## СВОД
Инвентаризационная опись на объекты незавершенного строительства ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по состоянию на 30.09.2023
Объект строительства | Срок начала строительства | Дата окончания строительства | % готовности объекта | СМР | Проектные | Прочие | Стоимость руб. фактически по данным первичных документов | Стоимость, руб по данным бухгалтерского учета | Рез-ты инв-ции излишки | Рез-ты инв-ции недостача
Аппарат управления
ГСД для подклч.объекта:оборуд-е КПГ АЗС №27, ул.Вятская,116, к.н 61:44:0021908:26 | 2020-12-16 | 2023-10-02 | 99 | 2338088.31 | 557692.54 | 2000 | 2897780.85 | 2897780.85 | 0 | 0
ГСД для подкл.объекта"Произв-е и бытов. помещ.,Рост.обл.,Тарасовский р-н, п.Тарасовский, ул.Островского,63 | 2021-04-09 | 2023-10-10 | 99 | 1018662.92 | 418952.41 | 10971.17 | 1448586.5 | 1448586.5 | 0 | 0
ГВД для подключ.Автоматизированной модульной котельной в р-не ул.Островского в г.Миллерово | 2021-10-05 | 2025-08-16 | 90 | 3598863.45 | 758704.7 | 22001 | 4379569.15 | 4379569.15 | 0 | 0
ГВД для подключ.объекта: Оборуд-е КПГ на террит.МтАЗК, ул.Лелюшенко,19Г, г.Ростов-на-Дону | 2021-08-19 | 2023-12-31 | 90 | 1155040.39 | 499965.39 | 7251.88 | 1662257.66 | 1662257.66 | 0 | 0
ГВД для подкл.Комплекс для перераб.нефтян.сырья и дистиллятов, Красносулинский р-н, Киселевское с/п,882 км+700 м,Автомагистрали М-19, Новошахтинск-Майский | 2021-10-21 | 2023-10-11 | 90 | 1201446436.43 | 29353914.25 | 324873.88 | 1231125224.56 | 1231125224.56 | 0 | 0
ГВД для подключ.Нежил.здан.Кашарский р-н,Поповское с.п., примерно 550 м от с.Каменка на запад, к.н.61:16:0600003:203 | 2021-11-17 | 2023-10-28 | 90 | 3630585.48 | 493192.14 | 590.84 | 4124368.46 | 4124368.46 | 0 | 0
ГСД для подкл.объекта нежил.здание, завод по произв.сельхозтехники, ул.Инструментальная,2, г.Таганрог | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 90 | 11091783.04 | 667575.47 |  | 11759358.51 | 11759358.51 | 0 | 0
ГСД для подкл.объекта Производственно-складские здания, ул.Промышленная, к.н.61:25:0600401:14026,Мясниковский р-н | 11.05.2022 | 11.05.2024 | 90 | 667639.17 | 401663.45 | 74263.94 | 1143566.56 | 1143566.56 | 0 | 0
База отдыха п.Конезавод им.Буденного,Сальского района | 2020-04-27 | 2023-12-31 | 75 |  |  | 5265078.74 | 5265078.74 | 5265078.74 | 0 | 0
ГВД для подкл.объекта:Теплицы, Веселовский р-н, п.Веселый, ул.Октябрьская,1Ж | 2022-08-10 | 2024-08-10 | 90 | 35264033.66 | 5183273.9 | 75441.84 | 40522749.4 | 40522749.4 | 0 | 0
ГСД д/подк.об. Многокв.жил.дома,г.Ростов-на-Дону,ж.р.Левенцовский,ХI мкр,к.н.61:44:0073012:387,390,388,389,390,391,397,Х мкр.к.н.61:44:0073012:59 | 2022-02-16 | 2024-02-16 | 90 |  | 581981.76 |  | 581981.76 | 581981.76 | 0 | 0
ГСД д/подкл.объекта спорт.компл.,1 этап,к.н.61:44:0073012:2318,магазин к.н.61:44:0073012:2317,ул.Еременко,Еляна,Ткачева,Солжен.,г.Ростов-на-Дону-ПИР | 2022-08-16 | 2024-08-16 | 90 |  | 712898.86 |  | 712898.86 | 712898.86 | 0 | 0
ГСД д/подкл.объекта спорт.компл.,1 этап,к.н.61:44:0073012:2318,магазин к.н.61:44:0073012:2317,ул.Еременко,Еляна,Ткачева,Солжен.,г.Ростов-на-Дону-СМР |  |  |  | 13543550.49 |  |  | 13543550.49 | 13543550.49 | 0 | 0
ГВД д/подкл.объекта:Модульная котельная общеобразоват. учр-я на 1340 мест,г.Азов,ул.Московская,304 | 2020-04-22 | 2024-04-22 | 40 |  | 533238.94 |  | 533238.94 | 533238.94 | 0 | 0
ГВД д/подкл.объекта:Оборудование КПГ на терр.сущ-й АЗС №84, г.Батайск, Сальское шоссе,1 | 2020-12-14 | 2023-12-31 | 40 |  | 1542104.74 |  | 1542104.74 | 1542104.74 | 0 | 0
ГСД д/подкл.объекта Компл.многоэтаж. жилая.застройка пр-кт 40-летия Победы,111,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0030616:218;227-232 - ПИР | 28.11.2022 | 2024-11-28 | 90 |  | 458360.88 |  | 458360.88 | 458360.88 | 0 | 0
ГСД д/подкл.объекта Компл.многоэтаж. жилая.застройка пр-кт 40-летия Победы,111,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0030616:218;227-232 - СМР |  |  |  | 2678886 |  |  | 2678886 | 2678886 | 0 | 0
ГСД д/подкл.объекта нежилое зд-е,г.Ростов-на-Дону,ул.Орская,14е - ПИР | 2023-04-20 | 2025-04-20 | 40 |  | 643474.72 | 22436.94 | 665911.66 | 665911.66 | 0 | 0
ГСД д/подкл.объекта Нежилые здания ул.1-я Луговая,27, к.н.61:44:0000000:1356, г.Ростов-на-Дону | 2022-10-21 | 2024-10-21 | 40 |  | 459108.82 |  | 459108.82 | 459108.82 | 0 | 0
ГСД д/подкл.объекта Нежилые здания,г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора, к.н.61:44:0070501:72 | 2023-01-26 | 2025-01-26 | 40 |  | 411808.17 |  | 411808.17 | 411808.17 | 0 | 0
ГСД ул.Совхозная,32а,г.Ростов-на-Дону | 2019-01-10 | 2023-10-31 | 90 |  |  | 52046.75 | 52046.75 | 52046.75 | 0 | 0
Г-ввод СД нежилое помещ., ул.Советской Конституции,21, г.Новошахтинск | 2018-11-04 | 2023-10-31 | 40 |  | 332883.78 |  | 332883.78 | 332883.78 | 0 | 0
Г-ввод СД ул.Дачная,202а, здание нач.школы, г.Шахты | 2018-12-16 | 2023-10-31 | 40 |  | 362613.55 |  | 362613.55 | 362613.55 | 0 | 0
ГВД 1 кат.для подкл. объекта, нежил.здан.г.Новочеркасск,Харьковское шоссе,8Г | 2020-06-11 | 16.12.2023 | 40 |  | 707337.76 | 490.56 | 707828.32 | 707828.32 | 0 | 0
Г-ввод для подкл.многоквар-ный ж.д. с крышной котельной ул.Галицкого,39, г.Таганрог | 2019-04-26 | 2023-10-31 | 40 | 107310.76 | 254457.55 | 4251.46 | 366019.77 | 366019.77 | 0 | 0
ГСД для подкл.АГНКС ул.Колодезная,115,г.Гуково,к.н.61:49:0010319:84 | 2019-06-01 | 2023-10-31 | 10 |  |  | 42464.51 | 42464.51 | 42464.51 | 0 | 0
ГСД многокв.жилые дома,зем.уч.с к.н.61:46:0010602:1041, ул.Леонова,12, мкр.Прибрежный, сев-вост.часть,г.Батайск | 2020-02-05 | 2023-10-31 | 40 |  | 341971.04 |  | 341971.04 | 341971.04 | 0 | 0
ГВД к объекту: здание дет.сада,ул.Ленина,2А,ст.Красноярская,Цимлянский р-н | 2020-02-17 | 2023-11-01 | 40 |  | 403535.6 |  | 403535.6 | 403535.6 | 0 | 0
Г-ввод СД спортивно-оздоровит.сооружения, ул.Магистральная,14, г.Гуково | 2018-11-04 | 2023-10-31 | 40 |  | 324243.9 |  | 324243.9 | 324243.9 | 0 | 0
Г-ввод СД пр-кт Стачки,183, многоэт. жилой дом, г.Ростов-на-Дону | 2019-01-31 | 2023-12-31 | 40 |  | 407042.7 |  | 407042.7 | 407042.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,64,производств-я база,п.Сеятель Северный,Сальский р-н | 2018-07-07 | 2023-10-31 | 40 | 400989.33 | 896976.36 | 20141.75 | 1318107.44 | 1318107.44 | 0 | 0
Г-ввод СД ул.Нансена,130,г.Ростов-на-Дону | 2019-07-27 | 2023-12-31 | 60 |  | 212410.99 | 124482.17 | 336893.16 | 336893.16 | 0 | 0
ГСД для объекта :АГНКС,пр.40-летия Победы,к.н.61:44:0030604:15,г.Ростов-на-Дону - ПИР | 2019-08-12 | 2023-11-25 | 5 |  |  | 66271.32 | 66271.32 | 66271.32 | 0 | 0
ГВД для подключ.служеб.жилья для военнослуж.,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Ростовская обл.,61:28:0110101:1469 | 2019-11-08 | 2023-11-08 | 95 | 4390759.63 | 396000 | 184788.16 | 4971547.79 | 4971547.79 | 0 | 0
Г-ввод СД ул.Толбухина,5, комплекс многокварт жилых домов, г.Таганрог | 2018-09-06 | 2023-12-31 | 40 |  | 268171.49 |  | 268171.49 | 268171.49 | 0 | 0
ГСД для Теплицы (38 шт.),нежил.здания (бриг.дом,санпроп.,гараж,2 склада),секция LVIII,к.н.61:02:0600002:225,ст.Грушевская,Аксайский р-н | 2019-11-18 | 2023-11-18 | 60 |  | 457084 |  | 457084 | 457084 | 0 | 0
ГСД для подключ.объекта Физкульт.-оздоровит. спортивно-зрелищн. комплекс, г.Ростов-на-Дону, б-р Комарова-ул.Добровольского, к.н.61:44:0010404:33 | 2021-07-06 | 2024-07-06 | 90 | 2496016.78 | 344129.38 | 3.05 | 2840149.21 | 2840149.21 | 0 | 0
ГСД для подкл.объекта пер.Литейный,22,г.Батайск | 2020-07-29 | 2024-11-25 | 90 | 4335665 | 1019515.58 | 2026 | 5357206.58 | 5357206.58 | 0 | 0
ГСД для подкл.объекта нежил. здание, ул.Малиновского,9А, к.н.61:44:0073305:251, г.Ростов-на-Дону | 2022-07-12 | 2024-07-12 | 90 | 2106059.45 | 586526.7 |  | 2692586.15 | 2692586.15 | 0 | 0
ГСД для подкл.объекта: Индивид.жил.строения г.Аксай,севернее ул. Ермолова, к.н.61:02:0600010:11402 | 2022-03-03 | 2024-03-03 | 40 |  | 575321.69 |  | 575321.69 | 575321.69 | 0 | 0
ГВД д/подкл.объекта Нежилое здание,Мясниковский р-н, х.Калинин, ул.Восточная,41 | 18.03.2022 | 18.03.2024 | 40 |  | 376051.67 |  | 376051.67 | 376051.67 | 0 | 0
ГСД д/подкл.объекта Завод по пр-ву цинковых белил,г.Ростов-на-Дону,пер.1-й Машиностроительный,21И | 2022-06-02 | 2024-06-02 | 50 |  | 472564.3 |  | 472564.3 | 472564.3 | 0 | 0
ГСД д/подкл.объекта Котельная тепл.мощн.30МВт,г.Ростов-на-Дону,пр-кт Михаила Нагибина,к.н.61:44:0012101:962 | 2022-10-12 | 2024-10-12 | 40 |  | 999920.39 |  | 999920.39 | 999920.39 | 0 | 0
ТП ЭХЗ пер.Донецкий,2,г.Донецк,инв.000014600 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ администрация колхоза,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.22-05278 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ мкр.3,ГРП,г.Донецк,инв.10-00331 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ мкр.3,котельная,г.Донецк,инв.10-00329 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ правление колхоза,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-02801 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Горького,54,г.Донецк,инв.10-00328 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Ленина-ул.Орджоникидзе,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,инв.27-04173 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Ленинградская,1,с.Жуковское,Песчанокопский р-н,инв.27-04183 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Песчанная,х.Дуленков,Боковский р-н,инв.08-01243 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Пионерская,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.22-05278 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Речная,х.Дуленков,Боковский р-н,инв.08-01242 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Садовая,24а,х.Астахов,Боковский р-н,инв.08-01244 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Станционная,ГПК,г.Донецк,инв.10-00320 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64 | 0 | 0
ТП ЭХЗ ул.Центральная,х.Калининский,Шолоховский р-н,инв.00-000148 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП ЭХЗ х.Щедрый,Мясниковский р-н,инв.22-05278 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Грессовская,17,инв.24-10075 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Гастелло,инв.24-10079 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Коненкова,126,инв.24-10081 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Барило-Крепинская ул.Дальневосточная,инв.23-00122,г.Новошахтинск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Весёлый (мех-ток),инв.23-00322,г.Новошахтинск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Волошино,в поле у ГРП,инв.23-00323,г.Новошахтинск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Волошино,ул.Ленина,инв.23-00324,г.Новошахтинск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Волошино,ул.Центральная,у моста,инв.23-00328,г.Новошахтинск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Генеральское,у ГРП,инв.23-00329,г.Новошахтинск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Папчино ул.Пушкина,инв.23-00183,г.Новошахтинск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Кутейниково,ул.Гагарина,32,инв.23-00325,г.Новошахтинск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Кутейниково,ул.Сазонова,инв.23-00327,г.Новошахтинск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,у котельной ЦРБ,инв.23-00015 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Ворошилова,25,у детсада,инв.23-00057 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Гв-Танкистов,47,инв.23-00320 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ,с.Летник,ул.Ленина,2,инв.27-04061,г.Сальск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ,с.Летник,ул.Кирова,6 (+АЗ),инв.27-04063,г.Сальск | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Сальск,ул.Братьев Красновых,инв.31-04138 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗУКЗТ-1.2 х.Жуков,в ГРПБ,инв.32-40383 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ УКЗТ-1.2 х.Вислый,ПК 111+35,инв.32-40265 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ УКЗТ-1.2 г.Семикаракорск,Большой Мечетной,ул.Заречная,ГРП,инв.32-40382 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ п.Керчикский ГГРПБ,инв.32-47007 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ п.Новоберезовка,ГРПБ-113,Мартыновский р-н,КС №7,инв.32-40093 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ ст.Николаевская,ул.Коммуннистическая-ул.Крупская,инв.32- 30307 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Декабристов 5, инв.23-00326 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Кирова-Бабичева,инв.23-00008 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Мичурина,у ГРП ТУМС-3,инв.23-00332 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Первомайская,43,инв.23-00027 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Красный Сулин,ул.Д.Бедного,27,инв.9-13140 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 57824.04 |  | 57824.04 | 57824.04 | 0 | 0
ТП СКЗ п.Киселево,ул.Нахичевань,инв.9-13181 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 71559.13 |  | 71559.13 | 71559.13 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Поповка,Зерноградский р-н,инв.00-017160 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,инв.00-017160 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Зерноград,Дубки,Зерноградский р-н,инв.15-45758 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП СКЗ х.Краснюков ГГРП,Зерноградский р-н,инв.15-50400 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП СКЗ ГВД до п.Мокрый Гашун,УКЗВ №3 ПК97+28,инв.00-006281 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 54888.04 |  | 54888.04 | 54888.04 | 0 | 0
ТП СКЗ ГВД до п.Мокрый Гашун,УКЗВ №2 ПК 8+25,инв.00-006281 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 54888.04 |  | 54888.04 | 54888.04 | 0 | 0
ТП СКЗ ГВД от ГРС Элиста до с.Богородское,УКЗ-1,2 №2 ПК223+29,инв.00-006306 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 54888.04 |  | 54888.04 | 54888.04 | 0 | 0
ТП СКЗ ГВД от ГРС Элиста до с.Богородское,УКЗТ-1,2 №1 ПК74+30,инв.00-006306 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 54888.04 |  | 54888.04 | 54888.04 | 0 | 0
ТП СКЗ ГВД от с.Богородское до с.Б.Ремонтное,УКЗТ-У1 №4 ПК95+56,инв.00-006288 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 56005.39 |  | 56005.39 | 56005.39 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Богородское,ул.Гагарина,УКЗТ-1,2 №3 ПК339+64,инв.00-006288 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 56005.39 |  | 56005.39 | 56005.39 | 0 | 0
ТП СКЗ г.Морозовск,ул.Пугачева,10,инв.21-29 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП СКЗ Песчанокопский р-н,Жуковское (подстанция,река),инв.27-04084 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП СКЗ с.Песчанокопское,ул.Энгельса,инв.27-04093 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
ТП СКЗ ст.Николаевская,ГГРП,Константиновский р-н,инв.32-41220 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 10 |  | 75713.64 |  | 75713.64 | 75713.64 | 0 | 0
ТП СКЗ ул.Тюленина,15,г.Морозовск,инв.21-01095 | 2022-06-01 | 2025-12-31 | 5 |  | 76489.19 |  | 76489.19 | 76489.19 | 0 | 0
Система телеметрии ГРП №1,г.Батайск,ул.Пионерская,ул.Тельмана | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРП №15,х.Дружный,ул.Краснодарская | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 91666.68 |  | 91666.68 | 91666.68 | 0 | 0
Система телеметрии ГРП №18,х.Топилин | 2022-08-05 | 2023-12-31 | 20 |  | 91666.68 |  | 91666.68 | 91666.68 | 0 | 0
Система телеметрии ГРП №2,г.Батайск,ул.Коммунистическая | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 91666.68 |  | 91666.68 | 91666.68 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПБ №34,ст.Верхнекундрюченская | 2022-08-05 | 2023-12-31 | 20 |  | 91666.68 |  | 91666.68 | 91666.68 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №12,г.Батайск,ул.Ломоносова | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №138,г.Батайск,ул.Октябрьская,118 | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №150,п.Орловский,Орловский р-н | 2022-08-05 | 2023-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №155,х.Большевик | 2022-08-05 | 2023-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №163,х.Пролетариат,Орловский р-н | 2022-08-05 | 2023-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №25,г.Батайск,ул.Воровского,5 | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №31,г.Батайск,ул.Красноармейская,ул.Ленина | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №36,г.Батайск,ул.Революционная | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №5,г.Батайск,Куйбышева,163/17,ГОРПАРК | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №582,г.Шахты,Центр,Орлова,30Б | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №638,х.Киреевка,Набережная | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №745,г.Шахты,Фрунзе,Бугроватый,(ул.Селянская) | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №753,г.Шахты,Поповка,Земледельческая,(напротив школы) | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПШ №852,х.Ягодинка,Речная,(напр. ж.д.№1-3) | 2022-08-05 | 2024-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ШРП №299,с.Богородицкое,ул.Зеленый Клин | 2022-08-05 | 2023-12-31 | 20 |  | 83333.33 |  | 83333.33 | 83333.33 | 0 | 0
Система телеметрии ГРП 29,х.Богураев | 2023-07-10 | 2024-12-31 | 20 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
Система телеметрии ГРП 38,г.Белая Калитва | 2023-07-10 | 2024-12-31 | 20 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
Система телеметрии ГРП 6,г.Белая Калитва,Машиностроителей | 2023-07-10 | 2024-12-31 | 20 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
Система телеметрии ГРП Южный,г.Батайск,ул.Совхозная | 2023-07-10 | 2024-12-31 | 20 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
Система телеметрии ГРПБ 15,п.Жирнов,ул.Целинная | 2023-07-10 | 2024-12-31 | 20 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
ГНД по ул.Коваливского от ул.Куйбышева до ул.Дзержинского,Ленина,г.Батайск (вынос) инв.3-030260 | 2023-01-01 | 2023-10-31 | 50 | 4588.4 |  |  | 4588.4 | 4588.4 | 0 | 0
ПиНГВ иНД (вынос) г.Батайск,ул.Цимлянская,от ул.Грузинской до ул.Крымской,инв.3-030383(по ул.Белорусская) | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 40 | 19918.02 |  |  | 19918.02 | 19918.02 | 0 | 0
ПНГНД по ул.Авиационная,от ул.Чапаева до ул.Комарова,г.Батайск,(вынос) | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 40 | 13278.68 |  |  | 13278.68 | 13278.68 | 0 | 0
(Вынос) Надземный и подземный ГНД д.35-43 пер.Гагарина,г.Донецк,инв.10-00105-ПИР | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 65 |  | 20802.59 |  | 20802.59 | 20802.59 | 0 | 0
(Вынос) Надземный и подземный ГНД д.35-43 пер.Гагарина,г.Донецк,инв.10-00105-СМР |  |  |  | 235984.02 |  |  | 235984.02 | 235984.02 | 0 | 0
Г-провод ул.Энгельса-Стадионный-Дзержинского г.Батайск (вынос) инв.3-030168 | 31.08.2022 | 2023-10-31 | 50 | 6639.34 |  |  | 6639.34 | 6639.34 | 0 | 0
ПНГНД ул.Пушкина вдоль Заводской, ул. М.Горького к Энгельса, г. Батайск (вынос) инв.3-030149 | 31.08.2022 | 2023-10-31 | 50 | 8018.5 |  |  | 8018.5 | 8018.5 | 0 | 0
Западный обвод г.Ростов км. 10 до км. 33,5 | 2022-12-01 | 2023-12-31 |  | 1511270 | 25859679 | 1343.16 | 27372292.16 | 27372292.16 | 0 | 0
ГВСД ул.Галицкого,49Б,нежилое помещение общеор-е учр-е (1340 уч.) | 2020-12-01 | 2023-12-31 | 50 | 489124.82 | 114976.72 |  | 604101.54 | 604101.54 | 0 | 0
РГ для газ-я х.Яново-Грушевский,Октябрьского района, инв.000013504 (перенос г-да) - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 40 |  | 247660.61 |  | 247660.61 | 247660.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я линия,45,Луганка-1,п.Орловский,Орловский р-н,Рубежанский Е.А. | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 60 | 48184 | 2781.61 |  | 50965.61 | 50965.61 | 0 | 0
ПГ,протяж.9,4 км,х.Рожок, от АГРС "Таганрогский", задв.ответвл.на х.Рожок,ул.Северная,4,пер.Украинский,2,пер.Западный,ШРП Рыбцех,код стр.21528-20-1 | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 30 | 7902.51 |  |  | 7902.51 | 7902.51 | 0 | 0
ПГ,протяж.9,4 км,Неклиновский р-н, х.Рожок,ул.Северная,4, пер.Украинский,2. Конец об-та от ГРП-1,ГРП-2 до ШРП Рыбцех КХА Красная звезда,код стр. 21528-20 | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 30 | 38474.31 |  |  | 38474.31 | 38474.31 | 0 | 0
ПГ,протяж.1,4 км,Неклиновский р-н,с.Синявское,АГРС,с.Синявское,Синявская свиноферма,маточник,Буденовский Спуск,36,ул.Ленина,4,код стр.21546-20 | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 30 | 37109.94 |  |  | 37109.94 | 37109.94 | 0 | 0
ВНГ протяж.25,26 км,Неклиновский р-н,с.Синявское,Буденовский спуск, 36,Ленина, 21,Красноармейская, 121,Октябрьская,1,пер.Пионерский,2,код стр.21547-20 | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 30 | 43421.22 |  |  | 43421.22 | 43421.22 | 0 | 0
Система авт.пожарной сигнализации,система оповещения гараж, лит.Г11,Г12, ул.Транспортная,2А,п.Орловский | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 104281.49 |  | 104281.49 | 104281.49 | 0 | 0
Система аварийного эвакуац.освещения магазин Факел, лит.А2,А3,а, ул.Транспортная,2А, п.Орловский | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 23970 |  | 23970 | 23970 | 0 | 0
Система авт.пожарной сигнализации,система оповещения адм-быт.корпус,лит.А,А1,Г13, ул.Транспортная,2А, п.Орловский | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 87957.92 |  | 87957.92 | 87957.92 | 0 | 0
Система авт.пожарной сигнализации,система оповещения магазин Факел,лит.А2,А3,а,ул.Транспортная,2А,п.Орловский | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 64359.45 |  | 64359.45 | 64359.45 | 0 | 0
Система аварийного эвакуац.освещения адм-быт. корпус,лит.А,А1,Г13, ул.Транспортная,2А,п.Орловский | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 32759 |  | 32759 | 32759 | 0 | 0
Система аварийного эвакуац.освещения гараж, лит.Г11,Г12, ул.Транспортная,2А, п.Орловский | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 38831.4 |  | 38831.4 | 38831.4 | 0 | 0
Система управления электронной очередью (СУЭО),административное здание,г.Шахты,пер.Тюменский,1А | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 |  | 57000 |  | 57000 | 57000 | 0 | 0
Система контроля управления доступа (СКУД) здания ул. Шолохова, 14, г.Ростов-на-Дону, инв.00-012282, (рек.) | 2020-09-16 | 2024-12-24 | 20 |  | 52260 |  | 52260 | 52260 | 0 | 0
Система управления электронной очередью г.Зерноград,ул.Мира,26 | 2022-11-15 | 2023-12-24 | 10 |  | 23800 |  | 23800 | 23800 | 0 | 0
Система управления электронной очередью г.Азов,ул.Измайлова,69 | 2022-11-15 | 2023-12-24 | 10 |  | 42300 |  | 42300 | 42300 | 0 | 0
ГРП №3 3-й микрорайон, г. Донецк | 2020-04-27 | 2023-12-31 | 99 |  | 25000 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0
ГРП №4 14-й микрорайон, г. Донецк, | 2020-04-27 | 2023-12-31 | 99 |  | 25000 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0
МГ х.Новомоисеевский Пролетарского района РО | 2016-11-01 | 2024-12-31 | 40 |  | 11016949.15 | 6931290.99 | 17948240.14 | 17948240.14 | 0 | 0
ГРП ул.Зерноградская,стр.2,с.Васильево-Шамшево,Кагальницкий р-н,инв.15-10005 | 2020-04-28 | 2023-12-31 | 70 | 128333.33 | 58083.33 | 713.59 | 187130.25 | 187130.25 | 0 | 0
ГРП ул.Придорожная,в 150м от угла стр.31,п.Экспериментальный,Зерноградский р-н,инв.15-10009 | 2019-04-28 | 2023-12-31 | 90 | 128333.34 | 58083.34 | 713.6 | 187130.28 | 187130.28 | 0 | 0
ГРП ул.Токарева,стр.146,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-10025 | 2019-04-28 | 2023-12-31 | 90 | 128333.33 | 58083.33 | 713.6 | 187130.26 | 187130.26 | 0 | 0
Уст-во огр.расхода газа на ГВД с.Чалтырь,х.Красный Крым,Мясниковский р-н, инв.22-00920 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 20 |  | 59359.04 | 1459.64 | 60818.68 | 60818.68 | 0 | 0
ТП ГНСД ул.Дружбы,8,г.Аксай, инв.15082 | 2020-04-27 | 2023-12-31 | 99 | 144291.89 | 192036.51 | 1271.04 | 337599.44 | 337599.44 | 0 | 0
ТП ГСНД ул.Гагарина к объектам проз-ной базы,г.Зерноград,инв.№15-45659,15-45657 | 2020-04-27 | 2023-12-31 | 75 | 145018.01 | 192036.51 | 1271.04 | 338325.56 | 338325.56 | 0 | 0
Гараж ул.Горная,36, сл.Кашары, Кашарский р-н | 2019-05-13 | 2023-12-31 | 85 | 9897192.88 | 648174 | 7778.09 | 10553144.97 | 10553144.97 | 0 | 0
ГСНД пер.Колхозный,ул.Пушкина,Чехова,сл.Род-Несветайская,Родионово-Несветайского р-на, инв.23-00009 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 99 | 985599.67 | 3189.26 |  | 988788.93 | 988788.93 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Школьный,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.22-05278,замена задв. на шар.краны в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2023-12-31 | 99 | 163428.75 | 394454.39 |  | 557883.14 | 557883.14 | 0 | 0
ТП ОПБ к ГРП котельной Дон-25,(инв.22-00122),Мясниковский р-н,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2023-12-31 | 99 | 154538.71 | 394454.39 |  | 548993.1 | 548993.1 | 0 | 0
ТП ОПБ Сельхозтехника,(инв.22-00107),Мясниковский р-н,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2023-12-31 | 99 | 193967.76 | 394454.39 |  | 588422.15 | 588422.15 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.5-я Линия,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.15489,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2023-12-31 | 99 | 113408 | 394454.39 |  | 507862.39 | 507862.39 | 0 | 0
ПГВД (рек.),от врезки в сущ.г-д,п.Шоссей,ст.Мечет, откормсовх, х.Пишв,Донск, п.Кленов, Комс,х.Ракит, Рак-Тав,Жук-Тат, Родн,инв.000015409, Зерноградский р-н | 2019-10-22 | 2023-12-31 | 40 | 299071.09 | 6202269.32 |  | 6501340.41 | 6501340.41 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Чапаева,Толпинкого,г.Аксай,инв.01-00384,замена крана шар. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-29 | 2023-12-31 | 95 | 286924.25 | 394454.39 |  | 681378.64 | 681378.64 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Атаманская,37,х.Махин,Аксайский р-н,(ГРПШ № 54,инв.01-00795) | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 4944728.92 | 596469.4 | 7157.63 | 5548355.95 | 5548355.95 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ленина,х.Большой Лог,Аксайский р-н,(ГРП № 23,инв.01-00447) | 2020-05-07 | 2023-12-31 | 99 | 7516366.23 | 599897.08 | 7198.77 | 8123462.08 | 8123462.08 | 0 | 0
ТП ОПБ п.Золотой Колос,Аксайский р-н,(ГРП № 19,инв.01-00439) | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 5324436.93 | 699897.08 | 8398.77 | 6032732.78 | 6032732.78 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.8 Марта,г.Аксай,(ГРП № 21,инв.01-00445) | 2020-04-28 | 2023-12-31 | 99 | 5305165.99 | 596469.4 | 7157.63 | 5908793.02 | 5908793.02 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Луначарского,г.Аксай,(ГРП № 22,инв.01-00446) | 2020-05-07 | 2023-12-31 | 99 | 9089630.43 | 596469.4 | 7157.63 | 9693257.46 | 9693257.46 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Баданова,127,ст.Тацинская,Тацинский р-н,(ПГБ № 1,инв.00-006359) | 2020-05-08 | 2024-12-31 | 40 |  | 597536.05 | 7170.43 | 604706.48 | 604706.48 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Газовиков,21А,х.Калининский,Шолоховский р-н,инв.08-00289 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 1843801.74 | 596469.4 | 7157.63 | 2447428.77 | 2447428.77 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Кривошлыкова,ст.Каргинская,Боковский р-н,инв.000015493 | 2020-04-28 | 2023-12-31 | 99 | 7396823.17 | 596469.4 | 7157.63 | 8000450.2 | 8000450.2 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Николаенко,8,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,(ШРП № 88,инв.15-50786) | 2020-04-28 | 2023-12-31 | 99 | 1586420.4 | 604704.68 | 48545.06 | 2239670.14 | 2239670.14 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.50 лет ВЛКСМ,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,(ШРП № 99,инв.15-50795) | 2019-04-28 | 2023-12-31 | 99 | 2062337.21 | 596469.4 | 7157.63 | 2665964.24 | 2665964.24 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Эльмута,х.Путь Правды,Зерноградский р-н,(ГРПШ,инв.15-51814) | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 4434839.88 | 604704.68 | 7157.63 | 5046702.19 | 5046702.19 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Специалистов,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,(ГРПШ № 16,инв.15-10057) | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 3617883.28 | 604704.68 | 45968.59 | 4268556.55 | 4268556.55 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Черняховского,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,(ГРПШ № 32,инв.15-51664) | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 3533718.98 | 604704.68 | 7157.63 | 4145581.29 | 4145581.29 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Первомайская,157,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,(ШРП № 10,инв.15-51963) | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 3271725.16 | 604704.68 | 7157.63 | 3883587.47 | 3883587.47 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Молодежная,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,(ШРП № 9,инв.15-51961) | 2020-04-28 | 2023-12-31 | 99 | 2985621.62 | 596469.4 | 7157.63 | 3589248.65 | 3589248.65 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Октябрьская,71,с.Ольшанка,Целинский р-н,(ШРП № 19,инв.15-51918) | 2020-04-28 | 2023-12-31 | 99 | 9782116.56 | 604704.68 | 105459.12 | 10492280.36 | 10492280.36 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ростовская,Ленина,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,(ГРПШ № 51/30,инв.15-04013) | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 7921106.8 | 596469.4 | 7157.63 | 8524733.83 | 8524733.83 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ростовская,Гагарина,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,(ГРПШ № 54/30,инв.15-04012) | 2020-04-28 | 2023-12-31 | 99 | 1410905.55 | 578403.68 | 7157.63 | 1996466.86 | 1996466.86 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Механизаторов,х.Пухляковский,Усть-донецкий р-н,ГРП № 239 инв.32-40008 | 2020-04-28 | 2023-12-31 | 99 | 7423555.04 | 596469.4 | 7157.63 | 8027182.07 | 8027182.07 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Виноградная,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,ГРП № 71 инв.32-40012 | 2020-05-07 | 2023-12-31 | 99 | 7938504 | 597536.05 | 7170.43 | 8543210.48 | 8543210.48 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Зеленый,г.Семикаракорск,ГРПШ № 4 инв.32-30210 | 2020-04-28 | 2023-12-31 | 99 | 1966683.53 | 597536.05 | 7170.43 | 2571390.01 | 2571390.01 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Первомайская,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-84 инв.15-50531 | 2020-05-07 | 2023-12-31 | 99 | 4938672.32 | 596469.4 | 7157.63 | 5542299.35 | 5542299.35 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Новая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-85 инв.15-50529 | 2020-05-07 | 2023-12-31 | 99 | 5960285.29 | 699897.08 | 8398.77 | 6668581.14 | 6668581.14 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Садовая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-7 инв.15-50530 | 2019-04-28 | 2023-12-31 | 99 | 7719552.55 | 699897.08 | 8398.77 | 8427848.4 | 8427848.4 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Герцена,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,ГРП № 9 инв.15-10051 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 3272994.46 | 604704.68 | 7157.63 | 3884856.77 | 3884856.77 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Пионерская,с.Иваново-Шамшево,Кагальницкий р-н,ГРП № 19 инв.15-48070 | 2020-05-07 | 2023-12-31 | 99 | 2990106.95 | 604704.68 | 178730.28 | 3773541.91 | 3773541.91 | 0 | 0
ТП ОПБ х.Верхние Хороли,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-51805 | 2020-05-07 | 2023-12-31 | 99 | 4567534.98 | 699897.08 | 8398.77 | 5275830.83 | 5275830.83 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Школьная,п.Сорговый,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-50492 | 2020-05-07 | 2023-12-31 | 99 | 4505061.25 | 699897.08 | 8398.77 | 5213357.1 | 5213357.1 | 0 | 0
ТП ОПБ с.Светлоречное,Зерноградский р-н,ГГРП инв.15-48200 | 2020-05-07 | 2023-12-31 | 99 | 4981299.07 | 596469.4 | 7157.63 | 5584926.1 | 5584926.1 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Специалистов,х.Донской,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-50335 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 4140198.04 | 699897.08 | 8398.77 | 4848493.89 | 4848493.89 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Манычская,г.Зерноград,ГРП №10 инв.15-10031 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 5740322.24 | 699897.08 | 8398.77 | 6448618.09 | 6448618.09 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Полевая,г.Зерноград,ГРП №12 инв.15-50130 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 5631523.32 | 596469.4 | 7157.63 | 6235150.35 | 6235150.35 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Западный,г.Зерноград,ГРП №4 инв.15-10053 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 5753713.58 | 596469.4 | 7157.63 | 6357340.61 | 6357340.61 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Клименко,г.Зерноград,ГРП №5 инв.15-47953 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 4512350.83 | 596469.4 | 7157.63 | 5115977.86 | 5115977.86 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Кутузовский,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01015 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 4143358.09 | 596469.4 | 7157.63 | 4746985.12 | 4746985.12 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Солнечная,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01018 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 5467692.54 | 596469.4 | 7157.63 | 6071319.57 | 6071319.57 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Пионерская,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01028 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 4454852.35 | 673596.08 | 8398.77 | 5136847.2 | 5136847.2 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Плодовая,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01027 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 6206384.49 | 596469.4 | 7157.63 | 6810011.52 | 6810011.52 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Орджоникидзе,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01019 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 5359481.59 | 596469.4 | 7157.63 | 5963108.62 | 5963108.62 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Свердлова,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01014 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 9423921.94 | 699897.08 | 8398.77 | 10132217.79 | 10132217.79 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Школьная,х.Объединенный,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01020 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 5661658.29 | 597536.05 | 7170.43 | 6266364.77 | 6266364.77 | 0 | 0
ТП ОПБ пер.Чапаева,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01016 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 4072722.46 | 699897.08 | 8398.77 | 4781018.31 | 4781018.31 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Строителей,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01017 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 3260809.45 | 604704.68 | 7157.63 | 3872671.76 | 3872671.76 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ленина,х.Таганрогский,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01026 | 2020-05-27 | 2023-12-31 | 99 | 3840483.21 | 699897.08 | 8398.77 | 4548779.06 | 4548779.06 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Кирова,х.Кавалерский,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01021 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Восточная,х.Лисичкин,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01033 | 2020-05-08 | 2023-12-31 | 99 | 4971575.42 | 597536.05 | 7170.43 | 5576281.9 | 5576281.9 | 0 | 0
Закольцовка ПГНСД с уст.ГРПШ,ул.Садовая,ул.Павлова,г.Зерноград | 2020-07-24 | 2023-12-31 | 98 | 9014187.62 | 2198063.65 | 22000 | 11234251.27 | 11234251.27 | 0 | 0
Рек.газ-да в р-не кладбища "Ивановское" от ГГРП до ГРП 315 с установкой ГРПБ г.Гуково,инв.№9-000549 | 2020-08-04 | 2023-12-31 | 85 | 31109843.4 | 2945310.81 | 24430 | 34079584.21 | 34079584.21 | 0 | 0
Рек.ГСД ул.Специалистов,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.15-48174 | 2019-04-28 | 2023-12-31 | 98 | 5467710.52 | 1045160.74 |  | 6512871.26 | 6512871.26 | 0 | 0
Рек.ГНД ул.Специалистов,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.00-007318 | 2019-04-28 | 2023-12-31 | 90 | 5467710.57 | 1045160.73 |  | 6512871.3 | 6512871.3 | 0 | 0
Рек. газ-да в р-не кладбища Ивановское от ГГРП до ГРП 22 с уст-кой ГРПБ г.Гуково,инв.000015392 | 2020-08-04 | 2023-12-31 | 85 | 265794.97 | 1886832.55 |  | 2152627.52 | 2152627.52 | 0 | 0
Рек. ПГВД в р-не кладбища Ивановское от АГРС до ГРП 16,инв.9-001294 | 2020-08-04 | 2023-12-31 | 85 | 265794.98 | 1886832.56 |  | 2152627.54 | 2152627.54 | 0 | 0
Рек. газопровода в р-не кладбища Ивановское ГГРП,инв.9-001296 | 2020-08-04 | 2023-12-31 | 40 | 265794.97 | 1886832.57 |  | 2152627.54 | 2152627.54 | 0 | 0
ГВД от ГРС №4 до ГРП №118, г.Ростов-на-Дону | 2020-09-11 | 2023-12-31 | 98 | 528288351.45 | 20397055.34 | 1411392.47 | 550096799.26 | 550096799.26 | 0 | 0
ГГРП РДУК-100 х.Татарский, инв.15-42081 | 2019-05-22 | 2023-12-31 | 93 | 128333.34 | 58083.33 | 713.6 | 187130.27 | 187130.27 | 0 | 0
ПНГНД к базе ф-ла ул.Калинина,25 г.Б.Калитва | 2017-03-29 | 2023-12-31 | 77 |  |  | 47344.38 | 47344.38 | 47344.38 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн. рег.№А29-01863-0003 от 20.04.2001) по адресу: г.Б.Калитва по ул. Вокзальная (ГК №8 инв.№4-030122) | 2021-03-19 | 2023-12-31 | 95 | 3300823 | 270038.69 |  | 3570861.69 | 3570861.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн. рег.№А29-01863-0003 от 20.04.2001) по адресу: г.Б.Калитва ул.Вокзальная до ГРП (ГК№16 инв.№4-030123) | 2021-03-19 | 2023-12-31 | 95 | 3742586 | 270038.69 |  | 4012624.69 | 4012624.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн. рег.№А29-01863-0156 от 25.05.2016) Неклинов.р-н,от х.Максимовский до с.В-Вознесенка,инв.00-006339 | 2021-03-19 | 2023-12-31 | 95 | 643094 | 270038.69 |  | 913132.69 | 913132.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн. рег.№А29-01863-0156 от 25.05.2016) по адресу:Неклинов.р-н,АГРС Таганрогская,с.Натальевка,инв.00-006342 | 2021-03-19 | 2023-12-31 | 95 | 711476 | 270038.69 |  | 981514.69 | 981514.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Аксайского р-на рег.№А29-01863-0001 от 20.04.2001) г.Аксай от ул.Толпинского по ул.Кирова до «Стекольного завода»,инв.01-00386 | 2021-03-22 | 2023-12-31 | 95 | 620710.67 | 270038.69 |  | 890749.36 | 890749.36 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Аксайского р-на рег.№А29-01863-0001 от 20.04.2001),г.Аксай,от №15 по ул.Ленина,инв.01-00374,замена задвижки на шар.кран | 2021-03-22 | 2023-12-31 | 95 | 534528.88 | 270038.69 |  | 804567.57 | 804567.57 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Аксайского р-на,рег.№А29-01863-0001 от 20.04.2001),г.Донецк,от №35 по ул.Суворова,до ввода в ГРП №3,в 3 мкр.(инв.10-00114) | 2021-03-23 | 2023-12-31 | 99 | 747133 | 270038.69 |  | 1017171.69 | 1017171.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Белокалитвинского р-на рег.№А29-01863-0003 от 20.04.2001),г.Белая Калитва от ул.Калинина до ул.Заводская,ГК№5 инв.4-030113 | 2021-03-19 | 2023-12-31 | 95 | 1026967 | 270038.69 |  | 1297005.69 | 1297005.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.г.Донецка рег.№А29-01863-0011 от 20.04.2001),г.Донецк,от выхода из ГРП от стр.13 в 12-м квартале,инв.000014374 | 2021-03-23 | 2023-12-31 | 99 | 604269 | 270038.69 |  | 874307.69 | 874307.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.г.Донецка рег.№А29-01863-0011 от 20.04.2001),г.Донецк,от выхода из ГРС, до входа в ГРП от стр.№13,12 кв.,инв.000014480 | 2021-03-23 | 2023-12-31 | 99 | 506063 | 270038.69 |  | 776101.69 | 776101.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Донецка рег.№А29-01863-0011 от 20.04.2001),г.Донецк,от ГРП стр.№7 в 3-м МКР,инв.000014372,замена задвижки на шар. кран | 2021-03-23 | 2023-12-31 | 99 | 369389 | 270038.69 |  | 639427.69 | 639427.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Кагальницкого и Зерноградского р-на рег.№А29-01863-0012 от 20.04.2001),Зерноградский рн,х.Клюев,ул.Восточная,ГРП №7,инв.15-50421 | 2021-04-05 | 2023-12-31 | 95 | 8133408.59 | 498783.86 |  | 8632192.45 | 8632192.45 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.рег.№А29-01863-0003 от 20.04.2001),по адресу г.Белая Калитва,от ул.Калинина до ГРП-9,(ГК №46 инв.4-030201 | 2021-03-19 | 2023-12-31 | 95 | 460958 | 270038.69 |  | 730996.69 | 730996.69 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Сальского р-на рег.№А29-01863-0022 от 20.04.2001),Сальский р-н,г.Сальск,ул.Котовского,72,ГРП №1,инв.здан.31-01009,оборуд.31-04030 | 2021-04-06 | 2023-12-31 | 95 | 6762451.13 | 498783.86 |  | 7261234.99 | 7261234.99 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Сальского р-на рег.№А29-01863-0022 от 20.04.2001),Сальский р-н,пос.Гигант,ул.Крупская (ГРП №1 инв.здан.31-01018; оборуд.31-04063 | 2021-04-06 | 2023-12-31 | 95 | 6162979.44 | 498783.86 |  | 6661763.3 | 6661763.3 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Сальского р-на рег.№А29-01863-0022 от 20.04.2001),Сальский р-н,х.Новоселый 1-й,ГРП 7 инв.здан.31-01020;оборуд.31-04078 | 2021-04-06 | 2023-12-31 | 95 | 6512582.94 | 498783.86 |  | 7011366.8 | 7011366.8 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Семикаракорского р-на рег.№А29-01863-0023 от 20.04.2001),Семикаракорский р-н,ст.Новозолотовская,ГРПБ №3,инв.32-40381 | 2021-04-05 | 2023-12-31 | 95 | 8593145 | 582117.19 |  | 9175262.19 | 9175262.19 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газосн.Шолоховского р-на рег.№А29-01863-0006 от 20.04.2001),Шолоховский рн,х.Дубровский,ул.Кольцевая,32,ГРПБ №8 инв.08-00094 | 2021-03-24 | 2023-12-31 | 95 | 22727172.69 | 498783.86 |  | 23225956.55 | 23225956.55 | 0 | 0
ТП ОПО (сеть газоснабжения г.Донецка рег.№А29-01863-0011 от 20.04.2001),г.Донецк,ул.Константина Заслонова,66 до вх.в ГРП от №8,60-й кв.,инв.000014369 | 2021-03-23 | 2023-12-31 | 99 | 424444 | 270038.69 |  | 694482.69 | 694482.69 | 0 | 0
ТП ОПО АГРС с.Троицкое,инв.00-006335 | 2021-06-24 | 2023-12-31 | 95 | 1624480 | 584416.4 |  | 2208896.4 | 2208896.4 | 0 | 0
ТП ОПО от АГРС х.Прогресс до х.Юткин,Егорлыкский р-н,инв.15-03114 | 2021-06-24 | 2023-12-31 | 95 | 1220438 | 750629.26 |  | 1971067.26 | 1971067.26 | 0 | 0
ТП ОПО сеть газосн.Кагальниц.и Зерноградск. р-на рег.№А29-01863-0012 от 20.04.2001,Зерногр.р-н,х.Гуляй Борисовка,ул.60 лет СССР,ГРП 26,инв.15-50806 | 2021-04-05 | 2023-12-31 | 95 | 16308206.53 | 498783.86 |  | 16806990.39 | 16806990.39 | 0 | 0
ПГ к п.Топольки,х.Лагутник Азовского р-на | 2020-08-04 | 2023-12-31 | 90 |  | 13209434.2 |  | 13209434.2 | 13209434.2 | 0 | 0
ПГ к х.Дударевский Шолоховского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 60 |  | 16304388.04 | 3456122.66 | 19760510.7 | 19760510.7 | 0 | 0
ПГ к Х.Ярский Миллеровского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 95 | 6540539.78 | 9050578.25 | 500664.33 | 16091782.36 | 16091782.36 | 0 | 0
ПГ х.Солонцовский Верхнедонского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 95 | 25975018.68 | 8297395.8 | 889546.17 | 35161960.65 | 35161960.65 | 0 | 0
РГ х.Авило-Федоровка Матвеево-Курганского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 98 | 25933334.13 | 13056164.84 | 387430.89 | 39376929.86 | 39376929.86 | 0 | 0
РГ х.Коминтерн Красносулинского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 98 | 75552083.92 | 17544673.56 | 1191705.22 | 94288462.7 | 94288462.7 | 0 | 0
РГ х.Новоровенецкий Красносулинского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 98 | 54666945.33 | 11458555.75 |  | 66125501.08 | 66125501.08 | 0 | 0
РГ х.Ореховка Миллеровского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 98 | 11375923.49 | 5867210.21 | 14389.22 | 17257522.92 | 17257522.92 | 0 | 0
РГ х.Степнянский Азовского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 98 | 49376443.88 | 11554295.57 | 530612.15 | 61461351.6 | 61461351.6 | 0 | 0
РГ х.Узяк,Азовского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 60 | 16750140.95 | 24573279.82 |  | 41323420.77 | 41323420.77 | 0 | 0
РГ х.Холодный Плес,Красносулинского р-на | 2021-06-23 | 2023-12-31 | 98 | 70326182.88 | 19998811.52 | 247049.68 | 90572044.08 | 90572044.08 | 0 | 0
ГВНД пер.Степной,Березовый, Привольный, Сосновый, Листопадный, ст.Мишкинская, Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00022 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2146265.03 |  | 2146265.03 | 2146265.03 | 0 | 0
ГВНД пер.Степной, Березовый, Привольный,Сосновый, Листопадный, ст.Мишкинская, Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00022 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 11676090.96 |  |  | 11676090.96 | 11676090.96 | 0 | 0
ГВНД ул.Засобы,Рождеств-кая,Новодевичья,Благовещ-кая,Кедровый,ст.Мишкинская,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00020 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2142853.06 |  | 2142853.06 | 2142853.06 | 0 | 0
ГВНД ул.Засобы,Рождеств-кая,Новодевичья,Благовещ-кая,Кедровый,ст.Мишкинская,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00020 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 6659458.61 |  |  | 6659458.61 | 6659458.61 | 0 | 0
ГНД по ул.Новостроек,Южная,х.Островского,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00024 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2146064.35 |  | 2146064.35 | 2146064.35 | 0 | 0
ГНД по ул.Новостроек,Южная,х.Островского,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00024 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 7923532.61 |  |  | 7923532.61 | 7923532.61 | 0 | 0
ГНД по ул.Ноябрьская,х.Островского,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00025 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2141715.74 |  | 2141715.74 | 2141715.74 | 0 | 0
ГНД по ул.Ноябрьская,х.Островского,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00025 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 3620128.67 |  | 2000 | 3622128.67 | 3622128.67 | 0 | 0
ГНД ул.Спортивная,Станичная,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00021 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 1004557.42 |  | 1004557.42 | 1004557.42 | 0 | 0
ГНД ул.Спортивная,Станичная,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00021 - СМР |  |  |  | 2864254.56 |  |  | 2864254.56 | 2864254.56 | 0 | 0
Закольцовка ГВД 2 кат. ГВНД ул.Орджоникидзе,х.Ленинаван,Мясниковский р-н. Код объекта 061-21-368-00382 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 123450 |  | 123450 | 123450 | 0 | 0
Закольцовка РГ в х.Новоалександровка,Азовский р-н. Код объекта 061-21-368-00001 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2149074.89 |  | 2149074.89 | 2149074.89 | 0 | 0
Закольцовка РГ в х.Новоалександровка,Азовский р-н. Код объекта 061-21-368-00001 - СМР | [5 empty] | 2410.77 | 2410.77 | 2410.77 | 0 | 0
Ликвидация ОПО 8-й переулок,30,г.Семикаракорск,ГРПШ №25,инв.32-41276 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | 60 |  | 224439 |  | 224439 | 224439 | 0 | 0
Ликвидация ОПО 8-й переулок,50,г.Семикаракорск,ГРПШ №21,инв.32-40276 | 2022-12-01 | 2024-01-02 | 60 |  | 224439 |  | 224439 | 224439 | 0 | 0
Ликвидация ОПО 8-й переулок,67,г.Семикаракорск,ГРПШ №20,инв.32-40223 | 2022-12-01 | 2024-01-03 | 60 |  | 224439 |  | 224439 | 224439 | 0 | 0
Ликвидация ОПО ГРПШ №49/31,инв.15-04018,Егорлыкский р-н,х.Ильинский,ул.Парковая | 2022-12-01 | 2024-01-04 | 60 |  | 180775 |  | 180775 | 180775 | 0 | 0
Ликвидация ОПО ГРПШ №50/31,инв.15-04019,Егорлыкский р-н,х.Ильинский,ул.Парковая | 2022-12-01 | 2024-01-05 | 60 |  | 180775 |  | 180775 | 180775 | 0 | 0
ПГСД ул.Халтурина,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н.Код объекта 061-21-368-00141 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 124386.62 |  | 124386.62 | 124386.62 | 0 | 0
ПГСД ул.Халтурина,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н.Код объекта 061-21-368-00141 - СМР |  |  |  | 788593.23 |  |  | 788593.23 | 788593.23 | 0 | 0
РГ в п.Синегорский,Белокалитвинский р-н.Код объекта 061-21-368-00051 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 4022420.36 |  | 4022420.36 | 4022420.36 | 0 | 0
РГ в п.Синегорский,Белокалитвинский р-н.Код объекта 061-21-368-00051 - СМР |  |  |  | 33990589.16 |  |  | 33990589.16 | 33990589.16 | 0 | 0
РГ ВНД к мкрн.жилой застройки по ул.Шишкина,ул.Варданяна,ул.Танича,г.Таганрог,Код объекта 061-21-368-00290-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 5936477.35 |  | 5936477.35 | 5936477.35 | 0 | 0
РГ ВНД к мкрн.жилой застройки по ул.Шишкина,ул.Варданяна,ул.Танича,г.Таганрог,Код объекта 061-21-368-00290-СМР |  |  |  | 15393076.55 |  |  | 15393076.55 | 15393076.55 | 0 | 0
РГ ДНТ Мичуринец-3,г.Азов,Азовский р-н,Код объекта 061-21-368-00008 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 17447529.57 |  | 17447529.57 | 17447529.57 | 0 | 0
РГ ДНТ Мичуринец-3,г.Азов,Азовский р-н,Код объекта 061-21-368-00008 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 316549222.19 |  |  | 316549222.19 | 316549222.19 | 0 | 0
РГ застр.ИЖС,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н.Код объекта 061-21-368-00374 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 75 |  | 3341396.37 |  | 3341396.37 | 3341396.37 | 0 | 0
РГ застр.ИЖС,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н.Код объекта 061-21-368-00374 - СМР |  |  |  | 1477583 |  |  | 1477583 | 1477583 | 0 | 0
РГ к мкр.Шахты-Олимпийский,г.Шахты,РО.Код объекта 061-21-368-00316-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 2141046.68 |  | 2141046.68 | 2141046.68 | 0 | 0
РГ к мкр.Шахты-Олимпийский,г.Шахты,РО.Код объекта 061-21-368-00316-СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 21255368.39 |  |  | 21255368.39 | 21255368.39 | 0 | 0
РГ к СНТ Восход,г.Гуково.Код объекта 061-21-368-00208 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 3364343.53 |  | 3364343.53 | 3364343.53 | 0 | 0
РГ к СНТ Восход,г.Гуково.Код объекта 061-21-368-00208 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 17101901.37 |  | 2000 | 17103901.37 | 17103901.37 | 0 | 0
РГ к СНТ Коммунальник,г.Гуково.Код объекта 061-21-368-00210 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 4020480.22 |  | 4020480.22 | 4020480.22 | 0 | 0
РГ к СНТ Коммунальник,г.Гуково.Код объекта 061-21-368-00210 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 17111816.69 |  |  | 17111816.69 | 17111816.69 | 0 | 0
РГ к СНТ Спутник,г.Гуково.Код объекта 061-21-368-00209 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2253848 |  | 2253848 | 2253848 | 0 | 0
РГ к СНТ Спутник,г.Гуково.Код объекта 061-21-368-00209 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 18265965.86 |  |  | 18265965.86 | 18265965.86 | 0 | 0
РГ мкр.Алмазный,г.Гуково.Код объекта 061-21-368-00206 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 4626260.81 |  | 4626260.81 | 4626260.81 | 0 | 0
РГ мкр.Алмазный,г.Гуково.Код объекта 061-21-368-00206 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 26242154.56 |  | 2000 | 26244154.56 | 26244154.56 | 0 | 0
РГ мкр.Маслодел,г.Миллерово,Миллеровский район,РО.Код объекта 061-21-368-00158-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 4017202.05 |  | 4017202.05 | 4017202.05 | 0 | 0
РГ мкр.Маслодел,г.Миллерово,Миллеровский р-н.Код объекта 061-21-368-00158 - СМР |  |  |  | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
РГ мкр.Приовражный,г.Гуково.Код объекта 061-21-368-00205 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 4019142.19 |  | 4019142.19 | 4019142.19 | 0 | 0
РГ мкр.Приовражный,г.Гуково.Код объекта 061-21-368-00205 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 25329279.92 |  | 2000 | 25331279.92 | 25331279.92 | 0 | 0
РГ от МГ ул.Аэродромная до СНТ Колос,г.Сальск,Сальский р-н.Код объека 061-21-368-00240 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 2149944.61 |  | 2149944.61 | 2149944.61 | 0 | 0
РГ от МГ ул.Аэродромная до СНТ Колос,г.Сальск,Сальский р-н.Код объека 061-21-368-00240 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 19945531.52 |  | 705.55 | 19946237.07 | 19946237.07 | 0 | 0
РГ от МГВД с двумя ГРПШ по ул.Партизанская,(восточ.ч.),с.Николаевка,Песчанокопский р-н.Код объекта 061-21-368-00247 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2150479.85 |  | 2150479.85 | 2150479.85 | 0 | 0
РГ от МГВД с двумя ГРПШ по ул.Партизанская,(восточ.ч.),с.Николаевка,Песчанокопский р-н.Код объекта 061-21-368-00247 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 7594148.1 |  |  | 7594148.1 | 7594148.1 | 0 | 0
РГ от пер-ка ул.Степная/пер.Майский по ул.Степная,ул.Вербная,ст.Калининская,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00090 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 60 |  | 2254316.31 |  | 2254316.31 | 2254316.31 | 0 | 0
РГ от пер-ка ул.Степная/пер.Майский по ул.Степная,ул.Вербная,ст.Калининская,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00090 - СМР |  |  |  | 12502334.94 |  |  | 12502334.94 | 12502334.94 | 0 | 0
РГ п.Александровка,Азовский р-н,протяж.55,00 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 | 46891.1 | 29250663.26 |  | 29297554.36 | 29297554.36 | 0 | 0
РГ п.Александровка,Азовский р-н,протяж.55,00 км - СМР |  |  |  | 87011707.76 |  |  | 87011707.76 | 87011707.76 | 0 | 0
РГ п.Боярышниковый,Белокалитвинский р-н,протяж.1,70 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 2069141.16 |  | 2069141.16 | 2069141.16 | 0 | 0
РГ п.Боярышниковый,Белокалитвинский р-н,протяж.1,70 км - СМР |  |  |  | 1849658.22 |  |  | 1849658.22 | 1849658.22 | 0 | 0
РГ п.Долотинка,Миллеровский р-н,протяж.6,50 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 75 | 46891.1 | 9094859.34 |  | 9141750.44 | 9141750.44 | 0 | 0
РГ п.Долотинка,Миллеровский р-н,протяж.6,50 км - СМР | [5 empty] | 11324.95 | 11324.95 | 11324.95 | 0 | 0
РГ п.Донцов,Зимовниковский р-н - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 1622917.92 |  | 1622917.92 | 1622917.92 | 0 | 0
РГ п.Донцов,Зимовниковский р-н - СМР |  |  |  | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1 | 0 | 0
РГ п.Красный,г.Новошахтинск.Код объекта 061-21-368-00196 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 90 |  | 5942899.88 |  | 5942899.88 | 5942899.88 | 0 | 0
РГ п.Красный,г.Новошахтинск.Код объекта 061-21-368-00196 - СМР |  |  |  | 27589198.86 |  |  | 27589198.86 | 27589198.86 | 0 | 0
РГ п.Полесье,Милютинский р-н. Код объекта 061-21-368-00218 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 70 |  | 2143789.68 |  | 2143789.68 | 2143789.68 | 0 | 0
РГ п.Полесье,Милютинский р-н. Код объекта 061-21-368-00218 - СМР |  |  |  | 6289488.96 |  |  | 6289488.96 | 6289488.96 | 0 | 0
РГ п.Уланский,Зимовниковский р-н - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 1213877.77 |  | 1213877.77 | 1213877.77 | 0 | 0
РГ п.Уланский,Зимовниковский р-н - СМР |  |  |  | 1372959.59 |  |  | 1372959.59 | 1372959.59 | 0 | 0
РГ п.Южный,Азовский р-н,протяж.6,30 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 4997766.66 |  | 4997766.66 | 4997766.66 | 0 | 0
РГ п.Южный,Азовский р-н,протяж.6,30 км - СМР |  |  |  | 11285542.96 |  |  | 11285542.96 | 11285542.96 | 0 | 0
РГ пер.Космонавтов,х.Лозной,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00094 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 1004590.87 |  | 1004590.87 | 1004590.87 | 0 | 0
РГ пер.Космонавтов,х.Лозной,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00094 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 4151740.05 |  |  | 4151740.05 | 4151740.05 | 0 | 0
РГ пер.Полевой,п.Саркел,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00088 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 124788.03 |  | 124788.03 | 124788.03 | 0 | 0
РГ пер.Полевой,п.Саркел,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00088 - СМР |  |  |  | 850788.27 |  |  | 850788.27 | 850788.27 | 0 | 0
РГ пер.Степной,п.Саркел,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00087 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 124788.03 |  | 124788.03 | 124788.03 | 0 | 0
РГ пер.Степной,п.Саркел,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00087 - СМР |  |  |  | 2746808.69 |  |  | 2746808.69 | 2746808.69 | 0 | 0
РГ по пер.Пионерский,ул.Набережная,ул.Залазаева,с.Березовка,Сальский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00228-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 60 |  | 3367487.9 |  | 3367487.9 | 3367487.9 | 0 | 0
РГ по пер.Прифермерскому,ст.Новороговская,Егорлыкский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00128-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 126527.46 |  | 126527.46 | 126527.46 | 0 | 0
РГ по пер.Прифермерскому,ст.Новороговская,Егорлыкский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00128 - СМР |  |  |  | 1685373.65 |  | 2000 | 1687373.65 | 1687373.65 | 0 | 0
РГ по СТ Ермак,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00372 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1585052.84 |  | 1585052.84 | 1585052.84 | 0 | 0
РГ по СТ Ермак,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00372 - СМР |  |  |  | 1435209 |  |  | 1435209 | 1435209 | 0 | 0
РГ по ул. Восточная, х. Калинин, Мясниковский район, Ростовская область. Код объекта 061-21-368-00039-ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 2143655.9 |  | 2143655.9 | 2143655.9 | 0 | 0
РГ по ул.Абрикосовая,х.Лозной,Цимлянский район,РО.Код объекта 061-21-368-00096-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 1004858.48 |  | 1004858.48 | 1004858.48 | 0 | 0
РГ по ул.Абрикосовая,х.Лозной,Цимлянский район,РО.Код объекта 061-21-368-00096-СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 3910876.77 |  |  | 3910876.77 | 3910876.77 | 0 | 0
РГ по ул.Апрельская,г.Волгодонск,Волгодонской район,РО.Код объекта 061-21-368-00105-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 1008671.86 |  | 1008671.86 | 1008671.86 | 0 | 0
РГ по ул.Апрельская,г.Волгодонск,Волгодонской район,РО.Код объекта 061-21-368-00105-СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 6048344.52 |  |  | 6048344.52 | 6048344.52 | 0 | 0
РГ по ул.Вишневая,х.Лозной,Цимлянский район,РО.Код объекта 061-21-368-00095-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 1005460.59 |  | 1005460.59 | 1005460.59 | 0 | 0
РГ по ул.Вишневая,х.Лозной,Цимлянский район,РО.Код объекта 061-21-368-00095-СМР |  | 2023-12-31 |  | 4979666.41 |  |  | 4979666.41 | 4979666.41 | 0 | 0
РГ по ул.Ворошилова,х.Евсеевский,Усть-Донецкий р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00281-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 90 |  | 2146265.03 |  | 2146265.03 | 2146265.03 | 0 | 0
РГ по ул.Ворошилова,х.Евсеевский,Усть-Донецкий р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00281-СМР |  |  |  | 1615638.61 |  |  | 1615638.61 | 1615638.61 | 0 | 0
РГ по ул.Громова,г.Шахты,РО.Код объекта 061-21-368-00318-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 90 |  | 3362470.3 |  | 3362470.3 | 3362470.3 | 0 | 0
РГ по ул.Громова,г.Шахты,РО.Код объекта 061-21-368-00318-СМР |  |  |  | 19833261.13 |  |  | 19833261.13 | 19833261.13 | 0 | 0
РГ по ул.Заречная,х.Парамонов,Морозовский р-н.Код объекта 061-21-368-00176 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2160517.7 |  | 2160517.7 | 2160517.7 | 0 | 0
РГ по ул.Заречная,х.Парамонов,Морозовский р-н.Код объекта 061-21-368-00176 - СМР |  |  |  | 11829176.6 |  |  | 11829176.6 | 11829176.6 | 0 | 0
РГ по ул.Заречная,х.Паршиков,Волгодонский район,РО.Код объекта 061-21-368-00098-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 60 |  | 2145060.81 |  | 2145060.81 | 2145060.81 | 0 | 0
РГ по ул.Интернациональная,ст.Мелиховская, Усть-Донецкий р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00279-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 90 |  | 124520.42 |  | 124520.42 | 124520.42 | 0 | 0
РГ по ул.Интернациональная,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н.Код объекта 061-21-368-00279 - СМР |  |  |  | 60234.66 |  |  | 60234.66 | 60234.66 | 0 | 0
РГ по ул.Кирова,с Березовка,Сальский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00231-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 40 |  | 126360.21 |  | 126360.21 | 126360.21 | 0 | 0
РГ по ул.Колхозная,с.Березовка,Сальский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00230-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 40 |  | 1717987.31 |  | 1717987.31 | 1717987.31 | 0 | 0
РГ по ул.Ленина,п.Прогресс,Волгодонской район,РО.Код объекта 061-21-368-00100-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 125122.53 |  | 125122.53 | 125122.53 | 0 | 0
РГ по ул.Ленина,п.Прогресс,Волгодонской р-н.Код объекта 061-21-368-00100 - СМР |  |  |  | 951138.87 |  |  | 951138.87 | 951138.87 | 0 | 0
РГ по ул.Ольгинская,х.Потапов,Волгодонской р-н.Код объекта 061-21-368-00102 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 80 |  | 2144391.8 |  | 2144391.8 | 2144391.8 | 0 | 0
РГ по ул.Ольгинская,х.Потапов,Волгодонской р-н.Код объекта 061-21-368-00102 - СМР |  |  |  | 6971389.01 |  |  | 6971389.01 | 6971389.01 | 0 | 0
РГ по ул.Парковой,х.Ильинский,Егорлыкский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00132-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 124587.32 |  | 124587.32 | 124587.32 | 0 | 0
РГ по ул.Парковой,х.Ильинский,Егорлыкский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00132-СМР |  |  |  | 739269.92 |  | 2000 | 741269.92 | 741269.92 | 0 | 0
РГ по ул.Правобережная,х.Н.Митякин,Тарасовский район,РО.Код объекта 061-21-368-00168-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 3365480.86 |  | 3365480.86 | 3365480.86 | 0 | 0
РГ по ул.Правобережная,х.Н.Митякин,Тарасовский район,РО.Код объекта 061-21-368-00168-СМР |  |  |  | 9543639.87 |  |  | 9543639.87 | 9543639.87 | 0 | 0
РГ по ул.Советской,ст.Новороговская,Егорлыкский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00127-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 1006999.32 |  | 1006999.32 | 1006999.32 | 0 | 0
РГ по ул.Советской,ст.Новороговская,Егорлыкский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00127 - СМР |  |  |  | 3987179.58 |  | 2000 | 3989179.58 | 3989179.58 | 0 | 0
РГ по ул.Степная,ст.Дубенцовская,Волгодонской район,РО.Код объекта 061-21-368-00101-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1006129.61 |  | 1006129.61 | 1006129.61 | 0 | 0
РГ по ул.Степная,ст.Дубенцовская,Волгодонской район,РО.Код объекта 061-21-368-00101-СМР |  |  |  | 2963521.51 |  |  | 2963521.51 | 2963521.51 | 0 | 0
РГ по ул.Хлораторная,г.Миллерово,Миллеровский район,РО.Код объекта 061-21-368-00159-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 1005989.11 |  | 1005989.11 | 1005989.11 | 0 | 0
РГ по ул.Хлораторная,г.Миллерово,Миллеровский район,РО.Код объекта 061-21-368-00159-СМР |  |  |  | 2512339.08 |  |  | 2512339.08 | 2512339.08 | 0 | 0
РГ ул.Центральная,п. Виноградный,Волгодонской район.Код объекта 061-21-368-00099-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 80 |  | 1004189.47 |  | 1004189.47 | 1004189.47 | 0 | 0
РГ ул.Центральная,п.Виноградный,Волгодонской р-н.Код объекта 061-21-368-00099 - СМР |  |  |  | 2229082.61 |  |  | 2229082.61 | 2229082.61 | 0 | 0
РГ по ул.Чайковского,х.Победа,Азовский р-н.Код объекта 061-21-368-00006 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 88934.1 |  | 88934.1 | 88934.1 | 0 | 0
РГ по ул.Чайковского,х.Победа,Азовский р-н.Код объекта 061-21-368-00006 - СМР |  |  |  | 999343 |  |  | 999343 | 999343 | 0 | 0
РГ по ул.Чкалова,с Березовка,Сальский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00229-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 40 |  | 1717987.28 |  | 1717987.28 | 1717987.28 | 0 | 0
РГ с.Елизаветовка,Азовский р-н,протяж.22,00 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 70 |  | 20841598.65 |  | 20841598.65 | 20841598.65 | 0 | 0
РГ с.Елизаветовка,Азовский р-н,протяж.22,00 км - СМР |  |  |  | 45713743.49 |  |  | 45713743.49 | 45713743.49 | 0 | 0
РГ Садовый массив Луганка-1,п.Орловский,Орловский р-н.Код объекта 061-21-368-00214 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 4630274.89 |  | 4630274.89 | 4630274.89 | 0 | 0
РГ Садовый массив Луганка-1,п.Орловский,Орловский р-н.Код объекта 061-21-368-00214 - СМР |  |  |  | 36527717.62 |  |  | 36527717.62 | 36527717.62 | 0 | 0
РГ сл.Греково,Миллеровский р-н,протяж.8,15 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 7135476.5 |  | 7135476.5 | 7135476.5 | 0 | 0
РГ сл.Греково,Миллеровский р-н,протяж.8,15 км - СМР | [5 empty] | 3423.55 | 3423.55 | 3423.55 | 0 | 0
РГ сл.Рогалик,Миллеровский р-н,протяж.7,20 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 6775881.26 |  | 6775881.26 | 6775881.26 | 0 | 0
РГ сл.Рогалик,Миллеровский р-н,протяж.7,20 км - СМР | [5 empty] | 11189.75 | 11189.75 | 11189.75 | 0 | 0
РГ СНТ Афганец-2,г.Ростов-на-Дону.Код объекта 061-21-368-00348 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 80 |  | 2143856.59 |  | 2143856.59 | 2143856.59 | 0 | 0
РГ СНТ Афганец-2,г.Ростов-на-Дону.Код объекта 061-21-368-00348 - СМР |  |  |  | 1472375.86 |  |  | 1472375.86 | 1472375.86 | 0 | 0
РГ СНТ Бытовик,г.Ростов-на-Дону.Код объекта 061-21-368-00347 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 80 |  | 2143722.78 |  | 2143722.78 | 2143722.78 | 0 | 0
РГ СНТ Бытовик,г.Ростов-на-Дону.Код объекта 061-21-368-00347 - СМР |  |  |  | 1404282.36 |  |  | 1404282.36 | 1404282.36 | 0 | 0
РГ СНТ Кумженское,г.Ростов-на-Дону.Код объекта 061-21-368-00346 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 3367220.29 |  | 3367220.29 | 3367220.29 | 0 | 0
РГ СНТ Кумженское,г.Ростов-на-Дону.Код объекта 061-21-368-00346 - СМР |  |  |  | 1657332.29 |  |  | 1657332.29 | 1657332.29 | 0 | 0
РГ СНТ Южтехмонтаж-2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00219 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2141829.47 |  | 2141829.47 | 2141829.47 | 0 | 0
РГ СНТ Южтехмонтаж-2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00219 - СМР |  |  |  | 8441798.1 |  |  | 8441798.1 | 8441798.1 | 0 | 0
РГ ст.Баклановская,Дубовский р-н,протяж.2,80 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1932908.12 |  | 1932908.12 | 1932908.12 | 0 | 0
РГ ул. Линейная г. Новошахтинск, Ростовская область. Код объекта 061-21-368-00200-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2146967.5 |  | 2146967.5 | 2146967.5 | 0 | 0
РГ ул.Линейная,г.Новошахтинск.Код объекта 061-21-368-00200 - СМР |  |  |  | 6607805.61 |  |  | 6607805.61 | 6607805.61 | 0 | 0
РГ ул.75 лет Победы,г.Волгодонск.Код объекта 061-21-368-00078 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2147335.45 |  | 2147335.45 | 2147335.45 | 0 | 0
РГ ул.75 лет Победы,г.Волгодонск.Код объекта 061-21-368-00078 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 18400055.29 |  |  | 18400055.29 | 18400055.29 | 0 | 0
РГ ул.Атаманская,ул.Сарматская,ул.Кольчужная,г.Батайск.Код объекта 061-21-368-00042 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 3362135.79 |  | 3362135.79 | 3362135.79 | 0 | 0
РГ ул.Атаманская,ул.Сарматская,ул.Кольчужная,г.Батайск.Код объекта 061-21-368-00042 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 18397599.58 |  | 2000 | 18399599.58 | 18399599.58 | 0 | 0
РГ ул.Братства,пер.Алмазный,пер.Орбитальный,пер.Спортивный,х.Победа,Азовский р-н.Код объекта 061-21-368-00009 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2153423.47 |  | 2153423.47 | 2153423.47 | 0 | 0
РГ ул.Братства,пер.Алмазный,пер.Орбитальный,пер.Спортивный,х.Победа,Азовский р-н.Код объекта 061-21-368-00009 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 11870522.01 |  |  | 11870522.01 | 11870522.01 | 0 | 0
РГ ул.Брянская,г.Волгодонск.Код объекта 061-21-368-00080 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 1004657.78 |  | 1004657.78 | 1004657.78 | 0 | 0
РГ ул.Брянская,г.Волгодонск.Код объекта 061-21-368-00080 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 3004880.1 |  | 2000 | 3006880.1 | 3006880.1 | 0 | 0
РГ ул.В.Чубенко,ул.Вавилова,ул.Донская,г.Белая Калитва.Код объекта 061-21-368-00045 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 7252050.45 |  | 7252050.45 | 7252050.45 | 0 | 0
РГ ул.В.Чубенко,ул.Вавилова,ул.Донская,г.Белая Калитва.Код объекта 061-21-368-00045 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 31205713.47 |  |  | 31205713.47 | 31205713.47 | 0 | 0
РГ ул.Весенняя,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00191 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1004189.47 |  | 1004189.47 | 1004189.47 | 0 | 0
РГ ул.Весенняя,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00191 - СМР |  |  |  | 1910395.61 |  |  | 1910395.61 | 1910395.61 | 0 | 0
РГ ул.Вишневая,с.Самбек,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-368-00304 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2143053.8 |  | 2143053.8 | 2143053.8 | 0 | 0
РГ ул.Вишневая,с.Самбек,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-368-00304 - СМР |  |  |  | 5801908.55 |  |  | 5801908.55 | 5801908.55 | 0 | 0
РГ ул.Дачная,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00371 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 1000844.4 |  | 1000844.4 | 1000844.4 | 0 | 0
РГ ул.Краснодонецкий совхоз,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н.Код объекта 061-21-368-00052 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 2153691.08 |  | 2153691.08 | 2153691.08 | 0 | 0
РГ ул.Краснодонецкий совхоз,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н.Код объекта 061-21-368-00052 - СМР |  |  |  | 22298639.36 |  | 2000 | 22300639.36 | 22300639.36 | 0 | 0
РГ ул.Крылова,г.Волгодонск.Код объекта 061-21-368-00079 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 60 |  | 1004657.78 |  | 1004657.78 | 1004657.78 | 0 | 0
РГ ул.Крылова,г.Волгодонск.Код объекта 061-21-368-00079 - СМР |  |  |  | 3241033.33 |  |  | 3241033.33 | 3241033.33 | 0 | 0
РГ ул.Лермонтова,г.Цимлянск,Код объекта 061-21-368-00082 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 1008404.25 |  | 1008404.25 | 1008404.25 | 0 | 0
РГ ул.Лермонтова,г.Цимлянск,Код объекта 061-21-368-00082 - СМР |  |  |  | 7684491.71 |  |  | 7684491.71 | 7684491.71 | 0 | 0
РГ ул.Мира,х.Быстрянский,Орловский р-н.Код объекта 061-21-368-00215 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 2141553.84 |  | 2141553.84 | 2141553.84 | 0 | 0
РГ ул.Мира,х.Быстрянский,Орловский р-н.Код объекта 061-21-368-00215 - СМР |  |  |  | 4700223.85 |  |  | 4700223.85 | 4700223.85 | 0 | 0
РГ ул.Морозова,г.Новошахтинск.Код объекта 061-21-368-00195 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 90 |  | 2151684.04 |  | 2151684.04 | 2151684.04 | 0 | 0
РГ ул.Морозова,г.Новошахтинск.Код объекта 061-21-368-00195 - СМР |  |  |  | 7346880.3 |  |  | 7346880.3 | 7346880.3 | 0 | 0
РГ ул.Набережная,ст.Кумшатская,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00092 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 1005795.1 |  | 1005795.1 | 1005795.1 | 0 | 0
РГ ул.Набережная,ст.Кумшатская,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00092 - СМР |  |  |  | 3799676.14 |  |  | 3799676.14 | 3799676.14 | 0 | 0
РГ ул.Набережная,х.Гаевка,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-368-00302 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2143254.47 |  | 2143254.47 | 2143254.47 | 0 | 0
РГ ул.Набережная,х.Гаевка,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-368-00302 - СМР |  |  |  | 4759406.58 |  |  | 4759406.58 | 4759406.58 | 0 | 0
РГ ул.Нахимова,ул.Обороны,г.Б.Калитва,Белокалитвинский р-н,Код объекта 061-21-368-00047 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 2142986.87 |  | 2142986.87 | 2142986.87 | 0 | 0
РГ ул.Нахимова,ул.Обороны,г.Б.Калитва,Белокалитвинский р-н,Код объекта 061-21-368-00047 - СМР |  |  |  | 12175934.69 |  | 2000 | 12177934.69 | 12177934.69 | 0 | 0
РГ ул.Некрасова,ул.Московская,балка Романкова,г.Цимлянск,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00083 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1006932.42 |  | 1006932.42 | 1006932.42 | 0 | 0
РГ ул.Некрасова,ул.Московская,балка Романкова,г.Цимлянск,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00083 - СМР |  |  |  | 8156036.75 |  |  | 8156036.75 | 8156036.75 | 0 | 0
РГ ул.Октябрьская,г.Цимлянск,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00084 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 2144860.1 |  | 2144860.1 | 2144860.1 | 0 | 0
РГ ул.Октябрьская,г.Цимлянск,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00084 - СМР |  |  |  | 11610101.55 |  |  | 11610101.55 | 11610101.55 | 0 | 0
РГ ул.Пескова,Назадзе,Всесоюзная,г.Ростов-на-Дону.Код объекта 061-21-368-00223 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 126560.91 |  | 126560.91 | 126560.91 | 0 | 0
РГ ул.Светлая,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00373 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1000844.4 |  | 1000844.4 | 1000844.4 | 0 | 0
РГ ул.Светлая,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00373 - СМР |  |  |  | 975500 |  |  | 975500 | 975500 | 0 | 0
РГ ул.Степная,х.Максимов,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-368-00297 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2140631.94 |  | 2140631.94 | 2140631.94 | 0 | 0
РГ ул.Степная,х.Максимов,Неклиновский р-н,Код объекта 061-21-368-00297 - СМР |  |  |  | 954962.52 |  |  | 954962.52 | 954962.52 | 0 | 0
РГ ул.Худякова,ул.Диагональная,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00189 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2140578.41 |  | 2140578.41 | 2140578.41 | 0 | 0
РГ ул.Худякова,ул.Диагональная,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00189 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 9603785.76 |  |  | 9603785.76 | 9603785.76 | 0 | 0
РГ ул.Цветочная,г.Семикаракорск,Семикаракорский р-н.Код объекта 061-21-368-00263 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 90 |  | 126126.05 |  | 126126.05 | 126126.05 | 0 | 0
РГ ул.Цветочная,г.Семикаракорск,Семикаракорский р-н.Код объекта 061-21-368-00263 - СМР |  |  |  | 3429748.25 |  |  | 3429748.25 | 3429748.25 | 0 | 0
РГ х.Алдабульский,Дубовский р-н,протяж.4,90 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 75 |  | 2504845.24 |  | 2504845.24 | 2504845.24 | 0 | 0
РГ х.Ануфриевка,Миллеровский р-н,протяж.4,60 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 75 |  | 6194614.48 |  | 6194614.48 | 6194614.48 | 0 | 0
РГ х.Ануфриевка,Миллеровский р-н,протяж.4,60 км - СМР |  |  |  | 13151999.35 |  | 4773.6 | 13156772.95 | 13156772.95 | 0 | 0
РГ х.Жеребковский,Миллеровский р-н,протяж.1,80 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 75 |  | 1563842.77 |  | 1563842.77 | 1563842.77 | 0 | 0
РГ х.Жеребковский,Миллеровский р-н,протяж.1,80 км - СМР |  |  |  | 2888014.86 |  | 219.05 | 2888233.91 | 2888233.91 | 0 | 0
РГ х.Журавка,Миллеровский р-н,протяж.6,00 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 75 |  | 4592181.18 |  | 4592181.18 | 4592181.18 | 0 | 0
РГ х.Западный,Белокалитвинский р-н,протяж.3,5 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 90 |  | 4952585.01 |  | 4952585.01 | 4952585.01 | 0 | 0
РГ х.Западный,Белокалитвинский р-н,протяж.3,5 км - СМР |  |  |  | 5166446.91 |  |  | 5166446.91 | 5166446.91 | 0 | 0
РГ х.Заречный,Зерноградский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 95 |  | 1188720.28 |  | 1188720.28 | 1188720.28 | 0 | 0
РГ х.Заречный,Зерноградский р-н - СМР |  |  |  | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1 | 0 | 0
РГ х.Ивановка,Дубовский р-н,протяж.2,50 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1828997.43 |  | 1828997.43 | 1828997.43 | 0 | 0
РГ х.Ивановка,Дубовский р-н,протяж.2,50 км - СМР |  |  |  | 4796804 |  |  | 4796804 | 4796804 | 0 | 0
РГ х.Красная Звезда,Миллеровский р-н,протяж.3,20 км - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 2335681.7 |  | 2335681.7 | 2335681.7 | 0 | 0
РГ х.Кривский,Дубовский р-н,протяж.2,80 км - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 2131810.49 |  | 2131810.49 | 2131810.49 | 0 | 0
РГ ст.Малая Лучка,Дубовский р-н,протяж.4,30 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 3687020.31 |  | 3687020.31 | 3687020.31 | 0 | 0
РГ ст.Малая Лучка,Дубовский р-н,протяж.4,30 км - СМР |  |  |  | 5098196.85 |  |  | 5098196.85 | 5098196.85 | 0 | 0
РГ х.Малый Гашун,Зимовниковский р-н - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 1929625.28 |  | 1929625.28 | 1929625.28 | 0 | 0
РГ х.Малый Гашун,Зимовниковский р-н - СМР |  |  |  | 2585711.41 |  |  | 2585711.41 | 2585711.41 | 0 | 0
РГ х.Минаев,Дубовский р-н,протяж.1,60 км - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 939462.88 |  | 939462.88 | 939462.88 | 0 | 0
РГ х.Новая Деревня,Миллеровский р-н - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 3104732.93 |  | 3104732.93 | 3104732.93 | 0 | 0
РГ х.Новая Деревня,Миллеровский р-н - СМР |  |  |  | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1 | 0 | 0
РГ х.Новоалександровка,Миллеровский р-н,протяж.2,80 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2609757.05 |  | 2609757.05 | 2609757.05 | 0 | 0
РГ х.Новосальский,Дубовский р-н,протяж.1,30 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2155922.08 |  | 2155922.08 | 2155922.08 | 0 | 0
РГ х.Новосальский,Дубовский р-н,протяж.1,30 км - СМР |  |  |  | 4973275.95 |  |  | 4973275.95 | 4973275.95 | 0 | 0
РГ х.Поверенный,Зимовниковский р-н - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 919304.61 |  | 919304.61 | 919304.61 | 0 | 0
РГ х.Поверенный,Зимовниковский р-н - СМР |  |  |  | 152359.96 |  |  | 152359.96 | 152359.96 | 0 | 0
РГ х.Сиротский,Дубовский р-н,протяж.12,00 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 7404796.64 |  | 7404796.64 | 7404796.64 | 0 | 0
РГ х.Сиротский,Дубовский р-н,протяж.12,00 км - СМР |  |  |  | 15196266.19 |  |  | 15196266.19 | 15196266.19 | 0 | 0
РГ х.Старорубашкин,Зимовниковский р-н - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2088641.52 |  | 2088641.52 | 2088641.52 | 0 | 0
РГ х.Старорубашкин,Зимовниковский р-н - СМР |  |  |  | 3034384.78 |  |  | 3034384.78 | 3034384.78 | 0 | 0
РГ х.Сулин,Миллеровский р-н,протяж.12,00 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 8875247.79 |  | 8875247.79 | 8875247.79 | 0 | 0
РГ х.Сулин,Миллеровский р-н,протяж.12,00 км - СМР |  |  |  | 12281198.58 |  | 11025.95 | 12292224.53 | 12292224.53 | 0 | 0
РГ х.Тюльпанный,Дубовский р-н,протяж.1.80 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 848129.51 |  | 848129.51 | 848129.51 | 0 | 0
РГ х.Тюльпанный,Дубовский р-н,протяж.1.80 км - СМР |  |  |  | 1954259.25 |  |  | 1954259.25 | 1954259.25 | 0 | 0
РГ х.Холостонур,Дубовский р-н,протяж.1,80 км - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1298375.48 |  | 1298375.48 | 1298375.48 | 0 | 0
РГ х.Холостонур,Дубовский р-н,протяж.1,80 км - СМР |  |  |  | 3340040.07 |  |  | 3340040.07 | 3340040.07 | 0 | 0
РГВД 1 кат. с уст.ГРПШ и НД ул.Счастливая,19,с.Большие Салы,Мясниковский р-н. Код объекта 061-21-368-00381 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 3265653.31 |  | 3265653.31 | 3265653.31 | 0 | 0
РГВД 2 кат. с уст.ГРПШ и НД ул.Балочная,ул.Локомотивная,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00330 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 4628869.96 |  | 4628869.96 | 4628869.96 | 0 | 0
РГВД 2 кат. с уст.ГРПШ и НД ул.Балочная,ул.Локомотивная,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00330 - СМР |  |  |  | 20821763.33 |  |  | 20821763.33 | 20821763.33 | 0 | 0
РГВД 2 кат. с устан.ГРПШ и НД для газ. СТ№9,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00321 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 80 |  | 5952667.45 |  | 5952667.45 | 5952667.45 | 0 | 0
РГВД 2 кат. с устан.ГРПШ и НД для газ. СТ№9,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00321 - СМР |  |  |  | 1241033.33 |  |  | 1241033.33 | 1241033.33 | 0 | 0
РГВД 2 кат. СТ №12,14,16 Надежда,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00221 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2153423.48 |  | 2153423.48 | 2153423.48 | 0 | 0
РГВД 2 кат. СТ №12,14,16 Надежда,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00221 - СМР |  |  |  | 7384333.33 |  |  | 7384333.33 | 7384333.33 | 0 | 0
РГВД 2 кат.,СНТ Форель,НСО КСМ Вишня,НСТ Строитель,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00341 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2240869.16 |  | 2240869.16 | 2240869.16 | 0 | 0
РГВД 2 кат.,СНТ Форель,НСО КСМ Вишня,НСТ Строитель,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00341 - СМР |  |  |  | 5542674.19 |  |  | 5542674.19 | 5542674.19 | 0 | 0
РГВД 2 кат.с уст.ГРПШ и НД Дубовский р-н,х.Щеглов,ул.Степная,7. Код объекта 061-21-368-00360 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 3341396.37 |  | 3341396.37 | 3341396.37 | 0 | 0
РГВД 2 кат.с уст.ГРПШ и НД Дубовский р-н,х.Щеглов,ул.Степная,7. Код объекта 061-21-368-00360 - СМР |  |  |  | 274058.84 |  |  | 274058.84 | 274058.84 | 0 | 0
РГВД на ПСХ РЭРЗ им.Ленина,х.Ленина,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00354 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 1710962.64 |  | 1710962.64 | 1710962.64 | 0 | 0
РГВД на ПСХ РЭРЗ им.Ленина,х.Ленина,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00354 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 1165209 |  |  | 1165209 | 1165209 | 0 | 0
РГВД с уст. ГРПШ до ул.Хозяйственная,г.Миллерово,Миллеровский р-н.Код объекта 061-21-368-00150 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 75 |  | 2149543.2 |  | 2149543.2 | 2149543.2 | 0 | 0
РГВД с уст. ГРПШ до ул.Хозяйственная,г.Миллерово,Миллеровский р-н.Код объекта 061-21-368-00150 - СМР |  |  |  | 814300 |  |  | 814300 | 814300 | 0 | 0
РГВД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Махин,ул.Соборная.Код объекта 061-21-368-00356 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 1585052.84 |  | 1585052.84 | 1585052.84 | 0 | 0
РГВД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Махин,ул.Соборная.Код объекта 061-21-368-00356 - СМР |  |  |  | 1565212.16 |  |  | 1565212.16 | 1565212.16 | 0 | 0
РГВД с уст.ГРПШ и НД ул.Песчаная,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н. Код объекта 061-21-368-00365 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 2233777.59 |  | 2233777.59 | 2233777.59 | 0 | 0
РГВД с уст.ГРПШ и НД ул.Песчаная,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н. Код объекта 061-21-368-00365 - СМР |  |  |  | 1165209 |  |  | 1165209 | 1165209 | 0 | 0
РГВНД пер.Вишневый,п.Дорожный,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00023 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 125590.84 |  | 125590.84 | 125590.84 | 0 | 0
РГВНД пер.Вишневый,п.Дорожный,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00023 - СМР |  |  |  | 3428160.87 |  |  | 3428160.87 | 3428160.87 | 0 | 0
РГВНД по ул.Дружбы,х.Махин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00034 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2246632.72 |  | 2246632.72 | 2246632.72 | 0 | 0
РГВНД по ул.Дружбы,х.Махин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00034 - СМР |  |  |  | 10249094.75 |  |  | 10249094.75 | 10249094.75 | 0 | 0
РГВНД с ГРПШ к объекту кап.строит.ул.Трудовые резервы,ул.Архиповская,ст.Каргинская,Боковский р-н.Код объекта 061-21-368-00074 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 80 |  | 4019409.8 |  | 4019409.8 | 4019409.8 | 0 | 0
РГВНД с ГРПШ к объекту кап.строит.ул.Трудовые резервы,ул.Архиповская,ст.Каргинская,Боковский р-н.Код объекта 061-21-368-00074 - СМР |  |  |  | 16677859.02 |  |  | 16677859.02 | 16677859.02 | 0 | 0
РГВНД с устан.ГРПШ пер.Виноградный,г.Волгодонск.Код объекта 061-21-368-00073 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2142652.36 |  | 2142652.36 | 2142652.36 | 0 | 0
РГВНД с устан.ГРПШ пер.Виноградный,г.Волгодонск.Код объекта 061-21-368-00073 - СМР |  |  |  | 5357938.72 |  |  | 5357938.72 | 5357938.72 | 0 | 0
РГВНД СТ №15,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00333 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 80 |  | 5944037.2 |  | 5944037.2 | 5944037.2 | 0 | 0
РГВНД СТ №15,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00333 - СМР |  |  |  | 23065700.07 |  |  | 23065700.07 | 23065700.07 | 0 | 0
РГНД для газ.СТ №16, СТ №12,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00323 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 70 |  | 9304591.85 |  | 9304591.85 | 9304591.85 | 0 | 0
РГНД для газ.СТ №16, СТ №12,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00323 - СМР |  |  |  | 33136099 |  |  | 33136099 | 33136099 | 0 | 0
РГНД Дубовский р-н,ст.Андреевская,ул.Восточная,38. Код объекта 061-21-368-00362 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 2233777.59 |  | 2233777.59 | 2233777.59 | 0 | 0
РГНД Дубовский р-н,ст.Андреевская,ул.Восточная,38. Код объекта 061-21-368-00362 - СМР |  |  |  | 163843.95 |  |  | 163843.95 | 163843.95 | 0 | 0
РГНД Дубовский р-н,х.Щеглов,ул.Степная,2,ул.Степная,5А. Код объекта 061-21-368-00361 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 2233777.59 |  | 2233777.59 | 2233777.59 | 0 | 0
РГНД Дубовский р-н,х.Щеглов,ул.Степная,2,ул.Степная,5А. Код объекта 061-21-368-00361 - СМР |  |  |  | 184541.58 |  |  | 184541.58 | 184541.58 | 0 | 0
РГНД пер.Лесной,5,х.Гороховский,Шолоховский р-н.Код объекта 061-21-368-00358 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 45 |  | 1000844.4 |  | 1000844.4 | 1000844.4 | 0 | 0
РГНД пер.Лесной,5,х.Гороховский,Шолоховский р-н.Код объекта 061-21-368-00358 - СМР |  |  |  | 43801.65 |  |  | 43801.65 | 43801.65 | 0 | 0
РГНД пер.Ремонтный,х.Позднеевка,Веселовский р-н.Код объекта 061-21-368-00329 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 125791.57 |  | 125791.57 | 125791.57 | 0 | 0
РГНД пер.Ремонтный,х.Позднеевка,Веселовский р-н.Код объекта 061-21-368-00329 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 942543.21 |  | 2000 | 944543.21 | 944543.21 | 0 | 0
РГНД по пер.Пригородный,х.Махин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00036 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 4019142.19 |  | 4019142.19 | 4019142.19 | 0 | 0
РГНД по пер.Пригородный,х.Махин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00036 - СМР |  |  |  | 22434815.88 |  |  | 22434815.88 | 22434815.88 | 0 | 0
РГНД по ул.Восточная,х.Красный,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00029 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 125122.53 |  | 125122.53 | 125122.53 | 0 | 0
РГНД по ул.Восточная,х.Красный,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00029 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 1583394.08 |  |  | 1583394.08 | 1583394.08 | 0 | 0
РГНД по ул.Журавлиная,Скворцовая,х.Краснодворск,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00030 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 1007534.53 |  | 1007534.53 | 1007534.53 | 0 | 0
РГНД по ул.Журавлиная,Скворцовая,х.Краснодворск,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00030 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 5670770.49 |  |  | 5670770.49 | 5670770.49 | 0 | 0
РГНД по ул.Кирова,х.Островского,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00026 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 1006531.02 |  | 1006531.02 | 1006531.02 | 0 | 0
РГНД по ул.Кирова,х.Островского,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00026 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 5592124.27 |  | 2000 | 5594124.27 | 5594124.27 | 0 | 0
РГНД по ул.Мира,х Позднеевка,Веселовский р-н.Код объекта 061-21-368-00121 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 125925.35 |  | 125925.35 | 125925.35 | 0 | 0
РГНД по ул.Мира,х Позднеевка,Веселовский р-н.Код объекта 061-21-368-00121 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 1231233.06 |  | 2000 | 1233233.06 | 1233233.06 | 0 | 0
РГНД по ул.Степная,ст.Грушевская,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00033 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2141515.05 |  | 2141515.05 | 2141515.05 | 0 | 0
РГНД по ул.Степная,ст.Грушевская,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00033 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 5216494.48 |  |  | 5216494.48 | 5216494.48 | 0 | 0
РГНД Ремонтненский р-н,с.Ремонтное,ул.Лесная,8,ул.Лесная,10. Код объекта 061-21-368-00363 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 45 |  | 123450 |  | 123450 | 123450 | 0 | 0
РГНД Ремонтненский р-н,с.Ремонтное,ул.Лесная,8,ул.Лесная,10. Код объекта 061-21-368-00363 - СМР |  |  |  | 64775.26 |  |  | 64775.26 | 64775.26 | 0 | 0
РГНД СТ Надежда,СТ №14,г.Новочеркасск.Код объекта 061-21-368-00332 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 40 |  | 5234048.44 |  | 5234048.44 | 5234048.44 | 0 | 0
РГНД СТ Рыбник,г.Азов.Код объекта 061-21-368-00350 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 3341396.37 |  | 3341396.37 | 3341396.37 | 0 | 0
РГНД Тарасовский р-н,х.Россошь,ул.Советская,ул.Речная,ул.Подгорная. Код объекта 061-21-368-00366 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 2233777.59 |  | 2233777.59 | 2233777.59 | 0 | 0
РГНД Тарасовский р-н,х.Ушакова,ул.Речная. Код объекта 061-21-368-00369 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 4507168.52 |  | 4507168.52 | 4507168.52 | 0 | 0
РГНД Тарасовский р-н,х.Ушакова,ул.Речная. Код объекта 061-21-368-00369 - СМР |  |  |  | 1435209 |  |  | 1435209 | 1435209 | 0 | 0
РГНД Тарасовский р-н,х.Чеботовка,ул.Садовая. Код объекта 061-21-368-00368 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 1000844.4 |  | 1000844.4 | 1000844.4 | 0 | 0
РГНД ул.Айвовая,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00334 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 40 |  | 1005862.02 |  | 1005862.02 | 1005862.02 | 0 | 0
РГНД ул.Басманная,ул.Весенняя,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00331 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1007133.13 |  | 1007133.13 | 1007133.13 | 0 | 0
РГНД ул.Басманная,ул.Весенняя,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00331 - СМР |  |  |  | 3203659.01 |  |  | 3203659.01 | 3203659.01 | 0 | 0
РГНД ул.Большая,х.Позднеевка,Веселовский р-н.Код объекта 061-21-368-00328 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 1719860.52 |  | 1719860.52 | 1719860.52 | 0 | 0
РГНД ул.Большая,х.Позднеевка,Веселовский р-н.Код объекта 061-21-368-00328 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 7318500.72 |  | 2000 | 7320500.72 | 7320500.72 | 0 | 0
РГНД ул.Вербная,ст.Калининская,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00091 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1006196.51 |  | 1006196.51 | 1006196.51 | 0 | 0
РГНД ул.Вербная,ст.Калининская,Цимлянский р-н.Код объекта 061-21-368-00091 - СМР |  |  |  | 3949310.49 |  |  | 3949310.49 | 3949310.49 | 0 | 0
РГНД ул.Закатная,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00339 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 126795.07 |  | 126795.07 | 126795.07 | 0 | 0
РГНД ул.Закатная,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00339 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 1903597.79 |  |  | 1903597.79 | 1903597.79 | 0 | 0
РГНД ул.Западенская балка,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00335 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1004457.07 |  | 1004457.07 | 1004457.07 | 0 | 0
РГНД ул.Западенская балка,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00335 - СМР |  |  |  | 5261153.71 |  |  | 5261153.71 | 5261153.71 | 0 | 0
РГНД ул.Изобильная,Фруктовая,г.Зерноград,Зерноградский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00111-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 1719592.91 |  | 1719592.91 | 1719592.91 | 0 | 0
РГНД ул.Изобильная,Фруктовая,г.Зерноград,Зерноградский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00111-СМР |  |  |  | 9775913.1 |  |  | 9775913.1 | 9775913.1 | 0 | 0
РГНД ул.Магистральная,х.Ивановка,Родионово-Несветайский р-н. Код объекта 061-21-368-00342 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 124252.82 |  | 124252.82 | 124252.82 | 0 | 0
РГНД ул.Магистральная,х.Ивановка,Родионово-Несветайский р-н. Код объекта 061-21-368-00342 - СМР |  |  |  | 997288.23 |  |  | 997288.23 | 997288.23 | 0 | 0
РГНД ул.Советская,6,ст.Каргинская,Боковский р-н.Код объекта 061-21-368-00357 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 1585052.84 |  | 1585052.84 | 1585052.84 | 0 | 0
РГНД ул.Школьная,х.Красный Кут,Веселовский р-н.Код объекта 061-21-368-00076 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 125523.94 |  | 125523.94 | 125523.94 | 0 | 0
РГНД ул.Школьная,х.Красный Кут,Веселовский р-н.Код объекта 061-21-368-00076 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 981708.12 |  |  | 981708.12 | 981708.12 | 0 | 0
РГНД ул.Шолохова,х.Хмызов,Миллеровский р-н. Код объекта 061-21-368-00364 - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 123450 |  | 123450 | 123450 | 0 | 0
РГНД х.Юдин,Милютинский р-н.Код объекта 061-21-368-00178 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 99 |  | 1004189.47 |  | 1004189.47 | 1004189.47 | 0 | 0
РГНД х.Юдин,Милютинский р-н.Код объекта 061-21-368-00178 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 2625254.23 |  | 2000 | 2627254.23 | 2627254.23 | 0 | 0
РГСД и НД устан. ГРПШ,п.Персиановский района ИЖС,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00338 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 4628267.84 |  | 4628267.84 | 4628267.84 | 0 | 0
РГСД и НД устан. ГРПШ,п.Персиановский района ИЖС,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00338 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 146195447.75 |  |  | 146195447.75 | 146195447.75 | 0 | 0
РГСД с ГРПШ и НД ул.Парковая,Поэтическ.,пр.Крылова,Островск.,Чехова,Гоголя,Карамз.,пер.Платинов.,х.Кам.Брод,Р-Несв.р-н.Код объект 061-21-368-00376-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 7188561.07 |  | 7188561.07 | 7188561.07 | 0 | 0
РГСД с ГРПШ и НД ул.Парковая,Поэтическ.,пр.Крылова,Островск.,Чехова,Гоголя,Карамз.,пер.Платинов.,х.Кам.Брод,Р-Несв.р-н.Код объект 061-21-368-00376-ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 5459416 |  |  | 5459416 | 5459416 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Азовский р-н, с.Кулешовка, ул.Восточная, Азовская, Солнечная, Весенняя. Код объекта 061-21-368-00349 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 3341396.37 |  | 3341396.37 | 3341396.37 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Азовский р-н, с.Кулешовка, ул.Восточная, Азовская, Солнечная, Весенняя.Код объекта 061-21-368-00349 - СМР |  |  |  | 1435209 |  |  | 1435209 | 1435209 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Большой Лог,сев.-зап.напр.,2 км.от центра,поле 33-21,12 га,к.н.61:02:0600010:1325. Код об. 061-21-368-00352 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 1409536.03 |  | 1409536.03 | 1409536.03 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Большой Лог,сев.-зап.напр.,2 км.от центра,поле 33-21,12 га,к.н.61:02:0600010:1325. Код об. 061-21-368-00352 - СМР |  |  |  | 9318143.37 |  |  | 9318143.37 | 9318143.37 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Большой Лог,ул.Васнецова,Айвазовского,Живописная,пр-д Рублева.Код объекта 061-21-368-00353 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 1409536.03 |  | 1409536.03 | 1409536.03 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Аксайский р-н,х.Большой Лог,ул.Васнецова,Айвазовского,Живописная,пр-д Рублева.Код объекта 061-21-368-00353 - СМР |  |  |  | 6568998.6 |  |  | 6568998.6 | 6568998.6 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД г.Аксай,ул.Антоновская,Ю.Жульева,Вл.Гладченко. Код объекта 061-21-368-00351 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 95 |  | 1710962.64 |  | 1710962.64 | 1710962.64 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД г.Аксай,ул.Антоновская,Ю.Жульева,Вл.Гладченко. Код объекта 061-21-368-00351 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 1317272.75 |  |  | 1317272.75 | 1317272.75 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Морозовский р-н,г.Морозовск,ул.Каруна,8. Код объекта 061-21-368-00370 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 2233777.59 |  | 2233777.59 | 2233777.59 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Морозовский р-н,г.Морозовск,ул.Каруна,8. Код объекта 061-21-368-00370 - СМР |  |  |  | 1435209 |  |  | 1435209 | 1435209 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Родионово-Несветайский р-н,с.Генеральское,ул.Сказочная.Код объекта 061-21-368-00377 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 2233777.59 |  | 2233777.59 | 2233777.59 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Родионово-Несветайский р-н,с.Генеральское,ул.Сказочная.Код объекта 061-21-368-00377 - СМР |  |  |  | 1470839.62 |  |  | 1470839.62 | 1470839.62 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Тарасовский р-н,х.Нижнемитякин,ул.Левобережная. Код объекта 061-21-368-00367 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 1000844.4 |  | 1000844.4 | 1000844.4 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Тарасовский р-н,х.Нижнемитякин,ул.Левобережная. Код объекта 061-21-368-00367 - СМР |  |  |  | 297662.41 |  |  | 297662.41 | 297662.41 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД ул.Черевичкина,8,г.Новошахтинск. Код объекта 061-21-368-00378 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 1409536.03 |  | 1409536.03 | 1409536.03 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД ул.Черевичкина,8,г.Новошахтинск. Код объекта 061-21-368-00378 - СМР |  |  |  | 1435209 |  |  | 1435209 | 1435209 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Цимлянский р-н,х.Паршиков,ул.Московская.Код объекта 061-21-368-00359 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 45 |  | 1000844.4 |  | 1000844.4 | 1000844.4 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Цимлянский р-н,х.Паршиков,ул.Московская.Код объекта 061-21-368-00359 - СМР |  |  |  | 85450 |  |  | 85450 | 85450 | 0 | 0
РГСД с устан.ГРПШ и НД,СТ Электровозостроитель,х.Яново-Грушевский, Октябрьский р-н. Код объекта 061-21-368-00375 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 7188561.07 |  | 7188561.07 | 7188561.07 | 0 | 0
РГСД с устан.ГРПШ и НД,СТ Электровозостроитель,х.Яново-Грушевский, Октябрьский р-н. Код объекта 061-21-368-00375 - СМР |  |  |  | 5459416 |  |  | 5459416 | 5459416 | 0 | 0
РГСД ул.Агролес,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00337 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 2153088.97 |  | 2153088.97 | 2153088.97 | 0 | 0
РГСД ул.Агролес,г.Новочеркасск. Код объекта 061-21-368-00337 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 17909041.84 |  |  | 17909041.84 | 17909041.84 | 0 | 0
РГСД ул.Подтелкова,х.Камышеваха,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00355 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 65 |  | 1710962.64 |  | 1710962.64 | 1710962.64 | 0 | 0
РГСД ул.Подтелкова,х.Камышеваха,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00355 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 1165209 |  |  | 1165209 | 1165209 | 0 | 0
РГСНД по пер.Донскому,с.Семибалки,Азовский р-н. Код объекта 061-21-368-00010 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2151617.14 |  | 2151617.14 | 2151617.14 | 0 | 0
РГСНД по пер.Донскому,с.Семибалки,Азовский р-н. Код объекта 061-21-368-00010 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 9954098.96 |  |  | 9954098.96 | 9954098.96 | 0 | 0
РГСНД по ул.Аметистовая,ст.Ольгинская,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00031 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 1006397.22 |  | 1006397.22 | 1006397.22 | 0 | 0
РГСНД по ул.Аметистовая,ст.Ольгинская,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00031 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 9521807.54 |  |  | 9521807.54 | 9521807.54 | 0 | 0
РГСНД по ул.Вешенская,Станичная,Куренная,Абрикосовая,Казачья,Мелиховская,п.Красный Колос,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00035 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 4629137.58 |  | 4629137.58 | 4629137.58 | 0 | 0
РГСНД по ул.Вешенская,Станичная,Куренная,Абрикосовая,Казачья,Мелиховская,п.Красный Колос,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00035 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 29333232.02 |  |  | 29333232.02 | 29333232.02 | 0 | 0
РГСНД по ул.Небесная,Гармоничная,п.Щепкин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00028 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 2153088.97 |  | 2153088.97 | 2153088.97 | 0 | 0
РГСНД по ул.Небесная,Гармоничная,п.Щепкин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00028 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 18056060.18 |  |  | 18056060.18 | 18056060.18 | 0 | 0
РГСНД с устан.ПРГ ул.Ленина,х.Волошино,Родионово-Несветайский р-н. Код объекта 061-21-368-00343 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 125925.35 |  | 125925.35 | 125925.35 | 0 | 0
РГСНД с устан.ПРГ ул.Ленина,х.Волошино,Родионово-Несветайский р-н. Код объекта 061-21-368-00343 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 3106291.29 |  |  | 3106291.29 | 3106291.29 | 0 | 0
РГСНД ул.Западная,Прудный,п.Щепкин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00027 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 98 |  | 3361935.09 |  | 3361935.09 | 3361935.09 | 0 | 0
РГСНД ул.Западная,Прудный,п.Щепкин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00027 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 17983236.03 |  |  | 17983236.03 | 17983236.03 | 0 | 0
Рек. ГВД ул.Самарское шоссе,г.Батайск.Код объекта 061-21-368-00041 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 90 |  | 88840.41 |  | 88840.41 | 88840.41 | 0 | 0
Рек. ГВД ул.Самарское шоссе,г.Батайск.Код объекта 061-21-368-00041 - СМР |  |  |  | 298797.17 |  |  | 298797.17 | 298797.17 | 0 | 0
Рек. ГСД от ГРП Солнечная до ГРП Пригородного,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00015 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 90 |  | 3366082.97 |  | 3366082.97 | 3366082.97 | 0 | 0
Рек. ГСД от ГРП Солнечная до ГРП Пригородного,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00015 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 76722018.71 |  |  | 76722018.71 | 76722018.71 | 0 | 0
Рек. МГ к х.Большой Лог,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00014 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 5951597.05 |  | 5951597.05 | 5951597.05 | 0 | 0
Рек. МГ к х.Большой Лог,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00014 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 165925083.57 |  |  | 165925083.57 | 165925083.57 | 0 | 0
Рек. МГВД от ГРС Солнечная к х.Ленина,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00018 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 80 |  | 5948854.1 |  | 5948854.1 | 5948854.1 | 0 | 0
Рек. МГВД от ГРС Солнечная к х.Ленина,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00018 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 59364969 |  |  | 59364969 | 59364969 | 0 | 0
Рек. МГВД от ГРС Солнечная,п.Дорожный до ГГП х.Ленина, до ГРП х.Островский,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00019 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 4019543.6 |  | 4019543.6 | 4019543.6 | 0 | 0
Рек. МГВД от ГРС Солнечная,п.Дорожный до ГГП х.Ленина, до ГРП х.Островский,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00019 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 21920723.68 |  |  | 21920723.68 | 21920723.68 | 0 | 0
Рек. МГСД к п.Щепкин от ГРП п.Октябрьский ул.Молодежная,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00013 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 5943702.69 |  | 5943702.69 | 5943702.69 | 0 | 0
Рек. МГСД к п.Щепкин от ГРП п.Октябрьский ул.Молодежная,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00013 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 30685671 |  |  | 30685671 | 30685671 | 0 | 0
Рек. ПГВД от ГРС Солнечная до ГГРН,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00017 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 70 |  | 5948185.08 |  | 5948185.08 | 5948185.08 | 0 | 0
Рек. ПГВД от ГРС Солнечная до ГГРН,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00017 - СМР | 2021-11-29 | 2023-12-31 |  | 72867738 |  |  | 72867738 | 72867738 | 0 | 0
Стр-во ГВД х.Махин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00016 - ПИР | 2021-11-29 | 2023-12-31 | 85 |  | 3367487.9 |  | 3367487.9 | 3367487.9 | 0 | 0
Стр-во ГВД х.Махин,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00016 - СМР |  |  |  | 25555378.53 |  |  | 25555378.53 | 25555378.53 | 0 | 0
Стр-во навеса-стоянки для служеб.автотр-та,пер.Аэродромный,24,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,ф-л ПАО ГПГР в п.Зимовники | 2022-10-22 | 2023-12-31 | 45 |  | 193149.98 |  | 193149.98 | 193149.98 | 0 | 0
Стр-во навеса-стоянки для служеб.автотр-та,ул.Пушкина,14А,с.Дубовское,Дубовский р-н,ф-л ПАО ГПГР в п.Зимовники | 2022-10-23 | 2023-12-31 | 45 |  | 193149.98 |  | 193149.98 | 193149.98 | 0 | 0
ТП ОПБ Рек.ГВНД от с.Самбек до х.Курлацкий,Неклиновский р-н,инв.00-006258,с уст.ГРПШ (2шт.) и ликвид.существ-х ГРПШ 402,404 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 1118960.26 |  | 1118960.26 | 1118960.26 | 0 | 0
ТП ОПБ Рек.ГВНД с.Николаевка от АГРС Троицкая,ул.Луговая,Неклиновский р-н,инв.00-006260 с уст.ГРПШ (2шт.) и ликвид.существ-х ГРПШ 341,334 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 1118960.26 |  | 1118960.26 | 1118960.26 | 0 | 0
ТП ОПО Аксайский р-н,ГСНД от п.Рассвет к п.Ковалевка ул.Центральная с ГРПШ,ГК №11-Р,инв.01-00962 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО Аксайский р-н,ГСНД от п.Рассвет к п.Ковалевка,ШП Полигона РИСХМ,п.Золотой Колос,ГК №1-Р инв.000015079 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО Белокалитвинский р-н,п.Заречный от ГРС,ГК №33,инв.4-030034 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г. Донецк,от вых.из ГРС,до входа в ГРП,32м от стр.13,12-й квартал,до заглушки 0,2м от стр.29;0,2м от стр.30 по пр-кту Ленина,инв.000014480 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Аксай ул.Шолохова,пр.Ленина до пр.Аксайский,ГК №40,инв.000015424 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,к ГРП №11,ГК №56,57,инв.4-030199 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 512750.85 |  | 512750.85 | 512750.85 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,к ГРП №6 в мкр.Заречный,ГК №34,инв.4-030032 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,к д.3,5,7 по ул.Калинина,к д.4,6,8 по ул.Коммунистическая,ГК №12,инв.4-030128 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,к д.303 от ул.Свердлова,ул.Российская,ГК №50,инв.4-030156 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,к котельной завода ЖБИ,ГК №25,инв.4-030026 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,к очистным сооружениям,ГК №37,38,инв.4-030160 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 512750.85 |  | 512750.85 | 512750.85 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,от врезки в ГВД 3 м от терр.завода БКМПО,ул.Заводская,1,ул.Совхозная до заглуш.,155 м от №60 ул.Совхозная,инв.4-030112 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,от врезки в ГСД 8 м от №64 ул.1я Линия,до врез. в ГНД 7,5 м от №64 ул.1я Линия,инв.4-030023 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,от ГРП №2 к №387а по ул.Вокзальная,ГК №18,инв.4-030130 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,от ул.Чернышевского до ул.Жуковского по ул.Калинина,ГК №11,инв.4-030017 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 85 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,по ул.Дзержинского до ул.Лермонтова,ГК №14,инв.4-030141 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,пр.Металлургов,ГК №17,инв.4-030146 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,ул.Лермонтова,ГК №15,инв.4-030131 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,ул.Машиностроителей,3,ГК №32,инв.4-030161 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,ул.Энтузиастов к д.2,ГК №48,инв.4-030083 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Белая Калитва,ул.Энтузиастов,ул.Калинина,2,ГК №47,инв.4-030154 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 90 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Донецк,от врез.в ГСД 59м от стр.10,12-й кв.,до врез.в ГСД 100м от стр.14а,ул.Гараж,до врез.в ГСД 3,4м от ГРП,33м от стр.12,12 кв.инв.10-00076 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО г.Донецк,от вых.из ГРП,32,00 м от стр.№13,12-й квартал,по 12-му кв-лу,до вых.из земли у строений №1-15,20,в 12-ом квартале,инв.000014374 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 745552.03 |  | 745552.03 | 745552.03 | 0 | 0
ТП ОПО г.Сальск,ул.Котовского,Пархоменко,Школьная,площадь,инв.31-03002 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО МГВД ст.Мишкинская,Аксайский р-н,бывш.колхоз М.Горького,ГК №83,82,86,87,инв.000013666 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 978352.15 |  | 978352.15 | 978352.15 | 0 | 0
ТП ОПО от ГРС Миллерово до квартала им.Маршала Ефимова,г.Миллерово,инв.20-Ф0035,замена задв.ликв.ГК №1,3,4,6,демонтаж задв. ликв ГК №5,6,7,8 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 1909557.93 |  | 1909557.93 | 1909557.93 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ГВД Егорлыкский р-н,от ГГРП-1,х.Кугейский до ШРП в х.Ильинский,инв.15-03104,с уст. ГРПШ (1 шт.) | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 361573.99 |  | 361573.99 | 361573.99 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ГСД Песчанокопский р-н,с.Николаевка,ул.Дружбы,инв.27-03029,с уст. ГРПШ и ликвид.сущ.ГРПШ №9 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 673314.26 |  | 673314.26 | 673314.26 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ГСД Песчанокопский р-н,с.Николаевка,ул.Партизанская,инв.27-03031,с уст.ГРПШ и ликвид.сущ.ГРПШ №4,ул.Партизанская-ул.40 лет Победы | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 673314.26 |  | 673314.26 | 673314.26 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ГСНД Неклиновский р-н,с.Боцманово,инв.00-006336 с уст.ГРПШ и ликв. сущ.ГРПШ №10 ул.Новая,молочный комплекс | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 673314.26 |  | 673314.26 | 673314.26 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ГСНД Песчанокопский р-н,с.Развильное,пер.Советский,инв.27-03087,с уст. ГРПШ и ликвид.сущ.ГРПШ №44 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 673314.26 |  | 673314.26 | 673314.26 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. НГНД г.Семикаракорск,мкр.Плодопитомник,инв.000013192 с уст.ГРПШ (03Б-04М-2У(35) и ликвид.сущ.ГРПШ №35 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 673314.26 |  | 673314.26 | 673314.26 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ПГВД и НГНД ул.Красноарм.,7-й пер,ул.Ленина,пр.Арабского,ул.Авилова (озеро),11-й пер.,г.Семикаракорск,инв.000013187,с уст.ГРПШ (3 шт.) | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 1056306.34 |  | 1056306.34 | 1056306.34 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ПГВД и НГНД ул.Ленина,пр.И.В.Абрамова,пр.Атаманский,19-й пер.,г.Семикаракорск,инв.000013204,с уст.ГРПШ (2 шт.) и ликвид.сущ-х ГРПШ №30,31 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 1118960.26 |  | 1118960.26 | 1118960.26 | 0 | 0
ТП ОПО Чертковский р-н,от с.Сохрановка до х.Марьяны,инв.000015490 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО Чертковский р-н,п.Чертково,ул.Дружбы Народов,114, до ГРП №5,инв.000014319 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО Чертковский р-н,с.Сохрановка от ГРС до ГРП №1,2,3,ГРП х.Терновский,к школе,инв.000015575 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО Чертковский р-н,с.Сохрановка,ул.Социалистическая-Школьная,инв.000015574 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
ТП ОПО Чертковский р-н,х.Артамошкин,от х.Лозовой до ГРП ВД,место врезки,инв.20-Б0271 | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 279949.67 |  | 279949.67 | 279949.67 | 0 | 0
Рек. ОПО х.Максимовский,ГРС-000 Таганрогское до с.Весело-Вознесенка,от ул.Васильева,2 до ул.Васильева,69,инв.00-006339,Неклиновский р-н,(вынос) - ПИР | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 60 |  | 56181.87 |  | 56181.87 | 56181.87 | 0 | 0
Рек. ОПО х.Максимовский,ГРС-000 Таганрогское до с.Весело-Вознесенка,от ул.Васильева,2 до ул.Васильева,69,инв.00-006339,Неклиновский р-н - СМР |  |  |  | 627709.8 |  |  | 627709.8 | 627709.8 | 0 | 0
Ликвидация ОПО ГРПШ №27,инв.15-04024,Егорлыкский р-н,ст.Егорлыкская,ул.Луначарского,пер.Первомайский | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 60 |  | 224438 |  | 224438 | 224438 | 0 | 0
РГ сл.Туриловка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  |  | 507.65 | 507.65 | 507.65 | 0 | 0
РГ ст.Мариинская Константиновский р-н | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 286.9 | 286.9 | 286.9 | 0 | 0
РГ х.Беляевск,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  |  | 3659.5 | 3659.5 | 3659.5 | 0 | 0
РГ х.Верхнеерохин,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 85 |  | 5853021.12 |  | 5853021.12 | 5853021.12 | 0 | 0
РГ х.Верхнеерохин,Каменский р-н - СМР |  |  |  | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1 | 0 | 0
РГ х.Гернер,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  |  | 2354.3 | 2354.3 | 2354.3 | 0 | 0
РГ х.Груцинов,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 12093144.65 |  | 12093144.65 | 12093144.65 | 0 | 0
РГ х.Груцинов,Каменский р-н - СМР |  |  |  |  | 46891.1 |  | 46891.1 | 46891.1 | 0 | 0
РГ х.Гусев,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 11331071.02 |  | 11331071.02 | 11331071.02 | 0 | 0
РГ х.Гусев,Каменский р-н - СМР |  |  |  |  | 46891.1 |  | 46891.1 | 46891.1 | 0 | 0
РГ х.Данилов,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 85 |  | 5205467.38 |  | 5205467.38 | 5205467.38 | 0 | 0
РГ х.Данилов,Каменский р-н - СМР |  |  |  |  | 2862032.52 |  | 2862032.52 | 2862032.52 | 0 | 0
РГ х.Илюхин,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 85 |  | 4558820.18 |  | 4558820.18 | 4558820.18 | 0 | 0
РГ х.Илюхин,Каменский р-н - СМР |  |  |  | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1 | 0 | 0
РГ х.Исаев,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 85 |  | 2840625.78 |  | 2840625.78 | 2840625.78 | 0 | 0
РГ х.Исаев,Каменский р-н - СМР |  |  |  | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1 | 0 | 0
РГ х.Нижнеерохин,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 7847181.27 |  | 7847181.27 | 7847181.27 | 0 | 0
РГ х.Новоандреевка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  |  | 7825.35 | 7825.35 | 7825.35 | 0 | 0
РГ х.Первомайский,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 7291457.23 |  | 7291457.23 | 7291457.23 | 0 | 0
РГ х.Первомайский,Каменский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 | 120296.22 |  |  | 120296.22 | 120296.22 | 0 | 0
РГ х.Плешаков,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 85 |  | 8987361.37 |  | 8987361.37 | 8987361.37 | 0 | 0
РГ х.Плешаков,Каменский р-н - СМР |  |  |  | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1 | 0 | 0
РГ х.Полосачи,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  |  | 2850.9 | 2850.9 | 2850.9 | 0 | 0
РГ х.Самбуров,Каменский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2023-12-31 | 60 |  | 12864724.78 |  | 12864724.78 | 12864724.78 | 0 | 0
РГ х.Самбуров,Каменский р-н - СМР |  |  |  | 46891.1 |  |  | 46891.1 | 46891.1 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ГВНД Неклиновский р-н,с.Новобессергеневка,инв.00-006264,с уст.ГРПШ и ликв.сущ.ГРПШ №3 | 2022-08-02 | 2023-12-31 | 60 |  | 673314.26 |  | 673314.26 | 673314.26 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ГНД Сальский р-н,п.Гигант,ул.Заводская,ул.Ленина,инв.31-03135,с уст.ГРПШ и ликв.сущ.ГРПШ №5 | 2022-08-02 | 2023-12-31 | 60 |  | 673314.26 |  | 673314.26 | 673314.26 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ПГВД и НГНД Семикар.р-н,г.Семикаракорск,ул.Авилова,2й пер,ул.Озерная,3й пер,ул.Лазоревая,4й пер,инв.000013186,с уст.ГРПШ и ликв. ГРПШ №17 | 2022-08-02 | 2023-12-31 | 60 |  | 673314.26 |  | 673314.26 | 673314.26 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ПГВД и НГНД Семикаракорский р-н,г.Семикаракорск,ул.Калинина,14й пер,ул.Южная,16й пер,инв.000013201,с уст.ГРПШ и ликвид.сущ.ГРПШ №27 | 2022-08-02 | 2023-12-31 | 60 |  | 673314.26 |  | 673314.26 | 673314.26 | 0 | 0
ТП ОПО Рек. ПГВНД и НГНД Семикар.р-н,г.Семикаракорск,ул.Калинина,22й пер,ул.Южная,18й пер,инв.000013205,с уст.ГРПШ и ликвид.сущ.ГРПШ №32 | 2022-08-02 | 2023-12-31 | 60 |  | 673314.26 |  | 673314.26 | 673314.26 | 0 | 0
ТП ОПО Рек.ГСНД Егорлыкский р-н,ст.Егорлыкская,ул.Луначарского,Красноармейская по пер.Первомайский,инв.15-03145,с уст.ГРПШ | 2022-08-02 | 2023-12-31 | 60 |  | 448876.26 |  | 448876.26 | 448876.26 | 0 | 0
ГВД Р=1,2 МПа от ГРС Ростов-1 до существующий сетей газораспред-я (закольцовка) | 2021-10-22 | 2023-12-31 | 60 |  | 14250391.7 |  | 14250391.7 | 14250391.7 | 0 | 0
ГВД ул.Левобережная,г.Ростов-на-Дону | 2021-08-13 | 2024-06-30 | 60 | 65567.51 | 3986725.43 |  | 4052292.94 | 4052292.94 | 0 | 0
ГВД для газ-ции жилой застройки, пр.Ленина,ул.Речников г.Аксая и Новочеркасского шоссе | 2021-11-20 | 2023-12-31 | 95 | 93236345.83 | 4768867.68 | 1570442.71 | 99575656.22 | 99575656.22 | 0 | 0
ГВД I категории к ГРС г. Пролетарск | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 90 | 4779230.14 | 1107470.57 | 3113.55 | 5889814.26 | 5889814.26 | 0 | 0
РГ в станции Замчалово,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ п.Виноградный,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2021-11-29 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ п.Углекаменный,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ п.Углеродовский,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Алексеев,Морозовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 | 1013.25 |  |  | 1013.25 | 1013.25 | 0 | 0
РГ х.Анновка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Березово-Федоровка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Богненко,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Бородинов,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Верхняя Ковалевка,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Вишневецкий,Каменский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 | 13290.07 |  |  | 13290.07 | 13290.07 | 0 | 0
РГ х.Голубинка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Дядин,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Казьминка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Калиновка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Курнаковка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Лагутьевский,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Лубяной,Тацинский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 | 10523.88 |  |  | 10523.88 | 10523.88 | 0 | 0
РГ х.Марьевка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Мельничный,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Мирошниковский,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Нижняя Ковалевка,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Новопокровский,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Новоталовка,Миллеровский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 | 1403 |  |  | 1403 | 1403 | 0 | 0
РГ х.Петровский,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Поцелуев,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Раздолье,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Семеновка,Морозовский р-н - СМР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 | 1460.49 |  |  | 1460.49 | 1460.49 | 0 | 0
РГ х.Таловка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Черников,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 40 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Шарковка,Белокалитвинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Платово,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
РГ х.Ясный,Красносулинский р-н - ПИР | 2022-05-16 | 2024-12-31 | 35 |  | 247500 |  | 247500 | 247500 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 4748331202.32 | 971651824.76 | 24334267.84 | 5744317294.92 | 5744317294.92 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Азове
Г- ввод г.Азов,61:01:0500801:2000,инв.Комаров О.С. - СМР | 2023-07-19 | 2023-11-18 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ДНТ Вишенка,ул.Пионов,13,Азовский р-н,инв.Керимова Э.А. - СМР | 2023-05-31 | 2023-11-15 | 50 | 4908.69 |  |  | 4908.69 | 4908.69 | 0 | 0
Г- ввод ДНТ Вишенка,улр.Цветочная,4,Азовский р-н,инв.Береговая О.А. - СМР | 2023-05-31 | 2023-11-15 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ДНТ Кулешовка,пер.Грушевый,27,Азовский р-н,Мацкевич А.И.(стор) - ПИР | 2023-06-17 | 2023-12-16 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ДНТ Кулешовка,пер.Грушевый,27,Азовский р-н,Мацкевич А.И.(стор) - СМР | 2023-06-17 | 2023-12-16 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ДНТ Механизатор,ул.Виноградная,9,Азовский р-н,Кузнецова О.В.,(стор.) - ПИР | 2023-07-21 | 2023-12-23 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ДНТ Механизатор,ул.Виноградная,9,Азовский р-н,Кузнецова О.В.,(стор.) - СМР | 2023-07-21 | 2023-12-23 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод пер.Маяковского,58,с.Самарское,Азовский р-н,Калинин А.Э.(аренда) - ПИР | 2023-04-22 | 2023-11-03 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод пер.Маяковского,58,с.Самарское,Азовский р-н,Калинин А.Э.(аренда) - СМР | 2023-04-22 | 2023-11-03 | 90 | 4869.49 |  |  | 4869.49 | 4869.49 | 0 | 0
Г- ввод пер.Мирный,17Б,с.Пешково,00-0302072,Кальва А.В. - ПИР | 2023-08-28 | 2023-12-26 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод пер.Мирный,17Б,с.Пешково,00-0302072,Кальва А.В. - СМР | 2023-08-28 | 2023-12-26 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод пер.Надежный,3г,г.Азов,инв.00-009934,Марченко Ю.Н. - ПИР | 2023-07-27 | 2023-11-10 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод пер.Надежный,3г,г.Азов,инв.00-009934,Марченко Ю.Н. - СМР | 2023-07-27 | 2023-11-10 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод пер.Проездной,10в,х.Усть-Койсуг,00-000580,Мазин В.Г. - ПИР | 2023-07-24 | 2023-12-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод пер.Проездной,10в,х.Усть-Койсуг,00-000580,Мазин В.Г. - СМР | 2023-07-24 | 2023-12-20 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод пер.Уральский,61:45:0000355:167,г.Азов,Дзягун И.А.(стор) - ПИР | 2023-08-09 | 2024-01-16 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод пр-д Литейный,1,г.Азов,Комратов Д.В.,(аренда) - ПИР | 2023-08-12 | 2024-01-24 | 90 |  | 44859.18 |  | 44859.18 | 44859.18 | 0 | 0
Г- ввод пр.Литейный,1Г,г.Азов,Азовстройкомплект ООО,(стор) - ПИР | 2023-08-12 | 2024-01-24 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Береговая,107А,х.Усть-Койсуг,инв.00-000580,Очкин Ю.Н. - ПИР | 2023-06-03 | 2023-11-23 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Береговая,107А,х.Усть-Койсуг,инв.00-000580,Очкин Ю.Н. - СМР | 2023-06-03 | 2023-11-23 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Благодарная,30,г.Азов,инв.Василенко Т.А. - СМР | 2023-06-06 | 2023-11-15 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Васильковая,3,ДНТ Вишенка,Хасанова Н.П.(стор) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-10-31 | 90 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г- ввод ул.Васильковая,3,ДНТ Вишенка,Хасанова Н.П.(стор) - СМР | 2023-04-04 | 2023-10-31 | 75 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г- ввод ул.Вершинина,7,г.Азов,00-013747.,Белоконенко С.В. - СМР | 2023-08-02 | 2024-02-01 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Вершинина,7,г.Азов,инв.00-013747,Белоконенко С.В. - ПИР | 2023-08-02 | 2024-02-01 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Весенняя,21,г.Азов,Вершанская Л.И.(аренда) - СМР | 2023-07-27 | 2024-02-20 | 90 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г- ввод ул.Вишневая,58,ДНТ Кулешовка,Мартиросян А.С.,(стор) - ПИР | 2023-08-07 | 2024-03-04 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Вишневая,61:01:0140101:9038,с.Пешково,недоводей М.Ю. - ПИР | 2023-08-04 | 2024-03-01 | 90 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г- ввод ул.Вишневая,61:01:0140101:9038,с.Пешково,недоводей М.Ю. - СМР | 2023-08-04 | 2024-03-01 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Восточная,1А,ДНТ Западное,Рябинкина М.Н.,(стор) - ПИР | 2023-09-09 | 2024-02-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Гвоздик,25,СНТ Вишенка,25,инв.Дукай В.М. - СМР | 2023-07-21 | 2023-12-20 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Гладиолусов,11,ДНТ Вишенка,г.Азов,инв.Хохлова Н.П. - ПИР | 2023-04-03 | 2023-11-01 | 90 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г- ввод ул.Гладиолусов,11,ДНТ Вишенка,г.Азов,инв.Хохлова Н.П. - СМР | 2023-04-03 | 2023-11-01 | 90 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г- ввод ул.Есенина,36,п.Красный сад,инв.000015994,Фролова В.А. - ПИР | 2023-08-02 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Есенина,36Б,п.Красный сад,инв.000015994,Фролова В.А. - СМР | 2023-08-01 | 2024-03-02 | 90 | 19408.69 |  |  | 19408.69 | 19408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Есенина,4,п.Красный Сад,Попова Е.Ю.(стор) - ПИР | 2023-07-31 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Инзенская,13Б,г.Азов,СтройПрофит ООО,(аренда) - ПИР | 2023-07-31 | 2024-01-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Карла Маркса,61:01:0140101:9297,с.Пешково,Азовский р-н,Пушкаренко Д.Г.(аренда) - ПИР | 2023-05-03 | 2023-11-05 | 90 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г- ввод ул.Карла Маркса,61:01:0140101:9297,с.Пешково,Азовский р-н,Пушкаренко Д.Г.(аренда) - СМР | 2023-05-03 | 2023-11-05 | 90 | 19866.46 |  |  | 19866.46 | 19866.46 | 0 | 0
Г- ввод ул.Книжная,24,п.Овощной,инв.,Сидоренко А.В. - ПИР | 2023-08-11 | 2024-02-10 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Книжная,24,п.Овощной,инв.,Сидоренко А.В. - СМР | 2023-08-11 | 2024-02-10 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г- ввод ул.Кондаурова,56,г.Азов,Осипенко А.А.(стор) - СМР | 2023-03-20 | 2023-11-11 | 50 | 23468.64 |  |  | 23468.64 | 23468.64 | 0 | 0
Г- ввод ул.Ленина,37,с.Пешково,Азовский р-н,Колинченко А.А.,(стор) - ПИР | 2023-08-28 | 2024-02-26 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Ленинградская,22,с.Самарское,Арчакова Е.И.(стор) - ПИР | 2023-08-14 | 2024-02-11 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Ленинградская,70А,с.Васильево-Петровка,Азовский р-н,Зимницкий П.С.,(стор.) - ПИР | 2023-08-14 | 2024-02-11 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.М.Горького,701д,п.Койсуг,инв.00-005443,Пашалиев М.Т. - ПИР | 2023-08-07 | 2024-02-02 | 90 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г- ввод ул.Малиновая,103,ДНТ Кулешовка,Мартиросян А.С.,(стор) - ПИР | 2023-05-05 | 2023-11-02 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Малиновая,103,ДНТ Кулешовка,Мартиросян А.С.,(стор) - СМР | 2023-05-05 | 2023-11-02 | 90 | 21949.34 |  |  | 21949.34 | 21949.34 | 0 | 0
Г- ввод ул.Молодежная,22Б,с.Пешково,Оганнисян А.А.,(аренда) - ПИР | 2023-08-31 | 2024-02-27 | 90 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г- ввод ул.Молодежная,24,с.Пешково,Оганнисян А.А.,(аренда) - ПИР | 2023-08-31 | 2024-02-28 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г- ввод ул.Набережная,206Б,х.Рогожкино,инв.22-06038,Лактионов А.А. - ПИР | 2023-09-09 | 2024-03-07 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Нарцисов,4,СТ Вишенка,00-011854,Лысенко В.А. - ПИР | 2023-07-21 | 2024-02-10 | 90 |  | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г- ввод ул.Нарцисов,4,СТ Вишенка,00-011854,Лысенко В.А. - СМР | 2023-07-21 | 2024-02-10 | 90 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г- ввод ул.Павловой,59б,п.Красный Сад,инв.Шевченко О.Н. - ПИР | 2023-07-19 | 2024-03-09 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Павловой,59б,п.Красный Сад,инв.Шевченко О.Н. - СМР | 2023-07-19 | 2024-03-09 | 90 | 36324.23 |  |  | 36324.23 | 36324.23 | 0 | 0
Г- ввод ул.Победы,53,г.Азов,ООО ПП АСТ,(аренда) - ПИР | 2023-07-19 | 2024-03-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Полевая,10,ДНТ Механизатор,Карапетян О.А.(стор) - ПИР | 2023-05-18 | 2023-12-16 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Пушкина,54,п.Красный Сад,инв.0000015994,Кравчук О.Г. - ПИР | 2023-08-28 | 2024-02-21 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Роберта Рождественского,18,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.Рожков Е.Ю. - СМР | 2023-05-20 | 2023-11-10 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Роз,10,ДНТ Вишенка,инв.00-011854 - ПИР | 2023-03-11 | 2023-11-01 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Роз,10,ДНТ Вишенка,инв.00-011854 - СМР | 2023-03-11 | 2023-11-01 | 90 | 4908.69 |  |  | 4908.69 | 4908.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Свободы,61:01:0060101:13044,с.Кагальник,инв.22-05935,Гринченко И.В. - ПИР | 2023-08-28 | 2024-02-25 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Свободы,61:01:0060101:13044,с.Кагальник,инв.22-05935,Гринченко И.В. - СМР | 2023-08-28 | 2024-02-25 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Советская,62,с.Кагальник,Вершанская Л.И.,(аренда) - СМР | 2023-08-28 | 2024-02-25 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г- ввод ул.Солнечная,28,х.Новоалександровка,ДНТ Энергетик,(стор) - ПИР | 2023-08-28 | 2024-02-25 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Солнечная,28,х.Новоалександровка,ДНТ Энергетик,(стор) - СМР | 2023-08-28 | 2024-02-25 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Степная,40А,г.Азов,инв.,Вершанская Л.И. - СМР | 2023-08-18 | 2024-02-16 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Утренних Зорь,25,ДНТ Мичуринец,Лунегов В.И.(стор) - ПИР | 2023-08-18 | 2024-02-16 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Утренних Зорь,25,ДНТ Мичуринец,Лунегов В.И.(стор) - СМР | 2023-08-18 | 2024-02-16 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Цветаевой,46,г.Азов,00-022832,Чеснокова И.В. - СМР | 2023-08-18 | 2024-02-16 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Цветаевой,46А,г.Азов,00-022832,Куйдин А.В. - ПИР | 2023-08-18 | 2024-02-16 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Цветочная,3,ДНТ Вишенка,00-011854,Сахмян С.А. - ПИР | 2023-08-10 | 2024-02-08 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Цветочная,3,ДНТ Вишенка,00-011854,Сахмян С.А. - СМР | 2023-08-10 | 2024-02-08 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Школьная,15,п.Суходольск,Кициев Е.О.,(аренда) - ПИР | 2023-08-10 | 2024-02-08 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Ягодная,17,ДНТ Механизатор,Малычева Л.Ф.(стор) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-02-15 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Ягодная,17,ДНТ Механизатор,Малычева Л.Ф.(стор) - СМР | 2023-08-17 | 2024-02-15 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г- ввод ул.Ягодная,9,ДНТ Механизатор,Жовницкая Т.И.(стор) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-02-15 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г- ввод ул.Ягодная,9,ДНТ Механизатор,Жовницкая Т.И.(стор) - СМР | 2023-08-17 | 2024-02-15 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Механизатор,ул.Полевая,22,г.Азов,Алексеенко А.В.,(стор) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-02-15 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Механизатор,ул.Полевая,22,г.Азов,Алексеенко А.В.,(стор) - СМР | 2023-08-17 | 2024-02-15 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1307,г.Азов,инв.,Власенко С.В. - СМР | 2023-06-15 | 2023-11-22 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1360,г.Азов,00-012153,Григорян Г.Л. - ПИР | 2023-06-15 | 2023-11-22 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1360,г.Азов,00-012153,Григорян Г.Л. - СМР | 2023-06-15 | 2023-11-22 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1500,г.Азов,инв.,Мотлях А.В. - ПИР | 2023-07-12 | 2023-12-17 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1780,г.Азов,Колосков В.Н.,(стор) - ПИР | 2023-07-12 | 2023-12-17 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1924,г.Азов,Широкова А.М.(стор) - ПИР | 2023-07-12 | 2023-12-17 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,1924,г.Азов,Широкова А.М.(стор) - СМР | 2023-07-12 | 2023-12-17 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2015,г.Азов,Валиев А.И.(стор) - ПИР | 2023-07-12 | 2023-12-17 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2015,г.Азов,Валиев А.И.(стор) - СМР | 2023-07-12 | 2023-12-17 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2281,г.Азов,инв.,Колотова С.А. - СМР | 2023-07-11 | 2023-12-12 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2681,г.Азов,инв.Павлюченко Е.Г. - ПИР | 2023-07-11 | 2023-12-12 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2681,г.Азов,инв.Павлюченко Е.Г. - СМР | 2023-07-11 | 2023-12-12 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2935,г.Азов,инв.,Скаландис В.И. - ПИР | 2023-06-10 | 2023-10-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2935,г.Азов,инв.,Скаландис В.И. - СМР | 2023-06-10 | 2023-10-26 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,328,г.Азов,Половко А.И.,(стор) - ПИР | 2023-06-10 | 2023-10-26 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,328,г.Азов,Половко А.И.,(стор) - СМР | 2023-06-10 | 2023-10-26 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,7625,г.Азов,инв.Абдурахманова Р.Д. - СМР | 2023-06-10 | 2023-10-26 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,пер.19-ый Линейный,136,г.Азов,инв. Волочай А.Н. - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,пер.19-ый Линейный,136,г.Азов,инв. Волочай А.Н. - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 90 | 18655.13 |  |  | 18655.13 | 18655.13 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.697,г.Азов,Симончик О.А.,(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.697,г.Азов,Симончик О.А.,(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Восход,38,г.Азов,Матвеев А.Г.,(стор) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Восход,38,г.Азов,Матвеев А.Г.,(стор) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДСК СДТ Заря,142,г.Азов,Стороженко Ю.В.(стор) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДСК СДТ Заря,142,г.Азов,Стороженко Ю.В.(стор) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Скопинский,61:45:0000227:1207,г.Азов,инв.,Белоус А.И. - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-2,358,г.Азов,Григорян Л.А.,(стор) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-2,358,г.Азов,Григорян Л.А.,(стор) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-2,401,г.Азов,Бражников Г.А.,(стор) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-2,401,г.Азов,Бражников Г.А.,(стор) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,1329,г.Азов,инв.Лепшокова А.Х. - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,134,г.Азов,Квач Р.В.,(стор) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,134,г.Азов,Квач Р.В.,(стор) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,2794,г.Азов,инв.,Федорова В.М. - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,2794,г.Азов,инв.,Федорова В.М. - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,46,г.Азов,инв.Поляков А.В. - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,46,г.Азов,инв.Поляков А.В. - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель,ул.Грушевая,198,г.Азов,Усатюк В.С.(строн) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель,ул.Грушевая,198,г.Азов,Усатюк В.С.(строн) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-3,299,г.Азов,Мирзоев С.Б.О.(стор) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-3,299,г.Азов,Мирзоев С.Б.О.(стор) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-3,3400,г.Азов,инв.Кривченко Ю.С. - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-3,3400,г.Азов,инв.Кривченко Ю.С. - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-5,ул.Весенняя,30,г.Азов,Фильцова В.Н.(стор) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-5,ул.Весенняя,30,г.Азов,Фильцова В.Н.(стор) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,50,с.Кагальник,Азовский район,инв.22-05935,Кобизь А.П. - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 13372.28 |  |  | 13372.28 | 13372.28 | 0 | 0
Г-ввод 61:01:0000362:453,ул.Верещагина,г.Азов,инв.15430,Чеснокова И.В. - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод 61:01:0000362:453,ул.Верещагина,г.Азов,инв.15430,Чеснокова И.В. - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод 61:01:0500801:2002,Азовский р-н,Комаров О.С.,(стор) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод 61:01:0500801:2002,Азовский р-н,Комаров О.С.,(стор) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод Азовский р-н,уч. в 50 м. на сев.-зап. от с.Кулешовка,к.н.61:01:0600003:893,Талибов С.Г.(аренда) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 8101.24 |  | 8101.24 | 8101.24 | 0 | 0
Г-ввод Азовский р-н,уч. в 50 м. на сев.-зап. от с.Кулешовка,к.н.61:01:0600003:893,Талибов С.Г.(аренда) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Вишенка,ул.Васильковая,38,Азовский р-н,Когай С.К. (баланс) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Вишенка,ул.Васильковая,38,Азовский р-н,Когай С.К. (баланс) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Вишенка,ул.Гвоздик,1,Азовский р-н,Рвачева Т.А. (баланс) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Вишенка,ул.Гвоздик,1,Азовский р-н,Рвачева Т.А. (баланс) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 4908.69 |  |  | 4908.69 | 4908.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Вишенка,ул.Цветочная,8,Азовский р-н,Матвиенко Р.А. (баланс) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Вишенка,ул.Цветочная,8,Азовский р-н,Матвиенко Р.А. (баланс) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 70968.64 |  |  | 70968.64 | 70968.64 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.10-ый,1,Азовский р-н,Демидова С.П.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.10-ый,1,Азовский р-н,Демидова С.П.(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 14895.6 |  |  | 14895.6 | 14895.6 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.Второй,19,Азовский р-н,Пелецкий И.И.,(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 3858.37 |  | 3858.37 | 3858.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,пер.Второй,19,Азовский р-н,Пелецкий И.И.,(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 18265.09 |  |  | 18265.09 | 18265.09 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,Прохладная,24,Азовский р-н,Остапенко А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,Прохладная,24,Азовский р-н,Остапенко А.Н.(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Железнодорожная,10,Азовский р-н,инв.,Колесников А.М. - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Железнодорожная,10,Азовский р-н,инв.,Колесников А.М. - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Железнодорожная,14,Азовский р-н,инв.Ерофеева З.И. - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Железнодорожная,14,Азовский р-н,инв.Ерофеева З.И. - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Цветочная,22,г.Азов,Куприк Е.В.(стор.) -СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 29408.69 |  |  | 29408.69 | 29408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Цветочная,22,г.Азов,Куприк Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Центральная,54,Азовский р-н,Волохова А.Е.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Искра,ул.Центральная,54,Азовский р-н,Волохова А.Е.(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка-2,ул.Роз,27,Азовский р-н,Атафьева Я.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка-2,ул.Роз,27,Азовский р-н,Атафьева Я.А.(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,пер.Грушевый,23,Азовский р-н,Нерсисян С.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,пер.Грушевый,23,Азовский р-н,Нерсисян С.А.(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 18292.21 |  |  | 18292.21 | 18292.21 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,пер.Грушевый,7А,Азовский р-н,Гаврилова Р.М.,(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,пер.Грушевый,7А,Азовский р-н,Гаврилова Р.М.,(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Вишневая,51,Азовский р-н,Вартанян Л.Р.(стор) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Вишневая,51,Азовский р-н,Вартанян Л.Р.(стор) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Малиновая,103Б,Азовский р-н,Мартиросян А.С.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Малиновая,103Б,Азовский р-н,Мартиросян А.С.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 22707.59 |  |  | 22707.59 | 22707.59 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Малиновая,6,Азовский р-н,Саркисян К.К.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Малиновая,6,Азовский р-н,Саркисян К.К.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Малиновая,76,Азовский р-н,Свергунов И.С.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Малиновая,76,Азовский р-н,Свергунов И.С.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 20557.71 |  |  | 20557.71 | 20557.71 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.малиновая,83,Азовский р-н,Хамдиев Х.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.малиновая,83,Азовский р-н,Хамдиев Х.Ю.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Мичурина,4,Азовский р-н,Гаспарян И.С.(аренда) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Цветочная,27,Азовский р-н,Погосян Е.А.,(стор) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Кулешовка,ул.Цветочная,27,Азовский р-н,Погосян Е.А.,(стор) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Машиностроитель-1 КПА,105,г.Азов,инв.Борискин В.В. - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мелиоратор,ул.Малиновая,35,Азовский р-н,Резников В.С.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мелиоратор,ул.Малиновая,35,Азовский р-н,Резников В.С.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Механизатор,ул.Полевая,6,Азовский р-н,с.Павленко В.В.,(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Механизатор,ул.Полевая,6,Азовский р-н,с.Павленко В.В.,(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 14193.46 |  |  | 14193.46 | 14193.46 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2728,г.Азов,инв.,Бобнев А.Н. - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,2728,г.Азов,инв.,Бобнев А.Н. - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,3010,г.Азов,Доценко Е.С.(баланс.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,3010,г.Азов,Доценко Е.С.(баланс.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,329,г.Азов,Половко А.И.,(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,329,г.Азов,Половко А.И.,(стор.) -ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,971,г.Азов,Горбачев Е.М.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,971,г.Азов,Горбачев Е.М.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 53919.56 |  |  | 53919.56 | 53919.56 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.1913,г.Азов,Ярошенко В.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Энтузиаст-2,35,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Третьяков Н.Е.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 28900 |  |  | 28900 | 28900 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,317,Азовский р-н,Баташан С.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,317,Азовский р-н,Баташан С.В.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,ул.Айвовая,6,Азовский р-н,Гончаров А.Н.,(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,ул.Айвовая,6,Азовский р-н,Гончаров А.Н.,(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,ул.Вишневая,45А,Азовский р-н,Ситникова И.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,ул.Вишневая,45А,Азовский р-н,Ситникова И.А.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,ул.Грушевая,9,Азовский р-н,Томашевская Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,ул.Грушевая,9,Азовский р-н,Томашевская Н.А.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Восход,18,г.Азов,Кулешова А.М.(стор) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Восход,18,г.Азов,Кулешова А.М.(стор) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 53468.64 |  |  | 53468.64 | 53468.64 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Машиностроитель-1,122,г.Азов,Кислов В.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Машиностроитель-1,122,г.Азов,Кислов В.В.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Мичуринец-1,398,г.Азов,Кручинина А.И.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ДСК Мичуринец-1,398,г.Азов,Кручинина А.И.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод запад.зем.уч.к.н.61:01:0600014:3394,с.Самарское,Азовский р-н,Админ Аз.р-на.(аренда) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 26288.76 |  | 26288.76 | 26288.76 | 0 | 0
Г-ввод п.Койсуг,72 участка,Азовский р-н,Пащенко В.Н.(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 71752.7 |  | 71752.7 | 71752.7 | 0 | 0
Г-ввод п.Койсуг,72 участка,Азовский р-н,Пащенко В.Н.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 1551721.34 |  |  | 1551721.34 | 1551721.34 | 0 | 0
Г-ввод пер.13-й Линейный,120,г.Азов,инв.,Яровая М.В. - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.14-й Линейный,245,г.Азов,инв.,Халявко Н.А. - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.15-й Линейный,136,г.Азов,инв.,Троценко С.Ю. - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.15-й Линейный,153,г.Азов,инв.,Уртаев Т.В. - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ботанический,26,г.Азов,Хачатрян Г.А.,(стор.) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ботанический,26,г.Азов,Хачатрян Г.А.,(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Братский,2А,с.Новобатайск,Азовский р-н,Сабуренко Н.Т.(аренда) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 17301.19 |  | 17301.19 | 17301.19 | 0 | 0
Г-ввод пер.Братский,2А,с.Новобатайск,Азовский р-н,Сабуренко Н.Т.(аренда) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Газетный,1Б,с.Кулешовка,Азовский р-н,Зубарь Ю.В.(аренда) - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Газетный,1Б,с.Кулешовка,Азовский р-н,Зубарь Ю.В.(аренда) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дальний,10,п.Усть-Койсуг,Азовский р-н,Мазин В.Г.(стор.) - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 850 |  |  | 850 | 850 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дальний,к.н.61:01:0600003:1193,п.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Мазин В.Г. - ПИР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дальний,к.н.61:01:0600003:1193,п.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Мазин В.Г. - СМР | 2023-08-13 | 2024-02-11 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дзержинского,9,х.Калиновка,Азовский р-н,Воробьева В.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дзержинского,9,х.Калиновка,Азовский р-н,Воробьева В.Ю.(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 15286.9 |  |  | 15286.9 | 15286.9 | 0 | 0
Г-ввод пер.Достоевского,4А,г.Азов,Фокина О.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Достоевского,4А,г.Азов,Фокина О.В.(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 132624.23 |  |  | 132624.23 | 132624.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Елизаветовский,21,г.Азов,Апанасенко К.К.(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Елизаветовский,21,г.Азов,Апанасенко К.К.(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Жуковского,1Б,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.Цепкалов И.А. - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Жуковского,1Б,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.Цепкалов И.А. - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Заправочный,2А,п.Овощной,Азовский р-н,Авдеева И.В.,(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Заправочный,2А,п.Овощной,Азовский р-н,Авдеева И.В.,(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 18150.29 |  |  | 18150.29 | 18150.29 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кагальницкий,4,с.Самарское,Азовский р-н,Астахов С.Ю.(аренда) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кагальницкий,4,с.Самарское,Азовский р-н,Астахов С.Ю.(аренда) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 6968.64 |  |  | 6968.64 | 6968.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Коллонтаевский,1Г,г.Азов,инв.00-001994,Артемова Г.Д. - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Коллонтаевский,1Г,г.Азов,инв.00-001994,Артемова Г.Д. - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 49908.69 |  |  | 49908.69 | 49908.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кузнецкий,7,х.Рогожкино,Азовский р-н,Арабская Е.В.,(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кузнецкий,7,х.Рогожкино,Азовский р-н,Арабская Е.В.,(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 18981.36 |  |  | 18981.36 | 18981.36 | 0 | 0
Г-ввод пер.Куйбышевая,6,с.Круглое,Азовский р-н,Гороховатенко В.В.,(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Куйбышевая,6,с.Круглое,Азовский р-н,Гороховатенко В.В.,(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ленина,2Г,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Мелихова Т.О.(стор) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ленина,2Г,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Мелихова Т.О.(стор) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ленина,6В,с.Круглое,Азовский р-н,Болотова А.Р., (стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ленина,6В,с.Круглое,Азовский р-н,Болотова А.Р., (стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,2,х.Береговой,Азовский р-н,Басенко А.С.(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,2,х.Береговой,Азовский р-н,Басенко А.С.(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 15269.31 |  |  | 15269.31 | 15269.31 | 0 | 0
Г-ввод пер.Матросова,10,с.Высочино,Азовский р-н,Узоян А.Т.(стор) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Матросова,10,с.Высочино,Азовский р-н,Узоян А.Т.(стор) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковского,17а,с.Самарское,Азовский р-н,Медведев А.Л.(аренда) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковского,17а,с.Самарское,Азовский р-н,Медведев А.Л.(аренда) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,18,с.Пешково,Азовский р-н,инв.00-026924,Козаченко А.С. - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,18,с.Пешково,Азовский р-н,инв.00-026924,Козаченко А.С. - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,к.н.61:01:0030201:1101(магазин),х.Городище,Азовский р-н,Пряхин И.П.,(аренда) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,к.н.61:01:0030201:1101(магазин),х.Городище,Азовский р-н,Пряхин И.П.,(аренда) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Муромский,21,г.Азов,Маркова Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.Муромский,21,г.Азов,Маркова Н.Н.(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Некрасова,37,г.Азов,АО Азовобувь,(аренда) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Некрасова,37,г.Азов,АО Азовобувь,(аренда) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новослободинский,41А,с.Самарское,Азовский р-н,Матвиенко Д.Ю.(аренда) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 16180.52 |  |  | 16180.52 | 16180.52 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,9,с.Головатовка,Азовский р-н,Панченко Ф.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 3005.7 |  | 3005.7 | 3005.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,9,с.Головатовка,Азовский р-н,Панченко Ф.А.(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 5228.44 |  |  | 5228.44 | 5228.44 | 0 | 0
Г-ввод пер.Очаковский,22,г.Азов,Губиева Е.С.(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Очаковский,22,г.Азов,Губиева Е.С.(стор.) - СМР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Павлова,75Б,г.Азов,Медведев И.С.(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-01-20 | 90 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пеленкина,3,с.Платоно-Петровка,Азовский р-н,инв.000013826,Падалка И.Е. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 32337.83 |  |  | 32337.83 | 32337.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Первомайский,18А,с.Самарское,Азовский р-н,Степаненко А.В.(аренда) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Первомайский,18А,с.Самарское,Азовский р-н,Степаненко А.В.(аренда) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Платова,25,г.Азов,Чижова Л.М.(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Платова,25,г.Азов,Чижова Л.М.(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Почтовый,17,г.Азов,инв.,Гетман Е.П. - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Почтовый,17,г.Азов,инв.,Гетман Е.П. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 65824.23 |  |  | 65824.23 | 65824.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Промышленный,101,с.Самарское,Азовский р-н,Зина А.Ю.(аренда) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Промышленный,101,с.Самарское,Азовский р-н,Зина А.Ю.(аренда) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 4908.69 |  |  | 4908.69 | 4908.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Промышленный,18А,с.Самарское,Азовский р-н,Аракепян Г.Р.,(аренда) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 2837.44 |  | 2837.44 | 2837.44 | 0 | 0
Г-ввод пер.Промышленный,18А,с.Самарское,Азовский р-н,Аракепян Г.Р.,(аренда) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 7046.27 |  |  | 7046.27 | 7046.27 | 0 | 0
Г-ввод пер.Родниковый,13,СНТ Заря,г.Азов,Ткачев С.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ростовский,7,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Болушова М.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ростовский,7,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Болушова М.А.(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 15504.78 |  |  | 15504.78 | 15504.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.Советский,96,с.Самарское,Азовский р-н,инв.Василяка В.Н. - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 38130.24 |  | 38130.24 | 38130.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,4,с.Круглое,Азовский р-н,Грабовская Л.М.(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,4,с.Круглое,Азовский р-н,Грабовская Л.М.(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,9А,с.Самарское,РГНД ул.Строит,Коопер,с.Самарское,Азовский р-н,аренда | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 7883.64 |  |  | 7883.64 | 7883.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,6,п.Суходольск,Азовский р-н,Воронов А.В.,(инв) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,6,п.Суходольск,Азовский р-н,Воронов А.В.,(инв) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,8,п.Суходольск,Азовский р-н,00-029407, Губарев А.А. - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,8,п.Суходольск,Азовский р-н,00-029407, Губарев А.А. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,18/2,п.Новополтавский,Азовский р-н,Несян С.Ю.,(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,18/2,п.Новополтавский,Азовский р-н,Несян С.Ю.,(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 14989.12 |  |  | 14989.12 | 14989.12 | 0 | 0
Г-ввод пер.Строителей,43,с.Пешково,Азовский р-н,Дорошенко Р.И.,(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Строителей,43,с.Пешково,Азовский р-н,Дорошенко Р.И.,(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 66838.66 |  |  | 66838.66 | 66838.66 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тельмана,11,с.Головатовка,Азовский р-н,Чубенко Н.А.(стор) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тельмана,11,с.Головатовка,Азовский р-н,Чубенко Н.А.(стор) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тельмана,14А,с.Головатовка,Азовский р-н,инв.00-028925,Мамасаидова Т.А. - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тельмана,14А,с.Головатовка,Азовский р-н,инв.00-028925,Мамасаидова Т.А. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 78810.99 |  |  | 78810.99 | 78810.99 | 0 | 0
Г-ввод пер.Урожайный,1,с.Высочино,Азовский р-н,Духов В.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 26915.49 |  | 26915.49 | 26915.49 | 0 | 0
Г-ввод пер.Урожайный,1,с.Высочино,Азовский р-н,Духов В.А.(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 139471.44 |  |  | 139471.44 | 139471.44 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чапаева,3,с.Высочино,Азовский р-н,Литовченко С.Н.,(стор) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чапаева,3,с.Высочино,Азовский р-н,Литовченко С.Н.,(стор) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чеботарева,20,г.Азов,инв.1230, Горностаев С.В. - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чеботарева,20,г.Азов,инв.1230, Горностаев С.В. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шолохова,2В,с.Круглое,Азовский р-н,Романова М.Г.,(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шолохова,2Г,с.Круглое,Азовский р-н,инв,Михай Л.П. - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Щорса,14А,х.Береговой,Азовский р-н,инв.Дениченко О.Н. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 14911.84 |  |  | 14911.84 | 14911.84 | 0 | 0
Г-ввод пер.Щорса,14Б,х.Береговой,Азовский р-н,Дениченко М.М.,(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Щорса,14Б,х.Береговой,Азовский р-н,Дениченко М.М.,(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пл.Павших Борцов,1,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,МБОУ Школа - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 8045.16 |  | 8045.16 | 8045.16 | 0 | 0
Г-ввод пл.Петровская,3В,г.Азов,Теплоэнерго МУП,(аренда) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод пл.Петровская,3В,г.Азов,Теплоэнерго МУП,(аренда) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 512054.88 |  |  | 512054.88 | 512054.88 | 0 | 0
Г-ввод Прибрежный проезд,15А,г.Азов,инв.00-001994,ХРАМ - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 60500 |  | 60500 | 60500 | 0 | 0
Г-ввод Прибрежный проезд,15А,г.Азов,инв.00-001994,ХРАМ - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 22000 |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0
Г-ввод с.Займо-Обрыв,ул.Калинина,2А,Азовский р-н,Мяишева Е.Е.(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 28597.71 |  | 28597.71 | 28597.71 | 0 | 0
Г-ввод с.Займо-Обрыв,ул.Калинина,2А,Азовский р-н,Мяишева Е.Е.(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 18838.66 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод Сергеевский проезд,186,г.Азов,СНТ Заря,Маммаева А.Г.(стор) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод Сергеевский проезд,186,г.Азов,СНТ Заря,Маммаева А.Г.(стор) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод сНовобатайск,пер.Ткачевский,15, Азовский р-н,инв.,Новосельцева А.А. - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод сНовобатайск,пер.Ткачевский,15, Азовский р-н,инв.,Новосельцева А.А. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Афганец-2,уч.1б,г.Ростов-на-Дону,инв.,Краснослободская М.А. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Афганец-2,уч.28,г.Ростов-на-Дону,инв.,Султанов Р.Ю. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Афганец-2,уч.31,г.Ростов-на-Дону,инв.,Шарапов А.С. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Восход,35,г.Азов,Король С.Ж.(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Восход,35,г.Азов,Король С.Ж.(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Восход,66,г.Азов,Степанян Л.Л.,(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Восход,66,г.Азов,Степанян Л.Л.,(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Дорожник,ул.Лесная,3,Азовский р-н,инв.Бондаренко М.В. - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,206,г.Азов,Варакута Р.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,206,г.Азов,Варакута Р.А.(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,пер.Экологический,16,г.Азов,Козловский Е.М.(стор.) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,пер.Экологический,16,г.Азов,Козловский Е.М.(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2024-03-03 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Машиностроитель,КПО,143,г.Азов,Клинова И.А.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Машиностроитель,КПО,143,г.Азов,Клинова И.А.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,872,г.Азов,Кучерова В.Б.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,872,г.Азов,Кучерова В.Б.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.1740,г.Азов,Куценко П.Е.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.1740,г.Азов,Куценко П.Е.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 15246.06 |  |  | 15246.06 | 15246.06 | 0 | 0
Г-ввод спуск Молокова,12,г.Азов,Азовская судоверфь(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод спуск Молокова,12,г.Азов,Азовская судоверфь(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 340946.66 |  |  | 340946.66 | 340946.66 | 0 | 0
Г-ввод СТ Восход,96,г.Азов,Гетманская Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Восход,96,г.Азов,Гетманская Ю.Н.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Восход,98,г.Азов,Холодов А.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Восход,98,г.Азов,Холодов А.В.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Восход,ул.Почтовая,1,г.Азов,Шлыкова А.А.,(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Восход,ул.Почтовая,1,г.Азов,Шлыкова А.А.,(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,27,г.Азов,Саргсян Г.З.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Заря,27,г.Азов,Саргсян Г.З.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 65191.88 |  |  | 65191.88 | 65191.88 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,123,г.Азов,Подгайченко Е.М.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,123,г.Азов,Подгайченко Е.М.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,ул. Тюльпанная,77,г.Азов,инв.,Колищак Н.В. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель-1,ул. Тюльпанная,77,г.Азов,инв.,Колищак Н.В. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 79831.57 |  |  | 79831.57 | 79831.57 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель,158,г.Азов,Дельмухаметов Е.Р.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель,158,г.Азов,Дельмухаметов Е.Р.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель,99,г.Азов,инв.Карпенко Н.Г. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностроитель,99,г.Азов,инв.Карпенко Н.Г. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностротель,149,г.Азов,инв.,Мельникова И.Н. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Машиностротель,149,г.Азов,инв.,Мельникова И.Н. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-2,уч.479,г.Азов(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-2,уч.479,г.Азов(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-3,1462,г.Азов,инв.,Шаров М.В. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-3,ул.Победы,1603,г.Азов,инв.,Пятак О.В. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод СТ Мичуринец-3,уч.1597,г.Азов,инв.Деламян Э.Э. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 15317.78 |  |  | 15317.78 | 15317.78 | 0 | 0
Г-ввод ТОО Самарское,поле к.н.32,пастбище,Азовский р-н,Триф И.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 12270.91 |  | 12270.91 | 12270.91 | 0 | 0
Г-ввод ТП Дугино,уч-к находится в 999,0 м по направл. на север,Азовский р-н,ФГУП ФЕДЕР.НАУЧНО-ПРОИЗВ.ЦЕНТР(РНИИРС),(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 4534.95 |  | 4534.95 | 4534.95 | 0 | 0
Г-ввод ТП Дугино,уч-к находится в 999,0 м по направл. на север,Азовский р-н,ФГУП ФЕДЕР.НАУЧНО-ПРОИЗВ.ЦЕНТР(РНИИРС),(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Журавлиная,25,г.Ростов-на-Дону,инв.,Кожокарь М.И. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Таможенная,29,г.Ростов-на-Дону,инв.,Тишинская А.А. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 18417.59 |  |  | 18417.59 | 18417.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Таможенная,48,г.Ростов-на-Дону,инв.,Широбоков И.И. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 26716.83 |  |  | 26716.83 | 26716.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Журавлиная,2/13,г.Ростов-на-Дону,инв.,Хаустова П.И. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Конструктивная,18,г.Ростов-на-Дону,инв.,Тыщенко И.В. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Конструктивная,6,г.Ростов-на-Дону,инв.,Зотова Н.В. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,15,с.Кулешовка,Азовский р-н,инв.Рудометкин И.П. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,15,х.Обуховка,Азовский р-н,Макаров Ю.С.,(стор) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Айвовая,14,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Гладущенко Н.В..(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6196.31 |  | 6196.31 | 6196.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атамана Буланова,29,х.Городище,Азовский р-н,Лопатин И.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аханова,3,х.Обуховка,Азовский р-н,Жилябина Г.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 2924.22 |  | 2924.22 | 2924.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аханова,3,х.Обуховка,Азовский р-н,Жилябина Г.В.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 68680.48 |  |  | 68680.48 | 68680.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,41,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Зеленский К.Ю.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,41,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Зеленский К.Ю.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,105В,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,(баланс),Очкин Ю.Г. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,105В,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,(баланс),Очкин Ю.Г. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,13А,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Донченко Т.Ю. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 7525.97 |  | 7525.97 | 7525.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,13А,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Донченко Т.Ю. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 57111.75 |  |  | 57111.75 | 57111.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,143В,г.Азов,Мельников Г.Е.,инв.00-001994 - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,143В,г.Азов,Мельников Г.Е.,инв.00-001994 - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 153208.69 |  |  | 153208.69 | 153208.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,15Б,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.13768,Кочергин В.П. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,17А,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.13768,Игнатов О.В. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,1Г,х.Шмат,Азовский р-н,инв.000016145,Шевкунов С.Н. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 4081.58 |  | 4081.58 | 4081.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,1Г,х.Шмат,Азовский р-н,инв.000016145,Шевкунов С.Н. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,1Ж,х.Шмат,Азовский р-н,Бурыка Д.В.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 43629.06 |  |  | 43629.06 | 43629.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,27,х.Обуховка,Азовский р-н,Чайкин Е.Н.,(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,27,х.Обуховка,Азовский р-н,Чайкин Е.Н.,(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 50968.64 |  |  | 50968.64 | 50968.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,41,х.Колузаево,Азовский р-н,Сердюков Д.С.,(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,41,х.Колузаево,Азовский р-н,Сердюков Д.С.,(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 239271.99 |  |  | 239271.99 | 239271.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,55Б,х.Колузаево,Азовский р-н,Таланова Т.А.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,55Б,х.Колузаево,Азовский р-н,Таланова Т.А.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,84,х.Колузаево к РГНД по ул.Ленина от задв.после ГРПШ-1, Азовский р-н,аренда | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 81445.3 |  |  | 81445.3 | 81445.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бережная,144,с.Самарское,Азовский р-н,Колесников Н.П.(аренда.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бережная,144,с.Самарское,Азовский р-н,Колесников Н.П.(аренда.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 11323.82 |  |  | 11323.82 | 11323.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бережная,33А,с.Новотроицкое к РГНД по ул.Ленина до Кирова,Бережной,Азовский р-н,аренда | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3772.34 |  |  | 3772.34 | 3772.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодарная,14А,г.Азов,инв.00-028774,Воевода А.В. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодарная,14А,г.Азов,инв.00-028774,Воевода А.В. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бондаренко,24,с.Самарское,Азовский р-н,Искрина Л.Г.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,138,х.Пешково,Азовский р-н,стор. | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 4808.89 |  |  | 4808.89 | 4808.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,175,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Стадник В.В.(стор) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 35887.29 |  | 35887.29 | 35887.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,175,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Стадник В.В.(стор) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 236351.54 |  |  | 236351.54 | 236351.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,92,с.Головатовка,Азовский р-н,Васильковская В.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,92,с.Головатовка,Азовский р-н,Васильковская В.В.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Мышкина,32Б,г.Азов,инв.00-013749,Арчаков С.В. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.В.Мышкина,32Б,г.Азов,инв.00-013749,Арчаков С.В. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Весенняя,10,с.Кулешовка,Азовский р-н,инв,Гиноян С.П. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,27.,с.Пешково,инв.00-021415,Мелкозеров Д.А. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,27.,с.Пешково,инв.00-021415,Мелкозеров Д.А. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,3,п.Красный сад,г.Азов,инв.14452,Киреев О.Р. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,3,п.Красный сад,г.Азов,инв.14452,Киреев О.Р. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 51147.37 |  |  | 51147.37 | 51147.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волгодонская,14,с.Кугей,Азовский р-н,Ширинян А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волгодонская,14,с.Кугей,Азовский р-н,Ширинян А.Н.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ворошилова,74А,х.Еремеевка,Азовский р-н,Коровин А.А.(стор) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ворошилова,74А,х.Еремеевка,Азовский р-н,Коровин А.А.(стор) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Г.Мирошниченко,90,г.Азов,Немеровченко Н.И.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Г.Мирошниченко,90,г.Азов,Немеровченко Н.И.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 50137.58 |  |  | 50137.58 | 50137.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,110,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Добровольский Ю.В.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,110,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Добровольский Ю.В.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,16Б,г.Азов,Кирсанова Я.Е.,(стор) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,18,х.Задонский,Азовский р-н,Доброквашин Е.В.,(аренда) - ПИР | 2023-05-23 | 2023-11-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,18,х.Задонский,Азовский р-н,Доброквашин Е.В.,(аренда) - СМР | 2023-05-23 | 2023-11-20 | 90 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,45,х.Задонский,Азовский р-н,Турунов А.В.(аренда) - ПИР | 2023-05-23 | 2023-11-20 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,45,х.Задонский,Азовский р-н,Турунов А.В.(аренда) - СМР | 2023-05-23 | 2023-11-20 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геологическая,2Б,х.Городище,Азовский р-н,Капустина Н.З.(аренда) - ПИР | 2023-05-23 | 2023-11-20 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геологическая,2Б,х.Городище,Азовский р-н,Капустина Н.З.(аренда) - СМР | 2023-05-23 | 2023-11-20 | 90 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геологическая,2Д,х.Городище,Азовский р-н,Санин Р.А.(аренда) - ПИР | 2023-05-23 | 2023-11-20 | 90 |  | 7601.44 |  | 7601.44 | 7601.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геологическая,2Д,х.Городище,Азовский р-н,Санин Р.А.(аренда) - СМР | 2023-05-23 | 2023-11-20 | 90 | 155268.64 |  |  | 155268.64 | 155268.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,667/3,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-003158,Саркисян К.К. - ПИР | 2023-05-23 | 2023-11-20 | 90 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,667/3,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-003158,Саркисян К.К. - СМР | 2023-05-23 | 2023-11-20 | 90 | 18226.39 |  |  | 18226.39 | 18226.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,5,с.Кагальник,Азовский р-н,00-022160,Павицкий А.В. - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,5,с.Кагальник,Азовский р-н,00-022160,Павицкий А.В. - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,59,с.Кагальник,Азовский р-н,Васильченко И.С.,(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,59,с.Кагальник,Азовский р-н,Васильченко И.С.,(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,19,ДНТ Луч,Комаров О.С.,(стор) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,19,ДНТ Луч,Комаров О.С.,(стор) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,41,х.Курган,Азовский р-н,Сушко Е.С.(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 3087.14 |  | 3087.14 | 3087.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,41,х.Курган,Азовский р-н,Сушко Е.С.(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 31148.53 |  |  | 31148.53 | 31148.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,30Н,г.Азов,Степанченко А.С.(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,30Н,г.Азов,Степанченко А.С.(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,38Д,г.Азов,Егоров А.Н.(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 28597.71 |  | 28597.71 | 28597.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,42,г.Азов,Каракешинян Ю.И.,(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 58887.67 |  | 58887.67 | 58887.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,42,г.Азов,Каракешинян Ю.И.,(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 73572.47 |  |  | 73572.47 | 73572.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Есенина,11,п.Красный Сад,Азовский р-н,Куделина С.И.,(стор) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 18467.93 |  |  | 18467.93 | 18467.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Есенина,11,п.Красный Сад,Азовский р-н,Куделина С.И.,(стор) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жукова,24,п.Красный Сад,Азовский р-н,Ротко А.А.,(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,к.н.61:45:0000338:782,г.Азов,Женихова С.Г.,(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 13229.84 |  | 13229.84 | 13229.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,к.н.61:45:0000338:782,г.Азов,Женихова С.Г.,(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,147,с.Самарское Азовский р-н,ООО Нуар,(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6395.28 |  | 6395.28 | 6395.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,179,с.Самарское,Азовский р-н,ООО Молчанов(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 7545.72 |  | 7545.72 | 7545.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,35А,с.Самарское,Азовский р-н,Кудинов А.С.,(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,к.н.61:01:0140101:9235,с.Пешково,Азовский р-н,Филимонова О.И.(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 24470.5 |  |  | 24470.5 | 24470.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,2,с.Займо-обрыв,Азовский р-н,инв.00-005886,Мякишева Е.Е. - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,2,с.Займо-обрыв,Азовский р-н,инв.00-005886,Мякишева Е.Е. - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,22/2,п.Овощной,Азовский р-н,Винокуров А.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,22/2,п.Овощной,Азовский р-н,Винокуров А.В.(стор.) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 53784.32 |  |  | 53784.32 | 53784.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,47,г.Азов,Игнатьева Л.В.,(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,47,г.Азов,Игнатьева Л.В.,(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,4Б,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Утесов Н.А.,(инв) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,4Б,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Утесов Н.А.,(инв) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,75,х.Коса,Азовский р-н,13768,Бабенко Р.Ф. - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,75,х.Коса,Азовский р-н,13768,Бабенко Р.Ф. - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 14913.84 |  |  | 14913.84 | 14913.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,76А,кад.61:01:0140101:8412,с.Пешково,Азовский р-н,Бобырева А.А. - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6140.68 |  | 6140.68 | 6140.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,76А,кад.61:01:0140101:8412,с.Пешково,Азовский р-н,Бобырева А.А. - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,8,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Верясов М.М.(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,8,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Верясов М.М.(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карла Маркса,1Б,с.Пешково,Азовский р-н,Бугаенко А.А.(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карла Маркса,1Б,с.Пешково,Азовский р-н,Бугаенко А.А.(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 69257.46 |  |  | 69257.46 | 69257.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карла Маркса,36К,с.Пешково,Азовский р-н,инв,Досов С.В. - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карла Маркса,36К,с.Пешково,Азовский р-н,инв,Досов С.В. - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 37468.64 |  |  | 37468.64 | 37468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,88А,с.Кагальник,Азовский р-н,Павлятенко В.Ф.,(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,88А,с.Кагальник,Азовский р-н,Павлятенко В.Ф.,(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,пер.Кунникова,195,41,г.Азов,Давтян Л.С.(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,пер.Кунникова,195,41,г.Азов,Давтян Л.С.(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 154124.23 |  |  | 154124.23 | 154124.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,10А,п.Каяльский,Азовский р-н,Половинкин И.А.(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,10А,п.Каяльский,Азовский р-н,Половинкин И.А.(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 62956.59 |  |  | 62956.59 | 62956.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,62,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Токарева Е.И. - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 4011.06 |  | 4011.06 | 4011.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,62,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Токарева Е.И. - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 19866.46 |  |  | 19866.46 | 19866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Королева,77,х.Новоалександровка,Азовский р-н,инв.Бабарыко О.П. - ПИР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Королева,77,х.Новоалександровка,Азовский р-н,инв.Бабарыко О.П. - СМР | 2023-07-18 | 2024-01-15 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кошевого,38Б,с.Круглое,Азовский р-н,Лапко В.И.,(стор) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крайняя,37,с.Порт-Катон,Азовский р-н,22-05879,Бережкова А.А. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крайняя,37,с.Порт-Катон,Азовский р-н,22-05879,Бережкова А.А. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 16908.69 |  |  | 16908.69 | 16908.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,1Е,с.Кулешовка,Азовский р-н,Лигай Н.А.(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейский,81,с.Кулешовка,Азовский р-н,Андреасян А.С.,(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красногоровская,19А,г.Азов,Специализированный застройщик Талалихина 2 ООО(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красногоровская,19А,г.Азов,Специализированный застройщик Талалихина 2 ООО(аренда) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,103А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Мироненко С.А.(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,103А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Мироненко С.А.(аренда) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 59013.28 |  |  | 59013.28 | 59013.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крылова,14,г.Азов,(баланс),Бувайлова Н.А. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крым-Гиреевская,1,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Агишев А.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 5346.71 |  | 5346.71 | 5346.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Куприна,4,х.Койсуг,Азовский р-н,Давтян Т.А.,(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Куприна,4,х.Койсуг,Азовский р-н,Давтян Т.А.,(аренда) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ларисы Тиммерман,22.,г.Азов,инв.00-012158,Василенко С.Е. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ларисы Тиммерман,22.,г.Азов,инв.00-012158,Василенко С.Е. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ларисы Тиммерман,30А.,г.Азов,Коленко Г.А.(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ларисы Тиммерман,30А.,г.Азов,Коленко Г.А.(аренда) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ларисы Тиммерман,34А,г.Азов,инв.00-011950,Василенко П.А. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ларисы Тиммерман,34А,г.Азов,инв.00-011950,Василенко П.А. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,10,с.Маргаритово,Азовский р-н,инв.22-06037,Яровой А.В. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,10,с.Маргаритово,Азовский р-н,инв.22-06037,Яровой А.В. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 31495.31 |  |  | 31495.31 | 31495.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,118,г.Азов,Григорян Г.М.(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,118,г.Азов,Григорян Г.М.(аренда) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 156169.5 |  |  | 156169.5 | 156169.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,16,х.Обуховка,Азовский р-н,Богданова Н.А.,(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,16,х.Обуховка,Азовский р-н,Богданова Н.А.,(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,33,х.Береговой,Азовский р-н,Овдиенко С.С.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,33,х.Береговой,Азовский р-н,Овдиенко С.С.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 31066.46 |  |  | 31066.46 | 31066.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,52В,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Хоманенко Е.М.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,52В,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Хоманенко Е.М.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 19637.58 |  |  | 19637.58 | 19637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,69,х.Задонский,помещ.1,2,3,4,6А,Азовский р-н,754,Харченко Л.Ф. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,78Г,х.Колузаево,Азовский р-н,инв.00-001632,Самохина А.В. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,78Г,х.Колузаево,Азовский р-н,инв.00-001632,Самохина А.В. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Леонида Пантелеева,1,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.,Перова В.В. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Леонида Пантелеева,1,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.,Перова В.В. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,1А,п.Красный Сад,Азовский р-н,Липатова Г.Б.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 4441.85 |  | 4441.85 | 4441.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,1А,п.Красный Сад,Азовский р-н,Липатова Г.Б.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 50553.93 |  |  | 50553.93 | 50553.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,43,г.Азов,Слесь В.И.(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,43,г.Азов,Слесь В.И.(аренда) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 49908.69 |  |  | 49908.69 | 49908.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,16,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Тимашенко О.А.(стор) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,16,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Тимашенко О.А.(стор) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,20,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Замятин В.Е.(стор) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,31,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Ершова И.А.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,31,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Ершова И.А.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,75А,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Касьян А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,75А,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Касьян А.Н.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,81Д,с.Пешково,Азовский р-н,Григорьева О.С.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,1А,х.Задонский,Азовский р-н,Исоян М.С.(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,1А,х.Задонский,Азовский р-н,Исоян М.С.(аренда) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 115828.68 |  |  | 115828.68 | 115828.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,32Б,с.Самарское,Азовский р-н,инв.00-030670,Гузева Т.Ю. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,32Б,с.Самарское,Азовский р-н,инв.00-030670,Гузева Т.Ю. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,32В,с.Самарское,Азовский р-н,инв.,Оганесян Э.С. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,32В,с.Самарское,Азовский р-н,инв.,Оганесян Э.С. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Максима Горького,3,п.Рогожкино,Азовский р-н,Елкин Р.П.,(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Межевая,106,ДНТ Ромашка Азовский р-н,Мирошников М.С.,(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 3663.72 |  | 3663.72 | 3663.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Межевая,106,ДНТ Ромашка Азовский р-н,Мирошников М.С.,(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 16000 |  |  | 16000 | 16000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,34,ДНТ Механизатор,Бабенко Е.В.,(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,34,ДНТ Механизатор,Бабенко Е.В.,(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 14569.67 |  |  | 14569.67 | 14569.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,6/15,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-002920,Драгун Л.П. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,6/15,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-002920,Драгун Л.П. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мирная,28,х.Городище,Азовский р-н,Миронов И.И.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мирная,3К,с.Кулешовка,Азовский р-н,Гузенко Н.Н.(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мирная,3К,с.Кулешовка,Азовский р-н,Гузенко Н.Н.(аренда) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 18838.66 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мирная,7,х.Городище,Азовский р-н,Бондарева Н.С.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,70,х.Харьковский,Азовский р-н,Петрика В.В.(стор) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,70,х.Харьковский,Азовский р-н,Петрика В.В.(стор) - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,кад.782,х.Харьковский,Азовский р-н,Гречкин Г.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 5968.39 |  | 5968.39 | 5968.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,11,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,инв.00-007505,Плетнева Н.А. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,11,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,инв.00-007505,Плетнева Н.А. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 38937.58 |  |  | 38937.58 | 38937.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,11а,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,инв.,Фрыгин С.М. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,11а,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,инв.,Фрыгин С.М. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,1А,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Власенко С.А. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,1А,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Власенко С.А. - СМР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 | 80862.98 |  |  | 80862.98 | 80862.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,132,г.Азов,Кузьменко А.Н.,(аренда) - ПИР | 2023-09-05 | 2024-04-02 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,110,х.Рогожкино,Азовский р-н,Ковалевская Л.Н.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 2908.58 |  | 2908.58 | 2908.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,110В,х.Рогожкино,Азовский р-н,Ковалевская Л.Н.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 8568.56 |  |  | 8568.56 | 8568.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,12,с.Маргаритово,Азовский р-н,инв.22-06037,Максимова О.А. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,12,с.Маргаритово,Азовский р-н,инв.22-06037,Максимова О.А. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 19408.69 |  |  | 19408.69 | 19408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,55,х.Рогожкино,Азовский р-н,стор. | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 4415.09 |  |  | 4415.09 | 4415.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,66,с.Высочино,Азовский р-н,Литовченко Ю.О.,(стор) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,66,с.Высочино,Азовский р-н,Литовченко Ю.О.,(стор) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Народная,6,х.Городище,Азовский р-н,Горбачев М.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 67288.8 |  | 67288.8 | 67288.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нежная,29,п.Овощной,Азовский р-н,00-029429,Гуржеева Л.В. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новаторов,45,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.Орлова М.Н. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новаторов,45,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.Орлова М.Н. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,37,с.Кулешовка,Азовский р-н,Андреасян Г.К.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 2831.12 |  | 2831.12 | 2831.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,6Б,с.Круглое,Азовский р-н,Шаталина Е.Г.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,6Б,с.Круглое,Азовский р-н,Шаталина Е.Г.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,12,с.Порт-Катон,Азовский р-н,22-05879,Кудряшов П.И. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,12,с.Порт-Катон,Азовский р-н,22-05879,Кудряшов П.И. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,120,х.Песчаный,Азовский р-н,Дыма Г.Н.,(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,120,х.Песчаный,Азовский р-н,Дыма Г.Н.,(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,28,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Анастасиадис Л.С.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 12609.53 |  |  | 12609.53 | 12609.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,66,ДНТ Искра,Азовский р-н,Гончаров Д.Н.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павловой,46А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Кравченко Е.Н. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павловой,46А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Кравченко Е.Н. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 19408.69 |  |  | 19408.69 | 19408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павловой,47,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Еремин А.Г. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,103А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Бондаренко А.К.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,103А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Бондаренко А.К.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,10Б,с.Новоалександровка Азовский р-н,Овсепян В.А.,(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,10Б,с.Новоалександровка Азовский р-н,Овсепян В.А.,(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 8735.65 |  |  | 8735.65 | 8735.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,19В,г.Азов,Литвиненко В.Л.,(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,19Г,г.Азов,Литвиненко В.Л.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 34113.7 |  | 34113.7 | 34113.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,19Г,г.Азов,Литвиненко В.Л.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,21,ДНТ Мичуринец-5 - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,21,ДНТ Мичуринец-5 - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,2В,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Шкурин Д.М.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,2В,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Шкурин Д.М.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 4869.5 |  |  | 4869.5 | 4869.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,43,г.Азов,ООО РАУ 505,(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,43,г.Азов,ООО РАУ 505,(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:128,г.Азов,Мирошниченко М.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:128,г.Азов,Мирошниченко М.Ю.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:138,г.Азов,Мирошниченко М.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:138,г.Азов,Мирошниченко М.Ю.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,14,х.Городище,Азовский р-н,Анохина Г.А.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,14,х.Городище,Азовский р-н,Анохина Г.А.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 184638.66 |  |  | 184638.66 | 184638.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,22Б,х.Городище,Азовский р-н,Маноцков Р.С.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,22Б,х.Городище,Азовский р-н,Маноцков Р.С.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,64,х.Городище,Азовский р-н,Тон П.И.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,64,х.Городище,Азовский р-н,Тон П.И.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 154124.23 |  |  | 154124.23 | 154124.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,84А,х.Городище,Азовский р-н,Желтобрюхов С.А.,(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 8776.11 |  | 8776.11 | 8776.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Придорожная,84А,х.Городище,Азовский р-н,Желтобрюхов С.А.,(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 157557.46 |  |  | 157557.46 | 157557.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,6,с.Пешково,инв.,Колисниченко Д.В. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,6,с.Пешково,инв.,Колисниченко Д.В. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 37468.64 |  |  | 37468.64 | 37468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,63,с.Порт-Катон,Азовский р-н,22-05879,Сальникова С. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,63,с.Порт-Катон,Азовский р-н,22-05879,Сальникова С. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,66,с.Семибалки,Азовский р-н,инв.-00-026151, Калинина О.В. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,66,с.Семибалки,Азовский р-н,инв.-00-026151, Калинина О.В. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,70,с.Круглое,Азовский р-н,Сикриеру С.Д.(стор) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,70,с.Круглое,Азовский р-н,Сикриеру С.Д.(стор) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,97,с.Семибалки,Азовский р-н,инв.00-029428,Зайцева Е.И. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,97,с.Семибалки,Азовский р-н,инв.00-029428,Зайцева Е.И. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пришвина,4Б,г.Азов,Шкулева С.М.(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пришвина,4Б,г.Азов,Шкулева С.М.(стор.) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 19161.79 |  |  | 19161.79 | 19161.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,5,ГСД от ГРС до ул.Кооперативной,и по ул.Кооперативной до ул.Осипенко в г.Азов,Тихонов А.Ф.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 7261.49 |  | 7261.49 | 7261.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,5,ГСД от ГРС до ул.Кооперативной,и по ул.Кооперативной до ул.Осипенко в г.Азов,Тихонов А.Ф.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 6100 |  |  | 6100 | 6100 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,42А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Дубровская Е.В. И.Г. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 4000.19 |  | 4000.19 | 4000.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,42А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Дубровская Е.В. И.Г. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,44,с.Кагальник,Азовский р-н,Потапенко М.Н.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,44,с.Кагальник,Азовский р-н,Потапенко М.Н.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Р.Рождественского,20,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.,Кордюкова И.П. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Р.Рождественского,20,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.,Кордюкова И.П. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 55224.23 |  |  | 55224.23 | 55224.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,1,х.Левобережный,Азовский р-н,Матвиенко Ф.П.(стор) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,1,х.Левобережный,Азовский р-н,Матвиенко Ф.П.(стор) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Роберта Рождественского,16,п.Койсуг,инв. Халенко Т.И. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Роберта Рождественского,16,п.Койсуг,инв. Халенко Т.И. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 82968.64 |  |  | 82968.64 | 82968.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,55А,с.Кагальник,Азовский р-н,Лубинец П.В.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,55А,с.Кагальник,Азовский р-н,Лубинец П.В.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,17,х.Обуховка,Азовский р-н,Ходорич А.И.(стор) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,27,с.Кагальник,Азовский р-н,Видченко Ю.А.,(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,27,с.Кагальник,Азовский р-н,Видченко Ю.А.,(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3866.46 |  |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,11,х.Победа,Азовский р-н,Гуденко Л.Н.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,11,х.Победа,Азовский р-н,Гуденко Л.Н.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,22,п.Тимирязевский,Азовский р-н,Медведева Н.А.(аренда) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,22,п.Тимирязевский,Азовский р-н,Медведева Н.А.(аренда) - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 26635.12 |  |  | 26635.12 | 26635.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,45,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Драгунов В.В.,(стор.) - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.садовая,8А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-029460,Иванова С.Б. - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.садовая,8А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-029460,Иванова С.Б. - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свердлова,125,х.Рогожкино,Азовский р-н,22-06038,Дмитриева Л.С - ПИР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свердлова,125,х.Рогожкино,Азовский р-н,22-06038,Дмитриева Л.С - СМР | 2023-09-10 | 2024-04-09 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свердлова,129,х.Рогожкино,Азовский р-н,Молдованова А.П.(стор) - ПИР | 2023-05-20 | 2023-11-22 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свердлова,129,х.Рогожкино,Азовский р-н,Молдованова А.П.(стор) - СМР | 2023-05-20 | 2023-11-22 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,19А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.,Нос А.Н. - ПИР | 2023-05-03 | 2023-11-01 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,19А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.,Нос А.Н. - СМР | 2023-05-03 | 2023-11-01 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,21А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.,Нос А.Н. - ПИР | 2023-05-03 | 2023-11-01 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,21А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.,Нос А.Н. - СМР | 2023-05-03 | 2023-11-01 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,23,п.Овощной Азовский р-н,инв.00-003371,Шрамко А.С. - ПИР | 2023-05-03 | 2023-11-01 | 10 |  | 6120.75 |  | 6120.75 | 6120.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,47,п.Овощной,Азовский р-н,Задорожняя Л.П.(стор.) - ПИР | 2023-05-03 | 2023-11-01 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,47,п.Овощной,Азовский р-н,Задорожняя Л.П.(стор.) - СМР | 2023-05-03 | 2023-11-01 | 90 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сельская,14,п.Красный Сад,Азовский р-н,000015994,Продиашвили З.Г. - ПИР | 2023-06-14 | 2023-12-12 | 90 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сельская,14,п.Красный Сад,Азовский р-н,000015994,Продиашвили З.Г. - СМР | 2023-06-14 | 2023-12-12 | 90 | 19637.58 |  |  | 19637.58 | 19637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сельская,17А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Некрасова И.А. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сельская,8,п.Красный Сад,Азовский р-н,000015994,Абраменко С.М. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,16,с.Кулешовка,Азовский р-н,инв.00-010806,Иоанова Ж.Н. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,2А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.,Бабян А.А. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,2А,п.Овощной,Азовский р-н,инв.,Бабян А.А. - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,1А,литерА1,№19,20,21,22,24,23,литерА3 №34,35,х.Степнянский,Азовский р-н,инв,Мокрицкая Л.И. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,1А,литерА1,№19,20,21,22,24,23,литерА3 №34,35,х.Степнянский,Азовский р-н,инв,Мокрицкая Л.И. - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,16,с.Новобатайск,Азовский р-н,3827,Симаков А.С. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,16,с.Новобатайск,Азовский р-н,3827,Симаков А.С. - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,18А,х.Казачий Ерик,Азовский р-н,Аксененко Е.П.(стор.) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 17943.64 |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,18А,х.Казачий Ерик,Азовский р-н,Аксененко Е.П.(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 211963.66 |  |  | 211963.66 | 211963.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,2А,х.Обуховка,Азовский р-н,МБОУ Обух.СОШ(стор.) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 5678.65 |  | 5678.65 | 5678.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,39,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Козыренко А.В. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 2994.76 |  | 2994.76 | 2994.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,3З,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,СПК Агрофирма Новобатайская,(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,42,п.Овощной,Азовский р-н,инв.,Приходьков К.В. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,42,п.Овощной,Азовский р-н,инв.,Приходьков К.В. - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,48,х.Дугино,Азовский р-н,Иващенко В.А.(стор.) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 3243.17 |  | 3243.17 | 3243.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,48,х.Дугино,Азовский р-н,Иващенко В.А.(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 19390.68 |  |  | 19390.68 | 19390.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,25А,п.Тимирязевский к РГНД от врез.до загл.ж.д.19 по ул.Новой,Азовский р,аренда | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 61502.58 |  |  | 61502.58 | 61502.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тихая,12,п.Овощной,Азовский р-н,Аракелян Л.Ш.(стор.) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тихая,21,п.Овощной,Сарян С.А.,(стор.) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тихая,21,п.Овощной,Сарян С.А.,(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Торговая,35/2,г.Азов,Беликова С.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Торговая,35/2,г.Азов,Беликова С.В.(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,65,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.00-008357,Кудин Ю.П. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 4441.85 |  | 4441.85 | 4441.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,65,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.00-008357,Кудин Ю.П. - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,78Б,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Зотов В.А. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,78Б,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Зотов В.А. - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 54568.75 |  |  | 54568.75 | 54568.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,28/27,г.Азов,инв.,Белецкая Н.И. - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фруктовая,43,СНТ Механизатор,Перемитина А.С.,(стор.) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фруктовая,43,СНТ Механизатор,Перемитина А.С.,(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,11,х.Усть-Койсуг,инв.00-000580,Администрация Обильненского СП - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,11,х.Усть-Койсуг,инв.00-000580,Администрация Обильненского СП - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,4,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Кузьменко П.В.(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 20252.51 |  |  | 20252.51 | 20252.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,11,п.Овощной,Азовский р-н,Боровская М.Н.(аренда) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,11,п.Овощной,Азовский р-н,Боровская М.Н.(аренда) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 111018.27 |  |  | 111018.27 | 111018.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,46,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Железняк В.М. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чкалова,6,г.Азов,Галустова Ж.С.(стор.) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чкалова,6,г.Азов,Галустова Ж.С.(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 49908.69 |  |  | 49908.69 | 49908.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шевченко,54,с.Кугей,Азовский р-н,Лааксо Н.В.,(стор.) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шевченко,54,с.Кугей,Азовский р-н,Лааксо Н.В.,(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 40816.54 |  |  | 40816.54 | 40816.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,25,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.00-029474,Чернова С.Г. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,25,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.00-029474,Чернова С.Г.- СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,36/1,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.,Рогозина Л.Ю. - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 15174.87 |  |  | 15174.87 | 15174.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,30А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Шевченко Т.Н.(стор.) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,30А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Шевченко Т.Н.(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,3А,п.Красный сад,Азовский р-н,инв.Евсюкова Е.И. - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 14901.59 |  |  | 14901.59 | 14901.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Щербакова,70(пом.5,6,7,8,11,12),г.Азов,Бречко Т.В.(аренда) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 2856.32 |  | 2856.32 | 2856.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Щербакова,70(пом.5,6,7,8,11,12),г.Азов,Бречко Т.В.(аренда) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 41386.79 |  |  | 41386.79 | 41386.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,40Л,с.Пешково,Азовский р-н,00-009323,Кулиш В.А. - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,40Л,с.Пешково,Азовский р-н,00-009323,Кулиш В.А. - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 29269 |  |  | 29269 | 29269 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,5А,с.Пешково,Азовский р-н,Ленников П.С.,(стор) - СМР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,5А,с.Пешково,Азовский р-н,Ленников П.С.,(стор) - ПИР | 2023-09-30 | 2024-05-20 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,20,с.Высочино,Азовский р-н,Тян Э.В.,(стор.) - ПИР | 2023-09-06 | 2024-05-10 | 10 |  | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,51,х.Полтава-1,Азовский р-н,Ибадов Г.Ю.С.(стор.) - ПИР | 2023-09-06 | 2024-05-10 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,51,х.Полтава-1,Азовский р-н,Ибадов Г.Ю.С.(стор.) - СМР | 2023-09-06 | 2024-05-10 | 10 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,75,с.Пешково,Азовский р-н,инв.Корбут И.В. - ПИР | 2023-09-06 | 2024-05-10 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,75,с.Пешково,Азовский р-н,инв.Корбут И.В. - СМР | 2023-09-06 | 2024-05-10 | 10 | 17137.58 |  |  | 17137.58 | 17137.58 | 0 | 0
Г-ввод ш.Кагальницкое, кад.61:45:0000419:396,Орлов А.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-06 | 2024-05-10 | 10 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ш.Кагальницкое, кад.61:45:0000419:396,Орлов А.В.(стор.) - СМР | 2023-09-06 | 2024-05-10 | 10 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод юг.-вост.зем.уч.к.н.61:01:0140301:449,с.Головатовка,Азовский р-н,УКС и ЖКХ Ад.Аз.р-на.(стор.) - ПИР | 2023-09-06 | 2024-05-10 | 10 |  | 34530.29 |  | 34530.29 | 34530.29 | 0 | 0
Закольцовка РГ в х.Новоалександровка,Азовский р-н. Код объекта 061-21-368-00001 - СМР | 2023-09-07 | 2024-05-11 | 10 | 1241033.34 |  |  | 1241033.34 | 1241033.34 | 0 | 0
ГСД по Кагальниц. шоссе,с.Кагальник,Азовского р-н,инв.22-06235,Носова М.Э. - СМР | 2023-09-06 | 2024-05-10 | 10 | 129991.62 |  |  | 129991.62 | 129991.62 | 0 | 0
РГНД СТ Рыбник,г.Азов.Код объекта 061-21-368-00350 - СМР | 2023-09-06 | 2024-05-10 | 10 | 50087.71 |  |  | 50087.71 | 50087.71 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 10192637.27 | 3078595.4 | 0 | 13271232.67 | 13271232.67 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае
Г-ввод пер.Садовый,к.н.61:02:0050101:2671,п.Дорожный,Аксайский р-н,Сокольский А.В.(стор.) - СМР | 2019-02-22 | 2023-12-22 | 40 | 16000 |  |  | 16000 | 16000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,5,п.Дорожный,Аксайский р-н,баланс,Колесникова И.И. - ПИР | 2020-04-29 | 2023-10-10 | 50 |  | 33105.6 |  | 33105.6 | 33105.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пугачева,11,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Черкасов С.Н.,(стор.) - СМР | 2021-02-20 | 2023-10-20 | 40 | 520090.18 |  |  | 520090.18 | 520090.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,14,п.Щепкин,Аксайский р-н,Новиков Д.А - ПИР | 2022-01-22 | 2023-11-30 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солидарности,58,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гафурова М.И.(стор.) - СМР | 2023-01-10 | 2023-11-01 | 40 | 10672.71 |  | 10237.1 | 20909.81 | 20909.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,к.н.61:02:0050101:2671,п.Дорожный,Аксайский р-н,Сокольский А.В.(стор.) - ПИР | 2019-02-22 | 2023-12-22 | 60 |  | 9800 |  | 9800 | 9800 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,5,п.Дорожный,Аксайский р-н,баланс,Колесникова И.И. - СМР | 2020-04-29 | 2023-10-10 | 40 | 544768.67 |  |  | 544768.67 | 544768.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,5Д,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.00-006628,Колтаков Е.В. - ПИР | 2021-03-05 | 2023-11-02 | 60 |  | 12082.84 |  | 12082.84 | 12082.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,14,п.Щепкин,Аксайский р-н,Новиков Д.А - СМР | 2022-01-22 | 2023-11-30 | 60 | 7942.6 |  | 11410.04 | 19352.64 | 19352.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,4,х.Веселый,Аксайский р-н,Чеботарев А,В.(стор.) - СМР | 2023-01-11 | 2023-10-20 | 60 |  |  | 80927.57 | 80927.57 | 80927.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,28,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Антипова Л.В. - ПИР | 2022-08-15 | 2024-01-27 | 60 |  | 17618.71 |  | 17618.71 | 17618.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,4Б,г.Аксай,инв.01-00281,Айвазов Р.Н. - ПИР | 2020-07-20 | 2024-08-31 | 60 |  | 6114.75 | 6013.3 | 12128.05 | 12128.05 | 0 | 0
Г-ввод ул. Стекольная,к.н.61:02:0120150:621,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000014355,Комкин Н.О. - ПИР | 2021-03-10 | 2024-07-19 | 40 |  | 20843.1 |  | 20843.1 | 20843.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,2,х.Алитуб,Аксайский р-н,Дацук М.Н.(инв 000013738) - СМР | 2022-01-24 | 2023-11-04 | 30 |  |  | 76141.62 | 76141.62 | 76141.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,4,х.Веселый,Аксайский р-н,Чеботарев А,В.(стор.) - ПИР | 2023-01-11 | 2023-10-20 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,49,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00176,Ильиных В.И. - ПИР | 2019-05-16 | 2024-06-05 | 40 |  | 6044 |  | 6044 | 6044 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,4Б,г.Аксай,инв.01-00281,Айвазов Р.Н. - СМР | 2020-07-20 | 2024-08-31 | 30 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул. Стекольная,к.н.61:02:0120150:621,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000014355,Комкин Н.О. - СМР | 2021-03-10 | 2024-07-19 | 60 |  |  | 441446.88 | 441446.88 | 441446.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,2,х.Алитуб,Аксайский р-н,Дацук М.Н.(инв 000013738) - ПИР | 2022-01-24 | 2023-11-04 | 30 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Станичная,49,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Филатов Н.А.(баланс) - ПИР | 2023-01-11 | 2023-10-25 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отраслевая,6,п.Реконструктор,Аксайский р-н,инв.000013746,Савченко О.А. - СМР | 2019-08-15 | 2023-10-28 | 60 |  |  | 443666.41 | 443666.41 | 443666.41 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.127 с/т "Тихий Дон" завода "Рубин", Аксайский р-н,Суворова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2023-12-29 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,6-58,х.Махин,Аксайский р-н,Лисицин О.Л.,(стор.) - ПИР | 2021-03-26 | 2023-10-12 | 40 |  | 6034.82 |  | 6034.82 | 6034.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кашляк В.Г. ( Баланс) - СМР | 2022-01-31 | 2023-11-02 | 40 |  |  | 360056.83 | 360056.83 | 360056.83 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Энергия,уч.26,в 3 км на с-в.,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н, Близгарев В.И.(стор.) - ПИР | 2023-01-11 | 2023-10-27 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600003:171,п.Возрожденный,Аксайский р-н,ООО Темерницкое - ПИР | 2019-08-28 | 2024-09-16 | 80 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №5 по ул.Черкасская,х.Махин,Аксайский р-н,Мельников А.В.(баланс) - ПИР | 2020-07-30 | 2023-10-13 | 40 |  | 25511.39 |  | 25511.39 | 25511.39 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,6-58,х.Махин,Аксайский р-н,Лисицин О.Л.,(стор.) - СМР | 2021-03-26 | 2023-10-12 | 60 | 120404.72 |  |  | 120404.72 | 120404.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,16,Щепкин,Аксайский р-н,Груцынов С.А - ПИР | 2022-02-01 | 2023-11-14 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Энергия,уч.26,в 3 км на с-в.,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н, Близгарев В.И.(стор.) - СМР | 2023-01-11 | 2023-10-27 | 40 | 38770.89 |  |  | 38770.89 | 38770.89 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д. №5 по ул.Черкасская,х.Махин,Аксайский р-н,Мельников А.В.(баланс) - СМР | 2020-07-30 | 2023-10-13 | 40 | 87571.41 |  |  | 87571.41 | 87571.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиаторов,9 ул.Ленина,40П,ул.Ленина,40Р,к.н.61:02:0600010:17205;к.н.61:02:0600010:17205,Аксайский р-н,Живилов В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-08 | 2024-08-25 | 40 |  | 33050.55 |  | 33050.55 | 33050.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,16,Щепкин,Аксайский р-н,Груцынов С.А - СМР | 2022-02-01 | 2023-11-14 | 40 | 8011.55 |  | 12651.35 | 20662.9 | 20662.9 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600011:672,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Сидоренко Л.И.(баланс) - СМР | 2023-01-11 | 2023-12-22 | 60 | 9030.09 |  | 26450.37 | 35480.46 | 35480.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,39А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Турабоев К.К.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2023-10-28 | 60 |  |  | 23336.17 | 23336.17 | 23336.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,6,п.Дорожный,Аксайский р-н,Рублевская Е.П.,(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2024-07-01 | 60 |  | 26716.69 |  | 26716.69 | 26716.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стекольная,55,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.00-014356,Стрелецкая Н.С. - ПИР | 2022-02-02 | 2023-10-31 | 60 |  |  | 2255.53 | 2255.53 | 2255.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фатиновая,8,п.Российский,Аксайский р-н,Кистенев В.С.(стор.) - ПИР | 2023-01-11 | 2023-10-27 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,39А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Турабоев К.К.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2023-10-28 | 40 | 174863.1 |  |  | 174863.1 | 174863.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,9А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Прилепа Г.П.,(стор.) - ПИР | 2021-05-28 | 2023-10-12 | 40 |  | 24582.51 |  | 24582.51 | 24582.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стекольная,55,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.00-014356,Стрелецкая Н.С. - СМР | 2022-02-02 | 2023-10-31 | 40 | 8695.11 |  | 10085.52 | 18780.63 | 18780.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фатиновая,8,п.Российский,Аксайский р-н,Кистенев В.С.(стор.) - СМР | 2023-01-11 | 2023-10-27 | 40 | 29814.68 |  |  | 29814.68 | 29814.68 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2730 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс.) - ПИР | 2020-09-14 | 2024-01-27 | 40 |  | 24581.91 |  | 24581.91 | 24581.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,к.н. 61:02:0600002:1263,севернее ст.Грушевская,х.Веселый, Аксайский р-н,Цветков В.П.,(стор.) - ПИР | 2021-06-18 | 2023-11-09 | 60 |  | 9087.77 |  | 9087.77 | 9087.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,56а,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Обухов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-09 | 2023-10-30 | 50 |  | 42779.02 |  | 42779.02 | 42779.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грушевая,уч.1386,СТ Содружество,п.Щепкин,Аксайский р-н,Лялина С.В.(стор.) - СМР | 2023-01-12 | 2023-10-25 | 60 | 10895.98 |  | 6659 | 17554.98 | 17554.98 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2730 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс.) - СМР | 2020-09-14 | 2024-01-27 | 60 | 28069.13 |  |  | 28069.13 | 28069.13 | 0 | 0
Г-ввод п.Щепкин,к.н.61:02:0600006:6732,Аксайский р-н,Казак Л.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-07-12 | 2024-08-30 | 30 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,56а,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Обухов А.В.(стор.) - СМР | 2022-02-09 | 2023-10-30 | 50 | 659867.23 |  |  | 659867.23 | 659867.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,14А,х.Ленина,Аксайский р-н,Шамей Е.Ю.(инв.№000013670) - СМР | 2023-01-13 | 2023-10-20 | 40 | 7415.15 |  | 16708.95 | 24124.1 | 24124.1 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2719 по пер.Садовый,п.Дорожный,Аксайский р-н,Колесникова И.И.(баланс.) - ПИР | 2020-09-14 | 2023-10-13 | 40 |  | 24581.91 |  | 24581.91 | 24581.91 | 0 | 0
Г-ввод п.Щепкин,к.н.61:02:0600006:6732,Аксайский р-н,Казак Л.Д.,(стор.) - СМР | 2021-07-12 | 2024-08-30 | 40 | 250037.57 |  | 5468.64 | 255506.21 | 255506.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,1а,п.Российский,Аксайский р-н,Гончарова В.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-09 | 2023-10-22 | 40 |  | 8555.81 | 9171.53 | 17727.34 | 17727.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,14А,х.Ленина,Аксайский р-н,Шамей Е.Ю.(инв.№000013670) - ПИР | 2023-01-13 | 2023-10-20 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2719 по пер.Садовый,п.Дорожный,Аксайский р-н,Колесникова И.И.(баланс.) - СМР | 2020-09-14 | 2023-10-13 | 40 | 52780.14 |  |  | 52780.14 | 52780.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,4,п.Красный,Аксайский р-н,инв.000013667,Смычок Л.Э. - СМР | 2021-07-28 | 2024-06-02 | 60 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,1а,п.Российский,Аксайский р-н,Гончарова В.А.(стор.) - СМР | 2022-02-09 | 2023-10-22 | 60 | 261920.66 |  |  | 261920.66 | 261920.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,29,мкр «Светлый»,г.Аксай,Аксайский р-н,Афанасьева Н.И.(баланс) - ПИР | 2023-01-14 | 2024-02-29 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2725 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс) - ПИР | 2020-09-14 | 2024-04-06 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесопарковая,32,п.Степной,Аксайский р-н,Горбачева Л.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-09-03 | 2023-10-13 | 40 |  | 12221.31 |  | 12221.31 | 12221.31 | 0 | 0
Г-ввод пер.Производственный,4,п.Щепкин,Аксайский р-н,РО Данилевский М.В. - ПИР | 2022-02-14 | 2023-10-27 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,11,п.Российский,Аксайский р-н,Гончаров А.А.(баланс) - СМР | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 40 | 10407.57 |  | 14907.09 | 25314.66 | 25314.66 | 0 | 0
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2725 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс) - СМР | 2020-09-14 | 2024-04-06 | 30 | 23580.95 |  |  | 23580.95 | 23580.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесопарковая,32,п.Степной,Аксайский р-н,Горбачева Л.Н.,(стор.) - СМР | 2021-09-03 | 2023-10-13 | 30 | 10989.25 |  | 5291.41 | 16280.66 | 16280.66 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1361,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Витковская И.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-16 | 2023-11-09 | 60 |  |  | 2255.36 | 2255.36 | 2255.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,27В,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Лебедева И.С.(стор.) - СМР | 2023-01-16 | 2023-10-26 | 40 |  |  | 96413.38 | 96413.38 | 96413.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,18,п.Дорожный,Аксайский р-н,баланс,Хачатрян В.В. - ПИР | 2020-09-20 | 2024-03-07 | 40 |  | 24335.96 |  | 24335.96 | 24335.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,14,х.Александровка,Аксайский р-н,Шестакова Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-09-06 | 2023-11-08 | 20 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,1361,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Витковская И.Н.(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2023-11-09 | 60 | 82507 |  |  | 82507 | 82507 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,27В,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Лебедева И.С.(стор.) - ПИР | 2023-01-16 | 2023-10-26 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,18,п.Дорожный,Аксайский р-н,баланс,Хачатрян В.В. - СМР | 2020-09-20 | 2024-03-07 | 60 | 252897.47 |  | 7468.64 | 260366.11 | 260366.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,14,х.Александровка,Аксайский р-н,Шестакова Н.Н.,(стор.) - СМР | 2021-09-06 | 2023-11-08 | 40 | 13470.2 |  |  | 13470.2 | 13470.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,23,кв.1,х.Черюмкин,Аксайский р-н,Чистякова Л.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-18 | 2023-12-30 | 40 |  | 4277.95 | 2292.89 | 6570.84 | 6570.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,6,п.Российский,Аксайский р-н,Щелканова А.А.(стор.) - СМР | 2023-01-16 | 2023-11-26 | 40 | 10514.74 |  | 10873.93 | 21388.67 | 21388.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,17В,х.Ленина,Аксайский р-н,Ковганюк Н.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2023-10-12 | 40 |  | 28775.84 |  | 28775.84 | 28775.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,2В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Лосев О.П.(стор.) - СМР | 2021-09-20 | 2023-10-10 | 60 | 10444.71 |  | 26003.63 | 36448.34 | 36448.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Святогорская,20,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Петренко Л.В.(баланс) - ПИР | 2022-02-25 | 2023-10-12 | 30 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,59/16,п.Российский,Аксайский р-н,Мамулян А.А.(стор.) - СМР | 2023-01-16 | 2023-10-26 | 60 | 11200.37 |  | 10237.1 | 21437.47 | 21437.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,17В,х.Ленина,Аксайский р-н,Ковганюк Н.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2023-10-12 | 60 | 78126.39 |  | 5763.24 | 83889.63 | 83889.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Лосев О.П.(стор.) - СМР | 2021-09-20 | 2023-10-23 | 40 | 11571.47 |  | 140643.38 | 152214.85 | 152214.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сидоренков С.В. - СМР | 2022-02-25 | 2024-11-02 | 40 |  |  | 188679.42 | 188679.42 | 188679.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Патриотов,53,п.Щепкин,Аксайский р-н,Барамия Л.А.(стор.) - СМР | 2023-01-18 | 2023-10-28 | 40 | 10525.83 |  | 11310.98 | 21836.81 | 21836.81 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6760,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.000013668,Казак Л.Д. - ПИР | 2021-09-23 | 2024-02-13 | 60 |  | 12071.82 |  | 12071.82 | 12071.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ноябрьская,16,х.Островского,Аксайский р-н,Хочава И.А.(баланс) - ПИР | 2022-03-03 | 2023-11-30 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,33,п.Щепкин,Аксайский р-н,Семенко С.И.(стор.) - СМР | 2023-01-21 | 2023-10-30 | 60 |  |  | 59761.86 | 59761.86 | 59761.86 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6760,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.000013668,Казак Л.Д. - СМР | 2021-09-23 | 2024-02-13 | 60 |  |  | 18838.66 | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ноябрьская,16,х.Островского,Аксайский р-н,Хочава И.А.(баланс) - СМР | 2022-03-03 | 2023-11-30 | 30 |  |  | 41839.29 | 41839.29 | 41839.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,33,п.Щепкин,Аксайский р-н,Семенко С.И.(стор.) - ПИР | 2023-01-21 | 2023-10-30 | 80 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6725,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак Л.Д.(баланс) - ПИР | 2021-09-23 | 2024-02-13 | 40 |  | 12071.82 |  | 12071.82 | 12071.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.ПСХ РЭРЗ им.Ленина,3,кв.2,х.Ленина,Аксайский р-н,Водопьянова Г.И.(баланс) - ПИР | 2022-03-04 | 2023-11-30 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лучистая,20,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Стрельцов А.П.(баланс) - ПИР | 2023-01-21 | 2024-01-21 | 50 |  | 72069.19 |  | 72069.19 | 72069.19 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6725,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак Л.Д.(баланс) - СМР | 2021-09-23 | 2024-02-13 | 60 | 34118.74 |  |  | 34118.74 | 34118.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донской,19,п.Красный,Аксайский р-н,Шиленко Е.А.(стор.) - СМР | 2022-03-05 | 2023-11-10 | 40 | 6696.96 |  |  | 6696.96 | 6696.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнецкая,3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Бульчак С.Г.(баланс) - СМР | 2023-01-23 | 2024-02-09 | 40 |  |  | 750551.23 | 750551.23 | 750551.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спартака,1,г.Аксай,Аксайский р-н,Демченко А.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-01 | 2023-12-14 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донской,19,п.Красный,Аксайский р-н,Шиленко Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-05 | 2023-11-10 | 60 |  | 12833.67 | 2292.89 | 15126.56 | 15126.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнецкая,3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Бульчак С.Г.(баланс) - ПИР | 2023-01-23 | 2024-02-09 | 60 |  | 22063.84 |  | 22063.84 | 22063.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.ПСХ РЭРЗ им.Ленина,4,кв.2,х.Ленина,Аксайский р-н,Распопин О.Х.(баланс) - ПИР | 2022-03-09 | 2023-11-30 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,в 1 км на север, уч.2-24,х.Махин,Аксайский р-н,Шипилов А.Е.(стор.) - СМР | 2023-01-24 | 2023-10-27 | 30 | 22853.25 |  |  | 22853.25 | 22853.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,76,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Нигматулин С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2023-11-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лазурная,6,СНТ Солнечная поляна,Аксайский р-н,Мирошник И.А.(стор.) - СМР | 2023-01-24 | 2023-12-07 | 30 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,80,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Лукьянова В.Н.,(стор.) - ПИР | 2022-03-11 | 2023-11-30 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,18,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Буркунов Е.А.(стор.) - СМР | 2023-01-24 | 2023-10-08 | 40 |  |  | 186713.89 | 186713.89 | 186713.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,8/10,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Блинова Л.М.(баланс) - ПИР | 2022-03-15 | 2024-02-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,18,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Буркунов Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-01-24 | 2023-10-08 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новостроек,9,п.Дорожный,Аксайский р-н,Аверина Ю.С.(стор.) - ПИР | 2022-03-18 | 2023-10-16 | 60 |  | 6013.3 | 16433.9 | 22447.2 | 22447.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,37,п.Российский,Аксайский р-н,Ковриго Н.В.(стор.) - СМР | 2023-01-24 | 2023-11-03 | 60 |  |  | 46868.73 | 46868.73 | 46868.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мальчевская,24,х.Красный,Багаевский р-н,Савинский С.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2024-01-07 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,8,п.Рассвет,Аксайский р-н,инв.000013672,Копцева С.М. - ПИР | 2022-03-18 | 2023-10-14 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,25Б,х.Краснодворск,Аксайский р-н,Вензик Л.А.(стор.) - СМР | 2023-01-24 | 2023-11-03 | 40 |  |  | 66500.4 | 66500.4 | 66500.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мальчевская,24,х.Красный,Багаевский р-н,Савинский С.В.(стор.) - СМР | 2023-06-14 | 2024-03-29 | 40 |  |  | 31213.1 | 31213.1 | 31213.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,8,п.Рассвет,Аксайский р-н,инв.000013672,Копцева С.М. - СМР | 2022-03-18 | 2023-10-14 | 40 | 9014 |  | 33775.13 | 42789.13 | 42789.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,25Б,х.Краснодворск,Аксайский р-н,Вензик Л.А.(стор.) - ПИР | 2023-01-24 | 2023-11-03 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,11,кв.2,х.Арпачин,Багаевский р-н,Куликова Л.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2024-01-22 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,5б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Безуглова Е.Г.(баланс) - ПИР | 2022-03-19 | 2023-12-27 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясеневая,13Б,п.Российский,Аксайский р-н,Кривченко Г.А.(баланс) - ПИР | 2023-01-24 | 2023-10-05 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,11,кв.2,х.Арпачин,Багаевский р-н,Куликова Л.А.(стор.) - СМР | 2023-02-01 | 2024-01-22 | 40 |  |  | 13082.49 | 13082.49 | 13082.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,8б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Ушаков И.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-19 | 2024-03-17 | 60 |  | 35039.91 |  | 35039.91 | 35039.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясеневая,13Б,п.Российский,Аксайский р-н,Кривченко Г.А.(баланс) - СМР | 2023-01-24 | 2023-10-05 | 40 | 16741.07 |  | 10729.85 | 27470.92 | 27470.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,88,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Лущеко А.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-11 | 2023-12-28 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,7М,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Хохлов А.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-22 | 2024-03-29 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Просторная,25А,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Дежевой Г.А.(стор.) - ПИР | 2023-01-24 | 2023-11-04 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спартака,32,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Скворцов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-11 | 2023-12-28 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,83,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Соловей В.Г.(стор.) - ПИР | 2022-03-22 | 2023-10-06 | 60 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Покровский,17,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Авалишвили Д.С.(стор.) - ПИР | 2023-01-24 | 2023-12-08 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спартака,32,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Скворцов А.В.(стор.) - СМР | 2022-11-11 | 2023-12-28 | 60 |  |  | 20291.4 | 20291.4 | 20291.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,83,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Соловей В.Г.(стор.) - СМР | 2022-03-22 | 2023-10-06 | 50 | 66605.85 |  | 310937.24 | 377543.09 | 377543.09 | 0 | 0
Г-ввод пер.Покровский,17,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Авалишвили Д.С.(стор.) - СМР | 2023-01-24 | 2023-12-08 | 30 |  |  | 324296.24 | 324296.24 | 324296.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ипподромный,1Г,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Адизова Э.П.(стор.) - ПИР | 2022-11-11 | 2023-12-28 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,7в,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Никитенко О.В.(баланс) - ПИР | 2022-03-23 | 2023-12-30 | 50 |  | 14015.97 | 32867.8 | 46883.77 | 46883.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,41/24,п.Российский,Аксайский р-н,Корякин С.И.(стор.) - ПИР | 2023-01-24 | 2023-11-07 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ипподромный,1Е,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Мухамедова Х.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-24 | 2024-03-07 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Котовского,7в,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Никитенко О.В.(баланс) - СМР | 2022-03-23 | 2023-12-30 | 40 | 8000 |  | 13804.55 | 21804.55 | 21804.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,41/24,п.Российский,Аксайский р-н,Корякин С.И.(стор.) - СМР | 2023-01-24 | 2023-11-07 | 60 |  |  | 51299.28 | 51299.28 | 51299.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,14,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Алайдинов С.Я. - ПИР | 2022-02-24 | 2024-03-07 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.ПСХ РЭРЗ им.Ленина,1,кв.1,х.Ленина,Аксайский р-н,Мирошников Н.В.(баланс) - ПИР | 2022-03-25 | 2023-11-30 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Банный,5,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Линкевич С.Е.(стор.) - ПИР | 2023-01-24 | 2023-12-08 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,14,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Алайдинов С.Я. - СМР | 2023-01-30 | 2024-01-22 | 40 | 3471.01 |  | 19111.15 | 22582.16 | 22582.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Короткая,1Б,п.Дорожный,Аксайский р-н,Маркарян А.Ф.(баланс) - ПИР | 2022-03-25 | 2023-12-25 | 60 |  | 16050.54 | 38763.95 | 54814.49 | 54814.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Живописная,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Курбатова И.А.(баланс) - ПИР | 2023-01-25 | 2023-11-02 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Буденного,9,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Пляшко И.В. - ПИР | 2023-01-30 | 2024-01-22 | 60 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Короткая,1Б,п.Дорожный,Аксайский р-н,Маркарян А.Ф.(баланс) - СМР | 2022-03-25 | 2023-12-25 | 40 |  |  | 412638.88 | 412638.88 | 412638.88 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0090103:2920,ул.Верхне-Луговая,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ведин С.В.(инв 00-002951) - ПИР | 2023-01-27 | 2023-11-09 | 40 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Буденного,9,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Пляшко И.В. - СМР | 2022-12-19 | 2023-12-02 | 40 |  |  | 13996.54 | 13996.54 | 13996.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конечная,7,х.Островского,Аксайский р-н,Рубцова А.Н.(баланс) - ПИР | 2022-03-25 | 2023-12-29 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0090103:2920,ул.Верхне-Луговая,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ведин С.В.(инв 00-002951) - СМР | 2023-01-27 | 2023-11-09 | 60 | 7520.14 |  | 13744.6 | 21264.74 | 21264.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,85,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Федунов П.С.(стор.) - ПИР | 2023-02-08 | 2024-01-13 | 60 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конечная,7,х.Островского,Аксайский р-н,Рубцова А.Н.(баланс) - СМР | 2022-03-25 | 2023-12-29 | 40 |  |  | 543548.21 | 543548.21 | 543548.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,26,мкр «Светлый»,Аксайский р-н,Поляков И.Г.(баланс) - ПИР | 2023-01-27 | 2023-12-04 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,35,ст.Манычская,Багаевский р-н,Власенкова Т.И.(стор.) - ПИР | 2022-08-16 | 2024-03-29 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кривошлыкова,11а,г.Аксай,Аксайский р-н,Маликов Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-29 | 2023-11-09 | 60 |  | 9991.83 | 9171.53 | 19163.36 | 19163.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,26,мкр «Светлый»,Аксайский р-н,Поляков И.Г.(баланс) - СМР | 2023-01-27 | 2023-12-04 | 60 |  |  | 27110.61 | 27110.61 | 27110.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,35,ст.Манычская,Багаевский р-н,Власенкова Т.И.(стор.) - СМР | 2022-04-05 | 2024-03-20 | 40 |  |  | 14890.2 | 14890.2 | 14890.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,5,п.Красный,Аксайский р-н,Геворкян И.В.(баланс) - ПИР | 2022-03-30 | 2023-10-31 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вартанова,9А,г.Аксай,Аксайский р-н,Луценко Т.А.(стор.) - ПИР | 2023-01-27 | 2023-12-08 | 40 |  | 14403.97 |  | 14403.97 | 14403.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зелёная,1 Д,х.Ажинов,Багаевский р-н.инв.000015616,Галдина О.В. - ПИР | 2022-04-04 | 2023-12-19 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,5,п.Красный,Аксайский р-н,Геворкян И.В.(баланс) - СМР | 2022-03-30 | 2023-10-31 | 40 | 13918.25 |  | 213557.64 | 227475.89 | 227475.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бирюзовая,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Жуков В.Г.(инв 000013672) - ПИР | 2023-01-31 | 2024-02-09 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,8а,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Войтенко Т.В.(баланс) - ПИР | 2022-03-31 | 2023-11-10 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,7,п.Российский,Аксайский р-н,Пивнева А.Е.(стор.) - СМР | 2023-02-01 | 2023-10-13 | 40 | 10407.57 |  | 14907.09 | 25314.66 | 25314.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,722,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Энес О.Э.(стор.) -СМР | 2022-04-01 | 2023-10-14 | 40 | 6473.42 |  |  | 6473.42 | 6473.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Персиковая,уч.2318,с/т Содружество,Аксайский р-н,Исакова Л.Б.(стор.) - СМР | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 60 | 22827.25 |  |  | 22827.25 | 22827.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,46Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Терехина М.С.(стор.) - ПИР | 2022-04-08 | 2024-02-15 | 60 |  | 26087.78 |  | 26087.78 | 26087.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясеневая,17,п.Российский,Аксайский р-н,Пудавова А.Н.(баланс) - СМР | 2023-02-02 | 2023-10-13 | 40 | 16343.67 |  | 10966.5 | 27310.17 | 27310.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Багдасарян А.Л.(баланс) - ПИР | 2022-04-12 | 2023-12-29 | 30 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Царицинская,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Васильева Ж.А.(баланс.) - ПИР | 2023-02-02 | 2024-02-02 | 60 |  | 28077.14 |  | 28077.14 | 28077.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мкртчян Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2023-12-01 | 30 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Природная,вблизи дома №26,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Бахарь О.Н.(стор.) - СМР | 2023-02-02 | 2023-10-13 | 30 |  |  | 62347.85 | 62347.85 | 62347.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мкртчян Н.В.(стор.) - СМР | 2022-04-14 | 2023-12-01 | 40 | 478933.29 |  | 3252.9 | 482186.19 | 482186.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайная,1А,п.Российский,Аксайский р-н,Колесник С.Б.(стор.) - СМР | 2023-02-02 | 2023-10-06 | 40 | 10407.57 |  | 18140.45 | 28548.02 | 28548.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,34А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Абраменков А.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2024-03-29 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайная,1А,п.Российский,Аксайский р-н,Колесник С.Б.(стор.) - ПИР | 2023-02-02 | 2023-10-06 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,34А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Абраменков А.В.(стор.) - СМР | 2022-04-14 | 2024-03-29 | 60 | 9197.1 |  | 6362.15 | 15559.25 | 15559.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Синявцева С.Г.(стор.) - СМР | 2023-02-02 | 2023-10-06 | 40 |  |  | 49759.83 | 49759.83 | 49759.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новостроек,8,п.Дорожный,Аксайский р-н,Прозорова Е.С.(стор.) - СМР | 2022-04-15 | 2023-11-01 | 40 | 82056.23 |  | 185585.94 | 267642.17 | 267642.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,14,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Сабадырев Н.С.(стор.) - СМР | 2023-02-03 | 2023-11-30 | 30 | 61777.22 |  |  | 61777.22 | 61777.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,1Г,п.Рассвет,Аксайский р-н,Лисаконов С.М.(баланс.) - СМР | 2022-04-22 | 2024-06-29 | 60 |  |  | 46234.6 | 46234.6 | 46234.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,14,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Сабадырев Н.С.(стор.) - ПИР | 2023-02-03 | 2023-11-30 | 20 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:21615,ул.Авиаторов,г.Аксай,Аксайский р-н,Омельченко Р.Н.(стор.) - СМР | 2022-04-25 | 2024-08-31 | 40 | 54710.34 |  |  | 54710.34 | 54710.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,70/75,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Горшков А.А.(стор.) - СМР | 2023-02-03 | 2024-02-20 | 40 |  |  | 664494.89 | 664494.89 | 664494.89 | 0 | 0
Г -ввод ул.Счастливая,37,х.Махин,Аксайский р-н,Демьяненко Е.М.(баланс) - СМР | 2022-04-27 | 2023-10-31 | 60 |  |  | 321011.42 | 321011.42 | 321011.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,70/75,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Горшков А.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-03 | 2024-02-20 | 60 |  | 18039.9 |  | 18039.9 | 18039.9 | 0 | 0
Г -ввод ул.Счастливая,37,х.Махин,Аксайский р-н,Демьяненко Е.М.(баланс) - ПИР | 2022-04-27 | 2023-10-31 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лучистая,22,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кобелян М.А.(Баланс) - ПИР | 2023-02-04 | 2024-02-04 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,11,х.Махин,Аксайский р-н,Журавлева Л.П.(баланс) - СМР | 2022-04-27 | 2023-10-31 | 40 |  |  | 587929.81 | 587929.81 | 587929.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лучистая,22,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кобелян М.А.(баланс.) - СМР | 2023-02-04 | 2024-02-04 | 60 |  |  | 145459.11 | 145459.11 | 145459.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,11,х.Махин,Аксайский р-н,Журавлева Л.П.(баланс) - ПИР | 2022-04-27 | 2023-10-31 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,8.п.Красный Колос,Аксайский р-н,Бабенков А.В.(баланс.) - СМР | 2023-02-04 | 2023-10-06 | 60 |  |  | 251868.79 | 251868.79 | 251868.79 | 0 | 0
Г-ввод пер.Покровский,6,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Попов А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-04-28 | 2023-10-20 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,8.п.Красный Колос,Аксайский р-н,Бабенков А.В.(баланс.) - ПИР | 2023-02-04 | 2023-10-06 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.Покровский,6,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Попов А.В.,(стор.) - СМР | 2022-04-28 | 2023-10-20 | 40 | 169534.88 |  |  | 169534.88 | 169534.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Онучкина,19,х.Ленина,Аксайский р-н,Задиракина С.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-06 | 2023-11-13 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,111,х.Махин,Аксайский р-н,Мзикян А.Р.(баланс) - ПИР | 2022-05-04 | 2023-10-31 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Онучкина,19,х.Ленина,Аксайский р-н,Задиракина С.А.(стор.) - СМР | 2023-02-06 | 2023-11-13 | 40 | 18200 |  | 12594.9 | 30794.9 | 30794.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,111,х.Махин,Аксайский р-н,Мзикян А.Р.(баланс) - СМР | 2022-05-04 | 2023-10-31 | 40 |  |  | 1713751.1 | 1713751.1 | 1713751.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Минаева,31А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Безроднов А.И.(стор.) - СМР | 2023-02-07 | 2023-11-20 | 40 | 18308.15 |  | 12095.47 | 30403.62 | 30403.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Садовый,3,п.Рассвет,Аксайский р-н,Сидикова З.П.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2023-10-10 | 60 |  | 6013.3 | 21396.95 | 27410.25 | 27410.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Минаева,31А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Безроднов А.И.(стор.) - ПИР | 2023-02-07 | 2023-11-20 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Луговая,12,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Лысенко Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2023-11-03 | 60 |  |  | 65475.84 | 65475.84 | 65475.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,45,п.Российский,Аксайский р-н,Дивеева А.В.(стор.) - СМР | 2023-02-07 | 2023-12-15 | 30 | 7232.2 |  | 10966.5 | 18198.7 | 18198.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Луговая,12,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Лысенко Н.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2023-11-03 | 40 |  |  | 757435.51 | 757435.51 | 757435.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,75,п.Российский,Аксайский р-н,Лозовая Е.А.(стор.) - СМР | 2023-02-07 | 2023-12-15 | 30 | 7210.9 |  | 10966.5 | 18177.4 | 18177.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,96,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Чайковский Е.И.(баланс) - ПИР | 2022-05-06 | 2023-12-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энергетиков,10,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Алейникова Е.В.(инв.номер000013435) - ПИР | 2023-02-07 | 2023-11-18 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,96,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Чайковский Е.И.(баланс) - СМР | 2022-05-06 | 2023-12-29 | 40 | 552682.4 |  |  | 552682.4 | 552682.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энергетиков,10,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Алейникова Е.В.(инв.номер000013435) - СМР | 2023-02-07 | 2023-11-18 | 40 |  |  | 16309.22 | 16309.22 | 16309.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Истомина,38,х.Истомино,Аксайский р-н,Якубов Р.С.(стор.) - СМР | 2022-05-06 | 2023-10-10 | 60 | 67783.56 |  |  | 67783.56 | 67783.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,4А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Устенко Т.В.(баланс.) - СМР | 2023-02-07 | 2023-12-22 | 40 | 10054.47 |  | 14959.84 | 25014.31 | 25014.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,40,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Тукачева Е.И.(баланс)к.н.61:02:0030101:2533 - ПИР | 2022-05-06 | 2023-11-01 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,4А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Устенко Т.В.(баланс.) - ПИР | 2023-02-07 | 2023-12-22 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,40,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Тукачева Е.И.(баланс) к.н.61:02:0030101:2533 - СМР | 2022-05-06 | 2023-11-01 | 60 | 98339.36 |  |  | 98339.36 | 98339.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,1/1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Штробль Е.В.(стор.) - СМР | 2023-02-07 | 2023-11-18 | 40 |  |  | 74564.03 | 74564.03 | 74564.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,9,х.Махин,Аксайский р-н,Афанасьева А.В.(баланс) - СМР | 2022-05-13 | 2023-10-31 | 40 |  |  | 107426.2 | 107426.2 | 107426.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Святогорская,5,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Морозов А.С.(баланс) - СМР | 2023-02-07 | 2023-11-30 | 50 |  |  | 33835.59 | 33835.59 | 33835.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,9,х.Махин,Аксайский р-н,Афанасьева А.В.(баланс) - ПИР | 2022-05-13 | 2023-10-31 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод с/т Алмаз,уч.1333,Аксайский р-н,Попов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-02-07 | 2023-10-24 | 50 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,95,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Голубева М.Л. - ПИР | 2022-05-19 | 2023-12-05 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод с/т Алмаз,уч.1333,Аксайский р-н,Попов Н.Н.(стор.) - СМР | 2023-02-07 | 2023-10-24 | 40 |  |  | 267069.32 | 267069.32 | 267069.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,95,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Голубева М.Л. - СМР | 2022-05-19 | 2023-12-05 | 60 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платановая,17,г.Аксай,Аксайский р-н,Киреев О.Р.(стор.) - СМР | 2023-02-09 | 2023-10-26 | 60 | 22865.46 |  |  | 22865.46 | 22865.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрия Жульева,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Маляр П.А.(баланс) - СМР | 2022-05-20 | 2023-10-20 | 30 |  |  | 32849.09 | 32849.09 | 32849.09 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.54-159,х.Махин,Аксайский р-н,Насиров Д.Р.(стор.) - СМР | 2023-02-09 | 2023-10-23 | 40 | 13906.62 |  | 16190.1 | 30096.72 | 30096.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,20,п.Щепкин,Аксайский р-н,Глебова Н.Е.(баланс) - ПИР | 2022-05-24 | 2023-12-30 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Владимирская,25,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Быкова А.А.(инв.№01-00989) - СМР | 2023-02-10 | 2023-12-25 | 60 | 36110.17 |  | 19501.98 | 55612.15 | 55612.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,20,п.Щепкин,Аксайский р-н,Глебова Н.Е.(баланс) - СМР | 2022-05-24 | 2023-12-30 | 60 |  |  | 641610.67 | 641610.67 | 641610.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Владимирская,25,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Быкова А.А.(инв.№01-00989) - ПИР | 2023-02-10 | 2023-12-25 | 60 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дальний,5А,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Левицкий О.В.(стор.) - ПИР | 2022-05-24 | 2024-04-05 | 40 |  | 9992.03 | 24713.29 | 34705.32 | 34705.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,14,х.Махин,Аксайский р-н,Остроушко А.В.(баланс.) - ПИР | 2023-02-10 | 2023-12-02 | 40 |  | 24034.1 |  | 24034.1 | 24034.1 | 0 | 0
Г-ввод пр.Ленина,44,г.Аксай,Аксайский р-н,Бреус В.П.,(стор.) - ПИР | 2022-05-25 | 2023-12-04 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,62,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Матекина Ю.В.(инв.№000013673) - СМР | 2023-02-11 | 2023-11-21 | 30 |  |  | 115900.45 | 115900.45 | 115900.45 | 0 | 0
Г-ввод пр.Ленина,44,г.Аксай,Аксайский р-н,Бреус В.П.,(стор.) - СМР | 2022-05-25 | 2023-12-04 | 20 | 97181.67 |  |  | 97181.67 | 97181.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,62,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Матекина Ю.В.(инв.№000013673) - ПИР | 2023-02-11 | 2023-11-21 | 40 |  | 21999.52 |  | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрия Жульева,33,г.Аксай,Аксайский р-н,Ворожбит А.В.(баланс.) - СМР | 2022-05-25 | 2023-10-31 | 40 | 7304.19 |  | 8899.81 | 16204 | 16204 | 0 | 0
Г-ввод проезд Бронзовый,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Иванова М.А.(баланс.) - ПИР | 2023-02-11 | 2024-02-11 | 40 |  | 21999.52 |  | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новодевичья,6,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кондратьева Н.А.(баланс) - ПИР | 2022-05-26 | 2023-10-17 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,43,п.Щепкин,Аксайский р-н,Васильченко Е.П.(стор.) - СМР | 2023-02-11 | 2023-11-21 | 30 |  |  | 32385.14 | 32385.14 | 32385.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рихарда Зорге,14/18,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кузнецов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-05-27 | 2023-10-17 | 40 |  |  | 21396.95 | 21396.95 | 21396.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,43,п.Щепкин,Аксайский р-н,Васильченко Е.П.(стор.) - ПИР | 2023-02-11 | 2023-11-21 | 30 |  | 25978.25 |  | 25978.25 | 25978.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рихарда Зорге,14/18,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кузнецов Н.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-27 | 2023-10-17 | 60 | 10309.25 |  | 10812.14 | 21121.39 | 21121.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева.84,г.Аксай,Аксайский р-н,Селицкий Е.А.(инв 000016832) - СМР | 2023-02-11 | 2023-11-22 | 40 |  |  | 62579.7 | 62579.7 | 62579.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малая Садовая,25А,Аксайский р-н,Данилко И.Н.(баланс) - СМР | 2022-05-28 | 2024-01-09 | 60 | 11539.97 |  | 1205.54 | 12745.51 | 12745.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева.84,г.Аксай,Аксайский р-н,Селицкий Е.А.(инв 000016832) - ПИР | 2023-02-11 | 2023-11-22 | 60 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастья,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,инв.000013672,Бондаренко А.Д. - ПИР | 2022-05-31 | 2023-12-03 | 40 |  | 9042.56 | 34425.69 | 43468.25 | 43468.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ромашковая,58,СНТ Содружество,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мирзоян А.А.(стор.) - СМР | 2023-02-14 | 2023-11-14 | 40 | 11362.19 |  | 33252.42 | 44614.61 | 44614.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастья,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,инв.000013672,Бондаренко А.Д. - СМР | 2022-05-31 | 2023-12-03 | 60 |  |  | 481632.59 | 481632.59 | 481632.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ванильный,24Б,п.Российский,Аксайский р-н,Корякин С.И.(стор.) - ПИР | 2023-02-14 | 2023-10-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,94,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Клевцов С.А.(баланс) - ПИР | 2022-05-31 | 2023-12-16 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чапаева,9А,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Жмурин Н.С.(стор.) - СМР | 2023-02-16 | 2023-11-30 | 40 |  |  | 83225.15 | 83225.15 | 83225.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,94,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Клевцов С.А.(баланс) - СМР | 2022-05-31 | 2023-12-16 | 60 | 87352.47 |  |  | 87352.47 | 87352.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чапаева,9А,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Жмурин Н.С.(стор.) - ПИР | 2023-02-16 | 2023-11-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселов,33,п.Возрожденный,Аксайский р-н,Худичева Е.С.(баланс) - ПИР | 2022-06-01 | 2024-01-13 | 20 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,99,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Орищенко И.Н.(стор.) - ПИР | 2023-02-21 | 2023-10-04 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселов,33,п.Возрожденный,Аксайский р-н,Худичева Е.С.(баланс) - СМР | 2022-06-01 | 2024-01-13 | 40 | 155783.26 |  |  | 155783.26 | 155783.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,99,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Орищенко И.Н.(стор.) - СМР | 2023-02-21 | 2023-10-04 | 40 |  |  | 128683.68 | 128683.68 | 128683.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,35А,х.Ленина,Аксайский р-н,Иванов А.О.(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2023-11-07 | 50 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,уч.670,п.Щепкин,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.(стор.) - СМР | 2023-02-21 | 2023-12-05 | 40 |  |  | 53194.11 | 53194.11 | 53194.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,35А,х.Ленина,Аксайский р-н,Иванов А.О.(стор.) - СМР | 2022-06-01 | 2023-11-07 | 50 | 4000 |  | 11927.56 | 15927.56 | 15927.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платановая,22,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.(стор.) - СМР | 2023-02-21 | 2023-11-01 | 40 | 20895.6 |  | 17118.26 | 38013.86 | 38013.86 | 0 | 0
Г -ввод ул.Дорожная,15Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Фоменко Сергей Николаевич (стор.) - ПИР | 2022-06-09 | 2023-10-24 | 40 |  | 16727.2 |  | 16727.2 | 16727.2 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,уч.494,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.(стор.) - СМР | 2023-02-22 | 2023-12-06 | 60 |  |  | 49971.82 | 49971.82 | 49971.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,40,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Куручук А.В.(баланс) - ПИР | 2022-06-11 | 2023-12-28 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,193,п.Щепкин,Аксайский р-н,Касьянов И.В.(стор.) - СМР | 2023-02-22 | 2023-12-02 | 40 | 17985.46 |  | 16438.37 | 34423.83 | 34423.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,40,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Куручук А.В.(баланс) - СМР | 2022-06-11 | 2023-12-28 | 40 | 169674.53 |  |  | 169674.53 | 169674.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,193,п.Щепкин,Аксайский р-н,Касьянов И.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-22 | 2023-12-02 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благовещенская,12/12,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Шевченко М.С.(баланс) - ПИР | 2022-06-11 | 2023-10-31 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,3Б,х.Веселый,Аксайский р-н,Комфарин А.Н.(стор.) - СМР | 2023-02-22 | 2023-10-06 | 50 |  |  | 186531.02 | 186531.02 | 186531.02 | 0 | 0
ГНД ул.Юрия Жульева,19,Аксай г, Аксайский р-н,Полякова И.В. - СМР | 2022-06-14 | 2023-10-31 | 30 | 25943.67 |  | 8899.81 | 34843.48 | 34843.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,3Б,х.Веселый,Аксайский р-н,Комфарин А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-02-22 | 2023-10-06 | 50 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,23,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Полбинцев С.В. - ПИР | 2022-06-21 | 2023-10-15 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновая,4В,п.Российский,Аксайский р-н,Русакова Ю.В.(стор.) - СМР | 2023-02-22 | 2023-12-02 | 40 | 18472.45 |  | 12722.6 | 31195.05 | 31195.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,23,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Полбинцев С.В. - СМР | 2022-06-21 | 2023-10-15 | 40 | 213738.24 |  | -88424.8 | 125313.44 | 125313.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновая,4В,п.Российский,Аксайский р-н,Русакова Ю.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-22 | 2023-12-02 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н. 61:02:0600006:7422,Аксайский р-н,Осипов В.К.(баланс) - ПИР | 2022-06-22 | 2024-12-21 | 60 |  | 54029.29 |  | 54029.29 | 54029.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фатиновая,13,п.Российский,Аксайский р-н,Митусова Т.В.(стор.) - СМР | 2023-02-22 | 2023-10-13 | 60 | 7210.9 |  | 16324.48 | 23535.38 | 23535.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,19,х.Махин,Аксайский р-н,Гриндак Е.А.(баланс) - СМР | 2022-06-22 | 2024-03-29 | 40 |  |  | 14183.33 | 14183.33 | 14183.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,105,п.Российский,Аксайский р-н,Саламатин С.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-22 | 2023-10-02 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,34а,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Калмыков В.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2023-11-23 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Фигурный,10,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Асланян А.А.(баланс.) - СМР | 2023-02-22 | 2024-03-02 | 60 | 11537.28 |  | 19802.69 | 31339.97 | 31339.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,34а,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Калмыков В.В.(стор.) - СМР | 2022-06-22 | 2023-11-23 | 30 | 76304.47 |  |  | 76304.47 | 76304.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,34,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Найда И.И.(баланс,инв.№00-023913) - СМР | 2023-02-28 | 2024-01-12 | 40 |  |  | 66282.39 | 66282.39 | 66282.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнецкая/ул.Степная,95/76,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ковалева М.Н.(баланс) - СМР | 2022-06-22 | 2023-11-02 | 40 | 77586.66 |  |  | 77586.66 | 77586.66 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Баклановский,15,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Соловьева А.В.(баланс.) - ПИР | 2023-02-28 | 2023-10-13 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрия Жульева,35/3,г.Аксай,Аксайский р-н,Олейник Г.П.(баланс.) - СМР | 2022-06-22 | 2023-10-31 | 60 | 7196.21 |  | 8899.81 | 16096.02 | 16096.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,37,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Тонаканян А.М.(стор.) - СМР | 2023-02-28 | 2024-04-06 | 60 | 10228.47 |  | 17155.7 | 27384.17 | 27384.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мускатная,16/27,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Леванян П.Д.( стор.) -СМР | 2022-06-22 | 2023-12-28 | 40 | 10501.77 |  | 15582.5 | 26084.27 | 26084.27 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ореховый,88К,г.Аксай,Аксайский р-н,Грудзинская И.И.(стор.) - ПИР | 2023-03-01 | 2024-01-15 | 40 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,91,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ниязбекова В.В.(баланс) -ПИР | 2022-06-22 | 2023-10-22 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,12,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Лалаян Т.Л.(стор.) - СМР | 2023-03-01 | 2023-11-09 | 60 |  |  | 81760 | 81760 | 81760 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,91,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ниязбекова В.В.(баланс) -СМР | 2022-06-22 | 2023-10-22 | 60 | 155950.25 |  |  | 155950.25 | 155950.25 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,12,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Лалаян Т.Л.(стор.) - ПИР | 2023-03-01 | 2023-11-09 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,28,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Пхайко Е.В,(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2023-12-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,11,п.Российский,Аксайский р-н,Могилат Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-03-01 | 2023-11-14 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,28,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Пхайко Е.В,(стор.) - СМР | 2022-06-22 | 2023-12-29 | 60 | 66831.89 |  |  | 66831.89 | 66831.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,52А,х.Ленина,Аксайский р-н,Киселев И.М.(стор.) - ПИР | 2023-03-02 | 2023-12-10 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Шевандрина В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2024-03-28 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,64,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кошиковский С.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-07 | 2023-10-16 | 30 |  |  | 31513.56 | 31513.56 | 31513.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Шевандрина В.Н.(стор.) - СМР | 2022-06-22 | 2024-03-28 | 60 | 94106.62 |  |  | 94106.62 | 94106.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пихтовая,21.г.Аксай,Аксайский р-н,Живилова М.С.(стор.) - СМР | 2023-03-09 | 2024-01-22 | 40 | 31670.66 |  |  | 31670.66 | 31670.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортсменская,50,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Коноваленко И.Н.,(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2023-12-19 | 60 |  | 6058.51 | 2255.3 | 8313.81 | 8313.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,19,х.Махин,Аксайский р-н,Гриндак Г.Е.(баланс) - ПИР | 2022-06-22 | 2024-03-29 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,1867,СНТ Содружество,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пронька В.А.(стор.) - СМР | 2023-03-09 | 2023-10-25 | 40 | 20788.7 |  |  | 20788.7 | 20788.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортсменская,50,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Коноваленко И.Н.,(стор.) - СМР | 2022-11-28 | 2023-11-25 | 40 |  |  | 52791.93 | 52791.93 | 52791.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,19,х.Махин,Аксайский р-н,Гриндак Г.Е.(баланс) - СМР | 2022-06-22 | 2024-03-29 | 60 | 8793.19 |  |  | 8793.19 | 8793.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солидарности,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шведюк Д.В.(стор.) - СМР | 2023-03-09 | 2023-12-17 | 60 | 9061.41 |  | 10046.99 | 19108.4 | 19108.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,15,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Васильченко З.П.(стор.) - СМР | 2022-02-24 | 2023-12-08 | 60 | 10150.34 |  |  | 10150.34 | 10150.34 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600015:8082,х.Махин,Аксайский р-н,Травин Е.Л.( стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2023-10-10 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,20,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Загребельный М.М.(баланс.) - СМР | 2023-03-11 | 2024-01-24 | 40 |  |  | 254676.78 | 254676.78 | 254676.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фабричная,1,кв.1,х.Кудинов,Багаевского р-на,инв.00-001754,Нурбекян Н.И. - ПИР | 2022-02-24 | 2023-12-08 | 40 |  | 3977.68 |  | 3977.68 | 3977.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,30Б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гладышева С.Н.(стор.) -ПИР | 2022-06-22 | 2023-12-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,20,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Загребельный М.М.(баланс.) - ПИР | 2023-03-11 | 2024-01-24 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фабричная,1,кв.1,х.Кудинов,Багаевского р-на,инв.00-001754,Нурбекян Н.И. - СМР | 2022-05-26 | 2024-01-11 | 40 | 22971.39 |  |  | 22971.39 | 22971.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,68Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Андреева В.С.(стор.) - ПИР | 2022-06-24 | 2023-10-13 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платановая,4,г.Аксай,Аксайский р-н,Шевцов Г.В.(стор.) - СМР | 2023-03-14 | 2023-10-22 | 40 | 12116.33 |  | 84480.19 | 96596.52 | 96596.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,68Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Андреева В.С.(стор.) - СМР | 2022-06-24 | 2023-10-13 | 30 | 30075.79 |  | 12679.69 | 42755.48 | 42755.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.им.Засоба Н.Т,10,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кубраков С.А.(баланс.) - СМР | 2023-03-14 | 2023-11-21 | 60 |  |  | 24081.6 | 24081.6 | 24081.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мускатная,4,х.Большой Лог, Аксайский р-н,Дронов Д.Ю.,(стор.) - СМР | 2022-06-25 | 2023-12-02 | 40 | 69949.93 |  |  | 69949.93 | 69949.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,11,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гриценко Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-14 | 2023-12-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,19 Е,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Кошманова Н.В. - СМР | 2022-05-26 | 2024-01-11 | 60 |  |  | 354.11 | 354.11 | 354.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкасская,28/1,х.Махин,Аксайский р-н,Бобкова Е.А.(стор.) - СМР | 2022-06-28 | 2023-10-30 | 40 | 68663.06 |  |  | 68663.06 | 68663.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,11,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гриценко Н.А.(стор.) - СМР | 2023-03-14 | 2023-12-29 | 40 |  |  | 12362.09 | 12362.09 | 12362.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,55,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Запорожцева Л.А. - ПИР | 2022-05-26 | 2024-01-11 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новостроек,9.х.Островского,Аксайский р-н,Нелепа М.П.(баланс.) - СМР | 2022-06-30 | 2023-12-30 | 60 | 21244.28 |  | 12854.71 | 34098.99 | 34098.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,6,х.Александровка,Аксайский р-н,Бакулина Е.В.(баланс.) - ПИР | 2023-03-14 | 2024-03-29 | 40 |  | 20074.48 | 467199.91 | 487274.39 | 487274.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подрольная,26,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Тё Э.А - СМР | 2022-10-17 | 2024-03-31 | 40 |  |  | 12777.7 | 12777.7 | 12777.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнецкая,9А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Колесников А.Н.,(стор.) - СМР | 2022-06-30 | 2023-11-12 | 40 |  |  | 116616.57 | 116616.57 | 116616.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,36,п.Российский,Аксайский р-н,Косилов Р.П.(стор.) - СМР | 2023-03-15 | 2023-10-23 | 60 | 10407.57 |  | 15491.39 | 25898.96 | 25898.96 | 0 | 0
Г-ввод пер.Якина,17,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Хуршудова Г.Б. - ПИР | 2022-10-17 | 2024-03-31 | 60 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,31Б,х.Ленина,Аксайский р-н,Николаева Т.С.,(стор.) - ПИР | 2022-06-30 | 2024-04-05 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,56,п.Российский,Аксайский р-н,Косилов А.П.(стор.) - СМР | 2023-03-15 | 2023-10-23 | 40 | 11580.91 |  | 14979.38 | 26560.29 | 26560.29 | 0 | 0
Г-ввод пер.Якина,17,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Хуршудова Г.Б. - СМР | 2023-02-06 | 2024-01-27 | 40 |  |  | 17172.29 | 17172.29 | 17172.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огородняя,31Б,х.Ленина,Аксайский р-н,Николаева Т.С.,(стор.) - СМР | 2022-06-30 | 2024-04-05 | 20 | 59617.54 |  |  | 59617.54 | 59617.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,2Б,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ткаченко Ю.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-15 | 2023-10-27 | 40 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,9,кв.1,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Соловьева А.М. - СМР | 2023-02-06 | 2024-01-27 | 60 | 10000 |  | 11678.76 | 21678.76 | 21678.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,186,п.Щепкин,Аксайский р-н,Конторин А.В.,(баланс) - СМР | 2022-06-30 | 2023-12-02 | 50 | 10902.74 |  | 21405.27 | 32308.01 | 32308.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,2Б,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ткаченко Ю.В.(стор.) - СМР | 2023-03-15 | 2023-10-27 | 40 |  |  | 750800.2 | 750800.2 | 750800.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,71,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н.Кочетков В.В.(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2024-03-15 | 40 |  |  | 10075.81 | 10075.81 | 10075.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казачья,6,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Бандурин В.А.(баланс.) - СМР | 2022-06-30 | 2023-10-27 | 30 | 7681.68 | 6013.3 | 22040.97 | 35735.95 | 35735.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,6,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Кудинова О.П.(стор.) - ПИР | 2023-03-15 | 2023-10-23 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,73,х.Усьман,Багаевский р-н.Кочетков В.С.(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2024-03-15 | 60 |  |  | 10006.61 | 10006.61 | 10006.61 | 0 | 0
Г -ввод ул.Вешенская,28А,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Киценко Д.И.(баланс) - ПИР | 2022-06-30 | 2023-11-02 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,6,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Кудинова О.П.(стор.) - СМР | 2023-03-15 | 2023-10-23 | 60 |  |  | 44304.06 | 44304.06 | 44304.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,1,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н.Барышникова О.Н.(стор.) - СМР | 2023-08-09 | 2023-12-09 | 40 |  |  | 3569.39 | 3569.39 | 3569.39 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:8191,п.Российский,Аксайский р-н,Балдин Е.О.,(баланс) - СМР | 2022-07-01 | 2024-01-19 | 40 | 9027.12 |  | 22852.28 | 31879.4 | 31879.4 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:14757,Аксайский р-н,Коненкова М.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-15 | 2023-11-15 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,50,х.Усьман,Багаевский р-н.МБОУ Усьманская СОШ.(стор.) - ПИР | 2023-08-09 | 2023-12-09 | 60 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,17,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Гаврина Ю.Г.(баланс) - ПИР | 2022-07-06 | 2023-10-31 | 30 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пчеловодная,20,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Дегтярев О.С.(стор.) - ПИР | 2023-03-16 | 2023-10-24 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,115 А,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Саидов И.С.(стор.) - ПИР | 2022-11-25 | 2024-04-09 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Союзная,30,п.Щепкин,Аксайский р-н,Колесова О.В.,(стор.) - СМР | 2022-07-06 | 2024-07-06 | 40 | 9941.12 |  | 13700.43 | 23641.55 | 23641.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пчеловодная,20,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Дегтярев О.С.(стор.) - СМР | 2023-03-16 | 2023-10-24 | 40 |  |  | 16993.61 | 16993.61 | 16993.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,65,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Григорова В.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-25 | 2024-04-09 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еловая,20/17,п.Российский,Аксайский р-н,Перелыгин Р.А.,(стор.) - СМР | 2022-07-06 | 2024-01-13 | 40 | 10407.57 |  | 11120.97 | 21528.54 | 21528.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Велюровая,14,п.Российский,Аксайский р-н,Балин П.В.(стор.) - СМР | 2023-03-16 | 2023-12-24 | 60 | 9056.93 |  | 8522.47 | 17579.4 | 17579.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,133,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Гаспарян А.А.(стор.) - ПИР | 2022-09-15 | 2024-03-14 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Владимирская,21,х.Большой Лог, Аксайский р-н,Пикалова А.В.,(инв.номер 01-00989) - ПИР | 2022-07-06 | 2023-11-18 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новогодняя,63,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Мамонова Н.Ю.(стор.) - СМР | 2023-03-17 | 2023-10-30 | 40 | 24059.04 |  |  | 24059.04 | 24059.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,133,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Гаспарян А.А.(стор.) - СМР | 2022-09-15 | 2024-03-14 | 60 |  |  | 11225.95 | 11225.95 | 11225.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Владимирская,21,х.Большой Лог, Аксайский р-н,Пикалова А.В.,(инв.номер 01-00989) - СМР | 2022-07-06 | 2023-11-18 | 60 | 249785.72 |  |  | 249785.72 | 249785.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новогодняя,63,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Мамонова Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-03-17 | 2023-10-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,22,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Друзь М.С.(стор.) - СМР | 2022-11-11 | 2024-03-25 | 30 |  |  | 31186.6 | 31186.6 | 31186.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,88,п.Щепкин,Аксайский р-н,Харахашян Ю.А.,(стор.) - ПИР | 2022-07-07 | 2023-11-15 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,41Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.(стор.) - СМР | 2023-03-17 | 2023-10-30 | 40 |  |  | 162823.64 | 162823.64 | 162823.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,19,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Головкина Н.Т.(стор.) - ПИР | 2019-11-12 | 2024-02-12 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,88,п.Щепкин,Аксайский р-н,Харахашян Ю.А.,(стор.) - СМР | 2022-07-07 | 2023-11-15 | 40 | 91441.75 |  |  | 91441.75 | 91441.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,41Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.(стор.) - ПИР | 2023-03-17 | 2023-10-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,19,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Головкина Н.Т.(стор.) - СМР | 2019-11-12 | 2024-02-12 | 60 |  |  | 21248.14 | 21248.14 | 21248.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новоселовский,12,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Демьяненко Г.В.(баланс) - ПИР | 2022-07-07 | 2023-11-15 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,10,п.Российский,Аксайский р-н,Чапкая Е.В.(стор.) - СМР | 2023-03-17 | 2023-12-25 | 40 | 18541.05 |  | 11584.5 | 30125.55 | 30125.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мальчевская,5,х.Красный,Багаевский р-н,Константинова Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-13 | 2023-12-01 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новоселовский,12,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Демьяненко Г.В.(баланс) - СМР | 2022-07-07 | 2023-11-15 | 20 | 63247.28 |  |  | 63247.28 | 63247.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,10,п.Российский,Аксайский р-н,Чапкая Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-17 | 2023-12-25 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,42,х.Красный,Багаевский р-н,Шерстюков П.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2024-01-22 | 30 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Комиссарова И.П.,(стор.) - СМР | 2022-07-08 | 2023-10-16 | 40 | 95116.73 |  |  | 95116.73 | 95116.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,10,п.Российский,Аксайский р-н,Алибеков Ш.С.(инв 00-0029471) - СМР | 2023-03-22 | 2023-10-31 | 30 | 10204.49 |  | 18678.85 | 28883.34 | 28883.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,3,ст.Манычская,Багаевский р-н,Лапинская Л.А.(стор.) - ПИР | 2022-11-11 | 2024-03-26 | 20 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,75,х.Махин,Аксайский р-н,Носкова Е.М.,(баланс) - ПИР | 2022-07-08 | 2023-11-04 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,18,х.Большой Лог.Аксайский р-н,Гусейнова Ф.И.к.(баланс.) - СМР | 2023-03-22 | 2023-12-30 | 40 | 16876.67 |  | 16498.09 | 33374.76 | 33374.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,3,ст.Манычская,Багаевский р-н,Лапинская Л.А.(стор.) - СМР | 2020-06-26 | 2023-12-26 | 40 |  |  | 14127.6 | 14127.6 | 14127.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,261,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Бессольнова Е.В.,(стор.) - ПИР | 2022-07-09 | 2023-11-19 | 60 |  | 6013.3 | 21980.35 | 27993.65 | 27993.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Нахимова,14,п.Щепкин,Аксайский р-н,Базов Г.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-22 | 2023-10-31 | 60 | 18021.45 |  | 14731.34 | 32752.79 | 32752.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселовская,14,п.Ясный,Багаевский р-н,Давыденко В.И.(стор.) - СМР | 2020-06-26 | 2023-12-26 | 60 |  |  | 20268.3 | 20268.3 | 20268.3 | 0 | 0
Г-ввод пр.Баклановский,13,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Шатыро О.А.(баланс) - ПИР | 2022-07-09 | 2023-11-19 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,44,п.Российский,Аксайский р-н,Дуда О.Д.(стор.) - СМР | 2023-03-23 | 2023-10-29 | 40 | 16809.69 |  | 16635.01 | 33444.7 | 33444.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,13,п.Первомайский,Багаевский р-н,Авакян А.С.(стор.) - СМР | 2022-12-26 | 2023-11-24 | 40 |  |  | 31064.76 | 31064.76 | 31064.76 | 0 | 0
Г-ввод пр.Баклановский,13,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Шатыро О.А.(баланс) - СМР | 2022-07-09 | 2023-11-19 | 60 | 430947.15 |  |  | 430947.15 | 430947.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,9,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Кулиш Д.С.(баланс.) - ПИР | 2023-03-23 | 2024-02-05 | 60 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,36,кв.2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Морозова Н.Д.(стор.) - СМР | 2022-12-26 | 2023-11-24 | 60 |  |  | 11782.41 | 11782.41 | 11782.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,43,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Сеидов А.А.О.,(стор.) - ПИР | 2022-07-13 | 2023-10-20 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,19А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Юнов А.А.(стор.) - СМР | 2023-03-23 | 2023-11-01 | 20 | 28791.83 |  | 5551.39 | 34343.22 | 34343.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,17,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,МБОУ Карповская СОШ - ПИР | 2022-12-26 | 2023-11-24 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,43,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Сеидов А.А.О.,(стор.) - СМР | 2022-07-13 | 2023-10-20 | 60 | 10222.4 |  | 84234.92 | 94457.32 | 94457.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,19А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Юнов А.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2023-11-01 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,82,х.Ёлкин,Багаевского р-на,инв.000013175,Торбовская О.В. - ПИР | 2022-01-17 | 2023-12-01 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,235/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Толстякова Е.О.,(стор.) - ПИР | 2022-07-13 | 2024-02-22 | 40 |  | 8047.88 | 17489.64 | 25537.52 | 25537.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Всевеликого Войска Донского,64,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Иванцов Л.А.(стор.) - СМР | 2023-03-23 | 2023-11-01 | 60 |  |  | 28036.71 | 28036.71 | 28036.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,235/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Толстякова Е.О.,(стор.) - СМР | 2022-07-13 | 2024-02-22 | 60 | 156002.67 |  |  | 156002.67 | 156002.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Всевеликого Войска Донского,64,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Иванцов Л.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2023-11-01 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,184Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сидоров М.Е.,(инв.номер 00-016028) - СМР | 2022-07-16 | 2023-11-22 | 40 | 4299.56 |  | 29255.1 | 33554.66 | 33554.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,46,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Кобыляцкий П.С.(баланс.,инв.№01-00935) - СМР | 2023-03-24 | 2023-12-29 | 60 |  |  | 73206.57 | 73206.57 | 73206.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,2,х.Александровка,Аксайский р-н,Липатова М.О.,(стор.) - ПИР | 2022-07-19 | 2023-11-30 | 60 |  | 9042.56 |  | 9042.56 | 9042.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,46,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Кобыляцкий П.С.(баланс.,инв.№01-00935) - ПИР | 2023-03-24 | 2023-12-29 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,2,х.Александровка,Аксайский р-н,Липатова М.О.,(стор.) - СМР | 2022-07-19 | 2023-11-30 | 40 |  |  | 552414.38 | 552414.38 | 552414.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Данилова,32А,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Черниенко Э.П.(стор.) - СМР | 2023-03-24 | 2023-12-02 | 40 | 18200 |  | 75409.77 | 93609.77 | 93609.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,45В,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Луцик А.С.,(инв.01-00399) - ПИР | 2022-07-19 | 2023-11-30 | 40 |  | 9992.03 | 28372.06 | 38364.09 | 38364.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Данилова,32А,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Черниенко Э.П.(стор.) - ПИР | 2023-03-24 | 2023-12-02 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,44Б,п.Октябрьский,Аксайкий р-н,Чиков Г.Г.,(стор.) - СМР | 2022-07-20 | 2023-10-28 | 60 | 49467.51 |  |  | 49467.51 | 49467.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жасминовая,1818,с/т Содружество,п.Щепкин,Аксайский р-н,Аржевикин М.В.(стор.) - СМР | 2023-03-28 | 2023-10-10 | 40 |  |  | 52096.94 | 52096.94 | 52096.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,8А,п.Красный,Аксайский р-н,Осипов А.С.,(проектируемый г-ввод среднего давления к з.у. п.Красный,ул.Промышленная,24А) - СМР | 2022-07-21 | 2023-12-29 | 60 | 1304003 |  |  | 1304003 | 1304003 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жасминовая,1819,с/т Содружество,п.Щепкин,Аксайский р-н,Аржевикин М.В.(стор.) - СМР | 2023-03-28 | 2023-10-10 | 60 |  |  | 52096.94 | 52096.94 | 52096.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,7Г/1,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Назарян Н.Р.(баланс) - ПИР | 2022-07-23 | 2023-10-13 | 30 |  | 9042.56 |  | 9042.56 | 9042.56 | 0 | 0
Г-ввод с/т Новый Алитуб,уч.20,Аксайский р-н,Надолин К.А.(стор.) - СМР | 2023-03-29 | 2023-11-11 | 20 | 30937.25 |  | 12815.43 | 43752.68 | 43752.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,7Г/1,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Назарян Н.Р.(баланс) - СМР | 2022-07-23 | 2023-10-13 | 40 | 10691.11 |  | 96809.31 | 107500.42 | 107500.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,6,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Ляпушкина Д.О.(баланс) - ПИР | 2023-03-29 | 2024-04-13 | 40 |  | 22063.84 |  | 22063.84 | 22063.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,62,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Юкин С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-07-23 | 2023-10-27 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,17,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кузнецова К.С.(стор.) - СМР | 2023-03-30 | 2023-12-29 | 50 | 9480.52 |  | 12150.66 | 21631.18 | 21631.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,62,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Юкин С.А.,(стор.) - СМР | 2022-07-23 | 2023-10-27 | 40 | 78738.3 |  |  | 78738.3 | 78738.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,1И,п.Рассвет.Аксайский р-н,Фетисова Т.Р.(баланс.) - СМР | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 50 | 10307.23 |  | 13910.71 | 24217.94 | 24217.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,11Д,п.Рассвет,Аксайский р-н,Карнаух К.А.,(стор.) - ПИР | 2022-07-26 | 2023-11-08 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конная,7,г.Аксай,Аксайский р-н,Бабиев В.Н.(стор.) - ПИР | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,11Д,п.Рассвет,Аксайский р-н,Карнаух К.А.,(стор.) - СМР | 2022-07-26 | 2023-11-08 | 40 | 72035.53 |  |  | 72035.53 | 72035.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конная,7,г.Аксай,Аксайский р-н,Бабиев В.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 60 |  |  | 59753.3 | 59753.3 | 59753.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Севастопольская,33,х.Ленина,Аксайский р-н,Жилин С.В.,(стор.) - СМР | 2022-07-26 | 2023-11-26 | 60 | 522826.65 |  | 368144.34 | 890970.99 | 890970.99 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Золотой,19,п.Щепкин,Аксайский р-н,Журавлев И.А.(баланс) - ПИР | 2023-03-31 | 2024-03-11 | 40 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,147/111,г.Аксай,Аксайский р-н,Лапина Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-26 | 2023-10-28 | 40 |  | 6013.3 | 21396.95 | 27410.25 | 27410.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,170,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пилявских А.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-01 | 2023-11-14 | 60 |  | 18039.9 |  | 18039.9 | 18039.9 | 0 | 0
Г-ввод пр.Баклановский,12,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Немыкина С.Х.(баланс) - СМР | 2022-07-27 | 2023-11-18 | 60 |  |  | 65253.01 | 65253.01 | 65253.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,170,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пилявских А.А.(стор.) - СМР | 2023-04-01 | 2023-11-14 | 30 | 7942.6 |  | 41231.39 | 49173.99 | 49173.99 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Агро-клуб Усадьба,044-14,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Амирян Н.А.(стор.) - СМР | 2022-07-27 | 2023-10-17 | 30 | 22224.75 |  |  | 22224.75 | 22224.75 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Золотой,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Левичева Н.П.(баланс) - ПИР | 2023-04-01 | 2024-03-04 | 60 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Агро-клуб Усадьба,44-5,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Амирян Н.А.(стор.) - СМР | 2022-07-27 | 2023-10-17 | 40 | 26010.44 |  |  | 26010.44 | 26010.44 | 0 | 0
Г-ввод с/т Луч,уч.16,Аксайский р-н,Буданова Г.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-03 | 2024-02-15 | 40 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.32-411,в 1км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Арушанова Ф.С.(стор.) - ПИР | 2022-07-29 | 2023-12-11 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод с/т Луч,уч.16,Аксайский р-н,Буданова Г.А.(стор.) - СМР | 2023-04-03 | 2024-02-15 | 60 |  |  | 201439.75 | 201439.75 | 201439.75 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.32-411,в 1км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Арушанова Ф.С.(стор.) - СМР | 2022-07-29 | 2023-12-11 | 40 | 71588.21 |  |  | 71588.21 | 71588.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,11,кв.5,п.Дивный,Аксайский р-н,Борщева Л.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2024-05-08 | 40 |  | 28077.14 | 15986.22 | 44063.36 | 44063.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,50,г.Аксай,Аксайский р-н,Иванова А.С.(инв.01-00446)- ПИР | 2022-08-02 | 2024-02-01 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,12А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Нелепин А.В.(стор.) - СМР | 2023-04-04 | 2023-10-13 | 60 |  |  | 67541.66 | 67541.66 | 67541.66 | 0 | 0
Г-ввод с/т "Алмаз",уч.1332,Аксайский р-н,Мардаев У.Д.,(стор.) - ПИР | 2022-08-03 | 2023-11-08 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,12А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Нелепин А.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-10-13 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод с/т "Алмаз",уч.1332,Аксайский р-н,Мардаев У.Д.,(стор.) - СМР | 2022-08-03 | 2023-11-08 | 60 | 166516.46 |  |  | 166516.46 | 166516.46 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0120116:2900,ул.Дружбы,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО СК Арсенал (инв.01-00385) - ПИР | 2023-04-04 | 2024-10-03 | 40 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,57/1,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Васильева Л.В. - СМР | 2022-08-10 | 2023-10-23 | 40 | 153419.5 |  |  | 153419.5 | 153419.5 | 0 | 0
Г-ввод Аксайский р-н,АО «Старочеркасское»,с востока-лесополоса к.н.61:02:0600013:3754,Шутов М.Е.(инв.00-013558,баланс) - СМР | 2023-04-05 | 2024-10-04 | 60 |  |  | 240241.14 | 240241.14 | 240241.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,34,г.Аксай,Аксайский р-н,Калаталова И.С.(баланс) - ПИР | 2022-08-13 | 2023-11-17 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подсолнечная,3,п.Рассвет,Аксайский р-н,Чупятов А.И.(инв 00013672) - ПИР | 2023-04-05 | 2023-10-13 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,34,г.Аксай,Аксайский р-н,Калаталова И.С.(баланс) - СМР | 2022-08-13 | 2023-11-17 | 40 | 8898.05 |  | 7635.97 | 16534.02 | 16534.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подсолнечная,3,п.Рассвет,Аксайский р-н,Чупятов А.И.(инв 00013672) - СМР | 2023-04-05 | 2023-10-13 | 60 |  |  | 36041 | 36041 | 36041 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яблоневая,32Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Смагин С.С.(баланс) - СМР | 2022-08-16 | 2023-10-27 | 60 | 73441.69 |  |  | 73441.69 | 73441.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,20,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Алексеева В.П.(баланс) - СМР | 2023-04-07 | 2023-10-16 | 60 | 7632.3 |  | 18217.34 | 25849.64 | 25849.64 | 0 | 0
Г -ввод ул.Набережная,19А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Портовой Ю.Г.(баланс) - СМР | 2022-08-16 | 2023-10-10 | 40 |  |  | 196244.33 | 196244.33 | 196244.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ванильный,27,п.Российский,Аксайский р-н,Леонтьев Е.Е.(стор.) - СМР | 2023-04-07 | 2023-10-16 | 60 |  |  | 54016.19 | 54016.19 | 54016.19 | 0 | 0
Г -ввод ул.Набережная,19А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Портовой Ю.Г.(баланс) - ПИР | 2022-08-16 | 2023-10-10 | 40 |  | 9992.03 | 24239.2 | 34231.23 | 34231.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Всевеликого Войска Донского,44,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Летяга С.В.(стор.) - СМР | 2023-04-08 | 2024-01-17 | 60 |  |  | 27931.08 | 27931.08 | 27931.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,15Б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Цушко П.Э.(стор.) - СМР | 2022-08-16 | 2023-12-23 | 60 | 10491.06 |  | 11765.45 | 22256.51 | 22256.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Всевеликого Войска Донского,44,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Летяга С.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-08 | 2024-01-17 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Природная,78А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2022-08-16 | 2023-10-31 | 40 | 72312.79 |  |  | 72312.79 | 72312.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,168А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Авсецин С.А.(стор.) - СМР | 2023-04-10 | 2023-11-22 | 60 | 42614.22 |  |  | 42614.22 | 42614.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карьерная,10,п.Российский,Аксайский р-н,Крупин А.Д.(стор.) - ПИР | 2022-08-16 | 2023-10-31 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,168А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Авсецин С.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-10 | 2023-11-22 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карьерная,10,п.Российский,Аксайский р-н,Крупин А.Д.(стор.) - СМР | 2022-08-16 | 2023-10-31 | 40 | 90868.38 |  |  | 90868.38 | 90868.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иваненкова,27,г.Аксай,Аксайский р-н,Умаралиев Э.А.у(инв.00-029472) - СМР | 2023-04-10 | 2023-11-23 | 60 | 19081.56 |  |  | 19081.56 | 19081.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Поэтический,17,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2022-08-16 | 2023-10-31 | 60 |  | 9992.03 | 20869.07 | 30861.1 | 30861.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,16,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Дорохов Е.Н.(инв.00-020283) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-11-11 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Поэтический,17,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2022-08-16 | 2023-10-31 | 40 | 212093.7 |  |  | 212093.7 | 212093.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,16,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Дорохов Е.Н.(инв.00-020283) - СМР | 2023-04-11 | 2023-11-11 | 60 |  |  | 73094.48 | 73094.48 | 73094.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Природная,78,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2022-08-16 | 2023-10-31 | 60 | 71868.98 |  |  | 71868.98 | 71868.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,1/9,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Зайнулина Т.А,(стор.) - СМР | 2023-04-12 | 2024-01-19 | 40 | 8807.84 |  | 11445.97 | 20253.81 | 20253.81 | 0 | 0
Г-ввод с/т "Тихий Дон"завод"Рубин",уч.84,Аксайский р-н,Костина А.А.(стор.) - СМР | 2022-08-16 | 2023-11-01 | 40 | 10832.2 |  | 9893.59 | 20725.79 | 20725.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,11,п.Рассвет,Аксайский р-н,Прохоренкова Е.Л.(баланс.) - ПИР | 2023-04-13 | 2023-10-20 | 30 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод СНТ"Содружество",уч.1977,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Егоровцева И.Н.(стор.) - СМР | 2022-08-16 | 2023-10-26 | 40 |  |  | 53106.28 | 53106.28 | 53106.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,11,п.Рассвет,Аксайский р-н,Прохоренкова Е.Л.(баланс.) - СМР | 2023-04-13 | 2023-10-20 | 40 |  |  | 42541.39 | 42541.39 | 42541.39 | 0 | 0
Г -ввод ул.Сатиновая,25,п.Российский,Аксайский р-н,Гончаров Д.Р.(стор.) - СМР | 2022-08-19 | 2023-11-20 | 60 | 10204.49 |  | 16888.83 | 27093.32 | 27093.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,7,п.Рассвет,Аксайский р-н,Мейкуп Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-13 | 2023-10-20 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Константиновская,32,г.Аксай,Аксайский р-н,Пахтусов А.В.(стор.) - СМР | 2022-08-19 | 2023-12-25 | 50 | 57383.97 |  |  | 57383.97 | 57383.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,7,п.Рассвет,Аксайский р-н,Мейкуп Д.А.(стор.) - СМР | 2023-04-13 | 2023-10-20 | 60 |  |  | 12100.71 | 12100.71 | 12100.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,4,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кулешов В.В.(баланс) - ПИР | 2022-08-23 | 2023-11-01 | 50 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пихтовая,5,г.Аксай,Аксайский р-н,Коваленко Д.И.(стор.) - СМР | 2023-04-13 | 2023-10-20 | 40 |  |  | 59943.53 | 59943.53 | 59943.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,4,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кулешов В.В.(баланс) - СМР | 2022-08-23 | 2023-11-01 | 40 |  |  | 33721.91 | 33721.91 | 33721.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пихтовая,5,г.Аксай,Аксайский р-н,Коваленко Д.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-13 | 2023-10-20 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бригадная,16,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Куценко В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-01-17 | 2023-12-01 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,10,п.Щепкин,Аксайский р-н,Полулях К.А.(баланс) - СМР | 2022-08-23 | 2023-11-08 | 60 |  |  | 76839.21 | 76839.21 | 76839.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Егорова,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Перминов В.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-13 | 2023-10-20 | 20 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,64,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Коноваленко В.С.(стор.) - ПИР | 2022-10-28 | 2024-03-28 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,69,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Титоренко А.В.(аренда) - СМР | 2022-08-23 | 2023-11-08 | 40 | 86398.66 |  |  | 86398.66 | 86398.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Егорова,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Перминов В.А.(стор.) - СМР | 2023-04-13 | 2023-10-20 | 50 |  |  | 15953.75 | 15953.75 | 15953.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,1,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Чернышова З.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-07 | 2024-03-22 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,4А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Бузнякова Л.И.(стор.) - ПИР | 2022-08-23 | 2023-12-01 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600011:1595,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Головатенко В.И.(баланс.) - ПИР | 2023-04-14 | 2024-02-26 | 30 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,16-А,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Бугайцова Н.Е.(стор.) - ПИР | 2022-06-07 | 2024-03-22 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,4А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Бузнякова Л.И.(стор.) - СМР | 2022-08-23 | 2023-12-01 | 40 | 10902.74 |  | 3064.17 | 13966.91 | 13966.91 | 0 | 0
Г-ввод к.н. 61:02:0600011:2266,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Головатенко В.И.(баланс.) - ПИР | 2023-04-14 | 2024-02-26 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,16-А,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Бугайцова Н.Е.(стор.) - СМР | 2022-11-11 | 2024-04-12 | 30 |  |  | 26067.34 | 26067.34 | 26067.34 | 0 | 0
Г-ввод СТ Содружество,за чертой населенного пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,ул.Лилий,2020.Исометдинов А.А.(стор.) - СМР | 2022-08-23 | 2023-10-25 | 40 | 9829.55 |  | 9721.07 | 19550.62 | 19550.62 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600011:1618,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Головатенко В.И.(баланс.) - ПИР | 2023-04-14 | 2024-02-26 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,78,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Хаматова З.Б.(стор.) - ПИР | 2022-11-11 | 2024-04-12 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Владимирская,23,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Передеренко А.В.(инв.01-00989) - ПИР | 2022-08-24 | 2023-10-31 | 60 |  |  | 16433.9 | 16433.9 | 16433.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Учебная,10,х.Веселый,Аксайский р-н,Глоян С.Л.(стор.) - ПИР | 2023-04-14 | 2024-01-22 | 30 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,78,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Хаматова З.Б.(стор.) - СМР | 2022-10-17 | 2024-02-18 | 40 |  |  | 38818.08 | 38818.08 | 38818.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Владимирская,23,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Передеренко А.В.(инв.01-00989) - СМР | 2022-08-24 | 2023-10-31 | 40 | 8916.92 |  | 26699.55 | 35616.47 | 35616.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Учебная,10,х.Веселый,Аксайский р-н,Глоян С.Л.(стор.) - СМР | 2023-04-14 | 2024-01-22 | 40 |  |  | 20181.5 | 20181.5 | 20181.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ипподромный,5,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Халилов Б.Н.(стор.) - ПИР | 2022-10-14 | 2024-02-18 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Барсегян А.А.(стор.) - СМР | 2022-08-24 | 2023-12-29 | 20 | 11645.78 |  | 10966.5 | 22612.28 | 22612.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,33,п.Щепкин,Аксайский р-н,Климова Л.В.(стор.) - СМР | 2023-04-14 | 2023-12-29 | 40 | 8340 |  | 10966.5 | 19306.5 | 19306.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,25,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Пацеура К.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-05 | 2024-03-28 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,16,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Мусиенко А.А.(инв.01-000935) - ПИР | 2022-08-24 | 2023-10-31 | 20 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Просторная,45,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Краснослободцев Н.В.(стор.) - СМР | 2023-04-14 | 2023-10-20 | 40 | 7243.18 |  | 18391.28 | 25634.46 | 25634.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,21,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Семенова Н.М. - ПИР | 2023-05-05 | 2024-03-28 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,16,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Мусиенко А.А.(инв.01-000935) - СМР | 2022-08-24 | 2023-10-31 | 40 | 133960.48 |  |  | 133960.48 | 133960.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,2М,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ковалев Г.Ю.(инв.01-00876) - СМР | 2023-04-14 | 2023-10-31 | 60 |  |  | 724547.35 | 724547.35 | 724547.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,21,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Семенова Н.М. - СМР | 2023-02-01 | 2024-02-26 | 40 | 10000 |  | 10785.08 | 20785.08 | 20785.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,18,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гурдесов Д.К. - ПИР | 2022-08-25 | 2023-10-28 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,2М,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ковалев Г.Ю.(инв.01-00876) - ПИР | 2023-04-14 | 2023-10-31 | 40 |  | 28077.14 |  | 28077.14 | 28077.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,18,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гурдесов Д.К. - СМР | 2022-08-25 | 2023-10-28 | 60 | 7942.6 |  | 11410.04 | 19352.64 | 19352.64 | 0 | 0
Г-ввод проезд Сосновый,9,г.Аксай,Аксайский р-н,Париев Д.А.(баланс.) - СМР | 2023-04-18 | 2024-08-30 | 40 | 88412.33 |  |  | 88412.33 | 88412.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,58,х.Ленина,Аксайский р-н,Кенчадзе Г.Ш.(стор.) - ПИР | 2022-08-25 | 2023-12-02 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод проезд Сосновый,17,г.Аксай,Аксайский р-н,Париев Д.А.(баланс.) - СМР | 2023-04-18 | 2024-08-30 | 60 | 82711.73 |  |  | 82711.73 | 82711.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,58,х.Ленина,Аксайский р-н,Кенчадзе Г.Ш.(стор.) - СМР | 2022-08-25 | 2023-12-02 | 60 |  |  | 21169.76 | 21169.76 | 21169.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аметистовая,4,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Марченко В.Н.(баланс.) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-01-26 | 20 |  | 9992.03 | 15986.22 | 25978.25 | 25978.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,7,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Власов Е.А.(баланс) - ПИР | 2022-08-26 | 2023-10-31 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аметистовая,4,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Марченко В.Н.(баланс.) - СМР | 2023-04-18 | 2024-01-26 | 40 |  |  | 75419.86 | 75419.86 | 75419.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,7,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Власов Е.А.(баланс) - СМР | 2022-08-26 | 2023-10-31 | 40 |  |  | 148263.8 | 148263.8 | 148263.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Редкозубова,2А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Колесников Э.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-02-28 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дерека Т.Н.(баланс) - ПИР | 2022-08-27 | 2024-04-13 | 60 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Редкозубова,2А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Колесников Э.В.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2024-02-28 | 60 |  |  | 86806.53 | 86806.53 | 86806.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дерека Т.Н.(баланс) - СМР | 2022-08-27 | 2024-04-13 | 40 | 62373.89 |  | 127610.88 | 189984.77 | 189984.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,26Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Тулина Т.С.(баланс,инв.№01-00204) - ПИР | 2023-04-18 | 2023-10-31 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,30,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Романченко Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-30 | 2023-12-29 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Боженко,60,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Щетковская Е.С.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2023-11-04 | 60 |  | 22063.84 | 15986.22 | 38050.06 | 38050.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фадеева,64б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00989,Голубев В.Н. - ПИР | 2022-08-30 | 2024-03-07 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,14/42,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Кузнецова О.П.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2023-10-26 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фадеева,64б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00989,Голубев В.Н. - СМР | 2022-08-30 | 2024-03-07 | 60 | 203399.94 |  |  | 203399.94 | 203399.94 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,14/42,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Кузнецова О.П.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2023-10-26 | 60 |  |  | 216492.46 | 216492.46 | 216492.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заповедная,3А,п.Российский,Аксайский р-н,Карпенко Н.А.(баланс) - СМР | 2022-08-30 | 2023-10-20 | 40 | 39404.33 |  | 99882.09 | 139286.42 | 139286.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,4,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Войнова Н.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-01-27 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,30,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Романченко Е.В.(стор.) - СМР | 2022-08-30 | 2023-12-29 | 60 | 746979.05 |  |  | 746979.05 | 746979.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,4,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Войнова Н.В.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2024-01-27 | 60 |  |  | 171868.69 | 171868.69 | 171868.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Овражная,22,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Стельвага О.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-30 | 2023-10-10 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,124,п.Российский,Аксайский р-н,Будяков Д.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-01-26 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Овражная,22,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Стельвага О.А.(стор.) - СМР | 2022-08-30 | 2023-10-10 | 40 |  |  | 522627.7 | 522627.7 | 522627.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,124,п.Российский,Аксайский р-н,Будяков Д.В.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2024-01-26 | 60 | 9043.67 |  | 10516.84 | 19560.51 | 19560.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новолесная,14,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Каратунов В.Ю.(стор.) - СМР | 2022-08-31 | 2023-12-29 | 60 | 189677.62 |  |  | 189677.62 | 189677.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,к.н.61:02:0010701:3502,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Шумилин П.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-01-27 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новолесная,14,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Каратунов В.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-08-31 | 2023-12-29 | 40 |  | 6013.3 | 16433.9 | 22447.2 | 22447.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,к.н.61:02:0010701:3502,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Шумилин П.В.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2024-01-27 | 40 |  |  | 18733.08 | 18733.08 | 18733.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Дацко,10,г.Аксай,Аксайский р-н,Ершов Д.Г.(баланс) - ПИР | 2022-08-31 | 2023-12-11 | 60 |  | 6013.3 | 19114.34 | 25127.64 | 25127.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,18,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Логвинова Н.Т.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-01-27 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Дацко,10,г.Аксай,Аксайский р-н,Ершов Д.Г.(баланс) - СМР | 2022-08-31 | 2023-12-11 | 40 | 383556.67 |  |  | 383556.67 | 383556.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,18,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Логвинова Н.Т.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2024-01-27 | 60 | 18200 |  | 49414.14 | 67614.14 | 67614.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Жукова,12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Юпашевский С.Ю.(стор.) - СМР | 2022-09-01 | 2023-11-10 | 40 | 7952.06 |  | 18422.78 | 26374.84 | 26374.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,176Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Сазонова Н.А.(баланс,инв.№000016832) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-02-18 | 30 |  | 9992.03 | 15986.22 | 25978.25 | 25978.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,1/8,п.Российский,Аксайский р-н,Милич А.П.(стор.) - СМР | 2022-09-02 | 2023-11-10 | 60 | 65165.37 |  |  | 65165.37 | 65165.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,16Б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Афонин К.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-02-28 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,21А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Торопов Е.Э.(стор.) - СМР | 2022-09-07 | 2024-03-18 | 60 |  |  | 68930.89 | 68930.89 | 68930.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайная,4,п.Российский,Аксайский р-н,Калинин Д.Н.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-01-26 | 60 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,24А,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Левченко Н.И.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2024-03-15 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайная,4,п.Российский,Аксайский р-н,Калинин Д.Н.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2024-01-26 | 40 | 18579.8 |  | 14293.19 | 32872.99 | 32872.99 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,уч.200,Аксайский р-н,Момотков М.Н.(стор.) - СМР | 2022-09-08 | 2023-10-31 | 60 | 24959.88 |  |  | 24959.88 | 24959.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхне-Луговая,138,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Букарев О.Г.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2024-01-28 | 60 |  | 9992.03 | 15986.22 | 25978.25 | 25978.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фадеева,141Б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Бабахян А.Г.(инв.01-00399) - ПИР | 2022-09-08 | 2023-11-13 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,41/2,х.Большой Лог.Аксайский р-н,Бабаев А.Р.О.(стор.) - СМР | 2023-04-19 | 2024-01-28 | 40 |  |  | 93521.82 | 93521.82 | 93521.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фадеева,141Б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Бабахян А.Г.(инв.01-00399) - СМР | 2022-09-08 | 2023-11-13 | 40 | 10297.5 |  | 3338.21 | 13635.71 | 13635.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,41/2,х.Большой Лог.Аксайский р-н,Бабаев А.Р.О.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2024-01-28 | 60 |  | 8047.88 | 15986.22 | 24034.1 | 24034.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согласия,26,п.Щепкин,Аксайский р-н,Курбонов М.(стор.) - СМР | 2022-09-08 | 2023-11-13 | 60 | 60578.96 |  |  | 60578.96 | 60578.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,78,п.Щепкин,Аксайский р-н,Малошик И.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2024-01-28 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,6,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Волохов В.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2023-10-01 | 20 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселов,20,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Пикуза Э.Н.(стор.) - СМР | 2022-09-08 | 2023-11-13 | 40 | 71519.98 |  |  | 71519.98 | 71519.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,78,п.Щепкин,Аксайский р-н,Малошик И.И.(стор.) - СМР | 2023-04-19 | 2024-01-28 | 60 |  |  | 17093.72 | 17093.72 | 17093.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,6,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Волохов В.Ю.(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2023-10-01 | 10 | 3396.23 |  |  | 3396.23 | 3396.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,24А,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Левченко Н.И.(стор.) - СМР | 2022-09-08 | 2024-03-15 | 40 |  |  | 202469.09 | 202469.09 | 202469.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Средняя,15,п.Российский,Аксайский р-н,Калиновская О.Г.(баланс) - СМР | 2023-04-19 | 2023-10-28 | 30 | 18200 |  | 32182.44 | 50382.44 | 50382.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,7,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Мерзляков Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2021-12-09 | 2024-03-25 | 40 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,ул.Тополей,825,Аксайский р-н,Шефер И.А.(стор.) - СМР | 2022-09-08 | 2024-01-14 | 60 | 11206.68 |  | 6513.63 | 17720.31 | 17720.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Средняя,15,п.Российский,Аксайский р-н,Калиновская О.Г.(баланс) - ПИР | 2023-04-19 | 2023-10-28 | 40 |  | 9992.03 | 15986.22 | 25978.25 | 25978.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,26,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Халатян А.О.(стор.) - СМР | 2021-12-09 | 2024-03-25 | 60 | 75909.77 |  |  | 75909.77 | 75909.77 | 0 | 0
Г-ввод п.Российский,ул.Пихтовая,13/4,Аксайский р-н,Карпенко С.А.(стор.) - СМР | 2022-09-09 | 2023-10-17 | 40 | 68761.97 |  |  | 68761.97 | 68761.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Донская,92А,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Тарасенко М.Г.(стор.) - СМР | 2023-04-19 | 2023-11-28 | 60 |  |  | 38539.4 | 38539.4 | 38539.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,42,х.Арпачин,Багаевский р-н,Админ.Манычского с/п,(Дом культуры),(стор.) - СМР | 2022-09-08 | 2024-01-27 | 40 | 62833.9 |  |  | 62833.9 | 62833.9 | 0 | 0
Г-ввод п.Российский,ул.Спортивная,34/7,Аксайский р-н,Токолов Д.Г.(стор.) - ПИР | 2022-09-09 | 2023-10-18 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Донская,92А,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Тарасенко М.Г.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2023-11-28 | 40 |  | 9992.03 | 15986.22 | 25978.25 | 25978.25 | 0 | 0
Г-ввод п.Российский,ул.Спортивная,34/7,Аксайский р-н,Токолов Д.Г.(стор.) - СМР | 2022-09-09 | 2023-10-18 | 40 | 85356.42 |  |  | 85356.42 | 85356.42 | 0 | 0
Г-ввод уч.1222,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кочелягина А.М.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2023-10-31 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0100204:1321,п.Рассвет,ул.Магистральная,Аксайский р-н,Коцинян Н.Г.(стор.) - ПИР | 2022-09-09 | 2023-11-08 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод уч.1222,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кочелягина А.М.(стор.) - СМР | 2023-04-19 | 2023-10-31 | 40 | 11180.35 |  | 22607.81 | 33788.16 | 33788.16 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0100204:1321,п.Рассвет,ул.Магистральная,Аксайский р-н,Коцинян Н.Г.(стор.) - СМР | 2022-09-09 | 2023-11-08 | 80 | 485349.98 |  |  | 485349.98 | 485349.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,19А,г.Аксай,Аксайский р-н,Сосенкова И.А.(инв.№01-00371) - ПИР | 2023-04-20 | 2024-03-01 | 60 |  | 28077.14 |  | 28077.14 | 28077.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дальний,6,кв.1,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Иванова Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-09 | 2024-03-09 | 50 |  | 28077.14 |  | 28077.14 | 28077.14 | 0 | 0
Г-ввод уч.1383,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.(стор.) - СМР | 2023-04-20 | 2023-12-02 | 40 |  |  | 79571.9 | 79571.9 | 79571.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрия Жульева,27,г.Аксай,Аксайский р-н,Кайтаз Ю.И.(баланс) - СМР | 2022-09-10 | 2023-11-30 | 40 |  |  | 24741.01 | 24741.01 | 24741.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яблоневая,уч.957,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.(стор.) - СМР | 2023-04-20 | 2023-10-02 | 60 |  |  | 54368.1 | 54368.1 | 54368.1 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Дачный,10,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Дягтерев В.П.(стор.) - ПИР | 2022-09-10 | 2023-10-17 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,16А,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Гайворонский Н.В.(баланс,инв.№01-00987) - ПИР | 2023-04-21 | 2024-03-01 | 40 |  | 9992.03 | 15986.22 | 25978.25 | 25978.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,31А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Корнеева Ю.В.(баланс) - ПИР | 2022-09-10 | 2023-10-20 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкасская,42,х.Махин,Аксайский р-н,Губарев К.С.(баланс) - ПИР | 2023-04-21 | 2024-01-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еловая,15,п.Российский,Аксайский р-н,Федорова В.О.(стор.) - СМР | 2022-09-13 | 2023-10-10 | 30 | 4000 |  | 13635.34 | 17635.34 | 17635.34 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:12273, х.Большой Лог.Аксайский р-н,Фоменко О.В.(баланс.) - ПИР | 2023-04-21 | 2023-11-30 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,4,п.Российский,Аксайский р-н,Шалпаков С.О.(стор.) - ПИР | 2022-09-14 | 2023-10-10 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:12273, х.Большой Лог.Аксайский р-н,Фоменко О.В.(баланс.) - СМР | 2023-04-21 | 2023-11-30 | 40 |  |  | 32395.37 | 32395.37 | 32395.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,4,п.Российский,Аксайский р-н,Шалпаков С.О.(стор.) - СМР | 2022-09-14 | 2023-10-10 | 40 | 58386.06 |  |  | 58386.06 | 58386.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,21,п.Красный,Аксайский р-н,Кирьянов И.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-21 | 2023-10-30 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,24,х.Истомино,Аксайский р-н,Макарян А.А.(стор.) - СМР | 2022-09-14 | 2023-12-23 | 60 | 20616.52 |  | 10219.59 | 30836.11 | 30836.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,21,п.Красный,Аксайский р-н,Кирьянов И.В.(стор.) - СМР | 2023-04-21 | 2023-10-30 | 40 |  |  | 38856.63 | 38856.63 | 38856.63 | 0 | 0
Г-ввод ст.Ольгинская,ул.Степная,21-и,Аксайский р-н,Колесникова Е.С.(баланс) - ПИР | 2022-09-15 | 2023-10-26 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г -ввод,ул.Черкасская,42,х.Махин,Аксайский р-н,Губарев К.С.(стор.) - ПИР | 2023-04-21 | 2024-01-30 | 60 |  |  | 15986.22 | 15986.22 | 15986.22 | 0 | 0
Г-ввод ст.Ольгинская,ул.Степная,21-и,Аксайский р-н,Колесникова Е.С.(баланс) - СМР | 2022-09-15 | 2023-10-26 | 40 |  |  | 147163.09 | 147163.09 | 147163.09 | 0 | 0
Г -ввод,ул.Черкасская,42,х.Махин,Аксайский р-н,Губарев К.С.(стор.) - СМР | 2023-04-21 | 2024-01-30 | 40 |  |  | 17125.7 | 17125.7 | 17125.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,7,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Соболева Е.А.(баланс) - ПИР | 2022-09-16 | 2023-10-23 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Макарова,11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тарасенко Д.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-21 | 2023-10-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,7,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Соболева Е.А.(баланс) - СМР | 2022-09-16 | 2023-10-23 | 40 | 10222.4 |  | 11983.98 | 22206.38 | 22206.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Макарова,11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тарасенко Д.В.(стор.) - СМР | 2023-04-21 | 2023-10-30 | 40 | 9509.65 |  | 14475.77 | 23985.42 | 23985.42 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600011:1472,ул.Западная,21В,п.Опытный,Аксайский р-н,(межпоселк.г-д в п.Опытный по ул.Центральной,ул.Западной).Павлов Н.В.- СМР | 2022-09-16 | 2023-10-31 | 40 | 46046 | 6013.3 | 22017.47 | 74076.77 | 74076.77 | 0 | 0
Г-ввод СТ Газовик,уч.28,Аксайский р-н,Сытников И.Г.(инв 000015423) - ПИР | 2023-04-21 | 2024-03-01 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г -ввод ул.Нижне-Луговая,61Б,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Рякина А.С.(баланс) - СМР | 2022-09-20 | 2023-10-20 | 60 | 94087.36 |  |  | 94087.36 | 94087.36 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,уч.1332,Аксайский р-н,Джагинян Г.Д.(стор.) - ПИР | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,3,п.Щепкин,Аксайский р-н,Коноп А.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-20 | 2023-12-27 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вартанова,15,г.Аксай,Аксайский р-н,Хамаян А.Р.(стор.) - ПИР | 2023-04-24 | 2024-03-05 | 40 |  | 22063.84 |  | 22063.84 | 22063.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,3,п.Щепкин,Аксайский р-н,Коноп А.В.(стор.) - СМР | 2022-09-20 | 2023-12-27 | 40 | 9480.52 |  | 12264.65 | 21745.17 | 21745.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красочная,13,СНТ Ника-4,Аксайский р-н,Вершигора Р.Д.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2024-03-06 | 60 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г -ввод ул.Дружбы,2Д,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Гладкова Д.О.(стор.) - ПИР | 2022-09-20 | 2023-11-02 | 60 |  | 9992.03 | 16433.9 | 26425.93 | 26425.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красочная,13,СНТ Ника-4,Аксайский р-н,Вершигора Р.Д.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2024-03-06 | 50 | 13741.9 |  | 5232.28 | 18974.18 | 18974.18 | 0 | 0
Г -ввод ул.Дружбы,2Д,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Гладкова Д.О.(стор.) - СМР | 2022-09-20 | 2023-11-02 | 40 | 10694.68 |  | 45063.36 | 55758.04 | 55758.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Онучкина,31А,х.Ленина,Аксайский р-н,Стиценко Т.Е.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2024-03-07 | 50 |  | 20074.48 | 15986.22 | 36060.7 | 36060.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,2А,х.Махин,Аксайский р-н,Зверев О.Г.(стор.) - ПИР | 2022-09-20 | 2023-11-02 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковский,4,х.Махин,Аксайский р-н,Нарижняк Н.А.(баланс.) - ПИР | 2023-04-25 | 2024-02-02 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,2А,х.Махин,Аксайский р-н,Зверев О.Г.(стор.) - СМР | 2022-09-20 | 2023-11-02 | 40 | 315285.9 |  |  | 315285.9 | 315285.9 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковский,4,х.Махин,Аксайский р-н,Нарижняк Н.А.(баланс.) - СМР | 2023-04-25 | 2024-02-02 | 60 |  |  | 34409.99 | 34409.99 | 34409.99 | 0 | 0
Г-ввод пер.11-й,14А,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Прудникова О.Н.(стор.) - ПИР | 2022-09-20 | 2023-11-02 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,уч.863А,Аксайский р-н,Калашян С.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2023-12-06 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.11-й,14А,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Прудникова О.Н.(стор.) - СМР | 2022-09-20 | 2023-11-02 | 40 | 75227.74 |  |  | 75227.74 | 75227.74 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,уч.863А,Аксайский р-н,Калашян С.В.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2023-12-06 | 60 | 11289.79 |  | 5288.07 | 16577.86 | 16577.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,5,кв.3,п.Возрожденный,Аксайский р-н,Романченко Н.М.(стор.) - ПИР | 2022-09-20 | 2023-10-28 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:14766,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2023-11-07 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,5,кв.3,п.Возрожденный,Аксайский р-н,Романченко Н.М.(стор.) - СМР | 2022-09-20 | 2023-10-28 | 40 | 28913.51 |  | 22372 | 51285.51 | 51285.51 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:14766,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(стор.) - СМР | 2023-04-25 | 2023-11-07 | 40 |  |  | 64997.47 | 64997.47 | 64997.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,20,г.Аксай,Аксайский р-н,Сосенкова И.А.(стор.) - СМР | 2022-09-20 | 2024-02-01 | 60 | 59961.97 |  |  | 59961.97 | 59961.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Дацко,59,г.Аксай,Аксайский р-н,Фомин Е.М.(баланс.) - ПИР | 2023-04-26 | 2024-02-02 | 60 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод пр.40-летия Победы,326/8,г.Ростов-на-Дону,Ичанская О.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-21 | 2023-10-06 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Дацко,59,г.Аксай,Аксайский р-н,Фомин Е.М.(баланс.) - СМР | 2023-04-26 | 2024-02-02 | 40 |  |  | 85310.45 | 85310.45 | 85310.45 | 0 | 0
Г-ввод пр.40-летия Победы,326/8,г.Ростов-на-Дону,Ичанская О.В.(стор.) - СМР | 2022-09-21 | 2023-10-06 | 60 |  |  | 154734.55 | 154734.55 | 154734.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кривошлыкова,17,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гладышева Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-26 | 2024-02-02 | 20 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,18А,п.Красный,Аксайский р-н,Санин С.В. - СМР | 2022-09-21 | 2023-12-29 | 40 | 281113 |  |  | 281113 | 281113 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кривошлыкова,17,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гладышева Е.А.(стор.) - СМР | 2023-04-26 | 2024-02-02 | 20 | 18200 |  | 13224.49 | 31424.49 | 31424.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,169,г.Аксай,Аксайский р-н,Маргания Я.В.(инв.01-00384) - ПИР | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 60 |  |  | 21396.94 | 21396.94 | 21396.94 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:19581,10181,10182,10180,Аксайский р-н,Черный И.С.(баланс.) - ПИР | 2023-04-26 | 2024-09-07 | 40 |  | 18039.9 | 15986.22 | 34026.12 | 34026.12 | 0 | 0
Г-ввод пер.6-й,24,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Чернышев Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-09-22 | 2024-03-27 | 30 |  | 6013.3 | 16433.9 | 22447.2 | 22447.2 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600013:195,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,ООО ДОН(стор.) - ПИР | 2023-04-26 | 2024-10-25 | 60 |  | 30021.29 |  | 30021.29 | 30021.29 | 0 | 0
Г-ввод пер.6-й,24,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Чернышев Н.А.(стор.) - СМР | 2022-09-22 | 2024-03-27 | 40 | 183768.75 |  |  | 183768.75 | 183768.75 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крымский,11А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Емельянова Э.Ю.(баланс) - ПИР | 2023-04-27 | 2023-12-29 | 60 | 9600 |  |  | 9600 | 9600 | 0 | 0
Г-ввод ул.Минаева,12Б,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Романовская Н.И. - ПИР | 2022-09-22 | 2024-02-02 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крымский,11А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Емельянова Э.Ю.(баланс) - СМР | 2023-04-27 | 2023-12-29 | 40 | 9878.66 |  | 13254.25 | 23132.91 | 23132.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Минаева,12Б,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Романовская Н.И. - СМР | 2022-09-22 | 2024-02-02 | 40 |  |  | 185792.34 | 185792.34 | 185792.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,18,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.0-00366,Тонаканян Р.В. - ПИР | 2023-04-27 | 2023-11-27 | 60 |  | 5922.88 |  | 5922.88 | 5922.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,18,г.Аксай,Аксайский р-н,Сосенков С.В.(стор.) - СМР | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 30 | 59961.97 |  |  | 59961.97 | 59961.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,17,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2023-04-27 | 2023-11-09 | 60 | 24951.9 |  |  | 24951.9 | 24951.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,169,г.Аксай,Аксайский р-н,Маргания Я.В.(инв.01-00384) - СМР | 2022-09-22 | 2023-11-02 | 20 | 221474.7 |  |  | 221474.7 | 221474.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,19,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2023-04-27 | 2023-11-09 | 40 | 24234.95 |  |  | 24234.95 | 24234.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Тихий Дон,завода Рубин,уч.4,Аксайский р-н,Тимофеев В.И.(стор.) - СМР | 2022-09-26 | 2023-11-08 | 40 | 10181.31 |  | 13043.62 | 23224.93 | 23224.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,17А,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2023-04-27 | 2023-11-09 | 60 | 20151.89 |  |  | 20151.89 | 20151.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковского,29,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(баланс) - СМР | 2022-09-30 | 2023-10-31 | 60 | 77615.37 |  |  | 77615.37 | 77615.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,2,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2023-04-27 | 2023-11-09 | 40 | 29513.17 |  |  | 29513.17 | 29513.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,29,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,МБОУ Школа - ПИР | 2022-09-08 | 2024-01-27 | 60 |  | 5968.09 |  | 5968.09 | 5968.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,57/175,п.Российский,Аксайский р-н,Титова С.В.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2024-03-29 | 40 | 10407.57 |  | 10237.1 | 20644.67 | 20644.67 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0100201:896,п.Рассвет,Аксайский р-н,Бархоянц М.А.(баланс.) - ПИР | 2023-04-27 | 2023-12-30 | 60 |  | 12026.6 | 15986.22 | 28012.82 | 28012.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чумакова Н.В.(газопровод низкого давления по ул.Молодежная/пер.Свободный,п.Щепкин,Аксайский р-н) - ПИР | 2022-10-04 | 2023-12-21 | 60 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,3,п.Щепкин,Аксайский р-н,Якубов И.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-28 | 2023-12-29 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чумакова Н.В.(газопровод низкого давления по ул.Молодежная/пер.Свободный,п.Щепкин,Аксайский р-н) - СМР | 2022-10-04 | 2023-12-21 | 60 |  |  | 602771.69 | 602771.69 | 602771.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,3,п.Щепкин,Аксайский р-н,Якубов И.И.(стор.) - СМР | 2023-04-28 | 2023-12-29 | 60 |  |  | 138385.47 | 138385.47 | 138385.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Владимира Гладченко,39,г.Аксай,Аксайский р-н,Шутов С.И.(баланс.) - СМР | 2022-10-05 | 2023-10-31 | 40 | 7340.18 |  | 8899.81 | 16239.99 | 16239.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,27В,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Швачич В.В.(инв 01-00935) - ПИР | 2023-05-03 | 2023-12-15 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижне-Луговая,61Г,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Любимова Н.А.(баланс) - СМР | 2022-10-06 | 2023-11-10 | 60 | 95035.56 |  |  | 95035.56 | 95035.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,27В,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Швачич В.В.(инв 01-00935) - СМР | 2023-05-03 | 2023-12-15 | 60 |  |  | 173383.67 | 173383.67 | 173383.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,7,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Чернявский В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-10-06 | 2024-03-29 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г -ввод к.н.61:02:0600006:7113,Аксайский р-н,Живой Н.Ю. - ПИР | 2023-05-04 | 2023-10-16 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,7,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Чернявский В.Н.(стор.) - СМР | 2022-10-06 | 2024-03-29 | 40 |  |  | 91356.6 | 91356.6 | 91356.6 | 0 | 0
Г -ввод к.н.61:02:0600006:7113,Аксайский р-н,Живой Н.Ю. - СМР | 2023-05-04 | 2023-10-16 | 40 | 19175.05 |  | 5418.67 | 24593.72 | 24593.72 | 0 | 0
Г-ввод пер.Узкий,5,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - ПИР | 2022-10-07 | 2023-10-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,553,СНТ Содружество,п.Щепкин,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.(стор.) - СМР | 2023-05-05 | 2023-10-04 | 60 | 23831.96 |  |  | 23831.96 | 23831.96 | 0 | 0
Г-ввод пер.Узкий,5,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - СМР | 2022-10-07 | 2023-10-29 | 30 |  |  | 93986.63 | 93986.63 | 93986.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Торговая,13,п.Красный,Аксайский р-н,Герман Г.Е.(стор.) - ПИР | 2023-05-05 | 2024-03-17 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.Узкий,7,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - ПИР | 2022-10-07 | 2023-10-29 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,2Г,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Тихомиров Б.А.(баланс.) - СМР | 2023-05-05 | 2024-03-17 | 60 |  |  | 35019.83 | 35019.83 | 35019.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Узкий,7,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - СМР | 2022-10-07 | 2023-10-29 | 40 |  |  | 83811.09 | 83811.09 | 83811.09 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:4767,п.Российский,Аксайский р-н,Пересыпкин А.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-05 | 2024-02-09 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Гввод,ул.Производственная,48,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - ПИР | 2022-10-07 | 2023-10-18 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:4767,п.Российский,Аксайский р-н,Пересыпкин А.А.(стор.) - СМР | 2023-05-05 | 2024-02-09 | 40 | 13666.08 |  | 10158.29 | 23824.37 | 23824.37 | 0 | 0
Гввод,ул.Производственная,48,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - СМР | 2022-10-07 | 2023-10-18 | 40 |  |  | 235144.77 | 235144.77 | 235144.77 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Медный,13,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тарасов А.В.(баланс.) - ПИР | 2023-05-06 | 2024-02-13 | 60 |  | 18039.9 |  | 18039.9 | 18039.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,53,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Шакирова Э.К.(стор.) - ПИР | 2022-10-17 | 2024-02-17 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Гввод,ул.Производственная,46/6,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - ПИР | 2022-10-07 | 2023-10-18 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,33,п.Российский,Аксайский р-н,Степаненко К.С.(стор.) - ПИР | 2023-05-06 | 2024-02-09 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,53,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Шакирова Э.К.(стор.) - СМР | 2022-10-17 | 2024-02-17 | 40 | 4658.71 |  | 75162.64 | 79821.35 | 79821.35 | 0 | 0
Гввод,ул.Производственная,46/6,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - СМР | 2022-10-07 | 2023-10-18 | 40 |  |  | 86717.57 | 86717.57 | 86717.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,33,п.Российский,Аксайский р-н,Степаненко К.С.(стор.) - СМР | 2023-05-06 | 2024-02-09 | 40 | 20447.47 |  | 16633.63 | 37081.1 | 37081.1 | 0 | 0
Г -ввод ул.Преображенская,1В,г.Аксай,Аксайский р-н,Казанцев М.А.(стор.) - СМР | 2022-10-10 | 2023-10-31 | 50 |  |  | 47575.5 | 47575.5 | 47575.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Боженко,59,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Попов В.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-06 | 2023-11-10 | 60 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Западный,25,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Котова О.Г.(стор.) - ПИР | 2022-10-19 | 2024-04-15 | 30 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ДНП«Агро-клуб Усадьба»,уч.3-26,х.Махин,Аксайский р-н,Шлоров М.С.(стор.) - СМР | 2022-10-10 | 2023-11-22 | 50 | 14992.08 |  |  | 14992.08 | 14992.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Боженко,59,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Попов В.В.(стор.) - СМР | 2023-05-06 | 2023-11-10 | 40 | 18200 |  | 18968.89 | 37168.89 | 37168.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Западный,25,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Котова О.Г.(стор.) - СМР | 2023-03-01 | 2024-02-17 | 40 | 10000 |  | 11538.6 | 21538.6 | 21538.6 | 0 | 0
Г -ввод ул.Васильевская,2Е,г.аксай,Аксайский р-н,Токолов Д.Г.(стор.) - ПИР | 2022-10-10 | 2024-02-01 | 40 |  | 6013.3 | 16970.06 | 22983.36 | 22983.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,93,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00936,Ливада А.В.- ПИР | 2023-05-07 | 2023-10-13 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,73м,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Федякин И.Ф. - ПИР | 2023-03-02 | 2024-02-17 | 40 |  | 85557.98 |  | 85557.98 | 85557.98 | 0 | 0
Г -ввод ул.Васильевская,2Е,г.аксай,Аксайский р-н,Токолов Д.Г.(стор.) - СМР | 2022-10-10 | 2024-02-01 | 60 | 182437.8 |  |  | 182437.8 | 182437.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,93,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00936,Ливада А.В.- СМР | 2023-05-07 | 2023-10-13 | 60 | 1792825.09 |  |  | 1792825.09 | 1792825.09 | 0 | 0
Г-ввод пер.Светлый,2,х.Красный,Багаевский р-н,инв.01-00865,Аскеров А.М.О. - ПИР | 2023-01-18 | 2023-11-30 | 30 |  | 12833.67 | 25294.02 | 38127.69 | 38127.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Патриотов,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мелиев Н.Р.(стор.) - СМР | 2022-10-11 | 2023-10-05 | 40 | 10343.71 |  | 10328.9 | 20672.61 | 20672.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лилейная,8/3,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(стор.) - ПИР | 2023-05-11 | 2023-10-20 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Светлый,2,х.Красный,Багаевский р-н,инв.01-00865,Аскеров А.М.О. - СМР | 2022-10-19 | 2024-02-13 | 30 |  |  | 189202.28 | 189202.28 | 189202.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,1в,п.Щепкин,Аксайский р-н,Трусов А.А.(инв.№00-007871) - ПИР | 2022-10-11 | 2023-10-25 | 60 |  | 6013.3 | 21514.59 | 27527.89 | 27527.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,41,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пятаева Е.В.(стор.) - СМР | 2023-05-11 | 2023-11-17 | 40 | 10956.27 |  | 15878.38 | 26834.65 | 26834.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,14,кв.2,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Котова В.Д. - ПИР | 2022-06-09 | 2024-01-24 | 40 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,1в,п.Щепкин,Аксайский р-н,Трусов А.А.(инв.№00-007871) - СМР | 2022-10-11 | 2023-10-25 | 60 |  |  | 107246.78 | 107246.78 | 107246.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,20,х.Махин,Аксайский р-н,Лопатин А.А.(баланс.) - СМР | 2023-05-11 | 2023-12-29 | 60 | 19200 |  | 27022.16 | 46222.16 | 46222.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,14,кв.2,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Котова В.Д. - СМР | 2022-06-09 | 2024-01-24 | 60 |  |  | 36049.03 | 36049.03 | 36049.03 | 0 | 0
Г-ввод поле 33-21,к.н.61:02:0600010:12238,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Сабельникова Н.В.(Баланс) - ПИР | 2022-10-12 | 2023-10-31 | 40 |  | 9992.03 | 21397.06 | 31389.09 | 31389.09 | 0 | 0
Г-ввод ,уч.1427,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Хазалия Р.И.(стор.) - СМР | 2023-05-11 | 2023-11-22 | 40 | 14207.29 |  | 14025.94 | 28233.23 | 28233.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,13,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Вислобокова В.А. - СМР | 2022-07-27 | 2023-12-11 | 40 | 3975.95 |  | 12328.58 | 16304.53 | 16304.53 | 0 | 0
Г-ввод поле 33-21,к.н.61:02:0600010:12238,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Сабельникова Н.В.(Баланс) - СМР | 2022-10-12 | 2023-10-31 | 30 |  |  | 233587.69 | 233587.69 | 233587.69 | 0 | 0
Г-ввод 2-й пер,2Г,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Медин Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-12 | 2024-02-16 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,63,кв.1,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Кондрашова Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-07-27 | 2023-12-11 | 60 |  | 17598.37 |  | 17598.37 | 17598.37 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,16,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Марченко Л.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-12 | 2023-10-18 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод 2-й пер,2Г,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Медин Н.А.(стор.) - СМР | 2023-05-12 | 2024-02-16 | 40 |  |  | 99337.16 | 99337.16 | 99337.16 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,63,кв.1,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Кондрашова Н.Н.(стор.) - СМР | 2023-04-12 | 2024-03-22 | 40 |  |  | 91758.36 | 91758.36 | 91758.36 | 0 | 0
ГНД ул.Владимира Гладченко,29,г.Аксай,Аксайский р-н,Пушкина Н.А. - СМР | 2022-10-12 | 2023-10-31 | 40 | 7218.56 |  | 8899.81 | 16118.37 | 16118.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,26,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мазур А.А.(стор.) - СМР | 2023-05-15 | 2023-11-23 | 60 | 9714.24 |  | 17811.88 | 27526.12 | 27526.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,45,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Литвинов А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-03-01 | 2024-01-06 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:4996,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хидиров Ш.Б.У,(стор.) - ПИР | 2022-10-12 | 2023-10-24 | 30 |  |  | 16433.91 | 16433.91 | 16433.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согласия,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Миронов С.А.(стор.) - СМР | 2023-05-16 | 2023-11-23 | 80 |  |  | 15949.81 | 15949.81 | 15949.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,45,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Литвинов А.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-01 | 2024-01-06 | 60 |  |  | 72257.62 | 72257.62 | 72257.62 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:4996,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хидиров Ш.Б.У,(стор.) - СМР | 2022-10-12 | 2023-10-24 | 30 | 23298.36 |  |  | 23298.36 | 23298.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,2Б,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Карасев Е.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-05-16 | 2024-02-22 | 50 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,47,п.Российский,Аксайский р-н,Проходов Д.А.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2023-10-18 | 40 | 10360.09 |  | 10440.64 | 20800.73 | 20800.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,2Б,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Карасев Е.Ю.(стор.) - СМР | 2023-05-16 | 2024-02-22 | 40 |  |  | 118010.63 | 118010.63 | 118010.63 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ольгинский,1А,х.Махин,Аксайский р-н,Болдырева Н.Ю.(Баланс) - ПИР | 2022-10-13 | 2023-12-29 | 60 |  | 24850.16 |  | 24850.16 | 24850.16 | 0 | 0
Г-ввод пер.Покровский,21,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Матвеева Л.Е.(баланс) - ПИР | 2023-05-16 | 2023-12-29 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ольгинский,1А,х.Махин,Аксайский р-н,Болдырева Н.Ю.(Баланс) - СМР | 2022-10-13 | 2023-12-29 | 40 | 9896.93 |  | 72364.15 | 82261.08 | 82261.08 | 0 | 0
Г-ввод пер.Покровский,21,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Матвеева Л.Е.(баланс) - СМР | 2023-05-16 | 2023-12-29 | 30 | 18200 |  | 141932.81 | 160132.81 | 160132.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,22.х.Большой Лог,Аксайский р-н,Касьянов А.В.(баланс) - ПИР | 2022-10-17 | 2023-11-24 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,1680,с/т Содружество,п.Щепкин,Аксайский р-н,Разинкова И.Г..(стор.) - СМР | 2023-05-16 | 2023-10-27 | 30 | 21152.39 |  |  | 21152.39 | 21152.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Главная,22.х.Большой Лог,Аксайский р-н,Касьянов А.В.(баланс) - СМР | 2022-10-17 | 2023-11-24 | 40 | 59262.9 |  |  | 59262.9 | 59262.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,51/20,п.Российский,Аксайский р-н,Ковриго Н.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-16 | 2023-11-28 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г -ввод ул.Промышленная,8,п.Красный,Аксайский р-н,Кобзарь А.С.(стор.) - СМР | 2022-10-17 | 2023-12-29 | 60 | 483635.1 |  |  | 483635.1 | 483635.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Патриотов,32,п.Щепкин,Аксайский р-н,Батютин С.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-17 | 2023-10-30 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Михайловская,6,г.Аксай,Аксайский р-н,Вагабова Л.К.(стор.) - ПИР | 2022-10-18 | 2023-11-24 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Патриотов,32,п.Щепкин,Аксайский р-н,Батютин С.А.(стор.) - СМР | 2023-05-17 | 2023-10-30 | 60 |  |  | 55980.07 | 55980.07 | 55980.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Михайловская,6,г.Аксай,Аксайский р-н,Вагабова Л.К.(стор.) - СМР | 2022-10-18 | 2023-11-24 | 40 | 8953.65 |  | 14723.98 | 23677.63 | 23677.63 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.11-138,х.Махин,Аксайский р-н,Егоров А.О.(стор.) - СМР | 2023-05-17 | 2023-10-29 | 40 | 20522.1 |  |  | 20522.1 | 20522.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хлопковая,30/7,п.Российский,Аксайский р-н,Козлова В.Г.(стор.) - ПИР | 2022-10-18 | 2023-11-24 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,5,г.Аксай,Аксайский р-н,Шаталов Р.А.(стор.) - СМР | 2023-05-18 | 2023-10-23 | 40 | 8839.81 |  | 12145.92 | 20985.73 | 20985.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хлопковая,30/7,п.Российский,Аксайский р-н,Козлова В.Г.(стор.) - СМР | 2022-10-18 | 2023-11-24 | 40 | 58437.53 |  |  | 58437.53 | 58437.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Планетная,16,п.Российский,Аксайский р-н,Максимова Л.А.кызы(стор.) - СМР | 2023-05-18 | 2024-02-22 | 60 | 9600 |  | 26819.2 | 36419.2 | 36419.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стародонская,з/у6,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Рыбаков Е.А.(баланс) - ПИР | 2022-10-18 | 2023-11-24 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,15,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Ермилова Е.С.(стор.) - СМР | 2023-05-18 | 2023-10-23 | 40 |  |  | 57591.24 | 57591.24 | 57591.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стародонская,з/у6,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Рыбаков Е.А.(баланс) - СМР | 2022-10-18 | 2023-11-24 | 40 | 64602.82 |  |  | 64602.82 | 64602.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,15,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Ермилова Е.С.(стор.) - ПИР | 2023-05-18 | 2023-10-23 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анютина,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кудрявцев А.С.(Баланс) - ПИР | 2022-10-19 | 2023-12-29 | 60 |  | 20871.43 | 6040.34 | 26911.77 | 26911.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,4,п.Щепкин,Аксайский р-н,Архангельская А.А.(баланс) - СМР | 2023-05-18 | 2023-12-29 | 60 |  |  | 20739.8 | 20739.8 | 20739.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анютина,7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казеева Г.А.(Баланс) - ПИР | 2022-10-19 | 2023-11-22 | 50 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,1/3б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Борщаговский Ю.Н.(баланс) - ПИР | 2023-05-18 | 2024-03-29 | 30 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анютина,7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казеева Г.А.(Баланс) - СМР | 2022-10-19 | 2023-11-22 | 50 |  |  | 405378.12 | 405378.12 | 405378.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Патриотов,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Исометдинов С.А.(стор.) - СМР | 2023-05-18 | 2023-11-30 | 40 | 21889.94 |  |  | 21889.94 | 21889.94 | 0 | 0
Г -ввод ул.Фруктовая,31,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Азизова Л.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-20 | 2024-04-23 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жасминовая,1859,СНТ Содружество,п.Щепкин,Аксайский р-н,Беспалов В.Н.(стор.) - СМР | 2023-05-18 | 2023-11-30 | 60 | 19099.83 |  |  | 19099.83 | 19099.83 | 0 | 0
Г -ввод ул.Фруктовая,31,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Азизова Л.В.(стор.) - СМР | 2022-10-20 | 2024-04-23 | 40 | 10659.23 |  | 11082.58 | 21741.81 | 21741.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черемуховая,уч.289,с/т Содружество,Аксайский р-н,Ахмедова С.Н.(стор.) - СМР | 2023-05-18 | 2023-11-30 | 40 | 23637.97 |  |  | 23637.97 | 23637.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,1,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Кобзистова Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-10-20 | 2023-10-18 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайная,3,п.Российский,Аксайский р-н,Васюхно Б.И.(стор.) - ПИР | 2023-05-18 | 2023-11-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,1,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Кобзистова Н.Ю.(стор.) - СМР | 2022-10-20 | 2023-10-18 | 40 | 7715.31 |  | 16013.59 | 23728.9 | 23728.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,5,х.Киров,Аксайский р-н,Иванова Е.А.(инв.№00-203545) - СМР | 2023-05-19 | 2024-02-26 | 40 | 18200 |  | 24261.55 | 42461.55 | 42461.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,202Г,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Соборева Л.А.(стор.) - ПИР | 2022-10-20 | 2024-01-26 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,28Б,х.Маяковского,Аксайский р-н,ООО Луч(баланс) - ПИР | 2023-05-19 | 2024-02-26 | 60 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,202Г,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Соборева Л.А.(стор.) - СМР | 2022-10-20 | 2024-01-26 | 40 | 20514.78 |  | 115203.34 | 135718.12 | 135718.12 | 0 | 0
Г-ввод пр.Васнецова,27,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Филин В.О.(баланс) - СМР | 2023-05-20 | 2024-02-22 | 40 | 9600 |  | 24136.65 | 33736.65 | 33736.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,10А,п.Дорожный,Аксайский р-н,Сетракова Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-20 | 2023-10-26 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,127,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чеботарева Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-05-23 | 2023-10-21 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,10А,п.Дорожный,Аксайский р-н,Сетракова Е.В.(стор.) - СМР | 2022-10-20 | 2023-10-26 | 60 | 7578.1 |  | 12157.68 | 19735.78 | 19735.78 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,уч.1535,Аксайский р-н,Черин А.В.(стор.) - СМР | 2023-05-23 | 2023-10-05 | 40 | 21918.22 |  |  | 21918.22 | 21918.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,28,п.Российский,Аксайский р-н,Токолов Д.Г.(стор.) - СМР | 2022-10-21 | 2023-10-26 | 40 | 72108.91 |  |  | 72108.91 | 72108.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Егорова,18,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скачков А.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-23 | 2023-10-27 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Дацко,47,г.Аксай,Аксайский р-н,Еникеев К.А.(Баланс) - СМР | 2022-10-21 | 2023-10-26 | 60 | 16809.69 |  | 12414.7 | 29224.39 | 29224.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,55,п.Щепкин,Аксайский р-н,Лужняк А.П.(стор.) - ПИР | 2023-05-23 | 2024-02-28 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.22-283,х.Махин,Аксайский р-н,Кумаритов А.А.(стор.) - СМР | 2022-10-21 | 2023-11-05 | 40 | 105099 |  |  | 105099 | 105099 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кривошлыкова,1,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Полякова А.С.(стор.) - СМР | 2023-05-23 | 2024-02-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Институтская,уч.13-е,п.Рассвет,Аксайский р-н,Ерохин В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-10-21 | 2023-10-02 | 60 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,38,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Сергин Г.К.(баланс) - ПИР | 2023-05-23 | 2023-11-06 | 40 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,32Б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гочуев Д.А.О(стор.) - СМР | 2022-10-25 | 2024-04-30 | 30 |  |  | 110395.58 | 110395.58 | 110395.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,38,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Сергин Г.К.(баланс) - СМР | 2023-05-23 | 2023-11-06 | 60 |  |  | 214605.73 | 214605.73 | 214605.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Патриотов,36,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ларин П.Г.(стор.) - СМР | 2022-10-25 | 2023-10-11 | 30 | 9981.98 |  | 6665.1 | 16647.08 | 16647.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,13,х.Большой Лог.Аксайский р-н,Коюшев С.В.(стор.) - СМР | 2023-05-23 | 2024-02-29 | 30 |  |  | 46973.23 | 46973.23 | 46973.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,32Б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гочуев Д.А.О(стор.) - ПИР | 2022-10-25 | 2024-04-30 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дмитриевская,48,г.Аксай,Аксайский р-н,Агуреев И.А.(стор.) - СМР | 2023-05-24 | 2023-11-01 | 40 |  |  | 39179.46 | 39179.46 | 39179.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,5б,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Лустенко О.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-12 | 2024-02-17 | 40 |  | 14061.18 |  | 14061.18 | 14061.18 | 0 | 0
Г-ввод СНТ«Ника-4»,уч.43,Аксайский р-н,Хохлов И.П.(стор.) - СМР | 2022-10-25 | 2023-10-10 | 40 | 8668.95 |  | 12016.79 | 20685.74 | 20685.74 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.28-372,х.Махин,Аксайский р-н,Звездин Р.В.(стор.) - СМР | 2023-05-24 | 2023-11-05 | 60 | 10303.59 |  | 5137.03 | 15440.62 | 15440.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,5б,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Лустенко О.А.(стор.) - СМР | 2023-03-06 | 2024-04-08 | 40 |  |  | 1532.45 | 1532.45 | 1532.45 | 0 | 0
Г-ввод с/т «Новый Алитуб»,уч.39,Аксайский район,Скребнева В.А.(стор.) - СМР | 2022-10-25 | 2023-11-14 | 60 | 31371.88 |  |  | 31371.88 | 31371.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фатиновая,10,п.Российский,Аксайский р-н,Исупова Л.А.(стор.) - СМР | 2023-05-25 | 2024-03-02 | 40 | 13727.18 |  | 14520.83 | 28248.01 | 28248.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солидарности,54,п.Щепкин,Аксайский р-н,Морозов А.В.,(стор.) - СМР | 2020-01-22 | 2023-10-10 | 40 |  |  | 21977.56 | 21977.56 | 21977.56 | 0 | 0
Г -ввод ул.Онучкина,33А,х.Ленина,Аксайский р-н,Шкель Ф.Е.(стор.) - ПИР | 2022-10-27 | 2023-12-30 | 40 |  | 15055.86 | 36859.52 | 51915.38 | 51915.38 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,4,п.Российский,Аксайский р-н,Гордиевич В.С.(стор.) - СМР | 2023-05-25 | 2024-03-01 | 30 |  |  | 90118.19 | 90118.19 | 90118.19 | 0 | 0
Г -ввод ул.Онучкина,33А,х.Ленина,Аксайский р-н,Шкель Ф.Е.(стор.) - СМР | 2022-10-27 | 2023-12-30 | 60 | 2474323.13 |  |  | 2474323.13 | 2474323.13 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,4,п.Российский,Аксайский р-н,Гордиевич В.С.(стор.) - ПИР | 2023-05-25 | 2024-03-01 | 20 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,9А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Вергунова Л.В.(стор.) - СМР | 2022-10-27 | 2023-10-10 | 40 | 62645.84 |  |  | 62645.84 | 62645.84 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:8113,п.Щепкин,Аксайский р-н,Городчиков В.А.(баланс) - ПИР | 2023-05-25 | 2024-02-13 | 40 |  | 22063.84 |  | 22063.84 | 22063.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,9А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Вергунова Л.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-27 | 2023-10-10 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,882,с/т Содружество,п.Щепкин,Аксайский р-н,Джуринский К.Г.(стор.) - СМР | 2023-05-25 | 2023-10-07 | 60 | 23595.6 |  |  | 23595.6 | 23595.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Островского,24В,п.Красный,Аксайский р-н,Курелов М.Г.(стор.) - ПИР | 2022-10-28 | 2023-10-31 | 60 |  | 6013.3 | 21396.95 | 27410.25 | 27410.25 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Алмаз,уч.1050,Аксайский р-н,Машканцев И.И. (стор.) - СМР | 2023-05-29 | 2023-10-11 | 40 | 11229.13 |  | 5331.27 | 16560.4 | 16560.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,7,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Фоменко О.П. - ПИР | 2022-09-30 | 2024-03-14 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Островского,24В,п.Красный,Аксайский р-н,Курелов М.Г.(стор.) - СМР | 2022-10-28 | 2023-10-31 | 40 |  |  | 117744.78 | 117744.78 | 117744.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,152Д,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Опаренко А.А.(стор.) - СМР | 2023-05-30 | 2023-10-12 | 60 | 8712.27 |  | 5511.89 | 14224.16 | 14224.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,7,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Фоменко О.П. - СМР | 2022-09-30 | 2024-03-14 | 60 |  |  | 16298.73 | 16298.73 | 16298.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,8А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Редкина Е.А.(инв.01-00876) - ПИР | 2022-10-28 | 2023-10-31 | 40 |  | 6013.3 | 16433.9 | 22447.2 | 22447.2 | 0 | 0
Г-ввод АО Старочеркасское,к.н.61:02:0600013:3322,Аксайский р-н,Захаров С.В.(баланс) - ПИР | 2023-05-30 | 2024-10-11 | 60 |  |  | 15986.22 | 15986.22 | 15986.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Казачий,1,х.Красный,Багаевский р-н,Тагиева А.А.К.(ПАО ГПГР) - ПНР | 2022-10-26 | 2024-04-09 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,8А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Редкина Е.А.(инв.01-00876) - СМР | 2022-10-28 | 2023-10-31 | 60 | 100028.73 |  |  | 100028.73 | 100028.73 | 0 | 0
Г-ввод АО Старочеркасское,к.н.61:02:0600013:3322,Аксайский р-н,Захаров С.В.(баланс) - СМР | 2023-05-30 | 2024-10-11 | 40 |  |  | 133765.9 | 133765.9 | 133765.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Дацко,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Видяпин А.А.(баланс) - ПИР | 2022-11-03 | 2023-12-18 | 40 |  | 12026.6 | 21889.18 | 33915.78 | 33915.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рыбацкий,8,х.Махин,Аксайский р-н,Лях О.Н.(стор.) - СМР | 2023-05-30 | 2023-12-07 | 60 | 9189.29 |  | 10158.29 | 19347.58 | 19347.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,58,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хотамова Г.Ш.(стор.) - СМР | 2022-11-03 | 2023-12-18 | 40 | 10429.05 |  | 10028.04 | 20457.09 | 20457.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,42,п.Российский,Аксайский р-н,Бессарабов Е.Н.(стор.) - СМР | 2023-05-30 | 2023-11-08 | 40 |  |  | 56889.42 | 56889.42 | 56889.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,22/2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вохобова С.И.(баланс) - ПИР | 2022-11-03 | 2023-11-10 | 40 |  | 6013.3 | 12784.68 | 18797.98 | 18797.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,42,п.Российский,Аксайский р-н,Бессарабов Е.Н.(стор.) - ПИР | 2023-05-30 | 2023-11-08 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,22/2,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вохобова С.И.(баланс) - СМР | 2022-11-03 | 2023-11-10 | 60 | 7913.03 |  | 9562.74 | 17475.77 | 17475.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,19,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дикий С.Г.(стор.) - СМР | 2023-05-30 | 2023-10-07 | 60 | 9963.79 |  | 8442.71 | 18406.5 | 18406.5 | 0 | 0
Г -ввод ул.Дальняя,13,п.Российский,Аксайский р-н,Нужина О.С.(баланс) - ПИР | 2022-11-03 | 2023-11-10 | 60 |  |  | 20572.16 | 20572.16 | 20572.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Станичная,8,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Смирницкий Е.Н.(баланс) - СМР | 2023-05-30 | 2023-12-07 | 30 |  |  | 57795.17 | 57795.17 | 57795.17 | 0 | 0
Г -ввод ул.Дальняя,13,п.Российский,Аксайский р-н,Нужина О.С.(баланс) - СМР | 2022-11-03 | 2023-11-10 | 40 | 10407.57 |  | 29860.76 | 40268.33 | 40268.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Станичная,8,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Смирницкий Е.Н.(баланс) - ПИР | 2023-05-30 | 2023-12-07 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Средняя,15А,п.Российский,Аксайский р-н,Полях Е.Н.(баланс) - СМР | 2022-11-03 | 2023-12-08 | 60 |  |  | 23204.22 | 23204.22 | 23204.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,27,п.Щепкин,Аксайский р-н,Черненко Н.А.(баланс) - СМР | 2023-05-30 | 2023-11-07 | 40 |  |  | 59336.17 | 59336.17 | 59336.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,22/1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кодирова Г.А.(баланс) - ПИР | 2022-11-03 | 2023-11-10 | 40 |  | 6013.3 | 12784.68 | 18797.98 | 18797.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,27,п.Щепкин,Аксайский р-н,Черненко Н.А.(баланс) - ПИР | 2023-05-30 | 2023-11-07 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,22/1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кодирова Г.А.(баланс) - СМР | 2022-11-03 | 2023-11-10 | 60 | 8081.69 |  | 10386.41 | 18468.1 | 18468.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,13,п.Российский,Аксайский р-н,Васюхно Б.И.(стор.) - ПИР | 2023-05-31 | 2023-10-13 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кодиров С.У.(стор.) - ПИР | 2022-11-03 | 2023-11-10 | 40 |  | 6013.3 | 21396.95 | 27410.25 | 27410.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,13,п.Российский,Аксайский р-н,Васюхно Б.И.(стор.) - СМР | 2023-05-31 | 2023-10-13 | 60 | 87326.46 |  |  | 87326.46 | 87326.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кодиров С.У.(стор.) - СМР | 2022-11-03 | 2023-11-10 | 60 | 10672.71 |  | 17188.61 | 27861.32 | 27861.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Солнечная поляна,уч.90,Аксайский р-н,Кищенко В.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-31 | 2023-10-13 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,кн.61:02:0120104:905,г.Аксай,Аксайский р-н,Тюрморезов А.В.(баланс) - ПИР | 2022-11-08 | 2023-10-23 | 40 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Солнечная поляна,уч.90,Аксайский р-н,Кищенко В.А.(стор.) - СМР | 2023-05-31 | 2023-10-13 | 50 | 69294.42 |  |  | 69294.42 | 69294.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,кн.61:02:0120104:905,г.Аксай,Аксайский р-н,Тюрморезов А.В.(баланс) - СМР | 2022-11-08 | 2023-10-23 | 60 | 17767.09 |  | 5261.3 | 23028.39 | 23028.39 | 0 | 0
Г-ввод 5-й пер,12Г,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Анисимов А.И.(стор.) - СМР | 2023-05-31 | 2023-11-08 | 50 |  |  | 32893.15 | 32893.15 | 32893.15 | 0 | 0
Г-ввод СНТ«Содружество»,уч.96,х.Нижнетемерницкий,Требунский П.И.(стор.) - ПИР | 2022-11-08 | 2023-12-21 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод 5-й пер,12Г,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Анисимов А.И.(стор.) - ПИР | 2023-05-31 | 2023-11-08 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,23/2,мкр Светлый,Аксайский р-н,Порываева С.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-09 | 2023-12-29 | 60 |  | 7053.2 | 19788.32 | 26841.52 | 26841.52 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Покровское,ул.Конечная,11,Аксайский р-н,Байрамов А.Ч.(стор.) - ПИР | 2023-05-31 | 2023-10-13 | 60 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,23/2,мкр Светлый,Аксайский р-н,Порываева С.В.(стор.) - СМР | 2022-11-09 | 2023-12-29 | 30 | 119540.83 |  |  | 119540.83 | 119540.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,1988,с/т Содружество,п.Щепкин,Аксайский р-н,Набойченко А.А.(стор.) - СМР | 2023-06-02 | 2023-10-15 | 40 | 10964.44 |  | 13475.06 | 24439.5 | 24439.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,14,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Касабов Р.А.(стор.) - ПИР | 2022-11-09 | 2023-11-20 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пугачева,2А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Синегубова О.М.(баланс) - СМР | 2023-06-02 | 2023-11-10 | 60 | 28755.7 |  | 10636.35 | 39392.05 | 39392.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,14,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Касабов Р.А.(стор.) - СМР | 2022-11-09 | 2023-11-20 | 60 | 17987.76 |  | 42760.64 | 60748.4 | 60748.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,124А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Абраменко Л.Е.(стор.) - ПИР | 2023-06-02 | 2024-03-10 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод уч.975,с/т «Алмаз»,Аксайский р-н,Набиев С.С.(стор.) - СМР | 2022-11-10 | 2023-10-10 | 40 | 52427.05 |  |  | 52427.05 | 52427.05 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,уч.9,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Брагинец В.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-07 | 2023-10-20 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,14,г.Аксай,Аксайский р-н,Киреев О.Р.(стор.) - СМР | 2022-11-10 | 2023-10-26 | 60 | 11222.64 |  | 24967.2 | 36189.84 | 36189.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,25/9,п.Российский,Аксайский р-н,Антонова Т.И.(стор.) - ПИР | 2023-06-09 | 2023-11-01 | 30 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод проезд Юпитерский,16,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - СМР | 2022-11-10 | 2023-10-26 | 20 | 8953.65 |  | 20085.24 | 29038.89 | 29038.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,25/9,п.Российский,Аксайский р-н,Антонова Т.И.(стор.) - СМР | 2023-06-09 | 2023-11-01 | 40 |  |  | 56889.42 | 56889.42 | 56889.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Производственная,50,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - СМР | 2022-11-10 | 2023-12-23 | 40 |  |  | 64370.94 | 64370.94 | 64370.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,7А,х.Островского,Аксайский р-н,Сименцова К.М.(стор.) - ПИР | 2023-06-10 | 2024-03-18 | 40 |  |  | 15986.22 | 15986.22 | 15986.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Производственная,52/9,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - ПИР | 2022-11-10 | 2023-12-23 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радости,33,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Прочанкина Е.Н.(баланс) - ПИР | 2023-06-10 | 2024-03-18 | 30 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Производственная,52/9,п.Российский,Аксайский р-н,Бадгутдинова Р.М.(баланс) - СМР | 2022-11-10 | 2023-12-23 | 40 |  |  | 64370.94 | 64370.94 | 64370.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радости,33,мкр.Светлый,Аксайский р-н,Прочанкина Е.Н.(баланс) - СМР | 2023-06-10 | 2024-03-18 | 30 |  |  | 16647.63 | 16647.63 | 16647.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,6,х.Островского,Аксайский р-н,Цыганков В.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-11-13 | 2024-03-22 | 60 |  | 5955.54 |  | 5955.54 | 5955.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Спевак А.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-13 | 2024-03-21 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,к.н.61:02:0120111:1882,г.Аксай,Аксайский р-н,РО ФЗ ПРАВ ГРАЖДАН-УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НК - ПИР | 2022-11-14 | 2023-10-31 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Спевак А.А.(стор.) - СМР | 2023-06-13 | 2024-03-21 | 60 |  |  | 26505.28 | 26505.28 | 26505.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,к.н.61:02:0120111:1882,г.Аксай,Аксайский р-н,РО ФЗ ПРАВ ГРАЖДАН-УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НК - СМР | 2022-11-14 | 2023-10-31 | 40 | 18639.05 |  |  | 18639.05 | 18639.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,6,х.Ленина,Аксайский р-н,Курдюкова З.И.(стор.) - ПИР | 2023-06-13 | 2023-12-30 | 40 |  | 24053.21 |  | 24053.21 | 24053.21 | 0 | 0
Г-ввод уч.91,СТ Мелиоратор,Аксайский р-н,Ваховская Д.М.(стор.) - ПИР | 2022-11-15 | 2023-10-04 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,6,х.Ленина,Аксайский р-н,Курдюкова З.И.(стор.) - СМР | 2023-06-13 | 2023-12-30 | 60 |  |  | 500223.29 | 500223.29 | 500223.29 | 0 | 0
Г-ввод уч.91,СТ Мелиоратор,Аксайский р-н,Ваховская Д.М.(стор.) - СМР | 2022-11-15 | 2023-10-04 | 40 | 14892.87 |  |  | 14892.87 | 14892.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Титова О.П.(стор.) - ПИР | 2023-06-13 | 2023-10-21 | 40 |  | 8047.88 | 15986.22 | 24034.1 | 24034.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,35,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Булатович А.А.(стор.) - СМР | 2022-11-16 | 2024-09-24 | 60 | 27073.57 |  |  | 27073.57 | 27073.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Титова О.П.(стор.) - СМР | 2023-06-13 | 2023-10-21 | 60 | 18200 |  | 24372.28 | 42572.28 | 42572.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бирюзовая,4,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Пестерова И.И.(баланс) - ПИР | 2022-11-17 | 2023-12-30 | 20 |  | 8047.88 | 20011.03 | 28058.91 | 28058.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согласия,30,п.Щепкин,Аксайский р-н,Саакян А.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-13 | 2023-10-21 | 60 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,50,х.Александровка,Аксайский р-н,Чехутская А.Е.(стор.) - ПИР | 2022-11-17 | 2024-03-27 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согласия,30,п.Щепкин,Аксайский р-н,Саакян А.В.(стор.) - СМР | 2023-06-13 | 2023-10-21 | 40 |  |  | 16099.42 | 16099.42 | 16099.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,50,х.Александровка,Аксайский р-н,Чехутская А.Е.(стор.) - СМР | 2022-11-17 | 2024-03-27 | 50 | 9100.53 |  | 10386.35 | 19486.88 | 19486.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,740,с/т Содружество,Аксайский р-н,Кононенко О.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2023-10-27 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,46,п.Российский,Аксайский р-н,Доголдиева В.Т.(стор.) - СМР | 2022-11-17 | 2023-10-13 | 50 | 59188.93 |  |  | 59188.93 | 59188.93 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0100201:896,ул.Красочная,11,ДНП Покровское,Аксайский р-н,Костоева Е.Ш.(стор) - ПИР | 2023-06-14 | 2023-10-27 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,34,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Грехов С.П.(стор.) - ПИР | 2022-11-18 | 2023-11-26 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0100201:896,ул.Красочная,11,ДНП Покровское,Аксайский р-н,Костоева Е.Ш.(стор) - СМР | 2023-06-14 | 2023-10-27 | 60 | 11265.02 |  | 5841.86 | 17106.88 | 17106.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,34,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Грехов С.П.(стор.) - СМР | 2022-11-18 | 2023-11-26 | 60 | 21168.32 |  | 14786.25 | 35954.57 | 35954.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Добрая,5,х.Махин,Аксайский р-н,Хмелевский Г.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2023-10-27 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.ПСХ РЭРЗ им.Ленина,2,х.Ленина,Аксайский р-н,Мадатов М.Б.(баланс) - ПИР | 2022-11-18 | 2023-11-30 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Добрая,5,х.Махин,Аксайский р-н,Хмелевский Г.А.(стор.) - СМР | 2023-06-14 | 2023-10-27 | 60 | 57815.18 |  |  | 57815.18 | 57815.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Торговая,33,п.Красный,Аксайский р-н,Куриева В.А.(стор.) - ПИР | 2022-11-19 | 2024-02-20 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкасская,15,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ульяницкая Е.К.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2024-03-22 | 50 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Торговая,33,п.Красный,Аксайский р-н,Куриева В.А.(стор.) - СМР | 2022-11-19 | 2024-02-20 | 30 | 8856.64 |  | 18007.97 | 26864.61 | 26864.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкасская,15,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ульяницкая Е.К.(стор.) - СМР | 2023-06-14 | 2024-03-22 | 30 | 18200 |  | 25988.74 | 44188.74 | 44188.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крымская,8,х.Ленина,Аксайский р-н,Борзых А.И.(баланс) - ПИР | 2022-11-19 | 2024-01-31 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,33,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Пикова Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2023-12-29 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крымская,8,х.Ленина,Аксайский р-н,Борзых А.И.(баланс) - СМР | 2022-11-19 | 2024-01-31 | 40 |  |  | 278091.06 | 278091.06 | 278091.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,33,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Пикова Н.А.(стор.) - СМР | 2023-06-14 | 2023-12-29 | 40 |  |  | 35602.02 | 35602.02 | 35602.02 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,2,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Смирнова Е.В.(стор.) - СМР | 2022-11-19 | 2023-10-26 | 60 | 9011.59 |  | 11445.97 | 20457.56 | 20457.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Союзная,48,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чуканова В.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-15 | 2023-12-29 | 60 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,27,п.Щепкин,Аксайский р-н,Зеленская В.В.(стор.) - СМР | 2022-11-19 | 2023-10-26 | 40 | 34641.42 |  |  | 34641.42 | 34641.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Союзная,48,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чуканова В.Н.(стор.) - СМР | 2023-06-15 | 2023-12-29 | 40 |  |  | 19388.39 | 19388.39 | 19388.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Толпинского,121,г.Аксай,Аксайский р-н,Бондарева Л.П.(инв.01-00190) - ПИР | 2022-11-19 | 2023-10-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ткач Н.А.(стор.) - СМР | 2023-06-15 | 2023-12-29 | 60 | 18200 |  | 35652.1 | 53852.1 | 53852.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Толпинского,121,г.Аксай,Аксайский р-н,Бондарева Л.П.(инв.01-00190) - СМР | 2022-11-19 | 2023-10-30 | 30 | 8839.81 |  | 11094.6 | 19934.41 | 19934.41 | 0 | 0
Г-ввод НДТ Мелиоратор,уч.156А,Аксайский р-н,Девликанова Ф.М.(стор.) - ПИР | 2023-06-15 | 2023-10-28 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Просторная,21,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Карпова И.Л.(стор.) - ПИР | 2022-11-21 | 2023-10-30 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,уч.1193,п.Щепкин,Аксайский р-н,Антюфеева А.П.(стор.) - СМР | 2023-06-15 | 2023-10-28 | 60 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Просторная,21,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Карпова И.Л.(стор.) - СМР | 2022-11-21 | 2023-10-30 | 60 |  |  | 11233.06 | 11233.06 | 11233.06 | 0 | 0
Г-ввод пер.Песчаный,15А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Белов А.А.(баланс) - ПИР | 2023-06-16 | 2024-03-22 | 60 |  |  | 9989.83 | 9989.83 | 9989.83 | 0 | 0
Г-ввод проезд Сосновый,27,г.Аксай,Аксайский р-н,Париев Д.А.(баланс) - СМР | 2022-11-22 | 2024-10-05 | 40 | 190676.1 |  |  | 190676.1 | 190676.1 | 0 | 0
Г-ввод пер.Песчаный,15А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Белов А.А.(баланс) - СМР | 2023-06-16 | 2024-03-22 | 40 |  |  | 38037.16 | 38037.16 | 38037.16 | 0 | 0
Г-ввод проезд Сосновый,49,г.Аксай,Аксайский р-н,Париев Д.А.(стор.) - СМР | 2022-11-22 | 2024-10-05 | 60 | 10296.26 |  | 99082.63 | 109378.89 | 109378.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глебовская,3,г.Аксай,Аксайский р-н,Рыжиченков И.Н.(инв.00-0029472) - ПИР | 2023-06-17 | 2024-03-22 | 60 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мускатная,6,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Максимов З.С.О.(стор.) - СМР | 2022-11-22 | 2023-10-30 | 60 |  |  | 79203.17 | 79203.17 | 79203.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глебовская,3,г.Аксай,Аксайский р-н,Рыжиченков И.Н.(инв.00-0029472) - СМР | 2023-06-17 | 2024-03-22 | 40 |  |  | 16212.16 | 16212.16 | 16212.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бирюзовая,3,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Щербакова Л.М.(инв.№000013672) - ПИР | 2022-11-23 | 2023-11-06 | 60 |  | 8047.88 | 18458.54 | 26506.42 | 26506.42 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Васнецова,18,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Кононенко А.А.(баланс) - СМР | 2023-06-19 | 2024-03-26 | 60 |  |  | 15218.73 | 15218.73 | 15218.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,42В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сенченко О.С.(стор.) - ПИР | 2022-11-23 | 2023-11-06 | 60 |  |  | 23336.17 | 23336.17 | 23336.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,2,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Алексеев Н.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-20 | 2023-11-02 | 30 |  |  | 14868.62 | 14868.62 | 14868.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,42В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сенченко О.С.(стор.) - СМР | 2022-11-23 | 2023-11-06 | 40 |  |  | 391343.33 | 391343.33 | 391343.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,10,п.Дивный,Аксайский р-н,Зайцева В.Г.(стор.) - ПИР | 2023-06-20 | 2024-03-28 | 30 |  | 6040.34 | 6040.34 | 12080.68 | 12080.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,20П,г.Аксай,Аксайский р-н,Грибов С.С.(стор.) - ПИР | 2022-11-24 | 2023-11-13 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,10,п.Дивный,Аксайский р-н,Зайцева В.Г.(стор.) - СМР | 2023-06-20 | 2024-03-28 | 40 |  |  | 13594.29 | 13594.29 | 13594.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,20П,г.Аксай,Аксайский р-н,Грибов С.С.(стор.) - СМР | 2022-11-24 | 2023-11-13 | 40 | 662744.16 |  |  | 662744.16 | 662744.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,92,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скориков Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-20 | 2023-11-02 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,18А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров С.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-24 | 2024-03-01 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,92,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скориков Ю.Н.(стор.) - СМР | 2023-06-20 | 2023-11-02 | 60 | 18200 |  | 22603.41 | 40803.41 | 40803.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,18А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров С.В.(стор.) - СМР | 2022-11-24 | 2024-03-01 | 60 |  |  | 115693.36 | 115693.36 | 115693.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,14,п.Рассвет,Аксайский р-н,Донец Е.В.(инв. 000013672) - ПИР | 2023-06-23 | 2024-01-09 | 40 |  |  | 18121.06 | 18121.06 | 18121.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Торговая,12,п.Красный,Аксайский р-н,Куриев Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-11-26 | 2023-12-02 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,30А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Шамилов К.Т. - ПИР | 2023-06-23 | 2023-10-01 | 60 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г -ввод,ул.Утренняя,66,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 40 |  | 6013.3 | 16433.9 | 22447.2 | 22447.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,30А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Шамилов К.Т. - СМР | 2023-06-23 | 2023-10-01 | 40 |  |  | 27170.98 | 27170.98 | 27170.98 | 0 | 0
Г -ввод,ул.Утренняя,66,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 30 | 120445.62 |  |  | 120445.62 | 120445.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рихарда Зорге,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скачков В.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-23 | 2023-10-01 | 60 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г -ввод,ул.Утренняя,68,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 40 |  | 6013.3 | 16433.9 | 22447.2 | 22447.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рихарда Зорге,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скачков В.В.(стор.) - СМР | 2023-06-23 | 2023-10-01 | 60 |  |  | 17253.56 | 17253.56 | 17253.56 | 0 | 0
Г -ввод,ул.Утренняя,68,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 40 | 140886.15 |  |  | 140886.15 | 140886.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,21,п.Российский,Аксайский р-н,Степанян Т.О.(инв 00-0029471) - ПИР | 2023-06-27 | 2023-10-05 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,62,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 60 |  | 6013.3 | 16433.9 | 22447.2 | 22447.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,21,п.Российский,Аксайский р-н,Степанян Т.О.(инв 00-0029471) - СМР | 2023-06-27 | 2023-10-05 | 40 |  |  | 18737.32 | 18737.32 | 18737.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,62,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 40 | 184689.46 |  |  | 184689.46 | 184689.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,743,с/т Содружество,за чертой неселенного пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Стоянов С.В. - СМР | 2023-06-27 | 2024-11-09 | 60 | 11289.79 |  | 6009.15 | 17298.94 | 17298.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Природная,65/5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Андропов А.А.(стор.) - ПИР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 40 |  | 6013.3 | 23879.4 | 29892.7 | 29892.7 | 0 | 0
Г-ввод с/т Содружество,уч.1589,за чертой неселенного пункта,п.Щепкин,Аксайский р-н,Исометдинов Ш.А. - СМР | 2023-06-27 | 2024-11-09 | 40 | 10958.91 |  | 5282.89 | 16241.8 | 16241.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Природная,65/5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Андропов А.А.(стор.) - СМР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 20 | 72973.97 |  |  | 72973.97 | 72973.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкасская,23А,х.Махин,Аксайский р-н,Разумовская Н.В.(стор.) - СМР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 40 |  |  | 23070.33 | 23070.33 | 23070.33 | 0 | 0
Г-ввод пр.Дивный,8а,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - ПИР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 50 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,28А,п.Российский,Аксайский р-н,Сон Л.А.(стор.) - СМР | 2023-06-29 | 2024-04-05 | 40 | 18200 |  | 20858.48 | 39058.48 | 39058.48 | 0 | 0
Г-ввод пр.Дивный,8а,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс) - СМР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 30 | 336519.91 |  |  | 336519.91 | 336519.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,18А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гаврилова О.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 60 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,42,х.Ленина,Аксайский р-н,Коваленко Ю.О.(стор.) - ПИР | 2022-11-29 | 2023-12-07 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,18А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Гаврилова О.А.(стор.) - СМР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 60 |  |  | 18232.06 | 18232.06 | 18232.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,42,х.Ленина,Аксайский р-н,Коваленко Ю.О.(стор.) - СМР | 2022-11-29 | 2023-12-07 | 40 | 7745.57 |  | 1432.08 | 9177.65 | 9177.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лучезарная,8,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Архипенко З.И.(стор.) - ПИР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод проезд Дивный,5Б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Пантелеева Н.А.(баланс) - ПИР | 2022-11-29 | 2023-11-15 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лучезарная,8,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Архипенко З.И.(стор.) - СМР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 60 |  |  | 21257.22 | 21257.22 | 21257.22 | 0 | 0
Г-ввод проезд Дивный,5Б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Пантелеева Н.А.(баланс) - СМР | 2022-11-29 | 2023-11-15 | 40 | 54567.91 |  |  | 54567.91 | 54567.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,38,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Фабер Н.С.(баланс) - ПИР | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 40 |  | 12026.6 | 15986.22 | 28012.82 | 28012.82 | 0 | 0
Г-ввод проезд Дивный,9А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров А.В.(баланс) - ПИР | 2022-11-29 | 2024-04-12 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,78,х.Киров,Аксайский р-н,Воякин И.Ф.(инв.00-003545) - ПИР | 2023-06-29 | 2024-04-06 | 60 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод проезд Дивный,9А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров А.В.(баланс) - СМР | 2022-11-29 | 2024-04-12 | 40 | 54950.98 |  |  | 54950.98 | 54950.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,78,х.Киров,Аксайский р-н,Воякин И.Ф.(инв.00-003545) - СМР | 2023-06-29 | 2024-04-06 | 40 |  |  | 16827 | 16827 | 16827 | 0 | 0
Г-ввод пер.Перспективный,6,п.Красный,Аксайский р-н,Коробчану Г.Е.(стор.) - ПИР | 2022-11-30 | 2023-10-18 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й,24,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Лупанов В.А.(инв.00-013191) - СМР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 60 |  |  | 42074.61 | 42074.61 | 42074.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Перспективный,6,п.Красный,Аксайский р-н,Коробчану Г.Е.(стор.) - СМР | 2022-11-30 | 2023-10-18 | 40 |  |  | 373152.92 | 373152.92 | 373152.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,4,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Фадеев А.Н.(баланс) - ПИР | 2023-06-29 | 2024-02-08 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.ПСХ РЭРЗ им.Ленина,3,кв.1,х.Ленина,Аксайский р-н,Нетков С.Н.(баланс) - ПИР | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,21,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Глоба В.В.(инв 00-003194) - ПИР | 2023-06-29 | 2023-12-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кипарисовая,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Шумилин В.И.(стор.) - ПИР | 2022-12-01 | 2023-10-27 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Просторная,16,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Звонарь С.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,1Х,ст.Багаевская,Багаевского р-на,инв.01-00423,Бугаенко А.Г. - ПИР | 2022-10-26 | 2024-04-09 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кипарисовая,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Шумилин В.И.(стор.) - СМР | 2022-12-01 | 2023-10-27 | 20 |  |  | 164033.41 | 164033.41 | 164033.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лучезарная,10,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Черных А.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 60 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,24,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Осипов Н.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2023-10-01 | 80 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,44,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гопоненко С.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-01 | 2023-11-11 | 40 |  | 6013.3 | 21396.94 | 27410.24 | 27410.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лучезарная,10,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Черных А.А.(стор.) - СМР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 30 |  |  | 23578.68 | 23578.68 | 23578.68 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,24,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Осипов Н.М.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2023-10-01 | 50 | 20000 |  | 18355.42 | 38355.42 | 38355.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,44,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гопоненко С.В.(стор.) - СМР | 2022-12-01 | 2023-11-11 | 40 |  |  | 139263.98 | 139263.98 | 139263.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,22,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Степура О.С.(стор.) - ПИР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 40 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковский,24,х.Махин,Аксайский р-н,Матвеенко А.Г.(баланс) - ПИР | 2022-12-01 | 2023-10-31 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,22,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Степура О.С.(стор.) - СМР | 2023-06-29 | 2023-10-07 | 60 |  |  | 18087.14 | 18087.14 | 18087.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковский,24,х.Махин,Аксайский р-н,Матвеенко А.Г.(баланс) - СМР | 2022-12-01 | 2023-10-31 | 40 | 25895.46 |  | 12717.39 | 38612.85 | 38612.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,35,п.Российский,Аксайский р-н,Натарова А.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-30 | 2023-10-08 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,6,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Лосева О.П.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2024-07-06 | 40 | 3877.79 |  |  | 3877.79 | 3877.79 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тольятти,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Скрипина И.П.(стор.) - ПИР | 2022-12-01 | 2023-10-13 | 60 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,31Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чеботарев Е.Л.(стор.) - ПИР | 2023-06-30 | 2023-10-08 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,12,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Брандикова М.Н.(стор.) - ПИР | 2022-12-19 | 2023-11-03 | 40 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тольятти,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Скрипина И.П.(стор.) - СМР | 2022-12-01 | 2023-10-13 | 40 |  |  | 214806.64 | 214806.64 | 214806.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пихтовая,23/3,п.Российский,Аксайский р-н,Мальченко О.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-30 | 2024-04-06 | 20 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,15,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Величкина С.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-12-19 | 2023-11-03 | 60 |  | 5888.26 |  | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0
Г-ввод пер.Широкий,10,п.Российский,Аксайский р-н,Гриценко И.Н.(инв.00-022629) - ПИР | 2022-12-02 | 2023-11-20 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,15,п.Щепкин,Аксайский р-н,Корнев Е.И.(стор.) - ПИР | 2023-06-30 | 2023-10-08 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,15,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Величкина С.Ю.(стор.) - СМР | 2022-06-21 | 2024-03-06 | 40 | 17773.79 |  |  | 17773.79 | 17773.79 | 0 | 0
Г-ввод пер.Широкий,10,п.Российский,Аксайский р-н,Гриценко И.Н.(инв.00-022629) - СМР | 2022-12-02 | 2023-11-20 | 40 |  |  | 140247.06 | 140247.06 | 140247.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,20,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Колесов В.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 60 |  | 6013.3 | 15986.22 | 21999.52 | 21999.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,28,кв.2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Разорителев В.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-21 | 2024-03-06 | 60 |  | 12093.29 |  | 12093.29 | 12093.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рябиновая,34,п.Российский,Аксайский р-н,Раднаев Н.Д.(стор.) - СМР | 2022-12-02 | 2023-10-12 | 60 |  |  | 62422.9 | 62422.9 | 62422.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,20,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Колесов В.В.(стор.) - СМР | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 40 |  |  | 17097.08 | 17097.08 | 17097.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,28,кв.2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Разорителев В.А.(стор.) - СМР | 2022-06-02 | 2023-12-15 | 40 | 22958.47 |  |  | 22958.47 | 22958.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рябиновая,34,п.Российский,Аксайский р-н,Раднаев Н.Д.(стор.) - ПИР | 2022-12-02 | 2023-10-12 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,34А,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Лисицкий С.В.(баланс) - ПИР | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 60 |  | 9992.03 | 15986.22 | 25978.25 | 25978.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,58,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Карплюк Т.А.(баланс) - СМР | 2022-12-05 | 2023-10-20 | 60 | 62585.29 |  |  | 62585.29 | 62585.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,19,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кнышов В.В.(баланс) - ПИР | 2023-07-01 | 2023-11-13 | 60 |  |  | 15986.22 | 15986.22 | 15986.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Михайловская,24,г.Аксай,Аксайский р-н,Горбанев Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-05 | 2023-11-14 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Космическая,17,п.Российский,Аксайский р-н,Васюхно Б.И.(стор.) - ПИР | 2023-07-03 | 2023-11-15 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,12,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Гогишева О.А.(стор.) - СМР | 2022-06-02 | 2023-12-15 | 60 | 18641.01 |  |  | 18641.01 | 18641.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Михайловская,24,г.Аксай,Аксайский р-н,Горбанев Е.В.(стор.) - СМР | 2022-12-05 | 2023-11-14 | 40 |  |  | 52471.22 | 52471.22 | 52471.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Янтарная,25,г.Аксай,Аксайский р-н,Чернов А.В. - ПИР | 2023-07-04 | 2023-11-16 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Черкесов Г.Н.,(стор.) - ПИР | 2023-03-30 | 2024-02-19 | 60 |  | 6034.78 |  | 6034.78 | 6034.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ноябрьская,19,х.Островского,Аксайский р-н,Жабин Ю.А.(баланс.) - СМР | 2022-12-05 | 2023-11-13 | 60 |  |  | 64858.13 | 64858.13 | 64858.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.30 лет Победы,32/15,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Агаглуян В.Х.(стор.) - ПИР | 2023-07-04 | 2023-11-16 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Черкесов Г.Н.,(стор.) - СМР | 2023-03-01 | 2023-12-16 | 40 | 13499.97 |  |  | 13499.97 | 13499.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тополей,770,с/т «Содружество»,за чертой населенного пункта,п.Щепкин,Аксайский район,Рябоконь Ю.В.(стор.) - СМР | 2022-12-06 | 2024-02-17 | 60 | 26177.66 |  |  | 26177.66 | 26177.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.30 лет Победы,32/15,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Агаглуян В.Х.(стор.) - СМР | 2023-07-04 | 2023-11-16 | 60 | 9158.82 |  | 5123.32 | 14282.14 | 14282.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Высотная,9,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Земляная Е.Л.(инв.00-001127) - ПИР | 2022-12-06 | 2023-10-31 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,13А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Лаптева Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-04 | 2025-01-02 | 20 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пограничный,1,ст.Манычская,Багаевский р-н,Дергаусова Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-01 | 2023-12-16 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Высотная,9,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Земляная Е.Л.(инв.00-001127) - СМР | 2022-12-06 | 2023-10-31 | 40 | 30804.27 |  | 19538.95 | 50343.22 | 50343.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мирный,13,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2023-07-05 | 2023-11-17 | 40 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пограничный,1,ст.Манычская,Багаевский р-н,Дергаусова Н.А.(стор.) - СМР | 2022-08-16 | 2023-12-19 | 40 |  |  | 12148.19 | 12148.19 | 12148.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,32В,г.Аксай,Аксайский р-н,Костылева А.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-12-06 | 2023-10-16 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденновский Спуск,1А,г.Аксай,Аксайский р-н,Оганян А.Х.(стор.) - ПИР | 2023-07-05 | 2023-11-17 | 50 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,32В,г.Аксай,Аксайский р-н,Костылева А.Ю.(стор.) - СМР | 2022-12-06 | 2023-10-16 | 40 | 11463.44 |  | 13326.55 | 24789.99 | 24789.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,55,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ходакова М.В.(стор.) - СМР | 2023-07-06 | 2023-10-14 | 50 |  |  | 37012.2 | 37012.2 | 37012.2 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,40,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(баланс.) - СМР | 2022-12-07 | 2023-10-20 | 60 | 10487 |  | 13767.3 | 24254.3 | 24254.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,23,п.Рассвет,Аксайский р-н,Семенов Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-06 | 2023-11-18 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600006:6743,п.Щепкин,Аксайский р-н,Казак Л.Д.(стор.) - СМР | 2022-12-07 | 2023-10-20 | 40 |  |  | 431487.4 | 431487.4 | 431487.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степана Разина,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Аксенова А.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-07 | 2023-10-15 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,48Б,п.Российский,Аксайский р-н,Колодник В.В.(стор.) - СМР | 2022-12-07 | 2023-12-16 | 60 | 20007.57 |  | 20658.54 | 40666.11 | 40666.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,53,п.Щепкин,Аксайский р-н,Венцко З.П.(стор.) - ПИР | 2023-07-08 | 2023-10-16 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Атаманская,37,х.Махин,Аксайский р-н,(ГРПШ № 54,инв.01-00795) | 2022-08-16 | 2023-12-19 | 60 | 291079.17 |  | 153030.51 | 444109.68 | 444109.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская.14,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Дикун В.М.(баланс) - СМР | 2022-12-07 | 2023-10-20 | 40 | 658495.18 |  | 59113.47 | 717608.65 | 717608.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,53,п.Щепкин,Аксайский р-н,Венцко З.П.(стор.) - СМР | 2023-07-08 | 2023-10-16 | 60 |  |  | 17921.34 | 17921.34 | 17921.34 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.Ленина,х.Большой Лог,Аксайский р-н,(ГРП № 23,инв.01-00447) | 2022-11-24 | 2024-04-08 | 30 | 370223.34 |  | 395032.79 | 765256.13 | 765256.13 | 0 | 0
Г-ввод пер.6-й,3Б,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Джугарян А.А.(стор.) - СМР | 2022-12-08 | 2023-12-16 | 60 | 20326.38 |  | 58673.37 | 78999.75 | 78999.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согласия,27,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подгорнова Е.А.(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2023-10-18 | 30 |  |  | 26627.95 | 26627.95 | 26627.95 | 0 | 0
ТП ОПБ п.Золотой Колос,Аксайский р-н,(ГРП № 19,инв.01-00439) | 2022-12-27 | 2023-11-25 | 30 | 167913.34 |  | 297236.11 | 465149.45 | 465149.45 | 0 | 0
Г-ввод пер.6-й,3Б,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Джугарян А.А.(стор.) - ПИР | 2022-12-08 | 2023-12-16 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мелисовая,2/10,п.Российский,Аксайский р-н,Абдумаликов А.О.у.(стор.)- СМР | 2023-07-11 | 2023-11-19 | 60 | 21311.15 |  | 15004.03 | 36315.18 | 36315.18 | 0 | 0
ТП ОПБ ул.8 Марта,г.Аксай,(ГРП № 21,инв.01-00445) | 2023-03-28 | 2024-02-17 | 40 | 167913.34 |  | 416705.51 | 584618.85 | 584618.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Средняя,14,п.Российский,Аксайский р-н,Прасолов С.М.(стор.) - СМР | 2022-12-08 | 2024-03-16 | 40 |  |  | 31246.38 | 31246.38 | 31246.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новогодняя,59,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Филатова С.Е.(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2023-11-19 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крымская,5,х.Ленина,Аксайский р-н,Финаев С.В.(газопровод низ.дав.к.ж.д.№8 по ул.Крымская,х.Ленина) - СМР | 2022-12-08 | 2024-10-02 | 60 |  |  | 25728.35 | 25728.35 | 25728.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ушакова,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Федорякин К.В.(инв.01-00243) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-04-13 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Фазановый,22,х.Краснодворск,Аксайский р-н,Лаптева Т.Ф.(баланс.) - ПИР | 2022-12-09 | 2024-04-22 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,15А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тажибаева А.О.(баланс) - ПИР | 2023-07-11 | 2023-10-15 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,29,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Воробьева С.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-20 | 2024-03-21 | 40 |  | 3532.97 |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.Фазановый,22,х.Краснодворск,Аксайский р-н,Лаптева Т.Ф.(баланс.) - СМР | 2022-12-09 | 2024-04-22 | 40 | 53917.69 |  |  | 53917.69 | 53917.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,15А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тажибаева А.О.(баланс) - СМР | 2023-07-11 | 2023-10-15 | 60 |  |  | 67191.07 | 67191.07 | 67191.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,29,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Воробьева С.А.(стор.) - СМР | 2022-04-20 | 2024-03-21 | 60 | 17342.54 |  |  | 17342.54 | 17342.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,23,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Юнда С.А.(стор.) - ПИР | 2022-12-10 | 2023-10-31 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,38,х.Киров,Аксайский р-н,Штанько В.Г.(инв.00-003545) - ПИР | 2023-07-11 | 2023-10-15 | 30 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,23,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Юнда С.А.(стор.) - СМР | 2022-12-10 | 2023-10-31 | 60 | 29820.56 |  | 11604.49 | 41425.05 | 41425.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,38,х.Киров,Аксайский р-н,Штанько В.Г.(инв.00-003545) - СМР | 2023-07-11 | 2023-10-15 | 40 |  |  | 38002.46 | 38002.46 | 38002.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,11Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ахметова Р.Б.(баланс) - ПИР | 2022-12-13 | 2023-11-29 | 40 |  |  | 15459.3 | 15459.3 | 15459.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,12,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Мариненко А.Г.(стор.) - СМР | 2023-07-12 | 2023-10-16 | 60 | 18200 |  | 21789.45 | 39989.45 | 39989.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,11Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ахметова Р.Б.(баланс) - СМР | 2022-12-13 | 2023-11-29 | 60 | 9436.96 |  | 59177.62 | 68614.58 | 68614.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскресенская,33/32,г.Аксай,Аксайский р-н,Моренов В.И.(стор.) - СМР | 2023-07-12 | 2023-12-29 | 40 |  |  | 19566.41 | 19566.41 | 19566.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Средняя,15Б,п.Российский,Аксайский р-н,Паносян Н.А.(баланс) - СМР | 2022-12-13 | 2023-10-23 | 40 | 11106.89 |  |  | 11106.89 | 11106.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тихий Дон,21,г.Аксай,Аксайский р-н,Рогальский А.В.(баланс) - СМР | 2023-07-17 | 2023-11-29 | 60 | 14265.91 |  | 5097.71 | 19363.62 | 19363.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,31,х.Александровка,Аксайский р-н,Пономарева М.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-13 | 2024-03-22 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солидарности,26,п.Щепкин,Аксайский р-н,Максаков А.М.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 60 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод пер.Буденного,11, х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Резанович В.Н. - ПИР | 2022-11-11 | 2023-12-29 | 40 |  | 6058.51 |  | 6058.51 | 6058.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кленовая,31,х.Александровка,Аксайский р-н,Пономарева М.В.(стор.) - СМР | 2022-12-13 | 2024-03-22 | 40 | 11786.86 |  | 22919.13 | 34705.99 | 34705.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солидарности,26,п.Щепкин,Аксайский р-н,Максаков А.М.(стор.) - СМР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 60 |  |  | 16309.82 | 16309.82 | 16309.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степана Разина,18,п.Щепкин, Аксайский р-н,Кудинов А.И.(стор.) - ПИР | 2022-12-14 | 2023-10-23 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Единства,12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Валуйский М.О.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 60 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степана Разина,18,п.Щепкин, Аксайский р-н,Кудинов А.И.(стор.) - СМР | 2022-12-14 | 2023-10-23 | 60 | 10525.83 |  | 27498.64 | 38024.47 | 38024.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Единства,12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Валуйский М.О.(стор.) - СМР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 40 |  |  | 20527.25 | 20527.25 | 20527.25 | 0 | 0
Г-ввод пер.Маяковский,37,х.Махин,Аксайский р-н,Литвинов М.Н.(Баланс) - СМР | 2022-12-15 | 2023-11-24 | 40 | 25895.46 |  | 10163.33 | 36058.79 | 36058.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Нахимова,14А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Устинов Р.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 60 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,6,х.Веселый,Аксайский р-н,Тарасенко Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-15 | 2023-11-30 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Нахимова,14А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Устинов Р.Ю.(стор.) - СМР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 40 |  |  | 32828.13 | 32828.13 | 32828.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,6,х.Веселый,Аксайский р-н,Тарасенко Н.В.(стор.) - СМР | 2022-12-15 | 2023-11-30 | 40 |  |  | 80018.07 | 80018.07 | 80018.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Фоменко Е.И.(баланс) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 60 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Толстого,24,п.Красный,Аксайский р-н,Макокина И.А.(инв.000013667) - СМР | 2022-12-15 | 2023-11-24 | 60 | 19210.11 |  | 10480.88 | 29690.99 | 29690.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Фоменко Е.И.(баланс) - СМР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 60 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Толстого,24,п.Красный,Аксайский р-н,Макокина И.А.(инв.000013667) - ПИР | 2022-12-15 | 2023-11-24 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кравченко Н.Н.(стор.) - СМР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 60 |  |  | 37476.48 | 37476.48 | 37476.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,4А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Иванов Э.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-16 | 2023-12-24 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Просторная,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Соловей О.И.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Истомина,2А,х.Истомино,Аксайский р-н,Плеханова И.С.(стор.) - СМР | 2022-12-16 | 2023-12-29 | 40 |  |  | 14845.84 | 14845.84 | 14845.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелковая,23,п.Российский,Аксайский р-н,Зеленков А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 30 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Истомина,2Б,х.Истомино,Аксайский р-н,Егорова М.А.(стор.) - ПИР | 2022-12-16 | 2023-11-24 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,105А,г.Аксай,Аксайский р-н,Албул О.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Истомина,2Б,х.Истомино,Аксайский р-н,Егорова М.А.(стор.) - СМР | 2022-12-16 | 2023-11-24 | 60 |  |  | 142422.63 | 142422.63 | 142422.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лазурная,9,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Середина Я.Г.(стор.) - СМР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 40 |  |  | 42998.47 | 42998.47 | 42998.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,2Г,х.Островского,Аксайский р-н,СПК «Колхоз Зерновой»(стор.) - ПИР | 2022-12-16 | 2023-10-20 | 50 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,2А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кравченко Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-11-30 | 60 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-ая Кужниковская,9-а,х.Красный Багаевского р-на,Маркова С.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-11-11 | 2023-12-29 | 60 |  | 6114.75 |  | 6114.75 | 6114.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,2Г,х.Островского,Аксайский р-н,СПК «Колхоз Зерновой»(стор.) - СМР | 2022-12-16 | 2023-10-20 | 50 | 24701.54 |  | 13393.98 | 38095.52 | 38095.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,55,п.Российский,Аксайский р-н,Туланова Е.С.(стор.) - ПИР | 2023-07-19 | 2023-10-27 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-ая Кужниковская,9-а,х.Красный Багаевского р-на,Маркова С.Ю.,(стор.) - СМР | 2022-04-04 | 2024-03-19 | 40 | 11793 |  |  | 11793 | 11793 | 0 | 0
Г-ввод пер.Восточный,29,х.Махин,Аксайский р-н,Шиманов Р.И.(стор.) - СМР | 2022-12-20 | 2023-10-28 | 40 | 7556.14 |  | 29692.26 | 37248.4 | 37248.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,55,п.Российский,Аксайский р-н,Туланова Е.С.(стор.) - СМР | 2023-07-19 | 2023-10-27 | 40 |  |  | 15432.89 | 15432.89 | 15432.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,31А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Эргашев А.Н.(баланс) - ПИР | 2022-12-20 | 2023-10-26 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,57,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Стародубов Е.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-07-19 | 2023-10-27 | 20 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,22,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Зинченко В.Б.(стор.) - ПИР | 2022-12-20 | 2024-08-02 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г -ввод ДПН Агро-клуб Усадьба, 6-60,х.Махин,Аксайский р-н,Синегубова О.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-02 | 50 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,22,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Зинченко В.Б.(стор.) - СМР | 2022-12-20 | 2024-08-02 | 60 | 12961.33 |  | 5702.9 | 18664.23 | 18664.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,35,г.Аксай,Аксайский р-н,Клименко Л.В.(баланс) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-02 | 30 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600013:1540,АО«Старочеркасское»,Аксайский р-н,Заварская Е.И.(стор.) - ПИР | 2022-12-20 | 2023-11-03 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,118В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шишкина А.С.(баланс) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-02 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,31А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Эргашев А.Н.(баланс) - СМР | 2022-12-20 | 2023-11-08 | 40 |  |  | 169435.58 | 169435.58 | 169435.58 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:14770,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.(стор.) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-02 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Раздольная,10,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Оглоблин В.И.(стор.) - ПИР | 2022-12-20 | 2023-12-20 | 60 |  | 36079.81 |  | 36079.81 | 36079.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильевская,2Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Токолов Д.Г.(баланс) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-02 | 30 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казачья,2,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Меренков А.М.(баланс) - СМР | 2022-12-20 | 2023-12-28 | 40 | 10437.33 |  | 11529.52 | 21966.85 | 21966.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина/пер.Короткий,142/14,г.Аксай,Аксайский р-н,Григораш М.Б.(инв.000015072) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-02 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод уч.№12,с/т «Новый Алитуб»,Аксайский р-н,Шевченко Г.В.(стор.) - СМР | 2022-12-21 | 2023-12-01 | 20 | 19681.04 |  |  | 19681.04 | 19681.04 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,29,х.Махин,Аксайский р-н,Столбина В.П.(стор.) - СМР | 2023-07-20 | 2023-10-28 | 40 |  |  | 23158.53 | 23158.53 | 23158.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,11А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Пимкин И.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-12-21 | 2023-12-30 | 20 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,7,п.Российский,Аксайский р-н,Касимов А.А.(стор.) - СМР | 2023-07-21 | 2023-10-29 | 40 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подтелкова,11А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Пимкин И.Ф.(стор.) - СМР | 2022-12-21 | 2023-12-30 | 40 |  |  | 102353.01 | 102353.01 | 102353.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бархатная,48/11,п.Российский,Аксайский р-н,Глухов С.Ю.(стор.) - СМР | 2023-07-21 | 2023-10-29 | 60 |  |  | 36102.53 | 36102.53 | 36102.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Менделеева,17А,г.Аксай,Аксайский р-н,Мальцев А.А.(инв.01-00279) - ПИР | 2022-12-21 | 2023-10-31 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кипарисовая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Съедин П.В.(стор.) - СМР | 2023-07-21 | 2023-12-03 | 40 | 10546.25 |  | 5278.88 | 15825.13 | 15825.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Менделеева,17А,г.Аксай,Аксайский р-н,Мальцев А.А.(инв.01-00279) - СМР | 2022-12-21 | 2023-10-31 | 60 |  |  | 131551.13 | 131551.13 | 131551.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,51,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Синько А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-22 | 2023-10-30 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод уч.1395,СНТ«Содружество»,Аксайский р-н,Овсянникова М.В.(стор.) - СМР | 2022-12-22 | 2023-10-30 | 40 | 22196.68 |  |  | 22196.68 | 22196.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парусная,2/9,п.Российский,Аксайский р-н,Париев Д.А.(стор.) - СМР | 2023-07-24 | 2023-12-06 | 60 | 15173.68 |  | 5192.3 | 20365.98 | 20365.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рассветная,2/11,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Беликов Л.П.(стор.) - СМР | 2022-12-22 | 2023-10-31 | 60 | 9413.54 |  | 10046.99 | 19460.53 | 19460.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вербная,17,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Микутин А.В.(Баланс,инв.№000016275) - СМР | 2023-07-24 | 2023-11-01 | 20 |  |  | 16083.46 | 16083.46 | 16083.46 | 0 | 0
Г-ввод НДТ«Мелиоратор»,уч.188,х.Пчеловодный,Аксайский р-н,Девятов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-22 | 2023-11-03 | 60 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фадеева,9А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Михайличенко Е.Ю.(инв. 01-00399) - СМР | 2023-07-25 | 2023-11-02 | 40 |  |  | 15796.56 | 15796.56 | 15796.56 | 0 | 0
Г-ввод НДТ«Мелиоратор»,уч.188,х.Пчеловодный,Аксайский р-н,Девятов В.В.(стор.) - СМР | 2022-12-22 | 2023-11-03 | 40 |  |  | 98528.42 | 98528.42 | 98528.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степана Разина,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шульга С.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-25 | 2023-11-02 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Содружество,уч.2356,Аксайский р-н,Попов С.О.(стор.) - СМР | 2022-12-22 | 2023-10-20 | 60 |  |  | 53632.4 | 53632.4 | 53632.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степана Разина,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шульга С.А.(стор.) - СМР | 2023-07-25 | 2023-11-02 | 60 |  |  | 18355.4 | 18355.4 | 18355.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вольная,32,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Найда И.И.(баланс,инв.№00-023913) - СМР | 2022-12-23 | 2023-11-06 | 40 |  |  | 66704.48 | 66704.48 | 66704.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,к.н.61:02:0030104:796,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Нужненкова А.Г.(стор.) - ПИР | 2023-07-25 | 2023-11-02 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2/2В,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Денисова Т.В.(ГСД от КС Октябрьской до п.Октябрьский) - ПИР | 2022-12-27 | 2024-03-08 | 60 |  | 34090.45 |  | 34090.45 | 34090.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черкасская,37,х.Махин,Аксайский р-н,Демченко С.Е.(стор.) - СМР | 2023-07-26 | 2023-11-03 | 60 |  |  | 20204.56 | 20204.56 | 20204.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2/2В,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Денисова Т.В.(ГСД от КС Октябрьской до п.Октябрьский) - СМР | 2022-12-27 | 2024-03-08 | 40 |  |  | 3012495.9 | 3012495.9 | 3012495.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,3,п.Российский,Аксайский р-н,Мурадов Э.И.(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2023-11-03 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Патриотов,29,п.Щепкин,Аксайский р-н,Курбанов Б.Т.(стор.) - СМР | 2022-12-28 | 2023-11-01 | 60 | 11739.21 |  | 10873.93 | 22613.14 | 22613.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,3,п.Российский,Аксайский р-н,Мурадов Э.И.(стор.) - СМР | 2023-07-26 | 2023-11-03 | 60 |  |  | 32223.03 | 32223.03 | 32223.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,198,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Булавина Л.В.(стор.) - СМР | 2022-04-04 | 2024-03-19 | 60 | 9874.28 |  | 10954.3 | 20828.58 | 20828.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Земляничная,20,п.Российский,Аксайский р-н,Чабан С.М.(стор.) - СМР | 2022-12-28 | 2023-10-16 | 40 | 12043.18 |  | 11794.76 | 23837.94 | 23837.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,40,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Демчегло И.Л.(баланс,инв.№01-00935) - ПИР | 2023-07-26 | 2023-11-03 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,43,х.Красный,Багаевский р-н,Шкрылева О.М.(стор.) - ПИР | 2022-11-14 | 2024-02-12 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,7,п.Российский,Аксайский р-н,Гиесов С.З.(баланс) - ПИР | 2022-12-29 | 2023-10-24 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,40,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Демчегло И.Л.(баланс,инв.№01-00935) - СМР | 2023-07-26 | 2023-11-03 | 60 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,43,х.Красный,Багаевский р-н,Шкрылева О.М.(стор.) - СМР | 2023-01-17 | 2023-12-22 | 40 | 700351.5 |  | 235581.21 | 935932.71 | 935932.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,7,п.Российский,Аксайский р-н,Гиесов С.З.(баланс) - СМР | 2022-12-29 | 2023-10-24 | 60 |  |  | 74564.03 | 74564.03 | 74564.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,11,п.Российский,Аксайский р-н,Лактин В.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2023-11-03 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Баумана,17,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Зерщикова Г.П- ПИР | 2023-01-19 | 2024-01-19 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,9,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кривенцова А.А.(Баланс) - ПИР | 2023-07-26 | 2024-02-11 | 60 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Баумана,17,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Зерщикова Г.П - СМР | 2023-01-19 | 2024-01-19 | 60 |  |  | 45156.9 | 45156.9 | 45156.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анатолия Кузнецова,11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Моисеенко А.Е.(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2023-11-03 | 40 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,28,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Биналиев О.М. - СМР | 2023-02-08 | 2024-01-13 | 40 | 13923.68 |  | 10973.88 | 24897.56 | 24897.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анатолия Кузнецова,11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Моисеенко А.Е.(стор.) - СМР | 2023-07-26 | 2023-11-03 | 40 |  |  | 15943.97 | 15943.97 | 15943.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Кужниковская,8,х.Красный,Багаевский р-н,Лазука Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-26 | 2023-11-24 | 40 |  | 6013.3 | 21396.95 | 27410.25 | 27410.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,14/1,п.Щепкин,Аксайский р-н,Штробль Е.В.(стор.) - СМР | 2023-07-27 | 2023-12-29 | 60 | 14420.11 |  | 5738.5 | 20158.61 | 20158.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Кужниковская,8,х.Красный,Багаевский р-н,Лазука Е.В.(стор.) - СМР | 2023-02-01 | 2024-01-22 | 40 | 4076.19 |  | 20202.96 | 24279.15 | 24279.15 | 0 | 0
Г-ввод ДПН Агро-клуб Усадьба,уч.49-87,в 1 км на север,х.Махин,аксайский р-н,Амбарцумян Г.С.(стор.) - ПИР | 2023-07-27 | 2023-12-29 | 60 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2,п.Первомайский,Багаевский р-н,Кротова Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2024-01-22 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,19,п.Щепкин,Аксайский р-н,Барсегян А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-27 | 2023-11-04 | 30 |  |  | 6040.34 | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2,п.Первомайский,Багаевский р-н,Кротова Н.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-30 | 2024-02-19 | 60 |  |  | 29442.4 | 29442.4 | 29442.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,19,п.Щепкин,Аксайский р-н,Барсегян А.А.(стор.) - СМР | 2023-07-27 | 2023-11-04 | 40 |  |  | 19850.22 | 19850.22 | 19850.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,25,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ерышева И.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-08-01 | 2023-11-09 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,25,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ерышева И.Ю.(стор.) - СМР | 2023-08-01 | 2023-11-09 | 40 |  |  | 32340.53 | 32340.53 | 32340.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,26/19,СНТ Солнечная поляна,Аксайский р-н,Хмеленко А.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2023-12-21 | 60 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.50-94,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский р-н,Шумкова А.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2023-12-21 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парусная,17,п.Российский,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2023-12-21 | 60 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,106А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тажибаева А.О.(баланс) - ПИР | 2023-08-08 | 2023-12-21 | 40 |  | 6040.34 |  | 6040.34 | 6040.34 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.4-34,в 1 км на север,х.Махин,Аксайский район,Ульянченко Н.В.(стор.) - СМР | 2023-08-08 | 2023-12-21 | 60 | 11289.79 |  | 25488.69 | 36778.48 | 36778.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Утренняя,43,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Голубова Е.А.(стор.) - СМР | 2023-08-08 | 2023-11-16 | 30 |  |  | 42032.67 | 42032.67 | 42032.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,37,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Исаев И.Э.О(стор.) - СМР | 2023-08-08 | 2023-11-16 | 40 |  |  | 30327.42 | 30327.42 | 30327.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согласия,19,п.Щепкин,Аксайский р-н,Губарев А.А.(стор.) - СМР | 2023-08-09 | 2023-11-17 | 60 |  |  | 17548.96 | 17548.96 | 17548.96 | 0 | 0
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.8-97,х.Махин,Аксайский р-н,Коротков А.В.(стор.) - СМР | 2023-08-11 | 2023-12-24 | 40 | 10820.1 |  | 6222.66 | 17042.76 | 17042.76 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Сосновый,1,г.Аксай,Аксайский р-н,Париев Д.А.(баланс) - СМР | 2023-08-11 | 2023-12-24 | 40 | 6542.05 |  | 5947.46 | 12489.51 | 12489.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подгорная,5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Марченко А.Б.(стор.) - СМР | 2023-08-15 | 2023-12-28 | 40 | 20361.61 |  | 26123.48 | 46485.09 | 46485.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прохорова,18,г.Аксай,Аксайский р-н,Нефедова М.А.(баланс,инв№00-0029472) - СМР | 2023-08-15 | 2023-11-23 | 60 |  |  | 28620.74 | 28620.74 | 28620.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Михайловская,20,г.Аксай,Аксайский р-н,Устенко С.В.(баланс,инв 00-0029472) - СМР | 2023-08-15 | 2023-11-23 | 40 |  |  | 27332.66 | 27332.66 | 27332.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тарасовская,5,г.Аксай,Аксайский р-н,Хен А.Э.(баланс,инв.00-0029472) - СМР | 2023-08-15 | 2023-11-23 | 60 |  |  | 23684.24 | 23684.24 | 23684.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,12,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 40 | 10528.4 |  | 6217.06 | 16745.46 | 16745.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,10,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 60 | 10528.4 |  | 26196.77 | 36725.17 | 36725.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,14,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 40 | 10528.4 |  | 6196.53 | 16724.93 | 16724.93 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,10А,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 40 | 10528.4 |  | 6274.44 | 16802.84 | 16802.84 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Васнецова,14,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Маймулина Р.С.(баланс) - СМР | 2023-08-16 | 2023-11-24 | 60 |  |  | 27627.28 | 27627.28 | 27627.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крымская,12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дмитриева Е.В.(стор.) - СМР | 2023-08-16 | 2023-11-24 | 40 |  |  | 16705.25 | 16705.25 | 16705.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платановая,5,г.Аксай,Аксайский р-н,Веркина Е.В.(стор.) - СМР | 2023-08-17 | 2023-12-30 | 60 | 14316.06 |  | 16959.34 | 31275.4 | 31275.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жданова,12В, г.Аксай, Аксайский р-н, Иванов А.Ю.(стор.) - СМР | 2023-08-17 | 2023-11-25 | 40 |  |  | 26883.52 | 26883.52 | 26883.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солидарности,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Лозицкий И.В.(стор.) - СМР | 2023-08-17 | 2023-11-25 | 60 |  |  | 27152.06 | 27152.06 | 27152.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Просторная,13,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Билан И.С.(стор.) - СМР | 2023-08-17 | 2023-11-25 | 40 |  |  | 34669.58 | 34669.58 | 34669.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,18,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Шульженко Л.Л.(стор.) - СМР | 2023-08-17 | 2023-11-25 | 60 |  |  | 23506.88 | 23506.88 | 23506.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,73-Г,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Сидякин И.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-12-26 | 2023-11-10 | 40 |  |  | 25875.64 | 25875.64 | 25875.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,д13,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Туляков Ш.А.К.(стор.) - СМР | 2023-08-17 | 2023-11-25 | 40 |  |  | 17971.7 | 17971.7 | 17971.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,73-Г,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Сидякин И.Ф.(стор.) - СМР | 2022-12-26 | 2023-11-10 | 60 |  |  | 72846.61 | 72846.61 | 72846.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Преображенская,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Степаненко С.В.(стор.) - СМР | 2023-08-17 | 2023-11-25 | 40 |  |  | 11870.71 | 11870.71 | 11870.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,30,х.Красный,Багаевский р-н.Жуков М.Г.(стор.) - ПИР | 2021-12-03 | 2023-12-21 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Васнецова,22,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Емельянченко О.Н.(Баланс) - СМР | 2023-08-18 | 2023-11-26 | 60 |  |  | 30814.1 | 30814.1 | 30814.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,34/3,кв.3,х.Красный,Багаевский р-н.Жиляева С.А.(стор.) - ПИР | 2021-12-03 | 2023-12-21 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Счастливая,29,х.Махин,Аксайский р-н,Скляров С.В.(Баланс) - СМР | 2023-08-18 | 2023-11-26 | 40 |  |  | 37144.42 | 37144.42 | 37144.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лазурная,5,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Смородин В.А.(стор.) - СМР | 2023-08-18 | 2023-11-26 | 60 |  |  | 23181.44 | 23181.44 | 23181.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная,37А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Ткачев В.А.(стор.) - СМР | 2023-08-18 | 2023-11-26 | 40 |  |  | 37500.47 | 37500.47 | 37500.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,34,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Новикова А.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-02 | 2024-03-17 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миндальная,6,п.Российский р-н,Толмачев А.Е.(стор.) - СМР | 2023-08-18 | 2023-11-26 | 60 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,34,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Новикова А.А.(стор.) - СМР | 2022-02-02 | 2024-03-17 | 60 | 20000 |  | 26041.76 | 46041.76 | 46041.76 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Васнецова,31,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Приходько Н.В.(Баланс) - СМР | 2023-08-22 | 2023-11-30 | 40 |  |  | 26715.64 | 26715.64 | 26715.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,87,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Чернокалова О.М.(стор.) - ПИР | 2023-01-26 | 2024-01-13 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хлопковая,44/19,п.Российский,Аксайский р-н,Поляков В.А.(стор.) - СМР | 2023-08-22 | 2023-11-30 | 60 |  |  | 37379.58 | 37379.58 | 37379.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донские Зори,22,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Кравчук А.В.(стор.) - ПИР | 2023-01-26 | 2024-01-13 | 60 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пешеходная,36,СНТ Ника-4,Аксайский р-н,Патрикеев Г.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-08-25 | 2024-01-07 | 40 |  |  | 15986.22 | 15986.22 | 15986.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донские Зори,22,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Кравчук А.В.(стор.) - СМР | 2023-03-01 | 2024-01-22 | 40 |  |  | 504.48 | 504.48 | 504.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Речной,8А,х.Махин,Аксайский р-н,Фомичев Е.П.(стор.) - СМР | 2023-08-29 | 2023-12-07 | 40 |  |  | 20568.22 | 20568.22 | 20568.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дорожник,12,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Головашов А.Г.(стор.) - ПИР | 2023-03-01 | 2024-01-22 | 60 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Спортивный,16,х.Махин,Аксайский р-н,Пчелинцева С.А.(стор.) - СМР | 2023-08-30 | 2023-12-08 | 60 |  |  | 17687.3 | 17687.3 | 17687.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дорожник,12,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Головашов А.Г.(стор.) - СМР | 2023-03-24 | 2024-03-02 | 30 |  |  | 306.77 | 306.77 | 306.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясеневая,10,п.Российский,Аксайский р-н,Метелкин Д.А.(баланс) - СМР | 2023-09-04 | 2023-12-13 | 40 |  |  | 37789.96 | 37789.96 | 37789.96 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,11,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Нигай А.А. - ПИР | 2023-04-11 | 2024-03-28 | 40 |  | 22063.84 |  | 22063.84 | 22063.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Барбарисовая,23/7,п.Российский,Аксайский р-н,Давыденко С.С.(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2023-12-13 | 20 |  |  | 40660.3 | 40660.3 | 40660.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,11,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Нигай А.А. - СМР | 2023-04-11 | 2024-03-28 | 60 |  |  | 16903.23 | 16903.23 | 16903.23 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Станичный,17А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Петросян А.Г. (стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2023-12-14 | 20 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,5,кв.1,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Панютин В.Н. - ПИР | 2021-12-09 | 2023-12-24 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,27,х.Красный,Багаевский р-н,Аллахвердиев Ш.Г.О.(стор.) - ПИР | 2023-09-19 | 2023-10-06 | 40 |  | 9042.56 |  | 9042.56 | 9042.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,5,кв.1,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Панютин В.Н. - СМР | 2021-12-09 | 2023-12-24 | 60 |  |  | 14356.31 | 14356.31 | 14356.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермака,44,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Портянникова И.В.(стор.) - СМР | 2023-10-22 | 2024-01-26 | 60 | 10714.76 |  | 11604.49 | 22319.25 | 22319.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,17,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Беляева О.Ф. - ПИР | 2023-01-23 | 2024-02-19 | 20 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,17,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Беляева О.Ф. - СМР | 2022-10-26 | 2024-03-19 | 40 | 20000 |  | 13087.78 | 33087.78 | 33087.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заярного,7,кв.3,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Ломакина Т.И.- СМР | 2022-10-26 | 2024-03-19 | 60 | 3600 |  | 11586.29 | 15186.29 | 15186.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,23,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Погосян С.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2023-12-19 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,23,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Погосян С.В.(стор.) - СМР | 2022-04-04 | 2023-12-19 | 60 |  |  | 20060.33 | 20060.33 | 20060.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,74,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Акимочкина Д.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-22 | 2023-12-22 | 60 |  | 20074.48 |  | 20074.48 | 20074.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,74,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Акимочкина Д.И.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2023-12-29 | 40 |  |  | 57411.62 | 57411.62 | 57411.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,34 А,х.Ёлкин,Багаевский р-н.инв.000013175,Эминова Х.А. - ПИР | 2020-07-29 | 2023-12-29 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Стадникова Л.А. - ПИР | 2022-11-11 | 2024-03-26 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Стадникова Л.А. - СМР | 2022-11-11 | 2024-03-26 | 60 | 13435.01 |  | 60545.85 | 73980.86 | 73980.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,3,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Павлюкова Л.П.(стор.) - ПИР | 2021-07-26 | 2024-02-27 | 20 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,3,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Павлюкова Л.П.(стор.) - СМР | 2023-02-08 | 2023-12-08 | 40 |  |  | 37779 | 37779 | 37779 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,8,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Турсунова М.М.(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2023-10-01 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ипподромный,9,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Кунцова Л.Г.(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2023-10-01 | 80 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,36,х.Усьман,Багаевского р-на.Кахраманов Х.А.(стор.) - СМР | 2023-07-08 | 2024-01-08 | 40 |  |  | 10263.72 | 10263.72 | 10263.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,58 В,ст.Багаевская,Багаевский р-н.инв.13466,Марчуков С.Н. - ПИР | 2023-07-08 | 2024-01-08 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,58 Б,ст.Багаевская,Багаевский р-н.инв.13466,Запотылок Л.А. - ПИР | 2023-03-09 | 2024-02-21 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул,Донская,13 А,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Левашов О.А. - ПИР | 2022-10-19 | 2024-02-02 | 60 |  | 22063.84 |  | 22063.84 | 22063.84 | 0 | 0
Г-ввод пер.М.Садовый,14 А,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00925,Левичева Т.В. - ПИР | 2023-05-10 | 2024-03-28 | 30 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.М.Садовый,14 А,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00925,Левичева Т.В. - СМР | 2023-03-30 | 2024-01-15 | 60 |  |  | 13987.98 | 13987.98 | 13987.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,27,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Швидкая Т.Л.(стор.) - ПИР | 2022-09-16 | 2024-01-28 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,27,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Швидкая Т.Л.(стор.) - СМР | 2022-09-16 | 2024-01-28 | 60 |  |  | 20775.44 | 20775.44 | 20775.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,4,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Кирсанов Р.А.(стор.) - ПИР | 2022-10-19 | 2024-04-02 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,4,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Кирсанов Р.А.(стор.) - СМР | 2022-10-19 | 2024-04-02 | 60 |  |  | 20832.58 | 20832.58 | 20832.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,28,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Матвейчук А.И.(стор.) - ПИР | 2023-05-16 | 2024-01-28 | 30 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,28,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Матвейчук А.И.(стор.) - СМР | 2022-03-24 | 2023-12-08 | 40 |  |  | 31168.52 | 31168.52 | 31168.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,97,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Чайкина Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-24 | 2023-12-08 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,97,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Чайкина Н.Н.(стор.) - СМР | 2022-04-05 | 2023-12-20 | 40 |  |  | 30836.7 | 30836.7 | 30836.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,1Ж,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Романов Д.И. - ПИР | 2022-04-05 | 2023-12-20 | 60 |  | 18042.98 |  | 18042.98 | 18042.98 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,1Ж,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Романов Д.И. - СМР | 2022-09-06 | 2023-12-05 | 60 | 60540.4 |  |  | 60540.4 | 60540.4 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,95,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Васипова А.И.(стор.) - ПИР | 2022-11-28 | 2024-04-12 | 60 |  | 26165.59 |  | 26165.59 | 26165.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,95,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Васипова А.И.(стор.) - СМР | 2023-03-24 | 2024-01-13 | 60 | 174463.92 |  |  | 174463.92 | 174463.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спатрака,90-Д,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Маркова Т.Н.(стор.) - ПИР | 2023-03-24 | 2023-10-12 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Манычский,15,ст.Манычская,Багаевский р-н,Сапожникова О.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-24 | 2023-10-12 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Манычский,15,ст.Манычская,Багаевский р-н,Сапожникова О.А.(стор.) - СМР | 2022-08-09 | 2023-12-09 | 40 | 13011.14 |  | 11849.61 | 24860.75 | 24860.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сусанина,2,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.№01-00858,Ужакова Ф.А. - ПИР | 2022-08-09 | 2023-12-09 | 60 |  | 16050.54 |  | 16050.54 | 16050.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортсменская,2-А,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Дубовой С.Н.(стор.) - ПИР | 2018-07-11 | 2024-01-20 | 60 |  | 9992.03 | 16433.9 | 26425.93 | 26425.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортсменская,2-А,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Дубовой С.Н.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2023-12-28 | 60 |  |  | 18440.31 | 18440.31 | 18440.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,36,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Нуриева А.Р.К.(стор.) - ПИР | 2022-02-09 | 2024-01-23 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,36,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Нуриева А.Р.К.(стор.) - СМР | 2022-09-14 | 2024-01-28 | 30 | 19200 |  | 20858.01 | 40058.01 | 40058.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,34-А,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Малиновская А.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-26 | 2024-04-02 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,34-А,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Малиновская А.В.(стор.) - СМР | 2023-05-16 | 2024-02-15 | 40 | 19200 |  | 18141.41 | 37341.41 | 37341.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,7-Д,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Павлюкова Т.Л.(стор.) - ПИР | 2023-04-06 | 2024-03-28 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,29,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Зубова В.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-21 | 2023-12-06 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,29,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Зубова В.А.(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2024-01-02 | 40 |  |  | 41426.31 | 41426.31 | 41426.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,49,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Зыбина Е.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2023-12-06 | 20 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,10 А,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Сахнова И.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2023-10-01 | 20 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,10 А,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Сахнова И.В.(стор.) - СМР | 2022-06-22 | 2023-12-06 | 30 |  |  | 64689.61 | 64689.61 | 64689.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,5,кв.2,п.Дачный,Багаевский р-н,инв.01-00899,Козаченко С.В. - СМР | 2022-06-22 | 2023-12-07 | 40 | 10000 |  | 11913.89 | 21913.89 | 21913.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,19,х.Усьман,Багаевского р-на,Турсунова С.М.,(стор.) - ПИР | 2022-06-22 | 2024-03-07 | 40 |  | 6208.01 |  | 6208.01 | 6208.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,30/4,х.Красный,Багаевский р-н.МБОДОУ детский сад №17 « Ивушка».(стор.) - ПИР | 2022-06-21 | 2024-03-06 | 30 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стадионная,10а,кв.2,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Горват Г.И. - ПИР | 2021-12-07 | 2023-12-22 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стадионная,10а,кв.2,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Горват Г.И. - СМР | 2023-03-24 | 2024-01-18 | 40 |  |  | 40093.91 | 40093.91 | 40093.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,101,х.Красный,Багаевский р-н,Коротнев С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-08-14 | 2024-01-28 | 40 |  | 6013.3 | 21396.95 | 27410.25 | 27410.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,101,х.Красный,Багаевский р-н,Коротнев С.Ю.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2023-11-13 | 60 | 77716.46 |  |  | 77716.46 | 77716.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,97,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Кормушина Т.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-29 | 2024-02-17 | 40 |  | 6013.3 | 21396.95 | 27410.25 | 27410.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,97,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Кормушина Т.В.(стор.) - СМР | 2022-05-13 | 2023-11-13 | 40 | 72165.54 |  | 24513.96 | 96679.5 | 96679.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кооперативный,4,ст.Манычская,Багаевский р-н,Кружилина В.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2023-11-13 | 60 |  | 16005.33 |  | 16005.33 | 16005.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кооперативный,4,ст.Манычская,Багаевский р-н,Кружилина В.А.(стор.) - СМР | 2022-08-08 | 2024-03-21 | 20 | 21457.85 |  | 10177.39 | 31635.24 | 31635.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Сурганова Е.Н. - ПИР | 2023-05-22 | 2024-02-17 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Сурганова Е.Н. - СМР | 2023-01-23 | 2024-03-22 | 40 | 660.41 |  | 7973.7 | 8634.11 | 8634.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермаковская,46,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Нестерова О.А. - ПИР | 2023-01-23 | 2024-03-22 | 60 |  | 6013.3 | 2292.89 | 8306.19 | 8306.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ермаковская,46,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Нестерова О.А. - СМР | 2022-02-03 | 2023-11-07 | 40 |  |  | 60550.22 | 60550.22 | 60550.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семашко,143,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пикалева С.А.(стор.) - ПИР | 2022-02-03 | 2023-11-07 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семашко,143,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пикалева С.А.(стор.) - СМР | 2022-04-05 | 2024-03-20 | 40 | 20000 |  | 20458.49 | 40458.49 | 40458.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,10,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Гурьев В.Ю. - ПИР | 2022-04-05 | 2024-03-20 | 60 |  | 6013.3 | 54918.64 | 60931.94 | 60931.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,97,х.Красный,Багаевский р-н,Календжян А.Х.(стор.) - ПИР | 2022-10-08 | 2024-02-02 | 40 |  | 6013.3 | 21396.95 | 27410.25 | 27410.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,97,х.Красный,Багаевский р-н,Календжян А.Х.(стор.) - СМР | 2022-10-08 | 2024-02-02 | 60 | 72165.54 |  | 25104.87 | 97270.41 | 97270.41 | 0 | 0
Г-ввод пер.Казачий,7,х.Красный,Багаевский р-н,Расулова О.М.(стор.) - ПИР | 2022-08-09 | 2024-03-22 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,7,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Шмыгин А.В. - ПИР | 2022-08-09 | 2024-03-22 | 60 |  | 6013.3 | 16433.9 | 22447.2 | 22447.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,7,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Шмыгин А.В. - СМР | 2022-04-05 | 2023-12-20 | 40 |  |  | 30095.04 | 30095.04 | 30095.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,26,ст.Манычская,Багаевский р-н,Зубова И.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-21 | 2023-12-06 | 40 |  | 14061.18 |  | 14061.18 | 14061.18 | 0 | 0
Г-ввод пер.Соколова,8,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Субботина И.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-21 | 2023-12-06 | 60 |  | 9992.03 | 26336.38 | 36328.41 | 36328.41 | 0 | 0
Г-ввод пер.Соколова,8,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Субботина И.В.(стор.) - СМР | 2023-05-11 | 2024-01-20 | 60 | 48728.17 |  | 43046.94 | 91775.11 | 91775.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая Садовая,8,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Суханов В.П. - ПИР | 2021-07-01 | 2023-10-30 | 30 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая Садовая,8,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Суханов В.П. - СМР | 2022-07-27 | 2023-12-08 | 40 | 1276.28 |  | 15818.9 | 17095.18 | 17095.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,29,х.Красный,Багаевский р-н,Гусейнова Г.И.К.(стор.) - ПИР | 2022-07-27 | 2023-12-08 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,35,х.Красный,Багаевский р-н,Хыдырова М.Ш.К.(стор.) - ПИР | 2022-08-16 | 2024-03-29 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,41,х.Красный,Багаевский р-н,Мусаев Э.Г.О.(ПАО ГПГР) - СМР | 2022-08-16 | 2024-03-29 | 60 | 484.98 |  | 14243.57 | 14728.55 | 14728.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,9а,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00925,Тыняный В.Л. - ПИР | 2021-12-09 | 2024-01-01 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,9а,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00925,Тыняный В.Л. - СМР | 2021-12-09 | 2024-01-01 | 60 | 12853.34 |  | 9523.92 | 22377.26 | 22377.26 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кооперативный,9,кв.2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Михайличенко Т.А.(стор.) - ПИР | 2022-11-24 | 2024-04-08 | 40 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кривошлыкова,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Галина Н.И.(баланс 01-00176) - ПИР | 2020-11-01 | 2023-10-10 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,29,х.Белянин,Багаевский р-н,Кужелев О.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-24 | 2024-04-08 | 60 |  | 7053.2 | 21396.95 | 28450.15 | 28450.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,29,х.Белянин,Багаевский р-н,Кужелев О.В.(стор.) - СМР | 2022-09-08 | 2024-01-21 | 30 | 19200 |  | 28105.89 | 47305.89 | 47305.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,9,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Юсупов И.С. - ПИР | 2023-01-23 | 2024-02-22 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стадионная-4,4,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Югай А.В. - ПИР | 2023-01-23 | 2024-02-22 | 60 |  | 12026.6 | 112054.63 | 124081.23 | 124081.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,7,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Юсупов И.С. - ПИР | 2022-08-15 | 2024-03-28 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,9,ст.Манычская,Багаевский р-н,Соляная Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-08 | 2024-02-22 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,9,ст.Манычская,Багаевский р-н,Соляная Н.В.(стор.) - СМР | 2022-10-27 | 2024-03-11 | 40 |  |  | 15110.82 | 15110.82 | 15110.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,108,ст.Багаевская,Багаевского р-на,инв.13466,Васютченко И.Н. - ПИР | 2022-10-27 | 2024-03-11 | 60 |  | 126143.69 |  | 126143.69 | 126143.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,90,ст.Багаевская,Багаевского р-на,инв.13466,Ревякин А.А. - ПИР | 2021-05-20 | 2024-01-20 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новоселов,1,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Мухидинов П.Н.(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2024-01-20 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,5,х.Белянин,Багаевский р-н,Извекова Ю.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-01 | 2024-01-17 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,5,х.Белянин,Багаевский р-н,Извекова Ю.А.(стор.) - СМР | 2022-03-01 | 2024-01-17 | 60 | 316.52 |  | 11309.4 | 11625.92 | 11625.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,33М,х.Арпачин,Багаевский р-н,Хотнянский С.С.(стор.) - ПИР | 2022-10-14 | 2024-02-18 | 40 |  | 35039.91 |  | 35039.91 | 35039.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семашко,145,ст.Багаевская, Багаевский р-н,Тимошенко О.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2024-01-08 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семашко,145,ст.Багаевская, Багаевский р-н,Тимошенко О.В.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2024-01-08 | 60 |  |  | 43567.9 | 43567.9 | 43567.9 | 0 | 0
Г-ввод Аксайский р-н,АО Старочеркасское,Шутов М.Е.(инв.00-013558,баланс) - ПИР | 2020-01-21 | 2023-10-10 | 60 |  | 14015.97 |  | 14015.97 | 14015.97 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дорожник,12-А,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Коноплева Ю.П.(стор.) - ПИР | 2022-09-16 | 2023-12-29 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дорожник,12-А,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Коноплева Ю.П.(стор.) - СМР | 2022-09-16 | 2023-12-29 | 60 |  |  | 20811.86 | 20811.86 | 20811.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,33А/12А,ст.Багаевская,Багаевский р-н.Степанов В.Л.(стор.) - ПИР | 2022-08-15 | 2024-03-28 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,75,х.Усьман,Багаевский р-н.Васина М.С.(стор.) - СМР | 2022-08-15 | 2024-03-28 | 60 |  |  | 6377.81 | 6377.81 | 6377.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,13 А,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Голенских М.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-02 | 2024-03-17 | 40 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Буденного,27,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Маилова Э.Р. - СМР | 2022-08-15 | 2024-01-27 | 60 | 1651.83 |  | 15769.32 | 17421.15 | 17421.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подпольная,23,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Колтунов С.С. - ПИР | 2023-05-12 | 2024-04-05 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пограничный,1,ст.Манычская,Багаевский р-н,Дергоусова Н.А.(стор.) - СМР | 2022-08-08 | 2024-03-21 | 40 |  |  | 3322.49 | 3322.49 | 3322.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,78,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Халматова З.Б.(стор.) - СМР | 2022-08-08 | 2024-03-21 | 60 |  |  | 86.79 | 86.79 | 86.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,16,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Терновая И.В. - ПИР | 2017-04-04 | 2023-10-01 | 50 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,16,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Терновая И.В. - СМР | 2017-04-04 | 2023-10-01 | 50 |  |  | 15486.82 | 15486.82 | 15486.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Кужниковская,10,х.Красный,Багаевский р-н,Харитоненко Т.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-30 | 2023-11-26 | 40 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Кужниковская,10,х.Красный,Багаевский р-н,Харитоненко Т.А.(стор.) - СМР | 2023-03-30 | 2023-11-26 | 60 | 494.27 |  | 11171.26 | 11665.53 | 11665.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,67,х.Ёлкин,Багаевский р-н,Кривко Ю.П.(стор.) - ПИР | 2022-03-01 | 2024-01-17 | 40 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,67,х.Ёлкин,Багаевский р-н,Кривко Ю.П.(стор.) - СМР | 2022-03-01 | 2024-01-17 | 60 |  |  | 12479.43 | 12479.43 | 12479.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,40,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Репина Е.С.(стор.) - ПИР | 2022-10-27 | 2024-03-07 | 40 |  | 16603.69 |  | 16603.69 | 16603.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,42,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Павлов О.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-01 | 2023-12-19 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,13,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Вислобокова В.А. - ПИР | 2022-04-01 | 2023-12-19 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
РГСНД по ул.Вешенская,Станичная,Куренная,Абрикосовая,Казачья,Мелиховская,п.Красный Колос,Аксайский р-н.Код объекта 061-21-368-00035 - СМР | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 60 |  |  | 8785 | 8785 | 8785 | 0 | 0
Рек. МГСД к п.Щепкин от ГРП п.Октябрьский ул.Молодежная,Аксайский р-н,Код объекта 061-21-368-00013 - СМР | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40 |  |  | 28953.46 | 28953.46 | 28953.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малый,11,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Галстян А.М.(стор.) - СМР | 2023-04-05 | 2024-03-22 | 40 |  |  | 20399.79 | 20399.79 | 20399.79 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малый,11,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Галстян А.М.(стор.) - ПИР | 2023-03-31 | 2024-03-22 | 20 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,16,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Симагина Л.А. - ПИР | 2022-12-19 | 2024-03-06 | 20 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Широкая,16,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Симагина Л.А. - СМР | 2023-03-02 | 2024-01-27 | 40 | 61077.84 |  | 25968.63 | 87046.47 | 87046.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григорьева,88,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Чернобровкина О.О. - ПИР | 2023-03-02 | 2024-01-27 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григорьева,88,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Чернобровкина О.О. - СМР | 2022-06-20 | 2023-12-06 | 60 | 2732.62 |  | 5972.56 | 8705.18 | 8705.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,15,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Андрейчук М.М.(ПАО ГПГР) - СМР | 2023-05-05 | 2024-03-29 | 40 | 78186.84 |  |  | 78186.84 | 78186.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,21,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Мальцева О.Т.(ПАО ГПГР) - СМР | 2023-05-05 | 2024-03-29 | 60 | 76346.97 |  |  | 76346.97 | 76346.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горбачева,35,ст.Манычская,Багаевский р-н,Иванова Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-06-21 | 2023-12-06 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горбачева,35,ст.Манычская,Багаевский р-н,Иванова Н.Ю.(стор.) - СМР | 2023-02-03 | 2024-01-27 | 40 |  |  | 39313.26 | 39313.26 | 39313.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,28,х.Красный,Багаевский р-н,Жуков М.Г.(стор.) - ПИР | 2023-02-03 | 2024-01-27 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,26,х.Красный,Багаевский р-н,Нам Л.Н.(стор.) - ПИР | 2022-10-19 | 2024-04-02 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,31,х.Красный,Багаевский р-н,Аскеров Р.М.(стор.) - ПИР | 2022-10-19 | 2024-04-02 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,33,х.Красный,Багаевский р-н,Бабаев А.К.(стор.) - ПИР | 2022-10-19 | 2024-04-02 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,62,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Шевцов А.В. - ПИР | 2022-10-19 | 2024-04-02 | 60 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,62,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Шевцов А.В. - СМР | 2022-12-19 | 2023-11-03 | 40 |  |  | 3203.68 | 3203.68 | 3203.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая Садовая,9,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Свитко В.А. - ПИР | 2022-12-19 | 2023-11-03 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая Садовая,9,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Свитко В.А. - СМР | 2022-12-19 | 2023-11-03 | 60 |  |  | 17168.67 | 17168.67 | 17168.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тимирязева,15,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.01-00858,Сай М.Н. - ПИР | 2022-05-31 | 2023-12-15 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тимирязева,15,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.01-00858,Сай М.Н. - СМР | 2022-05-31 | 2023-12-15 | 60 |  |  | 12642.71 | 12642.71 | 12642.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,129,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Малявко А.А.(стор.) - ПИР | 2022-11-25 | 2024-04-09 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,21,ст.Манычская,Багаевский р-н,Колесникова В.П.(стор.) - ПИР | 2022-11-25 | 2024-04-09 | 60 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,21,ст.Манычская,Багаевский р-н,Колесникова В.П.(стор.) - СМР | 2022-06-06 | 2024-03-21 | 40 | 9600 |  | 9924.01 | 19524.01 | 19524.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семашко,79а,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Гудков В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-11-28 | 2024-04-11 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семашко,79а,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Гудков В.Н.(стор.) - СМР | 2022-11-28 | 2024-04-11 | 60 |  |  | 45530.34 | 45530.34 | 45530.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,66а,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Курдюмова М.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-29 | 2024-02-17 | 60 |  | 6013.3 | 21396.95 | 27410.25 | 27410.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,66а,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Курдюмова М.А.(стор.) - СМР | 2022-10-27 | 2024-03-11 | 40 | 237.62 |  | 20099.16 | 20336.78 | 20336.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спартака,34,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Купадзе Х.У.(стор.) - СМР | 2022-10-27 | 2024-03-11 | 60 | 82159.21 |  |  | 82159.21 | 82159.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,3,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Раздорова Н.В. - ПНР | 2020-08-28 | 2023-12-28 | 40 |  | 6013.3 |  | 6013.3 | 6013.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,3,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Раздорова Н.В. - СМР | 2020-08-28 | 2023-12-28 | 40 | 10000 |  | 12051.83 | 22051.83 | 22051.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спартака,3,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Алиева Н.И.(стор) - ПИР | 2020-08-28 | 2023-12-28 | 60 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,3А,ст.Багаевская,Багаевского р-на,инв.01-00423,Попов Е.П. - ПИР | 2020-08-28 | 2023-10-01 | 80 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,117,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Кундрюков С.А.(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2023-12-15 | 90 |  | 8047.88 |  | 8047.88 | 8047.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,117,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Кундрюков С.А.(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2023-12-15 | 40 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,77,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Кибиткина Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-25 | 2024-04-09 | 40 |  | 9992.03 |  | 9992.03 | 9992.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котовского,77,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Кибиткина Е.В.(стор.) - СМР | 2022-11-25 | 2024-04-09 | 50 |  |  | 35544.14 | 35544.14 | 35544.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,11,кв.1,х.Федулов,Багаевского р-на,инв.01-00812,Шуринкова Н.В. - СМР | 2020-08-28 | 2023-12-28 | 60 | 10000 |  | 11656.23 | 21656.23 | 21656.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,2Ф,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Грецева Н.К.(стор.) - ПИР | 2022-10-19 | 2024-04-02 | 40 |  | 12026.6 |  | 12026.6 | 12026.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,2Ф,ст.Багаевская,Багаевского р-на.Грецева Н.К.(стор.) - СМР | 2022-10-19 | 2024-04-02 | 50 |  |  | 140.16 | 140.16 | 140.16 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 29792909.84 | 6065106.83 | 42944848.69 | 78802865.36 | 78802865.36 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Волгодонске
Г-ввод ул.Соловьевых,123-А,ст.Романовская,Волгодонской р-н,стор. | 2019-04-17 | 2023-12-31 | 43 | 8680 | 0 |  | 8680 | 8680 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,110а,ст.Красноярская,Цимлянский р-н,Антоненко Л.В.(аренда) - ПИР | 2021-12-21 | 2023-12-31 | 35 | 11941.18 | 6367 |  | 18308.18 | 18308.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,11,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Сталин В.А.,(баланс) - ПИР | 2022-10-28 | 2023-11-30 | 14 | 0 | 44859.18 |  | 44859.18 | 44859.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Бетонная,14,г.Волгодонск, Акмалиева Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2023-12-31 | 50 | 0 | 10436 |  | 10436 | 10436 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Бетонная,14,г.Волгодонск, Акмалиева Н.В.(стор.) - СМР | 2020-05-12 | 2023-12-31 | 50 | 10838.17 | 0 |  | 10838.17 | 10838.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,4А,п.Солнечный,Волгодонский р-н,Босенко Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2024-03-31 | 61 | 0 | 4986 |  | 4986 | 4986 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,4А,п.Солнечный,Волгодонский р-н,Босенко Е.А.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2024-03-31 | 61 | 10162.39 | 0 |  | 10162.39 | 10162.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Береговой,14,ст-ца Красноярская,Гиренко О.С.,(аренда) - ПИР | 2023-03-28 | 2023-10-31 | 20 | 0 | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Береговой,14,ст-ца Красноярская,Гиренко О.С.,(аренда) - СМР | 2023-03-28 | 2023-10-31 | 20 | 493175.66 | 0 |  | 493175.66 | 493175.66 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донецкий,14,г.Волгодонск,Михайлов М.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-14 | 2023-12-31 | 67 | 0 | 11035 |  | 11035 | 11035 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донецкий,14,г.Волгодонск,Михайлов М.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-14 | 2023-12-31 | 67 | 36961.69 | 0 |  | 36961.69 | 36961.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геодезическая,13, г.Волгодонск, Гришанов А.В. ПАО - СМР | 2023-04-20 | 2023-10-31 | 66 | 5468.64 | 0 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гапонова,42, ст.Дубенцовская, Волгодонской р-н, Ушаков Н.Ф. - СМР | 2023-03-07 | 2023-11-30 | 13 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,31, х.Мокросоленый, Волгодонской р-н, Голуб В.А. - СМР | 2023-04-25 | 2023-11-01 | 14 | 3637.58 | 0 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,9,кв.2,п.Дубравный,Цимлянский р-н,Мунтян Т.А., (баланс) - ПИР | 2022-09-27 | 2023-10-31 | 43 | 0 | 112147.91 |  | 112147.91 | 112147.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,9,кв.2,п.Дубравный,Цимлянский р-н,Мунтян Т.А., (баланс) - СМР | 2022-09-27 | 2023-10-31 | 43 | 71550.18 | 0 |  | 71550.18 | 71550.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,69,х.Лозной,Цимлянский р-н,Степанова С.В., (баланс) - ПИР | 2022-09-01 | 2024-01-31 | 70 | 0 | 107260.68 |  | 107260.68 | 107260.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,69,х.Лозной,Цимлянский р-н,Степанова С.В., (баланс) - СМР | 2022-09-01 | 2024-01-31 | 70 | 18838.66 | 0 |  | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Производственная,1,х.Паршиков,Цимлянский р-н,Фролова А.И., (баланс) - ПИР | 2022-09-08 | 2023-11-30 | 63 | 0 | 16224.78 |  | 16224.78 | 16224.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Производственная,1,х.Паршиков,Цимлянский р-н,Фролова А.И., (баланс) - СМР | 2022-09-08 | 2023-11-30 | 63 | 31813.39 | 0 |  | 31813.39 | 31813.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,1а,г.Цимлянск,Цимлянский р-н,Газилина Е.О., (стор.) - ПИР | 2022-08-02 | 2023-12-31 | 59 | 0 | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,1а,г.Цимлянск,Цимлянский р-н,Газилина Е.О., (стор.) - СМР | 2022-08-02 | 2023-12-31 | 59 | 9246.85 | 0 |  | 9246.85 | 9246.85 | 0 | 0
Г-ввод пер.Цимлянский,27,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Костенко А.А.,(стор.) - ПИР | 2022-11-08 | 2023-10-31 | 24 | 0 | 17943.64 |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Цимлянский,27,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Костенко А.А.,(стор.) - СМР | 2022-11-08 | 2023-10-31 | 24 | 7757.46 | 0 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,2Б,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Балмашова А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-12-23 | 2023-10-31 | 17 | 0 | 17943.64 |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,2Б,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Балмашова А.В.,(стор.) - СМР | 2022-12-23 | 2023-10-31 | 17 | 5468.64 | 0 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая Садовая,18,ст-ца Камышевская,Цимлянский р-н,Михайлюк О.А.,(стор.) - ПИР | 2023-01-26 | 2023-11-30 | 52 | 0 | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая Садовая,18,ст-ца Камышевская,Цимлянский р-н,Михайлюк О.А.,(стор.) - СМР | 2023-01-26 | 2023-11-30 | 52 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,15,г.Волгодонск,Стрельцова О.В.,(стор.) - ПИР | 2022-12-15 | 2023-10-31 | 19 | 0 | 9869.01 |  | 9869.01 | 9869.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,15,г.Волгодонск,Стрельцова О.В.,(стор.) - СМР | 2022-12-15 | 2023-10-31 | 19 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Независимости,12,г.Волгодонск,Дикушина М.В.,(баланс) - ПИР | 2023-01-24 | 2023-10-31 | 45 | 0 | 13457.72 |  | 13457.72 | 13457.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Независимости,12,г.Волгодонск,Дикушина М.В.,(баланс) - СМР | 2023-01-24 | 2023-10-31 | 45 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,2,г.Волгодонск,Потрашков С.А.,(аренда) - ПИР | 2022-09-14 | 2024-03-15 | 13 | 0 | 131213 |  | 131213 | 131213 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,13, ст.Хорошевская, Цимлянский р-н, Машинков М.Ю. - СМР | 2023-02-21 | 2023-11-30 | 15 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод б-р Приморский,13,г.Волгодонск, Черноусов Д.В. (баланс) - ПИР | 2022-05-14 | 2023-12-31 | 69 | 0 | 115810.79 |  | 115810.79 | 115810.79 | 0 | 0
Г-ввод б-р Приморский,13,г.Волгодонск, Черноусов Д.В. (баланс) - СМР | 2022-05-14 | 2023-12-31 | 69 | 26225.98 | 0 |  | 26225.98 | 26225.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,46,х.Лозной,Цимлянский р-н,Литовченко А.Р.(стор.) - ПИР | 2022-05-24 | 2023-12-31 | 13 | 0 | 25667.39 |  | 25667.39 | 25667.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,168,г.Цимлянск,Гусев П.С.(баланс) - ПИР | 2022-03-22 | 2023-11-30 | 70 | 0 | 114152.41 |  | 114152.41 | 114152.41 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котова,139,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Музаффаров Т.И.(баланс) - ПИР | 2022-05-06 | 2023-11-30 | 68 | 0 | 202830.74 |  | 202830.74 | 202830.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котова,139,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Музаффаров Т.И.(баланс) - СМР | 2022-05-06 | 2023-11-30 | 68 | 46035.23 | 0 |  | 46035.23 | 46035.23 | 0 | 0
Г-ввод б-р Приморский,3А,г.Волгодонск,Евстигнеева Т.Н.,баланс - ПИР | 2022-06-07 | 2023-12-31 | 55 | 0 | 67288.8 |  | 67288.8 | 67288.8 | 0 | 0
Г-ввод б-р Приморский,3А,г.Волгодонск,Евстигнеева Т.Н.,баланс - СМР | 2022-06-07 | 2023-12-31 | 55 | 33216.56 | 0 |  | 33216.56 | 33216.56 | 0 | 0
Г-ввод ул. Шолохова,18,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Каплиев Р.А.,(баланс) - ПИР | 2022-10-15 | 2024-02-29 | 35 | 0 | 35887.29 |  | 35887.29 | 35887.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,7,х.Ремизов,Цимлянский р-н,Гвоздик Т.А.,(стор.) - СМР | 2023-01-31 | 2023-10-31 | 12 | 3637.58 | 0 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тургенева,9,г.Волгодонск,Жученя Н.С.,(баланс) - ПИР | 2023-02-15 | 2023-11-30 | 54 | 0 | 89718.31 |  | 89718.31 | 89718.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Индустриальная,106,стр.11-1,Усов А.А.,(баланс) - ПИР | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 40 | 0 | 74079.38 |  | 74079.38 | 74079.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Индустриальная,106,стр.11-1,Усов А.А.,(баланс) - СМР | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 40 | 7757.46 | 0 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская,13В,г.Волгодонск,ООО "ТРОЙКА",(аренда) - ПИР | 2022-12-16 | 2023-10-31 | 23 | 0 | 67288.8 |  | 67288.8 | 67288.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинградская,13В,г.Волгодонск,ООО "ТРОЙКА",(аренда) - СМР | 2022-12-16 | 2023-10-31 | 23 | 7757.46 | 0 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ш. Романовское,16,г.Волгодонск,ООО "Авто-Ойл", (стор.) - ПИР | 2023-02-21 | 2023-12-31 | 15 | 0 | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,76,х.Лозной,Цимлянский р-н,Логвин Н.И.,(стор.) - ПИР | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 13 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,76,х.Лозной,Цимлянский р-н,Логвин Н.И.,(стор.) - СМР | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 13 | 3866.46 | 0 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Развильный,5,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Фирсов В.В.,(стор.) - ПИР | 2023-02-21 | 2023-11-30 | 12 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Развильный,5,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Фирсов В.В.,(стор.) - СМР | 2023-02-21 | 2023-11-30 | 12 | 102810.69 | 0 |  | 102810.69 | 102810.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,28,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Незгуренко Е.И.,(стор.) - ПИР | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 20 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,28,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Незгуренко Е.И.,(стор.) - СМР | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 20 | 4324.23 | 0 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,56,х.Потапов,Волгодонской р-н,Хомич Д.П,(стор.) - ПИР | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 19 | 0 | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,56,х.Потапов,Волгодонской р-н,Хомич Д.П,(стор.) - СМР | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 19 | 243261.46 | 0 |  | 243261.46 | 243261.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,23,г.Волгодонск,Сергиенко С.А.,(стор.) - ПИР | 2023-02-15 | 2023-11-30 | 18 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,23,г.Волгодонск,Сергиенко С.А.,(стор.) - СМР | 2023-02-15 | 2023-11-30 | 18 | 4324.23 | 0 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,29,х.Погожев,Волгодонской р-н,Белова М.В.,(аренда) - ПИР | 2023-03-16 | 2023-10-31 | 18 | 0 | 33394.87 |  | 33394.87 | 33394.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,29,х.Погожев,Волгодонской р-н,Белова М.В.,(аренда) - СМР | 2023-03-16 | 2023-10-31 | 18 | 4324.23 | 0 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,1Б,п.Дубравный,Цимлянский р-н,Алиев Парвиз Исабала оглы,(стор.) - ПИР | 2023-03-07 | 2023-12-31 | 21 | 0 | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дальняя,1Б,п.Дубравный,Цимлянский р-н,Алиев Парвиз Исабала оглы,(стор.) - СМР | 2023-03-07 | 2023-12-31 | 21 | 160041 | 0 |  | 160041 | 160041 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крутой,17,ст-ца Калининская,Цимлянский р-н,Маркин Н.И.,(баланс) - ПИР | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 20 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крутой,17,ст-ца Калининская,Цимлянский р-н,Маркин Н.И.,(баланс) - СМР | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 20 | 3866.46 | 0 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,54,х.Карпов,Цимлянский р-н,Сидорова Л.И.,(стор.) - ПИР | 2023-03-09 | 2023-11-01 | 12 | 0 | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,22,п.Саркел,Цимлянский р-н,Хачатрян А.К.,(баланс) - ПИР | 2023-03-07 | 2023-11-30 | 19 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,22,п.Саркел,Цимлянский р-н,Хачатрян А.К.,(баланс) - СМР | 2023-03-07 | 2023-11-30 | 19 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-воод ул.Тополиная,9,кв.2,х.Железнодорожный,Цимлянский р-н,Канаева Л.И.,(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2023-11-30 | 40 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Комсомольский,6Б,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Бакаева Н.И.,(стор.) - ПИР | 2023-04-06 | 2024-01-31 | 12 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,2,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Кирьянова Т.В.,(баланс) - ПИР | 2023-04-06 | 2023-12-31 | 16 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,2,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Кирьянова Т.В.,(баланс) - СМР | 2023-04-06 | 2023-12-31 | 16 | 5468.64 | 0 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,80Б,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Нидзеева А.А.,(аренда) - ПИР | 2023-04-06 | 2023-10-16 | 43 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,80Б,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Нидзеева А.А.,(аренда) - СМР | 2023-04-06 | 2023-10-16 | 43 | 178866 | 0 |  | 178866 | 178866 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,16А,х.Карпов,Цимлянский р-н,Щербак Е.И.,(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 15 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,16А,х.Карпов,Цимлянский р-н,Щербак Е.И.,(стор.) - СМР | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 15 | 5468.64 | 0 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Победы,52,х.Лозной,Цимлянский р-н,Лакеева Т.Е.,(баланс) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-11-27 | 55 | 0 | 95325.71 |  | 95325.71 | 95325.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геодезическая,13,г.Волгодонск,Гришанов А.В.,(баланс) - ПИР | 2023-04-20 | 2023-10-31 | 66 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул. 75 лет Победы,82,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Зеленская И.А.,(баланс) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-11-30 | 66 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Забазновой,3,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Лукашева Н.А.,(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-10-28 | 45 | 0 | 33363.95 |  | 33363.95 | 33363.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,31,х.Мокросоленый,Волгодонской р-н,Голуб В.А.,(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2023-11-01 | 12 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,38,х.Лозной,Цимлянский р-н,Шевлякова А.Н.,(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2024-01-31 | 14 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мореходная,24,стр.1,г.Волгодонск,Дядюсь О.А.,(баланс) - ПИР | 2023-04-20 | 2024-02-29 | 19 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мореходная,24,стр.1,г.Волгодонск,Дядюсь О.А.,(баланс) - СМР | 2023-04-20 | 2024-02-29 | 19 | 83507.47 | 0 |  | 83507.47 | 83507.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Западный,27А,п.Саркел,Цимлянский р-н,Шестакова И.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-24 | 2024-03-31 | 57 | 0 | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Западный,27А,п.Саркел,Цимлянский р-н,Шестакова И.В.(стор.) - СМР | 2022-02-24 | 2024-03-31 | 57 | 13595.63 | 0 |  | 13595.63 | 13595.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,19,ст-ца Дубенцовская,Волгодонской р-н,Давыдова Л.Ю.(баланс) - ПИР | 2022-04-26 | 2023-11-30 | 15 | 0 | 17111.58 |  | 17111.58 | 17111.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Одесская,36,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Моисеева Т.Ю.(баланс) - ПИР | 2022-02-18 | 2023-12-31 | 59 | 0 | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Одесская,36,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Моисеева Т.Ю.(баланс) - СМР | 2022-02-18 | 2023-12-31 | 59 | 309807.32 | 0 |  | 309807.32 | 309807.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,3/30,ст-ца Хорошевская,Цимлянский р-н,Кузнецова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-21 | 2023-12-31 | 21 | 0 | 13451.91 |  | 13451.91 | 13451.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Приморская,3/30,ст-ца Хорошевская,Цимлянский р-н,Кузнецова Е.Н.(стор.) - СМР | 2022-04-21 | 2023-12-31 | 21 | 56003.74 | 0 |  | 56003.74 | 56003.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Цимлянский,34,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Жорникова Н.П.,(баланс) - ПИР | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 25 | 0 | 22429.62 |  | 22429.62 | 22429.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.Цимлянский,34,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Жорникова Н.П.,(баланс) - СМР | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 25 | 124584.81 | 0 |  | 124584.81 | 124584.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Одесская,7,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Троянова Н.В.,(баланс) - ПИР | 2022-11-11 | 2023-10-31 | 45 | 0 | 26915.49 |  | 26915.49 | 26915.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,19А, х.Лагутники, Волгодонской р-н, Андрющенко М.А. (инв.№ 00-005801) - ПИР | 2023-05-16 | 2024-03-31 | 50 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,91, г.Волгодонск, Белова В.О. (аренда) - СМР | 2023-04-27 | 2023-12-31 | 22 | 71495.03 | 0 |  | 71495.03 | 71495.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,91, г.Волгодонск, Белова В.О. (аренда) - ПИР | 2023-04-27 | 2023-12-31 | 22 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,68, г.Цимлянск, Заболотняя О.А. - ПИР | 2023-05-18 | 2023-10-31 | 28 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,32А, г.Волгодонск, Замуленко Л.С. - СМР | 2023-05-11 | 2023-10-31 | 24 | 3866.46 | 0 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,32А, г.Волгодонск, Замуленко Л.С. - ПИР | 2023-05-11 | 2023-10-31 | 24 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,169, г.Цимлянск, Леухов С.А. (инв.№ 00-022652) - ПИР | 2023-04-20 | 2023-12-31 | 24 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабочая,4, х.Пирожок, Волгодонской р-н, Матвиенко А.Ф. - СМР | 2023-04-18 | 2024-02-29 | 58 | 5468.64 | 0 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабочая,4, х.Пирожок, Волгодонской р-н, Матвиенко А.Ф. - ПИР | 2023-04-18 | 2024-02-29 | 58 | 0 | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степана Разина,1, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Постовитюк И.В. - СМР | 2023-04-20 | 2024-01-31 | 45 | 98577.73 | 0 |  | 98577.73 | 98577.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степана Разина,1, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Постовитюк И.В. - ПИР | 2023-04-20 | 2024-01-31 | 45 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод Цимлянское шоссе,43, г.Волгодонск, СНТ "АВТОМОБИЛИСТ-ДОН" - ПИР | 2023-05-11 | 2023-11-27 | 23 | 0 | 95325.71 |  | 95325.71 | 95325.71 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,18, х.Лозной, Цимлянский р-н, Харитонов А.В.(инв.00-012327) - ПИР | 2023-05-23 | 2024-03-31 | 30 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,14, п.Прогресс, Волгодонской р-н, Юсупов К.Х. - СМР | 2023-05-18 | 2023-12-31 | 18 | 7757.46 | 0 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,14, п.Прогресс, Волгодонской р-н, Юсупов К.Х. - ПИР | 2023-05-18 | 2023-12-31 | 18 | 0 | 47662.88 |  | 47662.88 | 47662.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,26, г.Волгодонск, Бурдюгова Г.Н. (аренда) - СМР | 2023-05-30 | 2023-10-12 | 17 | 3866.46 | 0 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,26, г.Волгодонск, Бурдюгова Г.Н. (аренда) -ПИР | 2023-05-30 | 2023-10-12 | 17 | 0 | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Кошевого,69, г.Волгодонск,Коваленко О.С. ПАО - СМР | 2023-05-25 | 2024-04-30 | 35 | 7757.46 | 0 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Кошевого,69,г.Волгодонск,Коваленко О.С. ПАО - ПИР | 2023-05-25 | 2024-04-30 | 35 | 0 | 33369.95 |  | 33369.95 | 33369.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,50, г.Волгодонск, Саргисян С.Б. - СМР | 2023-05-30 | 2023-12-31 | 26 | 3637.58 | 0 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,50, г.Волгодонск, Саргисян С.Б. - ПИР | 2023-05-30 | 2023-12-31 | 26 | 0 | 15687.92 |  | 15687.92 | 15687.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Индустриальная,14, г.Волгодонск, СЗ ЗАСТРОЙЩИК ООО - ПИР | 2023-06-06 | 2024-12-05 | 13 | 0 | 71494.35 |  | 71494.35 | 71494.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,31, х.Лозной, Цимлянский р-н, Белова Е.В. - ПИР | 2023-06-08 | 2023-10-23 | 20 | 0 | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,55, х.Лозной, Цимлянский р-н, Нишкомаев В.В. - ПИР | 2023-06-15 | 2023-10-30 | 20 | 0 | 28597.71 |  | 28597.71 | 28597.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цимлянская,4б, п.Саркел, Цимлянский р-н, Гладченко В.В. - ПИР | 2023-08-01 | 2023-11-09 | 14 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пр.Мира,3В, г.Волгодонск, Пыханов И.А. - ПИР | 2023-08-03 | 2023-12-18 | 14 | 0 | 33363.95 |  | 33363.95 | 33363.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чкаловский,26, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Турбеева О.С. - ПИР | 2023-08-10 | 2023-12-18 | 16 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вербная,15а, ст.Калининская, Цимлянский р-н, Пономарев В.В. - ПИР | 2023-08-17 | 2024-04-30 | 18 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Железнодорожный,8, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Медведева С.А. - ПИР | 2023-08-24 | 2023-12-02 | 12 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Александра Грина,8А, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Репин Р.Ю. - ПИР | 2023-08-22 | 2023-12-30 | 12 | 0 | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,164, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Коноваленко Д.А. - ПИР | 2023-09-12 | 2023-12-21 | 11 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,45, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Захарова Л.И. - ПИР | 2023-09-07 | 2024-01-15 | 11 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северина,51, х.Ясырев, Волгодонской р-н, Власюк В.Н. - ПИР | 2023-09-14 | 2024-01-29 | 12 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабочая,33, х.Пирожок, Волгодонской р-н, Михайлова А.Д. (инв.№ 00-015636) - ПИР | 2023-08-22 | 2024-01-04 | 12 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,109, х.Потапов, Волгодонской р-н, Губина С.М. - ПИР | 2023-08-24 | 2023-12-02 | 13 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,24, х.Погожев, Волгодонской р-н, Марченко Е.Н. - ПИР | 2023-08-24 | 2024-01-06 | 42 | 0 | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,63, х.Рябичев, Волгодонской р-н, Капканов Н.Н. - ПИР | 2023-08-24 | 2024-01-06 | 13 | 0 | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,18е, х.Потапов, Волгодонской р-н, Поболь А.Л. - ПИР | 2023-08-24 | 2024-01-06 | 13 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Колхозный,54, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Мажидов Б.С.оглы - ПИР | 2023-08-15 | 2023-12-28 | 12 | 0 | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Заводская,10в, г.Волгодонск, Лавренова О.А. - ПИР | 2023-08-18 | 2025-02-16 | 12 | 0 | 33363.95 |  | 33363.95 | 33363.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,47а, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Демьянец Н.А. - ПИР | 2023-08-24 | 2024-01-06 | 17 | 0 | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,15 кв.1, х.Сухая Балка, Волгодонской р-н, Мухортова С.В. - ПИР | 2023-09-05 | 2024-01-18 | 17 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Котова,137, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Гайфулина Р.Р. - СМР | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 48 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пугачева,17, г.Цимлянск, Сергеева Е.С. - СМР | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 19 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Средиземная,7а д.1, г.Волгодонск, Акмалиев А.Е. - СМР | 2023-07-07 | 2023-11-20 | 20 | 3866.46 | 0 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Индустриальная,36, г.Волгодонск, Михайлов М.В. - СМР | 2023-03-14 | 2024-01-31 | 21 | 3637.58 | 0 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,18 кв.2, х.Потапов, Волгодонской р-н, Смольников В.М. - СМР | 2023-06-15 | 2023-10-30 | 23 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пр.Мира,54, г.Волгодонск, Усачев А.Б. - СМР | 2019-12-25 | 2023-12-31 | 47 | 3866.46 | 0 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пр.Мира кн 61:48:0040248:1132, г.Волгодонск, Акмалиев А.Е. - СМР | 2023-07-07 | 2023-11-20 | 23 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод Романовское шоссе,16, г.Волгодонск, ООО "Автоойл" - СМР | 2023-02-21 | 2023-12-31 | 15 | 7757.46 | 0 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Байкальская, уч.кн 61:48:0040248:1139, г.Волгодонск, Акмалиева Н.В. - СМР | 2023-07-07 | 2023-11-20 | 20 | 3637.58 | 0 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прудовая,42, п.Солнечный, Волгодонской р-н, Истомина А.Г. - СМР | 2023-05-16 | 2023-11-30 | 39 | 4324.23 | 0 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прудовая,42, п.Солнечный, Волгодонской р-н, Истомина А.Г. - ПИР | 2023-05-16 | 2023-11-30 | 39 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солженицына,2, г.Волгодонск, Паньковец В.Ю. - ПИР | 2023-05-25 | 2023-11-30 | 65 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.75 лет Победы,88а, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Настенко О.Д. - ПИР | 2023-06-08 | 2023-10-23 | 41 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,21А, помещение 1, х.Погожев, Волгодонской р-н, Миклина Л.Ф. - ПИР | 2023-06-08 | 2024-02-29 | 11 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,66, х.Потапов, Волгодонской р-н, Самойлова О.Н. - СМР | 2023-06-08 | 2023-10-23 | 15 | 5468.64 | 0 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,66, х.Потапов, Волгодонской р-н, Самойлова О.Н. - ПИР | 2023-06-08 | 2023-10-23 | 15 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Алферовский,90, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Мастеренков Д.А. - СМР | 2023-06-15 | 2023-10-30 | 40 | 11306.81 | 0 |  | 11306.81 | 11306.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Алферовский,90, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Мастеренков Д.А. - ПИР | 2023-06-15 | 2023-10-30 | 40 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Стахановский,28,ст.Романовская, Волгодонской р-н, Вокосова Ф.И. Кызы - СМР | 2023-06-15 | 2023-10-23 | 65 | 42178.85 | 0 |  | 42178.85 | 42178.85 | 0 | 0
Г-ввод пер.Стахановский,28,ст.Романовская, Волгодонской р-н, Вокосова Ф.И. Кызы - ПИР | 2023-06-15 | 2023-10-23 | 65 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,89Г, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Смирнова Е.В. - ПИР | 2023-06-27 | 2024-03-31 | 41 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,50, г.Волгодонск, Федорчук В.И. (аренда) - ПИР | 2023-06-20 | 2023-10-31 | 50 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Флотская,19/21А, г.Волгодонск, Саленков С.В. - СМР | 2023-06-29 | 2023-12-06 | 25 | 3408.69 | 0 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Флотская,19/21А, г.Волгодонск, Саленков С.В. - ПИР | 2023-06-29 | 2023-12-06 | 25 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шолохова,25, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Варва А.Н. - ПИР | 2023-07-04 | 2023-11-16 | 21 | 0 | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чибисова,42А, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Поляков В.П. - СМР | 2023-06-29 | 2024-01-10 | 23 | 4324.23 | 0 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чибисова,42А, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Поляков В.П. - ПИР | 2023-06-29 | 2024-01-10 | 23 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,45, х.Лозной, Цимлянский р-н, Широков Н.Ю. - ПИР | 2023-06-09 | 2023-10-23 | 16 | 0 | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Надежды,1, квартира 1, п.Сибирьковый, Волгодонской р-н, Донскова Е.Д. (инв.№ 000015512) - СМР | 2023-04-25 | 2024-03-31 | 16 | 3637.58 | 0 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Надежды,1, квартира 1, п.Сибирьковый, Волгодонской р-н, Донскова Е.Д. (инв.№ 000015512) - ПИР | 2023-04-25 | 2024-03-31 | 16 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Каменский,10, г.Волгодонск, Головешко А.В. - ПИР | 2023-05-11 | 2024-03-31 | 35 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,114в, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Пикалов М.А. - ПИР | 2023-06-08 | 2024-04-30 | 22 | 0 | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Театральная,53а, х.Рябичев, Волгодонской р-н, Терелецкий И.И. - ПИР | 2023-06-27 | 2023-11-13 | 15 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Средний,15, ст.Красноярская, Цимлянский р-н, Мещеряков Д.Е. - ПИР | 2023-08-01 | 2023-11-09 | 23 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,28, х.Мокросоленый, Волгодонкой р-н, Матюшкина Т.В. - ПИР | 2023-08-03 | 2023-12-11 | 12 | 0 | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,9, ст.Камышевская, Цимлянский р-н, Назарочкин А.А. - ПИР | 2023-08-10 | 2023-12-25 | 19 | 0 | 38130.24 |  | 38130.24 | 38130.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Высоковольтная,30А, п.Дубравный, Цимлянский р-н, Назаренко М.О. - ПИР | 2023-08-10 | 2023-11-20 | 21 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Независимости,4, г.Волгодонск, Тырин А.В. (инв.№ 00-005812) - ПИР | 2023-08-10 | 2023-12-25 | 17 | 0 | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Максима Горького,99, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Мамедов О.В.Оглы - ПИР | 2023-03-27 | 2024-01-31 | 15 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прудовая,57, п.Солнечный, Волгодонской р-н, Лещенко Д.П. - ПИР | 2023-06-03 | 2023-10-31 | 19 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод б-р Приморский,279 стр.1, г.Волгодонск, Сыромятникова О.Е. (аренда) - СМР | 2023-05-23 | 2023-11-30 | 22 | 5468.64 | 0 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод б-р Приморский,279 стр.1, г.Волгодонск, Сыромятникова О.Е. (аренда) - ПИР | 2023-05-23 | 2023-11-30 | 22 | 0 | 42927.51 |  | 42927.51 | 42927.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,18Д, х.Потапов, Волгодонской р-н, Сардаров К.Н. (инв.№ 00-011863) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-04-30 | 19 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Батайский,26, г.Волгодонск, Соколов А.В. - ПИР | 2023-07-11 | 2023-11-20 | 14 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,14Г, г.Волгодонск, Караханян А.Г. (инв.№ 00-016961) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-11-30 | 19 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.75 лет Победы,91, ст.Романовская, Волгодонской р-н, Нетребина Т.В. - ПИР | 2023-07-28 | 2023-12-11 | 21 | 0 | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Индустриальная,39д, г.Волгодонск, Решетник С.С. (аренда) - ПИР | 2023-08-08 | 2023-12-16 | 19 | 0 | 33363.95 |  | 33363.95 | 33363.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,5Б, х.Степной, Волгодонской р-н, Вишняк Л.А. - ПИР | 2023-08-10 | 2023-12-25 | 17 | 0 | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Дон участок 1138, г.Волгодонск, Ковалев А.И. - ПИР | 2023-05-16 | 2024-03-31 | 23 | 0 | 28597.71 |  | 28597.71 | 28597.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Дон участок 287, г.Волгодонск, Старостин Р.А. - ПИР | 2023-07-11 | 2023-11-23 | 19 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Донской сад, участок 438, г.Волгодонск, Илюшенко А.А. (аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2023-11-30 | 20 | 59017.74 | 0 |  | 59017.74 | 59017.74 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Донской сад, участок 438, г.Волгодонск, Илюшенко А.А. (аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-11-30 | 20 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,23б, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Некрасова-Сиденко У.С. (аренда) - СМР | 2023-07-26 | 2023-12-08 | 16 | 3637.58 | 0 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,23б, г.Цимлянск, Цимлянский р-н, Некрасова-Сиденко У.С. (аренда) - ПИР | 2023-07-26 | 2023-12-08 | 16 | 0 | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Индустриальная,41а дом 1, г.Волгодонск, Арзуманов Э.А. (аренда) - ПИР | 2023-08-01 | 2023-12-14 | 12 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод Романовское шоссе,12, г.Волгодонск, Гарбузов В.А. - ПИР | 2023-08-08 | 2025-02-06 | 16 | 0 | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 2556344.02 | 3247810.28 | 0 | 5804154.3 | 5804154.3 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Донецке
Г-ввод к нежил.зд №5В 14-й мкрн к ПГСД от выхода ГРС до входа ГРП от стр.№13 в 12 квартале г.Донецк,инв.№000014480 | 2023-05-17 | 2024-11-15 | 5 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доломановская,14,г.Донецк | 2023-08-17 | 2023-11-24 | 95 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коммунальная,3К, к НиПГСД от ввода в ГРП от стр.№37 по пр-ту Ленина до врезки в ГСД от стр.№35 по ул.Суворова г.Донецк,инв.№10-00072 | 2023-07-17 | 2025-01-17 | 5 |  | 71494.35 |  | 71494.35 | 71494.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,61, к ПГНД по 60 и 13 кварталам до ул.Комсомольская,г.Донецк,инв.№000014369 | 2023-08-22 | 2023-11-29 | 5 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Максима Горького,37,г.Донецк,инв.№00-011276 | 2023-07-19 | 2023-11-30 | 5 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тракторная,16,г.Донецк | 2023-08-24 | 2023-12-01 | 95 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Некрасова,1А к ПГСД к п.шахты Западная г.Донецк РО Договор аренды №3-18 от 05.03.2018 | 2023-04-24 | 2024-07-24 | 95 | 12662.41 | 95325.71 |  | 107988.12 | 107988.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Щаденко,79 к РГСД Газификация п.Гундоровский г.Донецк РО Договор аренды №3-18 от 05.03.2018 | 2023-04-25 | 2024-07-24 | 5 |  | 95325.71 |  | 95325.71 | 95325.71 | 0 | 0
РГ х. Макарьев (1 этап) инв.№000015805 | 2017-01-09 | 2023-12-31 | 79 | 58321.17 |  |  | 58321.17 | 58321.17 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 90087 | 262145.77 | 0 | 352232.77 | 352232.77 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Зернограде
Г-ввод пер.Дачный,3,х.Позднеевка,Веселовский р-н,Ким М (стор) | 2023-06-30 | 2023-12-16 | 90 | 2076.11 | 3167.35 |  | 5243.46 | 5243.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ремонтный,2,х.Позднеевка,Веселовский р-н,Заикина Г.П.(баланс) | 2023-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1287.24 |  | 1287.24 | 1287.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Солнечный,15А,п.Чаканиха,Веселовский р-н,Гелич В.Г.(стор) | 2023-07-31 | 2024-01-22 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул..Почтовая,107,п.Веселый,Веселовский р-н,Ким Р.(стор) | 2023-07-31 | 2023-12-16 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая,11,х.Позднеевка,Веселовский р-н,Сенченко Р.Е.(стор) | 2023-07-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братская,2Б,п.Веселый.Веселовский р-н,Левченко С.В.(баланс) | 2023-09-30 | 2024-03-06 | 10 |  | 1741.56 |  | 1741.56 | 1741.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхняя,3,х.Красный Октябрь.Веселовский р-н,Яблонская Н.Е (аренда) | 2023-09-30 | 2024-04-25 | 10 |  | 2499.38 |  | 2499.38 | 2499.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,51А,х.Ленинский,Веселовский р-н,инв.15-70378,МБОУ СДК | 2020-08-31 | 2023-11-12 | 10 |  | 6207.98 |  | 6207.98 | 6207.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,33,п.Веселый,Веселовский р-н,Абраамян А.С.(стор) | 2023-09-30 | 2023-12-29 | 10 |  | 1868.18 |  | 1868.18 | 1868.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Думенко,83,п.Веселый.Веселовский р-н,Цатурян Р.Д.(стор) | 2023-09-30 | 2024-02-06 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,43А,х.Верхнесоленый,Веселовский р-н,Шевченко И.А.(стор) | 2023-07-31 | 2023-12-23 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,20,х.Позднеевка,Веселовский р-н,Ройбу В.С.(стор) | 2023-07-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирпичная,21,х.Позднеевка.Веселовский р-н,Ким Н.К.(баланс) | 2023-09-29 | 2023-11-12 | 10 |  | 30465.9 |  | 30465.9 | 30465.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирпичная,7,х.Позднеевка,Веселовский р-н,Зелинская О.Н.(баланс) | 2023-07-31 | 2023-11-15 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,17,п.Веселый,Веселовский р-н,Ступина С.С (баланс) | 2023-07-31 | 2024-01-24 | 10 |  | 1287.24 |  | 1287.24 | 1287.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,10,х.Средний Маныч,Веселовский р-н,инв.15-51590,Редькович А.И. | 2023-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1287.24 |  | 1287.24 | 1287.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинская,37А,п.Веселый,Веселовский р-н,Озерова М.А.(стор) | 2023-09-30 | 2024-03-15 | 10 |  | 1868.15 |  | 1868.15 | 1868.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,19,п.Веселый,Веселовский р-н,Шевелев А.В.(стор) | 2023-04-30 | 2024-03-22 | 10 |  | 3013.4 |  | 3013.4 | 3013.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,37,п.Веселвый,Веселовский р-н,Кудрявцева И.А. (стор) | 2023-08-31 | 2023-12-17 | 10 |  | 1287.24 |  | 1287.24 | 1287.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Марьевская,2,х.Красный Кут,Веселовский р-н,Гурбанов А.М.(стор) | 2023-09-30 | 2023-12-11 | 10 |  | 1741.56 |  | 1741.56 | 1741.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,56,х.Позднеевка,Веселовский р-н,инв.00001359, Пархоменко Л.И. | 2023-04-30 | 2024-03-14 | 10 |  | 1523.86 |  | 1523.86 | 1523.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,54,х.красный Кут,инв.15-00115,Брыкина О.М. | 2023-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1287.24 |  | 1287.24 | 1287.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,64,кв.3,п.Веселый,Веселовский р-н,Токарева Л.В.(стор) | 2023-08-31 | 2024-02-10 | 10 |  | 1287.24 |  | 1287.24 | 1287.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,197,п.Веселый,Веселовский р-н,Амирханян Ш.В.(стор) | 2023-07-31 | 2024-03-22 | 10 |  | 1243.94 |  | 1243.94 | 1243.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,86А,п.Веселый,Веселовский р-н,Магомедова А.К. (стор) | 2023-09-30 | 2023-12-17 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,85,кв.2,п.Веселый,Веселовский р-н,Гаджиев Р.А.(стор) | 31.07,23 | 2023-11-26 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,88,п.Веселый,Веселовский р-н,Волков Г.В.(стор) | 2023-04-30 | 2023-11-30 | 10 |  | 1523.86 |  | 1523.86 | 1523.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,29,х.Красный Кут,Веселовский р-н,Лукьяненко Н.Н.(стор) | 2023-07-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,31А,х.Красный КУТ, Веселовский р-н,Васильченко В.В.(стор) | 2023-04-30 | 2023-10-19 | 10 |  | 1523.86 |  | 1523.86 | 1523.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,78,х.Красный Кут,Веселовский р-н,Попенко Т.А.(стор) | 2023-09-30 | 2024-02-23 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,18,х.Средний Маныч,Веселовский р-н,инв.15-51590,Гаркушина О.А. | 2023-07-31 | 2023-12-20 | 10 |  | 1287.24 |  | 1287.24 | 1287.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,24,кв.1,п.Средний Маныч.Веселовский р-н.инв.15-51590,Иванова Е.А. | 2023-09-30 | 2023-12-11 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Старая,64Е.х.каракашев.Веселовский р-н,инв.15-70313.Бессмертных В.А. | 2023-09-29 | 2023-12-08 | 10 |  | 121025.31 |  | 121025.31 | 121025.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,45/2А,х.Верхнесолненый.Веселовский р-н,Варлламова Н.С.(стор) | 2023-09-30 | 2024-04-11 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,25,х.красный Маныч.Веселовский р-н,Герейханов А.А. (аренда) | 2023-09-30 | 2024-03-19 | 10 |  | 1236.9 |  | 1236.9 | 1236.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,15,п.Новый,Веселовский р-н,инв.00-006312, ООО ЮгАгроХолдинг | 2023-06-30 | 2024-08-31 | 10 |  | 3166.45 |  | 3166.45 | 3166.45 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чапаева,15,ст.Мечетинская,15,Зерноградский р-н,инв.15-45675,Бахчевников А.В. | 2023-07-31 | 2024-01-25 | 90 | 18909.86 | 1243.97 |  | 20153.83 | 20153.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.40 лет Победы,132,х.Попов,Зерноградский р-н,Овакимян С.А.(стор.) | 2022-04-29 | 2023-12-26 | 10 |  | 77407.8 |  | 77407.8 | 77407.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ворошилова,28,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Моисеева А.А.(баланс) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,9,кв.3,х.Чернышевка,Зерноградский р-н,инв 000014414, Савиди А.В. | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 90 | 22007.27 | 2438.18 |  | 24445.45 | 24445.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Героя России А.С.Зозуля,10,кв.1,х.Чернышевка,Зерноградский р-н,инв.15-50758,Шепилова З.Б. | 2023-02-28 | 2024-01-21 | 90 | 31734.94 | 2085.14 |  | 33820.08 | 33820.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гоголя.2,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв,15-45689,Конкина И.П. | 2023-01-31 | 2024-02-13 | 90 | 16824.77 | 2902.59 |  | 19727.36 | 19727.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,7,х.Чернышевка,Зерноградский р-н,инв.00-013059,Забитов А.м. | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 10 |  | 1287.24 |  | 1287.24 | 1287.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,105,х.1-й Россошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48084,Белюченко М.Ю. | 2022-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,25,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) | 2023-03-31 | 2023-10-26 | 10 |  | 989.52 |  | 989.52 | 989.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,26,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) | 2023-03-31 | 2023-10-26 | 10 |  | 993.92 |  | 993.92 | 993.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,27,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) | 2023-03-31 | 2023-10-26 | 10 |  | 989.52 |  | 989.52 | 989.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,28,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) | 2023-03-31 | 2023-10-26 | 10 |  | 96315.23 |  | 96315.23 | 96315.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,29,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) | 2023-03-31 | 2023-10-26 | 10 |  | 989.52 |  | 989.52 | 989.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,30,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) | 2023-03-31 | 2023-10-26 | 10 |  | 72483.87 |  | 72483.87 | 72483.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,12/27,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,Кулагина Е.А.(стор) | 2022-09-07 | 2023-10-25 | 10 |  | 19702.42 |  | 19702.42 | 19702.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Литунова,1,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Кврыгина Л.М.баланс) | 2023-02-28 | 2023-12-29 | 10 |  | 1162.68 |  | 1162.68 | 1162.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,100,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Поляков А.В.(стор) | 2022-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,128,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Коваленко Н.С.(стор) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 5059.35 |  | 5059.35 | 5059.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,136,х.2-й Россошинский,Зерноградски р-н,Сергеева А.п.(баланс) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 5129.95 |  | 5129.95 | 5129.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,138,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Молчанова О.В.(баланс) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,50,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Дряпа В.А.(стор) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,84,х.2-й Россошинский,Зерноградский р-н,Кудрявцов Ю.Н.(стор) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,51,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-45517,Приходько А.С. | 2022-11-30 | 2023-12-26 | 10 |  | 3374.08 |  | 3374.08 | 3374.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,1,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Кузнецов О.А.(стор) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 4729.85 |  | 4729.85 | 4729.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,37,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Наплекова Г.В. (стор) | 2023-08-31 | 2024-02-10 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,5,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Левчук В.Н.(баланс) | 2022-08-31 | 2023-11-29 | 10 |  | 3099.35 |  | 3099.35 | 3099.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,50,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н,Рубцова Л.А.(баланс | 2022-04-29 | 2023-10-16 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первой Конной Армии,9,х.Большая Таловая,Зерноградский р-н, Зеленский С.А.(стор) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,2,кв.2,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.000014410,Никитина Т.А. | 2022-09-30 | 2023-12-06 | 90 | 20064.32 | 1407.03 |  | 21471.35 | 21471.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пришкольная,27,кв.1,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 3953.12 |  | 3953.12 | 3953.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пришкольная,31,кв.2,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,План-график,(баланс) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пришкольная,33,кв.2,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.15-48179,Мыстрова Н.В. | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 4871.06 |  | 4871.06 | 4871.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Профессиональная,14/17,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-48103, Городнянский А.В. | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 10 |  | 3166.46 |  | 3166.46 | 3166.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пугачева,36А,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-45674,Апрышко О.П. | 2023-07-31 | 2024-04-02 | 90 | 25866.57 | 1243.97 |  | 27110.54 | 27110.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,128,х.1-й Россошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48086,Хороший Н.Ю. | 2022-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,190,х.1-й Россошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48086,Лысенко Н.А. | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,88,х.1-йРоссошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48086,Нечетова Е.И | 2022-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,132,с.Новокузнецовка,Зерноградский р-н,Горпениченко В.А.(стор) | 2023-04-30 | 2023-11-18 | 10 |  | 73473.39 |  | 73473.39 | 73473.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тимошенко,5,х.Попов.Зерноградский р-н,Рудыка В.П.(стор) | 2023-09-29 | 2024-04-03 | 10 |  | 190651.42 |  | 190651.42 | 190651.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,4,кв.4,х.Клюев,Зерноградский р-н,Стишенко Л.И. (стор) | 2023-02-28 | 2023-10-16 | 90 | 22139.59 | 1162.69 |  | 23302.28 | 23302.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,83.х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,инв.15-50813,Косенко Г.Г. | 2023-09-30 | 2023-10-25 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Рек.ГНД ул.Специалистов,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.00-007318 | 2023-04-30 | 2023-10-31 | 80 | 6029.12 |  |  | 6029.12 | 6029.12 | 0 | 0
Рек.ГСД ул.Специалистов,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.15-48174 | 2023-04-30 | 2023-10-31 | 80 | 6029.12 |  |  | 6029.12 | 6029.12 | 0 | 0
Г-ввод пер.Есенина,2,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.15-70372,Админ.Егорлыкского р-на | 2022-06-30 | 2024-06-17 | 10 |  | 42779.02 |  | 42779.02 | 42779.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.75 лет Победы,1,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.15-03077,Адм.Егорлыкского СП | 2023-03-31 | 2023-10-08 | 10 |  | 989.52 |  | 989.52 | 989.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ворошилова,41,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.15-03020,Саркисян Г.А | 2023-08-31 | 2024-02-27 | 10 |  | 2679.33 |  | 2679.33 | 2679.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Деревенская,35,х.Новая Деревня,Егорлыкский р-н,Шахбазова С.М.(стор) | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 90 | 10452.63 | 2679.33 |  | 13131.96 | 13131.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Краснопартизанская,98,ст.Новороговская,Егорлыкский р-н,Мацола М.М.(стор) | 2023-08-31 | 2023-12-15 | 10 |  | 2679.33 |  | 2679.33 | 2679.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,94,х.Кавалерский,Егорлыкский р-н,инв.000015584,Иванова Л.М. | 2023-07-31 | 2023-11-25 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лиманая,5,ст.егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.15-03060,Жильцова М.М. | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,106.ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.15-03007,Мамулян Ж.В. | 2023-07-31 | 2024-07-15 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,205,х.Кугейский,Егорлыкский р-н,инв.000015510,Вычегжанин В.Г. | 2023-07-31 | 2024-01-11 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,18,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,МБОУ Средне-Егорлыкская СОШ № 4(стор) | 2023-01-31 | 2023-11-06 | 10 |  | 4354.19 |  | 4354.19 | 4354.19 | 0 | 0
Г-ввод пер.Автомобилистов,12.ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,Капленко К.М.(баланс) | 2023-09-30 | 2023-12-07 | 10 |  | 1741.56 |  | 1741.56 | 1741.56 | 0 | 0
Г-ввод пер.Автомобилистов,13,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,Запечнова И.Н (аренда) | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 10 |  | 3166.46 |  | 3166.46 | 3166.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Советский,54,ст.Кагальницеая,кагальницкий р-н,инв.15-45470,Мкртчян М.А. | 2023-07-31 | 2024-01-23 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,111,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.000014094 - Тынянко В.Н. | 2023-07-31 | 2024-02-10 | 90 | 15222.82 | 4353.89 |  | 19576.71 | 19576.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,310.х.Николаевский,Кагальницкий р-н,инв.000016786,Винокуров А.Ю. | 2023-09-30 | 2023-11-20 | 10 |  | 1741.56 |  | 1741.56 | 1741.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новостройки,2,ст.кировская,Кагальницкий р-н,Попова С.Н.(баланс) | 2023-09-30 | 2023-11-25 | 10 |  | 1741.56 |  | 1741.56 | 1741.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отечественная,23,ст.Кагальницкая.Кагальницкий р-н,Коваленко И.А (стор) | 2023-05-31 | 2023-11-14 | 90 | 21658.04 | 4477.89 |  | 26135.93 | 26135.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,31Б,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-45693.Кандашов Д.В. | 2023-09-30 | 2023-11-02 | 10 |  | 1741.56 |  | 1741.56 | 1741.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аксайская,2,г.Зерноград,инв.15-50095,Игнатенко М.Г. | 2020-12-30 | 2023-12-08 | 10 |  | 29844.96 |  | 29844.96 | 29844.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,6,п.Шоссейный,Зерноградский р-н,Сивенко К.В.(баланс) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,1,п.Крайний,Зерноградский р-н,инв.15-49197,Николаенко Н.А. | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,21,кв.2,п.Крайний,Зерноградский р-н,инв.15-48197,Лабудь В.В. | 2022-08-31 | 2023-10-30 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,105,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Плотник А.И. | 2022-10-31 | 2023-10-26 | 10 |  | 5917.03 |  | 5917.03 | 5917.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,16,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Киселева Н.В. | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 10 |  | 1162.68 |  | 1162.68 | 1162.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,35,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Бенберя Н.В.(стор) | 2023-07-31 | 2023-11-16 | 10 |  | 4353.89 |  | 4353.89 | 4353.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,45,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Иваненко Г.Н.(стор.) | 2022-04-30 | 2024-02-22 | 10 |  | 763.01 |  | 763.01 | 763.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,48,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Кириленко Ю.Д.(стор) | 2022-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,84,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.000014109,Ким М.В. | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Киевская,34/16,г.Зерноград,Зерноградский р-н,Левченко Т.П.(стор) | 2022-11-30 | 2023-11-15 | 10 |  | 1267.57 |  | 1267.57 | 1267.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,25,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.00-019449,Мороз Т.В. | 2022-06-30 | 2023-12-26 | 10 |  | 10259.11 |  | 10259.11 | 10259.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,15,кв.2,п.Прудовой,Зерноградский р-н,Ветошкин А.В. (стор) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,4,п.Прудовой,Зерноградский р-н,Семизорова Т.В.(стор) | 2022-08-31 | 2023-12-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Некрасова,2А,г.Зерноград,инв.15-70302,ООО Донрегионгаз | 2021-02-11 | 2024-11-16 | 10 |  | 61600 |  | 61600 | 61600 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,1,кв.1,п.Осокино,Зерноградский р-н,инв.15-50460,Богданенко И.Н. | 2022-03-31 | 2023-10-31 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,26,кв.1,х.Средние Хороли,Зерноградский р-н,Фоменко А.В.(стор) | 2022-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пугачева,9,п.Шоссейный,Зерноградский р-н.инв.15-46000,Аршинникова Н.П. | 2023-09-30 | 2024-01-23 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пшеничная,12,г.Зерноград,Зерноградский р-н.Левченко В.А. (баланс) - | 2023-09-30 | 2023-10-20 | 10 |  | 1868.29 |  | 1868.29 | 1868.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,19,п.Осокино,Зерноградский р-н,инв.15-50462,Куповых И.И. | 2022-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1231.16 |  | 1231.16 | 1231.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,26.п.Экспериментальный.Зерноградский р-н,Ковалева Я.Г.(стор) | 2023-09-30 | 2023-10-25 | 10 |  | 1741.56 |  | 1741.56 | 1741.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,40,х.Булочкин,Зерноградский р-н,ив.15-50466,Хабовец И.Д. | 2022-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 1407.03 |  | 1407.03 | 1407.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чкалова,17,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.15-45610,Гурдесов А.С. | 2023-03-31 | 2023-12-01 | 90 | 80717.49 | 11475.34 |  | 92192.83 | 92192.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,39,п.Экспериментальный,Зерноградский р-н,Сергиенко А.А.(стор) | 2023-06-30 | 2024-02-29 | 10 |  | 3166.46 |  | 3166.46 | 3166.46 | 0 | 0
ПГВД (рек.),от врезки в сущ.г-д,п.Шоссей,ст.Мечет,откормсовх,х.Пишв,Донск,п.Кленов,Комс,х.Ракит,Рак-Тав,Жук-Тат,Родн,инв.000015409,Зерноградский р-н | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 80 | 8813.9 |  |  | 8813.9 | 8813.9 | 0 | 0
РГ х.Заречный,Зерноградский р-н | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 80 | 8813.9 |  |  | 8813.9 | 8813.9 | 0 | 0
РГНД ул.Изобильная,Фруктовая,г.Зерноград,Зерноградский р-н,РО.Код объекта 061-21-368-00111 | 2023-03-31 | 2023-11-30 | 80 | 22098.18 |  |  | 22098.18 | 22098.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гусева,17,п.Вороново,Целинский р-н.ЗАО Кировский Конный завод (стор) - | 2023-07-31 | 2023-12-26 | 10 |  | 1243.97 |  | 1243.97 | 1243.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,106,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,План-график,(баланс) | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,94,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,План-график (стор) | 2023-08-31 | 2023-12-30 | 10 |  | 2679.33 |  | 2679.33 | 2679.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,6,п.Целина,Целинский р-н,Бердышева К.В. (стор) | 2023-09-30 | 2024-01-08 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,25,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,Богданов С.Я. (стор) | 2023-06-05 | 2023-10-25 | 10 |  | 700493.32 |  | 700493.32 | 700493.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,5,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,План-график (баланс | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,7,с.Средний егорлык,Целинский р-н.План=график,(баланс) | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная.9,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,План-график,(баланс) | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская.8,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,План-график (баланс) | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 10 |  | 1741.56 |  | 1741.56 | 1741.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рубликова,1А,п.Вороново,Целинский р-н,ООО Кировский конный завод(стор.) | 2021-08-31 | 2024-02-19 | 90 | 31280.53 | 6207.98 |  | 37488.51 | 37488.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,3,п.Целина.Целинский р-н. Целинское Потребительское общество.(стор) | 2023-04-30 | 2023-11-13 | 10 |  | 1833.22 |  | 1833.22 | 1833.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,4,с.Петровка,Целинский р-н,Бриткова Т.И.(стор) | 2023-03-31 | 2023-12-27 | 10 |  | 773.39 |  | 773.39 | 773.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная.59,с.Петровка,Целинский р-н,План-график,(баланс) | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 10 |  | 1868.19 |  | 1868.19 | 1868.19 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 370739.16 | 1770436.94 | 0 | 2141176.1 | 2141176.1 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Зимовники
Г-ввод ул.Гагарина,18,кв.1,п.Новопривольный,Ремонтненский р-н,Магомедгаджиева М.М. - ПИР | 2022-03-07 | 2023-10-02 | 95 |  | 4578.37 |  | 4578.37 | 4578.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,18,кв.1,п.Новопривольный,Ремонтненский р-н,Магомедгаджиева М.М. - СМР | 2022-03-07 | 2023-10-02 | 95 | 44105.15 |  | 11807.33 | 55912.48 | 55912.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,33,с.Заветное,Заветинский р-н,Плетнева Н.Н. - ПИР | 2022-04-19 | 2024-01-29 | 80 |  | 4578.36 |  | 4578.36 | 4578.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,33,с.Заветное,Заветинский р-н,Плетнева Н.Н. - СМР | 2022-04-19 | 2024-01-29 | 80 | 45732.35 |  | 9570.21 | 55302.56 | 55302.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,3,кв.1,х.Хуторской,Зимовсниковский р-н,Рыжова Е.В.(стор.) - СМР | 2023-04-28 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,36,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Калашников В.Я.(стор.) - СМР | 2023-08-31 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,34,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Люшнин В.В.(стор.) - СМР | 2023-06-05 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,34,кв.2,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Щербакова Е.А.(стор.) - СМР | 2023-07-26 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,4,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Радчик О.З.(стор.) - СМР | 2023-06-14 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,35,кв.2,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Кобышева О.С.(стор.) - СМР | 2023-05-23 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,32,кв.2,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Ереськин А.В.(стор.) - СМР | 2023-08-17 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,4,кв.2,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Плещенко В.Ю.(стор.) - СМР | 2023-08-17 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,2,х.Щеглов,Дубовский р-н,Хуладаев С.М. - ПИР | 2022-03-11 | 2024-03-11 | 50 |  | 64168.55 |  | 64168.55 | 64168.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,38,ст.Андреевская,Дубовский р-н,Магомедова Х.А. - ПИР | 2022-04-18 | 2023-12-20 | 50 |  | 149726.49 |  | 149726.49 | 149726.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гульева,13,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Бозоева С.Ш. - СМР | 2023-09-28 | 2023-11-30 | 60 |  |  | 4612.34 | 4612.34 | 4612.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,16,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Васильцов Ю.И.(стор.) - СМР | 2023-05-23 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 1363.95 | 1363.95 | 1363.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,14,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Будякова Л.А.(стор.) - СМР | 2023-03-20 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 1363.95 | 1363.95 | 1363.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,13,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Поцелуева Р.П.(стор.) - СМР | 2023-03-20 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 1363.95 | 1363.95 | 1363.95 | 0 | 0
Г-ввод Западный проезд,2,А,с.Заветное,Заветинский р-н,Борисенко Е.В. - СМР | 2023-02-08 | 2024-02-08 | 50 |  |  | 7972.16 | 7972.16 | 7972.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,33,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Грудинин С.Ф.(стор.) - СМР | 2023-04-28 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабочая,21,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Кабан Г.Г.(стор.) - СМР | 2023-06-08 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабочая,1,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Крахмаль Н.И.(стор.) - СМР | 2023-06-15 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,3,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Малышев С.А.(стор.) - СМР | 2023-05-22 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,3,кв.2,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Парамонова В.В.(стор.) - СМР | 2023-05-22 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,4,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Мартыненко В.Г.(стор.) - СМР | 2023-06-15 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,18,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Парамонова В.М.(стор.) - СМР | 2023-05-22 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 225.37 | 225.37 | 225.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,19,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Ливера З.В.(стор.) - СМР | 2023-06-08 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,21,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Белозоров А.С.(стор.) - СМР | 2023-07-19 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,5,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Даналаки В.Н.(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,13,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Гуназова Д.Н.(стор.) - СМР | 2023-06-02 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,14,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Михайлова Т.И.(стор.) - СМР | 2023-07-19 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,2,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Нищеменко В.В.(стор.) - СМР | 2023-06-15 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,3,кв.2,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Коршиков С.А.(стор.) - СМР | 2023-06-15 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,4,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Плещенко Ю.В.(стор.) - СМР | 2023-08-30 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,3,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Винников П.И.(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,10,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Калашников И.Я.(стор.) - СМР | 2023-06-27 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 112.53 | 112.53 | 112.53 | 0 | 0
Г-ввод проезд Северный,2,с.Заветное,Заветинский р-н,Курбанов Р.Г. - ПИР | 2023-03-09 | 2024-03-09 | 50 |  | 46087 | 1446480 | 1492567 | 1492567 | 0 | 0
Г-ввод проезд Северный,2,с.Заветное,Заветинский р-н,Курбанов Р.Г. - СМР | 2023-03-09 | 2024-03-09 | 50 |  |  | 520222.5 | 520222.5 | 520222.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Низолина,23,с.Заветное,Заветинский,р-н,Деревянкин Е.В. - СМР | 2023-02-14 | 2023-12-01 | 60 |  |  | 1512 | 1512 | 1512 | 0 | 0
Г-ввод ул.Низолина,23,с.Заветное,Заветинский,р-н,Деревянкин Е.В. - ПИР | 2023-02-14 | 2023-12-01 | 60 |  | 46087 | 1523860 | 1569947 | 1569947 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,2,ст.Кутейниковская,Зимовниковский р-н,Попков Ю.С. - СМР | 2023-09-29 | 2023-11-30 | 70 |  |  | 1389.78 | 1389.78 | 1389.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,3,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,Головченко Л.И. - СМР | 2023-07-17 | 2023-10-25 | 90 |  |  | 1389.78 | 1389.78 | 1389.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бойко,3,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,Магомедова М.А. - СМР | 2019-05-24 | 2023-10-11 | 90 |  |  | 5707.35 | 5707.35 | 5707.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,23,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,Радионова М.В. - СМР | 2023-09-05 | 2023-11-30 | 80 |  |  | 4067.15 | 4067.15 | 4067.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шелудько,3,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,Дегтярева Т.А. - СМР | 2023-09-07 | 2023-12-16 | 60 |  |  | 954.58 | 954.58 | 954.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Животноводческая,15,х.Семичный,Дубовский р-н,Базаев Р.З.(стор.) - ПИР | 2023-04-26 | 2024-04-26 | 50 |  |  | 696500 | 696500 | 696500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Животноводческая,13,х.Семичный,Дубовский р-н,Либельт В.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-26 | 2024-04-26 | 50 |  |  | 481624 | 481624 | 481624 | 0 | 0
Г-ввод ул.Животноводческая,9,х.Семичный,Дубовский р-н,Маулатов Э.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-26 | 2024-04-26 | 50 |  |  | 418650 | 418650 | 418650 | 0 | 0
Г-ввод ул.Животноводческая,1,кв.7,х.Семичный,Дубовский р-н,Сподарев М.Г.(стор.) - ПИР | 2023-04-26 | 2024-04-26 | 50 |  |  | 696500 | 696500 | 696500 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,24,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,Леонтьева Е.Г. - СМР | 2023-07-24 | 2023-11-01 | 60 |  |  | 2037.64 | 2037.64 | 2037.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,20,с.Киевка,Ремонтненский р-н,Босенко Л.А. - СМР | 2023-07-17 | 2023-10-25 | 60 |  |  | 2036.66 | 2036.66 | 2036.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленинская,102,с.Киевка,Ремонтненский р-н,Доля Т.В. - СМР | 2023-07-17 | 2023-10-25 | 60 |  |  | 2036.66 | 2036.66 | 2036.66 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пятый,3,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Карпаева А.Р. - СМР | 2023-07-07 | 2023-11-30 | 50 |  |  | 5381.86 | 5381.86 | 5381.86 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,14,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Исрапилова В.И. - СМР | 2023-09-13 | 2023-12-30 | 90 |  |  | 3681.86 | 3681.86 | 3681.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строительная,3,кв.2,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Маслаков Я.И.(стор.) - СМР | 2023-07-06 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,6,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Кургузкин С.П.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 115.62 | 115.62 | 115.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стадионная,6,кв.2,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Кабан Н.С.(стор.) - СМР | 2023-08-30 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 115.62 | 115.62 | 115.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строительная,3,кв.1,х.Хуторской,Зимовниковский р-н,Сааматова Г.Ж.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-12-30 | 5 |  |  | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 89837.5 | 315225.77 | 5854467.65 | 6259530.92 | 6259530.92 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Миллерово
Г-ввод ул.Б.Садовая,46,с.Поповка,Кашарский р-н,Админ.Поповского с.п.(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2023-12-30 | 90 | 3796.74 |  |  | 3796.74 | 3796.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.Садовая,46,с.Поповка,Кашарский р-н,Админ.Поповского с.п.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2023-12-30 | 90 |  | 43643.09 |  | 43643.09 | 43643.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,5, п.Дибровый, Кашарского р-на, Гончарова Т.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-09-08 | 2023-12-30 | 90 | 4172.42 |  |  | 4172.42 | 4172.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,5, п.Дибровый, Кашарского р-на, Гончарова Т.Н.,(стор.) - СМР | 2021-09-08 | 2023-12-30 | 90 |  | 53083.58 |  | 53083.58 | 53083.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнечная,47А,с.Кашары,Кашарский р-н,Жевердан И.К.(стор.) - ПИР | 2021-05-19 | 2023-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кузнечная,47А,с.Кашары,Кашарский р-н,Жевердан И.К.(стор.) - СМР | 2021-05-19 | 2023-12-30 | 90 |  | 40775.43 |  | 40775.43 | 40775.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,5,кв.2,с.Кашары,Кашарский р-н,инв.00-016008,Гончарова Т.Н. - ПИР | 2021-12-13 | 2023-12-30 | 90 | 3796.74 |  |  | 3796.74 | 3796.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,5,кв.2,с.Кашары,Кашарский р-н,инв.00-016008,Гончарова Т.Н. - СМР | 2021-12-13 | 2023-12-30 | 90 |  | 65531.02 |  | 65531.02 | 65531.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,67,сл.Кашары,Кашарского р-на,Пашаева И.И.,инв.№00-016003 - ПИР | 2022-03-02 | 2023-12-30 | 90 | 4052.52 |  |  | 4052.52 | 4052.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,67,сл.Кашары,Кашарского р-на,Пашаева И.И.,инв.№00-016003 - СМР | 2022-03-02 | 2023-12-30 | 90 |  | 52120.8 |  | 52120.8 | 52120.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,13 кв.2,х.Первомайский,Кашарского р-на,Черкашин В.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-15 | 2023-12-30 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,13 кв.2,х.Первомайский,Кашарского р-на,Черкашин В.А.(стор.) - СМР | 2021-11-15 | 2023-12-30 | 90 |  | 60543.53 |  | 60543.53 | 60543.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,36,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Лещенко Р.Г.(стор.) - ПИР | 2021-12-13 | 2023-12-30 | 90 | 33250.84 |  |  | 33250.84 | 33250.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,36,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Лещенко Р.Г.(стор.) - СМР | 2021-12-13 | 2023-12-30 | 90 |  | 47754.32 |  | 47754.32 | 47754.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,22,сл.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Админ.Верх.с.п.(стор.) - ПИР | 2022-05-26 | 2023-12-30 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,22,сл.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Админ.Верх.с.п.(стор.) - СМР | 2022-05-26 | 2023-12-30 | 90 |  | 41010.69 |  | 41010.69 | 41010.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,1,с.Каменка,Кашарский р-н,Рябинская Л.И.(стор.) - ПИР | 2019-07-05 | 2023-12-30 | 90 | 29454.1 |  |  | 29454.1 | 29454.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,1,с.Каменка,Кашарский р-н,Рябинская Л.И.(стор.) - СМР | 2019-07-05 | 2023-12-30 | 90 |  | 22000 |  | 22000 | 22000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,23, с.Каменка, Кашарского р-на, Гончарова Т.Н.,(стор.) - ПИР | 2022-02-11 | 2023-12-30 | 90 | 24963.5 |  |  | 24963.5 | 24963.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,23, с.Каменка, Кашарского р-на, Гончарова Т.Н.,(стор.) - СМР | 2022-02-11 | 2023-12-30 | 90 |  | 114449.04 |  | 114449.04 | 114449.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,2А,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончаров А.Е.,(стор.) - ПИР | 2020-12-14 | 2023-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,2А,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончаров А.Е.,(стор.) - СМР | 2020-12-14 | 2023-12-30 | 90 |  | 40032.79 |  | 40032.79 | 40032.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Финская,6,кв.2,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,(стор.),Рыкова Е.П. - ПИР | 2021-02-24 | 2023-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Финская,6,кв.2,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,(стор.),Рыкова Е.П. - СМР | 2021-02-24 | 2023-12-30 | 90 |  | 42391.06 |  | 42391.06 | 42391.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,16, п.Дибровый, Кашарского р-на, МБУК ДК Поповского с.п.(стор.) - ПИР | 2022-12-30 | 2023-12-30 | 90 | 4252.35 |  |  | 4252.35 | 4252.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,16, п.Дибровый, Кашарского р-на, МБУК ДК Поповского с.п.(стор.) - СМР | 2022-12-30 | 2023-12-30 | 90 |  | 79336.29 |  | 79336.29 | 79336.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,28А,с.Поповка,Кашарский р-н,Приход Храма,(стор.) - ПИР | 2021-01-25 | 2023-12-30 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,28А,с.Поповка,Кашарский р-н,Приход Храма,(стор.) - СМР | 2021-01-25 | 2023-12-30 | 90 |  | 47456.87 |  | 47456.87 | 47456.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энергетическая,52,сл.Кашары,Кашарский р-н,Папурин П.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2023-12-30 | 90 | 3365.11 |  |  | 3365.11 | 3365.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энергетическая,52,сл.Кашары,Кашарский р-н,Папурин П.В.(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2023-12-30 | 90 |  | 39220.42 |  | 39220.42 | 39220.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гирин Д.И.,(стор.) - ПИР | 2020-11-26 | 2023-12-30 | 90 | 6412.94 |  |  | 6412.94 | 6412.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гирин Д.И.,(стор.) - СМР | 2020-11-26 | 2023-12-30 | 90 |  | 61533.07 |  | 61533.07 | 61533.07 | 0 | 0
Зак. ГСД от МГВД от ГРС сл.Кашары до х.Новодонецкий,с.Новопавловка,х.Новопокр-й,сл.Верхнемак,Кашар.р-н до ПГСНД ул.Красноарм.,Андреев.,Зелен.сл.Кашары | 2023-07-18 | 2024-12-30 | 10 | 23831.47 |  |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,69,х.Верхний Митякин,Тарасовского р-на,Фадеев А.Г.(аренда) - ПИР | 2022-09-13 | 2024-03-13 | 10 | 248749 |  |  | 248749 | 248749 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,1,ст.Митякинская,Тарасовского р-на,(балонс) Овеян И.И. - ПИР | 2022-12-14 | 2023-12-06 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,1,ст.Митякинская,Тарасовского р-на,(балонс) Овеян И.И. - СМР | 2022-12-14 | 2023-12-06 | 90 |  | 49852.23 |  | 49852.23 | 49852.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,6 кв.1, х.Мартыновка, Тарасовского р-на, инв.000014757, Солодченко А.И. - ПИР | 2023-03-06 | 2023-12-30 | 90 | 4252.35 |  |  | 4252.35 | 4252.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,6 кв.1, х.Мартыновка, Тарасовского р-на, инв.000014757, Солодченко А.И. - СМР | 2023-03-06 | 2023-12-30 | 90 |  | 49969.42 |  | 49969.42 | 49969.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,9,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Мокрушенко И.В. - ПИР | 2020-10-14 | 2023-10-31 | 90 | 3924.63 |  |  | 3924.63 | 3924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,9,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Мокрушенко И.В. - СМР | 2020-10-14 | 2023-10-31 | 90 |  | 44731.64 |  | 44731.64 | 44731.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Правобережная,1,х.Нижнемитякин,Тарасовского р-на,Бодрухина Г.Г.(аренда) - ПИР | 2022-11-15 | 2023-12-01 | 10 | 298656 |  |  | 298656 | 298656 | 0 | 0
Г-ввод ул.Правобережная,15,х.Нижнемитякин,Тарасовского р-на,куцова Л.И.(аренда) - ПИР | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 10 | 119157.12 |  |  | 119157.12 | 119157.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Правобережная,188,х.Нижнемитякин,Тарасовского р-на,Швечиков Г.Н.(аренда) - ПИР | 2022-10-05 | 2024-04-22 | 10 | 391629 |  |  | 391629 | 391629 | 0 | 0
Г-ввод ул.Правобережная,6,х.Нижнемитякин,Тарасовского р-на,Кашин Э.В.(аренда) - ПИР | 2022-10-04 | 2024-07-01 | 10 | 200730 |  |  | 200730 | 200730 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,9,х.Липовка, Тарасовского р-на,, инв.№00-003584, Лященко Р.Ю - ПИР | 2021-08-23 | 2023-10-31 | 90 | 4052.52 |  |  | 4052.52 | 4052.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,9,х.Липовка, Тарасовского р-на,, инв.№00-003584, Лященко Р.Ю - СМР | 2021-08-23 | 2023-10-31 | 90 |  | 52171.15 |  | 52171.15 | 52171.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,10,х.Чеботовка,Тарасовского р-на,(баланс),Горпинченко Н.И. - ПИР | 2023-03-10 | 2024-03-10 | 10 | 214482.89 |  |  | 214482.89 | 214482.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,7,п.Тарасовский,Тарасовского р-на,Кокоткин С.С.(стор.) - ПИР | 2023-09-12 | 2024-01-25 | 90 | 7775.86 |  |  | 7775.86 | 7775.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,7,п.Тарасовский,Тарасовского р-на,Кокоткин С.С.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-01-25 | 90 |  | 77095.22 |  | 77095.22 | 77095.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,29,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Хлопонин А.А.(стор.) - ПИР | 2019-06-03 | 2023-10-31 | 90 | 37484.47 |  |  | 37484.47 | 37484.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,29,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Хлопонин А.А.(стор.) - СМР | 2019-06-03 | 2023-10-31 | 90 |  | 108930.16 |  | 108930.16 | 108930.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,8,10,15,х.Можаевка,Тарасовского р-на,инв.00-000753,Червонящая Т.А. - ПИР | 2023-01-20 | 2024-01-20 | 80 | 432700 |  |  | 432700 | 432700 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,12,п.Весенний,Тарасовского р-на,Кузминский Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2022-04-13 | 2024-07-01 | 40 | 329197 |  |  | 329197 | 329197 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,6 кв.2,п.Весенний,Тарасовского р-на,Гончарова Т.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-10-06 | 10 | 71494.35 |  |  | 71494.35 | 71494.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,51,х.Зеленовка,Тарасовского р-на,МУК Зеленовского сп(стор.) - ПИР | 2023-06-05 | 2024-07-01 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,51,х.Зеленовка,Тарасовского р-на,МУК Зеленовского сп(стор.) - СМР | 2023-06-05 | 2024-07-01 | 90 |  | 60367.51 |  | 60367.51 | 60367.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,54,х.Зеленовка,Тарасовского р-на,Иванихин А.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-13 | 2023-12-31 | 10 | 283793 |  |  | 283793 | 283793 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,60,х.Чеботовка,Тарасовского р-на,Ковалева Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-09-13 | 2024-03-13 | 10 | 433210 |  |  | 433210 | 433210 | 0 | 0
Г-ввод кл.Вокзальная,82,г.Миллерово,Миллеровский мчсокомбинат,(аренда) - ПИР | 2023-06-13 | 2023-10-26 | 10 | 14298.83 |  |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод пер.Карьерный,к.н.61:54:0000000:8108,Попеску К.И.(стор.) - ПИР | 2021-07-31 | 2023-10-31 | 90 | 3860.69 |  |  | 3860.69 | 3860.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Карьерный,к.н.61:54:0000000:8108,Попеску К.И.(стор.) - СМР | 2021-07-31 | 2023-10-31 | 90 |  | 94760.12 |  | 94760.12 | 94760.12 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:38,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2023-10-31 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:38,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2023-10-31 | 90 |  | 146646.31 |  | 146646.31 | 146646.31 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:40,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2023-10-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:40,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2023-10-31 | 90 |  | 53356.61 |  | 53356.61 | 53356.61 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:42,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2023-10-31 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76 | 0 | 0
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:42,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2023-10-31 | 90 |  | 154389.08 |  | 154389.08 | 154389.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.14 съезд ВЛКСМ,69,г.Миллерово,Соломатин В.А.(аренда) - ПИР | 2023-06-26 | 2023-11-08 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.14 съезд ВЛКСМ,69,г.Миллерово,Соломатин В.А.(аренда) - СМР | 2023-06-26 | 2023-11-08 | 90 |  | 128250.83 |  | 128250.83 | 128250.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.3 Интернационала, к.н.61:54:0048101:537, г.Миллерово, Дмитришин М.В.,(баланс) - СМР | 2022-11-03 | 2023-10-31 | 90 |  | 71358.27 |  | 71358.27 | 71358.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Больничная,9,х.Малотокмацкий,Миллеровского р-на,(баланс)МФ ГБУ РО "ПНД" - ПИР | 2023-08-01 | 2023-12-13 | 10 | 19065.12 |  |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вермишева,18,г.Миллерово,Шаповалов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-20 | 2023-10-31 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вермишева,18,г.Миллерово,Шаповалов Н.Н.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 2023-10-31 | 90 |  | 29349.71 |  | 29349.71 | 29349.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,2,х.Новоспасовка,Миллеровского р-на,Бережная Н.С.(стор.) - ПИР | 2023-04-06 | 2023-10-05 | 90 | 7632.4 |  |  | 7632.4 | 7632.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,2,х.Новоспасовка,Миллеровского р-на,Бережная Н.С.(стор.) - СМР | 2023-04-06 | 2023-10-05 | 90 |  | 89105.75 |  | 89105.75 | 89105.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Готальского,87,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0434,Удовиченко Н.Д. - ПИР | 2019-02-21 | 2023-10-31 | 10 | 29061.35 |  |  | 29061.35 | 29061.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,2,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.00-006279,ООО МПК Светлый - ПИР | 2022-04-14 | 2023-10-31 | 10 | 34223.16 |  |  | 34223.16 | 34223.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,6,ст.Мальчевская,Миллеровского р-на,инв.00-006279,ООО "Агровозрождение" - СМР | 2022-10-07 | 2024-04-06 | 10 |  | 21300 |  | 21300 | 21300 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,15,г.Миллерово,инв.000013501,Пашаева И.И. - ПИР | 2019-03-11 | 2023-10-31 | 90 | 45526.27 |  |  | 45526.27 | 45526.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,15,г.Миллерово,инв.000013501,Пашаева И.И. - СМР | 2019-03-11 | 2023-10-31 | 90 |  | 85138.2 |  | 85138.2 | 85138.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,20,х.Закосьнов,Миллеровский р-н,Моисеев М.И.(стор.) - ПИР | 2019-02-27 | 2023-10-31 | 90 | 32830.88 |  |  | 32830.88 | 32830.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,20,х.Закосьнов,Миллеровский р-н,Моисеев М.И.(стор.) - СМР | 2019-02-27 | 2023-10-31 | 90 |  | 34441.85 |  | 34441.85 | 34441.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лунная,19,х.Фоминка,Миллеровского р-на,инв.20-Ф0204,Большенко Е.И. - ПИР | 2023-04-12 | 2023-10-11 | 90 | 4252.35 |  |  | 4252.35 | 4252.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лунная,19,х.Фоминка,Миллеровского р-на,инв.20-Ф0204,Большенко Е.И. - СМР | 2023-04-12 | 2023-10-11 | 90 |  | 57723.74 |  | 57723.74 | 57723.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,72,сл.Дегтево,Миллеровского р-на,инв.20-Ф0265,ООО"Дегтевское" - ПИР | 2021-12-22 | 2023-10-31 | 90 | 7632.4 |  |  | 7632.4 | 7632.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,72,сл.Дегтево,Миллеровского р-на,инв.20-Ф0265,ООО"Дегтевское" - СМР | 2021-12-22 | 2023-10-31 | 90 |  | 106426.36 |  | 106426.36 | 106426.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сад Энергетик,82,г.Миллерово,инв.000013519,Лисницкая Е.И. - ПИР | 2020-02-03 | 2023-10-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сад Энергетик,82,г.Миллерово,инв.000013519,Лисницкая Е.И. - СМР | 2020-02-03 | 2023-10-31 | 90 |  | 28448.55 |  | 28448.55 | 28448.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.СОО "Энергетик",206, г.Миллерово, Герасимова О.Н.,инв.№000013519 - ПИР | 2022-03-05 | 2023-10-31 | 10 | 17943.64 |  |  | 17943.64 | 17943.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,23,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен С.М. - ПИР | 2019-05-29 | 2023-10-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,23,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен С.М. - СМР | 2019-05-29 | 2023-10-31 | 90 |  | 30837.81 |  | 30837.81 | 30837.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,29,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен М.Н. - ПИР | 2019-05-28 | 2023-10-31 | 40 | 9766 |  |  | 9766 | 9766 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,14,г.Миллерово,Грабов А.Ю.(аренда) - ПИР | 2023-06-27 | 2023-12-26 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шолохова,14,г.Миллерово,Грабов А.Ю.(аренда) - СМР | 2023-06-27 | 2023-12-26 | 90 |  | 190265.5 |  | 190265.5 | 190265.5 | 0 | 0
Г-ввод к.к.61:42:0600018,Чертковского р-на,инв.00-006879,Кунаков Т.Б. - ПИР | 2023-04-24 | 2023-10-23 | 90 | 4252.35 |  |  | 4252.35 | 4252.35 | 0 | 0
Г-ввод к.к.61:42:0600018,Чертковского р-на,инв.00-006879,Кунаков Т.Б. - СМР | 2023-04-24 | 2023-10-23 | 90 |  | 161683.08 |  | 161683.08 | 161683.08 | 0 | 0
Г-ввод пер.Почтовый,22,с.Маньково-Калитвенское,Чертковского р-на,Калюжная И.Н.(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2024-01-12 | 90 | 5054.31 |  |  | 5054.31 | 5054.31 | 0 | 0
Г-ввод пер.Почтовый,22,с.Маньково-Калитвенское,Чертковского р-на,Калюжная И.Н.(стор.) - СМР | 2023-04-11 | 2024-01-12 | 90 |  | 43198.25 |  | 43198.25 | 43198.25 | 0 | 0
Г-ввод пер.Почтовый,30,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0233,Гревцева Е.В. - ПИР | 2020-08-27 | 2023-10-30 | 90 | 4075.16 |  |  | 4075.16 | 4075.16 | 0 | 0
Г-ввод пер.Почтовый,30,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0233,Гревцева Е.В. - СМР | 2020-08-27 | 2023-10-30 | 90 |  | 15949.97 |  | 15949.97 | 15949.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карла Маркса,66,п.Чертково,Чертковского р-на,код объекта 00-101793,Бодрухин Д.В. - ПИР | 2023-04-20 | 2024-01-12 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карла Маркса,66,п.Чертково,Чертковского р-на,код объекта 00-101793,Бодрухин Д.В. - СМР | 2023-04-20 | 2024-01-12 | 90 |  | 88677.02 |  | 88677.02 | 88677.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,16б кв.1,2,3 с.Маньково-Калитвенское,Чертковского р-на,инв.20-Ф0232,Мироненко К.В. - ПИР | 2023-03-20 | 2024-01-12 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,16б кв.1,2,3 с.Маньково-Калитвенское,Чертковского р-на,инв.20-Ф0232,Мироненко К.В. - СМР | 2023-03-20 | 2024-01-12 | 90 |  | 58316.74 |  | 58316.74 | 58316.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,34Б,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,МБУЗ ЦРБ Чертковского р-на,(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2024-10-01 | 90 | 7775.86 |  |  | 7775.86 | 7775.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,34Б,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,МБУЗ ЦРБ Чертковского р-на,(стор.) - СМР | 2023-07-26 | 2024-10-01 | 90 |  | 115006.05 |  | 115006.05 | 115006.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2,с.Кутейниково,Чертковского р-на,инв.20-Ф0346,Чертковское РАЙПО - ПИР | 2022-07-08 | 2024-01-12 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2,с.Кутейниково,Чертковского р-на,инв.20-Ф0346,Чертковское РАЙПО - СМР | 2022-07-08 | 2024-01-12 | 90 |  | 70117.69 |  | 70117.69 | 70117.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,60,х.Нагибин,Чертковского р-на,инв.20-Ф0301,Курьянов С.В. - ПИР | 2023-05-30 | 2023-11-29 | 90 | 14083.12 |  |  | 14083.12 | 14083.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,60,х.Нагибин,Чертковского р-на,инв.20-Ф0301,Курьянов С.В. - СМР | 2023-05-30 | 2023-11-29 | 90 |  | 191262.85 |  | 191262.85 | 191262.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровского,18,п.Чертково,Чертковского р-на,инв.000014320,АО Почта России - ПИР | 2022-05-25 | 2024-01-15 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровского,18,п.Чертково,Чертковского р-на,инв.000014320,АО Почта России - СМР | 2022-05-25 | 2024-01-15 | 90 |  | 79194.22 |  | 79194.22 | 79194.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,4,с.Шептуховка,Чертковского р-на,инв.000015622,МБУЗ ЦРБ Чертковского р-на - ПИР | 2021-07-26 | 2024-03-31 | 90 | 4332.28 |  |  | 4332.28 | 4332.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,4,с.Шептуховка,Чертковского р-на,инв.000015622,МБУЗ ЦРБ Чертковского р-на - СМР | 2021-07-26 | 2024-03-31 | 90 |  | 52707.57 |  | 52707.57 | 52707.57 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 3592017.67 | 3491911.46 | 0 | 7083929.13 | 7083929.13 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Морозовске
Г-ввод ул.Ленина,30,х.Солонецкий,Обливский р-н,ООО Восход(стор.) - СМР | 2021-11-22 | 2024-01-22 | 80 | 42771.35 |  |  | 42771.35 | 42771.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,43а,х.Солонецкий,Обливский р-н,ООО Восход(стор.) - ПИР | 2021-11-27 | 2024-04-27 | 80 |  | 6585.09 |  | 6585.09 | 6585.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,43а,х.Солонецкий,Обливский р-н,ООО Восход(стор.) - СМР | 2021-11-27 | 2024-04-27 | 80 | 45110.2 |  |  | 45110.2 | 45110.2 | 0 | 0
РГСД с уст.ГРПШ и НД Морозовский р-н,г.Морозовск,ул.Каруна,8. Код объекта 061-21-368-00370 - СМР | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 80 | 194473.97 |  |  | 194473.97 | 194473.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,2,ст.Селивановская,Милютинский р-н,ГБУ РО ЦРБ в Милютинском р-оне,(стор.)-СМР | 2023-06-14 | 2023-12-18 | 80 | 15130.49 |  |  | 15130.49 | 15130.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленского,84ГСК Автолюбитель №51а и 54,г.Морозовск,Морозовский р-н,Подболотов Г.С.,(стор.)-СМР | 2023-05-15 | 2023-10-25 | 80 | 57856.62 |  |  | 57856.62 | 57856.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,58,х.Караичев,Обливский р-н,Панкратов Е.Д.,(стор.)-СМР | 2023-08-02 | 2023-12-17 | 80 | 5835.21 |  |  | 5835.21 | 5835.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,25,х.Солонецкий,Обливский р-н,Мартыщенко Е.Н.,(стор.)-СМР | 2023-08-10 | 2023-12-25 | 80 | 5835.21 |  |  | 5835.21 | 5835.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,23,х.Фролов,Обливский р-н,Тарасова В.А.,(стор.)-СМР | 2023-08-22 | 2024-01-07 | 80 | 10646.31 |  |  | 10646.31 | 10646.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,3,х.Алексеевский,Обливский р-н,Жиритиев Н.П.,(стор.)-СМР | 2023-08-09 | 2023-12-24 | 80 | 10126.41 |  |  | 10126.41 | 10126.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,32,х.Алексеевский,Обливский р-н,Романенко Ю.М.,(стор.)-СМР | 2023-08-10 | 2023-12-25 | 80 | 5835.21 |  |  | 5835.21 | 5835.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,10,х.Алексеевский,Обливский р-н,Бондарева А.Р.,(стор.)-СМР | 2023-08-10 | 2023-12-25 | 80 | 5835.21 |  |  | 5835.21 | 5835.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,23,х.Алексеевский,Обливский р-н,Кузько Е.М.,(стор.)-СМР | 2023-08-22 | 2024-01-07 | 80 | 5835.21 |  |  | 5835.21 | 5835.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,21,х.Алексеевский,Обливский р-н,Братчиков В.Н.,(стор.)-СМР | 2023-08-22 | 2024-01-07 | 80 | 5835.21 |  |  | 5835.21 | 5835.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,29,х.Киреев,Обливский р-н,Калиманов В.В.,(стор.)-СМР | 2023-08-10 | 2023-12-25 | 80 | 10295.31 |  |  | 10295.31 | 10295.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Производственная,7стр.9сооруж.15уч.в 220м Юго-Восток от х.Машинский,х.Машинский,Обливский р-н,ООО Заря.,(стор.)-СМР | 2023-08-01 | 2023-12-16 | 80 | 37624.54 |  |  | 37624.54 | 37624.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грачевка,14,х.Юдин,Милютинский р-н,Дюкарева Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-06-06 | 2023-10-26 | 80 |  | 1076931.84 |  | 1076931.84 | 1076931.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грачевка,14,х.Юдин,Милютинский р-н,Дюкарева Н.Н.(стор.) - СМР | 2022-06-06 | 2023-10-26 | 80 | 1874451.35 |  |  | 1874451.35 | 1874451.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казарма 215км,2 кв.2,х.Ковыленский,Обливский р-н,Рокало Н.В.(стор.)-СМР | 2022-10-27 | 2023-10-31 | 80 | 174882.11 |  |  | 174882.11 | 174882.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ворошилова,364,г.Морозовск,ООО МИНЕРАЛ СНАБ,(стор.) - ПИР | 2021-08-17 | 2023-10-17 | 80 |  | 21389.53 |  | 21389.53 | 21389.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ворошилова,364,г.Морозовск,ООО МИНЕРАЛ СНАБ,(стор.) - СМР | 2021-08-17 | 2023-10-17 | 80 | 72429.56 |  |  | 72429.56 | 72429.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,15кор.1,х.Караичев,Обливский р-н,Админ.Караичевского сельск.посел.,(стор.)-СМР | 2023-04-11 | 2023-11-11 | 80 | 8134.53 |  |  | 8134.53 | 8134.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,2,х.Машинский,Обливский р-н,ООО«Заря».,(стор.)-СМР | 2023-04-12 | 2024-04-04 | 80 | 5973.25 |  |  | 5973.25 | 5973.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,3,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Кондратова Е.А.,(стор.)-СМР | 2023-07-21 | 2023-10-29 | 80 | 1815.1 |  |  | 1815.1 | 1815.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Титова,23,ст.Селивановская,Милютинский р-н,МБУК Селивановский СДК(стор.) - СМР | 2022-05-04 | 2023-11-28 | 80 | 6718.94 |  |  | 6718.94 | 6718.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яблочкина,12,г.Морозовск,Морозовский р-н,ООО «М-ТАСТРОЙ»(стор.)-СМР | 2022-07-08 | 2023-11-23 | 80 | 93232.41 |  |  | 93232.41 | 93232.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,120 кв.3,г.Морозовск,Морозовский р-н,Игнатовский А.Е.,(стор.)-СМР | 2023-05-03 | 2023-10-03 | 80 | 17995.96 |  |  | 17995.96 | 17995.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,3,х.Машинский,Обливский р-н,ООО Заря,(стор.)-СМР | 2023-06-07 | 2024-04-22 | 80 | 11041.2 |  |  | 11041.2 | 11041.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,11,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Милютинское РАЙПО,(стор.)-СМР | 2023-04-24 | 2023-11-16 | 80 | 15754.39 |  |  | 15754.39 | 15754.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,39,х.Алексеевский,Обливский р-н,Смольникова В.А.,(стор.)-СМР | 2023-07-05 | 2023-11-20 | 80 | 7397.3 |  |  | 7397.3 | 7397.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,1 кв.2,п.Средний Чир,Обливский р-н,Шмелева Н.Р.,(стор.)-СМР | 2023-07-05 | 2023-11-20 | 80 | 6394.68 |  |  | 6394.68 | 6394.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,2,х.Солонецкий,Обливский р-н,Данилова Л. Г.,(стор.)-СМР | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 80 | 5835.21 |  |  | 5835.21 | 5835.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,69,п.Запрудный,Обливский р-н,Киселева В.В.,(стор.)-СМР | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 80 | 5985.86 |  |  | 5985.86 | 5985.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черенкова,75 кв.1,ст.Обливская,Обливский р-н,Кобызева Д.М.,(стор.)-СМР | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 80 | 13447.98 |  |  | 13447.98 | 13447.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.п.Мехлесхоз,31,ст.Обливская,Обливский р-н,Овчинникова Н.Н.,(стор)-СМР | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 80 | 13677 |  |  | 13677 | 13677 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,1кв.1,п.Сосновый,Обливский р-н,Савенко Г.А.,(стор.)-СМР | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 80 | 6736.11 |  |  | 6736.11 | 6736.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,6,х.Машинский,Обливский р-н,ООО Заря,(стор.)-СМР | 2023-08-02 | 2023-12-17 | 80 | 5835.21 |  |  | 5835.21 | 5835.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,8,х.Машинский,Обливский р-н,ООО Заря,(стор.)-СМР | 2023-09-07 | 2024-01-22 | 80 | 9656.22 |  |  | 9656.22 | 9656.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,8,Обливский р-н,х.Солонецкий,МБОУ Солонецкая СОШ,(стор.) - СМР | 2021-08-08 | 2024-04-08 | 80 | 53792.31 |  |  | 53792.31 | 53792.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,17,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Шарапова Н.И.(стор.)-СМР | 2022-08-09 | 2023-10-07 | 80 | 13017.23 |  |  | 13017.23 | 13017.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,1,х.Морозов, Морозовский р-н,Румянцева О.А.(стор.)-ПИР | 2022-11-03 | 2023-11-03 | 80 |  | 1588698.17 |  | 1588698.17 | 1588698.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,3,ст.Милютинская,Милютинский р-н,Федорова Л.Л.(стор.)-ПИР | 2022-10-20 | 2023-12-27 | 80 |  | 650711 |  | 650711 | 650711 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,3,ст.Милютинская,Милютинский р-н,Федорова Л.Л.(стор.)-СМР | 2022-10-20 | 2023-12-27 | 80 | 353806.08 |  |  | 353806.08 | 353806.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,117А,х.Парамонов,Морозовский р-н,Малышевская А.Г.(стор.)-ПИР | 2023-03-07 | 2024-03-07 | 80 |  | 954422 |  | 954422 | 954422 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,117А,х.Парамонов,Морозовский р-н,Малышевская А.Г.(стор.)-СМР | 2023-03-07 | 2024-03-07 | 80 | 897793.43 |  |  | 897793.43 | 897793.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленского,12А,г.Морозовск,Кошаташян А.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-09 | 2023-10-31 | 50 |  | 8077.98 |  | 8077.98 | 8077.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленского,12А,г.Морозовск,Кошаташян А.А.(стор.) - СМР | 2021-06-09 | 2023-10-31 | 50 | 2563.93 |  |  | 2563.93 | 2563.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленского,12Б,г.Морозовск,Кошаташян А.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-09 | 2023-10-31 | 50 |  | 8077.98 |  | 8077.98 | 8077.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленского,12Б,г.Морозовск,Кошаташян А.А.(стор.) - СМР | 2021-06-09 | 2023-10-31 | 50 | 2563.93 |  |  | 2563.93 | 2563.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,3,х.Паршин,Обливский р-н,Кочик С.И.,(стор.)-СМР | 2023-09-07 | 2024-01-22 | 80 | 5515.67 |  |  | 5515.67 | 5515.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,13,х.Киреев,Обливский р-н,Абуканов А.П.,(стор.)-СМР | 2023-09-07 | 2024-01-22 | 80 | 11231.3 |  |  | 11231.3 | 11231.3 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 4156724.71 | 4314893.59 | 0 | 8471618.3 | 8471618.3 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском
Г-ввод пер.Деповский,28А,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Драгилев И.А. | 2021-12-01 | 2023-12-30 | 80 | 69162.37 | 11682.23 |  | 80844.6 | 80844.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Красный,98Г,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,Асатрян М.В.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-10-27 | 80 | 115443 | 8886.7 |  | 124329.7 | 124329.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Степной,1,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,ФГБНУ ФРАНЦ. | 2022-02-01 | 2023-12-31 | 95 | 39108.57 | 1654.97 |  | 40763.54 | 40763.54 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чапаевский,78/1,п.Орловский,Орловский р-н,инв.26-00110,Гаджиева Э.А. | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 80 | 59018 | 6176.26 |  | 65194.26 | 65194.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,49,г.п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Бондаренко Е.В. | 2021-12-01 | 2023-12-30 | 5 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,14,кв.1,х.Ганчуков,Пролетарский р-н,Галицина т.Н.(стор.) | 2023-07-01 | 2024-03-14 | 80 | 46594.07 | 2888.19 |  | 49482.26 | 49482.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,75,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,Галустян Р.Г.(стор.) | 2023-05-01 | 2024-03-16 | 80 | 13868 | 4110.1 |  | 17978.1 | 17978.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,15,х.Гундоровский.,Орловский р-н,инв.000015793,Гундоровский СДК | 2022-11-01 | 2023-12-31 | 80 | 90507 | 2781.61 |  | 93288.61 | 93288.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,2Л,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Михайлов Н.А. - ПИР | 2023-09-01 | 2024-01-14 | 80 | 65810.07 | 8886.7 |  | 74696.77 | 74696.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,44/16,п.Орловский,Орловский р-н,инв.26-00111,Хомутов В.А. | 2023-08-01 | 2023-10-14 | 80 | 72635.64 | 14307.59 |  | 86943.23 | 86943.23 | 0 | 0
РГ х.Малый Гашун,Зимовниковский р-н | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 70 | 183945.37 |  |  | 183945.37 | 183945.37 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 756092.09 | 65698.58 | 0 | 821790.67 | 821790.67 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Таганроге
Г-ввод 12-й переулок,2/ул.Октябрьская,83,г.Таганрог,ООО ДОН ПЛАСТ ЮГ(аренда) | 2023-09-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2869.71 |  | 2869.71 | 2869.71 | 0 | 0
Г-ввод 1300 км.СКЖД,СНТ Металлург-3,127,Неклиновский р-н,Федотов Н.Г.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод 20 переулок,50,г.Таганрог к ГНД 19 пер., г.Таганрог,ООО АК ЭСКМ(аренда) | 2015-11-01 | 2024-05-31 | 60 | 233562 | 18203.13 |  | 251765.13 | 251765.13 | 0 | 0
Г-ввод 3-й переулок,7-б,г.Таганрог,Куракина Ю.Г.(стор.) | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 5 |  | 2246.05 |  | 2246.05 | 2246.05 | 0 | 0
Г-ввод 30-й переулок,10Б,г.Таганрог,Яровой А.Н.,(аренда) | 2021-01-01 | 2024-06-30 | 45 | 10760.21 | 11502.57 |  | 22262.78 | 22262.78 | 0 | 0
Г-ввод 4-я Линия,160,г.Таганрог,Захаров В.А.(аренда) | 2023-08-01 | 2024-06-30 | 5 |  | 3275.47 |  | 3275.47 | 3275.47 | 0 | 0
Г-ввод 62 км а/д Ростов-Таганрог, Неклиновский р-н, Олейник С.А.,(стор.) | 2020-12-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13 | 0 | 0
Г-ввод Большой Проспект,26а,г.Таганрог,Лоскутов А.Л.(стор.) | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2807.55 |  | 2807.55 | 2807.55 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Коммунальник,111, с.Николаевка, Неклиновский р-н, инв.00-006260, Шульгиненко Ю.А. | 2022-11-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2253.28 |  | 2253.28 | 2253.28 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Коммунальник,112,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-003344,Котов Д.В. | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 1497.36 |  | 1497.36 | 1497.36 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Коммунальник,73, с.Николаевка, Неклиновский р-н, Варданян Н.Р. | 2021-12-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 1640.34 |  | 1640.34 | 1640.34 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Полет,524,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Семенова Т.Н.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 3369.07 |  | 3369.07 | 3369.07 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ромашка-2,105,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Стаценко Д.В.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 4014.8 |  | 4014.8 | 4014.8 | 0 | 0
Г-ввод до Металлург-5,уч.1002,х.Мержаново, Неклиновский р-н, Кнут К.В.(аренда) | 2022-11-01 | 2023-11-30 | 50 | 75295.9 | 21219.11 |  | 96515.01 | 96515.01 | 0 | 0
Г-ввод Мариупольское шоссе,52,СНТ Тополь,уч.18/15,г.Таганрог,Кабицкий Р.Е.(стор.) | 2023-05-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2807.55 |  | 2807.55 | 2807.55 | 0 | 0
Г-ввод Мариупольское шоссе,8-1,г.Таганрог,Ярызько С.А.(аренда) | 2023-09-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,днт Металлург,46а,г.Таганрог,Лаврова А.И.(баланс) | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 5 | 17859.24 | 2296.47 |  | 20155.71 | 20155.71 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10-м,СНТ Металлург-1,201, г.Таганрог,инв.00-030263,Патик Н.В. | 2023-07-01 | 2024-05-31 | 10 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург,уч.262а, г.Таганрог,инв.00-030292,Танков А.А. | 2023-07-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,ДНТ Металлург,уч.53,г.Таганрог,инв.00-030261,Дука Н.В. | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 20 | 15907.12 | 2755.76 |  | 18662.88 | 18662.88 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,10м,СНТ Металлург-1,уч.160,г.Таганрог,Божко Д.М.(баланс) | 2023-04-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 4662.97 |  | 4662.97 | 4662.97 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,34-7,г.Таганрог,Саркисян В.В. (стор.) | 2019-10-01 | 2023-12-31 | 80 | 242155.18 | 18457.54 |  | 260612.72 | 260612.72 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,7,СНТ Радуга,ал.10,уч.53,г.Таганрог,инв.00-022928,Гроздов А.В. | 2023-04-01 | 2024-04-30 | 25 | 27215.61 | 1469.74 |  | 28685.35 | 28685.35 | 0 | 0
Г-ввод Николаевское шоссе,9-1,снт Весна,уч.106, г.Таганрог,инв.00-026434,Соловьева С.Ю. | 2023-08-01 | 2024-03-31 | 15 | 27062.84 | 2339.61 |  | 29402.45 | 29402.45 | 0 | 0
Г-ввод пер.1 Мариупольский,7,г.Таганрог,Дохнов А.В.(стор.) | 2023-07-01 | 2024-05-31 | 15 | 18787.74 | 2339.61 |  | 21127.35 | 21127.35 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Крепостной,17,г.Таганрог,Суховеркова М.И. (аренда) | 2020-07-01 | 2024-05-31 | 60 | 470201.26 | 12682.43 |  | 482883.69 | 482883.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Новый,8,г.Таганрог,ПОУ ТАГАНРОГСКАЯ ОТШ РО ДОСААФ РОССИИ РО(аренда) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 5397.73 |  | 5397.73 | 5397.73 | 0 | 0
Г-ввод пер.21-й Мариупольский,2(95),к.н.61:58:0005257:95, г.Таганрог,Мисюра Д.А.(аренда) | 2022-10-01 | 2024-05-31 | 75 | 11641.33 | 7728.31 |  | 19369.64 | 19369.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.4 Мариупольский,26,ул.Петлякова,31, г.Таганрог,Комендантов М.С.(стор.) | 2018-11-01 | 2024-05-31 | 35 | 10682.1 | 1307.07 |  | 11989.17 | 11989.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.5 Мариупольский,27,г.Таганрог,Абакумова А.А.(стор.) | 2023-07-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 1837.17 |  | 1837.17 | 1837.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Новый,112,г.Таганрог,инв.00-015334,Доценко А.В. | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.7-й Мариупольский,4г.Таганрог,Голиберенко В.А.(стор.) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2339.64 |  | 2339.64 | 2339.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Аптечный,9,г.Таганрог,Минченко И.А.(аренда) | 2020-07-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 6353.08 |  | 6353.08 | 6353.08 | 0 | 0
Г-ввод пер.Береговой,кад.н.61:26:0070801:2319, с.Боцманово,Неклиновский р-н,инв.00-013079,Курбанов Н.Т. | 2023-04-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 1469.74 |  | 1469.74 | 1469.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Валерия Ткачука,к.н.61:58:0005257:380, г.Таганрог,Соколова О.С.(баланс) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Виноградный,36,с.Покровское,Неклиновский р-н,Салганская С.С.(аренда) | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 119157.12 |  | 119157.12 | 119157.12 | 0 | 0
Г-ввод пер.Гвардейский,12, с.Синявское,Неклиновский р-н,Штепа Т.А.(стор.) | 2023-04-01 | 2024-04-30 | 10 |  | 10090.84 |  | 10090.84 | 10090.84 | 0 | 0
Г-ввод пер.Гвардейский,13,х.Петрополье,Матвеево-Курганский р-н,Белинская М.И.(стор.) | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дачный,1,х.Мержаново,Неклиновский р-н, инв.00-006246, Данилов П.Н. | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 1802.64 |  | 1802.64 | 1802.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Исполкомовский,42/1,с.Приморка,Неклиновский р-н, инв.00-006333,Панков А.В. | 2020-12-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 2950.08 |  | 2950.08 | 2950.08 | 0 | 0
Г-ввод пер.К.Мирошниченко,38,с.Покровское,Неклиновский р-н,Хе Т.А.(аренда) | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 15 |  | 42130.61 |  | 42130.61 | 42130.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малый,3,с.Троицкое,Неклиновский р-н,Шапинский В.А.(баланс) | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малый,4,с.Троицкое,Неклиновский р-н, инв.00-006335,Петренко П.А. | 2022-09-01 | 2023-11-30 | 15 |  | 78864.21 |  | 78864.21 | 78864.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малый,6,с.Троицкое,Неклиновский р-н,Петросян Е.И.(баланс) | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод пер.Межевой,26,с.Троицкое,Неклиновский р-н, инв.00-027537,Жукова Г.Н. | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 5669.42 |  | 5669.42 | 5669.42 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мечниковский,15-а,г.Таганрог,Баранников Ю.Г. (аренда) | 2021-04-01 | 2024-05-31 | 10 |  | 6584.48 |  | 6584.48 | 6584.48 | 0 | 0
Г-ввод пер.Молодежный,11,х.Некрасовка,Неклиновский р-н, МБОУ Некрасовская ООШ (баланс) | 2022-10-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.Неклиновский,6,г.Таганрог,Серебряк В.П. (баланс) | 2022-09-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2626.26 |  | 2626.26 | 2626.26 | 0 | 0
Г-ввод пер.Покровский,5,г.Таганрог,Микоэльян Н.В.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,2,с.Екатериновка,Матвеево-Курганский р-н,Ткачева Н.Н.(аренда) | 2023-07-01 | 2024-03-31 | 15 |  | 135306.43 |  | 135306.43 | 135306.43 | 0 | 0
Г-ввод пер.Северный,24,с.Лысогорка,Куйбышевский р-н, Жукова Н.Л.(стор.) | 2022-11-01 | 2023-12-31 | 65 | 171431.43 | 21098.27 |  | 192529.7 | 192529.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Суворовский,25а, с.Синявское,Неклиновский р-н,Гащенко Н.А.(аренда) | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 1497.36 |  | 1497.36 | 1497.36 | 0 | 0
Г-ввод пер.Урожайный,6,с.Вареновка,Неклиновский р-н, инв.00-006261,Куляк Л.Н. | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 1497.37 |  | 1497.37 | 1497.37 | 0 | 0
Г-ввод пл.Авиаторов,1,г.Таганрог,АВИАКОМПЛЕКТ ФГУП(стор.) | 2019-04-01 | 2023-10-31 | 70 | 1827164.32 | 136794.9 |  | 1963959.22 | 1963959.22 | 0 | 0
Г-ввод пл.Северная,3-3,г.Таганрог,ООО ТЕПЛОСЕРВИС(баланс) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 4115.63 |  | 4115.63 | 4115.63 | 0 | 0
Г-ввод пл.Северная,3-8,г.Таганрог,ООО АПЕКС,(баланс) | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 3645.79 |  | 3645.79 | 3645.79 | 0 | 0
Г-ввод Поляковское шоссе,5-2,АГНКС,г.Таганрог, Симонян А.З. (аренда) | 2022-08-01 | 2024-03-31 | 75 | 1343421.72 | 16382.96 |  | 1359804.68 | 1359804.68 | 0 | 0
Г-ввод с/т Арго,ул.Комарова,27,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Соколенко В.В.(баланс) | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Дружба-2,81,с.Лотошники,Неклиновский р-н, Чумакова В.В.(стор.) | 2022-09-01 | 2023-11-30 | 45 | 119022.1 | 21940.18 |  | 140962.28 | 140962.28 | 0 | 0
Г-ввод с/т Красная Рябина,76,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Чубко К.Д.(баланс) | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2296.47 |  | 2296.47 | 2296.47 | 0 | 0
Г-ввод с/т Любитель,36,х.Грузиновка,Неклиновский р-н,Шиманов Е.Е.(баланс) | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 3369.07 |  | 3369.07 | 3369.07 | 0 | 0
Г-ввод с/т Полет,471,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Буряк Г.Е.(баланс) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод с/т Полет,472,ал.16,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Нога А.В.(баланс) | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2755.46 |  | 2755.46 | 2755.46 | 0 | 0
Г-ввод с/т Полет,473,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Низкодухов А.А.(баланс) | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2296.46 |  | 2296.46 | 2296.46 | 0 | 0
Г-ввод с/т Полет,474,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Хруленко А.А.(стор.) | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 5512.16 |  | 5512.16 | 5512.16 | 0 | 0
Г-ввод с/т Прибой,116,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Щадилова М.В.(стор.) | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод с/т Прибой,166,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Губа В.А.(стор.) | 2022-08-01 | 2023-11-30 | 25 | 25494.45 | 1400.66 |  | 26895.11 | 26895.11 | 0 | 0
Г-ввод с/т Рассвет,13,г.Таганрог,Каргашина Н.В.(баланс) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 15 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод с/т Рассвет,уч.11,г.Таганрог,Якшина А.П.(баланс) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 15 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод с/т Рассвет,уч.61,г.Таганрог,Капитоненко Т.О.(стор.) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 15 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод с/т Ягодка,62,Северо-Западное шоссе,1а,г.Таганрог,Билошенко В.В.(стор.) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 15 | 28101.55 | 2339.61 |  | 30441.16 | 30441.16 | 0 | 0
Г-ввод с/т Ягодка,92,Северо-Западное шоссе,1а,г.Таганрог,Имгрунт Ю.О.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод сдт Ромашка,(ЗТО),102,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Смоляр Н.Е.(баланс) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод Северо-Западное шоссе,10,ДНТ Омега,58, г.Таганрог,Савченко В.В.(стор.) | 2023-07-01 | 2024-05-31 | 40 | 88996.24 | 3275.49 |  | 92271.73 | 92271.73 | 0 | 0
Г-ввод Северо-Западное Шоссе,3-2,днт Педагог,уч.110,г.Таганрог,Пивоварова Н.В.(стор.) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 55 | 120653 | 2204.62 |  | 122857.62 | 122857.62 | 0 | 0
Г-ввод Северо-Западное шоссе,3,СНТ Дачное-2,уч.283, г.Таганрог,Берадзе В.Н.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2295.78 |  | 2295.78 | 2295.78 | 0 | 0
Г-ввод Северо-Западное шоссе,3,снт Дачное-2,уч.393, г.Таганрог,Репишевский И.Н.(стор.) | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 1497.37 |  | 1497.37 | 1497.37 | 0 | 0
Г-ввод Северо-Западное шоссе,3,СНТ Дачное-2,уч.79, г.Таганрог,Аввакумова А.В.(стор.) | 2022-10-01 | 2024-05-31 | 65 | 576508.91 | 5310.1 |  | 581819.01 | 581819.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Дачное-1,ал.5,уч.10,г.Таганрог,Реунов С.В. (стор.) | 2023-07-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2695.26 |  | 2695.26 | 2695.26 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Дачное-1,ал.6,уч.37,г.Таганрог,Тахтамышев И.Л. (стор.) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 15 | 9714.03 | 2807.55 |  | 12521.58 | 12521.58 | 0 | 0
Г-ввод снт Дачное-1,аллея 2,уч.14,г.Таганрог,инв.00-026228, Бойко В.Н. | 2023-09-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Колос,16,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Славов Д.П.(баланс) | 2022-11-01 | 2023-11-30 | 60 | 230224.7 | 3987.91 |  | 234212.61 | 234212.61 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Колос,21,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Лешанкова С.А.(баланс) | 2022-04-01 | 2023-11-30 | 55 | 113300.53 | 36476.44 |  | 149776.97 | 149776.97 | 0 | 0
Г-ввод снт Колос,22,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Иванченко Ю.И.(баланс) | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Колос,34,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Федченко А.А.(баланс) | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 15 |  | 14527.74 |  | 14527.74 | 14527.74 | 0 | 0
Г-ввод снт Колос,45,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Овсянников С.И.(баланс) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 10 |  | 14229.23 |  | 14229.23 | 14229.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Колос,54,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Бернатович Р.И.(баланс) | 2022-11-01 | 2023-11-30 | 45 | 31313.5 | 2253.28 |  | 33566.78 | 33566.78 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Колос,55,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Лисянский И.А.(баланс) | 2022-04-01 | 2023-11-30 | 60 | 324820.1 | 111799.28 |  | 436619.38 | 436619.38 | 0 | 0
Г-ввод снт Котлостроитель,285,г.Таганрог,инв.00-023476,Пыхтина Ю.И. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 7110.25 |  | 7110.25 | 7110.25 | 0 | 0
Г-ввод снт Красная Рябина,34,д.Золотарево,Неклиновский р-н,инв.00-019902,Медведева Н.И. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод снт Красная Рябина,71,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Пыжьянова Л.Д.(баланс) | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2296.47 |  | 2296.47 | 2296.47 | 0 | 0
Г-ввод снт Красная Рябина,80,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Новиков В.В.(баланс) | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 70 | 380066.82 | 5559.86 |  | 385626.68 | 385626.68 | 0 | 0
Г-ввод снт Миусские Зори,44,х.Боркин,Неклиновский р-н,Радченко И.Ф.(баланс) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 15 | 23104.34 | 2339.61 |  | 25443.95 | 25443.95 | 0 | 0
Г-ввод снт Морское,пер.Кедровый,130, х.Мержаново,Неклиновский р-н,Ершов Е.А.(стор.) | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2253.28 |  | 2253.28 | 2253.28 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Морской-1,ул.Сиреневая,31,х.Мержаново, Неклиновский р-н,Сморкалова О.В.(стор.) | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Парус,58,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Светличный С.И. | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 1497.36 |  | 1497.36 | 1497.36 | 0 | 0
Г-ввод снт Парус,90,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Бабаян Н.Г. | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 1837.17 |  | 1837.17 | 1837.17 | 0 | 0
Г-ввод снт Полет,226,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Караченцев А.С.(стор.) | 2023-05-01 | 2024-01-31 | 20 | 25492.38 | 2339.61 |  | 27831.99 | 27831.99 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Приморье,19,х.Морской Чулек,Неклиновский р-н,Алиева С.М.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Салют,62,г.Таганрог,Калантарян Т.А.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 1913.15 |  | 1913.15 | 1913.15 | 0 | 0
Г-ввод снт Связист,94,х.Пятихатки,Шевченко З.О.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,10,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Переведенцев Л.И.(баланс) | 2022-04-01 | 2023-11-30 | 70 | 671164.03 | 20489.01 |  | 691653.04 | 691653.04 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,12,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Таранова В.А.(баланс) | 2022-11-01 | 2023-11-30 | 55 | 137103.77 | 2703.94 |  | 139807.71 | 139807.71 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,36,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Лобов В.Н.(баланс) | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 65 | 155719.4 | 3154.63 |  | 158874.03 | 158874.03 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,38,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Терехин Н.А.(аренда) | 2022-04-01 | 2023-11-30 | 75 | 990713.94 | 56189.4 |  | 1046903.34 | 1046903.34 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,43,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Миронов Р.А.(баланс) | 2022-11-01 | 2023-11-30 | 45 | 33682.97 | 2253.28 |  | 35936.25 | 35936.25 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,52,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Шатунов С.Г.(баланс) | 2022-11-01 | 2023-11-30 | 45 | 37623.74 | 2253.28 |  | 39877.02 | 39877.02 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,54,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Зломанова Н.Я.(баланс) | 2022-11-01 | 2023-11-30 | 50 | 95853.83 | 2253.28 |  | 98107.11 | 98107.11 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,64,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Кравченко А.К.(баланс) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 60 | 395545.78 | 6775.35 |  | 402321.13 | 402321.13 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,65,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Евдокимов А.Л.(баланс) | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 45 | 31340.56 | 2253.28 |  | 33593.84 | 33593.84 | 0 | 0
Г-ввод СТ Арго,76,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Кривобокова Е.В.(баланс) | 2022-06-01 | 2023-11-30 | 50 | 64989.41 | 27920.67 |  | 92910.08 | 92910.08 | 0 | 0
Г-ввод ст Котлостроитель,182,г.Таганрог,Гапекин Е.Г.(стор.) | 2023-03-01 | 2024-06-30 | 5 |  | 1837.17 |  | 1837.17 | 1837.17 | 0 | 0
Г-ввод СТ Любитель,9,х.Грузиновка,Неклиновский р-н, инв.00-006335,Мухамедов В.С. | 2022-06-01 | 2023-12-31 | 65 | 353779.28 | 32046.59 |  | 385825.87 | 385825.87 | 0 | 0
Г-ввод ст Мичуринец-1,уч.114-М,г.Таганрог,инв.00-021980,Немчинов А.А. | 2023-08-01 | 2024-06-30 | 15 | 26913.82 | 2339.61 |  | 29253.43 | 29253.43 | 0 | 0
Г-ввод ст Мичуринец-1,уч.19-М,г.Таганрог,Курбанова Т.Л.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 5 |  | 2295.78 |  | 2295.78 | 2295.78 | 0 | 0
Г-ввод СТ Прибой,251,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Зайцев А.В.(стор.) | 2023-05-01 | 2024-02-29 | 5 |  | 2807.55 |  | 2807.55 | 2807.55 | 0 | 0
Г-ввод СТ Прибой,373,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Абалян Д.С.(баланс) | 2023-08-01 | 2024-02-29 | 5 |  | 2339.64 |  | 2339.64 | 2339.64 | 0 | 0
Г-ввод ст Рассвет,уч.15,г.Таганрог,Шульгина И.С.(баланс) | 2023-07-01 | 2024-03-31 | 15 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод ст Рассвет,уч.4,г.Таганрог,Мартиросян Э.В.(стор.) | 2023-07-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 4801.72 |  | 4801.72 | 4801.72 | 0 | 0
Г-ввод ст Строитель,аллея 3,уч.66,г.Таганрог, Любецкий М.Ю. (стор.) | 2022-03-01 | 2024-06-30 | 5 |  | 1667.97 |  | 1667.97 | 1667.97 | 0 | 0
Г-ввод Ток к.н.61:21:0600005:1401,х.Большая Кирсановка,Матвеево-Курганский р-н,Нагерняк С.С.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 6831.77 |  | 6831.77 | 6831.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Владимирская,11а,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Литвиненко М.В.(стор.) | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 45 | 43475.51 | 3369.07 |  | 46844.58 | 46844.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Владимирская,21,с.Новобессергеневка, Неклиновский р-н,Рожкова Т.Н.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 15 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Владимирская,23а,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Ставрова В.А.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 15 | 2767.06 | 3369.07 |  | 6136.13 | 6136.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Владимирская,5а, с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Литвиненко М.В.(стор.) | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 40 | 43377.89 | 3369.07 |  | 46746.96 | 46746.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Владимирская,7а,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Литвиненко М.В.(стор.) | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 45 | 53975.16 | 3369.07 |  | 57344.23 | 57344.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Крюйса,31-1,г.Таганрог,ООО АГРОПРАЙМ (аренда) | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 45 | 87855 | 6986.88 |  | 94841.88 | 94841.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Адмирала Шестакова,19,пер.6-й Мариупольский,2,г.Таганрог,инв.00-026044,Маркова О.В. | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Александровская,85-а,г.Таганрог,Гармаш М.А. (аренда) | 2021-04-01 | 2024-06-30 | 5 |  | 9068.96 |  | 9068.96 | 9068.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бакинская,к.н.61:58:0004523:983,г.Таганрог, ООО СИД,(стор.) | 2020-10-01 | 2023-12-31 | 50 | 146254.45 | 8052.75 |  | 154307.2 | 154307.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,10,с.Покровское,Неклиновский р-н, Чернова А.С.(стор.) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 45 | 37500 | 2339.61 |  | 39839.61 | 39839.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Больничная,9/Б.Проспект,23,г.Таганрог, Грузинцева И.С.(стор.) | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 65 | 217402.26 | 2807.55 |  | 220209.81 | 220209.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варданяна,12,г.Таганрог,Щербакова И.В.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варданяна,82,г.Таганрог,Скороход Н.П.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варданяна,83,пер.Николаевский,12, г.Таганрог,Кюркчю Е.Д.(баланс) | 2022-09-01 | 2024-03-31 | 75 | 47238.9 | 7728.31 |  | 54967.21 | 54967.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхняя,1,с.Каменно-Андрианово,Матвеево-Курганский р-н,Юсифов Р.Н.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 10 |  | 13788.04 |  | 13788.04 | 13788.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,25,п.Матвеев Курган,Матвеево-Курганский р-н,Климова Е.А.(аренда) | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Владимира Высоцкого,67,г.Таганрог,Горячева Ю.А.(баланс) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воронежская,21,п.Матвеев Курган,Матвеево-Курганский р-н,Саенко С.А.(стор.) | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60 | 107899.16 | 2339.61 |  | 110238.77 | 110238.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воскобойника,25,х.Новопавловский,Матвеево-Курганский р-н,Налбандян А.А.(аренда) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточно-строительная,7,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,ЗПМ УНИКОМ ООО(стор.) | 2023-07-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 3933.38 |  | 3933.38 | 3933.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гоголя,34а,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Кондрашова Д.Н. | 2022-06-01 | 2023-10-31 | 65 | 317898.33 | 21092.61 |  | 338990.94 | 338990.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горького,12-в,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,инв.00-006264,Ткачев А.И. | 2021-04-01 | 2024-05-31 | 45 | 29420.26 | 6564.35 |  | 35984.61 | 35984.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,84,г.Таганрог,БТИК И АПУ ООО СЗ(аренда) | 2023-06-01 | 2024-06-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,52д,с.Новобессергеневка, Неклиновский р-н,Исаджанян Ю.А.(аренда) | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2246.05 |  | 2246.05 | 2246.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доменская,35,г.Таганрог,Соломасова О.И. (аренда) | 2023-09-01 | 2024-05-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,11,с.Приморка,Неклиновский р-н,инв.00-006242,Жмурко С.Е. | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 75 | 997142.43 | 36504.89 |  | 1033647.32 | 1033647.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,15/ул.Панфилова,188,г.Таганрог, Янченко Е.И.(аренда) | 2020-07-01 | 2024-05-31 | 15 | 1801 | 11353.08 |  | 13154.08 | 13154.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,1,ст.Кошкино 1266км,Неклиновский р-н,Ульянова Л.Н.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 10 |  | 166820.01 |  | 166820.01 | 166820.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Запрудная,26,п.Ленинский,Матвеево-Курганский р-н,Щербина Л.Н.(аренда) | 2023-04-01 | 2024-12-31 | 15 |  | 166820.01 |  | 166820.01 | 166820.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,7,сл.Советка,Неклиновский р-н,Шустова Н.И.(аренда) | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2620.4 |  | 2620.4 | 2620.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зеленая,25,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Пичугин А.А.(стор.) | 2022-04-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2084.94 |  | 2084.94 | 2084.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Золотая,32,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н, Косовский Р.Н.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Золотая,34,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Косовский Р.Н.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Золотая,36,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Литвиненко М.В.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Золотая,40,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Литвиненко М.В.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Золотая,42,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Литвиненко М.В.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Инструментальная,15А,г.Таганрог,Борисенко Н.И. (аренда) | 2022-07-01 | 2024-03-31 | 45 | 31928.57 | 5336.11 |  | 37264.68 | 37264.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Инструментальная,2-12,г.Таганрог,Королева Г.В.(аренда) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Инструментальная,2-15,г.Таганрог,Мехтиев С.З., (аренда) | 2022-08-01 | 2024-03-31 | 80 | 2087976.63 | 18973.15 |  | 2106949.78 | 2106949.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Инструментальная,2,г.Таганрог,инв.00-019895, Атаманкина Е.Н. | 2023-07-01 | 2024-03-31 | 10 |  | 7205.82 |  | 7205.82 | 7205.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,37,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н, Перевала С.К.(стор.) | 2023-08-01 | 2024-03-31 | 30 | 15230.73 | 2339.61 |  | 17570.34 | 17570.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кибальчича,8,г.Таганрог,Корикова С.В.(баланс) | 2023-08-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,21,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Горбанева Л.А.(аренда) | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 15 |  | 80556.31 |  | 80556.31 | 80556.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комаровская,239,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Терехина К.Ю. | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 3369.07 |  | 3369.07 | 3369.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,12,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Сидашенко Л.С. | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2296.47 |  | 2296.47 | 2296.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,14,с.Авило-Успенка,Матвеево-Курганский р-н,инв.000013583,Климанев С.И. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 30 | 24000 | 2339.61 |  | 26339.61 | 26339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,46,с.Александровка,Матвеево-Курганский р-н,Гринева Л.Н.(стор.) | 2023-02-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 2296.46 |  | 2296.46 | 2296.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кононенко,56,г.Таганрог,Рудченко А.И.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кретова,42,ул.Давыденко,2,г.Таганрог,Гончаров С.И.(стор.) | 2023-07-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кретова,72 (ТГ-8170),г.Таганрог,Рябичев Д.В. (баланс) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кретова,72 (ТГ-8173),г.Таганрог,Рябичев Д.В. (баланс) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кретова,74 (ТГ-8163),г.Таганрог,Рябичев Д.В. (баланс) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кретова,74 (ТГ-8166),г.Таганрог,Рябичев Д.В. (баланс) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кретова,76 (ТГ-8175),г.Таганрог,Рябичев Д.В. (баланс) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кретова,76 (ТГ-8177),г.Таганрог,Рябичев Д.В. (баланс) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курская,30,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Бухаров С.А.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кутахова,18,с.Малокирсановка,Матвеево-Курганский р-н,Пыжов А.С.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,10,с.Гаевка,Неклиновский р-н,Афонина И.А.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 30 | 12502.66 | 1497.36 |  | 14000.02 | 14000.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2-в,с.Троицкое,к ПГ от АГРС с.Троиц. молоч. комплекс, ул.Строит.Неклиновкий.р-н,Глущенко Л.Н. (аренда) | 2016-05-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 38601.62 |  | 38601.62 | 38601.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,41,с.Гаевка,Неклиновский р-н,Кабарухина М.Н.(стор.) | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2755.76 |  | 2755.76 | 2755.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,429,с.Покровское,Неклиновский р-н,Казаченко Г.А.(аренда) | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,47,с.Федоровка,Неклиновский р-н, ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ,(аренда) | 2022-04-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 14501.64 |  | 14501.64 | 14501.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,6,с.Федоровка,Неклиновский р-н,инв.00-006251,Чекмарев А.А. | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,69,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Хачатрян А.Р. | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,86а,с.Авило-Успенка,Матвеево-Курганский р-н,инв.000013583,Брянцева А.А. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.64 |  | 2339.64 | 2339.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Летная,17,х.Веселый,Неклиновский р-н,Зотов А.Н.(аренда) | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 6511.29 |  | 6511.29 | 6511.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лиманная,37а,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Ельникова Ю.Ф.(аренда) | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 95325.71 |  | 95325.71 | 95325.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лиманная,97,с.Золотарево,Неклиновский р-н,Рамазян А.С.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 4579.45 |  | 4579.45 | 4579.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ломакина,57в,г.Таганрог,ООО ТЕХАВИАМЕТИЗ, (аренда) | 2022-04-01 | 2024-03-31 | 10 |  | 6914.15 |  | 6914.15 | 6914.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,20а,с.Покровское,Неклиновский р-н,Терещенко М.Е.(стор.) | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 45 | 32909.82 | 2296.47 |  | 35206.29 | 35206.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Менделеева,125,к.н.61:58:0005269:42, г.Таганрог,ПК ВТОРМЕТ ООО,(аренда) | 2022-05-01 | 2024-03-31 | 10 |  | 6914.15 |  | 6914.15 | 6914.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мирная,13,с.Комаровка,Неклиновский р-н,инв.00-006249,Юсупов Р.М. | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 1530.51 |  | 1530.51 | 1530.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мирная,90,х.Родионовка,Неклиновский р-н,Быковская С.А.(аренда) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миусская,1,с.Малофедоровка,Неклиновский р-н,Растрепина О.В.(баланс) | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2296.46 |  | 2296.46 | 2296.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миусская,1Б,с.Малофедоровка,Неклиновский р-н, Душенкова В.Д.(стор.) | 2022-07-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2543.39 |  | 2543.39 | 2543.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,2,с.Алексеевка,Матвеево-Курганский р-н,Новиков Д.Ю.(аренда) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,5,с.Никольское,Неклиновский р-н,Молчанов С.Г.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2296.47 |  | 2296.47 | 2296.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,58а,с.Андреево-Мелентьево,Неклиновский р-н,ин.00-006335,Филина А.В. | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 70 | 430216.28 | 113449.86 |  | 543666.14 | 543666.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морозова,20б,г.Таганрог,Антипов А.А.(аренда) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 10803.16 |  | 10803.16 | 10803.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морозова,к.н.61:58:0003479:500,г.Таганрог, Лебединский С.С.(аренда) | 2022-10-01 | 2024-03-31 | 15 | 5961.22 | 8573.3 |  | 14534.52 | 14534.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Морская,44а,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-006331,Мовсесьянц В.В. | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 60 | 270064.73 | 81505.9 |  | 351570.63 | 351570.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Москатова,6 г.Таганрог к ПГСД 10153,8м. Жуковского, Энгельса,ООО Привокзальный.(аренда) | 2017-08-01 | 2024-03-31 | 15 |  | 54025.47 |  | 54025.47 | 54025.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,50,п.Матвеев Курган,М-Курганский р-н,Авдеенко А.Г.(стор.) | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2755.76 |  | 2755.76 | 2755.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,12,с.Лысогорка,Куйбышевский р-н, Кравченко С.Н.(стор.) | 2022-11-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 1442.11 |  | 1442.11 | 1442.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,2,с.Лысогорка,Куйбышевский р-н, Усатенко Л.З.(стор.) | 2022-11-01 | 2023-12-31 | 75 | 181623.59 | 17852.15 |  | 199475.74 | 199475.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,9,с.Гаевка,Неклиновский р-н,Рамазанов М.А.(баланс) | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 20 |  | 46545.59 |  | 46545.59 | 46545.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нагорная,25,с.Лысогорка,Куйбышевский р-н, Сердюк С.С.(стор.) | 2022-11-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2253.28 |  | 2253.28 | 2253.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нагорная,31,с.Лысогорка,Куйбышевский р-н, Крютченко С.Н.(стор.) | 2022-11-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 124717.18 |  | 124717.18 | 124717.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижняя,34,с.Камышевка,Матвеево-Курганский р-н,Дущенко А.К.(аренда) | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 5086 |  | 5086 | 5086 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,24,х.Ломакин,Неклиновский р-н,инв.00-006332,Рябенко Е.А. | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 1497.36 |  | 1497.36 | 1497.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,2А,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Даниелян Р.М. | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2807.55 |  | 2807.55 | 2807.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,17а,с.Беглица,Неклиновский р-н, инв.00-006324,Чернецкая Н.А. | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2807.55 |  | 2807.55 | 2807.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,18-г,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Фетисов С.А.(баланс) | 2021-11-01 | 2023-11-30 | 55 | 195388.66 | 3158.53 |  | 198547.19 | 198547.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,41д,с.Русская Слободка,Неклиновский р-н,инв.00-006259,Дубовик Р.С. | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 10 |  | 22808.53 |  | 22808.53 | 22808.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,44И,г.Таганрог,Чекризова В.В., (аренда) | 2020-12-01 | 2023-12-31 | 35 | 8154.12 | 11396.24 |  | 19550.36 | 19550.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,8а,с.Латоново,Матвеево-Курганский р-н,Кишинская М.Ю.(аренда) | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 6158.47 |  | 6158.47 | 6158.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,96,х.Красный Десант,Неклиновский р-н,инв.00-006259,Александрова Т.Н. | 2023-08-01 | 2024-04-30 | 10 |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,98,с.Троицкое,Неклиновский р-н, инв.00-010236,Шевченко А.С. | 2022-11-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 2703.94 |  | 2703.94 | 2703.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Островского,2,с.Натальевка,Неклиновский р-н, Скорик И.С.(аренда) | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 20 | 8352.97 | 2339.61 |  | 10692.58 | 10692.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,10б,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Кузьменко Ю.Д.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 3443.66 |  | 3443.66 | 3443.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,143б,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Филонова Д.Б.(стор.) | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 55 | 214423.01 | 32298.72 |  | 246721.73 | 246721.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,63,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Демина О.С.(стор.) | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 15 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,71б,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Литвиненко М.В.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 15 | 2767.06 | 3743.42 |  | 6510.48 | 6510.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,8б,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Кузьменко В.И.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 3443.66 |  | 3443.66 | 3443.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Паустовского,48б,48в,г.Таганрог,АВИАТОР СЗ ООО(аренда) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 10 |  | 20027.2 |  | 20027.2 | 20027.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,100,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Руденков С.Б.(стор.) | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 2480.19 |  | 2480.19 | 2480.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,112,г.Таганрог,Левшин В.П.(аренда) | 2023-02-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 2296.47 |  | 2296.47 | 2296.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,2,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Шляхтина В.А.(стор.) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 30 | 28748.17 | 2339.56 |  | 31087.73 | 31087.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,6,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,Палий Е.С.(аренда) | 2023-03-01 | 2024-04-30 | 10 |  | 5012.17 |  | 5012.17 | 5012.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:26:0600015:2798,г.Таганрог,Аскерова Л.Х.(баланс) | 2023-07-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:26:0600015:2819,г.Таганрог, Кушнарев С.А.(баланс) | 2023-07-01 | 2024-04-30 | 60 | 210294.53 | 4041.92 |  | 214336.45 | 214336.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пограничная,17,с.Весело-Вознесенка, Неклиновский р-н,Самчук Л.В.(баланс) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пограничная,40а,с.Весело-Вознесенка,Неклиновский р-н,Ермаков К.Л.(баланс) | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 2296.46 |  | 2296.46 | 2296.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подгорная,54,с.Малокирсановка,Матвеево-Курганский р-н,Ростенко С.А.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 1530.51 |  | 1530.51 | 1530.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,50,с.Покровское,Неклиновский р-н, Дмитриева Л.К.(стор.) | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,12а,с.Новобессергеневка, Неклиновский р-н, инв.00-029929,Плотникова И.В. | 2023-04-01 | 2024-04-30 | 30 | 22129.49 | 2296.47 |  | 24425.96 | 24425.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Примиусская,41,х.Примиусский,Куйбышевский р-н, Замковой Н.В.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,132,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н, Мащенко П.М.(аренда) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2807.55 |  | 2807.55 | 2807.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,154,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н, Фетисов А.С.(аренда) | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прохладная,46,с.Покровское,Неклиновский р-н, Сергеева В.А.(стор.) | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пугачева,6,г.Таганрог,инв.00-021990,Иваненко Ю.В. | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пудовкина,8,х.Петрополье,Матвеево-Курганский р-н,Бондарева В.И.(стор.) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 50 | 125268.79 | 2296.47 |  | 127565.26 | 127565.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,104,с.Николаевка,Неклиновский р-н, инв.00-026274,Лысенко А.Б. | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 30 | 29047.08 | 2253.28 |  | 31300.36 | 31300.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,106К,с.Николаевка,Неклиновский р-н, Луньков А.М.(стор.) | 2020-10-01 | 2023-10-31 | 70 | 370093.79 | 38421.74 |  | 408515.53 | 408515.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,34,х.Ключникова Балка,Неклиновский р-н,инв.00-006259,Шевченко Т.А. | 2022-06-01 | 2023-10-31 | 70 | 336578.27 | 70196.03 |  | 406774.3 | 406774.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,6,с.Христофоровка,Неклиновкий.р-н, инв.000016102,Попов Е.В. | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 45 | 53218.55 | 3369.07 |  | 56587.62 | 56587.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пятихатки,5,с.Александровка,Матвеево-Курганский р-н,Фомичева Н.В.(баланс) | 2023-04-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пятихатки,7,с.Александровка,Матвеево-Курганский р-н,Гайдаренко В.Н.(баланс) | 2023-04-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пятихатки,9,с.Александровка,Матвеево-Курганский р-н,Мищенко О.В.(стор.) | 2023-04-01 | 2024-12-31 | 10 |  | 166820.01 |  | 166820.01 | 166820.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,1,с.Петрушино,Неклиновский р-н,Хмыров Ю.В.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 15 | 2767.06 | 2391.42 |  | 5158.48 | 5158.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,13,с.Петрушино,Неклиновский р-н, Хмыров Ю.В.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 15 | 2767.06 | 2391.42 |  | 5158.48 | 5158.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,4,с.Петрушино,Неклиновский р-н,Хмыров Ю.В.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 15 | 2767.06 | 2391.42 |  | 5158.48 | 5158.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,5,с.Петрушино,Неклиновский р-н,Хмыров Ю.В.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 15 | 2767.06 | 2391.42 |  | 5158.48 | 5158.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,9,с.Петрушино,Неклиновский р-н,Хмыров Ю.В.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 15 | 2767.06 | 2391.42 |  | 5158.48 | 5158.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Раздольная,46,с.Покровское,Неклиновский р-н, Петренко Л.В.(стор.) | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 45 | 36000 | 2339.61 |  | 38339.61 | 38339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Репяховатая,11,х.Репяховатый,Куйбышевский р-н, Ибрагимова Г.М.(баланс) | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 112651.25 |  | 112651.25 | 112651.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Репяховатая,12,х.Репяховатый,Куйбышевский р-н, Федина Л.В.(баланс) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Репяховатая,13,х.Репяховатый,Куйбышевский р-н,Молодых Г.А.(баланс) | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 136158.78 |  | 136158.78 | 136158.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рижская,27,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н, Ставрова В.А.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 15 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рижская,31,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н, Попов С.Н.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 15 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,14,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н, Хорунжий С.В.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 1530.51 |  | 1530.51 | 1530.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,25,с.Вареновка,Неклиновский р-н, Шиванов А.В.(баланс) | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,26А,с.Николаевка,Неклиновский р-н, инв.00-006257,УКС МКУ НР | 2020-10-01 | 2023-10-31 | 10 |  | 47252.03 |  | 47252.03 | 47252.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,31,с.Вареновка,Неклиновский р-н, Калинина А.Н.(баланс) | 2022-09-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,52А,с.Николаевка,Неклиновский р-н, инв.00-006260,Карнута Е.Н. | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 1176.12 |  | 1176.12 | 1176.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,53,с.Вареновка,Неклиновский р-н,Орлов А.В.(баланс) | 2021-11-01 | 2023-10-31 | 55 | 329969.75 | 10357.87 |  | 340327.62 | 340327.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,13,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н, Мысливцева С.В.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 20 | 18201.82 | 2391.42 |  | 20593.24 | 20593.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,7,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Орлов В.С.(стор.) | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 1497.37 |  | 1497.37 | 1497.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиверса,23,г.Таганрог,Вишневская Ю.И.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,3,п.Надежда,Матвеево-Курганский р-н, Васильченко А.С.(аренда) | 2022-03-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2501.93 |  | 2501.93 | 2501.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,24,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Никонов С.С.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 30 | 25325.52 | 2391.42 |  | 27716.94 | 27716.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,1Ж,с.Лакедемоновка,Неклиновский р-н, Кравченко У.С.(стор.) | 2022-07-01 | 2024-12-31 | 75 | 332542.37 | 77479.87 |  | 410022.24 | 410022.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,9,х.Мержаново,Неклиновский р-н, инв.00-006246,Чернышев С.В. | 2022-08-01 | 2023-11-30 | 30 | 27421.35 | 1750.84 |  | 29172.19 | 29172.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Таганрогская,13,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Сорокин М.В.(стор.) | 2023-08-01 | 2024-04-30 | 30 | 33030.52 | 2339.61 |  | 35370.13 | 35370.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Театральная,77в,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н, Литвинов П.В.(стор.) | 2022-11-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 1802.64 |  | 1802.64 | 1802.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,73а,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Изотов С.А. | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Халтурина,37,с.Синявское,Неклиновский р-н, Попова Р.З.(аренда) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 1442.11 |  | 1442.11 | 1442.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Халтурина,64, с.Синявское,Неклиновский р-н, Белоусова О.С.(аренда) | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 1913.15 |  | 1913.15 | 1913.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хвойная,2,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н, Карлов В.А.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 15 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хвойная,20,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н, Тавадян А.А.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 15 | 2767.06 | 2339.61 |  | 5106.67 | 5106.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хвойная,23,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н, Радзиевский В.П.(стор.) | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30 | 16935.96 | 2339.61 |  | 19275.57 | 19275.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Химическая,2В,г.Таганрог,Бобровников В.Н. (аренда) | 2020-03-01 | 2023-12-31 | 35 | 17843.68 | 6420.79 |  | 24264.47 | 24264.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,16,с.Самбек,Неклиновский р-н, Хачатрян Л.В.(баланс) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 5 |  | 2253.28 |  | 2253.28 | 2253.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,69,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н, Клюкин М.Н.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 1530.51 |  | 1530.51 | 1530.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,12,п.Приазовский,Неклиновский р-н, инв.00-006345,Петров И.А. | 2020-04-01 | 2023-10-31 | 60 | 266169.88 | 34192.05 |  | 300361.93 | 300361.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,14а,х.Седых,Неклиновский р-н,Клименко Г.И.(стор.) | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 10 |  | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,19,с.Софиевка,Неклиновский р-н, Гоглев В.Л.(стор.) | 2022-10-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 1750.84 |  | 1750.84 | 1750.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,26,с.Самбек,Неклиновский р-н, Михайлецкая Е.А.(аренда) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,2в,х.Дарагановка,Неклиновский р-н, Трошина О.И.(стор.) | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 5 |  | 3330.6 |  | 3330.6 | 3330.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,50,с.Герасимовка,Неклиновский р-н, Железняков А.Е.(стор.) | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,326А,г.Таганрог,Сыроватский Ю.В. (аренда) | 2020-03-01 | 2023-12-31 | 75 | 516291.62 | 12558.62 |  | 528850.24 | 528850.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,351в,г.Таганрог,инв.00-007038,Чаплюк Г.Б. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 4910.25 |  | 4910.25 | 4910.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаповалова,83,г.Таганрог,Белова А.В.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаповалова,96,г.Таганрог,Федосов М.С.(баланс) | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 2391.42 |  | 2391.42 | 2391.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шишкина,16,г.Таганрог,Карпенко Л.А.(баланс) | 2022-07-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 2119.49 |  | 2119.49 | 2119.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,10/пер.Добролюбовский,40, г.Таганрог,Хруленко А.А.(аренда) | 2022-08-01 | 2024-04-30 | 5 |  | 2188.55 |  | 2188.55 | 2188.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,1,п.Луначарский,Неклиновский р-н, Джафарова М.В.(стор.) | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2339.61 |  | 2339.61 | 2339.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,9б,х.Рожок,Неклиновский р-н,инв.00-006247,Еременко С.Е. | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 5 |  | 2296.46 |  | 2296.46 | 2296.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ягодная,17,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Кухтин Р.С.(стор.) | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 2104.46 |  | 2104.46 | 2104.46 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 18089282.74 | 3670530.12 | 0 | 21759812.86 | 21759812.86 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Шахты
Г-ввод СДТ Юбилейное-2 уч.30,г.Новочеркасск,Соколова Г.Б.(стор.) | 2023-07-28 | 2023-12-05 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод 7-й Березовый проезд,35,г.Шахты,Перфильев В.А.(стор.) | 2023-07-08 | 2023-12-20 | 20 | 5468.64 | 10485.82 | 0 | 15954.46 | 15954.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ангарский, 2,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Днепровский,5,г.Шахты,Черемнова Ю.А.(стор.) | 30.08.2023 | 08.12.2023 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Интернациональный,3,г.Шахты,Журавлев Ю.Н.(стор.) | 19.09.2023 | 27.01.2024 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Иртышский,19,г.Шахты,Педосенко Т.П.,(БАЛАНС) | 2022-11-24 | 2023-11-24 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кубанский,26,г.Шахты,Бахаровский А.Ю.(стор.) | 26.07.2023 | 04.12.2023 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крещенский,16,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Культурный уголок,24Г,г.Шахты,Мельниченко В.А.,(аренда) | 03.05.2023 | 15.10.2023 | 10 | 7757.46 | 0 | 0 | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Луговой,13,г.Шахты,Золотарев А.В.,(аренда) | 22.08.2023 | 30.12.2023 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пугачевский,15,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Путепроводный,1Б,г.Шахты,Чераниди С.Ю.(стор.) | 21.08.2023 | 29.11.2023 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Сквозной,35,г.Шахты,Горохов А.А.(аренда) | 11.07.2023 | 18.11.2023 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Соловьева,2,г.Шахты,Штром В.А.(аренда) | 05.11.2022 | 05.11.2023 | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.20 Партсъезд,7,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-29 | план график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.26 июня,6,г.Шахты,Суворов С.П.,(аренда) | 14.09.2023 | 22.01.2024 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Артемовское кольцо,50,г.Шахты,Севрюкова О.С.(аренда) | 2023-08-23 | 2024-02-04 | 20 | 5468.64 | 38130.24 | 0 | 43598.88 | 43598.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Байдукова,10,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Байдукова,6,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бригадная,17а,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варшавская,45,г.Шахты,Михолап И.Ю.,(аренда) | 2023-05-31 | 2023-10-08 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варшавская,52,г.Шахты,Волобуева Е.Г.,(аренда) | 2023-07-25 | 2023-12-03 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вахтангова,18,г.Шахты,Чеснокова О.А.,(аренда) | 2023-06-07 | 2023-10-15 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Войкова,51,г.Шахты,Сапогова О.В.(аренда) | 2023-08-24 | 2024-01-02 | 10 | 0 | 47662.88 | 0 | 47662.88 | 47662.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волконского,3,г.Шахты,Солнцева И.А.(стор.) | 12.09.2023 | 20.01.2024 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гавриленко,91,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геологов,18,г.Шахты,Измайлова Э.А.(стор.) | 21.08.2023 | 29.12.2023 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горная,29,г.Шахты,инв.00-011336,Ахмедова Ф.А. | 2023-07-26 | 2023-12-04 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Забалочная,14,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Забалочная,9,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,126,г.Шахты,Носачева С.А.,(стор.) | 2022-10-14 | 2023-10-14 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заякина,10,г.Шахты,Атабекян Ю.Н.,(стор.) | 2022-07-15 | 2024-01-04 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заякина,16,г.Шахты,Соколова Е.А.,(стор.) | 2022-10-12 | 2023-10-12 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заякина,7,г.Шахты,Ващенко А.В.,(стор.) | 2023-08-21 | 2024-08-21 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зиброва,23,г.Шахты,Овчинников А.Ф.,(стор.) | 2023-04-05 | 2024-04-04 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,41,г.Шахты,Калмыкова М.П.(стор.) | 2023-07-12 | 2023-11-19 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ключевая,За,г.Шахты,Харсекина Н.М,(аренда) | 2023-08-12 | 2024-01-24 | 20 | 5468.64 | 14298.83 | 0 | 19767.47 | 19767.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кошевого,112,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красина,19,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупская,106,г.Шахты,(РГ 061-21-368-00314),Мамаева А.Н. | 2022-01-29 | 2024-01-18 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крупская,216,г.Шахты,(РГ 061-21-368-00314),Артюнова М.В. | 2023-07-26 | 2024-07-25 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесозащитная,1Б,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миусская,61,г.Шахты,инв.000015919,Кочегарова А.Н. | 2023-07-10 | 2023-10-18 | 20 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молдавская,1,г.Шахты,Дронов А.В.(стор.) | 2023-07-20 | 2023-11-28 | 20 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ново-Загородняя,59,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 20 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Обуховой,59,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парижская Коммуна,35А,г.Шахты,Кратян Г.С.(аренда) | 2023-08-12 | 2023-12-20 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подвойского,33,г.Шахты,Федорова Е.О.,(аренда) | 2023-07-26 | 2024-01-07 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Профессиональная,40,г.Шахты,Кирбабина Л.Г.(аренда) | 2023-05-10 | 2024-03-01 | 20 | 5468.64 | 10485.82 | 0 | 15954.46 | 15954.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рабоче-Крестьянская,48,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сапрыкина,5,г.Шахты,МБОУ СОШ №25 г.Шахты,(стор.) | 2023-06-20 | 2023-10-28 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Саровского,52, г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Саровского,54,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Саровского,59,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Саровского,7,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,36,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,47,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,63,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семенова,10,г.Шахты,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Театральная,29,г.Шахты,Карагедян Р.С.(аренда) | 2023-09-07 | 2024-01-15 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тверская,45,г.Шахты,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Халтурина,15А,г.Шахты,Шестопалова О.В.(стор.) | 2023-08-05 | 2023-12-13 | 20 | 4324.23 | 14298.83 | 0 | 18623.06 | 18623.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Целинная,1И,г.Шахты,Трехлебов Я.Р.(стор.) | 2023-06-21 | 2023-10-29 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цимлянская,125,г.Шахты,Вещевайлов А.А.(стор.) | 2023-07-24 | 2023-11-01 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южное крыло,17,г.Шахты,Золотых В.В.(аренда) | 2023-08-17 | 2023-11-25 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г–ввод пер.Заречный Кут,9,г.Шахты,Кожемяченко В.П.(аренда) | 25.01.2023 | 2024-02-07 | 20 | 7757.46 | 19065.12 | 0 | 26822.58 | 26822.58 | 0 | 0
Г–ввод пр-кт Ворошилова,29И,г.Шахты,Берлева И.Ю.,(аренда) | 2022-09-16 | 2023-10-07 | 20 | 18838.66 | 44859.18 | 0 | 63697.84 | 63697.84 | 0 | 0
Г–ввод ул.Даниловская,1,г.Шахты,Ковалев И.А.(стор.) | 2023-01-13 | 2023-11-15 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г–ввод ул.Петровского,31,г.Шахты,Левченко А.В.(стор.) | 27.01.2023 | 14.10.2023 | 20 | 18838.66 | 71494.35 | 0 | 90333.01 | 90333.01 | 0 | 0
Г-ввод СТ Ивушка,ул.Весенняя,уч.638,х.Пролетарка,Красносулинский р-он,Сливаев А.Н.,(аренда) | 12.04.2023 | 11.04.2024 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Ивушка,ул.Солнечная,уч.619,х.Пролетарка,Красносулинский р-он,Сливаев А.Н.,(аренда) | 12.04.2023 | 11.04.2024 | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод СТ Ивушка,уч.198,х.Пролетарка,Красносулинский р-он,Ильменева О.А.,(аренда) | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод СТ Ивушка,уч.503,х.Пролетарка,Красносулинский р-он,Стричко Ю.С.,(аренда) | 2023-04-11 | 2023-12-27 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод СТ Ивушка,уч.642,х.Пролетарка,Красносулинский р-он,Трипольская Н.Н.,(аренда) | 21.12.2022 | 21.12.2023 | 20 | 37307.32 | 71494.35 | 0 | 108801.67 | 108801.67 | 0 | 0
Г-ввод СТ Ивушка,уч.643,х.Пролетарка,Красносулинский р-он,Тимофеева С.А,(аренда) | 2023-02-21 | 2024-02-21 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,63,с.Табунщиково,Красносулинский р-н,инв.00-003569,ДЕТСКИЙ САД №21 РАДУГА МБДОУ | 2023-08-07 | 2024-02-23 | 10 | 18838.66 | 0 | 0 | 18838.66 | 18838.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,28,с.Табунщиково,Красносулинский р-н,инв.00-003569,МБОУ ТАБУНЩИКОВСКАЯ СОШ | 2023-07-07 | 2023-12-19 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Комсомольский,22,п.Новосветловский,Октябрьский р-н,Кудинов М.И.(аренда) | 2023-07-12 | 2023-10-20 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Первомайский,32,п.Каменоломни,Октябрьский р-н,Гаврюшова Е.В.(аренда) | 2023-06-23 | 2023-10-31 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Песчаный,2,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,Ахметзянова И.В.(аренда) | 2023-07-29 | 2023-12-06 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,6,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Советский 4й,5,кв.1,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,Садыев Д.В.(стор.) | 2023-09-22 | 2023-12-31 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Узкий,23-5,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Даштамирова А.В.(аренда) | 2023-08-14 | 2023-12-22 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Узкий,23-6,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Кузьмина И.В.(аренда) | 2023-09-06 | 2024-01-14 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод СДТ Сигнал,уч.3, рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Слабченко А.В.(БАЛАНС) | 19.04.2023 | 18.04.2024 | 20 | 37307.32 | 71494.35 | 0 | 108801.67 | 108801.67 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-3,уч.221,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Кононов Н.И.,(стор.) | 2023-07-04 | 2023-10-12 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-3,уч.302,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Тулупов А.А.,(стор.) | 2023-07-04 | 2023-12-16 | 10 | 7757.46 | 0 | 0 | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-3,уч.326,п.Персиановский,Октябрьский р-н,(БАЛАНС),Лобода В.В. | 2023-08-31 | 2024-02-12 | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.40 лет Победы,14 кв.2,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алейникова,19/1,х.Керчик-Савров,Октябрьский р-н,Петренко А.Е.(стор.) | 2021-12-02 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алексеева,27,с.Алексеевка,Октябрьский р-н,Урсу О.А.,(стор.) | 2023-08-08 | 2023-11-16 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,32,кв.5,п.Интернациональный,Октябрьский р-н,Косинская Е.В.(аренда) | 2023-08-31 | 2024-02-12 | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,56,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Симонян Х.Ж.(аренда) | 2023-09-14 | 2024-01-22 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,171,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Галушкин А.А.,(аренда) | 2023-07-26 | 2023-12-03 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кириленко,11,х.Керчик-Савров,Октябрьский р-н,Куликова Т.Н.(стор.) | 2023-08-30 | 2023-12-08 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,5А,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,План график,(стор.) | 2022-08-31 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,3Д/6,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Махнов Е.А.,(аренда) | 2023-08-21 | 2023-12-29 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,15,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,Захаров М.А.,(аренда) | 2023-08-14 | 2023-12-22 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,7А,п.Равнинный,Октябрьский р-н,Васютина В.П.(стор.) | 2023-06-23 | 2023-10-31 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,53А, сл.Красюковская,Октябрьский р-н, план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мелиховская,2,п.Нижнедонской,Октябрьский р-н,Сазонова Т.М.,(аренда) | 2022-11-24 | 2023-11-24 | 20 | 60195.58 | 538309.83 | 0 | 598505.41 | 598505.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,4-2,х.Керчик-Савров,Октябрьский р-н(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,19,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,21,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,план график,(аренда) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новосельская,10,п.Кадамовский,Октябрьский р-он,Прохорова Н.В.,(стор.) | 2023-08-17 | 2024-08-17 | 10 | 0 | 95325.71 | 0 | 95325.71 | 95325.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Островского,54,п.Каменоломни,Октябрьский р-н,Сидоренко С.Н.(аренда) | 2023-08-01 | 2024-01-13 | 20 | 7757.46 | 47662.88 | 0 | 55420.34 | 55420.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парковая,1,п.Красногорняцкий,Октябрьский р-н,Ситникова А.С.,(стор.) | 2023-08-16 | 2023-11-24 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,49,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,Власова Л.Р.(аренда) | 2023-07-20 | 2023-12-02 | 20 | 3637.58 | 10485.82 | 0 | 14123.4 | 14123.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,56,х.Керчик Савров,Октябрьский р-н,план график,(стор.) | 2022-07-01 | план график | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,3,х.Новопавловка,Октябрьский р-н,инв.000015996,Богданов Н.А. | 2023-07-20 | 2023-12-02 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,5,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,Коваленко П.Я.,(аренда) | 2021-12-28 | 2023-12-19 | 10 | 7757.46 | 0 | 0 | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чкалова,45,кв.2,рп.Каменоломни,Октябрьский р-н,Асидулина С.А.(стор.) | 2023-07-20 | 2023-10-28 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Донской,68,г.Шахты,АРТС ООО "ДТС",(аренда) | 2023-06-28 | 2024-12-27 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Путиловский,24А,г.Шахты,ДОР ПЛИТКА ООО,(стор.) | 2023-06-26 | 2023-11-08 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Сокольнический,8А,г.Шахты,ООО Спирит,(аренда) | 2023-07-19 | 2025-01-17 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Александровск-Грушевский,2,г.Шахты,МРО ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИОСИФА ОБРУЧНИКА Г. ШАХТЫ,(стор.) | 2023-08-09 | 2023-12-22 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волконского,53,кв.1,г.Шахты, Руденко А.М.,(стор.) | 2023-06-19 | 2023-11-01 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт.Ленинского Комсомола,1Х,г.Шахты,(БАЛАНС),Чибухчян А.А. | 2023-09-08 | 2024-01-21 | 10 | 4324.23 | 0 | 0 | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт.Ленинского Комсомола,36,г.Шахты,(БАЛАНС),Вовк Л.В. | 2023-09-15 | 2024-01-28 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ильюшина,6,г.Шахты,Прядильщиков А.А.,(аренда) | 2018-02-14 | 2024-10-03 | 10 | 7460.59 | 0 | 0 | 7460.59 | 7460.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2А,с.Алексеевка,Октябрьский р-н,МРО ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХР.УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ с.Алексеевка.(стор.) | 2023-08-24 | 2024-01-06 | 10 | 3637.58 | 0 | 0 | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,189А,г.Шахты,ООО КАСКАД,(аренда) | 2023-08-16 | 2025-02-14 | 10 | 5468.64 | 0 | 0 | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,75,п.Каменоломни,Октябрьский р-н,Беньяминов А.В.,(стор.) | 2021-03-09 | 2023-10-25 | 20 | 3800 | 0 | 2000 | 5800 | 5800 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,279,г.Шахты,ООО ШАХТНИУИ (аренда) | 2020-10-08 | 2023-12-31 | 20 | 3800 | 9659.21 | 0 | 13459.21 | 13459.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,10,п.Персиановский,Октябрьский р-н,(БАЛАНС),Лемешко Е.А. | 2023-08-25 | 2024-01-02 | 10 | 3408.69 | 0 | 0 | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г–ввод к.н.61:59:0010105:166,г.Шахты,В/Ч 3033,(стор.) | 2022-09-27 | 2023-12-31 | 10 | 0 | 22429.62 | 0 | 22429.62 | 22429.62 | 0 | 0
Г–ввод ул.Красюкова,1,сл.Красюковская,Октябрьский р-н,Мирущенко Н.А.(аренда) | 2023-09-22 | 2024-02-04 | 10 | 3866.46 | 0 | 0 | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г–ввод ул.Темерницкая,36В,г.Шахты,Яранский С.Г.(стор.) | 2023-04-06 | 2024-10-05 | 20 | 7757.46 | 23831.47 | 0 | 31588.93 | 31588.93 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 678928.8 | 1161474.31 | 2000 | 1842403.11 | 1842403.11 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Батайске
Выносподземный и наземный газопровод низкого давления протяженностью 174,г.Батайск,ул.К.Маркса,29(инв.3-030169),Майданенко С.Н. - СМР | 2023-09-30 | 2024-03-31 | 10 | 64694.04 |  |  | 64694.04 | 64694.04 | 0 | 0
Г-ввод Азовский р-н,1,8 км по напр.юго-зап.,к.н.61:01:0600003:2077,ООО Спец.застр-к ИНПК Девелопмент,стор. - ПИР,СМР | 2021-08-31 | 2023-11-30 | 70 | 18838.66 | 68031.8 |  | 86870.46 | 86870.46 | 0 | 0
Г-ввод Азовский р-н,д.61:01:0130301:0231,Житренко А.Н.(стор.) - ПИР | 2022-10-10 | 2023-11-30 | 50 |  | 2384 |  | 2384 | 2384 | 0 | 0
Г-ввод Азовский р-н,п.Койсуг,ул.Ставропольская,ООО СЗ "ИНПК Девелопмент"Батайск (стор.) - ПИР | 2023-08-11 | 2024-01-31 | 20 |  | 20227 |  | 20227 | 20227 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Весна,27 проезд,1629,г.Батайск,Боголюбова Л.И.(стор.) - ПИР, СМР | 23.05.2023 | 2023-11-30 | 60 | 118985.29 | 9354.77 |  | 128340.06 | 128340.06 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Весна,ул.23-й Проезд,1408,г.Батайск,Власова Ю.А.(стор.) - ПИР, СМР | 2023-03-21 | 2023-11-30 | 50 | 51016.86 | 8948.95 |  | 59965.81 | 59965.81 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Донская Чаша,ул.Плодовая,936,г.Батайск,Житков В.А.(стор.) - ПИР,СМР | 28.02.2023 | 2023-11-30 | 50 | 32117.07 | 7915.89 |  | 40032.96 | 40032.96 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Донская Чаша,ул.Плодовая,951,г.Батайск,Синельников А.Н. - ПИР, СМР | 28.04.2023 | 2023-11-30 | 50 | 57933.41 | 6214.95 |  | 64148.36 | 64148.36 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Дружба,Калиновая,121,Батайск,Горбуненко Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-02-29 | 10 |  | 2538 |  | 2538 | 2538 | 0 | 0
Г-ввод Днт Дружба,ул.Барбарисовая,55,Клименко Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-02-29 | 10 |  | 3068 |  | 3068 | 3068 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Дружба,ул.Маслиновая,64,г.Батайск,Фуртай Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-02-29 | 10 |  | 3068 |  | 3068 | 3068 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Дружба,ул.Осиновая,234,г.Батайск,Никифорова О.Р.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-02-29 | 10 |  | 3068 |  | 3068 | 3068 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Труд,16-я линия,1368Г,г.Батайск,Деркунов А.В. - ПИР | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 10 |  | 8064.68 |  | 8064.68 | 8064.68 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Труд,ул.15-я Линия,1461,г.Батайск,Бурсов Д.С.(стор) - ПИР,СМР | 31.03.2023 | 2023-11-30 | 20 | 112385.06 | 6214.95 |  | 118600.01 | 118600.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка,ул.Брусничная,163,Быкова И.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-01-31 | 10 |  | 2538 |  | 2538 | 2538 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Ягодка,ул.Земляничная,7,г.Батайск,Дехтяренко О.Ю.(стор.) - ПИР | 29.03.2023 | 2023-11-30 | 20 |  | 2698 |  | 2698 | 2698 | 0 | 0
Г-ввод между ул.Заслонова и ул.Минской напротив дмв.по ул.Крымской 119 к.н.0231 г.Батайск(стор.) - ПИР, СМР | 31.05.2023 | 2023-11-30 | 50 | 85651.52 | 12063.7 |  | 97715.22 | 97715.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Весенний,2,г.Батайск,Ким Д.Р.(стор.) - ПИР | 2023-08-11 | 2024-01-31 | 10 |  | 11121 |  | 11121 | 11121 | 0 | 0
Г-ввод пер.Воронежский,20А,г.Батайск,инв.3-030270,Головань А.В. - ПИР, СМР | 31.01.2023 | 2023-11-30 | 40 | 57605.13 | 7125.18 |  | 64730.31 | 64730.31 | 0 | 0
Г-ввод пер.Осенний,2,п.Мокрый Батай,Кузьменко С.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-02-29 | 10 |  | 33793 |  | 33793 | 33793 | 0 | 0
Г-ввод пер.Стадионный,29,г.Батайск,Карапетян З.М.(стор.) - ПИР | 23.05.2023 | 2023-11-30 | 50 |  | 6799 |  | 6799 | 6799 | 0 | 0
Г-ввод Ростовская обл.,Азовский р-н,Обильненская сельская администрация ОАСО "Луч", к.н.61:01:0600003:1332(стор.) - СМР | 2023-01-23 | 2023-11-30 | 50 | 512694 |  |  | 512694 | 512694 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Солнечное,ул.Маковая,90,г.Батайск,Рзаева О.Н.(стор.) - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 1381 |  | 1381 | 1381 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Солнечное,ул.Розовая,54,г.Батайск,Кочарян Г.Г.(стор) - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 1981 |  | 1981 | 1981 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Солнечное,ул.Сиреневая,2,Батайск,Галаш М.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-02-29 | 20 |  | 2535 |  | 2535 | 2535 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й Пятилетки,79,г.Батайск,инв.3-030088,Калюжный М.Н. - ПИР, СМР | 2022-12-31 | 2023-11-30 | 50 | 35761.57 | 63630.94 |  | 99392.51 | 99392.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й Пятилетки,к.н.1311,г.Батайск,инв.3-030100,Клименко С.В. - СМР | 2020-12-24 | 2023-11-30 | 60 | 371530.71 |  |  | 371530.71 | 371530.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.50 лет Октября,216/53,Батайск,Соколенко Н.И.(стор.) - ПИР, СМР | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 10 | 66969.55 | 6331.77 |  | 73301.32 | 73301.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиагородок,к.н.61:46:0012201:4773(№93),(инв.3-030001),г.Батайск,ООО СЗ СтройДон - ПИР | 23.05.2023 | 2024-01-31 | 30 |  | 26919.05 |  | 26919.05 | 26919.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атамансая,27,Батайск, Жуков С.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 10 |  | 9885.77 |  | 9885.77 | 9885.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,31,г.Батайск,Михайленко А.М.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-02-29 | 10 |  | 3068 |  | 3068 | 3068 | 0 | 0
Г-ввод ул.Атаманская,43,Батайск,Жуков С.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 10 |  | 9399.77 |  | 9399.77 | 9399.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Балашова,41/25,г.Батайск,инв.3-030387,Попов В.М. - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 9274 |  | 9274 | 9274 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточное шоссе,5В,г.Батайск,Сизов В.М.(стор.) - СМР | 2021-07-14 | 2023-11-30 | 60 | 4961.39 |  |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гоголя,5А,г.Батайск,Аксененко С.А.(стор.) - ПИР,СМР | 31.01.2023 | 2023-11-30 | 30 | 112232.85 | 7125.18 |  | 119358.03 | 119358.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружная,8,к.н.61:46:0010502:2342,ул.1-й Пятилетки,к.н.61:46:0010502:2343,61:46:0010502:2344,г.Батайск,инв.3-30100,Клименко С.В - ПИР, СМР | 2022-07-31 | 2023-11-30 | 60 | 456775.17 | 32872.87 |  | 489648.04 | 489648.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожный тупик,5Б,г.Батайск,Ярмомедов М.А.(стор.) - СМР | 2023-09-18 | 2024-02-29 | 10 | 7757.08 |  |  | 7757.08 | 7757.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская/Куйбышева,148/127,Батайск,Мужилевский В.В.(стор.) - ПИР, СМР | 2022-12-15 | 2023-11-30 | 60 | 70840.15 | 13084.11 |  | 83924.26 | 83924.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Цеткин,176а,г.Батайск,АРМстрой,(стор.) - СМР ,ПИР | 2021-08-31 | 2023-11-30 | 50 | 74948.19 | 11456.13 |  | 86404.32 | 86404.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Цеткин,222,г.Батайск,Круглов В.Н.(стор.) - ПИР | 23.05.2023 | 2024-01-31 | 10 |  | 7190 |  | 7190 | 7190 | 0 | 0
Г-ввод ул.Киевская,5,г.Батайск,Гасанян Г.К.,(стор.) - ПИР,СМР | 2021-08-31 | 2023-11-30 | 30 | 56885 | 15747.06 |  | 72632.06 | 72632.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Клеверная,12,г.Батайск,Манукян В.С.(стор.) - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 3385 |  | 3385 | 3385 | 0 | 0
Г-ввод ул.Клеверная,14,Батайск,Мацагорова С.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-01-31 | 10 |  | 3068 |  | 3068 | 3068 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,5,г.Батайск,Оглы В.А.(стор.) - ПИР, СМР | 2023-09-30 | 2024-02-29 | 10 | 25841.54 | 8067.65 |  | 33909.19 | 33909.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кольчужная,42,г.Батайск,Давидюк Т.М.(стор.) - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 2468 |  | 2468 | 2468 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,204,г.Батайск,инв.3-030010,АО СПК - ПИР, СМР | 10.10.2022 | 2023-11-30 | 50 | 152996.02 | 12693.77 |  | 165689.79 | 165689.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комсомольская,133,г.Батайск,инв.3-030100,ЮГ-СТРОЙ ООО - ПИР, СМР | 10.10.2022 | 2023-11-30 | 50 | 632190.21 | 11749 |  | 643939.21 | 643939.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,63Б,г.Батайск,Мережко В.Г.(стор.) - СМР | 2022-07-18 | 2023-12-31 | 20 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крымская,115Г,г.Батайск,инв.3-030383,Рыбинцева С.Г. - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 103353 |  | 103353 | 103353 | 0 | 0
Г-ввод ул.Купеческая,1663,г.Батайск,Ромашко Д.В.,(стор.) - СМР, ПИР | 2020-12-30 | 2023-11-30 | 40 | 4961.39 |  |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Купеческая,33,г.Батайск,Акиньшин В.И.(стор.) - ПИР,СМР | 2020-12-31 | 2023-11-30 | 40 | 75813.61 | 5221.96 |  | 81035.57 | 81035.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Купеческая,54Д,Батайск,Сырачев М.В.(стор.) - ПИР, СМР | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 10 | 55595.25 | 6331.77 |  | 61927.02 | 61927.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луначарского,193А,г.Батайск,инв.14188,Николаев Ф.С. - ПИР | 21.03.2023 | 2023-11-30 | 50 | 69392.76 | 8954.95 |  | 78347.71 | 78347.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,135,г.Батайск,Захарченко Е.М.(стор.) - ПИР | 31.03.2023 | 2023-11-30 | 40 | 135091.36 | 10594.77 |  | 145686.13 | 145686.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,283А,г.Батайск,Клименко С.В. - ПИР | 28.04.2023 | 2023-11-30 | 60 |  | 5560.75 |  | 5560.75 | 5560.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Макаровского,4,г.Батайск,ООО Жилстрой,(стор.) - ПИР | 2022-08-01 | 2023-11-30 | 40 |  | 29845 |  | 29845 | 29845 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маяковского,95Б,г.Батайск,Курышко А.С.(стор.) - ПИР, СМР | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 30 | 82807.01 | 8064.68 |  | 90871.69 | 90871.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Минская,32А,г.Батайск,Павлятенко Е.А.(стор.) - ПИР, СМР | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 10 | 59168.38 | 8064.68 |  | 67233.06 | 67233.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,19,г,Батайск,Крылаткина С.С.(стор.) - ПИР, СМР | 31.03.2023 | 2023-11-30 | 60 | 98182.02 | 37702.58 |  | 135884.6 | 135884.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,83,п.Мокрый Батай,Кагальницкий р-н,Мунтян М.Н.(стор.) - ПИР, СМР | 10.10.2022 | 2023-12-31 | 20 | 167307.46 | 12576.95 |  | 179884.41 | 179884.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Олимпийское кольцо,18,г.Батайск,Каргаманян А.Р.(стор.) - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 4090 |  | 4090 | 4090 | 0 | 0
Г-ввод ул.Олимпийское кольцо,ДНТ Донская Чаша,к.н.61:46:0011901:1915,г.Батайск,ООО СЗ Вертикаль,(стор.) - ПИР,СМР | 2019-12-23 | 2023-12-31 | 20 |  | 549558 |  | 549558 | 549558 | 0 | 0
Г-ввод ул.Половинко,223,Батайск,ООО СЗ "Батайск центр" - ПИР | 2023-08-11 | 2024-01-31 | 20 |  | 6874 |  | 6874 | 6874 | 0 | 0
Г-ввод ул.Половинко,243,г.Батайск,инв.00-007784,Надточиева Н.П. - ПИР,СМР | 01.05.2022 | 2023-12-31 | 20 | 142033.98 | 21854.53 |  | 163888.51 | 163888.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Половинко,279,г.Батайск,ООО СЗ "Актив"(стор.) - ПИР,СМР | 2023-08-11 | 2024-01-31 | 30 | 440026.7 | 26875.8 |  | 466902.5 | 466902.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,21Б,г.Батайск,Калюжный М.Н.(стор.) -ПИР,СМР | 22.12.2022 | 2023-12-31 | 40 | 101102.7 | 11094.59 |  | 112197.29 | 112197.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,107А,г.Батайск,Харламов В.В.(стор.) - ПИР | 31.03.2023 | 2023-11-30 | 40 |  | 10841 |  | 10841 | 10841 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,108А,(инв.15125),г.Батайск,Власенко В.М. - ПИР, СМР | 2023-02-28 | 2023-11-30 | 50 | 95571.08 | 13084.11 |  | 108655.19 | 108655.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Саратовская,101А,г.Батайск,Пышненко Г.А. - ПИР, СМР | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 20 | 39439.86 | 8064.68 |  | 47504.54 | 47504.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,26,г.Батайск,Белоусова С.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 3068 |  | 3068 | 3068 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,41,г.Батайск,Белоусов А.А.(стор.) - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 2522 |  | 2522 | 2522 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,43,г.Батайск,Бакрян Г.М.(стор.) - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 3068 |  | 3068 | 3068 | 0 | 0
Г-ввод ул.Скифская,47,Батайск,Бучнев А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-08-11 | 2024-01-31 | 20 |  | 9399.77 |  | 9399.77 | 9399.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Скифская,51,Батайск,Прищепа М.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-01-31 | 10 |  | 3068 |  | 3068 | 3068 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,20Г,г.Батайск,ООО Виола,(стор.) - ПИР | 23.05.2023 | 2023-12-31 | 10 |  | 47216 |  | 47216 | 47216 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,35,г.Батайск,Худоян А.М.(стор.) - ПИР | 2023-08-17 | 2024-01-31 | 10 |  | 3554 |  | 3554 | 3554 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тельмана,148,г.Батайск,Темникова Н.И. - ПИР | 2023-08-31 | 2024-04-29 | 10 |  | 8064.68 |  | 8064.68 | 8064.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урицкого,65,г.Батайск,ООО СЗ ТСК ДОН-А(стор.) - ПИР | 30.06.2023 | 2023-12-31 | 10 |  | 10913.83 |  | 10913.83 | 10913.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фермерская,27,г.Батайск,Кравченко И.С.(стор.) - ПИР | 31.05.2023 | 2023-12-31 | 10 | 108943.31 | 13330.05 |  | 122273.36 | 122273.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Щорсв,46,г.Батайск,Давтян А.А.(стор.) - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 10 |  | 3554 |  | 3554 | 3554 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,339Р,Батайск,Волынков О.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-11 | 2024-01-31 | 10 |  | 49175.5 |  | 49175.5 | 49175.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,341К,г.Батайск,инв.3-030094,Лисунов А.А. - ПИР,СМР | 2021-01-31 | 2023-10-31 | 70 |  | 36914.14 |  | 36914.14 | 36914.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,341Л,Батайск,Валова Н.В. - ПИР | 2023-08-11 | 2024-02-29 | 20 |  | 27033.05 |  | 27033.05 | 27033.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Янковского,21,г.Батайск,Бородина Л.Г.(стор.) - ПИР, СМР | 2023-09-30 | 2024-03-31 | 10 | 27907.46 | 11348.52 |  | 39255.98 | 39255.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясеневая,38,г.Батайск,Кравчук В.П.(стор.) - ПИР | 2021-04-23 | 2023-10-31 | 60 | 53079.42 | 6957.53 |  | 60036.95 | 60036.95 | 0 | 0
Г-ввод ш.Восточное,1а,г.Батайск,инв.14302,ООО Дон-Батюшка - ПИР | 31.12.2022 | 2023-10-31 | 50 | 97994.4 | 1913 |  | 99907.4 | 99907.4 | 0 | 0
Г-д ул.Шмидта,Кубанская,Пугачева, г.Батайск, инв.3-030236,(перенос газ-да) - СМР | 2022-09-30 | 2023-10-31 | 50 | 33154.16 |  |  | 33154.16 | 33154.16 | 0 | 0
Г-провод ул.Комарова,120,г.Батайск,инв.3-030215,Фисенко А.Г. | 30.11.2022 | 2023-10-31 | 50 |  | 11144.4 |  | 11144.4 | 11144.4 | 0 | 0
Г-провод ул.Шмидта-Кубанская-Пугачева г.Батайск (вынос) инв.3-030236 | 2022-09-30 | 2023-10-31 | 50 | 6179.61 |  |  | 6179.61 | 6179.61 | 0 | 0
Г-провод ул.Энгельса-Стадионный-Дзержинского г.Батайск (вынос) инв.3-030168 | 31.08.2022 | 2023-10-31 | 50 |  | 9992.37 |  | 9992.37 | 9992.37 | 0 | 0
Газопровод-ввод к объекту капитального строительства по адресу:Ростовская обл,Батайск г,Подтопты ул,40,Максименко М.А.(вынос) - СМР | 2023-09-30 | 2024-03-31 | 10 | 20217.25 |  |  | 20217.25 | 20217.25 | 0 | 0
ГНД ул.Социалистическая,Речная,Седова, г.Батайск, инв.3-030420 ПИР ,СМР | 2019-07-01 | 2023-10-31 | 70 | 6820 |  |  | 6820 | 6820 | 0 | 0
ПГНД от ул.Чапаева по пер.Литейному к стр.№2,3,4,5,6,г.Батайск,инв.3-030316 | 2019-07-01 | 2023-10-31 | 70 | 6820 |  |  | 6820 | 6820 | 0 | 0
ПНГНД по ул.К.Цеткин, ул.Ленина г.Батайск (вынос) инв. 3-030124 | 26.12.2022 | 2023-10-31 | 80 | 164794.68 |  |  | 164794.68 | 164794.68 | 0 | 0
ПНГСД г.Батайск,ул.Тельмана,113 (вынос) инв.3-030039 | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 80 | 2192533.73 |  |  | 2192533.73 | 2192533.73 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 7466548.05 | 1641394.58 | 0 | 9107942.63 | 9107942.63 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в с. Чалтырь
Г-ввод 2-й км а/д Ростов-на-Дону-Новошахтинск, к.м.61:25:0600401:755, Мясниковский р-н,ООО Лотос(стор.) - СМР | 2021-11-17 | 2023-12-31 | 50 | 21736.05 |  |  | 21736.05 | 21736.05 | 0 | 0
Г-ввод ДПК Стимул,уч.304,г.Ростов-на-Дону,Тимощенко Б.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-30 | 2024-06-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ДПК Стимул,уч.304,г.Ростов-на-Дону,Тимощенко Б.В.(стор.) - СМР | 2020-06-30 | 2024-06-01 | 80 | 25846.28 |  |  | 25846.28 | 25846.28 | 0 | 0
Г-ввод к уч-ку №1,Ростов-на-Дону-Новошахтинск+100 м вправо,Степакова Ю.Ю.,(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2024-04-25 | 50 | 9919.48 |  |  | 9919.48 | 9919.48 | 0 | 0
Г-ввод к.н. 61:25:0601001:147,,Мясниковский р-н,ин.22-00118,ООО Полиэко - ПИР | 2023-09-04 | 2025-04-06 | 90 |  | 142988.54 |  | 142988.54 | 142988.54 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:25:0600401:14,от 1-го ка Автотрассы Ростов-Чалтырь,Мясниковский р-н,Бликян З.Р.(стор.) - ПИР | 2023-09-04 | 2024-10-18 | 99 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:25:0600401:21975;21975;61:25:0600401:21923,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Губаков Г.В.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2024-09-05 | 50 | 412432 |  |  | 412432 | 412432 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:25:0600401:23579-61:25:0600401:23636,с/п Краснокрымское,на землях колхоза "Дружба",Мясниковский р-н,инв.00033803,Морковкина А.А.- ПИР | 2023-06-30 | 2025-04-09 | 99 |  | 384670.6 |  | 384670.6 | 384670.6 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:25:0600401:3398,Куюмчибашян С.С.(стор.) - СМР | 2021-11-25 | 2023-12-27 | 80 | 45398.57 |  |  | 45398.57 | 45398.57 | 0 | 0
Г-ввод п.Изумрудный,60,Мясниковский р-н,Мамедова С.М.,(стор.) - СМР | 2020-12-11 | 2024-01-01 | 80 | 10148.49 |  |  | 10148.49 | 10148.49 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Путеводный,12,Ростов-на-Дону,Касьянов А.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2024-01-01 | 80 | 16390.21 |  |  | 16390.21 | 16390.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Путеводный,7А,г.Ростов-на-Дону,Роменский А.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-07 | 2024-09-15 | 99 |  | 23395.6 |  | 23395.6 | 23395.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Путеводный,7А,г.Ростов-на-Дону,Роменский А.С.(стор.) - СМР | 2019-07-22 | 2024-09-15 | 90 | 6633.54 |  |  | 6633.54 | 6633.54 | 0 | 0
Г-ввод пер.11-й Путеводный,г.Ростов-на-Дону,Долгополов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-10 | 2024-08-19 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.11-й Путеводный,г.Ростов-на-Дону,Долгополов В.В.(стор.) - СМР | 2020-01-10 | 2024-08-19 | 90 | 8213.96 |  |  | 8213.96 | 8213.96 | 0 | 0
Г-ввод пер.12-й Путеводный,1/6,г.Ростов-на-Дону,Балалаева Т.Н.(стор.) - СМР | 2021-07-30 | 2024-09-21 | 90 | 5710.72 |  |  | 5710.72 | 5710.72 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Путеводный,98,г.Ростов-на-Дону,Мясниковского р-на,Кирсанов А.В.,(стор.) - СМР | 2021-08-26 | 2023-11-03 | 70 | 5732.92 |  |  | 5732.92 | 5732.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Путеводный,99,г.Ростов-на-Дону,Мясниковского р-на,Ремизов В.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-08-26 | 2024-04-01 | 70 | 8731.18 |  |  | 8731.18 | 8731.18 | 0 | 0
Г-ввод пер.8-й Путеводный,35А,СНТ Изумруд,Мясниковский р-н,Фадеева О.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2024-01-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.8-й Путеводный,35А,СНТ Изумруд,Мясниковский р-н,Фадеева О.В.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2024-01-01 | 80 | 7431.73 |  |  | 7431.73 | 7431.73 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,12А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2024-08-19 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,12А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2024-08-19 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,14,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2024-08-19 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,14,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2024-08-19 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,14А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2024-08-19 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,14А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2024-08-19 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,16,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2024-01-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,16,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 2024-01-01 | 80 | 7305 |  |  | 7305 | 7305 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2024-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2024-09-21 | 90 | 131434.31 |  |  | 131434.31 | 131434.31 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2024-09-21 | 99 |  | 18510 |  | 18510 | 18510 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - СМР | 2021-01-19 | 2024-09-21 | 90 | 6078.82 |  |  | 6078.82 | 6078.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Петровский,25А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Кобец А.В.(стор.) - СМР | 10.09.20220 | 2024-03-25 | 90 | 9237.44 |  |  | 9237.44 | 9237.44 | 0 | 0
Г-ввод пер.Третий,25,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Варткинаян А.А.(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2023-12-16 | 80 | 12750.78 |  |  | 12750.78 | 12750.78 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,161,Мясниковский р-н,Кобцева А.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2024-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,161,Мясниковский р-н,Кобцева А.В.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2024-09-21 | 90 | 4535.15 |  |  | 4535.15 | 4535.15 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,209/1,210,Мясниковский р-н,Понедело В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2024-09-21 | 99 |  | 18510 |  | 18510 | 18510 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,209/1,210,Мясниковский р-н,Понедело В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2024-09-21 | 90 | 9005.71 |  |  | 9005.71 | 9005.71 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,265,Мясниковский р-н,Машнов Р.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-31 | 2024-09-21 | 99 |  | 6510 |  | 6510 | 6510 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,265,Мясниковский р-н,Машнов Р.В.(стор.) - СМР | 2021-06-09 | 2024-09-21 | 90 | 4695.83 |  |  | 4695.83 | 4695.83 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Автомобилист,81,Мясниковский р-н,Ревин Н.И.(стор.) - СМР | 2019-10-16 | 2024-05-05 | 80 | 9805.96 |  |  | 9805.96 | 9805.96 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Гайдары,уч.10а,Мясниковский р-н,Кривенко С.В.(стор.) - СМР | 2021-11-17 | 2024-05-28 | 90 | 5586.33 |  |  | 5586.33 | 5586.33 | 0 | 0
Г-ввод с/т РИТМ,уч-к,47,Мясниковского р-на,Бабич П.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-04-14 | 2023-12-19 | 90 | 5180.32 |  |  | 5180.32 | 5180.32 | 0 | 0
Г-ввод с/т РИТМ,уч-к,66,Мясниковского р-на,Городецкая М.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-30 | 2024-09-21 | 90 | 5421.07 |  |  | 5421.07 | 5421.07 | 0 | 0
Г-ввод с/т РИТМ,уч.59,Мясниковский р-н,Егоров С.Г.(стор.) - СМР | 2021-11-11 | 2024-05-05 | 70 | 5724.3 |  |  | 5724.3 | 5724.3 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Солнышко,уч.16,Мясниковский р-н,Мироненко А.К.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2024-02-03 | 80 | 4605.67 |  |  | 4605.67 | 4605.67 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Солнышко,уч.62,Мясниковский р-н,Ахмадьяр М.К.(стор.) - ПИР | 2021-07-31 | 2024-04-25 | 99 |  | 6510 |  | 6510 | 6510 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Солнышко,уч.62,Мясниковский р-н,Ахмадьяр М.К.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2024-04-25 | 60 | 20002.91 |  |  | 20002.91 | 20002.91 | 0 | 0
Г-ввод снт Автомобилист,уч.289,Мясниковский р-н,Лошаков Р.А.(стор.) - СМР | 2022-03-31 | 2023-12-15 | 80 | 7214.91 |  |  | 7214.91 | 7214.91 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Изумруд,к.н.61:44:0071610:205,г.Ростов-на-Дону,Просветов И.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2024-04-17 | 90 | 14004.1 |  |  | 14004.1 | 14004.1 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.84,г.Ростов-на-Дону,Волощук В.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-05-08 | 2024-04-25 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.84,г.Ростов-на-Дону,Волощук В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-02-14 | 2024-04-25 | 70 | 16463.39 |  |  | 16463.39 | 16463.39 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Купава,уч.8,Мясниковский р-н,Гриценко А.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2024-04-17 | 80 | 6352.65 |  |  | 6352.65 | 6352.65 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Родник,уч.59/65,Мясниковский р-н,Полоусова П.О.(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2024-06-01 | 70 | 11358.67 |  |  | 11358.67 | 11358.67 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.43,Мясниковского р-на,Ивина А.В.(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2023-12-22 | 70 | 14122.94 |  |  | 14122.94 | 14122.94 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.8,г.Ростов-на-Дону,Горбачев В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2023-12-18 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.8,г.Ростов-на-Дону,Горбачев В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 2023-12-18 | 70 | 14286.39 |  |  | 14286.39 | 14286.39 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.83,Мясниковский р-н,Дюдюкин Д.В.(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2024-08-01 | 70 | 7158.99 |  |  | 7158.99 | 7158.99 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.88,г.Ростов-на-Дону,Рыбайзен И.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2024-09-21 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Сириус,уч.88,г.Ростов-на-Дону,Рыбайзен И.А.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2024-09-21 | 80 | 19265.47 |  |  | 19265.47 | 19265.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Факел СКВО,уч.269/2,Мясниковский р-н,Акобян А.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2023-12-18 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Факел СКВО,уч.269/2,Мясниковский р-н,Акобян А.С.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 2023-12-18 | 60 | 37001.51 |  |  | 37001.51 | 37001.51 | 0 | 0
Г-ввод СТ Автомобилист,уч.125,Мясниковского р-на,Нянчук Т.Б.,(стор.) - СМР | 2021-10-11 | 2024-02-03 | 70 | 5833.6 |  |  | 5833.6 | 5833.6 | 0 | 0
Г-ввод СТ Донец,387,Мясниковский р-н,Бабайлова Е.В.(стор.) - СМР | 2023-09-04 | 2023-12-21 | 60 | 210551 |  |  | 210551 | 210551 | 0 | 0
Г-ввод СТ Путеец 1,г.Ростов-на-Дону,Карагозова-Маркова Д.М.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2024-03-25 | 80 | 9172.36 |  |  | 9172.36 | 9172.36 | 0 | 0
Г-ввод СТ Факел-2,уч.38,г.Ростов-на-Дону,Шилина Т.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2024-06-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод СТ Факел-2,уч.38,г.Ростов-на-Дону,Шилина Т.Г.(стор.) - СМР | 2019-11-01 | 2024-06-01 | 70 | 16536.35 |  |  | 16536.35 | 16536.35 | 0 | 0
Г-ввод ул. Героев,36Б,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00503,Чобанян А.К. - СМР | 2020-11-12 | 2024-05-05 | 75 | 21395.59 |  |  | 21395.59 | 21395.59 | 0 | 0
Г-ввод ул. Первомайская,2И,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,инв.00-009255,Ишханян М.С. - СМР | 2023-09-04 | 2024-01-29 | 70 | 15525.82 |  |  | 15525.82 | 15525.82 | 0 | 0
Г-ввод ул. Свободы, 32, х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Лиховицкая О.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-25 | 2024-06-13 | 60 | 9033.2 |  |  | 9033.2 | 9033.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.0-я Линия,1Е,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Хачатрян А.М.(стор.) - СМР | 2019-11-29 | 2024-09-21 | 60 | 6198.22 |  |  | 6198.22 | 6198.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й Тупик,17Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Джулакян Э.Я.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2023-12-18 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й Тупик,17Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Джулакян Э.Я.(стор.) - СМР | 2020-01-24 | 2023-12-18 | 60 | 21210.13 |  |  | 21210.13 | 21210.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-й тупик,9,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Берекчиян Л.П.,(стор.) - СМР | 2021-03-15 | 2023-12-20 | 90 | 18187.09 |  |  | 18187.09 | 18187.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2019-07-22 | 2023-10-30 | 90 | 7315.84 |  |  | 7315.84 | 7315.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,к.е.61:25:0600401:13753,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев В.С.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 31.11.2023 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Советская,31,х.Калинин,Мясниковский р-н,Айдинян А.С.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2024-09-15 | 90 | 3034.48 |  |  | 3034.48 | 3034.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.13-я Линия,10Д,с.Крым,Мясниковский р-н,Узлова С.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2023-12-19 | 99 |  | 10676.4 |  | 10676.4 | 10676.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.13-я Линия,10Д,с.Крым,Мясниковский р-н,Узлова С.В.(стор.) - СМР | 2020-05-31 | 2023-12-19 | 95 | 12682.37 |  |  | 12682.37 | 12682.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.18-я Линия,4а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Магирина П.В.(стор.) - СМР | 2019-10-18 | 2023-12-19 | 80 | 6750.83 |  |  | 6750.83 | 6750.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.19-я линия,2-а,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Мартыненко Г.В. - СМР | 2019-10-04 | 2024-09-21 | 80 | 9408.67 |  |  | 9408.67 | 9408.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.19-я линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Джелаухян А.К.(стор.) - ПИР | 2019-07-18 | 2024-08-19 | 99 |  | 7024.5 |  | 7024.5 | 7024.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.19-я линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Джелаухян А.К.(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2024-08-19 | 90 | 31166.7 |  |  | 31166.7 | 31166.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Комсомольская,4А,с.Крым,Мясниковский р-н,Грицаев Д.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2024-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Комсомольская,4А,с.Крым,Мясниковский р-н,Грицаев Д.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-02 | 2024-09-21 | 70 | 7551.9 |  |  | 7551.9 | 7551.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,18,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Даглдиян С.С.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-01-28 | 60 | 13666.72 |  |  | 13666.72 | 13666.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,22,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Даглдиян С.С.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-01-28 | 60 | 13666.72 |  |  | 13666.72 | 13666.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,26,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Даглдиян С.С.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-01-28 | 60 | 13666.72 |  |  | 13666.72 | 13666.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,30,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Даглдиян С.С.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-01-28 | 60 | 13697.69 |  |  | 13697.69 | 13697.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,34,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Даглдиян С.С.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-01-28 | 60 | 13666.72 |  |  | 13666.72 | 13666.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,38,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Даглдиян С.С.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-01-28 | 60 | 13666.72 |  |  | 13666.72 | 13666.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Молодежная,1Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Зименко А.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2024-05-04 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Молодежная,1Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Зименко А.С.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 2024-05-04 | 60 | 5904.45 |  |  | 5904.45 | 5904.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.24-я линия,22,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Хатламаджиян Л.А.(стор.) - СМР | 2023-06-30 | 2023-10-24 | 80 | 9997.93 |  |  | 9997.93 | 9997.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Линия,3Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Карагезян Л.Р.(стор.) - ПИР | 2020-10-31 | 2024-09-21 | 99 |  | 6510 |  | 6510 | 6510 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Линия,3Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Карагезян Л.Р.(стор.) - СМР | 2020-10-07 | 2024-09-21 | 80 | 50630.67 |  |  | 50630.67 | 50630.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Линия,3Е,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Юхлина Н.А. - СМР | 2021-01-11 | 2024-06-01 | 70 | 5223.53 |  |  | 5223.53 | 5223.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я линия,14,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.00-034500,Шин С.В. - СМР | 2023-09-05 | 2024-01-15 | 60 | 13773.89 |  |  | 13773.89 | 13773.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я линия,20,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,инв.00-034500,Шин С.В. - СМР | 2023-09-05 | 2024-01-19 | 60 | 35715.5 |  |  | 35715.5 | 35715.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Долобаян М.Х.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2024-04-25 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Долобаян М.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2024-04-25 | 70 | 45653.34 |  |  | 45653.34 | 45653.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Линия,9Г,с.Крым,Мясниковский р-н,Саргсян Д.В.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2024-05-05 | 80 | 19292.99 |  |  | 19292.99 | 19292.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-й тупик,7а,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Восканян Л.С.,(стор.) - СМР | 2021-08-27 | 2024-09-21 | 80 | 47053.98 |  |  | 47053.98 | 47053.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,104,с.Чалтырь,к.н.61:25:0101334:167,Мясниковский р-н,ООО Стройсервис(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2024-08-01 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,104,с.Чалтырь,к.н.61:25:0101334:167,Мясниковский р-н,ООО Стройсервис(стор.) - СМР | 2019-04-22 | 2024-08-01 | 85 | 71593 |  |  | 71593 | 71593 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я линия,14Г,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Гулумян Л.Г. - ПИР | 2020-12-04 | 2023-12-19 | 99 |  | 18418.18 |  | 18418.18 | 18418.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,86а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Дружба(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2023-12-19 | 80 | 94470.39 |  |  | 94470.39 | 94470.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,96Г,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кесеян М.К.,(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2024-06-01 | 80 | 9358.7 |  |  | 9358.7 | 9358.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Линия,16Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Антонов И.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2024-01-01 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Линия,16Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Антонов И.А.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2024-01-01 | 70 | 15857.02 |  |  | 15857.02 | 15857.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я линия,4,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Казарян А.А.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2023-10-30 | 70 | 14811.95 |  |  | 14811.95 | 14811.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Линия,53Б,11-й Тупик,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Скляренко Е.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2024-09-21 | 90 | 11217 |  |  | 11217 | 11217 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я линия,56,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Попов С.А.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2024-01-14 | 50 | 16813.58 |  |  | 16813.58 | 16813.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.Суворова,16,с.Крым,Мясниковский р-н,Осипян Р.П.(стор.) - СМР | 2019-11-14 | 2024-05-04 | 85 | 9859.24 |  |  | 9859.24 | 9859.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.А.Суворова,2Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Дзиваян А.М.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2024-04-17 | 90 | 29958.83 |  |  | 29958.83 | 29958.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абовяна,24,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Элизбарян К.В.(стор.) - СМР | 2019-08-28 | 2024-09-15 | 75 | 3313.11 |  |  | 3313.11 | 3313.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абовяна,2г,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Почикян К.А. - СМР | 2019-10-04 | 2024-05-05 | 80 | 2863.16 |  |  | 2863.16 | 2863.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абовяна,3Д,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Бурносова А.Х. - ПИР | 2020-05-28 | 2024-09-21 | 99 |  | 10352.13 |  | 10352.13 | 10352.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абовяна,3Д,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Бурносова А.Х. - СМР | 2020-05-28 | 2024-09-21 | 60 | 7686.71 |  |  | 7686.71 | 7686.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абовяна,43Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Васькина В.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2024-05-05 | 70 | 31311.4 |  |  | 31311.4 | 31311.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,1,пос.Озерный,Мясниковского р-на,Косянчук М.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 2024-05-05 | 80 | 5171.33 |  |  | 5171.33 | 5171.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,31,пос.Озерный,Мясниковский р-н,Коваленко А.Ю.(стор.) - СМР | 2021-07-07 | 2023-12-31 | 70 | 9790.14 |  |  | 9790.14 | 9790.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Гавриленко А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2024-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Абрикосовая,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Гавриленко А.Г.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2024-04-26 | 80 | 6973.06 |  |  | 6973.06 | 6973.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Айвазовского,29/56,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Красова Л.З.(стор.) - СМР | 2020-09-15 | 2024-04-18 | 65 | 4712.68 |  |  | 4712.68 | 4712.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Александровская,3а,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Когай М.В.(стор.) - СМР | 2022-05-27 | 2024-04-18 | 70 | 7412.22 |  |  | 7412.22 | 7412.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алексеевская,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Бачинин Р.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2024-05-05 | 70 | 27356.02 |  |  | 27356.02 | 27356.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Анийская,17,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Киреевский А.И.(стор.) - СМР | 2021-07-07 | 2024-09-21 | 80 | 13833.09 |  |  | 13833.09 | 13833.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,34,пос.Озерный,Мясниковского р-на,РО,Нелепова Н.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 2024-05-05 | 60 | 8991.85 |  |  | 8991.85 | 8991.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большесальская,31,с.Крым,Мясниковского р-на,Габызян А.Л.,(стор.) - СМР | 2021-08-09 | 2024-02-03 | 60 | 21767.88 |  |  | 21767.88 | 21767.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,21в,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00491,Чумаян Н.А. - СМР | 2022-05-06 | 2023-12-31 | 60 | 3790.67 |  |  | 3790.67 | 3790.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,11,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Гюласарян В.А. - ПИР | 2021-03-17 | 2024-09-21 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,11,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Гюласарян В.А. - СМР | 2020-12-04 | 2024-09-21 | 90 | 71704.01 |  |  | 71704.01 | 71704.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,13,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Устян М.С. - ПИР | 2020-08-13 | 2023-11-21 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Васильковая,13,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Устян М.С. - СМР | 2021-04-16 | 2023-11-21 | 90 | 4991.81 |  |  | 4991.81 | 4991.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Верхняя,31,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Дорошенко А.В.(стор.) - СМР | 2022-04-22 | 2024-04-07 | 75 | 8699.02 |  |  | 8699.02 | 8699.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Весенняя,32,х.Ленинакан,Мясниковского р-на,РО,Каджоян Р.М.,(стор.) - СМР | 2021-02-16 | 2024-08-01 | 70 | 11294.91 |  |  | 11294.91 | 11294.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вечерняя,6,ДНТ Стимул,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-09-28 | 2023-10-30 | 80 | 10036.69 |  |  | 10036.69 | 10036.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,4,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Скус Э.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2024-01-01 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,4,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Скус Э.А.(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 2024-01-01 | 90 | 17495.55 |  |  | 17495.55 | 17495.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,7,п.Озерный,Мясниковский р-н,Бахмутова Г.А.(стор.) - СМР | 2021-11-25 | 2024-05-05 | 80 | 6521.5 |  |  | 6521.5 | 6521.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,8,ДНП пос.Озерный,Мясниковского р-н,Климкин М.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-26 | 2024-09-29 | 90 | 25203.91 |  |  | 25203.91 | 25203.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,56,пос.Озерный,Мясниковский р-н,Сапотницкий Ю.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-31 | 2024-05-05 | 80 | 9701.29 |  |  | 9701.29 | 9701.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Г.Бабияна,18,с.Крым,Мясниковский р-н,Михайленко А.В.(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2024-04-18 | 70 | 8356.12 |  |  | 8356.12 | 8356.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Г.Бабияна,24,с.Крым,Мясниковский р-н,стор. | 2019-02-07 | 2024-04-26 | 70 | 16395.45 |  |  | 16395.45 | 16395.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,38А,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Багдоян С.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-19 | 2024-04-11 | 60 | 10247.11 |  |  | 10247.11 | 10247.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,28,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Панкова Е.В.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-04-01 | 50 | 13798.01 |  |  | 13798.01 | 13798.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,29,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Лукашова Е.Д.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 15331.16 |  |  | 15331.16 | 15331.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,31,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Цыбина Т.И.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 158726.84 |  |  | 158726.84 | 158726.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,33,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Казарян С.С..(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 440.84 |  |  | 440.84 | 440.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,34,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Насыр И.В.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 440.84 |  |  | 440.84 | 440.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,36,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Осипова С.А.(стор.) - СМГ | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 13798.01 |  |  | 13798.01 | 13798.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,37,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Говоров А.М.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 15331.16 |  |  | 15331.16 | 15331.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,39,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Кандауров Е.С.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 15331.16 |  |  | 15331.16 | 15331.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,40,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Бойко В.И.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 13877.78 |  |  | 13877.78 | 13877.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,42,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ксензов М.С.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 13877.78 |  |  | 13877.78 | 13877.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,43,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Кольцов И.В.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 15331.16 |  |  | 15331.16 | 15331.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,45,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Козин И.В.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 440.84 |  |  | 440.84 | 440.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,47,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Лобанова А.С.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 15331.16 |  |  | 15331.16 | 15331.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,48,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ворошилова И.В.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 13877.78 |  |  | 13877.78 | 13877.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,50,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ясельский С.В.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 440.84 |  |  | 440.84 | 440.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,51,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Шляхтин С.Л.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 10824.73 |  |  | 10824.73 | 10824.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,52,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Рамазанов Ф.А.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 13877.78 |  |  | 13877.78 | 13877.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагринская,54,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Музалева Л.Г.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-03-21 | 60 | 440.84 |  |  | 440.84 | 440.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Генерала Джелаухова,39,с.Крым,Мясниковский р-н,Даллакян М.Б.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2023-12-16 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Генерала Джелаухова,39,с.Крым,Мясниковский р-н,Даллакян М.Б.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2023-12-16 | 75 | 5785.71 |  |  | 5785.71 | 5785.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глинки,10,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Дмитриев И.А.(стор.) - СМР | 2018-09-27 | 2024-09-21 | 70 | 7259.7 |  |  | 7259.7 | 7259.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глинки,34Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Придченко А.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2024-08-19 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глинки,9,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Латыпов М.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2024-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Глинки,9,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Латыпов М.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2024-09-21 | 70 | 12747 |  |  | 12747 | 12747 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григара Бабияна,3,с.Крым,Мясниковский р-н,Аминова Ю.Б.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2024-05-05 | 70 | 24276.83 |  |  | 24276.83 | 24276.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Григора Бабияна,27,с.Крым,Мясниковского р-на,Фирсов В.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 2024-01-01 | 60 | 13055.96 |  |  | 13055.96 | 13055.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,1/48,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2018-10-15 | 2024-09-21 | 70 | 4313.87 |  |  | 4313.87 | 4313.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,6-БИ,х.Калинин,Мясниковский р-н,Вязовикин С.А.(стор.) - СМР | 2018-09-03 | 2024-04-29 | 60 | 51399.41 |  |  | 51399.41 | 51399.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,6БС,х.Калинин,Мясниковский р-н,Мадорский В.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2024-09-15 | 40 | 9657.16 |  |  | 9657.16 | 9657.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,3,х.Чкалова,Мясниковский р-н,Лаварсанов Д.Л.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2024-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,3,х.Чкалова,Мясниковский р-н,Лаварсанов Д.Л.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 2024-09-21 | 60 | 8647.67 |  |  | 8647.67 | 8647.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Достоевского,8,бл.2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пименов К.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2024-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Достоевского,8,бл.2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пименов К.В.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2024-04-26 | 50 | 13520.81 |  |  | 13520.81 | 13520.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,55Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Манукян О.К.(стор.) - СМР | 2020-01-10 | 2024-08-19 | 60 | 23058.17 |  |  | 23058.17 | 23058.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,57Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Куюмчибашян Л.О. - СМР | 2020-05-28 | 2024-04-26 | 60 | 9352.35 |  |  | 9352.35 | 9352.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,76,х.Ленинаван, Мясниковский р-н,стор. | 2018-06-21 | 2024-04-26 | 50 | 3005.83 |  |  | 3005.83 | 3005.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еловая,11,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Хорсуненко И.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2024-05-05 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еловая,11,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Хорсуненко И.В.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2024-05-05 | 70 | 6023.85 |  |  | 6023.85 | 6023.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еловая,39,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Согоян Н.М.(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 2023-11-06 | 80 | 14346.89 |  |  | 14346.89 | 14346.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Задонская,20,г.Ростов-на-Дону,Панченко О.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2024-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Задонская,20,г.Ростов-на-Дону,Панченко О.Г.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2024-04-26 | 60 | 26964.31 |  |  | 26964.31 | 26964.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Задонская,27А,г.Ростов-на-Дону,Чукалин Ю.А.(стор.) - СМР | 2019-11-13 | 2024-05-05 | 60 | 6193.35 |  |  | 6193.35 | 6193.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,84а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Хавранян А.О.(стор.) - СМР | 2023-09-18 | 2023-12-31 | 50 | 4198.83 |  |  | 4198.83 | 4198.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,10,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Авакян А.М. - СМР | 2020-10-31 | 2024-05-05 | 60 | 28530.39 |  |  | 28530.39 | 28530.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,13,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Прокофьева З.А. - ПИР | 2021-08-27 | 2024-05-05 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,13,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Прокофьева З.А. - СМР | 2020-11-09 | 2024-05-05 | 70 | 24214.98 |  |  | 24214.98 | 24214.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,14,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Паркшеян В.А. - СМР | 2020-10-14 | 2024-05-05 | 50 | 18576.87 |  |  | 18576.87 | 18576.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,35,х.Веселый,Мясниковского р-на,инв.00-005524,Нифонтов В.Л. - СМР | 2021-08-09 | 2024-08-11 | 80 | 15374.6 |  |  | 15374.6 | 15374.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звездная,9,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Слижиков С.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 2024-05-05 | 60 | 8224.86 |  |  | 8224.86 | 8224.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Изумрудная,55,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.000013942,Федоренко А.А. - СМР | 2020-01-22 | 2024-08-01 | 70 | 5337.7 |  |  | 5337.7 | 5337.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Канальная,216/214Б,СНТ Родник,Мясниковский р-н,Беглецова Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2024-03-25 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Канальная,216/214Б,СНТ Родник,Мясниковский р-н,Беглецова Н.П.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2024-03-25 | 80 | 15434.28 |  |  | 15434.28 | 15434.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кардашяна,13,с.Крым,Мясниковский р-н,Эрганян В.Х.(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2024-05-05 | 70 | 20376.92 |  |  | 20376.92 | 20376.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кардашяна,14,с.Крым,Мясниковский р-н,Хейгетян Г.Е.(стор.) - СМР | 2023-09-21 | 2024-01-28 | 70 | 859.27 |  |  | 859.27 | 859.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кардашяна,14а,с.Крым,Мясниковский р-н,Хейгетян Г.Е.(стор.) - СМР | 2023-09-21 | 2024-01-28 | 70 | 1718.55 |  |  | 1718.55 | 1718.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кардашяна,14в,с.Крым,Мясниковский р-н,Хейгетян Г.Е.(стор.) - СМР | 2023-09-21 | 2024-01-14 | 70 | 3437.1 |  |  | 3437.1 | 3437.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кардашяна,5,с.Крым,Мясниковский р-н,стор. | 2020-03-27 | 2024-06-01 | 50 | 9955.78 |  |  | 9955.78 | 9955.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карелина,27А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ананьян Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2024-01-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карелина,27А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ананьян Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2024-01-01 | 95 | 7321.46 |  |  | 7321.46 | 7321.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карелина,30б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Карапетян Р.Э.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2024-02-03 | 70 | 37563.04 |  |  | 37563.04 | 37563.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карелина,37,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ажиненко М.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2024-09-18 | 50 | 5538.72 |  |  | 5538.72 | 5538.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каштановая,5,п.Озерный,Мясниковский р-н,Волошин И.Н.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2024-08-01 | 50 | 6146.48 |  |  | 6146.48 | 6146.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кольцевая,13,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Тимофеев М.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2024-01-01 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кольцевая,13,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Тимофеев М.С.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2024-01-01 | 70 | 8627.63 |  |  | 8627.63 | 8627.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,16,х.Красный Крым,Мясниковский р-н.стор. | 2018-01-15 | 2024-04-26 | 60 | 6259.04 |  |  | 6259.04 | 6259.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,126,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бабаджанян А.О.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2024-06-19 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,126,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бабаджанян А.О.(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 2024-06-19 | 90 | 42438.03 |  |  | 42438.03 | 42438.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,19,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,инв.22-00511,Хатламаджиян М.А. - СМР | 2021-10-11 | 2024-04-24 | 80 | 7889.29 |  |  | 7889.29 | 7889.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бондаренко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2024-08-19 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бондаренко В.В.(стор.) - СМР | 2020-06-02 | 2024-08-19 | 80 | 33628.35 |  |  | 33628.35 | 33628.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,57а,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,Харабаджахян Ш.М.(стор.) - СМР | 2023-09-29 | 2024-01-19 | 70 | 6051.5 |  |  | 6051.5 | 6051.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крестьянская,8б,с.Крым,Мясниковского р-на,Кудряшов Г.Е.(стор.) - СМР | 2023-09-29 | 2023-12-30 | 80 | 31896.59 |  |  | 31896.59 | 31896.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кристостуряна,3,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Зайцев А.В.(стор.) - СМР | 2018-10-29 | 2024-04-26 | 70 | 5931.39 |  |  | 5931.39 | 5931.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лазоревая,27,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Шахбазян А.Г.,(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2024-01-01 | 70 | 7538.95 |  |  | 7538.95 | 7538.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,21,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00482,СУРБ АСТВАЦАЦИН ААЦ. - СМР | 2022-05-30 | 2024-05-30 | 50 | 8887.4 |  |  | 8887.4 | 8887.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,5ж,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00493,Гукасян Р.Я. - СМР | 2021-06-25 | 2024-08-01 | 60 | 12522.56 |  |  | 12522.56 | 12522.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,77А,х.Веселый,Мясниковский р-н,Геворгян Г.Т.,инв.22-05278 - ПИР | 2021-04-16 | 2024-04-26 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,77А,х.Веселый,Мясниковский р-н,Геворгян Г.Т.,инв.22-05278 - СМР | 2021-01-11 | 2024-04-26 | 55 | 12928.69 |  |  | 12928.69 | 12928.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ахлатян С.Р.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2024-05-05 | 60 | 14402.72 |  |  | 14402.72 | 14402.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,15,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Баринова Е.Д.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2024-09-18 | 50 | 3451.8 |  |  | 3451.8 | 3451.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,3а,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Ушакова Ю.А.(стор.) - СМР | 2023-09-18 | 2024-02-07 | 50 | 13902.93 |  |  | 13902.93 | 13902.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,5а,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Ушакова Ю.А.(стор.) - СМР | 18.09,2023 | 2024-02-07 | 50 | 13902.93 |  |  | 13902.93 | 13902.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,10,ДНП пос.Озерный,Мясниковского р-на,Блажевич Т.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2023-10-06 | 60 | 26351.97 |  |  | 26351.97 | 26351.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,34А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Халилов И.К.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2024-01-01 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,34А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Халилов И.К.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 2024-01-01 | 80 | 9620.48 |  |  | 9620.48 | 9620.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,36а,п.Щедрый,Мясниковский р-н,инв.22-05278,Некрасов С.Ю. - СМР | 2022-03-17 | 2024-04-07 | 80 | 27613.07 |  |  | 27613.07 | 27613.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,37,п.Озерный,Мясниковский р-н,Любарь А.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2024-03-26 | 80 | 5445.29 |  |  | 5445.29 | 5445.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,39А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ахмаев Р.Э.,(стор.) - СМР | 2020-11-19 | 2024-01-01 | 60 | 23675.83 |  |  | 23675.83 | 23675.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,42,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мосиенко Р.С.(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 2024-04-26 | 90 | 14346.89 |  |  | 14346.89 | 14346.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лукашина,21г, х.Ленинакан, Мясниковский р-н, стор. | 2019-05-15 | 2024-04-26 | 60 | 10813.06 |  |  | 10813.06 | 10813.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лукашина,73Е,с.Крым,Мясниковский р-н,Мкртчян Г.Г.(стор.) - СМР | 2019-11-08 | 2024-06-01 | 60 | 8897.68 |  |  | 8897.68 | 8897.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Пегливановой,19А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Согомонян З.Л.(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2024-01-01 | 70 | 7646.68 |  |  | 7646.68 | 7646.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Пегливановой,31,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Емец Г.С.(стор.) - СМР | 2020-11-27 | 2024-05-05 | 50 | 10584.18 |  |  | 10584.18 | 10584.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Пегливановой,39,с.Крым,Мясниковский р-н,Аветисян Г.С.(стор.) - СМР | 2020-11-03 | 2024-05-05 | 70 | 26133.16 |  |  | 26133.16 | 26133.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Сарьяна,1А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Мелохаян К.С.(стор.) - СМР | 2020-01-10 | 2024-06-01 | 60 | 22121.15 |  |  | 22121.15 | 22121.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Сарьяна,7,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Александров А.П.(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2024-01-01 | 50 | 11934.33 |  |  | 11934.33 | 11934.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,24,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2024-01-01 | 50 | 36113.61 |  |  | 36113.61 | 36113.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,25,с.Крым,Мясниковский р-н,Михайленко А.В.(стор.) - СМР | 2019-11-18 | 2024-06-01 | 35 | 5117.87 |  |  | 5117.87 | 5117.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,26А,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2024-01-01 | 60 | 25898.32 |  |  | 25898.32 | 25898.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,40,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2024-01-01 | 50 | 40312.38 |  |  | 40312.38 | 40312.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,8,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ильянова Я.С.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2024-01-01 | 50 | 50051.81 |  |  | 50051.81 | 50051.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Майская,52а,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Османян Р.А.(стор.) - СМР | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 70 | 3255.43 |  |  | 3255.43 | 3255.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновая,2,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Дерксен В.Д.(стор.) - СМР | 2020-10-02 | 2024-04-26 | 60 | 26831.85 |  |  | 26831.85 | 26831.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Баграмяна,13,с.Крым,Мясниковский р-н,Масенко О.В.(стор.) - СМР | 2019-09-03 | 2024-09-21 | 50 | 4664.86 |  |  | 4664.86 | 4664.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Баграмяна,21,с.Крым,Мясниковский р-н,Пушкарев В.А.(стор.) - СМР | 2019-11-22 | 2023-12-19 | 70 | 7488.72 |  |  | 7488.72 | 7488.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медиков,4Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Саинян О.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2024-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медиков,4Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Саинян О.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2024-09-21 | 70 | 4074.13 |  |  | 4074.13 | 4074.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,10,х.Калинин,Мясниковский р-н,Бабиян А.С.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2024-04-26 | 60 | 3387.5 |  |  | 3387.5 | 3387.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,37А,х.Недвиговка,Мясниковского р-на,Мануйлов И.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 2024-04-18 | 70 | 6239.87 |  |  | 6239.87 | 6239.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,7А,х.Калинин,Мясниковский р-н,Прудников Г.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2024-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,7А,х.Калинин,Мясниковский р-н,Прудников Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2024-04-26 | 30 | 5187.93 |  |  | 5187.93 | 5187.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Федоренко А.А.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-11-30 | 40 | 7519.54 |  |  | 7519.54 | 7519.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Московская,11,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Нор-Аревян Г.М.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2024-04-18 | 55 | 103603.34 |  |  | 103603.34 | 103603.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,17г,с.Крым,Мясниковский р-н,Чахоян К.С.(стор.) - СМР | 2023-09-17 | 2024-02-26 | 60 | 26847.59 |  |  | 26847.59 | 26847.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,190,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Манукян С.Г.(стор.) - СМР | 2019-12-24 | 2024-01-01 | 75 | 17907.38 |  |  | 17907.38 | 17907.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,31А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00940,Терентьева А.А. - СМР | 2020-05-28 | 2024-09-25 | 75 | 86041.29 |  |  | 86041.29 | 86041.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,32/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Галоян Р.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2024-06-01 | 60 | 34727.53 |  |  | 34727.53 | 34727.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,126Б,х.Калинин,Мясниковский р-н,Болобанов С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2024-08-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,126Б,х.Калинин,Мясниковский р-н,Болобанов С.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2024-08-01 | 90 | 5016.66 |  |  | 5016.66 | 5016.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,14а,с.Султан Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00937 - ПИР | 2019-07-18 | 2023-12-19 | 99 |  | 6265.7 |  | 6265.7 | 6265.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,14а,с.Султан Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00937 - СМР | 2019-07-18 | 2023-12-19 | 70 | 2892.67 |  |  | 2892.67 | 2892.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,40,с.Султан Салы,Мясниковского р-на,инв.22-00937,Вощилин Д.В. - СМР | 2021-03-02 | 2024-06-01 | 50 | 43453 |  |  | 43453 | 43453 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,55,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Карабашев К.Ш.(стор.) - СМР | 2022-04-26 | 2023-12-29 | 50 | 125998.12 |  |  | 125998.12 | 125998.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Налбандяна,63д,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кудряшов Г.Е.(стор.) - СМР | 2023-09-18 | 2023-12-30 | 60 | 24771.75 |  |  | 24771.75 | 24771.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оганяна,20Б,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Арабачян,инв.22-00509 - СМР | 2020-11-02 | 2024-06-01 | 50 | 9294.26 |  |  | 9294.26 | 9294.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,130 З,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Тонян С.Л.,(стор.) - СМР | 2021-12-16 | 2024-03-22 | 60 | 39700.5 |  |  | 39700.5 | 39700.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,76Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Гаджиев Р.А.(стор.) - СМР | 22.10.20202 | 2024-05-05 | 40 | 54546.78 |  |  | 54546.78 | 54546.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,76г,с.Крым,Мясниковский р-н,Саргсян А.Г.(стор.) - СМР | 2023-09-15 | 2024-01-15 | 70 | 25616.81 |  |  | 25616.81 | 25616.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,9В,с.Крым,Мясниковский р-н,Папоян Г.М.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2024-06-01 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,9В,с.Крым,Мясниковский р-н,Папоян Г.М.(стор.) - СМР | 2019-07-23 | 2024-06-01 | 80 | 4271.01 |  |  | 4271.01 | 4271.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,17,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Енов А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-14 | 2024-08-01 | 60 | 5275.54 |  |  | 5275.54 | 5275.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,31А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Касьян В.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2023-12-31 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,31А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Касьян В.А.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2023-12-31 | 90 | 5814.02 |  |  | 5814.02 | 5814.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Оливковая,7,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Геворгян А.Г.(стор.) - СМР | 2019-10-28 | 2024-06-01 | 60 | 3657.04 |  |  | 3657.04 | 3657.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Олимпийская,18,х.Красный Крым, Мясниковский р-н,Боровиков Р.Е.(стор.) - СМР | 2019-09-06 | 2024-05-05 | 50 | 12311.84 |  |  | 12311.84 | 12311.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Олимпийская,21м,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Зуйкин С.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-12-19 | 60 | 3327.07 |  |  | 3327.07 | 3327.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Олимпийская,21П,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Петросян Н.А.(стор.) - СМР | 2019-12-20 | 2023-12-19 | 50 | 5785.55 |  |  | 5785.55 | 5785.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,19А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Логачев Г.И. - СМР | 2020-05-28 | 2024-08-19 | 90 | 12192.02 |  |  | 12192.02 | 12192.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,23Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00947,Машегирова О.Б. - СМР | 2020-08-17 | 2024-03-25 | 70 | 44599.19 |  |  | 44599.19 | 44599.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,29,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2018-10-15 | 2024-04-26 | 60 | 6936.78 |  |  | 6936.78 | 6936.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,14,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ховрич И.А.(стор.) - СМР | 209.12.2019 | 2024-04-26 | 60 | 3170.44 |  |  | 3170.44 | 3170.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,21,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Григорян Г.Л.(стор.) - СМР | 2023-09-27 | 2024-01-17 | 70 | 11109.23 |  |  | 11109.23 | 11109.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,31,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Пайлеванян Е.С.(стор.) - СМР | 2020-12-11 | 2024-08-01 | 40 | 16868.86 |  |  | 16868.86 | 16868.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,37,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Пайлеванян Е.С.(стор.) - СМР | 2020-12-14 | 2024-08-01 | 60 | 26613.88 |  |  | 26613.88 | 26613.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,43,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Багдасарян Р.Ц.(стор.) - СМР | 2022-04-22 | 2024-01-01 | 70 | 13207.88 |  |  | 13207.88 | 13207.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,45,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Григорьян Р.А.(стор.) - СМР | 2021-06-25 | 2024-09-21 | 80 | 5068.99 |  |  | 5068.99 | 5068.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.П.Луспикаева,7,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бугаян Г.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2024-05-05 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.П.Луспикаева,7,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бугаян Г.А.(стор.) - СМР | 2020-05-29 | 2024-05-05 | 99 | 79573.37 |  |  | 79573.37 | 79573.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павла Луспикаева,27,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,Шабоян Е.С.,(стор.) - ПИР | 2020-01-16 | 2023-12-31 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павла Луспикаева,27,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,Шабоян Е.С.,(стор.) - СМР | 2021-04-16 | 2023-12-31 | 70 | 10998.19 |  |  | 10998.19 | 10998.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первая,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Казанин И.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-02-05 | 2024-01-01 | 50 | 8331.48 |  |  | 8331.48 | 8331.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первая,7,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Федянин А.В. (стор.) - СМР | 2023-09-01 | 2023-11-24 | 70 | 10470.59 |  |  | 10470.59 | 10470.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,21Е,х.Хапры,Мясниковский р-н,Чобанян А.Р.(стор.) - СМР | 2020-12-02 | 2024-06-13 | 50 | 2937.42 |  |  | 2937.42 | 2937.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,64Б,с.Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00122,Арутюнян Г.Э. - ПИР | 2019-12-09 | 2024-01-01 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,19а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - СМР | 2021-03-01 | 2024-01-01 | 60 | 10686.75 |  |  | 10686.75 | 10686.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,19б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - СМР | 2021-06-15 | 2024-01-01 | 80 | 38909.58 |  |  | 38909.58 | 38909.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,19д,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - ПИР | 2022-02-01 | 2024-01-01 | 99 |  | 267.6 |  | 267.6 | 267.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,19д,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - СМР | 2021-06-15 | 2024-01-01 | 80 | 100031.33 |  |  | 100031.33 | 100031.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,2б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Мошиян В.Х.(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2023-12-17 | 60 | 18362.03 |  |  | 18362.03 | 18362.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Плодовая,122,г.Ростов-на-Дону,Попилешко И.В.,(стор.) - СМР | 2021-06-15 | 2024-05-05 | 80 | 5992.63 |  |  | 5992.63 | 5992.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Провинциальная,15,г.Ростов-на-Дону,Туркина Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-31 | 2023-11-15 | 80 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Провинциальная,15,г.Ростов-на-Дону,Туркина Е.В.(стор.) - СМР | 2023-07-31 | 2023-11-15 | 80 | 154144 |  |  | 154144 | 154144 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,50,с.Крым,Мясниковский р-н,Тоноян А.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-23 | 2024-04-23 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,50,с.Крым,Мясниковский р-н,Тоноян А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-12 | 2024-04-26 | 90 | 369763 |  |  | 369763 | 369763 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,4,х.Калинин,Мясниковский р-н,стор. | 2019-09-03 | 2024-01-01 | 60 | 41615.45 |  |  | 41615.45 | 41615.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,32а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Манвелян М.В.(стор.) - СМР | 2021-05-27 | 2024-09-21 | 90 | 19303.67 |  |  | 19303.67 | 19303.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Калашникова О.Г.(стор.) - ПИР | 2021-06-28 | 2024-09-21 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Калашникова О.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2024-09-21 | 80 | 5698.28 |  |  | 5698.28 | 5698.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Баранов М.М.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2024-08-19 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Баранов М.М.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2024-08-19 | 60 | 46039.21 |  |  | 46039.21 | 46039.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,22,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Говоров К.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2024-09-18 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,22,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Говоров К.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-08-26 | 2024-09-18 | 50 | 6282.69 |  |  | 6282.69 | 6282.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,3ж,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кузнецова М.Н.(стор.) - ПИР | 2018-08-03 | 2024-08-19 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,3ж,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кузнецова М.Н.(стор.) - СМР | 2019-08-28 | 2024-08-19 | 90 | 47001.44 |  |  | 47001.44 | 47001.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,20,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Фатыхова А.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2024-05-05 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,20,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Фатыхова А.С.(стор.) - СМР | 2019-12-20 | 2024-05-05 | 50 | 12214.08 |  |  | 12214.08 | 12214.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,25,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,стор. | 2019-02-07 | 2024-04-26 | 50 | 11952 |  |  | 11952 | 11952 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,27,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Головацкая В.Ф.(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2024-05-05 | 50 | 5360.48 |  |  | 5360.48 | 5360.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,19А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Паронян С.С.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2024-08-19 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,19А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Паронян С.С.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2024-08-19 | 60 | 28251.09 |  |  | 28251.09 | 28251.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,46Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Тащиева Э.Р. - СМР | 2021-01-11 | 2024-08-01 | 40 | 3233.21 |  |  | 3233.21 | 3233.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,46Б,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Тащиева Э.Р.,(стор.) - СМР | 2021-08-17 | 2024-08-01 | 50 | 4434.58 |  |  | 4434.58 | 4434.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,46В,с.Карпо-Николаевка,Мясниковский р-н,инв.22-06386,Запорожцев В.А. - ПИР | 2019-12-09 | 2024-09-15 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,46В,с.Карпо-Николаевка,Мясниковский р-н,инв.22-06386,Запорожцев В.А. - СМР | 2019-12-09 | 2024-09-15 | 90 | 14974.8 |  |  | 14974.8 | 14974.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,18,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Симонян Э.М. - ПИР | 2020-10-31 | 2024-05-05 | 99 |  | 6510 |  | 6510 | 6510 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,18,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Симонян Э.М. - СМР | 2020-10-14 | 2024-05-05 | 50 | 17218.44 |  |  | 17218.44 | 17218.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,2А,х.Веселый,Мясниковского р-на,инв.№ 00-005524,Лещенко И.Ю. - СМР | 2021-08-09 | 2023-11-06 | 90 | 7209.64 |  |  | 7209.64 | 7209.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Русская,49,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Зырянцев Д.Л. - СМР | 2020-11-24 | 2024-04-14 | 60 | 3459.69 |  |  | 3459.69 | 3459.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,10/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Добрынина А.Э.(стор.) - ПИР | 2023-06-26 | 2023-12-31 | 99 |  | 95325.71 |  | 95325.71 | 95325.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,11,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.00-035894,Хордаева Р.Р. - СМР | 2023-09-01 | 2024-01-18 | 70 | 13517.84 |  |  | 13517.84 | 13517.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,13,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.00-035894,Хордаева Р.Р. - СМР | 2023-09-01 | 2024-01-18 | 70 | 15116.82 |  |  | 15116.82 | 15116.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,17,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.00-035894,Хордаева Р.Р. - СМР | 2023-09-01 | 2024-01-18 | 70 | 13095.58 |  |  | 13095.58 | 13095.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,30 А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00947,Тонян М.Л. - ПИР | 2019-12-01 | 2024-09-21 | 99 |  | 4785.9 |  | 4785.9 | 4785.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,30 А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00947,Тонян М.Л. - СМР | 2019-09-24 | 2024-09-21 | 70 | 54893.88 |  |  | 54893.88 | 54893.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,35,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.00-035894,Джамалдиев М.Х.- СМР | 2023-09-01 | 18.01.2024 | 70 | 13095.58 |  |  | 13095.58 | 13095.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,36,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.00-035894,Козачек И.А. - СМР | 2023-09-01 | 13.12.2023 | 70 | 12811.08 |  |  | 12811.08 | 12811.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,39,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.00-035894,Джамалдиев М.Х. - СМР | 2023-09-01 | 18.01.2024 | 70 | 13095.58 |  |  | 13095.58 | 13095.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,40,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.00-035894,Минаева С.С. - СМР | 2023-09-01 | 13.12.2023 | 70 | 12811.08 |  |  | 12811.08 | 12811.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,41,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,00-035894,Джамалдиев М.Х. - СМР | 2023-09-01 | 18.01.2024 | 70 | 13095.58 |  |  | 13095.58 | 13095.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,43,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.00-035894,Джамалдиев М.Х. -СМР | 2023-09-01 | 18.01.2024 | 70 | 13095.58 |  |  | 13095.58 | 13095.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,43,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00948,Афян С.В. - СМР | 2023-09-01 | 14.06.2024 | 70 | 30789.31 |  |  | 30789.31 | 30789.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,45,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.00-035894,Джамалдиев М.Х. - СМР | 2023-09-01 | 18.01.2024 | 70 | 13095.58 |  |  | 13095.58 | 13095.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,49,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.00-035894,Джамалдиев М.Х. - СМР | 2023-09-01 | 18.01.2024 | 70 | 13905.67 |  |  | 13905.67 | 13905.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,51,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.00-035894,Ханикян В.А.- СМР | 2023-09-01 | 08.12.2023 | 70 | 13095.58 |  |  | 13095.58 | 13095.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,7,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.00-035894,Хордаева Р.Р.(- СМР | 2023-09-01 | 18.01.2024 | 70 | 15116.82 |  |  | 15116.82 | 15116.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Салых-Су,12Д,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Карапетян Г.С.(стор.) - СМР | 2023-08-23 | 31.10.2023 | 70 | 109761 |  |  | 109761 | 109761 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самшитовая,7,п.Озерный,Мясниковский р-н,Кузьмин Н.А.(стор.) - СМР | 2022-04-27 | 2024-04-10 | 60 | 10697.47 |  |  | 10697.47 | 10697.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сатхинская,34,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Айрапетян А.Р.(стор.) - СМР | 2022-03-09 | 2023-12-25 | 90 | 5885.31 |  |  | 5885.31 | 5885.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,20А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Рамазанов Р.И.(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2024-08-01 | 60 | 13729.76 |  |  | 13729.76 | 13729.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,24,х.Хапры,Мясниковский р-н,Грицаенко Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2024-04-26 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,24,х.Хапры,Мясниковский р-н,Грицаенко Л.В.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2024-04-26 | 40 | 5077.29 |  |  | 5077.29 | 5077.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,31А,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Ильянова Я.С.,(стор.) - СМР | 2021-07-27 | 2023-12-31 | 80 | 8606.7 |  |  | 8606.7 | 8606.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,34,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Лиховицкая О.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-25 | 2024-06-13 | 50 | 9033.17 |  |  | 9033.17 | 9033.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,36,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Лиховицкая О.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-25 | 2024-06-13 | 50 | 7962.45 |  |  | 7962.45 | 7962.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,38,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Лиховицкая О.С.,(стор.) - СМР | 2021-10-25 | 2024-06-13 | 50 | 7962.46 |  |  | 7962.46 | 7962.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,39А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Лиховицкая О.С.(стор.) - СМР | 2021-08-03 | 2023-12-31 | 80 | 50878.26 |  |  | 50878.26 | 50878.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,5,х.Хапры,Мясниковский р-н,Нестеренко М.М.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2024-04-26 | 70 | 5077.29 |  |  | 5077.29 | 5077.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,7,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мурадян Г.М.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2024-08-01 | 99 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,7,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мурадян Г.М.(стор.) - СМР | 2020-06-10 | 2024-08-01 | 90 | 19419.84 |  |  | 19419.84 | 19419.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Селькора Баева,53А,с.Крым,Мясниковский р-н,Мурадян А.Л.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 2024-09-21 | 99 |  | 20338.2 |  | 20338.2 | 20338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Селькора Баева,53А,с.Крым,Мясниковский р-н,Мурадян А.Л.(стор.) - СМР | 2020-02-29 | 2024-09-21 | 70 | 15458.69 |  |  | 15458.69 | 15458.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Синявская,10А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Маранджян Т.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2024-08-19 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Синявская,10А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Маранджян Т.С.(стор.) - СМР | 2020-02-27 | 2024-08-19 | 90 | 43685.79 |  |  | 43685.79 | 43685.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,3,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Летунова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2024-09-21 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,3,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Летунова И.В.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 2024-09-21 | 90 | 5668.52 |  |  | 5668.52 | 5668.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,4,ДНП Пос.Озерный,Мясниковского р-на,Терентьева О.Н.,(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 2024-08-11 | 40 | 22213.74 |  |  | 22213.74 | 22213.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,8,п.Озерный,Мясниковский р-н,Процай Т.А.(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-01-12 | 60 | 14400.49 |  |  | 14400.49 | 14400.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Славная,30,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Таберт А.А.(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2024-01-01 | 60 | 12811.08 |  |  | 12811.08 | 12811.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Славная,32,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Леонтьев Д.Ф.(стор.) - СМР | 2023-09-30 | 2023-12-03 | 60 | 12811.08 |  |  | 12811.08 | 12811.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,2о,г.Ростов-на-Дону,ООО "Группа Миллениум",(стор.) - СМР | 2023-03-02 | 2024-08-06 | 70 | 112468.54 |  |  | 112468.54 | 112468.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,2с,г.Ростов-на-Дону,Максименко Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-18 | 08.08.2024 | 99 |  | 3500.01 |  | 3500.01 | 3500.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,2с,г.Ростов-на-Дону,Максименко Ю.В.(стор.) - СМР | 2022-01-10 | 08.08.2024 | 90 | 18642.4 |  |  | 18642.4 | 18642.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,44,г.Ростов-на-Дону,Сметанина Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-07 | 2024-01-01 | 70 | 7372.06 |  |  | 7372.06 | 7372.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,44А,г.Ростов-на-Дону,Еременко С.Н.,(стор.) - СМР | 2021-04-16 | 2024-09-18 | 99 | 5579.79 |  |  | 5579.79 | 5579.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,44А,г.Ростов-на-Дону,Лаврухин А.И.,(стор.) - СМР | 2021-10-19 | 2024-01-01 | 60 | 5725.25 |  |  | 5725.25 | 5725.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согомоняна,19А,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов В.Н.(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2024-01-23 | 50 |  | 1618.19 |  | 1618.19 | 1618.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Согомоняна,19А,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2024-01-23 | 80 | 6515.97 |  |  | 6515.97 | 6515.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,25И,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Сахаджиян Н.Г.,(стор.) - СМР | 2021-10-11 | 2024-05-28 | 60 | 25993.81 |  |  | 25993.81 | 25993.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,54Д,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Алексанян З.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2024-01-01 | 50 | 11009.3 |  |  | 11009.3 | 11009.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,2 а,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Соловьев И.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 2024-05-05 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Спортивная,2 а,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Соловьев И.А.(стор.) - СМР | 2019-10-04 | 2024-05-05 | 60 | 44281.96 |  |  | 44281.96 | 44281.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,69Б,х.Калинин,Мясниковский р-н,Швачко Н.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2024-06-01 | 60 | 5258.51 |  |  | 5258.51 | 5258.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Танкистов,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Мкртумян А.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2024-06-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Танкистов,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Мкртумян А.Ш.(стор.) - СМР | 2020-07-24 | 2024-06-01 | 70 | 15943.85 |  |  | 15943.85 | 15943.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тащияна,50А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Насхулиян С.К.(стор.) - ПИР | 2019-11-25 | 2024-08-19 | 99 |  | 3645.6 |  | 3645.6 | 3645.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тащияна,50А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Насхулиян С.К.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2024-08-19 | 85 | 19483.68 |  |  | 19483.68 | 19483.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,19,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Борисюк Е.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2024-01-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,19,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Борисюк Е.И.(стор.) - СМР | 2020-03-27 | 2024-01-01 | 90 | 6723.78 |  |  | 6723.78 | 6723.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,3А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Бабиева А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2023-12-24 | 45 | 55052.38 |  |  | 55052.38 | 55052.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тенистая,7,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Есис Д.А.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2024-09-21 | 65 | 11009.2 |  |  | 11009.2 | 11009.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тер-Акоповой,24,х.Калинин,Мясниковский р-н,Медведева Е.А.(стор.) - СМР | 2023-09-18 | 2024-01-22 | 60 | 14187.43 |  |  | 14187.43 | 14187.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тисовая,22,пос.Темерницкий,Аксайский р-н,Зельманович А.В.(стор.) - СМР | 2023-09-01 | 2023-11-27 | 80 | 17121.54 |  |  | 17121.54 | 17121.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тисовая,6,п.Темерницкий,Мясниковский р-н,Уразгильдеев Т.И.(стор.) - СМР | 2022-04-27 | 2024-04-12 | 40 | 8283.3 |  |  | 8283.3 | 8283.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Толстого,14/2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Коротков О.С.(стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2023-12-21 | 60 | 5155.65 |  |  | 5155.65 | 5155.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Толстого,14/3,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Лихобаба О.В. (стор.) - СМР | 2023-09-12 | 2024-09-21 | 70 | 3437.1 |  |  | 3437.1 | 3437.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трудовая,26/3,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Багдасарян Р.Ц.(стор.) - СМР | 2021-06-17 | 2024-09-21 | 90 | 12548.8 |  |  | 12548.8 | 12548.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трудовая,37Д,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00955,Майкоглуян А.М. - ПИР | 2019-04-25 | 2024-08-19 | 99 |  | 3645.6 |  | 3645.6 | 3645.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трудовая,37Д,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00955,Майкоглуян А.М. - СМР | 2020-05-27 | 2024-08-19 | 90 | 29924.63 |  |  | 29924.63 | 29924.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Туманяна,35Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00926,Алтухов А.Н. - ПИР | 2020-12-04 | 2024-08-01 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Туманяна,35Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00926,Алтухов А.Н. - СМР | 2020-05-27 | 2024-08-01 | 90 | 3753.39 |  |  | 3753.39 | 3753.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Грибцов К.А.(стор.) - СМР | 2023-09-22 | 2025-02-15 | 50 | 140087.71 |  |  | 140087.71 | 140087.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Удачная,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Даглдян С.С.(стор.) - ПИР | 2018-04-02 | 2024-08-19 | 99 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Удачная,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Даглдян С.С.(стор.) - СМР | 2018-04-02 | 2024-08-19 | 85 | 70021.06 |  |  | 70021.06 | 70021.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урожайная,17,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ворсина Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2024-09-21 | 85 | 29458.16 |  |  | 29458.16 | 29458.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хатламаджияна,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Змеева Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2024-08-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хатламаджияна,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Змеева Е.В.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2024-08-01 | 90 | 10036.01 |  |  | 10036.01 | 10036.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хач Пада,20А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бегларян Э.Г.(стор.) - ПИР | 2021-07-29 | 2024-09-18 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хач Пада,20А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бегларян Э.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2024-09-18 | 90 | 42915.99 |  |  | 42915.99 | 42915.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,15,ДНП п.Озерный,Мясниковский р-н,Журавлев А.А.(стор.) - СМР | 2019-10-10 | 2024-05-05 | 60 | 18360.01 |  |  | 18360.01 | 18360.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,31,п.Озерный,Мясниковский р-н,Капустина Т.М.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2024-04-26 | 60 | 19771.08 |  |  | 19771.08 | 19771.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,4,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Кармиркодиян В.Д.(стор.) - ПИР | 2021-08-27 | 2023-12-31 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,4,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Кармиркодиян В.Д.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2023-12-31 | 80 | 111403.28 |  |  | 111403.28 | 111403.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,40,п.Озерный,Мясниковский р-н,Ахнапов М.А.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2024-03-25 | 60 | 22489.62 |  |  | 22489.62 | 22489.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,29,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Сухоруков Н.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2023-12-19 | 70 | 5389.98 |  |  | 5389.98 | 5389.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,32А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Лимонова Н.И.(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2024-09-21 | 80 | 14570.86 |  |  | 14570.86 | 14570.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,33,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,РО,Далгдиян А.Д,(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2024-05-05 | 50 | 6384.46 |  |  | 6384.46 | 6384.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапчахова,6,с.Большие Салы,Мясниковский р-н, инв. 22-00508 | 2019-05-06 | 2024-09-08 | 85 | 6926.77 |  |  | 6926.77 | 6926.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шагиняна,20,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Гавриленко Л.В.(стор.) - СМР | 2020-01-16 | 2024-08-05 | 60 | 17760.71 |  |  | 17760.71 | 17760.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шагиняна,49в,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Хитарян А.А.(стор.) - СМР | 2023-10-22 | 2024-02-28 | 60 | 32491.41 |  |  | 32491.41 | 32491.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,143А,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Адм.Мясник.р-на,инв.000015489 - СМР | 2020-11-11 | 2024-06-20 | 60 | 26288.51 |  |  | 26288.51 | 26288.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,20В,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Дигилов Н.Л.(стор.) - ПИР | 2021-07-28 | 2024-04-18 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,20В,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Дигилов Н.Л.(стор.) - СМР | 2020-09-10 | 2024-04-18 | 80 | 59574.7 |  |  | 59574.7 | 59574.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,42В,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00924,Останко Е.А. - СМР | 2021-04-16 | 2024-08-01 | 80 | 8752.42 |  |  | 8752.42 | 8752.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,43А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00924,Испирян Е.М. - СМР | 2019-11-07 | 2024-05-05 | 60 |  | 15626.79 |  | 15626.79 | 15626.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,43Б,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Матинян Г.С.(стор.) - СМР | 2019-11-07 | 2024-05-05 | 50 | 7867.58 |  |  | 7867.58 | 7867.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,45А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00924,Эрганян С.А. - СМР | 2020-09-08 | 2024-09-21 | 90 | 2545.41 |  |  | 2545.41 | 2545.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,45Г,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00924,Эрганян С.А. - ПИР | 2021-08-27 | 2024-09-21 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,71В,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Назарян В.А. - ПИР | 2020-03-31 | 2024-09-08 | 99 |  | 15404.67 |  | 15404.67 | 15404.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шаумяна,71В,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Назарян В.А. - СМР | 2019-11-06 | 2024-09-08 | 85 | 38919.39 |  |  | 38919.39 | 38919.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,128В,х.Калинин,Мясниковский р-н,Журавлев Н.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2024-03-25 | 50 | 19680.98 |  |  | 19680.98 | 19680.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Штрауса,34Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Татаринцева Н.А.(стор.) - ПИР | 2021-07-28 | 2024-08-19 | 99 |  | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Штрауса,8,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Юсупова Е.Н.(стор.) - СМР | 2019-10-04 | 2024-05-05 | 60 | 6573.94 |  |  | 6573.94 | 6573.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Экологическая,20,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Беджанян С.Г.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2024-06-01 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Экологическая,20,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Беджанян С.Г.(стор.) - СМР | 2020-04-14 | 2024-06-01 | 60 | 60143.54 |  |  | 60143.54 | 60143.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,10,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Налбандян О.А.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 2024-09-21 | 90 | 50854.68 |  |  | 50854.68 | 50854.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,9,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Налбандян Н.Г.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2024-06-14 | 70 | 5580.52 |  |  | 5580.52 | 5580.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,9А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Налбандян Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-02 | 2024-06-01 | 70 | 5527.37 |  |  | 5527.37 | 5527.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,14,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мнацаканян С.А.,(стор.) - СМР | 2021-12-08 | 2024-01-01 | 60 | 13745.78 |  |  | 13745.78 | 13745.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,17,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Кожевников А.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2024-01-01 | 60 | 12714.89 |  |  | 12714.89 | 12714.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,25,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бахмацкий И.В.,(стор.) - ПИР | 2022-01-31 | 2024-05-29 | 99 |  | 3500.01 |  | 3500.01 | 3500.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,25,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Бахмацкий И.В.,(стор.) - СМР | 2021-12-21 | 2024-05-29 | 70 | 11899.22 |  |  | 11899.22 | 11899.22 | 0 | 0
Г-ввод Ч/Т Солнышко,уч.21,Мясниковский р-н,Амелякин А.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-11-17 | 99 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
Г-ввод Ч/Т Солнышко,уч.21,Мясниковский р-н,Амелякин А.С.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2023-11-17 | 90 | 2995.72 |  |  | 2995.72 | 2995.72 | 0 | 0
РГВД 1 кат. с уст.ГРПШ и НД ул.Счастливая,19,с.Большие Салы,Мясниковский р-н. Код объекта 061-21-368-00381 - СМР | 2022-09-06 | 01.12.2023 | 60 | 1435209 |  |  | 1435209 | 1435209 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 9066016.84 | 1869840.32 | 0 | 10935857.16 | 10935857.16 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новочеркасске
Г-ввод пер.Короткий,5,лит.А,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,инв.000013504,Попов М.В. - ПИР | 2021-02-25 | 2023-11-20 | 75 |  | 6852.7 |  | 6852.7 | 6852.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,5,лит.А,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,инв.000013504,Попов М.В. - СМР | 2021-02-25 | 2023-11-20 | 75 | 51160.61 |  |  | 51160.61 | 51160.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тихий,3,ст.Заплавская,Октябрьский р-н,Рябов А.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2023-11-20 | 65 |  | 9587.74 |  | 9587.74 | 9587.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тихий,3,ст.Заплавская,Октябрьский р-н,Рябов А.И.(стор.) - СМР | 2020-08-03 | 2023-11-20 | 65 | 45731.78 |  |  | 45731.78 | 45731.78 | 0 | 0
Г-ввод СТ Дон,177,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Дубиничев И.Н. - ПИР | 2018-09-01 | 2023-11-20 | 80 |  | 2602.7 |  | 2602.7 | 2602.7 | 0 | 0
Г-ввод СТ Дон,177,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Дубиничев И.Н. - СМР | 2018-09-01 | 2023-11-20 | 80 | 18359.95 |  |  | 18359.95 | 18359.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,17,лит.А,г.Новочеркасск,Сидорова Т.И.(стор.) - СМР | 2019-07-05 | 2023-11-20 | 40 | 43137.29 |  |  | 43137.29 | 43137.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Худякова,16А,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-21 | 2023-11-21 | 65 |  | 10922.21 |  | 10922.21 | 10922.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Макаренко,58,г.Новочеркасск,Шаинидзе Р.М.(аренда) - СМР | 2021-03-15 | 2023-11-15 | 70 | 153823.44 |  |  | 153823.44 | 153823.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Успенская,19,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-10-09 | 2023-11-21 | 70 | 33553.23 |  |  | 33553.23 | 33553.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Макаренко,58,г.Новочеркасск,Шаинидзе Р.М.(аренда) - ПИР | 2021-03-15 | 2023-11-15 | 70 |  | 21751.71 |  | 21751.71 | 21751.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Успенская,19,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2023-11-21 | 70 |  | 18708.22 |  | 18708.22 | 18708.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Короткий,17,лит.А,г.Новочеркасск,Сидорова Т.И.(стор.) - ПИР | 2019-07-16 | 2023-12-16 | 40 |  | 8813.89 |  | 8813.89 | 8813.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,107в,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Сидоров А.М. - ПИР | 2020-11-10 | 2023-11-26 | 65 |  | 6852.7 |  | 6852.7 | 6852.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,107в,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Сидоров А.М. - СМР | 2020-11-10 | 2023-11-26 | 65 | 39312.7 |  |  | 39312.7 | 39312.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Половецкий,8,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Волков И.В. - ПИР | 2019-06-20 | 2023-11-20 | 40 |  | 6737.89 |  | 6737.89 | 6737.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Половецкий,8,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Волков И.В. - СМР | 2019-06-20 | 2023-11-20 | 40 | 17105.63 |  |  | 17105.63 | 17105.63 | 0 | 0
Г-ввод 23 стр.жил.дома,пер.Камышовый,2А,4,5,к.н.61:55:00106601:169,7,8,9,13,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-27 | 2023-11-27 | 80 |  | 19826.34 |  | 19826.34 | 19826.34 | 0 | 0
Г-ввод 23 стр.жил.дома,пер.Камышовый,2А,4,5,к.н.61:55:00106601:169,7,8,9,13,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-11-27 | 2023-11-27 | 80 | 154577.94 |  |  | 154577.94 | 154577.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,18 лит."А",г.Новочеркасск,Павловский Е.А. - СМР | 2020-10-13 | 2023-11-22 | 40 | 41149.49 |  |  | 41149.49 | 41149.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,18 лит."А",г.Новочеркасск,Павловский Е.А. - ПИР | 2020-10-13 | 2023-11-22 | 40 |  | 13562.7 |  | 13562.7 | 13562.7 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,88,(ул.Коллективная),г.Новочеркасск,инв.00-000231,Мебония Т.Т. - ПИР | 2021-03-09 | 2024-01-24 | 55 |  | 4250 |  | 4250 | 4250 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,88,(ул.Коллективная),г.Новочеркасск,инв.00-000231,Мебония Т.Т. - СМР | 2021-03-09 | 2024-01-24 | 55 | 29166.67 |  |  | 29166.67 | 29166.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,12,16,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-04 | 2023-12-24 | 90 |  | 5071.22 |  | 5071.22 | 5071.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Березовая,12,16,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2019-10-04 | 2023-12-24 | 90 | 34322.56 |  |  | 34322.56 | 34322.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дубовского,18,г.Новочеркасск,СЖСК Дубовской(аренда) - ПИР | 2020-01-13 | 2024-02-25 | 80 |  | 23858.64 |  | 23858.64 | 23858.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дубовского,18,г.Новочеркасск,СЖСК Дубовской(аренда) - СМР | 2020-01-13 | 2024-02-25 | 80 | 197788.86 |  |  | 197788.86 | 197788.86 | 0 | 0
Г-ввод Правый берег р.Дон(зап.окраина п.Задонский)к.н.61:03:0600004:4,Багаевский р-н,ФГБУ Главрыбвод(аренда) - ПИР | 2019-03-19 | 2023-10-26 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,55,лит.А,Октябрьский р-н,Бессергеневская ст-ца,инв.000015697,Габоян А.Г. - ПИР | 2020-11-11 | 2023-11-09 | 90 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,55,лит.А,Октябрьский р-н,Бессергеневская ст-ца,инв.000015697,Габоян А.Г. - СМР | 2020-11-11 | 2023-11-09 | 90 | 7702.76 |  |  | 7702.76 | 7702.76 | 0 | 0
Г-ввод с/п Бессергеневское,с/т "Дон",уч.146,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Носкова Я.И. - ПИР | 2020-12-04 | 2023-11-18 | 75 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Половецкий,10,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Романенко В.В. - ПИР | 2020-05-25 | 2023-11-06 | 85 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.Половецкий,10,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Романенко В.В. - СМР | 2020-05-25 | 2023-11-06 | 85 | 19450.64 |  |  | 19450.64 | 19450.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,18,(ул.Коллективная)лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Криволап А.Н. - ПИР | 2020-04-29 | 2023-12-09 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,180,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Бутримов С.Г.(стор) - ПИР | 2022-07-14 | 2023-10-22 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пр.Энергетиков,11,г.Новочеркасск,Саакян М.М.(аренда) - СМР | 2022-03-23 | 2023-10-08 | 60 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Одесский,49,г.Новочеркасск,Арбузников В.В.(аренда) - ПИР | 2022-12-13 | 2023-10-27 | 70 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Одесский,49,г.Новочеркасск,Арбузников В.В.(аренда) - СМР | 2022-12-13 | 2023-10-27 | 70 | 52710.64 |  |  | 52710.64 | 52710.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рощинский,42,г.Новочеркасск,Щурашов Ю.Е.(инв.00-017820) - ПИР | 2022-12-29 | 2023-11-13 | 75 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод СТ 6,129,г.Новочеркасск,Луковецкий И.И.(стор.) - ПИР | 2022-10-26 | 2024-03-10 | 75 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рощинский,27Ж,г.Новочеркасск,Харыбина Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-27 | 2024-01-11 | 80 |  | 5594.76 |  | 5594.76 | 5594.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,37А,лит.И,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Федулов В.П - ПИР | 2021-04-15 | 2023-11-20 | 75 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,37А,лит.И,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Федулов В.П - СМР | 2021-04-15 | 2023-11-20 | 75 | 7032.06 |  |  | 7032.06 | 7032.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Харьковское шоссе,50,г.Новочеркасск,Конарева Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-19 | 2023-12-19 | 50 |  | 4625.26 |  | 4625.26 | 4625.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,56,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,Чеботарева Т.В.(аренда) - ПИР | 2022-04-27 | 2024-02-05 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,56,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,Чеботарева Т.В.(аренда) - СМР | 2022-04-27 | 2024-02-05 | 75 | 15858.7 |  |  | 15858.7 | 15858.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчаная,28,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,Чеботарева М.С.(аренда) - СМР | 2022-04-27 | 2023-12-31 | 75 | 45726.69 |  |  | 45726.69 | 45726.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,33,г.Новочеркасск,Моложаев А.А.(баланс) - ПИР | 2022-05-06 | 2023-10-18 | 35 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод Харьковское ш,8,г.Новочеркасск,Махин А.В.(баланс) - ПИР | 2022-05-26 | 2023-12-02 | 35 |  | 5594.76 |  | 5594.76 | 5594.76 | 0 | 0
Г-ввод СТ Бетон,уч.78,Октябрьский р-н,Захаров А.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-07 | 2023-10-19 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Малинка,317,г.Новочеркасск,Токарева Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-14 | 2023-10-22 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,106А,г.Новочеркасск,Поволоцкая М.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-01 | 2023-12-16 | 70 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,1В,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Луценко Е.В. - ПИР | 2021-03-19 | 2023-11-19 | 95 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мостовая,1В,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Луценко Е.В. - СМР | 2021-03-19 | 2023-11-19 | 95 | 7171.72 |  |  | 7171.72 | 7171.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,23,г.Новочеркасск,Тонаканян А.Т.,(стор.) - ПИР | 2021-02-15 | 2023-12-15 | 75 |  | 5237.68 |  | 5237.68 | 5237.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,23,г.Новочеркасск,Тонаканян А.Т.,(стор.) - СМР | 2021-02-15 | 2023-12-15 | 75 | 7305.7 |  |  | 7305.7 | 7305.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Силикатный,1Б,г.Новочеркасск,Чебонян Т.Е.(аренда) - ПИР | 2022-09-26 | 2024-03-27 | 70 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Силикатная,22Б,г.Новочеркасск,Бурняшев А.В.(аренда) - ПИР | 2022-07-14 | 2023-11-26 | 75 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хоперская,12В,г.Новочеркасск,Кочмар Т.М.(инв.00-008079) - ПИР | 2022-04-14 | 2023-12-22 | 95 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовский выезд,51Б,г.Новочеркасск,Чупрынин А.В.(инв.00-005517) - ПИР | 2023-01-23 | 2024-07-24 | 65 |  | 4908.11 |  | 4908.11 | 4908.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Локомотивная,13 б,г. Новочеркасск, Пушкарь А.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-21 | 2024-01-30 | 70 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Б.Хмельницкого/пер.Короткий, 1/2,г.Новочеркасск,Яковлев В.М.(аренда) - ПИР | 2023-01-13 | 2023-11-28 | 70 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.8 Марта,72 А,г.Новочеркасск,Анастасян Л.П.(аренда) - ПИР | 2022-12-15 | 2023-10-29 | 85 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Калужский, 7 а,г.Новочеркасск,ООО Юг-Строй(инв. 000014705) - ПИР | 2022-11-21 | 2023-10-21 | 70 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Одесский,48,г.Новочеркасск,Архипова Э.А.(аренда) - ПИР | 2022-10-10 | 2024-02-22 | 80 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дубовского,18 Б,к.н.з.у.61:55:0011502:916,г.Новочеркасск,Голубь Н.Р.(аренда) - ПИР | 2023-02-28 | 2024-08-29 | 40 |  | 4908.11 |  | 4908.11 | 4908.11 | 0 | 0
Г-ввод НСО Персиановское,дом 52,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Стрейн В.А.(стор.) - ПИР | 2023-10-21 | 2023-12-07 | 55 |  | 9027.99 |  | 9027.99 | 9027.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Таганская,6,г.Новочеркасск,Рясная Н.М.(стор.) - ПИР | 2023-03-09 | 2023-12-17 | 45 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огинского,47,г.Новочеркасск,Плетнева О.А.(инв.00-008270) - ПИР | 2023-03-22 | 2023-12-30 | 60 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,3,ст.Заплавская,Октябрьский р-н,Михайлова Г.П.(аренда) - ПИР | 2023-02-28 | 2023-12-08 | 90 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,3,ст.Заплавская,Октябрьский р-н,Михайлова Г.П.(аренда) - СМР | 2023-02-28 | 2023-12-08 | 90 | 12906.25 |  |  | 12906.25 | 12906.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,7,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,Крамаров П.А.(инв.13504) - ПИР | 2023-02-27 | 2023-12-07 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод НСО Персиановское снт,дом 143,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Александров А.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-12-07 | 2023-12-25 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Дон,75,Октябрьский р-н,Толстикова И.Б.(инв.00-000897) - ПИР | 2023-03-28 | 2024-01-06 | 55 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кооперативная,6,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Малий О.Н.(стор.) - ПИР | 2023-03-06 | 2024-01-19 | 70 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сухаревка,104,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Сухова Л.В.(стор.) - ПИР | 2023-01-25 | 2024-02-13 | 65 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод СТ Дон,58,Октябрьский р-н,Махнач Н.А.(стор) - ПИР | 2023-03-28 | 2024-01-06 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сухаревка,54,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Христофорова С.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-06 | 2024-01-19 | 50 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод СТ 5,Магнит,уч.54,г.Новочеркасск,Маилян Д.С.(стор.) - ПИР | 2023-02-16 | 2023-11-27 | 95 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Агролес,3,г.Новочеркасск,Абрамова Г.С.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-03-21 | 2024-03-21 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 12,уч.101 по 9-ой линии,г.Новочеркасск,Нелюбов Е.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-04-20 | 2024-04-20 | 55 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.225,г.Новочеркасск,Корнева Т.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-05-04 | 2024-02-12 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод с/т Малинка,уч.273,г.Новочеркасск,Чихачина Т.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-03 | 2024-02-11 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СПК Политехник,уч.26,г.Новочеркасск,Чижиков С.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-01-09 | 2023-11-24 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донские зори,НЗСП,уч.121,г.Новочеркасск, Маташов Д.С.(стор.) - ПИР | 2023-03-24 | 2024-02-06 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарматская,268,г.Новочеркасск,Овсепян С.Н.(баланс) - ПИР | 2022-04-22 | 2023-11-08 | 80 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:55:0011076:1026,г.Новочеркасск примерно в 600м к юго-востоку от автовокзала,ООО Стройгарант (3 лица) - ПИР | 2022-06-03 | 2023-12-03 | 50 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод Харьковское ш,1Ж,литерП г.Новочеркасск ООО СпецХимТранс (3 лица) - ПИР | 2022-07-15 | 2023-10-23 | 60 |  | 7757.46 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайковского,46,Новочеркасск,Терехов И.И.(стор.) - ПИР | 2022-10-03 | 2023-10-25 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайковского,46,Новочеркасск,Терехов И.И.(стор.) - СМР | 2022-10-03 | 2023-10-25 | 75 | 78686 |  |  | 78686 | 78686 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовский выезд,13А,к.н.61:55:0011222:134,г.Новочеркасск,Коршунова Р.С. (стор.) - ПИР | 2022-10-05 | 2023-10-12 | 50 |  | 6739.17 |  | 6739.17 | 6739.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пляжная,11,г.Новочеркасск,Местная Религиозная орг-я Православный приход храма Благоверного кназя Димитрия Донского,(аренда) - ПИР | 2022-06-17 | 2023-12-17 | 50 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пляжная,11,г.Новочеркасск,Местная Религиозная орг-я Православный приход храма Благоверного кназя Димитрия Донского,(аренда) - СМР | 2022-09-26 | 2024-01-04 | 90 | 35055.03 |  |  | 35055.03 | 35055.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чернышевского,68А,г.Новочеркасск,Шишкин Д.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-11 | 2023-10-19 | 65 |  | 5594.76 |  | 5594.76 | 5594.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чернышевского,68А,г.Новочеркасск,Шишкин Д.А.(стор.) - СМР | 2022-07-11 | 2023-10-19 | 65 | 25807.76 |  |  | 25807.76 | 25807.76 | 0 | 0
Г-ввод Харьковское ш,4Б,к.н.61:55:0000000:1546,г.Новочеркасск,Джумаков Ю.Б.(стор) - ПИР | 2022-06-29 | 2023-12-24 | 90 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод Харьковское ш,4Б,к.н.61:55:0000000:1546,г.Новочеркасск,Джумаков Ю.Б.(стор) - СМР | 2022-06-29 | 2023-12-24 | 90 | 79875 |  |  | 79875 | 79875 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8 Мичуринец,уч.115,3-я улица,г.Новочеркасск,Токина А.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-24 | 2023-11-16 | 60 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Половецкий 40,г.Новочеркасск,Волков И.В.(инв.00-022294) - ПИР | 2022-04-07 | 2024-03-06 | 90 |  | 7914.24 |  | 7914.24 | 7914.24 | 0 | 0
Г-ввод с/т Урожай,уч.29,г.Новочеркасск,Севостьянов А.Б.(аренда.) - ПИР | 2022-11-29 | 2023-10-13 | 65 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод с/т Урожай,уч.29,г.Новочеркасск,Севостьянов А.Б.(аренда.) - СМР | 2022-10-17 | 2023-10-13 | 65 | 18214.16 |  |  | 18214.16 | 18214.16 | 0 | 0
Г-ввод СТ 8 Мичуринец,ул.Седьмая,10,к.н.61:55:0020808:49,Солдатов.Ю.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-07-11 | 2024-01-27 | 50 |  | 5136.99 |  | 5136.99 | 5136.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,40,г.Новочеркасск,Шеренков М.В.(аренда) - ПИР | 2022-11-15 | 2023-12-24 | 65 |  | 6739.17 |  | 6739.17 | 6739.17 | 0 | 0
Г-ввод пл.Чапаева,6,г.Новочеркасск,Агаркова Т.Н.(аренда) - ПИР | 2022-11-28 | 2023-10-17 | 60 |  | 4908.11 |  | 4908.11 | 4908.11 | 0 | 0
Г-ввод пл.Чапаева,6,г.Новочеркасск,Агаркова Т.Н.(аренда) - СМР | 2022-11-28 | 2023-10-17 | 60 | 43758 |  |  | 43758 | 43758 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноград (к.н.з.у.61:02:0505001:1964),с/п Грушевское,Аксайский р-н,Анастасян В.С.(стор.) - СМР | 2022-09-09 | 2023-11-04 | 65 | 12162.07 |  |  | 12162.07 | 12162.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нечаева,9а,г.Новочеркасск,Зубкова Н.В.,(инв.000014705) - СМР | 2023-02-20 | 2024-01-05 | 70 | 32632.02 |  |  | 32632.02 | 32632.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Неглинная,19,г.Новочеркасск,Федоров С.Е.(стор.) - ПИР | 2023-04-21 | 2024-01-30 | 70 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Войкова,29,г.Новочеркасск,Боткин А.В.(инв.00-008270) - ПИР | 2023-01-24 | 2023-11-04 | 55 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод НСО Дубок, уч.104, окт.р-он,Деменкова Л.Н.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2024-03-01 | 75 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,44,г.Новочеркасск,Понеделко А.И.(инв. 00-001) - ПИР | 2023-03-10 | 2023-12-18 | 60 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,44,г.Новочеркасск,Понеделко А.И.(инв. 00-001) - СМР | 2023-03-10 | 2023-12-18 | 60 | 57789.92 |  |  | 57789.92 | 57789.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,16,г.Новочеркасск,Донов О.К.(стор.) - ПИР | 2023-03-06 | 2023-12-14 | 75 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Азовская,16,г.Новочеркасск,Донов О.К.(стор.) - СМР | 2023-03-06 | 2023-12-14 | 75 | 12866.23 |  |  | 12866.23 | 12866.23 | 0 | 0
Г-ввод СТ 11, 27 по ул. Мостовой,г.Новочеркасск,Полевой С.Н.(инв. 100 003 223) - ПИР | 2023-06-23 | 2023-11-05 | 60 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод сп.Родниковый, 10,г.Новочеркасск,Кравченко А.Н.(инв.00-015758) - ПИР | 2022-12-29 | 2023-10-08 | 85 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Санаторная,37Ж,г.Новочеркасск,Черникова Т.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-04-20 | 2024-01-29 | 60 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грекова,159А,г.Новочеркасск,Меркулов В.В.(аренда) - ПИР | 2022-10-19 | 2023-11-19 | 70 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Желябова,30,г.Новочеркасск,Богатырев В.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-24 | 2024-02-02 | 55 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод сп. Рабочий, 21,г.Новочеркасск,Кузнецова Н.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2021-03-16 | 2023-10-19 | 65 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,36,г.Новочеркасск,Багров Н.Л.(инв.00-002501) - ПИР | 2021-03-01 | 2024-01-30 | 80 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дорожная,36,г.Новочеркасск,Багров Н.Л.(инв.00-002501) - СМР | 2021-03-01 | 2024-01-30 | 70 | 18040.08 |  |  | 18040.08 | 18040.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,174,г.Новочеркасск,Колган Н.И.(стор.) - ПИР | 2021-09-16 | 2024-02-08 | 60 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ДОСЛ-4 Мичуринец,ул.Восемнадцатая,297,г.Новочеркасск,Щетинина А.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-09-16 | 2023-11-10 | 60 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рощинский,60,г.Новочеркасск,Балановский А.А.(инв.00-008937) - ПИР | 2021-10-07 | 2023-10-18 | 70 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Зоологическая,20,г.Новочеркасск,Тан-Бин Е.С.(аренда) - ПИР | 2021-10-07 | 2023-10-18 | 70 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Железнодорожная,110,г.Новочеркасск,Панков Р.В.(инв.00-001101) - ПИР | 2022-03-17 | 2023-12-17 | 55 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Санаторная,55А,г.Новочеркасск,Ханмедов М.Х.Оглы(инв.00-029889) - ПИР | 2022-03-17 | 2023-12-17 | 55 |  | 1270.63 |  | 1270.63 | 1270.63 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донские зори,НЗСП,уч.116,г.Новочеркасск,Ермоленко А.П.(стор) - ПИР | 2022-03-24 | 2023-10-23 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Епифановский,к.н.з.у.61:55:0011232:432 (ул. Епифановская,18),г.Новочеркасск,(инв. 00-014698) - ПИР | 2022-03-23 | 2024-04-17 | 85 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Епифановский,к.н.з.у.61:55:0011232:433 (ул. Епифановская,16),г.Новочеркасск,(стор.) - ПИР | 2022-03-15 | 2023-12-28 | 85 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод СТ Дубок,42,Октябрьский р-н,Красногорская И.Г.(стор.) - ПИР | 2022-03-15 | 2023-10-29 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод НСО Персиановское,дом 149,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Кошевой О.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-03-16 | 2023-12-30 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод НСО Персиановское,дом 142,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Власова А.Н.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-03-28 | 2023-12-30 | 85 |  | 7757.46 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,167,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Скиданов С.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-15 | 2023-12-22 | 85 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод НСО Персиановское,дом 97,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Скиба В.И.(стор.) - ПИР | 2021-07-29 | 2023-10-21 | 85 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод НСО Персиановское,дом 97,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Скиба В.И.(стор.) - СМР | 2021-07-29 | 2023-10-21 | 85 | 28033.31 |  |  | 28033.31 | 28033.31 | 0 | 0
Г-ввод СТ Малинка,351,г.Новочеркасск,Нестеренко А.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-21 | 2023-12-25 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,29,г.Новочеркасск,Артемова С.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-18 | 2023-12-29 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8 Мичуринец,уч.53,6-я улица,г.Новочеркасск,Тарасов Г.О.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-01-18 | 2023-12-29 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малиновый,50,г.Новочеркасск,Будаковская Г.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-25 | 2023-11-21 | 90 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малиновый,50,г.Новочеркасск,Будаковская Г.В.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2023-11-21 | 65 | 12200.67 |  |  | 12200.67 | 12200.67 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Надежда,ул.12-я Линия,46,г.Новочеркасск,Щербакова В.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-07-27 | 2023-11-18 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 9,уч.358,5-я линия,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-08-01 | 2023-11-09 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ромашковая,89,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-11 | 2024-02-02 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донские зори,НЗСП,уч.19,г.Новочеркасск, Маташов Д.С.(стор.) - ПИР | 2022-08-16 | 2024-02-06 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод с/т Малинка,уч.347,г.Новочеркасск,Опенышев В.Б.(стор.) - ПИР | 2022-09-05 | 2024-03-06 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:03:0600004:1687, с.п.Багаевское,Ковылева О.В.(ПАО ГПГР) - СМР | 2022-09-16 | 2023-10-29 | 90 | 67908 |  |  | 67908 | 67908 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт.Баклановский,8/2,к.н.61:55:0010439:91, ООО"Градстрой",г.Новочеркасск,(аренда) - ПИР | 2021-03-16 | 2023-10-19 | 65 |  | 987.68 |  | 987.68 | 987.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Данилова,2Е,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,инв.00-006877,ООО Юникосметик - ПИР | 2021-03-01 | 2023-12-31 | 80 |  | 9068.56 |  | 9068.56 | 9068.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Данилова,2Е,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,инв.00-006877,ООО Юникосметик - СМР | 2021-03-01 | 2023-12-31 | 70 | 38435.22 |  |  | 38435.22 | 38435.22 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Платовский,131,лит.В,инв.00-014518,Чередниченко Л.Г. - ПИР | 2021-09-16 | 2023-12-01 | 60 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Платовский,131,лит.В,инв.00-014518,Чередниченко Л.Г. - СМР | 2021-09-16 | 2023-12-01 | 60 | 15442.9 |  |  | 15442.9 | 15442.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,35,лит.А,г.Новочеркасск,Коншина Г.В.,инв.00-008270 - ПИР | 2021-10-07 | 2023-10-18 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,35,лит.А,г.Новочеркасск,Коншина Г.В.,инв.00-008270 - СМР | 2021-10-07 | 2023-10-18 | 70 | 7233.22 |  |  | 7233.22 | 7233.22 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8 Мичуринец,уч.55,ул.3,литера А,г.Новочеркасск,Малясов И.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-29 | 2024-01-29 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8 Мичуринец,уч.55,ул.3,литера А,г.Новочеркасск,Малясов И.В.(стор.) - СМР | 2021-07-29 | 2024-01-29 | 85 | 10905.17 |  |  | 10905.17 | 10905.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,1А,к.н.61:280030301:670,кв.2,ст-ца Бессергеневская,Октябрьский р-н,инв.00-001104,Саакян А.С. - ПИР | 2022-01-21 | 2023-10-19 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод Харьковское ш,6,г.Новочеркасск,Сурков В.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-18 | 2023-11-20 | 70 |  | 21521.92 |  | 21521.92 | 21521.92 | 0 | 0
Г-ввод Харьковское ш,6,г.Новочеркасск,Сурков В.В.(стор.) - СМР | 2022-01-18 | 2023-11-20 | 70 | 91776.98 |  |  | 91776.98 | 91776.98 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рощинский,29,г.Новочеркасск,Гусева О.А.(баланс) - ПИР | 2022-05-13 | 2023-12-12 | 75 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
РГ для газ-я х.Яново-Грушевский,Октябрьского района, инв.000013504 (перенос г-да) - СМР | 2022-08-25 | 2023-11-09 | 95 | 2326129.1 |  |  | 2326129.1 | 2326129.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Худякова,16А,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2023-11-21 | 65 | 34853.97 |  |  | 34853.97 | 34853.97 | 0 | 0
Г-ввод Багаевское сельское поселение,северная частькад.квартала,к.н.61:03:0600004:1398,Узлов Ю.М.,(стор.) - ПИР | 2022-07-27 | 2023-11-18 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СДТ Персиановское НИМИ,уч.120,Октябрьский р-н,Калинин А.Г.(стор.) - ПИР | 2022-08-01 | 2023-11-09 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод с/т 11,ул.Вторая,уч.47,к.н.61:55:0011015:519,г.Новочеркасск,Ганчев А.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-05 | 2024-03-06 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:55:0030203:1011,г.Новочеркасск,Андреянов В.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-09-26 | 2023-10-08 | 45 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дзержинского,42,г.Новочеркасск,Андреева Т.Ю.,инв.00-008270 - СМР | 2022-09-30 | 2024-02-12 | 65 | 38911.1 |  |  | 38911.1 | 38911.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,88Б,МКЖД со встроенными нежилыми пом.,г.Новочеркасск,Плотников А.А.(аренда) - ПИР | 2022-08-26 | 2024-02-04 | 80 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никольского А.А.,26,г.Новочеркасск,Ефимов В.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-20 | 2023-10-28 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никольского А.А.,26,г.Новочеркасск,Ефимов В.А.(стор.) - СМР | 2022-07-20 | 2023-10-28 | 85 | 10312.31 |  |  | 10312.31 | 10312.31 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дубикова А.Е.,1,Аксайский р-н,Грушевская ст.,Лопатина Т.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-25 | 2023-12-29 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,2А,Октябрьский р-н,х.Калинин,Чумакова А.В.(инв.000015696) - ПИР | 2022-10-13 | 2023-10-28 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 16,к.н.61:55:0011036:1358,г.Новочеркасск,Галстян А.К.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-11-09 | 2023-10-03 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8 Мичуринец,уч.41,по 6-ой улице.г.Новочеркасск,Опенышева Т.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-21 | 2024-02-03 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Харьковская,20,г.Новочеркасск,Кошкина А.Д.(стор.) - ПИР | 2022-12-22 | 2023-12-01 | 50 |  | 7757.46 |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод с/т Удачное,уч.54,Октябрьский р-н,Бондарева М.С.(стор.) - ПИР | 2022-07-13 | 2023-10-21 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Бетон,уч.21,Октябрьский р-н,Боридько Д.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-10 | 2023-10-28 | 70 |  | 20109.19 |  | 20109.19 | 20109.19 | 0 | 0
Г-ввод НСО Персиановское,дом 81,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Портнова Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-12-06 | 2023-10-21 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод НСО Персиановское,ул. Дальняя, 53,Октябрьский р-н,Поташник В.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-12-19 | 2023-11-03 | 80 |  | 6739.17 |  | 6739.17 | 6739.17 | 0 | 0
Г-ввод НСО Персиановское,ул. Дальняя, 53,Октябрьский р-н,Поташник В.Ю.(стор.) - СМР | 2022-12-19 | 2023-11-03 | 80 | 39617.28 |  |  | 39617.28 | 39617.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сухаревка,145,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Родичева С.Г.(стор.) - ПИР | 2022-10-25 | 2024-03-09 | 80 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сухаревка,145,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Родичева С.Г.(стор.) - СМР | 2022-10-25 | 2024-03-09 | 80 | 155613.98 |  |  | 155613.98 | 155613.98 | 0 | 0
Г-ввод СТ Персиановское,уч.260,Октябрьский р-н,Путилина Н.Н.(стор.) - ПИР | 2022-12-14 | 2023-10-19 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод НСО Бетон,ул.Первая линия,22,Октябрьский р-н,Колайдова Е.Е.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-12-13 | 2023-12-30 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод сп.Герцена,70,г.Новочеркасск,Рычков М.В.(инв.00-001101) - ПИР | 2022-11-30 | 2024-03-10 | 60 |  | 4908.11 |  | 4908.11 | 4908.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,37А,г.Новочеркасск,Масленсков И.А.(аренда) - ПИР | 2023-01-10 | 2023-11-25 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Бетон,дом22,к.н.з.у.61:28:0501801:165,Октябрьский р-н,Бражник Т.Н.(стор.) - ПИР | 2022-12-13 | 2024-01-01 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Огинского,71,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Краснокутская О.В - ПИР | 2021-04-07 | 2023-11-09 | 40 |  | 5949.07 |  | 5949.07 | 5949.07 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ромашковая,13,г.Новочеркасск,Бабаев Э.Т.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-06-20 | 2024-06-20 | 55 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Апрельская,14,г.Новочеркасск,Малышева Л.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-03-02 | 2024-03-02 | 45 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,уч.402,г.Новочеркасск,Кокошников И.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-03 | 2024-02-11 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 7,уч.208,ул.7-я,.г.Новочеркасск,Топилина Л.Т.(стор.) - ПИР | 2023-06-26 | 2023-10-04 | 50 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,15,г.Новочеркасск,Кузнецов Ю.Д.(стор.) - ПИР | 2023-06-26 | 2023-10-04 | 85 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ 17 Донские зори,уч.52,г.Новочеркасск,Бояринова М.М.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2024-02-03 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Семеновский,24,г.Новочеркасск,Арефьева И.А.(инв.00-008270) - ПИР | 2023-06-01 | 2023-10-19 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 8 Нефтемаш,уч.21, ул. Вторая,Новочеркасск,Макаренко Т.Е.(стор) - ПИР | 2023-06-26 | 2023-10-14 | 80 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул. Социалистическая, дом 1, лит.В,г. Новочеркасск, Сухарев А.Г.(стор.) - ПИР | 2022-12-14 | 2023-10-28 | 55 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод с/т 15,уч.443,ул.Мичурина,г.Новочеркасск,Бочкарев А.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-12-27 | 2023-12-27 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ 16,ул.Кривошея,16,г.Новочеркасска,Кислица М.Л.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-12-22 | 2023-12-22 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Прокофьевский,60,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Карапетов А.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-03-27 | 2024-02-09 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:03:0600004:3088,с/п Багаевское,,Грецев А.О.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-04-06 | 2024-03-19 | 60 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:03:0600004:3602,с/п Багаевское,,Плужников А.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-04-06 | 2024-02-19 | 70 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Привольная,з/у 6а,г.Новочеркасск,Приймак Г.Г.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-04-26 | 2024-03-08 | 55 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Привольная,з/у 6В,г.Новочеркасск,Приймак Г.Г.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-09-15 | 2023-11-24 | 40 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Привольная,з/у 6Г,г.Новочеркасск,Приймак Г.Г.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-02-09 | 2023-11-20 | 80 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Привольная,з/у 6Е,г.Новочеркасск,Приймак Г.Г.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-11-15 | 2024-03-06 | 65 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Привольная,з/у 6Ж,г.Новочеркасск,Приймак Г.Г.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2022-11-15 | 2024-03-07 | 65 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод СТ Малинка, уч 106, г.Новочеркасск,Опенышева Т.Е.(стор.) - ПИР | 2023-02-08 | 2023-11-05 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.78,г.Новочеркасск,Хмелева А.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-29 | 2023-10-28 | 95 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Прокофьевский,48,ст.Грушевская,Лопатина Т.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-05-25 | 2023-10-07 | 50 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Прокофьевский,52,ст.Грушевская,Лопатина Т.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-05-25 | 2023-10-07 | 75 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Прокофьевский,63,ст.Грушевская,Лопатина Т.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-05-25 | 2023-10-07 | 65 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рахманинский,144,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Воронов А.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-07-31 | 2023-12-13 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шостаковича,к.н.з.у.61:02:06000002:3300, ст.Грушевская,Мироненко А.И.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-07-24 | 2023-12-06 | 70 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хоперская,4,г.Новочеркасск,Гуденко Я.Л.(инв.00-008079) - ПИР | 2023-07-28 | 2023-12-10 | 85 |  | 4324.23 |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,уч.355,г.Новочеркасск,Иванов Р.К.(стор.) - ПИР | 2023-06-07 | 2023-10-04 | 75 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,15,г.Новочеркасск,Шушкевич Е.Ю.(инв.00-008270) - ПИР | 2023-06-23 | 2023-11-01 | 55 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маяковского,26,г.Новочеркасск,Бекбулатов Е.С.(аренда) - ПИР | 2023-05-18 | 2024-02-26 | 70 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,92а,г. Новочеркасск,Белокопытова Ю.Ю.(аренда) - ПИР | 2023-04-24 | 2024-02-02 | 75 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Троицкая,162,г.Новочеркасск,Оськина И.Н.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-06-20 | 2024-06-20 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Куричья балка, 1,г.Новочеркасск,Жарков Д.С.(аренда) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-10-29 | 85 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Епифановская,д.27,г.Новочеркасск,Бабухина Ю.Б.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-10-18 | 55 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Речная,36,г.Новочеркасск,Харламов Д.С.(аренда) - ПИР | 2023-07-31 | 2023-11-08 | 70 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ягодная,104 А,г.Новочеркасск,Чернова А.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-01-11 | 2024-01-11 | 60 |  | 3408.69 |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рощинский,44Г,г.Новочеркасск,Климченко И.Е.(стор.) - ПИР | 2023-08-28 | 2024-01-10 | 75 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод СТ Дон,39,х.Калинин,Октябрьский р-н,Клименко И.А.(инв.000015696) - ПИР | 2023-04-12 | 2023-11-01 | 50 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вивальди,к.н.з.у.61:02:06000002:3146,ст. Грушевская,Аксайский р-он,Шкуратова Н.Г.(стор.) - ПИР | 2023-07-24 | 2023-11-01 | 80 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вивальди,к.н.з.у.61:02:06000002:3147,ст. Грушевская,Аксайский р-он,Кийко С.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-24 | 2023-11-01 | 75 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шостаковича,к.н.з.у.61:02:06000002:3148,ст.Грушевская, Аксайский р-он,Гиваргизян А.Л.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-07-24 | 2023-12-06 | 75 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шостаковича,к.н.з.у.61:02:06000002:3302,ст.Грушевская, Аксайский р-он,Кравченко Н.И.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-07-24 | 2023-12-06 | 65 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шостаковича,к.н.з.у.61:02:06000002:3301,ст.Грушевская, Аксайский р-он,Кириллова Л.В.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-07-24 | 2023-12-06 | 65 |  | 3866.46 |  | 3866.46 | 3866.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строителей,20,г.Новочеркасск,Чепасов В.А.(стор) - ПИР | 2022-09-15 | 2023-11-24 | 70 |  | 5468.64 |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод Рабочий спуск,14,г.Новочеркасск,Луданный Ю.А.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-02-09 | 2023-11-20 | 70 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,138,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Амелина Л.Г.(стор.) - ПИР | 2022-11-15 | 2023-10-30 | 55 |  | 17630.33 |  | 17630.33 | 17630.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,138,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Амелина Л.Г.(стор.) - СМР | 2022-11-15 | 2023-10-30 | 55 | 105075.98 |  |  | 105075.98 | 105075.98 | 0 | 0
Г- ввод с/т Виноград,кв.1,уч.44,Аксайский р-н,Ростовская обл.,Петров М.В.(стор) - СМР | 2023-01-23 | 2023-12-07 | 80 | 63474 |  |  | 63474 | 63474 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайковского,22,г.Новочеркасск,Чебышева О.Н.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-04-10 | 2024-01-19 | 75 |  | 1270.53 |  | 1270.53 | 1270.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Войкова,31,г.Новочеркасск,Болдырева Л.Ф.(инв.00-008270) - ПИР | 2023-04-10 | 2024-01-19 | 50 |  | 4679.22 |  | 4679.22 | 4679.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Зерновой,10,г.Новочеркасск,Абакумова О.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-24 | 2024-02-02 | 80 |  | 4679.23 |  | 4679.23 | 4679.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая,182,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Цасилиди Д.П.(ПАО ГПГР) - ПИР | 2023-03-31 | 2024-01-09 | 65 |  | 3637.58 |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая,182,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Цасилиди Д.П.(ПАО ГПГР) - СМР | 2023-03-31 | 2024-01-09 | 65 | 42738.32 |  |  | 42738.32 | 42738.32 | 0 | 0
Г-ввод с/т Виноград,кв-ал 2,уч.164,с/п Грушевское,Деревянчук Г.Г.(инв. 00-005354) - СМР | 2022-09-20 | 2024-03-21 | 55 | 30475.63 |  |  | 30475.63 | 30475.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,5а,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,Анохина Е.С.(инв.13504) - СМР | 2023-02-03 | 2023-11-14 | 75 | 13261.29 |  |  | 13261.29 | 13261.29 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 4587808.65 | 879177.3 | 0 | 5466985.95 | 5466985.95 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новошахтинске
Г-ввод ул.Гв.-Танкистов,54В,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000987,Саргсян А.Н. - ПИР | 2015-10-12 | 2023-12-31 | 93 |  | 46568 |  | 46568 | 46568 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гв.-Танкистов,54В,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000987,Саргсян А.Н. - СМР | 2015-10-12 | 2023-12-31 | 93 | 25377.85 |  |  | 25377.85 | 25377.85 | 0 | 0
Г-ввод пер.Сиреневый,18А, сл. Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00072,Долганова В.А. СМР | 2022-12-08 | 2024-03-05 | 60 | 11575.33 |  |  | 11575.33 | 11575.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Харьковская,203,г.Новошахтинск,инв.24-10291,ООО Омнитрейд - СМР | 2022-06-06 | 2024-06-08 | 95 | 45899.99 |  |  | 45899.99 | 45899.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Королева,2Б,г.Новошахтинск,(аренда),МБОУ СОШ№37 - СМР | 2019-09-12 | 2023-12-31 | 75 | 127999.99 |  |  | 127999.99 | 127999.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,12 мкр.Алмазный,г.Гуково, инв.000013047 СМР | 20.06.2023 | 2024-01-20 | 90 | 26902.18 |  |  | 26902.18 | 26902.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,1,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,инв.000014417,ООО Сфера - ПИР | 2022-06-16 | 2024-06-15 | 50 |  | 773263.97 |  | 773263.97 | 773263.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,28,х. Большой Должик,Родионово-Несветайский р-н, Варданян К.А. инв№ 00-0000461 - СМР | 2022-04-11 | 2023-10-31 | 99 | 3675.37 |  |  | 3675.37 | 3675.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сливовая,13,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайского р-на,(сторон),Галстян В.Р. - СМР | 2022-11-08 | 2024-02-07 | 80 | 22271.2 |  |  | 22271.2 | 22271.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,24,сл.Большекрепинская,Родионово-Несветайский р-н,(сторон),Привалов И.С. - СМР | 2023-04-25 | 2024-03-06 | 45 | 35000.5 |  |  | 35000.5 | 35000.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чистова,7,х.Садки,Красносулинский р-н,Железняков Д.В.(стор.) - СМР | 27.07.2023 | 04.11.2023 | 50 | 990.88 |  |  | 990.88 | 990.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,60,х.Садки,Красносулинский р-н,Ковнеристова А.В.(сторон.) - СМР | 04.08.2023 | 12.11.2023 | 50 | 1651.29 |  |  | 1651.29 | 1651.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,18,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Проценко Н.И.(сторон.) - СМР | 2023-07-28 | 2023-12-31 | 30 | 1651.29 |  |  | 1651.29 | 1651.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагаринская,6,х.Болдыревка,Родионово-Несветайского р-на, Апанасенко В.В.(стор) ПИР | 2022-04-27 | 2024-04-17 | 70 |  | 441455.67 |  | 441455.67 | 441455.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,6,х.Бунако-Соколовец,Родионово-Несветайского р-на,инв23-00150 Обухов А.В. ПИР | 2023-04-27 | 2024-01-16 | 70 |  | 161216.66 |  | 161216.66 | 161216.66 | 0 | 0
Г-ввод пер,Аксайский,5,х.Каменный Брод,Родионово-Несветайского р-на,Леонова Е.В.(стор.) ПИР | 2022-03-09 | 2023-12-01 | 70 |  | 345734.72 |  | 345734.72 | 345734.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,31,г.Новошахтинск,инв.000015795,Маслова А.И. - СМР | 2020-06-09 | 2024-02-15 | 99 | 58776.31 |  |  | 58776.31 | 58776.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,76,г.Зверево,инв.9-42021,Егорова Н.Н. - СМР | 08.07.2020 | 08.03.2024 | 80 | 54162.12 |  |  | 54162.12 | 54162.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мичурина,14,г.Гуково,инв.00-000511,Кисилева Е.В. - СМР | 02.12.2020 | 02.02.2024 | 90 | 51045.87 |  |  | 51045.87 | 51045.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,26А,г.Гуково,Шолинян К.К.(сторон) СМР | 12.01.2023 | 2024-05-27 | 80 | 7604.71 |  |  | 7604.71 | 7604.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коненкова,141,г.Новошахтинск,(баланс),Остапенко Н.С. - СМР | 2023-04-18 | 2023-10-30 | 95 | 1842.83 |  |  | 1842.83 | 1842.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Веселая,259,г.Новошахтинск,(баланс),Ващенко М.Ф. - СМР | 2022-12-06 | 2023-12-31 | 90 | 2418.36 |  |  | 2418.36 | 2418.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,2,х.Дудкино,Красносулинский р-н,(сторон),Корниенко С.А. - СМР | 21.06.2023 | 29.03.2024 | 60 | 2597.59 |  |  | 2597.59 | 2597.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,11,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Иванова Т.В. - СМР | 19.06.2023 | 27.03.2024 | 60 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод пер.Гремучий,1,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Белышев В.М. - СМР | 19.06.2023 | 27.03.2024 | 60 | 1651.29 |  |  | 1651.29 | 1651.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкина,1,кв.2,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Козлов А.И. - СМР | 08.06.2023 | 16.03.2024 | 60 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,1,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Маргарян Ф.М. - СМР | 25.05.2023 | 02.03.2024 | 60 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крайний,11,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Бакулина Л.И. - СМР | 24.05.2023 | 01.03.2024 | 60 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,25,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Турбина Н.Н. - СМР | 31.03.2023 | 09.01.2024 | 60 | 1403.71 |  |  | 1403.71 | 1403.71 | 0 | 0
Г-ввод пер.Больничный,4,х.Садки,Красносулинский р-н,Журавлев А.А.(сторон.) - СМР | 02.08.2023 | 10.11.2023 | 60 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,34,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Торопков А.В.(сторон.) - СМР | 2023-08-29 | 2023-12-31 | 50 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,16,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Корякина К.В.(сторон.) - СМР | 2023-04-14 | 2023-12-31 | 40 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,36,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Ягин А.А.(сторон.) - СМР | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 40 | 1651.29 |  |  | 1651.29 | 1651.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,7,х.Садки,Красносулинский р-н,Шацкий С.П.(сторон) - СМР | 30.06.2023 | 08.10.2023 | 60 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод пер.Первомайский,6,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Зверева Т.П. - СМР | 07.07.2023 | 15.10.2023 | 60 | 1651.29 |  |  | 1651.29 | 1651.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Криничная,6,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Мамедова Н.П. - СМР | 07.07.2023 | 15.10.2023 | 60 | 3231.2 |  |  | 3231.2 | 3231.2 | 0 | 0
Г-ввод пер.Мира,8,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Федорова А.А. - СМР | 30.06.2023 | 08.10.2023 | 60 | 1238.47 |  |  | 1238.47 | 1238.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,8,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Сидорова А.В. - СМР | 17.07.2023 | 25.10.2023 | 60 | 1073.23 |  |  | 1073.23 | 1073.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,6,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Гайворонская В.В. - СМР | 17.07.2023 | 25.10.2023 | 60 | 1073.23 |  |  | 1073.23 | 1073.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мирная,4,х.Садки,Красносулинский р-н,(сторон),Шпаков О.Э. - СМР | 30.06.2023 | 08.10.2023 | 60 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волшебная,7,с.Генеральское Родионово-Несветайского р-на,(баланс),Купцов С.А. - ПИР | 2022-07-19 | 2024-01-24 | 10 |  | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волшебная,17,с.Генеральское Родионово-Несветайского р-на,(баланс),Луньков В.С. - ПИР | 2022-12-13 | 2023-12-30 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волшебная,23,с.Генеральское Родионово-Несветайского р-на,(баланс),Дубинин С.Ф. - ПИР | 2022-07-28 | 2023-10-27 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Братьев Гримм,5,с.Генеральское Родионово-Несветайского р-на,(баланс),Бартковский Е.В. - ПИР | 2022-09-13 | 2023-12-27 | 10 |  | 10485.82 |  | 10485.82 | 10485.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,76,сл. Большекрепинская,Родионово-Несветайского р-на, (стор),Яковлева Е.А. - ПИР | 2023-06-14 | 2024-06-18 | 10 |  | 19065.12 |  | 19065.12 | 19065.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,16Г,х.Волошино,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00163,Мукасеева Т.С. - ПИР | 2022-11-18 | 2023-12-22 | 85 |  | 28597.71 |  | 28597.71 | 28597.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,31,сл.Барило-Крепинская,Родионово-Несветайский р-н,(сторон),Горшков А.И. - ПИР | 2023-05-24 | 2024-01-05 | 30 |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Садовый,4,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,(сторон),Кафарен Е.А. - СМР | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 50 | 909.14 |  |  | 909.14 | 909.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,16,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Козлов Р.В.(сторон.) - СМР | 2023-04-05 | 2023-12-31 | 90 | 1190.53 |  |  | 1190.53 | 1190.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,16,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Журавский И.Г.(сторон.) - СМР | 2023-04-05 | 2023-12-31 | 50 | 2029.09 |  |  | 2029.09 | 2029.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,26,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Соколова Л.С.(сторон.) - СМР | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 50 | 1115.05 |  |  | 1115.05 | 1115.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,6,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Печерский В.В.(сторон.) - СМР | 2023-04-06 | 2023-12-31 | 50 | 1259.98 |  |  | 1259.98 | 1259.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прибрежная,6,Красносулинский р-н,г.Красный Сулин,инв.000014299,Запорожцев И.А. - ПИР | 2022-09-14 | 2024-03-14 | 25 |  | 919767.42 |  | 919767.42 | 919767.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хорунжего,33,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Могилат Е.Ю.(сторон.) - СМР | 2023-06-08 | 2023-12-31 | 90 | 1651.29 |  |  | 1651.29 | 1651.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,36,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Клименко Ю.А.(сторон.) - СМР | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 85 | 1086.15 |  |  | 1086.15 | 1086.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,30,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Изварин А.В.(сторон.) - СМР | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 50 | 190.34 |  |  | 190.34 | 190.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юбилейная,20А,кв1,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Аторин А.В.(сторон.) - СМР | 2023-04-14 | 2023-12-31 | 50 | 190.34 |  |  | 190.34 | 190.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,13,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Кошманов Н.А.(сторон.) - СМР | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 25 | 793.49 |  |  | 793.49 | 793.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,9,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Емельянова Л.А.(сторон.) - СМР | 2023-06-05 | 2023-12-31 | 50 | 380.67 |  |  | 380.67 | 380.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,7,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Ермакова М.А.(сторон.) - СМР | 2023-06-02 | 2023-12-31 | 50 | 380.67 |  |  | 380.67 | 380.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,20,кв.4,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Петунина В.Е.(стор.) - СМР | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 25 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,22,кв.15,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Пудова Т.С.(стор.) - СМР | 2023-05-30 | 2023-12-31 | 25 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,26,кв.8,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Пукита Ю.С.(стор.) - СМР | 2023-04-27 | 2023-12-31 | 25 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,5,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Фирсов В.О.(сторон) - СМР | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 50 | 231.88 |  |  | 231.88 | 231.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,25А,кв.2,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Стенькин А.А.(сторон) - СМР | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 50 | 239.56 |  |  | 239.56 | 239.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колхозная,9,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Череватенко Е.В.(сторон) - СМР | 2023-04-07 | 2023-12-31 | 65 | 734.5 |  |  | 734.5 | 734.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,5,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Козачук С.П.(сторон.) - СМР | 2023-04-27 | 2023-12-31 | 25 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,1,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Каракетова Е.П.(сторон.) - СМР | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 25 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,41,кв.1,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Топорова Е.М.(сторон.) - СмР | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 25 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,9А,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Никитина В.Г.(сторон) - СМР | 2023-04-20 | 2023-12-31 | 95 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,11,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Бреус Л.М.(сторон) - СМР | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 95 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,24,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Бураков Н.С.(сторон) - СМР | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 95 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,47,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Зайцева Л.В.(сторон.) - СМР | 2023-04-20 | 2023-12-31 | 50 | 988.37 |  |  | 988.37 | 988.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,36,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Жаркова Н.А.(сторон.) - СМР | 2023-07-27 | 2023-12-31 | 25 | 155.49 |  |  | 155.49 | 155.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шевченко,11,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Дорошев А.Н.(сторон.) - СМР | 2023-04-05 | 2023-12-31 | 50 | 270.75 |  |  | 270.75 | 270.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,2,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Журбин И.Н.(сторон) - СМР | 2023-04-06 | 2023-12-31 | 80 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хорунжего,14,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Турчанинова Е.И.(сторон.) - СМР | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 50 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кузнечный,35А,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Цыганкова О.Е.(сторон) - СМР | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 50 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,94,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Конкин А.П.(сторон.) - СМР | 2023-04-06 | 2023-12-31 | 50 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Победы,3,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Павлова М.И.(сторон) - СМР | 2023-03-22 | 2023-12-31 | 95 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Понерская,7,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Кожемякина Н.И.(сторон.) - СМР | 2023-04-25 | 2023-12-31 | 25 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Понерская,10,ст.Владимировская,Красносулинский р-н,Кожемякин П.В.(сторон.) - СМР | 2023-03-27 | 2023-12-31 | 25 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Журбиной,3,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Кучеренко А.Н.(сторон) - СМР | 2023-09-18 | 2023-12-27 | 25 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,17,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Журбин С.И.(сторон) - СМР | 2023-04-20 | 2023-12-31 | 85 | 412.82 |  |  | 412.82 | 412.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хорунжего,17,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Полтавская Е.П.(сторон.) - СМР | 2023-07-21 | 2023-12-31 | 50 | 1651.29 |  |  | 1651.29 | 1651.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,107,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Пономаренко Г.В.(сторон.) - СМР | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 35 | 1651.29 |  |  | 1651.29 | 1651.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,105,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Саламатина Е.И.(сторон.) - СМР | 2023-03-22 | 2023-12-31 | 85 | 1651.29 |  |  | 1651.29 | 1651.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,91,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Настенко К.М.(сторон.) - СМР | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 50 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,79,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Волков Н.В.(сторон.) - СМР | 2023-06-23 | 2023-12-31 | 30 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,97,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Бойко А.Н.(сторон.) - СМР | 06.042023 | 2023-12-31 | 85 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,78,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Ахантьева Л.В.(сторон.) - СМР | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 25 | 825.65 |  |  | 825.65 | 825.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,77,с.Прохоровка,Красносулинский р-н,Гуков В.А.(сторон.) - СМР | 2023-09-19 | 2023-12-31 | 20 | 1651.29 |  |  | 1651.29 | 1651.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,14,х.Садки,Красносулинский р-н,Макаров А.Ю.(сторон) - СМР | 24.05.2023 | 01.03.2024 | 50 | 1238.47 |  |  | 1238.47 | 1238.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Криничная,5,х.Садки,Красносулинского р-она,РО,Ковалев О.Н.(сторон.) - СМР | 14.09.2023 | 27.01.2024 | 20 | 3298.97 |  |  | 3298.97 | 3298.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,26,х.Садки,Красносулинский р-н,Бойздренко В.А.(сторон.) - СМР | 24.07.2023 | 01.11.2023 | 30 | 2635.29 |  |  | 2635.29 | 2635.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,5А,х.Садки,Красносулинский р-н,Будзыка А.В.(сторон.) - СМР | 27.07.2023 | 04.11.2023 | 50 | 1652.79 |  |  | 1652.79 | 1652.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,13,х.Садки,Красносулинский р-н,Ковнеристов И.И.(сторон.) - СМР | 04.08.2023 | 12.11.2023 | 50 | 1637.53 |  |  | 1637.53 | 1637.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свердлова,36А,г.Гуково,инв.00-009107,Астахова Е.И. - СМР | 01.09.2023 | 10.12.2023 | 40 | 2645.3 |  |  | 2645.3 | 2645.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красина,19,г.Гуково,инв.00-002264,Беляева В.А. - СМР | 24.08.2023 | 02.12.2023 | 90 | 2743.59 |  |  | 2743.59 | 2743.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пионерская,54,г.Новошахтинск,инв.00-009503,Литвинова Ю.С. - СМР | 2023-08-01 | 2023-11-11 | 90 | 4665.56 |  |  | 4665.56 | 4665.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благоева,19, г.Новошахтинск,инв.00-009503,Дору Е.В. - СМР | 2023-07-27 | 2023-11-06 | 85 | 3832.26 |  |  | 3832.26 | 3832.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ильюшина,33,г.Новошахтинск,инв.000015834,Дубченко С.В. - СМР | 2023-08-03 | 2023-11-11 | 85 | 3785.22 |  |  | 3785.22 | 3785.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Репина,10,г.Новошахтинск,(баланс),Мозговая Н.Н. - СМР | 2023-04-13 | 2023-12-31 | 85 | 3785.22 |  |  | 3785.22 | 3785.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Багратиона,4,г.Новошахтинск,Букина С.В.(аренда) - СМР | 2023-06-29 | 2023-11-30 | 85 | 3816.58 |  |  | 3816.58 | 3816.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Урицкого,22,г.Новошахтинск,Лелякин А.С.(аренда) - СМР | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 87 | 4517.93 |  |  | 4517.93 | 4517.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Касаткина,20,г.Новошахтинск,инв.00-006037,Войтович Н.А. - СМР | 2023-07-13 | 2023-10-23 | 83 | 3714.44 |  |  | 3714.44 | 3714.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Громовой,31,г.Новошахтинск,Муляр Н.Н.(аренда) - СМР | 2023-07-06 | 2023-10-16 | 98 | 3808.97 |  |  | 3808.97 | 3808.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Громовой,104,г.Новошахтинск,Ниязов С.Н.(аренда) - СМР | 2023-06-26 | 2023-11-30 | 97 | 3816.58 |  |  | 3816.58 | 3816.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,16,х.Дудкино,Красносулинский р-н,Шаповалова Е.А.(сторон.) - СМР | 27.07.2023 | 04.11.2023 | 50 | 897.99 |  |  | 897.99 | 897.99 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 587953.7 | 2810023.32 | 0 | 3397977.02 | 3397977.02 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Семикаракорске
Г-ввод КГУ-1,42,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.000016212,Аникеева Н.В. - ПИР | 2023-07-19 | 2023-12-31 | 30 |  | 38130.24 |  | 38130.24 | 38130.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карташова,128,г.Константиновск,Константиновский р-н,Костромина Е.С.(баланс) - ПИР | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 99 |  | 5300.28 |  | 5300.28 | 5300.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Карташова,128,г.Константиновск,Константиновский р-н,Костромина Е.С.(баланс) - СМР | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 99 | 64572.26 |  |  | 64572.26 | 64572.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,4,кв.1,х.Ведерников,Константиновский р-н,инв.000016212,Давыдова У.И. - ПИР | 2023-07-19 | 2023-12-31 | 30 |  | 119157.12 |  | 119157.12 | 119157.12 | 0 | 0
Г-ввод примерно в 70 м по направл. на северо-запад от х.Бакланники,к.н 61:35:0600013:235,Семикаракорский р-н,АО Бакланниковское(аренда) - ПИР | 2023-08-17 | 2023-12-31 | 30 |  | 119157.12 |  | 119157.12 | 119157.12 | 0 | 0
Г-ввод примерно в 70 м по направл. на северо-запад от х.Бакланники,к.н 61:35:0600013:235,Семикаракорский р-н,АО Бакланниковское(аренда) - СМР | 2023-08-17 | 2023-12-31 | 40 | 1089768.9 |  |  | 1089768.9 | 1089768.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.И.И.Васюкова,41а,х.Золотаревка,Семикаракорский р-н,ГУБ СОН Семикаракорский ПНИ,(аренда) - СМР | 2020-09-16 | 2023-10-31 | 40 | 7757.46 |  |  | 7757.46 | 7757.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,3,х.Титов,Семикаракорский р-н,Мельников В.Н. - СМР | 2022-02-01 | 2023-10-31 | 35 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,6,х.Титов,Семикаракорский р-н,Мельников А.В. - СМР | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 35 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 1168916 | 281744.76 | 0 | 1450660.76 | 1450660.76 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Белая Калитва
Г-ввод к.н 61:38:0600006:16:48,х.Михайлов,Тацинский р-н,инв.22-06336,Зайцева Т.А. - ПИР | 2022-12-01 | 2024-02-23 | 90 | 443336.89 | 85453.39 |  | 528790.28 | 528790.28 | 0 | 0
Г-ввод пл.Б.Революции,34А,ст.Тацинская,Тацинского р-на,Костюков В.Н.,(стор.) - ПИР | 2022-11-01 | 2023-12-30 | 90 | 68252.9 | 5735.87 |  | 73988.77 | 73988.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,40,п.Углегорский,Тацинский р-н,Геращенко Н.П.(стор.) - ПИР | 2023-09-01 | 2023-12-22 | 90 | 180234.42 | 47581.22 |  | 227815.64 | 227815.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,1,ст.Тацинская,Тацинский р-н,АО ТМЗ(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2023-12-31 | 90 | 90587.51 | 3317.15 |  | 93904.66 | 93904.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Клубная,1 кв.3,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,инв.000013586,Шевченко В.А. - ПИР | 2023-09-01 | 2023-11-18 | 90 | 63068.53 | 4999.86 |  | 68068.39 | 68068.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,66,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Свибович Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2023-12-01 | 90 | 45398.65 | 22105.14 |  | 67503.79 | 67503.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,29,х.Михайловка,Тацинский р-н,Грунский Ю.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2023-11-01 | 90 | 13422.33 | 22105.14 |  | 35527.47 | 35527.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,14,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-нЮ,Бейтан П.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-01 | 2023-10-28 | 90 | 33019.76 | 5362.15 |  | 38381.91 | 38381.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,11,п.Жирнов,Тацинский р-н,МРО приход храма Спиридона Тримифунтского(стор.) - ПИР | 2023-05-01 | 2023-11-18 | 90 | 202218.72 | 6214.95 |  | 208433.67 | 208433.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Подгорная,1 кв.8,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,инв.000013586,Музыченко Н.С. - ПИР | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 90 | 37738.67 | 4999.86 |  | 42738.53 | 42738.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,186А,ст.Тацинская,Тацинский р-н,Ковтун Л.А.(стор.) - ПИР | 2023-01-01 | 2024-02-25 | 90 | 225438.32 | 59396.85 |  | 284835.17 | 284835.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,10,кв.2,х.Алифанов,Тацинский р-н,Иванюк И.И.(стор.) - ПИР | 2023-07-01 | 2023-11-18 | 90 | 32978.69 | 4999.86 |  | 37978.55 | 37978.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Таганрогская 2,кв.2,х.Маслов,Тацинский р-н,инв.000013820,Петрова Н.Н. - ПИР | 2023-09-01 | 2023-11-22 | 90 | 42766.21 | 4999.86 |  | 47766.07 | 47766.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Элеваторная,7,ст.Тацинская,Тацинский р-н,Костромин А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-13 | 2023-10-25 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод мкр.ВГСЧ,8,кв.2,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Бербеницкий М.В. - ПИР | 2023-02-02 | 2023-12-12 | 90 | 154002.16 | 15428.51 |  | 169430.67 | 169430.67 | 0 | 0
Г-ввод мкр.Солнечный,к.н.61:04:0170111:47п.Синегорский,Белокалитвинского р-на,инв.000014695,ООО РостаДевелопнет - ПИР | 2021-07-19 | 2023-10-19 | 90 | 132079.15 | 6098.13 |  | 138177.28 | 138177.28 | 0 | 0
Г-ввод мкр.Солнечный,к.н.61:04:0170111:47п.Синегорский,Белокалитвинского р-на,инв.000014695,ООО РостаДевелопнет -ГРПШ - ПИР | 2021-07-19 | 2023-10-19 | 90 | 662615.11 | 95380.48 |  | 757995.59 | 757995.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Зеленый,11,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,инв.4-30202ж,Терешкина М.А. - ПИР | 2023-03-21 | 2024-02-08 | 90 | 49297.84 | 4942.69 |  | 54240.53 | 54240.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Зеленый,13,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,инв.4-30202ж,Пискунов В.А. - ПИР | 2022-03-30 | 2024-03-30 | 90 | 156274.51 | 14811.7 |  | 171086.21 | 171086.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.Коммунистический,12,кв.1,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,инв.4-030197,Галицына О.В. - ПИР | 2023-07-04 | 2024-04-10 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Коммунистический,3,кв2,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,инв.4-030197,Старцева В.И. - ПИР | 2023-06-23 | 2024-04-21 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Комсомольский,7,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Киреев П.В. - ПИР | 2023-05-16 | 2024-03-05 | 90 | 65402.56 | 4942.69 |  | 70345.25 | 70345.25 | 0 | 0
Г-ввод пер.Огородный,5,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Быстрова Л.И. - ПИР | 2023-05-24 | 2024-03-14 | 90 | 48126.1 | 4942.69 |  | 53068.79 | 53068.79 | 0 | 0
Г-ввод пер.Поддубного,6,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Панина Ю.В. - ПИР | 2023-05-15 | 2023-10-14 | 90 | 40841.24 | 4942.69 |  | 45783.93 | 45783.93 | 0 | 0
Г-ввод СДТ Горняк,9,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н.,инв.00-005523,Мажорин И.Ю. - ПИР | 2023-06-20 | 2024-03-30 | 90 | 44188.35 | 4942.69 |  | 49131.04 | 49131.04 | 0 | 0
Г-ввод СДТ Дружба-2,48,г.Белая Калитва,Демиденко А.В.(аренда) - ПИР | 2023-02-21 | 2024-01-13 | 90 | 198005.04 | 15428.51 |  | 213433.55 | 213433.55 | 0 | 0
Г-ввод СДТ Дружный,30,г.Белая Калитва,Жидков П.П.,(стор.) -ПИР | 2023-05-03 | 2024-03-22 | 10 |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Садовод,27,г.Белая Калитва,инв.4-030064,Шнуренко М.В. - СМР | 2022-10-04 | 2024-01-11 | 90 | 48972.75 |  |  | 48972.75 | 48972.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.12 Декабря,7,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Ильин В.Н. - ПИР | 2023-03-17 | 2024-02-04 | 90 | 47836.18 | 4942.69 |  | 52778.87 | 52778.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,41А,г.Белая Калитва,инв.4-030087,Храброва В.И. - ПИР | 2023-03-14 | 2024-01-23 | 10 |  | 11758.06 |  | 11758.06 | 11758.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Большая,81,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,инв.4-030042,Морозова И.Э. - ПИР | 2023-03-15 | 2024-01-28 | 10 |  | 11758.06 |  | 11758.06 | 11758.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,1,кв.4А,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,инв.4-030198,Яковлев И.В. - ПИР | 2023-07-07 | 2023-11-17 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,48,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Сафонова Л.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2024-02-01 | 90 | 31289.12 | 5362.15 |  | 36651.27 | 36651.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,50,х.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Синебрюхова Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-08-10 | 2023-11-18 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,62,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Жданов С.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-05 | 2024-03-27 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Буденного,8,кв.1,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Пузанов А.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2024-03-29 | 90 | 64503.5 | 4942.69 |  | 69446.19 | 69446.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Веселая,15,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Тодоров В.Г. - ПИР | 2023-05-17 | 2024-03-29 | 90 | 39768.69 | 4942.69 |  | 44711.38 | 44711.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Веселая,21,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Зайцева Е.А. - ПИР | 2023-08-17 | 2023-11-25 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Веселая,38,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Горковенко Л.И. - ПИР | 2023-07-07 | 2024-04-27 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вокзальная,22,г.Белая Калитва,Белокалитвинского р-на,Аксенов А.М.(стор.) - ПИР | 2023-05-03 | 2024-03-22 | 90 | 107318.67 | 15428.51 |  | 122747.18 | 122747.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вокзальная,29,г.Белая Калитва,Швец В.И.(стор.) - СМР | 2022-04-28 | 2024-02-01 | 90 | 52426.94 |  |  | 52426.94 | 52426.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вчерашнева,6,г.Белая Калитва,Зайцев В.С.(аренда) - ПИР | 2023-07-25 | 2023-11-15 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,31,кв.2,г.Белая Калитва,инв 4-030048,Максюков В.А. - ПИР | 2022-03-14 | 2024-03-14 | 90 | 223621.53 | 13457.72 |  | 237079.25 | 237079.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гоголя,2А,п.Горняцкий,Белокалитвинского р-на,Молдованов Д.А.,(аренда) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-11-18 | 10 |  | 23831.47 |  | 23831.47 | 23831.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,11,г.Белая Калитва,инв 4-030155,Чумакова Т.В. - ПИР | 2021-12-04 | 2024-03-04 | 90 | 991460.39 | 40373.21 |  | 1031833.6 | 1031833.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,17,г.Белая Калитва,инв 4-030155,Евсегнеев В.В. - СМР | 2022-09-19 | 2024-03-19 | 90 | 134546.53 |  |  | 134546.53 | 134546.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,22,г.Белая Калитва,инв 4-030155,Кривогорницын Э.Н. - ПИР | 2022-12-01 | 2024-01-08 | 90 | 48875.89 | 4942.69 |  | 53818.58 | 53818.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,24,г.Белая Калитва,инв 4-030155,Мануйлов В.А. - ПИР | 2022-09-19 | 2024-03-19 | 90 | 62746.55 | 4942.69 |  | 67689.24 | 67689.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,86,г.Белая Калитва,инв 4-030155,Карпова Л.В. - ПИР | 2022-08-18 | 2024-02-18 | 90 | 62746.55 | 4942.69 |  | 67689.24 | 67689.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донецкая,26,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,инв.4-30202ж,Семочкина Л.И. - ПИР | 2022-11-28 | 2024-01-15 | 90 | 40115.4 | 4942.69 |  | 45058.09 | 45058.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,16,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Антипова Н.В. - ПИР | 2023-04-10 | 2024-02-22 | 90 | 53079.91 | 4942.69 |  | 58022.6 | 58022.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,3,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Рыковский М.С.(баланс) - ПИР | 2023-07-12 | 2024-02-26 | 10 |  | 47662.88 |  | 47662.88 | 47662.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,37,ст.Краснодонецкая,Белокалитвинский р-н,инв.000015910,Негреев А.Н. - ПИР | 2023-07-24 | 2023-11-23 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,61,кв.2,п.Сосны,Белокалитвинского р-на,Сорухан М.И.(аренда) - СМР | 2022-07-13 | 2024-01-13 | 90 | 51867.99 |  |  | 51867.99 | 51867.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,19,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Емельянов О.В. - ПИР | 2023-08-15 | 2023-11-29 | 10 |  | 15428.51 |  | 15428.51 | 15428.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,5,кв.1,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Камалеева М.И. - ПИР | 2021-11-26 | 2023-12-09 | 90 | 69921.62 | 4999.86 |  | 74921.48 | 74921.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,в 200 м от шахты 5к.н.61:47:0040104:569,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Мелентей В.В.- СМР | 2023-01-16 | 2023-10-20 | 90 | 133032.86 |  |  | 133032.86 | 133032.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калинина,8,корп.11,г.Белая Калитва,Амелин А.Г.(стор.) - СМР | 2022-09-13 | 2023-11-21 | 90 | 175905.99 |  |  | 175905.99 | 175905.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кирова,34,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Деревянко В.Н. - ПИР | 2023-04-17 | 2024-02-28 | 90 | 55365.38 | 4942.69 |  | 60308.07 | 60308.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Колодезная,68,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Холоднякова А.В. - ПИР | 2023-04-19 | 2024-03-01 | 90 | 58229.77 | 4942.69 |  | 63172.46 | 63172.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коммунистическая,12А,х.Богураев,Белокалитвинского р-на,Дьяконова Л.Ф.,(стор.) - СМР | 2022-02-16 | 2024-01-03 | 90 | 48477.41 |  |  | 48477.41 | 48477.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коммунистическая,13А,г.Белая Калитва,инв.4-030121,Суворов С.А. - СМР | 2022-09-02 | 2024-02-10 | 90 | 125291.2 |  |  | 125291.2 | 125291.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Копаева,33,г.Белая Калитва,Жуков А.С.(аренда) - ПИР | 2021-11-25 | 2024-03-01 | 10 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Копаева,37,г.Белая Калитва,Зинченко Е.С.(стор.) - СМР | 2022-03-28 | 2023-12-13 | 90 | 88074.58 |  |  | 88074.58 | 88074.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крайняя,195,п.Шолоховский,Белокалитвинский р-н,Шевалдина А.А.(аренда) - ПИР | 2022-12-09 | 2024-01-19 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Крайняя,31А,г.Белая Калитва,Басс В.А.(стор.) - СМР | 2022-06-29 | 2023-12-29 | 90 | 161976.06 |  |  | 161976.06 | 161976.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,15,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Болдырева В.И. - ПИР | 2023-05-15 | 2024-09-27 | 90 | 43062.53 | 4942.69 |  | 48005.22 | 48005.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,15,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,Попов А.И.(аренда) - ПИР | 2023-05-25 | 2024-03-01 | 90 | 8630.81 | 4942.69 |  | 13573.5 | 13573.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,17,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Леонова Н.И.(стор.) - ПИР | 2023-08-08 | 2023-12-02 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтова,20,п.Синегорский,Белокалитвинского р-на,Сулимова Л.Г.(аренда) - ПИР | 2023-02-08 | 2024-03-18 | 90 | 182620.5 | 33540.4 |  | 216160.9 | 216160.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,1а,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Трембач А.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-02 | 2024-01-02 | 90 | 314098.54 | 40181 |  | 354279.54 | 354279.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Логовая,8,г.Белая Калитва,Лысенко Э.В.(аренда) - ПИР | 2023-02-03 | 2024-03-13 | 90 | 59968.16 | 4942.69 |  | 64910.85 | 64910.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,190,г.Белая Калитва,инв.4-030031,Талалаева И.Л. - ПИР | 2022-12-30 | 2024-03-07 | 90 | 181017.5 | 14811.7 |  | 195829.2 | 195829.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,4 пер.2,г.Белая Калитва,Белокалитвинского р-на,инв.4-30202ж,Тарасова Н.Н. - ПИР | 2022-03-30 | 2024-03-30 | 90 | 115559.86 | 10485.82 |  | 126045.68 | 126045.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,40,кв.3,п.Шолоховский,Белокалитвинский р-н,Функнер Н.В.(аренда) - ПИР | 2023-05-04 | 2024-03-16 | 90 | 37358.4 | 4942.69 |  | 42301.09 | 42301.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,43,г.Белая Калитва,Белокалитвинского р-на,Новикова И.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2024-04-06 | 10 |  | 6815.37 |  | 6815.37 | 6815.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.М.Горького,60,г.Белая Калитва,Белокалитвинского р-на,инв.4-30202б,Балахнина В.А. - ПИР | 2023-01-17 | 2023-11-27 | 10 |  | 11758.06 |  | 11758.06 | 11758.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Матросова,3,кв.1,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Русак Н.И.(стор.) - ПИР | 2023-05-03 | 2024-03-15 | 90 | 64733.39 | 4942.69 |  | 69676.08 | 69676.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маяковского,28,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Акимова Т.Ю. - ПИР | 2023-08-07 | 2023-11-25 | 10 |  | 19241.52 |  | 19241.52 | 19241.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маяковского,32,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Головко Л.С. - ПИР | 2023-03-30 | 2024-02-22 | 90 | 74868.22 | 4942.69 |  | 79810.91 | 79810.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мельничная,13,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Дубинина И.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-20 | 2023-10-07 | 90 | 45143.12 | 4942.69 |  | 50085.81 | 50085.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мельничная,59,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Богачков А.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-24 | 2024-03-05 | 90 | 43064.41 | 4942.69 |  | 48007.1 | 48007.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Милиционная,4,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Терелецкий Д.И. - СМР | 2023-04-21 | 2024-10-21 | 90 | 104012.06 |  |  | 104012.06 | 104012.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Минина и Пожарского,20,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.00-002263,Татарченко О.А. - ПИР | 2023-04-10 | 2024-02-22 | 90 | 55851.85 | 4942.69 |  | 60794.54 | 60794.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Минина и Пожарского,26,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.00-002263,Сорокина В.В. - ПИР | 2023-08-22 | 2024-04-29 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,11,кв.1,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,Попова Н.В.(аренда) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-03-01 | 90 | 8651.94 | 4942.69 |  | 13594.63 | 13594.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,40,х.Крутинский,Белокалитвенский р-н,инв.00-001752,Ярыгин С.С. - ПИР | 2019-09-06 | 2024-03-02 | 90 | 110029.12 | 18551.77 |  | 128580.89 | 128580.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,15А,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Копырина А.В.(аренда) - ПИР | 2023-06-08 | 2024-04-27 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новомайская,44,п.Горняцкий,Белокалитвинского р-на,Голумбиевская Л.А.(аренда) - ПИР | 2023-06-15 | 2024-02-12 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,25,кв.1,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Берещенко А.П. - ПИР | 2022-06-16 | 2024-01-30 | 90 | 34017.03 | 4999.86 |  | 39016.89 | 39016.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,45,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Михайлова Л.В. - ПИР | 2023-05-12 | 2024-03-23 | 90 | 52200.83 | 4942.69 |  | 57143.52 | 57143.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,48А,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Климентов Д.Ю.(баланс) - ПИР | 2022-09-12 | 2024-03-12 | 90 | 78305.78 | 15428.51 |  | 93734.29 | 93734.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,4,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Бурлацкая С.Н. - ПИР | 2023-06-09 | 2024-04-05 | 90 | 42513.17 | 4942.69 |  | 47455.86 | 47455.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орловская,63,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Граматина А.И. - ПИР | 2023-04-20 | 2024-03-01 | 90 | 37432.73 | 4942.69 |  | 42375.42 | 42375.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орловская,99,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Шилякина В.С. - ПИР | 2023-06-14 | 2024-03-21 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Островского,23,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Кузьмина Т.Г - ПИР | 2023-06-06 | 2024-03-13 | 90 | 43062.53 | 4942.69 |  | 48005.22 | 48005.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Островского,46,кв.2,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Балашов Н.Д. - ПИР | 2023-08-15 | 2023-11-23 | 90 | 44925.7 | 4999.86 |  | 49925.56 | 49925.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Островского,5 п.Горняцкий,Белокалитвинского р-на,Баженов О.В.(аренда) - ПИР | 2023-09-14 | 2023-12-22 | 10 |  | 14298.83 |  | 14298.83 | 14298.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,48,г.Белая Калитва,Белокалитвинский р-н,инв.4-030028,Кравцова Е.И - ПИР | 2023-06-22 | 2024-04-19 | 10 |  | 11758.06 |  | 11758.06 | 11758.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,11,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,Ковалев А.А.(аренда) - СМР | 2023-05-03 | 2024-03-27 | 90 | 112310.71 |  |  | 112310.71 | 112310.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полевая,5,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,Домнич С.А.(аренда) - ПИР | 2023-04-13 | 2024-02-25 | 90 | 120302.07 | 23831.47 |  | 144133.54 | 144133.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,200,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Сердюкова Л.А. - ПИР | 2023-06-22 | 2024-04-19 | 90 | 35006.6 | 4942.69 |  | 39949.29 | 39949.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,44,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Сорокина В.Г. - ПИР | 2023-06-23 | 2024-04-12 | 90 | 53428.9 | 4942.69 |  | 58371.59 | 58371.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Почтовая,69,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Черемисин В.П. - ПИР | 2023-07-05 | 2024-04-25 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пролетарская,43,г.Белая Калитва,Григорян В.М.(стор.) - ПИР | 2022-09-25 | 2024-01-06 | 90 | 44598.4 | 6098.13 |  | 50696.53 | 50696.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,9,кв.2,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Зинченко Н.А. - ПИР | 2023-04-18 | 2024-02-18 | 90 | 81885.65 | 4942.69 |  | 86828.34 | 86828.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Родниковая,60,к.н.61:04:01301046293,х.Крутинский,Белокалитвинский р-н,инв.00-001752,Толмачев А.Ю. - ПИР | 2022-07-08 | 2024-01-20 | 90 | 65956.76 | 6098.13 |  | 72054.89 | 72054.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,133,г.Белая Калитва,Федина Г.Б.(аренда) - ПИР | 2019-08-13 | 2024-03-15 | 90 | 14915.45 | 1050.16 |  | 15965.61 | 15965.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ростовская,2А,г.Белая Калитва,Кабанов П.Н.(стор.) - СМР | 2022-06-16 | 2024-02-28 | 90 | 300857.07 |  |  | 300857.07 | 300857.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,4,х.Западный,Белокалитвинский р-н,Высоцкая Л.М.(баланс) - ПИР | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семиглазова,12,кв.3,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Сухаруков М.И. - ПИР | 2023-07-13 | 2024-04-25 | 90 | 32225.95 | 4942.69 |  | 37168.64 | 37168.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сиреневая,1,п.Сосны,Белокалитвенский р-н,инв.4-030197,Савченко А.В. - ПИР | 2017-10-18 | 2024-03-01 | 90 | 70171.48 | 13067.15 |  | 83238.63 | 83238.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,31,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.00-002263,Демчишин И.Р. - ПИР | 2023-03-02 | 2024-01-14 | 90 | 57189.16 | 4942.69 |  | 62131.85 | 62131.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,34,стр.1,п.Сосны,Белокалитвинского р-на,Катамахин В.А.(стор.) - СМР | 2023-09-13 | 2024-02-21 | 90 | 494428.25 |  |  | 494428.25 | 494428.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,28,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Богачкова Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-10 | 2024-02-22 | 90 | 52727.3 | 4942.69 |  | 57669.99 | 57669.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,3,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Бабкова Л.М.(стор.) - ПИР | 2023-06-19 | 2024-04-06 | 90 | 52128.9 | 4942.69 |  | 57071.59 | 57071.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,4,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Волошин А.С.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2024-03-01 | 90 | 56146.73 | 4942.69 |  | 61089.42 | 61089.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,44,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Лищишин И.И.(стор.) - ПИР | 2023-05-27 | 2023-10-08 | 90 | 106030.55 | 4942.69 |  | 110973.24 | 110973.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,46А,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Копылов А.А.(стор.) - СМР | 2023-04-21 | 2023-11-17 | 90 | 105637.29 |  |  | 105637.29 | 105637.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,9,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Тарасов О.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2024-02-04 | 90 | 56144.81 | 4942.69 |  | 61087.5 | 61087.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Станкевского,6,х.Богатов,Белокалитвинский р-н,инв.000013824,Ломова Л.П. - ПИР | 2023-08-07 | 2023-11-30 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,1,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Лукьянчиков Н.З. - ПИР | 2023-07-03 | 2024-04-19 | 90 | 52026.83 | 4942.69 |  | 56969.52 | 56969.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,31,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Слынько А.Г. - ПИР | 2022-12-19 | 2024-01-28 | 90 | 57012.96 | 4942.69 |  | 61955.65 | 61955.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургенева,53,кв.2,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Шитова В.Г.(аренда) - ПИР | 2023-07-03 | 2024-04-10 | 90 | 43666.72 | 4942.69 |  | 48609.41 | 48609.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Учительская,19,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Помазков В.И.(стор.) - ПИР | 2023-05-25 | 2023-10-06 | 90 | 52374.77 | 4942.69 |  | 57317.46 | 57317.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Учительская,7,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Титова Л.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-19 | 2023-11-04 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ушакова,3А,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Бондарева А.С, - ПИР | 2023-03-22 | 2024-02-05 | 90 | 58938.79 | 4942.69 |  | 63881.48 | 63881.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хрящевка,3,х.Семимаячный,Белокалитвинский р-н,Каменская Т.С.(стор.) - ПИР | 2023-06-28 | 2024-04-25 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хрящевка,50,х.Семимаячный,Белокалитвинский р-н,Филатова Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-04-08 | 2024-02-20 | 90 | 52727.3 | 4942.69 |  | 57669.99 | 57669.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,107,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.000014760,Гандрабура С.А. - ПИР | 2023-04-08 | 2024-02-20 | 90 | 43062.53 | 4942.69 |  | 48005.22 | 48005.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,12,х.Крутинский,Белокалитвинский р-н,инв.00-001752,Илларионова З.И. - ПИР | 2023-04-07 | 2023-11-02 | 90 | 83597.75 | 6331.77 |  | 89929.52 | 89929.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,13,кв.2,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Цветов С.П.(стор.) - ПИР | 2023-03-29 | 2024-02-11 | 90 | 72281.28 | 4942.69 |  | 77223.97 | 77223.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,2,кв.2,х.Грушевка,Белокалитвинский р-н,Пехотова Н.И.(стор.) - ПИР | 2023-06-21 | 2024-04-20 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,31,кв.1,х.Крутинский,Белокалитвинский р-н,инв.00-001752,Забродин А.В. - ПИР | 2023-04-25 | 2024-03-06 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,36А,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Федулова Т.М.(стор) - ПИР | 2023-06-28 | 2024-04-21 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чапаева,5А,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,(аренда) - ПИР | 2020-11-17 | 2024-01-17 | 90 | 67062.86 | 6886.13 |  | 73948.99 | 73948.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чехова,35,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,Макаров Е.И.(аренда) - ПИР | 2023-07-19 | 2023-11-10 | 10 |  | 4942.69 |  | 4942.69 | 4942.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энтузиастов,15,г.Белая Калитва,инв.4-030154,МРОП храм Державной иконы Божьей матери - ПИР | 2023-01-23 | 2024-01-10 | 10 |  | 63614.91 |  | 63614.91 | 63614.91 | 0 | 0
РГ п.Боярышниковый,Белокалитвинский р-н,протяж.1,70 км - СМР | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 90 | 363741.6 |  |  | 363741.6 | 363741.6 | 0 | 0
РГ х.Западный,Белокалитвинский р-н,протяж.3,5 км - СМР | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 90 | 353511.4 |  |  | 353511.4 | 353511.4 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 10999970.12 | 1342739.17 | 0 | 12342709.29 | 12342709.29 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Сальске
Г-ввод пер.Новый,7,п.Юловский,Сальский р-н,Дубина А.А.(стор.) | 2019-03-05 | 2023-10-04 | 90 |  | 2034.98 |  | 2034.98 | 2034.98 | 0 | 0
Г-ввод пер.Новый,9/3,п.Юловский,Сальский р-н,Банникова | 2022-10-18 | 2024-02-02 | 20 | 24833.21 |  |  | 24833.21 | 24833.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.Первомайский,6Б,с.Сандата,Сальский р-н,Колесников А.Ю.(стор.) | 2018-12-17 | 2023-12-15 | 90 | 17541.26 | 11246.98 |  | 28788.24 | 28788.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пионерский,10,с.Развильное,Песчанокопский р-н, | 2023-06-08 | 2024-04-16 | 70 | 13936.29 |  |  | 13936.29 | 13936.29 | 0 | 0
Г-ввод пер.Победы,61,с.Сандата,Сальский р-н,Наджимова Х.Я.(стор.) | 2020-11-03 | 2024-01-03 | 90 | 11184.47 | 2491.88 |  | 13676.35 | 13676.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Линия,8,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,АО Победа | 2021-08-07 | 2023-12-17 | 50 | 11906.18 | 4277.95 |  | 16184.13 | 16184.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.27 Линия,10,СНТ Колос,Сальский р-н,Уразовская Л.И..(баланс) | 2021-03-23 | 2023-11-21 | 70 | 66126.36 |  |  | 66126.36 | 66126.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.27-линия,4,СНТ «Колос»,Сальского р-на,Ломака А.А. | 2021-02-25 | 2023-12-08 | 70 | 111495.28 | 21998.22 |  | 133493.5 | 133493.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.28-я линия,уч.7,СНТ Колос,Сальский р-н,инв.00-003213,Руленко Л.П. | 2020-06-23 | 2023-10-15 | 90 | 165542.23 | 29381.71 |  | 194923.94 | 194923.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.30 линия,уч.7,СНТ Колос,Сальский р-н,Каримов А.П.(стор.) | 2019-06-27 | 2023-12-24 | 90 | 14756.84 | 6800 |  | 21556.84 | 21556.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Барнаша,13,г.Сальск,Сальский р-н, | 2023-04-25 | 2024-03-06 | 30 | 12527.79 |  |  | 12527.79 | 12527.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Барнаша,7,г.Сальск,Сальский р-н, | 2023-04-25 | 2024-03-06 | 30 | 12527.79 |  |  | 12527.79 | 12527.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Барнаша,9,г.Сальск,Сальский р-н, | 2023-04-25 | 2024-03-06 | 30 | 12514.92 |  |  | 12514.92 | 12514.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волжская,3,г.Сальск,Шевченко С.А.(стор.) | 2021-07-27 | 2024-02-27 | 90 | 54840.49 | 22576.33 |  | 77416.82 | 77416.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Высоцкого,67,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н, | 2023-03-23 | 2024-02-29 | 50 | 81035.89 |  |  | 81035.89 | 81035.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Высоцкого,79,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н, | 2023-06-21 | 2023-11-28 | 90 | 36323.23 |  |  | 36323.23 | 36323.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гагарина,2А,с.Сандата,Сальский р-н,Мамедов Р.О.(аренда) | 2020-08-20 | 2023-12-19 | 90 | 12042.95 | 2436.11 |  | 14479.06 | 14479.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горина,14,г.Сальск,инв.000013676,Шамоян С.Т. | 2019-09-17 | 2023-11-30 | 90 | 28082.76 | 13998.96 |  | 42081.72 | 42081.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горина,15,г.Сальск,инв.000013676,Колесников В.В. | 2020-05-14 | 2024-02-14 | 90 | 29695.25 | 4550.76 |  | 34246.01 | 34246.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гурьева,121,с.Развильное,Песчанокопский р-н,Семенько А.П.(стор.) | 2019-09-07 | 2023-12-05 | 70 | 66700.51 | 10210.61 |  | 76911.12 | 76911.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,19,г.Сальск,Шамурадов Ф.И.(стор.) | 2019-11-19 | 2023-12-19 | 90 | 9607.56 | 5000 |  | 14607.56 | 14607.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,21,г.Сальск,инв.000015905,Сидоренко Н.А. | 2020-10-09 | 2023-12-09 | 90 | 21193.96 | 8391.9 |  | 29585.86 | 29585.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Есипенко,10,г.Сальск,Сальского р-на,Трегубова Т.А.,(стор.) | 2021-02-16 | 2023-10-16 | 90 | 36760.21 | 4763.9 |  | 41524.11 | 41524.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,19,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Вартанян В.Л.(аренда) | 2020-09-01 | 2023-12-31 | 90 | 74114.66 | 21130.22 |  | 95244.88 | 95244.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,4,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Зубко А.А.(аренда) | 2020-07-14 | 2023-11-15 | 90 | 31812.68 | 4657.34 |  | 36470.02 | 36470.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,5,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Кравченко В.Т.(стор.) | 2020-08-20 | 2023-12-31 | 90 | 68986.16 | 21130.22 |  | 90116.38 | 90116.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заводская,5,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Литвинов В.А.(стор.) | 2020-08-20 | 2023-12-31 | 90 | 38919.86 | 6457.34 |  | 45377.2 | 45377.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,6/2,п.Юловский,Сальский р-н,Голованик С.Н. | 2023-09-30 | 2024-12-31 | 90 | 17568.88 |  |  | 17568.88 | 17568.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,8,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Лохманова Л.В. | 2021-05-27 | 2023-12-22 | 90 | 53552 |  |  | 53552 | 53552 | 0 | 0
Г-ввод ул.К.Маркса,38,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н, | 2023-02-17 | 2024-01-26 | 50 | 48060.61 | 120025.2 |  | 168085.81 | 168085.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Коломийцева,33б,г.Сальск,Сальский р-н, Бородина Л.П. | 2023-04-12 | 2024-01-25 | 90 | 38804.78 |  |  | 38804.78 | 38804.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Королева,55,г.Сальск,Шерстобитова Т.С.(стор.) | 2019-02-07 | 2024-02-11 | 90 | 30789.18 | 9531.39 |  | 40320.57 | 40320.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,15Ж,п.Конезавод им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Управление образования Сальского р-на | 2021-01-11 | 2023-12-30 | 40 | 33162.72 | 12833.67 |  | 45996.39 | 45996.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,2,п.Юловский,Сальского р-на,ФГБУ Управление мелиорации земель и сельскохоз.водоснабжения,инв.00-003578 | 2022-03-24 | 2023-12-05 | 30 | 8881.77 | 8555.81 |  | 17437.58 | 17437.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ленина,34,п.Гигант,Сальский р-н,СДК Гигантовского с/п(аренда) | 2019-10-15 | 2023-12-14 | 50 | 139119.19 | 19662.12 |  | 158781.31 | 158781.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ломоносова,8А,г.Сальск,Чкалов Б.В.(стор.) | 2019-08-16 | 2024-01-14 | 90 | 29214.69 | 9541.88 |  | 38756.57 | 38756.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Жукова,32а,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н, | 2023-08-11 | 2023-12-24 | 50 | 28476.61 |  |  | 28476.61 | 28476.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мелиоративная,7,г.Сальск,Сальский р-н,ООО Сальская ярмарка (баланс) | 2021-02-28 | 2024-02-28 | 50 | 189854.7 |  |  | 189854.7 | 189854.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,1а,п.Юловский,Сальского р-на, | 2023-09-30 | 2024-12-31 | 90 | 14547.19 | 10485.82 |  | 25033.01 | 25033.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мира,1а,п.Юловский,Сальского р-на,Управление мелиорации земельных и с-х водоснабжения,(баланс 00-003578) | 2022-08-05 | 2023-10-05 | 50 | 33117.62 |  |  | 33117.62 | 33117.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Молодежная,15/1,с.Сысоево-Александровское,Сальский р-н, | 2022-10-07 | 2024-01-19 | 90 | 3551.57 |  |  | 3551.57 | 3551.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,156,с.Развильное,Песчанокопский р-н, | 2023-05-29 | 2023-11-10 | 90 | 25388.92 |  |  | 25388.92 | 25388.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Островского,72Б,г.Сальск,Сальского р-на,Галустов Р.Э.,инв.31-03188 | 2022-05-19 | 2023-11-29 | 70 | 34120.83 |  |  | 34120.83 | 34120.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Партизанская,69,с.Сандата,Сальский р-н,Лобаченко С.Н.(аренда) | 2020-03-26 | 2023-12-28 | 90 | 53136.82 | 21351.9 |  | 74488.72 | 74488.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первомайская,245,с.Развильное,Песчанокопский р-н, | 2023-03-27 | 2024-03-04 | 50 | 21057.48 |  |  | 21057.48 | 21057.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Привокзальная,20А,г.Сальск,Сальский р-н,инв.000013691,Мусаев К.М. | 2017-09-15 | 2023-12-10 | 50 | 4662.25 |  |  | 4662.25 | 4662.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Промышленная,1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,АО Победа | 2021-08-07 | 2023-12-07 | 50 | 22997.45 |  |  | 22997.45 | 22997.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкарного,17,г.Сальск,Сбитнева И.И.(стор.) | 2019-12-05 | 2023-12-10 | 90 | 25222.01 | 4486.82 |  | 29708.83 | 29708.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рылеева,16,г.Сальск,Сальский р-н Вербенко В.В. | 2022-12-19 | 2023-11-03 | 90 |  | 28597.71 |  | 28597.71 | 28597.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,107,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Ломинога А.Н.,(аренда) | 2020-10-13 | 2023-12-13 | 90 | 32411.02 | 9763.91 |  | 42174.93 | 42174.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,2,с.Развильное,Песчанокопский р-н, | 2022-10-18 | 2024-01-27 | 20 |  | 6414.47 |  | 6414.47 | 6414.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,2а,с.Бараники,Сальский р-н,Репа В.В. | 2022-05-18 | 2023-11-29 | 80 | 10760.55 |  |  | 10760.55 | 10760.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Советская,4,с.Новый Егорлык,Сальский р-н,Войтенок И.И.баланс | 2022-08-23 | 2023-10-23 | 90 | 22659.83 | 8555.81 |  | 31215.64 | 31215.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трудовая,81Б,г.Сальск,Сальский р-н,Мищенко А.Н.(баланс) | 2021-11-08 | 2024-01-23 | 90 | 34469.14 |  |  | 34469.14 | 34469.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фрунзе,1,с.Сандата,Сальский р-н | 2023-04-12 | 2024-04-24 | 90 | 16768.33 |  |  | 16768.33 | 16768.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чеховая,1,п.Гигант,Сальский р-н,ООО Родник,инв.31-03054,ООО Родник | 2018-11-12 | 2023-12-01 | 90 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чумакова,1в,п.Конезавод им.Буденного,Сальского р-на,Хайленко,инв.000015625 | 2023-04-03 | 2024-04-15 | 90 | 49918.17 | 10485.82 |  | 60403.99 | 60403.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чумакова,1г,п.Конезавод им.Буденного,Сальского р-на, | 2023-06-30 | 2023-11-12 | 80 | 44503.78 |  |  | 44503.78 | 44503.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,77,с.Развильное,,Песчанокопский р-н, |  |  |  | 13280.77 |  |  | 13280.77 | 13280.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Энгельса,29/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578 | 2023-06-20 | 2023-11-02 | 40 | 13050.46 |  |  | 13050.46 | 13050.46 | 0 | 0
РГ ВД 2 категории СНТ Железнодорожник,г.Сальск,Сальский р-н,баланс | 2022-07-21 | 2024-09-07 | 20 |  | 807207.38 |  | 807207.38 | 807207.38 | 0 | 0
РГ НД от ул.Пушкина,19 к ул.Пушкина,1,2 с.Поливянка,Песчанокопский р-н,аренда) | 2022-08-30 | 2023-10-30 | 50 |  | 366033.68 |  | 366033.68 | 366033.68 | 0 | 0
РГ НД ул.Северная,ул.Первомайская,с.Рассыпное,Песчанокопский р-н,(стор.) | 2022-08-30 | 2023-10-30 | 50 |  | 420235.81 |  | 420235.81 | 420235.81 | 0 | 0
РГ от МГ ул.Аэродромная до СНТ Колос,г.Сальск,Сальский р-н.Код объека 061-21-368-00240 | 2022-09-01 | 2023-12-30 | 90 | 7612.27 |  |  | 7612.27 | 7612.27 | 0 | 0
РГ от МГВД с двумя ГРПШ по ул.Партизанская,(восточ.ч.),с.Николаевка,Песчанокопский р-н.Код объекта 061-21-368-00247 | 2022-08-30 | 2023-10-30 | 50 | 7612.29 |  |  | 7612.29 | 7612.29 | 0 | 0
РГ СД ул.Ленина,23,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,стор. | 2022-08-30 | 2023-10-30 | 50 |  | 385846.28 |  | 385846.28 | 385846.28 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 2173342.67 | 2468150.89 | 0 | 4641493.56 | 4641493.56 | 0 | 0
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Ростове-на-Дону
Г-ввод СНТ Красный садовод,444а,г.Ростов-на-Дону,Кылосов А.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-02 | 2023-12-31 | 50 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный садовод,уч.299,г.Ростов-на-Дону,Максимова Ж.С.(стор.) - ПИР | 2023-02-14 | 2023-12-31 | 50 |  | 12360.83 |  | 12360.83 | 12360.83 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,8-77,г.Ростов-на-Дону,Савченко В.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-15 | 2023-12-25 | 50 |  | 10860.19 |  | 10860.19 | 10860.19 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,8-77,г.Ростов-на-Дону,Савченко В.В.(стор.) - СМР | 2023-02-15 | 2023-12-25 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Спасская,26а,г.Ростов-на-Дону,Бугаков М.Д.(стор.) - ПИР | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 30 |  | 6570.27 |  | 6570.27 | 6570.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Спасская,26а,г.Ростов-на-Дону,Бугаков М.Д.(стор.) - СМР | 2023-02-28 | 2023-10-31 | 95 | 107354.71 |  |  | 107354.71 | 107354.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Александа Михайлова,32,СНТ Надежда Ива,Аксайский р-н,Шарухия С.Н.(стор.) - ПИР | 2022-12-15 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Безымянная Балка,318а,г.Ростов-на-Дону,Гук А.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-08 | 2023-12-31 | 50 |  | 8039.81 |  | 8039.81 | 8039.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Безымянная Балка,318а,г.Ростов-на-Дону,Гук А.В.(стор.) - СМР | 2023-02-08 | 2023-11-01 | 80 | 81632.82 |  |  | 81632.82 | 81632.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Механизаторов,3/12,г.Ростов-на-Дону,КСМ-10 АО(аренда) - ПИР | 2023-02-27 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,190а,г.Ростов-на-Дону,Кузнецов Я.С.(стор.) - ПИР | 2023-02-27 | 2023-12-31 | 50 |  | 10879.33 |  | 10879.33 | 10879.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,190а,г.Ростов-на-Дону,Кузнецов Я.С.(стор.) - СМР | 2023-02-27 | 2023-10-31 | 95 | 89811.72 |  |  | 89811.72 | 89811.72 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Графический,31,с/т Садовод,г.Ростов-на-Дону,Беляева Г.Н.(стор.) - ПИР | 2022-03-29 | 2023-10-31 | 95 |  | 21416.71 |  | 21416.71 | 21416.71 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Графический,31,с/т Садовод,г.Ростов-на-Дону,Беляева Г.Н.(стор.) - СМР | 2022-04-08 | 2023-12-31 | 30 | 16200 |  |  | 16200 | 16200 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Дамасский,40,СНТ Алмаз-2,г.Ростов-на-Дону,Антонян А.Г.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2023-10-31 | 99 |  | 9509.86 |  | 9509.86 | 9509.86 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Дамасский,40,СНТ Алмаз-2,г.Ростов-на-Дону,Антонян А.Г.(стор.) - СМР | 2022-09-08 | 2023-10-31 | 99 | 123096.59 |  |  | 123096.59 | 123096.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Экипажный,31/12,СНТ Аэро,г.Ростов-на-Дону,Табун Н.И.(стор.) - ПИР | 2022-09-15 | 2023-12-02 | 95 |  | 9935.23 |  | 9935.23 | 9935.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Экипажный,31/12,СНТ Аэро,г.Ростов-на-Дону,Табун Н.И.(стор.) - СМР | 2022-09-15 | 2023-12-02 | 95 | 87904.08 |  |  | 87904.08 | 87904.08 | 0 | 0
Г-ввод пер.6-й Лазоревый,52,СТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-033649)Лысенко М.Ю. - ПИР | 2023-04-26 | 2023-12-31 | 40 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.6-й Лазоревый,52,СТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-033649)Лысенко М.Ю. - СМР | 2023-04-26 | 2023-11-30 | 80 | 77205.78 |  |  | 77205.78 | 77205.78 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Нижегородский,1,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Сердюк К.Л.,(стор.) - ПИР | 2021-12-06 | 2024-03-21 | 95 |  | 16631.47 |  | 16631.47 | 16631.47 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Нижегородский,1,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Сердюк К.Л.,(стор.) - СМР | 2021-12-06 | 2024-03-21 | 95 | 50991.28 |  |  | 50991.28 | 50991.28 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Тихий,8,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гулый С.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-05-26 | 2023-10-31 | 95 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Тихий,8,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гулый С.Ю.(стор.) - СМР | 2023-05-26 | 2023-10-31 | 95 | 52236.8 |  |  | 52236.8 | 52236.8 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Садовод-Любитель,Л-25,г.Ростов-на-Дону,Шатуновский М.О.(стор.) - ПИР | 2021-07-21 | 2023-10-31 | 95 |  | 10034.04 |  | 10034.04 | 10034.04 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Садовод-Любитель,Л-25,г.Ростов-на-Дону,Шатуновский М.О.(стор.) - СМР | 2021-07-21 | 2023-10-31 | 95 | 141015.37 |  |  | 141015.37 | 141015.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.310,п.Щепкин,Аксайский р-н,Домнин А.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-12 | 2024-02-26 | 95 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Баррикадная,54,г.Ростов-на-Дону,Вартанян Э.Э.,(аренда) - ПИР | 2021-05-24 | 2023-10-31 | 95 |  | 13850.14 |  | 13850.14 | 13850.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Баррикадная,54,г.Ростов-на-Дону,Вартанян Э.Э.,(аренда) - СМР | 2021-05-24 | 2023-10-31 | 95 | 119177.26 |  |  | 119177.26 | 119177.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Опрятная,43а,г.Ростов-на-Дону,Лопатина О.Г.(аренда) - ПИР | 2023-07-04 | 2023-11-16 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я улица,13,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Ларионова М.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-17 | 2023-11-29 | 80 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Живописная,43/39,г.Ростов-на-Дону,Калиновская А.Б.(стор.) - ПИР | 2021-12-30 | 2023-12-31 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каяльская,16,г.Ростов-на-дону,Асатрян Д.Р.(аренда) - ПИР | 2022-12-06 | 2023-12-26 | 90 |  | 8220.64 |  | 8220.64 | 8220.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каяльская,16,г.Ростов-на-дону,Асатрян Д.Р.(аренда) - СМР | 2022-12-06 | 2023-12-26 | 90 | 63938.57 |  |  | 63938.57 | 63938.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтовская,233б/254,г.Ростов-на-Дону,Арутюнова О.А.(аренда) - ПИР | 2023-07-24 | 2023-12-06 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Факельная,3в,г.Ростов-на-Дону,Деревянчук А.А.(аренда) - ПИР | 2023-04-07 | 2023-12-31 | 30 |  | 45130.47 |  | 45130.47 | 45130.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,17а,19,г.Ростов-на-Дону,ООО"СТРОЙГРАД-АВТО,(аренда) - ПИР | 2020-12-15 | 2024-06-14 | 87 |  | 10212.08 |  | 10212.08 | 10212.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,17а,19,г.Ростов-на-Дону,ООО"СТРОЙГРАД-АВТО,(аренда) - СМР | 2020-12-15 | 2024-06-14 | 87 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яхонтовая,к.н:61:02:0010401:780,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Поступаев В.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2023-11-12 | 95 |  | 13248.8 |  | 13248.8 | 13248.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Яхонтовая,к.н:61:02:0010401:780,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Поступаев В.И.,(стор.) - СМР | 2021-05-31 | 2023-11-12 | 95 | 45690.75 |  |  | 45690.75 | 45690.75 | 0 | 0
Г-ввод 1-я Линия,17,г.Ростов-на-Дону,Андреянов В.В.(аренда) - ПИР | 2022-11-22 | 2023-11-30 | 80 |  | 3790.58 |  | 3790.58 | 3790.58 | 0 | 0
Г-ввод 1-я улица,38,СНТ Донподход, г.Ростов-на-Дону,Балалаев Е.К.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2023-12-31 | 50 |  | 11989.99 |  | 11989.99 | 11989.99 | 0 | 0
Г-ввод 1-я улица,38,СНТ Донподход, г.Ростов-на-Дону,Балалаев Е.К.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2023-12-31 | 50 | 57316.66 |  |  | 57316.66 | 57316.66 | 0 | 0
Г-ввод 200 м.автодороги Ростов-на-Дону Новошахтинск, к.н. 61:25:0600401:5846, Мясниковский р-н, стор. | 2018-08-23 | 2023-10-31 | 90 |  | 10645.55 |  | 10645.55 | 10645.55 | 0 | 0
Г-ввод 5-я линия,40,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Кармазин И.О.(стор.) - ПИР | 2022-12-13 | 2023-10-31 | 95 |  | 10860.19 |  | 10860.19 | 10860.19 | 0 | 0
Г-ввод 5-я линия,40,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Кармазин И.О.(стор.) - СМР | 2022-12-13 | 2023-10-31 | 95 | 94641.34 |  |  | 94641.34 | 94641.34 | 0 | 0
Г-ввод АО Аксайское,поле 64,к.н.61:02:0600010:1045,Аксайский р-н,инв.22-07018,Бережной В.А. - ПИР | 2020-12-17 | 2023-11-30 | 87 |  | 12048.62 |  | 12048.62 | 12048.62 | 0 | 0
Г-ввод АО Аксайское,поле 64,к.н.61:02:0600010:1045,Аксайский р-н,инв.22-07018,Бережной В.А. - СМР | 2020-12-17 | 2023-11-30 | 87 | 4012017.14 |  |  | 4012017.14 | 4012017.14 | 0 | 0
Г-ввод АОЗТ Янтарное поле,44 к.н. 61:02:0600010:1007,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(стор.) - ПИР | 2022-09-14 | 2024-03-15 | 80 |  | 11811.87 |  | 11811.87 | 11811.87 | 0 | 0
Г-ввод АОЗТ Янтарное поле,44 к.н. 61:02:0600010:1007,Аксайский р-н,Рожкова Л.С.(стор.) - СМР | 2022-09-14 | 2024-03-15 | 50 | 251268.46 |  |  | 251268.46 | 251268.46 | 0 | 0
Г-ввод АОЗТ Янтарное,поле 43-17,3га,к.н.61:02:0600010:1006,Аксайский р-н,Исаева М.В.,(аренда) - ПИР | 2022-03-10 | 2023-11-30 | 80 |  | 34221.89 |  | 34221.89 | 34221.89 | 0 | 0
Г-ввод АОЗТ Янтарное,поле 43-17,3га,к.н.61:02:0600010:1006,Аксайский р-н,Исаева М.В.,(аренда) - СМР | 2022-03-10 | 2023-11-30 | 80 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод бул.Платова,1,к.н.61:44:000000:169057,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(стор.) - ПИР | 2021-04-15 | 2023-11-30 | 85 |  | 45941.21 |  | 45941.21 | 45941.21 | 0 | 0
Г-ввод бул.Платова,1,к.н.61:44:000000:169057,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(стор.) - СМР | 2021-04-15 | 2023-11-30 | 85 | 1257000 |  |  | 1257000 | 1257000 | 0 | 0
Г-ввод Вертолетное поле,к.н.61:44:0000000:1070,г.Ростов-на-Дону,САТУРН ООО(аренда) - ПИР | 2023-04-07 | 2023-12-31 | 30 |  | 28735.9 |  | 28735.9 | 28735.9 | 0 | 0
Г-ввод г.Ростов-на-Дону, пер. Быкадорова, 16/58,Германова Н.С.(стор.) - ПИР | 2022-10-12 | 2023-10-31 | 95 |  | 10189.18 |  | 10189.18 | 10189.18 | 0 | 0
Г-ввод г.Ростов-на-Дону, пр-т Стачки 217-219,Хасин Ю.В.(аренда) - ПИР | 2023-07-11 | 2024-02-20 | 30 |  | 7356.08 |  | 7356.08 | 7356.08 | 0 | 0
Г-ввод г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 20,ООО АВАРОН (стор.) - ПИР | 2022-09-26 | 2023-12-10 | 80 |  | 54516.29 |  | 54516.29 | 54516.29 | 0 | 0
Г-ввод г.Ростов-на-Дону,пер.Покровский,32/191,Ольсевич А.А.(аренда) - ПИР | 2023-03-07 | 2023-12-31 | 30 |  | 8278.72 |  | 8278.72 | 8278.72 | 0 | 0
Г-ввод г.Ростов-на-Дону,пер.Покровский,32/191,Ольсевич А.А.(аренда) - СМР | 2023-03-07 | 2024-03-13 | 80 | 29768.25 |  |  | 29768.25 | 29768.25 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Восток,ул.Черешневая,48/1,г.Ростов-на-Дону,Сендикаева В.В.(стор.) - ПИР | 2021-08-19 | 2023-12-19 | 95 |  | 7118.58 |  | 7118.58 | 7118.58 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Восток,ул.Черешневая,48/1,г.Ростов-на-Дону,Сендикаева В.В.(стор.) - СМР | 2021-08-19 | 2023-12-26 | 90 | 52620.66 |  |  | 52620.66 | 52620.66 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Исток,132,г.Ростов-на-Дону,Маринченко О.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-20 | 2024-02-02 | 95 |  | 9332.43 |  | 9332.43 | 9332.43 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Исток,132,г.Ростов-на-Дону,Маринченко О.В.(стор.) - СМР | 2022-09-20 | 2023-12-26 | 90 | 358951 |  |  | 358951 | 358951 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Исток,ул.Растущая,2/12,г.Ростов-на-Дону,Акопян К.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-24 | 2024-02-03 | 95 |  | 13986.52 |  | 13986.52 | 13986.52 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Исток,ул.Растущая,2/12,г.Ростов-на-Дону,Акопян К.В.(стор.) - СМР | 2021-12-24 | 2024-02-03 | 95 | 84390 |  |  | 84390 | 84390 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Победа,224,пер.5-й Рядовой,21,г.Ростов-на-Дону,Хадеев С.А.,(стор.) - ПИР | 2021-06-08 | 2023-11-16 | 95 |  | 12132.62 |  | 12132.62 | 12132.62 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Победа,224,пер.5-й Рядовой,21,г.Ростов-на-Дону,Хадеев С.А.,(стор.) - СМР | 2021-06-08 | 2023-12-26 | 90 | 110133.13 |  |  | 110133.13 | 110133.13 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Сирень,112, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-08-28 | 2023-10-31 | 95 |  | 2215.03 |  | 2215.03 | 2215.03 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Сирень,г.Ростов-на-Дону,66,Кольбик Е.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 95 |  | 3319.34 |  | 3319.34 | 3319.34 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Сирень,г.Ростов-на-Дону,66,Кольбик Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 95 | 127717.51 |  |  | 127717.51 | 127717.51 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро, 256, г.Ростов-на-Дону,Орляников Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-07 | 2023-12-20 | 95 |  | 10437.63 |  | 10437.63 | 10437.63 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро, 256, г.Ростов-на-Дону,Орляников Е.В.(стор.) - СМР | 2022-09-07 | 2023-12-20 | 95 | 100120 |  |  | 100120 | 100120 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,18,г.Ростов-на-Дону,Шульга А.Н.(стор.) - СМР | 2018-07-10 | 2023-10-31 | 95 | 126476.01 |  |  | 126476.01 | 126476.01 | 0 | 0
Г-ввод ДНТ Утро,205,г.Ростов-на-Дону,Кабайдулина М.А.,(стор.) - СМР | 2017-11-28 | 2023-10-31 | 95 | 45195.22 | 6953 |  | 52148.22 | 52148.22 | 0 | 0
Г-ввод Железнодорожный Нижний проезд,3Б,г.Ростов-на-Дону,Кондратьев М.Н.(стор.) - ПИР | 2023-05-16 | 2024-02-24 | 30 |  | 44305.88 |  | 44305.88 | 44305.88 | 0 | 0
Г-ввод ЗАО Агрофирма Аксайский,поле 29,к.н.61:02:0600010:1302,Аксайский р-н,ООО АДК - ПИР | 2020-06-02 | 2024-06-03 | 87 | 50000 | 225840.33 |  | 275840.33 | 275840.33 | 0 | 0
Г-ввод ЗАО Агрофирма Аксайский,поле 29,к.н.61:02:0600010:1302,Аксайский р-н,ООО АДК - СМР | 2020-06-02 | 2024-06-03 | 87 | 3727119.88 |  |  | 3727119.88 | 3727119.88 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12726,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хуршудян А.Х.(стор.) - ПИР | 2019-08-28 | 2024-01-20 | 90 |  | 3711.19 |  | 3711.19 | 3711.19 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12738,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мостовой Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-01-29 | 2023-11-30 | 87 |  | 7574.46 |  | 7574.46 | 7574.46 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12738,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мостовой Г.И.(стор.) - СМР | 2020-01-29 | 2023-11-30 | 87 | 62531.69 |  |  | 62531.69 | 62531.69 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:14330,Мясниковский р-н,Ахматукаева Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2023-11-30 | 87 |  | 3433.53 |  | 3433.53 | 3433.53 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,ул.Благодатная,48,(к.н. 61:25:0600401:12898),Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.,(стор.) - ПИР | 2020-12-31 | 2023-11-30 | 87 |  | 11780.8 |  | 11780.8 | 11780.8 | 0 | 0
Г-ввод зем.колх.Дружба,ул.Благодатная,48,(к.н. 61:25:0600401:12898),Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.,(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2023-11-30 | 87 | 79848.91 |  |  | 79848.91 | 79848.91 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0000000:6794,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - ПИР | 2019-07-11 | 2023-10-31 | 90 |  | 27406.99 |  | 27406.99 | 27406.99 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0000000:6794,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - СМР | 2019-07-11 | 2023-10-31 | 90 | 2372332.22 |  |  | 2372332.22 | 2372332.22 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:1080,поле 42а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Асланова Р.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-10 | 2023-10-31 | 95 |  | 18983.17 |  | 18983.17 | 18983.17 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:1080,поле 42а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Асланова Р.С.(стор.) - СМР | 2020-07-10 | 2023-10-31 | 95 | 1359495.25 |  |  | 1359495.25 | 1359495.25 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:18178,Аксайский р-н,Турдиев А.Д.(стор.) - ПИР | 2022-07-04 | 2023-11-30 | 80 |  | 9468.37 |  | 9468.37 | 9468.37 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:24513,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Норбутаев В.Г.(стор.) - ПИР | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 30 |  | 9942.59 |  | 9942.59 | 9942.59 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0600010:24513,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Норбутаев В.Г.(стор.) - СМР | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 30 | 46268.22 |  |  | 46268.22 | 46268.22 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0601002:297,г.Аксай,ООО ТеплоКомплекс,(стор.) - ПИР | 2022-04-05 | 2024-05-31 | 80 |  | 16088.47 |  | 16088.47 | 16088.47 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:02:0601002:297,г.Аксай,ООО ТеплоКомплекс,(стор.) - СМР | 2022-04-05 | 2024-05-31 | 50 | 213535.28 |  |  | 213535.28 | 213535.28 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:25:0601001:3346,Мясниковский р-н,Авдеев В.Л.(аренда) - ПИР | 2022-07-28 | 2023-12-09 | 95 |  | 23484.46 |  | 23484.46 | 23484.46 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:25:0601001:3346,Мясниковский р-н,Авдеев В.Л.(аренда) - СМР | 2022-07-28 | 2023-12-31 | 90 | 1206320 |  |  | 1206320 | 1206320 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:44:0082613:2075,г.Ростов-на-Дону,Артемьев Д.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-05 | 2023-11-17 | 50 |  | 9996.4 |  | 9996.4 | 9996.4 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:44:0082613:2423,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Абакумов И.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-12 | 2023-12-26 | 90 |  | 10839 |  | 10839 | 10839 | 0 | 0
Г-ввод к.н.61:44:0082613:2423,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Абакумов И.И.(стор.) - СМР | 2023-04-12 | 2023-12-26 | 90 | 103366.34 |  |  | 103366.34 | 103366.34 | 0 | 0
Г-ввод Камышеваха,42б ,кн: 61:02:0600010:2760,Аксайский р-н,Корбукова В.П.(стор.) - ПИР | 2022-10-17 | 2023-10-31 | 95 |  | 9690.9 |  | 9690.9 | 9690.9 | 0 | 0
Г-ввод Камышеваха,42б ,кн: 61:02:0600010:2760,Аксайский р-н,Корбукова В.П.(стор.) - СМР | 2022-10-17 | 2023-12-26 | 90 | 150002.99 |  |  | 150002.99 | 150002.99 | 0 | 0
Г-ввод Новочеркасское шоссе,158,СНТ Надежда-Ива,уч.479 Аксайский р-н,Неркарарян А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-05-15 | 2024-03-05 | 30 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69 | 0 | 0
Г-ввод Новочеркасское шоссе,1А,п.Янтарный,Аксайский р-н,Мартышко Е.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-06-22 | 2023-11-30 | 85 |  | 19494.53 |  | 19494.53 | 19494.53 | 0 | 0
Г-ввод Орская,9,г.Ростов-на-Дону,ОАО ПКП"УПТК-7"(аренда) - ПИР | 2019-07-26 | 2023-10-31 | 90 |  | 10311.22 |  | 10311.22 | 10311.22 | 0 | 0
Г-ввод п.Верхнетемерницкий,кв.III,к.н.61:02:0081301:916,Аксайский р-н,МРО Прихода храма благоверных князей Петра и Февронии (стор.) - ПИР | 2022-10-04 | 2023-12-31 | 30 |  | 26192.75 |  | 26192.75 | 26192.75 | 0 | 0
Г-ввод п.Водопадный,ул.Грушевая,7,Аксайский р-н,Бойко Е.С.,(стор.) - ПИР | 2022-07-01 | 2023-12-30 | 80 |  | 8658.66 |  | 8658.66 | 8658.66 | 0 | 0
Г-ввод п.Водопадный,ул.Грушевая,7,Аксайский р-н,Бойко Е.С.,(стор.) - СМР | 2022-07-01 | 2023-12-30 | 80 | 1067083 |  |  | 1067083 | 1067083 | 0 | 0
Г-ввод п.Водопадный,уч.6,к.н.61:02:0600010:9894,Аксайский р-н,Дьяконов Д.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-21 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод п.Водопадный,уч.8,к.н.61:02:0600010:9886,Аксайский р-н,Силантьев П.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2024-01-08 | 30 |  | 15071.22 |  | 15071.22 | 15071.22 | 0 | 0
Г-ввод п.Темерницкий,к.н.61:02:0600005:13708,Аксайский р-н (баланс),Комкин Н.О. - ПИР | 2023-06-29 | 2023-11-16 | 70 |  | 10572.58 |  | 10572.58 | 10572.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Лазоревый,1а, г.Ростов-на-Дону,Шушанян Г.Ж.(стор.) - ПИР | 2023-07-03 | 2023-11-15 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Лазоревый,57/46,СТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Белозеров З.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-03 | 2023-12-26 | 90 |  | 10195.27 |  | 10195.27 | 10195.27 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Лазоревый,57/46,СТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Белозеров З.А.(стор.) - СМР | 2023-03-03 | 2023-12-26 | 90 | 122249.22 |  |  | 122249.22 | 122249.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Лазоревый,59/45,г.Ростов-на-Дону,Белозеров З.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-12 | 2023-12-25 | 50 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Лазоревый,59/45,г.Ростов-на-Дону,Белозеров З.А.(стор.) - СМР | 2023-07-12 | 2023-12-25 | 50 | 84917.5 |  |  | 84917.5 | 84917.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.10-й Лазоревый,93,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,(00-033649),Кашуба И.В. - ПИР | 2023-07-18 | 2023-11-30 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Атмосферный,9,г.Ростов-на-Дону,Крестьянинова О.М.(стор.) - ПИР | 2023-03-24 | 2023-12-31 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Атмосферный,5,г.Ростов-на-Дону к ПГНд ул.Космическая,г.Ростов-на-Дону,Землянский В. Н.(аренда) - ПИР | 2016-10-25 | 2023-11-30 | 80 |  | 14939.35 |  | 14939.35 | 14939.35 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Атмосферный,5,г.Ростов-на-Дону к ПГНд ул.Космическая,г.Ростов-на-Дону,Землянский В. Н.(аренда) - СМР | 2016-10-25 | 2023-11-30 | 80 | 157524.32 | 20870.47 |  | 178394.79 | 178394.79 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Берестяной,3,г.Ростов-на-Дону,Джинчарадзе З.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 30 |  | 10839 |  | 10839 | 10839 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Берестяной,уч.141,ДНТ Утро,г.Ростов-на-Дону,Гаджиев И.У.,(стор.) - СМР | 2017-11-29 | 2023-11-30 | 80 | 48229.96 | 6953 |  | 55182.96 | 55182.96 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Берестяной,уч.73,ДНТ Утро,85,г.Ростов-на-Дону,Колесникова В.Л.,(стор.) - СМР | 2018-07-12 | 2023-10-31 | 95 | 6953 |  |  | 6953 | 6953 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Газонный,30,г.Ростов-на-Дону,Семенова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-03 | 2023-11-15 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Графический,33,с/т Садовод,г.Ростов-на-Дону,Дадашова З.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-01 | 2023-10-31 | 95 |  | 68932.78 |  | 68932.78 | 68932.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Кольский,8а,г.Ростов-на-Дону к ПГНД по ул.1-й Кольский,г.Ростов-на-Дону,Прищепа М.В.(аренда) - СМР | 2016-11-23 | 2023-10-31 | 95 | 44602 | 6435.7 |  | 51037.7 | 51037.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Лазоревый,18,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Трикоз Ю.В. - ПИР | 2023-06-28 | 2023-11-10 | 30 |  | 4839.45 |  | 4839.45 | 4839.45 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Лазоревый,18а,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-033649),Трикоз Ю.В. - ПИР | 2023-06-28 | 2023-11-10 | 30 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Машиностроительный,5,г.Ростов-на-Дону,ККПД АО(аренда) - ПИР | 2023-05-24 | 2024-11-25 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Переулок,46,г.Ростов-на-Дону,Чудайкина Е.В.,(стор.) - ПИР | 2022-07-13 | 2023-11-30 | 80 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.1-й Хлопковый,9,г.Ростов-на-Дону,Доценко О.Г.(стор.) - ПИР | 2019-09-17 | 2023-10-31 | 90 |  | 3399.1 |  | 3399.1 | 3399.1 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Атмосферный,4,г.Ростов-на-Дону,ООО САП(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2023-12-25 | 50 |  | 16740.89 |  | 16740.89 | 16740.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Атмосферный,4,г.Ростов-на-Дону,ООО САП(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2023-12-25 | 50 | 137058.74 |  |  | 137058.74 | 137058.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Газонный,11 СНТ Южтехмонтаж,г.Ростов-на-Дону,Коробцов А.А.(стор.) - ПИР | 2022-12-27 | 2023-12-26 | 90 |  | 9548.62 |  | 9548.62 | 9548.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Газонный,11 СНТ Южтехмонтаж,г.Ростов-на-Дону,Коробцов А.А.(стор.) - СМР | 2022-12-27 | 2023-12-26 | 90 | 74858.28 |  |  | 74858.28 | 74858.28 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Дамасский,36,СНТ Алмаз-2, г.Ростов-на-Дону,Горбулина Т.А.(стор.) - ПИР | 2022-09-06 | 2023-12-06 | 95 |  | 11232.16 |  | 11232.16 | 11232.16 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Дамасский,36,СНТ Алмаз-2, г.Ростов-на-Дону,Горбулина Т.А.(стор.) - СМР | 2022-09-06 | 2023-12-26 | 90 | 86751.32 |  |  | 86751.32 | 86751.32 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Дамасский,73,СНТ Алмаз-2,г. Ростов-на-Дону,Нестеренко А.Б.(стор.) - ПИР | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 30 |  | 10968.62 |  | 10968.62 | 10968.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Дубравный,46/12,ДНТ Ростсельмашевец-Товарищ,г.Ростов-на-Дону,Пупынина Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-27 | 2023-11-09 | 95 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Дубравный,46/12,ДНТ Ростсельмашевец-Товарищ,г.Ростов-на-Дону,Пупынина Е.В.(стор.) - СМР | 2023-06-27 | 2023-11-09 | 95 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Лазоревый,84,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Добровольская О.П.(стор.) - ПИР | 2019-12-27 | 2023-10-31 | 95 |  | 11227.95 |  | 11227.95 | 11227.95 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Лазоревый,84,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Добровольская О.П.(стор.) - СМР | 2019-12-27 | 2023-10-31 | 95 | 72212.71 |  |  | 72212.71 | 72212.71 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Оптимистичный,7/6,ОНТ Огородник,г.Ростов-на-Дону,Федоров С.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-17 | 2023-11-12 | 87 |  | 15306.66 |  | 15306.66 | 15306.66 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Оптимистичный,7/6,ОНТ Огородник,г.Ростов-на-Дону,Федоров С.В.(стор.) - СМР | 2020-09-17 | 2023-11-12 | 87 | 293925.58 |  |  | 293925.58 | 293925.58 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Поклонный,21/54,СНТ Союз,487,г.Ростов-на-Дону,Гончарова Н.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-06 | 2023-12-31 | 30 |  | 45130.47 |  | 45130.47 | 45130.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Поклонный,50а/21,г.Ростов-на-Дону,Древинский С.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-17 | 2024-01-27 | 95 |  | 9433.01 |  | 9433.01 | 9433.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Поклонный,50а/21,г.Ростов-на-Дону,Древинский С.А.(стор.) - СМР | 2022-03-17 | 2024-01-27 | 95 | 118150 |  |  | 118150 | 118150 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Поселковый,1Ж,г.Ростов-на-Дону,Макаренко Л.Б.(стор.) - ПИР | 2020-06-22 | 2023-11-19 | 87 |  | 8058.3 |  | 8058.3 | 8058.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Поселковый,1Ж,г.Ростов-на-Дону,Макаренко Л.Б.(стор.) - СМР | 2020-06-22 | 2023-11-19 | 87 | 45332.3 |  |  | 45332.3 | 45332.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Рядовой,36, СНТ Победа,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2022-02-07 | 2023-10-31 | 90 |  | 11092.1 |  | 11092.1 | 11092.1 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Холмистый,16,СНТ Полиграфист,г.Ростов-на-Дону,Редько С.В.(аренда) - ПИР | 2022-12-22 | 2023-12-26 | 90 |  | 10678.61 |  | 10678.61 | 10678.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.2-й Холмистый,16,СНТ Полиграфист,г.Ростов-на-Дону,Редько С.В.(аренда) - СМР | 2022-12-22 | 2023-12-26 | 90 | 309958.73 |  |  | 309958.73 | 309958.73 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Берестяной,18,г.Ростов-на-Дону,Киянов С.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-10 | 2023-12-21 | 50 |  | 4701.86 |  | 4701.86 | 4701.86 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Берестяной,50,г.Ростов-на-Дону,Бабиева А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-05 | 2023-11-16 | 30 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Берестяной,77,г.Ростов-на-Дону,Намазов Ф.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-06 | 2023-11-17 | 50 |  | 9288.8 |  | 9288.8 | 9288.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Бронзовый,6,ДНТ Ростсельмшевец,11,г.Ростов-на-Дону,Рыжова В.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-12 | 2023-12-26 | 90 |  | 9525.42 |  | 9525.42 | 9525.42 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Бронзовый,6,ДНТ Ростсельмшевец,11,г.Ростов-на-Дону,Рыжова В.В.(стор.) - СМР | 2022-12-12 | 2024-03-22 | 80 | 200405.39 |  |  | 200405.39 | 200405.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,80,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Черемушкина М.И.(стор.) - ПИР | 2020-03-03 | 2023-10-31 | 95 |  | 10310.92 |  | 10310.92 | 10310.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,80,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Черемушкина М.И.(стор.) - СМР | 2020-03-03 | 2023-10-31 | 95 | 96828.22 |  |  | 96828.22 | 96828.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Поселковый,6а,г.Ростов-на-Дону,Спивак С.В.(аренда.) - ПИР | 2023-08-22 | 2023-11-30 | 30 |  | 2988.35 |  | 2988.35 | 2988.35 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Рядовой,22, г.Ростов-на-Дону,Животовский А.К.(стор.) - ПИР | 2023-06-15 | 2023-12-25 | 50 |  | 10136.84 |  | 10136.84 | 10136.84 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Экипажный,48,СТ Аэро,186,г.Ростов-на-Дону,Середина Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-05 | 2023-11-16 | 50 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Экипажный,72,г.Ростов-на-Дону,Левченко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-26 | 2023-12-30 | 80 |  | 9101.55 |  | 9101.55 | 9101.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.3-й Экипажный,72,г.Ростов-на-Дону,Левченко В.В.(стор.) - СМР | 2022-08-26 | 2023-12-30 | 80 | 109422 |  |  | 109422 | 109422 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Аграрный,21,СНТ Ростсельмашевец,12-300,г.Ростов-на-Дону,Харджиева О.И.(стор.) - СМР | 2018-05-17 | 2023-11-30 | 80 | 97833.43 | 7435.74 |  | 105269.17 | 105269.17 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Берестяной,27,СНТ Утро,г.Ростов-на-Дону,Гаврисенко В.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Берестяной,51,г.Ростов-на-Дону,Барков А.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-18 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Берестяной,51,г.Ростов-на-Дону,Барков А.В.(стор.) - СМР | 2023-05-18 | 2023-12-25 | 50 | 132946.38 |  |  | 132946.38 | 132946.38 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Берестяной,54,СНТ Утро,г.Ростов-на-Дону,Краснянская Е.Н.(стор.) - ПИР | 2022-08-16 | 2023-12-25 | 50 |  | 9318.62 |  | 9318.62 | 9318.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Дружный,11,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Рыльская А.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-05 | 2023-11-17 | 80 |  | 9996.4 |  | 9996.4 | 9996.4 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,62,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Помазанов А.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-18 | 2023-10-31 | 95 |  | 10975.99 |  | 10975.99 | 10975.99 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,62,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Помазанов А.В.(стор.) - СМР | 2019-12-18 | 2023-10-31 | 95 | 61570.8 |  |  | 61570.8 | 61570.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Экипажный,37,СНТ Аэро,г.Ростов-на-Дону,Айрапетян В.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-25 | 2023-11-30 | 80 |  | 10072.05 |  | 10072.05 | 10072.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.4-й Экипажный,37,СНТ Аэро,г.Ростов-на-Дону,Айрапетян В.А.(стор.) - СМР | 2022-08-25 | 2023-12-26 | 90 | 106028.81 |  |  | 106028.81 | 106028.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Касательный,38,СНТ Инициативный,г.Ростов-на-Дону,Лысогорский А.Г.(стор.) - ПИР | 2023-06-19 | 2023-11-01 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Кустарный,56,ДНТ Утро,56,г.Ростов-на-Дону,Логвинов А.В.(стор.) - СМР | 2018-02-13 | 2023-10-31 | 95 | 42646.07 | 6953 |  | 49599.07 | 49599.07 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Кустарный,уч-к 49,ДНТ Утро, г.Ростов-на-Дону,Малаканова Н.Н.(стор.) - СМР | 2018-08-28 | 2023-10-31 | 95 | 47131.76 | 6953 |  | 54084.76 | 54084.76 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Поселковый,17,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-10292)Рудзский С.В. - ПИР | 2022-12-21 | 2023-12-31 | 50 |  | 45168.8 |  | 45168.8 | 45168.8 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Поселковый,17,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-10292)Рудзский С.В. - СМР | 2022-12-21 | 2023-11-05 | 50 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Раскатный,13,г.Ростов-на-Дону,Марин Ю.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-28 | 2023-12-19 | 80 |  | 5458.26 |  | 5458.26 | 5458.26 | 0 | 0
Г-ввод пер.5-й Раскатный,13,г.Ростов-на-Дону,Марин Ю.В.(стор.) - СМР | 2022-09-28 | 2023-12-26 | 90 | 48932.98 |  |  | 48932.98 | 48932.98 | 0 | 0
Г-ввод пер.7-й Лазоревый,73а,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Леонтьева А.Б. - ПИР | 2023-06-23 | 2023-11-06 | 50 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.8-й Дружный,27,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Баланчивадзе Т.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-23 | 2023-11-06 | 80 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод пер.8-й Дружный,27,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Баланчивадзе Т.А.(стор.) - СМР | 2023-06-23 | 2023-11-06 | 80 | 101690.2 |  |  | 101690.2 | 101690.2 | 0 | 0
Г-ввод пер.Авангардный,24,г.Ростов-на-Дону,Собянин Д.И.(стор.) - ПИР | 2023-01-13 | 2023-12-26 | 90 |  | 9548.62 |  | 9548.62 | 9548.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.Авангардный,24,г.Ростов-на-Дону,Собянин Д.И.(стор.) - СМР | 2023-01-13 | 2023-12-26 | 90 | 156192.49 |  |  | 156192.49 | 156192.49 | 0 | 0
Г-ввод пер.Авиамоторный,3,г.Ростов-на-Дону,Вишняков О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2023-12-25 | 50 |  | 10934.39 |  | 10934.39 | 10934.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Агатовый,2/2,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Джанинян А.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-10 | 2023-11-19 | 95 |  | 11581.39 |  | 11581.39 | 11581.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Агатовый,2/2,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Джанинян А.В.(стор.) - СМР | 2020-06-10 | 2023-11-19 | 95 | 243832.41 |  |  | 243832.41 | 243832.41 | 0 | 0
Г-ввод пер.Астрономический,15/12, п. Темерницкий, Аксайский р стор | 2018-03-26 | 2023-10-31 | 90 |  | 2042.77 |  | 2042.77 | 2042.77 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ахтарский,6,к.н.61:44:0040203:463,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ ДСК(аренда) - ПИР | 2023-06-21 | 2024-12-20 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Аэроклубовский,22а,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-010292)Дюбо Т.П. - ПИР | 2022-12-21 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Беломорский,98,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-15 | 2023-10-31 | 95 | 75508.65 | 29737.08 |  | 105245.73 | 105245.73 | 0 | 0
Г-ввод пер.Березовый,11,Аксайский р-н,п.Янтарный,Бондарева О.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2023-10-31 | 99 |  | 16326.07 |  | 16326.07 | 16326.07 | 0 | 0
Г-ввод пер.Березовый,11,Аксайский р-н,п.Янтарный,Бондарева О.А.,(стор.) - СМР | 2021-05-20 | 2023-10-31 | 99 | 378025.22 |  |  | 378025.22 | 378025.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Березовый,9,п.Янтарный,Аксайский р-н,Капуста В.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-03 | 2023-12-01 | 50 |  | 13495.31 |  | 13495.31 | 13495.31 | 0 | 0
Г-ввод пер.Беспалого,9,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-03-12 | 2023-10-31 | 90 | 35168.43 | 17659.24 |  | 52827.67 | 52827.67 | 0 | 0
Г-ввод пер.Бетонный,13,г.Ростов-на-Дону,Шипицын А.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-21 | 2023-11-03 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Быкадорова,40,г.Ростов-на-Дону,Хабибулин А.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2023-12-25 | 50 |  | 14283.52 |  | 14283.52 | 14283.52 | 0 | 0
Г-ввод пер.Васильевский,5,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Ларченко А.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-21 | 2023-12-31 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Водопроводный,5,г.Ростов-на-Дону,Шмелев П.М.,(аренда) - ПИР | 2021-03-17 | 2023-10-31 | 99 |  | 46156.78 |  | 46156.78 | 46156.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.Водопроводный,5,г.Ростов-на-Дону,Шмелев П.М.,(аренда) - СМР | 2021-03-17 | 2023-10-31 | 99 | 1823481.51 |  |  | 1823481.51 | 1823481.51 | 0 | 0
Г-ввод пер.Галактическая 50,г.Ростов-на-Дону, Умаров Ю.М. (стор.)-ПИР | 2022-03-09 | 2023-11-30 | 82 |  | 57948.61 |  | 57948.61 | 57948.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Гарнизонный,к.н.61:44:0073002:2991,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - ПИР | 2019-09-17 | 2023-12-25 | 50 |  | 54408.53 |  | 54408.53 | 54408.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Гарнизонный,к.н.61:44:0073002:2991,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - СМР | 2019-09-17 | 2023-12-25 | 50 | 2542183.5 |  |  | 2542183.5 | 2542183.5 | 0 | 0
Г-ввод пер.Голубиный, 9,г.Ростов-на-Дону,Яковлев В.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-17 | 2023-11-01 | 80 |  | 46992.69 |  | 46992.69 | 46992.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Голубиный, 9,г.Ростов-на-Дону,Яковлев В.А.(стор.) - СМР | 2022-08-17 | 2023-12-26 | 90 | 305469.45 |  |  | 305469.45 | 305469.45 | 0 | 0
Г-ввод пер.Денисова,45б,г.Ростов-на-Дону,Майдибор О.Н.(стор.) - ПИР | 2022-11-16 | 2023-11-11 | 80 |  | 5992.55 |  | 5992.55 | 5992.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.Денисова,45б,г.Ростов-на-Дону,Майдибор О.Н.(стор.) - СМР | 2022-11-16 | 2023-12-26 | 90 | 223810 |  |  | 223810 | 223810 | 0 | 0
Г-ввод пер.Державинский,32,г.Ростов-на-Дону,Гуляева О.В.(аренда) - ПИР | 2022-09-28 | 2023-12-31 | 50 |  | 40470.69 |  | 40470.69 | 40470.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дивный,6,п.Щепкин,Аксайский р-н,АО Темерницкое,Соболевский В.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-20 | 2023-11-15 | 99 |  | 9271.2 |  | 9271.2 | 9271.2 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дивный,6,п.Щепкин,Аксайский р-н,АО Темерницкое,Соболевский В.А.(стор.) - СМР | 2022-04-20 | 2023-11-15 | 99 | 121480 |  |  | 121480 | 121480 | 0 | 0
Г-ввод пер.Днепровский,110,г.Ростов-на-Дону,Рамазян А.С.,(стор.) - ПИР | 2021-07-06 | 2023-12-25 | 50 |  | 43153.24 |  | 43153.24 | 43153.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Долевой,2г,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Долевой,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-06-24 | 2023-10-31 | 95 |  |  | 588.14 | 588.14 | 588.14 | 0 | 0
Г-ввод пер.Доломановский,137,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Доломановский,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2019-04-17 | 2023-10-31 | 90 |  | 2096.73 |  | 2096.73 | 2096.73 | 0 | 0
Г-ввод пер.Дунаевского,10, г.Ростов-на-Дону к ПГНД пер.Дунаевского,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-09-15 | 2023-10-31 | 95 | 193507.44 | 19533.45 |  | 213040.89 | 213040.89 | 0 | 0
Г-ввод пер.Жлобинский,5,г.Ростов-на-Дону,Ганзюк О.А.(аренда) - ПИР | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Жлобинский,8,г.Ростов-на-Дону к ГСД по пер.Жлобинский,Ростов-на-Дону, аренда | 2016-10-04 | 2023-10-31 | 95 | 215395.44 | 57666.89 |  | 273062.33 | 273062.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Звездный,5,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,ООО ТГМ(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2024-03-21 | 80 |  | 17897.85 |  | 17897.85 | 17897.85 | 0 | 0
Г-ввод пер.Звездный,5,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,ООО ТГМ(стор.) - СМР | 2020-09-01 | 2024-03-21 | 80 | 472263.55 |  |  | 472263.55 | 472263.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.Зенитный,8,п.Верхнетемерницкий, Аксайский р-н,Островская М.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-28 | 2024-02-14 | 80 |  | 10421.74 |  | 10421.74 | 10421.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Зенитный,8,п.Верхнетемерницкий, Аксайский р-н,Островская М.А.(стор.) - СМР | 2022-06-28 | 2024-02-14 | 80 | 114460.78 |  |  | 114460.78 | 114460.78 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ивовый,18,п.Янтарный,Аксайский р-н,Сапаров Р.Х.(стор.) - ПИР | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 50 |  | 21996.74 |  | 21996.74 | 21996.74 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ивовый,18,п.Янтарный,Аксайский р-н,Сапаров Р.Х.(стор.) - СМР | 2023-01-20 | 2023-12-20 | 50 | 198252.7 |  |  | 198252.7 | 198252.7 | 0 | 0
Г-ввод пер.Игарский,58а,г.Ростов-на-Дону,Шапошников И.М.(аренда) - ПИР | 2021-08-02 | 2023-12-25 | 50 |  | 2394.05 |  | 2394.05 | 2394.05 | 0 | 0
Г-ввод пер.Игарский,58а,г.Ростов-на-Дону,Шапошников И.М.(аренда) - СМР | 2021-08-02 | 2023-12-25 | 50 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Изумрудный,27,х.Камышеваха к ПГНДпо пер.Изумрудный,Камышеваха,Аксайский р-н, аренда | 2015-11-23 | 2023-10-31 | 95 | 52926.33 | 69024 |  | 121950.33 | 121950.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кирилловский,7,г.Ростов-на-Дону,Лутов В.В.(аренда) - ПИР | 2023-02-08 | 2023-12-01 | 30 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод пер.Краснофлотский,12,г.Ростов-на-Дону, Ветров И.Ю. (стор.) - СМР | 2018-04-23 | 2023-10-31 | 90 | 20921.88 | 4789.51 |  | 25711.39 | 25711.39 | 0 | 0
Г-ввод пер.Красных партизан,31,г.Ростов-на-Дону,Вирабян Б.З.(аренда) - ПИР | 2022-12-16 | 2023-12-31 | 50 |  | 44299.82 |  | 44299.82 | 44299.82 | 0 | 0
Г-ввод пер.Красных партизан,31,г.Ростов-на-Дону,Вирабян Б.З.(аренда) - СМР | 2022-12-16 | 2023-12-25 | 50 | 279688.1 |  |  | 279688.1 | 279688.1 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крепостной,44,г.Ростов-на-Дону к ГНД пер.Крепостной,94,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-08 | 2023-10-31 | 95 |  | 19023 |  | 19023 | 19023 | 0 | 0
Г-ввод пер.Крепостной,94,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-08 | 2023-10-31 | 95 | 64812.81 | 5719.5 |  | 70532.31 | 70532.31 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кржижановского,121,г.Ростов-на-Дону,Фомичев П.В.(аренда) - ПИР | 2019-09-11 | 2023-10-31 | 95 |  | 17706.61 |  | 17706.61 | 17706.61 | 0 | 0
Г-ввод пер.Кржижановского,121,г.Ростов-на-Дону,Фомичев П.В.(аренда) - СМР | 2019-09-11 | 2023-10-31 | 95 | 100439.43 |  |  | 100439.43 | 100439.43 | 0 | 0
Г-ввод пер.Малый,23А,г.Ростов-на-Дону к ПГНД по пер.Малый, г.Ростов-на-Дону, аренда | 2016-05-27 | 2023-10-31 | 95 |  | 16542.13 |  | 16542.13 | 16542.13 | 0 | 0
Г-ввод пер.Марксистский,23а,г.Ростов-на-Дону,Ботов В.C.(аренда) - ПИР | 2022-08-30 | 2023-12-06 | 50 |  | 3527.55 |  | 3527.55 | 3527.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.Машиностроительный, 3А,г.Ростов-на-Дону,ДОРРЕМСТРОЙ ООО,(стор.) - ПИР | 2021-04-20 | 2023-12-31 | 95 |  | 25781.22 |  | 25781.22 | 25781.22 | 0 | 0
Г-ввод пер.Машиностроительный, 3А,г.Ростов-на-Дону,ДОРРЕМСТРОЙ ООО,(стор.) - СМР | 2021-04-20 | 2023-12-31 | 95 | 1856262.26 |  |  | 1856262.26 | 1856262.26 | 0 | 0
Г-ввод пер.Метеорный,20,п.Верхнетемерницкий, Аксайский р-н,Ермолова Н.А.(стор.) -СМР | 2022-12-27 | 2023-12-26 | 90 | 827059 |  |  | 827059 | 827059 | 0 | 0
Г-ввод пер.Метеорный,20,х.Верхнетемерницкий ,Аксайский р-н,Ермолова Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-12-27 | 2023-12-26 | 90 |  | 22710.6 |  | 22710.6 | 22710.6 | 0 | 0
Г-ввод пер.Минеральный,1А,х.Камышеваха,Большелогское с/п,Аксайский р-н,Щаренский А.К.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2023-11-30 | 87 |  | 4117.76 |  | 4117.76 | 4117.76 | 0 | 0
Г-ввод пер.Минеральный,1А,х.Камышеваха,Большелогское с/п,Аксайский р-н,Щаренский А.К.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2023-11-30 | 87 | 58017.75 | 13771.55 |  | 71789.3 | 71789.3 | 0 | 0
Г-ввод пер.Млечный,4,АО Темерницкое,Аксайский р-н,Швыкова А.М.(стор.) - ПИР | 2023-04-21 | 2024-01-31 | 50 |  | 43625.71 |  | 43625.71 | 43625.71 | 0 | 0
Г-ввод пер.Небесный,10а,х.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Иноземцев В.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-26 | 2023-12-31 | 50 |  | 9371.19 |  | 9371.19 | 9371.19 | 0 | 0
Г-ввод пер.Небесный,10а,х.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Иноземцев В.В.(стор.) - СМР | 2023-04-26 | 2023-11-03 | 80 | 236264.21 |  |  | 236264.21 | 236264.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.Нефтяной,71,г.Ростов-на-Дону,ООО ТСК Сибирская сосна,(аренда) - ПИР | 2021-11-08 | 2023-12-25 | 50 |  | 10022.62 |  | 10022.62 | 10022.62 | 0 | 0
Г-ввод пер.Нефтяной,СНТ Путеец-2,г.Ростов-на-Дону,СНТ Путеец-2(аренда) - ПИР | 2019-05-16 | 2023-10-31 | 90 |  | 45842.08 |  | 45842.08 | 45842.08 | 0 | 0
Г-ввод пер.Нефтяной,СНТ Путеец-2,г.Ростов-на-Дону,СНТ Путеец-2(аренда) - СМР | 2019-05-16 | 2023-10-31 | 90 | 2088183.85 |  |  | 2088183.85 | 2088183.85 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,10,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Сусорова Л.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-09-22 | 2023-10-31 | 95 |  | 12843.27 |  | 12843.27 | 12843.27 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,10,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Сусорова Л.Ф.(стор.) - СМР | 2022-09-22 | 2023-10-31 | 95 | 566643.63 |  |  | 566643.63 | 566643.63 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,3,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Сусорова Л.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-09-22 | 2023-12-26 | 90 |  | 17545.09 |  | 17545.09 | 17545.09 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,3,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Сусорова Л.Ф.(стор.) - СМР | 2022-09-22 | 2023-12-26 | 90 | 874542.63 |  |  | 874542.63 | 874542.63 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,3в,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Сусорова Л.Ф. - ПИР | 2022-09-23 | 2023-12-31 | 30 |  | 4234.81 |  | 4234.81 | 4234.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,3г,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Сусорова Л.Ф.(стор.) - ПИР | 2022-09-23 | 2023-12-31 | 50 |  | 10552.57 |  | 10552.57 | 10552.57 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,6х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Кочеткова И.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-07 | 2023-12-26 | 90 |  | 21025.52 |  | 21025.52 | 21025.52 | 0 | 0
Г-ввод пер.Октябрьский,6х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Кочеткова И.В.(стор.) - СМР | 2022-11-07 | 2023-11-11 | 80 | 630379.66 |  |  | 630379.66 | 630379.66 | 0 | 0
Г-ввод пер.Олимпийский,9/134,г.Ростов-на-Дону,Михайлов Д.Б.(аренда) - ПИР | 2018-06-06 | 2023-10-31 | 95 |  | 22147.69 |  | 22147.69 | 22147.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Олимпийский,9/134,г.Ростов-на-Дону,Михайлов Д.Б.(аренда) - СМР | 2018-06-06 | 2023-10-31 | 95 | 158652.23 |  |  | 158652.23 | 158652.23 | 0 | 0
Г-ввод пер.Ольховский,42а/115,г.Ростов-на-Дону,ООО РАЗВИТИЕ(аренда) - ПИР | 2022-09-12 | 2023-12-15 | 75 |  | 49511.69 |  | 49511.69 | 49511.69 | 0 | 0
Г-ввод пер.Певчий,5,г.Ростов-на-Дону,Дружинина В.Н.(стор.) - ПИР | 2021-09-16 | 2023-11-30 | 50 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод пер.Певчий,7,г.Ростов-на-Дону,Пергамент С.Д.(стор.) - ПИР | 2023-04-20 | 2023-11-30 | 80 |  | 44074.55 |  | 44074.55 | 44074.55 | 0 | 0
Г-ввод пер.Певчий,7,г.Ростов-на-Дону,Пергамент С.Д.(стор.) - СМР | 2023-04-20 | 2023-11-30 | 80 | 32270.87 |  |  | 32270.87 | 32270.87 | 0 | 0
Г-ввод пер.Пехотный,6/54, СНТ Братство, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-21 | 2023-10-31 | 90 |  | 2042.77 |  | 2042.77 | 2042.77 | 0 | 0
Г-ввод пер.Продольный,11,г.Ростов-на-Дону,Захаров Э.Б.(аренда) - ПИР | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 50 |  | 48800.84 |  | 48800.84 | 48800.84 | 0 | 0
Г-ввод пер.Продольный,11,г.Ростов-на-Дону,Захаров Э.Б.(аренда) - СМР | 2023-03-31 | 2023-12-25 | 50 | 78578.27 |  |  | 78578.27 | 78578.27 | 0 | 0
Г-ввод пер.Радиаторный,к.н.61:44:0081117:312,г.Ростов-на-Дону,Анищенко В.С.(стор.) - ПИР | 2021-08-18 | 2023-10-31 | 95 |  | 13436.46 |  | 13436.46 | 13436.46 | 0 | 0
Г-ввод пер.Радиаторный,к.н.61:44:0081117:312,г.Ростов-на-Дону,Анищенко В.С.(стор.) - СМР | 2021-08-18 | 2023-12-31 | 40 | 330613.92 |  |  | 330613.92 | 330613.92 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рыбинский,2а,п.Водопадный,Аксайский р-н,стор. | 2019-02-01 | 2023-10-31 | 90 |  | 6834.29 |  | 6834.29 | 6834.29 | 0 | 0
Г-ввод пер.Рязанский,48,г.Ростов-на-Дону,Майсумов А.С.(стор.) - ПИР | 2022-05-13 | 2023-11-30 | 80 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод пер.Саперный Спуск,26,г/Ростов-на-Дону,Романовская А.Г.(аренда) - ПИР | 2023-01-23 | 2023-12-31 | 30 |  | 7356.08 |  | 7356.08 | 7356.08 | 0 | 0
Г-ввод пер.Скромный,22а,СНТ Исток,г. Ростов-на-Дону,Лаптиев О.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-21 | 2023-12-26 | 90 |  | 9977.43 |  | 9977.43 | 9977.43 | 0 | 0
Г-ввод пер.Скромный,22а,СНТ Исток,г. Ростов-на-Дону,Лаптиев О.В.(стор.) - СМР | 2022-12-21 | 2023-12-26 | 90 | 142036.21 |  |  | 142036.21 | 142036.21 | 0 | 0
Г-ввод пер.Соборный,48а,г.Ростов-на-Дону,Колесникова А.П.(аренда) - ПИР | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 30 |  | 46015.24 |  | 46015.24 | 46015.24 | 0 | 0
Г-ввод пер.Таллинский,46, г.Ростов-на-Дону,Чугунов Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-03 | 2023-12-31 | 40 |  | 46679.64 |  | 46679.64 | 46679.64 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тополиный,20А,СНТ Космос,246, г.Ростов-на-Дону,Пустовая В.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-07-17 | 2023-11-29 | 50 |  | 7164.99 |  | 7164.99 | 7164.99 | 0 | 0
Г-ввод пер.Трудовой,1б,г.Ростов-на-Дону,Ляшенко К.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-04-28 | 2023-12-25 | 50 |  | 44960.59 |  | 44960.59 | 44960.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Тувинский,49г,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Дзержинского, аренда | 2016-01-18 | 2023-10-31 | 95 |  | 47725.47 |  | 47725.47 | 47725.47 | 0 | 0
Г-ввод пер.Халтуринский,101а,г.Ростов-на-Дону,Православный приход Константино-Всехсвятского храма (стор.) - ПИР | 2022-05-23 | 2023-11-30 | 80 |  | 5593.68 |  | 5593.68 | 5593.68 | 0 | 0
Г-ввод пер.Хризолитовый,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Хохлов А.В.(аренда) - ПИР | 2019-08-06 | 2023-11-30 | 80 |  | 13758.59 |  | 13758.59 | 13758.59 | 0 | 0
Г-ввод пер.Хризолитовый,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Хохлов А.В.(аренда) - СМР | 2019-08-06 | 2023-11-30 | 80 | 147435.45 |  |  | 147435.45 | 147435.45 | 0 | 0
Г-ввод пер.Хризолитовый,8/28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Дядькова Л.В.(баланс) - ПИР | 2019-10-29 | 2023-10-31 | 95 |  | 10745.36 |  | 10745.36 | 10745.36 | 0 | 0
Г-ввод пер.Хризолитовый,8/28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Дядькова Л.В.(баланс) - СМР | 2019-10-29 | 2023-10-31 | 95 | 55537.13 |  |  | 55537.13 | 55537.13 | 0 | 0
Г-ввод пер.Чалтырский,23а,г.Ростов-на-Дону,Зоричев Ю.Н.(аренда) - ПИР | 2022-10-24 | 2023-10-31 | 95 |  | 43611.53 |  | 43611.53 | 43611.53 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шилова,3,г.Ростов-на-Дону,Олейников В.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-23 | 2023-10-31 | 95 |  | 18767.33 |  | 18767.33 | 18767.33 | 0 | 0
Г-ввод пер.Шилова,3,г.Ростов-на-Дону,Олейников В.В.(стор.) - СМР | 2019-09-23 | 2023-10-31 | 95 | 114568.22 | 2914.78 |  | 117483 | 117483 | 0 | 0
Г-ввод пер.Экипажный,22,СНТ Аэро,г.Ростов-на-Дону,Бражкина Е.П.(стор.) - ПИР | 2023-07-17 | 2023-11-29 | 50 |  | 9141.77 |  | 9141.77 | 9141.77 | 0 | 0
Г-ввод пр 40-летия Победы,101а,г.Ростов-на-Дону,РОСТОВМАШОПТТОРГ ОАО (стор.) - ПИР | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 50 |  | 45470.38 |  | 45470.38 | 45470.38 | 0 | 0
Г-ввод пр. Театральный 27, г.Ростов-на-Дону,Пономарева Г.С. (аренда) -ПИР | 2022-01-31 | 2023-11-30 | 82 |  | 85301.57 |  | 85301.57 | 85301.57 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,29,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Брыков М.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-10 | 2023-11-16 | 80 |  | 11886.49 |  | 11886.49 | 11886.49 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,29,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Брыков М.В.(стор.) - СМР | 2021-11-10 | 2023-11-16 | 80 | 74784.95 |  |  | 74784.95 | 74784.95 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,4,заезд с 4-й Тверской,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Абрамян Г.Э.(стор.) - ПИР | 2022-12-16 | 2023-10-31 | 95 |  | 9288.8 |  | 9288.8 | 9288.8 | 0 | 0
Г-ввод пр.1-й Тверской,4,заезд с 4-й Тверской,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Абрамян Г.Э.(стор.) - СМР | 2022-12-16 | 2023-10-31 | 95 | 150132.29 |  |  | 150132.29 | 150132.29 | 0 | 0
Г-ввод пр.40 лет Победы,55ж,г.Ростов-на-Дону г.ГСД пр.40 лет Победы,ж.д.55,57,53а,57аг.Ростов,аренда | 2016-12-21 | 2023-10-31 | 95 | 75859.01 | 18611.45 |  | 94470.46 | 94470.46 | 0 | 0
Г-ввод пр.40 летия Победы,320/2, г.Ростов-на-Дону,НГНД пр.40-летия Победы,аренад | 2017-09-29 | 2023-10-31 | 95 | 1710867 | 32888.57 |  | 1743755.57 | 1743755.57 | 0 | 0
Г-ввод пр.40-летия Победы,320,г.Ростов-на-Дону,Бабаев А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2024-03-09 | 95 |  | 22324.54 |  | 22324.54 | 22324.54 | 0 | 0
Г-ввод пр.40-летия Победы,320,г.Ростов-на-Дону,Бабаев А.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-02 | 2024-03-09 | 95 | 282018.45 |  |  | 282018.45 | 282018.45 | 0 | 0
Г-ввод пр.Аксайский,13А,к.н.61:02:0600010:1306,г.Аксай,Аксайский р-н,Манукян Ю.Э.(стор.) - ПИР | 2020-07-10 | 2023-10-31 | 95 |  | 24068.26 |  | 24068.26 | 24068.26 | 0 | 0
Г-ввод пр.Аксайский,13А,к.н.61:02:0600010:1306,г.Аксай,Аксайский р-н,Манукян Ю.Э.(стор.) - СМР | 2020-07-10 | 2023-10-31 | 95 | 320999.27 |  |  | 320999.27 | 320999.27 | 0 | 0
Г-ввод пр.Аксайский,19а,г.Аксай,Аксайский р-н,Гаврюшов А.А.(аренда) - ПИР | 2022-08-25 | 2024-02-24 | 50 |  | 16459.29 |  | 16459.29 | 16459.29 | 0 | 0
Г-ввод пр.Аксайский,41,СТ Надежда-Ива,135,г.Аксай,Сырицин В.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2023-12-25 | 50 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод пр.Александровский,16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Спеченкин К.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2023-11-30 | 87 |  | 3711.19 |  | 3711.19 | 3711.19 | 0 | 0
Г-ввод пр.Алексеевский,16/16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Коваль А.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-27 | 2024-02-17 | 99 |  | 10210.5 |  | 10210.5 | 10210.5 | 0 | 0
Г-ввод пр.Алексеевский,16/16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Коваль А.А.(стор.) - СМР | 2022-04-27 | 2024-02-17 | 99 | 117993.2 |  |  | 117993.2 | 117993.2 | 0 | 0
Г-ввод пр.Алексеевский,22/13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Белова Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-08-08 | 2023-11-30 | 80 |  | 5604.58 |  | 5604.58 | 5604.58 | 0 | 0
Г-ввод пр.Алексеевский,22/13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Белова Н.В.(стор.) - СМР | 2019-08-08 | 2023-11-30 | 80 | 92651.43 |  | 3171.37 | 95822.8 | 95822.8 | 0 | 0
Г-ввод пр.Богатяновский спуск,31,г.Ростов-на-Дону,Кожухов А.Ф.(аренда) - ПИР | 2019-09-18 | 2023-10-31 | 95 |  | 58658.1 |  | 58658.1 | 58658.1 | 0 | 0
Г-ввод пр.Богатяновский спуск,31,г.Ростов-на-Дону,Кожухов А.Ф.(аренда) - СМР | 2019-09-18 | 2023-10-31 | 95 | 418304.79 |  |  | 418304.79 | 418304.79 | 0 | 0
Г-ввод пр.Видный,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-25 | 2023-11-30 | 80 |  | 11599.61 |  | 11599.61 | 11599.61 | 0 | 0
Г-ввод пр.Видный,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2023-11-30 | 80 | 65318.42 |  |  | 65318.42 | 65318.42 | 0 | 0
Г-ввод пр.Елизаветинский,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гарибян В.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-27 | 2023-10-31 | 95 |  | 11546.84 |  | 11546.84 | 11546.84 | 0 | 0
Г-ввод пр.Елизаветинский,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гарибян В.А.(стор.) - СМР | 2020-01-27 | 2023-10-31 | 95 | 127560.33 |  |  | 127560.33 | 127560.33 | 0 | 0
Г-ввод пр.Изумрудный,24,х.Камышеваха,Аксайский р-н(инв.00013832),Романина Л.В. - ПИР | 2023-05-18 | 2024-02-02 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пр.Изумрудный,24,х.Камышеваха,Аксайский р-н(инв.00013832),Романина Л.В. - СМР | 2023-05-18 | 2024-02-02 | 50 | 148529.98 |  |  | 148529.98 | 148529.98 | 0 | 0
Г-ввод пр.Кировский,98,г.Ростов-на-Дону к ГСД по пр. Кировский,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-03-07 | 2023-10-31 | 95 |  | 8330.75 |  | 8330.75 | 8330.75 | 0 | 0
Г-ввод пр.Космонавтов,4в,г.Ростов-на-Дону,ООО ТФ Донские зори,(аренда) - ПИР | 2022-01-17 | 2025-10-01 | 50 |  | 13077.05 |  | 13077.05 | 13077.05 | 0 | 0
Г-ввод пр.М.Нагибина,41, г.Ростов-на-Дону к ПГНД по пр.М.Нагибина, аренда | 2016-03-12 | 2023-10-31 | 95 |  | 60902 |  | 60902 | 60902 | 0 | 0
Г-ввод пр.Маршала Жукова,35/8, к.н. 61:44:000000:0996, г.Ростов-на-Дону,ПГСД ул.Доватора,аренда | 2016-11-30 | 2023-10-31 | 95 |  | 17615.59 |  | 17615.59 | 17615.59 | 0 | 0
Г-ввод пр.Николаевский,23,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Наумова Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-07 | 2024-02-18 | 95 |  | 9708.66 |  | 9708.66 | 9708.66 | 0 | 0
Г-ввод пр.Николаевский,23,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Наумова Н.В.(стор.) - СМР | 2022-02-07 | 2024-02-18 | 95 | 112789.58 |  |  | 112789.58 | 112789.58 | 0 | 0
Г-ввод пр.Приятный,10,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Опомах И.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-30 | 2023-11-30 | 80 |  | 9067.59 |  | 9067.59 | 9067.59 | 0 | 0
Г-ввод пр.Приятный,10,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Опомах И.В.(стор.) - СМР | 2022-03-30 | 2023-11-30 | 80 | 65059.64 |  |  | 65059.64 | 65059.64 | 0 | 0
Г-ввод пр.Стачки,114,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-05-18 | 2023-10-31 | 95 | 287495.37 | 24731.96 |  | 312227.33 | 312227.33 | 0 | 0
Г-ввод пр.Стачки,142/95, г.Ростов-на-Дону,Медянникова Ж.В.(стор.) - ПИР | 2022-04-18 | 2023-12-31 | 82 |  | 4229.31 |  | 4229.31 | 4229.31 | 0 | 0
Г-ввод пр.Стачки,266,г.Ростов-на-Дону,Казояп А.С.(аренда) - ПИР | 2020-12-09 | 2023-11-30 | 87 |  | 19128.19 |  | 19128.19 | 19128.19 | 0 | 0
Г-ввод пр.Стачки,266,г.Ростов-на-Дону,Казояп А.С.(аренда) - СМР | 2020-12-09 | 2023-11-30 | 87 | 382349.3 |  |  | 382349.3 | 382349.3 | 0 | 0
Г-ввод пр.Тихий,1А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Тарханов Д.А.(стор.) - ПИР | 2022-09-29 | 2023-12-26 | 90 |  | 9416.33 |  | 9416.33 | 9416.33 | 0 | 0
Г-ввод пр.Тихий,1А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Тарханов Д.А.(стор.) - СМР | 2022-09-29 | 2023-12-26 | 90 | 109309.82 |  |  | 109309.82 | 109309.82 | 0 | 0
Г-ввод пр.Третьяковский,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кильдеева К.И.(стор.) - ПИР | 2022-02-07 | 2023-10-31 | 99 |  | 9764.27 |  | 9764.27 | 9764.27 | 0 | 0
Г-ввод пр.Третьяковский,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кильдеева К.И.(стор.) - СМР | 2022-02-07 | 2023-10-31 | 99 | 287878.65 |  |  | 287878.65 | 287878.65 | 0 | 0
Г-ввод пр.Третьяковский,2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Верещагина Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-06-23 | 2023-11-01 | 80 |  | 9784.98 |  | 9784.98 | 9784.98 | 0 | 0
Г-ввод пр.Третьяковский,2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Верещагина Е.А.(стор.) - СМР | 2022-06-23 | 2023-11-01 | 80 | 75733.62 |  |  | 75733.62 | 75733.62 | 0 | 0
Г-ввод пр.Уютный,20,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Панков С.Е.(стор.) - ПИР | 2021-09-29 | 2024-02-03 | 80 |  | 8502.86 |  | 8502.86 | 8502.86 | 0 | 0
Г-ввод пр.Уютный,20,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Панков С.Е.(стор.) - СМР | 2021-09-29 | 2024-02-03 | 80 | 85749 |  |  | 85749 | 85749 | 0 | 0
Г-ввод пр.Шолохова,121/1,г.Ростов-на-Дону,Диброва А.О.(аренда) - ПИР | 2018-04-20 | 2023-11-30 | 80 |  | 8416.32 |  | 8416.32 | 8416.32 | 0 | 0
Г-ввод пр.Шолохова,121/1,г.Ростов-на-Дону,Диброва А.О.(аренда) - СМР | 2018-04-20 | 2023-11-30 | 80 | 523249.64 | 5915.32 |  | 529164.96 | 529164.96 | 0 | 0
Г-ввод пр.Шолохова,29В,г.Ростов-на-Дону,СШОР 35 ГБУ(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 2023-10-31 | 90 |  | 61843.31 |  | 61843.31 | 61843.31 | 0 | 0
Г-ввод пр.Шолохова,29В,г.Ростов-на-Дону,СШОР 35 ГБУ(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2023-10-31 | 90 | 802224.49 |  |  | 802224.49 | 802224.49 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Екатерининский,3,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Филюкова Л.И.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2023-12-02 | 80 |  | 10220.69 |  | 10220.69 | 10220.69 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Екатерининский,3,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Филюкова Л.И.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2023-12-26 | 90 | 130433.69 |  |  | 130433.69 | 130433.69 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Михайловский,4,Аксайский р-н,Петров А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2023-11-15 | 80 |  | 13305.02 |  | 13305.02 | 13305.02 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Михайловский,4,Аксайский р-н,Петров А.В.(стор.) - СМР | 2022-03-10 | 2023-11-15 | 80 | 140650.58 |  |  | 140650.58 | 140650.58 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Ореховый,8/1,п.Темерницкий,8/1,Аксайский р-н,Вул Е.Е.(стор.) - ПИР | 2022-09-30 | 2024-02-14 | 80 |  | 7377.81 |  | 7377.81 | 7377.81 | 0 | 0
Г-ввод пр-д Ореховый,8/1,п.Темерницкий,8/1,Аксайский р-н,Вул Е.Е.(стор.) - СМР | 2022-09-30 | 2024-02-14 | 80 | 57788.01 |  |  | 57788.01 | 57788.01 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд 1-й Тверской,19,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Поддубский Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 50 |  | 10195.27 |  | 10195.27 | 10195.27 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд 1-й Тверской,19,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Поддубский Ю.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-29 | 2024-01-27 | 80 | 73886.43 |  |  | 73886.43 | 73886.43 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд 1-й Тверской,87,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гукова М.М.(стор.) - ПИР | 2023-08-03 | 2023-12-18 | 50 |  | 4701.86 |  | 4701.86 | 4701.86 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Васильевский,12,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Лукаиж В.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-19 | 2023-11-01 | 30 |  | 9468.37 |  | 9468.37 | 9468.37 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Видный,22/12,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сафи Халид(стор.) - ПИР | 2023-07-07 | 2023-11-20 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Владимирский,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сиделев Э.Н.(стор.) - ПИР | 2022-12-02 | 2024-02-18 | 80 |  | 9876.74 |  | 9876.74 | 9876.74 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Владимирский,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сиделев Э.Н.(стор.) - СМР | 2022-12-02 | 2024-02-18 | 80 | 206177 |  |  | 206177 | 206177 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Дмитриевский,25,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Чалик Е.М.(стор.) - ПИР | 2023-05-19 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Дмитриевский,5,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Антонов А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-05-19 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Изобильный,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Храмеева Т.Д.(стор.) - ПИР | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 50 |  | 11890.26 |  | 11890.26 | 11890.26 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Изобильный,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Храмеева Т.Д.(стор.) - СМР | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 50 | 132362.81 |  |  | 132362.81 | 132362.81 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Михайловский,23а,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Барахоев Х.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 50 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Михайловский,23а,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Барахоев Х.В.(стор.) - СМР | 2023-04-11 | 2024-02-22 | 95 | 73788.07 |  |  | 73788.07 | 73788.07 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Николаевский,26,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Труфанова Г.Е.(стор.) - ПИР | 2023-04-07 | 2024-02-22 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Прохладный,13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Стуконог М.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-09 | 2023-10-31 | 95 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Прохладный,13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Стуконог М.В.(стор.) - СМР | 2023-06-09 | 2023-10-31 | 95 | 89780.03 |  |  | 89780.03 | 89780.03 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Удачный,11/11,Темерницкий,Аксайский р-н,Кучеренко В.И.(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 50 |  | 9583.46 |  | 9583.46 | 9583.46 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Цирконовый,3,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Калиниченко М.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-12-16 | 50 |  | 9074.55 |  | 9074.55 | 9074.55 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Цирконовый,5,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Росликова О.Г.(стор.) - ПИР | 2023-07-12 | 2023-11-24 | 50 |  | 10572.58 |  | 10572.58 | 10572.58 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Ясный,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Яицкая С.Д.(стор.) - ПИР | 2023-03-10 | 2023-12-31 | 40 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд Ясный,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Яицкая С.Д.(стор.) - СМР | 2023-03-10 | 2024-01-22 | 80 | 103770.24 |  |  | 103770.24 | 103770.24 | 0 | 0
Г-ввод пр-зд.Железнодорожный Верхний,91Е,г.Ростов-на-Дону,Олейникова И.В.(аренда) - ПИР | 2023-06-21 | 2023-11-03 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт 40-летия Победы,101-А, к.н.61:44:0030604:3658,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-12-13 | 2023-10-31 | 90 |  | 2491.84 |  | 2491.84 | 2491.84 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Аксайский,43,г.Аксай,Алексанян Э.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-16 | 2023-12-25 | 50 |  | 10572.58 |  | 10572.58 | 10572.58 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Стачки,255/2, г.Ростов-на-Дону,Алексанян А.А(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 50 |  | 28735.9 |  | 28735.9 | 28735.9 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Шолохова,312,г.Ростов-на-Дону,ООО Восход,(аренда) - ПИР | 2022-02-24 | 2024-02-22 | 50 |  | 52108.2 |  | 52108.2 | 52108.2 | 0 | 0
Г-ввод пр-кт Шолохова,312,г.Ростов-на-Дону,ООО Восход,(аренда) - СМР | 2022-02-24 | 2024-02-22 | 50 | 135459.2 |  |  | 135459.2 | 135459.2 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Коммунистический,10,г.Ростов-на-Дону,Бойко Н.Л.(аренда) - ПИР | 2022-12-22 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Коммунистический,10,г.Ростов-на-Дону,Бойко Н.Л.(аренда) - СМР | 2023-07-31 | 2023-12-12 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Королева,1-ф,г. Ростов-на-Дону,аренда | 2019-01-21 | 2023-10-31 | 90 | 1183.19 |  | 15000 | 16183.19 | 16183.19 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Королева,28а,к.н.61:44:0010304:158,г.Ростов-на-Дону,ИП Дмитриенко Г.В.(аренда) - ПИР | 2021-06-15 | 2023-11-30 | 85 |  | 4476.67 |  | 4476.67 | 4476.67 | 0 | 0
Г-ввод пр-т Стачки,11а,г.Ростов-на-Дону,Устаева А.Э.(аренда) - ПИР | 2022-03-31 | 2023-12-30 | 82 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод РО, Аксайский район, х.Камышеваха, ул. Гренель, 17/22,Луданная Ю.С.(стор.) - ПИР | 2022-12-31 | 2023-11-10 | 50 |  | 9141.77 |  | 9141.77 | 9141.77 | 0 | 0
Г-ввод РО, Аксайский район, х.Камышеваха, ул. Гренель, 17/22,Луданная Ю.С.(стор.) - СМР | 2023-06-28 | 2023-11-10 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод РО, Аксайский район, х.Камышеваха, ул. Гренель, 18/24,Луданная Ю.С.(стор.) - ПИР | 2023-06-28 | 2023-11-10 | 50 |  | 9141.77 |  | 9141.77 | 9141.77 | 0 | 0
Г-ввод РО, Аксайский район, х.Камышеваха, ул. Гренель, 18/24,Луданная Ю.С.(стор.) - СМР | 2023-06-28 | 2023-11-10 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод РО, Аксайский район, г. Аксай, ул. Пороховая Балка,8,Зарубин Н.С.(стор.) - ПИР | 2022-10-12 | 2023-12-25 | 50 |  | 48941.43 |  | 48941.43 | 48941.43 | 0 | 0
Г-ввод РО, Аксайский район, п. Теперницкий, пр.Нижегородский,8,Добро О.С.(стор.) - ПИР | 2022-10-12 | 2023-12-31 | 80 |  | 9707.88 |  | 9707.88 | 9707.88 | 0 | 0
Г-ввод РО, Аксайский район, п. Теперницкий, пр.Нижегородский,8,Добро О.С.(стор.) - СМР | 2022-10-12 | 2023-12-26 | 90 | 168025.35 |  |  | 168025.35 | 168025.35 | 0 | 0
Г-ввод с зап.-уч.Пиукова ВИ,с сев.-Аксайский плод.яг.госсортоуч-к,с юга-з/у Сухондяевского ВМ,с востока-з/у Сеченова ЕС,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2023-04-14 | 2023-12-25 | 50 |  | 9556.21 |  | 9556.21 | 9556.21 | 0 | 0
Г-ввод с зап.-уч.Пиукова ВИ,с сев.-Аксайский плод.яг.госсортоуч-к,с юга-з/у Сухондяевского ВМ,с востока-з/у Сеченова ЕС,Аюпов Р.Р.(стор.) - СМР | 2023-04-14 | 2023-12-25 | 50 | 289779.52 |  |  | 289779.52 | 289779.52 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донское,уч.16,ул.Левобережная,4,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Рыбаков М.И.(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донское,уч.16,ул.Левобережная,4,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Рыбаков М.И.(стор.) - СМР | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 50 | 91750.55 | 7203.85 |  | 98954.4 | 98954.4 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донское,уч.855,ул.Левобережная,4,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Бутовченко А.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 40 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод с/т Донское,уч.855,ул.Левобережная,4,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Бутовченко А.В.(стор.) - СМР | 2023-03-21 | 2023-12-25 | 50 | 113074.46 |  |  | 113074.46 | 113074.46 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Электрик,95,г.Ростов-на-Дону,Приходько Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-16 | 2023-12-01 | 50 |  | 48091.76 |  | 48091.76 | 48091.76 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Южтехмонтаж-2,ул.149,Аксайский р-н,Назаров А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-08-28 | 2024-01-25 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Южтехмонтаж-2,уч.9,Аксайский р-н,Беловолов Д.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2023-11-30 | 80 |  | 9318.71 |  | 9318.71 | 9318.71 | 0 | 0
Г-ввод С/Т Южтехмонтаж-2,уч.9,Аксайский р-н,Беловолов Д.А.(стор.) - СМР | 2022-03-04 | 2023-12-26 | 90 | 106150.57 |  |  | 106150.57 | 106150.57 | 0 | 0
Г-ввод севернее Ростовского моря в кв.12,уч.5,г.Ростов-на-Дону,ПГСД ул.Сорокина,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-07-06 | 2023-10-31 | 95 |  | 10568.04 |  | 10568.04 | 10568.04 | 0 | 0
Г-ввод Северо-западнее Ростовского моря,уч.105,СТ Победа,г.Ростов-на-Дону,Фалькина А.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 50 |  | 11890.26 |  | 11890.26 | 11890.26 | 0 | 0
Г-ввод Северо-западнее Ростовского моря,уч.105,СТ Победа,г.Ростов-на-Дону,Фалькина А.А.(стор.) - СМР | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 50 | 134669.74 |  |  | 134669.74 | 134669.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ «Ириния»,72,к.н.61:44:0030601:2,г.Ростов-на-Дону,Добрица А.П.,(стор.) - ПИР | 2022-05-19 | 2023-12-25 | 50 |  | 44421.39 |  | 44421.39 | 44421.39 | 0 | 0
Г-ввод СНТ «Ириния»,72,к.н.61:44:0030601:2,г.Ростов-на-Дону,Добрица А.П.,(стор.) - СМР | 2022-05-19 | 2023-12-25 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,23,г.Ростов-на-Дону,Середенко А.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 50 |  | 11938.28 |  | 11938.28 | 11938.28 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,34,г.Ростов-на-Дону,Паскарь Ю.Г.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-11-30 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,55,к.н.61:44:0030609:82,г.Ростов-на-Дону,Кочерян А.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2023-11-30 | 30 |  | 9288.8 |  | 9288.8 | 9288.8 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,82 (к.н.61:44:0030609:42),г. Ростов-на-Дону,Багдасарян Г.К.(стор.) - ПИР | 2022-09-14 | 2024-02-10 | 95 |  | 9246.83 |  | 9246.83 | 9246.83 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Алмаз,82 (к.н.61:44:0030609:42),г. Ростов-на-Дону,Багдасарян Г.К.(стор.) - СМР | 2022-09-14 | 2023-12-26 | 90 | 106046.32 |  |  | 106046.32 | 106046.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Аэро,219,г.Ростов-на-Дону,Манукян Э.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-07-17 | 2023-11-29 | 30 |  | 9468.37 |  | 9468.37 | 9468.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Аэро,318,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-10 | 2023-11-30 | 82 |  | 9140.32 |  | 9140.32 | 9140.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Аэро,318,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Н.В.(стор.) - СМР | 2022-03-10 | 2023-11-30 | 82 | 61181.21 |  |  | 61181.21 | 61181.21 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Аэро,341,Ростов-на-Дону,Нусрадинов Н.Ж.,(стор.) - ПИР | 2022-07-06 | 2023-12-25 | 50 |  | 9974.97 |  | 9974.97 | 9974.97 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство, к.н. 61:44:0080901:3711, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-01 | 2023-10-31 | 95 |  | 8992.47 |  | 8992.47 | 8992.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1114,г.Ростов-на-Дону,Сохиев Х.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-04 | 50 |  | 9816.38 |  | 9816.38 | 9816.38 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1120,г.Ростов-на-Дону,Орлова И.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-17 | 2023-11-11 | 80 |  | 9597.09 |  | 9597.09 | 9597.09 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1120,г.Ростов-на-Дону,Орлова И.В.(стор.) - СМР | 2022-11-17 | 2023-12-26 | 90 | 131627 |  |  | 131627 | 131627 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1190,г.Ростов-на-Дону,Караченцев Д.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-09 | 2023-11-16 | 80 |  | 13078.31 |  | 13078.31 | 13078.31 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1190,г.Ростов-на-Дону,Караченцев Д.В.(стор.) - СМР | 2021-11-09 | 2023-11-16 | 80 | 82062 |  |  | 82062 | 82062 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1215,г.Ростов-на-Дону,Горюнов В.Г.(стор.) - ПИР | 2022-09-13 | 2023-12-06 | 80 |  | 8871.93 |  | 8871.93 | 8871.93 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,1215,г.Ростов-на-Дону,Горюнов В.Г.(стор.) - СМР | 2022-09-13 | 2023-12-06 | 80 | 94749 |  |  | 94749 | 94749 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.5-я Турнирная,52а,г.Ростов-на-Дону,Коваль Ж.Н.(стор.) - ПИР | 2022-08-24 | 2023-12-06 | 50 |  | 16783.74 |  | 16783.74 | 16783.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.5-я Турнирная,52а,г.Ростов-на-Дону,Коваль Ж.Н.(стор.) - СМР | 2022-08-24 | 2023-12-06 | 50 | 16450 |  |  | 16450 | 16450 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.Муромская,14а,г.Ростов-на-Дону,Уракчеев Р.Х.(стор.) - ПИР | 2021-12-24 | 2023-10-31 | 95 |  | 12934.88 |  | 12934.88 | 12934.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,ул.Муромская,14а,г.Ростов-на-Дону,Уракчеев Р.Х.(стор.) - СМР | 2021-12-24 | 2023-10-31 | 95 | 70480.27 |  |  | 70480.27 | 70480.27 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,уч.96,к.н.61:02:0080901:1305,г.Ростов-на-Дону,Романов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2021-10-06 | 2023-11-16 | 80 |  | 3873.21 |  | 3873.21 | 3873.21 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Братство,уч.96,к.н.61:02:0080901:1305,г.Ростов-на-Дону,Романов Р.Р.(стор.) - СМР | 2021-10-06 | 2023-11-16 | 80 | 91874.91 |  |  | 91874.91 | 91874.91 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Вива-Виктория,62,г.Ростов-на-Дону,Усова И.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-04 | 2023-11-16 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Виноградарь, 1082,г.Ростов-на-Дону,Игнатенко К.И.(стор.) - ПИР | 2022-11-16 | 2023-12-31 | 30 |  | 11730.4 |  | 11730.4 | 11730.4 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донподход,пер.Белоснежный,8а,ул.Праздничная 10/8,г.Ростов-на-Дону,Мирзоян А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-07-08 | 2023-12-25 | 50 |  | 4555.56 |  | 4555.56 | 4555.56 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донподход,ул.0-я Улица,19,г.Ростов-на-Дону,ООО РОСТТЕХСЕРВИС(стор.) - СМР | 2022-03-31 | 2023-11-30 | 82 | 94776.91 |  |  | 94776.91 | 94776.91 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,1048,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Артемьева А.А.(стор.) - ПИР | 2022-12-28 | 2023-12-31 | 50 |  | 16923.89 |  | 16923.89 | 16923.89 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,1048,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Артемьева А.А.(стор.) - СМР | 2022-12-28 | 2023-12-31 | 50 | 98522.78 |  |  | 98522.78 | 98522.78 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,364,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Иноземцева А.А.(стор.) - ПИР | 2022-12-23 | 2024-04-30 | 90 |  | 9992.47 |  | 9992.47 | 9992.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,364,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Иноземцева А.А.(стор.) - СМР | 2022-12-23 | 2024-04-30 | 90 | 93498.26 |  |  | 93498.26 | 93498.26 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,62,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Романенко А.Ш.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 50 |  | 11773.84 |  | 11773.84 | 11773.84 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,62,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Романенко А.Ш.(стор.) - СМР | 2023-02-01 | 2024-03-01 | 50 | 94265 |  |  | 94265 | 94265 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,671,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Никогосян А.С.(стор.) - ПИР | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 50 |  | 9833.68 |  | 9833.68 | 9833.68 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,671,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Никогосян А.С.(стор.) - СМР | 2023-02-20 | 2023-12-01 | 80 | 88622.86 |  |  | 88622.86 | 88622.86 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,831а,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Булоян А.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-13 | 2023-12-02 | 95 |  | 9157.53 |  | 9157.53 | 9157.53 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,831а,ст.Ольгинская, Аксайский р-н,Булоян А.В.(стор.) - СМР | 2022-09-13 | 2024-04-30 | 90 | 126784.18 |  |  | 126784.18 | 126784.18 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,964,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Татаренко А.С.(стор.) - ПИР | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 30 |  | 15350.64 |  | 15350.64 | 15350.64 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,к.н 61:02:0504301:2681,Аксайский р-н,Мыльникова А.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-13 | 2023-10-31 | 95 |  | 9369.81 |  | 9369.81 | 9369.81 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,к.н 61:02:0504301:2681,Аксайский р-н,Мыльникова А.В.(стор.) - СМР | 2022-10-13 | 2023-10-31 | 95 | 112371.62 |  |  | 112371.62 | 112371.62 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,к.н.61:02:0504301:248,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Хрипкова М.М.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 50 |  | 17832.07 |  | 17832.07 | 17832.07 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,к.н.61:02:0504301:757,Аксайский р-н,ст.Ольгинская,Романова В.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-05 | 2023-11-17 | 99 |  | 9151.4 |  | 9151.4 | 9151.4 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Донское,к.н.61:02:0504301:757,Аксайский р-н,ст.Ольгинская,Романова В.В.,(стор.) - СМР | 2022-05-05 | 2023-11-17 | 99 | 82973 |  |  | 82973 | 82973 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Дружба-2,ул.Пороховая балка,уч.2А,кв.2,Аксайский р-н,Акиншина И.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 2023-11-12 | 85 | 41163.35 |  |  | 41163.35 | 41163.35 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,289/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Устинов С.В.(стор.) - ПИР | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 90 |  | 11962.8 |  | 11962.8 | 11962.8 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,289/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Устинов С.В.(стор.) - СМР | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 90 | 108015.9 |  |  | 108015.9 | 108015.9 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,423,кв-л 3,Аксайский р-н,Тихонова Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-11-16 | 2023-10-31 | 95 |  | 9415.89 |  | 9415.89 | 9415.89 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,442/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Щербаков К.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-30 | 2023-12-31 | 50 |  | 9833.68 |  | 9833.68 | 9833.68 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,442/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Щербаков К.В.(стор.) - СМР | 2022-12-30 | 2023-12-31 | 50 | 80500 |  |  | 80500 | 80500 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,96/3, Аксайский р-н,Ляпин А.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2023-12-26 | 90 |  | 11572.06 |  | 11572.06 | 11572.06 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,96/3, Аксайский р-н,Ляпин А.А.(стор.) - СМР | 2023-03-23 | 2023-12-26 | 90 | 61673.28 |  |  | 61673.28 | 61673.28 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.116/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ляпин А.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-20 | 2024-02-11 | 80 |  | 11725.09 |  | 11725.09 | 11725.09 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.116/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ляпин А.А.(стор.) - СМР | 2023-02-20 | 2024-02-11 | 80 | 110165.76 |  |  | 110165.76 | 110165.76 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.143,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Мелконян Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-01-19 | 2023-12-21 | 80 |  | 9548.62 |  | 9548.62 | 9548.62 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.143,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Мелконян Е.А.(стор.) - СМР | 2023-01-19 | 2023-12-21 | 80 | 116262.8 |  |  | 116262.8 | 116262.8 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.153,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Богодух Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 50 |  | 10195.27 |  | 10195.27 | 10195.27 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.153,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Богодух Д.А.(стор.) - СМР | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 50 | 90003.24 |  |  | 90003.24 | 90003.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.172,кв-л 3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Богодух Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 50 |  | 11725.09 |  | 11725.09 | 11725.09 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.172,кв-л 3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Богодух Д.А.(стор.) - СМР | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 50 | 61971.4 |  |  | 61971.4 | 61971.4 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.224/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Кашубина С.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-15 | 2023-12-25 | 50 |  | 10572.58 |  | 10572.58 | 10572.58 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.296/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Барсуков А.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 50 |  | 10737.67 |  | 10737.67 | 10737.67 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.296/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Барсуков А.В.(стор.) - СМР | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 50 | 144050.94 |  |  | 144050.94 | 144050.94 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.95/2,Аксайский р-н,Кнышев В.Г.(стор.) - ПИР | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 30 |  | 11616.73 |  | 11616.73 | 11616.73 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Задонье,уч.95/2,Аксайский р-н,Кнышев В.Г.(стор.) - СМР | 2023-03-17 | 2024-02-10 | 80 | 94802.61 |  |  | 94802.61 | 94802.61 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.104,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кисленко А.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-21 | 2023-11-03 | 30 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.11,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мельников А.Г.(стор.) - ПИР | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 50 |  | 10136.84 |  | 10136.84 | 10136.84 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.111,п.Щепкин,Аксайский р-н,Немченко Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-11-30 | 80 |  | 11725.09 |  | 11725.09 | 11725.09 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.111,п.Щепкин,Аксайский р-н,Немченко Н.Ф.(стор.) - СМР | 2023-04-04 | 2023-11-30 | 80 | 101054.86 |  |  | 101054.86 | 101054.86 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.120,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бучнева Е.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-12-15 | 2023-10-31 | 95 |  | 9633.52 |  | 9633.52 | 9633.52 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.120,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бучнева Е.Ю.(стор.) - СМР | 2022-12-15 | 2023-10-31 | 95 | 128788 |  |  | 128788 | 128788 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.15,п.Щепкин,Аксайский р-н,Турчанинова Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-14 | 2023-12-26 | 90 |  | 11005.2 |  | 11005.2 | 11005.2 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.15,п.Щепкин,Аксайский р-н,Турчанинова Е.В.(стор.) - СМР | 2023-04-14 | 2024-02-28 | 80 | 82574.07 |  |  | 82574.07 | 82574.07 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.178,п.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Карагодин Ф.С.(стор.) - ПИР | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 50 |  | 11572.06 |  | 11572.06 | 11572.06 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.204,Аксайский р-н,Гусейнов С.Т.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 50 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.204,Аксайский р-н,Гусейнов С.Т.(стор.) - СМР | 2023-04-04 | 2024-02-14 | 80 | 118340.57 |  |  | 118340.57 | 118340.57 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.217,п.Щепкин,Аксайский р-н,Трофименков В.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 80 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.217,п.Щепкин,Аксайский р-н,Трофименков В.И.(стор.) - СМР | 2023-04-04 | 2023-10-31 | 99 | 140617.35 |  |  | 140617.35 | 140617.35 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.226,п.Щепкин,Аксайский р-н,Колесникова О.Н.(стор.) - ПИР | 2023-05-12 | 2023-12-25 | 50 |  | 10136.84 |  | 10136.84 | 10136.84 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.226,п.Щепкин,Аксайский р-н,Колесникова О.Н.(стор.) - СМР | 2023-05-12 | 2023-12-25 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.23А,х.п.Щепкин,Аксайский р-н,Кульпинская Т.Д.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 80 |  | 9335.88 |  | 9335.88 | 9335.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.293,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дюсегалиева И.Е.(стор.) - ПИР | 2023-06-27 | 2023-11-09 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.330,п.Щепкин,Аксайский р-н,Боткин Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 50 |  | 10686.94 |  | 10686.94 | 10686.94 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.331,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подгорный П.П.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 30 |  | 10879.33 |  | 10879.33 | 10879.33 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.334,п.Щепкин,Аксайский р-н,Иванов А.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-16 | 2024-03-13 | 90 |  | 10879.33 |  | 10879.33 | 10879.33 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.334,п.Щепкин,Аксайский р-н,Иванов А.В.(стор.) - СМР | 2023-03-16 | 2024-03-13 | 90 | 68839.32 |  |  | 68839.32 | 68839.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.365,п.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Миронова Л.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-10-31 | 95 |  | 11890.26 |  | 11890.26 | 11890.26 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.365,п.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Миронова Л.В.(стор.) - СМР | 2023-04-04 | 2023-10-31 | 95 | 85336 |  |  | 85336 | 85336 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.386,п.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Коновалов В.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.42,п.Щепкин,Аксайский р-н,Свечкарь Л.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 50 |  | 11725.09 |  | 11725.09 | 11725.09 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.42,п.Щепкин,Аксайский р-н,Свечкарь Л.И.(стор.) - СМР | 2023-04-04 | 2024-02-14 | 95 | 82192.32 |  |  | 82192.32 | 82192.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.46,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сафенкова Л.И.(стор.) - ПИР | 2023-03-16 | 2024-02-10 | 90 |  | 11616.73 |  | 11616.73 | 11616.73 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.46,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сафенкова Л.И.(стор.) - СМР | 2023-03-16 | 2024-02-10 | 90 | 93212.6 |  |  | 93212.6 | 93212.6 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мельников А.Г.(стор.) - СМР | 2023-04-14 | 2024-03-19 | 95 | 95991.37 |  |  | 95991.37 | 95991.37 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мельников.А.Г.(стор.) - ПИР | 2023-04-14 | 2023-12-26 | 90 |  | 11190.69 |  | 11190.69 | 11190.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.546,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гридина О.Н. - ПИР | 2023-04-26 | 2023-12-31 | 40 |  | 11005.2 |  | 11005.2 | 11005.2 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.85,х.п.Щепкин,Аксайский р-н,Ермошина О.М.(стор.) - ПИР | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 95 |  | 9817.78 |  | 9817.78 | 9817.78 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.85,х.п.Щепкин,Аксайский р-н,Ермошина О.М.(стор.) - СМР | 2023-05-12 | 2023-10-31 | 95 | 71065.5 |  |  | 71065.5 | 71065.5 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.88,п.Щепкин,Аксайский р-н,Поливенко В. С.(стор.) - ПИР | 2023-08-28 | 2024-01-10 | 50 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.8а,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гуденко Ю.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-21 | 2023-11-06 | 80 |  | 10136.84 |  | 10136.84 | 10136.84 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.8а,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гуденко Ю.А.(стор.) - СМР | 2023-06-21 | 2023-11-06 | 80 | 58321.28 |  |  | 58321.28 | 58321.28 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.90,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шатаев С.Н.(стор.) - ПИР | 2023-04-14 | 2023-12-26 | 90 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.90,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шатаев С.Н.(стор.) - СМР | 2023-04-14 | 2024-02-14 | 80 | 96302.15 |  |  | 96302.15 | 96302.15 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.98,п.Щепкин,Аксайский р-н,Соломатина Е.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-04-26 | 2023-11-30 | 80 |  | 11890.26 |  | 11890.26 | 11890.26 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Заря,уч.98,п.Щепкин,Аксайский р-н,Соломатина Е.Ю.(стор.) - СМР | 2023-04-26 | 2023-11-30 | 80 | 59864.07 |  |  | 59864.07 | 59864.07 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник, 10/15,г.Ростов-на-Дону,Гнедова О.Г.(стор.) - ПИР | 2022-04-22 | 2023-11-15 | 80 |  | 8522.23 |  | 8522.23 | 8522.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник, 10/15,г.Ростов-на-Дону,Гнедова О.Г.(стор.) - СМР | 2022-04-22 | 2023-11-15 | 80 | 107627 |  |  | 107627 | 107627 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,10/31,г.Ростов-на-Дону,Гудзь А.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-06-02 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,10/31,г.Ростов-на-Дону,Гудзь А.Ю.(стор.) - СМР | 2023-06-02 | 2023-12-25 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,12/40,г.Ростов-на-Дону,Захарченко Г.Л.,(стор.) - ПИР | 2021-02-11 | 2024-03-21 | 80 |  | 11461.35 |  | 11461.35 | 11461.35 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,12/40,г.Ростов-на-Дону,Захарченко Г.Л.,(стор.) - СМР | 2021-02-11 | 2024-03-21 | 80 | 70550.15 |  |  | 70550.15 | 70550.15 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,12/42,г.Ростов-на-Дону,Ляхова С.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-13 | 2023-11-27 | 30 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,14/34,г.Ростов-на-Дону,Пысларь В.С.(стор.) - ПИР | 2021-12-02 | 2023-11-16 | 80 |  | 16996.72 |  | 16996.72 | 16996.72 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,14/34,г.Ростов-на-Дону,Пысларь В.С.(стор.) - СМР | 2021-12-02 | 2023-11-16 | 80 | 129833 |  |  | 129833 | 129833 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,16/59,г.Ростов-на-Дону,Белова М.М.(стор.) - ПИР | 2022-12-05 | 2023-11-30 | 80 |  | 9044.57 |  | 9044.57 | 9044.57 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,16/59,г.Ростов-на-Дону,Белова М.М.(стор.) - СМР | 2022-12-05 | 2023-11-30 | 80 | 196138 |  |  | 196138 | 196138 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,17/45,г.Ростов-на-Дону,Эззо А.П.(стор.) - ПИР | 2022-10-25 | 2023-12-21 | 95 |  | 8231.63 |  | 8231.63 | 8231.63 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,17/45,г.Ростов-на-Дону,Эззо А.П.(стор.) - СМР | 2022-10-25 | 2023-12-21 | 95 | 64663.19 |  |  | 64663.19 | 64663.19 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,22/10,г.Ростов-на-Дону,Кузин Ю.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2023-12-25 | 50 |  | 9583.46 |  | 9583.46 | 9583.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,23/72,г.Ростов-на-Дону,Корольков Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-10-29 | 2023-12-25 | 50 |  | 9583.46 |  | 9583.46 | 9583.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,23/72,г.Ростов-на-Дону,Корольков Е.А.(стор.) - СМР | 2023-10-29 | 2023-12-25 | 50 | 98345.05 |  |  | 98345.05 | 98345.05 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,5/30,г.Ростов-на-Дону,Прохорова Г.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-10 | 2023-12-31 | 50 |  | 9583.46 |  | 9583.46 | 9583.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,8/6,г.Ростов-на-Дону,Божко Е.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-01 | 2023-12-25 | 50 |  | 9335.88 |  | 9335.88 | 9335.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,к.н.61:44:0082613:2407,г.Ростов-на-Дону,Гаркуша Н.П.(стор.) - ПИР | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 60 |  | 10136.84 |  | 10136.84 | 10136.84 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Защитник,к.н.61:44:0082613:2551,г.Ростов-на-Дону,Колесникова К.К.(стор.) - ПИР | 2023-07-11 | 2023-11-23 | 80 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Инициативный,167,г.Ростов-на-Дону,Родоченко Ю.В.(стор.) - СМР | 2019-04-01 | 2023-10-31 | 95 | 92787.01 | 1198.15 |  | 93985.16 | 93985.16 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ириния,75,к.н.61:44:0030601:56,ул.Златоустовская,10/1,г.Ростов-на-Дону,Корниенко О.А.(стор.) - ПИР | 2019-07-30 | 2023-10-31 | 95 |  | 10447.68 |  | 10447.68 | 10447.68 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ириния,75,к.н.61:44:0030601:56,ул.Златоустовская,10/1,г.Ростов-на-Дону,Корниенко О.А.(стор.) - СМР | 2019-07-30 | 2023-10-31 | 95 | 182511 |  |  | 182511 | 182511 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Исток,к.н.61:44:0082613:2525,г.Ростов-на-Дону,Тюнкин Г.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-05 | 2023-12-31 | 50 |  | 11190.69 |  | 11190.69 | 11190.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Исток,к.н.61:44:0082613:2525,г.Ростов-на-Дону,Тюнкин Г.В.(стор.) - СМР | 2023-04-05 | 2024-02-18 | 80 | 105785.03 |  |  | 105785.03 | 105785.03 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Исток,ул.Добрососедская,35,г.Ростов-на-Дону,Крылов Н.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-01 | 2023-10-31 | 99 |  | 8227.93 |  | 8227.93 | 8227.93 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный Садовод,340,г.Ростов-на-Дону,Виноградова Т.И.(стор.) - ПИР | 2022-08-12 | 2024-02-11 | 80 |  | 6503.11 |  | 6503.11 | 6503.11 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный Садовод,340,г.Ростов-на-Дону,Виноградова Т.И.(стор.) - СМР | 2022-08-12 | 2023-12-26 | 90 | 94301.73 |  |  | 94301.73 | 94301.73 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный Садовод,438,г. Ростов-на-Дону,Ищенко Т.С.(стор.) - ПИР | 2022-08-15 | 2024-02-14 | 80 |  | 9639.13 |  | 9639.13 | 9639.13 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный Садовод,438,г. Ростов-на-Дону,Ищенко Т.С.(стор.) - СМР | 2022-08-15 | 2023-12-26 | 90 | 361444 |  |  | 361444 | 361444 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный садовод,501,г.Ростов-на-Дону,Науменко В.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-02-22 | 2023-11-30 | 82 |  | 7097 |  | 7097 | 7097 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный садовод,501,г.Ростов-на-Дону,Науменко В.Ю.(стор.) - СМР | 2022-02-22 | 2023-11-30 | 82 | 99219 |  |  | 99219 | 99219 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный садовод,уч.433,пер.Денисова,49,г.Ростов-на-Дону,Твардовский А.И.,(стор.) - ПИР | 2020-12-08 | 2023-10-31 | 95 |  | 4487.74 |  | 4487.74 | 4487.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Красный садовод,уч.433,пер.Денисова,49,г.Ростов-на-Дону,Твардовский А.И.,(стор.) - СМР | 2020-12-08 | 2023-10-31 | 95 | 55580.47 |  |  | 55580.47 | 55580.47 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Лесополоса,55,г.Ростов-на-Дону,Бурба Е.Г.(стор.) - ПИР | 2019-08-23 | 2023-11-30 | 80 |  | 10516.13 |  | 10516.13 | 10516.13 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Лесополоса,55,г.Ростов-на-Дону,Бурба Е.Г.(стор.) - СМР | 2019-08-23 | 2023-11-30 | 80 | 65957.59 |  |  | 65957.59 | 65957.59 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч, 148а, г.Ростов-на-Дону(инв.00-005514),Жигулина Е.В. - ПИР | 2022-12-26 | 2024-04-30 | 90 |  | 19178.36 |  | 19178.36 | 19178.36 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч, 148а, г.Ростов-на-Дону(инв.00-005514),Жигулина Е.В. - СМР | 2022-12-26 | 2023-11-10 | 95 | 170822.77 |  |  | 170822.77 | 170822.77 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,136,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Игнатова А.А. - ПИР | 2021-07-28 | 2023-12-20 | 50 |  | 21691 |  | 21691 | 21691 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,140а,ул.1-я Лазерная,71,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Присенко С.Я. - ПИР | 2023-08-31 | 2024-01-15 | 30 |  | 12833.71 |  | 12833.71 | 12833.71 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,151а,г.Ростов-на-Дону,инв.00-005514,Пойденко В.В. - ПИР | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 50 |  | 15174.54 |  | 15174.54 | 15174.54 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,156,г.Ростов-на-Дону,Савинов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-01 | 2023-12-06 | 80 |  | 12085.6 |  | 12085.6 | 12085.6 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,156,г.Ростов-на-Дону,Савинов А.В.(стор.) - СМР | 2022-08-01 | 2023-12-26 | 90 | 161922.73 |  |  | 161922.73 | 161922.73 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,ул.1-я Лазерная,73,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Волкова Н.А. - ПИР | 2021-07-09 | 2023-11-30 | 80 |  | 89486.42 |  | 89486.42 | 89486.42 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,ул.1-я Лазерная,73,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Волкова Н.А. - СМР | 2021-07-09 | 2023-12-26 | 90 | 479387.01 |  |  | 479387.01 | 479387.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,ул.2-я Лазерная,96,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Попович А.А. - ПИР | 2021-07-09 | 2023-12-25 | 50 |  | 18162.23 |  | 18162.23 | 18162.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,ул.3-я Лазерная,74,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Ермаков Д.А. - ПИР | 2022-05-12 | 2024-03-19 | 80 |  | 10096.82 |  | 10096.82 | 10096.82 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Луч,ул.3-я Лазерная,74,г.Ростов-на-Дону,инв.00-013559,Ермаков Д.А. - СМР | 2022-05-12 | 2023-12-26 | 90 | 148615.84 |  |  | 148615.84 | 148615.84 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Медик,114,Мясниковский р-н,Ботиева В.И.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2023-10-31 | 95 |  | 6272.9 |  | 6272.9 | 6272.9 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Медик,114,Мясниковский р-н,Ботиева В.И.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2023-10-31 | 95 | 42816.38 |  |  | 42816.38 | 42816.38 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Медик,уч.63,Мясниковский р-н,Сидорова М.Г.(стор.) - ПИР | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 30 |  | 10879.33 |  | 10879.33 | 10879.33 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Медик,уч.63,Мясниковский р-н,Сидорова М.Г.(стор.) - СМР | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 30 | 101973.07 |  |  | 101973.07 | 101973.07 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мечта,9А,г.Ростов-на-Дону,Полякова Н.А.(стор.) - СМР | 2017-12-04 | 2023-10-31 | 95 | 35029.27 | 10726.22 |  | 45755.49 | 45755.49 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Мечта,ул.3-я Тернистая,18А,г.Ростов-на-Дону,Северцев М.Г.(стор.) - ПИР | 2022-04-04 | 2023-11-30 | 82 |  | 3264.52 |  | 3264.52 | 3264.52 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Надежда-Ива,173,Аксайский р-н,Месропян С.Ж.(стор.) - ПИР | 2022-08-30 | 2023-12-08 | 80 |  | 9923.59 |  | 9923.59 | 9923.59 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Надежда-Ива,173,Аксайский р-н,Месропян С.Ж.(стор.) - СМР | 2022-08-30 | 2023-12-26 | 90 | 174554.27 |  |  | 174554.27 | 174554.27 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Надежды-Ива,304,Аксайский р-н,Бежанидзе К.М.,(стор.) - ПИР | 2021-04-26 | 2023-11-30 | 85 |  | 3813.22 |  | 3813.22 | 3813.22 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.1-й Рядовой,51,г.Ростов-на-Дону,Проскурина Н.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-14 | 2023-10-31 | 95 |  | 4847.74 |  | 4847.74 | 4847.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.1-й Рядовой,51,г.Ростов-на-Дону,Проскурина Н.М.(стор.) - СМР | 2022-03-14 | 2023-10-31 | 95 | 90803.81 | 4407.93 |  | 95211.74 | 95211.74 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.2-й Рядовой,16,стр.1,г.Ростов-на-Дону,Остапенко С.Г.(стор.) - ПИР | 2021-12-16 | 2024-02-03 | 95 |  | 15351.63 |  | 15351.63 | 15351.63 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Победа,пер.2-й Рядовой,16,стр.1,г.Ростов-на-Дону,Остапенко С.Г.(стор.) - СМР | 2021-12-16 | 2024-02-03 | 95 | 119466 |  |  | 119466 | 119466 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец,14-21,г.Ростов-на-Дону,(стор.) - СМР | 2018-12-26 | 2023-10-31 | 90 | 268691.88 | 3527.35 |  | 272219.23 | 272219.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.11,п.Ковалевка, Аксайский р-н,Лебедева О.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-02 | 2023-12-25 | 50 |  | 17498.67 |  | 17498.67 | 17498.67 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.11,п.Ковалевка, Аксайский р-н,Лебедева О.В.(стор.) - СМР | 2023-06-02 | 2023-12-25 | 50 | 433775.43 |  |  | 433775.43 | 433775.43 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.299,п.Ковалевка, Аксайский р-н,Николаева Т.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2023-10-31 | 95 |  | 9583.46 |  | 9583.46 | 9583.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,кв-л 5,уч.299,п.Ковалевка, Аксайский р-н,Николаева Т.В.(стор.) - СМР | 2023-06-14 | 2023-10-31 | 95 | 65133.86 |  |  | 65133.86 | 65133.86 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец-2,уч.170,Аксайский р-н,Лакомова О.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-07 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Северная Ривьера,3-12А,г.Ростов-на-Дону,Горбатюк В.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-04 | 2023-11-30 | 80 |  | 17343.23 |  | 17343.23 | 17343.23 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Северная Ривьера,3-12А,г.Ростов-на-Дону,Горбатюк В.А.(стор.) - СМР | 2020-02-04 | 2023-11-30 | 80 | 189473.8 |  |  | 189473.8 | 189473.8 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,138,г.Ростов-на-Дону,Кирчак В.С.(стор.) - СМР | 2018-07-30 | 2027-11-19 | 90 | 23651.82 | 11375.18 |  | 35027 | 35027 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,19,г.Ростов-на-Дону,Висторопская Д.В.(стор.) - ПИР | 2019-08-26 | 2023-10-31 | 99 |  | 8463.59 |  | 8463.59 | 8463.59 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,19,г.Ростов-на-Дону,Висторопская Д.В.(стор.) - СМР | 2019-08-26 | 2023-10-31 | 99 | 87425.32 |  |  | 87425.32 | 87425.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,264,г.Ростов-на-Дону,Сергейчик В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2023-12-19 | 87 |  | 11639.32 |  | 11639.32 | 11639.32 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,264,г.Ростов-на-Дону,Сергейчик В.И.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2023-12-19 | 87 | 115175.11 |  |  | 115175.11 | 115175.11 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,427,г.Ростов-на-Дону,Небоженко В.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-07-30 | 2023-11-16 | 85 |  | 12401.96 |  | 12401.96 | 12401.96 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,427,г.Ростов-на-Дону,Небоженко В.Н.,(стор.) - СМР | 2021-07-30 | 2023-11-16 | 85 | 98213 |  |  | 98213 | 98213 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,7,г.Ростов-на-Дону,Рубцова С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-03-04 | 2023-11-30 | 82 |  | 10441.46 |  | 10441.46 | 10441.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,ул.Ажурная,4,г.Ростов-на-Дону,Сердюкова Ю.Д.(стор.) - ПИР | 2021-11-12 | 2023-11-30 | 85 |  | 3873.21 |  | 3873.21 | 3873.21 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,ул.Ажурная,44,г.Ростов-на-Дону,Дзержицкий А.Е.(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2023-12-08 | 95 |  | 4701.86 |  | 4701.86 | 4701.86 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Союз,ул.Ажурная,44,г.Ростов-на-Дону,Дзержицкий А.Е.(стор.) - СМР | 2023-07-26 | 2023-12-08 | 95 | 56893.42 |  |  | 56893.42 | 56893.42 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай 1-17,г.Ростов-на-Дону,Мирзаханян К.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-24 | 2023-11-30 | 85 |  | 8488.44 |  | 8488.44 | 8488.44 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай 1-17,г.Ростов-на-Дону,Мирзаханян К.А.(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2023-11-30 | 85 | 132317.69 |  |  | 132317.69 | 132317.69 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,3-89,г.Ростов-на-Дону,Николаенко С.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-09 | 2023-11-03 | 85 |  | 12330.46 |  | 12330.46 | 12330.46 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,3-89,г.Ростов-на-Дону,Николаенко С.В.(стор.) - СМР | 2021-11-09 | 2023-11-03 | 85 | 43438.25 |  |  | 43438.25 | 43438.25 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,8-96,к.н.61:44:0082612:0564,г.Ростов-на-Дону,Омельченко С.А.(стор.) - СМР | 2023-02-15 | 2024-01-08 | 90 | 3075.81 | 1086.82 |  | 4162.63 | 4162.63 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0081612:46,544,г.Ростов-на-Дону,Домбров П.Б.(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 2024-03-19 | 90 |  | 8507.94 |  | 8507.94 | 8507.94 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0081612:46,544,г.Ростов-на-Дону,Домбров П.Б.(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2024-03-19 | 90 | 105398.67 |  |  | 105398.67 | 105398.67 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Утро,уч.265,г.Ростов-на-Дону,Аскеров С.Д.(стор.) - ПИР | 2023-07-21 | 2023-12-05 | 75 |  | 4227.77 |  | 4227.77 | 4227.77 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Утро,уч.265,г.Ростов-на-Дону,Аскеров С.Д.(стор.) - СМР | 2023-07-21 | 2023-12-05 | 75 | 98532.3 |  |  | 98532.3 | 98532.3 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-1,уч.39,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Н.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-19 | 2023-12-01 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-1,уч.39,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Н.В.(стор.) - СМР | 2023-07-19 | 2023-12-01 | 50 | 87676.96 |  |  | 87676.96 | 87676.96 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-2,уч.193,г.Ростов-на-Дону,Щурин В.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-13 | 2023-12-31 | 50 |  | 12653.54 |  | 12653.54 | 12653.54 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-2,уч.193,г.Ростов-на-Дону,Щурин В.А.(стор.) - СМР | 2023-02-13 | 2023-12-25 | 50 | 254815.5 |  |  | 254815.5 | 254815.5 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-2,уч.212,г.Ростов-на-Дону,Саркисян Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-02-08 | 2023-12-31 | 50 |  | 12752.78 |  | 12752.78 | 12752.78 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-2,уч.212,г.Ростов-на-Дону,Саркисян Н.Ю.(стор.) - СМР | 2023-02-08 | 2023-12-31 | 50 | 278763.41 |  |  | 278763.41 | 278763.41 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-2,уч.259,Аксайский р-н,Сибирёв Р.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-14 | 2023-11-27 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Яблочко,40,Аксайский р-н,Калиновская Т.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-26 | 2023-12-25 | 50 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Яблочко,5 г.Аксай,Степанян Н.Х.(стор.) - ПИР | 2022-11-28 | 2023-12-31 | 50 |  | 10131.01 |  | 10131.01 | 10131.01 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Яблочко,5 г.Аксай,Степанян Н.Х.(стор.) - СМР | 2022-11-28 | 2023-12-31 | 50 | 61200 |  |  | 61200 | 61200 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Яблочко,ул.Пороховая Балка,уч.96,Аксайский р-н,Демидченко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-23 | 2023-10-31 | 90 |  | 16718.27 |  | 16718.27 | 16718.27 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Яблочко,уч.17,Аксайский р-н,Томишинец С.П.(стор.) - ПИР | 2022-03-23 | 2023-11-30 | 85 |  | 6943.86 |  | 6943.86 | 6943.86 | 0 | 0
Г-ввод СНТ Яблочко,уч.17,Аксайский р-н,Томишинец С.П.(стор.) - СМР | 2022-03-23 | 2023-11-30 | 85 | 102703.84 |  |  | 102703.84 | 102703.84 | 0 | 0
Г-ввод СТ Авангард-2,уч.36,г.Ростов-на-Дону,Гудзенко Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-03 | 2023-11-15 | 99 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод СТ Авангард-2,уч.36,г.Ростов-на-Дону,Гудзенко Н.Н.(стор.) - СМР | 2023-07-03 | 2023-11-15 | 99 | 92574.41 |  |  | 92574.41 | 92574.41 | 0 | 0
Г-ввод СТ Авангард-2,уч.39,г.Ростов-на-Дону,Щербакова Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 30 |  | 9161.74 |  | 9161.74 | 9161.74 | 0 | 0
Г-ввод СТ Авангард-2,уч.7,г.Ростов-на-Дону,Кравцова В.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-27 | 2023-11-09 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СТ Виноградарь,уч.1073,г.Ростов-на-Дону,Тюгулёва М.С.(стор.) - ПИР | 2023-05-31 | 2023-12-25 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.100,п.Щепкин,Аксайский р-н,Смагина Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 40 |  | 9288.8 |  | 9288.8 | 9288.8 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.102,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вакуленко С.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-05 | 2023-12-31 | 40 |  | 10879.33 |  | 10879.33 | 10879.33 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.102,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вакуленко С.В.(стор.) - СМР | 2023-04-05 | 2023-12-15 | 70 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.11,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Ильченко С.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 50 |  | 11938.28 |  | 11938.28 | 11938.28 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.125,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Юлусова В.С.(стор.) - ПИР | 2023-07-14 | 2023-11-27 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.127,п.Щепкин,Аксайский р-н,Днепровский К.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-29 | 2023-12-25 | 50 |  | 9335.88 |  | 9335.88 | 9335.88 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.128,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Андрюшин Д.И.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-11-22 | 50 |  | 9468.37 |  | 9468.37 | 9468.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.15,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Беляков Д.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-13 | 2023-12-31 | 50 |  | 11773.84 |  | 11773.84 | 11773.84 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.15,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Беляков Д.В.(стор.) - СМР | 2023-04-13 | 2023-12-25 | 50 | 93254.56 |  |  | 93254.56 | 93254.56 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.155,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дубс М.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 50 |  | 11742.17 |  | 11742.17 | 11742.17 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.155,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дубс М.В.(стор.) - СМР | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 99 | 60955.29 |  |  | 60955.29 | 60955.29 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.171,Аксайский р-н,Герасимова Н.И.(стор.) - ПИР | 2022-12-15 | 2024-04-30 | 90 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.171,Аксайский р-н,Герасимова Н.И.(стор.) - СМР | 2022-12-15 | 2023-12-26 | 90 | 114968 |  |  | 114968 | 114968 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.192,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ахмаджонова Х.И.(стор.) - ПИР | 2023-05-19 | 2023-12-25 | 50 |  | 10572.58 |  | 10572.58 | 10572.58 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.195,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гебеков И.Т.(стор.) - ПИР | 2023-06-23 | 2023-11-06 | 50 |  | 9288.8 |  | 9288.8 | 9288.8 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.198,п.Щепкин,Аксайский р-н,Садковский А.И.(стор.) - ПИР | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 50 |  | 10195.27 |  | 10195.27 | 10195.27 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.198,п.Щепкин,Аксайский р-н,Садковский А.И.(стор.) - СМР | 2023-03-21 | 2023-12-25 | 50 | 146302.97 |  |  | 146302.97 | 146302.97 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.208,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бакаев А.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-24 | 2023-12-31 | 50 |  | 10860.19 |  | 10860.19 | 10860.19 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.208,п.Щепкин,Аксайский р-н,Бакаев А.В.(стор.) - СМР | 2023-03-24 | 2023-12-15 | 70 | 107197.01 |  |  | 107197.01 | 107197.01 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.215,п.Щепкин,Аксайский р-н,Рогочая Р.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2023-10-19 | 70 |  | 14235.93 |  | 14235.93 | 14235.93 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.221,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сайдалиев Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-05 | 2023-12-31 | 50 |  | 11938.28 |  | 11938.28 | 11938.28 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.221,п.Щепкин,Аксайский р-н,Сайдалиев Н.А.(стор.) - СМР | 2023-04-05 | 2023-12-15 | 70 | 53239.95 |  |  | 53239.95 | 53239.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.223,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ковалев С.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 40 |  | 18385.66 |  | 18385.66 | 18385.66 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.224,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чуйкин А.С.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 50 |  | 9468.37 |  | 9468.37 | 9468.37 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.247,п.Щепкин,Аксайский р-н,Каймачникова ТА.(стор.) - ПИР | 2023-05-05 | 2024-02-20 | 30 |  | 9817.78 |  | 9817.78 | 9817.78 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.27,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Пашков Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.270,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чубенко Т.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-02 | 2024-02-20 | 30 |  | 9556.21 |  | 9556.21 | 9556.21 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.271,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Балева А.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-20 | 2023-10-31 | 99 |  | 11773.84 |  | 11773.84 | 11773.84 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.271,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Балева А.В.(стор.) - СМР | 2023-02-20 | 2023-10-31 | 99 | 85241.46 |  |  | 85241.46 | 85241.46 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.276,п.Щепкин,Аксайский р-н,Лепетухин А.П.(стор.) - ПИР | 2022-12-15 | 2023-10-31 | 99 |  | 7441.58 |  | 7441.58 | 7441.58 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.279,п.Щепкин,Аксайский р-н,Балева А.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-20 | 2023-10-31 | 95 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.294,п.Щепкин,Аксайский р-н,Соболева Г.Л.(стор.) - ПИР | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 50 |  | 11742.17 |  | 11742.17 | 11742.17 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.319,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Каххорова Г.М.(стор.) - ПИР | 2023-07-19 | 2023-12-01 | 50 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.325,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Соболев Е.С.(стор.) - ПИР | 2023-05-19 | 2023-12-25 | 50 |  | 9642.48 |  | 9642.48 | 9642.48 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.354,п.Щепкин,Аксайский р-н,Чеха О.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-14 | 2023-12-25 | 50 |  | 9817.78 |  | 9817.78 | 9817.78 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.360,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Афанасьев А.Б.(стор.) - ПИР | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 90 |  | 10624.28 |  | 10624.28 | 10624.28 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.360,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Афанасьев А.Б.(стор.) - СМР | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 90 | 144867.66 |  |  | 144867.66 | 144867.66 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дубровский В.С.(стор.) - ПИР | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 90 |  | 10624.28 |  | 10624.28 | 10624.28 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дубровский В.С.(стор.) - СМР | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 90 | 93937.17 |  |  | 93937.17 | 93937.17 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.53,п.Щепкин,Аксайский р-н,Рожкова Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2023-12-25 | 50 |  | 9817.78 |  | 9817.78 | 9817.78 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.58,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тимонина К.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 50 |  | 11938.28 |  | 11938.28 | 11938.28 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.68,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Саргсян Е.Г.(стор.) - ПИР | 2023-04-14 | 2023-12-31 | 50 |  | 11190.69 |  | 11190.69 | 11190.69 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.68,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Саргсян Е.Г.(стор.) - СМР | 2023-04-14 | 2023-10-31 | 95 | 85911.12 |  |  | 85911.12 | 85911.12 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Поцекулова И.П.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2023-12-25 | 50 |  | 9817.78 |  | 9817.78 | 9817.78 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Поцекулова И.П.(стор.) - СМР | 2023-06-14 | 2023-12-25 | 50 | 103588.64 |  |  | 103588.64 | 103588.64 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.78,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кисляков А.Е.(стор.) - ПИР | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 95 |  | 9833.68 |  | 9833.68 | 9833.68 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.78,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кисляков А.Е.(стор.) - СМР | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 95 | 161228.07 |  |  | 161228.07 | 161228.07 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.81,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хафизов И.С.(стор.) - ПИР | 2023-04-14 | 2024-02-20 | 30 |  | 6669.45 |  | 6669.45 | 6669.45 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.81,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хафизов И.С.(стор.) - ПИР | 2023-04-14 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СТ Витязь,уч.81,п.Щепкин,Аксайский р-н,Хафизов И.С.(стор.) - СМР | 2023-04-14 | 2024-02-20 | 30 | 61325.34 |  |  | 61325.34 | 61325.34 | 0 | 0
Г-ввод СТ Звезда, 8,г.Ростов-на-Дону,Доманова Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-06-27 | 2023-11-30 | 80 |  | 3592.98 |  | 3592.98 | 3592.98 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-Ива,уч.65,Аксайский р-н,Мисакян Г.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-20 | 2023-12-31 | 50 |  | 11742.17 |  | 11742.17 | 11742.17 | 0 | 0
Г-ввод СТ Надежда-Ива,уч.65,Аксайский р-н,Мисакян Г.А.(стор.) - СМР | 2023-04-20 | 2023-12-31 | 50 | 76556.97 |  |  | 76556.97 | 76556.97 | 0 | 0
Г-ввод СТ Ростсельмашевец-2, кв-л 4, уч.264А,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Себелев В.П.(стор.) - ПИР | 2023-02-09 | 2023-12-26 | 90 |  | 10624.28 |  | 10624.28 | 10624.28 | 0 | 0
Г-ввод СТ Ростсельмашевец-2, кв-л 4, уч.264А,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Себелев В.П.(стор.) - СМР | 2023-02-09 | 2023-12-26 | 90 | 125697.66 |  |  | 125697.66 | 125697.66 | 0 | 0
Г-ввод СТ Светлый Путь,238, г.Ростов-на-Дону,Швецов О.С.(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод СТ Союз,уч.289,г.Ростов-на-Дону,Шпанкина О.В.(стор.) - ПИР | 2022-01-26 | 2023-11-30 | 82 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,10-08,пер.10-й Лазоревый,8,к.н.61:44:0082612:608,г.Ростов-на-Дону,Сураилиди П.В.(стор.) - ПИР | 2021-08-17 | 2023-11-30 | 85 |  | 12650.88 |  | 12650.88 | 12650.88 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,10-08,пер.10-й Лазоревый,8,к.н.61:44:0082612:608,г.Ростов-на-Дону,Сураилиди П.В.(стор.) - СМР | 2021-08-17 | 2023-11-30 | 85 | 145603 |  |  | 145603 | 145603 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,7-57,г.Ростов-на-Дону,Бачурина А.М.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2023-12-31 | 40 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,7-57,г.Ростов-на-Дону,Бачурина А.М.(стор.) - СМР | 2023-04-19 | 2023-12-25 | 50 | 83213.48 |  |  | 83213.48 | 83213.48 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,к.н.61:44:0082612:1666,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Федоренко А.А. - ПИР | 2023-05-24 | 2023-12-25 | 50 |  | 9886.75 |  | 9886.75 | 9886.75 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.4-й Лазоревый,84а,г.Ростов-на-Дону,Кравцов С.В.(стор.) - ПИР | 2022-02-08 | 2023-11-30 | 85 |  | 8117.8 |  | 8117.8 | 8117.8 | 0 | 0
Г-ввод СТ Урожай,пер.4-й Лазоревый,84а,г.Ростов-на-Дону,Кравцов С.В.(стор.) - СМР | 2022-02-08 | 2023-11-30 | 85 | 138745 |  |  | 138745 | 138745 | 0 | 0
Г-ввод СТ Факел-2,уч.35,г.Ростов-на-Дону,Ляшенко А.Н.(стор.) - СМР | 2017-12-11 | 2023-10-31 | 95 | 35908.31 | 11585.71 |  | 47494.02 | 47494.02 | 0 | 0
Г-ввод СТ Факел-2,уч.47,Мясниковский район, ,Чеха С.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-28 | 2023-11-10 | 30 |  | 9468.37 |  | 9468.37 | 9468.37 | 0 | 0
Г-ввод ст.Ольгинская,СНТ Донское,1016,Аксайский р-н,Панфилов Ф.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-28 | 2023-12-11 | 99 |  | 9928.73 |  | 9928.73 | 9928.73 | 0 | 0
Г-ввод ст.Ольгинская,СНТ Донское,1016,Аксайский р-н,Панфилов Ф.А.(стор.) - СМР | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 50 | 198804.66 |  |  | 198804.66 | 198804.66 | 0 | 0
Г-ввод тер-я бывш.аэродрома ДОСААФ,к.н.61:44:0000000:169052,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - ПИР | 2019-09-05 | 2023-12-25 | 50 |  | 77924.37 |  | 77924.37 | 77924.37 | 0 | 0
Г-ввод тер-я бывш.аэродрома ДОСААФ,к.н.61:44:0000000:169052,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - СМР | 2019-09-05 | 2023-12-25 | 50 | 3500729.17 |  |  | 3500729.17 | 3500729.17 | 0 | 0
Г-ввод ТИЗ "Аэродромный",86,ул.Скифская,49,г.Ростов-на-Дону,Кудинов В.А.,(стор.) - ПИР | 2022-02-10 | 2023-10-31 | 99 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31 | 0 | 0
Г-ввод ул. 11-я Престижная,2,СНТ Гамма-труд, г.Ростов-на-Дону,Бондаренко А.С.(стор.) - ПИР | 2022-09-23 | 2023-11-30 | 85 |  | 9896.74 |  | 9896.74 | 9896.74 | 0 | 0
Г-ввод ул. 11-я Престижная,2,СНТ Гамма-труд, г.Ростов-на-Дону,Бондаренко А.С.(стор.) - СМР | 2022-09-23 | 2023-12-26 | 90 | 205550.88 |  |  | 205550.88 | 205550.88 | 0 | 0
Г-ввод ул. 4-я Престижная,32,г.Ростов-на-Дону,Грицына М.Е.(стор.) - ПИР | 2023-04-14 | 2023-12-31 | 40 |  | 11005.2 |  | 11005.2 | 11005.2 | 0 | 0
Г-ввод ул. 4-я Престижная,32,г.Ростов-на-Дону,Грицына М.Е.(стор.) - СМР | 2023-04-14 | 2023-10-31 | 95 | 110176.07 |  |  | 110176.07 | 110176.07 | 0 | 0
Г-ввод ул. 4-я Турнирная,147а,СТ Братство,483,г.Ростов-на-Дону,Юрченко Я.Н.(стор.) - ПИР | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 50 |  | 9896.15 |  | 9896.15 | 9896.15 | 0 | 0
Г-ввод ул. 4-я Турнирная,147а,СТ Братство,483,г.Ростов-на-Дону,Юрченко Я.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-28 | 2023-11-30 | 85 | 123623.96 |  |  | 123623.96 | 123623.96 | 0 | 0
Г-ввод ул. 5-я Авиапромовская,18,г.Ростов-на-Дону,Сирота Т.М.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2023-12-31 | 40 |  | 11005.2 |  | 11005.2 | 11005.2 | 0 | 0
Г-ввод ул. 5-я Авиапромовская,18,г.Ростов-на-Дону,Сирота Т.М.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2023-11-30 | 85 | 89863.33 |  |  | 89863.33 | 89863.33 | 0 | 0
Г-ввод ул. 6-я Сувенирная,15,СНТ Защитник,г. Ростов-на-Дону,Колесник А.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-07 | 2023-12-31 | 30 |  | 10879.33 |  | 10879.33 | 10879.33 | 0 | 0
Г-ввод ул. 6-я Сувенирная,15,СНТ Защитник,г. Ростов-на-Дону,Колесник А.А.(стор.) - СМР | 2023-04-07 | 2023-11-30 | 85 | 66631.97 |  |  | 66631.97 | 66631.97 | 0 | 0
Г-ввод ул. Большая Садовая,12,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-03-26 | 2023-10-31 | 90 |  | 2173.65 |  | 2173.65 | 2173.65 | 0 | 0
Г-ввод ул. Волжская,109а,г.Ростов-на-Дону,Старикова В.Н.(аренда) - ПИР | 2023-07-14 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул. Клубная,19,г.Ростов-на-Дону(инв.00-005380),АВТО-МАРТ ООО - ПИР | 2022-08-09 | 2023-11-30 | 75 |  | 50453.52 |  | 50453.52 | 50453.52 | 0 | 0
Г-ввод ул. Пескова,к.н.61:44:0073505:359,г.Ростов-на-Дону,Шапранова А.О.(стор.) - ПИР | 2022-09-14 | 2023-12-15 | 75 |  | 13152.14 |  | 13152.14 | 13152.14 | 0 | 0
Г-ввод ул. Радужная,10,к.н.61:02:0600010:13437,х.Камышеваха, Аксайский р-н,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2023-05-11 | 2023-11-30 | 85 |  | 9642.48 |  | 9642.48 | 9642.48 | 0 | 0
Г-ввод ул. Радужная,10,к.н.61:02:0600010:13437,х.Камышеваха, Аксайский р-н,Аюпов Р.Р.(стор.) - СМР | 2023-05-11 | 2023-11-30 | 85 | 60781.59 |  |  | 60781.59 | 60781.59 | 0 | 0
Г-ввод ул. Центральная,32, х. Ленинакан, Мясниковский р айон,стор | 2018-10-02 | 2023-10-31 | 90 |  | 16153.84 |  | 16153.84 | 16153.84 | 0 | 0
Г-ввод ул. Центральная,9/14, х. Ленинакан, Мясниковский р айон,стор | 2018-09-04 | 2023-10-31 | 90 |  | 18394.43 |  | 18394.43 | 18394.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.10-я Престижная,10,г.Ростов-на-Дону,Лихван Ю.В.(стор.) - ПИР | 2021-09-14 | 2023-11-30 | 85 |  | 7912.59 |  | 7912.59 | 7912.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.10-я Престижная,10,г.Ростов-на-Дону,Лихван Ю.В.(стор.) - СМР | 2021-09-14 | 2023-11-30 | 85 | 107308.08 |  |  | 107308.08 | 107308.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.10-я Престижная,4,СНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Момот О.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-21 | 2023-12-05 | 50 |  | 4227.77 |  | 4227.77 | 4227.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.10-я Престижная,4,СНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Момот О.В.(стор.) - СМР | 2023-07-21 | 2023-12-05 | 50 | 126058.92 |  |  | 126058.92 | 126058.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.11-я Престижная,9/42,г.Ростов-на-Дону,Поздняков Д.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 50 |  | 11742.17 |  | 11742.17 | 11742.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.12-го Декабря,25/12,г.Ростов-на-Дону,Пискунов К.П.,(аренда) - ПИР | 2021-06-21 | 2023-11-30 | 85 |  | 14790.98 |  | 14790.98 | 14790.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.12-го Декабря,25/12,г.Ростов-на-Дону,Пискунов К.П.,(аренда) - СМР | 2021-06-21 | 2023-11-30 | 85 | 131645 |  |  | 131645 | 131645 | 0 | 0
Г-ввод ул.12-го Февраля,1а,г.Ростов-на-Дону,Ведмедский А.Н.(аренда) - ПИР | 2019-11-25 | 2023-10-31 | 90 |  | 7816.4 |  | 7816.4 | 7816.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.14-я Линия,18/25,г.Ростов-на-Дону,Милованова С.П.(аренда) - ПИР | 2021-08-24 | 2023-11-30 | 85 |  | 3797.8 |  | 3797.8 | 3797.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.14-я Линия,55г,г.Ростов-на-Дону,Степанов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-10 | 2023-11-30 | 75 |  | 3458.5 |  | 3458.5 | 3458.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.14-я Линия,55г,г.Ростов-на-Дону,Степанов А.В.(стор.) - СМР | 2022-08-17 | 2023-12-26 | 90 | 1008692.27 |  |  | 1008692.27 | 1008692.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.19-я Улица,47,г.Ростов-на-Дону,Семочкин Е.Н.(аренда) - ПИР | 2022-08-17 | 2023-11-30 | 75 |  | 43104.39 |  | 43104.39 | 43104.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.19-я Улица,47,г.Ростов-на-Дону,Семочкин Е.Н.(аренда) - СМР | 2022-08-17 | 2023-11-30 | 75 | 43762.05 |  |  | 43762.05 | 43762.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Луговая,18,г.Ростов-на-Дону,Полевиченко В.М.,(стор.) - ПИР | 2021-08-05 | 2023-12-25 | 50 |  | 9401.76 |  | 9401.76 | 9401.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Престижная,17,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-06 | 2023-10-31 | 90 | 6478.58 | 11403.43 |  | 17882.01 | 17882.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Производственная,21,ТСН Рассвет,г.Ростов-на-Дону,Галушко А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-12 | 2023-11-24 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Союзная,32,СНТ Союз, г.Ростов-на-Дону,Прибыткова Т.Н.(стор.) - ПИР | 2022-08-02 | 2023-10-31 | 99 |  | 9147.7 |  | 9147.7 | 9147.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Союзная,32,СНТ Союз, г.Ростов-на-Дону,Прибыткова Т.Н.(стор.) - СМР | 2022-08-02 | 2023-10-31 | 99 | 109353 |  |  | 109353 | 109353 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Союзная,7,г.Ростов-на-Дону,Кориба М.Н.(стор.) - ПИР | 2023-08-11 | 2023-12-22 | 30 |  | 5475.16 |  | 5475.16 | 5475.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Спасская,16/1,г.Ростов-на-Дону,Махно М.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-19 | 2023-10-31 | 90 |  | 2993.93 |  | 2993.93 | 2993.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Спасская,16/1,г.Ростов-на-Дону,Махно М.В.(стор.) - СМР | 2019-11-19 | 2023-10-31 | 90 | 62809 |  |  | 62809 | 62809 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Турнирная,13Б,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Эреджепова Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-27 | 2023-11-30 | 87 |  | 3433.53 |  | 3433.53 | 3433.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Турнирная,3,СТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Крэчун В.С.(стор.) - ПИР | 2023-05-11 | 2023-12-31 | 50 |  | 11989.99 |  | 11989.99 | 11989.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я Турнирная,3,СТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Крэчун В.С.(стор.) - СМР | 2023-05-11 | 2023-10-31 | 95 | 69770.78 |  |  | 69770.78 | 69770.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.1-я улица,23,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Панфилова Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-11-30 | 50 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.21-я линия,42/17,г.Ростов-на-Дону,Мелконян Р.Г.(аренда) - СМР | 2018-08-17 | 2023-10-31 | 90 | 85929.98 | 17133.88 |  | 103063.86 | 103063.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.23-я Линия,43,г.Ростов-на-Дону,ГБПОУ РО РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ (аренда) - ПИР | 2017-03-17 | 2023-10-31 | 95 |  | 19872.41 |  | 19872.41 | 19872.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.23-я Линия,43,г.Ростов-на-Дону,ГБПОУ РО РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ (аренда) - СМР | 2021-10-15 | 2023-11-30 | 85 | 801018.05 |  |  | 801018.05 | 801018.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.29-я Линия,49,г.Ростов-на-Дону,ООО СТРОЙИНВЕСТ,(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2023-11-30 | 87 |  | 11883.13 |  | 11883.13 | 11883.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.29-я Линия,49,г.Ростов-на-Дону,ООО СТРОЙИНВЕСТ,(стор.) - СМР | 2020-12-22 | 2023-11-30 | 87 | 302833.41 |  |  | 302833.41 | 302833.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Буровая,17,г.Ростов-на-Дону,Никоненко Д.И.,(стор.) - ПИР | 2021-06-16 | 2023-11-30 | 85 |  | 15250.42 |  | 15250.42 | 15250.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Буровая,17,г.Ростов-на-Дону,Никоненко Д.И.,(стор.) - СМР | 2021-06-16 | 2023-11-30 | 85 | 406874.31 |  |  | 406874.31 | 406874.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Городецкая,12,СНТ Защитник,к.н. 61:44:0082613:1766,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-10-03 | 2023-10-31 | 90 | 1903.33 | 815.16 |  | 2718.49 | 2718.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Гравитационная,32,г.Ростов-на-Дону,Лосев О.П.(стор.) - ПИР | 2023-07-06 | 2023-11-17 | 85 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Гравитационная,32,г.Ростов-на-Дону,Лосев О.П.(стор.) - СМР | 2023-07-06 | 2023-11-17 | 85 | 57410.06 |  |  | 57410.06 | 57410.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Каштановая,51а,СНТ Агропром, уч.114а,г.Ростов-на-Дону,Королькова С.П.(стор.) - ПИР | 2021-07-29 | 2023-11-30 | 85 |  | 6455.43 |  | 6455.43 | 6455.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Каштановая,51а,СНТ Агропром, уч.114а,г.Ростов-на-Дону,Королькова С.П.(стор.) - СМР | 2021-08-17 | 2023-12-31 | 50 | 39573.54 |  |  | 39573.54 | 39573.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Краснодарская,145/9,г.Ростов-на-Дону,Бондарь Е.Р.(аренда) - ПИР | 2022-10-14 | 2023-10-31 | 90 |  | 46832.83 |  | 46832.83 | 46832.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Краснодарская,145/9,г.Ростов-на-Дону,Бондарь Е.Р.(аренда) - СМР | 2022-10-14 | 2023-12-26 | 90 | 605928.33 |  |  | 605928.33 | 605928.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Лазерная, 62,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону,(инв.)Дурнева О.И. - ПИР | 2023-04-05 | 2023-12-31 | 30 |  | 47402.15 |  | 47402.15 | 47402.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Левая,1,г.Ростов-на-Дону(баланс ПАО),Логвинов П.П. - ПИР | 2023-02-08 | 2023-12-31 | 40 |  | 46028.98 |  | 46028.98 | 46028.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Левая,9,г.Ростов-на-Дону,инв.00-006167,Ченцова Н.Н. - ПИР | 2022-04-25 | 2023-11-30 | 80 |  | 48458.39 |  | 48458.39 | 48458.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,22,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Ванесян А.Л.(стор.) - ПИР | 2020-01-20 | 2023-11-30 | 87 |  | 7617.33 |  | 7617.33 | 7617.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я линия,22,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Ванесян А.Л.(стор.) - СМР | 2021-01-20 | 2023-11-30 | 85 | 135398.99 |  |  | 135398.99 | 135398.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Линия,к.н. 61:44:0031603:231,г.Ростов-на-Дону,ООО"СИГМА-1,(аренда) - ПИР | 2021-09-15 | 2023-11-30 | 85 |  | 45324.74 |  | 45324.74 | 45324.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Луговая,14,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-05-14 | 2023-10-31 | 90 | 2826.57 |  |  | 2826.57 | 2826.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Ноябрькая,15,ГНД по тер-рии СНТ Горизонт-10,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2019-05-20 | 2023-10-31 | 90 |  | 5038.99 |  | 5038.99 | 5038.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Обзорная, 81,СНТ Мечта,уч.211,г.Ростов-на-Дону,Полухин В.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-02 | 2023-12-31 | 30 |  | 10208.98 |  | 10208.98 | 10208.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Объездная,3,г.Ростов-на-Дону,Степанова И.Л.(стор.) - ПИР | 2023-04-21 | 2023-12-31 | 50 |  | 11938.28 |  | 11938.28 | 11938.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Опрятная,36А,г.Ростов-на-Дону,Кочеткова Н.В.(аренда) - ПИР | 2023-07-12 | 2023-11-24 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,30,г.Ростов-на-Дону,Костенко И.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-28 | 2023-10-31 | 99 |  | 7866.67 |  | 7866.67 | 7866.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Престижная,30,г.Ростов-на-Дону,Костенко И.А.(стор.) - СМР | 2020-01-28 | 2023-10-31 | 99 | 137968.36 |  |  | 137968.36 | 137968.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Пятилетки,23б,г.Ростов-на-Дону,Орданян М.Г.(стор.) - ПИР | 2021-11-19 | 2023-11-30 | 85 |  | 25256.16 |  | 25256.16 | 25256.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Пятилетки,23б,г.Ростов-на-Дону,Орданян М.Г.(стор.) - СМР | 2021-11-19 | 2023-11-30 | 85 | 1615483.46 |  |  | 1615483.46 | 1615483.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Ритмичная,18,г.Ростов-на-Дону,инв.00-007556,Дербенева А.В. - ПИР | 2021-12-14 | 2023-11-30 | 85 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Романтическая,69/10,СНТ Донпоходг.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-11-30 | 2023-10-31 | 95 |  | 11779.5 |  | 11779.5 | 11779.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Союзная,68,г.Ростов-на-Дону,Белашов С.Н.(стор.) - ПИР | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 50 |  | 7384.27 |  | 7384.27 | 7384.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Союзная,68,г.Ростов-на-Дону,Белашов С.Н.(стор.) - СМР | 2023-02-28 | 2023-10-31 | 95 | 107779.06 |  |  | 107779.06 | 107779.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Спасская,15/7,СНТ Алмаз, г.Ростов-на-Дону,Шишманова Л.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-15 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Сувенирная,20,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Довлетханов Э.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-05-30 | 2023-12-25 | 50 |  | 10136.84 |  | 10136.84 | 10136.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Турнирная,29,СТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Бояджян А.С.(стор.) - ПИР | 2023-04-24 | 2023-12-31 | 50 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Турнирная,29,СТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Бояджян А.С.(стор.) - СМР | 2023-04-24 | 2023-12-25 | 50 | 85055.93 |  |  | 85055.93 | 85055.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Турнирная,91а,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Гриднева О.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-02 | 2023-12-31 | 50 |  | 10624.28 |  | 10624.28 | 10624.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я Турнирная,91а,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Гриднева О.В.(стор.) - СМР | 2023-03-02 | 2023-10-31 | 90 | 150235.03 |  |  | 150235.03 | 150235.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я улица,44,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Попова М.Д.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 50 |  | 10624.28 |  | 10624.28 | 10624.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.2-я улица,44,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Попова М.Д.(стор.) - СМР | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 50 | 87241.17 |  |  | 87241.17 | 87241.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.30-летия Октября, 91В, г.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-12-14 | 2023-10-31 | 95 | 115507.01 | 14021.44 |  | 129528.45 | 129528.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.339-й Стрелковой Дивизии, 17/6,г.Ростов-на-Дону,АСТИКА ООО(аренда) - ПИР | 2022-08-22 | 2023-12-15 | 75 |  | 5870.01 |  | 5870.01 | 5870.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.339-й Стрелковой Дивизии, 17/6,г.Ростов-на-Дону,АСТИКА ООО(аренда) - СМР | 2022-09-15 | 2023-12-26 | 90 | 47082.78 |  |  | 47082.78 | 47082.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.39-я Линия,22/64,г.Ростов-на-Дону,ЭКО МЕТАН СТРОЙ ООО(аренда) - ПИР | 2023-01-12 | 2023-12-31 | 30 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Бежевая,18 СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Мисирханов А.М.(стор.) - ПИР | 2023-07-19 | 2023-12-01 | 90 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Городецкая,22,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Заикин А.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-16 | 2023-12-31 | 50 |  | 11938.28 |  | 11938.28 | 11938.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Городецкая,22,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Заикин А.А.(стор.) - СМР | 2023-05-16 | 2023-10-31 | 95 | 117200.48 |  |  | 117200.48 | 117200.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Лазерная,66,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону,(инв.000013559)Филатьева О.В. - ПИР | 2022-09-29 | 2023-10-31 | 99 |  | 8146.07 |  | 8146.07 | 8146.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Лазерная,66,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону,(инв.000013559)Филатьева О.В. - СМР | 2022-09-29 | 2023-10-31 | 99 | 123536 |  |  | 123536 | 123536 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Линия,58,СНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Уразгильдиев Т.И.(стор.) - ПИР | 2023-07-19 | 2023-12-01 | 95 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Линия,58,СНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Уразгильдиев Т.И.(стор.) - СМР | 2023-07-19 | 2023-12-01 | 95 | 85095.1 |  |  | 85095.1 | 85095.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,16,СНТ Гамма-Труд, г.Ростов-на-Дону,Болдырев М.А.(стор.) - ПИР | 2022-11-15 | 2023-10-31 | 90 |  | 9254.96 |  | 9254.96 | 9254.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,16,СНТ Гамма-Труд, г.Ростов-на-Дону,Болдырев М.А.(стор.) - СМР | 2022-11-15 | 2023-12-26 | 90 | 117078.88 |  |  | 117078.88 | 117078.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,40/8,г.Ростов-на-Дону,Гвоздева Д.И.,(стор.) - ПИР | 2021-03-18 | 2023-10-31 | 90 |  | 12210.63 |  | 12210.63 | 12210.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,40/8,г.Ростов-на-Дону,Гвоздева Д.И.,(стор.) - СМР | 2021-03-18 | 2023-10-31 | 90 | 82278.75 |  |  | 82278.75 | 82278.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,62,г.Ростов-на-Дону,Шумбасовы Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 50 |  | 11890.26 |  | 11890.26 | 11890.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,62,г.Ростов-на-Дону,Шумбасовы Е.В.(стор.) - СМР | 2023-04-04 | 2024-01-31 | 45 | 145203.38 |  |  | 145203.38 | 145203.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,63/9,г.Ростов-на-Дону,Смородько Е.И.(стор.) - ПИР | 2023-07-05 | 2023-11-16 | 30 |  | 4640.5 |  | 4640.5 | 4640.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Престижная,63/9,г.Ростов-на-Дону,Смородько Е.И.(стор.) - СМР | 2023-07-05 | 2023-11-16 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,107,СНТ Братство, к.н.61:44:0080901:3880,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-01 | 2023-10-31 | 90 |  | 9449.54 |  | 9449.54 | 9449.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,148,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2018-08-20 | 2023-10-31 | 99 | 45655.74 | 8344.66 |  | 54000.4 | 54000.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,173,г.Ростов-на-Дону,Нифонова Л.М.(стор.) - ПИР | 2023-07-03 | 2023-11-15 | 95 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,173,г.Ростов-на-Дону,Нифонова Л.М.(стор.) - СМР | 2023-07-03 | 2023-11-15 | 95 | 41178.27 |  |  | 41178.27 | 41178.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,239,СТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Купреев В.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-29 | 2023-11-30 | 80 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,245,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Кучинский Л.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-11-22 | 50 |  | 9151.42 |  | 9151.42 | 9151.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,252,СНТ Братство,ГНД по тер-рии СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Гапеев В.Я.,(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2023-10-31 | 99 |  | 3198.13 |  | 3198.13 | 3198.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,252,СНТ Братство,ГНД по тер-рии СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Гапеев В.Я.,(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2023-10-31 | 99 | 87268.05 | 9190.2 |  | 96458.25 | 96458.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,307,СНТ Братство,г. Ростов-на-Дону,Срабян Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-18 | 2023-11-30 | 80 |  | 8830.89 |  | 8830.89 | 8830.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,307,СНТ Братство,г. Ростов-на-Дону,Срабян Г.А.(стор.) - СМР | 2022-07-18 | 2023-11-30 | 80 | 52138.31 |  |  | 52138.31 | 52138.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Турнирная,321,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Степанова А.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-11-22 | 50 |  | 9996.4 |  | 9996.4 | 9996.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я улица,55,СНТ Донподход.г.Ростов-на-Дону,Кузнецов И.И.(стор.) - ПИР | 2023-11-22 | 2024-01-09 | 50 |  | 5295.14 |  | 5295.14 | 5295.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Эстафетная,22/5,г.Ростов-на-Дону,Светличный В.Д.,(стор.) - ПИР | 2022-07-07 | 2023-10-31 | 90 |  | 5168.67 |  | 5168.67 | 5168.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.3-я Эстафетная,22/5,г.Ростов-на-Дону,Светличный В.Д.,(стор.) - СМР | 2022-07-07 | 2023-10-31 | 90 | 70166 |  |  | 70166 | 70166 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Авиапромовская,19,СНТ АЭРО,г.Ростов-на-Дону,Дзюба О.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-27 | 2023-11-09 | 50 |  | 9816.38 |  | 9816.38 | 9816.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Бежевая,48-А,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Яркова Е.Б.(аренда) - СМР | 2019-03-15 | 2023-10-31 | 95 | 1538.95 | 8311.96 |  | 9850.91 | 9850.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Бежевая,49,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Балалаев Е.К.(стор.) - ПИР | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 95 |  | 4814.64 |  | 4814.64 | 4814.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Бежевая,49,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Балалаев Е.К.(стор.) - СМР | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 95 | 96891.65 | 4521.24 |  | 101412.89 | 101412.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Престижная,40,г.Ростов-на-Дону,Леме В.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-04 | 2023-11-16 | 50 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Процветания,22а,СТ Урожай,г.Ростов-на-Дону(инв.00-033649),Колган А.В. - ПИР | 2023-06-06 | 2023-12-25 | 50 |  | 9816.38 |  | 9816.38 | 9816.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Сувенирная,15,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Чукова Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-03-31 | 2023-11-01 | 50 |  | 11190.69 |  | 11190.69 | 11190.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.4-я Сувенирная,15,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Чукова Н.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-31 | 2023-12-30 | 60 | 174202.59 |  |  | 174202.59 | 174202.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Городецкая,33,(13/22),СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Паршина Е.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-08-09 | 2023-10-31 | 90 |  | 7826.1 |  | 7826.1 | 7826.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Городецкая,33,(13/22),СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Паршина Е.Ф.(стор.) - СМР | 2019-08-09 | 2023-10-31 | 90 | 44139.76 |  |  | 44139.76 | 44139.76 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Ненаглядная,1, С/Т Защитник,г.Ростов-на-Дону,Чубинидзе Н. Б.(стор.) - ПИР | 2022-10-31 | 2023-12-15 | 72 |  | 9128.53 |  | 9128.53 | 9128.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Ненаглядная.70,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Костылева А.В.(стор.) - ПИР | 2023-08-21 | 2024-01-09 | 50 |  | 9996.4 |  | 9996.4 | 9996.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Престижная,32,г.Ростов-на-Дону,Домбровская Е.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-14 | 2023-12-15 | 75 |  | 8000.12 |  | 8000.12 | 8000.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Престижная,32,г.Ростов-на-Дону,Домбровская Е.В.(стор.) - СМР | 2022-10-04 | 2023-12-26 | 90 | 125383 |  |  | 125383 | 125383 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Турнирная,24,СНТ Братство,898, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-09-28 | 2023-10-31 | 95 | 43934.57 | 9084.09 |  | 53018.66 | 53018.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Турнирная,29,СНТ Братство,к.н.61:44:0080901:3856,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-07-03 | 2023-10-31 | 99 |  | 2857.93 |  | 2857.93 | 2857.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Турнирная,50,CНТ«Братство»,г.Ростов-на-Дону,Геворкян Г.М.,(стор.) - ПИР | 2022-06-28 | 2023-10-31 | 99 |  | 8141.29 |  | 8141.29 | 8141.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.5-я Турнирная,50,CНТ«Братство»,г.Ростов-на-Дону,Геворкян Г.М.,(стор.) - СМР | 2022-06-28 | 2023-10-31 | 99 | 112344.12 |  |  | 112344.12 | 112344.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Городецкая,51,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Халидов Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-03 | 2023-12-26 | 90 |  | 10686.94 |  | 10686.94 | 10686.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Городецкая,51,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Халидов Е.В.(стор.) - СМР | 2023-03-03 | 2023-12-26 | 90 | 103234.67 |  |  | 103234.67 | 103234.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Линия,9,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Литау Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-27 | 2023-11-09 | 50 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Ненаглядная,21,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Воропаев М.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-09 | 2023-12-25 | 50 |  | 9468.37 |  | 9468.37 | 9468.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Престижная,25,г.Ростов-на-Дону,Даниелян С.Э.(стор.) - ПИР | 2023-07-06 | 2023-11-17 | 50 |  | 15340.14 |  | 15340.14 | 15340.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Турнирная,16, СНТ Братство,620, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-08 | 2023-10-31 | 95 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Турнирная,16А, СНТ Братство, г.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-11-08 | 2023-10-31 | 95 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.6-я Турнирная,18А, к.н. 61:44:0080901:3875, СНТ Братство,621 , (2 дом), г. Ростов-на-Дону стор | 2018-07-31 | 2023-10-31 | 90 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.70-летия Победы,15,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Шагинян Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-19 | 2023-11-30 | 80 |  | 9067 |  | 9067 | 9067 | 0 | 0
Г-ввод ул.70-летия Победы,15,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Шагинян Г.А.(стор.) - СМР | 2022-04-19 | 2023-11-30 | 80 | 79317.23 |  |  | 79317.23 | 79317.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-го Февраля,2, г.Ростов-на-Дону,Мирзоян А.Р.(стор.) - ПИР | 2018-03-22 | 2023-12-31 | 90 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-го Февраля,35/13,г.Ростов-на-Дону,Гвозденко С.И.(аренда) - ПИР | 2018-03-22 | 2023-10-31 | 90 |  | 10725.15 |  | 10725.15 | 10725.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-го Февраля,35/13,г.Ростов-на-Дону,Гвозденко С.И.(аренда) - СМР | 2018-03-22 | 2023-10-31 | 90 | 319689.75 | 8958.58 |  | 328648.33 | 328648.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Городецкая,18,СНТ Защитник,15/43, г.Ростов-на-Дону,Сильченко М.Н.(стор.) - ПИР | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 50 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Городецкая,18,СНТ Защитник,15/43, г.Ростов-на-Дону,Сильченко М.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-29 | 2023-12-30 | 60 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Престижная,20/24,г.Ростов-на-Дону,Шульга Т.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 50 |  | 11005.2 |  | 11005.2 | 11005.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Престижная,20/24,г.Ростов-на-Дону,Шульга Т.А.(стор.) - СМР | 2023-03-30 | 2023-12-25 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Престижная,4,г.Ростов-на-Дону,Кривцов В.И.(стор.) - ПИР | 2022-11-15 | 2023-12-26 | 90 |  | 9386.99 |  | 9386.99 | 9386.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.7-я Престижная,4,г.Ростов-на-Дону,Кривцов В.И.(стор.) - СМР | 2022-11-15 | 2023-12-26 | 90 | 125781.69 |  |  | 125781.69 | 125781.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Линия,22,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Литау Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-27 | 2023-11-09 | 60 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Ненаглядная,34,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-10-02 | 2023-10-31 | 90 |  | 9025.12 |  | 9025.12 | 9025.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Процветания,28Б,СТ Урожай,г.Ростов-на-Дону (инв.00-033649) Бадальян А.С. - ПИР | 2023-05-25 | 2023-12-25 | 50 |  | 7429.9 |  | 7429.9 | 7429.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Процветания,28Б,СТ Урожай,г.Ростов-на-Дону (инв.00-033649) Бадальян А.С. - СМР | 2023-05-25 | 2023-12-25 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Процветания,7/80,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2018-08-02 | 2023-10-31 | 90 | 37429.97 | 8404.75 |  | 45834.72 | 45834.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Турнирная,51/12,СТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Буняев Е.И.(стор.) - ПИР | 2023-05-23 | 2023-12-25 | 50 |  | 9335.88 |  | 9335.88 | 9335.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Лозовая Т.Ю.(стор.) - ПИР | 2018-11-06 | 2023-10-31 | 90 |  | 11819.91 |  | 11819.91 | 11819.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9а,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Глущенко И.М.(стор.) - ПИР | 2018-11-06 | 2023-10-31 | 90 |  | 1122.72 |  | 1122.72 | 1122.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9а,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Глущенко И.М.(стор.) - СМР | 2018-11-06 | 2023-10-31 | 90 |  | 881.87 |  | 881.87 | 881.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я улица,39,к.н.61:44:0070704:1870,СНТ Донподход,Мишин А.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-06-07 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.8-я улица,39,к.н.61:44:0070704:1871,СНТ Донподход,Гнедчик Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-07 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.9-я линия,4,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Смирнов Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-19 | 2023-12-01 | 99 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.9-я линия,4,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Смирнов Ю.Н.(стор.) - СМР | 2023-07-19 | 2023-12-01 | 99 | 101578.18 |  |  | 101578.18 | 101578.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.9-я Престижная,19/33,СНТ Гамма-труд,г.Ростов-на-Дону,Таишева Г.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-09 | 2023-12-25 | 50 |  | 9151.42 |  | 9151.42 | 9151.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авантюриновая,10,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Дадашов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-06 | 2023-11-20 | 50 |  | 10054.49 |  | 10054.49 | 10054.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиапромовская,24,г.Ростов-на-Дону,Зубишина Е.И.(стор.) - ПИР | 2021-08-18 | 2023-11-30 | 85 |  | 12142.53 |  | 12142.53 | 12142.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиапромовская,24,г.Ростов-на-Дону,Зубишина Е.И.(стор.) - СМР | 2021-08-18 | 2023-11-30 | 85 | 52243.61 |  |  | 52243.61 | 52243.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Авиационная,2,г.Ростов-на-Дону,Набиева В.Н.(аренда) - ПИР | 2019-06-17 | 2023-10-31 | 90 |  | 4409.14 |  | 4409.14 | 4409.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,42,СНТ Союз,г.Ростов-на-Дону,Абдуллоев С.К.(стор.) - ПИР | 2023-03-03 | 2024-04-30 | 90 |  | 10737.67 |  | 10737.67 | 10737.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ажурная,42,СНТ Союз,г.Ростов-на-Дону,Абдуллоев С.К.(стор.) - СМР | 2023-03-03 | 2024-04-30 | 90 | 51749.5 |  |  | 51749.5 | 51749.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Айвазовского,22,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хачикян Х.О.(стор.) - ПИР | 2022-06-20 | 2023-12-13 | 80 |  | 5324.89 |  | 5324.89 | 5324.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Айвовая,14,п.Янтарный,Аксайский р-н,Швецов В.С.(стор.) - ПИР | 2022-09-29 | 2023-12-15 | 75 |  | 6700.65 |  | 6700.65 | 6700.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Айвовая,14,п.Янтарный,Аксайский р-н,Швецов В.С.(стор.) - СМР | 2022-09-28 | 2023-12-31 | 50 | 107664.97 |  |  | 107664.97 | 107664.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аксайская,Аксайский р-н,50 м от х.Камышеваха,в сев-запад.напр.,поле 43,АО "Аксайское",к.н. 61:02:0600010:3087,Благодарев В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-11 | 2023-11-30 | 85 |  | 12237.52 |  | 12237.52 | 12237.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аксайская,Аксайский р-н,50 м от х.Камышеваха,в сев-запад.напр.,поле 43,АО "Аксайское",к.н. 61:02:0600010:3087,Благодарев В.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2023-11-30 | 85 | 70122.7 |  |  | 70122.7 | 70122.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Александра Блока,53А,г.Ростов-на-Дону,Каракуц И.Н.(аренда) - ПИР | 2019-10-30 | 2023-10-31 | 90 | 8696.87 | 17380.08 |  | 26076.95 | 26076.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Александра Блока,53А,г.Ростов-на-Дону,Каракуц И.Н.(аренда) - СМР | 2019-10-30 | 2023-10-31 | 90 | 427184.38 |  |  | 427184.38 | 427184.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алексея Русова,35,г.Ростов-на-Дону,Сковородкина А.Ю.,(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2023-12-25 | 50 |  | 53476.17 |  | 53476.17 | 53476.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алекситовая,26А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Саркисян С.М.(стор.) - ПИР | 2020-01-29 | 2023-11-30 | 87 |  | 10838.24 |  | 10838.24 | 10838.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Алекситовая,26А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Саркисян С.М.(стор.) - СМР | 2020-01-29 | 2023-11-30 | 87 | 153710.32 |  |  | 153710.32 | 153710.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аметистовая,4,х.Камышеваха,Аксайский р-н,ТПО Гефест,(стор.) - ПИР | 2021-09-20 | 2023-11-30 | 85 |  | 12747.36 |  | 12747.36 | 12747.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Аметистовая,4,х.Камышеваха,Аксайский р-н,ТПО Гефест,(стор.) - СМР | 2021-10-01 | 2023-12-26 | 90 | 133998.01 |  |  | 133998.01 | 133998.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.00-012071,Софьянопуло О.Г. - ПИР | 2021-09-24 | 2023-11-30 | 85 |  | 12505.88 |  | 12505.88 | 12505.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.00-012071,Софьянопуло О.Г. - СМР | 2021-10-12 | 2023-12-26 | 90 | 647403.3 |  |  | 647403.3 | 647403.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,24,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бурова Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-06-15 | 2023-11-30 | 87 |  | 17386.45 |  | 17386.45 | 17386.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Архитектурная,24,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бурова Т.П.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2023-11-30 | 87 | 325393.65 |  |  | 325393.65 | 325393.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Баграмяна,5,х.Ленинаван,Мясниковский р-н, Габриэли А.В, (стор.) - СМР | 2018-09-20 | 2023-10-31 | 90 | 110379.43 | 15025.95 | 1432.26 | 126837.64 | 126837.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Балакирева,6,г Ростов-на-Дону,Свитенко В.В.(аренда) - ПИР | 2022-10-06 | 2023-12-15 | 72 |  | 41995.96 |  | 41995.96 | 41995.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Батуринская,86/46,г.Ростов-на-Дону,Пржедецкая В.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 50 |  | 45839 |  | 45839 | 45839 | 0 | 0
Г-ввод ул.Батуринская,86/46,г.Ростов-на-Дону,Пржедецкая В.Ю.(стор.) - СМР | 2023-02-01 | 2024-08-02 | 90 | 412480.98 |  |  | 412480.98 | 412480.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белокалитвенская,53,ДНТ Чкаловец,г.Ростов-на-Дону,Ананян А.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-24 | 2023-12-15 | 75 |  | 17439.89 |  | 17439.89 | 17439.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белокалитвенская,к.н.61:44:0000000:156095,к.н.61:44:0000000:177311,к.н.61:44:0000000:177305,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ Донстрой,(аренда) - ПИР | 2021-11-15 | 2025-06-03 | 85 |  | 79286.71 |  | 79286.71 | 79286.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белокалитвенская,к.н.61:44:0000000:156095,к.н.61:44:0000000:177311,к.н.61:44:0000000:177305,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ Донстрой,(аренда) - СМР | 2022-06-03 | 2023-12-26 | 90 | 53190.25 |  |  | 53190.25 | 53190.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Белорусская,76,г.Ростов-на-Дону,Белоус Е.С.(стор.) - ПИР | 2023-02-06 | 2023-12-31 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,16,г.Ростов-на-Дону,(инв.000016249),НАМУС ООО - ПИР | 2023-05-10 | 2024-11-08 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,23А,г.Ростов-на-Дону,Парус ООО(аренда) - ПИР | 2021-04-06 | 2023-11-30 | 85 |  | 23027.47 |  | 23027.47 | 23027.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,23А,г.Ростов-на-Дону,Парус ООО(аренда) - СМР | 2021-04-06 | 2023-11-30 | 85 | 322511 |  |  | 322511 | 322511 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,55а,г.Ростов-на-Дону,инв.000016249,ПАНОРАМА ООО - ПИР | 2020-06-04 | 2023-11-30 | 87 |  | 13121.17 |  | 13121.17 | 13121.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,55а,г.Ростов-на-Дону,инв.000016249,ПАНОРАМА ООО - СМР | 2020-06-04 | 2023-11-30 | 87 | 457400 |  |  | 457400 | 457400 | 0 | 0
Г-ввод ул.Береговая,59,г.Ростов-на-Дону,инв.000016249,ООО СЗ Панорама-III - ПИР | 2022-12-23 | 2024-06-23 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,1,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Подкопаев К.В.(стор.) - ПИР | 2021-10-14 | 2023-11-30 | 85 |  | 12927.4 |  | 12927.4 | 12927.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,1,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Подкопаев К.В.(стор.) - СМР | 2021-10-14 | 2023-11-30 | 85 | 98765.54 |  |  | 98765.54 | 98765.54 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,13А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - ПИР | 2021-08-02 | 2023-10-31 | 99 |  | 12262.65 |  | 12262.65 | 12262.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,13А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.(стор.) - СМР | 2021-08-02 | 2023-10-31 | 99 | 2893.4 |  |  | 2893.4 | 2893.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,52А,к.н.61:25:0600401:14865,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаева Л.Б.,(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2023-11-30 | 87 |  | 3198.13 |  | 3198.13 | 3198.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,55А,к.н.61:25:0600401:14715,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2023-11-30 | 87 |  | 8477.61 |  | 8477.61 | 8477.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,55А,к.н.61:25:0600401:14715,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2023-11-30 | 87 | 33137.38 |  |  | 33137.38 | 33137.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,к.н.61:41:0071702:2171,г.Ростов-на-Дону,СК Екатеринодар-Сити(аренда) - ПИР | 2020-05-22 | 2023-11-30 | 87 |  | 19415.12 |  | 19415.12 | 19415.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Благодатная,к.н.61:41:0071702:2171,г.Ростов-на-Дону,СК Екатеринодар-Сити(аренда) - СМР | 2020-05-22 | 2023-11-30 | 87 | 4930.12 |  |  | 4930.12 | 4930.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бодрая,88/35,г.Ростов-на-Дону,ГБСМП Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ МБУЗ(аренда) - ПИР | 2021-12-24 | 2023-11-28 | 85 |  | 8555.81 |  | 8555.81 | 8555.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Борко,1а,г.Ростов-на-Дону,Ханян А.Т.(аренда) - ПИР | 2022-08-24 | 2023-12-15 | 75 |  | 37864.22 |  | 37864.22 | 37864.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Боряна,29,г.Ростов-на-Дону,Дахновец Л.В.(аренда) - ПИР | 2019-06-17 | 2023-10-31 | 90 |  | 19507.29 |  | 19507.29 | 19507.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Боряна,29,г.Ростов-на-Дону,Дахновец Л.В.(аренда) - СМР | 2019-06-17 | 2023-10-31 | 90 | 275272.19 |  |  | 275272.19 | 275272.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бронзовая,3,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Булудов Г.С.(стор.) - ПИР | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 50 |  | 9649.01 |  | 9649.01 | 9649.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бронзовая,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Зинченко В.П.(стор.) - ПИР | 2019-02-05 | 2023-10-31 | 90 |  | 8780.52 |  | 8780.52 | 8780.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бронзовая,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Зинченко В.П.(стор.) - СМР | 2019-02-05 | 2023-10-31 | 90 | 108624.2 |  |  | 108624.2 | 108624.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Булонская,15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Жукова Е.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-25 | 50 |  | 9886.75 |  | 9886.75 | 9886.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Булонская,17/20,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Леошик А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-27 | 2023-12-11 | 50 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Бусыгина,11, к ГНД ул.Лесная,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-08-07 | 2023-10-31 | 90 |  | 3886.85 |  | 3886.85 | 3886.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Былинная,25,СНТ Победа,43,г.Ростов-на-Дону,Гагуа М.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-09-28 | 2023-11-30 | 87 |  | 17378.16 |  | 17378.16 | 17378.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Былинная,25,СНТ Победа,43,г.Ростов-на-Дону,Гагуа М.Л.,(стор.) - СМР | 2020-09-28 | 2023-11-30 | 87 | 510800 |  |  | 510800 | 510800 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,71Д/1,г.Ростов-на-Дону,Карпенко Н.Р.(аренда) - ПИР | 2015-11-26 | 2023-10-31 | 95 |  | 83899.5 |  | 83899.5 | 83899.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,71Д/1,г.Ростов-на-Дону,Карпенко Н.Р.(аренда) - СМР | 2015-11-26 | 2023-10-31 | 95 | 3169843.79 |  |  | 3169843.79 | 3169843.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,76-Г, ГСД в Мясниковском р-не,х.Ленинакан,г.Ростов-на-Дону,Даниелян Л.С.(стор.) - ПИР | 2019-05-21 | 2023-10-31 | 90 |  | 7174.96 |  | 7174.96 | 7174.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,76-Г, ГСД в Мясниковском р-не,х.Ленинакан,г.Ростов-на-Дону,Даниелян Л.С.(стор.) - СМР | 2019-03-11 | 2023-10-31 | 90 | 361960.17 | 9795.09 |  | 371755.26 | 371755.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,к.н.61:4460082615:16466,г.Ростов-на-Дону,Бадоян А.Р.(стор.) - ПИР | 2021-08-09 | 2023-11-30 | 85 |  | 65728.66 |  | 65728.66 | 65728.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вавилова,к.н.61:4460082615:16466,г.Ростов-на-Дону,Бадоян А.Р.(стор.) - СМР | 2021-08-09 | 2023-11-30 | 85 | 1013331.05 |  |  | 1013331.05 | 1013331.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вагулевского,9В/15,г.Ростов-на-Дону,Гришин Ю.М.(стор.) - ПИР | 2022-10-20 | 2023-12-15 | 72 |  | 11710.9 |  | 11710.9 | 11710.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Валентина Николаева,к.н.61:02:0600010:19528,г.Аксай,Аксайский р-н,Лысаков В.М.(стор.) - ПИР | 2022-06-21 | 2023-12-21 | 30 |  | 16557.05 |  | 16557.05 | 16557.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варфоломеева,143/83г,.Ростов-на-Дону,Антоненко А.В.(аренда) - ПИР | 2022-09-05 | 2024-03-15 | 75 |  | 48811.85 |  | 48811.85 | 48811.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варфоломеева,143/83г,.Ростов-на-Дону,Антоненко А.В.(аренда) - СМР | 2022-09-05 | 2024-03-15 | 75 | 5468.64 |  |  | 5468.64 | 5468.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Варфоломеева,71/2,г.Ростов-на-Дону,Бадзгарадзе Ю.Д.(аренда) - ПИР | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 85 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вдохновения,5,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Травкин А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-30 | 2024-02-20 | 30 |  | 9161.74 |  | 9161.74 | 9161.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Бубнова,27Б,СНТ Надежда-Ива,Аксайский р-н,Бромот О.К.(стор.) - ПИР | 2023-03-02 | 2023-12-31 | 50 |  | 10879.33 |  | 10879.33 | 10879.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Бубнова,27Б,СНТ Надежда-Ива,Аксайский р-н,Бромот О.К.(стор.) - СМР | 2023-03-02 | 2023-10-31 | 90 | 87041.16 |  |  | 87041.16 | 87041.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Бубнова,39,г.Аксай,Саруханян С.Ш.(стор.) - ПИР | 2022-12-12 | 2023-12-26 | 90 |  | 8958.32 |  | 8958.32 | 8958.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виктора Бубнова,39,г.Аксай,Саруханян С.Ш.(стор.) - СМР | 2022-12-12 | 2023-12-26 | 90 | 110452.25 |  |  | 110452.25 | 110452.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Виноградная,14,п.Водопадный,Аксайский р-н,Богодух Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-07 | 2023-12-25 | 50 |  | 9727.52 |  | 9727.52 | 9727.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,25/5,п.Водопадный,Аксайский р-н,Джорухян А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-22 | 2023-11-30 | 82 |  | 5842.13 |  | 5842.13 | 5842.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вишневая,25/5,п.Водопадный,Аксайский р-н,Джорухян А.В.(стор.) - СМР | 2022-03-22 | 2023-11-30 | 82 | 105583 |  |  | 105583 | 105583 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волгоградская,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Леошик А.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 95 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волгоградская,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Леошик А.А.(стор.) - СМР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 95 | 85865.24 |  |  | 85865.24 | 85865.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волгоградская,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Горожанкин В.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-31 | 2023-12-13 | 60 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волгоградская,8/40,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Леошик А.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-16 | 2023-10-31 | 95 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Волгоградская,8/40,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Леошик А.А.(стор.) - СМР | 2023-05-16 | 2023-10-31 | 95 | 31858.21 |  |  | 31858.21 | 31858.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воробьиная,2,СТ Импульс,г.Ростов-на-Дону,Бервянов Д.П.(стор.) - ПИР | 2022-11-30 | 2023-12-31 | 50 |  | 15936.6 |  | 15936.6 | 15936.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Воробьиная,2,СТ Импульс,г.Ростов-на-Дону,Бервянов Д.П.(стор.) - СМР | 2022-11-30 | 2023-12-31 | 50 | 498128.81 |  |  | 498128.81 | 498128.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,20 г.Ростов-на-Дону,Казарян Л.З.(аренда) - ПИР | 2022-07-09 | 2023-11-30 | 75 |  | 50245.77 |  | 50245.77 | 50245.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,74,г.Ростов-на-Дону,Потян А.В.,(стор.) - ПИР | 2022-05-31 | 2023-10-31 | 90 |  | 43943.61 |  | 43943.61 | 43943.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Восточная,74,г.Ростов-на-Дону,Потян А.В.,(стор.) - СМР | 2022-05-31 | 2023-10-31 | 90 | 298654.77 |  |  | 298654.77 | 298654.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной 62,г.Ростов-на-Дону,Скнарин М.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-31 | 2023-10-31 | 99 |  | 12833.67 |  | 12833.67 | 12833.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,15,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Мешкова О.И.(стор.) - ПИР | 2022-07-05 | 2023-11-30 | 75 |  | 8755.42 |  | 8755.42 | 8755.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,15,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Мешкова О.И.(стор.) - СМР | 2022-08-03 | 2023-12-26 | 90 | 142443.57 |  |  | 142443.57 | 142443.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,22/11,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Куряткова Л.А.(стор.) - ПИР | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 50 |  | 49056.93 |  | 49056.93 | 49056.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,22/11,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Куряткова Л.А.(стор.) - СМР | 2023-01-31 | 2023-12-25 | 50 | 1159.37 |  |  | 1159.37 | 1159.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,2А,к.н.61:02:0000000:7367,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Орлов А.В.(стор.) - ПИР | 2022-03-25 | 2023-11-30 | 82 |  | 7358.27 |  | 7358.27 | 7358.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,2А,к.н.61:02:0000000:7367,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Орлов А.В.(стор.) - СМР | 2022-03-25 | 2023-11-30 | 82 | 322561 |  |  | 322561 | 322561 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,52,г.Ростов-на-Дону(инв.00-007945),Ефремова Т.В. - ПИР | 2023-09-21 | 2024-02-05 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,58,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-028815)Василискова А.В. - ПИР | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 54140.22 |  | 54140.22 | 54140.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,87 А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Кретов С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-06-17 | 2023-11-30 | 87 |  | 18251.73 |  | 18251.73 | 18251.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вселенной,87 А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Кретов С.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-17 | 2023-11-30 | 87 | 72500.07 |  |  | 72500.07 | 72500.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Всесоюзная,183/7,г.Ростов-на-Дону,Зарифова О.Ш.(стор.) - ПИР | 2022-06-03 | 2023-12-31 | 50 |  | 54083.24 |  | 54083.24 | 54083.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вяземцева,27, г.Ростов-на-Дону,Адамян Е.А.(аренда) - ПИР | 2022-05-25 | 2023-11-30 | 80 |  | 10164.13 |  | 10164.13 | 10164.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Вятская,104,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-02-16 | 2023-10-31 | 90 |  | 2173.65 |  | 2173.65 | 2173.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,16,г.Ростов-на-Дону,инв.00-015504,Левдин Н.А. - ПИР | 2021-04-12 | 2023-10-31 | 99 |  | 2416.75 |  | 2416.75 | 2416.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,19,г.Ростов-на-Дону,Левицкий Ю.И.(стор.) - ПИР | 2022-08-22 | 2023-11-30 | 75 |  | 6836.02 |  | 6836.02 | 6836.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,19,г.Ростов-на-Дону,Левицкий Ю.И.(стор.) - СМР | 2022-08-25 | 2023-12-31 | 50 | 164991.99 |  |  | 164991.99 | 164991.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,22,г.Ростов-на-Дону,Санамян Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-10 | 2023-10-31 | 99 |  | 16876.17 |  | 16876.17 | 16876.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,22,г.Ростов-на-Дону,Санамян Г.В.(стор.) - СМР | 2019-12-10 | 2023-10-31 | 99 | 101372.28 |  |  | 101372.28 | 101372.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,3,г.Ростов-на-Дону,Мирошниченко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-10-28 | 2023-12-31 | 40 |  | 46205.68 |  | 46205.68 | 46205.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,32,г.Ростов-на-Дону,Ротанова А.И.(стор.) - ПИР | 2023-02-17 | 2023-12-31 | 50 |  | 50091.2 |  | 50091.2 | 50091.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,32Б,г.Ростов-на-Дону,Костюченко П.Д.(стор.) - ПИР | 2023-02-17 | 2023-12-31 | 50 |  | 50091.2 |  | 50091.2 | 50091.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,57/9,г.Ростов-на-Дону,Землянская Е.С.,(стор.) - ПИР | 2022-02-09 | 2023-10-31 | 99 |  | 50550.01 |  | 50550.01 | 50550.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,57/9,г.Ростов-на-Дону,Землянская Е.С.,(стор.) - СМР | 2022-02-09 | 2023-10-31 | 99 | 130040.58 |  |  | 130040.58 | 130040.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Галактическая,7,г.Ростов-на-Дону,Бутова Л.П.(стор.) - ПИР | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 30 |  | 47451.2 |  | 47451.2 | 47451.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гармоничная,1/4 п.Темерницкий,п.Щепкино,Аксайский р-н,Русакова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2023-08-15 | 2023-12-28 | 30 |  | 9642.48 |  | 9642.48 | 9642.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гармоничная,1/4 п.Темерницкий,п.Щепкино,Аксайский р-н,Русакова Е.Н.(стор.) - СМР | 2023-08-15 | 2023-12-28 | 30 | 57805.6 |  |  | 57805.6 | 57805.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геацинтовая,20,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Потапова К.П.,(стор.) - ПИР | 2022-08-09 | 2023-10-31 | 99 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геацинтовая,24 ,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Серова Ю.Б.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2023-12-14 | 30 |  | 8625.71 |  | 8625.71 | 8625.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геацинтовая,24 ,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Серова Ю.Б.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2023-12-14 | 30 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геацинтовая,26,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Щедрина И.В.(стор.) - ПИР | 2023-09-05 | 2023-12-14 | 30 |  | 4104.47 |  | 4104.47 | 4104.47 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геацинтовая,26,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Щедрина И.В.(стор.) - СМР | 2023-09-05 | 2023-12-14 | 30 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Геацинтовая,34,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Маюнов Г.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гераневая,22,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2022-10-25 | 2023-12-15 | 72 |  | 47440.68 |  | 47440.68 | 47440.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гераневая,22,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.(стор.) - СМР | 2022-10-25 | 2023-12-15 | 72 | 111219.64 |  |  | 111219.64 | 111219.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гершеля,13А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Горбенко Е.И.(стор.) - ПИР | 2019-11-20 | 2023-10-31 | 90 |  | 6650.6 |  | 6650.6 | 6650.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гершеля,13А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Горбенко Е.И.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 2023-10-31 | 90 | 225543.74 |  |  | 225543.74 | 225543.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гладкая,216/48,СНТ Виноградарь,г.Ростов-на-Дону,Иванова Л.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-29 | 2023-11-13 | 50 |  | 7289.04 |  | 7289.04 | 7289.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гладкая,216/48,СНТ Виноградарь,г.Ростов-на-Дону,Иванова Л.Н.(стор.) - СМР | 2023-06-29 | 2023-11-13 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гончарова,2Б,г.Ростов-на-Дону,Ильчук В.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 40 |  | 7998.3 |  | 7998.3 | 7998.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гончарова,2Б,г.Ростов-на-Дону,Ильчук В.А.(стор.) - СМР | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 40 | 44244.6 |  |  | 44244.6 | 44244.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горбачева,31в,г.Ростов-на-Дону,Ключникова Г.С.(аренда) - ПИР | 2019-03-11 | 2023-10-31 | 90 |  | 11462.86 |  | 11462.86 | 11462.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горбачева,31в,г.Ростов-на-Дону,Ключникова Г.С.(аренда) - СМР | 2019-08-08 | 2023-10-31 | 90 | 49151.44 |  |  | 49151.44 | 49151.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горсоветская,50б,г.Ростов-на-Дону,Еганян И.Г.(аренда) - ПИР | 2021-05-12 | 2023-11-30 | 85 |  | 27797.83 |  | 27797.83 | 27797.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горсоветская,50б,г.Ростов-на-Дону,Еганян И.Г.(аренда) - СМР | 2021-05-12 | 2023-11-30 | 85 | 577574.75 |  |  | 577574.75 | 577574.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горчакова,14,г.Аксай,Аксайский р-н,Иванов С.Н.(стор.) - ПИР | 2023-02-27 | 2023-12-31 | 50 |  | 46028.98 |  | 46028.98 | 46028.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Горчакова,20,г.Аксай,стор. | 2018-11-21 | 2023-10-31 | 90 |  | 1652.7 |  | 1652.7 | 1652.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гравитационная,44,к.н.61:44:0011502:1017,СНТ Орбита,г.Ростов-на-Дону,Рубликова Л.Н.(стор.) - ПИР | 2023-08-29 | 2024-01-11 | 80 |  | 3049.88 |  | 3049.88 | 3049.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гравитационная,44,к.н.61:44:0011502:1017,СНТ Орбита,г.Ростов-на-Дону,Рубликова Л.Н.(стор.) - СМР | 2023-08-29 | 2024-01-11 | 80 | 50735.04 |  |  | 50735.04 | 50735.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гравитационная,к.н.61:44:0011502:1016,СНТ Орбита,г.Ростов-на-Дону,Линик Д.О.(стор.) - ПИР | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 50 |  | 44625.87 |  | 44625.87 | 44625.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гравитационная,к.н.61:44:0011502:1016,СНТ Орбита,г.Ростов-на-Дону,Линик Д.О.(стор.) - СМР | 2023-01-10 | 2023-10-31 | 95 | 104959.25 |  |  | 104959.25 | 104959.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гранатовая,39,г.Ростов-на-Дону,Познокос С.Н.(стор.) - ПИР | 2022-11-27 | 2023-12-31 | 40 |  | 45020.73 |  | 45020.73 | 45020.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гранатовая,39,г.Ростов-на-Дону,Познокос С.Н.(стор.) - СМР | 2022-11-27 | 2023-12-25 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гранитная,20,х.Камышеваха к ГНД по ул.Гранит,х.Камышев,Аксайский р-н,аренда | 2016-09-13 | 2023-12-16 | 95 |  |  | 588.14 | 588.14 | 588.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грушевая,13,п.Водопадный,Аксайский р-н (на балансе),Банников С.М. - ПИР | 2023-05-22 | 2023-10-31 | 95 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грушевая,13,п.Водопадный,Аксайский р-н (на балансе),Банников С.М. - СМР | 2023-05-22 | 2023-10-31 | 95 | 173985.26 |  |  | 173985.26 | 173985.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грушевая,5,п.Водопадный,Аксайский р-н,Гурулев М.В.(стор.) - ПИР | 2018-03-22 | 2023-12-31 | 40 |  | 11773.84 |  | 11773.84 | 11773.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Грушевая,5,п.Водопадный,Аксайский р-н,Гурулев М.В.(стор.) - СМР | 2023-04-11 | 2023-10-31 | 95 | 202553.8 |  |  | 202553.8 | 202553.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Губаревича,46/6,г.Ростов-на-Дону, к ГНД ул.Губаревича,г.Ростов-на-Дону,Агибалов С.А.(аренда) - СМР | 2018-06-09 | 2023-10-31 | 90 | 56795.95 | 16757.22 |  | 73553.17 | 73553.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Губаревича,47,г.Ростов-на-Дону,Демиденко В.П.(аренда) - ПИР | 2022-11-08 | 2023-12-15 | 72 |  | 44370.11 |  | 44370.11 | 44370.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Губаревича,47,г.Ростов-на-Дону,Демиденко В.П.(аренда) - СМР | 2022-11-16 | 2023-12-26 | 90 | 104968.41 |  |  | 104968.41 | 104968.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гусарская,12,г Ростов-на-Дону,Майдибор О.Н.(стор.) - ПИР | 2022-10-30 | 2023-12-15 | 72 |  | 9272.04 |  | 9272.04 | 9272.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Гусарская,12,г Ростов-на-Дону,Майдибор О.Н.(стор.) - СМР | 2022-11-16 | 2023-12-26 | 90 | 680633 |  |  | 680633 | 680633 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дачная,8А,к.н.61:44:0080801:402,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(аренда) - ПИР | 2019-08-07 | 2023-10-31 | 90 |  | 3869.05 |  | 3869.05 | 3869.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Детская,43,г.Ростов-на-Дону,Петросян А.Л.(аренда) - ПИР | 2020-06-16 | 2023-11-30 | 87 |  | 18731.9 |  | 18731.9 | 18731.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Детская,43,г.Ростов-на-Дону,Петросян А.Л.(аренда) - СМР | 2020-06-16 | 2023-11-30 | 87 | 317466.72 |  |  | 317466.72 | 317466.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Детская,86,г.Ростов-на-Дону,Мнацаканян Г.Л.(аренда) - ПИР | 2023-06-15 | 2024-12-14 | 50 |  | 44734.89 |  | 44734.89 | 44734.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Днепропетровская,50ж,г.Ростов-на-Дону,Кустов И.Д.(стор.) - ПИР | 2022-07-19 | 2023-12-31 | 50 |  | 7810.72 |  | 7810.72 | 7810.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,146/4,г.Ростов-на-Дону,Бурякова И.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-17 | 2023-11-30 | 85 |  | 17023.69 |  | 17023.69 | 17023.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Доватора,146/4,г.Ростов-на-Дону,Бурякова И.А.(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 2023-11-30 | 85 | 214057.88 |  |  | 214057.88 | 214057.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Долгожданная,6,ГНД по ул.Дорожная,тер-рия РИЖТ,г.Ростов-на-Дону,Клементьев А.В.(стор.) - СМР | 2019-04-30 | 2023-10-31 | 99 | 41464.56 | 4769.5 |  | 46234.06 | 46234.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,9А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Рябоконев А.С.(стор.) - ПИР | 2021-03-11 | 2023-11-30 | 85 |  | 7460.03 |  | 7460.03 | 7460.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Донская,9А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Рябоконев А.С.(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2023-11-30 | 85 | 100403.4 |  |  | 100403.4 | 100403.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дранко,112/1,г.Ростов-на-Дону,Северный ООО(аренда) - ПИР | 2021-09-01 | 2023-11-30 | 85 |  | 29226.83 |  | 29226.83 | 29226.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дранко,112/1,г.Ростов-на-Дону,Северный ООО(аренда) - СМР | 2021-09-16 | 2023-12-26 | 90 | 1564479.8 |  |  | 1564479.8 | 1564479.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дружбы,3,п.Янтарный,Аксайский р-н,Жавади Ф.М.Н.(стор.) - ПИР | 2022-02-10 | 2023-11-30 | 82 |  | 4290.24 |  | 4290.24 | 4290.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Думенко,32,г.Ростов-на-Дону,Бугаев Д.А.(аренда) - ПИР | 2019-04-12 | 2023-10-31 | 90 |  | 10113.55 |  | 10113.55 | 10113.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Думенко,32,г.Ростов-на-Дону,Бугаев Д.А.(аренда) - СМР | 2018-12-11 | 2023-10-31 | 90 | 582537.81 | 5878.87 |  | 588416.68 | 588416.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дундича,59а,г.Ростов-на-Дону,Мякотин О.С.(аренда) - ПИР | 2021-08-30 | 2023-11-30 | 85 |  | 7200.81 |  | 7200.81 | 7200.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дундича,59а,г.Ростов-на-Дону,Мякотин О.С.(аренда) - СМР | 2021-08-30 | 2023-11-30 | 85 | 197099.61 |  |  | 197099.61 | 197099.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Дымчатая,20,г.Ростов-на-Дону,Кисилёва А.П.(стор.) - ПИР | 2023-07-06 | 2023-11-20 | 50 |  | 9816.38 |  | 9816.38 | 9816.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Евдокимова,132Д,г.Ростов-на-Дону,ЗАО ПКФ "Петаполь",(аренда) - ПИР | 2020-11-02 | 2023-11-20 | 87 |  | 19722.71 |  | 19722.71 | 19722.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Евдокимова,132Д,г.Ростов-на-Дону,ЗАО ПКФ "Петаполь",(аренда) - СМР | 2020-11-02 | 2023-11-30 | 87 | 125373.81 |  |  | 125373.81 | 125373.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Евдокимова,1а, г.Ростов-на-Дону,Геворкян Г.Г.(аренда) - ПИР | 2023-02-10 | 2023-12-31 | 30 |  | 45358.27 |  | 45358.27 | 45358.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Евдокимова,1а, г.Ростов-на-Дону,Геворкян Г.Г.(аренда) - СМР | 2023-02-10 | 2023-10-31 | 95 | 57378.27 |  |  | 57378.27 | 57378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Евдокимова,1к, г.Ростов-на-Дону,Саргсян А.Ж.(аренда) - ПИР | 2023-02-10 | 2023-12-31 | 40 |  | 44829.88 |  | 44829.88 | 44829.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Евдокимова,1к, г.Ростов-на-Дону,Саргсян А.Ж.(аренда) - СМР | 2023-02-10 | 2023-10-31 | 95 | 23386.96 |  |  | 23386.96 | 23386.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Минина И.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-29 | 2023-12-25 | 50 |  | 9335.88 |  | 9335.88 | 9335.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,25/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Иванова Е.С.(стор.) - ПИР | 2019-06-06 | 2023-10-31 | 90 |  | 8258.64 |  | 8258.64 | 8258.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,25/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Иванова Е.С.(стор.) - СМР | 2019-06-06 | 2023-10-31 | 90 | 57002.37 |  |  | 57002.37 | 57002.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,26/2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Цечоева З.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 50 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,26/2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Цечоева З.В.(стор.) - СМР | 2023-04-11 | 2023-10-31 | 95 | 185609.55 |  |  | 185609.55 | 185609.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,36/8,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Миронова В.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-19 | 2023-12-01 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,40/7, п.Темерницкий,Аксайский р-н,стор. | 2018-11-26 | 2023-10-31 | 90 |  | 3812.45 |  | 3812.45 | 3812.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Екатерининская,7,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Ульянова Ж.С.(стор.) - ПИР | 2023-06-21 | 2023-11-03 | 30 |  | 9161.74 |  | 9161.74 | 9161.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Елисейские поля,10,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Макушева Т.В.(стор.) - ПИР | 2021-12-27 | 2023-11-30 | 85 |  | 8402.67 |  | 8402.67 | 8402.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Елисейские поля,10,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Макушева Т.В.(стор.) - СМР | 2021-12-27 | 2023-11-30 | 85 | 54175.64 |  |  | 54175.64 | 54175.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Елисейские поля,12,х.Камышеваха, Аксайский р-н,Тифанюк Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-22 | 2023-12-31 | 50 |  | 11572.06 |  | 11572.06 | 11572.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Елисейские поля,12,х.Камышеваха, Аксайский р-н,Тифанюк Д.А.(стор.) - СМР | 2023-03-22 | 2023-12-25 | 50 | 99106.84 |  |  | 99106.84 | 99106.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,61:44:0000000:621,г.Ростов-на-Дону,ДРУЖБА ООО,(стор.) - ПИР | 2022-09-21 | 2023-12-31 | 30 |  | 51958.4 |  | 51958.4 | 51958.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Еременко,61:44:0000000:621,г.Ростов-на-Дону,ДРУЖБА ООО,(стор.) - СМР | 2022-09-21 | 2024-03-21 | 70 | 147812.03 |  |  | 147812.03 | 147812.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жавель,45,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Малуш О.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-11-22 | 50 |  | 9996.4 |  | 9996.4 | 9996.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жасминовая,38,СНТ Космос,127,г.Ростов-на-Дону,Кучмиев Д.А.(стор.) - ПИР | 2022-11-15 | 2023-12-15 | 72 |  | 8864.41 |  | 8864.41 | 8864.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Жасминовая,38,СНТ Космос,127,г.Ростов-на-Дону,Кучмиев Д.А.(стор.) - СМР | 2022-11-15 | 2023-12-15 | 72 | 256300.82 |  |  | 256300.82 | 256300.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Журавлева,115А,г.Ростов-на-Дону,Барановская Е.В.(аренда) - ПИР | 2017-03-16 | 2023-10-31 | 95 |  | 14224.58 |  | 14224.58 | 14224.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Журавлева,115А,г.Ростов-на-Дону,Барановская Е.В.(аренда) - СМР | 2017-03-16 | 2023-10-31 | 95 | 111028.18 |  |  | 111028.18 | 111028.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Задиакальная,8, п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,стор. | 2018-01-21 | 2023-11-30 | 90 |  | 8578.88 |  | 8578.88 | 8578.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Закруткина,12/13,г.Ростов-на-Дону,инв.00-011135,Хорсеева О.И. - ПИР | 2022-03-29 | 2024-01-17 | 82 |  | 3073.17 |  | 3073.17 | 3073.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Закруткина,90,г.Ростов-на-Дону,Захаров Э.Б.(аренда) - ПИР | 2021-03-30 | 2023-12-31 | 30 |  | 42194.75 |  | 42194.75 | 42194.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,35Е,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО СК Арсенал(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2023-10-31 | 90 |  | 1897.87 |  | 1897.87 | 1897.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,35Е,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО СК Арсенал(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2023-10-31 | 90 | 437306.91 |  |  | 437306.91 | 437306.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,5м,г.Аксай,Рогальский А.В.(аренда) - ПИР | 2022-07-20 | 2023-11-30 | 75 |  | 25877.64 |  | 25877.64 | 25877.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,5м,г.Аксай,Рогальский А.В.(аренда) - СМР | 2022-09-09 | 2023-12-26 | 90 | 1975821.33 |  |  | 1975821.33 | 1975821.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,Аксайский р-н,к.н.61:02:0601002:82;к.н.61:02:0601002:83,Ваградян Г.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2023-11-30 | 87 |  | 13888.83 |  | 13888.83 | 13888.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западная,Аксайский р-н,к.н.61:02:0601002:82;к.н.61:02:0601002:83,Ваградян Г.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-21 | 2023-11-30 | 87 | 229291.92 |  |  | 229291.92 | 229291.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западный разъезд,8,г.Ростов-на-Дону,ПК АРАЙ ООО (стор.) - ПИР | 2022-03-23 | 2023-11-30 | 82 |  | 15146.28 |  | 15146.28 | 15146.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Западный разъезд,8,г.Ростов-на-Дону,ПК АРАЙ ООО (стор.) - СМР | 2022-03-23 | 2023-11-30 | 82 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Заречная,6,г.Ростов-на-Дону,Нуянзин П.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Звонкая,10,п.Водопадный,Аксайский р-н,Исянов А.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Златоустовская,15Б,г.Ростов-на-Дону,Бондаренко А.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-10 | 2023-12-26 | 90 |  | 10195.27 |  | 10195.27 | 10195.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Златоустовская,15Б,г.Ростов-на-Дону,Бондаренко А.А.(стор.) - СМР | 2023-03-10 | 2023-12-26 | 90 | 46795.66 |  |  | 46795.66 | 46795.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.И.Айвазовского,13А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Титов Д.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 50 |  | 15708.94 |  | 15708.94 | 15708.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.И.Айвазовского,13А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Титов Д.И.(стор.) - СМР | 2023-04-17 | 2023-10-31 | 95 | 85651.68 |  |  | 85651.68 | 85651.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.И.Айвазовского,13Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Титов Д.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 50 |  | 15708.94 |  | 15708.94 | 15708.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.И.Айвазовского,13Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Титов Д.И.(стор.) - СМР | 2023-04-17 | 2023-10-31 | 95 | 87814.16 |  |  | 87814.16 | 87814.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.И.Айвазовского,9а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Татаренко В.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-04 | 2023-12-25 | 50 |  | 12918.33 |  | 12918.33 | 12918.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Иловайская,29в,г.Ростов-на-Дону,ЮГ-СТРОЙФОРТ-1 ООО СЗ,(стор.) - ПИР | 2022-02-09 | 2024-02-20 | 30 |  | 4277.95 |  | 4277.95 | 4277.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Инженерная.5г,г.Ростов-на-Дону,Дунин В.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-27 | 2023-12-25 | 50 |  | 44441.78 |  | 44441.78 | 44441.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казахская,131,г.Ростов-на-Дону,Ибрагимов Р.Ф.,(аренда) - ПИР | 2018-04-25 | 2023-10-31 | 90 |  | 19238.89 |  | 19238.89 | 19238.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Казахская,131,г.Ростов-на-Дону,Ибрагимов Р.Ф.,(аренда) - СМР | 2018-04-25 | 2023-10-31 | 90 | 618464 | 3893.81 |  | 622357.81 | 622357.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Калиновская,15, г.Ростов-на-Дону к ПГНД ул.Калиновская, г.Ростов-на-Дону, аренда | 2021-01-15 | 2023-11-30 | 85 | 40678.15 | 1633.94 |  | 42312.09 | 42312.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каслинская,11,СНТ Ириния,г.Ростов-на-Дону,Ребров А.В.(стор.) - ПИР | 2022-07-19 | 2023-11-30 | 75 |  | 9442.69 |  | 9442.69 | 9442.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каслинская,11,СНТ Ириния,г.Ростов-на-Дону,Ребров А.В.(стор.) - СМР | 2022-08-17 | 2023-12-26 | 90 | 123272 |  |  | 123272 | 123272 | 0 | 0
Г-ввод ул.Каслинская,19,СНТ Ириния,г.Ростов-на-Дону,Ботт Д.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-05 | 2023-11-16 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Катаева,377,г.Ростов-на-Дону,Кутицкая Л.Л.(аренда) - ПИР | 2022-09-13 | 2023-12-15 | 75 |  | 37687.64 |  | 37687.64 | 37687.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Катаева,377,г.Ростов-на-Дону,Кутицкая Л.Л.(аренда) - СМР | 2022-09-26 | 2023-12-31 | 50 | 3637.58 |  |  | 3637.58 | 3637.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,3,п.Янтарный,Аксайский р-н,Семыкина Л.М.(стор.) - ПИР | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 40 |  | 15937.38 |  | 15937.38 | 15937.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кедровая,3,п.Янтарный,Аксайский р-н,Семыкина Л.М.(стор.) - СМР | 2023-03-21 | 2023-10-31 | 90 | 63599.18 |  |  | 63599.18 | 63599.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кемеровская,109а,г.Ростов-на-Дону,Крот М.М.(стор.) - ПИР | 2021-11-24 | 2023-11-30 | 85 |  | 11011.12 |  | 11011.12 | 11011.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кеплера,15,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Чалик А.А.(стор.) - ПИР | 2022-01-29 | 2024-02-09 | 85 |  | 8944.85 |  | 8944.85 | 8944.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кеплера,15,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Чалик А.А.(стор.) - СМР | 2022-01-29 | 2024-02-09 | 85 | 83642.45 |  |  | 83642.45 | 83642.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Керченская,к.н.61:02:0600010:17870,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Цой А.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-14 | 2023-12-31 | 50 |  | 10136.84 |  | 10136.84 | 10136.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Керченская,к.н.61:02:0600010:20415,х Камышеваха,Аксайский р-н,Торосян К.П.(стор.) - ПИР | 2023-05-22 | 2023-12-31 | 30 |  | 10860.19 |  | 10860.19 | 10860.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Керченская,к.н.61:02:0600010:23289,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Торосян К.П.(стор.) - ПИР | 2023-07-13 | 2023-12-31 | 30 |  | 9151.42 |  | 9151.42 | 9151.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Керченская,к.н.61:02:0600010:23290,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Торосян К.П.(стор.) - ПИР | 2023-07-13 | 2023-12-31 | 30 |  | 9151.42 |  | 9151.42 | 9151.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Керченская,к.н.61:02:0600010:23291,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Торосян К.П.(стор.) - ПИР | 2023-07-13 | 2023-12-31 | 30 |  | 9151.42 |  | 9151.42 | 9151.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кизлярская,7/3,г.Ростов-на-Дону,Короглуева Е.А.(аренда) - ПИР | 2022-09-09 | 2023-11-30 | 75 |  | 38790.58 |  | 38790.58 | 38790.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Клеверная,8/15,г.Ростов-на-Дону,Гуренко М.М.(стор.) - ПИР | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 50 |  | 10839 |  | 10839 | 10839 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,28,г.Ростов-на-Дону,Чинибалаянц Г.П.(аренда) - ПИР | 2019-06-27 | 2023-10-31 | 90 |  | 61584.79 |  | 61584.79 | 61584.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Комарова,28,г.Ростов-на-Дону,Чинибалаянц Г.П.(аренда) - СМР | 2019-06-27 | 2023-10-31 | 90 | 2681166.67 |  |  | 2681166.67 | 2681166.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конституционная,60,г.Ростов-на-Дону,Адамян С.Г.(стор.) - ПИР | 2022-03-23 | 2023-11-30 | 82 |  | 5530.64 |  | 5530.64 | 5530.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Конституционная,60,г.Ростов-на-Дону,Адамян С.Г.(стор.) - СМР | 2022-04-06 | 2023-12-26 | 90 | 499258 |  |  | 499258 | 499258 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красная,70,г.Ростов-на-Дону,Чубовская Ю.А.,(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2023-11-30 | 87 | 2893.4 |  |  | 2893.4 | 2893.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красноармейская,157/124, ,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-13 | 2023-10-31 | 95 |  | 2768.79 |  | 2768.79 | 2768.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красногвардейская,88а,г.Ростов-на-Дону,Архипов В.А.(аренда) - ПИР | 2022-08-09 | 2023-12-15 | 75 |  | 9097.31 |  | 9097.31 | 9097.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Красных Зорь,30,г.Ростов-на-Дону,Красий Д.Г.(аренда) - ПИР | 2022-02-24 | 2023-11-30 | 82 |  | 44907.38 |  | 44907.38 | 44907.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кржижановского,161,г.Ростов-на-Дону,Строкатова Е.Г.(аренда) - ПИР | 2023-02-08 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кржижановского,359,г.Ростов-на-Дону,Сагакьян А.С.(аренда) - ПИР | 2022-12-29 | 2024-04-30 | 90 |  | 7795.33 |  | 7795.33 | 7795.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кржижановского,359,г.Ростов-на-Дону,Сагакьян А.С.(аренда) - СМР | 2022-12-29 | 2024-04-30 | 90 | 37724.02 |  |  | 37724.02 | 37724.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кулагина,62/45Б,г.Ростов-на-Дону,Осипенко М.Н.(аренда) - ПИР | 2018-05-03 | 2023-10-31 | 90 |  | 35604.85 |  | 35604.85 | 35604.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кулагина,62/45Б,г.Ростов-на-Дону,Осипенко М.Н.(аренда) - СМР | 2018-05-03 | 2023-10-31 | 90 | 2143467.82 |  |  | 2143467.82 | 2143467.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,29,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Кулагина Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2023-05-25 | 2024-01-31 | 40 |  | 9335.88 |  | 9335.88 | 9335.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Культурная,68,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Алексеенко О.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-21 | 2024-02-20 | 30 |  | 9074.55 |  | 9074.55 | 9074.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курортная,123,г.Ростов-на-Дону,Кобалян С.Р.(стор.) - ПИР | 2022-04-18 | 2023-11-30 | 80 |  | 10767.7 |  | 10767.7 | 10767.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курортная,123,г.Ростов-на-Дону,Кобалян С.Р.(стор.) - СМР | 2022-04-18 | 2023-11-30 | 80 | 296106.49 |  |  | 296106.49 | 296106.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курортная,141/61,г.Ростов-на-Дону, Сурмалян А.С. (аренда) - ПИР | 2018-09-27 | 2023-10-31 | 90 |  | 3813 |  | 3813 | 3813 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курортная,141/61,г.Ростов-на-Дону, Сурмалян А.С. (аренда) - СМР | 2018-09-27 | 2023-10-31 | 90 | 124703.19 | 16205.25 |  | 140908.44 | 140908.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курсантов,220,СНТ Мечта,г.Ростов-на-Дону,Агапкина Л.Г.,(стор.) - ПИР | 2022-05-19 | 2023-10-31 | 90 |  | 11474.52 |  | 11474.52 | 11474.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Курсантов,220,СНТ Мечта,г.Ростов-на-Дону,Агапкина Л.Г.,(стор.) - СМР | 2022-05-19 | 2023-10-31 | 90 | 136692.14 |  |  | 136692.14 | 136692.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кутузова,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Пестов В.В.(стор.) - ПИР | 2022-12-29 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Кутузова,25,г.Аксай,Аксайский р-н,Орляникова В.А.(стор.) - ПИР | 2023-02-03 | 2023-12-31 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ларина,19а,г.Ростов-на-Дону,к ПГНД пер.Боевой,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-07-05 | 2023-10-31 | 90 | 68904 | 20068.8 |  | 88972.8 | 88972.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Латуневая,15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,стор. | 2018-07-10 | 2023-10-31 | 90 | 58765.33 | 11532.85 |  | 70298.18 | 70298.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Латуневая,7, х.Камышеваха,Аксайский р-н, стор. | 2018-04-28 | 2023-10-31 | 90 | 69210.95 | 11528.09 |  | 80739.04 | 80739.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лебединская,3,г.Ростов-на-Дону,Магомедгаджиев Б.М.(аренда) - ПИР | 2022-04-25 | 2023-11-30 | 80 |  | 7165.66 |  | 7165.66 | 7165.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,137,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-12-08 | 2023-10-31 | 95 |  | 12713.26 |  | 12713.26 | 12713.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,17А г.Ростов-на-Дону,г.Ростов-на-Дону,Курочкина Е.В.,(аренда) - СМР | 2016-08-11 | 2023-10-31 | 95 | 251704.54 | 50934.62 |  | 302639.16 | 302639.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,112/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Слепцов А. В.(стор.) - ПИР | 2023-06-19 | 2023-11-01 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,15/1,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Горецкий А.К.(стор.) - ПИР | 2023-06-09 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,152/1,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Шумилина А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-17 | 2023-11-29 | 30 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,152/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,АО ЭЛМОНТ(стор.) - ПИР | 2023-11-29 | 2024-01-28 | 90 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,312-313/2,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Скибенко О.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2023-11-22 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,545/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Давыденко И.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-01 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,622/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Коняев С.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-27 | 2023-11-09 | 50 |  | 9223.1 |  | 9223.1 | 9223.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,92/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ляпин А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-14 | 2023-11-27 | 50 |  | 9141.77 |  | 9141.77 | 9141.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.131,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дерий А.Е.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2023-11-30 | 87 |  | 18373.06 |  | 18373.06 | 18373.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.131,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дерий А.Е.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2023-11-30 | 87 | 59027.08 |  |  | 59027.08 | 59027.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,30,г.Ростов-на-Дону,Гладченко С.Н.(стор.) - ПИР | 2018-01-12 | 2023-10-31 | 90 |  | 17679.64 |  | 17679.64 | 17679.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,30,г.Ростов-на-Дону,Гладченко С.Н.(стор.) - СМР | 2018-01-12 | 2023-10-31 | 90 | 106366.6 |  | 4932.26 | 111298.86 | 111298.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,3а,г.Ростов-на-Дону,ДОНСКАЯ СТАНИЦА ООО(стор.) - ПИР | 2023-05-18 | 2024-11-18 | 40 |  | 9335.88 |  | 9335.88 | 9335.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4, ст.Донское,748, ст.Ольгинская,Аксайский р-н, стор. | 2018-09-03 | 2023-10-31 | 90 |  | 17786.6 |  | 17786.6 | 17786.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,с/т Донское,10 км.на север,уч.50,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Оттева Н.Н.(стор.) - СМР | 2018-11-02 | 2023-10-31 | 90 | 76334.26 | 8535.04 |  | 84869.3 | 84869.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.1024,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дупаков А.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 50 |  | 11828.94 |  | 11828.94 | 11828.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.1024,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дупаков А.В.(стор.) - СМР | 2023-04-04 | 2023-10-31 | 90 | 98527.44 |  |  | 98527.44 | 98527.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Задонье,уч.328/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ясыркина Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2023-12-25 | 50 |  | 10708.13 |  | 10708.13 | 10708.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Задонье,уч.328/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ясыркина Н.А.(стор.) - СМР | 2023-06-06 | 2023-12-25 | 50 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1148,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Баранников А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-05 | 2023-12-25 | 50 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1154,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Петросян Г.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-11-29 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1180,ст. Ольгинская,Аксайский р-н,Варваркин А.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2023-10-31 | 90 | 3378.27 | 9817.78 |  | 13196.05 | 13196.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1180,ст. Ольгинская,Аксайский р-н,Варваркин А.В.(стор.) - СМР | 2023-04-18 | 2023-10-31 | 90 | 102670.52 |  |  | 102670.52 | 102670.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1197,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Замуреева А.П.(стор.) - ПИР | 2023-05-31 | 2024-02-20 | 30 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.1256,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Огородняя А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-07-21 | 2023-12-05 | 50 |  | 5475.16 |  | 5475.16 | 5475.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.264,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Морозова Т. В.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2024-02-20 | 30 |  | 9468.37 |  | 9468.37 | 9468.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.308,ст. Ольгинская,Аксайский р-н,Северинов П.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-20 | 2024-01-31 | 40 |  | 9583.46 |  | 9583.46 | 9583.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.314,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Мельник М.П.(стор.) - ПИР | 2023-06-19 | 2023-11-01 | 50 |  | 9896.15 |  | 9896.15 | 9896.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.363,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Громенко Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2023-10-31 | 95 |  | 10136.84 |  | 10136.84 | 10136.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.363,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Громенко Е.В.(стор.) - СМР | 2023-06-06 | 2023-10-31 | 95 | 76962.37 |  |  | 76962.37 | 76962.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.607,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Душницкая А.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-19 | 2023-11-01 | 50 |  | 9896.15 |  | 9896.15 | 9896.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.644,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Саценко И.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-08 | 2024-02-20 | 30 |  | 9468.37 |  | 9468.37 | 9468.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.657,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Галстян Р.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-04 | 40 |  | 9141.77 |  | 9141.77 | 9141.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.748,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Ткаченко М.В.(стор.) - ПИР | 2023-01-19 | 2024-02-20 | 30 |  | 9161.74 |  | 9161.74 | 9161.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.82,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Матросова Л.Л.(стор.) - ПИР | 2023-05-25 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.82,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Матросова Л.Л.(стор.) - СМР | 2023-05-25 | 2023-12-25 | 50 | 86054.24 |  |  | 86054.24 | 86054.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.847,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Даудов Д.К.(стор.) - ПИР | 2023-05-19 | 2024-01-31 | 40 |  | 10572.58 |  | 10572.58 | 10572.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.848,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Кузнецова И.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-07 | 2024-02-20 | 30 |  | 9642.48 |  | 9642.48 | 9642.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.951,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Карченкова Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-06 | 2023-11-17 | 50 |  | 9141.77 |  | 9141.77 | 9141.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.97,ст. Ольгинская,Аксайский р-н,Арделяну И.С.(стор.) - ПИР | 2023-03-20 | 2023-12-31 | 40 |  | 11005.2 |  | 11005.2 | 11005.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.97,ст. Ольгинская,Аксайский р-н,Арделяну И.С.(стор.) - СМР | 2023-03-20 | 2023-10-31 | 90 | 69232.83 |  |  | 69232.83 | 69232.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,СТ Донское,уч.989,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Керимов М.М.(стор.) - ПИР | 2023-06-20 | 2023-11-02 | 50 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.1029, ст.Ольгинская,СНТ Донское,Аксайский р-н,Жуйков М.С.(стор.) - ПИР | 2022-08-25 | 2023-12-15 | 75 |  | 9935.41 |  | 9935.41 | 9935.41 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.1029, ст.Ольгинская,СНТ Донское,Аксайский р-н,Жуйков М.С.(стор.) - СМР | 2022-08-25 | 2023-12-15 | 75 | 73035.49 |  |  | 73035.49 | 73035.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.298,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пономарева С.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-09-04 | 2023-10-31 | 90 |  | 3296.81 |  | 3296.81 | 3296.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.298,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пономарева С.Ю.(стор.) - СМР | 2018-09-04 | 2023-10-31 | 90 | 3071.92 | 8937.51 |  | 12009.43 | 12009.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,5,г.Ростов-на-Дону,ИП Андреева Е.А.,(стор.) - ПИР | 2021-06-24 | 2023-11-30 | 85 |  | 3301.05 |  | 3301.05 | 3301.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,54,г.Ростов-на-Дону,Фаградян Л.А.(стор.) - ПИР | 2021-11-17 | 2023-11-30 | 85 |  | 16443.65 |  | 16443.65 | 16443.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,54,г.Ростов-на-Дону,Фаградян Л.А.(стор.) - СМР | 2021-11-17 | 2023-11-30 | 85 | 669410.64 |  |  | 669410.64 | 669410.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,59, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-11-01 | 2023-10-31 | 90 |  | 5705.16 |  | 5705.16 | 5705.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,5а,г.Ростов-на-Дону,Завялова Т.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-05-17 | 2024-02-20 | 30 |  | 9642.48 |  | 9642.48 | 9642.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,6 г.Ростов-на-Дону к ГСД по ул.Левобережная,г.ростов-на-Дону,аренда | 2016-12-08 | 2023-10-31 | 99 |  | 92448.6 |  | 92448.6 | 92448.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.197,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Гмыря А.С.(стор.) - ПИР | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 50 |  | 14977.38 |  | 14977.38 | 14977.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,6,Южтехмонтаж-2,уч.197,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Гмыря А.С.(стор.) - СМР | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 90 | 72092.43 |  |  | 72092.43 | 72092.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,64,г.Ростов-на-Дону,ЗАО Донобувь(стор.) - ПИР | 2018-06-19 | 2023-10-31 | 90 |  | 28227.63 |  | 28227.63 | 28227.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,64,г.Ростов-на-Дону,ЗАО Донобувь(стор.) - СМР | 2019-11-29 | 2023-10-31 | 90 | 75634.38 |  |  | 75634.38 | 75634.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,73,г.Ростов-на-Дону,ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО РО ФКУ,(стор.) - ПИР | 2022-06-09 | 2023-12-09 | 40 |  | 49912.83 |  | 49912.83 | 49912.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,83а,г.Ростов-на-Дону(инв.00-023180),ООО ШОДО - ПИР | 2023-05-18 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,90/115,г.Ростов-на-Дону,ООО Гермес-Сервис,(стор.) - ПИР | 2021-03-16 | 2023-11-30 | 85 |  | 8631.36 |  | 8631.36 | 8631.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,90/115,г.Ростов-на-Дону,ООО Гермес-Сервис,(стор.) - СМР | 2021-03-16 | 2023-11-30 | 85 | 421395.94 |  |  | 421395.94 | 421395.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,92,г.Ростов-на-Дону,Нещерет С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-29 | 2023-11-30 | 87 |  | 13923.25 |  | 13923.25 | 13923.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Левобережная,к.н.61:44:0030209:102,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-023180),Октан ООО - ПИР | 2023-06-05 | 2024-12-04 | 30 |  | 9360.69 |  | 9360.69 | 9360.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лелюшенко,17,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(аренда) - ПИР | 2019-12-26 | 2023-10-31 | 90 |  | 3269.16 |  | 3269.16 | 3269.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтовская,111,г.Ростов-на-Дону,Покутнев А.В.(аренда) - ПИР | 2016-10-06 | 2023-10-31 | 95 |  | 8890.5 |  | 8890.5 | 8890.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лермонтовская,111,г.Ростов-на-Дону,Покутнев А.В.(аренда) - СМР | 2016-10-06 | 2023-10-31 | 95 |  | 21091 |  | 21091 | 21091 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,15, г.Ростов-на-Дону,Ли И.С.(стор.) - ПИР | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 40 |  | 44817.78 |  | 44817.78 | 44817.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,15а,СТ Заря-1,Аксайский р-н,Бабкин В.А.(стор.) - ПИР | 2022-12-23 | 2023-10-31 | 95 |  | 11962.8 |  | 11962.8 | 11962.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесная,15а,СТ Заря-1,Аксайский р-н,Бабкин В.А.(стор.) - СМР | 2022-12-23 | 2023-10-31 | 95 | 158488.06 |  |  | 158488.06 | 158488.06 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесопарковая,23а,г.Ростов-на-Дону,Волкова Л.Ф.(аренда) - ПИР | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 40 |  | 40481.3 |  | 40481.3 | 40481.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Лесопарковая,23а,г.Ростов-на-Дону,Волкова Л.Ф.(аренда) - СМР | 2023-03-21 | 2023-10-31 | 90 | 268085.3 |  |  | 268085.3 | 268085.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Летописная,16,СНТ Красный Садовод,уч.183,г.Ростов-на-Дону,Сивак Е.В.(аренда) - ПИР | 2020-10-19 | 2024-01-20 | 87 |  | 15355.96 |  | 15355.96 | 15355.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Линейная,61/65, г.Ростов-на-Дону, Кулькова А.А, (аренда) - СМР | 2018-06-14 | 2023-10-31 | 90 | 90576.76 | 17191.09 |  | 107767.85 | 107767.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Липовая,105,СНТ Агропром,91,г.Ростов-на-Дону,Нестеренко Е.Е.(стор.) - ПИР | 2019-10-29 | 2023-10-31 | 90 |  | 4490.44 |  | 4490.44 | 4490.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Липовая,105,СНТ Агропром,91,г.Ростов-на-Дону,Нестеренко Е.Е.(стор.) - СМР | 2019-10-29 | 2023-10-31 | 90 | 56691.52 |  |  | 56691.52 | 56691.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Литвинова,30, г.Ростов-на-Дону,к ПГСД ул.Литвинова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-02-02 | 2023-10-31 | 90 | 317221.73 | 28251.97 |  | 345473.7 | 345473.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Литейная,11/18,к.н.61:02:0600010:15216,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Иванов П.Н.(стор.) - ПИР | 2019-05-31 | 2023-10-31 | 90 |  | 8868.13 |  | 8868.13 | 8868.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Литейная,11/18,к.н.61:02:0600010:15216,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Иванов П.Н.(стор.) - СМР | 2019-05-31 | 2023-10-31 | 90 | 114295.6 |  |  | 114295.6 | 114295.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Локомотивная,2,г.Ростов-на-Дону,Глотова Л.З.(стор.) - ПИР | 2023-05-19 | 2023-12-30 | 60 |  | 9556.21 |  | 9556.21 | 9556.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Локомотивная,2,г.Ростов-на-Дону,Глотова Л.З.(стор.) - СМР | 2023-05-19 | 2023-12-30 | 60 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ломоносовская,9,г.Ростов-на-дону,(инв.)Савельева М.А. - ПИР | 2022-12-07 | 2023-12-31 | 30 |  | 38931 |  | 38931 | 38931 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,14,п.Водопадный,Аксайский р-н,Обухова Н.И.(стор.) - ПИР | 2022-12-21 | 2023-12-31 | 50 |  | 8904.79 |  | 8904.79 | 8904.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,14,п.Водопадный,Аксайский р-н,Обухова Н.И.(стор.) - СМР | 2024-06-10 | 2023-10-31 | 90 | 161784.98 |  |  | 161784.98 | 161784.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Луговая,8,п.Водопадный,Аксайский р-н,Ерофеева Е.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-15 | 2024-01-31 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мадояна,45А/25,г.Ростов-на-Дону к ГНД ул.Мадояна,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-11-14 | 2023-10-31 | 95 | 297894.44 | 17060.67 |  | 314955.11 | 314955.11 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малахитовая,36,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.000013669,Кахкцян А.Р. - СМР | 2021-07-12 | 2023-10-31 | 99 | 874774.64 | 7503.85 |  | 882278.49 | 882278.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновая,6,п.Водопадный,Аксайский р-н,Светличная М.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2023-11-03 | 50 |  | 9008.72 |  | 9008.72 | 9008.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского, 28г,г.Ростов-на-Дону,Исаева Е.И.(аренда) - ПИР | 2022-08-26 | 2023-12-15 | 75 |  | 2687.64 |  | 2687.64 | 2687.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,13Е/2,г.Ростов-на-Дону.Бубликов И.С.(стор.) - ПИР | 2021-09-14 | 2023-10-31 | 90 |  | 2724.13 |  | 2724.13 | 2724.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,13Е/2,г.Ростов-на-Дону.Бубликов И.С.(стор.) - СМР | 2021-09-14 | 2023-10-31 | 90 | 48876.39 |  |  | 48876.39 | 48876.39 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,15Д,г.Ростов-на-Дону,Малютин В.М.(стор.) - ПИР | 2022-10-07 | 2024-04-30 | 90 |  | 9060.55 |  | 9060.55 | 9060.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,15Д,г.Ростов-на-Дону,Малютин В.М.(стор.) - СМР | 2022-10-07 | 2024-04-30 | 90 | 40381.48 |  |  | 40381.48 | 40381.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,28Б,к.н.61:44:0072501:503,г.Ростов-на-Дону,Шинкоренко А.Н.(аренда) - ПИР | 2022-12-14 | 2023-12-31 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,33Б,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ СК10 №9,(аренда) - ПИР | 2022-01-14 | 2023-11-30 | 82 |  | 35353.87 |  | 35353.87 | 35353.87 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,33Б,г.Ростов-на-Дону,ООО СЗ СК10 №9,(аренда) - СМР | 2022-01-14 | 2023-11-30 | 82 | 573856 |  |  | 573856 | 573856 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малиновского,66,г.Ростов-на-Дону,Вертий Ю.М.(аренда) - ПИР | 2019-06-21 | 2023-10-31 | 90 |  | 8992.68 |  | 8992.68 | 8992.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малюгиной,138,г.Ростов-на-Дону,Казаркин А.Г.(стор.) - ПИР | 2023-03-20 | 2023-12-31 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малюгиной,138А,г.Ростов-на-Дону,Геворгян Р.В.(аренда) - ПИР | 2020-01-22 | 2023-11-30 | 87 |  | 8022.29 |  | 8022.29 | 8022.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Малюгиной,138А,г.Ростов-на-Дону,Геворгян Р.В.(аренда) - СМР | 2020-01-22 | 2023-11-30 | 87 | 112149.57 |  |  | 112149.57 | 112149.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Марины Логвиненко,16,г.Аксай,Маркарян Э.О.(стор.) - ПИР | 2021-09-06 | 2023-11-30 | 85 |  | 2780.73 |  | 2780.73 | 2780.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Марины Логвиненко,16,г.Аксай,Маркарян Э.О.(стор.) - СМР | 2021-09-06 | 2023-11-30 | 85 | 74201 |  |  | 74201 | 74201 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Жукова,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Севрюкова В.С.(стор.) - ПИР | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 40 |  | 15404.5 |  | 15404.5 | 15404.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Жукова,15а,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Тронин А.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Жукова,15Б,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пащенко Т.И.(стор.) - ПИР | 2023-03-15 | 2023-12-31 | 50 |  | 10283.8 |  | 10283.8 | 10283.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Конева,22, п.Темерницкий,Аксайский р-н,Карпенко Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-14 | 2023-12-31 | 40 |  | 15404.5 |  | 15404.5 | 15404.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Конева,22а,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Веселова М.И.(стор.) - ПИР | 2023-06-05 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Конева,25,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Богучарова С.В.(стор.) - ПИР | 2023-03-23 | 2023-12-25 | 50 |  | 10283.8 |  | 10283.8 | 10283.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Конева,30,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Карпов П.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-02 | 2023-12-19 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Конева,32,п.Темерницкий, Аксайский р-н,Стецюк О.А.(стор.) - ПИР | 2022-10-03 | 2023-12-15 | 72 |  | 8522.61 |  | 8522.61 | 8522.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Конева,34,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Устян Е.С.(стор.) - ПИР | 2023-06-15 | 2024-01-08 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Конева,36,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Хамидов А.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 30 |  | 20091.18 |  | 20091.18 | 20091.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Конева,58,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Молчанова З.А.(стор.) - ПИР | 2022-10-06 | 2023-12-15 | 72 |  | 9617.92 |  | 9617.92 | 9617.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Конева,60/2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Милюткова А.О.(стор.) - ПИР | 2022-10-03 | 2023-12-15 | 72 |  | 20068.23 |  | 20068.23 | 20068.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршала Конева,60/2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Милюткова А.О.(стор.) - СМР | 2022-10-03 | 2023-12-15 | 72 | 13639.61 |  |  | 13639.61 | 13639.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Маршальская,78,г.Ростов-на-Дону,Ли С.А.(стор.) - ПИР | 2023-08-30 | 2024-01-12 | 95 |  | 3248.74 |  | 3248.74 | 3248.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мачтовая,51,ДНТ Геолог,20,г.Ростов-на-Дону,Прокопенко В.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-23 | 2023-10-31 | 90 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медная,2Б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Корниенко З.Ю.(стор.) - ПИР | 2023-06-05 | 2023-10-31 | 95 |  | 9556.21 |  | 9556.21 | 9556.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Медная,2Б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Корниенко З.Ю.(стор.) - СМР | 2023-06-05 | 2023-10-31 | 95 | 98297.93 |  |  | 98297.93 | 98297.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Международная,34а,г.Ростов-на-Дону,Галваджян А.Д.(аренда) - ПИР | 2021-09-30 | 2023-11-30 | 85 |  | 12651.61 |  | 12651.61 | 12651.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Международная,34а,г.Ростов-на-Дону,Галваджян А.Д.(аренда) - СМР | 2021-09-03 | 2023-11-30 | 85 | 139753.56 |  |  | 139753.56 | 139753.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Межевая,110/37,г.Ростов-на-Дону,Скуба Т.В.(аренда) - ПИР | 2022-10-11 | 2023-12-15 | 72 |  | 44936.95 |  | 44936.95 | 44936.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Межевая,110/37,г.Ростов-на-Дону,Скуба Т.В.(аренда) - СМР | 2022-10-11 | 2023-12-15 | 72 | 3408.69 |  |  | 3408.69 | 3408.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Межевая,54,п.Янтарный,Аксайский р-н,Назаренко Н.А.(стор.) - ПИР | 2022-09-06 | 2023-12-15 | 72 |  | 12002.85 |  | 12002.85 | 12002.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Межевая,54,п.Янтарный,Аксайский р-н,Назаренко Н.А.(стор.) - СМР | 2022-09-06 | 2023-10-31 | 90 | 986691 |  |  | 986691 | 986691 | 0 | 0
Г-ввод ул.Механизаторов,8А, г.Ростов-на-Дону к ПГСД по ул.Механизаторов,8 и Конституционной, аренда | 2018-04-09 | 2023-10-31 | 90 | 145401.69 | 47298 |  | 192699.69 | 192699.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,110г, г.Ростов-на-Дону,ООО Распределенная Генерация-Батайск(аренда) - ПИР | 2022-08-08 | 2024-02-22 | 75 |  | 47340.14 |  | 47340.14 | 47340.14 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,11А,г.Ростов-на-Дону,Сагомонян А.Е.,(аренда) - ПИР | 2021-06-15 | 2023-11-30 | 85 |  | 14522.6 |  | 14522.6 | 14522.6 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,11А,г.Ростов-на-Дону,Сагомонян А.Е.,(аренда) - СМР | 2021-06-15 | 2023-11-30 | 85 | 119014.82 |  |  | 119014.82 | 119014.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,33,г.Ростов-на-Дону,Рязанова А.И.,(аренда) - ПИР | 2021-12-30 | 2023-11-30 | 85 |  | 43380.85 |  | 43380.85 | 43380.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,33,г.Ростов-на-Дону,Рязанова А.И.,(аренда) - СМР | 2021-12-30 | 2023-11-30 | 85 | 410010 | 5623.85 |  | 415633.85 | 415633.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мечникова,81/4,г.Ростов-на-Дону,Сапко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-23 | 2023-12-15 | 75 |  | 8557.4 |  | 8557.4 | 8557.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Миронова,2Е,г.Ростов-на-Дону,ГНД ул.Лелюшенко,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-05-04 | 2023-10-31 | 95 | 522144.03 | 6355 |  | 528499.03 | 528499.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Михайловская,23А/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мельников П.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-09 | 2023-11-30 | 87 |  | 13341.92 |  | 13341.92 | 13341.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Михайловская,23А/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мельников П.А.(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2023-11-30 | 87 | 68319.32 |  |  | 68319.32 | 68319.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Модульная,1г,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Меликян Э.А.(стор.) - ПИР | 2023-03-27 | 2023-12-31 | 30 |  | 13862.62 |  | 13862.62 | 13862.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Модульная,1г,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Меликян Э.А.(стор.) - СМР | 2021-12-29 | 2023-12-15 | 70 | 345427.53 |  |  | 345427.53 | 345427.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мопра,42,г.Ростов-на-Дону,ПГСД пр.Стачки,114,г.Ростов-на-Дону,Чертов В.В.(аренда) - ПИР | 2017-07-26 | 2023-10-31 | 95 |  | 2610.4 |  | 2610.4 | 2610.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мопра,42,г.Ростов-на-Дону,ПГСД пр.Стачки,114,г.Ростов-на-Дону,Чертов В.В.(аренда) - СМР | 2017-07-26 | 2023-10-31 | 95 | 781277.56 | 29800.54 |  | 811078.1 | 811078.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мраморная,27,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Илюшин Р.Р.(стор.) - ПИР | 2021-10-29 | 2023-11-30 | 85 |  | 3873.21 |  | 3873.21 | 3873.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мраморная,3,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Медведев Ю.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-16 | 2023-10-31 | 90 |  | 6512.32 |  | 6512.32 | 6512.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мурманская,34,г.Ростов-на-Дону,Кадо Л.М.(аренда) - ПИР | 2021-09-20 | 2023-11-30 | 85 |  | 15889.88 |  | 15889.88 | 15889.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мурманская,34,г.Ростов-на-Дону,Кадо Л.М.(аренда) - СМР | 2021-09-20 | 2023-11-30 | 85 | 104216.57 |  |  | 104216.57 | 104216.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мусоргского,25/1,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-002977),Степакова Ю.Ю. - ПИР | 2023-07-14 | 2023-11-27 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мусоргского,32/14,г.Ростов-на-Дону,Грибанова А.В.(аренда) - ПИР | 2023-02-27 | 2023-12-31 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мусорского,36/22,г.Ростов-на-Дону,Хасабов Д.М.(стор.) - ПИР | 2023-11-27 | 2024-01-25 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,37,к.н.61:25:0030202:3267,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Арутюнян А.З.(стор.) - ПИР | 2023-06-30 | 2023-10-09 | 75 |  | 9268.59 |  | 9268.59 | 9268.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,37а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Арутюнян А.З.(стор.) - ПИР | 2023-06-30 | 2023-10-09 | 75 |  | 6211.97 |  | 6211.97 | 6211.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,67,к.н.61:25:0600401:9217,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Самохин И.А..(стор.) - ПИР | 2019-08-23 | 2023-10-31 | 90 |  | 11218.29 |  | 11218.29 | 11218.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,67,к.н.61:25:0600401:9217,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Самохин И.А..(стор.) - СМР | 2019-08-23 | 2023-10-31 | 90 | 77486.74 |  | 4932.26 | 82419 | 82419 | 0 | 0
Г-ввод ул.Мясникяна,71/24,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Аветисян Г.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-24 | 2024-02-20 | 30 |  | 19328.4 |  | 19328.4 | 19328.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Набережная,53/2,г.Ростов-на-Дону,Кряжева И.В.(аренда) - ПИР | 2023-06-16 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Надежды,27, х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Ноздренок Э.Р.(стор.) - ПИР | 2022-10-20 | 2023-12-15 | 72 |  | 9621.12 |  | 9621.12 | 9621.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Надежды,27, х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Ноздренок Э.Р.(стор.) - СМР | 2022-10-20 | 2023-12-15 | 72 | 128715.69 |  |  | 128715.69 | 128715.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нансена,155,г.Ростов-на-Дону,Оганисян А.Г.(аренда) - ПИР | 2022-11-21 | 2023-12-31 | 50 |  | 46204.74 |  | 46204.74 | 46204.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Некрасовская,42, г.Ростов-на-Дону,Барщенков А.А.(аренда) - ПИР | 2023-04-20 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижегородская,43,г.Ростов-на-Дону,Светлицкий М.П.(аренда) - ПИР | 2023-05-26 | 2023-12-12 | 26 |  | 15837.35 |  | 15837.35 | 15837.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижняя Балка,10,СНТ Светлый путь,г.Ростов-на-Дону,Красовский Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-08 | 2023-11-30 | 87 |  | 20241.94 |  | 20241.94 | 20241.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Нижняя Балка,10,СНТ Светлый путь,г.Ростов-на-Дону,Красовский Р.В.(стор.) - СМР | 2020-05-08 | 2023-11-30 | 87 | 440005.68 |  |  | 440005.68 | 440005.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никелевая,28/10,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Панкратова Е.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-06 | 2023-12-31 | 90 |  | 9715.77 |  | 9715.77 | 9715.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никелевая,28/10,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Панкратова Е.В.(стор.) - СМР | 2023-02-06 | 2023-12-31 | 90 | 48533.23 |  |  | 48533.23 | 48533.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никелевая,3,к.н.61:02:0600000:13568,поле 42б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Оськина М.Г.(стор.) - ПИР | 2019-08-23 | 2023-10-31 | 90 |  | 7888.67 |  | 7888.67 | 7888.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Никелевая,3,к.н.61:02:0600000:13568,поле 42б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Оськина М.Г.(стор.) - СМР | 2019-08-23 | 2023-10-31 | 90 | 39221.24 |  |  | 39221.24 | 39221.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,19А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Толстой А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-03-16 | 2023-11-30 | 87 |  | 22236.16 |  | 22236.16 | 22236.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новая,19А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Толстой А.Г.(стор.) - СМР | 2020-03-16 | 2023-11-30 | 87 | 276094.16 |  |  | 276094.16 | 276094.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселов,15,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе),Мунтян К.Б. - ПИР | 2023-05-29 | 2023-12-25 | 50 |  | 9642.48 |  | 9642.48 | 9642.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Новоселов,15,п.Темерницкий,Аксайский р-н(на балансе),Мунтян К.Б. - СМР | 2023-05-29 | 2023-12-25 | 50 | 92670.55 |  |  | 92670.55 | 92670.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ньютона,17,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Мельникова Г.Г.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2023-11-30 | 87 |  | 14688.22 |  | 14688.22 | 14688.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ньютона,17,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Мельникова Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2023-11-30 | 87 | 48723.19 |  |  | 48723.19 | 48723.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ньютона,32,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Рустамхан,А.Н.(стор.) - ПИР | 2022-10-04 | 2023-12-15 | 72 |  | 9142.94 |  | 9142.94 | 9142.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ньютона,32,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Рустамхан,А.Н.(стор.) - СМР | 2022-10-11 | 2023-12-26 | 90 | 103265.53 |  |  | 103265.53 | 103265.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,21,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Щербаченко А.И.(аренда) - ПИР | 2019-09-17 | 2023-10-31 | 90 |  | 19730.91 |  | 19730.91 | 19730.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,21,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Щербаченко А.И.(аренда) - СМР | 2019-09-17 | 2023-10-31 | 90 | 37321.58 |  |  | 37321.58 | 37321.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Озерная,57в,х.Камышеваха,Аксайский р-н,(инв.00-000324),Кузьменко А.М. - ПИР | 2023-07-10 | 2024-01-31 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Октябрьская,14,хЛенинаван,Мясниковский р-н,Аветисов К.С.(стор.) - ПИР | 2023-06-08 | 2024-01-31 | 40 |  | 19370.88 |  | 19370.88 | 19370.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ольгинская,1,кв.1,г.Ростов-на-Дону,Гасанов Р.А.(аренда) - ПИР | 2022-02-08 | 2023-11-30 | 82 |  | 48649.75 |  | 48649.75 | 48649.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ольгинская,1,кв.1,г.Ростов-на-Дону,Гасанов Р.А.(аренда) - СМР | 2022-02-08 | 2023-11-30 | 82 | 89109.8 |  |  | 89109.8 | 89109.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орбитальная,10,г.Ростов-на-Дону,Сбытов М.М.,(аренда) - ПИР | 2022-06-03 | 2023-12-30 | 60 |  | 115927.92 |  | 115927.92 | 115927.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орбитальная,10,г.Ростов-на-Дону,Сбытов М.М.,(аренда) - СМР | 2022-06-03 | 2023-12-30 | 60 | 191279.91 |  |  | 191279.91 | 191279.91 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орбитальная,3д,г.Ростов-на-Дону,Бурлова В.С.(стор.) - ПИР | 2018-02-01 | 2023-10-31 | 90 |  | 8130.24 |  | 8130.24 | 8130.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орбитальная,3д,г.Ростов-на-Дону,Бурлова В.С.(стор.) - СМР | 2018-02-01 | 2023-10-31 | 90 | 345992.29 | 30115.39 |  | 376107.68 | 376107.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орджоникидзе,22а,г.Ростов-на-Дону,Скидан Е.В.(аренда) - ПИР | 2023-06-08 | 2024-01-31 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Литтау А.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-29 | 2024-02-20 | 30 |  | 8743.67 |  | 8743.67 | 8743.67 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,24в,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Губар А.И.(стор.) - ПИР | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 95 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,26в,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Репкина Л.Н.(стор.) - ПИР | 2022-08-08 | 2023-11-30 | 89 |  | 11940.71 |  | 11940.71 | 11940.71 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,26в,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Репкина Л.Н.(стор.) - СМР | 2022-08-08 | 2023-11-30 | 89 | 654793.69 |  |  | 654793.69 | 654793.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,30, п.Янтарный,Аксайский р-н ,Маркин А.Н.(стор.) - ПИР | 2022-08-03 | 2023-11-30 | 75 |  | 9454.01 |  | 9454.01 | 9454.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,30, п.Янтарный,Аксайский р-н ,Маркин А.Н.(стор.) - СМР | 2022-08-25 | 2023-12-31 | 90 | 502290 |  |  | 502290 | 502290 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,30в,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Головина А.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-03 | 2023-11-30 | 75 |  | 10534.12 |  | 10534.12 | 10534.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,30в,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Головина А.В.(стор.) - СМР | 2022-08-03 | 2023-11-30 | 75 | 122558 |  |  | 122558 | 122558 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,32В,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Алексеенко Л.Ю.(стор.) - ПИР | 2022-08-04 | 2023-11-30 | 75 |  | 9758.12 |  | 9758.12 | 9758.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,32В,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Алексеенко Л.Ю.(стор.) - СМР | 2022-08-04 | 2023-11-30 | 75 | 842797 |  |  | 842797 | 842797 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,43 ,п.Янтарный,Аксайский р-н,Севостьянова О.А.(стор.) - ПИР | 2022-10-03 | 2023-12-15 | 72 |  | 15198.63 |  | 15198.63 | 15198.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,43 ,п.Янтарный,Аксайский р-н,Севостьянова О.А.(стор.) - СМР | 2022-10-27 | 2023-12-26 | 90 | 88804.58 |  |  | 88804.58 | 88804.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,46/13,п.Янтарный,Аксайский р-н,Щербина А.М.(стор.) - ПИР | 2023-07-10 | 2024-02-20 | 30 |  | 10733.21 |  | 10733.21 | 10733.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,46/13,п.Янтарный,Аксайский р-н,Щербина А.М.(стор.) - СМР | 2023-07-10 | 2024-02-20 | 30 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,47,п.Янтарный,Аксайский р-н,Мусесьянц В.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-09 | 2024-01-31 | 40 |  | 11205.68 |  | 11205.68 | 11205.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,47,п.Янтарный,Аксайский р-н,Мусесьянц В.Н.(стор.) - СМР | 2023-06-09 | 2024-01-31 | 40 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,7,п.Янтарный,Аксайский р-н,Пугиев А.С.(стор.) - ПИР | 2022-12-09 | 2023-12-31 | 40 |  | 10813.55 |  | 10813.55 | 10813.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,7,п.Янтарный,Аксайский р-н,Пугиев А.С.(стор.) - СМР | 2022-12-09 | 2023-10-31 | 95 | 47229.48 |  |  | 47229.48 | 47229.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,9,п.Янтарный,Аксайский р-н,Файзиев Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2023-10-31 | 93 |  | 11028.98 |  | 11028.98 | 11028.98 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ореховая,9,п.Янтарный,Аксайский р-н,Файзиев Н.А.(стор.) - СМР | 2023-06-14 | 2023-10-31 | 93 | 32869.77 |  |  | 32869.77 | 32869.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орская,25а,г.Ростов-на-Дону,ООО РусАгро(стор.) - ПИР | 2023-01-17 | 2023-12-31 | 40 |  | 45526.01 |  | 45526.01 | 45526.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Орская,25а,г.Ростов-на-Дону,ООО РусАгро(стор.) - СМР | 2023-01-17 | 2023-10-31 | 90 | 83814.09 |  |  | 83814.09 | 83814.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осевая,13,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Русанов Н.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-29 | 2023-12-25 | 50 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осевая,18,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Сушко Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-10 | 2023-11-30 | 86 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осевая,47,п.Верхнетемерниций,Аксайский р-н,Зданевич Л.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-21 | 2023-12-31 | 30 |  | 5518.43 |  | 5518.43 | 5518.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,11,СНТ Светлый Путь,г.Ростов-на-Дону,Закиров А.Р.(стор.) - ПИР | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 30 |  | 13686.66 |  | 13686.66 | 13686.66 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,11,СНТ Светлый Путь,г.Ростов-на-Дону,Закиров А.Р.(стор.) - СМР | 2023-03-13 | 2024-02-20 | 30 | 240172.78 |  |  | 240172.78 | 240172.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,41,СНТ Светлый Путь,136а,г.Ростов-на-Дону,Устинов А.А.(стор.) - ПИР | 2022-09-21 | 2023-10-31 | 95 |  | 9354.43 |  | 9354.43 | 9354.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Осенняя,41,СНТ Светлый Путь,136а,г.Ростов-на-Дону,Устинов А.А.(стор.) - СМР | 2022-09-29 | 2023-10-31 | 95 | 348765 |  |  | 348765 | 348765 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отечественная,7,п.Янтарный,Аксайский р-н,Бактимиров И.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2023-11-30 | 87 |  | 11457.64 |  | 11457.64 | 11457.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Отечественная,7,п.Янтарный,Аксайский р-н,Бактимиров И.М.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2023-11-30 | 87 | 118425 |  |  | 118425 | 118425 | 0 | 0
Г-ввод ул.Очаковская,88,г.Ростов-на-Дону к ГНД ул.Очаковская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-11-16 | 2023-10-31 | 95 |  | 7085 |  | 7085 | 7085 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павлодарская,12,г.Ростов-на-Дону,Погосян К.Р.(аренда) - ПИР | 2023-02-08 | 2024-04-30 | 90 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Павлодарская,8, г.Ростов-на-Дону, к ГНД ул.Павлодарская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-11-02 | 2023-10-31 | 95 | 136.89 | 20477.41 |  | 20614.3 | 20614.3 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пановой,6,г.Ростов-на-Дону,Варосян Д.Х.(аренда) - ПИР | 2023-02-22 | 2023-12-31 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Панфиловцев,15,г.Ростов-на-Дону,Мест.Религ.орг.(аренда) - ПИР | 2019-11-21 | 2023-10-31 | 90 |  | 16342.97 |  | 16342.97 | 16342.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Панфиловцев,15,г.Ростов-на-Дону,Мест.Религ.орг.(аренда) - СМР | 2019-12-23 | 2023-10-31 | 90 | 268748.77 |  |  | 268748.77 | 268748.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Парадная,11,г.Ростов-на-Дону,Симоняк В.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-11-30 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Первоцветная,8а,г.Ростов-на-Дону,Останко Н.А.(стор.) - ПИР | 2023-04-12 | 2023-12-25 | 50 |  | 47918.33 |  | 47918.33 | 47918.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пермская,9,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Фальченко М.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-12-25 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова, 2,г.Ростов-на-Дону,Ганбаров К.Г.Оглы (стор.) - ПИР | 2022-09-27 | 2023-11-30 | 75 |  | 3502.13 |  | 3502.13 | 3502.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,10,г.Ростов-на-Дону,Ганзенко С.А.(аренда) - ПИР | 2019-05-08 | 2023-10-31 | 90 |  | 15859.8 |  | 15859.8 | 15859.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,17/23,г.Ростов-на-Дону,Плешаков С.Б.,(стор.) - ПИР | 2022-06-24 | 2023-10-31 | 90 |  | 12977.97 |  | 12977.97 | 12977.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,17/23,г.Ростов-на-Дону,Плешаков С.Б.,(стор.) - СМР | 2022-06-24 | 2023-10-31 | 90 | 302806 |  |  | 302806 | 302806 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,17/24,г.Ростов-на-Дону,Шульгина А.А.,(стор.) - ПИР | 2022-06-09 | 2023-12-25 | 50 |  | 12977.97 |  | 12977.97 | 12977.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,17/24,г.Ростов-на-Дону,Шульгина А.А.,(стор.) - СМР | 2022-06-09 | 2023-12-25 | 50 | 204604.83 |  |  | 204604.83 | 204604.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,17р,г.Ростов-на-Дону,Шихвердиева Ф.З.(стор.) - ПИР | 2021-09-13 | 2023-11-30 | 85 |  | 31445.05 |  | 31445.05 | 31445.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,17р,г.Ростов-на-Дону,Шихвердиева Ф.З.(стор.) - СМР | 2021-09-13 | 2023-11-30 | 85 | 2362573 |  |  | 2362573 | 2362573 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,17с,г.Ростов-на-Дону,Чистой С.Г.(стор.) - ПИР | 2022-10-05 | 2024-01-31 | 40 |  | 43811.01 |  | 43811.01 | 43811.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,17у,г.Ростов-на-дону,ТТТ ООО,(стор.) - ПИР | 2022-10-11 | 2024-04-10 | 40 |  | 63751.28 |  | 63751.28 | 63751.28 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,4,г.Ростов-на-Дону,Зеленский М.В.(аренда) - ПИР | 2023-01-27 | 2023-12-31 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,к.н.,61:44:0073505:130,г.Ростов-на-Дону,Кравченко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2023-12-15 | 75 |  | 3502.13 |  | 3502.13 | 3502.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0000000:181053,г.Ростов-на-Дону,ООО УК Сокол-Веста (аренда) - ПИР | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 30 |  | 15071.22 |  | 15071.22 | 15071.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0073505:127,г.Ростов-на-Дону,Кравченко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2023-12-15 | 75 |  | 47043.85 |  | 47043.85 | 47043.85 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0073505:128,г.Ростов-на-Дону,Топилин С.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2023-12-15 | 75 |  | 13226.31 |  | 13226.31 | 13226.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0073505:139,г.Ростов-на-Дону,Топилин С.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2023-12-15 | 75 |  | 46839.83 |  | 46839.83 | 46839.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0073505:140,г.Ростов-на-Дону,Кравченко В.В.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2023-12-15 | 75 |  | 20349.59 |  | 20349.59 | 20349.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пескова,к.н.61:44:0073505:141,г.Ростов-на-Дону,Селезнев Г.А.(стор.) - ПИР | 2022-09-08 | 2023-12-15 | 75 |  | 3502.13 |  | 3502.13 | 3502.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчанокопская,99,г.Ростов-на-Дону,Романенко Н.Н.,(аренда) - ПИР | 2020-12-09 | 2023-11-30 | 87 |  | 15588.16 |  | 15588.16 | 15588.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Песчанокопская,99,г.Ростов-на-Дону,Романенко Н.Н.,(аренда) - СМР | 2020-12-09 | 2023-11-30 | 87 | 258531.42 |  |  | 258531.42 | 258531.42 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петровская,5,г.Ростов-на-Дону,Молданова В.Н.(стор.) - ПИР | 2023-04-18 | 2024-01-31 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Петрожицкого,1,г.Ростов-на-Дону,Стариков О.С.(аренда) - ПИР | 2018-12-03 | 2023-10-31 | 90 |  | 13966.9 |  | 13966.9 | 13966.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Печенежская,39,г.Ростов-на-Дону,Семин Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-09-13 | 2023-12-15 | 75 |  | 9849.74 |  | 9849.74 | 9849.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Печенежская,39,г.Ростов-на-Дону,Семин Е.А.(стор.) - СМР | 2022-09-29 | 2023-12-26 | 90 | 129223 |  |  | 129223 | 129223 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пешкова,44,г.Ростов-на-Дону,Железной В.М.,(аренда) - ПИР | 2020-08-06 | 2023-11-30 | 87 |  | 2936.05 |  | 2936.05 | 2936.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пикетная,2б,СТ Путеец-2,46,г.Ростов-на-Дону,Абуев Л.Е.(стор.) - ПИР | 2022-03-18 | 2023-11-30 | 82 |  | 8179.59 |  | 8179.59 | 8179.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пикетная,2б,СТ Путеец-2,46,г.Ростов-на-Дону,Абуев Л.Е.(стор.) - СМР | 2022-03-18 | 2023-11-30 | 82 | 99142.93 |  |  | 99142.93 | 99142.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пирогова,55/28,г.Ростов-на-Дону,Атанесян З Р.(стор.) - ПИР | 2021-04-26 | 2023-11-30 | 85 |  | 2568.23 |  | 2568.23 | 2568.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Планетная,2,к.н.61:44:0010202:57,г.Ростов-на-Дону,ООО ЮГ-СТРОЙ (стор.) - ПИР | 2021-06-21 | 2024-03-01 | 85 |  | 19278.4 |  | 19278.4 | 19278.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Планетная,2,к.н.61:44:0010202:57,г.Ростов-на-Дону,ООО ЮГ-СТРОЙ (стор.) - СМР | 2021-06-21 | 2024-03-01 | 85 | 323654.64 |  |  | 323654.64 | 323654.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платиновая,13,х.Камышеваха,к ПГСД ул.Платиновая,Аксайский р-н,аренда | 2018-02-06 | 2023-10-31 | 90 | 34058.93 | 14421.03 |  | 48479.96 | 48479.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Платова,51,Аксайский район,п.Темерницкий,Мягкова Т.Н.,(стор.) - ПИР | 2022-07-01 | 2023-10-31 | 90 |  | 11763.84 |  | 11763.84 | 11763.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Погодина,89,г.Ростов-на-Дону,Казарян А.Л.(аренда) - ПИР | 2023-05-30 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пойменная,3,г. Ростов-на-Дону,ООО ГРАФЕН(аренда) - ПИР | 2019-12-03 | 2023-10-31 | 90 |  | 4147.48 |  | 4147.48 | 4147.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пойменная,3,г. Ростов-на-Дону,ООО ГРАФЕН(аренда) - СМР | 2019-12-03 | 2023-10-31 | 90 |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пойменная,к.н.61:44:0050820:114,г.Ростов-на-Дону,ООО ИНВЕСТГРУПП,(аренда) - ПИР | 2021-11-17 | 2023-11-30 | 85 |  | 34223.16 |  | 34223.16 | 34223.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пойменная,к.н.61:44:0050820:159,г.Ростов-на-Дону,Полевиченко В.М.(аренда) - ПИР | 2021-01-19 | 2023-12-30 | 60 |  | 39662.75 |  | 39662.75 | 39662.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Полторацкого,96а,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Полторацкого,96а,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-09-14 | 2023-12-31 | 30 | 33262.73 | 13129.14 | 39331.35 | 85723.22 | 85723.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Попутная,65,г.Ростов-на-Дону,Голдина С.А.(стор.) - ПИР | 2022-04-18 | 2023-11-30 | 80 |  | 8135.32 |  | 8135.32 | 8135.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Попутная,65,г.Ростов-на-Дону,Голдина С.А.(стор.) - СМР | 2022-04-18 | 2023-11-30 | 80 | 80330.24 |  |  | 80330.24 | 80330.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пороховая Балка,2А, СНТ Дружба-2, кв.2, уч.4, Аксайский р-н, стор. | 2019-02-15 | 2023-10-31 | 90 |  | 1384.37 |  | 1384.37 | 1384.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,209/28,г.Ростов-на-Дону,Адамян К.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2023-11-30 | 87 |  | 13664.17 |  | 13664.17 | 13664.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,209/28,г.Ростов-на-Дону,Адамян К.С.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2023-11-30 | 87 | 125373.08 |  |  | 125373.08 | 125373.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,257/27,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Портовая,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-08-11 | 2023-10-31 | 95 | 346265.44 | 40524.26 |  | 386789.7 | 386789.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,335,г.Ростов-на-Дону,Осипян Д.Г.(стор.) - СМР | 2018-06-04 | 2023-10-31 | 90 | 36865.29 | 8212.7 |  | 45077.99 | 45077.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,63,г.Ростов-на-Дону,Валов А.В.(стор.) - ПИР | 2017-08-31 | 2023-10-31 | 95 |  | 4905.62 |  | 4905.62 | 4905.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Портовая,63,г.Ростов-на-Дону,Валов А.В.(стор.) - СМР | 2017-08-31 | 2023-10-31 | 95 | 127412.23 | 7971.58 |  | 135383.81 | 135383.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пржевальского,к.н.61:44:0061288:93,г.Ростов-на-Дону,Ковалев А.П.(аренда) - ПИР | 2019-05-21 | 2023-10-31 | 90 |  | 22626.55 |  | 22626.55 | 22626.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пржевальского,к.н.61:44:0061288:93,г.Ростов-на-Дону,Ковалев А.П.(аренда) - СМР | 2019-06-03 | 2023-10-31 | 90 |  |  | 4932.26 | 4932.26 | 4932.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Прокофьева,12а,г.Ростов-на-Дону,Дмитриева О.В.(стор.) - ПИР | 2021-07-30 | 2024-02-20 | 30 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пугачева,45,г.Ростов-на-Дону,Мартазаева Е.Е.(аренда) - ПИР | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 40 |  | 44288.8 |  | 44288.8 | 44288.8 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пугачева,45,г.Ростов-на-Дону,Мартазаева Е.Е.(аренда) - СМР | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 40 | 65286.35 |  |  | 65286.35 | 65286.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Путевая, 2а,б.71,г.Ростов-на-Дону,Мелихов И.В.(аренда) - ПИР | 2022-11-23 | 2023-12-26 | 90 |  | 6499.61 |  | 6499.61 | 6499.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Путевая, 2а,б.71,г.Ростов-на-Дону,Мелихов И.В.(аренда) - СМР | 2022-11-23 | 2023-12-26 | 90 | 95946 |  |  | 95946 | 95946 | 0 | 0
Г-ввод ул.Путевая,2а,б,236,г.Ростов-на-Дону,Астраханцев А.Л.(стор.) - ПИР | 2022-07-12 | 2023-11-30 | 75 |  | 6451.84 |  | 6451.84 | 6451.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Путевая,2а,б,236,г.Ростов-на-Дону,Астраханцев А.Л.(стор.) - СМР | 2022-07-12 | 2023-11-30 | 75 | 95280 |  |  | 95280 | 95280 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,153/61,кв.5,7,10,11,12,13,г.Ростов-на-Дону,Шемет А.И.(аренда) - ПИР | 2020-04-30 | 2023-11-30 | 87 |  | 13885.61 |  | 13885.61 | 13885.61 | 0 | 0
Г-ввод ул.Пушкинская,46,пом.2,г.Ростов-на-Дону,Вахромова П.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-09 | 2023-11-30 | 80 |  | 5005.94 |  | 5005.94 | 5005.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,1,к.н.61:02:0600010:13443,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Еременко В.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-27 | 2023-11-30 | 75 |  | 6359.49 |  | 6359.49 | 6359.49 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,30,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-04 | 90 |  | 4489.24 |  | 4489.24 | 4489.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,32,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-04 | 90 |  | 4489.24 |  | 4489.24 | 4489.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,34,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-04 | 90 |  | 4489.24 |  | 4489.24 | 4489.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,36,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-20 | 2023-12-04 | 90 |  | 4489.24 |  | 4489.24 | 4489.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,7/39, к.н.61:02:0600010:13432, х.Камышеваха,Аксайский р-н,Еременко В.А.(стор.) - ПИР | 2022-07-27 | 2023-11-30 | 75 |  | 10608 |  | 10608 | 10608 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,уч.6/40,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Леошик А.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-16 | 2023-10-31 | 95 |  | 4227.77 |  | 4227.77 | 4227.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Радужная,уч.6/40,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Леошик А.А.(стор.) - СМР | 2023-05-16 | 2023-10-31 | 95 | 62785.13 |  |  | 62785.13 | 62785.13 | 0 | 0
Г-ввод ул.Разина,12,14,г.Ростов-на-Дону,НКО РОФЗ(аренда) - ПИР | 2022-12-08 | 2024-06-10 | 30 |  | 39521.24 |  | 39521.24 | 39521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,120,СНТ Донподход-2,г.Ростов-на-Дону,Туторов С.Г.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 50 |  | 11725.09 |  | 11725.09 | 11725.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,136а,г.Ростов-на-Дону,Туторов С.Г.(стор.) - ПИР | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 90 |  | 10271.52 |  | 10271.52 | 10271.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,136а,г.Ростов-на-Дону,Туторов С.Г.(стор.) - СМР | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 90 | 105344.05 |  |  | 105344.05 | 105344.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,166,СНТ Донподход-2,г.Ростов-на-Дону,Гвоздиков А.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-18 | 2023-11-30 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Революционная,64,г.Ростов-на-Дону,Бакински Ш.И.(стор.) - ПИР | 2023-02-27 | 2024-01-11 | 50 |  | 10900.72 |  | 10900.72 | 10900.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Республиканская/пер.Рыбный,43/1,Григорьев С.Г.(аренда) - ПИР | 2021-11-08 | 2023-10-31 | 99 |  | 12964.15 |  | 12964.15 | 12964.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Республиканская/пер.Рыбный,43/1,Григорьев С.Г.(аренда) - СМР | 2021-11-08 | 2023-10-31 | 99 | 265744 |  |  | 265744 | 265744 | 0 | 0
Г-ввод ул.Родная,17/22, г.Ростов-на-Дону,СНТ Исток,Шияненко Е.А.(стор.) - ПИР | 2022-08-04 | 2023-12-15 | 75 |  | 7363.4 |  | 7363.4 | 7363.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Родная,17/22, г.Ростов-на-Дону,СНТ Исток,Шияненко Е.А.(стор.) - СМР | 2022-08-04 | 2023-12-15 | 75 | 98823 |  |  | 98823 | 98823 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рождественская,3а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Рогачков А.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2023-12-25 | 50 |  | 11115.19 |  | 11115.19 | 11115.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,37,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Артеменко Т.Н.(стор.) - ПИР | 2019-08-22 | 2023-10-31 | 90 |  | 10567.23 |  | 10567.23 | 10567.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,37,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Артеменко Т.Н.(стор.) - СМР | 2019-08-22 | 2023-10-31 | 90 | 58850.7 |  |  | 58850.7 | 58850.7 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская,76,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Акобян А.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-27 | 2023-12-11 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская/пер.Нижний,уч.100/8,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Протасов Е.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-15 | 2023-11-30 | 85 |  | 8504.73 |  | 8504.73 | 8504.73 | 0 | 0
Г-ввод ул.Российская/пер.Нижний,уч.100/8,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Протасов Е.А.,(стор.) - СМР | 2021-01-15 | 2023-11-30 | 85 | 3896.48 |  |  | 3896.48 | 3896.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Роше,12,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ковалева Л.О.(стор.) - ПИР | 2023-05-16 | 2023-12-31 | 50 |  | 9715.77 |  | 9715.77 | 9715.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Роше,12,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ковалева Л.О.(стор.) - СМР | 2021-10-10 | 2023-12-25 | 50 | 156919.08 |  |  | 156919.08 | 156919.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Роше,18/11,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Аюпов Р.Р.(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 50 |  | 11742.17 |  | 11742.17 | 11742.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Роше,18/11,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Аюпов Р.Р.(стор.) - СМР | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 50 | 54938.4 |  |  | 54938.4 | 54938.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Рябышева,119,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-10-09 | 2023-10-31 | 95 | 218887.57 | 19763.26 |  | 238650.83 | 238650.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.С.Хатламаджияна,30,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Грецева Н.В.(стор.) - ПИР | 2023-04-25 | 2023-12-31 | 30 |  | 14775.09 |  | 14775.09 | 14775.09 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,10,п.Темерницкий,Аксайский р-н (баланс) Комкин Н.О. - ПИР | 2023-08-24 | 2023-10-31 | 95 |  | 10900.72 |  | 10900.72 | 10900.72 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,10,п.Темерницкий,Аксайский р-н (баланс) Комкин Н.О. - СМР | 2023-08-24 | 2023-10-31 | 95 | 100178.27 |  |  | 100178.27 | 100178.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,6,п.Темерницкий,к.н.61:02:0600005:13517,Аксайский р-н (баланс),Комкин Н.О. - ПИР | 2023-10-09 | 2023-11-16 | 40 |  | 10572.58 |  | 10572.58 | 10572.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Садовая,9,п.Темерницкий,к.н.61:02:0600005:13710,Аксайский р-н (баланс),Комкин Н.О. - ПИР | 2023-10-09 | 2023-11-16 | 40 |  | 10572.58 |  | 10572.58 | 10572.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самарская,37,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Костенко А.Г.(стор.) - ПИР | 2023-05-10 | 2023-12-25 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самарская,37,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Костенко А.Г.(стор.) - СМР | 2023-05-10 | 2023-12-25 | 50 | 99983.97 |  |  | 99983.97 | 99983.97 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самоцветная,24а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Исаева О.А.(стор.) - ПИР | 2023-05-24 | 2024-01-31 | 40 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Самшитовая,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Оранская Е.А.(стор.) - ПИР | 2018-01-11 | 2023-10-31 | 90 |  | 8779.89 |  | 8779.89 | 8779.89 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сапфировая,15/16,х.Камышеваха,Аксайский р-н,(инв.00013832.)Кочарян Н.Н. - ПИР | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 50 |  | 9715.77 |  | 9715.77 | 9715.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сапфировая,9,х.Камышеваха,Аксайский р-н,(инв.00013832)Григоренко И.Б. - ПИР | 2023-05-19 | 2023-12-31 | 50 |  | 10295.4 |  | 10295.4 | 10295.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сапфировая,9,х.Камышеваха,Аксайский р-н,(инв.00013832)Григоренко И.Б. - СМР | 2023-05-19 | 2023-10-31 | 90 | 99025.82 |  |  | 99025.82 | 99025.82 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сарьяна,38/41,г.Ростов-на-Дону,Сучков Ф.А.,(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2024-01-31 | 40 |  | 58068.81 |  | 58068.81 | 58068.81 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свердловская,24/19,г.Ростов-на-Дону,Романенко Т.Е.(аренда) - ПИР | 2023-06-05 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,12,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Богучарова М.В.(аренда) - ПИР | 2020-09-14 | 2023-11-30 | 87 |  | 69197.37 |  | 69197.37 | 69197.37 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,1Ж,х.Камышеваха,Аксайский р-н,ТЕРМОПЛАСТ-В ООО (аренда) - ПИР | 2022-01-14 | 2023-11-30 | 82 |  | 23280.34 |  | 23280.34 | 23280.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гайдаров Б.И.(аренда) - ПИР | 2021-11-24 | 2023-11-30 | 85 |  | 47615.65 |  | 47615.65 | 47615.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,2В,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Борисов А.С. - ПИР | 2021-09-29 | 2023-11-30 | 85 |  | 63807.59 |  | 63807.59 | 63807.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,30,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.000013669,Попова А.А. - ПИР | 2019-08-08 | 2023-10-31 | 90 |  | 9133.04 |  | 9133.04 | 9133.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,30,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.000013669,Попова А.А. - СМР | 2019-10-14 | 2023-10-31 | 90 | 126653.36 |  |  | 126653.36 | 126653.36 | 0 | 0
Г-ввод ул.Светлая,8,х.Камышеваха,Аксайский р-н,(инв.000013669)Абраамян В.Г. - ПИР | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,11,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Троценко О.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-31 | 2023-10-31 | 90 |  | 9305.88 |  | 9305.88 | 9305.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Свободы,11,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Троценко О.В.(стор.) - СМР | 2023-05-31 | 2023-12-31 | 50 | 69678.27 |  |  | 69678.27 | 69678.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Севастопольская,5/14,г.Ростов-на-Дону,ООО Респект-Строй,(стор.) - ПИР | 2021-08-27 | 2023-11-30 | 85 |  | 10566.88 |  | 10566.88 | 10566.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Севастопольская,5/14,г.Ростов-на-Дону,ООО Респект-Строй,(стор.) - СМР | 2021-09-28 | 2023-10-31 | 95 | 417755.32 |  |  | 417755.32 | 417755.32 | 0 | 0
Г-ввод ул.Севастопольская,9/41,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Герасименко Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2023-03-20 | 2023-12-31 | 50 |  | 9810.84 |  | 9810.84 | 9810.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Севастопольская,9/41,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Герасименко Ю.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-20 | 2023-12-31 | 50 | 209040.38 |  |  | 209040.38 | 209040.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,67,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Максимов С.В.(стор.) - ПИР | 2022-08-08 | 2023-12-15 | 75 |  | 9114.07 |  | 9114.07 | 9114.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Северная,67,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Максимов С.В.(стор.) - СМР | 2022-08-23 | 2023-12-26 | 90 | 59570.15 |  |  | 59570.15 | 59570.15 | 0 | 0
Г-ввод ул.Седова,5,г.Ростов-на-Дону,Шумейко Д.С. (аренда) - ПИР | 2023-02-17 | 2023-12-31 | 50 |  | 45538.25 |  | 45538.25 | 45538.25 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,27,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Абрамов А.С.(стор.) - СМР | 2018-12-07 | 2023-12-15 | 90 | 61221 | 9896.43 |  | 71117.43 | 71117.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,76,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Фролова А.Е.(стор.) - ПИР | 2023-04-19 | 2023-10-31 | 99 |  | 9556.21 |  | 9556.21 | 9556.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная,76,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Фролова А.Е.(стор.) - СМР | 2023-04-19 | 2023-10-31 | 99 | 82769.44 |  |  | 82769.44 | 82769.44 | 0 | 0
Г-ввод ул.Семейная/пер.Центральный,66/9,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Акобян А.В.(стор.) - ПИР | 2023-07-28 | 2023-12-11 | 40 |  | 9996.4 |  | 9996.4 | 9996.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сентябрьская,15,г.Ростов-на-Дону,Пальцева В.М. - ПИР | 2022-12-01 | 2023-12-31 | 50 |  | 7384.27 |  | 7384.27 | 7384.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сентябрьская,15,г.Ростов-на-Дону,Пальцева В.М. - СМР | 2022-12-01 | 2023-12-31 | 50 | 51467.86 |  |  | 51467.86 | 51467.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сердечная,21,СНТ Исток,г.Ростов-на-Дону,Збарская А.П.(стор.) - ПИР | 2023-05-19 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сержантова,8,г.Ростов-на-Дону,КК ЮБИЛЕЙНЫЙ АО(аренда) - ПИР | 2023-06-22 | 2024-12-23 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Серова,18а,г.Ростов-на-Дону к ГНД по ул.Серова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-07-18 | 2023-10-31 | 95 | 22214.19 | 10444.33 |  | 32658.52 | 32658.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Серова,7,г.Ростов-на-Дону,Хасабова Н.Е.(аренда) - ПИР | 2023-02-21 | 2023-12-31 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Скифская,10,г.Ростов-на-Дону,Гуков В.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-04-08 | 2023-11-30 | 85 |  | 14996.55 |  | 14996.55 | 14996.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Скифская,10,г.Ростов-на-Дону,Гуков В.Е.,(стор.) - СМР | 2021-04-08 | 2023-11-30 | 85 | 182990.69 |  |  | 182990.69 | 182990.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Снежная,43,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Жилин Д.М.(стор.) - ПИР | 2023-08-29 | 2024-01-11 | 50 |  | 4701.86 |  | 4701.86 | 4701.86 | 0 | 0
Г-ввод ул.Снежная,43А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Жилин Д.М.(стор.) - ПИР | 2023-08-29 | 2024-01-11 | 50 |  | 7688.75 |  | 7688.75 | 7688.75 | 0 | 0
Г-ввод ул.Снежная,55а,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Суслова М.А.(стор.) - ПИР | 2023-07-06 | 2023-11-17 | 50 |  | 12209.99 |  | 12209.99 | 12209.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Собино,47/11,г.Ростов-на-Дону,Назарова Р.П.(аренда) - ПИР | 2020-09-01 | 2023-11-30 | 87 |  | 10675.63 |  | 10675.63 | 10675.63 | 0 | 0
Г-ввод ул.Собино,47/11,г.Ростов-на-Дону,Назарова Р.П.(аренда) - СМР | 2020-09-01 | 2023-11-30 | 87 | 19653.51 |  |  | 19653.51 | 19653.51 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,32А,котельная,г.Ростов-на-Дону | 2018-09-11 | 2023-10-31 | 90 |  | 5719.5 |  | 5719.5 | 5719.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,44А,к.н.61:44 0071605:996,г.Ростов-на-Дону,Рожко С.А.,(стор.) - ПИР | 2022-06-01 | 2023-12-25 | 50 |  | 14566.94 |  | 14566.94 | 14566.94 | 0 | 0
Г-ввод ул.Совхозная,44А,к.н.61:44 0071605:996,г.Ростов-на-Дону,Рожко С.А.,(стор.) - СМР | 2022-06-01 | 2023-12-25 | 50 | 56734.07 |  |  | 56734.07 | 56734.07 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,12,п.Щепкин,АО Темерницкое,Аксайский р-н,Черневский С.П.(стор.) - ПИР | 2022-09-29 | 2023-12-15 | 75 |  | 9169.9 |  | 9169.9 | 9169.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,12,п.Щепкин,АО Темерницкое,Аксайский р-н,Черневский С.П.(стор.) - СМР | 2022-10-20 | 2023-12-26 | 90 | 118969.34 |  |  | 118969.34 | 118969.34 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,24а,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Трофимова А.С.(стор.) - ПИР | 2022-11-18 | 2023-10-31 | 90 |  | 9622.52 |  | 9622.52 | 9622.52 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,24а,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Трофимова А.С.(стор.) - СМР | 2022-11-22 | 2023-12-26 | 90 | 118235.56 |  |  | 118235.56 | 118235.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,35А,п.Темерницкий,к.н.61:02:0081101:3045 Аксайский р-н,Соловей П.М.(стор.) - ПИР | 2023-06-30 | 2024-02-20 | 30 |  | 9161.74 |  | 9161.74 | 9161.74 | 0 | 0
Г-ввод ул.Солнечная,38А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Лаврененко С.М.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2023-11-30 | 82 |  | 3773.03 |  | 3773.03 | 3773.03 | 0 | 0
Г-ввод ул.Соловьиная,20,г.Ростов-на-Дону, Лузин О.О.(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-12-25 | 50 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,10а,г.Ростов-на-Дону,Абрамян Э.Г.(стор.) - ПИР | 2022-03-23 | 2024-03-04 | 82 |  | 49164.4 |  | 49164.4 | 49164.4 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,10а,г.Ростов-на-Дону,Абрамян Э.Г.(стор.) - СМР | 2022-04-14 | 2023-12-26 | 90 | 358534 |  |  | 358534 | 358534 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,10б,г.Ростов-на-Дону,Бабахов В.А.(стор.) - ПИР | 2022-03-16 | 2023-11-30 | 82 |  | 12348.77 |  | 12348.77 | 12348.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,11а,Аксайский район,п.Темерницкий,Гурбанова Ф.А.,(стор.) - ПИР | 2022-04-14 | 2023-11-30 | 80 |  | 7570.83 |  | 7570.83 | 7570.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,11а,Аксайский район,п.Темерницкий,Гурбанова Ф.А.,(стор.) - СМР | 2022-04-14 | 2023-11-30 | 80 | 220930 |  |  | 220930 | 220930 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,2,г.Ростов-на-Дону,Ханян Т.К.(стор.) - ПИР | 2019-12-25 | 2023-10-31 | 90 |  | 5501.16 |  | 5501.16 | 5501.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,21а,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Алпатова О.И.(стор.) - ПИР | 2023-03-15 | 2023-12-31 | 30 |  | 9817.78 |  | 9817.78 | 9817.78 | 0 | 0
Г-ввод ул.Сосновая,2Б,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Акопян А. Г.(стор.) - ПИР | 2023-04-11 | 2023-12-25 | 50 |  | 9335.88 |  | 9335.88 | 9335.88 | 0 | 0
Г-ввод ул.Социалистическая,232,к.н.61:44:0041111:1,г.Ростов-на-Дону,Ковалев Р.В.(аренда) - СМР | 2018-05-30 | 2023-10-31 | 90 | 199371.65 | 16174.7 |  | 215546.35 | 215546.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,19,п.Водопадный,Аксайский р-н,Ришард Г.П.(стор.) - ПИР | 2023-02-21 | 2023-12-26 | 90 |  | 9810.84 |  | 9810.84 | 9810.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Степная,19,п.Водопадный,Аксайский р-н,Ришард Г.П.(стор.) - СМР | 2023-02-21 | 2023-12-26 | 90 | 98950.5 |  |  | 98950.5 | 98950.5 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стравинского,17,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Болелов И.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-30 | 2023-11-13 | 50 |  | 9816.38 |  | 9816.38 | 9816.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стравинского,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кулишова М.С.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 95 |  | 10136.84 |  | 10136.84 | 10136.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стравинского,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кулишова М.С.(стор.) - СМР | 2023-06-22 | 2023-11-06 | 95 | 97305.57 |  |  | 97305.57 | 97305.57 | 0 | 0
Г-ввод ул.Страны Советов,44Б,44Д,г.Ростов-на-Дону,ООО ДиЛоджистик(аренда) - ПИР | 2019-09-18 | 2023-10-31 | 90 |  | 6484 |  | 6484 | 6484 | 0 | 0
Г-ввод ул.Страны Советов,5б,г.Ростов-на-Дону,Денисенко В.Т.(аренда) - ПИР | 2022-02-21 | 2023-12-31 | 40 |  | 3991.18 |  | 3991.18 | 3991.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Страны Советов,7В,г.Ростов-на-Дону,Баклаг Г.Н. - ПИР | 2020-07-28 | 2023-11-30 | 87 |  | 21483.95 |  | 21483.95 | 21483.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Страны Советов,7В,г.Ростов-на-Дону,Баклаг Г.Н. - СМР | 2020-07-28 | 2023-11-30 | 87 | 272510.58 |  |  | 272510.58 | 272510.58 | 0 | 0
Г-ввод ул.Стрелковая,40А,г.Ростов-на-Дону к ПГНД д. до90мм по ул.Стрелковая,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-28 | 2023-10-31 | 95 | 147661.53 | 60588 |  | 208249.53 | 208249.53 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строительная,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Ванян Л.В.(стор.) - ПИР | 2023-05-29 | 2023-12-25 | 50 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Строительная,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Ванян Л.В.(стор.) - СМР | 2023-05-29 | 2023-12-25 | 50 | 150627.18 |  |  | 150627.18 | 150627.18 | 0 | 0
Г-ввод ул.Струве,10/11,г.Ростов-на-Дону,Сагамонов С.С.,(стор.) - ПИР | 2021-07-28 | 2023-11-30 | 85 |  | 15096.08 |  | 15096.08 | 15096.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Струве,10/11,г.Ростов-на-Дону,Сагамонов С.С.,(стор.) - СМР | 2021-07-28 | 2023-11-30 | 85 | 105094.17 |  |  | 105094.17 | 105094.17 | 0 | 0
Г-ввод ул.Суворова,13, г.Ростов-на-Дону стор | 2017-06-05 | 2023-10-31 | 95 | 28783.43 | 7694.84 |  | 36478.27 | 36478.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Суворова,95,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Колян С.В.(стор.) - ПИР | 2022-11-07 | 2023-12-15 | 72 |  | 9162.35 |  | 9162.35 | 9162.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Таганрогская,144А,г.Ростов-на-Дону,УКБ ООО,(аренда) - ПИР | 2022-01-25 | 2023-11-30 | 82 |  | 49192.48 |  | 49192.48 | 49192.48 | 0 | 0
Г-ввод ул.Таганрогская,144А,г.Ростов-на-Дону,УКБ ООО,(аренда) - СМР | 2022-01-25 | 2023-11-30 | 82 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Текучева,113,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Текучева,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-12-27 | 2023-10-31 | 95 |  | 10524.26 |  | 10524.26 | 10524.26 | 0 | 0
Г-ввод ул.Текучева,162,г.Ростов-на-Дону,БАЗИС ООО,(аренда) - ПИР | 2022-07-25 | 2023-12-25 | 50 |  | 10525.46 |  | 10525.46 | 10525.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Терская, 20, (61:44:0031931:124) г. Ростов-на-Дону, аренда | 2018-04-10 | 2023-10-31 | 90 |  | 11660.65 |  | 11660.65 | 11660.65 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трамвайщиков,34,г.Ростов-на-Дону,Кузнецова К.Г.(аренда) - ПИР | 2019-12-24 | 2023-10-31 | 90 |  | 15963 |  | 15963 | 15963 | 0 | 0
Г-ввод ул.Трамвайщиков,34,г.Ростов-на-Дону,Кузнецова К.Г.(аренда) - СМР | 2019-12-24 | 2023-10-31 | 90 | 1217084.95 |  |  | 1217084.95 | 1217084.95 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тульская,14,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Караулов А.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 50 |  | 9371.19 |  | 9371.19 | 9371.19 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тульская,14,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Караулов А.Ф.(стор.) - СМР | 2023-05-03 | 2023-10-31 | 90 | 41178.27 |  |  | 41178.27 | 41178.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тульская,50/2,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Костенко А.Г.(стор.) - ПИР | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 90 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тульская,50/2,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Костенко А.Г.(стор.) - СМР | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 90 | 76404.16 |  |  | 76404.16 | 76404.16 | 0 | 0
Г-ввод ул.Туполева,16е,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-10-03 | 2023-10-31 | 90 | 951417.3 | 31850.08 |  | 983267.38 | 983267.38 | 0 | 0
Г-ввод ул.Тургеневская,18,г.Ростов-на-Дону,Марченко А.В.(аренда) - ПИР | 2022-11-18 | 2023-12-31 | 50 |  | 5237.33 |  | 5237.33 | 5237.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Туркестанская,1,г.Ростов-на-Дону,Санамова Р.Г.(аренда) - ПИР | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 50 |  | 47083.31 |  | 47083.31 | 47083.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Туркестанская,1,г.Ростов-на-Дону,Санамова Р.Г.(аренда) - СМР | 2023-03-17 | 2024-09-16 | 95 | 120493.05 |  |  | 120493.05 | 120493.05 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фасадная,94/29,г.Ростов-на-Дону,Саакян Г.Г.(аренда) - ПИР | 2023-05-29 | 2023-11-30 | 80 |  | 7571.12 |  | 7571.12 | 7571.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фасадная,94/29,г.Ростов-на-Дону,Саакян Г.Г.(аренда) - СМР | 2023-05-29 | 2023-11-30 | 80 | 3378.27 |  |  | 3378.27 | 3378.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Федоровская,3,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Чуб М.И.(стор.) - ПИР | 2023-04-06 | 2023-12-31 | 50 |  | 11443.92 |  | 11443.92 | 11443.92 | 0 | 0
Г-ввод ул.Федоровская,3,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Чуб М.И.(стор.) - СМР | 2023-04-06 | 2023-10-31 | 90 | 88605.79 |  |  | 88605.79 | 88605.79 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фианитовая,11,х.Камышеваха,Большелогское с.п.,Аксайский р-н,Хапаева И.Б.(стор.) - ПИР | 2023-06-06 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Филимоновская,188,г.Ростов-на-Дону,Кочарян К.Ю.(аренда) - ПИР | 2022-09-22 | 2024-01-22 | 75 |  | 43141.69 |  | 43141.69 | 43141.69 | 0 | 0
Г-ввод ул.Финишная,19,г.Ростов-на-Дону,Кравченко П.А. (стор.) - ПИР | 2023-07-04 | 2023-11-16 | 95 |  | 8749.01 |  | 8749.01 | 8749.01 | 0 | 0
Г-ввод ул.Финишная,19,г.Ростов-на-Дону,Кравченко П.А. (стор.) - СМР | 2023-07-04 | 2023-11-16 | 95 | 104859.04 |  |  | 104859.04 | 104859.04 | 0 | 0
Г-ввод ул.Фурмановская,150,к РГСД ул.Фурмановская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-03-13 | 2023-10-31 | 90 | 247227.73 | 26422.83 |  | 273650.56 | 273650.56 | 0 | 0
Г-ввод ул.Хорошая,к.н.61:44:0022613:2490,СНТ Исток,г.Ростов-на-Дону,Двуреков С.В.(стор.) - ПИР | 2023-06-09 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,11/19,Аксайский р-н,п.Водопадный,Вержбовский Д.Г.,(стр.) - ПИР | 2021-01-14 | 2023-11-30 | 85 |  | 8540.96 |  | 8540.96 | 8540.96 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цветочная,11/19,Аксайский р-н,п.Водопадный,Вержбовский Д.Г.,(стр.) - СМР | 2021-01-14 | 2023-11-30 | 85 | 117723.84 |  |  | 117723.84 | 117723.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,31,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Шатверова Л.Ш.(стор.) - ПИР | 2023-02-15 | 2023-12-26 | 90 |  | 9548.62 |  | 9548.62 | 9548.62 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,31,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Шатверова Л.Ш.(стор.) - СМР | 2023-02-15 | 2023-12-26 | 90 | 117204.45 |  |  | 117204.45 | 117204.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Центральная,7а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Григорян Р.С.(стор.) - ПИР | 2023-07-21 | 2023-12-04 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Циолковского,59,г.Ростов-на-Дону,Геращенко И.О.(стор.) - ПИР | 2023-07-26 | 2023-12-08 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Циолковского,77,г.Ростов-на-Дону,Гусева И.Ю.(аренда) - ПИР | 2023-06-29 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цитриновая,17,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Сидоренко А.Н.(стор.) - ПИР | 2023-03-16 | 2023-12-26 | 90 |  | 10143.9 |  | 10143.9 | 10143.9 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цитриновая,17,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Сидоренко А.Н.(стор.) - СМР | 2023-03-16 | 2023-12-26 | 90 | 53874.08 |  |  | 53874.08 | 53874.08 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цитриновая,31,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Хмарина И.В.(стор.) - ПИР | 2023-02-21 | 2023-12-26 | 90 |  | 9810.84 |  | 9810.84 | 9810.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Цитриновая,31,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Хмарина И.В.(стор.) - СМР | 2023-02-21 | 2023-12-26 | 90 | 180428.02 |  |  | 180428.02 | 180428.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайковского,19,к ГНД ул.Чайковского,г.Ростов-на-Дону,Новиков С.Н.(аренда) - ПИР | 2019-08-23 | 2023-10-31 | 90 |  | 12912.55 |  | 12912.55 | 12912.55 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чайковского,19,к ГНД ул.Чайковского,г.Ростов-на-Дону,Новиков С.Н.(аренда) - СМР | 2019-06-17 | 2023-10-31 | 90 | 4719.31 |  |  | 4719.31 | 4719.31 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чароитовая,27/19,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Цесарский И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2023-11-30 | 87 |  | 12195.12 |  | 12195.12 | 12195.12 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чароитовая,27/19,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Цесарский И.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2023-11-30 | 87 | 64714.77 |  |  | 64714.77 | 64714.77 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чемордачка к.н.61:44:0030208:346, 61:44:00302086:347, 61:44:0030207:5,г.Ростов-на-Дону,Капканов Г.Г.(инв.00-023180) - ПИР | 2022-08-17 | 2024-03-02 | 75 |  | 51589.22 |  | 51589.22 | 51589.22 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чемордачка к.н.61:44:0030208:346, 61:44:00302086:347, 61:44:0030207:5,г.Ростов-на-Дону,Капканов Г.Г.(инв.00-023180) - СМР | 2022-09-01 | 2024-03-02 | 50 | 773852.1 |  |  | 773852.1 | 773852.1 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чемордачка,105,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-023180)Шкляр В.С. - ПИР | 2022-12-30 | 2023-12-31 | 50 |  | 48800.84 |  | 48800.84 | 48800.84 | 0 | 0
Г-ввод ул.Чемордачка,105,г.Ростов-на-Дону,(инв.00-023180)Шкляр В.С. - СМР | 2022-12-30 | 2023-10-31 | 90 | 205626.45 |  |  | 205626.45 | 205626.45 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черевичкина,95,г.Ростов-на-Дону,Лоик И.И.(стор.) - ПИР | 2022-06-10 | 2023-12-31 | 80 |  | 49391.43 |  | 49391.43 | 49391.43 | 0 | 0
Г-ввод ул.Черешневая,29/20,п.Янтарный,Аксайский р-н,Горячев Ю.А.(стор.) - ПИР | 2023-06-22 | 2024-01-31 | 40 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шеболдаева,44а,г.Ростов-на-Дону,Повеквечных С.Ю.(аренда) - ПИР | 2022-08-10 | 2023-11-30 | 75 |  | 5830.33 |  | 5830.33 | 5830.33 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шеболдаева,44а,г.Ростов-на-Дону,Повеквечных С.Ю.(аренда) - СМР | 2022-08-10 | 2023-11-30 | 75 | 71867.59 |  |  | 71867.59 | 71867.59 | 0 | 0
Г-ввод ул.Школьная,9а,г.Ростов-на-Дону,Чечун М.М.(аренда) - ПИР | 2019-03-12 | 2023-10-31 | 90 |  | 19298.99 |  | 19298.99 | 19298.99 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,2а,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-02-12 | 2023-10-31 | 90 | 1818430.62 | 17042.06 |  | 1835472.68 | 1835472.68 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,2ж,г.Ростов-на-Дону,ЦХИСО ГУ МВД РОССИИ ПО РО ФКУ,(аренда) - ПИР | 2022-06-09 | 2023-12-09 | 40 |  | 46800.35 |  | 46800.35 | 46800.35 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,47е,г.Ростов-на-Дону,Мезинов Д.А.(стор.) - СМР | 2018-08-13 | 2023-10-31 | 90 | 626586.58 | 34740.35 |  | 661326.93 | 661326.93 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,47м,г.Ростов-на-Дону,Морозов В.П.(стор.) - ПИР | 2021-06-07 | 2023-11-30 | 85 |  | 20204.64 |  | 20204.64 | 20204.64 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,47м,г.Ростов-на-Дону,Морозов В.П.(стор.) - СМР | 2021-06-07 | 2023-11-30 | 85 | 4324.23 |  |  | 4324.23 | 4324.23 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шоссейная,к.н.61:44:0050820:377, г.Ростов-на-Дону,ПРОМ-ТРЕЙД ООО (аренда) - ПИР | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 50 |  | 47451.2 |  | 47451.2 | 47451.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шостаковича,50ж,г.Ростов-на-Дону(инв.00-000982),Жидченко А.А. - ПИР | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 50 |  | 44372.21 |  | 44372.21 | 44372.21 | 0 | 0
Г-ввод ул.Шостаковича,50ж,г.Ростов-на-Дону(инв.00-000982),Жидченко А.А. - СМР | 2023-02-15 | 2023-10-31 | 90 | 356439.46 |  |  | 356439.46 | 356439.46 | 0 | 0
Г-ввод ул.Экономическая,5а,г.Ростов-на-Дону,Рудик И.И.(аренда) - ПИР | 2023-07-13 | 2024-02-20 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ю-Восточная Промзона,уч.17,заявитель Акимова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-11-30 | 2023-11-30 | 87 |  | 27171.83 |  | 27171.83 | 27171.83 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1И,г.Ростов-на-Дону,Кагиян М.Ц.(аренда) - ПИР | 2019-11-20 | 2023-10-31 | 90 |  | 17579.24 |  | 17579.24 | 17579.24 | 0 | 0
Г-ввод ул.Южная,1И,г.Ростов-на-Дону,Кагиян М.Ц.(аренда) - СМР | 2019-11-20 | 2023-10-31 | 90 | 951414.02 |  |  | 951414.02 | 951414.02 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрия Светличного,43,СНТ Надежда-Ива,г. Аксай,Конищев Г.Ф.(стор.) - ПИР | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 50 |  | 10195.27 |  | 10195.27 | 10195.27 | 0 | 0
Г-ввод ул.Юрия Светличного,43,СНТ Надежда-Ива,г. Аксай,Конищев Г.Ф.(стор.) - СМР | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 50 | 117343.29 |  |  | 117343.29 | 117343.29 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная Поляна,22,п.Водопадный,Аксайский р-н,Перфилов М.М.(стор.) - ПИР | 2022-10-26 | 2023-12-15 | 72 |  | 11397.2 |  | 11397.2 | 11397.2 | 0 | 0
Г-ввод ул.Ясная Поляна,22,п.Водопадный,Аксайский р-н,Перфилов М.М.(стор.) - СМР | 2022-11-18 | 2023-12-31 | 40 | 387376.85 |  |  | 387376.85 | 387376.85 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,к.н. 61:02:0010401:716, Аксайский р-н, к ПГСД пр.Изумрудный,х.Камышеваха,Аксайский р-н,аренда | 2018-03-02 | 2023-10-31 | 90 | 84247.15 | 29407.45 |  | 113654.6 | 113654.6 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,к.н.61:02:0600010:17701,Аксайский р-н,ГЛОРИЯ-АГРО ООО(стор.) - ПИР | 2023-09-14 | 2024-01-29 | 30 |  | 4521.24 |  | 4521.24 | 4521.24 | 0 | 0
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,Аксайский район к.н.61:02:0600010:11319 к ГНД х. Камышеваха,аре аренда | 2017-10-04 | 2023-10-31 | 95 |  | 11323.44 |  | 11323.44 | 11323.44 | 0 | 0
Г-ввод ш.Новочеркасское,5,г.Аксай,Аксайский р-н, к ГСД в р-не Пороховой балки,Аксайский р-н,Шишкин В.В.(аренда) - СМР | 2018-05-16 | 2023-10-31 | 90 | 187381.97 | 23377.89 |  | 210759.86 | 210759.86 | 0 | 0
Г-ввод Юго-Восточная промзона,1/5, Мясниковский р-н,Липович Р.А.(аренда) - ПИР | 2017-12-18 | 2023-12-31 | 50 |  | 45575.76 |  | 45575.76 | 45575.76 | 0 | 0
Г-ввод Юго-Восточная промзона,1/5, Мясниковский р-н,Липович Р.А.(аренда) - СМР | 2017-12-18 | 2023-12-31 | 50 | 688954.7 |  |  | 688954.7 | 688954.7 | 0 | 0
Г-ввод Юго-Восточная промзона,12/5г,г.Ростов-на-Дону,Яковлев А.В.(стор.) - ПИР | 2021-11-26 | 2024-10-24 | 85 |  | 4659.97 |  | 4659.97 | 4659.97 | 0 | 0
Г-ввод Юго-Восточная промзона,16,г.Ростов-на-Дону, СМК ДОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО (стор.) - ПИР | 2022-10-04 | 2023-12-15 | 72 |  | 17500.12 |  | 17500.12 | 17500.12 | 0 | 0
Г-ввод Юго-Восточная промзона,16,г.Ростов-на-Дону, СМК ДОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО (стор.) - СМР | 2022-11-07 | 2023-12-26 | 90 | 1842213 |  |  | 1842213 | 1842213 | 0 | 0
Г-ввод Юго-Восточная промзона,6-й км автодороги Ростов-на-Дону-Таганрог,уч.3,к.н.61:25:0601001:1203),Мясниковский р-н,ООО МЕЛЬНИЦА,(аренда) - ПИР | 2019-12-27 | 2023-10-31 | 90 |  | 14802.98 |  | 14802.98 | 14802.98 | 0 | 0
Г-ввод Юго-Восточная промзона,6-й км автодороги Ростов-на-Дону-Таганрог,уч.3,к.н.61:25:0601001:1203),Мясниковский р-н,ООО МЕЛЬНИЦА,(аренда) - СМР | 2019-12-27 | 2023-12-31 | 90 | 3066955 |  |  | 3066955 | 3066955 | 0 | 0
Г-ввод Юго-западное направление в 730м х. Камышеваха, поле №42Б,к.н.:61:02:0600010:24065,Аксайский р-н,Николаев И.Н.(стор.) - ПИР | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 50 |  | 11938.28 |  | 11938.28 | 11938.28 | 0 | 0
Г-ввод,СТ Дружба,к.н.61:25:0600401:12897,Мясниковский р-н,Филипчук Д.И.(стор.) - ПИР | 2023-06-16 | 2023-12-25 | 50 |  | 9996.4 |  | 9996.4 | 9996.4 | 0 | 0
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 135563359.8 | 16051184.33 | 74908.04 | 151689452.17 | 151689452.17 | 0 | 0
Всего затрат |  |  |  | 4990310718.95 | 1026439908.48 | 73210492.22 | 6089961119.65 | 6089961119.65 | 0 | 0
Председатель комиссии
Начальник управления капитального строительства реконструкции и инвестиций | ______________ |  | А.Н. Авилов
Члены комиссии
Начальник управления по эксплуатации газораспределительных систем | ______________ |  | А.П. Пилюгин
Начальник отдела формирования инвестиций управления капитального строительства реконструкции и инвестиций | ______________ |  | Т.В. Судакова
Начальник отдела экономической безопасности | ______________ |  | Ю.А. Сухачев
Ведущий бухгалтер | ______________ |  | Н.В. Бандовкина