## СВОД
Инвентаризационная опись на объекты незавершенного строительства ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по состоянию на 30.06.2021
Объект строительства | Срок начала строительства | Дата окончания строительства | % готовности объекта | СМР | Проектные | Прочие | Стоимость руб. фактически по данным первичных документов | Стоимость, руб по данным бухгалтерского учета | Результаты инвентаризации излишки | Результаты инвентаризации недостача
Аппарат управления
ТП МГВСНД с.Крым,с.Чалтырь,х.Александровка, Мясниковский район, инв.22-00122 | 2020-10-21 | 2022-12-31 | 40 | 1180827.92 | 587786.36 | 7053.43 | 1775667.71 | 1775667.71
ТП ОПО х.Булочкин,Зерноградский р-н,инв.00-000501 | 2020-10-21 | 2022-12-31 | 40 | 527696.25 | 1049718.52 |  | 1577414.77 | 1577414.77
ТП ГНД ул.Заводская,г.Аксай,инв.№01-00266 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 124796.06 | 192036.51 | 1271.04 | 318103.61 | 318103.61
ТП ГНД (рек) дворовая разводка г.Аксай, к дому (АКД) по пр.Ленина,инв.01-00149 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 374867.74 | 192036.51 | 1271.04 | 568175.29 | 568175.29
ТП ОПБ СГ Аксайский р-н,р.н.А29-01863-0001 от 20.04.01,ул.Шевченко,54,до ул.Садовая,инв.01-00279,ликв.ГК ОУ(Шевченко,58,Аксай) | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 149579.13 | 192036.51 | 1271.04 | 342886.68 | 342886.68
ТП ГНСД ул.Дружбы,8,г.Аксай, инв.15082 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 90 | 144291.89 | 192036.51 | 1271.04 | 337599.44 | 337599.44
ТП ГНД ул.Почтовая от Московской до Крупской,г.Батайск,инв.3-030086 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 2538.27 | 195928.76 | 2351.14 | 200818.17 | 200818.17
ТП ГСД военный городок "Тексер",г.Морозовск,инв.21-28 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 90 | 353411.65 | 587786.36 | 7053.43 | 948251.44 | 948251.44
ТП ГСНД ул.Гагарина к объектам проз-ной базы,г.Зерноград,инв.№15-45659,15-45657 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 145018.01 | 192036.51 | 1271.04 | 338325.56 | 338325.56
ТП ГВД от х.Прогресс до х.Ютин,Егорлыкский р-н,инв.№15-03114 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 6247.01 | 195928.76 | 2351.14 | 204526.91 | 204526.91
ТП ГВД х.Таганрогский от х.Ютин,Егорлыкский р-н,инв.№15-03142 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 18999.09 | 391857.58 | 4702.29 | 415558.96 | 415558.96
ТП ОПБ ул.Краснопартизанская,г.Белая Калитва,(ШРП № 54,инв.4-030209) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Газовиков,21А,х.Калининский,Шолоховский р-н,инв.08-00289 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Дорожная,х.Верхняковский,Верхнедонской р-н,инв.08-00651 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Мира,х.Верхняковский,Верхнедонской р-н,инв.08-00652 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Гагарина,ст.Боковская,Боковский р-н,инв.08-00881 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Кривошлыкова,ст.Каргинская,Боковский р-н,инв.000015493 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Дубовская,44,х.Дубовой,Боковский р-н,инв.08-00994 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 597536.05 | 7170.43 | 604706.48 | 604706.48
ТП ОПБ ул.Степная,49,х.Белавин,Боковский р-н,инв.08-00992 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Николаенко,8,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,(ШРП № 88,инв.15-50786) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.50 лет ВЛКСМ,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,(ШРП № 99,инв.15-50795) | 2019-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Эльмута,х.Путь Правды,Зерноградский р-н,(ГРПШ,инв.15-51814) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Специалистов,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,(ГРПШ № 16,инв.15-10057) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 |  | 596469.4 | 596469.4
ТП ОПБ ул.Черняховского,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,(ГРПШ № 32,инв.15-51664) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Первомайская,157,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,(ШРП № 10,инв.15-51963) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Молодежная,с.Средний Егорлык,Целинский р-н,(ШРП № 9,инв.15-51961) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Октябрьская,71,с.Ольшанка,Целинский р-н,(ШРП № 19,инв.15-51918) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Ростовская,Ленина,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,(ГРПШ № 51/30,инв.15-04013) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Ростовская,Гагарина,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,(ГРПШ № 54/30,инв.15-04012) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 | 26301 | 570168.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ГВД от АГРС до ГРП,(ГГРП,инв.21-01072),х.Парамонов,Морозовский р-н | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ГВД от АГРС до ГРП,(ГРП,инв.21-1046),х.Парамонов,Морозовский р-н | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ х.Великанов,Морозовский р-н,ГРП инв.21-1074 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ст.Чертковская,Морозовский р-н,ГРП инв.21-1045 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ЗАО Морозовское,х.Старопетровский,Морозовский р-н,ГРП инв.21-802 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Заводская,КООП Лира,п.Гигант,Сальский р-н,ГРПШ инв.31-04077 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 | 26301 | 570168.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Заречная,п.Новоселый,Сальский р-н,ГРПШ инв.31-03216 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Прохладная,п.Новоселый,Сальский р-н,ГРПШ инв.31-03216 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Заводская,2Б,п.Гигант,Сальский р-н,ГРПШ инв.31-03216 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Суворова,Орджоникидзе,с.Песчанокопское,ГРПШ инв.27-04117 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 | 151359.58 | 445109.82 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Энгельса,Ленина,с.Песчанокопское,ГРПШ инв.27-04126 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Механизаторов,х.Пухляковский,Усть-донецкий р-н,ГРП № 239 инв.32-40008 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Виноградная,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,ГРП № 71 инв.32-40012 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 597536.05 | 7170.43 | 604706.48 | 604706.48
ТП ОПБ пер.Зеленый,г.Семикаракорск,ГРПШ № 4 инв.32-30210 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 597536.05 | 7170.43 | 604706.48 | 604706.48
ТП ОПБ ул.Набережная,24,Куйбышева,2,с.Федоровка,Неклиновский р-н,ГРП-128 инв.00-006346 | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Набережная,24,Куйбышева,2,с.Федоровка,Неклиновский р-н,ГРП-129 инв.00-006346 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Центральная,61,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-405 инв.00-006258 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Кооперативная,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-406 инв.00-006258 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Школьная,с.Самбек,Неклиновский р-н,ГРП-407 инв.00-006258 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ пер.Безымянный,с.Весело-Вознесенка,Неклиновский р-н,ГРП-104 инв.00-006266 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Партизанская,с.Вареновка,Неклиновский р-н,ГРП-419 инв.00-006261 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 | 151359.58 | 445109.82 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Первомайская,55,с.Вареновка,Неклиновский р-н,ГРП-416 инв.00-006261 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 | 151359.58 | 445109.82 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ с.Лакедемоновка,ЦРМ,Неклиновский р-н,ГРП-210 инв.00-006267 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ пер.Степной,с.Ключникова Балка,Неклиновский р-н,ГРП-618 инв.00-006259 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 | 151359.58 | 445109.82 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Первомайская,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-84 инв.15-50531 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Новая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-85 инв.15-50529 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Садовая,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,ГРП-7 инв.15-50530 | 2019-04-28 | 2022-12-31 | 90 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Герцена,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,ГРП № 9 инв.15-10051 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Пионерская,с.Иваново-Шамшево,Кагальницкий р-н,ГРП № 19 инв.15-48070 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ х.Верхние Хороли,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-51805 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Школьная,п.Сорговый,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-50492 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ с.Светлоречное,Зерноградский р-н,ГГРП инв.15-48200 | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Специалистов,х.Донской,Зерноградский р-н,ГРП инв.15-50335 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Манычская,г.Зерноград,ГРП №10 инв.15-10031 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Полевая,г.Зерноград,ГРП №12 инв.15-50130 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ пер.Западный,г.Зерноград,ГРП №4 инв.15-10053 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Клименко,г.Зерноград,ГРП №5 инв.15-47953 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ пер.Кутузовский,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01015 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Солнечная,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01018 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Пионерская,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01028 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 | 26301 | 673596.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Плодовая,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01027 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Орджоникидзе,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01019 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Свердлова,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01014 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 |  | 699897.08 | 699897.08
ТП ОПБ ул.Школьная,х.Объединенный,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01020 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 597536.05 | 7170.43 | 604706.48 | 604706.48
ТП ОПБ пер.Чапаева,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01016 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Строителей,ст.Егорлыкская,ГРП инв.15-01017 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Ленина,х.Таганрогский,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01026 | 2020-05-27 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Кирова,х.Кавалерский,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01021 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Восточная,х.Лисичкин,Егорлыкский р-н,ГРП инв.15-01033 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 597536.05 | 7170.43 | 604706.48 | 604706.48
Закольцовка ПГНСД с уст.ГРПШ,ул.Садовая,ул.Павлова,г.Зерноград | 2020-07-24 | 2022-12-31 | 40 |  | 2198063.65 |  | 2198063.65 | 2198063.65
Рек.газ-да в р-не кладбища "Ивановское" от ГГРП до ГРП 315 с установкой ГРПБ г.Гуково,инв.№9-000549 | 2020-08-04 | 2022-12-31 | 30 |  | 1826967.28 |  | 1826967.28 | 1826967.28
ПГ х.Широкий,Орловского р-на | 2020-08-04 | 2022-12-31 | 40 | 499723.34 | 7428193.35 |  | 7927916.69 | 7927916.69
ПГ к х.Пролетарский Орловского р-на | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 40 | 496802.39 | 1876521.39 |  | 2373323.78 | 2373323.78
МГ от х.Новорябухин до п.Чирский Советского р-на | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 40 |  | 16764102.12 |  | 16764102.12 | 16764102.12
Рек.ГСД ул.Специалистов,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.15-48174 | 2019-04-28 | 2022-12-31 | 90 |  | 1045160.74 |  | 1045160.74 | 1045160.74
Рек.ГНД ул.Специалистов,с.Светлоречное,Зерноградский р-н,инв.00-007318 | 2019-04-28 | 2022-12-31 | 90 |  | 1045160.73 |  | 1045160.73 | 1045160.73
Рек. газ-да в р-не кладбища Ивановское от ГГРП до ГРП 22 с уст-кой ГРПБ г.Гуково,инв.000015392 | 2020-08-04 | 2022-12-31 | 30 |  | 1340993.1 |  | 1340993.1 | 1340993.1
Рек. ПГВД в р-не кладбища Ивановское от АГРС до ГРП 16,инв.9-001294 | 2020-08-04 | 2022-12-31 | 30 |  | 1340993.1 |  | 1340993.1 | 1340993.1
Рек. газопровода в р-не кладбища Ивановское ГГРП,инв.9-001296 | 2020-08-04 | 2022-12-31 | 30 |  | 1340993.11 |  | 1340993.11 | 1340993.11
МГ х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовский р-н | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 40 |  | 17614216.62 |  | 17614216.62 | 17614216.62
ТП ОПО х.Клюев,Зерноградский р-н,инв.000014402 | 2020-10-21 | 2022-12-31 | 20 |  | 647966.9 |  | 647966.9 | 647966.9
ПГВД п.Реконструктор от ГРС Аксайский до ГРП Аксайского района,инв.000013673,(вынос газ-да) | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 | 16119277.49 |  |  | 16119277.49 | 16119277.49
База отдыха п.Конезавод им.Буденного,Сальского района | 1995-12-01 | 2021-12-31 | 90 |  |  | 5265078.74 | 5265078.74 | 5265078.74
ГРП №3 3-й микрорайон, г. Донецк | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 25000 |  | 25000 | 25000
ГРП №4 14-й микрорайон, г. Донецк, | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 25000 |  | 25000 | 25000
ГРПШ ул.Дачная,х.Веселый,Веселовский р-н,инв.23-00196 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 90 | 1077778.28 | 469396.9 | 13893.55 | 1561068.73 | 1561068.73
ГВД 1 кат.от ГРС 5 до с.Большие Салы,Мясниковский р-н | 2020-01-30 | 2022-12-31 | 75 | 238717057.52 | 23303439.01 | 599090.37 | 262619586.9 | 262619586.9
Г-д от КС Октябрьский до п.Возрожденный, Аксайский р-н | 2020-08-19 | 2021-12-31 | 90 | 90496951.26 | 5035354.13 | 66796.73 | 95599102.12 | 95599102.12
ТП г.Сальск,ул.Кавказская,ГРП №5,инв.31-04135 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 73530.37 |  | 73530.37 | 73530.37
ТП г.Сальск,ПГВДН по ул.Котовского,Пархоменко,Школьная площадь,инв.31-03002 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 71576.16 |  | 71576.16 | 71576.16
ТП ГРПШ №16,ул.Специалистов,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-10057 | 2019-04-28 | 2021-12-31 | 90 |  |  | 7157.63 | 7157.63 | 7157.63
ТП ГРП ул.Свердлова,ст.Егорлыкская,инв.15-01014 | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  |  | 8398.77 | 8398.77 | 8398.77
Газоснабжение х.Вяжа Кашарского района | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 40 |  | 12647037.7 |  | 12647037.7 | 12647037.7
Здание автогаража ул.Ворошилова, 217, г. Морозовск | 2014-01-01 | 2022-02-01 | 90 | 5788371.52 | 20000 | 384658.05 | 6193029.57 | 6193029.57
ПНГНД к базе ф-ла ул.Калинина,25 г.Б.Калитва | 2017-03-29 | 2021-12-31 | 70 |  |  | 47344.38 | 47344.38 | 47344.38
Производственное здание ул.Мира,26,лит.А,г.Зерноград, инв.15-10039 | 2017-03-29 | 2021-12-31 | 90 | 92399388.54 | 26022114.01 | 3002144.52 | 121423647.07 | 121423647.07
ГГРП РДУК-100 х.Татарский, инв.15-42081 | 2019-05-22 | 2021-12-31 | 90 | 128333.34 | 58083.33 | 713.6 | 187130.27 | 187130.27
МГ х.Новомоисеевский Пролетарского района РО | 2016-11-01 | 2021-12-31 | 40 |  | 11016949.15 | 6931290.99 | 17948240.14 | 17948240.14
ГРП ул.Зерноградская,стр.2,с.Васильево-Шамшево,Кагальницкий р-н,инв.15-10005 | 2020-04-28 | 2021-12-31 | 90 | 128333.33 | 58083.33 | 713.59 | 187130.25 | 187130.25
ГРП ул.Придорожная,в 150м от угла стр.31,п.Экспериментальный,Зерноградский р-н,инв.15-10009 | 2019-04-28 | 2021-12-31 | 90 | 128333.34 | 58083.34 | 713.6 | 187130.28 | 187130.28
ГРП ул.Токарева,стр.146,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-10025 | 2019-04-28 | 2021-12-31 | 90 | 128333.33 | 58083.33 | 713.6 | 187130.26 | 187130.26
ТП ГРП п.Березовая Роща,Кагальницкий р-н, инв.15-51633 | 2019-11-15 | 2021-12-31 | 90 | 1911818.67 | 469396.9 | 5538.88 | 2386754.45 | 2386754.45
ГРП с ШП х.Донской (сушилки), Зерноградский р-н, инв.15-51811 | 2019-11-19 | 2021-12-31 | 90 | 963610.36 | 469396.9 | 5538.89 | 1438546.15 | 1438546.15
ГРП х.Донской, Зерноградский р-н, инв.15-51801 | 2019-06-28 | 2021-12-31 | 90 | 3414406.01 | 469396.9 | 18133.72 | 3901936.63 | 3901936.63
ГВД от ГРС №4 до ГРП №118, г.Ростов-на-Дону | 2020-09-11 | 2023-12-31 | 45 | 120478132.31 | 20156370.09 | 1282609.38 | 141917111.78 | 141917111.78
ГРП пер.Кольцовский, ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н, инв.15-51628 | 2019-11-15 | 2021-12-31 | 90 | 2119760.22 | 469396.9 | 5594.19 | 2594751.31 | 2594751.31
ГРП ул.Налбандяна, х.Шаумяновский, Егорлыкский р-н, инв.15-01025 | 2019-10-23 | 2021-12-31 | 90 | 1468579.56 | 469396.9 | 5538.88 | 1943515.34 | 1943515.34
ГРП п.Ключевой, Кагальницкий р-н, инв.15-10007 | 2019-11-19 | 2021-12-31 | 90 | 1422370.18 | 469396.9 | 5538.88 | 1897305.96 | 1897305.96
ГРП ул.Мира (СПК"Донсвиновод"),с.Светлоречное, Зерноградский р-н,инв.15-48178 | 2019-10-07 | 2021-12-31 | 90 | 932211.54 | 469396.9 | 15195.6 | 1416804.04 | 1416804.04
ГРП ул.Магистральная, х.Прогресс, Егорлыкский р-н, инв.15-01041 | 2019-10-28 | 2021-12-31 | 90 | 1092589.89 | 469396.9 | 5538.88 | 1567525.67 | 1567525.67
ГРП ул.Лелюшенко,г.Зерноград, Зерноградский р-н,инв.15-51629 | 2019-11-19 | 2021-12-31 | 90 | 1423173 | 469396.9 | 5538.89 | 1898108.79 | 1898108.79
ГГРП п.Светлый Яр, Кагальницкий р-н,инв.15-10006 | 2019-11-19 | 2021-12-31 | 90 | 1430661.47 | 469396.9 | 5538.88 | 1905597.25 | 1905597.25
ГРП ул.Луговая,х.Николаевский, Кагальницкий р-н,инв.15-51635 | 2019-12-02 | 2021-12-31 | 90 | 1484111.02 | 469396.9 | 5566.83 | 1959074.75 | 1959074.75
ГГРП х.Революционный,Зерноградский р-н, инв.15-48092 | 2019-10-07 | 2021-12-31 | 90 | 1048328.85 | 469396.9 | 15781.85 | 1533507.6 | 1533507.6
ГГРП п.Сорговый 4-е отд., Зерноградский р-н,инв.15-51808 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 90 | 1109293.2 | 469396.9 | 5538.88 | 1584228.98 | 1584228.98
ТП ОПБ (сеть газ-я А29-01863-0012 от 20.04.2001),ул.Чехова,г.Зерноград,ГРП инв.15-51368 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 90 | 1457355.1 | 253214.67 | 20701.12 | 1731270.89 | 1731270.89
ГРП п.Новонатальино, Кагальницкий р-н, инв.15-51636 | 2019-11-19 | 2021-12-31 | 90 | 2251966.99 | 469396.9 | 5538.88 | 2726902.77 | 2726902.77
ГРП х.Раково-Таврический,Кагальницкий р-н,инв.15-42082 | 2019-10-18 | 2021-12-31 | 90 | 1170174.66 | 321137.01 | 19425.7 | 1510737.37 | 1510737.37
ГРП пер.Комсомольский,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-10019 | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 90 | 748968.65 | 301899.78 | 14419.16 | 1065287.59 | 1065287.59
ГГРП х.Чернышевка (ОАО"Конный завод им.1-й Конной армии") инв.15-51799 | 2020-04-28 | 2021-12-31 | 90 | 1598921.38 | 469396.9 | 23476.28 | 2091794.56 | 2091794.56
ГГРП х.Вишневый (СПК"Донсвиновод" 3-е отд.), инв.15-48202 | 2019-12-18 | 2021-12-31 | 90 | 2427234.49 | 469396.9 | 5538.88 | 2902170.27 | 2902170.27
ГГРП ул.Промышленная, п.Роговский, Егорлыкский р-н, инв.15-01023 | 2019-11-11 | 2021-12-31 | 90 | 3776319.07 | 469396.9 | 5538.88 | 4251254.85 | 4251254.85
ГРП ул.Лиманная,х.Украинский, Егорлыкский р-н, 15-01036 | 2019-10-28 | 2021-12-31 | 90 | 923270.57 | 469396.9 | 5538.88 | 1398206.35 | 1398206.35
ГРП ул.Мира,х.Кугейский, Егорлыкский р-н,инв.15-01032 | 2019-10-07 | 2021-12-31 | 90 | 1526748 | 469396.9 | 18467.35 | 2014612.25 | 2014612.25
ГГРП ст.Мечетинская, Зерноградский р-н, инв.15-42080 | 2019-06-28 | 2021-12-31 | 90 | 3701963.89 | 469396.9 | 25639.26 | 4197000.05 | 4197000.05
ГРП ул.Нижне-Набережная, ст.Хомутовская,Зерноградский р-н,инв.15-49001 | 2019-10-07 | 2021-12-31 | 90 | 1821487.3 | 469396.9 | 16641.23 | 2307525.43 | 2307525.43
ГРП п.Малиновка,Кагальницкий р-н, инв.15-10049 | 2019-11-15 | 2021-12-31 | 90 | 2253989 | 469396.9 | 5563.63 | 2728949.53 | 2728949.53
ТП г.Белая Калитва,ул.Крестьянская,32,(инв.4-041034) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 71087.61 |  | 71087.61 | 71087.61
Уст-во огр.расхода газа на ГВД с.Чалтырь,х.Красный Крым,Мясниковский р-н, инв.22-00920 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 59359.04 | 1459.64 | 60818.68 | 60818.68
РГ по ул.Веселая в г.Донецке Рост. обл. | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 40 |  | 2596065.1 |  | 2596065.1 | 2596065.1
Фасад.устан-ка фирменной символики группы Газпром на здании ф-ла ПАО "ГПГР Ростов-на-Дону" в с.Чалтырь,ул.5-я Линия,14 | 2021-06-25 | 2021-12-31 | 50 | 14000.16 |  |  | 14000.16 | 14000.16
ГВД с ШРП п.Овощной,Азовский р-н | 2020-04-20 | 2021-12-31 | 85 | 17937051.64 | 1211198.69 | 25855.88 | 19174106.21 | 19174106.21
ГВСД с ШРП п.Красный Сад, Азовский р-н | 2019-08-26 | 2021-07-31 | 90 | 3954581.38 | 862904.65 | 63146.55 | 4880632.58 | 4880632.58
ТП ОПБ ул.Космонавтов,(ГК № 3А,инв.4-030013),г.Белая Калитва,замена задвиж. на шар.краны в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ ул.Чехова,(инв.000015409),г.Зерноград,ликвидация задвиж. Ду80 с уст.катушки | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ х.Ютин,Егорлыкский р-н,(инв.15-03114),ликвид.гк с заменой фланц.соедин. на неразъем. соедин. ПЭ/Ст | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ х.Изобильный,Егорлыкский р-н,(инв.15-03114),ликвид.гк с заменой фланц.соедин. на неразъем. соедин. ПЭ/Ст | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ х.Таганрогский,Егорлыкский р-н,(инв.15-03142),ликвид.гк с заменой фланц.соедин. на неразъем. соедин. ПЭ/Ст | 2020-05-27 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ ЗАО Морозовское,х.Старопетровский,Морозовский р-н,инв.21-817 | 2020-05-29 | 2022-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ пер.Школьный,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.22-05278,замена задв. на шар.краны в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ к ГРП котельной Дон-25,(инв.22-00122),Мясниковский р-н,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ Сельхозтехника,(инв.22-00107),Мясниковский р-н,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ ул.5-я Линия,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.15489,замена задв. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ПГВД (рек.),от врезки в сущ.г-д,п.Шоссей,ст.Мечет,откормсовх,х.Пишв,Донск,п.Кленов,Комс,х.Ракит,Рак-Тав,Жук-Тат,Родн,инв.000015409,Зерноградский р-н | 2019-10-22 | 2021-12-31 | 40 | 299071.09 | 6052772.29 |  | 6351843.38 | 6351843.38
ТП ОПБ ул.Чапаева,Толпинкого,г.Аксай,инв.01-00384,замена крана шар. на шар.кран в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-29 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ ул.Заводская,Космонавтов,(ГК № 4,инв.4-030080),г.Белая Калитва,замена задвиж. на шар.краны в подз.исп. с ликв.гк | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 40 |  | 394454.39 |  | 394454.39 | 394454.39
ТП ОПБ ул.Атаманская,37,х.Махин,Аксайский р-н,(ГРПШ № 54,инв.01-00795) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Ленина,х.Большой Лог,Аксайский р-н,(ГРП № 23,инв.01-00447) | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 599897.08 | 7198.77 | 607095.85 | 607095.85
ТП ОПБ п.Золотой Колос,Аксайский р-н,(ГРП № 19,инв.01-00439) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.8 Марта,г.Аксай,(ГРП № 21,инв.01-00445) | 2020-04-28 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Вартанова,г.Аксай,(ГРП № 18,инв.01-00444) | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 699897.08 | 8398.77 | 708295.85 | 708295.85
ТП ОПБ ул.Луначарского,г.Аксай,(ГРП № 22,инв.01-00446) | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ п.Возрожденный,Аксайский р-н,(ГРП № 62,инв.00-006308) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Баданова,127,ст.Тацинская,Тацинский р-н,(ПГБ № 1,инв.00-006359) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 597536.05 | 7170.43 | 604706.48 | 604706.48
ТП ОПБ ул.Заверталюка,1,п.Жирнов,Тацинский р-н,(ШРП № 16,инв.00-006361) | 2020-05-08 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ ул.Энтузиастов,1,г.Белая Калитва,(ГРП № 9,инв.4-030201) | 2020-04-10 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
ТП ОПБ мкр.Солнечный,г.Белая Калитва,(ГРП № 11,инв.4-030199) | 2020-05-07 | 2022-12-31 | 40 |  | 596469.4 | 7157.63 | 603627.03 | 603627.03
РГ ул.Вокзальная,Красная Горка, Криничная,Тульская, мкр. шахты Антрацит, г.Гуково | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 | 12097619.27 | 3286906.07 | 57290.75 | 15441816.09 | 15441816.09
РГ п.Кермек, Сальский р-н | 2020-07-31 | 2021-12-31 | 90 | 5804639.17 | 2138407.34 | 25704.73 | 7968751.24 | 7968751.24
Гараж ул.Горная,36, сл.Кашары, Кашарский р-н | 2019-05-13 | 2022-12-31 | 40 |  | 648174 | 7778.09 | 655952.09 | 655952.09
ТП ГНД ул.Шолохова к ж.д.3 квартала,г.Аксай,инв.№01-00152 | 2020-06-05 | 2021-12-31 | 75 | 145212.99 | 192036.51 | 1271.04 | 338520.54 | 338520.54
ТП ОПО СГ г.Батайск,часть Кагальницкий р-н,р.н.А29-01863-0004 от 20.04.01,Южное Вагонное депо,инв.3-030010,зам.задвиж.ШК,подз.исполн.,ликв.ГК | 2020-06-15 | 2021-12-31 | 75 | 1029.8 | 195928.76 | 2351.14 | 199309.7 | 199309.7
ТП ГРП №4,14 мкрн,г.Донецк,инв.10-00152 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 856941.66 | 447428.58 | 5619.14 | 1309989.38 | 1309989.38
ТП ГРП №4,14 мкрн,г.Донецк,инв.10-00152 - ГРПШ | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 2139380.78 | 290873.32 | 3653 | 2433907.1 | 2433907.1
ТП ГРП №6,пер.Азовский,г.Донецк,инв.10-00154 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 725848.71 | 510682.78 | 5619.14 | 1242150.63 | 1242150.63
ТП ГРП №6,пер.Азовский,г.Донецк,инв.10-00154 - ГРПШ | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 2139389.26 | 340421.14 | 3745.72 | 2483556.12 | 2483556.12
ТП ОПБ ГРП №3,3 МКР,г.Донецк,инв.10-00157 | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 592060.5 | 447428.58 | 5619.14 | 1045108.22 | 1045108.22
ТП ОПБ ГРП №3,3 МКР,г.Донецк,инв.10-00157 - ГРПШ | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 75 | 2139406.89 | 313915.89 | 3942.39 | 2457265.17 | 2457265.17
ТП ОПБ ГРП №2,ул.Гайдара,8А,г.Донецк,инв.10-00058 | 2020-04-09 | 2021-12-31 | 90 | 211268.85 | 228686.24 | 5619.14 | 445574.23 | 445574.23
ТП ОПБ ГРП №2,ул.Гайдара,8А,г.Донецк,инв.10-00058 - ГРПШ | 2020-04-09 | 2021-12-31 | 90 | 74704.66 | 167050.75 | 1987.33 | 243742.74 | 243742.74
МГ от ст.Советская до с.Чистяково, Советский р-н | 2020-04-15 | 2021-12-31 | 40 | 499764.5 | 10141227.15 |  | 10640991.65 | 10640991.65
ПГ х.Ольховый,Кашарский р-н | 2020-04-15 | 2021-12-31 | 40 |  | 8045482.78 |  | 8045482.78 | 8045482.78
ТП ГРПШ ул.Московская,с.Летник, Песчаноковский р-н, инв.27-04098 | 2020-12-18 | 2021-12-31 | 90 | 260021.72 | 733986.82 | 11004.06 | 1005012.6 | 1005012.6
ТП ГРПШ ул.Советская,с.Красная Поляна, Песчанокопский р-н, инв.27-04112 | 2019-12-02 | 2021-12-31 | 90 | 1150943.97 | 706162.21 | 10549.66 | 1867655.84 | 1867655.84
ТП ГРПШ ул.Кирова,с.Николаевка,Песчанокопский р-н, инв.000013030 | 2019-12-02 | 2021-12-31 | 90 | 1150316.37 | 739059.82 | 11004.06 | 1900380.25 | 1900380.25
РГ ул.Социалистическая,(О.П.Студенческая) в г.Новочеркасске | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 40 |  | 3613931.23 |  | 3613931.23 | 3613931.23
ТП ЭХЗ с.Чалтырь,Ветлечебница,инв.22-05191 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 66690.64 |  | 66690.64 | 66690.64
ТП ЭХЗ с.Чалтырь,ул.Шаумяна,146,инв.22-03677 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 66690.64 |  | 66690.64 | 66690.64
ТП ЭХЗ с.Крым,ул.Селькора Баева,инв.22-04177 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 67179.19 |  | 67179.19 | 67179.19
ТП ЭХЗ ст.Тацинская,ул.Новоселовская,Тацинский р-н,инв.00-006359 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 76950.23 |  | 76950.23 | 76950.23
ТП ЭХЗ г.Белая Калитва,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.4-041036 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 68644.85 |  | 68644.85 | 68644.85
ТП ЭХЗ г.Сальск,ул.Карла Маркса,инв.31-04067 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 72064.71 |  | 72064.71 | 72064.71
ТП ЭХЗ г.Сальск,ул.Мирная,75,инв.31-04136 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 71576.16 |  | 71576.16 | 71576.16
ТП ЭХЗ с.Песчанокопское,ул.Ленина,196,инв.27-04091 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 69621.95 |  | 69621.95 | 69621.95
ТП СКЗ,с.Летник,ул.Ленина,2,инв.27-04061,г.Сальск | 2021-06-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 21000 |  | 21000 | 21000
ТП СКЗ,с.Летник,ул.Кирова,6 (+АЗ),инв.27-04063,г.Сальск | 2021-06-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 21000 |  | 21000 | 21000
ТП СКЗ г.Сальск,ул.Мостовая,47,инв.31-04027 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 21000 |  | 21000 | 21000
ТП СКЗ г.Сальск,ул.Братьев Красновых,инв.31-04138 | 2021-06-01 | 2023-12-31 | 5 |  | 21000 |  | 21000 | 21000
ТП СКЗ п.Гигант, ул.Трактовая, инв. № 31-04177,г.Сальск | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  | 21000 |  | 21000 | 21000
ТП (телеметрия) д.сад у котельной,с.Ново-Бессергеновка, Неклиновский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 135117 | 1992.98 | 137109.98 | 137109.98
ТП (телеметрия) ТП №384, с.Большекирсаново, Матвеево-Курганский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 162144.07 | 2391.63 | 164535.7 | 164535.7
ТП (телеметрия) ПК 40+15, с.Григорьевка, Матвеево-Курганский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 162144.07 | 2391.63 | 164535.7 | 164535.7
Система телеметрии ГРПШ №203,ул.Виноградная,х.Прогресс,Волгодонской р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №128,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №129,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №130,ул.Топорковых,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №132,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №134,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №145,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №146,ул.Центральная,зап.часть,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №130,ул.Г.Правды,г.Новошахтинск | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №138,ул.Погодина,г.Новошахтинск | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №152,ул.Каховка,г.Новошахтинск | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №129,ул.Тюхова,п.Победа,Волгодонской р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №165,ул.Короленко,г.Новошахтинск | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №207,х.Шахтенки,г.Новошахтинск | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПБ №95,х.Бронницкий,Усть-Донецкий р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №208,ул.Молодежная,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №15,пер.Ольховый,ст.Нижнекундрюченская,Усть-Донецкий р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №240,х.Коныгин,Усть-Донецкий р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №58,ул.Центральная,с.Новоандриановка,Матвеево-Курганский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 107915.02 |  | 107915.02 | 107915.02
Система телеметрии ШРП №3А,ул.Агрономическая,п.Матвеев-Курган | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №68,ул.Новая,с.Авило-Успенка,Матвеево-Курганский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №68А,пер.Успенский,с.Авило-Успенка,Матвеево-Курганский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №115,ул.Комарова,п.Мичуринский,Волгодонской р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №475,ул.Кирова(Кирова-Садовая),х.Красный кут,Октябрьский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №713,ул.Смидовича,(угол пер.Камчатский),87,г.Шахты | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №584,ул.Плеханова,1,г.Шахты | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №518,ул.Звездная(угол пр.Кр.Армии),г.Шахты | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №458,ул.Комитетская,(1 Милиционный,14),г.Шахты | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №697,ул.Ленина,90,г.Шахты | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №567,пер.Луговой(угол Шевченко,171),г.Шахты | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №574,пер.Межевой(Советская у р.Грушевка),г.Шахты | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №706,ул.Средняя,г.Шахты | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №643,ул.Халтурина(возле дет.сада),г.Шахты | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №26,пер.Кооперативный,х.Холодный,Волгодонской р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №733,ул.Шевченко,5,(Межевой-Шевченко),г.Шахты | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №52,ул.Школьная,42,ст.Большовская,Волгодонской р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ГРПШ №64,пер.Почтовый,х.Морозов,Волгодонской р-н | 2020-09-13 | 31.09.2021 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №94,ул.Восточная,1,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №96,ул.Кооперативная,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
Система телеметрии ШРП №114,х.Калинин,Мясниковский р-н | 2020-09-13 | 31.09.2022 | 20 |  | 77994.07 |  | 77994.07 | 77994.07
ТП ЭХЗ г.Белая Калитва,ул.Машиностроителей,28,инв.4-041033 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 71087.61 |  | 71087.61 | 71087.61
ТП ЭХЗ с.Жуковское,с.Летник,МПВД с.Жуковское-Красная поляна(Кузь),инв.27-04082 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 78415.89 |  | 78415.89 | 78415.89
ТП ЭХЗ г.Аксай,ул.Ленина,31,(инв.01-00754) | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 68644.85 |  | 68644.85 | 68644.85
ТП ЭХЗ ст.Базковская,АГРС,Шолоховский р-н,инв.08-00460 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 78415.89 |  | 78415.89 | 78415.89
ТП ЭХЗ х.Меркуловский,Шолоховский р-н у ГРП,инв.00-000063 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 68644.85 |  | 68644.85 | 68644.85
ТП ЭХЗ х.Белавин,ул.Степная,Боковский р-н,инв.08-01246 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 73530.37 |  | 73530.37 | 73530.37
ТП ЭХЗ х.Назаровский,Верхнедонской р-н,инв.41-3-05 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 71087.61 |  | 71087.61 | 71087.61
ТП ЭХЗ х.Н.Митякин,Тарасовский р-н,АОЗТ "Надежда",инв.20-Ф0010ЭХЗ | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 68644.85 |  | 68644.85 | 68644.85
ТП ЭХЗ х.Мосты,Тарасовский р-н,инв.20-А0012 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 68644.85 |  | 68644.85 | 68644.85
ТП ЭХЗ пер.Космический,8,инв.21-01095 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 72553.26 |  | 72553.26 | 72553.26
ТП ЭХЗ с.Агрофеновка,ул.Просвещения,162,Родионово-Несветаевский р-н,инв.23-00441 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 67179.19 |  | 67179.19 | 67179.19
ТП ЭХЗ г.Сальск,п.Плодпитомник,инв.31-04060 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 73530.37 |  | 73530.37 | 73530.37
ТП ЭХЗ г.Аксай,ул.Вокзальный спуск,1,инв.01-00742 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 20 |  | 53111.43 |  | 53111.43 | 53111.43
ТП (телеметрия) олифоварка, х.Рожок, Неклиновский р-н | 2021-06-01 | 31.09.2022 | 20 |  | 135117 | 1992.98 | 137109.98 | 137109.98
ТП (телеметрия) МЦВРИ с.Синявское, Неклиновский р-н | 2021-06-01 | 31.09.2022 | 20 |  | 135117 | 1992.97 | 137109.97 | 137109.97
ТП Системы телеметрии ГРП п.Комсомольский,ОАО Учхоз Зерновое,3 отделение,инв.15-51648 | 2020-04-27 | 31.06.2021 | 75 | 187130.26 |  |  | 187130.26 | 187130.26
Г-ввод СД ул.Толбухина,5, комплекс многокварт жилых домов, г.Таганрог | 2018-09-06 | 2021-12-31 | 40 |  | 268170.49 | 1 | 268171.49 | 268171.49
Г-ввод СД пр-кт Соколова,86, г.Ростов-на-Дону | 2018-12-16 | 2021-12-31 | 40 |  | 352842.21 |  | 352842.21 | 352842.21
Г-ввод ВД ул.Победы,35-Ж,пред-е по выпуску изд-й машиностро-я,г.Азов | 2019-04-27 | 2022-03-06 | 50 |  | 1370316.96 | 201543.78 | 1571860.74 | 1571860.74
Г-ввод для подкл.многоквар-ный ж.д. с крышной котельной адресу:ул.Галицкого,39,г.Таганрог | 2019-04-26 | 2021-09-10 | 30 |  | 254457.55 | 4251.46 | 258709.01 | 258709.01
ГСД для подкл.АГНКС по адресу:ул.Колодезная,115,г.Гуково,к.н.61:49:0010319:84 | 2019-06-30 | 2021-12-31 | 30 |  |  | 2594.53 | 2594.53 | 2594.53
Г-ввод СД для подключ.об.пер.Крепостной,173-а,г.Ростов-на-Дону,Левичев С.В.(аренда) - ПИР | 2019-06-01 | 2021-12-31 | 40 |  |  | 2666.44 | 2666.44 | 2666.44
ГВД к объекту: АГНКС,ул.Подтелкова,450 м.от автодор.А-260"Волгоград-Каменск-Шахтинский",к.к.61:24:0014106 | 2019-05-16 | 2021-07-16 | 90 | 6869532.5 | 1626427.65 | 56037.69 | 8551997.84 | 8551997.84
ГВД к объекту: АГНКС,пересеч.ул.Артиллерийская и автодор.на Луганск,к.н.61:54:0150001:107,г.Миллерово | 2019-06-13 | 2021-07-13 | 90 | 4305231.67 | 1605988.5 | 19445.62 | 5930665.79 | 5930665.79
ГСД для подключ.объекта:нежил.здан.,г.Азов,Прибрежный проезд,12 | 2020-10-30 | 2022-10-30 | 20 |  | 1345382.17 |  | 1345382.17 | 1345382.17
ГСД жилой комплекс со встр.-пристр.помещ.обществ.назнач.и подз.автост.,ул.Тибетская,1В,к.н.61:44:0012101:963,г.Ростов-на-Дону | 2020-10-23 | 2022-10-23 | 15 |  | 1401837.98 |  | 1401837.98 | 1401837.98
ГСД для подключ.объекта: нежил.здан.,ул.М.Горького,159/42,г.Ростов-на-Дону | 2020-11-17 | 2022-11-17 | 20 |  | 378646.54 |  | 378646.54 | 378646.54
Г-вводы для подключ.тепличного комбината "Донской"расп.на терр-и бывш.совх.Кривянский,Октябрьский р- | 2015-12-18 | 2021-12-31 | 40 |  | 424486.65 | 183605.77 | 608092.42 | 608092.42
Г-ввод СД для подключ.Садоводческое некомм.товар-во,СНТ Дружба,г.Аксай | 2019-07-04 | 2021-07-21 | 10 |  | 472828.96 | 5939.06 | 478768.02 | 478768.02
ГВД к малоэтаж. жил. застройке Старочеркасского с.п. Аксайского р-на | 2020-11-13 | 2021-12-31 | 90 | 39073083.08 | 12094326.99 |  | 51167410.07 | 51167410.07
ГСД для подкл-я Физкулт.спорт.комплекса,ул.Еляна,Еременко,Ткачева,Солженицина | 2020-03-11 | 2022-03-11 | 40 |  | 1265333.87 | 10526.69 | 1275860.56 | 1275860.56
ГВД Произв. база АО "Дорспецстрой",ул.Мичурина,1А,п.Жирнов,Тацинский р-н,к.н.61:38:00008:701 | 2020-07-09 | 2022-07-09 | 40 | 898172.35 | 7807952.08 | 13529.35 | 8719653.78 | 8719653.78
ГВД 1 кат.для подключ.объекта,нежил.здан.г.Новочеркасск,Харьковское шоссе,8Г | 2020-06-11 | 2021-12-16 | 60 |  | 707337.76 |  | 707337.76 | 707337.76
ГВД для подключ.служеб.жилья для военнослуж.,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Ростовская обл.,61:28:0110101:1469 | 2019-11-08 | 2021-11-08 | 40 | 693425.01 | 396000 |  | 1089425.01 | 1089425.01
ГВД к объекту: хоз.строение,ул.Мичурина,54,х.Каменный,Зерноградский р-н | 2020-02-10 | 2022-02-10 | 50 |  | 756375.66 | 839.22 | 757214.88 | 757214.88
ГВД к объекту: здание дет.сада,ул.Ленина,2А,ст.Красноярская,Цимлянский р-н | 2020-02-17 | 2022-02-17 | 50 |  | 403535.6 |  | 403535.6 | 403535.6
Г-ввод ВД 1 кат. ул.Промышленная,29,с.Султан-Салы,Мясниковский р-н,к.н.61:25:0600401:11391 | 2019-01-12 | 2022-12-31 | 90 | 489322.04 | 701625.38 | 17304.34 | 1208251.76 | 1208251.76
Г-ввод СД ул.Нансена,130,г.Ростов-на-Дону | 2019-07-27 | 2021-12-31 | 20 |  | 212410.99 | 2549.93 | 214960.92 | 214960.92
Г-ввод ул.Макаренко,11М,г. Зверево,к РГСД от ГГРП до базы ОРС,Гриднев В.А.(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2021-12-31 | 90 |  |  | 100849.49 | 100849.49 | 100849.49
ГСД для объекта :АГНКС,пр.40-летия Победы,к.н.61:44:0030604:15,г.Ростов-на-Дону - ПИР | 2019-08-12 | 2021-08-12 | 65 |  |  | 6983.35 | 6983.35 | 6983.35
Г-ввод ул.Комсомольская,88/5А, г.Ростов-на-Дону к ГСД по ул.45-яЛиния,Рост.игрушка(аренда) - СМР | 2016-12-08 | 2021-12-07 | 80 |  |  | 15000 | 15000 | 15000
ГСД для подключ. нежилого здан.по адресу ул.Текучева,161/128,г.Ростов-на-Дону | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 40 |  | 499942.12 |  | 499942.12 | 499942.12
Г-ввод СД два 133-х квар.жилых дома,г.Новочеркасск 600 м к юго-востоку от автовокзала | 2018-07-19 | 2021-12-31 | 40 |  | 228651.81 |  | 228651.81 | 228651.81
Г-ввод для объекта: жилые дома по сев.границе п.Приазовье,с.Новоалександровка,Азовский р-н | 2016-12-13 | 2021-12-31 | 90 | 1444714.63 | 974564.89 | 10729.02 | 2430008.54 | 2430008.54
Г-ввод ул.Красная Горка,86А,г.Гуково,АО Донэнерго(аренда) - ПИР | 2019-10-31 | 2021-12-31 | 90 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
ГСД к объекту: АГНКС,Егорлыкский р-н,к.н.61:10:0100136:104 | 2019-06-24 | 2021-07-24 | 90 | 22852114.49 | 5587661.11 | 114478.73 | 28554254.33 | 28554254.33
Г-ввод пр.Аксайский,13Б,к.н.61:02:0600010:213,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО ЮГСПЕЦ.(аренда) - ПИР | 2017-07-19 | 2021-07-18 | 40 |  |  | 30000 | 30000 | 30000
ГСД к объекту: пер.Нефтекачка,к.н.61:44:0080302:348,61:44:0080302:331,61:44:0080302:2,к.п.Малиновка,г.Ростов-на-Дону | 2020-01-20 | 2022-01-18 | 20 |  | 390622.66 |  | 390622.66 | 390622.66
ГСД к объекту: комплекс комбикорм.цеха,ул.Хлеборобов,2,к.н.61:12:0509:0022,п.Комсомольский,Зерноградский р-н | 2020-01-21 | 2022-01-20 | 30 |  | 250573.24 | 2137.38 | 252710.62 | 252710.62
Г-д ул.Донская,Баумана,Промышленная,Революц,г.Константиновск,инв.000016212 | 2019-10-03 | 2021-07-31 | 90 | 2213551.31 | 1484314.06 | 36122.44 | 3733987.81 | 3733987.81
Г-ввод пер.Таманский,2А,г.Ростов-на-Дону,ООО ДОН(аренда) - ПИР | 2019-06-19 | 2021-07-31 | 70 |  |  | 15000 | 15000 | 15000
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3 уч.3250,г.Азов,Белоглазова А.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-20 | 2021-07-03 | 90 |  |  | 12000 | 12000 | 12000
ГСД для подключ.нежил. здан.,г.Новочеркасск,пр.Платовский,59 | 2021-01-29 | 2023-01-29 | 20 |  | 555804.57 |  | 555804.57 | 555804.57
Г-ввод в границах КСП им.Ленина,оптово-распред.центр,ОРЦ,Аксайский р-н | 2017-10-28 | 2021-12-31 | 90 | 121932.24 |  |  | 121932.24 | 121932.24
ГСД для подключ. нежилого здания ул.Туполева,12/1,г.Ростов-на-Дону | 2020-09-24 | 2022-09-24 | 40 |  | 455882.66 |  | 455882.66 | 455882.66
ГСД к объекту:Внутриплощадоч.сети инж.-технич.обеспеч.пос. Золотой Колос Аксайского р-на (68,2 га),пос.Рассвет Аксайского р-на (73,0 га) | 2020-03-03 | 2021-12-31 | 30 |  | 470897.11 |  | 470897.11 | 470897.11
ГСД для подклч.объекта:оборуд-е КПГ АЗС №27,ул.Вятская,116,к.н61:44:0021908:26 | 2020-12-16 | 2022-12-16 | 20 |  | 557692.54 |  | 557692.54 | 557692.54
Г-ввод ул.Спортивная,64,производственная база,п.Сеятель Северный,Сальский р-н | 2018-07-07 | 2021-12-31 | 20 | 400989.33 | 896976.36 | 20141.75 | 1318107.44 | 1318107.44
ГСД многокв.жилые дома,зем.уч.с к.н.61:46:0010602:1041,ул.Леонова,12,мкр.Прибрежный,сев-вост.часть,г.Батайск | 2020-02-05 | 2022-02-05 | 50 |  | 341971.04 |  | 341971.04 | 341971.04
ГСД многокв.жилой дом,пер.Цимлянский,1Г,к.н.61:55:0509:0010306:891,г.Новочеркасск (3 этап) | 2020-02-17 | 2022-02-17 | 50 |  | 340807.26 |  | 340807.26 | 340807.26
Г-ввод ВД к объекту: "Производственные и общественные здания ст.Грушевская,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600002:1996 | 2018-12-26 | 2022-10-25 | 40 |  | 972107.91 | 2525.38 | 974633.29 | 974633.29
Г-ввод СД спортивно-оздоровительные сооружения, ул.Магистральная,14, г.Гуково | 2018-11-04 | 2021-12-31 | 20 |  | 324243.9 |  | 324243.9 | 324243.9
Г-ввод СД пр-кт Стачки,183, многоэт. жилой дом, г.Ростов-на-Дону | 2019-01-31 | 2021-12-31 | 20 |  | 407042.7 |  | 407042.7 | 407042.7
ГСД ул.Совхозная,32а,г.Ростов-на-Дону | 2019-01-10 | 2021-10-31 | 90 |  |  | 7325.22 | 7325.22 | 7325.22
Г-ввод СД малоэтажная многокв.застройка, АО Октябрьское,Аксайский р-н | 2018-09-02 | 2021-08-01 | 40 | 251337 | 201008.49 | 2748.89 | 455094.38 | 455094.38
Г-ввод СД нежилое помещ., ул.Советской Конституции,21, г.Новошахтинск | 2018-11-04 | 2021-12-31 | 20 |  | 332883.78 |  | 332883.78 | 332883.78
Г-ввод СД ул.Дачная,202а, здание нач.школы, г.Шахты | 2018-12-16 | 2021-12-31 | 20 |  | 362613.55 |  | 362613.55 | 362613.55
Г-ввод СД ул.Чучева,50-2, спорткомплекс к.н. 61:58:005281:433,г.Таганрог | 2018-12-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 826631.47 | 28214.65 | 854846.12 | 854846.12
ГСД для Теплицы (38 шт.),нежил.здания (бриг.дом,санпроп.,гараж,2 склада),секция LVIII,к.н.61:02:0600002:225,ст.Грушевская,Аксайский р-н | 2019-11-18 | 2021-11-18 | 40 |  | 457084 |  | 457084 | 457084
ГВД для ОКС СОШ Восточный ж.р. на 1200 мест,ул.Поворотная,12,г.Новочеркасск - ПИР | 2019-08-16 | 2021-08-16 | 50 | 6975.87 | 538820.66 |  | 545796.53 | 545796.53
Система охранного телевидения (СОТ),ул.5-я Линия,14,с.Чалтырь,Мясниковский р-н | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 20 |  | 48910.18 |  | 48910.18 | 48910.18
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Промышленное шоссе,1Д,г.Пролетарск | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 20 |  | 41835.85 |  | 41835.85 | 41835.85
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Транспортная,2А,п.Орловский | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 20 |  | 41829.44 |  | 41829.44 | 41829.44
Система охранного телевидения (СОТ),админ.здание,пер.Тюменский,1А,г.Шахты | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 75000 |  | 75000 | 75000
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул..Народная,66А,г.Новочеркасск | 2020-01-14 | 2021-12-31 | 20 |  | 45449.5 |  | 45449.5 | 45449.5
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул.Южная,5,г.Батайск | 2019-12-11 | 2021-12-31 | 20 |  | 59583.33 |  | 59583.33 | 59583.33
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Калинина,25,г.Белая Калитва | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 58036.78 |  | 58036.78 | 58036.78
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Кожанова,44,ст.Романовская | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 20 |  | 28964.76 |  | 28964.76 | 28964.76
Система охранного телевидения (СОТ) ул.Шолохова,14,г.Ростов-на-Дону, инв.00-012281 (рек.) | 2020-09-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 173439.12 |  | 173439.12 | 173439.12
Единый пульт управления СТМ,ул.Шолохова,14,г.Ростов-на-Дону | 2018-12-29 | 2021-12-31 | 70 | 4988307.5 | 627110 |  | 5615417.5 | 5615417.5
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Промышленная,6А,г.Миллерово | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 20 |  | 59646.43 |  | 59646.43 | 59646.43
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Кирова,22,п.Тарасовский | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 20 |  | 272844.76 |  | 272844.76 | 272844.76
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Петровского,8,п.Чертково | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 20 |  | 41439.3 |  | 41439.3 | 41439.3
Система охранного телевидения (СОТ),ул.Горная,36,сл.Кашары | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 20 |  | 28964.76 |  | 28964.76 | 28964.76
АСДУ газовой системы, пр.Кировский, д. 40а, г.Ростов-на-Дону | 2013-12-23 | 2021-12-31 | 90 |  |  | 1083864.4 | 1083864.4 | 1083864.4
Система охранного телевиз.наблюдения СОТН,админ.зд-ние и прил.тер-рия,ул.Буденновская,279А,г.Новочеркасск | 2019-12-11 | 2021-12-31 | 20 |  | 39213.37 |  | 39213.37 | 39213.37
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 750767816.05 | 323423759.2 | 20769909.92 | 1094961485.17 | 1094961485.17
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Азове
Г-ввод СТ "Мичуринец-3",173,г.Азов,Богданов Д.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-17 | 2021-08-07 | 10 |  | 2817.96 |  | 2817.96 | 2817.96
Г-ввод СТ "Мичуринец-3",173,г.Азов,Богданов Д.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-17 | 2021-08-07 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.В.Истомина,30,г.Азов,(61:45:0000385:218),Чеснокова И.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-10-06 | 60 | 12165.99 |  |  | 12165.99 | 12165.99
Г-ввод ул.Ларисы Тиммерман,9,г.Азов,инв.00-014228,Боченкова И.А. - СМР | 2020-04-22 | 2021-10-12 | 60 | 55900 |  |  | 55900 | 55900
Г-ввод ул.Пушкина,50,с.Кагальник,Азовский район,инв.№ 22-05935,Кобизь А.П. - СМР | 2019-03-13 | 2021-10-15 | 60 | 13372.28 |  |  | 13372.28 | 13372.28
Г-ввод а/м М-4 Дон ПК 1103+350,к.н.61:01:0600014:2341,с.Самарское,Азовский р-н,ООО Самаравтотранс (аренда) - ПИР | 2021-03-09 | 2021-11-26 | 10 |  | 4860.77 |  | 4860.77 | 4860.77
Г-ввод Азовский р-н,уч. в 50 м. на сев.-зап. от с.Кулешовка,к.н.61:01:0600003:893,Талибов С.Г.(аренда) - ПИР | 2020-12-02 | 2021-12-07 | 10 |  | 8101.24 |  | 8101.24 | 8101.24
Г-ввод Азовский р-н,уч. в 50 м. на сев.-зап. от с.Кулешовка,к.н.61:01:0600003:893,Талибов С.Г.(аренда) - СМР | 2020-12-02 | 2021-12-07 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод бул.Белой Акации,18,х.Обуховка,Азовский р-н,Бородовская Е.В.(стор.) - СМР | 2020-11-19 | 2021-07-23 | 90 | 5192.06 |  |  | 5192.06 | 5192.06
Г-ввод бул.Белой Акации,26,х.Обуховка,Азовский р-н,Сидельников А.С.(стор.) - ПИР | 2020-03-04 | 2021-10-19 | 90 |  | 3085.66 |  | 3085.66 | 3085.66
Г-ввод бул.Белой Акации,26,х.Обуховка,Азовский р-н,Сидельников А.С.(стор.) - СМР | 2020-03-04 | 2021-10-19 | 90 | 33404.32 |  |  | 33404.32 | 33404.32
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3 уч.2003,г.Азов,Лукина Н.В.(аренда) - ПИР | 2019-08-27 | 2021-10-27 | 80 |  | 9648.26 |  | 9648.26 | 9648.26
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3 уч.2003,г.Азов,Лукина Н.В.(аренда) - СМР | 2019-08-27 | 2021-10-27 | 80 | 39000 |  |  | 39000 | 39000
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3 уч.3250,г.Азов,Белоглазова А.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-20 | 2021-10-03 | 90 |  | 10301.65 |  | 10301.65 | 10301.65
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3 уч.3250,г.Азов,Белоглазова А.В.(стор.) - СМР | 2020-01-20 | 2021-10-03 | 90 | 185995 |  |  | 185995 | 185995
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.1127,г.Азов,Грищенко О.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-10-05 | 90 |  | 4278.02 |  | 4278.02 | 4278.02
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.1127,г.Азов,Грищенко О.В.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-10-05 | 90 | 65063.93 |  |  | 65063.93 | 65063.93
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.1434,г.Азов,Никитина Г.М.(стор.) - ПИР | 2019-11-28 | 2021-10-05 | 90 |  | 5280.32 |  | 5280.32 | 5280.32
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.481,г.Азов,Жестков А.С.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2021-10-04 | 10 |  | 2817.96 |  | 2817.96 | 2817.96
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.481,г.Азов,Жестков А.С.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2021-10-04 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.508,г.Азов,Арутюнян Р.Л.(стор.) - ПИР | 2021-04-17 | 2021-12-29 | 10 |  | 2786.22 |  | 2786.22 | 2786.22
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.508,г.Азов,Арутюнян Р.Л.(стор.) - СМР | 2021-04-17 | 2021-12-29 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.677,г.Азов,Фомина М.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-30 | 2022-01-18 | 10 |  | 2856.32 |  | 2856.32 | 2856.32
Г-ввод ДНТ Мичуринец-3,уч.677,г.Азов,Фомина М.В.(стор.) - СМР | 2021-04-30 | 2022-01-18 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,уч.343,Азовский р-н,Добролюбова А.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-10-08 | 90 |  | 5502.77 |  | 5502.77 | 5502.77
Г-ввод ДНТ Ягодка-2,уч.343,Азовский р-н,Добролюбова А.Ю.(стор.) - СМР | 2020-09-01 | 2021-10-08 | 90 | 38157.8 |  |  | 38157.8 | 38157.8
Г-ввод ДСК Мичуринец-1,458,г.Азов,Мезенцов Д.Н.(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-01-26 | 10 |  | 3038.53 |  | 3038.53 | 3038.53
Г-ввод ДСК Мичуринец-3,1086,г.Азов,Перковец В.И.,(стор.) - ПИР | 2021-01-27 | 2021-09-28 | 10 |  | 3014.52 |  | 3014.52 | 3014.52
Г-ввод ДСК Мичуринец-3,1086,г.Азов,Перковец В.И.,(стор.) - СМР | 2021-01-27 | 2021-09-28 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ЗАО Обильное поле,50,поле,15,Азовский р-н,Шпитюк Н.Г.(стор.) - ПИР | 2021-02-18 | 2021-10-25 | 10 |  | 3307.31 |  | 3307.31 | 3307.31
Г-ввод ЗАО Обильное поле,50,поле,15,Азовский р-н,Шпитюк Н.Г.(стор.) - СМР | 2021-02-18 | 2021-10-25 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод запад.зем.уч.к.н.61:01:0600014:3394,с.Самарское,Азовский р-н,Админ Аз.р-на.(аренда) - ПИР | 2019-07-17 | 2021-12-13 | 10 |  | 26288.76 |  | 26288.76 | 26288.76
Г-ввод к.н.61:01:0500901:3693,ДНТ Мелиоратор,п.Овощной,Азовский р-н,Погуляева Т.Ю.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-10-10 | 25 | 24595.41 |  |  | 24595.41 | 24595.41
Г-ввод к.н.61:01:0500901:3938,ДП Ромашка,Азовский р-н,Колесникова М.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 2021-10-10 | 25 |  | 3663.72 |  | 3663.72 | 3663.72
Г-ввод Объездной проезд,3В,г.Азов,инв.00-003153,Караченцев А.Б. - ПИР | 2021-03-12 | 2021-11-29 | 10 |  | 7131.06 |  | 7131.06 | 7131.06
Г-ввод Объездной проезд,3В,г.Азов,инв.00-003153,Караченцев А.Б. - СМР | 2021-03-12 | 2021-11-29 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод п.Койсуг,72 участка,Азовский р-н,Пащенко В.Н.(стор.) - ПИР | 2018-08-28 | 2021-10-25 | 90 |  | 71752.7 |  | 71752.7 | 71752.7
Г-ввод п.Койсуг,72 участка,Азовский р-н,Пащенко В.Н.(стор.) - СМР | 2018-08-28 | 2021-10-25 | 90 | 320499.98 |  |  | 320499.98 | 320499.98
Г-ввод пер.19-й Линейный,311,ДНТ Мичуринец-3,г.Азов,Смоляга И.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-08 | 2021-10-08 | 90 |  | 5547.95 |  | 5547.95 | 5547.95
Г-ввод пер.19-й Линейный,311,ДНТ Мичуринец-3,г.Азов,Смоляга И.И.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2021-10-08 | 90 | 67158.65 |  |  | 67158.65 | 67158.65
Г-ввод пер.7-й Лодочный,12,СНТ Рыбник,г.Ростов-на-Дону,Тринитатский Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-10-21 | 90 |  | 2994.76 |  | 2994.76 | 2994.76
Г-ввод пер.7-й Лодочный,12,СНТ Рыбник,г.Ростов-на-Дону,Тринитатский Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-10-21 | 90 | 10562.19 |  |  | 10562.19 | 10562.19
Г-ввод пер.8 Марта,23,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Сложеникин А.В. - ПИР | 2021-04-04 | 2021-12-23 | 80 |  | 3543.2 |  | 3543.2 | 3543.2
Г-ввод пер.8 Марта,23,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Сложеникин А.В. - СМР | 2021-04-04 | 2021-12-23 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Второй,17,ДНТ Искра,Азовский р-н,Пелецкая Е.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-12 | 2021-11-17 | 90 |  | 6746.73 |  | 6746.73 | 6746.73
Г-ввод пер.Гоголевского,2А,п.Овощной,Азовский р-н,Варакин А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 10 |  | 6863.47 |  | 6863.47 | 6863.47
Г-ввод пер.Грузовой,2,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Бибик Е.Г.(стор.) - ПИР | 2020-09-10 | 2021-10-21 | 90 |  | 5494.76 |  | 5494.76 | 5494.76
Г-ввод пер.Дальний,10,п.Усть-Койсуг,Азовский р-н,Мазин В.Г.(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-10-01 | 10 | 850 |  |  | 850 | 850
Г-ввод пер.Дальний,12,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Киргинцев В.В. - ПИР | 2020-01-12 | 2021-12-31 | 50 |  | 4109.69 |  | 4109.69 | 4109.69
Г-ввод пер.Дачный,37А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Сабуренко Н.Т.(стор.) - ПИР | 2021-05-04 | 2022-01-13 | 10 |  | 2956.79 |  | 2956.79 | 2956.79
Г-ввод пер.Дружный,3,г.Азов,инв.00-011287,Милевский В.С. - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-19 | 60 |  | 5505.22 |  | 5505.22 | 5505.22
Г-ввод пер.Дружный,3,г.Азов,инв.00-011287,Милевский В.С. - СМР | 2020-10-12 | 2021-10-19 | 60 | 60529.84 |  |  | 60529.84 | 60529.84
Г-ввод пер.Дугинчик,4Б,х.Дугино,Азовский р-н,Пименова Т.Н.(аренда) - ПИР | 2020-08-22 | 2021-10-25 | 50 |  | 13674.71 |  | 13674.71 | 13674.71
Г-ввод пер.Екатерининская,4,г.Азов,Жиряков И.А.(стор.) - ПИР | 2021-01-26 | 2021-09-28 | 10 |  | 2786.22 |  | 2786.22 | 2786.22
Г-ввод пер.Екатерининская,4,г.Азов,Жиряков И.А.(стор.) - СМР | 2021-01-26 | 2021-09-28 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Екатерининский,5,г.Азов,Листопадова Т.В.(стор.) - СМР | 2020-12-09 | 2021-08-18 | 10 | 8637.35 |  |  | 8637.35 | 8637.35
Г-ввод пер.З.Космодемьянской,9А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Ольшанский С.В.(аренда) - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-30 | 10 |  | 3324.56 |  | 3324.56 | 3324.56
Г-ввод пер.З.Космодемьянской,9А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Ольшанский С.В.(аренда) - СМР | 2021-03-10 | 2021-11-30 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Зеленый,кад.61:45:0000464:375,г.Азов,инв.00-008351,Марченко М.И. - ПИР | 2021-01-21 | 2022-01-21 | 10 |  | 3784.88 |  | 3784.88 | 3784.88
Г-ввод пер.Калининский,13,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Огла Е.П.(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2021-11-04 | 10 |  | 3917.18 |  | 3917.18 | 3917.18
Г-ввод пер.Калининский,13,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Огла Е.П.(стор.) - СМР | 2021-03-03 | 2021-11-04 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Ленина,17 Д,с.Новотроицкое,Азовский р-н,Админ.Задонского СП(аренда) - ПИР | 2019-06-17 | 2021-08-20 | 40 |  | 7126.05 |  | 7126.05 | 7126.05
Г-ввод пер.Ленина,48,с.Самарское,Азовский р-н,Шевченко А.С.(аренда) - ПИР | 2020-03-06 | 2021-10-24 | 90 |  | 6780.42 |  | 6780.42 | 6780.42
Г-ввод пер.Ленина,48,с.Самарское,Азовский р-н,Шевченко А.С.(аренда) - СМР | 2020-03-06 | 2021-10-24 | 90 | 46082.57 |  |  | 46082.57 | 46082.57
Г-ввод пер.Ленина,53,с.Самарское Азовский р-н,Яценко В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-13 | 2021-09-21 | 90 |  | 3631.42 |  | 3631.42 | 3631.42
Г-ввод пер.Ленина,53,с.Самарское Азовский р-н,Яценко В.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-13 | 2021-09-21 | 90 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Луговой,1 б,с.Кагальник,Гончаров В.В.(аренда) - ПИР | 2019-07-01 | 2021-10-04 | 40 |  | 3900.33 |  | 3900.33 | 3900.33
Г-ввод пер.Лунный,4,п.Овощной,Азовский р-н,Мельников С.В.(аренда) - ПИР | 2018-11-20 | 2021-10-25 | 90 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод пер.Лунный,4,п.Овощной,Азовский р-н,Мельников С.В.(аренда) - СМР | 2018-11-20 | 2021-10-25 | 90 | 46121 |  |  | 46121 | 46121
Г-ввод пер.Лучезарный,21,г.Азов,Савченко О.Н. - СМР | 2020-10-01 | 2021-10-05 | 10 | 22570.72 |  |  | 22570.72 | 22570.72
Г-ввод пер.Малиновый,2,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Мороз О.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-10-23 | 25 |  | 5502.77 |  | 5502.77 | 5502.77
Г-ввод пер.Маяковский,117,с.Самарское,Азовский р-н,Степаненко Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2021-10-30 | 90 |  | 6324.57 |  | 6324.57 | 6324.57
Г-ввод пер.Маяковского,133,с.Самарское,Азовский р-н,Шевченко Л.А.(аренда) - ПИР | 2020-07-10 | 2021-08-14 | 10 |  | 5494.76 |  | 5494.76 | 5494.76
Г-ввод пер.Молодежный,11,г.Азов,Маллеев Э.М.,(стор.) - СМР | 2020-12-15 | 2021-08-22 | 80 | 14908.65 |  |  | 14908.65 | 14908.65
Г-ввод пер.Мостовой,к.н.61:01:0030301:1989,х.Дугино,Азовский р-н,Родионов Д.Н.(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2021-07-12 | 90 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Мостовой,к.н.61:01:0030301:1989,х.Дугино,Азовский р-н,Родионов Д.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-07-12 | 90 | 8904.6 |  |  | 8904.6 | 8904.6
Г-ввод пер.Никольский,2,х.Павловка,Азовский р-н,Кузьменко А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-03-02 | 2021-10-16 | 90 |  | 6770.87 |  | 6770.87 | 6770.87
Г-ввод пер.Новослободский,8,с.Самарское,Азовский р-н,Ромахова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-12 | 2021-10-23 | 90 |  | 8056.49 |  | 8056.49 | 8056.49
Г-ввод пер.Новослободский,8,с.Самарское,Азовский р-н,Ромахова И.В.(стор.) - СМР | 2020-07-12 | 2021-10-23 | 90 | 82368.45 |  |  | 82368.45 | 82368.45
Г-ввод пер.Октябрьский,51А,с.Головатовка,Азовский р-н,Мухаметов Р.Х.(стор.) - ПИР | 2020-08-24 | 2021-10-01 | 10 |  | 12451.55 |  | 12451.55 | 12451.55
Г-ввод пер.Пеленкина,3,с.Платоно-Петровка,Азовский р-н,инв.000013826,Падалка И.Е. - СМР | 2015-02-19 | 2021-10-19 | 35 | 32337.83 |  |  | 32337.83 | 32337.83
Г-ввод пер.Петровский,19,с.Самарское,Азовский р-н,инв.00-005446,Осипенко В.В. - ПИР | 2020-07-14 | 2021-10-20 | 50 |  | 12653.21 |  | 12653.21 | 12653.21
Г-ввод пер.Петровский,19,с.Самарское,Азовский р-н,инв.00-005446,Осипенко В.В. - СМР | 2020-07-14 | 2021-10-20 | 50 | 107807.62 |  |  | 107807.62 | 107807.62
Г-ввод пер.Полтавский,к.н.61:45:0000299:87,г.Азов,инв.000013233,Пузикова Т.В. - ПИР | 2020-05-21 | 2021-10-25 | 90 |  | 7189.75 |  | 7189.75 | 7189.75
Г-ввод пер.Полтавский,к.н.61:45:0000299:87,г.Азов,инв.000013233,Пузикова Т.В. - СМР | 2020-05-21 | 2021-10-25 | 90 | 38655.74 |  |  | 38655.74 | 38655.74
Г-ввод пер.Придорожный,4, с.Круглое, Азовский р-н,стор. | 2018-11-08 | 2021-10-20 | 35 | 31500 | 9461.09 |  | 40961.09 | 40961.09
Г-ввод пер.Проездной,16,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Амаев М.А. - ПИР | 2021-06-02 | 2021-11-02 | 90 |  | 3140.37 |  | 3140.37 | 3140.37
Г-ввод пер.Проездной,16,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Амаев М.А. - СМР | 2021-06-02 | 2021-11-02 | 90 | 25549.62 |  |  | 25549.62 | 25549.62
Г-ввод пер.Промышленный,10А,с.Самарское,Азовский р-н,Шинкаренко А.В.(аренда) - ПИР | 2021-03-22 | 2021-11-26 | 10 |  | 2956.79 |  | 2956.79 | 2956.79
Г-ввод пер.Промышленный,114,с.Самарское,Азовский р-н,Логвиненко П.А.,(аренда) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-10-05 | 50 |  | 6322.6 |  | 6322.6 | 6322.6
Г-ввод пер.Промышленный,114,с.Самарское,Азовский р-н,Логвиненко П.А.,(аренда) - СМР | 2020-09-30 | 2021-10-05 | 50 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Промышленный,122,с.Самарское,Азовский р-н,Подушко Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-11-16 | 2021-08-07 | 50 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Промышленный,128,с.Самарское,Азовский р-н,Удовиченко М.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2021-07-12 | 50 | 6224.25 |  |  | 6224.25 | 6224.25
Г-ввод пер.Промышленный,130,с.Самарское,Азовский р-н,Перцева Т.С.,(стор.) - СМР | 2021-06-10 | 2021-07-10 | 50 | 6224.25 |  |  | 6224.25 | 6224.25
Г-ввод пер.Рабочий,112,с.Самарское Азовский р-н,Чернова Е.В.,(аренда) - ПИР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 90 |  | 3312.66 |  | 3312.66 | 3312.66
Г-ввод пер.Рабочий,112,с.Самарское Азовский р-н,Чернова Е.В.,(аренда) - СМР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 90 | 18437.8 |  |  | 18437.8 | 18437.8
Г-ввод пер.Садовый,9/1,п.Новополтавский,Азовский р-н,Каратаев В.В.(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-11-01 | 10 |  | 5670.93 |  | 5670.93 | 5670.93
Г-ввод пер.Садовый,9/1,п.Новополтавский,Азовский р-н,Каратаев В.В.(стор.) - СМР | 2021-01-29 | 2021-11-01 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Соколова,29,с.Высочино,Азовский р-н,Назейкина Л.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-02 | 2021-11-04 | 10 |  | 3084.47 |  | 3084.47 | 3084.47
Г-ввод пер.Соколова,29,с.Высочино,Азовский р-н,Назейкина Л.А.(стор.) - СМР | 2021-03-02 | 2021-11-04 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Солнечный,9А,с.Самарское,РГНД ул.Строит,Коопер,с.Самарское,Азовский р-н,аренда | 2017-12-26 | 2021-10-26 | 50 |  | 7883.64 |  | 7883.64 | 7883.64
Г-ввод пер.Тихий,2Б,г.Азов,инв.000016740,Морозова А.С. - ПИР | 2021-04-16 | 2021-12-20 | 10 |  | 2856.32 |  | 2856.32 | 2856.32
Г-ввод пер.Тихий,2Б,г.Азов,инв.000016740,Морозова А.С. - СМР | 2021-04-16 | 2021-12-20 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Толстого,1,с.Семибалки,Азовский р-н,Дикарев Ю.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-17 | 2021-11-18 | 10 |  | 4525.8 |  | 4525.8 | 4525.8
Г-ввод пер.Толстого,1,с.Семибалки,Азовский р-н,Дикарев Ю.В.(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-18 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пер.Чехова,9,с.Кулешовка,Азовский р-н,Коломоец С.С.(аренда) - ПИР | 2021-04-08 | 2021-12-16 | 10 |  | 3303.17 |  | 3303.17 | 3303.17
Г-ввод пер.Школьный,24,кв.2,с.Васильево-Петровское,Азовский р-н,Громаков А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-10-14 | 90 |  | 5502.77 |  | 5502.77 | 5502.77
Г-ввод пер.Школьный,27А,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Дрозд Д.И.(стор.) - ПИР | 2021-02-02 | 2021-12-23 | 10 |  | 3337.58 |  | 3337.58 | 3337.58
Г-ввод пер.Школьный,27А,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Дрозд Д.И.(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 2021-12-23 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод пл.Павших Борцов,1,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,МБОУ Школа - ПИР | 2020-01-23 | 2021-10-23 | 35 |  | 8045.16 |  | 8045.16 | 8045.16
Г-ввод Пляжный проезд,18,г.Азов,инв.00-001994,Шеравнер В.М. - ПИР | 2017-11-30 | 2021-08-25 | 90 |  | 83800.46 |  | 83800.46 | 83800.46
Г-ввод Пляжный проезд,18,г.Азов,инв.00-001994,Шеравнер В.М. - СМР | 2017-11-30 | 2021-08-25 | 90 | 36000 |  |  | 36000 | 36000
Г-ввод пр-кт З.Космодемьянской,21А,г.Азов,Осинская О.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-04 | 2021-11-11 | 10 |  | 2926.38 |  | 2926.38 | 2926.38
Г-ввод пр.Дружный,2,х.Новоалександровка,Азовский р-н,Лобаченко Н.В.,(аренда) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-10-01 | 90 |  | 6013.5 |  | 6013.5 | 6013.5
Г-ввод пр.Литейный,2А,г.Азов,ООО Константа(аренда) - ПИР | 2019-11-13 | 2021-10-13 | 50 |  | 32541.73 |  | 32541.73 | 32541.73
Г-ввод пр.Литейный,2А,г.Азов,ООО Константа(аренда) - СМР | 2019-11-13 | 2021-10-13 | 50 | 48400 |  |  | 48400 | 48400
Г-ввод Прибрежный проезд,15А,г.Азов,инв.00-001994,ХРАМ - ПИР | 2018-05-03 | 2021-10-03 | 90 |  | 60500 |  | 60500 | 60500
Г-ввод Прибрежный проезд,15А,г.Азов,инв.00-001994,ХРАМ - СМР | 2018-05-03 | 2021-10-03 | 90 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.1621,г.Азов,Карахмет-Оглы Е.С.(стор.) - СМР | 2019-09-13 | 2021-08-13 | 15 | 1500 |  |  | 1500 | 1500
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.2207,г.Азов,Политаева Г.В.(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2021-10-22 | 90 | 1500 |  |  | 1500 | 1500
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.435,г.Азов,Мельникова Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-23 | 2021-11-26 | 10 |  | 2688.15 |  | 2688.15 | 2688.15
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.435,г.Азов,Мельникова Е.А.(стор.) - СМР | 2021-03-23 | 2021-11-26 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.553,г.Азов,Григорян А.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-12-14 | 2021-08-25 | 50 |  | 2838.15 |  | 2838.15 | 2838.15
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.553,г.Азов,Григорян А.Л.,(стор.) - СМР | 2020-12-14 | 2021-08-25 | 50 | 10725.48 |  |  | 10725.48 | 10725.48
Г-ввод СНТ Мичуринец-3,уч.607,г.Азов,Мухина В.В.(стор.) - ПИР | 2021-06-27 | 2021-12-27 | 10 |  | 2688.15 |  | 2688.15 | 2688.15
Г-ввод СНТ Рыбник,уч.152Б,г.Ростов-на-Дону,Фроленкова О.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-27 | 2021-12-27 | 10 |  | 2950.72 |  | 2950.72 | 2950.72
Г-ввод СНТ Рыбник,уч.152Б,г.Ростов-на-Дону,Фроленкова О.А.(стор.) - СМР | 2021-05-15 | 2022-01-18 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод СНТ Рыбник,уч.65,г.Ростов-на-Дону,Шкуров А.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-05 | 2021-09-05 | 35 |  | 5935.61 |  | 5935.61 | 5935.61
Г-ввод СТ Мичуринец-1,уч.130,г.Азов,Хангелдов А.Р.(аренда) - ПИР | 2019-11-11 | 2021-08-11 | 90 |  | 3563.25 |  | 3563.25 | 3563.25
Г-ввод СТ Мичуринец-1,уч.130,г.Азов,Хангелдов А.Р.(аренда) - СМР | 2019-11-11 | 2021-08-11 | 90 | 9567.69 |  |  | 9567.69 | 9567.69
Г-ввод СТ МИчуринец-1,уч.220А,г.Азов,Бабаева И.И,(стор.) - ПИР | 2020-08-22 | 2021-10-10 | 20 |  | 3850.2 |  | 3850.2 | 3850.2
Г-ввод СТ МИчуринец-1,уч.220А,г.Азов,Бабаева И.И,(стор.) - СМР | 2020-08-22 | 2021-10-10 | 20 | 11307.55 |  |  | 11307.55 | 11307.55
Г-ввод СТ Мичуринец-2,426,г.Азов,Маркова Е.Д.,(стор.) - СМР | 2021-01-26 | 2021-09-28 | 10 | 28870.13 |  |  | 28870.13 | 28870.13
Г-ввод СТ Мичуринец-3, 1186, г.Азов, Симакина И.Н.(стор.) - ПИР | 2018-06-22 | 2021-10-22 | 90 |  | 4186.56 |  | 4186.56 | 4186.56
Г-ввод СТ Мичуринец-3,1186,г.Азов,Симакина И.Н.(стор.) - СМР | 2018-06-22 | 2021-10-22 | 90 | 19500 |  |  | 19500 | 19500
Г-ввод СТ Мичуринец-3,1278,г.Азов,Цыганок О.В.(стор.) - СМР | 2019-10-11 | 2021-08-15 | 90 | 1500 |  |  | 1500 | 1500
Г-ввод СТ Мичуринец-3,1283,г.Азов,Гашимов М.Д.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2021-10-13 | 90 | 1500 |  |  | 1500 | 1500
Г-ввод СТ Мичуринец-3,1358,г.Азов,Зиновьев А.П.(стор.) - СМР | 2019-11-12 | 2021-10-14 | 90 | 1500 |  |  | 1500 | 1500
Г-ввод СТ Мичуринец-3,1623,г.Азов,Пшеничный Е.Г.(стор.) - ПИР | 2019-09-13 | 2021-10-14 | 90 |  | 4850.39 |  | 4850.39 | 4850.39
Г-ввод СТ Мичуринец-3,1623,г.Азов,Пшеничный Е.Г.(стор.) - СМР | 2019-09-13 | 2021-10-14 | 90 | 40500 |  |  | 40500 | 40500
Г-ввод СТ Мичуринец-3,1912,г.Азов,Богданова Е.П.(стор.) - СМР | 2019-08-09 | 2021-12-16 | 90 | 1500 |  |  | 1500 | 1500
Г-ввод СТ Рыбник,198,г.Азов,Султанов И.О.,(стор.) - СМР | 2019-08-14 | 2021-10-20 | 10 | 3909.14 |  |  | 3909.14 | 3909.14
Г-ввод СТ Ягодка-2,уч.193,Азовский р-н,Агакеримов В.А.(стор.) - ПИР | 2021-02-16 | 2021-11-11 | 80 |  | 2945.56 |  | 2945.56 | 2945.56
Г-ввод СТ Ягодка-2,уч.193,Азовский р-н,Агакеримов В.А.(стор.) - СМР | 2021-02-16 | 2021-11-11 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ТП Дугино,уч-к находится в 999,0 м по направл. на север,Азовский р-н,ФГУП ФЕДЕР.НАУЧНО-ПРОИЗВ.ЦЕНТР(РНИИРС),(стор.) - ПИР | 2020-08-21 | 2022-06-11 | 10 |  | 4534.95 |  | 4534.95 | 4534.95
Г-ввод ул. М.Горького,661Д,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-003158,Милованова А.В. - ПИР | 2020-09-11 | 2021-10-15 | 10 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77
Г-ввод ул. М.Горького,661Д,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-003158,Милованова А.В. - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-15 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул. Сельская, 28, п. Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Шипицын А.Н. - ПИР | 2021-05-07 | 2021-10-07 | 10 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.3-я Причальная,4,г.Ростов-на-Дону,Беловодченко О.И.,(аренда) - ПИР | 2021-06-26 | 2021-10-26 | 10 |  | 4348.89 |  | 4348.89 | 4348.89
Г-ввод ул.3-я Причальная,4,г.Ростов-на-Дону,Беловодченко О.И.,(аренда) - СМР | 2021-06-26 | 2021-10-26 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.5-я Причальная,8,г.Ростов-на-Дону,Прудникова А.И.(стор.) - СМР | 2019-11-29 | 2021-10-02 | 90 | 10513.11 |  |  | 10513.11 | 10513.11
Г-ввод ул.6-я Причальная,7/2,г.Ростов-на-Дону,Кузличенков М.Н.(аренда) - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-11 | 10 |  | 3475.25 |  | 3475.25 | 3475.25
Г-ввод ул.Абрикосовая,22,ДНТ Ягодка,Азовский р-н,Шиленко Е.Л.(стор.) - ПИР | 2021-04-17 | 2021-12-30 | 10 |  | 2861.2 |  | 2861.2 | 2861.2
Г-ввод ул.Абрикосовая,22,ДНТ Ягодка,Азовский р-н,Шиленко Е.Л.(стор.) - СМР | 2021-04-17 | 2021-12-30 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Азовская,14,с.Кулешовка,Азовский р-н,Калашян Г.О.(стор.) - ПИР | 2019-09-16 | 2021-12-16 | 90 |  | 5502.77 |  | 5502.77 | 5502.77
Г-ввод ул.Азовская,14,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Зимницкий В.Н.(стор.) - СМР | 2019-09-16 | 2021-10-16 | 90 | 58339.85 |  |  | 58339.85 | 58339.85
Г-ввод ул.Азовская,16,с.Кулешовка,Азовский р-н,Ширяев М.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-10-04 | 80 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77
Г-ввод ул.Азовская,16,с.Кулешовка,Азовский р-н,Ширяев М.В.(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2021-12-04 | 80 | 43300 |  |  | 43300 | 43300
Г-ввод ул.Азовская,22,с.Кагальник,Азовский р-н,Пушкаренко Д.Г.(стор.) - ПИР | 2021-02-03 | 2021-11-03 | 10 |  | 5089.07 |  | 5089.07 | 5089.07
Г-ввод ул.Азовская,22,с.Кагальник,Азовский р-н,Пушкаренко Д.Г.(стор.) - СМР | 2021-02-03 | 2021-11-03 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Азовская,3,с.Кулешовка,Азовский р-н,инв.00-007483,Давришев К.С. - СМР | 2020-11-11 | 2021-07-26 | 90 | 41557.73 |  |  | 41557.73 | 41557.73
Г-ввод ул.Азовская,6,с.Кулешовка,Азовский р-н,инв.00-014219,Гиносян А.В. - СМР | 2020-10-27 | 2021-07-16 | 10 | 5300 |  |  | 5300 | 5300
Г-ввод ул.Айвовая,14,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Гладущенко Н.В..(стор.) - ПИР | 2019-10-29 | 2021-07-29 | 30 |  | 6196.31 |  | 6196.31 | 6196.31
Г-ввод ул.Аханова,3,х.Обуховка,Азовский р-н,Жилябина Г.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2021-12-08 | 10 |  | 2924.22 |  | 2924.22 | 2924.22
Г-ввод ул.Береговая 1И,х.Шмат,Азовский р-н,Рязанов Д.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-11 | 2021-07-13 | 15 | 53379.48 |  |  | 53379.48 | 53379.48
Г-ввод ул.Береговая,105,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Лебединский Ю.А. - ПИР | 2020-09-15 | 2021-10-18 | 15 |  | 2994.76 |  | 2994.76 | 2994.76
Г-ввод ул.Береговая,105,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Лебединский Ю.А. - СМР | 2020-09-15 | 2021-10-18 | 15 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Береговая,108А,х.Курган,Азовский р-н,Клокотова Н.П.(аренда) - ПИР | 2020-09-15 | 2021-10-22 | 15 |  | 3768.84 |  | 3768.84 | 3768.84
Г-ввод ул.Береговая,108А,х.Курган,Азовский р-н,Клокотова Н.П.(аренда) - СМР | 2020-09-15 | 2021-10-22 | 15 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Береговая,13А,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Донченко Т.Ю. - ПИР | 2020-01-16 | 2021-10-16 | 80 |  | 7525.97 |  | 7525.97 | 7525.97
Г-ввод ул.Береговая,149,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Солодов М.А. - ПИР | 2020-01-16 | 2021-07-12 | 90 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Береговая,149,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Солодов М.А. - СМР | 2020-11-11 | 2021-07-12 | 90 | 3311.64 |  |  | 3311.64 | 3311.64
Г-ввод ул.Береговая,161Б,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Ефимова О.Ю. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-03 | 80 |  | 6325.91 |  | 6325.91 | 6325.91
Г-ввод ул.Береговая,161Б,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Ефимова О.Ю. - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-03 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Береговая,17,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.000015994,Дубаносова И.В. - ПИР | 2021-04-07 | 2021-12-09 | 10 |  | 3663.72 |  | 3663.72 | 3663.72
Г-ввод ул.Береговая,17,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.000015994,Дубаносова И.В. - СМР | 2021-04-07 | 2021-12-09 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Береговая,17А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Голубицкая Т.Б.,(аренда) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-10-20 | 90 |  | 5158.57 |  | 5158.57 | 5158.57
Г-ввод ул.Береговая,17А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Голубицкая Т.Б.,(аренда) - СМР | 2020-09-30 | 2021-10-20 | 90 | 16700 |  |  | 16700 | 16700
Г-ввод ул.Береговая,17Б,г.Азов,Нефедов В.В.,(аренда) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-10-20 | 50 |  | 3120.46 |  | 3120.46 | 3120.46
Г-ввод ул.Береговая,17Б,г.Азов,Нефедов В.В.,(аренда) - СМР | 2020-09-30 | 2021-10-20 | 50 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Береговая,1Б,х.Курган к РГСД ст "Энтузиаст"в х.Курган,Азовский р-н,аренда | 2016-11-25 | 2021-12-25 | 10 |  | 4000 |  | 4000 | 4000
Г-ввод ул.Береговая,1Ж,х.Шмат,Азовский р-н,Бурыка Д.В.(аренда) - СМР | 09.11.2015 | 2021-12-09 | 90 | 20700 |  |  | 20700 | 20700
Г-ввод ул.Береговая,5В,ст.Елизаветинская,Азовский р-н,инв.000013768,Литвиненко Л.Л. - ПИР | 2020-08-15 | 2021-10-18 | 80 |  | 7034.99 |  | 7034.99 | 7034.99
Г-ввод ул.Береговая,84,х.Колузаево к РГНД по ул.Ленина от задв.после ГРПШ-1, Азовский р-н,аренда | 2015-12-15 | 2021-08-01 | 25 | 45000 | 36445.3 |  | 81445.3 | 81445.3
Г-ввод ул.Береговая,8А,с.Кагальник,Азовский р-н,Карпенко И.В.(аренда) - ПИР | 2021-04-16 | 2021-12-20 | 10 |  | 3110.7 |  | 3110.7 | 3110.7
Г-ввод ул.Береговая,8А,с.Кагальник,Азовский р-н,Карпенко И.В.(аренда) - СМР | 2021-04-16 | 2021-12-20 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Бережная,33А,с.Новотроицкое к РГНД по ул.Ленина до Кирова,Бережной,Азовский р-н,аренда | 2016-07-15 | 2021-12-08 | 35 |  | 3772.34 |  | 3772.34 | 3772.34
Г-ввод ул.Благодарная,6,г.Азов,Михиденко Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-08 | 2021-10-12 | 10 |  | 5802.3 |  | 5802.3 | 5802.3
Г-ввод ул.Благодарная,6,г.Азов,Михиденко Е.А.(стор.) - СМР | 2020-02-08 | 2021-10-12 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Благодарная,8,г.Азов,Фокина О.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-12-01 | 2021-09-19 | 10 |  | 4379.96 |  | 4379.96 | 4379.96
Г-ввод ул.Благодарная,8,г.Азов,Фокина О.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-12-01 | 2021-09-19 | 50 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Бондаренко,9,с.Самарское,Азовский р-н,Копылова И.В.(аренда) - ПИР | 2020-05-29 | 2021-10-09 | 90 |  | 7821.71 |  | 7821.71 | 7821.71
Г-ввод ул.Буденного,138,х.Пешково,Азовский р-н,стор. | 2018-03-27 | 2021-12-08 | 55 |  | 4808.89 |  | 4808.89 | 4808.89
Г-ввод ул.Буденного,1Б,с.Павловка,Азовский р-н,Тихонович Е.Н.(аренда) - ПИР | 2019-08-01 | 2021-12-11 | 90 |  | 3044.97 |  | 3044.97 | 3044.97
Г-ввод ул.Буденного,1Б,с.Павловка,Азовский р-н,Тихонович Е.Н.(аренда) - СМР | 2019-08-01 | 2021-10-11 | 90 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Будённого,93Ж,с.Пешково Азовский р-н,Юсупова А.С.,(аренда) - ПИР | 2021-02-02 | 2021-10-05 | 10 |  | 5959.16 |  | 5959.16 | 5959.16
Г-ввод ул.Будённого,93Ж,с.Пешково Азовский р-н,Юсупова А.С.,(аренда) - СМР | 2021-02-02 | 2021-10-05 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.В.Истомина,10,г.Азов,инв.00-013367,Хрыкин О.В. - СМР | 2020-10-27 | 2021-07-09 | 10 | 5400 |  |  | 5400 | 5400
Г-ввод ул.В.Истомина,11,г.Азов,Руденко Е.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-07 | 2021-10-07 | 90 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
Г-ввод ул.В.Истомина,11,г.Азов,Руденко Е.Н.(стор.) - СМР | 2019-11-07 | 2021-10-07 | 90 | 42733.02 |  |  | 42733.02 | 42733.02
Г-ввод ул.В.Истомина,2,г.Азов,Гайдарханова Г.П.(стор.) - СМР | 2020-02-10 | 2021-10-15 | 90 | 4051.13 |  |  | 4051.13 | 4051.13
Г-ввод ул.В.Истомина,26,г.Азов,Крупченко М.В.,(стор.) - СМР | 2020-01-16 | 2021-07-17 | 50 | 8477.96 |  |  | 8477.96 | 8477.96
Г-ввод ул.В.Истомина,38,г.Азов,Козич Ю.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-19 | 2021-08-21 | 10 | 25019.99 |  |  | 25019.99 | 25019.99
Г-ввод ул.В.Истомина,6,г.Азов,инв.00-011700,Лукин Е.Э. - СМР | 2020-12-08 | 2021-08-10 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.В.Истомина,8,г.Азов,Нестеренко Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-11 | 2021-10-17 | 15 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
Г-ввод ул.В.Истомина,8,г.Азов,Нестеренко Г.А.(стор.) - СМР | 2020-08-11 | 2021-10-17 | 15 | 40207.63 |  |  | 40207.63 | 40207.63
Г-ввод ул.В.Мышкина,22,г.Азов,Пройдин В.Г.,(стор.) - СМР | 2021-01-12 | 2021-09-15 | 10 | 44262.21 |  |  | 44262.21 | 44262.21
Г-ввод ул.Вершинина,11,г.Азов,инв.00-013747,Брюхнова В.С. - ПИР | 2021-02-10 | 2021-10-15 | 10 |  | 3059.97 |  | 3059.97 | 3059.97
Г-ввод ул.Вершинина,11,г.Азов,инв.00-013747,Брюхнова В.С. - СМР | 2021-02-10 | 2021-10-15 | 10 | 20098.56 |  |  | 20098.56 | 20098.56
Г-ввод ул.Вершинина,13,г.Азов,инв.00-013747,Широченко Е.С., - ПИР | 2021-01-29 | 2021-10-08 | 10 |  | 3059.97 |  | 3059.97 | 3059.97
Г-ввод ул.Вершинина,13,г.Азов,инв.00-013747,Широченко Е.С., - СМР | 2021-01-29 | 2021-10-08 | 10 | 19939.95 |  |  | 19939.95 | 19939.95
Г-ввод ул.Вершинина,3,г.Азов,Томилова Н.М.,(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2021-10-03 | 10 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Вершинина,3,г.Азов,Томилова Н.М.,(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-10-03 | 10 | 40697.32 |  |  | 40697.32 | 40697.32
Г-ввод ул.Вершинина,31,г.Азов,Гладкий А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2021-10-03 | 10 |  | 2803.7 |  | 2803.7 | 2803.7
Г-ввод ул.Вершинина,31,г.Азов,Гладкий А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-10-03 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Виноградная,16,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Вахрукова С.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-10-27 | 80 |  | 5494.76 |  | 5494.76 | 5494.76
Г-ввод ул.Виноградная,1А, ДНТ Механизатор,Азовский р-н,стор. | 2018-11-22 | 2021-10-25 | 50 |  | 4754.13 |  | 4754.13 | 4754.13
Г-ввод ул.Виноградная,250,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Матрос С.Л.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 2021-10-04 | 90 | 11669.41 |  |  | 11669.41 | 11669.41
Г-ввод ул.Виноградная,3,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Желнова Т.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-11-25 | 2021-08-07 | 80 |  | 2986.6 |  | 2986.6 | 2986.6
Г-ввод ул.Виноградная,3,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Желнова Т.Н.,(стор.) - СМР | 2020-11-25 | 2021-08-07 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Виноградная,34,ДНТ Ягодка-2,уч.362,Азовский р-н,Шинкаренков В.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-26 | 2021-11-26 | 10 |  | 2647.35 |  | 2647.35 | 2647.35
Г-ввод ул.Виноградная,9,СТ Ягодка,х.Обуховка,Азовский р-н,Емельянова Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-07-18 | 90 |  | 2994.76 |  | 2994.76 | 2994.76
Г-ввод ул.Виноградная,9,СТ Ягодка,х.Обуховка,Азовский р-н,Емельянова Е.В.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2021-07-18 | 90 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Виссариона Мышкина,1,г.Азов,Старцева О.В.,(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 2021-10-24 | 90 | 34350.96 |  |  | 34350.96 | 34350.96
Г-ввод ул.Виссариона Мышкина,21,г.Азов,Ларченко О.Г.(стор.) - ПИР | 2019-06-19 | 2021-10-25 | 10 |  | 2864.21 |  | 2864.21 | 2864.21
Г-ввод ул.Виссариона Мышкина,27,г.Азов,Павицкий А.В.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-23 | 10 | 29700 |  |  | 29700 | 29700
Г-ввод ул.Вишневая,113,с.Пешково,Азовский р-н,Софьина С.Э.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-12-11 | 10 | 39996.3 |  |  | 39996.3 | 39996.3
Г-ввод ул.Вишневая,14,с.Пешково Азовский р-н,Гозалишвили М.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-06-08 | 2021-10-08 | 10 |  | 3520.38 |  | 3520.38 | 3520.38
Г-ввод ул.Вишневая,14,с.Пешково Азовский р-н,Гозалишвили М.Н.,(стор.) - СМР | 2020-01-27 | 2021-10-08 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Вишневая,16,с.Пешково Азовский р-н,Ходак Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-27 | 2021-10-04 | 10 |  | 9966.45 |  | 9966.45 | 9966.45
Г-ввод ул.Вишневая,16,с.Пешково Азовский р-н,Ходак Н.А.,(стор.) - СМР | 2021-01-27 | 2021-10-04 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Вишневая,33,п.Красный сад,г.Азов,Карпун О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-29 | 2021-12-30 | 10 |  | 4328.14 |  | 4328.14 | 4328.14
Г-ввод ул.Вишневая,33,п.Красный сад,г.Азов,Карпун О.А.,(стор.) - СМР | 2020-10-29 | 2021-12-30 | 10 | 20631.74 |  |  | 20631.74 | 20631.74
Г-ввод ул.Вишневая,5,г.Азов,Шевченко Г.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 2021-10-24 | 50 |  | 2709.07 |  | 2709.07 | 2709.07
Г-ввод ул.Вишневая,5,г.Азов,Шевченко Г.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-10-24 | 50 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Вишневая,51,с.Пешково,Азовский р-н,Гранкин А.Г.(стор.) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-11-04 | 10 |  | 2785.68 |  | 2785.68 | 2785.68
Г-ввод ул.Вишневая,51,с.Пешково,Азовский р-н,Гранкин А.Г.(стор.) - СМР | 2021-02-24 | 2021-11-04 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Вишневая,52В,с.Пешково,Азовский р-н,инв.00-007499,Гайдарова С.Р. - ПИР | 2020-10-22 | 2021-10-29 | 10 |  | 6268.84 |  | 6268.84 | 6268.84
Г-ввод ул.Вишневая,52В,с.Пешково,Азовский р-н,инв.00-007499,Гайдарова С.Р. - СМР | 2020-10-22 | 2021-10-29 | 10 | 48187.85 |  |  | 48187.85 | 48187.85
Г-ввод ул.Вишнёвая,60,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Гусаковская Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-02-18 | 2021-11-04 | 10 |  | 2785.68 |  | 2785.68 | 2785.68
Г-ввод ул.Вишнёвая,60,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Гусаковская Е.А.(стор.) - СМР | 2021-02-18 | 2021-11-04 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Вишневая,8,с.Пешково,Азовский р-н,Забитов Ш.Ш.(стор.) - ПИР | 2021-03-23 | 2021-11-23 | 10 |  | 5106.87 |  | 5106.87 | 5106.87
Г-ввод ул.Вишневая,8,с.Пешково,Азовский р-н,Забитов Ш.Ш.(стор.) - СМР | 2021-03-23 | 2021-11-23 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Вишневая,91,с.Пешково Азовский р-н,Валеева С.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-24 | 2021-08-28 | 90 |  | 3869.34 |  | 3869.34 | 3869.34
Г-ввод ул.Вишневая,91,с.Пешково Азовский р-н,Валеева С.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2021-08-28 | 90 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Вишневая,92,с.Пешково,Азовский р-н,Бугаенко С.М.(стор.) - ПИР | 2020-10-22 | 2021-10-29 | 90 |  | 7016.8 |  | 7016.8 | 7016.8
Г-ввод ул.Вишневая,92,с.Пешково,Азовский р-н,Бугаенко С.М.(стор.) - СМР | 2020-10-22 | 2021-10-29 | 90 | 85300 |  |  | 85300 | 85300
Г-ввод ул.Вишневая,93,с.Пешково,Азовский р-н,Степанченко П.П.(стор.) - СМР | 2020-11-19 | 2021-07-30 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Вишневая,97,с.Пешково Азовский р-н,Колтаков И.П.,(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2021-07-30 | 90 | 36900 |  |  | 36900 | 36900
Г-ввод ул.Вишневая,99,с.Пешково,Азовский р-н,Мирошникова В.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2021-07-06 | 90 | 41698.09 |  |  | 41698.09 | 41698.09
Г-ввод ул.Владимирская,14,СНТ Мичуринец-1,г.Азов,Башкиров К.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-08-24 | 2021-10-08 | 10 |  | 3510.65 |  | 3510.65 | 3510.65
Г-ввод ул.Владимирская,14,СНТ Мичуринец-1,г.Азов,Башкиров К.Г.,(стор.) - СМР | 2020-08-24 | 2021-10-08 | 10 | 22924.61 |  |  | 22924.61 | 22924.61
Г-ввод ул.Ворошилова,43,х.Еремеевка,Азовский р-н,Бережной И.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-04 | 2021-11-11 | 10 |  | 3836.72 |  | 3836.72 | 3836.72
Г-ввод ул.Ворошилова,43,х.Еремеевка,Азовский р-н,Бережной И.А.(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 2021-11-11 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Встречная,139А,ДНТ «Ромашка»,п.Овощной Азовский р-н,Аваков А.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-03 | 2021-08-10 | 10 | 29071.9 |  |  | 29071.9 | 29071.9
Г-ввод ул.Г.Мирошниченко,97,г.Азов,Скакунова А.А.(аренда) - ПИР | 2020-07-17 | 2021-10-23 | 10 |  | 8208.4 |  | 8208.4 | 8208.4
Г-ввод ул.Гагарина,18,п.Овощной,Азовский р-н,Темяков А.В.(стор.) - ПИР | 2021-01-25 | 2022-01-25 | 10 |  | 2829.74 |  | 2829.74 | 2829.74
Г-ввод ул.Гагарина,32,г.Азов,УОА Азова(аренда) - ПИР | 2020-04-14 | 2021-09-25 | 10 |  | 79265.95 |  | 79265.95 | 79265.95
Г-ввод ул.Георгиновая,18,г.Азов,Колесниченко А.И.,(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-11-30 | 10 |  | 2817.96 |  | 2817.96 | 2817.96
Г-ввод ул.Георгиновая,18,г.Азов,Колесниченко А.И.,(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 2021-11-30 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Горожанова,46/1,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Дрозд С.И.(аренда) - ПИР | 2021-04-09 | 2021-12-23 | 10 |  | 4278.18 |  | 4278.18 | 4278.18
Г-ввод ул.Горожанова,46/1,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Дрозд С.И.(аренда) - СМР | 2021-04-09 | 2021-12-23 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Грушевая,16,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Харужина Г.Г.(стор.) - ПИР | 2020-09-09 | 2021-10-11 | 10 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77
Г-ввод ул.Грушевая,16,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Харужина Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-09 | 2021-10-11 | 10 | 5300 |  |  | 5300 | 5300
Г-ввод ул.Д.Бедного,22,х.Веселая Победа Азовский р-н,Чумак Е.В.,(аренда) - ПИР | 2021-01-13 | 2021-10-01 | 10 |  | 5689.79 |  | 5689.79 | 5689.79
Г-ввод ул.Д.Бедного,22,х.Веселая Победа Азовский р-н,Чумак Е.В.,(аренда) - СМР | 2021-01-13 | 2021-10-01 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Дачная,16,с.Кагальник,Азовский р-н,Вершанская Л.И.,(стор.) - ПИР | 2021-01-27 | 2021-09-29 | 80 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Дачная,16,с.Кагальник,Азовский р-н,Вершанская Л.И.,(стор.) - СМР | 2021-01-27 | 2021-09-29 | 80 | 28800 |  |  | 28800 | 28800
Г-ввод ул.Донская,177К,х.Курган Азовский р-н,МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГ-Я ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ХУТОРА КУРГАН,(стор.) - СМР | 2021-06-22 | 2021-08-22 | 90 | 8200 |  |  | 8200 | 8200
Г-ввод ул.Донская,41,х.Курган к ГНД в х.Курган от ШРП№1,Азовский район,аренда | 2019-04-10 | 2021-10-10 | 40 |  | 3087.14 |  | 3087.14 | 3087.14
Г-ввод ул.Дружбы,13,г.Азов,Зудина Л.А.,(аренда) - ПИР | 2016-06-21 | 2021-10-10 | 60 |  | 31000 |  | 31000 | 31000
Г-ввод ул.Дружбы,13,г.Азов,Зудина Л.А.,(аренда) - СМР | 2016-06-21 | 2021-10-10 | 60 | 25500 |  |  | 25500 | 25500
Г-ввод ул.Дружбы,42,г.Азов,НПО Ростагро(аренда) - ПИР | 2017-12-11 | 2021-10-10 | 90 |  | 58887.67 |  | 58887.67 | 58887.67
Г-ввод ул.Дружбы,42,г.Азов,НПО Ростагро(аренда) - СМР | 2017-12-11 | 2021-10-10 | 90 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Есенина,17,п.Красный Сад,Азовский р-н,Иванов О.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-20 | 2021-10-10 | 30 |  | 6302.43 |  | 6302.43 | 6302.43
Г-ввод ул.Заводская,28А,х.Обуховка,Азовский р-н,Березовская Л.Д.(аренда) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-10-04 | 90 |  | 5746.14 |  | 5746.14 | 5746.14
Г-ввод ул.Западная,4,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Моисеенко А.И.(стор.) - ПИР | 2021-05-26 | 2022-01-26 | 10 |  | 9920.27 |  | 9920.27 | 9920.27
Г-ввод ул.Западная,4,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Моисеенко А.И.(стор.) - СМР | 2021-05-26 | 2022-01-26 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Зеленая,104,ДНТ«Ромашка»,Азовский р-н,Грибов А.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-10-29 | 10 | 9541.89 |  |  | 9541.89 | 9541.89
Г-ввод ул.Зеленый Гай,24А,с.Самарское Азовский р-н,Погребняк Л.И.,(аренда) - ПИР | 2020-12-15 | 2021-08-15 | 10 |  | 3763.35 |  | 3763.35 | 3763.35
Г-ввод ул.Зеленый Гай,24А,с.Самарское Азовский р-н,Погребняк Л.И.,(аренда) - СМР | 2020-12-15 | 2021-08-15 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Зудова,43А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,инв.00-011033,Чащина Е.В. - ПИР | 2020-08-26 | 2021-10-08 | 90 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77
Г-ввод ул.Зудова,43А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,инв.00-011033,Чащина Е.В. - СМР | 2020-08-26 | 2021-10-08 | 90 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Илларионова,1А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Никитенко И.С.(аренда) - ПИР | 2021-06-18 | 2021-11-18 | 10 |  | 3156.29 |  | 3156.29 | 3156.29
Г-ввод ул.Илларионова,1А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Никитенко И.С.(аренда) - СМР | 2021-06-18 | 2021-11-18 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.К.Маркса,113,с.Пешково,Азовский р-н,Дудух Г.П.(стор.) - ПИР | 2021-05-25 | 2021-11-25 | 10 |  | 18973.57 |  | 18973.57 | 18973.57
Г-ввод ул.К.Маркса,147,с.Самарское Азовский р-н,ООО Нуар,(аренда) - ПИР | 2020-10-05 | 2021-10-02 | 10 |  | 6395.28 |  | 6395.28 | 6395.28
Г-ввод ул.К.Маркса,179,с.Самарское,Азовский р-н,ООО Молчанов(аренда) - ПИР | 2020-07-13 | 2022-05-30 | 50 |  | 7545.72 |  | 7545.72 | 7545.72
Г-ввод ул.К.Маркса,41,с.Пешково,Азовский р-н,Золотарева А.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-30 | 2021-12-02 | 10 |  | 3217.65 |  | 3217.65 | 3217.65
Г-ввод ул.К.Маркса,41,с.Пешково,Азовский р-н,Золотарева А.А.(стор.) - СМР | 2021-03-30 | 2021-12-02 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Калинина,16,с.Стефанидинодар,Азовский р-н,Лубенец Т.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-17 | 2021-12-21 | 10 |  | 3051.96 |  | 3051.96 | 3051.96
Г-ввод ул.Калинина,16,с.Стефанидинодар,Азовский р-н,Лубенец Т.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-17 | 2021-12-21 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Калинина,19,х.Коса,Азовский р-н,инв.000013768,Воловик Е.В. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-10-20 | 80 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77
Г-ввод ул.Калинина,19,х.Коса,Азовский р-н,инв.000013768,Воловик Е.В. - СМР | 2020-10-07 | 2021-10-20 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Калинина,39А,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Кикоть Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-09 | 80 |  | 3244.61 |  | 3244.61 | 3244.61
Г-ввод ул.Калинина,39А,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Кикоть Н.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-03 | 2021-10-09 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Калинина,55,х.Коса,Азовский р-н,инв.000013768,Моисеенко Н.А. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-11-19 | 80 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77
Г-ввод ул.Калинина,55,х.Коса,Азовский р-н,инв.000013768,Моисеенко Н.А. - СМР | 2020-10-07 | 2021-11-19 | 80 | 6400 |  |  | 6400 | 6400
Г-ввод ул.Калинина,55А,х.Коса,Азовский р-н,инв.000013768,Соболев Д.В. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-10-19 | 10 |  | 2962.91 |  | 2962.91 | 2962.91
Г-ввод ул.Калинина,69А,х.Коса,Азовский р-н,инв.000013768,Дорохина И.В. - ПИР | 2021-02-24 | 2021-11-02 | 10 |  | 2888.94 |  | 2888.94 | 2888.94
Г-ввод ул.Калинина,69А,х.Коса,Азовский р-н,инв.000013768,Дорохина И.В. - СМР | 2021-02-24 | 2021-11-02 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Калинина,76А,кад.61:01:0140101:8412,с.Пешково,Азовский р-н,Бобырева А.А. - ПИР | 2021-03-20 | 2022-01-19 | 10 |  | 6140.68 |  | 6140.68 | 6140.68
Г-ввод ул.Кедровая,1,п.Овощной Азовский р-н,инв.00-011028,Ксенафонтов Д.Ю. - ПИР | 2020-12-28 | 2021-08-29 | 10 |  | 12597.87 |  | 12597.87 | 12597.87
Г-ввод ул.Кедровая,6,п.Овощной Азовский р-н,Воротилов В.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-12 | 2021-10-25 | 10 |  | 5919.05 |  | 5919.05 | 5919.05
Г-ввод ул.Кедровая,6,п.Овощной Азовский р-н,Воротилов В.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 2021-10-25 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Киевская,32Б,г.Азов,Аржановский Ю.А.(аренда) - ПИР | 2021-03-30 | 2021-12-02 | 10 |  | 2856.32 |  | 2856.32 | 2856.32
Г-ввод ул.Киевская,32Б,г.Азов,Аржановский Ю.А.(аренда) - СМР | 2021-03-30 | 2021-12-02 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Книжная,34,п.Овощной,Азовский р-н,Старостина Е.С.(стор.) - ПИР | 2021-03-24 | 2021-11-30 | 10 |  | 6056.5 |  | 6056.5 | 6056.5
Г-ввод ул.Книжная,40,п.Овощной,Азовский р-н,Литвиненко В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-03 | 2021-09-05 | 90 |  | 16816.14 |  | 16816.14 | 16816.14
Г-ввод ул.Книжная,40,п.Овощной,Азовский р-н,Литвиненко В.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-03 | 2021-09-05 | 90 | 120413.89 |  |  | 120413.89 | 120413.89
Г-ввод ул.Комсомольская,19,х.Песчаный Азовский р-н,Асмандарова Ф.Х.,(стор.) - СМР | 2020-09-28 | 2021-10-22 | 15 | 5614.57 |  |  | 5614.57 | 5614.57
Г-ввод ул.Кооперативная,113А,с.Кагальник,Азовский р-н,Иванько Ю.П.,(аренда) - ПИР | 2020-08-26 | 2021-10-11 | 15 |  | 3258.16 |  | 3258.16 | 3258.16
Г-ввод ул.Кооперативная,113А,с.Кагальник,Азовский р-н,Иванько Ю.П.,(аренда) - СМР | 2020-08-26 | 2021-10-11 | 15 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Королева,19,п.Красный Сад,Азовский р-н,Буряк Н.Г.(стор.) - ПИР | 2021-04-03 | 2021-12-03 | 10 |  | 3223.36 |  | 3223.36 | 3223.36
Г-ввод ул.Королева,19,п.Красный Сад,Азовский р-н,Буряк Н.Г.(стор.) - СМР | 2021-04-03 | 2021-12-03 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Красная,39А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Горелкин В.В.(аренда) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-12-06 | 10 |  | 6042.38 |  | 6042.38 | 6042.38
Г-ввод ул.Красная,39А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Горелкин В.В.(аренда) - СМР | 2021-04-02 | 2021-12-06 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Красногоровская,62А,г.Азов,Хурда Л.А.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-10-04 | 80 | 850 |  |  | 850 | 850
Г-ввод ул.Красногоровская,62А,г.Азов,Хурда Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-10-04 | 80 |  | 6510.65 |  | 6510.65 | 6510.65
Г-ввод ул.Красногоровская,62А,г.Азов,Хурда Л.А.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-10-04 | 80 | 29900 |  |  | 29900 | 29900
Г-ввод ул.Крестьянская,1/2,п.Койсуг,Азовский р-н,Цалко Г.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-01-21 | 2021-10-21 | 80 |  | 6696.58 |  | 6696.58 | 6696.58
Г-ввод ул.Крупской,41,с.Круглое,Азовский р-н,Бурдина Н.С.,(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-09-30 | 80 |  | 4453.13 |  | 4453.13 | 4453.13
Г-ввод ул.Крупской,41,с.Круглое,Азовский р-н,Бурдина Н.С.,(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-09-30 | 80 | 6000 |  |  | 6000 | 6000
Г-ввод ул.Крылова,31,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Нос А.Н. - СМР | 2020-11-17 | 2021-07-24 | 15 | 58358.97 |  |  | 58358.97 | 58358.97
Г-ввод ул.Крылова,40,п.Красный Сад,Азовский р-н,Шипицын А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-03 | 2021-12-04 | 15 |  | 5346.71 |  | 5346.71 | 5346.71
Г-ввод ул.Крым-Гиреевская,1,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Агишев А.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-10 | 2021-10-12 | 90 |  | 5346.71 |  | 5346.71 | 5346.71
Г-ввод ул.Крым-Гиреевская,43,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Бадалова С.К.,(аренда) - ПИР | 2020-12-15 | 2021-08-18 | 90 |  | 7292.42 |  | 7292.42 | 7292.42
Г-ввод ул.Крым-Гиреевская,43,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Бадалова С.К.,(аренда) - СМР | 2020-12-15 | 2021-08-18 | 90 | 4200 |  |  | 4200 | 4200
Г-ввод ул.Кумженская,35Г,г.Ростов-на-Дону,Лаборь П.Н.(аренда) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-10-27 | 10 |  | 5494.76 |  | 5494.76 | 5494.76
Г-ввод ул.Кумженская,43В,г.Ростов-на-Дону,Сорока М.Н.(аренда) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-10-28 | 10 |  | 7016.8 |  | 7016.8 | 7016.8
Г-ввод ул.Кумженская,43В,г.Ростов-на-Дону,Сорока М.Н.(аренда) - СМР | 2020-09-23 | 2021-12-28 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Л.Тиммерман,10,г.Азов,Машлаков В.М.,(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2021-10-20 | 90 | 40381.47 |  |  | 40381.47 | 40381.47
Г-ввод ул.Л.Тиммерман,35,г.Азов,инв.00-012159,Ивахненко В.В. - СМР | 2020-10-28 | 2021-07-03 | 90 | 35189.22 |  |  | 35189.22 | 35189.22
Г-ввод ул.Ленина,297В,с.Кулешовка Азовский р-н,Амирова Е.С.,(аренда) - ПИР | 2020-12-31 | 2021-09-14 | 80 |  | 3499.86 |  | 3499.86 | 3499.86
Г-ввод ул.Ленина,297В,с.Кулешовка Азовский р-н,Амирова Е.С.,(аренда) - СМР | 2020-12-31 | 2021-09-14 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Ленина,324А,с.Кулешовка Азовский р-н,Башков Р.В.,(аренда) - ПИР | 2021-02-09 | 2021-10-11 | 90 |  | 2883.97 |  | 2883.97 | 2883.97
Г-ввод ул.Ленина,324А,с.Кулешовка Азовский р-н,Башков Р.В.,(аренда) - СМР | 2021-02-09 | 2021-10-11 | 90 | 5300 |  |  | 5300 | 5300
Г-ввод ул.Ленина,35,п.Новомирский,Азовский р-н,Зубарь С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-12-15 | 90 |  | 5811.88 |  | 5811.88 | 5811.88
Г-ввод ул.Ленина,35,п.Новомирский,Азовский р-н,Зубарь С.В.,(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-12-15 | 90 | 53395.6 |  |  | 53395.6 | 53395.6
Г-ввод ул.Ленина,36А,х.Береговой Азовский р-н,Пасика Р.П.,(стор.) - ПИР | 2019-05-02 | 2021-10-10 | 40 |  | 4328.01 |  | 4328.01 | 4328.01
Г-ввод ул.Ленина,36А,х.Береговой Азовский р-н,Пасика Р.П.,(стор.) - СМР | 2019-05-02 | 2021-10-10 | 40 | 110857.2 |  |  | 110857.2 | 110857.2
Г-ввод ул.Ленина,38Б,с.Пешково,Азовский р-н,Высавский А.Ю.(аренда) - ПИР | 2020-10-20 | 2021-10-29 | 10 |  | 3768.84 |  | 3768.84 | 3768.84
Г-ввод ул.Ленина,38Б,с.Пешково,Азовский р-н,Высавский А.Ю.(аренда) - СМР | 2020-10-20 | 2021-12-29 | 10 | 53418.58 |  |  | 53418.58 | 53418.58
Г-ввод ул.Ленина,38Г,с.Пешково к ГНД по ул.Октябрьской до жил.дома №32,с.Пешково,Азовский р-н,аренда | 2020-01-12 | 2021-12-31 | 50 |  | 51302.84 | 280.75 | 51583.59 | 51583.59
Г-ввод ул.Ленина,42А,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Пушкаренко Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-05-30 | 2021-12-11 | 10 |  | 2866.08 |  | 2866.08 | 2866.08
Г-ввод ул.Ленина,42А,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Пушкаренко Е.А.(стор.) - СМР | 2021-05-30 | 2021-12-11 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Ленина,46,с.Кугей,Азовский р-н,МБОУ СОШ(стор.) - ПИР | 2019-10-10 | 2021-10-10 | 45 |  | 6368.73 |  | 6368.73 | 6368.73
Г-ввод ул.Ленинградская,161,г.Азов,Кацуба О.В.,(аренда) - СМР | 2021-06-06 | 2021-10-06 | 15 | 5864.2 |  |  | 5864.2 | 5864.2
Г-ввод ул.Ленинградская,кад.61:45:0000166:664,г.Азов,Волненко О.В.(аренда) - ПИР | 2021-05-05 | 2022-01-11 | 10 |  | 3101.55 |  | 3101.55 | 3101.55
Г-ввод ул.Лермонтова,1А,п.Красный Сад,Азовский р-н,Липатова Г.Б.(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2022-01-11 | 10 |  | 4441.85 |  | 4441.85 | 4441.85
Г-ввод ул.Лермонтова,37,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Цой Н.Ч. - ПИР | 2021-03-17 | 2021-11-29 | 10 |  | 3032.92 |  | 3032.92 | 3032.92
Г-ввод ул.Лермонтова,37,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Цой Н.Ч. - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-29 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Лещинского,49,п.Овощной,Азовский р-н,Скиба Л.Н.(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2021-11-16 | 10 |  | 2721.04 |  | 2721.04 | 2721.04
Г-ввод ул.Лещинского,54,п.Овощной Азовский р-н,Письменная М.А.,(стор.) - СМР | 2020-10-20 | 2021-07-26 | 90 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Лещинского,64,п.Овощной,Азовский р-н,Чернявский Р.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 2021-10-10 | 90 |  | 5929.17 |  | 5929.17 | 5929.17
Г-ввод ул.Лещинского,64,п.Овощной,Азовский р-н,Чернявский Р.В.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-10-10 | 90 | 34059.74 |  |  | 34059.74 | 34059.74
Г-ввод ул.Лиманская,7А,с.Кугей,Азовский р-н,Дубовской В.Ф.(стор.) - ПИР | 2021-05-12 | 2022-01-20 | 10 |  | 4037.37 |  | 4037.37 | 4037.37
Г-ввод ул.Луговая,1В, п.Койсуг к ГСНД совх."Луч" п.Койсуг,Азовский р-н, аренда | 2015-06-17 | 2021-12-10 | 90 | 67987.54 | 9177.42 |  | 77164.96 | 77164.96
Г-ввод ул.Луговая,2А,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Ревенко Д.И.(стор.) - ПИР | 2021-03-17 | 2021-11-22 | 10 |  | 2956.79 |  | 2956.79 | 2956.79
Г-ввод ул.Луговая,2А,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Ревенко Д.И.(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-22 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Луговая,46,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Макридов И.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-12-18 | 90 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77
Г-ввод ул.Луговая,46,х.Кочеванчик,Азовский р-н,Макридов И.А.(стор.) - СМР | 2020-09-14 | 2021-12-18 | 90 | 50497.66 |  |  | 50497.66 | 50497.66
Г-ввод ул.Луначарского,15А,с.Пешково,Азовский р-н,Василиади Т.Г.(аренда) - ПИР | 2021-05-12 | 2022-01-18 | 10 |  | 3360.25 |  | 3360.25 | 3360.25
Г-ввод ул.Луначарского,5Г,с.Пешково,Азовский р-н,Невенченко В.В.,(аренда) - ПИР | 2020-11-18 | 2021-07-30 | 15 |  | 7486.39 |  | 7486.39 | 7486.39
Г-ввод ул.Луначарского,5Г,с.Пешково,Азовский р-н,Невенченко В.В.,(аренда) - СМР | 2020-11-18 | 2021-10-30 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.М.Горького,3,с.Самарское Азовский р-н,Пилипко Н.В.,(аренда) - ПИР | 2020-11-25 | 2021-08-07 | 10 |  | 6793.33 |  | 6793.33 | 6793.33
Г-ввод ул.М.Горького,3,с.Самарское Азовский р-н,Пилипко Н.В.,(аренда) - СМР | 2020-11-25 | 2021-08-07 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.М.Горького,47Б,с.Высочино Азовский р-н,Саламахина М.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-24 | 10 |  | 3929.92 |  | 3929.92 | 3929.92
Г-ввод ул.М.Горького,47Б,с.Высочино Азовский р-н,Саламахина М.Н.,(стор.) - СМР | 2020-12-23 | 2021-08-24 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.М.Горького,5Б,с.Высочино,Азовский р-н,Бурлай Л.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-17 | 2021-11-22 | 10 |  | 3228.6 |  | 3228.6 | 3228.6
Г-ввод ул.М.Горького,5Б,с.Высочино,Азовский р-н,Бурлай Л.В.(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-22 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.М.Горького,679А/2,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-001216,Колесникова Н.Н. - ПИР | 2021-03-24 | 2021-11-25 | 10 |  | 2782.49 |  | 2782.49 | 2782.49
Г-ввод ул.М.Горького,679А/2,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-001216,Колесникова Н.Н. - СМР | 2021-03-24 | 2021-11-25 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.М.Горького,679А/3,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-001216,Кумпан А.Ю. - ПИР | 2021-03-24 | 2021-11-25 | 10 |  | 2671.77 |  | 2671.77 | 2671.77
Г-ввод ул.М.Горького,679А/3,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-001216,Кумпан А.Ю. - СМР | 2021-03-24 | 2021-11-25 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.М.Горького,70,с.Высочино,Азовский р-н,Варфоломеев В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2021-11-28 | 15 |  | 5045.72 |  | 5045.72 | 5045.72
Г-ввод ул.М.Горького,70,с.Высочино,Азовский р-н,Варфоломеев В.В.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-10-28 | 15 | 5900 |  |  | 5900 | 5900
Г-ввод ул.М.Горького,701А,п.Койсуг,Азовский р-н,Шадрина Е.Е.(стор.) - ПИР | 2020-04-29 | 2021-10-12 | 90 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77
Г-ввод ул.М.Горького,701,п.Койсуг,Азовский р-н,инв.00-005443,Шарипов М.А. - СМР | 2020-04-29 | 2021-10-12 | 90 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.М.Горького,727А,п.Койсуг,Азовский р-н,Маргарян А.Ш.(стор.) - ПИР | 2019-09-19 | 2021-09-20 | 90 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
Г-ввод ул.М.Горького,727А,п.Койсуг,Азовский р-н,Маргарян А.Ш.(стор.) - СМР | 2019-09-19 | 2021-09-20 | 90 | 57339.27 |  |  | 57339.27 | 57339.27
Г-ввод ул.М.Горького,727В,п.Койсуг,Азовский р-н,Тё К.А.(стор.) - СМР | 2020-11-16 | 2021-07-17 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Малиновая,28,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Вербова Н.А.(стор.) - СМР | 2019-06-05 | 2021-11-06 | 90 | 37549.67 |  |  | 37549.67 | 37549.67
Г-ввод ул.Малиновая,38,ДНТ Мелиоратор,Азовский р-н,Чекина Е.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-01 | 2021-10-26 | 10 | 23768.89 |  |  | 23768.89 | 23768.89
Г-ввод ул.Маяковского,1Ж,г.Азов,Моисеенко Д.Н.,(стор.) - СМР | 2020-08-14 | 2021-10-18 | 80 | 5739.11 |  |  | 5739.11 | 5739.11
Г-ввод ул.Межевая,233,ДНТ Ромашка,Азовский р-н,Авагян А.В.(стор.) - ПИР | 2019-06-05 | 2021-09-29 | 90 |  | 4177.43 |  | 4177.43 | 4177.43
Г-ввод ул.Межевая,233,ДНТ Ромашка,Азовский р-н,Авагян А.В.(стор.) - СМР | 2019-06-05 | 2021-09-29 | 90 | 34772 |  |  | 34772 | 34772
Г-ввод ул.Межевая,235,ДНТ Ромашка,Азовский р-н,Полтинов Д.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-17 | 2021-09-28 | 90 |  | 3513.5 |  | 3513.5 | 3513.5
Г-ввод ул.Межевая,235,ДНТ Ромашка,Азовский р-н,Полтинов Д.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-17 | 2021-09-28 | 90 | 37303.16 |  |  | 37303.16 | 37303.16
Г-ввод ул.Мелиораторов,40,ДНТ Мелиоратор-2,Азовский р-н,Сафарова И.Г.,(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-12-30 | 10 | 23698.67 |  |  | 23698.67 | 23698.67
Г-ввод ул.Мелиораторов,9,ДНТ Мелиораторов-2,п.Овощной Азовский р-н,Аджигитова М.С.,(стор.) - СМР | 2020-08-15 | 2021-09-20 | 10 | 23843.9 |  |  | 23843.9 | 23843.9
Г-ввод ул.Мира,19,х.1-я Полтава,Азовский р-н,Зозуля В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-01-23 | 2021-10-23 | 20 |  | 6760.29 |  | 6760.29 | 6760.29
Г-ввод ул.Мира,79,с.Круглое,Азовский р-н,МБУК ДК(стор.) - ПИР | 2019-12-17 | 2021-10-17 | 80 |  | 7446.27 |  | 7446.27 | 7446.27
Г-ввод ул.Мира,79,с.Круглое,Азовский р-н,МБУК ДК(стор.) - СМР | 2019-12-17 | 2021-10-17 | 80 | 4100 |  |  | 4100 | 4100
Г-ввод ул.Мира,8А,г.Азов,Шульман Д.В.(аренда) - ПИР | 2019-04-01 | 2021-10-01 | 50 |  | 6979.68 |  | 6979.68 | 6979.68
Г-ввод Ул.Молодежная 33А,с.Пешково,Азовский р-н,Кучеренко Н.А,(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-10-01 | 90 |  | 3513.5 |  | 3513.5 | 3513.5
Г-ввод Ул.Молодежная 33А,с.Пешково,Азовский р-н,Кучеренко Н.А,(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-10-01 | 90 | 46498.64 |  |  | 46498.64 | 46498.64
Г-ввод ул.Молодежная,77,с.Новотроицкое к РГНД по ул.Кирова с.Новотроиц,Азовский р-н,аренда | 2016-12-08 | 2021-10-31 | 55 | 99000 | 15000 |  | 114000 | 114000
Г-ввод ул.Молодежная,8161,с.Пешково,Азовский р-н,Скачко А.В.,(аренда) - ПИР | 2021-06-27 | 2021-09-27 | 10 |  | 7620.43 |  | 7620.43 | 7620.43
Г-ввод ул.Молодежная,кад.782,х.Харьковский,Азовский р-н,Гречкин Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-03 | 2021-12-08 | 20 |  | 5968.39 |  | 5968.39 | 5968.39
Г-ввод ул.Морская,30,х.Полушкин,Азовский р-н,инв.000013444,Гаджимурадов А.Р. - ПИР | 2020-04-07 | 2021-09-14 | 15 |  | 5824.57 |  | 5824.57 | 5824.57
Г-ввод ул.Морская,9Б,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Николаенко Е.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-04-12 | 2022-01-20 | 10 |  | 5077.57 |  | 5077.57 | 5077.57
Г-ввод ул.Морская,9Б,с.Займо-Обрыв,Азовский р-н,Николаенко Е.Ю.(стор.) - СМР | 2021-04-12 | 2022-01-20 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Московская,161,г.Азов,Каголкин А.А.,(аренда) - СМР | 2020-08-24 | 2021-10-31 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Московская,269,г.Азов,Геострой(аренда) - ПИР | 2020-01-16 | 2021-09-27 | 15 |  | 8769.76 |  | 8769.76 | 8769.76
Г-ввод ул.Московская,269,г.Азов,Геострой(аренда) - СМР | 2020-01-16 | 2021-09-27 | 15 | 80443.92 |  |  | 80443.92 | 80443.92
Г-ввод ул.Московская,292В,г.Азов,(аренда),Колкин М.А. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-11-15 | 10 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
Г-ввод ул.Московская,326,г.Азов,Баргесян В.Ж.(аренда) - ПИР | 2019-10-21 | 2021-10-21 | 90 |  | 7488.96 |  | 7488.96 | 7488.96
Г-ввод ул.Московская,326,г.Азов,Баргесян В.Ж.(аренда) - СМР | 2019-10-21 | 2021-10-21 | 90 | 162443.67 |  |  | 162443.67 | 162443.67
Г-ввод ул.Московская,79,г.Азов,Воронов И.Н.(аренда) - ПИР | 2021-03-30 | 2021-12-02 | 10 |  | 2798.82 |  | 2798.82 | 2798.82
Г-ввод ул.Московская,79,г.Азов,Воронов И.Н.(аренда) - СМР | 2021-03-30 | 2021-12-02 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Мостовой Спуск,157А,с.Кагальник,Азовский р-н,Алавердова Т.Г.,(аренда) - ПИР | 2020-11-27 | 2022-06-03 | 10 |  | 4156.79 |  | 4156.79 | 4156.79
Г-ввод ул.Набережная,19,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Авдалян В.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-21 | 2021-12-24 | 90 |  | 3768.84 |  | 3768.84 | 3768.84
Г-ввод ул.Набережная,19,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Авдалян В.В.(стор.) - СМР | 2020-09-21 | 2021-12-24 | 90 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Набережная,38,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Еременко Л.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-22 | 2021-12-02 | 10 |  | 2956.79 |  | 2956.79 | 2956.79
Г-ввод ул.Набережная,38,с.Новониколаевка,Азовский р-н,Еременко Л.В.(стор.) - СМР | 2021-03-22 | 2021-12-02 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Набережная,55,х.Рогожкино,Азовский р-н,стор. | 2019-10-23 | 2021-09-02 | 20 |  | 4415.09 |  | 4415.09 | 4415.09
Г-ввод ул.Набережная,71,с.Новониколаевка,Азовский р-н,РГО ООО "ИР"(стор.) - ПИР | 2021-04-24 | 2021-10-24 | 10 |  | 2804.67 |  | 2804.67 | 2804.67
Г-ввод ул.Нагорная,37,г.Азов,Петренко В.А.(аренда) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-09-04 | 15 |  | 6510.65 |  | 6510.65 | 6510.65
Г-ввод ул.Нагорная,52,г.Азов,Плигина Н.Ф.(аренда) - ПИР | 2020-10-06 | 2021-09-08 | 90 |  | 3746.87 |  | 3746.87 | 3746.87
Г-ввод ул.Нагорная,52,г.Азов,Плигина Н.Ф.(аренда) - СМР | 2020-10-06 | 2021-09-08 | 90 | 39774.96 |  |  | 39774.96 | 39774.96
Г-ввод ул.Нежная,33,п.Овощной,к.н.61:01:0130101:4688,Азовский р-н,инв.00-002290,Локтюхов М.Ю. - СМР | 2020-11-17 | 2021-09-24 | 15 | 34329.23 |  |  | 34329.23 | 34329.23
Г-ввод ул.Нежная,45,п.Овощной,Азовский р-н,Маргарян Л.С.(стор.) - ПИР | 2021-04-27 | 2021-12-30 | 10 |  | 2793.53 |  | 2793.53 | 2793.53
Г-ввод ул.Нежная,45,п.Овощной,Азовский р-н,Маргарян Л.С.(стор.) - СМР | 2021-04-27 | 2021-12-30 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Нежная,47,п.Овощной,Азовский р-н,Авдеева И.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-19 | 2021-11-25 | 10 |  | 2771.78 |  | 2771.78 | 2771.78
Г-ввод ул.Нежная,47,п.Овощной,Азовский р-н,Авдеева И.В.(стор.) - СМР | 2021-03-19 | 2021-11-25 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Нежная,55,п.Овощной Азовский р-н,Болтенков Ю.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-07 | 2021-10-10 | 10 |  | 2952.1 |  | 2952.1 | 2952.1
Г-ввод ул.Нежная,55,п.Овощной Азовский р-н,Болтенков Ю.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-07 | 2021-10-10 | 10 | 5800 |  |  | 5800 | 5800
Г-ввод ул.Новаторов,11,с.Кагальник,Азовский р-н,Сивачев В.И.(стор.) - ПИР | 2021-04-09 | 2021-12-21 | 10 |  | 3474.33 |  | 3474.33 | 3474.33
Г-ввод ул.Новаторов,11,с.Кагальник,Азовский р-н,Сивачев В.И.(стор.) - СМР | 2021-04-09 | 2021-12-21 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Новаторов,33,с.Кагальник,Азовский р-н,Шаповалов Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-02-25 | 2021-10-26 | 10 |  | 3725.63 |  | 3725.63 | 3725.63
Г-ввод ул.Новаторов,33,с.Кагальник,Азовский р-н,Шаповалов Н.В.(стор.) - СМР | 2021-02-25 | 2021-10-26 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Новая,26,с.Кугей,Азовский р-н,Смитюк И.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-17 | 2021-11-26 | 10 |  | 5948.31 |  | 5948.31 | 5948.31
Г-ввод ул.Новая,26,с.Кугей,Азовский р-н,Смитюк И.А.(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-26 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Новая,37,с.Кулешовка,Азовский р-н,стор. | 2019-05-21 | 2021-10-23 | 55 |  | 2831.12 |  | 2831.12 | 2831.12
Г-ввод ул.Октябрьская,2/2,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Сдобникова Г.С.(стор.) - ПИР | 2020-01-30 | 2021-11-06 | 10 |  | 3349.75 |  | 3349.75 | 3349.75
Г-ввод ул.Октябрьская,2/2,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Сдобникова Г.С.(стор.) - СМР | 2020-01-30 | 2021-11-06 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Орхидейная,19,г.Азов,Семеняков Г.И.(стор.) - ПИР | 2021-06-15 | 2021-10-15 | 10 |  | 2702.13 |  | 2702.13 | 2702.13
Г-ввод ул.Отрадная,11,г.Азов,Авакян Р.Р.(стор.) - ПИР | 2021-06-15 | 2021-10-15 | 10 |  | 2979.28 |  | 2979.28 | 2979.28
Г-ввод ул.Отрадная,9,г.Азов,Авакян Р.Р.(аренда) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-10-15 | 10 |  | 2777.66 |  | 2777.66 | 2777.66
Г-ввод ул.Павловой,16,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Бушуев Р.А. - ПИР | 2020-12-03 | 2021-08-10 | 10 |  | 6527.21 |  | 6527.21 | 6527.21
Г-ввод ул.Первомайская,1Т,с.Кулешовка Азовский р-н,Гембель В.А.,(аренда) - ПИР | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 10 |  | 3318.26 |  | 3318.26 | 3318.26
Г-ввод ул.Первомайская,1Т,с.Кулешовка Азовский р-н,Гембель В.А.,(аренда) - СМР | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Первомайская,22Б,х.Рогожкино Азовский р-н,Терехов В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-13 | 2021-09-18 | 10 |  | 3321.97 |  | 3321.97 | 3321.97
Г-ввод ул.Первомайская,22Б,х.Рогожкино Азовский р-н,Терехов В.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-13 | 2021-09-18 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Первомайская,25,кв.1,с.Кугей,Азовский р-н,Мешаян Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-17 | 2021-10-23 | 80 | 7283.37 |  |  | 7283.37 | 7283.37
Г-ввод ул.Персиковая,17,ДНТ Ягодка,Азовский р-н,Кузьменко Т.Д.,(стор.) - ПИР | 2020-11-05 | 2021-11-20 | 80 |  | 5691.89 |  | 5691.89 | 5691.89
Г-ввод ул.Персиковая,17,ДНТ Ягодка,Азовский р-н,Кузьменко Т.Д.,(стор.) - СМР | 2020-11-05 | 2021-11-20 | 80 | 2800 |  |  | 2800 | 2800
Г-ввод ул.Персиковая,59,ДНТ«Кулешовка»,Азовский р-н,Газарян М.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-03 | 2021-11-18 | 10 | 23822.06 |  |  | 23822.06 | 23822.06
Г-ввод ул.Персиковая,64,ДНТ Кулешовка,Азовский р-н,Нерсисян С.А. - СМР | 2021-02-05 | 2021-10-26 | 10 | 23463.8 |  |  | 23463.8 | 23463.8
Г-ввод ул.Победы,19В,г.Азов,Литвиненко В.Л.,(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2021-10-28 | 20 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Победы,19Г,г.Азов,Литвиненко В.Л.(стор.) - ПИР | 2020-06-09 | 2021-10-28 | 20 |  | 34113.7 |  | 34113.7 | 34113.7
Г-ввод ул.Победы,19Г,г.Азов,Литвиненко В.Л.(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2021-12-28 | 20 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Победы,21Б,с.Новоалександровка,Азовский р-н,Мингазова Н.М.(аренда) - ПИР | 2020-08-11 | 2021-10-13 | 90 |  | 14494.5 |  | 14494.5 | 14494.5
Г-ввод ул.Победы,21Б,с.Новоалександровка,Азовский р-н,Мингазова Н.М.(аренда) - СМР | 2020-08-11 | 2021-10-13 | 90 | 114282.26 |  |  | 114282.26 | 114282.26
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:137,г.Азов,Голубева А.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-21 | 2021-10-15 | 15 |  | 8156.53 |  | 8156.53 | 8156.53
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:45:0000392:146,г.Азов,Лукьянчук Н.И.(аренда) - ПИР | 2020-01-21 | 2021-10-15 | 15 |  | 14421.8 |  | 14421.8 | 14421.8
Г-ввод ул.Пришвина,14,г.Азов,Галушко Т.С.(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2022-01-20 | 90 |  | 2873.85 |  | 2873.85 | 2873.85
Г-ввод ул.Пришвина,19,г.Азов,Литвинов А.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-15 | 2021-10-21 | 90 |  | 7822.02 |  | 7822.02 | 7822.02
Г-ввод ул.Пришвина,19,г.Азов,Литвинов А.П.(стор.) - СМР | 2020-08-15 | 2021-10-21 | 90 | 21006.54 |  |  | 21006.54 | 21006.54
Г-ввод ул.Пришвина,4,г.Азов,Рудова С.Д.(стор.) - ПИР | 2021-04-10 | 2021-12-10 | 10 |  | 3031.49 |  | 3031.49 | 3031.49
Г-ввод ул.Пришвина,4,г.Азов,Рудова С.Д.(стор.) - СМР | 2021-04-10 | 2021-12-10 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Пролетарская,3,с.Стефанидинодар,Азовский р-н,Бабич А.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-29 | 2021-11-15 | 15 |  | 6694.05 |  | 6694.05 | 6694.05
Г-ввод ул.Пролетарская,3,с.Стефанидинодар,Азовский р-н,Бабич А.В.(стор.) - СМР | 2020-01-29 | 2021-12-15 | 15 | 42283.46 |  |  | 42283.46 | 42283.46
Г-ввод ул.Пролетарская,3А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Вартанян Г.А.,(аренда) - ПИР | 2017-01-23 | 2021-10-23 | 45 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
Г-ввод ул.Пролетарская,3А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Вартанян Г.А.,(аренда) - СМР | 2017-01-23 | 2021-10-23 | 45 | 23000 |  |  | 23000 | 23000
Г-ввод ул.Пролетарская,61,с.Кагальник,Азовский р-н,Дранко М.И.(аренда) - ПИР | 2019-08-16 | 2021-10-10 | 45 |  | 6332.58 |  | 6332.58 | 6332.58
Г-ввод ул.Промышленная,5,ГСД от ГРС до ул.Кооперативной,и по ул.Кооперативной до ул.Осипенко в г.Азов,Тихонов А.Ф.(аренда) - ПИР | 2019-05-27 | 2021-11-25 | 90 |  | 10261.49 |  | 10261.49 | 10261.49
Г-ввод ул.Промышленная,5,ГСД от ГРС до ул.Кооперативной,и по ул.Кооперативной до ул.Осипенко в г.Азов,Тихонов А.Ф.(аренда) - СМР | 2019-05-27 | 2021-10-25 | 90 | 3100 |  |  | 3100 | 3100
Г-ввод ул.Пушкина,104,с.Кагальник,ГНД ул.Пушкина,М.Горького,с.Кагальник,Азовский р-н,аренда | 2017-10-24 | 2021-10-10 | 90 |  | 11613.28 |  | 11613.28 | 11613.28
Г-ввод ул.Пушкина,42А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Дубровская Е.В. И.Г. - ПИР | 2020-08-26 | 2021-12-28 | 10 |  | 4000.19 |  | 4000.19 | 4000.19
Г-ввод ул.Пушкина,42А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Дубровская Е.В. И.Г. - СМР | 2020-08-26 | 2021-12-28 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Пушкина,58,п.Красный Сад Азовский р-н,инв.000015994,Адойцева Т.Н. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-08 | 10 |  | 5867.57 |  | 5867.57 | 5867.57
Г-ввод ул.Пушкина,58,п.Красный Сад Азовский р-н,инв.000015994,Адойцева Т.Н. - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-08 | 10 | 24143.11 |  |  | 24143.11 | 24143.11
Г-ввод ул.Пушкина,58Б,п.Красный Сад Азовский р-н,инв.000015994,Сальникова Е.Ю. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-08 | 10 |  | 5867.57 |  | 5867.57 | 5867.57
Г-ввод ул.Пушкина,58Б,п.Красный Сад Азовский р-н,инв.000015994,Сальникова Е.Ю. - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-08 | 10 | 24143.11 |  |  | 24143.11 | 24143.11
Г-ввод ул.Пушкина,62,п.Красный Сад Азовский р-н,инв.000015994,Компанец Е.С. - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-08 | 10 |  | 3174.05 |  | 3174.05 | 3174.05
Г-ввод ул.Пушкина,62,п.Красный Сад Азовский р-н,инв.000015994,Компанец Е.С. - СМР | 2021-02-03 | 2021-10-08 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Пушкинская,17А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Рыбакова М.Н.(аренда) - ПИР | 2020-08-15 | 2021-10-17 | 90 |  | 5494.76 |  | 5494.76 | 5494.76
Г-ввод ул.Пушкинская,17А,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Рыбакова М.Н.(аренда) - СМР | 2020-08-15 | 2021-10-17 | 90 | 8900 |  |  | 8900 | 8900
Г-ввод ул.Пушкинская,44,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Чайка И.Я.(аренда) - ПИР | 2020-09-25 | 2021-10-05 | 80 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77
Г-ввод ул.Пушкинская,44,с.Новобатайск,Кагальницкий р-н,Чайка И.Я.(аренда) - СМР | 2020-09-25 | 2021-10-05 | 80 | 41582.56 |  |  | 41582.56 | 41582.56
Г-ввод ул.Роз,21,ДНТ СН Кулешовка-2,Азовский р-н,Мамоткова Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-13 | 2021-11-16 | 10 | 23745.79 |  |  | 23745.79 | 23745.79
Г-ввод ул.Ромашковая,28,г.Азов,Панченко Р.В.(стор.) - ПИР | 2021-02-10 | 2021-11-09 | 10 |  | 2900.6 |  | 2900.6 | 2900.6
Г-ввод ул.Ромашковая,28,г.Азов,Панченко Р.В.(стор.) - СМР | 2021-02-10 | 2021-11-09 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Российская,48А,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.00-004288,Шабанов Д.Ю. - ПИР | 2020-08-19 | 2021-10-20 | 10 |  | 5494.76 |  | 5494.76 | 5494.76
Г-ввод ул.Российская,48А,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.00-004288,Шабанов Д.Ю. - СМР | 2020-08-19 | 2021-11-20 | 10 | 22787.35 |  |  | 22787.35 | 22787.35
Г-ввод ул.Ростовская,10,с.Кагальник,Азовский р-н,Мирошников А.В.(аренда) - ПИР | 2021-02-18 | 2021-10-25 | 10 |  | 3564.57 |  | 3564.57 | 3564.57
Г-ввод ул.Ростовская,10,с.Кагальник,Азовский р-н,Мирошников А.В.(аренда) - СМР | 2021-02-18 | 2021-10-25 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Ростовская,11А,с.Кагальник,Азовский р-н,Бурлуцкий В.В.(аренда) - ПИР | 2019-06-04 | 2021-10-04 | 10 |  | 4714.82 |  | 4714.82 | 4714.82
Г-ввод ул.Ростовская,17А,с.Кагальник,Азовский р-н,Жеребило А.П.(аренда) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-10-16 | 80 |  | 6708.87 |  | 6708.87 | 6708.87
Г-ввод ул.Ростовская,17А,с.Кагальник,Азовский р-н,Жеребило А.П.(аренда) - СМР | 2020-07-14 | 2021-10-16 | 80 | 42391.2 |  |  | 42391.2 | 42391.2
Г-ввод ул.Ростовская,18,с.Кагальник,Азовский р-н,Пономарева А.А.(аренда) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-11-04 | 10 |  | 6708.87 |  | 6708.87 | 6708.87
Г-ввод ул.Ростовская,18,с.Кагальник,Азовский р-н,Пономарева А.А.(аренда) - СМР | 2020-07-29 | 2021-10-04 | 10 | 42517.65 |  |  | 42517.65 | 42517.65
Г-ввод ул.Ростовская,1В,с.Кагальник,Азовский р-н,Тарасов М.А.(аренда) - СМР | 2021-05-19 | 2022-01-25 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Ростовская,21,с.Кагальник,Азовский р-н,Сергеев В.М.(аренда) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-09-02 | 90 |  | 6952.25 |  | 6952.25 | 6952.25
Г-ввод ул.Ростовская,21,с.Кагальник,Азовский р-н,Сергеев В.М.(аренда) - СМР | 2020-06-29 | 2021-09-02 | 90 | 38980.03 |  |  | 38980.03 | 38980.03
Г-ввод ул.Ростовская,4,с.Кагальник,Азовский р-н,Лютина Е.В.(аренда) - СМР | 2019-09-30 | 2021-07-04 | 90 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Ростовская,42,с.Кагальник,Азовский р-н,Максимова Л.Г.,(аренда) - ПИР | 2020-12-01 | 2021-08-08 | 10 |  | 3044.14 |  | 3044.14 | 3044.14
Г-ввод ул.Ростовская,42,с.Кагальник,Азовский р-н,Максимова Л.Г.,(аренда) - СМР | 2020-12-01 | 2021-08-08 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Садовая,17А,с.Кагальник Азовский р-н,Безсонов Д.С.,(аренда) - ПИР | 2021-06-14 | 2021-09-14 | 10 |  | 6024.94 |  | 6024.94 | 6024.94
Г-ввод ул.Садовая,17А,с.Кагальник Азовский р-н,Безсонов Д.С.,(аренда) - СМР | 2021-06-14 | 2021-09-14 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Свердлова,90,х.Рогожкино,Азовский р-н,Черкесов А.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-09 | 2021-10-14 | 10 |  | 4000.19 |  | 4000.19 | 4000.19
Г-ввод ул.Свердлова,90,х.Рогожкино,Азовский р-н,Черкесов А.П.(стор.) - СМР | 2020-09-09 | 2021-10-14 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Светлая,18,п.Овощной Азовский р-н,инв.00-002158,Костылева Е.А. - ПИР | 2021-04-10 | 2021-12-22 | 10 |  | 3083.56 |  | 3083.56 | 3083.56
Г-ввод ул.Светлая,23,п.Овощной Азовский р-н,инв.00-003371,Шрамко А.С. - ПИР | 2020-12-09 | 2021-08-15 | 10 |  | 6120.75 |  | 6120.75 | 6120.75
Г-ввод ул.Свободы,19,с.Кагальник,Азовский р-н,ГНД ул.Свободы,Советск, с.Кагальник,Азовский р-н,аренда | 2018-05-21 | 2021-10-21 | 40 |  | 4656.91 |  | 4656.91 | 4656.91
Г-ввод ул.Свободы,62,с.Кагальник, к ГНД ул.Свободы,Советской,Пролетарской,с.Кагальник,Азовский р-н,аренда | 2018-11-01 | 2021-10-01 | 40 |  | 3175.7 |  | 3175.7 | 3175.7
Г-ввод ул.Севастопольская,151,г.Азов,Толмачев К.И.(аренда) - СМР | 2021-03-31 | 2021-12-01 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Северная,1А,п.Красный Сад,Азовский р-н,Лещенко А.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-01-27 | 2021-09-29 | 50 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Северная,1А,п.Красный Сад,Азовский р-н,Лещенко А.Н.,(стор.) - СМР | 2021-01-27 | 2021-09-29 | 50 | 16417.13 |  |  | 16417.13 | 16417.13
Г-ввод ул.Сельская,15,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Кирина З.Г. - ПИР | 2021-02-02 | 2021-10-08 | 10 |  | 3675.45 |  | 3675.45 | 3675.45
Г-ввод ул.Сельская,15,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Кирина З.Г. - СМР | 2021-02-02 | 2021-10-08 | 10 | 26955.09 |  |  | 26955.09 | 26955.09
Г-ввод ул.Сельская,17,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Макаров М.В. - ПИР | 2021-02-26 | 2021-11-04 | 10 |  | 2900.6 |  | 2900.6 | 2900.6
Г-ввод ул.Сельская,17,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Макаров М.В. - СМР | 2021-02-26 | 2021-11-04 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.СКВО,3А,с.Кулешовка,Азовский р-н,Дзыс И.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-09 | 2021-12-09 | 10 |  | 4001.86 |  | 4001.86 | 4001.86
Г-ввод ул.Сливовая,15,х.Обуховка,Азовский р-н,Шутов С.О.(стор.) - ПИР | 2021-02-25 | 2021-11-01 | 10 |  | 2969.39 |  | 2969.39 | 2969.39
Г-ввод ул.Сливовая,15,х.Обуховка,Азовский р-н,Шутов С.О.(стор.) - СМР | 2021-02-25 | 2021-11-01 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Сливовая,37,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Кривенко И.С.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-06 | 50 |  | 5494.76 |  | 5494.76 | 5494.76
Г-ввод ул.Советская,56,с.Кагальник к ГСНД по Советской от К.Маркса,с.Кагальник,Азрвский р-н,аренда | 2015-08-28 | 2021-11-05 | 50 |  | 13662.8 | 280.75 | 13943.55 | 13943.55
Г-ввод ул.Советская,58В,с.Кагальник,Азовский р-н,Пустовалова А.П.(аренда) - ПИР | 2021-03-30 | 2021-11-29 | 10 |  | 3324.56 |  | 3324.56 | 3324.56
Г-ввод ул.Согласия,6А,ДНТ Луч,п.Койсуг,Азовский р-н,Матлашенко Д.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-09-06 | 15 |  | 3002.77 |  | 3002.77 | 3002.77
Г-ввод ул.Солнечная,1,с.Кулешовка,Азовский р-н,Яразян В.Ж.(стор.) - ПИР | 2019-09-12 | 2021-10-12 | 55 |  | 3681.97 |  | 3681.97 | 3681.97
Г-ввод ул.Солнечная,1,с.Кулешовка,Азовский р-н,Яразян В.Ж.(стор.) - СМР | 2019-09-12 | 2021-10-12 | 55 | 40959.3 |  |  | 40959.3 | 40959.3
Г-ввод ул.Солнечная,11,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-003169,Яровая Н.П. - ПИР | 2021-02-08 | 2021-10-16 | 10 |  | 3311.45 |  | 3311.45 | 3311.45
Г-ввод ул.Солнечная,11,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-003169,Яровая Н.П. - СМР | 2021-02-08 | 2021-10-16 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Солнечная,13,с.Кулешовка,Азовский р-н,инв.00-010806,Товмасян А.А. - СМР | 2019-10-03 | 2021-10-03 | 50 | 42487.93 |  |  | 42487.93 | 42487.93
Г-ввод ул.Солнечная,16,с.Кулешовка,Азовский р-н,инв.00-010806,Иоанова Ж.Н. - ПИР | 2020-02-17 | 2021-10-17 | 20 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
Г-ввод ул.Солнечная,2А,х.Павло-Очаково,Азовский р-н,Журавлев С.Г.(стор.) - ПИР | 2021-05-26 | 2022-01-26 | 10 |  | 13817.34 |  | 13817.34 | 13817.34
Г-ввод ул.Солнечная,4,ДНТ Энергетик,Азовский р-н,Михитаров А.В.,(стор.) - СМР | 2019-08-19 | 2021-10-05 | 90 | 9562.35 |  |  | 9562.35 | 9562.35
Г-ввод ул.Социалистическая,20,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Кузьмицкий И.Б. - ПИР | 2019-12-19 | 2021-11-19 | 15 |  | 7525.97 |  | 7525.97 | 7525.97
Г-ввод ул.Степная,13,п.Овощной Азовский р-н,Луговская А.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-25 | 10 |  | 2960.47 |  | 2960.47 | 2960.47
Г-ввод ул.Степная,13,п.Овощной Азовский р-н,Луговская А.Г.,(стор.) - СМР | 2020-12-23 | 2021-08-25 | 50 | 33207.19 |  |  | 33207.19 | 33207.19
Г-ввод ул.Степная,19,п.Овощной,Азовский р-н,Поважнюк Е.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-10-04 | 10 |  | 5346.71 |  | 5346.71 | 5346.71
Г-ввод ул.Степная,19,п.Овощной,Азовский р-н,Поважнюк Е.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-01 | 2021-10-04 | 50 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
Г-ввод ул.Степная,22,с.Порт-Катон,Азовский р-н,инв.22-05879,Гуртовая Н.М. - ПИР | 2020-09-25 | 2021-08-19 | 10 |  | 5758.16 |  | 5758.16 | 5758.16
Г-ввод ул.Степная,24В,г.Азов,инв.00-010196,Узянов В.А. - ПИР | 2020-11-27 | 2021-08-10 | 10 |  | 4088.3 |  | 4088.3 | 4088.3
Г-ввод ул.Степная,24В,г.Азов,инв.00-010196,Узянов В.А. - СМР | 2020-11-27 | 2021-08-10 | 50 | 5400 |  |  | 5400 | 5400
Г-ввод ул.Степная,2А,х.Обуховка,Азовский р-н,МБОУ Обух.СОШ(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2021-11-25 | 10 |  | 5678.65 |  | 5678.65 | 5678.65
Г-ввод ул.Степная,39,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Козыренко А.В. - ПИР | 2020-08-10 | 2021-09-26 | 15 |  | 2994.76 |  | 2994.76 | 2994.76
Г-ввод ул.Степная,48, х.Дугино,Азовский р-н,стор. | 2018-12-13 | 2021-09-20 | 90 |  | 3243.17 |  | 3243.17 | 3243.17
Г-ввод ул.Степная,5,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Мешалкин В.Е. - ПИР | 2020-08-12 | 2021-10-13 | 10 |  | 2994.76 |  | 2994.76 | 2994.76
Г-ввод ул.Степная,5,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Мешалкин В.Е. - СМР | 2020-08-12 | 2021-10-13 | 10 | 11056.56 |  |  | 11056.56 | 11056.56
Г-ввод ул.Степная,55,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Воробьева Н.А. - ПИР | 2020-08-01 | 2021-10-04 | 10 |  | 4024.22 |  | 4024.22 | 4024.22
Г-ввод ул.Степная,55,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-000580,Воробьева Н.А. - СМР | 2020-08-01 | 2021-10-04 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Степная,61Д,х.Дугино,Азовский р-н,Сенкевич С.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-14 | 2021-10-16 | 10 |  | 4000.19 |  | 4000.19 | 4000.19
Г-ввод ул.Степная,61Д,х.Дугино,Азовский р-н,Сенкевич С.В.(стор.) - СМР | 2020-10-14 | 2021-10-16 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Степная,к.н.61:45:0000455:244,г.Азов,инв.00-011955,Певник А.В. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-12-13 | 10 |  | 2992.99 |  | 2992.99 | 2992.99
Г-ввод ул.Строителей,25А,п.Тимирязевский к РГНД от врез.до загл.ж.д.19 по ул.Новой,Азовский р,аренда | 2019-09-25 | 2021-11-10 | 30 |  | 61502.58 |  | 61502.58 | 61502.58
Г-ввод ул.Тельмана,40А,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.00-002165,Ленникова Е.А. - ПИР | 2020-02-11 | 2021-09-13 | 90 |  | 9824.9 |  | 9824.9 | 9824.9
Г-ввод ул.Тельмана,40А,с.Кагальник,Азовский р-н,инв.00-002165,Ленникова Е.А. - СМР | 2020-02-11 | 2021-09-13 | 90 | 104071.21 |  |  | 104071.21 | 104071.21
Г-ввод ул.Тепличная,15В,п.Койсуг,Азовский р-н,Дмитриенко Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-10-07 | 90 |  | 5494.76 |  | 5494.76 | 5494.76
Г-ввод ул.Толстого,113,г.Азов,Вершанская Л.И.(аренда) - СМР | 2021-05-24 | 2022-01-25 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Тургенева,13,п.Койсуг,Азовский р-н,Яковлев Р.В.(стор.) - ПИР | 2021-02-26 | 2021-11-16 | 10 |  | 3165.81 |  | 3165.81 | 3165.81
Г-ввод ул.Тургенева,65,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.00-008357,Кудин Ю.П. - ПИР | 2021-04-08 | 2022-01-12 | 10 |  | 4441.85 |  | 4441.85 | 4441.85
Г-ввод ул.Тургенева,65,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.00-008357,Кудин Ю.П. - СМР | 2021-04-08 | 2022-01-12 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Ушакова,15,г.Азов,Канина Н.И.,(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2021-10-29 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Ушакова,32,г.Азов,инв.00-008587,Волошко А.А. - СМР | 2020-08-10 | 2021-09-14 | 90 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Филипченко,50А,х.Победа,Азовский р-н,Фёдорова Д.А.(аренда) - ПИР | 2021-04-21 | 2021-12-27 | 10 |  | 3289.6 |  | 3289.6 | 3289.6
Г-ввод ул.Филипченко,50А,х.Победа,Азовский р-н,Фёдорова Д.А.(аренда) - СМР | 2021-04-21 | 2021-12-27 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Филипченко,50Б,х.Победа,Азовский р-н,Дорошенко А.С.(аренда) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-11-05 | 10 |  | 3289.6 |  | 3289.6 | 3289.6
Г-ввод ул.Филипченко,50Б,х.Победа,Азовский р-н,Дорошенко А.С.(аренда) - СМР | 2021-02-24 | 2021-11-05 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Цветочная,5,х.Усть-Койсуг,Азовский р-н,инв.00-003572,Рипенко О.П. - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-28 | 15 |  | 5903.4 |  | 5903.4 | 5903.4
Г-ввод ул.Центральная,10Б,х.Зеленый,Азовский р-н,Приступенко В.В.(стор.) - СМР | 2020-11-23 | 2021-07-23 | 10 | 28965.67 |  |  | 28965.67 | 28965.67
Г-ввод ул.Центральная,13,ДНТ Ягодка-2,Азовский р-н,Лагутина Л.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2021-10-16 | 10 |  | 5502.77 |  | 5502.77 | 5502.77
Г-ввод ул.Центральная,24,х.Харьковский,Азовский р-н,Оганесян Н.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-17 | 2021-07-30 | 10 |  | 6427.65 |  | 6427.65 | 6427.65
Г-ввод ул.Центральная,36,п.Красный сад,Подгорная Э.В.,(аренда) - СМР | 2020-10-19 | 2021-07-05 | 10 | 19466.88 |  |  | 19466.88 | 19466.88
Г-ввод ул.Центральная,4 кв.1,п.Зелёный,Азовский р-н,Бабикова В.Ф.(стор.) - ПИР | 2021-02-09 | 2021-10-11 | 10 |  | 3063.14 |  | 3063.14 | 3063.14
Г-ввод ул.Центральная,4 кв.1,п.Зелёный,Азовский р-н,Бабикова В.Ф.(стор.) - СМР | 2021-02-09 | 2021-10-11 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Центральная,69,п.Красный Сад,Азовский р-н,Паляница С.Б.(аренда) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-02 | 10 |  | 5097.86 |  | 5097.86 | 5097.86
Г-ввод ул.Центральная,77,х.Харьковский,Азовский р-н,Гречкина В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-03-26 | 2021-10-08 | 90 |  | 5361.89 |  | 5361.89 | 5361.89
Г-ввод ул.Центральная,77,х.Харьковский,Азовский р-н,Гречкина В.Г.(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 2021-10-08 | 90 | 43570.59 |  |  | 43570.59 | 43570.59
Г-ввод ул.Центральная,8,х.Чумбур-Коса,Азовский р-н,инв.22-04933,Конинян Е.И. - ПИР | 2020-12-15 | 2021-11-21 | 10 |  | 4675.16 |  | 4675.16 | 4675.16
Г-ввод ул.Центральная,8,х.Чумбур-Коса,Азовский р-н,инв.22-04933,Конинян Е.И. - СМР | 2020-12-15 | 2021-11-21 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Чапаева,26,с.Головатовка,Азовский р-н,Романова Н.М.(стор.) - ПИР | 2019-06-08 | 2021-11-08 | 90 |  | 22830.31 |  | 22830.31 | 22830.31
Г-ввод ул.Чапаева,26,с.Головатовка,Азовский р-н,Романова Н.М.(стор.) - СМР | 2018-06-08 | 2021-11-08 | 90 | 59100 |  |  | 59100 | 59100
Г-ввод ул.Чехова,36А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Коледов А.П. - ПИР | 2021-01-28 | 2021-10-02 | 10 |  | 2998.14 |  | 2998.14 | 2998.14
Г-ввод ул.Чехова,36А,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Коледов А.П. - СМР | 2021-01-28 | 2021-10-02 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Чехова,4,с.Высочино Азовский р-н,Бурдукова Ж.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-02 | 2021-08-11 | 10 |  | 8008.46 |  | 8008.46 | 8008.46
Г-ввод ул.Чехова,4,с.Высочино Азовский р-н,Бурдукова Ж.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-02 | 2021-08-11 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Шолохова,29,п.Красный Сад Азовский р-н,инв.000015994,Рябова И.И. - ПИР | 2020-11-24 | 2021-07-30 | 10 |  | 4000.8 |  | 4000.8 | 4000.8
Г-ввод ул.Шолохова,29,п.Красный Сад Азовский р-н,инв.000015994,Рябова И.И. - СМР | 2020-11-24 | 2021-07-30 | 10 | 28514.81 |  |  | 28514.81 | 28514.81
Г-ввод ул.Шолохова,39,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Нос А.Н. - ПИР | 2021-02-09 | 2021-10-25 | 10 |  | 3631.42 |  | 3631.42 | 3631.42
Г-ввод ул.Шолохова,39,п.Красный Сад,Азовский р-н,инв.000015994,Нос А.Н. - СМР | 2021-02-09 | 2021-10-25 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Шолохова,46А,п.Красный Сад Азовский р-н,инв.000015994,Пужалин А.Н. - ПИР | 2021-01-22 | 2021-09-25 | 10 |  | 4445.07 |  | 4445.07 | 4445.07
Г-ввод ул.Шолохова,46А,п.Красный Сад Азовский р-н,инв.000015994,Пужалин А.Н. - СМР | 2021-01-22 | 2021-09-25 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Шубиной,1,п.Овощной Азовский р-н,инв.00-003729,Карпун Ю.И. - ПИР | 2020-11-24 | 2021-08-22 | 80 |  | 3516.24 |  | 3516.24 | 3516.24
Г-ввод ул.Шубиной,1,п.Овощной Азовский р-н,инв.00-003729,Карпун Ю.И. - СМР | 2020-11-24 | 2021-08-22 | 80 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Щербакова,70(пом.5,6,7,8,11,12),г.Азов,Бречко Т.В.(аренда) - ПИР | 2021-03-25 | 2021-12-02 | 10 |  | 2856.32 |  | 2856.32 | 2856.32
Г-ввод ул.Щербакова,70(пом.5,6,7,8,11,12),г.Азов,Бречко Т.В.(аренда) - СМР | 2021-03-25 | 2021-12-02 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Энгельса,14/10,г.Азов,ФГБУ Порт.(аренда) - СМР | 2020-01-12 | 2021-12-31 | 50 | 100800 |  |  | 100800 | 100800
Г-ввод ул.Энгельса,61А,с.Пешково,Азовский р-н,Лучкив Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-10-30 | 10 |  | 6262.62 |  | 6262.62 | 6262.62
Г-ввод ул.Энгельса,61А,с.Пешково,Азовский р-н,Лучкив Т.А.(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 2021-10-30 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Энергетиков,3,с.Кагальник,Азовский р-н,Раттор Р.В.(аренда) - ПИР | 2019-11-10 | 2021-10-02 | 10 |  | 3645.45 |  | 3645.45 | 3645.45
Г-ввод ул.Южная,81,с.Пешково,Азовский р-н,Захарченко Е.М.(стор.) - ПИР | 2021-03-12 | 2021-11-15 | 10 |  | 5571.75 |  | 5571.75 | 5571.75
Г-ввод ул.Южная,81,с.Пешково,Азовский р-н,Захарченко Е.М.(стор.) - СМР | 2021-03-12 | 2021-11-15 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Ясная,12,п.Овощной,Азовский р-н,инв.00-011028,Облогина Т.В. - СМР | 2019-12-23 | 2021-11-27 | 90 | 15080.62 |  |  | 15080.62 | 15080.62
Г-ввод ул.Ясная,15,п.Овощной,Азовский р-н,Богданова В.А.,(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-11-20 | 90 | 7959.2 |  |  | 7959.2 | 7959.2
Г-ввод уч. на расст.1000 м от пирамиды Кагальник,к.н.61:01:0600004:703,инв.22-06235,Саяпина З.И. - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-17 | 90 | 5400 |  |  | 5400 | 5400
Г-ввод уч.к.н.61:01:0600006:9088,уч.к.н.61:01:0600006:8850,с.Кулешовка,Азовский р-н,УКС и ЖКХ Адм.Аз.р-на.(аренда) - ПИР | 2019-08-13 | 2021-10-13 | 90 |  | 168116.91 |  | 168116.91 | 168116.91
Г-ввод юг.-вост.зем.уч.к.н.61:01:0140301:449,с.Головатовка,Азовский р-н,УКС и ЖКХ Ад.Аз.р-на.(стор.) - ПИР | 2019-08-22 | 2021-09-22 | 20 |  | 34530.29 |  | 34530.29 | 34530.29
Г-ввод,ул.М.Горького,703Б,п.Койсуг,Азовский р-н,Сорокачук П.С.,(стор.) - ПИР | 2020-09-09 | 2021-11-22 | 90 |  | 6262.62 |  | 6262.62 | 6262.62
Г-ввод,ул.М.Горького,703Б,п.Койсуг,Азовский р-н,Сорокачук П.С.,(стор.) - СМР | 2020-09-09 | 2021-11-22 | 90 | 62800 |  |  | 62800 | 62800
Г-вод ул.Луначарского,52,г.Азов,Куницын К.А.,(аренда) - ПИР | 2020-09-18 | 2021-11-22 | 10 |  | 3666.95 |  | 3666.95 | 3666.95
Г-вод ул.Луначарского,52,г.Азов,Куницын К.А.,(аренда) - СМР | 2020-09-18 | 2021-11-22 | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 5658120.77 | 2374913.19 | 561.5 | 8033595.46 | 8033595.46
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае
Г-ввод ул.Центральная,30/3,х.Красный,Багаевкий р-н,МБОУ Красненская СОШ(стор.) - ПИР | 2019-07-31 | 2021-07-01 | 10 | 11759.71 |  |  | 11759.71 | 11759.71
Г-вво ул.Комсомольская,к.н.61:02:0600008:1883,п.Рассвет,Аксайский р-н,инв.000015079,Розин В.Г. - ПИР | 2021-04-12 | 2022-10-12 | 30 | 36135.36 |  |  | 36135.36 | 36135.36
Г-ввод 10-й Переулок,1-В,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Бочарников В.Н.(баланс) - СМР | 2020-04-21 | 2021-09-20 | 60 |  | 91225.99 |  | 91225.99 | 91225.99
Г-ввод 3-й переулок,22А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Великоцкая Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-26 | 2021-12-26 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод 6-й Переулок,3А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Марченко Н.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-12-14 | 2021-08-14 | 70 | 18322.67 |  |  | 18322.67 | 18322.67
Г-ввод 6-й Переулок,3А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Марченко Н.Л.,(стор.) - СМР | 2020-12-14 | 2021-08-14 | 70 |  | 30294.33 |  | 30294.33 | 30294.33
Г-ввод 7-й Переулок,6А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Барыш Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-19 | 31.08.2021 | 60 | 21011.84 |  |  | 21011.84 | 21011.84
Г-ввод 7-й Переулок,6А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Барыш Г.В.(стор.) - СМР | 2019-11-19 | 2021-08-31 | 60 |  | 3069.64 |  | 3069.64 | 3069.64
Г-ввод 9-й переулок,3В,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Семенов А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2021-10-04 | 60 |  | 5188.1 |  | 5188.1 | 5188.1
Г-ввод АО Аксайское,поле 34,к.н.61:02:0600010:15967,Аксайский р-н,Бабаев М.Т. - ПИР | 2019-11-27 | 2021-09-28 | 50 | 26802.69 |  |  | 26802.69 | 26802.69
Г-ввод АО Аксайское,поле 34,к.н.61:02:0600010:15967,Аксайский р-н,Бабаев М.Т. - СМР | 2019-11-27 | 2021-09-28 | 50 |  | 78913.84 |  | 78913.84 | 78913.84
Г-ввод бани,к.н.61:02:0600013:3372,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Усов Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-28 | 2021-10-28 | 50 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод бани,к.н.61:02:0600013:3372,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Усов Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-04-28 | 2021-10-28 | 50 |  | 27357.99 |  | 27357.99 | 27357.99
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,22-285,х.Махин,Аксайский р-н,Статуева А.Д.(стор.) - ПИР | 2020-12-08 | 2021-08-08 | 50 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,22-285,х.Махин,Аксайский р-н,Статуева А.Д.(стор.) - СМР | 2020-12-08 | 2021-08-08 | 50 |  | 17434.7 |  | 17434.7 | 17434.7
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,25-327,по 25 кварталу,х.Махин,Аксайский р-н,Яркина Т.И.(стор.) - ПИР | 2020-09-15 | 2021-09-15 | 60 | 11856.37 |  |  | 11856.37 | 11856.37
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,25-327,по 25 кварталу,х.Махин,Аксайский р-н,Яркина Т.И.(стор.) - СМР | 2020-09-15 | 2021-09-15 | 60 |  | 9886.97 |  | 9886.97 | 9886.97
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,27-349,кв.27,х.Махин,Аксайский р-н,Тищенко С.В.(стор.) - СМР | 2019-09-17 | 2021-08-04 | 60 |  | 26747.96 |  | 26747.96 | 26747.96
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,27-361,Аксайский р-н,Забурунов А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-11-19 | 60 | 30245.65 |  |  | 30245.65 | 30245.65
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,27-361,Аксайский р-н,Забурунов А.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-11-19 | 60 |  | 40466.41 |  | 40466.41 | 40466.41
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,35-448,35 кв.,Аксайский р-н,Богданов В.М.(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 60 | 11922.98 |  |  | 11922.98 | 11922.98
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,35-448,35 кв.,Аксайский р-н,Богданов В.М.(стор.) - СМР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 60 |  | 17979.88 |  | 17979.88 | 17979.88
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,39-489,х.Махин,Аксайский р-н,Савицкая В.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,42-530,кв.42,Аксайский р-н,Ачина А.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 | 11922.98 |  |  | 11922.98 | 11922.98
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,42-530,кв.42,Аксайский р-н,Ачина А.В.(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 42203.33 |  | 42203.33 | 42203.33
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,4-33,4 кв.,х.Махин,Аксайский р-н,Кулакова В.А.(стор.) - СМР | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 50 |  | 12258.31 |  | 12258.31 | 12258.31
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,50-108,кв.50,Аксайский р-н,Долгопятов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,50-108,кв.50,Аксайский р-н,Долгопятов А.А.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 60 |  | 13856.26 |  | 13856.26 | 13856.26
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,51-114,кв.51,Аксайский р-н,Антонов А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 | 11856.37 |  |  | 11856.37 | 11856.37
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,51-114,кв.51,Аксайский р-н,Антонов А.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 15702.14 |  | 15702.14 | 15702.14
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,51-116,х.Махин,Аксайский р-н,Чебан Л.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-21 | 2021-12-21 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,52-123,х.Махин,Аксайский р-н,Фомина М.Г.(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,52-123,х.Махин,Аксайский р-н,Фомина М.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 60 |  | 16730.13 |  | 16730.13 | 16730.13
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,5-44,кв.5,Аксайский р-н,Слепцов М.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-13 | 2021-09-13 | 60 | 5926 |  |  | 5926 | 5926
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,5-44,кв.5,Аксайский р-н,Слепцов М.А.(стор.) - СМР | 2020-05-13 | 2021-09-13 | 60 |  | 35599.71 |  | 35599.71 | 35599.71
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,57-183,х.Махин,Аксайский р-н,Ковалев С.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-03-25 | 2021-11-25 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,6-58,х.Махин,Аксайский р-н,Лисицин О.Л.,(стор.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,7-66,кв.7,х.Махин,Аксайский р-н,Гуляченко Т.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-25 | 2021-10-25 | 60 | 6000 |  |  | 6000 | 6000
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,7-66,кв.7,х.Махин,Аксайский р-н,Гуляченко Т.А.(стор.) - СМР | 2019-09-25 | 2021-10-25 | 60 |  | 34464.86 |  | 34464.86 | 34464.86
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,7-74,х.Махин,Аксайский р-н,Каплунов К.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-26 | 2021-12-26 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,7-74,х.Махин,Аксайский р-н,Каплунов К.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-26 | 2021-12-26 | 60 |  | 16791.2 |  | 16791.2 | 16791.2
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,7-79,7 кв.,Аксайский р-н,Дударев И.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-17 | 10.10.2021 | 65 | 6000 |  |  | 6000 | 6000
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,7-79,7 кв.,Аксайский р-н,Дударев И.В.(стор.) - СМР | 2019-09-17 | 2021-10-10 | 65 |  | 51334.52 |  | 51334.52 | 51334.52
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,9-111,Аксайский р-н,Ерзин К.О.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-08-23 | 60 | 5888.78 |  |  | 5888.78 | 5888.78
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,9-111,Аксайский р-н,Ерзин К.О.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2021-08-23 | 60 |  | 18744.79 |  | 18744.79 | 18744.79
Г-ввод ДНП Агро-клуб Усадьба,уч.28-369,х.Махин,Аксайский р-н,Чебакова С.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2021-12-19 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ДНП Покровское,ул.Пешеходная,30,тер.,Большелогское с/п,Аксайский р-н,Луценко Т.А.,(стор.) - ПИР | 2021-06-08 | 2022-02-08 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ДНТ "Алмаз",9 линия,1395,Аксайский р-н,Долгова Т.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-25 | 2021-11-25 | 30 | 8842.96 |  |  | 8842.96 | 8842.96
Г-ввод ДНТ Алмаз,1173,Аксайский р-н,Доманина Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-10-23 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ДНТ Алмаз,1173,Аксайский р-н,Доманина Л.И.(стор.) - СМР | 2020-09-23 | 2021-10-23 | 60 |  | 16533.76 |  | 16533.76 | 16533.76
Г-ввод ДНТ Алмаз,1450,п.Рассвет,Аксайский р-н,Волощенко В.П.(стор.) - ПИР | 2020-04-20 | 2021-09-11 | 60 | 12119.78 |  |  | 12119.78 | 12119.78
Г-ввод ДНТ Алмаз,1450,п.Рассвет,Аксайский р-н,Волощенко В.П.(стор.) - СМР | 2020-04-20 | 2021-09-11 | 60 |  | 9609.15 |  | 9609.15 | 9609.15
Г-ввод ДНТ Алмаз,320,Аксайский р-н,Плаксина Л.П.,(стор.) - ПИР | 2020-01-13 | 2021-07-23 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ДНТ Алмаз,320,Аксайский р-н,Плаксина Л.П.,(стор.) - СМР | 2020-01-13 | 2021-07-23 | 60 |  | 37130.04 |  | 37130.04 | 37130.04
Г-ввод ДНТ Алмаз,640,Аксайский р-н,Галатов И.А.(стор.) - ПИР | 2021-05-14 | 2022-01-14 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод до гр.зем.уч.1-Л,1-К,ул.Пескова,ст. Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00423,ООО Дом Строй - ПИР | 2019-08-23 | 2021-09-23 | 30 | 17832.7 |  |  | 17832.7 | 17832.7
Г-ввод до гр.зем.уч.1-Л,1-К,ул.Пескова,ст. Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00423,ООО Дом Строй - СМР | 2019-08-23 | 2021-09-23 | 60 |  | 59440.03 |  | 59440.03 | 59440.03
Г-ввод до гр.уч.1-Г,ул.Зеленая,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Кисель А.И. - ПИР | 2019-08-21 | 2021-07-21 | 30 | 11894.66 |  |  | 11894.66 | 11894.66
Г-ввод до гр.уч.1-Г,ул.Зеленая,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Кисель А.И. - СМР | 2019-08-21 | 2021-07-21 | 50 |  | 36284.82 |  | 36284.82 | 36284.82
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:8190,Аксайский р-н,инв.01-00891,Чернявская Т.А. - ПИР | 2021-06-08 | 2022-02-08 | 30 | 18814.75 |  |  | 18814.75 | 18814.75
Г-ввод к ж.д. 45 по ул.Гвардейская,г.Аксай,Аксайский р-н,Черный И.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2021-10-16 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д. 45 по ул.Гвардейская,г.Аксай,Аксайский р-н,Черный И.С.(стор.) - СМР | 2020-06-16 | 2021-10-16 | 60 |  | 18799.99 |  | 18799.99 | 18799.99
Г-ввод к ж.д. № 36-462 ДНП "Агро-клуб Усадьба", кв.,Аксайский р-н,Соловей С.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 60 | 11856.87 |  |  | 11856.87 | 11856.87
Г-ввод к ж.д. № 36-462 ДНП "Агро-клуб Усадьба", кв.,Аксайский р-н,Соловей С.В.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 60 |  | 19214.77 |  | 19214.77 | 19214.77
Г-ввод к ж.д. № 4 по ул.Патриотов, п.Щепкин,Аксайский р-н, Неменущева А.С. (стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 60 | 11811.66 |  |  | 11811.66 | 11811.66
Г-ввод к ж.д. № 4 по ул.Патриотов, п.Щепкин,Аксайский р-н, Неменущева А.С. (стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 60 |  | 7015.47 |  | 7015.47 | 7015.47
Г-ввод к ж.д. № 465 с/т "Алмаз" ,Аксайский р-н,Кривоконев А.В. (стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2021-07-29 | 60 | 3079.99 |  |  | 3079.99 | 3079.99
Г-ввод к ж.д. № 465 с/т "Алмаз" ,Аксайский р-н,Кривоконев А.В. (стор.) - СМР | 2020-07-09 | 2021-07-29 | 60 |  | 7471.46 |  | 7471.46 | 7471.46
Г-ввод к ж.д. № 820 по ул.Тополей, с/т "Содружество",Аксайский р-н, Шульгина Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-02 | 2021-08-02 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод к ж.д. № 820 по ул.Тополей, с/т "Содружество",Аксайский р-н, Шульгина Л.В.(стор.) - СМР | 2020-12-02 | 2021-08-02 | 60 |  | 15148.93 |  | 15148.93 | 15148.93
Г-ввод к ж.д. № 821 по ул.Тополей, с/т "Содружество",Аксайский р-н, Скоропупова Ж.Д.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-07-26 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д. № 821 по ул.Тополей, с/т "Содружество",Аксайский р-н, Скоропупова Ж.Д.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-07-26 | 60 |  | 15879.01 |  | 15879.01 | 15879.01
Г-ввод к ж.д. № к.н. 61:02:0600010:18494, п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Бочкарев А.Е. - ПИР | 2020-07-16 | 2021-08-18 | 60 | 12093.33 |  |  | 12093.33 | 12093.33
Г-ввод к ж.д. № к.н. 61:02:0600010:18494, п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Бочкарев А.Е. - СМР | 2020-07-16 | 2021-08-18 | 60 |  | 35020.92 |  | 35020.92 | 35020.92
Г-ввод к ж.д. №10 по пер.Брусничный,п.Российский,Аксайский р-н,Бабаева Е.И. кызы(стор.) - ПИР | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 60 | 11901.58 |  |  | 11901.58 | 11901.58
Г-ввод к ж.д. №10 по пер.Брусничный,п.Российский,Аксайский р-н,Бабаева Е.И. кызы(стор.) - СМР | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 60 |  | 14192.77 |  | 14192.77 | 14192.77
Г-ввод к ж.д. №12 по ул.Адмирала Касатонова,п.Щепкин,Аксайский р-н,Каминский М.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 60 | 11856.87 |  |  | 11856.87 | 11856.87
Г-ввод к ж.д. №12 по ул.Адмирала Касатонова,п.Щепкин,Аксайский р-н,Каминский М.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 60 |  | 11797.47 |  | 11797.47 | 11797.47
Г-ввод к ж.д. №1206 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Верещагина Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-08-02 | 60 | 11239.53 |  |  | 11239.53 | 11239.53
Г-ввод к ж.д. №1206 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Верещагина Л.В.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-08-02 | 60 |  | 16952.02 |  | 16952.02 | 16952.02
Г-ввод к ж.д. №123-А по ул.Широкая,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Кармазина В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 60 | 5888.78 |  |  | 5888.78 | 5888.78
Г-ввод к ж.д. №123-А по ул.Широкая,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Кармазина В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 60 |  | 14513.84 |  | 14513.84 | 14513.84
Г-ввод к ж.д. №138 по ул.Первомайская,п.Щепкин,Аксайский р-н,Костин К.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-07-17 | 2021-07-30 | 30 | 12642.44 |  |  | 12642.44 | 12642.44
Г-ввод к ж.д. №1414 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Джуринский А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод к ж.д. №1414 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Джуринский А.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 |  | 12837.7 |  | 12837.7 | 12837.7
Г-ввод к ж.д. №15 по ул.Звездная,г.Аксай,Аксайский р-н,Скибина Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-09 | 2021-09-24 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д. №15 по ул.Звездная,г.Аксай,Аксайский р-н,Скибина Е.В.(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2021-09-24 | 60 |  | 19616.68 |  | 19616.68 | 19616.68
Г-ввод к ж.д. №16 по ул.Адмирала Кузнецова,29,п.Щепкин,Аксайский р-н,Курочка А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 60 | 11834.78 |  |  | 11834.78 | 11834.78
Г-ввод к ж.д. №16 по ул.Адмирала Кузнецова,29,п.Щепкин,Аксайский р-н,Курочка А.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 60 |  | 21360.15 |  | 21360.15 | 21360.15
Г-ввод к ж.д. №1719 по ул.Виноградная, с/т Содружество,Аксайский р-н,Дмитриева Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д. №1719 по ул.Виноградная, с/т Содружество,Аксайский р-н,Дмитриева Т.В.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60 |  | 14791.8 |  | 14791.8 | 14791.8
Г-ввод к ж.д. №17-а ул.Комарова,1,п.Рассвет,Аксайский р-н, (дог.Аренды №797/13 от 25.12.2013 г."ПГНД п. Рассвет ул.Комарова")Лебедева В.В.(стор.)-ПИР | 2020-08-12 | 2021-08-12 | 60 | 11922.98 |  |  | 11922.98 | 11922.98
Г-ввод к ж.д. №17-а ул.Комарова,1,п.Рассвет,Аксайский р-н, (дог.Аренды №797/13 от 25.12.2013 г."ПГНД п. Рассвет ул.Комарова")Лебедева В.В.(стор.)-СМР | 2020-08-12 | 2021-08-12 | 60 |  | 8559.63 |  | 8559.63 | 8559.63
Г-ввод к ж.д. №1823 по ул.Жасминовая, с/т "Содружество",Аксайский р-н,Липовая Е.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-08-11 | 2021-08-11 | 60 | 5888.78 |  |  | 5888.78 | 5888.78
Г-ввод к ж.д. №1823 по ул.Жасминовая, с/т "Содружество",Аксайский р-н,Липовая Е.Ю.(стор.) - СМР | 2020-08-11 | 2021-08-11 | 60 |  | 12212.18 |  | 12212.18 | 12212.18
Г-ввод к ж.д. №1869 по ул.Березовая,с/т "Содружество",Аксайский р-н,Коробко Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-08-09 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д. №1869 по ул.Березовая,с/т "Содружество",Аксайский р-н,Коробко Д.В.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-08-09 | 60 |  | 15716.4 |  | 15716.4 | 15716.4
Г-ввод к ж.д. №19 по ул.Лазурная,п.Октябрьский, Аксайский р-н, Мирущенко Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-07-05 | 60 | 11902.08 |  |  | 11902.08 | 11902.08
Г-ввод к ж.д. №19 по ул.Лазурная,п.Октябрьский, Аксайский р-н,Мирущенко Л.В.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2021-07-05 | 60 |  | 22412.52 |  | 22412.52 | 22412.52
Г-ввод к ж.д. №19б по ул.Крестьянская,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мухамадов О.О.(стор.) - ПИР | 2020-08-21 | 2021-09-07 | 30 | 11901.58 |  |  | 11901.58 | 11901.58
Г-ввод к ж.д. №213 ул.Советская,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Казьмина Т.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 30 | 5700.88 |  |  | 5700.88 | 5700.88
Г-ввод к ж.д. №22А по ул.Центральная п.Ковалевка,Аксайский р-н,Сафонов П.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 60 | 9093.29 |  |  | 9093.29 | 9093.29
Г-ввод к ж.д. №22А по ул.Центральная п.Ковалевка,Аксайский р-н,Сафонов П.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 60 |  | 17225.94 |  | 17225.94 | 17225.94
Г-ввод к ж.д. №23 по ул.Фатиновая,п.Российский,Аксайский р-н,Спалату Н.Г. (стор.) - ПИР | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д. №23 по ул.Фатиновая,п.Российский,Аксайский р-н,Спалату Н.Г. (стор.) - СМР | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 60 |  | 17843.11 |  | 17843.11 | 17843.11
Г-ввод к ж.д. №23 по ул.Широкая ,п.Дорожный,Аксайский р-н, Козинов А.А. (стор.) - ПИР | 2020-07-08 | 2021-07-29 | 60 | 18117.72 |  |  | 18117.72 | 18117.72
Г-ввод к ж.д. №23 по ул.Широкая ,п.Дорожный,Аксайский р-н, Козинов А.А. (стор.) - СМР | 2020-07-08 | 2021-07-29 | 60 |  | 15914.14 |  | 15914.14 | 15914.14
Г-ввод к ж.д. №2406 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Савченко Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-23 | 2021-07-23 | 60 | 11119.67 |  |  | 11119.67 | 11119.67
Г-ввод к ж.д. №2406 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Савченко Н.А.(стор.) - СМР | 2020-11-23 | 2021-07-23 | 60 |  | 24640.88 |  | 24640.88 | 24640.88
Г-ввод к ж.д. №27 по ул.Изумрудная,г.Аксай,Иванов В.Б.(стор.) - ПИР | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д. №27 по ул.Изумрудная,г.Аксай,Иванов В.Б.(стор.) - СМР | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 60 |  | 13300.28 |  | 13300.28 | 13300.28
Г-ввод к ж.д. №29 по ул.Воскресенская,г.Аксай,Аксайский р-н,Тарасенко О.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-08-04 | 60 | 5888.78 |  |  | 5888.78 | 5888.78
Г-ввод к ж.д. №29 по ул.Воскресенская,г.Аксай,Аксайский р-н,Тарасенко О.А.(стор.) - СМР | 2020-07-14 | 2021-08-04 | 60 |  | 13282.85 |  | 13282.85 | 13282.85
Г-ввод к ж.д. №3 по ул.Анатолия Кузнецова,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скачкова Е.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 60 | 11902.08 |  |  | 11902.08 | 11902.08
Г-ввод к ж.д. №3 по ул.Анатолия Кузнецова,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скачкова Е.М.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 60 |  | 9616.96 |  | 9616.96 | 9616.96
Г-ввод к ж.д. №3 по ул.Ермака п.Реконструктор,Аксайский р-н,Синяков И.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-07 | 2021-07-19 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод к ж.д. №3 по ул.Ермака п.Реконструктор,Аксайский р-н,Синяков И.А.(стор.) - СМР | 2020-07-07 | 2021-07-19 | 60 |  | 35697.24 |  | 35697.24 | 35697.24
Г-ввод к ж.д. №34/6ул.Новогодняя,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Никульников Ю.Ф. (стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-08-02 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод к ж.д. №34/6ул.Новогодняя,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Никульников Ю.Ф. (стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-08-02 | 60 |  | 15839.91 |  | 15839.91 | 15839.91
Г-ввод к ж.д. №36 по ул.Ермака,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Садченко Н.Е.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д. №36 по ул.Ермака,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Садченко Н.Е.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 60 |  | 33728.74 |  | 33728.74 | 33728.74
Г-ввод к ж.д. №37по ул.Майская,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Кротов А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2021-07-19 | 60 | 11902.08 |  |  | 11902.08 | 11902.08
Г-ввод к ж.д. №37по ул.Майская,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Кротов А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-03 | 2021-07-19 | 60 |  | 25822.73 |  | 25822.73 | 25822.73
Г-ввод к ж.д. №38 по ул. Мира,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Борботько Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-18 | 2021-09-09 | 60 | 24335.96 |  |  | 24335.96 | 24335.96
Г-ввод к ж.д. №38 по ул. Мира,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Борботько Т.А.(стор.) - СМР | 2020-08-18 | 2021-09-09 | 60 |  | 56479.12 |  | 56479.12 | 56479.12
Г-ввод к ж.д. №44 по ул.Спортивная,п.Российский,Аксайский р-н,Родионов А.А. (стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 60 | 12119.78 |  |  | 12119.78 | 12119.78
Г-ввод к ж.д. №44 по ул.Спортивная,п.Российский,Аксайский р-н,Родионов А.А. (стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 60 |  | 19137.2 |  | 19137.2 | 19137.2
Г-ввод к ж.д. №473 по ул.Ясная, СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Умаров И.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод к ж.д. №473 по ул.Ясная, СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Умаров И.А.(стор.) - СМР | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 60 |  | 23027 |  | 23027 | 23027
Г-ввод к ж.д. №48 по ул.Патриотов ,п.Щепкин,Аксайский р-н,Толочко В.(стор.) - ПИР | 2020-08-19 | 2021-08-19 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод к ж.д. №48 по ул.Патриотов ,п.Щепкин,Аксайский р-н,Толочко В.(стор.) - СМР | 2020-08-19 | 2021-08-19 | 60 |  | 17934.72 |  | 17934.72 | 17934.72
Г-ввод к ж.д. №48/13 по ул.Вишневая ,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ларин А.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-08-16 | 60 | 11968.84 |  |  | 11968.84 | 11968.84
Г-ввод к ж.д. №48/13 по ул.Вишневая ,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ларин А.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-08-16 | 60 |  | 22308.44 |  | 22308.44 | 22308.44
Г-ввод к ж.д. №5 по ул.Солнечная,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кривощеков П.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 60 | 18117.71 |  |  | 18117.71 | 18117.71
Г-ввод к ж.д. №5 по ул.Солнечная,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Кривощеков П.А.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 60 |  | 55633.37 |  | 55633.37 | 55633.37
Г-ввод к ж.д. №5 по ул.Черкасская,х.Махин,Аксайский р-н,Мельников А.В.(баланс) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 60 | 24855.55 |  |  | 24855.55 | 24855.55
Г-ввод к ж.д. №5 по ул.Черкасская,х.Махин,Аксайский р-н,Мельников А.В.(баланс) - СМР | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 60 |  | 87571.41 |  | 87571.41 | 87571.41
Г-ввод к ж.д. №51-121 ДНП "Агро-клуб Усадьба",Аксайский р-н,Щепкин И.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-10 | 2021-07-23 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод к ж.д. №53 по ул.Советская ст-ца Грушевская,Аксайский р-н, Баркова Г.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-19 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д. №53 по ул.Советская ст-ца Грушевская,Аксайский р-н, Баркова Г.В.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-08-19 | 60 |  | 13270.61 |  | 13270.61 | 13270.61
Г-ввод к ж.д. №581 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Урсул Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60 | 12017.74 |  |  | 12017.74 | 12017.74
Г-ввод к ж.д. №581 СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Урсул Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60 |  | 9848.41 |  | 9848.41 | 9848.41
Г-ввод к ж.д. №630 по ул.Осенняя,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Красовский И.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2021-07-28 | 60 | 11902.08 |  |  | 11902.08 | 11902.08
Г-ввод к ж.д. №630 по ул.Осенняя,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Красовский И.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-09 | 2021-07-28 | 60 |  | 37169.68 |  | 37169.68 | 37169.68
Г-ввод к ж.д. №7 по пер.Славный,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Большакова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-08-06 | 60 | 11968.84 |  |  | 11968.84 | 11968.84
Г-ввод к ж.д. №7 по пер.Славный,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Большакова И.В.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-08-06 | 60 |  | 18341.77 |  | 18341.77 | 18341.77
Г-ввод к ж.д.127 с/т "Тихий Дон" завода "Рубин", Аксайский р-н,Суворова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-08-09 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод к ж.д.1459 по ул.Сливовая,с/т "Содружество",Аксайский р-н,Мусияченко М.Л.(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д.1459 по ул.Сливовая,с/т "Содружество",Аксайский р-н,Мусияченко М.Л.(стор.) - СМР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 |  | 9021 |  | 9021 | 9021
Г-ввод к ж.д.3 с/т "Тихий Дон" завода "Рубин", Аксайский р-н,Манжосов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-02 | 2021-10-16 | 60 | 12048.12 |  |  | 12048.12 | 12048.12
Г-ввод к ж.д.3 с/т "Тихий Дон" завода "Рубин", Аксайский р-н,Манжосов С.А.(стор.) - СМР | 2020-06-02 | 2021-10-16 | 60 |  | 16256 |  | 16256 | 16256
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2719 по пер.Садовый,п.Дорожный,Аксайский р-н,Колесникова И.И.(баланс.) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-09-22 | 30 | 24581.91 |  |  | 24581.91 | 24581.91
Г-ввод к ж.д.61:02:0050101:2730 по ул.Северная,п.Дорожный,Аксайский р-н,Хачатрян В.В.(баланс.) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-09-23 | 30 | 30595.21 |  |  | 30595.21 | 30595.21
Г-ввод к ж.д.61:02:0600013:2729,Аксайский р-н,Саврасов В.Н.(баланс.) - ПИР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 | 12013.4 |  |  | 12013.4 | 12013.4
Г-ввод к ж.д.61:02:0600013:2729,Аксайский р-н,Саврасов В.Н.(баланс.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 |  | 18856.93 |  | 18856.93 | 18856.93
Г-ввод к ж.д.61:02:0600013:2843,Аксайский р-н,Саврасов В.Н.(баланс.) - ПИР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 | 12013.4 |  |  | 12013.4 | 12013.4
Г-ввод к ж.д.61:02:0600013:2843,Аксайский р-н,Саврасов В.Н.(баланс.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 |  | 20662.41 |  | 20662.41 | 20662.41
Г-ввод к ж.д.61:02:0600013:2844,Аксайский р-н,Саврасов В.Н.(баланс.) - ПИР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 | 27967.36 |  |  | 27967.36 | 27967.36
Г-ввод к ж.д.61:02:0600013:2844,Аксайский р-н,Саврасов В.Н.(баланс.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 |  | 195182.27 |  | 195182.27 | 195182.27
Г-ввод к ж.д.61:02:0600013:2892,Аксайский р-н,Колесников Р.И.(баланс.) - ПИР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 | 25603.2 |  |  | 25603.2 | 25603.2
Г-ввод к ж.д.61:02:0600013:2892,Аксайский р-н,Колесников Р.И.(баланс.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 |  | 159692.64 |  | 159692.64 | 159692.64
Г-ввод к ж.д.74 по ул.Гвардейская,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод к ж.д.74 по ул.Гвардейская,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 60 |  | 31025.27 |  | 31025.27 | 31025.27
Г-ввод к ж.д.№136 по ул.Первомайская,п. Щепкин,Аксайский р-н,Ледник Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-21 | 2021-09-07 | 30 | 8047.88 |  |  | 8047.88 | 8047.88
Г-ввод к ж.д.№142 по ул.Первомайская,п. Щепкин,Аксайский р-н,Скороходов Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-19 | 30 | 24290.75 |  |  | 24290.75 | 24290.75
Г-ввод к ж.д.№2027 по ул.Лилий,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Рыбалкина Р.И.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2021-10-05 | 60 |  | 12759.57 |  | 12759.57 | 12759.57
Г-ввод к ж.д.№25, ул.Гагарина,п.Октябрьский, Аксайкий р-н,Таращенко А.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2021-08-21 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод к ж.д.№39 по ул.Пролетарская,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чернышёва Е.В. (стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-08-02 | 60 | 11900.89 |  |  | 11900.89 | 11900.89
Г-ввод к ж.д.№39 по ул.Пролетарская,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чернышёва Е.В. (стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-08-02 | 60 |  | 14055.82 |  | 14055.82 | 14055.82
Г-ввод к ж.д.№477 по ул.Ясная,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Иванов А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод к ж.д.№477 по ул.Ясная,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Иванов А.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 60 |  | 15010.13 |  | 15010.13 | 15010.13
Г-ввод к ж.д.№5 пер.Верхний,г.Аксай,Аксайский р-н,Морозова Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-08-16 | 30 | 5384.86 |  |  | 5384.86 | 5384.86
Г-ввод к ж.д.№545 по ул.3 Линия,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Семенова Т.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-08-04 | 30 | 11902.08 |  |  | 11902.08 | 11902.08
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600007:3009-к.н.61:02:0600007:3030,п.Рассвет,Аксайский р-н,инв.000013672,ЖСК "Исток" - СМР | 2019-11-15 | 2021-11-15 | 50 |  | 2772705 |  | 2772705 | 2772705
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:17242,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Гусев.Е.В. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 60 | 28455.79 |  |  | 28455.79 | 28455.79
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:17242,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Гусев.Е.В. - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 60 |  | 72653.29 |  | 72653.29 | 72653.29
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:8171,п.Российский,Аксайский р-н,Гусев Е.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 60 | 18569.52 |  |  | 18569.52 | 18569.52
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:8171,п.Российский,Аксайский р-н,Гусев Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 60 |  | 46720.9 |  | 46720.9 | 46720.9
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600010:8182,инв.01-00891,Аксайский р-н,Чернявская Т.А. - ПИР | 2021-06-08 | 2022-02-08 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600013:2492,Аксайский р-н,Лукьянова О.Н.,(баланс) - ПИР | 2020-10-29 | 2021-09-29 | 60 | 12013.4 |  |  | 12013.4 | 12013.4
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:0600013:2492,Аксайский р-н,Лукьянова О.Н.,(баланс) - СМР | 2020-10-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 24782.15 |  | 24782.15 | 24782.15
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:060013:2491,Аксайский р-н,Рыбалкина Р.Ф.,(баланс.) - ПИР | 2020-12-09 | 2021-08-09 | 60 | 18322.66 |  |  | 18322.66 | 18322.66
Г-ввод к ж.д.к.н.61:02:060013:2491,Аксайский р-н,Рыбалкина Р.Ф.,(баланс.) - СМР | 2020-12-09 | 2021-08-09 | 60 |  | 32493.09 |  | 32493.09 | 32493.09
Г-ввод к ж.з.к.н.61:02:0600010:1678,1693,1683,1728,Киреев О.Р.(стор.) - ПИР | 2020-11-13 | 2022-05-13 | 30 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод к.н.61:02:0090301:501,х.Махин,Аксайский р-н,Черкашин Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2021-07-12 | 60 | 8611.66 |  |  | 8611.66 | 8611.66
Г-ввод к.н.61:02:0090301:501,х.Махин,Аксайский р-н,Черкашин Р.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2021-07-12 | 60 |  | 41018.41 |  | 41018.41 | 41018.41
Г-ввод к.н.61:02:0600006:4959,в границах плана земель АО «Щепкинское», Аксайский р-н,Пояс Г.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-04-22 | 2021-12-22 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод к.н.61:02:0600010:3593,п.Российский,Аксайский р-н,Дербенцева Е.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 30 | 13638.06 |  |  | 13638.06 | 13638.06
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4112 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 60 | 18568.61 |  |  | 18568.61 | 18568.61
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4112 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - СМР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 60 |  | 38447.27 |  | 38447.27 | 38447.27
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4119 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 60 | 29605.96 |  |  | 29605.96 | 29605.96
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4119 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - СМР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 60 |  | 156651.05 |  | 156651.05 | 156651.05
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4120 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 60 | 18568.61 |  |  | 18568.61 | 18568.61
Г-ввод к.н.61:02:0600016:4120 в границах плана земель АО«Родина»,Аксайский р-он,Ростовская обл.,Гулуа Р.З.,(стор.) - СМР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 60 |  | 102853.72 |  | 102853.72 | 102853.72
Г-ввод п.Красный,к.н.61:02:0080601:1634,Аксайский р-н,инв.000013667,Семененя И.В. - ПИР | 2019-02-20 | 2021-10-04 | 60 | 5400 |  |  | 5400 | 5400
Г-ввод п.Красный,к.н.61:02:0080601:1634,Аксайский р-н,инв.000013667,Семененя И.В. - СМР | 2019-02-20 | 2021-10-04 | 60 |  | 32188.35 |  | 32188.35 | 32188.35
Г-ввод пер.1,8А,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Ким Л.С.,(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2021-12-19 | 30 | 21072.28 |  |  | 21072.28 | 21072.28
Г-ввод пер.2,х.Нижнеподпольный,2Б,Аксайский р-н,Волошин А.С. - СМР | 2020-11-24 | 2021-07-24 | 60 |  | 37682.22 |  | 37682.22 | 37682.22
Г-ввод пер.8-й,7Б,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Чумаков А.Г.(стор.) - ПИР | 2021-05-22 | 2022-01-22 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод пер.Анисовый,10,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Вербицкая Л.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-25 | 2021-08-25 | 60 | 29130.09 |  |  | 29130.09 | 29130.09
Г-ввод пер.Анисовый,10,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Вербицкая Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2021-08-25 | 60 |  | 91071.31 |  | 91071.31 | 91071.31
Г-ввод пер.Артемовский,5,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Береговская М.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-08-23 | 30 | 17336.9 |  |  | 17336.9 | 17336.9
Г-ввод пер.Артемовский,5,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Береговская М.В.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-08-23 | 30 |  | 9971 |  | 9971 | 9971
Г-ввод пер.Березовый,50,г.Аксай,Аксайский р-н,Лампадова О.П.(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-09-13 | 60 | 12013.4 |  |  | 12013.4 | 12013.4
Г-ввод пер.Березовый,50,г.Аксай,Аксайский р-н,Лампадова О.П.(стор.) - СМР | 2020-10-13 | 2021-09-13 | 60 |  | 22146.55 |  | 22146.55 | 22146.55
Г-ввод пер.Веселый,21,х.Махин,Аксайский р-н,Михайлюк С.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-24 | 2021-07-24 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод пер.Веселый,21,х.Махин,Аксайский р-н,Михайлюк С.И.(стор.) - СМР | 2020-08-24 | 2021-07-24 | 60 |  | 19460 |  | 19460 | 19460
Г-ввод пер.Веселый,27,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод пер.Веселый,27,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 |  | 20076.45 |  | 20076.45 | 20076.45
Г-ввод пер.Восточный,14,х.Махин,Аксайский р-н,Марукян И.К.(стор.) - ПИР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод пер.Восточный,14,х.Махин,Аксайский р-н,Марукян И.К.(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 19956.73 |  | 19956.73 | 19956.73
Г-ввод пер.Восточный,15/1,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-09-11 | 2021-09-06 | 65 | 12204.4 |  |  | 12204.4 | 12204.4
Г-ввод пер.Восточный,15/1,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-09-11 | 2021-09-06 | 65 |  | 33743.14 |  | 33743.14 | 33743.14
Г-ввод пер.Восточный,21,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 60 | 11856.37 |  |  | 11856.37 | 11856.37
Г-ввод пер.Восточный,21,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 60 |  | 18714.83 |  | 18714.83 | 18714.83
Г-ввод пер.Восточный,23,х.Махин,Аксайский р-н,Берекчиева Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-03 | 2021-12-03 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод пер.Восточный,23,х.Махин,Аксайский р-н,Берекчиева Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-12-03 | 2021-12-03 | 60 |  | 16264.59 |  | 16264.59 | 16264.59
Г-ввод пер.Восточный,24,х.Махин,Аксайский р-н,Лысых А.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-05 | 27.08.2021 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод пер.Восточный,24,х.Махин,Аксайский р-н,Лысых А.А.(стор.) - СМР | 2019-12-05 | 27.08.2021 | 60 |  | 35817.4 |  | 35817.4 | 35817.4
Г-ввод пер.Восточный,25,х.Махин,Аксайский р-н,Берекчиева Н.Н.(стор.) - ПИР | 2021-03-22 | 2021-11-22 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод пер.Восточный,25,х.Махин,Аксайский р-н,Берекчиева Н.Н.(стор.) - СМР | 2021-03-22 | 2021-11-22 | 60 |  | 14893.81 |  | 14893.81 | 14893.81
Г-ввод пер.Восточный,27/1,х.Махин,Аксайский р-н,Шиманова О.И.(стор.) - СМР | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 60 |  | 33700.58 |  | 33700.58 | 33700.58
Г-ввод пер.Восточный,27/2,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод пер.Восточный,27/2,х.Махин,Аксайский р-н,Казаков В.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 60 |  | 26135.1 |  | 26135.1 | 26135.1
Г-ввод пер.Восточный,7,х.Махин,Акайский р-он,Казаков В.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод пер.Головина,21,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Пушкарева Е.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 30 | 23586.8 |  |  | 23586.8 | 23586.8
Г-ввод пер.Грибной,14,п.Российский,Аксайский р-н,Рыбальченко Р.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 | 11968.84 |  |  | 11968.84 | 11968.84
Г-ввод пер.Грибной,14,п.Российский,Аксайский р-н,Рыбальченко Р.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 |  | 18778.43 |  | 18778.43 | 18778.43
Г-ввод пер.Грибной,2/6,п.Российский, Аксайский р-н,Посаженникова Т.В.,(стор.) - СМР | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 60 |  | 23192.04 |  | 23192.04 | 23192.04
Г-ввод пер.Грибной,4,п.Российский,Аксайский р-н,Миронова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод пер.Грибной,4,п.Российский,Аксайский р-н,Миронова И.В.(стор.) - СМР | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 60 |  | 17959.94 |  | 17959.94 | 17959.94
Г-ввод пер.Дачный,1,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Светашова В.В. - ПИР | 2019-07-22 | 2021-08-22 | 30 | 24321.67 |  |  | 24321.67 | 24321.67
Г-ввод пер.Дачный,3,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Лосева В.А. - ПИР | 2019-07-22 | 2021-08-22 | 30 | 9621.67 |  |  | 9621.67 | 9621.67
Г-ввод пер.Дмитриевский,18,г.Аксай,Аксайский р-н,Киотова С.А.(стор.) - СМР | 2020-03-20 | 2021-08-28 | 60 |  | 6249.9 |  | 6249.9 | 6249.9
Г-ввод пер.Донской,2,х.Усьман,Багаевский р-н,Устюченкова В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод пер.Донской,4,х.Усьман,Багаевский р-н,Логвиненко А.А.(стор.) - СМР | 2020-01-28 | 2021-07-28 | 60 |  | 15702 |  | 15702 | 15702
Г-ввод пер.Запорожский,23,ст.Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00424,Корниенко А.Г. - ПИР | 2019-10-11 | 2021-11-11 | 30 | 11957.05 |  |  | 11957.05 | 11957.05
Г-ввод пер.Запорожский,23,ст.Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00424,Корниенко А.Г. - СМР | 2019-10-11 | 2021-11-11 | 60 |  | 33799.34 |  | 33799.34 | 33799.34
Г-ввод пер.Клубный,3А,г.Аксай,инв.000014354,Ширяева И.А. - ПИР | 2020-08-18 | 2021-09-09 | 60 | 8611.68 |  |  | 8611.68 | 8611.68
Г-ввод пер.Клубный,3А,г.Аксай,инв.000014354,Ширяева И.А. - СМР | 2020-08-18 | 2021-09-09 | 60 |  | 32380.97 |  | 32380.97 | 32380.97
Г-ввод пер.Ленинский,16Б,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-09-25 | 60 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод пер.Ленинский,16Б,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2021-09-25 | 60 |  | 6877.83 |  | 6877.83 | 6877.83
Г-ввод пер.Луговой,2,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Алтухов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-10 | 2021-07-10 | 60 | 24131.01 |  |  | 24131.01 | 24131.01
Г-ввод пер.Луговой,2,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Алтухов В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-10 | 2021-07-10 | 60 |  | 33906.8 |  | 33906.8 | 33906.8
Г-ввод пер.Мирный,7,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Юдин А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 10 | 17618.71 |  |  | 17618.71 | 17618.71
Г-ввод пер.Мирный,7,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Юдин А.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 10 |  | 9904 |  | 9904 | 9904
Г-ввод пер.Молодежный,13,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-19 | 2021-09-19 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод пер.Молодежный,13,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2020-05-19 | 2021-09-19 | 60 |  | 14755.36 |  | 14755.36 | 14755.36
Г-ввод пер.Молодежный,2,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Аракелян Е.Н. - ПИР | 2020-06-26 | 2021-09-26 | 30 | 11814.67 |  |  | 11814.67 | 11814.67
Г-ввод пер.Молодежный,2,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Аракелян Е.Н. - СМР | 2020-06-26 | 2021-09-26 | 50 |  | 6285.2 |  | 6285.2 | 6285.2
Г-ввод пер.Молодежный,3А,ст.Багаевская,Багаевского р-на,Хандадашева К.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-01-27 | 2021-09-27 | 10 | 12002.91 |  |  | 12002.91 | 12002.91
Г-ввод пер.Молодежный,6,х.Махин,Аксайский р-н,Валин А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-17 | 2021-08-30 | 60 | 5888.78 |  |  | 5888.78 | 5888.78
Г-ввод пер.Молодежный,6,х.Махин,Аксайский р-н,Валин А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2021-08-30 | 60 |  | 10610.22 |  | 10610.22 | 10610.22
Г-ввод пер.Новоселовский,10,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Кардашян Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-10-21 | 2022-04-21 | 60 | 42703.83 |  |  | 42703.83 | 42703.83
Г-ввод пер.Новоселовский,10,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Кардашян Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2022-04-21 | 60 |  | 63894.47 |  | 63894.47 | 63894.47
Г-ввод пер.Новоселовский,6,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Пермякова Ю.С.(стор.) - СМР | 2019-09-12 | 05.10.2021 | 65 |  | 23118.39 |  | 23118.39 | 23118.39
Г-ввод пер.Новый,15,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ли А.В. - ПИР | 2017-11-13 | 2021-11-07 | 30 | 24821.67 |  |  | 24821.67 | 24821.67
Г-ввод пер.Новый,1Ж,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Романов Д.И. - ПИР | 2019-11-12 | 2021-10-12 | 10 | 11834.97 |  |  | 11834.97 | 11834.97
Г-ввод пер.Новый,3,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Лигай О.Т. - ПИР | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод пер.Новый,3,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Лигай О.Т. - СМР | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 10 |  | 12900 |  | 12900 | 12900
Г-ввод пер.Озерный,10,г.Аксай,Аксайский р-н,Журавлева Н.И.(стор.) - ПИР | 2019-10-28 | 2021-10-22 | 65 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод пер.Озерный,10,г.Аксай,Аксайский р-н,Журавлева Н.И.(стор.) - СМР | 2019-10-28 | 22.10.2021 | 65 |  | 27614.4 |  | 27614.4 | 27614.4
Г-ввод пер.Озерный,4,г.Аксай,Веркин Ю.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2022-02-01 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод пер.Озерный,4,г.Аксай,Веркин Ю.А.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2022-02-01 | 60 |  | 17141.29 |  | 17141.29 | 17141.29
Г-ввод пер.Озерный,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Дидоренко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-31 | 2021-08-31 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод пер.Озерный,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Дидоренко А.В.(стор.) - СМР | 2020-12-31 | 2021-08-31 | 60 |  | 14341.86 |  | 14341.86 | 14341.86
Г-ввод пер.Ореховый,74Д,г.Аксай,Аксайский р-н,Слывка И.В.(стор.) - СМР | 2020-08-03 | 2021-08-16 | 60 |  | 10751.94 |  | 10751.94 | 10751.94
Г-ввод пер.Пионерский,10,х.Пчеловодный,Аксайский р-н,инв.01-00958,Макиенко А.П. - ПИР | 2019-11-15 | 2021-09-07 | 60 | 5926 |  |  | 5926 | 5926
Г-ввод пер.Пионерский,10,х.Пчеловодный,Аксайский р-н,инв.01-00958,Макиенко А.П. - СМР | 2019-11-15 | 07.09.2021 | 60 |  | 31937.65 |  | 31937.65 | 31937.65
Г-ввод пер.Пионерский,95,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Васипова А.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-09-26 | 30 | 26165.59 |  |  | 26165.59 | 26165.59
Г-ввод пер.Пляжный,11,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Петрунько К.П.(стор.) - ПИР | 2019-09-03 | 2021-11-23 | 60 | 5938.04 |  |  | 5938.04 | 5938.04
Г-ввод пер.Пляжный,11,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Петрунько К.П.(стор.) - СМР | 2019-09-03 | 2021-11-23 | 60 |  | 33823.82 |  | 33823.82 | 33823.82
Г-ввод пер.Покровский,10,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Терехов А.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 60 | 3079.99 |  |  | 3079.99 | 3079.99
Г-ввод пер.Покровский,10,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Терехов А.С.(стор.) - СМР | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 60 |  | 17406.02 |  | 17406.02 | 17406.02
Г-ввод пер.Прямой,4,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,инв.000013617,Ковалев А.Л. - ПИР | 2020-08-05 | 2021-08-18 | 30 | 22425.8 |  |  | 22425.8 | 22425.8
Г-ввод пер.Речной,21,х.Махин,Аксайский р-н,Амманн С.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-19 | 07.09.2021 | 60 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод пер.Речной,21,х.Махин,Аксайский р-н,Амманн С.Н.(стор.) - СМР | 2019-11-19 | 07.09.2021 | 60 |  | 43810 |  | 43810 | 43810
Г-ввод пер.Речной,6,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Мамедов Э.У. - СМР | 2020-07-10 | 2021-11-10 | 60 |  | 9725 |  | 9725 | 9725
Г-ввод пер.Речной,8,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Зияев Б.С. - ПИР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 30 | 11880.18 |  |  | 11880.18 | 11880.18
Г-ввод пер.Речной,8,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Зияев Б.С. - СМР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 30 |  | 5106.17 |  | 5106.17 | 5106.17
Г-ввод пер.Рыбацкий,10,х.Махин,Аксайский р-н,Ребреев Д.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-10 | 2021-10-01 | 65 | 6020 |  |  | 6020 | 6020
Г-ввод пер.Рыбацкий,10,х.Махин,Аксайский р-н,Ребреев Д.В.(стор.) - СМР | 2019-10-10 | 01.10.2021 | 65 |  | 35245.73 |  | 35245.73 | 35245.73
Г-ввод пер.Садовый,28,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Сулейманова Ф.У. - ПИР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод пер.Садовый,28,х.Верхнеянченков,Багаевский р-н,инв.00-001756,Сулейманова Ф.У. - СМР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 10 |  | 10232.24 |  | 10232.24 | 10232.24
Г-ввод пер.Садовый,5,п.Дорожный,Аксайский р-н,баланс,Колесникова И.И. - ПИР | 2020-04-29 | 2021-10-05 | 30 | 33105.6 |  |  | 33105.6 | 33105.6
Г-ввод пер.Садовый,к.н.61:02:0050101:2671,п.Дорожный,Аксайский р-н,Сокольский А.В.(стор.) - ПИР | 2019-02-22 | 2021-08-31 | 30 | 9800 |  |  | 9800 | 9800
Г-ввод пер.Северный,11,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Байрамов Т.С. - ПИР | 2019-07-25 | 2021-09-25 | 10 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод пер.Северный,11,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Байрамов Т.С. - СМР | 2019-07-25 | 2021-09-25 | 10 |  | 14198 |  | 14198 | 14198
Г-ввод пер.Северный,17,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Кан О.Б. - ПИР | 2020-07-08 | 2021-11-08 | 30 | 6208 |  |  | 6208 | 6208
Г-ввод пер.Северный,17,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Кан О.Б. - СМР | 2020-07-08 | 2021-11-08 | 60 |  | 5661.65 |  | 5661.65 | 5661.65
Г-ввод пер.Солнечный,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Халилова И.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Солнечный,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Халилова И.Ш.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 60 |  | 17225 |  | 17225 | 17225
Г-ввод пер.Солнечный,11,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Остапенко М.А.(стор.) - ПИР | 2019-02-22 | 2021-07-10 | 60 | 6000 |  |  | 6000 | 6000
Г-ввод пер.Солнечный,11,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Остапенко М.А.(стор.) - СМР | 2019-02-22 | 2021-07-10 | 60 |  | 49852.28 |  | 49852.28 | 49852.28
Г-ввод пер.Солнечный,13,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ключко О.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-07-27 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод пер.Солнечный,13,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ключко О.А.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-07-27 | 60 |  | 28986.15 |  | 28986.15 | 28986.15
Г-ввод пер.Солнечный,2,х.Усьман,Багаевский р-н,Люманова Ф.Х.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Солнечный,2,х.Усьман,Багаевский р-н,Люманова Ф.Х.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 60 |  | 14775 |  | 14775 | 14775
Г-ввод пер.Спортивный,1,кв.2,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Гайворонская Е.А. - ПИР | 2020-12-04 | 2021-10-04 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод пер.Спортивный,1,кв.2,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Гайворонская Е.А. - СМР | 2020-12-04 | 2021-10-04 | 60 |  | 9856 |  | 9856 | 9856
Г-ввод пер.Спортивный,10,х.Махин,Аксайский р-н,Саксонова М.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-03 | 23.10.2021 | 65 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод пер.Спортивный,10,х.Махин,Аксайский р-н,Саксонова М.А.(стор.) - СМР | 2019-09-03 | 23.10.2021 | 65 |  | 21013.26 |  | 21013.26 | 21013.26
Г-ввод пер.Спортивный,14,х.Махин,Аксайский р-н,Гребнев С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-20 | 2021-09-20 | 60 | 4961.43 |  |  | 4961.43 | 4961.43
Г-ввод пер.Спортивный,14,х.Махин,Аксайский р-н,Гребнев С.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-20 | 2021-09-20 | 60 |  | 22455.39 |  | 22455.39 | 22455.39
Г-ввод пер.Спортивный,25,х.Махин,Аксайский р-н,Карпов О.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 60 | 11856.87 |  |  | 11856.87 | 11856.87
Г-ввод пер.Спортивный,25,х.Махин,Аксайский р-н,Карпов О.В.(стор.) - СМР | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 60 |  | 20627.66 |  | 20627.66 | 20627.66
Г-ввод пер.Спортивный,32,х.Махин,Аксайский р-н,Самсонов А.П.(стор.) - ПИР | 2021-04-28 | 2021-12-28 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод пер.Спортивный,5,х.Махин,Аксайский р-н,Мамонтов А.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-10-11 | 2021-09-02 | 60 | 6020 |  |  | 6020 | 6020
Г-ввод пер.Спортивный,5,х.Махин,Аксайский р-н,Мамонтов А.Ю.(стор.) - СМР | 2019-10-11 | 2021-09-02 | 60 |  | 36441.15 |  | 36441.15 | 36441.15
Г-ввод пер.Спортивный,9,х.Махин,Аксайский р-н,Кодан С.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-11 | 04.09.2021 | 60 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод пер.Спортивный,9,х.Махин,Аксайский р-н,Кодан С.В.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 04.09.2021 | 60 |  | 37394.12 |  | 37394.12 | 37394.12
Г-ввод пер.Стадионный,5А,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Деникина Ю.С.(стор.) - ПИР | 2019-07-23 | 2021-09-23 | 60 | 3373.88 |  |  | 3373.88 | 3373.88
Г-ввод пер.Стадионный,5А,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Деникина Ю.С.(стор.) - СМР | 2019-07-23 | 2021-09-23 | 60 |  | 67250.18 |  | 67250.18 | 67250.18
Г-ввод пер.Степной,10,кв.1,п.Первомайский,Багаевский р-н,Думиника Р.И.,(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-11-13 | 10 | 24131.01 |  |  | 24131.01 | 24131.01
Г-ввод пер.Тенистый,3,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Акопов В.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2021-07-26 | 60 | 6148.94 |  |  | 6148.94 | 6148.94
Г-ввод пер.Тенистый,3,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Акопов В.А.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2021-07-26 | 60 |  | 33936.65 |  | 33936.65 | 33936.65
Г-ввод пер.Тенистый,6,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Манушакова Р.Р.(стор.) - ПИР | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод пер.Тенистый,6,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Манушакова Р.Р.(стор.) - СМР | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 60 |  | 33282.85 |  | 33282.85 | 33282.85
Г-ввод пер.Тихий,7б,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Воронченко А.С. - ПИР | 2021-03-11 | 2021-11-11 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод пер.Цветочный,3,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Лебедева Н.И.(стор.) - ПИР | 2019-09-11 | 02.10.2021 | 60 | 6000 |  |  | 6000 | 6000
Г-ввод пер.Цветочный,3,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Лебедева Н.И.(стор.) - СМР | 2019-09-11 | 06.10.2021 | 60 |  | 34655.62 |  | 34655.62 | 34655.62
Г-ввод пер.Центральный,20-Б,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Забитов Ш.Ш. - СМР | 2019-08-15 | 2021-09-15 | 60 | 188.19 |  |  | 188.19 | 188.19
Г-ввод пер.Широкий,к.н.61:02:0010301:1383,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Петрова В.В. - ПИР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод пер.Широкий,к.н.61:02:0010301:1383,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Петрова В.В. - СМР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 60 |  | 19590.34 |  | 19590.34 | 19590.34
Г-ввод пер.Широкий,к.н.61:02:0010301:1385,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Петрова В.В. - ПИР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод пер.Широкий,к.н.61:02:0010301:1385,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Петрова В.В. - СМР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 60 |  | 19590.34 |  | 19590.34 | 19590.34
Г-ввод пер.Энгельса,36,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Алейникова О.И.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2021-12-07 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод поле СА-24,64 га,к.н.61:02:0600010:11122,Большелогского с/п АО«Аксайское»,Кистенева Т.Х.,(стор.) - ПИР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод поле СА-24,64 га,к.н.61:02:0600010:11122,Большелогского с/п АО«Аксайское»,Кистенева Т.Х.,(стор.) - СМР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 60 |  | 33774.84 |  | 33774.84 | 33774.84
Г-ввод с/т "Алмаз",1439,Аксайский р-н,Абдуллоев И.У.(стор.) - ПИР | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 60 | 11268.42 |  |  | 11268.42 | 11268.42
Г-ввод с/т "Алмаз",1439,Аксайский р-н,Абдуллоев И.У.(стор.) - СМР | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 60 |  | 23282.85 |  | 23282.85 | 23282.85
Г-ввод с/т "Алмаз",уч.1476,Аксайский р-н,Коленов А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод с/т "Алмаз",уч.1476,Аксайский р-н,Коленов А.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 60 |  | 17720.02 |  | 17720.02 | 17720.02
Г-ввод с/т "Заречный",уч.160,Аксайский р-н,Груцинов А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-12-01 | 60 | 18106.63 |  |  | 18106.63 | 18106.63
Г-ввод с/т "Заречный",уч.160,Аксайский р-н,Груцинов А.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-12-01 | 60 |  | 15715.81 |  | 15715.81 | 15715.81
Г-ввод с/т "Мир",уч.66,Аксайский р-н,Кашина В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2021-12-16 | 30 | 8842.86 |  |  | 8842.86 | 8842.86
Г-ввод с/т "Энергия",уч.№308,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Шилин Г.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-10 | 2021-10-10 | 60 | 6044.21 |  |  | 6044.21 | 6044.21
Г-ввод с/т "Энергия",уч.№308,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Шилин Г.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-10 | 2021-10-10 | 60 |  | 15165.21 |  | 15165.21 | 15165.21
Г-ввод с/т Гранит,уч.1441,Аксайский р-н,Веретельников Н.И.,(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод С/Т Мир,62,к.н.61:02:507901:0117,Аксайский р-н,Качанов В.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-23 | 10.10.2021 | 60 | 5926 |  |  | 5926 | 5926
Г-ввод С/Т Мир,62,к.н.61:02:507901:0117,Аксайский р-н,Качанов В.В.(стор.) - СМР | 2019-09-23 | 10.10.2021 | 60 |  | 44131.86 |  | 44131.86 | 44131.86
Г-ввод с/т"Гранит",уч.1087,Аксайский р-н,Дегтярев Н.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-05 | 2021-11-05 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод СД пр.Ленина,44,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015424,ООО Агротехсервис - ПИР | 2019-10-29 | 2021-09-10 | 30 | 31601.72 |  |  | 31601.72 | 31601.72
Г-ввод СНТ "Заря",уч.273,Аксайский р-н,Склярова Я.С.,(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 60 | 18568.61 |  |  | 18568.61 | 18568.61
Г-ввод СНТ "Заря",уч.273,Аксайский р-н,Склярова Я.С.,(стор.) - СМР | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 60 |  | 46615.83 |  | 46615.83 | 46615.83
Г-ввод СНТ "Содружество",1586,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Бутаева Г.Б.(стор.) - ПИР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод СНТ "Содружество",1586,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Бутаева Г.Б.(стор.) - СМР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 60 |  | 20678.88 |  | 20678.88 | 20678.88
Г-ввод СНТ "Содружество",1730,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Акрамова Т.С.(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод СНТ "Содружество",1730,х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Акрамова Т.С.(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 60 |  | 14861.69 |  | 14861.69 | 14861.69
Г-ввод СНТ "Солнечная поляна",к.н.61:02:0600010:1910,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Черноштан Т.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-04-22 | 2021-12-22 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод СНТ "Солнечная поляна",к.н.61:02:0600010:1910,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Черноштан Т.Г.,(стор.) - СМР | 2021-04-22 | 2021-12-22 | 60 |  | 22630.83 |  | 22630.83 | 22630.83
Г-ввод СНТ Алмаз,1025,Аксайский р-н,Нечитайло И.Г.(стор.) - ПИР | 2021-04-29 | 2021-12-29 | 30 | 8842.86 |  |  | 8842.86 | 8842.86
Г-ввод СНТ Алмаз,435,Аксайский р-н,Ковалева О.Н.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 |  | 20775.54 |  | 20775.54 | 20775.54
Г-ввод СНТ Газовик,64,г.Аксай,Аксайский р-н,Лисунова И.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60 | 10678.71 |  |  | 10678.71 | 10678.71
Г-ввод СНТ Газовик,64,г.Аксай,Аксайский р-н,Лисунова И.А.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60 |  | 12762.24 |  | 12762.24 | 12762.24
Г-ввод СНТ Газовик,66,г.Аксай,Аксайский р-н,Маркичев Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-17 | 2021-09-13 | 60 | 6020 |  |  | 6020 | 6020
Г-ввод СНТ Газовик,66,г.Аксай,Аксайский р-н,Маркичев Н.В.(стор.) - СМР | 2019-10-17 | 13.09.2021 | 60 |  | 26533.45 |  | 26533.45 | 26533.45
Г-ввод СНТ Гранит,1189,Аксайский р-н,Ломадзе П.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-10-21 | 2021-11-04 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод СНТ Гранит,1189,Аксайский р-н,Ломадзе П.Ш.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2021-11-04 | 60 |  | 15726.56 |  | 15726.56 | 15726.56
Г-ввод СНТ Гранит,1308,Аксайский р-н,Кравченко Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод СНТ Гранит,1308,Аксайский р-н,Кравченко Р.В.(стор.) - СМР | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 60 |  | 9731.59 |  | 9731.59 | 9731.59
Г-ввод СНТ Гранит,1321,Аксайский р-н,Попова О.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод СНТ Гранит,1321,Аксайский р-н,Попова О.В.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 |  | 13299.06 |  | 13299.06 | 13299.06
Г-ввод СНТ Гранит,1425,Аксайский р-н,Шапиро О.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2021-10-18 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод СНТ Гранит,1425,Аксайский р-н,Шапиро О.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2021-10-18 | 60 |  | 10354.55 |  | 10354.55 | 10354.55
Г-ввод СНТ Заречный,127,х.Алитуб,Аксайский р-н,Воднева Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-09 | 2021-10-09 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод СНТ Заречный,127,х.Алитуб,Аксайский р-н,Воднева Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2021-10-09 | 60 |  | 4938.77 |  | 4938.77 | 4938.77
Г-ввод СНТ Заря,368,Аксайский р-н,инв.00-006069,Облап Н.С. - ПИР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 | 10352.3 |  |  | 10352.3 | 10352.3
Г-ввод СНТ Заря,368,Аксайский р-н,инв.00-006069,Облап Н.С. - СМР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 17632.71 |  | 17632.71 | 17632.71
Г-ввод СНТ Содружество,1334,Аксайский р-н,Грищук В.Н.(стор.) - ПИР | 2021-05-22 | 2022-01-22 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод СНТ Содружество,1334,Аксайский р-н,Грищук В.Н.(стор.) - СМР | 2021-05-22 | 2022-01-22 | 60 |  | 15060.25 |  | 15060.25 | 15060.25
Г-ввод СНТ Содружество,1602,Аксайский р-н,Бочковский А.Д.(стор.) - ПИР | 2021-05-06 | 2022-01-06 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод СНТ Содружество,1602,Аксайский р-н,Бочковский А.Д.(стор.) - СМР | 2021-05-06 | 2022-01-06 | 60 |  | 14748.08 |  | 14748.08 | 14748.08
Г-ввод СНТ Содружество,249,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - СМР | 2019-10-29 | 2021-08-21 | 60 |  | 4694.42 |  | 4694.42 | 4694.42
Г-ввод СНТ Энергия,37,Аксайский р-н,Вольваченко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-10-01 | 60 | 11901.58 |  |  | 11901.58 | 11901.58
Г-ввод СНТ Энергия,37,Аксайский р-н,Вольваченко А.В.(стор.) - СМР | 2020-06-01 | 2021-10-01 | 60 |  | 14728.67 |  | 14728.67 | 14728.67
Г-ввод СТ Донские зори,к.н.61:02:0508901:10574,Аксайский р-н,Шатверян А.Д.(стор.) - ПИР | 2020-05-06 | 2021-10-06 | 60 | 6302 |  |  | 6302 | 6302
Г-ввод СТ Донские зори,к.н.61:02:0508901:10574,Аксайский р-н,Шатверян А.Д.(стор.) - СМР | 2020-05-06 | 2021-10-06 | 60 |  | 17510.12 |  | 17510.12 | 17510.12
Г-ввод СТ Заречный,46,Аксайский р-н,Великоцкий И.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-07 | 2021-07-07 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод СТ Заречный,46,Аксайский р-н,Великоцкий И.В.(стор.) - СМР | 2019-10-07 | 2021-07-07 | 60 |  | 4627.91 |  | 4627.91 | 4627.91
Г-ввод СТ Заречный,62,Аксайский р-н,Данилова Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-08-03 | 60 | 12048.12 |  |  | 12048.12 | 12048.12
Г-ввод СТ Заречный,62,Аксайский р-н,Данилова Н.В.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-08-03 | 60 |  | 13307.19 |  | 13307.19 | 13307.19
Г-ввод СТ Заря,366,Аксайский р-н,Гнутов С.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-10-23 | 2021-09-11 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод СТ Заря,366,Аксайский р-н,Гнутов С.Ю.(стор.) - СМР | 2019-10-23 | 2021-09-11 | 60 |  | 16850.99 |  | 16850.99 | 16850.99
Г-ввод СТ Заря,516,Аксайский р-н,Калиниченко Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод СТ Заря,516,Аксайский р-н,Калиниченко Н.П.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 17018.31 |  | 17018.31 | 17018.31
Г-ввод СТ Заря,552,Аксайский р-н,Верин С.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-14 | 2021-08-28 | 60 | 24300.71 |  |  | 24300.71 | 24300.71
Г-ввод СТ Заря,552,Аксайский р-н,Верин С.В.(стор.) - СМР | 2020-04-14 | 2021-08-28 | 60 |  | 18745.38 |  | 18745.38 | 18745.38
Г-ввод СТ Мелиоратор,133,Аксайский р-н,Беликова Е.Э.(стор.) - ПИР | 2019-09-10 | 01.10.2021 | 65 | 6161 |  |  | 6161 | 6161
Г-ввод СТ Мелиоратор,133,Аксайский р-н,Беликова Е.Э.(стор.) - СМР | 2019-09-10 | 2021-10-01 | 65 |  | 14460.67 |  | 14460.67 | 14460.67
Г-ввод СТ Содружество,1670,ул.Солнечная,Аксайский р-н,Чахнина Н.С.,(стор.) - ПИР | 2021-06-04 | 2022-02-04 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод СТ Содружество,840,Аксайский р-н,Горшва О.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2021-10-20 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод СТ Содружество,840,Аксайский р-н,Горшва О.Н.,(стор.) - СМР | 2020-10-20 | 2021-10-20 | 60 |  | 16275.76 |  | 16275.76 | 16275.76
Г-ввод ст.Багаевская,уч.76,Багаевский р-н,Калита С.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-09-29 | 30 | 11856.35 |  |  | 11856.35 | 11856.35
Г-ввод ст.Багаевская,уч.76,Багаевский р-н,Калита С.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2021-09-29 | 10 |  | 9712 |  | 9712 | 9712
Г-ввод ул. Братская,29,х.Усьман,Багаевского р-на,Ахмедов Э.Э.,(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2022-01-31 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул. Братская,29,х.Усьман,Багаевского р-на,Ахмедов Э.Э.,(стор.) - СМР | 2021-05-31 | 2022-01-31 | 10 |  | 10234 |  | 10234 | 10234
Г-ввод ул. Молодежная,11 кв.2,х.Красный,Багаевский р-н,Копылова М.И.(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-17 | 10 |  | 12046 |  | 12046 | 12046
Г-ввод ул. Молодежная,63,п.Российский,Аксайский р-н,Бойко С.М.(аренда) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул. Молодежная,63,п.Российский,Аксайский р-н,Бойко С.М.(аренда) - СМР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 60 |  | 21828.14 |  | 21828.14 | 21828.14
Г-ввод ул. Молодежная,8А,х.Красный,Багаевский р-н,Владимирова Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2021-12-16 | 30 | 11605.41 |  |  | 11605.41 | 11605.41
Г-ввод ул. Молодежная,8А,х.Красный,Багаевский р-н,Владимирова Н.И.(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2021-12-16 | 60 |  | 34107.47 |  | 34107.47 | 34107.47
Г-ввод ул.11 переулок,1А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Брагинский А.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-17 | 2021-07-31 | 60 | 12082.09 |  |  | 12082.09 | 12082.09
Г-ввод ул.11 переулок,1А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Брагинский А.А.(стор.) - СМР | 2020-02-17 | 2021-07-31 | 60 |  | 45150.28 |  | 45150.28 | 45150.28
Г-ввод ул.1-ая Кужниковская,9-а,х.Красный Багаевского р-на,Маркова С.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-01-09 | 2021-11-26 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.1-ая Кужниковская,9-а,х.Красный Багаевского р-на,Маркова С.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-01-09 | 2021-11-26 | 10 |  | 11793 |  | 11793 | 11793
Г-ввод ул.1-я Донская,70,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Игнатов В.И.(стор) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-09-10 | 30 | 5525.92 |  |  | 5525.92 | 5525.92
Г-ввод ул.1-я Линия,377,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,инв.00-006537,Овакимян А.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-19 | 2021-08-02 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.1-я Линия,377,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,инв.00-006537,Овакимян А.А.(стор.) - СМР | 2020-02-19 | 2021-08-02 | 60 |  | 19407.27 |  | 19407.27 | 19407.27
Г-ввод ул.2 Линия,240,СТ Энергия,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Рецлав М.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-22 | 2021-10-10 | 60 | 5998 |  |  | 5998 | 5998
Г-ввод ул.2 Линия,240,СТ Энергия,х.Нижнеподпольный,Аксайский р-н,Рецлав М.А.(стор.) - СМР | 2019-11-22 | 10.10.2021 | 60 |  | 21339.3 |  | 21339.3 | 21339.3
Г-ввод ул.2-й переулок,16,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-002952,Лимарева О.Н. - ПИР | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 60 | 11968.19 |  |  | 11968.19 | 11968.19
Г-ввод ул.2-й переулок,16,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-002952,Лимарева О.Н. - СМР | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 60 |  | 21729.73 |  | 21729.73 | 21729.73
Г-ввод ул.2-я Линия,443,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Дядиченко А.Н.(стор.) - СМР | 2019-10-08 | 2021-07-08 | 60 |  | 42424.11 |  | 42424.11 | 42424.11
Г-ввод ул.2-я Степная,3,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Карапетян Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-27 | 2021-07-27 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.2-я Степная,3,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Карапетян Г.А.(стор.) - СМР | 2020-11-27 | 2021-07-27 | 60 |  | 30111.87 |  | 30111.87 | 30111.87
Г-ввод ул.3 Линия,574,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Закарян В.С.(стор.) - ПИР | 2020-02-11 | 01.10.2021 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.3 Линия,574,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Закарян В.С.(стор.) - СМР | 2020-02-11 | 01.10.2021 | 60 |  | 41245.31 |  | 41245.31 | 41245.31
Г-ввод ул.5 Линия,ДНТ Алмаз,911,Аксайский р-н,Набиев С.С.(стор.) - ПИР | 2019-09-23 | 10.10.2021 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.5 Линия,ДНТ Алмаз,911,Аксайский р-н,Набиев С.С.(стор.) - СМР | 2019-09-23 | 2021-10-10 | 60 |  | 22372.7 |  | 22372.7 | 22372.7
Г-ввод ул.5 Линия,ДНТ Алмаз,983,Аксайский р-н,Сумская А.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-05 | 2021-08-29 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.5 Линия,ДНТ Алмаз,983,Аксайский р-н,Сумская А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-05 | 2021-08-29 | 60 |  | 49178.08 |  | 49178.08 | 49178.08
Г-ввод ул.50 лет Октября,25,х.Киров,Аксайский р-н,инв.00-003545,Смирнова И.Л. - СМР | 2019-09-04 | 26.09.2021 | 60 |  | 24034.58 |  | 24034.58 | 24034.58
Г-ввод ул.70 лет Октября,7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кононец Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-10 | 2021-10-10 | 60 | 11856.37 |  |  | 11856.37 | 11856.37
Г-ввод ул.70 лет Октября,7,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кононец Е.А.(стор.) - СМР | 2020-06-10 | 2021-10-10 | 60 |  | 19916.71 |  | 19916.71 | 19916.71
Г-ввод ул.8-я Линия,1219,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Дубовик А.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 01.10.2021 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.8-я Линия,1219,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Дубовик А.Ю.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-10-01 | 60 |  | 58870.75 |  | 58870.75 | 58870.75
Г-ввод ул.8-я Линия,1240,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Литвиненко С.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-22 | 2021-08-22 | 60 | 6020 |  |  | 6020 | 6020
Г-ввод ул.8-я Линия,1240,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Литвиненко С.В.(стор.) - СМР | 2019-10-22 | 2021-08-22 | 60 |  | 49663.2 |  | 49663.2 | 49663.2
Г-ввод ул.9-я линия,1432,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Керженцева О.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-25 | 14.08.2021 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.9-я линия,1432,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Керженцева О.В.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 14.08.2021 | 60 |  | 27816.14 |  | 27816.14 | 27816.14
Г-ввод ул.Абрикосовая,901,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кондакова В.В.(стор.) - СМР | 2019-07-31 | 2021-10-10 | 60 |  | 23147.35 |  | 23147.35 | 23147.35
Г-ввод ул.Адмирала Егорова,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Суслина А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 60 | 12002.91 |  |  | 12002.91 | 12002.91
Г-ввод ул.Адмирала Егорова,22,п.Щепкин,Аксайский р-н,Суслина А.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 60 |  | 23135.49 |  | 23135.49 | 23135.49
Г-ввод ул.Адмирала Касатонова,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кузьмин И.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-02-18 | 2021-10-18 | 60 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Адмирала Касатонова,5,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кузьмин И.Г.,(стор.) - СМР | 2021-02-18 | 2021-10-18 | 60 |  | 22630.82 |  | 22630.82 | 22630.82
Г-ввод ул.Адмирала Кузнецова,13А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Аширов Д.Г.(стор.) - ПИР | 2020-01-22 | 2021-07-08 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Адмирала Кузнецова,13А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Аширов Д.Г.(стор.) - СМР | 2020-01-22 | 2021-07-08 | 60 |  | 12794.79 |  | 12794.79 | 12794.79
Г-ввод ул.Адмирала Макарова,10,п.Щепкин,Аксайский р-н,Михайленко В.И.,(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 60 | 12093.29 |  |  | 12093.29 | 12093.29
Г-ввод ул.Адмирала Макарова,10,п.Щепкин,Аксайский р-н,Михайленко В.И.,(стор.) - СМР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 60 |  | 23063.44 |  | 23063.44 | 23063.44
Г-ввод ул.Адмирала Нахимова,6А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Порохня А.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-17 | 2021-07-17 | 60 | 11881.28 |  |  | 11881.28 | 11881.28
Г-ввод ул.Адмирала Нахимова,6А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Порохня А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-17 | 2021-07-17 | 60 |  | 26599.25 |  | 26599.25 | 26599.25
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Апрышко Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-11 | 2021-07-11 | 60 | 19605.33 |  |  | 19605.33 | 19605.33
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Апрышко Л.В.(стор.) - СМР | 2020-11-11 | 2021-07-11 | 60 |  | 19009.5 |  | 19009.5 | 19009.5
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Доценко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-17 | 2021-09-27 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Адмирала Сорокина,9,п.Щепкин,Аксайский р-н,Доценко А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-17 | 2021-09-27 | 60 |  | 32274.44 |  | 32274.44 | 32274.44
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,12А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мезенцева Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-13 | 2021-09-13 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Адмирала Ушакова,12А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Мезенцева Е.А.(стор.) - СМР | 2020-03-13 | 2021-09-13 | 60 |  | 29084.6 |  | 29084.6 | 29084.6
Г-ввод ул.Ажурная,10,п.Российский,Аксайский р-н,Николаева О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Ажурная,10,п.Российский,Аксайский р-н,Николаева О.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 60 |  | 32898.84 |  | 32898.84 | 32898.84
Г-ввод ул.Ажурная,28/3,п.Российский,Аксайский р-н,Перекрестова Н.Д.(стор.) - ПИР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Ажурная,28/3,п.Российский,Аксайский р-н,Перекрестова Н.Д.(стор.) - СМР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 60 |  | 14123.55 |  | 14123.55 | 14123.55
Г-ввод ул.Ажурная,9,п.Российский,Аксайский р-н,Гарькуша Л.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-12 | 2021-12-12 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Азовская,3,х.Александровка,Аксайский р-н,Яблочкина М.А.(стор.) - СМР | 2019-09-25 | 2021-09-16 | 65 |  | 32353.69 |  | 32353.69 | 32353.69
Г-ввод ул.Аксайская,2Г,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Панасюк О.С. - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 60 | 18568.61 |  |  | 18568.61 | 18568.61
Г-ввод ул.Аксайская,2Г,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Панасюк О.С. - СМР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 33224.38 |  | 33224.38 | 33224.38
Г-ввод ул.Анютинская,19/52,г.Аксай,Аксайский р-н,Подгорная Л.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Анютинская,19/52,г.Аксай,Аксайский р-н,Подгорная Л.А.,(стор.) - СМР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 16263.96 |  | 16263.96 | 16263.96
Г-ввод ул.Анютинская,27/60,г.Аксай,Аксайский р-н,Подгорная Л.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-21 | 2021-12-21 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Анютинская,5/38,г.Аксай,Керимов А.М.(стор.) - ПИР | 2021-04-29 | 2021-12-29 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Анютинская,5/38,г.Аксай,Керимов А.М.(стор.) - СМР | 2021-04-29 | 2021-12-29 | 60 |  | 15193.71 |  | 15193.71 | 15193.71
Г-ввод ул.Атаманская,к.н.61:02:0090301:590,х.Махин,Аксайский р-н,Зайцев Д.С.(стор.) - ПИР | 2020-03-19 | 2021-12-19 | 60 | 22399.27 |  |  | 22399.27 | 22399.27
Г-ввод ул.Атаманская,к.н.61:02:0090301:590,х.Махин,Аксайский р-н,Зайцев Д.С.(стор.) - СМР | 2020-03-19 | 2021-12-19 | 60 |  | 48054.98 |  | 48054.98 | 48054.98
Г-ввод ул.Атласная,11,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Касьянова О.В. - ПИР | 2020-12-18 | 2021-08-18 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Б.Садовая,13,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Аханова Т.Е. - ПИР | 2021-01-29 | 2022-01-29 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Б.Садовая,13,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Аханова Т.Е. - СМР | 2021-01-29 | 2022-01-29 | 10 |  | 10007 |  | 10007 | 10007
Г-ввод ул.Б.Садовая,14,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Сапожникова Н.Г. - ПИР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Б.Садовая,14,х.Арпачин,Багаевского р-на,инв.01-00864,Сапожникова Н.Г. - СМР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 10 |  | 10025 |  | 10025 | 10025
Г-ввод ул.Базиликовая,23,п.Российский,Аксайский р-н,Харченко Г.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Базиликовая,23,п.Российский,Аксайский р-н,Харченко Г.Н.(стор.) - СМР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 |  | 16221.12 |  | 16221.12 | 16221.12
Г-ввод ул.Базиликовая,4,п.Российский,Аксайский р-н,Тимков А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-29 | 30 | 12048.08 |  |  | 12048.08 | 12048.08
Г-ввод ул.Бархатная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Романенко Р.М.(стор.) - ПИР | 2021-05-11 | 2022-01-11 | 30 | 9060.49 |  |  | 9060.49 | 9060.49
Г-ввод ул.Бархатная,15,п.Российский,Аксайский р-н,Ефремов В.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Бархатная,15,п.Российский,Аксайский р-н,Ефремов В.Ф.(стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 |  | 22590.81 |  | 22590.81 | 22590.81
Г-ввод ул.Бархатная,3/1,п.Российский,Аксайский р-н,Левченко А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Бархатная,3/1,п.Российский,Аксайский р-н,Левченко А.Н.(стор.) - СМР | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 60 |  | 13264.51 |  | 13264.51 | 13264.51
Г-ввод ул.Бархатная,39/13,п.Российский,Аксайский р-н,Таланов В.Н.(стор.) - ПИР | 2019-10-25 | 2021-10-07 | 60 | 5922.88 |  |  | 5922.88 | 5922.88
Г-ввод ул.Бархатная,39/13,п.Российский,Аксайский р-н,Таланов В.Н.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 2021-10-07 | 60 |  | 27805.8 |  | 27805.8 | 27805.8
Г-ввод ул.Бархатная,6,п.Российский,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:8483,Голенко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Бархатная,6,п.Российский,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:8483,Голенко А.А.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 |  | 20417.36 |  | 20417.36 | 20417.36
Г-ввод ул.Береговая,56,х.Тузлуков,Багаевского р-на,инв.000015866,Талдыкина Т.С. - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-17 | 10 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Береговая,56,х.Тузлуков,Багаевского р-на,инв.000015866,Талдыкина Т.С. - СМР | 2021-02-17 | 2021-10-17 | 10 |  | 6660 |  | 6660 | 6660
Г-ввод ул.Березовая,1899,с/т "Содружество",х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Кобцева М.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2021-09-24 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Березовая,1899,с/т "Содружество",х.Нижнетемерницкий,Аксайский р-н,Кобцева М.С.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2021-09-24 | 60 |  | 15804.7 |  | 15804.7 | 15804.7
Г-ввод ул.Берестовая,24,п.Российский,Аксайский р-н,Супрунова М.С.,(стор.) - ПИР | 2021-02-20 | 2021-10-20 | 30 | 12047.92 |  |  | 12047.92 | 12047.92
Г-ввод ул.Борисовская,12,г.Аксай,Аксайский р-н,Арушанян Д.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 | 11968.2 |  |  | 11968.2 | 11968.2
Г-ввод ул.Борисовская,12,г.Аксай,Аксайский р-н,Арушанян Д.А.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 15715.82 |  | 15715.82 | 15715.82
Г-ввод ул.Борисовская,14,г.Аксай,Аксайский р-н,Бархиян Э.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 | 11968.2 |  |  | 11968.2 | 11968.2
Г-ввод ул.Борисовская,14,г.Аксай,Аксайский р-н,Бархиян Э.А.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 15786.57 |  | 15786.57 | 15786.57
Г-ввод ул.Борисовская,5,г.Аксай,Аксайский р-н,Куимжи Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-01-09 | 2021-07-16 | 60 | 5998 |  |  | 5998 | 5998
Г-ввод ул.Борисовская,5,г.Аксай,Аксайский р-н,Куимжи Л.Н.(стор.) - СМР | 2020-01-09 | 2021-07-16 | 60 |  | 14897.09 |  | 14897.09 | 14897.09
Г-ввод ул.Борисовская,9,г.Аксай,Аксайский р-н,Ревенко В.С.(стор.) - ПИР | 2019-10-16 | 2021-08-13 | 60 | 6072.08 |  |  | 6072.08 | 6072.08
Г-ввод ул.Борисовская,9,г.Аксай,Аксайский р-н,Ревенко В.С.(стор.) - СМР | 2019-10-16 | 2021-08-13 | 60 |  | 32756.96 |  | 32756.96 | 32756.96
Г-ввод ул.Братская,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Новиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-10-02 | 2021-09-02 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Новиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-10-02 | 2021-09-02 | 60 |  | 9617 |  | 9617 | 9617
Г-ввод ул.Братская,10,х.Усьман,Багаевский р-н,Ний Л.К.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 30 | 5888.26 |  |  | 5888.26 | 5888.26
Г-ввод ул.Братская,10,х.Усьман,Багаевский р-н,Ний Л.К.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 15250 |  | 15250 | 15250
Г-ввод ул.Братская,11,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Кундрюков Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 30 |  | 8123 |  | 8123 | 8123
Г-ввод ул.Братская,11,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Цакун В.А.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 60 |  | 15628 |  | 15628 | 15628
Г-ввод ул.Братская,15,х.Усьман,Багаевский р-н,Елисов В.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-11-27 | 60 |  | 15145 |  | 15145 | 15145
Г-ввод ул.Братская,18,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибова З.Б.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,18,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибова З.Б.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 60 |  | 7910 |  | 7910 | 7910
Г-ввод ул.Братская,20,х.Усьман,Багаевский р-н,Ридванова С.М.(стор.) - ПИР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 30 | 7065.94 |  |  | 7065.94 | 7065.94
Г-ввод ул.Братская,20,х.Усьман,Багаевский р-н,Ридванова С.М.(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 60 |  | 14887 |  | 14887 | 14887
Г-ввод ул.Братская,22,х.Усьман,Багаевский р-н,Дудочникова Н.В.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 60 |  | 15308 |  | 15308 | 15308
Г-ввод ул.Братская,23,х.Усьман,Багаевский р-н,Логвиненко М.А.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 60 |  | 16121 |  | 16121 | 16121
Г-ввод ул.Братская,24,х.Усьман,Багаевский р-н,Спецов Ф.В.(стор.) - СМР | 2020-10-22 | 2021-09-22 | 60 |  | 14836 |  | 14836 | 14836
Г-ввод ул.Братская,27,х.Усьман,Багаевский р-н,Сон А.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2021-09-11 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Братская,27,х.Усьман,Багаевский р-н,Сон А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2021-09-11 | 60 |  | 33223.67 |  | 33223.67 | 33223.67
Г-ввод ул.Братская,28,х.Усьман,Багаевский р-н,Давришев Н.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-09-25 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Братская,3,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Зудина Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-11-04 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Братская,3,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Зудина Н.П.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-11-04 | 60 |  | 5873.04 |  | 5873.04 | 5873.04
Г-ввод ул.Братская,3,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Бурим И.С.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 3479.35 |  | 3479.35 | 3479.35
Г-ввод ул.Братская,30,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибов Д.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,30,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибов Д.Ш.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 60 |  | 15361 |  | 15361 | 15361
Г-ввод ул.Братская,30,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Бурачевский Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Братская,30,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Бурачевский Р.В.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60 |  | 5697.91 |  | 5697.91 | 5697.91
Г-ввод ул.Братская,31 кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Ким Л.Г.(стор.) - СМР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 5919.75 |  | 5919.75 | 5919.75
Г-ввод ул.Братская,37,х.Усьман,Багаевский р-н,Климова Г.Г.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-09-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,37,х.Усьман,Багаевский р-н,Климова Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-04 | 2021-09-04 | 60 |  | 15455 |  | 15455 | 15455
Г-ввод ул.Братская,39,х.Усьман,Багаевский р-н,Анисимова Л.М.(стор.) - ПИР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Братская,39,х.Усьман,Багаевский р-н,Анисимова Л.М.(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 10 |  | 9690 |  | 9690 | 9690
Г-ввод ул.Братская,40,х.Усьман,Багаевский р-н,Касымова Г.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,40,х.Усьман,Багаевский р-н,Касымова Г.Ф.(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 60 |  | 15095 |  | 15095 | 15095
Г-ввод ул.Братская,48,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Петелина Л.П.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,48,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Петелина Л.П.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-11-04 | 60 |  | 9833 |  | 9833 | 9833
Г-ввод ул.Братская,5,х.Усьман,Багаевский р-н,Ратников С.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-11-04 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Братская,5,х.Усьман,Багаевский р-н,Ратников С.В.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-11-04 | 10 |  | 9725 |  | 9725 | 9725
Г-ввод ул.Братская,55,х.Усьман,Багаевский р-н,Ридванов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,55,х.Усьман,Багаевский р-н,Ридванов С.А.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 60 |  | 15099 |  | 15099 | 15099
Г-ввод ул.Братская,57,х.Усьман,Багаевский р-н,Нуманова Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Братская,57,х.Усьман,Багаевский р-н,Нуманова Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 60 |  | 9714 |  | 9714 | 9714
Г-ввод ул.Братская,58,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Токар А.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,58,кв.3,х.Усьман,Багаевский р-н,Сугай О.М.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-09-25 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,58,кв.3,х.Усьман,Багаевский р-н,Сугай О.М.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2021-09-25 | 50 |  | 17134 |  | 17134 | 17134
Г-ввод ул.Братская,61,х.Усьман,Багаевский р-н,Давришев Ш.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,61,х.Усьман,Багаевский р-н,Давришев Ш.Ш.(стор.) - СМР | 2020-11-25 | 2021-11-25 | 60 |  | 11559.95 |  | 11559.95 | 11559.95
Г-ввод ул.Братская,62,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Кочеткова Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 30 |  | 18645.67 |  | 18645.67 | 18645.67
Г-ввод ул.Братская,63,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Вершакина М.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-09-25 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Братская,63,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Вершакина М.И.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2021-09-25 | 30 |  | 9606 |  | 9606 | 9606
Г-ввод ул.Братская,64,х.Усьман,Багаевский р-н,Шеримова О.А.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 60 |  | 18023.98 |  | 18023.98 | 18023.98
Г-ввод ул.Братская,65,х.Усьман,Багаевский р-н,Нуманов М.Р.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,65,х.Усьман,Багаевский р-н,Нуманов М.Р.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 14758 |  | 14758 | 14758
Г-ввод ул.Братская,66,х.Усьман,Багаевский р-н,Кундрюкова Г.П.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-09-07 | 50 |  | 15430.33 |  | 15430.33 | 15430.33
Г-ввод ул.Братская,69,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Ратников А.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Братская,7,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Беловодов В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 50 |  | 13212.68 |  | 13212.68 | 13212.68
Г-ввод ул.Братская,7,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Ридванова А.М.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 60 |  | 7784.96 |  | 7784.96 | 7784.96
Г-ввод ул.Братская,71,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Зайцев А.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,71,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Зайцев А.И.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 60 |  | 5720.11 |  | 5720.11 | 5720.11
Г-ввод ул.Братская,80,х.Усьман,Багаевский р-н,Ширимова Е.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 19156.58 |  | 19156.58 | 19156.58
Г-ввод ул.Братская,81,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Мохнорылов Н.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-09-07 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,81,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Мохнорылов Н.С.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-09-07 | 60 |  | 5694.68 |  | 5694.68 | 5694.68
Г-ввод ул.Братская,82,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибова Д.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,82,х.Усьман,Багаевский р-н,Хабибова Д.Ш.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 60 |  | 6573.17 |  | 6573.17 | 6573.17
Г-ввод ул.Братская,83,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Ким Э.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 10 |  | 15844 |  | 15844 | 15844
Г-ввод ул.Братская,85,х.Усьман,Багаевский р-н,Давришев А.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-09-25 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,85,х.Усьман,Багаевский р-н,Давришев А.Ш.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2021-09-25 | 60 |  | 15043 |  | 15043 | 15043
Г-ввод ул.Братская,9,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Анисимова Г.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-10-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,9,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Анисимова Г.В.(стор.) - СМР | 2020-12-04 | 2021-10-04 | 10 |  | 10295 |  | 10295 | 10295
Г-ввод ул.Братская,91,х.Усьман,Багаевский р-н,Гулалиев Я.С.,(стор.) - ПИР | 2020-12-29 | 2021-08-29 | 30 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Братская,91,х.Усьман,Багаевский р-н,Гулалиев Я.С.,(стор.) - СМР | 2020-12-29 | 2021-08-29 | 30 |  | 10225.7 |  | 10225.7 | 10225.7
Г-ввод ул.Братская,92,х.Усьман,Багаевский р-н,Халилов М.Б.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 60 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,92,х.Усьман,Багаевский р-н,Халилов М.Б.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 60 |  | 6556.04 |  | 6556.04 | 6556.04
Г-ввод ул.Братская,93,х.Усьман,Багаевский р-н,Боброва Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-10-02 | 2021-10-02 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,93,х.Усьман,Багаевский р-н,Боброва Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-10-02 | 2021-10-02 | 30 |  | 15123 |  | 15123 | 15123
Г-ввод ул.Братская,94,х.Усьман,Багаевский р-н,Радченко Л.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-10-25 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Братская,94,х.Усьман,Багаевский р-н,Радченко Л.П.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2021-10-25 | 30 |  | 9606 |  | 9606 | 9606
Г-ввод ул.Буденного,67А,г.Аксай,Аксайский р-н,нив.00-005959,Палян А.В. - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-10 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Буденовская,11,кв.2,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Ляхницкая Л.А. - ПИР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Буденовская,11,кв.2,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Ляхницкая Л.А. - СМР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Буденовская,24,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Галдин Л.И. - ПИР | 2020-08-04 | 2021-11-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.В.Московенко,17,г.Аксай,Аксайский р-н,Кожура Р.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-08 | 2021-08-08 | 60 | 12002.91 |  |  | 12002.91 | 12002.91
Г-ввод ул.В.Московенко,17,г.Аксай,Аксайский р-н,Кожура Р.А.(стор.) - СМР | 2020-12-08 | 2021-08-08 | 60 |  | 16690.78 |  | 16690.78 | 16690.78
Г-ввод ул.В.Московенко,18А,г.Аксай,Аксайский р-н,Сергиенко И.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60 | 11901.58 |  |  | 11901.58 | 11901.58
Г-ввод ул.В.Московенко,18А,г.Аксай,Аксайский р-н,Сергиенко И.А.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60 |  | 10016.02 |  | 10016.02 | 10016.02
Г-ввод ул.В.Троценко,19,кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Шамилов Р.Т. - ПИР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.В.Троценко,19,кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Шамилов Р.Т. - СМР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 40 |  | 5859 |  | 5859 | 5859
Г-ввод ул.В.Троценко,25,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Савельева А.К. - ПИР | 2020-11-27 | 2021-11-27 | 50 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.В.Троценко,25,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Савельева А.К. - СМР | 2020-11-27 | 2021-11-27 | 10 |  | 11667 |  | 11667 | 11667
Г-ввод ул.Васильковая,22,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Санатова М.С.,(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-09-27 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Васильковая,22,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Санатова М.С.,(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 2021-09-27 | 60 |  | 17618.06 |  | 17618.06 | 17618.06
Г-ввод ул.Васильковая,364,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Энес О.Э.(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2021-12-19 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Васильковая,364,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Энес О.Э.(стор.) - СМР | 2021-04-19 | 2021-12-19 | 60 |  | 15726.56 |  | 15726.56 | 15726.56
Г-ввод ул.Васильковая,396,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Колбанцев Д.Д.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Васильковая,396,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Колбанцев Д.Д.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 60 |  | 15010.13 |  | 15010.13 | 15010.13
Г-ввод ул.Велюровая,22,п.Российский,Аксайский р-н,Светличная О.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-27 | 2021-09-27 | 60 | 5922.88 |  |  | 5922.88 | 5922.88
Г-ввод ул.Велюровая,22,п.Российский,Аксайский р-н,Светличная О.А.(стор.) - СМР | 2019-11-27 | 2021-09-27 | 60 |  | 33630.71 |  | 33630.71 | 33630.71
Г-ввод ул.Вербная,30,г.Аксай,Аксайский р-н,Гугуев Д.Е.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Вербная,30,г.Аксай,Аксайский р-н,Гугуев Д.Е.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 |  | 19809.58 |  | 19809.58 | 19809.58
Г-ввод ул.Вербная,41,г.Аксай,Аксайский р-н,Ничкова Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2021-08-21 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Вербная,41,г.Аксай,Аксайский р-н,Ничкова Т.А.(стор.) - СМР | 2020-12-21 | 2021-08-21 | 60 |  | 19897.72 |  | 19897.72 | 19897.72
Г-ввод ул.Вербная,42,г.Аксай,Аксайский р-н,Дейнекина Ю.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2021-08-26 | 60 | 6067 |  |  | 6067 | 6067
Г-ввод ул.Вербная,42,г.Аксай,Аксайский р-н,Дейнекина Ю.В.(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2021-08-26 | 60 |  | 50463.8 |  | 50463.8 | 50463.8
Г-ввод ул.Вербная,43,г.Аксай,Аксайский р-н,Алексеева А.Д.(стор.) - ПИР | 2021-01-20 | 2021-09-20 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Вербная,43,г.Аксай,Аксайский р-н,Алексеева А.Д.(стор.) - СМР | 2021-01-20 | 2021-09-20 | 60 |  | 31667.78 |  | 31667.78 | 31667.78
Г-ввод ул.Вербная,51,г.Аксай,Аксайский р-н,Янов Д.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Вербная,51,г.Аксай,Аксайский р-н,Янов Д.А.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 60 |  | 15617.55 |  | 15617.55 | 15617.55
Г-ввод ул.Верхне-Луговая,34,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Коренева О.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-20 | 2021-07-20 | 60 | 51315.13 |  |  | 51315.13 | 51315.13
Г-ввод ул.Верхне-Луговая,34,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Коренева О.А.(стор.) - СМР | 2020-11-20 | 2021-07-20 | 60 |  | 133877.95 |  | 133877.95 | 133877.95
Г-ввод ул.Верхняя,9,п.Российский,Аксайский р-н,Бугайков В.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-04-23 | 2021-12-23 | 60 | 8662.86 |  |  | 8662.86 | 8662.86
Г-ввод ул.Верхняя,9,п.Российский,Аксайский р-н,Бугайков В.Г.,(стор.) - СМР | 2021-04-23 | 2021-12-23 | 60 |  | 17123.8 |  | 17123.8 | 17123.8
Г-ввод ул.Виноградная,21,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Часов А.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-10 | 2021-11-12 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Виноградная,21,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Часов А.В.(стор.) - СМР | 2020-06-10 | 2021-11-12 | 60 |  | 16718.48 |  | 16718.48 | 16718.48
Г-ввод ул.Виноградная,9,к.н.61:02:0600011:2304,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Малькова Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 | 5954.89 | 7987.27 |  | 13942.16 | 13942.16
Г-ввод ул.Виноградная,9,к.н.61:02:0600011:2304,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Малькова Л.И.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 |  | 5382.98 |  | 5382.98 | 5382.98
Г-ввод ул.Вишневая,1203,СНТ Гранит,Аксайский р-н,Джуринский С.Г.(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Вишневая,1203,СНТ Гранит,Аксайский р-н,Джуринский С.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 |  | 17410.78 |  | 17410.78 | 17410.78
Г-ввод ул.Вишневая,1266,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Кикоть Н.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 16413.99 |  | 16413.99 | 16413.99
Г-ввод ул.Вишневая,1288,СНТ Гранит,1424,Аксайский р-н,Козлова Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-12 | 04.10.2021 | 65 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Вишневая,1288,СНТ Гранит,1424,Аксайский р-н,Козлова Н.В.(стор.) - СМР | 2019-09-12 | 2021-10-04 | 65 |  | 20447.99 |  | 20447.99 | 20447.99
Г-ввод ул.Вишневая,33/15,ст. Старочеркасская,Аксайский р-н,Козлов А.А.(стор.) - ПИР | 2019-08-05 | 2021-10-23 | 60 | 3100 |  |  | 3100 | 3100
Г-ввод ул.Вишневая,33/15,ст. Старочеркасская,Аксайский р-н,Козлов А.А.(стор.) - СМР | 2019-08-05 | 2021-10-23 | 60 |  | 33720.79 |  | 33720.79 | 33720.79
Г-ввод ул.Вишневая,52А,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Липович М.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-04 | 2021-11-04 | 60 | 12048.12 |  |  | 12048.12 | 12048.12
Г-ввод ул.Вишневая,52А,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Липович М.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 2021-11-04 | 60 |  | 29287.17 |  | 29287.17 | 29287.17
Г-ввод ул.Вишневая,68,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Бурова И.Б.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2021-08-19 | 60 | 6000 |  |  | 6000 | 6000
Г-ввод ул.Вишневая,68,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Бурова И.Б.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2021-08-19 | 60 |  | 35167.18 |  | 35167.18 | 35167.18
Г-ввод ул.Владимирская,5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.01-00989,Екимова Т.В. - ПИР | 2021-04-20 | 2021-12-20 | 30 | 18814.55 |  |  | 18814.55 | 18814.55
Г-ввод ул.Войкова,10,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Строкатов Р.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-09 | 2021-08-09 | 30 | 12005.67 |  |  | 12005.67 | 12005.67
Г-ввод ул.Вольная,11,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Абибова Э.З.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2021-09-11 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Вольная,11,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Абибова Э.З.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2021-09-11 | 40 |  | 5853.45 |  | 5853.45 | 5853.45
Г-ввод ул.Вольная,18,г.Аксай,Аксайский р-н,Комкин Ю.О.(стор.) - СМР | 2019-10-23 | 13.10.2021 | 60 |  | 23013.06 |  | 23013.06 | 23013.06
Г-ввод ул.Вольная,5,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Кибицкая А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-09-25 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Вольная,7,кв.3,4,х.Усьман,Багаевский р-н,Гончаров В.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Вольная,7,кв.3,4,х.Усьман,Багаевский р-н,Гончаров В.В.(стор.) - СМР | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 60 |  | 8231 |  | 8231 | 8231
Г-ввод ул.Воскресенская,11,г.Аксай,Аксайский р-н,Крутиков В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-11 | 2021-08-11 | 30 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Воскресенская,13/13,г.Аксай,Аксайский р-н,Лукьянов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Воскресенская,13/13,г.Аксай,Аксайский р-н,Лукьянов С.А.(стор.) - СМР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 60 |  | 29916.92 |  | 29916.92 | 29916.92
Г-ввод ул.Воскресенская,14,г.Аксай,Аксайский р-н,Марехина М.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-25 | 2021-08-25 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Воскресенская,14,г.Аксай,Аксайский р-н,Марехина М.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2021-08-25 | 60 |  | 21867.34 |  | 21867.34 | 21867.34
Г-ввод ул.Воскресенская,40,г.Аксай,Аксайский р-н,Гриценкин С.Д.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Воскресенская,40,г.Аксай,Аксайский р-н,Гриценкин С.Д.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 |  | 18033.53 |  | 18033.53 | 18033.53
Г-ввод ул.Воскресенская,42,г.Аксай,Аксайский р-н,Вака К.О.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Воскресенская,42,г.Аксай,Аксайский р-н,Вака К.О.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 |  | 18150.18 |  | 18150.18 | 18150.18
Г-ввод ул.Воскресенская,44,г.Аксай,Аксайский р-н,Нижниковская О.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2021-12-07 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Воскресенская,44,г.Аксай,Аксайский р-н,Нижниковская О.Н.,(стор.) - СМР | 2021-04-07 | 2021-12-07 | 60 |  | 24278.28 |  | 24278.28 | 24278.28
Г-ввод ул.Воскресенская,45/42,стр.1,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 60 | 11856.37 |  |  | 11856.37 | 11856.37
Г-ввод ул.Воскресенская,45/42,стр.1,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 60 |  | 32355.26 |  | 32355.26 | 32355.26
Г-ввод ул.Восточная,10,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Раецкий А.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-16 | 2021-09-16 | 30 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Восточная,10,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Раецкий А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-16 | 2021-09-16 | 30 |  | 6463 |  | 6463 | 6463
Г-ввод ул.Восточная,12,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Печереев С.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 30 |  | 3396.23 |  | 3396.23 | 3396.23
Г-ввод ул.Восточная,13,п.Ясный,Багаевский р-н,Хам Г.В.(стор.) - СМР | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 60 |  | 6265.89 |  | 6265.89 | 6265.89
Г-ввод ул.Восточная,14,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Сундукова И.М.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 60 |  | 11083.25 |  | 11083.25 | 11083.25
Г-ввод ул.Восточная,14,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Лебединский В.П.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 60 |  | 5313.33 |  | 5313.33 | 5313.33
Г-ввод ул.Восточная,16,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бинько В.С.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-11-23 | 60 |  | 4956.11 |  | 4956.11 | 4956.11
Г-ввод ул.Восточная,18,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Богданова Т.В.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 30 |  | 8134 |  | 8134 | 8134
Г-ввод ул.Восточная,2,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Корноушенко Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-11-23 | 60 |  | 5557.18 |  | 5557.18 | 5557.18
Г-ввод ул.Восточная,20,п.Ясный,Багаевский р-н,Мамедяров М.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Восточная,20,п.Ясный,Багаевский р-н,Мамедяров М.А.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 60 |  | 7995.94 |  | 7995.94 | 7995.94
Г-ввод ул.Восточная,3,п.Ясный,Багаевский р-н,Кошевой А.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 5557.18 |  | 5557.18 | 5557.18
Г-ввод ул.Восточная,4,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Гезун В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Восточная,4,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Гезун В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 60 |  | 8393 |  | 8393 | 8393
Г-ввод ул.Восточная,4,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Луньков В.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Восточная,4,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Луньков В.А.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 40 |  | 8244 |  | 8244 | 8244
Г-ввод ул.Восточная,5,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Кудимова Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 30 | 5888.26 |  |  | 5888.26 | 5888.26
Г-ввод ул.Восточная,5,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Кудимова Т.А.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 60 |  | 7468.35 |  | 7468.35 | 7468.35
Г-ввод ул.Восточная,6,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Волохов В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Восточная,6,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Волохов В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 30 |  | 3396.23 |  | 3396.23 | 3396.23
Г-ввод ул.Восточная,6,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Ливинцева З.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Восточная,6,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Ливинцева З.П.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 60 |  | 8186 |  | 8186 | 8186
Г-ввод ул.Восточная,7,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Мерзляков Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 30 | 5888.26 |  |  | 5888.26 | 5888.26
Г-ввод ул.Восточная,7,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Цыганкова Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Восточная,7,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Цыганкова Г.А.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-08-29 | 30 |  | 14180.88 |  | 14180.88 | 14180.88
Г-ввод ул.Восточная,8,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Казьмина С.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-10-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Восточная,8,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Казьмина С.В.(стор.) - СМР | 2020-12-04 | 2021-10-04 | 10 |  | 8233 |  | 8233 | 8233
Г-ввод ул.Восточная,8,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Кан Б.Г.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 60 |  | 15722 |  | 15722 | 15722
Г-ввод ул.Всевеликого Войска Донского,70,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Ляпунов Б.В.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2021-09-22 | 60 |  | 22052.28 |  | 22052.28 | 22052.28
Г-ввод ул.Высотная,1А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.00-001127,Коломиец С.А. - ПИР | 2020-12-18 | 2021-08-18 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Высотная,1А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.00-001127,Коломиец С.А. - СМР | 2020-12-18 | 2021-08-18 | 60 |  | 30292.64 |  | 30292.64 | 30292.64
Г-ввод ул.Гагарина,12,х.Усьман,Багаевский р-н,Гречко О.П.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 11345.58 |  | 11345.58 | 11345.58
Г-ввод ул.Гагарина,13,ст. Старочеркасская,Аксайский р-н,Береза И.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-08 | 2021-09-13 | 60 | 6013.33 |  |  | 6013.33 | 6013.33
Г-ввод ул.Гагарина,13,ст. Старочеркасская,Аксайский р-н,Береза И.В.(стор.) - СМР | 2019-11-08 | 2021-09-13 | 60 |  | 78185.63 |  | 78185.63 | 78185.63
Г-ввод ул.Гагарина,17А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Петросян С.П.(стор.) - ПИР | 2019-09-17 | 2021-07-15 | 60 | 12207.45 |  |  | 12207.45 | 12207.45
Г-ввод ул.Гагарина,17А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Петросян С.П.(стор.) - СМР | 2019-09-17 | 2021-07-15 | 60 |  | 25873.69 |  | 25873.69 | 25873.69
Г-ввод ул.Галактическая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Дедогрюк И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Галактическая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Дедогрюк И.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 |  | 33178.5 |  | 33178.5 | 33178.5
Г-ввод ул.Гвардейская,63,г.Аксай,Аксайский р-н,Лонгинова Я.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-29 | 21.09.2021 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Гвардейская,63,г.Аксай,Аксайский р-н,Лонгинова Я.В.(стор.) - СМР | 2019-10-29 | 21.09.2021 | 60 |  | 43268.8 |  | 43268.8 | 43268.8
Г-ввод ул.Гвардейская,67,г.Аксай,Аксайский р-н,Сырцов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2021-10-04 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Гвардейская,67,г.Аксай,Аксайский р-н,Сырцов В.В.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2021-10-04 | 60 |  | 33423.17 |  | 33423.17 | 33423.17
Г-ввод ул.Гвардейская,78,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-20 | 2021-07-20 | 60 | 11922.98 |  |  | 11922.98 | 11922.98
Г-ввод ул.Гвардейская,78,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.(стор.) - СМР | 2020-11-20 | 2021-07-20 | 60 |  | 37354.39 |  | 37354.39 | 37354.39
Г-ввод ул.Главная,2/4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Новрузов Ф.Д.,(3-х лиц) - ПИР | 2020-11-06 | 2021-11-19 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Главная,2/4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Новрузов Ф.Д.,(3-х лиц) - СМР | 2020-11-06 | 2021-11-19 | 60 |  | 17633.59 |  | 17633.59 | 17633.59
Г-ввод ул.Главная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ибрагимова Ш.Ш.,(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Главная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Ибрагимова Ш.Ш.,(стор.) - СМР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 60 |  | 17560.45 |  | 17560.45 | 17560.45
Г-ввод ул.Горького,5А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Сарыева И.Г.(стор.) - СМР | 2019-09-12 | 2021-07-12 | 60 |  | 8992.46 |  | 8992.46 | 8992.46
Г-ввод ул.Григорьева,12,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Фоменко О.П. - ПИР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 30 | 15370.12 |  |  | 15370.12 | 15370.12
Г-ввод ул.Григорьева,12,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Фоменко О.П. - СМР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 83876.11 |  | 83876.11 | 83876.11
Г-ввод ул.Григорьева,46,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Романова А.А. - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 30 | 11605.41 |  |  | 11605.41 | 11605.41
Г-ввод ул.Григорьева,53,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Зламанюк О.М. - ПИР | 2020-07-03 | 2021-11-03 | 30 | 11811.14 |  |  | 11811.14 | 11811.14
Г-ввод ул.Григорьева,53,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Зламанюк О.М. - СМР | 2020-07-03 | 2021-11-03 | 40 |  | 6385.39 |  | 6385.39 | 6385.39
Г-ввод ул.Григорьева,95,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ручкин В.Б. - ПИР | 2021-01-14 | 2021-09-14 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Григорьева,95,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ручкин В.Б. - СМР | 2021-01-14 | 2021-09-14 | 10 |  | 11339 |  | 11339 | 11339
Г-ввод ул.Дальняя,2,стр.1,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Киселев А.В. - ПИР | 2021-04-20 | 2021-12-20 | 30 | 18814.56 |  |  | 18814.56 | 18814.56
Г-ввод ул.Донская,2В,п.Рассвет,Аксайский р-н,Шведов Е.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-10 | 30 | 18814.56 |  |  | 18814.56 | 18814.56
Г-ввод ул.Донская,36,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Маций О.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 30 | 10648.3 |  |  | 10648.3 | 10648.3
Г-ввод ул.Донская,36,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Маций О.Ю.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 10 |  | 12304 |  | 12304 | 12304
Г-ввод ул.Дружбы,38,ст-ца Мишкинская,Аксайский р-н,Акулиничева О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-18 | 2021-08-18 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Дружбы,6,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,инв.01-00935,Билецкая Н.В. - ПИР | 2019-08-20 | 2021-09-11 | 60 | 6000 |  |  | 6000 | 6000
Г-ввод ул.Дружбы,6,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,инв.01-00935,Билецкая Н.В. - СМР | 2019-08-20 | 2021-09-11 | 60 |  | 33280.89 |  | 33280.89 | 33280.89
Г-ввод ул.Дружбы,75,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Подвязной В.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-19 | 2021-09-19 | 60 | 24095.76 |  |  | 24095.76 | 24095.76
Г-ввод ул.Дружбы,75,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Подвязной В.И.(стор.) - СМР | 2020-05-19 | 2021-09-19 | 60 |  | 32887.64 |  | 32887.64 | 32887.64
Г-ввод ул.Дружбы,7А,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015077,Сосенков С.В. - ПИР | 2019-10-17 | 2021-10-15 | 60 | 11856.87 |  |  | 11856.87 | 11856.87
Г-ввод ул.Дружбы,7А,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015077,Сосенков С.В. - СМР | 2019-10-17 | 2021-10-15 | 60 |  | 16812.78 |  | 16812.78 | 16812.78
Г-ввод ул.Дубовая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Бабаев И.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-05 | 2021-11-05 | 60 | 5466.18 |  |  | 5466.18 | 5466.18
Г-ввод ул.Дубовая,3,п.Российский,Аксайский р-н,Бабаев И.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-05 | 2021-11-05 | 60 |  | 10959.22 |  | 10959.22 | 10959.22
Г-ввод ул.Дьяконова,22,ст.Манычская,Багаевский р-н,Володина И.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 30 | 5888.26 |  |  | 5888.26 | 5888.26
Г-ввод ул.Дьяконова,22,ст.Манычская,Багаевский р-н,Володина И.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 10 |  | 14050.35 |  | 14050.35 | 14050.35
Г-ввод ул.Еловая,2,п.Российский,Аксайский р-н,баланс,Корякин С.И. - ПИР | 2020-06-02 | 2021-10-02 | 60 | 5926 |  |  | 5926 | 5926
Г-ввод ул.Еловая,2,п.Российский,Аксайский р-н,баланс,Корякин С.И. - СМР | 2020-06-02 | 2021-10-02 | 60 |  | 52144.4 |  | 52144.4 | 52144.4
Г-ввод ул.Еременко,20,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шамилов К.Т.(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-10-05 | 30 | 12173.26 |  |  | 12173.26 | 12173.26
Г-ввод ул.Еременко,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Барышников С.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-10-23 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Еременко,8,п.Щепкин,Аксайский р-н,Барышников С.В.(стор.) - СМР | 2020-09-23 | 2021-10-23 | 60 |  | 15611.8 |  | 15611.8 | 15611.8
Г-ввод ул.Ермака,1,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Исмаилова С.С.(стор.) - ПИР | 2020-01-27 | 2021-08-02 | 60 | 17881.78 |  |  | 17881.78 | 17881.78
Г-ввод ул.Ермака,1,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Исмаилова С.С.(стор.) - СМР | 2020-01-27 | 2021-08-02 | 60 |  | 17058.18 |  | 17058.18 | 17058.18
Г-ввод ул.Ермака,10,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Албул И.В.(стор.) - СМР | 2020-03-13 | 2021-09-21 | 60 |  | 10128.86 |  | 10128.86 | 10128.86
Г-ввод ул.Ермака,15,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Волобуев Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Ермака,15,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Волобуев Р.В.(стор.) - СМР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 60 |  | 21184.51 |  | 21184.51 | 21184.51
Г-ввод ул.Ермака,3,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Синяков И.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-07 | 2021-07-19 | 30 | 5888.78 |  |  | 5888.78 | 5888.78
Г-ввод ул.Ермака,41,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Ржавская Ю.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-11 | 2021-08-11 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Ермака,41,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Ржавская Ю.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-11 | 2021-08-11 | 60 |  | 22162.75 |  | 22162.75 | 22162.75
Г-ввод ул.Ермака,52,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Абдуалиев А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 30 | 13833.67 |  |  | 13833.67 | 13833.67
Г-ввод ул.Жасминовая,1857,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Холодюк Е.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-05 | 2021-11-05 | 60 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Жасминовая,1857,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Холодюк Е.С.,(стор.) - СМР | 2021-03-05 | 2021-11-05 | 60 |  | 14419.31 |  | 14419.31 | 14419.31
Г-ввод ул.Жданова,11М,г.Аксай,Аксайский р-н,Львова М.В.(стор.) - СМР | 2019-10-15 | 2021-08-15 | 60 |  | 85705.88 |  | 85705.88 | 85705.88
Г-ввод ул.Жданова,9Д,г.Аксай,Аксайский р-н,Шепилов В.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-05 | 2021-09-28 | 60 | 6114 |  |  | 6114 | 6114
Г-ввод ул.Жданова,9Д,г.Аксай,Аксайский р-н,Шепилов В.А.(стор.) - СМР | 2019-11-05 | 2021-09-28 | 60 |  | 20220.79 |  | 20220.79 | 20220.79
Г-ввод ул.Железнодорожная,21А,г.Аксай,Аксайский р-н,Комкин Н.О.(стор.) - ПИР | 2020-03-19 | 2021-09-11 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Железнодорожная,21А,г.Аксай,Аксайский р-н,Комкин Н.О.(стор.) - СМР | 2020-03-19 | 2021-09-11 | 60 |  | 13731.42 |  | 13731.42 | 13731.42
Г-ввод ул.Железнодорожная,35,г.Аксай,Аксайский р-н,Тищенко В.Я.(стор.) - СМР | 2019-12-26 | 2021-10-01 | 60 |  | 10120.96 |  | 10120.96 | 10120.96
Г-ввод ул.Железнодорожная,38Б,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00224,Черкасов Д.Л. - ПИР | 2020-05-13 | 2021-09-13 | 60 | 6041 |  |  | 6041 | 6041
Г-ввод ул.Железнодорожная,38Б,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00224,Черкасов Д.Л. - СМР | 2020-05-13 | 2021-09-13 | 60 |  | 12947.28 |  | 12947.28 | 12947.28
Г-ввод ул.Заводская,6,х.Маяковского,Аксайский р-н,Татимова Н.И.(стор.) - ПИР | 2017-10-09 | 2021-08-20 | 30 | 6700 |  |  | 6700 | 6700
Г-ввод ул.Западная,15,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Якубенко Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Западная,15,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Якубенко Н.А.(стор.) - СМР | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 60 |  | 16735.76 |  | 16735.76 | 16735.76
Г-ввод ул.Западная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Малафеев А.Ф.,(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Западная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Малафеев А.Ф.,(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 60 |  | 15576.59 |  | 15576.59 | 15576.59
Г-ввод ул.Западная,9А,п.Опытный,Аксайский р-н,Гапонов А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-20 | 2021-09-20 | 60 |  | 17376.81 |  | 17376.81 | 17376.81
Г-ввод ул.Запроточная,2,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Акопова Е.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 60 | 18568.61 |  |  | 18568.61 | 18568.61
Г-ввод ул.Запроточная,2,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Акопова Е.В.(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 60 |  | 50617.81 |  | 50617.81 | 50617.81
Г-ввод ул.Звездная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Бобовникова Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2021-10-20 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Звездная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Бобовникова Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-10-20 | 2021-10-20 | 60 |  | 17666.68 |  | 17666.68 | 17666.68
Г-ввод ул.Звездная,18,г.Аксай,Аксайский р-н,Никонова Т.И.(стор.) - ПИР | 2020-03-04 | 2021-09-04 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Звездная,22,х.Александровка,Аксайский р-н,Краснюк М.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 | 18117.71 |  |  | 18117.71 | 18117.71
Г-ввод ул.Звездная,22,х.Александровка,Аксайский р-н,Краснюк М.В.(стор.) - СМР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 |  | 20415.13 |  | 20415.13 | 20415.13
Г-ввод ул.Звездная,36/2,п.Российский,Аксайский р-н,Гуренко Л.П.,(стор.) - ПИР | 2021-01-22 | 2021-09-22 | 60 | 7145.35 |  |  | 7145.35 | 7145.35
Г-ввод ул.Звездная,36/2,п.Российский,Аксайский р-н,Гуренко Л.П.,(стор.) - СМР | 2021-01-22 | 2021-09-22 | 60 |  | 31425.18 |  | 31425.18 | 31425.18
Г-ввод ул.Зеленая,13,кв.2,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Мелехин А.В. - СМР | 2020-07-03 | 2021-11-03 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Зеленая,21,г.Аксай,Черникова З.Д.(стор.) - ПИР | 2021-02-17 | 2022-08-17 | 30 | 22360.64 |  |  | 22360.64 | 22360.64
Г-ввод ул.Зеленая,2А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.00-006559,Веркина Л.А. - СМР | 2019-08-09 | 2021-10-06 | 30 |  | 34727.76 |  | 34727.76 | 34727.76
Г-ввод ул.Земляничная,4А,п.Российский,Аксайский р-н,Шевцова М.И.,(стор.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 60 | 12093.33 |  |  | 12093.33 | 12093.33
Г-ввод ул.Земляничная,4А,п.Российский,Аксайский р-н,Шевцова М.И.,(стор.) - СМР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 60 |  | 21772.5 |  | 21772.5 | 21772.5
Г-ввод ул.Иваненкова,21,г.Аксай,Аксайский р-н,Красноперов О.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-03-05 | 2021-11-05 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Иваненкова,21,г.Аксай,Аксайский р-н,Красноперов О.Н.,(стор.) - СМР | 2021-03-05 | 2021-11-05 | 60 |  | 19291.46 |  | 19291.46 | 19291.46
Г-ввод ул.Изобильная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Яваева А.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 2021-10-03 | 65 | 6020 |  |  | 6020 | 6020
Г-ввод ул.Изобильная,4,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Яваева А.В.(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2021-10-03 | 65 |  | 29806.99 |  | 29806.99 | 29806.99
Г-ввод ул.Изобильная,9,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Яваева А.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2021-10-23 | 65 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод ул.Изобильная,9,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Яваева А.В.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2021-10-23 | 65 |  | 29997.74 |  | 29997.74 | 29997.74
Г-ввод ул.Изумрудная,31,г.Аксай,Аксайский р-н,Оноприенко Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Изумрудная,31,г.Аксай,Аксайский р-н,Оноприенко Р.В.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 |  | 19763.49 |  | 19763.49 | 19763.49
Г-ввод ул.Изумрудная,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Ковалев А.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 | 11922.98 |  |  | 11922.98 | 11922.98
Г-ввод ул.Изумрудная,8,г.Аксай,Аксайский р-н,Ковалев А.В.(стор.) - СМР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 |  | 26130.58 |  | 26130.58 | 26130.58
Г-ввод ул.Ильинская,11,г.Аксай,Аксайский р-н,Безрукова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 60 | 11901.58 |  |  | 11901.58 | 11901.58
Г-ввод ул.Ильинская,11,г.Аксай,Аксайский р-н,Безрукова И.В.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 60 |  | 10041.38 |  | 10041.38 | 10041.38
Г-ввод ул.Ильинская,3,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.000016275,Джугань Г.И. - СМР | 2020-05-19 | 2021-10-03 | 60 |  | 25438.56 |  | 25438.56 | 25438.56
Г-ввод ул.Ильинская,64,г.Аксай,Аксайский р-н,Савельева И.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-27 | 2021-07-27 | 60 |  | 25903.3 |  | 25903.3 | 25903.3
Г-ввод ул.Истомина,46А,х.Истомино,Аксайский р-н,Дудина Е.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 60 | 11902.08 |  |  | 11902.08 | 11902.08
Г-ввод ул.Истомина,46А,х.Истомино,Аксайский р-н,Дудина Е.П.(стор.) - СМР | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 60 |  | 11045.12 |  | 11045.12 | 11045.12
Г-ввод ул.Калинина,30А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Чекамасов А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-05 | 2021-12-05 | 30 | 18814.56 |  |  | 18814.56 | 18814.56
Г-ввод ул.Калинина,74-Б,Большой Лог,Аксайский р-н,Варламова Т.Н.,(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2022-04-21 | 60 |  | 142754.14 |  | 142754.14 | 142754.14
Г-ввод ул.Каскадная,10,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Радченко И.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Каскадная,13,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Герасименко С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-02 | 2021-10-02 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Каскадная,13,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Герасименко С.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-02 | 2021-10-02 | 60 |  | 7264.71 |  | 7264.71 | 7264.71
Г-ввод ул.Каскадная,14,2ж.д.,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Газалова Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-16 | 2021-08-16 | 60 | 5922.88 |  |  | 5922.88 | 5922.88
Г-ввод ул.Каскадная,14,2ж.д.,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Газалова Е.А.(стор.) - СМР | 2019-10-16 | 2021-08-16 | 60 |  | 26284.62 |  | 26284.62 | 26284.62
Г-ввод ул.Каскадная,16,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Медынцев А.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Каскадная,16,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Медынцев А.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 60 |  | 15152.66 |  | 15152.66 | 15152.66
Г-ввод ул.Каскадная,2,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Газалова Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-02 | 2021-10-02 | 60 | 23880.85 |  |  | 23880.85 | 23880.85
Г-ввод ул.Каскадная,2,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Газалова Е.А.(стор.) - СМР | 2020-06-02 | 2021-10-02 | 60 |  | 13337.43 |  | 13337.43 | 13337.43
Г-ввод ул.Каштановая,2336,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Юрина Ю.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-16 | 2021-10-04 | 65 | 5922.88 |  |  | 5922.88 | 5922.88
Г-ввод ул.Каштановая,2336,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Юрина Ю.В.(стор.) - СМР | 2019-09-16 | 2021-10-04 | 65 |  | 20230.64 |  | 20230.64 | 20230.64
Г-ввод ул.Кирова,30А,лит.М,г.Аксай,инв.01-00220,Лукьянов А.С. - ПИР | 2020-08-11 | 2021-08-11 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Кирова,30А,лит.М,г.Аксай,инв.01-00220,Лукьянов А.С. - СМР | 2020-08-11 | 2021-08-11 | 60 |  | 13862.92 |  | 13862.92 | 13862.92
Г-ввод ул.Кирова,57,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Усова Е.Н. - ПИР | 2019-11-18 | 2021-10-18 | 30 | 11957.05 |  |  | 11957.05 | 11957.05
Г-ввод ул.Кирова,57,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Усова Е.Н. - СМР | 2019-11-18 | 2021-10-18 | 40 |  | 6057.76 |  | 6057.76 | 6057.76
Г-ввод ул.Кирова,66,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Северцев С.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 30 | 17382.11 |  |  | 17382.11 | 17382.11
Г-ввод ул.Кирова,66,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Северцев С.С.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 30 |  | 13516 |  | 13516 | 13516
Г-ввод ул.Кирова,70,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Полевая Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 30 | 17382.11 |  |  | 17382.11 | 17382.11
Г-ввод ул.Кирова,70,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Полевая Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 30 |  | 13276 |  | 13276 | 13276
Г-ввод ул.Кленовая,32,х.Александровка,Аксайский р-н,Лиманский С.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2021-08-25 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Кленовая,645,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Ангбазов Ш.И.(стор.) - ПИР | 2020-12-02 | 2021-08-02 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Кленовая,645,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Ангбазов Ш.И.(стор.) - СМР | 2020-12-02 | 2021-08-02 | 60 |  | 15148.93 |  | 15148.93 | 15148.93
Г-ввод ул.Кленовая,663,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Рябчинский В.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 60 | 5888.78 |  |  | 5888.78 | 5888.78
Г-ввод ул.Кленовая,663,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Рябчинский В.И.(стор.) - СМР | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 60 |  | 12657.7 |  | 12657.7 | 12657.7
Г-ввод ул.Кленовая,698,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - СМР | 2019-10-29 | 2021-08-22 | 60 |  | 6680.07 |  | 6680.07 | 6680.07
Г-ввод ул.Колесникова,29,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Усманова З.К. - СМР | 2019-08-01 | 2021-11-01 | 60 |  | 3518.67 |  | 3518.67 | 3518.67
Г-ввод ул.Колесникова,4,кв.1,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Ушкалова В.И. - ПИР | 2019-10-14 | 2021-11-14 | 30 | 11148.25 |  |  | 11148.25 | 11148.25
Г-ввод ул.Колесникова,4,кв.1,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Ушкалова В.И. - СМР | 2019-10-14 | 2021-11-14 | 60 |  | 11572.7 |  | 11572.7 | 11572.7
Г-ввод ул.Колхозная,60,х.Александровка,Аксайский р-н,Крамарев Ю.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-07 | 2021-09-20 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Колхозная,60,х.Александровка,Аксайский р-н,Крамарев Ю.И.(стор.) - СМР | 2020-05-07 | 2021-09-20 | 60 |  | 21192.88 |  | 21192.88 | 21192.88
Г-ввод ул.Комарова,37А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Змиенко А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 60 | 12002.71 |  |  | 12002.71 | 12002.71
Г-ввод ул.Комарова,37А,п.Рассвет,Аксайский р-н,Змиенко А.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 60 |  | 17237.86 |  | 17237.86 | 17237.86
Г-ввод ул.Комарова,40Б,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Ламок Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2021-09-06 | 60 | 29077.57 |  |  | 29077.57 | 29077.57
Г-ввод ул.Комарова,40Б,ст.Грушевская,Аксайский р-н,Ламок Т.В.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-09-06 | 60 |  | 60648.44 |  | 60648.44 | 60648.44
Г-ввод ул.Комсомольская,20,ст.Багаевская,Караченцев А.И.(стор.) - ПИР | 2019-11-12 | 2021-10-12 | 30 | 11726.67 |  |  | 11726.67 | 11726.67
Г-ввод ул.Комсомольская,20,ст.Багаевская,Караченцев А.И.(стор.) - СМР | 2019-11-12 | 2021-10-12 | 60 |  | 14297.6 |  | 14297.6 | 14297.6
Г-ввод ул.Комсомольская,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Атаманюк В.Б.(стор.) - ПИР | 2020-02-12 | 2021-07-30 | 60 | 6067 |  |  | 6067 | 6067
Г-ввод ул.Комсомольская,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Атаманюк В.Б.(стор.) - СМР | 2020-02-12 | 2021-07-30 | 60 |  | 5284.23 |  | 5284.23 | 5284.23
Г-ввод ул.Комсомольская,42,п.Рассвет,Аксайский р-н,Хачатрян Г.С.,(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 60 | 8842.86 |  |  | 8842.86 | 8842.86
Г-ввод ул.Комсомольская,42,п.Рассвет,Аксайский р-н,Хачатрян Г.С.,(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 60 |  | 23100.61 |  | 23100.61 | 23100.61
Г-ввод ул.Конная,1/19-А,г.Аксай,Аксайский р-н,Рогальский А.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-03 | 2021-08-03 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Конная,1/19-А,г.Аксай,Аксайский р-н,Рогальский А.В.(стор.) - СМР | 2020-12-03 | 2021-08-03 | 60 |  | 19196.43 |  | 19196.43 | 19196.43
Г-ввод ул.Конная,10,г.Аксай,Аксайский р-н,Саркисян Л.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Конная,10,г.Аксай,Аксайский р-н,Саркисян Л.С.(стор.) - СМР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 |  | 14535.06 |  | 14535.06 | 14535.06
Г-ввод ул.Конная,2е,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-27 | 2021-12-27 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Конная,2е,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-27 | 2021-12-27 | 60 |  | 17722.91 |  | 17722.91 | 17722.91
Г-ввод ул.Конная,2ж,г.Аксай,Живилов В.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-30 | 2021-12-30 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Конная,2ж,г.Аксай,Живилов В.В.(стор.) - СМР | 2021-04-30 | 2021-12-30 | 60 |  | 17722.91 |  | 17722.91 | 17722.91
Г-ввод ул.Конная,2л,г.Аксай,Живилов В.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-06 | 2022-01-06 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Конная,2л,г.Аксай,Живилов В.В.(стор.) - СМР | 2021-05-06 | 2022-01-06 | 60 |  | 18266.49 |  | 18266.49 | 18266.49
Г-ввод ул.Конная,4,г.Аксай,Аксайский р-н,Черненко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Конная,4,г.Аксай,Аксайский р-н,Черненко В.В.(стор.) - СМР | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 60 |  | 24564.51 |  | 24564.51 | 24564.51
Г-ввод ул.Конная,6,г.Аксай,Аксайский р-н,Веркина Е.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 2021-10-21 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Конная,6,г.Аксай,Аксайский р-н,Веркина Е.В.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-10-21 | 60 |  | 45006.68 |  | 45006.68 | 45006.68
Г-ввод ул.Кооперативная,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ашрафов Х.В. - ПИР | 2019-10-22 | 2021-12-07 | 30 | 11957.05 |  |  | 11957.05 | 11957.05
Г-ввод ул.Кооперативная,10,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ашрафов Х.В. - СМР | 2019-10-22 | 2021-12-07 | 60 |  | 300.67 |  | 300.67 | 300.67
Г-ввод ул.Кооперативная,12,кв.1,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Кропотов В.В. - СМР | 2020-01-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 3435.84 |  | 3435.84 | 3435.84
Г-ввод ул.Кооперативная,61,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Скачко Н.А. - ПИР | 2020-08-17 | 2021-08-17 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Кооперативная,61,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Скачко Н.А. - СМР | 2020-08-17 | 2021-08-17 | 10 |  | 12675 |  | 12675 | 12675
Г-ввод ул.Кооперативная,80,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ли О.С. - ПИР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 30 | 15293.25 |  |  | 15293.25 | 15293.25
Г-ввод ул.Кооперативная,80,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Ли О.С. - СМР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 88971.76 |  | 88971.76 | 88971.76
Г-ввод ул.Короткая,13,п.Дорожный,Аксайский р-н,Макарьева А.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-01-20 | 2021-09-20 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Космическая,11,п.Российский,Аксайский р-н,Савранский В.Н,(стор.) - ПИР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Космическая,11,п.Российский,Аксайский р-н,Савранский В.Н,(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 60 |  | 23036.12 |  | 23036.12 | 23036.12
Г-ввод ул.Космическая,15,п.Российский,Аксайский р-н,Поздняков А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Космическая,15,п.Российский,Аксайский р-н,Поздняков А.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 |  | 24275.57 |  | 24275.57 | 24275.57
Г-ввод ул.Космическая,35,п.Российский,Аксайский р-н,Каримова Е.М,(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 | 18569.51 |  |  | 18569.51 | 18569.51
Г-ввод ул.Космическая,35,п.Российский,Аксайский р-н,Каримова Е.М,(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 |  | 43330.63 |  | 43330.63 | 43330.63
Г-ввод ул.Кофейная,15,п.Российский,Аксайский р-н,баланс,Бижко О.В - ПИР | 2020-06-01 | 2021-10-01 | 60 | 5879 |  |  | 5879 | 5879
Г-ввод ул.Кофейная,15,п.Российский,Аксайский р-н,баланс,Бижко О.В - СМР | 2020-06-01 | 2021-10-01 | 60 |  | 61533.59 |  | 61533.59 | 61533.59
Г-ввод ул.Кофейная,5,п.Российский,Аксайский р-н,Чернышова Т.И.(стор.) - ПИР | 2019-09-18 | 2021-10-09 | 65 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Кофейная,5,п.Российский,Аксайский р-н,Чернышова Т.И.(стор.) - СМР | 2019-09-18 | 2021-10-09 | 65 |  | 63937.09 |  | 63937.09 | 63937.09
Г-ввод ул.Красная,12,п.Октябоьский,Аксайский р-н,Дербенев И.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-20 | 2021-12-20 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Красная,23/2,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Воробьев В.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-15 | 2021-10-15 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Красная,23/2,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Воробьев В.В.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 9842.59 |  | 9842.59 | 9842.59
Г-ввод ул.Красная,25,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Косач Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-06-03 | 2021-07-22 | 60 | 3200 |  |  | 3200 | 3200
Г-ввод ул.Красная,25,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Косач Е.А.(стор.) - СМР | 2019-06-03 | 2021-07-22 | 60 |  | 32856.21 |  | 32856.21 | 32856.21
Г-ввод ул.Красная,37,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Селин М.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-06-10 | 2021-10-10 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Красная,37,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Селин М.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-10 | 2021-10-10 | 60 |  | 18621.76 |  | 18621.76 | 18621.76
Г-ввод ул.Красноармейская,10,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Горбатько Н.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 60 | 12048.12 |  |  | 12048.12 | 12048.12
Г-ввод ул.Красноармейская,10,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Горбатько Н.С.,(стор.) - СМР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 60 |  | 20123.35 |  | 20123.35 | 20123.35
Г-ввод ул.Красноармейская,132,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Москаленко Г.В.(баланс.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 60 | 24085.8 |  |  | 24085.8 | 24085.8
Г-ввод ул.Красноармейская,132,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Москаленко Г.В.(баланс.) - СМР | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 60 |  | 27454.08 |  | 27454.08 | 27454.08
Г-ввод ул.Красноармейская,134,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чудненко Г.И.(стор.) - ПИР | 2019-09-24 | 2021-10-02 | 60 | 10398.94 |  |  | 10398.94 | 10398.94
Г-ввод ул.Красноармейская,134,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Чудненко Г.И.(стор.) - СМР | 2019-09-24 | 2021-10-02 | 60 |  | 33236.42 |  | 33236.42 | 33236.42
Г-ввод ул.Красноармейская,153,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пахомов С.П.(стор.) - ПИР | 2020-04-09 | 2021-09-21 | 60 | 6020 |  |  | 6020 | 6020
Г-ввод ул.Красноармейская,153,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пахомов С.П.(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2021-09-21 | 60 |  | 51701.64 |  | 51701.64 | 51701.64
Г-ввод ул.Красноармейская,229/2,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-002951,Слабунова С.В. - ПИР | 2021-02-25 | 2021-10-25 | 60 | 6034.62 |  |  | 6034.62 | 6034.62
Г-ввод ул.Красноармейская,229/2,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-002951,Слабунова С.В. - СМР | 2021-02-25 | 2021-10-25 | 60 |  | 28381.92 |  | 28381.92 | 28381.92
Г-ввод ул.Красноармейская,229/3,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-002951,Пильщиков С.В. - ПИР | 2021-02-25 | 2021-10-15 | 60 | 6034.62 |  |  | 6034.62 | 6034.62
Г-ввод ул.Красноармейская,229/3,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-002951,Пильщиков С.В. - СМР | 2021-02-25 | 2021-10-15 | 60 |  | 31692.26 |  | 31692.26 | 31692.26
Г-ввод ул.Красных Партизан,4,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Варава Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-09-25 | 30 | 11323.6 |  |  | 11323.6 | 11323.6
Г-ввод ул.Красных Партизан,4,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Варава Н.А.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2021-09-25 | 60 |  | 37621.42 |  | 37621.42 | 37621.42
Г-ввод ул.Красочная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Заруднев Р.И.(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2021-10-10 | 60 | 6058.51 |  |  | 6058.51 | 6058.51
Г-ввод ул.Красочная,14,п.Российский,Аксайский р-н,Заруднев Р.И.(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2021-10-10 | 60 |  | 27743.14 |  | 27743.14 | 27743.14
Г-ввод ул.Крестьянская,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дорофеев А.Г.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 2021-10-06 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Крестьянская,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дорофеев А.Г.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-10-06 | 60 |  | 50518.88 |  | 50518.88 | 50518.88
Г-ввод ул.Крестьянская,20,п.Щепкин,Аксайский р-н,Самохин А.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-27 | 2021-09-23 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Крестьянская,20,п.Щепкин,Аксайский р-н,Самохин А.В.(стор.) - СМР | 2020-03-27 | 2021-09-23 | 60 |  | 19361.81 |  | 19361.81 | 19361.81
Г-ввод ул.Крестьянская,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скачков В.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-30 | 2021-07-05 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Крестьянская,21,п.Щепкин,Аксайский р-н,Скачков В.В.(стор.) - СМР | 2019-12-30 | 2021-07-05 | 60 |  | 17788.88 |  | 17788.88 | 17788.88
Г-ввод ул.Крестьянская,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Шевченко И.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2021-12-19 | 30 | 18814.56 |  |  | 18814.56 | 18814.56
Г-ввод ул.Крестьянская,25А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гончарова С.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-30 | 2021-10-23 | 60 | 5905 |  |  | 5905 | 5905
Г-ввод ул.Крестьянская,25А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гончарова С.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-30 | 2021-10-23 | 60 |  | 38752.05 |  | 38752.05 | 38752.05
Г-ввод ул.Крестьянская,34,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дмитриев А.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-05 | 2021-10-24 | 60 | 5951 |  |  | 5951 | 5951
Г-ввод ул.Крестьянская,34,п.Щепкин,Аксайский р-н,Дмитриев А.В.(стор.) - СМР | 2019-12-05 | 2021-10-24 | 60 |  | 201770.94 |  | 201770.94 | 201770.94
Г-ввод ул.Крестьянская,39,п.Щепкин,Аксайский р-н,Турабоев Ш.Я.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 60 | 11968.19 |  |  | 11968.19 | 11968.19
Г-ввод ул.Крестьянская,39,п.Щепкин,Аксайский р-н,Турабоев Ш.Я.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 60 |  | 23813.74 |  | 23813.74 | 23813.74
Г-ввод ул.Крестьянская,44А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кущев В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-01-13 | 2021-08-29 | 60 | 6255 |  |  | 6255 | 6255
Г-ввод ул.Крестьянская,44А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кущев В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-01-13 | 2021-08-29 | 60 |  | 43741.81 |  | 43741.81 | 43741.81
Г-ввод ул.Крестьянская,47,к.н.61:02:0080505:50,п.Щепкин,Аксайский р-н,Нестерова О.Н.(стор.) - СМР | 2020-03-13 | 2021-08-12 | 60 |  | 5824.26 |  | 5824.26 | 5824.26
Г-ввод ул.Крестьянская,47,п.Щепкин,Аксайский р-н,Заболотний Д.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-27 | 2021-07-13 | 60 | 6208 |  |  | 6208 | 6208
Г-ввод ул.Крестьянская,47,п.Щепкин,Аксайский р-н,Заболотний Д.А.(стор.) - СМР | 2020-01-27 | 2021-07-13 | 60 |  | 18724.09 |  | 18724.09 | 18724.09
Г-ввод ул.Крестьянская,65Д,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 2021-11-01 | 60 | 18322.66 |  |  | 18322.66 | 18322.66
Г-ввод ул.Крестьянская,65Д,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-11-01 | 60 |  | 57472.44 |  | 57472.44 | 57472.44
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1007,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-05-21 | 2021-10-01 | 60 | 12048.12 |  |  | 12048.12 | 12048.12
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1007,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-21 | 2021-10-01 | 60 |  | 17722.91 |  | 17722.91 | 17722.91
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1008,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-05-21 | 2021-10-01 | 60 | 12048.12 |  |  | 12048.12 | 12048.12
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1008,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-21 | 2021-10-01 | 60 |  | 17073.91 |  | 17073.91 | 17073.91
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1009,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-05-21 | 2021-10-01 | 60 | 12048.12 |  |  | 12048.12 | 12048.12
Г-ввод ул.Крестьянская,к.н.61:02:0080505:1009,п.Щепкин,Аксайский р-н,Подлепа Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-21 | 2021-10-01 | 60 |  | 14419.31 |  | 14419.31 | 14419.31
Г-ввод ул.Кривошлыкова,11,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Мурзаева Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-17 | 2021-09-17 | 60 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод ул.Кривошлыкова,11,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Мурзаева Е.А.(стор.) - СМР | 2020-03-17 | 2021-09-17 | 60 |  | 7721.68 |  | 7721.68 | 7721.68
Г-ввод ул.Кружевная,18,п.Российский,Аксайский р-н,Максимов С.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-24 | 2021-10-06 | 60 | 5926 |  |  | 5926 | 5926
Г-ввод ул.Кружевная,18,п.Российский,Аксайский р-н,Максимов С.А.(стор.) - СМР | 2019-10-24 | 2021-10-06 | 60 |  | 57989.23 |  | 57989.23 | 57989.23
Г-ввод ул.Крымская,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Закирова А.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Крымская,24,п.Щепкин,Аксайский р-н,Закирова А.В.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 |  | 18604.2 |  | 18604.2 | 18604.2
Г-ввод ул.Крымский,6,п.Щепкин,Аксайский р-н,Котенева Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 | 11901.58 |  |  | 11901.58 | 11901.58
Г-ввод ул.Крымский,6,п.Щепкин,Аксайский р-н,Котенева Е.В.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 |  | 10187.05 |  | 10187.05 | 10187.05
Г-ввод ул.Лазурная,15,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Мыльченков М.Г.(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Лазурная,15,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Мыльченков М.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 60 |  | 22768.05 |  | 22768.05 | 22768.05
Г-ввод ул.Ленина,1,кв.1,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,Аненкова О.Н. - ПИР | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 30 | 11856.35 |  |  | 11856.35 | 11856.35
Г-ввод ул.Ленина,1,кв.1,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,Аненкова О.Н. - СМР | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 10 |  | 10869 |  | 10869 | 10869
Г-ввод ул.Ленина,1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Сагунов И.О.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-07-23 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Ленина,1/11,п.Октябрьский,аксайский р-н,ООО Европолимер,(стор.) - ПИР | 2020-11-25 | 2022-11-25 | 50 | 95231.83 |  |  | 95231.83 | 95231.83
Г-ввод ул.Ленина,1/11,п.Октябрьский,аксайский р-н,ООО Европолимер,(стор.) - СМР | 2020-11-25 | 2022-11-25 | 50 |  | 2581128.74 |  | 2581128.74 | 2581128.74
Г-ввод ул.Ленина,10,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Румянникова А.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-03-18 | 2021-09-18 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Ленина,10,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Румянникова А.Ю.(стор.) - СМР | 2020-03-18 | 2021-09-18 | 60 |  | 10333.66 |  | 10333.66 | 10333.66
Г-ввод ул.Ленина,104,х.Ленина,Аксайский р-н,Хегай Г.Б.,(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Ленина,104,х.Ленина,Аксайский р-н,Хегай Г.Б.,(стор.) - СМР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 |  | 16875.95 |  | 16875.95 | 16875.95
Г-ввод ул.Ленина,11Б,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Дробот А.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-12-01 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Ленина,12,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Резников В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-11-22 | 60 |  | 7427.6 |  | 7427.6 | 7427.6
Г-ввод ул.Ленина,14,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Пастухов И.В.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-11-22 | 30 |  | 8295 |  | 8295 | 8295
Г-ввод ул.Ленина,15,кв.1,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Захарченко И.А. - ПИР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 30 | 11925.4 |  |  | 11925.4 | 11925.4
Г-ввод ул.Ленина,15,кв.1,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Захарченко И.А. - СМР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 10 |  | 6267.76 |  | 6267.76 | 6267.76
Г-ввод ул.Ленина,1А,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Сагунов Д.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-11-22 | 60 |  | 7470.72 |  | 7470.72 | 7470.72
Г-ввод ул.Ленина,22,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Баранова Е.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,22,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Баранова Е.Г.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 50 |  | 8391 |  | 8391 | 8391
Г-ввод ул.Ленина,22,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Ильченко Т.С.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 13031.01 |  | 13031.01 | 13031.01
Г-ввод ул.Ленина,24,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Казибаев А.Ш.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2021-08-07 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Ленина,26,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Колесникова Е.М.(стор.) - ПИР | 2020-04-29 | 2021-09-20 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Ленина,28,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Антипова Л.В. - ПИР | 2020-07-29 | 2021-12-29 | 30 | 11605.41 |  |  | 11605.41 | 11605.41
Г-ввод ул.Ленина,29,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Воробьева С.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,29,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Воробьева С.А.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 10 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Ленина,2Б/11,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,ХРАМ(стор.) - ПИР | 2020-06-08 | 2021-07-08 | 30 | 23025.04 |  |  | 23025.04 | 23025.04
Г-ввод ул.Ленина,32,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Епифанов В.А.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 60 |  | 7859 |  | 7859 | 7859
Г-ввод ул.Ленина,34,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Пастухов А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-11-22 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Ленина,34,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Пастухов А.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-11-22 | 60 |  | 4661.31 |  | 4661.31 | 4661.31
Г-ввод ул.Ленина,34,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Кисляков Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 4664.01 |  | 4664.01 | 4664.01
Г-ввод ул.Ленина,36,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Кислякова Р.А.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 4664.01 |  | 4664.01 | 4664.01
Г-ввод ул.Ленина,37А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Шурлова Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-08-12 | 30.09.2021 | 65 | 5926 |  |  | 5926 | 5926
Г-ввод ул.Ленина,37А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Шурлова Н.В.(стор.) - СМР | 2019-08-12 | 2021-09-30 | 65 |  | 59647.91 |  | 59647.91 | 59647.91
Г-ввод ул.Ленина,39А,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Болдырева Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2021-11-15 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Ленина,39А,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Болдырева Т.А.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 4636.96 |  | 4636.96 | 4636.96
Г-ввод ул.Ленина,3а,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Панченко С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-12-02 | 60 | 12173.26 |  |  | 12173.26 | 12173.26
Г-ввод ул.Ленина,3а,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Панченко С.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-02 | 2021-12-02 | 60 |  | 17081.85 |  | 17081.85 | 17081.85
Г-ввод ул.Ленина,44,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Занкова О.Н.(аренда) - ПИР | 2019-09-25 | 2021-10-16 | 65 | 6072.08 |  |  | 6072.08 | 6072.08
Г-ввод ул.Ленина,44,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Занкова О.Н.(аренда) - СМР | 2019-09-25 | 2021-10-16 | 65 |  | 20550 |  | 20550 | 20550
Г-ввод ул.Ленина,45,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Лаптев А.В.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-11-22 | 50 |  | 8635 |  | 8635 | 8635
Г-ввод ул.Ленина,47,х.Пустошкин,Багаевского р-на,Ли В.Р.,(стор.) - ПИР | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Ленина,47,х.Пустошкин,Багаевского р-на,Ли В.Р.,(стор.) - СМР | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 30 |  | 11260 |  | 11260 | 11260
Г-ввод ул.Ленина,47А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.00-010463,Мягков С.А. - ПИР | 2020-06-10 | 2021-11-12 | 60 | 9215.99 |  |  | 9215.99 | 9215.99
Г-ввод ул.Ленина,47А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.00-010463,Мягков С.А. - СМР | 2020-06-10 | 2021-11-12 | 60 |  | 15879.34 |  | 15879.34 | 15879.34
Г-ввод ул.Ленина,48,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Епифанов В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 60 |  | 37029.13 |  | 37029.13 | 37029.13
Г-ввод ул.Ленина,48,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Харитонова Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Ленина,48,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Харитонова Т.П.(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 10 |  | 35581.24 |  | 35581.24 | 35581.24
Г-ввод ул.Ленина,50,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Лепилин А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Ленина,50,кв.1,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Лепилин А.Н.(стор.) - СМР | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Ленина,50,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Ильченко Н.И.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Ленина,52,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Пустошкин Ю.Т.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,52,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Пустошкин Ю.Т.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Ленина,54,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Быкадорова Л.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Ленина,56,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Ким Э.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 10 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,56,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Ким Э.С.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 10 |  | 12154 |  | 12154 | 12154
Г-ввод ул.Ленина,57,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Терскова Е.В.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-11-22 | 60 |  | 58563.56 |  | 58563.56 | 58563.56
Г-ввод ул.Ленина,58,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Перков К.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 | 5888.26 |  |  | 5888.26 | 5888.26
Г-ввод ул.Ленина,58,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Перков К.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 |  | 11564 |  | 11564 | 11564
Г-ввод ул.Ленина,58А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Романовский В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-13 | 2021-08-30 | 60 | 18322.66 |  |  | 18322.66 | 18322.66
Г-ввод ул.Ленина,58А,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Романовский В.В.(стор.) - СМР | 2020-08-13 | 2021-08-30 | 60 |  | 45043.05 |  | 45043.05 | 45043.05
Г-ввод ул.Ленина,61,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Опенышев А.Б.(аренда) - ПИР | 2020-07-02 | 2022-01-02 | 60 | 11976.78 |  |  | 11976.78 | 11976.78
Г-ввод ул.Ленина,61,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Опенышев А.Б.(аренда) - СМР | 2020-07-02 | 2022-01-02 | 60 |  | 67430.06 |  | 67430.06 | 67430.06
Г-ввод ул.Ленина,64А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Николаев Т.Б.(стор.) - ПИР | 2020-12-14 | 2021-08-14 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Ленина,64А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Николаев Т.Б.(стор.) - СМР | 2020-12-14 | 2021-08-14 | 60 |  | 16118.86 |  | 16118.86 | 16118.86
Г-ввод ул.Ленина,65,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Гросул Р.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,65,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Гросул Р.А.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Ленина,67,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Базавова В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,67,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Базавова В.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Ленина,72,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Горина И.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-19 | 2021-09-10 | 60 | 5313.53 |  |  | 5313.53 | 5313.53
Г-ввод ул.Ленина,72,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Горина И.С.(стор.) - СМР | 2020-08-19 | 2021-09-10 | 60 |  | 11623.12 |  | 11623.12 | 11623.12
Г-ввод ул.Ленина,8,кв.2,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Руденко Т.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-11-22 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Ленина,85,х.Пустошкин,Багаевский р-н,Быкадоров А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Ленина,уч.29-Б,х.Пустошкин,Багаевский р-н,к.н.61:03:0600008:269,Маныч Агро(стор.) - ПИР | 2018-09-27 | 2021-11-27 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Ленина,уч.29-Б,х.Пустошкин,Багаевский р-н,к.н.61:03:0600008:269,Маныч Агро(стор.) - СМР | 2018-09-27 | 2021-11-27 | 30 |  | 63590.58 |  | 63590.58 | 63590.58
Г-ввод ул.Лермонтова,81А,г.Аксай,Аксайский р-н,Егоров Г.И.,(стор.) - СМР | 2021-01-27 | 2021-09-27 | 60 |  | 56972.21 |  | 56972.21 | 56972.21
Г-ввод ул.Лесная,21,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Сидякин И.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-05-19 | 2021-09-19 | 30 | 6278 |  |  | 6278 | 6278
Г-ввод ул.Лесная,21,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Сидякин И.Ф.(стор.) - СМР | 2020-05-19 | 2021-09-19 | 50 |  | 7328.53 |  | 7328.53 | 7328.53
Г-ввод ул.Лесная,23,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Ревидович М.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-01-25 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Лесная,25,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Коргонь М.В.(баланс) - ПИР | 2021-01-19 | 2021-09-19 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Лесная,25,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Коргонь М.В.(баланс) - СМР | 2021-01-19 | 2021-09-19 | 60 |  | 17832.21 |  | 17832.21 | 17832.21
Г-ввод ул.Луговая,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Радченко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Луговая,1,х.Усьман,Багаевский р-н,Радченко В.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 60 |  | 9856 |  | 9856 | 9856
Г-ввод ул.Луговая,14,х.Усьман,Багаевский р-н,Полькина А.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Луговая,14,х.Усьман,Багаевский р-н,Полькина А.С.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 50 |  | 6144.57 |  | 6144.57 | 6144.57
Г-ввод ул.Луговая,1Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Меджидова М.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2021-09-11 | 60 | 4710.62 |  |  | 4710.62 | 4710.62
Г-ввод ул.Луговая,1Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Меджидова М.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2021-09-11 | 60 |  | 19248.84 |  | 19248.84 | 19248.84
Г-ввод ул.Луговая,21,х.Усьман,Багаевский р-н,Усманов М.М.,(стор.) - ПИР | 2021-01-14 | 2021-09-14 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Луговая,44,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Кисель Г.И. - СМР | 2019-08-21 | 2021-11-21 | 50 |  | 12722.23 |  | 12722.23 | 12722.23
Г-ввод ул.Луговая,5,х.Усьман,Багаевский р-н,Касымов Б.Р.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Луговая,5,х.Усьман,Багаевский р-н,Касымов Б.Р.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 60 |  | 35149.14 |  | 35149.14 | 35149.14
Г-ввод ул.Луговая,8,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00925,Харькова Н.Г. - ПИР | 2019-11-18 | 2021-10-18 | 30 | 11925.4 |  |  | 11925.4 | 11925.4
Г-ввод ул.Луговая,8,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00925,Харькова Н.Г. - СМР | 2019-11-18 | 2021-10-18 | 60 |  | 6286.63 |  | 6286.63 | 6286.63
Г-ввод ул.Луначарского,241А,г.Аксай,Аксайский р-н,Щедрина Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 2021-10-01 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Луначарского,241А,г.Аксай,Аксайский р-н,Щедрина Е.А.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-10-01 | 60 |  | 15818.61 |  | 15818.61 | 15818.61
Г-ввод ул.Лучезарная,16,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Комаров С.Н.(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 60 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Лучезарная,16,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Комаров С.Н.(стор.) - СМР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 17351.1 |  | 17351.1 | 17351.1
Г-ввод ул.Лучезарная,19,п.Российский,Аксайский р-н,Гомма К.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 60 | 11902.08 |  |  | 11902.08 | 11902.08
Г-ввод ул.Лучезарная,19,п.Российский,Аксайский р-н,Гомма К.В.(стор.) - СМР | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 60 |  | 21352.4 |  | 21352.4 | 21352.4
Г-ввод ул.Лучистая,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гаджимурадов А.Н.(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 29.09.2021 | 65 | 6020 |  |  | 6020 | 6020
Г-ввод ул.Лучистая,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гаджимурадов А.Н.(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2021-09-29 | 65 |  | 31129.11 |  | 31129.11 | 31129.11
Г-ввод ул.М.Садовая,29,х.Махин,Аксайский р-н,Арапова Г.П.(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 20331.19 |  | 20331.19 | 20331.19
Г-ввод ул.М.Садовая,36,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.М.Садовая,36,х.Махин,Аксайский р-н,Панченко С.В.(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 20931.51 |  | 20931.51 | 20931.51
Г-ввод ул.М.Садовая,60,х.Махин,Аксайский р-н,ЩербаковаТ.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.М.Садовая,60,х.Махин,Аксайский р-н,ЩербаковаТ.В.,(стор.) - СМР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 60 |  | 19411.12 |  | 19411.12 | 19411.12
Г-ввод ул.Майская,15/14,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Чернов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 60 | 11881.78 |  |  | 11881.78 | 11881.78
Г-ввод ул.Майская,15/14,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Чернов А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 60 |  | 16914.73 |  | 16914.73 | 16914.73
Г-ввод ул.Майская,16/11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Тарасенко Е.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 60 | 11901.58 |  |  | 11901.58 | 11901.58
Г-ввод ул.Майская,16/11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Тарасенко Е.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 60 |  | 17449.65 |  | 17449.65 | 17449.65
Г-ввод ул.Майская,34/11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Долгов В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-10-14 | 2021-10-14 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Майская,34/11,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Долгов В.Н.(стор.) - СМР | 2020-10-14 | 2021-10-14 | 60 |  | 20321.8 |  | 20321.8 | 20321.8
Г-ввод ул.Майская,39,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Власенко О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-10-28 | 60 | 11881.78 |  |  | 11881.78 | 11881.78
Г-ввод ул.Майская,39,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Власенко О.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-01 | 2021-10-28 | 60 |  | 14899.48 |  | 14899.48 | 14899.48
Г-ввод ул.Малая Садовая,52,х.Махин,Аксайский р-н,Митяев И.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-05 | 2021-12-05 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Малая Садовая,52,х.Махин,Аксайский р-н,Митяев И.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-05 | 2021-12-05 | 60 |  | 22861.29 |  | 22861.29 | 22861.29
Г-ввод ул.Малиновая,2,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кравец О.В.(стор.) - ПИР | 2021-01-14 | 2021-09-14 | 60 | 18157.86 |  |  | 18157.86 | 18157.86
Г-ввод ул.Малиновая,2,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Кравец О.В.(стор.) - СМР | 2021-01-14 | 2021-09-14 | 60 |  | 59418.72 |  | 59418.72 | 59418.72
Г-ввод ул.Малиновая,2264,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Жуков Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Малиновая,2264,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Жуков Е.В.(стор.) - СМР | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 60 |  | 9865.49 |  | 9865.49 | 9865.49
Г-ввод ул.Малосадовая,24Б,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Биль Д.Р.(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2021-07-12 | 60 | 8611.68 |  |  | 8611.68 | 8611.68
Г-ввод ул.Малосадовая,24Б,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Биль Д.Р.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2021-07-12 | 60 |  | 26182.06 |  | 26182.06 | 26182.06
Г-ввод ул.Малосадовая,32,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Карнаух Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2019-09-25 | 2021-10-17 | 65 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод ул.Малосадовая,32,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Карнаух Ю.Н.(стор.) - СМР | 2019-09-25 | 2021-10-17 | 65 |  | 44382.27 |  | 44382.27 | 44382.27
Г-ввод ул.Менделеева,32,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00279,Андрейчик Г.Г. - ПИР | 2019-08-01 | 2021-10-08 | 30 | 7300 |  |  | 7300 | 7300
Г-ввод ул.Микеладзе,76,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Дубовой В.С.(стор.) - ПИР | 2019-10-14 | 2021-11-14 | 30 | 16980.67 |  |  | 16980.67 | 16980.67
Г-ввод ул.Микеладзе,76,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Дубовой В.С.(стор.) - СМР | 2019-10-14 | 2021-11-14 | 60 |  | 36543.06 |  | 36543.06 | 36543.06
Г-ввод ул.Миндальная,19,п.Российский,Аксайский р-н,Батюшин М.М.,(стор.) - ПИР | 2021-04-12 | 2021-12-12 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Миндальная,2/18,п.Российский,Аксайский р-н,Дьяченко С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Миндальная,2/18,п.Российский,Аксайский р-н,Дьяченко С.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 |  | 16540.45 |  | 16540.45 | 16540.45
Г-ввод ул.Миндальная,20А,п.Российский,Аксайский р-н,Якидович В.М.,(стор.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Миндальная,22,п.Российский,Аксайский р-н,Кубенина Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-08 | 2021-10-08 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Миндальная,22,п.Российский,Аксайский р-н,Кубенина Л.А.(стор.) - СМР | 2020-10-08 | 2021-10-08 | 60 |  | 15023.93 |  | 15023.93 | 15023.93
Г-ввод ул.Миндальная,27/20,п.Российский,Аксайский р-н,Дорожкин Н.К.(стор.) - ПИР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Миндальная,27/20,п.Российский,Аксайский р-н,Дорожкин Н.К.(стор.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 |  | 17459.05 |  | 17459.05 | 17459.05
Г-ввод ул.Миндальная,34/18,п.Российский,Аксайский р-н,Мисюра Г.Н.(стор.) - ПИР | 2020-11-24 | 2021-07-24 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Миндальная,34/18,п.Российский,Аксайский р-н,Мисюра Г.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2021-07-24 | 60 |  | 18212.93 |  | 18212.93 | 18212.93
Г-ввод ул.Миндальная,37,п.Российский,Аксайский р-н,Пархоменко Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Миндальная,37,п.Российский,Аксайский р-н,Пархоменко Е.В.(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 60 |  | 15873.53 |  | 15873.53 | 15873.53
Г-ввод ул.Миндальная,45,п.Российский,Аксайский р-н,Васильева Т.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Миндальная,45,п.Российский,Аксайский р-н,Васильева Т.Н.,(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 13537.58 |  | 13537.58 | 13537.58
Г-ввод ул.Мира,12,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Катеринич Т.А.(стор.) - СМР | 2020-03-03 | 2021-09-03 | 60 |  | 16516.5 |  | 16516.5 | 16516.5
Г-ввод ул.Мира,14,кв.2,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Морозов С.Н. - ПИР | 2020-05-26 | 2021-09-26 | 30 | 5946 |  |  | 5946 | 5946
Г-ввод ул.Мира,14,кв.2,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Морозов С.Н. - СМР | 2020-05-26 | 2021-09-26 | 40 |  | 10809 |  | 10809 | 10809
Г-ввод ул.Мира,17,кв.4,п.Дачный,Багаевкий р-н,Панов Е.С.(стор.) - ПИР | 2018-05-24 | 2021-09-24 | 30 | 17221.67 |  |  | 17221.67 | 17221.67
Г-ввод ул.Мира,5,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Катеринич Т.А.(стор.) - СМР | 2020-03-03 | 2021-09-10 | 60 |  | 22274.78 |  | 22274.78 | 22274.78
Г-ввод ул.Мира,7,кв.1,п.Дачный,Багаевкий р-н,Бондарева Л.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 30 | 11925.4 |  |  | 11925.4 | 11925.4
Г-ввод ул.Мира,7,кв.1,п.Дачный,Багаевкий р-н,Бондарева Л.А.(стор.) - СМР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 5370.26 |  | 5370.26 | 5370.26
Г-ввод ул.Мира,к.н.61:02:0020201:2122,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Панченко Е.С.(стор.) - ПИР | 2019-10-18 | 2021-10-01 | 60 | 6194.15 |  |  | 6194.15 | 6194.15
Г-ввод ул.Мира,к.н.61:02:0020201:2122,х.Верхнеподпольный,Аксайский р-н,Панченко Е.С.(стор.) - СМР | 2019-10-18 | 2021-10-01 | 60 |  | 52842.48 |  | 52842.48 | 52842.48
Г-ввод ул.Михайловская,18,г.Аксай, Аксайский р-н,Котова М.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-04 | 2021-07-02 | 60 | 5983.02 |  |  | 5983.02 | 5983.02
Г-ввод ул.Михайловская,18,г.Аксай, Аксайский р-н,Котова М.В.(стор.) - СМР | 2019-09-04 | 2021-07-02 | 60 |  | 31308.71 |  | 31308.71 | 31308.71
Г-ввод ул.Мичурина,3,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Волкова А.Ю. - ПИР | 2020-01-29 | 2021-11-29 | 30 | 11901.56 |  |  | 11901.56 | 11901.56
Г-ввод ул.Мичурина,3,х.Федулов,Багаевский р-н,инв.01-00812,Волкова А.Ю. - СМР | 2020-01-29 | 2021-11-29 | 60 |  | 12544.74 |  | 12544.74 | 12544.74
Г-ввод ул.Молдавский проезд,9,п.Дорожный,Аксайский р-н,Чубач И.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2021-10-18 | 60 | 3079.99 |  |  | 3079.99 | 3079.99
Г-ввод ул.Молдавский проезд,9,п.Дорожный,Аксайский р-н,Чубач И.И.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2021-10-18 | 60 |  | 10194.72 |  | 10194.72 | 10194.72
Г-ввод ул.Молодежная,10,х.Усьман,Багаевский р-н,Зилодзе С.П.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Молодежная,10,х.Усьман,Багаевский р-н,Зилодзе С.П.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 30 |  | 9863 |  | 9863 | 9863
Г-ввод ул.Молодежная,11,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Конихина Н.П.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 40 |  | 5817.08 |  | 5817.08 | 5817.08
Г-ввод ул.Молодежная,12,х.Усьман,Багаевский р-н,Ли Л.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Молодежная,12,х.Усьман,Багаевский р-н,Ли Л.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 60 |  | 15524 |  | 15524 | 15524
Г-ввод ул.Молодежная,13,х.Усьман,Багаевский р-н,Щербакова Р.В.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 60 |  | 5712.75 |  | 5712.75 | 5712.75
Г-ввод ул.Молодежная,17,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Устюченкова С.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-12-07 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Молодежная,17,кв.1,х.Усьман,Багаевский р-н,Устюченкова С.И.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-12-07 | 60 |  | 23633.02 |  | 23633.02 | 23633.02
Г-ввод ул.Молодежная,17В,х.Ленина,Аксайский р-н,Ковганюк Н.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 30 | 22852.96 |  |  | 22852.96 | 22852.96
Г-ввод ул.Молодежная,1М,ст-ца Ольгинская,Акайский р-он,Табунщикова И.С.,(стор.) - ПИР | 2021-06-08 | 2022-02-08 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Молодежная,2,х.Усьман,Багаевский р-н,Тепина О.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-12-07 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Молодежная,2,х.Усьман,Багаевский р-н,Тепина О.В.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-12-07 | 30 |  | 15330 |  | 15330 | 15330
Г-ввод ул.Молодежная,23А,х.Ленина,Аксайский р-н,Пирумян А.Ш.(стор.) - ПИР | 2019-10-22 | 2021-07-01 | 60 | 6148.94 |  |  | 6148.94 | 6148.94
Г-ввод ул.Молодежная,23А,х.Ленина,Аксайский р-н,Пирумян А.Ш.(стор.) - СМР | 2019-10-22 | 2021-07-01 | 60 |  | 24213.71 |  | 24213.71 | 24213.71
Г-ввод ул.Молодежная,27,х.Усьман,Багаевский р-н,Шин А.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-12-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Молодежная,27,х.Усьман,Багаевский р-н,Шин А.А.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-12-04 | 60 |  | 22197 |  | 22197 | 22197
Г-ввод ул.Молодежная,34А,п.Российский,Аксайский р-н,Охременко Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2021-08-26 | 60 | 12173.26 |  |  | 12173.26 | 12173.26
Г-ввод ул.Молодежная,34А,п.Российский,Аксайский р-н,Охременко Л.А.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-08-26 | 60 |  | 5921.39 |  | 5921.39 | 5921.39
Г-ввод ул.Молодежная,4,х.Усьман,Багаевский р-н,Хан И.Р.(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2021-09-11 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Молодежная,4,х.Усьман,Багаевский р-н,Хан И.Р.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2021-09-11 | 10 |  | 15450 |  | 15450 | 15450
Г-ввод ул.Молодежная,49,х.Усьман,Багаевский р-н,Шевченко С.Б.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 11399.67 |  | 11399.67 | 11399.67
Г-ввод ул.Молодежная,5,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Калганов В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Молодежная,5,кв.2,х.Усьман,Багаевский р-н,Калганов В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 10 |  | 9604 |  | 9604 | 9604
Г-ввод ул.Молодежная,62,п.Российский,Аксайский р-н,Мизикаев Е.Н.(стор.) - ПИР | 2020-04-23 | 2021-09-06 | 60 | 6114 |  |  | 6114 | 6114
Г-ввод ул.Молодежная,62,п.Российский,Аксайский р-н,Мизикаев Е.Н.(стор.) - СМР | 2020-04-23 | 2021-09-06 | 60 |  | 36354.86 |  | 36354.86 | 36354.86
Г-ввод ул.Молодежная,68Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Осяк Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2022-07-03 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Молодежная,68Б,п.Рассвет,Аксайский р-н,Осяк Т.А.(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2022-07-03 | 60 |  | 86673.75 |  | 86673.75 | 86673.75
Г-ввод ул.Молодежная,6А,х.Усьман,Багаевский р-н,Чунисов В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Молодежная,6А,х.Усьман,Багаевский р-н,Чунисов В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 60 |  | 15524 |  | 15524 | 15524
Г-ввод ул.Московская,10,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.01-00876,Бабенков Н.С. - СМР | 2019-10-21 | 2021-09-06 | 60 |  | 43569.03 |  | 43569.03 | 43569.03
Г-ввод ул.Московская,24,г.Аксай,Аксайский р-н,Харченко О.П.,(стор.) - ПИР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 60 | 8727.27 |  |  | 8727.27 | 8727.27
Г-ввод ул.Московская,24,г.Аксай,Аксайский р-н,Харченко О.П.,(стор.) - СМР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 60 |  | 26181 |  | 26181 | 26181
Г-ввод ул.Московская,4,х.Истомино,Аксайский р-н,Саватеева Е.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 60 | 18568.91 |  |  | 18568.91 | 18568.91
Г-ввод ул.Московская,4,х.Истомино,Аксайский р-н,Саватеева Е.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 19032.33 |  | 19032.33 | 19032.33
Г-ввод ул.Московская,57,ст.Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00423,Байрамов М.И. - ПИР | 2019-07-25 | 2021-09-25 | 30 | 32336 |  |  | 32336 | 32336
Г-ввод ул.Московская,57,ст.Багаевская,Багаевский р-н,инв.01-00423,Байрамов М.И. - СМР | 2019-07-25 | 2021-09-25 | 30 |  | 712167.37 |  | 712167.37 | 712167.37
Г-ввод ул.Московская,7,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Далакян А.А.(стор.) - ПИР | 2019-03-19 | 2021-10-19 | 10 | 19121.67 |  |  | 19121.67 | 19121.67
Г-ввод ул.Мускатная,13/29,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гущина В.Я.(стор.) - ПИР | 2020-10-21 | 2021-11-03 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Мускатная,13/29,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гущина В.Я.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2021-11-03 | 60 |  | 16263.96 |  | 16263.96 | 16263.96
Г-ввод ул.Мускатная,17,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Иванов А.С.(стор.) - СМР | 2019-10-16 | 2021-09-09 | 60 |  | 19536.09 |  | 19536.09 | 19536.09
Г-ввод ул.Мускатная,3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Мамедов И.Г.(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Мускатная,3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Мамедов И.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 60 |  | 9187.72 |  | 9187.72 | 9187.72
Г-ввод ул.Набережная,11-а,х.Красный,Багаевский р-н,Тонкошкуров А.С.(стор.) - ПИР | 2019-10-23 | 2021-08-08 | 30 | 11925.4 |  |  | 11925.4 | 11925.4
Г-ввод ул.Набережная,11-а,х.Красный,Багаевский р-н,Тонкошкуров А.С.(стор.) - СМР | 2019-10-23 | 2021-08-08 | 60 |  | 4445.26 |  | 4445.26 | 4445.26
Г-ввод ул.Набережная,3,х.Малый Мишкин,Аксайский р-н,инв.01-00937,Королев С.Ю. - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 30 | 5761.32 |  |  | 5761.32 | 5761.32
Г-ввод ул.Набережная,32,х.Махин,Аксайский р-н,Живой В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2021-07-12 | 60 | 8611.66 |  |  | 8611.66 | 8611.66
Г-ввод ул.Набережная,32,х.Махин,Аксайский р-н,Живой В.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2021-07-12 | 60 |  | 50347.77 |  | 50347.77 | 50347.77
Г-ввод ул.Набережная,49,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00176,Ильиных В.И. - ПИР | 2019-05-16 | 2021-08-09 | 30 | 6044 |  |  | 6044 | 6044
Г-ввод ул.Нижне-Луговая,62,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пустовалов В.Я.(стор.) - ПИР | 2020-05-19 | 2021-10-01 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Нижне-Луговая,62,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пустовалов В.Я.(стор.) - СМР | 2020-05-19 | 2021-10-01 | 60 |  | 21198.4 |  | 21198.4 | 21198.4
Г-ввод ул.Нижняя,12,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Корчук В.И. - ПИР | 2020-11-06 | 2021-07-06 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Нижняя,12,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Корчук В.И. - СМР | 2020-11-06 | 2021-07-06 | 60 |  | 19270.1 |  | 19270.1 | 19270.1
Г-ввод ул.Нижняя,1А,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Дронова И.А. - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 | 18322.66 |  |  | 18322.66 | 18322.66
Г-ввод ул.Нижняя,1А,п.Российский,Аксайский р-н,инв.01-00891,Дронова И.А. - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 |  | 33242.31 |  | 33242.31 | 33242.31
Г-ввод ул.Николаевская,12,г.Аксай,Аксайский р-н,Озер Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Николаевская,12,г.Аксай,Аксайский р-н,Озер Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 |  | 18545.29 |  | 18545.29 | 18545.29
Г-ввод ул.Николаевская,2,г.Аксай,Аксайский р-н,Терещук В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Николаевская,2,г.Аксай,Аксайский р-н,Терещук В.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 60 |  | 21918.48 |  | 21918.48 | 21918.48
Г-ввод ул.Николаевская,21,г.Аксай,Аксайский р-н,Логвиненко Н.Е.(стор.) - ПИР | 2020-01-28 | 2021-07-28 | 60 | 6114 |  |  | 6114 | 6114
Г-ввод ул.Николаевская,21,г.Аксай,Аксайский р-н,Логвиненко Н.Е.(стор.) - СМР | 2020-01-28 | 2021-07-28 | 60 |  | 32386.43 |  | 32386.43 | 32386.43
Г-ввод ул.Николаевская,33,г.Аксай,Аксайский р-н,Федченко А.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-05 | 2021-09-19 | 60 |  | 10071.31 |  | 10071.31 | 10071.31
Г-ввод ул.Николаевская,39,г.Аксай,Аксайский р-н,Савелинко Т.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 60 |  | 14987.16 |  | 14987.16 | 14987.16
Г-ввод ул.Николаевская,7,г.Аксай,Лопатина Т.Л.(стор.) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-01-25 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Николаевская,7,г.Аксай,Лопатина Т.Л.(стор.) - СМР | 2021-05-25 | 2022-01-25 | 60 |  | 35867.71 |  | 35867.71 | 35867.71
Г-ввод ул.Новая,17,кв.1,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,Савенко Т.А. - СМР | 2018-09-13 | 2021-10-13 | 60 | 3518.67 |  |  | 3518.67 | 3518.67
Г-ввод ул.Новая,17Д/2,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Исмаилов Ф.Г.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2021-09-16 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Новая,17Д/2,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Исмаилов Ф.Г.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2021-09-16 | 60 |  | 10210.64 |  | 10210.64 | 10210.64
Г-ввод ул.Новая,6,х.Островского,Аксайский р-н,Цыганков В.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-11-13 | 2021-07-13 | 30 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Новая,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Караваев В.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-20 | 2021-09-30 | 60 | 24924.3 |  |  | 24924.3 | 24924.3
Г-ввод ул.Новая,7,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Караваев В.А.(стор.) - СМР | 2020-04-20 | 2021-09-30 | 60 |  | 121756.1 |  | 121756.1 | 121756.1
Г-ввод ул.Новая,9А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Джалилова Н.Б. - ПИР | 2020-06-08 | 2021-10-08 | 30 | 11862.67 |  |  | 11862.67 | 11862.67
Г-ввод ул.Новая,9А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Джалилова Н.Б. - СМР | 2020-06-08 | 2021-10-08 | 60 |  | 6299.63 |  | 6299.63 | 6299.63
Г-ввод ул.Новогодняя,61,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Шевченко Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-11 | 29.09.2021 | 60 | 3100 |  |  | 3100 | 3100
Г-ввод ул.Новогодняя,61,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Шевченко Г.В.(стор.) - СМР | 2019-09-11 | 2021-09-29 | 60 |  | 35675 |  | 35675 | 35675
Г-ввод ул.Новогодняя,65,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Мамонов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-25 | 2021-09-25 | 60 | 11968.19 |  |  | 11968.19 | 11968.19
Г-ввод ул.Новогодняя,65,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Мамонов Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-25 | 2021-09-25 | 60 |  | 27907.45 |  | 27907.45 | 27907.45
Г-ввод ул.Новоселовская,1,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Калита Е.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-10-28 | 30 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Новоселовская,1,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Калита Е.С.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2021-10-28 | 60 |  | 5313.33 |  | 5313.33 | 5313.33
Г-ввод ул.Новоселовская,12,п.Ясный,Багаевского р-на,Задорожный Т.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-01-20 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Новоселовская,13,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бачу Е.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Новоселовская,13,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бачу Е.Ф.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 60 |  | 4734.43 |  | 4734.43 | 4734.43
Г-ввод ул.Новоселовская,15,п.Ясный,Багаевский р-н,Павлов А.В.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2021-09-11 | 10 |  | 6060 |  | 6060 | 6060
Г-ввод ул.Новоселовская,16,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Печереева Н.В.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-07-23 | 60 |  | 3518.67 |  | 3518.67 | 3518.67
Г-ввод ул.Новоселовская,2,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Виноградов И.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-08 | 2021-08-27 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,2,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Виноградов И.В.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2021-08-27 | 10 |  | 5985.13 |  | 5985.13 | 5985.13
Г-ввод ул.Новоселовская,2,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Купчинский В.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,2,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Купчинский В.И.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 60 |  | 8757 |  | 8757 | 8757
Г-ввод ул.Новоселовская,21,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Полегуева В.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-16 | 2021-09-16 | 10 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Новоселовская,21,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Полегуева В.А.(стор.) - СМР | 2020-09-16 | 2021-09-16 | 10 |  | 6086 |  | 6086 | 6086
Г-ввод ул.Новоселовская,21,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Ибрагимов А.Е.(стор.) - ПИР | 2020-10-02 | 2021-10-02 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,21,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Ибрагимов А.Е.(стор.) - СМР | 2020-10-02 | 2021-10-02 | 60 |  | 9551 |  | 9551 | 9551
Г-ввод ул.Новоселовская,22,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ивановский Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,22,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ивановский Н.П.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 50 |  | 6021.7 |  | 6021.7 | 6021.7
Г-ввод ул.Новоселовская,23,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Анацкая Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,23,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Анацкая Г.И.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 10 |  | 9768.72 |  | 9768.72 | 9768.72
Г-ввод ул.Новоселовская,24,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Шашлов О.П.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,24,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Шашлов О.П.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 |  | 5909.15 |  | 5909.15 | 5909.15
Г-ввод ул.Новоселовская,25,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Астраханцева Г.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,25,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Астраханцева Г.П.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 |  | 8026 |  | 8026 | 8026
Г-ввод ул.Новоселовская,26,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Марченко Г.Б.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,26,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Марченко Г.Б.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 10 |  | 7897 |  | 7897 | 7897
Г-ввод ул.Новоселовская,28,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Бодаревская Г.К.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,28,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Бодаревская Г.К.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 60 |  | 5686.97 |  | 5686.97 | 5686.97
Г-ввод ул.Новоселовская,30,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Маргиев С.Р.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,30,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Маргиев С.Р.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 60 |  | 8303 |  | 8303 | 8303
Г-ввод ул.Новоселовская,4,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Дорошенко Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 30 | 3532.97 | 7375 |  | 10907.97 | 10907.97
Г-ввод ул.Новоселовская,5,п.Ясный,Багаевский р-н,Порышев П.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-02 | 2021-10-02 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,5,п.Ясный,Багаевский р-н,Порышев П.А.(стор.) - СМР | 2020-10-02 | 2021-10-02 | 60 |  | 9563 |  | 9563 | 9563
Г-ввод ул.Новоселовская,6,п.Ясный,Багаевский р-н,Диканская Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,6,п.Ясный,Багаевский р-н,Диканская Н.В.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 10 |  | 7911 |  | 7911 | 7911
Г-ввод ул.Новоселовская,7,п.Ясный,Багаевский р-н,Мосюк Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-07-23 | 60 |  | 5557.18 |  | 5557.18 | 5557.18
Г-ввод ул.Новоселовская,8,п.Ясный,Багаевский р-н,Полегуева Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новоселовская,8,п.Ясный,Багаевский р-н,Полегуева Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 60 |  | 7881 |  | 7881 | 7881
Г-ввод ул.Ноябрьская,18,х.Островского,Аксайский р-н,Копусов И.С.(стор) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 60 | 9992.03 |  |  | 9992.03 | 9992.03
Г-ввод ул.Ноябрьская,18,х.Островского,Аксайский р-н,Копусов И.С.(стор) - СМР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 60 | 40508.62 |  |  | 40508.62 | 40508.62
Г-ввод ул.Объездная,3,г.Аксай,к.н.61:02:0120103:871,инв.00-0016810,Козык А.Г. - ПИР | 2019-04-16 | 13.09.2021 | 60 | 6114 |  |  | 6114 | 6114
Г-ввод ул.Объездная,3,г.Аксай,к.н.61:02:0120103:871,инв.00-0016810,Козык А.Г. - СМР | 2019-04-16 | 2021-09-13 | 60 |  | 61087.18 |  | 61087.18 | 61087.18
Г-ввод ул.Объездная,6А,г.Аксай,инв.000016810,Истомина Н.Ю. - ПИР | 2019-11-14 | 2021-09-19 | 60 | 6137 |  |  | 6137 | 6137
Г-ввод ул.Объездная,6А,г.Аксай,инв.000016810,Истомина Н.Ю. - СМР | 2019-11-14 | 2021-09-19 | 60 |  | 43949.28 |  | 43949.28 | 43949.28
Г-ввод ул.Огородняя,29-А,х.Ленина,Аксайский р-н,Кудинова Г.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-07 | 2021-09-29 | 60 | 5926 |  |  | 5926 | 5926
Г-ввод ул.Огородняя,29-А,х.Ленина,Аксайский р-н,Кудинова Г.А.(стор.) - СМР | 2019-10-07 | 2021-09-29 | 60 |  | 28108.65 |  | 28108.65 | 28108.65
Г-ввод ул.Огородняя,3А,х.Ленина,Аксайский р-н,Кан О.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Огородняя,3А,х.Ленина,Аксайский р-н,Кан О.В.(стор.) - СМР | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 60 |  | 10152.28 |  | 10152.28 | 10152.28
Г-ввод ул.Огородняя,5А,х.Ленина,Аксайский р-н,Чжен Л.Ф.(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2022-01-31 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Озерная,14,п.Степной,Аксайский р-н,Воробьев Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-18 | 2021-09-18 | 60 | 5993 |  |  | 5993 | 5993
Г-ввод ул.Озерная,14,п.Степной,Аксайский р-н,Воробьев Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-05-18 | 2021-09-18 | 60 |  | 18357.41 |  | 18357.41 | 18357.41
Г-ввод ул.Озерная,19,п.Степной,Аксайский р-н,Дугладзе М.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-10 | 2021-10-03 | 60 | 5922.88 |  |  | 5922.88 | 5922.88
Г-ввод ул.Озерная,19,п.Степной,Аксайский р-н,Дугладзе М.А.(стор.) - СМР | 2019-09-10 | 2021-10-03 | 60 |  | 19577.29 |  | 19577.29 | 19577.29
Г-ввод ул.Октябрьская,11,п.Российский,Аксайский р-н,Трухинов С.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-17 | 60 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Октябрьская,11,п.Российский,Аксайский р-н,Трухинов С.Н.,(стор.) - СМР | 2021-02-17 | 2021-10-17 | 60 |  | 21666.88 |  | 21666.88 | 21666.88
Г-ввод ул.Октябрьская,17,п.Российский,Аксайский р-н,Дронь А.А,(стор.) - ПИР | 2020-11-24 | 2021-07-24 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Октябрьская,17,п.Российский,Аксайский р-н,Дронь А.А,(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2021-07-24 | 60 |  | 20520.91 |  | 20520.91 | 20520.91
Г-ввод ул.Октябрьская,2А,к.н.61:02:0010701:784,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Сазанов О.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-14 | 2022-03-14 | 60 | 18117.71 |  |  | 18117.71 | 18117.71
Г-ввод ул.Октябрьская,2А,к.н.61:02:0010701:784,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Сазанов О.В.(стор.) - СМР | 2020-09-14 | 2022-03-14 | 60 |  | 145219.87 |  | 145219.87 | 145219.87
Г-ввод ул.Оливковая,5, п.Российский,Аксайский р-н,Мечетин Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Оливковая,5, п.Российский,Аксайский р-н,Мечетин Н.И.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 |  | 34495.27 |  | 34495.27 | 34495.27
Г-ввод ул.Ореховая,1179,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Белугин О.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-12 | 2021-09-05 | 65 | 5951.41 |  |  | 5951.41 | 5951.41
Г-ввод ул.Ореховая,1179,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Белугин О.В.(стор.) - СМР | 2019-09-12 | 2021-09-05 | 65 |  | 20615.19 |  | 20615.19 | 20615.19
Г-ввод ул.Ореховая,1186,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Якубов А.Б.(стор.) - ПИР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Ореховая,1186,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Якубов А.Б.(стор.) - СМР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 60 |  | 17671.93 |  | 17671.93 | 17671.93
Г-ввод ул.Осенняя,103,к.н.61:02:0600010:2096,п.34,СНТ Ника-4,Аксайский р-н,Луценко А.В.(стор.) - СМР | 2020-03-27 | 2021-09-27 | 60 |  | 4844.43 |  | 4844.43 | 4844.43
Г-ввод ул.Осенняя,34,ДНП "Покровское",Аксайский р-н,Юдина Т.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-19 | 2021-10-19 | 60 | 12173.26 |  |  | 12173.26 | 12173.26
Г-ввод ул.Осенняя,34,ДНП "Покровское",Аксайский р-н,Юдина Т.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-19 | 2021-10-19 | 60 |  | 17073.37 |  | 17073.37 | 17073.37
Г-ввод ул.Осенняя,595,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Осенняя,595,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 14400.43 |  | 14400.43 | 14400.43
Г-ввод ул.Осенняя,596,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Осенняя,596,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 22460.92 |  | 22460.92 | 22460.92
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,19/12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Борисенко И.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Павла Луспекаева,19/12,п.Щепкин,Аксайский р-н,Борисенко И.А.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 |  | 17082.57 |  | 17082.57 | 17082.57
Г-ввод ул.Парковая,103,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Мирзоев Э.С.О. - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Парковая,103,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Мирзоев Э.С.О. - СМР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 |  | 18206.76 |  | 18206.76 | 18206.76
Г-ввод ул.Парковая,108,п.Российский,Аксайский р-н,Евсенков С.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Парковая,108,п.Российский,Аксайский р-н,Евсенков С.А.(стор.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 60 |  | 24538.97 |  | 24538.97 | 24538.97
Г-ввод ул.Парковая,117,п.Российский,Аксайский р-н,Игнатенко В.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-19 | 2021-07-19 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Парковая,117,п.Российский,Аксайский р-н,Игнатенко В.И.(стор.) - СМР | 2020-11-19 | 2021-07-19 | 60 |  | 19908.93 |  | 19908.93 | 19908.93
Г-ввод ул.Парковая,121,п.Российский,Аксайский р-н,Кирилюк М.Ф.,(стор.) - ПИР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 30 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Парковая,126,п.Российский,Аксайский р-н,Кузнецова Н.С.(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Парковая,126,п.Российский,Аксайский р-н,Кузнецова Н.С.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 |  | 19463.23 |  | 19463.23 | 19463.23
Г-ввод ул.Парковая,133,п.Российский,Аксайский р-н,Фукс А.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Парковая,133,п.Российский,Аксайский р-н,Фукс А.В.(стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 |  | 16387.52 |  | 16387.52 | 16387.52
Г-ввод ул.Парковая,137,п.Российский,Аксайский р-н,Березин С.С.(стор.) - ПИР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Парковая,137,п.Российский,Аксайский р-н,Березин С.С.(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 60 |  | 16425.46 |  | 16425.46 | 16425.46
Г-ввод ул.Парковая,26,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Никитенко Н.И.(стор.) - ПИР | 2021-05-27 | 2022-01-27 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Парковая,30,п.Российский,Аксайский р-н,Путиенко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-23 | 2021-09-13 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Парковая,30,п.Российский,Аксайский р-н,Путиенко А.А.(стор.) - СМР | 2020-04-23 | 2021-09-13 | 60 |  | 8740.55 |  | 8740.55 | 8740.55
Г-ввод ул.Парковая,37/1,п.Российский,Аксайский р-н,Лебедева Е.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 | 24290.75 |  |  | 24290.75 | 24290.75
Г-ввод ул.Парковая,37/1,п.Российский,Аксайский р-н,Лебедева Е.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 34066.83 |  | 34066.83 | 34066.83
Г-ввод ул.Парковая,55,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Карапетян Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-27 | 2021-07-27 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Парковая,55,х.Рыбацкий,Аксайский р-н,Карапетян Г.А.(стор.) - СМР | 2020-11-27 | 2021-07-27 | 60 |  | 20857.61 |  | 20857.61 | 20857.61
Г-ввод ул.Парковая,74,п.Российский,Аксайский р-н,Игнатов В.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Парковая,74,п.Российский,Аксайский р-н,Игнатов В.А.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 |  | 16422.1 |  | 16422.1 | 16422.1
Г-ввод ул.Парковая,79/4,п.Российский,Аксайский р-н,Ковальчук Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Парковая,85,п.Российский,Аксайский р-н,Сохранов М.Н.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 30 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Патриотов,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Жданов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-12 | 2021-09-12 | 60 | 6020 |  |  | 6020 | 6020
Г-ввод ул.Патриотов,16,п.Щепкин,Аксайский р-н,Жданов С.А.(стор.) - СМР | 2020-02-12 | 2021-09-12 | 60 |  | 3207.25 |  | 3207.25 | 3207.25
Г-ввод ул.Первомайская,129А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Высторопец О.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-08-23 | 60 | 11443.37 |  |  | 11443.37 | 11443.37
Г-ввод ул.Первомайская,129А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Высторопец О.А.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2021-08-23 | 60 |  | 14762.35 |  | 14762.35 | 14762.35
Г-ввод ул.Первомайская,144,п. Щепкин,Аксайский р-н,Гамецкий Д.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-08-02 | 30 | 24846.61 |  |  | 24846.61 | 24846.61
Г-ввод ул.Первомайская,150,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кухарь Д.В.(стор.) - ПИР | 2017-12-11 | 2021-07-15 | 60 | 8834 |  |  | 8834 | 8834
Г-ввод ул.Первомайская,150,п.Щепкин,Аксайский р-н,Кухарь Д.В.(стор.) - СМР | 2017-12-11 | 2021-07-15 | 60 |  | 17804.03 |  | 17804.03 | 17804.03
Г-ввод ул.Первомайская,187,п.Щепкин,Аксайский р-н,Самойленко Е.Г.(стор.) - ПИР | 2021-04-27 | 2021-12-27 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Первомайская,22,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Маслов Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Первомайская,22,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Маслов Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 60 |  | 26586.38 |  | 26586.38 | 26586.38
Г-ввод ул.Первомайская,25,кв.1,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Кисилева В.И. - СМР | 2019-10-14 | 2021-07-14 | 60 |  | 13068.07 |  | 13068.07 | 13068.07
Г-ввод ул.Первомайская,3 кв.2,п.Отрадный,Багаевский р-н,инв.00-000575,Чемеркин А.В. - СМР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 6652 |  | 6652 | 6652
Г-ввод ул.Первомайская,40,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Бандурин А.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-02-18 | 2021-10-18 | 60 | 12048.12 |  |  | 12048.12 | 12048.12
Г-ввод ул.Первомайская,40,ст-ца Грушевская,Аксайский р-н,Бандурин А.Н.,(стор.) - СМР | 2021-02-18 | 2021-10-18 | 60 |  | 20649.01 |  | 20649.01 | 20649.01
Г-ввод ул.Первомайская,55,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тельнов С.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-09 | 2021-10-11 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Первомайская,55,п.Щепкин,Аксайский р-н,Тельнов С.В.(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2021-10-11 | 60 |  | 19115.36 |  | 19115.36 | 19115.36
Г-ввод ул.Первомайская,94Г,п.Щепкин,инв.00-008792,Аксайский р-н,Урбан А.Г. - ПИР | 2020-08-26 | 2021-09-06 | 30 | 25576.59 |  |  | 25576.59 | 25576.59
Г-ввод ул.Первоцветная,6,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Теплова С.П.(стор.) - ПИР | 2020-02-05 | 2021-09-26 | 60 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод ул.Первоцветная,6,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Теплова С.П.(стор.) - СМР | 2020-02-05 | 2021-09-26 | 60 |  | 4319.28 |  | 4319.28 | 4319.28
Г-ввод ул.Персиковая,2313,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Ельтинова Д.Г.(стор.) - ПИР | 2020-03-04 | 2021-08-16 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Персиковая,2313,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Ельтинова Д.Г.(стор.) - СМР | 2020-03-04 | 2021-08-16 | 60 |  | 4974.25 |  | 4974.25 | 4974.25
Г-ввод ул.Пешеходная,12,ДНТ Покровское,Аксайский р-н,Яваев Д.З.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 60 | 11901.58 |  |  | 11901.58 | 11901.58
Г-ввод ул.Пешеходная,12,ДНТ Покровское,Аксайский р-н,Яваев Д.З.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 60 |  | 18984.53 |  | 18984.53 | 18984.53
Г-ввод ул.Пешеходная,6,ДНП Покровское,Аксайский р-н,Локтионова В.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-18 | 2021-10-03 | 60 | 6072.08 |  |  | 6072.08 | 6072.08
Г-ввод ул.Пешеходная,6,ДНП Покровское,Аксайский р-н,Локтионова В.В.(стор.) - СМР | 2019-10-18 | 2021-10-03 | 60 |  | 13509.48 |  | 13509.48 | 13509.48
Г-ввод ул.Пешеходная,9,ДНТ Покровское,Аксайский р-н,Яваев Д.З.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 | 11901.58 |  |  | 11901.58 | 11901.58
Г-ввод ул.Пешеходная,9,ДНТ Покровское,Аксайский р-н,Яваев Д.З.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 |  | 18538.99 |  | 18538.99 | 18538.99
Г-ввод ул.Платова,56,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Зорин Д.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-03-09 | 2021-11-09 | 60 | 7056.18 |  |  | 7056.18 | 7056.18
Г-ввод ул.Платова,56,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Зорин Д.Г.,(стор.) - СМР | 2021-03-09 | 2021-11-09 | 60 |  | 11978.19 |  | 11978.19 | 11978.19
Г-ввод ул.Платова,8А,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Мешков И.М.(стор.) - ПИР | 2020-03-19 | 2021-10-30 | 60 | 24205.72 |  |  | 24205.72 | 24205.72
Г-ввод ул.Платова,8А,ст.Мишкинская,Аксайский р-н,Мешков И.М.(стор.) - СМР | 2020-03-19 | 2021-10-30 | 60 |  | 26725.69 |  | 26725.69 | 26725.69
Г-ввод ул.Подпольная,2Б,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Пак С.А. - ПИР | 2020-06-30 | 2021-10-28 | 30 | 11901.56 |  |  | 11901.56 | 11901.56
Г-ввод ул.Подтелкова,137,г.Аксай,инв.01-00249,Винтоняк О.В. - ПИР | 2021-04-21 | 2021-12-21 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Подтелкова,137,г.Аксай,инв.01-00249,Винтоняк О.В. - СМР | 2021-04-21 | 2021-12-21 | 60 |  | 17725.96 |  | 17725.96 | 17725.96
Г-ввод ул.Подтелкова,4,х.Пчеловодный,Аксайский р-н,инв.01-00958,Хохряков С.Т. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 30 | 11902.08 |  |  | 11902.08 | 11902.08
Г-ввод ул.Подтелкова,52,г.Аксай,инв.01-00184,Синицын С.И. - ПИР | 2020-08-19 | 2021-10-07 | 60 | 9149.48 |  |  | 9149.48 | 9149.48
Г-ввод ул.Подтелкова,52,г.Аксай,инв.01-00184,Синицын С.И. - СМР | 2020-08-19 | 2021-10-07 | 60 |  | 13093.07 |  | 13093.07 | 13093.07
Г-ввод ул.Подтелкова,54А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Лукьянова Т.Г.(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2021-09-09 | 60 |  | 47146.85 |  | 47146.85 | 47146.85
Г-ввод ул.Полевая,13/1,п.Российский,Аксайский р-н,Гнутова Т.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-02-18 | 2021-10-18 | 60 | 18568.61 |  |  | 18568.61 | 18568.61
Г-ввод ул.Полевая,13/1,п.Российский,Аксайский р-н,Гнутова Т.Е.,(стор.) - СМР | 2021-02-18 | 2021-10-18 | 60 |  | 28991.03 |  | 28991.03 | 28991.03
Г-ввод ул.Полевая,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Трифонова О.Ю.(стор.) - СМР | 2019-10-29 | 2021-10-09 | 65 |  | 20617.59 |  | 20617.59 | 20617.59
Г-ввод ул.Преображенская,15,г.Аксай,Аксайский р-н,Саликов И.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-03 | 2021-12-03 | 30 | 5384.86 |  |  | 5384.86 | 5384.86
Г-ввод ул.Преображенская,17,г.Аксай,Аксайский р-н,Варзер Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Преображенская,19,г.Аксай,Аксайский р-н,Савченко А.А.(стор) - СМР | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 60 |  | 20229.03 |  | 20229.03 | 20229.03
Г-ввод ул.Преображенская,36 лит.А,г.Аксай,Аксайский р-н,Таличкина О.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Преображенская,36 лит.А,г.Аксай,Аксайский р-н,Таличкина О.А.,(стор.) - СМР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 60 |  | 16942.02 |  | 16942.02 | 16942.02
Г-ввод ул.Преображенская,36,лит.Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Преображенская,36,лит.Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Живилов В.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 60 |  | 17210.23 |  | 17210.23 | 17210.23
Г-ввод ул.Преображенская,7,г.Аксай,Аксайский р-н,Юсубов Г.А.(стор) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Преображенская,7,г.Аксай,Аксайский р-н,Юсубов Г.А.(стор) - СМР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 |  | 31940.45 |  | 31940.45 | 31940.45
Г-ввод ул.Привольная,1,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Парычев Г.Л.(стор.) - ПИР | 2020-06-03 | 2021-10-03 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Привольная,1,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Парычев Г.Л.(стор.) - СМР | 2020-06-03 | 2021-10-03 | 60 |  | 19428.74 |  | 19428.74 | 19428.74
Г-ввод ул.Природная,15,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Василенко В.М.(стор.) - ПИР | 2019-10-08 | 2021-09-20 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Природная,15,х.Б.Лог,Аксайский р-н,Василенко В.М.(стор.) - СМР | 2019-10-08 | 2021-09-20 | 60 |  | 20617.42 |  | 20617.42 | 20617.42
Г-ввод ул.Природная,81А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.,(стор.) - ПИР | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 60 | 26720.08 |  |  | 26720.08 | 26720.08
Г-ввод ул.Природная,81А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.,(стор.) - СМР | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 60 |  | 116936.94 |  | 116936.94 | 116936.94
Г-ввод ул.Природная,84,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 60 | 18814.56 |  |  | 18814.56 | 18814.56
Г-ввод ул.Природная,84,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс.) - СМР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 60 |  | 32586.44 |  | 32586.44 | 32586.44
Г-ввод ул.Природная,84А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 60 | 18814.56 |  |  | 18814.56 | 18814.56
Г-ввод ул.Природная,84А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.(баланс.) - СМР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 60 |  | 46588.2 |  | 46588.2 | 46588.2
Г-ввод ул.Природная,88,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.,(баланс.) - СМР | 2020-09-10 | 2021-09-22 | 60 |  | 54208.28 |  | 54208.28 | 54208.28
Г-ввод ул.Природная,88А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.,(баланс.) - ПИР | 2020-09-10 | 2021-09-21 | 60 | 18117.71 |  |  | 18117.71 | 18117.71
Г-ввод ул.Природная,88А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Быкадоров Д.А.,(баланс.) - СМР | 2020-09-10 | 2021-09-21 | 60 |  | 45692.34 |  | 45692.34 | 45692.34
Г-ввод ул.Пролетарская,109-А,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Ляминский А.С.(баланс) - ПИР | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 60 | 7056.08 |  |  | 7056.08 | 7056.08
Г-ввод ул.Пролетарская,109-А,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Ляминский А.С.(баланс) - СМР | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 60 |  | 33128.46 |  | 33128.46 | 33128.46
Г-ввод ул.Пролетарская,39,х.Белянин,Багаевского р-на,Шабанов К.М.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-08-23 | 60 |  | 5212.01 |  | 5212.01 | 5212.01
Г-ввод ул.Пролетарская,9,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Тютина О.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-20 | 2021-07-20 | 60 | 11922.98 |  |  | 11922.98 | 11922.98
Г-ввод ул.Пролетарская,9,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Тютина О.А.(стор.) - СМР | 2020-11-20 | 2021-07-20 | 60 |  | 23151.45 |  | 23151.45 | 23151.45
Г-ввод ул.Промышленная,3, г. Аксай,Аксайский р-н,Карапетян Р.С.(стор.) - СМР | 2019-07-16 | 2021-09-28 | 60 | 7700 | 140087.74 |  | 147787.74 | 147787.74
Г-ввод ул.Просторная,39,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Таютина Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-09 | 2021-10-09 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Просторная,39,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Таютина Т.В.(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2021-10-09 | 60 |  | 35188.97 |  | 35188.97 | 35188.97
Г-ввод ул.Прудная,13,п.Октябрьский,Аксайский р-н,инв.00-010456,Пальчиков С.В. - ПИР | 2020-02-18 | 2021-08-19 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Прудная,13,п.Октябрьский,Аксайский р-н,инв.00-010456,Пальчиков С.В. - СМР | 2020-02-18 | 2021-08-19 | 60 |  | 104894.27 |  | 104894.27 | 104894.27
Г-ввод ул.Прудная,17,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Зерщиков М.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-22 | 2021-10-07 | 60 | 9495 |  |  | 9495 | 9495
Г-ввод ул.Прудная,17,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Зерщиков М.А.(стор.) - СМР | 2019-10-22 | 2021-10-07 | 60 |  | 30793.54 |  | 30793.54 | 30793.54
Г-ввод ул.Пушкина,15-Б,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Оруджов В.Г.О.,(стор.) - ПИР | 2020-12-29 | 2021-08-29 | 30 | 21072.28 |  |  | 21072.28 | 21072.28
Г-ввод ул.Пчеловодная,34,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Клеменов О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Пчеловодная,34,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Клеменов О.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 |  | 16580.39 |  | 16580.39 | 16580.39
Г-ввод ул.Пчеловодная,8,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Неделяева Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Пчеловодная,8,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Неделяева Л.В.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 60 |  | 23255.2 |  | 23255.2 | 23255.2
Г-ввод ул.Рабочая,8а,х.Ленина,Аксайский р-н,Миронова Е.С.(стор.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Раздольная,6/63,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.000013673,Быкадоров Д.А. - ПИР | 2019-03-19 | 2021-12-19 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Раздольная,6/63,х.Большой Лог,Аксайский р-н,инв.000013673,Быкадоров Д.А. - СМР | 2019-03-19 | 2021-12-19 | 60 |  | 20722.65 |  | 20722.65 | 20722.65
Г-ввод ул.Разина,1,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Матюшина В.И.(стор.) - ПИР | 2021-05-22 | 2022-01-22 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Разина,1А,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Рагимов Т.Т.,(стор.) - ПИР | 2021-06-02 | 2022-02-02 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Разина,25/11,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Овсепян Л.А.(стор.) - ПИР | 2021-05-26 | 2022-01-26 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Разина,4,п.Реконструктор,Аксайский р-н,Сорокин В.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-14 | 2021-12-14 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Расписная,11,СНТ "Виктория"-7,Аксайский р-н,Бекбоева Е.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-09 | 2021-10-09 | 60 |  | 15691.55 |  | 15691.55 | 15691.55
Г-ввод ул.Рассветная,10,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Свищев А.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Рассветная,10,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Свищев А.С.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 60 |  | 19133.38 |  | 19133.38 | 19133.38
Г-ввод ул.Революционная,3/1,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Малютин А.П.,(стор.) - ПИР | 2021-02-19 | 2021-10-19 | 60 | 6034.62 |  |  | 6034.62 | 6034.62
Г-ввод ул.Революционная,3/1,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Малютин А.П.,(стор.) - СМР | 2021-02-19 | 2021-10-19 | 60 |  | 17252.17 |  | 17252.17 | 17252.17
Г-ввод ул.Редкозубова,26,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Куприёв А.О.,(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 60 | 18814.56 |  |  | 18814.56 | 18814.56
Г-ввод ул.Редкозубова,26,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Куприёв А.О.,(стор.) - СМР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 60 | 49261.09 |  |  | 49261.09 | 49261.09
Г-ввод ул.Речная,19,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Жеухин О.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-29 | 60 | 52214.38 |  |  | 52214.38 | 52214.38
Г-ввод ул.Речная,19,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Жеухин О.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-29 | 2021-11-29 | 60 |  | 129857.32 |  | 129857.32 | 129857.32
Г-ввод ул.Родниковая,2378,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Жилин С.Е.(стор.) - СМР | 2019-08-02 | 2021-10-11 | 60 |  | 18646.5 |  | 18646.5 | 18646.5
Г-ввод ул.Роз,2427,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Деркачева А.И.(стор.) - ПИР | 2019-09-12 | 2021-09-14 | 60 | 6090.9 |  |  | 6090.9 | 6090.9
Г-ввод ул.Роз,2427,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Деркачева А.И.(стор.) - СМР | 2019-09-12 | 2021-09-14 | 60 |  | 13496.39 |  | 13496.39 | 13496.39
Г-ввод ул.Ромашковая,104,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Николенко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 60 | 5888.78 |  |  | 5888.78 | 5888.78
Г-ввод ул.Ромашковая,104,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Николенко А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 60 |  | 15986.54 |  | 15986.54 | 15986.54
Г-ввод ул.Ромашковая,128,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Сипягин С.О.(стор.) - ПИР | 2019-12-10 | 2021-10-01 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Ромашковая,128,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Сипягин С.О.(стор.) - СМР | 2019-12-10 | 2021-10-01 | 60 |  | 19089.82 |  | 19089.82 | 19089.82
Г-ввод ул.Ростовская,7,п.Щепкин, Аксайский р-н,Мухиддинов Ш.(баланс.) - ПИР | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 60 | 7056.18 |  |  | 7056.18 | 7056.18
Г-ввод ул.Ростовская,7,п.Щепкин, Аксайский р-н,Мухиддинов Ш.(баланс.) - СМР | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 60 |  | 11461.57 |  | 11461.57 | 11461.57
Г-ввод ул.Рябиновая,15/8,п.Российский,Аксайский р-н,Матвеев А.Я.(стор.) - ПИР | 2020-04-21 | 2021-09-21 | 60 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод ул.Рябиновая,15/8,п.Российский,Аксайский р-н,Матвеев А.Я.(стор.) - СМР | 2020-04-21 | 2021-09-21 | 60 |  | 11258.44 |  | 11258.44 | 11258.44
Г-ввод ул.Садовая,10,кв.2,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,Цацурин Д.С. - СМР | 2020-03-25 | 2021-10-25 | 10 |  | 6436.93 |  | 6436.93 | 6436.93
Г-ввод ул.Садовая,20,г.Аксай,Аксайский р-н,Туляков Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-09-14 | 60 | 26907.64 |  |  | 26907.64 | 26907.64
Г-ввод ул.Садовая,20,г.Аксай,Аксайский р-н,Туляков Н.А.(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2021-09-14 | 60 |  | 56901.41 |  | 56901.41 | 56901.41
Г-ввод ул.Садовая,20,х.Махин,Аксайский р-н,Крикунов В.И.(стор.) - ПИР | 2020-01-09 | 2021-10-23 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Садовая,20,х.Махин,Аксайский р-н,Крикунов В.И.(стор.) - СМР | 2020-01-09 | 2021-10-23 | 60 |  | 30160.7 |  | 30160.7 | 30160.7
Г-ввод ул.Садовая,29,п.Садовый,Багаевский р-н,инв.000013177,МБОУ Школа - ПИР | 2020-09-28 | 2021-09-28 | 10 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Садовая,5,п.Красный,Аксайский р-н,инв.00-009370,Локтионов Н.В. - ПИР | 2020-04-09 | 2021-09-06 | 60 | 32805.73 |  |  | 32805.73 | 32805.73
Г-ввод ул.Садовая,5,п.Красный,Аксайский р-н,инв.00-009370,Локтионов Н.В. - СМР | 2020-04-09 | 2021-09-06 | 60 |  | 87296.24 |  | 87296.24 | 87296.24
Г-ввод ул.Садовая,62,х.Махин,Аксайский р-н,Баласюк Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 60 | 5946 |  |  | 5946 | 5946
Г-ввод ул.Садовая,62,х.Махин,Аксайский р-н,Баласюк Д.В.(стор.) - СМР | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 60 |  | 10435.55 |  | 10435.55 | 10435.55
Г-ввод ул.Сатиновая,12,п.Российский,Аксайский р-н,Волковская А.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-08 | 2021-07-29 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Сатиновая,12,п.Российский,Аксайский р-н,Волковская А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-08 | 2021-07-29 | 60 |  | 13413.73 |  | 13413.73 | 13413.73
Г-ввод ул.Сатиновая,30/3,п.Российский,Аксайский р-н,Любимов Д.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-23 | 2021-09-23 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Сатиновая,30/3,п.Российский,Аксайский р-н,Любимов Д.А.(стор.) - СМР | 2020-04-23 | 2021-09-23 | 60 |  | 58546.73 |  | 58546.73 | 58546.73
Г-ввод ул.Сатиновая,7,п.Российский,Аксайский р-н,Корчагина Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-15 | 2021-10-15 | 60 | 11976.28 |  |  | 11976.28 | 11976.28
Г-ввод ул.Сатиновая,7,п.Российский,Аксайский р-н,Корчагина Т.А.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 18359.41 |  | 18359.41 | 18359.41
Г-ввод ул.Свердлова,45,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Деревянкина Н.В. - ПИР | 2020-06-30 | 2021-10-30 | 30 | 11901.56 |  |  | 11901.56 | 11901.56
Г-ввод ул.Свердлова,45,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Деревянкина Н.В. - СМР | 2020-06-30 | 2021-10-30 | 60 |  | 7960.9 |  | 7960.9 | 7960.9
Г-ввод ул.Светлая,17,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Науменко И.Н.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 60 | 11811.16 |  |  | 11811.16 | 11811.16
Г-ввод ул.Светлая,17,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Науменко И.Н.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 60 |  | 20013.03 |  | 20013.03 | 20013.03
Г-ввод ул.Светлая,2,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Штех Е.М.,(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-12-02 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Светлая,2,ст-ца Старочеркасская,Аксайский р-н,Штех Е.М.,(стор.) - СМР | 2021-04-02 | 2021-12-02 | 60 |  | 30168.65 |  | 30168.65 | 30168.65
Г-ввод ул.Светлая,9,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Реутин В.З.(стор.) - ПИР | 2019-10-07 | 2021-10-02 | 65 | 6148.94 |  |  | 6148.94 | 6148.94
Г-ввод ул.Светлая,9,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,Реутин В.З.(стор.) - СМР | 2019-10-07 | 2021-10-02 | 65 |  | 34344.52 |  | 34344.52 | 34344.52
Г-ввод ул.Северная,18,п.Дорожный,Аксайский р-н,баланс,Хачатрян В.В. - ПИР | 2020-04-29 | 2021-10-09 | 30 | 24335.96 |  |  | 24335.96 | 24335.96
Г-ввод ул.Северная,37,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Чернушенко Е.А. - ПИР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 30 | 11957.05 |  |  | 11957.05 | 11957.05
Г-ввод ул.Седова,5А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Задерина И.В. - ПИР | 2020-06-03 | 2021-10-03 | 30 | 6136 |  |  | 6136 | 6136
Г-ввод ул.Седова,5А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Задерина И.В. - СМР | 2020-06-03 | 2021-10-03 | 60 |  | 6372.7 |  | 6372.7 | 6372.7
Г-ввод ул.Семеновская,19,г.Аксай,Аксайский р-н,Ягниш И.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-25 | 2021-07-25 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Семеновская,19,г.Аксай,Аксайский р-н,Ягниш И.А.(стор.) - СМР | 2020-11-25 | 2021-07-25 | 60 |  | 21514.84 |  | 21514.84 | 21514.84
Г-ввод ул.Сиреневая,1537,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Фогельнест Е.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-15 | 2021-09-06 | 60 | 6044.41 |  |  | 6044.41 | 6044.41
Г-ввод ул.Сиреневая,1537,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Фогельнест Е.В.(стор.) - СМР | 2019-10-15 | 2021-09-06 | 60 |  | 22372.7 |  | 22372.7 | 22372.7
Г-ввод ул.Сиреневая,1551,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Холодюк Е.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Сиреневая,1551,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Холодюк Е.С.(стор.) - СМР | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 60 |  | 22813.11 |  | 22813.11 | 22813.11
Г-ввод ул.Славянская,20Б,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000013774,Лызенкова А.В. - СМР | 2020-03-24 | 2021-09-24 | 60 |  | 54775.67 |  | 54775.67 | 54775.67
Г-ввод ул.Сливовая,1488,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кочелягин Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-08-02 | 2021-09-03 | 65 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Сливовая,1488,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Кочелягин Н.А.(стор.) - СМР | 2019-08-02 | 2021-10-03 | 65 |  | 19039.4 |  | 19039.4 | 19039.4
Г-ввод ул.СНТ Заря,255,п.Щепкин,Аксайский р-н,Ильин Ю.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-08-03 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Советская,107,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Лесняк С.Ф. - ПИР | 2020-05-19 | 2021-11-19 | 30 | 6231 |  |  | 6231 | 6231
Г-ввод ул.Советская,107,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Лесняк С.Ф. - СМР | 2020-05-19 | 2021-11-19 | 60 |  | 11464 |  | 11464 | 11464
Г-ввод ул.Советская,15,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Мехакян К.С. - СМР | 2020-07-13 | 2021-11-13 | 60 |  | 9783 |  | 9783 | 9783
Г-ввод ул.Советская,15/1,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Шипулина Я.П.(стор.) - ПИР | 2021-05-18 | 2022-01-18 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Советская,19,х.Арпачин,Багаевский р-н,иинв.01-00864,Громада Г.В. - ПИР | 2021-02-04 | 2021-10-04 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Советская,19,х.Арпачин,Багаевский р-н,иинв.01-00864,Громада Г.В. - СМР | 2021-02-04 | 2021-10-04 | 30 |  | 10057 |  | 10057 | 10057
Г-ввод ул.Советская,1Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Волченкова Е.Б.(стор.) - ПИР | 2020-04-09 | 2021-10-11 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Советская,1Б,п.Щепкин,Аксайский р-н,Волченкова Е.Б.(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2021-10-11 | 60 |  | 16958.19 |  | 16958.19 | 16958.19
Г-ввод ул.Советская,20А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Дуднакова Ю.А. - ПИР | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Советская,20А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Дуднакова Ю.А. - СМР | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 30 |  | 33264.62 |  | 33264.62 | 33264.62
Г-ввод ул.Советская,21,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Литвиненко Г.В. - ПИР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Советская,21,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Литвиненко Г.В. - СМР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 30 |  | 11897 |  | 11897 | 11897
Г-ввод ул.Советская,23,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Малкова С.Н. - ПИР | 2021-04-08 | 2021-08-08 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Советская,23,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Малкова С.Н. - СМР | 2021-04-08 | 2021-08-08 | 10 |  | 23317.36 |  | 23317.36 | 23317.36
Г-ввод ул.Советская,29А,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Хахулин Н.И. - СМР | 2020-05-19 | 2021-11-19 | 60 |  | 5847.96 |  | 5847.96 | 5847.96
Г-ввод ул.Советская,33,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Игнатенко Е.М.,(стор.) - ПИР | 2021-01-22 | 2021-09-22 | 30 | 18814.55 |  |  | 18814.55 | 18814.55
Г-ввод ул.Советская,35Г,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Денисов Д.В. - ПИР | 2021-04-08 | 2021-08-08 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Советская,35Г,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Денисов Д.В. - СМР | 2021-04-08 | 2021-08-08 | 30 |  | 11893 |  | 11893 | 11893
Г-ввод ул.Советская,37,ст.Манычская,Багаевский р-н,инв.01-00865,Чернушенко Е.А. - СМР | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 7328.53 |  | 7328.53 | 7328.53
Г-ввод ул.Советская,6,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00270,Страдная О.С. - ПИР | 2020-01-09 | 2021-07-15 | 60 | 15035.27 |  |  | 15035.27 | 15035.27
Г-ввод ул.Советская,6,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00270,Страдная О.С. - СМР | 2020-01-09 | 2021-07-15 | 60 |  | 25239.73 |  | 25239.73 | 25239.73
Г-ввод ул.Советская,67,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Клочкова Т.Ю. - ПИР | 2019-10-22 | 2021-09-22 | 30 | 10883.62 |  |  | 10883.62 | 10883.62
Г-ввод ул.Советская,67,х.Арпачин,Багаевский р-н,инв.01-00864,Клочкова Т.Ю. - СМР | 2019-10-22 | 2021-09-22 | 60 |  | 7141.44 |  | 7141.44 | 7141.44
Г-ввод ул.Советская,99,п.Щепкин,Аксайский р-н,Темерев В.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 2021-10-06 | 60 | 6161 |  |  | 6161 | 6161
Г-ввод ул.Советская,99,п.Щепкин,Аксайский р-н,Темерев В.В.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-10-06 | 60 |  | 81662.21 |  | 81662.21 | 81662.21
Г-ввод ул.Солидарности,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Меписашвили А.О.(стор.) - ПИР | 2019-08-12 | 04.09.2021 | 65 | 6067 |  |  | 6067 | 6067
Г-ввод ул.Солидарности,23,п.Щепкин,Аксайский р-н,Меписашвили А.О.(стор.) - СМР | 2019-08-12 | 2021-09-04 | 65 |  | 25568.79 |  | 25568.79 | 25568.79
Г-ввод ул.Солидарности,37,п.Щепкин,Аксайский р-н,Божинская О.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 60 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Солидарности,37,п.Щепкин,Аксайский р-н,Божинская О.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-26 | 2021-11-26 | 60 |  | 24500.97 |  | 24500.97 | 24500.97
Г-ввод ул.Солнечная,12А,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00214,Косяк С.В. - ПИР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Солнечная,12А,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00214,Косяк С.В. - СМР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 60 |  | 16405.38 |  | 16405.38 | 16405.38
Г-ввод ул.Сосновая,14,п.Российский,Аксайский р-н,Коробецкая Н.И.(стор.) - ПИР | 2019-12-10 | 2021-10-01 | 30 | 3000 |  |  | 3000 | 3000
Г-ввод ул.Сосновая,28А,п.Российский,Аксайский р-н,инв.00-007841,Аркатов Д.В. - ПИР | 2019-05-07 | 2021-07-30 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Сосновая,28А,п.Российский,Аксайский р-н,инв.00-007841,Аркатов Д.В. - СМР | 2019-05-07 | 2021-07-30 | 60 |  | 8721.48 |  | 8721.48 | 8721.48
Г-ввод ул.Сосновая,36,п.Российский,Аксайский р-н,Рогальский А.В.,(баланс.) - ПИР | 2021-02-26 | 2021-10-26 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Сосновая,36,п.Российский,Аксайский р-н,Рогальский А.В.,(баланс.) - СМР | 2021-02-26 | 2021-10-26 | 60 |  | 18818.46 |  | 18818.46 | 18818.46
Г-ввод ул.Союзная,10,п.Щепкин,Аксайский р-н,Анисимов А.А.(стор.) - СМР | 2020-02-12 | 2021-10-01 | 60 |  | 13512.93 |  | 13512.93 | 13512.93
Г-ввод ул.Спортивная,1,п.Красный Колос,Аксайский р-н,Ставпец С.В.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2021-10-28 | 60 |  | 14391.77 |  | 14391.77 | 14391.77
Г-ввод ул.Спортивная,15,п.Российский,Аксайский р-н,Гавриленко И.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2021-07-24 | 60 |  | 19324.16 |  | 19324.16 | 19324.16
Г-ввод ул.Спортивная,19,п.Российский,Аксайский р-н,Фролов О.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Спортивная,19,п.Российский,Аксайский р-н,Фролов О.В.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 |  | 18828.16 |  | 18828.16 | 18828.16
Г-ввод ул.Спортивная,19А,п.Российский,Аксайский р-н,Аванесов В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Спортивная,19А,п.Российский,Аксайский р-н,Аванесов В.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 60 |  | 17896.52 |  | 17896.52 | 17896.52
Г-ввод ул.Спортивная,37,п.Российский,Аксайский р-н,Евтушенко В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Спортивная,37,п.Российский,Аксайский р-н,Евтушенко В.А.,(стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 |  | 16614.38 |  | 16614.38 | 16614.38
Г-ввод ул.Спортивная,39,п.Российский,Аксайский р-н,Булах И.Т.,(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Спортивная,39,п.Российский,Аксайский р-н,Булах И.Т.,(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 |  | 19480.57 |  | 19480.57 | 19480.57
Г-ввод ул.Спортивная,46,п.Российский,Аксайский р-н,Варжель А.Г. (стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2021-07-26 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Спортивная,46,п.Российский,Аксайский р-н,Варжель А.Г. (стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-07-26 | 60 |  | 23328.56 |  | 23328.56 | 23328.56
Г-ввод ул.Спортивная,49,п.Российский,Аксайский р-н,Хоперскова Л.А. (стор.) - ПИР | 2020-11-13 | 2021-07-13 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Спортивная,49,п.Российский,Аксайский р-н,Хоперскова Л.А. (стор.) - СМР | 2020-11-13 | 2021-07-13 | 60 |  | 18533.52 |  | 18533.52 | 18533.52
Г-ввод ул.Спортивная,50/7,п.Российский,Аксайский р-н,Мазур А.С. (стор.) - ПИР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Спортивная,50/7,п.Российский,Аксайский р-н,Мазур А.С. (стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 |  | 22549.58 |  | 22549.58 | 22549.58
Г-ввод ул.Спортивная,53,п.Российский,Аксайский р-н,Дадаш Е.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Спортивная,53,п.Российский,Аксайский р-н,Дадаш Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 60 |  | 17366.47 |  | 17366.47 | 17366.47
Г-ввод ул.Средняя,34,п.Российский,Аксайский р-н,Дрозд В.П.(стор.) - ПИР | 2019-11-27 | 2021-09-11 | 60 | 6044 |  |  | 6044 | 6044
Г-ввод ул.Средняя,34,п.Российский,Аксайский р-н,Дрозд В.П.(стор.) - СМР | 2019-11-27 | 2021-09-11 | 60 |  | 25872.32 |  | 25872.32 | 25872.32
Г-ввод ул.Степная,14,кв.2,х.Красный,Багаевский р-н,Малышева А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 30 | 18676.68 |  |  | 18676.68 | 18676.68
Г-ввод ул.Степная,16,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Олейник И.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 30 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Степная,28,кв.2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Разорителев В.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 30 | 12093.29 |  |  | 12093.29 | 12093.29
Г-ввод ул.Степная,28,кв.2,ст.Манычская,Багаевский р-н,Разорителев В.А.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 30 |  | 14659 |  | 14659 | 14659
Г-ввод ул.Степная,30А,ст-ца Ольгинская,Акайский р-он,инв.00-003393,Жуков В.И. - ПИР | 2020-07-07 | 2021-07-26 | 30 | 26656.74 |  |  | 26656.74 | 26656.74
Г-ввод ул.Степная,35А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Ткаченко А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-10 | 30 | 12093.33 |  |  | 12093.33 | 12093.33
Г-ввод ул.Степная,38,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-он,Николаенко С.М.,(стор.) - ПИР | 2021-06-03 | 2022-02-03 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Степная,50В,х.Александровка,Аксайский р-н,Лиманская Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-04 | 2021-07-18 | 60 | 31886.12 |  |  | 31886.12 | 31886.12
Г-ввод ул.Степная,50В,х.Александровка,Аксайский р-н,Лиманская Т.В.(стор.) - СМР | 2020-02-04 | 2021-07-18 | 60 |  | 76007.06 |  | 76007.06 | 76007.06
Г-ввод ул.Степная,79А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Христолюбов В.И.(стор.) - ПИР | 2020-01-13 | 27.09.2021 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Степная,79А,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Христолюбов В.И.(стор.) - СМР | 2020-01-13 | 2021-09-27 | 60 |  | 19467.91 |  | 19467.91 | 19467.91
Г-ввод ул.Степная,к.н.61:02:0090102:3951,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,инв.00-003393,Жуков В.И. - ПИР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 30 | 7007.98 |  |  | 7007.98 | 7007.98
Г-ввод ул.Строителей,108,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пилипенко Д.К.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 2021-10-23 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Строителей,108,п.Щепкин,Аксайский р-н,Пилипенко Д.К.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-10-23 | 60 |  | 70979.2 |  | 70979.2 | 70979.2
Г-ввод ул.Строителей,33,кв.1,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Чайкин И.Б.(стор.) - СМР | 2019-08-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 20438.77 |  | 20438.77 | 20438.77
Г-ввод ул.Строителей,38А,п.Щепкин,Аксайский р-н,МБУК ЩСП Окт.СДК(стор.) - ПИР | 2020-01-17 | 31.09.2021 | 60 | 6058.51 |  |  | 6058.51 | 6058.51
Г-ввод ул.Строителей,38А,п.Щепкин,Аксайский р-н,МБУК ЩСП Окт.СДК(стор.) - СМР | 2020-01-17 | 31.09.2021 | 60 |  | 16380.86 |  | 16380.86 | 16380.86
Г-ввод ул.Строителей,71,п.Щепкин,Аксайский р-н,Павленко Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-10 | 2021-09-10 | 60 | 23926.06 |  |  | 23926.06 | 23926.06
Г-ввод ул.Строителей,71,п.Щепкин,Аксайский р-н,Павленко Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-03-10 | 2021-09-10 | 60 |  | 94889.69 |  | 94889.69 | 94889.69
Г-ввод ул.Строителей,87А,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.000013668,Ткаченко Н.Н. - ПИР | 2020-10-21 | 2021-11-03 | 60 | 5384.86 |  |  | 5384.86 | 5384.86
Г-ввод ул.Строителей,87А,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.000013668,Ткаченко Н.Н. - СМР | 2020-10-21 | 2021-11-03 | 60 |  | 40094.54 |  | 40094.54 | 40094.54
Г-ввод ул.Строителей,9А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Прилепа Г.П.,(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-12-02 | 30 | 18569.21 |  |  | 18569.21 | 18569.21
Г-ввод ул.Сусанина,12,кв.2,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.01-00858,Мавлюдов И.А. - ПИР | 2020-10-02 | 2021-10-02 | 30 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Тарасовская,21,г.Аксай,Аксайский р-н,Круглов А.К.(стор.) - ПИР | 2019-11-21 | 14.09.2021 | 60 | 5951 |  |  | 5951 | 5951
Г-ввод ул.Тарасовская,21,г.Аксай,Аксайский р-н,Круглов А.К.(стор.) - СМР | 2019-11-21 | 14.09.2021 | 60 |  | 36323.34 |  | 36323.34 | 36323.34
Г-ввод ул.Тенистая,11,п.Российский,Аксайский р-н,Саблина О.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 60 | 11856.37 |  |  | 11856.37 | 11856.37
Г-ввод ул.Тенистая,11,п.Российский,Аксайский р-н,Саблина О.П.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 60 |  | 15488.75 |  | 15488.75 | 15488.75
Г-ввод ул.Тенистая,22,п.Российский,Аксайский р-н,Калачиков А.А.(стор.) - ПИР | 2019-07-23 | 2021-10-07 | 65 | 6067 |  |  | 6067 | 6067
Г-ввод ул.Тенистая,22,п.Российский,Аксайский р-н,Калачиков А.А.(стор.) - СМР | 2019-07-23 | 07.10.2021 | 65 |  | 30116.05 |  | 30116.05 | 30116.05
Г-ввод ул.Тенистая,24,п.Российский,Аксайский р-н,Рохманова А.Д.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-09-23 | 60 | 11767.28 |  |  | 11767.28 | 11767.28
Г-ввод ул.Тенистая,24,п.Российский,Аксайский р-н,Рохманова А.Д.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-09-23 | 60 |  | 20191.85 |  | 20191.85 | 20191.85
Г-ввод ул.Тенистая,29,п.Российский,Аксайский р-н,Асафьева М.О.,(стор.) - ПИР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Тенистая,29,п.Российский,Аксайский р-н,Асафьева М.О.,(стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 |  | 16379.36 |  | 16379.36 | 16379.36
Г-ввод ул.Тенистая,36,п.Российский,Аксайский р-н,Терюха И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-11-19 | 30 | 8263.04 |  |  | 8263.04 | 8263.04
Г-ввод ул.Тенистая,46/3,п.Российский,Аксайский р-н,Мальцев Д.А.(стор.) - ПИР | 2021-05-29 | 2022-01-29 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Тенистая,46/3,п.Российский,Аксайский р-н,Мальцев Д.А.(стор.) - СМР | 2021-05-29 | 2022-01-29 | 60 |  | 23761.91 |  | 23761.91 | 23761.91
Г-ввод ул.Тенистая,58,п.Российский,Аксайский р-н,Руденко Д.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-28 | 2021-12-28 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Тенистая,61,п.Российский,Аксайский р-н,Потапова Н.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Тенистая,61,п.Российский,Аксайский р-н,Потапова Н.А.,(стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 |  | 19040.41 |  | 19040.41 | 19040.41
Г-ввод ул.Тенистая,66,п.Российский,Аксайский р-н,Лопаткин В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2021-07-12 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Тенистая,66,п.Российский,Аксайский р-н,Лопаткин В.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2021-07-12 | 60 |  | 22078.73 |  | 22078.73 | 22078.73
Г-ввод ул.Тенистая,70,п.Российский,Аксайский р-н,Рогальская Т.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Тенистая,70,п.Российский,Аксайский р-н,Рогальская Т.Н.,(стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 |  | 19333.7 |  | 19333.7 | 19333.7
Г-ввод ул.Тенистая,71/13,п.Российский,Аксайский р-н,Приходько Н.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Тенистая,71/13,п.Российский,Аксайский р-н,Приходько Н.А.,(стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 60 |  | 18944.11 |  | 18944.11 | 18944.11
Г-ввод ул.Тенистая,72,п.Российский,Аксайский р-н,Босова Т.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Тенистая,72,п.Российский,Аксайский р-н,Босова Т.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 60 |  | 33121.54 |  | 33121.54 | 33121.54
Г-ввод ул.Тимирязева,28,кв.2,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.01-00858,Геликошвили Н.И. - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 | 11323.6 |  |  | 11323.6 | 11323.6
Г-ввод ул.Тихий Дон,16/14,г.Аксай,Аксайский р-н,Александрина О.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 60 | 6034.62 |  |  | 6034.62 | 6034.62
Г-ввод ул.Тихий Дон,16/14,г.Аксай,Аксайский р-н,Александрина О.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 60 |  | 21742.37 |  | 21742.37 | 21742.37
Г-ввод ул.Тихий Дон,19Б,Аксайский р-н,г.Аксай,Ишханян М.К,(стор.) - ПИР | 2020-12-15 | 2021-08-15 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Тихий Дон,19Б,Аксайский р-н,г.Аксай,Ишханян М.К,(стор.) - СМР | 2020-12-15 | 2021-08-15 | 60 |  | 15919.67 |  | 15919.67 | 15919.67
Г-ввод ул.Тихий Дон,19В,Аксайский р-н,г.Аксай,Ивасенко А.А,(стор.) - ПИР | 2020-12-03 | 2021-08-03 | 60 | 18322.66 |  |  | 18322.66 | 18322.66
Г-ввод ул.Тихий Дон,19В,Аксайский р-н,г.Аксай,Ивасенко А.А,(стор.) - СМР | 2020-12-03 | 2021-08-03 | 60 |  | 54681.41 |  | 54681.41 | 54681.41
Г-ввод ул.Тихий Дон,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Собченюк В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 60 | 24627.12 |  |  | 24627.12 | 24627.12
Г-ввод ул.Тихий Дон,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Собченюк В.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 60 |  | 26757.58 |  | 26757.58 | 26757.58
Г-ввод ул.Толпинского,69/50,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.01-00285,Москалева Ж.А. - ПИР | 2020-11-18 | 2021-07-18 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Тополей,757,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Лобанова Т.И.,(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 | 5955.54 |  |  | 5955.54 | 5955.54
Г-ввод ул.Тополей,757,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Лобанова Т.И.,(стор.) - СМР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 60 |  | 20527.36 |  | 20527.36 | 20527.36
Г-ввод ул.Тополей,782,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Аржевикин М.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-22 | 2022-01-22 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Тополей,782,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Аржевикин М.В.(стор.) - СМР | 2021-05-22 | 2022-01-22 | 60 |  | 17246.22 |  | 17246.22 | 17246.22
Г-ввод ул.Тополей,836,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Сенченко М.Е.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2021-12-07 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Тополей,836,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Сенченко М.Е.(стор.) - СМР | 2021-04-07 | 2021-12-07 | 60 |  | 14651.36 |  | 14651.36 | 14651.36
Г-ввод ул.Ули Громовой,12Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Селезнева А.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2021-10-13 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Ули Громовой,12Б,г.Аксай,Аксайский р-н,Селезнева А.А.(стор.) - СМР | 2019-12-02 | 2021-10-13 | 60 |  | 7365.87 |  | 7365.87 | 7365.87
Г-ввод ул.Урожайная,35,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Скрынников В.Е.(стор.) - ПИР | 2019-11-19 | 2021-09-05 | 60 | 6072.08 |  |  | 6072.08 | 6072.08
Г-ввод ул.Урожайная,35,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Скрынников В.Е.(стор.) - СМР | 2019-11-19 | 2021-09-05 | 60 |  | 19632.97 |  | 19632.97 | 19632.97
Г-ввод ул.Утренняя,26,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Григорян Р.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-14 | 2021-08-14 | 60 | 18568.61 |  |  | 18568.61 | 18568.61
Г-ввод ул.Утренняя,26,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Григорян Р.А.(стор.) - СМР | 2020-12-14 | 2021-08-14 | 60 |  | 20946.59 |  | 20946.59 | 20946.59
Г-ввод ул.Утренняя,5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Выгонская Т.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-12 | 2021-10-05 | 65 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Утренняя,5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Выгонская Т.В.(стор.) - СМР | 2019-09-12 | 2021-10-05 | 65 |  | 20175.3 |  | 20175.3 | 20175.3
Г-ввод ул.Утренняя,6А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Медютов А.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-04 | 2021-10-18 | 65 | 5926 |  |  | 5926 | 5926
Г-ввод ул.Утренняя,6А,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Медютов А.А.(стор.) - СМР | 2019-09-04 | 2021-10-18 | 65 |  | 32622.46 |  | 32622.46 | 32622.46
Г-ввод ул.Утренняя,9,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Свинарева Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-10-01 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Утренняя,9,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Свинарева Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-06-01 | 2021-10-01 | 60 |  | 14473.85 |  | 14473.85 | 14473.85
Г-ввод ул.Уютная,3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Яваева А.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-05 | 2021-10-01 | 60 | 6067 |  |  | 6067 | 6067
Г-ввод ул.Уютная,3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Яваева А.В.(стор.) - СМР | 2020-02-05 | 2021-10-01 | 60 |  | 24588.75 |  | 24588.75 | 24588.75
Г-ввод ул.Фатиновая,15,п.Российский,Аксайский р-н,Митусова Т.В.(стор.) - СМР | 2020-01-17 | 2021-07-23 | 60 |  | 22479.9 |  | 22479.9 | 22479.9
Г-ввод ул.Фатиновая,17,п.Российский,Аксайский р-н,Сухорукова И.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-11-07 | 2021-10-29 | 60 | 6020 |  |  | 6020 | 6020
Г-ввод ул.Фатиновая,17,п.Российский,Аксайский р-н,Сухорукова И.Ю.(стор.) - СМР | 2019-11-07 | 2021-10-29 | 60 |  | 48814.89 |  | 48814.89 | 48814.89
Г-ввод ул.Фатиновая,25/6,п.Российский,Аксайский р-н,Комош В.Р.(стор.) - СМР | 2020-02-19 | 2021-09-19 | 60 |  | 10949.19 |  | 10949.19 | 10949.19
Г-ввод ул.Фисташковая,13/4,п.Российский,Аксайский р-н,Маркарян Л.Г.(стор.) - ПИР | 2019-10-07 | 2021-09-25 | 60 | 6135.35 |  |  | 6135.35 | 6135.35
Г-ввод ул.Фисташковая,13/4,п.Российский,Аксайский р-н,Маркарян Л.Г.(стор.) - СМР | 2019-10-07 | 2021-09-25 | 60 |  | 23063.22 |  | 23063.22 | 23063.22
Г-ввод ул.Фисташковая,7,п.Российский,Аксайский р-н,Дружинин Ю.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Фисташковая,7,п.Российский,Аксайский р-н,Дружинин Ю.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 60 |  | 21014.72 |  | 21014.72 | 21014.72
Г-ввод ул.Фруктовая,1/22 х.Большой Лог,Аксайский р-н,Безручко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-09 | 2021-08-09 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Фруктовая,1/22 х.Большой Лог,Аксайский р-н,Безручко А.В.(стор.) - СМР | 2020-12-09 | 2021-08-09 | 60 |  | 32125.97 |  | 32125.97 | 32125.97
Г-ввод ул.Фруктовая,10/19 х.Большой Лог,Аксайский р-н,Бегачев Д.Н.(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Фруктовая,10/19 х.Большой Лог,Аксайский р-н,Бегачев Д.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 60 |  | 33931.75 |  | 33931.75 | 33931.75
Г-ввод ул.Фруктовая,16,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гаджифейтулаева Р.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 60 | 11811.16 |  |  | 11811.16 | 11811.16
Г-ввод ул.Фруктовая,16,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гаджифейтулаева Р.П.(стор.) - СМР | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 60 |  | 23862.64 |  | 23862.64 | 23862.64
Г-ввод ул.Фруктовая,17,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко М.М.(стор.) - ПИР | 2020-11-11 | 2021-07-11 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Фруктовая,17,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко М.М.(стор.) - СМР | 2020-11-11 | 2021-07-11 | 60 |  | 19325.4 |  | 19325.4 | 19325.4
Г-ввод ул.Фруктовая,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко М.М.(стор.) - ПИР | 2019-09-25 | 2021-10-16 | 60 | 6241.21 |  |  | 6241.21 | 6241.21
Г-ввод ул.Фруктовая,8,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Жичко М.М.(стор.) - СМР | 2019-09-25 | 2021-10-16 | 60 |  | 32776.41 |  | 32776.41 | 32776.41
Г-ввод ул.Фрунзе,107,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Юсина С.Н.(стор.) - ПИР | 2019-06-27 | 2021-11-27 | 30 | 11912.67 |  |  | 11912.67 | 11912.67
Г-ввод ул.Фрунзе,107,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Юсина С.Н.(стор.) - СМР | 2019-06-27 | 2021-11-27 | 10 |  | 9643 |  | 9643 | 9643
Г-ввод ул.Фрунзе,152,г.Аксай,Аксайский р-н,Черняк Ю.Д.(стор.) - ПИР | 2019-08-09 | 2021-09-25 | 65 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Фрунзе,152,г.Аксай,Аксайский р-н,Черняк Ю.Д.(стор.) - СМР | 2019-08-09 | 2021-09-25 | 65 |  | 41718.67 |  | 41718.67 | 41718.67
Г-ввод ул.Фрунзе,56,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Терелецкий И.И.(стор.) - ПИР | 2019-08-29 | 2021-11-29 | 30 | 12061.04 |  |  | 12061.04 | 12061.04
Г-ввод ул.Хлопковая,14,п.Российский,Аксайский р-н,Маханькова Н.М.(стор.) - ПИР | 2020-02-20 | 2021-09-20 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Хлопковая,14,п.Российский,Аксайский р-н,Маханькова Н.М.(стор.) - СМР | 2020-02-20 | 2021-09-20 | 60 |  | 9609.08 |  | 9609.08 | 9609.08
Г-ввод ул.Хлопковая,38,п.Российский,Аксайский р-н,Степанов Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-13 | 2021-09-13 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Хлопковая,38,п.Российский,Аксайский р-н,Степанов Л.А.(стор.) - СМР | 2020-03-13 | 2021-09-13 | 60 |  | 9609.08 |  | 9609.08 | 9609.08
Г-ввод ул.Хлопковая,40,п.Российский,Аксайский р-н,Сибиряков В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Хлопковая,40,п.Российский,Аксайский р-н,Сибиряков В.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 60 |  | 14363.11 |  | 14363.11 | 14363.11
Г-ввод ул.Цветочная,14,п.Рассвет,Аксайский р-н,Соколов В.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2021-08-23 | 60 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод ул.Цветочная,14,п.Рассвет,Аксайский р-н,Соколов В.А.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2021-08-23 | 60 |  | 45230.09 |  | 45230.09 | 45230.09
Г-ввод ул.Цветущая,9,п.Российский,Аксайский р-н,Мирошниченко Л.С.,(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 60 | 12048.12 |  |  | 12048.12 | 12048.12
Г-ввод ул.Цветущая,9,п.Российский,Аксайский р-н,Мирошниченко Л.С.,(стор.) - СМР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 21856.43 |  | 21856.43 | 21856.43
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.1,п.Первомайский,Багаевский р-н,Минибаева М.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-15 | 2021-10-15 | 30 | 6183 |  |  | 6183 | 6183
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.1,п.Первомайский,Багаевский р-н,Минибаева М.А.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 6053.86 |  | 6053.86 | 6053.86
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Донковцев А.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 18661.32 |  | 18661.32 | 18661.32
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Горский В.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 30 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Горский В.С.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 3396.23 |  | 3396.23 | 3396.23
Г-ввод ул.Центральная,12,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Добкин В.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Центральная,12,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Добкин В.М.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 60 |  | 4244.21 |  | 4244.21 | 4244.21
Г-ввод ул.Центральная,12,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Чебаненко Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 30 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Центральная,12,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Чебаненко Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 5313.33 |  | 5313.33 | 5313.33
Г-ввод ул.Центральная,14,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Порышева Е.И.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 60 |  | 3396.23 |  | 3396.23 | 3396.23
Г-ввод ул.Центральная,16,кв.3,п.Ясный,Багаевский р-н,Занько Ю.И.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-10-16 | 60 |  | 3396.23 |  | 3396.23 | 3396.23
Г-ввод ул.Центральная,21А,п.Ковалевка,Аксайский р-н,инв.01-00962,Бусыгин П.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-05 | 2021-07-19 | 60 | 5973 |  |  | 5973 | 5973
Г-ввод ул.Центральная,21А,п.Ковалевка,Аксайский р-н,инв.01-00962,Бусыгин П.А.(стор.) - СМР | 2020-02-05 | 2021-07-19 | 60 |  | 36311.78 |  | 36311.78 | 36311.78
Г-ввод ул.Центральная,22,п.Красный,Аксайский р-н,Казымов В.Б.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 60 | 4710.62 |  |  | 4710.62 | 4710.62
Г-ввод ул.Центральная,22,п.Красный,Аксайский р-н,Казымов В.Б.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 60 |  | 20485.85 |  | 20485.85 | 20485.85
Г-ввод ул.Центральная,22,х.Краснодворск,(баланс),Аксайский р-н,Моргунова Л.В. - ПИР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 60 | 12048.12 |  |  | 12048.12 | 12048.12
Г-ввод ул.Центральная,22,х.Краснодворск,(баланс),Аксайский р-н,Моргунова Л.В. - СМР | 2020-12-17 | 2021-08-17 | 60 |  | 16706.74 |  | 16706.74 | 16706.74
Г-ввод ул.Центральная,3,п.Ясный,Багаевский р-н,Бессарабов В.И.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 3454.58 |  | 3454.58 | 3454.58
Г-ввод ул.Центральная,34/1,п.Опытный,Аксайский р-н,Королева Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-19 | 2021-08-30 | 60 | 20291.82 |  |  | 20291.82 | 20291.82
Г-ввод ул.Центральная,34/1,п.Опытный,Аксайский р-н,Королева Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-03-19 | 2021-08-30 | 60 |  | 51778.09 |  | 51778.09 | 51778.09
Г-ввод ул.Центральная,48,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Чеботарь О.Н.(стор.) - ПИР | 2019-03-18 | 2021-10-18 | 30 | 8271 |  |  | 8271 | 8271
Г-ввод ул.Центральная,5,п.Ясный,Багаевский р-н,Жуков К.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 60 |  | 7445.44 |  | 7445.44 | 7445.44
Г-ввод ул.Центральная,5аА,п.Возрожденный,Аксайский р-н,Столярова А.П.,(стор.) - ПИР | 2021-01-20 | 2021-09-20 | 30 | 18814.55 |  |  | 18814.55 | 18814.55
Г-ввод ул.Центральная,8,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бойко О.А.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 3396.23 |  | 3396.23 | 3396.23
Г-ввод ул.Центральная,8,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Савченко Е.М.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 3454.58 |  | 3454.58 | 3454.58
Г-ввод ул.Чабрецовая,10,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гукасян А.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-07 | 2021-08-30 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Чабрецовая,10,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Гукасян А.В.(стор.) - СМР | 2019-11-07 | 2021-08-30 | 60 |  | 166727.91 |  | 166727.91 | 166727.91
Г-ввод ул.Чабрецовая,5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Атаманов Н.И.,(стор.) - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-17 | 60 | 6034.62 |  |  | 6034.62 | 6034.62
Г-ввод ул.Чабрецовая,5,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Атаманов Н.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-17 | 2021-10-17 | 60 |  | 14396.13 |  | 14396.13 | 14396.13
Г-ввод ул.Чайная,25/1,п.Российский,аксайский р-н,Павлюкова А.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 30 | 12002.91 |  |  | 12002.91 | 12002.91
Г-ввод ул.Чапаева,322,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015080,РО МРО Никольский храм - ПИР | 2020-08-18 | 2021-09-06 | 30 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Чапаева,47-д,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Евтухова Т.А.(стор.) - ПИР | 2018-05-23 | 2021-09-23 | 30 | 15528.57 |  |  | 15528.57 | 15528.57
Г-ввод ул.Чапаева,93-б,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Воинков А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 30 | 17663.92 |  |  | 17663.92 | 17663.92
Г-ввод ул.Черемуховая,259,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Подсекина О.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2021-07-16 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Черемуховая,259,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Подсекина О.В.(стор.) - СМР | 2020-06-16 | 2021-07-16 | 60 |  | 10354.55 |  | 10354.55 | 10354.55
Г-ввод ул.Черемуховая,341,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Бабкова Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2021-09-27 | 60 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Черемуховая,341,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Бабкова Г.И.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2021-09-27 | 60 |  | 4065.19 |  | 4065.19 | 4065.19
Г-ввод ул.Черкасская,1,х.Махин,Аксайский р-н,Купатадзе Б.З.(стор.) - ПИР | 2021-04-13 | 2021-12-13 | 30 | 21072.28 |  |  | 21072.28 | 21072.28
Г-ввод ул.Черкасская,26/1,х.Махин,Аксайский р-н,Латышев Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-12 | 2021-09-28 | 60 | 6302 |  |  | 6302 | 6302
Г-ввод ул.Черкасская,26/1,х.Махин,Аксайский р-н,Латышев Ю.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-12 | 2021-09-28 | 60 |  | 20066.93 |  | 20066.93 | 20066.93
Г-ввод ул.Черкасская,27,х.Махин,Аксайский р-н,Хорошевский С.П.(стор.) - ПИР | 2020-04-23 | 2021-09-23 | 60 | 6067 |  |  | 6067 | 6067
Г-ввод ул.Черкасская,27,х.Махин,Аксайский р-н,Хорошевский С.П.(стор.) - СМР | 2020-04-23 | 2021-09-23 | 60 |  | 54607.42 |  | 54607.42 | 54607.42
Г-ввод ул.Черкасская,3,х.Махин,Аксайский р-н,Ильин Б.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2021-10-08 | 60 | 8086 |  |  | 8086 | 8086
Г-ввод ул.Черкасская,3,х.Махин,Аксайский р-н,Ильин Б.А.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2021-10-08 | 60 |  | 52828.74 |  | 52828.74 | 52828.74
Г-ввод ул.Шевченко,116,г.Аксай,инв.000014362,Янченко В.А. - ПИР | 2019-10-07 | 2021-08-16 | 60 | 6000 |  |  | 6000 | 6000
Г-ввод ул.Шевченко,116,г.Аксай,инв.000014362,Янченко В.А. - СМР | 2019-10-07 | 2021-08-16 | 60 |  | 8323.18 |  | 8323.18 | 8323.18
Г-ввод ул.Шелковая,11,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Бочкарев А.Е. - ПИР | 2020-12-18 | 2021-08-18 | 60 | 12093.33 |  |  | 12093.33 | 12093.33
Г-ввод ул.Шелковая,11,п.Российский,Аксайский р-н,(баланс.),Бочкарев А.Е. - СМР | 2020-12-18 | 2021-08-18 | 60 |  | 36089.81 |  | 36089.81 | 36089.81
Г-ввод ул.Шелковая,16,п.Российский,Аксайский р-н,Примак В.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-28 | 2021-09-28 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Шелковая,16,п.Российский,Аксайский р-н,Примак В.П.(стор.) - СМР | 2020-09-28 | 2021-09-28 | 60 |  | 28886.59 |  | 28886.59 | 28886.59
Г-ввод ул.Шелковая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Благута Ю.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-12 | 2021-10-01 | 60 | 6044 |  |  | 6044 | 6044
Г-ввод ул.Шелковая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Благута Ю.А.(стор.) - СМР | 2019-12-12 | 2021-10-01 | 60 |  | 11847.28 |  | 11847.28 | 11847.28
Г-ввод ул.Шелковая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Зарипов А.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-08-10 | 2021-08-20 | 60 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Шелковая,18,п.Российский,Аксайский р-н,Зарипов А.Ф.(стор.) - СМР | 2020-08-10 | 2021-08-20 | 60 |  | 15186.74 |  | 15186.74 | 15186.74
Г-ввод ул.Шелковая,22,п.Российский,Аксайский р-н,Максименко Г.Н.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-28 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Шелковая,22,п.Российский,Аксайский р-н,Максименко Г.Н.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-28 | 60 |  | 21695.97 |  | 21695.97 | 21695.97
Г-ввод ул.Шелковая,31А,п.Российский,Аксайский р-н,Бочкарев А.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-02-15 | 2021-10-15 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Шелковая,31А,п.Российский,Аксайский р-н,Бочкарев А.Е.,(стор.) - СМР | 2021-02-15 | 2021-10-15 | 60 |  | 25800.35 |  | 25800.35 | 25800.35
Г-ввод ул.Шелковая,4,п.Российский,Аксайский р-н,Шалпакова В.В.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 2021-08-21 | 60 |  | 35428.39 |  | 35428.39 | 35428.39
Г-ввод ул.Шелковая,48/15,п.Российский,Аксайский р-н,Яковлева И.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-23 | 2021-11-23 | 60 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Шелковая,48/15,п.Российский,Аксайский р-н,Яковлева И.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-23 | 2021-11-23 | 60 |  | 23100.79 |  | 23100.79 | 23100.79
Г-ввод ул.Широкая,13,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Николаев Т.Б.(стор.) - ПИР | 2020-12-11 | 2021-08-11 | 60 | 18322.27 |  |  | 18322.27 | 18322.27
Г-ввод ул.Широкая,13,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Николаев Т.Б.(стор.) - СМР | 2020-12-11 | 2021-08-11 | 60 |  | 27204.29 |  | 27204.29 | 27204.29
Г-ввод ул.Широкая,15,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Березовский В.В. - ПИР | 2019-11-27 | 2021-08-27 | 30 | 11957.05 |  |  | 11957.05 | 11957.05
Г-ввод ул.Широкая,15,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Березовский В.В. - СМР | 2019-11-27 | 2021-08-27 | 60 |  | 21357.91 |  | 21357.91 | 21357.91
Г-ввод ул.Широкая,198-А,ст.Ольгинская,Аксайский р-он,Одушкина Ю.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 60 | 12093.33 |  |  | 12093.33 | 12093.33
Г-ввод ул.Широкая,198-А,ст.Ольгинская,Аксайский р-он,Одушкина Ю.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-01-25 | 2021-09-25 | 60 |  | 15617.36 |  | 15617.36 | 15617.36
Г-ввод ул.Широкая,38,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Назаров Е.И. - ПИР | 2020-06-30 | 2021-10-28 | 30 | 11901.56 |  |  | 11901.56 | 11901.56
Г-ввод ул.Широкая,38,х.Ёлкин,Багаевский р-н,инв.000013175,Назаров Е.И. - СМР | 2020-06-30 | 2021-10-28 | 60 |  | 5401.36 |  | 5401.36 | 5401.36
Г-ввод ул.Школьная,13А,х.Ажинов,Багаевский р-н,инв.000015616,Шпак М.В. - ПИР | 2019-12-09 | 2021-10-09 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Школьная,28,кв.2,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Сулейманова Н.М. - ПИР | 2020-07-15 | 2021-11-15 | 30 | 5888.26 |  |  | 5888.26 | 5888.26
Г-ввод ул.Школьная,28,кв.2,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Сулейманова Н.М. - СМР | 2020-07-15 | 2021-11-15 | 60 |  | 7961 |  | 7961 | 7961
Г-ввод ул.Школьная,37,х.Кудинов,Багаевский р-н,инв.00-001754,Изнурова З.Ш. - ПИР | 2020-07-03 | 2021-11-03 | 30 | 11811.14 |  |  | 11811.14 | 11811.14
Г-ввод ул.Школьная,8,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Федоров Ф.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2021-07-08 | 60 | 12214.28 |  |  | 12214.28 | 12214.28
Г-ввод ул.Школьная,8,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Федоров Ф.Ф.(стор.) - СМР | 2020-06-16 | 2021-07-08 | 60 |  | 20867.98 |  | 20867.98 | 20867.98
Г-ввод ул.Школьная,9,х.Карповка,Багаевский р-н,инв.00-000129,Егоров С.В. - СМР | 2020-06-30 | 2021-10-28 | 30 |  | 5789.73 |  | 5789.73 | 5789.73
Г-ввод ул.Шолохова,2Г,кафе ЕЛЕНА,г.Аксай,инв.01-00371,ООО Доминант - ПИР | 2019-11-20 | 31.09.2021 | 60 | 26660.85 |  |  | 26660.85 | 26660.85
Г-ввод ул.Шолохова,2Г,кафе ЕЛЕНА,г.Аксай,инв.01-00371,ООО Доминант - СМР | 2019-11-20 | 31.09.2021 | 60 |  | 118633.38 |  | 118633.38 | 118633.38
Г-ввод ул.Энгельса,53,ст.Багаевская,Багаевский р-н,Громенкова Л.С.,(стор.) - ПИР | 2019-11-21 | 31.09.2022 | 61 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Южная,1,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Черкесов Г.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-01-14 | 2021-09-14 | 30 | 6034.78 |  |  | 6034.78 | 6034.78
Г-ввод ул.Южная,1,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Черкесов Г.Н.,(стор.) - СМР | 2021-01-14 | 2021-09-14 | 30 |  | 9548 |  | 9548 | 9548
Г-ввод ул.Южная,10,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Квашнина А.Е.(стор.) - СМР | 2021-01-14 | 2021-09-14 | 30 |  | 3250.11 |  | 3250.11 | 3250.11
Г-ввод ул.Южная,10,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Рощина Н.В.(стор.) - СМР | 2021-01-14 | 2021-09-14 | 30 |  | 3518.67 |  | 3518.67 | 3518.67
Г-ввод ул.Южная,11,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Корбак С.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 50 |  | 13950.74 |  | 13950.74 | 13950.74
Г-ввод ул.Южная,12,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Брандикова М.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 30 | 5888.26 |  |  | 5888.26 | 5888.26
Г-ввод ул.Южная,12,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Гогишева О.А.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 30 |  | 14779 |  | 14779 | 14779
Г-ввод ул.Южная,13,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Алиферцев В.П.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 60 |  | 13523.33 |  | 13523.33 | 13523.33
Г-ввод ул.Южная,13,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Куприс Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,14,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Русина Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,14,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Русина Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 60 |  | 15227 |  | 15227 | 15227
Г-ввод ул.Южная,15,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Величкина С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 30 | 5888.26 |  |  | 5888.26 | 5888.26
Г-ввод ул.Южная,15,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Величкина С.Ю.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 10 |  | 10150 |  | 10150 | 10150
Г-ввод ул.Южная,15,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Протопопова Е.И.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 60 |  | 9319.95 |  | 9319.95 | 9319.95
Г-ввод ул.Южная,16,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Горская А.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 30 | 5888.28 |  |  | 5888.28 | 5888.28
Г-ввод ул.Южная,16,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Горская А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 60 |  | 9631 |  | 9631 | 9631
Г-ввод ул.Южная,16,кв.2,п.Ясный Багаевского р-на,Сутулова Т.П.,(стор.) - ПИР | 2021-06-03 | 2022-02-03 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Южная,17,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Печереева П.П.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-11-23 | 60 |  | 3518.67 |  | 3518.67 | 3518.67
Г-ввод ул.Южная,18,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Марченко О.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Южная,18,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Марченко О.И.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 30 |  | 5273.72 |  | 5273.72 | 5273.72
Г-ввод ул.Южная,18,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Дядющенко Р.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,18,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Дядющенко Р.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 |  | 8110 |  | 8110 | 8110
Г-ввод ул.Южная,19,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Синякова Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Южная,19,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Синякова Л.А.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 60 |  | 3396.23 |  | 3396.23 | 3396.23
Г-ввод ул.Южная,2,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Купчинская Т.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,2,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Купчинская Т.И.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 60 |  | 7270 |  | 7270 | 7270
Г-ввод ул.Южная,2,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Бондаревский М.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,2,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Бондаревский М.С.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 60 |  | 8240 |  | 8240 | 8240
Г-ввод ул.Южная,20,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бинько А.Г.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-11-23 | 60 |  | 5557.18 |  | 5557.18 | 5557.18
Г-ввод ул.Южная,20,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Юрков П.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,20,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Юрков П.А.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 50 |  | 7334 |  | 7334 | 7334
Г-ввод ул.Южная,21,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Плотникова А.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,21,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Плотникова А.А.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 10 |  | 7980 |  | 7980 | 7980
Г-ввод ул.Южная,21,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Щербакова Ю.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,21,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Щербакова Ю.М.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 60 |  | 8238 |  | 8238 | 8238
Г-ввод ул.Южная,22,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Смирнова Л.В.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-11-23 | 60 |  | 15141.69 |  | 15141.69 | 15141.69
Г-ввод ул.Южная,22,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Дидимов Д.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,22,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Дидимов Д.П.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 |  | 7963 |  | 7963 | 7963
Г-ввод ул.Южная,23,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Усенко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,23,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Усенко А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 60 |  | 7929 |  | 7929 | 7929
Г-ввод ул.Южная,23,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Шашко А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 | 5888.26 |  |  | 5888.26 | 5888.26
Г-ввод ул.Южная,23,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Шашко А.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 10 |  | 5904.4 |  | 5904.4 | 5904.4
Г-ввод ул.Южная,24,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Бойко С.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-11-21 | 60 |  | 3396.23 |  | 3396.23 | 3396.23
Г-ввод ул.Южная,24,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Корнушенко Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2021-11-23 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Южная,24,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Корнушенко Е.А.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-11-23 | 60 |  | 3396.23 |  | 3396.23 | 3396.23
Г-ввод ул.Южная,25,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Казимиров А.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,25,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Казимиров А.Ф.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 |  | 7963 |  | 7963 | 7963
Г-ввод ул.Южная,27,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Лобков Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2021-12-07 | 30 | 7533.5 |  |  | 7533.5 | 7533.5
Г-ввод ул.Южная,28,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ибрагимова Е.Б.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,28,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ибрагимова Е.Б.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 10 |  | 14564 |  | 14564 | 14564
Г-ввод ул.Южная,28,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Науменко Е.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-11-23 | 60 |  | 5876.58 |  | 5876.58 | 5876.58
Г-ввод ул.Южная,29,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ивановская В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,29,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Ивановская В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 10 |  | 8165 |  | 8165 | 8165
Г-ввод ул.Южная,29,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Тиньков С.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,29,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Тиньков С.А.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 60 |  | 7940 |  | 7940 | 7940
Г-ввод ул.Южная,3,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Тен Е.Д.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,3,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Тен Е.Д.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 60 |  | 14614 |  | 14614 | 14614
Г-ввод ул.Южная,3,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Казанкова Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,3,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Казанкова Т.А.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 60 |  | 7911 |  | 7911 | 7911
Г-ввод ул.Южная,30,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Куткина Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,30,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Афанасьев А.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,30,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Афанасьев А.В.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 60 |  | 14750 |  | 14750 | 14750
Г-ввод ул.Южная,4,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Лунькова Т.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,4,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Лунькова Т.Ф.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 50 |  | 8156 |  | 8156 | 8156
Г-ввод ул.Южная,5,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Коломыцева А.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,5,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Коломыцева А.И.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-11-27 | 50 |  | 21434.56 |  | 21434.56 | 21434.56
Г-ввод ул.Южная,5В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гайбарян Г.Б.,(стор.) - ПИР | 2020-11-20 | 2021-11-20 | 60 | 6034.82 |  |  | 6034.82 | 6034.82
Г-ввод ул.Южная,5В,п.Щепкин,Аксайский р-н,Гайбарян Г.Б.,(стор.) - СМР | 2020-11-20 | 2021-11-20 | 60 |  | 21662.9 |  | 21662.9 | 21662.9
Г-ввод ул.Южная,5Д,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.00-006628,Колтаков Е.В. - ПИР | 2021-03-05 | 2021-11-05 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Южная,6,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Василюк Е.И.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-11-16 | 60 |  | 5313.33 |  | 5313.33 | 5313.33
Г-ввод ул.Южная,6,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Лосева О.П.(стор.) - СМР | 2019-07-22 | 2021-11-22 | 50 |  | 7313 |  | 7313 | 7313
Г-ввод ул.Южная,6,п.Дорожный,Аксайский р-н,Рублевская Е.П.,(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2021-12-19 | 30 | 26716.69 |  |  | 26716.69 | 26716.69
Г-ввод ул.Южная,7,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Корноушенко Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2021-11-23 | 30 | 5968.09 |  |  | 5968.09 | 5968.09
Г-ввод ул.Южная,7,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Корноушенко Д.В.(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-11-23 | 60 |  | 10073.91 |  | 10073.91 | 10073.91
Г-ввод ул.Южная,8,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Волохов В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 60 |  | 5825.74 |  | 5825.74 | 5825.74
Г-ввод ул.Южная,9,кв.1,п.Ясный,Багаевский р-н,Саенко С.Ф.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-11-22 | 60 |  | 3250.11 |  | 3250.11 | 3250.11
Г-ввод ул.Южная,9,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Заверюхин А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 30 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Южная,9,кв.2,п.Ясный,Багаевский р-н,Заверюхин А.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 60 |  | 8968.44 |  | 8968.44 | 8968.44
Г-ввод ул.Юности,1-3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Губиева Р.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 60 | 18322.66 |  |  | 18322.66 | 18322.66
Г-ввод ул.Юности,1-3,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Губиева Р.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 60 |  | 38538.77 |  | 38538.77 | 38538.77
Г-ввод ул.Юности,9/18Г,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Курбанова П.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 60 | 11902.08 |  |  | 11902.08 | 11902.08
Г-ввод ул.Юности,9/18Г,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Курбанова П.И.(стор.) - СМР | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 60 |  | 17871.12 |  | 17871.12 | 17871.12
Г-ввод ул.Юрьевская,22,г.Аксай,Аксайский р-н,Чеботарева К.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-26 | 2021-10-26 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Юрьевская,22,г.Аксай,Аксайский р-н,Чеботарева К.А.(стор.) - СМР | 2020-02-26 | 2021-10-26 | 60 |  | 34663.92 |  | 34663.92 | 34663.92
Г-ввод ул.Юрьевская,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Лебедева А.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-07-09 | 60 | 11834.28 |  |  | 11834.28 | 11834.28
Г-ввод ул.Юрьевская,23,г.Аксай,Аксайский р-н,Лебедева А.А.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-07-09 | 60 |  | 10483.63 |  | 10483.63 | 10483.63
Г-ввод ул.Юрьевская,26,г.Аксай,Аксайский р-н,Волкова Н.С.(стор.) - ПИР | 2020-01-29 | 2021-07-29 | 60 | 6067 |  |  | 6067 | 6067
Г-ввод ул.Юрьевская,26,г.Аксай,Аксайский р-н,Волкова Н.С.(стор.) - СМР | 2020-01-29 | 2021-07-29 | 60 |  | 5243.56 |  | 5243.56 | 5243.56
Г-ввод ул.Юрьевская,30,г.Аксай,Аксайский р-н,Датченко Г.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2021-10-27 | 60 | 12166.28 |  |  | 12166.28 | 12166.28
Г-ввод ул.Юрьевская,30,г.Аксай,Аксайский р-н,Датченко Г.В.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2021-10-27 | 60 |  | 21517.37 |  | 21517.37 | 21517.37
Г-ввод ул.Юрьевская,31,г.Аксай,Аксайский р-н,Зайцева А.Д.(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-11-09 | 30 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Яблоневая,1011-а,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Энес Э.И.(стор.) - ПИР | 2020-12-09 | 2021-08-09 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Яблоневая,1011-а,СНТ "Содружество",Аксайский р-н,Энес Э.И.(стор.) - СМР | 2020-12-09 | 2021-08-09 | 60 |  | 17584.65 |  | 17584.65 | 17584.65
Г-ввод ул.Яблоневая,32В,г.Аксай,Аксайский р-н,Иванова Н.А.(стор.) - СМР | 2020-10-08 | 2021-10-08 | 60 |  | 142054.15 |  | 142054.15 | 142054.15
Г-ввод ул.Яблоневая,954,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Моисеева О.П.(стор.) - ПИР | 2020-02-04 | 2021-09-27 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
Г-ввод ул.Яблоневая,954,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Моисеева О.П.(стор.) - СМР | 2020-02-04 | 2021-09-27 | 60 |  | 18325.04 |  | 18325.04 | 18325.04
Г-ввод ул.Яблоневая,966,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Уханова А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-11-27 | 2021-07-27 | 60 | 5954.9 |  |  | 5954.9 | 5954.9
Г-ввод ул.Яблоневая,966,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Уханова А.Г.(стор.) - СМР | 2020-11-27 | 2021-07-27 | 60 |  | 14274.96 |  | 14274.96 | 14274.96
Г-ввод ул.Яблоневая,994,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Уваренков С.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Яблоневая,994,СНТ Содружество,Аксайский р-н,Уваренков С.И.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 |  | 13776.24 |  | 13776.24 | 13776.24
Г-ввод ул.Янтарная,27,г.Аксай,Аксайский р-н,Губнелова Н.З.(стор.) - ПИР | 2019-11-27 | 2021-09-11 | 60 | 6137 |  |  | 6137 | 6137
Г-ввод ул.Янтарная,27,г.Аксай,Аксайский р-н,Губнелова Н.З.(стор.) - СМР | 2019-11-27 | 2021-09-11 | 60 |  | 24211.61 |  | 24211.61 | 24211.61
Г-ввод ул.Ясеневая,1/10,п.Российский,Аксайский р-н,Столец М.Н.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 2021-10-20 | 60 | 5993.54 |  |  | 5993.54 | 5993.54
Г-ввод ул.Ясеневая,1/10,п.Российский,Аксайский р-н,Столец М.Н.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 2021-10-20 | 60 |  | 34846.37 |  | 34846.37 | 34846.37
Г-ввод ул.Ясеневая,21,п.Российский,Аксайский р-н,Аведисов С.Я.,(стор.) - ПИР | 2021-06-02 | 2022-02-02 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Ясная,28А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Осипов С.В.(стор.) - СМР | 2019-08-21 | 2021-07-15 | 60 |  | 20011.39 |  | 20011.39 | 20011.39
Г-ввод ул.Ясная,31А,п.Октябрьский,Аксайский р-н,Донченко В.И.(стор.) - СМР | 2019-11-21 | 2021-09-25 | 60 |  | 3620.11 |  | 3620.11 | 3620.11
Г-ввод ул.Ясная,61,п.Российский,Аксайский р-н,Тарасова Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-26 | 2021-11-08 | 60 | 5954.89 |  |  | 5954.89 | 5954.89
Г-ввод ул.Ясная,61,п.Российский,Аксайский р-н,Тарасова Д.В.(стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-11-08 | 60 |  | 17087.86 |  | 17087.86 | 17087.86
Г-ввод ул.Ясная,9,п.Российский,Аксайский р-н,Потапов А.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-06 | 2022-01-06 | 60 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
Г-ввод ул.Ясная,9,п.Российский,Аксайский р-н,Потапов А.В.(стор.) - СМР | 2021-05-06 | 2022-01-06 | 60 |  | 14955.16 |  | 14955.16 | 14955.16
Г-ввож пер.Восточный,3,х.Махин,Аксайский р-н,Лавров С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-06-03 | 2022-02-03 | 30 | 6114.75 |  |  | 6114.75 | 6114.75
ГВД-ввод к.н.61:02:0600010:12144,АО Аксайское,Аксайский р-н,инв.00-006886,Париева Е.А. - ПИР | 2019-08-08 | 2021-10-24 | 60 | 6013.3 |  |  | 6013.3 | 6013.3
ГВД-ввод к.н.61:02:0600010:12144,АО Аксайское,Аксайский р-н,инв.00-006886,Париева Е.А. - СМР | 2019-08-08 | 2021-10-24 | 60 |  | 24752.21 |  | 24752.21 | 24752.21
ГСД-ввод к ж.д. №97 по ул.Строителей,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.000013668,Ралитная И.В. - ПИР | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 60 | 9042.56 |  |  | 9042.56 | 9042.56
ГСД-ввод к ж.д. №97 по ул.Строителей,п.Щепкин,Аксайский р-н,инв.000013668,Ралитная И.В. - СМР | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 60 |  | 27910.03 |  | 27910.03 | 27910.03
ГСД-ввод пер.Фигурный,6/1,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Сарыев М.Д.(стор.) - ПИР | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 60 | 5888.78 |  |  | 5888.78 | 5888.78
ГСД-ввод пер.Фигурный,6/1,х.Большой Лог,Аксайский р-н,Сарыев М.Д.(стор.) - СМР | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 60 |  | 77650.63 |  | 77650.63 | 77650.63
ГСД-ввод ул.2-я Линия,398,ДНТ Алмаз,Аксайский р-н,Овакимян А.А.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2021-10-09 | 60 |  | 19214.91 |  | 19214.91 | 19214.91
ГСД-ввод ул.Авиаторов,3,г.Аксай,Аксайский р-н,Масалов А.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-21 | 2021-10-05 | 30 | 18322.27 |  |  | 18322.27 | 18322.27
ГСД-ввод ул.Дорожная,п.Красный,к.н.61:02:0080601:1692,Аксайский р-н,инв.000013667,Семененя И.В. - ПИР | 2020-02-03 | 2021-07-30 | 30 | 6114 |  |  | 6114 | 6114
ГСД-ввод ул.Дорожная,п.Красный,к.н.61:02:0080601:1693,Аксайский р-н,инв.000013667,Семененя И.В. - ПИР | 2020-02-03 | 2021-07-30 | 30 | 39793.96 |  |  | 39793.96 | 39793.96
ГСД-ввод ул.Набережная,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вологжанин С.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-06 | 2021-07-20 | 60 | 24278.71 |  |  | 24278.71 | 24278.71
ГСД-ввод ул.Набережная,25,п.Щепкин,Аксайский р-н,Вологжанин С.В.(стор.) - СМР | 2020-02-06 | 2021-07-20 | 60 |  | 34136.72 |  | 34136.72 | 34136.72
ГСД-ввод ул.Новостройки,12,ст.Старочеркасская,Аксайский р-н,инв.000016267,Каюмов А.И. - СМР | 2020-06-09 | 2021-11-05 | 60 |  | 27707.33 |  | 27707.33 | 27707.33
ГСД-ввод ул.Победы,9,х.Ленина,Аксайский р-н,инв.000013670,Сокольский А.В. - ПИР | 2019-05-21 | 2021-08-31 | 30 | 4000 |  |  | 4000 | 4000
ГСД-ввод ул.Строителей,190А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Павленков Б.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-30 | 2021-07-26 | 60 | 14579 |  |  | 14579 | 14579
ГСД-ввод ул.Строителей,190А,п.Щепкин,Аксайский р-н,Павленков Б.А.(стор.) - СМР | 2020-01-30 | 2021-07-26 | 60 |  | 108973.23 |  | 108973.23 | 108973.23
ГСД-ввод ул.Чапаева,к.н.61:02:0120135:1845,дет.сад на 220 м.,г.Аксай,Аксайский р-н,инв.000015080,УОА Акс. - ПИР | 2019-09-04 | 2021-07-16 | 30 | 8138.3 |  |  | 8138.3 | 8138.3
Итого незавершенного строительства: |  |  |  | 8054561.28 | 25950890.01 | 0 | 34005451.29 | 34005451.29
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Батайске
Г-ввод пер.1-й Локомотивный,15Б,г.Батайск,инв.3-030317,Бондарева О.Л. - ПИР, СМР | 2020-06-30 | 2021-09-30 | 50 | 51985.3 | 3976.63 |  | 55961.93 | 55961.93
Г-ввод пер.1-й Локомотивный,6,г.Батайск,инв.3-030317,Бородина Л.А. - ПИР | 23.04.2021 | 2021-12-30 | 10 |  | 2719 |  | 2719 | 2719
Г-ввод пер.Лесозащитный,4Б,г.Батайск кот РСНД ГРПШ пер. Локомативный. ул. Произво ,г.Батайск,аренда | 2020-06-30 | 2021-09-30 | 50 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод пр.Казачий,1,г.Батайск,инв.3-030275,Упорникова Е.М. - ПИР, СМР | 2020-04-23 | 2021-07-30 | 70 | 750071.1 | 54368 |  | 804439.1 | 804439.1
Г-ввод ул.1-й Пятилетки,к.н.1311,г.Батайск,инв.3-030100,Клименко С.В. - СМР | 2020-12-24 | 2021-09-30 | 30 | 371530.71 | 35761.57 |  | 407292.28 | 407292.28
Г-ввод ул.1-й Пятилетки,к.н.61:46:0010502:1378,г.Батайск,инв.3-030117,Коровин А.А. | 2020-04-22 | 2021-07-31 | 60 | 2514 | 2500 |  | 5014 | 5014
Г-ввод ул.16-я линия,1381,ДНТ Труд,г.Батайск,Кочарян А.С.(стор.) - ПИР, СМР | 2020-08-27 | 2021-08-31 | 90 | 52429.52 | 4022.13 |  | 56451.65 | 56451.65
Г-ввод ул.2-я Речная,1/14,г.Батайск,Гавриленко Н.Ф.,(стор.) - СМР | 2021-06-18 | 2021-12-30 | 10 | 4706.27 |  |  | 4706.27 | 4706.27
Г-ввод ул.40лет Победы,19/14, п.Воронцовка, Кагальницкий р-н, аренда подключ.АБК и склад.корп. | 2020-12-31 | 2021-09-30 | 50 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.5-я линия,398Г,ДНТ ТРУД,г.Батайск,Шепелева Л.С.,(сторон.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-09-30 | 30 | 52218.32 | 4067.63 |  | 56285.95 | 56285.95
Г-ввод ул.50 лет Октября,104А,г.Батайск,Храбовский К.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-09-30 | 30 | 87464.25 | 7721.96 |  | 95186.21 | 95186.21
Г-ввод ул.50 лет Октября,123А,г.Батайск,Криворота В.Н.(стор.) - ПИР, СМР | 2020-09-30 | 2021-10-30 | 40 | 44126.14 | 4022.13 |  | 48148.27 | 48148.27
Г-ввод ул.Артемовская,139,г.Батайск,инв.3-030383,Железняк В.М. - СМР | 31.12.2020 | 2021-08-31 | 40 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Артемовская,226К,г.Батайск,,инв.3-030385,Шевченко А.В. - СМР | 31.12.2020 | 2021-09-30 | 20 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Артемовская,2436,г.Батайск,,инв.3-030385,Шевченко А.В. - СМР | 2020-12-03 | 2021-08-31 | 40 | 22994.47 | 4067.63 |  | 27062.1 | 27062.1
Г-ввод ул.Артемовская,94,г.Батайск,инв.3-030387,Белошенко Н.И. - ПИР, СМР | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 80 | 31482.47 | 3976.63 |  | 35459.1 | 35459.1
Г-ввод ул.Артемовская,к.н.61:46:0010301:1443,г.Батайск,инв.3-030383,Железняк В.М. - ПИР | 2021-06-10 | 2021-10-30 | 40 | 38883.77 | 4176.83 |  | 43060.6 | 43060.6
Г-ввод ул.Астраханская/Грузинская,102/275в,г.Батайск,Леонидов В.Н.,(стор.) - СМР | 2021-06-30 | 2021-11-30 | 30 | 11102.49 | 4176.83 |  | 15279.32 | 15279.32
Г-ввод ул.Белинского,28,г.Батайск,инв.3-030164,Чумак Д.В. - СМР, ПИР | 2020-12-15 | 2021-09-30 | 50 | 97058.75 | 7792.06 |  | 104850.81 | 104850.81
Г-ввод ул.Белорусская,100,г.Батайск,инв.3-030387,Елисеев Э.Ю. - СМР, ПИР | 2020-01-13 | 2021-10-31 | 80 | 32795.37 | 3976.63 |  | 36772 | 36772
Г-ввод ул.Буковая,27А,г.Батайск,Суптело О.В.(стор.) - ПИР | 2021-02-16 | 2021-07-31 | 50 | 76055.79 | 7792.06 |  | 83847.85 | 83847.85
Г-ввод ул.Буковая,30,г.Батайск,Романенко А.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-31 | 50 | 25924.96 | 4176.83 |  | 30101.79 | 30101.79
Г-ввод ул.Буковая,35,г.Батайск,инв.00-014817,Андреянченко С.В. - СМР | 2021-04-30 | 2021-11-30 | 30 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Буковая,к.н.61460012401:1497,г.Батайск,Андреянченко С.В.,(стор.) - ПИР, смр | 2021-04-16 | 2021-11-30 | 30 | 69601.34 | 7792.06 |  | 77393.4 | 77393.4
Г-ввод ул.Волжская,194Д,г.Батайск,инв.3-030386,Коротаев С.В. - СМР | 2020-12-30 | 2021-10-31 | 50 | 61465.48 | 4067.63 |  | 65533.11 | 65533.11
Г-ввод ул.Воровского,65Б,г.Батайск,инв.3-030320,Редькин А.К. - СМР | 2020-06-30 | 2021-08-31 | 70 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Воровского,65Г,г.Батайск,инв.3-030207,Вердиян Р.Ю. - ПИР | 2020-06-30 | 2021-08-31 | 70 |  | 6592 |  | 6592 | 6592
Г-ввод ул.Восточное шоссе,3,г.Батайск,(инв.3-030221),МД Ростов - СМР | 2021-01-13 | 2021-07-31 | 20 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Гайдара,200, г.Батайск,стор. | 2018-12-01 | 2021-11-30 | 80 | 293393.14 |  |  | 293393.14 | 293393.14
Г-ввод ул.Гидромеханизатор,2 Линия, 39Б,г.Батайск,инв.14302 ШевцовИ.О. - ПИР | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 50 | 53086.65 | 4067.63 |  | 57154.28 | 57154.28
Г-ввод ул.М,Горького 433А,г.Батайск,инв. 3-030387 Железняк В.М. (стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 50 | 60356.6 | 4067.63 |  | 64424.23 | 64424.23
Г-ввод ул.Грузинская,214Г,г.Батайск,инв.3-030286,Железняк Е.Н. - ПИР,СМР | 2020-07-31 | 2021-08-31 | 70 | 53012.16 | 3931.14 |  | 56943.3 | 56943.3
Г-ввод ул.Грузинская,259,г.Батайск,инв.3-030286,Лопатинская Р.Н. - ПИР, СМР | 2020-08-31 | 2021-09-30 | 80 | 46442.28 | 3976.63 |  | 50418.91 | 50418.91
Г-ввод ул.Грузинская,3,г.Батайск,инв.3-030278,Погорелова С.В. - ПИР, СМР | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 60 | 54432.56 | 3976.63 |  | 58409.19 | 58409.19
Г-ввод ул.Грузинская.45,г.Батайск,инв.3-030278,Афанасов Н.Н. - СМР | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 10 | 15423.62 | 4176.83 |  | 19600.45 | 19600.45
Г-ввод ул.Губкина,1Б,г. Батайск, стор. | 2019-05-22 | 2021-12-31 | 60 | 254462.74 |  |  | 254462.74 | 254462.74
Г-ввод ул.Добрый,15,г.Батайск,инв.3-030122, Скобина Е.Н. - ПИР | 2020-12-31 | 2021-09-30 | 40 | 31952.75 | 23180.49 |  | 55133.24 | 55133.24
Г-ввод ул.Ейская,37,г.Батайск,Рузов С.С.,(стор.) - СМР,ПИР | 2020-11-30 | 2021-09-30 | 50 | 47883.36 | 4067.63 |  | 51950.99 | 51950.99
Г-ввод ул.Еловая,21,г.Батайск,инв.00-004019,Костенко Т.М. - СМР, ПИР | 2020-06-30 | 2021-08-31 | 60 | 106866.09 | 8599.63 |  | 115465.72 | 115465.72
Г-ввод ул.Еловая,23,г.Батайск,инв.00-004019,Костенко Т.М. - ПИР | 31.10.2020 | 2021-08-31 | 60 | 44527.86 | 4022.13 |  | 48549.99 | 48549.99
Г-ввод ул.Еловая,4А,г.Батайск,инв.00-004019,Костенко Т.М. - ПИР | 30.12.2020 | 2021-09-30 | 50 | 57858.86 | 4067.63 |  | 61926.49 | 61926.49
Г-ввод ул.Еловая,8Б,г.Батайск,Костенко Д.А.,(стор.) - ПИР | 30.12.2020 | 2021-09-30 | 50 | 154269.84 | 12060.85 |  | 166330.69 | 166330.69
Г-ввод ул.Железнодорожная,16,г.Батайск,Чукаев М.В.(строн.) - СМР | 2020-08-19 | 2021-09-30 | 60 | 47728.67 | 4122.23 |  | 51850.9 | 51850.9
Г-ввод ул.К.Цеткин,143А,г.Батайск,стор. | 2018-08-31 | 2021-09-30 | 70 | 64618.33 |  |  | 64618.33 | 64618.33
Г-ввод ул.К.Цеткин,61,г.Батайск,инв.3-030152,Толмачев Г.М. - ПИР | 2021-04-23 | 2021-09-30 | 50 | 48362.24 | 2500 |  | 50862.24 | 50862.24
Г-ввод ул.Калинина,к.н.61:46:0011201:2434,г.Батайск,Джагинян Р.Р.,(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-09-30 | 50 | 60047.51 | 4067.63 |  | 64115.14 | 64115.14
Г-ввод ул.Киевская,72А,г.Батайск,инв.3-030144,Шацких Н.А. - ПИР | 2020-07-14 | 2021-08-31 | 70 | 78243.57 | 12735.95 |  | 90979.52 | 90979.52
Г-ввод ул.Ключевая,12,г.Батайск,инв.3-030411,Рипп В.А. - ПИР, СМР | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 70 | 132507.54 | 9977.55 |  | 142485.09 | 142485.09
Г-ввод ул.Колхозная,47б,г.Батайск,инв.3-030195,Белоусова С.В. - ПИР | 2021-03-24 | 2021-10-30 | 70 | 20300.95 | 2500 |  | 22800.95 | 22800.95
Г-ввод ул.Комарова,204А,г.Батайск,инв.3-030316,Муцольгов А.И. - СМР,ПИР | 2019-11-28 | 2021-10-30 | 70 | 44657.56 | 3976.63 |  | 48634.19 | 48634.19
Г-ввод ул.Краснодарская,121,г.Батайск,Васильева И.П.(стор.) - СМР | 2021-06-30 | 2021-12-30 | 10 | 9030.8 | 4176.83 |  | 13207.63 | 13207.63
Г-ввод ул.Краснодарская,132Б,г.Батайск,инв.3-030386,Николаенко А.А. - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-31 | 80 | 55171.88 | 4067.63 |  | 59239.51 | 59239.51
Г-ввод ул.Краснодарская,к.н.61:46:0010305:2533,г.Батайск,инв.3-030386,Николаенко Л.В. - ПИР | 2021-02-28 | 2021-10-30 | 50 | 44324.87 | 3976.63 |  | 48301.5 | 48301.5
Г-ввод ул.Крымская,137А,г.Батайск,инв.3-030388,Панченко А.П. - СМР, ПИР | 15.12.2020 | 2021-10-30 | 50 | 212391.9 | 33774.88 |  | 246166.78 | 246166.78
Г-ввод ул.Купеческая,1663,г.Батайск,Ромашко Д.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-01 | 2021-10-30 | 50 | 4961.39 |  |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Купеческая,33,г.Батайск,Акиньшин В.И.(стор.) - ПИР,СМР | 30.12.2020 | 2021-09-30 | 50 | 75813.61 | 5221.96 |  | 81035.57 | 81035.57
Г-ввод ул.Купеческая,48,г.Батайск,Ромашко Д.В.(стор.) - ПИР | 31.12.2020 | 2021-07-31 | 70 | 69812.79 | 5221.96 |  | 75034.75 | 75034.75
Г-ввод ул.Купеческая,52А,г.Батайск,Жаркова М.Г.(стор.) - ПИР | 30.12.2020 | 2021-07-31 | 70 | 74832.67 | 5221.96 |  | 80054.63 | 80054.63
Г-ввод ул.Купеческая,к.н.61:46:001150:1270,г.Батайск,Харенко О.П.(стор.) - ПИР | 30.12.2020 | 2021-07-31 | 70 | 134476.87 | 8367.36 |  | 142844.23 | 142844.23
Г-ввод ул.М.Горького,285Г,г.Батайск,Зейдляева Т.З.,(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-07-31 | 70 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.М.Горького,401,г.Батайск,инв.3-030387,Грибачев Г.В. - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-31 | 60 | 74708.09 | 4067.63 |  | 78775.72 | 78775.72
Г-ввод ул.М.Горького,491Б,г.Батайск,Сухарев А.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-30 | 60 | 63281.41 | 4067.63 |  | 67349.04 | 67349.04
Г-ввод ул.М.Горького,635А,г.Батайск,инв.3-030405,Гавриленко Н.Ф. - СМР | 2021-01-31 | 2021-10-30 | 30 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Маяковского,56,г.Батайск,Новичков Е.И.(стор.) - ПИР, СМР | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 80 | 45516.74 | 3976.63 |  | 49493.37 | 49493.37
Г-ввод ул.Маяковского,56А,г.Батайск,Попов С.Н.,(стор.) - СМР ПИР | 30.11.2020 | 2021-09-30 | 50 | 45594.9 | 4067.63 |  | 49662.53 | 49662.53
Г-ввод ул.Маяковского,к.н.61:46:0011401:3508,г.Батайск,Новичков Е.И.,(стор.) - ПИР | 30.12.2020 | 2021-08-31 | 40 | 43653.98 | 4067.63 |  | 47721.61 | 47721.61
Г-ввод ул.Медовая,19,г.Батайск,Говорухина Н.С.(стор.) - СМР | 2021-04-16 | 2021-10-30 | 50 | 36914.14 |  |  | 36914.14 | 36914.14
Г-ввод ул.Минская,22А,г.Батайск,инв.3-030388,Авдалян А.Д. - СМР | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 10 | 30953.6 | 4176.83 |  | 35130.43 | 35130.43
Г-ввод ул.Минская,к.н.61:46:0010303:1707,г.Батайск,инв.3-030388,Оглы О.Р. - СМР | 2019-12-03 | 2021-10-30 | 80 | 38480.69 | 4067.63 |  | 42548.32 | 42548.32
Г-ввод ул.Мичурина,6В,г.Батайск,Курышко Г.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2021-11-30 | 30 | 32494.4 | 4176.83 |  | 36671.23 | 36671.23
Г-ввод ул.Молдавская,123А,г.Батайск,инв.3-030387,Грибачев Г.В. - СМР | 30.11.2020 | 2021-08-31 | 60 | 55993.07 | 4067.63 |  | 60060.7 | 60060.7
Г-ввод ул.Молдавская,173А,г.Батайск,Петренко Д.Г.(стор.) - СМР | 31.10.2020 | 2021-09-30 | 30 | 45088.89 | 4067.63 |  | 49156.52 | 49156.52
Г-ввод ул.Московская,202А,г.Батайск,Новичков Е.И.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-08-31 | 40 | 64069.63 | 4022.13 |  | 68091.76 | 68091.76
Г-ввод ул.Нефтегорская,26А,г.Батайск,инв.3-030429,Багдасарян У.М. - ПИР | 2021-02-28 | 2021-10-31 | 40 | 66468.47 | 4067.63 |  | 70536.1 | 70536.1
Г-ввод ул.Орбитальная,10,г.Батайск,Жиляев А.А.,(стор.) - СМР | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 10 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Орбитальная,13,г.Батайск,Голова Л.В.(стор.) - СМР, ПИР | 2019-12-23 | 2021-11-30 | 50 | 85261.41 | 6178.24 |  | 91439.65 | 91439.65
Г-ввод ул.Осипенко,25,г.Батайск,инв.3-030272,Гарькуша Ж.В. - ПИР | 31.12.2020 | 2021-08-31 | 50 | 70833.52 | 4067.63 |  | 74901.15 | 74901.15
Г-ввод ул.Плодовая,946В,г.Батайск,Лактионова Т.А.,(стор.) - СМР | 24.12.2020 | 2021-08-31 | 50 | 95635.28 | 10415.39 |  | 106050.67 | 106050.67
Г-ввод ул.Плодовая,956,Донская Чаша,г.Батайск,Сергейко А.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-02-16 | 2021-09-30 | 40 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Половинко,243,г.Батайск,инв.00-007784,Надточиева Н.П. - ПИР | 24.12.2020 | 2021-08-31 | 50 | 22035.15 | 2500 |  | 24535.15 | 24535.15
Г-ввод ул.Почтовая,142А,инв.3-030086,Павлов Е.П. - СМР | 2021-02-02 | 2021-07-31 | 30 | 77932.19 |  |  | 77932.19 | 77932.19
Г-ввод ул.Производственная,5Б,г.Батайск,стор. | 2021-01-31 | 2021-10-31 | 60 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Пролетарская,47,г.Батайск,Таранова Т.Б.,(стор.) - ПИР | 31.12.2020 | 2021-10-31 | 40 | 49616.98 | 4067.63 |  | 53684.61 | 53684.61
Г-ввод ул.Промышленная,21Ж,г.Батайск,инв.3-030092,Сабуров А.А. - СМР | 2021-01-31 | 2021-10-31 | 60 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Пятигорская,к.н.61:46:0010304:2431,Батайск,инв.3-030385,Княжиченко И.Н. - ПИР | 2021-02-28 | 2021-10-31 | 30 | 62823.61 | 4067.63 |  | 66891.24 | 66891.24
Г-ввод ул.Рабочая,38,г.Батайск,стор. | 2019-08-05 | 2021-10-31 | 80 | 1543917.46 |  |  | 1543917.46 | 1543917.46
Г-ввод ул.Разина,74,г.Батайск,инв.3-030280,Барбаров И.М. - СМР | 2021-06-18 | 2021-12-30 | 10 | 15002.65 | 2500 |  | 17502.65 | 17502.65
Г-ввод ул.С.Крахмального,56,г.Батайск,Железняк В.М.,(стор.) - СМР | 2021-06-18 | 2021-12-30 | 10 | 27324.1 |  |  | 27324.1 | 27324.1
Г-ввод ул.Садовая,15,г.Батайск,Горбачева И.В. - СМР | 2021-06-30 | 2021-12-30 | 10 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Садовая,15,г.Батайск,инв.00015301,Горбачева И.В. - СМР | 2021-04-30 | 2021-11-30 | 30 | 106309.75 | 12735.95 |  | 119045.7 | 119045.7
Г-ввод ул.Садовая,159А,г.Батайск,Дегтярев С.В.,(стор.) - СМР | 2021-06-30 | 2021-12-30 | 10 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Садовая,159Б,г.Батайск,Дегтярев С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-11-30 | 30 | 44167.08 | 4122.23 |  | 48289.31 | 48289.31
Г-ввод ул.Самарское шоссе,5А,г.Батайск,Гавриленко Н.Ф.,(стор.) - СМР | 24.12.2020 | 2021-07-31 | 80 | 34432 |  |  | 34432 | 34432
Г-ввод ул.Саратовская,109Б,г.Батайск,инв.3-030286,Гавриленко Н.Ф. - СМР | 2021-06-30 | 2021-12-30 | 10 | 37858.96 | 4176.83 |  | 42035.79 | 42035.79
Г-ввод ул.Саратовская,11,г.Батайск,инв.3-030388,ООО СК Дон - СМР | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 60 | 74484.58 | 3976.63 |  | 78461.21 | 78461.21
Г-ввод ул.Саратовская,43,г.Батайск,инв.3-030388,Белошенко Н.И. - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-31 | 60 | 46496.29 | 3976.63 |  | 50472.92 | 50472.92
Г-ввод ул.Саратовская,к.н.61:46:0010303:2068,г.Батайск,инв.3-030388,Белошенко Н.И. - ПИР | 2021-01-31 | 31.09.2021 | 50 | 66826.44 | 4067.63 |  | 70894.07 | 70894.07
Г-ввод ул.Светлая,9,п.Мокрый Батай,инв.000013021,Лавренко М.Н. - СМР | 2021-01-29 | 31.09.2021 | 50 | 45995.37 | 5362.15 |  | 51357.52 | 51357.52
Г-ввод ул.Севастопольская,198,г.Батайск,Жук Т.А.(стор.) - СМР | 2020-05-31 | 2021-08-31 | 80 | 45351.42 | 4022.13 |  | 49373.55 | 49373.55
Г-ввод ул.Севастопольская,43А,г.Батайск,инв.3-030279,Дыркачев А.В. - СМР | 2020-09-10 | 2021-07-31 | 80 | 41786.4 | 4067.63 |  | 45854.03 | 45854.03
Г-ввод ул.Смоленская,69А,г.Батайск,Внуков Н.А.(стор.) - СМР, ПИРПИР | 2019-12-30 | 2021-07-31 | 80 | 47804.55 | 3976.63 |  | 51781.18 | 51781.18
Г-ввод ул.Сосновая,11,г.Батайск,Гурцкой Р.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-23 | 2021-11-30 | 30 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Сосновая,13,г.Батайск,Ильштейн А.Ю.(стор.) - | 2020-04-27 | 2021-07-31 | 80 | 88906.2 | 7663.55 |  | 96569.75 | 96569.75
Г-ввод ул.Ставропольская,5А,г.Батайск,инв.3-030388,Баратова М.Ю. - СМР | 2021-06-30 | 2021-12-30 | 70 | 46577.36 | 4122.23 |  | 50699.59 | 50699.59
Г-ввод ул.Ставропольская,9А,Гавриленко П.Н.,(стор.) - ПИР | 2019-12-30 | 2021-07-31 | 50 | 46458.15 | 4067.63 |  | 50525.78 | 50525.78
Г-ввод ул.Станиславского,29,г.Батайск,Татарский Р.Е.(стор.) - СМР | 2020-04-10 | 2021-08-31 | 50 | 7723.57 |  |  | 7723.57 | 7723.57
Г-ввод ул.Талалихина,2К,г.Батайск,Марущенко В.С.(стор.) - СМР | 2020-05-31 | 2021-08-31 | 70 | 48210.43 | 3976.63 |  | 52187.06 | 52187.06
Г-ввод ул.Тургенева,62,г.Батайск,Цовма О.А.(стор.) - СМР | 2020-04-10 | 2021-09-30 | 60 | 8520.44 |  |  | 8520.44 | 8520.44
Г-ввод ул.Тургенева,8А,г.Батайск,Пирожников А.Г.(стор.) - ПИР | 2021-02-16 | 2021-07-31 | 60 | 102571.37 | 19728.36 |  | 122299.73 | 122299.73
Г-ввод ул.Урожайная,1061,г.Батайск,Прудкий С.А.,(стор.) - СМР | 30.12.2020 | 2021-08-31 | 60 | 3859.7 |  |  | 3859.7 | 3859.7
Г-ввод ул.Урожайная,1105,ДНТ «Донская чаша»,г.Батайск,Писанко А.К.(стор.) - ПИР | 2021-04-30 | 2021-10-31 | 50 | 29101.92 | 4122.23 |  | 33224.15 | 33224.15
Г-ввод ул.Фермерская,12,г.Батайск,Мельникова Т.А. - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-31 | 30 | 150584.31 | 18178.97 |  | 168763.28 | 168763.28
Г-ввод ул.Фестивальная,35Б,г.Батайск,Погорелова Н.А.(стор.) - СМР | 2020-05-31 | 2021-12-31 | 70 | 41359.45 | 4067.63 |  | 45427.08 | 45427.08
Г-ввод ул.Халтурина,47Б,г.Батайск,инв.3-030246,Леонов Е.В. - ПИР | 2021-04-30 | 2021-11-30 | 50 | 61270.03 | 4122.23 |  | 65392.26 | 65392.26
Г-ввод ул.Цимлянская,65Б,г.Батайск,инв.3-030405,ОАО КНПЗ - СМР | 31.01.2021 | 2021-07-31 | 40 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Щорса,28,г.Батайск,Рабаданов М.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-16 | 2021-07-31 | 60 | 89782.66 | 7862.15 |  | 97644.81 | 97644.81
Г-ввод ул.Энгельса,341К,г.Батайск,инв.3-030094,Лисунов А.А. - СМР | 2021-06-30 | 2021-11-30 | 30 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Энгельса,353Е,г.Батайск,Полетаева С.Н.,(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-10-31 | 40 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Эстакадная,6А,г.Батайск,Васюкова И.Н.(стор.) - ПИР | 16.11.2020 | 2021-08-31 | 40 | 46437.86 | 3976.63 |  | 50414.49 | 50414.49
Г-ввод ул.Эстонская,158,г.Батайск,инв.3-030286,Гавриленко Н.Ф. - ПИР | 2020-07-30 | 2021-07-31 | 50 | 45365.49 | 3931.14 |  | 49296.63 | 49296.63
Г-ввод ул.Юбилейная,28,п.Мокрый Батай,Кагальницкий р-н,Тан С.С.(стор.) - СМР, ПИР | 2020-04-27 | 2021-11-30 | 50 | 72477.52 | 5046.73 |  | 77524.25 | 77524.25
Г-ввод ул.Юбилейная,53,п.Мокрый Батай,Кагальницкий р-н,Кузюбердин М.Б.(стор.) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-07-31 | 70 | 247814.52 | 27120.66 |  | 274935.18 | 274935.18
Г-ввод ул.Южная,15А,г.Батайск,стор. | 2021-01-15 | 2021-07-31 | 70 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Яблоневая,104,ДНТ Лесная Поляна,г.Батайск,Важенина Ю.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 60 | 44433.49 | 3976.63 |  | 48410.12 | 48410.12
Г-ввод ул.Ясеневая,12,г.Батайск,Корешкова Л.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-08-31 | 60 | 78999.17 | 7792.06 |  | 86791.23 | 86791.23
Г-ввод ул.Ясеневая,26, г.Батайск, стор. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 10 | 36914.14 |  |  | 36914.14 | 36914.14
Г-ввод ул.Ясеневая,28,г.Батайск,Богданов А.А.(стор.) - СМР | 24.12.2020 | 2021-07-31 | 40 | 77680.98 | 7792.06 |  | 85473.04 | 85473.04
Г-ввод ш.Западное,17,к.н.61:46:0010901:2911,г.Батайск,Лисунов А.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-23 | 2021-09-30 | 30 |  | 6592 |  | 6592 | 6592
ГНД ул.Социалистическая,Речная,Седова, г.Батайск, инв.3-030420 | 2019-07-01 | 2021-08-31 | 80 |  | 6820 |  | 6820 | 6820
ПГНД от ул.Чапаева по пер.Литейному к стр.№2,3,4,5,6,г.Батайск,инв.3-030316 | 2019-07-01 | 2021-07-31 | 50 |  | 6820 |  | 6820 | 6820
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 9391824.12 | 663804.23 |  | 10055628.35 | 10055628.35
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Белая Калитва
Г-ввод пер.Набережный,1,х.Алифанов,Тацинский р-н,Свинарева Е.Б.(стор.) - ПИР | 2020-07-01 | 2021-11-21 | 90 | 26674.53 | 5046.72 |  | 31721.25 | 31721.25
Г-ввод пер.Набережный,10,кв.2,х.Алифанов,Тацинского р-на,Григус О.Ю. - ПИР | 2021-02-01 | 2021-09-01 | 90 | 23291.4 | 5292.05 |  | 28583.45 | 28583.45
Г-ввод пер.Набережный,6,х.Алифанов,Тацинский р-н,Илюхина А.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-08-21 | 90 | 24464.73 | 5105.14 |  | 29569.87 | 29569.87
Г-ввод пер.Нечаева,2,х.Исаев,Тацинский р-н,Музыченко О.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-08-02 | 90 | 51119.76 | 15456.72 |  | 66576.48 | 66576.48
Г-ввод пер.Речной,3,х.Крюков,Тацинский р-н,Чебан С.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-02 | 2021-09-01 | 90 | 24104.94 | 3413.07 |  | 27518.01 | 27518.01
Г-ввод пер.Южный,7,х.Исаев,Тацинский р-н,Шеваков А.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-11-07 | 90 | 26465.28 | 5046.72 |  | 31512 | 31512
Г-ввод прим. в 1,7 км на Ю-З от п.Жирнов Тацинского р-на,Кравчук В.П.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-24 | 90 | 95955.82 | 25702.5 |  | 121658.32 | 121658.32
Г-ввод ул.Армейская,3,кв.1,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,инв.000013586,Заикина Т.В. - ПИР | 2020-11-01 | 2021-08-19 | 90 | 24302.09 | 5105.14 |  | 29407.23 | 29407.23
Г-ввод ул.Береговая,1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Полякова Л.П.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-08-30 | 90 | 22765.74 | 5046.72 |  | 27812.46 | 27812.46
Г-ввод ул.Буденного,1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Гусак А.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-01 | 2021-08-30 | 90 | 5722.01 | 1050.16 |  | 6772.17 | 6772.17
Г-ввод ул.Буденного,12,кв.2,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Акименко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-14 | 90 | 25038.2 | 3238.03 |  | 28276.23 | 28276.23
Г-ввод ул.Волгодонская,10,кв.3,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,инв.000013586,Рыбалкин В.П. - ПИР | 2020-09-01 | 2021-10-19 | 90 | 34795 | 7899.54 |  | 42694.54 | 42694.54
Г-ввод ул.Волгодонская,2,кв.2,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,инв.000013586,Повторейко О.А. - ПИР | 2020-11-01 | 2021-10-19 | 90 | 21151.48 | 6556.08 |  | 27707.56 | 27707.56
Г-ввод ул.Газетная,3,ст.Скосырская,Тацинского р-на,инв.00-000410,Грищенко В.Н. - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-12 | 90 | 14261.4 | 5292.05 |  | 19553.45 | 19553.45
Г-ввод ул.Гаражная,13,кв.1,п.Быстрогорский,Тацинского р-на,инв.000013586,Верховодов А.А. - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-23 | 90 | 26701.8 | 5292.05 |  | 31993.85 | 31993.85
Г-ввод ул.Димитрова,16/1А,пом.1,ст.Скосырская,Тацинский р-н,инв.00-000410,Ефремян Г.Г. - ПИР | 2020-11-01 | 2021-08-20 | 90 | 27948.65 | 5105.14 |  | 33053.79 | 33053.79
Г-ввод ул.Заводская,1,ст.Тацинская,Тацинский р-н,АО ТМЗ(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-11-09 | 90 | 90587.51 | 3317.15 |  | 93904.66 | 93904.66
Г-ввод ул.Зеленая,1А,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Рыжова О.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-09-10 | 90 | 6165.62 | 2762.42 |  | 8928.04 | 8928.04
Г-ввод ул.Колхозная,2,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Угроватова Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-10-20 | 90 | 21819.93 | 5046.72 |  | 26866.65 | 26866.65
Г-ввод ул.Колхозная,4,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Семенова Е.К.(стор.) - ПИР | 2020-01-01 | 2021-08-30 | 90 | 21628.86 | 3413.07 |  | 25041.93 | 25041.93
Г-ввод ул.Комсомольская,14,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Балабин С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-01 | 2021-10-24 | 10 |  | 5362.15 |  | 5362.15 | 5362.15
Г-ввод ул.Комсомольская,17,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Перебейнос И.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-11-17 | 90 | 21907.46 | 3317.15 |  | 25224.61 | 25224.61
Г-ввод ул.Котовского,15,х.Исаев,Тацинский р-н,Семиглазов Б.И.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-09-13 | 90 | 13595.45 | 1050.16 |  | 14645.61 | 14645.61
Г-ввод ул.Котовского,19,кв.2,х.Исаев,Тацинский р-н,Дмитриченко Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-30 | 90 | 17547.2 | 3238.03 |  | 20785.23 | 20785.23
Г-ввод ул.Котовского,20А,х.Исаев,Тацинский р-нБородавко Н.И.,(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-08-21 | 90 | 5948.92 | 2794.4 |  | 8743.32 | 8743.32
Г-ввод ул.Котовского,24,х.Исаев,Тацинский р-н,Цирулина Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-13 | 90 | 24549.36 | 3413.07 |  | 27962.43 | 27962.43
Г-ввод ул.Котовского,8,кв.1,х.Исаев,Тацинский р-н,Селезнев М.Я.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-26 | 90 | 32916.54 | 5105.14 |  | 38021.68 | 38021.68
Г-ввод ул.Крупской,7,ст.Тацинская,Тацинского р-на,инв.000013591,Ильин В.Ю. - ПИР | 2021-02-01 | 2021-11-25 | 90 | 27449.4 | 5292.05 |  | 32741.45 | 32741.45
Г-ввод ул.Ленина,12А,х.Алифанов,Тацинский р-н,Сыцевич А.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-08-01 | 90 | 21820.15 | 3317.15 |  | 25137.3 | 25137.3
Г-ввод ул.Ленина,17,х.Алифанов,Тацинский р-н,Вербин А.В.(стор.) - ПИР | 2019-08-01 | 2021-09-01 | 90 | 22807.84 | 3317.15 |  | 26124.99 | 26124.99
Г-ввод ул.Ленина,20А,х.Алифанов,Тацинский р-н,Ильченко В.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-10-05 | 90 | 28172.79 | 5105.14 |  | 33277.93 | 33277.93
Г-ввод ул.Ленина,3,кв.1,х.Алифанов,Тацинский р-н,Насеня Л.Е.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 90 | 22928.29 | 3317.15 |  | 26245.44 | 26245.44
Г-ввод ул.Ленина,3,кв.2,х.Алифанов,Тацинского р-на,Скобелева О.А. ,(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-09-18 | 90 | 24400.2 | 5292.05 |  | 29692.25 | 29692.25
Г-ввод ул.Ленина,31А,х.Крюков,Тацинский р-н,Гайворонский А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-11-24 | 90 | 25756.25 | 5105.14 |  | 30861.39 | 30861.39
Г-ввод ул.Ленина,5,кв.2,х.Алифанов,Тацинский р-н,Шевчик А.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-10-01 | 90 | 22888.14 | 3317.15 |  | 26205.29 | 26205.29
Г-ввод ул.Ленина,55,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Бондаренко И.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-11-14 | 90 | 22531.38 | 5046.72 |  | 27578.1 | 27578.1
Г-ввод ул.Ленина,57,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Гладченко Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-11-17 | 90 | 22716.63 | 5105.14 |  | 27821.77 | 27821.77
Г-ввод ул.Ленина,59,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Дидечкина Т.И.(стор.) - ПИР | 2019-08-01 | 2021-10-01 | 90 | 21217.9 | 3317.15 |  | 24535.05 | 24535.05
Г-ввод ул.Ленина,60,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Лацевич С.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-10-01 | 90 | 21217.9 | 3317.15 |  | 24535.05 | 24535.05
Г-ввод ул.Ленина,63,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Левченко А.А.(стор.) - ПИР | 2021-05-01 | 2021-08-18 | 90 | 31282.51 | 5292.05 |  | 36574.56 | 36574.56
Г-ввод ул.Ленина,64,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Савчак М.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-01 | 2021-12-21 | 90 | 31414.36 | 5292.05 |  | 36706.41 | 36706.41
Г-ввод ул.Ленина,66,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Свибович Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-08-01 | 90 | 23398.65 | 5105.14 |  | 28503.79 | 28503.79
Г-ввод ул.Ленина,70,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Ващенко С.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 90 | 22735.57 | 3317.15 |  | 26052.72 | 26052.72
Г-ввод ул.Ленина,79,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Деркун Н.Л.(стор.) - ПИР | 2019-10-01 | 2021-09-01 | 90 | 22225.31 | 3317.15 |  | 25542.46 | 25542.46
Г-ввод ул.Ленина,8,х.Алифанов,Тацинский р-н,Неграмотнов А.Е.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-10-01 | 90 | 21451.06 | 3317.15 |  | 24768.21 | 24768.21
Г-ввод ул.Ленина,81,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Гайворонский Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-11-06 | 90 | 23398.65 | 5105.14 |  | 28503.79 | 28503.79
Г-ввод ул.Ленина,82,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Вербина Ю.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-10-01 | 90 | 23162.56 | 3317.15 |  | 26479.71 | 26479.71
Г-ввод ул.Лермонтова,26,кв.2,ст.Тацинская,Тацинский р-н,Павлюк Г.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-09-10 | 90 | 48704.51 | 11661.21 |  | 60365.72 | 60365.72
Г-ввод ул.Лесная,17,х.Крюков,Тацинский р-н,Ванюк Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-01 | 2021-08-16 | 90 | 23485.56 | 5046.72 |  | 28532.28 | 28532.28
Г-ввод ул.Лесная,23,х.Крюков,Тацинский р-н,Кузнецов А.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-11-16 | 90 | 34998.47 | 5292.05 |  | 40290.52 | 40290.52
Г-ввод ул.Лесная,26,х.Крюков,Тацинский р-н,Кузнецов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-11-30 | 90 | 27623.37 | 5105.14 |  | 32728.51 | 32728.51
Г-ввод ул.Лесная,6А,кв.1,х.Крюков,Тацинский р-н,Галушкина Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-09-03 | 90 | 23954.28 | 3413.07 |  | 27367.35 | 27367.35
Г-ввод ул.Луговая,10,х.Крюков,Тацинский р-н,Пикулева Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-11-22 | 90 | 25928.49 | 5105.14 |  | 31033.63 | 31033.63
Г-ввод ул.Луговая,11,кв.2,х.Михайловка,Тацинский р-н,Зинченко Н.С.(стор.) - ПИР | 2019-08-01 | 2021-10-01 | 90 | 30224.79 | 3317.15 |  | 33541.94 | 33541.94
Г-ввод ул.Луговая,12,х.Крюков,Тацинский р-н,Махмутов А.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-01 | 2021-09-10 | 90 | 13914.81 | 5221.96 |  | 19136.77 | 19136.77
Г-ввод ул.Луговая,15,кв.1,х.Михайловка,Тацинский р-н,Кудашев С.Х.(стор.) - ПИР | 2019-10-01 | 2021-10-01 | 90 | 23170.71 | 3317.15 |  | 26487.86 | 26487.86
Г-ввод ул.Луговая,17,кв.1,х.Михайловка,Тацинский р-н,Скрипников А.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-08-01 | 90 | 22695.42 | 3317.15 |  | 26012.57 | 26012.57
Г-ввод ул.Луговая,17,кв.2,х.Михайловка,Тацинский р-н,Беликов В.П.(стор.) - ПИР | 2019-10-01 | 2021-09-01 | 90 | 22127.51 | 3317.15 |  | 25444.66 | 25444.66
Г-ввод ул.Луговая,2,х.Михайловка,Тацинский р-н,Игнатенко Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-01 | 2021-10-01 | 90 | 21288.06 | 3317.15 |  | 24605.21 | 24605.21
Г-ввод ул.Луговая,22,х.Михайловка,Тацинский р-н,Зенцова С.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-10-01 | 90 | 24317.48 | 3317.15 |  | 27634.63 | 27634.63
Г-ввод ул.Луговая,25,х.Михайловка,Тацинский р-н,Зенцова Е.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-10-01 | 90 | 22719.51 | 3317.15 |  | 26036.66 | 26036.66
Г-ввод ул.Луговая,27,х.Михайловка,Тацинский р-н,Власенко Г.Г.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-10-01 | 90 | 22743.6 | 3317.15 |  | 26060.75 | 26060.75
Г-ввод ул.Луговая,29,х.Михайловка,Тацинский р-н,Грунский Ю.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-11-21 | 90 | 13422.33 | 5105.14 |  | 18527.47 | 18527.47
Г-ввод ул.Луговая,43,х.Михайловка,Тацинский р-н,Семенов Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-01 | 2021-11-01 | 90 | 21817.81 | 3317.15 |  | 25134.96 | 25134.96
Г-ввод ул.Луговая,47,х.Михайловка,Тацинский р-н,Семенов С.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-10-16 | 90 | 22070.46 | 3317.15 |  | 25387.61 | 25387.61
Г-ввод ул.Луговая,5,х.Крюков,Тацинский р-н,Мартыщенко М.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-11-03 | 90 | 23398.65 | 5105.14 |  | 28503.79 | 28503.79
Г-ввод ул.Луговая,51,х.Михайловка,Тацинский р-н,Кудашев В.Х.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-08-16 | 90 | 22464.42 | 5046.72 |  | 27511.14 | 27511.14
Г-ввод ул.Луговая,53,х.Михайловка,Тацинский р-н,Доровский А.Е.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-09-15 | 90 | 22531.38 | 5046.72 |  | 27578.1 | 27578.1
Г-ввод ул.Луговая,53А,х.Михайловка,Тацинский р-н,Беззубец О.С.(стор.) - ПИР | 2019-10-01 | 2021-09-01 | 90 | 21581.46 | 3317.15 |  | 24898.61 | 24898.61
Г-ввод ул.Мира,1,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Лаврухина Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-08-05 | 90 | 17470.68 | 6556.08 |  | 24026.76 | 24026.76
Г-ввод ул.Мира,11,кв.2,х.Пролетарский,Тацинского р-на,Семенова Ю.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-09-23 | 90 | 14874.6 | 5292.05 |  | 20166.65 | 20166.65
Г-ввод ул.Мира,14,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-нЮ,Бейтан П.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-01 | 2021-12-19 | 10 |  | 5362.15 |  | 5362.15 | 5362.15
Г-ввод ул.Мира,16,х.Пролетарский,Тацинского р-на,Грудько В.С.,(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-11-06 | 90 | 24450.6 | 5292.05 |  | 29742.65 | 29742.65
Г-ввод ул.Мира,6,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Фомичев А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-01 | 2021-10-03 | 90 | 21828.3 | 5046.72 |  | 26875.02 | 26875.02
Г-ввод ул.Мира,60,х.Херсонка,Тацинского р-на,инв.000013827,Видищенко А.Г. - ПИР | 2021-03-01 | 2021-09-24 | 90 | 15975 | 5292.05 |  | 21267.05 | 21267.05
Г-ввод ул.Мира,7,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Тельнова Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-11-23 | 90 | 21426.61 | 3317.15 |  | 24743.76 | 24743.76
Г-ввод ул.Мира,76,х.Херсонка,Тацинский р-н,инв.000013827,Назарова В.Н. - ПИР | 2020-09-01 | 2021-11-24 | 90 | 21871.05 | 5105.14 |  | 26976.19 | 26976.19
Г-ввод ул.Молодежная,3,кв.2,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Пантеев Ю.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-11-17 | 90 | 29232.65 | 5105.14 |  | 34337.79 | 34337.79
Г-ввод ул.Молодежная,3,кв.2,х.Крюков,Тацинский р-н,Белозерова И.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-10-16 | 90 | 24610.25 | 5105.14 |  | 29715.39 | 29715.39
Г-ввод ул.Молодежная,4 кв.2,х.Крюков,Тацинский р-н,Сударкина Т.И.(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-10-04 | 90 | 30261.79 | 5292.05 |  | 35553.84 | 35553.84
Г-ввод ул.Молодежная,6,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Купцова О.С.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-08-30 | 90 | 26875.86 | 3413.07 |  | 30288.93 | 30288.93
Г-ввод ул.Молодежная,7,кв.2,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Гончаров С.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-01 | 2021-08-24 | 90 | 24498.33 | 5046.72 |  | 29545.05 | 29545.05
Г-ввод ул.Молодежная,9,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Глыбина Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-09-09 | 90 | 24623.61 | 3413.07 |  | 28036.68 | 28036.68
Г-ввод ул.Набережная,1А,кафе Ветерок,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,инв.000013586,Галоян Э.Г. - ПИР | 2020-08-01 | 2021-08-12 | 90 | 70352.34 | 7899.54 |  | 78251.88 | 78251.88
Г-ввод ул.Набережная,20,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Махмутов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-09-10 | 90 | 23745.69 | 5105.14 |  | 28850.83 | 28850.83
Г-ввод ул.Набережная,30,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Рутковский П.М.(стор.) - ПИР | 2019-08-01 | 2021-10-01 | 90 | 22358.16 | 3317.15 |  | 25675.31 | 25675.31
Г-ввод ул.Набережная,37,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Шевченко Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-01 | 2021-10-01 | 90 | 21288.06 | 3317.15 |  | 24605.21 | 24605.21
Г-ввод ул.Набережная,4,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Ванюк М.С.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-10-06 | 90 | 21451.06 | 3317.15 |  | 24768.21 | 24768.21
Г-ввод ул.Набережная,44,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Кирьянова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2019-10-01 | 2021-09-01 | 90 | 21288.06 | 3317.15 |  | 24605.21 | 24605.21
Г-ввод ул.Набережная,48,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Ялысина В.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 90 | 21635.46 | 3317.15 |  | 24952.61 | 24952.61
Г-ввод ул.Набережная,50,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Мелюх Л.К.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-10-01 | 90 | 22550.88 | 3317.15 |  | 25868.03 | 25868.03
Г-ввод ул.Набережная,52,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Уласевич Н.С.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-10-01 | 90 | 21635.46 | 3317.15 |  | 24952.61 | 24952.61
Г-ввод ул.Набережная,53,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Абашкина В.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-10-20 | 90 | 31270.43 | 5292.05 |  | 36562.48 | 36562.48
Г-ввод ул.Набережная,54,х.Захаро-Обливский,Тацинский р-н,Киселева Н.Г.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-10-16 | 90 | 21451.06 | 3317.15 |  | 24768.21 | 24768.21
Г-ввод ул.Набережная,6,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Бубнов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-01 | 90 | 22585.86 | 3413.07 |  | 25998.93 | 25998.93
Г-ввод ул.Набережная,8А,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Дьяченко О.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-11-27 | 90 | 21451.06 | 3317.15 |  | 24768.21 | 24768.21
Г-ввод ул.Набережная,9,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Журавлева Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-01 | 90 | 24532.86 | 3413.07 |  | 27945.93 | 27945.93
Г-ввод ул.Нечаева,1,кв.1,х.Крюков,Тацинский р-н,Шевчик М.Л.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-08-01 | 90 | 21543.72 | 3413.07 |  | 24956.79 | 24956.79
Г-ввод ул.Нечаева,10,х.Крюков,Тацинского р-на,Бабий Э.М.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-09-18 | 90 | 16143 | 5292.05 |  | 21435.05 | 21435.05
Г-ввод ул.Песчаная,19,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Ефимова Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2021-12-22 | 10 |  | 5362.15 |  | 5362.15 | 5362.15
Г-ввод ул.Песчаная,23,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Близнюкова Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-10-24 | 90 | 21686.01 | 5046.72 |  | 26732.73 | 26732.73
Г-ввод ул.Песчаная,5,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Шишова Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-04 | 90 | 22396.11 | 3413.07 |  | 25809.18 | 25809.18
Г-ввод ул.Песчаная,7,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Юрцева С.И.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-04 | 90 | 22371.36 | 3413.07 |  | 25784.43 | 25784.43
Г-ввод ул.Погудина,12,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,инв.000013586,Корсунова Н.Н. - ПИР | 2021-04-01 | 2021-08-08 | 90 | 31025.84 | 5292.05 |  | 36317.89 | 36317.89
Г-ввод ул.Подгорная,1 кв.1,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,инв.000013586,Суслова И.В. - ПИР | 2021-04-01 | 2021-10-05 | 90 | 34707.07 | 5292.05 |  | 39999.12 | 39999.12
Г-ввод ул.Попова,7,ст.Ермаковская,Тацинский р-н,инв.000013445,Пристансков В.Е. - ПИР | 2020-08-01 | 2021-09-22 | 90 | 30025.19 | 5105.14 |  | 35130.33 | 35130.33
Г-ввод ул.Попова,72,ст.Ермаковская,Тацинский р-н,инв.000013445,Исаев А.Г. - ПИР | 2020-08-01 | 2021-10-16 | 90 | 25251.05 | 5105.14 |  | 30356.19 | 30356.19
Г-ввод ул.Попова,92,ст.Ермаковская,Тацинский р-н,инв.000013445,Воропаева Г.А. - ПИР | 2020-11-01 | 2021-11-08 | 90 | 29438.09 | 5105.14 |  | 34543.23 | 34543.23
Г-ввод ул.Пролетарская,16,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Черевкова Л.И.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-09-03 | 90 | 22346.61 | 3413.07 |  | 25759.68 | 25759.68
Г-ввод ул.Пролетарская,17,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Кожемяко В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2022-01-08 | 10 |  | 5362.15 |  | 5362.15 | 5362.15
Г-ввод ул.Пролетарская,18,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Горгун В.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-11-01 | 90 | 21331.86 | 3413.07 |  | 24744.93 | 24744.93
Г-ввод ул.Пролетарская,20,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Скляров А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-09-04 | 90 | 21331.86 | 3413.07 |  | 24744.93 | 24744.93
Г-ввод ул.Пролетарская,21,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Угроватов Б.Г.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-09-03 | 90 | 22396.11 | 3413.07 |  | 25809.18 | 25809.18
Г-ввод ул.Пролетарская,3,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Гарькавый Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-11-01 | 90 | 23326.53 | 5046.72 |  | 28373.25 | 28373.25
Г-ввод ул.Пролетарская,33,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Петрухина Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-01 | 2021-09-04 | 90 | 27670.56 | 5046.72 |  | 32717.28 | 32717.28
Г-ввод ул.Пролетарская,40,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Топихин И.А.,(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2022-01-26 | 10 |  | 5362.15 |  | 5362.15 | 5362.15
Г-ввод ул.Пролетарская,4А,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Дубина П.Г.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-11-23 | 90 | 21587.61 | 3413.07 |  | 25000.68 | 25000.68
Г-ввод ул.Пролетарская,5,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Белимов А.Г.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-11-16 | 90 | 21907.46 | 3317.15 |  | 25224.61 | 25224.61
Г-ввод ул.Пушкина,25,п.Жирнов,Тацинский р-н,Нещадим Л.П.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-09-28 | 90 | 25971.29 | 5105.14 |  | 31076.43 | 31076.43
Г-ввод ул.Речная,2,х.Крюков,Тацинский р-н,Мединец А.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-10-16 | 90 | 21451.06 | 3317.15 |  | 24768.21 | 24768.21
Г-ввод ул.Садовая,8,кв.2,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Веретенникова А.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-11-05 | 90 | 23483.15 | 6406.05 |  | 29889.2 | 29889.2
Г-ввод ул.Свердлова,12,х.Исаев,Тацинский р-н,Спиваков С.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-12-01 | 2021-09-11 | 90 | 28094.01 | 5221.96 |  | 33315.97 | 33315.97
Г-ввод ул.Свердлова,13,х.Исаев,Тацинский р-н,Таран В.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-01 | 2021-08-21 | 90 | 28808.01 | 5221.96 |  | 34029.97 | 34029.97
Г-ввод ул.Свердлова,18,х.Исаев,Тацинский р-н,Красикова Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-11-26 | 90 | 25663.11 | 3413.07 |  | 29076.18 | 29076.18
Г-ввод ул.Свердлова,23,х.Исаев,Тацинский р-н,Бабичева Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-08-04 | 90 | 19961.64 | 6556.08 |  | 26517.72 | 26517.72
Г-ввод ул.Свердлова,2А,х.Исаев,Тацинский р-н,Вечканов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-01 | 2021-09-25 | 90 | 29918.12 | 5046.72 |  | 34964.84 | 34964.84
Г-ввод ул.Свердлова,48,х.Исаев,Тацинский р-н,Еремян Т.И.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-27 | 90 | 26108.61 | 3413.07 |  | 29521.68 | 29521.68
Г-ввод ул.Свердлова,5,х.Исаев,Тацинский р-н,Красикова Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-25 | 90 | 30228.7 | 5105.14 |  | 35333.84 | 35333.84
Г-ввод ул.Советская,16,ст.Скосырская,Тацинский р-н,инв.00-000410,Ефремян Г.Г. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-11-11 | 90 | 43931.91 | 8317.15 |  | 52249.06 | 52249.06
Г-ввод ул.Советская,83а,ст.Скосырская,Тацинский р-н,инв.00-000410,Гарькавая О.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-11-10 | 90 | 26142.49 | 5105.14 |  | 31247.63 | 31247.63
Г-ввод ул.Сосновая,20А,кв.2,ст.Тацинская,Тацинского р-на,Захаров А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-11-05 | 10 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Спортивная,10,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Ременюк С.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-11-08 | 90 | 46772.12 | 5105.14 |  | 51877.26 | 51877.26
Г-ввод ул.Спортивная,12,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Красюченко И.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-01 | 2021-08-14 | 90 | 14511.2 | 1050.16 |  | 15561.36 | 15561.36
Г-ввод ул.Спортивная,13,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Расулов Р.М.(стор.) - ПИР | 2020-04-01 | 2021-11-01 | 90 | 6391.61 | 2762.42 |  | 9154.03 | 9154.03
Г-ввод ул.Спортивная,13,кв.2,п.Быстрогорский,Тацинский р-н,Петров В.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-08-04 | 90 | 30228.7 | 5105.14 |  | 35333.84 | 35333.84
Г-ввод ул.Спортивная,2,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Назаров С.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-09-28 | 90 | 28672.16 | 6556.08 |  | 35228.24 | 35228.24
Г-ввод ул.Спортивная,3,кв.2,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Ткачева Л.Э.(стор.) - ПИР | 2020-04-01 | 2021-08-05 | 90 | 6165.62 | 2762.42 |  | 8928.04 | 8928.04
Г-ввод ул.Спортивная,7,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Фетисова В.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-08-19 | 90 | 25603.21 | 5105.14 |  | 30708.35 | 30708.35
Г-ввод ул.Спортивная,9,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Шадров А.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-11-27 | 90 | 6165.62 | 2762.42 |  | 8928.04 | 8928.04
Г-ввод ул.Степная,10,кв.1х.Алифанов,Тацинский р-н,Скобелев С.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-01 | 2021-08-15 | 90 | 21451.06 | 3317.15 |  | 24768.21 | 24768.21
Г-ввод ул.Степная,10,кв.2,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Пономаренко И.И.(стор.) - ПИР | 2020-01-01 | 2021-08-07 | 90 | 22742.61 | 3413.07 |  | 26155.68 | 26155.68
Г-ввод ул.Степная,10А,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Ткачева О.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-08-25 | 90 | 25329.29 | 5105.14 |  | 30434.43 | 30434.43
Г-ввод ул.Степная,11,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Ваганов Ю.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-11-16 | 90 | 22209.01 | 3317.15 |  | 25526.16 | 25526.16
Г-ввод ул.Степная,12 кв.2,х.Алифанов,Тацинский р-н,Мензарарова В.Ф.(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-10-05 | 90 | 31418.29 | 5292.05 |  | 36710.34 | 36710.34
Г-ввод ул.Степная,1А,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Недайводина Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-09-05 | 90 | 22531.38 | 5046.72 |  | 27578.1 | 27578.1
Г-ввод ул.Степная,2,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Недайводина С.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-09-05 | 90 | 21845.04 | 5046.72 |  | 26891.76 | 26891.76
Г-ввод ул.Степная,4,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Стрельцова М.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-11-18 | 90 | 21451.06 | 3317.15 |  | 24768.21 | 24768.21
Г-ввод ул.Степная,5,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Семенова А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-01-01 | 2021-08-30 | 90 | 23221.11 | 3413.07 |  | 26634.18 | 26634.18
Г-ввод ул.Степная,6,х.Пролетарский,Тацинский р-н,Камашева М.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-09-06 | 90 | 21637.11 | 3413.07 |  | 25050.18 | 25050.18
Г-ввод ул.Строительная,1,кв.2,х.Исаев,Тацинский р-н,Гнилицкий Н.Л.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-09-06 | 90 | 23674.86 | 3413.07 |  | 27087.93 | 27087.93
Г-ввод ул.Строительная,5,х.Исаев,Тацинский р-н,Сухаревич П.Г.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-30 | 90 | 24466.86 | 3413.07 |  | 27879.93 | 27879.93
Г-ввод ул.Строительная,7,кв.2,х.Исаев,Тацинский р-н,Алентьева С.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-08-30 | 90 | 24953.61 | 3413.07 |  | 28366.68 | 28366.68
Г-ввод ул.Терновая,24,п.Жирнов,Тацинский р-н,Максимчук И.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-03 | 90 | 24755.77 | 5105.14 |  | 29860.91 | 29860.91
Г-ввод ул.Фурманова,10,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Изварина Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-08-15 | 90 | 24832.64 | 6556.08 |  | 31388.72 | 31388.72
Г-ввод ул.Фурманова,12,кв.1,п.Быстрореченский,Тацинский р-н,Расулов М.Р.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-11-09 | 90 | 6173.92 | 2794.4 |  | 8968.32 | 8968.32
Г-ввод ул.Черемушки,1,кв.2,х.Исаев,Тацинский р-н,Чернышков В.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-01 | 2021-08-13 | 90 | 13422.2 | 1050.16 |  | 14472.36 | 14472.36
Г-ввод ул.Черемушки,16,х.Исаев,Тацинский р-н,Ольховатова М.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-01 | 2021-10-26 | 90 | 29573.9 | 5221.96 |  | 34795.86 | 34795.86
Г-ввод ул.Чехова,9,п.Жирнов,Тацинский р-н,Кащеева А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-09-25 | 90 | 29155.61 | 5105.14 |  | 34260.75 | 34260.75
Г-ввод ул.Шахтерская,10,х.Исаев,Тацинский р-н,Маслов Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-01-01 | 2021-08-01 | 90 | 27593.61 | 3413.07 |  | 31006.68 | 31006.68
Г-ввод ул.Шахтерская,11,х.Исаев,Тацинский р-н,Шпинов Ф.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-09-10 | 90 | 8183.08 | 6556.08 |  | 14739.16 | 14739.16
Г-ввод ул.Шахтерская,14,х.Исаев,Тацинский р-н,Ачкасова Н.М.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-30 | 90 | 26529.36 | 3413.07 |  | 29942.43 | 29942.43
Г-ввод ул.Шахтерская,17,х.Исаев,Тацинский р-н,Вечканова С.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-01 | 2021-08-30 | 90 | 28679.36 | 5046.72 |  | 33726.08 | 33726.08
Г-ввод ул.Шахтерская,18,х.Исаев,Тацинский р-н,Сыщенко Н.Л.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-10-16 | 90 | 24922.67 | 5105.14 |  | 30027.81 | 30027.81
Г-ввод ул.Шахтерская,2,х.Исаев,Тацинский р-н,Королев А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-01 | 2021-08-30 | 90 | 30858.32 | 5105.14 |  | 35963.46 | 35963.46
Г-ввод ул.Шахтерская,21,х.Исаев,Тацинский р-н,Шеваков И.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-09-08 | 90 | 5537.87 | 2762.42 |  | 8300.29 | 8300.29
Г-ввод ул.Шахтерская,23,х.Исаев,Тацинский р-н,Журкина С.Г.(стор.) - ПИР | 2020-05-01 | 2021-09-20 | 90 | 31242.85 | 11394.37 |  | 42637.22 | 42637.22
Г-ввод ул.Шахтерская,25,х.Исаев,Тацинский р-н,Лисогоров В.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-08-21 | 90 | 20295.48 | 6556.08 |  | 26851.56 | 26851.56
Г-ввод ул.Шахтерская,3,кв.2,х.Исаев,Тацинского р-на,Новиков И.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-08-30 | 90 | 24733.34 | 6796.11 |  | 31529.45 | 31529.45
Г-ввод ул.Шахтерская,4,х.Исаев,Тацинский р-н,Исаева Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-08-13 | 90 | 26197.44 | 5046.72 |  | 31244.16 | 31244.16
Г-ввод ул.Шахтерская,7,кв.1,х.Исаев,Тацинский р-н,Болдарев Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-08-13 | 90 | 33563.92 | 7438.72 |  | 41002.64 | 41002.64
Г-ввод ул.Шахтерская,8,х.Исаев,Тацинский р-н,Ситникова О.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-11-15 | 90 | 26330.81 | 5105.14 |  | 31435.95 | 31435.95
Г-ввод ул.Шахтерская,9,кв.2,х.Исаев,Тацинский р-н,Михайличенко Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-11-22 | 90 | 28719.05 | 5105.14 |  | 33824.19 | 33824.19
Г-ввод ул.Школьная,1,ст.Скосырская,Тацинский р-н,инв.00-000410,Пак Е.А. - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-05 | 90 | 30357.73 | 5292.05 |  | 35649.78 | 35649.78
Г-ввод ул.Школьная,20,кв.1,х.Крюков,Тацинский р-н,Сбасина П.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-01 | 2021-10-24 | 90 | 21543.72 | 3413.07 |  | 24956.79 | 24956.79
Г-ввод ул.Школьная,28,кв.2,х.Крюков,Тацинский р-н,Вербин А.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-08-12 | 90 | 13422.33 | 5105.14 |  | 18527.47 | 18527.47
Г-ввод ул.Школьная,3,х.Крюков,Тацинский р-н,Крук Л.Л.(стор.) - ПИР | 2020-12-01 | 2021-09-24 | 90 | 31059.16 | 11928.06 |  | 42987.22 | 42987.22
Г-ввод ул.Школьная,5 кв.2,х.Крюков,Тацинский р-н,Шарканас С.П.(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-11-17 | 90 | 33137.1 | 5292.05 |  | 38429.15 | 38429.15
Г-ввод ул.Школьная,6,х.Крюков,Тацинский р-н,Махмутов В.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-01 | 2021-10-09 | 90 | 22305.39 | 5221.96 |  | 27527.35 | 27527.35
Г-ввод мкрн ВГСЧ 6,кв.3,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Черкесов А.И. - ПИР | 2019-09-01 | 2021-12-15 | 90 | 47912.15 | 5817.76 |  | 53729.91 | 53729.91
Г-ввод пер.4-й М.Горького,2А,г.Белая Калитва,Зотов П.И.,(аренда) - ПИР | 2020-08-19 | 2021-10-17 | 90 | 28093.34 | 6796.11 |  | 34889.45 | 34889.45
Г-ввод пер.Верхний,17,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Федько Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 90 | 36310.61 | 5292.05 |  | 41602.66 | 41602.66
Г-ввод пер.Верхний,6,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Михайличенко Н.И.,(стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 31956.6 | 5292.05 |  | 37248.65 | 37248.65
Г-ввод пер.Виноградный,4,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Ткачев Е.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2021-08-15 | 90 | 37539.29 | 5105.14 |  | 42644.43 | 42644.43
Г-ввод пер.Зеленый,4,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Прусакова Л.П.(стор.) - ПИР | 2020-03-19 | 2021-12-15 | 90 | 32989.13 | 5105.14 |  | 38094.27 | 38094.27
Г-ввод пер.Зеленый,8,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Зудина Е.Я.(стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2021-12-09 | 90 | 31069.29 | 5105.14 |  | 36174.43 | 36174.43
Г-ввод пер.Зеленый,9,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Бацунов В.П.(стор.) - ПИР | 2020-03-20 | 2021-12-17 | 90 | 32989.13 | 5105.14 |  | 38094.27 | 38094.27
Г-ввод пер.Кавказский,14,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Пономарев И.В. - ПИР | 2020-03-18 | 2021-12-15 | 90 | 52621.96 | 12566.72 |  | 65188.68 | 65188.68
Г-ввод пер.Карьерный,12,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Леонова И.Г.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-18 | 90 | 23488.56 | 3317.15 |  | 26805.71 | 26805.71
Г-ввод пер.Карьерный,17,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Патюк С.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-11 | 90 | 25998.76 | 3317.15 |  | 29315.91 | 29315.91
Г-ввод пер.Карьерный,4,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Гугуева Н.П..(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-09 | 90 | 23488.56 | 3317.15 |  | 26805.71 | 26805.71
Г-ввод пер.Карьерный,6,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Аксенова А.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-15 | 90 | 23488.56 | 3317.15 |  | 26805.71 | 26805.71
Г-ввод пер.Карьерный,9,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Петрунин А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-20 | 2021-10-17 | 90 | 23976.81 | 5105.14 |  | 29081.95 | 29081.95
Г-ввод пер.Кировский,5,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Адамов М.М. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-12-15 | 90 | 69055.73 | 3317.15 |  | 72372.88 | 72372.88
Г-ввод пер.Кировский,6,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Шошин М.В. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-12-21 | 90 | 33500.31 | 3317.15 |  | 36817.46 | 36817.46
Г-ввод пер.Кировский,8,п.Синегорский,Белокалитвинского р-н,инв.00-002263,Зуйкин В.И. - ПИР | 2021-03-12 | 2021-11-12 | 90 | 35767.83 | 5362.15 |  | 41129.98 | 41129.98
Г-ввод пер.Колхозный,24,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Жарикова Т.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-10 | 90 | 23455.96 | 3317.15 |  | 26773.11 | 26773.11
Г-ввод пер.Колхозный,2А,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Рубашкин В.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-04 | 90 | 23464.11 | 3317.15 |  | 26781.26 | 26781.26
Г-ввод пер.Колхозный,3,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Гугуева П.Р.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-15 | 90 | 22168.26 | 3317.15 |  | 25485.41 | 25485.41
Г-ввод пер.Колхозный,8,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Яцык И.С.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-12-16 | 90 | 22518.71 | 3317.15 |  | 25835.86 | 25835.86
Г-ввод пер.Короткий,1,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Керенцев В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-22 | 2021-10-20 | 90 | 27968.01 | 5221.96 |  | 33189.97 | 33189.97
Г-ввод пер.Короткий,12,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Елисеева В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-09-25 | 2022-04-25 | 90 | 29423.4 | 5221.96 |  | 34645.36 | 34645.36
Г-ввод пер.Короткий,16,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,Литовченко Л.В.,(аренда) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-10-26 | 90 | 60968.59 | 5221.96 |  | 66190.55 | 66190.55
Г-ввод пер.Кошевого,6,кв.1,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Репко М.М.,(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2021-08-21 | 90 | 18828.14 | 6796.11 |  | 25624.25 | 25624.25
Г-ввод пер.Лазоревый,5,х.Нижний Попов,Белокалитвинский р-н,Хопрячкова А.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-30 | 2021-12-31 | 90 | 5747.12 | 2762.42 |  | 8509.54 | 8509.54
Г-ввод пер.Малый,6,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Захарова Л.Д. - ПИР | 2020-06-08 | 2021-08-05 | 90 | 47520.49 | 5105.14 |  | 52625.63 | 52625.63
Г-ввод пер.Матросова,3,кв.3,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Голубов С.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-09-19 | 90 | 42951.32 | 11661.21 |  | 54612.53 | 54612.53
Г-ввод пер.Мельничный,9,х.Погорелов,Белокалитвинский р-н,инв.000016103,Никитин В.С. - ПИР | 2019-12-04 | 2021-10-26 | 90 | 5655.05 | 1050.16 |  | 6705.21 | 6705.21
Г-ввод пер.Открытый,9,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Тарасов В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-24 | 2021-09-19 | 90 | 39097.21 | 5105.14 |  | 44202.35 | 44202.35
Г-ввод пер.Песчаный,8,с.Литвиновка,Белокалитвинского р-на,Рудов Д.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-18 | 2021-08-18 | 90 | 28701 | 5292.05 |  | 33993.05 | 33993.05
Г-ввод пер.Садовый,16,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Кулешова С.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2021-12-16 | 90 | 34436.17 | 5292.05 |  | 39728.22 | 39728.22
Г-ввод пер.Садовый,23,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Сушков С.С.(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-12-02 | 90 | 36220.19 | 5292.05 |  | 41512.24 | 41512.24
Г-ввод пер.Светлый,3,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Алексеева Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 90 | 35167.35 | 5292.05 |  | 40459.4 | 40459.4
Г-ввод пер.Советский,1,кв.3,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Гайворонская Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-15 | 2021-12-10 | 90 | 28348.53 | 5046.72 |  | 33395.25 | 33395.25
Г-ввод пер.Тенистый,1,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Молодик А.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-19 | 2021-08-16 | 90 | 34854.81 | 5221.96 |  | 40076.77 | 40076.77
Г-ввод пер.Тихий,15,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Бобрышева Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-02 | 2021-11-02 | 90 | 6182.34 | 2794.4 |  | 8976.74 | 8976.74
Г-ввод пер.Тихий,17,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Попова Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-10-20 | 90 | 6044.6 | 2858.34 |  | 8902.94 | 8902.94
Г-ввод пер.Тихий,24,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Ничипуренко И.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-29 | 2021-12-17 | 90 | 6023.33 | 2762.42 |  | 8785.75 | 8785.75
Г-ввод пер.Школьный,3,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,Гуляк Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-12-16 | 90 | 24720.51 | 6556.08 |  | 31276.59 | 31276.59
Г-ввод СДТ Дружный,113,г.Белая Калитва,Королева О.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-10-26 | 90 | 49762.2 | 5292.05 |  | 55054.25 | 55054.25
Г-ввод ул.12 декабря,77,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Коломойцева А.А. - ПИР | 2020-02-01 | 2021-10-09 | 90 | 22676.61 | 3413.07 |  | 26089.68 | 26089.68
Г-ввод ул.50 лет СССР,31,п.2,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Глуховская Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-01-01 | 2021-10-17 | 90 | 174265.78 | 12339.54 |  | 186605.32 | 186605.32
Г-ввод ул.8 марта,26,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Казанникова Т.В. - ПИР | 2020-06-26 | 2021-10-26 | 90 | 16378.96 | 6556.08 |  | 22935.04 | 22935.04
Г-ввод ул.8 Марта,9,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Удотова Е.В.,(аренда) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-09-26 | 90 | 6984.14 | 2858.34 |  | 9842.48 | 9842.48
Г-ввод ул.Аксайская,17,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Леонтьева Е.И.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-10-26 | 90 | 27306.65 | 5105.14 |  | 32411.79 | 32411.79
Г-ввод ул.Аксайская,31,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Седова Е.З.(стор.) - ПИР | 2020-03-26 | 2021-12-23 | 90 | 26507.13 | 5046.72 |  | 31553.85 | 31553.85
Г-ввод ул.Базарная,19А,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Безумова И.А.(аренда) - ПИР | 2021-01-19 | 2021-09-19 | 90 | 58073.92 | 5292.05 |  | 63365.97 | 63365.97
Г-ввод ул.Базарная,41,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Караташов А.А. - ПИР | 2020-05-25 | 2021-12-17 | 90 | 46222.12 | 5046.72 |  | 51268.84 | 51268.84
Г-ввод ул.Береговая 35Б,х.Богатов,Белокалитвинский р-н,инв.000014759,Тимченко В.В. - ПИР | 2019-09-01 | 2021-12-01 | 90 | 54118.45 | 17317.15 |  | 71435.6 | 71435.6
Г-ввод ул.Береговая,18,х.Богатов,Белокалитвинский р-н,инв.000013824,Табунщикова Л.И. - ПИР | 2020-10-05 | 2021-11-04 | 90 | 28407 | 5221.96 |  | 33628.96 | 33628.96
Г-ввод ул.Береговая,2,х.Апанасовка,Белокалитвинский р-н,инв.000013492,Голубев А.В. - ПИР | 2020-08-31 | 2021-10-26 | 90 | 28179.77 | 5105.14 |  | 33284.91 | 33284.91
Г-ввод ул.Береговая,9,х.Апанасовка,Белокалитвинский р-н,Вязников А.В.,(аренда) - ПИР | 2020-11-05 | 2021-07-05 | 90 | 41243.4 | 5221.96 |  | 46465.36 | 46465.36
Г-ввод ул.Буденного,10,кв.1,с.Литвиновка,Чернова В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-06-03 | 2021-12-17 | 90 | 83797.92 | 5105.14 |  | 88903.06 | 88903.06
Г-ввод ул.Буденного,12,с.Литвиновка,Кунченко В.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-11-03 | 90 | 34617.93 | 5105.14 |  | 39723.07 | 39723.07
Г-ввод ул.Буденного,35,с.Литвиновка,Уфимцев В.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-09-16 | 90 | 33754.41 | 5221.96 |  | 38976.37 | 38976.37
Г-ввод ул.Буденного,60,с.Литвиновка,Колбасина И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-02 | 2021-12-17 | 90 | 32168.73 | 5105.14 |  | 37273.87 | 37273.87
Г-ввод ул.Верхняя,16,х.Чапаев,Белокалитвинский р-н,инв.000013825,Ширяева Я.С. - ПИР | 2020-04-23 | 2021-12-21 | 90 | 71849.33 | 34638.9 |  | 106488.23 | 106488.23
Г-ввод ул.Веселая,18,п.Синегорский,Белокалитвинского р-н,инв.000015804,Кравцова Т.М. - ПИР | 2021-01-20 | 2021-09-20 | 90 | 36442.98 | 5362.15 |  | 41805.13 | 41805.13
Г-ввод ул.Веселая,19,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Нечаев С.Л. - ПИР | 2019-09-11 | 2021-12-08 | 90 | 5571.35 | 2762.42 |  | 8333.77 | 8333.77
Г-ввод ул.Веселая,48,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Шилякин А.С. - ПИР | 2020-07-21 | 2021-11-16 | 90 | 22264.81 | 5105.14 |  | 27369.95 | 27369.95
Г-ввод ул.Воинов Интернационалистов 4,кв.1,с.Литвиновка,Белокалитвинского р-на,Бушнев С.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-02 | 2021-08-02 | 90 | 30297 | 5292.05 |  | 35589.05 | 35589.05
Г-ввод ул.Воинов Интернационалистов,1,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Пятибратова К.И.(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2021-08-21 | 90 | 35717.44 | 5292.05 |  | 41009.49 | 41009.49
Г-ввод ул.Вокзальная,84,г.Белая Калитва,инв.4-030144,Ярославцев А.И. - ПИР | 2020-07-23 | 2021-09-19 | 90 | 91995.79 | 5221.96 |  | 97217.75 | 97217.75
Г-ввод ул.Воровского,8,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Репкина Н.Н. - ПИР | 2020-08-17 | 2021-10-06 | 90 | 98558.51 | 7899.54 |  | 106458.05 | 106458.05
Г-ввод ул.Восточная,191А,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Алексеев Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-24 | 2021-09-19 | 90 | 49109.34 | 5105.14 |  | 54214.48 | 54214.48
Г-ввод ул.Гагарина,15,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Медведев Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 30448.2 | 5292.05 |  | 35740.25 | 35740.25
Г-ввод ул.Гагарина,18А,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Попов А.И.,(стор.) - ПИР | 2021-03-22 | 2021-11-22 | 90 | 34488.74 | 5362.15 |  | 39850.89 | 39850.89
Г-ввод ул.Гагарина,6,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Шалунц А.Л. - ПИР | 2020-01-20 | 2021-10-14 | 90 | 31497 | 5046.72 |  | 36543.72 | 36543.72
Г-ввод ул.Гагарина,9,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Зуйкина О.И.,(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 90 | 29440.2 | 5292.05 |  | 34732.25 | 34732.25
Г-ввод ул.Герцена,16,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Листопадов Г.В. - ПИР | 2020-02-05 | 2021-10-14 | 90 | 74882.72 | 44058.5 |  | 118941.22 | 118941.22
Г-ввод ул.Гоголя,2А,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Бузаева Ю.М. - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-04 | 90 | 13521.15 | 1020.65 |  | 14541.8 | 14541.8
Г-ввод ул.Гоголя,32,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Зубрилина В.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-12-11 | 90 | 26691.21 | 5221.96 |  | 31913.17 | 31913.17
Г-ввод ул.Гоголя,42,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Андреева В.И.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-14 | 90 | 23814.56 | 3317.15 |  | 27131.71 | 27131.71
Г-ввод ул.Гоголя,45,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Цыбин К.Д.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2021-12-17 | 90 | 22631.82 | 5046.72 |  | 27678.54 | 27678.54
Г-ввод ул.Гоголя,53,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Керенцев А.Е.(стор.) - ПИР | 2019-08-15 | 2021-12-14 | 90 | 24376.91 | 3317.15 |  | 27694.06 | 27694.06
Г-ввод ул.Гоголя,6,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Королькова З.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 90 | 34493.32 | 5292.05 |  | 39785.37 | 39785.37
Г-ввод ул.Горняцкая,24А,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.00-005523,Лебедева Г.П. - ПИР | 2021-01-22 | 2021-09-22 | 90 | 34169.4 | 5292.05 |  | 39461.45 | 39461.45
Г-ввод ул.Горняцкая,35,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Васильченко Т.Т. - ПИР | 2020-09-21 | 2021-10-17 | 90 | 17385.08 | 6556.08 |  | 23941.16 | 23941.16
Г-ввод ул.Горняцкая,36,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Апанасенко Е.В. - ПИР | 2020-09-21 | 2021-10-17 | 90 | 34949.61 | 5221.96 |  | 40171.57 | 40171.57
Г-ввод ул.Горняцкая,40,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Шевченко Н.В. - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-26 | 90 | 29608.2 | 5221.96 |  | 34830.16 | 34830.16
Г-ввод ул.Горняцкая,48,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Щекина Е.В. - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 90 | 35487.39 | 5292.05 |  | 40779.44 | 40779.44
Г-ввод ул.Горняцкая,48А,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.00-005523,Петров Ю.Б. - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 90 | 29944.2 | 5292.05 |  | 35236.25 | 35236.25
Г-ввод ул.Горняцкая,50А,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Демченко Е.А. - ПИР | 2020-10-02 | 2021-10-26 | 90 | 36403.8 | 5221.96 |  | 41625.76 | 41625.76
Г-ввод ул.Горняцкая,50В,п.Коксовый,Белокалитвинского района,инв.00-005523,Кагальницкая С.Ю - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 90 | 30087 | 5292.05 |  | 35379.05 | 35379.05
Г-ввод ул.Горняцкая,6,п.Коксовый (3 этап),,Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Сергиенко К.В. - ПИР | 2020-10-05 | 2021-11-04 | 90 | 36405 | 5221.96 |  | 41626.96 | 41626.96
Г-ввод ул.Горняцкая,66,п.Коксовый,(3 этап) Белокалитвинского р-на,инв.00-005523,Блудова И.Н. - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 90 | 35764.87 | 5362.15 |  | 41127.02 | 41127.02
Г-ввод ул.Декабристов,3,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Горбункова Т.В. - ПИР | 2020-01-29 | 2021-10-14 | 90 | 31404.93 | 5046.72 |  | 36451.65 | 36451.65
Г-ввод ул.Динамитная,4,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Теряева И.А.(аренда) - ПИР | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 90 | 54796.77 | 8188.76 |  | 62985.53 | 62985.53
Г-ввод ул.Донецкая,4,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Петренко Е.С. - ПИР | 2020-03-23 | 2021-12-21 | 90 | 240884.67 | 76110.3 |  | 316994.97 | 316994.97
Г-ввод ул.Донская,11,кв.1,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.00-005523,Огорилко Д.П. - ПИР | 2020-09-29 | 2021-10-26 | 90 | 28297.8 | 5292.05 |  | 33589.85 | 33589.85
Г-ввод ул.Донская,14,п.Коксовый(3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Молдованова Е.В. - ПИР | 2020-09-28 | 2021-10-26 | 90 | 40685.4 | 5221.96 |  | 45907.36 | 45907.36
Г-ввод ул.Донская,30,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Хаустова О.А. - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-17 | 90 | 34709.58 | 5292.05 |  | 40001.63 | 40001.63
Г-ввод ул.Донская,8А,п.Коксовый(3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Молдованов Е.А. - ПИР | 2020-07-24 | 2021-09-19 | 90 | 40162.2 | 5221.96 |  | 45384.16 | 45384.16
Г-ввод ул.Екатериновская,47,ст.Краснодонецкая,Белокалитвинский р-н,инв.000015910,Скрипников И.А. - ПИР | 2019-08-29 | 2021-12-17 | 90 | 26718.6 | 5221.96 |  | 31940.56 | 31940.56
Г-ввод ул.Екатериновская,54,ст.Краснодонецкая,Белокалитвинского р-на,инв.000015910,Пятенко Л.И. - ПИР | 2020-08-24 | 2021-10-20 | 90 | 28927.8 | 5292.05 |  | 34219.85 | 34219.85
Г-ввод ул.Екатериновская,78,ст.Краснодонецкая,Белокалитвинский р-н,инв.000015910,Пантелеев И.Н. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-12-11 | 90 | 26161.76 | 3317.15 |  | 29478.91 | 29478.91
Г-ввод ул.З.Космодемьянской,30,с.Литвиновка,Белокалитвинского р-на,Суховеев Л.П.,(стор.) - ПИР | 2021-02-17 | 2021-08-17 | 90 | 35665.7 | 5362.15 |  | 41027.85 | 41027.85
Г-ввод ул.Заречная,34Б,г.Белая Калитва,Салихов Р.С.(стор.) - ПИР | 2019-09-27 | 2021-12-23 | 90 | 66908.79 | 17046.72 |  | 83955.51 | 83955.51
Г-ввод ул.Заречная,61,кв.1,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Добрынин А.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-27 | 2021-10-14 | 90 | 5521.13 | 1050.16 |  | 6571.29 | 6571.29
Г-ввод ул.Земнухова,30,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Морозова Т.С.(аренда) - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-03 | 90 | 38239.78 | 5292.05 |  | 43531.83 | 43531.83
Г-ввод ул.К.Маркса,16,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Калабухов Н.М.,(стор.) - ПИР | 2020-11-26 | 2021-07-26 | 90 | 30448.2 | 5292.05 |  | 35740.25 | 35740.25
Г-ввод ул.К.Маркса,6,кв.2,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Пивоварова Е.В. - ПИР | 2020-05-19 | 2021-12-17 | 90 | 48362.49 | 5105.14 |  | 53467.63 | 53467.63
Г-ввод ул.Калинина,6,кв.2,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Чернигин Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-20 | 2021-12-17 | 90 | 28265.41 | 5105.14 |  | 33370.55 | 33370.55
Г-ввод ул.Камнедобытчиков,11,кв.2,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.000014760,Черникова Н.П. - ПИР | 2020-06-05 | 2021-08-04 | 90 | 52500.17 | 7899.54 |  | 60399.71 | 60399.71
Г-ввод ул.Кизевича,27,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Богураев А.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-11-23 | 2021-07-23 | 90 | 29053.8 | 5221.96 |  | 34275.76 | 34275.76
Г-ввод ул.Кизевича,57,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Анцова А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2021-08-10 | 90 | 34730.49 | 5362.15 |  | 40092.64 | 40092.64
Г-ввод ул.Кирова,1,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Калачев И.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-07 | 2021-09-07 | 90 | 6072.88 | 2794.4 |  | 8867.28 | 8867.28
Г-ввод ул.Кирова,3,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Денисенко В.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-08-16 | 90 | 5896.06 | 2794.4 |  | 8690.46 | 8690.46
Г-ввод ул.Кирова,33А,п.Сосны,Белокалитвенский р-н,инв.4-030198,Пигарева В.Ф. - ПИР | 2020-07-07 | 2021-09-07 | 90 | 30455.37 | 5105.14 |  | 35560.51 | 35560.51
Г-ввод ул.Колхозная,33,х.Какичев,Белокалитвинский р-н,инв.00-000320,Неграмотнов В.Е. - ПИР | 2020-05-12 | 2021-12-08 | 90 | 23569.26 | 5046.72 |  | 28615.98 | 28615.98
Г-ввод ул.Кольцова,4Б,г.Белая Калитва,Аксенова О.В.,(аренда) - ПИР | 2020-11-18 | 2021-07-18 | 90 | 36930.76 | 8080.3 |  | 45011.06 | 45011.06
Г-ввод ул.Комарова,61,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Клейносова А.И.,(стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 28566.6 | 5292.05 |  | 33858.65 | 33858.65
Г-ввод ул.Комарова,66,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Гугуев И.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-29 | 90 | 36185.58 | 5362.15 |  | 41547.73 | 41547.73
Г-ввод ул.Комарова,84,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Голотвина Л.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-09-25 | 2021-10-22 | 90 | 28042.81 | 5105.14 |  | 33147.95 | 33147.95
Г-ввод ул.Комитетская,16А,п.Синегорский,Логвенов С.И.,(аренда) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 90 | 43047.07 | 5362.15 |  | 48409.22 | 48409.22
Г-ввод ул.Коммунистическая,33,кв.4,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.000014760,Коломойцева Н.В. - ПИР | 2020-01-01 | 2021-12-23 | 90 | 26611.86 | 3413.07 |  | 30024.93 | 30024.93
Г-ввод ул.Коммунистическая,8А,п.Коксовый,инв.00-005523,Попова Е.В - ПИР | 2020-10-05 | 2021-11-04 | 90 | 45385.8 | 5292.05 |  | 50677.85 | 50677.85
Г-ввод ул.Комсомольская,12,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.00-002262,Дорошенко И.Ю. - ПИР | 2019-10-01 | 2021-12-15 | 90 | 25542.36 | 3317.15 |  | 28859.51 | 28859.51
Г-ввод ул.Крайняя,2В,г.Белая Калитва,Шевченко Г.И.,(стор.) - ПИР | 2020-08-10 | 2021-10-08 | 90 | 34667.23 | 6556.08 |  | 41223.31 | 41223.31
Г-ввод ул.Крайняя,5И,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Кошеленко Н.П. - ПИР | 2020-11-02 | 2021-07-02 | 90 | 46287.06 | 5292.05 |  | 51579.11 | 51579.11
Г-ввод ул.Крайняя,64Г,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Горшкова М.И. - ПИР | 2020-10-30 | 2021-11-30 | 90 | 35159.1 | 5292.05 |  | 40451.15 | 40451.15
Г-ввод ул.Крайняя,74Б,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Кузьменко С.Г. - ПИР | 2020-10-30 | 2021-11-30 | 90 | 28196.89 | 5105.14 |  | 33302.03 | 33302.03
Г-ввод ул.Крайняя,74В,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Якименко В.И. - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 90 | 28362.81 | 5221.96 |  | 33584.77 | 33584.77
Г-ввод ул.Крайняя,74Ш,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Кошеленко И.В. - ПИР | 2020-10-02 | 2021-10-26 | 90 | 34630.41 | 5221.96 |  | 39852.37 | 39852.37
Г-ввод ул.Крайняя,84,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.00-005523,Долгопятов С.Н. - ПИР | 2020-11-27 | 2021-07-27 | 90 | 55422.6 | 5292.05 |  | 60714.65 | 60714.65
Г-ввод ул.Крайняя,88,А,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Пятибратов А.А. - ПИР | 2020-09-23 | 2021-10-20 | 90 | 39666.81 | 5221.96 |  | 44888.77 | 44888.77
Г-ввод ул.Красноармейская,28,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.000013837,Жижко А.И. - ПИР | 2020-09-15 | 2021-10-12 | 90 | 17055.74 | 6796.11 |  | 23851.85 | 23851.85
Г-ввод ул.Красноармейская,32,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Барцак В.В. - ПИР | 2020-06-30 | 2021-09-26 | 90 | 6205.72 | 2794.4 |  | 9000.12 | 9000.12
Г-ввод ул.Краснопартизанская,1,к.н.61:47:00110315:1056,г.Белая Калитва,Малов Р.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-12-09 | 90 | 21135.95 | 3238.03 |  | 24373.98 | 24373.98
Г-ввод ул.Крупской,10,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Минаев С.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-09-22 | 2021-10-20 | 90 | 30773.61 | 5221.96 |  | 35995.57 | 35995.57
Г-ввод ул.Крупской,13,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Братякин П.А.(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 90 | 35907.87 | 5292.05 |  | 41199.92 | 41199.92
Г-ввод ул.Крупской,16,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Минаева Л.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-16 | 2021-10-11 | 90 | 46208.3 | 5221.96 |  | 51430.26 | 51430.26
Г-ввод ул.Крылова,1,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Агарков Л.И. - ПИР | 2020-01-31 | 2021-10-17 | 90 | 35080.26 | 5046.72 |  | 40126.98 | 40126.98
Г-ввод ул.Куйбышева,1,кв.1,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Сипович Н.Н. - ПИР | 2020-09-02 | 2021-07-02 | 90 | 40030.36 | 11928.06 |  | 51958.42 | 51958.42
Г-ввод ул.Куйбышева,11,кв.4,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Бондарева Е.П. - ПИР | 2020-05-18 | 2021-12-17 | 90 | 50206.24 | 5046.72 |  | 55252.96 | 55252.96
Г-ввод ул.Куйбышева,13,кв.4,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Бочарников В.О. - ПИР | 2019-10-10 | 2021-12-17 | 90 | 72029.53 | 7809.15 |  | 79838.68 | 79838.68
Г-ввод ул.Лазо,27,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.00-002262,Сычугова Е.В. - ПИР | 2019-10-01 | 2021-12-17 | 90 | 12991.4 | 1020.65 |  | 14012.05 | 14012.05
Г-ввод ул.Ленина,11,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Димитренко В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-09-25 | 2021-10-22 | 90 | 30599.4 | 5221.96 |  | 35821.36 | 35821.36
Г-ввод ул.Ленина,122,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Французова Н.И.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-29 | 90 | 34309.16 | 5362.15 |  | 39671.31 | 39671.31
Г-ввод ул.Ленина,13,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Горохов С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-25 | 2021-10-21 | 90 | 30414.6 | 5221.96 |  | 35636.56 | 35636.56
Г-ввод ул.Ленина,32,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Кирячко О.А. - ПИР | 2020-01-28 | 2021-10-14 | 90 | 54801.33 | 5046.72 |  | 59848.05 | 59848.05
Г-ввод ул.Ленина,39,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Ляшенко А.Н. - ПИР | 2020-07-29 | 2021-09-26 | 90 | 123531.39 | 25703.6 |  | 149234.99 | 149234.99
Г-ввод ул.Ленина,44 кв 2,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Пятибратов И.А.(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 90 | 34754.1 | 5292.05 |  | 40046.15 | 40046.15
Г-ввод ул.Ленина,46,кв.1,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Гайворонцев В.Н.(стор.) - ПИР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 90 | 37008.64 | 5292.05 |  | 42300.69 | 42300.69
Г-ввод ул.Ленина,5,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Тихонова Н.А. - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-10 | 90 | 44168.26 | 3317.15 |  | 47485.41 | 47485.41
Г-ввод ул.Ленина,53,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Ефимченко А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-10-26 | 90 | 29614.41 | 5221.96 |  | 34836.37 | 34836.37
Г-ввод ул.Ленина,8,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Сенюткин Г.Л. - ПИР | 2020-10-02 | 2021-10-26 | 90 | 59845.04 | 5221.96 |  | 65067 | 65067
Г-ввод ул.Ленина,8,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Пузанова О.Т.(стор.) - ПИР | 2021-01-27 | 2021-09-27 | 90 | 36318.98 | 12088.17 |  | 48407.15 | 48407.15
Г-ввод ул.Ленина,88,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Давыдова Н.Ю,(стор.) - ПИР | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 90 | 29020.2 | 5292.05 |  | 34312.25 | 34312.25
Г-ввод ул.Лермонтова,11,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Гуреева М.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-16 | 2021-07-16 | 90 | 28591.8 | 5221.96 |  | 33813.76 | 33813.76
Г-ввод ул.Лермонтова,8,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Мирная Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-12-08 | 2021-08-08 | 90 | 37546.64 | 5292.05 |  | 42838.69 | 42838.69
Г-ввод ул.Лесная,9,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Сапегин В.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2021-09-19 | 90 | 25654.57 | 5105.14 |  | 30759.71 | 30759.71
Г-ввод ул.Листопадова,19,ст.Краснодонецкая,инв.000015910,Паршикова А.Т. - ПИР | 2021-02-02 | 2021-10-02 | 90 | 35783.22 | 5362.15 |  | 41145.37 | 41145.37
Г-ввод ул.Луговая,15,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Цветков М.И.(стор.) - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-03 | 90 | 34634.15 | 5292.05 |  | 39926.2 | 39926.2
Г-ввод ул.Луговая,18,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Цветков В.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-10 | 2021-08-08 | 90 | 37119.21 | 5221.96 |  | 42341.17 | 42341.17
Г-ввод ул.Луговая,5,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Ковалев Е.В.(стор.) - ПИР | 2021-02-12 | 2021-10-12 | 90 | 35487.39 | 5292.05 |  | 40779.44 | 40779.44
Г-ввод ул.Луначарского,2б,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Герасимова С.И. - ПИР | 2019-10-01 | 2021-12-17 | 90 | 40985.56 | 3317.15 |  | 44302.71 | 44302.71
Г-ввод ул.М.Горького,4,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Гугуева Н.Е.,(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-10-05 | 90 | 42567.21 | 5221.96 |  | 47789.17 | 47789.17
Г-ввод ул.М.Горького,42,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Брыкалин И.М. - ПИР | 2020-11-27 | 2021-07-27 | 90 | 34488.6 | 5221.96 |  | 39710.56 | 39710.56
Г-ввод ул.М.Горького,48,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Кирюшова О.В. - ПИР | 2019-09-18 | 2021-12-10 | 90 | 25260 | 5046.72 |  | 30306.72 | 30306.72
Г-ввод ул.М.Горького,63,г.Белая Калитва,Водолазная Н.Т.(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2021-12-17 | 90 |  | 10905 |  | 10905 | 10905
Г-ввод ул.Майская,14,х.Крутинский,Белокалитвенский р-н,инв.00-001752,Тихомирова А.М. - ПИР | 2019-08-01 | 2021-10-09 | 90 | 48429.37 | 3317.15 |  | 51746.52 | 51746.52
Г-ввод ул.Майская,7,кв.1,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Ковальская Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-09-06 | 90 | 15916.67 | 6406.05 |  | 22322.72 | 22322.72
Г-ввод ул.Макаренко,3,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Соболева О.В. - ПИР | 2020-08-12 | 2021-10-09 | 90 | 37847.15 | 5105.14 |  | 42952.29 | 42952.29
Г-ввод ул.Макарова,12,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Боковня С.Н. - ПИР | 2020-07-17 | 2021-09-17 | 90 | 23103.69 | 5105.14 |  | 28208.83 | 28208.83
Г-ввод ул.Матросова,45,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Дьяченко А.И. - ПИР | 2019-09-11 | 2021-12-08 | 90 | 46835.21 | 5105.14 |  | 51940.35 | 51940.35
Г-ввод ул.Матюхиной,13А,г.Белая Калитва,Шкурский С.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-12-11 | 2021-11-01 | 90 | 37347.51 | 13050.16 |  | 50397.67 | 50397.67
Г-ввод ул.Машиностроителей,13В,к.н.61:47:0010133:4633,г.Белая Калитва,инв.4-030167,Иванова И.А. - ПИР | 2019-08-01 | 2021-12-09 | 90 | 31620.59 | 3317.15 |  | 34937.74 | 34937.74
Г-ввод ул.Машиностроителей,1Д,г.Белая Калитва,инв.4-030167,Иванова И.А. - ПИР | 2020-01-09 | 2021-08-16 | 90 | 65469.45 | 5198.35 |  | 70667.8 | 70667.8
Г-ввод ул.Машиностроителей,зем.уч.к.н.61:47:0010133:4635,г.Белая Калитва,инв.4-030167,Иванова И.А. - ПИР | 2019-05-15 | 2021-12-09 | 90 | 60383.56 | 11928.06 |  | 72311.62 | 72311.62
Г-ввод ул.Маяковского,17,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Жукова М.Ю.(аренда) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 90 | 42242.27 | 5292.05 |  | 47534.32 | 47534.32
Г-ввод ул.Маяковского,20А,кв.1,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Валуева А.М. - ПИР | 2019-10-29 | 2021-12-17 | 90 | 33262.62 | 5046.72 |  | 38309.34 | 38309.34
Г-ввод ул.Милиционная,22,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Камбулова Л.Г. - ПИР | 2020-03-25 | 2021-12-23 | 90 | 44899.66 | 5046.72 |  | 49946.38 | 49946.38
Г-ввод ул.Милиционная,44,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Нарожная А.С. - ПИР | 2019-08-01 | 2021-12-17 | 90 | 45915.98 | 3317.15 |  | 49233.13 | 49233.13
Г-ввод ул.Мира,38,кв.2,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Толстов А.А.(аренда) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-11-03 | 90 | 40050.84 | 11661.21 |  | 51712.05 | 51712.05
Г-ввод ул.Мирная,1,кв.14,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.000014760,Антонова М.А. - ПИР | 2020-02-03 | 2021-12-15 | 90 | 51945.99 | 18088.15 |  | 70034.14 | 70034.14
Г-ввод ул.Мичурина,11,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Каракулов Е.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-02 | 2021-12-17 | 90 | 29797.85 | 5105.14 |  | 34902.99 | 34902.99
Г-ввод ул.Мичурина,21,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Левина Е.В.(аренда) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-10-26 | 90 | 31090.17 | 5105.14 |  | 36195.31 | 36195.31
Г-ввод ул.Молодежная,1,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Сонкин В.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-11-05 | 2021-07-05 | 90 | 34462.2 | 5292.05 |  | 39754.25 | 39754.25
Г-ввод ул.Молодежная,11,кв.1,х.Какичев,Белокалитвинский р-н,инв.00-000320,Спиридонов М.И. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-12-17 | 90 | 26357.36 | 3317.15 |  | 29674.51 | 29674.51
Г-ввод ул.Молодежная,15,х.Какичев,Белокалитвинский р-н,инв.00-000320,Харитонов Г.В. - ПИР | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 90 | 29894.26 | 5292.05 |  | 35186.31 | 35186.31
Г-ввод ул.Молодежная,2,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Попов Н.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-07 | 2021-08-07 | 90 | 38129.4 | 5292.05 |  | 43421.45 | 43421.45
Г-ввод ул.Молодежная,4,п.Сосны,инв.4-030198,Прилуцкий А.А - ПИР | 2020-08-17 | 2021-10-14 | 90 | 71400.19 | 16193.96 |  | 87594.15 | 87594.15
Г-ввод ул.Молодежная,43,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Бикмулина О.С.,(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2021-10-22 | 90 | 29507.4 | 5292.05 |  | 34799.45 | 34799.45
Г-ввод ул.Молодежная,46,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Киреев В.П.,(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 90 | 35396.14 | 5362.15 |  | 40758.29 | 40758.29
Г-ввод ул.Молодежная,5,кв.1,с.Литвиновка,Белокалитвинского р-на,Котов Г.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-12 | 2021-10-12 | 90 | 40418.51 | 5362.15 |  | 45780.66 | 45780.66
Г-ввод ул.Молодежная,7,кв.1,с.Литвиновка,Белокалитвинского р-на,Колесников А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-02 | 2021-08-02 | 90 | 29826.6 | 5292.05 |  | 35118.65 | 35118.65
Г-ввод ул.Московская,15,г.Белая Калитва,инв.4-030048,Худяков Р.В. - ПИР | 2019-12-23 | 2021-12-17 | 90 | 93467.05 | 27377.54 |  | 120844.59 | 120844.59
Г-ввод ул.Набережная,101,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Полтавская Л.И.,(стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 40937.4 | 5292.05 |  | 46229.45 | 46229.45
Г-ввод ул.Набережная,11,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Титов И.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2021-11-05 | 90 | 29549.4 | 5221.96 |  | 34771.36 | 34771.36
Г-ввод ул.Набережная,18,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Облаев В.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-12-11 | 90 | 29221.8 | 5221.96 |  | 34443.76 | 34443.76
Г-ввод ул.Набережная,189Б,г.Белая Калитва,Макарова Я.Г.(аренда) - ПИР | 2019-11-13 | 2021-12-17 | 90 | 35837.91 | 6556.08 |  | 42393.99 | 42393.99
Г-ввод ул.Набережная,3,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Хорошев А.Н.(стор.) - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-03 | 90 | 35405.3 | 5292.05 |  | 40697.35 | 40697.35
Г-ввод ул.Набережная,40,х.Крутинский,Белокалитвенский р-н,инв.00-001752,Ярыгин С.С. - ПИР | 2019-10-21 | 2021-12-02 | 10 |  | 12220 |  | 12220 | 12220
Г-ввод ул.Набережная,52,х.Крутинский,Белокалитвенский р-н,инв.00-001752,Толмачев А.Ю. - ПИР | 2020-08-24 | 2021-10-20 | 90 | 32497.1 | 5105.14 |  | 37602.24 | 37602.24
Г-ввод ул.Набережная,6,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Сафронова С.В.(стор.) - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-03 | 90 | 35396.14 | 5292.05 |  | 40688.19 | 40688.19
Г-ввод ул.Набережная,75,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Носов И.И.,(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2021-11-20 | 90 | 61730.77 | 5362.15 |  | 67092.92 | 67092.92
Г-ввод ул.Набережная,87,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Лоскутов В.Д.,(стор.) - ПИР | 2020-09-22 | 2021-10-17 | 90 | 40548.97 | 5105.14 |  | 45654.11 | 45654.11
Г-ввод ул.Нагорная,15,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Французова Е.Б.,(стор.) - ПИР | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 90 | 28701 | 5292.05 |  | 33993.05 | 33993.05
Г-ввод ул.Нахимова,4,г.Белая Калитва,инв.4-30202Б,Колодникова А.Г. - ПИР | 2020-07-17 | 2021-09-17 | 10 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Нижняя,64,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.000014760,Привалова Е.И. - ПИР | 2020-03-01 | 2021-12-17 | 90 | 13092.2 | 1050.16 |  | 14142.36 | 14142.36
Г-ввод ул.Новая,11,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Назаренко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-19 | 2021-12-17 | 90 | 53545.87 | 15502 |  | 69047.87 | 69047.87
Г-ввод ул.Новая,12,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Курмакаев А.А. - ПИР | 2020-02-01 | 2021-10-14 | 90 | 34960.2 | 1050.16 |  | 36010.36 | 36010.36
Г-ввод ул.Новая,19,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Баранников А.А. - ПИР | 2020-05-19 | 2021-12-17 | 90 | 27744.5 | 2794.4 |  | 30538.9 | 30538.9
Г-ввод ул.Новая,20,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Панин А.А. - ПИР | 2020-05-21 | 2021-12-17 | 90 | 27887.64 | 2794.4 |  | 30682.04 | 30682.04
Г-ввод ул.Октябрьская,14,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Николаев Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-05 | 2021-11-04 | 90 | 5709.24 | 2794.4 |  | 8503.64 | 8503.64
Г-ввод ул.Октябрьская,71,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Колесова Т.В. - ПИР | 2020-01-31 | 2021-10-17 | 90 | 27655.05 | 1050.16 |  | 28705.21 | 28705.21
Г-ввод ул.Ольховская,22,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Можаева Г.П. - ПИР | 2020-06-16 | 2021-08-15 | 90 | 27830.82 | 2762.42 |  | 30593.24 | 30593.24
Г-ввод ул.Ольховская,44,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Леонова Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2021-12-17 | 90 | 16042.22 | 6406.05 |  | 22448.27 | 22448.27
Г-ввод ул.Островского,14,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Заверская Е.П. - ПИР | 2020-01-21 | 2021-10-14 | 90 | 44497.9 | 5046.72 |  | 49544.62 | 49544.62
Г-ввод ул.Островского,43,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Долоданова Н.Ю. - ПИР | 2020-07-16 | 2021-09-19 | 90 | 23036.59 | 5105.14 |  | 28141.73 | 28141.73
Г-ввод ул.Островского,44,кв.2,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Богданова С.А. - ПИР | 2018-02-05 | 2021-12-17 | 90 | 27084.66 | 5046.72 |  | 32131.38 | 32131.38
Г-ввод ул.Отечественная,4,кв.1,п.Коксовый,инв.00-005523,Троцко Т.Ф. - ПИР | 2020-11-03 | 2021-07-03 | 90 | 48547.6 | 12088.17 |  | 60635.77 | 60635.77
Г-ввод ул.Отечественная,7,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Тарасова Т.А. - ПИР | 2020-11-09 | 2022-01-14 | 90 | 38978.15 | 5292.05 |  | 44270.2 | 44270.2
Г-ввод ул.Отечественная,9,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.00-005523,Ивченко Д.В. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-11-05 | 90 | 46637.4 | 5292.05 |  | 51929.45 | 51929.45
Г-ввод ул.Первомайская,11,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Сухоруков П.И. - ПИР | 2020-09-21 | 2021-10-17 | 90 | 34916.01 | 5221.96 |  | 40137.97 | 40137.97
Г-ввод ул.Первомайская,15,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Евдокимова О.В. - ПИР | 2020-01-27 | 2021-10-14 | 90 | 38319.9 | 5046.72 |  | 43366.62 | 43366.62
Г-ввод ул.Песчаная,57,кв.1,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Мозжилина Л.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 90 | 28566.6 | 5292.05 |  | 33858.65 | 33858.65
Г-ввод ул.Песчаная,7,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Соловьева В.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-10-02 | 90 | 43833.21 | 5221.96 |  | 49055.17 | 49055.17
Г-ввод ул.Петрова,14,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.000014760,Калмыков Ю.А. - ПИР | 2019-09-01 | 2021-12-17 | 90 | 28139.76 | 3317.15 |  | 31456.91 | 31456.91
Г-ввод ул.Петрова,95,г.Белая Калитва,Сапожникова К.М.,(аренда) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-08-04 | 90 | 6824.54 | 2896.71 |  | 9721.25 | 9721.25
Г-ввод ул.Платова,25,г.Белая Калитва,инв.00-011281,Тешибаев А.А. - ПИР | 2020-12-24 | 2021-08-24 | 90 | 117045.71 | 5362.15 |  | 122407.86 | 122407.86
Г-ввод ул.Победы,2,х.Апанасовка,Белокалитвинский р-н,инв.000013492,Пайтян К.А. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-09-26 | 90 | 27708.97 | 5105.14 |  | 32814.11 | 32814.11
Г-ввод ул.Победы,61А,х.Крутинский,Белокалитвинский р-н,инв.00-001752,Хрипунов А.Ю. - ПИР | 2020-06-30 | 2021-09-26 | 90 | 31319.93 | 5105.14 |  | 36425.07 | 36425.07
Г-ввод ул.Победы,80,х.Крутинский,Белокалитвинский р-н,инв.00-001752,Захаренко В.В. - ПИР | 2020-06-16 | 2021-08-15 | 90 | 35767.37 | 5105.14 |  | 40872.51 | 40872.51
Г-ввод ул.Подтелкова,14,п.Коксовый,инв.00-005523,Лямзин М.В. - ПИР | 2021-02-02 | 2021-10-02 | 90 | 34613.86 | 5362.15 |  | 39976.01 | 39976.01
Г-ввод ул.Подтелкова,7,п.Коксовый (3 этап),Белокалитвинский р-н,инв.00-005523,Лямзин А.В. - ПИР | 2020-09-23 | 2021-10-20 | 90 | 40095 | 5221.96 |  | 45316.96 | 45316.96
Г-ввод ул.Потемкина,4,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Мелконян В.Ж. - ПИР | 2020-03-16 | 2021-12-10 | 90 | 22497.9 | 5046.72 |  | 27544.62 | 27544.62
Г-ввод ул.Почтовая,37,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.000013837,Катигаров С.М - ПИР | 2020-09-11 | 2021-10-08 | 90 | 7294.94 | 2896.71 |  | 10191.65 | 10191.65
Г-ввод ул.Пролетарская,6,кв.2,п.Сосны,Белокалитвенский р-н,инв.4-030197,Шередеко В.Н. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-12-17 | 90 | 51087.61 | 17317.15 |  | 68404.76 | 68404.76
Г-ввод ул.Пушкина,9,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000014695,Колмаков А.Ю. - ПИР | 2020-09-15 | 2021-10-12 | 90 | 90070.12 | 8080.3 |  | 98150.42 | 98150.42
Г-ввод ул.Пышкинская,12А,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Пименов В.Н.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-12-17 | 90 | 15359.74 | 3147.03 |  | 18506.77 | 18506.77
Г-ввод ул.Пышкинская,6,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Харчевников Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-09-13 | 90 | 23172.17 | 5105.14 |  | 28277.31 | 28277.31
Г-ввод ул.Пышкинская,7,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Осипова Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-12-17 | 90 | 24710.95 | 3317.15 |  | 28028.1 | 28028.1
Г-ввод ул.Раздольная,3,г.Белая Калитва,Шевченко Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-11-01 | 90 | 118995.99 | 38844.02 |  | 157840.01 | 157840.01
Г-ввод ул.Раздольная,30,х.Чапаев,Белокалитвинский р-н,инв.000013825,Петухов А.Н. - ПИР | 2020-07-27 | 2021-09-19 | 90 | 51805.05 | 5105.14 |  | 56910.19 | 56910.19
Г-ввод ул.Резервуарная,2А,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.00-005523,Король В.Н. - ПИР | 2020-09-28 | 2021-10-26 | 90 | 40249.6 | 12088.17 |  | 52337.77 | 52337.77
Г-ввод ул.Резервуарная,6,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.00-005523,Степикина Н.В. - ПИР | 2020-12-09 | 2021-08-09 | 90 | 35707.8 | 5292.05 |  | 40999.85 | 40999.85
Г-ввод ул.Ремонтная,12,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Шалунц А.Л. - ПИР | 2020-03-12 | 2021-12-10 | 90 | 40640.09 | 5046.72 |  | 45686.81 | 45686.81
Г-ввод ул.Речная,3,ст.Краснодонецкая,Белокалитвинский р-н,инв.000015910,Боганцева А.М. - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 90 | 26063.96 | 3317.15 |  | 29381.11 | 29381.11
Г-ввод ул.Российская,133,г.Белая Калитва,Федина Г.Б.(аренда) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-12-17 | 90 | 14915.45 | 1050.16 |  | 15965.61 | 15965.61
Г-ввод ул.Рублева,16,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Гостищев В.А. - ПИР | 2019-08-29 | 2021-12-18 | 90 | 27653.82 | 5046.72 |  | 32700.54 | 32700.54
Г-ввод ул.Рыновская,17,ст.Краснодонецкая,Белокалитвинский р-н,инв.000015910,Калюжная О.А. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-12-17 | 90 | 26308.46 | 3317.15 |  | 29625.61 | 29625.61
Г-ввод ул.С.Саринова,28,х.Погорелов,инв.000016103,Рудагин Н.П. - ПИР | 2020-09-17 | 2021-10-17 | 90 | 32133 | 5292.05 |  | 37425.05 | 37425.05
Г-ввод ул.С.Саринова,61,х.Погорелов,инв.000016103,Стещенко Д.В. - ПИР | 2020-08-25 | 2021-10-20 | 90 | 28852.2 | 5292.05 |  | 34144.25 | 34144.25
Г-ввод ул.С.Саринова,63,х.Погорелов,Белокалитвинский р-н,инв.000016103,Власов С.В. - ПИР | 2020-01-24 | 2021-10-17 | 90 | 5521.13 | 1050.16 |  | 6571.29 | 6571.29
Г-ввод ул.Садовая,12,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Минаев Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-03-16 | 2021-12-10 | 90 | 46253.61 | 5221.96 |  | 51475.57 | 51475.57
Г-ввод ул.Садовая,14,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Двухбратов С.С.(стор.) - ПИР | 2020-03-13 | 2021-12-10 | 90 | 32220.09 | 5105.14 |  | 37325.23 | 37325.23
Г-ввод ул.Садовая,17,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Пузанов В.И.(стор.) - ПИР | 2020-04-23 | 2021-12-21 | 90 | 26536.25 | 5105.14 |  | 31641.39 | 31641.39
Г-ввод ул.Садовая,19,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Цвигун С.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2021-12-07 | 90 | 34592.2 | 5292.05 |  | 39884.25 | 39884.25
Г-ввод ул.Садовая,37А,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000016570,Бородина Р.И. - ПИР | 2020-07-29 | 2021-09-26 | 90 | 30932.33 | 5105.14 |  | 36037.47 | 36037.47
Г-ввод ул.Садовая,42,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н (2 этап),инв.000016570,Наполова Е.А. - ПИР | 2020-09-16 | 2021-10-12 | 90 | 28667.4 | 5221.96 |  | 33889.36 | 33889.36
Г-ввод ул.Садовая,6,ст.Краснодонецкая,Белокалитвинский р-н,инв.00-0015910,Свеколкин Н.М. - ПИР | 2021-01-22 | 2021-09-22 | 90 | 35944.54 | 5292.05 |  | 41236.59 | 41236.59
Г-ввод ул.Свердлова,1 кв 1,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Домрачева С.А.(аренда) - ПИР | 2020-12-08 | 2021-08-08 | 90 | 49154.46 | 5292.05 |  | 54446.51 | 54446.51
Г-ввод ул.Сиреневая,1,п.Сосны,Белокалитвенский р-н,инв.4-030197,Савченко А.В. - ПИР | 2019-08-01 | 2021-12-03 | 90 | 70171.48 | 13067.15 |  | 83238.63 | 83238.63
Г-ввод ул.Советская,12,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Плотников С.Г. - ПИР | 2020-01-22 | 2021-10-17 | 90 | 22899.66 | 5046.72 |  | 27946.38 | 27946.38
Г-ввод ул.Советская,13,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Новиков В.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-24 | 2021-12-22 | 90 | 42926.66 | 6406.05 |  | 49332.71 | 49332.71
Г-ввод ул.Советская,17,Белая Калитва,Козлова Е.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-08-16 | 90 | 6043.08 | 2794.4 |  | 8837.48 | 8837.48
Г-ввод ул.Советская,41,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Веселова М.Н. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-12-01 | 90 | 29021.26 | 3317.15 |  | 32338.41 | 32338.41
Г-ввод ул.Советская,53,п.Синегорский,Белокалитвинского р-н,инв.000015804,Журавлев Г.П. - ПИР | 2021-02-05 | 2021-10-05 | 90 | 35483.82 | 5362.15 |  | 40845.97 | 40845.97
Г-ввод ул.Солнечная,6,х.Чапаев,Белокалитвинский р-н,инв.000013825,Кузьмичева Л.Л. - ПИР | 2020-01-29 | 2021-10-17 | 90 | 25017.27 | 5046.72 |  | 30063.99 | 30063.99
Г-ввод ул.Сосновая,23,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Пузанов Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2021-12-17 | 90 | 6115.4 | 2762.42 |  | 8877.82 | 8877.82
Г-ввод ул.Сосновая,4,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Пигарева А.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-04-14 | 2021-12-08 | 90 | 20260.7 | 6406.05 |  | 26666.75 | 26666.75
Г-ввод ул.Сосновая,6,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Чеботарев С.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-08 | 2021-12-03 | 90 | 18703.88 | 6406.05 |  | 25109.93 | 25109.93
Г-ввод ул.Социалистическая,14,кв.4,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,инв.000013837,Корниенко А.В. - ПИР | 2019-12-18 | 2021-12-07 | 90 | 53971.8 | 5046.72 |  | 59018.52 | 59018.52
Г-ввод ул.Степная,1Б,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.000013837,Глебездина Н.Н. - ПИР | 2020-09-25 | 2021-10-25 | 90 | 54910.63 | 5292.05 |  | 60202.68 | 60202.68
Г-ввод ул.Суворова,13Б,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.000013837,Урманчеев А.Ю. - ПИР | 2020-07-24 | 2021-09-19 | 10 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Суворова,22,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Власова Н.И.,(аренда) - ПИР | 2020-10-05 | 2021-12-05 | 90 | 5743.48 | 2794.4 |  | 8537.88 | 8537.88
Г-ввод ул.Титова,36,п.Синегорский,Белокалитвинский р-н,инв.000015804,Листопадов Н.Ф. - ПИР | 2020-03-01 | 2021-10-17 | 90 | 15798.2 | 3238.03 |  | 19036.23 | 19036.23
Г-ввод ул.Тихая,11,п.Сосны,Белокалитвинский р-н,Гунькина Н.А.(аренда) - ПИР | 2019-10-21 | 2021-12-02 | 10 |  | 7995 |  | 7995 | 7995
Г-ввод ул.Тургенева,30,кв.1,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.00-005523,Аксентий И.И. - ПИР | 2020-10-06 | 2021-07-06 | 90 | 45898.2 | 5292.05 |  | 51190.25 | 51190.25
Г-ввод ул.Фрунзе,6А,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Дударева И.И.(аренда) - ПИР | 2020-09-02 | 2021-10-26 | 90 | 5983.16 | 2794.4 |  | 8777.56 | 8777.56
Г-ввод ул.Центральная,1,х.Какичев,Белокалитвинский р-н,инв.00-000320,Салтанов В.В. - ПИР | 2019-09-01 | 2021-12-01 | 90 | 26662.24 | 3317.15 |  | 29979.39 | 29979.39
Г-ввод ул.Центральная,118,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Титов Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-08 | 2021-08-05 | 90 | 31180.57 | 5105.14 |  | 36285.71 | 36285.71
Г-ввод ул.Центральная,122,х.Какичев,Белокалитвинский р-н,инв.00-000320,Попова Е.В. - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-18 | 90 | 22168.26 | 3317.15 |  | 25485.41 | 25485.41
Г-ввод ул.Центральная,20,х.Какичев,Белокалитвинский р-н,инв.00-000320,Зайцев А.Н. - ПИР | 2020-03-20 | 2021-12-18 | 90 | 22497.9 | 5046.72 |  | 27544.62 | 27544.62
Г-ввод ул.Центральная,25,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Аксенова Р.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2021-10-25 | 90 | 5830.82 | 2762.42 |  | 8593.24 | 8593.24
Г-ввод ул.Центральная,30,кв.2,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.4-030212,Лабазова А.Н. - ПИР | 2020-03-24 | 2021-12-22 | 90 | 16351.91 | 6406.05 |  | 22757.96 | 22757.96
Г-ввод ул.Центральная,33,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Захаров С.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-06 | 2021-12-23 | 90 | 30863.85 | 5105.14 |  | 35968.99 | 35968.99
Г-ввод ул.Центральная,34,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Смоляк А.М.(стор.) - ПИР | 2019-12-13 | 2021-10-10 | 90 | 5655.05 | 1050.16 |  | 6705.21 | 6705.21
Г-ввод ул.Центральная,39,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Самохвалова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2021-02-02 | 2021-10-02 | 90 | 34986.09 | 5292.05 |  | 40278.14 | 40278.14
Г-ввод ул.Центральная,41,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Иванов А.Г.(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-01-20 | 90 | 34920.02 | 5292.05 |  | 40212.07 | 40212.07
Г-ввод ул.Центральная,55,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Шеховцов И.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-02 | 2021-12-01 | 90 | 33765.69 | 5105.14 |  | 38870.83 | 38870.83
Г-ввод ул.Центральная,94,кв.13,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.000014760,Ильин А.Н. - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-03 | 90 | 57828.79 | 7229.67 |  | 65058.46 | 65058.46
Г-ввод ул.Центральная,94,х.Какичев,Белокалитвинский р-н,инв.00-000320,Спиридонов С.М. - ПИР | 2020-07-08 | 2021-09-08 | 90 | 26635.21 | 5105.14 |  | 31740.35 | 31740.35
Г-ввод ул.Центральная,96,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Шурупова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2020-03-02 | 2021-12-01 | 90 | 30923.77 | 5105.14 |  | 36028.91 | 36028.91
Г-ввод ул.Чапаева,22,кв.2,п.Горняцкий,Белокалитвинский р-н,Кондратьева О.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-12-01 | 90 | 25910.84 | 6556.08 |  | 32466.92 | 32466.92
Г-ввод ул.Чапаева,60,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,Пеньков С.Ю.,(аренда) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-11-16 | 90 | 62394.8 | 5105.14 |  | 67499.94 | 67499.94
Г-ввод ул.Чернышевского,8,п.Синегорский,Белокалитвенский р-н,инв.00-002263,Дронова Л.П. - ПИР | 2019-08-01 | 2021-12-17 | 90 | 136005.57 | 17004.23 |  | 153009.8 | 153009.8
Г-ввод ул.Чехова,37,х.Ленина,Белокалитвинского р-на,Попов Н.М.,(стор.) - ПИР | 2021-03-18 | 2021-11-18 | 90 | 34565.65 | 5362.15 |  | 39927.8 | 39927.8
Г-ввод ул.Шахтерская,13,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Самущик Н.И.(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 90 | 34375.19 | 5292.05 |  | 39667.24 | 39667.24
Г-ввод ул.Шахтерская,22,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Денисов Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-08-01 | 2021-12-22 | 90 | 22896.17 | 3317.15 |  | 26213.32 | 26213.32
Г-ввод ул.Школьная,20,кв.1,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Чеботарев В.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-05 | 2021-08-04 | 90 | 27315.21 | 5105.14 |  | 32420.35 | 32420.35
Г-ввод ул.Школьная,20,кв.2,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Фролов А.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-12-13 | 90 | 69648.91 | 12016.14 |  | 81665.05 | 81665.05
Г-ввод ул.Школьная,22,кв.2,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Леонов Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-09-26 | 90 | 30311.21 | 5105.14 |  | 35416.35 | 35416.35
Г-ввод ул.Школьная,33,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Федоров А.П.(стор.) - ПИР | 2020-03-13 | 2021-12-10 | 90 | 37522.17 | 5105.14 |  | 42627.31 | 42627.31
Г-ввод ул.Школьная,36А,х.Нижнепопов,Белокалитвинского р-на,инв.4-030196,Терехов А.В. - ПИР | 2020-12-16 | 2021-08-16 | 90 | 33431.7 | 5362.15 |  | 38793.85 | 38793.85
Г-ввод ул.Школьная,4,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Кривошлыкова К.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-02 | 2021-12-17 | 90 | 30966.57 | 5105.14 |  | 36071.71 | 36071.71
Г-ввод ул.Школьная,50А,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Королькова З.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 90 | 26818.73 | 5105.14 |  | 31923.87 | 31923.87
Г-ввод ул.Школьная,51,А,х.Рудаков,Белокалитвинский р-н,Гребенников И.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-09-19 | 90 | 18780.36 | 6556.08 |  | 25336.44 | 25336.44
Г-ввод ул.Шолохова,1,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Цветков В.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-04-28 | 2021-12-25 | 90 | 33091.85 | 5105.14 |  | 38196.99 | 38196.99
Г-ввод ул.Шолохова,3,с.Литвиновка,Белокалитвинский р-н,Фатеев В.Д.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2021-12-08 | 90 | 35576.65 | 5105.14 |  | 40681.79 | 40681.79
Г-ввод ул.Штанковского,2,х.Богураев,Белокалитвинский р-н,инв.000014760,Каспирович Н.А. - ПИР | 2018-06-06 | 2021-12-17 | 90 | 27245.61 | 5221.96 |  | 32467.57 | 32467.57
Г-ввод ул.Южная,11Е,п.Коксовый,Белокалитвинский р-н,Каширин А.С.(аренда) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-12-17 | 90 | 55948.78 | 5105.14 |  | 61053.92 | 61053.92
Г-ввод ул.Южная,37,п.Коксовый,Белокалитвинского р-на,инв.00-005523,Румянцева И.А. - ПИР | 2020-10-27 | 2021-07-27 | 90 | 15291.74 | 2896.71 |  | 18188.45 | 18188.45
Г-ввод ул.Яблоневая,10,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Минеева Т.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-10-20 | 90 | 28692.6 | 5221.96 |  | 33914.56 | 33914.56
Г-ввод ул.Яблоневая,12,х.Ленина,Белокалитвинский р-н,Канина Е.И.(стор.) - ПИР | 2021-02-12 | 2021-10-12 | 90 | 35322.08 | 5292.05 |  | 40614.13 | 40614.13
Г-ввод ул.Ярная,7,ст.Краснодонецкая,Белокалитвинский р-н,инв.000015910,Кубанкин А.В. - ПИР | 2019-10-28 | 2021-09-20 | 90 | 26887.21 | 5105.14 |  | 31992.35 | 31992.35
Гараж п.Атаева, г.Белая Калитва | 01.01.1980 | 2021-12-31 | 15 | 1159171.18 |  | 7369.34 | 1166540.52 | 1166540.52
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 16430722.74 | 2729225.61 | 7369.34 | 19167317.69 | 19167317.69
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст. Вешенской
Г-ввод пер.Земцовский,28,к.3,ст.Боковская,Боковский р-н,Рачковская А.М.(стор.) | 2019-10-01 | 2021-07-31 | 80 | 22752.72 | 10376.7 | 0 | 33129.42 | 33129.42
Г-ввод ул.Асфальтная,24А,х.Белогорский,Шолоховский р-н,Смирнов С.А.(стор.) | 2019-10-01 | 2021-07-31 | 80 | 42361.5 | 10526.73 | 26961.39 | 79849.62 | 79849.62
Г-ввод ул.Лесная,16,ст.Вешенская,Шолоховский р-н,инв.08-00038,Грудинин С.В. | 2019-10-01 | 2021-07-31 | 80 | 42873.81 | 10206.58 | 26961.39 | 80041.78 | 80041.78
Г- ввод пер. Виноградный 6 ст. Боковская Боковского района РО, Агеева А.Ю., инв. №00-003554 | 2019-12-01 | 2021-07-31 | 80 | 30482.24 | 3365.11 | 18057 | 51904.35 | 51904.35
Г-ввод ул.Ленина,10А,ст.Казанская,Верхнедонской р-н,Игнатенко Г.Г.(стор.) | 2020-01-01 | 2021-07-31 | 80 | 103588.07 | 10676.75 | 26961.39 | 141226.21 | 141226.21
Г-ввод ул. Кирова,76,кв.2,ст.Казанская,Верхнедонской р-н,инв.08-00594,Дробизова Н.С. | 2020-10-01 | 2021-07-31 | 80 | 33182.92 | 3532.97 | 26961.39 | 63677.28 | 63677.28
Г-ввод ул.Атаманская,87А,х.Поповка,Верхнедонской р-н,Абакумова Л.И.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-07-31 | 80 | 33744.71 | 3532.97 | 36914.14 | 74191.82 | 74191.82
Г-ввод ул.Ермака,22,ст.Вешенская,Шолоховский р-н,Акопян Г.А.,(стор.) | 2020-10-01 | 2021-07-31 | 80 | 34520.25 | 10870.63 | 26961.39 | 72352.27 | 72352.27
Г-ввод ул.Придонская,16,кв.2,х.Придонский,Верхнедонской р-н,Иванова О.П.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-07-31 | 80 | 25861.7 | 10870.63 | 26961.39 | 63693.72 | 63693.72
Г-ввод пер.Ипподромный,56,ст.Вешенская,Шолоховский р-н,Каргин А.А.,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 80 | 25831.19 | 11176.83 | 26961.39 | 63969.41 | 63969.41
Г-ввод ул.Калинина,198Д,ст.Вешенская,Шолоховский р-н,Фролов О.В.,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 80 | 334567.7 | 10993.6 | 26961.39 | 372522.69 | 372522.69
Г-ввод ул.Кривошлыкова,28А,ст.Каргинская,Боковский р-н,инв.000015494,Потапов С.Г. | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 80 | 35789.42 | 10993.6 | 36914.14 | 83697.16 | 83697.16
Г-ввод ул.Кривошлыкова,55А,ст.Вешенская,Шолоховский р-н,Железко Ю.А.,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 80 | 37136.5 | 10993.6 | 26961.39 | 75091.49 | 75091.49
Г-ввод ул.Советская 113Д,ст.Базковская,Шолоховский р-н,МБУЗ ЦРБ,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 80 | 90931.76 | 10993.6 | 26961.39 | 128886.75 | 128886.75
Г-ввод ул.Станичная,14,ст.казанская,Верхнедонской р-н,инв.08-00571,Лежнева М.В. | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 80 | 43989.92 | 10993.6 | 36914.14 | 91897.66 | 91897.66
Г-ввод ул.Красноармейская,40,ст.Советская,Советский р-н,Лысенко М.В.,(аренда) | 2020-12-01 | 2021-07-31 | 80 | 38872.23 | 10993.6 | 36914.14 | 86779.97 | 86779.97
Г-ввод ул.Красноармейская,42,ст.Советская,Советский р-н,Мартиросян Ц.М.,(аренда) | 2020-12-01 | 2021-07-31 | 80 | 35730.79 | 3572.93 | 36914.14 | 76217.86 | 76217.86
Г-ввод ул.Мира,9А,ст.Казанская,Верхнедонской р-н,Разогреева О.А,аренда | 2020-12-01 | 2021-07-31 | 80 | 274941.12 | 10993.6 | 36914.14 | 322848.86 | 322848.86
Г-ввод ул.Чапаева,14,ст.Вешенская,Шолоховский р-н,инв.08-00086,Шевченко Л.А. | 2020-12-01 | 2021-07-31 | 80 | 49167.96 | 3572.93 | 36914.14 | 89655.03 | 89655.03
Г-ввод ул.Почтовая,45Г,ст.Базковская,Шолоховский р-н,ИП Осокин М.В.,(стор.) | 2020-12-01 | 2021-07-31 | 80 | 35579.75 | 11176.83 | 26961.39 | 73717.97 | 73717.97
Г- ввод ул.Ватутина,11,ст.Казанская Верхнедонского р-на,Иващенко Г.Н.,(аренда) | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 80 | 206242.66 | 10993.6 | 26961.39 | 244197.65 | 244197.65
Г- ввод ул.Мира,23,ст.Казанская Верхнедонского р-на,инв.08-00588,Скилков С.В. | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 80 | 48505.46 | 3572.93 | 26961.39 | 79039.78 | 79039.78
Г- ввод ул.Песчаная,68,кв.1,х.Дуленков Боковского р-на,Грицун О.В.,(стор.) | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 80 | 116169.02 | 10993.6 | 26961.39 | 154124.01 | 154124.01
Г- ввод ул.Петровского,45,х.Поповка Верхнедонского р-на,Малеванная А.П.,(стор.) | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 80 | 47050.46 | 3572.93 | 26961.39 | 77584.78 | 77584.78
Г- ввод пер.Больничный,7,х.Колундаевский Шолоховского р-на,инв.000013515,МБУ "ЦСО граждан пожил.возр. и инвалидов Шолоховского р-а" | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 80 | 57328.41 | 10993.6 | 26961.39 | 95283.4 | 95283.4
Г- ввод пер.Вольный,2,ст.Боковская,Боковского р-на,Ус А. А.,(стор.) | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 80 | 86911.4 | 10993.6 | 26961.39 | 124866.39 | 124866.39
Г- ввод пер.Сквозной,2,х.Белогорский Шолоховского р-на,Оганисян В.М.,(стор.) | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 80 | 52572.54 | 11176.83 | 26961.39 | 90710.76 | 90710.76
Г- ввод ул.Газовиков,41А,х.Калининский Шолоховского р-на,Погребенко Ю.А.,(стор.) | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 80 | 54342.68 | 10993.6 | 26961.39 | 92297.67 | 92297.67
Г- ввод ул.Лесная,56,х.Зубковский Шолоховского р-на,инв.00-002257,Сенякина Е.М. | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 80 | 37071.36 | 10993.6 | 26961.39 | 75026.35 | 75026.35
Г- ввод ул.Степана Разина,12А,ст.Вешенская,Шолоховского р-на,инв.08-00020,Ежов В.А. | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 80 | 31021.01 | 3572.93 | 26961.39 | 61555.33 | 61555.33
Г- ввод ул.Школьная,2Г, ст.Боковская,Боковского р-на,инв.08-00885,Спиридонова О.Ю. | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 80 | 31863.36 | 3572.93 | 26961.39 | 62397.68 | 62397.68
Г- ввод пер.Вольный,11,ст.Боковская,Боковский р-н,Семёнова В.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 80 | 89029.88 | 10993.6 | 22000 | 122023.48 | 122023.48
Г- ввод пер.Западный,21,кв.1,ст.Боковская,Боковского р-на,инв.000014268,Титов К.А. | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 80 | 44422.61 | 10993.6 | 22000 | 77416.21 | 77416.21
Г- ввод ул.Степная,32 кв.1,х.Михайловский,Верхнедонской р-н,инв.00-003581,Шурупов А.М. | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 80 | 39038.3 | 3572.93 | 22000 | 64611.23 | 64611.23
Г- ввод ул.Степная,34 кв.1,х.Михайловский,Верхнедонской р-н,инв.00-003581,Миронов Н.В. | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 80 | 38470.3 | 3572.93 | 22000 | 64043.23 | 64043.23
Г- ввод ул.Школьная,11,х.Лиховидовский,Боковского р-на,МБУК "Грачевский СДК",(аренда) | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 80 | 33632.48 | 3572.93 | 22000 | 59205.41 | 59205.41
Г- ввод ул.Школьная,7,х.Лиховидовский,Боковского р-на,МБДОУ"Детский сад Березка",(аренда) | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 80 | 34138.25 | 10993.6 | 22000 | 67131.85 | 67131.85
Г-ввод пер.Санаторный,8А,ст.Вешенская,Шолоховского р-на,Магомедов Т.М.,(стор.) | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 80 | 0 | 0 | 26961.39 | 26961.39 | 26961.39
Г-ввод ул.Ленина,33А,ст.Боковская,Боковский р-н,Липодаев В.Г.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 80 | 88425.59 | 10993.6 | 22000 | 121419.19 | 121419.19
Г-ввод ул.Советская,106,ст.Базковская,Шолоховского р-на,ООО"Базковский элеватор",(аренда) | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 80 | 0 | 0 | 26961.39 | 26961.39 | 26961.39
Г-ввод ул.Школьная,52,х.Земцов,Боковский р-н,Склярова Н.К.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 80 | 36966.36 | 10993.6 | 22000 | 69959.96 | 69959.96
Г- ввод ул.Пилотная,17,ст.Вешенская Шолоховского р-на,Абакумов Р.В.,(аренда) | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 80 | 34693.07 | 3572.93 | 22000 | 60266 | 60266
Г- ввод ул.Пилотная,19,ст.Вешенская,Шолоховского р-на,Кулаков А.Ю.,(аренда) | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 80 | 34862.5 | 3572.93 | 22000 | 60435.43 | 60435.43
Г-ввод ул.Кондрашова,3,х.Антиповский,Шолоховский р-н,инв.00-002329,Фролова А.В. | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 80 | 34543.21 | 3572.93 | 22000 | 60116.14 | 60116.14
Г-ввод ул.Платова,54А,ст.Вешенская,Шолоховский р-н,Гладкова Н.А.(стор.) | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 80 | 38442.24 | 10993.6 | 22000 | 71435.84 | 71435.84
Г-ввод ул.Советская,302А,х.Громковский,Шолоховский р-н,Медведева Н.М.(стор.) | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 80 | 50772.77 | 11176.83 | 22000 | 83949.6 | 83949.6
Г-ввод ул.Сосновая,7,ст.Шумилинская,Верхнедонской р-н,инв.08-00740,Суяров П.И. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 80 | 0 | 0 | 16033.21 | 16033.21 | 16033.21
Г- ввод ул.Асфальтная,4,кв.2,х.Антиповский,Шолоховского р-на,инв.000015609,Попова С.И. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 80 | 32287.81 | 3668.85 |  | 35956.66 | 35956.66
Г- ввод ул.Калинина,128,ст.Вешенская,Шолоховского р-на,инв.08-00024,Зайцева И.Н. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 80 | 36356.1 | 3668.85 |  | 40024.95 | 40024.95
Г- ввод ул.Калинина,134,ст.Вешенская,Шолоховского р-на,инв.08-00024,Котельникова Л.И. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 80 | 37063.13 | 3668.85 |  | 40731.98 | 40731.98
Г- ввод ул.Школьная,23,кв.2,х.Попов,Боковского р-на,Бычков М.В.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 80 | 110144.18 | 3572.93 |  | 113717.11 | 113717.11
Г-ввод пер.Парковый,26 А,ст.Боковская,Боковский р-н,Решетняков Г.С.(стор.) | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 80 | 30995.66 | 11476.88 |  | 42472.54 | 42472.54
Г-ввод пер.Станичный,5,х.Белогорский,Шолоховский р-н,Стаценко М.В.(стор.) | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 80 | 42439.63 | 11288.73 |  | 53728.36 | 53728.36
Г-ввод пер.Терновый,16,ст.Боковская,Боковский р-н,инв.00-003555,Кравченко Ю.Ю. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 80 | 35641.26 | 11288.73 |  | 46929.99 | 46929.99
Г-ввод ул.Советская,116,ст.Вешенская,Шолоховский р-н,инв.08-00043,Лошадкин А.А. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 80 | 38361.77 | 3668.85 |  | 42030.62 | 42030.62
Г-ввод ул.Чирская,32,ст.Каргинская,Боковский р-н,инв.000015494,Котельникова Л.А. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 80 | 86106.42 | 11288.73 |  | 97395.15 | 97395.15
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 3187818.14 | 434011.35 | 1225562.55 | 4847392.04 | 4847392.04
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Волгодонске
Г-ввод ул.Флотская,34/223,г.Волгодонск,Гончаров Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-10 | 2021-12-31 | 59 |  | 6231 |  | 6231 | 6231
Г-ввод ул.Флотская,34/223,г.Волгодонск,Гончаров Е.А.(стор.) - СМР | 2019-09-10 | 2021-12-31 | 59 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Крымская,15,д.2,г.Волгодонск,(стор.) - СМР | 2019-03-11 | 2021-08-29 | 80 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Центральная,14,г.Волгодонск,Беляева Н.В.(стор.) - СМР | 2019-03-11 | 2021-08-29 | 69 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Красноармейская,62Б,г.Цимлянск,Бондаренко Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-29 | 2021-12-31 | 70 |  | 5859 |  | 5859 | 5859
Г-ввод ул.Красноармейская,62Б,г.Цимлянск,Бондаренко Н.А.(стор.) - СМР | 2020-01-29 | 2021-12-31 | 70 | 19802 |  | 22000 | 41802 | 41802
Г-ввод ул.Забазновой,22,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Борта В.Е.(стор.) - ПИР | 2020-03-02 | 2021-12-30 | 67 |  | 5585 |  | 5585 | 5585
Г-ввод ул.Забазновой,22,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Борта В.Е.(стор.) - СМР | 2020-03-02 | 2021-12-30 | 67 | 5000 |  | 22000 | 27000 | 27000
Г-ввод ул.Забазновой,4,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Баринова Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-12-31 | 83 |  | 17135 |  | 17135 | 17135
Г-ввод ул.Забазновой,4,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Баринова Т.В.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-12-31 | 83 | 19802 |  | 22000 | 41802 | 41802
Г-ввод ул.Ленина,53,ст.Романовская,Волгодонской р-н,ГБУСОН РО,(стор.) - ПИР | 2020-03-04 | 2022-01-31 | 20 |  | 5778 |  | 5778 | 5778
Г-ввод ул.Энтузиастов,2П,г.Волгодонск,Мансеров А.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-04 | 2021-12-31 | 21 |  | 8379 |  | 8379 | 8379
Г-ввод ул.Садовая,121,х.Потапов,Волгодонской р-н,Искендеров Д.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-26 | 2021-12-31 | 48 |  | 6062 |  | 6062 | 6062
Г-ввод ул.Восточная,58,г.Волгодонск,Ткаченко А.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-02-26 | 2021-12-31 | 50 |  | 7268 |  | 7268 | 7268
Г-ввод ул.Ленинградская,к.н.,61:48:0040238:488,1,2,г.Волгодонск,Гончаров Е.А.(аренда) - ПИР | 2020-01-13 | 2021-12-31 | 47 |  | 12294 |  | 12294 | 12294
Г-ввод ул.А.Улесова,10,г.Волгодонск,Гайнуллин Р.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-01-13 | 2021-12-31 | 52 |  | 5594 |  | 5594 | 5594
Г-ввод пер.Цимлянский,6,г.Волгодонск,Ефремов Д.М.,(стор.) - ПИР | 2020-03-27 | 2022-01-31 | 20 |  | 5594 |  | 5594 | 5594
Г-ввод ш.Жуковское,3А,г.Волгодонск,ООО Стройиндустрия,(аренда) - ПИР | 2020-03-27 | 2022-03-31 | 18 |  | 16763 |  | 16763 | 16763
Г-ввод ул.Невская,26,г.Волгодонск,Порываев В.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-26 | 2021-07-31 | 45 |  | 5594 |  | 5594 | 5594
Г-ввод ул.Степная,1А,х.Лагутники,Волгодонской р-н,Админ.Волгодонского р-на,(стор.) - ПИР | 2020-03-26 | 2021-07-31 | 26 |  | 66725 |  | 66725 | 66725
Г-ввод ул.Окружная,9,г.Волгодонск,Семенюк В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2022-01-31 | 22 |  | 6143 |  | 6143 | 6143
Г-ввод ул.Морская 49,г.Волгодонск,Соколова Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-12-31 | 55 |  | 6143 |  | 6143 | 6143
Г-ввод Ростовское шоссе,35а,г.Волгодонск,Сергеев В.К. - ПИР | 2019-03-18 | 2021-10-31 | 60 |  | 20761 |  | 20761 | 20761
Г-ввод ул.Крымская,15,д.2,г.Волгодонск,(стор.) - ПИР | 2019-03-11 | 2021-08-29 | 80 | 5623 |  |  | 5623 | 5623
Г-ввод ул.Соловьевых,123-А,ст.Романовская,Волгодонской р-н,стор. | 2019-04-17 | 2021-12-31 | 19 | 8680 |  |  | 8680 | 8680
Г-ввод ул.Центральная,14,г.Волгодонск,Беляева Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-08 | 2021-08-29 | 69 | 9302 |  |  | 9302 | 9302
Г-ввод ул.Крымская,27,г.Волгодонск,Чумаков С.В.(стор.) - ПИР | 2019-06-18 | 2021-12-30 | 78 |  | 6201 |  | 6201 | 6201
Г-ввод ул.Крымская,27,г.Волгодонск,Чумаков С.В.(стор.) - СМР | 2019-06-18 | 2021-12-30 | 78 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Отдыха,53,г.Волгодонск,Никитенко В.Н.(стор.) - ПИР | 2019-01-29 | 2021-12-31 | 60 |  | 9746 |  | 9746 | 9746
Г-ввод ул.Отдыха,53,г.Волгодонск,Никитенко В.Н.(стор.) - СМР | 2019-01-29 | 2021-12-31 | 60 | 19802 |  | 22000 | 41802 | 41802
Г-ввод пер.Рубиновый,3,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Подщипков Д.Г.(стор.) - ПИР | 2019-07-31 | 2021-07-31 | 64 |  | 10964 |  | 10964 | 10964
Г-ввод пер.Рубиновый,3,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Подщипков Д.Г.(стор.) - СМР | 2019-07-31 | 2021-07-31 | 64 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод пр.Курчатова,23а,г.Волгодонск,Белов Э.Е.(стор.) - ПИР | 2019-03-04 | 2021-12-31 | 50 |  | 11514 |  | 11514 | 11514
Г-ввод ул.Ленина,127,г.Цимлянск,Волгодонской р-н,ООО ПЦСК(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-12-30 | 60 |  | 5779 |  | 5779 | 5779
Г-ввод ул.Ленина,127,г.Цимлянск,Волгодонской р-н,ООО ПЦСК(стор.) - СМР | 2019-12-01 | 2021-12-30 | 60 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Штурвальная,21,г.Волгодонск,Соловьев Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-30 | 2021-10-31 | 50 |  | 5333 |  | 5333 | 5333
Г-ввод ул.Штурвальная,21,г.Волгодонск,Соловьев Г.В.(стор.) - СМР | 2019-11-30 | 2021-10-31 | 50 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Мачтовая,11,г.Волгодонск,Розумбетов Б.К.(стор.) - ПИР | 2019-11-30 | 2021-08-31 | 40 |  | 5333 |  | 5333 | 5333
Г-ввод ул.Крымская,33,г.Волгодонск,Газаров А.Г.(стор.) - ПИР | 2019-11-20 | 2021-12-30 | 40 |  | 5333 |  | 5333 | 5333
Г-ввод ул.Крымская,7,г.Волгодонск,Андрюков А.И.(стор.) - ПИР | 2019-10-28 | 2021-12-31 | 45 |  | 5333 |  | 5333 | 5333
Г-ввод ул.Невская,3,г.Волгодонск,Каширова В.О.(стор.) - СМР | 2019-06-10 | 2021-07-31 | 82 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод СНТ Волгодонской садовод,уч.706Х,г.Волгодонск,Ковтунова Т.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-18 | 2021-07-31 | 20 |  | 10656 |  | 10656 | 10656
Г-ввод СНТ Волгодонской садовод,уч.706Х,г.Волгодонск,Ковтунова Т.В.(стор.) - СМР | 2019-11-18 | 2021-07-31 | 20 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Невская,5,г.Волгодонск,Алхутов П.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-11 | 2021-09-30 | 40 |  | 5333 |  | 5333 | 5333
Г-ввод ул.Невская,5,г.Волгодонск,Алхутов П.А.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 2021-09-30 | 40 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод пер.Лозновский,13,г.Волгодонск,Цыбульняк Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-26 | 2021-12-30 | 60 |  | 7191 |  | 7191 | 7191
Г-ввод пер.Лозновский,13,г.Волгодонск,Цыбульняк Н.В.(стор.) - СМР | 2020-09-26 | 2021-12-30 | 60 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Братская,72,г.Волгодонск,Павлова Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-10 | 2021-09-30 | 70 |  | 5407 |  | 5407 | 5407
Г-ввод ул.Братская,72,г.Волгодонск,Павлова Е.А.(стор.) - СМР | 2019-12-10 | 2021-09-30 | 70 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Отдыха,15,г.Волгодонск,ООО Фортуна(стор.) - ПИР | 2019-10-22 | 2021-10-31 | 50 |  | 39084 |  | 39084 | 39084
Г-ввод ул.Чехова,70А,ст.Романовская,Волгодонской р-н,инв.00-002105,Мамукадзе Э.А. - ПИР | 2019-12-25 | 2021-10-31 | 55 |  | 22337 |  | 22337 | 22337
Г-ввод ул.Чехова,70А,ст.Романовская,Волгодонской р-н,инв.00-002105,Мамукадзе Э.А. - СМР | 2019-12-25 | 2021-10-31 | 55 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Весенняя,40,г.Волгодонск,Гончаренко О.В.(стор.) - СМР | 2020-01-13 | 2021-07-31 | 65 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод пер.Лозновский,17,д.1,г.Волгодонск,Назарчик М.П.(стор.) - СМР | 2019-06-18 | 2021-12-30 | 70 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Центральная,62,п.Сосенки,Цимлянский р-н,Волгодонскводстрой(аренда) - СМР | 2019-04-26 | 2021-12-31 | 75 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Энтузиастов,32А,г.Волгодонск,баланс,Акмалиев А.Е. - ПИР | 2020-04-27 | 2021-07-31 | 35 |  | 4742 |  | 4742 | 4742
Г-ввод ул.2-я Бетонная,14,г.Волгодонск,Акмалиев О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-04-27 | 2021-11-26 | 59 |  | 10436 |  | 10436 | 10436
Г-ввод ул.2-я Бетонная,14,г.Волгодонск,Акмалиев О.Н.(стор.) - СМР | 2020-04-27 | 2021-11-26 | 59 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод пер.Лозновский,3,стр.1,2,3,г.Волгодонск,баланс,Акмалиев А.Е. - ПИР | 2020-05-12 | 2021-07-31 | 70 |  | 12328 |  | 12328 | 12328
Г-ввод пер.Лозновский,3,стр.1,2,3,г.Волгодонск,баланс,Акмалиев А.Е. - СМР | 2020-05-12 | 2021-07-31 | 70 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Песчаная,54,г.Волгодонск,Крючко О.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2021-07-31 | 70 |  | 4742 |  | 4742 | 4742
Г-ввод ул.Песчаная,54,г.Волгодонск,Крючко О.В.(стор.) - СМР | 2020-05-12 | 2021-07-31 | 70 | 5000 |  | 22000 | 27000 | 27000
Г-ввод пер.Чехова,16,х.Потапов,Волгодонской р-н,Арьков Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-04-21 | 2021-07-31 | 45 |  | 5247 |  | 5247 | 5247
Г-ввод пер.Пионерский,7,х.Потапов,Волгодонской р-н,Провоторов В.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2021-07-31 | 35 |  | 12571 |  | 12571 | 12571
Г-ввод ул.Гапонова,6,ст.Дубенцовская,Волгодонской р-н,Султалиев Р.Ю.(аренда) - ПИР | 2020-05-12 | 2021-08-31 | 70 |  | 11170 |  | 11170 | 11170
Г-ввод ул.Гапонова,6,ст.Дубенцовская,Волгодонской р-н,Султалиев Р.Ю.(аренда) - СМР | 2020-05-12 | 2021-08-31 | 70 | 5000 |  | 22000 | 27000 | 27000
Г-ввод ул.Каспийская,10,г.Волгодонск,Михайлов М.В.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-09-30 | 70 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Советская,58А,г.Цимлянск,Медведев В.А.(аренда) - СМР | 2020-05-12 | 2021-08-31 | 58 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Степная,12,г.Волгодонск,Цулая Р.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-26 | 2021-10-31 | 67 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод Приморский бульвар,301/7,г.Волгодонск,Лобова М.В.,(баланс) - ПИР | 2020-11-23 | 2021-07-31 | 13 |  | 16949 |  | 16949 | 16949
Г-ввод ул.Энтузиастов,2Е,г.Волгодонск,Назарова Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-31 | 12 |  | 5656 |  | 5656 | 5656
Г-ввод ул.Береговая,12,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Попов И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 48 |  | 23364 |  | 23364 | 23364
Г-ввод ул. Независимости,14/10, г.Волгодонск,Петраков П.И.,(баланс) - ПИР | 2020-11-18 | 2021-07-31 | 13 |  | 14692 |  | 14692 | 14692
Г-ввод ул.Слободская,13,г.Волгодонск,Николаева О.К.,(аренда) - ПИР | 2020-11-06 | 2021-07-31 | 48 |  | 25430 |  | 25430 | 25430
Г-ввод пер.Школьный,18Б,ст.Красноярская,Цимлянский р-н,Сологубов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-05 | 2021-07-31 | 48 |  | 7967 |  | 7967 | 7967
Г-ввод ул.Средиземная,к.н.61:48:0040243:205,г.Волгодонск,Скляров И.М.(баланс) - ПИР | 2020-11-17 | 2021-07-31 | 55 |  | 9605 |  | 9605 | 9605
Г-ввод ул.Средиземная,к.н.61:48:0040243:205,г.Волгодонск,Скляров И.М.(баланс) - СМР | 2020-11-17 | 2021-07-31 | 55 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Строительная,33,х.Морозов,Волгодонской р-н,Меркулова С.И..(стор.) - ПИР | 2020-12-03 | 2021-08-31 | 15 |  | 6315 |  | 6315 | 6315
Г-ввод ул.Морская 20А,г.Волгодонск,Шкрылева Т.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-08-31 | 11 |  | 6780 |  | 6780 | 6780
Г-ввод ул.Чибисова,111А,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Северенчук Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-08-31 | 20 |  | 5842 |  | 5842 | 5842
Г-ввод ул.Каргальского,53,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Костенко С.М.,(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-08-31 | 16 |  | 5842 |  | 5842 | 5842
Г-ввод ул.Ленина,121,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Алиев Д.В..(стор.) - ПИР | 2020-12-11 | 2021-08-31 | 50 |  | 6425 |  | 6425 | 6425
Г-ввод ул.Ясина,16Б,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Панкратов С.В. - ПИР,(стор.) | 2020-12-22 | 2021-08-31 | 21 |  | 6425 |  | 6425 | 6425
Г-ввод ул.Ленинградская,27В,г.Волгодонск,(баланс.),Мелкозеров Р.А., - СМР | 2020-10-19 | 2021-12-30 | 50 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Каспийская,8,г.Волгодонск,(баланс.),Осичкин В.С. - СМР | 2020-10-12 | 2021-12-31 | 70 | 19802 |  | 22000 | 41802 | 41802
Г-ввод ул.Нагорная,45,г.Цимлянск,Цимлянский р-н,Куркин М.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2021-10-29 | 20 |  | 6196 |  | 6196 | 6196
Г-ввод ул.Мореходная,28,г.Волгодонск,Назарчик А.Н.,(баланс) - ПИР | 2021-02-10 | 2021-10-29 | 22 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод пр.Мира,38,г.Волгодонск,Лосевской Н.Н.,(баланс) - ПИР | 2021-02-18 | 2021-10-31 | 15 |  | 8565 |  | 8565 | 8565
Г-ввод пер.Колхозный,85,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Заграничная О.В.,(баланс) - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-31 | 48 |  | 5906 |  | 5906 | 5906
Г-ввод ул.Коммунистическая,1,х.Рябичев,Волгодонской р-н,Елынкин Е.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-31 | 20 |  | 6288 |  | 6288 | 6288
Г-ввод пер.Колхозный,96,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Дубовской В.Н.,(баланс) - ПИР | 2021-02-18 | 2021-10-29 | 48 |  | 12751 |  | 12751 | 12751
Г-ввод пер.Богатырский,13а,г.Волгодонск,Назарчик А.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-09-18 | 2021-12-31 | 55 |  | 10172 |  | 10172 | 10172
Г-ввод пер.Богатырский,13а,г.Волгодонск,Назарчик А.Н.,(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2021-12-31 | 55 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Гагарина,12а,х.Парамонов,Волгодонской р-н,Гнутов В.Д.,(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2021-08-31 | 24 |  | 6981 |  | 6981 | 6981
Г-ввод ул.Ленина,138,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Сухоруков Ю.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2021-08-31 | 23 |  | 5842 |  | 5842 | 5842
Г-ввод пер.Колхозный,73,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Шатова И.А.,(баланс) - ПИР | 2020-12-25 | 2021-08-31 | 48 |  | 18923 |  | 18923 | 18923
Г-ввод ул.Каспийская,21,блок 1,г.Волгодонск, Акмалиев А.Е.,(баланс) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-29 | 13 |  | 5656 |  | 5656 | 5656
Г-ввод ул.М.Горького,96,г.Цимлянск,Егорова М.Ю.,(баланс) - ПИР | 2021-02-09 | 2021-10-29 | 15 |  | 6129 |  | 6129 | 6129
Г-ввод ул.К.Маркса,68А/22,г.Волгодонск,Акмалиев А.Е.(стор.) - СМР | 2019-01-29 | 2021-12-31 | 82 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Окружная,1,г.Волгодонск,Брусенский А.Е.(стор.) - СМР | 2019-03-15 | 2021-09-30 | 63 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Социалистическая,46,п.Саркел,Цимлянский р-н,Арент А.В.(стор.) - СМР | 2019-06-27 | 2021-12-30 | 85 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод пер.Приморский,1,2,6148:0040248:710,г.Волгодонск,Гончаров Е.А.(стор.) - СМР | 2019-11-18 | 2021-09-30 | 67 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ДНТ Донской сад,уч.473Л,г.Волгодонск,Вагин А.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-09-30 | 65 |  | 6306 |  | 6306 | 6306
Г-ввод ДНТ Донской сад,уч.473Л,г.Волгодонск,Вагин А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-03 | 2021-09-30 | 65 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Индустриальная,98,г.Волгодонск,баланс,Егиазарян Г.В. - ПИР | 2020-06-15 | 2021-08-31 | 60 |  | 4851 |  | 4851 | 4851
Г-ввод ул.Индустриальная,98,г.Волгодонск,баланс,Егиазарян Г.В. - СМР | 2020-06-15 | 2021-08-31 | 60 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Набережная,100,ст.Красноярская,Цимлянский р-н,Петерс А.В.(аренда) - ПИР | 2020-05-14 | 2021-07-31 | 70 |  | 5247 |  | 5247 | 5247
Г-ввод ул.Набережная,100,ст.Красноярская,Цимлянский р-н,Петерс А.В.(аренда) - СМР | 2020-05-14 | 2021-07-31 | 70 | 5000 |  | 22000 | 27000 | 27000
Г-ввод пр.Курчатова,38,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-10 | 2021-08-31 | 60 |  | 4851 |  | 4851 | 4851
Г-ввод ул.М.Горького,108,г.Цимлянск,баланс,Кузнецов А.Д. - ПИР | 2020-05-19 | 2021-07-31 | 77 |  | 15490 |  | 15490 | 15490
Г-ввод ул.М.Горького,108,г.Цимлянск,баланс,Кузнецов А.Д. - СМР | 2020-05-19 | 2021-07-31 | 77 | 5000 |  | 22000 | 27000 | 27000
Г-ввод ул.Ленинградская,10А,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-03 | 2021-07-31 | 79 |  | 19406 |  | 19406 | 19406
Г-ввод ул.Ленинградская,10А,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-03 | 2021-07-31 | 79 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Штурвальная,13,г.Волгодонск,Белоусов С.А.(стор.) - СМР | 2019-12-03 | 2021-10-31 | 55 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Центральная,26,х.Пирожок,Волгодонской р-н,Фияло Н.А.(аренда) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-09-30 | 53 |  | 6547 |  | 6547 | 6547
Г-ввод ул.Центральная,26,х.Пирожок,Волгодонской р-н,Фияло Н.А.(аренда) - СМР | 2020-07-06 | 2021-09-30 | 53 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Садовая,55,х.Потапов,Волгодонской р-н,Полежаева А.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2021-09-30 | 75 |  | 5305 |  | 5305 | 5305
Г-ввод ул.Садовая,55,х.Потапов,Волгодонской р-н,Полежаева А.В.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-09-30 | 75 | 5000 |  | 22000 | 27000 | 27000
Г-ввод пер.Стахановский,97,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Маврова М.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-09-30 | 80 |  | 21267 |  | 21267 | 21267
Г-ввод пер.Стахановский,97,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Маврова М.Г.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-09-30 | 80 | 5000 |  | 22000 | 27000 | 27000
Г-ввод ул.Штурвальная,25,г.Волгодонск,Мельченко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-09-30 | 56 |  | 4905 |  | 4905 | 4905
Г-ввод ул.Штурвальная,25,г.Волгодонск,Мельченко А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-09-30 | 56 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Кооперативная,6,х.Мокросоленый,Волгодонской р-н,Поляченко И.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-09-30 | 60 |  | 5144 |  | 5144 | 5144
Г-ввод ул.Лесная,4А,п.Солнечный,Волгодонский р-н,Босенко Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-09-30 | 14 |  | 4986 |  | 4986 | 4986
Г-ввод ул.Заречная,19А,ст.Романовская,Волгодонской р-н,инв.00-012332,Асланов Ю.И. - ПИР | 2020-07-22 | 2021-09-30 | 48 |  | 5067 |  | 5067 | 5067
Г-ввод пер.Летний,21,г.Волгодонск,Аксенов Е.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-09-30 | 50 |  | 19625 |  | 19625 | 19625
Г-ввод ул.Буденного,157,г.Цимлянск,Коноваленко Д.А.(аренда) - ПИР | 2020-08-19 | 2021-10-31 | 55 |  | 7826 |  | 7826 | 7826
Г-ввод пер.Дальний,18,г.Волгодонск,Волков Д.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-27 | 2021-08-31 | 50 |  | 17172 |  | 17172 | 17172
Г-ввод пр.Верхний,17,г.Волгодонск,Головешко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-10-31 | 50 |  | 4905 |  | 4905 | 4905
Г-ввод пер.Колхозный,81,ст.Романовская,Волгодонской р-н,Костенко А.В.,(баланс) - ПИР | 2021-01-20 | 2021-09-30 | 47 |  | 13665 |  | 13665 | 13665
Г-ввод пер.Рассветный,2,г.Волгодонск,Розумбетов Б.К.,(стор.) - ПИР | 2021-03-24 | 2021-11-30 | 21 |  | 6215 |  | 6215 | 6215
Г-ввод ул.Московская,61б,г.Цимлянск,Сапонова Т.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-31 | 20 |  | 6129 |  | 6129 | 6129
Г-ввод ул.Каспийская,13,г.Волгодонск,Струков О.М.,(баланс) - ПИР | 2021-01-20 | 2021-09-30 | 55 |  | 5656 |  | 5656 | 5656
Г-ввод ул.Каспийская,13,г.Волгодонск,Струков О.М.,(баланс) - СМР | 2021-01-20 | 2021-09-30 | 55 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Каспийская,11,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.,(баланс) - ПИР | 2021-01-28 | 2021-09-30 | 65 |  | 5656 |  | 5656 | 5656
Г-ввод ул.Каспийская,11,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.,(баланс) - СМР | 2021-01-28 | 2021-09-30 | 65 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Каспийская,19,блок 1,г.Волгодонск,Акмалиев А.Е.,(баланс) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-29 | 21 |  | 5656 |  | 5656 | 5656
Г-ввод ул.Маныческая,16,г.Волгодонск,Буслова Л.Ф.,(стор.) - ПИР | 2021-02-02 | 2021-10-29 | 19 |  | 5656 |  | 5656 | 5656
Г-ввод ул.Мореходная,3,г.Волгодонск,Рубцов Г.Г.,(баланс) - ПИР | 2021-02-08 | 2021-10-29 | 50 |  | 11307 |  | 11307 | 11307
Г-ввод ул.Гладкова,37,х.Погожев,Волгодонской р-н,инв.000013036,Тамилин К.Ф. - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-29 | 12 |  | 14853 |  | 14853 | 14853
Г-ввод ул.Алексея Улесова,4,д.1,д.2,г.Волгодонск,Темиров Д.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-01-31 | 15 |  | 5014 |  | 5014 | 5014
Г-ввод пр.Мира,114,г.Волгодонск,Бевшев С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-14 | 2021-12-31 | 13 |  | 11035 |  | 11035 | 11035
Г-ввод пер.Донецкий,14,г.Волгодонск,Михайлов М.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-14 | 2021-12-31 | 11 |  | 11035 |  | 11035 | 11035
Г-ввод пер.Железнодорожный,26,ст-ца Красноярская,Цимлянский р-н,Шабанов А.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-28 | 2021-12-31 | 12 |  | 10833 |  | 10833 | 10833
Г-ввод ул.Химиков,43Я,5,г.Волгодонск,Тынянский П.Я.,(стор.) - ПИР | 2021-05-17 | 2022-01-31 | 13 |  | 11035 |  | 11035 | 11035
Г-ввод ул.Центральная,59,г.Волгодонск,Искандеров С.М.О.,(стор.) - ПИР | 2021-05-20 | 2022-01-31 | 15 |  | 5014 |  | 5014 | 5014
Г-ввод пер.Чкалова,8,п.Победа,Волгодонской р-н,Матросов П.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-18 | 2022-01-31 | 18 |  | 5653 |  | 5653 | 5653
Г-ввод ул.Каспийская,4,г.Волгодонск,Коваленко О.С.,(баланс) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-01-31 | 48 |  | 10037 |  | 10037 | 10037
Г-ввод ул.Мореходная,4,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.,(баланс) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-01-31 | 13 |  | 14048 |  | 14048 | 14048
Г-ввод ул.Серафимовича,109/25,г.Волгодонск,Пономарева Е.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-21 | 2022-01-31 | 11 |  | 5014 |  | 5014 | 5014
Г-ввод пер.Якорный,к.н.61:48:0040243:213,г.Волгодонск,Коваленко О.С.,(баланс) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-01-31 | 50 |  | 7521 |  | 7521 | 7521
Г-ввод пер.Партизанский,7А,г.Волгодонск,Остермиллер С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-26 | 2022-01-31 | 18 |  | 5014 |  | 5014 | 5014
Г-ввод пер.Паромный,1,г.Волгодонск,Лукашев А.А.,(баланс) - ПИР | 2021-06-08 | 2022-02-28 | 46 |  | 6518 |  | 6518 | 6518
Г-ввод пер.Якорный,2,г.Волгодонск,Струков О.М.,(баланс) - ПИР | 2021-06-08 | 2022-02-28 | 11 |  | 5014 |  | 5014 | 5014
Г-ввод ул.Маршала Кошевого,к.н.61:48:0040243:195,г.Волгодонск,Цыбульняк Н.В.,(баланс) - ПИР | 2021-06-09 | 2022-02-28 | 48 |  | 15051 |  | 15051 | 15051
Г-ввод пер.Чехова,1Б,х.Потапов,Волгодонской р-н,Арьков Н.П.,(стор.) - СМР | 2020-04-21 | 2021-07-31 | 20 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Ленинградская,23Б,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.,(стор.) - СМР | 2020-02-26 | 2021-12-31 | 70 | 5000 |  | 22000 | 27000 | 27000
Г-ввод ул.Индустриальная,34Г,г.Волгодонск,Цыбульняк Н.В.,(баланс.) - СМР | 2020-11-06 | 2021-07-30 | 73 | 5000 |  | 22000 | 27000 | 27000
Г-ввод пер.Лозновский,1,г.Волгодонск,Посевин Р.Н.,(баланс) - ПИР | 2021-01-20 | 2021-09-30 | 13 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод ул.Молодежная,1Е,ст.Красноярская,Цимлянский р-н,Бакулина Е.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-10-29 | 16 |  | 6196 |  | 6196 | 6196
Г-ввод ул.Средиземная,к.н.61:48:0040243:252,г.Волгодонск,Назарчик М.П.(баланс) - ПИР | 2021-02-20 | 2021-10-29 | 50 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод ул.Средиземная,13А,г.Волгодонск,Меркер А.В.,(баланс) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-10-29 | 17 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод ул.Каспийская,к.н.61:48:0040243:227,г.Волгодонск,Цыбульняк Н.В.,(баланс) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-10-29 | 18 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод ул.Мореходная,42,г.Волгодонск,Цыбульняк Н.В.,(баланс) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-10-29 | 48 |  | 7191 |  | 7191 | 7191
Г-ввод ул.Восточная,51,х.Рябичи,Волгодонской р-н,Сердечная М.С.,(стор.) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-10-29 | 20 |  | 6288 |  | 6288 | 6288
Г-ввод ул.Индустриальная,39Е,г.Волгодонск,Щербаков И.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 21 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод ул.Алексея Улесова,2/9,г.Волгодонск,Баяндуров А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 23 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод пер.Сальский,23,г.Волгодонск,Сапронова О.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-26 | 2021-10-29 | 23 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод ул.Химиков,43х,г.Волгодонск,Нагорный А.Н.,(баланс) - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-30 | 19 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод ул.Каспийская,9В,г.Волгодонск,Посевин Р.Н,(баланс) - ПИР | 2021-03-09 | 2021-11-30 | 46 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод к.н.61:48:0040239:1153,г.Волгодонск,Коваленко О.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-09 | 2021-11-30 | 20 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод Ростовское шоссе,35а,г.Волгодонск,Сергеев В.К. - СМР | 2019-03-18 | 2021-10-31 | 60 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Курчатова,46,г.Волгодонск,Коваленко О.Н.,(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2021-12-31 | 73 | 5000 |  | 22000 | 27000 | 27000
Г-ввод пер.Лазоревый,53А,г.Волгодонск,Шахова О.В.,(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-09-30 | 48 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Каспийская,17,бл.1,г.Волгодонск,Каширина Л.Н.,(баланс) - СМР | 2020-12-21 | 2021-08-31 | 11 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Каспийская,к/н 61:48:0040243:179,Посевин Р.Н.,(баланс) - СМР | 2020-12-18 | 2021-08-31 | 50 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Луговая,2а,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Чопурян А.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-19 | 2021-11-30 | 18 |  | 5906 |  | 5906 | 5906
Г-ввод СНТ Волгодонской садовод,уч.545Х,г.Волгодонск,Бей И.В.(стор.) - СМР | 2021-03-22 | 2021-11-30 | 16 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод ул.Восточная,62,х.Рябичев,Волгодонской р-н,Капканов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2021-03-25 | 2021-11-30 | 11 |  | 6288 |  | 6288 | 6288
Г-ввод ул.Мачтовая,17/233,г.Волгодонск,Акмалиева Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-30 | 13 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод пер.Чкаловский,21А,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Баранова О.Г.(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-30 | 11 |  | 5906 |  | 5906 | 5906
Г-ввод пер.Стахановский,83,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Князева Г.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-05 | 2021-11-30 | 13 |  | 5906 |  | 5906 | 5906
Г-ввод ул.Мичурина,4в,г.Цимлянск,Цимлянский р-н,Геворгян А.М.(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-30 | 18 |  | 13625 |  | 13625 | 13625
Г-ввод ул.75 лет Победы,33,ст-ца Романовская,Волгодонской р-н,Гладышева И.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-30 | 11 |  | 19131 |  | 19131 | 19131
Г-ввод ул.Химиков,43я,г.Волгодонск,Залазина О.А.(баланс) - ПИР | 2021-03-16 | 2021-11-30 | 11 |  | 6279 |  | 6279 | 6279
Г-ввод ул.Молодежная,39А,ст.Красноярская,Цимлянский р-н,Стрючкова Р.С.(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-30 | 48 |  | 6196 |  | 6196 | 6196
Г-ввод ул.Мореходная,18,г.Волгодонск,Пупков А.Г.(баланс) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-30 | 47 |  | 5718 |  | 5718 | 5718
Г-ввод ул.Энтузиастов,102,г.Волгодонск,Кузнецова Л.П.(баланс) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-31 | 12 |  | 5014 |  | 5014 | 5014
Г-ввод ул.Профсоюзная,32А,х.Крутой,Цимлянский р-н,Боброва Е.Г.(стор.) - ПИР | 2021-04-07 | 2021-12-31 | 12 |  | 19210 |  | 19210 | 19210
Г-ввод пр.Курчатова,71,к.н.61:48:0040225:435,д.1,блок 1,2, д.2,блок 1,2,г.Волгодонск,Мамулян А.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-20 | 2021-12-20 | 11 |  | 8528 |  | 8528 | 8528
Г-ввод ул.Средиземная,5А,г.Волгодонск,Кобзева Т.С.(баланс) - СМР | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 60 | 14817 |  | 22000 | 36817 | 36817
Г-ввод ул.Степная,3,п.Савельевский,Волгодонский р-н,Админ.Потаповского с/п,(баланс) - ПИР | 2020-02-19 | 2021-08-30 | 10 |  | 24611 |  | 24611 | 24611
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 519885 | 1247245 | 660000 | 2427130 | 2427130
Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Донецке
Газопровод-ввод к нежилому помещению по пр-т Ленина,31 к ПГСД от вых ГРС до вх в ГРП со стр.№13,12 г.Донецк РО инв.№000014480 | 2020-10-26 | 2022-04-26 | 75 | 7500 |  |  | 7500 | 7500
Газопровод-ввод к ж.ж. ул.Просторная,37 к Газопроводу-вводу ул.Просторная,33А г.Донецк РО | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 90 | 11000 |  |  | 11000 | 11000
газопровод-ввод к ж.д. ул.Олега Жукова,8 к Газификация ж.д. №2А по ул.Олега Жукова. Принадлежит Макарову П.Н. г.Донецк РО | 2021-02-11 | 2021-10-11 | 90 | 29500 |  |  | 29500 | 29500
Газопровод-ввод ул.Смирнова,17 к ПГНД по ул.Смирнова, Комсомольская г.Донецк РО инв.№000014370 | 2020-10-13 | 2021-10-05 | 90 | 49656.68 |  |  | 49658.68 | 49656.68
РГ ул.Некрасова, Серафимовича, пер.Волгоградский, ул.У.Громовой, пер.Клубный инв.№000017065 | 2017-01-09 | 2021-12-31 | 70 | 17267.99 |  |  | 17267.99 | 17267.99
РГ х. Макарьев (1 этап) инв.№000015805 | 2017-01-09 | 2021-12-31 | 35 | 171025.09 |  |  | 171025.09 | 171025.09
РГ х. Макарьев (2 этап) инв.№000016158 | 2017-01-09 | 2021-12-31 | 49 | 84757.64 |  |  | 84757.64 | 84757.64
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 370707.4 |  |  | 370709.4 | 370707.4
Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п.Зимовники
Г-ввод ул.Южная,7,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Беланов А.А. - СМР | 2019-10-09 | 2022-01-05 | 10 | 6076.95 |  |  | 6076.95 | 6076.95
Г-ввод пер.Колесова,18,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап)инв.000016922,Беденко А.Е. - ПИР | 2019-01-28 | 2022-01-26 | 90 |  | 3365.11 |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод пер.Колесова,18,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап)инв.000016922,Беденко А.Е. - СМР | 2019-01-28 | 2022-01-26 | 90 | 24944.26 |  |  | 24944.26 | 24944.26
Г-ввод ул.Дзержинского,63,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Яхиханова Л.С. - СМР | 2019-04-29 | 2022-02-18 | 10 | 954.73 |  |  | 954.73 | 954.73
Г-ввод ул.Октябрьская,3,кв.1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Гетманский А.Г. - ПИР | 2019-07-03 | 2021-08-30 | 90 |  | 3365.11 |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Октябрьская,3,кв.1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Гетманский А.Г. - СМР | 2019-07-03 | 2021-08-30 | 90 | 21382.88 |  |  | 21382.88 | 21382.88
Г-ввод ул.Веселая,16,кв.1,х.Щеглов,Дубовский р-н,инв.16-00419,Расулова А.А. - СМР | 2016-03-17 | 2022-03-14 | 10 | 19500 |  |  | 19500 | 19500
Г-ввод ул.Фрунзе,32,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Морковской А.И. - ПИР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Фрунзе,32,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Морковской А.И. - СМР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 | 35584.6 |  |  | 35584.6 | 35584.6
Г-ввод ул.Фрунзе,38,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Брызгунова Т.П. - ПИР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Фрунзе,38,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Брызгунова Т.П. - СМР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 | 32510.65 |  |  | 32510.65 | 32510.65
Г-ввод ул.Пушкина,19,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Умаев Т.Б. - ПИР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Пушкина,19,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Умаев Т.Б. - СМР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 | 38167.32 |  |  | 38167.32 | 38167.32
Г-ввод ул.Низолина,19,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Парцхаладзе З.В. - ПИР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Низолина,19,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Парцхаладзе З.В. - СМР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 | 33985.87 |  |  | 33985.87 | 33985.87
Г-ввод пер.Майский,8,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап)инв.000016922,Мешкова В.Н. - ПИР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 |  | 3492.95 |  | 3492.95 | 3492.95
Г-ввод пер.Майский,8,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап)инв.000016922,Мешкова В.Н. - СМР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 | 11310.43 |  |  | 11310.43 | 11310.43
Г-ввод ул.Садовая,55,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Кузьменко С.Д. - ПИР | 2020-07-08 | 2021-10-17 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Садовая,55,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Кузьменко С.Д. - СМР | 2020-07-08 | 2021-10-17 | 90 | 34501.09 |  |  | 34501.09 | 34501.09
Г-ввод ул.Кирова,25,ст.Жуковская,Дубовский р-н,инв.000014625,Бойко Л.Г. - ПИР | 2020-07-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Кирова,25,ст.Жуковская,Дубовский р-н,инв.000014625,Бойко Л.Г. - СМР | 2020-07-22 | 2021-12-31 | 90 | 33749.11 |  |  | 33749.11 | 33749.11
Г-ввод ул.Октябрьская,125,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Корсунов С.Б. - ПИР | 2020-04-16 | 2022-04-19 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Октябрьская,125,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Корсунов С.Б. - СМР | 2020-04-16 | 2022-04-19 | 90 | 16268.28 |  |  | 16268.28 | 16268.28
Г-ввод ул.Октябрьская,209,кв.1,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Землянский Е.С. - ПИР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Октябрьская,209,кв.1,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Землянский Е.С. - СМР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 | 16268.41 |  |  | 16268.41 | 16268.41
Г-ввод ул.Садовая,85А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Ворожбитов А.Г. - ПИР | 2020-04-16 | 2021-12-30 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Садовая,85А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Ворожбитов А.Г. - СМР | 2020-04-16 | 2021-12-30 | 90 | 23239.75 |  |  | 23239.75 | 23239.75
Г-ввод ул.Промышленная,8,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап)инв.00003570,Федосеевский СПК - ПИР | 2020-07-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Промышленная,8,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап)инв.00003570,Федосеевский СПК - СМР | 2020-07-08 | 2021-12-31 | 90 | 21241.53 |  |  | 21241.53 | 21241.53
Г-ввод пер.Бойко,3,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Магомедова М.А. - ПИР | 2019-05-24 | 2021-07-19 | 90 |  | 3453.03 |  | 3453.03 | 3453.03
Г-ввод пер.Бойко,3,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Магомедова М.А. - СМР | 2019-05-24 | 2021-07-19 | 90 | 23250.73 |  |  | 23250.73 | 23250.73
Г-ввод ул.Ленинская,96,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Филиппенко В.И. - ПИР | 2019-08-14 | 2021-09-11 | 90 |  | 3365.11 |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Ленинская,96,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Филиппенко В.И. - СМР | 2019-08-14 | 2021-09-11 | 90 | 19507.26 |  |  | 19507.26 | 19507.26
Г-ввод ул.Советская,32,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Серебряков А.Ф. - ПИР | 2019-08-19 | 2021-09-14 | 90 |  | 3365.11 |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Советская,32,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Серебряков А.Ф. - СМР | 2019-08-19 | 2021-09-14 | 90 | 20811.79 |  |  | 20811.79 | 20811.79
Г-ввод ул.Первомайская,31,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Тимощенко Н.Ф. - ПИР | 2019-08-09 | 2021-08-30 | 90 |  | 3365.11 |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Первомайская,31,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Тимощенко Н.Ф. - СМР | 2019-08-09 | 2021-08-30 | 90 | 28282.92 |  |  | 28282.92 | 28282.92
Г-ввод ул.Молодежная,7,кв.1,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Орловский В.М. - ПИР | 2019-08-19 | 2021-09-14 | 90 |  | 3365.11 |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Молодежная,7,кв.1,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Орловский В.М. - СМР | 2019-08-19 | 2021-09-14 | 90 | 19897.95 |  |  | 19897.95 | 19897.95
Г-ввод ул.Ленинская,67,с.Киевка,Ремонтненский р-н,ивн.00-008606,Зубенко Р.А. - СМР | 2019-06-13 | 2021-08-30 | 10 | 1593.25 |  |  | 1593.25 | 1593.25
Г-ввод ул.Братьев Степанюк,9,кв.1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Касьянов В.В. - ПИР | 2019-07-03 | 2021-08-30 | 90 |  | 3365.11 |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Братьев Степанюк,9,кв.1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Касьянов В.В. - СМР | 2019-07-03 | 2021-08-30 | 90 | 21517.52 |  |  | 21517.52 | 21517.52
Г-ввод ул.Ленинская,112,кв.1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Пышный Д.А. - СМР выполнен | 2019-07-03 | 2022-05-18 | 10 | 1017.49 |  |  | 1017.49 | 1017.49
Г-ввод ул.Октябрьская,23,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Кривко Л.М. - СМР | 2019-07-05 | 2021-08-30 | 10 | 1017.49 |  |  | 1017.49 | 1017.49
Г-ввод ул.Октябрьская,25,х.Веселый,Дубовский р-н,инв.16-00436,Лаптева Т.Ю. - ПИР | 2019-12-05 | 2021-08-28 | 90 |  | 3413.07 |  | 3413.07 | 3413.07
Г-ввод ул.Октябрьская,25,х.Веселый,Дубовский р-н,инв.16-00436,Лаптева Т.Ю. - СМР | 2019-12-05 | 2021-08-28 | 90 | 37175.36 |  |  | 37175.36 | 37175.36
Г-ввод пер.Северный,12,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Чердынцев В.С. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 |  | 3413.07 |  | 3413.07 | 3413.07
Г-ввод пер.Северный,12,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Чердынцев В.С. - СМР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 | 14990.81 |  |  | 14990.81 | 14990.81
Г-ввод ул.Пушкинская,30,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Гасанова Р.О. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 |  | 2621.41 |  | 2621.41 | 2621.41
Г-ввод ул.Пушкинская,30,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Гасанова Р.О. - СМР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 | 13448.26 |  |  | 13448.26 | 13448.26
Г-ввод ул.Ленина,51,кв.2,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Гасанова К.М. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 |  | 3413.07 |  | 3413.07 | 3413.07
Г-ввод ул.Ленина,51,кв.2,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Гасанова К.М. - СМР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 | 14700.69 |  |  | 14700.69 | 14700.69
Г-ввод ул.Красноармейская,10,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Гадаев Е.Н. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 |  | 3413.07 |  | 3413.07 | 3413.07
Г-ввод ул.Красноармейская,10,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Гадаев Е.Н. - СМР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 | 14951.27 |  |  | 14951.27 | 14951.27
Г-ввод ул.Комсомольская,36,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Ворожбитова В.В. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-08-30 | 90 |  | 3413.07 |  | 3413.07 | 3413.07
Г-ввод ул.Комсомольская,36,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Ворожбитова В.В. - СМР | 2020-03-04 | 2021-08-30 | 90 | 19033.25 |  |  | 19033.25 | 19033.25
Г-ввод ул.Комсомольская,30,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Гасанов И.М. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 |  | 3413.07 |  | 3413.07 | 3413.07
Г-ввод ул.Комсомольская,30,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Гасанов И.М. - СМР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 | 19033.25 |  |  | 19033.25 | 19033.25
Г-ввод ул.Комсомольская,47,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Прядко Е.Г. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-08-30 | 90 |  | 3487 |  | 3487 | 3487
Г-ввод ул.Комсомольская,47,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Прядко Е.Г. - СМР | 2020-03-04 | 2021-08-30 | 90 | 16774.31 | 3453.03 |  | 20227.34 | 20227.34
Г-ввод ул.Пролетарская,9,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Гладкий В.К. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-08-30 | 90 |  | 3493.99 |  | 3493.99 | 3493.99
Г-ввод ул.Пролетарская,9,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Гладкий В.К. - СМР | 2020-03-04 | 2021-08-30 | 90 | 18741.91 |  |  | 18741.91 | 18741.91
Г-ввод ул.Пушкинская,16,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Абрамцева Л.И. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-08-30 | 90 |  | 3495 |  | 3495 | 3495
Г-ввод ул.Пушкинская,16,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Абрамцева Л.И. - СМР | 2020-03-04 | 2021-08-30 | 90 | 19060.87 |  |  | 19060.87 | 19060.87
Г-ввод ул.Первомайская,32,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Алиева Ш.М. - ПИР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 |  | 3493.99 |  | 3493.99 | 3493.99
Г-ввод ул.Первомайская,32,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Алиева Ш.М. - СМР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 | 21857.39 |  |  | 21857.39 | 21857.39
Г-ввод ул.Первомайская,25,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Могамедов Ш. - ПИР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 |  | 3493.99 |  | 3493.99 | 3493.99
Г-ввод ул.Первомайская,25,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Могамедов Ш. - СМР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 | 21101 |  |  | 21101 | 21101
Г-ввод ул.Южная,37,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,МУЗ ЦРБ - ПИР | 2020-09-24 | 2022-03-30 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Южная,37,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,МУЗ ЦРБ - СМР | 2020-09-24 | 2022-03-30 | 90 | 17902.81 |  |  | 17902.81 | 17902.81
Г-ввод ул.Ленина,13,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Зейналова Л.С. - ПИР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Ленина,13,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Зейналова Л.С. - СМР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 | 14115.96 |  |  | 14115.96 | 14115.96
Г-ввод ул.Первомайская,19,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Москалев С.В. - ПИР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Первомайская,19,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Москалев С.В. - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 | 16215.27 |  |  | 16215.27 | 16215.27
Г-ввод ул.Шолохова,9,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Сулейманов Н. - ПИР | 2020-08-10 | 2021-11-30 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Шолохова,9,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Сулейманов Н. - СМР | 2020-08-10 | 2021-11-30 | 90 | 37105.07 |  |  | 37105.07 | 37105.07
Г-ввод ул.Ленинская,76,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Куденко В.П. - ПИР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Ленинская,76,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Куденко В.П. - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 | 36857.79 |  |  | 36857.79 | 36857.79
Г-ввод ул.Гагарина,3,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап)инв.00003570,Федосеевский СПК - ПИР | 2020-07-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Гагарина,3,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап)инв.00003570,Федосеевский СПК - СМР | 2020-07-08 | 2021-12-31 | 90 | 14322.44 |  |  | 14322.44 | 14322.44
Г-ввод пер.Береговой,19,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Радковец В.И. - ПИР | 2020-05-17 | 2021-09-14 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод пер.Береговой,19,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Радковец В.И. - СМР | 2020-05-17 | 2021-09-14 | 90 | 19152.15 |  |  | 19152.15 | 19152.15
Г-ввод ул.Яценко,21А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Седых И.О. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Яценко,21А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Седых И.О. - СМР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 | 21778.71 |  |  | 21778.71 | 21778.71
Г-ввод пер.Лазо,3,кв.2,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Печеневский А.А. - ПИР | 2020-05-17 | 2021-09-14 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод пер.Лазо,3,кв.2,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Печеневский А.А. - СМР | 2020-05-17 | 2021-09-14 | 90 | 14257.92 |  |  | 14257.92 | 14257.92
Г-ввод ул.Гоголя,47,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Дубовой В.В. - ПИР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Гоголя,47,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Дубовой В.В. - СМР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 | 15768.42 |  |  | 15768.42 | 15768.42
Г-ввод ул.Ленинская,182,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Василенко С.Я. - ПИР | 2020-03-23 | 2022-01-17 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Ленинская,182,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Василенко С.Я. - СМР | 2020-03-23 | 2022-01-17 | 90 | 18208.11 |  |  | 18208.11 | 18208.11
Г-ввод ул.Степная,54,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Славгородская Л.Д. - ПИР | 2020-05-17 | 2021-09-14 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Степная,54,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Славгородская Л.Д. - СМР | 2020-05-17 | 2021-09-14 | 90 | 18520.95 |  |  | 18520.95 | 18520.95
Г-ввод ул.Набережная,27,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Аджиева С.Ю. - ПИР | 2020-05-17 | 2021-09-14 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Набережная,27,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Аджиева С.Ю. - СМР | 2020-05-17 | 2021-09-14 | 90 | 18081.79 |  |  | 18081.79 | 18081.79
Г-ввод ул.Дзержинского,10,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Слепец И.Н. - ПИР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Дзержинского,10,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Слепец И.Н. - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 | 17227.3 |  |  | 17227.3 | 17227.3
Г-ввод ул.Гульева,7Б,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Шульга Т.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Гульева,7Б,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Шульга Т.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2021-12-31 | 90 | 25576.34 |  |  | 25576.34 | 25576.34
Г-ввод ул.Гульева,7А,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Глоба Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Гульева,7А,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Глоба Е.А.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2021-12-31 | 90 | 18658.04 |  |  | 18658.04 | 18658.04
Г-ввод ул.Чапаева,41,ст.Жуковская,Дубовский р-н,инв.000014625,Музафарова А.Ф. - ПИР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Чапаева,41,ст.Жуковская,Дубовский р-н,инв.000014625,Музафарова А.Ф. - СМР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 90 | 37253.74 |  |  | 37253.74 | 37253.74
Г-ввод ул.Речная,7,х.Моисеев,Дубовский р-н,инв.00-003575,Солодунов С.В. - ПИР | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Речная,7,х.Моисеев,Дубовский р-н,инв.00-003575,Солодунов С.В. - СМР | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 90 | 17492.28 |  |  | 17492.28 | 17492.28
Г-ввод ул.Дзержинского,216,с.Дубовское,Дубовский р-н,Турлаева Г.В.(аренда) - ПИР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Дзержинского,216,с.Дубовское,Дубовский р-н,Турлаева Г.В.(аренда) - СМР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 90 | 43184.54 |  |  | 43184.54 | 43184.54
Г-ввод ул.Молодежная,27,кв.2,сл.Верхнесеребряковка,Зимовниковский р-н,инв.000015515,Ключко В.А. - СМР - | 2020-09-28 | 2021-07-02 | 10 | 6169.59 |  |  | 6169.59 | 6169.59
Г-ввод ул.Садовая,136,с.Дубовское,Дубовский р-н,Гукасян А.С.(аренда) - ПИР | 2020-09-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Садовая,136,с.Дубовское,Дубовский р-н,Гукасян А.С.(аренда) - СМР | 2020-09-10 | 2021-12-31 | 90 | 44391.88 |  |  | 44391.88 | 44391.88
Г-ввод пер.Набережный,7,х.Моисеев,Дубовский р-н,инв.00-003575,Устарова П.Ю. - ПИР | 2020-09-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод пер.Набережный,7,х.Моисеев,Дубовский р-н,инв.00-003575,Устарова П.Ю. - СМР | 2020-10-15 | 2021-12-31 | 90 | 14518.31 |  |  | 14518.31 | 14518.31
Г-ввод ул.Степная,30,ст.Андреевская,Дубовский р-н,Ваврина О.Ю.,(аренда) - ПИР | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Степная,30,ст.Андреевская,Дубовский р-н,Ваврина О.Ю.,(аренда) - СМР | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 90 | 21187.95 |  |  | 21187.95 | 21187.95
Г-ввод ул.Первомайская,23,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Магомедова А.М. - ПИР | 2020-10-20 | 2022-02-18 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Первомайская,23,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Магомедова А.М. - СМР | 2020-10-20 | 2022-02-18 | 90 | 22952.19 |  |  | 22952.19 | 22952.19
Г-ввод ул.Шелудько,4,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Чубов В.А. - ПИР | 2020-04-03 | 2021-08-30 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Шелудько,4,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Чубов В.А. - СМР | 2020-04-03 | 2021-08-30 | 90 | 16558.05 |  |  | 16558.05 | 16558.05
Г-ввод ул.Патерикина,9,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Гехаева М.Х. - ПИР | 2020-07-08 | 2021-10-09 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Патерикина,9,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Гехаева М.Х. - СМР | 2020-07-08 | 2021-10-09 | 90 | 34517.07 |  |  | 34517.07 | 34517.07
Г-ввод ул.Дзержинского,84Б,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Каюмов О.М. - ПИР | 2020-11-03 | 2021-07-03 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Дзержинского,84Б,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Каюмов О.М. - СМР | 2020-11-03 | 2021-07-03 | 90 | 60914.28 |  |  | 60914.28 | 60914.28
Г-ввод ул.Центральная,35Б,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап)инв.00003570,МБУЗ ЦРБ - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Центральная,35Б,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап)инв.00003570,МБУЗ ЦРБ - СМР | 2020-11-09 | 2021-07-09 | 90 | 18447.86 |  |  | 18447.86 | 18447.86
Г-ввод ул.Набережная,7,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Олейникова О.Е. - ПИР | 2020-10-28 | 2022-01-11 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Набережная,7,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Олейникова О.Е. - СМР | 2020-10-28 | 2022-01-11 | 90 | 23155.83 |  |  | 23155.83 | 23155.83
Г-ввод ул.Новоселов,8,кв.1,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап),инв.00003570,Магомадов А.Р. - ПИР | 2019-08-19 | 2022-04-09 | 90 |  | 7626.92 |  | 7626.92 | 7626.92
Г-ввод ул.Новоселов,8,кв.1,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап),инв.00003570,Магомадов А.Р. - СМР | 2019-08-19 | 2022-04-09 | 90 | 26033.91 |  |  | 26033.91 | 26033.91
Г-ввод ул.Октябрьская,144,кв.1,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Багданов Ш.М. - ПИР | 2020-12-17 | 2022-01-11 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Октябрьская,144,кв.1,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Багданов Ш.М. - СМР | 2020-12-17 | 2022-01-11 | 90 | 17387.7 |  |  | 17387.7 | 17387.7
Г-ввод ул.Комсомольская,14,кв.2,к РГ с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Гвоздиков А.Г. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Комсомольская,14,кв.2,к РГ с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Гвоздиков А.Г. - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 19313.67 |  |  | 19313.67 | 19313.67
Г-ввод ул.Майская,10,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Зинченко В.М. - ПИР | 2020-09-25 | 2022-01-17 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Майская,10,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Зинченко В.М. - СМР | 2020-09-25 | 2022-01-17 | 90 | 14148.43 |  |  | 14148.43 | 14148.43
Г-ввод ул.Октябрьская,1,кв.1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606, Шаров А.С. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-08-18 | 90 |  | 3791.6 |  | 3791.6 | 3791.6
Г-ввод ул.Октябрьская,1,кв.1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606, Шаров А.С. - СМР | 2021-01-18 | 2021-08-18 | 90 | 22725.23 |  |  | 22725.23 | 22725.23
Г-ввод ул.Шолохова 22,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Порнятко П.Ф. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-08-18 | 90 |  | 3795.41 |  | 3795.41 | 3795.41
Г-ввод ул.Шолохова 22,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Порнятко П.Ф. - СМР | 2021-01-18 | 2021-08-18 | 90 | 22778.01 |  |  | 22778.01 | 22778.01
Г-ввод ул.Октябрьская,33,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Ковалева А.А. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-08-18 | 90 |  | 7638.54 |  | 7638.54 | 7638.54
Г-ввод ул.Октябрьская,33,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Ковалева А.А. - СМР | 2021-01-18 | 2021-08-18 | 90 | 20239.52 |  |  | 20239.52 | 20239.52
Г-ввод ул.Дорожная,1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Линник Г.Г - ПИР | 2021-01-18 | 2021-08-18 | 90 |  | 7615.1 |  | 7615.1 | 7615.1
Г-ввод ул.Дорожная,1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Линник Г.Г - СМР | 2021-01-18 | 2021-08-18 | 90 | 18533.46 |  |  | 18533.46 | 18533.46
Г-ввод пер.Буденного,6,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),инв.000016922,Вигерина Л.А. - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод пер.Буденного,6,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),инв.000016922,Вигерина Л.А. - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 | 13471.06 |  |  | 13471.06 | 13471.06
Г-ввод ул.Горького,20,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),инв.000016922,Омаров Ш.Р. - ПИР | 2020-03-03 | 2021-08-16 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Горького,20,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),инв.000016922,Омаров Ш.Р. - СМР | 2020-03-03 | 2021-08-16 | 90 | 13958.5 |  |  | 13958.5 | 13958.5
Г-ввод ул.Кривошлыкова,17,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),000016922,Буланов В.А. - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Кривошлыкова,17,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),000016922,Буланов В.А. - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 | 17858.07 |  |  | 17858.07 | 17858.07
Г-ввод ул.Первомайская,21,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Власенко Е.А. - ПИР | 2020-08-19 | 2021-09-14 | 90 |  | 3365.11 |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Первомайская,21,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,баланс,Власенко Е.А. - СМР | 2020-08-19 | 2021-09-14 | 90 | 24787.03 |  |  | 24787.03 | 24787.03
Г-ввод ул.Ленинская,5,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606, Конин А.В. - ПИР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 3365.11 |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Ленинская,5,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606, Конин А.В. - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 | 46192.93 |  |  | 46192.93 | 46192.93
Г-ввод ул.Центральная,23,х.Вербовый Лог,Дубовский р-н,инв.000014723,Нагимулин Р.С. - ПИР | 2020-06-08 | 2021-12-01 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Центральная,23,х.Вербовый Лог,Дубовский р-н,инв.000014723,Нагимулин Р.С. - СМР | 2020-06-08 | 2021-12-01 | 90 | 32160.17 |  |  | 32160.17 | 32160.17
Г-ввод ул.Панченко,1,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Плетнева М.А. - ПИР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Панченко,1,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Плетнева М.А. - СМР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 | 32574.78 |  |  | 32574.78 | 32574.78
Г-ввод ул.Фрунзе,10,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Харитонова М.Ю. - ПИР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Фрунзе,10,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Харитонова М.Ю. - СМР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 | 11685.12 |  |  | 11685.12 | 11685.12
Г-ввод ул.Кривошлыкова,39,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Лагута Н.Е. - ПИР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Кривошлыкова,39,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Лагута Н.Е. - СМР | 2020-08-04 | 2022-01-01 | 90 | 33685.12 |  |  | 33685.12 | 33685.12
Г-ввод ул.Октябрьская,39,кв.2,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Мельников П.М. - ПИР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Октябрьская,39,кв.2,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Мельников П.М. - СМР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 | 38181.59 |  |  | 38181.59 | 38181.59
Г-ввод ул.Октябрьская,78,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Сикоренко А.М. - ПИР | 2020-07-08 | 2021-10-17 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Октябрьская,78,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Сикоренко А.М. - СМР | 2020-07-08 | 2021-10-17 | 90 | 34624.6 |  |  | 34624.6 | 34624.6
Г-ввод пер.Советский,7,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Трофименко Н.И. - ПИР | 2020-07-08 | 2021-10-17 | 90 |  | 3492.78 |  | 3492.78 | 3492.78
Г-ввод пер.Советский,7,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Трофименко Н.И. - СМР | 2020-07-08 | 2021-10-17 | 90 | 33302.86 |  |  | 33302.86 | 33302.86
Г-ввод ул.Зеленая,8,х.Адьянов,Дубовский р-н,инв.000015621,Порошина В.Е. - ПИР | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Зеленая,8,х.Адьянов,Дубовский р-н,инв.000015621,Порошина В.Е. - СМР | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 90 | 32207.84 |  |  | 32207.84 | 32207.84
Г-ввод ул.Центральная,31,кв.2,п.Краснопартизанский,Ремонтненский р-н,инв.000013846,Гасангаджиева Г.М. - ПИР | 2020-08-28 | 2021-12-16 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Центральная,31,кв.2,п.Краснопартизанский,Ремонтненский р-н,инв.000013846,Гасангаджиева Г.М. - СМР | 2020-08-28 | 2021-12-16 | 90 | 11909.94 |  |  | 11909.94 | 11909.94
Г-ввод ул.30 лет Победы,4,кв.3,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Гулаков Н.М. - ПИР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.30 лет Победы,4,кв.3,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Гулаков Н.М. - СМР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 | 37553.65 |  |  | 37553.65 | 37553.65
Г-ввод ул.30 лет Победы,11,кв.2,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Нестеренко С.Н. - ПИР | 2020-07-15 | 2021-10-17 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.30 лет Победы,11,кв.2,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Нестеренко С.Н. - СМР | 2020-07-15 | 2021-10-17 | 90 | 39015.67 |  |  | 39015.67 | 39015.67
Г-ввод ул.Ленинская,53,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Богданова Н.Б. - ПИР | 2020-05-17 | 2021-09-14 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Ленинская,53,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Богданова Н.Б. - СМР | 2020-05-17 | 2021-09-14 | 90 | 15066.52 |  |  | 15066.52 | 15066.52
Г-ввод ул.Восточная,7,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Монина Е.А. - ПИР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Восточная,7,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Монина Е.А. - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 | 15310.45 |  |  | 15310.45 | 15310.45
Г-ввод ул.Партизанская,18,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Приколотина Ю.С. - ПИР | 2020-08-28 | 2021-12-16 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Партизанская,18,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Приколотина Ю.С. - СМР | 2020-08-28 | 2021-12-16 | 90 | 16539.38 |  |  | 16539.38 | 16539.38
Г-ввод ул.Ленинская,126,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Решетников В.И. - ПИР | 2020-08-28 | 2021-12-16 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Ленинская,126,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Решетников В.И. - СМР | 2020-08-28 | 2021-12-16 | 90 | 15177.73 |  |  | 15177.73 | 15177.73
Г-ввод ул.Шелудько,41,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Савченко В.И. - ПИР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 |  | 7542.5 |  | 7542.5 | 7542.5
Г-ввод ул.Шелудько,41,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Савченко В.И. - СМР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 | 16041.46 |  |  | 16041.46 | 16041.46
Г-ввод ул.Гагарина,4,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Ульянова В.А. - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 |  | 7541.49 |  | 7541.49 | 7541.49
Г-ввод ул.Гагарина,4,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Ульянова В.А. - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 | 12012.54 |  |  | 12012.54 | 12012.54
Г-ввод ул.Ленинская,90,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,МБУДО Ремрнтненская ДЮСШ - ПИР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Ленинская,90,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,МБУДО Ремрнтненская ДЮСШ - СМР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 90 | 22878.96 |  |  | 22878.96 | 22878.96
Г-ввод ул.Ленина 66,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Тихоненко В.А. - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Ленина 66,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Тихоненко В.А. - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 | 13098.68 |  |  | 13098.68 | 13098.68
Г-ввод ул.Речная,25,х.Моисеев,Дубовский р-н,инв.00-003575,Ислангериева М.Х. - ПИР | 2020-04-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Речная,25,х.Моисеев,Дубовский р-н,инв.00-003575,Ислангериева М.Х. - СМР | 2020-04-10 | 2021-12-31 | 90 | 14736.57 |  |  | 14736.57 | 14736.57
Г-ввод ул.Ленинская,144,кв.2,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Сулейманов В.Т. - ПИР | 2020-09-25 | 2022-01-17 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Ленинская,144,кв.2,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Сулейманов В.Т. - СМР | 2020-09-25 | 2022-01-17 | 90 | 17031.8 |  |  | 17031.8 | 17031.8
Г-ввод ул.Октября,21,Дубовский р-н,инв.000014625,Беляйкин В.В. - ПИР | 2020-10-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Октября,21,Дубовский р-н,инв.000014625,Беляйкин В.В. - СМР | 2020-10-15 | 2021-12-31 | 90 | 13494.67 |  |  | 13494.67 | 13494.67
Г-ввод ул.Центральная,2,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап),инв.00003570,Юсупова Х.Х. - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Центральная,2,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап),инв.00003570,Юсупова Х.Х. - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 | 28898.41 |  |  | 28898.41 | 28898.41
Г-ввод ул.Новоселов,20,кв.1,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап)инв.00003570,Бережная О.Ю. - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Новоселов,20,кв.1,с.Федосеевка,Заветинский р-н(2 этап)инв.00003570,Бережная О.Ю. - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 | 18198.9 |  |  | 18198.9 | 18198.9
Г-ввод ул.Чапаева,15,с.Заветное,Заветинский р-н,инв.000016922,Одинцов Н.В. - ПИР | 2021-04-22 | 2021-12-20 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Чапаева,15,с.Заветное,Заветинский р-н,инв.000016922,Одинцов Н.В. - СМР | 2021-04-22 | 2021-12-20 | 90 | 13337.62 |  |  | 13337.62 | 13337.62
Г-ввод ул.Дорошкевича,34,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Путилов О.Б. - ПИР | 2021-04-22 | 2021-12-20 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Дорошкевича,34,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Путилов О.Б. - СМР | 2021-04-22 | 2021-12-20 | 90 | 13337.63 |  |  | 13337.63 | 13337.63
Г-ввод ул.Зеленая,31,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Решетова К.Н. - ПИР | 2021-04-05 | 2021-12-03 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Зеленая,31,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Решетова К.Н. - СМР | 2021-04-05 | 2021-12-03 | 90 | 13834.06 |  |  | 13834.06 | 13834.06
Г-ввод ул.Самоследова,5,А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Белашов С.Н. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод ул.Самоследова,5,А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Белашов С.Н. - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 21059.96 |  |  | 21059.96 | 21059.96
Г-ввод ул.Октябрьская,124,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.1600498,Мхитарян Н.Г. - ПИР | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод ул.Октябрьская,124,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.1600498,Мхитарян Н.Г. - СМР | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 90 | 19779.46 |  |  | 19779.46 | 19779.46
Г-ввод пер.Молодежный, 2,кв.1,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Амаев М.Х. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод пер.Молодежный, 2,кв.1,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Амаев М.Х. - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 20995.89 |  |  | 20995.89 | 20995.89
Г-ввод ул. Мира,17,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Котова С.Е. - ПИР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод ул. Мира,17,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Котова С.Е. - СМР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 | 20749.91 |  |  | 20749.91 | 20749.91
Г-ввод ул.Степная,6,кв.1п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Нахтина С.Н. - ПИР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод ул.Степная,6,кв.1п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Нахтина С.Н. - СМР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 90 | 22524.28 |  |  | 22524.28 | 22524.28
Г-ввод ул.Строительная 42,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Кравченко Е.А. - ПИР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод ул.Строительная 42,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Кравченко Е.А. - СМР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 90 | 31900.03 |  |  | 31900.03 | 31900.03
Г-ввод ул.30 лет Победы 15,кв.1,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Ольховская С.Л. - ПИР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод ул.30 лет Победы 15,кв.1,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Ольховская С.Л. - СМР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 90 | 20749.51 |  |  | 20749.51 | 20749.51
Г-ввод ул.Патерикина,7,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Белоиваненко Л.И. - ПИР | 2021-05-24 | 2022-01-24 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод ул.Патерикина,7,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Белоиваненко Л.И. - СМР | 2021-05-24 | 2022-01-24 | 90 | 13462.11 |  |  | 13462.11 | 13462.11
Г-ввод ул.2-я Кольцевая,51,с.Дубовское,Дубовский р-н,Гасайниева Б.С.,(аренда) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод ул.2-я Кольцевая,51,с.Дубовское,Дубовский р-н,Гасайниева Б.С.,(аренда) - СМР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 90 | 17722.11 |  |  | 17722.11 | 17722.11
Г-ввод ул.Ломоносова,28,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),инв.000016922, МБУК Музей истории - ПИР | 2021-05-24 | 2022-01-24 | 90 |  | 7420.76 |  | 7420.76 | 7420.76
Г-ввод ул.Ломоносова,28,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),инв.000016922, МБУК Музей истории - СМР | 2021-05-24 | 2022-01-24 | 90 | 11370.83 |  |  | 11370.83 | 11370.83
Г-ввод пер.Набережный,10,х.Моисеев,Дубовский р-н,инв.00003575,Онофрийчук А.М. - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод пер.Набережный,10,х.Моисеев,Дубовский р-н,инв.00003575,Онофрийчук А.М. - СМР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 90 | 18888.84 |  |  | 18888.84 | 18888.84
Г-ввод пер.Линейный,17,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Самолиев С.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-06-09 | 2022-02-09 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод пер.Линейный,17,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Самолиев С.Н.,(стор.) - СМР | 2021-06-09 | 2022-02-09 | 90 | 15320.22 |  |  | 15320.22 | 15320.22
Г-ввод пер.Крапоткина,99,с.Дубовское,Дубовский р-н,МБУ ДО Дубовская ДЮСШ,(стор.) - ПИР | 2020-11-23 | 2021-07-23 | 90 |  | 21147.56 |  | 21147.56 | 21147.56
Г-ввод пер.Крапоткина,99,с.Дубовское,Дубовский р-н,МБУ ДО Дубовская ДЮСШ,(стор.) - СМР | 2020-11-23 | 2021-07-23 | 90 | 50975.31 |  |  | 50975.31 | 50975.31
Г-ввод ул.Дзержинского,74,А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,ИП Карпенко З.Н. - ПИР | 2021-06-29 | 2022-02-28 | 90 |  | 13922.78 |  | 13922.78 | 13922.78
Г-ввод ул.Дзержинского,76 с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,ИП Карпенко З.Н. - СМР | 2021-06-29 | 2022-02-28 | 90 | 20036.8 |  |  | 20036.8 | 20036.8
Г-ввод ул.2-я Кольцевая,18,с.Дубовское,Дубовский р-н,Котов В.В.,(аренда) - ПИР | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 90 |  | 7831.57 |  | 7831.57 | 7831.57
Г-ввод ул.2-я Кольцевая,18,с.Дубовское,Дубовский р-н,Котов В.В.,(аренда) - СМР | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 90 | 20587.8 |  |  | 20587.8 | 20587.8
Г-ввод ул.Ленинская,109,инв.00-008606,МБОУ Киевская СШ - ПИР | 2020-08-13 | 2021-09-30 | 90 |  | 3791.6 |  | 3791.6 | 3791.6
Г-ввод ул.Ленинская,109,инв.00-008606,МБОУ Киевская СШ - СМР | 2020-08-13 | 2021-09-30 | 90 | 39442.22 |  |  | 39442.22 | 39442.22
Г-ввод ул.Ленинская,93,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,МБДОУ Киевский д/с Тополёк - ПИР | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 90 |  | 3791.6 |  | 3791.6 | 3791.6
Г-ввод ул.Ленинская,93,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,МБДОУ Киевский д/с Тополёк - СМР | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 90 | 43458.96 |  |  | 43458.96 | 43458.96
Г-ввод ул.Комсомольская,38,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Павлюкова Т.В. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 |  | 3791.6 |  | 3791.6 | 3791.6
Г-ввод ул.Комсомольская,38,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Павлюкова Т.В. - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 27690.1 |  |  | 27690.1 | 27690.1
Г-ввод ул.Южная,33,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Василенко А.П. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 |  | 3791.6 |  | 3791.6 | 3791.6
Г-ввод ул.Южная,33,с.Первомайское,Ремонтненский р-н,инв.000014694,Василенко А.П. - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 16613.13 |  |  | 16613.13 | 16613.13
Г-ввод ул.Береговая,28,х.Глубокий,Зимовниковский р-н,инв.000016016,Сайгидов Н.М. - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-03 | 90 |  | 3791.6 |  | 3791.6 | 3791.6
Г-ввод ул.Береговая,28,х.Глубокий,Зимовниковский р-н,инв.000016016,Сайгидов Н.М. - СМР | 2021-02-03 | 2021-10-03 | 90 | 17405.22 |  |  | 17405.22 | 17405.22
Г-ввод ул.Ленинская,79,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Урозбаев А.С. - ПИР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Ленинская,79,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Урозбаев А.С. - СМР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 | 27153.09 |  |  | 27153.09 | 27153.09
Г-ввод ул.Магистральная,31Ж,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Митроненко С.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Магистральная,31Ж,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Митроненко С.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 90 | 19132.82 |  |  | 19132.82 | 19132.82
Г-ввод ул.Молодёжная,18,кв.1,х.Веселый,Дубовский р-н,инв.16-00436,Сычёва Т.Н. - ПИР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Молодёжная,18,кв.1,х.Веселый,Дубовский р-н,инв.16-00436,Сычёва Т.Н. - СМР | 2020-12-22 | 2021-08-22 | 90 | 18452.31 |  |  | 18452.31 | 18452.31
Г-ввод ул.Ленина,50,кв.2,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Матвеева Е.Г. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Ленина,50,кв.2,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Матвеева Е.Г. - СМР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 | 18921.99 |  |  | 18921.99 | 18921.99
Г-ввод ул.Дорожная,3,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Борисенко А.В. - ПИР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Дорожная,3,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Борисенко А.В. - СМР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 | 18834.2 |  |  | 18834.2 | 18834.2
Г-ввод ул.Шолохова 27,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Краснова А.Н. - ПИР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Шолохова 27,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Краснова А.Н. - СМР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 | 18833.8 |  |  | 18833.8 | 18833.8
Г-ввод ул.Шолохова,36,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Виловская Н.С. - ПИР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Шолохова,36,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Виловская Н.С. - СМР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 | 16835.06 |  |  | 16835.06 | 16835.06
Г-ввод ул.Ленинская,2,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Губчик Т.В. - ПИР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Ленинская,2,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Губчик Т.В. - СМР | 2021-04-09 | 2021-12-09 | 90 | 18593.95 |  |  | 18593.95 | 18593.95
Г-ввод ул.Ленинская,9,кв.2,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Алиев Ш.М. - СМР , | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 90 | 29633.12 |  |  | 29633.12 | 29633.12
Г-ввод ул.Ленинская,7,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Алиев М.М. - ПИР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Ленинская,7,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Алиев М.М. - СМР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 90 | 23753.14 |  |  | 23753.14 | 23753.14
Г-ввод ул.Советская,17,кв.3,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Дудко Н.С. - ПИР | 2021-04-05 | 2021-12-05 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Советская,17,кв.3,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Дудко Н.С. - СМР | 2021-04-05 | 2021-12-05 | 90 | 24972.81 |  |  | 24972.81 | 24972.81
Г-ввод ул.Советская,49,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,МБДОУ Подгорненский д/с«Колокольчик» - ПИР | 2020-05-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Советская,49,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,МБДОУ Подгорненский д/с«Колокольчик» - СМР | 2020-05-27 | 2021-12-31 | 90 | 51746.99 |  |  | 51746.99 | 51746.99
Г-ввод ул.Первомайская,18,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Воробьёв Н.В. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Первомайская,18,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Воробьёв Н.В. - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 17150.09 |  |  | 17150.09 | 17150.09
Г-ввод ул.Октябрьская,4,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Зикеев А.М. - ПИР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Октябрьская,4,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Зикеев А.М. - СМР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 90 | 16898.34 |  |  | 16898.34 | 16898.34
Г-ввод ул.Ленина 9,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Магомедов М.А. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Ленина 9,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Магомедов М.А. - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 21086.26 |  |  | 21086.26 | 21086.26
Г-ввод ул.Ленинская,8,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Абдуллаева А.М. - ПИР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Ленинская,8,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Абдуллаева А.М. - СМР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 90 | 18034.68 |  |  | 18034.68 | 18034.68
Г-ввод ул.Братьев Степанюк,5,кв.1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Абдуллаева П.М. - ПИР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Братьев Степанюк,5,кв.1,с.Киевка,Ремонтненский р-н,инв.00-008606,Абдуллаева П.М. - СМР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 90 | 18834.19 |  |  | 18834.19 | 18834.19
Г-ввод ул.Тургенева,28,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Васильченко В.Н. - ПИР | 2021-04-05 | 2021-12-03 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Тургенева,28,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Васильченко В.Н. - СМР | 2021-04-05 | 2021-12-03 | 90 | 15972.27 |  |  | 15972.27 | 15972.27
Г-ввод ул.Степная,10,ст.Жуковская,Дубовский р-н,инв.000014625,Крестелева М.А. - ПИР | 2018-10-08 | 2022-04-08 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Степная,10,ст.Жуковская,Дубовский р-н,инв.000014625,Крестелева М.А. - СМР | 2018-10-08 | 2022-04-08 | 90 | 13590.31 |  |  | 13590.31 | 13590.31
Г-ввод ул.Иванова,74,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Ротанев И.Н.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2021-12-16 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Иванова,74,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Ротанев И.Н.(стор.) - СМР | 2021-04-16 | 2021-12-16 | 90 | 16840.45 |  |  | 16840.45 | 16840.45
Г-ввод ул.Кольцевая,20,кв.7,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Разгоняев А.С.(стор.) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-01-25 | 90 |  | 7387.71 |  | 7387.71 | 7387.71
Г-ввод ул.Кольцевая,20,кв.7,п.Зимовники,Зимовниковский р-н,Разгоняев А.С.(стор.) - СМР | 2021-05-25 | 2022-01-25 | 90 | 49501.75 |  |  | 49501.75 | 49501.75
Г-ввод ул.Огородная,1,кв.2,х.Ленинский,Зимовниковский р-н,Музафаров Т.Л.(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Огородная,1,кв.2,х.Ленинский,Зимовниковский р-н,Музафаров Т.Л.(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 90 | 17150.82 |  |  | 17150.82 | 17150.82
Г-ввод ул.Мира,68А,х.Ленинский,Зимовниковский р-н,Усманов Ф.Я.(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Мира,68А,х.Ленинский,Зимовниковский р-н,Усманов Ф.Я.(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 90 | 17367.66 |  |  | 17367.66 | 17367.66
Г-ввод ул.Советская,д.54А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Пшеничная А.Д. - СМР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 10 | 718.29 |  |  | 718.29 | 718.29
Г-ввод ул.Ленина,49,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,СПК племзавод Подгорное - СМР | 2021-03-03 | 2021-11-03 | 10 | 4213.72 |  |  | 4213.72 | 4213.72
Г-ввод ул.50 лет Октября,20,кв.3,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Рожков А.С. - СМР | 2021-06-05 | 2022-03-05 | 10 | 1232.63 |  |  | 1232.63 | 1232.63
Г-ввод пер.Новый,6,с.Киселевка,Заветинский р-н,инв.000014686,КИСЕЛЕВСКИЙ СДК МБУК - СМР | 2021-03-19 | 2021-11-19 | 10 | 2353.34 |  |  | 2353.34 | 2353.34
Г-ввод ул.Пролетарская,30,с.Дубовское,Дубовский р-н,Герасименко С.С.(аренда) - ПИР | 2020-04-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Пролетарская,30,с.Дубовское,Дубовский р-н,Герасименко С.С.(аренда) - СМР | 2020-04-10 | 2021-12-31 | 90 | 22476.19 |  |  | 22476.19 | 22476.19
Г-ввод ул.Набережная,3,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Белов С.Н. - ПИР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 |  | 5185.49 |  | 5185.49 | 5185.49
Г-ввод ул.Набережная,3,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Белов С.Н. - СМР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 | 15038.91 |  |  | 15038.91 | 15038.91
Г-ввод ул.Набережная,17,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Пшеничный А.В. - ПИР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 |  | 3495 |  | 3495 | 3495
Г-ввод ул.Набережная,17,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Пшеничный А.В. - СМР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 | 21061.45 |  |  | 21061.45 | 21061.45
Г-ввод ул.Красноармейская,7,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Лемешко Т.Н. - ПИР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 |  | 3493.99 |  | 3493.99 | 3493.99
Г-ввод ул.Красноармейская,7,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Лемешко Т.Н. - СМР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 | 20773.42 |  |  | 20773.42 | 20773.42
Г-ввод ул.Чапаева,43,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Иванова Г.Н. - ПИР | 2020-03-03 | 2021-09-02 | 90 |  | 3493.01 |  | 3493.01 | 3493.01
Г-ввод ул.Чапаева,43,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Иванова Г.Н. - СМР | 2020-03-03 | 2021-09-02 | 90 | 32203.09 |  |  | 32203.09 | 32203.09
Г-ввод ул.Гоголя,5,с.Заветное,Заветинский р-н (2 этап),инв.000016922,Урусова Л.С. - ПИР | 2017-04-19 | 2022-04-19 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Гоголя,5,с.Заветное,Заветинский р-н (2 этап),инв.000016922,Урусова Л.С. - СМР | 2017-04-19 | 2022-04-19 | 90 | 9984.43 |  |  | 9984.43 | 9984.43
Г-ввод ул.Степная,2,кв.1,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Шевченко А.В. - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Степная,2,кв.1,с.Заветное,Заветинский р-н(2 этап),инв.000016922,Шевченко А.В. - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 | 11787.1 |  |  | 11787.1 | 11787.1
Г-ввод ул.Школьная,26,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Воронко Ю.В. - ПИР | 2020-09-10 | 2021-12-30 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Школьная,26,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Воронко Ю.В. - СМР | 2020-09-10 | 2021-12-30 | 90 | 37906.33 |  |  | 37906.33 | 37906.33
Г-ввод ул.Строительная,52,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Лабазанова Н.С. - ПИР | 2020-09-25 | 2022-01-17 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Строительная,52,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Лабазанова Н.С. - СМР | 2020-09-25 | 2022-01-17 | 90 | 39526.66 |  |  | 39526.66 | 39526.66
Г-ввод ул.Строительная,46,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Салимбекова М.Р. - ПИР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Строительная,46,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Салимбекова М.Р. - СМР | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 90 | 42262.13 |  |  | 42262.13 | 42262.13
Г-ввод ул.50 лет Октября,11,кв.1,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Гулаков Н.Н. - ПИР | 2020-08-10 | 2021-11-30 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.50 лет Октября,11,кв.1,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Гулаков Н.Н. - СМР | 2020-08-10 | 2021-11-30 | 90 | 44487.45 |  |  | 44487.45 | 44487.45
Г-ввод ул.Школьная,23,кв.1,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Фалайло З.Г. - ПИР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Школьная,23,кв.1,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Фалайло З.Г. - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 | 40258.05 |  |  | 40258.05 | 40258.05
Г-ввод ул.50 лет Октября,1,кв.1,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Марченко Л.П. - ПИР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 7627.82 |  | 7627.82 | 7627.82
Г-ввод ул.50 лет Октября,1,кв.1,п.Привольный,Ремонтненский р-н,инв.00006880,Марченко Л.П. - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-30 | 90 | 39768.68 |  |  | 39768.68 | 39768.68
Г-ввод ул.Дзержинского,4,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Магомедова Д.М. - ПИР | 2020-09-25 | 2022-01-17 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Дзержинского,4,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Магомедова Д.М. - СМР | 2020-09-25 | 2022-01-17 | 90 | 16306.73 |  |  | 16306.73 | 16306.73
Г-ввод ул.Ленина,31,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Кадиев Г.М. - ПИР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Ленина,31,с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Кадиев Г.М. - СМР | 2020-03-04 | 2021-12-26 | 90 | 16032.97 |  |  | 16032.97 | 16032.97
Г-ввод ул.Молодежная,1,кв.1 к РГ с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Ткачева Г.В. - ПИР | 2020-12-14 | 2021-08-14 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Молодежная,1,кв.1 к РГ с.Подгорное,Ремонтненский р-н,инв.00-009505,Ткачева Г.В. - СМР | 2020-12-14 | 2021-08-14 | 90 | 16241.91 |  |  | 16241.91 | 16241.91
Г-ввод ул.Комсомольская,35 к РГ с.Подгорное,Ремонтненский р-н,00-009505,Абдуллаев М.А. - ПИР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Комсомольская,35 к РГ с.Подгорное,Ремонтненский р-н,00-009505,Абдуллаев М.А. - СМР | 2020-07-20 | 2021-11-04 | 90 | 16542.23 |  |  | 16542.23 | 16542.23
Г-ввод ул.Гоголя,93А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Багандов М.К. - ПИР | 2020-12-17 | 2022-01-11 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Гоголя,93А,с.Ремонтное,Ремонтненский р-н,инв.16-00498,Багандов М.К. - СМР | 2020-12-17 | 2022-01-11 | 90 | 16006.32 |  |  | 16006.32 | 16006.32
Г-ввод ул.Западная,33,ст-ца Андреевская,Дубовский р-н,Рогожина М.Г.,(аренда) - ПИР | 2020-09-10 | 2022-05-11 | 90 |  | 7626.82 |  | 7626.82 | 7626.82
Г-ввод ул.Западная,33,ст-ца Андреевская,Дубовский р-н,Рогожина М.Г.,(аренда) - СМР | 2020-09-10 | 2022-05-11 | 90 | 38095.45 |  |  | 38095.45 | 38095.45
Г-ввод ул.Дзержинского,185Т,п.Зимовники,Мусаханян Г.Р.,(стор.) - ПИР | 2020-01-20 | 2021-08-20 | 90 |  | 7387.71 |  | 7387.71 | 7387.71
Г-ввод ул.Дзержинского,185Т,п.Зимовники,Мусаханян Г.Р.,(стор.) - СМР | 2020-01-20 | 2021-08-20 | 90 | 15132.34 |  |  | 15132.34 | 15132.34
Г-ввод ул.Гвардейская,д.32,кв.3,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),инв.000016922,Кардашова О.В. - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-17 | 90 |  | 3791.6 |  | 3791.6 | 3791.6
Г-ввод ул.Гвардейская,д.32,кв.3,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),инв.000016922,Кардашова О.В. - СМР | 2021-02-17 | 2021-10-17 | 90 | 18218.66 |  |  | 18218.66 | 18218.66
Г-ввод ул.Калинина,39,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),инв.000016922,Кокурина Л.А. - ПИР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 |  | 3791.6 |  | 3791.6 | 3791.6
Г-ввод ул.Калинина,39,с.Заветное,Заветинский р-н,(2 этап),инв.000016922,Кокурина Л.А. - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-10 | 90 | 17194.25 |  |  | 17194.25 | 17194.25
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 3831113.03 | 1047895.29 |  | 4879008.32 | 4879008.32
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Зернограде
Г-ввод к.н.61:06:0060207:255,61:06:0600010:420,х.Красное Знамя,Веселовский р-н,Ермоченко В.Н.,(стор.) | 2021-02-11 | 2021-12-28 | 10 |  | 23866.65 |  | 23866.65 | 23866.65
Г-ввод пер.Западный,30,п.Веселый,Веселовский р-н,Пятаков С.Ф.(стор.) | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 10 |  | 18767.58 |  | 18767.58 | 18767.58
Г-ввод пер.Калининский,45,п.Веселый,Веселовский р-н,инв.15-70378,Саркисян Г.М. | 2020-02-01 | 2021-08-13 | 80 | 27264.7 | 33301.01 |  | 60565.71 | 60565.71
Г-ввод пер.Лесной,9,х.Верхний Хомутец,Веселовский р-н,инв.000013822,Раенок С.Н. - ПИР | 2021-06-30 | 2022-01-06 | 10 |  | 6586.3 |  | 6586.3 | 6586.3
Г-ввод пер.Промышленный,20А,п.Веселый,Веселовский р-н,Бакай А.П.(стор.) | 2021-02-20 | 2021-11-20 | 80 | 14393.14 | 10752.24 |  | 25145.38 | 25145.38
Г-ввод пер.Промышленный,5,п.Веселый,Веселовский р-н,Курбанов К.Э.(аренда) | 2019-06-01 | 2021-11-22 | 80 | 4500 | 1439.61 |  | 5939.61 | 5939.61
Г-ввод пер.Театральный,20,кв.2,х.Ленинский,Веселовский р-н,15-70378,Ошуркевич Л.А - ПИР | 2021-03-31 | 2021-11-16 | 80 | 10208.96 | 11829.36 |  | 22038.32 | 22038.32
Г-ввод пер.Центральный,1,х.Красный Октябрь,Веселовский р-н,ЗАО Красный Окт.(стор.) - ПИР | 2019-05-01 | 2021-11-04 | 50 | 4500 | 2850.47 |  | 7350.47 | 7350.47
Г-ввод ул.40 Лет Победы,22А,х.Малая Западенка,Веселовский р-н,Соболева Л.П.,(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-11-17 | 80 | 23689.41 | 25292.93 |  | 48982.34 | 48982.34
Г-ввод ул.Вишневая,51А,х.Ленинский,Веселовский р-н,инв.15-70378,МБОУ СДК - ПИР | 2020-08-31 | 2021-11-12 | 10 |  | 6067.58 |  | 6067.58 | 6067.58
Г-ввод ул.Комсомольская,22,х.Малая Западенка,Веселовский р-н,Мурадов Р.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-12-21 | 80 | 24400.14 | 25292.93 |  | 49693.07 | 49693.07
Г-ввод ул.Ленинская,50,п.Веселый,Веселовский р-н,Якименко Н.С.(стор.) - ПИР | 2019-07-01 | 2022-01-01 | 80 | 37728.65 | 5528.59 |  | 43257.24 | 43257.24
Г-ввод ул.Луговая,10,п.Веселый,Филиппенко Т.П.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2022-01-06 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Мира,5,х.Позднеевка,Веселовский р-н,Красовский Н.Н.(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 80 | 23332.19 | 23301.01 |  | 46633.2 | 46633.2
Г-ввод ул.Новая,66А,х.Каракашев,Веселовский р-н,инв.15-70313,Подольский С.В. - ПИР | 2019-09-17 | 2021-11-17 | 80 | 21440.92 | 23301.01 |  | 44741.93 | 44741.93
Г-ввод ул.Октябрьская,189,кв.1,к ПГСД п.Веселый,пер.Молод.,ул.Октяб.,Веселовский р-н,Зубенко Е.А.(аренда) - ПИР | 2019-05-01 | 2021-10-30 | 80 | 34464.75 | 5448.66 |  | 39913.41 | 39913.41
Г-ввод ул.Первомайская,38,п.Веселый,Веселовский р-н,Тарасенко М.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-08-26 | 80 | 23898.16 | 14967.58 |  | 38865.74 | 38865.74
Г-ввод ул.Почтовая,15,п.Веселый,г.Зерноград,Соболева Т.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-09-12 | 10 |  | 18466.29 |  | 18466.29 | 18466.29
Г-ввод ул.Почтовая,64,п.Веселый,инв.15-00025,Репина Т.Д. - ПИР | 2020-09-30 | 2021-09-22 | 80 | 21458.23 | 23301.01 |  | 44759.24 | 44759.24
Г-ввод ул.Радужная,35,х.Красный Кут,Веселовский р-н,Калашов И.Р.(стор.) - ПИР | 2019-03-01 | 2021-10-29 | 80 | 56419.28 | 5448.66 |  | 61867.94 | 61867.94
Г-ввод ул.Садовая,20,п.Веселый,Веселовский р-н,Султанов А.К.(стор.) - ПИР | 2019-08-01 | 2022-01-01 | 80 | 30371.69 | 5528.59 |  | 35900.28 | 35900.28
Г-ввод ул.Садовая,2Г,п.Веселый,Веселовский р-н,Шуваев Д.О.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-11-12 | 80 | 25238.94 | 5528.59 |  | 30767.53 | 30767.53
Г-ввод ул.Северная,10,х.Красный Маныч,Веселовский р-н,Фалько М.И.(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-12-21 | 80 | 24801.07 | 25292.93 |  | 50094 | 50094
Г-ввод ул.Советская,101А,п.Веселый,Казарян С.Л.,(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2021-10-17 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Советская,9А,п.Веселый,г.Зерноград,Полторакин В.В, (стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-09-14 | 10 |  | 18042.29 |  | 18042.29 | 18042.29
Г-ввод ул.Строителей,28,п.Веселый,Веселовский р-н,Швыдко И.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-08-26 | 80 | 20873.09 | 23301.01 |  | 44174.1 | 44174.1
Г-ввод ул.Центральная,16,х.Спорный,Веселовский р-н,Юхимец Ю.А.,инв.15-70185 - ПИР | 2019-06-01 | 2021-11-01 | 50 | 4500 | 1439.63 |  | 5939.63 | 5939.63
Г-ввод ул.Центральная,45,х.Верхнесоленый,Веселовский р-н,Суглина М.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-11-17 | 80 | 44071.48 | 3192.53 |  | 47264.01 | 47264.01
Г-ввод ул.Центральная,5,х.Красный Маныч,Веселовский р-н,Петренко В.Н.(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2021-10-12 | 10 |  | 6586.15 |  | 6586.15 | 6586.15
Г-ввод ул.Центральная,67,х.Красный Маныч,Веселовский р-н,Гридин Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-06-17 | 2021-12-17 | 80 | 27930.04 | 5528.59 |  | 33458.63 | 33458.63
Г-ввод 380м на север от сев.окраины,х.Объединенный,Егорлыкский р-н,Осипов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-09-08 | 80 | 38607.2 | 23301.01 |  | 61908.21 | 61908.21
Г-ввод пер. Врачей Черкезовых,17,ул.Напорная 17/1,Егорлыкский р-н,инв.15-03061,Илмдаров Ш.Б. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-11-23 | 80 | 22306.68 | 23301.01 |  | 45607.69 | 45607.69
Г-ввод пер.Безымянный,7,ст.Егорлыкская,Тараканков М.В.,инв.15-70312 - ПИР | 2019-06-01 | 2021-12-01 | 80 | 203188.02 | 28275.82 |  | 231463.84 | 231463.84
Г-ввод пер.Буденновский,4,кв.2,х.Московский,Егорлыкский р-н,Балагаева Р.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-01 | 2022-01-10 | 80 | 78120.39 | 6067.58 |  | 84187.97 | 84187.97
Г-ввод пер.Буденновский,4/1,х.Московский,Егорлыкский р-н,Казначеев А.Д.(стор.) - ПИР | 2019-10-01 | 2021-11-29 | 80 | 153804.98 | 15608.09 |  | 169413.07 | 169413.07
Г-ввод пер.Звездный,1А,ст.Егорлыкская,Мищук В.В.(аренда) - ПИР | 2019-11-01 | 2022-01-04 | 80 | 28207.88 | 5608.5 |  | 33816.38 | 33816.38
Г-ввод пер.Комсомольский,2,ст.Егорлыкская,Шевченко А.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-10-31 | 2021-08-08 | 80 | 7822.07 | 10752.24 |  | 18574.31 | 18574.31
Г-ввод пер.Кутузовский,18,ст.Егорлыкская,инв.000016233,Омельчак А.И. - ПИР | 2020-04-27 | 2021-12-27 | 80 | 22425.68 | 23301.01 |  | 45726.69 | 45726.69
Г-ввод пер.Пионерский,2А,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,Слатина Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-13 | 80 | 73997.82 | 23301.01 |  | 97298.83 | 97298.83
Г-ввод пер.Пушкина,103,ст.Егорлыкская,инв.000015114,Гутникова Л.Ф. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-09-27 | 80 | 27312.33 | 31201.01 |  | 58513.34 | 58513.34
Г-ввод ул.Баграмяна,1Б,х.Шаумяновский,Егорлыкский р-н,инв.15-03140,Манукян С.А. - ПИР | 2020-08-31 | 2021-08-15 | 80 | 28564.81 | 23301.01 |  | 51865.82 | 51865.82
Г-ввод ул.Баграмяна,34,х.Шаумяновский,Егорлыкский р-н,инв.15-03140,Геносян А.А. - ПИР | 2020-08-31 | 2021-08-15 | 80 | 57031.57 | 31701.01 |  | 88732.58 | 88732.58
Г-ввод ул.Больничная,3,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.15-70301,Алиева Т.З. - ПИР | 2021-02-11 | 2022-01-10 | 10 |  | 32844.91 |  | 32844.91 | 32844.91
Г-ввод ул.Ворошилова,236,кв.1,ст.Егорлыкская,к ГНД пер.Чапаева,Ростовская,Егорлыкский р-н,Ахмеднабиев Х.Г.(аренда) - ПИР | 2019-03-01 | 2021-09-30 | 80 | 33748.37 | 3147.03 |  | 36895.4 | 36895.4
Г-ввод ул.Заречная,114,х.Объединенный,Егорлыкский р-н,Каяева М.М.(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-10-17 | 80 | 26794.05 | 25292.93 |  | 52086.98 | 52086.98
Г-ввод ул.Заречная,76,х.Балко-Грузинский,Егорлыкский р-н,Дердиященко А.Г.(аренда) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-09-23 | 80 | 12247.9 | 2799.81 |  | 15047.71 | 15047.71
Г-ввод ул.Заречная,76,х.Объединенный,Егорлыкский р-н,Асланов М.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-10-24 | 80 | 24945.88 | 23301.01 |  | 48246.89 | 48246.89
Г-ввод ул.Зеленая,21,ст.Егорлыкская,инв.00-001750,Гулян А.М. - ПИР | 2019-10-28 | 2022-01-28 | 80 | 58020.25 | 5608.5 |  | 63628.75 | 63628.75
Г-ввод ул.Зеленая,22,ст.Егорлыкская,инв.00-001750,Минаков В.А. - ПИР | 2020-04-24 | 2021-12-24 | 80 | 23030.53 | 23301.01 |  | 46331.54 | 46331.54
Г-ввод ул.Зеленая,24,ст.Егорлыкская,инв.00-001750,Гукасян Ю.В. - ПИР | 2019-07-03 | 2021-10-03 | 80 | 26995.75 | 5528.59 |  | 32524.34 | 32524.34
Г-ввод ул.Зеленая,30,ст.Егорлыкская,инв.00-001750,Склярова Е.И. - ПИР | 2020-01-30 | 2021-10-31 | 80 | 22410.88 | 6067.58 |  | 28478.46 | 28478.46
Г-ввод ул.Кирова,137,ст.Егорлыкская,инв.000014150,Рязанцев В.Н. - ПИР | 2019-10-02 | 2022-01-02 | 80 | 68014.85 | 5608.5 |  | 73623.35 | 73623.35
Г-ввод ул.Кирова,215,ст.Егорлыкская,инв.000015582,Данелян Е.С. - ПИР | 2020-12-30 | 2021-11-29 | 80 | 58569.35 | 39401.01 |  | 97970.36 | 97970.36
Г-ввод ул.Кирова,232 А,ст.Егорлыкская,000015582,Ткачев Н.И. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-10-28 | 80 | 26031.16 | 6586.29 |  | 32617.45 | 32617.45
Г-ввод ул.Колхозная,2Б,ст.Егорлыкская,Яшарова О.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-09-17 | 80 | 22828.43 | 23301.01 |  | 46129.44 | 46129.44
Г-ввод ул.Крестьянская,31,кв.2,х.Московский,Егорлыкский р-н,Шаповалов Л.П.(стор.) - ПИР | 2019-08-12 | 2021-11-12 | 80 | 28315.88 | 5528.59 |  | 33844.47 | 33844.47
Г-ввод ул.Крестьянская,33/1,х.Московский,Егорлыкский р-н,Рахимьянова Н.Д.(стор.) - ПИР | 2019-08-26 | 2021-11-26 | 80 | 50081 | 5608.5 |  | 55689.5 | 55689.5
Г-ввод ул.Крестьянская,35,х.Московский,Егорлыкский р-н,Голубов А.Н.(стор.) - ПИР | 2019-05-27 | 2021-08-27 | 80 | 28294.32 | 5528.59 |  | 33822.91 | 33822.91
Г-ввод ул.Крестьянская,37,х.Московский,Егорлыкский р-н,Хрипченко П.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-27 | 2021-08-27 | 80 | 28597.51 | 5528.59 |  | 34126.1 | 34126.1
Г-ввод ул.Крестьянская,55,х.Московский,Егорлыкский р-н,Горлачев В.П.(стор.) - ПИР | 2019-09-16 | 2021-12-16 | 80 | 34492.6 | 5528.59 |  | 40021.19 | 40021.19
Г-ввод ул.Луговая,13,ст.Егорлыкская,инв.00-001750,Семенцов К.А. - ПИР | 2019-08-26 | 2021-11-26 | 80 | 31703.99 | 5528.59 |  | 37232.58 | 37232.58
Г-ввод ул.Мира,10,х.Кугейский,Егорлыкский р-н,инв.15-03103,Кибаров Ш.М. - ПИР | 2020-03-16 | 2021-12-16 | 80 | 66745.66 | 23301.01 |  | 90046.67 | 90046.67
Г-ввод ул.Мира,11,ст.Егорлыкская,Егорлыкский район,инв.000014146,Прищепо И.С. - ПИР | 2019-08-29 | 2021-11-26 | 80 | 68178.15 | 5608.5 |  | 73786.65 | 73786.65
Г-ввод ул.Мира,3,х.Прощальный,Егорлыкский р-н,инв.15-03112,Ахмедова М.М. - ПИР | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 80 | 98835.54 | 41401.01 |  | 140236.55 | 140236.55
Г-ввод ул.Новая,4,п.Роговский,Егорлыкский р-н,Ляшенко В.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-01 | 2021-10-25 | 80 | 46120.63 | 5608.5 |  | 51729.13 | 51729.13
Г-ввод ул.Орджоникидзе,61А,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,Оганесян Л.К.(стор.) - ПИР | 2019-06-01 | 2021-11-26 | 80 | 27213.88 | 5448.66 |  | 32662.54 | 32662.54
Г-ввод ул.Парковая,9,х.Ильинский,Егорлыкский р-н,Исмаилова Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-26 | 80 | 8230.21 | 10752.24 |  | 18982.45 | 18982.45
Г-ввод ул.Пешеходько,36Б,п.Роговский,Егорлыкский р-н,инв.15-03135,Админ.Егорлыкского р-на - ПИР | 2021-06-30 | 2022-01-18 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Плодовая,4,ст.Егорлыкская,Шаповалов С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 30,10.2021 | 80 | 65319.27 | 23301.01 |  | 88620.28 | 88620.28
Г-ввод ул.Плодовая,9,ст.Егорлыкская,Гольцев С.В.,инв.15-70232 - ПИР | 2019-09-01 | 2021-08-24 | 80 | 25252.63 | 16608.5 |  | 41861.13 | 41861.13
Г-ввод ул.Северная,2В,ст.Еголыкская,Гармаш А.Ф.,инв.000014160 - ПИР | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 80 | 37139.85 | 5528.57 |  | 42668.42 | 42668.42
Г-ввод ул.Сельская,29,ст.Егорлыкская,Луценко А.С.,(аренда) - ПИР | 2021-05-31 | 2021-12-05 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Советская,110А ,ст.Егорлыкская,Папужа Г.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2021-08-09 | 80 | 26185.13 | 25292.93 |  | 51478.06 | 51478.06
Г-ввод ул.Солнечная,36,х.Московский,Егорлыкский р-н,Ковалева Т.П.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2021-08-25 | 80 | 35988.07 | 5608.5 |  | 41596.57 | 41596.57
Г-ввод ул.Солнечная,50,х.Московский,Егорлыкский р-н,Власенко В.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2022-01-22 | 80 | 22756.7 | 23301.01 |  | 46057.71 | 46057.71
Г-ввод ул.Ставропольская,50,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,Рябов А.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-06 | 2022-01-06 | 80 | 22791.63 | 23301.01 |  | 46092.64 | 46092.64
Г-ввод ул.Стадионная,19,п.Роговский,Егорлыкский р-н,Волошина И.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-10-12 | 80 | 195854.9 | 29131.26 |  | 224986.16 | 224986.16
Г-ввод ул.Студенческая,10,ст.Егорлыкская,Демидовец М.В.,инв.00-000238 - ПИР | 2020-06-01 | 2021-12-04 | 80 | 50416.36 | 5528.57 |  | 55944.93 | 55944.93
Г-ввод ул.Студенческая,5,ст.Егорлыкская,инв.00-000238,Романова В.С. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-10-07 | 80 | 71423.11 | 41401.01 |  | 112824.12 | 112824.12
Г-ввод ул.Тонояна,53,х.Шаумяновский,Егорлыкский р-н,инв.15-03140,Тоноян Р.Ж. - ПИР | 2019-09-01 | 2021-11-12 | 80 | 114231.02 | 5528.59 |  | 119759.61 | 119759.61
Г-ввод ул.Тонояна,95,х.Шаумяновский,Егорлыкский р-н,инв.15-03137,Мхитарян Н.А. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-10-20 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Троицкая,74,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,инв.15-70215,Галечян А.А. - ПИР | 2020-12-30 | 2021-10-28 | 80 | 23223.96 | 31201.01 |  | 54424.97 | 54424.97
Г-ввод ул.Шевченко,7,ст.Егорлыкская,Нестеров П.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-25 | 2021-11-25 | 80 | 48953.54 | 35701.01 |  | 84654.55 | 84654.55
Г-ввод ул.Школьная,48А,х.Объединенный,Егррлыкский р-н,Дарбинян А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-06-30 | 2021-10-20 | 10 |  | 6586.28 |  | 6586.28 | 6586.28
Г-ввод ул.Школьная,5,х.Шаумяновский,Егорлыкский р-н,Админ.Егорлыкского р-на,(стор.) - ПИР | 2021-04-30 | 2022-01-08 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Школьная,50,х.Объединенный,Егорлыкский р-н,Руденко Ю.В.(стор.) - ПИР | 2019-02-01 | 2022-07-18 | 80 | 28141.2 | 5448.66 |  | 33589.86 | 33589.86
Г-ввод ул.Щеглова,18А,ст.Егорлыкская,Егорлыкский р-н,Касьян С.С.,(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-10-24 | 80 | 108493.55 | 60464.49 |  | 168958.04 | 168958.04
Г-ввод х.Московский,в 40м по направ.на вост.от ориент.х.Московский,с/с Войновский,Егорлыкский р-н,Байрамова В.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-10-17 | 80 | 69080.8 | 23301.01 |  | 92381.81 | 92381.81
Г-ввод пер.Базарный,57,ст.Кагальницкая,инв.15-48026,Аристакесян С.А. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-12-19 | 80 | 31190.84 | 30201.01 |  | 61391.85 | 61391.85
Г-ввод пер.Базарный,9А,ст.Кагальницкая,инв.15-45693,Аристакесян А.А. - ПИР | 2021-02-28 | 2021-10-03 | 80 | 30398.23 | 25292.93 |  | 55691.16 | 55691.16
Г-ввод пер.Буденновский,16,ст.Кагальницкая,ГСНД ст.Кагальницкая,п.Кузьминовка,Кагальницкий р-н,Данданян В.Э.(аренда) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-19 | 80 | 33122.39 | 5608.5 |  | 38730.89 | 38730.89
Г-ввод пер.Буденновский,8А,ст.Кагальницкая,к МКР п.Кузьминовка,ст.Кагальницкая,Кагальн,Беликов В.Ю.(аренда) - ПИР | 2019-06-01 | 2021-12-14 | 80 | 30932.66 | 5448.66 |  | 36381.32 | 36381.32
Г-ввод пер.Восточный,13,ст.Кагальницкая,инв.000015776,Скляров О.Н. - ПИР | 2019-09-01 | 2021-10-10 | 80 | 80136.75 | 5528.59 |  | 85665.34 | 85665.34
Г-ввод пер.Дорожный,1,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-47997,Диденко А.Н. - ПИР | 2021-02-28 | 2022-01-19 | 10 |  | 15744.96 |  | 15744.96 | 15744.96
Г-ввод пер.Дружный,11,ст.Кагальницкая,инв.000016165,Витенбек А.А. - ПИР | 2019-12-01 | 2022-01-15 | 80 | 59697.32 | 5608.5 |  | 65305.82 | 65305.82
Г-ввод пер.Кольцовский,71А,ст.Кагальницкая,Ященко А.В.,инв.15-47995 - ПИР | 2019-05-01 | 2021-10-30 | 80 | 121513.29 | 5448.66 |  | 126961.95 | 126961.95
Г-ввод пер.Кольцовский,72А,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,Парфенов А.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-01 | 2021-09-23 | 80 | 55379.28 | 5528.59 |  | 60907.87 | 60907.87
Г-ввод пер.Комсомольский,22А,ст.Кагальницкая,инв.000014385,Деляев АИ - ПИР | 2021-06-30 | 2022-01-24 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод пер.Лиманский,46,ст.Кагальницкая,Дунин В.И.(аренда) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-09-30 | 80 | 40085.89 | 23301.01 |  | 63386.9 | 63386.9
Г-ввод пер.Пионерский,27А,ст.Кагальницкая,инв.15-45486,Лифанов С.В. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-10-26 | 80 | 28435.24 | 30501.01 |  | 58936.25 | 58936.25
Г-ввод пер.Светлый,12,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-47998,Геворкян Т.В. - ПИР | 2021-02-28 | 2021-12-19 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод пер.Советский,2,ст.Кагальницкая,Горбатенко О.И.(аренда) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-12-10 | 80 | 32869.29 | 23301.01 |  | 56170.3 | 56170.3
Г-ввод пер.Советский,7,ст.Кагальницкая,Суханов Д.Ю.(аренда) - ПИР | 2020-03-04 | 2021-12-17 | 80 | 29783.01 | 23301.01 |  | 53084.02 | 53084.02
Г-ввод пер.Социалистический,12А,ст.Кагальницкая,Цыпурдиенко Д.А.,инв.000014076 - ПИР | 2019-07-01 | 2021-09-06 | 80 | 52539.47 | 10028.59 |  | 62568.06 | 62568.06
Г-ввод пер.Социалистический,17Б,ст.Кагальницкая,инв.15-45693,Марабян А.Н. - ПИР | 2020-09-30 | 2021-10-03 | 80 | 32920.67 | 23301.01 |  | 56221.68 | 56221.68
Г-ввод ул.Буденовская,77А,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014082,Оганьян С.Г., - ПИР | 2021-05-31 | 2021-12-12 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Ветеранов,3,х.Красный Яр,Кагальницкий р-н,инв.00-001996,Соломко В.Т. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-09-20 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Ветеранов,6,х.Красный Яр,Кагальницкий р-н,инв.00-001996,Пономарева Ю.А. - ПИР | 2020-10-31 | 2021-10-07 | 80 | 27341.01 | 23301.01 |  | 50642.02 | 50642.02
Г-ввод ул.Вокзальная,169,ст.Кагальницкая,инв.15-45464,Левченко А.Ю. - ПИР | 2020-08-31 | 2021-09-08 | 80 | 34459.17 | 23301.01 |  | 57760.18 | 57760.18
Г-ввод ул.Вокзальная,18,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014085, - ПИР | 2020-10-31 | 2021-11-09 | 10 |  | 6067.58 |  | 6067.58 | 6067.58
Г-ввод ул.Вокзальная,57А,ст.Кагальницкая,инв.15-45470,Марабян А.Н. - ПИР | 2021-02-28 | 2021-10-03 | 80 | 27331.14 | 25292.93 |  | 52624.07 | 52624.07
Г-ввод ул.Декабристов,34,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,Иващенко Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2021-08-04 | 80 | 34569.67 | 23301.01 |  | 57870.68 | 57870.68
Г-ввод ул.Декабристов,36,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,Бурцева О.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-30 | 2021-10-24 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Дорожная,4,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014073,Тимощук А.В. - ПИР | 2020-01-01 | 2021-09-05 | 80 | 187564.18 | 36864.2 |  | 224428.38 | 224428.38
Г-ввод ул.Дружбы,23,кв.2,х.Красный Яр,Кагальницкий р-н,инв.00-001996,Чегунов В.И. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-12-19 | 80 | 27649.77 | 23301.01 |  | 50950.78 | 50950.78
Г-ввод ул.Жукова,8А,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51740,Оганьян Г.А. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-08-28 | 80 | 34318.92 | 5608.5 |  | 39927.42 | 39927.42
Г-ввод ул.Заречная,87,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Будилова Г.И. - СМР | 2020-03-05 | 2021-12-05 | 10 | 4500 |  |  | 4500 | 4500
Г-ввод ул.Звездная,5,х.Свой Труд,Кагальницкий р-н,инв.000013497,Цой Н.Р. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-02 | 80 | 49774.33 | 25292.93 |  | 75067.26 | 75067.26
Г-ввод ул.Зеленая,1а,х.Свой Труд,Кагальницкий р-н,инв.000013497,Никитина Р.П. - ПИР | 2019-08-07 | 2021-11-07 | 80 | 32953.44 | 5608.5 |  | 38561.94 | 38561.94
Г-ввод ул.Казачья,2,ст.Хомутовская,Кагальницкий р-н,инв.000015412,Шестаков В.А. - ПИР | 2019-09-30 | 2021-10-09 | 80 | 59699.21 | 5528.59 |  | 65227.8 | 65227
Г-ввод ул.Калинина,178,ст.Кагальницкая,Поляков С.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-14 | 2021-11-26 | 80 | 138909.46 | 46893.7 |  | 185803.16 | 185803.16
Г-ввод ул.Калинина,50,ст.Кагальницкая,инв.000014385,Власюк Д.В. - ПИР | 2019-06-10 | 2021-09-10 | 80 | 48962.8 | 5528.59 |  | 54491.39 | 54491.39
Г-ввод ул.Калинина,72,ст.Кагальницкая,инв.000014075,Южный центр торг.и.усл. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-10-21 | 10 |  | 7300 |  | 7300 | 7300
Г-ввод ул.Кирова,149,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51713,Лобкова А.А. - ПИР | 2019-10-30 | 2021-10-30 | 80 | 150390.4 | 16321.12 |  | 166711.52 | 166711.52
Г-ввод ул.Колхозная,106,ст.Кировская,Кагальницкого р-а,инв.000014088,Чернозубова В.А. - ПИР | 2021-04-30 | 2021-12-05 | 80 | 28183.7 | 25292.93 |  | 53476.63 | 53476.63
Г-ввод ул.Колхозная,11,х.Красный Яр,Кагальницкий р-н,инв.00-001996,Кравцов С.В. - ПИР | 2021-03-31 | 2022-01-30 | 80 | 25038.23 | 25292.93 |  | 50331.16 | 50331.16
Г-ввод ул.Колхозная,16а,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,000014088,Кочарян А.Ж., - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-07 | 80 | 25250.04 | 25292.93 |  | 50542.97 | 50542.97
Г-ввод ул.Колхозная,23,х.Красный Яр,Кагальницкий р-н,инв.00-001996,Плащенко И.Н. - ПИР | 2019-10-02 | 2022-01-15 | 80 | 33823.11 | 5608.5 |  | 39431.61 | 39431.61
Г-ввод ул.Колхозная,9,х.Красный Яр,Кагальницкий р-н,инв.00-001996,Гапонов А.П. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-02 | 80 | 25038.23 | 25292.93 |  | 50331.16 | 50331.16
Г-ввод ул.Комсомольская,3,п.Двуречье,Кагальницкий р-н,инв.000014078,Колесникова Н.И. - ПИР | 2019-10-07 | 2022-01-15 | 80 | 69902.98 | 5608.5 |  | 75511.48 | 75511.48
Г-ввод ул.Кооперативная,1В,ст.Кагальницкая,инв.15-48031,Вольвич В.Н. - ПИР | 2019-11-19 | 2021-08-28 | 80 | 62569.84 | 19608.5 |  | 82178.34 | 82178.34
Г-ввод ул.Космонавтов,39,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014073,Мановицкий А.П. - ПИР | 2021-05-31 | 2022-01-05 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Космонавтов,47,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.00-008733,Мышакин М.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-02 | 2021-08-02 | 80 | 63083.59 | 23301.01 |  | 86384.6 | 86384.6
Г-ввод ул.Красноармейская,10,ст.Кагальницкая,инв.000014094,Затулин А.А. - ПИР | 2021-05-31 | 2021-09-27 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Красноармейская,107А,ст.Кагальницкая,инв.000014094,Воронцова Ю.Е. - ПИР | 2019-05-24 | 2021-09-06 | 80 | 37207.8 | 5528.59 |  | 42736.39 | 42736.39
Г-ввод ул.Красноармейская,15А,ст.Кагальницкая,инв.000014094,Родионова М.В. - ПИР | 2020-03-10 | 2021-12-24 | 80 | 29505.99 | 23301.01 |  | 52807 | 52807
Г-ввод ул.Красноармейская,27,ст.Кагальницкая,инв.000014094,Сакальская Е.В. - ПИР | 2019-11-06 | 2021-08-19 | 80 | 71015.49 | 5608.6 |  | 76624.09 | 76624.09
Г-ввод ул.Красноармейская,33,ст.Кагальницкая,инв.000014094,Аристакесян А.А. - ПИР | 31.04.2020 | 2022-01-29 | 80 | 29238.49 | 30201.01 |  | 59439.5 | 59439.5
Г-ввод ул.Криволапова,11,ст.Кагальницкая,инв.15-47908,Цымбалова О.Н. - ПИР | 2020-08-09 | 2021-11-09 | 80 | 34042.42 | 5608.5 |  | 39650.92 | 39650.92
Г-ввод ул.Криволапова,5А,ст.Кагальницкая,инв.15-47908,Задорожнев Е.Л. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-09-28 | 10 |  | 17367.58 |  | 17367.58 | 17367.58
Г-ввод ул.Крупская,100,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51690,Иванченко Е.П. - ПИР | 2020-10-31 | 2021-11-15 | 80 | 28454.24 | 23301.01 |  | 51755.25 | 51755.25
Г-ввод ул.Крупской,93,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51690,Иващенко Е.П. - ПИР | 2019-06-19 | 2021-10-02 | 80 | 59809.94 | 5528.59 |  | 65338.53 | 65338.53
Г-ввод ул.Ленина,43,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014085,Матосян К.Х. - ПИР | 2019-10-02 | 2022-01-15 | 80 | 33265.46 | 5608.5 |  | 38873.96 | 38873.96
Г-ввод ул.Луговая,19А,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,Воронцов А.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-08-28 | 80 | 52861.01 | 23301.01 |  | 76162.02 | 76162.02
Г-ввод ул.Луговая,223,х.Николаевский,Кагальницкий р-н,Михайличенко И.Л.,инв.000016786 - ПИР | 2019-03-06 | 2021-07-06 | 80 | 31352.94 | 5528.57 |  | 36881.51 | 36881.51
Г-ввод ул.Луговая,32,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,Буянова Е.К.(стор.) - ПИР | 2019-10-15 | 2022-01-22 | 80 | 163364.46 | 17859.76 |  | 181224.22 | 181224.22
Г-ввод ул.Мосьпанова,7В,ст.Кагальницкая,Кагальницкий р-н,инв.15-47998,Аристакесян А.А. - ПИР | 2019-12-16 | 2021-09-26 | 80 | 68640.05 | 5608.5 |  | 74248.55 | 74248.55
Г-ввод ул.Нижняя,26,х.Кагальничек,Кагальницкий р-н,15-70401,Давыденко М.Н. - ПИР | 2021-05-31 | 2021-11-09 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Новостройки,12,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,00014073,Присяжнюк Е.С. - ПИР | 2021-02-28 | 2021-12-07 | 80 | 27763.28 | 25292.93 |  | 53056.21 | 53056.21
Г-ввод ул.Новостройки,18,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014073,Белоконь Е.Г. - ПИР | 2021-05-31 | 2021-12-28 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Новостройки,19,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014073,Владес М.В. - ПИР | 2019-11-01 | 2022-01-15 | 80 | 36500.92 | 5608.5 |  | 42109.42 | 42109.42
Г-ввод ул.Новостройки,31,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014073,Юнкин Д.Т. - ПИР | 2019-09-01 | 2021-11-06 | 80 | 156807.69 | 16865.37 |  | 173673.06 | 173673.06
Г-ввод ул.Новостройки,8,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014073,Загудаева П.В. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-10-05 | 80 | 29336.52 | 30301.01 |  | 59637.53 | 59637.53
Г-ввод ул.Олимпийская,26А,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51759,Аристакесян С.А. - ПИР | 2021-05-31 | 2022-02-03 | 10 |  | 15744.91 |  | 15744.91 | 15744.91
Г-ввод ул.Пионерская,12,х.Красный Яр,Кагальницкий р-н,Пряжина Т.А.,инв.00-001996 - ПИР | 2019-08-01 | 2021-10-11 | 80 | 33481.44 | 5528.59 |  | 39010.03 | 39010.03
Г-ввод ул.Пионерская,46,с.Иваново-Шамшево,Кагальницкий р-н,Дашковская Г.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-29 | 2022-01-29 | 80 | 43703.42 | 32701.01 |  | 76404.43 | 76404.43
Г-ввод ул.Полевая,27,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,Айвазова М.С.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-10-05 | 80 | 30208.1 | 23301.01 |  | 53509.11 | 53509.11
Г-ввод ул.Привокзальная,16,ст.Кагальницкая,Локота А.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2022-01-15 | 80 | 106795.76 | 12680.93 |  | 119476.69 | 119476.69
Г-ввод ул.Пролетарская,57,ст.Кагальницкая,Мосиенко А.А.,(аренда) - ПИР | 2021-04-30 | 2021-12-04 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Разина,26,ст.Кагальницкая,инв.000014076,Шихова Г.А. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-18 | 80 | 28329.73 | 25292.93 |  | 53622.66 | 53622.66
Г-ввод ул.Речная,11,ст.Кагальницкая,к ГСД пер.Лиманск,ул.Речн,Баум,Воровс,Кагальницкий р-н,Савельева Л.В.(аренда) - ПИР | 2019-06-01 | 2022-01-23 | 80 | 51786.96 | 5448.66 |  | 57235.62 | 57235.62
Г-ввод ул.Речная,18,ст.Кагальницкая,Деревянкина С.П.,(аренда) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-12-07 | 10 |  | 6586.22 |  | 6586.22 | 6586.22
Г-ввод ул.Садовая,26,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51737,Фалайло В.Ю. - ПИР | 2020-10-27 | 2021-10-05 | 10 |  | 13067.58 |  | 13067.58 | 13067.58
Г-ввод ул.Садовая,34И,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.15-51737,Аристакесян К.Г. - ПИР | 2020-10-31 | 2022-02-03 | 80 | 66342.47 | 23301.01 |  | 89643.48 | 89643.48
Г-ввод ул.Садовая,44,п.Малиновка,Кагальницкий р-н,инв.15-48013,Мигловец Н.А. - ПИР | 2021-05-31 | 2022-01-05 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Солнечная,13,х.Середин,Кагальницкий р-н,Гладких С.А.(аренда) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-15 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Солнечная,43,х.Середин,Кагальницкий р-н,Бродюк В.В.(аренда) - ПИР | 2020-03-01 | 2021-07-05 | 80 | 35046.9 | 23301.01 |  | 58347.91 | 58347.91
Г-ввод ул.Солнечная,54,х.Середин,Кагальницкий р-н,инв.000015410,Короткова Е.В. - ПИР | 2020-01-30 | 2022-01-13 | 80 | 40562.84 | 23301.01 |  | 63863.85 | 63863.85
Г-ввод ул.Транспортная,22,ст.Кагальницкая,Макаренко М.С.(аренда) - ПИР | 2021-04-30 | 2021-10-08 | 10 |  | 6586.26 |  | 6586.26 | 6586.26
Г-ввод ул.Центральная,9,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,инв.000014073,Антоненко С.В. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-08-28 | 80 | 49711.43 | 23301.01 |  | 73012.44 | 73012.44
Г-ввод ул.Школьная,55В,ст.Кировская,Кагальницкий р-н,Соколенко Л.Т.(стор.) - ПИР | 2020-01-01 | 2021-09-03 | 80 | 35286.01 | 5608.5 |  | 40894.51 | 40894.51
Г-ввод ул.Шоссейная,11,ст.Кагальницкая,Аристакесян К.Г.,инв.000015776 - ПИР | 2019-09-01 | 2021-10-09 | 80 | 35307.49 | 12148.05 |  | 47455.54 | 47455.54
Г-ввод ул.Шоссейная,21А,ст.Кагальницкая,Туркина К.П.,инв.000015776 - ПИР | 2019-09-01 | 2021-09-27 | 80 | 31780.35 | 13608.5 |  | 45388.85 | 45388.85
Г-ввод пер.Димитрова,9/8,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-45500,Грибенникова С.С. - ПИР | 2020-03-01 | 2021-09-02 | 80 | 59452.07 | 23301.01 |  | 82753.08 | 82753.08
Г-ввод ул.40 лет Победы,32,х.Красные Лучи,Зерноградский р-н,Долженко И.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2022-03-04 | 10 |  | 15367.58 |  | 15367.58 | 15367.58
Г-ввод ул.Б.Примерова,52,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-48076,Кутовая Н.Ю. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-11-24 | 80 | 23128.23 | 23301.01 |  | 46429.24 | 46429.24
Г-ввод ул.Бригадная,28,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,Ковалев И.Н.(стор.) - ПИР | 2019-09-02 | 2021-10-02 | 80 | 106391.74 | 5528.59 |  | 111920.33 | 111920.33
Г-ввод ул.Буденного,17,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-45499,Зайцев В.А. - ПИР | 2021-02-11 | 2021-08-02 | 10 |  | 16186.29 |  | 16186.29 | 16186.29
Г-ввод ул.Гвардейская,29,кв.1,х.Пятая Сотня,Зерноградский р-н,Кривунова Н.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-11 | 2021-08-02 | 10 |  | 30044.96 |  | 30044.96 | 30044.96
Г-ввод ул.Заречная,13,х.1-й Россошинский,Зерноградский р-н,инв.15-48082,Бабичева О.Ю. - ПИР | 2019-11-01 | 2021-11-26 | 80 | 27994.85 | 5608.5 |  | 33603.35 | 33603.35
Г-ввод ул.Красноармейская,4/29,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,инв.000014413,Клепенина Н.В. - ПИР | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 80 | 130640.33 | 60464.49 |  | 191104.82 | 191104.82
Г-ввод ул.Ленина,160,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-48106,Кузьминская В.С. - ПИР | 2020-08-31 | 2021-11-27 | 80 | 64207.59 | 31401.01 |  | 95608.6 | 95608.6
Г-ввод ул.Ленина,32/18,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,Топчиев А.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-09-30 | 80 | 22695.11 | 23301.01 |  | 45996.12 | 45996.12
Г-ввод ул.Ленина,71,х.Гуляй-Борисовка,Зерноградский р-н,инв.000016167,Бабич О.С. - ПИР | 2020-07-31 | 2022-01-18 | 80 | 33062.82 | 33101.01 |  | 66163.83 | 66163.83
Г-ввод ул.Примерова,84,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-48074,Митрофанов В.Н. - ПИР | 2020-01-01 | 2021-08-25 | 80 | 64214.4 | 5608.5 |  | 69822.9 | 69822.9
Г-ввод ул.Пугачева,2,ст.Мечетинская,Зерноградский р-н,инв.15-45689,Шиц Т.В. - ПИР | 2019-12-06 | 2021-09-06 | 80 | 30990.53 | 33401.01 |  | 64391.54 | 64391.54
Г-ввод ул.Пушкина,64,ст.Мечетинская,инв.15-45493,Литовкин С.В. - ПИР | 2019-11-01 | 2021-11-26 | 80 | 119353.49 | 23254.88 |  | 142608.37 | 142608.37
Г-ввод ул.Школьная,6,х.Клюев,Зерноградский р-н,Титиренко А.Н.(стор.) - СМР | 2020-12-31 | 2021-11-24 | 80 | 25292.93 | 26914.93 |  | 52207.86 | 52207.86
Г-ввод 0,035 км от восточной окраины г.Зернограда,инв.15-70302,Серов Д.Ю. - ПИР | 2020-12-30 | 2021-11-03 | 10 |  | 27944.96 |  | 27944.96 | 27944.96
Г-ввод пер. Дьяконенко,3,г.Зерноград,инв.15-50211,Аракелян А.А. - ПИР | 2021-06-30 | 2022-01-14 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод пер.Малиновый,7,г.Зерноград,инв.15-50099,Павленко Л.А. - ПИР | 2019-09-01 | 2022-01-08 | 80 | 71562.72 | 26579.38 |  | 98142.1 | 98142.1
Г-ввод пер.Мирный,20,г.Зерноград,Савинов С.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-08-11 | 10 |  | 15386.29 |  | 15386.29 | 15386.29
Г-ввод пер.Орбитальный,19,г.Зерноград,инв.15-50774,Масловская Н.Ф. - ПИР | 2020-07-31 | 2022-01-29 | 80 | 32306.75 | 23301.01 |  | 55607.76 | 55607.76
Г-ввод пер.Орбитальный,6,г.Зерноград,инв.15-50774,Тищенко И.И. - ПИР | 2019-07-01 | 2022-02-16 | 80 | 108109.8 | 17608.5 |  | 125718.3 | 125718.3
Г-ввод пер.Сельский,1,г.Зерноград,инв.15-50774,Моисеенко Н.А. - ПИР | 2020-12-30 | 2021-12-04 | 10 |  | 14700 |  | 14700 | 14700
Г-ввод пер.Ярославский,11/6,г.Зерноград,Никифорова В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2021-12-02 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.50-летия Победы,39,г.Зерноград,инв.15-47958,Терещенко Н.Г. - ПИР | 2020-04-04 | 2022-01-24 | 80 | 34895.2 | 23301.01 |  | 58196.21 | 58196.21
Г-ввод ул.50-летия Победы,43,г.Зерноград,инв.15-47958,Галян С.О. - ПИР | 2020-02-03 | 2021-11-03 | 80 | 41635.44 | 23301.01 |  | 64936.45 | 64936.45
Г-ввод ул.50-летия Победы,52,г.Зерноград,инв.15-47958,Береза О.А. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-09-02 | 80 | 70012.89 | 23301.01 |  | 93313.9 | 93313.9
Г-ввод ул.50-летия Победы,54,г.Зерноград,инв.15-47958,Курилова Е.И. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-12-02 | 80 | 25863.13 | 23301.01 |  | 49164.14 | 49164.14
Г-ввод ул.50-летия Победы,56,г.Зерноград,Серикова И.Я.(стор.) - ПИР | 2020-02-01 | 2021-09-19 | 80 | 87213.23 | 30301.01 |  | 117514.24 | 117514.24
Г-ввод ул.50-летия Победы,62,г.Зерноград,инв.15-47958,Дъяченко В.В. - ПИР | 2020-01-01 | 2021-08-19 | 80 | 26448.26 | 5608.5 |  | 32056.76 | 32056.76
Г-ввод ул.50-летия Победы,г.Зерноград,инв.15-47958,Ковалевский Н.В. - ПИР | 2019-10-01 | 2021-12-23 | 80 | 77042.67 | 5608.5 |  | 82651.17 | 82651.17
Г-ввод ул.Аксайская,2,г.Зерноград,инв.15-50095,Игнатченко М.Г. - ПИР | 2020-12-30 | 2022-02-07 | 10 |  | 29844.96 |  | 29844.96 | 29844.96
Г-ввод ул.Алтайская,26,г.Зерноград,инв.15-70302,Дудкин Н.В. - ПИР | 2019-11-11 | 2021-08-11 | 80 | 260043.11 | 79693.7 |  | 339736.81 | 339736.81
Г-ввод ул.Алтайская,6,г.Зерноград,инв.15-70302,Беспамятная Л.А. - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-18 | 80 | 25395.7 | 25292.93 |  | 50688.63 | 50688.63
Г-ввод ул.Алтайская,9,г.Зерноград,инв.15-70302,Гончаренко Д.Е. - ПИР | 2021-04-30 | 2021-12-02 | 10 |  | 6586.28 |  | 6586.28 | 6586.28
Г-ввод ул.Высоцкого,50/8,г.Зерноград,Березуцкий И.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-11-18 | 80 | 36551.49 | 6067.58 |  | 42619.07 | 42619.07
Г-ввод ул.Гайдара,82,г.Зерноград,инв.15-70324,Дорошенко А.Н. - ПИР | 2020-06-11 | 2021-08-11 | 80 | 27352.43 | 23301.01 |  | 50653.44 | 50653.44
Г-ввод ул.Дачная,3,г.Зерноград,инв.15-50777,Сиордия Д.А. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-12-23 | 80 | 51479.95 | 14808.5 |  | 66288.45 | 66288.45
Г-ввод ул.Донская,4,п.Шоссейный,Зерноградский р-н,Сивенко М.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-08-08 | 10 |  | 2799.88 |  | 2799.88 | 2799.88
Г-ввод ул.Жуковского,43,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.15-45591,Митина Т.П. - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-12 | 80 | 30317.28 | 8078.85 |  | 38396.13 | 38396.13
Г-ввод ул.Заполосная,3,п.Сорговый,Зерноградский р-н,инв.15-50198,Алиханова З.М. - ПИР | 2020-02-01 | 2021-09-26 | 80 | 35525.37 | 23301.01 |  | 58826.38 | 58826.38
Г-ввод ул.Заречная,101,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Ергаков В.В. - ПИР | 2020-03-05 | 2021-12-05 | 80 | 27117.27 | 23301.01 |  | 50418.28 | 50418.28
Г-ввод ул.Заречная,108,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Невечерина Е.С. - ПИР | 2020-03-13 | 2021-12-13 | 80 | 42943.63 | 23301.01 |  | 66244.64 | 66244.64
Г-ввод ул.Заречная,113,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Колесов Э.В. - ПИР | 2020-11-30 | 2022-01-04 | 80 | 24511.2 | 23301.01 |  | 47812.21 | 47812.21
Г-ввод ул.Заречная,122,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Кочепасов А.В. - ПИР | 2020-04-28 | 2021-12-28 | 80 | 59887.35 | 23301.01 |  | 83188.36 | 83188.36
Г-ввод ул.Заречная,126,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Пушкарев А.А. - ПИР | 2020-03-05 | 2021-12-05 | 80 | 24861.13 | 23301.01 |  | 48162.14 | 48162.14
Г-ввод ул.Заречная,132,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Новикова Н.А. - ПИР | 2021-05-31 | 2021-12-19 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Заречная,144,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Бегджанян Г.З. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-11 | 80 | 24707.01 | 23301.01 |  | 48008.02 | 48008.02
Г-ввод ул.Заречная,150,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Варнавская Е.В. - ПИР | 2020-02-27 | 2021-11-27 | 80 | 56860.15 | 23301.01 |  | 80161.16 | 80161.16
Г-ввод ул.Заречная,87,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Будилова Г.И. - ПИР | 2020-04-30 | 2021-12-05 | 80 | 27117.27 | 23301.01 |  | 50418.28 | 50418.28
Г-ввод ул.Заречная,89,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Ступников Б.И. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-09-10 | 80 | 32936.28 | 30901.01 |  | 63837.29 | 63837.29
Г-ввод ул.Заречная,93,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Негода Е.А. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-09-10 | 80 | 40621.75 | 31001.01 |  | 71622.76 | 71622.76
Г-ввод ул.Заречная,98,х.Ракитный,Зерноградский р-н,инв.00-003552,Гурина Т.В. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-09-24 | 80 | 31108.8 | 30801.01 |  | 61909.81 | 61909.81
Г-ввод ул.Кирова,22,г.Зерноград,инв.15-45618,Кошевой И.О. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-09-16 | 80 | 27888.6 | 30401.01 |  | 58289.61 | 58289.61
Г-ввод ул.Кирова,52,г.Зерноград,Зерноградский р-н,инв.15-45591,Ярина Т.Б. - ПИР | 2019-09-03 | 2021-12-03 | 80 | 40775.59 | 5608.5 |  | 46384.09 | 46384.09
Г-ввод ул.Клименко,8,г.Зерноград,инв.15-50131,Шевцова Т.Н. - ПИР | 2020-11-30 | 2022-01-18 | 10 |  | 6067.58 |  | 6067.58 | 6067.58
Г-ввод ул.Комарова,14А,г.Зерноград,инв.15-47947,Вельченко Н.Н. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-12-16 | 10 |  | 6067.58 |  | 6067.58 | 6067.58
Г-ввод ул.Комсомольская,32,г.Зерноград,инв.15-45637,Дьякова Е.В. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-09-16 | 80 | 31227.34 | 30401.01 |  | 61628.35 | 61628.35
Г-ввод ул.Костычева,124,г.Зерноград,инв.15-50777,Минеев В.Г. - ПИР | 2021-05-31 | 2021-11-26 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Красноармейская,14А,г.Зерноград,инв.15-50211,Долгова У.А. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-09-16 | 10 |  | 18467.58 |  | 18467.58 | 18467.58
Г-ввод ул.Крупская,91,г.Зерноград,инв.000016169,Гнедашева Т.Н. - ПИР | 2019-06-11 | 2021-09-10 | 80 | 39828.54 | 14608.5 |  | 54437.04 | 54437.04
Г-ввод ул.Ленина,16п,г.Зерноград,Черекаева С.М.(стор.) - ПИР | 2018-06-09 | 2021-11-09 | 80 | 110280.58 | 24466.2 |  | 134746.78 | 134746.78
Г-ввод ул.Ленина,52,г.Зерноград,инв.15-70302,Прядкин А.И. - ПИР | 2020-05-08 | 2022-01-08 | 80 | 35857.52 | 25292.93 |  | 61150.45 | 61150.45
Г-ввод ул.Любимая,10,г.Зерноград,инв.15-70207,Мищенко П.Е. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-12-30 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Любимая,4,г.Зерноград,Зерноградский р-н,Пинкин А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-11 | 2022-01-13 | 80 | 36596.75 | 33492.93 |  | 70089.68 | 70089.68
Г-ввод ул.Любимая,7,г.Зерноград,инв.15-70207,Попиев А.В. - ПИР | 2020-12-30 | 2021-12-04 | 80 | 98520.8 | 30401.01 |  | 128921.81 | 128921.81
Г-ввод ул.Марголина,1,г.Зерноград,инв.15-70207,Соловьев В.Н. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-08 | 80 | 124299.84 | 54993.7 |  | 179293.54 | 179293.54
Г-ввод ул.Маросова 3А,г.Зерноград,инв.15-45621,Кошелева Н.И. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-12-16 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Мичурина,125,г.Зерноград,инв.15-50777,Гончаров В.В. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-12-24 | 80 | 89741.27 | 59693.7 |  | 149434.97 | 149434.97
Г-ввод ул.Мичурина,57,х.Каменный,Зерноградский р-н,инв.000016241,Балацкая И.А. - ПИР | 2020-12-31 | 2021-09-10 | 80 | 22179.16 | 23301.01 |  | 45480.17 | 45480.17
Г-ввод ул.Назарова,24,г.Зерноград,инв.15-70302,Хачатурян К.Г. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-09-08 | 80 | 23388.6 | 30351.01 |  | 53739.61 | 53739.61
Г-ввод ул.Некрасова,2А,г.Зерноград,инв.15-70302,ООО Донрегионгаз - ПИР | 2021-02-11 | 2022-11-16 | 10 |  | 61600 |  | 61600 | 61600
Г-ввод ул.Островского,21,г.Зерноград,инв.15-45589,Шевченко А.И. - ПИР | 2020-02-03 | 2021-11-03 | 80 | 28702.31 | 23301.01 |  | 52003.32 | 52003.32
Г-ввод ул.Пархоменко,2А,г.Зерноград,инв.15-45636,Мартынов А.В. - ПИР | 2020-04-28 | 2021-12-24 | 80 | 36536.34 | 23301.01 |  | 59837.35 | 59837.35
Г-ввод ул.Первомайская,29,п.Сорговый,Зерноградский р-н,инв.00-005179,Мкртчян А.С.(стор.) - ПИР | 2020-12-31 | 2021-11-24 | 80 | 26100.63 | 23301.01 |  | 49401.64 | 49401.64
Г-ввод ул.Первомайская,42,г.Зерноград,инв.15-45616,Герман Е.А. - ПИР | 2019-11-19 | 2021-08-19 | 80 | 34642.99 | 13608.6 |  | 48251.59 | 48251.59
Г-ввод ул.Победы,4,кв.1,п.Сорговый,Зерноградский р-н,инв.15-50196,Голуб Т.В. - ПИР | 2019-03-01 | 2021-09-12 | 80 | 36928.11 | 5448.66 |  | 42376.77 | 42376.77
Г-ввод ул.Пшеничная,23,г.Зерноград,инв.15-47958,Стрелецкая Е.В. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-09-24 | 80 | 194850.86 | 54993.7 |  | 249844.56 | 249844.56
Г-ввод ул.Пшеничная,27,г.Зерноград,инв.15-47958,Кунченко Э.Н. - ПИР | 2020-10-07 | 2021-08-26 | 80 | 35446.65 | 31501.01 |  | 66947.66 | 66947.66
Г-ввод ул.Российская,14,г.Зерноград,инв.15-47990,Сохакян А.Л. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-08-11 | 80 | 46327.88 | 5608.5 |  | 51936.38 | 51936.38
Г-ввод ул.Садовая,15г,г.Зерноград,инв.15-47958,Обертышев С.А. - ПИР | 2019-10-01 | 2021-10-18 | 80 | 27653.15 | 5608.5 |  | 33261.65 | 33261.65
Г-ввод ул.Садовая,15л,г.Зерноград,инв.15-47958,Савченко М.В. - ПИР | 2019-10-01 | 2021-10-18 | 80 | 27653.15 | 5608.5 |  | 33261.65 | 33261.65
Г-ввод ул.Свердлова,16,г.Зерноград,инв.15-45616,Нечесов А.М. - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-18 | 80 | 31227.52 | 25292.93 |  | 56520.45 | 56520.45
Г-ввод ул.Строителей,47А,г.Зерноград,инв.00-004199,Филев М.В. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-11-27 | 80 | 40886.01 | 23301.01 |  | 64187.02 | 64187.02
Г-ввод ул.Строителей,58,г.Зерноград,инв.15-50774,Новиков А.А. - ПИР | 2020-12-31 | 2021-12-30 | 80 | 32263.77 | 23301.01 |  | 55564.78 | 55564.78
Г-ввод ул.Чехова,1,г.Зерноград,инв.15-45604,Карпенко В.В. - ПИР | 2021-03-15 | 2021-08-30 | 10 |  | 12950.29 |  | 12950.29 | 12950.29
Г-ввод ул.Шоссейная,41,п.Экспериментальный,Зерноградский р-н,Левченко Т.И.(стор.) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-10-09 | 80 | 58262.74 | 11705.21 |  | 69967.95 | 69967.95
Г-ввод ул.Юбилейная,1,г.Зерноград,инв.15-50774,Бурлуцкая А.А. - ПИР | 2019-10-01 | 2021-11-01 | 80 | 55716.47 | 11104.76 |  | 66821.23 | 66821.23
ГСД к объекту: комплекс комбикорм.цеха,ул.Хлеборобов,2,к.н.61:12:0509:0022,п.Комсомольский,Зерноградский р-н | 2021-06-30 | 2022-01-21 | 10 |  | 114485.68 |  | 114485.68 | 114485.68
Г-ввод ул.2-я Линия,188,п.Целина,ООО ТД Минерал(стор.) - ПИР | 2019-08-01 | 2021-08-02 | 80 | 104682.84 | 10872.52 |  | 115555.36 | 115555.36
Г-ввод ул.Абрикосовая,26,кв.4,п.Коренной,Целинский р-н,инв.000013508,Безручко О.Н. - ПИР | 2020-01-01 | 2021-12-23 | 80 | 30630.54 | 5608.5 |  | 36239.04 | 36239.04
Г-ввод ул.Гагарина,42,с Плодородное,Целинский р-н,инв.15-70244,Касимова М.П. - ПИР | 2019-09-01 | 2021-09-10 | 80 | 27869.82 | 5528.59 |  | 33398.41 | 33398.41
Г-ввод ул.Западная,58,с.Журавлевка,Целинский р-н,Фитисов Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-01 | 2021-12-23 | 80 | 23008.99 | 5448.66 |  | 28457.65 | 28457.65
Г-ввод ул.Крупская,18,с.Михайловка,Целинский р-н,МБУЗ ЦРБ(аренда) - ПИР | 2020-03-13 | 2021-12-07 | 80 | 141228.07 | 46893.7 |  | 188121.77 | 188121.77
Г-ввод ул.Механизаторов,9,кв.2,3,п.Юловский,Целинский р-н,инв.00-008420,Хасан О.Ш. - ПИР | 2020-10-31 | 2021-10-27 | 80 | 23827.9 | 23301.01 |  | 47128.91 | 47128.91
Г-ввод ул.Молодежная,29,кв.2,с.Степное,Целинский р-н,инв.15-70263,Джигкаева Г.Г. - ПИР | 2020-01-01 | 2021-12-23 | 80 | 27760.97 | 10504.32 |  | 38265.29 | 38265.29
Г-ввод ул.Молодежная,33,кв.2,с.Степное,Целинский р-н,инв.15-70263,Грищенко В.М. - ПИР | 2020-02-01 | 2021-09-10 | 80 | 25876.23 | 23301.01 |  | 49177.24 | 49177.24
Г-ввод ул.Октябрьская,80,с.Лопанка,Целинский р-н,Конный з-д Донской(стор.) - ПИР | 2018-12-01 | 2021-10-05 | 80 | 278923.37 | 43904.04 |  | 322827.41 | 322827.41
Г-ввод ул.Парковая,13,х.Холодные Родники,Целинский р-н,инв.000013509,Левашова М.М. - ПИР | 2020-10-31 | 2021-10-27 | 10 |  | 6067.58 |  | 6067.58 | 6067.58
Г-ввод ул.Парковая,25/1,х.Холодные Родники,Целинский р-н,инв.000013509,Иванченко А.А. - ПИР | 2020-03-03 | 2021-10-29 | 80 | 31326.76 | 23301.01 |  | 54627.77 | 54627.77
Г-ввод ул.Прохладная,15А,п.Целина,Целинский р-н,Абрамян М.С.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2022-01-12 | 80 | 22479.84 | 23301.01 |  | 45780.85 | 45780.85
Г-ввод ул.Сосновая,17,п.Целина,Целинский р-н,Петроченко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-31 | 2021-11-04 | 80 | 44786.21 | 23301.01 |  | 68087.22 | 68087.22
Г-ввод ул.Сосновая,5,п.Целина,Семикин В.С.(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2021-10-26 | 10 |  | 6586.29 |  | 6586.29 | 6586.29
Г-ввод ул.Центральная,12,п.Целина,Целинский р-н,Давудова С.К.(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-11-04 | 10 |  | 32244.96 |  | 32244.96 | 32244.96
Г-ввод ул.Центральная,2,с.Хлебодарное,Целинский р-н,инв.15-70250,МБУК ХСП ЦР - ПИР | 2019-11-01 | 2021-09-10 | 80 | 92376.98 | 11855.32 |  | 104232.3 | 104232.3
Г-ввод ул.Центральная,39,с.Петровка,Целинский р-н,Расулова Г.К.(аренда) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-10-27 | 80 | 59022.45 | 23301.01 |  | 82323.46 | 82323.46
Г-ввод ул.Центральная,43,с.Петровка,Целинский р-н,Хомутов А.И.(аренда) - ПИР | 2019-07-01 | 2021-09-10 | 80 | 60871.85 | 5528.59 |  | 66400.44 | 66400.44
Г-ввод ул.Центральная,50,с.Степное,Целинский р-н,инв.15-70173,Дом Культуры - ПИР | 2020-02-01 | 2021-08-13 | 80 | 24011.21 | 30267.58 |  | 54278.79 | 54278.79
Г-ввод ул.Школьная,15А,с.Степное,Целинский р-н,инв.15-70263,Афанасьева О.М. - ПИР | 2020-04-29 | 2021-12-21 | 10 |  | 6067.58 |  | 6067.58 | 6067.58
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 10994718.46 | 5029044.9 | 0 | 16023763.36 | 16023762.56
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Миллерово
Г-ввод кв.Молодежный,12,х.Семеновка,Кашарский р-н,Гончарова Т.Н.(стор.) - ПИР | 2018-10-08 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод кв.Молодежный,12,х.Семеновка,Кашарский р-н,Гончарова Т.Н.(стор.) - СМР | 2018-10-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 38163.15 |  | 38163.15 | 38163.15
Г-ввод кв.Молодежный,29,х.Семеновка,Кашарский р-н,Семенов А.М.(стор.) - ПИР | 2018-12-05 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод кв.Молодежный,29,х.Семеновка,Кашарский р-н,Семенов А.М.(стор.) - СМР | 2018-12-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 41328.87 |  | 41328.87 | 41328.87
Г-ввод кв.Молодежный,3,х.Семеновка,Кашарский р-н,Гетман Е.И.(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2021-12-31 | 90 | 47713.2 |  |  | 47713.2 | 47713.2
Г-ввод кв.Молодежный,3,х.Семеновка,Кашарский р-н,Гетман Е.И.(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 95583.95 |  | 95583.95 | 95583.95
Г-ввод кв.Молодежный,32,х.Семеновка,Кашарский р-н,Гончарова Т.Н.(стор.) - ПИР | 2019-04-25 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод кв.Молодежный,32,х.Семеновка,Кашарский р-н,Гончарова Т.Н.(стор.) - СМР | 2019-04-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 37787 |  | 37787 | 37787
Г-ввод кв.Молодежный,4,кв.2,х.Семеновка Кашарский р-н,Дикан В.Г.(стор.) - ПИР | 2018-10-12 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод кв.Молодежный,4,кв.2,х.Семеновка Кашарский р-н,Дикан В.Г.(стор.) - СМР | 2018-10-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 37938.44 |  | 37938.44 | 37938.44
Г-ввод кв.Молодежный,8,х.Семеновка,Кашарский р-н,Гончаров А.Е.(стор.) - ПИР | 2018-10-03 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод кв.Молодежный,8,х.Семеновка,Кашарский р-н,Гончаров А.Е.(стор.) - СМР | 2018-10-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 39291.6 |  | 39291.6 | 39291.6
Г-ввод ул.Андреевская,111,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гетто А.И.(стор.) - ПИР | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 90 | 20149.6 |  |  | 20149.6 | 20149.6
Г-ввод ул.Андреевская,111,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гетто А.И.(стор.) - СМР | 2018-12-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 59468.05 |  | 59468.05 | 59468.05
Г-ввод ул.Андреевская,31,сл.Кашары,Кашарский р-н,Чечетка А.Г.(стор.) - ПИР | 2019-03-13 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Андреевская,31,сл.Кашары,Кашарский р-н,Чечетка А.Г.(стор.) - СМР | 2019-03-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 60901.6 |  | 60901.6 | 60901.6
Г-ввод ул.Береговая,5,х.Усиковка,Кашарский р-н,Завгородняя Л.Н.(стор.) - ПИР | 2018-05-07 | 2021-12-31 | 90 | 3269.2 |  |  | 3269.2 | 3269.2
Г-ввод ул.Береговая,5,х.Усиковка,Кашарский р-н,Завгородняя Л.Н.(стор.) - СМР | 2018-05-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 36419.17 |  | 36419.17 | 36419.17
Г-ввод ул.Вишневая,20,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Квиткин В.Н.(стор.) - ПИР | 2019-02-08 | 2021-12-31 | 90 | 20441.21 |  |  | 20441.21 | 20441.21
Г-ввод ул.Вишневая,20,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Квиткин В.Н.(стор.) - СМР | 2019-02-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 60151.25 |  | 60151.25 | 60151.25
Г-ввод ул.Вишневая,7,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Малышко С.В.(стор.) - ПИР | 2018-02-08 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Вишневая,7,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Малышко С.В.(стор.) - СМР | 2018-02-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 64527.25 |  | 64527.25 | 64527.25
Г-ввод ул.Горная,3,с.Каменка,Кашарский р-н,Череповский С.Н.(стор.) - ПИР | 2018-12-05 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Горная,3,с.Каменка,Кашарский р-н,Череповский С.Н.(стор.) - СМР | 2018-12-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 61329.56 |  | 61329.56 | 61329.56
Г-ввод ул.Горная,33,с.Каменка,Кашарский р-н,Коваленко Н.В.(стор.) - ПИР | 2018-10-16 | 2021-12-31 | 90 | 3365.11 |  |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Горная,33,с.Каменка,Кашарский р-н,Коваленко Н.В.(стор.) - СМР | 2018-10-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 39472.1 |  | 39472.1 | 39472.1
Г-ввод ул.Депутатская,5,кв.2,сл.Кашары,Кашарский р-н,Сидоренко А.В.(стор.) - ПИР | 2019-07-10 | 2021-12-31 | 90 | 3365.11 |  |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Депутатская,5,кв.2,сл.Кашары,Кашарский р-н,Сидоренко А.В.(стор.) - СМР | 2019-07-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 37773.88 |  | 37773.88 | 37773.88
Г-ввод ул.Есенина,18,сл.Кашары,Кашарский р-н,Чмырев Г.Т.(стор.) - ПИР | 2019-10-08 | 2021-12-31 | 90 | 3365.11 |  |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Есенина,18,сл.Кашары,Кашарский р-н,Чмырев Г.Т.(стор.) - СМР | 2019-10-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 39153.43 |  | 39153.43 | 39153.43
Г-ввод ул.Заречная,18,сл.Кашары,Кашарский р-н,Неделькин А.А.(стор.) - ПИР | 2019-07-02 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Заречная,18,сл.Кашары,Кашарский р-н,Неделькин А.А.(стор.) - СМР | 2019-07-02 | 2021-12-31 | 90 |  | 38125.88 |  | 38125.88 | 38125.88
Г-ввод ул.Заречная,36,кв.2,х.Семеновка,Кашарский р-н,Дахнова Л.В.(стор.) - ПИР | 2019-07-10 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Заречная,36,кв.2,х.Семеновка,Кашарский р-н,Дахнова Л.В.(стор.) - СМР | 2019-07-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 62107.82 |  | 62107.82 | 62107.82
Г-ввод ул.Заречная,38,х.Семеновка,Кашарский р-н,Кондрашова О.П.(стор.) - ПИР | 2019-04-26 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод ул.Заречная,38,х.Семеновка,Кашарский р-н,Кондрашова О.П.(стор.) - СМР | 2019-04-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 62508.12 |  | 62508.12 | 62508.12
Г-ввод ул.Заречная,45,х.Семеновка,Кашарский р-н,Кушнарева Н.Н.(стор.) - ПИР | 2019-08-07 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Заречная,45,х.Семеновка,Кашарский р-н,Кушнарева Н.Н.(стор.) - СМР | 2019-08-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 62703.43 |  | 62703.43 | 62703.43
Г-ввод ул.Заречная,5,х.Семеновка,Кашарский р-н,Абдулмуслимов С.Я.(стор.) - ПИР | 2019-09-07 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Заречная,5,х.Семеновка,Кашарский р-н,Абдулмуслимов С.Я.(стор.) - СМР | 2019-09-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 61233.09 |  | 61233.09 | 61233.09
Г-ввод ул.Заречная,53,кв.1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Кущенко Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Заречная,53,кв.1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Кущенко Н.Ф.(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2021-12-31 | 90 |  | 37213.08 |  | 37213.08 | 37213.08
Г-ввод ул.Заречная,54,х.Семеновка,Кашарский р-н,Флоринский С.Н.(стор.) - ПИР | 2019-03-13 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод ул.Заречная,54,х.Семеновка,Кашарский р-н,Флоринский С.Н.(стор.) - СМР | 2019-03-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 63715.35 |  | 63715.35 | 63715.35
Г-ввод ул.Заречная,55,х.Семеновка,Кашарский р-н,Остапущенко В.Н.(стор.) - ПИР | 2019-06-27 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод ул.Заречная,55,х.Семеновка,Кашарский р-н,Остапущенко В.Н.(стор.) - СМР | 2019-06-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 59370.48 |  | 59370.48 | 59370.48
Г-ввод ул.Заречная,65,х.Семеновка,Кашарский р-н,Волненко В.П.(стор.) - ПИР | 2018-11-08 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод ул.Заречная,65,х.Семеновка,Кашарский р-н,Волненко В.П.(стор.) - СМР | 2018-11-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 62130.95 |  | 62130.95 | 62130.95
Г-ввод ул.Заречная,68А,х.Семеновка,Кашарский р-н,Орленко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-04-18 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод ул.Заречная,68А,х.Семеновка,Кашарский р-н,Орленко А.А.(стор.) - СМР | 2019-04-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 63797.98 |  | 63797.98 | 63797.98
Г-ввод ул.Заречная,70,х.Семеновка,Кашарский р-н,Полижаевский А.М.(стор.) - ПИР | 2019-04-18 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод ул.Заречная,70,х.Семеновка,Кашарский р-н,Полижаевский А.М.(стор.) - СМР | 2019-04-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 59159.37 |  | 59159.37 | 59159.37
Г-ввод ул.Заречная,9,х.Семеновка,Кашарский р-н,Грищенко В.И.(стор.) - ПИР | 2019-06-13 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод ул.Заречная,9,х.Семеновка,Кашарский р-н,Грищенко В.И.(стор.) - СМР | 2019-06-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 59133.43 |  | 59133.43 | 59133.43
Г-ввод ул.Зеленая,28,сл.Кашары,Кашарский р-н,Тесля М.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-21 | 2021-12-31 | 90 | 20245.51 |  |  | 20245.51 | 20245.51
Г-ввод ул.Зеленая,28,сл.Кашары,Кашарский р-н,Тесля М.В.(стор.) - СМР | 2019-05-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 38470.13 |  | 38470.13 | 38470.13
Г-ввод ул.Комсомольская,105А,сл.Кашары,Кашарского р-н,Пономарева Т.И.(стор.) - ПИР | 2019-07-18 | 2021-12-31 | 90 | 20149.6 |  |  | 20149.6 | 20149.6
Г-ввод ул.Комсомольская,105А,сл.Кашары,Кашарского р-н,Пономарева Т.И.(стор.) - СМР | 2019-07-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 39970.44 |  | 39970.44 | 39970.44
Г-ввод ул.Космическая,39,сл.Кашары,Кашарский р-н,Удовкина Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-11 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Космическая,39,сл.Кашары,Кашарский р-н,Удовкина Н.В.(стор.) - СМР | 2019-10-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 65143.98 |  | 65143.98 | 65143.98
Г-ввод ул.Ленина,229,сл.Кашары,Кашарский р-н,Бородина Н.А.(стор.) - ПИР | 2017-10-17 | 2021-12-31 | 90 | 16880.4 |  |  | 16880.4 | 16880.4
Г-ввод ул.Ленина,85,сл.Кашары,Кашарский р-н,Когтев Г.П.(стор.) - ПИР | 2019-08-20 | 2021-12-31 | 90 | 20149.6 |  |  | 20149.6 | 20149.6
Г-ввод ул.Ленина,85,сл.Кашары,Кашарский р-н,Когтев Г.П.(стор.) - СМР | 2019-08-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 59862.72 |  | 59862.72 | 59862.72
Г-ввод ул.Маслозаводская,54,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гетьман А.В.(стор.) - ПИР | 2019-07-05 | 2021-12-31 | 90 | 3365.11 |  |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Маслозаводская,54,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гетьман А.В.(стор.) - СМР | 2019-07-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 38547.48 |  | 38547.48 | 38547.48
Г-ввод ул.Маяковского,48,сл.Кашары,Кашарский р-н,Череповская Н.Н.(стор.) - ПИР | 2019-10-14 | 2021-12-31 | 90 | 3365.11 |  |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Маяковского,48,сл.Кашары,Кашарский р-н,Череповская Н.Н.(стор.) - СМР | 2019-10-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 39896.71 |  | 39896.71 | 39896.71
Г-ввод ул.Мира,5,х.Первомайский,Кашарский р-н,Пискунов С.И.(стор.) - ПИР | 2019-10-15 | 2021-12-31 | 90 | 18640.11 |  |  | 18640.11 | 18640.11
Г-ввод ул.Мира,5,х.Первомайский,Кашарский р-н,Пискунов С.И.(стор.) - СМР | 2019-10-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 38896.33 |  | 38896.33 | 38896.33
Г-ввод ул.Мира,50,х.Первомайский,Кашарский р-н,Жуков М.М.(стор.) - ПИР | 2019-08-07 | 2021-12-31 | 90 | 18640.11 |  |  | 18640.11 | 18640.11
Г-ввод ул.Мира,50,х.Первомайский,Кашарский р-н,Жуков М.М.(стор.) - СМР | 2019-08-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 61479.22 |  | 61479.22 | 61479.22
Г-ввод ул.Мира,7,х.Первомайский,Кашарский р-н,Марченко В.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-12 | 2021-12-31 | 90 | 18640.11 |  |  | 18640.11 | 18640.11
Г-ввод ул.Мира,7,х.Первомайский,Кашарский р-н,Марченко В.А.(стор.) - СМР | 2019-11-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 62244.17 |  | 62244.17 | 62244.17
Г-ввод ул.Набережная,109,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Гончарова Т.И.(стор.) - ПИР | 2018-11-28 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Набережная,109,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Гончарова Т.И.(стор.) - СМР | 2018-11-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 37692 |  | 37692 | 37692
Г-ввод ул.Набережная,113,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Квиткина Л.И.(стор.) - ПИР | 2019-02-13 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Набережная,113,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Квиткина Л.И.(стор.) - СМР | 2019-02-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 43254.18 |  | 43254.18 | 43254.18
Г-ввод ул.Набережная,34,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Постригань И.П.(стор.) - ПИР | 2019-02-13 | 2021-12-31 | 10 | 17076.1 |  |  | 17076.1 | 17076.1
Г-ввод ул.Набережная,36,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Лещенко Р.Г.(стор.) - ПИР | 2019-02-21 | 2021-12-31 | 10 | 17076.1 |  |  | 17076.1 | 17076.1
Г-ввод ул.Набережная,37,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Стрельцов И.И.(стор.) - ПИР | 2018-11-28 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Набережная,37,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Стрельцов И.И.(стор.) - СМР | 2018-11-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 49595.44 |  | 49595.44 | 49595.44
Г-ввод ул.Набережная,42,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Постригань Н.Г.(стор.) - ПИР | 2019-02-21 | 2021-12-31 | 90 | 20441.21 |  |  | 20441.21 | 20441.21
Г-ввод ул.Набережная,42,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Постригань Н.Г.(стор.) - СМР | 2019-02-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 39086.47 |  | 39086.47 | 39086.47
Г-ввод ул.Набережная,44,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Боровиков В.Ф.(стор.) - ПИР | 2018-10-18 | 2021-12-31 | 10 | 17076.1 |  |  | 17076.1 | 17076.1
Г-ввод ул.Набережная,6,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Дмитриченко В.И.(стор.) - ПИР | 2019-03-15 | 2021-12-31 | 90 | 18640.11 |  |  | 18640.11 | 18640.11
Г-ввод ул.Набережная,6,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Дмитриченко В.И.(стор.) - СМР | 2019-03-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 40038.22 |  | 40038.22 | 40038.22
Г-ввод ул.Набережная,63,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Ларин А.В.(стор.) - ПИР | 2019-02-25 | 2021-12-31 | 90 | 32722.85 |  |  | 32722.85 | 32722.85
Г-ввод ул.Набережная,63,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Ларин А.В.(стор.) - СМР | 2019-02-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 38005.81 |  | 38005.81 | 38005.81
Г-ввод ул.Набережная,7,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Дмитриченко С.И.(стор.) - ПИР | 2018-11-28 | 2021-12-31 | 90 | 20441.21 |  |  | 20441.21 | 20441.21
Г-ввод ул.Набережная,7,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Дмитриченко С.И.(стор.) - СМР | 2018-11-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 38149.46 |  | 38149.46 | 38149.46
Г-ввод ул.Набережная,82,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Исаева С.С.(стор.) - ПИР | 2018-07-27 | 2021-12-31 | 90 | 18640.11 |  |  | 18640.11 | 18640.11
Г-ввод ул.Набережная,82,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Исаева С.С.(стор.) - СМР | 2018-07-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 41154.69 |  | 41154.69 | 41154.69
Г-ввод ул.Набережная,9,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Бражник В.П.(стор.) - ПИР | 2018-11-29 | 2021-12-31 | 90 | 32722.85 |  |  | 32722.85 | 32722.85
Г-ввод ул.Набережная,9,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Бражник В.П.(стор.) - СМР | 2018-11-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 42513.68 |  | 42513.68 | 42513.68
Г-ввод ул.Песчаная,1,с.Каменка,Кашарский р-н,Рябинская Л.И.(стор.) - ПИР | 2019-07-05 | 2021-12-31 | 10 | 17076.1 |  |  | 17076.1 | 17076.1
Г-ввод ул.Песчаная,10,с.Каменка,Кашарский р-н,Немых Р.П.(стор.) - ПИР | 2019-03-13 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Песчаная,10,с.Каменка,Кашарский р-н,Немых Р.П.(стор.) - СМР | 2019-03-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 40217.36 |  | 40217.36 | 40217.36
Г-ввод ул.Песчаная,12,с.Каменка,Кашарский р-н,Шавкунова Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-04-11 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Песчаная,12,с.Каменка,Кашарский р-н,Шавкунова Е.А.(стор.) - СМР | 2019-04-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 41044.53 |  | 41044.53 | 41044.53
Г-ввод ул.Песчаная,20,с.Каменка,Кашарский р-н,Жилин С.В.(стор.) - ПИР | 2018-11-08 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Песчаная,20,с.Каменка,Кашарский р-н,Жилин С.В.(стор.) - СМР | 2018-11-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 38959.3 |  | 38959.3 | 38959.3
Г-ввод ул.Песчаная,27,с.Каменка,Кашарский р-н,Семенов А.М.(стор.) - ПИР | 2019-08-16 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Песчаная,27,с.Каменка,Кашарский р-н,Семенов А.М.(стор.) - СМР | 2019-08-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 38300.24 |  | 38300.24 | 38300.24
Г-ввод ул.Песчаная,33,с.Каменка,Кашарский р-н,Солодовников В.В.(стор.) - ПИР | 2019-07-05 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Песчаная,33,с.Каменка,Кашарский р-н,Солодовников В.В.(стор.) - СМР | 2019-07-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 37098.41 |  | 37098.41 | 37098.41
Г-ввод ул.Песчаная,4,с.Каменка,Кашарский р-н,Завгородняя З.С.(стор.) - ПИР | 2019-04-11 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Песчаная,4,с.Каменка,Кашарский р-н,Завгородняя З.С.(стор.) - СМР | 2019-04-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 38499.42 |  | 38499.42 | 38499.42
Г-ввод ул.Петроградская,2,с.Каменка,Кашарский р-н,Змеев В.Б.(стор.) - ПИР | 2019-02-12 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Петроградская,2,с.Каменка,Кашарский р-н,Змеев В.Б.(стор.) - СМР | 2019-02-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 61852.71 |  | 61852.71 | 61852.71
Г-ввод ул.Петроградская,25,с.Каменка,Кашарский р-н,Ковалев С.И.(стор.) - ПИР | 2018-11-09 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Петроградская,25,с.Каменка,Кашарский р-н,Ковалев С.И.(стор.) - СМР | 2018-11-09 | 2021-12-31 | 90 |  | 61416.87 |  | 61416.87 | 61416.87
Г-ввод ул.Петроградская,4,с.Каменка,Кашарский р-н,Завгородняя Л.Н.(стор.) - ПИР | 2019-04-26 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Петроградская,4,с.Каменка,Кашарский р-н,Завгородняя Л.Н.(стор.) - СМР | 2019-04-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 62922.95 |  | 62922.95 | 62922.95
Г-ввод ул.Петроградская,5,с.Каменка,Кашарский р-н,Завгородний В.В.(стор.) - ПИР | 2019-04-26 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Петроградская,5,с.Каменка,Кашарский р-н,Завгородний В.В.(стор.) - СМР | 2019-04-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 62145.73 |  | 62145.73 | 62145.73
Г-ввод ул.Петроградская,6,с.Каменка,Кашарский р-н,Черноусов А.С.(стор.) - ПИР | 2019-01-29 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Петроградская,6,с.Каменка,Кашарский р-н,Черноусов А.С.(стор.) - СМР | 2019-01-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 60390.37 |  | 60390.37 | 60390.37
Г-ввод ул.Петроградская,7,с.Каменка,Кашарский р-н,Жилин А.И.(стор.) - ПИР | 2019-04-25 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Петроградская,7,с.Каменка,Кашарский р-н,Жилин А.И.(стор.) - СМР | 2019-04-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 60438.63 |  | 60438.63 | 60438.63
Г-ввод ул.Победы,50,сл.Кашары,Кашарский р-н,Бондаренко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-02-11 | 2021-12-31 | 90 | 20245.51 |  |  | 20245.51 | 20245.51
Г-ввод ул.Победы,50,сл.Кашары,Кашарский р-н,Бондаренко А.А.(стор.) - СМР | 2019-02-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 67062.66 |  | 67062.66 | 67062.66
Г-ввод ул.Садовая,6,сл.Кашары,Кашарский р-н,Селянина О.С.(стор.) - ПИР | 2019-03-14 | 2021-12-31 | 90 | 20149.6 |  |  | 20149.6 | 20149.6
Г-ввод ул.Садовая,6,сл.Кашары,Кашарский р-н,Селянина О.С.(стор.) - СМР | 2019-03-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 62918.22 |  | 62918.22 | 62918.22
Г-ввод ул.Семеновская,6,х.Семеновка,Кашарский р-н,Пузанов Г.А.(стор.) - ПИР | 2019-07-08 | 2021-12-31 | 90 | 3269.2 |  |  | 3269.2 | 3269.2
Г-ввод ул.Семеновская,6,х.Семеновка,Кашарский р-н,Пузанов Г.А.(стор.) - СМР | 2019-07-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 61092.31 |  | 61092.31 | 61092.31
Г-ввод ул.Центральная,12,с.Каменка,Кашарский р-н,Пузанов С.А.(стор.) - ПИР | 2019-03-14 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Центральная,12,с.Каменка,Кашарский р-н,Пузанов С.А.(стор.) - СМР | 2019-03-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 60167.62 |  | 60167.62 | 60167.62
Г-ввод ул.Центральная,22,с.Каменка,Кашарский р-н,Сильченко В.В.(стор.) - ПИР | 2018-10-03 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Центральная,22,с.Каменка,Кашарский р-н,Сильченко В.В.(стор.) - СМР | 2018-10-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 61039.52 |  | 61039.52 | 61039.52
Г-ввод ул.Центральная,23,кв.1,с.Каменка,Кашарский р-н,Березовская Л.М.(стор.) - ПИР | 2019-06-14 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Центральная,23,кв.1,с.Каменка,Кашарский р-н,Березовская Л.М.(стор.) - СМР | 2019-06-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 60199.74 |  | 60199.74 | 60199.74
Г-ввод ул.Центральная,30,с.Каменка,Кашарский р-н,Семенов А.М.(стор.) - ПИР | 2019-05-23 | 2021-12-31 | 90 | 20441.21 |  |  | 20441.21 | 20441.21
Г-ввод ул.Центральная,30,с.Каменка,Кашарский р-н,Семенов А.М.(стор.) - СМР | 2019-05-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 61124.36 |  | 61124.36 | 61124.36
Г-ввод ул.Центральная,35,кв.1,с.Каменка,Кашарский р-н,Логиневская С.В.(стор.) - ПИР | 2019-06-06 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Центральная,35,кв.1,с.Каменка,Кашарский р-н,Логиневская С.В.(стор.) - СМР | 2019-06-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 66442.4 |  | 66442.4 | 66442.4
Г-ввод ул.Центральная,35,кв.2,с.Каменка,Кашарский р-н,Супрунов В.Н.(стор.) - ПИР | 2019-03-14 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Центральная,35,кв.2,с.Каменка,Кашарский р-н,Супрунов В.Н.(стор.) - СМР | 2019-03-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 60514.35 |  | 60514.35 | 60514.35
Г-ввод ул.Центральная,39,кв.1,с.Каменка,Кашарский р-н,Жилин А.Н.(стор.) - ПИР | 2019-04-05 | 2021-12-31 | 90 | 20441.21 |  |  | 20441.21 | 20441.21
Г-ввод ул.Центральная,39,кв.1,с.Каменка,Кашарский р-н,Жилин А.Н.(стор.) - СМР | 2019-04-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 60165.6 |  | 60165.6 | 60165.6
Г-ввод ул.Центральная,42,с.Каменка,Кашарский р-н,Жилин И.Ю.(стор.) - ПИР | 2018-11-08 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Центральная,42,с.Каменка,Кашарский р-н,Жилин И.Ю.(стор.) - СМР | 2018-11-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 60173.4 |  | 60173.4 | 60173.4
Г-ввод ул.Центральная,52,с.Каменка,Кашарский р-н,Донченко Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-04-15 | 2021-12-31 | 90 | 18518.2 |  |  | 18518.2 | 18518.2
Г-ввод ул.Центральная,52,с.Каменка,Кашарский р-н,Донченко Н.А.(стор.) - СМР | 2019-04-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 59804.02 |  | 59804.02 | 59804.02
Г-ввод ул.Центральная,62,с.Каменка,Кашарский р-н,Мишустин В.В.(стор.) - ПИР | 2019-07-05 | 2021-12-31 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Центральная,62,с.Каменка,Кашарский р-н,Мишустин В.В.(стор.) - СМР | 2019-07-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 59364.7 |  | 59364.7 | 59364.7
Г-ввод ул.Шолохова,23,сл.Кашары,Кашарский р-н,Сердюк В.А.(стор.) - ПИР | 2019-03-19 | 2021-12-31 | 90 | 20245.51 |  |  | 20245.51 | 20245.51
Г-ввод ул.Шолохова,23,сл.Кашары,Кашарский р-н,Сердюк В.А.(стор.) - СМР | 2019-03-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 62301.52 |  | 62301.52 | 62301.52
Г-ввод ул.Шолохова,25,сл.Кашары,Кашарский р-н,Колесников Г.И.(стор.) - ПИР | 2019-03-15 | 2021-12-31 | 90 | 20245.51 |  |  | 20245.51 | 20245.51
Г-ввод ул.Шолохова,25,сл.Кашары,Кашарский р-н,Колесников Г.И.(стор.) - СМР | 2019-03-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 60953.43 |  | 60953.43 | 60953.43
Г-ввод ул.Энергетическая,52,сл.Кашары,Кашарский р-н,Папурин П.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-17 | 2021-12-31 | 90 | 3365.11 |  |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.Энергетическая,52,сл.Кашары,Кашарский р-н,Папурин П.В.(стор.) - СМР | 2019-09-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 39220.42 |  | 39220.42 | 39220.42
Гараж ул.Горная,33,сл.Кашары,Кашарский р-н,Коваленко Н.В.(стор.) - ПИР | 2018-10-16 | 2021-12-31 | 10 | 16880.4 |  |  | 16880.4 | 16880.4
Г-ввод кв.Молодежный,36,х.Семеновка,Кашарский р-н,Тимошенко М.Е.(стор.) - ПИР | 2019-11-06 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод кв.Молодежный,36,х.Семеновка,Кашарский р-н,Тимошенко М.Е.(стор.) - СМР | 2019-11-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 38021.65 |  | 38021.65 | 38021.65
Г-ввод ул.Горная,4,с.Каменка,Кашарский р-н,Богунов В.И.(стор.) - ПИР | 2019-07-08 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Горная,4,с.Каменка,Кашарский р-н,Богунов В.И.(стор.) - СМР | 2019-07-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 62598.13 |  | 62598.13 | 62598.13
Г-ввод ул.Набережная,88,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Жидков Б.М.(стор.) - ПИР | 2019-10-29 | 2021-12-31 | 90 | 18640.11 |  |  | 18640.11 | 18640.11
Г-ввод ул.Набережная,88,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Жидков Б.М.(стор.) - СМР | 2019-10-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 42166.04 |  | 42166.04 | 42166.04
Г-ввод ул.Песчаная,30,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончарова Т.Н.(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Песчаная,30,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончарова Т.Н.(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 39868.41 |  | 39868.41 | 39868.41
Г-ввод ул.Садовая,7,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гетто Е.С.(стор.) - ПИР | 2019-11-12 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Садовая,7,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гетто Е.С.(стор.) - СМР | 2019-11-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 60954.19 |  | 60954.19 | 60954.19
Г-ввод ул.Стояновская,3,х.Будановка,Кашарский р-н,Донченко А.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-14 | 2021-12-31 | 90 | 18640.11 |  |  | 18640.11 | 18640.11
Г-ввод ул.Стояновская,3,х.Будановка,Кашарский р-н,Донченко А.Н.(стор.) - СМР | 2019-11-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 61902.65 |  | 61902.65 | 61902.65
Г-ввод ул.Стояновская,5,х.Будановка,Кашарский р-н,Шевченко Л.С.(стор.) - ПИР | 2019-07-17 | 2021-12-31 | 90 | 18640.11 |  |  | 18640.11 | 18640.11
Г-ввод ул.Стояновская,5,х.Будановка,Кашарский р-н,Шевченко Л.С.(стор.) - СМР | 2019-07-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 62477.51 |  | 62477.51 | 62477.51
Г-ввод ул.Центральная,5,с.Каменка,Кашарский р-н,Жилин Е.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-14 | 2021-12-31 | 90 | 18614.11 |  |  | 18614.11 | 18614.11
Г-ввод ул.Центральная,5,с.Каменка,Кашарский р-н,Жилин Е.Н.(стор.) - СМР | 2019-11-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 64202.83 |  | 64202.83 | 64202.83
Г-ввод пер.Больничный,1,кв.1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Варас Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод пер.Больничный,1,кв.1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Варас Л.В.(стор.) - СМР | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 37851.73 |  | 37851.73 | 37851.73
Г-ввод ул.Горная,10,с.Каменка,Кашарский р-н,Демченко С.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-25 | 2021-12-31 | 90 | 18702.04 |  |  | 18702.04 | 18702.04
Г-ввод ул.Горная,10,с.Каменка,Кашарский р-н,Демченко С.В.(стор.) - СМР | 2020-03-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 61959.17 |  | 61959.17 | 61959.17
Г-ввод ул.Горная,12,с.Каменка,Кашарский р-н,Сигаев И.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-17 | 2021-12-31 | 90 | 18702.04 |  |  | 18702.04 | 18702.04
Г-ввод ул.Горная,12,с.Каменка,Кашарский р-н,Сигаев И.А.(стор.) - СМР | 2020-03-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 63189.73 |  | 63189.73 | 63189.73
Г-ввод ул.Заречная,41,х.Семеновка,Кашарский р-н,Трущенко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-18 | 2021-12-31 | 90 | 18702.04 |  |  | 18702.04 | 18702.04
Г-ввод ул.Заречная,41,х.Семеновка,Кашарский р-н,Трущенко А.В.(стор.) - СМР | 2020-02-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 65939.61 |  | 65939.61 | 65939.61
Г-ввод ул.Космическая,16А,сл.Кашары,Кашарский р-н,Тарасенко Р.И.(стор.) - ПИР | 2020-03-18 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Космическая,16А,сл.Кашары,Кашарский р-н,Тарасенко Р.И.(стор.) - СМР | 2020-03-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 59398.23 |  | 59398.23 | 59398.23
Г-ввод ул.Набережная,44,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Боровиков В.Ф.(стор.) - ПИР | 2018-10-18 | 2021-12-31 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04
Г-ввод ул.Набережная,44,х.Новочигириновский,Кашарский р-н,Боровиков В.Ф.(стор.) - СМР | 2018-10-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 42322.11 |  | 42322.11 | 42322.11
Г-ввод ул.Октябрьская,22,сл.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Админ.Верх.с.п.(стор.) - ПИР | 2019-06-03 | 2021-12-31 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04
Г-ввод ул.Октябрьская,22,сл.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Админ.Верх.с.п.(стор.) - СМР | 2019-06-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 41010.69 |  | 41010.69 | 41010.69
Г-ввод ул.Песчаная,18,с.Каменка,Кашарский р-н,Завгородняя Н.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-12 | 2021-12-31 | 90 | 18702.04 |  |  | 18702.04 | 18702.04
Г-ввод ул.Песчаная,18,с.Каменка,Кашарский р-н,Завгородняя Н.Н.(стор.) - СМР | 2019-11-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 40046.22 |  | 40046.22 | 40046.22
Г-ввод ул.Песчаная,21,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончарова Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-28 | 2021-12-31 | 90 | 18702.04 |  |  | 18702.04 | 18702.04
Г-ввод ул.Песчаная,21,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончарова Е.В.(стор.) - СМР | 2020-02-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 44157.37 |  | 44157.37 | 44157.37
Г-ввод ул.Песчаная,3,с.Каменка,Кашарский р-н,Орлова Е.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-10 | 2021-12-31 | 90 | 18702.04 |  |  | 18702.04 | 18702.04
Г-ввод ул.Песчаная,3,с.Каменка,Кашарский р-н,Орлова Е.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 40006.13 |  | 40006.13 | 40006.13
Г-ввод ул.Победы,70,сл.Кашары,Кашарский р-н,Столяренко М.О.(стор.) - ПИР | 2020-01-14 | 2021-12-31 | 90 | 33951.04 |  |  | 33951.04 | 33951.04
Г-ввод ул.Победы,70,сл.Кашары,Кашарский р-н,Столяренко М.О.(стор.) - СМР | 2020-01-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 90412.18 |  | 90412.18 | 90412.18
Г-ввод ул.Семеновская,1,х.Будановка,Кашарский р-н,Волненко С.В.(стор.) - ПИР | 2019-06-13 | 2021-12-31 | 90 | 20898.56 |  |  | 20898.56 | 20898.56
Г-ввод ул.Семеновская,1,х.Будановка,Кашарский р-н,Волненко С.В.(стор.) - СМР | 2019-06-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 143030.86 |  | 143030.86 | 143030.86
Г-ввод ул.Советская,21,сл.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Заболотний Д.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-18 | 2021-12-31 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04
Г-ввод ул.Советская,21,сл.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Заболотний Д.А.(стор.) - СМР | 2019-12-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 46200.51 |  | 46200.51 | 46200.51
Г-ввод ул.Центральная,54,с.Каменка,Кашарский р-н,Лиховидов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-12 | 2021-12-31 | 90 | 18702.04 |  |  | 18702.04 | 18702.04
Г-ввод ул.Центральная,54,с.Каменка,Кашарский р-н,Лиховидов С.А.(стор.) - СМР | 2020-03-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 63276.94 |  | 63276.94 | 63276.94
Г-ввод кв.Молодежный,7,кв.1,х.Семеновка,Кашарский р-н,Жидикина О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод кв.Молодежный,7,кв.1,х.Семеновка,Кашарский р-н,Жидикина О.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 39215.99 |  | 39215.99 | 39215.99
Г-ввод пер.Веселый,1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Гончарова М.Г.(стор.) - ПИР | 2019-12-23 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод пер.Веселый,1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Гончарова М.Г.(стор.) - СМР | 2019-12-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 64375.31 |  | 64375.31 | 64375.31
Г-ввод пер.Веселый,10,сл.Поповка,Кашарский р-н,Величко Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод пер.Веселый,10,сл.Поповка,Кашарский р-н,Величко Н.П.(стор.) - СМР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 64375.31 |  | 64375.31 | 64375.31
Г-ввод пер.Веселый,11,сл.Поповка,Кашарский р-н,Комарова Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-04-20 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод пер.Веселый,11,сл.Поповка,Кашарский р-н,Комарова Н.И.(стор.) - СМР | 2020-04-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 64163.53 |  | 64163.53 | 64163.53
Г-ввод пер.Веселый,14,сл.Поповка,Кашарский р-н,Кривоногов Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод пер.Веселый,14,сл.Поповка,Кашарский р-н,Кривоногов Е.А.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 64590.42 |  | 64590.42 | 64590.42
Г-ввод пер.Веселый,16,сл.Поповка,Кашарский р-н,Мельникова В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод пер.Веселый,16,сл.Поповка,Кашарский р-н,Мельникова В.В.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 62621.97 |  | 62621.97 | 62621.97
Г-ввод пер.Веселый,2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Большенко А.С.(стор.) - ПИР | 2020-04-14 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод пер.Веселый,2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Большенко А.С.(стор.) - СМР | 2020-04-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 62865.68 |  | 62865.68 | 62865.68
Г-ввод пер.Школьный,4,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Козиков А.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-12 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод пер.Школьный,4,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Козиков А.В.(стор.) - СМР | 2019-12-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 62940.65 |  | 62940.65 | 62940.65
Г-ввод пер.Школьный,5,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Ткачева Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод пер.Школьный,5,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Ткачева Н.И.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 62240.02 |  | 62240.02 | 62240.02
Г-ввод ул.Б.Садовая,102,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Савченко В.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Б.Садовая,102,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Савченко В.И.(стор.) - СМР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 65800.81 |  | 65800.81 | 65800.81
Г-ввод ул.Б.Садовая,106,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Швиденко В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Б.Садовая,106,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Швиденко В.И.(стор.) - СМР | 2020-07-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 65800.81 |  | 65800.81 | 65800.81
Г-ввод ул.Б.Садовая,106,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Лупахин В.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Б.Садовая,106,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Лупахин В.И.(стор.) - СМР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 67482.17 |  | 67482.17 | 67482.17
Г-ввод ул.Б.Садовая,108,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Костюков А.Я.(стор.) - ПИР | 2019-04-05 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Б.Садовая,108,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Костюков А.Я.(стор.) - СМР | 2019-04-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 65585.44 |  | 65585.44 | 65585.44
Г-ввод ул.Б.Садовая,109,сл.Поповка,Кашарский р-н,Фиськов Е.П.(стор.) - ПИР | 2020-05-29 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Б.Садовая,109,сл.Поповка,Кашарский р-н,Фиськов Е.П.(стор.) - СМР | 2020-05-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 63081.82 |  | 63081.82 | 63081.82
Г-ввод ул.Б.Садовая,119,сл.Поповка,Кашарский р-н,Шевченко Е.Т.(стор.) - ПИР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Б.Садовая,119,сл.Поповка,Кашарский р-н,Шевченко Е.Т.(стор.) - СМР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 62621.97 |  | 62621.97 | 62621.97
Г-ввод ул.Б.Садовая,131,сл.Поповка,Кашарский р-н,Козикова В.П.(стор.) - ПИР | 2019-12-30 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Б.Садовая,131,сл.Поповка,Кашарский р-н,Козикова В.П.(стор.) - СМР | 2019-12-30 | 2021-12-31 | 90 |  | 62621.97 |  | 62621.97 | 62621.97
Г-ввод ул.Б.Садовая,149,сл.Поповка,Кашарский р-н,Слизкой В.П.(стор.) - ПИР | 2020-05-26 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Б.Садовая,149,сл.Поповка,Кашарский р-н,Слизкой В.П.(стор.) - СМР | 2020-05-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 63322.69 |  | 63322.69 | 63322.69
Г-ввод ул.Б.Садовая,26,сл.Поповка,Кашарский р-н,Пастарев И.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-16 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Б.Садовая,26,сл.Поповка,Кашарский р-н,Пастарев И.А.(стор.) - СМР | 2020-04-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 63600.54 |  | 63600.54 | 63600.54
Г-ввод ул.Б.Садовая,95,сл.Поповка,Кашарский р-н,Остапущернко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Б.Садовая,95,сл.Поповка,Кашарский р-н,Остапущернко А.А.(стор.) - СМР | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 63322.69 |  | 63322.69 | 63322.69
Г-ввод ул.Береговая,21,сл.Поповка,Кашарский р-н,Тельнов С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-26 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Береговая,21,сл.Поповка,Кашарский р-н,Тельнов С.Н.(стор.) - СМР | 2020-05-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 40940.65 |  | 40940.65 | 40940.65
Г-ввод ул.Горная,27,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Черкашина А.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Горная,27,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Черкашина А.М.(стор.) - СМР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 65237.04 |  | 65237.04 | 65237.04
Г-ввод ул.З.Космодемьянской,29,сл.Кашары,Кашарский р-н,Авраменко И.Н.(стор.) - ПИР | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.З.Космодемьянской,29,сл.Кашары,Кашарский р-н,Авраменко И.Н.(стор.) - СМР | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 41234.47 |  | 41234.47 | 41234.47
Г-ввод ул.Заречная,16,х.Семеновка,Кашарский р-н,Волненко Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-22 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Заречная,16,х.Семеновка,Кашарский р-н,Волненко Е.В.(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 62434.93 |  | 62434.93 | 62434.93
Г-ввод ул.Заречная,48,х.Семеновка,Кашарский р-н,Черничкин В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Заречная,48,х.Семеновка,Кашарский р-н,Черничкин В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 66418.59 |  | 66418.59 | 66418.59
Г-ввод ул.Заречная,49,х.Семеновка,Кашарский р-н,Завгородний В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-24 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Заречная,49,х.Семеновка,Кашарский р-н,Завгородний В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 65883.42 |  | 65883.42 | 65883.42
Г-ввод ул.Заречная,67,х.Семеновка,Кашарский р-н,Черничкина Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Заречная,67,х.Семеновка,Кашарский р-н,Черничкина Н.В.(стор.) - СМР | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 68319.81 |  | 68319.81 | 68319.81
Г-ввод ул.Ленина,141,сл.Кашары,Кашарский р-н,Авраменко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Ленина,141,сл.Кашары,Кашарский р-н,Авраменко А.А.(стор.) - СМР | 2020-04-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 61538.76 |  | 61538.76 | 61538.76
Г-ввод ул.Молодежная,13,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Собур В.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-16 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Молодежная,13,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Собур В.В.(стор.) - СМР | 2020-01-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 61863.12 |  | 61863.12 | 61863.12
Г-ввод ул.Молодежная,15,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Коваленко Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-16 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Молодежная,15,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Коваленко Л.А.(стор.) - СМР | 2020-01-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 61834.28 |  | 61834.28 | 61834.28
Г-ввод ул.Молодежная,28,сл.Поповка,Кашарский р-н,Баркарь В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Молодежная,28,сл.Поповка,Кашарский р-н,Баркарь В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 63322.69 |  | 63322.69 | 63322.69
Г-ввод ул.Молодежная,29,сл.Поповка,Кашарский р-н,Голубенко Е.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-15 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Молодежная,29,сл.Поповка,Кашарский р-н,Голубенко Е.С.(стор.) - СМР | 2020-05-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 63591.48 |  | 63591.48 | 63591.48
Г-ввод ул.Молодежная,4,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Чумаков П.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Молодежная,4,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Чумаков П.И.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 61834.28 |  | 61834.28 | 61834.28
Г-ввод ул.Молодежная,5,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Зыков А.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Молодежная,5,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Зыков А.Ф.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 65095.81 |  | 65095.81 | 65095.81
Г-ввод ул.Молодежная,6 кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Шморгилов С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Молодежная,6 кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Шморгилов С.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 61834.27 |  | 61834.27 | 61834.27
Г-ввод ул.Молодежная,6,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Чумакова Т.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Молодежная,6,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Чумакова Т.С.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 61834.28 |  | 61834.28 | 61834.28
Г-ввод ул.Молодежная,7,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Чумаков П.Н.(стор.) - ПИР | 2020-01-21 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Молодежная,7,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Чумаков П.Н.(стор.) - СМР | 2020-01-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 64797.84 |  | 64797.84 | 64797.84
Г-ввод ул.Песчаная,19,кв.1,с.Каменка,Кашарский р-н,Шавкунова Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Песчаная,19,кв.1,с.Каменка,Кашарский р-н,Шавкунова Е.А.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 44961.72 |  | 44961.72 | 44961.72
Г-ввод ул.Песчаная,19,кв.2,с.Каменка,Кашарский р-н,Семенов А.М.(стор.) - ПИР | 2020-04-18 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Песчаная,19,кв.2,с.Каменка,Кашарский р-н,Семенов А.М.(стор.) - СМР | 2020-04-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 46319.81 |  | 46319.81 | 46319.81
Г-ввод ул.Песчаная,8,с.Каменка,Кашарский р-н,Компричевская Р.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Песчаная,8,с.Каменка,Кашарский р-н,Компричевская Р.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 40940.65 |  | 40940.65 | 40940.65
Г-ввод ул.Петроградская,29,с.Каменка,Кашарский р-н,Ефимова Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Петроградская,29,с.Каменка,Кашарский р-н,Ефимова Н.И.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 42880.52 |  | 42880.52 | 42880.52
Г-ввод ул.Петроградская,8,с.Каменка,Кашарский р-н,Якименко О.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-09 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Петроградская,8,с.Каменка,Кашарский р-н,Якименко О.В.(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2021-12-31 | 90 |  | 62865.68 |  | 62865.68 | 62865.68
Г-ввод ул.Победы,66,сл.Кашары,Кашарский р-н,Сущенко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 90 | 36767.47 |  |  | 36767.47 | 36767.47
Г-ввод ул.Победы,66,сл.Кашары,Кашарский р-н,Сущенко А.В.(стор.) - СМР | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 83558.3 |  | 83558.3 | 83558.3
Г-ввод ул.Степная,23,сл.Поповка,Кашарский р-н,Остапущенко Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Степная,23,сл.Поповка,Кашарский р-н,Остапущенко Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 42375.31 |  | 42375.31 | 42375.31
Г-ввод ул.Центральная,1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Кужарова И.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-08-10 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Центральная,1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Кужарова И.Ю.(стор.) - СМР | 2020-08-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 62294.11 |  | 62294.11 | 62294.11
Г-ввод ул.Центральная,3,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Плескачев И.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-06 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Центральная,3,кв.1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Плескачев И.В.(стор.) - СМР | 2020-05-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 61431.61 |  | 61431.61 | 61431.61
Г-ввод ул.Центральная,31,кв.2,с.Каменка,Кашарский р-н,Бондарева О.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-15 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Центральная,31,кв.2,с.Каменка,Кашарский р-н,Бондарева О.В.(стор.) - СМР | 2020-08-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 62434.93 |  | 62434.93 | 62434.93
Г-ввод ул.Центральная,50,с.Каменка,Кашарский р-н,Самсонова В.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-20 | 2021-12-31 | 90 | 18742 |  |  | 18742 | 18742
Г-ввод ул.Центральная,50,с.Каменка,Кашарский р-н,Самсонова В.В.(стор.) - СМР | 2020-05-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 61431.62 |  | 61431.62 | 61431.62
Г-ввод ул.Центральная,9,сл.Поповка,Кашарский р-н,Ступченко Н.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-17 | 2021-12-31 | 90 | 97143.56 |  |  | 97143.56 | 97143.56
Г-ввод ул.Центральная,9,сл.Поповка,Кашарский р-н,Ступченко Н.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 103320.53 |  | 103320.53 | 103320.53
Г-ввод ул.Центральная,9Б,с.Каменка,Кашарский р-н,ООО Светлый(стор.) - ПИР | 2019-12-30 | 2021-12-31 | 90 | 36767.47 |  |  | 36767.47 | 36767.47
Г-ввод ул.Центральная,9Б,с.Каменка,Кашарский р-н,ООО Светлый(стор.) - СМР | 2019-12-30 | 2021-12-31 | 90 |  | 102318.87 |  | 102318.87 | 102318.87
Г-ввод кв.Молодежный,2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Данильченко О.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-11 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод кв.Молодежный,2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Данильченко О.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 55890.93 |  | 55890.93 | 55890.93
Г-ввод кв.Молодежный,3,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Дельцев В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-05-20 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод кв.Молодежный,3,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Дельцев В.В.,(стор.) - СМР | 2020-05-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 43951.9 |  | 43951.9 | 43951.9
Г-ввод кв.Молодежный,4,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Сущенко А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-03-24 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод кв.Молодежный,4,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Сущенко А.А.,(стор.) - СМР | 2020-03-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 46266.47 |  | 46266.47 | 46266.47
Г-ввод кв.Школьный,13,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Горячева Г.П.,(стор.) - ПИР | 2020-03-24 | 2021-12-31 | 90 | 4168.41 |  |  | 4168.41 | 4168.41
Г-ввод кв.Школьный,13,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Горячева Г.П.,(стор.) - СМР | 2020-03-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 71052.93 |  | 71052.93 | 71052.93
Г-ввод кв.Школьный,16,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Вдовитченко В.М.,(стор.) - ПИР | 2020-03-25 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод кв.Школьный,16,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Вдовитченко В.М.,(стор.) - СМР | 2020-03-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 40613.49 |  | 40613.49 | 40613.49
Г-ввод кв.Школьный,21,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Горбунова Т.В.,(стор.) - ПИР | 2020-03-25 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод кв.Школьный,21,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Горбунова Т.В.,(стор.) - СМР | 2020-03-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 41127.26 |  | 41127.26 | 41127.26
Г-ввод кв.Школьный,24,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Федосеенко Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-03-24 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод кв.Школьный,24,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Федосеенко Н.Н.,(стор.) - СМР | 2020-03-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 39485.45 |  | 39485.45 | 39485.45
Г-ввод кв.Школьный,36,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Селиванов А.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-05-21 | 2021-12-31 | 10 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод кв.Школьный,36,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Селиванов А.Ф.,(стор.) - СМР | 2020-05-21 | 2021-12-31 | 10 |  | 40190.28 |  | 40190.28 | 40190.28
Г-ввод пер.Братский,2,кв.2,с.Кашары,Кашарский р-н,Цапикова О.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 10 | 34648.64 |  |  | 34648.64 | 34648.64
Г-ввод пер.Братский,2,кв.2,с.Кашары,Кашарский р-н,Цапикова О.Ф.,(стор.) - СМР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 10 |  | 45081.78 |  | 45081.78 | 45081.78
Г-ввод пер.Луговой,1,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Остапущенко С.А.,(стор.) - ПИР | 2020-03-03 | 2021-12-31 | 90 | 6412.94 |  |  | 6412.94 | 6412.94
Г-ввод пер.Луговой,1,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Остапущенко С.А.,(стор.) - СМР | 2020-03-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 84736.48 |  | 84736.48 | 84736.48
Г-ввод пер.Луговой,1,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Бордунова Э.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 10 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Луговой,1,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Бордунова Э.А.,(стор.) - СМР | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 10 |  | 39145.11 |  | 39145.11 | 39145.11
Г-ввод пер.Луговой,2,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Сущенко В.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-02-11 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Луговой,2,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Сущенко В.Г.,(стор.) - СМР | 2020-02-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 37965.97 |  | 37965.97 | 37965.97
Г-ввод пер.Луговой,2,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Оселедько Л.С.,(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Луговой,2,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Оселедько Л.С.,(стор.) - СМР | 2020-05-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 39215.98 |  | 39215.98 | 39215.98
Г-ввод ул. Финская,6,кв.1,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,Рыков В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул. Финская,6,кв.1,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,Рыков В.В.,(стор.) - СМР | 2020-09-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 40640.68 |  | 40640.68 | 40640.68
Г-ввод ул.Андреевская,14А,кв.1,с.Кашары,Кашарский р-н,Сапогов А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Андреевская,14А,кв.1,с.Кашары,Кашарский р-н,Сапогов А.Н.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 63951.73 |  | 63951.73 | 63951.73
Г-ввод ул.Андреевская,157,сл.Кашары,Кашарский р-н,Решетникова Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Андреевская,157,сл.Кашары,Кашарский р-н,Решетникова Т.А.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 61236.84 |  | 61236.84 | 61236.84
Г-ввод ул.Андреевская,24А,кв.4,с.Кашары,Кашарский р-н,Ревина В.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Андреевская,24А,кв.4,с.Кашары,Кашарский р-н,Ревина В.А.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 62726.71 |  | 62726.71 | 62726.71
Г-ввод ул.Б.Садовая,25,сл.Поповка,Кашарский р-н,Апанасенко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-12 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Б.Садовая,25,сл.Поповка,Кашарский р-н,Апанасенко В.В.(стор.) - СМР | 2020-02-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 49900.32 |  | 49900.32 | 49900.32
Г-ввод ул.Б.Садовая,41,сл.Поповка,Кашарский р-н,Кобыляцкая В.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-11 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Б.Садовая,41,сл.Поповка,Кашарский р-н,Кобыляцкая В.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 53905.67 |  | 53905.67 | 53905.67
Г-ввод ул.Б.Садовая,43,сл.Поповка,Кашарский р-н,Федоренко А.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-12 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Б.Садовая,43,сл.Поповка,Кашарский р-н,Федоренко А.А.(стор.) - СМР | 2020-03-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 64430.34 |  | 64430.34 | 64430.34
Г-ввод ул.Б.Садовая,52,сл.Поповка,Кашарский р-н,Богунов А.И.(стор.) - ПИР | 2019-10-17 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Б.Садовая,52,сл.Поповка,Кашарский р-н,Богунов А.И.(стор.) - СМР | 2019-10-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 66157.07 |  | 66157.07 | 66157.07
Г-ввод ул.Б.Садовая,54,сл.Поповка,Кашарский р-н,Осипов В.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-28 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Б.Садовая,54,сл.Поповка,Кашарский р-н,Осипов В.А.(стор.) - СМР | 2020-02-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 64877.69 |  | 64877.69 | 64877.69
Г-ввод ул.Б.Садовая,64,сл.Поповка,Кашарский р-н,Цыпкина О.В.,(стор.) - ПИР | 2020-05-07 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Б.Садовая,64,сл.Поповка,Кашарский р-н,Цыпкина О.В.,(стор.) - СМР | 2020-05-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 41330.23 |  | 41330.23 | 41330.23
Г-ввод ул.Б.Садовая,72,сл.Поповка,Кашарский р-н,Григоренко Р.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-11-11 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Б.Садовая,72,сл.Поповка,Кашарский р-н,Григоренко Р.Ф.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 65912.17 |  | 65912.17 | 65912.17
Г-ввод ул.Б.Садовая,90,сл.Поповка,Кашарский р-н,Никитина Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-10 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Б.Садовая,90,сл.Поповка,Кашарский р-н,Никитина Н.А.(стор.) - СМР | 2019-12-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 66775.27 |  | 66775.27 | 66775.27
Г-ввод ул.Береговая,23,сл.Поповка,Кашарский р-н,Поцелуев В.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Береговая,23,сл.Поповка,Кашарский р-н,Поцелуев В.С.(стор.) - СМР | 2020-08-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 42909.37 |  | 42909.37 | 42909.37
Г-ввод ул.Горная,3,сл.Поповка,Кашарский р-н,Дудченко В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-17 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Горная,3,сл.Поповка,Кашарский р-н,Дудченко В.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 62940.65 |  | 62940.65 | 62940.65
Г-ввод ул.Горная,8А,с.Кашары,Кашарский р-н,Стебленко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Горная,8А,с.Кашары,Кашарский р-н,Стебленко В.В.(стор.) - СМР | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 62775.93 |  | 62775.93 | 62775.93
Г-ввод ул.Дружбы,10,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Кушнарев А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-02-17 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,10,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Кушнарев А.В.,(стор.) - СМР | 2020-02-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 41052.87 |  | 41052.87 | 41052.87
Г-ввод ул.Дружбы,23,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Колесникова О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,23,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Колесникова О.А.,(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 40398.46 |  | 40398.46 | 40398.46
Г-ввод ул.Дружбы,23,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Просветова Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,23,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Просветова Н.Н.,(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 40049.13 |  | 40049.13 | 40049.13
Г-ввод ул.Дружбы,26,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Щирова В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,26,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Щирова В.А.,(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 43025.7 |  | 43025.7 | 43025.7
Г-ввод ул.Дружбы,28,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Кушнарева С.П.,(стор.) - ПИР | 2020-03-18 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,28,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Кушнарева С.П.,(стор.) - СМР | 2020-03-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 42851.5 |  | 42851.5 | 42851.5
Г-ввод ул.Дружбы,35,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Толкачева Т.И.,(стор.) - ПИР | 2020-03-24 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,35,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Толкачева Т.И.,(стор.) - СМР | 2020-03-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 41184.87 |  | 41184.87 | 41184.87
Г-ввод ул.Дружбы,36,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Черкашина Ю.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-03-25 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,36,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Черкашина Ю.Н.,(стор.) - СМР | 2020-03-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 42851.5 |  | 42851.5 | 42851.5
Г-ввод ул.Дружбы,4,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Семилякова Р.А,(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,4,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Семилякова Р.А,(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 41658.24 |  | 41658.24 | 41658.24
Г-ввод ул.Дружбы,45,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Самаркин А.И.,(стор.) - ПИР | 2020-03-18 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,45,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Самаркин А.И.,(стор.) - СМР | 2020-03-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 39361.67 |  | 39361.67 | 39361.67
Г-ввод ул.Дружбы,60,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Капшитарь И.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,60,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Капшитарь И.Л.,(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 39834.27 |  | 39834.27 | 39834.27
Г-ввод ул.Жукова,22,с.Кашары,Кашарский р-н,Меркулов А.А., (стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Жукова,22,с.Кашары,Кашарский р-н,Меркулов А.А., (стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 39125.73 |  | 39125.73 | 39125.73
Г-ввод ул.Заречная,21,х.Семеновка,Кашарский р-н,Алифанова А.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Заречная,21,х.Семеновка,Кашарский р-н,Алифанова А.Ю.(стор.) - СМР | 2020-08-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 62330.92 |  | 62330.92 | 62330.92
Г-ввод ул.Заречная,30,х.Первомайский,Кашарский р-н,Боханов В.И.,(стор.) - ПИР | 2020-02-21 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Заречная,30,х.Первомайский,Кашарский р-н,Боханов В.И.,(стор.) - СМР | 2020-02-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 48176.19 |  | 48176.19 | 48176.19
Г-ввод ул.Заречная,33,х.Первомайский,Кашарский р-н,Глуховской С.В.,(стор.) - ПИР | 2019-10-11 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Заречная,33,х.Первомайский,Кашарский р-н,Глуховской С.В.,(стор.) - СМР | 2019-10-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 48854.31 |  | 48854.31 | 48854.31
Г-ввод ул.Заречная,38,х.Первомайский,Кашарский р-н,Толкачева Г.А.,(стор.) - ПИР | 2020-03-13 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Заречная,38,х.Первомайский,Кашарский р-н,Толкачева Г.А.,(стор.) - СМР | 2020-03-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 47799.31 |  | 47799.31 | 47799.31
Г-ввод ул.Заречная,4,с.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Задорожная В.Ф.,(стор.) - ПИР | 2018-10-03 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Заречная,4,с.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Задорожная В.Ф.,(стор.) - СМР | 2018-10-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 39863.12 |  | 39863.12 | 39863.12
Г-ввод ул.Заречная,41,х.Первомайский,Кашарский р-н,Кравцов С.П.,(стор.) - ПИР | 2020-05-18 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Заречная,41,х.Первомайский,Кашарский р-н,Кравцов С.П.,(стор.) - СМР | 2020-05-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 47239.23 |  | 47239.23 | 47239.23
Г-ввод ул.Заречная,48,х.Первомайский,Кашарский р-н,Анисимов Д.П.,(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Заречная,48,х.Первомайский,Кашарский р-н,Анисимов Д.П.,(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 37965.97 |  | 37965.97 | 37965.97
Г-ввод ул.Зеленая,1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Маляров Б.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-03-03 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Зеленая,1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Маляров Б.Г.,(стор.) - СМР | 2020-03-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 40106.99 |  | 40106.99 | 40106.99
Г-ввод ул.Зеленая,25,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Семилякова Н.А.,(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Зеленая,25,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Семилякова Н.А.,(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 40654.83 |  | 40654.83 | 40654.83
Г-ввод ул.Зеленая,3,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Цыпкин И.И.,(стор.) - ПИР | 2020-03-03 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Зеленая,3,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Цыпкин И.И.,(стор.) - СМР | 2020-03-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 40106.99 |  | 40106.99 | 40106.99
Г-ввод ул.Зеленая,33,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Корягина Г.И.,(стор.) - ПИР | 2020-10-02 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Зеленая,33,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Корягина Г.И.,(стор.) - СМР | 2020-10-02 | 2021-12-31 | 90 |  | 40007.87 |  | 40007.87 | 40007.87
Г-ввод ул.Зеленая,6,кв.4,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Павлов В.С.,(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Зеленая,6,кв.4,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Павлов В.С.,(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 39834.27 |  | 39834.27 | 39834.27
Г-ввод ул.Зеленая,9,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Чернышов Ю.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-03-26 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Зеленая,9,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Чернышов Ю.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 40724.94 |  | 40724.94 | 40724.94
Г-ввод ул.Космическая,27,с.Кашары,Кашарский р-н,Щебуняева И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Космическая,27,с.Кашары,Кашарский р-н,Щебуняева И.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2021-12-31 | 90 |  | 62449.02 |  | 62449.02 | 62449.02
Г-ввод ул.Космическая,3,с.Кашары,Кашарский р-н,Куцова Л.И.,(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Космическая,3,с.Кашары,Кашарский р-н,Куцова Л.И.,(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 62804.77 |  | 62804.77 | 62804.77
Г-ввод ул.Красноармейская,1Щ,сл.Кашары,Кашарский р-н,Админ.Кашарского р-на,(стор.) - ПИР | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 90 | 21376.79 |  |  | 21376.79 | 21376.79
Г-ввод ул.Красноармейская,1Щ,сл.Кашары,Кашарский р-н,Админ.Кашарского р-на,(стор.) - СМР | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 191982.91 |  | 191982.91 | 191982.91
Г-ввод ул.Лесная,1,с.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Передереев А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 | 6341.2 |  |  | 6341.2 | 6341.2
Г-ввод ул.Лесная,1,с.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Передереев А.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 54629.38 |  | 54629.38 | 54629.38
Г-ввод ул.Мира,12,кв.2,х.Первомайский,Кашарский р-н,Щебуняева А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-02 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Мира,12,кв.2,х.Первомайский,Кашарский р-н,Щебуняева А.В.,(стор.) - СМР | 2020-09-02 | 2021-12-31 | 90 |  | 42375.31 |  | 42375.31 | 42375.31
Г-ввод ул.Мира,14,кв.1,х.Первомайский,Кашарский р-н,Шевченко А.Е.,(стор.) - ПИР | 2020-02-19 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Мира,14,кв.1,х.Первомайский,Кашарский р-н,Шевченко А.Е.,(стор.) - СМР | 2020-02-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 51796.71 |  | 51796.71 | 51796.71
Г-ввод ул.Мира,14,кв.2,х.Первомайский,Кашарский р-н,Верченко Г.И.,(стор.) - ПИР | 2020-02-17 | 2021-12-31 | 90 | 18807.97 |  |  | 18807.97 | 18807.97
Г-ввод ул.Мира,14,кв.2,х.Первомайский,Кашарский р-н,Верченко Г.И.,(стор.) - СМР | 2020-02-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 64986.83 |  | 64986.83 | 64986.83
Г-ввод ул.Мира,16,кв.1,х.Первомайский,Кашарский р-н,Сидоренко Л.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Мира,16,кв.1,х.Первомайский,Кашарский р-н,Сидоренко Л.Г.,(стор.) - СМР | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 90 |  | 49202.51 |  | 49202.51 | 49202.51
Г-ввод ул.Мира,18,кв.2,х.Первомайский,Кашарский р-н,Попсуйко Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-02-10 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Мира,18,кв.2,х.Первомайский,Кашарский р-н,Попсуйко Н.Н.,(стор.) - СМР | 2020-02-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 49565.37 |  | 49565.37 | 49565.37
Г-ввод ул.Мира,3,х.Первомайский,Кашарский р-н,Яковенко М.И.,(стор.) - ПИР | 2019-12-10 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Мира,3,х.Первомайский,Кашарский р-н,Яковенко М.И.,(стор.) - СМР | 2019-12-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 41326.45 |  | 41326.45 | 41326.45
Г-ввод ул.Мира,38,х.Первомайский,Кашарский р-н,Поцелуев С.И.,(стор.) - ПИР | 2019-09-19 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Мира,38,х.Первомайский,Кашарский р-н,Поцелуев С.И.,(стор.) - СМР | 2019-09-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 39431.61 |  | 39431.61 | 39431.61
Г-ввод ул.Мира,47,х.Первомайский,Кашарский р-н,Данилевская Т.И.,(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Мира,47,х.Первомайский,Кашарский р-н,Данилевская Т.И.,(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 47903.81 |  | 47903.81 | 47903.81
Г-ввод ул.Мира,53,х.Первомайский,Кашарский р-н,Чумакова Л.П.(стор.) - ПИР | 2020-03-11 | 2021-12-31 | 90 | 18807.97 |  |  | 18807.97 | 18807.97
Г-ввод ул.Мира,53,х.Первомайский,Кашарский р-н,Чумакова Л.П.(стор.) - СМР | 2020-03-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 66499.99 |  | 66499.99 | 66499.99
Г-ввод ул.Мира,55,х.Первомайский,Кашарский р-н,Чумаков С.С.,(стор.) - ПИР | 2020-03-11 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Мира,55,х.Первомайский,Кашарский р-н,Чумаков С.С.,(стор.) - СМР | 2020-03-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 73796.71 |  | 73796.71 | 73796.71
Г-ввод ул.Мира,68,х.Первомайский,Кашарский р-н,Передереева Е.В.,(стор.) - ПИР | 2019-10-17 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Мира,68,х.Первомайский,Кашарский р-н,Передереева Е.В.,(стор.) - СМР | 2019-10-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 42834.64 |  | 42834.64 | 42834.64
Г-ввод ул.Мира,8,х.Первомайский,Кашарский р-н,Рузанова Л.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Мира,8,х.Первомайский,Кашарский р-н,Рузанова Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 45993.92 |  | 45993.92 | 45993.92
Г-ввод ул.Мира,9,х.Первомайский,Кашарский р-н,Беседина Ю.И.,(стор.) - ПИР | 2020-03-10 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Мира,9,х.Первомайский,Кашарский р-н,Беседина Ю.И.,(стор.) - СМР | 2020-03-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 46847.09 |  | 46847.09 | 46847.09
Г-ввод ул.Песчаная,15А,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончаров Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Песчаная,15А,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончаров Н.А.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 47365.15 |  | 47365.15 | 47365.15
Г-ввод ул.Песчаная,2А,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончаров А.Е.,(стор.) - ПИР | 2020-09-11 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Песчаная,2А,с.Каменка,Кашарский р-н,Гончаров А.Е.,(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 40032.79 |  | 40032.79 | 40032.79
Г-ввод ул.Победы,6,с.Кашары,Кашарский р-н,Данченко Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-19 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Победы,6,с.Кашары,Кашарский р-н,Данченко Р.В.(стор.) - СМР | 2020-02-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 62149.76 |  | 62149.76 | 62149.76
Г-ввод ул.Речная,1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Попсуйко П.А.,(стор.) - ПИР | 2020-03-24 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Речная,1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Попсуйко П.А.,(стор.) - СМР | 2020-03-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 39834.27 |  | 39834.27 | 39834.27
Г-ввод ул.Центральная,18,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Сущенко А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-02-11 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Центральная,18,кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Сущенко А.А.,(стор.) - СМР | 2020-02-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 39902.08 |  | 39902.08 | 39902.08
Г-ввод ул.Центральная,3,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Чернышова Е.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-06-09 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Центральная,3,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Чернышова Е.Н.,(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2021-12-31 | 90 |  | 40294.11 |  | 40294.11 | 40294.11
Г-ввод ул.Центральная,32,с.Каменка,Кашарский р-н,Семенов А.М.(стор.) - ПИР | 2020-05-29 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Центральная,32,с.Каменка,Кашарский р-н,Семенов А.М.(стор.) - СМР | 2020-05-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 61244.83 |  | 61244.83 | 61244.83
Г-ввод ул.Центральная,5,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Сущенко Л.А.,(стор.) - ПИР | 2020-05-18 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Центральная,5,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Сущенко Л.А.,(стор.) - СМР | 2020-05-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 39834.27 |  | 39834.27 | 39834.27
Г-ввод ул.Центральная,7,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Власенко Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-05-18 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Центральная,7,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Власенко Н.Н.,(стор.) - СМР | 2020-05-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 39916.7 |  | 39916.7 | 39916.7
Г-ввод ул.Школьная,1,сл.Поповка Кашарский р-н,Горячева Н.Т.,(стор.) - ПИР | 2019-11-12 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Школьная,1,сл.Поповка Кашарский р-н,Горячева Н.Т.,(стор.) - СМР | 2019-11-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 64404.07 |  | 64404.07 | 64404.07
Г-ввод ул.Школьная,10,кв.2,сл.Поповка Кашарский р-н,Мощенко Г.В.,(стор.) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Школьная,10,кв.2,сл.Поповка Кашарский р-н,Мощенко Г.В.,(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-12-31 | 90 |  | 63213.97 |  | 63213.97 | 63213.97
Г-ввод ул.Школьная,17,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Колузонова Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-12 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Школьная,17,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Колузонова Л.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 62265.27 |  | 62265.27 | 62265.27
Г-ввод ул.Школьная,7,сл.Поповка Кашарский р-н,Анисимов П.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 | 18781.97 |  |  | 18781.97 | 18781.97
Г-ввод ул.Школьная,7,сл.Поповка Кашарский р-н,Анисимов П.Н.,(стор.) - СМР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 63793.74 |  | 63793.74 | 63793.74
Г-ввод ул.Южная,1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гирин Д.И.,(стор.) - ПИР | 2020-11-13 | 2021-12-31 | 90 | 6412.94 |  |  | 6412.94 | 6412.94
Г-ввод ул.Южная,1,сл.Кашары,Кашарский р-н,Гирин Д.И.,(стор.) - СМР | 2020-11-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 61533.07 |  | 61533.07 | 61533.07
Г-ввод пер.Луговой,5,пос.Дибровый Кашарского р-на,(стор.),Шинкаренко Р.В - ПИР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод пер.Луговой,5,пос.Дибровый Кашарского р-на,(стор.),Шинкаренко Р.В - СМР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 40669.82 |  | 40669.82 | 40669.82
Г-ввод ул.Б.Садовая,123,сл.Поповка Кашарского р-на,Задорожний В.А (стор.) - ПИР | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Б.Садовая,123,сл.Поповка Кашарского р-на,Задорожний В.А (стор.) - СМР | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 42105.35 |  | 42105.35 | 42105.35
Г-ввод ул.Молодежная,16,сл.Поповка Кашарского р-на,Кривоченко Е.И.,(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Молодежная,16,сл.Поповка Кашарского р-на,Кривоченко Е.И.,(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 40881.22 |  | 40881.22 | 40881.22
Г-ввод ул.Степная,13,сл.Поповка Кашарского р-на,Цыпкин Г.В.,(стор.) - ПИР | 2020-05-26 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Степная,13,сл.Поповка Кашарского р-на,Цыпкин Г.В.,(стор.) - СМР | 2020-05-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 47574.36 |  | 47574.36 | 47574.36
Г-ввод ул.Финская,6,кв.2,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,(стор.),Рыкова Е.П. - ПИР | 2021-02-04 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Финская,6,кв.2,х.Новодонецкий,Кашарский р-н,(стор.),Рыкова Е.П. - СМР | 2021-02-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 42391.06 |  | 42391.06 | 42391.06
Г-ввод кв.Молодежный,12 кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Двурядкин П.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-12-31 | 10 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод кв.Молодежный,12 кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Двурядкин П.И.(стор.) - СМР | 2020-10-13 | 2021-12-31 | 10 |  | 40793.5 |  | 40793.5 | 40793.5
Г-ввод кв.Молодежный,9,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Дидякин В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-24 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод кв.Молодежный,9,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Дидякин В.Н.(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 39725.27 |  | 39725.27 | 39725.27
Г-ввод кв.Школьный,24 кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Храмченко Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-08-18 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод кв.Школьный,24 кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Храмченко Н.Ф.(стор.) - СМР | 2020-08-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 38911.9 |  | 38911.9 | 38911.9
Г-ввод ул.Заречная,21 кв.2,х.Первомайский,Кашарский р-н,Воробкалов В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 | 6499.02 |  |  | 6499.02 | 6499.02
Г-ввод ул.Заречная,21 кв.2,х.Первомайский,Кашарский р-н,Воробкалов В.И.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 65077.19 |  | 65077.19 | 65077.19
Г-ввод ул.Зеленая,10,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Кривенко В.В.(стор.) - ПИР | 2021-02-03 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Зеленая,10,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Кривенко В.В.(стор.) - СМР | 2021-02-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 39514.35 |  | 39514.35 | 39514.35
Г-ввод ул.Лесная,2 кв.2,с.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Гладкова Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Лесная,2 кв.2,с.Верхнемакеевка,Кашарский р-н,Гладкова Т.П.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 41212.58 |  | 41212.58 | 41212.58
Г-ввод ул.Мира,35,х.Первомайский,Кашарский р-н,Грицаева Л.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Мира,35,х.Первомайский,Кашарский р-н,Грицаева Л.А.(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 90 |  | 40470.1 |  | 40470.1 | 40470.1
Г-ввод ул.Мира,37,х.Первомайский,Кашарский р-н,Кулешова Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Мира,37,х.Первомайский,Кашарский р-н,Кулешова Е.В.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 40093.36 |  | 40093.36 | 40093.36
Г-ввод ул.Степная,11,сл.Поповка,Кашарский р-н,Калоева Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-08 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Степная,11,сл.Поповка,Кашарский р-н,Калоева Л.И.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 51446.1 |  | 51446.1 | 51446.1
Г-ввод ул.Степная,12,сл.Поповка,Кашарский р-н,Рогальская М.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-10 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Степная,12,сл.Поповка,Кашарский р-н,Рогальская М.В.(стор.) - СМР | 2020-02-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 41675.5 |  | 41675.5 | 41675.5
Г-ввод ул.Степная,14,сл.Поповка,Кашарский р-н,Швиденко Л.М.(стор.) - ПИР | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 10 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Степная,14,сл.Поповка,Кашарский р-н,Швиденко Л.М.(стор.) - СМР | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 10 |  | 50153.43 |  | 50153.43 | 50153.43
Г-ввод ул.Степная,6,сл.Поповка,Кашарский р-н,Мисякова Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-06 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Степная,6,сл.Поповка,Кашарский р-н,Мисякова Т.В.(стор.) - СМР | 2020-05-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 41875.93 |  | 41875.93 | 41875.93
Г-ввод ул.Центральная,19 кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Таранов И.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-18 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Центральная,19 кв.1,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Таранов И.А.(стор.) - СМР | 2020-08-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 38510.21 |  | 38510.21 | 38510.21
Г-ввод ул.Ленина,229,сл.Кашары,Кашарский р-н,Бородина Н.А.(стор.) - СМР | 2017-10-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 22000 |  | 22000 | 22000
Гараж ул.Горная,33,сл.Кашары,Кашарский р-н,Коваленко Н.В.(стор.) - СМР | 2018-10-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 22000 |  | 22000 | 22000
Г-ввод кв.Школьный,11,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Тыквинский А.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-09-15 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод кв.Школьный,11,кв.2,пос.Дибровый,Кашарский р-н,Тыквинский А.Ю.(стор.) - СМР | 2020-09-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 52755.57 |  | 52755.57 | 52755.57
Г-ввод пер.Луговой,4,сл.Поповка,Кашарский р-н,Андриенко А.Л.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод пер.Луговой,4,сл.Поповка,Кашарский р-н,Андриенко А.Л.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 42390 |  | 42390 | 42390
Г-ввод ул.А.Байдака,14,сл.Кашары,Кашарский р-н,Алейников А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-08 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.А.Байдака,14,сл.Кашары,Кашарский р-н,Алейников А.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 43556.85 |  | 43556.85 | 43556.85
Г-ввод ул.Андреевская,51,сл.Кашары,Кашарский р-н,Мордовцева Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-02 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Андреевская,51,сл.Кашары,Кашарский р-н,Мордовцева Т.П.(стор.) - СМР | 2020-09-02 | 2021-12-31 | 90 |  | 43134.41 |  | 43134.41 | 43134.41
Г-ввод ул.Б.Садовая,51,сл.Поповка,Кашарский р-н,Шаповалов Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-05-22 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Б.Садовая,51,сл.Поповка,Кашарский р-н,Шаповалов Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-05-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 42950.53 |  | 42950.53 | 42950.53
Г-ввод ул.Горная,1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Капитоненко С.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Горная,1,сл.Поповка,Кашарский р-н,Капитоненко С.В.(стор.) - СМР | 2020-09-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 41091.45 |  | 41091.45 | 41091.45
Г-ввод ул.Горная,30,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Шабалдина Н.К.(стор.) - ПИР | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 10 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Горная,30,кв.2,сл.Поповка,Кашарский р-н,Шабалдина Н.К.(стор.) - СМР | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 10 |  | 43373.56 |  | 43373.56 | 43373.56
Г-ввод ул.Кузнечная,47А,с.Кашары,Кашарский р-н,Жевердан И.К.(стор.) - ПИР | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 10 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Кузнечная,47А,с.Кашары,Кашарский р-н,Жевердан И.К.(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 10 |  | 40775.43 |  | 40775.43 | 40775.43
Г-ввод ул.Песчаная,2,с.Каменка,Кашарский р-н,Якименко Ю.О.(стор.) - ПИР | 2020-08-17 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Песчаная,2,с.Каменка,Кашарский р-н,Якименко Ю.О.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 41091.45 |  | 41091.45 | 41091.45
Г-ввод пер.Песчаный,6,х.Нижняя Тарасовка,Тарасовский р-на,Лоскутова Л.Г.(стор.) - ПИР | 2019-05-15 | 2021-12-31 | 90 | 16488.1 |  |  | 16488.1 | 16488.1
Г-ввод пер.Песчаный,6,х.Нижняя Тарасовка,Тарасовский р-на,Лоскутова Л.Г.(стор.) - СМР | 2019-05-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 5480 |  | 5480 | 5480
Г-ввод пер.Полевой,15,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Овчарова О.А. - ПИР | 2019-11-05 | 2021-12-31 | 90 | 25509.11 |  |  | 25509.11 | 25509.11
Г-ввод пер.Полевой,15,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Овчарова О.А. - СМР | 2019-11-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 43327.78 |  | 43327.78 | 43327.78
Г-ввод пер.Полевой,5,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Зареченский А.Н. - ПИР | 2018-10-19 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод пер.Полевой,5,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Зареченский А.Н. - СМР | 2018-10-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 43076.86 |  | 43076.86 | 43076.86
Г-ввод пер.Чкалова,3,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Панфилов С.Е. - ПИР | 2018-09-06 | 2021-12-31 | 90 | 16488.1 |  |  | 16488.1 | 16488.1
Г-ввод пер.Чкалова,3,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Панфилов С.Е. - СМР | 2018-09-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 7500 |  | 7500 | 7500
Г-ввод ул.1 Мая,102,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Курнакова Н.В. - ПИР | 2019-02-13 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.1 Мая,102,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Курнакова Н.В. - СМР | 2019-02-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 36693.51 |  | 36693.51 | 36693.51
Г-ввод ул.1 мая,105,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574, Осадчий С.А. - СМР | 2019-06-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 38802.72 |  | 38802.72 | 38802.72
Г-ввод ул.1 мая,105,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574, Осадчий С.А. - ПИР | 2019-06-20 | 2021-12-31 | 90 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.1 Мая,109А,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Миленин А.Н. - ПИР | 2018-04-25 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.1 Мая,109А,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Миленин А.Н. - СМР | 2018-04-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 36670.46 |  | 36670.46 | 36670.46
Г-ввод ул.1 Мая,121,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Зюбина Л.В. - ПИР | 2019-06-06 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.1 Мая,121,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Зюбина Л.В. - СМР | 2019-06-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 36924.61 |  | 36924.61 | 36924.61
Г-ввод ул.1 Мая,39,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Ткачева Е.Г.(стор.) - ПИР | 2019-01-17 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.1 Мая,39,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Ткачева Е.Г.(стор.) - СМР | 2019-01-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 35748.94 |  | 35748.94 | 35748.94
Г-ввод ул.1 Мая,97/1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Ефремова С.В. - ПИР | 2019-06-11 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.1 Мая,97/1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Ефремова С.В. - СМР | 2019-06-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 36328.85 |  | 36328.85 | 36328.85
Г-ввод ул.Большая Садовая,78,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,Тихановский В.А.(стор.) - ПИР | 2018-10-24 | 2021-12-31 | 90 | 20441.21 |  |  | 20441.21 | 20441.21
Г-ввод ул.Большая Садовая,78,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,Тихановский В.А.(стор.) - СМР | 2018-10-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 47003.95 |  | 47003.95 | 47003.95
Г-ввод ул.Весенняя,29А,х.Васильевка,Тарасовский р-н,инв.20-Ф0253,Бобровский Р.В. - ПИР | 2019-05-03 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Весенняя,29А,х.Васильевка,Тарасовский р-н,инв.20-Ф0253,Бобровский Р.В. - СМР | 2019-05-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 41146.52 |  | 41146.52 | 41146.52
Г-ввод ул.Грибоедова,1/1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Никишин П.Т. - ПИР | 2019-06-05 | 2021-12-31 | 90 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.Грибоедова,1/1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Никишин П.Т. - СМР | 2019-06-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 38704.01 |  | 38704.01 | 38704.01
Г-ввод ул.Грибоедова,4,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Пономарев А.Ф. - ПИР | 2019-06-27 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Грибоедова,4,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Пономарев А.Ф. - СМР | 2019-06-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 39206.72 |  | 39206.72 | 39206.72
Г-ввод ул.Донская,48,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Забудкин И.В.(стор.) - ПИР | 2019-06-19 | 2021-12-31 | 90 | 19853.21 |  |  | 19853.21 | 19853.21
Г-ввод ул.Донская,48,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Забудкин И.В.(стор.) - СМР | 2019-06-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 41597.5 |  | 41597.5 | 41597.5
Г-ввод ул.Дубовская,69,х.Дубы,Тарасовский р-н,инв.00-002994, Грешнова В.Н. - СМР | 2019-05-28 | 2021-12-31 | 30 |  | 10840 |  | 10840 | 10840
Г-ввод ул.Заводская,5,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Пономарев А.Ф. - ПИР | 2019-06-27 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Заводская,5,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Пономарев А.Ф. - СМР | 2019-06-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 40013.16 |  | 40013.16 | 40013.16
Г-ввод ул.Заводская,6,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Елисеев А.В. - ПИР | 2018-12-17 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.Заводская,6,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Елисеев А.В. - СМР | 2018-12-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 39511.04 |  | 39511.04 | 39511.04
Г-ввод ул.Заводская,8,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Антонов Н.В. - ПИР | 2018-08-27 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.Заводская,8,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Антонов Н.В. - СМР | 2018-08-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 39773.86 |  | 39773.86 | 39773.86
Г-ввод ул.Колхозная,10Б,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Петрунин В.Е. - ПИР | 2019-07-03 | 2021-12-31 | 90 | 25509.11 |  |  | 25509.11 | 25509.11
Г-ввод ул.Колхозная,10Б,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Петрунин В.Е. - СМР | 2019-07-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 36439.45 |  | 36439.45 | 36439.45
Г-ввод ул.Колхозная,10Б/1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Козлов О.Ю. - ПИР | 2019-07-02 | 2021-12-31 | 90 | 35275.11 |  |  | 35275.11 | 35275.11
Г-ввод ул.Колхозная,10Б/1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Козлов О.Ю. - СМР | 2019-07-02 | 2021-12-31 | 90 |  | 35849.71 |  | 35849.71 | 35849.71
Г-ввод ул.Колхозная,21,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Путченко А.Н. - ПИР | 2019-04-19 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.Колхозная,21,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Путченко А.Н. - СМР | 2019-04-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 30239.82 |  | 30239.82 | 30239.82
Г-ввод ул.Колхозная,25,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Корнеева Л.А. - ПИР | 2019-06-11 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Колхозная,25,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Корнеева Л.А. - СМР | 2019-06-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 36520.18 |  | 36520.18 | 36520.18
Г-ввод ул.Колхозная,47,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Козорезов С.В. - СМР | 2019-07-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 35742.33 |  | 35742.33 | 35742.33
Г-ввод ул.Колхозная,47,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Козорезов С.В. - ПИР | 2019-07-24 | 2021-12-31 | 90 | 25557.07 |  |  | 25557.07 | 25557.07
Г-ввод ул.Колхозная,7,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Митрохин Ф.В. - ПИР | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Колхозная,7,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Митрохин Ф.В. - СМР | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 90 |  | 34496.09 |  | 34496.09 | 34496.09
Г-ввод ул.Котовского,16,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Уманец А.А. - ПИР | 2019-06-06 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.Котовского,16,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Уманец А.А. - СМР | 2019-06-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 34979.64 |  | 34979.64 | 34979.64
Г-ввод ул.Котовского,31,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Геривенко В.И - ПИР | 2019-06-03 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Котовского,31,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Геривенко В.И - СМР | 2019-06-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 41507.61 |  | 41507.61 | 41507.61
Г-ввод ул.Котовского,31б,кв.1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Шевцова В.А - ПИР | 2019-05-17 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Котовского,31б,кв.1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Шевцова В.А - СМР | 2019-05-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 41397.85 |  | 41397.85 | 41397.85
Г-ввод ул.Московская,27/1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Федотова Л.Ф - ПИР | 2019-04-10 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Московская,27/1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Федотова Л.Ф - СМР | 2019-04-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 35109.11 |  | 35109.11 | 35109.11
Г-ввод ул.Московская,3,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Саралиева Е.И. - ПИР | 2019-04-18 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Московская,3,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Саралиева Е.И. - СМР | 2019-04-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 33271.78 |  | 33271.78 | 33271.78
Г-ввод ул.Московская,35,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Дрокин Н.И. - ПИР | 2019-06-12 | 2021-12-31 | 90 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.Московская,35,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Дрокин Н.И. - СМР | 2019-06-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 39202.97 |  | 39202.97 | 39202.97
Г-ввод ул.Московская,39,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Колодеева Л.В. - ПИР | 2019-07-31 | 2021-12-31 | 90 | 25509.11 |  |  | 25509.11 | 25509.11
Г-ввод ул.Московская,39,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Колодеева Л.В. - СМР | 2019-07-31 | 2021-12-31 | 90 |  | 33630.46 |  | 33630.46 | 33630.46
Г-ввод ул.Московская,46,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Дроздова Л.И. - ПИР | 2018-12-16 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.Московская,46,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Дроздова Л.И. - СМР | 2018-12-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 32723.35 |  | 32723.35 | 32723.35
Г-ввод ул.Московская,47,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Свеженец С.И. - ПИР | 2019-02-21 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.Московская,47,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Свеженец С.И. - СМР | 2019-02-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 35546.21 |  | 35546.21 | 35546.21
Г-ввод ул.Московская,7,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Зайцев И.Н. - ПИР | 2019-05-20 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Московская,7,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Зайцев И.Н. - СМР | 2019-05-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 33741.55 |  | 33741.55 | 33741.55
Г-ввод ул.Октябрьская,103,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Ушакова Т.Д. - ПИР | 2019-05-13 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Октябрьская,103,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Ушакова Т.Д. - СМР | 2019-05-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 34128.39 |  | 34128.39 | 34128.39
Г-ввод ул.Октябрьская,115,п.Тарасовский,Тарасовского р-н,инв.00-003574,Остапущенко В.П. - ПИР | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 90 | 25509.11 |  |  | 25509.11 | 25509.11
Г-ввод ул.Октябрьская,115,п.Тарасовский,Тарасовского р-н,инв.00-003574,Остапущенко В.П. - СМР | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 90 |  | 32090.36 |  | 32090.36 | 32090.36
Г-ввод ул.Октябрьская,61,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Щипелев А.Г. - ПИР | 2019-04-12 | 2021-12-31 | 90 | 32359.1 |  |  | 32359.1 | 32359.1
Г-ввод ул.Октябрьская,61,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Щипелев А.Г. - СМР | 2019-04-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 35659.7 |  | 35659.7 | 35659.7
Г-ввод ул.Октябрьская,62,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Кожанова Е.А. - ПИР | 2019-01-21 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.Октябрьская,62,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Кожанова Е.А. - СМР | 2019-01-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 33072.82 |  | 33072.82 | 33072.82
Г-ввод ул.Октябрьская,68,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Чермошенцев С.В. - ПИР | 2019-05-14 | 2021-12-31 | 90 | 40270.51 |  |  | 40270.51 | 40270.51
Г-ввод ул.Октябрьская,68,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Чермошенцев С.В. - СМР | 2019-05-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 32507.88 |  | 32507.88 | 32507.88
Г-ввод ул.Октябрьская,73,п.Тарасовский,Тарасовского р-н,инв.00-003574,Брильц И.Г. - ПИР | 2019-02-11 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.Октябрьская,73,п.Тарасовский,Тарасовского р-н,инв.00-003574,Брильц И.Г. - СМР | 2019-02-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 31859.09 |  | 31859.09 | 31859.09
Г-ввод ул.Октябрьская,76,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574, Безруков К.А. - СМР | 2019-07-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 34350.82 |  | 34350.82 | 34350.82
Г-ввод ул.Октябрьская,76,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574, Безруков К.А. - ПИР | 2019-07-16 | 2021-12-31 | 90 | 25557.07 |  |  | 25557.07 | 25557.07
Г-ввод ул.Октябрьская,78,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Грешкова А.Ф. - ПИР | 2018-09-03 | 2021-12-31 | 90 | 32135.3 |  |  | 32135.3 | 32135.3
Г-ввод ул.Октябрьская,78,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Грешкова А.Ф. - СМР | 2018-09-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 33785.53 |  | 33785.53 | 33785.53
Г-ввод ул.Октябрьская,85,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Силкина А.В - ПИР | 2019-04-24 | 2021-12-31 | 90 | 32231.21 |  |  | 32231.21 | 32231.21
Г-ввод ул.Октябрьская,85,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Силкина А.В - СМР | 2019-04-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 32912.21 |  | 32912.21 | 32912.21
Г-ввод ул.Октябрьская,96,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Можаева Е.П. - ПИР | 2019-02-13 | 2021-12-31 | 90 | 35109.91 |  |  | 35109.91 | 35109.91
Г-ввод ул.Октябрьская,96,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Можаева Е.П. - СМР | 2019-02-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 35866.61 |  | 35866.61 | 35866.61
Г-ввод ул.Песчаная,53, х.Можаевка,Тарасовский р-н, инв.00-000753, Тимофеев В.Н. - СМР | 2019-05-28 | 2021-12-31 | 50 |  | 54354.53 |  | 54354.53 | 54354.53
Г-ввод ул.Победы,87,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Ковалева М.В. - ПИР | 2019-07-05 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Победы,87,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Ковалева М.В. - СМР | 2019-07-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 31307.2 |  | 31307.2 | 31307.2
Г-ввод ул.Северная,106,п.Тарасовский,Тарасовского р-н,инв.00-003574,Малашихин Н.А. - ПИР | 2018-12-15 | 2021-12-31 | 90 | 19757.3 |  |  | 19757.3 | 19757.3
Г-ввод ул.Северная,106,п.Тарасовский,Тарасовского р-н,инв.00-003574,Малашихин Н.А. - СМР | 2018-12-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 30167.09 |  | 30167.09 | 30167.09
Г-ввод ул.Солнечная,29,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Хлопонин А.А.(стор.) - ПИР | 2019-06-03 | 2021-12-31 | 90 | 37484.47 |  |  | 37484.47 | 37484.47
Г-ввод ул.Солнечная,29,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Хлопонин А.А.(стор.) - СМР | 2019-06-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 108930.16 |  | 108930.16 | 108930.16
Г-ввод ул.Строителей,29,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Божко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-05-07 | 2021-12-31 | 90 | 37388.56 |  |  | 37388.56 | 37388.56
Г-ввод ул.Строителей,29,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Божко А.А.(стор.) - СМР | 2019-05-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 52934.76 |  | 52934.76 | 52934.76
Г-ввод ул.Строителей,65,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Елисеев Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-06-24 | 2021-12-31 | 90 | 27961.23 |  |  | 27961.23 | 27961.23
Г-ввод ул.Строителей,65,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Елисеев Г.В.(стор.) - СМР | 2019-06-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 116710.89 |  | 116710.89 | 116710.89
Г-ввод ул.Тургенева,1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Кандыба В.В. - ПИР | 2019-06-17 | 2021-12-31 | 90 | 19981.1 |  |  | 19981.1 | 19981.1
Г-ввод ул.Тургенева,1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Кандыба В.В. - СМР | 2019-06-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 38380.47 |  | 38380.47 | 38380.47
Г-ввод ул.Тургенева,4/2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Свентух Н.Я. - ПИР | 2019-07-03 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Тургенева,4/2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Свентух Н.Я. - СМР | 2019-07-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 33241.35 |  | 33241.35 | 33241.35
Г-ввод пер.Песчаный,6,х.Нижняя Тарасовка,Тарасовский р-на,Лоскутова Л.Г.(стор.) - ПИР | 2019-05-15 | 2021-12-31 | 90 | 3413.07 |  |  | 3413.07 | 3413.07
Г-ввод пер.Песчаный,6,х.Нижняя Тарасовка,Тарасовский р-на,Лоскутова Л.Г.(стор.) - СМР | 2019-05-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 28340.75 |  | 28340.75 | 28340.75
Г-ввод пер.Чкалова,3,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Панфилов С.Е. - ПИР | 2018-09-06 | 2021-12-31 | 90 | 3413.07 |  |  | 3413.07 | 3413.07
Г-ввод пер.Чкалова,3,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Панфилов С.Е. - СМР | 2018-09-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 32277.75 |  | 32277.75 | 32277.75
Г-ввод ул.Грибоедова,2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Марилова Т.Г. - ПИР | 2018-09-06 | 2021-12-31 | 90 | 25557.07 |  |  | 25557.07 | 25557.07
Г-ввод ул.Грибоедова,2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Марилова Т.Г. - СМР | 2018-09-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 40007.13 |  | 40007.13 | 40007.13
Г-ввод ул.Дубовская,69,х.Дубы,Тарасовский р-н,инв.00-002994, Грешнова В.Н. - ПИР | 2018-09-06 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Дубовская,69,х.Дубы,Тарасовский р-н,инв.00-002994, Грешнова В.Н. - СМР | 2018-09-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 29874.06 |  | 29874.06 | 29874.06
Г-ввод ул.Колхозная,12,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Овчаров Е.В. - ПИР | 2019-07-24 | 2021-12-31 | 90 | 25557.07 |  |  | 25557.07 | 25557.07
Г-ввод ул.Колхозная,12,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Овчаров Е.В. - СМР | 2019-07-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 32134.41 |  | 32134.41 | 32134.41
Г-ввод ул.Октябрьская,103А,п.Тарасовский,Тарасовский р-н, Степанчак Д.И.,инв.00-003574 - ПИР | 2019-05-17 | 2021-12-31 | 90 | 25557.07 |  |  | 25557.07 | 25557.07
Г-ввод ул.Октябрьская,103А,п.Тарасовский,Тарасовский р-н, Степанчак Д.И.,инв.00-003574 - СМР | 2019-05-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 34429.12 |  | 34429.12 | 34429.12
Г-ввод ул.Октябрьская,107,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Греновецкая Л.И. - ПИР | 2019-08-29 | 2021-12-31 | 90 | 25557.07 |  |  | 25557.07 | 25557.07
Г-ввод ул.Октябрьская,107,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Греновецкая Л.И. - СМР | 2019-08-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 35215.01 |  | 35215.01 | 35215.01
Г-ввод ул.Октябрьская,119,п.Тарасовский,Тарасовского р-н,инв.00-003574,Филенко Т.М. - ПИР | 2019-09-27 | 2021-12-31 | 90 | 25557.07 |  |  | 25557.07 | 25557.07
Г-ввод ул.Октябрьская,119,п.Тарасовский,Тарасовского р-н,инв.00-003574,Филенко Т.М. - СМР | 2019-09-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 31460.85 |  | 31460.85 | 31460.85
Г-ввод з.у.отд.ФГКУ ПУ ФСБ,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,ОФГКУ ПУ ФСБ(аренда) - ПИР | 2019-10-24 | 2021-12-31 | 80 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод з.у.отд.ФГКУ ПУ ФСБ,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,ОФГКУ ПУ ФСБ(аренда) - СМР | 2019-10-24 | 2021-12-31 | 80 |  | 74299.55 |  | 74299.55 | 74299.55
Г-ввод пер.Зеленый,10,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Куликова П.В. - ПИР | 2019-10-16 | 2021-12-31 | 90 | 13259 |  |  | 13259 | 13259
Г-ввод пер.Зеленый,10,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Куликова П.В. - СМР | 2019-10-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 28797.28 |  | 28797.28 | 28797.28
Г-ввод пер.Зеленый,12,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Куличков А.П. - ПИР | 2019-10-23 | 2021-12-31 | 90 | 13259 |  |  | 13259 | 13259
Г-ввод пер.Зеленый,12,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Куличков А.П. - СМР | 2019-10-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 28659.87 |  | 28659.87 | 28659.87
Г-ввод ул.Елизаветинская,21,х.Дубы,Тарасовский р-н,инв.00-002994,Волгин С.М. - ПИР | 2019-09-24 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Елизаветинская,21,х.Дубы,Тарасовский р-н,инв.00-002994,Волгин С.М. - СМР | 2019-09-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 30391.57 |  | 30391.57 | 30391.57
Г-ввод ул.Левобережная,32,х.Н-Митякин,Тарасовский р-н,Гончаров Н.В.(аренда) - ПИР | 2019-05-15 | 2021-12-31 | 90 | 13259 |  |  | 13259 | 13259
Г-ввод ул.Левобережная,32,х.Н-Митякин,Тарасовский р-н,Гончаров Н.В.(аренда) - СМР | 2019-05-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 36476.35 |  | 36476.35 | 36476.35
Г-ввод ул.Пролетарская,107,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Улейская М.Н. - ПИР | 2019-11-01 | 2021-12-31 | 90 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.Пролетарская,107,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Улейская М.Н. - СМР | 2019-11-01 | 2021-12-31 | 90 |  | 33081.62 |  | 33081.62 | 33081.62
Г-ввод ул.Пролетарская,109,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Смыслова Г.Г. - ПИР | 2019-10-21 | 2021-12-31 | 90 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.Пролетарская,109,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Смыслова Г.Г. - СМР | 2019-10-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 33081.62 |  | 33081.62 | 33081.62
Г-ввод ул.Пролетарская,125,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Растеряева А.В. - ПИР | 2020-02-06 | 2021-12-31 | 90 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.Пролетарская,125,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Растеряева А.В. - СМР | 2020-02-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 31802.87 |  | 31802.87 | 31802.87
Г-ввод ул.Пролетарская,27,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Смыслов Р.В. - ПИР | 2019-10-10 | 2021-12-31 | 90 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.Пролетарская,27,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Смыслов Р.В. - СМР | 2019-10-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 32559.74 |  | 32559.74 | 32559.74
Г-ввод ул.Строителей,61,п.Тарасовский,Тарасовский р-н, Бойко Л.Н. (стор.) - ПИР | 2019-06-27 | 2021-12-31 | 90 | 22985.04 |  |  | 22985.04 | 22985.04
Г-ввод ул.Строителей,61,п.Тарасовский,Тарасовский р-н, Бойко Л.Н. (стор.) - СМР | 2019-06-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 65504.29 |  | 65504.29 | 65504.29
Г-ввод пер.Зеленый,6,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Сидоренко А.И. - ПИР | 2019-10-25 | 2021-12-31 | 90 | 13298.97 |  |  | 13298.97 | 13298.97
Г-ввод пер.Зеленый,6,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Сидоренко А.И. - СМР | 2019-10-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 29087.25 |  | 29087.25 | 29087.25
Г-ввод пер.Полевой,14,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Чумаков Ю.В. - ПИР | 2020-07-15 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод пер.Полевой,14,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Чумаков Ю.В. - СМР | 2020-07-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 28426.4 |  | 28426.4 | 28426.4
Г-ввод ул.1 мая,107,кв.1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Романов Н.В. - ПИР | 2019-07-31 | 2021-12-31 | 90 | 15871 |  |  | 15871 | 15871
Г-ввод ул.1 мая,107,кв.1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Романов Н.В. - СМР | 2019-07-31 | 2021-12-31 | 90 |  | 33051.79 |  | 33051.79 | 33051.79
Г-ввод ул.1 Мая,123,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Федотов С.Н.. - ПИР | 2020-02-05 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.1 Мая,123,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Федотов С.Н.. - СМР | 2020-02-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 30399.29 |  | 30399.29 | 30399.29
Г-ввод ул.1 мая,84,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Чумаченко Б.Б. - ПИР | 2019-07-19 | 2021-12-31 | 90 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.1 мая,84,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Чумаченко Б.Б. - СМР | 2019-07-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 32348.13 |  | 32348.13 | 32348.13
Г-ввод ул.Грибоедова,1,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Путятина Л.А. - ПИР | 2019-10-21 | 2021-12-31 | 90 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.Грибоедова,1,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Путятина Л.А. - СМР | 2019-10-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 34294.86 |  | 34294.86 | 34294.86
Г-ввод ул.Дюбина,93,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,ГБПОУРО МТАП(стор.) - ПИР | 2019-04-15 | 2021-12-31 | 85 | 6269.47 |  |  | 6269.47 | 6269.47
Г-ввод ул.Дюбина,93,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,ГБПОУРО МТАП(стор.) - СМР | 2019-04-15 | 2021-12-31 | 85 |  | 55909.17 |  | 55909.17 | 55909.17
Г-ввод ул.Московская,33,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Найдин В.Л. - ПИР | 2020-04-17 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Московская,33,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Найдин В.Л. - СМР | 2020-04-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 29171.02 |  | 29171.02 | 29171.02
Г-ввод ул.Московская,4,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Лямин Е.И. - ПИР | 2019-07-23 | 2021-12-31 | 85 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.Московская,4,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Лямин Е.И. - СМР | 2019-07-23 | 2021-12-31 | 85 |  | 31238.86 |  | 31238.86 | 31238.86
Г-ввод ул.Московская,49,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Шевцова Л.Н. - ПИР | 2019-05-17 | 2021-12-31 | 90 | 25637 |  |  | 25637 | 25637
Г-ввод ул.Московская,49,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Шевцова Л.Н. - СМР | 2019-05-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 32456.35 |  | 32456.35 | 32456.35
Г-ввод ул.Новая,23,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Белицкая.Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-05 | 2021-12-31 | 80 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Новая,23,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Белицкая.Л.И.(стор.) - СМР | 2020-06-05 | 2021-12-31 | 80 |  | 29644.04 |  | 29644.04 | 29644.04
Г-ввод ул.Октябрьская,106,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Бороденко Е.П. - ПИР | 2020-02-12 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Октябрьская,106,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Бороденко Е.П. - СМР | 2020-02-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 29467.11 |  | 29467.11 | 29467.11
Г-ввод ул.Октябрьская,71,п.Тарасовский,Тарасовского р-н,инв.00-003574,Щипелева М.В. - ПИР | 2019-03-21 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Октябрьская,71,п.Тарасовский,Тарасовского р-н,инв.00-003574,Щипелева М.В. - СМР | 2019-03-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 33141.91 |  | 33141.91 | 33141.91
Г-ввод ул.Октябрьская,97,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Ковалева Л.В. - ПИР | 2019-07-23 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Октябрьская,97,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Ковалева Л.В. - СМР | 2019-07-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 29531.61 |  | 29531.61 | 29531.61
Г-ввод ул.Островского,14,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Болхова М.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-02-11 | 2021-12-31 | 90 | 17581.66 |  |  | 17581.66 | 17581.66
Г-ввод ул.Островского,14,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Болхова М.Ю.(стор.) - СМР | 2019-02-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 84844.44 |  | 84844.44 | 84844.44
Г-ввод ул.Островского,36,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Ланин Н.А..(стор.) - ПИР | 2020-02-20 | 2021-12-31 | 90 | 16499.78 |  |  | 16499.78 | 16499.78
Г-ввод ул.Островского,36,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Ланин Н.А..(стор.) - СМР | 2020-02-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 41259.4 |  | 41259.4 | 41259.4
Г-ввод ул.Песчаная,53, х.Можаевка,Тарасовский р-н, инв.00-000753, Тимофеев В.Н. - ПИР | 2019-05-28 | 2021-12-31 | 35 | 13298.97 |  |  | 13298.97 | 13298.97
Г-ввод ул.Пролетарская,113,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Лысенко И.В. - ПИР | 2020-02-17 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Пролетарская,113,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Лысенко И.В. - СМР | 2020-02-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 30503.24 |  | 30503.24 | 30503.24
Г-ввод ул.Пролетарская,27А,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Третьяков А.В. - ПИР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Пролетарская,27А,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Третьяков А.В. - СМР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 29923.13 |  | 29923.13 | 29923.13
Г-ввод ул.Пролетарская,31,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Умрыхин С.Н. - ПИР | 2020-02-04 | 2021-12-31 | 90 | 25676.97 |  |  | 25676.97 | 25676.97
Г-ввод ул.Пролетарская,31,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Умрыхин С.Н. - СМР | 2020-02-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 33215.33 |  | 33215.33 | 33215.33
Г-ввод ул.Пролетарская,39,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Гончаров С.С. - ПИР | 2020-02-05 | 2021-12-31 | 80 | 25676.97 |  |  | 25676.97 | 25676.97
Г-ввод ул.Пролетарская,39,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Гончаров С.С. - СМР | 2020-02-05 | 2021-12-31 | 80 |  | 32867.2 |  | 32867.2 | 32867.2
Г-ввод ул.Пролетарская,51,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Сидоренко С.А. - ПИР | 2019-12-25 | 2021-12-31 | 90 | 15910.97 |  |  | 15910.97 | 15910.97
Г-ввод ул.Пролетарская,51,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Сидоренко С.А. - СМР | 2019-12-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 32912.68 |  | 32912.68 | 32912.68
Г-ввод ул.Пролетарская,85А,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Зоренко Д.А. - ПИР | 2020-05-22 | 2021-12-31 | 85 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Пролетарская,85А,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Зоренко Д.А. - СМР | 2020-05-22 | 2021-12-31 | 85 |  | 30483.31 |  | 30483.31 | 30483.31
Г-ввод ул.Светлая,16,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Бостанджиянг М.А.(стор.) - ПИР | 2018-05-16 | 2021-12-31 | 85 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Светлая,16,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Бостанджиянг М.А.(стор.) - СМР | 2018-05-16 | 2021-12-31 | 85 |  | 28967.55 |  | 28967.55 | 28967.55
Г-ввод ул.Строителей,81,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Игнатов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-26 | 2021-12-31 | 85 | 6269.47 |  |  | 6269.47 | 6269.47
Г-ввод ул.Строителей,81,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Игнатов А.А.(стор.) - СМР | 2020-05-26 | 2021-12-31 | 85 |  | 57911.5 |  | 57911.5 | 57911.5
Г-ввод ул.Тургенева,2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Галкина Л.В. - ПИР | 2019-10-23 | 2021-12-31 | 85 | 13259 |  |  | 13259 | 13259
Г-ввод ул.Тургенева,2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Галкина Л.В. - СМР | 2019-10-23 | 2021-12-31 | 85 |  | 28794.86 |  | 28794.86 | 28794.86
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.2,х.Мартыновка,Тарасовский р-н,инв.000013831,Хандогина Г.И. - ПИР | 2019-09-09 | 2021-12-31 | 90 | 13259 |  |  | 13259 | 13259
Г-ввод ул.Центральная,10,кв.2,х.Мартыновка,Тарасовский р-н,инв.000013831,Хандогина Г.И. - СМР | 2019-09-09 | 2021-12-31 | 90 |  | 29207.28 |  | 29207.28 | 29207.28
Г-ввод ул.1 мая,105,кв.1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574, Кустов А.В. - ПИР | 2020-03-16 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.1 мая,105,кв.1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574, Кустов А.В. - СМР | 2020-03-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 30731.61 |  | 30731.61 | 30731.61
Г-ввод ул.1 мая,110,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Красоткин А.А. - ПИР | 2020-04-28 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.1 мая,110,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Красоткин А.А. - СМР | 2020-04-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 32523.37 |  | 32523.37 | 32523.37
Г-ввод ул.1 Мая,119,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Забаренко Э.С. - ПИР | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.1 Мая,119,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Забаренко Э.С. - СМР | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 29594.59 |  | 29594.59 | 29594.59
Г-ввод ул.Заводская,20А,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Крестьянинов А.Н. - ПИР | 2020-02-14 | 2021-12-31 | 90 | 15950.93 |  |  | 15950.93 | 15950.93
Г-ввод ул.Заводская,20А,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Крестьянинов А.Н. - СМР | 2020-02-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 36850.27 |  | 36850.27 | 36850.27
Г-ввод ул.Заречная,38,сл.Дячкино,Тарасовский р-н,Лебеденко И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Заречная,38,сл.Дячкино,Тарасовский р-н,Лебеденко И.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 47719.33 |  | 47719.33 | 47719.33
Г-ввод ул.Колхозная,14А,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Ярославцев Л.А. - ПИР | 2020-03-18 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Колхозная,14А,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Ярославцев Л.А. - СМР | 2020-03-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 29257.24 |  | 29257.24 | 29257.24
Г-ввод ул.Колхозная,5,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Дерябкин А.Н. - ПИР | 2020-06-05 | 2021-12-31 | 90 | 6341.2 |  |  | 6341.2 | 6341.2
Г-ввод ул.Колхозная,5,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Дерябкин А.Н. - СМР | 2020-06-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 38121.2 |  | 38121.2 | 38121.2
Г-ввод ул.Колхозная,53А,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Рягузов Д.Н. - ПИР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Колхозная,53А,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Рягузов Д.Н. - СМР | 2020-05-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 30289.35 |  | 30289.35 | 30289.35
Г-ввод ул.Октябрьская,66,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Красоткин А.А. - ПИР | 2020-04-28 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Октябрьская,66,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Красоткин А.А. - СМР | 2020-04-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 28985.09 |  | 28985.09 | 28985.09
Г-ввод ул.Октябрьская,80,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Горбаткова Е.М. - ПИР | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Октябрьская,80,кв.2,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Горбаткова Е.М. - СМР | 2020-05-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 28923.93 |  | 28923.93 | 28923.93
Г-ввод ул.Песчаная,2,х.Можаевка,Тарасовский р-н,инв.00-000753,Солдатенко Т.М. - ПИР | 2020-09-08 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Песчаная,2,х.Можаевка,Тарасовский р-н,инв.00-000753,Солдатенко Т.М. - СМР | 2020-09-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 32515.89 |  | 32515.89 | 32515.89
Г-ввод ул.Пролетарская,37,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Надуева И.В. - ПИР | 2020-05-12 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Пролетарская,37,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Надуева И.В. - СМР | 2020-05-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 29730.64 |  | 29730.64 | 29730.64
Г-ввод ул.Строителей,60,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Аллахвердиев Р.М.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 85 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Строителей,60,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Аллахвердиев Р.М.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 85 |  | 28643.47 |  | 28643.47 | 28643.47
Г-ввод ул.1 Мая,127,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Скорытченко Ю.И. - ПИР | 2020-09-11 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.1 Мая,127,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Скорытченко Ю.И. - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 29993.93 |  | 29993.93 | 29993.93
Г-ввод ул.1 Мая,92,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Фитисова А.А. - ПИР | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.1 Мая,92,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Фитисова А.А. - СМР | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 30942.54 |  | 30942.54 | 30942.54
Г-ввод ул.13 героев,14,п.Весенний,Тарасовский р-н,Шкондин Е.А.(аренда) - ПИР | 2020-07-15 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.13 героев,14,п.Весенний,Тарасовский р-н,Шкондин Е.А.(аренда) - СМР | 2020-07-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 31400.19 |  | 31400.19 | 31400.19
Г-ввод ул.Заводская,15,кв.1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Куркина В.М. - ПИР | 2020-09-11 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Заводская,15,кв.1,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Куркина В.М. - СМР | 2020-09-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 30527.41 |  | 30527.41 | 30527.41
Г-ввод ул.Новая,15,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Игнатенко М.Д.(стор.) - ПИР | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Новая,15,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Игнатенко М.Д.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 30772.78 |  | 30772.78 | 30772.78
Г-ввод ул.Октябрьская,6,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Сергиенко Н.Н. - ПИР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Октябрьская,6,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,инв.00-003574,Сергиенко Н.Н. - СМР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 30360.34 |  | 30360.34 | 30360.34
Г-ввод ул.Песчаная,6,х.Можаевка,Тарасовский р-н,инв.00-000753,Перцев В.А. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Песчаная,6,х.Можаевка,Тарасовский р-н,инв.00-000753,Перцев В.А. - СМР | 2020-11-30 | 2021-12-31 | 90 |  | 33149.6 |  | 33149.6 | 33149.6
Г-ввод ул.Пролетарская,11,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Опарин Е.А. - ПИР | 2021-02-03 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Пролетарская,11,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Опарин Е.А. - СМР | 2021-02-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 30986.23 |  | 30986.23 | 30986.23
Г-ввод ул.Пролетарская,117,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Клевченко В.В. - ПИР | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Пролетарская,117,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Клевченко В.В. - СМР | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 30163.2 |  | 30163.2 | 30163.2
Г-ввод ул.Пролетарская,121,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Борисевич Г.А. - ПИР | 2020-07-08 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Пролетарская,121,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Борисевич Г.А. - СМР | 2020-07-08 | 2021-12-31 | 90 |  | 29917.75 |  | 29917.75 | 29917.75
Г-ввод ул.Пролетарская,43,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Кулик А.А. - ПИР | 2020-10-29 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Пролетарская,43,х.Липовка,Тарасовский р-н,инв.00-003584,Кулик А.А. - СМР | 2020-10-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 30833.85 |  | 30833.85 | 30833.85
Г-ввод ул.Советская,9А,кв.1,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,инв.20-А0011,Долотин А.И. - ПИР | 2020-04-14 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Советская,9А,кв.1,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,инв.20-А0011,Долотин А.И. - СМР | 2020-04-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 29121.02 |  | 29121.02 | 29121.02
Г-ввод ул.Центральная,61,кв.1,х.Можаевка,Тарасовский р-н,Швечикова А.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-18 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Центральная,61,кв.1,х.Можаевка,Тарасовский р-н,Швечикова А.В.(стор.) - СМР | 2020-02-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 29832.02 |  | 29832.02 | 29832.02
Г-ввод ул.Центральная,61,кв.2,х.Можаевка,Тарасовский р-н,Беляева Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-02-17 | 2021-12-31 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Центральная,61,кв.2,х.Можаевка,Тарасовский р-н,Беляева Л.И.(стор.) - СМР | 2020-02-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 29673.09 |  | 29673.09 | 29673.09
Г-ввод ул.Чапаева,59,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Черенков М.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-09 | 2021-12-31 | 90 | 4224.36 |  |  | 4224.36 | 4224.36
Г-ввод ул.Чапаева,59,п.Тарасовский,Тарасовский р-н,Черенков М.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-09 | 2021-12-31 | 90 |  | 30025.51 |  | 30025.51 | 30025.51
Г-ввод ул.Артиллерийская,32,г.Миллерово,инв.00-003150,Бондарев П.Н. - СМР | 2019-06-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 97474.31 |  | 97474.31 | 97474.31
Г-ввод ул.Артиллерийская, 32 г.Миллерово , , инв.№00-003150 Бондарев П.Н.-ПИР | 2019-06-04 | 2021-12-31 | 90 | 46000.33 |  |  | 46000.33 | 46000.33
Г-ввод ул.20 лет Октября,31,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Гайворонская А.П.(аренда) - ПИР | 2019-10-07 | 2021-12-31 | 90 | 25658 |  |  | 25658 | 25658
Г-ввод ул.20 лет Октября,31,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Гайворонская А.П.(аренда) - СМР | 2019-10-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 80619.79 |  | 80619.79 | 80619.79
Г-ввод ул.3 Интернационала,г.Миллерово,Некульсяну Е.Ф.(аренда) - ПИР | 2018-10-09 | 2021-12-31 | 90 | 28080.15 |  |  | 28080.15 | 28080.15
Г-ввод ул.А.Цыганкова,11/1,г.Миллерово,инв.00-000409,Реутина С.А. - ПИР | 2019-04-24 | 2021-12-31 | 90 | 32006.1 |  |  | 32006.1 | 32006.1
Г-ввод ул.А.Цыганкова,11/1,г.Миллерово,инв.00-000409,Реутина С.А. - СМР | 2019-04-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 11887.89 |  | 11887.89 | 11887.89
Г-ввод ул.Бородинская,8/13,г.Миллерово,инв.00-000409,Ермак В.А. - ПИР | 2019-10-23 | 2021-12-31 | 90 | 15742.66 |  |  | 15742.66 | 15742.66
Г-ввод ул.Бородинская,8/13,г.Миллерово,инв.00-000409,Ермак В.А. - СМР | 2019-10-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 28657.29 |  | 28657.29 | 28657.29
Г-ввод ул.Вербовая,20,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Оруджов Ш.О.(аренда) - ПИР | 2019-02-27 | 2021-12-31 | 90 | 32426.46 |  |  | 32426.46 | 32426.46
Г-ввод ул.Вербовая,20,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Оруджов Ш.О.(аренда) - СМР | 2019-02-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 29714.94 |  | 29714.94 | 29714.94
Г-ввод ул.Вокзальная,104,ст.Мальчевская,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Петров С.В.(стор.) - ПИР | 2019-07-11 | 2021-12-31 | 90 | 81270.45 |  |  | 81270.45 | 81270.45
Г-ввод ул.Вокзальная,104,ст.Мальчевская,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Петров С.В.(стор.) - СМР | 2019-07-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 114057.8 |  | 114057.8 | 114057.8
Г-ввод ул.Вокзальная,112,ст.Мальчевская,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Шелкунова Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-07-12 | 2021-12-31 | 90 | 55149.45 |  |  | 55149.45 | 55149.45
Г-ввод ул.Вокзальная,112,ст.Мальчевская,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Шелкунова Г.В.(стор.) - СМР | 2019-07-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 69328.89 |  | 69328.89 | 69328.89
Г-ввод ул.Вокзальная,6,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.000016567,Яковенко Я.Н. - ПИР | 2019-05-22 | 2021-12-31 | 90 | 32426.46 |  |  | 32426.46 | 32426.46
Г-ввод ул.Вокзальная,6,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.000016567,Яковенко Я.Н. - СМР | 2019-05-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 28440.04 |  | 28440.04 | 28440.04
Г-ввод ул.Готальского,87,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0434,Удовиченко Н.Д. - ПИР | 2019-02-21 | 2021-12-31 | 90 | 29061.35 |  |  | 29061.35 | 29061.35
Г-ввод ул.Добролюбова,54/41,г.Миллерово,Антоненко Н.А.(аренда) - ПИР | 2019-10-19 | 2021-12-31 | 90 | 23021.22 |  |  | 23021.22 | 23021.22
Г-ввод ул.Добролюбова,54/41,г.Миллерово,Антоненко Н.А.(аренда) - СМР | 2019-10-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 67515.57 |  | 67515.57 | 67515.57
Г-ввод ул.Донецкая,137,г.Миллерово,инв.00-000409,Рыбалкина Т.И. - ПИР | 2019-03-22 | 2021-12-31 | 90 | 66278.44 |  |  | 66278.44 | 66278.44
Г-ввод ул.Донецкая,137,г.Миллерово,инв.00-000409,Рыбалкина Т.И. - СМР | 2019-03-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 128216.56 |  | 128216.56 | 128216.56
Г-ввод ул.Жемчужная,14,г.Миллерово,инв.00-000409,Сардак Д.Б. - ПИР | 2019-09-16 | 2021-12-31 | 90 | 31445.26 |  |  | 31445.26 | 31445.26
Г-ввод ул.Жемчужная,14,г.Миллерово,инв.00-000409,Сардак Д.Б. - СМР | 2019-09-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 30245.32 |  | 30245.32 | 30245.32
Г-ввод ул.Интернатская,г.Миллерово,инв.00-000718,Игрунов К.Н. - ПИР | 2019-10-22 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Интернатская,г.Миллерово,инв.00-000718,Игрунов К.Н. - СМР | 2019-10-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 46013.88 |  | 46013.88 | 46013.88
Г-ввод ул.К.Маркса,15,г.Миллерово,инв.000013501,Пашаева И.И. - ПИР | 2019-03-11 | 2021-12-31 | 90 | 45526.27 |  |  | 45526.27 | 45526.27
Г-ввод ул.К.Маркса,15,г.Миллерово,инв.000013501,Пашаева И.И. - СМР | 2019-03-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 85138.2 |  | 85138.2 | 85138.2
Г-ввод ул.Ленина,56,х.Хмызов,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0266,Скорченко А.И. - ПИР | 2019-08-12 | 2021-12-31 | 90 | 32866.72 |  |  | 32866.72 | 32866.72
Г-ввод ул.Ленина,56,х.Хмызов,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0266,Скорченко А.И. - СМР | 2019-08-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 32872.28 |  | 32872.28 | 32872.28
Г-ввод ул.Лесная,6,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,ХРАМ(стор.) - ПИР | 2019-08-07 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Лесная,6,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,ХРАМ(стор.) - СМР | 2019-08-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 31910.39 |  | 31910.39 | 31910.39
Г-ввод ул.Луговая,1,с.Позднеевка,Миллеровский р-н,Флореа А.В.(стор.) - ПИР | 2019-02-07 | 2021-12-31 | 90 | 32710.99 |  |  | 32710.99 | 32710.99
Г-ввод ул.Луговая,1,с.Позднеевка,Миллеровский р-н,Флореа А.В.(стор.) - СМР | 2019-02-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 30842.34 |  | 30842.34 | 30842.34
Г-ввод ул.Луговая,15А,х.Терновой,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0177,Харьковская В.В. - СМР | 2019-06-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 68478.3 |  | 68478.3 | 68478.3
Г-ввод ул.Луговая,15А,х.Терновой,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0177,Харьковская В.В. - ПИР | 2019-06-14 | 2021-12-31 | 90 | 46527.74 |  |  | 46527.74 | 46527.74
Г-ввод ул.Луговая,20,х.Закосьнов,Миллеровский р-н,Моисеев М.И.(стор.) - ПИР | 2019-02-27 | 2021-12-31 | 90 | 32830.88 |  |  | 32830.88 | 32830.88
Г-ввод ул.Луговая,20,х.Закосьнов,Миллеровский р-н,Моисеев М.И.(стор.) - СМР | 2019-02-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 32441.85 |  | 32441.85 | 32441.85
Г-ввод ул.Мира,10,сл.Дегтево,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0265,Плужников Н.А. - ПИР | 2019-04-23 | 2021-12-31 | 90 | 32623.06 |  |  | 32623.06 | 32623.06
Г-ввод ул.Мира,10,сл.Дегтево,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0265,Плужников Н.А. - СМР | 2019-04-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 27790.65 |  | 27790.65 | 27790.65
Г-ввод ул.Мира,17,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Зинченко Н.И. - ПИР | 2019-06-04 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Мира,17,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Зинченко Н.И. - СМР | 2019-06-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 29867.31 |  | 29867.31 | 29867.31
Г-ввод ул.Мира,5,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Тимошенко В.А. - ПИР | 2019-06-19 | 2021-12-31 | 90 | 32818.76 |  |  | 32818.76 | 32818.76
Г-ввод ул.Мира,5,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Тимошенко В.А. - СМР | 2019-06-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 30131.2 |  | 30131.2 | 30131.2
Г-ввод ул.Московская,65,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Швецов О.А. - ПИР | 2019-08-07 | 2021-12-31 | 90 | 32330.55 |  |  | 32330.55 | 32330.55
Г-ввод ул.Московская,65,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Швецов О.А. - СМР | 2019-08-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 28681.22 |  | 28681.22 | 28681.22
Г-ввод ул.Московская,98,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Бурдин В.В. - ПИР | 2019-07-12 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Московская,98,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Бурдин В.В. - СМР | 2019-07-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 29928.31 |  | 29928.31 | 29928.31
Г-ввод ул.Набережная,18,сл.Позднеевка,Миллеровский р-н,Лущан С.Н.(стор.) - ПИР | 2019-09-17 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Набережная,18,сл.Позднеевка,Миллеровский р-н,Лущан С.Н.(стор.) - СМР | 2019-09-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 52175.26 |  | 52175.26 | 52175.26
Г-ввод ул.Новороссийская,11,г.Миллерово,инв.000013721,Авдеева Н.П. - ПИР | 2018-12-03 | 2021-12-31 | 90 | 31349.35 |  |  | 31349.35 | 31349.35
Г-ввод ул.Новороссийская,11,г.Миллерово,инв.000013721,Авдеева Н.П. - СМР | 2018-12-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 34898.94 |  | 34898.94 | 34898.94
Г-ввод ул.Овчинникова,6,г.Миллерово,Овчаров Д.С.(аренда) - ПИР | 2018-11-30 | 2021-12-31 | 90 | 31894.2 |  |  | 31894.2 | 31894.2
Г-ввод ул.Овчинникова,6,г.Миллерово,Овчаров Д.С.(аренда) - СМР | 2018-11-30 | 2021-12-31 | 90 |  | 31299.73 |  | 31299.73 | 31299.73
Г-ввод ул.Песчаная,1,х.Калиновка,Миллеровский р-н,Гукова Р.В.(стор.) - ПИР | 2019-08-19 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Песчаная,1,х.Калиновка,Миллеровский р-н,Гукова Р.В.(стор.) - СМР | 2019-08-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 30058.45 |  | 30058.45 | 30058.45
Г-ввод ул.Песчаная,11,х.Калиновка,Миллеровский р-н,Хмельницкая Т.И.(стор.) - ПИР | 2019-07-16 | 2021-12-31 | 90 | 32006.76 |  |  | 32006.76 | 32006.76
Г-ввод ул.Песчаная,11,х.Калиновка,Миллеровский р-н,Хмельницкая Т.И.(стор.) - СМР | 2019-07-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 29342.31 |  | 29342.31 | 29342.31
Г-ввод ул.Пионерская,38,г.Миллерово,Мишустин А.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-29 | 2021-12-31 | 90 | 38579.95 |  |  | 38579.95 | 38579.95
Г-ввод ул.Пионерская,38,г.Миллерово,Мишустин А.В.(стор.) - СМР | 2019-05-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 27546.34 |  | 27546.34 | 27546.34
Г-ввод ул.Подбельского,8,г.Миллерово,Асадов Я.Ф.(аренда) - ПИР | 2019-10-28 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Подбельского,8,г.Миллерово,Асадов Я.Ф.(аренда) - СМР | 2019-10-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 46361.67 |  | 46361.67 | 46361.67
Г-ввод ул.Российская,32,г.Миллерово,Архипова В.А.(аренда) - ПИР | 2019-01-24 | 2021-12-31 | 90 | 37217.07 |  |  | 37217.07 | 37217.07
Г-ввод ул.Российская,32,г.Миллерово,Архипова В.А.(аренда) - СМР | 2019-01-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 81724.72 |  | 81724.72 | 81724.72
Г-ввод ул.Советская,13,сл.Позднеевка,Миллеровский р-н,Черноокова Л.И.(стор.) - ПИР | 2019-08-23 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Советская,13,сл.Позднеевка,Миллеровский р-н,Черноокова Л.И.(стор.) - СМР | 2019-08-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 51859.93 |  | 51859.93 | 51859.93
Г-ввод ул.СОО Энергетик,129,г.Миллерово,инв.000013519,Горчаков В.В. - ПИР | 2019-09-30 | 2021-12-31 | 90 | 3365.11 |  |  | 3365.11 | 3365.11
Г-ввод ул.СОО Энергетик,129,г.Миллерово,инв.000013519,Горчаков В.В. - СМР | 2019-09-30 | 2021-12-31 | 90 |  | 29385.09 |  | 29385.09 | 29385.09
Г-ввод ул.Толстого,44,г.Миллерово,Соломатин В.А.(аренда) - ПИР | 2018-04-09 | 2021-12-31 | 90 | 34146.1 |  |  | 34146.1 | 34146.1
Г-ввод ул.Толстого,44,г.Миллерово,Соломатин В.А.(аренда) - СМР | 2018-04-09 | 2021-12-31 | 90 |  | 65328.66 |  | 65328.66 | 65328.66
Г-ввод ул.Украинская,21,кв.1,сл.Позднеевка,Миллеровский р-н,Гетьман А.А.(стор.) - ПИР | 2019-08-15 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Украинская,21,кв.1,сл.Позднеевка,Миллеровский р-н,Гетьман А.А.(стор.) - СМР | 2019-08-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 29535.64 |  | 29535.64 | 29535.64
Г-ввод ул.Украинская,5,сл.Позднеевка,Миллеровский р-н,Виниченко Р.Н.(стор.) - ПИР | 2019-08-20 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Украинская,5,сл.Позднеевка,Миллеровский р-н,Виниченко Р.Н.(стор.) - СМР | 2019-08-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 31650.41 |  | 31650.41 | 31650.41
Г-ввод ул.Центральная,20,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Глазунов С.Б. - ПИР | 2019-05-23 | 2021-12-31 | 90 | 32722.85 |  |  | 32722.85 | 32722.85
Г-ввод ул.Центральная,20,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Глазунов С.Б. - СМР | 2019-05-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 29339.76 |  | 29339.76 | 29339.76
Г-ввод ул.Центральная,29,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Давыдова В.Л. - ПИР | 2019-07-03 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Центральная,29,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Давыдова В.Л. - СМР | 2019-07-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 33268.71 |  | 33268.71 | 33268.71
Г-ввод ул.Центральная,37,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Тишошенко Н.И. - ПИР | 2019-06-07 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Центральная,37,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Тишошенко Н.И. - СМР | 2019-06-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 32014.42 |  | 32014.42 | 32014.42
Г-ввод ул.Центральная,5,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Скорченко Я.С. - ПИР | 2019-05-23 | 2021-12-31 | 90 | 32722.85 |  |  | 32722.85 | 32722.85
Г-ввод ул.Центральная,5,х.Еритовка,Миллеровский р-н,баланс,Скорченко Я.С. - СМР | 2019-05-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 30047.85 |  | 30047.85 | 30047.85
Г-ввод ул.Чапаева,23,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен С.М. - ПИР | 2019-05-29 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Чапаева,23,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен С.М. - СМР | 2019-05-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 30837.81 |  | 30837.81 | 30837.81
Г-ввод ул.Чапаева,27,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Ноженко Т.К. - ПИР | 2019-06-14 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Чапаева,27,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Ноженко Т.К. - СМР | 2019-06-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 30837.81 |  | 30837.81 | 30837.81
Г-ввод ул.Чапаева,49,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Белецкий Ф.Ф. - ПИР | 2019-05-29 | 2021-12-31 | 90 | 32706.76 |  |  | 32706.76 | 32706.76
Г-ввод ул.Чапаева,49,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Белецкий Ф.Ф. - СМР | 2019-05-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 31757.78 |  | 31757.78 | 31757.78
Г-ввод ул.Чапаева,60,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен М.Н. - ПИР | 2019-05-28 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Чапаева,60,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен М.Н. - СМР | 2019-05-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 29703.66 |  | 29703.66 | 29703.66
Г-ввод ул.Чапаева,69,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Поводов Г.В. - ПИР | 2019-06-14 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Чапаева,69,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Поводов Г.В. - СМР | 2019-06-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 30331.69 |  | 30331.69 | 30331.69
Г-ввод ул.Чапаева,79,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Подопригора Т.Н. - ПИР | 2019-06-26 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Чапаева,79,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Подопригора Т.Н. - СМР | 2019-06-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 30290.29 |  | 30290.29 | 30290.29
Г-ввод ул.Школьная,14,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Желдаков С.Н.(аренда) - ПИР | 2019-05-22 | 2021-12-31 | 90 | 32426.46 |  |  | 32426.46 | 32426.46
Г-ввод ул.Школьная,14,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Желдаков С.Н.(аренда) - СМР | 2019-05-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 40472.98 |  | 40472.98 | 40472.98
Г-ввод ул.Школьная,50,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Муранд Е.В.(аренда) - ПИР | 2019-07-19 | 2021-12-31 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Школьная,50,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Муранд Е.В.(аренда) - СМР | 2019-07-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 33864.25 |  | 33864.25 | 33864.25
Г-ввод ул.50 лет ВЛКСМ,17Б/23А,г.Миллерово,Овчаров Д.С.(аренда) - ПИР | 2019-07-29 | 2021-12-31 | 90 | 27738.83 |  |  | 27738.83 | 27738.83
Г-ввод ул.50 лет ВЛКСМ,17Б/23А,г.Миллерово,Овчаров Д.С.(аренда) - СМР | 2019-07-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 69767.81 |  | 69767.81 | 69767.81
Г-ввод ул.Вермишева,18,г.Миллерово,Шаповалов Н.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-20 | 2021-12-31 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04
Г-ввод ул.Вермишева,18,г.Миллерово,Шаповалов Н.Н.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 29349.71 |  | 29349.71 | 29349.71
Г-ввод ул.Ленина,12/15,г.Миллерово,инв.000013501,Кобцева Н.А. - ПИР | 2019-11-11 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Ленина,12/15,г.Миллерово,инв.000013501,Кобцева Н.А. - СМР | 2019-11-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 40577.91 |  | 40577.91 | 40577.91
Г-ввод ул.Мира,13,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Бурдин Е.А. - ПИР | 2019-08-06 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Мира,13,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Бурдин Е.А. - СМР | 2019-08-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 29885.22 |  | 29885.22 | 29885.22
Г-ввод ул.Мира,9,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Скорченко Л.И. - ПИР | 2019-08-20 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Мира,9,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Скорченко Л.И. - СМР | 2019-08-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 29885.22 |  | 29885.22 | 29885.22
Г-ввод ул.Московская,100,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Копачева Ю.А. - ПИР | 2019-10-22 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Московская,100,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Копачева Ю.А. - СМР | 2019-10-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 30901.27 |  | 30901.27 | 30901.27
Г-ввод ул.Октябрьская,1,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Чередниченко Л.С. - ПИР | 2019-08-06 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Октябрьская,1,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Чередниченко Л.С. - СМР | 2019-08-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 31613.02 |  | 31613.02 | 31613.02
Г-ввод ул.Октябрьская,23,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Стасий Г.Г. - ПИР | 2019-07-23 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Октябрьская,23,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Стасий Г.Г. - СМР | 2019-07-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 30657.01 |  | 30657.01 | 30657.01
Г-ввод ул.Октябрьская,5,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Шарганов В.Н. - ПИР | 2019-09-10 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Октябрьская,5,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Шарганов В.Н. - СМР | 2019-09-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 30937.43 |  | 30937.43 | 30937.43
Г-ввод ул.Первомайская,1Б,х.Краснянка,Миллеровский р-н,инв.00-006444,Мирошникова Г.Н. - ПИР | 2019-12-04 | 2021-12-31 | 90 | 15892 |  |  | 15892 | 15892
Г-ввод ул.Первомайская,1Б,х.Краснянка,Миллеровский р-н,инв.00-006444,Мирошникова Г.Н. - СМР | 2019-12-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 38362.29 |  | 38362.29 | 38362.29
Г-ввод ул.Украинская,19,сл.Позднеевка,Миллеровский р-н,Бондаренко А.И.(стор.) - ПИР | 2019-08-14 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Украинская,19,сл.Позднеевка,Миллеровский р-н,Бондаренко А.И.(стор.) - СМР | 2019-08-14 | 2021-12-31 | 90 |  | 29512.77 |  | 29512.77 | 29512.77
Г-ввод ул.Центральная,11,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Сидоренко И.И. - ПИР | 2019-07-11 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Центральная,11,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Сидоренко И.И. - СМР | 2019-07-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 33010.16 |  | 33010.16 | 33010.16
Г-ввод ул.Центральная,19,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Тимошенко А.С. - ПИР | 2019-07-23 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Центральная,19,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Тимошенко А.С. - СМР | 2019-07-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 34283.79 |  | 34283.79 | 34283.79
Г-ввод ул.Центральная,22,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Тимошенко Е.Н. - ПИР | 2019-08-30 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Центральная,22,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Тимошенко Е.Н. - СМР | 2019-08-30 | 2021-12-31 | 90 |  | 30195.83 |  | 30195.83 | 30195.83
Г-ввод ул.Центральная,25,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Решетняк Н.Г. - ПИР | 2019-07-11 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Центральная,25,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Решетняк Н.Г. - СМР | 2019-07-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 32267.74 |  | 32267.74 | 32267.74
Г-ввод ул.Центральная,6,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Кузина О.Т. - ПИР | 2019-06-10 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Центральная,6,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Кузина О.Т. - СМР | 2019-06-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 30937.43 |  | 30937.43 | 30937.43
Г-ввод ул.Чапаева,45,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Козловцев Г.И. - ПИР | 2019-07-12 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Чапаева,45,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Козловцев Г.И. - СМР | 2019-07-12 | 2021-12-31 | 90 |  | 32399.08 |  | 32399.08 | 32399.08
Г-ввод ул.Чапаева,55,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Павлюк М.Я. - ПИР | 2019-07-16 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Чапаева,55,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Павлюк М.Я. - СМР | 2019-07-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 32038.47 |  | 32038.47 | 32038.47
Г-ввод ул.Чапаева,66,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Деменева Л.В. - ПИР | 2019-06-07 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Чапаева,66,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Деменева Л.В. - СМР | 2019-06-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 29930.1 |  | 29930.1 | 29930.1
Г-ввод ул.Чапаева,81,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Тимошенко О.И. - ПИР | 2019-08-28 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Чапаева,81,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Тимошенко О.И. - СМР | 2019-08-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 30574.1 |  | 30574.1 | 30574.1
Г-ввод ул.Школьная,27,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Нарожная Н.А.(аренда) - ПИР | 2019-08-20 | 2021-12-31 | 90 | 13179.07 |  |  | 13179.07 | 13179.07
Г-ввод ул.Школьная,27,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Нарожная Н.А.(аренда) - СМР | 2019-08-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 30226.39 |  | 30226.39 | 30226.39
Г-ввод ул.Вокзальная,30,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Ростовцева И.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-11 | 2021-12-31 | 90 | 5203.66 |  |  | 5203.66 | 5203.66
Г-ввод ул.Вокзальная,30,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Ростовцева И.А.(стор.) - СМР | 2020-02-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 60601.77 |  | 60601.77 | 60601.77
Г-ввод ул.Жукова,8А,г.Миллерово,инв.000013721,Фисенко Л.Г. - ПИР | 2019-08-19 | 2021-12-31 | 90 | 13259 |  |  | 13259 | 13259
Г-ввод ул.Жукова,8А,г.Миллерово,инв.000013721,Фисенко Л.Г. - СМР | 2019-08-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 30590.85 |  | 30590.85 | 30590.85
Г-ввод ул.Интернационала,к.н.61:54:0048101:527,61:54:0048101:526,г.Миллерово,Некульсян Е.Ф.(аренда) - ПИР | 2018-10-09 | 2021-12-31 | 50 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04
Г-ввод ул.Интернационала,к.н.61:54:0048101:527,61:54:0048101:526,г.Миллерово,Некульсян Е.Ф.(аренда) - СМР | 2018-10-09 | 2021-12-31 | 50 |  | 50692.78 |  | 50692.78 | 50692.78
Г-ввод ул.Ленина,51,х.Хмызов,Миллеровский р-н,Воронюк Т.Т.(стор.) - ПИР | 2019-09-19 | 2021-12-31 | 90 | 15963.74 |  |  | 15963.74 | 15963.74
Г-ввод ул.Ленина,51,х.Хмызов,Миллеровский р-н,Воронюк Т.Т.(стор.) - СМР | 2019-09-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 39248.3 |  | 39248.3 | 39248.3
Г-ввод ул.Ленина,53,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,ООО Медитэк(стор.) - ПИР | 2020-02-04 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Ленина,53,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,ООО Медитэк(стор.) - СМР | 2020-02-04 | 2021-12-31 | 90 |  | 30033.52 |  | 30033.52 | 30033.52
Г-ввод ул.М.Горького,42,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.000016567,Вавилов В.В. - ПИР | 2020-02-26 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.М.Горького,42,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,инв.000016567,Вавилов В.В. - СМР | 2020-02-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 29816.97 |  | 29816.97 | 29816.97
Г-ввод ул.Некрасова,13,г.Миллерово,Золотарев А.Е.(аренда) - ПИР | 2017-10-16 | 2021-12-31 | 90 | 13841.16 |  |  | 13841.16 | 13841.16
Г-ввод ул.Некрасова,13,г.Миллерово,Золотарев А.Е.(аренда) - СМР | 2017-10-16 | 2021-12-31 | 90 |  | 32911.55 |  | 32911.55 | 32911.55
Г-ввод ул.Полярная,11,г.Миллерово,Агуреева Л.А.(аренда) - ПИР | 2019-09-10 | 2021-12-31 | 90 | 25801.47 |  |  | 25801.47 | 25801.47
Г-ввод ул.Полярная,11,г.Миллерово,Агуреева Л.А.(аренда) - СМР | 2019-09-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 44935.02 |  | 44935.02 | 44935.02
Г-ввод ул.Садовая,11,с.Ольховый Рог,Миллеровский р-н,Симоненко Е.П.(аренда) - ПИР | 2020-02-06 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Садовая,11,с.Ольховый Рог,Миллеровский р-н,Симоненко Е.П.(аренда) - СМР | 2020-02-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 31468.06 |  | 31468.06 | 31468.06
Г-ввод ул.Чапаева,57,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Михайличенко В.Н. - ПИР | 2019-08-29 | 2021-12-31 | 90 | 13219.04 |  |  | 13219.04 | 13219.04
Г-ввод ул.Чапаева,57,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Михайличенко В.Н. - СМР | 2019-08-29 | 2021-12-31 | 90 |  | 31977.41 |  | 31977.41 | 31977.41
Г-ввод ул.Чапаева,64,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Тимошенко А.Н. - ПИР | 2019-12-11 | 2021-12-31 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04
Г-ввод ул.Чапаева,64,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Тимошенко А.Н. - СМР | 2019-12-11 | 2021-12-31 | 90 |  | 30905.3 |  | 30905.3 | 30905.3
Г-ввод ул.Чапаева,65,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Панченко А.П. - ПИР | 2019-12-03 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Чапаева,65,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Панченко А.П. - СМР | 2019-12-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 47580.7 |  | 47580.7 | 47580.7
Г-ввод пер.Пионерский,1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Пирожок С.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-17 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Пионерский,1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Пирожок С.В.(стор.) - СМР | 2020-06-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 34986.88 |  | 34986.88 | 34986.88
Г-ввод ул.Коммунарская,18А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Смульский Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Коммунарская,18А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Смульский Г.А.(стор.) - СМР | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 32756.51 |  | 32756.51 | 32756.51
Г-ввод ул.Красноармейская,19,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Шарко Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-03-18 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Красноармейская,19,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Шарко Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-03-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 29793.82 |  | 29793.82 | 29793.82
Г-ввод ул.Ленина,30,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Клунков А.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,30,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Клунков А.И.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 29727.69 |  | 29727.69 | 29727.69
Г-ввод ул.Ленина,39,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Фомина О.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,39,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Фомина О.В.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 30423.53 |  | 30423.53 | 30423.53
Г-ввод ул.Октябрьская,47,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Мышкина Т.А. - ПИР | 2019-08-02 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Октябрьская,47,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Мышкина Т.А. - СМР | 2019-08-02 | 2021-12-31 | 90 |  | 30838 |  | 30838 | 30838
Г-ввод ул.Просвещения,15,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Степкина Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Просвещения,15,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Степкина Л.В.(стор.) - СМР | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 36133.06 |  | 36133.06 | 36133.06
Г-ввод ул.Просвещения,37,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чередниченко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Просвещения,37,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чередниченко А.В.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 35354.3 |  | 35354.3 | 35354.3
Г-ввод ул.Просвещения,9,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Филонов Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Просвещения,9,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Филонов Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 33561.61 |  | 33561.61 | 33561.61
Г-ввод ул.Сад Энергетик,82,г.Миллерово,инв.000013519,Лисницкая Е.И. - ПИР | 2020-02-03 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Сад Энергетик,82,г.Миллерово,инв.000013519,Лисницкая Е.И. - СМР | 2020-02-03 | 2021-12-31 | 90 |  | 28448.55 |  | 28448.55 | 28448.55
Г-ввод ул.Свердлова,53,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Питух В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,53,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Питух В.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 34102.94 |  | 34102.94 | 34102.94
Г-ввод ул.Чапаева,29,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Лемен М.Н. - ПИР | 2019-05-28 | 2021-12-31 | 90 | 9766 |  |  | 9766 | 9766
Г-ввод ул.Чапаева,53,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Павлюк С.П. - ПИР | 2020-02-13 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Чапаева,53,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Павлюк С.П. - СМР | 2020-02-13 | 2021-12-31 | 90 |  | 32287.17 |  | 32287.17 | 32287.17
Г-ввод ул.Школьная,15,х.Терновой,Миллеровский р-н,Жильченко Л.Н.(стор.) - ПИР | 2019-10-10 | 2021-12-31 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Школьная,15,х.Терновой,Миллеровский р-н,Жильченко Л.Н.(стор.) - СМР | 2019-10-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 37432.16 |  | 37432.16 | 37432.16
Г-ввод ул.Элеваторная,46,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Борисенко С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-06-17 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,46,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Борисенко С.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 32497.03 |  | 32497.03 | 32497.03
Г-ввод пер.Вешенский,8,г.Миллерово,Секаев С.В.,(аренда) - ПИР | 2020-04-23 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод пер.Вешенский,8,г.Миллерово,Секаев С.В.,(аренда) - СМР | 2020-04-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 30380.49 |  | 30380.49 | 30380.49
Г-ввод пер.Октябрьский,2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Буганова И.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Октябрьский,2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Буганова И.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 31540.1 |  | 31540.1 | 31540.1
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:38,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2021-12-31 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:38,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 146646.31 |  | 146646.31 | 146646.31
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:40,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:40,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 53356.61 |  | 53356.61 | 53356.61
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:42,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - ПИР | 2018-10-25 | 2021-12-31 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76
Г-ввод ул. Интернатская,Волгоградская,к.н.61:54:0024601:42,МКУ Проектный офис мун.обр.,(стор.) - СМР | 2018-10-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 154389.08 |  | 154389.08 | 154389.08
Г-ввод ул. Чапаева,25,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Подобный Б.М. - ПИР | 2020-04-06 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул. Чапаева,25,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Подобный Б.М. - СМР | 2020-04-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 31323.72 |  | 31323.72 | 31323.72
Г-ввод ул.Большевитская,44,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Локтева В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Большевитская,44,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Локтева В.И.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 29727.69 |  | 29727.69 | 29727.69
Г-ввод ул.Вокзальная,96,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Найденова Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-10 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Вокзальная,96,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Найденова Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-08-10 | 2021-12-31 | 90 |  | 30316.05 |  | 30316.05 | 30316.05
Г-ввод ул.Гетмановская,44,кв.2,х.Гетманов,Миллеровский р-н,Мурадян А.Б.,(стор.) - ПИР | 2020-11-26 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Гетмановская,44,кв.2,х.Гетманов,Миллеровский р-н,Мурадян А.Б.,(стор.) - СМР | 2020-11-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 32639.79 |  | 32639.79 | 32639.79
Г-ввод ул.Готальского,85,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Овчарова А.С.,(стор.) - ПИР | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Готальского,85,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Овчарова А.С.,(стор.) - СМР | 2019-10-09 | 2021-12-31 | 90 |  | 28331.13 |  | 28331.13 | 28331.13
Г-ввод ул.Коммунарская,14,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Тарасенко В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Коммунарская,14,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Тарасенко В.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 31279.36 |  | 31279.36 | 31279.36
Г-ввод ул.Комсомольская,2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Макаренко Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-02 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Комсомольская,2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Макаренко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-07-02 | 2021-12-31 | 90 |  | 31384.17 |  | 31384.17 | 31384.17
Г-ввод ул.Красноармейская,47,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Сенченко Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Красноармейская,47,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Сенченко Н.А.(стор.) - СМР | 2020-06-25 | 2021-12-31 | 90 |  | 30713.55 |  | 30713.55 | 30713.55
Г-ввод ул.Красноармейская,50,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев Г.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-05 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Красноармейская,50,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев Г.В.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2021-12-31 | 90 |  | 30974.46 |  | 30974.46 | 30974.46
Г-ввод ул.Красноармейская,53,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Волохов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Красноармейская,53,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Волохов С.А.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-12-31 | 90 |  | 30774.84 |  | 30774.84 | 30774.84
Г-ввод ул.Красноармейская,57,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Коваленко Ж.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-27 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Красноармейская,57,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Коваленко Ж.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-27 | 2021-12-31 | 90 |  | 30865.66 |  | 30865.66 | 30865.66
Г-ввод ул.Красноармейская,6,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Юрченко А.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Красноармейская,6,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Юрченко А.П.(стор.) - СМР | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 30859.41 |  | 30859.41 | 30859.41
Г-ввод ул.Ленина,21,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Сербина В.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-17 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,21,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Сербина В.А.(стор.) - СМР | 2020-06-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 30912.99 |  | 30912.99 | 30912.99
Г-ввод ул.Ленина,25,х.Хмызов,Миллеровский р-н,Карманчик В.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Ленина,25,х.Хмызов,Миллеровский р-н,Карманчик В.Н.,(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 45460.91 |  | 45460.91 | 45460.91
Г-ввод ул.Ленина,26,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Журбин В.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,26,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Журбин В.А.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 37183.08 |  | 37183.08 | 37183.08
Г-ввод ул.Ленина,29,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дубровский Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,29,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дубровский Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 90 |  | 30291.03 |  | 30291.03 | 30291.03
Г-ввод ул.Ленина,34,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Гурина Л.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-17 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,34,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Гурина Л.М.(стор.) - СМР | 2020-06-17 | 2021-12-31 | 90 |  | 30275.7 |  | 30275.7 | 30275.7
Г-ввод ул.Ленина,36,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дреев К.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,36,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дреев К.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-12-31 | 90 |  | 30198.75 |  | 30198.75 | 30198.75
Г-ввод ул.Ленина,36,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Чистова М.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-09 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,36,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Чистова М.А.(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2021-12-31 | 90 |  | 30171.57 |  | 30171.57 | 30171.57
Г-ввод ул.Ленина,44,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Строителев В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,44,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Строителев В.И.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 30611.25 |  | 30611.25 | 30611.25
Г-ввод ул.Ленина,69,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Бычков А.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-24 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,69,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Бычков А.В.(стор.) - СМР | 2020-07-24 | 2021-12-31 | 90 |  | 30168.27 |  | 30168.27 | 30168.27
Г-ввод ул.Ленина,71,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Моисеенко И.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-22 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,71,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Моисеенко И.В.(стор.) - СМР | 2020-06-22 | 2021-12-31 | 90 |  | 30158.94 |  | 30158.94 | 30158.94
Г-ввод ул.Ленина,9,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Жукова Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,9,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Жукова Н.И.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 90 |  | 30688.12 |  | 30688.12 | 30688.12
Г-ввод ул.Московская,102,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Шевцов И.В. - ПИР | 2020-09-07 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Московская,102,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Шевцов И.В. - СМР | 2020-09-07 | 2021-12-31 | 90 |  | 31167.19 |  | 31167.19 | 31167.19
Г-ввод ул.Московская,51,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Гасымлы Г.З. - ПИР | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Московская,51,х.Грай-Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Гасымлы Г.З. - СМР | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 90 |  | 31556.87 |  | 31556.87 | 31556.87
Г-ввод ул.Новороссийская,1Г,г.Миллерово,инв.00-000409,Лобастова Е.В. - ПИР | 2020-10-26 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Новороссийская,1Г,г.Миллерово,инв.00-000409,Лобастова Е.В. - СМР | 2020-10-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 30195.02 |  | 30195.02 | 30195.02
Г-ввод ул.Октябрьская,1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Кузнецова Г.Г.(стор.) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Октябрьская,1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Кузнецова Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 35610.65 |  | 35610.65 | 35610.65
Г-ввод ул.Октябрьская,11,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Скорченко А.И. - ПИР | 2020-08-06 | 2021-12-31 | 50 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Октябрьская,11,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Скорченко А.И. - СМР | 2020-08-06 | 2021-12-31 | 50 |  | 31018.04 |  | 31018.04 | 31018.04
Г-ввод ул.Первомайская,17,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Гребенюк Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Первомайская,17,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Гребенюк Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 31254.13 |  | 31254.13 | 31254.13
Г-ввод ул.Первомайская,17,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Неклесо А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Первомайская,17,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Неклесо А.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 31264.13 |  | 31264.13 | 31264.13
Г-ввод ул.Первомайская,19,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Степкин А.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Первомайская,19,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Степкин А.М.(стор.) - СМР | 2020-06-23 | 2021-12-31 | 90 |  | 31264.13 |  | 31264.13 | 31264.13
Г-ввод ул.Первомайская,1А,х.Краснянка,Миллеровский р-н,Ломатченко Ю.А.,(аренда) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 90 | 4168.41 |  |  | 4168.41 | 4168.41
Г-ввод ул.Первомайская,1А,х.Краснянка,Миллеровский р-н,Ломатченко Ю.А.,(аренда) - СМР | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 90 |  | 31582.45 |  | 31582.45 | 31582.45
Г-ввод ул.Первомайская,24,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Гончаров В.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Первомайская,24,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Гончаров В.А.(стор.) - СМР | 2020-06-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 31010.07 |  | 31010.07 | 31010.07
Г-ввод ул.Первомайская,26,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чайкина Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Первомайская,26,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чайкина Г.И.(стор.) - СМР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 90 |  | 30580.7 |  | 30580.7 | 30580.7
Г-ввод ул.Первомайская,32,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Костюков М.Д.(стор.) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-12-31 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Первомайская,32,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Костюков М.Д.(стор.) - СМР | 2020-06-26 | 2021-12-31 | 90 |  | 30421.31 |  | 30421.31 | 30421.31
Г-ввод ул.Плодопитомническая,9,х.Северный Сад,Миллеровский р-н,Кибалова Н.А.,(аренда) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Плодопитомническая,9,х.Северный Сад,Миллеровский р-н,Кибалова Н.А.,(аренда) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 90 |  | 37271.4 |  | 37271.4 | 37271.4
Г-ввод ул.Победы,14,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Кравченко А.М.,(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Победы,14,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Кравченко А.М.,(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 30300.85 |  | 30300.85 | 30300.85
Г-ввод ул.Просвещения,2,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Анисимова М.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-27 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Просвещения,2,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Анисимова М.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 34986.88 |  | 34986.88 | 34986.88
Г-ввод ул.Просвещения,23,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Таранов В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-06-27 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Просвещения,23,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Таранов В.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 35854.52 |  | 35854.52 | 35854.52
Г-ввод ул.Просвещения,24,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Гороховатенко Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-22 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Просвещения,24,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Гороховатенко Е.В.(стор.) - СМР | 2020-06-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 32077.27 |  | 32077.27 | 32077.27
Г-ввод ул.Просвещения,53,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Быкадоров В.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-02 | 2021-12-30 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76
Г-ввод ул.Просвещения,53,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Быкадоров В.П.(стор.) - СМР | 2020-07-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 101185.81 |  | 101185.81 | 101185.81
Г-ввод ул.Речная,8,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Быкова Е.М.(аренда) - ПИР | 2020-07-07 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Речная,8,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Быкова Е.М.(аренда) - СМР | 2020-07-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 31085.27 |  | 31085.27 | 31085.27
Г-ввод ул.Сад Энергетик,116,г.Миллерово,инв.000013519,Бондаренко Р.А. - ПИР | 2020-07-17 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Сад Энергетик,116,г.Миллерово,инв.000013519,Бондаренко Р.А. - СМР | 2020-07-17 | 2021-12-30 | 90 |  | 30496.79 |  | 30496.79 | 30496.79
Г-ввод ул.Сад Энергетик,66,г.Миллерово,инв.000013519,Суворов Ю.В. - ПИР | 2020-05-12 | 2021-12-30 | 90 | 6341.2 |  |  | 6341.2 | 6341.2
Г-ввод ул.Сад Энергетик,66,г.Миллерово,инв.000013519,Суворов Ю.В. - СМР | 2020-05-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 59014.37 |  | 59014.37 | 59014.37
Г-ввод ул.Свердлова,10,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чубейко А.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-06-17 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,10,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чубейко А.Ф.(стор.) - СМР | 2020-06-17 | 2021-12-30 | 90 |  | 36818.32 |  | 36818.32 | 36818.32
Г-ввод ул.Свердлова,18,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Сергеев Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-07 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,18,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Сергеев Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-07-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 43887.64 |  | 43887.64 | 43887.64
Г-ввод ул.Свердлова,19,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Борисенко Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-17 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,19,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Борисенко Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-06-17 | 2021-12-30 | 90 |  | 31133.59 |  | 31133.59 | 31133.59
Г-ввод ул.Свердлова,25,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Горобцова Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,25,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Горобцова Л.И.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 31279.36 |  | 31279.36 | 31279.36
Г-ввод ул.Свердлова,51,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чупраков Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,51,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чупраков Г.И.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 31216.79 |  | 31216.79 | 31216.79
Г-ввод ул.Свердлова,58,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Подстречная В.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-30 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76
Г-ввод ул.Свердлова,58,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Подстречная В.П.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 95196.28 |  | 95196.28 | 95196.28
Г-ввод ул.Свердлова,67,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Белоусов А.Т.(стор.) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,67,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Белоусов А.Т.(стор.) - СМР | 2020-07-14 | 2021-12-30 | 90 |  | 29909.08 |  | 29909.08 | 29909.08
Г-ввод ул.Стародонская,21,кв.2,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Сергиенко Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Стародонская,21,кв.2,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Сергиенко Т.П.(стор.) - СМР | 2020-08-03 | 2021-12-30 | 90 |  | 31932.11 |  | 31932.11 | 31932.11
Г-ввод ул.Степная,2,х.Закосынов,Миллеровский р-н,Федоренко Г.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-08-18 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Степная,2,х.Закосынов,Миллеровский р-н,Федоренко Г.Ф.,(стор.) - СМР | 2020-08-18 | 2021-12-30 | 90 |  | 29979.68 |  | 29979.68 | 29979.68
Г-ввод ул.Степная,3,х.Закосынов,Миллеровский р-н,Скрыпникова Л.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-22 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Степная,3,х.Закосынов,Миллеровский р-н,Скрыпникова Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 29757.5 |  | 29757.5 | 29757.5
Г-ввод ул.Тельмана,21,кв.2,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Ильина Н.А,(стор.) - ПИР | 2020-08-21 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Тельмана,21,кв.2,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Ильина Н.А,(стор.) - СМР | 2020-08-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 30705.06 |  | 30705.06 | 30705.06
Г-ввод ул.Толстого,44,г.Миллерово,Стенякина К.Е.(аренда) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-12-30 | 90 | 6341.2 |  |  | 6341.2 | 6341.2
Г-ввод ул.Толстого,44,г.Миллерово,Стенякина К.Е.(аренда) - СМР | 2020-07-30 | 2021-12-30 | 90 |  | 51410.09 |  | 51410.09 | 51410.09
Г-ввод ул.Удовиченко,29,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Морозов Ю.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Удовиченко,29,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Морозов Ю.И.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-12-30 | 90 |  | 31102.94 |  | 31102.94 | 31102.94
Г-ввод ул.Удовиченко,34,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Коханова Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-31 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Удовиченко,34,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Коханова Е.В.(стор.) - СМР | 2020-07-09 | 2021-12-30 | 90 |  | 30408.73 |  | 30408.73 | 30408.73
Г-ввод ул.Центральная,3,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Мартынова Л.В. - ПИР | 2020-03-25 | 2021-12-30 | 90 | 13338.93 |  |  | 13338.93 | 13338.93
Г-ввод ул.Центральная,3,х.Еритовка,Миллеровский р-н,инв.00-003576,Мартынова Л.В. - СМР | 2020-03-25 | 2021-12-30 | 90 |  | 30967.39 |  | 30967.39 | 30967.39
Г-ввод ул.Чапаева,67,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Панченко Е.П. - ПИР | 2020-07-28 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Чапаева,67,х.Малахов,Миллеровский р-н,инв.00-003582,Панченко Е.П. - СМР | 2020-07-28 | 2021-12-30 | 90 |  | 38929.41 |  | 38929.41 | 38929.41
Г-ввод ул.Элеваторная,18,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Бондарев А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-20 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,18,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Бондарев А.Г.(стор.) - СМР | 2020-07-20 | 2021-12-30 | 90 |  | 29820.91 |  | 29820.91 | 29820.91
Г-ввод ул.Элеваторная,18,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Серенко А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,18,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Серенко А.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-26 | 2021-12-30 | 90 |  | 29820.91 |  | 29820.91 | 29820.91
Г-ввод ул.Элеваторная,20,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Харламова Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-13 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,20,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Харламова Н.В.(стор.) - СМР | 2020-08-13 | 2021-12-30 | 90 |  | 29727.69 |  | 29727.69 | 29727.69
Г-ввод ул.Элеваторная,26,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Турченко Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,26,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Турченко Н.П.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 32061.61 |  | 32061.61 | 32061.61
Г-ввод ул.Элеваторная,32,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чайкин В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,32,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чайкин В.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-30 | 90 |  | 29806.36 |  | 29806.36 | 29806.36
Г-ввод ул.Элеваторная,4,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Лихоносов В.П.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,4,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Лихоносов В.П.(стор.) - СМР | 2020-06-23 | 2021-12-30 | 90 |  | 32272.67 |  | 32272.67 | 32272.67
Г-ввод ул.Элеваторная,47,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Донченко Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-22 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,47,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Донченко Т.В.(стор.) - СМР | 2020-06-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 31804.64 |  | 31804.64 | 31804.64
Г-ввод ул.Элеваторная,6,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Савченко Г.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,6,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Савченко Г.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 31384.17 |  | 31384.17 | 31384.17
Г-ввод ул.Янтарная,1Б,г.Миллерово,Плеханов А.А.,(аренда) - ПИР | 2020-06-02 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Янтарная,1Б,г.Миллерово,Плеханов А.А.,(аренда) - СМР | 2020-06-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 37554.59 |  | 37554.59 | 37554.59
Г-ввод пер.Луговой,2,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Куренкова О.А.,(аренда) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод пер.Луговой,2,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Куренкова О.А.,(аренда) - СМР | 2020-10-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 31476.71 |  | 31476.71 | 31476.71
Г-ввод ул.Вербовая,10,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Бандурин С.В.,(аренда) - ПИР | 2020-07-07 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Вербовая,10,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Бандурин С.В.,(аренда) - СМР | 2020-07-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 36224.59 |  | 36224.59 | 36224.59
Г-ввод ул.Горная,25 х.Ключковка Миллеровского р-на,инв.20 -Ф0264,Злобина С.А. - ПИР | 2020-10-13 | 2021-12-30 | 50 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Горная,25 х.Ключковка Миллеровского р-на,инв.20 -Ф0264,Злобина С.А. - СМР | 2020-10-13 | 2021-12-30 | 50 |  | 33503.72 |  | 33503.72 | 33503.72
Г-ввод ул.Дружбы,55,с.Ольховый Рог,Миллеровский р-н,Гутникова Л.В.(аренда) - ПИР | 2020-09-21 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Дружбы,55,с.Ольховый Рог,Миллеровский р-н,Гутникова Л.В.(аренда) - СМР | 2020-09-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 32147.37 |  | 32147.37 | 32147.37
Г-ввод ул.Жукова,6,г.Миллерово,инв.000013721,Архипов С.В. - ПИР | 2020-09-09 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Жукова,6,г.Миллерово,инв.000013721,Архипов С.В. - СМР | 2020-09-09 | 2021-12-30 | 90 |  | 31770.7 |  | 31770.7 | 31770.7
Г-ввод ул.Кривошлыкова,19,г.Миллеровов,Князева М.В.,(аренда) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-12-30 | 90 | 4168.41 |  |  | 4168.41 | 4168.41
Г-ввод ул.Кривошлыкова,19,г.Миллеровов,Князева М.В.,(аренда) - СМР | 2020-08-28 | 2021-12-30 | 90 |  | 26822.25 |  | 26822.25 | 26822.25
Г-ввод ул.Ленина,50,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Стрельцова Г.Н.,(аренда) - ПИР | 2020-08-03 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Ленина,50,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Стрельцова Г.Н.,(аренда) - СМР | 2020-08-03 | 2021-12-30 | 90 |  | 33272.8 |  | 33272.8 | 33272.8
Г-ввод ул.Малиновского,26А /4 г.Миллерово,Ильченко А.Ю.,(аренда) - ПИР | 2020-07-02 | 2021-12-30 | 50 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Малиновского,26А /4 г.Миллерово,Ильченко А.Ю.,(аренда) - СМР | 2020-07-02 | 2021-12-30 | 50 |  | 39341.2 |  | 39341.2 | 39341.2
Г-ввод ул.Первомайская,54,сл.Криворожье,Миллеровского р-на,(crop.),Сафонова Т.С. - ПИР | 2020-08-11 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Первомайская,54,сл.Криворожье,Миллеровского р-на,(crop.),Сафонова Т.С. - СМР | 2020-08-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 50522.96 |  | 50522.96 | 50522.96
Г-ввод ул.Песчаная,20,г.Миллерово,Акобян К.Т.,(аренда) - ПИР | 2020-11-16 | 2021-12-30 | 50 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Песчаная,20,г.Миллерово,Акобян К.Т.,(аренда) - СМР | 2020-11-16 | 2021-12-30 | 50 |  | 38386.87 |  | 38386.87 | 38386.87
Г-ввод ул.Пушкинская,30,х.Фоминка,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0204,Маяцкий В.А. - ПИР | 2020-07-03 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Пушкинская,30,х.Фоминка,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0204,Маяцкий В.А. - СМР | 2020-07-03 | 2021-12-30 | 90 |  | 32459.18 |  | 32459.18 | 32459.18
Г-ввод ул.Пушкинская,8,х.Фоминка,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0204,Колесников М.С. - ПИР | 2020-10-08 | 2021-12-30 | 50 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Пушкинская,8,х.Фоминка,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0204,Колесников М.С. - СМР | 2020-10-08 | 2021-12-30 | 50 |  | 32311.34 |  | 32311.34 | 32311.34
Г-ввод ул.Садовая,8,с.Ольховый Рог,Миллеровского р-на,ЗаботинаЛ.В,(аренда) - ПИР | 2021-02-20 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Садовая,8,с.Ольховый Рог,Миллеровского р-на,ЗаботинаЛ.В,(аренда) - СМР | 2021-02-20 | 2021-12-30 | 90 |  | 32266.73 |  | 32266.73 | 32266.73
Г-ввод ул.Советская,18,г.Миллерово,Бастричев С.М.,(аренда) - ПИР | 2020-08-25 | 2021-12-30 | 90 | 4168.41 |  |  | 4168.41 | 4168.41
Г-ввод ул.Советская,18,г.Миллерово,Бастричев С.М.,(аренда) - СМР | 2020-08-25 | 2021-12-30 | 90 |  | 72490.32 |  | 72490.32 | 72490.32
Г-ввод ул.Стародонская,25,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Мернов Д.С.,(аренда) - ПИР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Стародонская,25,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Мернов Д.С.,(аренда) - СМР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 33365.7 |  | 33365.7 | 33365.7
Г-ввод ул.Школьная,30,кв.1,сл.Терновая,инв.№20-Ф0203,Гуковский Г.Л. - ПИР | 2020-10-29 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Школьная,30,кв.1,сл.Терновая,инв.№20-Ф0203,Гуковский Г.Л. - СМР | 2020-10-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 32705.8 |  | 32705.8 | 32705.8
Г-ввод ул.Вокзальная,108,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Степанкова Г.В.(стор.) - ПИР | 2021-05-05 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Вокзальная,108,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Степанкова Г.В.(стор.) - СМР | 2021-05-05 | 2021-12-30 | 90 |  | 33946.82 |  | 33946.82 | 33946.82
Г-ввод ул.Дюбина,92,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,Приход храма Рождества Христова(стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Дюбина,92,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,Приход храма Рождества Христова(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-12-30 | 90 |  | 44346.6 |  | 44346.6 | 44346.6
Г-ввод ул.Красноармейская,10,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Шевченко В.П.(аренда) - ПИР | 2020-10-23 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Красноармейская,10,сл.Криворожье,Миллеровский р-н,Шевченко В.П.(аренда) - СМР | 2020-10-23 | 2021-12-30 | 90 |  | 32013.05 |  | 32013.05 | 32013.05
Г-ввод ул.Песчаная,4,х.Калиновка,Миллеровский р-н,Канцурова Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-07 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Песчаная,4,х.Калиновка,Миллеровский р-н,Канцурова Н.В.(стор.) - СМР | 2020-10-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 33794.14 |  | 33794.14 | 33794.14
Г-ввод ул.Советская,9А,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,инв.20-А0011,ООО Газпром добыча Краснодар - ПИР | 2020-09-01 | 2021-12-30 | 90 | 21663.73 |  |  | 21663.73 | 21663.73
Г-ввод ул.Советская,9А,ст.Митякинская,Тарасовский р-н,инв.20-А0011,ООО Газпром добыча Краснодар - СМР | 2020-09-01 | 2021-12-30 | 90 |  | 102073.21 |  | 102073.21 | 102073.21
Г-ввод ул.Строительная,14,х.Зеленовка,Тарасовский р-н,Митусов А.Н.(стор.) - ПИР | 2021-01-22 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Строительная,14,х.Зеленовка,Тарасовский р-н,Митусов А.Н.(стор.) - СМР | 2021-01-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 42851.77 |  | 42851.77 | 42851.77
ТП ОПБ Миллеровский р-н,г.Миллерово,от ГРС г.Миллерово до кв-ла им.Маршала Ефимова,инв.20-Ф0035,(ликвид-я газ.колодца с зам.задвиж.ул.Северодонецкая) | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 90 | 17180 |  |  | 17180 | 17180
Г-ввод ул.Бородинская,11/15,г.Миллерово,Чепига Н.А.(стор.) - ПИР | 2021-01-13 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Бородинская,11/15,г.Миллерово,Чепига Н.А.(стор.) - СМР | 2021-01-13 | 2021-12-30 | 90 |  | 31956.08 |  | 31956.08 | 31956.08
Г-ввод ул.Луначарского,54,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Ляхова О.А.(стор.) - ПИР | 2021-01-26 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Луначарского,54,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Ляхова О.А.(стор.) - СМР | 2021-01-26 | 2021-12-30 | 90 |  | 31326.02 |  | 31326.02 | 31326.02
Г-ввод ул.М.Горького,2,г.Миллерово,Лесниченко Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-21 | 2021-12-30 | 90 | 4224.36 |  |  | 4224.36 | 4224.36
Г-ввод ул.М.Горького,2,г.Миллерово,Лесниченко Л.И.(стор.) - СМР | 2020-08-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 21764.61 |  | 21764.61 | 21764.61
Г-ввод ул.Московская,78,х.Грай Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Гончарова Е.В. - ПИР | 2021-03-02 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Московская,78,х.Грай Воронец,Миллеровский р-н,инв.20-Ф0263,Гончарова Е.В. - СМР | 2021-03-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 34006.01 |  | 34006.01 | 34006.01
Г-ввод ул.Московская,к.н.61:54:0020201:101,г.Миллерово,Орленко Н.Я.(стор.) - ПИР | 2019-11-12 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Московская,к.н.61:54:0020201:101,г.Миллерово,Орленко Н.Я.(стор.) - СМР | 2019-11-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 31130.28 |  | 31130.28 | 31130.28
Г-ввод ул.Победы,31,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Гайворонская А.А.(стор.) - ПИР | 2021-02-05 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Победы,31,ст.Мальчевская,Миллеровский р-н,Гайворонская А.А.(стор.) - СМР | 2021-02-05 | 2021-12-30 | 90 |  | 31008.16 |  | 31008.16 | 31008.16
Г-ввод ул.Российская,38А,г.Миллерово,Сорочан А.А.(аренда) - ПИР | 2019-12-06 | 2021-12-30 | 90 | 4224.36 |  |  | 4224.36 | 4224.36
Г-ввод ул.Российская,38А,г.Миллерово,Сорочан А.А.(аренда) - СМР | 2019-12-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 48505.34 |  | 48505.34 | 48505.34
Г-ввод ул.Российская,8,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Пащенко Н.А.(аренда) - ПИР | 2020-12-08 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Российская,8,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Пащенко Н.А.(аренда) - СМР | 2020-12-08 | 2021-12-30 | 90 |  | 33349.58 |  | 33349.58 | 33349.58
Г-ввод ул.Сад Энергетик,47,г.Миллерово,Остащенко С.Н.(стор.) - ПИР | 2021-02-26 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Сад Энергетик,47,г.Миллерово,Остащенко С.Н.(стор.) - СМР | 2021-02-26 | 2021-12-30 | 90 |  | 29829.71 |  | 29829.71 | 29829.71
Г-ввод ул.Центральная,24/2,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Кадиев П.Н.(аренда) - ПИР | 2021-02-10 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Центральная,24/2,сл.Никольская,Миллеровский р-н,Кадиев П.Н.(аренда) - СМР | 2021-02-10 | 2021-12-30 | 90 |  | 31478.31 |  | 31478.31 | 31478.31
Г-ввод пер.Петровский,3,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Мешкова Г.В. - ПИР | 2019-03-05 | 2021-12-30 | 90 | 20744.11 |  |  | 20744.11 | 20744.11
Г-ввод пер.Петровский,3,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Мешкова Г.В. - СМР | 2019-03-05 | 2021-12-30 | 90 |  | 29300.76 |  | 29300.76 | 29300.76
Г-ввод пер.Пролетарский,1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Чеботарева В.Г.(стор.) - ПИР | 2019-02-18 | 2021-12-30 | 90 | 20744.11 |  |  | 20744.11 | 20744.11
Г-ввод пер.Пролетарский,1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Чеботарева В.Г.(стор.) - СМР | 2019-02-18 | 2021-12-30 | 90 |  | 32095.33 |  | 32095.33 | 32095.33
Г-ввод пер.Пролетарский,14,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Семенченкова Н.В.(стор.) - ПИР | 2018-10-22 | 2021-12-30 | 90 | 32722.85 |  |  | 32722.85 | 32722.85
Г-ввод пер.Пролетарский,14,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Семенченкова Н.В.(стор.) - СМР | 2018-10-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 29981.76 |  | 29981.76 | 29981.76
Г-ввод пер.Пролетарский,3,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Соболева Н.Н.(стор.) - ПИР | 2018-01-29 | 2021-12-30 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод пер.Пролетарский,3,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Соболева Н.Н.(стор.) - СМР | 2018-01-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 30889.23 |  | 30889.23 | 30889.23
Г-ввод пер.Пролетарский,5,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Плотникова С.П.(стор.) - ПИР | 2019-03-05 | 2021-12-30 | 90 | 20744.11 |  |  | 20744.11 | 20744.11
Г-ввод пер.Пролетарский,5,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Плотникова С.П.(стор.) - СМР | 2019-03-05 | 2021-12-30 | 90 |  | 31250.65 |  | 31250.65 | 31250.65
Г-ввод пер.Пролетарский,6/2,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Шигаева Л.П.(стор.) - ПИР | 2019-01-22 | 2021-12-30 | 90 | 20744.11 |  |  | 20744.11 | 20744.11
Г-ввод пер.Пролетарский,6/2,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Шигаева Л.П.(стор.) - СМР | 2019-01-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 29419.59 |  | 29419.59 | 29419.59
Г-ввод пер.Пролетарский,8,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Плотникова Н.И.(стор.) - ПИР | 2019-02-27 | 2021-12-30 | 90 | 20744.11 |  |  | 20744.11 | 20744.11
Г-ввод пер.Пролетарский,8,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Плотникова Н.И.(стор.) - СМР | 2019-02-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 29264.49 |  | 29264.49 | 29264.49
Г-ввод пер.Угольный,66А,п.Чертково,Бербеницкая И.С.(стор.) - ПИР | 2018-12-04 | 2021-12-30 | 90 | 78155.52 |  |  | 78155.52 | 78155.52
Г-ввод пер.Угольный,66А,п.Чертково,Бербеницкая И.С.(стор.) - СМР | 2018-12-04 | 2021-12-30 | 90 |  | 156232.71 |  | 156232.71 | 156232.71
Г-ввод пер.Школьный,4, с.Шептуховка,Чернышевский р-н, инв.000015622, Мешков С.В. - ПИР | 2019-05-27 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод пер.Школьный,4, с.Шептуховка,Чернышевский р-н, инв.000015622, Мешков С.В. - СМР | 2019-05-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 32975.67 |  | 32975.67 | 32975.67
Г-ввод ул.Вольная,3,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0236,Алексеева Н.Н. - ПИР | 2019-06-04 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Вольная,3,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0236,Алексеева Н.Н. - СМР | 2019-06-04 | 2021-12-30 | 90 |  | 29055.69 |  | 29055.69 | 29055.69
Г-ввод ул.Дружбы,1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Пинкина Т.Н.(стор.) - ПИР | 2019-07-16 | 2021-12-30 | 30 | 19889.42 |  |  | 19889.42 | 19889.42
Г-ввод ул.Дружбы,1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Пинкина Т.Н.(стор.) - СМР | 2018-11-13 | 2021-12-30 | 30 |  | 9142.9 |  | 9142.9 | 9142.9
Г-ввод ул.Дружбы,6,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Омельянов И.Н. - ПИР | 2018-10-22 | 2021-12-30 | 30 | 13298.97 |  |  | 13298.97 | 13298.97
Г-ввод ул.Дружбы,6, с.Шептуховка,Чернышевский р-н, инв.000015622, Омельянов И.Н. - СМР | 2018-10-22 | 2021-12-30 | 30 |  | 38086.9 |  | 38086.9 | 38086.9
Г-ввод ул.Заречная,15,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Спиридонова Н.М.(стор.) - ПИР | 2019-07-03 | 2021-12-30 | 90 | 32722.85 |  |  | 32722.85 | 32722.85
Г-ввод ул.Заречная,15,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Спиридонова Н.М.(стор.) - СМР | 2019-07-03 | 2021-12-30 | 90 |  | 29231.91 |  | 29231.91 | 29231.91
Г-ввод ул.Заречная,17,с.Новоселовка,Чертковский р-н,,Гайдаренко В.И.(стор.) - ПИР | 2019-09-10 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Заречная,17,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Гайдаренко В.И.(стор.) - СМР | 2019-02-18 | 2021-12-30 | 90 |  | 46427.54 |  | 46427.54 | 46427.54
Г-ввод ул.Заречная,2,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Соболев С.М. (стор.) - ПИР | 2019-02-18 | 2021-12-30 | 30 | 13259 |  |  | 13259 | 13259
Г-ввод ул.Заречная,2,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Соболев С.М. (стор.) - СМР | 2019-08-14 | 2021-12-30 | 30 |  | 44118.55 |  | 44118.55 | 44118.55
Г-ввод ул.Заречная,4,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Вербицкий А.С.(стор.) - ПИР | 2019-08-14 | 2021-12-30 | 90 | 20744.11 |  |  | 20744.11 | 20744.11
Г-ввод ул.Заречная,4,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Вербицкий А.С.(стор.) - СМР | 2018-10-14 | 2021-12-30 | 90 |  | 30076.15 |  | 30076.15 | 30076.15
Г-ввод ул.Крестьянская,27,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0228,Корниенко С.А. - ПИР | 2018-10-14 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Крестьянская,27,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0228,Корниенко С.А. - СМР | 2018-08-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 28833.02 |  | 28833.02 | 28833.02
Г-ввод ул.Луначарского,17,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0234,Кунавина В.П. - ПИР | 2018-08-21 | 2021-12-30 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Луначарского,17,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0234,Кунавина В.П. - СМР | 2017-11-01 | 2021-12-30 | 90 |  | 28687.72 |  | 28687.72 | 28687.72
Г-ввод ул.Маньковская,18,Чертковский р-н,инв.20-Ф0346,Бережной А.Г. - ПИР | 2017-11-01 | 2021-12-30 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Маньковская,18,Чертковский р-н,инв.20-Ф0346,Бережной А.Г. - СМР | 2019-08-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 32989.29 |  | 32989.29 | 32989.29
Г-ввод ул.Маньковская,5,х.Маньковский,Чертковский р-н,инв.20-Ф0346,Любецкий Ю.П. - ПИР | 2019-08-07 | 2021-12-30 | 90 | 20744.11 |  |  | 20744.11 | 20744.11
Г-ввод ул.Маньковская,5,х.Маньковский,Чертковский р-н,инв.20-Ф0346,Любецкий Ю.П. - СМР | 2019-04-26 | 2021-12-30 | 90 |  | 28768.89 |  | 28768.89 | 28768.89
Г-ввод ул.Мира,24,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Недовесов Ю.Г. - ПИР | 2018-10-17 | 2021-12-30 | 30 | 13298.97 |  |  | 13298.97 | 13298.97
Г-ввод ул.Мира,24, с.Шептуховка,Чернышевский р-н, инв.000015622, Недовесов Ю.Г. - СМР | 2018-10-17 | 2021-12-30 | 30 |  | 36625.94 |  | 36625.94 | 36625.94
Г-ввод ул.Молодежная,15,х.Лазарев,Чертковский р-н,Плескачев В.А.(стор.) - ПИР | 2018-10-24 | 2021-12-30 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Молодежная,15,х.Лазарев,Чертковский р-н,Плескачев В.А.(стор.) - СМР | 2018-10-24 | 2021-12-30 | 90 |  | 28291.2 |  | 28291.2 | 28291.2
Г-ввод ул.Молодежная,17А,х.Лазарев,Чертковский р-н, Абакаров Р.У. (стор.) - ПИР | 2018-12-03 | 2021-12-30 | 30 | 13259 |  |  | 13259 | 13259
Г-ввод ул.Молодежная,17А,х.Лазарев,Чертковский р-н, Абакаров Р.У. (стор.) - СМР | 2018-12-03 | 2021-12-30 | 30 |  | 33062.79 |  | 33062.79 | 33062.79
Г-ввод ул.Молодежная,19,х.Лазарев,Чертковский р-н,Сулейманова Х.К.(стор.) - ПИР | 2018-10-22 | 2021-12-30 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Молодежная,19,х.Лазарев,Чертковский р-н,Сулейманова Х.К.(стор.) - СМР | 2018-10-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 28890.88 |  | 28890.88 | 28890.88
Г-ввод ул.Молодежная,21,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Босенко Н.И.(стор.) - ПИР | 2018-10-15 | 2021-12-30 | 90 | 3269.2 |  |  | 3269.2 | 3269.2
Г-ввод ул.Молодежная,21,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Босенко Н.И.(стор.) - СМР | 2018-10-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 28890.88 |  | 28890.88 | 28890.88
Г-ввод ул.Молодежная,21,х.Лазарев,Чертковский р-н,Босенко Н.И.(стор.) - ПИР | 2018-10-11 | 2021-12-30 | 10 | 17076.1 |  |  | 17076.1 | 17076.1
Г-ввод ул.Молодежная,27,х.Лазарев,Чертковский р-н,Зима Л.Н.(стор.) - ПИР | 2019-04-26 | 2021-12-30 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Молодежная,27,х.Лазарев,Чертковский р-н,Зима Л.Н.(стор.) - СМР | 2019-04-26 | 2021-12-30 | 90 |  | 28743.77 |  | 28743.77 | 28743.77
Г-ввод ул.Молодежная,41,х.Ходаков,Чертковский р-н,Верешак Е.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-05-20 | 2021-12-30 | 90 | 20744.11 |  |  | 20744.11 | 20744.11
Г-ввод ул.Молодежная,41,х.Ходаков,Чертковский р-н,Верешак Е.Ф.(стор.) - СМР | 2018-11-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 28458.96 |  | 28458.96 | 28458.96
Г-ввод ул.Молодежная,53,х.Нагибин,Чертковский р-н,Курганская Л.А.(стор.) - ПИР | 2019-05-15 | 2021-12-30 | 90 | 20819.06 |  |  | 20819.06 | 20819.06
Г-ввод ул.Молодежная,53,х.Нагибин,Чертковский р-н,Курганская Л.А.(стор.) - СМР | 2018-10-01 | 2021-12-30 | 90 |  | 146615.64 |  | 146615.64 | 146615.64
Г-ввод ул.Молодежная,7,х.Лазарев,Чертковский р-н,Меженский С.В.(стор.) - ПИР | 2018-11-13 | 2021-12-30 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Молодежная,7,х.Лазарев,Чертковский р-н,Меженский С.В.(стор.) - СМР | 2019-04-01 | 2021-12-30 | 90 |  | 27991.28 |  | 27991.28 | 27991.28
Г-ввод ул.Молодежная,9,кв.2,х.Лазарев,Чертковский р-н,Акименко Ю.П.(стор.) - ПИР | 2019-04-01 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Молодежная,9,кв.2,х.Лазарев,Чертковский р-н,Акименко Ю.П.(стор.) - СМР | 2018-11-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 28602.48 |  | 28602.48 | 28602.48
Г-ввод ул.Петровского,148,п.Чертково,инв.20-Б0202,Петухова Л.В. - ПИР | 2018-10-11 | 2021-12-30 | 90 | 20890.15 |  |  | 20890.15 | 20890.15
Г-ввод ул.Петровского,148,п.Чертково,инв.20-Б0202,Петухова Л.В. - СМР | 2019-07-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 34697.14 |  | 34697.14 | 34697.14
Г-ввод ул.Петровского,16,п.Чертково,Чертковский р-н,УФНС РО(баланс) - ПИР | 2019-07-29 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Петровского,16,п.Чертково,Чертковский р-н,УФНС РО(баланс) - СМР | 2019-06-26 | 2021-12-30 | 90 |  | 34284.8 |  | 34284.8 | 34284.8
Г-ввод ул.Петровского,26,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00-005156,МАУ ЧР МФЦ - ПИР | 2019-06-26 | 2021-12-30 | 90 | 27814.1 |  |  | 27814.1 | 27814.1
Г-ввод ул.Петровского,26,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00-005156,МАУ ЧР МФЦ - СМР | 2018-10-15 | 2021-12-30 | 90 |  | 80469.5 |  | 80469.5 | 80469.5
Г-ввод ул.Садовая,2,х.Лазарев,Чертковский р-н,Гиривенко Н.А.(стор.) - ПИР | 2018-10-15 | 2021-12-30 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Садовая,2,х.Лазарев,Чертковский р-н,Гиривенко Н.А.(стор.) - СМР | 2019-05-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 27991.28 |  | 27991.28 | 27991.28
Г-ввод ул.Свободы,1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Пинкин В.С.(стор.) - ПИР | 2019-05-27 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Свободы,1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Пинкин В.С.(стор.) - СМР | 2019-07-16 | 2021-12-30 | 90 |  | 33495.07 |  | 33495.07 | 33495.07
Г-ввод ул.Свободы,20, с.Шептуховка,Чернышевский р-н, инв.000015622, Юрченко И.А. - ПИР | 2019-07-16 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Свободы,20, с.Шептуховка,Чернышевский р-н, инв.000015622, Юрченко И.А. - СМР | 2019-02-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 32238.51 |  | 32238.51 | 32238.51
Г-ввод ул.Свободы,5,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Остапенко В.В.(стор.) - ПИР | 2019-02-21 | 2021-12-30 | 90 | 20345.3 |  |  | 20345.3 | 20345.3
Г-ввод ул.Свободы,5,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Остапенко В.В.(стор.) - СМР | 2019-03-26 | 2021-12-30 | 90 |  | 27991.28 |  | 27991.28 | 27991.28
Г-ввод ул.Степная,16,с.Осиково,Чертковский р-н,инв.20-Б0090,Скрыльников В.Н. - ПИР | 2019-03-26 | 2021-12-30 | 90 | 25571.92 |  |  | 25571.92 | 25571.92
Г-ввод ул.Степная,16,с.Осиково,Чертковский р-н,инв.20-Б0090,Скрыльников В.Н. - СМР | 2019-04-05 | 2021-12-30 | 90 |  | 33823.13 |  | 33823.13 | 33823.13
Г-ввод ул.Центральная,87, с.Шептуховка,Чернышевский р-н, инв.000015622, Приходченко А.Н. - ПИР | 2019-04-05 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Центральная,87, с.Шептуховка,Чернышевский р-н, инв.000015622, Приходченко А.Н. - СМР | 2018-10-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 34065.08 |  | 34065.08 | 34065.08
Г-ввод ул.Заречная,5,кв.1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Рыбалкин А.В.(стор.) - ПИР | 2019-04-24 | 2021-12-30 | 90 | 20744.11 |  |  | 20744.11 | 20744.11
Г-ввод ул.Заречная,5,кв.1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Рыбалкин А.В.(стор.) - СМР | 2019-05-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 29312.67 |  | 29312.67 | 29312.67
Г-ввод ул.Лисичкина,59Б,с.Алексеево-Лозовское,Чертковский р-н,Кунаков С.И.(стор.) - ПИР | 2019-05-27 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Лисичкина,59Б,с.Алексеево-Лозовское,Чертковский р-н,Кунаков С.И.(стор.) - СМР | 2019-08-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 47027.52 |  | 47027.52 | 47027.52
Г-ввод ул.Луначарского,32,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0234,Куликова А.А. - ПИР | 2019-07-24 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Луначарского,32,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0234,Куликова А.А. - СМР | 2019-07-24 | 2021-12-30 | 90 |  | 29086.49 |  | 29086.49 | 29086.49
Г-ввод ул.Садовая,49,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0236,Кучерявая Е.А. - ПИР | 2019-04-24 | 2021-12-30 | 90 | 13131.11 |  |  | 13131.11 | 13131.11
Г-ввод ул.Садовая,49,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0236,Кучерявая Е.А. - СМР | 2019-04-24 | 2021-12-30 | 90 |  | 29903.45 |  | 29903.45 | 29903.45
Г-ввод ул.Веселая,3,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Пинкина Л.С.(стор.) - ПИР | 2020-02-20 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Веселая,3,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Пинкина Л.С.(стор.) - СМР | 2020-02-20 | 2021-12-30 | 90 |  | 31001.09 |  | 31001.09 | 31001.09
Г-ввод ул.Вишневая,26,х.Полтава,Чертковский р-н,Курячий И.Н.(стор.) - ПИР | 2020-03-02 | 2021-12-30 | 90 | 11354.84 |  |  | 11354.84 | 11354.84
Г-ввод ул.Вишневая,26,х.Полтава,Чертковский р-н,Курячий И.Н.(стор.) - СМР | 2020-03-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 65384.19 |  | 65384.19 | 65384.19
Г-ввод ул.Дружбы,13,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Пинкина Е.Г. - ПИР | 2020-05-22 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Дружбы,13,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Пинкина Е.Г. - СМР | 2020-05-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 31233.4 |  | 31233.4 | 31233.4
Г-ввод ул.Заречная,1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Бондарева М.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-26 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Заречная,1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Бондарева М.А.(стор.) - СМР | 2020-02-26 | 2021-12-30 | 90 |  | 30352.66 |  | 30352.66 | 30352.66
Г-ввод ул.Карла Маркса,15,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.20-Б0113,Ткаченко Г.Н. - ПИР | 2020-02-15 | 2021-12-30 | 90 | 25801.47 |  |  | 25801.47 | 25801.47
Г-ввод ул.Карла Маркса,15,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.20-Б0113,Ткаченко Г.Н. - СМР | 2020-02-16 | 2021-12-30 | 90 |  | 50723.28 |  | 50723.28 | 50723.28
Г-ввод ул.Меловская,26,п.Чертково,Чертковский р-н,Данильченко Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-11-05 | 2021-12-30 | 90 | 3453.04 |  |  | 3453.04 | 3453.04
Г-ввод ул.Меловская,26,п.Чертково,Чертковский р-н,Данильченко Н.Ф.(стор.) - СМР | 2019-11-05 | 2021-12-30 | 90 |  | 35550.62 |  | 35550.62 | 35550.62
Г-ввод ул.Мира,22,кв.2,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Цветков В.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-25 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Мира,22,кв.2,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Цветков В.А.(стор.) - СМР | 2020-02-25 | 2021-12-30 | 90 |  | 31001.09 |  | 31001.09 | 31001.09
Г-ввод ул.Мира,51,х.Петровский,Чертковский р-н,Романова С.В.(стор.) - ПИР | 2019-07-11 | 2021-12-30 | 90 | 3925.95 |  |  | 3925.95 | 3925.95
Г-ввод ул.Мира,51,х.Петровский,Чертковский р-н,Романова С.В.(стор.) - СМР | 2019-07-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 22808.5 |  | 22808.5 | 22808.5
Г-ввод ул.Мира,55,х.Могилянский,Чертковский р-н,Бортникова З.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-20 | 2021-12-30 | 90 | 11354.84 |  |  | 11354.84 | 11354.84
Г-ввод ул.Мира,55,х.Могилянский,Чертковский р-н,Бортникова З.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-20 | 2021-12-30 | 90 |  | 68850.82 |  | 68850.82 | 68850.82
Г-ввод ул.Молодежная,1,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0291,Матвиенко Е.Н. - ПИР | 2019-08-05 | 2021-12-30 | 90 | 13298.97 |  |  | 13298.97 | 13298.97
Г-ввод ул.Молодежная,1,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0291,Матвиенко Е.Н. - СМР | 2019-08-05 | 2021-12-30 | 90 |  | 29648.27 |  | 29648.27 | 29648.27
Г-ввод ул.Норовка,53,с.Осиково,Чертковский р-н,инв.00-008867,Парамоненко А.В. - ПИР | 2019-07-09 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Норовка,53,с.Осиково,Чертковский р-н,инв.00-008867,Парамоненко А.В. - СМР | 2019-07-09 | 2021-12-30 | 90 |  | 26853.19 |  | 26853.19 | 26853.19
Г-ввод ул.Пролетарская,14,с.Осиково,Чертковский р-н,инв.00-008867,Борисова А.И. - ПИР | 2019-09-19 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Пролетарская,14,с.Осиково,Чертковский р-н,инв.00-008867,Борисова А.И. - СМР | 2019-09-19 | 2021-12-30 | 90 |  | 25785.37 |  | 25785.37 | 25785.37
Г-ввод ул.Пролетарская,4,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0232,Куликова А.П. - ПИР | 2019-04-05 | 2021-12-30 | 90 | 9766 |  |  | 9766 | 9766
Г-ввод ул.Степная,43,с.Сохрановка,Чертковский р-н,Бобров А.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-21 | 2021-12-30 | 90 | 4075.16 |  |  | 4075.16 | 4075.16
Г-ввод ул.Степная,43,с.Сохрановка,Чертковский р-н,Бобров А.А.(стор.) - СМР | 2020-04-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 17290.64 |  | 17290.64 | 17290.64
Г-ввод пер.Почтовый,30,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0233,Гревцева Е.В. - ПИР | 2020-08-27 | 2021-12-30 | 90 | 4075.16 |  |  | 4075.16 | 4075.16
Г-ввод пер.Почтовый,30,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0233,Гревцева Е.В. - СМР | 2020-08-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 15949.97 |  | 15949.97 | 15949.97
Г-ввод пл.Привокзальная,3,пом.2,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00-005156,Бербеницкая И.С. - ПИР | 2019-10-30 | 2021-12-30 | 90 | 4075.16 |  |  | 4075.16 | 4075.16
Г-ввод пл.Привокзальная,3,пом.2,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00-005156,Бербеницкая И.С. - СМР | 2019-10-30 | 2021-12-30 | 90 |  | 21238.24 |  | 21238.24 | 21238.24
Г-ввод ул.Гагарина,13,с.Кутейниково,Чертковский р-н,инв.20-Ф0346,Ермолова Е.В. - ПИР | 2019-02-06 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Гагарина,13,с.Кутейниково,Чертковский р-н,инв.20-Ф0346,Ермолова Е.В. - СМР | 2019-02-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 35284.38 |  | 35284.38 | 35284.38
Г-ввод ул.Карла Маркса,81,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0231,Боровенский В.А. - ПИР | 2019-09-12 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Карла Маркса,81,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0231,Боровенский В.А. - СМР | 2019-09-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 30055.43 |  | 30055.43 | 30055.43
Г-ввод ул.Комарова,26А,х.Полтава,Чертковский р-н,Лютова А.М.(стор.) - ПИР | 2019-11-14 | 2021-12-30 | 90 | 6269.47 |  |  | 6269.47 | 6269.47
Г-ввод ул.Комарова,26А,х.Полтава,Чертковский р-н,Лютова А.М.(стор.) - СМР | 2019-11-14 | 2021-12-30 | 90 |  | 68171.82 |  | 68171.82 | 68171.82
Г-ввод ул.Криничная,89,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0228,Левченко А.П. - ПИР | 2020-03-12 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Криничная,89,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0228,Левченко А.П. - СМР | 2020-03-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 29901.18 |  | 29901.18 | 29901.18
Г-ввод ул.Меловская,26А,п.Чертково,Чертковский р-н,Данильченко М.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Меловская,26А,п.Чертково,Чертковский р-н,Данильченко М.А.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-12-30 | 90 |  | 33677.85 |  | 33677.85 | 33677.85
Г-ввод ул.Меловская,26Б,п.Чертково,Чертковский р-н,Данильченко Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Меловская,26Б,п.Чертково,Чертковский р-н,Данильченко Н.Ф.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-12-30 | 90 |  | 33677.85 |  | 33677.85 | 33677.85
Г-ввод ул.Меловская,26В,п.Чертково,Чертковский р-н,Данильченко Н.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-01-09 | 2021-12-30 | 90 | 4121.78 |  |  | 4121.78 | 4121.78
Г-ввод ул.Меловская,26В,п.Чертково,Чертковский р-н,Данильченко Н.Ф.(стор.) - СМР | 2020-01-09 | 2021-12-30 | 90 |  | 14793.37 |  | 14793.37 | 14793.37
Г-ввод ул.Меловская,28,п.Чертково,Чертковский р-н,Лепская Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-12-30 | 90 | 4121.78 |  |  | 4121.78 | 4121.78
Г-ввод ул.Меловская,28,п.Чертково,Чертковский р-н,Лепская Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-31 | 2021-12-30 | 90 |  | 15009.94 |  | 15009.94 | 15009.94
Г-ввод ул.Молодежная,11,КВ.1,х.Ходаков,Чертковский р-н,Дудкина В.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-22 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Молодежная,11,КВ.1,х.Ходаков,Чертковский р-н,Дудкина В.А.(стор.) - СМР | 2020-06-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 31834.87 |  | 31834.87 | 31834.87
Г-ввод ул.Молодежная,12,х.Сохрановка,Чертковский р-н,инв.000015575,Стребков А.Н. - ПИР | 2020-05-20 | 2021-12-30 | 90 | 3493 |  |  | 3493 | 3493
Г-ввод ул.Молодежная,12,х.Сохрановка,Чертковский р-н,инв.000015575,Стребков А.Н. - СМР | 2020-05-20 | 2021-12-30 | 90 |  | 44675.76 |  | 44675.76 | 44675.76
Г-ввод ул.Молодежная,7А,х.Федоровка,Чертковский р-н,инв.000014226,Ковалев А.Н. - ПИР | 2020-02-25 | 2021-12-30 | 90 | 6269.47 |  |  | 6269.47 | 6269.47
Г-ввод ул.Молодежная,7А,х.Федоровка,Чертковский р-н,инв.000014226,Ковалев А.Н. - СМР | 2020-02-25 | 2021-12-30 | 90 |  | 53240.33 |  | 53240.33 | 53240.33
Г-ввод ул.МПС,33,(лит.А,пом.2,3,4),п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00-005156,Горох Ю.А. - ПИР | 2019-10-30 | 2021-12-30 | 90 | 4075.16 |  |  | 4075.16 | 4075.16
Г-ввод ул.МПС,33,(лит.А,пом.2,3,4),п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00-005156,Горох Ю.А. - СМР | 2019-10-30 | 2021-12-30 | 90 |  | 28297.49 |  | 28297.49 | 28297.49
Г-ввод ул.МПС,33,кв.4,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00-005156,Кушнир С.В. - ПИР | 2019-10-08 | 2021-12-30 | 90 | 4075.16 |  |  | 4075.16 | 4075.16
Г-ввод ул.МПС,33,кв.4,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00-005156,Кушнир С.В. - СМР | 2019-10-08 | 2021-12-30 | 90 |  | 14845.87 |  | 14845.87 | 14845.87
Г-ввод ул.МПС,47,кв.3,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00-005156,Величко В.П. - ПИР. | 2019-03-19 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.МПС,47,кв.3,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00-005156,Величко В.П. - СМР | 2019-03-19 | 2021-12-30 | 90 |  | 28884.89 |  | 28884.89 | 28884.89
Г-ввод ул.Свердлова,11,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дреева Г.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,11,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дреева Г.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 30845.88 |  | 30845.88 | 30845.88
Г-ввод ул.Центральная,63,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Убийко С.В.- ПИР | 2020-03-12 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Центральная,63,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Убийко С.В.- СМР | 2020-03-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 30821.11 |  | 30821.11 | 30821.11
Г-ввод ул.Школьная,38,кв.1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Кириенко Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-12 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Школьная,38,кв.1,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Кириенко Г.А.(стор.) - СМР | 2020-03-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 31532.1 |  | 31532.1 | 31532.1
Г-ввод ул.Школьная,6,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Жуков В.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-08 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Школьная,6,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Жуков В.С.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2021-12-30 | 90 |  | 29561.16 |  | 29561.16 | 29561.16
Г-ввод пер.Базарный,2В,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.20-Б0086,Петросян А.А. - ПИР | 2020-09-07 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Базарный,2В,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.20-Б0086,Петросян А.А. - СМР | 2020-09-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 31934.82 |  | 31934.82 | 31934.82
Г-ввод пер.Октябрьский,9,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Солоненко В.Д.(стор.) - ПИР | 2020-07-02 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Октябрьский,9,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Солоненко В.Д.(стор.) - СМР | 2020-07-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 32126.72 |  | 32126.72 | 32126.72
Г-ввод пер.Садовый,9,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Павлинова Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Садовый,9,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Павлинова Л.И.(стор.) - СМР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 36278.46 |  | 36278.46 | 36278.46
Г-ввод пер.Школьный,4,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0236,Ушакова Н.И. - ПИР | 2020-09-15 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод пер.Школьный,4,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0236,Ушакова Н.И. - СМР | 2020-09-15 | 2021-12-30 | 90 |  | 29843.69 |  | 29843.69 | 29843.69
Г-ввод ул.Большевитская,46,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дикунова Р.Д.(стор.) - ПИР | 2020-07-24 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Большевитская,46,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дикунова Р.Д.(стор.) - СМР | 2020-07-24 | 2021-12-30 | 90 |  | 30073.77 |  | 30073.77 | 30073.77
Г-ввод ул.Большевитская,51,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Князева В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Большевитская,51,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Князева В.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2021-12-30 | 90 |  | 31192.74 |  | 31192.74 | 31192.74
Г-ввод ул.Восточная,27,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дохневская Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Восточная,27,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дохневская Е.В.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 30073.77 |  | 30073.77 | 30073.77
Г-ввод ул.Дружбы,11,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Артемов В.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Дружбы,11,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Артемов В.П.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-12-30 | 90 |  | 30023.74 |  | 30023.74 | 30023.74
Г-ввод ул.Интернациональная,12,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Костенко П.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Интернациональная,12,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Костенко П.В.(стор.) - СМР | 2020-06-23 | 2021-12-30 | 90 |  | 31141.63 |  | 31141.63 | 31141.63
Г-ввод ул.Интернациональная,17,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Галушкина С.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Интернациональная,17,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Галушкина С.И.(стор.) - СМР | 2020-07-14 | 2021-12-30 | 90 |  | 29865.42 |  | 29865.42 | 29865.42
Г-ввод ул.Интернациональная,2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чайкин В.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Интернациональная,2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чайкин В.И.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-30 | 90 |  | 31674.06 |  | 31674.06 | 31674.06
Г-ввод ул.Интернациональная,25,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Козаревская Г.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-12-30 | 90 | 6341.2 |  |  | 6341.2 | 6341.2
Г-ввод ул.Интернациональная,25,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Козаревская Г.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-12-30 | 90 |  | 61068.89 |  | 61068.89 | 61068.89
Г-ввод ул.Интернациональная,42,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Старунова В.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-07-02 | 2021-12-30 | 90 | 11484.76 |  |  | 11484.76 | 11484.76
Г-ввод ул.Интернациональная,42,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Старунова В.Ф.(стор.) - СМР | 2020-07-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 80557.08 |  | 80557.08 | 80557.08
Г-ввод ул.Интернациональная,52,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ревенко О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Интернациональная,52,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ревенко О.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-30 | 90 |  | 30224.51 |  | 30224.51 | 30224.51
Г-ввод ул.Интернациональная,54,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Жукова Т.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-20 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Интернациональная,54,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Жукова Т.Г.(стор.) - СМР | 2020-07-20 | 2021-12-30 | 90 |  | 30381.42 |  | 30381.42 | 30381.42
Г-ввод ул.Интернациональная,55,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дреев А.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Интернациональная,55,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дреев А.А.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 30073.77 |  | 30073.77 | 30073.77
Г-ввод ул.Интернациональная,58,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Интернациональная,58,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 30073.77 |  | 30073.77 | 30073.77
Г-ввод ул.Интернациональная,9,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Скоробогатов С.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Интернациональная,9,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Скоробогатов С.В.(стор.) - СМР | 2020-07-09 | 2021-12-30 | 90 |  | 31517.42 |  | 31517.42 | 31517.42
Г-ввод ул.Карла Маркса,24,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Смирская Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Карла Маркса,24,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Смирская Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 32126.72 |  | 32126.72 | 32126.72
Г-ввод ул.Карла Маркса,48,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Смирский С.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Карла Маркса,48,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Смирский С.А.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 30073.77 |  | 30073.77 | 30073.77
Г-ввод ул.Коммунарская,19,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Шпыкова Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Коммунарская,19,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Шпыкова Л.И.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 29727.69 |  | 29727.69 | 29727.69
Г-ввод ул.Коммунарская,7,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Лукьянцев Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Коммунарская,7,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Лукьянцев Н.В.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 31870.17 |  | 31870.17 | 31870.17
Г-ввод ул.Комсомольская,11,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Рязанов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-13 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Комсомольская,11,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Рязанов А.А.(стор.) - СМР | 2020-08-13 | 2021-12-30 | 90 |  | 32423.41 |  | 32423.41 | 32423.41
Г-ввод ул.Красноармейская,48,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дьяченко Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-07 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Красноармейская,48,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дьяченко Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-07-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 31209.51 |  | 31209.51 | 31209.51
Г-ввод ул.Ленина,65,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Овчаров А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,65,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Овчаров А.А.,(стор.) - СМР | 2020-07-09 | 2021-12-30 | 90 |  | 31751.1 |  | 31751.1 | 31751.1
Г-ввод ул.Ленина,7,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Маслова М.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Ленина,7,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Маслова М.А.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-30 | 90 |  | 30073.77 |  | 30073.77 | 30073.77
Г-ввод ул.Мира,8,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Кудрина Л.С. - ПИР | 2020-09-01 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Мира,8,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Кудрина Л.С. - СМР | 2020-09-01 | 2021-12-30 | 90 |  | 31545.21 |  | 31545.21 | 31545.21
Г-ввод ул.Молодежная,1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чихарь О.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Молодежная,1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Чихарь О.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-08-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 30224.51 |  | 30224.51 | 30224.51
Г-ввод ул.МПС,34,кв.2,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00005156,Чернявский А.С. - ПИР | 2020-01-09 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.МПС,34,кв.2,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00005156,Чернявский А.С. - СМР | 2020-01-09 | 2021-12-30 | 90 |  | 32063.99 |  | 32063.99 | 32063.99
Г-ввод ул.МПС,9,кв.4,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00005156,Гребенюк Е.В. - ПИР | 2020-09-13 | 2021-12-30 | 90 | 11604.4 |  |  | 11604.4 | 11604.4
Г-ввод ул.МПС,9,кв.4,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00005156,Гребенюк Е.В. - СМР | 2020-09-13 | 2021-12-30 | 90 |  | 53175.14 |  | 53175.14 | 53175.14
Г-ввод ул.Первомайская,20,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Бондарева С.Г.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Первомайская,20,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Бондарева С.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 30734.26 |  | 30734.26 | 30734.26
Г-ввод ул.Первомайская,31,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалева Р.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Первомайская,31,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалева Р.М.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 31266.61 |  | 31266.61 | 31266.61
Г-ввод ул.Первомайская,31А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Алдабаев В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Первомайская,31А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Алдабаев В.Г.(стор.) - СМР | 2020-07-09 | 2021-12-30 | 90 |  | 31064.85 |  | 31064.85 | 31064.85
Г-ввод ул.Первомайская,44,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Алехин Ю.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-22 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Первомайская,44,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Алехин Ю.И.(стор.) - СМР | 2020-06-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 30885.09 |  | 30885.09 | 30885.09
Г-ввод ул.Первомайская,46,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Медведев С.Я.(стор.) - ПИР | 2020-06-22 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Первомайская,46,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Медведев С.Я.(стор.) - СМР | 2020-06-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 30531.99 |  | 30531.99 | 30531.99
Г-ввод ул.Первомайская,47,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Солоненко Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-12-30 | 90 | 6412.94 |  |  | 6412.94 | 6412.94
Г-ввод ул.Первомайская,47,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Солоненко Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-06-26 | 2021-12-30 | 90 |  | 48813.16 |  | 48813.16 | 48813.16
Г-ввод ул.Петровского,20,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00005156,Бречко М.П. - ПИР | 2020-04-28 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Петровского,20,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00005156,Бречко М.П. - СМР | 2020-04-28 | 2021-12-30 | 90 |  | 35114.86 |  | 35114.86 | 35114.86
Г-ввод ул.Петровского,28,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00005156,ИП Пашаева И.И. - ПИР | 2020-04-28 | 2021-12-30 | 90 | 4121.78 |  |  | 4121.78 | 4121.78
Г-ввод ул.Петровского,28,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00005156,ИП Пашаева И.И. - СМР | 2020-04-28 | 2021-12-30 | 90 |  | 22212.93 |  | 22212.93 | 22212.93
Г-ввод ул.Петровского,4Б,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00005156,Власов С.В. - ПИР | 2020-09-07 | 2021-12-30 | 90 | 6341.2 |  |  | 6341.2 | 6341.2
Г-ввод ул.Петровского,4Б,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.00005156,Власов С.В. - СМР | 2020-09-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 53697.83 |  | 53697.83 | 53697.83
Г-ввод ул.Пионерская,15,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Акименко А.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Пионерская,15,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Акименко А.И.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 30885.09 |  | 30885.09 | 30885.09
Г-ввод ул.Просвещения,35,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Колотвинов А.Д.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Просвещения,35,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Колотвинов А.Д.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 33621.64 |  | 33621.64 | 33621.64
Г-ввод ул.Свердлова,13,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев А.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-23 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,13,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев А.В.(стор.) - СМР | 2020-06-23 | 2021-12-30 | 90 |  | 30526.08 |  | 30526.08 | 30526.08
Г-ввод ул.Свердлова,28,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев А.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,28,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев А.В.(стор.) -СМР | 2020-06-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 29865.42 |  | 29865.42 | 29865.42
Г-ввод ул.Свердлова,30,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Иванчуков Н.З.(стор.) - ПИР | 2020-07-09 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,30,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Иванчуков Н.З.(стор.) - СМР | 2020-07-09 | 2021-12-30 | 90 |  | 30073.77 |  | 30073.77 | 30073.77
Г-ввод ул.Свердлова,64А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Донцов С.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Свердлова,64А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Донцов С.Ф.(стор.) - СМР | 2020-07-14 | 2021-12-30 | 90 |  | 30740.17 |  | 30740.17 | 30740.17
Г-ввод ул.Северная,41,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0236,Никишин М.А. - ПИР | 2020-07-08 | 2021-12-30 | 90 | 20567.86 |  |  | 20567.86 | 20567.86
Г-ввод ул.Северная,41,с.Маньково-Калитвенское,Чертковский р-н,инв.20-Ф0236,Никишин М.А. - СМР | 2020-08-08 | 2021-12-30 | 90 |  | 80652.01 |  | 80652.01 | 80652.01
Г-ввод ул.Удовиченко,11,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев М.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Удовиченко,11,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев М.Ю.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-12-30 | 90 |  | 31882.93 |  | 31882.93 | 31882.93
Г-ввод ул.Удовиченко,14,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Шелестунова В.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Удовиченко,14,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Шелестунова В.В.(стор.) - СМР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 30734.26 |  | 30734.26 | 30734.26
Г-ввод ул.Фрунзе,28,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.000014332,Медведев В.А. - ПИР | 2019-10-21 | 2021-12-30 | 90 | 4121.78 |  |  | 4121.78 | 4121.78
Г-ввод ул.Фрунзе,28,п.Чертково,Чертковский р-н,инв.000014332,Медведев В.А. - СМР | 2019-10-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 18372.82 |  | 18372.82 | 18372.82
Г-ввод ул.Центральная,8,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Соловьев С.В. - ПИР | 2020-09-07 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Центральная,8,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Соловьев С.В. - СМР | 2020-09-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 31343.09 |  | 31343.09 | 31343.09
Г-ввод ул.Элеваторная,22,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,22,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-12-30 | 90 |  | 29727.69 |  | 29727.69 | 29727.69
Г-ввод ул.Элеваторная,28,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Анисарова В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,28,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Анисарова В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 30600.04 |  | 30600.04 | 30600.04
Г-ввод ул.Элеваторная,32,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,32,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ковалев Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-12-30 | 90 |  | 30757.2 |  | 30757.2 | 30757.2
Г-ввод ул.Элеваторная,36,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Бочаров С.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,36,кв.2,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Бочаров С.А.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 31975.89 |  | 31975.89 | 31975.89
Г-ввод ул.Элеваторная,44,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Лукьянцева Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2021-12-30 | 90 | 11614.68 |  |  | 11614.68 | 11614.68
Г-ввод ул.Элеваторная,44,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Лукьянцева Т.В.(стор.) - СМР | 2020-06-25 | 2021-12-30 | 90 |  | 84209.63 |  | 84209.63 | 84209.63
Г-ввод ул.Элеваторная,45,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Прудченко М.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-12-30 | 90 | 3532.97 |  |  | 3532.97 | 3532.97
Г-ввод ул.Элеваторная,45,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Прудченко М.В.(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-12-30 | 90 |  | 30426.7 |  | 30426.7 | 30426.7
Г-ввод ул.Московская,2,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Долгова М.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-17 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Московская,2,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Долгова М.С.(стор.) - СМР | 2020-09-17 | 2021-12-30 | 90 |  | 30346.89 |  | 30346.89 | 30346.89
Г-ввод пер.Песчаный,4,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Кривопустов Г.А.,(стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод пер.Песчаный,4,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Кривопустов Г.А.,(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-12-30 | 90 |  | 31821.06 |  | 31821.06 | 31821.06
Г-ввод пер.Пионерский,12,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Лимарев И..В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод пер.Пионерский,12,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Лимарев И..В.,(стор.) - СМР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 32787.73 |  | 32787.73 | 32787.73
Г-ввод ул.Восточная,30,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Колесникова В.А.,(cтop.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Восточная,30,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Колесникова В.А.,(cтop.) - СМР | 2020-07-03 | 2021-12-30 | 90 |  | 32117.08 |  | 32117.08 | 32117.08
Г-ввод ул.Восточная,32,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Жукова В.И.,(cтop.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Восточная,32,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Жукова В.И.,(cтop.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 31519.17 |  | 31519.17 | 31519.17
Г-ввод ул.Интернациональная,19,с.Михайлово-Александровка Чертковского р-на,Волохова П.С.,(стор.) - СМР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 32117.08 |  | 32117.08 | 32117.08
Г-ввод ул.Интернациональная,19,с.Михайлово-Александровка Чертковского р-на,ВолоховаП.С.,(стор.) - ПИР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.К.Маркса,32,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Дмитренко А.И.,(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.К.Маркса,32,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Дмитренко А.И.,(стор.) - СМР | 2020-07-13 | 2021-12-30 | 90 |  | 33236.75 |  | 33236.75 | 33236.75
Г-ввод ул.Ленина,35,с.Михайлово-Александровка Чертковского р-на,Старикова Т.И.,(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Ленина,35,с.Михайлово-Александровка Чертковского р-на,Старикова Т.И.,(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2021-12-30 | 90 |  | 31967.85 |  | 31967.85 | 31967.85
Г-ввод ул.Ленина,43,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Гончаров А.И,(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Ленина,43,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Гончаров А.И,(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2021-12-30 | 90 |  | 31968.82 |  | 31968.82 | 31968.82
Г-ввод ул.Молодежная,50,х.Нагибин,Чертковский р-н,Федоренко И.И.(стор.) - ПИР | 2020-03-25 | 2021-12-30 | 90 | 21376.79 |  |  | 21376.79 | 21376.79
Г-ввод ул.Молодежная,50,х.Нагибин,Чертковский р-н,Федоренко И.И.(стор.) - СМР | 2020-03-25 | 2021-12-30 | 90 |  | 96967.89 |  | 96967.89 | 96967.89
Г-ввод ул.МПС,48,кв.5,п.Чертково Чертковского р-на,инв.00005156,Мардоян Ж.Ж - ПИР | 2020-05-06 | 2021-12-30 | 90 | 11614.68 |  |  | 11614.68 | 11614.68
Г-ввод ул.МПС,48,кв.5,п.Чертково Чертковского р-на,инв.00005156,Мардоян Ж.Ж - СМР | 2020-05-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 85550.85 |  | 85550.85 | 85550.85
Г-ввод ул.Чкалова,3,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,(стор.),Колесников С.В. - ПИР | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Чкалова,3,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,(стор.),Колесников С.В. - СМР | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 90 |  | 31518.2 |  | 31518.2 | 31518.2
Г-ввод ул.Школьная,13А,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Чубенко Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-09-07 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Школьная,13А,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Чубенко Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-09-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 37213.77 |  | 37213.77 | 37213.77
Г-ввод ул.Элеваторная,22,кв.2,с.Михайлово-Александрова,Чертковского р-на,Буравенко С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-16 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Элеваторная,22,кв.2,с.Михайлово-Александрова,Чертковского р-на,Буравенко С.В.,(стор.) - СМР | 2020-09-16 | 2021-12-30 | 90 |  | 31217.19 |  | 31217.19 | 31217.19
Г-ввод ул.Элеваторная,38,кв.2,с.Михайлово-Александровка Чертковского р-на,КапшинаТ.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-12-30 | 90 | 3572.93 |  |  | 3572.93 | 3572.93
Г-ввод ул.Элеваторная,38,кв.2,с.Михайлово-Александровка Чертковского р-на,КапшинаТ.А.,(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-12-30 | 90 |  | 33016.08 |  | 33016.08 | 33016.08
Г-ввод ул.Элеваторная,40,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Прудченко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-06 | 2021-12-30 | 90 | 11614.68 |  |  | 11614.68 | 11614.68
Г-ввод ул.Элеваторная,40,с.Михайлово-Александровка,Чертковского р-на,Прудченко В.В.(стор.) - СМР | 2020-08-06 | 2021-12-30 | 90 |  | 83848.96 |  | 83848.96 | 83848.96
Г-ввод пер.Октябрьский,11,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Волкова Г.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-12-30 | 90 | 3668.85 |  |  | 3668.85 | 3668.85
Г-ввод пер.Октябрьский,11,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Волкова Г.С.(стор.) - СМР | 2020-09-01 | 2021-12-30 | 90 |  | 33988.3 |  | 33988.3 | 33988.3
Г-ввод ул.Большевитская,21А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Пономарев А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-11-19 | 2021-12-30 | 90 | 3668.85 |  |  | 3668.85 | 3668.85
Г-ввод ул.Большевитская,21А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Пономарев А.Г.(стор.) - СМР | 2020-11-19 | 2021-12-30 | 90 |  | 33021.8 |  | 33021.8 | 33021.8
Г-ввод ул.Интернациональная,26,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Черников В.И.(стор.) - ПИР | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Интернациональная,26,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Черников В.И.(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 32484.95 |  | 32484.95 | 32484.95
Г-ввод ул.Московская,5,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Бортников Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-12-30 | 90 | 3668.85 |  |  | 3668.85 | 3668.85
Г-ввод ул.Московская,5,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Бортников Н.А.(стор.) - СМР | 2020-09-14 | 2021-12-30 | 90 |  | 30539.12 |  | 30539.12 | 30539.12
Г-ввод ул.Набережная,3,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Мудрецова Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-16 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Набережная,3,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Мудрецова Н.А.(стор.) - СМР | 2020-09-16 | 2021-12-30 | 90 |  | 31961.4 |  | 31961.4 | 31961.4
Г-ввод ул.Просвещения,7 кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Волобуева Л.И.(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-12-30 | 90 | 3668.85 |  |  | 3668.85 | 3668.85
Г-ввод ул.Просвещения,7 кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Волобуева Л.И.(стор.) - СМР | 2021-01-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 32484.95 |  | 32484.95 | 32484.95
Г-ввод ул.Свердлова,35,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Черниченко В.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-12-30 | 90 | 3668.85 |  |  | 3668.85 | 3668.85
Г-ввод ул.Свердлова,35,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Черниченко В.И.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2021-12-30 | 90 |  | 32484.95 |  | 32484.95 | 32484.95
Г-ввод ул.Свердлова,41А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Донцова О.Н.(стор.) - ПИР | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 90 | 3668.85 |  |  | 3668.85 | 3668.85
Г-ввод ул.Свердлова,41А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Донцова О.Н.(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 90 |  | 31363.97 |  | 31363.97 | 31363.97
Г-ввод ул.Свердлова,68А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Пасышина Н.Г.(стор.) - ПИР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 | 3668.85 |  |  | 3668.85 | 3668.85
Г-ввод ул.Свердлова,68А,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Пасышина Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-02 | 2021-12-30 | 90 |  | 31272.33 |  | 31272.33 | 31272.33
Г-ввод пер.Петровский,9,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Петина Т.А. - ПИР | 2020-09-17 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод пер.Петровский,9,с.Шептуховка,Чертковский р-н,инв.000015622,Петина Т.А. - СМР | 2020-09-17 | 2021-12-30 | 90 |  | 31961.4 |  | 31961.4 | 31961.4
Г-ввод ул.Иртернациональная,40,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Прудченко Л.Е.(стор.) - ПИР | 2021-06-29 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Иртернациональная,40,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Прудченко Л.Е.(стор.) - СМР | 2021-06-29 | 2021-12-30 | 90 |  | 31967.85 |  | 31967.85 | 31967.85
Г-ввод ул.Карла Маркса,12,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Пернацкая Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Карла Маркса,12,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Пернацкая Л.В.(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 32934.86 |  | 32934.86 | 32934.86
Г-ввод ул.Ленина,63,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ветринский А.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Ленина,63,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Ветринский А.И.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-12-30 | 90 |  | 32264.2 |  | 32264.2 | 32264.2
Г-ввод ул.Молодежная,28,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Артемова Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Молодежная,28,с.Новоселовка,Чертковский р-н,Артемова Е.В.(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 2021-12-30 | 90 |  | 32559.65 |  | 32559.65 | 32559.65
Г-ввод ул.Первомайская,7,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дреев В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-09-28 | 2021-12-30 | 90 | 3620.89 |  |  | 3620.89 | 3620.89
Г-ввод ул.Первомайская,7,кв.1,с.Михайлово-Александровка,Чертковский р-н,Дреев В.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-28 | 2021-12-30 | 90 |  | 32484.95 |  | 32484.95 | 32484.95
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 9572356.63 | 31700833.76 |  | 41273190.39 | 41273190.39
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Морозовске
Г-ввод пер.2-й Круговой,16,х.Юдин,Милютинский р-н,Грищенко А.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-13 | 2021-12-31 | 80 | 7522.63 |  |  | 7522.63 | 7522.63
Г-ввод пер.Абрикосовый,9,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Штоколов А.А.(стор.) - СМР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 80 | 3399.58 |  |  | 3399.58 | 3399.58
Г-ввод пер.Гоголя,1/2,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Козлов С.Б.(стор.) - СМР | 2020-08-10 | 2021-12-31 | 80 | 4220.32 |  |  | 4220.32 | 4220.32
Г-ввод пер.им.Королева,4,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Аникеенко А.И.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2021-07-11 | 80 | 4064.81 |  |  | 4064.81 | 4064.81
Г-ввод пер.Придорожный,5,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Головкова О.П.(стор.) - СМР | 2020-08-15 | 2021-12-31 | 80 | 4897.35 |  |  | 4897.35 | 4897.35
Г-ввод пер.Речной,8,х.Решетняков,Милютинский р-н,Потлачёва М.В.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 80 | 6038.54 |  |  | 6038.54 | 6038.54
Г-ввод пер.Школьный,4,ст.Милютинская,Милютинский р-н,Селютина Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод пер.Школьный,4,ст.Милютинская,Милютинский р-н,Селютина Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-12-31 | 80 | 28356.15 |  |  | 28356.15 | 28356.15
Г-ввод ул. Восточная,14,Миютинский р-н,ст.Селивановская,Колтунов К.Н.,(стор.) - СМР | 2021-02-05 | 2021-10-04 | 80 | 3473.89 |  |  | 3473.89 | 3473.89
Г-ввод ул.1-я Луговая,2,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Кременская Л.К.(стор.) - СМР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 80 | 4440.33 |  |  | 4440.33 | 4440.33
Г-ввод ул.Вербная,12,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Коношко Е.Б.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-12-31 | 80 | 3399.58 |  |  | 3399.58 | 3399.58
Г-ввод ул.Ворошилова,14,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Даричева В.И.(стор.) - ПИР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Ворошилова,14,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Даричева В.И.(стор.) - СМР | 2020-03-23 | 2021-12-31 | 80 | 25636.12 |  |  | 25636.12 | 25636.12
Г-ввод ул.Ворошилова,18,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Чекашова Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Ворошилова,18,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Чекашова Е.В.(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2021-12-31 | 80 | 25655.97 |  |  | 25655.97 | 25655.97
Г-ввод ул.Ворошилова,21,кв.2,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Галич А.И.(стор.) - СМР | 2020-08-10 | 2021-12-31 | 80 | 3646.96 |  |  | 3646.96 | 3646.96
Г-ввод ул.Ворошилова,46,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Туроверов Н.И.(стор.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-07-27 | 80 | 3399.58 |  |  | 3399.58 | 3399.58
Г-ввод ул.Ворошилова,9,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Мирошников И.П.(стор.) - СМР | 2020-08-19 | 2021-12-31 | 80 | 3855.03 |  |  | 3855.03 | 3855.03
Г-ввод ул.Восточная,14,Милютинский р-н,ст.Селивановская,Колтунов К.Н.,(стор.) - СМР | 2021-02-05 | 2021-10-04 | 80 | 590.98 |  |  | 590.98 | 590.98
Г-ввод ул.Восточная,16,кв.2,Милютинский р-н,ст.Селивановская,Крижановский С.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-05 | 2021-10-04 | 80 | 4064.81 |  |  | 4064.81 | 4064.81
Г-ввод ул.Гоголевская,22,х.Гоголевский,Милютинский р-н,Харченко В.А.(стор.) - СМР | 2020-03-19 | 2021-12-31 | 80 | 3647.51 |  |  | 3647.51 | 3647.51
Г-ввод ул.Гоголевская,28,х.Гоголевский,Милютинский р-н,Лебедев А.В.(стор.) - СМР | 2020-10-29 | 2021-07-28 | 80 | 624.92 |  |  | 624.92 | 624.92
Г-ввод ул.Гоголевская,3,х.Гоголевский,Милютинский р-н,Глод Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-07 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Гоголевская,3,х.Гоголевский,Милютинский р-н,Глод Л.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-07 | 2021-12-31 | 80 | 25636.12 |  |  | 25636.12 | 25636.12
Г-ввод ул.Гоголевская,35,х.Гоголевский,Милютинский р-н,Тырников М.Е.(стор.) - СМР | 2020-10-02 | 2021-07-01 | 80 | 3810.08 |  |  | 3810.08 | 3810.08
Г-ввод ул.Заболотная,17,х.Старокузнецов,Милютинский р-н,Швечикова А.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-13 | 2021-09-12 | 80 | 7181.22 |  |  | 7181.22 | 7181.22
Г-ввод ул.Заречная,17,х.Гоголевский,Милютинский р-н,Украинцев А.И.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2021-12-31 | 80 | 4272.43 |  |  | 4272.43 | 4272.43
Г-ввод ул.Заречная,22,х.Юдин,Милютинский р-н,Безверхов Д.В.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-12-31 | 80 | 7445.83 |  |  | 7445.83 | 7445.83
Г-ввод ул.Кольцевая,27,х.Старокузнецов,Милютинский р-н,Баврин И.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Кольцевая,27,х.Старокузнецов,Милютинский р-н,Баврин И.И.(стор.) - СМР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 80 | 25635.64 |  |  | 25635.64 | 25635.64
Г-ввод ул.Кооперативная,10,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Безденежный С.И.(стор.) - СМР | 2020-10-02 | 2021-07-01 | 80 | 9243.96 |  |  | 9243.96 | 9243.96
Г-ввод ул.Кооперативная,19,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Сафронова Е.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-12-31 | 80 | 4064.81 |  |  | 4064.81 | 4064.81
Г-ввод ул.Молодежная,11,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Шептухов С.Е.(стор.) - ПИР | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Молодежная,11,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Шептухов С.Е.(стор.) - СМР | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 80 | 25542.98 |  |  | 25542.98 | 25542.98
Г-ввод ул.Молодежная,14,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Ильясов В.И.(стор.) - СМР | 2020-08-19 | 2021-12-31 | 80 | 3520.61 |  |  | 3520.61 | 3520.61
Г-ввод ул.Молодежная,20,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Горинов Н.В.(стор.) - СМР | 2020-08-16 | 2021-12-31 | 80 | 3828.43 |  |  | 3828.43 | 3828.43
Г-ввод ул.Молодежная,21,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Борисенко В.И.(стор.) - ПИР | 2020-04-09 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Молодежная,21,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Борисенко В.И.(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2021-12-31 | 80 | 25607.26 |  |  | 25607.26 | 25607.26
Г-ввод ул.Молодежная,23,кв.1,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Кондратова О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-14 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Молодежная,23,кв.1,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Кондратова О.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-14 | 2021-12-31 | 80 | 25686.67 |  |  | 25686.67 | 25686.67
Г-ввод ул.Молодежная,27,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Погребной А.И.(стор.) - ПИР | 2020-04-09 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Молодежная,27,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Погребной А.И.(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2021-12-31 | 80 | 25607.26 |  |  | 25607.26 | 25607.26
Г-ввод ул.Молодежная,3,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Горшунова Г.Н.(стор.) - ПИР | 2020-04-20 | 2021-12-31 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Молодежная,3,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Горшунова Г.Н.(стор.) - СМР | 2020-04-20 | 2021-12-31 | 80 | 31989.35 |  |  | 31989.35 | 31989.35
Г-ввод ул.Молодежная,35,кв.1,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Упорников В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Молодежная,35,кв.1,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Упорников В.В.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 80 | 26460.09 |  |  | 26460.09 | 26460.09
Г-ввод ул.Молодежная,36,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Буряченко А.Н.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2021-07-04 | 80 | 4828.06 |  |  | 4828.06 | 4828.06
Г-ввод ул.Молодежная,37,кв.1,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Борисенко Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Молодежная,37,кв.1,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Борисенко Т.А.(стор.) - СМР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 80 | 26204.47 |  |  | 26204.47 | 26204.47
Г-ввод ул.Молодежная,38,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Высоцкая В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-21 | 2021-12-31 | 80 | 3775.32 |  |  | 3775.32 | 3775.32
Г-ввод ул.Молодежная,42,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Хандакова Т.Д.(стор.) - СМР | 2020-08-20 | 2021-12-31 | 80 | 3831.27 |  |  | 3831.27 | 3831.27
Г-ввод ул.Нагорная,18,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Глод И.В.(стор.) - СМР | 2020-08-16 | 2021-12-31 | 80 | 6816.27 |  |  | 6816.27 | 6816.27
Г-ввод ул.Нахаловка,25,Милютинский р-н,х.Степано-Савченский,Бондарева В.Н.,(стор.) - СМР | 2021-02-16 | 2021-10-15 | 80 | 4064.81 |  |  | 4064.81 | 4064.81
Г-ввод ул.Нахаловка,3,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Буряченко А.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-15 | 2021-12-31 | 80 | 3872.89 |  |  | 3872.89 | 3872.89
Г-ввод ул.Нахаловка,5,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Бондаренко В.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2021-07-11 | 80 | 4064.81 |  |  | 4064.81 | 4064.81
Г-ввод ул.Нахаловка,73,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Высоцкий В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Нахаловка,73,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Высоцкий В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 80 | 25988.84 |  |  | 25988.84 | 25988.84
Г-ввод ул.Октябрьская,10,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Деревянченко С.П.(стор.) - СМР | 2020-04-14 | 2021-12-31 | 80 | 4064.81 |  |  | 4064.81 | 4064.81
Г-ввод ул.Октябрьская,18,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Галич Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-19 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Октябрьская,18,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Галич Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-08-19 | 2021-12-31 | 80 | 26441.16 |  |  | 26441.16 | 26441.16
Г-ввод ул.Песчаная,38,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Абрамова В.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Песчаная,38,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Абрамова В.А.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-12-31 | 80 | 28474.79 |  |  | 28474.79 | 28474.79
Г-ввод ул.Песчаная,46,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Антонец С.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-19 | 2021-12-31 | 80 | 4287.1 |  |  | 4287.1 | 4287.1
Г-ввод ул.Песчаная,82,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Кравцов В.А.(стор.) - СМР | 2020-08-13 | 2021-12-31 | 80 | 3636.12 |  |  | 3636.12 | 3636.12
Г-ввод ул.Песчаная,86,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Карпова Е.М.(стор.) - СМР | 2020-08-16 | 2021-12-31 | 80 | 4033.46 |  |  | 4033.46 | 4033.46
Г-ввод ул.Привольная,18,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Высоцкая О.Н.(стор.) - СМР | 2020-04-10 | 2021-12-31 | 80 | 5381.08 |  |  | 5381.08 | 5381.08
Г-ввод ул.Придорожная,4,х.Решетняков,Милютинский р-н,Орлова Г.Д.,(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 2021-11-03 | 80 | 4064.87 |  |  | 4064.87 | 4064.87
Г-ввод ул.Речная,10,х.Решетняков,Милютинский р-н,Бровко В.С.(стор.) - ПИР | 2020-04-08 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Речная,10,х.Решетняков,Милютинский р-н,Бровко В.С.(стор.) - СМР | 2020-04-08 | 2021-12-31 | 80 | 26283.69 |  |  | 26283.69 | 26283.69
Г-ввод ул.Речная,24,х.Решетняков,Милютинский р-н,Ткачева Т.В.(стор.) - СМР | 2020-09-02 | 2021-12-31 | 80 | 3759.14 |  |  | 3759.14 | 3759.14
Г-ввод ул.Речная,6,кв.2,х.Решетняков,Милютинский р-н,Марченко А.И.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-12-31 | 80 | 5053.5 |  |  | 5053.5 | 5053.5
Г-ввод ул.Ростовская,33,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Тидва Т.А.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-09 | 80 | 4064.81 |  |  | 4064.81 | 4064.81
Г-ввод ул.Ростовская,38,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Волоцкова А.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Ростовская,38,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Волоцкова А.И.(стор.) - СМР | 2020-07-28 | 2021-12-31 | 80 | 26231.16 |  |  | 26231.16 | 26231.16
Г-ввод ул.Ростовская,44,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Сахно В.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-07 | 2021-12-31 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Ростовская,44,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Сахно В.А.(стор.) - СМР | 2020-07-07 | 2021-12-31 | 80 | 32294.59 |  |  | 32294.59 | 32294.59
Г-ввод ул.Ростовская,48,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Сахно С.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Ростовская,48,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Сахно С.А.(стор.) - СМР | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 80 | 25989.28 |  |  | 25989.28 | 25989.28
Г-ввод ул.Ростовская,58,кв.1,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Череватенко С.Л.(стор.) - СМР | 2020-09-07 | 2021-12-31 | 80 | 5337.62 |  |  | 5337.62 | 5337.62
Г-ввод ул.Ростовская,6,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Усов В.П.(стор.) - СМР | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 80 | 4475.11 |  |  | 4475.11 | 4475.11
Г-ввод ул.Ростовская,68,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Желудкова Л.С.(стор.) - ПИР | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Ростовская,68,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Желудкова Л.С.(стор.) - СМР | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 80 | 26468.1 |  |  | 26468.1 | 26468.1
Г-ввод ул.Ростовская,8,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Сахно Н.А.(стор.) - СМР | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 80 | 4064.81 |  |  | 4064.81 | 4064.81
Г-ввод ул.Садовая,12,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Борисенко Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Садовая,12,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Борисенко Т.А.(стор.) - СМР | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 80 | 25635.64 |  |  | 25635.64 | 25635.64
Г-ввод ул.Садовая,29,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Чумак Г.В.(стор.) - СМР | 2020-02-12 | 2021-12-31 | 80 | 4064.81 |  |  | 4064.81 | 4064.81
Г-ввод ул.Садовая,31,Милютинский р-он,ст.Селивановская,Сафронова Н.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-08 | 2021-12-07 | 80 | 4475.11 |  |  | 4475.11 | 4475.11
Г-ввод ул.Садовая,34,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Подолянов И.Н.,(стор.) - СМР | 2021-02-06 | 2021-10-05 | 80 | 4064.81 |  |  | 4064.81 | 4064.81
Г-ввод ул.Садовая,41,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Агуреева Г.А.(стор.) - СМР | 2020-02-10 | 2021-12-31 | 80 | 4758.92 |  |  | 4758.92 | 4758.92
Г-ввод ул.Северная,51,ст.Милютинская,Милютинский р-н,Чумаков А.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-02-26 | 2021-10-25 | 80 |  | 1191.86 |  | 1191.86 | 1191.86
Г-ввод ул.Северная,51,ст.Милютинская,Милютинский р-н,Чумаков А.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-02-26 | 2021-10-25 | 80 | 16313.71 |  |  | 16313.71 | 16313.71
Г-ввод ул.Солнечная,2,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Тынянов А.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Солнечная,2,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Тынянов А.И.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-31 | 80 | 26826.69 |  |  | 26826.69 | 26826.69
Г-ввод ул.Титова,11,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Лагутин Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-07-09 | 80 | 5135.58 |  |  | 5135.58 | 5135.58
Г-ввод ул.Титова,13,кв.1,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Будасова С.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-08 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Титова,13,кв.1,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Будасова С.В.(стор.) - СМР | 2020-04-08 | 2021-12-31 | 80 | 26617.66 |  |  | 26617.66 | 26617.66
Г-ввод ул.Титова,6,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Медведев А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Титова,6,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Медведев А.Н.(стор.) - СМР | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 80 | 25624.8 |  |  | 25624.8 | 25624.8
Г-ввод ул.Титова,7,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Фролов В.В.(стор.) - СМР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 80 | 3680.74 |  |  | 3680.74 | 3680.74
Г-ввод ул.Титова,9,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Шаповалова Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-06 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Титова,9,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Шаповалова Л.В.(стор.) - СМР | 2020-04-06 | 2021-12-31 | 80 | 25624.8 |  |  | 25624.8 | 25624.8
Г-ввод ул.Урожайная,3,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Карташова И.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Урожайная,3,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Карташова И.А.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-12-31 | 80 | 31823.61 |  |  | 31823.61 | 31823.61
Г-ввод ул.Центральная,12,х.Решетняков,Милютинский р-н,Последов А.П.(стор.) - СМР | 2020-08-19 | 2021-12-31 | 80 | 3828.43 |  |  | 3828.43 | 3828.43
Г-ввод ул.Центральная,27,кв.1,х.Решетняков,Милютинский р-н,Аникеенко В.А.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-12-31 | 80 | 3759.14 |  |  | 3759.14 | 3759.14
Г-ввод ул.Центральная,4,х.Решетняков,Милютинский р-н,Последов М.А.(стор.) - СМР | 2020-08-19 | 2021-12-31 | 80 | 3897.16 |  |  | 3897.16 | 3897.16
Г-ввод ул.Центральная,60,х.Решетняков,Милютинский р-н,Лопаткина В.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2021-07-11 | 80 | 5408.46 |  |  | 5408.46 | 5408.46
Г-ввод ул.Центральная,71, х.Старокузнецов,Милютинский р-н,Моложавенко А.Д.,(стор.) - СМР | 2021-03-10 | 2021-11-09 | 80 | 6983.19 |  |  | 6983.19 | 6983.19
Г-ввод ул.Череватенко,10,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Руденко З.С.(стор.) - СМР | 2020-09-10 | 2021-12-31 | 80 | 3399.58 |  |  | 3399.58 | 3399.58
Г-ввод ул.Череватенко,3,кв.2,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Тынянов В.М.(стор.) - СМР | 2020-08-15 | 2021-12-31 | 80 | 3635.64 |  |  | 3635.64 | 3635.64
Г-ввод ул.Череватенко,7,кв.2,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Лопаткин А.И.(стор.) - СМР | 2020-08-15 | 2021-12-31 | 80 | 3624.66 |  |  | 3624.66 | 3624.66
Г-ввод ул.Череватенко,8,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Мирошникова Л.В.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-12-31 | 80 | 3399.58 |  |  | 3399.58 | 3399.58
Г-ввод ул.Черемушки,1,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Ковалёв А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-24 | 2021-12-31 | 80 | 3854.83 |  |  | 3854.83 | 3854.83
Г-ввод ул.Черемушки,13,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Антонец А.М.(стор.) - ПИР | 2020-02-18 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Черемушки,13,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Антонец А.М.(стор.) - СМР | 2020-02-18 | 2021-12-31 | 80 | 25576.57 |  |  | 25576.57 | 25576.57
Г-ввод ул.Черемушки,18,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Ивахненко Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Черемушки,18,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Ивахненко Т.В.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-12-31 | 80 | 25646.96 |  |  | 25646.96 | 25646.96
Г-ввод ул.Черемушки,2,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Вершинин В.П.(стор.) - СМР | 2020-10-09 | 2021-07-08 | 80 | 3782.79 |  |  | 3782.79 | 3782.79
Г-ввод ул.Черемушки,20,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Офицерова С.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-07 | 2021-12-31 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Черемушки,20,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Офицерова С.В.(стор.) - СМР | 2020-04-07 | 2021-12-31 | 80 | 25646.96 |  |  | 25646.96 | 25646.96
Г-ввод ул.Черемушки,4,ст.Селивановская,Милютинский р-н,Инякин А.И.(стор.) - СМР | 2020-08-16 | 2021-12-31 | 80 | 3854.83 |  |  | 3854.83 | 3854.83
Г-ввод ул.Школьная,32,х.Степано-Савченский,Милютинский р-н,Кременской Н.И.(стор.) - СМР | 2020-08-14 | 2021-12-31 | 80 | 4894.6 |  |  | 4894.6 | 4894.6
Г-ввод пер.Колхозный,8А,ст.Обливская,Обливский р-н,Худайберганов А.Г.(стор.) - ПИР | 2018-10-12 | 2021-12-31 | 80 |  | 15624.69 |  | 15624.69 | 15624.69
Г-ввод пер.Колхозный,8А,ст.Обливская,Обливский р-н,Худайберганов А.Г.(стор.) - СМР | 2018-10-12 | 2021-12-31 | 80 | 53538.74 |  |  | 53538.74 | 53538.74
Г-ввод пер.Лесной,4,х.Солонецкий,Обливский р-н,Кабисова О.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод пер.Лесной,4,х.Солонецкий,Обливский р-н,Кабисова О.А.(стор.) - СМР | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 80 | 23945.27 |  |  | 23945.27 | 23945.27
Г-ввод пер.Майский,6,х.Солонецкий,Обливский р-н,Фролова К.А.(стор.) - СМР | 2021-05-13 | 2022-01-12 | 80 | 3578.56 |  |  | 3578.56 | 3578.56
Г-ввод ул.40 лет Победы,4,кв.2,х.Солонецкий,Обливский р-н,Обухова Е.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.40 лет Победы,4,кв.2,х.Солонецкий,Обливский р-н,Обухова Е.П.(стор.) - СМР | 2020-08-30 | 2021-12-31 | 80 | 24301.63 |  |  | 24301.63 | 24301.63
Г-ввод ул.40 лет Победы,5,кв.1,х.Солонецкий,Обливский р-н,Арженовсков В.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-15 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.40 лет Победы,5,кв.1,х.Солонецкий,Обливский р-н,Арженовсков В.А.(стор.) - СМР | 2020-09-15 | 2021-12-31 | 80 | 26125.48 |  |  | 26125.48 | 26125.48
Г-ввод ул.Восточная,1,Обливский р-н,х.Караичев,Мариев А.Ф.,(стор.) - СМР | 2021-04-03 | 2021-12-04 | 80 | 3962.55 |  |  | 3962.55 | 3962.55
Г-ввод ул.Восточная,3,Обливский р-н,х.Караичев,Драгомиров В.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-03 | 2021-12-02 | 80 | 3962.55 |  |  | 3962.55 | 3962.55
Г-ввод ул.Дачная,5,кв.1,Обливский р-н,п.Сосновый,Доронина Т.Г.,(стор.) - СМР | 2021-04-03 | 2021-12-02 | 80 | 3799.79 |  |  | 3799.79 | 3799.79
Г-ввод ул.Дружбы,1,х.Солонецкий,Обливский р-н,Иович И.С.(стор.) - СМР | 2021-06-03 | 2022-02-02 | 80 | 3539.45 |  |  | 3539.45 | 3539.45
Г-ввод ул.Дружбы,2,х.Солонецкий,Обливский р-н,Лагутин С.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-28 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Дружбы,2,х.Солонецкий,Обливский р-н,Лагутин С.И.(стор.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-12-31 | 80 | 24503.19 |  |  | 24503.19 | 24503.19
Г-ввод ул.Жуланова,15,кв.1,Обливский р-н,п.Сосновый,Соколова А.С.,(стор.) - СМР | 2021-04-03 | 2021-12-02 | 80 | 4218.5 |  |  | 4218.5 | 4218.5
Г-ввод ул.Жуланова,17,кв.1,Обливский р-н,п.Сосновый,Черных Д.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-03 | 2021-12-02 | 80 | 3709.83 |  |  | 3709.83 | 3709.83
Г-ввод ул.Казачья,5,кв.2,п.Сосновый,Обливский р-н,Аверочкина Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Казачья,5,кв.2,п.Сосновый,Обливский р-н,Аверочкина Л.В.(стор.) - СМР | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 80 | 24417.4 |  |  | 24417.4 | 24417.4
Г-ввод ул.Казачья,9,кв.1,п.Сосновый,Обливский р-н,Мельникович В.И.,(стор.) - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-09 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Казачья,9,кв.1,п.Сосновый,Обливский р-н,Мельникович В.И.,(стор.) - СМР | 2021-03-10 | 2021-11-09 | 80 | 25796.52 |  |  | 25796.52 | 25796.52
Г-ввод ул.Коммунистическая,8,х.Солонецкий,Обливский р-н,Лобадина В.И.(стор.) - ПИР | 2021-02-08 | 2021-11-30 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Коммунистическая,8,х.Солонецкий,Обливский р-н,Лобадина В.И.(стор.) - СМР | 2021-02-08 | 2021-11-30 | 80 | 25795.05 |  |  | 25795.05 | 25795.05
Г-ввод ул.Ленина,21,х.Солонецкий,Обливский р-н,Кошенский В.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Ленина,21,х.Солонецкий,Обливский р-н,Кошенский В.Ф.(стор.) - СМР | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 80 | 24083.12 |  |  | 24083.12 | 24083.12
Г-ввод ул.Ленина,23,х.Солонецкий,Обливский р-н,Саранцев А.Г.(стор.) - СМР | 2021-06-07 | 2022-02-06 | 80 | 3577.05 |  |  | 3577.05 | 3577.05
Г-ввод ул.Ленина,26,кв.1,х.Солонецкий,Обливский р-н,Григорьев В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Ленина,26,кв.1,х.Солонецкий,Обливский р-н,Григорьев В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 80 | 24083.12 |  |  | 24083.12 | 24083.12
Г-ввод ул.Магистральная,35,кв.2,Обливский р-н,х.Лобачев,Паршина Л.Н.,(стор.) - СМР | 2021-04-04 | 2021-12-03 | 80 | 11488.08 |  |  | 11488.08 | 11488.08
Г-ввод ул.Мира,12,Обливский р-н,х.Киреев,Чеботарева А.И.,(стор.) - СМР | 2021-03-15 | 2021-11-14 | 80 | 6629.28 |  |  | 6629.28 | 6629.28
Г-ввод ул.Мира,15,х.Киреев,Обливский р-н,Черноморов Ф.Т.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 2021-10-01 | 80 | 6672.42 |  |  | 6672.42 | 6672.42
Г-ввод ул.Мира,18,х.Киреев,Обливский р-н,Коновалова Е.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-24 | 2021-11-23 | 80 | 7377.46 |  |  | 7377.46 | 7377.46
Г-ввод ул.Мира,21,х.Киреев,Обливский р-н,Черноморов Ф.Т.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 2021-10-01 | 80 | 7060.66 |  |  | 7060.66 | 7060.66
Г-ввод ул.Мира,27,х.Киреев,Обливский р-н,Човбан Е.Ю.(стор.) - СМР | 2021-05-11 | 2022-01-10 | 80 | 6946.76 |  |  | 6946.76 | 6946.76
Г-ввод ул.Мира,28,х.Киреев,Обливский р-н,Бородай В.Н.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 2022-01-11 | 80 | 7667.63 |  |  | 7667.63 | 7667.63
Г-ввод ул.Мира,30,Обливский р-н,х.Киреев,Бушковский Е.Н.,(стор.) - СМР | 2021-04-04 | 2021-12-03 | 80 | 7734.66 |  |  | 7734.66 | 7734.66
Г-ввод ул.Мира,31,х.Киреев,Обливский р-н,Акулиничев О.Г.,(стор.) - СМР | 2020-12-23 | 2021-08-31 | 80 | 7171.03 |  |  | 7171.03 | 7171.03
Г-ввод ул.Мира,33,Обливский р-н,х.Киреев,Маслов С.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-10 | 2021-12-09 | 80 | 6846.35 |  |  | 6846.35 | 6846.35
Г-ввод ул.Молодежная,10,х.Солонецкий,Обливский р-н,Чёрикова К.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Молодежная,10,х.Солонецкий,Обливский р-н,Чёрикова К.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 80 | 24084.55 |  |  | 24084.55 | 24084.55
Г-ввод ул.Молодежная,3 кв.2,п.Сосновый,Обливский р-н,Дрыгина В.М.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 2022-01-11 | 80 | 6184.28 |  |  | 6184.28 | 6184.28
Г-ввод ул.Молодежная,4 кв.8,п.Сосновый,Обливский р-н,Козак О.В.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 2022-01-11 | 80 | 6274.54 |  |  | 6274.54 | 6274.54
Г-ввод ул.Молодежная,7,х.Солонецкий,Обливский р-н,Колесников А.А.(стор.) - СМР | 2021-06-03 | 2022-02-02 | 80 | 3578.56 |  |  | 3578.56 | 3578.56
Г-ввод ул.Новая,5,Обливский р-н,х.Караичев,Дубинин В.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-03 | 2021-12-02 | 80 | 6592.47 |  |  | 6592.47 | 6592.47
Г-ввод ул.Новая,7,Обливский р-н,х.Караичев,Чернышкова Е.Г.,(стор.) - СМР | 2021-04-03 | 2021-12-02 | 80 | 3599.05 |  |  | 3599.05 | 3599.05
Г-ввод ул.Подгорная,25,Обливский р-н,х.Солонецкий,Голубович С.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-20 | 2021-10-19 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Подгорная,25,Обливский р-н,х.Солонецкий,Голубович С.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-20 | 2021-10-19 | 80 | 25544.41 |  |  | 25544.41 | 25544.41
Г-ввод ул.Приозерная,11,х.Киреев,Обливский р-н,Симонов С.М.,(стор.) - СМР | 2021-03-03 | 2021-12-02 | 80 | 6302.68 |  |  | 6302.68 | 6302.68
Г-ввод ул.Приозерная,12,х.Киреев,Обливский р-н,Попов В.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-10 | 2021-10-09 | 80 | 6091.59 |  |  | 6091.59 | 6091.59
Г-ввод ул.Приозерная,5,Обливский р-н,х.Киреев,Лагутина И.С.,(стор.) - СМР | 2021-03-16 | 2021-11-15 | 80 | 6846.35 |  |  | 6846.35 | 6846.35
Г-ввод ул.Приозерная,8,х.Киреев,Обливский р-н,Щепелев Ю.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-25 | 2021-12-24 | 80 | 6234.47 |  |  | 6234.47 | 6234.47
Г-ввод ул.Садовая,14,х.Солонецкий,Обливский р-н,Завьялов В.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Садовая,14,х.Солонецкий,Обливский р-н,Завьялов В.Н.,(стор.) - СМР | 2021-02-01 | 2021-10-30 | 80 | 25541.98 |  |  | 25541.98 | 25541.98
Г-ввод ул.Светлая,12,х.Киреев,Обливский р-н,Абросимов А.В.(стор.) - СМР | 2021-05-19 | 2022-01-18 | 80 | 6153.26 |  |  | 6153.26 | 6153.26
Г-ввод ул.Светлая,2,кв.1,Обливский р-н,х.Киреев,Ворожбиев И.С.,(стор.) - СМР | 2021-04-03 | 2021-12-02 | 80 | 6305.91 |  |  | 6305.91 | 6305.91
Г-ввод ул.Светлая,9,Обливский р-н,х.Киреев,Шитов Н.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-22 | 2021-11-21 | 80 | 6517.47 |  |  | 6517.47 | 6517.47
Г-ввод ул.Северная,7,х.Солонецкий,Обливский р-н,Абашкина Н.К.(стор.) - ПИР | 2020-09-15 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Северная,7,х.Солонецкий,Обливский р-н,Абашкина Н.К.(стор.) - СМР | 2020-09-15 | 2021-12-31 | 80 | 24015.2 |  |  | 24015.2 | 24015.2
Г-ввод ул.Советская,2,х.Солонецкий,Обливский р-н,Касперович И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-23 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Советская,2,х.Солонецкий,Обливский р-н,Касперович И.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-23 | 2021-12-31 | 80 | 25545.79 |  |  | 25545.79 | 25545.79
Г-ввод ул.Советская,8,х.Солонецкий,Обливский р-н,Боготопов А.И.(стор.) - СМР | 2021-06-07 | 2022-02-06 | 80 | 3578.56 |  |  | 3578.56 | 3578.56
Г-ввод ул.Солнечная,22,х.Караичев,Обливский р-н,Чернояров А.И.,(стор.) - ПИР | 2021-02-25 | 2021-10-24 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Солнечная,22,х.Караичев,Обливский р-н,Чернояров А.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-25 | 2021-10-24 | 80 | 25796.12 |  |  | 25796.12 | 25796.12
Г-ввод ул.Солнечная,3,х.Караичев,Обливский р-н,Былич А.С.(стор.) - СМР | 2021-05-11 | 2022-01-10 | 80 | 3599.05 |  |  | 3599.05 | 3599.05
Г-ввод ул.Трудовая,10,х.Киреев,Обливский р-н,Карпушин А.Ф.,(стор.) - СМР | 2021-02-08 | 2021-10-07 | 80 | 6305.91 |  |  | 6305.91 | 6305.91
Г-ввод ул.Трудовая,13,х.Киреев,Обливский р-н,Тюлюмбаев В.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Трудовая,13,х.Киреев,Обливский р-н,Тюлюмбаев В.И.(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 80 | 12899.05 |  |  | 12899.05 | 12899.05
Г-ввод ул.Трудовая,22,х.Киреев,Обливский р-н,Габор Е.М.,(стор.) - СМР | 2021-02-10 | 2021-10-09 | 80 | 9803 |  |  | 9803 | 9803
Г-ввод ул.Трудовая,3,х.Киреев,Обливский р-н,Косинов Ф.Н.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 2022-02-11 | 80 | 7598.45 |  |  | 7598.45 | 7598.45
Г-ввод ул.Центральная,33,х.Караичев,Обливский р-н,Артамонова Т.Г.(стор.) - СМР | 2021-05-14 | 2022-01-13 | 80 | 4138.32 |  |  | 4138.32 | 4138.32
Г-ввод ул.Центральная,37,х.Караичев,Обливский р-н,Ляшков А.Г.(стор.) - СМР | 2021-06-04 | 2022-02-03 | 80 | 4138.32 |  |  | 4138.32 | 4138.32
Г-ввод ул.Центральная,55,х.Караичев,Обливский р-н,Зубков А.Н.(стор.) - СМР | 2021-05-19 | 2022-01-18 | 80 | 11820.15 |  |  | 11820.15 | 11820.15
Г-ввод ул.Школьная,10,х.Караичев,Обливский р-н,Черноморова Н.Т.(стор.) - СМР | 2021-05-13 | 2022-01-12 | 80 | 4138.32 |  |  | 4138.32 | 4138.32
Г-ввод ул.Школьная,15,Обливский р-н,х.Караичев,Беликова Р.Т.,(стор.) - СМР | 2021-03-18 | 2021-11-17 | 80 | 3796.52 |  |  | 3796.52 | 3796.52
Г-ввод ул.Школьная,4,х.Караичев,Обливский р-н,Артамонов М.Г.(стор.) - СМР | 2021-05-11 | 2022-01-10 | 80 | 4208.33 |  |  | 4208.33 | 4208.33
Г-ввод ул.Школьная,8,х.Караичев,Обливский р-н,Беликов А.В.(стор.) - СМР | 2021-05-13 | 2022-01-12 | 80 | 4138.32 |  |  | 4138.32 | 4138.32
Г-ввод ул.Андреева,30,г.Морозовск,Сарайкина В.С.(стор.) - ПИР | 2019-09-14 | 2021-12-31 | 80 |  | 7000 |  | 7000 | 7000
Г-ввод ул.Андреева,30,г.Морозовск,Сарайкина В.С.(стор.) - СМР | 2019-09-14 | 2021-12-31 | 80 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Вишневая,54,кв.2,х.Вишневка,Морозовский р-н,Скрицкая Т.Г.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Вишневая,59,х.Грузинов,Морозовский р-н,Толстолуцкова А.И.(стор.) - СМР | 2020-06-16 | 2021-12-31 | 80 | 80167.08 |  |  | 80167.08 | 80167.08
Г-ввод ул.Главная,2,х.Козинка,Морозовский р-н,Зарницына Г.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-21 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Главная,2,х.Козинка,Морозовский р-н,Зарницына Г.В.(стор.) - СМР | 2020-08-21 | 2021-12-31 | 80 | 5923.4 |  |  | 5923.4 | 5923.4
Г-ввод ул.Жукова,78,г.Морозовск,Морокина И.П.(стор.) - СМР | 2020-05-13 | 2021-12-31 | 80 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Зеленского,62,г.Морозовск,Осадченко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-15 | 2021-12-31 | 80 |  | 12887.85 |  | 12887.85 | 12887.85
Г-ввод ул.Зеленского,62,г.Морозовск,Осадченко А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-15 | 2021-12-31 | 80 | 48724.75 |  |  | 48724.75 | 48724.75
Г-ввод ул.Зеленского,84,корп.250,г.Морозовск,Варданян А.О.(стор.) - ПИР | 2017-07-20 | 2021-12-31 | 80 |  | 82871.19 |  | 82871.19 | 82871.19
Г-ввод ул.Зеленского,84,корп.250,г.Морозовск,Варданян А.О.(стор.) - СМР | 2017-07-20 | 2021-12-31 | 80 | 125156.11 |  |  | 125156.11 | 125156.11
Г-ввод ул.Каруна,6/104,г.Морозовск,Чернушкин В.М.(стор.) - ПИР | 2020-09-17 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Каруна,6/104,г.Морозовск,Чернушкин В.М.(стор.) - СМР | 2020-09-17 | 2021-12-31 | 80 | 9271.61 |  |  | 9271.61 | 9271.61
Г-ввод ул.Каруна,6/106,г.Морозовск,Бондаренко Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-20 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Каруна,6/115,г.Морозовск,Конина Г.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-16 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Каруна,6/115,г.Морозовск,Конина Г.С.(стор.) - СМР | 2020-09-19 | 2021-12-31 | 80 | 5668.79 |  |  | 5668.79 | 5668.79
Г-ввод ул.Каруна,6/163,г.Морозовск,Бондаренко Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Кольцевая,18,Морозовский р-н,г.Морозовск,Лазарев В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Кольцевая,34,х.Морозов,Морозовский р-н,Середович Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-14 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Комсомольская,44,х.Костино-Быстрянский,Морозовский р-н,Торопова Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Ленина,236А,г.Морозовск,Золотько Д.В.(стор.) - ПИР | 2019-03-14 | 2021-12-31 | 80 |  | 12395.47 |  | 12395.47 | 12395.47
Г-ввод ул.Ленина,236А,г.Морозовск,Золотько Д.В.(стор.) - СМР | 2019-03-14 | 2021-12-31 | 80 | 38921.05 |  |  | 38921.05 | 38921.05
Г-ввод ул.Ляшенко,103,г.Морозовск,Мекелис А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-18 | 2021-12-31 | 80 | 8370.15 |  |  | 8370.15 | 8370.15
Г-ввод ул.Островского,3,г.Морозовск,Фолимонов Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-16 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Островского,3,г.Морозовск,Фолимонов Н.А.(стор.) - СМР | 2020-09-16 | 2021-12-31 | 80 | 24650.17 |  |  | 24650.17 | 24650.17
Г-ввод ул.Парижской Коммуны,6-8,г.Морозовск,Морозовский р-н,Шперлинг Н.М.(стор.) - ПИР | 2017-04-10 | 2021-12-31 | 80 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод ул.Парижской Коммуны,6-8,г.Морозовск,Морозовский р-н,Шперлинг Н.М.(стор.) - СМР | 2017-04-10 | 2021-12-31 | 80 | 26127.34 |  |  | 26127.34 | 26127.34
Г-ввод ул.Пастухова,4,корпусА,Морозовский р-н,г.Морозовск,Кошаташян А.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 80 | 3156.42 |  |  | 3156.42 | 3156.42
Г-ввод ул.Подтелкова,3,г.Морозовск,Езерский С.А.(стор.) - ПИР | 2019-03-06 | 2021-12-31 | 80 |  | 12887.85 |  | 12887.85 | 12887.85
Г-ввод ул.Подтелкова,3,г.Морозовск,Езерский С.А.(стор.) - СМР | 2019-03-06 | 2021-12-31 | 80 | 49030.16 |  |  | 49030.16 | 49030.16
Г-ввод ул.Садовая,5Б, кв.2, х.Трофименков,Морозовский р-н, Гаджиев А.К. (стор.) - ПИР | 2019-12-05 | 2021-12-31 | 80 |  | 5887.85 |  | 5887.85 | 5887.85
Г-ввод ул.Садовая,5Б, кв.2, х.Трофименков,Морозовский р-н, Гаджиев А.К. (стор.) - СМР | 2019-12-05 | 2021-12-31 | 80 | 28181.13 |  |  | 28181.13 | 28181.13
Г-ввод ул.Садовая,5Б,кв.3,х.Трофименков,Морозовский р-н,Омаров И.Ш.(стор.) - ПИР | 2019-10-23 | 2021-12-31 | 80 |  | 12887.85 |  | 12887.85 | 12887.85
Г-ввод ул.Садовая,5Б,кв.3,х.Трофименков,Морозовский р-н,Омаров И.Ш.(стор.) - СМР | 2019-10-23 | 2021-12-31 | 80 | 32759.52 |  |  | 32759.52 | 32759.52
Г-ввод ул.Советская,5,г.Морозовск,Тришечкин В.П.(стор.) - ПИР | 2019-08-16 | 2021-12-31 | 80 |  | 7000 |  | 7000 | 7000
Г-ввод ул.Центральная,25,х.Владимиров,Морозовский р-н,Русакова Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-20 | 2021-12-31 | 80 |  | 5928.47 |  | 5928.47 | 5928.47
Г-ввод ул.Центральная,25,х.Владимиров,Морозовский р-н,Русакова Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-20 | 2021-12-31 | 80 | 22657.4 |  |  | 22657.4 | 22657.4
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 2296828.19 | 509586.34 | 0 | 2806414.53 | 2806414.53
Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новочеркасске
Г-ввод НСО Персиановское,уч.74(ул. Дальняя),лит.А,Октябрьский р-н,Гончаров Р.В.(стор.) - ПИР | 2019-04-02 | 2021-11-11 | 70 |  | 24747.98 |  | 24747.98 | 24747.98
Г-ввод НСО Персиановское,уч.74(ул. Дальняя),лит.А,Октябрьский р-н,Гончаров Р.В.(стор.) - СМР | 2019-04-02 | 2021-11-11 | 70 | 34558.91 |  |  | 34558.91 | 34558.91
Г-ввод пер.Короткий,5,лит.А,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,инв.000013504,Попов М.В. - ПИР | 2021-02-25 | 2021-10-25 | 60 |  | 6852.7 |  | 6852.7 | 6852.7
Г-ввод пер.Короткий,5,лит.А,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,инв.000013504,Попов М.В. - СМР | 2021-02-25 | 2021-10-25 | 60 | 19207.86 |  |  | 19207.86 | 19207.86
Г-ввод пер.Кривой,2,лит.Б,г.Новочеркасск,Донсков С.И.(аренда) - ПИР | 2020-09-10 | 2021-11-10 | 75 |  | 15167.99 |  | 15167.99 | 15167.99
Г-ввод пер.Кривой,2,лит.Б,г.Новочеркасск,Донсков С.И.(аренда) - СМР | 2020-09-10 | 2021-11-10 | 75 | 24153.78 |  |  | 24153.78 | 24153.78
Г-ввод пер.Тихий,3,ст.Заплавская,Октябрьский р-н,Рябов А.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2022-12-31 | 50 |  | 19540.49 |  | 19540.49 | 19540.49
Г-ввод пер.Тихий,3,ст.Заплавская,Октябрьский р-н,Рябов А.И.(стор.) - СМР | 2020-08-03 | 2022-12-31 | 50 | 35779.03 |  |  | 35779.03 | 35779.03
Г-ввод СТ Дон,177,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Дубиничев И.Н. - ПИР | 2020-08-03 | 2022-12-31 | 50 |  | 2602.7 |  | 2602.7 | 2602.7
Г-ввод СТ Дон,177,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Дубиничев И.Н. - СМР | 2020-08-03 | 2022-12-31 | 50 | 18359.95 |  |  | 18359.95 | 18359.95
Г-ввод ул.Интернационалистов,39,лит.А,г.Новочеркасск,Игнатьева Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2022-12-31 | 30 |  | 21519.07 |  | 21519.07 | 21519.07
Г-ввод ул.Интернационалистов,39,лит.А,г.Новочеркасск,Игнатьева Е.В.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2022-12-31 | 30 | 61006.41 |  |  | 61006.41 | 61006.41
Г-ввод ул.Интернационалистов,39б,лит.А,г.Новочеркасск,Игнатьева Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2022-12-31 | 30 |  | 25856.89 |  | 25856.89 | 25856.89
Г-ввод ул.Интернационалистов,39б,лит.А,г.Новочеркасск,Игнатьева Е.В.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2022-12-31 | 30 | 78671.38 |  |  | 78671.38 | 78671.38
Г-ввод ул.Октябрьская,6,кв.1,лит.А,п.Задонский,Багаевский р-н,Агапова Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-05-13 | 2021-11-11 | 55 |  | 13511.55 |  | 13511.55 | 13511.55
Г-ввод ул.Октябрьская,6,кв.1,лит.А,п.Задонский,Багаевский р-н,Агапова Н.А.(стор.) - СМР | 2019-05-13 | 2021-11-11 | 55 | 24623.59 |  |  | 24623.59 | 24623.59
Г-ввод НСО Бетон,48,лит.А,Октябрьский р-н,Гаврилов Н.П.(стор.) - ПИР | 2019-08-23 | 2021-09-23 | 80 |  | 12128.06 |  | 12128.06 | 12128.06
Г-ввод ул.Центральная,99,лит.А,кв.1,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Костенко Т.В. - ПИР | 2019-05-29 | 2021-09-15 | 70 |  | 7670.72 |  | 7670.72 | 7670.72
Г-ввод ул.Центральная,99,лит.А,кв.1,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Костенко Т.В. - СМР | 2019-05-29 | 2021-09-15 | 70 | 26553.73 |  |  | 26553.73 | 26553.73
Г-ввод ул.Центральная,164,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Трофимова С.А. - ПИР | 2019-07-09 | 2021-10-09 | 55 |  | 7639.35 |  | 7639.35 | 7639.35
Г-ввод ул.Центральная,164,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Трофимова С.А. - СМР | 2019-07-09 | 2021-10-09 | 55 | 26396.05 |  |  | 26396.05 | 26396.05
Г-ввод пер.Просторный,2,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Поволоцкая М.В. - ПИР | 2019-05-28 | 2021-08-11 | 65 |  | 25856.89 |  | 25856.89 | 25856.89
Г-ввод пер.Просторный,2,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Поволоцкая М.В. - СМР | 2019-05-28 | 2021-08-11 | 65 | 56462.85 |  |  | 56462.85 | 56462.85
Г-ввод пер.Рощинский,к.н.61:55:0011007:1104,г.Новочеркасск,Терешко А.Г.(стор.) - ПИР | 2019-08-01 | 2021-09-24 | 90 |  | 11566.33 |  | 11566.33 | 11566.33
Г-ввод пер.Рощинский,к.н.61:55:0011007:1104,г.Новочеркасск,Терешко А.Г.(стор.) - СМР | 2019-08-01 | 2021-09-24 | 90 | 32828.44 |  |  | 32828.44 | 32828.44
Г-ввод Новослободский туп.,3,г.Новочеркасск,инв.000016815,Арамян А.Х. - ПИР | 2019-06-19 | 2021-09-22 | 65 |  | 15842.28 |  | 15842.28 | 15842.28
Г-ввод Новослободский туп.,3,г.Новочеркасск,инв.000016815,Арамян А.Х. - СМР | 2019-06-19 | 2021-09-22 | 65 | 6109.02 |  |  | 6109.02 | 6109.02
Г-ввод ул.Центральная,172,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Корвякова М.Э. - ПИР | 2019-04-03 | 2021-09-03 | 70 |  | 17516.8 |  | 17516.8 | 17516.8
Г-ввод ул.Центральная,172,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Корвякова М.Э. - СМР | 2019-04-03 | 2021-09-03 | 70 | 43630 |  |  | 43630 | 43630
Г-ввод СТ Дон,48,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Черненко А.Б. - ПИР | 2019-04-04 | 2021-11-20 | 90 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Данилова,ст-ца Грушевская,1Б,инв.00-006877,Цветков С.В.,(стор.) - ПИР | 2019-08-07 | 2021-11-07 | 70 |  | 6459.58 |  | 6459.58 | 6459.58
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,396,ул.7-я линия,лит.А,г.Новочеркасск,Чирва Р.М.(стор.) - ПИР | 2020-08-18 | 2021-10-21 | 55 |  | 14202.75 |  | 14202.75 | 14202.75
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,309,г.Новочеркасск,Ермоленко А.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-08 | 2021-09-15 | 75 |  | 14202.75 |  | 14202.75 | 14202.75
Г-ввод ул.Рогуйского,18,г.Новочеркасск,инв.000014698,Дуварова В.В. - ПИР | 2020-07-20 | 2021-09-24 | 60 |  | 15855.57 |  | 15855.57 | 15855.57
Г-ввод ул.Рогуйского,18,г.Новочеркасск,инв.000014698,Дуварова В.В. - СМР | 2020-07-20 | 2021-09-24 | 60 | 33454.51 |  |  | 33454.51 | 33454.51
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,502,ул.6-я линия,г.Новочеркасск,Подгорная Т.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-08 | 2021-09-15 | 55 |  | 14202.75 |  | 14202.75 | 14202.75
Г-ввод пер.Спасский,10,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Саркисян Х.М. - ПИР | 2020-09-08 | 2021-09-10 | 60 |  | 5075.53 |  | 5075.53 | 5075.53
Г-ввод пер.Яблоневый,8,г.Новочеркасск,Маковецкий Д.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2021-09-10 | 85 |  | 5075.53 |  | 5075.53 | 5075.53
Г-ввод ул.Интернационалистов,59,г.Новочеркасск,стор. | 2018-04-24 | 2021-12-31 | 90 | 7655.41 |  |  | 7655.41 | 7655.41
Г-ввод ул.Интернационалистов,15,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2019-03-15 | 2022-12-31 | 30 | 52519.29 |  |  | 52519.29 | 52519.29
Г-ввод пер.Короткий,17,лит.А,г.Новочеркасск,Сидорова Т.И.(стор.) - СМР | 2019-07-05 | 2021-10-16 | 60 | 43137.29 |  |  | 43137.29 | 43137.29
Г-ввод пер.Рощинский,6-п,г.Новочеркасск,Осадченко Е.А. - ПИР | 2020-11-02 | 2021-11-09 | 65 |  | 5071.22 |  | 5071.22 | 5071.22
Г-ввод ул.Гагарина,2-б,г.Новочеркасск,ООО"ЮгСтройМаркет"(стор.) - ПИР | 2018-08-28 | 2021-09-09 | 50 |  | 42121.95 |  | 42121.95 | 42121.95
Г-ввод ул.Гагарина,2-б,г.Новочеркасск,ООО"ЮгСтройМаркет"(стор.) - СМР | 2018-08-28 | 2021-09-09 | 50 | 220894.03 |  |  | 220894.03 | 220894.03
Г-ввод ул.Миронова,21А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-10-08 | 2021-10-21 | 65 | 66314.28 |  |  | 66314.28 | 66314.28
Г-ввод ул.Худякова,16А,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-08 | 2021-10-21 | 65 |  | 10922.21 |  | 10922.21 | 10922.21
Г-ввод с.Бессергеневское,Октябрьскийкий р-н,авт.Новочеркасск(Хотунок)-п.Багаевский,25км.+700м(вправо),к.н.61:28:0030301:792 - ПИР | 2018-06-19 | 2021-12-30 | 70 |  | 83086.53 |  | 83086.53 | 83086.53
Г-ввод с.Бессергеневское,Октябрьскийкий р-н,авт.Новочеркасск(Хотунок)-п.Багаевский,25км.+700м(вправо),к.н.61:28:0030301:792 - СМР | 2018-06-19 | 2021-12-30 | 70 | 177724.54 |  |  | 177724.54 | 177724.54
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,451,г.Новочеркасск,Мотько С.М.(стор.) - СМР | 2019-11-18 | 2021-09-10 | 60 | 31071.32 |  |  | 31071.32 | 31071.32
Г-ввод ул.Березовая,11,13,б-р.Сиреневый,38,40,42,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2019-01-29 | 2022-12-31 | 50 | 54490.87 |  |  | 54490.87 | 54490.87
Г-ввод ул.Макаренко,58,г.Новочеркасск,Шаинидзе Р.М.(аренда) - СМР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 70 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Полевая,49,СТ 110,ул.Декоративная,г.Новочеркасск,Рыбалко В.К.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-09-21 | 60 | 32453.96 |  |  | 32453.96 | 32453.96
Г-ввод ул.Успенская,19,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-10-09 | 2021-10-21 | 70 | 33553.23 |  |  | 33553.23 | 33553.23
Г-ввод ул.Худякова,16Б,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-10-09 | 2021-10-21 | 70 | 58962.92 |  |  | 58962.92 | 58962.92
Г-ввод ул.Худякова,18Б,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-10-09 | 2021-10-21 | 70 | 59932.95 |  |  | 59932.95 | 59932.95
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,451,г.Новочеркасск,Мотько С.М.(стор.) - ПИР | 2019-11-18 | 2021-09-10 | 60 |  | 11652.23 |  | 11652.23 | 11652.23
Г-ввод ул.Березовая,11,13,б-р.Сиреневый,38,40,42,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-01-29 | 2022-12-31 | 50 |  | 10034.11 |  | 10034.11 | 10034.11
Г-ввод ул.Макаренко,58,г.Новочеркасск,Шаинидзе Р.М.(аренда) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 70 |  | 19101.02 |  | 19101.02 | 19101.02
Г-ввод ул.Петровская,16,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2021-10-21 | 50 |  | 5071.22 |  | 5071.22 | 5071.22
Г-ввод ул.Успенская,19,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2021-10-21 | 70 |  | 18708.22 |  | 18708.22 | 18708.22
Г-ввод бул.Сиреневый,39,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-04-04 | 2022-12-31 | 50 |  | 12237.89 |  | 12237.89 | 12237.89
Г-ввод пер.Короткий,17,лит.А,г.Новочеркасск,Сидорова Т.И.(стор.) - ПИР | 2019-07-05 | 2021-10-16 | 65 |  | 8813.89 |  | 8813.89 | 8813.89
Г-ввод ул.Интернационалистов,15,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-25 | 2021-10-21 | 60 |  | 20316.69 |  | 20316.69 | 20316.69
Г-ввод ул.Ростовский выезд,51/1,г.Новочеркасск,инв.000014698,Приходько В.Е. - ПИР | 2021-05-19 | 2022-02-24 | 40 |  | 5071.22 |  | 5071.22 | 5071.22
Г-ввод ул.Центральная,107в,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Сидоров А.М. - ПИР | 2020-11-10 | 2021-11-26 | 60 |  | 16805.45 |  | 16805.45 | 16805.45
Г-ввод ул.Центральная,107в,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Сидоров А.М. - СМР | 2020-11-10 | 2021-11-26 | 60 | 29359.95 |  |  | 29359.95 | 29359.95
Г-ввод ул.Хоперская,1,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008079,Алферова Е.А. - ПИР | 2021-01-20 | 2021-12-31 | 50 |  | 15023.97 |  | 15023.97 | 15023.97
Г-ввод ул.Хоперская,1,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008079,Алферова Е.А. - СМР | 2021-01-20 | 2021-12-31 | 50 | 33430.54 |  |  | 33430.54 | 33430.54
Г-ввод пер.Просторный,8,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Зинченко В.К. - ПИР | 2020-11-10 | 2022-05-07 | 40 |  | 5071.22 |  | 5071.22 | 5071.22
Г-ввод ул.Таганская/ул.Хоперская,к.н.61:55:0021807:221,г.Новочеркасск,Ганчев А.В.(стор.) - ПИР | 2019-07-15 | 2021-10-16 | 70 |  | 5071.22 |  | 5071.22 | 5071.22
Г-ввод пер.Половецкий,8,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Волков И.В. - ПИР | 2019-06-20 | 2022-12-31 | 50 |  | 6737.89 |  | 6737.89 | 6737.89
Г-ввод ул.Зеленая,6,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Федоров Д.Ф.(аренда) - ПИР | 2019-04-02 | 2021-11-11 | 60 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод пер.Рощинский,48,г.Новочеркасск,Фаталиев А.М.(стор.) - ПИР | 2019-08-26 | 2021-09-28 | 80 |  | 15192.76 |  | 15192.76 | 15192.76
Г-ввод пер.Рощинский,48,г.Новочеркасск,Фаталиев А.М.(стор.) - СМР | 2019-08-26 | 2021-09-28 | 80 | 40196.93 |  |  | 40196.93 | 40196.93
Г-ввод ул.Механизаторов,2(кв.1,3,5,6,7),лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Шмыгин В.А. - ПИР | 2020-06-05 | 2021-08-05 | 80 |  | 5073.08 |  | 5073.08 | 5073.08
Г-ввод ул.Харьковское шоссе,к.н.61:55:0022102:24,г.Новочеркасск,Клименко Р.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-20 | 2022-12-31 | 60 |  | 18938.75 |  | 18938.75 | 18938.75
Г-ввод ул.Харьковское шоссе,к.н.61:55:0022102:24,г.Новочеркасск,Клименко Р.В.(стор.) - СМР | 2019-05-20 | 2022-12-31 | 60 | 30700.15 |  |  | 30700.15 | 30700.15
Г-ввод ул.Петровская,18 лит."А",г.Новочеркасск,Павловский Е.А. - СМР | 2020-10-13 | 2022-12-31 | 50 | 41149.49 |  |  | 41149.49 | 41149.49
Г-ввод пер.Нескучный,20,лит."Е",г.Новочеркасск,инв.00-008647,Владимиров Е.П. - СМР | 2020-07-27 | 2021-11-04 | 70 | 50970.96 |  |  | 50970.96 | 50970.96
Г-ввод пер.Нескучный,20,лит."Е",г.Новочеркасск,инв.00-008647,Владимиров Е.П. - ПИР | 2020-07-27 | 2021-11-04 | 70 |  | 19540.49 |  | 19540.49 | 19540.49
Г-ввод ул.Петровская,18 лит."А",г.Новочеркасск,Павловский Е.А. - ПИР | 2020-10-13 | 2022-12-31 | 50 |  | 13562.7 |  | 13562.7 | 13562.7
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,88,(ул.Коллективная),г.Новочеркасск,инв.00-000231,Мебония Т.Т. - ПИР | 2021-03-09 | 2021-11-23 | 50 |  | 11416.67 |  | 11416.67 | 11416.67
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,88,(ул.Коллективная),г.Новочеркасск,инв.00-000231,Мебония Т.Т. - СМР | 2021-03-09 | 2021-11-23 | 50 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод СТ Дон,41,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Рыженков М.П. - ПИР | 2020-12-08 | 2021-08-16 | 70 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод Персиановское НИМИ,365,ул.Гаражная,Октябрьский р-н,Подтыканова М.Г.(стор.) - ПИР | 2019-04-05 | 2021-11-22 | 65 |  | 18557.28 |  | 18557.28 | 18557.28
Г-ввод Персиановское НИМИ,365,ул.Гаражная,Октябрьский р-н,Подтыканова М.Г.(стор.) - СМР | 2019-04-05 | 2021-11-22 | 65 | 43051.32 |  |  | 43051.32 | 43051.32
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,84,(ул.Коллективная)лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Бойко М.В. - СМР | 2019-07-05 | 2021-07-31 | 90 | 640.68 |  |  | 640.68 | 640.68
Г-ввод ул.К.А.Кирсты,1/2,лит.Ф,г.Новочеркасск,Федоренко Е.М.(стор.) - ПИР | 2019-07-22 | 2021-10-26 | 70 |  | 44235.92 |  | 44235.92 | 44235.92
Г-ввод ул.К.А.Кирсты,1/2,лит.Ф,г.Новочеркасск,Федоренко Е.М.(стор.) - СМР | 2019-07-22 | 2021-10-26 | 70 | 52434.11 |  |  | 52434.11 | 52434.11
Г-ввод ул.Бульвар Роз,4,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Кудравец О.Д. - ПИР | 2019-06-27 | 2021-10-05 | 80 |  | 10854.92 |  | 10854.92 | 10854.92
Г-ввод ул.Бульвар Роз,4,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Кудравец О.Д. - СМР | 2019-06-27 | 2021-10-05 | 80 | 32153.63 |  |  | 32153.63 | 32153.63
Г-ввод ул.Силикатная,18,лит.А,г.Новочеркасск,Коваленко А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-08 | 2021-08-17 | 40 |  | 13746.83 |  | 13746.83 | 13746.83
Г-ввод ул.Силикатная,18,лит.А,г.Новочеркасск,Коваленко А.Н.(стор.) - СМР | 2020-12-08 | 2021-08-17 | 40 | 37385.87 |  |  | 37385.87 | 37385.87
Г-ввод ул.Березовая,12,16,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-10-04 | 2022-12-31 | 50 |  | 5071.22 |  | 5071.22 | 5071.22
Г-ввод ул.Березовая,12,16,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2019-10-04 | 2022-12-31 | 50 | 34322.56 |  |  | 34322.56 | 34322.56
Г-ввод пер.Вишневый,3А,пер.Стременной,лит.А,г.Новочеркасск,Ломшакова И.Л.(аренда) - ПИР | 2019-10-10 | 2021-11-25 | 85 |  | 37426.23 |  | 37426.23 | 37426.23
Г-ввод пер.Вишневый,3А,пер.Стременной,лит.А,г.Новочеркасск,Ломшакова И.Л.(аренда) - СМР | 2019-10-10 | 2021-11-25 | 85 | 23348.5 |  |  | 23348.5 | 23348.5
Г-ввод СНТ 2,ул.Вторая,уч.64,лит.Б,г.Новочеркасск,Лавриненко В.Н.(стор.) - ПИР | 2019-08-29 | 2021-10-09 | 90 |  | 18818.49 |  | 18818.49 | 18818.49
Г-ввод СНТ 2,ул.Вторая,уч.64,лит.Б,г.Новочеркасск,Лавриненко В.Н.(стор.) - СМР | 2019-08-29 | 2021-10-09 | 90 | 54621.35 |  |  | 54621.35 | 54621.35
Г-ввод СНТ 2 НЭВЗ,ул.Утренняя,уч.114,лит.А,г.Новочеркасск,Гавва Е.С.(стор.) - ПИР | 2019-10-28 | 2021-08-11 | 90 |  | 12951.13 |  | 12951.13 | 12951.13
Г-ввод СНТ 2 НЭВЗ,ул.Утренняя,уч.114,лит.А,г.Новочеркасск,Гавва Е.С.(стор.) - СМР | 2019-10-28 | 2021-08-11 | 90 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Свободы,3-7,к.н.61:55:0021109:52,г.Новочеркасск,Магоян М.В.(стор.) - ПИР | 2019-03-22 | 2021-10-26 | 80 |  | 18492.77 |  | 18492.77 | 18492.77
Г-ввод ул.Свободы,3-7,к.н.61:55:0021109:52,г.Новочеркасск,Магоян М.В.(стор.) - СМР | 2019-03-22 | 2021-10-26 | 80 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Таганская,2,к.н.61:55:0021807:240,г.Новочеркасск,Ганчев А.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-13 | 2021-08-18 | 75 |  | 5784.47 |  | 5784.47 | 5784.47
Г-ввод ул.Дубовского,18,г.Новочеркасск,СЖСК Дубовской(аренда) - ПИР | 2020-01-13 | 2021-11-19 | 70 |  | 27037.07 |  | 27037.07 | 27037.07
Г-ввод ул.Дубовского,18,г.Новочеркасск,СЖСК Дубовской(аренда) - СМР | 2020-01-13 | 2021-11-19 | 70 | 162657.68 |  |  | 162657.68 | 162657.68
Г-ввод пер.Равнинный,23,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008647,Андропов С.П. - ПИР | 2019-07-22 | 2022-12-31 | 50 |  | 15082.92 |  | 15082.92 | 15082.92
Г-ввод пер.Равнинный,23,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008647,Андропов С.П. - СМР | 2019-07-22 | 2022-12-31 | 50 | 41254.3 |  |  | 41254.3 | 41254.3
Г-ввод пл.Центральная,8,лит.А,кв.1,г.Новочеркасск,Игнатьев А.В.(стор.) - ПИР | 2021-06-24 | 2022-03-02 | 80 |  | 33811.38 |  | 33811.38 | 33811.38
Г-ввод пл.Центральная,8,лит.А,кв.1,г.Новочеркасск,Игнатьев А.В.(стор.) - СМР | 2021-06-24 | 2022-03-02 | 80 | 63709.03 |  |  | 63709.03 | 63709.03
Г-ввод пер.Рощинский,8Д,г.Новочеркасск,Харыбина Е.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-12 | 2021-08-15 | 70 |  | 5784.47 |  | 5784.47 | 5784.47
Г-ввод с/т 27,10,лит.А,г.Новочеркасск,Приходько Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-08-10 | 65 |  | 10828.74 |  | 10828.74 | 10828.74
Г-ввод с/т 27,10,лит.А,г.Новочеркасск,Приходько Г.А.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-08-10 | 65 | 32835.49 |  |  | 32835.49 | 32835.49
Г-ввод пер.Рощинский,31,г.Новочеркасск,Цыбан А.С.(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 2021-09-25 | 70 |  | 12951.14 |  | 12951.14 | 12951.14
Г-ввод пер.Рощинский,31,г.Новочеркасск,Цыбан А.С.(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2021-09-25 | 70 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод Правый берег р.Дон(зап.окраина п.Задонский)к.н.61:03:0600004:4,Багаевский р-н,ФГБУ Главрыбвод(аренда) - ПИР | 2019-03-19 | 2021-10-26 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Пушкинская,56,кв.1,лит.А,г.Новочеркасск,Макаров М.В.(аренда) - ПИР | 2020-07-05 | 2022-03-09 | 65 |  | 18818.48 |  | 18818.48 | 18818.48
Г-ввод ул.Пушкинская,56,кв.1,лит.А,г.Новочеркасск,Макаров М.В.(аренда) - СМР | 2020-07-05 | 2022-03-09 | 65 | 47650.83 |  |  | 47650.83 | 47650.83
Г-ввод пер.Спасский,3,лит.Ж,к.н.з.у.61:55:0011019:56,г.Новочеркасск,Якименко О.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-06 | 2021-09-16 | 70 |  | 5073.08 |  | 5073.08 | 5073.08
Г-ввод ул.Хоперская,17,г.Новочеркасск,Чеботарь О.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-09 | 2021-10-16 | 60 |  | 5784.47 |  | 5784.47 | 5784.47
Г-ввод ул.Речная,116,г.Новочеркасск,Никитеева А.А.(аренда) - ПИР | 2019-06-27 | 2021-10-02 | 75 |  | 19420.71 |  | 19420.71 | 19420.71
Г-ввод ул.Речная,116,г.Новочеркасск,Никитеева А.А.(аренда) - СМР | 2019-06-27 | 2021-10-02 | 75 | 39000.6 |  |  | 39000.6 | 39000.6
Г-ввод ул.Таганская,14А,лит.А,г.Новочеркасск,Яценко А.С.(стор.) - ПИР | 2019-03-18 | 2021-11-08 | 90 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Атамана Платова,18,лит.А,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Твердохлебов Д.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-10 | 2021-11-29 | 90 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод СНТ 5А,ул.Грушевая,70(ул.Медовая),лит.Ж,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Гаспарян Р.В. - ПИР | 2019-11-20 | 2021-08-22 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод СНТ 2 НЭВЗ,ул.Вторая(Малиновая),уч.63,г.Новочеркасск,Степанец А.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-23 | 2021-09-12 | 70 |  | 10912.34 |  | 10912.34 | 10912.34
Г-ввод СНТ 2 НЭВЗ,ул.Вторая(Малиновая),уч.63,г.Новочеркасск,Степанец А.В.(стор.) - СМР | 2020-01-23 | 2021-09-12 | 70 | 31662.45 |  |  | 31662.45 | 31662.45
Г-ввод ул.3-я линия,102,СТ Донские зори,НЗСП,г.Новочеркасск,Епишев А.С.(стор.) - ПИР | 2019-09-19 | 2021-11-11 | 90 |  | 23017.16 |  | 23017.16 | 23017.16
Г-ввод ул.3-я линия,102,СТ Донские зори,НЗСП,г.Новочеркасск,Епишев А.С.(стор.) - СМР | 2019-09-19 | 2021-11-11 | 90 | 33313.72 |  |  | 33313.72 | 33313.72
Г-ввод пер.Шоссейный,18,лит.Д,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,инв.00-001104,Федорина Е.А. - ПИР | 2019-10-10 | 15,11.2021 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Ягодная,уч.115,лит.Б,В,СТ №3 Мелиоратор,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-26 | 2021-09-01 | 75 |  | 10828.74 |  | 10828.74 | 10828.74
Г-ввод ул.Ягодная,уч.115,лит.Б,В,СТ №3 Мелиоратор,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - СМР | 2019-11-26 | 2021-09-01 | 75 | 32837.15 |  |  | 32837.15 | 32837.15
Г-ввод ул.Шоссейная,4,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Хлебородов М.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-06 | 2022-12-31 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод пер.Короткий,3,лит.А,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,инв.000013504,Пушкарев Р.С. - ПИР | 2019-08-27 | 2021-10-16 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод НСО Персиановское,122,лит.А,ул.Абрикосовая,Октябрьский р-н,Лазарев В.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-27 | 2021-09-01 | 90 |  | 12128.06 |  | 12128.06 | 12128.06
Г-ввод НСО Персиановское,122,лит.А,ул.Абрикосовая,Октябрьский р-н,Лазарев В.А.(стор.) - СМР | 2019-11-27 | 2021-09-01 | 90 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Декоративная,2Б,г.Новочеркасск,Сапронов А.В.(стор.) - ПИР | 2021-01-23 | 2021-09-14 | 65 |  | 14710.92 |  | 14710.92 | 14710.92
Г-ввод ул.Декоративная,2Б,г.Новочеркасск,Сапронов А.В.(стор.) - СМР | 2021-01-23 | 2021-09-14 | 65 | 17784.73 |  |  | 17784.73 | 17784.73
Г-ввод пер.Заветный,40,г.Новочеркасск,Матвеев В.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-30 | 2021-08-01 | 75 |  | 5784.47 |  | 5784.47 | 5784.47
Г-ввод ул.Мастеровой спуск,11,лит.Н,г.Новочеркасск,Чаусова З.И.(аренда) - ПИР | 2019-10-28 | 2021-08-11 | 80 |  | 15737.22 |  | 15737.22 | 15737.22
Г-ввод ул.Лесная(Весенняя),24,г.Новочеркасск,Герасимов С.Н.(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 2021-11-11 | 75 |  | 37135.14 |  | 37135.14 | 37135.14
Г-ввод ул.Лесная(Весенняя),24,г.Новочеркасск,Герасимов С.Н.(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2021-11-11 | 75 | 81872.28 |  |  | 81872.28 | 81872.28
Г-ввод СДТ Удачное,уч.179(ул.Цветочная),Октябрьский р-н,Вострикова О.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-19 | 2021-11-11 | 70 |  | 10828.74 |  | 10828.74 | 10828.74
Г-ввод СДТ Удачное,уч.179(ул.Цветочная),Октябрьский р-н,Вострикова О.А.(стор.) - СМР | 2019-09-19 | 2021-11-11 | 70 | 31114.51 |  |  | 31114.51 | 31114.51
Г-ввод ул.Механизаторов,10,лит.А,Ч,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Нуралиева Г.Н. - ПИР | 2019-11-26 | 2021-09-01 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Семисохина,68А,лит.А,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,Кисляков М.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-16 | 2021-10-30 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Береговая,27,лит.А,к.н.61:28:0030201:1004,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Запорожцева Н.Ф. - ПИР | 2020-01-14 | 2021-10-09 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.5-я линия,6,лит.А,СТ Донские зори,НЗСП,г.Новочеркасск,Агеева Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-14 | 2021-10-20 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Бульвар Роз,16,г.Новочеркасск,инв.00-005350,Хренов С.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2021-08-01 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Наклонная,47,с/т 110,г.Новочеркасск,Новиков С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-09-29 | 70 |  | 11121.39 |  | 11121.39 | 11121.39
Г-ввод ул.Наклонная,47,с/т 110,г.Новочеркасск,Новиков С.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-27 | 2021-09-29 | 70 | 32450.18 |  |  | 32450.18 | 32450.18
Г-ввод ул.Ясная/Российская,34/10,лит.А,г.Новочеркасск,Махнычева Т.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-11-27 | 60 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод пер.Никитинский,33А,лит.А,г.Новочеркасск,Землянухина Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-06 | 2021-11-11 | 75 |  | 20838.56 |  | 20838.56 | 20838.56
Г-ввод пер.Никитинский,33А,лит.А,г.Новочеркасск,Землянухина Н.В.(стор.) - СМР | 2020-04-06 | 2021-11-11 | 75 | 53540.02 |  |  | 53540.02 | 53540.02
Г-ввод ул.Макаренко,19А,г.Новочеркасск,Зиновкина М.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-15 | 2021-09-12 | 60 |  | 24122.4 |  | 24122.4 | 24122.4
Г-ввод ул.Макаренко,19А,г.Новочеркасск,Зиновкина М.А.(стор.) - СМР | 2019-11-15 | 2021-09-12 | 60 | 36607.83 |  |  | 36607.83 | 36607.83
Г-ввод ул.Успенская,3,г.Новочеркасск,инв.00-010787,Сиднев И.Л. - ПИР | 2019-11-01 | 2021-09-12 | 60 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Чернышевского,24А,г.Новочеркасск,Какулия В.И.(аренда) - ПИР | 2020-04-08 | 2021-07-16 | 75 |  | 16445.01 |  | 16445.01 | 16445.01
Г-ввод ул.Чернышевского,24А,г.Новочеркасск,Какулия В.И.(аренда) - СМР | 2020-04-08 | 2021-07-16 | 75 | 40726.31 |  |  | 40726.31 | 40726.31
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,70,(ул.Коллективная),г.Новочеркасск,Тамразян Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-08 | 2021-09-09 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Донская,2Е,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Шевченко Д.В. - ПИР | 2020-06-25 | 2021-09-02 | 70 |  | 11051.72 |  | 11051.72 | 11051.72
Г-ввод ул.Донская,2Е,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Шевченко Д.В. - СМР | 2020-06-25 | 2021-09-02 | 70 | 33956.42 |  |  | 33956.42 | 33956.42
Г-ввод ул.Дальняя,12,п.Персиановский,Октябрьский р-н,Камынина О.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-09-09 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод пер.Никитский,18Ж,лит.А,г.Новочеркасск,Касьянова Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-10 | 2021-08-16 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Коллективная,91,лит.А,г.Новочеркасск,Качан О.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-09-15 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Малинка,уч.478,лит.А,г.Новочеркасск,Кудинов Д.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-09-08 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,149,лит.А,г.Новочеркасск,Завалишин Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2021-09-02 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Железнодорожная,249,лит.Б,г.Новочеркасск,инв.00-001101,Шаповалов С.Н. - ПИР | 2020-04-23 | 2021-11-29 | 75 |  | 11877.25 |  | 11877.25 | 11877.25
Г-ввод ул.Железнодорожная,249,лит.Б,г.Новочеркасск,инв.00-001101,Шаповалов С.Н. - СМР | 2020-04-23 | 2021-11-29 | 75 | 48951.18 |  |  | 48951.18 | 48951.18
Г-ввод ул.Ореховая,уч.90,лит.А,СНТ Виноградная лоза,г.Новочеркасск,Пархоменко И.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-09-07 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Малинка,ул.7-я линия,182,г.Новочеркасск,Калинин В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-09-23 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ 5А,ул.Малиновая,86(ул.Радужная)г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-10 | 2021-08-22 | 75 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Огородняя,25,лит.А,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,инв.000013504,Снегурова О.П. - ПИР | 2020-03-20 | 2021-10-28 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Центральная,58,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Княгинина М.Ю. - ПИР | 2020-04-21 | 2021-11-22 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод пер.Короткий,4А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Вартеванова А.Е. - ПИР | 2020-03-10 | 2021-11-20 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Советская,70,лит.А,Л,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,инв.000015697,Тюрина Е.И. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-27 | 55 |  | 11051.72 |  | 11051.72 | 11051.72
Г-ввод ул.Советская,70,лит.А,Л,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,инв.000015697,Тюрина Е.И. - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-27 | 55 | 33977.64 |  |  | 33977.64 | 33977.64
Г-ввод ул.Комарова,21А,лит.А,Б,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,инв.000015697,Кухмистров Г.В. - ПИР | 2020-06-03 | 2021-08-08 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ 5А,ул.Малиновая,71(ул.Радужная)г.Новочеркасск,Николайчук А.В.(стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-27 | 55 |  | 7670.72 |  | 7670.72 | 7670.72
Г-ввод СНТ 5А,ул.Малиновая,71(ул.Радужная)г.Новочеркасск,Николайчук А.В.(стор.) - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-27 | 55 | 27006.61 |  |  | 27006.61 | 27006.61
Г-ввод ул.Вавилова,26,лит.А,г.Новочеркасск,Епиков А.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-16 | 2021-09-18 | 90 |  | 12953.58 |  | 12953.58 | 12953.58
Г-ввод ул.Вавилова,26,лит.А,г.Новочеркасск,Епиков А.В.(стор.) - СМР | 2020-03-16 | 2021-09-18 | 90 | 25912.48 |  |  | 25912.48 | 25912.48
Г-ввод ул.Черешневая,уч.159,СНТ Виноградная лоза,г.Новочеркасск,Симонян Б.Н.(стор.) - ПИР | 2020-04-24 | 2021-11-29 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Высоковольтная,(ул.Третья),59,г.Новочеркасск,Москалькова Б.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-06 | 2021-11-19 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Дорога,5,СТ №6,уч.63,лит.А,г.Новочеркасск,Янченко С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2021-09-01 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод пер.Никитский,29,лит.В,г.Новочеркасск,Бегдай С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-11-28 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Калинина,94А,г.Новочеркасск,Максимов И.В.(аренда) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-11-28 | 80 |  | 13766.19 |  | 13766.19 | 13766.19
Г-ввод ул.Калинина,94А,г.Новочеркасск,Максимов И.В.(аренда) - СМР | 2020-05-25 | 2021-11-28 | 80 | 26582.1 |  |  | 26582.1 | 26582.1
Г-ввод с/т 110,ул.Линейная(ул.Николаевская),уч.169,г.Новочеркасск,Ашихмина Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-09-02 | 65 |  | 5075.53 |  | 5075.53 | 5075.53
Г-ввод пер.Одесский,87,лит.А,г.Новочеркасск,Балабаев Д.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-09-28 | 70 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.Центральная,95,лит.А,кв.1,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Шелемякина В.Г. - ПИР | 2020-08-10 | 2021-10-12 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,109,ул.6-я линия,г.Новочеркасск,Кублицкая Е.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-27 | 2021-10-12 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,462,лит.А,г.Новочеркасск,Михайлов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-10 | 2021-10-12 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Центральная,105,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Сысоева Н.Е. - ПИР | 2020-07-21 | 2021-10-20 | 70 |  | 7701.39 |  | 7701.39 | 7701.39
Г-ввод ул.Центральная,105,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Сысоева Н.Е. - СМР | 2020-07-21 | 2021-10-20 | 70 | 27044.89 |  |  | 27044.89 | 27044.89
Г-ввод ул.Медовая,7, г.Новочеркасск,инв.00-000231,Петровский В.И. - ПИР | 2020-07-27 | 2021-09-02 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод с/т 110,ул.Наклонная,41А,г.Новочеркасск,Халтурина О.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-20 | 2021-10-25 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СДТ Урожай,уч.47,Октябрьский р-н,Головня И.И.(стор.) - ПИР | 2021-01-09 | 2021-10-15 | 90 |  | 31932.2 |  | 31932.2 | 31932.2
Г-ввод СДТ Урожай,уч.47,Октябрьский р-н,Головня И.И.(стор.) - СМР | 2021-01-09 | 2021-10-15 | 90 | 68626.97 |  |  | 68626.97 | 68626.97
Г-ввод ул.Крыжановского,4,кв.1,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Блиднова Г.В. - ПИР | 2020-08-06 | 2021-09-29 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Астраханская,14А,г.Новочеркасск,инв.000014705,Крошнева М.С. - ПИР | 2020-07-27 | 2021-09-29 | 65 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Механизаторов,8,кв.2,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Бондаренко С.В. - ПИР | 2020-08-10 | 2021-10-24 | 60 |  | 11877.25 |  | 11877.25 | 11877.25
Г-ввод ул.Механизаторов,8,кв.2,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Бондаренко С.В. - СМР | 2020-08-10 | 2021-10-24 | 60 | 33556.74 |  |  | 33556.74 | 33556.74
Г-ввод ул.8 Марта,33,г.Новочеркасск,Костриков А.А.(аренда) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-10-05 | 65 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.8 Марта,33,г.Новочеркасск,Костриков А.А.(аренда) - СМР | 2020-07-22 | 2021-10-05 | 65 | 3017.96 |  |  | 3017.96 | 3017.96
Г-ввод ул.Советская,5,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,инв.00-001104,Чернов В.А. - ПИР | 2020-07-13 | 2021-10-07 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Дон,уч.263,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,Бессергеневская админ.,инв.000014702,Бондаренко Л.Н. - ПИР | 2020-08-10 | 2021-10-13 | 60 |  | 11051.72 |  | 11051.72 | 11051.72
Г-ввод СТ Дон,уч.263,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,Бессергеневская админ.,инв.000014702,Бондаренко Л.Н. - СМР | 2020-08-10 | 2021-10-13 | 60 | 31627.05 |  |  | 31627.05 | 31627.05
Г-ввод ул.Центральная,113а,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Дробяскин А.М. - ПИР | 2020-02-13 | 2021-09-19 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,302,ул.4-я линия,г.Новочеркасск,Шморгилов С.Е.(стор.) - ПИР | 2020-08-18 | 2021-10-21 | 65 |  | 20362.75 |  | 20362.75 | 20362.75
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,302,ул.4-я линия,г.Новочеркасск,Шморгилов С.Е.(стор.) - СМР | 2020-08-18 | 2021-10-21 | 65 | 31543.43 |  |  | 31543.43 | 31543.43
Г-ввод пер.Лиховской,47,г.Новочеркасск,Смелова Е.С.,(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2021-08-28 | 60 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Дорожная,46,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Черноиваненко Т.П. - ПИР | 2020-07-20 | 2021-09-24 | 75 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Вишневая,51,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Геворгян А.С. - ПИР | 2020-08-19 | 2021-10-19 | 80 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Окольная,1,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-12352,Смирнов А.Б.(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-10-07 | 70 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ДОСЛ-4 Мичуринец,уч.182,г.Новочеркасск,Кравченко А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-09-29 | 75 |  | 13178.93 |  | 13178.93 | 13178.93
Г-ввод ДОСЛ-4 Мичуринец,уч.182,г.Новочеркасск,Кравченко А.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-09-29 | 75 | 32461.77 |  |  | 32461.77 | 32461.77
Г-ввод ул.Крыжановского,2/9,кв.1,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Сазонова В.Н. - ПИР | 2020-07-30 | 2021-10-12 | 60 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Шоссейная,71,лит.А,ст-ца Заплавская,Октябрьский р-н,инв.00-000510,Лобаченко Ю.А. - ПИР | 2020-04-07 | 2021-11-24 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,287,ул.11-линия,г.Новочеркасск,Иванов Ф.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-24 | 2021-10-05 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Дон,320,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Борисов В.Н. - ПИР | 2020-07-21 | 2021-10-09 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ 2 НЭВЗ,пер.Семеновский,уч.96,г.Новочеркасск,Васильченко Л.П.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-09-23 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Высоковольтная,39,г.Новочеркасск,Ильченко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-18 | 2021-09-01 | 60 |  | 11051.72 |  | 11051.72 | 11051.72
Г-ввод ул.Высоковольтная,39,г.Новочеркасск,Ильченко А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-18 | 2021-09-01 | 60 | 29769.6 |  |  | 29769.6 | 29769.6
Г-ввод пер.Шоссейный,2,блок 1,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,инв.00-001104,Михайлов М.Н. - ПИР | 2020-08-21 | 2021-11-01 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,173,лит.А,г.Новочеркасск,Черкашина А.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-05-06 | 2021-11-15 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод НСО Персиановское,225,ул.Черешневая,Октябрьский р-н,Беликова А.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-18 | 2021-09-18 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Кадамовская,13,к.н.61:55:0021907:554,г.Новочеркасск,Апрышка Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-05-28 | 2021-08-01 | 65 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод СТ Малинка,ул.9-я линия,391,лит.А,г.Новочеркасск,Зимогорова Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-03-20 | 2021-10-23 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Декабристов,63,лит.А,Б,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Пещиков А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-04 | 2021-09-07 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,ул.4-я Линия,150,г.Новочеркасск,Чирва Р.М.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-11-09 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Шоссейная,40А,Октябрьский р-н,Заплавская ст-ца,Аветян Д.В.,(аренда) - ПИР | 2020-10-12 | 2022-12-31 | 40 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Речная,65А,г.Новочеркасск,Ященко Т.Г.(аренда) - ПИР | 2020-10-02 | 2021-10-15 | 60 |  | 16566.96 |  | 16566.96 | 16566.96
Г-ввод ул.Речная,65А,г.Новочеркасск,Ященко Т.Г.(аренда) - СМР | 2020-10-02 | 2021-10-15 | 60 | 39026.65 |  |  | 39026.65 | 39026.65
Г-ввод СТ Малинка,уч.281,ул.5-я Линия,г.Новочеркасск,Груздев В.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2021-10-14 | 55 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,468,ул.1 Линия,г.Новочеркасск,Кузьмичева О.П.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-23 | 60 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Матвеевка,2А,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Бирюкова Н.М.,(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-23 | 65 |  | 14201.43 |  | 14201.43 | 14201.43
Г-ввод ул.Матвеевка,2А,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Бирюкова Н.М.,(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2021-10-23 | 65 | 25736.42 |  |  | 25736.42 | 25736.42
Г-ввод СНТ Казачок,ул.8 Линия,уч.13,г.Новочеркасск,Синчугова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-10-22 | 60 |  | 12953.59 |  | 12953.59 | 12953.59
Г-ввод СНТ Казачок,ул.8 Линия,уч.13,г.Новочеркасск,Синчугова И.В.(стор.) - СМР | 2020-10-13 | 2021-10-22 | 60 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,ул.Ореховая,92,г.Новочеркасск,Алыев Т.В.О.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-28 | 60 |  | 20985.54 |  | 20985.54 | 20985.54
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,ул.Ореховая,92,г.Новочеркасск,Алыев Т.В.О.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 2021-10-28 | 60 | 28862.41 |  |  | 28862.41 | 28862.41
Г-ввод ул.Спортивная,28,г.Новочеркасск,Апалькина А.М.,(стор.) - ПИР | 2021-03-23 | 2021-11-29 | 45 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Ермака,27Д,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Тарасюк А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-10-07 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ 2 НЭВЗ,ул.Третья,уч.111,г.Новочеркасск,Крылова Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2021-10-28 | 60 |  | 11121.4 |  | 11121.4 | 11121.4
Г-ввод СНТ 2 НЭВЗ,ул.Третья,уч.111,г.Новочеркасск,Крылова Н.В.(стор.) - СМР | 2020-10-20 | 2021-10-28 | 60 | 29078.01 |  |  | 29078.01 | 29078.01
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,38,(ул.Коллективная),г.Новочеркасск,Савельев Г.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2021-10-21 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Железнодорожная,37А,лит.Г,Э,г.Новочеркасск,Атаян Д.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-09-28 | 2021-10-14 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод НСО Персиановское,102,ул.Абрикосовая,Октябрьский р-н,Вайдман А.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-09-29 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Маршала Жукова,4,ст-ца Кривянская,Октябрьский р-н,Косухина А.К.,(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-28 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СДТ Удачное,уч.162,(ул.Черешневая),Октябрьский р-н,Мирова А.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-09 | 2021-10-28 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СДТ Удачное,уч.162,(ул.Черешневая),Октябрьский р-н,Мирова А.А.(стор.) - СМР | 2020-01-09 | 2021-10-28 | 70 | 6106.77 |  |  | 6106.77 | 6106.77
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,267,ул.10-я линия,г.Новочеркасск,Шубный Е.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-12 | 2021-10-23 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ 5А,ул.Малиновая,74,лит.А,(ул.Радужная),г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2021-10-21 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.205,ул.Облепиховая,лит.А,г.Новочеркасск,Пирожков П.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-10-28 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.5-я линия,47,СТ Донские зори,НЗСП,г.Новочеркасск,Абрамов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-11-05 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,343,ул.8-я Линия,г.Новочеркасск,Котовский В.М.(стор.) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-10-23 | 65 |  | 11121.39 |  | 11121.39 | 11121.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,343,ул.8-я Линия,г.Новочеркасск,Котовский В.М.(стор.) - СМР | 2020-10-13 | 2021-10-23 | 65 | 26014.8 |  |  | 26014.8 | 26014.8
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,204,ул.3-я Линия,г.Новочеркасск,Гончаров С.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-08 | 2021-09-14 | 60 |  | 14695.32 |  | 14695.32 | 14695.32
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,204,ул.3-я Линия,г.Новочеркасск,Гончаров С.А.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-14 | 60 | 30654.89 |  |  | 30654.89 | 30654.89
Г-ввод Багаевский р-н,Багаевское с/п,сев. часть кадастрового кв.,к.н.з.у. 61:03:0600004:1393,лит.А,Гузнаева Е.И.,(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2021-10-31 | 65 |  | 11121.39 |  | 11121.39 | 11121.39
Г-ввод Багаевский р-н,Багаевское с/п,сев. часть кадастрового кв.,к.н.з.у. 61:03:0600004:1393,лит.А,Гузнаева Е.И.,(стор.) - СМР | 2020-10-09 | 2021-10-31 | 65 | 25258.8 |  |  | 25258.8 | 25258.8
Г-ввод СНТ Дон,уч.36,лит.А,Октябрьский р-н,инв.000015696,Опинка В.Г. - ПИР | 2020-08-10 | 2021-10-20 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Четвертая,108,СНТ 8 Мичуринец,г.Новочеркасск,Исаева Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-24 | 2021-09-29 | 55 |  | 17281.45 |  | 17281.45 | 17281.45
Г-ввод ул.Четвертая,108,СНТ 8 Мичуринец,г.Новочеркасск,Исаева Н.И.(стор.) - СМР | 2020-07-24 | 2021-09-29 | 55 | 32591.49 |  |  | 32591.49 | 32591.49
Г-ввод ул.Окольная,3,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-12352,Григорян Н.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-10-30 | 60 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Окольная,7,г.Новочеркасск,инв.00-12352,Найденко В.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-10-08 | 65 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Ященко А.А.,к.н.з.у.61:55:0011015:1773,г.Новочеркасск,Ганчев В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2021-10-27 | 70 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Желябова,131,лит.А,кв.2,г.Новочеркасск,Батюченко О.А.(аренда) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-27 | 55 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Хоперская,12А,г.Новочеркасск,инв.00-008079,Кошелев А.В. - ПИР | 2020-09-04 | 2021-11-10 | 60 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод СНТ Дон,уч.422,лит.А,Октябрьский р-н,инв.000015696,Коробов В.Б. - ПИР | 2020-12-22 | 2021-09-12 | 45 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,370,ул.Нарцисовая,г.Новочеркасск,Кизько В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-28 | 2021-10-14 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ №3 Мелиоратор, уч.149,лит.Б,В,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-10-28 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Неглинная,25,г.Новочеркасск,Завалишина Т.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-14 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Персиановское,уч.338,лит.А,Октябрьский р-н,Голованов И.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-10-17 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,59,ул.7-я линия,г.Новочеркасск,Федотов В.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-10-07 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод пер.Южный,50,г.Новочеркасск,Скорая Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-09-29 | 90 |  | 12128.06 |  | 12128.06 | 12128.06
Г-ввод пер.Южный,50,г.Новочеркасск,Скорая Л.В.(стор.) - СМР | 2020-09-23 | 2021-09-29 | 90 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод СТ Малинка,ул.8-я линия,318,лит.А,г.Новочеркасск,Майская О.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-21 | 2021-10-27 | 65 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Мацоты С.В.,52Б,г.Новочеркасск,инв.00-0011731,Овчинников А.А. - ПИР | 2020-10-08 | 2021-10-31 | 60 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод пер.Вольный,8,лит.А,г.Новочеркасск,Шелков Н.Н.,(аренда) - ПИР | 2020-11-03 | 2021-11-13 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Дорожная,23А,лит.А,кв.2,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Лановая Г.Н. - ПИР | 2020-09-08 | 2021-10-21 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Дорожная,23А,лит.А,кв.2,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Лановая Г.Н. - СМР | 2020-09-08 | 2021-10-21 | 65 | 6010.53 |  |  | 6010.53 | 6010.53
Г-ввод ул.Санаторная,7П,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-11-23 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.8 Линия,лит.А,г.Новочеркасск,с/т "Малинка",уч.183,Федотов В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-11-27 | 65 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Советская,55,лит.А,Октябрьский р-н,Бессергеневская ст-ца,инв.000015697,Габоян А.Г. - ПИР | 2020-11-11 | 2021-11-08 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.40 лет Победы,100,лит.А,Кривянская ст-ца,Октябрьский р-н,ГПГР,Карпенко Т.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-11-25 | 2021-08-17 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод пер.Холмистый,6,к.н.61:55:0011223:69,г.Новочеркасск,Якименко В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 70 |  | 16795.86 |  | 16795.86 | 16795.86
Г-ввод пер.Холмистый,6,к.н.61:55:0011223:69,г.Новочеркасск,Якименко В.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 70 | 30664.12 |  |  | 30664.12 | 30664.12
Г-ввод ул.Ефремова,61,г.Новочеркасск,Крикунов Д.С.,(аренда) - ПИР | 2020-11-03 | 2021-11-16 | 55 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод пер.Чистый,23,лит.А,г.Новочеркасск,Крюкова Т.М.,(стор.) - ПИР | 2020-10-15 | 2021-10-28 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Донская,137В,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Новоточинова Е.И. - ПИР | 2020-10-20 | 2021-11-05 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.6 линия,с/т "Донские зори",НЗСП,уч.298,г.Новочеркасск,Ермоленко К.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-09 | 2021-11-09 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Донская,115,лит.А,К,Р,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Шашлов Л.И. - ПИР | 2020-04-20 | 2021-11-24 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Ростовский выезд,28,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Гомцян Н.Г. - ПИР | 2020-11-03 | 2021-08-18 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Петрова,13А(к.н.61:55:0021513:1),лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Васильченко В.В. - ПИР | 2018-10-15 | 2021-08-16 | 80 |  | 8376.23 |  | 8376.23 | 8376.23
Г-ввод ул.Войсковая,6,лит.А,г.Новочеркасск, Нестерова Л.А. (стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-27 | 45 |  | 11566.31 |  | 11566.31 | 11566.31
Г-ввод ул.Войсковая,6,лит.А,г.Новочеркасск, Нестерова Л.А. (стор.) - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-27 | 45 | 27912.52 |  |  | 27912.52 | 27912.52
Г-ввод примерно в 600м. к юго-востоку от автовокз.пер.Рощинский,44,уч.61:55:0011007:1067,г.Новочеркасск,Ряснов В.А.(стор.) - ПИР | 2019-08-01 | 2021-09-28 | 85 |  | 27314 |  | 27314 | 27314
Г-ввод примерно в 600м. к юго-востоку от автовокз.пер.Рощинский,44,уч.61:55:0011007:1067,г.Новочеркасск,Ряснов В.А.(стор.) - СМР | 2019-08-01 | 2021-09-28 | 85 | 50310.29 |  |  | 50310.29 | 50310.29
Г-ввод ул.Комарова,38,лит.А,Б,Октябрьский р-н,Бессергеневская ст-ца,инв.000015697,Попов Н.П. - ПИР | 2021-01-18 | 2021-10-25 | 60 |  | 7702.04 |  | 7702.04 | 7702.04
Г-ввод ул.Комарова,38,лит.А,Б,Октябрьский р-н,Бессергеневская ст-ца,инв.000015697,Попов Н.П. - СМР | 2021-01-18 | 2021-10-25 | 60 | 24930.04 |  |  | 24930.04 | 24930.04
Г-ввод 1-я линия,уч.1,(ул. Смоленская), ДНТ №10,г.Новочеркасск,Кожемяка М.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 65 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Старочеркасская,1,г.Новочеркасск,Зузулин Ю.В.,(аренда) - ПИР | 2020-10-16 | 2021-08-16 | 50 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Добролюбова,172Б,г.Новочеркасск,ООО«РОСГАЗНЕФТЬ»,(аренда) - ПИР | 2021-06-16 | 2021-10-28 | 65 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Донская,89,Октябрьский р-н,х.Калинин,инв.00-000897,Швачка В.А. - ПИР | 2020-10-23 | 2021-11-05 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Восточная,36-А,лит.В,Октябрьский р-н,х.Яново-Грушевский,инв.13504,Афанасьева Т.Б. - ПИР | 2020-12-08 | 2021-08-23 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ДОСЛ-4 Мичуринец,уч.282 по ул.16-й,Новочеркасск г,Михайличенко К.М.,(стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-20 | 45 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод Мастеровой спуск,10,г.Новочеркасск,Богданова И.Б.,(баланс) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-09-15 | 50 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод с/т Колос-22,уч.61,г.Новочеркасск,Михнева Е.С.,(стор.) - ПИР | 2021-01-20 | 2021-09-15 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод г.Новочеркасск,ул.Встречная,13,инв.00-005517,Батищев Б.Б. - ПИР | 2021-01-25 | 2021-10-01 | 50 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Фрунзе,69а/1а,7-15,эт.1;7-12 эт.2,г.Новочеркасск,Крюкова И.А.,(аренда) - ПИР | 2021-01-21 | 2021-09-27 | 65 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод СНТ"Виноградная лоза",уч.146,(ул.Вишневая),г.Новочеркасск,Ермоленко А.П.,(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-07-23 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод пер.Заводской,17,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000014702,Киселева О.Е. - ПИР | 2021-01-19 | 2021-10-04 | 55 |  | 11191.1 |  | 11191.1 | 11191.1
Г-ввод пер.Заводской,17,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000014702,Киселева О.Е. - СМР | 2021-01-19 | 2021-10-04 | 55 | 28352.94 |  |  | 28352.94 | 28352.94
Г-ввод с/п Бессергеневское,с/т "Дон",уч.146,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Носкова Я.И. - ПИР | 2020-12-04 | 2021-09-18 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ 13,уч.13,лит.С,г.Новочеркасск,Симонов В.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-25 | 2021-10-04 | 45 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Дзержинского,22,лит.А,В,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Варавва Л.И. - ПИР | 2021-01-25 | 2021-10-01 | 40 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод с/т№20"Ботаника",уч.97,ул.Северная ул,лит.В,г.Новочеркасск,Федоренко О.П.,(стор.) - ПИР | 2021-02-11 | 2021-10-25 | 40 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Мостовая,2Б,лит.В,А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Пумпур Л.Н. - ПИР | 2021-02-04 | 2021-10-15 | 50 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Центральная,48,лит.Д,Октябрьский р-н,х.Калинин,инв.000015696,Амельченкова Л.Д. - ПИР | 2021-02-02 | 2021-10-11 | 45 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Огинского,17А,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Яценко Л.Ф. - ПИР | 2021-02-02 | 2021-10-15 | 40 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Радужная,42,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - ПИР | 2020-12-21 | 2021-09-12 | 55 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.Малиновая,ул.Радужная,СНТ 5А,уч.51,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - ПИР | 2020-12-21 | 2021-09-12 | 55 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод СНТ 5А,уч.4,ул.Абрикосовая,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - ПИР | 2020-11-06 | 2021-11-13 | 65 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод СНТ 5А,уч.50,ул.Малиновая,ул.Радужная,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - ПИР | 2020-12-21 | 2021-09-12 | 55 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод СНТ 5А,уч.18,ул.Малиновая,ул.Радужная,лит.А,Б,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - ПИР | 2020-12-21 | 2021-09-12 | 55 |  | 10479.71 |  | 10479.71 | 10479.71
Г-ввод СНТ 5А,уч.18,ул.Малиновая,ул.Радужная,лит.А,Б,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - СМР | 2020-12-21 | 2021-09-12 | 55 | 25003.29 |  |  | 25003.29 | 25003.29
Г-ввод пер.Равнинный,21,г.Новочеркасск,инв.00-008647,Маркин А.А. - ПИР | 2021-06-02 | 2022-03-02 | 40 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.Курганная,18,лит.К,г.Новочеркасск,инв.000014698,Коробов К.К. - ПИР | 2020-12-22 | 2021-09-12 | 55 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод пр-т Центральный,3,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-09-27 | 50 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод с/т 11,ул.Пятая,уч.7,г.Новочеркасск,Рощенко И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-22 | 2021-11-09 | 60 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод с/т Малинка,уч.392,ул.9-я Линия,лит.А,г.Новочеркасск,Ишенина И.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-03 | 2021-08-25 | 65 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод с/т Дон,уч.223,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.000015696,Бадюл В.М. - ПИР | 2020-12-04 | 2021-08-22 | 60 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.Маресьева,5,лит.А,г.Новочеркасск,Григорьев Е.А.,(аренда) - ПИР | 2020-10-23 | 2021-07-12 | 55 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод СНТ Виноградная лоза,уч.24,ул.Северная,г.Новочеркасск,Вылегжанина Г.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-11-05 | 60 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод СНТ 5А,уч.62,ул.Абрикосовая,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - ПИР | 2020-11-06 | 2021-11-13 | 65 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод с/т 3 Мелиоратор,ул.Ягодная,уч.113,лит.Б,В,г.Новочеркасск,Лиханов В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2021-09-12 | 55 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.Утренняя,11,лит.А,г.Новочеркасск,Кокаева Т.О.(стор.) - СМР | 2019-08-26 | 2021-10-07 | 90 | 53318.7 |  |  | 53318.7 | 53318.7
Г-ввод ул.Утренняя,11,лит.А,г.Новочеркасск,Кокаева Т.О.(стор.) - ПИР | 2019-08-26 | 2021-10-07 | 90 |  | 18816.63 |  | 18816.63 | 18816.63
ГВД для ОКС СОШ Восточный ж.р. на 1200 мест,ул.Поворотная,12,г.Новочеркасск - ПИР | 2019-08-16 | 2021-08-16 | 80 |  | 33254.57 |  | 33254.57 | 33254.57
ГВД для ОКС СОШ Восточный ж.р. на 1200 мест,ул.Поворотная,12,г.Новочеркасск - СМР | 2019-08-16 | 2021-08-16 | 80 | 364128.25 |  |  | 364128.25 | 364128.25
Г-ввод ул.Макаренко,2,к.н.61:55:0021814:9,г.Новочеркасск,НКБО СКВО(аренда) - ПИР | 2020-05-12 | 2021-12-31 | 50 |  | 25000 |  | 25000 | 25000
Г-ввод Персиановское НИМИ,372,ул.Гаражная,Октябрьский р-н,Пуресева М.П.(стор.) - ПИР | 2020-04-09 | 2021-07-16 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Механизаторов,6,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Шкуро О.Г. - ПИР | 2020-02-25 | 2021-11-06 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Крыжановского,16,лит.А,кв.1,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Соколовская Е.А. - ПИР | 2019-11-13 | 2021-09-20 | 75 |  | 14713.37 |  | 14713.37 | 14713.37
Г-ввод ул.Крыжановского,16,лит.А,кв.1,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Соколовская Е.А. - СМР | 2019-11-13 | 2021-09-20 | 75 | 37413.44 |  |  | 37413.44 | 37413.44
Г-ввод пер.Тупиковый,х.Калинин,Октябрьский р-н,3Д,инв.000014702,Яковенко Л.П. - ПИР | 2021-03-09 | 2021-11-15 | 65 |  | 27277.56 |  | 27277.56 | 27277.56
Г-ввод пер.Тупиковый,х.Калинин,Октябрьский р-н,3Д,инв.000014702,Яковенко Л.П. - СМР | 2021-03-09 | 2021-11-15 | 65 | 51906.47 |  |  | 51906.47 | 51906.47
Г-ввод пер.Шоссейный,17,лит.А,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,инв.00-001104,Гудкова Е.В. - ПИР | 2019-11-13 | 2021-09-11 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод НСО Удачное,ул.Пионерская,(3-я Линия),13,лит.А,Октябрьский р-н,Полтавский И.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-01-17 | 2021-08-21 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод бул.Сиреневый,4,лит.А,(Бывш.Сиреневый,2,к.н.61:55:0000000:4212,г.Новочеркасск,Гордеев А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-03-16 | 2021-10-17 | 65 |  | 51911.28 |  | 51911.28 | 51911.28
Г-ввод бул.Сиреневый,4,лит.А,(Бывш.Сиреневый,2,к.н.61:55:0000000:4212,г.Новочеркасск,Гордеев А.Г.(стор.) - СМР | 2020-03-16 | 2021-10-17 | 65 | 87873.31 |  |  | 87873.31 | 87873.31
Г-ввод ул.Кооперативная,32,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,инв.000013504,Крамаров Д.А. - ПИР | 2021-03-10 | 2021-10-18 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Высоковольтная,(ул.Третья),25,г.Новочеркасск,Демура Ю.А.(стор.) - ПИР | 2021-06-15 | 2022-03-14 | 40 |  | 10982.04 |  | 10982.04 | 10982.04
Г-ввод ул.Высоковольтная,(ул.Третья),25,г.Новочеркасск,Демура Ю.А.(стор.) - СМР | 2021-06-15 | 2022-03-14 | 40 | 33653.81 |  |  | 33653.81 | 33653.81
Г-ввод пер.Стременной,11,г.Новочеркасск,Солодилова А.С.(стор.) - ПИР | 2020-02-12 | 2021-09-18 | 55 |  | 11807.57 |  | 11807.57 | 11807.57
Г-ввод пер.Стременной,11,г.Новочеркасск,Солодилова А.С.(стор.) - СМР | 2020-02-12 | 2021-09-18 | 55 | 39962.37 |  |  | 39962.37 | 39962.37
Г-ввод ул.Железнодорожная,313,лит.А,Б,г.Новочеркасск,инв.00-001101,Орлова Т.П. - ПИР | 2020-10-09 | 2021-11-12 | 65 |  | 12563.42 |  | 12563.42 | 12563.42
Г-ввод ул.Железнодорожная,313,лит.А,Б,г.Новочеркасск,инв.00-001101,Орлова Т.П. - СМР | 2020-10-09 | 2021-11-12 | 65 | 31406.53 |  |  | 31406.53 | 31406.53
Г-ввод ул.Жданова,66А,лит.А,Б,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Квиткина Н.Л.(стор.) - ПИР | 2020-02-25 | 2021-10-17 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Атаманская,3,к.н.61:03:0010701:75,п.Задонский,Багаевский р-н,Грек Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-12 | 2021-09-18 | 50 |  | 10982.04 |  | 10982.04 | 10982.04
Г-ввод ул.Атаманская,3,к.н.61:03:0010701:75,п.Задонский,Багаевский р-н,Грек Н.А.(стор.) - СМР | 2020-02-12 | 2021-09-18 | 50 | 31842.53 |  |  | 31842.53 | 31842.53
Г-ввод ул.Революционная,82,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Гражд А.И.(аренда) - ПИР | 2020-03-16 | 2021-11-07 | 60 |  | 10982.04 |  | 10982.04 | 10982.04
Г-ввод ул.Революционная,82,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Гражд А.И.(аренда) - СМР | 2020-03-16 | 2021-11-07 | 60 | 38106.2 |  |  | 38106.2 | 38106.2
Г-ввод ул.Сарматская,11А,к.н.61:55:0011007:478,г.Новочеркасск,ООО МГ-Деволопмент(стор.) - ПИР | 2019-09-05 | 2021-10-11 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Сарматская,11А,к.н.61:55:0011007:478,г.Новочеркасск,ООО МГ-Деволопмент(стор.) - СМР | 2019-09-05 | 2021-10-11 | 70 | 22013 |  |  | 22013 | 22013
Г-ввод пер.Заветный,38,г.Новочеркасск,Руденко Е.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-30 | 2021-10-01 | 65 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод пер.Заветный,38,г.Новочеркасск,Руденко Е.В.(стор.) - СМР | 2019-10-30 | 2021-10-01 | 65 | 12299.56 |  |  | 12299.56 | 12299.56
Г-ввод пер.Шоссейный,3,лит.А,к.н.61:28:0030301:732,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,инв.00-001104,Янченко З.М. - ПИР | 2020-04-06 | 2021-08-06 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод пер.Половецкий,10,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005998,Романенко В.В. - ПИР | 2020-05-25 | 2021-09-06 | 55 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод НСО Персиановское,182,ул.Цветочная,Октябрьский р-н,Мантулова А.С.(стор.) - ПИР | 2020-03-10 | 2021-10-14 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Центральная,157,лит.А,х.Калинин,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Ефанов В.И. - ПИР | 2020-03-16 | 2021-10-18 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Дон,303,Октябрьский р-н,инв.00-000897,Коровянский А.И. - ПИР | 2020-03-16 | 2021-10-18 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Пугачева,9,ст.Кривянская,Октябрьский р-н,Несмеянова Е.Е.(стор.) - ПИР | 2020-03-10 | 2021-10-16 | 75 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,474,ул.1-я линия,лит.А,г.Новочеркасск,Гарагуля Н.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 27.11,2021 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Яблоневая,232,лит.А,СНТ Виноградная лоза,г.Новочеркасск,Никитина Е.Л.(стор.) - ПИР | 2020-04-08 | 2021-11-08 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,18,(ул.Коллективная)лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Криволап А.Н. - ПИР | 2020-04-29 | 2022-12-31 | 30 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Садовая,35,лит.В,г.Новочеркасск,Ткаченко Р.В.(аренда) - ПИР | 2020-05-20 | 2021-07-20 | 90 |  | 11877.25 |  | 11877.25 | 11877.25
Г-ввод ул.Садовая,35,лит.В,г.Новочеркасск,Ткаченко Р.В.(аренда) - СМР | 2020-05-20 | 2021-07-20 | 90 | 26747.7 |  |  | 26747.7 | 26747.7
Г-ввод ул.Дачная,73,г.Новочеркасск,Иванов О.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2021-08-16 | 75 |  | 11877.25 |  | 11877.25 | 11877.25
Г-ввод ул.Дачная,73,г.Новочеркасск,Иванов О.В.(стор.) - СМР | 2020-06-16 | 2021-08-16 | 75 | 31212.68 |  |  | 31212.68 | 31212.68
Г-ввод ул.Красина,22,г.Новочеркасск,Ганчев А.В.(аренда) - ПИР | 2020-06-02 | 2021-08-02 | 80 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул.Высоковольтная,15ГА,лит.А,к.н.61:55:0020804:132,СТ 22 Пожарники,уч.11,г.Новочеркасск,Опенышева Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-03-03 | 2021-10-03 | 80 |  | 23035.54 |  | 23035.54 | 23035.54
Г-ввод ул.Высоковольтная,15ГА,лит.А,к.н.61:55:0020804:132,СТ 22 Пожарники,уч.11,г.Новочеркасск,Опенышева Т.П.(стор.) - СМР | 2020-03-03 | 2021-10-03 | 80 | 32407.32 |  |  | 32407.32 | 32407.32
Г-ввод ул.Макаренко,25А,лит.А,г.Новочеркасск,Тришкина В.С.(стор.) - ПИР | 2021-03-22 | 2021-11-22 | 65 |  | 37092 |  | 37092 | 37092
Г-ввод ул.Макаренко,25А,лит.А.,г.Новочеркасск,Тришкина В.С.(стор.) - СМР | 2021-03-22 | 2021-11-22 | 65 | 76305.21 |  |  | 76305.21 | 76305.21
Г-ввод СТ Малинка,ул.1-я линия,484,г.Новочеркасск,Недоступова В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2021-09-23 | 85 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ 5А,ул.Малиновая,44(ул.Радужная)г.Новочеркасск,Оганесян О.Р.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-09-15 | 75 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СДТ Удачное,уч.320,Октябрьский р-н,Пасько В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-09-29 | 85 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Третья,71,лит.А,СНТ 8 Мичуринец,г.Новочеркасск,Анисимова С.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-09-29 | 85 |  | 11051.72 |  | 11051.72 | 11051.72
Г-ввод ул.Третья,71,лит.А,СНТ 8 Мичуринец,г.Новочеркасск,Анисимова С.А.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-09-29 | 85 | 32477.91 |  |  | 32477.91 | 32477.91
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,3,ул.4-я линия,г.Новочеркасск,Чирва Р.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-15 | 2021-09-15 | 85 |  | 10410 |  | 10410 | 10410
Г-ввод СТ Донские зори,НЗСП,3,ул.4-я линия,г.Новочеркасск,Чирва Р.М.(стор.) - СМР | 2020-07-15 | 2021-09-15 | 85 | 32549.32 |  |  | 32549.32 | 32549.32
Г-ввод ул.Чайковского,44,Новочеркасск,Паникарова Н.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 75 |  | 17467.61 |  | 17467.61 | 17467.61
Г-ввод ул.Чайковского,44,Новочеркасск,Паникарова Н.Ф.,(стор.) - СМР | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 75 | 33473.95 |  |  | 33473.95 | 33473.95
Г-ввод ул.Дальняя,57А,лит.А,г.Новочеркасск,Тарасова О.О.,(Стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-10-28 | 70 |  | 5786.92 |  | 5786.92 | 5786.92
Г-ввод ул. Комитетская,196,г.Новочеркасск,Красноглазова М.Д.,(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 80 |  | 15739.67 |  | 15739.67 | 15739.67
Г-ввод ул.Калиновая,13,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-12352,Гетманский А.Н. - ПИР | 2020-11-17 | 2021-11-19 | 75 |  | 5075.53 |  | 5075.53 | 5075.53
Г-ввод ул.Алексеевская,39,г.Новочеркасск,Ярикова М.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-11-26 | 2021-10-26 | 80 |  | 5075.53 |  | 5075.53 | 5075.53
Г-ввод пер.Астраханский,1А,лит.Ю,Т,000014705,Медведева Т.П. - ПИР | 2020-11-05 | 2021-11-05 | 80 |  | 825.53 |  | 825.53 | 825.53
Г-ввод пер.Астраханский,1А,лит.Ю,Т,инв.000014705,Медведева Т.П. - СМР | 2020-11-05 | 2021-11-05 | 80 | 4274.59 |  |  | 4274.59 | 4274.59
Г-ввод СНТ 7,уч.152,лит.М,пер.Тупиковый,г.Новочеркасск,Мануйлов В.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 80 |  | 11191.1 |  | 11191.1 | 11191.1
Г-ввод СНТ 7,уч.152,лит.М,пер.Тупиковый,г.Новочеркасск,Мануйлов В.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 80 | 29672.37 |  |  | 29672.37 | 29672.37
Г-ввод ул.Цветочная,с\т "Удачное",уч.173,Октябрьский р-н,Волобуев А.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-11-14 | 85 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.Облепиховая,37,г. Новочеркасск,Антоненко Н.С.,(стор.) - ПИР | 2021-01-26 | 2021-09-27 | 65 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.Мечникова,29А,г.Новочеркасск,Вытрищак Е.Я.,(аренда) - ПИР | 2021-01-19 | 2021-09-20 | 75 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.Мостовая,38,лит.А,В,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Подушко Н.Г. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод СНТ 5А,ул.Абрикосовая,ул.Коллективная,уч.46,лит.В,Г,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Лиханов В.В. - ПИР | 2021-02-01 | 2021-10-01 | 65 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.Огинского,95,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Разумная Т.П. - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-10 | 55 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Заречная,28,лит.Г,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Сметанкина Н.В. - ПИР | 2021-02-15 | 2021-10-15 | 45 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Огинского,99А,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Левонюк А.В. - ПИР | 2021-02-24 | 2021-10-25 | 45 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Мостовая,31,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Решетняк В.Ф. - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-10 | 55 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Трамвайная,74Ж,лит.А,С,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Шаталин И.В. - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 50 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Чкалова,79,г.Новочеркасск,Сечина О.А.(аренда) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-10-25 | 45 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Заречная,38,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Лопатина Н.Г. - ПИР | 2021-02-08 | 2021-10-08 | 50 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Калиновая,19,19А,г.Новочеркасск,Приймак Г.А.,(аренда) - ПИР | 2021-04-07 | 2021-12-07 | 45 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Грушевская,4,лит.А,Октябрьский р-н,х.Яново-Грушевский,инв.000013504,Клинова Ю.Г. - ПИР | 2020-11-20 | 2021-08-31 | 75 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Огородняя,1В,лит.А,х.Яново-Грушевский,Октябрьский р-н,инв.000013504,Клочков Г.Г. - ПИР | 2020-11-20 | 2021-08-31 | 75 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Войкова,21А,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Лукаржевский С.Е. - ПИР | 2021-03-19 | 2021-11-19 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ Малинка,ул.9-я линия,367,лит.А,г.Новочеркасск,Черкашин О.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-29 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Дзержинского,31,лит.И,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Дрюпина Л.Н. - ПИР | 2021-02-15 | 2021-10-15 | 45 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Зеленая,53,Октябрьский р-н,ст-ца Заплавская,Карепина Л.Н.,(аренда) - ПИР | 2021-01-14 | 2021-09-14 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Мостовая,21,лит.К,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Фролова Е.В. - ПИР | 2021-03-22 | 2021-11-22 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Семисохина,54,ст-ца Бессергеневская,Октябрьский р-н,Гасайниева В.Б.,(аренда) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Урожайная,62,лит.В,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Сеньковская Г.И - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-15 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Таганская,8,к.н.з.у.61:55:0021807:225,г.Новочеркасск,Игнатьева Е.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 45 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Таганская,10,к.н.з.у.61:55:0021807:223,г.Новочеркасск,Игнатьева Е.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 45 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Мелиховская,8П,г.Новочеркасск,инв.00-008647,Бондаренко С.А. - ПИР | 2021-04-05 | 2021-12-06 | 45 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Мостовая,18,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Чин-фа Е.А. - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-10 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Мостовая,9,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Грошева Г.П. - ПИР | 2021-03-02 | 2021-11-02 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Огинского,111,лит.А,г.Новочеркаск,инв.00-008270,Ярцева Г.А. - ПИР | 2021-02-25 | 2021-10-25 | 45 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Огинского,7А,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Харсеев Д.А. - ПИР | 2021-02-08 | 2021-10-08 | 55 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Огинского,49,лит.Д,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Махно Е.А. - ПИР | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 35 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод пер.Прямой,8,лит.А,кв.2,г.Новочеркасск,инв.00-002501,Бабенкова В.М. - ПИР | 2021-01-25 | 2021-09-27 | 65 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Нечаева,19,г.Новочеркасск,инв.000014705,Габараева Н.Б. - СМР | 2020-11-18 | 2021-11-19 | 60 | 3705.11 |  |  | 3705.11 | 3705.11
Г-ввод ул.Ростовский выезд,48-м,(ул. Персиковая),г.Новочеркасск,инв.00-000231,Сушкова С.А. - ПИР | 2020-11-11 | 2021-11-12 | 60 |  | 5695.25 |  | 5695.25 | 5695.25
Г-ввод с/т"Донские зори",НЗСП,уч.34,(ул.12 линия),г.Новочеркасск, Жиенко Н.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 70 |  | 4762.77 |  | 4762.77 | 4762.77
Г-ввод ул.Встречная,15,лит.Б ,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Кренделев А.В. - ПИР | 2020-12-30 | 2021-08-30 | 80 |  | 4762.77 |  | 4762.77 | 4762.77
Г-ввод ул.Петрова,3а,лит.Х,лит.Ш, лит.Ч, г.Новочеркасск,стор. | 2018-02-21 | 2021-12-31 | 50 |  | 25176 |  | 25176 | 25176
Г-ввод ул.Благодатная,лит.А,Грушевское с/п,с/т "Виноград",кв.3,уч.50,Аксайский р-н,Варяницына Т.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 70 | 5352.75 |  |  | 5352.75 | 5352.75
Г-ввод ул.Ореховая,СНТ "Виноградная лоза",уч.91,г.Новочеркасск,Шахбазова О.П.,(стор.) - ПИР | 2020-11-18 | 2021-07-19 | 90 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.Ореховая,СНТ "Виноградная лоза",уч.91,г.Новочеркасск,Шахбазова О.П.,(стор.) - СМР | 2020-11-18 | 2021-07-19 | 90 | 6294.15 |  |  | 6294.15 | 6294.15
Г-ввод ул.Транспортная,2В,к.н.61:55:0020405:112,г.Новочеркасск,Ивантей С.А.,(аренда) - ПИР | 2020-11-20 | 2021-11-20 | 70 |  | 4762.77 |  | 4762.77 | 4762.77
Г-ввод ул.Транспортная,2В,к.н.61:55:0020405:112,г.Новочеркасск,Ивантей С.А.,(аренда) - СМР | 2020-11-20 | 2021-11-20 | 70 | 6277.75 |  |  | 6277.75 | 6277.75
Г-ввод ул.9-я Линия,лит.А,г.Новочеркасск,с/т "Донские зори" НЗСП,уч.12,Ревякина Д.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-12 | 2021-09-12 | 65 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.9-я Линия,лит.А,г.Новочеркасск,с/т "Донские зори" НЗСП,уч.12,Ревякина Д.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-12 | 2021-09-12 | 65 | 6565.61 |  |  | 6565.61 | 6565.61
Г-ввод ул.1-ой Линии,уч.101,лит.А,г.Новочеркасск,с/т 20 "Ботаника",Чеботарева Н.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 70 |  | 4250 |  | 4250 | 4250
Г-ввод ул.1-ой Линии,уч.101,лит.А,г.Новочеркасск,с/т 20 "Ботаника",Чеботарева Н.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 70 | 5251.74 |  |  | 5251.74 | 5251.74
Г-ввод ул.Худякова,16А,лит.А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 2021-10-21 | 75 | 34853.97 |  |  | 34853.97 | 34853.97
Г-ввод ул.Бородина,14,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Очкась О.А. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Бородина,4,лит. А,В,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Борзова Л.А - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Заречная,40,лит.А,г.Новочеркасск г,инв.00-008270,Рожко Е.А. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Заречная,35,лит.Т,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Попова С.С. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Мостовая,17,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Рычкова В.Н. - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-10 | 45 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Огинского,119,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Кондаурова Л.Д. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Мостовая,33,лит.А,Б,г.Новочеркасск,инв.00-008070,Ульянова Л.Н. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Огинского,99,лит.Г,г.Новочеркасск,№00-007280,Стрельцов С.И. - ПИР | 29.04.2021 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Войкова,9В,лит. Е,Ж,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Красюк Л.В. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5893.87 |  | 5893.87 | 5893.87
Г-ввод ул.Мостовая,6,лит.Э,г.Новочеркасск,инв.00-008270,Кондаурова Л.Д. - ПИР | 29.04.2021 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Мостовая5,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-007280,Макаров А.А. - ПИР | 29.04.2021 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Мостовая,3,лит.А,г.Новочеркасск,00-007280,Ковальчук А.М. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Мостовая,2В,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-007280,Плетнева О.Н. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Мостовая,37А,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-007280,Гребенников Н.Г. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Тангаши,3,лит. А,Ж1,г.Новочеркасск,инв.00-007280,Лозина Ю.А. - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-18 | 50 |  | 5182.48 |  | 5182.48 | 5182.48
Г-ввод ул.Просвещения,93,г.Новочеркасск,Волчков А.П(аренда) - ПИР | 2021-01-15 | 2021-09-15 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Кирпичная,к.н.61:55:0011330:621,г.Новочеркасск,Сысоев О.В.(аренда) - ПИР | 2021-01-27 | 2021-09-27 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Транспортная,103а,г.Новочеркасск,Кулиш Е.Б.(аренда) - ПИР | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 70 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Встречная,32,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Максаков Н.Е. - ПИР | 2021-02-15 | 2021-10-15 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Клещева,40,ул.Яновская,19,г.Новочеркасск,Дудкин Д.В.(аренда) - ПИР | 2020-11-20 | 2021-08-31 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Войсковая,16,лит.Б,г.Новочеркасск,Шевченко Е.Н.(аренда) - ПИР | 2020-12-25 | 2021-08-25 | 60 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Встречная,11,лит.А,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Балаян Э.В. - ПИР | 2021-02-08 | 2021-10-08 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СТ 20,Ботаника,уч.341,ул.Встречная,17,6-я линия,г.Новочеркасск,инв.00-005517,Авакян И.Г. - ПИР | 2021-02-08 | 2021-10-08 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод КСТ 20,СДТ Электровозостроитель,уч.97,лит.А,Октябрьский р-н,инв.00-005517,Кривцов С.Я. - ПИР | 2020-11-20 | 2021-07-20 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод СНТ 5А,ул.Грушевая,53,ул.Медовая,г.Новочеркасск,инв.00-000231,Холодов А.В. - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-04 | 50 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
РГ для газ-я х.Яново-Грушевский,Октябрьского района, инв.000013504 | 2021-02-03 | 2021-10-04 | 50 | 2879.49 |  |  | 2879.49 | 2879.49
ГВНД ул.Булавина, г. Новочеркасск, инв.000014698 | 2021-02-03 | 2021-10-04 | 50 |  | 509.92 |  | 509.92 | 509.92
Г-ввод ул.Семисохина,45,лит.А,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,Вшивкова Ю.В.(аренда) - ПИР | 2019-11-12 | 2021-08-12 | 75 |  | 5867.35 |  | 5867.35 | 5867.35
Г-ввод ул.Семисохина,45,лит.А,ст.Бессергеневская,Октябрьский р-н,Вшивкова Ю.В.(аренда) - СМР | 2019-11-12 | 2021-08-12 | 75 | 26066.98 |  |  | 26066.98 | 26066.98
Г-ввод ул.Ященко А.А.,к.н.з.у.61:55:0011015:1780,г.Новочеркасск,Ганчев А.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-10-09 | 60 |  | 5588.3 |  | 5588.3 | 5588.3
Г-ввод ул.Полевая,49,СТ 110,ул.Декоративная,г.Новочеркасск,Рыбалко В.К.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-09-21 | 70 |  | 10408.98 |  | 10408.98 | 10408.98
РГ ул.Крыжановского,Дорожной,пер.Прямому,Снежному,Механизаторов газ.бывш. п.Лугового,г.Новочеркасск, инв.00-002501 | 2020-07-21 | 2021-09-21 | 70 | 7247.11 | 1614.5 |  | 8861.61 | 8861.61
Г-ввод ул.Миронова,21А,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-21 | 2021-10-21 | 70 |  | 21698.45 |  | 21698.45 | 21698.45
Г-ввод ул.Худякова,16Б,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-21 | 2021-10-21 | 70 |  | 11745.7 |  | 11745.7 | 11745.7
Г-ввод ул.Худякова,18Б,г.Новочеркасск,Павловский Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-20 | 2021-11-20 | 65 |  | 11745.7 |  | 11745.7 | 11745.7
РГСНД ул.Железнодор.,сп.Герцена,ул.Никольского,пр.Платовский, г.Новочеркасск,инв.00-001101 | 2020-11-20 | 2021-11-20 | 60 |  | 8788.43 |  | 8788.43 | 8788.43
РГНД ст.Заплавская, Октябрьский район (2 этап), инв.00-000510 | 2020-11-20 | 2021-11-20 | 60 | 10613.69 |  |  | 10613.69 | 10613.69
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 4927991.13 | 3335558.32 |  | 8263549.45 | 8263549.45
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новошахтинск
Г-ввод ул.Ленина,21,кв.1,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Бондаренко В.А. - СМР | 03.09.2019 | 03.12.2021 | 90 | 37402.44 |  |  | 37402.44 | 37402.44
Г-ввод пер.Лаптевых,11А,г.Гуково,инв.00-009107,Саакян Л.А. - ПИР | 15.08.2019 | 15.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Лаптевых,11А,г.Гуково,инв.00-009107,Саакян Л.А. - СМР | 15.08.2019 | 15.11.2021 | 90 | 41019.87 |  |  | 41019.87 | 41019.87
Г-ввод пер.Лаптевых,8,г.Гуково,инв.00-009107,Каймакова Н.В. - ПИР | 14.05.2019 | 14.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Лаптевых,8,г.Гуково,инв.00-009107,Каймакова Н.В. - СМР | 14.05.2019 | 14.08.2021 | 90 | 37784.33 |  |  | 37784.33 | 37784.33
Г-ввод ул.Колодезная,11,г.Гуково,инв.000015026,Чумаченко В.Д. - ПИР | 08.05.2019 | 08.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Колодезная,11,г.Гуково,инв.000015026,Чумаченко В.Д. - СМР | 08.05.2019 | 08.08.2021 | 90 | 35083.41 |  |  | 35083.41 | 35083.41
Г-ввод ул.Крайняя,48,г.Гуково,инв.000015026,Матюх С.Л. - СМР | 13.08.2019 | 13.11.2021 | 90 | 34859.64 |  |  | 34859.64 | 34859.64
Г-ввод ул.Крупской,74,г.Зверево,инв.9-42021,Сукманова А.А. - СМР | 30.10.2019 | 30.07.2021 | 90 | 7954.51 |  |  | 7954.51 | 7954.51
Г-ввод ул.К.Маркса,71В,г.Гуково,инв.000015392,Гаспарян Л.М. - СМР | 2019-02-18 | 2021-10-03 | 90 | 47437.91 |  |  | 47437.91 | 47437.91
Г-ввод ул.Чапаева,91,г.Зверево,Иванова А.Ю.(аренда) - СМР | 03.09.2019 | 03.12.2021 | 90 | 45406.5 |  |  | 45406.5 | 45406.5
Г-ввод ул.Овражная,23,кв.2, п.Первомайский,Красносулинский р-н,Стешенко Г.В.(стор.) - СМР | 13.08.2019 | 13.11.2021 | 90 | 41161.95 |  |  | 41161.95 | 41161.95
Г-ввод ул.Красная Горка,102,кв.1,г.Гуково,инв.00-003566,Снытко А.В. - ПИР | 17.10.2019 | 17.07.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Красная Горка,102,кв.1,г.Гуково,инв.00-003566,Снытко А.В. - СМР | 17.10.2019 | 17.07.2021 | 90 | 39554.98 |  |  | 39554.98 | 39554.98
Г-ввод ул.Гагарина,18А,г.Гуково,Красносулинский р-н,Шейко А.И.(аренда) - СМР | 17.04.2019 | 01.12.2021 | 90 | 30372 |  |  | 30372 | 30372
Г-ввод ул.Клубная,24,х.Октябрьский,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-003774,Заглубоцкая Г.А. - ПИР | 2019-02-19 | 2021-08-18 | 65 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Клубная,24,х.Октябрьский,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-003774,Заглубоцкая Г.А. - СМР | 2019-02-19 | 2021-08-18 | 65 | 29616.97 |  |  | 29616.97 | 29616.97
Г-ввод ул.Заречная,39,х.Октябрьский,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-003774,Царикаева Н.Н. - СМР | 2019-02-08 | 2022-02-08 | 53 | 3731.96 |  |  | 3731.96 | 3731.96
Г-ввод ул.Заречная,20,х.Волошино,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00202,Бакушкина Л.Г. - СМР | 2018-10-30 | 2021-07-29 | 55 | 5002.32 |  |  | 5002.32 | 5002.32
Г-ввод ул.Воркутинская,47,сл.Родионово-Несветайская,инв.23-00077,Гризодуб А.П. - ПИР | 2019-02-19 | 2021-08-18 | 55 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Воркутинская,47,сл.Родионово-Несветайская,инв.23-00077,Гризодуб А.П. - СМР | 2019-02-19 | 2021-08-18 | 55 | 75394.05 |  |  | 75394.05 | 75394.05
Г-ввод ул.30 лет Победы,29Б,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Долженко Д.Е.(стор.) - ПИР | 2019-04-23 | 2021-07-22 | 55 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.30 лет Победы,29Б,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Долженко Д.Е.(стор.) - СМР | 2019-04-23 | 2021-07-22 | 55 | 26343.86 |  |  | 26343.86 | 26343.86
Г-ввод пер.Березовый,15,сл.Родионово-Несветайская,инв.23-00071,Кодина Т.И. - СМР | 2018-07-14 | 2022-01-14 | 75 | 30145.22 |  |  | 30145.22 | 30145.22
Г-ввод ул.Октября,13,х.Большой Должик,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000413,Накаткова Е.Н. - ПИР | 2019-08-27 | 2021-08-26 | 40 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Октября,13,х.Большой Должик,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000413,Накаткова Е.Н. - СМР | 2019-08-27 | 2021-08-26 | 40 | 24906.13 |  |  | 24906.13 | 24906.13
Г-ввод ул.Центральная,12,х.Новотроицкий,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00111,Шевченко Н.В. - ПИР | 2018-12-04 | 2021-12-03 | 50 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Центральная,12,х.Новотроицкий,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00111,Шевченко Н.В. - СМР | 2018-12-04 | 2021-12-03 | 50 | 24787.7 |  |  | 24787.7 | 24787.7
Г-ввод ул.Свердлова,26,г.Гуково,инв.00-009107,Попов Ю.Н. - СМР | 27.09.2019 | 27.06.2021 | 90 | 35511.43 |  |  | 35511.43 | 35511.43
Г-ввод ул.Красная Горка,18,г.Гуково,инв.00-009107,Колесников В.В. - СМР | 02.08.2019 | 02.11.2021 | 90 | 39131.15 |  |  | 39131.15 | 39131.15
Г-ввод ул.Красная Горка,16,г.Гуково,инв.00-009107,Хорунжева И.М. - ПИР | 18.07.2019 | 18.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Красная Горка,16,г.Гуково,инв.00-009107,Хорунжева И.М. - СМР | 18.07.2019 | 18.10.2021 | 90 | 39131.09 |  |  | 39131.09 | 39131.09
Г-ввод ул.Красная Горка,32А,г.Гуково,инв.00-009107,Неверкович О.С. - ПИР | 26.09.2019 | 26.06.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Красная Горка,32А,г.Гуково,инв.00-009107,Неверкович О.С. - СМР | 26.09.2019 | 26.06.2021 | 90 | 37775.66 |  |  | 37775.66 | 37775.66
Г-ввод ул.Свердлова,20,г.Гуково,инв.00-009107,Меликова Ю.Н. - ПИР | 29.10.2019 | 29.07.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Свердлова,20,г.Гуково,инв.00-009107,Меликова Ю.Н. - СМР | 29.10.2019 | 29.07.2021 | 90 | 42848.47 |  |  | 42848.47 | 42848.47
Г-ввод ул.Центральная,127,г.Гуково,инв.00-003567,Булавина Н.Н. - ПИР | 20.02.2020 | 20.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Центральная,127,г.Гуково,инв.00-003567,Булавина Н.Н. - СМР | 20.02.2020 | 20.11.2021 | 90 | 44669.94 |  |  | 44669.94 | 44669.94
Г-ввод пер.Горный,6,г.Гуково,инв.00-003567,Запанюк Н.В. - ПИР | 30.07.2019 | 30.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Горный,6,г.Гуково,инв.00-003567,Запанюк Н.В. - СМР | 30.07.2019 | 30.10.2021 | 90 | 44248.32 |  |  | 44248.32 | 44248.32
Г-ввод ул.Станиславского,8,г.Гуково,инв.000015833,Шумский С.Е. - ПИР | 05.09.2019 | 05.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Станиславского,8,г.Гуково,инв.000015833,Шумский С.Е. - СМР | 05.09.2019 | 05.12.2021 | 90 | 15627.82 |  |  | 15627.82 | 15627.82
Г-ввод ул.Лавренева,45,кв.4,г.Гуково,инв.000015833,Процыков О.В. - ПИР | 04.02.2020 | 04.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Лавренева,45,кв.4,г.Гуково,инв.000015833,Процыков О.В. - СМР | 04.02.2020 | 04.11.2021 | 90 | 37859.4 |  |  | 37859.4 | 37859.4
Г-ввод ул.Репина,16,кв.2,г.Гуково,инв.000015026,Жосан А.П. - СМР | 16.07.2019 | 16.10.2021 | 90 | 36153.11 |  |  | 36153.11 | 36153.11
Г-ввод ул.Репина,19,г.Гуково,инв.000013821,Зыза О.П. - СМР | 11.06.2020 | 11.08.2021 | 90 | 38515.46 |  |  | 38515.46 | 38515.46
Г-ввод ул.Красная Горка,85,кв.2,г.Гуково,инв.000015833,Загоскина Е.С. - ПИР | 28.02.2020 | 28.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Красная Горка,85,кв.2,г.Гуково,инв.000015833,Загоскина Е.С. - СМР | 28.02.2020 | 28.11.2021 | 90 | 40278.31 |  |  | 40278.31 | 40278.31
Г-ввод ул.Милицейская,71,кв.2,г.Гуково,инв.000015833,Смолянинов В.О. - СМР | 08.06.2020 | 08.08.2021 | 90 | 48721.3 |  |  | 48721.3 | 48721.3
Г-ввод пер.Почтовый,42,кв.3,г.Гуково,инв.000015833,Кудашева В.В. - СМР | 26.05.2020 | 26.07.2021 | 90 | 30197.36 |  |  | 30197.36 | 30197.36
Г-ввод ул.Гагарина,15,г.Гуково,Мацкепладзе А.А.(аренда) - СМР | 11.04.2020 | 14.07.2021 | 90 | 65832.13 |  |  | 65832.13 | 65832.13
Г-ввод ул.Короленко,5,мкр.Алмазный,г.Гуково,Синкин Е.Н.(стор.) - СМР | 18.06.2020 | 18.08.2021 | 90 | 36457.33 |  |  | 36457.33 | 36457.33
Г-ввод ул.Партизанская,10,г.Гуково,инв.00-002264,Фролов В.А. - СМР | 25.06.2020 | 25.08.2021 | 90 | 40327.26 |  |  | 40327.26 | 40327.26
Г-ввод ул.Чуевская,2А,г.Гуково,инв.00-003567,Махова Н.Н. - СМР | 15.06.2020 | 15.08.2021 | 90 | 44310.22 |  |  | 44310.22 | 44310.22
Г-ввод ул.Параллельная,3,г.Гуково,инв.000013517,Глушко О.А. - СМР | 2020-05-26 | 26.07.2021 | 90 | 30814.52 |  |  | 30814.52 | 30814.52
Г-ввод ул.Матросова,15,г.Гуково,инв.00-003566,Семиволос В.А. - СМР | 15.05.2020 | 15.07.2021 | 90 | 38769.03 |  |  | 38769.03 | 38769.03
Г-ввод ул.Шахтная,28,г.Гуково,инв.00-009109,Ботыгина Н.В. - СМР | 18.06.2020 | 18.08.2021 | 90 | 38529.69 |  |  | 38529.69 | 38529.69
Г-ввод ул.Шахтная,34,г.Гуково,инв.00-009109,Кошмякова Л.А. - СМР | 29.05.2020 | 29.07.2021 | 90 | 38858.06 |  |  | 38858.06 | 38858.06
Г-ввод ул.Юбилейная,28,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Левшина Т.С.(стор.) - СМР | 2019-09-03 | 2021-09-03 | 85 | 36870.91 |  |  | 36870.91 | 36870.91
Г-ввод ул.Юбилейная,29,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Костяникова Т.И.(стор.) - СМР | 2019-07-08 | 2021-12-08 | 83 | 58837.93 |  |  | 58837.93 | 58837.93
Г-ввод пер.Западный,9,г.Гуково,инв.00-003566,Хопрячкова С.Н. - СМР | 17.07.2020 | 17.09.2021 | 90 | 38391.34 |  |  | 38391.34 | 38391.34
Г-ввод ул.Криничная,185,г.Гуково,инв.00-003566,Чугунов Р.И. - СМР | 09.07.2020 | 09.09.2021 | 90 | 63046.36 |  |  | 63046.36 | 63046.36
Г-ввод ул.Октябрьская,103,г.Гуково,инв.00-003566,Беляева Л.П. - СМР | 10.06.2020 | 10.08.2021 | 90 | 73855.85 |  |  | 73855.85 | 73855.85
Г-ввод ул.Котовского,53,г.Гуково,инв.00-003797,Иванов Ю.И. - СМР | 07.07.2020 | 07.09.2021 | 90 | 40074.13 |  |  | 40074.13 | 40074.13
Г-ввод ул.Победы,156,г.Гуково,инв.00-003797,Юнак В.И. - СМР | 23.07.2020 | 23.09.2021 | 90 | 31619.54 |  |  | 31619.54 | 31619.54
Г-ввод ул.Щорса,12,г.Гуково,инв.00-003797,Жирова Т.Н. - СМР | 16.06.2020 | 16.08.2021 | 90 | 38392.32 |  |  | 38392.32 | 38392.32
Г-ввод ул.Лермонтова,70,г.Гуково,инв.00-003797,Стройкин С.Н. - СМР | 16.06.2020 | 16.08.2021 | 90 | 38480.53 |  |  | 38480.53 | 38480.53
Г-ввод ул.Профильная,61,г.Гуково,инв.00-009107,Андриевский Р.Н. - СМР | 28.07.2020 | 28.09.2021 | 90 | 39001.82 |  |  | 39001.82 | 39001.82
Г-ввод ул.Профильная,16,г.Гуково,инв.00-009107,Сердюкова В.Г. - СМР | 25.06.2020 | 25.08.2021 | 90 | 50723.75 |  |  | 50723.75 | 50723.75
Г-ввод ул.Профильная,18,г.Гуково,инв.00-009107,Говорухина Г.Г. - СМР | 16.06.2020 | 15.08.2021 | 90 | 46419.61 |  |  | 46419.61 | 46419.61
Г-ввод ул.Профильная,22,г.Гуково,инв.00-009107,Чуприна М.Г. - СМР | 14.05.2020 | 14.07.2021 | 90 | 50891.06 |  |  | 50891.06 | 50891.06
Г-ввод пер.Севастопольский,18,г.Гуково,инв.00-009107,Абдуллаева Н.И. - СМР | 28.07.2020 | 28.09.2021 | 90 | 58596.58 |  |  | 58596.58 | 58596.58
Г-ввод ул.Школьная,14,г.Гуково,инв.000015026,Левицкая М.С. - СМР | 28.07.2020 | 28.09.2021 | 90 | 37143.85 |  |  | 37143.85 | 37143.85
Г-ввод ул.Колодезная,115А,115Б,г.Гуково,Юношев А.А.(аренда) - ПИР | 26.11.2019 | 26.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Колодезная,115А,115Б,г.Гуково,Юношев А.А.(аренда) - СМР | 26.11.2019 | 26.08.2021 | 90 | 73303.87 |  |  | 73303.87 | 73303.87
Г-ввод ул.Кооперативная,15-2,г.Гуково,инв.000015833,Мересиди А.А. - СМР | 21.07.2020 | 27.09.2021 | 90 | 49405.42 |  |  | 49405.42 | 49405.42
Г-ввод ул.Матросова,71А,г.Гуково,инв.000015833,Буркут В.В. - СМР | 06.07.2020 | 06.09.2021 | 90 | 49338.64 |  |  | 49338.64 | 49338.64
Г-ввод ул.Тургенева,4,г.Гуково,инв.000015833,Хайруллина Т.Г. - СМР | 22.07.2020 | 22.09.2021 | 90 | 35282.89 |  |  | 35282.89 | 35282.89
Г-ввод ул.Чуевская,42,г.Гуково,инв.00-003567,Михно А.Н. - СМР | 11.06.2020 | 11.08.2021 | 90 | 39736.83 |  |  | 39736.83 | 39736.83
Г-ввод ул.Садовая,57,сл.Родионово-Несветайская,инв.23-00059,Рубцова Д.А. - ПИР | 2019-09-16 | 2021-12-16 | 65 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Садовая,57,сл.Родионово-Несветайская,инв.23-00059,Рубцова Д.А. - СМР | 2019-09-16 | 2021-12-16 | 65 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод пер.Ближний,10,г.Гуково,инв.000015392,Остапченко Д.В. - СМР | 21.10.2020 | 21.12.2021 | 90 | 40621.43 |  |  | 40621.43 | 40621.43
Г-ввод ул.Гагарина,69,х.Молаканский,Красносулинский р-н,Евсеев А.Н.(стор.) - СМР | 28.01.2021 | 28.09.2021 | 90 | 49723.21 |  |  | 49723.21 | 49723.21
Г-ввод ул.50 лет Победы,12,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Кошелев Н.С.(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2022-01-10 | 50 | 36235.5 |  |  | 36235.5 | 36235.5
Г-ввод ул.Репина,4,г.Новошахтинск,Мкртумян Т.С.(аренда) - СМР | 2020-10-20 | 2021-12-20 | 50 | 138614.12 |  |  | 138614.12 | 138614.12
Г-ввод ул.Кирпичная,7,г.Новошахтинск,Манютин Н.С.(аренда) - СМР | 2021-03-30 | 2021-11-30 | 65 | 62856.54 |  |  | 62856.54 | 62856.54
Г-ввод пер.Выгонный,3,г.Новошахтинск,Христенко А.П.(аренда) - СМР | 2021-02-09 | 2021-10-09 | 65 | 72012.95 |  |  | 72012.95 | 72012.95
Г-ввод ул.Чичерина,56,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Текучев А.В. - СМР | 2021-02-26 | 2021-10-26 | 85 | 49208.24 |  |  | 49208.24 | 49208.24
Г-ввод ул.Курская,57,г.Новошахтинск,инв.00-000226,Заиченко А.С. - СМР | 2021-02-25 | 2021-10-25 | 65 | 38096.59 |  |  | 38096.59 | 38096.59
Г-ввод ул.Гв.-Танкистов,54В,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000987,Саргсян А.Н. - ПИР | 2015-10-12 | 2021-12-12 | 35 |  | 46568 |  | 46568 | 46568
Г-ввод ул.Гв.-Танкистов,54В,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000987,Саргсян А.Н. - СМР | 2015-10-12 | 2021-12-12 | 35 | 25377.85 |  |  | 25377.85 | 25377.85
Г-ввод ул.Степная,112,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Ваганова М.А. - СМР | 13.08.2019 | 13.11.2021 | 90 | 38286.05 |  |  | 38286.05 | 38286.05
Г-ввод ул.Макаренко,11М,г. Зверево,к РГСД от ГГРП до базы ОРС,Гриднев В.А.(аренда) - ПИР | 2018-12-26 | 2022-12-26 | 90 |  | 19200 |  | 19200 | 19200
Г-ввод ул.Макаренко,11М,г. Зверево,к РГСД от ГГРП до базы ОРС,Гриднев В.А.(аренда) - СМР | 2018-12-26 | 2022-12-26 | 90 | 180023.85 |  |  | 180023.85 | 180023.85
Г-ввод ул.Ковалева,36,г.Гуково,инв.00-009107,Грушенко Е.Л. - СМР | 28.06.2019 | 28.09.2021 | 90 | 40472.91 |  |  | 40472.91 | 40472.91
Г-ввод ул.Кирова,46,х.Молаканский,Красносулинский р-н,Нечкин Н.И.(аренда) - СМР | 29.08.2019 | 29.11.2021 | 90 | 41143.92 |  |  | 41143.92 | 41143.92
Г-ввод ул.Дорожная,5,г.Гуково,инв.000013751,Тутова Т.И. - СМР | 17.10.2019 | 17.07.2021 | 90 | 32370.35 |  |  | 32370.35 | 32370.35
Г-ввод ул.Гагарина,45,х.Молаканский,Красносулинский р-н,Луценко А.А.(аренда) - СМР | 17.10.2019 | 17.07.2021 | 90 | 43361.76 |  |  | 43361.76 | 43361.76
Г-ввод ул.Просвещения,3,сл.Агрофеновка,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00138,МБУК СДК - ПИР | 2019-08-26 | 2021-08-26 | 75 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Просвещения,3,сл.Агрофеновка,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00138,МБУК СДК - СМР | 2019-08-26 | 2021-08-26 | 75 | 171236.94 |  |  | 171236.94 | 171236.94
Г-ввод ул.Центральная,7Б,с.Несветай,Мясниковский р-н,Шпомер А.В.(аренда) - ПИР | 2019-10-28 | 2021-07-28 | 55 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Центральная,7Б,с.Несветай,Мясниковский р-н,Шпомер А.В.(аренда) - СМР | 2019-10-28 | 2021-07-28 | 55 | 52939.65 |  |  | 52939.65 | 52939.65
Г-ввод ул.Советской Армии,31,г.Гуково,инв.00-009107,Яньшин В.Г. - ПИР | 16.05.2019 | 16.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Советской Армии,31,г.Гуково,инв.00-009107,Яньшин В.Г. - СМР | 16.05.2019 | 16.08.2021 | 90 | 40346.33 |  |  | 40346.33 | 40346.33
Г-ввод ул.Советской Армии,29,г.Гуково,инв.00-009107,Абраменко А.В. - СМР | 28.10.2019 | 28.07.2021 | 90 | 39726.33 |  |  | 39726.33 | 39726.33
Г-ввод ул.Советской Армии,21,г.Гуково,инв.00-009107,Зюбанова Е.С. - СМР | 17.06.2019 | 17.09.2021 | 90 | 42038.58 |  |  | 42038.58 | 42038.58
Г-ввод ул.Сенная,22,г.Гуково,инв.00-009107,Бардакова Н.Т. - СМР | 23.05.2019 | 23.08.2021 | 90 | 41369.61 |  |  | 41369.61 | 41369.61
Г-ввод ул.Резервуарная,8,г.Гуково,инв.00-003566,Скиба Е.Н. - СМР | 16.07.2019 | 16.10.2021 | 90 | 39767.98 |  |  | 39767.98 | 39767.98
Г-ввод ул.Островского,7,г.Гуково,инв.00-003580,Кочкин А.А. - ПИР | 13.08.2019 | 13.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Островского,7,г.Гуково,инв.00-003580,Кочкин А.А. - СМР | 13.08.2019 | 13.11.2021 | 90 | 37836.05 |  |  | 37836.05 | 37836.05
Г-ввод ул.Мичурина,2,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Нечаев В.А. - СМР | 29.08.2019 | 29.12.2021 | 90 | 42370.93 |  |  | 42370.93 | 42370.93
Г-ввод пер.Лаптевых,15,г.Гуково,инв.00-009107,Лопатина Н.Н. - ПИР | 28.05.2019 | 28.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Лаптевых,15,г.Гуково,инв.00-009107,Лопатина Н.Н. - СМР | 28.05.2019 | 28.08.2021 | 90 | 41156.98 |  |  | 41156.98 | 41156.98
Г-ввод ул.Крупской,106,г.Зверево,Кульбаченко Ф.Л.(аренда) - СМР | 03.09.2019 | 03.12.2021 | 90 | 39091.92 |  |  | 39091.92 | 39091.92
Г-ввод ул.Космодемьянской,32,г.Гуково,инв.00-003797,Панаревская В.Г. - ПИР | 2019-09-24 | 2021-09-24 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Космодемьянской,32,г.Гуково,инв.00-003797,Панаревская В.Г. - СМР | 2019-09-24 | 2021-09-24 | 90 | 42472.64 |  |  | 42472.64 | 42472.64
Г-ввод ул.Дзержинского,58,кв.1,г.Гуково,Матюх С.Л.(аренда) - СМР | 13.08.2019 | 13.11.2021 | 90 | 33749.26 |  |  | 33749.26 | 33749.26
Г-ввод пер.Дальний,15,г.Гуково,инв.000013751,Савельева И.В. - СМР | 05.09.2019 | 05.12.2021 | 90 | 31125.28 |  |  | 31125.28 | 31125.28
Г-ввод ул.Баженова,24,г.Гуково,инв.00-009107,Михайличенко В.А. - СМР | 06.06.2019 | 06.09.2021 | 90 | 50817.55 |  |  | 50817.55 | 50817.55
Г-ввод ул.Баженова,16,г.Гуково,инв.00-009107,Анненков С.А. - СМР | 01.08.2019 | 01.11.2021 | 90 | 42230.34 |  |  | 42230.34 | 42230.34
Г-ввод пер.Ярославский,2,г.Гуково,инв.00-009107,Дурноглазов О.Е. - СМР | 21.11.2019 | 21.08.2021 | 90 | 42873.46 |  |  | 42873.46 | 42873.46
Г-ввод пер.Школьный,33,х.Молаканский,Красносулинский р-н,Кравченко И.Е.(аренда) - СМР | 14.08.2019 | 14.11.2021 | 90 | 41959.66 |  |  | 41959.66 | 41959.66
Г-ввод ул.Шахтная,21,г.Гуково,инв.00-009109,Шаульский А.И. - СМР | 02.07.2019 | 02.10.2021 | 90 | 39665.45 |  |  | 39665.45 | 39665.45
Г-ввод ул.Чуевская,39,г.Гуково,инв.00-003567,Астахова А.Г. - СМР | 11.07.2019 | 11.10.2021 | 90 | 44084.95 |  |  | 44084.95 | 44084.95
Г-ввод ул.Чуевская,34,г.Гуково,инв.00-003567,Будаева З.В. - СМР | 12.09.2019 | 12.12.2021 | 90 | 40101.97 |  |  | 40101.97 | 40101.97
Г-ввод ул.Чуевская,19,г.Гуково,инв.00-003567,Сыроватко А.И. - СМР | 20.06.2019 | 20.09.2021 | 90 | 42211.94 |  |  | 42211.94 | 42211.94
Г-ввод ул.Чуевская,11,г.Гуково,инв.00-003567,Гондусов В.А. - СМР | 20.08.2019 | 20.11.2021 | 90 | 42768.65 |  |  | 42768.65 | 42768.65
Г-ввод ул.Чуевская,2Б,г.Гуково,инв.00-003567,Ермоленко Г.С. - СМР | 10.09.2019 | 10.12.2021 | 90 | 40371.62 |  |  | 40371.62 | 40371.62
Г-ввод ул.Центральная,110,г.Гуково,инв.00-003567,Довгулевич Н.К. - СМР | 15.08.2019 | 15.11.2021 | 90 | 33091.74 |  |  | 33091.74 | 33091.74
Г-ввод ул.Степная,40,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Молчанов Н.И. - СМР | 20.08.2019 | 20.11.2021 | 90 | 41072.51 |  |  | 41072.51 | 41072.51
Г-ввод ул.Советской Армии,12,г.Гуково,инв.00-009107,Казначеева Н.Е. - СМР | 31.05.2019 | 02.09.2021 | 90 | 41849.38 |  |  | 41849.38 | 41849.38
Г-ввод ул.Советская,11,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Барбитова Л.Н. - СМР | 29.08.2019 | 29.11.2021 | 90 | 32339.87 |  |  | 32339.87 | 32339.87
Г-ввод ул.Смирнова,16,г.Гуково,инв.00-003797,Давиденко О.В. - ПИР | 27.06.2019 | 27.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Смирнова,16,г.Гуково,инв.00-003797,Давиденко О.В. - СМР | 27.06.2019 | 27.09.2021 | 90 | 43266.01 |  |  | 43266.01 | 43266.01
Г-ввод ул.Свердлова,11,г.Гуково,инв.00-009107,Житникова З.В. - СМР | 05.07.2019 | 05.10.2021 | 90 | 39246.2 |  |  | 39246.2 | 39246.2
Г-ввод ул.Милицейская,61,кв.4,г.Гуково,инв.000015833,Волошенко В.П. - ПИР | 09.04.2019 | 09.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Милицейская,61,кв.4,г.Гуково,инв.000015833,Волошенко В.П. - СМР | 09.04.2019 | 09.10.2021 | 90 | 35638.35 |  |  | 35638.35 | 35638.35
Г-ввод пер.Мебельный,6,г.Гуково,инв.00-003567,Никифоров А.И. - СМР | 30.07.2019 | 30.10.2021 | 90 | 65309.16 |  |  | 65309.16 | 65309.16
Г-ввод пер.Мартовский,6,г.Гуково,инв.00-006949,Мараховский В.В. - СМР | 15.08.2019 | 15.11.2021 | 90 | 43013.73 |  |  | 43013.73 | 43013.73
Г-ввод пер.Ломоносова,1А,г.Гуково,инв.00-009107,Абакумова С.Н. - ПИР | 27.05.2019 | 28.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Ломоносова,1А,г.Гуково,инв.00-009107,Абакумова С.Н. - СМР | 27.05.2019 | 28.08.2021 | 90 | 42430.46 |  |  | 42430.46 | 42430.46
Г-ввод ул.Ленина,31,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Калайда В.В. - СМР | 06.09.2019 | 06.12.2021 | 90 | 32283.88 |  |  | 32283.88 | 32283.88
Г-ввод ул.Криничная,15,г.Гуково,инв.00-009107,Панюта В.И. - СМР | 05.09.2019 | 05.12.2021 | 90 | 51999.59 |  |  | 51999.59 | 51999.59
Г-ввод ул.Ленина,39,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Морозова А.В.(стор.) - ПИР | 2019-08-01 | 2021-10-01 | 85 | 32552.99 | 29828.28 |  | 62381.27 | 62381.27
Г-ввод ул.Ленина,39,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Морозова А.В.(стор.) - СМР | 2019-08-01 | 2021-10-01 | 80 | 4284.99 |  |  | 4284.99 | 4284.99
Г-ввод ул.Советской Армии,27,г.Гуково,инв.00-009107,Горбатюк И.М. - ПИР | 11.06.2019 | 11.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Советской Армии,27,г.Гуково,инв.00-009107,Горбатюк И.М. - СМР | 11.06.2019 | 11.09.2021 | 90 | 43171.26 |  |  | 43171.26 | 43171.26
Г-ввод ул.Школьная,11,г.Гуково,инв.000015026,Смирнов Д.Е. - ПИР | 08.08.2019 | 08.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Школьная,11,г.Гуково,инв.000015026,Смирнов Д.Е. - СМР | 08.08.2019 | 08.11.2021 | 90 | 35630.2 |  |  | 35630.2 | 35630.2
Г-ввод пер.Западный,16,г.Гуково,инв.00-003566,Качкин С.И. - ПИР | 12.11.2019 | 12.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Западный,16,г.Гуково,инв.00-003566,Качкин С.И. - СМР | 12.11.2019 | 12.08.2021 | 90 | 42614.08 |  |  | 42614.08 | 42614.08
Г-ввод ул.Орджоникидзе,67,г.Гуково,Быкадорова А.М.(аренда) - ПИР | 07.11.2019 | 07.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Орджоникидзе,67,г.Гуково,Быкадорова А.М.(аренда) - СМР | 07.11.2019 | 07.08.2021 | 90 | 24206.2 |  |  | 24206.2 | 24206.2
Г-ввод ул.Советской Армии,26,г.Гуково,инв.00-009107,Качер И.И. - ПИР | 23.05.2019 | 23.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Советской Армии,26,г.Гуково,инв.00-009107,Качер И.И. - СМР | 23.05.2019 | 23.08.2021 | 90 | 43656.12 |  |  | 43656.12 | 43656.12
Г-ввод пер.Ломоносова,5,г.Гуково,инв.00-009107,Храпковская Н.И. - ПИР | 26.12.2019 | 26.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Ломоносова,5,г.Гуково,инв.00-009107,Храпковская Н.И. - СМР | 26.12.2019 | 26.09.2021 | 90 | 38865.97 |  |  | 38865.97 | 38865.97
Г-ввод ул.Советской Армии,24,г.Гуково,инв.00-009107,Антонова Е.Ю. - ПИР | 05.06.2019 | 05.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Советской Армии,24,г.Гуково,инв.00-009107,Антонова Е.Ю. - СМР | 05.06.2019 | 05.09.2021 | 90 | 42594.05 |  |  | 42594.05 | 42594.05
Г-ввод ул.Свердлова,16,г.Гуково,инв.00-009107,Паульс М.Ш. - ПИР | 27.06.2019 | 27.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Свердлова,16,г.Гуково,инв.00-009107,Паульс М.Ш. - СМР | 27.06.2019 | 27.09.2021 | 90 | 39273.23 |  |  | 39273.23 | 39273.23
Г-ввод ул.Сенная,32,г.Гуково,инв.00-009107,Чурилов Н.А. - ПИР | 23.05.2019 | 23.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Сенная,32,г.Гуково,инв.00-009107,Чурилов Н.А. - СМР | 23.05.2019 | 23.08.2021 | 90 | 38759.25 |  |  | 38759.25 | 38759.25
Г-ввод ул.Сенная,26,г.Гуково,инв.00-009107,Вербицкая А.Н. - ПИР | 16.05.2019 | 16.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Сенная,26,г.Гуково,инв.00-009107,Вербицкая А.Н. - СМР | 16.05.2019 | 16.08.2021 | 90 | 38974.34 |  |  | 38974.34 | 38974.34
Г-ввод ул.Сенная,21,г.Гуково,инв.00-009107,Лопатин С.П. - ПИР | 08.08.2019 | 08.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Сенная,21,г.Гуково,инв.00-009107,Лопатин С.П. - СМР | 08.08.2019 | 08.11.2021 | 90 | 47009.82 |  |  | 47009.82 | 47009.82
Г-ввод ул.Профильная,49,г.Гуково,инв.00-009107,Пашинин В.В. - ПИР | 15.07.2019 | 15.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Профильная,49,г.Гуково,инв.00-009107,Пашинин В.В. - СМР | 15.07.2019 | 15.10.2021 | 90 | 83095.29 |  |  | 83095.29 | 83095.29
Г-ввод ул.Сенная,20,г.Гуково,инв.00-009107,Беляев В.В. - ПИР | 14.05.2019 | 14.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Сенная,20,г.Гуково,инв.00-009107,Беляев В.В. - СМР | 14.05.2019 | 14.08.2021 | 90 | 42164.63 |  |  | 42164.63 | 42164.63
Г-ввод ул.Свердлова,32А,г.Гуково,инв.00-009107,Романова В.О. - ПИР | 02.07.2019 | 02.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Свердлова,32А,г.Гуково,инв.00-009107,Романова В.О. - СМР | 02.07.2019 | 02.10.2021 | 90 | 42083.06 |  |  | 42083.06 | 42083.06
Г-ввод ул.Красная Горка,50,г.Гуково,инв.00-009107,Алоян В.М. - ПИР | 03.12.2019 | 03.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Красная Горка,50,г.Гуково,инв.00-009107,Алоян В.М. - СМР | 03.12.2019 | 03.09.2021 | 90 | 7823.28 |  |  | 7823.28 | 7823.28
Г-ввод ул.Ковалева,22,г.Гуково,инв.00-009107,Банникова Л.Г. - СМР | 27.08.2019 | 29.11.2021 | 90 | 37628.19 |  |  | 37628.19 | 37628.19
Г-ввод ул.Советской Армии,4,г.Гуково,инв.00-009107,Мазильников С.А. - ПИР | 11.09.2019 | 11.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Советской Армии,4,г.Гуково,инв.00-009107,Мазильников С.А. - СМР | 11.09.2019 | 11.12.2021 | 90 | 39130.43 |  |  | 39130.43 | 39130.43
Г-ввод ул.Советской Армии,3,г.Гуково,инв.00-009107,Балюра Н.Г. - ПИР | 23.05.2019 | 23.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Советской Армии,3,г.Гуково,инв.00-009107,Балюра Н.Г. - СМР | 23.05.2019 | 23.08.2021 | 90 | 46997.9 |  |  | 46997.9 | 46997.9
Г-ввод ул.Ковалева,26,г.Гуково,инв.00-009107,Лысенко В.А. - ПИР | 20.06.2019 | 20.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Ковалева,26,г.Гуково,инв.00-009107,Лысенко В.А. - СМР | 20.06.2019 | 20.09.2021 | 90 | 41930.55 |  |  | 41930.55 | 41930.55
Г-ввод пер.Севастопольский,10,г.Гуково,инв.00-003797,Данилюку И.В. - СМР | 17.10.2019 | 17.07.2021 | 90 | 40083.2 |  |  | 40083.2 | 40083.2
Г-ввод пер.Шахтерский,21,г.Гуково,инв.9-41509,Нищерет Н.А. - ПИР | 23.09.2019 | 23.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Шахтерский,21,г.Гуково,инв.9-41509,Нищерет Н.А. - СМР | 23.09.2019 | 23.12.2021 | 90 | 91910.15 |  |  | 91910.15 | 91910.15
Г-ввод ул.Шахтная,46,г.Гуково,инв.00-009109,Харченко Ю.А. - ПИР | 06.08.2019 | 06.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Шахтная,46,г.Гуково,инв.00-009109,Харченко Ю.А. - СМР | 06.08.2019 | 06.11.2021 | 90 | 42800.8 |  |  | 42800.8 | 42800.8
Г-ввод ул.Щорса,17,г.Гуково,инв.00-003797,Веремеенко А.Г. - ПИР | 12.09.2019 | 12.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Щорса,17,г.Гуково,инв.00-003797,Веремеенко А.Г. - СМР | 12.09.2019 | 12.12.2021 | 90 | 42069.04 |  |  | 42069.04 | 42069.04
Г-ввод ул.Грибоедова,17,г.Гуково,инв.00-003797,Сытникова Л.М. - ПИР | 12.09.2019 | 12.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Грибоедова,17,г.Гуково,инв.00-003797,Сытникова Л.М. - СМР | 12.09.2019 | 12.12.2021 | 90 | 40804.79 |  |  | 40804.79 | 40804.79
Г-ввод пер.Севастопольский,22,г.Гуково,инв.00-003797,Третьяков Д.Н. - ПИР | 15.08.2019 | 15.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Севастопольский,22,г.Гуково,инв.00-003797,Третьяков Д.Н. - СМР | 15.08.2019 | 15.11.2021 | 90 | 39836.87 |  |  | 39836.87 | 39836.87
Г-ввод ул.Лермонтова,98,г.Гуково,инв.00-000511,Руденко С.В. - ПИР | 31.10.2019 | 31.07.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Лермонтова,98,г.Гуково,инв.00-000511,Руденко С.В. - СМР | 31.10.2019 | 31.07.2021 | 90 | 34891.15 |  |  | 34891.15 | 34891.15
Г-ввод ул.Шахтная,48,г.Гуково,инв.00-009109,Шаульская А.П. - ПИР | 05.08.2019 | 05.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Шахтная,48,г.Гуково,инв.00-009109,Шаульская А.П. - СМР | 05.08.2019 | 05.11.2021 | 90 | 41991.23 |  |  | 41991.23 | 41991.23
Г-ввод ул.Осипенко,13,г.Гуково,инв.000013751,Савенкова Г.В. - ПИР | 11.07.2019 | 11.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Осипенко,13,г.Гуково,инв.000013751,Савенкова Г.В. - СМР | 11.07.2019 | 11.10.2021 | 90 | 31422.4 |  |  | 31422.4 | 31422.4
Г-ввод ул.Колхозная,16,г.Гуково,инв.000016921,Черножукова Н.И. - ПИР | 17.10.2019 | 17.07.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Колхозная,16,г.Гуково,инв.000016921,Черножукова Н.И. - СМР | 17.10.2019 | 17.07.2021 | 90 | 35722.01 |  |  | 35722.01 | 35722.01
Г-ввод ул.Кирова,125,г.Зверево,Саакян Г.В.(аренда) - ПИР | 19.12.2019 | 19.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Кирова,125,г.Зверево,Саакян Г.В.(аренда) - СМР | 19.12.2019 | 19.09.2021 | 90 | 39947.6 |  |  | 39947.6 | 39947.6
Г-ввод ул.Ленина,37,кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Сотников В.К.(стор.) - ПИР | 2019-09-05 | 2021-10-05 | 85 |  | 24851.9 |  | 24851.9 | 24851.9
Г-ввод ул.Ленина,37,кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Сотников В.К.(стор.) - СМР | 2019-09-05 | 2021-10-05 | 80 | 36870.36 |  |  | 36870.36 | 36870.36
Г-ввод ул.Свердлова,41А,г.Гуково,инв.00-009107,Миненко Д.Е. - ПИР | 17.12.2019 | 17.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Свердлова,41А,г.Гуково,инв.00-009107,Миненко Д.Е. - СМР | 17.12.2019 | 17.09.2021 | 90 | 15495.44 |  |  | 15495.44 | 15495.44
Г-ввод ул.Кошевого,15,г.Гуково,инв.00-003797,Руденко О.Г. - ПИР | 24.12.2019 | 24.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Кошевого,15,г.Гуково,инв.00-003797,Руденко О.Г. - СМР | 24.12.2019 | 24.09.2021 | 90 | 40537.76 |  |  | 40537.76 | 40537.76
Г-ввод пер.Петрозаводский,2Д,г.Гуково,инв.00-009107,Власова Л.И. - СМР | 23.07.2019 | 23.10.2021 | 90 | 63799.59 |  |  | 63799.59 | 63799.59
Г-ввод ул.Чуевская,38А,г.Гуково,инв.00-003567,Перевертайло М.М. - ПИР | 29.10.2019 | 29.07.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Чуевская,38А,г.Гуково,инв.00-003567,Перевертайло М.М. - СМР | 29.10.2019 | 29.07.2021 | 90 | 42790.68 |  |  | 42790.68 | 42790.68
Г-ввод ул.Криничная,145,г.Гуково,инв.00-003566,Киселева Т.С. - ПИР | 30.12.2019 | 30.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Криничная,145,г.Гуково,инв.00-003566,Киселева Т.С. - СМР | 30.12.2019 | 30.09.2021 | 90 | 11767.75 |  |  | 11767.75 | 11767.75
Г-ввод ул.Центральная,123,г.Гуково,инв.00-003567,Кравцов Н.П. - ПИР | 21.11.2019 | 21.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Центральная,123,г.Гуково,инв.00-003567,Кравцов Н.П. - СМР | 21.11.2019 | 21.08.2021 | 90 | 45211.24 |  |  | 45211.24 | 45211.24
Г-ввод ул.Некрасова,63,г.Гуково,Курышко Н.А.(стор.) - ПИР | 20.12.2019 | 20.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Некрасова,63,г.Гуково,Курышко Н.А.(стор.) - СМР | 20.12.2019 | 20.09.2021 | 90 | 32548.49 |  |  | 32548.49 | 32548.49
Г-ввод ул.Чапаева,6,г.Гуково,инв.000013751,Петренко Р.И. - ПИР | 26.09.2019 | 26.06.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Чапаева,6,г.Гуково,инв.000013751,Петренко Р.И. - СМР | 26.09.2019 | 26.06.2021 | 90 | 32241.34 |  |  | 32241.34 | 32241.34
Г-ввод ул.Западная,58,г.Зверево,инв.9-41509,Розанова Т.Д. - ПИР | 03.09.2019 | 03.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Западная,58,г.Зверево,инв.9-41509,Розанова Т.Д. - СМР | 03.09.2019 | 03.12.2021 | 90 | 39845.29 |  |  | 39845.29 | 39845.29
Г-ввод ул.Рижская,17Б,г.Зверево,Мамедов А.Г.(стор.) - ПИР | 30.07.2019 | 30.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Рижская,17Б,г.Зверево,Мамедов А.Г.(стор.) - СМР | 30.07.2019 | 30.10.2021 | 90 | 16558.53 |  |  | 16558.53 | 16558.53
Г-ввод ул.Мира,164,г.Зверево,инв.9-41509,Клебче Г.А. - ПИР | 21.11.2019 | 21.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Мира,164,г.Зверево,инв.9-41509,Клебче Г.А. - СМР | 21.11.2019 | 21.08.2021 | 90 | 40347.11 |  |  | 40347.11 | 40347.11
Г-ввод ул.Колхозная,6,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.00-003571,Кокшарова С.А. - ПИР | 26.12.2019 | 26.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Колхозная,6,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.00-003571,Кокшарова С.А. - СМР | 26.12.2019 | 26.09.2021 | 90 | 39308.14 |  |  | 39308.14 | 39308.14
Г-ввод ул.Матросова,37,г.Гуково,инв.00-003566,Шагоян К.Э. - ПИР | 12.11.2019 | 18.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Матросова,37,г.Гуково,инв.00-003566,Шагоян К.Э. - СМР | 12.11.2019 | 18.08.2021 | 90 | 47609.58 |  |  | 47609.58 | 47609.58
Г-ввод ул.Шевченко,38,г.Гуково,инв.000015026,Половчук С.В. - ПИР | 14.02.2020 | 14.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Шевченко,38,г.Гуково,инв.000015026,Половчук С.В. - СМР | 14.02.2020 | 14.11.2021 | 90 | 35239.48 |  |  | 35239.48 | 35239.48
Г-ввод ул.Матросова,21,г.Гуково,инв.00-003566,Павлов В.И. - ПИР | 11.02.2020 | 11.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Матросова,21,г.Гуково,инв.00-003566,Павлов В.И. - СМР | 11.02.2020 | 11.11.2021 | 90 | 40955.23 |  |  | 40955.23 | 40955.23
Г-ввод ул.Краснопартизанская,130,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Шаульская И.П. - СМР | 21.11.2019 | 23.08.2021 | 90 | 38691.62 |  |  | 38691.62 | 38691.62
Г-ввод ул.Буденного,81,г.Гуково,инв.00-003566,Дубровина Л.В. - ПИР | 10.09.2019 | 10.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Буденного,81,г.Гуково,инв.00-003566,Дубровина Л.В. - СМР | 10.09.2019 | 10.12.2021 | 90 | 44543.13 |  |  | 44543.13 | 44543.13
Г-ввод ул.Криничная,94,г.Гуково,инв.00-003566,Соловьев С.Н. - ПИР | 30.12.2019 | 30.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Криничная,94,г.Гуково,инв.00-003566,Соловьев С.Н. - СМР | 30.12.2019 | 30.09.2021 | 90 | 38774.15 |  |  | 38774.15 | 38774.15
Г-ввод ул.Буденного,13,г.Гуково,инв.00-003566,Морозов А.А. - ПИР | 10.12.2019 | 10.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Буденного,13,г.Гуково,инв.00-003566,Морозов А.А. - СМР | 10.12.2019 | 10.09.2021 | 90 | 46745.17 |  |  | 46745.17 | 46745.17
Г-ввод ул.20 Партсъезда,9,г.Гуково,инв.00-003566,Подрезова О.А. - ПИР | 01.10.2019 | 01.07.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.20 Партсъезда,9,г.Гуково,инв.00-003566,Подрезова О.А. - СМР | 01.10.2019 | 01.07.2021 | 90 | 90806.59 |  |  | 90806.59 | 90806.59
Г-ввод ул.Криничная,144,г.Гуково,инв.00-003566,Ходакова Г.А. - ПИР | 19.12.2019 | 19.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Криничная,144,г.Гуково,инв.00-003566,Ходакова Г.А. - СМР | 19.12.2019 | 19.09.2021 | 90 | 44926.51 |  |  | 44926.51 | 44926.51
Г-ввод ул.Щорса,10,г.Гуково,инв.00-003797,Лапаев В.А. - ПИР | 04.02.2020 | 04.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Щорса,10,г.Гуково,инв.00-003797,Лапаев В.А. - СМР | 04.02.2020 | 04.11.2021 | 90 | 39818.61 |  |  | 39818.61 | 39818.61
Г-ввод ул.Щорса,19,г.Гуково,инв.00-003797,Гончарова Л.Н. - ПИР | 21.02.2020 | 21.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Щорса,19,г.Гуково,инв.00-003797,Гончарова Л.Н. - СМР | 21.02.2020 | 21.11.2021 | 90 | 43217.27 |  |  | 43217.27 | 43217.27
Г-ввод пер.Севастопольский,12,х.Платово,Красносулинский р-н,инв.00-003797,Фетисов В.Н. - СМР | 21.11.2019 | 21.08.2021 | 90 | 38488.31 |  |  | 38488.31 | 38488.31
Г-ввод пер.Севастопольский,35,х.Платово,Красносулинский р-н,инв.00-003797,Зорченко В.А. - СМР | 20.02.2020 | 20.11.2021 | 90 | 40243.71 |  |  | 40243.71 | 40243.71
Г-ввод пер.Песчаный,3,г.Гуково,инв.00-003797,Кулюкина Н.И. - СМР | 07.04.2020 | 07.07.2021 | 90 | 39478.19 |  |  | 39478.19 | 39478.19
Г-ввод пер.Песчаный,7,г.Гуково,инв.00-003797,Рудяк А.А. - СМР | 07.04.2020 | 07.07.2021 | 90 | 41394.92 |  |  | 41394.92 | 41394.92
Г-ввод пер.Песчаный,8,г.Гуково,инв.00-003797,Антоновский И.М. - СМР | 07.04.2020 | 07.07.2021 | 90 | 40126.36 |  |  | 40126.36 | 40126.36
Г-ввод пер.Песчаный,13,г.Гуково,инв.00-003797,Затыльная В.А. - СМР | 07.04.2020 | 07.07.2021 | 90 | 36263.74 |  |  | 36263.74 | 36263.74
Г-ввод пер.Песчаный,16А,г.Гуково,инв.00-003797,Колесников А.Г. - СМР | 03.03.2020 | 03.12.2021 | 90 | 38114.6 |  |  | 38114.6 | 38114.6
Г-ввод ул.Лермонтова,21,г.Гуково,инв.00-003797,Петров А.К. - ПИР | 03.03.2020 | 03.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Лермонтова,21,г.Гуково,инв.00-003797,Петров А.К. - СМР | 03.03.2020 | 03.12.2021 | 90 | 50581.51 |  |  | 50581.51 | 50581.51
Г-ввод ул.Лермонтова,32,г.Гуково,инв.00-003797,Липаев В.В. - ПИР | 04.02.2020 | 04.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Лермонтова,32,г.Гуково,инв.00-003797,Липаев В.В. - СМР | 04.02.2020 | 04.11.2021 | 90 | 38968.87 |  |  | 38968.87 | 38968.87
Г-ввод ул.Лермонтова,74,г.Гуково,инв.00-003797,Изварин П.М. - СМР | 09.04.2020 | 09.07.2021 | 90 | 39483.71 |  |  | 39483.71 | 39483.71
Г-ввод ул.Лермонтова,76,г.Гуково,инв.00-003797,Изварин Е.М. - СМР | 09.04.2020 | 09.07.2021 | 90 | 39433.48 |  |  | 39433.48 | 39433.48
Г-ввод ул.Володарского,43,г.Гуково,инв.00-006949,Писарева И.В. - СМР | 27.02.2020 | 27.11.2021 | 90 | 40423.99 |  |  | 40423.99 | 40423.99
Г-ввод ул.Володарского,47,г.Гуково,инв.00-006949,Вишняков В.А. - ПИР | 30.01.2020 | 30.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Володарского,47,г.Гуково,инв.00-006949,Вишняков В.А. - СМР | 30.01.2020 | 30.10.2021 | 90 | 98072.82 |  |  | 98072.82 | 98072.82
Г-ввод ул.Ворошилова,21,х.Украинский,Красносулинский р-н,инв.00-003587,Войтенко В.М. - СМР | 16.03.2020 | 16.12.2021 | 90 | 7770.41 |  |  | 7770.41 | 7770.41
Г-ввод ул.Ворошилова,49,х.Украинский,Красносулинский р-н,инв.00-003587,Костина Е.Г. - СМР | 04.03.2020 | 04.12.2021 | 90 | 8021 |  |  | 8021 | 8021
Г-ввод ул.Свердлова,37,г.Гуково,инв.00-009107,Маркова В.Г. - СМР | 23.04.2020 | 23.12.2021 | 90 | 11772.09 |  |  | 11772.09 | 11772.09
Г-ввод ул.Криничная,18А,г.Гуково,инв.00-009107,Раткевич Е.В. - СМР | 08.08.2019 | 08.11.2021 | 90 | 39142.87 |  |  | 39142.87 | 39142.87
Г-ввод ул.Ломоносова,2А,г.Гуково,инв.00-009107,Лысенко И.А. - СМР | 03.03.2020 | 03.12.2021 | 90 | 38511.98 |  |  | 38511.98 | 38511.98
Г-ввод ул.Профильная,27,г.Гуково,инв.00-009107,Ющенко Д.П. - ПИР | 16.03.2020 | 16.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Профильная,27,г.Гуково,инв.00-009107,Ющенко Д.П. - СМР | 16.03.2020 | 16.12.2021 | 90 | 35304.03 |  |  | 35304.03 | 35304.03
Г-ввод ул.Красина,7,г.Гуково,инв.00-002264,Полякова С.М. - СМР | 09.04.2020 | 09.07.2021 | 90 | 38827.87 |  |  | 38827.87 | 38827.87
Г-ввод ул.Красина,17,г.Гуково,инв.00-002264,Ровенец Л.Е. - ПИР | 11.02.2020 | 11.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Красина,17,г.Гуково,инв.00-002264,Ровенец Л.Е. - СМР | 11.02.2020 | 11.11.2021 | 90 | 38828.08 |  |  | 38828.08 | 38828.08
Г-ввод ул.Милицейская,28,г.Гуково,инв.000015833,Гасанова П.Г. - ПИР | 19.12.2019 | 19.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Милицейская,28,г.Гуково,инв.000015833,Гасанова П.Г. - СМР | 19.12.2019 | 19.09.2021 | 90 | 146980.93 |  |  | 146980.93 | 146980.93
Г-ввод ул.50 лет Победы,3,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Жищенко В.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-24 | 2021-12-24 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.50 лет Победы,3,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Жищенко В.В.(стор.) - СМР | 2019-12-24 | 2021-12-24 | 85 | 71136.97 |  |  | 71136.97 | 71136.97
Г-ввод ул.Вишневая,48,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Хижняк В.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-08 | 2022-01-05 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Вишневая,48,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Хижняк В.А.(стор.) - СМР | 2019-11-08 | 2022-01-05 | 85 | 61315.15 |  |  | 61315.15 | 61315.15
Г-ввод ул.Суворова,25,сл.Большекрепинская,Родионово-Несветайский р-н,Травникова Т.В.(аренда) - ПИР | 2020-01-20 | 2021-12-17 | 53 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Суворова,25,сл.Большекрепинская,Родионово-Несветайский р-н,Травникова Т.В.(аренда) - СМР | 2020-01-20 | 2021-12-17 | 53 | 30022.18 |  |  | 30022.18 | 30022.18
Г-ввод ул.Красноармейская,19,сл.Большекрепинская,Родионово-Несветайский р-н,Попович В.И.(стор.) - СМР | 2020-01-20 | 2021-12-17 | 53 | 10546.83 |  |  | 10546.83 | 10546.83
Г-ввод ул.Воркутинская,25,сл.Родионово-Несветайская,инв.23-00077,Арутюнян А.В. - СМР | 2019-10-16 | 2022-01-14 | 53 | 103597.72 |  |  | 103597.72 | 103597.72
Г-ввод ул.Воркутинская,27,сл.Родионово-Несветайская,инв.23-00077,Жиленко А.П. - ПИР | 2019-10-16 | 2022-01-14 | 73 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Воркутинская,27,сл.Родионово-Несветайская,инв.23-00077,Жиленко А.П. - СМР | 2019-10-16 | 2022-01-14 | 73 | 60343.6 |  |  | 60343.6 | 60343.6
Г-ввод ул.30 лет Победы,21,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Деревянченко Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-08 | 2022-01-05 | 63 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.30 лет Победы,21,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Деревянченко Н.В.(стор.) - СМР | 2019-11-08 | 2022-01-05 | 63 | 60450.82 |  |  | 60450.82 | 60450.82
Г-ввод ул.Заречная,36,х.Большой Должник,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000461,Борисенко А.В. - СМР | 2020-04-27 | 2021-12-24 | 52 | 31595.58 |  |  | 31595.58 | 31595.58
Г-ввод ул.Вишневая,51А,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Протопопова Т.В.(стор.) - СМР | 2020-04-23 | 2021-07-23 | 65 | 40307.44 |  |  | 40307.44 | 40307.44
Г-ввод ул.Шахтерская,18,сл.Родионово-Несветайская,инв.23-00077,Гриценко С.И. - СМР | 2020-04-23 | 2021-12-23 | 65 | 40889.63 |  |  | 40889.63 | 40889.63
Г-ввод ул.Баженова,26,г.Гуково,инв.00-009107,Дороган Е.С. - ПИР | 23.03.2020 | 23.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Баженова,26,г.Гуково,инв.00-009107,Дороган Е.С. - СМР | 23.03.2020 | 23.12.2021 | 90 | 47029.24 |  |  | 47029.24 | 47029.24
Г-ввод ул.Красная Горка,30,г.Гуково,инв.00-009107,Гуляева А.Н. - СМР | 25.05.2020 | 25.07.2021 | 90 | 47767.74 |  |  | 47767.74 | 47767.74
Г-ввод пер.Иркутский,3,г.Гуково,инв.00-009107,Ватулина В.А. - СМР | 26.05.2020 | 26.07.2021 | 90 | 36666.59 |  |  | 36666.59 | 36666.59
Г-ввод пер.Иркутский,9,г.Гуково,инв.00-009107,Пануева В.Н. - ПИР | 21.11.2019 | 21.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Иркутский,9,г.Гуково,инв.00-009107,Пануева В.Н. - СМР | 21.11.2019 | 21.08.2021 | 90 | 36524.45 |  |  | 36524.45 | 36524.45
Г-ввод пер.Днепропетровский,13,г.Гуково,инв.00-009107,Морякин А.И. - СМР | 14.04.2020 | 14.07.2021 | 90 | 54755.24 |  |  | 54755.24 | 54755.24
Г-ввод ул.Красная Горка,18А,г.Гуково,инв.00-009107,Ларин Г.Д. - ПИР | 26.09.2019 | 26.06.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Красная Горка,18А,г.Гуково,инв.00-009107,Ларин Г.Д. - СМР | 26.09.2019 | 26.06.2021 | 90 | 39741.97 |  |  | 39741.97 | 39741.97
Г-ввод ул.Криничная,24,кв.2,г.Гуково,инв.00-009107,Горбачева М.Е. - СМР | 28.04.2020 | 28.06.2021 | 90 | 41155.23 |  |  | 41155.23 | 41155.23
Г-ввод пер.Прохладный,24,г.Гуково,инв.00-003566,Чубарова Т.А. - СМР | 08.04.2020 | 08.07.2021 | 90 | 41199.46 |  |  | 41199.46 | 41199.46
Г-ввод ул.Островского,4,г.Гуково,инв.00-009109,Кошелева К.В. - ПИР | 27.02.2020 | 27.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Островского,4,г.Гуково,инв.00-009109,Кошелева К.В. - СМР | 27.02.2020 | 27.11.2021 | 90 | 39650.16 |  |  | 39650.16 | 39650.16
Г-ввод ул.Лесная,8,г.Гуково,инв.00-009109,Ободовская И.М. - ПИР | 28.02.2020 | 28.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Лесная,8,г.Гуково,инв.00-009109,Ободовская И.М. - СМР | 28.02.2020 | 28.11.2021 | 90 | 43123.42 |  |  | 43123.42 | 43123.42
Г-ввод ул.Чуевская,24,г.Гуково,инв.00-003567,Вербицкий А.В. - СМР | 26.05.2020 | 26.07.2021 | 90 | 40043.8 |  |  | 40043.8 | 40043.8
Г-ввод ул.Макарова,4,кв.1,г.Гуково,инв.000016921,Кудлаев Е.В. - СМР | 09.04.2020 | 09.07.2021 | 90 | 36142.19 |  |  | 36142.19 | 36142.19
Г-ввод ул.Кутузова,27,г.Гуково,инв.000015026,Ищенко И.П. - ПИР | 24.12.2019 | 24.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Кутузова,27,г.Гуково,инв.000015026,Ищенко И.П. - СМР | 24.12.2019 | 24.09.2021 | 90 | 36128.13 |  |  | 36128.13 | 36128.13
Г-ввод ул.Алтайская,22,г.Гуково,инв.000013751,Гуляева А.Н. - СМР | 25.05.2020 | 25.07.2021 | 90 | 39441.62 |  |  | 39441.62 | 39441.62
Г-ввод ул.Партизанская,24,г.Гуково,инв.00-002264,Илюшенко А.В. - ПИР | 30.12.2019 | 30.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Партизанская,24,г.Гуково,инв.00-002264,Илюшенко А.В. - СМР | 30.12.2019 | 30.09.2021 | 90 | 43708.69 |  |  | 43708.69 | 43708.69
Г-ввод пер.Каменский,7,кв.1,г.Гуково,инв.00-003797,Куковица В.И. - ПИР | 30.01.2020 | 30.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Каменский,7,кв.1,г.Гуково,инв.00-003797,Куковица В.И. - СМР | 30.01.2020 | 30.10.2021 | 90 | 47673.3 |  |  | 47673.3 | 47673.3
Г-ввод ул.Щорса,4А,г.Гуково,инв.00-003797,Шевченко Д.В. - ПИР | 03.09.2019 | 03.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Щорса,4А,г.Гуково,инв.00-003797,Шевченко Д.В. - СМР | 03.09.2019 | 03.12.2021 | 90 | 39646.44 |  |  | 39646.44 | 39646.44
Г-ввод ул.Докунина,46А,г.Зверево,Копылов И.П.(аренда) - СМР | 08.04.2020 | 08.07.2021 | 90 | 42767.75 |  |  | 42767.75 | 42767.75
Г-ввод ул.Чапаева,31,г.Зверево,Съедин А.В.(аренда) - ПИР | 13.04.2020 | 13.07.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Чапаева,31,г.Зверево,Съедин А.В.(аренда) - СМР | 13.04.2020 | 13.07.2021 | 90 | 39378.91 |  |  | 39378.91 | 39378.91
Г-ввод ул.Чапаева,97,г.Зверево,Терехов А.В.(аренда) - СМР | 14.05.2020 | 14.07.2021 | 90 | 45063.78 |  |  | 45063.78 | 45063.78
Г-ввод ул.Чапаева,122,г.Зверево,Денисов В.В.(аренда) - СМР | 14.05.2020 | 14.07.2021 | 90 | 42158.91 |  |  | 42158.91 | 42158.91
Г-ввод ул.Советская,159,г.Зверево,инв.9-42021,Якунин С.И. - ПИР | 20.02.2020 | 20.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Советская,159,г.Зверево,инв.9-42021,Якунин С.И. - СМР | 20.02.2020 | 20.11.2021 | 90 | 73686.5 |  |  | 73686.5 | 73686.5
Г-ввод ул.Пионерская,19,г.Зверево,инв.9-42021,Кулеш А.А. - ПИР | 10.04.2020 | 10.07.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Пионерская,19,г.Зверево,инв.9-42021,Кулеш А.А. - СМР | 10.04.2020 | 10.07.2021 | 90 | 47524.67 |  |  | 47524.67 | 47524.67
Г-ввод ул.Чехова,49,г.Зверево,инв.9-42021,Константинова В.Н. - СМР | 08.04.2020 | 08.07.2021 | 90 | 40862.94 |  |  | 40862.94 | 40862.94
Г-ввод ул.Чехова,57,г.Зверево,инв.9-42021,Синицын К.Ю. - ПИР | 19.03.2020 | 19.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Чехова,57,г.Зверево,инв.9-42021,Синицын К.Ю. - СМР | 19.03.2020 | 19.12.2021 | 90 | 40863.01 |  |  | 40863.01 | 40863.01
Г-ввод пер.Почтовый,6,п.Первомайский,Красносулинский р-н,Савина Е.Н.(стор.) - СМР | 01.11.2019 | 01.08.2021 | 90 | 36632.62 |  |  | 36632.62 | 36632.62
Г-ввод ул.Ворошилова,44,х.Украинский,Красносулинский р-н,инв.00-003587,Бычков О.Н. - СМР | 20.03.2020 | 20.12.2021 | 90 | 9237.68 |  |  | 9237.68 | 9237.68
Г-ввод пер.Иркутский,6,г.Гуково,инв.00-009107,Попова И.В. - СМР | 01.09.2020 | 01.11.2021 | 90 | 41173.6 |  |  | 41173.6 | 41173.6
Г-ввод ул.Комсомольская,59-а,г.Гуково,Кленкин О.В.(аренда) - ПИР | 08.11.2019 | 08.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Комсомольская,59-а,г.Гуково,Кленкин О.В.(аренда) - СМР | 08.11.2019 | 08.08.2021 | 90 | 18397.04 |  |  | 18397.04 | 18397.04
Г-ввод ул.Ленина,10,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,ИвановаТ.А. - СМР | 16.06.2020 | 16.08.2021 | 90 | 31082.61 |  |  | 31082.61 | 31082.61
Г-ввод ул.Молодежная,41Б,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00014,Мардоян А.А. - СМР | 2020-02-18 | 2021-08-18 | 65 | 103329.04 |  |  | 103329.04 | 103329.04
Г-ввод ул.Октябрьская,37,г.Гуково,инв.00-003566,Леонов В.Ф - СМР | 28.04.2020 | 28.06.2021 | 90 | 42469.59 |  |  | 42469.59 | 42469.59
Г-ввод ул.Советской Армии,5,г.Гуково,инв.00-009107,Сахнов А.Н. - СМР | 21.09.2020 | 21.11.2021 | 90 | 42795.78 |  |  | 42795.78 | 42795.78
Г-ввод ул.Советской Армии,10,г.Гуково,инв.00-009107,Андреева Н.Г. - СМР | 11.08.2020 | 11.08.2021 | 90 | 40750.24 |  |  | 40750.24 | 40750.24
Г-ввод ул.Чапаева,56,г.Гуково,инв.000013751,Зайка И.Н. - СМР | 14.08.2020 | 14.10.2021 | 90 | 48490.76 |  |  | 48490.76 | 48490.76
Г-ввод ул.Тухачевского,34,г.Новошахтинск,инв.00-000226,Мелюк Н.В. - СМР | 2021-04-14 | 2021-12-15 | 65 | 38245.44 |  |  | 38245.44 | 38245.44
Г-ввод ул.Международная,12,г.Новошахтинск,инв.24-50589,Берела А.А. - СМР | 2020-08-27 | 2021-09-27 | 80 | 47268.88 |  |  | 47268.88 | 47268.88
Г-ввод ул.Сенная,16,г.Гуково,инв.00-009107,Литвиненко П.Н. - СМР | 14.10.2020 | 14.12.2021 | 90 | 41126.63 |  |  | 41126.63 | 41126.63
Г-ввод ул.Баженова,27,г.Гуково,инв.00-009107,Давыдова О.Ф. - СМР | 24.09.2020 | 24.11.2021 | 90 | 8096.68 |  |  | 8096.68 | 8096.68
Г-ввод ул.Свердлова,4,г.Гуково,инв.00-009107,Шерстюкова Г.А. - СМР | 22.09.2020 | 22.11.2021 | 90 | 42184.08 |  |  | 42184.08 | 42184.08
Г-ввод ул.Баженова,5,г.Гуково,инв.00-009107,Лихолетова О.Н. - СМР | 01.09.2020 | 01.11.2021 | 90 | 39205.2 |  |  | 39205.2 | 39205.2
Г-ввод ул.Краснопартизанская,58,х.Гуково,инв.00-003280,Яковлева А.В. - СМР | 29.09.2020 | 29.11.2021 | 90 | 39773.22 |  |  | 39773.22 | 39773.22
Г-ввод ул.Сенная,17,г.Гуково,инв.00-009107,Шаповалова Н.А. - СМР | 01.09.2020 | 01.11.2021 | 90 | 37449.78 |  |  | 37449.78 | 37449.78
Г-ввод ул.Профильная,21,г.Гуково,инв.00-009107,Макарова М.В. - СМР | 10.10.2019 | 10.07.2021 | 90 | 39033.98 |  |  | 39033.98 | 39033.98
Г-ввод ул.Свердлова,1а,г.Гуково,инв.00-009107,Тадевосян А.Л. - СМР | 02.09.2020 | 02.11.2021 | 90 | 41430.8 |  |  | 41430.8 | 41430.8
Г-ввод пер.Почтовый,1,г.Гуково,Ильяев С.Г.(аренда) - СМР | 16.04.2020 | 16.07.2021 | 90 | 61870.61 |  |  | 61870.61 | 61870.61
Г-ввод ул.Железнодорожная,27,г.Гуково,инв.9-41569,Налиткина А.С. - СМР | 29.09.2020 | 29.11.2021 | 90 | 36491.42 |  |  | 36491.42 | 36491.42
Г-ввод ул.Суворова,13,кв.2,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Ткаченко М.В. - СМР | 29.09.2020 | 29.11.2021 | 90 | 41207.66 |  |  | 41207.66 | 41207.66
Г-ввод пер.Первомайский,3,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Гончар Е.Е. - СМР | 03.09.2020 | 03.11.2021 | 90 | 31134.05 |  |  | 31134.05 | 31134.05
Г-ввод ул.Криничная,137,г.Гуково,инв.00-003566,Тищенко М.В. - СМР | 09.09.2020 | 09.11.2021 | 90 | 36673.23 |  |  | 36673.23 | 36673.23
Г-ввод ул.Резервуарная,9,г.Гуково,инв.00-003566,Скиба Н.Л. - СМИР | 28.09.2020 | 28.11.2021 | 90 | 42843.62 |  |  | 42843.62 | 42843.62
Г-ввод пер.Садовый,15,г.Гуково,мкр.Алмазный,инв.00-003571,Цуканов В.И. - СМР | 04.08.2020 | 04.12.2021 | 90 | 39342.56 |  |  | 39342.56 | 39342.56
Г-ввод ул.Колхозная,33,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.00-003571,Николаева О.В. - СМР | 22.09.2020 | 22.11.2021 | 90 | 46831.32 |  |  | 46831.32 | 46831.32
Г-ввод ул.Шахтная,7,г.Гуково,инв.00-009109,Мурыгина З.Ф. - СМР | 04.08.2020 | 04.10.2021 | 90 | 37829.63 |  |  | 37829.63 | 37829.63
Г-ввод ул.Чуевская,20,г.Гуково,инв.00-003567,Набоков Д.А. - СМР | 08.09.2020 | 08.11.2021 | 90 | 39992.13 |  |  | 39992.13 | 39992.13
Г-ввод ул.Чуевская,28,г.Гуково,инв.00-003567,Шкода Ю.А. - СМР | 11.09.2020 | 11.11.2021 | 90 | 40737.44 |  |  | 40737.44 | 40737.44
Г-ввод ул.Лермонтова,66,г.Гуково,инв.00-003797,Гусев В.А. - СМР | 21.09.2020 | 21.11.2021 | 90 | 39273.65 |  |  | 39273.65 | 39273.65
Г-ввод ул.Щорса,8,г.Гуково,инв.00-003797,Колесникова Е.С. - СМР | 01.09.2020 | 01.11.2021 | 90 | 62642.66 |  |  | 62642.66 | 62642.66
Г-ввод ул.Колодезная,36,г.Гуково,инв.000015026,Соколова Е.А. - СМР | 08.09.2020 | 08.11.2021 | 90 | 36398.25 |  |  | 36398.25 | 36398.25
Г-ввод ул.Проектная,34,г.Гуково,инв.000015026,Зиновьева Л.М. - СМР | 29.09.2020 | 29.11.2021 | 90 | 60825.96 |  |  | 60825.96 | 60825.96
Г-ввод ул.Горького,22,кв.1,г.Гуково,инв.00-000511,Потелещенко В.Г. - СМР | 21.07.2020 | 21.09.2021 | 90 | 36200.73 |  |  | 36200.73 | 36200.73
Г-ввод ул.Ленина,10,кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Порфирьев А.Г.(стор.) - ПИР | 2019-05-17 | 2021-11-17 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Ленина,10,кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Порфирьев А.Г.(стор.) - СМР | 2019-05-17 | 2021-11-17 | 80 | 9463.93 |  |  | 9463.93 | 9463.93
Г-ввод ул.Доброхотских,52,кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Гетманский С.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-28 | 2021-09-28 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Доброхотских,52,кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Гетманский С.В.(стор.) - СМР | 2019-10-28 | 2021-09-28 | 80 | 37878.94 |  |  | 37878.94 | 37878.94
Г-ввод ул.Первомайская,10А,сл.Родионово-Несветайская,Радионово-Несветайский р-н,инв.23-00027,Чурсина Ю.А. - СМР | 2020-06-01 | 2021-12-03 | 55 | 41351.78 |  |  | 41351.78 | 41351.78
Г-ввод ул.Кирова,9а,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00060,Мустафаева М.М. - ПИР | 2019-09-03 | 2021-12-03 | 45 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Кирова,9а,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00060,Мустафаева М.М. - СМР | 2019-09-03 | 2021-12-03 | 45 | 138332.61 |  |  | 138332.61 | 138332.61
Г-ввод ул.Новоселов,37а,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Сагайдак А.Ф. - ПИР | 2020-02-18 | 2021-11-18 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Новоселов,37а,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Сагайдак А.Ф. - СМР | 2020-02-18 | 2021-11-18 | 80 | 47656.02 |  |  | 47656.02 | 47656.02
Г-ввод ул.Пушкина,63,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Пешин А.В. - ПИР | 2020-02-12 | 2021-11-21 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,63,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Пешин А.В. - СМР | 2020-02-12 | 2021-11-21 | 80 | 49053.11 |  |  | 49053.11 | 49053.11
Г-ввод ул.Новоселов,60,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Пржедецкий А.А. - ПИР | 2020-02-18 | 2021-11-18 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Новоселов,60,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Пржедецкий А.А. - СМР | 2020-02-18 | 2021-11-18 | 80 | 58643.34 |  |  | 58643.34 | 58643.34
Г-ввод ул.Новоселов,10,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Юров В.М. - ПИР | 2020-02-21 | 2021-11-21 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Новоселов,10,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Юров В.М. - СМР | 2020-02-21 | 2021-11-21 | 80 | 52358.57 |  |  | 52358.57 | 52358.57
Г-ввод ул.Ленина,19,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Орехов А.В. - ПИР | 2020-02-26 | 2021-11-26 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Ленина,19,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Орехов А.В. - СМР | 2020-02-26 | 2021-11-26 | 80 | 71678.68 |  |  | 71678.68 | 71678.68
Г-ввод ул.Донская,24,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,инв.9-13124,Лобова Е.И. - ПИР | 2020-03-26 | 2021-09-26 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Донская,24,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,инв.9-13124,Лобова Е.И. - СМР | 2020-03-26 | 2021-09-26 | 85 | 130658.37 |  |  | 130658.37 | 130658.37
Г-ввод ул.Донская,14,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,инв.9-13161, Эктов Е.Е. - СМР | 2019-09-03 | 2021-09-03 | 85 | 173874.97 |  |  | 173874.97 | 173874.97
Г-ввод ул.Возрождения,40,г.Гуково,инв.00-006949,Боброва Ю.Н. - СМР | 13.07.2020 | 07.09.2021 | 90 | 41513.26 |  |  | 41513.26 | 41513.26
Г-ввод ул.Ковалева 2А,г.Гуково,инв.00-009107,Шведов Н.Д. - СМР | 09.10.2020 | 09.12.2021 | 90 | 42420.62 |  |  | 42420.62 | 42420.62
Г-ввод ул.Колхозная,29,г.Гуково,инв.000016921,Арестова Н.А. - СМР | 22.09.2020 | 22.11.2021 | 90 | 34802.23 |  |  | 34802.23 | 34802.23
Г-ввод ул.Ленина,101,г.Зверево,Семенчук С.К.(аренда) - СМР | 04.08.2020 | 04.10.2021 | 90 | 40451.65 |  |  | 40451.65 | 40451.65
Г-ввод пер. Майский,10,г.Гуково,Кириченко Г.И., (аренда) - СМР | 24.09.2020 | 24.11.2021 | 90 | 50740.95 |  |  | 50740.95 | 50740.95
Г-ввод ул.Матросова,41,г.Гуково,инв.00-003566,Чопурнян И.П. - СМР | 25.08.2020 | 24.10.2021 | 90 | 43729.92 |  |  | 43729.92 | 43729.92
Г-ввод ул.Чапаева,143,г.Зверево,инв.9-42021,Малыхина И.Н. - СМР | 21.09.2020 | 21.11.2021 | 90 | 41393.67 |  |  | 41393.67 | 41393.67
Г-ввод ул.Осипенко,37,г.Гуково,инв.000013751,Назарюк О.Н. - СМР | 08.10.2020 | 08.12.2021 | 90 | 31707.89 |  |  | 31707.89 | 31707.89
Г-ввод ул.Рылеева,32,г.Гуково,инв.9-001287,Латышев В.М. - СМР | 05.11.2020 | 05.07.2021 | 90 | 40259.08 |  |  | 40259.08 | 40259.08
Г-ввод ул.Рылеева,35,г.Гуково,инв.9-001287,Токунова Л.Н. - СМР | 07.10.2020 | 07.12.2021 | 90 | 40275.88 |  |  | 40275.88 | 40275.88
Г-ввод ул.Октября,15,х.Большой Должик,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000413,Накаткова Е.И. - СМР | 2020-08-28 | 2021-07-28 | 42 | 41758 |  |  | 41758 | 41758
Г-ввод ул.Тухачевского,32,г.Новошахтинск,инв.00-000226,Губер Т.В. - СМР | 2020-09-15 | 2021-10-15 | 80 | 37270.96 |  |  | 37270.96 | 37270.96
Г-ввод ул.Береговая,31,г.Новошахтинск,инв.000015795,Маслова А.И. - СМР | 2020-06-09 | 2021-11-09 | 85 | 46350.7 |  |  | 46350.7 | 46350.7
Г-ввод ул.Ковалева,4,г.Гуково,инв.00-009107,Шагинян А.В. - СМИР | 19.11.2020 | 19.07.2021 | 90 | 8206.83 |  |  | 8206.83 | 8206.83
Г-ввод ул.Рылеева,28,г.Гуково,инв.9-001287,Иванов В.В. - СМР | 13.10.2020 | 13.12.2021 | 90 | 42021.31 |  |  | 42021.31 | 42021.31
Г-ввод ул.Юбилейная,35,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Яковенко А.П.(стор.) - СМР | 2020-11-13 | 2022-01-13 | 85 | 36866.56 |  |  | 36866.56 | 36866.56
Г-ввод ул.Пушкина,23А,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Хихлунова Д.В. - ПИР | 2020-03-27 | 2021-12-27 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,23А,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Хихлунова Д.В. - СМР | 2020-03-27 | 2021-12-27 | 80 | 51615.24 |  |  | 51615.24 | 51615.24
Г-ввод ул.Пушкина,23,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Чернооков В.П. - ПИР | 2020-03-27 | 2021-12-27 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,23,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Чернооков В.П. - СМР | 2020-03-27 | 2021-12-27 | 85 | 51614.78 |  |  | 51614.78 | 51614.78
Г-ввод ул.Советская,21,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Краснов П.И. - ПИР | 2020-01-23 | 2021-10-23 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Советская,21,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Краснов П.И. - СМР | 2020-01-23 | 2021-10-23 | 80 | 46181.01 |  |  | 46181.01 | 46181.01
Г-ввод ул.Космонавтов,83А,г.Красный Сулин,Колесник Л.П.,(аренда) - ПИР | 2020-02-14 | 2021-11-14 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Космонавтов,83А,г.Красный Сулин,Колесник Л.П.,(аренда) - СМР | 2020-02-14 | 2021-11-14 | 80 | 48950.15 |  |  | 48950.15 | 48950.15
Г-ввод ул.Пушкина,37,кв.1,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Чеканов В.В. - ПИР | 2020-02-25 | 2021-11-25 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,37,кв.1,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Чеканов В.В. - СМР | 2020-02-25 | 2021-11-25 | 85 | 45748.86 |  |  | 45748.86 | 45748.86
Г-ввод ул.Пушкина,51,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Хомченко А.Н. - ПИР | 2020-02-25 | 2021-11-25 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,51,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Хомченко А.Н. - СМР | 2020-02-25 | 2021-11-25 | 85 | 57864 |  |  | 57864 | 57864
Г-ввод пер.Школьный,6А,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Зейбель Н.В. - ПИР | 2020-01-14 | 2021-10-14 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод пер.Школьный,6А,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Зейбель Н.В. - СМР | 2020-01-14 | 2021-10-14 | 80 | 41513.71 |  |  | 41513.71 | 41513.71
Г-ввод ул.Гагарина,58,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Куров А.С. - ПИР | 2020-03-27 | 2021-12-27 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Гагарина,58,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Куров А.С. - СМР | 2020-03-27 | 2021-12-27 | 80 | 47541.63 |  |  | 47541.63 | 47541.63
Г-ввод ул.Чичерина,44,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Халаимов И.В. - ПИР | 2020-02-25 | 2021-11-25 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Чичерина,44,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Халаимов И.В. - СМР | 2020-02-25 | 2021-11-25 | 80 | 47022.45 |  |  | 47022.45 | 47022.45
Г-ввод ул.Пушкина,48,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Морозов В.П. - ПИР | 2020-02-25 | 2021-11-25 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,48,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Морозов В.П. - СМР | 2020-02-25 | 2021-11-25 | 80 | 67312.69 |  |  | 67312.69 | 67312.69
Г-ввод ул.Буденного,7,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Бутузова Е.Н. - ПИР | 2020-03-24 | 2021-12-24 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Буденного,7,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Бутузова Е.Н. - СМР | 2020-03-24 | 2021-12-24 | 80 | 48115.02 |  |  | 48115.02 | 48115.02
Г-ввод ул.Буденного,45,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Яхонова Н.Н. - ПИР | 2020-06-04 | 2021-10-04 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Буденного,45,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Яхонова Н.Н. - СМР | 2020-06-04 | 2021-10-04 | 85 | 47026.11 |  |  | 47026.11 | 47026.11
Г-ввод ул.Гагарина,52,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Анисимова Г.С. - ПИР | 2020-03-25 | 2021-12-25 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Гагарина,52,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Анисимова Г.С. - СМР | 2020-03-25 | 2021-12-25 | 80 | 47025.96 |  |  | 47025.96 | 47025.96
Г-ввод ул.Гагарина,118,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Архипов В.К. - ПИР | 2020-03-25 | 2021-12-25 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Гагарина,118,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Архипов В.К. - СМР | 2020-03-25 | 2021-12-25 | 85 | 50429.83 |  |  | 50429.83 | 50429.83
Г-ввод ул.Пушкина,41,кв.2,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Стадник А.И. - ПИР | 2020-06-04 | 2021-08-04 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,41,кв.2,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Стадник А.И. - СМР | 2020-06-04 | 2021-08-04 | 80 | 47540.15 |  |  | 47540.15 | 47540.15
Г-ввод ул.Пушкина,42,кв.5,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Стадник А.В. - ПИР | 2020-06-04 | 2021-10-04 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,42,кв.5,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Стадник А.В. - СМР | 2020-06-04 | 2021-10-04 | 80 | 82260.22 |  |  | 82260.22 | 82260.22
Г-ввод ул.Чичерина,50,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Берков Н.Г. - ПИР | 2020-06-10 | 2021-08-10 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Чичерина,50,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Берков Н.Г. - СМР | 2020-06-10 | 2021-08-10 | 80 | 48632.41 |  |  | 48632.41 | 48632.41
Г-ввод ул.Доброхотских,30,кв.1,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Суднеко М.И.(стор.) - ПИР | 2020-03-19 | 2021-12-19 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Доброхотских,30,кв.1,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Суднеко М.И.(стор.) - СМР | 2020-03-19 | 2021-12-19 | 85 | 45901.58 |  |  | 45901.58 | 45901.58
Г-ввод ул.Победы Революции,142,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Девицкий А.В. - ПИР | 2020-06-29 | 2021-09-01 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Победы Революции,142,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Девицкий А.В. - СМР | 2020-06-29 | 2021-09-01 | 80 | 37419.42 |  |  | 37419.42 | 37419.42
Г-ввод ул.Буденного,3,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Гайсина В.Г. - ПИР | 2020-06-02 | 2021-10-02 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Буденного,3,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Гайсина В.Г. - СМР | 2020-06-02 | 2021-10-02 | 85 | 46282.34 |  |  | 46282.34 | 46282.34
Г-ввод ул.Садовая,24,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Фатеев С.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-09 | 2021-12-09 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Садовая,24,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Фатеев С.В.(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 2021-12-09 | 80 | 36384.8 |  |  | 36384.8 | 36384.8
Г-ввод ул.Гагарина,12,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Чуркина Р.Я. - ПИР | 2020-04-28 | 2021-12-28 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Гагарина,12,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Чуркина Р.Я. - СМР | 2020-04-28 | 2021-12-28 | 80 | 47636.86 |  |  | 47636.86 | 47636.86
Г-ввод ул.Пушкина,64,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Силенкова Г.Н. - ПИР | 2020-04-28 | 2021-07-31 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,64,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Силенкова Г.Н. - СМР | 2020-04-28 | 2021-07-31 | 80 | 54373.29 |  |  | 54373.29 | 54373.29
Г-ввод ул.Сулинская,25,г.Красный Сулин,инв.9-13102,МКУ ОКС,(шк.600 мест) - ПИР | 2019-04-15 | 2022-04-15 | 70 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Сулинская,25,г.Красный Сулин,инв.9-13102,МКУ ОКС,(шк.600 мест) - СМР | 2019-04-15 | 2022-04-15 | 70 | 211574.03 |  |  | 211574.03 | 211574.03
Г-ввод ул.Садовая,24,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Пьяников А.А. - ПИР | 2020-03-19 | 2021-09-19 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Садовая,24,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Пьяников А.А. - СМР | 2020-03-19 | 2021-09-19 | 85 | 37419.18 |  |  | 37419.18 | 37419.18
Г-ввод ул.Пушкина,47,кв.1,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Картамышев А.А. - ПИР | 2020-03-06 | 2021-12-06 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,47,кв.1,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Картамышев А.А. - СМР | 2020-03-06 | 2021-12-06 | 80 | 48339.21 |  |  | 48339.21 | 48339.21
Г-ввод ул.Пушкина,46А,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Юрченко В.Н. - ПИР | 2020-05-13 | 2021-07-13 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,46А,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Юрченко В.Н. - СМР | 2020-05-13 | 2021-07-13 | 80 | 47663.05 |  |  | 47663.05 | 47663.05
Г-ввод ул.Буденного,55,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Безверхова Т.С. - ПИР | 2020-05-12 | 2022-01-12 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Буденного,55,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Безверхова Т.С. - СМР | 2020-05-12 | 2022-01-12 | 80 | 48077.59 |  |  | 48077.59 | 48077.59
Г-ввод ул.Гагарина,51,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Левченко А.Н. - ПИР | 2020-05-18 | 2022-01-18 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Гагарина,51,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Левченко А.Н. - СМР | 2020-05-18 | 2022-01-18 | 80 | 66962.65 |  |  | 66962.65 | 66962.65
Г-ввод ул.Новоселов,32,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Кулинченко К.А. - ПИР | 2020-05-18 | 2022-01-18 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Новоселов,32,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Кулинченко К.А. - СМР | 2020-05-18 | 2022-01-18 | 80 | 79828.47 |  |  | 79828.47 | 79828.47
Г-ввод ул.Победы Революции,56,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Вдовина О.В. - ПИР | 2020-05-28 | 2021-09-28 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Победы Революции,56,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Вдовина О.В. - СМР | 2020-05-28 | 2021-09-28 | 85 | 39030.08 |  |  | 39030.08 | 39030.08
Г-ввод ул.Юбилейная,27,кв.1,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Горобец О.П.(стор.) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-08-28 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Юбилейная,27,кв.1,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Горобец О.П.(стор.) - СМР | 2020-06-26 | 2021-08-28 | 85 | 37855.47 |  |  | 37855.47 | 37855.47
Г-ввод ул.Кирова,17,п.Черевково,Красносулинский р-н,инв.9-42022,Титова Н.А. - ПИР | 2020-06-08 | 2021-08-08 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Кирова,17,п.Черевково,Красносулинский р-н,инв.9-42022,Титова Н.А. - СМР | 2020-06-08 | 2021-08-08 | 80 | 47503.33 |  |  | 47503.33 | 47503.33
Г-ввод ул.Доброхотских,32,кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Пушин Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-07-22 | 2021-09-22 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Доброхотских,32,кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Пушин Н.Н.,(стор.) - СМР | 2020-07-22 | 2021-09-22 | 85 | 37855.54 |  |  | 37855.54 | 37855.54
Г-ввод ул.Пушкина,56,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Берков А.И. - ПИР | 2020-06-10 | 2021-08-10 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,56,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Берков А.И. - СМР | 2020-06-10 | 2021-08-10 | 80 | 52484.48 |  |  | 52484.48 | 52484.48
Г-ввод ул.Мокроусова,34А,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,инв.9-13258,Ругалева Е.В. - СМР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 85 | 60653.2 |  |  | 60653.2 | 60653.2
Г-ввод ул.Ленина,30,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Напалкина Е.В. - ПИР | 2020-06-05 | 2021-08-05 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Ленина,30,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Напалкина Е.В. - СМР | 2020-06-05 | 2021-08-05 | 85 | 52312.26 |  |  | 52312.26 | 52312.26
Г-ввод ул.Ленина,87,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Саенко А.В. - ПИР | 2020-07-28 | 2021-08-05 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Ленина,87,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Саенко А.В. - СМР | 2020-07-28 | 2021-09-28 | 80 | 55562.72 |  |  | 55562.72 | 55562.72
Г-ввод 1700 м на юг от х.Веселый,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00196,Ясыновый А.А. - ПИР | 2020-08-31 | 2022-03-02 | 90 |  | 416952.23 |  | 416952.23 | 416952.23
Г-ввод 1700 м на юг от х.Веселый,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00196,Ясыновый А.А. - СМР | 2020-08-31 | 2022-03-02 | 90 | 194570.56 |  |  | 194570.56 | 194570.56
Г-ввод ул.Коминтерна,43,г.Новошахтинск,инв.00-005525,Чмоленко Л.В. - ПИР | 2020-11-05 | 2021-07-05 | 55 |  | 85517.62 |  | 85517.62 | 85517.62
Г-ввод ул.Коминтерна,43,г.Новошахтинск,инв.00-005525,Чмоленко Л.В. - СМР | 2020-11-05 | 2021-07-05 | 55 | 194448.4 |  |  | 194448.4 | 194448.4
Г-ввод ул.Подгорная,40,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Щербинина А.Н. - ПИР | 2020-07-08 | 2021-09-08 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Подгорная,40,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Щербинина А.Н. - СМР | 2020-07-08 | 2021-09-08 | 80 | 38884.65 |  |  | 38884.65 | 38884.65
Г-ввод ул.Советская,87,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Дирекина В.Н. - ПИР | 2020-09-17 | 2021-11-17 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Советская,87,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Дирекина В.Н. - СМР | 2020-09-17 | 2021-11-17 | 85 | 38988.17 |  |  | 38988.17 | 38988.17
Г-ввод ул.Заречная,22,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Спринчак Л.И. - СМР | 2020-11-16 | 2022-01-16 | 80 | 38987.43 |  |  | 38987.43 | 38987.43
Г-ввод ул.Советская,66,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Карпов А.П. - ПИР | 2020-07-27 | 2021-09-27 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Советская,66,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Карпов А.П. - СМР | 2020-07-27 | 2021-09-27 | 80 | 38990.29 |  |  | 38990.29 | 38990.29
Г-ввод ул.Лермонтова, 64,г.Гуково,инв.00-003797,Кишко Н.П. - СМР | 08.12.2020 | 08.08.2021 | 90 | 41353.99 |  |  | 41353.99 | 41353.99
Г-ввод ул.Базарная,35,г.Гуково,инв.000015833,Уварова Г.Ю. - СМР | 09.01.2021 | 09.09.2021 | 90 | 10747.11 |  |  | 10747.11 | 10747.11
Г-ввод ул.Советская,13а,с.Генеральское Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00164,Глущенко Н.Н. - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 35 | 36733.74 |  |  | 36733.74 | 36733.74
Г-ввод ул.Свердлова,24,кв.1,г.Гуково,инв.00-009107,Дурнев А.С. - ПИР | 12.11.2019 | 11.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Свердлова,24,кв.1,г.Гуково,инв.00-009107,Дурнев А.С. - СМР | 12.11.2019 | 11.08.2021 | 90 | 42763.42 |  |  | 42763.42 | 42763.42
Г-ввод ул.Профильная,63,г.Гуково,инв.00-009107,Козлова Т.Н. - ПИР | 16.07.2019 | 16.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Профильная,63,г.Гуково,инв.00-009107,Козлова Т.Н. - СМР | 16.07.2019 | 16.10.2021 | 90 | 42395.68 |  |  | 42395.68 | 42395.68
Г-ввод пер.Лаптевых,1,г.Гуково,инв.00-009107,Красовская Н.Т. - ПИР | 24.09.2019 | 24.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Лаптевых,1,г.Гуково,инв.00-009107,Красовская Н.Т. - СМР | 24.09.2019 | 24.12.2021 | 90 | 38152.64 |  |  | 38152.64 | 38152.64
Г-ввод пер.Днепропетровский,4,г.Гуково,инв.00-009107,Прохоров А.Г. - ПИР | 05.06.2019 | 05.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Днепропетровский,4,г.Гуково,инв.00-009107,Прохоров А.Г. - СМР | 05.06.2019 | 05.09.2021 | 90 | 41920.34 |  |  | 41920.34 | 41920.34
Г-ввод ул.Тимирязева,5,г.Гуково,инв.00-000511,Бережной А.В. - ПИР | 12.11.2019 | 12.08.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Тимирязева,5,г.Гуково,инв.00-000511,Бережной А.В. - СМР | 12.11.2019 | 12.08.2021 | 90 | 34862.37 |  |  | 34862.37 | 34862.37
Г-ввод ул.Безымянная,1,сл.Кутейникова,Родионово-Несветайский р-н,Ткаченко Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-08 | 2021-12-03 | 35 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Безымянная,1,сл.Кутейникова,Родионово-Несветайский р-н,Ткаченко Н.В.(стор.) - СМР | 2019-11-08 | 2021-12-03 | 35 | 240978.11 |  |  | 240978.11 | 240978.11
Г-ввод ул.Пролетарская,85,х.Платово,Красносулинский р-н,инв.00-003797,Фетисов А.Н. - СМР | 21.11.2019 | 21.08.2021 | 90 | 39310.27 |  |  | 39310.27 | 39310.27
Г-ввод ул.Щорса,13,г.Гуково,инв.00-003797,Супрун С.А. - ПИР | 07.08.2019 | 07.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Щорса,13,г.Гуково,инв.00-003797,Супрун С.А. - СМР | 07.08.2019 | 07.11.2021 | 90 | 38643.47 |  |  | 38643.47 | 38643.47
Г-ввод пер.Севастопольский,7,х.Платово,Красносулинский р-н,инв.00-003797,Фетисов С.В. - СМР | 20.02.2020 | 20.11.2021 | 90 | 38246.1 |  |  | 38246.1 | 38246.1
Г-ввод ул.Красная Горка,28,г.Гуково,инв.00-009107,Куракин А.А. - ПИР | 25.12.2019 | 25.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Красная Горка,28,г.Гуково,инв.00-009107,Куракин А.А. - СМР | 25.12.2019 | 25.09.2021 | 90 | 35770.93 |  |  | 35770.93 | 35770.93
Г-ввод ул.Красная Горка,18,г.Гуково,инв.00-009107,Колесников В.В. - ПИР | 02.08.2019 | 02.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Баженова,17А,г.Гуково,инв.00-003566,Зинченко И.С. - ПИР | 26.03.2020 | 26.06.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Баженова,17А,г.Гуково,инв.00-003566,Зинченко И.С. - СМР | 26.03.2020 | 26.06.2021 | 90 | 8184.89 |  |  | 8184.89 | 8184.89
Г-ввод ул.Володарского,41,г.Гуково,инв.00-006949,Молчанов В.В. - ПИР | 18.03.2020 | 18.06.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Володарского,41,г.Гуково,инв.00-006949,Молчанов В.В. - СМР | 18.03.2020 | 18.06.2021 | 90 | 41033.83 |  |  | 41033.83 | 41033.83
Г-ввод ул.Володарского,45,г.Гуково,инв.00-006949,Колесников В.А. - СМР | 14.04.2020 | 14.07.2021 | 90 | 39796.27 |  |  | 39796.27 | 39796.27
Г-ввод ул.Возрождения,52,г.Гуково,инв.00-006949,Калуш Ю.А. - СМР | 14.04.2020 | 14.07.2021 | 90 | 39245.1 |  |  | 39245.1 | 39245.1
Г-ввод пер.Днепропетровский,7,г.Гуково,инв.00-009107,Прудан Н.В. - ПИР | 06.03.2020 | 06.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Днепропетровский,7,г.Гуково,инв.00-009107,Прудан Н.В. - СМР | 06.03.2020 | 06.12.2021 | 90 | 38766.78 |  |  | 38766.78 | 38766.78
Г-ввод ул.Ковалева,6,г.Гуково,инв.00-009107,Киреева А.И. - СМР | 16.04.2020 | 16.07.2021 | 90 | 35966.37 |  |  | 35966.37 | 35966.37
Г-ввод ул.Советской Армии,2А,г.Гуково,инв.00-009107,Водяник Л.А. - ПИР | 16.03.2020 | 14.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Советской Армии,2А,г.Гуково,инв.00-009107,Водяник Л.А. - СМР | 16.03.2020 | 14.12.2021 | 90 | 39500.4 |  |  | 39500.4 | 39500.4
Г-ввод ул.Профильная,65,г.Гуково,инв.00-009107,Нестеренко Л.Н. - СМР | 16.04.2020 | 16.07.2021 | 90 | 39432.88 |  |  | 39432.88 | 39432.88
Г-ввод пер.Ломоносова,11,г.Гуково,инв.00-009107,Чернова О.Ю. - ПИР | 11.02.2020 | 11.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Ломоносова,11,г.Гуково,инв.00-009107,Чернова О.Ю. - СМР | 11.02.2020 | 11.11.2021 | 90 | 39613.85 |  |  | 39613.85 | 39613.85
Г-ввод ул.Криничная,33,г.Гуково,инв.00-009107,Курачек М.В. - ПИР | 18.02.2020 | 18.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Криничная,33,г.Гуково,инв.00-009107,Курачек М.В. - СМР | 18.02.2020 | 18.11.2021 | 90 | 35966.32 |  |  | 35966.32 | 35966.32
Г-ввод ул.Профильная,7А,г.Гуково,инв.00-009107,Колесников А.Т. - ПИР | 19.12.2019 | 19.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Профильная,7А,г.Гуково,инв.00-009107,Колесников А.Т. - СМР | 19.12.2019 | 19.09.2021 | 90 | 39553.49 |  |  | 39553.49 | 39553.49
Г-ввод ул.Баженова,21,г.Гуково,инв.00-009107,Голованев С.И. - ПИР | 17.02.2020 | 17.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Баженова,21,г.Гуково,инв.00-009107,Голованев С.И. - СМР | 17.02.2020 | 17.11.2021 | 90 | 8043.28 |  |  | 8043.28 | 8043.28
Г-ввод ул.Средняя,25,г.Гуково,инв.000015026,Бельская Г.П. - СМР | 14.04.2020 | 14.07.2021 | 90 | 35934.39 |  |  | 35934.39 | 35934.39
Г-ввод пер.Огородний,49,г.Гуково,инв.000015026,Кузнецова Л.А. - ПИР | 20.12.2019 | 20.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Огородний,49,г.Гуково,инв.000015026,Кузнецова Л.А. - СМР | 20.12.2019 | 20.09.2021 | 90 | 35700.06 |  |  | 35700.06 | 35700.06
Г-ввод ул.Красноармейская,41,г.Гуково,инв.000015026,Чередниченко Т.Е. - СМР | 08.04.2020 | 08.07.2021 | 90 | 35924.31 |  |  | 35924.31 | 35924.31
Г-ввод ул.Лермонтова,19,г.Гуково,инв.00-003797,Высоцкая Т.И. - СМР | 14.04.2020 | 14.07.2021 | 90 | 43628.11 |  |  | 43628.11 | 43628.11
Г-ввод ул.Кошевого,11,г.Гуково,инв.00-003797,Полищук П.С. - ПИР | 27.02.2020 | 27.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Кошевого,11,г.Гуково,инв.00-003797,Полищук П.С. - СМР | 27.02.2020 | 27.11.2021 | 90 | 40638.69 |  |  | 40638.69 | 40638.69
Г-ввод ул.Щорса,9,г.Гуково,инв.00-003797,Черных С.П. - СМР | 20.02.2020 | 20.11.2021 | 90 | 40914.7 |  |  | 40914.7 | 40914.7
Г-ввод ул.Котовского,12,г.Гуково,инв.00-003797,Дорос О.И. - СМР | 07.04.2020 | 07.07.2021 | 90 | 46102.05 |  |  | 46102.05 | 46102.05
Г-ввод ул.Котовского,45,г.Гуково,инв.00-003797,Густунов Н.Д. - ПИР | 13.02.2020 | 13.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Котовского,45,г.Гуково,инв.00-003797,Густунов Н.Д. - СМР | 13.02.2020 | 13.11.2021 | 90 | 43280.8 |  |  | 43280.8 | 43280.8
Г-ввод ул.Суворова,14А,г.Гуково,инв.00-003797,Колесников В.Г. - ПИР | 30.01.2020 | 30.10.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Суворова,14А,г.Гуково,инв.00-003797,Колесников В.Г. - СМР | 30.01.2020 | 30.10.2021 | 90 | 44419.67 |  |  | 44419.67 | 44419.67
Г-ввод пер.Севастопольский,26,х.Платово,Красносулинский р-н,инв.00-003797,Дамаратская Л.В. - ПИР | 11.02.2020 | 11.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Севастопольский,26,х.Платово,Красносулинский р-н,инв.00-003797,Дамаратская Л.В. - СМР | 11.02.2020 | 11.11.2021 | 90 | 42764.34 |  |  | 42764.34 | 42764.34
Г-ввод пер.Ключевой,9,г.Гуково,инв.00-003797,Файзулина Н.Н. - СМР | 28.04.2020 | 28.06.2021 | 90 | 40075.23 |  |  | 40075.23 | 40075.23
Г-ввод пер.Ключевой,11,г.Гуково,инв.00-003797,Козлова А.С. - СМР | 09.04.2020 | 09.07.2021 | 90 | 40075.22 |  |  | 40075.22 | 40075.22
Г-ввод ул.Космодемьянской,34,г.Гуково,инв.00-003797,Машталир В.М. - ПИР | 24.03.2020 | 24.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Космодемьянской,34,г.Гуково,инв.00-003797,Машталир В.М. - СМР | 24.03.2020 | 24.12.2021 | 90 | 40675.66 |  |  | 40675.66 | 40675.66
Г-ввод ул.Кошевого,24,г.Гуково,инв.00-003797,Самцов А.А. - СМР | 07.05.2020 | 07.07.2021 | 90 | 40075.61 |  |  | 40075.61 | 40075.61
Г-ввод ул.Лермонтова,22А,г.Гуково,инв.00-003797,Ян-Фу Н.В. - СМР | 16.04.2020 | 16.07.2021 | 90 | 39950.06 |  |  | 39950.06 | 39950.06
Г-ввод ул.Подбельского,25,кв.3,г.Гуково,инв.000015833,Соловьева В.И. - ПИР | 03.12.2019 | 03.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Подбельского,25,кв.3,г.Гуково,инв.000015833,Соловьева В.И. - СМР | 03.12.2019 | 03.09.2021 | 90 | 40362.1 |  |  | 40362.1 | 40362.1
Г-ввод пер.Почтовый,7,г.Гуково,инв.000015833,Дубовик М.А. - ПИР | 06.02.2020 | 06.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Почтовый,7,г.Гуково,инв.000015833,Дубовик М.А. - СМР | 06.02.2020 | 06.11.2021 | 90 | 35540.79 |  |  | 35540.79 | 35540.79
Г-ввод ул.Харьковская,12,г.Гуково,инв.000015833,Ревельская Е.Э. - ПИР | 30.08.2019 | 30.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Харьковская,12,г.Гуково,инв.000015833,Ревельская Е.Э. - СМР | 30.08.2019 | 30.11.2021 | 90 | 40344.49 |  |  | 40344.49 | 40344.49
Г-ввод ул.Октябрьская,19,г.Гуково,Кучерявенко В.М.(стор.) - СМР | 16.04.2020 | 16.07.2021 | 90 | 39374.45 |  |  | 39374.45 | 39374.45
Г-ввод ул.Краснопартизанская,138,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Бойко Ю.Г. - СМР | 27.02.2020 | 27.11.2021 | 90 | 42128.41 |  |  | 42128.41 | 42128.41
Г-ввод СТ Заря,35,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Соколов А.М. - ПИР | 10.12.2019 | 10.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод СТ Заря,35,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Соколов А.М. - СМР | 10.12.2019 | 10.09.2021 | 90 | 159313.02 |  |  | 159313.02 | 159313.02
Г-ввод ул.Краснопартизанская,136,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Курносов В.К. - ПИР | 30.12.2019 | 30.09.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Краснопартизанская,136,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Курносов В.К. - СМР | 30.12.2019 | 30.09.2021 | 90 | 41919.12 |  |  | 41919.12 | 41919.12
Г-ввод ул.Краснопартизанская,38,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Герасимов С.И. - СМР | 22.04.2020 | 22.12.2021 | 90 | 39307.11 |  |  | 39307.11 | 39307.11
Г-ввод ул.Лазо,41,г.Гуково,инв.000016921,Литвиненко И.А. - СМР | 28.04.2020 | 28.06.2021 | 90 | 35972.87 |  |  | 35972.87 | 35972.87
Г-ввод ул.Ростовская,17,г.Гуково,инв.000016921,Симиненко Г.Н. - СМР | 16.04.2020 | 16.07.2021 | 90 | 35328.21 |  |  | 35328.21 | 35328.21
Г-ввод пер.Ближний,2,г.Гуково,Цабека Д.Н.(стор.) - ПИР | 20.03.2020 | 20.12.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод пер.Ближний,2,г.Гуково,Цабека Д.Н.(стор.) - СМР | 20.03.2020 | 20.12.2021 | 90 | 39821.92 |  |  | 39821.92 | 39821.92
Г-ввод пер.Ярославский,9,г.Гуково,инв.00-009107,Хомченко И.Ф. - СМР | 18.06.2020 | 18.08.2021 | 90 | 36313.12 |  |  | 36313.12 | 36313.12
Г-ввод пер.Ломоносова,1,г.Гуково,инв.00-009107,Доценко З.А. - СМР | 25.06.2020 | 25.08.2021 | 90 | 38634.29 |  |  | 38634.29 | 38634.29
Г-ввод пер.Ломоносова,2,г.Гуково,инв.00-009107,Чернокалова В.С. - СМР | 25.06.2020 | 25.08.2021 | 90 | 38550.11 |  |  | 38550.11 | 38550.11
Г-ввод ул.Суворова,2,г.Гуково,инв.00-003797,Трегубов В.Г. - СМР | 16.06.2020 | 16.08.2021 | 90 | 41278.93 |  |  | 41278.93 | 41278.93
Г-ввод ул.Щорса,14,г.Гуково,инв.00-003797,Теняев В.П. - СМР | 16.06.2020 | 16.08.2021 | 90 | 36447.34 |  |  | 36447.34 | 36447.34
Г-ввод ул.Пролетарская,121,х.Платово,Красносулинский р-н,инв.00-003797,Мартыненко Ю.А. - СМР | 13.03.2020 | 13.12.2021 | 90 | 44480.06 |  |  | 44480.06 | 44480.06
Г-ввод ул.Лермонтова,34,г.Гуково,инв.00-003797,Андрющенко В.И. - СМР | 23.06.2020 | 23.08.2021 | 90 | 35071.5 |  |  | 35071.5 | 35071.5
Г-ввод ул.Лермонтова,39,г.Гуково,инв.00-003797,Сытников С.А. - СМР | 17.06.2020 | 17.08.2021 | 90 | 42332.56 |  |  | 42332.56 | 42332.56
Г-ввод пер.Песчаный,5,г.Гуково,инв.00-003797,Васильченко Л.И. - СМР | 07.05.2020 | 07.07.2021 | 90 | 35389.63 |  |  | 35389.63 | 35389.63
Г-ввод ул.Смирнова,19,г.Гуково,инв.00-003797,Логинов А.А. - СМР | 09.07.2020 | 09.09.2021 | 90 | 38638.38 |  |  | 38638.38 | 38638.38
Г-ввод пер.Севастопольский,6,г.Гуково,инв.00-003797,Ищенко В.К. - СМР | 07.05.2020 | 07.07.2021 | 90 | 38752.54 |  |  | 38752.54 | 38752.54
Г-ввод ул.Пушкина,23,г.Гуково,инв.00-003797,Мерлич С.В. - СМР | 26.05.2020 | 26.07.2021 | 90 | 43625.92 |  |  | 43625.92 | 43625.92
Г-ввод ул.Горняцкая,1,г.Гуково,инв.000015026,Михайлов Р.С. - СМР | 19.06.2020 | 19.08.2021 | 90 | 36775.88 |  |  | 36775.88 | 36775.88
Г-ввод ул.Донская,14,х.Калинин,Мясниковский р-н,Кобзарь А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 90 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Кирова,29,г.Зверево,инв.9-42021,Масленникова Н.М. - СМР | 31.08.2020 | 01.11.2021 | 90 | 40199.84 |  |  | 40199.84 | 40199.84
Г-ввод пер.Каховский,9,г.Гуково,инв.00-003566,Мерлич Н.А. - СМР | 28.04.2020 | 28.06.2021 | 90 | 8244.7 |  |  | 8244.7 | 8244.7
Г-ввод ул.Верхняя,40,г.Гуково,инв.000015833,Рытиков Г.В. - СМР | 20.08.2020 | 20.10.2021 | 90 | 36381.57 |  |  | 36381.57 | 36381.57
Г-ввод ул.Буденного,69,г.Гуково,инв.00-003566,Власенко Т.Е. - СМР | 21.07.2020 | 21.09.2021 | 90 | 45361.66 |  |  | 45361.66 | 45361.66
Г-ввод ул.Новая,7,х.Большой Должик,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000413,Третьякова С.Н. - СМР | 2020-07-17 | 2021-12-17 | 42 | 13866.58 |  |  | 13866.58 | 13866.58
Г-ввод ул.Заречная,15,х.Большой Должник,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000461,Жукова И.Н. - СМР | 2020-07-17 | 2021-12-17 | 42 | 31999.29 |  |  | 31999.29 | 31999.29
Г-ввод ул.Чапаева,72,г.Гуково,инв.000013751,Крикунова Г.Л. - СМР | 04.08.2020 | 04.10.2021 | 90 | 30720.2 |  |  | 30720.2 | 30720.2
Г-ввод ул.Чапаева,10,г.Зверево,Бочарова Т.В.(аренда) - СМР | 04.08.2020 | 04.10.2021 | 90 | 42026.63 |  |  | 42026.63 | 42026.63
Г-ввод ул.Центральная,120,г.Гуково,инв.00-003567,Будаева И.Н. - СМР | 04.08.2020 | 04.10.2021 | 90 | 40167.84 |  |  | 40167.84 | 40167.84
Г-ввод ул.Ульянова,55,г.Гуково, 000016163,Чинчарик Е.В. - СМР | 04.08.2020 | 04.10.2021 | 90 | 36939.41 |  |  | 36939.41 | 36939.41
Г-ввод ул.Северная,54,г.Зверево,Овсянникова О.А.(аренда) - СМР | 13.08.2020 | 13.10.2021 | 90 | 42023.06 |  |  | 42023.06 | 42023.06
Г-ввод пер.Садовый,17,г.Гуково,инв.00-003571,Кумаритова Е.А. - СМР | 09.07.2020 | 09.09.2021 | 90 | 40045.99 |  |  | 40045.99 | 40045.99
Г-ввод ул.Мусоргского,51,г.Зверево,Дяур М.В.(аренда) - ПИР | 06.02.2020 | 06.11.2021 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Мусоргского,51,г.Зверево,Дяур М.В.(аренда) - СМР | 06.02.2020 | 06.11.2021 | 90 | 157943.8 |  |  | 157943.8 | 157943.8
Г-ввод ул.Кирова,76,г.Зверево,инв.9-42021,Егорова Н.Н. - СМР | 08.07.2020 | 08.09.2021 | 90 | 41437.82 |  |  | 41437.82 | 41437.82
Г-ввод ул.Зеленая,26,г.Зверево,инв.9-42021,Мартысевич М.А. - СМР | 20.08.2020 | 20.10.2021 | 90 | 40920.08 |  |  | 40920.08 | 40920.08
Г-ввод пер.Днепропетровский,17,г.Гуково,инв.00-009107,Коптель Д.С. - СМР | 28.07.2020 | 28.09.2021 | 90 | 59131.62 |  |  | 59131.62 | 59131.62
Г-ввод ул.Горького,102,г.Зверево,Завгородний В.Н.(аренда) - СМР | 09.07.2020 | 09.09.2021 | 90 | 41866.39 |  |  | 41866.39 | 41866.39
Г-ввод ул.Гагарина,36,х.Молаканский,Красносулинский р-н,Колесникова М.В.(аренда) - СМР | 18.08.2020 | 18.10.2021 | 90 | 40030.67 |  |  | 40030.67 | 40030.67
Г-ввод ул.Баженова,2-А,г.Гуково,инв.00-009107,Сергеев А.М. - СМР | 11.08.2020 | 11.10.2021 | 90 | 41782.86 |  |  | 41782.86 | 41782.86
Г-ввод ул.Степная,101,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Бобкина С.Н. - СМР | 19.05.2020 | 19.07.2021 | 90 | 89259.77 |  |  | 89259.77 | 89259.77
Г-ввод ул.Воркутинская,36А,сл.Родионово-Несветайская,инв.23-00077,Матевосян А.Г. - СМР | 2020-07-08 | 2022-01-10 | 37 | 53337.15 |  |  | 53337.15 | 53337.15
Г-ввод ул.Заречная,10,х.Большой Должник,Родионово-Несветайский р-н,инв.00-000461,Коновалова С.В. - СМР | 2020-07-17 | 2021-12-17 | 37 | 31082.72 |  |  | 31082.72 | 31082.72
Г-ввод ул.Колхозная,12,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.00-003571,Кокина В.Э. - СМР | 25.08.2020 | 25.10.2021 | 90 | 40618.52 |  |  | 40618.52 | 40618.52
Г-ввод ул.Больничная,47,г.Гуково,инв.000015833,Зекина В.И. - СМР | 14.08.2020 | 14.10.2021 | 90 | 42471.14 |  |  | 42471.14 | 42471.14
Г-ввод ул.Верхняя,38,г.Гуково,инв.000015833,Старичас В.В. - СМР | 08.09.2020 | 08.11.2021 | 90 | 8225.08 |  |  | 8225.08 | 8225.08
Г-ввод ул. Вокзальная,9,г.Гуково,Гулова Т.И.,(баланс) - СМР | 10.09.2020 | 10.11.2021 | 90 | 41005.36 |  |  | 41005.36 | 41005.36
Г-ввод ул.Гагарина,79,х.Молаканский,Красносулинский р-н,Долгалев А.Н.(аренда) - СМР | 28.09.2020 | 28.11.2021 | 90 | 41519.15 |  |  | 41519.15 | 41519.15
Г-ввод ул.Горького,14,кв.2,г.Гуково,инв.00-000511,Бондарь Г.Н. - СМР | 29.09.2020 | 29.11.2021 | 90 | 43419.53 |  |  | 43419.53 | 43419.53
Г-ввод ул.Матросова,3,г.Гуково,инв.00-003566,Наумов П.А. - СМР | 20.08.2020 | 20.10.2021 | 90 | 41847.31 |  |  | 41847.31 | 41847.31
Г-ввод пер. Тульский,5,г.Гуково,Александрова А.А.,(баланс) - СМР | 06.10.2020 | 06.12.2021 | 90 | 40983.23 |  |  | 40983.23 | 40983.23
Г-ввод ул.Чкалова,50,г.Зверево,инв.9-41507,Тутик С.В. - СМР | 29.09.2020 | 29.11.2021 | 90 | 44320.61 |  |  | 44320.61 | 44320.61
Г-ввод ул.Шахтерская,58А,г.Гуково,Киракосян В.А.,(аренда) - СМР | 12.10.2020 | 12.04.2022 | 90 | 11196.21 |  |  | 11196.21 | 11196.21
Г-ввод ул.Верхняя,43,г.Гуково,инв.000015833,Семичаевская А.А. - СМР | 27.10.2020 | 27.06.2021 | 90 | 33102.34 |  |  | 33102.34 | 33102.34
Г-ввод ул.Красная Горка,86,г.Гуково,(баланс),Изварина С.И. - СМР | 20.10.2020 | 20.12.2021 | 90 | 44375.2 |  |  | 44375.2 | 44375.2
Г-ввод ул.Ульянова,11,г.Гуково,Атабаев О.Р.,(аренда) - СМР | 09.10.2020 | 09.12.2021 | 90 | 41998.02 |  |  | 41998.02 | 41998.02
Г-ввод ул.Буденного,86,г.Гуково,инв.00-003566,Козырь Н.В. - СМР | 15.09.2020 | 15.11.2021 | 90 | 39569.97 |  |  | 39569.97 | 39569.97
Г-ввод ул.Абрикосовая,49,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Мальцев Ю.С.,стор. - СМР | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 47 | 159510.66 |  |  | 159510.66 | 159510.66
Г-ввод пер.Ореховый,10А,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00075,Мохова В.А. - СМР | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 67 | 34469.48 |  |  | 34469.48 | 34469.48
Г-ввод ул.Колхозная,31,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.00-003571,Лепский В.Н. - СМР | 09.11.2020 | 09.07.2021 | 90 | 42947.38 |  |  | 42947.38 | 42947.38
Г-ввод ул.Красина,22,г.Гуково,инв.00-002264,Ковалев М.С. - СМР | 01.12.2020 | 01.08.2021 | 90 | 40986.31 |  |  | 40986.31 | 40986.31
Г-ввод ул.Красная Горка,84,г.Гуково,(баланс),Бабич Е.В. - СМР | 20.10.2020 | 20.12.2021 | 90 | 48198.17 |  |  | 48198.17 | 48198.17
Г-ввод ул.Новая,17,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Зубарева С.Н. - СМР | 19.11.2020 | 19.11.2021 | 90 | 31721.34 |  |  | 31721.34 | 31721.34
Г-ввод пер.Солидарности,32,г.Гуково,инв.9-41567,Бабякин С.В. - СМР | 19.11.2020 | 19.07.2021 | 90 | 35442.51 |  |  | 35442.51 | 35442.51
Г-ввод ул.Буденного,91,г.Гуково,инв.00-003566,Люсиченко А.А. - СМР | 07.12.2020 | 07.08.2021 | 90 | 39777.99 |  |  | 39777.99 | 39777.99
Г-ввод пер.Лаптевых,11,г.Гуково,инв.00-009107,Бондаренко В.К. - СМР | 01.12.2020 | 01.08.2021 | 90 | 39618.66 |  |  | 39618.66 | 39618.66
Г-ввод ул.Буденного,94,г.Гуково,инв.00-003566,Овсепян Г.М. - СМР | 19.11.2020 | 19.07.2021 | 90 | 37098.89 |  |  | 37098.89 | 37098.89
Г-ввод ул.Красная Горка,65А,г.Гуково,инв.000015833,Красюков Ю.С. - СМР | 25.07.2019 | 25.10.2021 | 90 | 49540.94 |  |  | 49540.94 | 49540.94
Г-ввод ул.Мира,11А,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Мигушина Р.В. - СМР | 29.10.2020 | 29.06.2021 | 90 | 35576.7 |  |  | 35576.7 | 35576.7
Г-ввод ул.Переездная,28,г.Гуково,Гончаров А.Я., аренда - СМР | 15.09.2020 | 15.11.2021 | 90 | 44406.13 |  |  | 44406.13 | 44406.13
Г-ввод ул.Свердлова,9,г.Гуково,инв.00-009107,Кишко Н.В. - СМР | 19.11.2020 | 19.07.2021 | 90 | 41893.72 |  |  | 41893.72 | 41893.72
Г-ввод ул.Советская,134,г.Зверево,инв.000013306,Ключко Г.В. - СМР | 25.03.2020 | 25.12.2021 | 90 | 58483.92 |  |  | 58483.92 | 58483.92
Г-ввод ул.Ленина,4,кв.1,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Малов С.Е.(стор.) - СМР | 2020-11-13 | 2022-01-13 | 85 | 10745.03 |  |  | 10745.03 | 10745.03
Г-ввод ул.Пушкина,25,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Макаров В.И. - ПИР | 2020-02-21 | 2021-11-21 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,25,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Макаров В.И. - СМР | 2020-02-21 | 2021-11-21 | 80 | 49134.56 |  |  | 49134.56 | 49134.56
Г-ввод ул.Новоселов,11,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Данченко Е.В. - ПИР | 2020-02-17 | 2021-11-18 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Новоселов,11,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Данченко Е.В. - СМР | 2020-02-18 | 2021-11-18 | 80 | 52961.98 |  |  | 52961.98 | 52961.98
Г-ввод ул.Советская,136,г.Зверево,инв.000013306,Зверевский машиностроительный завод - СМР | 11.12.2019 | 11.06.2022 | 90 | 342661.21 |  |  | 342661.21 | 342661.21
Г-ввод пер.Цветной,10,г.Новошахтинск,инв.000016096,Шило С.В. - СМР | 2021-03-23 | 2021-11-23 | 50 | 58097.72 |  |  | 58097.72 | 58097.72
Г-ввод ул.Шевцовой,35,г.Новошахтинск,инв.000015834,Мирская Т.П. - СМР | 2021-03-23 | 2021-11-23 | 50 | 46253.57 |  |  | 46253.57 | 46253.57
Г-ввод ул.Земнухова,15,г.Новошахтинск,инв.000016096,Касимов Н.В. - СМР | 2021-04-20 | 2021-12-20 | 50 | 37950.5 |  |  | 37950.5 | 37950.5
Г-ввод ул.Сеченова,5А,г.Новошахтинск,Загудаев А.В.(аренда) - СМР | 2021-02-25 | 2021-10-25 | 50 | 94515.5 |  |  | 94515.5 | 94515.5
Г-ввод ул.Советская,41,г.Новошахтинск,Олейникова М.В.(аренда) - СМР | 2021-02-25 | 2021-10-25 | 50 | 94912.73 |  |  | 94912.73 | 94912.73
Г-ввод ул.Харьковская,249,г.Новошахтинск, ЖСК Харьковская-249(стор.) - СМР | 2019-04-29 | 2021-10-29 | 55 | 209278.01 |  |  | 209278.01 | 209278.01
Г-ввод ул.Сосновая,5,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Комендантова Н.С.(стор.) - СМР | 2021-04-28 | 2021-12-28 | 30 | 68437.74 |  |  | 68437.74 | 68437.74
Г-ввод ул.Центральная,9,х.Новотроицкий,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00111,Швыдкый С.А. - СМР | 2021-02-10 | 2021-10-31 | 50 | 48856.3 |  |  | 48856.3 | 48856.3
Г-ввод ул.Коминтерна,23,г.Гуково,инв.000015833,Епищенко М.Ю. - СМР | 16.04.2021 | 16.12.2021 | 90 | 43988.64 |  |  | 43988.64 | 43988.64
Г-ввод ул.Краснопартизанская,32,г.Гуково,инв.00-003280,Долгов Н.Н. - СМР | 20.04.2021 | 20.12.2021 | 90 | 48498.25 |  |  | 48498.25 | 48498.25
Г-ввод ул.Советской Армии,32,г.Гуково,инв.00-009107,Долгая О.В. - СМР | 16.04.2021 | 16.12.2021 | 90 | 48982.58 |  |  | 48982.58 | 48982.58
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Грессовская,17,инв.24-10075 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Гастелло,инв.24-10079 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ г.Новошахтинск,ул.Коненкова,126,инв.24-10081 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ г.Новошахтинск,Газ-д Гуково-Зверево,Хозяйство Николаева,инв.0000-13037 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ г.Гуково,ул.Комсомольская,81,инв.9-001417 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ г.Гуково,ул.Мира,(ост.ЖБШК),инв.9-001241 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ г.Гуково,ул.Герцена,82,(очистные сооруж.),инв.9-001416 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ г.Гуково,Колхоз Красный партизан,инв.9-001295 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ г.Зверево,ул.47 гвардейской дивизии,инв.9-001415 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ сл.Барило-Крепинская ул.Дальневосточная,инв.23-00122 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ х.Весёлый (мех-ток),инв.23-00322 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ х.Волошино,в поле у ГРП,инв.23-00323 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ х.Волошино,ул.Ленина,инв.23-00324 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ х.Волошино,ул.Центральная,у моста,инв.23-00328 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ с.Генеральское,у ГРП,инв.23-00329 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ с.Папчино ул.Пушкина,инв.23-00183 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ с.Кутейниково,ул.Гагарина,32,инв.23-00325 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ с.Кутейниково,ул.Сазонова,инв.23-00327 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,у котельной ЦРБ,инв.23-00015 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Ворошилова,25,у детсада,инв.23-00057 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Гв-Танкистов,47,инв.23-00320 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
Г-ввод ул.Ленина,32П,сл.Родионо-Несветайская,инв.23-00202,Ковтунов А.В. - СМР | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 55 | 45104.69 |  |  | 45104.69 | 45104.69
Г-ввод ул.Римского-Корсакова,28,г.Новошахтинск,инв.000016447,Погосян В.В. - СМР | 2021-04-26 | 2021-12-26 | 55 | 41768.13 |  |  | 41768.13 | 41768.13
Г-ввод ул.Потемкина,46,г.Новошахтинск,инв.00-008608,Полозова Л.П. - СМР | 2021-05-18 | 2022-01-18 | 50 | 42832.47 |  |  | 42832.47 | 42832.47
Г-ввод ул.Пестеля,19,г.Новошахтинск,инв.000015834,Петрова О.С. - СМР | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 55 | 72955.99 |  |  | 72955.99 | 72955.99
Г-ввод ул.Гвардейцев Танкистов,14Н,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайского р-на,инв.23-00570,Салахова В.Г. - СМР | 2020-12-16 | 2021-12-03 | 50 | 2747.26 |  |  | 2747.26 | 2747.26
Г-ввод ул.Лермонтова,43,г.Гуково,инв.00-003797,Землянский В.Н. - СМР | 25.05.2021 | 25.01.2022 | 90 |  |  | 3075.44 | 3075.44 | 3075.44
Г-ввод ул.Свердлова,15,г.Гуково,инв.00-009107,Сироткина О.Н. - СМР | 20.05.2021 | 20.01.2022 | 90 |  |  | 3069.28 | 3069.28 | 3069.28
Г-ввод ул.Воровского,19,г.Гуково,инв.9-41576,Диденко Ю.Е. - СМР | 09.06.2021 | 09.02.2022 | 90 | 729.74 |  |  | 729.74 | 729.74
Г-ввод ул.Шверника,26,г.Гуково,инв.000015833,Стоянова И.В. - СМР | 17.06.2021 | 17.02.2022 | 90 |  |  | 2616.74 | 2616.74 | 2616.74
Г-ввод ул.Войкова,45,г.Новошахтинск,инв.00-008608,Таганова В.М. - СМР | 2021-06-01 | 2022-02-01 | 60 | 53086.56 |  |  | 53086.56 | 53086.56
Г-ввод ул.Спортивная,42,г.Новошахтинск,инв.000013756,Шевченко Р.Н. - СМР | 2020-08-13 | 2021-09-13 | 60 | 48944.77 |  |  | 48944.77 | 48944.77
Г-ввод ул.Краснопартизанская,16,х.Гуково,Красносулинского р-на,инв.00-003280,Кавалеристова О.С. - ПИР | 2019-03-06 | 2021-10-22 | 90 |  | 14980 |  | 14980 | 14980
Г-ввод ул.Базарная,62,г.Гуково,инв.000015833,Бабакова Т.А. - СМР | 28.01.2021 | 28.09.2021 | 90 | 42990.32 |  |  | 42990.32 | 42990.32
Г-ввод ул.Гагарина,33,х.Лихой,Красносулинского р-на,инв.00-009261,Кох. А. Э. - ПИР | 2020-09-09 | 2021-10-09 | 85 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Гагарина,33,х.Лихой,Красносулинского р-на,инв.00-009261,Кох. А. Э. - СМР | 2020-09-09 | 2021-10-09 | 80 | 71474.78 |  |  | 71474.78 | 71474.78
Г-ввод пер.Заречный,20,х.Лихой,Красносулинского р-на,инв.000014626,Решетов С.В. - СМР | 2020-10-28 | 2021-12-28 | 80 | 38885.38 |  |  | 38885.38 | 38885.38
Г-ввод ул.Трудовая,59,п.Черевково,Красносулинского р-на,инв.9-42022,Гринько Е.В. - ПИР | 2020-10-28 | 2021-12-28 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Трудовая,59,п.Черевково,Красносулинского р-на,инв.9-42022,Гринько Е.В. - СМР | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 85 | 52350.25 |  |  | 52350.25 | 52350.25
Г-ввод ул.Ленина,30,х.Михайловка,Красносулинского р-на,Левшин М.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 85 | 37988.59 |  |  | 37988.59 | 37988.59
Г-ввод ул.Советская,10,х.Лихой,Красносулинского р-на,инв.000016014,Гудина В.П. - СМР | 2020-10-20 | 2021-12-20 | 85 | 51725.52 |  |  | 51725.52 | 51725.52
Г-ввод ул.Юбилейная,32,х.Михайловка,Красносулинского р-на,Шишкин Ф.Г.,(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2022-01-09 | 90 | 37990.63 |  |  | 37990.63 | 37990.63
Г-ввод ул.Крупской,126,126-я,г.Зверево,Казачкина Е.В.,(аренда) - СМР | 25.02.2021 | 25.10.2021 | 90 | 115840.91 |  |  | 115840.91 | 115840.91
Г-ввод ул.Крупской,126-а,г.Зверево,инв.000013306,ООО«Ростформ» - СМР | 26.02.2021 | 26.10.2021 | 90 | 166768.31 |  |  | 166768.31 | 166768.31
Г-ввод ул.Крупской,57,г.Зверево,Алексеева С.А.,(аренда) - СМР | 18.03.2021 | 18.11.2021 | 90 | 41502.74 |  |  | 41502.74 | 41502.74
Г-ввод ул.Кирова,28,х.Молаканский Красносулинский р-н,Погорелова А.О.,(аренда) - СМР | 04.02.2021 | 04.10.2021 | 90 | 41896.4 |  |  | 41896.4 | 41896.4
Г-ввод ул.Колхозная,22,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Морозова В.П. - СМР | 19.11.2020 | 19.07.2021 | 90 | 41841.6 |  |  | 41841.6 | 41841.6
Г-ввод пер.Днепропетровский,3,г.Гуково,инв.00-009107,Попов Г.Н. - СМР | 02.03.2021 | 02.11.2021 | 90 | 39839.94 |  |  | 39839.94 | 39839.94
Г-ввод ул.Криничная,24,кв.1,г.Гуково,инв.00-009107,Нерсият А.Д. - СМР | 30.03.2021 | 30.11.2021 | 90 | 41445.97 |  |  | 41445.97 | 41445.97
Г-ввод ул.Пролетарская,26,г.Гуково,инв.000015833,Бондаренко Н.Н. - СМР | 16.02.2021 | 16.10.2021 | 90 | 46544.77 |  |  | 46544.77 | 46544.77
Г-ввод ул.Мичурина,109,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Янушевская В.И. - СМР | 19.03.2021 | 19.11.2021 | 90 | 32765.32 |  |  | 32765.32 | 32765.32
Г-ввод ул.Дорожная,13,г.Гуково,инв.000013751,Профир Н.Г. - СМР | 18.03.2021 | 18.11.2021 | 90 | 32769.14 |  |  | 32769.14 | 32769.14
Г-ввод ул.Садовая,15,х.Украинский,Красносулинский р-н,инв.00-003587,Жарлицына А.Н. - СМР | 10.02.2021 | 10.10.2021 | 90 | 42437.01 |  |  | 42437.01 | 42437.01
Г-ввод ул.Семилетки,9,кв.3,г.Гуково,инв.000015026,Сычева А.Г. - СМР | 25.03.2021 | 25.11.2021 | 90 | 37366.26 |  |  | 37366.26 | 37366.26
Г-ввод ул.Краснопартизанская,20,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Сергиенко Л.И. - СМР | 29.03.2021 | 29.11.2021 | 90 | 45173.38 |  |  | 45173.38 | 45173.38
Г-ввод ул.Центральная,118,г.Гуково,инв.00-003567,Реутин Н.П. - СМР | 15.04.2021 | 15.12.2021 | 90 | 48897.86 |  |  | 48897.86 | 48897.86
Г-ввод ул.Западная,73,г.Зверево,инв.9-41509,Данилин В.В. - СМР | 18.03.2021 | 18.11.2021 | 90 | 41811.53 |  |  | 41811.53 | 41811.53
Г-ввод ул.Краснопартизанская,114,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Тодорова О.А. - СМР | 01.02.2021 | 01.10.2021 | 90 | 42914.21 |  |  | 42914.21 | 42914.21
Г-ввод ул.30 лет Победы,1-б,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00059,Азарова И.П. - СМР | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 50 | 86602.25 |  |  | 86602.25 | 86602.25
Г-ввод ул.Новая,2,сл.Барило-Крепинская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00122,Авагян Н.Г. - СМР | 2021-06-02 | 2021-12-31 | 50 | 40458.72 |  |  | 40458.72 | 40458.72
Г-ввод ул.Земнухова,11,г.Новошахтинск,инв.000016096,Бондаренко Н.Н. - СМР | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 55 | 58113.05 |  |  | 58113.05 | 58113.05
Г-ввод ул.Советской Конституции,6,г.Новошахтинск,Чекин С.В.(аренда) - ПИР | 2021-01-22 | 2022-07-22 | 60 |  | 211815.48 |  | 211815.48 | 211815.48
Г-ввод ул.Советской Конституции,6,г.Новошахтинск,Чекин С.В.(аренда) - СМР | 2021-01-22 | 2022-07-22 | 60 | 207424.06 |  |  | 207424.06 | 207424.06
Г-ввод пер.Тульский,3,г.Гуково,Веричева П.Ф.(баланс) - СМР | 11.09.2020 | 11.11.2021 | 90 | 49609.16 |  |  | 49609.16 | 49609.16
Г-ввод ул.Докукина,19а,г.Зверево,инв.9-42021,Лазуренко И.Г. - СМР | 16.02.2021 | 16.10.2021 | 90 | 46830.93 |  |  | 46830.93 | 46830.93
Г-ввод ул.Ленина,1 кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Кандюрин А.А.(аренда) - СМР | 2021-02-02 | 2021-10-02 | 85 | 10649.92 |  |  | 10649.92 | 10649.92
Г-ввод ул.Победы Революции,14,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Глушенко Н.Н. - СМР | 2021-01-27 | 2021-09-27 | 80 | 38880.48 |  |  | 38880.48 | 38880.48
Г-ввод ул.Пушкина,11,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Орехов В.Ф. - СМР | 2021-02-02 | 2021-10-02 | 85 | 50242.57 |  |  | 50242.57 | 50242.57
Г-ввод ул.Галатова,163,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,Малютина С.Л.(аренда) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-08-26 | 85 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Пушкина,39,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Краснянская Е.В. - ПИР | 2020-07-23 | 2021-09-23 | 85 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Доброхотских,44 кв.2,х.Михайловка,Красносулинский р-н,Олиферовский С.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-28 | 2021-09-28 | 80 |  | 4961.39 |  | 4961.39 | 4961.39
Г-ввод ул.Степная,90,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Долгов А.А. - СМР | 06.04.2021 | 06.12.2021 | 90 | 50262.67 |  |  | 50262.67 | 50262.67
Г-ввод ул.Степная,141,х.Гуково,Красносулинский р-н,инв.00-003280,Луговская О.А. - СМР | 06.04.2021 | 06.12.2021 | 90 | 49767.07 |  |  | 49767.07 | 49767.07
Г-ввод ул.Шахтная,38,г.Гуково,инв.00-009109, Шумакова Н.В. - СМР | 09.03.2021 | 09.11.2021 | 90 | 40106.92 |  |  | 40106.92 | 40106.92
Г-ввод ул.Криничная,12А,г.Гуково,инв.00-009107,Митител Г.М. - СМР | 07.04.2021 | 07.12.2021 | 90 | 13684.66 |  |  | 13684.66 | 13684.66
Г-ввод ул.Котовского,43,г.Гуково,инв.00-003797,Хлюпин Ю.Н. - СМР | 30.03.2021 | 30.11.2021 | 90 | 53025.35 |  |  | 53025.35 | 53025.35
Г-ввод пер.Западный,20А,г.Гуково,инв.00-003566,Гусаров В.П. - СМР | 29.04.2021 | 29.12.2021 | 90 | 47080.8 |  |  | 47080.8 | 47080.8
Г-ввод ул.Красная Горка,80в, г.Гуково,инв.00-003566,Анацкая З.Н. - СМР | 29.05.2020 | 29.07.2021 | 90 | 72001.88 |  |  | 72001.88 | 72001.88
Г-ввод ул.Ульянова,15А,г.Гуково,Скорикова А.С.(аренда) - СМР | 15.04.2021 | 15.12.2021 | 90 | 47077.4 |  |  | 47077.4 | 47077.4
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Декабристов,5,инв.23-00326 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Кирова-Бабичева,инв.23-00008 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Мичурина,у ГРП ТУМС-3,инв.23-00332 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
ТП СКЗ сл.Родионово-Несветайская,ул.Первомайская,43,инв.23-00027 | 2021-06-01 | 2022-12-31 | 5 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
Г-ввод ул.Стахановская,21,г.Гуково,инв.00-009109,Червоная Т.И. - СМР | 20.04.2021 | 20.12.2021 | 90 | 55054.84 |  |  | 55054.84 | 55054.84
Г-ввод ул.Советской Армии,7,г.Гуково,инв.00-009107,Маковозова Л.Г. - СМР | 25.05.2021 | 25.01.2022 | 90 | 49079.84 |  |  | 49079.84 | 49079.84
Г-ввод ул.Резервуарная,10,г.Гуково,инв.00-003566,Минакова Л.В. - СМР | 09.06.2021 | 09.02.2022 | 90 | 46097.23 |  |  | 46097.23 | 46097.23
Г-ввод ул.Шахтная,2А,г.Гуково,инв.00-009109,Реунова Г.А. - СМР | 26.05.0202 | 26.01.2022 | 90 | 45985.38 |  |  | 45985.38 | 45985.38
Г-ввод ул.Суворова,22 кв.2,мкр.Алмазный,г.Гуково,инв.000013047,Губанов Б.Ю. - СМР | 22.04.2021 | 22.12.2021 | 90 | 45616.17 |  |  | 45616.17 | 45616.17
Г-ввод ул.Смоленская,23,г.Гуково,инв.9-41576,Хвостикова Т.А. - СМР | 21.04.2021 | 21.12.2021 | 90 | 56649.89 |  |  | 56649.89 | 56649.89
Г-ввод ул.Мичурина,14,г.Гуково,инв.00-000511,Кисилева Е.В. - СМР | 02.12.2020 | 02.08.2021 | 90 | 41660.79 |  |  | 41660.79 | 41660.79
Г-ввод ул.Лермонтова,17,г.Гуково,инв.00-003797,Сюсюкало А.В. - СМР | 18.05.2021 | 18.01.2022 | 90 | 48245.69 |  |  | 48245.69 | 48245.69
Г-ввод ул.Космодемьянской,15,г.Гуково,инв.00-003797,Ольхова А.Н. - СМР | 30.03.2021 | 30.11.2021 | 90 | 43506.64 |  |  | 43506.64 | 43506.64
Г-ввод ул.Верхняя,25,г.Гуково,инв.000015833,Карпова А.А. - СМР | 16.12.2020 | 16.08.2021 | 90 | 40861.65 |  |  | 40861.65 | 40861.65
Г-ввод ул.Харьковская,16,г.Гуково,инв.000015833,Шаркова Е.П. - СМР | 01.06.2021 | 01.02.2022 | 90 | 48115.39 |  |  | 48115.39 | 48115.39
Г-ввод ул.Советская,46а,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00017,Шакарян В.Р. - СМР | 2021-06-05 | 2021-12-31 | 55 | 46391.41 |  |  | 46391.41 | 46391.41
Г-ввод ул.Шахтерская,1а,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Какоян А.С.(стор.) - СМР | 2021-06-05 | 2021-12-31 | 55 | 55381.94 |  |  | 55381.94 | 55381.94
Г-ввод ул.Шурфовая,55,х.Платово,Красносулинский р-н,инв.00-003797,Кульгавая Г.В. - СМР | 08.04.2021 | 08.12.2021 | 90 | 75195.11 |  |  | 75195.11 | 75195.11
Г-ввод ул.Бехтерева,27,г.Новошахтинск,инв.000015570,Павленко В.Н. - СМР | 2021-04-22 | 2021-12-22 | 55 | 37982.05 |  |  | 37982.05 | 37982.05
Г-ввод ул.Несветаевская,21,г.Новошахтинск,инв.000015795,Макаров С.А. - СМР | 2021-04-26 | 2021-12-26 | 60 | 53075.33 |  |  | 53075.33 | 53075.33
Г-ввод ул.Партизанская,22,г.Новошахтинск,инв.00-009503,Богданов А.Н. - СМР | 2021-05-13 | 2022-01-13 | 55 | 58903.72 |  |  | 58903.72 | 58903.72
Г-ввод ул.Республиканская,51,г.Новошахтинск,инв.00-009503,Погодина Е.В. - СМР | 2021-04-16 | 2021-12-16 | 55 | 56233.74 |  |  | 56233.74 | 56233.74
Г-ввод ул.Воркутинская,36Б,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00090,Баласян Г.Г. - СМР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 32 | 49406.78 |  |  | 49406.78 | 49406.78
Г-ввод ул.Краснопартизанская,16А,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00090,Халеева В.А. - СМР | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 60 | 38358.71 |  |  | 38358.71 | 38358.71
Г-ввод пер.Новый,14В,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00069,Фрукалов Е.В. - СМР | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 32 | 70498.33 |  |  | 70498.33 | 70498.33
Г-ввод ул.Звездова,8В,с.Генеральское,Родионово-Несветайский р-н,инв.23-00167,Распутняя М.В. - СМР | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 35 | 37987.6 |  |  | 37987.6 | 37987.6
Г-ввод ул.30 лет Победы,69,сл.Родионово-Несветайская,Родионово-Несветайский р-н,Никишин В.Г.,стор. - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 62 | 40559.88 |  |  | 40559.88 | 40559.88
Г-ввод ул.Ленина,71-А,кв.8,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Кузнецова О.В. - ПИР | 2020-06-05 | 2021-08-05 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Ленина,71-А,кв.8,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Кузнецова О.В. - СМР | 2020-06-05 | 2021-08-05 | 85 | 10307.5 |  |  | 10307.5 | 10307.5
Г-ввод ул.Пушкина,13,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Иванова Е.А. - ПИР | 2020-06-16 | 2021-08-16 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,13,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Иванова Е.А. - СМР | 2020-06-16 | 2021-08-16 | 80 | 49906.99 |  |  | 49906.99 | 49906.99
Г-ввод ул.Садовая,138,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Голенев А.И. - ПИР | 2020-06-16 | 2021-08-16 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Садовая,138,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Голенев А.И. - СМР | 2020-06-16 | 2021-08-16 | 85 | 39030.29 |  |  | 39030.29 | 39030.29
Г-ввод ул.Садовая,112,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Журавлев А.А. - ПИР | 2020-07-09 | 2021-09-09 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Садовая,112,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Журавлев А.А. - СМР | 2020-07-09 | 2021-09-09 | 85 | 39029.97 |  |  | 39029.97 | 39029.97
Г-ввод ул.Пушкина,47,кв.2,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Письменский С.Ф. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-10-01 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,47,кв.2,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Письменский С.Ф. - СМР | 2020-07-31 | 2021-10-01 | 85 | 61219.89 |  |  | 61219.89 | 61219.89
Г-ввод ул.Пушкина,28,кв.9,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Краснянская Е.В. - ПИР | 2020-07-02 | 2021-09-02 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,28,кв.9,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Краснянская Е.В. - СМР | 2020-07-02 | 2021-09-02 | 85 | 62889.49 |  |  | 62889.49 | 62889.49
Г-ввод ул.Буденного,31,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Рябенко П.С. - ПИР | 2020-07-02 | 2021-09-02 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Буденного,31,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Рябенко П.С. - СМР | 2020-07-02 | 2021-09-02 | 80 | 50968.2 |  |  | 50968.2 | 50968.2
Г-ввод ул.1-я Нагорная,4,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,Лагутин А.А.,(аренда) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-08-28 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.1-я Нагорная,4,г.Красный Сулин,Красносулинский р-н,Лагутин А.А.,(аренда) - СМР | 2020-06-26 | 2021-08-28 | 85 | 10745.17 |  |  | 10745.17 | 10745.17
Г-ввод ул.Рахманинова,29,г.Новошахтинск,инв.00-009503,Харченко С.П. - СМР | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 65 | 45400.42 |  |  | 45400.42 | 45400.42
Г-ввод ул.Рахманинова,16,г.Новошахтинск,инв.00-009503,Ивановская С.В. - СМР | 2020-11-05 | 2021-11-05 | 65 | 42390.63 |  |  | 42390.63 | 42390.63
Г-ввод ул.Профильная,24,г.Гуково,инв.00-009107,Моренко А.Я. - СМР | 29.10.2020 | 29.06.2021 | 90 | 51378.69 |  |  | 51378.69 | 51378.69
Г-ввод ул.Красноармейская,126,х.Ильичевка,г.Новошахтинск,Ильницкая И.А.,(аренда) - СМР | 2020-12-02 | 2021-12-02 | 90 | 107383.84 |  |  | 107383.84 | 107383.84
Г-ввод ул.Новоселов,10Б,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Самохина Н.П. - ПИР | 2020-06-16 | 2021-08-16 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Новоселов,10Б,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Самохина Н.П. - СМР | 2020-06-16 | 2021-08-16 | 80 | 71519.14 |  |  | 71519.14 | 71519.14
Г-ввод ул.Пушкина,76,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Соломенко Ю.А. - ПИР | 2020-08-10 | 2021-10-10 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Пушкина,76,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.00-009261,Соломенко Ю.А. - СМР | 2020-08-10 | 2021-10-10 | 85 | 70921.53 |  |  | 70921.53 | 70921.53
Г-ввод ул.Вильямса,31,п.Пригородный,Красносулинский р-н,Витченко Е.И.,(аренда) - СМР | 2020-10-28 | 2021-07-31 | 80 | 114881.49 |  |  | 114881.49 | 114881.49
Г-ввод ул.Садовая,16,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Рындина А.А. - ПИР | 2020-07-14 | 2021-09-14 | 85 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Садовая,16,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000014626,Рындина А.А. - СМР | 2020-07-14 | 2021-09-14 | 85 | 38988.25 |  |  | 38988.25 | 38988.25
Г-ввод ул.Советская,61,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Саенко В.А. - ПИР | 2020-09-10 | 2021-10-10 | 80 |  | 14914.14 |  | 14914.14 | 14914.14
Г-ввод ул.Советская,61,х.Лихой,Красносулинский р-н,инв.000016014,Саенко В.А. - СМР | 2020-09-10 | 2021-10-10 | 80 | 38987.06 |  |  | 38987.06 | 38987.06
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 26066712.29 | 3805463.38 | 533761.46 | 30405937.13 | 30405937.13
Ф-л ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском
Г-ввод пер.Буденновский,35/5,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,Глазко З.В.(стор.) | 2019-11-01 | 2021-12-27 | 90 | 26419.59 | 3192.53 |  | 29612.12 | 29612.12
Г-ввод пер.Колхозный,6,х.Кундрюченский,Орловский р-н,Астахова О.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-12-14 | 80 | 38779.61 | 3572.93 |  | 42352.54 | 42352.54
Г-ввод пер.Кооперативный,1,кв.1,х.Островянский,Орловский р-н,Симерина Г.И.,(стор.) | 2021-03-01 | 2021-10-19 | 90 | 67136.29 | 3572.93 |  | 70709.22 | 70709.22
Г-ввод пер.Молодежный,3,х.Островянский,Орловский р-н,Мезенцев Н.Н.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-12-07 | 80 | 40957.68 | 3572.93 |  | 44530.61 | 44530.61
Г-ввод пер.Октябрьский,20,х.Майорский,Орловский р-н,инв.00-002254,Фомина И.Н | 2021-03-01 | 2021-11-29 | 80 | 43010.4 | 3572.93 |  | 46583.33 | 46583.33
Г-ввод пер.Октябрьский,8,кв.1,х.Майорский,Орловский р-н,инв.00-002254,Калинина В.С. | 2021-03-01 | 2021-10-19 | 90 | 77141.68 | 3572.93 |  | 80714.61 | 80714.61
Г-ввод пер.Осенний,3,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Жученко Л.М. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 90 | 77215.93 | 3572.93 |  | 80788.86 | 80788.86
Г-ввод пер.Первомайский,1,кв.3,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Расадников Д.В. | 2020-10-01 | 2021-08-12 | 90 | 49990.33 | 3532.97 |  | 53523.3 | 53523.3
Г-ввод пер.Почтовый,49/15,п.Орловский,Орловский р-н,инв.26-00110,Шпитеев О.В. | 2021-06-01 | 2022-02-11 | 80 | 35079.39 | 5738.44 |  | 40817.83 | 40817.83
Г-ввод пер.Садовый,10,х.Островянский, Орловский р-н,Иванова О.Е.,(стор.) | 2021-03-01 | 2021-07-17 | 90 | 51899.95 | 3572.93 |  | 55472.88 | 55472.88
Г-ввод пер.Садовый,24А,х.Быстрянский,Орловский р-н,Борисюк Т.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-09-08 | 80 | 39074.38 | 5588.42 |  | 44662.8 | 44662.8
Г-ввод пер.Советский,72А,п.Орловский,Орловский р-н,инв.26-00111,Химич Е.В. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90 | 70258.16 | 13687.03 |  | 83945.19 | 83945.19
Г-ввод пер.Степной,16,х.Каменная Балка,Орловский р-н,инв.26-00386,Голубов В.А. | 2020-05-01 | 2021-08-01 | 90 | 40195.47 | 3493 |  | 43688.47 | 43688.47
Г-ввод пер.Степной,5,кв.1,х.Майорский,Орловский р-н,инв.00-002254,Волошин А.В | 2021-03-01 | 2021-08-15 | 90 | 76225.15 | 3572.93 |  | 79798.08 | 79798.08
Г-ввод пер.Торговый,14,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Зубко В.Е. | 2021-02-01 | 2021-10-19 | 90 | 66235.46 | 3572.93 |  | 69808.39 | 69808.39
Г-ввод пер.Торговый,16,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Лубаш Г.А. | 2021-02-01 | 2021-10-08 | 90 | 46735.81 | 3572.93 |  | 50308.74 | 50308.74
Г-ввод пер.Торговый,18,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Аксенова З.В. | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 90 | 63476.75 | 3572.93 |  | 67049.68 | 67049.68
Г-ввод пер.Торговый,2,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Радько С.В. | 2020-11-01 | 2021-10-01 | 90 | 46533.92 | 3532.97 |  | 50066.89 | 50066.89
Г-ввод пер.Торговый,8,кв.2,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Алексенко А.А. | 2020-11-01 | 2021-09-30 | 90 | 41697.36 | 3572.93 |  | 45270.29 | 45270.29
Г-ввод пер.Чапаевский,81,п.Орловский,Орловский р-н,Брусенский А.Д.,(стор.) | 2021-03-01 | 2021-10-22 | 90 | 51936.47 | 5588.42 |  | 57524.89 | 57524.89
Г-ввод пер.Южный,31,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Красилина Л.В. | 2021-06-01 | 2022-02-08 | 80 | 40120.28 | 3668.85 |  | 43789.13 | 43789.13
Г-ввод пр-т 50 лет Октября,18А,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,ПАТТ(техникум),(стор.) | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 82 | 45048.81 | 29117.54 |  | 74166.35 | 74166.35
Г-ввод ул.50 лет Комсомола,30а/36,х.Быстрянский,Орловский р-н,Юндин Д.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-11-29 | 80 | 26082.16 | 3389.69 |  | 29471.85 | 29471.85
Г-ввод ул.Веселая,1,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Баранникова Л.Н. | 2021-04-01 | 2021-12-07 | 80 | 40210.62 | 3572.93 |  | 43783.55 | 43783.55
Г-ввод ул.Веселая,10,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Сивокобылина И.И. | 2021-05-01 | 2021-12-12 | 80 | 41728.55 | 3572.93 |  | 45301.48 | 45301.48
Г-ввод ул.Веселая,11,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Сокирко В.С. | 2020-11-01 | 2021-07-22 | 90 | 49060.42 | 3532.97 |  | 52593.39 | 52593.39
Г-ввод ул.Веселая,20,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Вербицкая Н.И. | 2021-02-01 | 2021-09-28 | 90 | 63756.39 | 3572.93 |  | 67329.32 | 67329.32
Г-ввод ул.Веселая,30,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Вербицкий И.В. | 2021-02-01 | 2021-09-28 | 90 | 59588.48 | 3572.93 |  | 63161.41 | 63161.41
Г-ввод ул.Веселая,36/4д,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Скок Е.А. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 90 | 69767.06 | 3572.93 |  | 73339.99 | 73339.99
Г-ввод ул.Веселая,8,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Бурда Н.В. | 2021-03-01 | 2021-10-26 | 90 | 66464.32 | 3572.93 |  | 70037.25 | 70037.25
Г-ввод ул.Дружбы,2,кв.2,х.Ганчуков,Пролетарский р-н,Пирогова Л.И.(стор.) | 2020-09-01 | 2021-09-15 | 90 | 72388.43 | 3532.97 |  | 75921.4 | 75921.4
Г-ввод ул.Дружбы,7,х.Ганчуков,Пролетарский р-н,Казей Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-10-20 | 90 | 70132.42 | 3532.97 |  | 73665.39 | 73665.39
Г-ввод ул.Думенко,162,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,ПАТТ(техникум),(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 82 | 48758.47 | 29117.54 |  | 77876.01 | 77876.01
Г-ввод ул.Звездная,22,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Бочалов В.А. | 2020-08-01 | 2021-08-05 | 90 | 69855.18 | 3532.97 |  | 73388.15 | 73388.15
Г-ввод ул.Звездная,34,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Бочалов С.А. | 2020-11-01 | 2021-10-01 | 90 | 47855.18 | 3532.97 |  | 51388.15 | 51388.15
Г-ввод ул.Звездная,8/2Б,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Логвинов М.И. | 2020-08-01 | 2021-08-21 | 90 | 42836.88 | 3532.97 |  | 46369.85 | 46369.85
Г-ввод ул.Кирова,126А,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Болдырев А.В. | 2021-05-01 | 2022-01-26 | 80 | 39573.89 | 3572.93 |  | 43146.82 | 43146.82
Г-ввод ул.Кирова,7,кв.2,х.Коврино,Пролетарский р-н,Баудинов Д.А.(стор.) | 2020-01-01 | 2021-07-30 | 90 | 35228.3 | 3885.63 |  | 39113.93 | 39113.93
Г-ввод ул.Комсомольская,1,кв.2,х.Ганчуков,Пролетарский р-н,Репина К.В.(стор.) | 2020-01-01 | 2021-08-09 | 90 | 39326.04 | 3885.63 |  | 43211.67 | 43211.67
Г-ввод ул.Комсомольская,175Б,п.Орловский,Орловский р-н,Русанов Р.А.,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 90 | 105037.53 | 25117.36 |  | 130154.89 | 130154.89
Г-ввод ул.Красноармейская,39А,Пролетарский р-н,Андрианов А.В.,(стор.) | 2021-01-01 | 2022-06-21 | 90 | 24897.85 | 2381.95 |  | 27279.8 | 27279.8
Г-ввод ул.Ленина,70,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Клюшина А.Д. | 2021-05-01 | 2022-01-11 | 80 | 57185.41 | 3572.93 |  | 60758.34 | 60758.34
Г-ввод ул.Машухинская,6,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Свисюк А.П. | 2020-10-01 | 2021-07-15 | 90 | 43591.72 | 3532.97 |  | 47124.69 | 47124.69
Г-ввод ул.Машухинская,8,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Севрюгин Д.В. | 2021-02-01 | 2021-10-03 | 90 | 42385.7 | 3572.93 |  | 45958.63 | 45958.63
Г-ввод ул.Мира,1,кв.1,х.Быстрянский,Орловский р-н,Новгородцева Р.И.(стор.) | 2020-07-01 | 2021-07-06 | 90 | 50770.11 | 1522.57 |  | 52292.68 | 52292.68
Г-ввод ул.Мира,12,п.Опенки,Пролетарский р-н,Поимцева А.Ю.(стор.) | 2020-02-01 | 2021-08-03 | 90 | 58509.39 | 3885.63 |  | 62395.02 | 62395.02
Г-ввод ул.Молодежная,17,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Аксенов В.В. | 2020-10-01 | 2021-08-18 | 90 | 42280.19 | 3532.97 |  | 45813.16 | 45813.16
Г-ввод ул.Молодежная,21/4Б,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Карпенко Л.А. | 2020-12-01 | 2021-09-24 | 80 | 46997.55 | 3532.97 |  | 50530.52 | 50530.52
Г-ввод ул.Молодежная,33,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Бурда В.И. | 2020-11-01 | 2021-08-05 | 90 | 69534.6 | 3532.97 |  | 73067.57 | 73067.57
Г-ввод ул.Молодежная,37,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Скок С.Ф. | 2021-03-01 | 2021-11-04 | 80 | 39642.88 | 3572.93 |  | 43215.81 | 43215.81
Г-ввод ул.Молодежная,41/2Б,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Скок В.И. | 2021-03-01 | 2021-11-04 | 90 | 39642.88 | 3572.93 |  | 43215.81 | 43215.81
Г-ввод ул.Молодежная,43,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Скок А.И. | 2021-01-01 | 2021-09-29 | 90 | 43126.83 | 3572.93 |  | 46699.76 | 46699.76
Г-ввод ул.Молодежная,45,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Троянов С.В. | 2021-02-01 | 2021-08-20 | 90 | 44591.72 | 3572.93 |  | 48164.65 | 48164.65
Г-ввод ул.Молодежная,53,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Ольшанский А.В. | 2021-01-01 | 2021-10-01 | 90 | 43217.9 | 3572.93 |  | 46790.83 | 46790.83
Г-ввод ул.Молодежная,55,х.Ребричанский,Орловский р-н,инв.00-005528,Иванченко З.П. | 2020-10-01 | 2021-08-20 | 90 | 45136.78 | 3532.97 |  | 48669.75 | 48669.75
Г-ввод ул.Московская,11,х.Кундрюченский,Орловский р-н,Федотова Г.А.,(стор.) | 2020-12-01 | 2021-07-24 | 90 | 64509.2 | 3572.93 |  | 68082.13 | 68082.13
Г-ввод ул.Набережная,13,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Власенко В.А. | 2020-08-01 | 2021-12-31 | 90 | 46637.69 | 3532.97 |  | 50170.66 | 50170.66
Г-ввод ул.Новая,7,п.Орловский,Орловский р-н,Шаблий П.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-12-07 | 80 | 21558.31 | 3389.69 |  | 24948 | 24948
Г-ввод ул.Новая,79,п.Орловский,Орловский р-н,Гетман Е.А.(стор.) | 2019-10-01 | 2021-12-31 | 90 | 15494.52 | 1445.92 |  | 16940.44 | 16940.44
Г-ввод ул.Октябрьская,16,п.Волочаевский,Орловский,инв.00-000902,Чернышева А.В. | 2021-03-01 | 2021-10-24 | 90 | 48226.54 | 3572.93 |  | 51799.47 | 51799.47
Г-ввод ул.Октябрьская,6,кв.2,п.Волочаевский,Орловский р-н,инв.00-000902,Толочко В.М. | 2020-03-01 | 2021-08-01 | 90 | 62693.44 | 3453.04 |  | 66146.48 | 66146.48
Г-ввод ул.Островского,104/95,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,Яцко И.А.(стор.) | 2020-08-01 | 2021-11-20 | 90 | 69604.52 | 3532.97 |  | 73137.49 | 73137.49
Г-ввод ул.Приозерная,25,п.Маныч,Орловский р-н,инв.00-007643,Молчанов А.И. | 2020-06-01 | 2021-08-31 | 90 | 69653.12 | 3493 |  | 73146.12 | 73146.12
Г-ввод ул.Приозерная,6,кв.1,п.Маныч,Орловский р-н,инв.00-007643,Ассоциация Живая природа степи | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 90 | 42883.97 | 3532.97 |  | 46416.94 | 46416.94
Г-ввод ул.Пролетарская,212/55,п.Орловский,Орловский р-н,Яковенко С.А.(стор.) | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 90 | 21664.88 | 3238.03 |  | 24902.91 | 24902.91
Г-ввод ул.Садовая,41,кв,1,п.Волочаевский,Орловский р-н,инв.00-000902,Дубина Л.С. | 2021-03-01 | 2021-10-24 | 90 | 48590.53 | 3572.93 |  | 52163.46 | 52163.46
Г-ввод ул.Сердюкова,42,кв.1,п.Волочаевский,Орловский р-н,инв.00-000902,ООО Солнечное - ПИР | 2021-02-01 | 2021-08-18 | 90 | 44979.12 | 3572.93 |  | 48552.05 | 48552.05
Г-ввод ул.Степная,11,кв.2,п.Волочаевский,Орловский р-н,инв.00-000902,Соболев А.А. | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 90 | 42934.59 | 3572.93 |  | 46507.52 | 46507.52
Г-ввод ул.Степная,30,п.Волочаевский,Орловский р-н,инв.00-000902,Ядрец Н.П. | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 90 | 41712.29 | 3572.93 |  | 45285.22 | 45285.22
Г-ввод ул.Степная,4,кв.1,х.Майорский,Орловский р-н,инв.00-002254,Сапунков В.И. - СМР | 2021-06-01 | 2022-02-01 | 80 | 39008.55 | 3668.85 |  | 42677.4 | 42677.4
Г-ввод ул.Степная,7,кв.6,п.Волочаевский,Орловский р-н,инв.00-000902,ООО Солнечное | 2020-06-01 | 2021-07-26 | 90 | 42611.69 | 3493 |  | 46104.69 | 46104.69
Г-ввод ул.Стрельникова,60/10,г.Пролетарск,Пролетарский р-н,Отрубохова Т.С.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-07 | 80 | 34137.88 | 3668.85 |  | 37806.73 | 37806.73
Г-ввод ул.Транспортная,12Б,п.Орловский,Орловский р-н,инв.26-00110,Попов И.Н. | 2020-12-01 | 2021-07-05 | 90 | 157293.91 | 25117.36 |  | 182411.27 | 182411.27
Г-ввод ул.Школьная,20,х.Островянский,Орловский р-н,Демьянченко А.В.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-09-16 | 90 | 40992 | 3532.97 |  | 44524.97 | 44524.97
Г-ввод ул.Школьная,2В,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Бакаева Е.П. | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 90 | 57228.39 | 10870.63 |  | 68099.02 | 68099.02
Г-ввод ул.Школьная,85,п.Красноармейский,Орловский р-н,инв.26-00387,Рева А.А. | 2021-06-01 | 2022-02-08 | 80 | 40516.44 | 3668.85 |  | 44185.29 | 44185.29
Г-ввод ул.Южная,4,х.Ганчуков,Пролетарский р-н,Осокина С.Н.(стор.) | 2020-09-01 | 2021-07-28 | 90 | 46734.34 | 3532.97 |  | 50267.31 | 50267.31
Г-ввод ул.Южная,4,стр.1,п.Орловский,Орловский р-н,Мединцов А.А.(аренда) | 2020-03-10 | 2021-12-31 | 90 | 505238.91 | 54604.34 |  | 559843.25 | 559843.25
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 4419235.53 | 441299.01 | 0 | 4860534.54 | 4860534.54
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Сальске
Г-ввод а/д г.Котельниково-п.Зимовники-г.Сальск-с.Песчанокоп.(от гр.Волгоград.обл.)328+100м слева,Тубольцев Р.В.(стор.) | 2019-07-08 | 2022-02-03 | 90 | 48213.97 |  |  | 48213.97 | 48213.97
Г-ввод а/д г.Котельниково-п.Зимовники-г.Сальск-с.Песчанокоп.(от гр.Волгоград.обл.)328+150м слева,Резниченко С.И.(стор.) | 2019-06-27 | 2022-01-14 | 90 | 16655.58 |  |  | 16655.58 | 16655.58
Г-ввод пер.Берегового,18Б,с.Березовка,сальский р-н,Яцкая М.С. | 2020-09-07 | 2022-01-04 | 90 | 123878.02 | 23950.03 |  | 147828.05 | 147828.05
Г-ввод пер.Мечникова,105/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Данилов В.А. | 2019-09-17 | 2021-10-11 | 90 | 30337.36 | 4657.34 |  | 34994.7 | 34994.7
Г-ввод пер.Мирный,15,п.Гигант,Сальский р-н,Момотова Д.Н..(стор.) | 2019-08-22 | 2021-09-21 | 90 | 18258.27 | 4767.54 |  | 23025.81 | 23025.81
Г-ввод пер.Новый,6/3,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Лаптева Н.А. | 2020-09-08 | 2022-01-04 | 90 | 32728.5 | 4657.34 |  | 37385.84 | 37385.84
Г-ввод пер.Новый,6/4,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Бойко И.И. | 2020-10-06 | 2022-02-06 | 90 | 31971.08 | 4657.34 |  | 36628.42 | 36628.42
Г-ввод пер.Новый,7,п.Юловский,Сальский р-н,Дубина А.А.(стор.) | 2019-03-05 | 2021-10-04 | 90 |  | 2034.98 |  | 2034.98 | 2034.98
Г-ввод пер.Первомайский,6Б,с.Сандата,Сальский р-н,Колесников А.Ю.(стор.) | 2018-12-17 | 2021-11-15 | 90 | 17541.26 | 11246.98 |  | 28788.24 | 28788.24
Г-ввод пер.Победы,61,с.Сандата,Сальский р-н,Наджимова Х.Я.(стор.) | 2020-11-03 | 2022-03-03 | 90 | 11184.47 | 2491.88 |  | 13676.35 | 13676.35
Г-ввод пер.Тупиковый,22,г.Сальск,Сальский р-н,инв.31-03059,Поплавская В.Е. | 2020-09-18 | 2022-01-14 | 90 | 151391.08 | 26295.33 |  | 177686.41 | 177686.41
Г-ввод пер.Узенький,22,г.Сальск,Сальский р-н,Быкадорова Г.Н.(стор.) | 2019-11-21 | 2021-12-19 | 90 | 37087.88 | 11355.83 |  | 48443.71 | 48443.71
Г-ввод пер.Черемушки,4,кон-д им.Буденного,сальский р-н,инв.000015625,Авдеева И.Н. | 2020-10-08 | 2022-02-08 | 90 | 31883.7 | 4763.89 |  | 36647.59 | 36647.59
Г-ввод пер.Школьный,15,с.Агаренский,Сальский р-н,Дверникова Л.М.(стор.) | 2019-07-01 | 2022-02-01 | 90 | 4499.4 |  |  | 4499.4 | 4499.4
Г-ввод пер.Школьный,2/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Муфазалов Э.Р. | 2020-09-22 | 2022-01-22 | 90 | 29924.14 | 4657.34 |  | 34581.48 | 34581.48
Г-ввод пер.Школьный,7/1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Сагайдак А.А. | 2018-08-02 | 2021-11-15 | 90 | 31829.83 | 4657.34 |  | 36487.17 | 36487.17
Г-ввод пер.Южный,1/1,п.Юловский,Сальский р-н,Мейбатян А.А.(стор.) | 2019-09-17 | 2021-10-11 | 70 | 46294.6 |  |  | 46294.6 | 46294.6
Г-ввод пер.Южный,4,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Сыромятникова И.В. | 2019-08-15 | 2021-09-14 | 90 | 37992.81 | 4201.68 |  | 42194.49 | 42194.49
Г-ввод пл.Школьная,60,с.Красная Поляна,Песчанокопский р-н,Мерзликин Н.П.(аренда) | 2019-10-17 | 2021-09-16 | 90 | 28452.58 | 8485.75 |  | 36938.33 | 36938.33
Г-ввод справа от а/д 339км+50м,Песчанокопское-Котельниково,Жеребцова А.А.(стор.) | 2019-12-03 | 2021-09-03 | 90 | 126875.99 | 24152.39 |  | 151028.38 | 151028.38
Г-ввод ул.1-я Линия,1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Тэрыцэ Р.И. | 2020-06-25 | 2021-10-15 | 90 | 37846.38 | 14330.22 |  | 52176.6 | 52176.6
Г-ввод ул.1-я Линия,1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Чехладзе Ф.К. | 2019-08-22 | 2021-09-21 | 90 | 14668.54 | 13610.25 |  | 28278.79 | 28278.79
Г-ввод ул.1-я Линия,3/3,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Элисов Ш. | 2019-08-01 | 2021-08-03 | 90 | 10794.01 | 16408.42 |  | 27202.43 | 27202.43
Г-ввод ул.2-линия,12,п.Супрун,Сальского р-на,инв.00-003568,Бахутадзе Н.С. | 2020-06-11 | 2021-10-11 | 90 | 31640.24 | 4763.91 |  | 36404.15 | 36404.15
Г-ввод ул.2-я Линия,12/1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Саралидзе Г.М. | 2020-06-25 | 2021-10-15 | 90 | 35685.41 | 14330.22 |  | 50015.63 | 50015.63
Г-ввод ул.2-я Линия,2/4,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Половянов В.И. | 2019-06-13 | 2022-01-10 | 90 | 11087.67 | 8013.95 |  | 19101.62 | 19101.62
Г-ввод ул.2-я Линия,4/4,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Давришев М.А. | 2019-06-18 | 2022-02-17 | 90 | 11075.22 | 6650.07 |  | 17725.29 | 17725.29
Г-ввод ул.27-линия,4,СНТ «Колос»,Сальского р-на,Ломака А.А. | 2021-02-25 | 2021-10-25 | 30 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.27-линия,7,9,11,СНТ «Колос»,Сальского р-на,баланс,Кущева Я.В. | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 30 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.28-я Линия,4,СНТ Колос,Сальский р-н,Огурцова Е.И.(баланс) | 2021-03-11 | 2021-11-11 | 30 | 27444.88 | 5954.89 |  | 33399.77 | 33399.77
Г-ввод ул.28-я линия,уч.7,СНТ Колос,Сальский р-н,инв.00-003213,Руленко Л.П. | 2020-06-23 | 2021-10-15 | 90 | 165542.23 | 29381.71 |  | 194923.94 | 194923.94
Г-ввод ул.3-я Линия,10/1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Шаблий В.В. | 2019-06-13 | 2022-01-10 | 90 | 12715.5 | 6265.13 |  | 18980.63 | 18980.63
Г-ввод ул.30 линия,уч.7,СНТ Колос,Сальский р-н,Каримов А.П.(стор.) | 2019-06-27 | 2022-01-24 | 90 | 14756.84 | 6800 |  | 21556.84 | 21556.84
Г-ввод ул.4 Линия,6,п.Супрун,Сальский р-н,Кулиш В.А.(стор.) | 2019-11-21 | 2021-12-19 | 90 | 23502.9 | 4486.82 |  | 27989.72 | 27989.72
Г-ввод ул.4-я Линия,10,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Лоладзе З.Ж. | 2019-08-15 | 2021-09-14 | 90 | 12893.06 | 6964.65 |  | 19857.71 | 19857.71
Г-ввод ул.4-я Линия,16,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Кадимова М.Ш. | 2019-08-22 | 2021-09-21 | 90 | 13350.51 | 6650.08 |  | 20000.59 | 20000.59
Г-ввод ул.4-я Линия,18,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Плешков П.П. | 2019-07-30 | 2021-08-30 | 90 | 11075.22 | 6131.63 |  | 17206.85 | 17206.85
Г-ввод ул.5 Линия,10,п.Супрун,Сальский р-н,Малинина О.П.(стор.) | 2018-11-06 | 2021-09-19 | 90 | 25388.56 | 4486.82 |  | 29875.38 | 29875.38
Г-ввод ул.5 Линия,18,п.Супрун,Сальский р-н,Саралидзе А.А.(стор.) | 2020-01-14 | 2021-12-29 | 90 | 25818.89 | 4550.76 |  | 30369.65 | 30369.65
Г-ввод ул.5 Линия,22,п.Супрун,Сальский р-н,Чехладзе Г.Ф.(стор.) | 2019-10-22 | 2021-11-15 | 90 | 12892.57 | 5215.83 |  | 18108.4 | 18108.4
Г-ввод ул.5 Линия,24,п.Супрун,Сальский р-н,Хазанашвили А.Ч.(стор.) | 2019-09-17 | 2021-10-11 | 90 | 11935.41 | 5215.83 |  | 17151.24 | 17151.24
Г-ввод ул.5-я Линия,12,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Саралидзе А.Ю. | 2019-08-07 | 2021-09-11 | 90 | 13329.35 | 4516.26 |  | 17845.61 | 17845.61
Г-ввод ул.5-я Линия,18/3,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Ибрагимов Р.Р. | 2019-10-10 | 2021-11-01 | 90 | 12574.69 | 6304.78 |  | 18879.47 | 18879.47
Г-ввод ул.5-я Линия,2,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Бахутадзе Г.С. | 2019-04-05 | 2021-10-11 | 90 | 12526.65 | 9983.54 |  | 22510.19 | 22510.19
Г-ввод ул.5-я Линия,20,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Саралидзе А.А. | 2019-09-25 | 2021-10-15 | 90 | 13066.38 | 4866.05 |  | 17932.43 | 17932.43
Г-ввод ул.5-я Линия,26,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Давришев А.А. | 2019-07-02 | 2022-02-01 | 90 | 11249.47 | 5915.35 |  | 17164.82 | 17164.82
Г-ввод ул.50 Лет Октября,12/1,п.Юловский,Сальский р-н,00-003578,Сычева Г.В. | 2021-05-25 | 2022-01-25 | 90 | 32111.82 | 4891.8 |  | 37003.62 | 37003.62
Г-ввод ул.50 лет Октября,12/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Сопельняк Д.Ю. | 2020-06-11 | 2021-10-11 | 90 | 29539.66 | 4657.34 |  | 34197 | 34197
Г-ввод ул.50 лет Октября,16/2,п.Юловский,Сальский р-н,Данилов А.Н.(стор.) | 2019-01-24 | 2021-08-23 | 90 | 15250.85 | 4767.54 |  | 20018.39 | 20018.39
Г-ввод ул.50 лет Октября,18,кв.1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Калина И.С. | 2019-07-09 | 2022-02-08 | 90 | 21577.6 | 3502.15 |  | 25079.75 | 25079.75
Г-ввод ул.50 лет Октября,2/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Жукова Н.В. | 2021-03-23 | 2021-11-23 | 90 | 30718.73 | 5954.89 |  | 36673.62 | 36673.62
Г-ввод ул.50 лет Октября,26/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Калугина В.С. | 2020-07-09 | 2021-11-01 | 90 | 31200.78 | 4657.34 |  | 35858.12 | 35858.12
Г-ввод ул.50 лет Октября,4/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Шашко Е.И. | 2020-05-25 | 2021-09-25 | 90 | 46815.14 | 4728.97 |  | 51544.11 | 51544.11
Г-ввод ул.50 лет Октября,6/2,п.Юловский,Сальского р-на,Нурула А.З.,(стор.) | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 70 | 30510.34 | 5954.89 |  | 36465.23 | 36465.23
Г-ввод ул.50 лет Октября,7,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Пушкарский Н.В. | 2019-02-20 | 2021-09-20 | 90 | 15565.84 |  |  | 15565.84 | 15565.84
Г-ввод ул.50 лет Октября,8,п.Юловский,Сальский р-н,Колпиков А.М.(стор.) | 2019-09-17 | 2021-10-11 | 90 | 23919.59 |  |  | 23919.59 | 23919.59
Г-ввод ул.50 лет Октября,9,п.Юловский,Сальский р-н,Калугина В.С.(стор.) | 2019-03-05 | 2021-10-04 | 90 | 14694.36 | 6131.63 |  | 20825.99 | 20825.99
Г-ввод ул.50 лет Победы,21/2,п.Прогресс,Сальский р-н,Данилова О.М.(аренда) | 2019-08-15 | 2021-09-14 | 90 | 21111.8 | 9541.88 |  | 30653.68 | 30653.68
Г-ввод ул.50 лет Победы,7,п.Прогресс,Сальский р-н,Булычева В.Г.(аренда) | 2018-03-22 | 2021-10-11 | 90 | 17107.05 | 11246.98 |  | 28354.03 | 28354.03
Г-ввод ул.60 лет СССР,19,с.Екатериновка,Сальский р-н,Мухина Л.К.(аренда) | 2020-12-02 | 2021-08-02 | 80 | 81510.9 | 14658.14 |  | 96169.04 | 96169.04
Г-ввод ул.70 лет Октября,5,с.Романовка,Сальский р-н,Гнилокост В.И. | 2018-09-11 | 2021-08-23 | 90 | 8715.12 | 5000 |  | 13715.12 | 13715.12
Г-ввод ул.Апрельская,42,г.Сальск,Сальского р-на,инв.31-03081,Петрова Г.И. | 2021-06-02 | 2022-02-02 | 70 | 14035.91 | 2558.78 |  | 16594.69 | 16594.69
Г-ввод ул.Багратиона,34,г.Сальск,Сальский р-н,Кулишов А.И.(стор.) | 2019-12-05 | 2022-02-03 | 90 | 44350.07 | 19603.06 |  | 63953.13 | 63953.13
Г-ввод ул.Береговая,1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Бахутадзе А.С. | 2019-08-01 | 2021-10-03 | 90 | 10787.81 | 5108.55 |  | 15896.36 | 15896.36
Г-ввод ул.Береговая,7,п.Супрун,Сальский р-н,Горин Ю.В.(стор.) | 2018-09-03 | 2021-10-03 | 90 | 12475.82 | 7664.22 |  | 20140.04 | 20140.04
Г-ввод ул.Братьев Перн,7,г.Сальск,Дубовицкая Л.Н.(стор.) | 2020-02-13 | 2022-03-12 | 90 | 70469.48 | 14002.3 |  | 84471.78 | 84471.78
Г-ввод ул.Буденного,5Б,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Султанова Н.А. | 2020-02-18 | 2022-03-18 | 90 | 32129.11 | 4550.76 |  | 36679.87 | 36679.87
Г-ввод ул.Буденного,8/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Першина О.В. | 2019-06-25 | 2022-01-24 | 90 | 14613.36 | 2802.61 |  | 17415.97 | 17415.97
Г-ввод ул.Войкова,10,с.Песчанокопское,Песчанокопского р-на,инв.27-03038,Сапашев А.А. | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 50 | 15843.48 | 4891.79 |  | 20735.27 | 20735.27
Г-ввод ул.Волжская,13,г.Сальск,Литовченко Е.С.(аренда) | 2020-04-30 | 2021-08-30 | 90 | 29875 | 4486.82 |  | 34361.82 | 34361.82
Г-ввод ул.Восточная,10/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Курносова Н.В. | 2021-05-06 | 2022-01-06 | 70 | 33695.55 | 4891.8 |  | 38587.35 | 38587.35
Г-ввод ул.Восточная,2,п.Супрун,Сальский р-н,Черивов И.А.(стор.) | 2019-09-19 | 2021-10-10 | 90 | 12936.01 | 7454.35 |  | 20390.36 | 20390.36
Г-ввод ул.Восточная,29/4,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Мельниченко С.В.(стор.) | 2019-10-01 | 2021-11-01 | 90 | 9087.97 |  |  | 9087.97 | 9087.97
Г-ввод ул.Восточная,3,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Зинченко Н.П. | 2020-06-30 | 2021-11-01 | 90 | 26162.1 | 4657.34 |  | 30819.44 | 30819.44
Г-ввод ул.Восточная,6,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Доронин А.В. | 2020-09-21 | 2022-01-21 | 90 | 71476.75 | 21130.22 |  | 92606.97 | 92606.97
Г-ввод ул.Восточная,6/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Мищенко В.М. | 2021-04-08 | 2021-12-08 | 90 | 31131.1 | 5954.89 |  | 37085.99 | 37085.99
Г-ввод ул.Восточная,8,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Бородин С.Н. | 2019-07-09 | 2021-08-08 | 90 | 14152.11 | 3502.15 |  | 17654.26 | 17654.26
Г-ввод ул.Высоцкого,55,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Хорьякова О.В.(аренда) | 2020-06-15 | 2021-08-15 | 70 | 41479.62 | 9210.61 |  | 50690.23 | 50690.23
Г-ввод ул.Гагарина,11,с.Романовка,Сальский р-н,Обыденнова В.В.(стор.) | 2019-07-25 | 2021-08-23 | 90 | 6980.79 | 9541.88 |  | 16522.67 | 16522.67
Г-ввод ул.Гагарина,12,п.Юловский,Сальский р-н,Зиндра Н.А.(стор.) | 2019-07-29 | 2021-08-03 | 90 | 13296.16 | 9541.88 |  | 22838.04 | 22838.04
Г-ввод ул.Гагарина,13,п.Юловский,Сальского р-на,инв.00-003578,Лохмакова С.И. | 2021-05-27 | 2022-01-27 | 70 | 49157.79 | 4891.8 |  | 54049.59 | 54049.59
Г-ввод ул.Гагарина,16,с.Романовка,Сальский р-н,Шевченко Н.П.(стор.) | 2019-07-02 | 2022-02-01 | 90 | 7250.73 | 9541.88 |  | 16792.61 | 16792.61
Г-ввод ул.Гагарина,16/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Хрипачева Л.М. | 2020-05-19 | 2021-09-19 | 90 | 30598.13 | 4657.34 |  | 35255.47 | 35255.47
Г-ввод ул.Гагарина,2/3,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Чурсинова С.А. | 2020-08-20 | 2022-01-27 | 90 | 12903.41 | 2436.14 |  | 15339.55 | 15339.55
Г-ввод ул.Гагарина,2/4,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Мацегора О.Н. | 2020-08-26 | 2021-12-26 | 90 | 60604.94 | 14330.22 |  | 74935.16 | 74935.16
Г-ввод ул.Гагарина,21,с.Романовка,Сальского р-н,инв.00-000750,Семенов Х.К. | 2021-06-02 | 2022-02-02 | 90 | 28653.84 | 4891.78 |  | 33545.62 | 33545.62
Г-ввод ул.Гагарина,2А,с.Сандата,Сальский р-н,Мамедов Р.О.(аренда) | 2020-08-20 | 2021-12-19 | 90 | 12042.95 | 2436.11 |  | 14479.06 | 14479.06
Г-ввод ул.Гагарина,35/1,п.Юловский,Сальский р-н,Мальцева О.В.(стор.) | 2019-10-17 | 2021-11-15 | 90 | 24620.31 | 4486.82 |  | 29107.13 | 29107.13
Г-ввод ул.Гагарина,36,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Пацюк В.С. | 2019-07-25 | 2021-08-23 | 90 | 15142.22 | 5251 |  | 20393.22 | 20393.22
Г-ввод ул.Гагарина,5,п.Юловский,Сальский р-н,Петухова С.И.(стор.) | 2018-06-21 | 2021-09-12 | 90 | 24334.2 | 7836.73 |  | 32170.93 | 32170.93
Г-ввод ул.Гагарина,8,п.Юловский,Сальский р-н,Агуреев С.П.(стор.) | 2019-09-12 | 2021-10-10 | 90 | 28441.56 |  |  | 28441.56 | 28441.56
Г-ввод ул.Генерала Маркова,2д,г.Сальск,Сальский р-н,инв.31-03189,Алексеев С.А. | 2021-03-25 | 2021-11-25 | 70 | 76871.62 | 14658.14 |  | 91529.76 | 91529.76
Г-ввод ул.Горина,14,г.Сальск,инв.000013676,Шамоян С.Т. | 2019-09-17 | 2021-10-11 | 40 | 28082.76 | 13998.96 |  | 42081.72 | 42081.72
Г-ввод ул.Горина,15,г.Сальск,инв.000013676,Колесников В.В. | 2020-05-14 | 2021-09-14 | 90 | 29695.25 | 4550.76 |  | 34246.01 | 34246.01
Г-ввод ул.Горина,8,г.Сальск,инв.000013676,Костюков А.А. | 2020-03-24 | 2022-02-24 | 90 | 27832.87 | 4550.76 |  | 32383.63 | 32383.63
Г-ввод ул.Горького,88А,с.Поливянка,Песчанокопский р-н,инв.13506,Нелепин С.Н. | 2020-07-13 | 2021-09-13 | 90 | 39439.92 | 9210.61 |  | 48650.53 | 48650.53
Г-ввод ул.Гурьева,121,с.Развильное,Песчанокопский р-н,Семенько А.П.(стор.) | 2019-09-07 | 2021-08-05 | 70 | 66700.51 | 10210.61 |  | 76911.12 | 76911.12
Г-ввод ул.Гурьева,44,с.Развильное,Песчанокопского р-на,Яловая Л.М.,(стор.) | 2019-09-07 | 2021-08-05 | 70 | 17198.64 | 4891.79 |  | 22090.43 | 22090.43
Г-ввод ул.Дачная,14,г.Сальск,Сальский р-н,Антонец С.С.(стор.) | 2021-03-02 | 2021-11-02 | 90 | 58978.27 | 10954.89 |  | 69933.16 | 69933.16
Г-ввод ул.Доватора,19,г.Сальск,Шамурадов Ф.И.(стор.) | 2019-11-19 | 2021-12-19 | 90 | 9607.56 | 5000 |  | 14607.56 | 14607.56
Г-ввод ул.Доватора,21,г.Сальск,инв.000015905,Сидоренко Н.А. | 2020-10-09 | 2022-02-09 | 90 | 21193.96 | 8391.9 |  | 29585.86 | 29585.86
Г-ввод ул.Дундича,46,г.Сальск,инв.000016027,Асланов Ф.С. | 2019-11-21 | 2021-12-19 | 90 | 43180.74 | 14455.32 |  | 57636.06 | 57636.06
Г-ввод ул.Есипенко,10,г.Сальск,Сальского р-на,Трегубова Т.А.,(стор.) | 2021-02-16 | 2021-10-16 | 90 | 36760.21 | 4763.9 |  | 41524.11 | 41524.11
Г-ввод ул.Заводская,19,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Вартанян В.Л.(аренда) | 2020-09-01 | 2021-12-30 | 90 | 74114.66 | 21130.22 |  | 95244.88 | 95244.88
Г-ввод ул.Заводская,4,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Зубко А.А.(аренда) | 2020-07-14 | 2021-11-15 | 90 | 31812.68 | 4657.34 |  | 36470.02 | 36470.02
Г-ввод ул.Заводская,5,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Кравченко В.Т.(стор.) | 2020-08-20 | 2021-12-30 | 90 | 68986.16 | 21130.22 |  | 90116.38 | 90116.38
Г-ввод ул.Заводская,5,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Литвинов В.А.(стор.) | 2020-08-20 | 2021-12-30 | 90 | 38919.86 | 6457.34 |  | 45377.2 | 45377.2
Г-ввод ул.Западная,1/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Калугина О.С. | 2020-06-25 | 2021-11-15 | 90 | 38627.39 | 4657.34 |  | 43284.73 | 43284.73
Г-ввод ул.Западная,21,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Гридин А.С. | 2019-07-02 | 2022-02-01 | 90 | 14230.78 | 3851.91 |  | 18082.69 | 18082.69
Г-ввод ул.Западная,21/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Харебин С.М. | 2020-06-23 | 2021-10-15 | 90 | 35959.28 | 4657.34 |  | 40616.62 | 40616.62
Г-ввод ул.Западная,22,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Голубева Е.В. | 2020-07-02 | 2021-11-01 | 90 | 60807.42 | 14330.22 |  | 75137.64 | 75137.64
Г-ввод ул.Западная,28,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Плутахина Н.В. | 2019-06-25 | 2022-01-24 | 90 | 15873.46 | 4201.68 |  | 20075.14 | 20075.14
Г-ввод ул.Заречная,18,х.Новоселый,Сальский р-н,Фетисова Н.И.(стор.) | 2019-10-10 | 2021-11-01 | 90 | 3581.93 | 2346.94 |  | 5928.87 | 5928.87
Г-ввод ул.Заречная,2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Коломацкая Т.Ю. | 2020-06-30 | 2021-11-01 | 90 | 52972.15 | 4657.34 |  | 57629.49 | 57629.49
Г-ввод ул.Заречная,3,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Кондулукова В.В. | 2020-08-07 | 2021-12-01 | 90 | 13026.35 | 2436.14 |  | 15462.49 | 15462.49
Г-ввод ул.Заречная,3,п.Юловский,Сальский р-н,Карапетян К.В.(стор.) | 2018-07-03 | 2021-12-01 | 90 | 33213.24 | 21019.68 |  | 54232.92 | 54232.92
Г-ввод ул.Заречная,6,п.Юловский,Сальский р-н,Болиева Е.Н.(стор.) | 2018-07-26 | 2021-11-15 | 90 | 17373.79 | 15339.26 |  | 32713.05 | 32713.05
Г-ввод ул.Калинина,33,с.Летник,Песчанокопского р-на,Ельтинова О.А,(аренда) | 2019-02-20 | 2021-10-08 | 70 | 18347 | 4891.79 |  | 23238.79 | 23238.79
Г-ввод ул.Калинина,79,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Хорошунова Т.С.(аренда) | 2019-02-20 | 2021-10-08 | 70 | 28123.13 | 5500 |  | 33623.13 | 33623.13
Г-ввод ул.Кирова,107А,с.Богородицкое,Песчанокопского р-на,Сапегин С.В.,(аренда) | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 30 |  | 1000 |  | 1000 | 1000
Г-ввод ул.Кирова,18,с.Екатериновка,Сальский р-н,Петраченко А.В.(стор.) | 2019-10-15 | 2021-11-15 | 90 | 38392.06 | 15605.54 |  | 53997.6 | 53997.6
Г-ввод ул.Кирова,18,с.Ивановка,Сальский р-н,Лангольф О.В.(стор.) | 2019-02-07 | 2021-09-11 | 90 | 3228.7 | 5000 |  | 8228.7 | 8228.7
Г-ввод ул.Кирова,29,с.Николаевка,Песчанокопского р-на,Мирчев В.И.,(стор.) | 2020-12-14 | 2021-08-14 | 80 | 6969.48 | 3100.64 |  | 10070.12 | 10070.12
Г-ввод ул.Комарова,20А,п.Гигант,Сальский р-н,Чиркова Л.Д.(аренда) | 2020-12-14 | 2021-08-14 | 90 | 60894.24 | 14658.13 |  | 75552.37 | 75552.37
Г-ввод ул.Комарова,30,п.Гигант,Сальский р-н,Урсинова Т.М.(аренда) | 2019-10-17 | 2021-11-15 | 90 | 57058.44 | 25549.11 |  | 82607.55 | 82607.55
Г-ввод ул.Коммунальная,3/1,п.Приречный,Сальский р-н,Гиренко Л.Н. | 2019-10-01 | 2021-11-01 | 90 | 4588.68 |  |  | 4588.68 | 4588.68
Г-ввод ул.Комсомольская,25,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Статов Р.В. | 2020-09-14 | 2021-12-14 | 90 | 27706.73 | 4657.32 |  | 32364.05 | 32364.05
Г-ввод ул.Комсомольская,35,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Бухтияров П.И. | 2020-08-13 | 2021-12-01 | 90 | 28015.75 | 4657.32 |  | 32673.07 | 32673.07
Г-ввод ул.Комсомольская,8,к-з им.Буденого,Сальский р-н,Серегин С.И.(стор.) | 2019-10-11 | 2021-11-01 | 90 | 7301.64 | 5108.55 |  | 12410.19 | 12410.19
Г-ввод ул.Королева,55,г.Сальск,Шерстобитова Т.С.(стор.) | 2019-02-07 | 2021-09-11 | 80 | 30789.18 | 9531.39 |  | 40320.57 | 40320.57
Г-ввод ул.Котовского,8Б,г.Сальск,Сальский р-н,Илимова Ж.Х. | 2019-11-14 | 2021-09-13 | 90 | 17033.37 | 6800 |  | 23833.37 | 23833.37
Г-ввод ул.Красная,55,п.Гигант,Сальский р-н,Корсун Н.В.(стор.) | 2020-03-26 | 2021-08-28 | 90 | 44611.75 | 17959.14 |  | 62570.89 | 62570.89
Г-ввод ул.Крестьянская,22,с.Красная Поляна,Песчанокопский р-н,Волков В.И.,(стор.) | 2020-06-15 | 2021-08-15 | 90 | 43122.79 | 8032.96 |  | 51155.75 | 51155.75
Г-ввод ул.Крестьянская,8,с.Красная Поляна,Песчанокопский р-н,Волков В.И.,(аренда) | 2020-05-18 | 2021-12-11 | 90 | 25888.23 | 7519.58 |  | 33407.81 | 33407.81
Г-ввод ул.Крупской,1,с.Романовка,Сальский р-н,Фазилова Н.Х.(стор.) | 2019-09-25 | 2021-10-15 | 90 | 11186.56 | 9541.88 |  | 20728.44 | 20728.44
Г-ввод ул.Крупской,17,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Шенцова Р.С. | 2020-10-06 | 2022-02-06 | 90 | 26726.83 | 4657.32 |  | 31384.15 | 31384.15
Г-ввод ул.Крупской,18,с.Романовка,Сальский р-н,Гетман С.А.(стор.) | 2018-09-07 | 2021-08-22 | 90 | 7837.91 | 12952.09 |  | 20790 | 20790
Г-ввод ул.Крупской,31,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Малаховский К.В. | 2020-06-23 | 2021-10-15 | 90 | 27342.31 | 4657.32 |  | 31999.63 | 31999.63
Г-ввод ул.Крупской,40,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Чуб И.Н. | 2021-05-04 | 2022-01-04 | 70 | 28653.84 | 4763.91 |  | 33417.75 | 33417.75
Г-ввод ул.Крупской,50,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Волковская Л.В. | 2020-09-17 | 2021-08-17 | 80 | 27867.32 | 4657.32 |  | 32524.64 | 32524.64
Г-ввод ул.Крупской,71,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Буленко О.С. | 2020-06-11 | 2021-10-11 | 90 | 27366.6 | 4657.32 |  | 32023.92 | 32023.92
Г-ввод ул.Крупской,79,с.Романовка,Сальский р-н,Чуб М.И.(стор.) | 2019-10-01 | 2021-11-01 | 90 | 20897.85 | 2346.94 |  | 23244.79 | 23244.79
Г-ввод ул.Кутузова,84А,г.Сальск,Сальский р-н,Куликов А.С.(стор.) | 2019-08-15 | 2021-09-14 | 90 | 13643.17 | 6800 |  | 20443.17 | 20443.17
Г-ввод ул.Ладожская,4,г.Сальск,инв.00-002360,Ануфриев К.В. | 2020-03-19 | 2021-08-21 | 90 | 60576.4 | 19603.06 |  | 80179.46 | 80179.46
Г-ввод ул.Ленина 2Б,п.Гиган,Сальский р-н,инв.31-03042,Диденко А.Н. | 2020-09-17 | 2021-08-17 | 90 | 75202.93 | 21130.22 |  | 96333.15 | 96333.15
Г-ввод ул.Ленина,1/4,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Бойко В.Е. | 2020-04-09 | 2021-09-11 | 90 | 27598.43 | 4620.76 |  | 32219.19 | 32219.19
Г-ввод ул.Ленина,10/8,к-з им.Буденого,Сальский р-н,Журавлева Е.В.(стор.) | 2019-07-16 | 2021-08-21 | 90 | 24658.2 | 6800 |  | 31458.2 | 31458.2
Г-ввод ул.Ленина,13/6,п.Юловский,Сальский р-н,Колпикова Н.А.(стор.) | 2018-12-14 | 2021-11-15 | 90 |  | 8518.8 |  | 8518.8 | 8518.8
Г-ввод ул.Ленина,143,с.Развильное,Песчанокопского р-на,Терновской В.Ф.,(стор.) | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 70 | 16059.58 | 4891.79 |  | 20951.37 | 20951.37
Г-ввод ул.Ленина,17/7,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Токтаева А.Н. | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 70 | 38036.07 | 5954.89 |  | 43990.96 | 43990.96
Г-ввод ул.Ленина,19,п.Юловский,Сальский р-н,Сучков В.Л.(стор.) | 2018-04-19 | 2021-08-23 | 90 |  | 9541.88 |  | 9541.88 | 9541.88
Г-ввод ул.Ленина,1А,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578, ООО "Южане" Крупоцех | 2020-04-14 | 2021-08-14 | 90 | 133720.98 | 43094.59 |  | 176815.57 | 176815.57
Г-ввод ул.Ленина,22,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Ногина Т.А. | 2020-02-04 | 2022-03-03 | 90 | 29940.21 | 4550.76 |  | 34490.97 | 34490.97
Г-ввод ул.Ленина,23/3,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Зуева Т.В. | 2020-09-08 | 2021-08-08 | 90 | 69792.35 | 4657.33 |  | 74449.68 | 74449.68
Г-ввод ул.Ленина,24,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Алиев Т.М. | 2019-08-22 | 2021-09-21 | 90 | 10900.3 | 6131.63 |  | 17031.93 | 17031.93
Г-ввод ул.Ленина,25,п.Юловский,Сальский р-н,Дубовая В.С.(стор.) | 2019-07-11 | 2021-08-21 | 90 | 14724.01 | 7836.73 |  | 22560.74 | 22560.74
Г-ввод ул.Ленина,25,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Ктиторов А.Н. | 2018-03-01 | 2022-02-26 | 90 | 34576.69 |  |  | 34576.69 | 34576.69
Г-ввод ул.Ленина,28/2,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Лопатько И.Н. | 2019-08-01 | 2021-08-30 | 90 | 10681.53 | 5604.08 |  | 16285.61 | 16285.61
Г-ввод ул.Ленина,29Г,п.Гигант,Сальский р-н,Коневец Н.В.(стор.) | 2019-08-02 | 2021-08-30 | 90 | 122922.63 | 20414.29 |  | 143336.92 | 143336.92
Г-ввод ул.Ленина,30,п.Супрун,Сальский р-н,Черивов А.И.(стор.) | 2019-09-10 | 2022-02-10 | 90 | 12199.88 | 6289.64 |  | 18489.52 | 18489.52
Г-ввод ул.Ленина,30/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Неговора Н.Р. | 2018-07-12 | 2021-11-01 | 90 | 17322.74 |  |  | 17322.74 | 17322.74
Г-ввод ул.Ленина,33/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Исмаилов С.Ф. | 2019-07-18 | 2021-08-21 | 90 | 17071.57 |  |  | 17071.57 | 17071.57
Г-ввод ул.Ленина,34,п.Гигант,Сальский р-н,СДК Гигантовского с/п(аренда) | 2019-10-15 | 2022-01-14 | 50 | 139119.19 | 19662.12 |  | 158781.31 | 158781.31
Г-ввод ул.Ленина,34/2,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Мизюков А.А. | 2018-10-22 | 2021-10-03 | 90 | 10900.3 | 5670.5 |  | 16570.8 | 16570.8
Г-ввод ул.Ленина,38,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Середин В.А. | 2019-08-13 | 2021-09-13 | 90 | 15197.55 |  |  | 15197.55 | 15197.55
Г-ввод ул.Ленина,39В,п.Гигант,Сальский р-н,Трегубов И.Г,(стор.) | 2021-05-25 | 2022-01-25 | 90 | 47316.2 | 4967.04 |  | 52283.24 | 52283.24
Г-ввод ул.Ленина,4,кв.2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Мацегора С.В. | 2019-06-06 | 2022-01-10 | 90 | 15519.54 |  |  | 15519.54 | 15519.54
Г-ввод ул.Ленина,4,п.Юловский,Сальский р-н,Белокобыльская Е.В.(стор.) | 2019-06-04 | 2022-01-10 | 90 | 16172.55 | 8518.8 |  | 24691.35 | 24691.35
Г-ввод ул.Ленина,43,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Романенко В.А. | 2020-02-27 | 2021-09-26 | 90 | 30831.13 | 4550.76 |  | 35381.89 | 35381.89
Г-ввод ул.Ленина,44/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Калмыкова В.В. | 2018-10-31 | 2021-09-13 | 90 | 15388.83 |  |  | 15388.83 | 15388.83
Г-ввод ул.Ленина,45,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Юзбекова Н.В. | 2018-09-25 | 2021-09-08 | 90 | 14063.36 |  |  | 14063.36 | 14063.36
Г-ввод ул.Ленина,48,кв.2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Шерстюк И.И. | 2019-06-11 | 2022-01-10 | 90 | 14354.6 |  |  | 14354.6 | 14354.6
Г-ввод ул.Ленина,49/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Красков А.А. | 2020-08-27 | 2021-12-27 | 90 | 31838.83 | 4657.34 |  | 36496.17 | 36496.17
Г-ввод ул.Ленина,50/1,п.Юловский,Сальский р-н,Марданова Е.В.(стор.) | 2020-08-13 | 2021-09-13 | 90 | 15151.33 | 5790.57 |  | 20941.9 | 20941.9
Г-ввод ул.Ленина,51,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Попова Н.В. | 2019-05-14 | 2021-12-01 | 90 | 15231.66 |  |  | 15231.66 | 15231.66
Г-ввод ул.Ленина,51/6,п.Юловский,Сальского р-на,инв.00-003578,Сазонова Л.И. | 2021-04-08 | 2021-12-08 | 90 | 31609.12 | 5954.89 |  | 37564.01 | 37564.01
Г-ввод ул.Ленина,53/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Плескачева Е.А. | 2020-01-21 | 29.02.2022 | 90 | 27931.95 | 4550.76 |  | 32482.71 | 32482.71
Г-ввод ул.Ленина,6,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Дроздова В.И. | 2019-07-09 | 2022-02-08 | 90 | 11335.27 | 6370.07 |  | 17705.34 | 17705.34
Г-ввод ул.Ленина,6/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Гридина Н.А. | 2019-06-25 | 2022-01-24 | 90 | 14344.42 |  |  | 14344.42 | 14344.42
Г-ввод ул.Ленина,61/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Федяков В.Н. | 2019-05-20 | 2021-12-19 | 90 | 15162.42 |  |  | 15162.42 | 15162.42
Г-ввод ул.Ленина,63,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Семилетова М.А. | 2019-06-25 | 2022-01-24 | 90 | 15074.53 |  |  | 15074.53 | 15074.53
Г-ввод ул.Ленина,71/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Романенко Г.В. | 2019-06-25 | 2022-01-24 | 90 | 13508.11 |  |  | 13508.11 | 13508.11
Г-ввод ул.Лермонтова,39,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Алексеев А.В.(стор.) | 2019-02-27 | 2021-10-08 | 20 |  | 1000 |  | 1000 | 1000
Г-ввод ул.Ломоносова,8А,г.Сальск,Чкалов Б.В.(стор.) | 2019-08-16 | 2021-09-14 | 90 | 29214.69 | 9541.88 |  | 38756.57 | 38756.57
Г-ввод ул.М.Горького,2а,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Чайка О.В.(стор.) | 2018-06-18 | 2021-12-17 | 70 | 517092.33 | 633492.23 |  | 1150584.56 | 1150584.56
Г-ввод ул.М.Жукова,18,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,Олейников А.М.(стор.) | 2019-06-15 | 2021-11-15 | 50 | 26811.57 | 5500 |  | 32311.57 | 32311.57
Г-ввод ул.Мандрыкина,22,г.Сальск,инв.000013676,Крупнов Д.С. | 2020-03-23 | 2021-08-23 | 90 | 30445.45 | 9451.97 |  | 39897.42 | 39897.42
Г-ввод ул.Мечникова,105/1,п.Юловский,Сальский р-н,Фролова А.Л.(стор.) | 2019-07-04 | 2022-02-01 | 90 |  | 6131.63 |  | 6131.63 | 6131.63
Г-ввод ул.Мечникова,24,п.Юловский,Сальский р-н,Черный М.С.(стор.) | 2019-03-28 | 2021-10-15 | 90 | 14934.17 | 6131.63 |  | 21065.8 | 21065.8
Г-ввод ул.Мечникова,4,кв.1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Борщев А.П. | 2019-03-26 | 2021-10-15 | 90 | 19442.74 | 3851.91 |  | 23294.65 | 23294.65
Г-ввод ул.Мечникова,4,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Корсун М.И. | 2019-09-03 | 2021-10-03 | 90 | 15505.46 |  |  | 15505.46 | 15505.46
Г-ввод ул.Мира,1/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Попова М.С. | 2019-02-19 | 2021-09-20 | 90 | 15387.76 | 5600.75 |  | 20988.51 | 20988.51
Г-ввод ул.Мира,14/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Шумкина С.С. | 2019-06-05 | 2022-01-03 | 90 | 14996.08 | 3152.39 |  | 18148.47 | 18148.47
Г-ввод ул.Мира,8/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Кудрявцева Л.А. | 2020-06-25 | 2021-10-15 | 90 | 58852.26 | 14330.22 |  | 73182.48 | 73182.48
Г-ввод ул.Мира,8/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Арасланова В.И. | 2020-07-20 | 2021-11-15 | 90 | 31245.01 | 4657.34 |  | 35902.35 | 35902.35
Г-ввод ул.Молодежная,20,к-з им.Буденого,Сальский р-н,Шабалдина Л.М.(стор.) | 2019-12-05 | 2022-01-10 | 90 | 21521.91 | 2346.94 |  | 23868.85 | 23868.85
Г-ввод ул.Молодогвардейцев,13/1,п.Юловский,Сальского р-на,инв.00-003578,Кравченко В.В. | 2021-04-22 | 2021-12-22 | 90 | 31268.53 | 4763.91 |  | 36032.44 | 36032.44
Г-ввод ул.Молодогвардейцев,17/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Гринь А.Д. | 2019-08-15 | 2021-09-14 | 90 | 15812.32 | 4551.45 |  | 20363.77 | 20363.77
Г-ввод ул.Молодогвардейцев,20/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Чихичин Н.Ф. | 2019-07-04 | 2022-02-01 | 90 | 18841.75 |  |  | 18841.75 | 18841.75
Г-ввод ул.Молодогвардейцев,28,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Кулик И.В. | 2019-02-12 | 2021-09-13 | 90 | 21415.85 |  |  | 21415.85 | 21415.85
Г-ввод ул.Молодогвардейцев,4,п.Юловский Сальский р-н,Самохвалова Е.А.(стор.) | 2019-08-13 | 2021-09-13 | 90 | 43699.21 | 5449.56 |  | 49148.77 | 49148.77
Г-ввод ул.Молодогвардейцев,6/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Сычева Н.А. | 2020-04-09 | 2021-09-09 | 90 | 43893.48 | 4550.76 |  | 48444.24 | 48444.24
Г-ввод ул.Некрасова,11,п.Гигант,Сальский р-н,Воронцов О.В.(стор.) | 2019-03-26 | 2022-02-25 | 90 |  | 2034.98 |  | 2034.98 | 2034.98
Г-ввод ул.Некрасова,11,п.Гигант,Сальский р-н,Колесников Д.Н.(стор.) | 2019-07-16 | 2021-08-20 | 90 | 19383.28 |  |  | 19383.28 | 19383.28
Г-ввод ул.Некрасова,11Б,п.ГигантСальский р-н,инв.00-008796,Смыков П.Ю | 2020-08-13 | 2021-12-01 | 90 | 43280.42 | 11457.34 |  | 54737.76 | 54737.76
Г-ввод ул.Новостройка,131Б,г.Сальск,Зажигаев А.В.(стор.) | 2018-05-03 | 2021-09-14 | 70 | 113935.24 | 9979.96 |  | 123915.2 | 123915.2
Г-ввод ул.Озерная,27,г.Сальск,Сальский р-н,Холмогорова И.В.(стор.) | 2019-06-25 | 2022-01-24 | 90 | 27542.89 | 5600.75 |  | 33143.64 | 33143.64
Г-ввод ул.Октябрьская,25,с.Екатериновка,Сальский р-н,Шокова Е.В.(стор.) | 2019-08-08 | 2021-09-07 | 90 | 3316.17 |  |  | 3316.17 | 3316.17
Г-ввод ул.Орджоникидзе,4,с.Романовка,Сальский р-н,Алехина Т.А.(стор.) | 2017-05-30 | 2021-12-26 | 90 |  | 12952.09 |  | 12952.09 | 12952.09
Г-ввод ул.Островского,16,с.Романовка,Сальский р-н,Коломийцев Е.А.(стор.) | 2019-10-01 | 2021-11-01 | 90 | 20834.02 | 7346.94 |  | 28180.96 | 28180.96
Г-ввод ул.Партизанская,69,с.Сандата,Сальский р-н,Лобаченко С.Н.(аренда) | 2020-03-26 | 2021-08-28 | 90 | 53136.82 | 21351.9 |  | 74488.72 | 74488.72
Г-ввод ул.Победы,14/74,г.Сальск,Сальский р-н,Гордеева Т.С.(стор.) | 2019-10-21 | 2021-11-15 | 90 | 14708.7 |  |  | 14708.7 | 14708.7
Г-ввод ул.Привокзальная,20А,г.Сальск,Сальский р-н,инв.000013691,Мусаев К.М. | 2017-09-15 | 2022-01-10 | 50 | 4662.25 |  |  | 4662.25 | 4662.25
Г-ввод ул.Прудовая,1,мкр.Плодопитомник,г.Сальск,Сальский р-н,Конкин В.А.(стор.) | 2019-07-01 | 2022-02-01 | 90 | 50411.96 | 6800 |  | 57211.96 | 57211.96
Г-ввод ул.Пушкарного,10,г.Сальск,Сальский р-н,Курочкин А.В.(стор.) | 2020-11-05 | 2022-03-05 | 90 | 38649.13 | 16130.22 |  | 54779.35 | 54779.35
Г-ввод ул.Пушкарного,17,г.Сальск,Сбитнева И.И.(стор.) | 2019-12-05 | 2022-01-10 | 90 | 25222.01 | 4486.82 |  | 29708.83 | 29708.83
Г-ввод ул.Пушкарного,4,г.Сальск,Привалов В.А.(стор.) | 2019-11-15 | 2021-12-01 | 90 | 17954.06 | 6800 |  | 24754.06 | 24754.06
Г-ввод ул.Пушкина,26,с.Романовка,Сальский р-н,Пипа С.И.(стор.) | 2019-09-03 | 2021-10-03 | 90 | 8667.55 | 5000 |  | 13667.55 | 13667.55
Г-ввод ул.Ростовской,6,с.Развильное,Песчанокопский р-н,Лыкова А.А.(стор.) | 2019-09-07 | 2021-08-05 | 90 | 94153.43 | 35640.24 |  | 129793.67 | 129793.67
Г-ввод ул.Рябиновая,8,г.Сальск,Иванисов А.В.(стор.) | 2019-08-19 | 2021-09-19 | 90 | 7683.28 |  |  | 7683.28 | 7683.28
Г-ввод ул.Садовая,107,с.Шаблиевка,Сальский р-н,Ломинога А.Н.,(аренда) | 2020-10-13 | 2022-02-13 | 90 | 32411.02 | 9763.91 |  | 42174.93 | 42174.93
Г-ввод ул.Садовая,2а,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Покалюхина Л.С. | 2020-09-22 | 2022-01-22 | 70 | 73192.87 | 19658.14 |  | 92851.01 | 92851.01
Г-ввод ул.Садовая,5,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Галиченко Д.А. | 2020-10-21 | 2022-02-21 | 90 | 26294.44 | 4657.32 |  | 30951.76 | 30951.76
Г-ввод ул.Садовая,5,п.Юловский,Сальский р-н,Шерстюк А.Ю.(стор.) | 2019-09-10 | 2021-10-10 | 90 | 12282.9 |  |  | 12282.9 | 12282.9
Г-ввод ул.Садовая,6,п.Юловский,Сальский р-н,Арсланова Н.В.(стор.) | 2019-09-12 | 2021-10-10 | 90 | 25277.58 | 4486.82 |  | 29764.4 | 29764.4
Г-ввод ул.Сальская,50,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Лиманский М.В.(стор.) | 2019-09-12 | 2021-10-10 | 90 | 20471.79 | 2346.94 |  | 22818.73 | 22818.73
Г-ввод ул.Сальская,9,к-з им.Буденного,Сальский р-н,инв.000015625,Турсунова Д.М. | 2020-09-09 | 2022-02-09 | 90 | 29968.75 | 4657.32 |  | 34626.07 | 34626.07
Г-ввод ул.Самойлова,16,п.Гигант,Сальского р-на,Волков Э.В.,(стор.) | 2020-12-18 | 2021-08-18 | 90 | 130112.02 | 29433.61 |  | 159545.63 | 159545.63
Г-ввод ул.Сенная,17,г.Сальск,инв.000015902,Савостенко Н.Н. | 2020-07-21 | 2021-11-15 | 90 | 76532.05 | 23566.36 |  | 100098.41 | 100098.41
Г-ввод ул.Советская,1В,п.Новый Егорлык,Сальский р-н,ХРАМ(аренда) | 2019-07-23 | 2021-08-23 | 90 | 85870.71 | 20652.36 |  | 106523.07 | 106523.07
Г-ввод ул.Советская,4-О,с.Новый Егорлык,Сальский р-н,Божинский А.И.(аренда) | 2019-09-09 | 2022-02-09 | 90 | 101601.4 | 24991.46 |  | 126592.86 | 126592.86
Г-ввод ул.Станиславского,103Д,г.Сальск,Супрычев А.Н.(стор.) | 2020-04-17 | 2021-08-17 | 90 | 47110.49 | 15440.82 |  | 62551.31 | 62551.31
Г-ввод ул.Степная,17/1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Дедик Г.А. | 2019-04-08 | 2021-10-15 | 90 | 12840.05 | 5670.52 |  | 18510.57 | 18510.57
Г-ввод ул.Степная,7/2,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Колесников В.А. | 2018-09-10 | 2021-08-23 | 90 | 32877.21 | 6692.32 |  | 39569.53 | 39569.53
Г-ввод ул.Театральная,28,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Панченко Н.П.(стор.) | 2020-01-14 | 2022-03-01 | 90 | 24750.63 | 4550.76 |  | 29301.39 | 29301.39
Г-ввод ул.Театральная,2Б,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Рычихина С.А.(стор.) | 2019-07-03 | 2022-02-01 | 90 | 25888.61 | 13805.54 |  | 39694.15 | 39694.15
Г-ввод ул.Театральнная,34,к-з им.Буденого,Сальский р-н,Чиж В.А.(стор.) | 2018-12-06 | 2021-09-06 | 90 | 8507.36 | 5000 |  | 13507.36 | 13507.36
Г-ввод ул.Театральнная,47,к-з им.Буденого,Сальский р-н,Гасанова Д.М.(стор.) | 2019-08-06 | 2021-09-06 | 90 | 18720.99 | 6131.63 |  | 24852.62 | 24852.62
Г-ввод ул.Топилина,2Б,г.Сальск,Сальский р-н,Дубовицкая Л.Н.(стор.) | 2020-02-13 | 2022-03-12 | 90 | 34160.14 | 4550.76 |  | 38710.9 | 38710.9
Г-ввод ул.Тополина,2Е,г.Сальск,Сальский р-н,Анварова З.Д.(стор.) | 2020-06-30 | 2021-11-01 | 90 | 31259.42 | 4657.34 |  | 35916.76 | 35916.76
Г-ввод ул.Трудовая,59В,г.Сальск,Борзенко С.Б.(стор.) | 2019-10-21 | 2021-11-15 | 90 | 54321.12 | 17854.21 |  | 72175.33 | 72175.33
Г-ввод ул.Тургенева,19А,г.Сальск,Айрапетян К.С.(аренда) | 2018-10-31 | 2022-01-13 | 90 | 73263.06 | 11813.91 |  | 85076.97 | 85076.97
Г-ввод ул.Фабричная,15,с.Развильное,Песчанокопский р-н,Мельников Е.О.,(стор.) | 2020-08-10 | 2021-10-10 | 70 | 38427.62 | 10263.9 |  | 48691.52 | 48691.52
Г-ввод ул.Фадеева,79,г.Сальск,Ивашинова М.А.(стор.) | 2019-10-14 | 2021-12-01 | 40 | 140369.65 | 40543.19 |  | 180912.84 | 180912.84
Г-ввод ул.Фрунзе,3,г.Сальск,Жидкоблинов С.Н.(стор.) | 2020-06-09 | 2021-10-09 | 90 | 15115.97 | 2436.14 |  | 17552.11 | 17552.11
Г-ввод ул.Халтурина,19/1,г.Сальск,Сальский р-н,Гусаров А.С. | 2018-05-03 | 2021-08-30 | 40 | 60464.37 | 35045.61 |  | 95509.98 | 95509.98
Г-ввод ул.Халтурина,20Б,г.Сальск,Сальский р-н,Лавриков А.П. | 2019-02-11 | 2021-09-12 | 90 | 9258.05 |  |  | 9258.05 | 9258.05
Г-ввод ул.Халтурина,2а,г.Сальск,Сальский р-н,Торосян А.А.(стор.) | 2021-04-02 | 2021-12-02 | 90 | 55375.12 | 14658.14 |  | 70033.26 | 70033.26
Г-ввод ул.Центральная,1,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Мизюкова Е.А. | 2020-08-21 | 2021-12-19 | 90 | 31360.62 | 4657.34 |  | 36017.96 | 36017.96
Г-ввод ул.Центральная,14,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Карабиневский А.Н. | 2019-03-14 | 2021-10-10 | 90 | 14271.38 | 5670.5 |  | 19941.88 | 19941.88
Г-ввод ул.Центральная,17,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Безукладнова Н.А. | 2020-09-15 | 2022-01-15 | 90 | 32616.84 | 4763.91 |  | 37380.75 | 37380.75
Г-ввод ул.Центральная,21,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Ищенко Т.И. | 2019-07-04 | 2022-02-01 | 90 | 13417.35 | 4656.18 |  | 18073.53 | 18073.53
Г-ввод ул.Центральная,23,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Щухомет В.В. | 2019-08-23 | 2021-09-21 | 90 | 12934.25 | 4376.4 |  | 17310.65 | 17310.65
Г-ввод ул.Центральная,29,п.Супрун,Сальский р-н,инв.00-003568,Засыпка Л.И. | 2019-08-01 | 2021-08-30 | 90 | 10962.74 | 4166.53 |  | 15129.27 | 15129.27
Г-ввод ул.Центральная,31,п.Супрун,Сальский р-н,Расулова З.И.(стор.) | 2019-08-06 | 2021-09-06 | 90 | 16581.5 | 4166.53 |  | 20748.03 | 20748.03
Г-ввод ул.Центральная,4,п.Супрун,Сальский р-н,Гуцуляк А.А.(стор.) | 2019-09-19 | 2021-10-11 | 90 | 12247.09 | 5320.76 |  | 17567.85 | 17567.85
Г-ввод ул.Чапаева,2А,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Османова Ш.М. | 2020-10-13 | 2022-02-13 | 90 | 27829.61 | 4657.32 |  | 32486.93 | 32486.93
Г-ввод ул.Чапаева,3,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Джамилов С.И. | 2020-06-23 | 2021-10-15 | 90 | 27300.77 | 4657.32 |  | 31958.09 | 31958.09
Г-ввод ул.Чеховая,1,п.Гигант,Сальский р-н,ООО Родник,инв.31-03054,ООО Родник | 2018-11-12 | 2021-12-01 | 90 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Чумакова,1Б,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Акопян К.Н.(стор.) | 2019-09-03 | 2021-10-03 | 90 | 87158.59 | 11106.07 |  | 98264.66 | 98264.66
Г-ввод ул.Швейная,38,г.Сальск,Сальского р-на,инв.00-003502,Трофименко Т.В | 2020-12-15 | 2021-08-15 | 30 | 57158.48 | 20051.65 |  | 77210.13 | 77210.13
Г-ввод ул.Школьная,10,к.Им.Буденного,Сальский р-н,Чередниченко Л.А.(стор.) | 2019-09-17 | 2021-10-11 | 90 | 29802.56 | 4486.82 |  | 34289.38 | 34289.38
Г-ввод ул.Энгельса,10/2,п.Юловский,Сальский р-н,Землянская Л.С.(стор.) | 2019-10-29 | 2021-09-27 | 90 | 4596.29 | 2346.94 |  | 6943.23 | 6943.23
Г-ввод ул.Энгельса,11/1,п.Юловский,Сальский р-н,Дедогрюк М.А.(стор.) | 2018-05-15 | 2021-09-12 | 90 | 15930.47 | 5790.58 |  | 21721.05 | 21721.05
Г-ввод ул.Энгельса,19/1,с.Песчанокопское,Песчанокопский р-н,инв.27-03065,Греховодова А.А. | 2020-12-02 | 2021-07-02 | 30 |  | 1000 |  | 1000 | 1000
Г-ввод ул.Энгельса,21,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Маслова Г.В. | 2020-06-11 | 2021-10-11 | 90 | 34785.98 | 4657.34 |  | 39443.32 | 39443.32
Г-ввод ул.Энгельса,23,кв.1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Тагирова З.Ф. | 2019-05-20 | 2021-12-19 | 90 | 14741.46 | 5600.75 |  | 20342.21 | 20342.21
Г-ввод ул.Энгельса,27/1,п.Юловский,Сальский р-н,Хватьев Д.В.(стор.) | 2019-05-14 | 2021-12-01 | 90 | 13725.6 | 6472.65 |  | 20198.25 | 20198.25
Г-ввод ул.Энгельса,28,п.Юловский,Сальский р-н,Козьма Е.И.(стор.) | 2019-11-05 | 2021-12-01 | 90 | 24911.44 | 9737.81 |  | 34649.25 | 34649.25
Г-ввод ул.Энгельса,33/2,п.Юловский,Сальский р-н,Венгер С.Ю.(стор.) | 2020-01-14 | 29.02.2022 | 90 | 25090.52 | 4550.76 |  | 29641.28 | 29641.28
Г-ввод ул.Энгельса,37/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Ефремов О.А. | 2020-04-16 | 2021-09-16 | 90 | 30119.39 | 4550.76 |  | 34670.15 | 34670.15
Г-ввод ул.Энгельса,39/2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Шеховцов В.А. | 2020-10-06 | 2022-02-06 | 90 | 32734.15 | 4657.34 |  | 37391.49 | 37391.49
Г-ввод ул.Энгельса,41,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Заика Л.А. | 2019-02-14 | 2021-09-14 | 90 | 15620.41 | 3432.22 |  | 19052.63 | 19052.63
Г-ввод ул.Энгельса,43,кв.2,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Сагайдак Н.А. | 2019-07-16 | 2021-08-20 | 90 | 16447.68 | 3537.12 |  | 19984.8 | 19984.8
Г-ввод ул.Энгельса,45,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Кулик Н.В. | 2020-07-02 | 2021-11-01 | 90 | 33307.86 | 4657.34 |  | 37965.2 | 37965.2
Г-ввод ул.Энгельса,45/1,п.Юловский,Сальский р-н,инв.00-003578,Носков В.В. | 2019-07-30 | 2021-08-30 | 90 | 10024.83 | 4096.75 |  | 14121.58 | 14121.58
Г-ввод ул.Эюпова,10А,г.Сальск,Рядных С.В.(стор.) | 2019-08-26 | 2021-09-26 | 90 | 64367.29 | 19283.56 |  | 83650.85 | 83650.85
Г-ввод ул.Эюпова,11,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,ООО Стройгарант | 2020-02-12 | 2022-03-12 | 90 | 36831.15 | 4550.76 |  | 41381.91 | 41381.91
Г-ввод ул.Эюпова,13,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,ООО Стройгарант | 2020-02-12 | 2022-03-12 | 90 | 13673.9 | 2380.39 |  | 16054.29 | 16054.29
Г-ввод ул.Эюпова,15,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,ООО Стройгарант | 2020-02-12 | 2022-03-12 | 90 | 29274.66 | 4550.76 |  | 33825.42 | 33825.42
Г-ввод ул.Эюпова,17,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,ООО Стройгарант | 2020-02-12 | 2022-03-12 | 90 | 36937.53 | 4550.76 |  | 41488.29 | 41488.29
Г-ввод ул.Эюпова,19,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,ООО Стройгарант | 2020-02-12 | 2022-03-12 | 90 | 13590.49 | 2380.39 |  | 15970.88 | 15970.88
Г-ввод ул.Эюпова,2,г.Сальск,Пивнева С.И.(стор.) | 2019-10-17 | 2021-11-15 | 90 | 37468.66 | 13805.54 |  | 51274.2 | 51274.2
Г-ввод ул.Эюпова,21,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,ООО Стройгарант | 2020-02-12 | 2022-03-12 | 90 | 36940.49 | 4550.76 |  | 41491.25 | 41491.25
Г-ввод ул.Эюпова,23,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,ООО Стройгарант | 2020-02-12 | 2022-03-12 | 90 | 13554.36 | 2380.39 |  | 15934.75 | 15934.75
Г-ввод ул.Эюпова,25,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,ООО Стройгарант | 2020-02-12 | 2022-03-12 | 90 | 36773.63 | 4550.76 |  | 41324.39 | 41324.39
Г-ввод ул.Эюпова,27,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,ООО Стройгарант | 2020-02-12 | 2022-03-12 | 90 | 13623.06 | 2380.39 |  | 16003.45 | 16003.45
Г-ввод ул.Эюпова,29,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,ООО Стройгарант | 2020-02-12 | 2022-03-12 | 90 | 96328.29 | 20092.38 |  | 116420.67 | 116420.67
Г-ввод ул.Эюпова,7А,г.Сальск,Сальский р-н,инв.00-006764,Кожникова Л.Г. | 2020-02-11 | 2022-03-11 | 90 | 49592.62 | 7531.58 |  | 57124.2 | 57124.2
Г-ввод ул.Юбилейная,14,с.Романовка,Сальский р-н,инв.00-000750,Шевченко Н.П. | 2020-11-24 | 2021-12-24 | 90 | 27453.15 | 4763.91 |  | 32217.06 | 32217.06
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 9426343.68 | 2792279.87 | 0 | 12218623.55 | 12218623.55
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Семикаракорске
Г-ввод к.н.61:17:00100107:245,г.Константиновск,инв.000016212,Кошаташян А.А. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 70 |  | 4200.56 |  | 4200.56 | 4200.56
Г-ввод к.н.61:17:00100107:245,г.Константиновск,инв.000016212,Кошаташян А.А. - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 70 | 42340.21 |  |  | 42340.21 | 42340.21
Г-ввод пер.Вербный,13,г.Константиновск,Лещенко С.В.(стор.) - ПИР | 2020-02-29 | 2021-08-01 | 90 |  | 15024.44 |  | 15024.44 | 15024.44
Г-ввод пер.Вербный,13,г.Константиновск,Лещенко С.В.(стор.) - СМР | 2020-02-29 | 2021-08-01 | 90 | 55751.66 |  |  | 55751.66 | 55751.66
Г-ввод пер.Северный,4,кв.2,х.Ведерников,Константиновского р-на,Мяснянкина Р.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 8068.35 |  | 8068.35 | 8068.35
Г-ввод пер.Северный,4,кв.2,х.Ведерников,Константиновского р-на,Мяснянкина Р.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 30 | 17847.95 |  |  | 17847.95 | 17847.95
Г-ввод ул.1 Мая,2Б,г.Константиновск,Трофимов С.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 20 |  | 4248.85 |  | 4248.85 | 4248.85
Г-ввод ул.1 Мая,2Б,г.Константиновск,Трофимов С.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 20 | 30190.23 |  |  | 30190.23 | 30190.23
Г-ввод ул.24 Гв.Дивизии,14Б,г.Константиновск,Магомедов И.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-08-01 | 70 |  | 16876 |  | 16876 | 16876
Г-ввод ул.24 Гв.Дивизии,14Б,г.Константиновск,Магомедов И.Ш.(стор.) - СМР | 2020-08-31 | 2021-08-01 | 90 | 86880.95 |  |  | 86880.95 | 86880.95
Г-ввод ул.24 Гв.Дивизии,28А,г.Константиновск,Габриелян Н.К.,(стор.) - ПИР | 2021-05-13 | 2021-08-25 | 90 |  | 8906.85 |  | 8906.85 | 8906.85
Г-ввод ул.24 Гв.Дивизии,28А,г.Константиновск,Габриелян Н.К.,(стор.) - СМР | 2021-05-13 | 2021-08-25 | 90 | 49121.39 |  |  | 49121.39 | 49121.39
Г-ввод ул.8 Марта,20,ст.Николаевская,Вифлянцев С.Н.(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-07-23 | 80 |  | 19595.09 |  | 19595.09 | 19595.09
Г-ввод ул.8 Марта,20,ст.Николаевская,Вифлянцев С.Н.(стор.) - СМР | 2021-04-02 | 2021-07-23 | 80 | 29705.06 |  |  | 29705.06 | 29705.06
Г-ввод ул.Атаманская,95Б,г.Константиновск,инв.000016212,Озеранский Р.С. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 50 |  | 9738.14 |  | 9738.14 | 9738.14
Г-ввод ул.Атаманская,95Б,г.Константиновск,инв.000016212,Озеранский Р.С. - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 20 | 50874.47 |  |  | 50874.47 | 50874.47
Г-ввод ул.Баумана,45,г.Константиновск,Баранов Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 70 |  | 16807.85 |  | 16807.85 | 16807.85
Г-ввод ул.Баумана,45,г.Константиновск,Баранов Е.А.(стор.) - СМР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 | 68271.73 |  |  | 68271.73 | 68271.73
Г-ввод ул.Вишневая,26,г.Константиновск,инв.000013759,Елисеев В.В. - ПИР | 2020-05-06 | 2021-08-01 | 90 |  | 9533.7 |  | 9533.7 | 9533.7
Г-ввод ул.Вишневая,26,г.Константиновск,инв.000013759,Елисеев В.В. - СМР | 2020-05-06 | 2021-08-01 | 70 | 28888.98 |  |  | 28888.98 | 28888.98
Г-ввод ул.Вишневая,3,х.Савельев,Константиновский р-н,инв.000014602,Кожанова Г.Н. - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 30 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Вишневая,3,х.Савельев,Константиновский р-н,инв.000014602,Кожанова Г.Н. - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 30 | 33994.91 |  |  | 33994.91 | 33994.91
Г-ввод ул.Вишневая,8А,г.Константиновск,инв.32-30218,Сорокина Е.Г. - ПИР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 |  | 5887.85 |  | 5887.85 | 5887.85
Г-ввод ул.Вишневая,8А,г.Константиновск,инв.32-30218,Сорокина Е.Г. - СМР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 | 39307.9 |  |  | 39307.9 | 39307.9
Г-ввод ул.Восточная,20,х.Хрящевский,Константиновский р-н,инв.32-30117,Поляков С.Д. - ПИР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 |  | 16807.85 |  | 16807.85 | 16807.85
Г-ввод ул.Восточная,20,х.Хрящевский,Константиновский р-н,инв.32-30117,Поляков С.Д. - СМР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 | 55234.42 |  |  | 55234.42 | 55234.42
Г-ввод ул.Гагарина,8,г.Константиновск,Кононова Т.Я.(стор.) - ПИР | 2021-01-11 | 2021-07-23 | 90 |  | 8906.85 |  | 8906.85 | 8906.85
Г-ввод ул.Гагарина,8,г.Константиновск,Кононова Т.Я.(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2021-07-23 | 90 | 36282.14 |  |  | 36282.14 | 36282.14
Г-ввод ул.Донская,2,х.Упраздно-Кагальницкий,Константиновский р-н,Мамаева А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 50 |  | 9738.14 |  | 9738.14 | 9738.14
Г-ввод ул.Донская,2,х.Упраздно-Кагальницкий,Константиновский р-н,Мамаева А.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 20 | 36034.54 |  |  | 36034.54 | 36034.54
Г-ввод ул.Донская,7,г.Константиновск,инв.00-003012,Пионтковский Е.В. - ПИР | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 50 |  | 9888.06 |  | 9888.06 | 9888.06
Г-ввод ул.Донская,7,г.Константиновск,инв.00-003012,Пионтковский Е.В. - СМР | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 30 | 35901.38 |  |  | 35901.38 | 35901.38
Г-ввод ул.Донская,7А,г.Константиновск,инв.00-003012,Магомедова А.Г. - ПИР | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 90 |  | 19595.09 |  | 19595.09 | 19595.09
Г-ввод ул.Донская,7А,г.Константиновск,инв.00-003012,Магомедова А.Г. - СМР | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 90 | 45003.4 |  |  | 45003.4 | 45003.4
Г-ввод ул.Есаульская,3,х.Старозолотовский,Константиновский р-н,ООО Костины Горы.(стор.) - ПИР | 2019-11-26 | 2021-08-28 | 70 |  | 12571.22 |  | 12571.22 | 12571.22
Г-ввод ул.Есаульская,3,х.Старозолотовский,Константиновский р-н,ООО Костины Горы.(стор.) - СМР | 2020-03-25 | 2021-08-28 | 70 | 57589.14 |  |  | 57589.14 | 57589.14
Г-ввод ул.Западная,2,х.Старая Станица,Константиновский р-н,ОАО Николаевское ХПП(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 80 |  | 9673 |  | 9673 | 9673
Г-ввод ул.Западная,2,х.Старая Станица,Константиновский р-н,ОАО Николаевское ХПП(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 70 | 70965.2 |  |  | 70965.2 | 70965.2
Г-ввод ул.Калинина,169-А,г.Константиновск,Гаврилов С.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-08-02 | 80 |  | 9670 |  | 9670 | 9670
Г-ввод ул.Калинина,169-А,г.Константиновск,Гаврилов С.А.(стор.) - СМР | 2020-08-31 | 2021-08-02 | 70 | 35619.69 |  |  | 35619.69 | 35619.69
Г-ввод ул.Калинина,175г,г.Константиновск,Белова Г.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-09 | 2021-07-25 | 90 |  | 8906.85 |  | 8906.85 | 8906.85
Г-ввод ул.Калинина,175г,г.Константиновск,Белова Г.А.(стор.) - СМР | 2021-04-09 | 2021-07-25 | 90 | 33044.54 |  |  | 33044.54 | 33044.54
Г-ввод ул.Калинина,184,г.Константиновск,Крыцкин А.Ю.(аренда) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-08-01 | 80 |  | 9670 |  | 9670 | 9670
Г-ввод ул.Калинина,184,г.Константиновск,Крыцкин А.Ю.(аренда) - СМР | 2020-08-31 | 2021-08-01 | 70 | 37951.58 |  |  | 37951.58 | 37951.58
Г-ввод ул.Калинина,186,г.Константиновск,Сагатов Р.М.(аренда) - ПИР | 2019-12-31 | 2021-08-01 | 90 |  | 9451.93 |  | 9451.93 | 9451.93
Г-ввод ул.Калинина,186,г.Константиновск,Сагатов Р.М.(аренда) - СМР | 2019-12-31 | 2021-08-01 | 90 | 36252.36 |  |  | 36252.36 | 36252.36
Г-ввод ул.Калинина,192,г.Константиновск,Арутюнян А.Л.,(аренда) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 30 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Калинина,192,г.Константиновск,Арутюнян А.Л.,(аренда) - СМР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 30 | 35379.09 |  |  | 35379.09 | 35379.09
Г-ввод ул.Калинина,50,г.Константиновск,инв.32-30158,Абашева С.Н. - ПИР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 |  | 4152.5 |  | 4152.5 | 4152.5
Г-ввод ул.Калинина,50,г.Константиновск,инв.32-30158,Абашева С.Н. - СМР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 | 14554.74 |  |  | 14554.74 | 14554.74
Г-ввод ул.Карташова,136,г.Константиновск,Арутюнян А.Л.(баланс.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Карташова,136,г.Константиновск,Арутюнян А.Л.(баланс.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 30 | 68291.84 |  |  | 68291.84 | 68291.84
Г-ввод ул.Карташова,23,г.Константиновск,Марков Ф.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 70 |  | 15120.56 |  | 15120.56 | 15120.56
Г-ввод ул.Карташова,23,г.Константиновск,Марков Ф.В.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 90 | 44922.36 |  |  | 44922.36 | 44922.36
Г-ввод ул.Кленовая,33,ст.Богоявленская,Константиновский р-н,инв.000013581,Егорова Н.В. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 80 |  | 9670 |  | 9670 | 9670
Г-ввод ул.Кленовая,33,ст.Богоявленская,Константиновский р-н,инв.000013581,Егорова Н.В. - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 70 | 27921.3 |  |  | 27921.3 | 27921.3
Г-ввод ул.Коммунистическая,141,г.Константиновск,инв.32-30142,Вознюк И.В. - ПИР | 2020-01-31 | 2021-08-01 | 90 |  | 16739.7 |  | 16739.7 | 16739.7
Г-ввод ул.Коммунистическая,141,г.Константиновск,инв.32-30142,Вознюк И.В. - СМР | 2020-01-31 | 2021-08-01 | 90 | 56054.6 |  |  | 56054.6 | 56054.6
Г-ввод ул.Коммунистическая,2,ст.Николаевская,Константиновский р-н,инв.32-30307,Димитров В.А. - ПИР | 2020-12-31 | 2021-08-02 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Коммунистическая,2,ст.Николаевская,Константиновский р-н,инв.32-30307,Димитров В.А. - СМР | 2020-12-31 | 2021-08-02 | 20 | 107514.14 |  |  | 107514.14 | 107514.14
Г-ввод ул.Коммунистическая,30,ст.Николаевская,Бочарова Н.А.,(аренда) - ПИР | 2020-12-31 | 2021-08-02 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Коммунистическая,30,ст.Николаевская,Бочарова Н.А.,(аренда) - СМР | 2020-12-31 | 2021-08-02 | 20 | 34073.78 |  |  | 34073.78 | 34073.78
Г-ввод ул.Коммунистическая,32,ст.Николаевская,Быхалов А.А.(аренда) - ПИР | 2021-03-11 | 2021-07-25 | 90 |  | 8906.85 |  | 8906.85 | 8906.85
Г-ввод ул.Коммунистическая,32,ст.Николаевская,Быхалов А.А.(аренда) - СМР | 2021-03-11 | 2021-07-25 | 90 | 43340.8 |  |  | 43340.8 | 43340.8
Г-ввод ул.Коммунистическая,86,кв.1,г.Константиновск,Семенов С.П.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-08-01 | 80 |  | 16944.14 |  | 16944.14 | 16944.14
Г-ввод ул.Коммунистическая,86,кв.1,г.Константиновск,Семенов С.П.(стор.) - СМР | 2020-09-30 | 2021-08-01 | 80 | 55996.63 |  |  | 55996.63 | 55996.63
Г-ввод ул.Коммунистическая,86,кв.2,г.Константиновск,Барышников Б.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-11-05 | 2021-07-31 | 60 |  | 3714 |  | 3714 | 3714
Г-ввод ул.Комсомольская,106-г,инв.000016212,г.Семикаракорск,Беляева Л.А. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 8068.35 |  | 8068.35 | 8068.35
Г-ввод ул.Комсомольская,106-г,инв.000016212,г.Семикаракорск,Беляева Л.А. - СМР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 30 | 15818.3 |  |  | 15818.3 | 15818.3
Г-ввод ул.Комсомольская,106В,г.Константиновск,инв.000016212,Голикова И.А. - ПИР | 2021-05-19 | 2021-08-25 | 30 |  | 19595.09 |  | 19595.09 | 19595.09
Г-ввод ул.Комсомольская,106В,г.Константиновск,инв.000016212,Голикова И.А. - СМР | 2021-05-19 | 2021-08-25 | 30 | 21285.94 |  |  | 21285.94 | 21285.94
Г-ввод ул.Комсомольская,73,кв.2,ст.Николаевская,Редичкина Е.В.,(аренда) - ПИР | 2020-12-31 | 2021-08-02 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Комсомольская,73,кв.2,ст.Николаевская,Редичкина Е.В.,(аренда) - СМР | 2020-12-31 | 2021-08-02 | 20 | 33903.95 |  |  | 33903.95 | 33903.95
Г-ввод ул.Красная,5,г.Константиновск,Чиликин В.М.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 |  | 16807.85 |  | 16807.85 | 16807.85
Г-ввод ул.Красная,5,г.Константиновск,Чиликин В.М.(стор.) - СМР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 | 49531.9 |  |  | 49531.9 | 49531.9
Г-ввод ул.Красноармейская,136,г.Константиновск,инв.000016212,Пузин И.А. - ПИР | 2020-08-31 | 2021-08-01 | 70 |  | 16876 |  | 16876 | 16876
Г-ввод ул.Красноармейская,136,г.Константиновск,инв.000016212,Пузин И.А. - СМР | 2020-08-31 | 2021-08-01 | 80 | 55445.39 |  |  | 55445.39 | 55445.39
Г-ввод ул.Красноармейская,148,кв.3,г.Константиновск,Сизенов Ф.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-08-01 | 90 |  | 7818.44 |  | 7818.44 | 7818.44
Г-ввод ул.Красноармейская,148,кв.3,г.Константиновск,Сизенов Ф.Ф.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-08-01 | 80 | 19608.43 |  |  | 19608.43 | 19608.43
Г-ввод ул.Кривошлыкова,19,г.Константиновск,инв.32-30141,Наумов А.А. - ПИР | 2020-09-30 | 2021-08-01 | 70 |  | 16944.14 |  | 16944.14 | 16944.14
Г-ввод ул.Кривошлыкова,19,г.Константиновск,инв.32-30141,Наумов А.А. - СМР | 2020-09-30 | 2021-08-01 | 80 | 57378.13 |  |  | 57378.13 | 57378.13
Г-ввод ул.Крупской,24А,ст.Николаевская,Константиновский р-н,инв.32-30307,Епихов А.С. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 70 |  | 16876 |  | 16876 | 16876
Г-ввод ул.Крупской,24А,ст.Николаевская,Константиновский р-н,инв.32-30307,Епихов А.С. - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 80 | 57273.39 |  |  | 57273.39 | 57273.39
Г-ввод ул.Мареного,54, г.Константиновск,Сибгатулин Ю.М.,(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-08-02 | 20 |  | 4296.68 |  | 4296.68 | 4296.68
Г-ввод ул.Мареного,54, г.Константиновск,Сибгатулин Ю.М.,(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2021-08-02 | 20 | 24166.47 |  |  | 24166.47 | 24166.47
Г-ввод ул.Молодежная,23,х.Упраздно-Кагальницкий,Константиновский р-н,Логачева Н.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Молодежная,23,х.Упраздно-Кагальницкий,Константиновский р-н,Логачева Н.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 30 | 40524.17 |  |  | 40524.17 | 40524.17
Г-ввод ул.Молодежная,25,х.Савельев,Константиновский р-н,инв.000014602,Строганов Г.Н. - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Молодежная,25,х.Савельев,Константиновский р-н,инв.000014602,Строганов Г.Н. - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 30 | 33994.75 |  |  | 33994.75 | 33994.75
Г-ввод ул.Новая,28,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.32-30166,Арутюнян А.Л. - ПИР | 2020-06-02 | 2021-08-01 | 80 |  | 9670 |  | 9670 | 9670
Г-ввод ул.Новая,28,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.32-30166,Арутюнян А.Л. - СМР | 2020-06-02 | 2021-08-01 | 70 | 65688.32 |  |  | 65688.32 | 65688.32
Г-ввод ул.Новая,32,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.32-30166,Арутюнян А.Л. - ПИР | 2020-09-30 | 2021-08-01 | 80 |  | 9738.14 |  | 9738.14 | 9738.14
Г-ввод ул.Новая,32,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.32-30166,Арутюнян А.Л. - СМР | 2020-09-30 | 2021-08-01 | 70 | 55830.81 |  |  | 55830.81 | 55830.81
Г-ввод ул.Песочная,21,кв.2,х.Хрящевский,Константиновский р-н,Ефремова В.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-08-01 | 80 |  | 9738.14 |  | 9738.14 | 9738.14
Г-ввод ул.Песочная,21,кв.2,х.Хрящевский,Константиновский р-н,Ефремова В.А.(стор.) - СМР | 2020-09-30 | 2021-08-01 | 70 | 37544.04 |  |  | 37544.04 | 37544.04
Г-ввод ул.Победы,39,ст.Николаевская,Степанова Т.Б.,(аренда) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-08-02 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Победы,39,ст.Николаевская,Степанова Т.Б.,(аренда) - СМР | 2020-12-30 | 2021-08-02 | 20 | 35645.51 |  |  | 35645.51 | 35645.51
Г-ввод ул.Производственная,2,ст.Богоявленская,Константиновский р-н,инв.000013581,Кислов Ю.Б. - ПИР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 |  | 16807.85 |  | 16807.85 | 16807.85
Г-ввод ул.Производственная,2,ст.Богоявленская,Константиновский р-н,инв.000013581,Кислов Ю.Б. - СМР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 | 49871.43 |  |  | 49871.43 | 49871.43
Г-ввод ул.Промышленная,24,ком.2,г.Константиновск,инв.000016212,ООО «ГарантСтрой» - СМР | 2020-01-24 | 2021-07-31 | 20 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Пушкина,12,х.Базки,Константиновский р-н,инв.00-000227,Орехов В.А. - ПИР | 2020-12-16 | 2021-07-23 | 90 |  | 12620.85 |  | 12620.85 | 12620.85
Г-ввод ул.Пушкина,12,х.Базки,Константиновский р-н,инв.00-000227,Орехов В.А. - СМР | 2020-12-16 | 2021-07-23 | 90 | 34854.16 |  |  | 34854.16 | 34854.16
Г-ввод ул.Пушкинская,9,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.000-012594,Косян А.К. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 9888.06 |  | 9888.06 | 9888.06
Г-ввод ул.Пушкинская,9,г.Константиновск,Константиновский р-н,инв.000-012594,Косян А.К. - СМР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 30 | 45111.44 |  |  | 45111.44 | 45111.44
Г-ввод ул.Революционная,88А,г.Константиновск,инв.000016212,Кошаташян А.А. - ПИР | 2020-10-30 | 2021-08-01 | 50 |  | 7102.15 |  | 7102.15 | 7102.15
Г-ввод ул.Революционная,88А,г.Константиновск,инв.000016212,Кошаташян А.А. - СМР | 2020-10-30 | 2021-08-01 | 50 | 23313.89 |  |  | 23313.89 | 23313.89
Г-ввод ул.Рылеева,44,г.Константиновск,инв.32-30156,Еремина В.А. - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Рылеева,44,г.Константиновск,инв.32-30156,Еремина В.А. - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 30 | 34896.27 |  |  | 34896.27 | 34896.27
Г-ввод ул.Садовая,2,х.Хрящевский,Константиновский р-н,инв.32-30117,Куликов О.П. - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Садовая,2,х.Хрящевский,Константиновский р-н,инв.32-30117,Куликов О.П. - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 30 | 34704.89 |  |  | 34704.89 | 34704.89
Г-ввод ул.Солнечная,6,х.Упраздно-Кагальницкий,Константиновский р-н,Крежановская Л.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 50 |  | 9738.14 |  | 9738.14 | 9738.14
Г-ввод ул.Солнечная,6,х.Упраздно-Кагальницкий,Константиновский р-н,Крежановская Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 20 | 27196.23 |  |  | 27196.23 | 27196.23
Г-ввод ул.Топилина,16,г.Константиновск,Полубедов В.М.,(стор) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 9888.06 |  | 9888.06 | 9888.06
Г-ввод ул.Топилина,16,г.Константиновск,Полубедов В.М.,(стор) - СМР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 30 | 54027.33 |  |  | 54027.33 | 54027.33
Г-ввод ул.Фрунзе,177А,г.Константиновск,Константиновский р-н,Трофимова Ю.С.(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Фрунзе,177А,г.Константиновск,Константиновский р-н,Трофимова Ю.С.(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-01 | 30 | 68542.98 |  |  | 68542.98 | 68542.98
Г-ввод ул.Фрунзе,181,г.Константиновск,Константиновский р-н,Трофимов Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-08-01 | 50 |  | 9806.29 |  | 9806.29 | 9806.29
Г-ввод ул.Фрунзе,181,г.Константиновск,Константиновский р-н,Трофимов Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2021-08-01 | 20 | 80062.51 |  |  | 80062.51 | 80062.51
Г-ввод ул.Фрунзе,182А,г.Константиновск,Константиновский р-н,Магомедов И.М.(стор.) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-08-01 | 90 |  | 16739.7 |  | 16739.7 | 16739.7
Г-ввод ул.Фрунзе,182А,г.Константиновск,Константиновский р-н,Магомедов И.М.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-08-01 | 90 | 56098.98 |  |  | 56098.98 | 56098.98
Г-ввод ул.Фрунзе,205,г.Константиновск,инв.32-30218,Султанбахмутов А.М. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 50 |  | 9738.14 |  | 9738.14 | 9738.14
Г-ввод ул.Фрунзе,205,г.Константиновск,инв.32-30218,Султанбахмутов А.М. - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 20 | 57749.28 |  |  | 57749.28 | 57749.28
Г-ввод ул.Фрунзе,207,г.Константиновск,инв.32-30218,Кадиева З.М. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 50 |  | 9738.14 |  | 9738.14 | 9738.14
Г-ввод ул.Фрунзе,207,г.Константиновск,инв.32-30218,Кадиева З.М. - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 20 | 33961.02 |  |  | 33961.02 | 33961.02
Г-ввод ул.Фрунзе,209,г.Константиновск,Пионтковский Е.В.,(стор) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 50 |  | 9888.06 |  | 9888.06 | 9888.06
Г-ввод ул.Фрунзе,209,г.Константиновск,Пионтковский Е.В.,(стор) - СМР | 2021-03-31 | 2021-08-01 | 35 | 35901.59 |  |  | 35901.59 | 35901.59
Г-ввод ул.Центральная,54А,ст.Николаевская,Константиновский р-н,Абраменко И.Н. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 50 |  | 9738.14 |  | 9738.14 | 9738.14
Г-ввод ул.Центральная,54А,ст.Николаевская,Константиновский р-н,Абраменко И.Н. - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 20 | 30425.06 |  |  | 30425.06 | 30425.06
Г-ввод ул.Школьная,1,х.Старая Станица,Константиновский р-н,ОАО Николаевское ХПП(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 80 |  | 9670 |  | 9670 | 9670
Г-ввод ул.Школьная,1,х.Старая Станица,Константиновский р-н,ОАО Николаевское ХПП(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-01 | 70 | 37790.38 |  |  | 37790.38 | 37790.38
Г-ввод ул.Шолохова,11,х.Базки,Константиновский р-н,инв.00-000227,Гончаров А.И. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 50 |  | 9738.14 |  | 9738.14 | 9738.14
Г-ввод ул.Шолохова,11,х.Базки,Константиновский р-н,инв.00-000227,Гончаров А.И. - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-02 | 20 | 33138.47 |  |  | 33138.47 | 33138.47
Г-ввод ул.Энгельса,59,ст.Николаевская,Константиновский р-н,Бадаев А.С.(аренда) - ПИР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 |  | 16807.85 |  | 16807.85 | 16807.85
Г-ввод ул.Энгельса,59,ст.Николаевская,Константиновский р-н,Бадаев А.С.(аренда) - СМР | 2020-03-31 | 2021-08-01 | 90 | 65300.81 |  |  | 65300.81 | 65300.81
Г-ввод пер.Хихлунова,2,сл.Б.Орловка,Мартыновский р-н,Крикунова В.М.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16214.74 |  | 16214.74 | 16214.74
Г-ввод пер.Хихлунова,2,сл.Б.Орловка,Мартыновский р-н,Крикунова В.М.(стор.) - СМР | 2020-09-30 | 2021-07-30 | 90 | 50722.02 |  |  | 50722.02 | 50722.02
Г-ввод ул Ковалева,1,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кикинадзе С.Б.,(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул Ковалева,1,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кикинадзе С.Б.,(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 | 26131.7 |  |  | 26131.7 | 26131.7
Г-ввод ул. Мира,13,п.Южный,Мартыновский р-н,Бабикова Н.А.(аренда) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16214.74 |  | 16214.74 | 16214.74
Г-ввод ул. Мира,13,п.Южный,Мартыновский р-н,Бабикова Н.А.(аренда) - СМР | 2020-09-30 | 2021-07-30 | 90 | 48754.76 |  |  | 48754.76 | 48754.76
Г-ввод ул. Мира,18,п.Южный,Мартыновский р-н,Махно А.М.(аренда) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16273.15 |  | 16273.15 | 16273.15
Г-ввод ул. Мира,18,п.Южный,Мартыновский р-н,Махно А.М.(аренда) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 49993.87 |  |  | 49993.87 | 49993.87
Г-ввод ул.Административная,21,х.Малая Мартыновка,Мартыновский р-н,инв.32-30292,Химичев Ю.Н. - ПИР | 2019-12-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 13510.3 |  | 13510.3 | 13510.3
Г-ввод ул.Административная,21,х.Малая Мартыновка,Мартыновский р-н,инв.32-30292,Химичев Ю.Н. - СМР | 2019-12-31 | 2021-07-30 | 90 | 50165.87 |  |  | 50165.87 | 50165.87
Г-ввод ул.Базарная,1,сл.Большая Орловка,Мартыновский р-н,Юнг П.М.(аренда) - ПИР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Веселая,8 кв.1,х.Новосадковский,Мартыновский р-н,инв.000015612,Иванищева Е.С. - ПИР | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 19236.97 |  | 19236.97 | 19236.97
Г-ввод ул.Веселая,8 кв.1,х.Новосадковский,Мартыновский р-н,инв.000015612,Иванищева Е.С. - СМР | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 90 | 25645.1 |  |  | 25645.1 | 25645.1
Г-ввод ул.Железнодорожная,20,п.Южный Мартыновского р-на,ИП Глоба,(аренда) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 23688.16 |  | 23688.16 | 23688.16
Г-ввод ул.Железнодорожная,20,п.Южный Мартыновского р-на,ИП Глоба,(аренда) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 53540.89 |  |  | 53540.89 | 53540.89
Г-ввод ул.Железнодорожная,33,п.Южный,Мартыновский р-н,Попова Е.И.,(аренда) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Железнодорожная,33,п.Южный,Мартыновский р-н,Попова Е.И.,(аренда) - СМР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 | 26606.19 |  |  | 26606.19 | 26606.19
Г-ввод ул.Западная,10,кв.1,пос.Типчаковый,Мартыновского р-на,Жаркова В.М.(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-07-15 | 80 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Западная,15,кв.2,пос.Типчаковый,Мартыновский р-н,(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-07-15 | 85 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Зыгина,18А,сл.Большая Мартыновка,Мартыновский р-н,Редванов Ф.Д.,(стор.) - ПИР | 2020-11-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Калинина,24,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Шевцова В.А. - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16214.74 |  | 16214.74 | 16214.74
Г-ввод ул.Калинина,24,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Шевцова В.А. - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 49136.97 |  |  | 49136.97 | 49136.97
Г-ввод ул.Ковалева,103,сл.Большая Мартыновка,Мартыновский р-н,Виноградов С.Ю.(аренда) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 24095.95 |  | 24095.95 | 24095.95
Г-ввод ул.Ковалева,103,сл.Большая Мартыновка,Мартыновский р-н,Виноградов С.Ю.(аренда) - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 89626.31 |  |  | 89626.31 | 89626.31
Г-ввод ул.Ковалева,12А,кв.6,сл.Большая Мартыновка,Мартыновский р-н,Афанасьева А.Е.(аренда) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16273.15 |  | 16273.15 | 16273.15
Г-ввод ул.Ковалева,12А,кв.6,сл.Большая Мартыновка,Мартыновский р-н,Афанасьева А.Е.(аренда) - СМР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 | 47413.38 |  |  | 47413.38 | 47413.38
Г-ввод ул.Ковалева,32А,сл.Большая Орловка,Мартыновский р-н,Махмудов Р.П.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Красноармейская,21,х.Новосадковский,Мартыновский р-н,инв.000015612,Матвиенко О.Ф. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Красноармейская,21,х.Новосадковский,Мартыновский р-н,инв.000015612,Матвиенко О.Ф. - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 23478.19 |  |  | 23478.19 | 23478.19
Г-ввод ул.Красноармейская,92,кв.1,сл.Большая Орловка,Мартыновский р-н,Зак В.С. - ПИР | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Краснопартизанская, 31 х.Арбузов,Мартыновского р-на,Чернова В. В,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 17225.25 |  | 17225.25 | 17225.25
Г-ввод ул.Краснопартизанская, 31 х.Арбузов,Мартыновского р-на,Чернова В. В,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 49076.76 |  |  | 49076.76 | 49076.76
Г-ввод ул.Краснопартизанская,12,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Сергеева О.В.(стор.) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 12636.97 |  | 12636.97 | 12636.97
Г-ввод ул.Краснопартизанская,12,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Сергеева О.В.(стор.) - СМР | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 90 | 26240.75 |  |  | 26240.75 | 26240.75
Г-ввод ул.Краснопартизанская,13,кв.2,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Абдурахманов Б.Н.(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16214.74 |  | 16214.74 | 16214.74
Г-ввод ул.Краснопартизанская,13,кв.2,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Абдурахманов Б.Н.(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 49548.21 |  |  | 49548.21 | 49548.21
Г-ввод ул.Краснопартизанская,15,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кадимов М.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,15,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кадимов М.А.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 27151.32 |  |  | 27151.32 | 27151.32
Г-ввод ул.Краснопартизанская,2,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Лучкин А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,2,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Лучкин А.Н.(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 | 25316.77 |  |  | 25316.77 | 25316.77
Г-ввод ул.Краснопартизанская,21,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Махаддинова С.М.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Краснопартизанская,21,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Махаддинова С.М.,(стор.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 | 27205.83 |  |  | 27205.83 | 27205.83
Г-ввод ул.Краснопартизанская,4,кв.2,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Айвазова З.Н.(стор.) - ПИР | 2020-04-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 13255.82 |  | 13255.82 | 13255.82
Г-ввод ул.Краснопартизанская,4,кв.2,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Айвазова З.Н.(стор.) - СМР | 2020-04-01 | 2021-07-30 | 90 | 48259.35 |  |  | 48259.35 | 48259.35
Г-ввод ул.Краснопартизанская,4,кв.2,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Долбня Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,4,кв.2,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Долбня Л.А.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 25203.4 |  |  | 25203.4 | 25203.4
Г-ввод ул.Краснопартизанская,41,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Гулахмедов Н.Х.,(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,41,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Гулахмедов Н.Х.,(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 | 28535.57 |  |  | 28535.57 | 28535.57
Г-ввод ул.Краснопартизанская,42,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Маадинов Д.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,42,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Маадинов Д.И.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 26575.15 |  |  | 26575.15 | 26575.15
Г-ввод ул.Краснопартизанская,43,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Шкуратов Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,43,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Шкуратов Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 27333.66 |  |  | 27333.66 | 27333.66
Г-ввод ул.Краснопартизанская,6 кв.2,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Винюкова Н.Д.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 12636.97 |  | 12636.97 | 12636.97
Г-ввод ул.Краснопартизанская,6 кв.2,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Винюкова Н.Д.(стор.) - СМР | 2020-09-30 | 2021-07-30 | 90 | 26812.73 |  |  | 26812.73 | 26812.73
Г-ввод ул.Краснопартизанская,6,кв.1,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Сураилиди В.Я.(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11763.55 |  | 11763.55 | 11763.55
Г-ввод ул.Краснопартизанская,6,кв.1,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Сураилиди В.Я.(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 26867.93 |  |  | 26867.93 | 26867.93
Г-ввод ул.Краснопартизанская,63,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Квитко С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 5289.89 |  | 5289.89 | 5289.89
Г-ввод ул.Краснопартизанская,63,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Квитко С.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 26790.83 |  |  | 26790.83 | 26790.83
Г-ввод ул.Краснопартизанская,65,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кайрамонов В.М.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,65,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кайрамонов В.М.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 25768.32 |  |  | 25768.32 | 25768.32
Г-ввод ул.Краснопартизанская,67,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кадымов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,67,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кадымов А.А.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 26659.33 |  |  | 26659.33 | 26659.33
Г-ввод ул.Краснопартизанская,73,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Пожарская А.М.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,73,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Пожарская А.М.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 25290.13 |  |  | 25290.13 | 25290.13
Г-ввод ул.Краснопартизанская,79,х.Арбузов Мартыновский р-н,Мусаев Б.Т.,(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Краснопартизанская,8,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Турсунов Р.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,8,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Турсунов Р.И.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 26758.29 |  |  | 26758.29 | 26758.29
Г-ввод ул.Краснопартизанская,8,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кайрамонов М.М.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Краснопартизанская,8,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кайрамонов М.М.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 26328.24 |  |  | 26328.24 | 26328.24
Г-ввод ул.Ленина,1,кв.1,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Рахимова С.И.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Ленина,1,кв.1,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Рахимова С.И.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 27193.91 |  |  | 27193.91 | 27193.91
Г-ввод ул.Ленина,11,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Улпанова М.С.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16214.74 |  | 16214.74 | 16214.74
Г-ввод ул.Ленина,11,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Улпанова М.С.(стор.) - СМР | 2020-09-30 | 2021-07-30 | 90 | 49589.71 |  |  | 49589.71 | 49589.71
Г-ввод ул.Ленина,13,кв.1,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Искандаров Д.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 11705.14 |  | 11705.14 | 11705.14
Г-ввод ул.Ленина,13,кв.1,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Искандаров Д.А.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-07-30 | 90 | 27248.12 |  |  | 27248.12 | 27248.12
Г-ввод ул.Ленина,15,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Устинов А.Ф. - ПИР | 2020-10-01 | 2021-01-30 | 90 |  | 19236.97 |  | 19236.97 | 19236.97
Г-ввод ул.Ленина,15,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Устинов А.Ф. - СМР | 2020-10-01 | 2021-01-30 | 90 | 25191.29 |  |  | 25191.29 | 25191.29
Г-ввод ул.Ленина,17,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Ломанов К.К. - ПИР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Ленина,26,кв.1,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Аникина О.М.(стор.) - ПИР | 2020-04-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 13255.82 |  | 13255.82 | 13255.82
Г-ввод ул.Ленина,26,кв.1,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Аникина О.М.(стор.) - СМР | 2020-04-01 | 2021-07-30 | 90 | 26237.25 |  |  | 26237.25 | 26237.25
Г-ввод ул.Ленина,28,кв.1,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Рахимова Т.У.(стор.) - ПИР | 2020-04-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 13468.31 |  | 13468.31 | 13468.31
Г-ввод ул.Ленина,28,кв.1,п.Типчаковый,Мартыновский р-н,Рахимова Т.У.(стор.) - СМР | 2020-04-01 | 2021-07-30 | 90 | 50034.59 |  |  | 50034.59 | 50034.59
Г-ввод ул.Ленина,7,кв 1,п.Южный,Мартыновский р-н,Махно Н.И.(аренда) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 15646.92 |  | 15646.92 | 15646.92
Г-ввод ул.Ленина,7,кв 1,п.Южный,Мартыновский р-н,Махно Н.И.(аренда) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 29398.27 |  |  | 29398.27 | 29398.27
Г-ввод ул.Ленина,9,пос.Центральный,Мартыновский р-н,Кадырова С.С.,(аренда) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Ленина,9,пос.Центральный,Мартыновский р-н,Кадырова С.С.,(аренда) - СМР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 | 28769.71 |  |  | 28769.71 | 28769.71
Г-ввод ул.Московская,25,х.Московский,Мартыновского р-на,Милькин О.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Московская,25,х.Московский,Мартыновского р-на,Милькин О.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 30204.21 |  |  | 30204.21 | 30204.21
Г-ввод ул.Московская,35,кв.2,х.Московский,Мартыновский р-н,Трофимчук В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-07-25 | 90 |  | 12636.97 |  | 12636.97 | 12636.97
Г-ввод ул.Московская,35,кв.2,х.Московский,Мартыновский р-н,Трофимчук В.Н.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2021-07-25 | 90 | 30196.66 |  |  | 30196.66 | 30196.66
Г-ввод ул.Московская,74,х.Московский,Мартыновский р-н,Мурадов А.(стор.) - ПИР | 2020-10-01 | 2021-07-25 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Московская,74,х.Московский,Мартыновский р-н,Мурадов А.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2021-07-25 | 90 | 27151.7 |  |  | 27151.7 | 27151.7
Г-ввод ул.Набережная,39,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Белоусова О.А. - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Набережная,39,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Белоусова О.А. - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 25418.75 |  |  | 25418.75 | 25418.75
Г-ввод ул.Набережная,82,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Никифоров С.П. - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Набережная,82,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Никифоров С.П. - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 23582.91 |  |  | 23582.91 | 23582.91
Г-ввод ул.Никифорова,42,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Алиев А.Т. - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16214.74 |  | 16214.74 | 16214.74
Г-ввод ул.Никифорова,42,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Алиев А.Т. - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 45372.54 |  |  | 45372.54 | 45372.54
Г-ввод ул.Никифорова,54,х.Комаров,Мартыновский р-н,инв.000013439,Маковецкая Н.А. - ПИР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Октябрьская,97,сл.Большая Орловка Мартыновского р-на,Рустамова Н.Х.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 15860.46 |  | 15860.46 | 15860.46
Г-ввод ул.Октябрьская,97,сл.Большая Орловка Мартыновского р-на,Рустамова Н.Х.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 32564.36 |  |  | 32564.36 | 32564.36
Г-ввод ул.Революционная,2А,сл.Большая Орловка,Мартыновский р-н,Бондаренко Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-25 | 90 |  | 19236.97 |  | 19236.97 | 19236.97
Г-ввод ул.Революционная,2А,сл.Большая Орловка,Мартыновский р-н,Бондаренко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-25 | 90 | 39018.32 |  |  | 39018.32 | 39018.32
Г-ввод ул.Речная,27,х.Малоорловский,Мартыновский р-н,Шахзодаев Б.С.,(аренда) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Речная,27,х.Малоорловский,Мартыновский р-н,Шахзодаев Б.С.,(аренда) - СМР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 | 26214.11 |  |  | 26214.11 | 26214.11
Г-ввод ул.Сальская,10,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Трунова Т.Е.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Сальская,10,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Трунова Т.Е.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 26108.53 |  |  | 26108.53 | 26108.53
Г-ввод ул.Сальская,11,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Самойленко Н.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Сальская,11,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Самойленко Н.Е.,(стор.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 | 27260.15 |  |  | 27260.15 | 27260.15
Г-ввод ул.Сальская,12,сл.Большая Орловка, Мартыновский р-н,Бурьянова Н.С,(аренда) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 19816.87 |  | 19816.87 | 19816.87
Г-ввод ул.Сальская,12,сл.Большая Орловка, Мартыновский р-н,Бурьянова Н.С,(аренда) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 132265.48 |  |  | 132265.48 | 132265.48
Г-ввод ул.Сальская,12,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Гладилин А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Сальская,12,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Гладилин А.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 27513.68 |  |  | 27513.68 | 27513.68
Г-ввод ул.Сальская,13,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Нежинский А.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16273.15 |  | 16273.15 | 16273.15
Г-ввод ул.Сальская,13,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Нежинский А.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 47431.77 |  |  | 47431.77 | 47431.77
Г-ввод ул.Сальская,4,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Суховеев Н.И.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Сальская,4,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Суховеев Н.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 | 27704.59 |  |  | 27704.59 | 27704.59
Г-ввод ул.Сальская,7,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Шульц И.Г.(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Сальская,7,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Шульц И.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 | 30292.13 |  |  | 30292.13 | 30292.13
Г-ввод ул.Степная,15,х.Степной,Мартыновский р-н,Мартынова Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-04-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 8831.19 |  | 8831.19 | 8831.19
Г-ввод ул.Степная,15,х.Степной,Мартыновский р-н,Мартынова Н.И.(стор.) - СМР | 2020-04-01 | 2021-07-30 | 90 | 26490.53 |  |  | 26490.53 | 26490.53
Г-ввод ул.Степная,16.кв.1,х.Степной,Мартыновский р-н,Тупалов Б.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11763.55 |  | 11763.55 | 11763.55
Г-ввод ул.Степная,16.кв.1,х.Степной,Мартыновский р-н,Тупалов Б.А.(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 27207.5 |  |  | 27207.5 | 27207.5
Г-ввод ул.Степная,23 кв.2,пос.Центральный,Мартыновский р-н,Астапченко Е.В.(аренда) - ПИР | 2020-12-01 | 2021-07-20 | 90 |  | 19236.97 |  | 19236.97 | 19236.97
Г-ввод ул.Степная,23 кв.2,пос.Центральный,Мартыновский р-н,Астапченко Е.В.(аренда) - СМР | 2020-12-01 | 2021-07-20 | 90 | 29967.9 |  |  | 29967.9 | 29967.9
Г-ввод ул.Степная,24,х.Степной,Мартыновский р-н,Гайда Т.В.(аренда) - ПИР | 2020-05-06 | 2021-07-30 | 90 |  | 16097.92 |  | 16097.92 | 16097.92
Г-ввод ул.Степная,24,х.Степной,Мартыновский р-н,Гайда Т.В.(аренда) - СМР | 2020-05-06 | 2021-07-30 | 90 | 48904.73 |  |  | 48904.73 | 48904.73
Г-ввод ул.Степная,27,х.Степной,Мартыновский р-н,Костоглодов К.Г.(аренда) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 18357.52 |  | 18357.52 | 18357.52
Г-ввод ул.Степная,27,х.Степной,Мартыновский р-н,Костоглодов К.Г.(аренда) - СМР | 2020-06-01 | 2021-07-30 | 90 | 51030.13 |  |  | 51030.13 | 51030.13
Г-ввод ул.Степная,29,х.Степной,Мартыновский р-н,Лабазанов А.Ж.(аренда) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16273.15 |  | 16273.15 | 16273.15
Г-ввод ул.Степная,29,х.Степной,Мартыновский р-н,Лабазанов А.Ж.(аренда) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 49859.64 |  |  | 49859.64 | 49859.64
Г-ввод ул.Степная,52,х.Степной,Мартыновский р-н,Рябинина Г.К.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 16156.33 |  | 16156.33 | 16156.33
Г-ввод ул.Степная,52,х.Степной,Мартыновский р-н,Рябинина Г.К.(стор.) - СМР | 2020-06-01 | 2021-07-30 | 90 | 52366.55 |  |  | 52366.55 | 52366.55
Г-ввод ул.Степная,6 кв.3,х.Степной,Мартыновский р-н,Алиев Х.Б.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 12636.97 |  | 12636.97 | 12636.97
Г-ввод ул.Степная,6 кв.3,х.Степной,Мартыновский р-н,Алиев Х.Б.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 28313.97 |  |  | 28313.97 | 28313.97
Г-ввод ул.Строительная,32,сл.Большая Орловка,Мартыновский р-н,Ибрагимов А.М.,(аренда) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 22226.66 |  | 22226.66 | 22226.66
Г-ввод ул.Строительная,32,сл.Большая Орловка,Мартыновский р-н,Ибрагимов А.М.,(аренда) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 | 72092.65 |  |  | 72092.65 | 72092.65
Г-ввод ул.Строительная,36,сл.Большая Орловка,Мартыновский р-н,Сулейманов Э.М.,(аренда) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 22226.66 |  | 22226.66 | 22226.66
Г-ввод ул.Строительная,36,сл.Большая Орловка,Мартыновский р-н,Сулейманов Э.М.,(аренда) - СМР | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 90 | 134576.41 |  |  | 134576.41 | 134576.41
Г-ввод ул.Тоннельная,37А,п.Южный Мартыновского р-на,ИП Голубниченко В.А.,(аренда) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 23688.16 |  | 23688.16 | 23688.16
Г-ввод ул.Тоннельная,37А,п.Южный Мартыновского р-на,ИП Голубниченко В.А.,(аренда) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 58090.71 |  |  | 58090.71 | 58090.71
Г-ввод ул.Школьная,101,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Ахматова С.У.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Школьная,101,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Ахматова С.У.,(стор.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 | 27076.89 |  |  | 27076.89 | 27076.89
Г-ввод ул.Школьная,107,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Редванов Ф.Д.(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Школьная,107,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Редванов Ф.Д.(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 | 25266.45 |  |  | 25266.45 | 25266.45
Г-ввод ул.Школьная,111,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Мусаев Р.Х.(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 12636.97 |  | 12636.97 | 12636.97
Г-ввод ул.Школьная,111,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Мусаев Р.Х.(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 26731.41 |  |  | 26731.41 | 26731.41
Г-ввод ул.Школьная,113,сл.Большая Мартыновка,Мартыновский р-н,Мурадов Х.Н.,(аренда) - ПИР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Школьная,113,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Полыгалина Г.П.(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Школьная,113,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Полыгалина Г.П.(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 | 26832.72 |  |  | 26832.72 | 26832.72
Г-ввод ул.Школьная,117,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Ибрагимова М.З.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Школьная,117,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Ибрагимова М.З.,(стор.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 | 26837.41 |  |  | 26837.41 | 26837.41
Г-ввод ул.Школьная,147,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Кайрамонова Х. А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 12774.06 |  | 12774.06 | 12774.06
Г-ввод ул.Школьная,147,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Кайрамонова Х. А.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 26842.75 |  |  | 26842.75 | 26842.75
Г-ввод ул.Школьная,151,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Мартынова В.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 15655.7 |  | 15655.7 | 15655.7
Г-ввод ул.Школьная,151,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Мартынова В.И.(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 47856.8 |  |  | 47856.8 | 47856.8
Г-ввод ул.Школьная,153,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Чеботарев А.Я.(стор.) - ПИР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Школьная,16,кв.2,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Краснова Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16273.15 |  | 16273.15 | 16273.15
Г-ввод ул.Школьная,16,кв.2,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Краснова Л.Н.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 47724 |  |  | 47724 | 47724
Г-ввод ул.Школьная,169,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кадермаев Д.Г.(стор.) - ПИР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 19236.97 |  | 19236.97 | 19236.97
Г-ввод ул.Школьная,169,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Кадермаев Д.Г.(стор.) - СМР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 | 26615.16 |  |  | 26615.16 | 26615.16
Г-ввод ул.Школьная,17,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Ахматова З.М.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Школьная,17,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Ахматова З.М.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 26369.51 |  |  | 26369.51 | 26369.51
Г-ввод ул.Школьная,175,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Тынянова З.Д.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Школьная,175,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Тынянова З.Д.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 25475.26 |  |  | 25475.26 | 25475.26
Г-ввод ул.Школьная,189,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Антипина С. И.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Школьная,189,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Антипина С. И.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 26829.9 |  |  | 26829.9 | 26829.9
Г-ввод ул.Школьная,193,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Передерий Н.И.(стор.) - ПИР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 12636.97 |  | 12636.97 | 12636.97
Г-ввод ул.Школьная,193,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Передерий Н.И.(стор.) - СМР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 | 26949.7 |  |  | 26949.7 | 26949.7
Г-ввод ул.Школьная,197,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Бойко И.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 12774.06 |  | 12774.06 | 12774.06
Г-ввод ул.Школьная,197,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Бойко И.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 26843.32 |  |  | 26843.32 | 26843.32
Г-ввод ул.Школьная,20,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Бондарева Н.М.,(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Школьная,20,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Бондарева Н.М.,(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 | 27184.37 |  |  | 27184.37 | 27184.37
Г-ввод ул.Школьная,3,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Умаров А.М.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 16273.15 |  | 16273.15 | 16273.15
Г-ввод ул.Школьная,3,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Умаров А.М.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 47658.84 |  |  | 47658.84 | 47658.84
Г-ввод ул.Школьная,37,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Редванов Т.М.(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Школьная,37,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Редванов Т.М.(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-07-30 | 90 | 27057.35 |  |  | 27057.35 | 27057.35
Г-ввод ул.Школьная,4,кв.1,х.Арбузов,Мартыновский р-н, Костенко С.Д.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 26287.48 |  |  | 26287.48 | 26287.48
Г-ввод ул.Школьная,4,кв.1,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Костенко С.Д..(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 11821.96 |  | 11821.96 | 11821.96
Г-ввод ул.Школьная,4,кв.2,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Сухоруков Ю.М.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Школьная,4,кв.2,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Сухоруков Ю.М.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 27273.13 |  |  | 27273.13 | 27273.13
Г-ввод ул.Школьная,45,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Халилов И.И.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Школьная,45,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Халилов И.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 | 28148.95 |  |  | 28148.95 | 28148.95
Г-ввод ул.Школьная,48,х.Арбузов Мартыновский р-н,Моисеева Л.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Школьная,48,х.Арбузов Мартыновский р-н,Моисеева Л.Г.,(стор.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 | 27815.64 |  |  | 27815.64 | 27815.64
Г-ввод ул.Школьная,52,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Глущенко С.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-25 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Школьная,52,х.Малоорловский,Мартыновский р-н,Муратова Р.М.(аренда) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 15475.8 |  | 15475.8 | 15475.8
Г-ввод ул.Школьная,52,х.Малоорловский,Мартыновский р-н,Муратова Р.М.(аренда) - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-30 | 90 | 48641.95 |  |  | 48641.95 | 48641.95
Г-ввод ул.Школьная,53,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Павлова М.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Школьная,54,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Расулов Ш.Т.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 12774.06 |  | 12774.06 | 12774.06
Г-ввод ул.Школьная,54,х.Арбузов,Мартыновского р-на,Расулов Ш.Т.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 27581.56 |  |  | 27581.56 | 27581.56
Г-ввод ул.Школьная,57,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Мельников С.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 6600 |  | 6600 | 6600
Г-ввод ул.Школьная,75,х.Арбузов,Мартыновский р-н,(стор.),Ахматова М.М. - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Школьная,75,х.Арбузов,Мартыновский р-н,(стор.),Ахматова М.М. - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 | 27193.58 |  |  | 27193.58 | 27193.58
Г-ввод ул.Школьная,79,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Березовец А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Школьная,79,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Березовец А.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 90 | 26837.41 |  |  | 26837.41 | 26837.41
Г-ввод ул.Школьная,85,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Полыгалина В.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 5221.96 |  | 5221.96 | 5221.96
Г-ввод ул.Школьная,85,х.Арбузов,Мартыновский р-н,Полыгалина В.А.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 25732.71 |  |  | 25732.71 | 25732.71
Г-ввод ул.Южная,20,кв.1,х.Лесной,Мартыновского р-на,Азизова З. А.,(аренда) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 6174.06 |  | 6174.06 | 6174.06
Г-ввод ул.Южная,20,кв.1,х.Лесной,Мартыновского р-на,Азизова З. А.,(аренда) - СМР | 2021-03-31 | 2021-07-30 | 90 | 27819.7 |  |  | 27819.7 | 27819.7
Г-ввод 15-й переулок,24,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Захаренко Н.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-08-04 | 90 |  | 5105.14 |  | 5105.14 | 5105.14
Г-ввод 15-й переулок,24,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Захаренко Н.С.(стор.) - СМР | 2020-08-31 | 2021-08-04 | 90 | 44364.62 |  |  | 44364.62 | 44364.62
Г-ввод д.22,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,инв.№32-31022,Крутилина Ю.И. - ПИР | 2019-08-01 | 2021-08-14 | 90 |  | 30736.22 |  | 30736.22 | 30736.22
Г-ввод д.22,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,инв.№32-31022,Крутилина Ю.И. - СМР | 2019-08-01 | 2021-08-14 | 90 | 89143.41 |  |  | 89143.41 | 89143.41
Г-ввод пер.Знаменский,13,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-010242,Шерстобитов И.Н. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-08-14 | 80 |  | 4122.61 |  | 4122.61 | 4122.61
Г-ввод пер.Знаменский,13,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-010242,Шерстобитов И.Н. - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-14 | 80 | 32558.16 |  |  | 32558.16 | 32558.16
Г-ввод пер.Короткий,2,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н,инв.000014752,Едалов А.В. - ПИР | 2020-03-31 | 2021-07-05 | 90 |  | 6484.27 |  | 6484.27 | 6484.27
Г-ввод пер.Короткий,2,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н,инв.000014752,Едалов А.В. - СМР | 2020-03-31 | 2021-07-05 | 90 | 53207.48 |  |  | 53207.48 | 53207.48
Г-ввод пер.Крестовский,2,Усть-Донецкий р-н,инв.000015506,Макарова Т.Г. - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-07 | 80 |  | 12541.46 |  | 12541.46 | 12541.46
Г-ввод пер.Крестовский,2,Усть-Донецкий р-н,инв.000015506,Макарова Т.Г. - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-07 | 80 | 138538.3 |  |  | 138538.3 | 138538.3
Г-ввод пер.Лесной,1А,ст.Усть-Быстрянская,инв.000014752,Юркова Н.В. - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-21 | 80 |  | 4122.61 |  | 4122.61 | 4122.61
Г-ввод пер.Лесной,1А,ст.Усть-Быстрянская,инв.000014752,Юркова Н.В. - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-21 | 80 | 37207.58 |  |  | 37207.58 | 37207.58
Г-ввод пер.Лесной,5,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-010242,Криниченкова Г.А. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-21 | 90 |  | 4030.38 |  | 4030.38 | 4030.38
Г-ввод пер.Лесной,5,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-010242,Криниченкова Г.А. - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-21 | 80 | 34232.42 |  |  | 34232.42 | 34232.42
Г-ввод пер.Молодежный,3,х.Крымский,Усть-Донецкий р-н,Стаценко О.Н.(аренда) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-07-05 | 90 |  | 6576.5 |  | 6576.5 | 6576.5
Г-ввод пер.Молодежный,3,х.Крымский,Усть-Донецкий р-н,Стаценко О.Н.(аренда) - СМР | 2020-09-30 | 2021-07-05 | 80 | 55658.46 |  |  | 55658.46 | 55658.46
Г-ввод пер.Музыкальный,4А,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,Шевченко И.И.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2021-08-14 | 90 |  | 5887.85 |  | 5887.85 | 5887.85
Г-ввод пер.Музыкальный,4А,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,Шевченко И.И.(стор.) - СМР | 2020-03-31 | 2021-08-14 | 80 | 39886.65 |  |  | 39886.65 | 39886.65
Г-ввод пер.Орловский,6,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-010242,Николаева Р.В. - ПИР | 2020-06-01 | 2021-07-10 | 90 |  | 4030.38 |  | 4030.38 | 4030.38
Г-ввод пер.Орловский,6,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-010242,Николаева Р.В. - СМР | 2020-06-01 | 2021-07-10 | 80 | 32166.07 |  |  | 32166.07 | 32166.07
Г-ввод пер.Островского,6,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н,инв.000014752,Соболев А.Ю. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-10 | 90 |  | 4122.61 |  | 4122.61 | 4122.61
Г-ввод пер.Островского,6,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н,инв.000014752,Соболев А.Ю. - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-10 | 90 | 35272.64 |  |  | 35272.64 | 35272.64
Г-ввод пер.Песчаный,7,х.Коныгин,Усть-Донецкий р-н,инв.000014697,Костина Л.П. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 6622.61 |  | 6622.61 | 6622.61
Г-ввод пер.Песчаный,7,х.Коныгин,Усть-Донецкий р-н,инв.000014697,Костина Л.П. - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-30 | 90 | 58592.83 |  |  | 58592.83 | 58592.83
Г-ввод пер.Соборный,26,х.Коныгин,Усть-Донецкий р-н,инв.000014697,Васильева Л.Н. - ПИР | 2019-11-30 | 2021-08-09 | 90 |  | 6382.82 |  | 6382.82 | 6382.82
Г-ввод пер.Соборный,26,х.Коныгин,Усть-Донецкий р-н,инв.000014697,Васильева Л.Н. - СМР | 2019-11-30 | 2021-08-09 | 80 | 53185.86 |  |  | 53185.86 | 53185.86
Г-ввод пер.Солнечный,2,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-010242,Трофимов П.Т. - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-28 | 90 |  | 6622.61 |  | 6622.61 | 6622.61
Г-ввод пер.Солнечный,2,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-010242,Трофимов П.Т. - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-28 | 90 | 54722.91 |  |  | 54722.91 | 54722.91
Г-ввод пер.Степной,6,х.Коныгин,Усть-Донецкий р-н,инв.000014697,Зимина О.Г. - ПИР | 2020-03-31 | 2021-07-12 | 90 |  | 3984.27 |  | 3984.27 | 3984.27
Г-ввод пер.Степной,6,х.Коныгин,Усть-Донецкий р-н,инв.000014697,Зимина О.Г. - СМР | 2020-03-31 | 2021-07-12 | 80 | 31207.48 |  |  | 31207.48 | 31207.48
Г-ввод пер.Цветочный,1,ст.Верхнекундрюченская,Усть-Донецкий р-н,Бегларян Б.Ж.,(аренда) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-07-10 | 90 |  | 4122.61 |  | 4122.61 | 4122.61
Г-ввод пер.Цветочный,1,ст.Верхнекундрюченская,Усть-Донецкий р-н,Бегларян Б.Ж.,(аренда) - СМР | 2021-01-31 | 2021-07-10 | 80 | 34316.09 |  |  | 34316.09 | 34316.09
Г-ввод пер.Школьный,6,ст.Раздорская,Усть-Донецкий р-н,Федяев В.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-07-05 | 90 |  | 9476.73 |  | 9476.73 | 9476.73
Г-ввод пер.Школьный,6,ст.Раздорская,Усть-Донецкий р-н,Федяев В.Н.,(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2021-07-05 | 90 | 36882.68 |  |  | 36882.68 | 36882.68
Г-ввод ул.12 линия,СТ Спутник,294,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н(стор.) - ПИР | 2019-12-31 | 2021-07-05 | 90 |  | 28496.7 |  | 28496.7 | 28496.7
Г-ввод ул.12 линия,СТ Спутник,294,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-07-05 | 90 | 142806.06 |  |  | 142806.06 | 142806.06
Г-ввод ул.Атаманская,40,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-008878,Нехаева А.А. - ПИР | 2020-06-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 9306.85 |  | 9306.85 | 9306.85
Г-ввод ул.Атаманская,40,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-008878,Нехаева А.А. - СМР | 2020-06-01 | 2021-07-30 | 80 | 79603.43 |  |  | 79603.43 | 79603.43
Г-ввод ул.Б.Садовая,10,х.Виноградный,Усть-Донецкий р-н,инв.00-011856,Сухарев С.А. - ПИР | 2020-07-31 | 2021-07-08 | 90 |  | 4030.38 |  | 4030.38 | 4030.38
Г-ввод ул.Б.Садовая,10,х.Виноградный,Усть-Донецкий р-н,инв.00-011856,Сухарев С.А. - СМР | 2020-07-31 | 2021-07-08 | 90 | 33343.35 |  |  | 33343.35 | 33343.35
Г-ввод ул.Б.Садовая,16,х.Виноградный,Усть-Донецкий р-н,инв.00-011856,Шаповалов Н.В. - ПИР | 2020-08-31 | 2021-07-30 | 90 |  | 6530.38 |  | 6530.38 | 6530.38
Г-ввод ул.Б.Садовая,16,х.Виноградный,Усть-Донецкий р-н,инв.00-011856,Шаповалов Н.В. - СМР | 2020-08-31 | 2021-07-30 | 80 | 54965.55 |  |  | 54965.55 | 54965.55
Г-ввод ул.Б.Садовая,3,х.Виноградный,Усть-Донецкий р-н,инв.00-011856,Кодиленко А.А. - ПИР | 2021-01-27 | 2021-08-15 | 80 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
Г-ввод ул.Б.Садовая,3,х.Виноградный,Усть-Донецкий р-н,инв.00-011856,Кодиленко А.А. - СМР | 2021-01-27 | 2021-08-15 | 80 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Балочная,10,х.Бородино,Усть-Донецкий р-н,инв.000013507,Петрова О.Г. - ПИР | 2020-01-31 | 2021-08-15 | 80 |  | 6438.15 |  | 6438.15 | 6438.15
Г-ввод ул.Балочная,10,х.Бородино,Усть-Донецкий р-н,инв.000013507,Петрова О.Г. - СМР | 2020-01-31 | 2021-08-15 | 90 | 52558.02 |  |  | 52558.02 | 52558.02
Г-ввод ул.Большая Садовая,29,х.Виноградный,г.Семикаракорск,инв.00-011856,Бударина О.И. - ПИР | 2021-03-31 | 2021-10-08 | 80 |  | 4874.27 |  | 4874.27 | 4874.27
Г-ввод ул.Большая Садовая,29,х.Виноградный,г.Семикаракорск,инв.00-011856,Бударина О.И. - СМР | 2021-03-31 | 2021-10-08 | 90 | 32684.55 |  |  | 32684.55 | 32684.55
Г-ввод ул.Братская,4,х.Черни,Усть-Донецкий р-н,инв.000014758,Соловьева Н.Н. - ПИР | 2020-03-31 | 2021-07-12 | 90 |  | 3984.27 |  | 3984.27 | 3984.27
Г-ввод ул.Братская,4,х.Черни,Усть-Донецкий р-н,инв.000014758,Соловьева Н.Н. - СМР | 2020-03-31 | 2021-07-12 | 80 | 33499.31 |  |  | 33499.31 | 33499.31
Г-ввод ул.Виноградная,33,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,Абеева Т.Н.(стор.) - ПИР | 2020-04-01 | 2021-07-26 | 90 |  | 6484.27 |  | 6484.27 | 6484.27
Г-ввод ул.Виноградная,33,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,Абеева Т.Н.(стор.) - СМР | 2020-04-01 | 2021-07-26 | 80 | 50688.94 |  |  | 50688.94 | 50688.94
Г-ввод ул.Виноградная,39,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,Губарева М.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-07-27 | 90 |  | 4122.61 |  | 4122.61 | 4122.61
Г-ввод ул.Виноградная,39,р.п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,Губарева М.Н.(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2021-07-27 | 90 | 29921.11 |  |  | 29921.11 | 29921.11
Г-ввод ул.Гагарина,22,х.Тереховский,Усть-Донецкий р-н,Чередниченко Л.В.(аренда) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-07-10 | 90 |  | 6576.5 |  | 6576.5 | 6576.5
Г-ввод ул.Гагарина,22,х.Тереховский,Усть-Донецкий р-н,Чередниченко Л.В.(аренда) - СМР | 2020-10-30 | 2021-07-10 | 90 | 55108.25 |  |  | 55108.25 | 55108.25
Г-ввод ул.Горького,20,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н,инв.000014752,Титов Г.П. - ПИР | 2019-11-30 | 2021-08-02 | 90 |  | 6382.82 |  | 6382.82 | 6382.82
Г-ввод ул.Горького,20,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н,инв.000014752,Титов Г.П. - СМР | 2019-11-30 | 2021-08-02 | 80 | 53916.59 |  |  | 53916.59 | 53916.59
Г-ввод ул.Дачная,10,х.Крымский,Усть-Донецкий р-н,Шилкина Т.Е.(аренда) - ПИР | 2019-12-31 | 2021-08-11 | 90 |  | 7418.22 |  | 7418.22 | 7418.22
Г-ввод ул.Дачная,10,х.Крымский,Усть-Донецкий р-н,Шилкина Т.Е.(аренда) - СМР | 2019-12-31 | 2021-08-11 | 80 | 55384.14 |  |  | 55384.14 | 55384.14
Г-ввод ул.Донецкая,19,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,баланс,Жигачев В.В. - ПИР | 2019-12-31 | 2021-07-12 | 90 |  | 3882.82 |  | 3882.82 | 3882.82
Г-ввод ул.Донецкая,19,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,баланс,Жигачев В.В. - СМР | 2019-12-31 | 2021-07-12 | 80 | 28808.26 |  |  | 28808.26 | 28808.26
Г-ввод ул.Донская,9,х.Кривая Лука,Усть-Донецкий р-н,инв.000016476,Болоцкая Т.А. - ПИР | 2020-09-30 | 2021-07-22 | 90 |  | 6576.5 |  | 6576.5 | 6576.5
Г-ввод ул.Донская,9,х.Кривая Лука,Усть-Донецкий р-н,инв.000016476,Болоцкая Т.А. - СМР | 2020-09-30 | 2021-07-22 | 80 | 55948.24 |  |  | 55948.24 | 55948.24
Г-ввод ул.Заводская,28Б,Усть-Донецкий р-н,инв.32-31020,Заикин С.А. - ПИР | 2020-10-30 | 2021-08-09 | 90 |  | 12017.7 |  | 12017.7 | 12017.7
Г-ввод ул.Заводская,28Б,Усть-Донецкий р-н,инв.32-31020,Заикин С.А. - СМР | 2020-10-30 | 2021-08-09 | 90 | 111300.45 |  |  | 111300.45 | 111300.45
Г-ввод ул.Западная,13Б,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,Калмыков В.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-07-30 | 90 |  | 8456 |  | 8456 | 8456
Г-ввод ул.Западная,13Б,х.Пухляковский,Усть-Донецкий р-н,Калмыков В.А.(стор.) - СМР | 2020-06-01 | 2021-07-30 | 90 | 66241.92 |  |  | 66241.92 | 66241.92
Г-ввод ул.Заречная,14,ст.Верхнекундрюченская,Усть-Донецкий р-н,Садыкова Т.Б.(аренда) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-07-13 | 90 |  | 6530.38 |  | 6530.38 | 6530.38
Г-ввод ул.Заречная,14,ст.Верхнекундрюченская,Усть-Донецкий р-н,Садыкова Т.Б.(аренда) - СМР | 2020-08-31 | 2021-07-13 | 90 | 55219.08 |  |  | 55219.08 | 55219.08
Г-ввод ул.Колхозная,1,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н,инв.000014752,Банников А.И. - ПИР | 2019-11-30 | 2021-07-01 | 90 |  | 8382.82 |  | 8382.82 | 8382.82
Г-ввод ул.Колхозная,1,ст.Усть-Быстрянская,Усть-Донецкий р-н,инв.000014752,Банников А.И. - СМР | 2019-11-30 | 2021-07-01 | 90 | 53235.25 |  |  | 53235.25 | 53235.25
Г-ввод ул.Колхозная,5,х.Коныгин,Усть-Донецкий р-н,инв.000014697,Ерыженский А.А. - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-15 | 80 |  | 2693.43 |  | 2693.43 | 2693.43
Г-ввод ул.Колхозная,5,х.Коныгин,Усть-Донецкий р-н,инв.000014697,Ерыженский А.А. - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-15 | 90 | 16589.75 |  |  | 16589.75 | 16589.75
Г-ввод ул.Крючкова,20,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,Рябова Л.П.(стор.) - ПИР | 2020-05-06 | 2021-07-12 | 90 |  | 6484.27 |  | 6484.27 | 6484.27
Г-ввод ул.Крючкова,20,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,Рябова Л.П.(стор.) - СМР | 2020-05-06 | 2021-07-12 | 90 | 65484.57 |  |  | 65484.57 | 65484.57
Г-ввод ул.Лесная,31,ст.Верхнекундрюченская,Усть-Донецкий р-н,Бегларян С.Г.(аренда) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-08-17 | 90 |  | 6530.38 |  | 6530.38 | 6530.38
Г-ввод ул.Лесная,31,ст.Верхнекундрюченская,Усть-Донецкий р-н,Бегларян С.Г.(аренда) - СМР | 2020-06-01 | 2021-08-17 | 90 | 56321.59 |  |  | 56321.59 | 56321.59
Г-ввод ул.Луговая,4,х.Тереховский,Усть-Донецкий р-н,Маслова И.П.(аренда) - ПИР | 2019-12-31 | 2021-08-14 | 90 |  | 3882.82 |  | 3882.82 | 3882.82
Г-ввод ул.Луговая,4,х.Тереховский,Усть-Донецкий р-н,Маслова И.П.(аренда) - СМР | 2019-12-31 | 2021-08-14 | 80 | 32583.66 |  |  | 32583.66 | 32583.66
Г-ввод ул.Луговая,78,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,Котельников П.М.(стор.) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-08-21 | 90 |  | 8319.7 |  | 8319.7 | 8319.7
Г-ввод ул.Луговая,78,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,Котельников П.М.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-08-21 | 80 | 64532.78 |  |  | 64532.78 | 64532.78
Г-ввод ул.Набережная,11,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Бобкин А.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2021-07-27 | 90 |  | 3984.27 |  | 3984.27 | 3984.27
Г-ввод ул.Набережная,11,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Бобкин А.В.(стор.) - СМР | 2020-03-31 | 2021-07-27 | 80 | 32209.84 |  |  | 32209.84 | 32209.84
Г-ввод ул.Набережная,31,ст.Раздорская,Усть-Донецкий р-н,инв.00-006515,Высоцкий И.Ю. - ПИР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 |  | 7393.92 |  | 7393.92 | 7393.92
Г-ввод ул.Набережная,31,ст.Раздорская,Усть-Донецкий р-н,инв.00-006515,Высоцкий И.Ю. - СМР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 80 | 64733.85 |  |  | 64733.85 | 64733.85
Г-ввод ул.Набережная,3Б,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,Ажогин А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-31 | 2021-07-12 | 80 |  | 12253.1 |  | 12253.1 | 12253.1
Г-ввод ул.Набережная,3Б,ст.Мелиховская,Усть-Донецкий р-н,Ажогин А.А.,(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-07-12 | 90 | 96210.5 |  |  | 96210.5 | 96210.5
Г-ввод ул.Набережная,53,ст.Кочетовская Семикаракорского р-на,Осипова Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-09-30 | 90 |  | 30139.93 |  | 30139.93 | 30139.93
Г-ввод ул.Набережная,53,ст.Кочетовская Семикаракорского р-на,Осипова Н.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-09-30 | 90 | 141813.05 |  |  | 141813.05 | 141813.05
Г-ввод ул.Набережная,66,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Сиенко О.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-07-13 | 90 |  | 3938.15 |  | 3938.15 | 3938.15
Г-ввод ул.Набережная,66,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Сиенко О.В.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-07-13 | 80 | 29360.37 |  |  | 29360.37 | 29360.37
Г-ввод ул.Набережная,67,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Сиенко О.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-07-13 | 90 |  | 3938.15 |  | 3938.15 | 3938.15
Г-ввод ул.Набережная,67,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Сиенко О.В.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-07-13 | 80 | 29360.37 |  |  | 29360.37 | 29360.37
Г-ввод ул.Набережная,69,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Сиенко О.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-07-13 | 90 |  | 3938.15 |  | 3938.15 | 3938.15
Г-ввод ул.Набережная,69,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Сиенко О.В.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-07-13 | 80 | 35192.29 |  |  | 35192.29 | 35192.29
Г-ввод ул.Набережная,70,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Сиенко О.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-07-13 | 90 |  | 3938.15 |  | 3938.15 | 3938.15
Г-ввод ул.Набережная,70,ст.Кочетовская,Семикаракорский р-н,Сиенко О.В.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2021-07-13 | 80 | 29360.37 |  |  | 29360.37 | 29360.37
Г-ввод ул.Новая,11,х.Черни,инв.000014758,Веретин А.В. - ПИР | 2021-01-31 | 2021-08-02 | 80 |  | 4122.61 |  | 4122.61 | 4122.61
Г-ввод ул.Новая,11,х.Черни,инв.000014758,Веретин А.В. - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-02 | 80 | 32918.82 |  |  | 32918.82 | 32918.82
Г-ввод ул.Первомайская,14,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,Комарова М.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-07 | 80 |  | 7964.28 |  | 7964.28 | 7964.28
Г-ввод ул.Первомайская,14,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,Комарова М.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-07 | 80 | 81642.39 |  |  | 81642.39 | 81642.39
Г-ввод ул.Пушкинская,25,х.Крымский,Усть-Донецкий р-н,Комисаренко Д.А.,(аренда) - ПИР | 2021-02-28 | 2021-07-19 | 80 |  | 4874.27 |  | 4874.27 | 4874.27
Г-ввод ул.Пушкинская,25,х.Крымский,Усть-Донецкий р-н,Комисаренко Д.А.,(аренда) - СМР | 2021-02-28 | 2021-07-19 | 90 | 34050.35 |  |  | 34050.35 | 34050.35
Г-ввод ул.Речная,10,х.Бугры,Семикаракорский р-н,Лебедева З.П.(аренда) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-25 | 90 |  | 4030.38 |  | 4030.38 | 4030.38
Г-ввод ул.Речная,10,х.Бугры,Семикаракорский р-н,Лебедева З.П.(аренда) - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-25 | 90 | 31384.43 |  |  | 31384.43 | 31384.43
Г-ввод ул.Речная,14,х.Бугры,Усть-Донецкого р-на,Вилисова Е.П.,(аренда) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-08-14 | 80 |  | 4874.27 |  | 4874.27 | 4874.27
Г-ввод ул.Речная,14,х.Бугры,Усть-Донецкого р-на,Вилисова Е.П.,(аренда) - СМР | 2021-03-31 | 2021-08-14 | 90 | 33501.76 |  |  | 33501.76 | 33501.76
Г-ввод ул.Садовая,26,х.Ещеулов,Усть-Донецкий р-н,Комова Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-08-04 | 90 |  | 5956 |  | 5956 | 5956
Г-ввод ул.Садовая,26,х.Ещеулов,Усть-Донецкий р-н,Комова Т.В.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-04 | 80 | 43053.34 |  |  | 43053.34 | 43053.34
Г-ввод ул.Садовая,39,ст.Кочетовская,Усть-Донецкий р-н,Супонев Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2021-07-06 | 90 |  | 5684.23 |  | 5684.23 | 5684.23
Г-ввод ул.Садовая,39,ст.Кочетовская,Усть-Донецкий р-н,Супонев Ю.Н.(стор.) - СМР | 2020-05-12 | 2021-07-06 | 90 | 26945.91 |  |  | 26945.91 | 26945.91
Г-ввод ул.Северная,10,х.Апаринский Усть-Донецкого р-на,Жукова Г.М,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-09-13 | 80 |  | 4874.27 |  | 4874.27 | 4874.27
Г-ввод ул.Северная,10,х.Апаринский Усть-Донецкого р-на,Жукова Г.М,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-09-13 | 80 | 33348.72 |  |  | 33348.72 | 33348.72
Г-ввод ул.Северная,3,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,Гагарин Р.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-30 | 2021-07-12 | 90 |  | 9901.69 |  | 9901.69 | 9901.69
Г-ввод ул.Северная,3,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,Гагарин Р.Н.(стор.) - СМР | 2019-11-30 | 2021-07-12 | 90 | 81137.57 |  |  | 81137.57 | 81137.57
Г-ввод ул.Северная,6,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-003342,Арушанян А.С. - ПИР | 2020-03-31 | 2021-07-05 | 90 |  | 6484.27 |  | 6484.27 | 6484.27
Г-ввод ул.Северная,6,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-003342,Арушанян А.С. - СМР | 2020-03-31 | 2021-07-05 | 90 | 53408.35 |  |  | 53408.35 | 53408.35
Г-ввод ул.Северная,7,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-003342,Сейранян А.Р. - ПИР | 2020-03-31 | 2021-07-05 | 90 |  | 7546.73 |  | 7546.73 | 7546.73
Г-ввод ул.Северная,7,х.Апаринский,Усть-Донецкий р-н,инв.00-003342,Сейранян А.Р. - СМР | 2020-03-31 | 2021-07-05 | 90 | 55644.18 |  |  | 55644.18 | 55644.18
Г-ввод ул.Советская,51,х.Бронницкий,Усть-Донецкий р-н,Буланова Т.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-08-09 | 90 |  | 12017.7 |  | 12017.7 | 12017.7
Г-ввод ул.Советская,51,х.Бронницкий,Усть-Донецкий р-н,Буланова Т.А.(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2021-08-09 | 90 | 111339.15 |  |  | 111339.15 | 111339.15
Г-ввод ул.Толстого,48А,х.Бронницкий,Усть-Донецкий р-н,Киселева Т.Е.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2021-07-17 | 90 |  | 8456 |  | 8456 | 8456
Г-ввод ул.Толстого,48А,х.Бронницкий,Усть-Донецкий р-н,Киселева Т.Е.(стор.) - СМР | 2020-06-01 | 2021-07-17 | 90 | 61727.61 |  |  | 61727.61 | 61727.61
Г-ввод ул.Центральная,11,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,баланс,Козиков К.С. - ПИР | 2019-12-31 | 2021-07-14 | 90 |  | 3882.82 |  | 3882.82 | 3882.82
Г-ввод ул.Центральная,11,х.Ольховский,Усть-Донецкий р-н,баланс,Козиков К.С. - СМР | 2019-12-31 | 2021-07-14 | 80 | 30599.46 |  |  | 30599.46 | 30599.46
Г-ввод ул.Центральная,38,ст.Верхнекундрюченская,Усть-Донецкий р-н,Сейранян С.Ф.(аренда) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-07-12 | 90 |  | 6576.5 |  | 6576.5 | 6576.5
Г-ввод ул.Центральная,38,ст.Верхнекундрюченская,Усть-Донецкий р-н,Сейранян С.Ф.(аренда) - СМР | 2020-09-30 | 2021-07-12 | 90 | 55809.57 |  |  | 55809.57 | 55809.57
Г-ввод ул.Центральная,4,кв.2,х.Крымский,Усть-Донецкий р-н,Подхлебный В.А.(аренда) - ПИР | 2020-03-31 | 2021-07-26 | 90 |  | 6484.27 |  | 6484.27 | 6484.27
Г-ввод ул.Центральная,4,кв.2,х.Крымский,Усть-Донецкий р-н,Подхлебный В.А.(аренда) - СМР | 2020-03-31 | 2021-07-26 | 90 | 53159.94 |  |  | 53159.94 | 53159.94
Г-ввод ул.Центральная,6,кв.2,х.Крымский,Усть-Донецкий р-н,Овтин В.Н.(аренда) - ПИР | 2020-12-30 | 2021-08-14 | 90 |  | 6622.61 |  | 6622.61 | 6622.61
Г-ввод ул.Центральная,6,кв.2,х.Крымский,Усть-Донецкий р-н,Овтин В.Н.(аренда) - СМР | 2020-12-30 | 2021-08-14 | 90 | 53028.59 |  |  | 53028.59 | 53028.59
Г-ввод ул.Шоссейная,9,х.Бородино,Усть-Донецкий р-н,инв.000013507,Грицай В.Г. - ПИР | 2020-09-08 | 2021-07-30 | 70 |  | 21175.65 |  | 21175.65 | 21175.65
Г-ввод ул.Шоссейная,9,х.Бородино,Усть-Донецкий р-н,инв.000013507,Грицай В.Г. - СМР | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 90 | 72238.78 |  |  | 72238.78 | 72238.78
Г-ввод ул.Юных Партизан,8А,п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,инв.000015506,Орехова С.В. - ПИР | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 80 |  | 12560.57 |  | 12560.57 | 12560.57
Г-ввод ул.Юных Партизан,8А,п.Усть-Донецкий,Усть-Донецкий р-н,инв.000015506,Орехова С.В. - СМР | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 80 | 52794.89 |  |  | 52794.89 | 52794.89
Г-ввод ул.Красноармейская,233,г.Семикаракорск,инв.000013202,Паршина Н.П. - ПИР | 2020-10-15 | 2021-07-06 | 90 |  | 62677.16 |  | 62677.16 | 62677.16
Г-ввод ул.Красноармейская,233,г.Семикаракорск,инв.000013202,Паршина Н.П. - СМР | 2020-10-15 | 2021-07-06 | 90 | 153403.7 |  |  | 153403.7 | 153403.7
Г-ввод 260м на юго-восток,к.н.61:35:0600012:496,г.Семикаракорск,Голубова Т.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-17 | 2021-09-01 | 90 |  | 37085.6 |  | 37085.6 | 37085.6
Г-ввод 260м на юго-восток,к.н.61:35:0600012:496,г.Семикаракорск,Голубова Т.В.(стор.) - СМР | 2019-12-17 | 2021-09-01 | 90 | 184166.08 |  |  | 184166.08 | 184166.08
Г-ввод 3-й проезд,27,СНТ "Пищевик",г.Семикаракорск,Сухарева А.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-25 | 2021-09-01 | 90 |  | 13131.41 |  | 13131.41 | 13131.41
Г-ввод 3-й проезд,27,СНТ "Пищевик",г.Семикаракорск,Сухарева А.А.(стор.) - СМР | 2020-11-25 | 2021-09-01 | 85 | 30111.44 |  |  | 30111.44 | 30111.44
Г-ввод к.н.61:35:0110159:720,г.Семикаракорск,Ростовская обл.,Фетисова И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-08-04 | 90 |  | 113915.65 |  | 113915.65 | 113915.65
Г-ввод к.н.61:35:0110159:720,г.Семикаракорск,Ростовская обл.,Фетисова И.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-04 | 2021-08-04 | 85 | 253307.76 |  |  | 253307.76 | 253307.76
Г-ввод пер.20-й,16,г.Семикаракорск,Лиманская С.С.,(стор.) - ПИР | 2020-09-09 | 2021-07-01 | 90 |  | 27641.82 |  | 27641.82 | 27641.82
Г-ввод пер.20-й,16,г.Семикаракорск,Лиманская С.С.,(стор.) - СМР | 2020-09-09 | 2021-07-01 | 90 | 83310.67 |  |  | 83310.67 | 83310.67
Г-ввод пер.Советский,14,х.Топилин,Семикаракорский р-н,Шайиева С.А.,(аренда) - ПИР | 2020-08-20 | 2021-08-01 | 90 |  | 9525.71 |  | 9525.71 | 9525.71
Г-ввод пер.Советский,14,х.Топилин,Семикаракорский р-н,Шайиева С.А.,(аренда) - СМР | 2020-08-20 | 2021-08-01 | 80 | 41011.99 |  |  | 41011.99 | 41011.99
Г-ввод пр.В.А.Закруткина,25,г.Семикаракорск,инв.32-30225,Процевский В.В. - ПИР | 2018-07-09 | 2021-09-01 | 50 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
Г-ввод ул.13-й переулок,15,г.Семикаракорск,инв.000013202,Овчинников В.А. - ПИР | 2020-09-03 | 2021-07-01 | 90 |  | 14261.41 |  | 14261.41 | 14261.41
Г-ввод ул.13-й переулок,15,г.Семикаракорск,инв.000013202,Овчинников В.А. - СМР | 2020-09-03 | 2021-07-01 | 90 | 65309.83 |  |  | 65309.83 | 65309.83
Г-ввод ул.2-й переулок,24,г.Семикаракорск,инв.000013207,Лозовая С.В. - ПИР | 2020-05-29 | 2021-09-01 | 90 |  | 11938.06 |  | 11938.06 | 11938.06
Г-ввод ул.2-й переулок,24,г.Семикаракорск,инв.000013207,Лозовая С.В. - СМР | 2020-05-29 | 2021-09-01 | 85 | 65173.77 |  |  | 65173.77 | 65173.77
Г-ввод ул.4-й переулок,10,г.Семикаракорск,инв.000013208,Енокян В.Е. - ПИР | 2018-04-23 | 2021-10-07 | 75 |  | 2000 |  | 2000 | 2000
Г-ввод ул.4-й переулок,15,г.Семикаракорск,инв.000013208,Федчук О.В. - ПИР | 2017-02-03 | 2021-09-01 | 90 |  | 14953.97 |  | 14953.97 | 14953.97
Г-ввод ул.4-й переулок,15,г.Семикаракорск,инв.000013208,Федчук О.В. - СМР | 2017-02-03 | 2021-09-01 | 85 | 43785.55 |  |  | 43785.55 | 43785.55
Г-ввод ул.Донская,20,ст.Новозолотовская,Семикаракорский р-н,инв.000013190,Малеева Т.Ю. - ПИР | 2020-09-03 | 2021-09-01 | 85 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
Г-ввод ул.Заводская,38,г.Семикаракорск,инв.000015995,Крахмалев Д.П. - ПИР | 2020-11-13 | 2021-10-13 | 75 |  | 8786.71 |  | 8786.71 | 8786.71
Г-ввод ул.Заводская,38,г.Семикаракорск,инв.000015995,Крахмалев Д.П. - СМР | 2020-11-13 | 2021-10-13 | 50 | 32137.45 |  |  | 32137.45 | 32137.45
Г-ввод ул.И.И.Васюкова,7,х.Золотаревка,Семикаракорский р-н,Бырка Н.Ю.,(аренда) - ПИР | 2021-03-02 | 2021-11-02 | 90 |  | 9026.41 |  | 9026.41 | 9026.41
Г-ввод ул.И.И.Васюкова,7,х.Золотаревка,Семикаракорский р-н,Бырка Н.Ю.,(аренда) - СМР | 2021-03-02 | 2021-11-02 | 80 | 33288.45 |  |  | 33288.45 | 33288.45
Г-ввод ул.Ленина,314,г.Семикаракорск,инв.000013202,Бирюков А.Г. - ПИР | 2019-04-18 | 2021-08-19 | 50 |  | 2000 |  | 2000 | 2000
Г-ввод ул.Молодежная,7,х.Павлов,Семикаракорский р-н,инв.00-012271,Мелехина А.Н. - ПИР | 2020-09-10 | 2021-07-01 | 90 |  | 13309.71 |  | 13309.71 | 13309.71
Г-ввод ул.Молодежная,7,х.Павлов,Семикаракорский р-н,инв.00-012271,Мелехина А.Н. - СМР | 2020-09-10 | 2021-07-01 | 90 | 55762.94 |  |  | 55762.94 | 55762.94
Г-ввод ул.Парковая,11, х.Чебачий,Семикаракорский р-н,Адм. Ново-Золотовского сп. - ПИР | 2019-07-30 | 2021-10-30 | 50 |  | 17380 |  | 17380 | 17380
Г-ввод ул.Ромашенко,9,кв.1,х.Шаминка,Семикаракорский р-н,Чернуха Ю.И.(аренда) - ПИР | 2020-01-14 | 2021-10-01 | 80 |  | 8163.27 |  | 8163.27 | 8163.27
Г-ввод ул.Ромашенко,9,кв.1,х.Шаминка,Семикаракорский р-н,Чернуха Ю.И.(аренда) - СМР | 2020-01-14 | 2021-10-01 | 50 | 31316.38 |  |  | 31316.38 | 31316.38
Г-ввод ул.Сальская,16,х.Павлов,Семикаракорский р-н,инв.00-012271,Романенко Н.П. - ПИР | 2020-11-12 | 2021-09-12 | 90 |  | 4809.71 |  | 4809.71 | 4809.71
Г-ввод ул.Сальская,16,х.Павлов,Семикаракорский р-н,инв.00-012271,Романенко Н.П. - СМР | 2020-11-12 | 2021-09-12 | 50 | 32469.99 |  |  | 32469.99 | 32469.99
Г-ввод ул.Светлая,1,х.Павлов,Семикаракорский р-н,инв.00-012271,Карунин В.И. - ПИР | 2020-12-18 | 2021-08-18 | 90 |  | 12026.41 |  | 12026.41 | 12026.41
Г-ввод ул.Светлая,1,х.Павлов,Семикаракорский р-н,инв.00-012271,Карунин В.И. - СМР | 2020-12-18 | 2021-08-18 | 50 | 33792.47 |  |  | 33792.47 | 33792.47
Г-ввод ул.Светлая,20,х.Павлов,Семикаракорский р-н,инв.00-012271,Романенко Н.Ф. - ПИР | 2020-07-08 | 2021-09-01 | 90 |  | 13309.71 |  | 13309.71 | 13309.71
Г-ввод ул.Светлая,20,х.Павлов,Семикаракорский р-н,инв.00-012271,Романенко Н.Ф. - СМР | 2020-07-08 | 2021-09-01 | 90 | 50434.84 |  |  | 50434.84 | 50434.84
Г-ввод ул.Солнечная,1/21,г.Семикаракорск,инв.000013200,Ефремова В.Ф. - ПИР | 2019-11-08 | 2021-08-02 | 90 |  | 13607.11 |  | 13607.11 | 13607.11
Г-ввод ул.Солнечная,1/21,г.Семикаракорск,инв.000013200,Ефремова В.Ф. - СМР | 2019-11-08 | 2021-08-02 | 90 | 65663.16 |  |  | 65663.16 | 65663.16
Г-ввод ул.Строителей,26В,г.Семикаракорск.инв.32-30207,Калтахчян А.Л. - ПИР | 2018-07-16 | 2021-08-01 | 90 |  | 6970.7 |  | 6970.7 | 6970.7
Г-ввод ул.Строителей,26В,г.Семикаракорск.инв.32-30207,Калтахчян А.Л. - СМР | 2018-07-16 | 2021-08-01 | 50 | 139824.18 |  |  | 139824.18 | 139824.18
Г-ввод ул.Цветочная,36,г.Семикаракорск,инв.32-30248,Прилукина Л.В. - ПИР | 2016-01-21 | 2021-07-01 | 90 |  | 31009.75 |  | 31009.75 | 31009.75
Г-ввод ул.Цветочная,36,г.Семикаракорск,инв.32-30248,Прилукина Л.В. - СМР | 2016-01-21 | 01.07.2021 | 90 | 180038.91 |  |  | 180038.91 | 180038.91
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 11487147.06 | 2883779.07 |  | 14370926.13 | 14370926.13
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Таганроге
Г-ввод 1300 км СКЖД,с/т Приморье,48,Неклиновский р-н,Сидоренко В.И.(стор.) | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 10 | 2700 | 2815.87 |  | 5515.87 | 5515.87
Г-ввод 155 м южнее х.Садки,Неклиновский р-н,инв.000014722,Кабанова А.А. | 2020-06-01 | 2021-09-30 | 15 |  | 33292.95 |  | 33292.95 | 33292.95
Г-ввод 16-й переулок,35,г.Тагарог,Оглы И.Б.,(аренда) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 50 | 45150.91 | 11352.08 |  | 56502.99 | 56502.99
Г-ввод 19-й переулок,90,г.Таганрог,Суркис С.С.,(аренда) | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 20 | 1800 | 11502.57 |  | 13302.57 | 13302.57
Г-ввод 20 переулок,50,г.Таганрог к ГНД 19 пер.,г.Таганрог,ООО АК ЭСКМ(аренда) | 2015-11-01 | 2021-10-31 | 60 | 233562 | 18203.13 |  | 251765.13 | 251765.13
Г-ввод 25-й переулок,45,г.Таганрог,Сыроватский В.М.,(аренда) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 45 | 51192.68 | 11374.66 |  | 62567.34 | 62567.34
Г-ввод 3-й проезд,11,с.Покровское,инв.00-010234,Калиниченко Д.А. | 2020-11-01 | 2021-10-31 | 10 | 2700 | 2315.45 |  | 5015.45 | 5015.45
Г-ввод 30-й переулок,10Б,г.Таганрог,Яровой А.Н.,(аренда) | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 15 | 1800 | 6502.57 |  | 8302.57 | 8302.57
Г-ввод 62 км а/д Ростов-Таганрог,Неклиновский р-н,Ефимова Н.И.(аренда) | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 10 |  | 6374.66 |  | 6374.66 | 6374.66
Г-ввод 62 км а/д Ростов-Таганрог,Неклиновский р-н,Олейник С.А.,(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13
Г-ввод 9-й Переулок,10,с.Петрушино,Неклиновский р-н,Шевченко Л.Б.(стор.) | 2019-11-01 | 2021-09-30 | 5 |  | 1661.8 |  | 1661.8 | 1661.8
Г-ввод Большой проспект,38,г.Таганрог, Хруленко А.А.,(аренда) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 15 | 1800 | 6502.56 |  | 8302.56 | 8302.56
Г-ввод Восточная часть,с.Троицкое, к.н.61:26:0600014:1881,Неклиновский р-н, инв.00-006335, УКС МКУ НР | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 20 |  | 126714.49 |  | 126714.49 | 126714.49
Г-ввод ДНТ Мичуринец-1,М-115,г.Таганрог,Ставничная Н.И.(стор.) | 2020-09-01 | 2021-10-31 | 10 | 7000 | 1840.96 |  | 8840.96 | 8840.96
Г-ввод ДНТ Мичуринец-1,Т-16,г.Таганрог,Слипченко А.Ю.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 40 | 32617.44 | 6526.37 |  | 39143.81 | 39143.81
Г-ввод ДНТ Полет,129,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Огдян Г.А.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13
Г-ввод ДСК Сигма,25,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Никульчева В.В.(стор.) | 2018-03-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1929.04 |  | 1929.04 | 1929.04
Г-ввод Металлург-2,уч.164,с.Бессергеновка,Неклиновский р-н,Радаева Е.А.(аренда) | 2020-08-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1785.86 |  | 1785.86 | 1785.86
Г-ввод НДТ Мичуринец-1,А-13,г.Таганрог,Филимонов А.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 10 | 5000 | 1955.44 |  | 6955.44 | 6955.44
Г-ввод Николаевское шоссе,1-2,г.Таганрог,Пономаренко И.В.(стор.) | 2018-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1851.66 |  | 1851.66 | 1851.66
Г-ввод Николаевское шоссе,1,г.Таганрог,Меняйленко С.В.(аренда) | 2020-09-01 | 2021-10-31 | 35 | 42874.09 | 6383.16 |  | 49257.25 | 49257.25
Г-ввод Николаевское шоссе,14В,г.Таганрог,Ванян В.Г.(стор.) | 2020-04-01 | 2021-10-31 | 55 | 172975.66 | 14368.17 |  | 187343.83 | 187343.83
Г-ввод Николаевское шоссе,18Е,г.Таганрог,Кобалян А.М.(стор.) | 2020-06-01 | 2021-10-31 | 45 | 55005.97 | 1886.4 |  | 56892.37 | 56892.37
Г-ввод Николаевское шоссе,34-7,г.Таганрог,Саркисян В.В.(стор.) | 2019-10-01 | 2021-10-31 | 80 | 242155.18 | 18457.54 |  | 260612.72 | 260612.72
Г-ввод Николаевское шоссе,7,СНТ Радуга,ал.9,уч.56,г.Таганрог,Дульче В.С.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 55 | 47340.63 | 6543.64 |  | 53884.27 | 53884.27
Г-ввод Николаевское шоссе,7,СНТ Радуга,ал.9,уч.60,г.Таганрог,Абрамкин Г.И.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 55 | 86476.86 | 6831.64 |  | 93308.5 | 93308.5
Г-ввод Николаевское шоссе,7А,СНТ Радуга,ал.14,уч.2,г.Таганрог,инв.00-011312,Нечипуренко О.Б. | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1877.23 |  | 1877.23 | 1877.23
Г-ввод Очистные сооруж. и развод.сети водоснабж-я,с.Самбек,Неклиновский р-н,(баланс),Админ.Неклиновского р-на | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 15 |  | 26708.14 |  | 26708.14 | 26708.14
Г-ввод пер. Дальний,21,п.Мокросарматка,Неклиновский р-н,Сошненко В.В.,(стор.) | 2020-10-01 | 2021-11-30 | 15 | 4500 | 4170.5 |  | 8670.5 | 8670.5
Г-ввод пер.1-й Крепостной,17,г.Таганрог,Суховеркова М.И.(аренда) | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 35 | 203343.14 | 7682.43 |  | 211025.57 | 211025.57
Г-ввод пер.1-й Новый,14-4,г.Таганрог,КАПИТАЛ СТРОЙ ООО,(аренда) | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 60 | 478338.88 | 46438.75 |  | 524777.63 | 524777.63
Г-ввод пер.11-й Новый,79А,г.Таганрог,Гриценко А.Ю.,(аренда) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 10 |  | 6554.36 |  | 6554.36 | 6554.36
Г-ввод пер.14-й Мариупольский,1,г.Таганрог,Плотникова К.В.(аренда) | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 35 | 13250 | 21056.67 |  | 34306.67 | 34306.67
Г-ввод пер.4 Мариупольский,26,ул.Петлякова,31,г.Таганрог,Комендантов М.С.(стор.) | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1307.07 |  | 1307.07 | 1307.07
Г-ввод пер.6-й Мариупольский,30,г.Таганрог,инв.00-011981,Ичеткин Д.С. | 2020-11-01 | 2021-11-30 | 45 | 66600.65 | 2639.91 |  | 69240.56 | 69240.56
Г-ввод пер.6-й Новый,98,г.Таганрог,Болмат С.Е.,(баланс) | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 10 |  | 7815.15 |  | 7815.15 | 7815.15
Г-ввод пер.7-й Мариупольский,20,г.Таганрог,Голиберенко В.А.(стор.) | 2020-11-01 | 2021-11-30 | 10 | 1800 | 1907.97 |  | 3707.97 | 3707.97
Г-ввод пер.7-й Новый,кад.н.61:58:0004482:355,г.Таганрог,Чегодарь С.И.,(аренда) | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 10 |  | 14539.14 |  | 14539.14 | 14539.14
Г-ввод пер.Аптечный,9,г.Таганрог,Минченко И.А.(аренда) | 2020-07-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 6353.08 |  | 6353.08 | 6353.08
Г-ввод пер.Вокзальный,23,с.Покровское,Неклиновский р-н,Трушкина С.Ю.(стор.) | 2019-09-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1801.92 |  | 1801.92 | 1801.92
Г-ввод пер.Восточный,13-б,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Еременко Е.А.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1564.35 |  | 1564.35 | 1564.35
Г-ввод пер.Гвардейский,11А,с.Синявское,Неклиновский р-н,Гладышева Л.Е.(аренда) | 2020-05-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1509.11 |  | 1509.11 | 1509.11
Г-ввод пер.Горный,37,с.Покровское,Неклиновский р-н,Данилова Т.А.(аренда) | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод пер.Зеленый,17А,г.Таганрог,Юрист Е.М.,(аренда) | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1981.34 |  | 1981.34 | 1981.34
Г-ввод пер.Исполкомовский,42/1,с.Приморка,Неклиновский р-н,инв.00-006333,Панков А.В. | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 5 |  | 2950.08 |  | 2950.08 | 2950.08
Г-ввод пер.Комсомольский,55,с.Покровское,Неклиновский р-н,ООО Ремстрой,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-10-31 | 15 | 3600 | 3087.27 |  | 6687.27 | 6687.27
Г-ввод пер.Межевой,34,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,Зеленковская Н.Л. | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 10 |  | 26205.41 |  | 26205.41 | 26205.41
Г-ввод пер.Мечниковский,15-а,г.Таганрог,Баранников Ю.Г.(аренда) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 4573.02 |  | 4573.02 | 4573.02
Г-ввод пер.Мирный,8А,х.Рожок,Неклиновский р-н,Биатова Е.В.(стор.) | 2020-08-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 2101.02 |  | 2101.02 | 2101.02
Г-ввод пер.Садовый,51-а,с.Петрушино,Неклиновский р-н,Панкратьева Е.С.(аренда) | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 14744.96 |  | 14744.96 | 14744.96
Г-ввод пер.Украинский,30А,с.Покровское,Неклиновский р-н,Ткаченко Э.Н.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1907.97 |  | 3707.97 | 3707.97
Г-ввод пер.Цеховой,7,г.Таганрог,инв.00-002171, Петренко С.В. | 2020-10-01 | 2021-10-31 | 15 | 1800 | 6737.53 |  | 8537.53 | 8537.53
Г-ввод пер.Южный,29,г.Таганрог,Каляев И.А.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 10 |  | 7426.17 |  | 7426.17 | 7426.17
Г-ввод пл.Авиаторов,1,г.Таганрог,АВИАКОМПЛЕКТ ФГУП(стор.) | 2019-04-01 | 2021-11-30 | 60 | 1551568.16 | 136794.9 |  | 1688363.06 | 1688363.06
Г-ввод пл.Северная,3,г.Таганрог,Михайлов Л.В.,(аренда) | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 45 | 123873.66 | 12613.41 |  | 136487.07 | 136487.07
Г-ввод Полет сад,449,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-005364,Иванов Д.В. | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1564.35 |  | 1564.35 | 1564.35
Г-ввод пр.Глазырина,6А,г.Таганрог,Савкин А.В.(стор.) | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1886.39 |  | 3686.39 | 3686.39
Г-ввод С/Т Лиман-2,уч.22,г.Таганрог,Левченко И.А.(стор.) | 2020-09-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1404.35 |  | 1404.35 | 1404.35
Г-ввод с/т Полет,396,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Мещеряков М.Ф.(стор.) | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1564.36 |  | 1564.36 | 1564.36
Г-ввод с/т Прибой,295,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Шило А.Ю.(стор.) | 2020-11-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1929.55 |  | 1929.55 | 1929.55
Г-ввод с/т Прибой,357,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Ушакова С.В.,(стор.) | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1543.64 |  | 1543.64 | 1543.64
Г-ввод с/т Прибой,410,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Юденкова Ю.Д.,(стор.) | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 5 |  | 2346.55 |  | 2346.55 | 2346.55
Г-ввод с/т Прибой,уч.419,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Горшкова К.С.(стор.) | 2020-07-01 | 2021-11-30 | 10 | 1800 | 3018.23 |  | 4818.23 | 4818.23
Г-ввод СДНТ Ручеек,44,с.Самбек,Неклиновский р-н,Федорцов И.П.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1864.79 |  | 1864.79 | 1864.79
Г-ввод Северо-Западное шоссе,1-а,СТ Ягодка,67,г.Таганрог,Шмаков В.И.(стор.) | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 15 | 1800 | 6886.39 |  | 8686.39 | 8686.39
Г-ввод Северо-Западное шоссе,10,ДНТ Омега,91,г.Таганрог,Копытина В.Ю.(стор.) | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 15 |  | 6384.84 |  | 6384.84 | 6384.84
Г-ввод Северо-Западное шоссе,3,ДНТ Дачное-2,334,г.Таганрог,Семенова Т.В.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13
Г-ввод СНТ Автошколы ОСТО,уч.5,г.Таганрог,Максимов Ю.А.(аренда) | 2020-09-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1526.37 |  | 1526.37 | 1526.37
Г-ввод СНТ Бережок,80,х.Грузиновка,Неклиновский р-н,Емельянова Е.Г.(стор.) | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 3696.42 |  | 3696.42 | 3696.42
Г-ввод СНТ Голубые ели,234,х.Мержаново,Неклиновский р-н,инв.00-006246,Асташев П.В. | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 10 | 2700 | 1981.34 |  | 4681.34 | 4681.34
Г-ввод СНТ Дачное-1,аллея 7,уч.52,г.Таганрог,Тесленко Л.И.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 10 | 2700 | 2641.8 |  | 5341.8 | 5341.8
Г-ввод СНТ Дачное-1,аллея 8,уч.26,г.Таганрог,Яцукненко М.Г.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1585.08 |  | 1585.08 | 1585.08
Г-ввод СНТ Дачное-1,аллея,6,уч.42,г.Таганрог,Тихонина Л.В.(стор.) | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 40 | 32756.83 | 6907.97 |  | 39664.8 | 39664.8
Г-ввод СНТ Дачное-1,аллея,7,уч.9,г.Таганрог,Макасеева Т.А.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод СНТ Димитровец,80,х.Боркин,Неклиновский р-н,Успенская Г.Е.,(стор.) | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13
Г-ввод СНТ Кожевник-1,12А,г.Таганрог,Штыка Н.В.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 40 | 34593.95 | 6526.37 |  | 41120.32 | 41120.32
Г-ввод СНТ Котлостроитель,89,г.Таганрог,Градовская Т.П.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 40 | 30991.7 | 6526.37 |  | 37518.07 | 37518.07
Г-ввод СНТ Красная рябина,21,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Тарасенко А.В.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1929.55 |  | 1929.55 | 1929.55
Г-ввод СНТ Красная рябина,30,д.Золотарево,Неклиновский р-н,Голоднюк Ю.В.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 10 | 2700 | 3600.58 |  | 6300.58 | 6300.58
Г-ввод СНТ Лукоморье,427,х.Морской Чулек,Неклиновский р-н,Черевкова Н.А.(стор.) | 2020-09-01 | 2021-11-30 | 10 | 1800 | 1907.97 |  | 3707.97 | 3707.97
Г-ввод СНТ Металлург-1,уч.299,г.Таганрог,Шкапина О.Ю.(стор.) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1543.64 |  | 1543.64 | 1543.64
Г-ввод СНТ Металлург-1,уч.40,г.Таганрог,Ткаченко Ю.Л.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 45 | 58393.47 | 1526.37 |  | 59919.84 | 59919.84
Г-ввод СНТ Миусские Зори,142,х.Боркин,Неклиновский р-н,Демина С.Д.,(стор.) | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 2778.57 |  | 2778.57 | 2778.57
Г-ввод СНТ Миусские Зори,144,х.Боркин,Неклиновский р-н,Вдовенко И.М.,(стор.) | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 3334.26 |  | 3334.26 | 3334.26
Г-ввод СНТ Миусские Зори,15,х.Боркин,Неклиновский р-н,Захарченко Н.Ю.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13
Г-ввод СНТ Миусское,20,г.Таганрог,Зеркаль В.О.,(стор.) | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 5 |  | 1543.64 |  | 1543.64 | 1543.64
Г-ввод СНТ Путеец,2,ст.Морская,Неклиновский р-н,инв.00-010865,Овчарова Т.В. | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 35 | 11289.98 | 1929.55 |  | 13219.53 | 13219.53
Г-ввод СНТ Салют,161,г.Таганрог,Мамченко Н.А.,(стор.) | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1564.35 |  | 1564.35 | 1564.35
Г-ввод СНТ Салют,27,г.Таганрог,Штыка В.А.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1564.35 |  | 1564.35 | 1564.35
Г-ввод СНТ Салют,53,г.Таганрог,Толмачева Н.Н.,(стор.) | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 5 |  | 1564.35 |  | 1564.35 | 1564.35
Г-ввод СНТ Черешенка,14,с.Лотошники,Неклиновский р-н,Панченко Н.Е.(стор.) | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1433.36 |  | 1433.36 | 1433.36
Г-ввод СНТ Энтузиаст-1,уч.74,с.Бессергеновка,Неклиновский р-н,Исаенко Ю.В.,(аренда) | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13
Г-ввод СНТ Энтузиаст,63,г.Таганрог,Лавренюк В.С.(стор.) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1831.66 |  | 1831.66 | 1831.66
Г-ввод СТ Красная рябина,24,М-Сарматской с/а,Неклиновский р-н,инв.00-006335,Кузнецова Н.С. | 2020-11-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1907.97 |  | 1907.97 | 1907.97
Г-ввод СТ Мичуринец-1,А-28,г.Таганрог,Гроздов Р.С.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 40 | 93022.9 | 2315.45 |  | 95338.35 | 95338.35
Г-ввод СТ Мичуринец-1,М-16,г.Таганрог,инв.00-008674,Толстоброва Г.В. | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 4938.33 |  | 4938.33 | 4938.33
Г-ввод СТ Мичуринец-1,Х-67,г.Таганрог,Войташенко А.Н.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1981.34 |  | 1981.34 | 1981.34
Г-ввод СТ Огурчик,73,х.Боркин,Неклиновский р-н,Пруцких С.Н.,(стор.) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 4167.83 |  | 4167.83 | 4167.83
Г-ввод СТ Прибой,уч.496,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Парфенова И.А.(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1981.34 |  | 1981.34 | 1981.34
Г-ввод СТ Ягодка,61,Северо-Западное шоссе,1А,г.Таганрог,Сименко Л.И.(стор.) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1955.44 |  | 3755.44 | 3755.44
Г-ввод ул.3-я Степная,31Б,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,Мардахаев Б.Т.,(аренда | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 20 | 4850 | 9673.81 |  | 14523.81 | 14523.81
Г-ввод ул.4-я Линия,к.н.61:58:0004524:30,г.Таганрог,ИНТЭК АО,(аренда) | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 25 |  | 58864.44 |  | 58864.44 | 58864.44
Г-ввод ул.7-й переулок,6,с.Петрушено,Неклиновский р-н,инв.00-006253,Ковалев А.Н. | 2020-06-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1404.35 |  | 1404.35 | 1404.35
Г-ввод ул.Адмирала Крюйса,2-15,г.Таганрог,Апресян Г.Н.(аренда) | 2017-04-01 | 2021-12-31 | 55 | 62046.64 | 59432.78 |  | 121479.42 | 121479.42
Г-ввод ул.Адмирала Крюйса,31-1,г.Таганрог,ООО АГРОПРАЙМ (аренда) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 4573.01 |  | 4573.01 | 4573.01
Г-ввод ул.Александровская,60,г.Таганрог,к ГНД-5 9951,5м ул.А.Глушко,г.Таганрог,Лыкова В.Н.(аренда) | 2019-08-01 | 2021-11-30 | 45 | 29739.01 | 1791.69 |  | 31530.7 | 31530.7
Г-ввод ул.Александровская,85-а,г.Таганрог,Гармаш М.А.(аренда) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 9068.96 |  | 9068.96 | 9068.96
Г-ввод ул.Бабушкина,54-1,ГК-14,гар,103,г.Таганрог,Мовсесьян А.М.(аренда) | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 25 | 18033.66 | 8321.17 |  | 26354.83 | 26354.83
Г-ввод ул.Бакинская,85,г.Таганрог,Филимонов Д.В.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1886.99 |  | 1886.99 | 1886.99
Г-ввод ул.Бакинская,к.н.61:58:0004523:1007,г.Таганрог,инв.00-013089,ООО СИД | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 5 |  | 1852.38 |  | 1852.38 | 1852.38
Г-ввод ул.Бакинская,к.н.61:58:0004523:1010,г.Таганрог,инв.00-012878,ООО СИД | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1852.38 |  | 1852.38 | 1852.38
Г-ввод ул.Бакинская,к.н.61:58:0004523:1427,г.Таганрог,ООО СИД,(баланс) | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1902.1 |  | 1902.1 | 1902.1
Г-ввод ул.Бакинская,к.н.61:58:0004523:983,г.Таганрог,ООО СИД,(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 3052.75 |  | 4852.75 | 4852.75
Г-ввод ул.Бахтали,10,г.Таганрог,Баженов С.А.,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 28030.8 |  | 28030.8 | 28030.8
Г-ввод ул.Бахтали,7,г.Таганрог,Косатенко Л.А.,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 20 |  | 27166.25 |  | 27166.25 | 27166.25
Г-ввод ул.Бахтали,9,г.Таганрог,Ермакова А.Ю.,(баланс) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 10 |  | 6528.45 |  | 6528.45 | 6528.45
Г-ввод ул.Береговая,1,х.Мержаново,Неклиновский р-н,инв.00-006246,Лактионов Д.С. | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2234.81 |  | 2234.81 | 2234.81
Г-ввод ул.Береговая,2-г,АГНКС,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-006331,Сарибекян А.В. | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 9440.93 |  | 9440.93 | 9440.93
Г-ввод ул.Березовая,18,с.Покровское,Неклиновский р-н,Мирошкин В.В.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1929.55 |  | 1929.55 | 1929.55
Г-ввод ул.Березовая,47,с.Покровское,Неклиновский р-н,Дергачев А.Е.(стор.) | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1981.34 |  | 1981.34 | 1981.34
Г-ввод ул.Большая Лиманная,18-1,ДНТ Лиман,399,г.Таганрог,Мамедова Э.А.(стор.) | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 2502.97 |  | 2502.97 | 2502.97
Г-ввод ул.Большая Лиманная,18-1,ДНТ Лиман,уч-к 108,г.Таганрог,Сорокина И.А.(стор.) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1543.64 |  | 1543.64 | 1543.64
Г-ввод ул.Вишневая,35,ДНТ Дорожник,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Мураитов В.Н. | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2640.93 |  | 2640.93 | 2640.93
Г-ввод ул.Владимирская,16А,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Ильенко Е.В.(стор.) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1929.55 |  | 3729.55 | 3729.55
Г-ввод ул.Владимирская,21А, с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Нечаев П.В.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1864.79 |  | 1864.79 | 1864.79
Г-ввод ул.Восточная,25Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Тавадян А.А.,(стор. | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 2853.15 |  | 2853.15 | 2853.15
Г-ввод ул.Восточная,2А,г.Таганрог,Брынкин А.А.(аренда) | 2020-07-01 | 2021-11-30 | 50 | 33080.3 | 6348.42 |  | 39428.72 | 39428.72
Г-ввод ул.Восточная,36,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Трегубов Е.В.(стор.) | 2020-08-01 | 2021-11-30 | 45 | 46814.36 | 1907.97 |  | 48722.33 | 48722.33
Г-ввод ул.Гагарина,4,п.Золотая Коса,Неклиновский р-н,инв.00-006259,Григоренко И.В. | 2020-11-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1831.64 |  | 1831.64 | 1831.64
Г-ввод ул.Горького,12-в,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,инв.00-006264,Ткачев А.И. | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1564.35 |  | 1564.35 | 1564.35
Г-ввод ул.Дружбы,15/ул.Панфилова,188,г.Таганрог,Янченко Е.И.(аренда) | 2020-07-01 | 2021-11-30 | 15 | 1800 | 11353.08 |  | 13153.08 | 13153.08
Г-ввод ул.Дружбы,27,с.Приморка,Неклиновский р-н,инв.00-006242,Блохина Т.И. | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1543.64 |  | 1543.64 | 1543.64
Г-ввод ул.Западная,29А,с.Самбек,Неклиновский р-н,инв.00-001277,Оганджанян А.Р. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2346.55 |  | 2346.55 | 2346.55
Г-ввод ул.Зеленая,12,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Огай А.Н.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1981.34 |  | 1981.34 | 1981.34
Г-ввод ул.Зеленая,15,п.Сухосарматка,Неклиновский р-н,инв.00-006250,Шкурко А.В. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1585.08 |  | 1585.08 | 1585.08
Г-ввод ул.Зеленая,26,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Ряполова Н.А.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 40 | 9837.49 | 6907.97 |  | 16745.46 | 16745.46
Г-ввод ул.Зеленая,36,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Сорокин А.Н.(стор.) | 2020-08-01 | 2021-12-31 | 35 | 11800 | 6804.88 |  | 18604.88 | 18604.88
Г-ввод ул.Изумрудная,27,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,(стор.),Полякова А.В. | 2021-02-01 | 2021-10-31 | 40 | 54526.19 | 1955.44 |  | 56481.63 | 56481.63
Г-ввод ул.Изумрудная,29,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Полякова А.В.(стор.) | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 40 | 55662.37 | 1929.55 |  | 57591.92 | 57591.92
Г-ввод ул.Инициативная,11а,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Тодоров П.А.,(стор.) | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод ул.Инициативная,15Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Тодоров П.А.,(стор.) | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 45 | 61918.75 | 7778.57 |  | 69697.32 | 69697.32
Г-ввод ул.Инициативная,23-б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н, (стор.),Тодоров П.А | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 10 | 1800 | 2815.87 |  | 4615.87 | 4615.87
Г-ввод ул.Инициативная,24Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Кузнецов И.П.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 45 | 45228.5 | 7778.57 |  | 53007.07 | 53007.07
Г-ввод ул.Инициативная,25А,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Тодоров П.А.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2853.15 |  | 2853.15 | 2853.15
Г-ввод ул.Инициативная,27Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Мороз С.С.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2853.15 |  | 2853.15 | 2853.15
Г-ввод ул.Инициативная,35Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Исаджанян Г.З.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2853.15 |  | 2853.15 | 2853.15
Г-ввод ул.Инициативная,41А,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Надолинский С.В.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2853.15 |  | 2853.15 | 2853.15
Г-ввод ул.Инструментальная,2,г.Таганрог,ООО ХозАгро.,(аренда) | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 2172.73 |  | 2172.73 | 2172.73
Г-ввод ул.Кедровая,10,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Радзиевский П.В.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 35 | 33800 | 6929.55 |  | 40729.55 | 40729.55
Г-ввод ул.Кедровая,18,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Растрепин А.Ю.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 6929.55 |  | 8729.55 | 8729.55
Г-ввод ул.Кедровая,22,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Хохлова И.В.,(стор.) | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1955.44 |  | 3755.44 | 3755.44
Г-ввод ул.Кедровая,28,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Смирнов В.И.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1955.44 |  | 3755.44 | 3755.44
Г-ввод ул.Кедровая,34,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Тамаров С.В.(стор.) | 2020-08-01 | 2021-10-31 | 40 | 33800 | 6907.97 |  | 40707.97 | 40707.97
Г-ввод ул.Кедровая,6,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Кононенко Е.М.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 25 | 14829.51 | 1929.55 |  | 16759.06 | 16759.06
Г-ввод ул.Космическая,47,нежил.здан.(школа), х.Приют,Неклиновский р-н,МБОУ ПРИЮТИНСКАЯ СОШ,(аренда) | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 6293.96 |  | 6293.96 | 6293.96
Г-ввод ул.Котлостроительная,35,г.Таганрог,Купецкий М.Ф.(аренда) | 2017-08-01 | 2021-11-30 | 75 | 154072.27 | 59025.46 |  | 213097.73 | 213097.73
Г-ввод ул.Криво-Кузнечная,11/4-й переулок,9,г.Таганрог,Варшавская Е.И.(аренда) | 2020-06-01 | 2021-11-30 | 10 |  | 6326.85 |  | 6326.85 | 6326.85
Г-ввод ул.Крупской,36,с.Синявское,Неклиновский р-н,Федотова О.В.(аренда) | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1902.1 |  | 1902.1 | 1902.1
Г-ввод ул.Кузнечная,103,г.Таганрог,Ульянов В.А.,(баланс) | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 10 |  | 6528.46 |  | 6528.46 | 6528.46
Г-ввод ул.Ленина,17А,х.Николаево-Иловайский,Неклиновский р-н,Фоменко А.Г.,(стор.) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1543.64 |  | 1543.64 | 1543.64
Г-ввод ул.Ленина,2-в,с.Троицкое,к ПГ от АГРС с.Троиц.молоч.комплекс,ул.Строит.Неклиновкий.р-н,Глущенко Л.Н.(аренда) | 2016-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 38601.62 |  | 38601.62 | 38601.62
Г-ввод ул.Ленина,209,с.Покровское,Неклиновский р-н,Даниленко К.А.(аренда) | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1843.5 |  | 3643.5 | 3643.5
Г-ввод ул.Ленина,359А,с.Покровское,Неклиновский р-н,Кириченко П.Ю.(стор.) | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 10 | 2700 | 1886.4 |  | 4586.4 | 4586.4
Г-ввод ул.Ленина,51,с.Латоново,М-Курганский р-н,Горбатенко В.П.,(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1929.55 |  | 1929.55 | 1929.55
Г-ввод ул.Лескова,14-Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Тодоров П.А.(стор.) | 2020-09-01 | 2021-10-31 | 45 | 44934.35 | 8296.96 |  | 53231.31 | 53231.31
Г-ввод ул.Лескова,16Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Тодоров П.А.(стор.) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 15 | 46044.09 | 7747.48 |  | 53791.57 | 53791.57
Г-ввод ул.Лесная,47,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Разинкова А.В.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1981.34 |  | 1981.34 | 1981.34
Г-ввод ул.Лесная,7,х.Новоольховский,Куйбышевский р-н,Мочалова В.А.(стор.) | 2020-02-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 3890.52 |  | 3890.52 | 3890.52
Г-ввод ул.Лиманная,4Б,с.Малофедоровка,Неклиновский р-н,Нестеров Н.В.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-10-31 | 15 |  | 32831.02 |  | 32831.02 | 32831.02
Г-ввод ул.Литейная,30,г.Таганрог,Ткачев В.И.,(аренда) | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 10 |  | 6554.36 |  | 6554.36 | 6554.36
Г-ввод ул.Межевая,16,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Синявская Т.Д.(стор.) | 2019-03-01 | 2021-10-31 | 10 | 1800 | 13103.33 |  | 14903.33 | 14903.33
Г-ввод ул.Менделеева,125,г.Таганрог,Иваненко А.С.(аренда) | 2020-03-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1420.78 |  | 1420.78 | 1420.78
Г-ввод ул.Миусская,10,х.Петрополье,Матвеево-Курганский р-н,Ермолова Н.Ш.,(стор.) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод ул.Молодежная,108,с.Лысогорка,Куйбышевский р-н,Шавырина Ю.Е.,(стор.) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод ул.Монтажная,2,с.Троицкое,Неклиновский р-н,инв.00-006257,УКС МКУ НР | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 30 | 29200 | 54263.4 |  | 83463.4 | 83463.4
Г-ввод ул.Морская,26-а,с.Бессергеновка,Неклиновский р-н, Поддубный Д.Л.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1877.23 |  | 1877.23 | 1877.23
Г-ввод ул.Москатова,6 г.Таганрог к ПГСД 10153,8м. Жуковского, Энгельса,ООО Привокзальный.(аренда) | 2017-08-01 | 2021-12-31 | 15 |  | 54025.47 |  | 54025.47 | 54025.47
Г-ввод ул.Набережная,1,с.Гаевка,неклиновский р-н,Уразгельдеев И.Ф.,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-10-31 | 30 |  | 33790.83 |  | 33790.83 | 33790.83
Г-ввод ул.Набережная,17А,х.Грузиновка,Неклиновский р-н,Герасименко А.Ю.(стор.) | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 20 | 3600 | 18765.47 |  | 22365.47 | 22365.47
Г-ввод ул.Набережная,30,х.Грузиновка,Неклиновский р-н,Кузнецов В.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод ул.Набережная,48,с.Гаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Ковалев М.Н. | 2020-10-01 | 2021-11-30 | 30 |  | 75635.79 |  | 75635.79 | 75635.79
Г-ввод ул.Нестерова,17,г.Таганрог,Никульникова Т.А.,(аренда) | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1585.08 |  | 1585.08 | 1585.08
Г-ввод ул.Нестерова,5,г.Таганрог,Мисюра Д.А.(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 3019.21 |  | 3019.21 | 3019.21
Г-ввод ул.Новая,22,х.Ломакин,Неклиновский р-н,инв.00-006267,Демьяненко А.В. | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1543.64 |  | 1543.64 | 1543.64
Г-ввод ул.Обороны,24,п.Матвеев-Курган,Матвеево-Курганский р-н,Палий С.М.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1831.64 |  | 1831.64 | 1831.64
Г-ввод ул.Октябрьская,44В, х.Красный Десант,Неклиновский р-н,инв.00-006259,Чигирин В.Н. | 2019-12-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1384.84 |  | 1384.84 | 1384.84
Г-ввод ул.Октябрьская,44И,г.Таганрог,Чекризова В.В.,(аренда) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 15 | 1800 | 6396.24 |  | 8196.24 | 8196.24
Г-ввод ул.Октябрьская,61,с.Синявское,Неклиновский р-н,Майсумова М.А.(аренда) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод ул.Олега Кошевого,8,г.Таганрог,Щербина А.В.,(аренда) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 15 | 1800 | 6528.46 |  | 8328.46 | 8328.46
Г-ввод ул.Островского,12-в,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,инв.00-006264,Ткачев А.И. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 40 | 76614.64 | 3156.16 |  | 79770.8 | 79770.8
Г-ввод ул.Парамонова,67,с.Марьевка,Неклиновский р-н,Харсак С.В.,(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1929.55 |  | 1929.55 | 1929.55
Г-ввод ул.Парковая,53,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Черевко С.А. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1564.35 |  | 1564.35 | 1564.35
Г-ввод ул.Пархоменко,58-2а,г.Таганрог,к ГНД Жилмас,Русскпол,г.Таганрог,ХРАМ(аренда) | 2018-12-01 | 2021-12-31 | 50 | 240000 | 16820.51 |  | 256820.51 | 256820.51
Г-ввод ул.Петровская,32,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Курганская О.В.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1981.34 |  | 1981.34 | 1981.34
Г-ввод ул.Победы,к.н.61:26:0600015:2890,г.Таганрог,Рябичев Д.В.,(стор.) | 2021-02-01 | 2021-10-31 | 45 | 161041.52 | 2815.87 |  | 163857.39 | 163857.39
Г-ввод ул.Подгорная,22,с.Малокирсановка,М-Курганский р-н,Тучевский В.Н.,(стор.) | 2021-02-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 1564.35 |  | 1564.35 | 1564.35
Г-ввод ул.Портовая,20,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Владымцева А.С.(стор.) | 2021-02-01 | 2021-10-31 | 40 | 49149.22 | 1955.44 |  | 51104.66 | 51104.66
Г-ввод ул.Портовая,22,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Ефремова Т.А.(стор.) | 2021-02-01 | 2021-10-31 | 40 | 44250.45 | 1955.44 |  | 46205.89 | 46205.89
Г-ввод ул.Портовая,23,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Троценко Ю.П.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 40 | 33800 | 6907.97 |  | 40707.97 | 40707.97
Г-ввод ул.Портовая,24,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Мишкин Г.В.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1981.34 |  | 1981.34 | 1981.34
Г-ввод ул.Портовая,28,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Сахненко А.А.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1981.34 |  | 1981.34 | 1981.34
Г-ввод ул.Прохладная,39,с.Покровское,Неклиновский р-н,Соболев А.И.(стор.) | 2020-11-01 | 2021-10-31 | 10 | 1800 | 1929.55 |  | 3729.55 | 3729.55
Г-ввод ул.Прохладная,9,с.Покровское,Неклиновский р-н,Сукачев М.С.(стор.) | 2018-08-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 6569.31 |  | 8369.31 | 8369.31
Г-ввод ул.Пугачева,8,г.Таганрог,Смирнова М.В.(стор.) | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2689.33 |  | 2689.33 | 2689.33
Г-ввод ул.Пушкина,106К,с.Николаевка,Неклиновский р-н,Луньков А.М.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 10 |  | 31066.83 |  | 31066.83 | 31066.83
Г-ввод ул.Пушкина,71А,с.Русская Слободка,Неклиновский р-н,инв.00-006259,Мохов Ю.Н. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2472.74 |  | 2472.74 | 2472.74
Г-ввод ул.Пушкина,92,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-012658,Антонов М.В. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод ул.Речная,12,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Крысько С.Ю.(стор.) | 2020-08-01 | 2021-12-31 | 55 | 89083.75 | 8052.79 |  | 97136.54 | 97136.54
Г-ввод ул.Речная,2,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Мамченко Т.В.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 40 | 11690.17 | 6929.55 |  | 18619.72 | 18619.72
Г-ввод ул.Речная,31,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Набокин В.В.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1929.55 |  | 3729.55 | 3729.55
Г-ввод ул.Речная,36,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Довгань Т.Ю.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 25 | 33800 | 6929.55 |  | 40729.55 | 40729.55
Г-ввод ул.Рижская,10,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,11,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,12,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,13,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,14,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,15,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,3,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,4,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,5,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,6,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,7,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,8,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Рижская,9,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лиховицкая О.С.,(стор.) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Розы Люксембург,119,г.Таганрог,Беляков С.Л.(аренда) | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 4573.02 |  | 4573.02 | 4573.02
Г-ввод ул.Садовая,26А,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006257,УКС МКУ НР | 2020-10-01 | 2021-10-31 | 10 |  | 47252.03 |  | 47252.03 | 47252.03
Г-ввод ул.Садовая,52А,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Карнута Е.Н. | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1176.12 |  | 1176.12 | 1176.12
Г-ввод ул.Садовая,72-г,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,инв.00-006264,Татульян Р.Г. | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1564.35 |  | 1564.35 | 1564.35
Г-ввод ул.Свободы,11,х.Веселый,Неклиновский р-н,Выхольский С.В.,(стор.) | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13
Г-ввод ул.Свободы,24,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Липало Н.Н.(стор.) | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 50 | 47333.21 | 1864.3 |  | 49197.51 | 49197.51
Г-ввод ул.Свободы,6,с.Новобессергеневка,Неклиновский р-н,Мардахаев О.З.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 20 | 40184.42 | 1929.55 |  | 42113.97 | 42113.97
Г-ввод ул.Смирнова,к.н.61:26:0180601:1665,с.Александрова Коса,Неклиновский р-н,инв.00-006254,Панкова Е.В. | 2020-06-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1765.65 |  | 1765.65 | 1765.65
Г-ввод ул.Снежная,1А,х.Красный Десант,Неклиновский р-н,инв.00-006258,Андрюшин В.М. | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1470.13 |  | 1470.13 | 1470.13
Г-ввод ул.Солнечная,11-а , с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Мережаный Д.А.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 40 | 45542.31 | 2778.57 |  | 48320.88 | 48320.88
Г-ввод ул.Солнечная,33Б, с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н, Малышев В.А.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2853.15 |  | 2853.15 | 2853.15
Г-ввод ул.Солнечная,40,с.Бессергеневка,Неклиновский р-н,Дубовская Т.В.(аренда) | 2017-10-01 | 2021-12-31 | 15 |  | 19535.26 |  | 19535.26 | 19535.26
Г-ввод ул.Солнечная,44,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Надолинская И.В.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 2853.15 |  | 2853.15 | 2853.15
Г-ввод ул.Солнечная,46Б,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Надолинская И.В.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2377.62 |  | 2377.62 | 2377.62
Г-ввод ул.Сосновая,13,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Лысенко С.Ю.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 45 | 45874.95 | 6929.55 |  | 52804.5 | 52804.5
Г-ввод ул.Сосновая,28-а,с.Новобессергеновка, Неклиновский р-н,Бережной А.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод ул.Сосновая,35,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Прокопенко А.Н.,(стор.) | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод ул.Сосновая,4,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Бова А.В.,(стор.) | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 45 | 45976.97 | 6955.44 |  | 52932.41 | 52932.41
Г-ввод ул.Сосновая,40,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Яковенко И.В.,(стор.) | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод ул.Сосновая,40А,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Аленова О.И.,(стор.) | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 10 | 1800 | 1955.44 |  | 3755.44 | 3755.44
Г-ввод ул.Сосновая,6 А ,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Литвинова И.В.(стор.) | 2020-09-01 | 2021-09-30 | 45 | 47211.29 | 6907.97 |  | 54119.26 | 54119.26
Г-ввод ул.Сосновая,7,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Байбакова О.В.(стор.) | 2020-08-01 | 2021-09-30 | 45 | 48823.13 | 1907.97 |  | 50731.1 | 50731.1
Г-ввод ул.Сосновая,8,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Мардахаев А.З.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 45 | 47543.74 | 6929.55 |  | 54473.29 | 54473.29
Г-ввод ул.Социалистическая,152-5,г.Таганрог,Петренко В.И.(аренда) | 2018-07-01 | 2021-10-31 | 75 | 269608.18 | 9992.52 |  | 279600.7 | 279600.7
Г-ввод ул.Спортивная,9,г.Таганрог,Тимошенко А.В.(аренда) | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 15 | 1800 | 11353.08 |  | 13153.08 | 13153.08
Г-ввод ул.Степная,11,п.Золотая Коса,Неклиновский р-н,инв.00-006259,Лопатина О.О. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1877.23 |  | 1877.23 | 1877.23
Г-ввод ул.Степная,12,х.Красный Десант,Неклиновский р-н,инв.00-006327,Ратушный И.В. | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1907.97 |  | 1907.97 | 1907.97
Г-ввод ул.Степная,2-в,х.Красный Десант,Неклиновский р-н,инв.00-006259,Сухенко Д.А. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 2252.68 |  | 2252.68 | 2252.68
Г-ввод ул.Студенческая,8,с.Лакедемоновка,Неклиновский р-н,Потапова О.Ш.(стор.) | 2020-02-01 | 2021-11-30 | 5 |  | 4783.77 |  | 4783.77 | 4783.77
Г-ввод ул.Транспортная,1-б,п.Дмитриадовка,Неклиновский р-н,инв.00-006264,Черипко С.Г. | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1795.74 |  | 1795.74 | 1795.74
Г-ввод ул.Транспортная,45,п.М-Курган,Матвеево-Курганский р-н,Твердохлебов А.Н. | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2047.64 |  | 2047.64 | 2047.64
Г-ввод ул.Транспортная,68, с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Зубочкин В.В.(стор.) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1955.44 |  | 3755.44 | 3755.44
Г-ввод ул.Ферганская,12-а,с.Николаевка,Неклиновский р-н,инв.00-006260,Котленко И.А. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 2815.87 |  | 4615.87 | 4615.87
Г-ввод ул.Фрунзе,178/пер.1-й Бульварный,14,г.Таганрог,Акименко Т.Н.(аренда) | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 15 |  | 6509.11 |  | 6509.11 | 6509.11
Г-ввод ул.Химическая,1А,г.Таганрог,Давыдова И.Ю.,(аренда) | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 10 |  | 8852.72 |  | 8852.72 | 8852.72
Г-ввод ул.Химическая,2В,г.Таганрог,Бобровников В.Н.(аренда) | 2020-03-01 | 2021-12-31 | 35 | 17843.68 | 6420.79 |  | 24264.47 | 24264.47
Г-ввод ул.Центральная,110,х.Дарагановка,Неклиновский р-н,ООО КОМСОМОЛЛ ЭНЕРГО,(аренда) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 14161.38 |  | 14161.38 | 14161.38
Г-ввод ул.Центральная,12,п.Приазовский,Неклиновский р-н,инв.00-006345,Петров И.А. | 2020-04-01 | 2021-11-30 | 15 |  | 34192.05 |  | 34192.05 | 34192.05
Г-ввод ул.Центральная,13-а,х.Некрасовка,Неклиновский р-н,инв.00-010517,Сокирко И.В. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1955.44 |  | 1955.44 | 1955.44
Г-ввод ул.Центральная,16,х.Некрасовка,Неклиновский р-н,баланс,Гаманович В.И | 2019-12-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1454.08 |  | 3254.08 | 3254.08
Г-ввод ул.Центральная,21,х.Некрасовка,Неклиновский р-н,баланс,Кобякова Е.В. | 2019-12-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1454.08 |  | 3254.08 | 3254.08
Г-ввод ул.Центральная,22,х.Некрасовка,Неклиновский р-н,инв.00-010517,Ткачев А.Н. | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1862.33 |  | 1862.33 | 1862.33
Г-ввод ул.Центральная,30,х.Некрасовка,Неклиновский р-н,инв.00-010517,Емельянов В.П. | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1509.11 |  | 3309.11 | 3309.11
Г-ввод ул.Центральная,60Б,с.Никольское, Неклиновский р-н,Ануфриева М.С.,(стор.) | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 2163.62 |  | 2163.62 | 2163.62
Г-ввод ул.Чехова,326А,г.Таганрог,Сыроватский Ю.В.(аренда) | 2020-03-01 | 2021-11-30 | 80 | 403867.18 | 7558.62 |  | 411425.8 | 411425.8
Г-ввод ул.Чучева,3-1,ГСК 27,гар.135,г.Таганрог,Трофимов А.А.(аренда) | 2020-03-01 | 2021-10-31 | 15 |  | 11305.24 |  | 11305.24 | 11305.24
Г-ввод ул.Шейнова,25,с.Куйбышево,Куйбышевский р-н,Пикалов А.С.(аренда) | 2020-04-01 | 2021-10-31 | 5 |  | 2594.57 |  | 2594.57 | 2594.57
Г-ввод ул.Янтарная,18,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Ткачев А.И.(стор.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 40 | 47175.58 | 1929.55 |  | 49105.13 | 49105.13
Г-ввод ул.Янтарная,21,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Шпак П.С.(стор.) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 10 | 1800 | 1907.97 |  | 3707.97 | 3707.97
Г-ввод ул.Янтарная,30,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Жихарева А.О.(стор.) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 45 | 40453.81 | 2778.57 |  | 43232.38 | 43232.38
Г-ввод ул.Янтарная,32Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Минасова В.Ф.,(стор.) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 45 | 45732.97 | 7778.57 |  | 53511.54 | 53511.54
Г-ввод ул.Янтарная,37Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Надолинская И.В.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 15 | 2700 | 7716.57 |  | 10416.57 | 10416.57
Г-ввод ул.Янтарная,39Б,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Надолинская И.В.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 55 | 82170.99 | 7716.38 |  | 89887.37 | 89887.37
Г-ввод ул.Янтарная,41,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Жеребило Н.С.(стор.) | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 15 | 1800 | 1843.21 |  | 3643.21 | 3643.21
Г-ввод ул.Янтарная,51,с.Новобессергеновка,Неклиновский р-н,Закарая Д.Т.(стор.) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 45 | 86937.13 | 7716.38 |  | 94653.51 | 94653.51
Г-ввод ш.Мариупольское,12,СНТ Зеленхоз,16,г.Таганрог,Пономаренко В.В.,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 5 |  | 1526.37 |  | 1526.37 | 1526.37
Г-ввод ш.Северо-Западное,СНТ Дачное-2,150,г.Таганрог,Саврасов В.И.,(стор.) | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 40 | 38612.97 | 1543.64 |  | 40156.61 | 40156.61
ГВСД ул.Галицкого,49Б,нежилое помещение общеор-е учр-е (1340 уч.) | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 50 | 137649.14 | 36143.76 |  | 173792.9 | 173792.9
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 6879363.63 | 2130559.71 | 0 | 9009923.34 | 9009923.34
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в с. Чалтырь
Г-ввод ДПК Стимул,уч.304,г.Ростов-на-Дону,Тимощенко Б.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-30 | 2022-06-14 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ДПК Стимул,уч.304,г.Ростов-на-Дону,Тимощенко Б.В.(стор.) - СМР | 2020-06-30 | 2022-06-14 | 80 | 15491.9 |  |  | 15491.9 | 15491.9
Г-ввод к уч-ку №1,Ростов-на-Дону-Новошахтинск+100 м вправо,Степакова Ю.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2022-04-27 | 80 | 9919.48 |  |  | 9919.48 | 9919.48
Г-ввод п.Изумрудный,60,Мясниковский р-н,Мамедова С.М.,(стор.) - СМР | 2020-12-11 | 2021-07-13 | 80 | 10148.49 |  |  | 10148.49 | 10148.49
Г-ввод пер.1-й Колхозный,1В,г.Ростов-на-Дону,Скляров В.М.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2021-09-21 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод пер.1-й Колхозный,1В,г.Ростов-на-Дону,Скляров В.М.(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 2021-09-21 | 90 | 20916.68 |  |  | 20916.68 | 20916.68
Г-ввод пер.10-й Путеводный,12,Ростов-на-Дону,Касьянов А.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 11.07.2021 | 60 | 6036 |  |  | 6036 | 6036
Г-ввод пер.10-й Путеводный,7А,г.Ростов-на-Дону,Роменский А.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-07 | 21.09.2021 | 90 |  | 23395.6 |  | 23395.6 | 23395.6
Г-ввод пер.10-й Путеводный,7А,г.Ростов-на-Дону,Роменский А.С.(стор.) - СМР | 2019-07-22 | 21.09.2021 | 80 | 6633.54 |  |  | 6633.54 | 6633.54
Г-ввод пер.11-й Путеводный,г.Ростов-на-Дону,Долгополов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-01-10 | 25.08.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.11-й Путеводный,г.Ростов-на-Дону,Долгополов В.В.(стор.) - СМР | 2020-01-10 | 25.08.2021 | 90 | 8213.96 |  |  | 8213.96 | 8213.96
Г-ввод пер.3-й Путеводный,2/36,г.Ростов-на-Дону,Кононенко В.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 19.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.3-й Путеводный,2/36,г.Ростов-на-Дону,Кононенко В.И.(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 19.06.2022 | 90 | 7610.33 |  |  | 7610.33 | 7610.33
Г-ввод пер.7-й Путеводный,5А,СНТ Изумруд,г.Ростов-на-Дону,Савосткин К.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 25.11.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.7-й Путеводный,5А,СНТ Изумруд,г.Ростов-на-Дону,Савосткин К.И.(стор.) - СМР | 2019-01-28 | 25.11.2021 | 90 | 8674.21 |  |  | 8674.21 | 8674.21
Г-ввод пер.8-й Путеводный,35А,СНТ Изумруд,Мясниковский р-н,Фадеева О.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 06.07.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.8-й Путеводный,35А,СНТ Изумруд,Мясниковский р-н,Фадеева О.В.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 06.07.2021 | 80 | 7431.73 |  |  | 7431.73 | 7431.73
Г-ввод пер.9-й Путеводный,37,Ростов-на-Дону,Ибрагимов Ф.Н.,(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 12.07.2021 | 80 | 5661.4 |  |  | 5661.4 | 5661.4
Г-ввод пер.9-й Путеводный,4,СНТ Изумруд,Мясниковский р-н,Кальченко З.К.(стор.) - ПИР | 2020-05-29 | 19.06.2021 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод пер.9-й Путеводный,4,СНТ Изумруд,Мясниковский р-н,Кальченко З.К.(стор.) - СМР | 2020-03-27 | 19.06.2022 | 85 | 5285.92 |  |  | 5285.92 | 5285.92
Г-ввод пер.Петровский,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 25.08.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.Петровский,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 25.08.2021 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305
Г-ввод пер.Петровский,12А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 02.09.2021 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод пер.Петровский,12А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 02.09.2021 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305
Г-ввод пер.Петровский,14,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 02.09.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.Петровский,14,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 02.09.2021 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305
Г-ввод пер.Петровский,14А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 02.09.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.Петровский,14А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 02.09.2021 | 90 | 7305 |  |  | 7305 | 7305
Г-ввод пер.Петровский,16,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 06.07.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.Петровский,16,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Слижиков С.М.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 06.07.2021 | 80 | 7305 |  |  | 7305 | 7305
Г-ввод пер.Петровский,17А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Саламов М.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 06.07.2021 | 90 |  | 10000 |  | 10000 | 10000
Г-ввод пер.Петровский,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 02.12.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.Петровский,18,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 02.12.2021 | 90 | 6846.84 |  |  | 6846.84 | 6846.84
Г-ввод пер.Петровский,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 02.12.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод пер.Петровский,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - СМР | 2021-01-19 | 02.12.2021 | 80 | 6078.82 |  |  | 6078.82 | 6078.82
Г-ввод пер.Петровский,20А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 06.07.2021 | 60 | 11283.76 |  |  | 11283.76 | 11283.76
Г-ввод пер.Петровский,21,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев С.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 10.09.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.Петровский,21,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев С.С.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 10.09.2021 | 85 | 8055.51 |  |  | 8055.51 | 8055.51
Г-ввод пер.Петровский,24,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 02.12.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод пер.Петровский,24,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 02.12.2021 | 80 | 6846.84 |  |  | 6846.84 | 6846.84
Г-ввод пер.Петровский,25А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Кобец А.В.(стор.) - СМР | 2020-09-10 | 27.03.2022 | 90 | 9237.44 |  |  | 9237.44 | 9237.44
Г-ввод пер.Петровский,26,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев А.И.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 06.05.2022 | 90 | 13244.92 |  |  | 13244.92 | 13244.92
Г-ввод пер.Таганрогский,17,х.Хапры,Мясниковский р-н,Дейнега П.С.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 02.12.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод пер.Таганрогский,17,х.Хапры,Мясниковский р-н,Дейнега П.С.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 02.12.2021 | 90 | 162169.21 |  |  | 162169.21 | 162169.21
Г-ввод ПСХК Александровский,х.Стоянов,Мясниковский р-н,инв.22-06386,Литовченко А.Н. - СМР | 2020-05-27 | 27.04.2022 | 90 | 41566.39 |  |  | 41566.39 | 41566.39
Г-ввод С/Т Автомобилист,161,Мясниковский р-н,Кобцева А.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-30 | 25.11.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод С/Т Автомобилист,161,Мясниковский р-н,Кобцева А.В.(стор.) - СМР | 2019-09-30 | 25.11.2021 | 80 | 4535.15 |  |  | 4535.15 | 4535.15
Г-ввод С/Т Автомобилист,209/1,210,Мясниковский р-н,Понедело В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 02.12.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод С/Т Автомобилист,209/1,210,Мясниковский р-н,Понедело В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 02.12.2021 | 90 | 9005.71 |  |  | 9005.71 | 9005.71
Г-ввод С/Т Автомобилист,265,Мясниковский р-н,Машнов Р.В.(стор.) - СМР | 2021-06-09 | 16.12.2021 | 90 | 4695.83 |  |  | 4695.83 | 4695.83
Г-ввод С/Т Автомобилист,81,Мясниковский р-н,Ревин Н.И.(стор.) - СМР | 2019-10-16 | 09.06.2021 | 60 | 9805.96 |  |  | 9805.96 | 9805.96
Г-ввод с/т Донец,265,Мясниковского р-на,Кубалыев Ч.М.,(стор.) - СМР | 2021-02-11 | 24.07.2021 | 70 | 1679.38 |  |  | 1679.38 | 1679.38
Г-ввод с/т РИТМ,уч-к,47,Мясниковского р-на,Бабич П.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-04-14 | 19.06.2022 | 90 | 5180.32 |  |  | 5180.32 | 5180.32
Г-ввод с/т РИТМ,уч-к,66,Мясниковского р-на,Городецкая М.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-30 | 22.11.2021 | 90 | 5421.07 |  |  | 5421.07 | 5421.07
Г-ввод С/Т Солнышко,уч.16,Мясниковский р-н,Мироненко А.К.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 27.02.2022 | 50 | 4605.67 |  |  | 4605.67 | 4605.67
Г-ввод С/Т Солнышко,уч.62,Мясниковский р-н,Ахмадьяр М.К.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 27.04.2022 | 60 | 20002.91 |  |  | 20002.91 | 20002.91
Г-ввод СНТ Изумруд,к.н.61:44:0071610:205,г.Ростов-на-Дону,Просветов И.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 19.04.2022 | 90 | 14004.1 |  |  | 14004.1 | 14004.1
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.10Т,г.Ростов-на-Дону,Калугина Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-05-08 | 06.05.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.10Т,г.Ростов-на-Дону,Калугина Н.А.(стор.) - СМР | 2019-05-08 | 06.05.2022 | 50 | 8648.3 |  |  | 8648.3 | 8648.3
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.112А,г.Ростов-на-Дону,Гончаров А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 25.11.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.112А,г.Ростов-на-Дону,Гончаров А.Н.(стор.) - СМР | 2019-10-28 | 25.11.2021 | 70 | 8821.26 |  |  | 8821.26 | 8821.26
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.24Т,г.Ростов-на-Дону,Тарасова И.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 21.09.2021 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.24Т,г.Ростов-на-Дону,Тарасова И.А.(стор.) - СМР | 2020-03-04 | 21.09.2021 | 90 | 31852.82 |  |  | 31852.82 | 31852.82
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.84,г.Ростов-на-Дону,Волощук В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 27.04.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод СНТ Изумруд,уч.84,г.Ростов-на-Дону,Волощук В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-02-14 | 27.04.2022 | 70 | 16463.39 |  |  | 16463.39 | 16463.39
Г-ввод СНТ Купава,уч.8,Мясниковский р-н,Гриценко А.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 19.04.2022 | 60 | 6352.65 |  |  | 6352.65 | 6352.65
Г-ввод СНТ Родник,уч.185,Мясниковский р-н,Андриенко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 27.04.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод СНТ Родник,уч.185,Мясниковский р-н,Андриенко В.В.(стор.) - СМР | 2019-12-01 | 27.04.2022 | 50 | 13934.14 |  |  | 13934.14 | 13934.14
Г-ввод СНТ Родник,уч.59/65,Мясниковский р-н,Полоусова П.О.(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 14.06.2022 | 50 | 11358.67 |  |  | 11358.67 | 11358.67
Г-ввод СНТ Родник,уч.64,Мясниковский р-н,Соппа Н.И.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 25.11.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод СНТ Родник,уч.64,Мясниковский р-н,Соппа Н.И.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 25.11.2021 | 60 | 5888.53 |  |  | 5888.53 | 5888.53
Г-ввод СНТ Сириус,уч.8,г.Ростов-на-Дону,Горбачев В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 19.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод СНТ Сириус,уч.8,г.Ростов-на-Дону,Горбачев В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 19.06.2022 | 60 | 14286.39 |  |  | 14286.39 | 14286.39
Г-ввод СНТ Сириус,уч.82,Мясниковский р-н,Безуглый В.П.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 27.03.2022 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод СНТ Сириус,уч.82,Мясниковский р-н,Безуглый В.П.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 27.03.2022 | 40 | 8745.99 |  |  | 8745.99 | 8745.99
Г-ввод СНТ Сириус,уч.83,Мясниковский р-н,Дюдюкин Д.В.(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 09.08.2021 | 40 | 7158.99 |  |  | 7158.99 | 7158.99
Г-ввод СНТ Сириус,уч.88,г.Ростов-на-Дону,Рыбайзен И.А.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 25.11.2021 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод СНТ Сириус,уч.88,г.Ростов-на-Дону,Рыбайзен И.А.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 25.11.2021 | 70 | 19265.47 |  |  | 19265.47 | 19265.47
Г-ввод СНТ Факел СКВО,уч.269/2,Мясниковский р-н,Акобян А.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 19.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод СНТ Факел СКВО,уч.269/2,Мясниковский р-н,Акобян А.С.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 19.06.2022 | 60 | 37001.51 |  |  | 37001.51 | 37001.51
Г-ввод СТ Путеец 1,г.Ростов-на-Дону,Карагозова-Маркова Д.М.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 27.03.2022 | 60 | 9172.36 |  |  | 9172.36 | 9172.36
Г-ввод СТ Факел-2,уч.38,г.Ростов-на-Дону,Шилина Т.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 14.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод СТ Факел-2,уч.38,г.Ростов-на-Дону,Шилина Т.Г.(стор.) - СМР | 2019-11-01 | 14.06.2022 | 50 | 16536.35 |  |  | 16536.35 | 16536.35
Г-ввод ул. Героев,36Б,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00503,Чобанян А.К. - СМР | 2020-11-12 | 06.05.2022 | 60 | 21395.59 |  |  | 21395.59 | 21395.59
Г-ввод ул.0-я Линия,1Е,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Хачатрян А.М.(стор.) - СМР | 2019-11-29 | 02.12.2021 | 50 | 6198.22 |  |  | 6198.22 | 6198.22
Г-ввод ул.1-й Тупик,17Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Джулакян Э.Я.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 19.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.1-й Тупик,17Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Джулакян Э.Я.(стор.) - СМР | 2020-01-24 | 19.06.2022 | 60 | 21210.13 |  |  | 21210.13 | 21210.13
Г-ввод ул.1-й тупик,9,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Берекчиян Л.П.,(стор.) - СМР | 2021-03-15 | 29.06.2022 | 90 | 18187.09 |  |  | 18187.09 | 18187.09
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2019-07-22 | 31.07.2021 | 90 | 7315.84 |  |  | 7315.84 | 7315.84
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,11,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Голдобин А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 18.08.2021 | 50 | 6846.84 |  |  | 6846.84 | 6846.84
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,13,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 21.09.2021 | 90 |  | 35000 |  | 35000 | 35000
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,13,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 21.09.2021 | 80 | 7305 |  |  | 7305 | 7305
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,15,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 21.09.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,15,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 21.09.2021 | 75 | 7305 |  |  | 7305 | 7305
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,15А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 21.09.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,15А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Подкопаева Г.Р.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 21.09.2021 | 75 | 7305 |  |  | 7305 | 7305
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,17а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Дядькин О.А.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 27.04.2022 | 50 | 4408.62 |  |  | 4408.62 | 4408.62
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,19,лит.А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Тащиев В.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 27.04.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,19,лит.А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Тащиев В.В.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 27.04.2022 | 60 | 6835.39 |  |  | 6835.39 | 6835.39
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,21,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев С.Б.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 06.07.2021 | 90 |  | 16288.9 |  | 16288.9 | 16288.9
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,21,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2019-07-23 | 2021-07-06 | 60 | 6835.39 |  |  | 6835.39 | 6835.39
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,25,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2019-07-23 | 2021-11-25 | 60 | 6681.15 |  |  | 6681.15 | 6681.15
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,29,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев В.С.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 21.09.2021 | 70 | 5030.98 |  |  | 5030.98 | 5030.98
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,31,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев В.С.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 10.09.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,31,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев В.С.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 10.09.2021 | 80 | 8055.51 |  |  | 8055.51 | 8055.51
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,35,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев В.С.(стор.) - СМР | 2020-04-30 | 06.07.2021 | 65 | 6616.35 |  |  | 6616.35 | 6616.35
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,37,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Саламов М.А.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 14.06.2022 | 30 | 5529.51 |  |  | 5529.51 | 5529.51
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,к.е.61:25:0600401:13753,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хордаев В.С.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 21.09.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.1-я Ленинская,1Г,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Хачатурян Т.Э.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 25.08.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.1-я Ленинская,1Г,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Хачатурян Т.Э.(стор.) - СМР | 2018-08-02 | 25.08.2021 | 40 | 32655.87 |  |  | 32655.87 | 32655.87
Г-ввод ул.1-я Советская,31,х.Калинин,Мясниковский р-н,Айдинян А.С.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 21.09.2021 | 90 | 3034.48 |  |  | 3034.48 | 3034.48
Г-ввод ул.13-я Линия,10Д,с.Крым,Мясниковский р-н,Узлова С.В.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 19.06.2022 | 90 |  | 10676.4 |  | 10676.4 | 10676.4
Г-ввод ул.13-я Линия,10Д,с.Крым,Мясниковский р-н,Узлова С.В.(стор.) - СМР | 2020-05-31 | 19.06.2022 | 90 | 12682.37 |  |  | 12682.37 | 12682.37
Г-ввод ул.15-я Линия,10А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Белашова Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 25.11.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.15-я Линия,10А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Белашова Т.П.(стор.) - СМР | 2019-04-12 | 25.11.2021 | 90 | 3399.86 |  |  | 3399.86 | 3399.86
Г-ввод ул.15-я Линия,7Ф,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Чатинян С.В.(стор.) - СМР | 2020-08-25 | 27.03.2022 | 65 | 38006.5 |  |  | 38006.5 | 38006.5
Г-ввод ул.15-я Линия,8,с.Крым,Мясниковский р-н,Ярославцев Х.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 06.07.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.15-я Линия,8,с.Крым,Мясниковский р-н,Ярославцев Х.А.(стор.) - СМР | 2020-09-30 | 06.07.2021 | 50 | 56778.69 |  |  | 56778.69 | 56778.69
Г-ввод ул.17-я линия,11,с.Крым,Мясниковский р-н,Мангасарян Н.М.(стор.) - ПИР | 2019-09-11 | 25.08.2021 | 90 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2
Г-ввод ул.17-я линия,11,с.Крым,Мясниковский р-н,Мангасарян Н.М.(стор.) - СМР | 2019-09-11 | 25.08.2021 | 90 | 9475.06 |  |  | 9475.06 | 9475.06
Г-ввод ул.18-я Линия,4а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Магирина П.В.(стор.) - СМР | 2019-10-18 | 19.06.2022 | 50 | 6750.83 |  |  | 6750.83 | 6750.83
Г-ввод ул.19-я линия,2-а,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Мартыненко Г.В. - СМР | 2019-10-04 | 25.11.2021 | 80 | 9408.67 |  |  | 9408.67 | 9408.67
Г-ввод ул.19-я линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Джелаухян А.К.(стор.) - ПИР | 2019-07-18 | 02.09.2021 | 90 |  | 7024.5 |  | 7024.5 | 7024.5
Г-ввод ул.19-я линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Джелаухян А.К.(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 02.09.2021 | 90 | 31166.7 |  |  | 31166.7 | 31166.7
Г-ввод ул.2-я Ковровая,34А,г.Ростов-на-Дону,Лиманский С.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 25.01.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.2-я Ковровая,34А,г.Ростов-на-Дону,Лиманский С.С.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 25.01.2022 | 90 | 20461.45 |  |  | 20461.45 | 20461.45
Г-ввод ул.2-я Ковровая,СНТ Изумруд,к.н.61:44:0071608:297,г.Ростов-на-Дону,Ибрагимов Ф.Н.,(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 12.07.2021 | 90 | 2460.79 |  |  | 2460.79 | 2460.79
Г-ввод ул.2-я Комсомольская,4А,с.Крым,Мясниковский р-н,Грицаев Д.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 02.12.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.2-я Комсомольская,4А,с.Крым,Мясниковский р-н,Грицаев Д.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-02 | 02.12.2021 | 50 | 7551.9 |  |  | 7551.9 | 7551.9
Г-ввод ул.2-я Молодежная,1Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Зименко А.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 06.05.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.2-я Молодежная,1Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Зименко А.С.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 06.05.2022 | 50 | 5904.45 |  |  | 5904.45 | 5904.45
Г-ввод ул.2-я Пролетарская,48,с.Крым,Мясниковский р-н,Оганнисян М.В.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 27.04.2022 | 80 | 250255.79 |  |  | 250255.79 | 250255.79
Г-ввод ул.23-я линия,36а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Саркисян Э.А.(стор.) - СМР | 2021-06-23 | 09.12.2021 | 80 | 12719.12 |  |  | 12719.12 | 12719.12
Г-ввод ул.271 Стрелковой Дивизии,38а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Деркачева В.И.(стор.) - СМР | 2021-06-23 | 12.12.2021 | 90 | 14111.65 |  |  | 14111.65 | 14111.65
Г-ввод ул.271 Стрелковой Дивизии,49,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кардашян А.А.(стор.) - СМР | 2021-06-30 | 14.01.2022 | 90 | 8851.29 |  |  | 8851.29 | 8851.29
Г-ввод ул.3-я Линия,3Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Карагезян Л.Р.(стор.) - ПИР | 2020-10-31 | 25.11.2021 | 90 |  | 6510 |  | 6510 | 6510
Г-ввод ул.3-я Линия,3Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Карагезян Л.Р.(стор.) - СМР | 2020-10-07 | 25.11.2021 | 80 | 50630.67 |  |  | 50630.67 | 50630.67
Г-ввод ул.3-я Линия,3Е,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Юхлина Н.А. - СМР | 2021-01-11 | 14.06.2022 | 60 | 5223.53 |  |  | 5223.53 | 5223.53
Г-ввод ул.4-я Линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Долобаян М.Х.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 27.04.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.4-я Линия,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Долобаян М.Х.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 27.04.2022 | 40 | 45653.34 |  |  | 45653.34 | 45653.34
Г-ввод ул.5-я Линия,9Г,с.Крым,Мясниковский р-н,Саргсян Д.В.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 06.05.2022 | 50 | 19292.99 |  |  | 19292.99 | 19292.99
Г-ввод ул.6-я Линия,104,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Стройсервис(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 21.08.2021 | 90 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2
Г-ввод ул.6-я Линия,104,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Стройсервис(стор.) - СМР | 2019-04-22 | 21.08.2021 | 85 | 71593 |  |  | 71593 | 71593
Г-ввод ул.6-я Линия,104/4,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Стройсервис(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 06.05.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.6-я Линия,104/4,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Стройсервис(стор.) - СМР | 2020-04-09 | 06.05.2022 | 85 | 19411.87 |  |  | 19411.87 | 19411.87
Г-ввод ул.6-я линия,14Г,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Гулумян Л.Г. - ПИР | 2020-12-04 | 19.06.2022 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.6-я Линия,86а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,ООО Дружба(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 19.06.2022 | 60 | 94470.39 |  |  | 94470.39 | 94470.39
Г-ввод ул.6-я Линия,96Г,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кесеян М.К.,(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 14.06.2022 | 50 | 9358.7 |  |  | 9358.7 | 9358.7
Г-ввод ул.7-я Линия,16Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Антонов И.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 06.07.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.7-я Линия,16Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Антонов И.А.(стор.) - СМР | 2021-04-16 | 06.07.2021 | 50 | 15857.02 |  |  | 15857.02 | 15857.02
Г-ввод ул.7-я Линия,53Б,11-й Тупик,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Скляренко Е.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 25.11.2021 | 90 | 11217 |  |  | 11217 | 11217
Г-ввод ул.9-й Путеводный,8,СНТ Изумруд,г.Ростов-на-Дону,Козырь Д.С.(стор.) - ПИР | 2019-02-05 | 25.08.2021 | 90 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2
Г-ввод ул.9-й Путеводный,8,СНТ Изумруд,г.Ростов-на-Дону,Козырь Д.С.(стор.) - СМР | 2019-02-05 | 25.08.2021 | 85 | 40225.16 |  |  | 40225.16 | 40225.16
Г-ввод ул.А.Суворова,16,с.Крым,Мясниковский р-н,Осипян Р.П.(стор.) - СМР | 2019-11-14 | 06.05.2022 | 85 | 9859.24 |  |  | 9859.24 | 9859.24
Г-ввод ул.А.Суворова,2Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Дзиваян А.М.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 19.04.2022 | 90 | 29958.83 |  |  | 29958.83 | 29958.83
Г-ввод ул.А.Суворова,8,с.Крым,Мясниковский р-н,Беллуян С.Х.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 06.05.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.А.Суворова,8,с.Крым,Мясниковский р-н,Беллуян С.Х.(стор.) - СМР | 2020-04-13 | 06.05.2022 | 60 | 28899.23 |  |  | 28899.23 | 28899.23
Г-ввод ул.Абовяна,24,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Элизбарян К.В.(стор.) - СМР | 2019-08-28 | 21.09.2021 | 75 | 3313.11 |  |  | 3313.11 | 3313.11
Г-ввод ул.Абовяна,2г,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Почикян К.А. - СМР | 2019-10-04 | 06.05.2022 | 50 | 2863.16 |  |  | 2863.16 | 2863.16
Г-ввод ул.Абовяна,3Д,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Бурносова А.Х. - ПИР | 2020-05-28 | 25.11.2021 | 90 |  | 10352.13 |  | 10352.13 | 10352.13
Г-ввод ул.Абовяна,3Д,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Бурносова А.Х. - СМР | 2020-05-28 | 25.11.2021 | 60 | 7686.71 |  |  | 7686.71 | 7686.71
Г-ввод ул.Абовяна,43Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Васькина В.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-01 | 2022-05-06 | 30 | 31311.4 |  |  | 31311.4 | 31311.4
Г-ввод ул.Абовяна,81А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Брутян В.А.(стор.) - СМР | 2020-08-13 | 27.03.2022 | 90 | 3109.96 |  |  | 3109.96 | 3109.96
Г-ввод ул.Абрикосовая,1,пос.Озерный,Мясниковского р-на,Косянчук М.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 06.05.2022 | 80 | 5171.33 |  |  | 5171.33 | 5171.33
Г-ввод ул.Абрикосовая,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Гавриленко А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 27.04.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Абрикосовая,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Гавриленко А.Г.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 27.04.2022 | 50 | 6973.06 |  |  | 6973.06 | 6973.06
Г-ввод ул.Автогаражная,16,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00924,Ганжа А.С. - СМР | 2021-06-24 | 15.10.2021 | 90 | 52933.16 |  |  | 52933.16 | 52933.16
Г-ввод ул.Айвазовского,29/56,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Красова Л.З.(стор.) - СМР | 2020-09-15 | 19.04.2022 | 65 | 4712.68 |  |  | 4712.68 | 4712.68
Г-ввод ул.Алексеевская,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Бачинин Р.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-12 | 06.05.2022 | 70 | 27356.02 |  |  | 27356.02 | 27356.02
Г-ввод ул.Армянская,12,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Чебанян Д.К.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 15.08.2021 | 50 | 92094.29 |  |  | 92094.29 | 92094.29
Г-ввод ул.Армянская,4,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00499,Чебанян Д.К. - ПИР | 2020-08-31 | 06.07.2021 | 80 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Армянская,4,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Чебанян Д.К.(стор.) - СМР | 2020-03-31 | 06.07.2021 | 90 | 79308.63 |  |  | 79308.63 | 79308.63
Г-ввод ул.Бакинская,1,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00499,Чебанян Д.К. - ПИР | 2020-08-31 | 06.07.2021 | 90 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Бакинская,1,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Чебанян Д.К.(стор.) - СМР | 2020-03-31 | 06.07.2021 | 70 | 81035.71 |  |  | 81035.71 | 81035.71
Г-ввод ул.Белорусская,13,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Багирян К.М.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 19.04.2022 | 70 | 105467.88 |  |  | 105467.88 | 105467.88
Г-ввод ул.Березовая,34,пос.Озерный,Мясниковского р-на,РО,Нелепова Н.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 06.05.2022 | 55 | 8991.85 |  |  | 8991.85 | 8991.85
Г-ввод ул.Боттичелли,14/1,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Грибцов К.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-09 | 11.09.2021 | 60 | 68339.19 |  |  | 68339.19 | 68339.19
Г-ввод ул.Вавилова,2Б,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,Макиян А.З.,(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 19.04.2022 | 40 | 11964.45 |  |  | 11964.45 | 11964.45
Г-ввод ул.Васильковая,11,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Гюласарян В.А. - ПИР | 2020-12-04 | 02.12.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Васильковая,11,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Гюласарян В.А. - СМР | 2020-08-13 | 02.12.2021 | 90 | 61704.01 |  |  | 61704.01 | 61704.01
Г-ввод ул.Васильковая,11А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Варосян Л.С. - ПИР | 2021-04-16 | 02.12.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Васильковая,11А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Варосян Л.С. - СМР | 2020-08-13 | 02.12.2021 | 90 | 4991.81 |  |  | 4991.81 | 4991.81
Г-ввод ул.Васильковая,13,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00945,Устян М.С. - СМР | 2020-08-13 | 25.11.2021 | 90 | 4991.81 |  |  | 4991.81 | 4991.81
Г-ввод ул.Весенняя,16,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Алиев Р.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2022-06-19 | 50 | 6902.42 |  |  | 6902.42 | 6902.42
Г-ввод ул.Весенняя,32,х.Ленинакан,Мясниковского р-на,РО,Каджоян Р.М.,(стор.) - СМР | 2021-02-16 | 18.08.2021 | 60 | 11294.91 |  |  | 11294.91 | 11294.91
Г-ввод ул.Вечерняя,6,ДНТ Стимул,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-09-28 | 31.07.2021 | 80 | 10036.69 |  |  | 10036.69 | 10036.69
Г-ввод ул.Виноградная,4,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Скус Э.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 06.07.2021 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод ул.Виноградная,4,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Скус Э.А.(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 06.07.2021 | 90 | 17495.55 |  |  | 17495.55 | 17495.55
Г-ввод ул.Виноградная,8,ДНП пос.Озерный,Мясниковского р-н,Климкин М.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-26 | 03.10.2021 | 90 | 25203.91 |  |  | 25203.91 | 25203.91
Г-ввод ул.Вишневая,15, Поселок Озерный, Мясниковский р-н,стор. | 2018-10-15 | 06.05.2022 | 50 | 4857.92 |  |  | 4857.92 | 4857.92
Г-ввод ул.Вишневая,49,пос.Озерный,Мясниковского р-на,Емшанова Т.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 19.04.2022 | 70 | 5460.07 |  |  | 5460.07 | 5460.07
Г-ввод ул.Вишневая,56,пос.Озерный,Мясниковский р-н,Сапотницкий Ю.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-31 | 06.05.2022 | 60 | 9701.29 |  |  | 9701.29 | 9701.29
Г-ввод ул.Г.Бабияна,10В,с.Крым,Мясниковский р-н,Михайленко А.В.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 19.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Г.Бабияна,10В,с.Крым,Мясниковский р-н,Михайленко А.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 19.06.2022 | 50 | 13488.37 |  |  | 13488.37 | 13488.37
Г-ввод ул.Г.Бабияна,18,с.Крым,Мясниковский р-н,Михайленко А.В.(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 19.04.2022 | 50 | 8356.12 |  |  | 8356.12 | 8356.12
Г-ввод ул.Г.Бабияна,24,с.Крым,Мясниковский р-н,стор. | 2019-02-07 | 2022-04-27 | 60 | 16395.45 |  |  | 16395.45 | 16395.45
Г-ввод ул.Гагарина,13Б,х.Хапры,Мясниковский р-н,Чипига Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 14.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Гагарина,13Б,х.Хапры,Мясниковский р-н,Чипига Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 14.06.2022 | 20 | 2397.04 |  |  | 2397.04 | 2397.04
Г-ввод ул.Гайламазяна,19-2,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУ,(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 01.02.2022 | 80 | 200761.95 |  |  | 200761.95 | 200761.95
Г-ввод ул.Гайламазяна,9В,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Хейгетян О.К.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 08.10.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Гайламазяна,9В,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Хейгетян О.К.(стор.) - СМР | 2019-08-12 | 2021-10-08 | 35 | 5467.58 |  |  | 5467.58 | 5467.58
Г-ввод ул.Генерала Джелаухова,39,с.Крым,Мясниковский р-н,Даллакян М.Б.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 31.12.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Генерала Джелаухова,39,с.Крым,Мясниковский р-н,Даллакян М.Б.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 31.12.2021 | 50 | 5785.71 |  |  | 5785.71 | 5785.71
Г-ввод ул.Генерала Джелаухова,40,с.Крым,Мясниковский р-н,Килафян О.В.(стор.) - СМР | 2020-11-17 | 10.07.2021 | 30 | 13934.95 |  |  | 13934.95 | 13934.95
Г-ввод ул.Глинки,10,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Дмитриев И.А.(стор.) - СМР | 2018-09-27 | 02.12.2021 | 45 | 7259.7 |  |  | 7259.7 | 7259.7
Г-ввод ул.Глинки,14/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Симисинова О.А.(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 10.09.2021 | 40 | 11090.77 |  |  | 11090.77 | 11090.77
Г-ввод ул.Глинки,3,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Сытов О.Г.,(стор.) - СМР | 2021-02-25 | 12.09.2021 | 50 | 11524.55 |  |  | 11524.55 | 11524.55
Г-ввод ул.Глинки,34Б,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Придченко А.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 24.08.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Глинки,4/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хачиянц А.М.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 21.09.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Глинки,4/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Хачиянц А.М.(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 21.09.2021 | 20 | 11090.77 |  |  | 11090.77 | 11090.77
Г-ввод ул.Глинки,9,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Латыпов М.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 02.12.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Глинки,9,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Латыпов М.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 02.12.2021 | 60 | 12747 |  |  | 12747 | 12747
Г-ввод ул.Григара Бабияна,3,с.Крым,Мясниковский р-н,Аминова Ю.Б.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2022-05-06 | 40 | 24276.83 |  |  | 24276.83 | 24276.83
Г-ввод ул.Григора Бабияна,27,с.Крым,Мясниковского р-на,Фирсов В.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 25.07.2021 | 55 | 13055.96 |  |  | 13055.96 | 13055.96
Г-ввод ул.Грушевая,1,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Путилина Т.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 02.09.2021 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод ул.Грушевая,1,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Путилина Т.И.(стор.) - СМР | 2020-03-27 | 02.09.2021 | 90 | 6492.19 |  |  | 6492.19 | 6492.19
Г-ввод ул.Дачная,2,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Ачарян С.Л.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 18.08.2021 | 90 | 117235.3 |  |  | 117235.3 | 117235.3
Г-ввод ул.Донская,1/48,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2018-10-15 | 02.12.2021 | 45 | 4313.87 |  |  | 4313.87 | 4313.87
Г-ввод ул.Донская,11А,х.Недвиговка,Мясниковский р-н,Хомутов А.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 19.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Донская,11А,х.Недвиговка,Мясниковский р-н,Хомутов А.А.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 19.06.2022 | 30 | 26175.1 |  |  | 26175.1 | 26175.1
Г-ввод ул.Донская,14,х.Калинин,Мясниковский р-н,Кобзарь А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 25.01.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Донская,14,х.Калинин,Мясниковский р-н,Кобзарь А.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 25.01.2022 | 75 | 15049.25 |  |  | 15049.25 | 15049.25
Г-ввод ул.Донская,6-БИ,х.Калинин,Мясниковский р-н,Вязовикин С.А.(стор.) - СМР | 2018-09-03 | 27.04.2022 | 35 | 51399.41 |  |  | 51399.41 | 51399.41
Г-ввод ул.Донская,6БС,х.Калинин,Мясниковский р-н,Мадорский В.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 21.09.2021 | 15 | 9657.16 |  |  | 9657.16 | 9657.16
Г-ввод ул.Дорожная,3,х.Чкалова,Мясниковский р-н,Лаварсанов Д.Л.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 25.11.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Дорожная,3,х.Чкалова,Мясниковский р-н,Лаварсанов Д.Л.(стор.) - СМР | 2019-10-25 | 25.11.2021 | 50 | 8647.67 |  |  | 8647.67 | 8647.67
Г-ввод ул.Достоевского,8,бл.2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пименов К.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 27.04.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Достоевского,8,бл.2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пименов К.В.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 27.04.2022 | 25 | 13520.81 |  |  | 13520.81 | 13520.81
Г-ввод ул.Дружбы,55Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Манукян О.К.(стор.) - СМР | 2020-01-10 | 25.08.2021 | 50 | 23058.17 |  |  | 23058.17 | 23058.17
Г-ввод ул.Дружбы,57Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Куюмчибашян Л.О. - СМР | 2020-05-28 | 27.04.2022 | 50 | 9352.35 |  |  | 9352.35 | 9352.35
Г-ввод ул.Дружбы,76,х.Ленинаван, Мясниковский р-н,стор. | 2018-06-21 | 27.04.2022 | 35 | 3005.83 |  |  | 3005.83 | 3005.83
Г-ввод ул.Еловая,11,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Хорсуненко И.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 06.05.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Еловая,11,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Хорсуненко И.В.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 06.05.2022 | 70 | 6023.85 |  |  | 6023.85 | 6023.85
Г-ввод ул.Еловая,18,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Симонова А.К.(стор.) - ПИР | 2020-05-29 | 25.08.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Еловая,18,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Симонова А.К.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 25.08.2021 | 90 | 26936.09 |  |  | 26936.09 | 26936.09
Г-ввод ул.Еловая,39,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Согоян Н.М.(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 17.11.2021 | 80 | 14346.89 |  |  | 14346.89 | 14346.89
Г-ввод ул.Еловая,6,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Джомардян Е.М.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 27.04.2022 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Еловая,6,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Джомардян Е.М.(стор.) - СМР | 2020-12-10 | 27.04.2022 | 60 | 5463.81 |  |  | 5463.81 | 5463.81
Г-ввод ул.Жукова,29Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Асрян И.К.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-08-05 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Жукова,29Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Асрян И.К.(стор.) - СМР | 2020-05-08 | 2021-08-05 | 85 | 6114.46 |  |  | 6114.46 | 6114.46
Г-ввод ул.Задонская,20,г.Ростов-на-Дону,Панченко О.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-04-27 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Задонская,20,г.Ростов-на-Дону,Панченко О.Г.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 27.04.2022 | 50 | 26964.31 |  |  | 26964.31 | 26964.31
Г-ввод ул.Задонская,27А,г.Ростов-на-Дону,Чукалин Ю.А.(стор.) - СМР | 2019-11-13 | 06.05.2022 | 60 | 6193.35 |  |  | 6193.35 | 6193.35
Г-ввод ул.Западная,87А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Анненко Л.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 06.05.2022 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Западная,87А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Анненко Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 06.05.2022 | 55 | 18309.91 |  |  | 18309.91 | 18309.91
Г-ввод ул.Заречная,10,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Авакян А.М. - СМР | 2020-10-31 | 06.05.2022 | 50 | 28530.39 |  |  | 28530.39 | 28530.39
Г-ввод ул.Заречная,13,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Прокофьева З.А. - СМР | 2020-11-09 | 06.05.2022 | 50 | 24214.98 |  |  | 24214.98 | 24214.98
Г-ввод ул.Заречная,14,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Паркшеян В.А. - СМР | 2020-10-14 | 06.05.2022 | 40 | 18576.87 |  |  | 18576.87 | 18576.87
Г-ввод ул.Заречная,35,х.Веселый,Мясниковского р-на,инв.00-005524,Нифонтов В.Л. - СМР | 2021-03-09 | 17.08.2022 | 40 | 15374.6 |  |  | 15374.6 | 15374.6
Г-ввод ул.Звездная,10А,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Авакян С.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 27.04.2022 | 70 | 8224.86 |  |  | 8224.86 | 8224.86
Г-ввод ул.Звездная,12,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Авакян С.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 27.04.2022 | 70 | 8224.86 |  |  | 8224.86 | 8224.86
Г-ввод ул.Звездная,14,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Авакян С.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 27.04.2022 | 80 | 8224.86 |  |  | 8224.86 | 8224.86
Г-ввод ул.Звездная,14А,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Авакян С.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 14.08.2021 | 60 | 8224.86 |  |  | 8224.86 | 8224.86
Г-ввод ул.Звездная,16,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Дядькин О.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 27.04.2022 | 50 | 8224.86 |  |  | 8224.86 | 8224.86
Г-ввод ул.Звездная,18,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Дядькин О.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 27.04.2022 | 55 | 8224.86 |  |  | 8224.86 | 8224.86
Г-ввод ул.Звездная,4,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Аветисян И.С.(стор.) - СМР | 2019-11-20 | 19.06.2022 | 40 | 6373.3 |  |  | 6373.3 | 6373.3
Г-ввод ул.Звездная,4А,к.н.61:25:0600401:13900,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Аветисян И.С.(стор.) - ПИР | 2020-05-29 | 19.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Звездная,4А,к.н.61:25:0600401:13900,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Аветисян И.С.(стор.) - СМР | 2020-09-30 | 19.06.2022 | 50 | 22000 |  |  | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Звездная,9,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Слижиков С.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 06.05.2022 | 50 | 8224.86 |  |  | 8224.86 | 8224.86
Г-ввод ул.Изумрудная,55,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.000013942,Федоренко А.А. - СМР | 2020-01-22 | 05.08.2021 | 50 | 5337.7 |  |  | 5337.7 | 5337.7
Г-ввод ул.К.Маркса,28А,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Валеев В.Р.,(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 07.08.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.К.Маркса,28А,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Валеев В.Р.,(стор.) - СМР | 2021-02-16 | 07.08.2021 | 40 | 4041.04 |  |  | 4041.04 | 4041.04
Г-ввод ул.Канальная,216/214Б,СНТ Родник,Мясниковский р-н,Беглецова Н.П.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 27.03.2022 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Канальная,216/214Б,СНТ Родник,Мясниковский р-н,Беглецова Н.П.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 27.03.2022 | 70 | 15434.28 |  |  | 15434.28 | 15434.28
Г-ввод ул.Кардашяна,13,с.Крым,Мясниковский р-н,Эрганян В.Х.(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 06.05.2022 | 40 | 20376.92 |  |  | 20376.92 | 20376.92
Г-ввод ул.Кардашяна,4,с.Крым,Мясниковский р-н,Саакян М.С.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 25.01.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Кардашяна,4,с.Крым,Мясниковский р-н,Саакян М.С.(стор.) - СМР | 2020-08-12 | 25.01.2022 | 75 | 28522.09 |  |  | 28522.09 | 28522.09
Г-ввод ул.Кардашяна,5,с.Крым,Мясниковский р-н,стор. | 2020-03-27 | 14.06.2022 | 40 | 9955.78 |  |  | 9955.78 | 9955.78
Г-ввод ул.Карелина,27А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ананьян Л.Х.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 19.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Карелина,27А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ананьян Л.Х.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 19.06.2022 | 90 | 7321.46 |  |  | 7321.46 | 7321.46
Г-ввод ул.Карелина,35,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Маценко А.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 02.12.2021 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Карелина,35,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Маценко А.И.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 02.12.2021 | 90 | 18613.17 |  |  | 18613.17 | 18613.17
Г-ввод ул.Карелина,37,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ажиненко М.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 26.09.2021 | 20 | 5538.72 |  |  | 5538.72 | 5538.72
Г-ввод ул.Карелина,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Письменская Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 14.06.2022 | 50 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Карелина,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Письменская Н.В.(стор.) - СМР | 2019-09-04 | 14.06.2022 | 25 | 8299.41 |  |  | 8299.41 | 8299.41
Г-ввод ул.Каштановая,5,п.Озерный,Мясниковский р-н,Волошин И.Н.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 14.08.2021 | 20 | 6146.48 |  |  | 6146.48 | 6146.48
Г-ввод ул.Кольцевая,13,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Тимофеев М.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-31 | 06.07.2021 | 90 |  | 5000 |  | 5000 | 5000
Г-ввод ул.Кольцевая,13,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Тимофеев М.С.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-07-06 | 60 | 8627.63 |  |  | 8627.63 | 8627.63
Г-ввод ул.Комсомольская,3Г,с.Крым,Мясниковского р-на,Ярославцев Х.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2021-09-12 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Комсомольская,3Г,с.Крым,Мясниковского р-на,Ярославцев Х.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-11 | 2021-09-12 | 30 | 13931.97 |  |  | 13931.97 | 13931.97
Г-ввод ул.Красная,16,х.Красный Крым,Мясниковский р-н.стор. | 2018-01-15 | 2022-04-27 | 40 | 6259.04 |  |  | 6259.04 | 6259.04
Г-ввод ул.Красная,36,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Яковлев С.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 25.01.2022 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Красная,36,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Яковлев С.В.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 25.01.2022 | 80 | 21152.63 |  |  | 21152.63 | 21152.63
Г-ввод ул.Красноармейская,126,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бабаджанян А.О.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 19.06.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Красноармейская,126,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бабаджанян А.О.(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 19.06.2022 | 90 | 20438.03 |  |  | 20438.03 | 20438.03
Г-ввод ул.Краснодарская,18, х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2020-05-27 | 06.05.2022 | 40 | 7049.11 |  |  | 7049.11 | 7049.11
Г-ввод ул.Крестьянская,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бондаренко В.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 02.09.2021 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод ул.Крестьянская,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бондаренко В.В.(стор.) - СМР | 2020-06-02 | 02.09.2021 | 80 | 33628.35 |  |  | 33628.35 | 33628.35
Г-ввод ул.Кристостуряна,3,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Зайцев А.В.(стор.) - СМР | 2018-10-29 | 27.04.2022 | 40 | 5931.39 |  |  | 5931.39 | 5931.39
Г-ввод ул.Крымская,56,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Садовниченко О.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-24 | 2021-08-03 | 30 | 288169.61 |  |  | 288169.61 | 288169.61
Г-ввод ул.Лазоревая,27,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Шахбазян А.Г.,(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2021-07-11 | 30 | 7538.95 |  |  | 7538.95 | 7538.95
Г-ввод ул.Ландышевая,7Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Мискарян А.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-29 | 27.04.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Ландышевая,7Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Мискарян А.В.(стор.) - СМР | 2019-08-12 | 27.04.2022 | 35 | 6974.77 |  |  | 6974.77 | 6974.77
Г-ввод ул.Ленина,1,х.Мокрый Чалтырь,Мясниковский р-н,Мирошниченко А.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-07-12 | 25.08.2021 | 90 |  | 3645.6 |  | 3645.6 | 3645.6
Г-ввод ул.Ленина,1,х.Мокрый Чалтырь,Мясниковский р-н,Мирошниченко А.Ю.(стор.) - СМР | 2019-07-12 | 25.08.2021 | 90 | 99155.16 |  |  | 99155.16 | 99155.16
Г-ввод ул.Ленина,5ж,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00493,Гукасян Р.Я. - СМР | 2021-06-25 | 2021-08-03 | 50 | 12522.56 |  |  | 12522.56 | 12522.56
Г-ввод ул.Ленина,77А,х.Веселый,Мясниковский р-н,Геворгян Г.Т.,инв.22-05278 - ПИР | 2021-04-16 | 2022-04-27 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Ленина,77А,х.Веселый,Мясниковский р-н,Геворгян Г.Т.,инв.22-05278 - СМР | 2021-01-11 | 2022-04-27 | 55 | 12928.69 |  |  | 12928.69 | 12928.69
Г-ввод ул.Лесная,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Ахлатян С.Р.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2022-05-06 | 50 | 14402.72 |  |  | 14402.72 | 14402.72
Г-ввод ул.Лесная,15,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Баринова Е.Д.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 02.12.2021 | 50 | 3451.8 |  |  | 3451.8 | 3451.8
Г-ввод ул.Лесная,19,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Куликова Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2019-12-09 | 25.08.2021 | 90 |  | 20338.2 |  | 20338.2 | 20338.2
Г-ввод ул.Лесная,19,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Куликова Ю.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 25.08.2021 | 80 | 10074.84 |  |  | 10074.84 | 10074.84
Г-ввод ул.Лесная,2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Батоян Р.А.(стор.) - СМР | 2020-09-15 | 27.03.2022 | 70 | 5226.85 |  |  | 5226.85 | 5226.85
Г-ввод ул.Луговая,10,ДНП пос.Озерный,Мясниковского р-на,Блажевич Т.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-10-10 | 30 | 26351.97 |  |  | 26351.97 | 26351.97
Г-ввод ул.Луговая,19,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Маренич А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 06.07.2021 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод ул.Луговая,19,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Маренич А.Н.(стор.) - СМР | 2020-03-27 | 06.07.2021 | 80 | 5070.65 |  |  | 5070.65 | 5070.65
Г-ввод ул.Луговая,2,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Косменюк Л.К.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 27.03.2022 | 70 | 18406.08 |  |  | 18406.08 | 18406.08
Г-ввод ул.Луговая,34А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Халилов И.К.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 06.07.2021 | 90 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2
Г-ввод ул.Луговая,34А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Халилов И.К.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 06.07.2021 | 80 | 9620.48 |  |  | 9620.48 | 9620.48
Г-ввод ул.Луговая,37,п.Озерный,Мясниковский р-н,Любарь А.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-03-26 | 60 | 5445.29 |  |  | 5445.29 | 5445.29
Г-ввод ул.Луговая,39А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ахмаев Р.Э.,(стор.) - СМР | 2020-11-19 | 2021-07-06 | 30 | 23675.83 |  |  | 23675.83 | 23675.83
Г-ввод ул.Луговая,42,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мосиенко Р.С.(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 2022-04-27 | 90 | 14346.89 |  |  | 14346.89 | 14346.89
Г-ввод ул.Лукашина,21г, х.Ленинакан, Мясниковский р-н, стор. | 2019-05-15 | 27.04.2022 | 40 | 10813.06 |  |  | 10813.06 | 10813.06
Г-ввод ул.Лукашина,27Б,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00954,Хачатрян С.Х. - СМР | 2020-05-27 | 27.04.2022 | 40 | 1611.22 |  |  | 1611.22 | 1611.22
Г-ввод ул.Лукашина,73Е,с.Крым,Мясниковский р-н,Мкртчян Г.Г.(стор.) - СМР | 2019-11-08 | 2022-06-14 | 30 | 8897.68 |  |  | 8897.68 | 8897.68
Г-ввод ул.М.Жукова,1,с.Крым,Мясниковский р-н,Михайленко В.М.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-01-25 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.М.Жукова,1,с.Крым,Мясниковский р-н,Михайленко В.М.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2022-01-25 | 60 | 19646.96 |  |  | 19646.96 | 19646.96
Г-ввод ул.М.Жукова,19,с.Крым,Мясниковский р-н,Обаян И.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2022-06-19 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.М.Жукова,19,с.Крым,Мясниковский р-н,Обаян И.А.(стор.) - СМР | 2020-01-31 | 2022-06-19 | 50 | 5376.53 |  |  | 5376.53 | 5376.53
Г-ввод ул.М.Пегливановой,17,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-12-02 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.М.Пегливановой,17,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-07-03 | 2021-12-02 | 50 | 6300.03 |  |  | 6300.03 | 6300.03
Г-ввод ул.М.Пегливановой,19А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Согомонян З.Л.(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2021-07-27 | 40 | 7646.68 |  |  | 7646.68 | 7646.68
Г-ввод ул.М.Пегливановой,30,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Глушкова Ю.Г.(стор.) - СМР | 2021-06-30 | 2022-01-17 | 90 | 12100.07 |  |  | 12100.07 | 12100.07
Г-ввод ул.М.Пегливановой,31,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Емец Г.С.(стор.) - СМР | 2020-11-27 | 2022-05-06 | 50 | 10584.18 |  |  | 10584.18 | 10584.18
Г-ввод ул.М.Пегливановой,39,с.Крым,Мясниковский р-н,Аветисян Г.С.(стор.) - СМР | 2020-11-03 | 2022-05-06 | 50 | 26133.16 |  |  | 26133.16 | 26133.16
Г-ввод ул.М.Сарьяна,1А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Мелохаян К.С.(стор.) - СМР | 2020-01-10 | 2022-06-14 | 60 | 22121.15 |  |  | 22121.15 | 22121.15
Г-ввод ул.М.Сарьяна,7,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Александров А.П.(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 2021-07-02 | 40 | 11934.33 |  |  | 11934.33 | 11934.33
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,12,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ильянова Я.С.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-23 | 30 | 53587.98 |  |  | 53587.98 | 53587.98
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,18,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ильянова Я.С.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-23 | 30 | 35882.64 |  |  | 35882.64 | 35882.64
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,20,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2022-03-15 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,20,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2022-03-15 | 10 | 24635.2 |  |  | 24635.2 | 24635.2
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,24,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-09 | 30 | 36113.61 |  |  | 36113.61 | 36113.61
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,25,с.Крым,Мясниковский р-н,Михайленко А.В.(стор.) - СМР | 2019-11-18 | 2022-06-14 | 35 | 5117.87 |  |  | 5117.87 | 5117.87
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,26А,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-09 | 40 | 25898.32 |  |  | 25898.32 | 25898.32
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,3,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-12-07 | 2021-07-26 | 40 | 7647.77 |  |  | 7647.77 | 7647.77
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,32,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-09 | 40 | 21676.24 |  |  | 21676.24 | 21676.24
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,36А,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-09 | 40 | 42225.06 |  |  | 42225.06 | 42225.06
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,40,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-24 | 40 | 40312.38 |  |  | 40312.38 | 40312.38
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,8,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ильянова Я.С.(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-23 | 40 | 50051.81 |  |  | 50051.81 | 50051.81
Г-ввод ул.Майи Пегливановой,9,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-12-07 | 2021-07-26 | 30 | 7647.77 |  |  | 7647.77 | 7647.77
Г-ввод ул.Майская,10,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Ачарян В.М.,(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2022-04-19 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Майская,1Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Киреев Ю.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-08-25 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Майская,1Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Киреев Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-01-10 | 2021-08-25 | 60 | 9299.6 |  |  | 9299.6 | 9299.6
Г-ввод ул.Майская,33,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Сердюк Д.С.(стор.) - СМР | 2020-11-24 | 2022-05-06 | 60 | 7149.68 |  |  | 7149.68 | 7149.68
Г-ввод ул.Малиновая,2,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Дерксен В.Д.(стор.) - СМР | 2020-10-02 | 2022-04-27 | 50 | 26831.85 |  |  | 26831.85 | 26831.85
Г-ввод ул.Малиновая,4,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Пономарев В.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2021-09-21 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод ул.Малиновая,4,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Пономарев В.Ю.(стор.) - СМР | 2020-03-27 | 2021-09-21 | 90 | 5301.01 |  |  | 5301.01 | 5301.01
Г-ввод ул.Малиновая,5,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00955,Шныпко Д.С. - СМР | 2021-06-25 | 2021-11-22 | 80 | 8825.87 |  |  | 8825.87 | 8825.87
Г-ввод ул.Маршала Баграмяна,13,с.Крым,Мясниковский р-н,Масенко О.В.(стор.) - СМР | 2019-09-03 | 2021-12-02 | 40 | 4664.86 |  |  | 4664.86 | 4664.86
Г-ввод ул.Маршала Баграмяна,21,с.Крым,Мясниковский р-н,Пушкарев В.А.(стор.) - СМР | 2019-11-22 | 2022-06-19 | 40 | 7488.72 |  |  | 7488.72 | 7488.72
Г-ввод ул.Медиков,4Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Саинян О.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2021-12-02 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Медиков,4Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Саинян О.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-12-02 | 65 | 4074.13 |  |  | 4074.13 | 4074.13
Г-ввод ул.Молодежная,10,х.Калинин,Мясниковский р-н,Бабиян А.С.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2022-04-27 | 40 | 3387.5 |  |  | 3387.5 | 3387.5
Г-ввод ул.Молодежная,15,х.Недвиговка,Мясниковский р-н,Назаренко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-25 | 2021-09-21 | 90 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2
Г-ввод ул.Молодежная,15,х.Недвиговка,Мясниковский р-н,Назаренко А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2021-09-21 | 90 | 79775.66 |  |  | 79775.66 | 79775.66
Г-ввод ул.Молодежная,2В,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Руснак В.Н.,(стор.) - СМР | 2021-03-19 | 2021-10-09 | 30 | 12375.82 |  |  | 12375.82 | 12375.82
Г-ввод ул.Молодежная,32,х.Савченко,Мясниковский р-н,инв.22-06386,Морозов О.Н. - СМР | 2020-05-27 | 2021-12-02 | 55 | 31161.13 |  |  | 31161.13 | 31161.13
Г-ввод ул.Молодежная,37А,х.Недвиговка,Мясниковского р-на,Мануйлов И.И.,(стор.) - СМР | 2021-02-12 | 2022-04-19 | 70 | 6239.87 |  |  | 6239.87 | 6239.87
Г-ввод ул.Молодежная,42а,х.Недвиговка,Мясниковский р-н,Синельников А.В.(аренда) - ПИР | 2019-10-25 | 2021-08-25 | 90 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2
Г-ввод ул.Молодежная,42а,х.Недвиговка,Мясниковский р-н,Синельников А.В.(аренда) - СМР | 2019-10-25 | 2021-08-25 | 90 | 48608.85 |  |  | 48608.85 | 48608.85
Г-ввод ул.Молодежная,7А,х.Калинин,Мясниковский р-н,Прудников Г.Г.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2022-04-27 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Молодежная,7А,х.Калинин,Мясниковский р-н,Прудников Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2022-04-27 | 30 | 5187.93 |  |  | 5187.93 | 5187.93
Г-ввод ул.Московская,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Федоренко А.А.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2021-08-05 | 30 | 7519.54 |  |  | 7519.54 | 7519.54
Г-ввод ул.Московская,11,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Нор-Аревян Г.М.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2022-04-19 | 55 | 103603.34 |  |  | 103603.34 | 103603.34
Г-ввод ул.Мясникяна,190,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Манукян С.Г.(стор.) - СМР | 2019-12-24 | 2021-07-06 | 75 | 17907.38 |  |  | 17907.38 | 17907.38
Г-ввод ул.Мясникяна,31А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00940,Терентьева А.А. - СМР | 2020-05-28 | 2021-07-31 | 75 | 86041.29 |  |  | 86041.29 | 86041.29
Г-ввод ул.Мясникяна,32/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Галоян Р.В.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-06-14 | 40 | 34727.53 |  |  | 34727.53 | 34727.53
Г-ввод ул.Набережная,126Б,х.Калинин,Мясниковский р-н,Болобанов С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2021-08-05 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Набережная,126Б,х.Калинин,Мясниковский р-н,Болобанов С.Н.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2021-08-05 | 90 | 5016.66 |  |  | 5016.66 | 5016.66
Г-ввод ул.Налбандяна,14а,с.Султан Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00937 - ПИР | 2019-07-18 | 2022-06-19 | 90 |  | 6265.7 |  | 6265.7 | 6265.7
Г-ввод ул.Налбандяна,14а,с.Султан Салы,Мясниковский р-н,инв.22-00937 - СМР | 2019-07-18 | 2022-06-19 | 90 | 2892.67 |  |  | 2892.67 | 2892.67
Г-ввод ул.Налбандяна,38,с.Султан Салы,Мясниковского р-на,инв.22-00937,Оганесян С.М. - СМР | 2021-03-02 | 2022-06-14 | 50 | 43453 |  |  | 43453 | 43453
Г-ввод ул.Налбандяна,40,с.Султан Салы,Мясниковского р-на,инв.22-00937,Вощилин Д.В. - СМР | 2021-03-02 | 2022-06-14 | 50 | 43453 |  |  | 43453 | 43453
Г-ввод ул.Налбандяна,44,с.Султан Салы,Мясниковского р-на,инв.22-00937,Таварян Р.Р. - СМР | 2021-03-02 | 2022-06-14 | 50 | 350841.97 |  |  | 350841.97 | 350841.97
Г-ввод ул.Небесная,31,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Немичев Н.В.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2022-04-27 | 50 | 10719.68 |  |  | 10719.68 | 10719.68
Г-ввод ул.Оганяна,20Б,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Арабачян,инв.22-00509 - СМР | 2020-11-02 | 2022-06-14 | 30 | 9294.26 |  |  | 9294.26 | 9294.26
Г-ввод ул.Октябрьская,76Б,с.Крым,Мясниковский р-н,Гаджиев Р.А.(стор.) - СМР | 2020-10-22 | 2022-05-06 | 40 | 54546.78 |  |  | 54546.78 | 54546.78
Г-ввод ул.Октябрьская,9В,с.Крым,Мясниковский р-н,Папоян Г.М.(стор.) - ПИР | 2020-03-31 | 2022-06-14 | 90 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2
Г-ввод ул.Октябрьская,9В,с.Крым,Мясниковский р-н,Папоян Г.М.(стор.) - СМР | 2019-07-23 | 2022-06-14 | 80 | 4271.01 |  |  | 4271.01 | 4271.01
Г-ввод ул.Оливковая,17,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Енов А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-14 | 2021-08-05 | 25 | 5275.54 |  |  | 5275.54 | 5275.54
Г-ввод ул.Оливковая,24,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Лутченков Д.В.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2022-04-19 | 65 | 18577.36 |  |  | 18577.36 | 18577.36
Г-ввод ул.Оливковая,31А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Касьян В.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2022-01-25 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Оливковая,31А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Касьян В.А.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2022-01-25 | 85 | 5814.02 |  |  | 5814.02 | 5814.02
Г-ввод ул.Оливковая,7,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Геворгян А.Г.(стор.) - СМР | 2019-10-28 | 2022-06-14 | 20 | 3657.04 |  |  | 3657.04 | 3657.04
Г-ввод ул.Олимпийская,15,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Сало С.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-12-02 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Олимпийская,15,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Сало С.В.(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-12-02 | 80 | 5108.7 |  |  | 5108.7 | 5108.7
Г-ввод ул.Олимпийская,18,х.Красный Крым, Мясниковский р-н,Боровиков Р.Е.(стор.) - СМР | 2019-09-06 | 2022-05-06 | 30 | 12311.84 |  |  | 12311.84 | 12311.84
Г-ввод ул.Олимпийская,21м,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Зуйкин С.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2022-06-19 | 30 | 3327.07 |  |  | 3327.07 | 3327.07
Г-ввод ул.Олимпийская,21П,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Петросян Н.А.(стор.) - СМР | 2019-12-20 | 2022-06-19 | 30 | 5785.55 |  |  | 5785.55 | 5785.55
Г-ввод ул.Орджоникидзе,19А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00942,Логачев Г.И. - СМР | 2020-05-28 | 2021-08-25 | 90 | 12192.02 |  |  | 12192.02 | 12192.02
Г-ввод ул.Орджоникидзе,23Б,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00947,Машегирова О.Б. - СМР | 2020-08-17 | 2022-03-26 | 65 | 44599.19 |  |  | 44599.19 | 44599.19
Г-ввод ул.Орджоникидзе,29,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,стор. | 2018-10-15 | 2022-04-27 | 50 | 6936.78 |  |  | 6936.78 | 6936.78
Г-ввод ул.Ореховая,14,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ховрич И.А.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2022-04-27 | 35 | 3170.44 |  |  | 3170.44 | 3170.44
Г-ввод ул.Ореховая,20,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Чевычалова М.Г.(стор.) - СМР | 2021-06-30 | 2022-01-18 | 90 | 5649.01 |  |  | 5649.01 | 5649.01
Г-ввод ул.Ореховая,31,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Пайлеванян Е.С.(стор.) - СМР | 2020-12-11 | 2021-08-03 | 25 | 16868.86 |  |  | 16868.86 | 16868.86
Г-ввод ул.Ореховая,37,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Пайлеванян Е.С.(стор.) - СМР | 2020-12-14 | 2021-08-03 | 25 | 26613.88 |  |  | 26613.88 | 26613.88
Г-ввод ул.Ореховая,45,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Григорьян Р.А.(стор.) - СМР | 2021-06-25 | 2021-12-05 | 80 | 5068.99 |  |  | 5068.99 | 5068.99
Г-ввод ул.П.Луспикаева,18,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Поповян С.С.(стор.) - ПИР | 2019-12-01 | 2022-04-27 | 90 |  | 8950.9 |  | 8950.9 | 8950.9
Г-ввод ул.П.Луспикаева,18,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Поповян С.С.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2022-04-27 | 90 | 244537.41 |  |  | 244537.41 | 244537.41
Г-ввод ул.П.Луспикаева,7,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бугаян Г.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-29 | 2022-05-06 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.П.Луспикаева,7,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Бугаян Г.А.(стор.) - СМР | 2020-01-16 | 2022-05-06 | 50 | 57573.37 |  |  | 57573.37 | 57573.37
Г-ввод ул.Павла Луспикаева,27,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,Шабоян Е.С.,(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2022-01-25 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Павла Луспикаева,27,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,Шабоян Е.С.,(стор.) - СМР | 2021-02-05 | 2022-01-25 | 20 | 10998.19 |  |  | 10998.19 | 10998.19
Г-ввод ул.Первая,1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Казанин И.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-12-02 | 2021-07-06 | 30 | 8331.48 |  |  | 8331.48 | 8331.48
Г-ввод ул.Первомайская,21Е,х.Хапры,Мясниковский р-н,Чобанян А.Р.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 14.06.2022 | 25 | 2937.42 |  |  | 2937.42 | 2937.42
Г-ввод ул.Первомайская,64Б,с.Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00122,Арутюнян Г.Э. - ПИР | 2021-04-16 | 2021-07-12 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Пескова,204К,г.Ростов-на-Дону,Сидоров В.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-01 | 2022-03-27 | 20 | 15315.88 |  |  | 15315.88 | 15315.88
Г-ввод ул.Пионерская,19а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - СМР | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 80 | 10686.75 |  |  | 10686.75 | 10686.75
Г-ввод ул.Пионерская,19б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - СМР | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 80 | 32909.59 |  |  | 32909.59 | 32909.59
Г-ввод ул.Пионерская,19д,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.000015489,Донченко А.П. - СМР | 2021-06-15 | 2021-07-06 | 80 | 95457.65 |  |  | 95457.65 | 95457.65
Г-ввод ул.Плодовая,122,г.Ростов-на-Дону,Попилешко И.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-23 | 2022-05-06 | 45 | 5992.63 |  |  | 5992.63 | 5992.63
Г-ввод ул.Пролетарская,44А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бзезян В.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-29 | 2021-07-06 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Пролетарская,44А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бзезян В.А.(стор.) - СМР | 2020-04-13 | 2021-07-06 | 70 | 40344.53 |  |  | 40344.53 | 40344.53
Г-ввод ул.Пролетарская,50,с.Крым,Мясниковский р-н,Тоноян А.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2022-04-27 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Пролетарская,50,с.Крым,Мясниковский р-н,Тоноян А.В.(стор.) - СМР | 2019-09-03 | 2022-04-27 | 35 | 369763 |  |  | 369763 | 369763
Г-ввод ул.Промышленная,4,х.Калинин,Мясниковский р-н,стор. | 2019-07-24 | 2021-07-06 | 65 | 41615.45 |  |  | 41615.45 | 41615.45
Г-ввод ул.Пушкина,21,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Тащиян И.А.(стор.) - СМР | 2021-05-27 | 2021-12-06 | 90 | 10521.32 |  |  | 10521.32 | 10521.32
Г-ввод ул.Пушкина,32а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Манвелян М.В.(стор.) - СМР | 2021-06-28 | 2021-12-12 | 90 | 19303.67 |  |  | 19303.67 | 19303.67
Г-ввод ул.Пушкина,73а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Обаян А.Е.(стор.) - СМР | 2021-06-30 | 2022-01-20 | 90 | 8352.76 |  |  | 8352.76 | 8352.76
Г-ввод ул.Пушкинская,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Калашникова О.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2021-11-25 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод ул.Пушкинская,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Калашникова О.Г.(стор.) - СМР | 2020-06-18 | 2021-11-25 | 60 | 5698.28 |  |  | 5698.28 | 5698.28
Г-ввод ул.Пушкинская,2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Баранов М.М.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-08-25 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Пушкинская,2,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Баранов М.М.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-08-25 | 30 | 46039.21 |  |  | 46039.21 | 46039.21
Г-ввод ул.Пушкинская,22,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Говоров К.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-09-21 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Речная,32Д,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Петросян С.Л.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2022-03-27 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Речная,32Д,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Петросян С.Л.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-03-27 | 70 | 4810.83 |  |  | 4810.83 | 4810.83
Г-ввод ул.Речная,32з,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Степанян А.Э.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2022-03-27 | 50 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Речная,32з,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Степанян А.Э.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-03-27 | 70 | 4810.83 |  |  | 4810.83 | 4810.83
Г-ввод ул.Речная,38Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Петросян С.Л.(стор.) - СМР | 2020-09-11 | 2022-03-27 | 70 | 4879.55 |  |  | 4879.55 | 4879.55
Г-ввод ул.Речная,3ж,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кузнецова М.Н.(стор.) - ПИР | 2018-08-03 | 2021-08-25 | 90 |  | 17612.18 |  | 17612.18 | 17612.18
Г-ввод ул.Речная,3ж,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Кузнецова М.Н.(стор.) - СМР | 2019-08-28 | 2021-08-25 | 90 | 34727.46 |  |  | 34727.46 | 34727.46
Г-ввод ул.Речная,5д,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Чеботарь В.Ф.(стор.) - СМР | 2021-05-27 | 2021-12-16 | 80 | 7902.27 |  |  | 7902.27 | 7902.27
Г-ввод ул.Российская,20,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Фатыхова А.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2022-05-06 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Российская,20,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Фатыхова А.С.(стор.) - СМР | 2019-12-20 | 2022-05-06 | 40 | 12214.08 |  |  | 12214.08 | 12214.08
Г-ввод ул.Российская,25,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,стор. | 2019-02-07 | 2022-04-27 | 35 | 11952 |  |  | 11952 | 11952
Г-ввод ул.Российская,27,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Головацкая В.Ф.(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2022-05-06 | 40 | 5360.48 |  |  | 5360.48 | 5360.48
Г-ввод ул.Ростовская,11,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Чебанян Д.К.,(стор.) - СМР | 2020-12-18 | 2022-04-19 | 50 | 115545.71 |  |  | 115545.71 | 115545.71
Г-ввод ул.Ростовская,19А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Паронян С.С.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2021-08-25 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Ростовская,19А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Паронян С.С.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2021-08-25 | 20 | 28251.09 |  |  | 28251.09 | 28251.09
Г-ввод ул.Ростовская,46Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Тащиева Э.Р. - СМР | 2021-01-11 | 2021-08-03 | 40 | 3233.21 |  |  | 3233.21 | 3233.21
Г-ввод ул.Ростовская,46В,с.Карпо-Николаевка,Мясниковский р-н,инв.22-06386,Запорожцев В.А. - ПИР | 2019-12-09 | 2021-09-21 | 90 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2
Г-ввод ул.Ростовская,46В,с.Карпо-Николаевка,Мясниковский р-н,инв.22-06386,Запорожцев В.А. - СМР | 2019-12-09 | 2021-09-21 | 90 | 14974.8 |  |  | 14974.8 | 14974.8
Г-ввод ул.Русская,18,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Симонян Э.М. - ПИР | 2020-10-31 | 2022-05-06 | 90 |  | 6510 |  | 6510 | 6510
Г-ввод ул.Русская,18,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Симонян Э.М. - СМР | 2020-10-14 | 2022-05-06 | 50 | 17218.44 |  |  | 17218.44 | 17218.44
Г-ввод ул.Русская,49,х.Веселый,Мясниковский р-н,инв.00-005524,Зырянцев Д.Л. - СМР | 2020-11-24 | 2022-04-15 | 60 | 3459.69 |  |  | 3459.69 | 3459.69
Г-ввод ул.Садовая,14А,х.Калинин,Мясниковский р-н,Курылева М.В.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 2022-04-27 | 35 | 8640.75 |  |  | 8640.75 | 8640.75
Г-ввод ул.Садовая,30 А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00947,Тонян М.Л. - ПИР | 2019-12-01 | 2021-11-25 | 90 |  | 4785.9 |  | 4785.9 | 4785.9
Г-ввод ул.Садовая,30 А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,инв.22-00947,Тонян М.Л. - СМР | 2019-09-24 | 2021-11-25 | 55 | 54893.88 |  |  | 54893.88 | 54893.88
Г-ввод ул.Садовая,30/2а,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Юрковец Л.Е.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 27.04.2022 | 90 | 386653.9 |  |  | 386653.9 | 386653.9
Г-ввод ул.Садовая,6,х.Калинин,Мясниковский р-н,Епишев О.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 2022-04-27 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Садовая,6,х.Калинин,Мясниковский р-н,Епишев О.И.(стор.) - СМР | 2020-10-21 | 27.04.2022 | 50 | 1257.42 |  |  | 1257.42 | 1257.42
Г-ввод ул.Свободы,10,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мосиенко Е.А.(стор.) - СМР | 2021-01-31 | 2021-08-18 | 30 | 11790.57 |  |  | 11790.57 | 11790.57
Г-ввод ул.Свободы,20А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Рамазанов Р.И.(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 17.08.2021 | 30 | 13729.76 |  |  | 13729.76 | 13729.76
Г-ввод ул.Свободы,22а,х.Хапры,Мясниковский р-н,Смыслов В.Г.(стор.) - СМР | 2021-06-28 | 2022-01-29 | 90 | 10062.92 |  |  | 10062.92 | 10062.92
Г-ввод ул.Свободы,24,х.Хапры,Мясниковский р-н,Грицаенко Л.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2022-04-27 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Свободы,24,х.Хапры,Мясниковский р-н,Грицаенко Л.В.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2022-04-27 | 35 | 5077.29 |  |  | 5077.29 | 5077.29
Г-ввод ул.Свободы,28,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Налбандян С.С.,(стор.) - СМР | 2021-04-12 | 2021-11-30 | 90 | 13111.3 |  |  | 13111.3 | 13111.3
Г-ввод ул.Свободы,5,х.Хапры,Мясниковский р-н,Нестеренко М.М.(стор.) - СМР | 2020-06-08 | 2022-04-27 | 35 | 5077.29 |  |  | 5077.29 | 5077.29
Г-ввод ул.Свободы,7,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мурадян Г.М.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2021-08-18 | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Г-ввод ул.Свободы,7,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Мурадян Г.М.(стор.) - СМР | 2020-06-10 | 2021-08-18 | 90 | 19419.84 |  |  | 19419.84 | 19419.84
Г-ввод ул.Секизяна,31а,с.Крым,Мясниковский р-н,Арушанян А.В.(стор.) - СМР | 2021-06-01 | 2021-11-25 | 90 | 73925.53 |  |  | 73925.53 | 73925.53
Г-ввод ул.Селькора Баева,53А,с.Крым,Мясниковский р-н,Мурадян А.Л.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 2021-11-25 | 90 |  | 20338.2 |  | 20338.2 | 20338.2
Г-ввод ул.Селькора Баева,53А,с.Крым,Мясниковский р-н,Мурадян А.Л.(стор.) - СМР | 2020-02-29 | 2021-11-25 | 70 | 15458.69 |  |  | 15458.69 | 15458.69
Г-ввод ул.Синявская,10А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Маранджян Т.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-09-02 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Синявская,10А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Маранджян Т.С.(стор.) - СМР | 2020-02-27 | 2021-09-02 | 90 | 43685.79 |  |  | 43685.79 | 43685.79
Г-ввод ул.Синявская,25Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.22-00140,Гизгинян Х.М. - ПИР | 2020-05-14 | 2021-08-25 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Синявская,25Б,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.22-00140,Гизгинян Х.М. - СМР | 2020-03-26 | 2021-08-25 | 90 | 32458.74 |  |  | 32458.74 | 32458.74
Г-ввод ул.Сиреневая,3,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Летунова И.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-12 | 2021-11-25 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Сиреневая,3,ДНП Поселок Озерный,Мясниковский р-н,Летунова И.В.(стор.) - СМР | 2019-11-11 | 2021-11-25 | 70 | 5668.52 |  |  | 5668.52 | 5668.52
Г-ввод ул.Сиреневая,4,ДНП Пос.Озерный,Мясниковского р-на,Терентьева О.Н.,(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 2022-08-16 | 30 | 22213.74 |  |  | 22213.74 | 22213.74
Г-ввод ул.Соборная,5А,х.Калинин,Мясниковского р-на,Мордвинов А.С.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2022-04-27 | 40 | 6868.49 |  |  | 6868.49 | 6868.49
Г-ввод ул.Советская,162,с.Крым,Мясниковский р-н,Габриелян Г.А.(стор.) - СМР | 2021-06-17 | 2021-10-10 | 80 | 21175.58 |  |  | 21175.58 | 21175.58
Г-ввод ул.Советская,52А,с.Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00122,Берекчиян Х.В. - ПИР | 2021-04-16 | 2022-02-11 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Совхозная,44,г.Ростов-на-Дону,Сметанина Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-07 | 2022-06-19 | 40 | 7372.06 |  |  | 7372.06 | 7372.06
Г-ввод ул.Совхозная,44А,г.Ростов-на-Дону,Еременко С.Н.,(стор.) - СМР | 2021-04-16 | 2021-09-22 | 90 | 5579.79 |  |  | 5579.79 | 5579.79
Г-ввод ул.Согомоняна,11,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов М.В.(стор.) - СМР | 2021-06-15 | 2021-10-15 | 90 | 12483.23 |  |  | 12483.23 | 12483.23
Г-ввод ул.Согомоняна,12,с.Крым,Мясниковский р-н,Пушкарев В.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2022-03-27 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Согомоняна,12,с.Крым,Мясниковский р-н,Пушкарев В.А.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2022-03-27 | 65 | 30181.68 |  |  | 30181.68 | 30181.68
Г-ввод ул.Согомоняна,19,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов М.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 2021-12-02 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Согомоняна,19,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов М.В.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2021-12-02 | 90 | 6515.97 |  |  | 6515.97 | 6515.97
Г-ввод ул.Согомоняна,19А,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов В.Н.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2022-01-25 | 80 | 6515.97 |  |  | 6515.97 | 6515.97
Г-ввод ул.Согомоняна,7,с.Крым,Мясниковский р-н,Беликов М.В.(стор.) - СМР | 2021-06-15 | 2021-10-15 | 80 | 12483.23 |  |  | 12483.23 | 12483.23
Г-ввод ул.Социалистическая,54Д,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Алексанян З.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2021-07-10 | 35 | 11009.3 |  |  | 11009.3 | 11009.3
Г-ввод ул.Спортивная,2 а,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Соловьев И.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-30 | 2022-05-06 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Спортивная,2 а,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Соловьев И.А.(стор.) - СМР | 2019-10-04 | 2022-05-06 | 35 | 44281.96 |  |  | 44281.96 | 44281.96
Г-ввод ул.Степная,69Б,х.Калинин,Мясниковский р-н,Швачко Н.В.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2022-06-14 | 35 | 5258.51 |  |  | 5258.51 | 5258.51
Г-ввод ул.Суворова,5,с.Султан Салы,Мясниковский р-н,Поляков Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-12 | 2021-09-02 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Суворова,5,с.Султан Салы,Мясниковский р-н,Поляков Д.В.(стор.) - СМР | 2020-03-26 | 2021-09-02 | 90 | 22536.26 |  |  | 22536.26 | 22536.26
Г-ввод ул.Танкистов,18,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,Арустамян Б.Г.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 19.06.2022 | 35 | 3427.01 |  |  | 3427.01 | 3427.01
Г-ввод ул.Танкистов,26А,с.Большие Салы,Мясниковского р-на,Муканян Р.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-13 | 2022-03-27 | 90 | 19634.56 |  |  | 19634.56 | 19634.56
Г-ввод ул.Танкистов,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Мкртумян А.Ш.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2022-06-14 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Танкистов,2А,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Мкртумян А.Ш.(стор.) - СМР | 2020-07-24 | 2022-06-14 | 50 | 15943.85 |  |  | 15943.85 | 15943.85
Г-ввод ул.Тащияна,50А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Насхулиян С.К.(стор.) - ПИР | 2019-11-25 | 2021-08-25 | 90 |  | 3645.6 |  | 3645.6 | 3645.6
Г-ввод ул.Тащияна,50А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Насхулиян С.К.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2021-08-25 | 85 | 19483.68 |  |  | 19483.68 | 19483.68
Г-ввод ул.Тбилисская,5,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Нор-Аревян Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-31 | 2022-04-19 | 60 | 106009.72 |  |  | 106009.72 | 106009.72
Г-ввод ул.Тенистая,19,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Борисюк Е.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2021-07-06 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Тенистая,19,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Борисюк Е.И.(стор.) - СМР | 2020-03-27 | 2021-07-06 | 90 | 6723.78 |  |  | 6723.78 | 6723.78
Г-ввод ул.Тенистая,3А,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Бабиев А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2022-06-24 | 45 | 55052.38 |  |  | 55052.38 | 55052.38
Г-ввод ул.Тенистая,7,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Есис Д.А.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2021-11-25 | 65 | 11009.2 |  |  | 11009.2 | 11009.2
Г-ввод ул.Терновый тупик,6,г.Ростов-на-Дону,Савенко В.В.(стор.) - ПИР | 2018-12-11 | 2021-08-25 | 90 |  | 3645.6 |  | 3645.6 | 3645.6
Г-ввод ул.Терновый тупик,6,г.Ростов-на-Дону,Савенко В.В.(стор.) - СМР | 2018-12-11 | 2021-08-25 | 85 | 4881.55 |  |  | 4881.55 | 4881.55
Г-ввод ул.Трудовая,26/3,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Багдасарян Р.Ц.(стор.) - СМР | 2021-06-17 | 2021-12-19 | 90 | 12548.8 |  |  | 12548.8 | 12548.8
Г-ввод ул.Трудовая,28,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Экизян М.О. - ПИР | 2020-07-23 | 2022-04-27 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Трудовая,28,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Экизян М.О. - СМР | 2020-06-08 | 2022-04-27 | 40 | 18169.34 |  |  | 18169.34 | 18169.34
Г-ввод ул.Трудовая,37Д,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00955,Майкоглуян А.М. - ПИР | 2019-04-25 | 2021-09-02 | 90 |  | 3645.6 |  | 3645.6 | 3645.6
Г-ввод ул.Трудовая,37Д,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,инв.22-00955,Майкоглуян А.М. - СМР | 2020-05-27 | 2021-09-02 | 90 | 29924.63 |  |  | 29924.63 | 29924.63
Г-ввод ул.Туманяна,35Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00926,Алтухов А.Н. - ПИР | 2020-12-04 | 2021-08-05 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Туманяна,35Б,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00926,Алтухов А.Н. - СМР | 2020-05-27 | 2021-08-05 | 90 | 3753.39 |  |  | 3753.39 | 3753.39
Г-ввод ул.Турмалиновая,60,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Манукян Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2021-07-06 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Турмалиновая,60,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Манукян Л.А.(стор.) - СМР | 2020-04-13 | 2021-07-06 | 70 | 753.41 |  |  | 753.41 | 753.41
Г-ввод ул.Удачная,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Даглдян С.С.(стор.) - ПИР | 2018-04-02 | 2021-08-25 | 90 |  | 5338.2 |  | 5338.2 | 5338.2
Г-ввод ул.Удачная,12,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Даглдян С.С.(стор.) - СМР | 2018-04-02 | 2021-08-25 | 85 | 70021.06 |  |  | 70021.06 | 70021.06
Г-ввод ул.Урожайная,13,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00928,Бдоян Л.Р. - СМР | 2021-06-01 | 2021-09-21 | 90 | 322959.81 |  |  | 322959.81 | 322959.81
Г-ввод ул.Урожайная,17,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Ворсина Ю.А.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2021-11-25 | 85 | 29458.16 |  |  | 29458.16 | 29458.16
Г-ввод ул.Хатламаджияна,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Змеева Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2021-08-18 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Хатламаджияна,20,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Змеева Е.В.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2021-08-18 | 90 | 10036.01 |  |  | 10036.01 | 10036.01
Г-ввод ул.Хач Пада,20А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Бегларян Э.Г.(стор.) - СМР | 2020-09-08 | 2021-09-21 | 90 | 37162.71 |  |  | 37162.71 | 37162.71
Г-ввод ул.Цветочная,15,ДНП п.Озерный,Мясниковский р-н,Журавлев А.А.(стор.) - СМР | 2019-10-10 | 2022-05-06 | 50 | 18360.01 |  |  | 18360.01 | 18360.01
Г-ввод ул.Цветочная,31,п.Озерный,Мясниковский р-н,Капустина Т.М.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2022-04-27 | 60 | 19771.08 |  |  | 19771.08 | 19771.08
Г-ввод ул.Цветочная,4,с.Большие Салы,Мясниковский р-н,Кармиркодиян В.Д.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2022-01-25 | 75 | 111403.28 |  |  | 111403.28 | 111403.28
Г-ввод ул.Цветочная,40,п.Озерный,Мясниковский р-н,Ахнапов М.А.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2022-03-27 | 50 | 22489.62 |  |  | 22489.62 | 22489.62
Г-ввод ул.Центральная,28,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Подосян А.С.(стор.) - СМР | 2020-11-26 | 2021-07-23 | 50 | 18374.8 |  |  | 18374.8 | 18374.8
Г-ввод ул.Центральная,29,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Сухоруков Н.Н.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2022-06-19 | 30 | 5389.98 |  |  | 5389.98 | 5389.98
Г-ввод ул.Центральная,32А,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Лимонова Н.И.(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2021-11-25 | 80 | 14570.86 |  |  | 14570.86 | 14570.86
Г-ввод ул.Центральная,33,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,РО,Далгдиян А.Д,(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2022-05-06 | 50 | 6384.46 |  |  | 6384.46 | 6384.46
Г-ввод ул.Центральная,34А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Подосян А.С.(стор.) - СМР | 2020-11-26 | 2021-07-23 | 50 | 12671.53 |  |  | 12671.53 | 12671.53
Г-ввод ул.Центральная,3А,х.Красный Маныч,Веселовский р-н,Сухоруков Н.Н.(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2021-07-25 | 60 | 5638.85 |  |  | 5638.85 | 5638.85
Г-ввод ул.Чапчахова,6,с.Большие Салы,Мясниковский р-н, инв. 22-00508 | 2019-05-06 | 2021-09-10 | 85 | 6926.77 |  |  | 6926.77 | 6926.77
Г-ввод ул.Шагиняна,20,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Гавриленко Л.В.(стор.) - СМР | 2020-01-16 | 2021-08-05 | 50 | 17760.71 |  |  | 17760.71 | 17760.71
Г-ввод ул.Шагиняна,26А,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Латиш Д.,(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 29.09.2021 | 40 | 7572.12 |  |  | 7572.12 | 7572.12
Г-ввод ул.Шагиняна,51а,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,стор. | 2019-06-25 | 2022-05-06 | 50 | 14123.99 |  |  | 14123.99 | 14123.99
Г-ввод ул.Шаумяна,143А,с.Чалтырь,Мясниковского р-на,Адм.Мясник.р-на,инв.000015489 - СМР | 2020-11-11 | 2022-06-20 | 40 | 26288.51 |  |  | 26288.51 | 26288.51
Г-ввод ул.Шаумяна,20В,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Дигилов Н.Л.(стор.) - СМР | 2020-09-10 | 2022-04-19 | 80 | 59574.7 |  |  | 59574.7 | 59574.7
Г-ввод ул.Шаумяна,42В,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,инв.22-00924,Останко Е.А. - СМР | 2021-04-16 | 2021-08-02 | 80 | 8752.42 |  |  | 8752.42 | 8752.42
Г-ввод ул.Шаумяна,43А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00924,Испирян Е.М. - СМР | 2019-11-07 | 2022-05-06 | 30 |  | 15626.79 |  | 15626.79 | 15626.79
Г-ввод ул.Шаумяна,43Б,с.Красный Крым,Мясниковский р-н,Матинян Г.С.(стор.) - СМР | 2019-11-07 | 2022-05-06 | 35 | 7867.58 |  |  | 7867.58 | 7867.58
Г-ввод ул.Шаумяна,45А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00924,Эрганян С.А. - СМР | 2020-09-08 | 2021-12-02 | 90 | 2545.41 |  |  | 2545.41 | 2545.41
Г-ввод ул.Шаумяна,71В,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Назарян В.А. - ПИР | 2020-03-31 | 2021-09-10 | 90 |  | 15404.67 |  | 15404.67 | 15404.67
Г-ввод ул.Шаумяна,71В,с.Крым,Мясниковский р-н,инв.22-00122,Назарян В.А. - СМР | 2019-11-06 | 2021-09-10 | 85 | 38919.39 |  |  | 38919.39 | 38919.39
Г-ввод ул.Школьная,128В,х.Калинин,Мясниковский р-н,Журавлев Н.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-11 | 27.03.2022 | 30 | 19680.98 |  |  | 19680.98 | 19680.98
Г-ввод ул.Штрауса,14/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Черноусов А.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-20 | 06.05.2022 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Штрауса,14/1,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Черноусов А.И.(стор.) - СМР | 2020-10-27 | 06.05.2022 | 30 | 9348.61 |  |  | 9348.61 | 9348.61
Г-ввод ул.Штрауса,19Б,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Грибцов К.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-10 | 11.09.2021 | 30 | 208159.56 |  |  | 208159.56 | 208159.56
Г-ввод ул.Штрауса,22,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Мурадян С.М.,(стор.) - ПИР | 2021-04-16 | 25.08.2021 | 90 |  | 12000 |  | 12000 | 12000
Г-ввод ул.Штрауса,29,х.Ленинаван,Мясниковского р-на,Грибцов К.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 11.09.2021 | 25 | 114669.67 |  |  | 114669.67 | 114669.67
Г-ввод ул.Штрауса,8,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Юсупова Е.Н.(стор.) - СМР | 2019-10-04 | 2022-05-06 | 30 | 6573.94 |  |  | 6573.94 | 6573.94
Г-ввод ул.Экологическая,20,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Беджанян С.Г.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2022-06-14 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод ул.Экологическая,20,с.Чалтырь,Мясниковский р-н,Беджанян С.Г.(стор.) - СМР | 2020-04-14 | 2022-06-14 | 25 | 60143.54 |  |  | 60143.54 | 60143.54
Г-ввод ул.Юбилейная,10,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Налбандян О.А.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 07.12.2021 | 90 | 50854.68 |  |  | 50854.68 | 50854.68
Г-ввод ул.Юбилейная,27а,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 07.12.2021 | 90 | 59082.48 |  |  | 59082.48 | 59082.48
Г-ввод ул.Юбилейная,29в,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Павленко Н.В.(стор.) - СМР | 2021-05-12 | 07.12.2021 | 80 | 13901.76 |  |  | 13901.76 | 13901.76
Г-ввод ул.Юбилейная,5А,х.Красный Крым,Мясниковского р-на,Налбандян С.С.,(стор.) - СМР | 2021-04-09 | 30.11.2021 | 70 | 16849.23 |  |  | 16849.23 | 16849.23
Г-ввод ул.Юбилейная,9,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Налбандян Н.Г.(стор.) - СМР | 2019-11-25 | 2022-06-14 | 30 | 5580.52 |  |  | 5580.52 | 5580.52
Г-ввод ул.Юбилейная,9А,х.Красный Крым,Мясниковский р-н,Налбандян Н.Г.(стор.) - СМР | 2020-12-02 | 2022-06-10 | 25 | 5527.37 |  |  | 5527.37 | 5527.37
Г-ввод ул.Южная,17,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Кожевников А.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-25 | 2022-06-19 | 50 | 12714.89 |  |  | 12712.89 | 12712.89
Г-ввод Ч/Т Солнышко,уч.21,Мясниковский р-н,Амелякин А.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2022-07-13 | 90 |  | 15000 |  | 15000 | 15000
Г-ввод Ч/Т Солнышко,уч.21,Мясниковский р-н,Амелякин А.С.(стор.) - СМР | 2020-06-11 | 2022-07-13 | 90 | 2995.72 |  |  | 2995.72 | 2995.72
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 10041574.99 | 2193706.27 |  | 12235279.26 | 12235279.26
Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Шахты
Г-ввод пер.Дунаевского, 4, г.Шахты, Нестеров Н.А.(стор.) | 2020-08-31 | 2021-09-30 | 10 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод пер.Курчатова, 91, г.Шахты, Меликсетян А.А. (аренда) | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 10 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод пер.Пионерский, 12, сл.Красюковская, Октябрьский р-н, Панихин Ю.Д. (аренда) | 2020-10-02 | 2021-09-30 | 10 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Бажова, 6, г.Шахты, Лунькова Н.О. (аренда) | 2020-06-30 | 2021-09-30 | 10 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Кадровая, 45, г.Шахты, Баштатский А.А. (аренда) | 2020-06-03 | 2021-09-30 | 10 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Кошевого, 71, г.Шахты, Каптур Д.С. (аренда) | 2020-08-31 | 2021-09-30 | 10 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Красная Звезда, 48, г.Шахты, Бутырский А.В. (стор.) | 2020-08-31 | 2021-09-30 | 10 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Молодежная, 34, п.Интернациональный, Октябрьский р-н, Полозов Ю.А.(аренда) | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 10 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Свердлова, 115, рп.Каменоломни, Октябрьский р-н, инв.00-000101, Буркова А.А. | 2020-03-25 | 2021-09-30 | 10 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г-ввод ул.Челюскина, 68, г.Шахты, Бакаева С.А. (аренда) | 2020-09-02 | 2021-09-30 | 10 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Г–ввод ул.Смидовича,78,г.Шахты,Перепелкина Е.А.(стор) | 2018-10-03 | 2021-09-30 | 10 |  | 8482.64 | 0 | 8482.64 | 8482.64
Всего затрат по незавершенному строительству |  |  |  | 0 | 8482.64 | 220000 | 228482.64 | 228482.64
Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Ростове-на-Дону
Г-ввод ул.Полторацкого,96а,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Полторацкого,96а,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-09-14 | 2021-09-13 | 90 | 33262.73 | 13129.14 | 39331.35 | 85723.22 | 85723.22
Г-ввод пер.Орджоникидзе,37б,г.Ростов-на-Дону,Гамаюнов А.В.(аренда) - ПИР | 2019-07-09 | 2021-12-05 | 30 |  | 4945.91 |  | 4945.91 | 4945.91
Г-ввод пер.Орджоникидзе,37б,г.Ростов-на-Дону,Гамаюнов А.В.(аренда) - СМР | 2019-07-09 | 2021-12-05 | 40 | 18662.71 |  |  | 18662.71 | 18662.71
Г-ввод пер.Ильменский,18,г.Ростов-на-Дону,Антонов В.Б.(аренда) - ПИР | 2019-07-22 | 2021-12-18 | 30 |  | 5291.01 |  | 5291.01 | 5291.01
Г-ввод ул.Пороховая Балка,2,г.Аксай,Паризьянц Б.С.(стор.) - ПИР | 2019-07-08 | 2021-12-04 | 30 |  | 12590.79 |  | 12590.79 | 12590.79
Г-ввод ул.Пороховая Балка,2,г.Аксай,Паризьянц Б.С.(стор.) - СМР | 2019-07-08 | 2021-12-04 | 40 | 269252.57 |  | 4932.26 | 274184.83 | 274184.83
Г-ввод ул.Левобережная,30,г.Ростов-на-Дону,Гладченко С.Н.(стор.) - ПИР | 2018-01-12 | 2021-08-20 | 60 |  | 17679.64 |  | 17679.64 | 17679.64
Г-ввод ул.Левобережная,30,г.Ростов-на-Дону,Гладченко С.Н.(стор.) - СМР | 2018-01-12 | 2021-08-20 | 90 | 106366.6 |  | 4932.26 | 111298.86 | 111298.86
Г-ввод ул.6-я Улица,13,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Ляшенко О.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-06 | 2021-12-04 | 30 |  | 7895.7 |  | 7895.7 | 7895.7
Г-ввод ул.6-я Улица,13,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Ляшенко О.В.(стор.) - СМР | 2019-09-06 | 2021-12-04 | 90 | 103434.53 |  |  | 103434.53 | 103434.53
Г-ввод ул.Никелевая,3,к.н.61:02:0600000:13568,поле 42б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Оськина М.Г.(стор.) - ПИР | 2019-08-23 | 2021-10-21 | 60 |  | 7888.67 |  | 7888.67 | 7888.67
Г-ввод ул.Никелевая,3,к.н.61:02:0600000:13568,поле 42б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Оськина М.Г.(стор.) - СМР | 2019-08-23 | 2021-10-21 | 60 | 39221.24 |  |  | 39221.24 | 39221.24
Г-ввод ул.Мясникяна,67,к.н.61:25:0600401:9217,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Самохин И.А..(стор.) - ПИР | 2019-08-23 | 2021-10-21 | 60 |  | 11218.29 |  | 11218.29 | 11218.29
Г-ввод ул.Мясникяна,67,к.н.61:25:0600401:9217,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Самохин И.А..(стор.) - СМР | 2019-08-23 | 2021-08-22 | 65 | 77486.74 |  | 4932.26 | 82419 | 82419
Г-ввод ул.Надежды,56,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Маилова Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-20 | 2021-09-19 | 70 |  | 8060.53 |  | 8060.53 | 8060.53
Г-ввод ул.Надежды,56,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Маилова Н.А.(стор.) - СМР | 2019-09-20 | 2021-09-19 | 85 | 47364.76 |  |  | 47364.76 | 47364.76
Г-ввод пер.Хризолитовый,8/28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Дядькова Л.В.(баланс) - ПИР | 2019-10-02 | 2021-10-01 | 60 |  | 10745.36 |  | 10745.36 | 10745.36
Г-ввод пер.Хризолитовый,8/28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Дядькова Л.В.(баланс) - СМР | 2019-12-02 | 2021-12-01 | 50 | 55537.13 |  |  | 55537.13 | 55537.13
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0081612:46,544,г.Ростов-на-Дону,Домбров П.Б.(стор.) - ПИР | 2019-08-21 | 2021-08-20 | 70 |  | 8507.94 |  | 8507.94 | 8507.94
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0081612:46,544,г.Ростов-на-Дону,Домбров П.Б.(стор.) - СМР | 2019-08-21 | 2021-08-20 | 70 | 76381.75 |  |  | 76381.75 | 76381.75
Г-ввод бул.Д.Бруно,4,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Титова А.А.(стор.) - ПИР | 2019-01-29 | 2021-08-20 | 75 |  | 4402.97 |  | 4402.97 | 4402.97
Г-ввод бул.Д.Бруно,4,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Титова А.А.(стор.) - СМР | 2019-01-29 | 2021-08-20 | 90 | 143630.54 |  |  | 143630.54 | 143630.54
Г-ввод ул.Екатерининская,25/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Иванова Е.С.(стор.) - ПИР | 2019-06-06 | 2021-10-05 | 70 |  | 8258.64 |  | 8258.64 | 8258.64
Г-ввод ул.Екатерининская,25/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Иванова Е.С.(стор.) - СМР | 2019-06-06 | 2021-10-05 | 70 | 57002.37 |  |  | 57002.37 | 57002.37
Г-ввод пер.7-й Атаманский,1/94,ДНТ РСМ-11,г.Ростов-на-Дону,Михеев В.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-08-08 | 2021-08-07 | 70 |  | 8034.87 |  | 8034.87 | 8034.87
Г-ввод пер.7-й Атаманский,1/94,ДНТ РСМ-11,г.Ростов-на-Дону,Михеев В.Ю.(стор.) - СМР | 2019-08-08 | 2021-08-07 | 80 | 71542.19 |  |  | 71542.19 | 71542.19
Г-ввод кв.14,уч.15,север.Ростовского моря,г.Ростов-на-Дону,Белоглазова О.В.(аренда) - ПИР | 2019-02-07 | 2021-11-06 | 40 |  | 5719.5 |  | 5719.5 | 5719.5
Г-ввод ул.Еременко,56д,г.Ростов-на-Дону, к ПГСД ул.Доватора,г.Ростов-на-Дону,Андриасян А.А.(аренда) - ПИР | 2017-11-22 | 2021-11-21 | 60 |  | 3813 |  | 3813 | 3813
Г-ввод пер.Расковой,20,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Расковой, аренда | 2017-01-10 | 2021-09-08 | 85 | 136129.58 | 19823.04 |  | 155952.62 | 155952.62
Г-ввод ул.Комсомольская,88/5А, г.Ростов-на-Дону к ГСД по ул.45-яЛиния,Рост.игрушка(аренда) - СМР | 2017-01-27 | 2021-09-25 | 85 | 132448.3 | 17583.91 |  | 150032.21 | 150032.21
Г-ввод ул.Левобережная,6 г.Ростов-на-Дону к ГСД по ул.Левобережная,г.ростов-на-Дону,аренда | 2016-12-08 | 2021-12-07 | 30 |  | 92448.6 |  | 92448.6 | 92448.6
Г-ввод ул.Гранитная,20,х.Камышеваха к ГНД по ул.Гранит,х.Камышев,Аксайский р-н,аренда | 2016-09-13 | 2021-09-12 | 60 |  |  | 588.14 | 588.14 | 588.14
Г-ввод пер.Долевой,2г,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Долевой,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-06-24 | 2021-08-23 | 70 |  |  | 588.14 | 588.14 | 588.14
Г-ввод ул.Лермонтовская,111,г.Ростов-на-Дону,Покутнев А.В.(аренда) - СМР | 2016-10-06 | 2021-10-05 | 50 |  | 21091 |  | 21091 | 21091
Г-ввод ул.Стабильная,2/13,г.Ростов-на-Дону,к ГСД по ул.Мильчакова,г.Ростов-на-Дону,Ткаченко Д.В.(аренда) - ПИР | 2019-04-16 | 2021-09-14 | 70 |  | 9871.18 |  | 9871.18 | 9871.18
Г-ввод пер.Млечного пути,10,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н к ГНД по п.Верхнетемерницкий,Чеботарев А.В.(стор.) - ПИР | 2018-06-20 | 2021-10-17 | 30 |  | 4750.59 |  | 4750.59 | 4750.59
Г-ввод ул.Портовая,63,г.Ростов-на-Дону,Валов А.В.(стор.) - ПИР | 2017-08-31 | 2021-08-30 | 30 |  | 4905.62 |  | 4905.62 | 4905.62
Г-ввод пер.Шилова,3,г.Ростов-на-Дону,Олейников В.В.(стор.) - ПИР | 2019-09-19 | 2021-09-18 | 70 |  | 18767.33 |  | 18767.33 | 18767.33
Г-ввод пер.Шилова,3,г.Ростов-на-Дону,Олейников В.В.(стор.) - СМР | 2019-09-19 | 2021-11-17 | 50 | 113557.94 | 2914.78 |  | 116472.72 | 116472.72
Г-ввод ул.Малиновского,66,г.Ростов-на-Дону,Вертий Ю.М.(аренда) - ПИР | 2019-06-21 | 2021-08-19 | 70 |  | 8992.68 |  | 8992.68 | 8992.68
Г-ввод ул.Дачная,8А,к.н.61:44:0080801:402,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(аренда) - ПИР | 2019-08-07 | 2021-10-05 | 60 |  | 3869.05 |  | 3869.05 | 3869.05
Г-ввод СНТ Лесополоса,55,г.Ростов-на-Дону,Бурба Е.Г.(стор.) - ПИР | 2019-07-05 | 2021-09-02 | 70 |  | 10516.13 |  | 10516.13 | 10516.13
Г-ввод СНТ Лесополоса,55,г.Ростов-на-Дону,Бурба Е.Г.(стор.) - СМР | 2019-07-05 | 2021-08-03 | 80 | 65259 |  |  | 65259 | 65259
Г-ввод ул.Вавилова,70Е,к.н.61:44:0081123:13,г.Ростов-на-Дону,Кидалинский М.А.(баланс) - ПИР | 2019-06-07 | 2021-08-05 | 70 |  | 27208.11 |  | 27208.11 | 27208.11
Г-ввод ул.Вавилова,70Е,к.н.61:44:0081123:13,г.Ростов-на-Дону,Кидалинский М.А.(баланс) - СМР | 2019-06-07 | 2021-08-06 | 85 | 843543.45 |  |  | 843543.45 | 843543.45
Г-ввод 12 квартал,сев.рост.моря,уч.19,г.Ростов-на-Дону,Дудченко Д.Н.(стор.) - ПИР | 2019-06-07 | 2021-08-05 | 90 |  | 17119.51 |  | 17119.51 | 17119.51
Г-ввод 12 квартал,сев.рост.моря,уч.19,г.Ростов-на-Дону,Дудченко Д.Н.(стор.) - СМР | 2019-06-21 | 2021-07-31 | 90 | 51913.64 | 3122.99 |  | 55036.63 | 55036.63
Г-ввод ул.Пескова,10,г.Ростов-на-Дону,Ганзенко С.А.(аренда) - ПИР | 2019-05-08 | 2021-09-06 | 70 |  | 8161.82 |  | 8161.82 | 8161.82
Г-ввод ул.Сиверса,28А,г.Ростов-на-Дону,Козина Т.В.(аренда) - ПИР | 2019-04-15 | 2021-09-13 | 70 |  | 49755.48 |  | 49755.48 | 49755.48
Г-ввод ул.Мечникова,130,г.Ростов-на-Дону к ПГНД ул.Дранко,Ростов-на-Дону,Строй-М(аренда) - СМР | 2017-04-10 | 2021-09-06 | 70 | 150044.11 | 25933.83 |  | 175977.94 | 175977.94
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,Аксайский район к.н.61:02:0600010:11319 к ГНД х. Камышеваха,аре аренда | 2017-10-04 | 2021-10-03 | 60 |  | 11323.44 |  | 11323.44 | 11323.44
Г-ввод пр.Кировский,98,г.Ростов-на-Дону к ГСД по пр. Кировский,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-03-07 | 2021-08-03 | 60 |  | 8330.75 |  | 8330.75 | 8330.75
Г-ввод ул.Береговая,41-43,г.Ростов-на-Дону,Арутюнянц А.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-28 | 2021-12-26 | 30 |  | 54449.13 |  | 54449.13 | 54449.13
Г-ввод ул.Страны Советов,44Б,44Д,г.Ростов-на-Дону,ООО ДиЛоджистик(аренда) - ПИР | 2019-09-18 | 2021-11-16 | 60 |  | 6484 |  | 6484 | 6484
Г-ввод пер.2-й Лазоревый,84,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Добровольская О.П.(стор.) - ПИР | 2019-12-18 | 2021-11-17 | 60 |  | 11227.95 |  | 11227.95 | 11227.95
Г-ввод пер.2-й Лазоревый,84,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Добровольская О.П.(стор.) - СМР | 2019-12-18 | 2021-11-17 | 75 | 72212.71 |  |  | 72212.71 | 72212.71
Г-ввод ул.Северная/пер.Центральный,61/16,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Гончаров А.М.(стор.) - ПИР | 2019-09-16 | 2021-11-14 | 60 |  | 3711.19 |  | 3711.19 | 3711.19
Г-ввод ул.Российская,37,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Артеменко Т.Н.(стор.) - ПИР | 2019-08-22 | 2021-08-21 | 70 |  | 10567.23 |  | 10567.23 | 10567.23
Г-ввод ул.Российская,37,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Артеменко Т.Н.(стор.) - СМР | 2019-08-22 | 2021-08-21 | 70 | 58850.7 |  |  | 58850.7 | 58850.7
Г-ввод ул.Возрождения,23,п.Янтарный,Аксайский р-н,Сыроежкина Г.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-11-15 | 2021-11-14 | 60 |  | 10790.95 |  | 10790.95 | 10790.95
Г-ввод ул.Возрождения,23,п.Янтарный,Аксайский р-н,Сыроежкина Г.Ф.(стор.) - СМР | 2019-11-15 | 2021-11-14 | 70 | 60900.33 |  |  | 60900.33 | 60900.33
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,80,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Черемушкина М.И.(стор.) - ПИР | 2020-02-13 | 2021-09-30 | 70 |  | 10310.92 |  | 10310.92 | 10310.92
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,80,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Черемушкина М.И.(стор.) - СМР | 2020-02-13 | 2021-09-30 | 50 | 96828.22 |  |  | 96828.22 | 96828.22
Г-ввод пер.Петровский,24,х.Ленинаван,Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 55 | 28286.67 |  |  | 28286.67 | 28286.67
Г-ввод пер.6-й Касательный,13,г.Ростов-на-Дону,Ваганян С.А.(стор.) - ПИР | 2020-05-22 | 2021-09-30 | 55 |  | 10634.2 |  | 10634.2 | 10634.2
Г-ввод пер.6-й Касательный,13,г.Ростов-на-Дону,Ваганян С.А.(стор.) - СМР | 2020-05-22 | 2021-09-30 | 55 | 50828.11 |  |  | 50828.11 | 50828.11
Г-ввод ул.Жасминовая,17,п.Янтарный,Аксайский р-н,Ливинцев П.А.(стор.) - ПИР | 2020-03-24 | 2021-08-22 | 70 |  | 8686.03 |  | 8686.03 | 8686.03
Г-ввод ул.Жасминовая,17,п.Янтарный,Аксайский р-н,Ливинцев П.А.(стор.) - СМР | 2020-03-24 | 2021-08-22 | 70 | 86834.69 |  |  | 86834.69 | 86834.69
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:13223,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мостовой Г.И.(стор.) - СМР | 2020-05-21 | 2021-09-30 | 55 | 3787.31 |  |  | 3787.31 | 3787.31
Г-ввод пер.Тувинский,49г,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Дзержинского, аренда | 2016-01-18 | 2021-09-15 | 70 |  | 47725.47 |  | 47725.47 | 47725.47
Г-ввод ул.Стрелковая,34,г.Ростов-на-Дону,Добрыднева С.Г.,(аренда) - СМР | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 55 |  | 14301.56 |  | 14301.56 | 14301.56
Г-ввод пер.1-й Кольский,8а,г.Ростов-на-Дону к ПГНД по ул.1-й Кольский,г.Ростов-на-Дону,Прищепа М.В.(аренда) - СМР | 2016-11-23 | 2021-11-22 | 70 | 44602 | 6435.7 |  | 51037.7 | 51037.7
Г-ввод ул.Ст.Советов,9б,г.Ростов-на-Дону к ГСД по ул.Страны Советов,(аренда) - СМР | 2016-02-20 | 2021-08-31 | 90 | 167026.71 | 22679.43 |  | 189706.14 | 189706.14
Г-ввод ул.Ю-Восточная Промзона,уч.17,заявитель Акимова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2020-12-21 | 2021-11-29 | 60 |  | 27171.83 |  | 27171.83 | 27171.83
Г-ввод ул.Калиновская,15, г.Ростов-на-Дону к ПГНД ул.Калиновская, г.Ростов-на-Дону, аренда | 2021-01-15 | 2021-09-24 | 90 | 40678.15 | 1633.94 |  | 42312.09 | 42312.09
Г-ввод ул.Мадояна,45А/25,г.Ростов-на-Дону к ГНД ул.Мадояна,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-11-14 | 2021-11-13 | 75 | 297894.44 | 17060.67 |  | 314955.11 | 314955.11
Г-ввод ул.Димитрова,63,г.Ростов-на-Дону к ПГСД ул.Димитрова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-04-21 | 2021-09-17 | 65 |  | 2825.44 |  | 2825.44 | 2825.44
Г-ввод пер.1-й Атмосферный,5,г.Ростов-на-Дону к ПГНд ул.Космическая,г.Ростов-на-Дону,Землянский В. Н.(аренда) - СМР | 2016-10-25 | 2021-10-24 | 60 | 157524.32 | 20870.47 |  | 178394.79 | 178394.79
Г-ввод ул.Павлодарская,8, г.Ростов-на-Дону, к ГНД ул.Павлодарская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-11-02 | 2021-11-01 | 60 | 136.89 | 20477.41 |  | 20614.3 | 20614.3
Г-ввод пер.Дунаевского,10, г.Ростов-на-Дону к ПГНД пер.Дунаевского,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-09-15 | 2021-09-14 | 85 | 193507.44 | 19533.45 |  | 213040.89 | 213040.89
Г-ввод пер.1-й Берестяной,уч.141,ДНТ Утро,г.Ростов-на-Дону,Гаджиев И.У.,(стор.) - СМР | 2017-11-16 | 2021-11-15 | 50 | 48229.96 | 6953 |  | 55182.96 | 55182.96
г-ввод ул.Кристальная,13,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Лебедев А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2021-12-21 | 30 |  | 11780.8 |  | 11780.8 | 11780.8
г-ввод ул.Кристальная,13,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Лебедев А.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-21 | 2021-09-17 | 70 | 162295.17 |  |  | 162295.17 | 162295.17
Г-ввод ул.Текучева,111/138,г.Ростов-на-Дону,ИП Дорошенко А.В.,(аренда) - ПИР | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 45 |  | 16252.7 |  | 16252.7 | 16252.7
Г-ввод СНТ Защитник,12/24г,Ростов-на-Дону,Магомедов М.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-09-26 | 55 |  | 11725.33 |  | 11725.33 | 11725.33
Г-ввод СНТ Братство,713,Ростов-на-Дону,Ковтун М.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-12-22 | 30 |  | 12538.16 |  | 12538.16 | 12538.16
Г-ввод пер.3-й Рядовой,19,г.Ростов-на-Дону,Одновалов Р.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-15 | 2021-10-15 | 90 |  | 8420.4 |  | 8420.4 | 8420.4
Г-ввод ДНТ Садовод-Любитель,8-32,3-330а,г.Ростов-на-Дону,Гусев П.Е.(стор.) - ПИР | 2021-02-14 | 2021-10-12 | 55 |  | 9557.47 |  | 9557.47 | 9557.47
Г-ввод ул.Магнитогорская,4А,г.Ростов-на-Дону,Хейгетов Г.О.(стор.) - СМР | 2017-10-24 | 2021-10-23 | 60 | 160509.03 | 11669.42 |  | 172178.45 | 172178.45
Г-ввод ул.2-я Авиапромовская,9, г.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-11-24 | 2021-11-23 | 60 |  | 8792.09 |  | 8792.09 | 8792.09
Г-ввод ул.30-летия Октября, 91В, г.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-12-14 | 2021-12-13 | 35 | 115507.01 | 14021.44 |  | 129528.45 | 129528.45
Г-ввод ул.Совхозная,32А,котельная,г.Ростов-на-Дону | 2018-09-11 | 2021-09-12 | 70 |  | 5719.5 |  | 5719.5 | 5719.5
Г-ввод пр.Стачки,114,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-05-18 | 2021-09-30 | 85 | 287495.37 | 24731.96 |  | 312227.33 | 312227.33
Г-ввод пер.Беломорский,98,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-15 | 2021-11-14 | 75 | 75508.65 | 29737.08 |  | 105245.73 | 105245.73
Г-ввод ул.Тимошенко,7,к.н.61:44:0080501:3,г.Ростов-на-Дону,Гончаров С.М.(аренда) - ПИР | 2019-12-04 | 2021-12-03 | 30 |  | 19473.91 |  | 19473.91 | 19473.91
Г-ввод ул.Портовая,63,г.Ростов-на-Дону,Валов А.В.(стор.) - СМР | 2017-08-31 | 2021-08-30 | 65 | 127412.23 | 7971.58 |  | 135383.81 | 135383.81
Г-ввод ул.Еременко,56д,г.Ростов-на-Дону, к ПГСД ул.Доватора,г.Ростов-на-Дону,Андриасян А.А.(аренда) - СМР | 2017-11-22 | 2021-11-21 | 75 | 83855.71 | 28871.68 |  | 112727.39 | 112727.39
Г-ввод СНТ Мечта,9А,г.Ростов-на-Дону,Полякова Н.А.(стор.) - СМР | 2017-11-21 | 2021-11-20 | 75 | 35029.27 | 10726.22 |  | 45755.49 | 45755.49
Г-ввод пер.Соборный,24,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-01 | 2021-10-31 | 75 | 252228.44 | 16740.68 |  | 268969.12 | 268969.12
Г-ввод ул.2-я Романтическая,69/10,СНТ Донпоходг.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-11-30 | 2021-11-29 | 60 |  | 11779.5 |  | 11779.5 | 11779.5
Г-ввод СТ Факел-2,уч.35,г.Ростов-на-Дону,Ляшенко А.Н.(стор.) - СМР | 2017-11-27 | 2021-11-26 | 65 | 34905.23 | 11585.71 |  | 46490.94 | 46490.94
Г-ввод пр.Маршала Жукова,35/8, к.н. 61:44:000000:0996, г.Ростов-на-Дону,ПГСД ул.Доватора,аренда | 2016-11-30 | 2021-11-29 | 60 |  | 17615.59 |  | 17615.59 | 17615.59
Г-ввод пр.40 летия Победы,320/2, г.Ростов-на-Дону,НГНД пр.40-летия Победы,аренад | 2017-09-29 | 2021-09-28 | 70 | 1710867 | 32888.57 |  | 1743755.57 | 1743755.57
Г-ввод ул.Миронова,2Е,г.Ростов-на-Дону,ГНД ул.Лелюшенко,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-05-04 | 2021-09-30 | 80 | 522144.03 | 6355 |  | 528499.03 | 528499.03
Г-ввод п.Темерницкий,пр-д Алексеевский,23/11,Аксайский р-н,Приходченко И.Л.,(стор.) - ПИР | 2021-02-11 | 2021-10-09 | 55 |  | 8555.02 |  | 8555.02 | 8555.02
Г-ввод п.Темерницкий,пр-д Алексеевский,23/11,Аксайский р-н,Приходченко И.Л.,(стор.) - СМР | 2021-02-11 | 2021-10-09 | 55 | 59586.66 |  |  | 59586.66 | 59586.66
Г-ввод ул.Татарская,73, г.Ростов-на-Дону,Ищенко Р.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-04 | 2021-10-30 | 55 |  | 11469.8 |  | 11469.8 | 11469.8
Г-ввод ул.Татарская,73, г.Ростов-на-Дону,Ищенко Р.С.,(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 2021-10-30 | 55 | 4852.32 |  |  | 4852.32 | 4852.32
Г-ввод ул.Культурная,74,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д. - ПИР | 2021-03-03 | 2021-12-03 | 90 |  | 8555.02 |  | 8555.02 | 8555.02
Г-ввод ул.Культурная,74,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д. - СМР | 2021-03-03 | 2021-12-03 | 90 | 4852.32 |  |  | 4852.32 | 4852.32
Г-ввод ул.Культурная,80,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2021-10-29 | 55 |  | 8555.02 |  | 8555.02 | 8555.02
Г-ввод ул.Культурная 84,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-03-02 | 2021-12-03 | 90 |  | 12242.54 |  | 12242.54 | 12242.54
Г-ввод ул.Культурная 84,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Узденов К.Д.,(стор.) - СМР | 2021-03-02 | 2021-12-03 | 90 | 4852.32 |  |  | 4852.32 | 4852.32
Г-ввод ул.Культурная,76,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Узденов К.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2021-12-03 | 90 |  | 12242.54 |  | 12242.54 | 12242.54
Г-ввод ул.Культурная,76,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Узденов К.Д.,(стор.) - СМР | 2021-03-03 | 2021-12-03 | 90 | 4852.32 |  |  | 4852.32 | 4852.32
Г-ввод ул.Российская/пер.Петровский,1/7,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Запорожец П.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 55 |  | 13077.56 |  | 13077.56 | 13077.56
Г-ввод ул.Возрождения,61,г.Ростов-на-Дону,Табачкова А.С.,(аренда) - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-01 | 55 |  | 11479.27 |  | 11479.27 | 11479.27
Г-ввод ул.Возрождения,61,г.Ростов-на-Дону,Табачкова А.С.,(аренда) - СМР | 2021-02-03 | 2021-10-01 | 55 | 33057.64 |  |  | 33057.64 | 33057.64
Г-ввод ул.Петрожицкого,30,г.Ростов-на-Дону,Катунян Э.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-02-25 | 2021-10-23 | 55 |  | 7964.16 |  | 7964.16 | 7964.16
Г-ввод ул.Петрожицкого,30,г.Ростов-на-Дону,Катунян Э.Н.,(стор.) - СМР | 2021-02-25 | 2021-10-23 | 55 | 103191.68 |  |  | 103191.68 | 103191.68
Г-ввод ДНТ Утро,уч.109,г.Ростов-на-Дону,Пантюхова Е.О.,(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-02 | 30 |  | 8372.72 |  | 8372.72 | 8372.72
Г-ввод ул.2-я Престижная,60,г.Ростов-на-Дону,Моргунова Т.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 90 |  | 11678.52 |  | 11678.52 | 11678.52
Г-ввод ул.2-я Престижная,60,г.Ростов-на-Дону,Моргунова Т.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2021-12-06 | 90 | 57382.32 |  |  | 57382.32 | 57382.32
Г-ввод пер.2-й Газонный,55,г.Ростов-на-Дону,Горячев А.Л.,(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-02 | 30 |  | 8372.72 |  | 8372.72 | 8372.72
Г-ввод пер.2-й Газонный,55,г.Ростов-на-Дону,Горячев А.Л.,(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2021-12-02 | 30 | 59386.47 |  |  | 59386.47 | 59386.47
Г-ввод пр-д Ореховый,16/1,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Крымцев А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-23 | 2021-12-19 | 30 |  | 8372.72 |  | 8372.72 | 8372.72
Г-ввод пр-д Ореховый,16/1,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Крымцев А.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-23 | 2021-12-19 | 30 | 48684 |  |  | 48684 | 48684
Г-ввод пр-д Петровский,24,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Барсегян М.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-12 | 2021-11-07 | 55 |  | 8372.72 |  | 8372.72 | 8372.72
Г-ввод пр-д Петровский,24,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Барсегян М.С.,(стор.) - СМР | 2021-03-12 | 2021-11-07 | 55 | 61167.84 |  |  | 61167.84 | 61167.84
Г-ввод СТ Урожай,10-02,г.Ростов-на-Дону,Шушанян Г.Ж.,(стор.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-21 | 55 |  | 8372.72 |  | 8372.72 | 8372.72
Г-ввод СТ Урожай,10-02,г.Ростов-на-Дону,Шушанян Г.Ж.,(стор.) - СМР | 2021-03-26 | 2021-11-21 | 55 | 61083.33 |  |  | 61083.33 | 61083.33
Г-ввод пер.Александровский Спуск,121,г.Ростов-на-Дону,Безруков П.А.,(аренда) - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-14 | 55 |  | 7321.17 |  | 7321.17 | 7321.17
Г-ввод пер.Александровский Спуск,121,г.Ростов-на-Дону,Безруков П.А.,(аренда) - СМР | 2021-02-16 | 2021-10-14 | 55 | 183392.45 |  |  | 183392.45 | 183392.45
Г-ввод ул.5-я Городецкая,46,СНТ Защитник,13/7,г.Ростов-на-Дону,Ахмедов Н.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 55 |  | 8019.61 |  | 8019.61 | 8019.61
Г-ввод пр.Аксайский,41,СНТ Надежда-Ива,470,Аксайский р-н,г.Аксай,Саргсян С.А.,(стор.) - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-15 | 55 |  | 8019.61 |  | 8019.61 | 8019.61
Г-ввод пер.Авиамоторный,3,г.Ростов-на-Дону,Вишняков О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-14 | 2021-10-13 | 60 |  | 10934.39 |  | 10934.39 | 10934.39
Г-ввод пр-кт Ленина,66Б,г.Ростов-на-Дону,ООО АТЛАНТ - ПИР | 2020-12-24 | 2021-09-20 | 70 |  | 16601.4 |  | 16601.4 | 16601.4
Г-ввод пр-кт Ленина,66Б,г.Ростов-на-Дону,ООО АТЛАНТ - СМР | 2020-12-24 | 2021-09-20 | 70 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод ул.Филимоновская,3,г.Ростов-на-Дону,Гугулян Д.С.,(аренда) - ПИР | 2020-11-19 | 2021-08-16 | 70 |  | 2914.78 |  | 2914.78 | 2914.78
Г-ввод ул.Зерноградская,11,г.Ростов-на-Дону,Колпакова Н.И.,(аренда) - ПИР | 2021-02-11 | 2021-10-09 | 60 |  | 11508.41 |  | 11508.41 | 11508.41
Г-ввод ул.Зерноградская,11,г.Ростов-на-Дону,Колпакова Н.И.,(аренда) - СМР | 2021-02-11 | 2021-10-09 | 60 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод СНТ Донподход,7я Улица,55,г.Ростов-на-Дону,Романовская Е.С. - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-12 | 60 | 4852.32 |  |  | 4852.32 | 4852.32
Г-ввод ул.Надежды,59,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Колоскова Л.А.,(стор.) - ПИР | 2021-03-12 | 2021-11-07 | 60 |  | 8968.35 |  | 8968.35 | 8968.35
Г-ввод ул.Надежды,59,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Колоскова Л.А.,(стор.) - СМР | 2021-03-12 | 2021-11-07 | 60 | 4852.32 |  |  | 4852.32 | 4852.32
Г-ввод пр-д Елизаветинский,13,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Каримов В.Ф.,(стор.) - ПИР | 2021-05-18 | 2022-01-13 | 20 |  | 8227.65 |  | 8227.65 | 8227.65
Г-ввод ул.Мопра,42,г.Ростов-на-Дону, ПГСД пр.Стачки,114,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2017-07-26 | 2021-09-25 | 80 | 773844.23 | 29800.54 |  | 803644.77 | 803644.77
Г-ввод ул.Литвинова,30, г.Ростов-на-Дону,к ПГСД ул.Литвинова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-02-02 | 2021-09-01 | 85 | 317221.73 | 28251.97 |  | 345473.7 | 345473.7
Г-ввод ул.Горчакова,20,г.Аксай,стор. | 2018-11-21 | 2021-09-21 | 60 |  | 1652.7 |  | 1652.7 | 1652.7
Г-ввод х.Камышеваха,к.н. 61:02:0010401:716, Аксайский р-н, к ПГСД пр.Изумрудный,х.Камышеваха,Аксайский р-н,аренда | 2018-03-02 | 2021-08-29 | 85 | 84247.15 | 29407.45 |  | 113654.6 | 113654.6
Г-ввод ул.Латуневая,7, х.Камышеваха,Аксайский р-н, стор. | 2018-04-28 | 2021-08-25 | 65 | 69210.95 | 11528.09 |  | 80739.04 | 80739.04
Г-ввод ул.Суворова,13, г.Ростов-на-Дону стор | 2017-06-05 | 2021-09-04 | 85 | 28783.43 | 7694.84 |  | 36478.27 | 36478.27
Г-ввод ул.Красноармейская,157/124, ,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-13 | 2021-11-12 | 60 |  | 2768.79 |  | 2768.79 | 2768.79
Г-ввод ул.Шоссейная,2а,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-02-12 | 2021-10-11 | 85 | 1818430.62 | 17042.06 |  | 1835472.68 | 1835472.68
Г-ввод ул.Рябышева,119,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-10-09 | 2021-10-08 | 75 | 218887.57 | 19763.26 |  | 238650.83 | 238650.83
Г-ввод пер.Парусный,43а,г.Ростов-на-Дону,к НГНД пер.Кущевский,24в,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-02-01 | 2021-09-30 | 80 | 695348.41 | 14203.91 |  | 709552.32 | 709552.32
Г-ввод пер.4-й Аграрный,21,СНТ Ростсельмашевец,12-300,г.Ростов-на-Дону,Харджиева О.И.(стор.) - СМР | 2018-05-07 | 2021-09-03 | 70 | 97833.43 | 7435.74 |  | 105269.17 | 105269.17
Г-ввод ул.Портовая,335,г.Ростов-на-Дону,Осипян Д.Г.(стор.) - СМР | 2018-06-04 | 2021-10-01 | 65 | 36865.29 | 8212.7 |  | 45077.99 | 45077.99
Г-ввод ул.Платиновая,13,х.Камышеваха,к ПГСД ул.Платиновая,Аксайский р-н,аренда | 2018-02-06 | 2021-09-05 | 70 | 34058.93 | 14421.03 |  | 48479.96 | 48479.96
Г-ввод пер.2-й Поклонный,42 снт Аэро 42,г.Ростов-на-Дону,Вильдеман С.В.(стор.) - СМР | 2018-05-16 | 2021-09-12 | 70 | 44701.83 | 11540.99 |  | 56242.82 | 56242.82
Г-ввод пер.Краснофлотский,12,г.Ростов-на-Дону, Ветров И.Ю. (стор.) - СМР | 2018-04-10 | 2021-08-07 | 65 | 20921.88 | 4789.51 |  | 25711.39 | 25711.39
Г-ввод пр.40-летия Победы,к.н.61:44:0030913:2,г.Ростов-на-Дону,Шинкаренко А.Н.(аренда) - СМР | 2017-11-27 | 2021-07-31 | 90 | 472055.43 | 32388.8 |  | 504444.23 | 504444.23
Г-ввод ул.Линейная,61/65, г.Ростов-на-Дону, Кулькова А.А, (аренда) - СМР | 2018-06-14 | 2021-10-11 | 65 | 90576.76 | 17191.09 |  | 107767.85 | 107767.85
Г-ввод ул.Кулагина,62/45Б,г.Ростов-на-Дону,Осипенко М.Н.(аренда) - СМР | 2018-05-03 | 2021-08-30 | 90 | 2143467.82 | 25620.31 |  | 2169088.13 | 2169088.13
Г-ввод ул.Терская, 20, (61:44:0031931:124) г. Ростов-на-Дону, аренда | 2018-04-10 | 2021-08-07 | 60 |  | 11660.65 |  | 11660.65 | 11660.65
Г-ввод Юго-Восточная промзона,1/5, Мясниковский г. Ростов-на-Дону аренда | 2017-11-23 | 2021-11-22 | 60 |  | 17491 |  | 17491 | 17491
Г-ввод ДНТ Утро 93,г.Ростов-на-Дону,Гладких Л.А.(стор.) - СМР | 2018-06-08 | 2021-10-05 | 65 | 47131.76 | 6674 |  | 53805.76 | 53805.76
Г-ввод пер.2-й Берестяной,31, ДНТ Утро, г.Ростов-на-Дону,Черкашина Л.К.(стор.) - СМР | 2018-06-08 | 2021-10-05 | 65 | 47131.76 | 6674 |  | 53805.76 | 53805.76
Г-ввод ул.Ченцова,10/43,г.Ростов-на-Дону,ФГБУ РОСИНИВХЦ(аренда) - СМР | 2016-12-30 | 2021-12-29 | 35 | 305943.48 | 20422.16 |  | 326365.64 | 326365.64
Г-ввод СНТ Ириния,75,к.н.61:44:0030601:56,ул.Златоустовская,10/1,г.Ростов-на-Дону,Корниенко О.А.(стор.) - ПИР | 2019-07-25 | 2021-09-24 | 30 |  | 10447.68 |  | 10447.68 | 10447.68
Г-ввод СНТ Ириния,75,к.н.61:44:0030601:56,ул.Златоустовская,10/1,г.Ростов-на-Дону,Корниенко О.А.(стор.) - СМР | 2019-07-25 | 2021-09-24 | 80 | 182511 |  |  | 182511 | 182511
Г-ввод ул.8-я Престижная,12,г.Ростов-на-Дону,Гайнутдинова О.Г.(стор.) - ПИР | 2018-10-05 | 2021-08-05 | 70 |  | 8779.89 |  | 8779.89 | 8779.89
Г-ввод пр.Тверской,1А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пайзулаева В.И.(стор.) - ПИР | 2019-02-26 | 2021-09-30 | 55 |  | 12043.67 |  | 12043.67 | 12043.67
Г-ввод пр.Тверской,1А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пайзулаева В.И.(стор.) - СМР | 2019-02-26 | 2021-09-30 | 80 | 77646.26 |  | 1739.11 | 79385.37 | 79385.37
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Лозовая Т.Ю.(стор.) - ПИР | 2018-11-06 | 2021-09-06 | 60 |  | 11819.91 |  | 11819.91 | 11819.91
Г-ввод пр.Алексеевский,22/13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Белова Н.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-16 | 2021-09-30 | 60 |  | 5604.58 |  | 5604.58 | 5604.58
Г-ввод пр.Алексеевский,22/13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Белова Н.В.(стор.) - СМР | 2019-05-16 | 2021-09-30 | 80 | 84151.43 |  | 3171.37 | 87322.8 | 87322.8
Г-ввод пер.Доломатовый,3,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Атоян Р.А.(аренда) - ПИР | 2019-06-03 | 2021-08-02 | 70 |  | 10768.51 |  | 10768.51 | 10768.51
Г-ввод пер.Доломатовый,3,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Атоян Р.А.(аренда) - СМР | 2019-06-03 | 2021-08-02 | 85 | 80242.43 |  | 1432.26 | 81674.69 | 81674.69
Г-ввод Орская,9,г.Ростов-на-Дону,ОАО ПКП"УПТК-7"(аренда) - ПИР | 2019-07-19 | 2021-11-18 | 30 |  | 10311.22 |  | 10311.22 | 10311.22
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0082612:1590,г.Ростов-на-Дону,Батанова О.В.(стор.) - ПИР | 2017-12-18 | 2021-12-17 | 30 |  | 9742.91 |  | 9742.91 | 9742.91
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0082612:1590,г.Ростов-на-Дону,Батанова О.В.(стор.) - СМР | 2019-04-11 | 2021-11-11 | 50 | 54115.99 |  |  | 54115.99 | 54115.99
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0082612:1588,г.Ростов-на-Дону,Винникова Н.А.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 60 | 71081.67 |  |  | 71081.67 | 71081.67
Г-ввод пр.М.Нагибина,38,г.Ростов-на-Дону,ООО"Инвестрадиострой"(аренда) - ПИР | 2017-10-25 | 2021-10-24 | 60 |  | 27765.78 |  | 27765.78 | 27765.78
Г-ввод пр.М.Нагибина,38,г.Ростов-на-Дону,ООО"Инвестрадиострой"(аренда) - СМР | 2017-10-25 | 2021-10-24 | 65 | 1285525.05 | 30000 |  | 1315525.05 | 1315525.05
Г-ввод ул.Школьная,9а,г.Ростов-на-Дону,Чечун М.М.(аренда) - ПИР | 2019-03-12 | 2021-09-09 | 70 |  | 19298.99 |  | 19298.99 | 19298.99
Г-ввод СД для подключ.об.пер.Крепостной,173-а,г.Ростов-на-Дону,Левичев С.В.(аренда) - СМР | 2019-03-12 | 2021-09-09 | 50 | 355072.6 |  |  | 355072.6 | 355072.6
Г-ввод ул.Бронзовая,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Зинченко В.П.(стор.) - СМР | 2019-02-05 | 2021-08-25 | 80 | 108624.2 |  |  | 108624.2 | 108624.2
Г-ввод ш.Новочеркасское,5,г.Аксай,Аксайский р-н, к ГСД в р-не Пороховой балки,Аксайский р-н,Шишкин В.В.(аренда) - СМР | 2018-05-16 | 2021-09-12 | 70 | 187381.97 | 23377.89 |  | 210759.86 | 210759.86
Г-ввод ул.Латуневая,15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,стор. | 2018-07-10 | 2021-11-06 | 70 | 58765.33 | 11532.85 |  | 70298.18 | 70298.18
Г-ввод ул.Губаревича,46/6,г.Ростов-на-Дону, к ГНД ул.Губаревича,г.Ростов-на-Дону,Агибалов С.А.(аренда) - СМР | 2018-06-09 | 2021-10-06 | 65 | 56795.95 | 16757.22 |  | 73553.17 | 73553.17
Г-ввод пер.6-й Санинструкторский,19,г.Ростов-на-Дону, к ГНД с-з Нива, г.Ростов-на-Дону, аренды | 2017-07-20 | 2021-10-19 | 40 |  | 2768.79 |  | 2768.79 | 2768.79
Г-ввод ул.Левобережная,4, ст.Донское,748, ст.Ольгинская,Аксайский р-н, стор. | 2018-09-03 | 2021-09-04 | 70 |  | 17786.6 |  | 17786.6 | 17786.6
Г-ввод ул.Шоссейная,47е,г.Ростов-на-Дону,Мезинов Д.А.(стор.) - СМР | 2018-08-13 | 2021-08-13 | 85 | 596344.11 | 34740.35 |  | 631084.46 | 631084.46
Г-ввод ул.2-я Баррикадная,4,г.Ростов-на-Дону,ООО САП,(аренда) - СМР | 2017-10-03 | 2021-07-31 | 90 | 903414.27 | 40509.5 |  | 943923.77 | 943923.77
Г-ввод пер.Пехотный,6/54, СНТ Братство, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-21 | 2021-09-21 | 70 |  | 2042.77 |  | 2042.77 | 2042.77
Г-ввод ул.Левобережная,4,с/т Донское,10 км.на север,уч.50,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Оттева Н.Н.(стор.) - СМР | 2018-11-02 | 2021-08-01 | 70 | 76334.26 | 8535.04 |  | 84869.3 | 84869.3
Г-ввод пер.Подсолнечный,2Б,г.Ростов-на-Дону,Джамардян А.А.(стор.) - СМР | 2018-07-31 | 2021-08-25 | 80 | 960786 | 22189.07 |  | 982975.07 | 982975.07
Г-ввод пер.3-й Экипажный,16, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-10-17 | 2021-08-17 | 70 | 31206.64 | 8299.59 |  | 39506.23 | 39506.23
Г-ввод СНТ Союз,138,г.Ростов-на-Дону,Кирчак В.С.(стор.) - СМР | 2018-07-23 | 2021-08-25 | 70 | 23651.82 | 11375.18 |  | 35027 | 35027
Г-ввод пер.Роговский,43,г.Ростов-на-Дону,Журавский А.А.,(аренда) - СМР | 2018-07-20 | 2021-08-18 | 80 | 68493.22 | 2215.03 |  | 70708.25 | 70708.25
Г-ввод ул.Социалистическая,232,к.н.61:44:0041111:1,г.Ростов-на-Дону,Ковалев Р.В.(аренда) - СМР | 2018-05-30 | 2021-09-26 | 70 | 199371.65 | 16174.7 |  | 215546.35 | 215546.35
Г-ввод ул. Большая Садовая,12,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-03-26 | 2021-10-23 | 60 |  | 2173.65 |  | 2173.65 | 2173.65
Г-ввод ул. Центральная,9/14, х. Ленинакан, Мясниковский р айон,стор | 2018-09-04 | 2021-11-05 | 30 |  | 18394.43 |  | 18394.43 | 18394.43
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.298,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пономарева С.Ю.(стор.) - СМР | 2018-09-04 | 2021-12-31 | 90 | 3071.92 | 8937.51 |  | 12009.43 | 12009.43
Г-ввод ул. Материнская,10, х. Ленинакан, Мясниковский р айон,стор | 2018-09-20 | 2021-11-21 | 70 | 46617.4 | 9470.66 |  | 56088.06 | 56088.06
Г-ввод ул. Центральная,32, х. Ленинакан, Мясниковский р айон,стор | 2018-12-12 | 2021-10-12 | 70 |  | 16153.84 |  | 16153.84 | 16153.84
Г-ввод ул.21-я линия,42/17,г.Ростов-на-Дону,Мелконян Р.Г.(аренда) - СМР | 2018-08-17 | 2021-08-17 | 85 | 85929.98 | 17133.88 |  | 103063.86 | 103063.86
Г-ввод пер.Астрономический,15/12, п. Темерницкий, Аксайский р стор | 2018-03-26 | 2021-08-25 | 70 |  | 2042.77 |  | 2042.77 | 2042.77
Г-ввод ул.Рельефная,30,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-07-23 | 2021-08-25 | 80 | 147624.59 | 14021.89 |  | 161646.48 | 161646.48
Г-ввод ул.Туполева,16е,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-10-03 | 2021-08-03 | 70 | 951417.3 | 31850.08 |  | 983267.38 | 983267.38
Г-ввод ул.30-летия Октября,59,г.Ростов-на-Дону,Иванова А.П.(стор.) - СМР | 2018-10-22 | 2021-08-22 | 65 | 126717.84 | 20927.23 |  | 147645.07 | 147645.07
Г-ввод ул.Сосновая,42, п.Темерницкий,Аксайский р-н,стор. | 2018-12-04 | 2021-10-04 | 70 | 384916.27 | 15950.84 |  | 400867.11 | 400867.11
Г-ввод пер.Береговой,8,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Дроздова О.С.(стор.) - СМР | 2018-10-19 | 2021-08-19 | 65 | 837932.65 | 19263.33 | 1739.12 | 858935.1 | 858935.1
Г-ввод пр.Шолохова,60/71,г.Ростов-на-Дону,Ерылкин В.О.(аренда) - ПИР | 2018-10-25 | 2021-08-25 | 70 |  | 17207.08 |  | 17207.08 | 17207.08
Г-ввод ул.Екатерининская,40/7, п.Темерницкий,Аксайский р-н,стор. | 2018-11-26 | 2021-09-26 | 60 |  | 3812.45 |  | 3812.45 | 3812.45
Г-ввод пер.2-й Рядовой,36, СНТ Победа,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-09-18 | 2021-12-19 | 30 |  | 11092.1 |  | 11092.1 | 11092.1
Г-ввод ул.Бусыгина,11, к ГНД ул.Лесная,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-08-07 | 2021-09-30 | 90 |  | 3886.85 |  | 3886.85 | 3886.85
Г-ввод пер.Молочный,28а,г.Ростов-на-Дону,Семенова Т.Я.(аренда) - СМР | 2018-04-18 | 2021-09-01 | 70 | 76305.7 | 8189 |  | 84494.7 | 84494.7
Г-ввод ул.Левобережная,59, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-11-01 | 2021-09-01 | 70 |  | 5705.16 |  | 5705.16 | 5705.16
Г-ввод ул.Задиакальная,8, п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,стор. | 2018-01-21 | 2021-08-25 | 60 |  | 8578.88 |  | 8578.88 | 8578.88
Г-ввод СНТ Мечта,219,г,Ростов-на-Дону,Агапкина Л.Г.(стор.) - СМР | 2018-07-05 | 2021-08-25 | 80 | 167770.33 | 14132.71 |  | 181903.04 | 181903.04
г-ввод ул.10-я Престижная,24, СНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-09-06 | 2021-11-07 | 70 | 86827.33 | 10375.97 |  | 97203.3 | 97203.3
Г-ввод СНТ Союз,153,г.Ростов-на-Дону,Анисимова С.А.(стор.) - СМР | 2019-01-29 | 2021-08-25 | 80 | 52166.77 | 9961.66 |  | 62128.43 | 62128.43
Г-ввод ул.8-го Марта,7,к.н.61:44:0050220:295,г.Ростов-на-Дону,ООО 10 ГПЗ(аренда) - СМР | 2019-01-29 | 2021-08-25 | 55 | 21760.48 | 12197.65 |  | 33958.13 | 33958.13
Г-ввод ул.7-го Февраля,35/13,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-03-22 | 2021-12-19 | 30 |  | 8958.58 |  | 8958.58 | 8958.58
Г-ввод ул.Семейная,27,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Абрамов А.С.(стор.) - СМР | 2018-12-07 | 2021-10-07 | 70 | 61221 | 9896.43 |  | 71117.43 | 71117.43
Г-ввод ул.Андрея Моисеева,18,г.Аксай,Егоров В.В.(стор.) - СМР | 2019-03-04 | 2021-08-11 | 85 | 117192.76 | 9824.98 |  | 127017.74 | 127017.74
Г-ввод ул.8-я Процветания,7/80,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2018-08-02 | 2021-09-02 | 70 | 37429.97 | 8404.75 |  | 45834.72 | 45834.72
Г-ввод ул.Дебальцевская,1А,г.Ростов-на-Дону,к ГНД ул.Таганрогская,г.Ростов-на-Дону,Тюрморезов А. В.(аренда) - СМР | 2019-04-22 | 2021-08-30 | 70 | 63504.91 | 18808.02 | 3125 | 85437.93 | 85437.93
Г-ввод ул.2-я Союзная,15, СНТ Союз,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2019-03-06 | 2021-10-13 | 85 | 55839.76 | 9491.57 |  | 65331.33 | 65331.33
Г-ввод ул.6-я Турнирная,16, СНТ Братство,620, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-08 | 2021-11-07 | 60 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82
Г-ввод ул.6-я Турнирная,16А, СНТ Братство, г.Ростов-на-Дону, стор. | 2017-11-08 | 2021-11-07 | 60 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82
Г-ввод ул.3-я Турнирная,148, СНТ Братство, г. Ростов-на-Дону стор | 2018-08-20 | 2021-09-20 | 70 |  | 8344.66 |  | 8344.66 | 8344.66
Г-ввод ул.6-я Турнирная,18А, к.н. 61:44:0080901:3875, СНТ Братство,621 , (2 дом), г. Ростов-на-Дону стор | 2018-07-31 | 2021-08-25 | 55 |  | 9159.82 |  | 9159.82 | 9159.82
Г-ввод х.Ленинакан,к.н.61:25:0600401:10992,Мясниковский р-н,Нешенко В.А.(стор.) - СМР | 2019-02-26 | 2021-09-05 | 70 | 36376.39 | 9394.73 |  | 45771.12 | 45771.12
Г-ввод х.Ленинакан,к.н.61:25:0600401:10989,Мясниковский р-н,Нешенко В.А.(стор.) - СМР | 2019-02-26 | 2021-07-31 | 90 | 36376.4 | 9394.73 |  | 45771.13 | 45771.13
Г-ввод кв.14,уч.15,север.Ростовского моря,г.Ростов-на-Дону,Белоглазова О.В.(аренда) - СМР | 2019-02-07 | 2021-08-25 | 55 | 71031.89 | 15833.31 |  | 86865.2 | 86865.2
Г-ввод ул.Пороховая Балка,2А, СНТ Дружба-2, кв.2, уч.4, Аксайский р-н, стор. | 2019-02-15 | 2021-08-25 | 55 |  | 1384.37 |  | 1384.37 | 1384.37
Г-ввод ул.Мраморная,3,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Медведев Ю.В.(стор.) - ПИР | 2019-05-16 | 2021-08-25 | 60 |  | 6512.32 |  | 6512.32 | 6512.32
Г-ввод ул.8-я Ненаглядная,34,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-10-02 | 2021-08-02 | 70 |  | 9025.12 |  | 9025.12 | 9025.12
Г-ввод ул.3-я Турнирная,107,СНТ Братство, к.н.61:44:0080901:3880,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-01 | 2021-09-01 | 70 |  | 9449.54 |  | 9449.54 | 9449.54
Г-ввод ул.5-я Турнирная,24,СНТ Братство,898, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-09-28 | 2021-09-27 | 70 | 43934.57 | 9084.09 |  | 53018.66 | 53018.66
Г-ввод пр.Буденновский,74В, г.Ростов-на-Дону,Акопов А.Э.(аренда) - СМР | 2018-10-30 | 2021-08-30 | 60 | 180410.89 | 8488.29 |  | 188899.18 | 188899.18
Г-ввод СД пр-кт Соколова,86, г.Ростов-на-Дону | 2018-11-07 | 2021-09-07 | 70 | 4833837.71 | 5719.5 |  | 4839557.21 | 4839557.21
Г-ввод СНТ Инициативный,167,г.Ростов-на-Дону,Родоченко Ю.В.(стор.) - СМР | 2019-03-15 | 2021-10-22 | 85 | 92787.01 | 1198.15 |  | 93985.16 | 93985.16
Г-ввод СНТ Ростсельмашевец,14-21,г.Ростов-на-Дону,(стор.) - СМР | 2018-12-26 | 2021-12-25 | 40 | 268691.88 | 3527.35 |  | 272219.23 | 272219.23
Г-ввод пер.Доломановский,137,г.Ростов-на-Дону к ГНД по пер.Доломановский,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2019-04-17 | 2021-09-30 | 80 |  | 2096.73 |  | 2096.73 | 2096.73
Г-ввод ул.Бронзовая,5,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Зинченко В.П.(стор.) - ПИР | 2019-02-05 | 2021-08-25 | 90 |  | 8780.52 |  | 8780.52 | 8780.52
Г-ввод пр-езд Ореховый,40,к РГНД ДНТ Ореховая роща,п.Темерницкий,Аксайский р-н.стор. | 2018-07-19 | 2021-08-25 | 55 |  | 3233.45 |  | 3233.45 | 3233.45
Г-ввод СД для подключ.об.пер.Крепостной,173-а,г.Ростов-на-Дону,Левичев С.В.(аренда) - ПИР | 2018-07-19 | 2021-08-25 | 50 |  | 13546.7 |  | 13546.7 | 13546.7
Г-ввод ул.Думенко,32,г.Ростов-на-Дону,Бугаев Д.А.(аренда) - СМР | 2018-12-11 | 2021-10-11 | 70 | 582537.81 | 5878.87 |  | 588416.68 | 588416.68
Г-ввод ул.Нансена,119б,г.Ростов-на-Дону, Роговик А.Е. (аренда) - СМР | 2017-04-25 | 2021-10-30 | 60 |  | 5990.7 | 3500 | 9490.7 | 9490.7
Г-ввод ул.Детская,256/40,г.Ростов-на-Дону,Трубникова Н.И.(аренда) - СМР | 2019-04-04 | 2021-10-12 | 70 | 145446.71 | 15713.91 |  | 161160.62 | 161160.62
Г-ввод СНТ Победа,87,г.Ростов-на-Дону,Лосев Г.Г.(стор.) - СМР | 2019-02-06 | 2021-09-16 | 75 | 60015.67 | 8715.96 |  | 68731.63 | 68731.63
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9а,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Глущенко И.М.(стор.) - СМР | 2018-11-06 | 2021-09-06 | 60 |  | 881.87 |  | 881.87 | 881.87
Г-ввод ул.Стабильная,2/13,г.Ростов-на-Дону,к ГСД по ул.Мильчакова,г.Ростов-на-Дону,Ткаченко Д.В.(аренда) - СМР | 2019-04-16 | 2021-11-24 | 70 |  | 5719.5 |  | 5719.5 | 5719.5
Г-ввод ул.2-я Ноябрькая,15,ГНД по тер-рии СНТ Горизонт-10,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2019-05-20 | 2021-08-27 | 70 |  | 5038.99 |  | 5038.99 | 5038.99
Г-ввод ул.4-я Бежевая,48-А,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Яркова Е.Б.(аренда) - СМР | 2019-03-15 | 2021-10-22 | 70 | 1538.95 | 8311.96 |  | 9850.91 | 9850.91
Г-ввод бул.Платова,1,к.н.61:44:000000:169057,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(стор.) - ПИР | 2019-04-15 | 2021-11-23 | 70 |  | 45941.21 |  | 45941.21 | 45941.21
Г-ввод СТ Космос,146,ул.Жасминовая,21/9,г.Ростов-на-Дону,Сушков В.А.(стор.) - ПИР | 2019-06-17 | 2021-09-24 | 70 |  | 13419.22 |  | 13419.22 | 13419.22
Г-ввод ул.Чайковского,19,к ГНД ул.Чайковского,г.Ростов-на-Дону,Новиков С.Н.(аренда) - ПИР | 2019-05-21 | 2021-08-28 | 55 |  | 12912.55 |  | 12912.55 | 12912.55
Г-ввод ул.Чайковского,19,к ГНД ул.Чайковского,г.Ростов-на-Дону,Новиков С.Н.(аренда) - СМР | 2019-05-21 | 2021-09-27 | 70 | 4719.31 |  |  | 4719.31 | 4719.31
Г-ввод ул.2-я Краснодарская,123,к.н.61:44:0073105:2,г.Ростов-на-Дону,Репях М.С. - ПИР | 2019-06-18 | 2021-10-25 | 60 |  | 10975.74 |  | 10975.74 | 10975.74
Г-ввод ул.2-я Краснодарская,123,к.н.61:44:0073105:2,г.Ростов-на-Дону,Репях М.С. - СМР | 2019-06-18 | 2021-10-25 | 70 | 64033.15 |  |  | 64033.15 | 64033.15
Г-ввод ул.Самоцветная,19,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Дюмин П.А.(стор.) - ПИР | 2019-07-01 | 2021-11-07 | 60 |  | 6023.95 |  | 6023.95 | 6023.95
Г-ввод ул.Самоцветная,19,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Дюмин П.А.(стор.) - СМР | 2019-07-01 | 2021-11-07 | 60 | 85857.88 |  |  | 85857.88 | 85857.88
Г-ввод ул.Авиационная,2,г.Ростов-на-Дону,Набиева В.Н.(аренда) - ПИР | 2019-06-03 | 2021-10-10 | 60 |  | 4409.14 |  | 4409.14 | 4409.14
Г-ввод ул.Вавилова,76-Г, ГСД в Мясниковском р-не,х.Ленинакан,г.Ростов-на-Дону,Даниелян Л.С.(стор.) - ПИР | 2019-03-11 | 2021-11-18 | 70 |  | 7174.96 |  | 7174.96 | 7174.96
Г-ввод ул.Пржевальского,к.н.61:44:0061288:93,г.Ростов-на-Дону,Ковалев А.П.(аренда) - ПИР | 2019-08-08 | 2021-12-15 | 30 |  | 22626.55 |  | 22626.55 | 22626.55
Г-ввод ул.Пржевальского,к.н.61:44:0061288:93,г.Ростов-на-Дону,Ковалев А.П.(аренда) - СМР | 2019-08-08 | 2021-12-15 | 30 |  |  | 4932.26 | 4932.26 | 4932.26
Г-ввод ул.Страны Советов,7б,к.н.61:44:0021902:837,г.Ростов-на-Дону,Планидин М.В.(аренда) - ПИР | 2019-08-06 | 2021-12-13 | 30 |  | 18029.18 |  | 18029.18 | 18029.18
Г-ввод ул.Страны Советов,7б,к.н.61:44:0021902:837,г.Ростов-на-Дону,Планидин М.В.(аренда) - СМР | 2019-08-06 | 2021-12-13 | 35 | 286828.2 |  | 4932.26 | 291760.46 | 291760.46
Г-ввод ул.Стасова,1/9,г.Ростов-на-Дону,Куканова А.В.(аренда) - ПИР | 2019-08-09 | 2021-12-16 | 30 |  | 14291.35 |  | 14291.35 | 14291.35
Г-ввод ул.Стасова,1/9,г.Ростов-на-Дону,Куканова А.В.(аренда) - СМР | 2019-08-09 | 2021-12-16 | 35 | 192565.08 |  |  | 192565.08 | 192565.08
Г-ввод ул.Горбачева,31в,г.Ростов-на-Дону,Ключникова Г.С.(аренда) - ПИР | 2019-10-14 | 2021-11-22 | 30 |  | 11462.86 |  | 11462.86 | 11462.86
Г-ввод ул.Горбачева,31в,г.Ростов-на-Дону,Ключникова Г.С.(аренда) - СМР | 2019-10-14 | 2021-11-22 | 70 | 49151.44 |  |  | 49151.44 | 49151.44
Г-ввод пер.Зодиакальный,8,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Горшкова А.В.(стор.) - ПИР | 2019-01-21 | 2021-10-30 | 55 |  | 3141.54 |  | 3141.54 | 3141.54
Г-ввод пер.Зодиакальный,8,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Горшкова А.В.(стор.) - СМР | 2019-01-21 | 2021-10-30 | 80 | 138482.76 |  |  | 138482.76 | 138482.76
Г-ввод ул.Светлая,30,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.000013669,Попова А.А. - ПИР | 2019-08-28 | 2021-10-06 | 60 |  | 9133.04 |  | 9133.04 | 9133.04
Г-ввод ул.Светлая,30,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.000013669,Попова А.А. - СМР | 2019-08-28 | 2021-10-06 | 75 | 126653.36 |  |  | 126653.36 | 126653.36
Г-ввод пер.Кржижановского,141/14,г.Ростов-на-Дону,Феоктистов Г.В.(аренда) - ПИР | 2018-10-23 | 2021-08-23 | 55 |  | 21371.2 |  | 21371.2 | 21371.2
Г-ввод пер.Кржижановского,141/14,г.Ростов-на-Дону,Феоктистов Г.В.(аренда) - СМР | 2020-07-02 | 2021-08-31 | 85 | 103839.26 |  |  | 103839.26 | 103839.26
Г-ввод ул.Пахотная,186/102,г.Ростов-на-Дону,Мовсесян С.В.(аренда) - ПИР | 2018-10-18 | 2021-08-18 | 55 |  | 3702.35 |  | 3702.35 | 3702.35
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12726,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хуршудян А.Х.(стор.) - ПИР | 2019-09-11 | 2021-10-20 | 60 |  | 3711.19 |  | 3711.19 | 3711.19
Г-ввод ул.Комарова,28,г.Ростов-на-Дону,Чинибалаянц Г.П.(аренда) - ПИР | 2019-06-05 | 2021-10-12 | 60 |  | 59043.66 |  | 59043.66 | 59043.66
Г-ввод ул.Комарова,28,г.Ростов-на-Дону,Чинибалаянц Г.П.(аренда) - СМР | 2019-06-05 | 2021-10-12 | 60 | 2916.67 |  |  | 2916.67 | 2916.67
Г-ввод СНТ Урожай,8-29,г.Ростов-на-Дону,Нестеренко Л.Н.(стор.) - ПИР | 2019-09-17 | 2021-10-26 | 60 |  | 5952.66 |  | 5952.66 | 5952.66
Г-ввод СНТ Урожай,8-29,г.Ростов-на-Дону,Нестеренко Л.Н.(стор.) - СМР | 2019-09-17 | 2021-10-26 | 60 | 46784.49 |  |  | 46784.49 | 46784.49
Г-ввод СНТ Братство,1126,г.Ростов-на-Дону,Гнедич П.В.(стор.) - ПИР | 2018-08-16 | 2021-09-16 | 70 |  | 7779.28 |  | 7779.28 | 7779.28
Г-ввод СНТ Братство,1126,г.Ростов-на-Дону,Гнедич П.В.(стор.) - СМР | 2018-08-16 | 2021-09-16 | 70 | 38329.35 |  |  | 38329.35 | 38329.35
Г-ввод пр.Аксайский,13Б,к.н.61:02:0600010:213,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО ЮГСПЕЦ.(аренда) - ПИР | 2017-07-19 | 2021-07-31 | 90 |  | 18454.99 |  | 18454.99 | 18454.99
Г-ввод пр.Аксайский,13Б,к.н.61:02:0600010:213,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО ЮГСПЕЦ.(аренда) - СМР | 2017-07-19 | 2021-07-31 | 90 | 165411.31 |  | 3500 | 168911.31 | 168911.31
Г-ввод ул.Еременко,9Б/13,г.Ростов-на-Дону,Бякова О.Ю.(аренда) - ПИР | 2019-01-23 | 2021-08-01 | 70 |  | 13269.93 |  | 13269.93 | 13269.93
Г-ввод ул.Еременко,9Б/13,г.Ростов-на-Дону,Бякова О.Ю.(аренда) - СМР | 2019-01-23 | 2021-10-23 | 70 | 318200.95 |  |  | 318200.95 | 318200.95
Г-ввод пр.Воронцова,4,г.Аксай,Аксайский р-н,Овсепян В.А.(стор.) - ПИР | 2019-08-14 | 2021-12-21 | 30 |  | 13185.12 |  | 13185.12 | 13185.12
Г-ввод пр.Воронцова,4,г.Аксай,Аксайский р-н,Овсепян В.А.(стор.) - СМР | 2019-08-14 | 2021-12-21 | 35 | 54228.77 |  |  | 54228.77 | 54228.77
Г-ввод ул.Жемчужная,4,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гойда Е.К.(стор.) - ПИР | 2019-09-23 | 2021-07-31 | 90 |  | 12740.8 |  | 12740.8 | 12740.8
Г-ввод ул.Жемчужная,4,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гойда Е.К.(стор.) - СМР | 2019-09-23 | 2021-07-31 | 90 | 266224.89 |  | 4932.26 | 271157.15 | 271157.15
Г-ввод ул.Объездная,5,СНТ Авангард-2,г.Ростов-на-Дону,Шеин Ю.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-21 | 2021-12-30 | 30 |  | 6935.49 |  | 6935.49 | 6935.49
Г-ввод ул.Объездная,5,СНТ Авангард-2,г.Ростов-на-Дону,Шеин Ю.В.(стор.) - СМР | 2019-11-21 | 2021-12-30 | 35 | 100981.7 |  |  | 100981.7 | 100981.7
Г-ввод ул.1-я Спасская,16/1,г.Ростов-на-Дону,Махно М.В.(стор.) - ПИР | 2019-04-18 | 2021-08-25 | 55 |  | 2993.93 |  | 2993.93 | 2993.93
Г-ввод ул.1-я Спасская,16/1,г.Ростов-на-Дону,Махно М.В.(стор.) - СМР | 2019-04-18 | 2021-08-25 | 65 | 62809 |  |  | 62809 | 62809
Г-ввод ул.Гершеля,13А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Горбенко Е.И.(стор.) - ПИР | 2019-11-20 | 2021-12-29 | 30 |  | 6650.6 |  | 6650.6 | 6650.6
Г-ввод ул.4-я Городецкая,6,СНТ Защитник,12/45,г.Ростов-на-Дону,Малашин И.Н.(стор.) - ПИР | 2019-11-29 | 2021-12-28 | 30 | 1253.05 | 6650.6 |  | 7903.65 | 7903.65
Г-ввод ул.4-я Городецкая,6,СНТ Защитник,12/45,г.Ростов-на-Дону,Малашин И.Н.(стор.) - СМР | 2019-11-29 | 2021-12-18 | 30 | 46530.23 |  |  | 46530.23 | 46530.23
Г-ввод СНТ Медик,114,Мясниковский р-н,Ботиева В.И.(стор.) - ПИР | 2019-09-23 | 2021-11-01 | 60 |  | 6272.9 |  | 6272.9 | 6272.9
Г-ввод СНТ Медик,114,Мясниковский р-н,Ботиева В.И.(стор.) - СМР | 2019-09-23 | 2021-09-30 | 80 | 42816.38 |  |  | 42816.38 | 42816.38
Г-ввод ул.Литейная,11/18,к.н.61:02:0600010:15216,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Иванов П.Н.(стор.) - ПИР | 2019-05-31 | 2021-10-30 | 70 |  | 8868.13 |  | 8868.13 | 8868.13
Г-ввод ул.Литейная,11/18,к.н.61:02:0600010:15216,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Иванов П.Н.(стор.) - СМР | 2019-05-31 | 2021-10-30 | 85 | 114295.6 |  |  | 114295.6 | 114295.6
Г-ввод ул.Галлия,31,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Куляс Л.Г.(стор.) - ПИР | 2019-07-15 | 2021-09-30 | 50 |  | 11007.65 |  | 11007.65 | 11007.65
Г-ввод ул.Галлия,31,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Куляс Л.Г.(стор.) - СМР | 2019-07-15 | 2021-09-30 | 85 | 302931.93 |  |  | 302931.93 | 302931.93
Г-ввод пер.Хризолитовый,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Хохлов А.В.(аренда) - ПИР | 2019-07-31 | 2021-09-30 | 60 |  | 13758.59 |  | 13758.59 | 13758.59
Г-ввод пер.Хризолитовый,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Хохлов А.В.(аренда) - СМР | 2019-07-31 | 2021-09-30 | 90 | 147435.45 |  |  | 147435.45 | 147435.45
Г-ввод ул.Журавлева,115А,г.Ростов-на-Дону,Барановская Е.В.(аренда) - ПИР | 2017-03-16 | 2021-08-12 | 70 |  | 14224.58 |  | 14224.58 | 14224.58
Г-ввод ул.Журавлева,115А,г.Ростов-на-Дону,Барановская Е.В.(аренда) - СМР | 2019-03-01 | 2021-09-30 | 85 | 111028.18 |  |  | 111028.18 | 111028.18
Г-ввод ул.Боряна,29,г.Ростов-на-Дону,Дахновец Л.В.(аренда) - ПИР | 2019-06-17 | 2021-09-30 | 80 |  | 19507.29 |  | 19507.29 | 19507.29
Г-ввод ул.Боряна,29,г.Ростов-на-Дону,Дахновец Л.В.(аренда) - СМР | 2019-06-17 | 2021-09-30 | 90 | 275272.19 |  |  | 275272.19 | 275272.19
Г-ввод пер.Таманский,2А,г.Ростов-на-Дону,ООО ДОН(аренда) - ПИР | 2019-06-19 | 2021-09-30 | 85 |  | 24126.17 |  | 24126.17 | 24126.17
Г-ввод пер.Таманский,2А,г.Ростов-на-Дону,ООО ДОН(аренда) - СМР | 2019-06-19 | 2021-09-30 | 85 | 246333.09 |  | 4932.26 | 251265.35 | 251265.35
Г-ввод ул.Черевичкина,101,г.Ростов-на-Дону,Карасманова Е.А.(стор.) - ПИР | 2019-06-20 | 2021-09-30 | 85 |  | 21774.74 |  | 21774.74 | 21774.74
Г-ввод ул.Черевичкина,101,г.Ростов-на-Дону,Карасманова Е.А.(стор.) - СМР | 2019-07-04 | 2021-10-30 | 80 | 1029926.94 |  |  | 1029926.94 | 1029926.94
Г-ввод пер.1-й Атмосферный,5,г.Ростов-на-Дону к ПГНд ул.Космическая,г.Ростов-на-Дону,Землянский В. Н.(аренда) - ПИР | 2016-10-25 | 2021-10-24 | 60 |  | 14939.35 |  | 14939.35 | 14939.35
Г-ввод ул.Дебальцевская,1А,г.Ростов-на-Дону,к ГНД ул.Таганрогская,г.Ростов-на-Дону,Тюрморезов А. В.(аренда) - ПИР | 2019-04-22 | 2021-10-30 | 70 |  | 10114.39 |  | 10114.39 | 10114.39
Г-ввод пр.Буденновский,74В, г.Ростов-на-Дону,Акопов А.Э.(аренда) - ПИР | 2018-10-30 | 2021-08-30 | 70 |  | 8435.73 |  | 8435.73 | 8435.73
Г-ввод ул.8-я Турнирная,9а,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Глущенко И.М.(стор.) - ПИР | 2018-11-06 | 2021-09-06 | 70 |  | 1122.72 |  | 1122.72 | 1122.72
Г-ввод ул.Орбитальная,3д,г.Ростов-на-Дону,Бурлова В.С.(стор.) - ПИР | 2018-02-01 | 2021-09-30 | 55 |  | 8130.24 |  | 8130.24 | 8130.24
Г-ввод к.н.61:02:0000000:6794,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - ПИР | 2019-07-11 | 2021-09-30 | 55 |  | 22885.75 |  | 22885.75 | 22885.75
Г-ввод к.н.61:02:0000000:6794,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - СМР | 2019-07-11 | 2021-11-17 | 60 | 1963497.32 |  |  | 1963497.32 | 1963497.32
Г-ввод к.н.61:02:0081101:2978,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - ПИР | 2019-07-11 | 2021-09-30 | 55 |  | 22502.05 |  | 22502.05 | 22502.05
Г-ввод к.н.61:02:0081101:2978,п.Темерницкий,Аксайский р-н,УО Админ.Акс.р-на(стор.) - СМР | 2019-07-11 | 2021-11-17 | 35 | 545207.23 |  |  | 545207.23 | 545207.23
Г-ввод ул.8-го Марта,7,к.н.61:44:0050220:295,г.Ростов-на-Дону,ООО 10 ГПЗ(аренда) - ПИР | 2019-01-29 | 2021-09-30 | 55 |  | 48940.47 |  | 48940.47 | 48940.47
Г-ввод ул.Кулагина,62/45Б,г.Ростов-на-Дону,Осипенко М.Н.(аренда) - ПИР | 2018-05-03 | 2021-09-30 | 90 |  | 9984.54 |  | 9984.54 | 9984.54
Г-ввод СНТ Братство,1340,г.Ростов-на-Дону,Магомедов Ш.М.(стор.) - ПИР | 2018-08-20 | 2021-09-18 | 75 |  | 4298.04 |  | 4298.04 | 4298.04
Г-ввод ул.4-я Престижная,36/11,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Малышева Н.М.(стор.) - ПИР | 2019-12-24 | 2021-09-30 | 70 |  | 11303.97 |  | 11303.97 | 11303.97
Г-ввод ул.4-я Престижная,36/11,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Малышева Н.М.(стор.) - СМР | 2019-12-24 | 2021-09-30 | 80 | 75882.97 |  |  | 75882.97 | 75882.97
Г-ввод ул.Галактическая,22,г.Ростов-на-Дону,Санамян Г.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-10 | 2021-09-30 | 70 |  | 16876.17 |  | 16876.17 | 16876.17
Г-ввод ул.Галактическая,22,г.Ростов-на-Дону,Санамян Г.В.(стор.) - СМР | 2019-12-10 | 2021-09-30 | 80 | 101372.28 |  |  | 101372.28 | 101372.28
Г-ввод пр.Буденновский,34-40,г.Ростов-на-Дону,Покровский центр(аренда) - ПИР | 2020-01-27 | 2021-09-30 | 80 |  | 23879.77 |  | 23879.77 | 23879.77
Г-ввод пр.Буденновский,34-40,г.Ростов-на-Дону,Покровский центр(аренда) - СМР | 2020-01-27 | 2021-09-30 | 85 | 50050 |  |  | 50050 | 50050
Г-ввод ул.Байкальская,35,г.Ростов-на-Дону,Попов В.И.(аренда) - ПИР | 2019-10-14 | 2021-09-30 | 85 |  | 22888.13 |  | 22888.13 | 22888.13
Г-ввод ул.Байкальская,35,г.Ростов-на-Дону,Попов В.И.(аренда) - СМР | 2019-10-14 | 2021-09-30 | 85 | 76337.68 |  |  | 76337.68 | 76337.68
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,62,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Помазанов А.В.(стор.) - ПИР | 2019-11-18 | 2021-09-30 | 85 |  | 10975.99 |  | 10975.99 | 10975.99
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,62,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Помазанов А.В.(стор.) - СМР | 2019-11-18 | 2021-09-30 | 85 | 61570.8 |  |  | 61570.8 | 61570.8
Г-ввод пер.1-й Хлопковый,9,г.Ростов-на-Дону,Доценко О.Г.(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 2021-09-30 | 70 |  | 3399.1 |  | 3399.1 | 3399.1
Г-ввод пер.Гарнизонный,к.н.61:44:0073002:2991,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - ПИР | 2019-09-06 | 2021-09-30 | 70 |  | 54408.53 |  | 54408.53 | 54408.53
Г-ввод пер.Гарнизонный,к.н.61:44:0073002:2991,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - СМР | 2019-09-06 | 2021-09-05 | 55 | 2542183.5 |  |  | 2542183.5 | 2542183.5
Г-ввод ул.Тимошенко,5А,г.Ростов-на-Дону,ДСН-1(аренда) - ПИР | 2017-05-25 | 2021-09-30 | 70 |  | 23478.21 |  | 23478.21 | 23478.21
Г-ввод ул.Тимошенко,5А,г.Ростов-на-Дону,ДСН-1(аренда) - СМР | 2017-05-25 | 2021-09-30 | 80 | 480320.49 |  |  | 480320.49 | 480320.49
Г-ввод пр.Богатяновский спуск,31,г.Ростов-на-Дону,Кожухов А.Ф.(аренда) - ПИР | 2019-08-23 | 2021-09-30 | 70 |  | 21578.24 |  | 21578.24 | 21578.24
Г-ввод пр.Александровский,16,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Спеченкин К.В.(стор.) - ПИР | 2020-07-13 | 2021-12-13 | 30 |  | 3711.19 |  | 3711.19 | 3711.19
Г-ввод ул.5-я улица,16,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Кобанова Л.М.(стор.) - ПИР | 2020-04-13 | 2021-12-12 | 30 |  | 10478.05 |  | 10478.05 | 10478.05
Г-ввод ул.5-я улица,16,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Кобанова Л.М.(стор.) - СМР | 2020-04-13 | 2021-12-12 | 30 | 65930.39 |  |  | 65930.39 | 65930.39
Г-ввод пер.Ухтомский,130,г.Ростов-на-Дону,Хачкиева А.А.(аренда) - ПИР | 2020-01-15 | 2021-09-18 | 70 |  | 13373.64 |  | 13373.64 | 13373.64
Г-ввод пер.Ухтомский,130,г.Ростов-на-Дону,Хачкиева А.А.(аренда) - СМР | 2020-01-15 | 2021-09-18 | 70 | 4719.31 |  |  | 4719.31 | 4719.31
Г-ввод пер.3-й Мужественный,8,СНТ Вива Виктория,г.Ростов-на-Дону,Велиханян Г.Р.(стор.) - ПИР | 2020-04-27 | 2021-12-26 | 30 |  | 10725.76 |  | 10725.76 | 10725.76
Г-ввод пер.3-й Мужественный,8,СНТ Вива Виктория,г.Ростов-на-Дону,Велиханян Г.Р.(стор.) - СМР | 2020-04-27 | 2021-10-26 | 45 | 43073 |  |  | 43073 | 43073
Г-ввод ул.Ченцова,10/43,г.Ростов-на-Дону,ФГБУ РОСИНИВХЦ(аренда) - ПИР | 2016-12-30 | 2021-12-29 | 30 |  | 5719.5 |  | 5719.5 | 5719.5
Г-ввод пер.Нефтяной,СНТ Путеец-2,г.Ростов-на-Дону,СНТ Путеец-2(аренда) - ПИР | 2019-05-16 | 2021-09-30 | 70 |  | 20570.51 |  | 20570.51 | 20570.51
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12721,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Руденец Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-04-10 | 2021-12-09 | 30 |  | 12713.09 |  | 12713.09 | 12713.09
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12721,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Руденец Н.А.(стор.) - СМР | 2020-04-10 | 2021-12-09 | 45 | 126820.53 |  |  | 126820.53 | 126820.53
Г-ввод ул.Таймырская,к.н.61:02:0010401:796,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.000013669,Кузнецова Н.В. - ПИР | 2020-05-08 | 2021-07-31 | 90 |  | 11480.76 |  | 11480.76 | 11480.76
Г-ввод ул.Таймырская,к.н.61:02:0010401:796,х.Камышеваха,Аксайский р-н,инв.000013669,Кузнецова Н.В. - СМР | 2020-05-08 | 2021-07-31 | 90 | 242616.15 |  |  | 242616.15 | 242616.15
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:14332,Мясниковский р-н,Ахматукаева Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-09-30 | 70 |  | 11571.93 |  | 11571.93 | 11571.93
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:14332,Мясниковский р-н,Ахматукаева Л.Н.(стор.) - СМР | 2020-05-25 | 2021-09-30 | 70 | 49336 |  |  | 49336 | 49336
Г-ввод пер.Агатовый,2/2,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Джанинян А.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2021-09-30 | 70 |  | 11581.39 |  | 11581.39 | 11581.39
Г-ввод пер.Агатовый,2/2,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Джанинян А.В.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2021-09-30 | 70 | 74361.91 |  |  | 74361.91 | 74361.91
Г-ввод ул.Нижняя Балка,10,СНТ Светлый путь,г.Ростов-на-Дону,Красовский Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-08 | 2021-09-30 | 70 |  | 20241.94 |  | 20241.94 | 20241.94
Г-ввод ул.Нижняя Балка,10,СНТ Светлый путь,г.Ростов-на-Дону,Красовский Р.В.(стор.) - СМР | 2020-05-08 | 2021-10-30 | 70 | 440005.68 |  |  | 440005.68 | 440005.68
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:14328,Мясниковский р-н,Ахматукаева Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-22 | 2021-10-30 | 70 |  | 11188.43 |  | 11188.43 | 11188.43
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:14328,Мясниковский р-н,Ахматукаева Л.Н.(стор.) - СМР | 2020-05-22 | 2021-10-30 | 70 | 49447 |  |  | 49447 | 49447
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12742,Мясниковский р-н,Хордаев С.Б.(стор.) - ПИР | 2020-05-21 | 2021-09-30 | 70 |  | 16093.96 |  | 16093.96 | 16093.96
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12742,Мясниковский р-н,Хордаев С.Б.(стор.) - СМР | 2020-05-21 | 2022-01-16 | 50 | 1900.99 |  |  | 1900.99 | 1900.99
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:14330,Мясниковский р-н,Ахматукаева Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-22 | 2021-09-30 | 60 |  | 3433.53 |  | 3433.53 | 3433.53
Г-ввод ул.Портовая,209/28,г.Ростов-на-Дону,Адамян К.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2021-10-30 | 50 |  | 13664.17 |  | 13664.17 | 13664.17
Г-ввод ул.Портовая,209/28,г.Ростов-на-Дону,Адамян К.С.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2022-01-30 | 50 | 125373.08 |  |  | 125373.08 | 125373.08
Г-ввод ул.Семейная,73,к.н.61:25:0600401:10938,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Семенченко О.В.(стор.) - ПИР | 2020-05-14 | 2021-09-30 | 60 |  | 11369.2 |  | 11369.2 | 11369.2
Г-ввод ул.Семейная,73,к.н.61:25:0600401:10938,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Семенченко О.В.(стор.) - СМР | 2020-05-14 | 2021-09-30 | 85 | 65262.08 |  |  | 65262.08 | 65262.08
Г-ввод ул.1-я Турнирная,13Б,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Эреджепова Н.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-26 | 2021-07-31 | 90 |  | 3433.53 |  | 3433.53 | 3433.53
Г-ввод ул.Осенняя,36/12,СНТ Светлый путь,г.Ростов-на-Дону,Якименко В.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-02 | 2021-07-31 | 90 |  | 7804.55 |  | 7804.55 | 7804.55
Г-ввод ул.Надежды,78,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Шиленко Е.И.(стор.) - ПИР | 2020-05-26 | 2021-10-30 | 60 |  | 12791.52 |  | 12791.52 | 12791.52
Г-ввод ул.Надежды,78,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Шиленко Е.И.(стор.) - СМР | 2020-05-26 | 2021-10-30 | 80 | 53914.13 |  |  | 53914.13 | 53914.13
Г-ввод ул.Детская,43,г.Ростов-на-Дону,Петросян А.Л.(аренда) - ПИР | 2020-06-16 | 2021-10-30 | 50 |  | 18731.9 |  | 18731.9 | 18731.9
Г-ввод ул.Детская,43,г.Ростов-на-Дону,Петросян А.Л.(аренда) - СМР | 2020-06-16 | 2021-10-30 | 50 | 317466.72 |  |  | 317466.72 | 317466.72
Г-ввод пр.Шолохова,60/71,г.Ростов-на-Дону,Ерылкин В.О.(аренда) - СМР | 2018-10-25 | 2021-10-24 | 50 | 136366.17 |  |  | 136366.17 | 136366.17
Г-ввод ул.Благодатная,к.н.61:41:0071702:2171,г.Ростов-на-Дону,СК Екатеринодар-Сити(аренда) - ПИР | 2020-05-22 | 2021-10-30 | 60 |  | 19415.12 |  | 19415.12 | 19415.12
Г-ввод ул.Благодатная,к.н.61:41:0071702:2171,г.Ростов-на-Дону,СК Екатеринодар-Сити(аренда) - СМР | 2020-05-22 | 2022-01-17 | 50 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод ул.Жмайлова,21Б,к.н.61:44:0072003:3138,г.Ростов-на-Дону,Мартынова Л.Г.(аренда) - ПИР | 2020-01-13 | 2021-07-31 | 90 |  | 14078.45 |  | 14078.45 | 14078.45
Г-ввод ул.Жмайлова,21Б,к.н.61:44:0072003:3138,г.Ростов-на-Дону,Мартынова Л.Г.(аренда) - СМР | 2020-01-13 | 2021-07-31 | 90 | 153550.23 |  |  | 153550.23 | 153550.23
Г-ввод ул.Липовая,105,СНТ Агропром,91,г.Ростов-на-Дону,Нестеренко Е.Е.(стор.) - ПИР | 2019-10-29 | 2021-10-30 | 85 |  | 4490.44 |  | 4490.44 | 4490.44
Г-ввод ул.Липовая,105,СНТ Агропром,91,г.Ростов-на-Дону,Нестеренко Е.Е.(стор.) - СМР | 2019-10-29 | 2021-10-30 | 85 | 56691.52 |  |  | 56691.52 | 56691.52
Г-ввод ЗАО Агрофирма Аксайский,поле 29,к.н.61:02:0600010:1302,Аксайский р-н,ООО АДК - ПИР | 2020-06-02 | 2021-10-30 | 50 | 26666.67 | 193840.33 |  | 220507 | 220507
Г-ввод ЗАО Агрофирма Аксайский,поле 29,к.н.61:02:0600010:1302,Аксайский р-н,ООО АДК - СМР | 2020-06-02 | 2021-10-30 | 50 | 2261.3 |  |  | 2261.3 | 2261.3
Г-ввод ул.Лермонтовская,111,г.Ростов-на-Дону,Покутнев А.В.(аренда) - ПИР | 2016-10-06 | 2021-10-05 | 75 |  | 20590.5 |  | 20590.5 | 20590.5
Г-ввод пер.Радиаторный,11/1,г.Ростов-на-Дону,ООО Катрина(аренда) - ПИР | 2020-06-10 | 2021-09-20 | 80 |  | 25900.31 |  | 25900.31 | 25900.31
Г-ввод пер.Радиаторный,11/1,г.Ростов-на-Дону,ООО Катрина(аренда) - СМР | 2020-06-10 | 2021-09-20 | 80 | 1352810.61 |  |  | 1352810.61 | 1352810.61
Г-ввод ул.Вселенной,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Батаршина Е.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-28 | 2021-09-20 | 60 |  | 22776.71 |  | 22776.71 | 22776.71
Г-ввод ул.Вселенной,31,п.Щепкин,Аксайский р-н,Батаршина Е.Н.(стор.) - СМР | 2020-05-28 | 2021-10-30 | 60 | 256993.62 |  |  | 256993.62 | 256993.62
Г-ввод ул.Андрея Сладкова,55,г.Ростов-на-Дону,Захарова И.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-09-20 | 80 |  | 18298.95 |  | 18298.95 | 18298.95
Г-ввод ул.Андрея Сладкова,55,г.Ростов-на-Дону,Захарова И.А.(стор.) - СМР | 2020-06-26 | 2021-09-20 | 80 | 168978.82 |  |  | 168978.82 | 168978.82
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:14329,Мясниковский р-н,Ахматукаева Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-09-20 | 75 |  | 11537.96 |  | 11537.96 | 11537.96
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:14329,Мясниковский р-н,Ахматукаева Л.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-09-20 | 75 | 49039.08 |  |  | 49039.08 | 49039.08
Г-ввод пер.2-й Поселковый,1Ж,г.Ростов-на-Дону,Макаренко Л.Б.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2021-09-20 | 75 |  | 8058.3 |  | 8058.3 | 8058.3
Г-ввод пер.2-й Поселковый,1Ж,г.Ростов-на-Дону,Макаренко Л.Б.(стор.) - СМР | 2020-06-16 | 2022-02-11 | 50 | 45332.3 |  |  | 45332.3 | 45332.3
Г-ввод ул.5-я Опрятная,7,СТ Белая Ромашка,г.Ростов-на-Дону,Митченко Д.Ю.(аренда) - ПИР | 2020-05-28 | 2021-10-30 | 60 |  | 8293.7 |  | 8293.7 | 8293.7
Г-ввод ул.5-я Опрятная,7,СТ Белая Ромашка,г.Ростов-на-Дону,Митченко Д.Ю.(аренда) - СМР | 2020-05-28 | 2021-10-30 | 85 | 79360 |  |  | 79360 | 79360
Г-ввод пер.6-й Лазоревый,38А,СНТ Урожай,6-38,г.Ростов-на-Дону,Багрянцева С.И.(стор.) - ПИР | 2020-06-03 | 2021-09-20 | 75 |  | 10866.51 |  | 10866.51 | 10866.51
Г-ввод пер.6-й Лазоревый,38А,СНТ Урожай,6-38,г.Ростов-на-Дону,Багрянцева С.И.(стор.) - СМР | 2020-06-03 | 2021-09-26 | 55 | 56882.26 |  |  | 56882.26 | 56882.26
Г-ввод СНТ Донподход-2,г.Ростов-на-Дону,СНТ Донподход-2(аренда) - ПИР | 2018-09-11 | 2021-10-12 | 75 |  | 12744.98 |  | 12744.98 | 12744.98
Г-ввод СНТ Донподход-2,г.Ростов-на-Дону,СНТ Донподход-2(аренда) - СМР | 2018-09-11 | 2021-10-12 | 75 | 3500 |  |  | 3500 | 3500
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.131,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дерий А.Е.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-09-20 | 75 |  | 11561.93 |  | 11561.93 | 11561.93
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.131,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Дерий А.Е.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-09-20 | 75 | 56173.58 |  |  | 56173.58 | 56173.58
Г-ввод СНТ Защитник,17/23,г.Ростов-на-Дону,Бардиж В.Д.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2021-09-20 | 75 |  | 11785.34 |  | 11785.34 | 11785.34
Г-ввод СНТ Защитник,17/23,г.Ростов-на-Дону,Бардиж В.Д.(стор.) - СМР | 2020-06-04 | 2021-10-04 | 85 | 51782.43 |  |  | 51782.43 | 51782.43
Г-ввод СНТ Алмаз,уч.6,г.Ростов-на-Дону, к.н. 61:44:0030609:119,Апряткин Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-25 | 2021-10-30 | 75 |  | 12276.97 |  | 12276.97 | 12276.97
Г-ввод СНТ Алмаз,уч.6,г.Ростов-на-Дону, к.н. 61:44:0030609:119,Апряткин Т.В.(стор.) - СМР | 2020-06-25 | 2021-08-25 | 85 | 72744.26 |  |  | 72744.26 | 72744.26
Г-ввод ул.3-я Кондитерская,5,СНО Колос,г.Ростов-на-Дону,Сергиенко А.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 75 |  | 4925.16 |  | 4925.16 | 4925.16
Г-ввод ул.3-я Кондитерская,5,СНО Колос,г.Ростов-на-Дону,Сергиенко А.И.(стор.) - СМР | 2020-08-07 | 2021-10-06 | 60 | 40938.97 |  |  | 40938.97 | 40938.97
Г-ввод ул.Вселенной,87 А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Кретов С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-06-17 | 2021-10-30 | 75 |  | 18251.73 |  | 18251.73 | 18251.73
Г-ввод ул.Вселенной,87 А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Кретов С.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-17 | 2022-02-12 | 50 | 72500.07 |  |  | 72500.07 | 72500.07
Г-ввод пер.3-й Касательный,17,г.Ростов-на-Дону,Биджамова С.Н.(стор.) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-10-30 | 75 |  | 10398.54 |  | 10398.54 | 10398.54
Г-ввод пер.3-й Касательный,17,г.Ростов-на-Дону,Биджамова С.Н.(стор.) - СМР | 2020-07-03 | 2021-09-01 | 85 | 56609.41 |  |  | 56609.41 | 56609.41
Г-ввод бул.Бредихина,3,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Журкин Г.П.(стор.) - ПИР | 2020-08-10 | 2021-10-30 | 55 |  | 10613.88 |  | 10613.88 | 10613.88
Г-ввод бул.Бредихина,3,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Журкин Г.П.(стор.) - СМР | 2020-08-10 | 2021-08-10 | 65 | 32737 |  |  | 32737 | 32737
Г-ввод ул.Новостроевская,169,г.Ростов-на-Дону, Зюзгинов С.А. (аренда) - ПИР | 2020-01-31 | 2021-07-31 | 90 |  | 8274.67 |  | 8274.67 | 8274.67
Г-ввод ул.Новостроевская,169,г.Ростов-на-Дону, Зюзгинов С.А. (аренда) - СМР | 2020-01-31 | 2021-07-31 | 90 | 77923.19 |  |  | 77923.19 | 77923.19
Г-ввод пр.Дмитриевский,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Ясыновый А.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-31 | 2021-10-30 | 75 |  | 12235.55 |  | 12235.55 | 12235.55
Г-ввод пр.Дмитриевский,1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Ясыновый А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-31 | 2021-10-30 | 75 | 172204.22 |  |  | 172204.22 | 172204.22
Г-ввод ул.Атласная,16,г.Ростов-на-Дону,Якушенко К.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-10-30 | 75 |  | 11582.4 |  | 11582.4 | 11582.4
Г-ввод ул.Атласная,16,г.Ростов-на-Дону,Якушенко К.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2021-09-29 | 85 | 56865.26 |  |  | 56865.26 | 56865.26
Г-ввод ул.Коперника,50,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Семенякова Л.С.(стор.) - ПИР | 2020-06-30 | 2021-10-30 | 75 |  | 18016.98 |  | 18016.98 | 18016.98
Г-ввод ул.Коперника,50,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Семенякова Л.С.(стор.) - СМР | 2020-06-30 | 2021-09-30 | 85 | 105383.26 |  |  | 105383.26 | 105383.26
Г-ввод пр.Аксайский,13А,к.н.61:02:0600010:1306,г.Аксай,Аксайский р-н,Манукян Ю.Э.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-10-30 | 75 |  | 19239.05 |  | 19239.05 | 19239.05
Г-ввод пр.Аксайский,13А,к.н.61:02:0600010:1306,г.Аксай,Аксайский р-н,Манукян Ю.Э.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-09-06 | 65 | 320999.27 |  |  | 320999.27 | 320999.27
Г-ввод ул.Гагринская,4,г.Ростов-на-Дону,Асадов Т.А.(аренда) - ПИР | 2020-07-03 | 2021-11-30 | 50 |  | 17833.96 |  | 17833.96 | 17833.96
Г-ввод ул.Гагринская,4,г.Ростов-на-Дону,Асадов Т.А.(аренда) - СМР | 2020-07-03 | 2021-09-01 | 85 | 79961.08 |  |  | 79961.08 | 79961.08
Г-ввод 12 квартал,сев.рост.моря,уч.15,г.Ростов-на-Дону,Носов Д.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-11-30 | 50 |  | 18148.69 |  | 18148.69 | 18148.69
Г-ввод 12 квартал,сев.рост.моря,уч.15,г.Ростов-на-Дону,Носов Д.В.(стор.) - СМР | 2020-06-29 | 2021-08-29 | 85 | 32737 |  |  | 32737 | 32737
Г-ввод ул.16 линия,61/30,г.Ростов-на-Дону,ООО ФИРМА КРИСТИНА СЗ(аренда) - ПИР | 2020-06-19 | 2021-09-20 | 75 |  | 23421.19 |  | 23421.19 | 23421.19
Г-ввод ул.16 линия,61/30,г.Ростов-на-Дону,ООО ФИРМА КРИСТИНА СЗ(аренда) - СМР | 2020-06-19 | 2021-08-19 | 85 | 3500 |  |  | 3500 | 3500
Г-ввод ул.34-я Линия,27,г.Ростов-на-Дону,Мушегян Р.А.(аренда) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-11-30 | 50 |  | 17798.6 |  | 17798.6 | 17798.6
Г-ввод ул.34-я Линия,27,г.Ростов-на-Дону,Мушегян Р.А.(аренда) - СМР | 2020-07-21 | 2021-09-19 | 85 | 76046.89 |  |  | 76046.89 | 76046.89
Г-ввод ул.Филимоновская,190,г.Ростов-на-Дону,Гоцка М.В.(аренда) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-09-20 | 75 |  | 17590.82 |  | 17590.82 | 17590.82
Г-ввод ул.5-я Турнирная,63А,СНТ Братство1078А,г.Ростов-на-Дону,Дубенко В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-05-26 | 2021-09-20 | 90 |  | 16039.07 |  | 16039.07 | 16039.07
Г-ввод ул.5-я Турнирная,63А,СНТ Братство1078А,г.Ростов-на-Дону,Дубенко В.Г.(стор.) - СМР | 2020-05-26 | 2021-09-20 | 90 | 61408.47 |  |  | 61408.47 | 61408.47
Г-ввод ул.5-я Турнирная,29,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Гупал Н.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-25 | 2021-10-15 | 70 |  | 11484.22 |  | 11484.22 | 11484.22
Г-ввод ул.5-я Турнирная,63,СНТ Братство 1078,г.Ростов-на-Дону,Сидоров А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-05-28 | 2021-10-15 | 70 |  | 11484.19 |  | 11484.19 | 11484.19
Г-ввод ул.5-я Турнирная,63,СНТ Братство 1078,г.Ростов-на-Дону,Сидоров А.Н.(стор.) - СМР | 2020-05-28 | 2021-10-15 | 70 | 59940.08 |  |  | 59940.08 | 59940.08
Г-ввод ул.Левобережная,23,г.Ростов-на-Дону,ООО Частное владение (стор.) - ПИР | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 75 |  | 26461.82 |  | 26461.82 | 26461.82
Г-ввод ул.Левобережная,23,г.Ростов-на-Дону,ООО Частное владение (стор.) - СМР | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 75 | 647712.49 |  |  | 647712.49 | 647712.49
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,42,г.Ростов-на-Дону,Пустовойт Е.М.(аренда) - ПИР | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 75 |  | 17146.91 |  | 17146.91 | 17146.91
Г-ввод ул.1-я Кольцевая,42,г.Ростов-на-Дону,Пустовойт Е.М.(аренда) - СМР | 2020-08-31 | 2021-10-30 | 60 | 69091.08 |  |  | 69091.08 | 69091.08
Г-ввод ул.Гераневая,7,г.Ростов-на-Дону,Пергамент С.Д.(стор.) - ПИР | 2020-07-16 | 2021-09-16 | 55 |  | 23148.57 |  | 23148.57 | 23148.57
Г-ввод ул.Гераневая,7,г.Ростов-на-Дону,Пергамент С.Д.(стор.) - СМР | 2020-07-16 | 2021-09-14 | 85 | 52486 |  |  | 52486 | 52486
Г-ввод ул.Свободы,7,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Саханская И.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-10-21 | 75 |  | 8366.96 |  | 8366.96 | 8366.96
Г-ввод ул.Свободы,7,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Саханская И.А.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-10-21 | 75 | 31467.37 |  |  | 31467.37 | 31467.37
Г-ввод пр.Ореховый,6/2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Шевченко Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-11-30 | 65 |  | 12791.52 |  | 12791.52 | 12791.52
Г-ввод пр.Ореховый,6/2,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Шевченко Е.В.(стор.) - СМР | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 85 | 53567.39 |  |  | 53567.39 | 53567.39
Г-ввод пр.Третьяковский,13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Шевченко Е.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-11-30 | 65 |  | 12320.84 |  | 12320.84 | 12320.84
Г-ввод пр.Третьяковский,13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Шевченко Е.В.(стор.) - СМР | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 75 | 56859.12 |  |  | 56859.12 | 56859.12
Г-ввод ул.Благодатная,55,к.н.61:25:0600401:14714,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - ПИР | 2020-09-02 | 2021-07-31 | 90 |  | 12085.44 |  | 12085.44 | 12085.44
Г-ввод ул.Благодатная,55,к.н.61:25:0600401:14714,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - СМР | 2020-09-02 | 2021-07-31 | 90 | 31875.58 |  |  | 31875.58 | 31875.58
Г-ввод ул.Левобережная,СНТ Задонье,уч.18/1,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Картунов А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-03-18 | 2021-10-16 | 70 |  | 12576.18 |  | 12576.18 | 12576.18
Г-ввод ул.Левобережная,СНТ Задонье,уч.18/1,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Картунов А.Н.(стор.) - СМР | 2020-03-18 | 2021-08-15 | 55 | 80583.18 |  |  | 80583.18 | 80583.18
Г-ввод пер.Звездный,5,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,ООО ТГМ(стор.) - ПИР | 2020-08-26 | 2021-11-30 | 65 |  | 17897.85 |  | 17897.85 | 17897.85
Г-ввод пер.Звездный,5,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,ООО ТГМ(стор.) - СМР | 2020-08-26 | 2021-10-25 | 60 | 434428.61 |  |  | 434428.61 | 434428.61
Г-ввод ул.1-я Акварельная,60/80,СНТ Звезда,г.Ростов-на-Дону,Ищенко Н.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-11-30 | 65 |  | 9494.15 |  | 9494.15 | 9494.15
Г-ввод ул.1-я Акварельная,60/80,СНТ Звезда,г.Ростов-на-Дону,Ищенко Н.В.(стор.) - СМР | 2020-09-01 | 2021-11-30 | 65 | 64627.7 |  |  | 64627.7 | 64627.7
Г-ввод ул.Цветочная,15,п.Водопадный,Аксайский р-н,Соломос Л.Г.(стор.) - ПИР | 2020-09-24 | 2021-07-31 | 90 |  | 12208.95 |  | 12208.95 | 12208.95
Г-ввод за черт.н/п,ДНТ Ростсельмашевец-2,кв.5,уч.431,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Сакунова Т.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-10 | 2021-07-31 | 90 |  | 16040.38 |  | 16040.38 | 16040.38
Г-ввод за черт.н/п,ДНТ Ростсельмашевец-2,кв.5,уч.431,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Сакунова Т.В.(стор.) - СМР | 2020-08-10 | 2021-07-31 | 90 | 57974.74 |  |  | 57974.74 | 57974.74
Г-ввод пер.4-й Кустарный,7,г.Ростов-на-Дону,Мельник С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-06-16 | 2021-10-15 | 65 |  | 11674.37 |  | 11674.37 | 11674.37
Г-ввод пер.4-й Кустарный,7,г.Ростов-на-Дону,Мельник С.Ю.(стор.) - СМР | 2020-06-16 | 2021-09-16 | 85 | 80629.23 |  |  | 80629.23 | 80629.23
Г-ввод ул.Северо-Кавказская,70/95,г.Ростов-на-Дону,Петрушенко С.С.(стор.) - ПИР | 2020-08-14 | 2021-11-30 | 65 |  | 8653.23 |  | 8653.23 | 8653.23
Г-ввод ул.Северо-Кавказская,70/95,г.Ростов-на-Дону,Петрушенко С.С.(стор.) - СМР | 2020-08-14 | 2021-11-30 | 65 | 76332.34 |  |  | 76332.34 | 76332.34
Г-ввод ул.Семейная,59,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Голубовская А.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-21 | 2021-10-18 | 70 |  | 11870.14 |  | 11870.14 | 11870.14
Г-ввод ул.Семейная,59,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Голубовская А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-21 | 2021-09-21 | 75 | 49440.03 |  |  | 49440.03 | 49440.03
Г-ввод пер.Хризолитовый,4,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ивановский П.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 65 |  | 12576.22 |  | 12576.22 | 12576.22
Г-ввод пер.Хризолитовый,4,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Ивановский П.С.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 45 | 12265.03 |  |  | 12265.03 | 12265.03
Г-ввод пер.Астрономический,2А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Субботин М.С.(стор.) - ПИР | 2020-10-28 | 2021-12-25 | 55 |  | 5728.5 |  | 5728.5 | 5728.5
Г-ввод СНТ Задонье,161/1,г.Ростов-на-Дону,Андрющенко И.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-22 | 2021-07-31 | 90 |  | 11088.56 |  | 11088.56 | 11088.56
Г-ввод СНТ Задонье,161/1,г.Ростов-на-Дону,Андрющенко И.В.(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2021-07-31 | 90 | 4489.04 |  |  | 4489.04 | 4489.04
Г-ввод ул.4-я линия,46,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Карамзина В.А.(стор.) - ПИР | 2020-10-06 | 2021-11-03 | 55 |  | 7878.42 |  | 7878.42 | 7878.42
Г-ввод ул.4-я линия,46,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Карамзина В.А.(стор.) - СМР | 2020-10-06 | 2021-10-06 | 60 | 55850 |  |  | 55850 | 55850
Г-ввод ул.Глинки,149А,г.Ростов-на-Дону,Сазонов А.А.(аренда) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-08-11 | 70 |  | 17134.9 |  | 17134.9 | 17134.9
Г-ввод ул.Глинки,149А,г.Ростов-на-Дону,Сазонов А.А.(аренда) - СМР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 75 | 72462.42 |  |  | 72462.42 | 72462.42
Г-ввод ул.Благодатная,57,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - ПИР | 2020-11-06 | 2021-08-03 | 55 |  | 12502.03 |  | 12502.03 | 12502.03
Г-ввод ул.Благодатная,57,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - СМР | 2020-11-06 | 2021-08-03 | 70 | 49899.38 |  |  | 49899.38 | 49899.38
Г-ввод ул.Благодатная,54,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаева Л.Б.(стор.) - ПИР | 2020-11-06 | 2021-08-03 | 55 |  | 11689.2 |  | 11689.2 | 11689.2
Г-ввод ул.Благодатная,54,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаева Л.Б.(стор.) - СМР | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 60 | 59887.32 |  |  | 59887.32 | 59887.32
Г-ввод СНТ Мечта,36,г.Ростов-на-Дону,Дудка Г.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-09 | 2021-07-31 | 90 |  | 12840.95 |  | 12840.95 | 12840.95
Г-ввод СНТ Мечта,36,г.Ростов-на-Дону,Дудка Г.А.(стор.) - СМР | 2019-12-09 | 2021-07-31 | 90 | 59312.13 |  |  | 59312.13 | 59312.13
Г-ввод к.н.61:02:0600010:1080,поле 42а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Асланова Р.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-06 | 2021-11-06 | 65 |  | 18983.17 |  | 18983.17 | 18983.17
Г-ввод к.н.61:02:0600010:1080,поле 42а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Асланова Р.С.(стор.) - СМР | 2020-07-06 | 2021-09-04 | 85 | 1359495.25 |  |  | 1359495.25 | 1359495.25
Г-ввод ул.Отечественная,7,п.Янтарный,Аксайский р-н,Бактимиров И.М.(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-10-29 | 65 |  | 11457.64 |  | 11457.64 | 11457.64
Г-ввод ул.Отечественная,7,п.Янтарный,Аксайский р-н,Бактимиров И.М.(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-11-29 | 65 | 3500 |  |  | 3500 | 3500
Г-ввод АО Аксайское,поле 42б,к.н.61:02:0600010:3655,Аксайский р-н,Шарифова А.Ш.К.,(стор.) - ПИР | 2020-09-07 | 2021-07-31 | 90 |  | 17083.71 |  | 17083.71 | 17083.71
Г-ввод АО Аксайское,поле 42б,к.н.61:02:0600010:3655,Аксайский р-н,Шарифова А.Ш.К.,(стор.) - СМР | 2020-09-07 | 2021-07-31 | 90 | 71683.27 |  |  | 71683.27 | 71683.27
Г-ввод ул.Собино,47/11,г.Ростов-на-Дону,Назарова Р.П.(аренда) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-11-30 | 65 |  | 10675.63 |  | 10675.63 | 10675.63
Г-ввод пр.Удобный,4,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Оганесова А.А.(стор.) - ПИР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 65 |  | 11903.47 |  | 11903.47 | 11903.47
Г-ввод пр.Удобный,4,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Оганесова А.А.(стор.) - СМР | 2020-07-30 | 2021-11-30 | 65 | 25353.99 |  |  | 25353.99 | 25353.99
Г-ввод СТ Донское,10 км на север,уч.1001,Рябоконь Ю.В.(стор.) - ПИР | 2020-10-22 | 2021-12-19 | 55 |  | 8234.62 |  | 8234.62 | 8234.62
Г-ввод СТ Донское,10 км на север,уч.1001,Рябоконь Ю.В.(стор.) - СМР | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 60 | 4489.04 |  |  | 4489.04 | 4489.04
Г-ввод пер.2-й Касательный,49/8,г.Ростов-на-Дону,Шмытова Л.И.(стор.) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-08-11 | 70 |  | 11961.4 |  | 11961.4 | 11961.4
Г-ввод пер.2-й Касательный,49/8,г.Ростов-на-Дону,Шмытова Л.И.(стор.) - СМР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 60 | 103914.53 |  |  | 103914.53 | 103914.53
Г-ввод СНТ Утро,217,г.Ростов-на-Дону,Валуйский В.Л.(стор.) - ПИР | 2020-09-22 | 2021-09-19 | 70 |  | 11654.88 |  | 11654.88 | 11654.88
Г-ввод СНТ Утро,217,г.Ростов-на-Дону,Валуйский В.Л.(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2021-09-22 | 85 | 72591.23 |  |  | 72591.23 | 72591.23
Г-ввод ул.Михайловская,4А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Черноиваненко И.С.(стор.) - ПИР | 2020-10-08 | 2021-12-05 | 55 |  | 12196.8 |  | 12196.8 | 12196.8
Г-ввод ул.Михайловская,4А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Черноиваненко И.С.(стор.) - СМР | 2020-10-08 | 2021-10-08 | 60 | 73481.02 |  |  | 73481.02 | 73481.02
Г-ввод ул.Никелевая,1А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Зорин К.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-01 | 2021-11-30 | 65 |  | 11548.08 |  | 11548.08 | 11548.08
Г-ввод ул.Никелевая,1А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Зорин К.В.(стор.) - СМР | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 55 | 39903.33 |  |  | 39903.33 | 39903.33
Г-ввод ул.Свободы,71,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Куртажова Т.И.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-10-26 | 70 |  | 11527.88 |  | 11527.88 | 11527.88
Г-ввод ул.Свободы,71,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Куртажова Т.И.(стор.) - СМР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 65 | 77860.38 |  |  | 77860.38 | 77860.38
Г-ввод ул.Литейная,4а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Наскевич С.Ю.(стор.) - ПИР | 2020-09-15 | 2021-09-15 | 70 |  | 11731.29 |  | 11731.29 | 11731.29
Г-ввод ул.Литейная,4а,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Наскевич С.Ю.(стор.) - СМР | 2020-09-15 | 2021-09-15 | 65 | 47467.09 |  |  | 47467.09 | 47467.09
Г-ввод СНТ Защитник,16/33,г.Ростов-на-Дону,Казбанов В.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-28 | 2021-09-28 | 70 |  | 12201.97 |  | 12201.97 | 12201.97
Г-ввод СНТ Защитник,16/33,г.Ростов-на-Дону,Казбанов В.А.(стор.) - СМР | 2020-09-28 | 2021-09-28 | 65 | 60812.17 |  |  | 60812.17 | 60812.17
Г-ввод ул.1-я Луговая,10,г.Ростов-на-Дону,Ильясова С.А.,(стор.) - ПИР | 2020-08-11 | 2021-11-30 | 65 |  | 27409.53 |  | 27409.53 | 27409.53
Г-ввод ул.1-я Луговая,10,г.Ростов-на-Дону,Ильясова С.А.,(стор.) - СМР | 2020-08-11 | 2021-10-10 | 60 | 730920.57 |  |  | 730920.57 | 730920.57
Г-ввод СНТ Ириния,66,к.н.61:44:0030601:10,г.Ростов-на-Дону,Коверниченко А.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 70 |  | 11527.87 |  | 11527.87 | 11527.87
Г-ввод СНТ Ириния,66,к.н.61:44:0030601:10,г.Ростов-на-Дону,Коверниченко А.Н.(стор.) - СМР | 2020-09-18 | 2021-09-18 | 85 | 63411.91 |  |  | 63411.91 | 63411.91
Г-ввод ул.Страны Советов,7В,г.Ростов-на-Дону,Баклаг Г.Н. - ПИР | 2020-07-28 | 2021-11-28 | 65 |  | 21483.95 |  | 21483.95 | 21483.95
Г-ввод ул.Инициативная,12Б,г.Ростов-на-Дону,инв.00-007538,Колыбельникова О.С.,(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 70 |  | 17619.2 |  | 17619.2 | 17619.2
Г-ввод ул.Инициативная,12Б,г.Ростов-на-Дону,инв.00-007538,Колыбельникова О.С.,(стор.) - СМР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 30 | 235545.64 |  |  | 235545.64 | 235545.64
Г-ввод ул.3-я Круговая,65,г.Ростов-на-Дону,Сологуб И.И.,(стор.) - ПИР | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 70 |  | 18041.36 |  | 18041.36 | 18041.36
Г-ввод ул.3-я Круговая,65,г.Ростов-на-Дону,Сологуб И.И.,(стор.) - СМР | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 30 | 282929.62 |  |  | 282929.62 | 282929.62
Г-ввод пер.Быкадорова,40,г.Ростов-на-Дону,Хабибулин А.Ф.,(стор.) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-10-15 | 65 |  | 14283.52 |  | 14283.52 | 14283.52
Г-ввод ул.Днепропетровская,50Г,г.Ростов-на-Дону,Аревшатян А.С.(стор.) - ПИР | 2020-07-10 | 2021-11-10 | 65 |  | 22763.96 |  | 22763.96 | 22763.96
Г-ввод ул.Днепропетровская,50Г,г.Ростов-на-Дону,Аревшатян А.С.(стор.) - СМР | 2020-07-10 | 2021-09-08 | 85 | 480811 |  |  | 480811 | 480811
Г-ввод ул.Дунаевского,1/9,г.Ростов-на-Дону,Вышлова Т.А.,(аренда) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 30 |  | 14571.56 |  | 14571.56 | 14571.56
Г-ввод ул.Дунаевского,1/9,г.Ростов-на-Дону,Вышлова Т.А.,(аренда) - СМР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 30 | 5481.48 |  |  | 5481.48 | 5481.48
Г-ввод ул.2-я Баррикадная,4,г.Ростов-на-Дону,ООО САП,(аренда) - ПИР | 2017-10-03 | 2021-07-31 | 90 |  | 7790.47 |  | 7790.47 | 7790.47
Г-ввод ул.3-я Турнирная,274,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Панафидин А.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-06 | 2021-10-15 | 90 |  | 12256.44 |  | 12256.44 | 12256.44
Г-ввод ул.3-я Турнирная,274,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Панафидин А.В.(стор.) - СМР | 2020-11-06 | 2021-10-15 | 90 | 42961.07 |  |  | 42961.07 | 42961.07
Г-ввод ул.8-я Престижная,9,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Старцев А.И.(стор.) - ПИР | 2020-10-05 | 2021-11-02 | 65 |  | 12256.44 |  | 12256.44 | 12256.44
Г-ввод ул.8-я Престижная,9,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Старцев А.И.(стор.) - СМР | 2020-10-05 | 2021-10-05 | 60 | 64066.23 |  |  | 64066.23 | 64066.23
Г-ввод ул.Курортная,137,г.Ростов-на-Дону,Богушев Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-20 | 2021-08-17 | 65 |  | 18797.77 |  | 18797.77 | 18797.77
Г-ввод ул.Курортная,137,г.Ростов-на-Дону,Богушев Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-20 | 2021-08-17 | 70 | 86932 |  |  | 86932 | 86932
Г-ввод ДНТ Победа,170,г.Ростов-на-Дону,Скрипка О.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 70 |  | 11957.11 |  | 11957.11 | 11957.11
Г-ввод ул.Гераневая,26,г.Ростов-на-Дону,Костенко А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-11-16 | 75 |  | 23442.54 |  | 23442.54 | 23442.54
Г-ввод ул.Гераневая,26,г.Ростов-на-Дону,Костенко А.Г.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 | 115192.13 |  |  | 115192.13 | 115192.13
Г-ввод ул.3-я Престижная,41,г.Ростов-на-Дону,Дыкусов В.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 75 |  | 11906.64 |  | 11906.64 | 11906.64
Г-ввод ул.3-я Престижная,41,г.Ростов-на-Дону,Дыкусов В.В.(стор.) - СМР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 85 | 99816.93 |  |  | 99816.93 | 99816.93
Г-ввод ул.Литейная,15/11,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гаврилова А.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 75 |  | 12794.28 |  | 12794.28 | 12794.28
Г-ввод ул.Литейная,15/11,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гаврилова А.А.(стор.) - СМР | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 30 | 188380.89 |  |  | 188380.89 | 188380.89
Г-ввод ул.Дорожная,378/3,ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Кальная И.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 75 |  | 12168.04 |  | 12168.04 | 12168.04
Г-ввод ул.Дорожная,378/3,ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Кальная И.В.(стор.) - СМР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 85 | 41656.91 |  |  | 41656.91 | 41656.91
Г-ввод ул.Кедровая,7,п.Янтарный,Аксайский р-н,Шахвардиян Л.С.,(стор.) - ПИР | 2020-11-02 | 2021-10-30 | 65 |  | 17474.07 |  | 17474.07 | 17474.07
Г-ввод ул.Кедровая,7,п.Янтарный,Аксайский р-н,Шахвардиян Л.С.,(стор.) - СМР | 2020-11-02 | 2021-11-02 | 60 | 48380.25 |  |  | 48380.25 | 48380.25
Г-ввод ул.Кедровая,13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Луткова Е.М.,(стор.) - ПИР | 2020-09-22 | 2021-09-22 | 70 |  | 11899.19 |  | 11899.19 | 11899.19
Г-ввод ул.Кедровая,13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Луткова Е.М.,(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2021-09-22 | 45 | 106407.12 |  |  | 106407.12 | 106407.12
Г-ввод ул.Литейная,14/20,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Луданная О.Н.(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 70 |  | 11583.78 |  | 11583.78 | 11583.78
Г-ввод ул.Благодатная,52А,к.н.61:25:0600401:14865,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаева Л.Б.,(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-11-30 | 75 |  | 3198.13 |  | 3198.13 | 3198.13
Г-ввод ул.Благодатная,55А,к.н.61:25:0600401:14715,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаев Р.Б.(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-11-30 | 75 |  | 3198.13 |  | 3198.13 | 3198.13
Г-ввод пер.2-й Газонный,67,СНТ Южтехмонтаж-1,253,г.Ростов-на-Дону,Абакумов Б.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-10 | 2021-11-30 | 75 |  | 11825.99 |  | 11825.99 | 11825.99
Г-ввод пер.4-й Газонный,4,СНТ Южтехмонтаж-1,22,г.Ростов-на-Дону,Гладышев С.А.(стор.) - ПИР | 2020-09-15 | 2021-09-15 | 70 |  | 11714.11 |  | 11714.11 | 11714.11
Г-ввод пер.4-й Газонный,4,СНТ Южтехмонтаж-1,22,г.Ростов-на-Дону,Гладышев С.А.(стор.) - СМР | 2020-09-15 | 2021-09-15 | 55 | 92455.72 |  |  | 92455.72 | 92455.72
Г-ввод ул.Шостаковича,г.Ростов-на-Дону,60/16,Аюпов Р.Р.,(стор.) - ПИР | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 70 |  | 18031.54 |  | 18031.54 | 18031.54
Г-ввод ул.Шостаковича,г.Ростов-на-Дону,60/16,Аюпов Р.Р.,(стор.) - СМР | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 85 | 463256.08 |  |  | 463256.08 | 463256.08
Г-ввод ул.Кемеровская,72,г.Ротостов-на-Дону,Егиазарян Г.Л.,(аренда) - ПИР | 2020-06-29 | 2021-10-15 | 80 |  | 17583.68 |  | 17583.68 | 17583.68
Г-ввод ул.Пушкинская,153/61,кв.5,7,10,11,12,13,г.Ростов-на-Дону,Шемет А.И.(аренда) - ПИР | 2020-04-30 | 2021-10-29 | 75 |  | 13885.61 |  | 13885.61 | 13885.61
Г-ввод пер.Сибирский,15,г.Ростов-на-Дону,Дениелян Э.Г.,(аренда) - ПИР | 2020-11-06 | 2021-08-03 | 65 |  | 13933.41 |  | 13933.41 | 13933.41
Г-ввод Юго-Восточная промзона,6-й км автодороги Ростов-на-Дону-Таганрог,уч.3,к.н.61:25:0601001:1203),Мясниковский р-н,ООО МЕЛЬНИЦА,(аренда) - ПИР | 2019-12-27 | 2021-11-30 | 50 |  | 2119.12 |  | 2119.12 | 2119.12
Г-ввод ул.2-я Объездная,1,г.Ростов-на-Дону,Степанов Э.А.,(стор.) - ПИР | 2020-07-08 | 2021-10-08 | 75 |  | 15777.66 |  | 15777.66 | 15777.66
Г-ввод ул.2-я Объездная,1,г.Ростов-на-Дону,Степанов Э.А.,(стор.) - СМР | 2020-07-08 | 2021-10-08 | 75 | 112553.11 |  |  | 112553.11 | 112553.11
Г-ввод ул.Казахская,131,г.Ростов-на-Дону,Ибрагимов Р.Ф.,(аренда) - ПИР | 2018-04-25 | 2021-11-01 | 70 |  | 8286.95 |  | 8286.95 | 8286.95
Г-ввод пр.Михайловский,39,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Корнеенко П.Ф.(стор.) - ПИР | 2020-11-27 | 2021-11-27 | 35 |  | 12239.31 |  | 12239.31 | 12239.31
Г-ввод пр.Михайловский,39,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Корнеенко П.Ф.(стор.) - СМР | 2020-11-27 | 2021-08-24 | 70 | 54759.08 |  |  | 54759.08 | 54759.08
Г-ввод ул.Айвовая,26,п.Янтарный,Аксайский р-н,Родина О.И.,(стор.) - ПИР | 2020-09-22 | 2021-09-22 | 55 |  | 17383.26 |  | 17383.26 | 17383.26
Г-ввод ул.Айвовая,26,п.Янтарный,Аксайский р-н,Родина О.И.,(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2021-09-22 | 75 | 61505.04 |  |  | 61505.04 | 61505.04
Г-ввод ул.8-я Ненаглядная,17,СНТ Защитник,25/68,г.Ростов-на-Дону,Левченко Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-08-17 | 2021-08-17 | 60 |  | 11697.42 |  | 11697.42 | 11697.42
Г-ввод ул.8-я Ненаглядная,17,СНТ Защитник,25/68,г.Ростов-на-Дону,Левченко Г.И.(стор.) - СМР | 2020-08-17 | 2021-10-16 | 60 | 2615.93 |  |  | 2615.93 | 2615.93
Г-ввод СНТ Братство,317,г.Ростов-на-Дону,Шевченко П.М.(стор.) - ПИР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 75 |  | 12042.29 |  | 12042.29 | 12042.29
Г-ввод СНТ Братство,317,г.Ростов-на-Дону,Шевченко П.М.(стор.) - СМР | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 60 | 84126.9 |  |  | 84126.9 | 84126.9
Г-ввод ул.Обаятельная,12,г.Ростов-на-Дону,Костенко А.Г.(баланс) - ПИР | 2020-11-18 | 2021-11-18 | 35 |  | 16550.19 |  | 16550.19 | 16550.19
Г-ввод ул.Обаятельная,12,г.Ростов-на-Дону,Костенко А.Г.(баланс) - СМР | 2020-11-18 | 2021-08-15 | 70 | 78710.43 |  |  | 78710.43 | 78710.43
Г-ввод ул.4-я Бежевая,10,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Алекса Е.С.,(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-12-04 | 30 |  | 8195.44 |  | 8195.44 | 8195.44
Г-ввод ул.4-я Бежевая,10,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Алекса Е.С.,(стор.) - СМР | 2020-12-04 | 2021-08-31 | 70 | 57143 |  |  | 57143 | 57143
Г-ввод ул.Левобережная,4,ДНТ Донское,10 км на север,уч.156,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пудов Ю.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-08 | 2021-10-08 | 75 |  | 11740.99 |  | 11740.99 | 11740.99
Г-ввод пр-д Видный,54,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мирошниченко Д.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-07-08 | 2021-07-31 | 90 |  | 12090.5 |  | 12090.5 | 12090.5
Г-ввод пр-д Видный,54,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мирошниченко Д.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-07-08 | 2021-07-31 | 90 | 55047.89 |  |  | 55047.89 | 55047.89
Г-ввод ДНТ Донское,10 км на север,уч.141,Аксайский р-н,Романюта Е.М.,(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 35 |  | 8421.65 |  | 8421.65 | 8421.65
Г-ввод к.н.61:44:0082612:552,СНТ Урожай,(10-39),г.Ростов-на-Дону,Казакова С.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 75 |  | 8421.65 |  | 8421.65 | 8421.65
Г-ввод к.н.61:44:0082612:552,СНТ Урожай,(10-39),г.Ростов-на-Дону,Казакова С.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 75 | 50311.11 |  |  | 50311.11 | 50311.11
Г-ввод ул.Никелевая,10Б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Прокопов Ю.А.,(стор.) - ПИР | 2020-09-22 | 2021-09-22 | 35 |  | 11746.1 |  | 11746.1 | 11746.1
Г-ввод ул.Никелевая,10Б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Прокопов Ю.А.,(стор.) - СМР | 2020-09-22 | 2021-09-22 | 35 | 3500 |  |  | 3500 | 3500
Г-ввод ул.Гершеля,14/8А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Остапущенко А.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-05 | 2021-07-31 | 90 |  | 15423.97 |  | 15423.97 | 15423.97
Г-ввод ул.Гершеля,14/8А,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Остапущенко А.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-05 | 2021-07-31 | 90 | 48224.43 |  |  | 48224.43 | 48224.43
Г-ввод ул.Чароитовая,27/19,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Цесарский И.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 60 |  | 12195.12 |  | 12195.12 | 12195.12
Г-ввод ул.Чароитовая,27/19,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Цесарский И.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 60 | 64714.77 |  |  | 64714.77 | 64714.77
Г-ввод ул.Российская,49,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Усян А.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2021-07-31 | 90 |  | 8290.91 |  | 8290.91 | 8290.91
Г-ввод ул.Российская,49,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Усян А.В.(стор.) - СМР | 2020-12-10 | 2021-07-31 | 90 | 18882.96 |  |  | 18882.96 | 18882.96
Г-ввод пр-д Павловский,2А,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600005:9943,Проскурина Л.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-23 | 2021-11-23 | 35 |  | 8572.79 |  | 8572.79 | 8572.79
Г-ввод за черт.н/п,ДНТ Ростсельмашевец-2,кв.5,уч.382,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Елеференко П.И.,(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 35 |  | 8230.34 |  | 8230.34 | 8230.34
Г-ввод за черт.н/п,ДНТ Ростсельмашевец-2,кв.5,уч.382,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Елеференко П.И.,(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-08-06 | 70 | 51186.74 |  |  | 51186.74 | 51186.74
Г-ввод ул.Рыцарская,91,СНТ Братство,Ростов-на-Дону,Тумасян А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-12-23 | 30 |  | 11806.23 |  | 11806.23 | 11806.23
Г-ввод к.н.61:44:0082612:607,СНТ Урожай,(9-53),г.Ростов-на-Дону,Титов Ю.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-05 | 2021-11-05 | 35 |  | 12077.19 |  | 12077.19 | 12077.19
Г-ввод к.н.61:44:0082612:607,СНТ Урожай,(9-53),г.Ростов-на-Дону,Титов Ю.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-05 | 2021-11-05 | 40 | 43042.32 |  |  | 43042.32 | 43042.32
Г-ввод СНТ Союз,264,г.Ростов-на-Дону,Сергейчик В.И.(стор.) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-10-30 | 70 |  | 11639.32 |  | 11639.32 | 11639.32
Г-ввод СНТ Союз,264,г.Ростов-на-Дону,Сергейчик В.И.(стор.) - СМР | 2020-07-21 | 2021-10-30 | 70 | 95255.36 |  |  | 95255.36 | 95255.36
Г-ввод пр-д Васильевский,15,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Суханова Е.В.,(стор.) - ПИР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 60 |  | 12110.04 |  | 12110.04 | 12110.04
Г-ввод пр-д Васильевский,15,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Суханова Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 60 | 65680.16 |  |  | 65680.16 | 65680.16
Г-ввод пр-д 1-й Тверской,64,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Болгова В.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 55 |  | 11874.72 |  | 11874.72 | 11874.72
Г-ввод пр-д 1-й Тверской,64,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Болгова В.Н.,(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 85 | 70677.42 |  |  | 70677.42 | 70677.42
Г-ввод к.н.61:44:0082612:1589,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Винникова Н.А.,(стор.) - ПИР | 2020-07-29 | 2021-10-30 | 70 |  | 11988.55 |  | 11988.55 | 11988.55
Г-ввод к.н.61:44:0082612:1589,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Винникова Н.А.,(стор.) - СМР | 2020-07-29 | 2021-10-30 | 70 | 65090.7 |  |  | 65090.7 | 65090.7
Г-ввод ул.Литейная,1/15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кузьменко Е.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 55 |  | 3904.21 |  | 3904.21 | 3904.21
Г-ввод ул.Литейная,1/15,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кузьменко Е.Г.,(стор.) - СМР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 55 | 51345 |  |  | 51345 | 51345
Г-ввод ул.Филимоновская,2А,г.Ростов-на-Дону,Яковенко И.Е.,(аренда) - ПИР | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 55 |  | 2558.45 |  | 2558.45 | 2558.45
Г-ввод ул.12-го Февраля,58/14,г.Ростов-на-Дону,Григорян Ж.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-10-16 | 2021-10-16 | 55 |  | 14419.26 |  | 14419.26 | 14419.26
Г-ввод ул.12-го Февраля,58/14,г.Ростов-на-Дону,Григорян Ж.Л.,(стор.) - СМР | 2020-10-16 | 2021-10-16 | 60 | 69561.14 |  |  | 69561.14 | 69561.14
Г-ввод ул.Цеховая,26,г.Ростов-на-Дону,Ярделевская А.А.,(аренда) - ПИР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 55 |  | 14562.41 |  | 14562.41 | 14562.41
Г-ввод ул.Цеховая,26,г.Ростов-на-Дону,Ярделевская А.А.,(аренда) - СМР | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 55 | 233613.53 |  |  | 233613.53 | 233613.53
Г-ввод пер.3-й Рядовой,19,г.Ростов-на-Дону,Одновалов Р.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-15 | 2021-07-31 | 90 | 57226.81 |  |  | 57226.81 | 57226.81
Г-ввод ул.Нефритовая,7А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Радченко Ю.В,(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-12-22 | 30 |  | 12538.16 |  | 12538.16 | 12538.16
Г-ввод ул.Московская,67/62,г.Ростов-на-Дону,ООО "ПАРТНЕР ИНВЕСТ",(аренда) - ПИР | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 35 |  | 14930.25 |  | 14930.25 | 14930.25
Г-ввод ул.Московская,67/62,г.Ростов-на-Дону,ООО "ПАРТНЕР ИНВЕСТ",(аренда) - СМР | 2020-11-12 | 2021-08-09 | 70 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод 6-я Улица,22,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Усенко Е.И.,(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2021-12-16 | 30 |  | 11853.19 |  | 11853.19 | 11853.19
Г-ввод 6-я Улица,22,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Усенко Е.И.,(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2021-09-12 | 70 | 52821.18 |  |  | 52821.18 | 52821.18
Г-ввод ул.Культурная,39,Краснокрымское с/п,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Ахмедова Й.С,(стор.) - ПИР | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 40 |  | 11834.01 |  | 11834.01 | 11834.01
Г-ввод ул.Культурная,39,Краснокрымское с/п,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Ахмедова Й.С,(стор.) - СМР | 2020-10-07 | 2021-10-07 | 60 | 157465.45 |  |  | 157465.45 | 157465.45
Г-ввод пер.2-й Рядовой,37/4,ДНТ "Победа",г.Ростов-на-Дону,Бондарь Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-01-28 | 2021-09-25 | 90 |  | 12311.2 |  | 12311.2 | 12311.2
Г-ввод пер.2-й Рядовой,37/4,ДНТ "Победа",г.Ростов-на-Дону,Бондарь Н.Н.,(стор.) - СМР | 2021-01-28 | 2021-09-25 | 90 | 54899.8 |  |  | 54899.8 | 54899.8
Г-ввод пер.5-й Кустарный,44А,ДНТ "Утро",66,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.,(стор.) - ПИР | 2021-01-13 | 2021-09-10 | 90 |  | 11498.37 |  | 11498.37 | 11498.37
Г-ввод пер.5-й Кустарный,44А,ДНТ "Утро",66,г.Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.,(стор.) - СМР | 2021-01-13 | 2021-09-10 | 90 | 40578.31 |  |  | 40578.31 | 40578.31
Г-ввод ул.Левобережная,4,С/Т Донское,10 км на север,уч.126,к.н.61:02:0504301:657,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Щепетков С.С.,(стор.) - ПИР | 2021-01-13 | 2021-09-10 | 60 |  | 11788.51 |  | 11788.51 | 11788.51
Г-ввод ул.Левобережная,4,С/Т Донское,10 км на север,уч.126,к.н.61:02:0504301:657,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Щепетков С.С.,(стор.) - СМР | 2021-01-13 | 2021-09-10 | 60 | 57560.4 |  |  | 57560.4 | 57560.4
Г-ввод ул.Надежды,36,к.н. 61:25:0600401:12041,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Коломийцева Г.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2021-12-21 | 30 |  | 12311.2 |  | 12311.2 | 12311.2
Г-ввод ул.Надежды,36,к.н. 61:25:0600401:12041,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Коломийцева Г.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-21 | 2021-09-17 | 70 | 33949.79 |  |  | 33949.79 | 33949.79
Г-ввод пер.7-й Есаульский, 28,с/т РСМ 14,г. Ростов-на-Дону,Куприянова В.К.,(стор.) - ПИР | 2020-12-10 | 2021-12-10 | 30 |  | 22402.13 |  | 22402.13 | 22402.13
Г-ввод ул.Песчанокопская,99,г.Ростов-на-Дону,Романенко Н.Н.,(аренда) - ПИР | 2020-12-09 | 2021-12-09 | 30 |  | 15588.16 |  | 15588.16 | 15588.16
Г-ввод ул.3-я Турнирная,252,СНТ Братство,ГНД по тер-рии СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Гапеев В.Я.,(стор.) - ПИР | 2020-07-23 | 2021-10-30 | 70 |  | 3198.13 |  | 3198.13 | 3198.13
Г-ввод пер. Атмосферный,14, к.н. 61:02:008121:59,г.Ростов-на-Дону, Атмосферный 14 ЖСК (стор.) - ПИР | 2019-08-12 | 2021-10-15 | 70 |  | 30291.67 |  | 30291.67 | 30291.67
Г-ввод пер. Атмосферный,14, к.н. 61:02:008121:59,г.Ростов-на-Дону, Атмосферный 14 ЖСК (стор.) - СМР | 2019-08-12 | 2021-10-15 | 85 | 458240.52 |  |  | 458240.52 | 458240.52
Г-ввод ул.Нансена,119б,г.Ростов-на-Дону, Роговик А.Е. (аренда) - ПИР | 2017-04-25 | 2021-11-30 | 70 |  | 8634.28 |  | 8634.28 | 8634.28
Г-ввод ул.Курортная,141/61,г.Ростов-на-Дону, Сурмалян А.С. (аренда) - ПИР | 2018-09-27 | 2021-10-30 | 70 |  | 3813 |  | 3813 | 3813
Г-ввод ул.Добрососедская,12,ДНТ Исток,154,г.Ростов-на-Дону,Новикова А.К.(стор.) - ПИР | 2019-09-18 | 2021-10-15 | 70 |  | 10343.54 |  | 10343.54 | 10343.54
Г-ввод ул.Добрососедская,12,ДНТ Исток,154,г.Ростов-на-Дону,Новикова А.К.(стор.) - СМР | 2019-09-18 | 2021-10-15 | 70 | 55570.12 |  |  | 55570.12 | 55570.12
Г-ввод ул.Труженников,18А,г.Ростов-на-Дону,ООО Недвижимость(стор.) - ПИР | 2019-07-04 | 2021-10-15 | 70 |  | 5658.81 |  | 5658.81 | 5658.81
Г-ввод ул.Федоровская,7,к.н.61:02:0600005:5092,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кучмиева Б.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-06 | 2021-10-15 | 70 |  | 8124.24 |  | 8124.24 | 8124.24
Г-ввод ул.Федоровская,7,к.н.61:02:0600005:5092,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Кучмиева Б.В.(стор.) - СМР | 2019-12-06 | 2021-10-15 | 60 | 68199.27 |  |  | 68199.27 | 68199.27
Г-ввод ул.2-я Престижная,30,г.Ростов-на-Дону,Костенко И.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-12 | 2021-11-30 | 70 |  | 7866.67 |  | 7866.67 | 7866.67
Г-ввод ул.2-я Престижная,30,г.Ростов-на-Дону,Костенко И.А.(стор.) - СМР | 2019-12-12 | 2021-11-30 | 70 | 55241.8 |  |  | 55241.8 | 55241.8
Г-ввод ул.Литейная,24,г.Ростов-на-Дону,Алекберов С.С.(стор.) - ПИР | 2019-11-06 | 2021-11-30 | 70 |  | 8195.13 |  | 8195.13 | 8195.13
Г-ввод ул.Литейная,24,г.Ростов-на-Дону,Алекберов С.С.(стор.) - СМР | 2019-11-06 | 2021-11-30 | 70 | 39867 |  |  | 39867 | 39867
Г-ввод ул.Ньютона,17,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Мельникова Г.Г.(стор.) - ПИР | 2020-02-03 | 2021-11-30 | 70 |  | 14688.22 |  | 14688.22 | 14688.22
Г-ввод ул.Ньютона,17,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Мельникова Г.Г.(стор.) - СМР | 2020-02-03 | 2021-10-30 | 65 | 48723.19 |  |  | 48723.19 | 48723.19
Г-ввод ул.2-я линия,22,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Ванесян А.Л.(стор.) - ПИР | 2020-01-20 | 2021-10-15 | 70 |  | 7617.33 |  | 7617.33 | 7617.33
Г-ввод ул.2-я линия,22,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Ванесян А.Л.(стор.) - СМР | 2021-01-20 | 2021-09-17 | 60 | 59663.05 |  |  | 59663.05 | 59663.05
Г-ввод ул.Левобережная,4,уч.298,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Пономарева С.Ю.(стор.) - ПИР | 2019-09-04 | 2021-10-15 | 70 |  | 3296.81 |  | 3296.81 | 3296.81
Г-ввод ул.Левобережная,64,г.Ростов-на-Дону,ЗАО Донобувь(стор.) - СМР | 2019-11-29 | 2021-11-30 | 70 | 75634.38 |  |  | 75634.38 | 75634.38
Г-ввод ул.Панфиловцев,15,г.Ростов-на-Дону,Мест.Религ.орг.(аренда) - ПИР | 2019-11-21 | 2021-10-15 | 70 |  | 16342.97 |  | 16342.97 | 16342.97
Г-ввод ул.Панфиловцев,15,г.Ростов-на-Дону,Мест.Религ.орг.(аренда) - СМР | 2019-12-23 | 2021-09-30 | 75 | 268748.77 |  |  | 268748.77 | 268748.77
Г-ввод пер.Олимпийский,9/134,г.Ростов-на-Дону,Михайлов Д.Б.(аренда) - СМР | 2019-11-21 | 2021-09-30 | 60 | 158652.23 |  |  | 158652.23 | 158652.23
Г-ввод ул.Южная,1И,г.Ростов-на-Дону,Кагиян М.Ц.(аренда) - ПИР | 2019-11-18 | 2021-10-15 | 70 |  | 17579.24 |  | 17579.24 | 17579.24
Г-ввод ул.Южная,1И,г.Ростов-на-Дону,Кагиян М.Ц.(аренда) - СМР | 2019-11-18 | 2021-09-30 | 60 | 928014.02 |  |  | 928014.02 | 928014.02
Г-ввод ул.21-я линия,2/6,г.Ростов-на-Дону,Румянцева Н.В.(аренда) - ПИР | 2019-09-24 | 2021-09-30 | 70 |  | 5719.5 |  | 5719.5 | 5719.5
Г-ввод ул.21-я линия,2/6,г.Ростов-на-Дону,Румянцева Н.В.(аренда) - СМР | 2019-09-24 | 2021-09-23 | 60 | 76840.56 |  |  | 76840.56 | 76840.56
Г-ввод ул.Александра Блока,53А,г.Ростов-на-Дону,Каракуц И.Н.(аренда) - ПИР | 2019-10-30 | 2021-10-15 | 30 | 8696.87 | 17380.08 |  | 26076.95 | 26076.95
Г-ввод ул.Александра Блока,53А,г.Ростов-на-Дону,Каракуц И.Н.(аренда) - СМР | 2019-10-30 | 2021-10-15 | 40 | 427184.38 |  |  | 427184.38 | 427184.38
Г-ввод ул.Совхозная,1,п.Водопадный,Аксайский р-н,Аллахвердиев С.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-18 | 2021-10-15 | 70 |  | 12307.82 |  | 12307.82 | 12307.82
Г-ввод ул.Совхозная,1,п.Водопадный,Аксайский р-н,Аллахвердиев С.А.(стор.) - СМР | 2019-11-18 | 2021-11-17 | 40 | 321930.67 |  |  | 321930.67 | 321930.67
Г-ввод пр.Зорге,31В,г.Ростов-на-Дону,Зелинский М.А.(аренда) - ПИР | 2019-10-08 | 2021-10-15 | 30 |  | 24386.85 |  | 24386.85 | 24386.85
Г-ввод ул.Первоцветная,1,г.Ростов-на-Дону,Мурадянц Э.А.(стор.) - ПИР | 2019-12-17 | 2021-10-15 | 70 |  | 26126.64 |  | 26126.64 | 26126.64
Г-ввод ул.Первоцветная,1,г.Ростов-на-Дону,Мурадянц Э.А.(стор.) - СМР | 2019-12-17 | 2021-09-23 | 70 | 186513.18 |  |  | 186513.18 | 186513.18
Г-ввод ул.Прогулочная,21Б,г.Ростов-на-Дону,Ивлева А.О.(аренда) - ПИР | 2019-11-01 | 2021-09-30 | 55 |  | 18215.4 |  | 18215.4 | 18215.4
Г-ввод ул.Прогулочная,21Б,г.Ростов-на-Дону,Ивлева А.О.(аренда) - СМР | 2019-11-01 | 2021-09-30 | 55 | 749230.34 |  |  | 749230.34 | 749230.34
Г-ввод пл.Свободы,6,к.н.61:44:0031927:2,г.Ростов-на-Дону,Румянцева Н.В.(аренда) - ПИР | 2019-09-24 | 2021-09-30 | 70 |  | 3658.48 |  | 3658.48 | 3658.48
Г-ввод пл.Свободы,6,к.н.61:44:0031927:2,г.Ростов-на-Дону,Румянцева Н.В.(аренда) - СМР | 2019-09-24 | 2021-09-23 | 60 | 99490.79 |  |  | 99490.79 | 99490.79
Г-ввод пер.Тепличный,15,г.Ростов-на-Дону,Аскеров И.М.(стор.) - ПИР | 2020-01-16 | 2021-09-23 | 70 |  | 19298.1 |  | 19298.1 | 19298.1
Г-ввод пер.Тепличный,15,г.Ростов-на-Дону,Аскеров И.М.(стор.) - СМР | 2020-01-16 | 2021-11-16 | 60 | 44696.25 |  |  | 44696.25 | 44696.25
Г-ввод пр.Елизаветинский,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гарибян В.А.(стор.) - ПИР | 2020-01-14 | 2021-09-23 | 70 |  | 11546.84 |  | 11546.84 | 11546.84
Г-ввод пр.Елизаветинский,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Гарибян В.А.(стор.) - СМР | 2020-01-14 | 2021-09-23 | 60 | 127560.33 |  |  | 127560.33 | 127560.33
Г-ввод ул.Малюгиной,138А,г.Ростов-на-Дону,Геворгян Р.В.(аренда) - ПИР | 2020-01-22 | 2021-09-23 | 70 |  | 3325.08 |  | 3325.08 | 3325.08
Г-ввод ул.Алекситовая,26А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Саркисян С.М.(стор.) - ПИР | 2020-01-29 | 2021-09-23 | 70 |  | 10838.24 |  | 10838.24 | 10838.24
Г-ввод ул.Алекситовая,26А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Большелогское с.п.,Саркисян С.М.(стор.) - СМР | 2020-01-29 | 2021-09-23 | 70 | 153710.32 |  |  | 153710.32 | 153710.32
Г-ввод ул.Виноградная,12,п.Водопадный,Аксайский р-н,Ромашов В.И.(стор.) - ПИР | 2019-11-26 | 2021-09-23 | 70 |  | 3487.47 |  | 3487.47 | 3487.47
Г-ввод ул.Виноградная,12,п.Водопадный,Аксайский р-н,Ромашов В.И.(стор.) - СМР | 2019-11-26 | 2021-09-30 | 85 | 54872.49 |  |  | 54872.49 | 54872.49
Г-ввод СНТ Яблочко,ул.Пороховая Балка,уч.96,Аксайский р-н,Демидченко А.В.(стор.) - ПИР | 2019-12-31 | 2021-09-23 | 70 |  | 16718.27 |  | 16718.27 | 16718.27
Г-ввод ул.Лелюшенко,17,г.Ростов-на-Дону,ХРАМ(аренда) - ПИР | 2019-12-26 | 2021-09-23 | 70 |  | 3269.16 |  | 3269.16 | 3269.16
Г-ввод тер-я бывш.аэродрома ДОСААФ,к.н.61:44:0000000:169052,г.Ростов-на-Дону,ИНТЕР ПЛЮС(аренда) - ПИР | 2019-09-05 | 2021-09-04 | 60 |  | 77924.37 |  | 77924.37 | 77924.37
Г-ввод ул.30-летия Октября,63,г.Ростов-на-Дону,Колосович А.А.(стор.) - ПИР | 2019-09-18 | 2021-09-30 | 70 |  | 17138.54 |  | 17138.54 | 17138.54
Г-ввод ул.30-летия Октября,63,г.Ростов-на-Дону,Колосович А.А.(стор.) - СМР | 2019-09-18 | 2021-09-30 | 70 | 158949.14 |  |  | 158949.14 | 158949.14
Г-ввод пер.Кржижановского,121,г.Ростов-на-Дону,Фомичев П.В.(аренда) - ПИР | 2019-09-06 | 2021-09-23 | 70 |  | 17706.61 |  | 17706.61 | 17706.61
Г-ввод пер.Кржижановского,121,г.Ростов-на-Дону,Фомичев П.В.(аренда) - СМР | 2019-09-06 | 2021-09-23 | 70 | 100439.43 |  |  | 100439.43 | 100439.43
Г-ввод пр.Шолохова,29В,г.Ростов-на-Дону,СШОР 35 ГБУ(стор.) - ПИР | 2019-09-09 | 2021-09-23 | 60 |  | 13933.61 |  | 13933.61 | 13933.61
Г-ввод пр.Шолохова,29В,г.Ростов-на-Дону,СШОР 35 ГБУ(стор.) - СМР | 2019-09-09 | 2021-09-23 | 60 | 533.38 |  |  | 533.38 | 533.38
Г-ввод ул.Трамвайщиков,34,г.Ростов-на-Дону,Кузнецова К.Г.(аренда) - ПИР | 2019-12-24 | 2021-09-30 | 70 |  | 6950.5 |  | 6950.5 | 6950.5
Г-ввод ул.Курчатова,1А,г.Ростов-на-Дону,СТРОИТ.МАТ-ЛЫ(аренда) - ПИР | 2020-02-11 | 2021-09-30 | 60 |  | 24539.81 |  | 24539.81 | 24539.81
Г-ввод ул.Курчатова,1А,г.Ростов-на-Дону,СТРОИТ.МАТ-ЛЫ(аренда) - СМР | 2020-02-11 | 2021-09-30 | 60 | 478022.08 |  |  | 478022.08 | 478022.08
Г-ввод пр.Теплый,15,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Фурсова Л.Н.(стор.) - ПИР | 2020-02-25 | 2021-10-25 | 70 |  | 11004.23 |  | 11004.23 | 11004.23
Г-ввод пр.Теплый,15,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Фурсова Л.Н.(стор.) - СМР | 2020-02-25 | 2021-10-25 | 70 | 194960.18 |  |  | 194960.18 | 194960.18
Г-ввод ул.Озерная,21,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Щербаченко А.И.(аренда) - ПИР | 2019-09-17 | 2021-09-23 | 70 |  | 19730.91 |  | 19730.91 | 19730.91
Г-ввод ул.Озерная,21,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Щербаченко А.И.(аренда) - СМР | 2019-09-17 | 2021-09-23 | 70 | 37321.58 |  |  | 37321.58 | 37321.58
Г-ввод ул.Новая,19А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Толстой А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-03-16 | 2021-08-14 | 90 |  | 22236.16 |  | 22236.16 | 22236.16
Г-ввод ул.Новая,19А,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Толстой А.Г.(стор.) - СМР | 2020-03-16 | 2021-08-14 | 90 | 276094.16 |  |  | 276094.16 | 276094.16
Г-ввод ул.Ковалевской,23,г.Ростов-на-Дону,Больбот А.Б.(аренда) - ПИР | 2020-03-19 | 2021-10-17 | 70 |  | 17569.09 |  | 17569.09 | 17569.09
Г-ввод ул.Ковалевской,23,г.Ростов-на-Дону,Больбот А.Б.(аренда) - СМР | 2020-03-19 | 2021-10-17 | 70 | 148982.58 |  |  | 148982.58 | 148982.58
Г-ввод ул.Сосновая,2,г.Ростов-на-Дону,Ханян Т.К.(стор.) - ПИР | 2019-12-25 | 2021-10-25 | 70 |  | 5501.16 |  | 5501.16 | 5501.16
Г-ввод СНТ Северная Ривьера,3-12А,г.Ростов-на-Дону,Горбатюк В.А.(стор.) - ПИР | 2020-02-05 | 2021-10-25 | 70 |  | 17343.23 |  | 17343.23 | 17343.23
Г-ввод СНТ Северная Ривьера,3-12А,г.Ростов-на-Дону,Горбатюк В.А.(стор.) - СМР | 2020-02-05 | 2021-10-25 | 70 | 189473.8 |  |  | 189473.8 | 189473.8
Г-ввод ул.Текучева,58/15,г.Ростов-на-Дону,Ли С.В.(аренда) - ПИР | 2020-03-24 | 2021-09-15 | 70 |  | 16020.73 |  | 16020.73 | 16020.73
Г-ввод ул.Текучева,58/15,г.Ростов-на-Дону,Ли С.В.(аренда) - СМР | 2020-03-24 | 2021-09-15 | 70 | 333656.92 |  |  | 333656.92 | 333656.92
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12738,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мостовой Г.И.(стор.) - ПИР | 2020-01-29 | 2021-09-23 | 90 |  | 7574.46 |  | 7574.46 | 7574.46
Г-ввод зем.колх.Дружба,к.н.61:25:0600401:12738,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Мостовой Г.И.(стор.) - СМР | 2020-01-29 | 2021-09-23 | 85 | 62531.69 |  |  | 62531.69 | 62531.69
Г-ввод за черт.н/п,ДНТ Ростсельмашевец-2,кв.5,уч.475,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Эвинян Г.Т.(стор.) - ПИР | 2020-06-04 | 2021-10-25 | 75 |  | 4885.74 |  | 4885.74 | 4885.74
Г-ввод ул.Михайловская,23А/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мельников П.А.(стор.) - ПИР | 2020-06-09 | 2021-09-23 | 75 |  | 13341.92 |  | 13341.92 | 13341.92
Г-ввод ул.Михайловская,23А/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мельников П.А.(стор.) - СМР | 2020-06-09 | 2021-09-23 | 75 | 60319.32 |  |  | 60319.32 | 60319.32
Г-ввод СНТ Защитник,к.н.61:44:0082613:1769,г.Ростов-на-Дону,Шерстюк С.Е.(стор.) - ПИР | 2020-05-27 | 2021-10-30 | 70 |  | 10866.51 |  | 10866.51 | 10866.51
Г-ввод СНТ Защитник,к.н.61:44:0082613:1769,г.Ростов-на-Дону,Шерстюк С.Е.(стор.) - СМР | 2020-05-27 | 2021-10-30 | 70 | 3787.31 |  |  | 3787.31 | 3787.31
Г-ввод ул.Архитектурная,24,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бурова Т.П.(стор.) - ПИР | 2020-06-15 | 2021-10-30 | 75 |  | 17386.45 |  | 17386.45 | 17386.45
Г-ввод ул.Архитектурная,24,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Бурова Т.П.(стор.) - СМР | 2020-06-15 | 2021-10-15 | 75 | 325393.65 |  |  | 325393.65 | 325393.65
Г-ввод ул.Евдокимова,132Д,г.Ростов-на-Дону,ЗАО ПКФ "Петаполь",(аренда) - СМР | 2020-11-02 | 2021-10-30 | 70 | 630.97 |  |  | 630.97 | 630.97
Г-ввод ул.Евдокимова,132Д,г.Ростов-на-Дону,ЗАО ПКФ "Петаполь",(аренда) - ПИР | 2020-11-02 | 2021-11-02 | 35 |  | 19722.71 |  | 19722.71 | 19722.71
Г-ввод СНТ Урожай,9-63,г.Ростов-на-Дону,Чугунов В.Г.(стор.) - ПИР | 2020-08-11 | 2021-10-25 | 75 |  | 11949.51 |  | 11949.51 | 11949.51
Г-ввод СНТ Урожай,9-63,г.Ростов-на-Дону,Чугунов В.Г.(стор.) - СМР | 2020-08-11 | 2021-10-25 | 75 | 79161.57 |  |  | 79161.57 | 79161.57
Г-ввод ул.5-я улица,45,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Романовский А.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-12-04 | 30 |  | 8334.94 |  | 8334.94 | 8334.94
Г-ввод ул.5-я улица,45,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Романовский А.А.(стор.) - СМР | 2020-12-04 | 2021-12-04 | 30 | 59545.25 |  |  | 59545.25 | 59545.25
Г-ввод ул.Свободы,59,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Гайдук С.Н.,(стор.) - СМР | 2020-09-16 | 2021-09-16 | 65 | 136634.08 |  |  | 136634.08 | 136634.08
Г-ввод СНТ Защитник,4/10,г.Ростов-на-Дону,Коржова О.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-04 | 2021-12-04 | 30 |  | 8334.94 |  | 8334.94 | 8334.94
Г-ввод СНТ Защитник,4/10,г.Ростов-на-Дону,Коржова О.В.(стор.) - СМР | 2020-12-04 | 2021-12-04 | 30 | 56498.76 |  |  | 56498.76 | 56498.76
Г-ввод ДНТ Сирень,г.Ростов-на-Дону,66,Кольбик Е.В.,(стор.) - ПИР | 2020-10-30 | 2021-10-30 | 40 |  | 3319.34 |  | 3319.34 | 3319.34
Г-ввод ДНТ Сирень,г.Ростов-на-Дону,66,Кольбик Е.В.,(стор.) - СМР | 2020-10-30 | 2021-10-30 | 40 | 127717.51 |  |  | 127717.51 | 127717.51
Г-ввод,ул.2-я Обзорная,83,г.Ростов-на-Дону,Тивикова Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 75 |  | 21140.29 |  | 21140.29 | 21140.29
Г-ввод,ул.2-я Обзорная,83,г.Ростов-на-Дону,Тивикова Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 60 | 57127.91 |  |  | 57127.91 | 57127.91
Г-ввод ул.6-я Турнирная,32а,СНТ Братство, 628,г.Ростов-на-Дону,Паскарь Ю.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-07-02 | 2021-10-30 | 65 |  | 11639.32 |  | 11639.32 | 11639.32
Г-ввод пр-д Михайловский,п.Темерницкий,23Б,Аксайский р-н,Рябинская Е.Ю.,(стор.) - ПИР | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 65 |  | 12147.71 |  | 12147.71 | 12147.71
Г-ввод пр-д Михайловский,п.Темерницкий,23Б,Аксайский р-н,Рябинская Е.Ю.,(стор.) - СМР | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 85 | 90574.42 |  |  | 90574.42 | 90574.42
Г-ввод ул.Западная,50/34,г.Ростов-на-Дону,Загнойко Л.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-10 | 2021-10-30 | 65 |  | 8673.27 |  | 8673.27 | 8673.27
Г-ввод ул.Западная,50/34,г.Ростов-на-Дону,Загнойко Л.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-10 | 2021-08-07 | 70 | 25538.52 |  |  | 25538.52 | 25538.52
Г-ввод ул.Алаитовая,1/28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Вишняков В.В. - ПИР | 2020-12-03 | 2021-09-25 | 90 |  | 8334.94 |  | 8334.94 | 8334.94
Г-ввод ул.Алаитовая,1/28,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Вишняков В.В. - СМР | 2020-12-03 | 2021-09-25 | 90 | 78348.03 |  |  | 78348.03 | 78348.03
Г-ввод ул.Амаритовая,2/6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Вишняков В.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-03 | 2021-09-25 | 90 |  | 12840.94 |  | 12840.94 | 12840.94
Г-ввод ул.Амаритовая,2/6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Вишняков В.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-03 | 2021-09-25 | 90 | 81537.84 |  |  | 81537.84 | 81537.84
Г-ввод ул.Семейная,58,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Райкова Е.А. - ПИР | 2020-12-04 | 2021-08-01 | 90 |  | 8204.91 |  | 8204.91 | 8204.91
Г-ввод ул.Семейная,58,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Райкова Е.А. - СМР | 2020-12-04 | 2021-08-01 | 90 | 64600.04 |  |  | 64600.04 | 64600.04
Г-ввод ул.8-я Улица,22,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Карауш О.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-07-28 | 90 |  | 8172.41 |  | 8172.41 | 8172.41
Г-ввод ул.8-я Улица,22,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Карауш О.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-07-28 | 90 | 58270.36 |  |  | 58270.36 | 58270.36
Г-ввод ул.5-я Авиапромовская,2/64,г.Ростов-на-Дону,Ткачева Р.Ш.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2021-10-02 | 75 |  | 11873.76 |  | 11873.76 | 11873.76
Г-ввод ул.5-я Авиапромовская,2/64,г.Ростов-на-Дону,Ткачева Р.Ш.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2021-10-02 | 60 | 93626.02 |  |  | 93626.02 | 93626.02
Г-ввод ул.2-я Союзная,87,г.Ростов-на-Дону,Акопян О.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-12 | 2021-09-09 | 65 |  | 11780.8 |  | 11780.8 | 11780.8
Г-ввод ул.2-я Союзная,87,г.Ростов-на-Дону,Акопян О.А.,(стор.) - СМР | 2021-01-12 | 2021-09-09 | 85 | 52947 |  |  | 52947 | 52947
Г-ввод зем.колх.Дружба,ул.Благодатная,48,(к.н. 61:25:0600401:12898),Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.,(стор.) - ПИР | 2020-12-31 | 2021-08-28 | 60 |  | 11780.8 |  | 11780.8 | 11780.8
Г-ввод зем.колх.Дружба,ул.Благодатная,48,(к.н. 61:25:0600401:12898),Мясниковский р-н,Джамалдиева З.Х.,(стор.) - СМР | 2020-12-30 | 2021-09-26 | 70 | 70831.99 |  |  | 70831.99 | 70831.99
Г-ввод ул.Тоннельная,67,г.Ростов-на-Дону,Курьянова Н.Н.(аренда) - ПИР | 2018-10-15 | 2021-11-13 | 65 |  | 3122.99 |  | 3122.99 | 3122.99
Г-ввод СНТ Мечта,212,Акопян Р.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2021-08-09 | 70 |  | 8555.02 |  | 8555.02 | 8555.02
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42б,к.н:61:02:0600010:17153,Аксайский р-н, юго-западное направление в 750м,Щепарёв В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-14 | 2021-12-10 | 30 |  | 8555.02 |  | 8555.02 | 8555.02
Г-ввод, ул.Гравитационная,5,г.Ростов-на-Дону,Ли О.М.,(стор.) - ПИР | 2020-12-11 | 2021-09-07 | 70 |  | 12140.38 |  | 12140.38 | 12140.38
Г-ввод СНТ Братство,338,г.Ростов-на-Дону,Трифонова В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-21 | 2022-01-16 | 20 |  | 8564.49 |  | 8564.49 | 8564.49
Г-ввод СНТ Братство,338,г.Ростов-на-Дону,Трифонова В.В.,(стор.) - СМР | 2021-05-21 | 2022-01-16 | 20 | 28286.67 |  |  | 28286.67 | 28286.67
Г-ввод ул.Семейная,53,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Исаков В.А. - ПИР | 2021-04-15 | 2021-12-11 | 30 |  | 8564.49 |  | 8564.49 | 8564.49
Г-ввод пер.1-й Июльский,60/14,СНТ Восход,г. Ростов-на-Дону,Сеферова М.А. - ПИР | 2021-03-17 | 2021-11-17 | 90 |  | 8564.49 |  | 8564.49 | 8564.49
Г-ввод пер.1-й Июльский,60/14,СНТ Восход,г. Ростов-на-Дону,Сеферова М.А. - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-17 | 90 | 2276.74 |  |  | 2276.74 | 2276.74
Г-ввод ул.Астероидная,к.н. 61:02:0080339:260,п. Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Агаркова В.В. - ПИР | 2021-03-18 | 2021-11-13 | 60 |  | 10878.94 |  | 10878.94 | 10878.94
Г-ввод ул.Астероидная,к.н. 61:02:0080339:260,п. Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Агаркова В.В. - СМР | 2021-03-18 | 2021-11-13 | 60 | 97819.06 |  |  | 97819.06 | 97819.06
Г-ввод пер.Ухтомский,84,г.Ростов-на-Дону,Яцунова И.В.,(аренда) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-10 | 60 |  | 11508.41 |  | 11508.41 | 11508.41
Г-ввод пер.Ухтомский,84,г.Ростов-на-Дону,Яцунова И.В.,(аренда) - СМР | 2021-03-15 | 2021-11-10 | 60 | 4852.32 |  |  | 4852.32 | 4852.32
Г-ввод пер.2-й Лазоревый,60,г.Ростов-на-Дону,Ченцова Е.С.,(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 60 |  | 3305.93 |  | 3305.93 | 3305.93
Г-ввод пер.2-й Лазоревый,60,г.Ростов-на-Дону,Ченцова Е.С.,(стор.) - СМР | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 60 | 4852.32 |  |  | 4852.32 | 4852.32
Г-ввод пр-д Ясный,п.Темерницкий,11,Аксайский р-н,Новикова Е.И. - ПИР | 2021-03-12 | 2021-11-07 | 60 |  | 8968.35 |  | 8968.35 | 8968.35
Г-ввод пр-д Ясный,п.Темерницкий,11,Аксайский р-н,Новикова Е.И. - СМР | 2021-03-12 | 2021-11-07 | 60 | 1352.32 |  |  | 1352.32 | 1352.32
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,уч.232,к.н.61:02:0504301:772,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Луговой Е.А.,(стор.) - СМР | 2021-02-16 | 2021-10-14 | 60 | 44828.32 |  |  | 44828.32 | 44828.32
Г-ввод СНТ "Победа",161,пер.3-й Самобытный,5,г.Ростов-на-Дону,Шинкарев Р.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 85 |  | 3433.53 |  | 3433.53 | 3433.53
Г-ввод ул.Пешкова,44,г.Ростов-на-Дону,Железной В.М.,(аренда) - ПИР | 2020-07-21 | 2021-09-19 | 85 |  | 2936.05 |  | 2936.05 | 2936.05
Г-ввод пер.Роговский,43,г.Ростов-на-Дону,Журавский А.А.,(аренда) - ПИР | 2018-07-20 | 2021-07-31 | 90 |  | 4456.64 |  | 4456.64 | 4456.64
Г-ввод ул.Спелая,29/17,г.Ростов-на-Дону,Серов С.П.,(стор.) - ПИР | 2021-04-26 | 2021-12-22 | 30 |  | 8649.19 |  | 8649.19 | 8649.19
Г-ввод 8-я Улица,27,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Гайворонская Л.П.,(стор.) - ПИР | 2021-06-02 | 2022-01-28 | 20 |  | 8649.19 |  | 8649.19 | 8649.19
Г-ввод х.Камышеваха,поле,42б,к.н. 61:02:0600010:16531,Аксайский р-н,юго-западное направление в 750 м,Гонсалес Ф.Ф.,(стор.) - ПИР | 2021-04-12 | 2021-12-08 | 30 |  | 8649.19 |  | 8649.19 | 8649.19
Г-ввод ул.Нагорная,35,г.Ростов-на-Дону,Черномазова Г.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-26 | 2022-01-21 | 20 |  | 5163.68 |  | 5163.68 | 5163.68
Г-ввод пр-д Тихий,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Степанищев С.И. - ПИР | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 60 |  | 8593.63 |  | 8593.63 | 8593.63
Г-ввод СНТ Братство,329,г.Ростов-на-Дону,Ледовская В.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-21 | 2022-01-16 | 20 |  | 8593.63 |  | 8593.63 | 8593.63
Г-ввод СНТ Братство,563,г.Ростов-на-Дону,Решетникова А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-31 | 2022-01-26 | 20 |  | 8593.63 |  | 8593.63 | 8593.63
Г-ввод пр-д Алексеевский,21/12,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Степаненко Л.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-05-12 | 2022-01-07 | 20 |  | 8593.63 |  | 8593.63 | 8593.63
Г-ввод СНТ Алмаз,16,к.н.61:44:0030609:74,г.Ростов-на-Дону,Павлович А.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-04 | 2021-12-30 | 30 |  | 8593.63 |  | 8593.63 | 8593.63
Г-ввод ул.3-я Процветания,27а,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Ляховицкая И.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-24 | 2022-01-19 | 20 |  | 8593.63 |  | 8593.63 | 8593.63
Г-ввод ул.Скифская,10,г.Ростов-на-Дону,Гуков В.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-04-08 | 2021-12-04 | 30 |  | 8593.63 |  | 8593.63 | 8593.63
Г-ввод ул.Турмалиновская,65,г.Ростов-на-Дону,Кабачный С.И.,(стор.) - ПИР | 2021-03-18 | 2021-11-13 | 60 |  | 8593.63 |  | 8593.63 | 8593.63
Г-ввод ул.9-я Городецкая,8а,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Абакумов И.И.,(стор.) - ПИР | 2021-05-11 | 2022-01-06 | 20 |  | 8593.63 |  | 8593.63 | 8593.63
Г-ввод ул.9-я Престижная,21/34,г.Ростов-на-Дону,Ткаченко Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-05-25 | 2022-02-25 | 90 |  | 8345.5 |  | 8345.5 | 8345.5
Г-ввод ул.9-я Престижная,21/34,г.Ростов-на-Дону,Ткаченко Н.Н.,(стор.) - СМР | 2021-05-25 | 2022-02-25 | 90 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод ул.8-я Престижная,24,г.Ростов-на-Дону,Калинин Ю.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-19 | 2022-01-14 | 20 |  | 8345.5 |  | 8345.5 | 8345.5
Г-ввод ул.Федоровская,9,п.Темерницкий,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600005:509,Понамарев А.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-05-18 | 2022-01-13 | 20 |  | 8345.5 |  | 8345.5 | 8345.5
Г-ввод СНТ Урожай,4-27,г.Ростов-на-Дону,Пахомова Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-19 | 2022-01-14 | 20 |  | 8345.5 |  | 8345.5 | 8345.5
Г-ввод СНТ Алмаз,60,г.Ростов-на-Дону,к.н.61:44:0030609:9,Глебова С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 60 |  | 8345.5 |  | 8345.5 | 8345.5
Г-ввод Аксайский р-н,с зап.-зем.уч.-к Табачковой Е.А.,с сев.-Аксайский плодовояг.госсортуч-к,с юга-зем.уч-к Сухондяевского В.М.,Авдюнин П.А.,стор.-ПИР | 2021-02-15 | 2021-10-13 | 60 |  | 12555.68 |  | 12555.68 | 12555.68
Г-ввод ул.Надежды,66,Мясниковский р-н,Краснокрымское с/п,х.Ленинакан,Ермакова Е.И.,(стор.) - ПИР | 2021-04-14 | 2021-12-10 | 30 |  | 8968.35 |  | 8968.35 | 8968.35
Г-ввод ул.Надежды,66,Мясниковский р-н,Краснокрымское с/п,х.Ленинакан,Ермакова Е.И.,(стор.) - СМР | 2021-04-14 | 2021-12-10 | 30 | 53259.16 |  |  | 53259.16 | 53259.16
Г-ввод пр-д Ореховый,22/1,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Дробышев И.О.,(стор.) - ПИР | 2021-03-12 | 2021-11-07 | 60 |  | 8968.35 |  | 8968.35 | 8968.35
Г-ввод ул.Надежды,28,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Усян А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-05-19 | 2022-01-14 | 20 |  | 8227.65 |  | 8227.65 | 8227.65
Г-ввод ул.Семейная,80,х.Ленинакан,Мясниковский р-н, Усян А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-06-01 | 2022-01-27 | 20 |  | 8227.65 |  | 8227.65 | 8227.65
Г-ввод ул.Светлая,2г,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Кныш О.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-18 | 2021-08-15 | 70 |  | 8227.65 |  | 8227.65 | 8227.65
Г-ввод пер.1-й Флаговый,10/167,СНТ Братство,493А,г.Ростов-на-Дону,Аветисян С.Р.,(стор.) - ПИР | 2021-03-01 | 2021-10-27 | 60 |  | 8227.65 |  | 8227.65 | 8227.65
Г-ввод пер.Левитана,20,г.Ростов-на-Дону.,Щебуняев И.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-03-25 | 2021-11-20 | 60 |  | 2914.78 |  | 2914.78 | 2914.78
Г-ввод пер.Левитана,20,г.Ростов-на-Дону.,Щебуняев И.Н.,(стор.) - СМР | 2021-03-25 | 2021-11-20 | 60 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод Александровский спуск,121,г.Ростов-на-Дону,Безруков П.А.,(аренда) - СМР | 2021-02-16 | 2021-10-14 | 60 | 13250 |  |  | 13250 | 13250
Г-ввод ул.Рождественская,2А,г.Ростов-на-Дону,Пискарь Ю.Г.,(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 2022-01-12 | 20 | 45855.77 |  |  | 45855.77 | 45855.77
Г-ввод ул.Рождественская,2Б,г.Ростов-на-Дону,Пискарь Ю.Г.,(стор.) - СМР | 2021-05-17 | 2022-01-12 | 20 | 43715.61 |  |  | 43715.61 | 43715.61
Г-ввод ул.Вавилова,71/1,г.Ростов-на-Дону,Серопян И.К.,(стор.) - СМР | 2021-04-08 | 2021-12-04 | 30 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод ул.2-я Престижная,41,г.Ростов-на-Дону,Кузьмичев Н.С.,(стор.) - СМР | 2021-05-31 | 2022-01-26 | 20 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод ул.2-я Престижная,19,г.Ростов-на-Дону,Маркеева Н.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-14 | 2021-12-10 | 30 | 39693.64 |  |  | 39693.64 | 39693.64
Г-ввод СНТ Дружба-2,ул.Пороховая балка,уч.2А,кв.2,Аксайский р-н,Акиншина И.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-02 | 2021-10-02 | 80 | 40160.27 |  |  | 40160.27 | 40160.27
Г-ввод СНТ Южтехмонтаж-1,128,г.Ростов-на-Дону,Аскеров С.Д.,(стор.) - СМР | 2021-04-14 | 2021-12-10 | 30 | 37994.02 |  |  | 37994.02 | 37994.02
Г-ввод ул.Котовского,18,г.Ростов-на-Дону,Кардаш В.Б.,(аренда) - ПИР | 2020-06-26 | 2021-11-23 | 35 |  | 6399.8 |  | 6399.8 | 6399.8
Г-ввод ул.Котовского,18,г.Ростов-на-Дону,Кардаш В.Б.,(аренда) - СМР | 2020-06-26 | 2022-02-21 | 75 | 4894.57 |  |  | 4894.57 | 4894.57
Г-ввод пр-д Николаевский,2,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Архипенко З.И. - ПИР | 2020-12-18 | 2021-08-15 | 55 |  | 11819.39 |  | 11819.39 | 11819.39
Г-ввод пр-д Николаевский,2,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Архипенко З.И. - СМР | 2020-12-18 | 2021-09-14 | 70 | 62441.49 |  |  | 62441.49 | 62441.49
Г-ввод ул.Свободы,68,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Кардаильский М.А.,(стор.) - ПИР | 2020-12-29 | 2021-08-26 | 55 |  | 13496.2 |  | 13496.2 | 13496.2
Г-ввод ул.Свободы,68,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Кардаильский М.А.,(стор.) - СМР | 2020-12-29 | 2021-09-25 | 70 | 79997.35 |  |  | 79997.35 | 79997.35
Г-ввод пр-д Теплый,4,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Нестулей М.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-01-14 | 2021-09-11 | 65 |  | 12361.26 |  | 12361.26 | 12361.26
Г-ввод пр-д Теплый,4,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Нестулей М.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-01-14 | 2021-09-11 | 90 | 92241.22 |  |  | 92241.22 | 92241.22
Г-ввод Мясниковский р-н,на землях колх.«Дружба»,к.н.61:25:0600401:16405 Цыздоев А.Х.,(стор.) - ПИР | 2021-01-12 | 2021-09-12 | 90 |  | 16723.08 |  | 16723.08 | 16723.08
Г-ввод Мясниковский р-н,на землях колх.«Дружба»,к.н.61:25:0600401:16405 Цыздоев А.Х.,(стор.) - СМР | 2021-01-12 | 2021-09-12 | 90 | 4716.01 | 4375.06 |  | 9091.07 | 9091.07
Г-ввод Мясниковский р-н,на землях колх.«Дружба»,к.н.61:25:0600401:16407,Цыздоев А.Х.,(стор.) - ПИР | 2021-01-12 | 2021-09-12 | 90 |  | 11819.39 |  | 11819.39 | 11819.39
Г-ввод Мясниковский р-н,на землях колх.«Дружба»,к.н.61:25:0600401:16407,Цыздоев А.Х.,(стор.) - СМР | 2021-01-12 | 2021-09-12 | 90 | 4716.01 |  |  | 4716.01 | 4716.01
Г-ввод СНТ Защитник,12/40,г.Ростов-на-Дону,Захарченко Г.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-08-20 | 55 |  | 11461.35 |  | 11461.35 | 11461.35
Г-ввод СНТ Защитник,12/40,г.Ростов-на-Дону,Захарченко Г.Л.,(стор.) - СМР | 2020-12-23 | 2021-09-19 | 70 | 69547.07 |  |  | 69547.07 | 69547.07
Г-ввод ул.Семейная,15,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Озиев З.С.,(стор.) - ПИР | 2021-01-21 | 2021-09-18 | 55 |  | 12130.91 |  | 12130.91 | 12130.91
Г-ввод ул.Семейная,15,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,Озиев З.С.,(стор.) - СМР | 2021-01-21 | 2021-09-18 | 90 | 57965.14 |  |  | 57965.14 | 57965.14
Г-ввод пер.Центральный,14А,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,(к.н.61:25:0600401:14942) Гладченко М.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 |  | 16483.02 |  | 16483.02 | 16483.02
Г-ввод пер.Центральный,14А,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,(к.н.61:25:0600401:14942) Гладченко М.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 5976.33 |  |  | 5976.33 | 5976.33
Г-ввод пер.Западный,14А,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,(к.н.61:25:0600401:14940),Гладченко М.В.,(стор.) - ПИР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 |  | 16483.02 |  | 16483.02 | 16483.02
Г-ввод пер.Западный,14А,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,(к.н.61:25:0600401:14940),Гладченко М.В.,(стор.) - СМР | 2021-01-18 | 2021-09-18 | 90 | 7406.45 |  |  | 7406.45 | 7406.45
Г-ввод ул.2-я Турнирная,80/4,г.Ростов-на-Дону,Свекольников А.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-01-21 | 2021-09-18 | 55 |  | 11732.31 |  | 11732.31 | 11732.31
Г-ввод ул.2-я Турнирная,80/4,г.Ростов-на-Дону,Свекольников А.Г.,(стор.) - СМР | 2021-01-21 | 2021-09-18 | 55 | 56869.06 |  |  | 56869.06 | 56869.06
Г-ввод ул.Калинина,48Аг.Ростов-на-Дону,Туполева А.А.,(аренда) - ПИР | 2020-10-05 | 2021-09-02 | 75 |  | 3304.93 |  | 3304.93 | 3304.93
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,102,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Пайлеванян А.С.,(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 90 |  | 10987.92 |  | 10987.92 | 10987.92
Г-ввод пер.4-й Лазоревый,102,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Пайлеванян А.С.,(стор.) - СМР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 90 | 69734.55 |  |  | 69734.55 | 69734.55
Г-ввод ул.4-я Кольцевая,55,г.Ростов-на-Дону,Слепченко Т.А.,(аренда) - ПИР | 2021-02-01 | 2021-09-29 | 75 |  | 10987.63 |  | 10987.63 | 10987.63
Г-ввод ул.4-я Кольцевая,55,г.Ростов-на-Дону,Слепченко Т.А.,(аренда) - СМР | 2021-02-01 | 2021-09-29 | 90 | 4894.57 | 3122.99 |  | 8017.56 | 8017.56
Г-ввод пер.3-й Берестяной,31,г. Ростов-на-Дону,Аюпов Р.Р.,(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2021-12-11 | 90 | 41120.57 |  |  | 41120.57 | 41120.57
Г-ввод ул.29-я Линия,49,г.Ростов-на-Дону,ООО СТРОЙИНВЕСТ,(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-12-22 | 30 |  | 11883.13 |  | 11883.13 | 11883.13
Г-ввод ул.29-я Линия,49,г.Ростов-на-Дону,ООО СТРОЙИНВЕСТ,(стор.) - СМР | 2020-12-22 | 2021-09-18 | 70 | 71808.07 |  |  | 71808.07 | 71808.07
Г-ввод ул.1-я Престижная,63/1,г.Ростов-на-Дону,Репин Н.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-02-04 | 2021-10-04 | 90 |  | 11045.28 |  | 11045.28 | 11045.28
Г-ввод ул.1-я Престижная,63/1,г.Ростов-на-Дону,Репин Н.Н.,(стор.) - СМР | 2021-02-04 | 2021-10-04 | 90 | 8663.4 |  |  | 8663.4 | 8663.4
Г-ввод ул.Федоровская,13,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Шевченко Е.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-19 | 2021-11-14 | 30 |  | 8492.08 |  | 8492.08 | 8492.08
Г-ввод пр-д Алексеевский,18/1,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Шевченко Е.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-19 | 2021-11-14 | 30 |  | 8492.08 |  | 8492.08 | 8492.08
Г-ввод пр-д Алексеевский,18/1,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Шевченко Е.В.,(стор.) - СМР | 2021-03-19 | 2021-11-14 | 60 | 88262.75 |  |  | 88262.75 | 88262.75
Г-ввод пер.2-й Рядовой,3,строен.1,г.Ростов-на-Дону, Кулешов И.Е.,(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-10 | 30 |  | 8492.08 |  | 8492.08 | 8492.08
Г-ввод с/т"Авангард-2",63,г.Ростов-на-Дону,Назаров А.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-02-08 | 2021-10-06 | 75 |  | 8492.08 |  | 8492.08 | 8492.08
Г-ввод пер.1-й Рядовой,55,г.Ростов-на-Дону,Бязрова А.В.,(стор.) - ПИР | 2021-02-08 | 2021-10-06 | 75 |  | 11690.21 |  | 11690.21 | 11690.21
Г-ввод пер.1-й Рядовой,55,г.Ростов-на-Дону,Бязрова А.В.,(стор.) - СМР | 2021-02-08 | 2021-10-06 | 60 | 4894.57 |  |  | 4894.57 | 4894.57
Г-ввод ул.Линейная,27,г.Ростов-на-Дону,Абрамян М.Г.,(стор.) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-10-22 | 45 |  | 8492.08 |  | 8492.08 | 8492.08
Г-ввод ул.Линейная,27,г.Ростов-на-Дону,Абрамян М.Г.,(стор.) - СМР | 2021-02-24 | 2021-10-22 | 60 | 4852.32 | 3122.99 |  | 7975.31 | 7975.31
Г-ввод пр-д Васильевский,11,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Сафи Е.А.,(стор.) - ПИР | 2020-11-05 | 2021-11-05 | 30 |  | 12067.97 |  | 12067.97 | 12067.97
Г-ввод пр-д Васильевский,11,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Сафи Е.А.,(стор.) - СМР | 2020-11-05 | 2021-08-02 | 70 | 46890.23 |  |  | 46890.23 | 46890.23
Г-ввод ул.Графитовая,37/1,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Шевченко А.П.,(стор.) - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-15 | 45 |  | 12255.99 |  | 12255.99 | 12255.99
Г-ввод ул.Графитовая,37/1,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Шевченко А.П.,(стор.) - СМР | 2021-02-17 | 2021-10-15 | 60 | 74348.31 |  |  | 74348.31 | 74348.31
Г-ввод ул.Платиновая,11,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Кагиян М.Ц.,(аренда) - ПИР | 2021-01-19 | 2021-09-16 | 75 |  | 13063.07 |  | 13063.07 | 13063.07
Г-ввод ул.Виктора Чаусова,27,Аксайский р-н,г.Аксай,Писарева Т.А.,(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-09-26 | 75 |  | 12279.97 |  | 12279.97 | 12279.97
Г-ввод ул.Виктора Чаусова,27,Аксайский р-н,г.Аксай,Писарева Т.А.,(стор.) - СМР | 2021-01-29 | 2021-09-26 | 90 | 24024.17 |  |  | 24024.17 | 24024.17
Г-ввод ул.Светлая,11В,Аксайский р-н,х.Камышеваха,Ольков Л.Д.,(стор.) - ПИР | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 60 |  | 9939.56 |  | 9939.56 | 9939.56
Г-ввод пр.М.Нагибина,41, г.Ростов-на-Дону к ПГНД по пр.М.Нагибина, аренда | 2016-03-12 | 2021-10-09 | 70 |  | 60902 |  | 60902 | 60902
Г-ввод ул.Механизаторов,8А, г.Ростов-на-Дону к ПГСД по ул.Механизаторов,8 и Конституционной, аренда | 2018-04-09 | 2021-09-30 | 80 | 145401.69 | 47298 |  | 192699.69 | 192699.69
Г-ввод ул.6-я Линия,1В,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Вынага О.Е.(стор.) - ПИР | 2019-08-14 | 2021-10-12 | 60 |  | 8273.59 |  | 8273.59 | 8273.59
Г-ввод ул.6-я Линия,1В,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,Вынага О.Е.(стор.) - СМР | 2019-08-14 | 2021-10-12 | 60 | 48579.24 |  |  | 48579.24 | 48579.24
Г-ввод ул.5-я Городецкая,33,(13/22),СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Паршина Е.Ф.(стор.) - ПИР | 2019-08-09 | 2021-10-07 | 65 |  | 7826.1 |  | 7826.1 | 7826.1
Г-ввод ул.5-я Городецкая,33,(13/22),СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Паршина Е.Ф.(стор.) - СМР | 2019-08-09 | 2021-10-07 | 65 | 44139.76 |  |  | 44139.76 | 44139.76
Г-ввод ул.Думенко,32,г.Ростов-на-Дону,Бугаев Д.А.(аренда) - ПИР | 2019-04-12 | 2021-10-10 | 70 |  | 10113.55 |  | 10113.55 | 10113.55
Г-ввод ул.2-я Луговая,14,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-05-14 | 2021-08-11 | 70 | 2826.57 |  |  | 2826.57 | 2826.57
Г-ввод пр-т Королева,1-ф,г. Ростов-на-Дону,аренда | 2019-01-21 | 2021-10-30 | 50 | 1183.19 |  | 15000 | 16183.19 | 16183.19
Г-ввод пр-кт 40-летия Победы,101-А, к.н.61:44:0030604:3658,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-12-13 | 2021-10-13 | 65 |  | 2491.84 |  | 2491.84 | 2491.84
Г-ввод пер.Млечного пути,10,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н к ГНД по п.Верхнетемерницкий,Чеботарев А.В.(стор.) - СМР | 2018-06-20 | 2021-09-17 | 80 | 78159.14 | 1630.24 |  | 79789.38 | 79789.38
Г-ввод СНТ Урожай,8-96,к.н. 61:44:0082612:0564,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-24 | 2021-09-24 | 70 |  | 1086.82 |  | 1086.82 | 1086.82
Г-ввод ул.2-я Городецкая,12,СНТ Защитник,к.н. 61:44:0082613:1766,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-28 | 2021-09-28 | 70 | 1903.33 | 815.16 |  | 2718.49 | 2718.49
Г-ввод ул.Вавилова,76-Г, ГСД в Мясниковском р-не,х.Ленинакан,г.Ростов-на-Дону,Даниелян Л.С.(стор.) - СМР | 2019-03-11 | 2021-10-25 | 80 | 276247.67 | 9795.09 |  | 286042.76 | 286042.76
Г-ввод ул.Баграмяна,5,х.Ленинаван,Мясниковский р-н, Габриэли А.В, (стор.) - СМР | 2018-09-20 | 2021-09-30 | 80 | 110379.43 | 15025.95 | 1432.26 | 126837.64 | 126837.64
Г-ввод ул.3-я Турнирная,252,СНТ Братство,ГНД по тер-рии СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Гапеев В.Я.,(стор.) - СМР | 2020-07-23 | 2021-09-30 | 80 |  | 9190.2 |  | 9190.2 | 9190.2
Г-ввод СНТ Урожай,7-25,г.Ростов-на-Дону,Дреер О.П.(стор.) - СМР | 2018-09-10 | 2021-09-30 | 70 | 61204.67 | 10536.36 |  | 71741.03 | 71741.03
Г-ввод ул.5-я Турнирная,29,СНТ Братство,к.н.61:44:0080901:3856,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-07-03 | 2021-10-25 | 55 |  | 2857.93 |  | 2857.93 | 2857.93
Г-ввод ул.Долгожданная,6,ГНД по ул.Дорожная,тер-рия РИЖТ,г.Ростов-на-Дону,Клементьев А.В.(стор.) - СМР | 2019-04-30 | 2021-08-28 | 85 | 41464.56 | 4769.5 |  | 46234.06 | 46234.06
Г-ввод СНТ Братство,1340,г.Ростов-на-Дону,Магомедов Ш.М.(стор.) - СМР | 2018-08-20 | 2021-10-30 | 90 | 72846.46 | 9256.91 |  | 82103.37 | 82103.37
Г-ввод пер.Ореховый,33/7,п.Темерницкий,Аксайский р-н, Левко Е.Б. (стор.) - СМР | 2019-04-09 | 2021-08-07 | 90 | 73795.71 | 11020.52 |  | 84816.23 | 84816.23
Г-ввод ул.Солнечная,8,п.Водопадный,Аксайский р-н,Цаценко Т.Н.(стор.) - СМР | 2019-09-27 | 2021-11-25 | 60 | 52912.32 | 8184.01 |  | 61096.33 | 61096.33
Г-ввод ул.Самшитовая,14,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Оранская Е.А.(стор.) - ПИР | 2018-01-11 | 2021-10-25 | 70 |  | 8779.89 |  | 8779.89 | 8779.89
Г-ввод ул.Ларина,19а,г.Ростов-на-Дону,к ПГНД пер.Боевой,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-07-05 | 2021-10-25 | 80 | 68904 | 20068.8 |  | 88972.8 | 88972.8
Г-ввод ул.1-я Престижная,17,ДНТ Гамма-Труд,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-08-06 | 2021-10-06 | 70 | 6478.58 | 11403.43 |  | 17882.01 | 17882.01
Г-ввод 200 м.автодороги Ростов-на-Дону Новошахтинск, к.н. 61:25:0600401:5846, Мясниковский р-н, стор. | 2018-08-23 | 2021-10-23 | 70 |  | 10645.55 |  | 10645.55 | 10645.55
Г-ввод ул.Левобережная,17А г.Ростов-на-Дону,г.Ростов-на-Дону,Курочкина Е.В.,(аренда) - СМР | 2016-08-11 | 2021-08-10 | 60 | 251704.54 | 50934.62 |  | 302639.16 | 302639.16
Г-ввод пер.Жлобинский,8,г.Ростов-на-Дону к ГСД по пер.Жлобинский,Ростов-на-Дону, аренда | 2016-10-04 | 2021-10-03 | 80 | 215395.44 | 57666.89 |  | 273062.33 | 273062.33
Г-ввод ул.Портовая,257/27,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Портовая,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-08-11 | 2021-08-10 | 80 | 346265.44 | 40524.26 |  | 386789.7 | 386789.7
Г-ввод ул.Текучева,113,г.Ростов-на-Дону г.ГНД ул.Текучева,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-12-27 | 2021-12-26 | 30 |  | 10524.26 |  | 10524.26 | 10524.26
Г-ввод пр.40 лет Победы,55ж,г.Ростов-на-Дону г.ГСД пр.40 лет Победы,ж.д.55,57,53а,57аг.Ростов,аренда | 2016-12-21 | 2021-12-20 | 45 | 75859.01 | 18611.45 |  | 94470.46 | 94470.46
Г-ввод пер.Молодогвардейский,70Б,г.Ростов-на-Дону г.ГСД пер.Молодогвардейский,г.Ростов-на,аренда | 2016-12-27 | 2021-12-26 | 45 | 15285.19 | 12074.72 |  | 27359.91 | 27359.91
Г-ввод пер.Тебердинский,36,г.Ростов-на-Дону,Погосян Г.В.(аренда) - СМР | 2016-09-12 | 2021-10-30 | 80 | 67265.07 | 17553.33 |  | 84818.4 | 84818.4
Г-ввод СТ Урожай,6-21,к.н.61:44:0082612:224,г.Ростов-на-Дону,Белко Б.Б.(стор.) - ПИР | 2021-01-14 | 2021-09-11 | 90 |  | 12223.87 |  | 12223.87 | 12223.87
Г-ввод СТ Урожай,6-21,к.н.61:44:0082612:224,г.Ростов-на-Дону,Белко Б.Б.(стор.) - СМР | 2021-01-14 | 2021-09-11 | 90 | 88931.2 |  |  | 88931.2 | 88931.2
Г-ввод ул.Российская,27,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Нестерова Н.В.(стор.) - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-01 | 60 |  | 11912.35 |  | 11912.35 | 11912.35
Г-ввод ул.Российская,27,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Нестерова Н.В.(стор.) - СМР | 2021-02-03 | 2021-10-01 | 60 | 14946.67 |  |  | 14946.67 | 14946.67
Г-ввод ул.Межевая,110/37,г.Ростов-на-Дону,Исакова И.Н.(аренда) - ПИР | 2020-12-11 | 2021-09-07 | 70 |  | 15193.93 |  | 15193.93 | 15193.93
Г-ввод ДНТ Исток,223,г.Ростов-на-Дону,Пигарев Р.К.(стор.) - ПИР | 2021-02-03 | 2021-10-01 | 60 |  | 11743.16 |  | 11743.16 | 11743.16
Г-ввод Мясниковский р-н,на землях колх.«Дружба»,к.н.61:25:0600401:12688,Арцханова Х.А.(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 90 |  | 11912.35 |  | 11912.35 | 11912.35
Г-ввод Мясниковский р-н,на землях колх.«Дружба»,к.н.61:25:0600401:12688,Арцханова Х.А.(стор.) - СМР | 2021-01-29 | 2021-09-29 | 90 | 4716.01 |  |  | 4716.01 | 4716.01
Г-ввод ул.Матросова,5А,г.Ростов-на-Дону,Голуб А.В.(аренда) - ПИР | 2021-01-14 | 2021-09-11 | 90 |  | 14367.92 |  | 14367.92 | 14367.92
Г-ввод ул.Летописная,16,СНТ Красный Садовод,уч.183,г.Ростов-на-Дону,Сивак Е.В.(аренда) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 60 |  | 15355.96 |  | 15355.96 | 15355.96
Г-ввод ул.3-я Бежевая,40,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Татаринцев Д.Н.(стор.) - ПИР | 2021-02-09 | 2021-10-07 | 60 |  | 3210.14 |  | 3210.14 | 3210.14
Г-ввод ул.3-я Бежевая,40,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Татаринцев Д.Н.(стор.) - СМР | 2021-02-09 | 2021-10-07 | 60 | 4894.57 |  |  | 4894.57 | 4894.57
Г-ввод СНТ Задонье,21/2,Аксайский р-н,Мироненко Е.Н.(стор.) - ПИР | 2021-02-12 | 2021-10-10 | 60 |  | 11693.01 |  | 11693.01 | 11693.01
Г-ввод пр.1-й Тверской,79,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Оганесов А.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-14 | 60 |  | 11912.35 |  | 11912.35 | 11912.35
Г-ввод пр.1-й Тверской,79,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Оганесов А.Ю.(стор.) - СМР | 2021-02-16 | 2021-10-14 | 60 | 69456.15 |  |  | 69456.15 | 69456.15
Г-ввод пр.1-й Тверской,68,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мхоян А.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-14 | 60 |  | 11912.35 |  | 11912.35 | 11912.35
Г-ввод пр.1-й Тверской,68,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мхоян А.Ю.(стор.) - СМР | 2021-02-16 | 2021-10-14 | 60 | 80000.88 |  |  | 80000.88 | 80000.88
Г-ввод ул.Семейная,39,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Филатов Р.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-02-17 | 2021-10-15 | 60 |  | 11677.03 |  | 11677.03 | 11677.03
Г-ввод ул.Семейная,39,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Филатов Р.Ю.(стор.) - СМР | 2021-02-17 | 2021-10-15 | 60 | 4852.32 |  |  | 4852.32 | 4852.32
Г-ввод СНТ Задонье,334/3,Аксайский р-н,Тищенко А.А.(стор.) - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-14 | 60 |  | 11366.56 |  | 11366.56 | 11366.56
Г-ввод пр.Ореховый,38,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пастухов А.Н.(стор.) - ПИР | 2021-02-11 | 2021-10-09 | 60 |  | 8555.02 |  | 8555.02 | 8555.02
Г-ввод пр.Ореховый,38,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Пастухов А.Н.(стор.) - СМР | 2021-02-11 | 2021-10-09 | 60 | 4894.57 |  |  | 4894.57 | 4894.57
Г-ввод пр.Елизаветинский,33,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Лысенко А.М.(стор.) - ПИР | 2021-03-11 | 2021-11-06 | 60 |  | 8555.02 |  | 8555.02 | 8555.02
Г-ввод пр.Елизаветинский,33,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Лысенко А.М.(стор.) - СМР | 2021-03-11 | 2021-11-06 | 60 | 4894.57 |  |  | 4894.57 | 4894.57
Г-ввод ул.50-летия Ростсельмаша,12,г.Ростов-на-Дону,Петренко Е.В.(аренда) - ПИР | 2020-11-03 | 2021-08-30 | 70 |  | 21424.98 |  | 21424.98 | 21424.98
Г-ввод пер.Зодиакальный,5,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Щербакова Е.В.(стор.) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-10-22 | 60 |  | 8372.72 |  | 8372.72 | 8372.72
Г-ввод пер.Зодиакальный,5,п.Верхнетемерницкий,Аксайский р-н,Щербакова Е.В.(стор.) - СМР | 2021-02-24 | 2021-10-22 | 60 | 59586.66 | 3122.99 |  | 62709.65 | 62709.65
Г-ввод пер.Днепровский,30,г.Ростов-на-Дону,Китаева И.В.(аренда) - ПИР | 2021-03-11 | 2021-11-06 | 60 |  | 8545.03 |  | 8545.03 | 8545.03
Г-ввод пер.Днепровский,30,г.Ростов-на-Дону,Китаева И.В.(аренда) - СМР | 2021-03-11 | 2021-11-06 | 60 |  | 3122.99 |  | 3122.99 | 3122.99
Г-ввод ул.3-я Престижная,36,г.Ростов-на-Дону,Софин В.М.(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 60 |  | 8156.42 |  | 8156.42 | 8156.42
Г-ввод ул.2-я Престижная,51,г.Ростов-на-Дону,Слуцкая Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-12-23 | 2021-09-19 | 70 |  | 11461.35 |  | 11461.35 | 11461.35
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.90/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Яицкий В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-12-16 | 2021-09-12 | 70 |  | 11475.76 |  | 11475.76 | 11475.76
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.90/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Яицкий В.Н.(стор.) - СМР | 2020-12-16 | 2021-09-12 | 70 | 56003.72 |  |  | 56003.72 | 56003.72
Г-ввод ул.Культурная,22,Краснокрымское с/п,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Ахмедова Й.С,(стор.) - ПИР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 65 |  | 8156.42 |  | 8156.42 | 8156.42
Г-ввод ул.Культурная,22,Краснокрымское с/п,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Ахмедова Й.С,(стор.) - СМР | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 65 | 62610.28 |  |  | 62610.28 | 62610.28
Г-ввод ул.Севастопольская,40,г.Ростов-на-Дону,Скачков С.В.(аренда) - ПИР | 2021-03-04 | 2021-10-30 | 65 |  | 11833.89 |  | 11833.89 | 11833.89
Г-ввод ул.Надежды,31,х.Ленинакан,Краснокрымское с.п.,Мясниковский р-н,Мамонтов Д.К.(стор.) - ПИР | 2021-04-12 | 2021-12-08 | 30 |  | 8545.03 |  | 8545.03 | 8545.03
Г-ввод ул.7-я Городецкая,51,СНТ Защитник,15/10,г.Ростов-на-Дону,Степанова Р.Р.(стор.) - ПИР | 2021-03-22 | 2021-11-17 | 65 |  | 8545.03 |  | 8545.03 | 8545.03
Г-ввод СНТ Яблочко,ул.Пороховая Балка,уч.131,Аксайский р-н,Кукушина А.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-18 | 2021-11-13 | 65 |  | 12110.81 |  | 12110.81 | 12110.81
Г-ввод к.н.61:02:0600010:2820,юго-запад.напр.в 500м поле 43,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Петров А.Г.(стор.) - ПИР | 2021-02-15 | 2021-10-13 | 65 |  | 8545.03 |  | 8545.03 | 8545.03
Г-ввод к.н.61:02:0600010:2820,юго-запад.напр.в 500м поле 43,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Петров А.Г.(стор.) - СМР | 2021-02-15 | 2021-10-13 | 65 | 17126.4 |  |  | 17126.4 | 17126.4
Г-ввод ул.3-я Процветания,4а,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Титов А.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-03-04 | 2021-10-30 | 65 |  | 12207.19 |  | 12207.19 | 12207.19
Г-ввод ул.3-я Процветания,4а,СНТ Урожай,г.Ростов-на-Дону,Титов А.Ю.(стор.) - СМР | 2021-03-04 | 2021-10-30 | 65 | 159843.35 |  |  | 159843.35 | 159843.35
Г-ввод пер.1-й Хлопковый,5а,ДНТ Садовод-Любитель,г.Ростов-на-Дону,Оганесян А.П.(стор.) - ПИР | 2020-12-22 | 2021-09-18 | 70 |  | 4882.87 |  | 4882.87 | 4882.87
Г-ввод пер.2-й Оптимистичный,7/6,ОНТ Огородник,г.Ростов-на-Дону,Федоров С.В.(стор.) - ПИР | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 90 |  | 15306.66 |  | 15306.66 | 15306.66
Г-ввод ул.Искристая,189а,СНТ Виноградарь,г.Ростов-на-Дону,Швидченко А.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2021-10-29 | 65 |  | 8918.68 |  | 8918.68 | 8918.68
Г-ввод ул.Искристая,189а,СНТ Виноградарь,г.Ростов-на-Дону,Швидченко А.В.(стор.) - СМР | 2021-03-03 | 2021-10-29 | 65 | 67455.1 |  |  | 67455.1 | 67455.1
Г-ввод пер.Ярошенко,5,г.Ростов-на-Дону,Бородаев Д.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 65 |  | 15009.08 |  | 15009.08 | 15009.08
Г-ввод ул.Северная,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Задорожный Н.И.(стор.) - ПИР | 2021-02-05 | 2021-10-03 | 65 |  | 11459.81 |  | 11459.81 | 11459.81
Г-ввод ул.Северная,11,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Задорожный Н.И.(стор.) - СМР | 2021-02-05 | 2021-10-03 | 65 | 96115.12 |  |  | 96115.12 | 96115.12
Г-ввод СТ Аэро,207,г.Ростов-на-Дону,Таишев Р.Х.(стор.) - ПИР | 2021-03-12 | 2021-11-07 | 65 |  | 8545.03 |  | 8545.03 | 8545.03
Г-ввод СТ Аэро,207,г.Ростов-на-Дону,Таишев Р.Х.(стор.) - СМР | 2021-03-12 | 2021-11-07 | 65 | 64878.02 |  |  | 64878.02 | 64878.02
Г-ввод пер.2-й Дамасский,17/2,СНТ Алмаз-2,г.Ростов-на-Дону,Ермолаев А.В.(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-11-28 | 65 |  | 8298.73 |  | 8298.73 | 8298.73
Г-ввод пер.2-й Дамасский,17/2,СНТ Алмаз-2,г.Ростов-на-Дону,Ермолаев А.В.(стор.) - СМР | 2021-04-02 | 2021-11-28 | 65 | 38688.54 |  |  | 38688.54 | 38688.54
Г-ввод пер.Шилова,1/6,г.Ростов-на-Дону,Науменко В.Н.(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-10 | 65 |  | 11213.51 |  | 11213.51 | 11213.51
Г-ввод пер.Шилова,1/6,г.Ростов-на-Дону,Науменко В.Н.(стор.) - СМР | 2021-03-15 | 2021-11-10 | 65 | 4852.32 |  |  | 4852.32 | 4852.32
Г-ввод ул.Гостеприимная,9,ДНТ Исток,г.Ростов-на-Дону,Исаджанян А.А.(стор.) - ПИР | 2021-02-24 | 2021-10-22 | 65 |  | 8298.73 |  | 8298.73 | 8298.73
Г-ввод за черт.н/п,СНТ Ростсельмашевец-2,кв.5,уч.473,п.Ковалевка,Аксайский р-н,Задвинская И.В.(стор.) - ПИР | 2020-06-01 | 2022-01-27 | 50 |  | 12384.26 |  | 12384.26 | 12384.26
Г-ввод ул.7-я Улица,4,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Иванова И.И.(стор.) - ПИР | 2021-03-24 | 2021-11-19 | 65 |  | 11864.51 |  | 11864.51 | 11864.51
Г-ввод ул.7-я Улица,4,СНТ Донподход,г.Ростов-на-Дону,Иванова И.И.(стор.) - СМР | 2021-03-24 | 2021-11-19 | 65 | 89039 |  |  | 89039 | 89039
Г-ввод пр.Алексеевский,8/22,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Чигарев Г.И.(стор.) - ПИР | 2021-03-17 | 2021-11-12 | 65 |  | 12334.54 |  | 12334.54 | 12334.54
Г-ввод пр.Алексеевский,8/22,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Чигарев Г.И.(стор.) - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-12 | 65 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод ул.3-я Турнирная,279,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Сардак Л.Е.(стор.) - ПИР | 2021-01-29 | 2021-09-26 | 90 |  | 8243.5 |  | 8243.5 | 8243.5
Г-ввод ул.3-я Турнирная,279,СНТ Братство,г.Ростов-на-Дону,Сардак Л.Е.(стор.) - СМР | 2021-01-29 | 2021-09-26 | 90 | 66471.65 |  |  | 66471.65 | 66471.65
Г-ввод СНТ Ириния,32,к.н.61:44:0030601:11,г.Ростов-на-Дону,Тимощук С.В.(стор.) - ПИР | 2020-12-17 | 2021-09-13 | 70 |  | 11688.31 |  | 11688.31 | 11688.31
Г-ввод ул.2-я Союзная,83,г.Ростов-на-Дону,Строт Ю.Н.(стор.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-21 | 65 |  | 11674.9 |  | 11674.9 | 11674.9
Г-ввод пер.3-й Лазоревый,74,СНТ Урожай,3-72,г.Ростов-на-Дону,Попова Л.Ю.(стор.) - ПИР | 2021-03-24 | 2021-11-19 | 65 |  | 8368.97 |  | 8368.97 | 8368.97
Г-ввод СТ Яблочко,114,Аксайский р-н,Точилина Е.Н.(стор.) - ПИР | 2021-03-03 | 2021-10-29 | 65 |  | 8368.97 |  | 8368.97 | 8368.97
Г-ввод пер.2-й Берестяной,56,г.Ростов-на-Дону,Донченко В.С.(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-02 | 30 |  | 11918.24 |  | 11918.24 | 11918.24
Г-ввод пер.2-й Берестяной,56,г.Ростов-на-Дону,Донченко В.С.(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2021-12-02 | 30 | 43108.37 |  |  | 43108.37 | 43108.37
Г-ввод ул.4-я Турнирная,183,СНТ Братство,700,г.Ростов-на-Дону,Волкорез Е.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-02 | 2021-10-28 | 65 |  | 8368.97 |  | 8368.97 | 8368.97
Г-ввод СНТ Задонье,387/3,Аксайский р-н,Васильев А.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-21 | 65 |  | 11934.75 |  | 11934.75 | 11934.75
Г-ввод пр-д Павловский,12,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Паронян Т.Г.(стор.) - ПИР | 2021-03-26 | 2021-11-21 | 65 |  | 8368.97 |  | 8368.97 | 8368.97
Г-ввод пр.1-й Тверской,5,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Лазько В.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-19 | 2021-11-14 | 65 |  | 8358.13 |  | 8358.13 | 8358.13
Г-ввод ул.4-я Ненаглядная,17,СНТ Защитник,21/50,г.Ростов-на-Дону,Белим М.В.(стор.) - ПИР | 2021-03-10 | 2021-11-05 | 65 |  | 8227.63 |  | 8227.63 | 8227.63
Г-ввод ул.4-я Ненаглядная,17,СНТ Защитник,21/50,г.Ростов-на-Дону,Белим М.В.(стор.) - СМР | 2021-03-10 | 2021-11-05 | 65 | 57304 |  |  | 57304 | 57304
Г-ввод ул.Доватора,156,г.Ростов-на-Дону,Воскресенская А.В.(стор.) - ПИР | 2020-08-28 | 2021-10-27 | 65 |  | 9286.8 |  | 9286.8 | 9286.8
Г-ввод ул.Доватора,156,г.Ростов-на-Дону,Воскресенская А.В.(стор.) - СМР | 2020-08-28 | 2021-10-27 | 65 | 522267.27 |  |  | 522267.27 | 522267.27
Г-ввод пр-д Третьяковский,5,к.н.61:02:0600005:9953,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Грданян Э.С.(стор.) - ПИР | 2020-11-26 | 2021-08-23 | 70 |  | 12401.87 |  | 12401.87 | 12401.87
Г-ввод пр-д Третьяковский,5,к.н.61:02:0600005:9953,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Грданян Э.С.(стор.) - СМР | 2020-11-26 | 2021-08-23 | 70 | 69059.25 |  |  | 69059.25 | 69059.25
Г-ввод ул.Ст.Советов,9б,г.Ростов-на-Дону к ГСД по ул.Страны Советов,(аренда) - ПИР | 2016-02-20 | 2021-08-31 | 90 |  | 6863.86 |  | 6863.86 | 6863.86
Г-ввод ул.Стрелковая,34,г.Ростов-на-Дону,Добрыднева С.Г.,(аренда) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 25 |  | 14932.95 |  | 14932.95 | 14932.95
Г-ввод ТИЗ "Аэродромный",86,ул.Скифская,49,г.Ростов-на-Дону,Кудинов В.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-05 | 2021-12-01 | 30 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод,Мясниковский р-н,к.н.61:25:0600401:12711,Джамалдиева З.Х.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 65 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод Мясниковский р-н,к.н.61:25:0600401:16686,Хордаев В.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 65 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод ул.Аксайская,Аксайский р-н,50 м от х.Камышеваха,в сев-запад.напр.,поле 43,АО "Аксайское",к.н. 61:02:0600010:3087,Благодарев В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-03-11 | 2021-11-06 | 65 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод Мясниковский р-н,к.н.61:25:0600401:16688,Хордаев В.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 65 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод Мясниковский р-н,к.н.61:25:0600401:16684,Хордаев В.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 65 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод Мясниковский р-н,на земл.колхоза Дружба,к.н.61:25:0600401:12675,Худайкулов Ж.Й.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 65 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод ул.Западная,Аксайский р-н,к.н.61:02:0601002:82;к.н.61:02:0601002:83,Ваградян Г.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-21 | 2021-09-17 | 70 |  | 13888.83 |  | 13888.83 | 13888.83
Г-ввод СНТ Братство,ул.3-я Турнирная,107,г.Ростов-на-Дону,Яковлева С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-12 | 2021-12-08 | 30 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод СНТ Братство,ул.3-я Турнирная,107,г.Ростов-на-Дону,Яковлева С.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-12 | 2021-12-08 | 30 | 28196.67 |  |  | 28196.67 | 28196.67
Г-ввод ул.Благодатная,14,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,к.н.61:25:0600401:15181,Узденов К.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 65 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод ул.Благодатная,14,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,к.н.61:25:0600401:15181,Узденов К.Д.,(стор.) - СМР | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 55 | 111729.07 |  |  | 111729.07 | 111729.07
Г-ввод ул.Благодатная,16,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,к.н.61:25:0600401:15180,Узденов К.Д.,(стор.) - ПИР | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 55 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод ул.Благодатная,16,Мясниковский р-н,х.Ленинакан,к.н.61:25:0600401:15180,Узденов К.Д.,(стор.) - СМР | 2021-03-29 | 2021-11-24 | 55 | 96317.33 |  |  | 96317.33 | 96317.33
Г-ввод ул.Галактическая,14,г.Ростов-на-Дону,Баев А.И.,(стор.) - ПИР | 2021-04-12 | 2021-12-08 | 30 |  | 8333.31 |  | 8333.31 | 8333.31
Г-ввод СТ «Жигули»,уч.72,Мясниковский р-н,Боднарук А.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-18 | 2021-11-13 | 55 |  | 13888.83 |  | 13888.83 | 13888.83
Г-ввод ул.Екатерининская,53/42,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Зибунов С.Ю.,(стор.) - ПИР | 2021-04-06 | 2021-12-02 | 30 |  | 8288.55 |  | 8288.55 | 8288.55
Г-ввод ул.Екатерининская,53/42,Аксайский р-н,п.Темерницкий,Зибунов С.Ю.,(стор.) - СМР | 2021-04-06 | 2021-12-02 | 30 | 73083.78 |  |  | 73083.78 | 73083.78
Г-ввод пр-д 1-й Тверской,17, Аксайский р-н,п.Темерницкий,Папченко М.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-13 | 2021-12-09 | 30 |  | 8288.55 |  | 8288.55 | 8288.55
Г-ввод пр-д 1-й Тверской,17, Аксайский р-н,п.Темерницкий,Папченко М.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-13 | 2021-12-09 | 30 | 59572.5 |  |  | 59572.5 | 59572.5
Г-ввод ул. 2-я Турнирная,133а,СНТ «Братство»,367,г.Ростов-на-Дону,Синельников С.Н.,(стор.) - ПИР | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 55 |  | 8288.55 |  | 8288.55 | 8288.55
Г-ввод ул. 2-я Турнирная,133а,СНТ «Братство»,367,г.Ростов-на-Дону,Синельников С.Н.,(стор.) - СМР | 2021-03-31 | 2021-11-26 | 55 | 14946.67 |  |  | 14946.67 | 14946.67
Г-ввод ул.Октябрьская,5/1,Мясниковский р-н,Краснокрымское с/п,х.Ленинаван,Курбатов А.Л.,(стор.) - ПИР | 2021-03-15 | 2021-11-10 | 55 |  | 18477.97 |  | 18477.97 | 18477.97
Г-ввод ул.Октябрьская,5/1,Мясниковский р-н,Краснокрымское с/п,х.Ленинаван,Курбатов А.Л.,(стор.) - СМР | 2021-03-15 | 2021-11-10 | 55 | 73357.13 |  |  | 73357.13 | 73357.13
Г-ввод ул.Раевского,37,Аксайский р-н,г.Аксай,Руденко О.В.,(стор.) - ПИР | 2020-12-03 | 2021-08-30 | 70 |  | 13468.89 |  | 13468.89 | 13468.89
Г-ввод ул.Раевского,37,Аксайский р-н,г.Аксай,Руденко О.В.,(стор.) - СМР | 2020-12-03 | 2021-08-30 | 70 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод ул.2-я Турнирная,158,СНТ«Братство»,394,г.Ростов-на-Дону,Лавриненко Н.А.,(стор.) - ПИР | 2021-04-19 | 2021-12-15 | 30 |  | 8288.55 |  | 8288.55 | 8288.55
Г-ввод ул.2-я Турнирная,158,СНТ«Братство»,394,г.Ростов-на-Дону,Лавриненко Н.А.,(стор.) - СМР | 2021-04-19 | 2021-12-15 | 30 | 28286.67 |  |  | 28286.67 | 28286.67
Г-ввод СНТ«Братство»,503,г.Ростов-на-Дону,Мычко С.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-13 | 2021-12-09 | 30 |  | 8288.55 |  | 8288.55 | 8288.55
Г-ввод СНТ«Братство»,503,г.Ростов-на-Дону,Мычко С.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-13 | 2021-12-09 | 30 | 14946.67 |  |  | 14946.67 | 14946.67
Г-ввод ул.3-я Турнирная,273а,СНТ «Братство»,г.Ростов-на-Дону,Гальцева С.С. - ПИР | 2021-04-13 | 2021-12-09 | 30 |  | 8288.55 |  | 8288.55 | 8288.55
Г-ввод пер.Приятный,8а,г.Ростов-на-Дону,Шевченко И.А.,(стор.) - ПИР | 2021-05-05 | 2021-12-31 | 30 |  | 8288.55 |  | 8288.55 | 8288.55
Г-ввод пер.Приятный,8а,г.Ростов-на-Дону,Шевченко И.А.,(стор.) - СМР | 2021-05-05 | 2021-12-31 | 30 | 42385 |  |  | 42385 | 42385
Г-ввод ул.Харьковская,3,г.Ростов-на-Дону,Бахмутская Т.Г.,(аренда) - ПИР | 2021-06-23 | 2022-02-18 | 20 |  | 4662.31 |  | 4662.31 | 4662.31
Г-ввод пер.2-й Дамасский,15/2,СНТ"Алмаз-2",Будяков В.В.,(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-11-28 | 55 |  | 8288.55 |  | 8288.55 | 8288.55
Г-ввод пер.2-й Дамасский,15/2,СНТ"Алмаз-2",Будяков В.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-02 | 2021-11-28 | 55 | 39639.65 |  |  | 39639.65 | 39639.65
Г-ввод СНТ Урожай,(1-43),г.Ростов-на-Дону,Подхалюзина Ю.С.,(стор.) - ПИР | 2021-03-30 | 2021-11-25 | 55 |  | 8564.49 |  | 8564.49 | 8564.49
Г-ввод ул.Левобережная,4,СНТ Донское,в 10 км на север,уч.31,к.н.61:02:0504301:276,ст-ца Ольгинская,Аксайский р-н,Богданов Д.В.,(стор.) - СМР | 2021-04-13 | 2021-12-09 | 30 | 46354.37 |  |  | 46354.37 | 46354.37
Г-ввод ул.Обаятельная,6,г.Ростов-на-Дону,инв.00-014093,Купцова Л.Н. - ПИР | 2021-03-17 | 2021-11-12 | 55 |  | 20700.41 |  | 20700.41 | 20700.41
Г-ввод ул.Обаятельная,6,г.Ростов-на-Дону,инв.00-014093,Купцова Л.Н. - СМР | 2021-03-17 | 2021-11-12 | 55 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод пер.Туристский,10а,г.Ростов-на-Дону,Корябин П.М.(стор.) - ПИР | 2021-03-09 | 2021-11-04 | 55 |  | 11290.58 |  | 11290.58 | 11290.58
Г-ввод СТ Урожай,8-90,г.Ростов-на-Дону,Симовских А.А.(стор.) - ПИР | 2021-03-09 | 2021-11-04 | 55 |  | 4035.81 |  | 4035.81 | 4035.81
Г-ввод ул.Семейная,16,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Клюев Е.Н.(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-11-28 | 55 |  | 4035.81 |  | 4035.81 | 4035.81
Г-ввод ул.Благодатная,77,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Шибанова С.С.(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 55 |  | 12517.62 |  | 12517.62 | 12517.62
Г-ввод ул.Благодатная,77,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Шибанова С.С.(стор.) - СМР | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 55 | 90441.4 |  |  | 90441.4 | 90441.4
Г-ввод ул.Надежды,12,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Керимов З.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 55 |  | 12760.87 |  | 12760.87 | 12760.87
Г-ввод ул.Надежды,12,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Керимов З.А.(стор.) - СМР | 2021-04-01 | 2021-11-27 | 55 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод ул.Свободы,50,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Керимов З.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-11-28 | 55 |  | 12517.62 |  | 12517.62 | 12517.62
Г-ввод ул.Свободы,51,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Керимов З.А.(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-11-28 | 55 |  | 12760.87 |  | 12760.87 | 12760.87
Г-ввод ул.Западная,5Ж,к.н.61:02:0120114:362,г.Аксай,инв.22-07018,ООО КромРус - ПИР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 55 |  | 8014.26 |  | 8014.26 | 8014.26
Г-ввод ул.Екатерининская,44,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мирзаханов Н.У.(стор.) - ПИР | 2021-04-02 | 2021-11-28 | 55 |  | 13004.16 |  | 13004.16 | 13004.16
Г-ввод ул.Екатерининская,44,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Мирзаханов Н.У.(стор.) - СМР | 2021-04-02 | 2021-11-28 | 55 | 1430.12 |  |  | 1430.12 | 1430.12
Г-ввод пер.2-й Поклонный,24,г.Ростов-на-Дону,Кузнецова Т.Н.(стор.) - ПИР | 2021-02-16 | 2021-10-14 | 55 |  | 3449.51 |  | 3449.51 | 3449.51
Г-ввод ул.Обсерваторная,70/2,п.Щепкин,АО Темерницкое,Аксайский р-н,Дженибалаев С.В.(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2021-12-19 | 30 |  | 10016.86 |  | 10016.86 | 10016.86
Г-ввод ул.Обсерваторная,70/2,п.Щепкин,АО Темерницкое,Аксайский р-н,Дженибалаев С.В.(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2021-12-19 | 30 | 227008.27 |  |  | 227008.27 | 227008.27
Г-ввод СНТ Союз,19,г.Ростов-на-Дону,Висторопская Д.В.(стор.) - ПИР | 2019-08-22 | 2021-10-20 | 60 |  | 8463.59 |  | 8463.59 | 8463.59
Г-ввод СНТ Союз,19,г.Ростов-на-Дону,Висторопская Д.В.(стор.) - СМР | 2019-08-22 | 2021-10-20 | 60 | 54576.8 |  |  | 54576.8 | 54576.8
Г-ввод ул.Западная,35Е,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО СК Арсенал(стор.) - ПИР | 2019-10-21 | 2021-12-19 | 30 |  | 1897.87 |  | 1897.87 | 1897.87
Г-ввод ул.Западная,35Е,г.Аксай,Аксайский р-н,ООО СК Арсенал(стор.) - СМР | 2019-10-21 | 2021-12-19 | 45 | 370420.38 |  |  | 370420.38 | 370420.38
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.240/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Головина Л.И.(стор.) - ПИР | 2019-12-06 | 2021-12-05 | 30 |  | 10091.65 |  | 10091.65 | 10091.65
Г-ввод ул.Левобережная,2,СНТ Задонье,уч.240/3,ст.Ольгинская,Аксайский р-н,Головина Л.И.(стор.) - СМР | 2019-12-06 | 2021-12-05 | 45 | 55172.66 |  |  | 55172.66 | 55172.66
Г-ввод пр.Видный,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - ПИР | 2019-11-07 | 2021-11-06 | 60 |  | 11599.61 |  | 11599.61 | 11599.61
Г-ввод пр.Видный,35,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Харченко А.А.(стор.) - СМР | 2019-11-07 | 2021-11-06 | 70 | 65318.42 |  |  | 65318.42 | 65318.42
Г-ввод ДНТ Утро,18,г.Ростов-на-Дону,Шульга А.Н.(стор.) - СМР | 2017-12-26 | 2021-12-25 | 45 | 119802.01 | 6674 |  | 126476.01 | 126476.01
Г-ввод ДНТ Утро,205,г.Ростов-на-Дону,Кабайдулина М.А.,(стор.) - СМР | 2017-11-28 | 2021-11-27 | 50 | 45195.22 | 6953 |  | 52148.22 | 52148.22
Г-ввод пер.Беспалого,9,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-03-12 | 2021-09-30 | 70 | 35168.43 | 17659.24 |  | 52827.67 | 52827.67
Г-ввод пер.5-й Кустарный,56,ДНТ Утро,56,г.Ростов-на-Дону,Логвинов А.В.(стор.) - СМР | 2018-02-01 | 2021-10-01 | 70 | 42646.07 | 6953 |  | 49599.07 | 49599.07
Г-ввод пер.1-й Берестяной,уч.73,ДНТ Утро,85,г.Ростов-на-Дону,Колесникова В.Л.,(стор.) - СМР | 2018-07-12 | 2021-10-30 | 90 | 48803.21 | 6953 |  | 6953 | 6953
Г-ввод ул.Орбитальная,3д,г.Ростов-на-Дону,Бурлова В.С.(стор.) - СМР | 2018-02-01 | 2021-10-25 | 80 | 345992.29 | 30115.39 |  | 376107.68 | 376107.68
Г-ввод СНТ Алмаз,80,к.н.61:44:030609:69,г.Ростов-на-Дону,Григорьянц А.М.(стор.) - ПИР | 2020-10-28 | 2021-09-30 | 65 |  | 12465.02 |  | 12465.02 | 12465.02
Г-ввод СНТ Алмаз,80,к.н.61:44:030609:69,г.Ростов-на-Дону,Григорьянц А.М.(стор.) - СМР | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 55 | 63314.9 |  |  | 63314.9 | 63314.9
Г-ввод пр-езд Владимирский,17,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Семениченко С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-09-14 | 2021-10-11 | 70 |  | 12987.71 |  | 12987.71 | 12987.71
Г-ввод пр-езд Владимирский,17,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Семениченко С.В.,(стор.) - СМР | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 55 | 50949.19 |  |  | 50949.19 | 50949.19
Г-ввод ул.2-я Объездная,11,г.Ростов-на-Дону,(стор.),Пашинцев Е.А. - ПИР | 2020-12-31 | 2021-09-30 | 60 |  | 12068.08 |  | 12068.08 | 12068.08
Г-ввод ул.2-я Объездная,11,г.Ростов-на-Дону,(стор.),Пашинцев Е.А. - СМР | 2020-12-31 | 2021-09-30 | 60 | 13260.19 |  |  | 13260.19 | 13260.19
Г-ввод с/т Донское,уч.59,Аксайский р-н,Морозов В.Н.(стор.) - ПИР | 2020-10-22 | 2021-09-30 | 65 |  | 11888.52 |  | 11888.52 | 11888.52
Г-ввод пер.1-й Черкасский,11,СНТ Алмаз,г.Ростов-на-Дону,Кудрявцев А.А.,(стор.) - ПИР | 2020-06-18 | 2021-10-18 | 75 |  | 11503.59 |  | 11503.59 | 11503.59
Г-ввод зд.Васильевский,3,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сафи Е.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-05 | 2021-08-02 | 65 |  | 12197.66 |  | 12197.66 | 12197.66
Г-ввод зд.Васильевский,3,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Сафи Е.А.(стор.) - СМР | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 90 | 51110 |  |  | 51110 | 51110
Г-ввод пер.Минеральный,1А,х.Камышеваха,Большелогское с/п,Аксайский р-н,Щаренский А.К.(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 55 |  | 4117.76 |  | 4117.76 | 4117.76
Г-ввод пер.Минеральный,1А,х.Камышеваха,Большелогское с/п,Аксайский р-н,Щаренский А.К.(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-09-30 | 65 | 58017.75 | 13771.55 |  | 71789.3 | 71789.3
Г-ввод ул.Мраморная,21,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Мазин Р.В.(стор.) - ПИР | 2020-11-09 | 2021-08-06 | 65 |  | 13069.27 |  | 13069.27 | 13069.27
Г-ввод ул.Мраморная,21,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Мазин Р.В.(стор.) - СМР | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 40 | 137622.72 |  |  | 137622.72 | 137622.72
Г-ввод ул.2-я Турнирная,152,СНТ Братство,397,г.Ростов-на-Дону,Жмырко С.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-06 | 2021-08-03 | 65 |  | 12798.36 |  | 12798.36 | 12798.36
Г-ввод ул.2-я Турнирная,152,СНТ Братство,397,г.Ростов-на-Дону,Жмырко С.А.(стор.) - СМР | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 40 | 45454.7 |  |  | 45454.7 | 45454.7
Г-ввод ул.3-я Турнирная,118,СНТ Братство,285,г.Ростов-на-Дону,Хордаев В.С.(стор.) - ПИР | 2020-11-06 | 2021-08-03 | 65 |  | 12256.44 |  | 12256.44 | 12256.44
Г-ввод ул.3-я Турнирная,118,СНТ Братство,285,г.Ростов-на-Дону,Хордаев В.С.(стор.) - СМР | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 40 | 43106.66 |  |  | 43106.66 | 43106.66
Г-ввод СНТ Урожай,к.н.61:44:0082612:1588,г.Ростов-на-Дону,Винникова Н.А.(стор.) - ПИР | 2019-04-11 | 2021-10-09 | 70 | 215.59 | 9309.65 |  | 9525.24 | 9525.24
Г-ввод пер.3-й Газонный,43,СНТ Южтехмонтаж-1,172,г.Ростов-на-Дону,Стеценко А.Г.(стор.) - ПИР | 2020-11-23 | 2021-07-23 | 90 |  | 10968.71 |  | 10968.71 | 10968.71
Г-ввод пер.3-й Газонный,43,СНТ Южтехмонтаж-1,172,г.Ростов-на-Дону,Стеценко А.Г.(стор.) - СМР | 2020-11-23 | 2021-07-23 | 90 | 17788.25 |  |  | 17788.25 | 17788.25
Г-ввод пер.1-й Газонный,48,СНТ Южтехмонтаж-1,167,г.Ростов-на-Дону,Смусь И.Н.,(стор.) - ПИР | 2020-11-23 | 2021-11-23 | 30 |  | 12403.02 |  | 12403.02 | 12403.02
Г-ввод пер.1-й Газонный,48,СНТ Южтехмонтаж-1,167,г.Ростов-на-Дону,Смусь И.Н.,(стор.) - СМР | 2020-11-23 | 2021-11-23 | 30 | 3275.39 |  |  | 3275.39 | 3275.39
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42Б,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:15225,Гусейнов В.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 55 |  | 11990.2 |  | 11990.2 | 11990.2
Г-ввод х.Камышеваха,поле 42Б,Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:15225,Гусейнов В.Г.,(стор.) - СМР | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 45 | 59596.85 |  |  | 59596.85 | 59596.85
Г-ввод Камышеваха,х.Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:14463,Маркарян А.М.,(стор.) - ПИР | 2020-11-26 | 2021-11-26 | 35 |  | 8143.35 |  | 8143.35 | 8143.35
Г-ввод Камышеваха,х.Аксайский р-н,к.н.61:02:0600010:14463,Маркарян А.М.,(стор.) - СМР | 2020-11-26 | 2021-08-23 | 70 | 53348.41 |  |  | 53348.41 | 53348.41
Г-ввод ул.Былинная,25,СНТ Победа,43,г.Ростов-на-Дону,Гагуа М.Л.,(стор.) - ПИР | 2020-09-28 | 2021-09-28 | 70 |  | 15227.35 |  | 15227.35 | 15227.35
Г-ввод ул.2-я Гравитационная,25,г.Ростов-на-Дону,Московкина А.С.(стор.) - ПИР | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 35 |  | 11158.65 |  | 11158.65 | 11158.65
Г-ввод ул.Обливская,22А,г.Ростов-на-Дону,Прокопенко Н.Н..(аренда) - ПИР | 2020-11-16 | 2021-11-16 | 35 |  | 11158.65 |  | 11158.65 | 11158.65
Г-ввод ул.Обливская,22А,г.Ростов-на-Дону,Прокопенко Н.Н..(аренда) - СМР | 2020-11-16 | 2021-08-13 | 70 | 28286.67 |  |  | 28286.67 | 28286.67
Г-ввод ул.Гравитационная,52,СНТ Орбита,47,г.Ростов-на-Дону,Ткачев С.А.(стор.) - ПИР | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 35 |  | 14526.8 |  | 14526.8 | 14526.8
Г-ввод ул.Гравитационная,52,СНТ Орбита,47,г.Ростов-на-Дону,Ткачев С.А.(стор.) - СМР | 2020-11-12 | 2021-08-09 | 70 | 44116.25 |  |  | 44116.25 | 44116.25
Г-ввод ул.3-я Лазерная,128,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону,Бочарников А.П.,(баланс) - ПИР | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 70 |  | 17169.71 |  | 17169.71 | 17169.71
Г-ввод ул.3-я Лазерная,128,СНТ Луч,г.Ростов-на-Дону,Бочарников А.П.,(баланс) - СМР | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 90 | 69604.81 |  |  | 69604.81 | 69604.81
Г-ввод ул.Латуневая,14А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Петров А.Г.,(стор.) - ПИР | 2020-11-26 | 2021-11-26 | 35 |  | 12510.22 |  | 12510.22 | 12510.22
Г-ввод ул.Латуневая,14А,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Петров А.Г.,(стор.) - СМР | 2020-11-26 | 2021-11-26 | 35 | 180392.51 |  |  | 180392.51 | 180392.51
Г-ввод пер.4-й Кустарный,20,ДНТ Утро,г.Ростов-на-Дону,Ткаченко Ю.В.,,(стор.) - ПИР | 2020-11-19 | 2021-07-19 | 90 |  | 11968.35 |  | 11968.35 | 11968.35
Г-ввод пер.4-й Кустарный,20,ДНТ Утро,г.Ростов-на-Дону,Ткаченко Ю.В.,,(стор.) - СМР | 2020-11-19 | 2021-07-19 | 90 | 80130.14 |  |  | 80130.14 | 80130.14
Г-ввод ул.Самоцветная,25Б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Фисенко С.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-11-30 | 35 |  | 8392.46 |  | 8392.46 | 8392.46
Г-ввод ул.Самоцветная,25Б,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Фисенко С.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-27 | 70 | 80857.08 |  |  | 80857.08 | 80857.08
Г-ввод ул.3-я Ненаглядная,10,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Григорян Э.В.,(стор.) - ПИР | 2020-11-30 | 2021-11-30 | 35 |  | 11968.35 |  | 11968.35 | 11968.35
Г-ввод ул.3-я Ненаглядная,10,СНТ Защитник,г.Ростов-на-Дону,Григорян Э.В.,(стор.) - СМР | 2020-11-30 | 2021-08-27 | 70 | 22536.67 |  |  | 22536.67 | 22536.67
Г-ввод ул.Российская,26А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаева Л.Б.,(стор.) - ПИР | 2020-12-09 | 2021-12-09 | 30 |  | 12239.31 |  | 12239.31 | 12239.31
Г-ввод ул.Российская,26А,х.Ленинакан,Мясниковский р-н,Хордаева Л.Б.,(стор.) - СМР | 2020-12-09 | 2021-09-05 | 70 | 68297.28 |  |  | 68297.28 | 68297.28
Г-ввод ДНТ Сирень,112, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-08-28 | 2021-08-27 | 70 |  | 2215.03 |  | 2215.03 | 2215.03
Г-ввод ул.Левобережная,64,г.Ростов-на-Дону,ЗАО Донобувь(стор.) - ПИР | 2018-06-19 | 2021-10-16 | 60 |  | 28227.63 |  | 28227.63 | 28227.63
Г-ввод ул.Курортная,141/61,г.Ростов-на-Дону, Сурмалян А.С. (аренда) - СМР | 2018-09-27 | 2021-10-30 | 65 | 124703.19 | 16205.25 |  | 140908.44 | 140908.44
Г-ввод СНТ Братство, к.н. 61:44:0080901:3711, г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-11-01 | 2021-10-31 | 60 |  | 8992.47 |  | 8992.47 | 8992.47
Г-ввод ул.Тоннельная,67,г.Ростов-на-Дону,Курьянова Н.Н.(аренда) - СМР | 2018-10-15 | 2021-11-13 | 65 |  | 14955.56 |  | 14955.56 | 14955.56
Г-ввод СНТ Защитник,3/9,г.Ростов-на-Дону,Малова Л.И.(стор.) - СМР | 2018-09-07 | 2021-10-30 | 70 | 76060.61 | 9086.25 |  | 85146.86 | 85146.86
Г-ввод ул.Казахская,131,г.Ростов-на-Дону,Ибрагимов Р.Ф.,(аренда) - СМР | 2018-04-25 | 2021-10-01 | 70 |  | 3893.81 |  | 3893.81 | 3893.81
Г-ввод пер.Рыбинский,2а,п.Водопадный,Аксайский р-н,стор. | 2019-02-01 | 2021-10-30 | 70 |  | 6834.29 |  | 6834.29 | 6834.29
Г-ввод пр.Николаевский,13,п.Темерницкий,Аксайский р-н,Попова О.А.(стор.) - СМР | 2019-02-14 | 2021-08-27 | 85 | 94064.76 | 10407.98 |  | 104472.74 | 104472.74
Г-ввод ул.Кристальная,6,х.Камышеваха,Аксайский р-н,Гордиец К.А.(стор.) - СМР | 2019-01-31 | 2021-09-29 | 70 | 12010.86 | 10534.83 |  | 22545.69 | 22545.69
Г-ввод пер.Изумрудный,27,х.Камышеваха к ПГНДпо пер.Изумрудный,Камышеваха,Аксайский р-н, аренда | 2015-11-23 | 2021-12-01 | 35 | 52926.33 | 69024 |  | 121950.33 | 121950.33
Г-ввод пер.5-й Кустарный,уч-к 49,ДНТ Утро, г.Ростов-на-Дону,Малаканова Н.Н.(стор.) - СМР | 2018-03-29 | 2021-10-30 | 70 | 47131.76 | 6953 |  | 54084.76 | 54084.76
Г-ввод ул.Левобережная,137,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2017-12-08 | 2021-12-07 | 30 |  | 12713.26 |  | 12713.26 | 12713.26
Г-ввод пр.Шолохова,121/1,г.Ростов-на-Дону,к ПГНД ул.Полторацкого,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-04-09 | 2021-08-06 | 30 |  | 5915.32 |  | 5915.32 | 5915.32
Г-ввод ул.Фурмановская,150,к РГСД ул.Фурмановская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2018-03-13 | 2021-10-30 | 70 | 247227.73 | 26422.83 |  | 273650.56 | 273650.56
Г-ввод севернее Ростовского моря в кв.12,уч.5,г.Ростов-на-Дону,ПГСД ул.Сорокина,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-07-06 | 2021-10-30 | 30 |  | 10568.04 |  | 10568.04 | 10568.04
Г-ввод ул.Вавилова,71Д/1,г.Ростов-на-Дону,Карпенко Н.Р.(аренда) - СМР | 2015-11-26 | 2021-12-04 | 35 | 2926212.25 | 83899.5 | 243631.54 | 3253743.29 | 3253743.29
Г-ввод пер.Олимпийский,9/134,г.Ростов-на-Дону,Михайлов Д.Б.(аренда) - ПИР | 2018-06-06 | 2021-10-03 | 60 |  | 22147.69 |  | 22147.69 | 22147.69
Г-ввод ул.Вятская,104,г.Ростов-на-Дону,стор. | 2018-02-16 | 2021-10-15 | 70 |  | 2173.65 |  | 2173.65 | 2173.65
Г-ввод пер.Крепостной,94,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-08 | 2021-12-16 | 35 | 64812.81 | 5719.5 |  | 70532.31 | 70532.31
Г-ввод ул.Стрелковая,40А,г.Ростов-на-Дону к ПГНД д. до90мм по ул.Стрелковая,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-28 | 2021-09-27 | 80 | 147661.53 | 60588 |  | 208249.53 | 208249.53
Г-ввод пер.Малый,23А,г.Ростов-на-Дону к ПГНД по пер.Малый, г.Ростов-на-Дону, аренда | 2016-05-27 | 2021-10-25 | 60 |  | 16542.13 |  | 16542.13 | 16542.13
Г-ввод ул.Серова,18а,г.Ростов-на-Дону к ГНД по ул.Серова,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-07-18 | 2021-10-30 | 70 | 22214.19 | 10444.33 |  | 32658.52 | 32658.52
Г-ввод ул.Очаковская,88,г.Ростов-на-Дону к ГНД ул.Очаковская,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-11-16 | 2021-11-24 | 60 |  | 7085 |  | 7085 | 7085
Г-ввод пер.Крепостной,44,г.Ростов-на-Дону к ГНД пер.Крепостной,94,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2015-12-08 | 2021-12-16 | 30 |  | 19023 |  | 19023 | 19023
Г-ввод ул.Береговая,59,г.Ростов-на-Дону к ГНД ул.Береговая,г.Ростов-на-Дону,аренда | 2016-09-19 | 2021-09-18 | 30 |  | 30444.33 |  | 30444.33 | 30444.33
Всего затрат по незавершенному строительству | [6 empty] | 85706434.34 | 85706434.34
Всего затрат по Обществу | [6 empty] | 1416150776.38 | 1416150776.38
Председатель комиссии
Начальник управления капитального строительства реконструкции и инвестиций | ______________ |  | А.Н. Авилов
Члены комиссии
Начальник управления по эксплуатации газораспределительных систем | ______________ |  | А.П. Пилюгин
Начальник отдела формирования инвестиций управления капитального строительства реконструкции и инвестиций | ______________ |  | Т.В. Судакова
Начальник отдела экономической безопасности | ______________ |  | Ю.А. Сухачев
Ведущий бухгалтер | ______________ |  | О.Н. Сазонова
Formulas:
Дата окончания строительства = [Срок начала строительства]+1825
Дата окончания строительства = [Срок начала строительства]+365*2+30