## стр.1
Форма 2
[7 empty] | Информация об инвестиционных программах | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (исполнение)
(наименование субъекта естественной монополии)
|  | на (за) 20 | 19 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту (план) |  |  | в отчетном периоде (факт) | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 2429167.89 |  |  | 2096931.15
1.1 | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  |  |  | 2273424.33 |  |  | 1954605.34 | Амортизация, спецнадбавка, прибыль, плата за технологическое присоединение, кредиты банков и займы организаций, другие
1.2 | АО "Азовмежрайгаз" |  |  |  |  | 15417.26 |  |  | 7919.77 | Амортизация, прибыль, другие
1.3 | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  |  |  | 12392.4 |  |  | 11881.58 | Амортизация, другие
1.4 | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 6010.56 |  |  | 6927.88 | Амортизация, другие
1.5 | АО "Ростовгоргаз" |  |  |  |  | 84687.96 |  |  | 79687.61 | Амортизация, другие
1.6 | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  |  |  | 21897.27 |  |  | 20570.86 | Амортизация
1.7 | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  |  |  | 15338.11 |  |  | 15338.11 | Амортизация, другие
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки):
4 | Новые объекты: |  |  |  |  | 1840164.24 |  |  | 1566524.47 | Амортизация, спецнадбавка, прибыль, плата за технологическое присоединение, кредиты банков и займы организаций, другие
4.1.1 | Распределительный газопровод в х. Лихой Красносулинского района (3 этап) |  | 11.10.2019 |  | 30.06.2020 | 23148.69 |  |  | 32406.08 | Прибыль, спецнадбавка | 8.4313 | 57-225 | -
4.1.2 | Газопровод высокого давления I категории Р=1,2МПа от ГРС5 до с.Большие Салы Мясниковского района |  | 4 кв. 2019 |  | 4 кв. 2022 | 19868.21 |  |  | 11345.59 | Спецнадбавка | 23.8426 | 200-500 | -
4.1.3 | Газопровод высокого давления от ГРС Александровская с переподключением с. Синявское Неклиновского района, п. Щедрый, с. Недвиговка, х. Веселый Мясниковского района |  | 30.10.2019 |  | 30.06.2021 | 19440.97 |  |  | 15912.74 | Прибыль, спецнадбавка | 21.5015 | 150-225 | 1
4.1.4 | Газопровод высокого и низкого давления по ул. Встречная в г.Новочеркасске |  | 27.11.2019 |  | 01.08.2020 | 5579.7 |  |  | 768.9 | Прибыль, другие | 3.2227 | 100-315 | 2
4.1.5 | Межпоселковый газопровод от х. Каштановский до х.Запрудный, Бокачевка, Алексеевский, Машинский Обливского района |  | 02.08.2019 |  | 25.04.2020 | 198796.44 |  |  | 172693.34 | Прибыль, спецнадбавка | 31.7101 | 90-225 | 3
4.1.6 | Распределительный газопровод х.Ребричанский Орловского района |  | 04.07.2019 |  | 20.01.2020 | 20484.95 |  |  | 17342.89 | Прибыль, другие | 9.4476 | 57-160 | 2
4.1.7 | Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной жилой застройки район Щепкинское шоссе г. Ростов-на-Дону |  | 4 кв. 2019 |  | 4 кв. 2020 | 7079.04 |  |  | 0 | Прибыль, другие | 0.2 | 100 | 2
4.1.8 | Газопровод высокого давления к х. Надежевка Тацинского района |  | 28.01.2019 |  | 30.04.2019 | 40005.2 |  |  | 40605.25 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций | 8.0159 | 110 | -
4.1.9 | Подводящий газопровод к п. Васильево-Петровский Азовского района Ростовской области |  | 4 кв. 2019 |  | 4 кв. 2020 | 2397.16 |  |  | 505.33 | Спецнадбавка | 8.7378 | 160 | 1
4.1.10 | Газопровод среднего давления от ГРС Ростов-1 до межпоселкового газопровода среднего давления от п. Рассвет до п. Ковалевка и п. Золотой Колос Аксайского района Ростовской области (закольцовка) |  | 17.10.2019 |  | 30.04.2020 | 26753.35 |  |  | 1508.45 | Амортизация | 0.626 | 560 | -
4.1.11 | Газопровод от КС Октябрьский до п. Возрожденный Аксайского района |  | 4 кв. 2019 |  | 4 кв. 2020 | 9276.87 |  |  | 0 | Спецнадбавка | 5 | 300 | -
4.1.12 | Распределительные газопроводы в п. Коксовый Белокалитвинского района (3 этап) |  | 11.10.2019 |  | 01.07.2020 | 77438.13 |  |  | 41470.53 | Спецнадбавка | 26.045 | 57-219 | 6
4.1.13 | Распределительные газопроводы в с. Подгорное |  | 29.12.2018 |  | 30.05.2019 | 15078.06 |  |  | 18077.69 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций, плата за технологическое присоединение | 16.469 | 63-110 | 1
4.1.14 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Верхняковский до х. Михайловский Верхнедонского района |  | 30.11.2018 |  | 20.05.2019 | 22944.53 |  |  | 21042.71 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций | 9.0845 | 110 | 1
4.1.15 | Распределительный газопровод от ШРП №57 в поселке шахты №24 г. Гуково |  | 30.11.2018 |  | 20.05.2019 | 12607.82 |  |  | 13139.83 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций | 6.8521 | 63-160 | 1
4.1.16 | Распределительный газопровод по ул. Молодежная, пер. Западный, ул. Дорожная, ул. Дачная, пер. Южный г. Гуково |  | 09.01.2019 |  | 30.04.2019 | 20991 |  |  | 19864.53 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций | 1.741 | 63-160 | 1
4.1.17 | Распределительный газопровод от ШРП №5 в пос. шахты Антрацит г. Гуково |  | 30.11.2018 |  | 20.05.2019 | 33147.26 |  |  | 33415.05 | Прибыль | 5.7244 | 57-225 | 1
4.1.18 | Распределительные газопроводы в с. Табунщиково Красносулинского района |  | 21.11.2018 |  | 31.08.2019 | 34362.76 |  |  | 36479.18 | Прибыль, спецнадбавка, другие | 12.3 | 63-160 | -
4.1.19 | Распределительный газопровод для газоснабжения улиц Пионерская, Марата, Мечникова, Чернышевского, Южная, Инициативная, Власть Советов, Партизанская, Воровского, Перспективная, 315 Мелитопольской дивизии г. Новошахтинск |  | 30.11.2018 |  | 20.05.2019 | 43693.77 |  |  | 43639.31 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций | 9.3393 | 63-160 | 2
4.1.20 | Распределительный газопровод по ул. Южная, Клары Цеткин, Пионерская-больница Электровозная, Знамя победы, Горлова, Войкова г. Новошахтинск |  | 30.11.2018 |  | 20.05.2019 | 21186.64 |  |  | 26577.39 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций | 5.4353 | 63-225 | -
4.1.21 | Межпоселковый газопровод от х. Золотаревка до х. Павлов Семикаракорского района |  | 28.06.2019 |  | 31.12.2019 | 27587.3 |  |  | 26150.03 | Прибыль | 8.152 | 110 | 1
4.1.22 | Газопровод высокого давления от ГРС Шахты до существующих сетей газораспределения |  | 16.02.2018 |  | 15.11.2019 | 52176.46 |  |  | 28812.82 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций, другие | 9.7 | 219-510 | 2
4.1.23 | Газопровод высокого давления от с. Ремонтное до с. Киевка Ремонтненского района Ростовской области |  | 13.12.2011 |  | 31.05.2019 | 5745.5 |  |  | 13871.97 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций | 54.4 | 160-355 | 1
4.1.24 | Межпоселковый газопровод высокого давления от ст.Буденновская к х.Сухой Пролетарского района |  | 29.12.2018 |  | 31.12.2020 | 162043.45 |  |  | 165697.38 | Прибыль, спецнадбавка, кредиты, другие | 28.88 | 63-315 | 2
4.1.25 | Распределительный газопровод х.Маныч Орловского района |  | 09.01.2018 |  | 20.12.2018 | 2166.18 |  |  | 2166.18 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций | 16.4158 | 63-160 | 1
4.1.26 | Газопровод высокого давления от ГРС г. Азова с переподключением п. Новоалександровка, с. Кулешовка, х. Высочино Азовского района |  | 24.07.2018 |  | 31.12.2019 | 83942.32 |  |  | 89126.55 | Прибыль, кредиты банков и займы организаций | 5.3 | 110-315 | 1
4.2 | Новые объекты ГРО: |  |  |  |  | 21975.68 |  |  | 21967.54 | Амортизация, другие
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 176920.95 |  |  | 145562.21 | Амортизация
5.1 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты ГРО: |  |  |  |  | 95857.44 |  |  | 98096 | Амортизация, прибыль,другие
6 | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 211029.09 |  |  | 206109.22 | Амортизация
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 4044.99 |  |  | 4044.99 | Амортизация
8.1 | Сведения о приобретении внеоборотных активов ГРО |  |  |  |  | 25744.83 |  |  | 10647.78 | Амортизация