## Форма 21_сводная форма
|  |  |  | 1232193.71 | -0.00336 | [9 empty] | -0.00344 | -0.02318 | 0.00249 |  | -0.00182 |  |  | 0.00083 |  | -0.00221
[15 empty] | 904840.24 | 1694877.7 | 149324.4 |  | 397529.94 |  |  | 384343.72 |  | 268505.97
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
№ п/п | Наименования групп объектов капитальных и долгосрочных финансовых вложений | Объем незавершённого строительства на 1 января планируемого года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных и долгосрочных финансовых вложений
|  |  | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Спецнадбавка, средства прошлых лет | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2017 года | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2018 года | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
[19 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
|  |  | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | незаверш. | ввод | источ | план | факт
| Всего по Обществу | 1393369.8545 | 4851167.485 | 3610060.0487 | 1294178.8875 | 35.85% | 68172.8347 | 228091.5408 | 170965.9488 | 489142.6532 | 3370921.2752 | 576944.6915 | 1241107.4263 | 0 | 945716.119 | 1741832.6162 | 206416.7998 | 34018.9917 | 75479.8139 | 0 | 322050.1243 | 295493.6442 | 88850.0767 | 271869.4473 | 1393369.8736 | 0.0191 | 0.00683 | -0.01035 | 0 | 0.002
| ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 1367524.2093 | 3635963.2909 | 3528721.1372 | 1232193.7066 | 34.92% | 59411.4311 | 226850.6436 | 137994.3609 | 466336.6322 | 3331315.3452 | 539006.4308 | 107242.1537 | 0 | 904840.2366 | 1694877.6768 | 149324.4025 | 32489.6897 | 75479.8139 | 0 | 322050.1243 | 295493.6442 | 88850.0767 | 268505.9678 | 1367524.2179 | 0.0085498 | 0.00259 | -0.01235 | 0 | 0
| АО "Азовмежрайгаз" | 5506.41 | 11982.42 | 3440.75 | 2976.474 | 86.51% | 0 | 100.364 | 0 | 792.95 | 3440.75 | 2083.16 | 8541.67 | 0 | 805.33 | 7677.55 | 2067.16 | 909.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5506.41 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
| АО "Волгодонскмежрайгаз" | 412.2643 | 8776.2456 | 2389.09 | 2466.0575 | 103.2% | 0 | 0 | 141.05 | 1100.9331 | 2248.04 | 1365.1244 | 6387.1556 | 0 | 1517.1214 | 1361.2004 | 2466.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Новочеркасскгоргаз" | 2041.5794 | 6580.587 | 6580.587 | 4835.6863 | 73.48% | 0 | 0 | 2010.487 | 266.65 | 4570.1 | 4569.0363 | 0 | 0 | 0 | 6877.2657 | 4835.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.578 | -0.00141 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Ростовгоргаз" | 1861.1512 | 43494.13 | 39051.1924 | 27518.7188 | 70.47% | 228.7259 | 73.4444 | 16182.4665 | 8449.4447 | 22640 | 18995.8298 | 4442.9376 | 0 | 18971.535 | 10408.335 | 26898.7308 | 619.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Таганрогмежрайгаз" | 3998.2221 | 15029.9655 | 15029.9655 | 9847.7452 | 65.52% | 6096.7077 | 0 | 5841.3378 | 2929.7961 | 3091.93 | 6917.9491 | 0 | 0 | 8240.8022 | 5605.1651 | 9847.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998.2218 | -0.00027 | 0 | 0 | -0.01 | 0
| АО "Шахтымежрайгаз" | 301.32 | 10294.8627 | 4715.7627 | 2615.96 | 55.47% | 0 | 0 | 2004.1127 | 795.2 | 2711.65 | 1820.76 | 5579.1 | 0 | 1995.24 | 922.04 | 2615.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Газпром газораспределение Элиста" | 11724.6982 | 1119045.9733 | 10131.5639 | 11724.539 | 115.7% | 2435.97 | 1067.0889 | 6792.1339 | 8471.0471 | 903.46 | 2186.4011 | 1108914.4094 | 0 | 9345.8539 | 14103.3831 | 8361.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363.4795 | 11724.7105 | 0.01223 | 0.00024 | 0.002 | 0 | 0.002
1. | Машины и оборудование | 0 | 122410.1132 | 110793.3932 | 103637.1479 | 93.54% | 1500 | 28011.949 | 51740.3505 | 50258.0115 | 57553.0427 | 25367.1875 | 11616.72 | 0 | 103637.1477 | 0 | 103637.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 116586.2996 | 104969.5796 | 97583.3048 | 92.96% | 0 | 28011.949 | 47416.5369 | 44843.0014 | 57553.0427 | 24728.3544 | 11616.72 | 0 | 97583.3048 | 0 | 97583.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 1208.9127 | 1208.9127 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1208.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 4614.9009 | 4614.9009 | 6053.8431 | 131.2% | 1500 | 0 | 3114.9009 | 5415.0101 | 0 | 638.8331 | 0 | 0 | 6053.8429 | 0 | 6053.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Автотранспорт | 0 | 87993.7287 | 76377.0087 | 81830.2173 | 107.1% | 0 | 28011.949 | 25690.8237 | 33153.7839 | 50686.185 | 20664.4844 | 11616.72 | 0 | 81830.2171 | 0 | 81830.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 85334.76 | 73718.04 | 77998.6961 | 105.8% | 0 | 28011.949 | 23031.855 | 29961.0957 | 50686.185 | 20025.6514 | 11616.72 | 0 | 77998.6961 | 0 | 77998.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 2658.9687 | 2658.9687 | 3831.5212 | 144.1% | 0 | 0 | 2658.9687 | 3192.6882 | 0 | 638.8331 | 0 | 0 | 3831.521 | 0 | 3831.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мебель | 0 | 1208.9127 | 1208.9127 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1208.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 1208.9127 | 1208.9127 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1208.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Хозяйственное оборудование и инвентарь | 0 | 455.9322 | 455.9322 | 522.7966 | 114.7% | 0 | 0 | 455.9322 | 522.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.7966 | 0 | 522.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 455.9322 | 455.9322 | 522.7966 | 114.7% | 0 | 0 | 455.9322 | 522.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.7966 | 0 | 522.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Компьютеры | 0 | 2837.4249 | 2837.4249 | 2787.426 | 98.24% | 0 | 0 | 2837.4249 | 2787.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787.426 | 0 | 2787.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 2837.4249 | 2837.4249 | 2787.426 | 98.24% | 0 | 0 | 2837.4249 | 2787.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787.426 | 0 | 2787.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Оргтехника | 0 | 6866.8577 | 6866.8577 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 6866.8577 | 6866.8577 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | 0 | 22249.8562 | 22249.8562 | 17914.948 | 80.52% | 1500 | 0 | 20749.8562 | 13794.005 | 0 | 4120.943 | 0 | 0 | 17914.948 | 0 | 17914.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 20749.8562 | 20749.8562 | 16215.4227 | 78.15% | 0 | 0 | 20749.8562 | 12094.4797 | 0 | 4120.943 | 0 | 0 | 16215.4227 | 0 | 16215.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 1500 | 1500 | 1699.5253 | 113.3% | 1500 | 0 | 0 | 1699.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.5253 | 0 | 1699.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Оборудование связи и передачи данных | 0 | 797.4008 | 797.4008 | 581.76 | 72.96% | 0 | 0 | 797.4008 | 0 | 0 | 581.76 | 0 | 0 | 581.76 | 0 | 581.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 797.4008 | 797.4008 | 581.76 | 72.96% | 0 | 0 | 797.4008 | 0 | 0 | 581.76 | 0 | 0 | 581.76 | 0 | 581.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Специальное оборудование и охранные системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Проектно-изыскательские работы | 167577.6665 | 83199.6821 | 64020.0528 | 103425.2228 | 161.6% | 17767.4332 | 12471.9631 | 23328.3033 | 37607.8724 | 22924.3163 | 53345.3873 | 19179.6293 | 0 | 0 | 233194.5612 | 19827.6942 | 4918.7223 | 0 | 0 | 32949.7877 | 21909.6179 | 0 | 23819.3942
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 157237.8771 | 65548.5346 | 50927.5009 | 91078.7676 | 178.8% | 16613.1546 | 12105.2603 | 15090.74 | 29883.3308 | 19223.6063 | 49090.1765 | 14621.0337 | 0 | 0 | 210806.4933 | 8740.6337 | 4625.6147 | 0 | 0 | 32949.7877 | 21909.6179 | 0 | 22853.1072 |  |  | 37510.1515 | 0.00647 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 2604.21 | 3440.75 | 3440.75 | 2290.25 | 66.56% | 0 | 0 | 0 | 220.52 | 3440.75 | 2069.73 | 0 | 0 | 0 | 4761.92 | 2053.73 | 236.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 4535.6456 | 141.05 | 1087.4565 | 771% | 0 | 0 | 141.05 | 1080.9331 | 0 | 6.5234 | 4394.5956 | 0 | 0 | 1087.4565 | 1087.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 1130.947 | 1130.947 | 1115.616 | 98.64% | 0 | 0 | 1130.947 | 264.076 | 0 | 851.54 | 0 | 0 | 0 | 1115.616 | 1115.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 647.4094 | 3042.3724 | 3042.3724 | 2845.1862 | 93.52% | 228.7259 | 73.4444 | 2813.6465 | 2097.2444 | 0 | 674.4974 | 0 | 0 | 0 | 3326.959 | 2788.5986 | 56.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 2933.6066 | 2933.6066 | 2587.4001 | 88.2% | 304.3127 | 0 | 2629.2938 | 2322.2001 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 2587.4001 | 2587.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 795.2 | 795.2 | 795.2 | 100% | 0 | 0 | 795.2 | 795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.2 | 795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 7088.17 | 1772.626 | 1608.626 | 1625.3464 | 101% | 621.24 | 293.2584 | 727.426 | 944.368 | 259.96 | 387.72 | 164 | 0 | 0 | 8713.5164 | 659.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.287
3. | Новое строительство | 1153898.1261 | 335750.2401 | 242084.1325 | 907869.1756 | 375% | 42602.92 | 180883.4824 | 81916.5265 | 362627.8813 | 117564.686 | 364357.812 | 93666.1076 | 0 | 675251.2959 | 1424061.2277 | 35802.8479 | 27864.075 | 0.04 | 0 | 233718.0755 | 273584.0263 | 88850.0767 | 248050.0531
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 1150720.0418 | 299699.38 | 218694.98 | 901408.4539 | 412.2% | 42288.19 | 180109.6519 | 75487.084 | 361664.5481 | 100919.706 | 359634.2539 | 81004.4 | 0 | 670870.0704 | 1418768.5741 | 31739.3186 | 27864.075 | 0.04 | 0 | 233718.0755 | 273584.0263 | 88850.0767 | 245652.8606 |  |  | -37510.1489 | -0.01882 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 62.25 | 918 | 0 | 13.43 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 918 | 0 | 0 | 75.68 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 348.9574 | 2760.34 | 1380.17 | 1358.601 | 98.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.17 | 1358.601 | 1380.17 | 0 | 1517.1214 | 190.4371 | 1358.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 174.48 | 710.55 | 710.55 | 713.717 | 100.4% | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 710.55 | 711.143 | 0 | 0 | 0 | 888.197 | 713.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 22318.8801 | 17875.9425 | 157.0212 | 0.8784% | 0 | 0 | 5785.9425 | 157.0212 | 12090 | 0 | 4442.9376 | 0 | 192.0942 | 0 | 157.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 174.48 | 7399.86 | 1820.76 | 1820.76 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.76 | 1820.76 | 5579.1 | 0 | 1995.24 | 0 | 1820.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 2417.917 | 1943.23 | 1601.73 | 2397.1925 | 149.7% | 314.73 | 773.8305 | 643.5 | 803.738 | 643.5 | 819.624 | 341.5 | 0 | 676.77 | 4138.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.1925
4. | Реконструкция | 71894.0618 | 60252.6966 | 52016.6366 | 172509.0848 | 331.6% | 5792.395 | 6724.1464 | 13980.7686 | 38116.8021 | 32243.473 | 127668.1344 | 8236.06 | 0 | 160089.419 | 84576.8273 | 40410.8534 | 1236.1944 | 75479.7738 | 0 | 55382.2611 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 59566.2904 | 12983.233 | 12983.233 | 135384.924 | 1043% | 0 | 6623.7824 | 0 | 29413.666 | 12983.233 | 99347.4756 | 0 | 0 | 129648.605 | 65302.6094 | 4522.889 | 0 | 75479.7738 | 0 | 55382.2611 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 2839.95 | 7623.67 | 0 | 672.794 | 100% | 0 | 100.364 | 0 | 572.43 | 0 | 0 | 7623.67 | 0 | 805.33 | 2839.95 | 0 | 672.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 63.3069 | 1480.26 | 867.87 | 20 | 2.304% | 0 | 0 | 0 | 20 | 867.87 | 0 | 612.39 | 0 | 0 | 83.3069 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 1867.0994 | 4739.09 | 4739.09 | 3006.3533 | 63.44% | 0 | 0 | 879.54 | 0 | 3859.55 | 3006.3533 | 0 | 0 | 0 | 4873.4527 | 3006.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 1213.7418 | 18132.8776 | 18132.8776 | 24516.5115 | 135.2% | 0 | 0 | 7582.8776 | 6195.1791 | 10550 | 18321.3324 | 0 | 0 | 18779.4408 | 7081.3761 | 23953.111 | 563.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 3998.2221 | 12096.369 | 12096.369 | 7260.3451 | 60.02% | 5792.395 | 0 | 3212.044 | 607.596 | 3091.93 | 6652.7491 | 0 | 0 | 8240.8022 | 3017.765 | 7260.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 126.84 | 890.89 | 890.89 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 2218.6112 | 2306.307 | 2306.307 | 1648.157 | 71.46% | 0 | 0 | 2306.307 | 1307.931 | 0 | 340.224 | 0 | 0 | 2615.241 | 1251.5272 | 1648.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости | 0 | 4249554.753 | 3141145.8436 | 6738.2563 | 0.2145% | 510.0864 | 0 | 0 | 532.086 | 3140635.7572 | 6206.1703 | 1108408.9094 | 0 | 6738.2563 | 0 | 6738.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"* | 0 | 3141145.8436 | 3141145.8436 | 6738.2563 | 0.2145% | 510.0864 | 0 | 0 | 532.086 | 3140635.7572 | 6206.1703 | 0 | 0 | 6738.2563 | 0 | 6738.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 1108408.9094 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108408.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор |  |  |  |  | В.Ю. Ревенко
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | И.В. Петухова
Исполнитель
Судакова Татьяна Вячеславовна
начальник отдела программ капвложений и спецнадбавки
8(863)203-61-61 доб:1280
oks@rostovoblgaz.ru

## Форма 22
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
тыс.руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Стоимость ПИР | Объем незавершённого строительства на 1 января текущего года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений
[5 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Спецнадбавка, средства прошлых лет | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2017 года | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2018 года | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
[20 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
[5 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего по Обществу |  | 280170.4869 | 167577.6665 | 83199.6821 | 64020.0528 | 103425.2228 | 161.6% | 17767.4332 | 12471.9631 | 23328.3033 | 37607.8724 | 22924.3163 | 53345.3873 | 19179.6293 | 0 | 233194.5612 | 19827.6942 | 4918.7223 | 0 | 0 | 32949.7877 | 21909.6179 | 0 | 23819.3942
1. | ПИР по объектам нового строительства всего, в т.ч.: |  | 248293.6238 | 159563.7234 | 59604.6959 | 44483.5889 | 89322.8867 | 200.8% | 11956.4111 | 12271.8033 | 18018.8315 | 32020.0875 | 14508.3463 | 45030.9959 | 15121.107 | 0 | 211341.3857 | 6018.4658 | 4625.6147 | 0 | 0 | 32949.7877 | 21909.6179 | 0 | 23819.3942
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  | 236591.8874 | 151839.6334 | 55637.3326 | 41016.2989 | 86074.3215 | 209.9% | 11677.1726 | 12105.2603 | 15090.74 | 29746.1534 | 14248.3863 | 44222.9078 | 14621.0337 | 0 | 200403.8034 | 3736.1876 | 4625.6147 | 0 | 0 | 32949.7877 | 21909.6179 | 0 | 22853.1072 | 0.00647
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.1.1.1 | Система охранного телевидения (СОТ) административного здания Шолохова,14 | 1. Обследование административного здания Шолохова,14. 2. ПИР, составление проектной, сметной и рабочей документации на систему видеонаблюдения | 16.185 | 0 | 16.19 | 16.19 | 15.2435 | 94.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 15.2435 | 0 | 0 | 15.2435 | 15.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Система автоматического пожаротушения серверного помещения административного здания Шолохова, 14 К1 | 1. Обследование серверного помещения административного здания Шолохова,14 К1. 2. ПИР, составление проектной, сметной и рабочей документации на систему автоматического пожаротушения серверного помещения | 38.136 | 0 | 38.14 | 38.14 | 37.34 | 97.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.14 | 37.34 | 0 | 0 | 37.34 | 37.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Здание магазина производственной базы филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Белая Калитва по адресу: ул. Калинина, д. 25, г. Белая Калитва, Белокалитвинский район, Ростовская область | здание 1эт., площадью 90,0 м2 | 327.33 | 0 | 327.33 | 327.33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Навесы для хранения материалов по адресу: ул. Калинина, д. 25, г. Белая Калитва, Белокалитвинский район, Ростовская область | Площадь застройки – общая 1227,2 м2. | 212.09 | 0 | 209.46 | 181.7963 | 2.635 | 1.449% | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 181.7963 | 0 | 27.6637 | 0 | 2.635 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Система контроля и управления доступом (СКУД) административного здания Шолохова,14 | 1. Обследование административного здания Шолохова,14. 2. ПИР, составление проектной, сметной и рабочей документации на систему контроля доступа | 43.137 | 0 | 43.14 | 43.14 | 42.4885 | 98.49% |  | 0 | 0 | 0 | 43.14 | 42.4885 | 0 | 0 | 42.4885 | 42.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Линейная часть, в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.1.2.1 | Газопровод высокого давления с установкой ШРП в п. Овощной Азовского района | газопровод выокого давления 1 категории диаметром 219 мм ориентировочной протяженностью 300 м, ГРПШ, газопровод высокого давления 2 категории диаметром 219 мм ориентировочной протяженностью 150м | 1643.84 | 0 | 1643.84 | 1643.84 | 25.86 | 1.573% | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 1643.84 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 25.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Газопровод высокого и среднего давления с установкой ШРП в п. Красный Сад Азовского района | газопровод высокого давления 2 категории диаметром 219 мм ориентировочной протяженностью 50 м, ГРПШ, газопровод среднего давления диаметром 219 мм оринтировочной протяженностью 50 м | 980.18 | 0 | 980.18 | 980.18 | 16.05 | 1.637% | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 980.18 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Распределительные газопроводы в с. Подгорное | Протяженность - 15км, ПЭ 110, 90, 32 | 8199.63 | 8199.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8199.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Распределительные газопроводы в х. Киевка | Протяженность - 12км, ПЭ 110, 90, 63, 32 | 6667 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Межпоселковый газопровод высокого давления от ст.Буденновская к х.Сухой | Протяженность - 28,9 км ПЭ 225, ГРПШ | 23016.91 | 23095.7833 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23095.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Газопровод среднего давления от п. Смагин до п. Наклонная (газопровод среднего давления 4,85 км) | Закольцовка газопровода среднего давления Ст. Д 150 - 4,85 км | 4012.13 | 4012.13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4012.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Газопровод среднего давления от ГРС-1 до ГРС-2 г.Шахты | Закольцовка газопровода среднего давления Ст Д 250 - 5,0 км | 3798.74 | 3798.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Межпоселковый газопровод к х. Новомоисеевский Пролетарского района | общая протяженность -13,00км: ПЭ Ø160 - 13,00 км, ГРПШ-1 шт. | 13415.339 | 14801.3467 | 0 | 0 | 1099.2067 | 100% | 0 | 370.6293 | 0 | 393.2 | 0 | 335.3773 | 0 | 0 | 15900.5533 | 0 | 1099.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки по пер.Виноградный в ст. Боковская Боковского района | общая протяженность 1,8 км, ПЭ Ø 110, 90 , ГРПШ -1 шт. | 1990.28 | 1364.6366 | 0 | 0 | 625.64 | 100% | 0 | 284.66 | 0 | 340.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки по ул.Заречной, пер.Чирский, пер.Терновый, пер.Ковыльный в ст. Боковская Боковского района | общая протяженность 2,2 км, ПЭ Ø 110, 90, ГРПШ - 1 шт. | 2261.48 | 1770.0591 | 0 | 0 | 491.4303 | 100% | 0 | 284.6646 | 0 | 206.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4303 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Верхняковский до х. Михайловский Верхнедонского района | общая протяженность 10,0 км, ПЭ Ø 160, ГРПШ - 1 шт. | 7864.65 | 5690.5468 | 0 | 0 | 2174.1105 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2174.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.1105 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Распределительные газопроводы низкого давления по х. Михайловский Верхнедонского района | общая протяженность 3,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2997.94 | 2063.12 | 0 | 0 | 934.82 | 100% | 0 | 0 | 0 | 934.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Распределительный газопровод от ШРП №57 в поселке шахты №24 г. Гуково | общая протяженность 3,0 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 3398.46 | 49.3986 | 0 | 0 | 5496.6284 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5496.6284 | 0 | 0 | 5546.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5496.6284 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Распределительный газопровод по ул. Молодежная, пер. Западный, ул. Дорожная, ул. Дачная, пер. Южный г. Гуково | общая протяженность 1,2 км, ПЭ Ø 90, 63 | 1502.75 | 21.8433 | 0 | 0 | 1891.0177 | 100% | 0 | 0 | 0 | 230.6564 | 0 | 1660.3613 | 0 | 0 | 1912.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.0177 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красносулинская, ул. Российская, ул. Возрождения, пер. Мартовский, пер. Урожайный, пер. Радостный, пер. Летний, пер. Весенний г. Гуково | общая протяженность 3,1 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 3446.4 | 2342.7725 | 0 | 0 | 1103.7756 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1103.724 | 0 | 0.05162 | 0 | 0 | 3446.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Распределительный газопровод от ШРП №50-58 в поселке шахты "Октябрьская" г. Гуково | общая протяженность 2,1 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2202.72 | 32.0179 | 0 | 0 | 2774.0228 | 100% | 0 | 0 | 0 | 319.5075 | 0 | 2454.5153 | 0 | 0 | 2806.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | Распределительный газопровод по ул. Колхозная, пер. Садовый г. Гуково | общая протяженность 2,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2581.18 | 37.5191 | 0 | 0 | 3051.9257 | 0% | 0 | 0 | 0 | 418.93 | 0 | 2632.9957 | 0 | 0 | 3089.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051.9257 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | Распределительный газопровод низкого давления по улицам Лесная, Островского, Тургенева, Стахановская, Шахтная от ШРП №51 г. Гуково | общая протяженность 1,6 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 1921.21 | 27.926 | 0 | 0 | 2133.6019 | 100% | 0 | 0 | 0 | 261.4359 | 0 | 1872.166 | 0 | 0 | 2161.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.6019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | Распределительный газопровод от ШРП №5 в пос. шахты Антрацит г. Гуково | общая протяженность -4,5 км: ПЭ Ø 160, 110, 90, 63 | 4718.6 | 55.92 | 0 | 0 | 5566.8451 | 100% | 0 | 0 | 0 | 859.29 | 0 | 4707.5551 | 0 | 0 | 5622.7651 | 0 | 140.1751 | 0 | 0 | 0 | 5426.67 | 0 | 0 | -1.3358e-12
1.1.2.20 | Газопровод среднего и низкого давления, ГРПБ для газификации жилых домов в границах ул.Луначарского, Чехова, Фрунзе, Шестой проезд, проезд Чехова г. Донецк | общая протяженность 1,9 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПБ | 2231.14 | 32.431 | 0 | 0 | 2507.846 | 100% | 0 | 0 | 0 | 313.75 | 0 | 2194.096 | 0 | 0 | 2540.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.846 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | Газопровод среднего и низкого давления, ГРПБ для газификации жилых домов в границах ул. Пограничная г. Донецк | общая протяженность 1,9 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПБ | 2767.78 | 40.2313 | 0 | 0 | 2905.94 | 100% | 0 | 0 | 0 | 461.25 | 0 | 2444.69 | 0 | 0 | 2946.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | Межпоселковый газопровод от х. Романов до х. Моисеев Дубовского района | общая протяженность 1,5 км, ПЭ Ø 110, ГРПШ | 1928.69 | 1561.098 | 0 | 0 | 367.5971 | 100% | 0 | 0 | 0 | 367.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5971 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.23 | Распределительный газопровод в х. Моисеев Дубовского района | общая протяженность 3,0 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2796.72 | 1998.6661 | 0 | 0 | 798.0487 | 100% | 0 | 0 | 0 | 798.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.0487 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.24 | Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района | общая протяженность 2,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2765.4 | 2001.5464 | 0 | 0 | 763.8559 | 100% | 0 | 0 | 0 | 397.2959 | 0 | 366.56 | 0 | 0 | 2765.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.8559 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.25 | Распределительные газопроводы в с. Табунщиково Красносулинского района | общая протяженность -16,4 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 12649.29 | 8955.8386 | 0 | 0 | 4444.9571 | 100% | 0 | 220.1222 | 0 | 1115.75 | 0 | 3109.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.5167 | 0 | 0 | 0 | 3713.4404 | 0 | 0 | 0
1.1.2.26 | Газопровод низкого давления по п.Украинский Красносулинского района | общая протяженность 4,8 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ - 2 шт. | 4720.57 | 3778.2385 | 0 | 0 | 942.3284 | 100% | 0 | 0 | 0 | 103.0392 | 0 | 839.2892 | 0 | 0 | 4720.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.3284 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.27 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Хмызов до х. Малахов и далее к х. Еритовка Миллеровского района | общая протяженность 6,0 км, ПЭ Ø 160, ГРПШ - 2 шт. | 5729.39 | 4262.363 | 0 | 0 | 1655.4467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1655.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5917.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.28 | Распределительные сети газопровода в х. Малахов Миллеровского района | общая протяженность 2,0 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ | 2119.45 | 1478.412 | 0 | 0 | 641.04 | 100% | 0 | 0 | 0 | 641.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.29 | Распередительные газопроводы в х. Еритовка Миллеровского района | общая протяженность 3,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ | 3637.72 | 2585.163 | 0 | 0 | 1052.5899 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1052.58 | 0 | 0.00992 | 0 | 0 | 3637.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.5899 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.30 | Распределительный газопровод в х. Некрасовка Неклиновского района | общая протяженность -5,5 км: ПЭ Ø 90, 63, ГРПШ - 2 шт. | 5637.53 | 4177.1585 | 0 | 0 | 1843.9746 | 100% | 0 | 100.9662 | 0 | 1587.512 | 0 | 155.4964 | 0 | 0 | 6021.1331 | 0 | 376.11 | 0 | 0 | 0 | 1467.86 | 0 | 0 | 0.00458
1.1.2.31 | Распределительный газопровод в х. Сужено Неклиновского района | общая протяженность -3,5 км: ПЭ Ø 90, 63, ГРПШ | 5020.85 | 3767.0093 | 0 | 0 | 1605.1019 | 100% | 0 | 93.6523 | 0 | 1372.946 | 0 | 138.5036 | 0 | 0 | 5372.1112 | 0 | 341.73 | 0 | 0 | 0 | 1263.37 | 0 | 0 | 0.00189
1.1.2.32 | Распределительный газопровод для газоснабжения улиц Пионерская, Марата, Мечникова, Чернышевского, Южная, Инициативная, Власть Советов, Партизанская, Воровского, Перспективная, 315 Мелитопольской дивизии г. Новошахтинск | общая протяженность -7,4км: ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ | 6348.39 | 4626.9455 | 0 | 0 | 1999.4503 | 100% | 0 | 0 | 0 | 516.62 | 0 | 1482.8303 | 0 | 0 | 6626.3958 | 0 | 268.5724 | 0 | 0 | 0 | 1730.8779 | 0 | 0 | 0
1.1.2.33 | Распределительный газопровод по ул. Южная, Клары Цеткин, Пионерская-больница Электровозная, Знамя победы, Горлова, Войкова г. Новошахтинск | общая протяженность -9,5 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 7784.04 | 5516.4911 | 0 | 0 | 2595.5752 | 100% | 0 | 0 | 0 | 738.09 | 0 | 1857.4852 | 0 | 0 | 8112.0663 | 0 | 316.3265 | 0 | 0 | 0 | 2279.2487 | 0 | 0 | 0
1.1.2.34 | Подводящий газопровод к х. Октябрьский Родионово-Несветайского района | общая протяженность 2,8 км, ПЭ Ø 160, ГРПШ | 2673.77 | 2673.7719 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.35 | Межпоселковый газопровод от х. Золотаревка до х. Павлов Семикаракорского района | общая протяженность -4,0 км: ПЭ Ø 110, ГРПШ- 1 шт. | 4313.17 | 3294.1765 | 0 | 0 | 1293.4268 | 100% | 0 | 77.241 | 0 | 338.53 | 0 | 877.6558 | 0 | 0 | 4587.6033 | 0 | 270.0572 | 0 | 0 | 0 | 1023.3696 | 0 | 0 | 0
1.1.2.36 | Распределительный газопровод в х. Павлов Семикаракорского района | общая протяженность -7,5 км: ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ - 2 шт. | 6793.87 | 5061.711 | 0 | 0 | 2117.7114 | 100% | 0 | 124.002 | 0 | 476.57 | 0 | 1517.1394 | 0 | 0 | 7179.4225 | 0 | 374.3929 | 0 | 0 | 0 | 1743.3185 | 0 | 0 | 0
1.1.2.37 | Сети газоснабжения для обеспечения газификации п. Липовка Тарасовского района | общая протяженность 2,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ | 2765.4 | 2127.2813 | 0 | 0 | 638.1219 | 100% | 0 | 0 | 0 | 638.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.1219 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.38 | Распределительный газопровод в х. Ольховский Усть-Донецкого района | общая протяженность -6,7 км: ПЭ Ø 225, 160 , 110, 90, 63, ГРПШ | 6662.53 | 4884.13 | 0 | 0 | 2230.6369 | 100% | 0 | 118.3627 | 0 | 1928.53 | 0 | 183.7442 | 0 | 0 | 7114.7669 | 0 | 442.4942 | 0 | 0 | 0 | 1788.1427 | 0 | 0 | 0
1.1.2.39 | Распределительный газопровод в х. Виноградный Усть-Донецкого района | общая протяженность - 5,6 км: ПЭ Ø 160, 110, 90, 63, ГРПШ - 2 шт. | 5443.56 | 3976.1539 | 0 | 0 | 1738.353 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1588.24 | 0 | 150.113 | 0 | 0 | 5714.5069 | 0 | 265.033 | 0 | 0 | 0 | 1473.32 | 0 | 0 | 0
1.1.2.40 | Газопровод среднего давления от ГРС Ростов-1 до межпоселкового газопровода среднего давления от п. Рассвет до п. Ковалевка и п. Золотой Колос Аксайского района Ростовской области (закольцовка) | общая протяженность 0,5 км, Сталь Ø 426 | 1128.95 | 14.7935 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Телеметрия, в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.1.3.1 | ГРПБ 1/1 Новоалександровка, промзона | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | ГРПШ 57 Полушкино, ул. Морская | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | ГРПШ 255 Семибалки с., пер. Дзержинского/пер. Садовый | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | ГРПШ 218 Новополтавский х. | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | ГРПШ 223 Харьковский х., Молодежная, 1 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | ГРПШ 4 Рогожкино, администрация | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | ГРПШ 282 Новомаргаритово , пер Малый/Кубанский | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.8 | ГРПШ 288 Порт-Катон с., ул. Степная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.9 | ГРПШ 271 Чумбур-Коса ул. Центральная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.10 | ГРПШ 277 Маргаритово с., ул. Спортивная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.11 | ГРПШ 31 Васильево-Петровское, ул. Азовская, на въезде | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.12 | ГРПБ 16 г.Волгодонск ул.Гагарина | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.90769 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.13 | ГРПШ 665 п.Саловский | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.90769 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.14 | ГРПШ 381 Волгодонской р-н, п. Сибирьковый ул. Надежды | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.90769 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.15 | ГРПШ 380 Волгодонской р-н, п. Семенкин ул. Школьная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.90769 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.16 | ГРПШ 61 Цимлянский р-н, х. Карпов л.Центральная 13 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.90769 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.17 | ГРПШ 60 Цимлянский р-н, х. Рынок-Каргальский ул.Полевая | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.90769 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.18 | ГРПШ 56 Цимлянский р-н, ст. Лозновская ул.Лесная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.19 | ГРПШ 124 Цимлянский район, х.Карповский Центральная бригада №4 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.90769 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.20 | ГРПШ 108 Цимлянский район, х.Богатырев ул.Главная 14 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.21 | ГРПШ 110 Цимлянский р-н, ст. Новоцимлянская ул. Речная 1 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.22 | ГРПШ 111 Цимлянский р-н, ст. Новоцимлянская ул. Театральная 2 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 56.8877 | 101.8% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.98 | 0 | 0 | 56.8877 | 56.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.23 | ГРПШ 101 Цимлянский район х. Железнодорожный ул.Центральная -ул.Молодежная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.24 | ГРП 31 г. Новочеркасск пр. Платовский, 2 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.25 | ГРП 32 г. Новочеркасск пр. Платовский, 2 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.26 | ГРП 46 г. Новочеркасск пер. Цимлянский | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.27 | ШРП 87 г. Новочеркасск ул. Булавина | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9777 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.07 | 0 | 0 | 55.9777 | 55.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.28 | ШРП 106 х. Татарка пер. Одесский | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.29 | ШРП 113 ст. Бессергеневская | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.30 | ШРП 131 ст. Бессергеневская | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.31 | ШРП 139 ст. Заплавская ул. Северная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.32 | ШРП 140 ст. Заплавская ул. Северная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.33 | ШРП 141 ст. Заплавская ул. Первомайская/Гаражный | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.34 | ГРПШ -13-2Н-У1 ул.Мира №3 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.35 | ГРПШ-05-2У1ул. Мичурина №2 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.36 | ГРПШ -13-2Н-У1 ул. Криворожская №48 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.37 | ГРПШ -13-2Н-У1 ул. Семилетки №12 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.38 | ГРПШ-13-2Н-У1 ул. Гагарина №44 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.39 | ГРПШ-07-2У1 Ул.Лихачева №47 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.40 | ГСГО-00 Ул. Переездная №56 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.41 | ГРП 2 Мясниковский район, с. Александровка ул.Комсомольская, 51 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.42 | ШРП 2 г. Ростов-на-Дону ул. Совхозная 2 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.43 | ШРП 20 г. Ростов-на-Дону пер. 1-ый Колхозный | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.44 | ШРП 164 х. Коньков ул. Коммунальная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.45 | ШРП №685 п. Каменоломни Поле Октябрьский район | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.46 | ШРП №661 Красюковская пер. Почтовый(возле забора "Биф - Агро" (на месте ввода г-да В/Д на терито) | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.47 | ШРП №575 Привольный ул. Дачная(в поле ПК0) | Установка системы телеметрии на ПРГ | 79.5128 | 0 | 79.5128 | 79.5128 | 79.2647 | 99.69% | 79.5128 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 78.357 | 0 | 0 | 79.2647 | 79.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.48 | ШРП №696 г. Шахты Коммунальная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.49 | ШРП №759 г. Шахты Студенческий | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.50 | ШРП №744 Аюта Нагорный | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.51 | ШРП №559 Верхнегрушевский Школьная (возле школы) | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.52 | ШРП №855 г. Шахты Беломорская | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.53 | ШРП №474 Красный Кут Калинина(около столовой) | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.54 | ШРП №569 г. Шахты ул. Каштановая д.37б | Установка системы телеметрии на ПРГ | 55.8827 | 0 | 55.8827 | 55.8827 | 55.9781 | 100.2% | 55.8827 | 0 | 0 | 0.9077 | 0 | 55.0704 | 0 | 0 | 55.9781 | 55.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.55 | ЭЗУ, ул.Седова, 241 | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.56 | ЭЗУ, ст.Бессергеневская | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.57 | ЭЗУ, х.Яново-Грушевский | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.58 | ЭЗУ, ст.Кривянская, у насосной водоканала | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.59 | ЭЗУ, ст.Кривянская, ул.Большая 1 | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.60 | г.Таганрог, Рожок, ГРП ул. Северная | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.61 | г.Таганрог, Кафе "Медведи, Мариуп. шоссе | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.62 | г.Таганрог, Синявское, ул. Октябрьская, у магазина | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.63 | Сальский р-он, пос. Гигант, ул. Трактовая (СКЗ) | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.64 | Сальский р-он, пос. Гигант, ул. Комарова (ГРС) (СКЗ) | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.65 | Сальский р-он, пос. Приречный, ул. Степная (СКЗ) | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.66 | Сальский р-он, с. Сандата, ГРП (СКЗ) | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.67 | г. Пролетарск, ул. Чижова-Королева | Установка системы телемеханики на СКЗ | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 17.1958 | 100% | 17.1958 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, в том числе: | - | [23 empty] | 0
1.1.4.1. | Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению | Техприсоединение | 696.46 | 0 | 25000 | 15000 | 4836.89 | 32.25% | 5000 | 4836.89 | 2500 | 0 | 7500 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836.89 | 0
1.1.4.2. | Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | Техприсоединение | 298.49 | 0 | 2000 | 1200 | 418.2 | 34.85% | 400 | 418.2 | 200 | 0 | 600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.2 | 0
1.1.4.3. | Объекты капитального строительства - индивидуальный проект, в том числе: | Техприсоединение | 38826.7478 | 10995.6336 | 21783.39 | 17990.02 | 17598.0172 | 97.82% | 2681.51 | 5175.8701 | 12390.74 | 6094.67 | 2917.77 | 6327.477 | 3793.37 | 0 | 12413.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17598.0172 | 0
1.1.4.3.1 | Газопровод высокого давления к площадке ООО "Донстар" РС-7 рас-й в Миллеровском районе | Техприсоединение. ПЭ 100 SDR 11 L=1,82км | 1228.95 | 1228.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.2 | Газопровод высокого давления к участку хранения и перегрузке пресованного сена, соломы (2этап) | Техприсоединение. ПЭ 110 L=3,3 | 1526.16 | 1526.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.3 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Тепличный комбинат «Донской», расположенный на территории бывшего совхоза «Кривянский» Октябрьского района | Техприсоединение. L=0,387 км, ПЭ Д315 | 597.98 | 608.0924 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.4 | Газопровод-ввод для подключения торгового комплекса по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск примерно в 62 м, по направлению на север от строения, расположенного по пр. Б. Куликова, 2 | Техприсоединение. L=0,175 км, ПЭ Д90 | 849.719 | 849.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.5 | Газопровод - ввод для подключения объекта: «Производственное здание по адресу: 346789, Ростовская область, г. Азов, ул. Победы 43». | Техприсоединение. L=0,015 км, ПЭ Д63 | 525.3307 | 7.64 | 0 | 0 | 519.0262 | 100% | 0 | 519.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.0262 | 0
1.1.4.3.6 | Газопровод - ввод для подключения объекта: "Газопровод - ввод для подключения объекта капитального строительства по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пр-кт Ленина, №35 «Г» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д90 | 610.0595 | 10.3276 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.7 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Складской комплекс продовольственных и промышленных товаров ООО "БАТИ АЗОВ" по адресу: Ростовская область | Техприсоединение. L=2,00 км, ПЭ Д 160 | 2774.434 | 1189.4502 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.8 |  | Техприсоединение. L=0,250 км, ПЭ Д 110 | 726.324 | 10.7133 | 0 | 0 | 812.6258 | 100% | 0 | 0 | 0 | 732.42 | 0 | 80.2058 | 0 | 0 | 823.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.6258 | 0
1.1.4.3.9 | Газопровод-ввод к объекту:"Ростовский логистич.центр", Аксайский р,КСП им.Ленина, терр-я аэропор.компл"Южный" | Техприсоединение. L=2,20 км, ПЭ Д 315 | 1854.49 | 1904.0668 | 0 | 0 | 52.4305 | 100% | 0 | 40.6206 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4305 | 0
1.1.4.3.10 | Газопровод-ввод к объекту:Жилая застр. по адресу:в 0.3 км от п.Российский.Большелогмкогос/п,Аксайский район | Техприсоединение. L=1,00 км, ПЭ Д 110 | 1526.899 | 22.5218 | 0 | 0 | 489.4357 | 100% | 0 | 487.7039 | 0 | 0 | 0 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4357 | 0
1.1.4.3.11 | Газопровод-ввод к объекту: ДНТ "Ивушка", х. МАхин, Аксайский район | Техприсоединение. L=0,700 км, ПЭ Д 110 | 1258.099 | 138.2594 | 0 | 0 | 1337.9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1337.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.9 | 0
1.1.4.3.12 | «Газопровод - ввод для подключения 300 индивидуальных жилых строений, размещенных на земельных участках в ПК «Успех» по адресу: х. Новоалександровка, Азовский район, Ростовская область» | Техприсоединение. L=0,850 км, ПЭ Д 110 | 1336.056 | 1641.319 | 0 | 0 | 55.7467 | 100% | 0 | 55.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7467 | 0
1.1.4.3.13 | «Газопровод-ввод для подключения объекта: «Жилые дома по северной границе поселка "Приазовье" с. Новоалександровка Азовского района Ростовской области» | Техприсоединение. L=0,200 км, ПЭ Д 110 | 532.611 | 10.729 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.14 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Жилая застройка, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, Большелогское сельское поселение» | Техприсоединение. L=0,200 км, ПЭ Д 110 | 432.362 | 6.3773 | 0 | 0 | 432.46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 432.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.46 | 0
1.1.4.3.15 | «Газопровод-ввод для подключения объекта: «Жилой дом S=702,2 м2 по адресу: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 173» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д 90 | 338.983 | 368.8126 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.16 | Газопровод ввод для подключения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Студенческая, 8. | Техприсоединение. L=0,400 км, ПЭ Д 90 | 805.069 | 887.3078 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.17 | «Газопровод-ввод для подключения объекта: «ДНТ «Ростсельмашевец-2» по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, (район пос. Ковалевка)» | Техприсоединение. L=0,250 км, ПЭ Д 110 | 644.372 | 9.5 | 0 | 0 | 779.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 779.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.3 | 0
1.1.4.3.18 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Производственный цех по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Реконструктор» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д 90 | 494.833 | 125.6364 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.19 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Нежилые здания по адресу: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Западная 43» | Техприсоединение. L=0,200 км, ПЭ Д 110 | 704.044 | 330.3694 | 0 | 0 | 373.6748 | 100% | 0 | 373.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.6748 | 0
1.1.4.3.20 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д 110 | 453.653 | 110.176 | 0 | 0 | 453.65 | 100% | 0 | 0 | 0 | 453.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.65 | 0
1.1.4.3.21 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: 347905, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Парковый, 4» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д 110 | 407.834 | 9.5046 | 0 | 0 | 407.8343 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8343 | 0 | 0 | 417.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8343 | 0
1.1.4.3.22 | Газопровод-ввод пр.Театральный,127/199-205, г.Ростов-на-Дону | Техприсоединение. Д219 ВУС - 3,5м, ПЭ100 Де225-28м | 597.198 | 0 | 0 | 0 | 597.198 | 100% | 0 | 597.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.198 | 0
1.1.4.3.23 | Газопровод-ввод СД ул.1-й Конной Армии выставочный зал "Россия" - моя история, г.Ростов-на-Дону | Техприсоединение. Д108 ВУС - 3м, ПЭ100 Д 110-82,5м | 564.8795 | 0 | 0 | 0 | 564.8795 | 100% | 0 | 564.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.8795 | 0
1.1.4.3.24 | Газопровод-ввод СД ул.Краснопартизанская,101, г.Белая Калитва | Техприсоединение. ПЭ Д 110 50м | 514.874 | 0 | 0 | 0 | 514.8746 | 100% | 0 | 333.4646 | 0 | 181.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.8746 | 0
1.1.4.3.25 | Газопровод-ввод сервис ИП Кунаковой Т.Б., юго-западная часть уч-ка,Чертковский р-н | Техприсоединение. Д 90 ПЭ 100 - 3 160,80м | 2770.951 | 0 | 0 | 0 | 2814.0449 | 100% | 0 | 1646.155 | 0 | 1166.68 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814.0449 | 0
1.1.4.3.26 | Газопровод-ввод ул.1-я Луговая,4/2, производственная площадка ООО "Бик", г.Ростов-на-Дону | Техприсоединение. Д 229 ВУС - 8,5м. | 542.253 | 0 | 0 | 0 | 550.2518 | 100% | 0 | 550.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.2518 | 0
1.1.4.3.27 | Газопровод-ввод ул.Объездная,9,Культурно-досуговый центр, г.Аксай | Техприсоединение. ПЭ Д 110 30м | 484.68 | 0 | 0 | 0 | 529.799 | 100% | 0 | 7.149 | 0 | 0 | 0 | 522.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.799 | 0
1.1.4.3.28 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №2 (S=1192,06 кв.м.), расположенному по адресу: ул. Парковая 5а, г. Белая Калитва, Белокалитвинского района, Ростовской области» | Техприсоединение. ПЭ Д 90 348м | 653.02 | 0 | 0 | 0 | 336.31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 336.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.31 | 0
1.1.4.3.29 | Газопровод-ввод для подключения объекта:«20-ти кв., 5-ти этажный жилой дом, 12-ти кв. 4-х этажный жил. дом по адресу:РО Новочеркасск,Бакунина,21 | Техприсоединение. Д 159 2,0км | 652.82 | 0 | 0 | 0 | 652.82 | 100% | 0 | 0 | 0 | 652.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.82 | 0
1.1.4.3.30 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Многоквартирные жилые здания со встроенными помещениями общественного назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр-кт Ленина, дом № 5/1"(СУ-5) | Техприсоединение. Д 159 2,0км | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0
1.1.4.3.31 | Газопровод - ввод высокого давления для подключения объекта: "Котельная, расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 32а | Техприсоединение. Д 159 2,0км | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0
1.1.4.3.32 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Здание Автосалона, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1в" (Гаркушин) | Техприсоединение. Д 63; 62 м | 573.2096 | 0 | 0 | 0 | 573.2096 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 564.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.2096 | 0
1.1.4.3.33 | Газопровод - ввод для подключения объекта: «АБК, столярный цех, ЖБИ №1, ФПЦ-ВПИ, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Производ | Техприсоединение. Д90; 0,109км | 557.7923 | 0 | 0 | 0 | 275.79 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.79 | 0 | 0 | 275.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.79 | 0
1.1.4.3.34 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Жилой комплекс, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Комсомольская, уч. №127,131" | Техприсоединение. Д160; 0,070км | 182.4196 | 0 | 0 | 0 | 30.7812 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7812 | 0 | 0 | 30.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7812 | 0
1.1.4.3.35 | Газопровод-ввод выс. давления д/подключения:"Подключение 400 участков, по адресу:РО,Азовский р-н,отн.ориентира2,3 км по напр.на восток(поле№8,9СХА | Техприсоединение. Д110; 0,080км | 621.5653 | 0 | 0 | 0 | 9.1681 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1681 | 0 | 0 | 9.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1681 | 0
1.1.4.3.36 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Многоквартирные жилые здания, расп. по адресу: РО, Аксайский р-н, в границах планземель АО Аксайское,поле57 | Техприсоединение. Д90; 0,050км | 183.1655 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0 | 0 | 2.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0
1.1.4.3.37 | Газопровод-ввод высокого давления для подключения объекта: "АГНКС, расположенная по адресу: РО, г. Белая Калитва, Солнечная, д.1 | Техприсоединение. Д110; 3,0км | 2459.6361 | 0 | 0 | 0 | 36.2796 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2796 | 0 | 0 | 36.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2796 | 0
1.1.4.3.38 | Газопровод-ввод ВД для подключения объекта: "Производственная база, расположенная по адресу: РО, Сальский р-н, п.Сеятель Северный, Спортивная, 64 | Техприсоединение. Д90; 0,485км | 754.6549 | 0 | 0 | 0 | 11.1312 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1312 | 0 | 0 | 11.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1312 | 0
1.1.4.3.39 | Газопровод-ввод ВД для подключения объекта кап. стр-ва: "Комплекс склад - цех сельскохозяйственного назначения, располож:РО, г. Сальск, ул. Смрнова,51 | Техприсоединение. Д90; 0,700км | 996.5179 | 0 | 0 | 0 | 14.6986 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6986 | 0 | 0 | 14.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6986 | 0
1.1.4.3.40 | Газопровод - ввод для подключения объекта: «Завод по производству крахмалопродуктов, расположенный на земельном участке по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Промышленная, дом 22» | Техприсоединение. ПЭ 100 Д225; 2,000км | 2144.438 | 0 | 0 | 0 | 2144.438 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.438 | 0 | 0 | 2144.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.438 | 0
1.1.4.3.41 | Газопровод – ввод среднего давления для подключения объекта: «Асфальтобетонный завод, расположенный по адресу: 346599, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Каменный Брод, в 1100 метрах на северо-запад" | Техприсоединение. ПЭ 100 Д225; 2,000км | 2266.0061 | 0 | 0 | 0 | 31.18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.18 | 0 | 0 | 31.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.18 | 0
1.1.4.3.42 | Газопровод - ввод для подключения объекта:"Нежилые помещения, расположенные на земельном участке по адресу: РО, Аксайский район, АО «Темерницкое», в границах поля №2, с севера-лесополоса; с юга-лесополоса; с запада-участок Глаголева С.С., с востока-лесополоса, участок Ткаченко Н.М., кадастровый номер участка 61:02:0600005:4663" (МартТрейд) | Техприсоединение. ПЭ 100 Д110; 0,440км | 987.1728 | 0 | 0 | 0 | 1005.626 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.626 | 0 | 0 | 1005.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.626 | 0
1.1.4.3.43 | Газопровод-ввод высокого давления для подключения объекта: «Садовые и жилые дома на территории земельных участков квартала № 4, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, садоводческое товарищество «Виноград». | Техприсоединение. ПЭ 100 Д63; 0,338км | 677.812 | 0 | 0 | 0 | 677.81 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.81 | 0 | 0 | 677.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.81 | 0
1.1.4.3.44 | Г-ввод ул.Дебальцевская,8А,комплекс жилых домов,г.Ростов-на-Дону | Техприсоединение. ПЭ Д110=150м |  | 0 | 0 | 0 | 497.5211 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.5211 | 0
0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  | 708.2 | 697.92 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.2.1.1 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г. Азов, ул. Дружбы, 18 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования | 177.05 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., Азовский район, х.Рогожкино, ул.Набережная,33 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования | 177.05 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., Азовский район, с.Круглое, ул.Мира, 60а | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования | 177.05 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудованияРостовская обл., Азовский район, с.Самарское, ул.Пролетарская,129 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования | 177.05 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.3 | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  | 336.0733 | 0 | 336.0733 | 0 | 4.8851 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8851 | 336.0733 | 0 | 4.8851 | 4.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Телеметрия, в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.3.1.1 | Система телеметрии ГРПШ Цимлянский район, ст. Кумшатская, ул. Молодёжная, 18, (Инв № 30726) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.51 | 0 | 79.51 | 0 | 1.1558 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 79.51 | 0 | 1.1558 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Система телеметрии ГРПШ Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Гагарина, 6 (инв. № 41183) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.51 | 0 | 79.51 | 0 | 1.1558 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 79.51 | 0 | 1.1558 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.3.2.1 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., ст.Романовская, ул. Кожанова, 44. | Строительство площадки 9,5*4,5 с навесом | 177.0533 | 0 | 177.0533 | 0 | 2.5736 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5736 | 177.0533 | 0 | 2.5736 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  | 311.76 | 0 | 311.757 | 311.757 | 309.618 | 99.31% | 0 | 0 | 311.757 | 4.5 | 0 | 305.118 | 0 | 0 | 309.618 | 309.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.4.1.1 | Устройство индивидуального источника теплоснабжения по ул. Буденновская, 279А | Установка газоиспользующего оборудования | 311.76 | 0 | 311.757 | 311.757 | 309.618 | 99.31% | 0 | 0 | 311.757 | 4.5 | 0 | 305.118 | 0 | 0 | 309.618 | 309.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  | 1226.3102 | 0 | 1226.3102 | 1226.3102 | 903.4634 | 73.67% | 189.7885 | 35.073 | 1036.5217 | 868.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.3904 | 903.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.5.1.1 | Система кондиционирования в кабинете №101 (технический класс) административного здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы кондиционирования | 37.576 | 0 | 37.576 | 37.576 | 35.073 | 93.34% | 37.576 | 35.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) в здании АДС АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14/21 г.Ростов-на-Дону | Установка комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 6/0,4 кВ с 2-мя независимыми высоковольтными вводами и оборудованную автоматическим переключателем резервного питания (АВР) по 2-ой категории электроснабжения. | 152.2125 | 0 | 152.2125 | 152.2125 | 0 | 0% | 152.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.3 | Газопоршневой генератор на территории АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова,14/21 г.Ростов-на-Дону | Установка газопоршневого генератора мощностью 250 кВт для резервного электроснабжения производственной территории | 152.2125 | 0 | 152.2125 | 152.2125 | 0 | 0% | 0 | 0 | 152.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.4 | Система вентиляции в здании ПЭНГ АО"Ростовгоргаз" по адресу: ул.Раздорская, 4 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы механической вытяжной вентиляци душевых помещений и помещений для сушки спецодежды в здании ПЭНГ АО"Ростовгоргаз" | 74.2863 | 0 | 74.2863 | 74.2863 | 72.079 | 97.03% | 0 | 0 | 74.2863 | 72.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.079 | 72.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.5 | Система вентиляции в здании АДС АО"Ростовгоргаз" по адресу: ул.Раздорская, 4 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы механической вытяжной вентиляции помещений душевых и гардеробных в здании АДС АО"Ростовгоргаз" | 76.146 | 0 | 76.146 | 76.146 | 74.102 | 97.32% | 0 | 0 | 76.146 | 74.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.102 | 74.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.6 | Система вытяжной противодымной вентиляции в подвальном помещении архива в здании Литер "О" АО"Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы вытяжной противодымной вентиляции в подвальном помещении архива в здании Литер "О" АО"Ростовгоргаз" | 174.9043 | 0 | 174.9043 | 174.9043 | 171.362 | 97.97% | 0 | 0 | 174.9043 | 171.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.362 | 171.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Телеметрия, в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.5.2.1 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.9-я линия, 87г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 55.0847 | 98.55% | 0 | 0 | 55.8973 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0847 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.2 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Вавилова, 49 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 55.0847 | 98.55% | 0 | 0 | 55.8973 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0847 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Урицкого, 5 "А" г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 55.0847 | 98.55% | 0 | 0 | 55.8973 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0847 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.4 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Верхненольная, 18 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 55.0847 | 98.55% | 0 | 0 | 55.8973 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0847 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.5 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Вятская, 25 "А" г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 55.0847 | 98.55% | 0 | 0 | 55.8973 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0847 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.6 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Вятская, 77 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 55.0847 | 98.55% | 0 | 0 | 55.8973 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0847 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.7 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Дзержинского, 3/33 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 55.0847 | 98.55% | 0 | 0 | 55.8973 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0847 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.8 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Ларина, 26-28 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 55.0847 | 98.55% | 0 | 0 | 55.8973 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0847 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.9 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Российская, 46 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 55.0847 | 98.55% | 0 | 0 | 55.8973 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0847 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.10 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Сахалинский, 45 / ул.Белорусская г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 55.0847 | 98.55% | 0 | 0 | 55.8973 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0847 | 55.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  | 588.8769 | 0 | 588.8769 | 588.8769 | 269.1117 | 100% | 0 | 0 | 588.8769 | 3.9117 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 269.1117 | 269.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Телеметрия, в т.ч. | [24 empty] | 0
1.6.1.1 | Система телеметрии на ГРП № 5 г.Таганрог, ул. Б.Бульварная, 5-1, инв. № 5005439 | Устройство системы телеметрии ПРГ | 79.5137 | 0 | 79.5137 | 79.5137 | 34.9074 | 43.9% | 0 | 0 | 79.5137 | 0.5074 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.9074 | 34.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2 | Система телеметрии на ГРП № 6 г.Таганрог, ул. Котлостроительная, 4/6, инв. № 5005438 | Устройство системы телеметрии ПРГ | 79.5137 | 0 | 79.5137 | 79.5137 | 34.9074 | 43.9% | 0 | 0 | 79.5137 | 0.5074 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.9074 | 34.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3 | Система телеметрии на ГРП № 7 г.Таганрог, ул. Шаумяна, 14, инв. № 5005308 | Устройство системы телеметрии ПРГ | 79.5137 | 0 | 79.5137 | 79.5137 | 34.9074 | 43.9% | 0 | 0 | 79.5137 | 0.5074 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.9074 | 34.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4 | Система телеметрии на ГРП № 10 г.Таганрог, ул. П.Тольятти, 30/1, инв. № 5005753 | Устройство системы телеметрии ПРГ | 79.5137 | 0 | 79.5137 | 79.5137 | 34.9074 | 43.9% | 0 | 0 | 79.5137 | 0.5074 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.9074 | 34.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.5 | Система телеметрии на ГРП № 13 г.Таганрог, ул. Б.Бульварная, 6, инв. № 5005755 | Устройство системы телеметрии ПРГ | 79.5137 | 0 | 79.5137 | 79.5137 | 34.9074 | 43.9% | 0 | 0 | 79.5137 | 0.5074 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.9074 | 34.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.6 | Система телеметрии на ГРП № 33 г.Таганрог, ул. Ленина, 224, инв. № 490513 | Устройство системы телеметрии ПРГ | 79.5137 | 0 | 79.5137 | 79.5137 | 34.9074 | 43.9% | 0 | 0 | 79.5137 | 0.5074 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.9074 | 34.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.7 | Система телеметрии на ШРП № 85 г.Таганрог, ул. Портовая, 85/1, инв. 5004705 | Устройство системы телеметрии ПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 29.8336 | 53.37% | 0 | 0 | 55.8973 | 0.43365 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 29.8336 | 29.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.8 | Система телеметрии на ШРП № 130 г.Таганрог, ул. Энергетическая, - 17-й переулок, инв. № 5003556 | Устройство системы телеметрии ПРГ | 55.8973 | 0 | 55.8973 | 55.8973 | 29.8336 | 53.37% | 0 | 0 | 55.8973 | 0.43365 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 29.8336 | 29.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  | 795.2 | 0 | 795.2 | 795.2 | 795.2 | 100% | 0 | 0 | 795.2 | 795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.2 | 795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | ГРП, ШРП в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.7.1.1 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 103 х.Привольный, ул.Северная, 23, Инв. № 490028 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.52 | 0 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 100% | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.2 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 18 г.Шахты, ул.Кольчугина-Планировочная, Инв. № 4900284 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.52 | 0 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 100% | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.3 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 24 г.Шахты, ул.Парковая, 2а, Инв. № 490033 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.52 | 0 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 100% | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 27 г.Шахты, ул.Стеклова, 10, Инв. № 490039 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.52 | 0 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 100% | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.5 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 29 г.Шахты, ул.Шишкина,183, Инв. № 490037 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.52 | 0 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 100% | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.6 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 30 г.Шахты, 3-й Микрорайон, Инв. № 490019 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.52 | 0 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 100% | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.7 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 37 г.Шахты, ул.О.Кошевого, Инв. № 490035 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.52 | 0 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 100% | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.8 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 46 п.Каменоломни, ул.Крупской, Инв. № 4900172 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.52 | 0 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 100% | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.9 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 106 п.Персиановский, ул.Петрушко С.И., 10а, Инв. № 490016 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.52 | 0 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 100% | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.10 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 110 п.Кадамовский,Молодежная, 21А, Инв. № 490036 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 79.52 | 0 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | 100% | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  | 7735.316 | 7026.17 | 709.146 | 545.146 | 966.287 | 177.3% | 89.45 | 131.47 | 195.736 | 601.932 | 259.96 | 232.885 | 164 | 0 | 7992.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.287 | 0
1.8.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
1.1.8.1 | Газовая скважина № 23 Совхозного месторождения | Строительство газовой скважины. 50 тыс.м3/сутки, 4 колонны диаметром 426 мм, 323,9 мм, 244,5 мм, 168,3 мм. Глубина спуска 2800 м. | 7026.17 | 7026.17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, в том числе: | Техприсоединение | 709.146 | 0 | 709.146 | 545.146 | 966.287 | 177.3% | 89.45 | 131.47 | 195.736 | 601.932 | 259.96 | 232.885 | 164 | 0 | 966.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.287 | 0
1.8.2.1 | Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению | Техприсоединение | 441.45 | 0 | 441.45 | 312.45 | 548.0223 | 175.4% | 54.45 | 81.1503 | 129 | 233.987 | 129 | 232.885 | 129 | 0 | 548.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.0223 | 0
1.8.2.2 | Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | Техприсоединение | 267.696 | 0 | 267.696 | 232.696 | 418.2647 | 179.7% | 35 | 50.3197 | 66.736 | 367.945 | 130.96 | 0 | 35 | 0 | 418.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.2647 | 0
1.8.2.3 | Объекты капитального строительства - индивидуальный проект, в том числе: | Техприсоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2. | ПИР по объектам реконструкции всего, в т.ч.: |  | 31876.8631 | 8013.9431 | 23594.9862 | 19536.4639 | 14102.336 | 72.18% | 5811.0222 | 200.1597 | 5309.4718 | 5587.7849 | 8415.97 | 8314.3914 | 4058.5223 | 0 | 21853.1755 | 13809.2284 | 293.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  | 15256.1421 | 5398.2437 | 9911.2021 | 9911.2021 | 5004.4461 | 0% | 4935.9821 | 0 | 0 | 137.1774 | 4975.22 | 4867.2688 | 0 | 0 | 10402.6899 | 5004.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.1.1.2 | Производственное здание по адресу: ул. Мира, д.26, г. Зерноград, Ростовская область (литер А, инв. № 15-10039) | Реконструкция существующего здания площадью 697,3 кв. м., замена кровли, утепление и облицовка фасада, перепланировка, замена инженерных коммуникаций, устройство пожарной сигнализации, пристройка 3-х этажного здания площадью 1400 кв.м. | 4947.17 | 5004.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Здание гаража по адресу: ул. Мира, д.26, г. Зерноград, Ростовская область (литер Г1, инв. № 15-10034) | Реконструкция существующего здания площадью 176 м2, пристройка площадью 120 м2, замена исношенных конструкций и коммуникаций | 277.31 | 273.2791 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Линейная часть, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.1.2.1 | Запорное устройство на газопроводе высокого давления от Сальской ГРС в г. Сальске, ул. Трактовая 1, инв. №31-03120 | Техническое перевооружение задвижки 30с941нж Ду-500 с ликвидацией газового колодца на шаровый кран в подземном исполнении | 636.85 | 0 | 636.85 | 636.85 | 7.9538 | 1.249% | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 636.85 | 0.59375 | 0 | 0 | 7.9538 | 7.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Газопровод высокого давления к ст.Новозолотовская и Донские Зори, Семикаракорского района, инв. 32-30273 | Реконструкция участков надзеного газопровода (балочные переходы) на подземный методом ННБ. Участок 1: надземный, 0,034 км ст.Д 219 на подземный 0,1 Д 219. Участок 2: надземный 0,031 км ст. Д 219 на подземный 0,1 км ст. Д 219 | 1170.95 | 0 | 1170.95 | 1170.95 | 18.7 | 1.597% | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 1170.95 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | Газопровод низкого давления ул. Б.Куликова 38, 40 ,44 г. Семикаракорск инв. №000013218 | Реконструкция. Вынос участка газопровода (выход из земли Д 76 сталь) со строительством участка подземного газопровода 0,03 км, ст. Д 108 и нидземного газопровода 0,022 км ст. Д 76 | 679.59 | 0 | 679.59 | 679.59 | 9.1837 | 1.351% | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 679.59 | 0.59375 | 0 | 0 | 9.1837 | 9.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Устройство ограничения расхода газа на газопроводе высокого давления с. Чалтырь – х. Красный Крым, Мясниковского района Ростовской области, инв. № 22-00920 | Установка устройства ограничения расхода газа | 60.23 | 60.2346 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Устройство ограничения расхода газа на газопроводе высокого давления с. Чалтырь – ГГРП ул. Луговая, Мясниковского района Ростовской области, инв. № 22-00478 | Установка устройства ограничения расхода газа | 60.23 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | ГРП, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.1.3.1 | ГРПШ по ул.Советская в с. Красная Поляна Песчанокопского района, инв. №27-04112 | Техническое перевооружение ГСГО-02 на ГРПШ с РДБК-1-50 | 808.43 | 0 | 808.43 | 808.43 | 10.5538 | 1.305% | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 808.43 | 0.59375 | 0 | 0 | 10.5538 | 10.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | ГРПШ по ул.Московская в с. Летник Песчанокопского района, инв. №27-04098 | Техническое перевооружение ГРПШ-05 на ГРПШ с РДНК-400м | 839.7 | 0 | 839.7 | 839.7 | 11.0038 | 1.31% | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 839.7 | 0.59375 | 0 | 0 | 11.0038 | 11.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | ГРПШ по ул.Кирова в с. Николаевка Песчанокопского района, инв. №27-0000013030 | Техническое перевооружение ГРПШ-13-1В-У1 на ГРПШ с РДГ-50В | 839.7 | 0 | 839.7 | 839.7 | 11.0038 | 1.31% | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 839.7 | 0.59375 | 0 | 0 | 11.0038 | 11.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | СКЗ, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.1.4.1 | с. Ефремовка, ул. Хорошилова инв.№21553 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | с.Н-Бессергеновка, водонапорная башня инв. №21575 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.3 | с.Н-Бессергеновка, ул.Пушкина, д/сад, у котельной инв. №21571 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.4 | с.Петрушино ул.Энгельса-пер.Стахановский инв. №21575 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.5 | с.Васильево-Ханжоновка ул. Молодежная, 13 инв.№21531 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.6 | с. Рожок, олифоварка инв.№21528 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.7 | с.Боково, у сельмага инв.№21526 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.8 | с. Носово, у столовой инв.№21534 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.9 | с. Ивановка, весовая инв.№21534 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.10 | с. Ново-Отрадное, ул. Ленина,49 инв.№21534 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.11 | с. Лакедемоновка, ул. Степная, ГРП инв.№21519 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.12 | с. Золотая Коса, холодильник инв.№21563 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.13 | с. Беглицкая Коса (11 участок) инв.№21521 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.14 | с. Беглицкая Коса, у бригады инв.№21521 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.15 | с. Троицкое, ул. Дзержинского 11 инв.№21555 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.16 | с. Троицкое, Ленина, Огородный инв.№21555 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.17 | с. Николаевка, у ТП инв.№21558 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.18 | с.Андреево-Мелентьево, тер. ЗАО "Сармат" инв.№21558 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.19 | с. Советка, у ШРП инв.№21549 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.20 | с. Новостроенка инв.№21459 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.21 | с. Бессергеновка, ул. Садовая инв.№21544 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.22 | с. Приморка, котельная рыбцеха инв.№21566 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.23 | с. Синявское МЦВРИ инв.№21546 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.24 | пос.Ленинский у ТП (х.Балка) инв. №000015007 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.25 | х. Марс 1-я Зверевская инв.№000013037 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.26 | пос. Первомайский инв.№000013037 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.27 | г. Пролетарск, ул. Чижова- Скибы инв.№26-00348 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.28 | г. Пролетарск, ул. 81 МСБ - 50 лет ВЛКСМ инв.№26-00349 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.29 | х. Александровка инв. №22-00122 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.30 | х. Хапры, ул. Гагарина (бригада) инв.№000013027 | Техническое перевооружение СКЗ на СКЗ с телеметрией | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.113 | 100% | 137.11 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 135.12 | 0 | 0 | 137.113 | 137.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.31 | с.Большекирсаново в ТП № 384 инв.№052117 | Техническое перевооружение СКЗ | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 164.5357 | 164.5316 | 100% | 164.5357 | 0 | 0 | 2.3916 | 0 | 162.14 | 0 | 0 | 164.5316 | 164.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.32 | с.Григорьевка у ПК 40+15 инв. №052958 | Техническое перевооружение СКЗ | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 164.5357 | 164.5316 | 100% | 164.5357 | 0 | 0 | 2.3916 | 0 | 162.14 | 0 | 0 | 164.5316 | 164.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.33 | г. Сальск, ул. Севастопольская (СКЗ) инв.№31-03343 | Техническое перевооружение СКЗ | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 164.5357 | 164.5316 | 100% | 164.5357 | 0 | 0 | 2.3916 | 0 | 162.14 | 0 | 0 | 164.5316 | 164.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.34 | г. Сальск, ул. Котовского инв. №31-04024 | Техническое перевооружение СКЗ | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 164.5357 | 164.5316 | 100% | 164.5357 | 0 | 0 | 2.3916 | 0 | 162.14 | 0 | 0 | 164.5316 | 164.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.35 | №91 г. Волгодонск ул. Радужная инв. №13633 | Техническое перевооружение СКЗ | 164.54 | 0 | 164.54 | 164.54 | 164.5316 | 99.99% | 164.54 | 0 | 0 | 2.3916 | 0 | 162.14 | 0 | 0 | 164.5316 | 164.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  | 5611.69 | 1906.29 | 3440.75 | 3440.75 | 2290.25 | 66.56% | 0 | 0 | 0 | 220.52 | 3440.75 | 2069.73 | 0 | 0 | 4064 | 2053.73 | 236.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Линейная часть, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.2.1.1. | г.Азов газопровод низкого давления по ул. Луначарского от ул. Кунникова до ул. Калинина инвентарный № 919 | закольцовка газопроводов среднего и низкого давления общей протяженностью - 0,185 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб, установка ГРПШ , Существующий газопровод низкого давления протяженностью 2,05 км ДУ -159 мм, подземный из стальных труб. | 373.81 | 0 | 373.81 | 373.81 | 150.83 | 40.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.81 | 150.83 | 0 | 0 | 150.83 | 150.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | с. Новобатайск газопровод низкого давления по ул. Октябрьская, ул. Переездная (закольцовка газопровода от ул. Крым-Гиреевской по пер.Широкому до ул.Горожанова и по ул.Горожанова до ул.Октябрьской), инв. № 3684 | Закольцовка газопровода низкого давления газа общей протяженностью 0,66 км ДУ-110 мм, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления типрокладки подземный из стальных труб ДУ-76 мм , протяженностью 0,53 км | 1168.24 | 0 | 1168.24 | 1168.24 | 757.42 | 64.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.24 | 757.42 | 0 | 0 | 757.42 | 757.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовской области газопровод низкого давления по пер. Газетному от ул. Крым-Гиреевской до заглушки (закольцовка газопровода по ул. Степной от пер. Кировского до пер. Газетного, по пер. Кировскому от ул. Степной до ул. Мичуринской) инв. № 3827» | Закольцовка газопроводов низкого давления общей протяженностью 0,5 км, ти прокладки подземный из полиэтиленовых труб, ДУ-110 мм. Существующей газопровод низкого давления общей протяженностью 0,658 км, тип прокладки надземный из стальных труб - ДУ102мм | 1091.85 | 0 | 1091.85 | 1091.85 | 670.22 | 61.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.85 | 670.22 | 0 | 0 | 670.22 | 670.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовской области газопровод низкого давления по ул. Октябрьской от ул. Ленина до ул. Первомайской (закольцовка газопровода от ГРПШ № 18 по ул. Крым-Гиреевской по пер. Лермонтовскому, по ул. Горожанова до ул. Октябрьской) инвентарный № 3676» | Закольцовка газопроводов низкого давления общей протяженностью 0,33 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб ДУ-110 мм. Существующий газопровод низкого давления общей протяженностью 0,717 км, ти прокладки подземный из стальных труб Ду102 мм | 806.85 | 0 | 806.85 | 806.85 | 475.26 | 58.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.85 | 475.26 | 0 | 0 | 475.26 | 475.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Газопровод низкого давления г.Азов по ул.8-ая Линия от ж.д 2А ул.Нагорной до ж.д. №170 по ул.Береговой, по пер.Маяковского от ул.Нагорной до ул.Оборонной. Инвентарный номер 1085 | Закольцовка газопровдов низкого давления общейпротяженностью 0,250 км, тип прокладки подземный, из полиэтиленовых труб Ду-160 мм -0,160 км, ДУ 110 мм -0,09 км Существующий газопровод протяженность -1,302 км. тип прокладуи подземный из тальных труб ВУС ДУ -168 мм | 634.15 | 624.93 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Газопровод среднего и низкого давления г. Азов. Ростовская область, от пер. Урицкого, по ул. Луначарского до ул. Ломоносова, инвентарный № 919 | закольцовка газопроводов среднего и низкого давления Ду -63 мм L-0,165 км, Ду-160 мм L-0,015 км; общей протяженностью 0,180 км, ГРПШ -13-2НУ1 | 684.21 | 674.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | с. Самарское, Азовский район, Ростовской области газопровод по пер. Промышленному от ул. Пролетарской до ул. Веселой (закольцовка газопровода низкого давления от ул. К. Маркса по пер. Промышленному до ГРП № 6 по ул. Пролетарской)» инвентарный № 3000 | закольцовка газопроводов никого давления, общей протяженность. 0,360 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Ду 110 мм. Существующий газопровод протяженностью 0,927 км, ти прокладки подземный из стальных труб Ду-76 мм | 616.06 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выносы газопроводов по договорам на компенсацию затрат сторонним Инвестором (источник "Компенсация затрат по Положению от 30.05.2013 № 403 "О компенсации расходов, вызванных переносом части объекта сети газораспределения"), в т.ч. | [24 empty] | 0
2.2.1.8 | п. Красный Сад газопровод от задвижки до консервного завода инвентарный № 3925 ( в границах земельного участка по ул. Стадионная№ .6 п. Красный сад) | Реконструкция. Вынос газопровода среднего давления с территории собственника земельного участка | 130.58 | 0 | 0 | 0 | 130.58 | 100% | 0 | 0 | 0 | 130.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.9 | с. Пешково, газопровод по ул. Луначарского от жилого дома № 20 до жилого дома № 44 инвентарный № 3595 | Реконструкция. Подъем газопровода на высокие опоры | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.10 | Газопровод низкого давления п.Кумженский, участок "Окраина" инв.№3522 | Реконструкция. Подъем газопровода на высокие опоры | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.11 | Газопровод низкого давления х. Курган, газопровод от ШРП №2 | Подъем газопровода на высокие опоры | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.12 | г. Азов, газопровод по ул. Морской к ж/д №1 | Изменение типа прокладки газопровода с надземного на подземный | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.13 | с. Кулешовка, газопровод по ул. Первомайской, ул. Тимирязева, ул. Ленина, ул. Маяковского, пер. Колхозному, ул. Мичурина, пер. Зеленому, ул. Красноармейской, ул. Гагарина | Вынос газопровода с территории собственника земельного участка | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | ГРПШ , в т.ч. | [24 empty] | 0
2.2.2.1 | ГРПШ № 67 с. Новобатайск пер. Безымянный инвентарный номер 3809 | Техническое перевооружение ГРПШ | 84.71 | 0 | 0 | 0 | 84.71 | 100% | 0 | 0 | 0 | 84.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.71 | 0 | 84.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  | 4199.5723 | 0 | 4199.5723 | 141.05 | 1082.5713 | 767.5% | 0 | 0 | 141.05 | 1080.9331 | 0 | 1.6382 | 4058.5223 | 0 | 1082.5713 | 1082.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.3.1.1 | Техническое перевооружение автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | 141.05 | 0 | 141.05 | 141.05 | 1.6382 | 1.161% | 0 | 0 | 141.05 | 0 | 0 | 1.6382 | 0 | 0 | 1.6382 | 1.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | ЭХЗ,в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.3.2.1 | Станция катодной защиты №12, г. Волгодонск, ул. Морская, 116, инв. № 40021 | Замена станции катодной защиты | 137.11 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 100% | 0 | 0 | 0 | 135.1166 | 0 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 135.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2 | Станция катодной защиты №21, г. Волгодонск, ул. Строителей, 2, инв. № 40039 | Замена станции катодной защиты | 137.11 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 100% | 0 | 0 | 0 | 135.1166 | 0 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 135.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3 | Станция катодной защиты №30, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 24/14, инв. № 40029 | Замена станции катодной защиты | 137.11 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 100% | 0 | 0 | 0 | 135.1166 | 0 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 135.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4 | Станция катодной защиты №35, г. Волгодонск, ул. Черникова, 8/42, инв. № 40050 | Замена станции катодной защиты | 137.11 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 100% | 0 | 0 | 0 | 135.1166 | 0 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 135.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.5 | Станция катодной защиты №34, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 52, инв. № 40038 | Замена станции катодной защиты | 137.11 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 100% | 0 | 0 | 0 | 135.1166 | 0 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 135.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.6 | Станция катодной защиты №36, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 40, инв. № 40026; №51 | Замена станции катодной защиты | 137.11 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 100% | 0 | 0 | 0 | 135.1166 | 0 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 135.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.7 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Гагарина, 65, инв. №40063; №80 | Замена станции катодной защиты | 137.11 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 100% | 0 | 0 | 0 | 135.1166 | 0 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 135.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.8 | Станция катодной защиты г. Цимлянск, ул. Московская, 78а, инв. № 40079 | Замена станции катодной защиты | 137.11 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 100% | 0 | 0 | 0 | 135.1166 | 0 | 0 | 137.11 | 0 | 135.1166 | 135.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.9 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Советская, 47, инв. № 40067 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.10 | Станция катодной защиты г. Волгодонск ул. Ленина 46, инв. № 40018 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.11 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ 5, инв. № 40019 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.12 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, пер. Макаренко 59, инв. № 40066 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.13 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Горького 182, инв. № 40022 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.14 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Степная 157, инв. № 40068 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.15 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Степная 171, инв. №40017 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.16 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Энтузиастов 13а, инв. №40030 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.17 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Курчатова 3, инв. №40031 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.18 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, пр. Строителей 9, инв. №40042 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.19 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Энтузиастов 25а, инв. №40025 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.20 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Черникова 22, инв. №40051 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.21 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Черникова 5, инв. №40052 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.22 | Станция катодной защиты г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 26, инв. №40027; | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.23 | Станция катодной защиты г. Волгодонск ул. Молодежная 21, инв. № 40075 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.24 | Станция катодной защиты г. Волгодонск ул. Кошевого 10, инв. № 40034 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.25 | Станция катодной защиты ; г. Волгодонск ул. Дружбы 14, инв. № 40047 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.26 | Станция катодной защиты г. Волгодонск ул. Дружбы 7, инв. № 40048 | Замена станций катодной защиты и контуров анодного заземления | 164.5357 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  | 819.19 | 0 | 819.19 | 819.19 | 805.998 | 98.39% | 0 | 0 | 819.19 | 259.576 | 0 | 546.422 | 0 | 0 | 805.998 | 805.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | ШРП, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.4.1.1 | ШРП № 21, пр. Платовский, 137, г.Новочеркасск, инв. № 38301 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДНК-400-1, на ГРПШ с регулятором РДНК-400, пропускной способностью 55 м3/ч, с телеметрией на базе контроллера АК-500 | 195.99 | 0 | 195.99 | 195.99 | 184.827 | 94.3% | 0 | 0 | 195.99 | 2.686 | 0 | 182.141 | 0 | 0 | 184.827 | 184.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | ШРП № 45, ул. Троицкая, 79/112, г.Новочеркасск, инв. № 20084 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДБК-50Н, на ГРПШ с регулятором РДГ-50, пропускной способностью 225 м3/ч, с телеметрией на базе контроллера АК-500 | 185.84 | 0 | 185.842 | 185.842 | 184.828 | 99.45% | 0 | 0 | 185.842 | 2.687 | 0 | 182.141 | 0 | 0 | 184.828 | 184.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.3 | ШРП № 46, с/т "Виноград" квартал 10, г.Новочеркасск, инв. № 38401 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДНК-400-1, на ГРПШ с регулятором РДНК-400, пропускной способностью 55 м3/ч, с телеметрией на базе контроллера АК-502 | 185.84 | 0 | 185.842 | 185.842 | 184.827 | 99.45% | 0 | 0 | 185.842 | 2.687 | 0 | 182.14 | 0 | 0 | 184.827 | 184.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Телеметрия, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.4.2.1 | ГРП №28, ул. Центральная, 1 а, г. Новочеркасск, инв. №379901 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 79.52 | 0 | 79.516 | 79.516 | 79.516 | 100% | 0 | 0 | 79.516 | 79.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.516 | 79.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | СКЗ, ул. Пушкинская, 96/2, г. Новочеркасск, инв. № 100006360 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.3 | СКЗ, ул. Красноармейская, 12, г. Новочеркасск, инв. № 120700 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.4 | СКЗ, ул. Чехова, 2Б, г. Новочеркасск, инв. № 12870100 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.5 | СКЗ, ул. Грекова, 159 - сп. Герцена, г. Новочеркасск, инв.№ 119500 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.6 | СКЗ, ул.Селекционная (БОСОС), г. Новочеркасск, инв. №10050001 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.7 | СКЗ, ул. Юности, 8/18, г. Новочеркасск, инв. №122200 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.8 | СКЗ, пр. Баклановский, 89 «Кадетский корпус», г.Новочеркасск, инв. №12470100 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.9 | СКЗ, пр. Ермака, 86, г. Новочеркасск, инв. №100005526 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.10 | СКЗ, ул. Александровская, 35, г. Новочеркасск, инв. №12430200 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.11 | СКЗ, ул. Речная /ул.Громовой, г. Новочеркасск, инв. №100006153 | установка системы телеметрии для контроля параметров работы оборудования | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" |  | 2520.0592 | 647.4094 | 1816.0622 | 1816.0622 | 1941.7228 | 106.9% | 38.9374 | 38.3714 | 1777.1248 | 1228.854 | 0 | 674.4974 | 0 | 0 | 2458.5686 | 1885.1352 | 56.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.5.1.1 | Система видеонаблюдения на территории АО "Ростовгоргаз" по адресу: ул.Раздорская, 4 г.Ростов-на-Дону (инв. №000103636) | Модернизация системы видеонаблюдения с установкой 24 цветных цифровых камер | 38.9374 | 0 | 38.9374 | 38.9374 | 38.3714 | 98.55% | 38.9374 | 38.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3714 | 38.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Линейная часть, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.5.2.1 | Подземный газопровод среднего давления по адресу: пер.Халтуринский от ул.Б.Садовая до ул.Тургеневская г.Ростов-на-Дону (инв. № 10002) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Установка секционирующего шарового крана по пер. Халтуринскому в створе с ул. Тургеневской, с обрезкой надземного кольцуещего газопровода среднего давления, проложенного от ул. Сиверса до ул. Тургеневской. | 74.6537 | 0 | 74.6537 | 74.6537 | 144.2927 | 193.3% | 0 | 0 | 74.6537 | 144.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2927 | 144.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3. | ГРП, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.5.3.1 | ГРП по адресу: ул.Стальского, 42 "А" г.Ростов-на-Дону (инв. 140) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена технологических линий в ГРП с установкой регуляторов давления РДГ-150. | 264.577 | 0 | 264.577 | 264.577 | 264.577 | 100% | 0 | 0 | 264.577 | 264.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.577 | 264.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.2 | ГРП по адресу: ул.20-я линия, 54 "Б" г.Ростов-на-Дону (инв. 217) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена технологических линий в ГРП с установкой регуляторов давления РДГ-150Н. | 264.577 | 0 | 264.577 | 264.577 | 264.577 | 100% | 0 | 0 | 264.577 | 264.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.577 | 264.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.3 | ШГРП по адресу: ул.Богачева / ул.Всесоюзная г.Ростов-на-Дону (инв.264) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 128.2202 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 128.2202 | 100% | 0 | 0 | 128.2202 | 0 | 0 | 128.2202 | 0 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.4 | ШГРП по адресу: ул.Фурмановская, 40 / пер.Неверовский г.Ростов-на-Дону (инв.2415) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 128.2202 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 128.2202 | 100% | 0 | 0 | 128.2202 | 0 | 0 | 128.2202 | 0 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.5 | ШГРП по адресу: пр.Шолохова, 48 г.Ростов-на-Дону (инв.167) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 128.2202 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 128.2202 | 100% | 0 | 0 | 128.2202 | 0 | 0 | 128.2202 | 0 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.6 | ШГРП по адресу: ул.Кадровая, 44 г.Ростов-на-Дону (инв.115) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 128.2202 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 128.2202 | 100% | 0 | 0 | 128.2202 | 0 | 0 | 128.2202 | 0 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.7 | ШГРП по адресу: ул.Нансена, 78 "А" г.Ростов-на-Дону (инв.335) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 128.2202 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 128.2202 | 100% | 0 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.8 | ШГРП по адресу: ул.М.Горького, 270 г.Ростов-на-Дону (инв.165) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 128.2202 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 128.2202 | 100% | 0 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.9 | ШГРП по адресу: ул.Спартаковская, 27 г.Ростов-на-Дону (инв.302) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 128.2202 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 128.2202 | 100% | 0 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2202 | 128.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.10 | ШГРП по адресу: ул.20-я линия, 54 "Б" г.Ростов-на-Дону (инв.1318) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Демонтаж ШПРГ с РДБК 1-50 с последующим подключением к газопроводу низкого давления после ГРП №78 по адресу: ул. 20-я линия, 54 "Б" | 137.8879 | 0 | 137.8879 | 137.8879 | 137.8879 | 100% | 0 | 0 | 137.8879 | 0 | 0 | 137.8879 | 0 | 0 | 137.8879 | 137.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.11 | ШГРП по адресу: ул.Фурмановская, 41 г.Ростов-на-Дону (инв.258) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Демонтаж ШПРГ с РД-32 по адресу: ул.Фурмановская, 41 г.Ростов-на-Дону с последующим подключением к газопроводу низкого давления после ГРП №145 по адресу: ул. Фурмановская, 40 / пер.Неверовский | 137.8879 | 0 | 137.8879 | 137.8879 | 137.8879 | 100% | 0 | 0 | 137.8879 | 137.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8879 | 137.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4. | Выносы газопроводов по договорам на компенсацию затрат сторонним Инвестором (источник "Компенсация затрат по Положению от 30.05.2013 № 403 "О компенсации расходов, вызванных переносом части объекта сети газораспределения"), в т.ч. | [24 empty] | 0
2.5.4.1 | Газопровод среднего давления по ул.Омская, г.Ростов-на-Дону инв. 2635 | Реконструкция, вынос подземного газопровода среднего давления диаметром 150мм с заменой диаметра на 200мм из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 131.413 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.2 | Газопровод низкого давления по ул.Студенческая, 8 г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода низкого давления диаметром 108мм от границы участка застройки за счет компенсации затрат Заказчиком | 94.926 | 94.926 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.3 | Газопровод высокого давления по ул.Орская НСТ "Жемчужина" уч. №9 г.Ростов-на-Дону | Вынос надземного газопровода высокого давления диаметром 159мм из зоны застройки | 130.304 | 130.304 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.4 | Газопровод низкого давления по адресу: ул.Дранко, 44 г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного газопровода низкого давления диаметром 57мм из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 73.976 | 73.976 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.5 | Газопровод по адресу: пер.Крымский, 26 г.Ростов-на-Дону (инв. 213 ) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 20м и ШП-3 с регулятором давления РД-50 с переподключением существующих потребителей | 216.7904 | 216.7904 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.6 | Газопровод по адресу:6 линия, 46 г.Ростов-на-Дону (инв. 13782 ) | Перенос подземного газопровода-ввода низкого давления диаметром 89 мм протяженностью 54 м | 32.8588 | 0 | 0 | 0 | 32.8588 | 100% | 0 | 0 | 0 | 32.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.7 | Газопровод по адресу: пр.Буденновский, 53 - ул.Красноармейская, 114 г.Ростов-на-Дону (инв. 13782 ) | Вынос надземного газопровода низкого давления диаметром 57 мм протяженностью 37 м | 23.7288 | 0 | 0 | 0 | 23.7288 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  | 2344.7297 | 0 | 2344.7297 | 2344.7297 | 2318.2884 | 98.87% | 304.3127 | 0 | 2040.4169 | 2318.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.2884 | 2318.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.6.2. | ГРП, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.6.2.1 | ГРП Неклиновский р-н, с. Покровское, пер. Лермонтова инв. № | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования и устройство второй линии редуцирования | 74.9954 | 0 | 74.9954 | 74.9954 | 74.11 | 98.82% | 74.9954 | 0 | 0 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.11 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2 | ГРП-28 г.Таганрог, ул.Ломоносова, 73 инв. №490512 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования и устройство второй линии редуцирования | 74.9954 | 0 | 74.9954 | 74.9954 | 74.11 | 98.82% | 74.9954 | 0 | 0 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.11 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.3 | ШРП № 48 г. Таганрог, ул. Петровская, 103 инв. №5000077 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ | 51.4406 | 0 | 51.4406 | 51.4406 | 43.43 | 84.43% | 51.4406 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.4 | ШРП М-Курганский р-н, с. Политодельское ул. Таганрогская инв. №4204121 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ | 51.4406 | 0 | 51.4406 | 51.4406 | 43.43 | 84.43% | 51.4406 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.5 | ШРП М-Курганский р-н, п. М-Курган, ул. Комсомольская (у церкви) инв. №420410 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ | 51.4406 | 0 | 51.4406 | 51.4406 | 43.43 | 84.43% | 51.4406 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3. | СКЗ,в т.ч. | [24 empty] | 0
2.6.3.1. | СКЗ г. Таганрог, пер. 6-й Новый-ул. Металлургическая, инв. №5006544 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.2. | СКЗ г. Таганрог , ул. Колодезная, 20, инв. №5006546 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.3. | СКЗ г. Таганрог, пер. 17-й Новый котельная, инв. №5006539 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.4. | СКЗ г. Таганрог, ул. Чехова, 305, инв. №5006551 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.5. | СКЗ г. Таганрог, пер. Донской, 81, инв. № 5006549 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.6. | СКЗ г. Таганрог, ул. Разинская-пер. Крестьянский, инв. № 5006548 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.7. | СДЗ г. Таганрог, пер. Смирновский-ул. К.Либкнехта, инв. №5006040 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.8. | СКЗ с. Покровское, ул. Ленина, 1 инв. №4004051 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.9. | СКЗ М-Курганский р-н, п. Сухореченский, ул. Центральная, инв. №5007132 | Техперевооружение СДЗ.Замена СДЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.10. | СКЗ М-Курганский р-н, п. М-Курган, ул. 40 Лет Октября, 18, инв. №400613 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.11. | СКЗ М-Курганский р-н, п. М-Курган, ул. Пушкинская, 3 инв. №4006101 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.12. | СКЗ М-Курганский р-н, с. Рясное, у ГРПШ №27 инв. №4006111 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.13. | СКЗ Куйбышевский р-н, с. Новиковка инв. №5006553 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 137.11 | 0 | 137.11 | 137.11 | 137.11 | 100% | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.11 | 137.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.14. | СКЗ г. Таганрог, Комсомольски бульвар, 39, инв. №5006540 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.15. | СКЗ г. Таганрог, пер. 13-й Новый-ул. Мартеновская, инв. №5006538 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.16. | СКЗ г. Таганрог, пер. 15-й Артиллерийский-ул. Киевская инв. №5006536 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.17. | СКЗ г. Таганрог, пер. 9-й Новый - 2-й Линейный пр. инв. №5006542 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.18. | СКЗ г. Таганрог, ул. Туруьаровых-пер. Конвеерный, инв. №5006550 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.19. | СКЗ г. Таганрог, ул. Энергетическая-8-й Переулок, инв. №5006552 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.20. | СКЗ г. Таганрог, ул. Дымо-пер. Дубильный, инв. №5006541 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.21. | СКЗ г. Таганрог, пер. 11-й Новый, 81 инв. №5006537 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.22. | СКЗ г.Таганрог, ул. Металлургическая-ул. Бакинская, инв. №5006543 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.23. | СКЗ г. Таганрог, ул. Фрунзе, 130, инв. №5006545 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.24. | СКЗ г. Таганрог, ул. Кривокузнечная-2-й Переулок, инв. №5006547 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.25. | СКЗ г. Таганрог, ул. 2-я Котельная-ул. Малопочтовая, инв. № 5007126 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.26. | СКЗ г. Таганрог, ул. Кузнечная, 200 у ТП, инв. №5007128 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.27. | СКЗ Неклиновский р-н, с. Покровское Кирпичный завод, инв. №5007021 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.28. | СКЗ Неклиновский р-н, с. Покровское пер. Тургеневский, инв. №5007020 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.1991 | 17.1566 | 99.75% | 0 | 0 | 17.1991 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1566 | 17.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  | 1125.48 | 62 | 1063.48 | 1063.48 | 659.0593 | 61.97% | 531.79 | 161.7883 | 531.69 | 342.436 | 0 | 154.835 | 0 | 0 | 721.0593 | 659.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1. | Линейная часть, в т.ч.: |  |  | 0 | [21 empty] | 0
2.8.1.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления п.Оран Булг - п.Шеернг Ики-Бурульского района РК, инв.№344 | Замена подземного стального газопровода в/д Ду 114 L= 4,008 км; Ду 108 L= 7,392 км на подземный полиэтиленовый газопровод в/д ПЭ110 Lобщ.= 11,4 км | 627.38 | 0 | 627.38 | 627.38 | 328.6933 | 52.39% | 313.69 | 77.7883 | 313.69 | 156.846 | 0 | 94.059 | 0 | 0 | 328.6933 | 328.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1.2 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления в п.Оргакин Ики-Бурульского района РК, инв. №Ю00692 | Замена подземного стального газопровода н/д Ду 219 L= 0,545 км; подземных газопроводов-вводов Ду 57 L= 0,252 км на подземный ПЭ газопровод н/д ПЭ Ду 225мм протяженность – 0,545 км, ДУ 63 протяженность – 0,252км Lобщ.= 0,797 км | 436.1 | 0 | 436.1 | 436.1 | 330.366 | 75.75% | 218.1 | 84 | 218 | 185.59 | 0 | 60.776 | 0 | 0 | 330.366 | 330.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [24 empty] | 0
2.8.3.1 | Система электроснабжения административного здания ОАО "Газпром газораспределение Элиста" по ул. Ленина, 272 в г.Элиста , инв № 796 | Техническое перевооружение устаревшей системы электроснабжения на новую, соответствующую потребляемой мощности административного здания | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  | И.В. Петухова
Note on A140: Ильина Юлия Вячеславовна: смр не будет Ильина Юлия Вячеславовна: списание

## Форма 23!!!! (hidden)
Форма №23 О выполнении плана капитального строительства и реконструкции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 1 квартал 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 1 квартал 2016 года
тыс.руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Наличие ПСД на объект | Сводная сметная стоимость | Объем незавершённого строительства на 1 января планируемого года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений | [5 empty] | Мощность объектов нового строительства в планируемом году, (км) | [10 empty] | Субъект РФ
[6 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Заемные средства банков | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314) | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | Всего
[22 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | годовой план (км) | план отчетного периода | факт отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| Всего по Обществу |  |  | #REF! | 1334141.0005 | 150031.2423 | 52528.387 | 321001.9717 | 611.1% | 8303.3952 | 98669.8782 | 44224.9918 | 222332.0935 | 50070.4097 | 0 | 47432.4456 | 0 | #REF! | #REF! | 35763.7839 | 29629.4209 | 32843.6938 | 0 | 104037.2356 | 118727.8373 | 0 | 82.911 | 3.238 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 82.911
| Новое строительство всего, в т.ч. по разделам: |  |  | #REF! | 1227365.5631 | 83102.4091 | 29409.9386 | 290822.0502 | 988.9% | 40 | 89863.3455 | 29369.9386 | 200958.7047 | 27068 | 0 | 26624.4706 | 0 | #REF! | #REF! | 8722.1913 | 26522.3869 | 32812.399 | 0 | 104037.2356 | 118727.8373 | 0 | 82.911 | 3.238 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 82.911
1. | Объекты нового строительства, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 1640408.0365 | 1227365.5631 | 74931.9686 | 28466.6886 | 290173.8102 | 1019% | 40 | 89516.1255 | 28426.6886 | 200657.6847 | 23232.6 | 0 | 23232.68 | 0 | 647510.422 | 870028.9533 | 8073.9513 | 26522.3869 | 32812.399 | 0 | 104037.2356 | 118727.8373 | 0 | 81.691 | 1.868 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 0 | 81.691
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 1619354.788 | 1215756.48 | 69697.88 | 23232.6 | 283770.3842 | 100% | 0 | 88868.2494 | 23232.6 | 194902.1348 | 23232.6 | 0 | 23232.68 | 0 | 634690.1314 | 864836.7317 | 2890.2122 | 26522.3869 | 32812.399 | 0 | 104037.2356 | 117508.1503 | 0 | 78.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.981
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.1.1 | Автомобильная дорога к торгово-логистическому комплексу производственной базы Пролетарского газового участка ф-ла ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, д. № 1Д, г. Пролетарск | Устройство подъездных путей 201 м | 4 кв. 2014 | 10208.83 | 510.95 | 9697.88 | 3232.6 | 139.5241 | 100% | 0 | 2.9282 | 3232.6 | 136.5959 | 3232.6 | 0 | 3232.68 | 0 | 0 | 650.4741 | 139.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Административное здание филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область | 3 этажное здание, общей площадью 2500 м² | 3 кв. 2015 | 111639.65 | 4159.94 | 60000 | 20000 | 1743.0167 | 0% | 0 | 0 | 20000 | 1743.0167 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5902.9567 | 1743.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Учебно-методический центр ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: ул. Южная, 5, г. Батайск | 3 эт. здание, общей площадью 967 м², плата за технологическое присоединение к электросетям; вынос инженерных коммуникаций с площадки строительства; устройство фундамента. | 4 кв. 2012 | 77553.67 | 75034.49 | 0 | 0 | 1007.6715 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1007.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76042.1615 | 0 | 1007.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Линейная часть, в т.ч.: | [23 empty] | 0
1.1.2.1 | Газопровод высокого давления от с.Ремонтное до с.Киевка Ремонтненского района | общая протяженность - 54,4 км: ПЭ Ø 355- 44,54 км, ПЭ Ø160- 9,86 км, ГРПШ-13-2В-У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 301883.96 | 166318.87 | 0 | 0 | 5195.52 | 100% | 0 | 1933.422 | 0 | 3262.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171514.39 | 0 | 5195.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Распределительный газопровод по ул. Советская в х.Ясырев Волгодонского района Ростовской области | общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 63 - 1,5 км; ГРПШ 32 к/10 | 4 кв. 2014 | 2075.459 | 2029.2 | 0 | 0 | 46.259 | 100% | 0 | 9.8664 | 0 | 36.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.459 | 0 | 0 | 0 | 46.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966
1.1.2.3 | Межпоселковый газопровод от х.Войнов до х. Московский Егорлыкского района Ростовской области | общая протяженность 3,4 км: ПЭ Ø 90 - 3,4 км; ГРПШ-03БМ-01-2У1 | 4 кв. 2014 | 6957.4 | 6457.25 | 0 | 0 | 575.9583 | 100% | 0 | 574.1768 | 0 | 1.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7033.2083 | 0 | 0 | 0 | 575.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Распределительные газопроводы в х. Калинин Октябрьского района | общая протяженность - 36,7 км: ПЭ Ø 225-1,648 км, ПЭ Ø 160- 2,39 км, ПЭ Ø 110-8,34 км, ПЭ Ø 90- 2,164 км, ПЭ Ø 63 -18,351 км, ПЭ Ø 32- 3,807 км; ГРПШ -13-2ВНУ-1- 4 шт., ГРПШ -03-БМ-04М-2У-1- 3 шт. | 4 кв. 2011 | 16987.12 | 8814.45 | 0 | 0 | 6008.713 | 100% | 0 | 161.4807 | 0 | 5847.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14823.1629 | 0 | 242.6907 | 0 | 0 | 5766.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская Октябрьского района | общей протяженностью 16,120 км: Ст Ø89-0,023км, Ст Ø219- 0,051км; Ст Ø159- 0,025км; ПЭ Ø225 – 4,108км; . ПЭ Ø160-3,064 км, ПЭ Ø90-2,212км, Ст Ø325-0,023км, Ст Ø57- 0,074км, ПЭ Ø315- 0,290км, ПЭ Ø110- 1,297км, ПЭ Ø63- 4,953км | 4 кв. 2011 | 22011.74 | 11568.16 | 0 | 0 | 4962.4114 | 100% | 0 | 219.4046 | 0 | 4743.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16530.5714 | 0 | 187.5275 | 0 | 0 | 4774.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) Октябрьского района | общая протяженность - 9,454км: ПЭ Ø 225- 1,751 км, ПЭ Ø 160- 1,139 км, ПЭ Ø 110- 1,224км, ПЭ Ø 90- 0,741 км, ПЭ Ø 63- 2,774км, ПЭ Ø 32-1,825км. | 4 кв. 2014 | 20850.72 | 15050.06 | 0 | 0 | 9635.3464 | 100% | 0 | 2901.8205 | 0 | 6733.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24685.4064 | 0 | 672.2673 | 0 | 0 | 8963.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Газопровод высокого давления от с. Новый Егорлык до с. Романовка Сальского района | общая протяженность - 23,963 км: ПЭ Ø 225- 5,130 км, ПЭ Ø160- 18,833 км; ГРПШ-13-Б-У1- 2 шт | передано безвозмездно, согласно договора от 19.02.14 № 1 в 1кв. 2014 г. (акт №1 от 19.02.14) администрацией Сальского района, проект выполнен в 3 кв. 2007г. | 74975.7191 | 71316.92 | 0 | 0 | 3658.7991 | 100% | 0 | 1240.32 | 0 | 2418.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74975.7191 | 0 | 0 | 3658.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.559
1.1.2.8 | Газопровод высокого давления от х. Большевик до х. Волочаевский Орловского района | общая протяженность -36,920 км: ПЭ Ø 225- 30,808 км, Ст Ø 219- 6,112 км, ГРПШ-15-2ВУ1-С -2 шт. | 3 кв. 2014 | 248487.9377 | 225511.91 | 0 | 0 | 22976.0277 | 100% | 0 | 10982.6647 | 0 | 11993.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248487.9377 | 0 | 9932.2287 | 0 | 0 | 13043.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Распределительные газопроводы по ул. Сарматская, Коллективная, Радужная, Медовая в г. Новочеркасске | общая протяженность -4,75 км: ПЭ Ø 225- 0,200 км, ПЭ Ø160- 0,75 км, ПЭ Ø110- 0,759 км, ПЭ Ø90- 1,142 км, ПЭ Ø63- 1,899 км, ГРПШ-13-2 -НУ1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 10213.47 | 10213.47 | 0 | 0 | 1155.811 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1155.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11369.281 | 0 | 0 | 230.0667 | 0 | 0 | 925.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района | общая протяженность -2,751 км: ПЭ Ø 110-0,082 км, ПЭ Ø 90-1,128 км, ПЭ Ø 63- 1,541 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 10975.74 | 5997.7 | 0 | 0 | 6571.9332 | 100% | 0 | 5505.0329 | 0 | 1066.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12569.6332 | 0 | 0 | 361.1111 | 0 | 0 | 6210.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионо-Несветайского района | общая протяженность -5,584 км: ПЭ Ø 90- 1,641 км, ПЭ Ø63- 3,404 км, ПЭ Ø 32- 0,176 км, Ст Ø57- 0,363 км; ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 10329.66 | 4639.44 | 0 | 0 | 7940.3668 | 100% | 0 | 6715.2877 | 0 | 1225.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12579.8067 | 0 | 471.8056 | 0 | 0 | 7468.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Распределительные газопроводы в с. Романовка Сальского района | общая протяженность -23,1 км: ПЭ Ø 160- 1,169 км, ПЭ Ø110 – 1,116 км, ПЭ Ø90- 5,153км, ПЭ Ø63- 12,082 км, ПЭ Ø 32- 3,58 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт., ГРПШ -13-2Н-У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 32853.58 | 27220.78 | 0 | 0 | 16127.6553 | 100% | 0 | 480.6816 | 0 | 15646.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43348.4353 | 0 | 1010.9037 | 0 | 0 | 15116.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Газопровод среднего и низкого давления в ст. Скосырская Тацинского района | общая протяженность - 10,342 км: ПЭ Ø 140- 0,836 км, ПЭ Ø125- 0,289км, ПЭ Ø110- 0,747км, ПЭ Ø90- 2,593 км, ПЭ Ø63- 4,332 км, ПЭ Ø32- 1,545 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 0 | 14440.64 | 0 | 0 | 2682.4526 | 100% | 0 | 211.5639 | 0 | 2470.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17123.0926 | 0 | 0 | 429.0685 | 0 | 0 | 2253.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Распределительные газопроводы в х. Плотников Зимовниковского района | общая протяженность - 9,577 км: ПЭ Ø 160- 0,419 км, ПЭ Ø110- 0,616 км, ПЭ Ø90- 2,595 км, ПЭ Ø63- 4,133 км, ПЭ Ø32- 1,814 км, ГРПШ-13-2В-У1-3 шт. | 4 кв. 2012 | 21608.01 | 20079.86 | 0 | 0 | 1525.7735 | 100% | 0 | 149.7355 | 0 | 1376.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21605.6335 | 0 | 0 | 187.7837 | 0 | 0 | 1337.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района | общая протяженность - 3,918 км: ПЭ Ø 110- 0,381км, ПЭ Ø 63 -3,537 км; ГРПШ-07-2У1-1 шт. | 4 кв. 2012 | 7151.08 | 5974.7 | 0 | 0 | 2831.0323 | 100% | 0 | 455.3977 | 0 | 2375.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8805.7323 | 0 | 96.7238 | 0 | 0 | 2734.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Распределительный газопровод для газификации улиц Ленинградская и Дернова в г. Новошахтинске | общая протяженность - 1,294 км: ПЭ Ø 160- 0,06км, ПЭ Ø 125- 0,25 км, ПЭ Ø 110- 0,156 км, ПЭ Ø 90- 0,130 км, ПЭ Ø63- 0,698 км. | 4 кв. 2012 | 4508.4618 | 3695.48 | 0 | 0 | 812.9818 | 100% | 0 | 812.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508.4618 | 0 | 0 | 33.5209 | 0 | 0 | 779.4609 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294
1.1.2.17 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Карповка Багаевского района | общая протяженность - 11,224 км: ПЭ Ø 160-0,074 км, ПЭ Ø110-1,067 км, ПЭ Ø90- 4,022 км, ПЭ Ø63- 4,330 км, ПЭ Ø32-1,731км; ГРПШ-07-2У1-2 шт | 4 кв. 2012 | 18694.4431 | 16706.26 | 0 | 0 | 1988.1831 | 100% | 0 | 1988.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18694.4431 | 0 | 0 | 646.5129 | 0 | 0 | 1341.67 | 0 | 0 | 11.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.225
1.1.2.18 | Распределительные газопроводы в х. Какичев Белокалитвинского района | общая протяженность -7,491 км: ПЭ Ø 160- 0,181км, ПЭ Ø110- 0,078км, ПЭ Ø90-2,76 км, ПЭ Ø63-4,471км; ГРПШ -07-2У1-1шт | 4 кв. 2012 | 0 | 13651.96 | 0 | 0 | 1974.3365 | 100% | 0 | 1698.1592 | 0 | 276.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15626.2965 | 0 | 0 | 258.7465 | 0 | 0 | 1715.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | Внутрипоселковые газопроводы в пос. Отрадный Багаевского района | общая протяженность - 13,31 км: ПЭ Ø 160- 0,896 км, ПЭ Ø110- 2,415 км, ПЭ Ø90- 4,982 км, ПЭ Ø63- 4,493км, Ст Ø76- 0,313 км, Ст Ø57- 0,211 км; установку ГРПШ-13-2Н-У1-2 шт. | 4 кв. 2012 | 23138.9175 | 16472.49 | 0 | 0 | 9167.0709 | 100% | 0 | 221.156 | 0 | 8945.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25639.5609 | 0 | 380.7424 | 0 | 0 | 8786.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | Межпоселковый газопровод к х. Каменка Боковского района | общая протяженность - 3,905 км: ПЭ Ø63- 3,905 км; ГРПШ Максимус А1160-500-1шт. | 4 кв. 2014 | 7887.08 | 7547.32 | 0 | 0 | 1847.0854 | 100% | 0 | 933.7616 | 0 | 913.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394.4054 | 0 | 388.7338 | 0 | 0 | 1458.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | Распределительный газопровод в х. Каменка Боковского района | общая протяженность - 3,316 км: ПЭ Ø 90- 1,415 км, ПЭ Ø63 – 1,645 км, ПЭ Ø32 – 0,082 км, Ст Ø57- 0,174 км | 4 кв. 2014 | 4637.98 | 4286.79 | 0 | 0 | 1162.5782 | 100% | 0 | 613.4031 | 0 | 549.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449.3682 | 0 | 229.6241 | 0 | 0 | 932.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | Распределительные газопроводы низкого давления в х. Песковатская Лопатина (2 этап) Верхнедонского района | общая протяженность - 6,171 км: ПЭ Ø 110- 0,506 км, ПЭ Ø 90- 1,29 км, ПЭ Ø 63- 3,758 км, ПЭ Ø 32- 0,617 км. | 4 кв. 2014 | 11881.1568 | 10093.41 | 0 | 0 | 1787.7468 | 100% | 0 | 1599.8067 | 0 | 187.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11881.1568 | 0 | 0 | 224.6167 | 0 | 0 | 1563.1301 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346
1.1.2.23 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) в г. Новошахтинске | общая протяженность - 1,707 км: ПЭ Ø 110 – 0,595 км, ПЭ Ø90- 0,417 км, ПЭ Ø63- 0,276 км, ПЭ Ø32- 0,419 км | 4 кв. 2014 | 4076.86 | 3166.57 | 0 | 0 | 1998.8998 | 100% | 0 | 1789.5594 | 0 | 209.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165.4698 |  | 0 | 241.5823 | 0 | 0 | 1757.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.24 | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская (2 этап) Октябрьского района | общая протяженность - 5,83км: ПЭ Ø 110- 1,045 км, ПЭ Ø63- 3,814 км, ПЭ Ø32- 0,290 км, Ст Ø 57- 0,35 км, Cт Ø76- 0,155 км, Cт Ø32-0,176 км. | 4 кв. 2014 | 7787.48 | 6151.84 | 0 | 0 | 2989.8667 | 100% | 0 | 948.5745 | 0 | 2041.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9141.7067 | 0 | 422.2183 | 0 | 0 | 2567.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.25 | Распределительный газопровод от ШРП №18, 57 в пос.ш.№24 -26, "Русецкий" в г. Гуково | общая протяженность - 5,98 км: ПЭ Ø 160-0,286 км, ПЭ Ø110- 0,636 км, ПЭ Ø63- 4,77км, Ст Ø57 - 0,288км. | 4 кв. 2011 | 16790.37 | 12515.08 | 0 | 0 | 5982.0523 | 100% | 0 | 140.9008 | 0 | 5841.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18497.1323 | 0 | 314.733 | 0 | 0 | 5667.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.26 | Распределительный газопровод низкого давления пос. Соколово-Кундрюченский от ГРПШ №127в г. Новошахтинске | общая протяженность - 6,796 км: ПЭ Ø 225-1,200 км, ПЭ Ø160-0,824 км, ПЭ Ø110-1,176 км, ПЭ Ø90- 2,102 км, ПЭ Ø63- 1,494 км | 2 кв. 2014 | 0 | 16528.27 | 0 | 0 | 2636.8405 | 100% | 0 | 2423.1672 | 0 | 213.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19165.1105 | 0 | 0 | 341.6458 | 0 | 0 | 2295.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.27 | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района | общая протяженность - 7,487 км: ПЭ Ø160-7,487 км, ГРПШ-07-2У1- 1 шт. | передано безвозмездно, согласно договора от 13.04.15 № 2 во 2 кв. 2015 г. (акт №1 от 13.04.15) администрацией Волгодонского района, проект выполнен в 3 кв. 2013г. | 18562.21 | 12645.45 | 0 | 0 | 6852.6211 | 100% | 0 | 6341.2035 | 0 | 511.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19498.0711 | 0 | 0 | 275.6965 | 0 | 0 | 6576.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.28 | Распределительные газопроводы в х. Усть-Койсуг Азовского района Ростовской области | общая протяженность - 4,0 км: ПЭ Ø 110 - 2,117 км, ПЭ Ø 90 - 0,925 км, ПЭ Ø 32 - 0,958 км | 2 кв. 2014 | 9294.8231 | 7266.51 | 0 | 0 | 2028.3131 | 100% | 0 | 1766.4875 | 0 | 261.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9294.8231 | 0 | 43.9444 | 1984.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.29 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области | закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | 2 кв. 2014 | 14038.69 | 8038.4 | 0 | 0 | 6153.4684 | 100% | 0 | 33.9955 | 0 | 6119.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14191.8684 | 0 | 0 | 6153.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.30 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области | закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | 2 кв. 2014 | 16587.41 | 9240.51 | 0 | 0 | 7431.7806 | 100% | 0 | 41.6631 | 0 | 7390.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672.2906 | 0 | 0 | 7431.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.31 | Распределительный газопровод в х. Калинов Красносулинского района Ростовской области | общая протяженность - 3,3 км: ПЭ Ø 110 - 1,015 км, ПЭ Ø 90 - 0,882 км, ПЭ Ø 63 - 1,349 км, сталь Ø 108 - 0,016 км, сталь Ø 57 - 0,038 км | 1 кв. 2013 | 5482.36 | 3795.48 | 0 | 0 | 1660.1771 | 100% | 0 | 1647.9103 | 0 | 12.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455.6571 | 0 | 0 | 0 | 1660.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.32 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки Красносулинского района Ростовской области (1 этап) | общая протяженность - 5,0 км: ПЭ Ø 110 - 3,149 км, ПЭ Ø 90 - 1,584 км, ПЭ Ø 63 - 0,258 км; сталь Ø 159 - 0,006 км, сталь Ø 108 - 0,003 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | 1 кв. 2013 | 12778.09 | 12072.89 | 0 | 0 | 1150.5278 | 100% | 0 | 1078.7626 | 0 | 71.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13223.4178 | 0 | 0 | 43.573 | 1106.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.33 | Распределительные газопроводы в х.Базки Константиновского района Ростовской области | общая протяженность 7,0 км: ПЭ Ø 160 - 0,171 км, ПЭ Ø 110 - 0,507 км, ПЭ Ø 90 - 4,315 км, ПЭ Ø 63 - 1,833 км, сталь Ø 89 - 0,034 км, сталь Ø 57 - 0,14 км | 4 кв. 2014 | 11167.39 | 10479.97 | 0 | 0 | 94.1785 | 100% | 0 | 88.9294 | 0 | 5.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10574.1485 | 0 | 0 | 0 | 94.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.34 | Газопровод низкого давления район ул. Донецкой в г.Миллерово Миллеровский район Ростовской области | общая протяженность - 4,36 км: ПЭ Ø 160 - 1,316 км, ПЭ Ø 110 - 1,4875 км, ПЭ Ø 90 - 0,29 км, ПЭ Ø 63 - 1,2665 км | 4 кв. 2014 | 14311.31 | 12804.57 | 0 | 0 | 1354.6146 | 100% | 0 | 1300.7306 | 0 | 53.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14159.1846 | 0 | 0 | 0 | 1354.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.35 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области | общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | 3 кв. 2010 | 5821.62 | 1793.42 | 0 | 0 | 5470.4425 | 100% | 0 | 0.61974 | 0 | 5469.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7263.8625 | 0 | 0 | 5470.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.36 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске | общая протяженность 6,2 км: ПЭ Ø 355 - 2,4 км, ПЭ Ø 315 - 0,1 км, ПЭ Ø 160 - 1,6 км, ПЭ Ø 125 - 0,1 км, ПЭ Ø 90 - 0,4 км, ПЭ Ø 75 - 0,5 км, ПЭ Ø 63 - 1,1 км; ГРПШ-15-2Н-У1 | передано безвозмездно, согласно договора от 10.04.15 № 1 во 2 кв. 2015 г. (акт №1 от 10.04.15) администрацией г.Новочеркасска, проект выполнен в 4 кв. 2014г. | 23158.31 | 13500.19 | 0 | 0 | 61.6145 | 100% | 0 | 46.7508 | 0 | 14.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13561.8045 | 0 | 0 | 61.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.37 | Газопровод-ввод для подключения объекта капитального строительства: " Блочно-модульная котельная расположенного по адресу ул.Кирова, 14, г.Батайск Ростовская область" | сталь Д110 L=0,110км | 3 кв.2015 | 872.66 | 872.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.38 | ГВД к площ.УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП,Завод по производству подстилки расположенных в Октябрьском районе Рост. обл." | сталь Д325, ПЭ100 Д315, Д160, Д110 L=43,4км | 3 кв.2015 | 182229.83 | 85792.46 | 0 | 0 | 45132.2169 | 100% | 0 | 731.5554 | 0 | 44400.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130924.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45132.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.39 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой перерабке зерна для пр-ва аминокислот" расположенного по адресу ул.2-ая Заводская,3,г.Волгодонск Ростовской области. | сталь Д325, L= 7,73км | 3 кв.2015 | 57311.05 | 57271.19 | 0 | 0 | 2235.9034 | 100% | 0 | 98.4369 | 0 | 2137.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59507.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.40 | Газопровод высокого давления к объекту: "ПГВД к площ.УВ-9,УВ-10,УП-5,МПК ООО"Евродон", расположенных в Красносулинском и Октябрьском р-нах Ростовской области" | ПЭ 100 Д225, Д110 L=22,0 | 3 кв.2015 | 95867.1806 | 94435.42 | 0 | 0 | 1431.7606 | 100% | 0 | 1431.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95867.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.7606 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.782
1.1.2.41 | ПГВД к площ.УП-8, УВ-16, УВ-23 ООО "Евродон-Юг", расположенных в Октябрьском р-не Ростовской области" | ПЭ 100 Д315, Д110 L=12,0 км | 3 кв.2015 | 54242.1019 | 54117.1 | 0 | 0 | 125.0019 | 100% | 0 | 125.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54242.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0019 | 0 | 12.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.393
1.1.2.42 | Газопровод среднего давления от газопровода Ø 250 мм к х. Камышеваха до газопровода Ø 273 мм к территории ООО "Каньон" Аксайский район | закольцовка газопроводов, общая протяженность 2,5 км: ПЭ Ø 225 - 2,5 км с переподключением п. Водопадный и существующих потребителей | 3 кв.2015 | 0 | 3750.71 | 0 | 0 | 5202.9419 | 100% | 0 | 4483.2012 | 0 | 719.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8953.6519 | 0 | 0 | 0 | 5202.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.43 | Газопровод низкого давления от ШГРП в створе ул. Донской и ул. Озерной до ж.д. № 55, ул. Озерная в х. Камышеваха Аксайского района | закольцовка газопроводов, общая протяженность 1,0 км: сталь Ø 100 - 1,0 км | 3 кв.2015 | 0 | 2325.72 | 0 | 0 | 1461.1225 | 100% | 0 | 1169.5006 | 0 | 291.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786.8425 | 0 | 0 | 0 | 1461.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.44 | Газопровод высокого давления по ул. Трамвайная в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 325 - 0,3 км | 3 кв.2015 | 7707.9097 | 7552.26 | 0 | 0 | 155.6497 | 100% | 0 | 155.5331 | 0 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7707.9097 | 0 | 0 | 0 | 155.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
1.1.2.45 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 325 - 0,159 км, сталь Ø 114 - 0,041 км | 3 кв.2015 | 2213.7926 | 2180.72 | 0 | 0 | 33.0726 | 100% | 0 | 33.0047 | 0 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.7926 | 0 | 0 | 0 | 33.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
1.1.3. | ГРП, в т.ч.:
1.1.3.1 | Установка ГРПШ на межпоселковом газопроводе высокого давления к с.Шаблиевка Сальского района | Установка ГРПШ-15-2У1 с 2 регуляторами РДГ-80 | 2 кв.2015 | 1541.5552 | 1521.76 | 0 | 0 | 19.7952 | 100% | 0 | 19.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.5552 | 0 | 0 | 0 | 19.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1.1.4. | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2015г. | − | 28144.83 | 0 | 0 | 68583.2675 | 0% | 0 | 23559.97 | 0 | 45023.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40124.3979 | 56603.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68583.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 21053.2486 | 10213.0931 | 5234.0886 | 5234.0886 | 5183.7391 | 99.04% | 40 | 170.3801 | 5194.0886 | 5013.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12311.9405 | 3084.8916 | 5183.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 1.868 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 0 | 2.71
1.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
1.6.1.1. | Газопровод г. Таганрог, ул. Менделеева 125 - Николаевское шоссе 10 | Прокладка газопровода надз. д108 - 67 м.п., д89 - 455 м.п., д57 - 4 м.п.подз. ПЭд63 - 350 м.п., ВУС д159 - 4 м.п., ВУСд57 - 18 м.п. | 3 кв.2015 | 2075.4447 | 54.62 | 1945.9747 | 1945.9747 | 1849.5328 | 100% | 0 | 6.527 | 1945.9747 | 1843.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.1528 | 1849.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.2. | Газопровод с Никольское, Неклиновского района, ул.Центральная - ул. Лиманная | Прокладка газопровода подз. ПЭ 110 - 820 м.п. | 3 кв.2015 | 1649.3553 | 53.7064 | 1561.3553 | 1561.3553 | 1475.122 | 0% | 0 | 0 | 1561.3553 | 1475.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.8284 | 0 | 1475.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.3. | Газопровод г. Таганрог, ул. Чучева 44/2 - 46/2 | Прокладка газопровода подз.ПЭ 110 - 75 м.п., ВУС 108 - 3 м.п., надз. Д 108 - 3 м.п. | 3 кв.2015 | 297.4926 | 12.6321 | 252.5626 | 252.5626 | 264.2802 | 0% | 0 | 0 | 252.5626 | 264.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9123 | 0 | 264.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.4. | Газопровод с. Н. Бессергеневка ул. Транспортная, 54-56 | Прокладка кольцующего газопровода ПЭ90 - 20 м.п., д108 - 1 м.п , д57 - 8,5 м.п., д89 - 3,5м.п. | 3 кв.2015 | 131.2061 | 12.2506 | 107.2961 | 107.2961 | 98.6039 | 0% | 0 | 0 | 107.2961 | 98.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8546 | 98.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.5. | Газопровод г. Таганрог, пер.21 Мариупольский - Мариупольское шоссе 71а | Прокладка газопровода подз ВУС д57 - 32 м.п., надз д 57 - 4 м.п. | 3 кв.2015 | 215.5458 | 25.9973 | 167.0758 | 167.0758 | 183.7432 | 100% | 0 | 4.7893 | 167.0758 | 178.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7404 | 0 | 183.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.6. | Газопровод г. Таганрог, ул. Шаумяна - ул. Механизаторов | Прокладка газопровода подз.ПЭ160 -1100,0м.п.. | 2 кв.2015 | 3763.19 | 3604.6052 | 20 | 20 | 96.1331 | 480.7% | 20 | 65 | 0 | 31.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700.7383 | 0 | 96.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | Ростовская область
1.6.1.7. | Газопровод г. Таганрог, ул. Михайловская - ул. Победы | Прокладка газопровода подз ПЭ160 -1605,0м.п. | 2 кв.2015 | 5105.74 | 4926.3912 | 20 | 20 | 124.8343 | 624.2% | 20 | 85 | 0 | 39.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.2255 | 0 | 124.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.61 | Ростовская область
1.6.1.8. | Газопровод г.Таганрог, ул. Л.Чайкиной- пер. 17 Новый | Прокладка газопровода | 2012г | 870 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.2. | ГРП, в т.ч.:
1.6.2.1. | ГРПШ г.Таганрог, ул. Шаумяна | Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 2 кв.2015 | 699.44 | 666.8359 | 20 | 20 | 13.602 | 100% | 0 | 1.525 | 20 | 12.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.4379 | 0 | 13.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2. | ГРПШ с. Новобессергеневка, ул. Транспортная 54 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 14.28 | 284.956 | 284.956 | 265.0078 | 0% | 0 | 0 | 284.956 | 265.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2878 | 265.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | ГРПШ с. Никольское, ул. Центральная | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 29 | 284.956 | 284.956 | 264.0019 | 0% | 0 | 0 | 284.956 | 264.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0019 | 0 | 264.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.4. | ГРПШ г. Таганрог,ул. Чучева, 46/2 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 18.464 | 284.956 | 284.956 | 260.5563 | 0% | 0 | 0 | 284.956 | 260.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0203 | 0 | 260.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.5. | ГРПШ Мариупольское шоссе 71а | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 9.5148 | 284.956 | 284.956 | 282.5206 | 100% | 0 | 1.7377 | 284.956 | 280.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0354 | 0 | 282.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Строительство будущих переодов, Телеметрия, в т.ч.
1.6.3.1 | Система телеметрии на ГРП № 35 г.Таганрог, Северная площадь, инв. № 10064 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.2 | Система телеметрии на ГРП № 44 г.Таганрог, ул. Ломакина, инв. № 5003685 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.3 | Система телеметрии на ГРП № 22 г.Таганрог, пер. Парковый, 8, инв. № 10032 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.4 | Система телеметрии на ГРП № 1 г.Таганрог, ул. Греческая, 66, инв. № 10016 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.5 | Система телеметрии на ГРП № 46 г.Таганрог, ул. Чехова, 355, инв. № 420413 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1274 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.6 | Система телеметрии на ГРП № 25 г.Таганрог, ул. Дзержинского,189, инв. № 5006314 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.7 | Система телеметрии на ГРП № 21 г.Таганрог, ул. Чехова 271-б, инв. 5004937 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.8 | Система телеметрии на ГРП № 8 г.Таганрог, ул. Щаденко 19-а, инв. № 5005245 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.9 | Система телеметрии на ГРПШ № 101 г.Таганрог, ул. Поселковая - пер. 10-й Новый, инв. № 5004593 | Устройство системы телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.10 | Система телеметрии на ГРПШ № 58 г.Таганрог, ул. Бабушкина 43, инв. № 5003979 | Устройство системы телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | Строительство газопроводов будущих периодов, Линейная часть, в т.ч.:
1.6.4.1 | Газопровод пер 14 артиллерийский - ул. Московская | Прокладка газопровода ПЭ63 - 27 м.п., ВУС57-4,0 м.п.,д57-3,0м.п. | 2 кв.2015 | 175.1 | 24.3926 | 0 | 0 | 5.801 | 100% | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1936 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4.2 | Газопровод с. Самбек, Неклиновского рацона, ул.Северная - пер. Клубный | Прокладка газопровода надз.д108-400 м.п. | 2 кв.2015 | 542.01 | 45.5438 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 1395.99 | 0 | 0 | 1219.687 | 100% | 0 | 477.496 | 0 | 742.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.35 | 2107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.1 | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2015г. | − | 1395.99 | 0 | 0 | 1219.687 | 100% | 0 | 477.496 | 0 | 742.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.35 | 2107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Переведено из Резерва - новое строительство (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 1322.77 | 0 | 943.25 | 943.25 | 648.24 | 100% | 0 | 347.22 | 943.25 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 648.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1.22
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 1322.77 | 0 | 943.25 | 943.25 | 648.24 | 68.72% | 0 | 347.22 | 943.25 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 648.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1.22
2.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.7.1.1 | Газопровод к складу АО "Шахтымежрайгаз" по пер.Тюменский, 99, г.Шахты | Газопровод ПЭ Ø 63 L - 25 п.м, сталь Ø 57 L - 120 п.м. | 1 кв.2016 | 334.63 | 0 | 296.22 | 296.22 | 301.02 | 100% | 0 | 0 | 296.22 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
2.7.1.2 | Газопровод среднего давления по ул. Величко, г.Шахты | Строительство закольцовки газопровода ПЭ 63 L-350м | 1 кв.2016 | 198.96 | 0 | 76.08 | 76.08 | 68.54 | 100% | 0 | 68.54 | 76.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 68.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
2.7.1.3 | Газопровод среднего давления по ул.Заводская, г.Шахты | Строительство закольцовки ПЭ 63 L-750м | 1 кв.2016 | 319.68 | 0 | 182.45 | 182.45 | 205.86 | 100% | 0 | 205.86 | 182.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 205.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
2.7.1.4 | Газопровод низкого давления по ул.Просвещенской и ул.Подвойского, г.Шахты | Строительство закольцовки ПЭ 90 L-120м | 1 кв.2016 | 100.77 | 0 | 80.02 | 80.02 | 72.82 | 100% | 0 | 72.82 | 80.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 72.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
2.7.2. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.7.2.1 | Система вентиляции склада по пер.Тюменский, 99, г.Шахты | Устройство системы вентиляции здания склада (воздуховод из листовой оцинкованной стали и алюминия, периметром до 600мм, 4 вентилятора ВКРМ-6,3-2ДУ-02) | 1 кв.2016 | 368.73 | 0 | 308.48 | 308.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 308.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Резерв - новое строительство всего, в т.ч.: |  |  | #REF! | 0 | 7227.1906 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.4 | 0 | 3391.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | #REF! | 0 | 3391.7906 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Телеметрия, в т.ч.:
3.3.1.1 | Система телеметрии ГРП-5 г. Волгодонск, ул. Октябрьское шоссе, 5б, Инв № 10023 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-3' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 | Система телеметрии ГРП-2 г. Волгодонск, ул. Дружбы, 10А, Инв № 10007 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-3' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3 | Система телеметрии ГРП № 1 г. Цимлянск, ул. Свердлова 116, Инв. №10036 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.4 | Система телеметрии ГРП № 3, г. Цимлянск, ул. Нагорная, 8а, Инв. №10028 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.5 | Система телеметрии ГРП № 2 г. Цимлянск, ул. Советская Инв. №10044 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.6 | Система телеметрии ГРП ст. Красноярская, ул. Победы 116е Инв. №10032 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 4535.1502 | 0 | 3835.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1. | Телеметрия, в т.ч.:
3.5.1.1 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Ученический, 4 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.2 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Озимый, 1 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.3 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Гвардейский, 59 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.4 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Тамбовская/Менделеева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.5 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Портовая/Весенний г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.6 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Войкова/ 2-й Поселковый г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.7 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер. Рыбный/Гусева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.8 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: Рабочая пл., 10 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.9 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 1-я Круговая, 3 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.10 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Стачки, 178а/Труженников , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2. | Линейная часть, в т.ч.:
3.5.2.1 | Подземный газопровод среднего давления по ул.Тимошенко-Оганово г.Ростов-на-Дону | Установка секционирующего крана шарового диаметром 400 мм | 2 кв. 2016 | 1919.6612 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция всего, в т.ч. по разделам: |  |  | #REF! | 106775.4374 | 66928.8332 | 23118.4484 | 30179.9215 | 130.5% | 8263.3952 | 8806.5326 | 14855.0532 | 21373.3888 | 23002.4097 | 0 | 20807.975 | 0 | #REF! | 49781.9007 | 27041.5926 | 3107.034 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Объекты реконструкции, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 144952.7967 | 105776.2038 | 35003.8829 | 13001.6332 | 21252.8265 | 163.5% | 94.47 | 841.4116 | 12907.1632 | 20411.4148 | 10740.0697 | 0 | 11262.18 | 0 | 77820.8796 | 49208.1507 | 18114.4976 | 3107.034 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 107318.7457 | 97418.26 | 9904.23 | 4886.2 | 5136.71 | 100% | 0 | 740.8396 | 4886.2 | 4395.8704 | 2400 | 0 | 2618.03 | 0 | 65359.3676 | 37195.6023 | 5105.4151 | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.1.1.1 | Административное здание (Литер А) филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, инв. № 01-00886 | Реконструкция здания, замена изношенных несущих конструкций здания общей площадью 638 м2 | 3 кв. 2015 | 14223.76 | 11737.56 | 2486.2 | 2486.2 | 2416.0378 | 100% | 0 | 709.5448 | 2486.2 | 1706.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14153.5978 | 2416.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Здание склада (Литер В) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-12006 | Площадь существующего здания 107,1 кв. м., замена кровли, облицовка фасада, пристройка здания склада 240 м2 | 3 кв. 2013 | 7574.8057 | 160.52 | 7418.03 | 2400 | 2491.0958 | 0% | 0 | 0 | 2400 | 2491.0958 | 2400 | 0 | 2618.03 | 0 | 0 | 2651.6158 | 2491.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
4.1.2.1 | Газопровод от Зерноградской ГРС до ст.Мечетинской Зерноградского района, инв. № 15-45665 | Замена подземного газопровода общей протяженностью 8,78 км: сталь Ø 325 - 8,78 км на газопровод общей протяженностью 8,78 км: сталь Ø 325 - 8,78 км | 4 кв. 2013 | 54276.51 | 54276.51 | 0 | 0 | 0.10764 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54276.6176 | 0 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Газопровод от ГГРП п.Донской до ГГРП ст. Мечетинской Зерноградского района, инв. № 15-45664 | Замена подземного газопровода общей протяженностью 5,32 км: сталь Ø 133 - 5,32 км на газопровод общей протяженностью 5,51 км: сталь Ø 159 - 5,51 км | 4 кв. 2013 | 11082.75 | 11082.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11082.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3 | Газопровод ул. Ленина от ул. Кулагина до Бекентьева, по ул. Бекентьева от ул. Энгельса до ул. К.Цеткин, по ул. К.Цеткин до ул. Совхозная, по ул. Совхозная до ГРП Южный г. Батайск Ростовская область инв. 3-030029 | Замена газопровода общей протяженностью 1,95 км: ПЭ Ø 273 - 1,89 км, ПЭ Ø 219 – 0,01 км, ПЭ Ø 114 – 0,03 км, ПЭ Ø 89 – 0,02 км на газопровод общей протяженностью 1,908 км: ПЭ Ø 315 – 1,77 км, ПЭ Ø 225 – 0,001 км, ПЭ Ø 160 – 0,039 км, ПЭ Ø 110 – 0,012 км, ПЭ Ø 90 – 0,072 км, ПЭ Ø 63 – 0,014 км | 2 кв. 2014 | 18236.27 | 18236.27 | 0 | 0 | 198.1738 | 0% | 0 | 0 | 0 | 198.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18434.4438 | 198.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4 | Распределительный газопровод от ГРПШ № 24 пр. Закруткина и ул. Набережная в г. Семикаракорске, Ростовская область инв. 000013208 | Замена газопровод общей протяженностью 0,15 км: сталь Ø 57 – 0,15 км на газопровод общей протяженностью 0,162 км: ПЭ Ø 63 - 0,162 км | 2 кв. 2014 | 1402.12 | 1402.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | ГРП, в т.ч.:
4.1.3.1 | ГРПШ ст. Вешенская, ул. Калинина, 190А, инв. 08-00022 | Замена ГРПШ-400 на ГРПШ 05-2У1 | 4 кв. 2014 | 522.53 | 522.53 | 0 | 0 | 31.2949 | 100% | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8248 | 0 | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 10076.45 | 1432.3 | 8644.15 | 0 | 4286.27 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4286.27 | 0 | 0 | 8644.15 | 0 | 0 | 5718.57 | 4286.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.2.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления Азовский район х. Победа от ул. Азовская по ул. Ленина до ул. Филипченко инв. № 3117 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления L-общ.0,840 км с установкой ГРПШ-05-2У1 с регулятором давления газа РДНК-400 М, газопровод высокого давления Ø -63 мм L- 0,480 км; тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб; газопровод низкого давления Ø -160 мм L- 0,170 км; Ø -110 мм L- 0,190 км тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления Ø -90 мм L- 0,538 км тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб; Ø -76 мм L- 0,049 км, Ø -57 мм L- 0,036 км тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС; газопровод низкого давления Ø -114 мм L- 1,2 км, Ø -57 мм L- 0,530 км,тип прокладки надземный из стальных труб. | 3 кв. 2015 | 4657.45 | 522.69 | 4134.76 | 0 | 2051.19 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2051.19 | 0 | 0 | 4134.76 | 0 | 0 | 2573.88 | 2051.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Газопровод низкого давления в с. Кулешовка от ГРПШ ул. Новая по пер. Дачному до ул. Красноармейской инв. № 693 | Закольцовка газопроводов низкого давления протяженность стороящегося газопровда 0,635 км. Газопровод низкого давления Ø -110 мм L- 0,590 км, Ø 63 мм L- 0,045 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления тип прокладки подземный - Ø -110 мм L- 0,031 км из полиэтилленовых труб; газопровод низкого давления стальной Ø -89 мм L-0,790 км, Ø -102 мм L- 0,876 км, Ø -159 мм L-0,150 км тип прокладки надземный. | 3 кв. 2015 | 4025.85 | 492.27 | 3533.58 | 0 | 1751.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1751.9 | 0 | 0 | 3533.58 | 0 | 0 | 2244.17 | 1751.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.3 | Газопровод низкого давления в г. Азове по ул. Заречной ул. М. Горького от ул. Кирова инв. № 1270 | Закольцовка газопроводов низкого давления, протяженность строящегося газопровода 0, 316 км, Газопровод низкого давления Ø -160 мм L- 0,060 км,. Ø -110 мм L- 0,160; Ø -63 мм L- 0,086 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления, тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС Ø -114мм L-0,012 км,газопровод низкого давления Ø -114мм L-0,600 км тип прокладки надземный. | 3 кв. 2015 | 1393.15 | 417.34 | 975.81 | 0 | 483.18 | 0% | 0 | 0 | 0 | 483.18 | 0 | 0 | 975.81 | 0 | 0 | 900.52 | 483.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 5062.983 | 2609.812 | 1969.64 | 1430.1 | 938.038 | 102.6% | 94.47 | 94.045 | 1335.63 | 843.993 | 539.54 | 0 | 0 | 0 | 698.353 | 2849.497 | 938.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | ГРП, в т.ч.:
4.4.1.1 | ГРП по ул.Просвещения, г. Новочеркасск инв. № 10025 | Техническое перевооружение ГРП РДУК-200Н на ГРУ-200 с РДП-200, прокладка стального газопровода ВУС Д-159мм 0,0035км, Д-159мм 0,001км, Д-219мм 0,0015км, ВУС Д-325мм 0,0035км, Д-325мм 0,0045км, Д-219мм 0,001км, Д-20мм 0,0085км, Д-15мм 0,0015км, устройством системы телеметрии АПТК "ТЕЛУР" | 1 кв. 2015 | 2302.15 | 1571.73 | 730.42 | 466.9 | 143.818 | 0% | 0 | 0 | 466.9 | 143.818 | 263.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.548 | 143.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | ГРПШ № 18, ул. Кривопустенко, 22/96, г.Новочеркасск, инв. № 20041 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДГД-20 на ГРПШ-15-2НУ1 (пропускной способностью 2720 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 553.94 | 122.33 | 431.61 | 341.97 | 182.31 | 0% | 0 | 0 | 341.97 | 182.31 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.64 | 182.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.3 | ГРПШ № 26, ул. Островского, 4. г.Новочеркасск, инв. № 20053 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДУК-100 на УГРШ-100Н-2 (пропускной способностью 7424 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 641.37 | 120.13 | 521.24 | 420.28 | 412.006 | 0% | 0 | 0 | 420.28 | 412.006 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 532.136 | 0 | 412.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.4 | ГРПШ № 35, ул. Щорса, 83, г.Новочеркасск, инв. № 20101 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДУК-50 на ГРПШ-04-2У1 (пропускной способностью 125 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 267.01 | 121.47 | 145.54 | 60.12 | 55.467 | 0% | 0 | 0 | 60.12 | 55.467 | 85.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.937 | 55.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.5 | ШРП № 10 (инв. № 20093) с переключением абонентов по ул. Силикатная 14, г.Новочеркасск | Ликвидация ШРП (ШП-2) с регулятором давления РД-32М, пропускной способностью 77 м3/ч, Рвх=0,3МПа, Рвых-0,002 Мпа, введенного в эксплуатацию в 1962 г. Превышение предельного срока эксплуатации. Переврезка потребителей (D-32 мм, L-20 м) в распределительный газопровод низкого давления D-159 мм. | 4 кв. 2015 | 151.143 | 125.36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.6 | ШРП № 11, ул. Александровская, 109, г.Новочеркасск, инв. № 20094 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-32М(2) (пропускной способностью 77 м3/ч) на ГРПШ 04-2У1 с регулятором РДНК-400 (пропускной способностью 170 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 219.5 | 132.114 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.7 | ШРП № 23, ул. Силикатная, 15. г.Новочеркасск, инв. № 20096 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50Н(2) (пропускной способностью 350 м3/ч) на ГРПШ 07-2У-1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 450 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 229.77 | 124.424 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.8 | ШРП № 38, ул. Чехова, 4, г.Новочеркасск, инв. № 20099 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50М(2) (пропускной способностью 225 м3/ч) на ГРПШ 07-2У1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 280 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 214.8 | 138.044 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.9 | ШРП № 39, ул. Ростовское шоссе, ЮжНИИГиМ, г.Новочеркасск, инв. № 320201 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДУК-50Н (пропускной способностью 1790 м3/ч) на ГРПШ 13-2Н-У1 с регулятором РДГ-50Н (пропускной способностью 2200 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 320.8 | 132.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Здания и сооружения, в т.ч.
4.4.2.1 | Узел учета газа, ул.Народная, 66, г. Новочеркасск, инв. № 100005724 | Техническое перевооружение существующего узла учета ВК-G-25 с максимальной пропускной способность Qмах-40м3/ч, на измерительный комплекс учета расхода газа СГ-ТК-Д-40 (на базе счетчика ВК G25 и корректора ТС-220) с телеметрией. | 3 кв. 2015 | 162.5 | 21.78 | 140.83 | 140.83 | 144.437 | 102.6% | 94.47 | 94.045 | 46.36 | 50.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.217 | 0 | 144.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 5717.964 | 2610.9347 | 0 | 0 | 3107.034 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.2913 | 2606.6774 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.5.1.1 | Газопровод среднего давления по ул.Омская, г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода среднего давления из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 2 кв. 2015 передано Заказчиком | 131.41 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2 | Газопровод высокого давления в левобережной зоне г.Ростов-на-Дону | Вынос сетей газоснабжения за счет компенсации затрат Заказчиком. Инженерная подготовка участка строиительства футбольного стадиона в левобережной зоне. | 2 кв. 2015 передано Заказчиком | 2475.26 | 2475.2644 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3 | Газопровод среднего давления по ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода среднего давления диаметром 500мм, за счет компенсации затрат Заказчиком, в связи с попаданием газораспределительных сетей в зону строительства магистральной улицы общегородского значения от южного подъезда до ул.Левобережная | 2 кв. 2015 передано Заказчиком | 3111.294 | 4.2573 | 0 | 0 | 3107.034 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.2913 | 0 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 13292.054 | 390.0021 | 12645.5929 | 5564.2332 | 6126.7845 | 100% | 0 | 6.527 | 5564.2332 | 6120.2574 | 7081.3597 | 0 | 0 | 0 | 5876.1776 | 640.6089 | 6126.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.6.1.1 | Газопровод г. Таганрог, ул. Ленина 222 - ГРП№33, инв. №30031 | Реконструкция газопровода подз.д 89 на ВУС д108 - 2,5 м.п., ПЭ 110 - 320 м.п.. | 3 кв. 2015 | 795.5049 | 32.4898 | 724.7449 | 724.7449 | 16.2133 | 100% | 0 | 6.527 | 724.7449 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.703 | 16.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.2 | Газопровод г.Таганрог пер.Добролюбовскай от Октябрьской пл. до Греческой., инв. № 30004 | Реконструкция газопровода подз.ст.д.219 на подз.ПЭ315 - 354 м.п. | 3 кв. 2014 | 4059.6369 | 24.481 | 4015.9969 | 0 | 3980.9448 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3980.9448 | 4015.9969 | 0 | 0 | 0 | 4005.4257 | 0 | 3980.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.3 | Газопровод г.Таганрог, 10-й Новый БПК/ ул.Поселковая, 56, инв. №30040 | Реконструкция газопровода ВУС159 - 40м.п., д57 - 5 м.п., д 150 - 130 м.п., д219 - 12 м.п. | 2 кв. 2015 | 520.781 | 27.7218 | 475.561 | 475.561 | 510.4776 | 0% | 0 | 0 | 475.561 | 510.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.1994 | 0 | 510.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.4 | Газопровод г.Таганрог, ул. Дачная/ 7-й Новый, инв. №30012 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-400 | 3 кв. 2014 | 649.4993 | 7.2755 | 632.4293 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.5 | Газопровод г.Таганрог, ул.Чучева, инв. №300186 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-150 | 3 кв. 2014 | 419.3261 | 7.2755 | 402.2561 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.6 | Газопровод г. Таганрог, пер. 14 Артиллерийский, инв.№30002 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-300 | 3 кв. 2015 | 382.1699 | 4.107 | 365.0999 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.7 | Газопровод с. Дмитриадовка Неклиновского района (котельная очистных сооружений), инв. №300107 | Техническое перевооружение.Установка КШ-100 | 3 кв. 2015 | 202.6476 | 2.8794 | 185.5776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2. | ГРП, в т.ч.:
4.6.2.1 | ГРП п. Сухореченский (М.Курганского района) инв.№ 001254 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 80 с добавлением второй нитки ) | 3 кв. 2012 | 739.8894 | 22.5001 | 733.6294 | 733.6294 | 348.8057 | 0% | 0 | 0 | 733.6294 | 348.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.3059 | 348.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.2 | ГРП пос. М.Курган, ул. Почтовая 110б, инв. №420401 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК-2-100 на РДГ-80 с добавлением второй нитки) | 3 кв. 2015 | 817.3052 | 29.5998 | 772.4852 | 772.4852 | 10.8254 | 0% | 0 | 0 | 772.4852 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4252 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.3 | ГРП с.Куйбышево, ул. Первомайская, инв. №400610 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК - 50 на РДГ-80) с добавлением второй нитки | 3 кв. 2015 | 817.3052 | 26.9206 | 772.4852 | 772.4852 | 10.7034 | 0% | 0 | 0 | 772.4852 | 10.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6239 | 10.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.4 | ГРП пос. М.Курган, ул. 8 Марта, инв. №5007113 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ -50 с добавлением второй нитки) | 3 кв. 2015 | 817.3031 | 29.5998 | 772.4831 | 772.4831 | 10.8254 | 0% | 0 | 0 | 772.4831 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4252 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.5 | ГРПШ№126 г.Таганрог, ул. Стернина, 30, инв. №490418 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 360.4184 | 23.6409 | 328.21 | 328.21 | 308.8557 | 0% | 0 | 0 | 328.21 | 308.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.4966 | 0 | 308.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.6 | ГРПШ№144 пос.Михайловка, инв. №5000691 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 360.4144 | 23.6409 | 328.21 | 328.21 | 309.5378 | 0% | 0 | 0 | 328.21 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1787 | 0 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.7 | ГРПШ№126 ул.Дачная - 11 Новый, инв.№490416 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 360.4144 | 23.6409 | 328.21 | 328.21 | 309.5378 | 0% | 0 | 0 | 328.21 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1787 | 0 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.8 | ГРПШ №128 ул.Дачная - Светлый, инв. №490417 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 368.4144 | 23.6409 | 328.2144 | 328.2144 | 310.0575 | 0% | 0 | 0 | 328.2144 | 310.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6984 | 0 | 310.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3. | Реконструкция ПРГ будущих периодов | [6 empty] | 0
4.6.3.1 | ГРП№16 М.Курганский Район, с.Алексеевка, ул. Гагарина 39а, инв. №5003713 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК - 50 на РДГ-80) с добавлением второй нитки | 4 кв.2015 | 44.82 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3.2 | ГРПШ№127 г. Таганрог, ул. Морозова, 27, инв. №490415 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 4кв.2015 | 40.204 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4. | СКЗ, в т.ч.:
4.6.4.1 | г. Таганрог, ул. Морозова 21 инв.№411710 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.2 | г. Таганрог, пер. Кубанский- ул. Акушерская инв.№411706 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.3 | г. Таганрог, пер. 7-й Новый ГНП инв.№411707 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.4 | г. Таганрог, ул. Пархоменко- ул. Чучева(Прессмаш) инв.№411705 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.5 | г. Таганрог, ул. Л.Чайкиной 57 у ТП инв.№400435 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.6 | г. Таганрог, ул. Свердлова-26-й переулок инв.№5004094 | Техническое перевооружение СКЗ установка модернизационного блока ТМ GSM | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.7 | г. Таганрог, ул. Дзержинского 144/1 инв.№ 400441 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.8 | М.-Курганский район с. Староротовка инв.№400608 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.9 | М.-Курганский район х. Степаново инв.№5003710 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. . | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.10 | М.-Курганский район п. Надежда инв.№5005036 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.11 | Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Первомайская, 85 инв.№400610 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.12 | Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Пролетарская-пер.Степной инв.№400607 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.13 | Куйбышевский район х. Кринично- Лугский, инв.№5004975 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.14 | Неклиновский район с. Покровское, пер. Димитрова инв.№400403 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.15 | Неклиновский район с. Покровское, пер.Комсомольский инв.№41180 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.16 | Неклиновский район, с. Покровское, ул. Ленина 457 инв.№41171 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.6.5.1 | Узел учета газа на ГГРП "Южная", г.Таганрог, ул. Чучева, инв. № 5003683 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5.2 | Узел учета газа на ГГРП "Западная", г.Таганрог, ул. Айвазовского, инв. № 10046 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5.3 | Узел учета газа на ГГРП "Барачная", г. Таганрог, ул. Морозова, инв. №100101 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 3002.16 | 1161.89 | 1840.27 | 1121.1 | 1657.99 | 0% | 0 | 0 | 1121.1 | 1657.99 | 719.17 | 0 | 0 | 0 | 2775.69 | 44.19 | 1657.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.7.1.1 | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до Тепличного комбината г.Шахты инв.№ 301384 | Реконструкция участка стального газопровода Д215 на ПЭ 225, протяженностью 100 м | 1 кв. 2014 | 1564.54 | 1064.25 | 500.29 | 0 | 536.79 | 0% | 0 | 0 | 0 | 536.79 | 500.29 | 0 | 0 | 0 | 1601.04 | 0 | 536.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2. | СКЗ, в т.ч.:
4.7.2.1 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Володарского-К.Либкнехта, инв.№ 407074 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 224.9 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.59 | 0 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.2 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Урицкого-Белинского, № 407081 | Техническое перевооружение СКЗМ-3на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 224.99 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 224.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.68 | 0 | 224.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.3 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Станиславского-Флагманский, № 407082 | Техническое перевооружение СКЗМ-3на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 225.62 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.31 | 0 | 225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.4 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Хабарова, № 407037 | Техническое перевооружение УКЗТ-1.2 на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 223.85 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.54 | 0 | 223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.5 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.К.Маркса-Рылеева, № 407090 | Техническое перевооружение УКЗТ-3.0 на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 221.84 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.53 | 0 | 221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3. | ГРП, в т.ч.:
4.7.3.1 | ШРП №333, г.Шахты, ул. Целинная 2, инв.№ 4900116 | Техническое перевооружение ГРПШ-07-2У-1 с двумя регуляторами РДНК-1000 на другой тип увеличением пропускной способности ГРПШ-13- 2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 1 кв. 2015 | 263.07 | 44.19 | 218.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 482.44 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.8.1.1 | Газопровод высокого давления с.Яшалта - ГРП с. Манычское Яшалтинского района инв. № 1155 | Реконструкция газопровода ПЭ Ду 160, 2,152 км | 2 кв.2014 | 482.44 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Переведено из Резерва - реконструкция (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 9067.0152 | 620.3936 | 8376.1552 | 8168.9252 | 8028.491 | 98.28% | 8168.9252 | 7965.121 | 0 | 63.37 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 194.91 | 8028.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 336.48 | 131.54 | 207.23 | 0 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.91 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1. | ГРП в т.ч.:
5.2.1.1. | Газопровод среднего давления от ГРС п. Овощной до п. Койсуг инв № 4268 | Установка ГРПШ-04-2У-1, газопровод среднего давления Ø -63 мм L- 0,010 км из полиэтилленовых труб,тип прокладки подземный; газопровод низкого давления Ø -90 мм L- 0,020 км. из полиэтилленовых труб, тип прокладки подземный. Существующий газопровод среднего давления Ø -219 м L- 1,687 км, тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС, Ø -219 м L- 0,420 км стальной, тип прокладки надземный. | 4 кв. 2015 | 336.48 | 131.54 | 207.23 | 0 | 63.37 | 0% | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.91 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 8730.5352 | 488.8536 | 8168.9252 | 8168.9252 | 7965.121 | 97.51% | 8168.9252 | 7965.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 7965.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
5.5.1.1 | Подземные газопроводы - ввода низкого давления к зданиям и сооружениям по ул.М.Горького (Журавлева-Театральный; Доломановский-Буденновский) г.Ростов-на-Дону (инв. № 103972) | Реконструкция подземных стальных газовых вводов низкого давления к зданиям и сооружениям диаметром 159 мм протяженностью 544,5 м на подземные полиэтиленовые газопроводы диаметром 160 мм протяженностью 544,5м | 1 кв.2016 | 6450.3661 | 0 | 6354.3661 | 6354.3661 | 6336.014 | 99.71% | 6354.3661 | 6336.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6336.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1.2 | Газопровод низкого давления, пер. Медведицкий, г.Ростов-на-Дону (инв. №19233) | Реконструкция надземного стального газопровода низкого давления диаметром 89мм на металлических опорах протяженностью 340м. | 4 кв. 2015 | 2280.1691 | 488.8536 | 1814.5591 | 1814.5591 | 1629.107 | 89.78% | 1814.5591 | 1629.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.9606 | 0 | 1629.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Резерв - реконструкция всего, в т.ч.: |  |  | #REF! | 378.84 | 23548.795 | 1947.89 | 898.604 | 96.72% | 0 | 0 | 1947.89 | 898.604 | 12055.11 | 0 | 9545.795 | 0 | #REF! | 378.84 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 3424.19 | 378.84 | 2875.2 | 1018.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1018.8 | 0 | 1018.8 | 0 | 837.6 | 0 | 0 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
6.3.1.1 | Здания гаражных боксов и бытовых помещений производственной базы, ул.Степная, 57, г.Волгодонск инв.№10002а | Существующее здания 751,3 м2 кв.м., строительство 2 этажа 203,1 кв.м. | 4 кв.2015 | 3424.19 | 378.84 | 2875.2 | 1018.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1018.8 | 0 | 1018.8 | 0 | 837.6 | 0 | 0 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | #REF! | 0 | 1220.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.17 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1. | Линейная часть, в т.ч.:
6.4.1.1 | Газопровод среднего давления с по ул.Силикатной, 29, г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 103001 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-100 мм, прокладка подземного газопровода среднего давления ПЭ Ø110 мм – 0,17 км | 2 кв. 2016 | 788.59 | 0 | 307.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1.2 | Газопровод высокого давления I категории по ул.Трамвайной к ООО «Энергопром – НЭЗ», г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 101201 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-200 мм. | 1 кв. 2016 | 448.12 | 0 | 387.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2. | Здания и сооружения, в т.ч.
6.4.2.1 | Информационно-технологическая и сетевая структура по ул. Народная , 66 АО Новочеркасскгоргаз | Модернизация информационно-технологической и сетевой инфраструктуры (ИТСИ) | 2кв. 2016 | #REF! | 0 | 525.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.45 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 24446.8898 | 0 | 19332.065 | 929.09 | 898.604 | 96.72% | 0 | 0 | 929.09 | 898.604 | 10028.14 | 0 | 8374.835 | 0 | #REF! | 0 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
6.5.1.1 | Подземные газопроводы - ввода низкого давления к жилым домам, пр.Стачки, 199/1, 199/2, 199/3 г.Ростов-на-Дону (инв. № 9926) | Реконструкция подземных стальных газовых вводов низкого давления диаметром 108мм к жилым домам протяженностью 555,8 м. на полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110мм протяженностью 555,8 м. | 2 кв.2016 | 3531.246 | 0 | 2889.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.86 | 0 | 1057.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1.2 | Подземный газопровод среднего давления, ул.Троллейбусная от ул.50-лет РСМ до ул.Курчатоваг.Ростов-на-Дону (инв. № 1540) | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления, диаметром 219мм протяженностью 1031 м. на подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 225 м протяженностью 2031 м. | 2 кв.2016 | 7037.1207 | 0 | 6106.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.1 | 0 | 3053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1.3 | Подземный газопровод низкого давления, пр.Шолохова, 201/1 (пос.Пилотов) г.Ростов-на-Дону (инв. № 23000) | Реконструкция подземного газопровода низкого давления диаметром 108мм протяженностью 207 м. на подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 110мм протяженностью 207 м. | 2 кв.2016 | 1798.2452 | 0 | 1174.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2. | ШГРП, в т.ч.:
6.5.2.1 | ГРП по ул.Мечникова, 77 г.Ростов-на-Дону (инв. 232) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 833.4706 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.2 | ШГРП по ул.Пулковская, 7 г.Ростов-на-Дону (инв. 263) | Ликвидация ШПРГ с РД-50 с закольцовкой надземного стального газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 60м . | 2 кв.2016 | 1087.46 | 0 | 855.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.3 | ШГРП по ул.Вавилова, 49 г.Ростов-на-Дону (инв.2442) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК-2-50 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 1279.9826 | 0 | 915.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.4 | ШГРП по ул.40 лет Победы, 62, г.Ростов-на-Дону (инв.214) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-32 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 974.3663 | 0 | 661.505 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.5 | ШГРП по ул.9-я линия, 87 г.Ростов-на-Дону (инв.185) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК 2-100 на ГРПШ-16-2Н-У1 с РДГ-150Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 690.8656 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.6 | ШГРП по ул.Армейская, 71 г.Ростов-на-Дону (инв.333) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 с РДГ-50Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 690.8656 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.7 | ШГРП по ул.Волоколамская, 3 г.Ростов-на-Дону (инв.308) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-07-2У1 с РДНК -1000 с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 690.8656 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.8 | ШГРП по ул.Фурмановская, 101 г.Ростов-на-Дону (инв.251) | Ликвидация ШПРГ с РД-50 с закольцовкой надземного стального газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 40м . | 2 кв.2016 | 796.8591 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.9 | ШГРП по пер.Туркестанский, 24 г.Ростов-на-Дону (инв.243) | Ликвидация ШПРГ с РД-50 с закольцовкой надземного стального газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 30м . | 2 кв.2016 | 797.7241 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.10 | ПРГ по ул.Верхняя, 1 г.Ростов-на-Дону (инв.239) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 786.3056 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.11 | ПРГ по ул.Полторацкого, 109 "А" г.Ростов-на-Дону (инв.139) | Техническое перевооружение ГРП с заменой регулятора давления РДУК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 786.3056 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.12 | ШПРГ по пер.Рыбный, 34 г.Ростов-на-Дону (инв.269) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК-2-50 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 792.6356 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.13 | ШПРГ по ул.Дебальцевская, 1 г.Ростов-на-Дону (инв.249) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 с РДГ-50Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 923.4813 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.3. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [16 empty] | 0 | 0 | 0
6.5.3.1. | Система охранная телевизионная по пр.Шолохова, 14, г.Ростов-на-Дону (инв. №102155) | Модернизация системы охранной телевизионной | 1 кв.2016 | 949.09 | 0 | 929.09 | 929.09 | 898.604 | 96.72% | 0 | 0 | 929.09 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | #REF! | 0 | 121.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1. | ГРП, в т.ч.:
6.7.1.1 | ГРП № 2, г. Шахты ул. Маяковского, 2 б, инв.№490021 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.2 | ГРП № 3, г. Шахты ул. Пролетарская, 131 б, инв.№490022 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.3 | ГРП № 13, г. Шахты ул. Доронина, 15 В, инв.№490005 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.4 | ГРП № 30, г. Шахты, проезд 3-й Микрорайон, 6 Б, инв.№490019 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  |  | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | К.Г. Джелаухова
Note on N203: ОвсянниковаЕВ: 32,151-материалы; 362,7 - сист. Телеметр.
Note on N204: ОвсянниковаЕВ: 2,65 - агент. Усл. 179,661 - ГРПШ
Note on N205: ОвсянниковаЕВ: 5,325- агент. Услуги 361,01695 - УГРШ 14,725 - материалы 30,939 - з/п
Note on N206: ОвсянниковаЕВ: 0,80625 - агент. Усл 54,661 - ШРП

## Форма 23
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
тыс.руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Наличие ПСД на объект | Сводная сметная стоимость | Объем незавершённого строительства на 1 января планируемого года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений | [7 empty] | Мощность объектов нового строительства в планируемом году, (км) | [10 empty] | Субъект РФ
[6 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Спецнадбавка, средства прошлых лет | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2017 года | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2018 года | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314) | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | Всего
[22 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | годовой план (км) | план отчетного периода | факт отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| Всего по Обществу |  |  | 2773776.728 | 1225792.188 | 396002.9367 | 294100.7691 | 1080378.2605 | 367.3% | 48395.315 | 187607.6288 | 95897.2951 | 400744.6833 | 149808.1591 | 492025.9464 | 101902.1676 | 0 | 835340.7149 | 1508638.055 | 76213.7013 | 29100.2694 | 75479.8139 | 0 | 289100.3366 | 273584.0263 | 88850.0767 | 248050.0531 | 0.69 | 36.28 | 0.69 | 27.685 | 0 | 15.521 | 0 | 0 | 0.691 | 0.691 | 79.551
| Новое строительство всего, в т.ч. по разделам: |  |  | 2464317.8793 | 1153898.1261 | 335750.2401 | 242084.1325 | 907869.1756 | 375% | 42602.92 | 180883.4824 | 81916.5265 | 362627.8813 | 117564.686 | 364357.812 | 93666.1076 | 0 | 675251.2959 | 1424061.2277 | 35802.8479 | 27864.075 | 0.04 | 0 | 233718.0755 | 273584.0263 | 88850.0767 | 248050.0531 | 0 | 36.28 | 0 | 27.685 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.86
1. | Объекты нового строительства, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 2260791.4956 | 1131501.3119 | 224076.78 | 154561.79 | 875091.2834 | 566.2% | 38040.76 | 180883.4824 | 63706.45 | 357224.4581 | 52814.58 | 336983.343 | 69514.99 | 0 | 671463.94 | 1372638.8042 | 3024.9557 | 27864.075 | 0.04 | 0 | 233718.0755 | 273584.0263 | 88850.0767 | 248050.0531 | 0 | 36.28 | 0 | 27.685 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.86
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 2260791.4956 | 1129083.3949 | 222133.55 | 152960.06 | 872694.0909 | 570.5% | 37726.03 | 180109.6519 | 63062.95 | 356420.7201 | 52171.08 | 336163.719 | 69173.49 | 0 | 670787.17 | 1368500.4647 | 3024.9557 | 27864.075 | 0.04 | 0 | 233718.0755 | 273584.0263 | 88850.0767 | 245652.8606 | 0 | 36.28 | 0 | 27.685 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.86 |  |  | -0.01882
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [23 empty] | 273260.0194
1.1.1.1 | Административное здание филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область | 3 этажное здание, общей площадью 2500 м² | 3 кв. 2015 | 111639.65 | 123953.6071 | 0 | 0 | 3024.9557 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024.9557 | 0 | 0 | 126978.5628 | 0 | 3024.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.1.2 | Здание склада ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: ул. Доватора, 146и, г.Ростов-на-Дону | 1 эт. здание, общей площадью 575,8 м² | 4 кв.2014 | 9118.29 | 9118.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9118.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.1.3 | Пост охраны производственной базы Пролетарского газового участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, 1Д, г. Пролетарск | 1 эт. здание, общей площадью 12,0 м2, уличный туалет, благоустройство прилегающей территории | 4 кв.2016 | 2887.43 | 2545.5125 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2. | Линейная часть в т.ч.: | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.2.1 | Газопровод среднего и низкого давления в х. Дубы Тарасовского района (2 этап) | общая протяженность 23,77 км: ПЭ Ø110-3,58км; ПЭ Ø90 -7,372км; ПЭ Ø63-8,567км; СтØ159- 0,071км; СтØ89- 0,619 км; СтØ57- 2,908 км; СтØ76- 0,652 км;ННБ, ГРПШ -10М- 6шт.; ГРПШ -10М- 6шт., ГРПШ-32/2 -4 шт.;ГРПШ-04-2У1-2 шт., ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 4 кв.2012 | 42570.44 | 47538.22 | 0 | 0 | 3506.8943 | 100% | 0 | 3506.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51045.1143 | 0 | 0 | 499.3915 | 0 | 0 | 0 | 3007.5028 | 0 | 0 | 0 | 24.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.239 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.2 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун Сальского района | общая протяженность – 11,634 км, ПЭ Ø225- 10,121 км, ПЭ Ø90- 1,512 км, сталь Ø219- 0,001 км, переход ННБ 2 участка 0,368 км | 2 кв.2016 | 64997.64 | 64783.2349 | 0 | 0 | 798.6185 | 100% | 0 | 798.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65581.8534 | 0 | 0 | 798.1619 | 0 | 0 | 0 | 0.45662 | 0 | 0 | 0 | 12.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.041 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.3 | Газопровод высокого давления от с.Ремонтное до с.Киевка Ремонтненского района | общая протяженность - 54,4 км: ПЭ Ø 355- 44,54 км, ПЭ Ø160- 9,86 км, ГРПШ-13-2В-У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 486852.27 | 427233.8527 | 0 | 0 | 88714.2747 | 100% | 0 | 20545.9836 | 0 | 4445.194 | 0 | 63723.097 | 0 | 0 | 0 | 515948.1274 | 0 | 12573.6639 | 0 | 0 | 0 | 16440.6776 | 59699.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.4 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Конезавод до х. Юловский Сальского района | Протяженность - 24,07 км Сталь 219, 159, ГРПШ | 4 кв. 2012 | 89236.23 | 85159.0848 | 0 | 0 | 20.2032 | 100% | 0 | 6.6592 | 0 | 6.734 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 85179.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.5 | Распределительный газопровод в х. Гуково Красносулинского района Ростовской области | Протяженность - 14,57 км, Сталь Д 159, 108, 89, 76, 57, ПЭ Д 160, 110, 90, 63, ГРПШ-03БМ-02-2ПУ1, ГРПШ-13-2Н-У1 | 4 кв. 2012 | 51725.31 | 50907.222 | 0 | 0 | 43.8013 | 100% | 0 | 35.0813 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50951.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.6 | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкин Красносулинского района (1 этап) | общая протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 225 - 3,0 км | 3 кв.2016 | 18467.81 | 18292.4155 | 0 | 0 | 8.537 | 100% | 0 | 4.247 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.7 | Межпоселковый газопровод к с. Табунщиково Красносулинского района | Протяженность - 4,9 км ПЭ 160, ГРПШ | 4 кв.2012 | 46596.23 | 4761.0553 | 0 | 0 | 27719.1969 | 100% | 0 | 274.7369 | 0 | 456.12 | 0 | 26988.34 | 0 | 0 | 0 | 32480.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27719.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.8 | Распределительные газопроводы в п. Привольный Ремонтненского района | Общая протяженность - 22,3 км ПЭ 160, 110, 90, 63; ГРПШ -13-2В-04-НУ-С с ГДГ-50В и РДНК-400-1шт., ГРПШ-13-2НУ1 с двумя РДГ-50Н - 3 шт. | 4 кв.2012 | 48045.84 | 17173.7773 | 0 | 0 | 35746.1921 | 100% | 0 | 646.8171 | 0 | 21738.325 | 0 | 13361.05 | 0 | 0 | 0 | 52919.9694 | 0 | 1286.1893 | 0 | 0 | 0 | 34460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0.00282
1.1.2.9 | Газопровод высокого давления к п. Новопривольный - п. Привольный Ремонтненского района | Общая протяженность -21,7 км ПЭ 315,225,159; ГРПШ -15-2В-УС-С с с двумя РДГ-80 - 1шт. | 4 кв.2012 | 127824.37 | 62988.0501 | 0 | 0 | 77870.569 | 100% | 0 | 15832.159 | 0 | 44187.05 | 0 | 17851.36 | 0 | 0 | 0 | 140858.619 | 0 | 6363.2513 | 0 | 0 | 0 | 71507.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0.00769
1.1.2.10 | Распределительные газопроводы в п. Новопривольный Ремонтненского района | Общая протяженность - 11,8 км ПЭ 160, 110, 90, 63, сталь 159,108,89,57; ГРПШ -13-2В,Н-ПУ с ГДГ-50В и РДГ- 50 Н-1шт., ГРПШ-13-2НУ1 с двумя РДГ-50Н - 2шт. | 4 кв.2012 | 40112 | 15800.4418 | 0 | 0 | 30043.0335 | 100% | 0 | 355.1485 | 0 | 14475.555 | 0 | 15212.33 | 0 | 0 | 0 | 45843.4752 | 0 | 889.5133 | 0 | 0 | 0 | 29153.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0.00019
1.1.2.11 | Газопровод высокого давления от ГРС г. Азова с переподключением п. Новоалександровка, с. Кулешовка, х. Высочино Азовского района | закольцовка газопроводов, переподключение существующих потребителей, протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 160, 110, Сталь Ø 325, 159 | 2 кв.2017 | 10690.2853 | 2830.4306 | 0 | 0 | 1442.0435 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.0435 | 0 | 0 | 0 | 4272.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.12 | Распределительные газопроводы по ул. Луговая, Цветочная в х. Усть-Койсуг Азовского района | общая протяженность -0,80 км: ПЭ Ø 90 - 0,80 км | 3 кв.2017 | 4511.04 | 1349.231 | 0 | 0 | 3490.7557 | 100% | 0 | 23.9518 | 0 | 3454.714 | 0 | 12.09 | 0 | 0 | 4839.9867 | 0 | 0 | 47.0226 | 0 | 0 | 3443.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | -0.00681
1.1.2.13 | Межпоселковый газопровод к х. Киров Аксайского района | общая протяженность 8,0 км: ПЭ Ø 160 | 3 кв.2017 | 24859.26 | 7790.5691 | 0 | 0 | 20383.1117 | 100% | 0 | 274.7369 | 0 | 20104.6744 | 0 | 3.7004 | 0 | 0 | 28173.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20383.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.14 | Распределительный газопровод в х. Киров Аксайского района | общая протяженность 3,9 км: ПЭ Ø 90, 63 | 3 кв.2017 | 7575.522 | 3761.6769 | 0 | 0 | 4293.8409 | 100% | 0 | 3740.4209 | 0 | 553.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.15 | Распределительный газопровод от ШРП №3,55 в пос. шахты Антрацит г. Гуково | общая протяженность 8,0 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 3 кв.2017 | 18920.06 | 8846.4022 | 0 | 0 | 77.2178 | 100% | 0 | 15.8238 | 0 | 22.734 | 0 | 38.66 | 0 | 0 | 0 | 8923.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.16 | Распределительный газопровод в с. Федосеевка Заветинского района (2 этап) | общая протяженность 14,0 км: ПЭ Ø 90, 63 | 3 кв.2017 | 25762.39 | 12940.4247 | 0 | 0 | 13696.8481 | 100% | 0 | 24.6181 | 0 | 12632.67 | 0 | 1039.56 | 0 | 0 | 26637.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13696.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.17 | Межпоселковый газопровод от х. Костино-Быстрянский к х. Новопроциков Морозовского района | общая протяженность 3,8 км: ПЭ Ø 160, 110 | 3 кв.2017 | 13853.02 | 3701.5811 | 0 | 0 | 10533.5891 | 100% | 0 | 8283.5591 | 0 | 2123.55 | 0 | 126.48 | 0 | 0 | 0 | 14235.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10533.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.18 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Костино-Быстрянский к х. Русско-Власовский Морозовского района | общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 110, 63 | 3 кв.2017 | 7442.511 | 2055.217 | 0 | 0 | 3671.2958 | 100% | 0 | 1655.6858 | 0 | 1889.75 | 0 | 125.86 | 0 | 0 | 0 | 5726.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3671.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0.00583
1.1.2.19 | Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе п. Несветай Мясниковского района | общая протяженность 6,0 км: ПЭ 90, 63 | 3 кв.2017 | 88293.43 | 6768.2146 | 0 | 0 | 25645.8546 | 100% | 0 | 1.5846 | 0 | 161.66 | 0 | 25482.61 | 0 | 0 | 0 | 32414.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25645.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.20 | Распределительный газопровод х.Маныч Орловского района | общая протяженность 15,7 км: ПЭ Ø 90, 63 | 3 кв.2017 | 87295.619 | 15548.457 | 0 | 0 | 67727.3047 | 100% | 0 | 37627.2897 | 0 | 22855.845 | 0 | 7244.17 | 0 | 0 | 0 | 83275.7617 | 0 | 3411.8043 | 0 | 0 | 0 | 58748.7797 | 5566.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0.00073
1.1.2.21 | Распределительные газопроводы в х. Юловский Сальского района | общая протяженность 13,0 км: ПЭ Ø 160, 110, 90, 63 | 3 кв.2017 | 40140.58 | 12137.666 | 0 | 0 | 28681.6663 | 100% | 0 | 21.0863 | 0 | 21297.86 | 0 | 7362.72 | 0 | 0 | 0 | 40819.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28681.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.22 | Распределительный газопровод в п. Супрун Сальского района | общая протяженность -11,50км: ПЭ Ø 90 - 9,00 км, ПЭ Ø 63- 2,500 км, ГРПШ -1 шт. | 3 кв.2017 | 26738.71 | 11310.6839 | 0 | 0 | 17680.316 | 100% | 0 | 275.856 | 0 | 12134.62 | 0 | 5269.84 | 0 | 0 | 0 | 28990.9998 | 0 | 703.5024 | 0 | 0 | 16976.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | -0.0065
1.1.2.23 | Распределительный газопровод по ул. Московская, Грибоедова, Заводская, Тургенева, Пролетарская мкр Колодезное п. Тарасовский | общая протяженность 14,8 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 3 кв.2017 | 51283.81 | 13674.4976 | 0 | 0 | 34284.3177 | 100% | 0 | 7.0587 | 0 | 2702.159 | 0 | 31575.1 | 0 | 0 | 0 | 47958.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34284.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0.00772
1.1.2.24 | Газопровод среднего давления по пер. Базарному и ул. Петровского в пос. Чертково | общая протяженность 5,0 км: ПЭ Ø 90, 63 | 3 кв.2017 | 12098.21 | 4738.296 | 0 | 0 | 7914.98 | 100% | 0 | 0.34 | 0 | 5533.43 | 0 | 2381.21 | 0 | 0 | 0 | 12653.276 | 0 | 204.0105 | 0 | 0 | 0 | 7710.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.25 | Газопровод высокого давления от ГРС Гуково до существующих сетей газораспределения | общая протяженность 2,6 км, Сталь Ø 720 | 3 кв.2017 | 80093.07 | 4372.2302 | 0 | 0 | 76850.2035 | 100% | 0 | 53780.1635 | 0 | 23070.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81222.4337 | 0 | 0 | 878.48 | 0 | 0 | 36832.48 | 39139.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | Ростовская область | 0 | -0.00049
1.1.2.26 | Газопровод высокого давления от ГРС Шахты до существующих сетей газораспределения | общая протяженность 10,2 км, Сталь Ø 426 | 3 кв.2017 | 231345.36 | 8775.32 | 0 | 0 | 7405.5686 | 100% | 0 | 4863.8486 | 0 | 2313.76 | 0 | 227.96 | 0 | 0 | 0 | 16180.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.27 | Разводящие газопроводы в х. Октябрьский Родионово-Несветайского района | общая протяженность 7,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2 кв.2018 | 19990.2883 | 6393.3183 | 0 | 0 | 13624.6501 | 100% | 0 | 0 | 0 | 13506.27 | 0 | 118.3801 | 0 | 0 | 20017.9685 | 0 | 0 | 209.0841 | 0 | 0 | 0 | 13415.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.339 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.2.28 | Подводящий газопровод к х. Октябрьский Родионово-Несветайского района | общая протяженность 2,8 км, ПЭ Ø 160, ГРПШ | 2 кв.2018 | 23860.21 | 0 | 0 | 0 | 22141.38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22141.38 | 0 | 0 | 0 | 24815.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22141.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2673.7719 | 0
1.1.2.29 | Распределительные газопроводы в с. Табунщиково Красносулинского района | общая протяженность -16,4 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2 кв.2018 | 49361.36 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 13400.8357 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -13400.7957 | 0
[27 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.3. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, в том числе: | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.3.1. | Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению | Техприсоединение | 4 кв.2017 | 160936.69 | 41069.36 | 125000 | 75000 | 168312.588 | 224.4% | 25000 | 19379.08 | 12500 | 83406.168 | 37500 | 65527.34 | 50000 | 0 | 106737.91 | 107480.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168312.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -4836.8874 | 0
1.1.3.2. | Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | Техприсоединение | 4 кв.2017 | 19291.13 | 0 | 10000 | 6000 | 13659.5 | 227.7% | 2000 | 1862.4 | 1000 | 7451.5 | 3000 | 4345.6 | 4000 | 0 | 14077.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -418.2 | 0
| Объекты капитального строительства - индивидуальный проект, в том числе: | Техприсоединение |  | 116375.4301 | 30765.0548 | 87133.55 | 71960.06 | 63680.7426 | 88.49% | 10726.03 | 6265.8027 | 49562.95 | 35883.9077 | 11671.08 | 21531.0323 | 15173.49 | 0 | 59048.9035 | 51577.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63680.7726 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.486 | Ростовская область | -16180.4939 | -0.03
1.1.3.3.1 | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС-1 г.Новочеркасска | Техприсоединение. L=5,260 км, Сталь Д219 | 2 кв.2017 | 28151.33 | 29381.336 | 0 | 0 | 8911.0627 | 100% | 0 | 6265.8027 | 0 | 2645.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38292.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8911.0627 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.3.3.2 | Газопровод-ввод к объекту:многокв. ж.д. ул. Объездная,7, г.Аксай | Техприсоединение. L=0,05 км, ПЭ Д90 | 4 кв 2017 | 1053.051 | 833.8558 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.3.3.3 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: "ООО «Аверс», расположенного по адресу: 346240, Ростовская обл., Боковский р-н, ст. Каргинская, ул. Совхозная, 21» | Техприсоединение. L=0,025 км, ПЭ Д63 | 2 кв. 2017 | 850.691 | 549.863 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | Ростовская область | 0 | 0
1.1.3.3.4 | Газопровод-ввод к объекту:"Ростовский логистич.центр", Аксайский р,КСП им.Ленина, терр-я аэропор.компл"Южный" | Техприсоединение. L=2,20 км, ПЭ Д 315 | 2 кв. 2018 | 33357.4 | 0 | 0 | 0 | 25684.61 | 100% | 0 | 0 | 0 | 17855.97 | 0 | 7828.64 | 0 | 0 | 0 | 27641.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25684.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -1956.4973 | 0
1.1.3.3.5 | «Газопровод - ввод для подключения 300 индивидуальных жилых строений, размещенных на земельных участках в ПК «Успех» по адресу: х. Новоалександровка, Азовский район, Ростовская область» | Техприсоединение. L=0,850 км, ПЭ Д 110 | 2 кв. 2018 | 6137.84 | 0 | 0 | 0 | 3727.69 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3727.28 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 5424.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | Ростовская область | -1697.0657 | 0
1.1.3.3.6 | «Газопровод-ввод для подключения объекта: «ДНТ «Ростсельмашевец-2» по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, (район пос. Ковалевка)» | Техприсоединение. L=0,250 км, ПЭ Д 110 | 2 кв. 2018 | 8389.84 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 789.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -788.8 | 0
1.1.3.3.7 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Нежилые здания по адресу: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Западная 43» | Техприсоединение. L=0,200 км, ПЭ Д 110 | 2 кв. 2018 | 789.31 | 0 | 0 | 0 | 112.8797 | 100% | 0 | 0 | 0 | 95.3797 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 816.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | Ростовская область | -704.0442 | 0
1.1.3.3.8 | «Газопровод-ввод для подключения объекта: «Жилой дом S=702,2 м2 по адресу: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 173» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д 90 | 2 кв. 2018 | 1176.848 | 0 | 0 | 0 | 590.6936 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.6936 | 0 | 0 | 959.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | Ростовская область | -368.8126 | 0
1.1.3.3.9 | Газопровод - ввод для подключения объекта: «Производственное здание по адресу: 346789, Ростовская область, г. Азов, ул. Победы 43». | Техприсоединение. L=0,015 км, ПЭ Д63 | 2 кв. 2018 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 136.29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 136.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | Ростовская область | -526.6662 | 0
1.1.3.3.10 | Газопровод-ввод СД ул.Краснопартизанская,101, г.Белая Калитва | Техприсоединение. ПЭ Д 110 50м | 2 кв. 2018 | 518.5946 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -514.8746 | 0
1.1.3.3.11 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №2 (S=1192,06 кв.м.), расположенному по адресу: ул. Парковая 5а, г. Белая Калитва, Белокалитвинского района, Ростовской области» | Техприсоединение. ПЭ Д 90 348м | 2 кв. 2018 | 348.86 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 100% | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -336.31 | 0
1.1.3.3.12 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Складской комплекс продовольственных и промышленных товаров ООО "БАТИ АЗОВ" по адресу: Ростовская область | Техприсоединение. L=2,00 км, ПЭ Д 160 | 2 кв. 2018 | 2774.9902 | 0 | 0 | 0 | 1585.54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1584.98 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 2774.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -1189.4502 | 0
1.1.3.3.13 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Производственный цех по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Реконструктор» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д 90 | 2 кв. 2018 | 494.8365 | 0 | 0 | 0 | 369.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -125.6364 | 0
1.1.3.3.14 | Газопровод-ввод к объекту:Жилая застр. по адресу:в 0.3 км от п.Российский.Большелогмкогос/п,Аксайский район | Техприсоединение. L=1,00 км, ПЭ Д 110 | 2 кв. 2018 | 1557.3775 | 0 | 0 | 0 | 1045.42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1042.87 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 1557.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -511.9575 | 0
1.1.3.3.15 | Газопровод-ввод пр.Театральный,127/199-205, г.Ростов-на-Дону | Техприсоединение. Д219 ВУС - 3,5м, ПЭ100 Де225-28м | 2 кв. 2018 | 666.098 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -597.198 | 0
1.1.3.3.16 | Газопровод-ввод СД ул.1-й Конной Армии выставочный зал "Россия" - моя история, г.Ростов-на-Дону | Техприсоединение. Д108 ВУС - 3м, ПЭ100 Д 110-82,5м | 2 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.534 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2343.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | Ростовская область | -564.8795 | -0.03
1.1.3.3.17 | Газопровод - ввод высокого давления для подключения объекта: "Котельная, расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 32а | Техприсоединение. Д108 ВУС - 3м, ПЭ100 Д 110-82,5м | 2 кв. 2018 | 7347.3209 | 0 | 0 | 0 | 7339.9909 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5997.974 | 0 | 1342.0169 | 0 | 0 | 7347.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7339.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | Ростовская область | -7.33 | 0
1.1.3.3.18 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Здание Автосалона, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1в" (Гаркушин) | Техприсоединение. п/э Д63 62м | 4 кв. 2018 | 2064.0339 | 0 | 0 | 0 | 590.25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.25 | 0 | 0 | 0 | 1163.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -573.2096 | 0
1.1.3.3.19 | Газопровод-ввод сервис ИП Кунаковой Т.Б., юго-западная часть уч-ка,Чертковский р-н | Техприсоединение. Д 90 ПЭ 100 - 3 160,80м | 4 кв. 2018 | 6603.6949 | 0 | 0 | 0 | 3559.37 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3559.37 | 0 | 0 | 0 | 6373.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3559.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -2814.0449 | 0
1.1.3.3.20 | Газопровод-ввод ул.1-я Луговая,4/2, производственная площадка ООО "Бик", г.Ростов-на-Дону | Техприсоединение. ВУС Д219-5,5м, ст.Д219-8,94 | 3 кв. 2018 | 977.4576 | 0 | 0 | 0 | 423.4263 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.4263 | 0 | 0 | 973.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | Ростовская область | -550.2518 | 0
1.1.3.3.21 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Жилая застройка, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, Большелогское сельское поселение» | Техприсоединение. ПЭ Д90=53,6м, стальД89=1,4м | 3 кв. 2018 | 967.153 | 0 | 0 | 0 | 674.25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.25 | 0 | 0 | 1113.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | Ростовская область | -438.8374 | 0
1.1.3.3.22 | Газопровод-ввод ул.Объездная,9,Культурно-досуговый центр, г.Аксай | Техприсоединение. ПЭ Д 110 30м | 3 кв. 2018 | 967.153 | 0 | 0 | 0 | 37.9656 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9656 | 0 | 0 | 0 | 567.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -529.799 | 0
| Г-ввод ул.Дебальцевская,8А,комплекс жилых домов,г.Ростов-на-Дону | Техприсоединение. ПЭ Д110=150м | 3 кв. 2018 | 1908.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -497.5211 | 0
| Газопровод ввод для подключения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Студенческая, 8. | Техприсоединение. L=0,400 км, ПЭ Д 90 | 3 кв. 2018 | 8563.12 | 0 | 0 | 0 | 6463.16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463.16 | 0 | 0 | 0 | 7350.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -887.3078 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 2417.917 | 1943.23 | 1601.73 | 2397.1925 | 149.7% | 314.73 | 773.8305 | 643.5 | 803.738 | 643.5 | 819.624 | 341.5 | 0 | 676.77 | 4138.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.8.1. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, в том числе: |  |  | 0 | 2417.917 | 1943.23 | 1601.73 | 2397.1925 | 149.7% | 314.73 | 773.8305 | 643.5 | 803.738 | 643.5 | 819.624 | 341.5 | 0 | 676.77 | 4138.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.8.1.1 | Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению | Техприсоединение | 2018 | 0 | 1894.917 | 1226.53 | 963.03 | 981.8337 | 102% | 136.03 | 657.8337 | 413.5 | 220.818 | 413.5 | 103.182 | 263.5 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия | 2701.9507 | 0
1.8.1.2 | Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | Техприсоединение | 2018 | 0 | 523 | 716.7 | 638.7 | 1415.3589 | 221.6% | 178.7 | 115.9969 | 230 | 582.92 | 230 | 716.442 | 78 | 0 | 501.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия | 1436.3889 | 0
1.8.1.3 | Объекты капитального строительства - индивидуальный проект, в том числе: | Техприсоединение | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2. | Переведено из Резерва - новое строительство (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 57662.6136 | 3934.2593 | 35531.74 | 22320.66 | 5647.3782 | 25.3% | 0 | 0 | 4900.04 | 256.6592 | 17420.62 | 5390.719 | 13211.08 | 0 | 3787.3559 | 5829.3546 | 5647.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -35.073 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 51480.95 | 3236.342 | 30083.06 | 18252.15 | 1597.2789 | 8.751% | 0 | 0 | 4743.01 | 97.064 | 13509.14 | 1500.215 | 11830.91 | 0 | 82.9004 | 4750.7205 | 1597.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.1.1.1 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гагарина, 27 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 4 кв. 2017 | 1233.57 | 177.05 | 923.15 | 923.15 | 14.1646 | 1.534% | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.15 | 14.1646 | 0 | 0 | 0 | 191.2146 | 14.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.2 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., ст. Багаевская, ул. Спартака, 167 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 4 кв. 2017 | 1241.79 | 177.05 | 923.15 | 923.15 | 14.2733 | 1.546% | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.15 | 14.2733 | 0 | 0 | 0 | 191.3233 | 14.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.3 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г. Батайск, ул. Южная, 5 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 4 кв. 2017 | 1259.31 | 177.05 | 923.15 | 923.15 | 14.5083 | 1.572% | 0 | 0 | 923.15 | 0 | 0 | 14.5083 | 0 | 0 | 0 | 191.5583 | 14.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.4 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования г. Ростов-на-Дону, ул. Извилистая, 3 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 4 кв. 2017 | 1261.49 | 177.05 | 923.15 | 923.15 | 14.5386 | 1.575% | 0 | 0 | 923.15 | 0 | 0 | 14.5386 | 0 | 0 | 0 | 191.5886 | 14.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.5 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г. Сальск, ул. Трактовая, 53 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 4 кв. 2017 | 1267.88 | 177.05 | 923.15 | 923.15 | 14.625 | 1.584% | 0 | 0 | 923.15 | 0 | 0 | 14.625 | 0 | 0 | 0 | 191.675 | 14.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.6 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., с.Песчанокопское, ул. Орджоникидзе, 14 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 4 кв. 2017 | 1264.67 | 177.05 | 923.15 | 923.15 | 14.5817 | 1.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.15 | 14.5817 | 0 | 0 | 0 | 191.6318 | 14.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.7 | Парковочная зона на территории производственной базы по адресу: ул. Калинина, 25, г. Белая Калитва, Белокалитвинский район, Ростовская область | Площадь парковочной зоны – 2996,0 м2 | 4 кв. 2017 | 7987.64 | 188.36 | 1911.64 | 1911.64 | 103.555 | 5.417% | 0 | 0 | 1911.64 | 0 | 0 | 103.555 | 0 | 0 | 0 | 291.915 | 103.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.8 | Система охранной сигнализации и система охранная телевизионная Здания учебно-методического центра, ул. Южная, 5, г. Батайск | общая площадь - 1139,7 кв.м. | 4 кв. 2017 | 82.86 | 13.962 | 61.92 | 61.92 | 68.9384 | 111.3% | 0 | 0 | 61.92 | 0 | 0 | 68.9384 | 0 | 0 | 82.9004 | 0 | 68.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.9 | Автоматическая система пожарной сигнализации в автомобильных боксах и производственных помещениях, находящихся на территории Красносулинкого газового участка филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске по адресу: ул. Карбышева, д. 60, г. Красный Сулин | Общая площадь защищаемой территории – 1940,10 кв.м. | 4 кв. 2017 | 2342.16 | 400.51 | 1941.65 | 1941.65 | 22.07 | 1.137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941.65 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 422.58 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.10 | Автоматическая система пожарной сигнализации в автомобильных боксах и производственных помещениях, находящихся на территории филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск | Общая площадь защищаемой территории – 1646,88 кв.м. | 4 кв. 2017 | 2267.03 | 468.99 | 1798.04 | 1798.04 | 20.53 | 1.142% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.04 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 489.52 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.11 | Здание автогаража по адресу: ул.Ворошилова, 217, г.Морозовск | 1 эт. здание, общей площадью 110 м² | 3 кв. 2015 | 5567.87 | 384.66 | 5190.75 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3190.75 | 0 | 0 | 384.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.1.1.12 | Склад по адресу: ул. Дружбы, 18, г. Азов | 1 эт. здание, общей площадью 500 м2 | 3 кв. 2015 | 25704.68 | 717.56 | 13640.16 | 5000 | 1295.494 | 25.91% | 0 | 0 | 0 | 97.064 | 5000 | 1198.43 | 8640.16 | 0 | 0 | 2013.054 | 1295.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 3109.3036 | 348.9574 | 2760.34 | 1380.17 | 1358.601 | 98.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.17 | 1358.601 | 1380.17 | 0 | 1517.1214 | 190.4371 | 1358.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1. | Телеметрия, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.3.1.1 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Степная, 57 | Строительство площадки 9,5*4,5 с навесом | 04 кв. 2017 | 1554.6518 | 174.4787 | 1380.17 | 690.085 | 1342.6427 | 194.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.085 | 1342.6427 | 690.085 | 0 | 1517.1214 | 0 | 1342.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.3.1.2 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г.Цимлянск, ул.Буденного, 1а; | Строительство площадки 9,5*4,5 с навесом | 04 кв. 2017 | 1554.6518 | 174.4787 | 1380.17 | 690.085 | 15.9584 | 2.313% | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.085 | 15.9584 | 690.085 | 0 | 0 | 190.4371 | 15.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 885.03 | 174.48 | 710.55 | 710.55 | 713.717 | 100.4% | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 710.55 | 711.143 | 0 | 0 | 0 | 888.197 | 713.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.4.1.1. | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования, расположенный по адресу: г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 279А | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования | 4 кв. 2017 | 885.03 | 174.48 | 710.55 | 710.55 | 713.717 | 100.4% | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 710.55 | 711.143 | 0 | 0 | 0 | 888.197 | 713.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | − | − | 192.09 | 0 | 157.03 | 157.03 | 157.0212 | 99.99% | 0 | 0 | 157.03 | 157.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0942 | 0 | 157.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -35.073 | 0
2.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.5.1.1 | Система кондиционирования в кабинете №101 (технический класс) административного здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы кондиционирования | 1 кв. 2018 | 192.09 | 0 | 157.03 | 157.03 | 157.0212 | 99.99% | 0 | 0 | 157.03 | 157.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0942 | 0 | 157.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -35.073 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | − | − | 1995.24 | 174.48 | 1820.76 | 1820.76 | 1820.76 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.76 | 1820.76 | 0 | 0 | 1995.24 | 0 | 1820.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.7.1.1 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Тюменский, 99 | Строительство поста проверки герметичности газобаллонного оборудования, электроснабжение, благоустройство подъездной дороги | 4 кв. 2017 | 1995.24 | 174.48 | 1820.76 | 1820.76 | 1820.76 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.76 | 1820.76 | 0 | 0 | 1995.24 | 0 | 1820.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
3. | Резерв - новое строительство всего, в т.ч.: |  |  | 145863.7701 | 18462.5549 | 76141.7201 | 65201.6825 | 27130.514 | 41.61% | 4562.16 | 0 | 13310.0365 | 5146.764 | 47329.486 | 21983.75 | 10940.0376 | 0 | 0 | 45593.0689 | 27130.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 112138.445 | 18400.3049 | 47482.77 | 47482.77 | 27117.084 | 57.11% | 4562.16 | 0 | 7681.124 | 5146.764 | 35239.486 | 21970.32 | 0 | 0 | 0 | 45517.3889 | 27117.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
3.1.1.1 | Система охранного телевидения (СОТ) административного здания Шолохова,14 | 1. Обследование административного здания Шолохова,14. 2. ПИР, составление проектной, сметной и рабочей документации на систему видеонаблюдения | 1 кв. 2018 | 611.905 | 0 | 595.72 | 595.72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 595.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.1.2 | Система автоматического пожаротушения серверного помещения административного здания Шолохова, 14 К1 | 1. Обследование серверного помещения административного здания Шолохова,14 К1. 2. ПИР, составление проектной, сметной и рабочей документации на систему автоматического пожаротушения серверного помещения административного здания Шолохова, 14 К1 | 2 кв. 2018 | 336.29 | 0 | 298.154 | 298.154 | 0 | 0% | 0 | 0 | 298.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.1.3 | Административно-бытовое здание производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в с. Чалтырь по адресу: ул. 5-я линия, 14, с.Чалтырь | 3 эт. здание, общей площадью 1403,7 м² | 4 кв. 2013 | 92811.09 | 18400.3049 | 30182.99 | 30182.99 | 27117.084 | 89.84% | 4562.16 | 0 | 5280.49 | 5146.764 | 20340.34 | 21970.32 | 0 | 0 | 0 | 45517.3889 | 27117.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.1.4 | Система контроля и управления доступом (СКУД) административного здания Шолохова,14 | 1. Обследование административного здания 2. ПИР, составление проектной, сметной и рабочей документации на систему контроля доступа | 2 кв. 2018 | 1549.9 | 0 | 1506.76 | 1506.76 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1506.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2. | Телеметрия, в т.ч.: | [37 empty] | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.1 | ГРПБ 1/1 Новоалександровка, промзона | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 637.43 | 0 | 557.9167 | 557.9167 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.2 | ГРПШ 57 Полушкино, ул. Морская | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.3 | ГРПШ 255 Семибалки с., пер. Дзержинского/пер. Садовый | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 637.43 | 0 | 557.9167 | 557.9167 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.4 | ГРПШ 218 Новополтавский х. | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 637.43 | 0 | 557.9167 | 557.9167 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.5 | ГРПШ 223 Харьковский х., Молодежная, 1 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.6 | ГРПШ 4 Рогожкино, администрация | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.7 | ГРПШ 282 Новомаргаритово , пер Малый/Кубанский | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.8 | ГРПШ 288 Порт-Катон с., ул. Степная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.9 | ГРПШ 271 Чумбур-Коса ул. Центральная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.10 | ГРПШ 277 Маргаритово с., ул. Спортивная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.11 | ГРПШ 31 Васильево-Петровское, ул. Азовская, на въезде | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.12 | ГРПШ -13-2Н-У1 ул.Мира №3 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.13 | ГРПШ-05-2У1ул. Мичурина №2 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.14 | ГРПШ -13-2Н-У1 ул. Криворожская №48 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.15 | ГРПШ -13-2Н-У1 ул. Семилетки №12 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.16 | ГРПШ-13-2Н-У1 ул. Гагарина №44 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.17 | ГРПШ-07-2У1 Ул.Лихачева №47 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.18 | ГСГО-00 Ул. Переездная №56 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.19 | ГРП 2 Мясниковский район, с. Александровка ул.Комсомольская, 51 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 637.43 | 0 | 557.9167 | 557.9167 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.20 | ШРП 2 г. Ростов-на-Дону ул. Совхозная 2 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.21 | ШРП 20 г. Ростов-на-Дону пер. 1-ый Колхозный | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.22 | ШРП 164 х. Коньков ул. Коммунальная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 637.43 | 0 | 557.9167 | 557.9167 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.23 | ШРП №685 п. Каменоломни Поле Октябрьский район | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.24 | ШРП №661 Красюковская пер. Почтовый(возле забора "Биф - Агро" (на месте ввода г-да В/Д на терито) | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.25 | ШРП №575 Привольный ул. Дачная(в поле ПК0) | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 637.43 | 0 | 557.9167 | 557.9167 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.26 | ШРП №696 г. Шахты Коммунальная | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.27 | ШРП №759 г. Шахты Студенческий | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.28 | ШРП №744 Аюта Нагорный | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.29 | ШРП №559 Верхнегрушевский Школьная (возле школы) | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.30 | ШРП №855 г. Шахты Беломорская | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.31 | ШРП №474 Красный Кут Калинина(около столовой) | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.1.2.32 | ШРП №569 г. Шахты ул. Каштановая д.37б | Установка системы телеметрии на ПРГ | 1 кв. 2018г. | 500.18 | 0 | 444.2941 | 444.2941 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 1346.74 | 62.25 | 918 | 0 | 13.43 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 918 | 0 | 0 | 75.68 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1. | Телеметрия т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
2.2.1.1 | Система телеметрии на ГРПШ № 18 п. Опорный Азовского района Ростовской области ул. Мира инвентарный № 3389 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 4 кв. 2017 | 432.79 | 20.75 | 306 | 0 | 4.31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 306 | 0 | 0 | 25.06 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.2.1.2 | Система телеметрии на ГРПШ № 40 п. Каяльский Азовского района Ростовской области ул. Ленина инвентарный № 4699; | Установка системы телеметрии на ПРГ | 4 кв. 2017 | 457.6 | 20.75 | 306 | 0 | 4.57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 306 | 0 | 0 | 25.32 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
2.2.1.3 | Система телеметрии ГРПШ № 20 п. Суходольск, Азовского района, Ростовской области ул. Центральная инвентарный №4286 | Установка системы телеметрии на ПРГ | 4 кв. 2017 | 456.35 | 20.75 | 306 | 0 | 4.55 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 306 | 0 | 0 | 25.3 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 26004.2851 | 0 | 22161.8501 | 17718.9125 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5628.9125 | 0 | 12090 | 0 | 4442.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
3.5.1.1 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) в здании АДС АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14/21 г.Ростов-на-Дону | Установка комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 6/0,4 кВ с 2-мя независимыми высоковольтными вводами и оборудованную автоматическим переключателем резервного питания (АВР) по 2-ой категории электроснабжения. | 2 кв. 2018 | 5781.125 | 0 | 5628.9125 | 5628.9125 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5628.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.1.2 | Газопоршневой генератор на территории АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова,14/21 г.Ростов-на-Дону | Установка газопоршневого генератора мощностью 250 кВт для резервного электроснабжения производственной территории | 2 кв. 2018 | 15221.25 | 0 | 12090 | 12090 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.2. | Телеметрия, в т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
3.5.2.1 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.9-я линия, 87г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2018 | 500.191 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.2.2 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Вавилова, 49 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2018 | 500.191 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.2.3 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Урицкого, 5 "А" г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2018 | 500.191 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.2.4 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Верхненольная, 18 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2018 | 500.191 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.2.5 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Вятская, 25 "А" г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2018 | 500.191 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.2.6 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Вятская, 77 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2018 | 500.191 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.2.7 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Дзержинского, 3/33 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2018 | 500.191 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.2.8 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Ларина, 26-28 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2018 | 500.191 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.2.9 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Российская, 46 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2018 | 500.191 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.5.2.10 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Сахалинский, 45 / ул.Белорусская г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2018 | 500.191 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 6374.3 | 0 | 5579.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.7.1. | Телеметрия в т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
3.7.1.1 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 103 х.Привольный, ул.Северная, 23, Инв. № 490028 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 2 кв. 2018 | 637.43 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.7.1.2 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 18 г.Шахты, ул.Кольчугина-Планировочная, Инв. № 4900284 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 2 кв. 2018 | 637.43 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.7.1.3 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 24 г.Шахты, ул.Парковая, 2а, Инв. № 490033 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 2 кв. 2018 | 637.43 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.7.1.4 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 27 г.Шахты, ул.Стеклова, 10, Инв. № 490039 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 2 кв. 2018 | 637.43 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.7.1.5 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 29 г.Шахты, ул.Шишкина,183, Инв. № 490037 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 2 кв. 2018 | 637.43 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.7.1.6 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 30 г.Шахты, 3-й Микрорайон, Инв. № 490019 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 2 кв. 2018 | 637.43 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.7.1.7 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 37 г.Шахты, ул.О.Кошевого, Инв. № 490035 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 2 кв. 2018 | 637.43 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.7.1.8 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 46 п.Каменоломни, ул.Крупской, Инв. № 4900172 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 2 кв. 2018 | 637.43 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.7.1.9 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 106 п.Персиановский, ул.Петрушко С.И., 10а, Инв. № 490016 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 2 кв. 2018 | 637.43 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
3.7.1.10 | Система телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500: ГРП № 110 п.Кадамовский,Молодежная, 21А, Инв. № 490036 | Монтаж системы телеметрии для ГРП с контроллером с автономным питанием АК-500 | 2 кв. 2018 | 637.43 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
| Реконструкция всего, в т.ч. по разделам: |  |  | 309458.8487 | 71894.0618 | 60252.6966 | 52016.6366 | 172509.0848 | 331.6% | 5792.395 | 6724.1464 | 13980.7686 | 38116.8021 | 32243.473 | 127668.1344 | 8236.06 | 0 | 160089.419 | 84576.8273 | 40410.8534 | 1236.1944 | 75479.7738 | 0 | 55382.2611 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0.691 | 0.691 | 0.691 |  | -263.0996 | 0.002
4. | Объекты реконструкции, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 275394.6662 | 71830.755 | 33838.9003 | 26215.2303 | 165026.8011 | 629.5% | 5792.395 | 6724.1464 | 12580.4653 | 37606.9376 | 7842.37 | 120695.7151 | 7623.67 | 0 | 159395.455 | 77594.637 | 33491.9701 | 672.794 | 75479.7738 | 0 | 55382.2611 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0.691 | 0.691 | 0.691 |  | -132.536 | 0.002
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 201191.422 | 59566.2904 | 0 | 0 | 135384.924 | 100% | 0 | 6623.7824 | 0 | 29413.666 | 0 | 99347.4756 | 0 | 0 | 129648.605 | 65302.6094 | 4522.889 | 0 | 75479.7738 | 0 | 55382.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.1.1.1 | Ограждение территории филиала по адресу: ул. Ростовская, 132, г. Новошахтинск, Ростовская область инв. № 24-10028 | Реконструкция ограждения протяженностью 148,0 м | 2 кв. 2017 | 476.53 | 598.371 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2. | Линейная часть, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.1.2.1 | Газопровод низкого давления дворовая разводка г.Аксай, к дому (АКД) по пр.Ленина, инв. № 01-00149 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,185 км. Ст. Ø 57, 76, 108 на ПЭ Ø 90 | 2 кв. 2017 | 3306 | 923.2183 | 0 | 0 | 1999.2494 | 100% | 0 | 1999.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.2 | Газопровод низкого давления на 14 км главной линии 109, 111, 113, 119 (пер. 1-й Локомотивный, 6, 8, 13, 15) г. Батайск, инв. № 3-030317 | Реконструкция надземного стального газопровода Д 57 мм на Д 100, 150 мм Протяженность - 0,15 км. | 2 кв. 2017 | 1355.927 | 669.7814 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.3 | Газопровод низкого давления по улице Набережная, г. Белая Калитва, инв. № 4-030056 | Реконструкция Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 75 Протяженность 1,146 км. | 2 кв. 2017 | 8640.947 | 1370.8477 | 0 | 0 | 6950.958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6950.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8321.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.4 | Реконструкция объектов: «Газопровод ст. Боковская ул. Ленина от ГРП до пер. Чкалова, 105, инв. № 08-00780» (1 этап) и «Подземный надземный газопровод низкого давления от №37 по ул. Ленина ст. Боковская Боковского района, инв. № 08-00790» (2 этап) | Реконструкция надземного стального газопровода Ø 57, 219, проложенного по опорам моста (переход через реку). Протяженность 0,23 км. | 2 кв. 2017 | 4966.53 | 1071.483 | 0 | 0 | 3881.39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3881.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 4952.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.5 | Реконструкция объектов: «Подземный газопровод высокого давления по ул. Песчаная, 35 х. Дуленков до ГРП по ул Ленина, 37 ст. Боковская Боковского района, инв. №000014279» (1 этап) и «Газопровод среднего давления от ул. Ленина, 23 до ввода в ГРПШ по ул. Ленина, 18 ст. Боковская Боковского района инв. №000014286» (2 этап) | Реконструкция Ст. Ø 219 на ПЭ Ø 225 Протяженность 0,22 км. | 2 кв. 2017 | 4049.54 | 975.4485 | 0 | 0 | 3183.82 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3183.71 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 4159.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.6 | Газопровод низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Калинина, пер. Октябрьский, пер. Социалистический, инв. № 15-45693 | Реконструкция участка газопровода (0,305 км) Ст.Ø 89 на Ст. Ø 114. Общая протяженность - 4,591 км. | 2 кв. 2017 | 2237.16 | 973.8112 | 0 | 0 | 1187.2768 | 100% | 0 | 1187.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.7 | Газопровод низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Криволапова, инв. № 15-47908 | Реконструкция участка газопровода (0,15 км) Ст. Ø 76 на Ст. Ø 114. Общая протяженность - 0,252 км. | 2 кв. 2017 | 1290.26 | 1270.305 | 0 | 0 | 37.1629 | 100% | 0 | 37.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.8 | Газопровод по ул.Октябрьской от ул.Свободы до пер.Цимлянский г.Красный Сулин, инв. № 9-13283 | Реконструкция газопровода Ст. Ø 108 на ПЭ Ø160 Протяженность 0,597 км. | 2 кв. 2017 | 2115.349 | 1021.2188 | 0 | 0 | 3224.4731 | 100% | 0 | 0.48909 | 0 | 976.484 | 0 | 2247.5 | 0 | 0 | 0 | 4245.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.9 | Газопровод по ул.Щаденко от ул.Тельмана до реки Гнилуша г.Красный Сулин, инв. № 9-13276 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,387 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø160 | 2 кв. 2017 | 2189.915 | 986.4934 | 0 | 0 | 1.1791 | 100% | 0 | 0.28607 | 0 | 0.443 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 987.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.10 | Газопровод по ул.Металлургов от ул.Коминтерна до ул.Миллицейская г.Красный Сулин, инв. № 9-13208 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,181 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 1620.53 | 696.1374 | 0 | 0 | 935.9905 | 100% | 0 | 0.0755 | 0 | 0.115 | 0 | 935.8 | 0 | 0 | 0 | 1632.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.11 | Газопровод по ул.Новоселовская до АБЗ г.Красный Сулин, инв. № 9-13219 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,839 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 225 | 2 кв. 2017 | 3081.388 | 1036.8598 | 0 | 0 | 3197.617 | 100% | 0 | 0.27197 | 0 | 0.415 | 0 | 3196.93 | 0 | 0 | 0 | 4234.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.12 | Газопровод по ул.Матросова от ул.Ростовская до ул.Гагарина г.Красный Сулин, инв. № 9-13278 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,224 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 1110.261 | 697.2424 | 0 | 0 | 1103.8045 | 100% | 0 | 0.16446 | 0 | 0.25 | 0 | 1103.39 | 0 | 0 | 0 | 1801.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.13 | Газопровод по ул.Первомайская от ул.Ворошилова до ул.Коминтерна г.Красный Сулин, инв. № 9-13223 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,389 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 3175.457 | 946.4083 | 0 | 0 | 1.449 | 100% | 0 | 0.35404 | 0 | 0.545 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 947.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.14 | Газопровод по ул.Космонавтов от ул.Ростовская до ул.Октябрьская г.Красный Сулин, инв. № 9-13277 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,406 км. Ст. Ø108 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 1970.273 | 1047.3437 | 0 | 0 | 909.3427 | 100% | 0 | 0.34268 | 0 | 0.53 | 0 | 908.47 | 0 | 0 | 0 | 1956.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.15 | Газопровод по ул.Тельмана от ул.Горького до ул.Щаденко г.Красный Сулин, инв. № 9-13214 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,084 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 811.498 | 682.9335 | 0 | 0 | 1404.4148 | 100% | 0 | 0.5508 | 0 | 0.084 | 0 | 1403.78 | 0 | 0 | 0 | 2087.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.16 | Газопровод по ул.Галатова от ул.Свободы до ул.Матросова г. Красный Сулин, инв. № 9-13280 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,85 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 180 | 2 кв. 2017 | 1386.652 | 1035.8055 | 0 | 0 | 5789.819 | 100% | 0 | 0.765 | 0 | 2017.184 | 0 | 3771.87 | 0 | 0 | 0 | 6825.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5789.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.17 | Газопровод по ул.Глинки от пер.Братский до ул.Павлова г. Красный Сулин, инв. № 9-13220 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,593 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 3298.812 | 959.253 | 0 | 0 | 1.2222 | 100% | 0 | 0.46815 | 0 | 0.414 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 960.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.18 | Газопровод по ул.Карбышева от ул.Свободы до ул.Матросова г.Красный Сулин, инв. № 9-13281 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,804 км. Ст Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 2974.179 | 1132.8852 | 0 | 0 | 4708.9504 | 100% | 0 | 0.74643 | 0 | 1587.984 | 0 | 3120.22 | 0 | 0 | 0 | 5841.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4708.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.19 | Межпоселковый газопровод высокого давления х. Ст-Петровский, х.Парамонов, инв. № 21-01072 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,50 км. Реконструкция Ст. Ø 159 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 4784.93 | 986.123 | 0 | 0 | 3760.9541 | 100% | 0 | 0.21014 | 0 | 3744.934 | 0 | 15.81 | 0 | 0 | 4747.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.20 | Межпоселковый газопровод высокого давления х. Великанов, ст. Чертковская (к колхозу "Атоммашевец"), инв. № 21-01074 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,5 км. Реконструкция Ст. Ø 159 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 2388.91 | 859.5307 | 0 | 0 | 1539.3303 | 100% | 0 | 14.3863 | 0 | 1524.854 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2398.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.21 | Газопровод среднего и низкого давления по ул.Центральная в х.Волошино, инв. № 23-00154 | Реконструкция надземного газопровода, проложенного по ограждению моста, на подземный газопровод методом наклонного бурения. Протяженность 0,16 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 3331.01 | 681.1515 | 0 | 0 | 2442.6045 | 100% | 0 | 0.10277 | 0 | 0.104 | 0 | 2442.3978 | 0 | 0 | 3123.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.22 | Газопровод низкого давления по ул. Калинина в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00054 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,286 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 2231.669 | 848.8014 | 0 | 0 | 1336.1899 | 100% | 0 | 0.73588 | 0 | 0.743 | 0 | 1334.711 | 0 | 0 | 2184.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.23 | Газопровод низкого давления по ул. Ворошилова - ул. Садовая в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00059 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,385 км. Ст. Ø 76, 89 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 3160.648 | 848.0275 | 0 | 0 | 2208.5581 | 100% | 0 | 0.83308 | 0 | 0.84499 | 0 | 2206.88 | 0 | 0 | 3056.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.24 | Газопровод низкого давления по ул. Советская в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00026 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,902 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 5668.582 | 1099.1485 | 0 | 0 | 4399.7165 | 100% | 0 | 2.6535 | 0 | 4394.354 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 5498.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.2.25 | Газопровод низкого давления ул. Большевистская, сл. Родионово-Несветайская, инв. № 000014247 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,231 км. Ст. Ø 76 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 2059.386 | 845.3766 | 0 | 0 | 1176.7884 | 100% | 0 | 0.6334 | 0 | 0.641 | 0 | 1175.514 | 0 | 0 | 2022.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3. | ГРП, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.1.3.1 | ГРП №7 х. Ленина КСП Родина, инв. № 01-00450 (газовое оборудование), 01-00477 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 2 кв. 2017 | 6304.766 | 744.2473 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.2 | ГРП №17 г.Аксай, ул.Толстого 13а, инв. № 01-00443 (газовое оборудование), 01-00469 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 2 кв. 2017 | 2407.222 | 695.0489 | 0 | 0 | 1744.47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.47 | 0 | 0 | 2439.519 | 0 | 0 | 0 | 1744.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.3 | ГРП №16 г.Аксай, ул.Шевченко, 32а, инв. № 01-00442 (газовое оборудование), 01-00468 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 2 кв. 2017 | 3462.751 | 705.8628 | 0 | 0 | 2725.04 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.04 | 0 | 0 | 3430.9028 | 0 | 0 | 0 | 2725.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.4 | ГРПШ №55 г. Батайск, ул. Речная - ул. Ленинградская, инв. № 3-040342 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДБК-50Н на ГРПШ-15-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 2789.266 | 461.8091 | 0 | 0 | 2145.5893 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.5893 | 0 | 0 | 2607.3985 | 0 | 0 | 0 | 2145.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.5 | ГРПШ №31 г.Батайск, ул.Ленина - ул. Красноармейская, инв. № 000001687 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДБК-50Н на ГРПШ-15-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 3824.256 | 476.575 | 0 | 0 | 3136.8457 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.8457 | 0 | 0 | 3613.4207 | 0 | 0 | 0 | 3136.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.6 | ГРП №6 г.Батайск, ул.Ленина - ул. Матросова, инв. № 3-040412 | Техническое перевооружение ГРП с РДУК-2-100 на ГРПШ-16-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 3561.715 | 707.3635 | 0 | 0 | 2820.1183 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820.1183 | 0 | 0 | 3527.4818 | 0 | 0 | 0 | 2820.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.7 | ГРП №8 г.Батайск, ул.Гайдара, инв. № 3-040279 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80Н на ГРПШ-15-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 2891.896 | 698.3045 | 0 | 0 | 2186.8309 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.8309 | 0 | 0 | 2885.1354 | 0 | 0 | 0 | 2186.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.8 | ГРПШ №43 г. Батайск, ул. Эстонская, 24, инв. № 3-040329 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-1000Н на ГРПШ-13-1НУ1 | 2 кв. 2017 | 2888.728 | 463.8276 | 0 | 0 | 2272.8279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.8279 | 0 | 0 | 2736.6554 | 0 | 0 | 0 | 2272.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.9 | ГРПШ №45 г. Батайск, ул. Ставропольская, 123, инв. № 3-040335 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-1000Н на ГРПШ-13-1НУ1 | 2 кв. 2017 | 3289.05 | 468.5789 | 0 | 0 | 2593.9079 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.9079 | 0 | 0 | 3062.4868 | 0 | 0 | 0 | 2593.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.10 | ГРП №5 г. Батайск, ул. Куйбышева гор. Парк им. Ленина, инв. № 3-010001 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80Н на ГРПШ-16-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 4627.659 | 721.0753 | 0 | 0 | 3765.9176 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765.9176 | 0 | 0 | 4486.993 | 0 | 0 | 0 | 3765.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.11 | ГРПШ № 46 г. Батайск, ул. Севастопольская, 50, инв. № 3-040358 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-1000Н на ГРПШ-13-1НУ1 | 2 кв. 2017 | 3119.802 | 466.1988 | 0 | 0 | 2441.8593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441.8593 | 0 | 0 | 2908.0581 | 0 | 0 | 0 | 2441.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.12 | ГРП № 18/1 г. Батайск, ул. Булгакова, инв. № 3-010023 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-2-100 на ГРПШ-13-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 2964.444 | 698.3307 | 0 | 0 | 2229.154 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.154 | 0 | 0 | 2927.4847 | 0 | 0 | 0 | 2229.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.13 | ГРП № 1 г. Белая Калитва, ул. Калинина, инв. № 4-010012 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80 Н на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 2 кв. 2017 | 8929.267 | 704.41 | 0 | 0 | 7649.36 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649.36 | 0 | 0 | 8353.77 | 0 | 0 | 0 | 7649.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.14 | ГРП № 2 г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, инв. № 4-010014 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 2 кв. 2017 | 6981.113 | 750.4669 | 0 | 0 | 5966.44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966.44 | 0 | 0 | 6716.9069 | 0 | 0 | 0 | 5966.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.15 | ГРП № 3 г. Белая Калитва ул.Геологическая, инв. № 4-010013 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 2 кв. 2017 | 4557.782 | 720.3669 | 0 | 0 | 3699.2083 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3699.2083 | 0 | 0 | 4419.5751 | 0 | 0 | 0 | 3699.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.16 | ГРП № 4 г. Белая Калитва, ул. 2я Линия, инв. № 4-010021 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 2 кв. 2017 | 5898.204 | 738.7569 | 0 | 0 | 4952.9488 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952.9488 | 0 | 0 | 5691.7057 | 0 | 0 | 0 | 4952.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.17 | ГРП № 5 г. Белая Калитва ул.Заводская, инв. № 4-010015 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 2 кв. 2017 | 4675.708 | 721.4769 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.18 | ГРПШ №43 г. Гуково, ул. Л. Чайкиной, инв. № 9-001493 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДБК-50, ПКН-50, ПСК-50, ФС-40 на другой тип | 2 кв. 2017 | 4891.692 | 502.2229 | 0 | 0 | 4130.326 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130.326 | 0 | 0 | 0 | 4632.5489 | 0 | 0 | 4130.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.19 | ШРП ул.Ленина-Вишневая от ул.Патоличева до Птицекомбината, ст.Егорлыкская, Егорлыкский район, инв. № 15-03012 | Техническое перевооружение ШРП с РДБК-50 на ГРПШ-13-2НУ-1Р | 2 кв. 2017 | 2593.583 | 447.8675 | 0 | 0 | 1961.1605 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.1605 | 0 | 0 | 0 | 2409.028 | 0 | 0 | 1961.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.20 | ГРПШ на газопроводе высокого и низкого давления в х. Новотроицкий, инв. № 23-00111 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ-05-2У1 | 2 кв. 2017 | 3584.258 | 479.3165 | 0 | 0 | 2934.6115 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.6115 | 0 | 0 | 0 | 3413.928 | 0 | 0 | 2934.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.21 | ГРПШ на газопроводе среднего давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов (дом №3), инв. № 23-00078 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДГД-20 на ГРПШ-32 | 2 кв. 2017 | 1220.027 | 447.8957 | 0 | 0 | 790.2821 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.2821 | 0 | 0 | 0 | 1238.1778 | 0 | 0 | 790.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.22 | ГРПШ на газопроводе среднего давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов (дом №7), инв. № 23-00078 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДГД-20 на ГРПШ-32 | 2 кв. 2017 | 1082.832 | 440.8173 | 0 | 0 | 667.1322 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.1322 | 0 | 0 | 0 | 1107.9495 | 0 | 0 | 667.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.23 | ГРПШ х. Павленков, ул. Колхозная, инв. № 23-00116 | Техническое перевооружение ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400 | 2 кв. 2017 | 3600.145 | 477.4796 | 0 | 0 | 2863.9838 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863.9838 | 0 | 0 | 0 | 3341.4634 | 0 | 0 | 2863.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.24 | ГРП № 4 г. Сальск, ул. Халтурина, инв. № 31-04033 | Техническое перевооружение оборудования ГРП (РДБК1м-100/70) с устройством второй линии редуцирования | 2 кв. 2017 | 2929.262 | 458.3171 | 0 | 0 | 2663.18 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663.18 | 0 | 0 | 3121.4971 | 0 | 0 | 0 | 2663.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.25 | ГРП № 5 г. Сальск, ул. Верхняя, инв. № 31-04064 | Техническое перевооружение оборудования ГРП (РДБК1м-100/70) с устройством второй линии редуцирования | 2 кв. 2017 | 2935.273 | 458.3827 | 0 | 0 | 2668.82 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.82 | 0 | 0 | 3127.2027 | 0 | 0 | 0 | 2668.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.26 | ГРП №3 г. Сальск, ул. Свободы, инв. № 31-04126 | Техническое перевооружение оборудования ГРП (РДБК1м-100/70) с устройством второй линии редуцирования | 2 кв. 2017 | 2929.635 | 429.953 | 0 | 0 | 2669.51 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.51 | 0 | 0 | 3099.463 | 0 | 0 | 0 | 2669.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.27 | ГРПШ х. Вислый, ул. Трудовая-ул.Спортивная, инв. № 32-13194 | Техническое перевооружение ГРПШ-400-01У на ГРПШ-05-2У1 | 2 кв. 2017 | 2212.474 | 450.2573 | 0 | 0 | 1914.31 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.31 | 0 | 0 | 2364.5673 | 0 | 0 | 0 | 1914.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.3.28 | ГРПШ р.п.Усть-Донецкий, ул.Промышленная 15-а, инв. № 32-31044 | Техническое перевооружение ГРПШ-32 на ГРПШ-400 | 2 кв. 2017 | 2188.089 | 429.953 | 0 | 0 | 1885.94 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.94 | 0 | 0 | 2315.893 | 0 | 0 | 0 | 1885.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.4. | Здания и сооружения, в т.ч. | [38 empty] | 0 | 0
4.1.4.1 | Здание АДС (Литер А) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-12001 | Площадь существующего здания 419,8 кв. м., замена кровли, утепление и облицовка фасада, перепланировка, благоустройство территории 6810 м2 | 3 кв. 2013 | 14884.81 | 11970.4536 | 0 | 0 | 3376.024 | 100% | 0 | 3376.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15346.4776 | 0 | 3376.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.1.4.2 | Здание гаража на 7 боксов (Литер Б) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-12005 | Площадь существующего здания 351,9 кв. м., замена кровли, утепление и облицовка фасада, пристройка 2 гаражных боксов 105 м2 | 3 кв. 2013 | 9283.37 | 7366.6675 | 0 | 0 | 1146.865 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1146.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8513.5325 | 0 | 1146.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 11268.95 | 2839.95 | 7623.67 | 0 | 672.794 | 100% | 0 | 100.364 | 0 | 572.43 | 0 | 0 | 7623.67 | 0 | 805.33 | 2839.95 | 0 | 672.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -132.536 | 0
4.2.1. | Линейная часть, в т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
4.2.1.1 | Газопровод низкого давления с .Кагальник ул. Российская Ростовская область Азовский район, инвентарный № 1548 ( закольцовка газопроводов от ул. Российской по ул. Садовой, по ул. Ростовской) | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления, общей протяженностью 1,844 км: Ду-160 мм; Ду110мм; Ду-90 мм.тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб, установка ГРПШ -02-2У1, Существующий газопровод низкого давления протяженность 0,8 км ДУ -114 мм тип прокладки подземный стальной | 03 кв.2017 г. | 4783.12 | 1590.08 | 3193.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193.04 | 0 | 0 | 1590.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.2.1.2 | п. Суходольск, Ростовская область Азовский район газопровод среднего давления от ГГРП до ГРП поселка (закольцовка газопровода от ГРПШ № 1 по ул. Центральной, по ул. Спортивной до ул. Ростовской), инвентарный номер 4286 | Закольцовка газопроводов среднего давления, общей протяженностью 0,780 км: Ду -110мм . установка ГРПШ -13-2НУ1 Существующий газопровод среднего давления протяженность 1,1 9 км ДУ -89 мм тип прокладки подземный, стальной ВУС | 03.кв.2017 | 4451.06 | 1105.43 | 3345.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345.63 | 0 | 0 | 1105.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
| Компенсация затрат по Положению от 30.05.2013 № 403 "О компенсации расходов, вызванных переносом части объекта сети газораспределения" | [38 empty] | 0 | 0
4.2.1.3 | п. Красный сад газопровод от задвижки до консервного завода инвентарный № 3928 ( в границах земельного участка по ул. Стадионная№ .6 п. Красный сад) | Реконструкция. Вынос газопровода среднего давления из зоны застройки. Договор №2 от 09.10.2017 г. | 1 кв.2018 | 655.82 | 0 | 0 | 0 | 525.24 | 100% | 0 | 33.08 | 0 | 492.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.82 | 0 | 0 | 525.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -130.58 | 0
4.2.1.4 | с. Пешково, газопровод от места врезки в газопровод низкого давления на ул. Строителей по ул. Молодежной до конца улицы инвентарный № 3569 | Реконструкция. Изменение типа прокладки газопровода с надземного на подземный Договор №10/479 от 18.07.2017 г. | 1 кв.2018 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 67.284 | 100% | 0 | 67.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 67.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0.004 | 0
4.2.1.5 | Газопровод низкого давления п. Кумженский, квартал Симзикова инвентарный номер 3528 | Подъем газопровода на высокие опоры Договор № 10/433 от 27.06.2017 г. | 1 кв.2018 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 100% | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
4.2.1.6 | с. Пешково, газопровод по ул. Луначарского от жилого дома № 20 до жилого дома № 44 инвентарный № 3595 | Подъем газопровода на высокие опоры. Договор № 3 от 12.12.2017 г. | 2 кв.2018 | 43.31 | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 100% | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.31 | 0 | 0 | 41.35 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1.96 | 0
4.2.2. | ГРП в т.ч. | [38 empty] | 0 | 0
4.2.2.1 | ГРПШ № 9 Ростовская область, Азовский район с. Самарское, ул. Зеленый Гай инвентарный № 4588 | Техническое перевооружение ГРПШ | 02.кв.2017 | 1229.44 | 144.44 | 1085 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 144.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 14943.178 | 1867.0994 | 4739.09 | 4739.09 | 3006.3533 | 63.44% | 0 | 0 | 879.54 | 0 | 3859.55 | 3006.3533 | 0 | 0 | 0 | 4873.4527 | 3006.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.1. | Телеметрия, в т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
4.4.1.1 | ГРП №54, ул. Ефремова, 204а, г. Новочеркасск, инв. №10056 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 549.837 | 71.3471 | 478.49 | 478.49 | 267.3572 | 55.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.49 | 267.3572 | 0 | 0 | 0 | 338.7043 | 267.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.2 | ГРП№3, пр. Платовский, 77, г. Новочеркасск, инв. №20027 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 546.04 | 71.3471 | 474.68 | 474.68 | 267.5412 | 56.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.68 | 267.5412 | 0 | 0 | 0 | 338.8883 | 267.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.3 | ГРП №4, ул. Народная, 59/ул. Ларина, г. Новочеркасск, инв. №10077 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 551.707 | 71.3471 | 480.36 | 480.36 | 267.4492 | 55.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.36 | 267.4492 | 0 | 0 | 0 | 338.7963 | 267.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.4 | ГРП №7, ул. Макаренко, 12 б, г. Новочеркасск, инв. №10030 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 546.027 | 71.3471 | 474.68 | 474.68 | 267.4492 | 56.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.68 | 267.4492 | 0 | 0 | 0 | 338.7963 | 267.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.5 | ГРП №11, пер. Заводской, 11 а, г. Новочеркасск, инв. №10070 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 597.377 | 71.3471 | 526.03 | 526.03 | 267.4492 | 50.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.03 | 267.4492 | 0 | 0 | 0 | 338.7963 | 267.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.6 | ГРП №9, ул. Свободы, 7 а, г. Новочеркасск, инв. №10032 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 547.567 | 71.3471 | 476.22 | 476.22 | 267.4492 | 56.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.22 | 267.4492 | 0 | 0 | 0 | 338.7963 | 267.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.7 | ГРП №10, ул. Гвардейская, 21 б, г. Новочеркасск, инв. №10033 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 546 | 71.3471 | 474.65 | 474.65 | 257.6992 | 54.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.65 | 257.6992 | 0 | 0 | 0 | 329.0463 | 257.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.8 | ГРП №8, ул. Харьковское шоссе, 2а, г. Новочеркасск, инв. № 10031 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 545.787 | 71.3471 | 474.44 | 474.44 | 277.1992 | 58.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.44 | 277.1992 | 0 | 0 | 0 | 348.5463 | 277.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.9 | ГРП №12, ул. Макаренко, 78 г, г. Новочеркасск, инв. 10045 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 543.75 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.10 | ГРП №14, ул. Крылова, 10 а, г. Новочеркасск, инв. №20012 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 544.83 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.11 | ГРП №15, ул. Калинина, 69 а, г. Новочеркасск, №10036 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 547.92 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.12 | ГРП №16, пер. Магнитный, 12 б, г. Новочеркасск, инв. №10037 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 552.29 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.13 | ГРП №17, ул. Клещева, 3 б, г. Новочеркасск, инв. №10050 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 545.81 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.14 | ГРП №18, ул. Бердичевского 15а, г. Новочеркасск, инв.№10020 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 550.12 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.15 | ГРП №19, ул. Просвещения ОАО «Донпроектэлектро», инв. №20068 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 545.76 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.16 | ГРП №20, ул. Комарова, 1, г. Новочеркасск, инв. №10038 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв. 2017 | 550.88 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.17 | ГРП №24, ул. Красноармейская, 32 а, г. Новочеркасск, инв. №10047 | Устройство системы телеметрии ГРП | 4 кв. 2017 | 637.43 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.18 | ГРП №27, ул. Степная, 71, г. Новочеркасск, инв. №20029 | Устройство системы телеметрии ГРП | 4 кв. 2017 | 637.43 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.19 | ГРП №38, ул.Украинская, 8, г. Новочеркасск, инв. №10067 | Устройство системы телеметрии ГРП | 4 кв. 2017 | 637.43 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.20 | ГРП №47, ул. Визирова, 4 а, г. Новочеркасск, инв. №10051 | Устройство системы телеметрии ГРП | 4 кв. 2017 | 637.43 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.21 | ГРП №48, ул. Новая, 29/пер. Шоссейный, 1, г. Новочеркасск, инв. №10074 | Устройство системы телеметрии ГРП | 4 кв. 2017 | 637.43 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.22 | ГРП №49, пр. Баклановский, 97, г. Новочеркасск, инв.№10068 | Устройство системы телеметрии ГРП | 4 кв. 2017 | 637.43 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.23 | ГРП №50, ул. 40 лет Победы, ст. Кривянская, инв. №10079 | Устройство системы телеметрии ГРП | 4 кв. 2017 | 637.43 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.24 | ГРП №51, ул. Залесская, 2, г. Новочеркасск, №10069 | Устройство системы телеметрии ГРП | 4 кв. 2017 | 637.43 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.25 | СКЗ, ул.Тургенева, 53, г. Новочеркасск, инв.№ 100006474 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 2 кв. 2017 | 172.006 | 25.795 | 146.59 | 146.59 | 144.4599 | 98.55% | 0 | 0 | 146.59 | 0 | 0 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 170.2549 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.26 | СКЗ, ул. Дачная, 1, г. Новочеркасск, инв.№ 100006361 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 2 кв. 2017 | 172.006 | 25.795 | 146.59 | 146.59 | 144.4599 | 98.55% | 0 | 0 | 146.59 | 0 | 0 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 170.2549 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.27 | СКЗ, ул.Искра, 9, г. Новочеркасск, инв.№ 100005529 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 2 кв. 2017 | 172.006 | 25.795 | 146.59 | 146.59 | 144.4599 | 98.55% | 0 | 0 | 146.59 | 0 | 0 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 170.2549 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.28 | СКЗ, ул.Гвардейская, г. Новочеркасск, 1, инв.№ 12660100 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 2 кв. 2017 | 172.006 | 25.795 | 146.59 | 146.59 | 144.4599 | 98.55% | 0 | 0 | 146.59 | 0 | 0 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 170.2549 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.29 | СКЗ, ст.Заплавская, ГРП, ул. Луговая,2 инв. №100006448 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 2 кв. 2017 | 172.006 | 25.795 | 146.59 | 146.59 | 144.4599 | 98.55% | 0 | 0 | 146.59 | 0 | 0 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 170.2549 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.4.1.30 | СКЗ, ул.Энгельса/пер.Воспитательный, г. Новочеркасск, инв. №12880100 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 2 кв. 2017 | 172.006 | 25.7949 | 146.59 | 146.59 | 144.4599 | 98.55% | 0 | 0 | 146.59 | 0 | 0 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 170.2549 | 144.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 18745.2292 | 1213.7418 | 6182.5743 | 6182.5743 | 17054.2277 | 3.9908 | 0 | 0 | 6182.5743 | 5705.3147 | 0 | 11348.913 | 0 | 0 | 18085.4768 | 182.4927 | 17054.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.8758e-12 | 0
4.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.5.1.1. | Административное здание Литер "А" АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону | Реконструкция адм.здания Литер "А" АО"Ростовгоргаз" с созданием центра по обслуживанию населения "Единое окно" с целью оперативного и качественного предоставления услуг по газификации в г.Ростове-на-Дону |  | 11348.913 | 0 | 0 | 0 | 11348.913 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11348.913 | 0 |  | 11348.913 | 0 | 11348.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2. | Линейная часть, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.5.2.1 | Подземный газопровод среднего давления по адресу: ул.Троллейбусная от №2 до №10 г.Ростов-на-Дону (инв. № 1540) | Техническое перевооружение подземного стального газопровода среднего давления, диаметром 219мм протяженностью 320 м. | 2 кв.2017 | 5820.8361 | 963.5181 | 4857.318 | 4857.318 | 5024.3447 | 103.4% | 0 | 0 | 4857.318 | 5024.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.8628 | 0 | 5024.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.5.2.2 | Газопровод высокого давления проложенный от ГРС-Ростов 3 (линия Город и линия Темерник) (инв. №9294) | Закольцовка газопровода высокого давления диаметром 500мм с установкой отключающего устройства | 4 кв. 2016 | 816.7347 | 182.4927 | 634.242 | 634.242 | 0 | 0% | 0 | 0 | 634.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.5.3. | ЭХЗ, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.5.3.1 | Станция ЭХЗ УКЗT-3 катодная по адресу: ул.Вагулевского г.Ростов-на-Дону (инв. 102026) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 252.9151 | 22.577 | 230.3381 | 230.3381 | 226.99 | 98.55% | 0 | 0 | 230.3381 | 226.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.567 | 0 | 226.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.5.3.2 | Станция ЭХЗ УКЗT-3 катодная по адресу: ул.Литвинова - ул.1-я Володарская г.Ростов-на-Дону (инв. 646) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 252.9151 | 22.577 | 230.3381 | 230.3381 | 226.99 | 98.55% | 0 | 0 | 230.3381 | 226.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.567 | 0 | 226.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.5.3.3 | Станция ЭХЗ УКЗT-1,2 катодная по адресу: Ростовский №3 г.Ростов-на-Дону (инв. 36) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 252.9151 | 22.577 | 230.3381 | 230.3381 | 226.99 | 98.55% | 0 | 0 | 230.3381 | 226.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.567 | 0 | 226.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 16874.5961 | 3998.2221 | 12096.369 | 12096.369 | 7260.3451 | 60.02% | 5792.395 | 0 | 3212.044 | 607.596 | 3091.93 | 6652.7491 | 0 | 0 | 8240.8022 | 3017.765 | 7260.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.1. | Линейная часть, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.6.1.1 | Газопровод ВД перед ГРПШ Шубин х., ул. Сиверса, 9-а инв. №300767 | Техническое перевооружение сети газораспределения. Установка УУРГ на газопроводе ВД | 4 кв.2017 | 732.478 | 61.54 | 670.938 | 670.938 | 0 | 0% | 0 | 0 | 670.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.1.2 | Газопровод СД г. Таганрог, Северная пл., 3 инв. №30004 | Техническое перевооружение сети газораспределения. Установка УОРГ подз. д 250мм на газопроводе СД | 4 кв.2017 | 454.217 | 60.23 | 393.987 | 393.987 | 0 | 0% | 0 | 0 | 393.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.1.3 | Газопровод СД г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1 - Поляковское шоссе инв. №30010 | Техническое перевооружение сети газораспределения. Установка УОРГ надз. д 300 мм на газопроводе СД | 4 кв.2017 | 576.151 | 60.23 | 515.921 | 515.921 | 0 | 0% | 0 | 0 | 515.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.1.4 | Газопровод НД к зданию АБК г. Таганрог, ул. Дзержинского, 3 | Техническое перевооружение газопотребления. Замена УУРГ на газопроводе НД | 4 кв.2017 | 120.125 | 15.94 | 104.185 | 104.185 | 0 | 0% | 0 | 0 | 104.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.1.5 | Газопровод НД к б/о "Факел" х. Рожок, ул. Приморская, 4-а | Техническое перевооружение газопотребления НД. Замена УУРГ на газопроводе НД | 4 кв.2017 | 121.281 | 15.94 | 105.341 | 105.341 | 0 | 0% | 0 | 0 | 105.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.1.6 | Газопровод пер 14 Артиллерийский - ул. Московская инв. №4288 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Прокладка кольцующего газопровода ПЭ63 - 27 м.п., ВУС57-4,0 м.п.,д57-3,0м.п. | 2 кв. 2015 | 179.072 | 30.188 | 148.884 | 148.884 | 148.884 | 100% | 0 | 0 | 0 | 148.884 | 148.884 | 0 | 0 | 0 | 179.072 | 0 | 148.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.1.7 | Газопровод ул. Социалистическая, 152 - ул.Кибальчича с установкой ГРПШ по ул. Кибальчича в г. Таганроге, инв. №5006917 | Техническое перевооружение сети газораспределения с прокладкой кольцующего газопровода НД ПЭ ф110 70 м.п., ПЭф160 - 40м.п., ф150 - 3 м.п., ф200 - 2 м.п, ВУСф150 - 2,5 м.п., ВУС 100 - 3 м.п., ВУС 80 - 2 м.п.. и | 3 кв.2017 | 2941.53 | 2161.525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2. | ГРП, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.6.2.1 | ГРП №27 г.Таганрог, ул.Л.Чайкиной - ул.Бакинская инв. №490523 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования установка регулятора РДП-200 вместо РДУК-200 и второго регулятора РДГ-150, 2 линии редуцирования | 3 кв.2017 | 1022.1 | 59.14 | 962.96 | 962.96 | 962.96 | 100% | 0 | 0 | 962.96 | 0 | 0 | 962.96 | 0 | 0 | 1022.1 | 0 | 962.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.2 | ШРП №143 г.Таганрог, пос.Михайловка 70- лет Октября инв. №490426 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип Замена ГРПШ с двумя РДНК-1000 изношенный на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000 | 3 кв.2017 | 502.132 | 43.42 | 458.712 | 458.712 | 458.712 | 100% | 0 | 0 | 458.712 | 458.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.132 | 0 | 458.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.3 | ГРПШ №150, г. Таганрог, с/т"Яблочко" инв. №490532 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ РДНК-400 на ГРПШ-05-2У1 с двумя РДНК-400) | 3 кв.2017 | 503.48 | 43.43 | 460.05 | 460.05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.4 | ГРПШ №151, г. Таганрог, Мариупольское шоссе инв. №490530 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ РДНК-400 на ГРПШ-05-2У1 с двумя РДНК-400) | 3 кв.2017 | 503.48 | 43.43 | 460.05 | 460.05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.5 | ГРПШ №152, г. Таганрог, снт "Орешек" инв. №490536 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ РДГ-50 на ГРПШ-05-2У1 с двумя РДНК-400) | 3 кв.2017 | 503.48 | 43.43 | 460.05 | 460.05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.6 | ГРПШ №159, г. Таганрог, с/т "Дружба" инв. №490533 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ РДГ-50 на ГРПШ-05-2У1 с двумя РДНК-400) | 3 кв. 2017 | 503.48 | 43.43 | 460.05 | 460.05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.7 | ГРПШ №180, г. Таганрог, пер. 5й Артиллерийский - 3 Котельная инв. №5000701 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ РДНК-400 на ГРПШ-05-2У1 с двумя РДНК-400) | 3 кв. 2017 | 503.48 | 43.43 | 460.05 | 460.05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.8 | ГРП-53 г. Таганрог, пер. 8й Новый, 70 инв. №490518 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования установка регулятора РДУК-100 на РДГ-100 и усатновка 2-го регулятора РДГ-100 | 3 кв. 2017 | 716.906 | 74.11 | 642.796 | 642.796 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.9 | ГРП-30 г.Таганрог, ул.Котлостроительная, 25/2 инв. №490506 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования. Установка регулятора РДГ-80 вместо РДУК-50 и второго регулятора РДГ-80, 2 линии редуцирования | 3 кв. 2017 | 59.14 | 59.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.10 | ГРП-37 г.Таганрог пер. 10- й Новый, 115 инв. №490516 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования установка регулятора РДГ-150 вместо РДУК-100 и второго регулятора РДГ-80, 2 линии редуцирования | 3 кв. 2017 | 59.14 | 59.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.11 | ШРП №146 г.Таганрог, ул.Б.Садовая, 65 инв. №490425 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 3 кв. 2017 | 43.42 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.12 | ШРП №129 г.Таганрог, ул.Дачная , ул.Литейная между 12-м и 13-м Новым. Инв. №490504 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип ( ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 3 кв. 2017 | 43.42 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.13 | ШРП№ 145 г.Таганрог, ул.Ленина, 66 инв. №490435 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 3 кв. 2017 | 43.42 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.14 | ГРП Куйбышевский р-н с. Новиковка инв. №5004087 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования установка 2-х регуляторов РДГ-80 вместо 2-х регуляторов РДБК-50), 2 линии редуцирования | 3 кв. 2017 | 59.14 | 59.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.2.15 | ГРПШ с. Покровское ул. О.Кошевого - ул. Строителей инв. №490304 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 3 кв. 2017 | 43.42 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3. | СКЗ,в т.ч. | [18 empty] | 0 | [18 empty] | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.1 | СКЗ г. Таганрог, ул. Дзержинского 171/2, инв. №5006033 | Техперевооружение СКЗ.Замена с переносом СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 281.5309 | 26.6171 | 254.9138 | 254.9138 | 250.4582 | 98.25% | 254.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4582 | 0 | 0 | 277.0753 | 0 | 250.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.2 | СКЗ г.Таганрог,ул. Свердлова, 86, инв. №5006040 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 249.8793 | 26.6171 | 223.2622 | 223.2622 | 219.2668 | 98.21% | 223.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2668 | 0 | 0 | 245.8839 | 0 | 219.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.3 | СКЗ г. Таганрог, пер.3-й Артиллерийский 27, инв. №5006094 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ с учётом замены анодных заземлителей, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 259.647 | 26.6171 | 233.0299 | 233.0299 | 229.1207 | 98.32% | 233.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1207 | 0 | 0 | 255.7378 | 0 | 229.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.4 | СКЗ г. Таганрог, гаражи ДОСААФ, инв. №5006096 | Техперевооружение СКЗ.Замена с переносом СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 281.865 | 26.6171 | 255.2479 | 255.2479 | 251.197 | 98.41% | 255.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.197 | 0 | 0 | 277.8141 | 0 | 251.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.5 | СКЗ г. Таганрог, ул. Театральная-ул. Чапаева, инв. №5006100 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ с переносом с учётом замены анодных заземлителей, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 289.1126 | 26.6171 | 262.4955 | 262.4955 | 258.4 | 98.44% | 262.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 285.0171 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.6 | СКЗ г. Таганрог, ул. Шевченко-пер. Спускной, инв. №5006102 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 244.0912 | 26.6171 | 217.4741 | 217.4741 | 213.7904 | 98.31% | 217.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.7904 | 0 | 0 | 240.4075 | 0 | 213.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.7 | СКЗ г. Таганрог, пер.12-й Новый-3-й Линейный, инв. №5006093 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ с переносом, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 283.6683 | 26.6171 | 257.0512 | 257.0512 | 252.7878 | 98.34% | 257.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.7878 | 0 | 0 | 279.4049 | 0 | 252.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.8 | СКЗ г. Таганрог, Безымянный проезд 17 у ГРП, инв. №5006095 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 281.4172 | 26.6171 | 254.8001 | 254.8001 | 250.5747 | 98.34% | 254.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5747 | 0 | 0 | 277.1918 | 0 | 250.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.9 | СКЗ г. Таганрог, ул. П. Тольятти-ул. Киевская, инв. №5006099 | Техперевооружение СКЗ.Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 241.0726 | 26.6171 | 214.4555 | 214.4555 | 210.5874 | 98.2% | 214.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5874 | 0 | 0 | 237.2045 | 0 | 210.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.10 | СКЗ г.Таганрог, ул. Сызранова, 24/1, инв. №5007003 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 249.756 | 26.6171 | 223.1389 | 223.1389 | 219.1446 | 98.21% | 223.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.1446 | 0 | 0 | 245.7617 | 0 | 219.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.11 | СКЗ М-Курган; ул.1-й Пятилетки М. Курганский район Ростовской обл., инв. №4006091 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ с переносом с учётом замены анодных заземлителей, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 287.4359 | 26.6171 | 260.8188 | 260.8188 | 256.2776 | 98.26% | 260.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2776 | 0 | 0 | 282.8947 | 0 | 256.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.12 | СКЗ х.Ясиновский, инв. №4006131 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ с переносом, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 3 кв. 2017 | 281.7072 | 26.6171 | 255.0901 | 255.0901 | 250.6316 | 98.25% | 255.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6316 | 0 | 0 | 277.2487 | 0 | 250.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.13 | СКЗ г. Таганрог, ул.Ломакина-29 школа, инв. №5006031 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 157.8802 | 26.4152 | 131.465 | 131.465 | 129.0322 | 98.15% | 131.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0322 | 0 | 0 | 155.4474 | 0 | 129.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.14 | СКЗ г. Таганрог, ул. Вишневая 15, инв. №5006035 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 176.1508 | 26.4152 | 149.7356 | 149.7356 | 146.8093 | 98.05% | 149.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8093 | 0 | 0 | 173.2244 | 0 | 146.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.15 | СКЗ г. Таганрог, ул. Дачная -пер.4-й Вокзальный, инв. №5006037 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 191.0598 | 26.4152 | 164.6446 | 164.6446 | 161.7292 | 98.23% | 164.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7292 | 0 | 0 | 188.1444 | 0 | 161.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.16 | СКЗ г. Таганрог, ул. Чехова, 271г, инв. №5006041 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 161.7793 | 26.4152 | 135.3641 | 135.3641 | 132.6459 | 97.99% | 135.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6459 | 0 | 0 | 159.0611 | 0 | 132.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.17 | СКЗ г. Таганрог, ул. Нижняя Линия-пер.8-й Новый, инв. №5006039 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 190.6194 | 26.4152 | 164.2042 | 164.2042 | 161.2951 | 98.23% | 164.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2951 | 0 | 0 | 187.7103 | 0 | 161.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.18 | СКЗ г. Таганрог, пер.13-й Новый-ул.1-я Линия, инв. №5006032 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 156.7434 | 26.4152 | 130.3282 | 130.3282 | 127.9119 | 98.15% | 130.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9119 | 0 | 0 | 154.3271 | 0 | 127.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.19 | СКЗ г.Таганрог, ул. Ветренная-пер. Зеленый, инв. №5006034 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 159.0058 | 26.4152 | 132.5906 | 132.5906 | 130.1413 | 98.15% | 132.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1413 | 0 | 0 | 156.5565 | 0 | 130.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.20 | СКЗ г.Таганрог, ул. Гарибальди, 36-38, инв. №006036 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 158.7856 | 26.4152 | 132.3704 | 132.3704 | 129.924 | 98.15% | 132.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.924 | 0 | 0 | 156.3392 | 0 | 129.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.21 | СКЗ г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 17/1, инв. №5006038 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 172.0432 | 26.4152 | 145.628 | 145.628 | 142.761 | 98.03% | 145.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.761 | 0 | 0 | 169.1762 | 0 | 142.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.22 | СКЗ г. Таганрог, ул.Трудовая-30-й Переулок, инв. №5006101 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 208.766 | 26.4152 | 182.3508 | 182.3508 | 179.1782 | 98.26% | 182.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1782 | 0 | 0 | 205.5934 | 0 | 179.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.23 | СКЗ г. Таганрог, ул. Шмидта-пер. Добролюбовский, инв. №5006103 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 159.9147 | 26.4152 | 133.4996 | 133.4996 | 131.0369 | 98.16% | 133.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0369 | 0 | 0 | 157.4521 | 0 | 131.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.24 | СКЗ г.Таганрог ул.Бабушкина-пер.Новотрубный, инв. №5006098 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 159.813 | 26.4152 | 133.3978 | 133.3978 | 130.9367 | 98.16% | 133.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9367 | 0 | 0 | 157.3519 | 0 | 130.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.25 | СКЗ г. Таганрог, ул.Энергетическая-11-й Переулок, инв. №5006104 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 167.3207 | 26.4152 | 140.9055 | 140.9055 | 138.3356 | 98.18% | 140.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3356 | 0 | 0 | 164.7508 | 0 | 138.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.26 | СКЗ г. Таганрог, ул. Комарова 8, инв. №5007004 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 163.5856 | 26.4152 | 137.1705 | 137.1705 | 134.4258 | 98% | 137.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4258 | 0 | 0 | 160.841 | 0 | 134.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.27 | СКЗ г.Таганрог, ул. Кузнечная, 186/1, инв. №5007000 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 157.6945 | 26.4152 | 131.2793 | 131.2793 | 128.6205 | 97.97% | 131.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6205 | 0 | 0 | 155.0357 | 0 | 128.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.28 | СКЗ г.Таганрог, Калужский проезд, 11/1, инв. №5006999 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 167.7879 | 26.4152 | 141.3727 | 141.3727 | 138.5674 | 98.02% | 141.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5674 | 0 | 0 | 164.9826 | 0 | 138.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.29 | СКЗ г.Таганрог, ул. Луговая-Садовая, инв. №5007001 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 166.3883 | 26.4152 | 139.9732 | 139.9732 | 137.4164 | 98.17% | 139.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4164 | 0 | 0 | 163.8316 | 0 | 137.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.30 | СКЗ г.Таганрог, ул. Фрунзе-пер. Спартаковский, инв. №5007005 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 158.0348 | 26.4152 | 131.6196 | 131.6196 | 129.1838 | 98.15% | 131.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1838 | 0 | 0 | 155.599 | 0 | 129.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.31 | СКЗ г.Таганрог, пер.11-й Новый-5-й Линейный, инв. № 5006998 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 157.3713 | 26.4152 | 130.9561 | 130.9561 | 128.53 | 98.15% | 130.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.53 | 0 | 0 | 154.9452 | 0 | 128.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.6.3.32 | СКЗ г.Таганрог, ул. Свободы, 15/1, инв. №5007002 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 3 кв. 2017 | 218.1762 | 26.4152 | 191.761 | 191.761 | 189.071 | 98.6% | 191.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.071 | 0 | 0 | 215.4862 | 0 | 189.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 1371.21 | 126.84 | 890.89 | 890.89 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.7.1. | ГРП, ШРП в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.7.1.1 | ГРП № 22, пос. Каменоломни, пер.Северный-Шоссейный, № 4900171 | Техническое перевооружение ГРП РДУК-100 на другой тип с увеличением пропускной способности РДГ-150Н. | 1 кв. 2015 | 392.98 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.7.1.2 | ШРП № 69, г. Шахты, ул.Целинная, инв.№ 4900131 | Техническое перевооружение ШРП ГСГО с регулятором РДБК1-50/25 на другой тип с увеличением пропускной способности ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 2 кв. 2016 | 476.55 | 43.67 | 432.88 | 432.88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.7.1.3 | ШРП №119, г.Шахты, пер.Восточно-Сибирский, № 4900263 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДНК-400-2шт. на другой тип с увеличением пропускной способности ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 2 кв. 2016 | 501.68 | 43.67 | 458.01 | 458.01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 11000.081 | 2218.6112 | 2306.307 | 2306.307 | 1648.157 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2306.307 | 1307.931 | 0 | 340.224 | 0 | 0 | 2615.241 | 1251.5272 | 1648.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0.691 | 0.691 | 0.691 | 0 | 0 | 0.002
4.8.1. | Линейная часть, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.8.1.1 | Внутрипоселковый подземный газопровод высокого и низкого давления в п.Яшкуль Яшкульского района инв.№ М538 | Реконструкция газопровода подземного стального высокого и низкого давления Ду 159мм L= 2,014 км на подземный полиэтиленовый Ду 160мм L= 2,014 км; Ду 219мм L= 0,148 км на подземный полиэтиленовый Ду 225мм L= 0,148 км; надземный газопровод высокого давления Д159мм L= 0,778 км на подземный полиэтиленовый Ду 160мм L= 0,778 км; Lобщ.= 2,94 км | 4кв. 2016г | 5294.69 | 493.0098 | 0 | 0 | 47.87 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.87 | 0 | 0 | 0 | 540.8798 | 47.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия | 0 | 0
4.8.1.2 | Газопровод высокого давления с.Яшалта - ГРП с. Манычское Яшалтинского района инв. № М1155 | Замена подземного стального газопровода высокого давления Д159 L= 1,951 км на подземный п/э Д160мм L=1,951км | 2 кв. 2014 | 2086.31 | 847.917 | 1253.316 | 1253.316 | 895.08 | 71.42% | 0 | 0 | 1253.316 | 895.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.997 | 0 | 895.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.8.1.3 | Газопровод высокого давления-подводящий к ШРП в 1 микрорайоне г.Городовиковск Городовиковского района РК, инв. №Ю00679 | Реконструкция подземного стального газопровода в/д Ду 114 L= 0,347 км на подземный полиэтиленовый газопровод в/д ПЭ100 Д110мм L= 0,347км Lобщ.= 0,347 км | 1 кв. 2017 г | 409.985 | 176.423 | 233.562 | 233.562 | 205.361 | 87.93% | 0 | 0 | 233.562 | 174.465 | 0 | 30.896 | 0 | 0 | 381.784 | 0 | 205.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
4.8.1.4. | Внутрипоселковый газопровод п.Большой Царын от ГРП ул.Матросова до ул.Заканальная, Октябрьского района, инв.№Ю00663 | Замена наземного стального газопровода высокого давления Ду 108 L= 0,22 км; ДУ 57 L= 0,47 км на подземный газопровод высокого давления ПЭ Ду 63 L= 0,690 км | 4кв. 2015 г | 1049.43 | 230.006 | 819.429 | 819.429 | 260.454 | 31.78% | 0 | 0 | 819.429 | 238.386 | 0 | 22.068 | 0 | 0 | 490.46 | 0 | 260.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0.691 | 0.691 | 0.691 | Республика Калмыкия | 0 | 0
4.8.1.5. | Надземный газопровод низкого давления по ул. Ленина -ул. Дзержинского п. Комсомольский Черноземельского района, инв. №Ю00680 | Реконструкция надземного стального газопровода низкого давления Д 32мм L= 0,666 км на надземный газопровод Д57мм L= 0,666км с заменой опор; Lобщ.= 0,666 км | 1кв. 2017г | 882.69 | 293.6305 | 0 | 0 | 239.392 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.39 | 0 | 0 | 0 | 533.0225 | 239.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия
4.8.2. | ГРП, ШРП в т.ч.:
4.8.2.1. | ГРП-4 по ул. Советская,3а, п.Татал Юстинского района инв.№91-1 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип с добавлением второй линии редуцирования, подключение к сети электроснабжения | 2кв. 2017г | 662.169 | 88.7387 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия
4.8.2.2. | ГСГО (ШРП №7) по пер. Кирова в п. Цаган Аман Юстинского района, инв № Ю 00666 | Техническое перевооружение ГСГО (ШРП) на УГРШ-100Н-2-О с 2-мя линиями редуцирования | 2кв. 2017г | 614.807 | 88.8863 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия
5. | Переведено из Резерва - реконструкция (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 318.79 | 63.3069 | 255.48 | 255.48 | 20 | 7.828% | 0 | 0 | 0 | 20 | 255.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3069 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 318.79 | 63.3069 | 255.48 | 255.48 | 20 | 7.828% | 0 | 0 | 0 | 20 | 255.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3069 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.3.1. | Линейная часть, в т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
5.3.1.1 | Устройство ограничения расхода газа на газопроводе высокого давления в г. Волгодонске: ул. Портовая, 1 (инв. 00-251) | Установка устройства ограничения расхода газа на газопроводе высокого давления в г. Волгодонске: ул. Портовая, 1 | 04 кв. 2017 | 318.79 | 63.3069 | 255.48 | 255.48 | 20 | 7.828% | 0 | 0 | 0 | 20 | 255.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3069 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
6. | Резерв - реконструкция всего, в т.ч.: |  |  | 33745.3925 | 0 | 26158.3163 | 25545.9263 | 7462.2837 | 29.21% | 0 | 0 | 1400.3032 | 489.8644 | 24145.623 | 6972.4193 | 612.39 | 0 | 693.964 | 6898.8833 | 6898.8833 | 563.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -130.5636 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 17919.233 | 0 | 12983.233 | 12983.233 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12983.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч. | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
6.1.2. | Линейная часть, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
6.1.3. | СКЗ, в т.ч. | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
6.1.3.1 | с. Ефремовка, ул. Хорошилова инв.№21553 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.2 | с.Н-Бессергеновка, водонапорная башня инв. №21575 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.3 | с.Н-Бессергеновка, ул.Пушкина, д/сад, у котельной инв. №21571 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.4 | с.Петрушино ул.Энгельса-пер.Стахановский инв. №21575 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.5 | с.Васильево-Ханжоновка ул. Молодежная, 13 инв.№21531 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.6 | с. Рожок, олифоварка инв.№21528 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.7 | с.Боково, у сельмага инв.№21526 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.8 | с. Носово, у столовой инв.№21534 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.9 | с. Ивановка, весовая инв.№21534 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.10 | с. Ново-Отрадное, ул. Ленина,49 инв.№21534 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.11 | с. Лакедемоновка, ул. Степная, ГРП инв.№21519 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.12 | с. Золотая Коса, холодильник инв.№21563 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.13 | с. Беглицкая Коса (11 участок) инв.№21521 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.14 | с. Беглицкая Коса, у бригады инв.№21521 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.15 | с. Троицкое, ул. Дзержинского 11 инв.№21555 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.16 | с. Троицкое, Ленина, Огородный инв.№21555 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.17 | с. Николаевка, у ТП инв.№21558 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.18 | с.Андреево-Мелентьево, тер. ЗАО "Сармат" инв.№21558 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.19 | с. Советка, у ШРП инв.№21549 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.20 | с. Новостроенка инв.№21459 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.21 | с. Бессергеновка, ул. Садовая инв.№21544 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.22 | с. Приморка, котельная рыбцеха инв.№21566 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.23 | с. Синявское МЦВРИ инв.№21546 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.24 | пос.Ленинский у ТП (х.Балка) инв. №000015007 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.25 | х. Марс 1-я Зверевская инв.№000013037 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.26 | пос. Первомайский инв.№000013037 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.27 | г. Пролетарск, ул. Чижова- Скибы инв.№26-00348 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.28 | г. Пролетарск, ул. 81 МСБ - 50 лет ВЛКСМ инв.№26-00349 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.29 | х. Александровка инв. №22-00122 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.30 | х. Хапры, ул. Гагарина (бригада) инв.№000013027 | Замена СКЗ на СКЗ с телеметрией | 1 кв. 2018г. | 499.7643 | 0 | 362.6543 | 362.6543 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.31 | с.Большекирсаново в ТП № 384 инв.№052117 | Полное перепроектирование СКЗ | 1 кв. 2018г. | 585.2607 | 0 | 420.7207 | 420.7207 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.32 | с.Григорьевка у ПК 40+15 инв. №052958 | Полное перепроектирование СКЗ | 1 кв. 2018г. | 585.2607 | 0 | 420.7207 | 420.7207 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.33 | г. Сальск, ул. Севастопольская (СКЗ) инв.№31-03343 | Полное перепроектирование СКЗ | 1 кв. 2018г. | 585.2607 | 0 | 420.7207 | 420.7207 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.34 | г. Сальск, ул. Котовского инв. №31-04024 | Полное перепроектирование СКЗ | 1 кв. 2018г. | 585.2607 | 0 | 420.7207 | 420.7207 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.1.3.35 | №91 г. Волгодонск ул. Радужная инв. №13633 | Полное перепроектирование СКЗ | 1 кв. 2018г. | 585.2607 | 0 | 420.7207 | 420.7207 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[21 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 1365.83 | 0 | 1224.78 | 612.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.39 | 0 | 612.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.3.1. | Линейная часть, в т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
6.3.1.2 | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре | Техническое перевооружение автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | 02 кв. 2018 | 1365.83 | 0 | 1224.78 | 612.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.39 | 0 | 612.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 14460.3294 | 0 | 11950.3032 | 11950.3032 | 7462.2837 | 62.44% | 0 | 0 | 1400.3032 | 489.8644 | 10550 | 6972.4193 | 0 | 0 | 693.964 | 6898.8833 | 6898.8833 | 563.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -130.5636 | 0
6.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
6.5.1.1. | Система видеонаблюдения на территории АО "Ростовгоргаз" по адресу: ул.Раздорская, 4 г.Ростов-на-Дону (инв. №000103636) | Модернизация системы видеонаблюдения с установкой 24 цветных цифровых камер | 2 кв. 2018 | 1439.2406 | 0 | 1400.3032 | 1400.3032 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1400.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.2. | Линейная часть, в т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
6.5.2.1 | Подземный газопровод среднего давления по адресу: пер.Халтуринский от ул.Б.Садовая до ул.Тургеневская г.Ростов-на-Дону (инв. № 10002) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Установка секционирующего шарового крана по пер. Халтуринскому в створе с ул. Тургеневской, с обрезкой надземного кольцуещего газопровода среднего давления, проложенного от ул. Сиверса до ул. Тургеневской. | 2 кв. 2018 | 924.6537 | 0 | 850 | 850 | 603.629 | 71.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 603.629 | 0 | 0 | 0 | 603.629 | 603.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3. | ГРП, в т.ч.: | [38 empty] | 0 | 0
6.5.3.1 | ГРП по адресу: ул.Стальского, 42 "А" г.Ростов-на-Дону (инв. 140) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена технологических линий в ГРП с установкой регуляторов давления РДГ-150. | 2 кв. 2018 | 1364.577 | 0 | 1100 | 1100 | 582.506 | 52.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 582.506 | 0 | 0 | 0 | 582.506 | 582.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3.2 | ГРП по адресу: ул.20-я линия, 54 "Б" г.Ростов-на-Дону (инв. 217) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена технологических линий в ГРП с установкой регуляторов давления РДГ-150Н. | 2 кв. 2018 | 1364.577 | 0 | 1100 | 1100 | 678.819 | 61.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 678.819 | 0 | 0 | 0 | 678.819 | 678.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3.3 | ШГРП по адресу: ул.Богачева / ул.Всесоюзная г.Ростов-на-Дону (инв.264) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 2 кв. 2018 | 928.2202 | 0 | 800 | 800 | 915.1881 | 114.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 915.1881 | 0 | 0 | 0 | 915.1881 | 915.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3.4 | ШГРП по адресу: ул.Фурмановская, 40 / пер.Неверовский г.Ростов-на-Дону (инв.2415) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 2 кв. 2018 | 1328.2202 | 0 | 1200 | 1200 | 866.01 | 72.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 866.01 | 0 | 0 | 0 | 866.01 | 866.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3.5 | ШГРП по адресу: пр.Шолохова, 48 г.Ростов-на-Дону (инв.167) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 2 кв. 2018 | 928.2202 | 0 | 800 | 800 | 350.263 | 43.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 350.263 | 0 | 0 | 0 | 350.263 | 350.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3.6 | ШГРП по адресу: ул.Кадровая, 44 г.Ростов-на-Дону (инв.115) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 2 кв. 2018 | 1328.2202 | 0 | 1200 | 1200 | 1239.3504 | 103.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1239.3504 | 0 | 0 | 0 | 1239.3504 | 1239.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3.7 | ШГРП по адресу: ул.Нансена, 78 "А" г.Ростов-на-Дону (инв.335) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 2 кв. 2018 | 1328.2202 | 0 | 1200 | 1200 | 777.801 | 64.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 777.801 | 0 | 0 | 0 | 777.801 | 777.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3.8 | ШГРП по адресу: ул.М.Горького, 270 г.Ростов-на-Дону (инв.165) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 2 кв. 2018 | 928.2202 | 0 | 800 | 800 | 330.21 | 41.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 330.21 | 0 | 0 | 0 | 330.21 | 330.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3.9 | ШГРП по адресу: ул.Спартаковская, 27 г.Ростов-на-Дону (инв.302) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Замена ШПРГ | 2 кв. 2018 | 928.2202 | 0 | 800 | 800 | 555.1068 | 69.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 555.1068 | 0 | 0 | 0 | 555.1068 | 555.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3.10 | ШГРП по адресу: ул.20-я линия, 54 "Б" г.Ростов-на-Дону (инв.1318) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Демонтаж ШПРГ с РДБК 1-50 с последующим подключением к газопроводу низкого давления после ГРП №78 по адресу: ул. 20-я линия, 54 "Б" | 2 кв. 2018 | 487.8879 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
6.5.3.11 | ШГРП по адресу: ул.Фурмановская, 41 г.Ростов-на-Дону (инв.258) | Техническое перевооружение городской сети газоснабжения №А-29-01863-0161. Демонтаж ШПРГ с РД-32 по адресу: ул.Фурмановская, 41 г.Ростов-на-Дону с последующим подключением к газопроводу низкого давления после ГРП №145 по адресу: ул. Фурмановская, 40 / пер.Неверовский | 2 кв. 2018 | 487.8879 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | 0 | 0
| Выносы газопроводов по договорам на компенсацию затрат сторонним Инвестором (источник "Компенсация затрат по Положению от 30.05.2013 № 403 "О компенсации расходов, вызванных переносом части объекта сети газораспределения"), в т.ч. | [38 empty] | 0 | 0
6.5.3.12 | Газопровод низкого давления по адресу: ул.Дранко, 44 г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного газопровода низкого давления диаметром 57мм из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 2 кв. 2017г. | 161.2795 | 0 | 0 | 0 | 87.3035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 87.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2795 | 0 | 0 | 87.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -73.976 | 0
6.5.3.13 | Газопровод по адресу:6 линия, 46 г.Ростов-на-Дону (инв. 13782 ) | Перенос подземного газопровода-ввода низкого давления диаметром 89 мм протяженностью 54 м | 2 кв. 2018г. | 435.4197 | 0 | 0 | 0 | 402.5609 | 100% | 0 | 0 | 0 | 402.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.4197 | 0 | 0 | 402.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -32.8588 | 0
6.5.3.14 | Газопровод по адресу: пр.Буденновский, 53 - ул.Красноармейская, 114 г.Ростов-на-Дону (инв. 13782 ) | Вынос надземного газопровода низкого давления диаметром 57 мм протяженностью 37 м | 3 кв. 2018г. | 97.2648 | 0 | 0 | 0 | 73.536 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.536 | 0 | 0 | 97.2648 | 0 | 0 | 73.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область | -23.7288 | 0
[40 empty] | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова
Note on B286: Ильина Юлия Вячеславовна: надо уменьшить сумму 1 кв. , что бы пошла сумма ввода

## Форма 24
Форма №24 Отчет о выполнении плана приобретения газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ, ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Плановая стоимость приобретения | Фактическая стоимость приобретения | Объем незавершённого строительства на 1 января текущего года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [10 empty] | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года
[5 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[5 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу | 4249554753.04 | 6738256.34 | 0 | 4249554753.04 | 3141145843.62 | 6738256.34 | 510086.44 | 0 | 0 | 532086 | 3140635757.18 | 6206170.34 | 1108408909.42 | 0 | 0
1. | Приобретение газопроводов всего, в т.ч.: | 4249554753.04 | 6504086 | 0 | 4249554753.04 | 3141145843.62 | 6504086 | 510086.44 | 0 | 0 | 532086 | 3140635757.18 | 5972000 | 1108408909.42 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 3141145843.62 | 6504086 | 0 | 3141145843.62 | 3141145843.62 | 6504086 | 510086.44 | 0 | 0 | 532086 | 3140635757.18 | 5972000 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Подземный газопровод среднего давления, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Бабина, № 1, протяженностью 2,554 км | 510086.44 | 532086 | 0 | 510086.44 | 510086.44 | 532086 | 510086.44 | 0 | 0 | 532086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Приобретение газопроводов | 3140635757.18 | 0 | 0 | 3140635757.18 | 3140635757.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140635757.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство квартала жилых домов в квартале № 2, ул. Харьковская (1 этап). Газоснабжение наружное. Назначение: газопровод среднего и низкого давления. Протяженность 2761м. Адрес: РО, г. Новошахтинск, ул. Харьковская | 0 | 5972000 | 0 | 0 | 0 | 5972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5972000 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 1108408909.42 | 0 | 0 | 1108408909.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108408909.42 | 0 | 0
1.8.1. | Приобретение газопроводов | 1108408909.42 | 0 | 0 | 1108408909.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108408909.42 | 0 | 0
2. | Приобретение объектов незавершенного строительства всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение прочих объектов недвижимости всего, в т.ч.: | 0 | 234170.34 | 0 | 0 | 0 | 234170.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234170.34 | 0 | 0 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 234170.34 | 0 | 0 | 0 | 234170.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234170.34 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Нежилое здание, площадью 98,3 кв.м. по адресу: РО, Милютинский р-н, ст-ца Милютинская, ул. Советская 35А | 0 | 140970.34 | 0 | 0 | 0 | 140970.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140970.34 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Земельный участок, площадью 242 кв.м. по адресу: РО. Милютинский р-н, ст. Милютинская, ул. Советская 35А | 0 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93200 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 25
Форма №25 Отчет о выполнении плана приобретения нематериальных активов ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Плановая стоимость приобретения | Фактическая стоимость приобретения | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
|  |  |  | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  |  |  | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Всего по Обществу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 26
Форма №26 Отчет о выполнении плана приобретения автотранспорта ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  | 16357371.254 | 33674506.2466 | 87993728.678 | 76377008.678 | 81830217.33 | 0 | 28011949.01 | 25690823.678 | 33153783.88 | 50686185 | 20664484.44 | 11616720 | 0
1. | Легковой автотранспорт |  |  | 3627852 | 4567507.174 | 14344464 | 14344464 | 21466601.79 | 0 | 1839588.21 | 12097420 | 12131708.54 | 2247044 | 7495305.04 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 30 | 113 | 3627852 | 3836242.754 | 14344464 | 14344464 | 20735337.37 | 0 | 1839588.21 | 12097420 | 11940929.72 | 2247044 | 6954819.44 | 0 | 0
1.1.1. | Автомобиль Тойота Камри | 6 | 6 | 1812000 | 1710627.71 | 10872000 | 10872000 | 10263766.26 | 0 | 0 | 10872000 | 10263766.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Автомобиль Форд Фокус на КПГ | 1 | 0 | 1225420 | 1267422.75 | 1225420 | 1225420 | 1267422.75 | 0 | 0 | 1225420 | 0 | 0 | 1267422.75 | 0 | 0
1.1.3. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: ВАЗ-21103 2003г.в., ВАЗ-210214 2014, 2015 г.в CHEVROLET NIVA 212300 2008, 2012, 2013 г.в. ГАЗ 3102 2002г.в., ГАЗ 31105 2005,2007, 2008, г.в., ГАЗ 3110 2001г.в. | 11 | 11 | 94500 | 113013.06 | 1039500 | 1039500 | 1243143.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039500 | 1243143.66 | 0 | 0
1.1.4. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для легковых автомобилей иностранного производства: Хундай Акцент 2009г.в. | 1 | 1 | 94500 | 113013.06 | 94500 | 94500 | 113013.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 113013.06 | 0 | 0
1.1.5. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: Лада Ларгус 2015г.в. | 1 | 1 | 95900 | 113013.06 | 95900 | 95900 | 113013.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95900 | 113013.06 | 0 | 0
1.1.6. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для легковых автомобилей иностранного производства: FORD Focus 2015 г.в. | 4 | 1 | 100548 | 96339 | 402192 | 402192 | 96339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402192 | 96339 | 0 | 0
1.1.7. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: УАЗ Патриот 2011 г.в. | 1 | 0 | 102492 | 0 | 102492 | 102492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102492 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для легковых автомобилей иностранного производства: Hyndai Sonata 2006 г.в., Hyndai I 40 2014 г.в. КИА Маджентис 2005 г.в., Skoda Octavia 2012 г.в. Toyota Camry 2012г.в. | 5 | 5 | 102492 | 110667.574 | 512460 | 512460 | 553337.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512460 | 553337.87 | 0 | 0
1.1.9. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: ВАЗ-21053 2007г.в., ВАЗ-2107 2011г.в., Лада Приора 2011 г.в. | 0 | 8 | 0 | 70787.09 | 0 | 0 | 570473.16 | 0 | 212361.27 | 0 | 70787.09 | 0 | 287324.8 | 0 | 0
1.1.10. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: Лада 2123 2008, 2009, 2010, 2011,2015 г.в., Лада 212140 2011 г.в., ГАЗ-3102(31105) 2007 г.в, Шевроле Круз 2013 г.в. | 0 | 24 | 0 | 76656.82 | 0 | 0 | 1853331.95 | 0 | 383284.1 | 0 | 536597.74 | 0 | 933450.11 | 0 | 0
1.1.11. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей иностранного производства: Мерседес Бенц 2012г.в.,Ниссан Теана 2011г.в.,Тойота Камри 2011, 2012, 2016, 2014г.в.,FORD"MONDEO" 2011, 2012г.в.,Hyndai Cолярис 2013г.в.,Митсубиси Аутлендер 2012г.в.,УАЗ ПАТРИОТ 2012, 2016г.в. | 0 | 38 | 0 | 83139.78 | 0 | 0 | 3182611.58 | 0 | 1080817.14 | 0 | 498838.68 | 0 | 1602955.76 | 0 | 0
1.1.12. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей иностранного производства: Тойота Королла 2012, 2013г.в.,Форд Фокус 2010, 2012, 2013г.в. | 0 | 18 | 0 | 81562.85 | 0 | 0 | 1478885.02 | 0 | 163125.7 | 0 | 570939.95 | 0 | 744819.37 | 0 | 0
1.2. | АО " Азовмежрайгаз"в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 7 | 0 | 731264.42 | 0 | 0 | 731264.42 | 0 | 0 | 0 | 190778.82 | 0 | 540485.6 | 0 | 0
1.8.1 | А/м Chevrolet Niva | 0 | 1 | 0 | 66075.43 | 0 | 0 | 66075.43 | 0 | 0 | 0 | 66075.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | А/м ВМ-32841-0000010-01, У 305 ТК, VIN X8932841А50СЕ4237 | 0 | 1 | 0 | 124703.39 | 0 | 0 | 124703.39 | 0 | 0 | 0 | 124703.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | А/м Chevrolet Niva 212300-55, В 622 РМ 161 | 0 | 1 | 0 | 110477.97 | 0 | 0 | 110477.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110477.97 | 0 | 0
1.8.4 | А/м Chevrolet Niva 212300-55, Е 641 РМ 161 | 0 | 1 | 0 | 110477.97 | 0 | 0 | 110477.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110477.97 | 0 | 0
1.8.5 | А/м Chevrolet Niva 212300-55, Х 148 СХ 161 | 0 | 1 | 0 | 98572.88 | 0 | 0 | 98572.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98572.88 | 0 | 0
1.8.6 | А/м Chevrolet Niva 212300-55, Х 396 ОК 161 | 0 | 1 | 0 | 110477.97 | 0 | 0 | 110477.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110477.97 | 0 | 0
1.8.7 | А/м Chevrolet Niva 212300-55, Х 771 ОК 161 | 0 | 1 | 0 | 110478.81 | 0 | 0 | 110478.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110478.81 | 0 | 0
2. | Автотехника для эксплуатации |  |  | 4344291.454 | 18952064.3126 | 21183172.878 | 21166452.878 | 49062663.67 | 0 | 25960700.4 | 10916807.878 | 11896722.75 | 10249645 | 11205240.52 | 16720 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 77 | 178 | 3333444 | 18500538.8926 | 19720800 | 19704080 | 47600290.8 | 0 | 25960700.4 | 9454435 | 10434349.88 | 10249645 | 11205240.52 | 16720 | 0
2.1.1. | ГАЗ-27527 | 1 | 1 | 840000 | 677173.63 | 840000 | 840000 | 677173.63 | 0 | 0 | 840000 | 677173.63 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Автомобиль ГАЗ-33098 самосвал | 5 | 5 | 1560000 | 1445167.396 | 7800000 | 7800000 | 7225836.98 | 0 | 0 | 7800000 | 7225836.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: УАЗ Патриот 2011 г.в. | 2 | 0 | 102492 | 0 | 204984 | 204984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204984 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для автомобилей отечественного производства: ГАЗ 2217 2000г.в., ГАЗ 2705 2007 г.в., ГАЗ 2752 2000 г.в. 2012 г.в. ГАЗ-27057 2001г.в., ГАЗ 33023 2005г.в. 2006г.в., 2007г.в., 2008г.в., 2010г.в. ГАЗ 221717 2016г.в., ГАЗ 330202 2008г.в., 2009г.в., 2015г.в., ГАЗ 330232 2009г.в. ГАЗ 377760 2004г.в. | 19 | 13 | 130464 | 120067.4654 | 2478816 | 2478816 | 1560877.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478816 | 1560877.05 | 0 | 0
2.1.5. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для автомобилей отечественного производства: УАЗ 2206 1996г.в., УАЗ 39099 2001г.в., 2006г.в., УАЗ 315195 2004г.в., 2014г.в., УАЗ 374102 2008г.в., УАЗ390902 2004г.в. УАЗ 390945 2009г.в., 2012г.в., 2015г.в., УАЗ 390994 2006г.в., 2007г.в., 2009г.в., УАЗ 390995 2010г.в., 2014г.в. | 23 | 8 | 149472 | 144855.8737 | 3437856 | 3437856 | 1158846.99 | 0 | 0 | 814435 | 0 | 2623421 | 1158846.99 | 0 | 0
2.1.6. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для автомобилей отечественного производства: ГАЗ 3307 1993г.в., 2005г.в., 2006г.в., ГАЗ-3308 2005г.в, ГАЗ 4753 2004г.в., ГАЗ 4754 2007г.в., ГАЗ 4795 2008г.в. ГАЗ 474120 2003г.в. | 9 | 2 | 168696 | 168593.25 | 1518264 | 1518264 | 337186.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518264 | 337186.5 | 0 | 0
2.1.7. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для автомобилей отечественного производства: ЗИЛ 131 1981г.в., 1988г.в., 1976г.в., 1992г.в., ЗИЛ-ММЗ 555 1979г.в., ЗИЛ 43336 2006г.в., ЗИЛ 45085 2000г.в., ЗИЛ 433360 2007г.в., ЗИЛ 433362 1997г.в., 2002г.в., 2005г.в., 2007г.в., ЗИЛ 436362 2001г.в., ЗИЛ 441450 1992г.в. | 17 | 3 | 191160 | 179709.25 | 3249720 | 3249720 | 539127.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249720 | 539127.75 | 0 | 0
2.1.8 | Комплект газобаллонного оборудования LOVATOдля автомобилей иностранного производства: TOYOTA Hi-Ace 2006г.в. | 1 | 0 | 191160 | 0 | 191160 | 174440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174440 | 0 | 16720 | 0
2.1.9 | Автомобиль Газон NEXT РЖМ-52 | 0 | 1 | 0 | 1524864.83 | 0 | 0 | 1524864.83 | 0 | 1524864.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Автомобиль ГАЗ 2705 | 0 | 1 | 0 | 774761.63 | 0 | 0 | 774761.63 | 0 | 774761.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для автомобилей : УАЗ-390945 (390944,390995,220694-04, 220695-04) 2007- 2016г.в., ПАЗ-3205 2010 г.в, Зил-СААЗ-4545 2009 г.в. | 0 | 72 | 0 | 121249.17 | 0 | 0 | 8794323.41 | 0 | 3031229.25 | 0 | 1333740.87 | 0 | 4429353.29 | 0 | 0
2.1.12 | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для автомобилей : ЗИЛ-433362 2009, 2010 г.в., ЗИЛ-450650 2007 г.в | 0 | 8 | 0 | 155065.78 | 0 | 0 | 1249675.12 | 0 | 0 | 0 | 620263.12 | 0 | 629412 | 0 | 0
2.1.13 | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для автомобилей : ГАЗ-3307 2007 г.в | 0 | 2 | 0 | 136843.36 | 0 | 0 | 275778.9 | 0 | 136843.36 | 0 | 0 | 0 | 138935.54 | 0 | 0
2.1.14 | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для автомобилей : ГАЗ-330232(2705, 27052, 27527) 2008-2016 г.в., ГАЗ-A22R32 2016 u/d/, ГАЗ-3035GM 2008 u/d/ | 0 | 42 | 0 | 105830.2 | 0 | 0 | 4477649.39 | 0 | 1799113.4 | 0 | 423320.8 | 0 | 2255215.19 | 0 | 0
2.1.15 | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: Лада Ларгус 2013 г.в. | 0 | 2 | 0 | 77357.67 | 0 | 0 | 155856.37 | 0 | 0 | 0 | 77357.67 | 0 | 78498.7 | 0 | 0
2.1.16 | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: ВИС-2347 2012 г.в. | 0 | 2 | 0 | 76656.81 | 0 | 0 | 154444.32 | 0 | 0 | 0 | 76656.81 | 0 | 77787.51 | 0 | 0
2.1.17 | Аварийно-ремонтный автомобиль на ГАЗ-33081 "Егерь" | 0 | 4 | 0 | 1655829.2725 | 0 | 0 | 6623317.09 | 0 | 6623317.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.18 | Автомобиль ГАЗ NEXT Марка 2824ВК | 0 | 1 | 0 | 1146343.34 | 0 | 0 | 1146343.34 | 0 | 1146343.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.19 | ГАЗ NEXT С 41R33 с 7 метровой платформой | 0 | 1 | 0 | 1401086.31 | 0 | 0 | 1401086.31 | 0 | 1401086.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.20 | ГАЗ-27057 (цельнометаллический, 7-ми местный), грузовой фургон. | 0 | 1 | 0 | 1018971.86 | 0 | 0 | 1018971.86 | 0 | 1018971.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.21 | Грузовой автомобиль ГАЗ 330202 «Газель-бизнес» | 0 | 1 | 0 | 764228.9 | 0 | 0 | 764228.9 | 0 | 764228.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.22 | Грузовой автомобиль ГАЗ 33023 «Газель-фермер» с бортовой платформой | 0 | 1 | 0 | 781211.76 | 0 | 0 | 781211.76 | 0 | 781211.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.23 | Автомобиль ГАЗ 27057-265 (КПГ), цельнометаллический фургон | 0 | 1 | 0 | 806686.06 | 0 | 0 | 806686.06 | 0 | 806686.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.24 | Автомобиль ГАЗ 2752 комби "Соболь" | 0 | 1 | 0 | 679314.58 | 0 | 0 | 679314.58 | 0 | 679314.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.25 | Газель NEXT»ГАЗ-А65R32 | 0 | 1 | 0 | 1401086.31 | 0 | 0 | 1401086.31 | 0 | 1401086.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.26 | Грузовой автомобиль ГАЗ 330263 (КПГ) «Газель-фермер» с бортовой платформой | 0 | 1 | 0 | 802440.34 | 0 | 0 | 802440.34 | 0 | 802440.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.27 | Автомобиль ГАЗ-33098 самосвал | 0 | 1 | 0 | 1401086.31 | 0 | 0 | 1401086.31 | 0 | 1401086.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.28 | Автомобиль ГАЗ 330253-244 Бизнес Фермер | 0 | 2 | 0 | 934057.535 | 0 | 0 | 1868115.07 | 0 | 1868115.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 3 | 3 | 1010847.454 | 451525.42 | 1462372.878 | 1462372.878 | 1462372.87 | 0 | 0 | 1462372.878 | 1462372.87 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1. | Автомобиль Lada 4*4 Urban 3дв. | 2 | 2 | 451525.424 | 451525.42 | 903050.848 | 903050.848 | 903050.84 | 0 | 0 | 903050.848 | 903050.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2. | Автомашина УАЗ 390945 фермер | 1 | 1 | 559322.03 | 0 | 559322.03 | 559322.03 | 559322.03 | 0 | 0 | 559322.03 | 559322.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Строительная автотехника |  |  | 0 | 8232174.63 | 0 | 0 | 8232174.63 | 0 | 0 | 0 | 8133827.17 | 0 | 98347.46 | 0 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 2 | 0 | 7585816.1 | 0 | 0 | 7585816.1 | 0 | 0 | 0 | 7585816.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Экскаватор-погрузчик Terex 825RM | 0 | 1 | 0 | 3605932.2 | 0 | 0 | 3605932.2 | 0 | 0 | 0 | 3605932.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Автомобиль самосвал КамАЗ 6520-6012-43 | 0 | 1 | 0 | 3979883.9 | 0 | 0 | 3979883.9 | 0 | 0 | 0 | 3979883.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 11 | 0 | 646358.53 | 0 | 0 | 646358.53 | 0 | 0 | 0 | 548011.07 | 0 | 98347.46 | 0 | 0
3.8.1 | А/м ГАЗ-330202, В 859 ВО, VIN X9633020282342312 | 0 | 1 | 0 | 59491.53 | 0 | 0 | 59491.53 | 0 | 0 | 0 | 59491.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | А/м ГАЗ-33023, Р 428 ЕЕ, VIN X9633023090649064 | 0 | 1 | 0 | 60826.27 | 0 | 0 | 60826.27 | 0 | 0 | 0 | 60826.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | Грузовой прицеп ТС ОДА 39357, 4228 РБ, VIN ОТС | 0 | 1 | 0 | 40605 | 0 | 0 | 40605 | 0 | 0 | 0 | 40605 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | Грузовой самосвал ТС ММЗ 555, 0159 РДТ | 0 | 1 | 0 | 72618 | 0 | 0 | 72618 | 0 | 0 | 0 | 72618 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.5 | ЗИЛ 431412, У 772 РМ | 0 | 1 | 0 | 74069 | 0 | 0 | 74069 | 0 | 0 | 0 | 74069 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.6 | ЗИЛ 441450, У 813 АУ | 0 | 1 | 0 | 77975 | 0 | 0 | 77975 | 0 | 0 | 0 | 77975 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.7 | Автомобиль ГАЗ 2705 е249ве/08 VIN X8932560FF0AU2250 | 0 | 1 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.8 | Автомобиль Грузовой УАЗ-390945 VIN ХТТ390945F1213081 № Е 153 ВВ 08 | 0 | 1 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.9 | Автомобиль грузовой, с бортовой платформой ГАЗ-33023 Е 243 ВВ 08 VIN X96330230F2624395 | 0 | 1 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.10 | А/м БАГЕМ 2765-0000710-02, Р 541 ХК, VIN X4J27850F7000040 | 0 | 1 | 0 | 42426.27 | 0 | 0 | 42426.27 | 0 | 0 | 0 | 42426.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.11 | А/м ГАЗ-2705, В 748 РМ 161 | 0 | 1 | 0 | 98347.46 | 0 | 0 | 98347.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98347.46 | 0 | 0
4. | Автотехника для АДС |  |  | 8385227.8 | 1922760.13 | 52466091.8 | 40866091.8 | 3068777.24 | 0 | 211660.4 | 2676595.8 | 991525.42 | 38189496 | 1865591.42 | 11600000 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 25 | 8 | 7188632 | 931234.71 | 51269496 | 39669496 | 2077251.82 | 0 | 211660.4 | 1480000 | 0 | 38189496 | 1865591.42 | 11600000 | 0
4.1.1. | Автомобиль УАЗ-390995-480 | 2 | 2 | 740000 | 561398.6 | 1480000 | 1480000 | 1122797.2 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 1122797.2 | 0 | 0
4.1.2. | Ford Transit 2327NC | 4 | 0 | 2900000 | 0 | 11600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600000 | 0
4.1.3. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для автомобилей отечественного производства: ГАЗ 2705 2010 г.в., ГАЗ-27057 2004г.в., 2009г.в. | 4 | 2 | 130464 | 114865.73 | 521856 | 521856 | 229731.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521856 | 229731.46 | 0 | 0
4.1.4. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для автомобилей отечественного производства: УАЗ 390995 2015г.в., 2016г.в. | 2 | 2 | 149472 | 149140.18 | 298944 | 298944 | 298280.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298944 | 298280.36 | 0 | 0
4.1.5. | Комплект газобаллонного оборудования LOVATO для автомобилей отечественного производства: ГАЗ 30082 2012г.в. | 1 | 0 | 168696 | 0 | 168696 | 168696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168696 | 0 | 0 | 0
4.1.6. | Ford Transit 2327NC | 12 | 0 | 3100000 | 0 | 37200000 | 37200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37200000 | 0 | 0 | 0
4.1.7. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для автомобилей отечественного производства: ГАЗ-27057 2012 г.в., ГАЗ-32213 2012 г.в. | 0 | 2 | 0 | 105830.2 | 0 | 0 | 426442.8 | 0 | 211660.4 | 0 | 0 | 0 | 214782.4 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 1 | 1 | 1196595.8 | 991525.42 | 1196595.8 | 1196595.8 | 991525.42 | 0 | 0 | 1196595.8 | 991525.42 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1. | Автомобиль ГАЗ-27055 с ГБО LPG | 1 | 1 | 1196595.8 | 991525.42 | 1196595.8 | 1196595.8 | 991525.42 | 0 | 0 | 1196595.8 | 991525.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 27
Форма №27 Отчет о выполнении плана приобретения мебели ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ МЕБЕЛИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу | 10 | 0 | 567712.71 | 0 | 1208912.71 | 1208912.71 | 0 | 0 | 0 | 1208912.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 10 | 0 | 567712.71 | 0 | 1208912.71 | 1208912.71 | 0 | 0 | 0 | 1208912.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Стеллаж "СГР полочный" | 1 | 0 | 409412.71 | 0 | 409412.71 | 409412.71 | 0 | 0 | 0 | 409412.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Комплект мебели офисной "МИЛАН" | 6 | 0 | 108200 | 0 | 649200 | 649200 | 0 | 0 | 0 | 649200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | Кресло руководителя "Chairman 401" | 3 | 0 | 50100 | 0 | 150300 | 150300 | 0 | 0 | 0 | 150300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 28
Форма №28 Отчет о выполнении плана приобретения хозяйственного оборудования и инвентаря ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу | 2 | 1 | 227966.1 | 294830.51 | 455932.2 | 455932.2 | 522796.61 | 0 | 0 | 455932.2 | 522796.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 2 | 1 | 227966.1 | 294830.51 | 455932.2 | 455932.2 | 522796.61 | 0 | 0 | 455932.2 | 522796.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Блок-контейнер | 2 | 2 | 227966.1 | 227966.1 | 455932.2 | 455932.2 | 455932.2 | 0 | 0 | 455932.2 | 455932.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | Информационный киоск "Престиж +" | 0 | 1 | 0 | 66864.41 | 0 | 0 | 66864.41 | 0 | 0 | 0 | 66864.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 29
Форма №29 Отчет о выполнении плана приобретения компьютеров ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 2837424.8553 | 2787426 | 2837424.8553 | 2837424.8553 | 2787426 | 0 | 0 | 2837424.8553 | 2787426 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 3 | 3 | 2837424.8553 | 2787426 | 2837424.8553 | 2837424.8553 | 2787426 | 0 | 0 | 2837424.8553 | 2787426 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | ИБП APC Smart-UPS On-Line SRT 10000 ВА RM 230В SRT10KRMXLI в составе:ИБП SRT10KRMXLI — 1шт.;Батарея дополнительная АРС Smart-UPS SRT 192V 8kVA-10kVA RM SRT192RMBP2 — 8шт. | 1 | 1 | 860132.4153 | 843884 | 860132.4153 | 860132.4153 | 843884 | 0 | 0 | 860132.4153 | 843884 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | ИБП UPS 6000VA Smart On-Line APC (SRT6KRMXLI) в составе:ИБП SRT6KRMXLI — 1шт.;батарея дополнительная АРС Smart-UPS SRT 192V 5kVA-6kVA RM SRT192RMBP - 4шт. | 1 | 1 | 488768.7966 | 481662 | 488768.7966 | 488768.7966 | 481662 | 0 | 0 | 488768.7966 | 481662 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Система хранения данных Aquarius HT Array 2050 HDT-Arr2050S-xxx в составе: СХД Aquarius HT Array 2050 HDT-Arr2050S-xxx (2-блочная) — 1шт.; HDD 900GB SAS 12G 10000rpm Hot Plug SFF SmartDrive — 8шт.; SSD 400GB SAS 12G Hot Plug SFF ME — 2шт. | 1 | 1 | 1488523.6434 | 1461880 | 1488523.6434 | 1488523.6434 | 1461880 | 0 | 0 | 1488523.6434 | 1461880 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 30
Форма №30 Отчет о выполнении плана приобретения оргтехники ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРГТЕХНИКИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 262975.9813 | 0 | 6866857.7125 | 6866857.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866857.7125 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 84 | 0 | 262975.9813 | 0 | 6866857.7125 | 6866857.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866857.7125 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Устройство многофункциональное Konica Minolta bizhub 227 | 11 | 0 | 198877.2407 | 0 | 2187649.6475 | 2187649.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187649.6475 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Устройство многофункциональное Konica Minolta bizhub 4020 | 73 | 0 | 64098.7406 | 0 | 4679208.065 | 4679208.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679208.065 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 31
Форма №31 Отчет о выполнении плана приобретения оборудования для эксплуатации газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 19816992.952 | 18962206.5575 | 22249856.18 | 22249856.18 | 17914947.99 | 1500000 | 0 | 20749856.18 | 13794004.98 | 0 | 4120943.01 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 26 | 24 | 18850891.26 | 17803961.5575 | 20749856.18 | 20749856.18 | 16215422.71 | 0 | 0 | 20749856.18 | 12094479.7 | 0 | 4120943.01 | 0 | 0
1.1.1. | Трубогибочный станок УГС-6/1 А | 1 | 1 | 207000 | 249112.53 | 207000 | 207000 | 249112.53 | 0 | 0 | 207000 | 249112.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Аппарат сварочный Протва | 3 | 3 | 105000 | 104914.82 | 315000 | 315000 | 314744.46 | 0 | 0 | 315000 | 314744.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Комплект оборудования Ravetti позволяющего выполнять комплекс работ на газопроводах диаметром от 2" до 12" без остановки газоснабжения потребителей под давлением до 1,2 МПа. | 1 | 0 | 5243273.73 | 4961704.54 | 5243273.73 | 5243273.73 | 1164212.92 | 0 | 0 | 5243273.73 | 565940 | 0 | 598272.92 | 0 | 0
1.1.4. | Бензиновый генератор BS 7500 Fubag | 1 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Комплект оборудования для обработки торцев стальных труб: ТТ-250 ТТ-350 ТТ-630 | 1 | 1 | 617600 | 562119.09 | 617600 | 617600 | 562119.09 | 0 | 0 | 617600 | 562119.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Газовый генератор Gazvolt Pro 6250 Neva 06 (Robin-Subaru) | 5 | 5 | 165223.73 | 165111.86 | 826118.65 | 826118.65 | 825559.3 | 0 | 0 | 826118.65 | 825559.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Генератор Energo EB 12.0/230-SLE | 4 | 4 | 182900 | 143799.8775 | 731600 | 731600 | 575199.51 | 0 | 0 | 731600 | 575199.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Генератор Aurora AGE 6500 D | 1 | 0 | 43000 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9. | Световая Башня ELG(Т3-5)600S 2,2 GX | 4 | 4 | 145000 | 113144.625 | 580000 | 580000 | 452578.5 | 0 | 0 | 580000 | 452578.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. | Гидравлический передавливатель Advance Welding AT09-0055 | 2 | 2 | 44370 | 50027.175 | 88740 | 88740 | 100054.35 | 0 | 0 | 88740 | 100054.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11. | Ультразвуковой дефектоскоп "УСД-50 IPS" | 1 | 1 | 272780 | 263835 | 272780 | 272780 | 263835 | 0 | 0 | 272780 | 263835 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12. | Дизельная электростанция ЭД100С-Т400-2РП | 1 | 1 | 1125000 | 535443.16 | 1125000 | 1125000 | 535443.16 | 0 | 0 | 1125000 | 535443.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13. | Комплект оборудования Ravetti для проведения работ на ПЭ газопроводе (перекрытие участка газопровода с обустройством байпасной линии) (SDR 11-17,6) под давлением до 1,0 МПа без отключения потребителей Ду 63, 90, 110, 160 мм | 1 | 0 | 10654743.8 | 10654748.88 | 10654743.8 | 10654743.8 | 9314287.24 | 0 | 0 | 10654743.8 | 7649893.8 | 0 | 1664393.44 | 0 | 0
1.1.14 | Трассопоисковое оборудование АНТПИ | 1 | 1 | 53100 | 91327.5 | 0 | 0 | 91327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91327.5 | 0 | 0
1.1.15 | Дизель-генератор AKSA APD-200P | 1 | 1 | 1766950 | 1766949.15 | 0 | 0 | 1766949.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766949.15 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 6 | 9 | 966101.692 | 1158245 | 1500000 | 1500000 | 1699525.28 | 1500000 | 0 | 0 | 1699525.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Рентгеновский аппарат "Арина -3" | 1 | 1 | 194915.25 | 191000 | 194915.25 | 194915.25 | 191000 | 194915.25 | 0 | 0 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки ПЭ "Барабара-ЦТФ" | 4 | 4 | 177966.102 | 180426.76 | 711864.41 | 711864.41 | 721707.04 | 711864.41 | 0 | 0 | 721707.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3. | Сварочный аппарат с гидравлическим приводом ССПТ-315ЭП VOLZHANIN | 1 | 1 | 593220.34 | 601118.99 | 593220.34 | 593220.34 | 601118.99 | 593220.34 | 0 | 0 | 601118.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4. | Передавливатель гидравлический D63-180 мм | 0 | 3 | 0 | 185699.25 | 0 | 0 | 185699.25 | 0 | 0 | 0 | 185699.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 32
Форма №32 Отчет о выполнении плана приобретения оборудования связи и передачи данных ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 575488.9831 | 0 | 797400.8475 | 797400.8475 | 581760 | 0 | 0 | 797400.8475 | 0 | 0 | 581760 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 6 | 6 | 575488.9831 | 0 | 797400.8475 | 797400.8475 | 581760 | 0 | 0 | 797400.8475 | 0 | 0 | 581760 | 0 | 0
1.1.1 | МиниАТС Samsung OfficeServ 7070 40SLI, 8DLI, 12TRK, 4VoIP | 2 | 2 | 127266.9492 | 0 | 254533.8983 | 254533.8983 | 180760 | 0 | 0 | 254533.8983 | 0 | 0 | 180760 | 0 | 0
1.1.2 | МиниАТС Samsung OfficeServ 7070 20SLI, 8DLI, 12TRK, 4VoIP | 2 | 2 | 94644.9153 | 0 | 189289.8305 | 189289.8305 | 154600 | 0 | 0 | 189289.8305 | 0 | 0 | 154600 | 0 | 0
1.1.3 | МиниАТС Samsung OfficeServ 7070 32SLI, 8DLI, 12TRK, 4VoIP | 1 | 1 | 111386.4407 | 0 | 111386.4407 | 111386.4407 | 81800 | 0 | 0 | 111386.4407 | 0 | 0 | 81800 | 0 | 0
1.1.4 | МиниАТС Samsung OfficeServ 7200 (64SLI, 8DLI, 16TRK, 8VoIP) | 1 | 1 | 242190.678 | 0 | 242190.678 | 242190.678 | 164600 | 0 | 0 | 242190.678 | 0 | 0 | 164600 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 33
Форма №33 Отчет о выполнении плана приобретения специального оборудования и охранных систем ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОХРАННЫХ СИСТЕМ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 34
Форма №34 Отчет о выполнении плана долгосрочных финансовых вложений ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О ВЫПАОЛНЕНИИ ПЛАНА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 9 месяцев 2018 года
тыс. руб.
Код строки | Наименование объекта | Сумма долгосрочных финансовых вложений
|  | Всего |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | годовой план | план отчетного периода | факт отчетного периода | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Всего по Обществу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Вложения в дочерние общества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Вложения в зависимые общества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вложения в прочие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Вклады по договору простого товарищества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Займы, предоставленные юридическим и физическим лицам (на срок более 12 мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Вложения в ценные бумаги (со сроком погашения более 12 мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Долевое участие в строительстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Прочие долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова