## Форма 21_сводная форма
Форма № 21 Отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
№ п/п | Наименования групп объектов капитальных и долгосрочных финансовых вложений | Объем незавершённого строительства на 1 января планируемого года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных и долгосрочных финансовых вложений
|  |  | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
[19 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов | Спецнадбавка, средства прошлых лет | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2016 года | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2015 года
|  |  | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего по Обществу | 1630547.6028 | 1329397.0293 | 1329397.0293 | 1222260.2693 | 91.94% | 115066.4538 | 114459.1308 | 226027.221 | 276403.2316 | 107557.5137 | 236743.3635 | 880745.8408 | 594654.5433 | 1885208.7543 | 965847.5263 | 257527.0758 | 144249.6966 | 198842.6535 | 0 | 53347.2791 | 119608.2725 | 139558.5961 | 309126.7006
| ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 1598983.0992 | 1162500.5085 | 1162500.5085 | 1008390.35 | 86.74% | 93811.0148 | 93811.0316 | 180312.8204 | 223122.0949 | 61298.2536 | 165363.7332 | 827078.4198 | 526093.4903 | 1714846.0846 | 892527.3671 | 143749.5855 | 47223.4217 | 198842.6535 | 0 | 53347.2791 | 119608.2725 | 139558.5961 | 306060.5466
| АО "Азовмежрайгаз" | 2318.73 | 14746.2391 | 14746.2391 | 19984.0156 | 135.5% | 3895.608 | 3895.608 | 4356.64 | 4356.77 | 4899.11 | 9001.64 | 1594.881 | 2729.9975 | 19667.0656 | 1135.68 | 15633.6456 | 4350.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Волгодонскмежрайгаз" | 378.84 | 10936.0932 | 10936.0932 | 8543.7453 | 78.12% | 466.1017 | 466.1017 | 743.2029 | 551.031 | 2516.2571 | 2230.4153 | 7210.5316 | 5296.1973 | 8543.7453 | 378.84 | 8543.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Новочеркасскгоргаз" | 2609.806 | 8062.408 | 8062.408 | 4185.4938 | 51.91% | 831.67 | 831.657 | 3497.478 | 2902.7315 | 539.54 | 387.724 | 3193.72 | 63.3813 | 5296.9398 | 1498.36 | 4185.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Ростовгоргаз" | 4734.5283 | 82051.1475 | 82051.1475 | 133632.9457 | 162.9% | 9984.232 | 9984.22 | 16881.8193 | 20198.5976 | 29396.33 | 54897.8358 | 25788.7662 | 48552.2923 | 78888.7619 | 59478.7122 | 41866.2808 | 91766.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Таганрогмежрайгаз" | 10603.0963 | 29719.5665 | 29719.5665 | 27147.2227 | 91.34% | 303.36 | 284.3752 | 14196.2005 | 19177.6127 | 8555.533 | 3255.7904 | 6664.473 | 4429.4444 | 36491.0279 | 1170.1211 | 27147.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Шахтымежрайгаз" | 2089.28 | 14742.5605 | 14742.5605 | 13756.2193 | 93.31% | 5122.0012 | 4533.6712 | 6039.06 | 5352.2029 | 352.49 | 986.9038 | 3229.0092 | 2883.4413 | 15220.6192 | 462.46 | 12846.9793 | 909.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Газпром газораспределение Элиста" | 8830.223 | 6638.506 | 6638.506 | 6620.2769 | 99.73% | 652.466 | 652.466 | 0 | 742.191 | 0 | 619.321 | 5986.04 | 4606.2989 | 6254.5099 | 9195.986 | 3554.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066.154
1. | Машины и оборудование | 0 | 105733.6776 | 105733.6776 | 84075.9435 | 79.52% | 8990.6209 | 8990.6209 | 44821.9832 | 24474.954 | 20647.7211 | 29200.3743 | 31273.3522 | 21409.9942 | 76556.7493 | 8.52 | 84067.4235 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 57615.1001 | 57615.1001 | 45637.7715 | 79.21% | 267.3 | 267.3 | 23597.6581 | 3980.0571 | 18338.954 | 26429.9552 | 15411.188 | 14960.4592 | 45637.7715 | 0 | 45637.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 4481.6091 | 4481.6091 | 3904.1256 | 87.11% | 3895.608 | 3895.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.001 | 8.5175 | 3895.6056 | 8.52 | 3895.6056 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 6748.9167 | 6748.9167 | 4343.5153 | 64.36% | 466.1017 | 466.1017 | 199.0469 | 6.875 | 2308.7671 | 2230.4153 | 3775.001 | 1640.1233 | 4343.5153 | 0 | 4343.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 2483.898 | 2483.898 | 1950.3495 | 78.52% | 0 | 0 | 2033.898 | 1950.3495 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1950.3495 | 0 | 1950.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Ростовгоргаз" | 0 | 16759.8203 | 16759.8203 | 12771.4695 | 76.2% | 0 | 0 | 12527.8203 | 12765.7694 | 0 | 5.7 | 4232 | 0 | 12771.4695 | 0 | 12771.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 4440.553 | 4440.553 | 2604.55 | 58.65% | 0 | 0 | 2604.55 | 2604.55 | 0 | 0 | 1836.003 | 0 | 2604.55 | 0 | 2604.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 10401.7805 | 10401.7805 | 10072.6693 | 96.84% | 4361.6112 | 4361.6112 | 3859.01 | 3167.3529 | 0 | 534.3038 | 2181.1592 | 2009.4013 | 10072.6693 | 0 | 10072.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 2802 | 2802 | 2791.4929 | 99.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802 | 2791.4929 | 2791.4929 | 0 | 2791.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Автотранспорт | 0 | 85658.7538 | 85658.7538 | 65502.3686 | 76.47% | 8467.5106 | 8467.5106 | 32951.12 | 19802.3526 | 16675.233 | 19061.7408 | 27564.8902 | 18170.7646 | 65493.8486 | 8.52 | 65493.8486 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 40605.8821 | 40605.8821 | 30211.0456 | 74.4% | 0 | 0 | 13713.2851 | 1332.8483 | 14481.871 | 16291.3217 | 12410.726 | 12586.8756 | 30211.0456 | 0 | 30211.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 4481.6091 | 4481.6091 | 3904.1256 | 87.11% | 3895.608 | 3895.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.001 | 8.5175 | 3895.6056 | 8.52 | 3895.6056 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 6434.4647 | 6434.4647 | 4177.5435 | 64.92% | 466.1017 | 466.1017 | 0 | 6.875 | 2193.362 | 2230.4153 | 3775.001 | 1474.1515 | 4177.5435 | 0 | 4177.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 2483.898 | 2483.898 | 1950.3495 | 78.52% | 0 | 0 | 2033.898 | 1950.3495 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1950.3495 | 0 | 1950.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 14972.3769 | 14972.3769 | 10746.0769 | 71.77% | 0 | 0 | 10740.3769 | 10740.3769 | 0 | 5.7 | 4232 | 0 | 10746.0769 | 0 | 10746.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 4440.553 | 4440.553 | 2604.55 | 58.65% | 0 | 0 | 2604.55 | 2604.55 | 0 | 0 | 1836.003 | 0 | 2604.55 | 0 | 2604.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 10145.9701 | 10145.9701 | 9816.8589 | 96.76% | 4105.8008 | 4105.8008 | 3859.01 | 3167.3529 | 0 | 534.3038 | 2181.1592 | 2009.4013 | 9816.8589 | 0 | 9816.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 2094 | 2094 | 2091.8187 | 99.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 2091.8187 | 2091.8187 | 0 | 2091.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мебель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Хозяйственное оборудование и инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Компьютеры | 0 | 7343 | 7343 | 7301.1242 | 99.43% | 0 | 0 | 6860 | 0 | 0 | 6811 | 483 | 490.1243 | 0 | 0 | 7301.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 6860 | 6860 | 6811 | 0% | 0 | 0 | 6860 | 0 | 0 | 6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 483 | 483 | 490.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 490.1243 | 0 | 0 | 490.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Оргтехника | 0 | 166.1186 | 166.1186 | 166.1186 | 100% | 166.1186 | 166.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1186 | 0 | 166.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 166.1186 | 166.1186 | 166.1186 | 100% | 166.1186 | 166.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1186 | 0 | 166.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | 0 | 12565.8051 | 12565.8051 | 11106.332 | 88.39% | 356.9917 | 356.9917 | 5010.8633 | 4672.6014 | 3972.4881 | 3327.6335 | 3225.462 | 2749.1053 | 10896.7821 | 0 | 11106.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 10149.218 | 10149.218 | 8615.7259 | 84.89% | 267.3 | 267.3 | 3024.373 | 2647.2088 | 3857.083 | 3327.6335 | 3000.462 | 2373.5836 | 8615.7259 | 0 | 8615.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 314.452 | 314.452 | 165.9718 | 0% | 0 | 0 | 199.0469 | 0 | 115.4051 | 0 | 0 | 165.9718 | 165.9718 | 0 | 165.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 1787.4434 | 1787.4434 | 2025.3926 | 113.3% | 0 | 0 | 1787.4434 | 2025.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.3926 | 0 | 2025.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 89.6917 | 89.6917 | 89.6917 | 100% | 89.6917 | 89.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6917 | 0 | 89.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 225 | 225 | 209.5499 | 93.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 209.5499 | 0 | 0 | 209.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Оборудование связи и передачи данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Специальное оборудование и охранные системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Проектно-изыскательские работы | 236538.9697 | 193511.693 | 193511.693 | 179251.6281 | 92.63% | 7405.9646 | 7134.8027 | 17508.0902 | 17853.4429 | 5542.8973 | 8265.8633 | 163054.7409 | 145997.5192 | 0 | 256657.4765 | 13627.3792 | 12263.8288 | 95751.5553 | 0 | 10855.1257 | 24623.2265 | 1453.645 | 20676.866
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 223819.26 | 181183.8048 | 181183.8048 | 162239.2348 | 89.54% | 3934.6426 | 3934.6426 | 13009.2702 | 13484.7346 | 2593.3773 | 2156.9377 | 161646.5147 | 142662.9199 | 0 | 235631.2126 | 3265.8971 | 5612.9175 | 95751.5553 | 0 | 10855.1257 | 24623.2265 | 1453.645 | 20676.866
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 605.85 | 521.31 | 521.31 | 521.31 | 100% | 0 | 0 | 7 | 7 | 514.31 | 514.31 | 0 | 0 | 0 | 1127.16 | 521.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 544.156 | 544.156 | 550.911 | 101.2% | 0 | 0 | 544.156 | 544.156 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 0 | 0 | 550.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 865.575 | 865.575 | 846.001 | 97.74% | 737.62 | 737.612 | 127.955 | 108.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.001 | 846.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 4241.4187 | 8300.8372 | 8300.8372 | 13486.0519 | 162.5% | 2019.112 | 2019.099 | 3424.909 | 3427.19 | 2254.66 | 5502.3902 | 602.1562 | 2537.3727 | 0 | 10135.4395 | 6879.1507 | 6606.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 563.85 | 563.85 | 414.6294 | 73.54% | 126.45 | 107.4691 | 168.96 | 56.1333 | 136.54 | 92.2254 | 131.9 | 158.8016 | 0 | 411.3594 | 414.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 591.22 | 683.02 | 683.02 | 430.86 | 63.08% | 413.17 | 161.01 | 225.84 | 225.84 | 44.01 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 462.46 | 386.85 | 44.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 7281.221 | 849.14 | 849.14 | 762.63 | 89.81% | 174.97 | 174.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.17 | 587.66 | 0 | 8043.844 | 762.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Новое строительство | 1289726.3274 | 935668.3474 | 935668.3474 | 809595.8146 | 86.53% | 89863.3334 | 89521.3745 | 145063.7242 | 207318.0027 | 45829.7922 | 133118.0097 | 654911.4976 | 379638.4277 | 1594917.2807 | 655003.6031 | 96292.2508 | 46624.1125 | 102647.4728 | 0 | 42492.1534 | 94985.0461 | 138104.9511 | 288449.8346
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 1277745.5792 | 911483.1288 | 911483.1288 | 790173.8818 | 86.69% | 88868.2374 | 88868.2494 | 139529.2321 | 201261.4328 | 37965.9222 | 132049.6003 | 645119.7371 | 367994.5993 | 1563328.2231 | 653333.2471 | 84950.0803 | 41610.5042 | 102647.4728 | 0 | 42492.1534 | 94985.0461 | 138104.9511 | 285383.6806
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 149.04 | 1008.88 | 1008.88 | 986.48 | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.88 | 986.48 | 1135.52 | 0 | 986.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 3391.7906 | 3391.7906 | 3441.828 | 101.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391.7906 | 3441.828 | 3906.209 | 0 | 3441.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 12117.51 | 12117.51 | 5095.4046 | 42.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7555.39 | 0 | 4562.12 | 5095.4046 | 6090.5531 | 0 | 911.8264 | 4183.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 10099.5463 | 5408.6521 | 5408.6521 | 5386.3962 | 99.59% | 170.38 | 164.5791 | 5238.2721 | 5013.3589 | 0 | 145.5184 | 0 | 62.9397 | 14814.7185 | 671.224 | 5386.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 336.17 | 1780.89 | 1780.89 | 1445.67 | 81.18% | 347.22 | 11.05 | 296.22 | 301.02 | 308.48 | 303.57 | 828.97 | 830.03 | 2179.04 | 0 | 615.64 | 830.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 1395.992 | 477.496 | 477.496 | 3066.154 | 642.1% | 477.496 | 477.496 | 0 | 742.191 | 0 | 619.321 | 0 | 1227.146 | 3463.017 | 999.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066.154
4. | Реконструкция | 104282.3056 | 88967.4783 | 88967.4783 | 142453.5701 | 160.1% | 8806.5349 | 8812.3326 | 18633.4235 | 21373.519 | 30153.79 | 66159.1162 | 31373.73 | 46108.6022 | 200840.737 | 54177.9266 | 56656.7093 | 85353.2354 | 443.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 97418.26 | 12085.9549 | 12085.9549 | 10339.4619 | 85.55% | 740.8348 | 740.8396 | 4176.66 | 4395.8704 | 2400 | 4727.24 | 4768.46 | 475.5119 | 105880.09 | 3562.9073 | 9895.8365 | 0 | 443.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 1563.84 | 8734.44 | 8734.44 | 13072.1 | 149.7% | 0 | 0 | 4349.64 | 4349.77 | 4384.8 | 8487.33 | 0 | 235 | 14635.94 | 0 | 8730.25 | 4341.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 378.84 | 251.23 | 251.23 | 207.491 | 82.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.49 | 0 | 43.74 | 207.491 | 294.021 | 378.84 | 207.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 2609.806 | 4712.935 | 4712.935 | 1389.1433 | 29.48% | 94.05 | 94.045 | 1335.625 | 843.993 | 539.54 | 387.724 | 2743.72 | 63.3813 | 3346.5903 | 652.359 | 1389.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 493.1096 | 44872.98 | 44872.98 | 102280.0197 | 227.9% | 7965.12 | 7965.121 | 929.09 | 4005.6382 | 19586.28 | 49389.7456 | 16392.49 | 40919.515 | 60026.7393 | 49343.2727 | 21303.8344 | 80976.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 503.55 | 13923.1985 | 13923.1985 | 13358.3341 | 95.94% | 6.53 | 12.327 | 6184.4185 | 6120.2574 | 3035.68 | 3018.0466 | 4696.57 | 4207.703 | 13688.4464 | 87.5376 | 13358.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 1161.89 | 1876.87 | 1876.87 | 1807.02 | 96.28% | 0 | 0 | 1657.99 | 1657.99 | 0 | 149.03 | 218.88 | 0 | 2968.91 | 0 | 1771.82 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 153.01 | 2509.87 | 2509.87 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.87 | 0 | 0 | 153.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости | 0 | 132.52 | 132.52 | 1500 | 1132% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.52 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"* | 0 | 132.52 | 132.52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Приобретение нематериальных активов | 0 | 5383.313 | 5383.313 | 5383.313 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5383.313 | 5383.313 | 0 | 0 | 0 | 5383.313 | 0 | 5383.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 5383.313 | 5383.313 | 5383.313 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5383.313 | 5383.313 | 0 | 0 | 0 | 5383.313 | 0 | 5383.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор |  |  |  |  | В.Ю. Ревенко
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | И.В. Петухова
Исполнитель
Дубинина Татьяна Андреевна
ведущий инженер отдела УКС
8(863)203-61-61 доб:1422
oks@rostovoblgaz.ru

## Форма 22
|  |  | 1 | [7 empty] | Форма № 22 Отчет о выполнении плана проектно-изыскательских работ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
тыс.руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Стоимость ПИР | Объем незавершённого строительства на 1 января текущего года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений
[5 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  |  | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2016 года |  | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
[20 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов | Спецнадбавка, средства прошлых лет |  | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2015 года
[5 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего по Обществу |  | 428505.8128 | 236538.9697 | 193511.693 | 193511.693 | 179251.6281 | 92.63% | 7405.9646 | 7134.8027 | 17508.0902 | 17853.4429 | 5542.8973 | 8265.8633 | 163054.7409 | 145997.5192 | 256657.4765 | 13627.3792 | 12263.8288 | 95751.5553 | 0 | 10855.1257 | 24623.2265 | 1453.645 | 20676.866
1. | ПИР по объектам нового строительства всего, в т.ч.: |  | 368750.9244 | 229293.927 | 146777.8286 | 146777.8286 | 137581.0054 | 93.73% | 3726.8672 | 3474.7072 | 14303.1952 | 14780.9706 | 3214.1535 | 2181.1194 | 125533.6127 | 117144.2082 | 216276.1892 | 4140.9775 | 6649.576 | 69742.5525 | 0 | 10294.1603 | 24623.2265 | 1453.645 | 20676.866
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  | 358579.7984 | 221592.79 | 144063.1136 | 144063.1136 | 135113.5881 | 93.79% | 3373.6772 | 3373.6772 | 13009.2702 | 13484.7346 | 2146.5535 | 2156.9377 | 125533.6127 | 116098.2385 | 207964.3713 | 2710.2186 | 5612.9175 | 69742.5525 | 0 | 10294.1603 | 24623.2265 | 1453.645 | 20676.866
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.1.1 | Административно-бытовое здание производственной базы филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в с. Чалтырь по адресу: ул. 5-я линия, 14, с.Чалтырь | 3 эт. здание, общей площадью 1800 м² | 6356.56 | 5367.68 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Здание склада ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: ул. Доватора, 146и, г.Ростов-на-Дону | 1 эт. здание, общей площадью 575,8 м² | 350 | 353.61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Здание автогаража по адресу: ул.Ворошилова, 217, г.Морозовск | 1 эт. здание, общей площадью 110 м² | 377.12 | 384.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Ограждение территории производственной базы Пролетарского газового участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, 1Д, г. Пролетарск | Протяженность ограждения 280,0 м.п. | 124.819 | 0 | 124.819 | 124.819 | 123.525 | 98.96% | 0 | 0 | 124.819 | 1.525 | 0 | 122 | 0 | 0 | 123.525 | 123.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Склад по адресу: ул. Дружбы, 18, г. Азов | 1 эт. здание, общей площадью 500 м2 | 661.5 | 0 | 661.5 | 661.5 | 717.559 | 108.5% | 0 | 0 | 330.75 | 121.779 | 330.75 | 0 | 0 | 595.78 | 717.559 | 717.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Внешнее электроснабжение производственной базы Пролетарского газового участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, 1Д, г. Пролетарск | установка 5 светильников | 20.638 | 0 | 20.638 | 20.638 | 20.25 | 98.12% | 0 | 0 | 20.638 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.25 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | Ливневой водопровод производственной базы Пролетарского газового участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, 1Д, г. Пролетарск | устройство ливневого водопровода 5810,0 м2 | 178.857 | 0 | 178.857 | 178.857 | 177.185 | 99.07% | 0 | 0 | 178.857 | 2.1875 | 0 | 174.9975 | 0 | 0 | 177.185 | 177.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Пост охраны производственной базы Пролетарского газового участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, 1Д, г. Пролетарск | 1 эт. здание, общей площадью 6,25 м2 | 82.553 | 0 | 82.553 | 82.553 | 82.0125 | 99.35% | 0 | 0 | 82.553 | 1.0125 | 0 | 81 | 0 | 0 | 82.0125 | 82.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
1.1.2.1 | Распределительный газопровод в х. Крутинский Белокалитвинского района | Протяженность - 17,0 км, ПЭ 90, 63, 32 | 10012.62 | 12536.61 | 186.9936 | 186.9936 | 862.3136 | 461.1% | 186.9936 | 186.9936 | 0 | 380.22 | 0 | 295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки (2 этап) Красносулинского района | Протяженность - 3,9 км, ПЭ 110, 90, 63, 32 | 2287.29 | 2864.64 | 44.32 | 44.32 | 205.58 | 463.9% | 44.32 | 44.32 | 0 | 90.12 | 0 | 71.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Распределительный газопровод по ул. Крыжановского, ул. Дорожной, пер. Прямому, пер. Снежному, пер. Механизаторов для газификации бывшего п. Лугового в г. Новочеркасске | Протяженность - 11 км, ПЭ 110, 90, 32 | 6103.85 | 7504.04 | 114.0354 | 114.0354 | 515.3254 | 451.9% | 114.0354 | 114.0354 | 0 | 231.87 | 0 | 169.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Распределительные газопроводы в с. Подгорное | Протяженность - 15км, ПЭ 110, 90, 32 | 9324.97 | 8199.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8199.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Распределительные газопроводы в х. Киевка | Протяженность - 12км, ПЭ 110, 90, 63, 32 | 8199.63 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Газопровод высокого и низкого давления в х. Красный Яр | Протяженность - 6,8 км, ПЭ 90, 63, 32, ГРПШ | 4037.31 | 5424.85 | 33.6935 | 33.6935 | 161.8731 | 480.4% | 33.6935 | 33.6935 | 0 | 72.4696 | 0 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Распределительный газопровод в х. Гуково | Протяженность -12,0 км ПЭ 160, 110, Ст. 114, 89 | 7068.11 | 9179.67 | 50.5983 | 50.5983 | 231.0216 | 456.6% | 50.5983 | 50.5983 | 0 | 102.8833 | 0 | 77.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Распределительные газопроводы в х. Можаевка ( 2этап) | Протяженность - 12,5 км ПЭ 90, 63 | 6934.02 | 9332.05 | 57.6652 | 57.6652 | 263.34 | 456.7% | 57.6652 | 57.6652 | 0 | 205.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Верхнеянченков | Протяженность - 7,4 км ПЭ 110, 90, 63 | 3922.97 | 5266.46 | 39.5337 | 39.5337 | 185.7037 | 469.7% | 39.5337 | 39.5337 | 0 | 80.39 | 0 | 65.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Кудинов | Протяженность - 10,2 км, ПЭ 90,63, 32 | 6010.19 | 8058.36 | 61.0047 | 61.0047 | 286.2847 | 469.3% | 61.0047 | 61.0047 | 0 | 0 | 0 | 225.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Межпоселковый газопровод высокого давления от ст.Буденновская к х.Сухой | Протяженность - 28,9 км ПЭ 225, ГРПШ | 16864.62 | 22164.78 | 157.8706 | 157.8706 | 852.134 | 539.8% | 157.8706 | 157.8706 | 0 | 321.0035 | 0 | 242.07 | 0 | 131.19 | 23016.914 | 0 | 852.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Межпоселковый газопровод к с. Табунщиково (от газопровода в районе п. Кочкан г. Шахты) | Протяженность - 4,9 км ПЭ 160, ГРПШ | 2796.76 | 3627.35 | 24.2138 | 24.2138 | 131.7285 | 544% | 24.2138 | 24.2138 | 0 | 49.2347 | 0 | 37.12 | 0 | 21.16 | 3759.0785 | 0 | 131.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Распределительные газопроводы в п. Привольный | Протяженность - 21,9 км ПЭ 110, 90, 63, 32 | 10321.63 | 13377.96 | 88.7662 | 88.7662 | 483.6875 | 544.9% | 88.7662 | 88.7662 | 0 | 180.4913 | 0 | 136.1 | 0 | 78.33 | 13861.6475 | 0 | 483.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Газопровод высокого давления к п. Новопривольный - п. Привольный (1 этап) Ремонтненского района (от с.Ремонтное) | ПЭ 315, 225, Ст.159; протяженность 1 этап - 9,4 км, ГРПШ-15-2БУ1- 1 шт. | 13737.3 | 17002.5 | 65.3868 | 65.3868 | 338.8199 | 518.2% | 65.3868 | 65.3868 | 0 | 132.9531 | 0 | 100.26 | 0 | 40.22 | 17341.3199 | 0 | 338.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Распределительные газопроводы в п. Новопривольный Ремонтненского района | ПЭ 160, 110, 90, 63, Ст. 159, 108, 89; протяженность - 11,9 км | 10321.63 | 13391.01 | 88.7662 | 88.7662 | 483.6975 | 544.9% | 88.7662 | 88.7662 | 0 | 180.4913 | 0 | 136.11 | 0 | 78.33 | 13874.7075 | 0 | 483.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Газопровод среднего давления от п. Смагин до п. Наклонная (газопровод среднего давления 4,85 км) | Закольцовка газопровода среднего давления Ст. Д 150 - 4,85 км | 1948.23 | 4012.13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4012.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | Газопровод среднего давления от ГРС-1 до ГРС-2 г.Шахты | Закольцовка газопровода среднего давления Ст Д 250 - 5,0 км | 1686.74 | 3798.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.1.2.18 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эхохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный в г. Новошахтинске | общая протяженность- 7 км, ПЭ Ø160 - 0,5км, ПЭ Ø110-1км, ПЭ Ø 90-2км, ПЭ Ø 63-3,5км | 4745.76 | 3719.92 | 1375.7375 | 1375.7375 | 1455.6045 | 105.8% | 51.5175 | 51.5175 | 1324.22 | 1356.757 | 0 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.37 | 0 | 0 | 0 | 1324.2345 | 0 | 0
1.1.2.19 | Распределительный газопровод в пос. Волочаевский Орловского района | общая протяженность - 6,3км: ПЭ Ø160-0,3км ,ПЭ Ø110-0,5км ,ПЭ Ø90-2км,ПЭ Ø63-3,5км | 4271.19 | 3280.29 | 1238.04 | 1238.04 | 1389.5397 | 112.2% | 0 | 0 | 1238.04 | 1291.2096 | 0 | 59.55 | 0 | 38.7801 | 0 | 0 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 1238.0397 | 0 | 0
1.1.2.20 | Газопровод высокого давления для газоснабжения северо-восточной части жилой застройки г. Ростова-на-Дону | общая протяженность - 14 км, ПЭ Ø 90 -5,00км, ПЭ Ø63- 9,0 км | 11864.41 | 10719.8 | 1587.6432 | 1587.6432 | 1621.855 | 102.2% | 132.7432 | 132.7432 | 1454.9 | 0.06533 | 0 | 0.05 | 0 | 1488.9965 | 0 | 0 | 168.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.645 | 0
1.1.2.21 | Газопровод среднего давления по ул. Урицкого от ул.Ворошилова до пер. Книжного г.Батайск | закольцовка газопроводов, общая протяженность - 0,49 км: ПЭ Ø 160 - 0,49 км | 579.85 | 274.97 | 331.12 | 331.12 | 331.12 | 100% | 0 | 0 | 331.12 | 331.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.12 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | Газопровод среднего давления по пер. Книжному г.Батайск | закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 160 - 0,1 км | 554.85 | 338.27 | 227.55 | 227.55 | 227.72 | 100.1% | 0 | 0 | 227.55 | 227.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.72 | 0 | 0 | 0
1.1.2.23 | Газопровод среднего давления по пер. Стадионному от ул. Урицкого до газопровода в районе ПРГШ № 84 в г. Батайске | закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,34 км: ПЭ Ø 110 - 0,34 км | 569.85 | 336.2 | 264.28 | 264.28 | 264.2805 | 100% | 0 | 0 | 264.28 | 264.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.28 | 0 | 0 | 0
1.1.2.24 | Газопровод высокого и низкого давления ул. Советская, ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района | закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 63 - 0,1 км; ГРПШ-13-2НУ1 | 558.32 | 308.81 | 264.4723 | 264.4723 | 264.4723 | 100% | 264.4723 | 264.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.47 | 0 | 0 | 0
1.1.2.25 | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района | общая протяженность 1,0 км: ПЭ Ø 63 - 1,0 км; ГРПШ | 805.09 | 467.77 | 386.099 | 386.099 | 386.099 | 100% | 386.099 | 386.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.1 | 0 | 0 | 0
1.1.2.26 | Газопровод высокого давления ул. Придорожная пос. Экспериментальный Зерноградского района | общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 57 - 0,2 км | 563.85 | 376.06 | 241.61 | 241.61 | 223.983 | 92.7% | 141.6068 | 141.6068 | 100.0032 | 82.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.983 | 0 | 0 | 0
1.1.2.27 | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкин Красносулинского района (1 этап) | общая протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 225 - 3,0 км; корректировка схемы газоснабжения района | 2245.53 | 1606.27 | 781.83 | 781.83 | 781.824 | 100% | 365 | 365 | 416.83 | 416.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.824 | 0 | 0 | 0
1.1.2.28 | Газопровод среднего давления от ул. Береговая до ул. Шоссе нового гаража г. Новочеркасск | общая протяженность 0,11 км: сталь Ø 159 - 0,11 км | 558.32 | 336.08 | 243.9918 | 243.9918 | 243.9918 | 100% | 243.9918 | 243.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9918 | 0 | 0 | 0
1.1.2.29 | Газопровод среднего давления от ул. Шоссе нового гаража до ул. Машиностроителей г. Новочеркасск | общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 159 - 0,2 км | 563.85 | 329.12 | 274.9829 | 274.9829 | 274.9829 | 100% | 274.9829 | 274.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9829 | 0 | 0 | 0
1.1.2.30 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун Сальского района | общая протяженность 15 км: ПЭ Ø 225 - 15 км | 10173.31 | 8141.33 | 2494.89 | 2494.89 | 2494.8903 | 100% | 0 | 0 | 2494.89 | 2494.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.8903 | 0 | 0 | 0
1.1.2.31 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Антиповский Шолоховского района (2 этап) | общая протяженность 16,3 км: ПЭ Ø 90 - 11,4 км, ПЭ Ø 63 - 4,9 км | 11050.85 | 8803.37 | 2353.43 | 2353.43 | 2353.4306 | 100% | 0 | 0 | 2353.43 | 2353.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.4306 | 0 | 0 | 0
1.1.2.32 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский Шолоховского района (2 этап) | общая протяженность 14,3 км: ПЭ Ø 90 - 8,6 км, ПЭ Ø 63 - 5,7 км | 9694.91 | 7741.81 | 2066.39 | 2066.39 | 2066.3835 | 100% | 0 | 0 | 2066.39 | 2066.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.3835 | 0 | 0 | 0
1.1.2.33 | Распределительный газопровод от ШРП №19 п.ш. №24-26 "Русецкий" г.Гуково | ПЭ 160,110,63 протяженность 8,26 км | 4913.24 | 4947.05 | 17.0716 | 17.0716 | 87.634 | 513.3% | 17.0716 | 17.0716 | 0 | 34.7122 | 0 | 35.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.34 | Газопровод-ввод для подключения микрорайона "Прибрежный" расположенного в северо-западной части г.Батайска | Техприсоединение. ПЭ 100 Д 160 L=1,15 км. | 2074.534 | 2074.53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.35 | Газопровод-ввод для подключения жилых домов ( поселок самост.застр."Ласточки",х.Нижнеподпольный, Аксайский р-н) | Техприсоединение. ПЭ Д=160 L=0,065км. | 549.2034 | 301.21 | 101.817 | 101.817 | 280.3765 | 275.4% | 101.817 | 101.817 | 0 | 178.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3765
1.1.2.36 | Газопровод-ввод к объекту: "Тепличный комплекс расположенный по адресу ст.Кировская, 50 м на юг Кагальницкий р-н, ст.Кировская" | Техприсоединение. ПЭ 100 Д225, Д160 L=12,0км | 931.3559 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.37 | Газопровод-ввод для подключения здания магазина "Балатон" по адресу ул.К.Маркса, 38, г. Волгодонск Ростовская область | Техприсоединение. ПЭ Д=110 L=0,44км | 829.33 | 829.33 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.38 | Газопровод-ввод для подключения АБК по ул.Макаренко, 42, г.Зверево, Ростовской области | Техприсоединение. ПЭ Д90, L=0,105км | 596.82 | 596.82 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.39 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Физкультурно-оздоровит.комплекса расположенного по адресу ул.Речников, 11, г.Аксай Ростовской области" | Техприсоединение. ПЭ Д90, L=0,035км | 428.528 | 428.53 | 0.54323 | 0.54323 | 259.4135 | 47754% | 0.54323 | 0.54323 | 0 | 231.8503 | 0 | 24.53 | 0 | 2.49 | 687.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4135
1.1.2.40 | Газопровод высокого давления к объекту: "Багаевский речной зерновой терминал" расположенный в ст.Багаевская Ростовской области" | Техприсоединение. ПЭ 100 SDR 11 L=2,55км | 3599.56 | 3599.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.41 | Газопровод высокого давления к площадке ООО "Донстар" РС-7 рас-й в Миллеровском районе | Техприсоединение. ПЭ 100 SDR 11 L=1,82км | 1228.95 | 1228.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.42 | Газопровод высокого давления к участку хранения и перегрузке пресованного сена, соломы (2этап) | Техприсоединение. ПЭ 110 L=3,3 | 1526.16 | 1526.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.43 | Газопровод-ввод для подключения объектов промыш.произ-ва ООО "Алваис",ул.Победы,43, г.Азов | Техприсоединение. L=0,014 км, Сталь Д76 | 598.94 | 0 | 0 | 0 | 598.9376 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9376 | 598.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9376
1.1.2.44 | Газопровод-ввод для подключения садов. товарищества "Тополь" по адресу:Мариупольское шоссе,52,52а, г.Таганрог | Техприсоединение. L=0,241 км, ПЭ Д160 | 694.65 | 0 | 0 | 0 | 452.4083 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.4083 | 452.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.4083
1.1.2.45 | Газопровод-ввод к 2-х этажному 14-ти квартирному жил.дому п.Зимовники,пер.Третьяковский,131 | Техприсоединение. L=0,358 км, ПЭ Д63 | 728.37 | 0 | 0 | 0 | 728.3656 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.3656
1.1.2.46 | Газопровод высокого давления к объекту: «Фабрика по производству кормов для домашних животных по адресу: Ростовская область, Аксайский район в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134, 28» | Техприсоединение. L=5,610 км, ПЭ Д160 | 7066.222 | 0 | 0 | 0 | 7066.222 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7066.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7066.222
1.1.2.47 | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС-1 г.Новочеркасска | Техприсоединение. L=5,260 км, Сталь Д219 | 4243.8 | 0 | 0 | 0 | 4243.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.8 | 4243.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.8
1.1.2.48 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Тепличный комбинат «Донской», расположенный на территории бывшего совхоза «Кривянский» Октябрьского района | Техприсоединение. L=0,387 км, ПЭ Д315 | 597.98 | 0 | 0 | 0 | 597.98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.98 | 597.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.98
1.1.2.49 | Газопровод-ввод для подключения торгового комплекса по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск примерно в 62 м, по направлению на север от строения, расположенного по пр. Б. Куликова, 2 | Техприсоединение. L=0,175 км, ПЭ Д90 | 849.719 | 0 | 0 | 0 | 849.719 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.719 | 849.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.719
1.1.2.50 | Газопровод-ввод для подключения объекта:«Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов» | Техприсоединение. L=3,671 км, ПЭ Д90 | 3534.34 | 0 | 0 | 0 | 2269.5598 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.5598 | 2269.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.5598
1.1.2.51 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Создание промышленного комплекса по производству мяса индейки в Ростовской области мощностью 60 тыс. тонн (Административное здание по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Южная, 34)» | Техприсоединение. L=2,2 км, ПЭ Д90 | 2847.03 | 0 | 0 | 0 | 1620.7333 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.7333 | 1620.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.7333
1.1.2.52 | Газопровод-ввод для подключения административного здания производственного комплекса цеха мясопереработки по адресу: ул.Красноармейская, 1а, сл. Б.Орловка, Мартыновский район | Техприсоединение. L=0,505 км, ПЭ Д63 | 1016.15 | 0 | 0 | 0 | 829.2293 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.2293 | 829.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.2293
1.1.2.53 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Теплица, расположенная по адресу: 347772, Ростовская область, Целинский район, с. Петровка, ул. Центральная» | Техприсоединение. L=0,173 км, Сталь Д89 | 844.6529 | 0 | 0 | 0 | 844.6529 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.6529
1.1.2.54 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Мясоперерабатывающий комплекс, в т.ч. производственное здание, здание АБК, здание моек, крематор» 3,7 км на северо-запад от с.Ремонтное | Техприсоединение. L=1,170 км, ПЭ Д90 | 1899.29 | 0 | 0 | 0 | 35.4682 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4682 | 35.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4682
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.1.3. | ГРП, в т.ч.:
1.1.3.1 | Установка ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района | установка ГРПШ-13-2ВУ1 | 550.85 | 375.18 | 190.4921 | 190.4921 | 190.4921 | 100% | 190.4921 | 190.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4921 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Установка ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района | установка ГРПШ-13-2ВУ2 | 550.85 | 375.18 | 190.4921 | 190.4921 | 190.4921 | 100% | 190.4921 | 190.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4921 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Линейная часть, в т.ч.:
1.1.4.1 | Газопровод среднего давления для развития северо-восточной рекреационной зоны г. Азова | закольцовка газопроводов, протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 160 – 1,7 км, ПЭ Ø 63 – 0,3 км; | 2195.3406 | 0 | 2195.3406 | 2195.3406 | 2187.5525 | 99.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9106 | 0 | 2163.43 | 2187.5525 | 0 | 31.7973 | 0 | 2155.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Газопровод высокого давления от ГРС г. Азова с переподключением п. Новоалександровка, с. Кулешовка, х. Высочино Азовского района | закольцовка газопроводов, переподключение существующих потребителей, протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 160, 110, Сталь Ø 325, 159 | 2840.2852 | 0 | 2840.2852 | 2840.2852 | 1869.8417 | 65.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2852 | 0 | 2799 | 1869.8417 | 1869.8417 | 41.142 | 0 | 1828.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Межпоселковый газопровод к х. Киров Аксайского района | общая протяженность 8,0 км: ПЭ Ø 160 | 7572.6429 | 0 | 7572.6429 | 7572.6429 | 5855.8419 | 77.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0729 | 0 | 7462.57 | 5855.8419 | 5855.8419 | 109.6887 | 0 | 5746.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Распределительный газопровод в х. Киров Аксайского района | общая протяженность 3,9 км: ПЭ Ø 90, 63 | 3691.6605 | 0 | 3691.6605 | 3691.6605 | 2524.8885 | 68.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6605 | 0 | 3638 | 2524.8885 | 2524.8885 | 53.4911 | 0 | 2471.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Распределительный газопровод от ШРП №3,55 в пос. шахты Антрацит г. Гуково | общая протяженность 8,0 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 7571.0498 | 0 | 7571.0498 | 7571.0498 | 5850.344 | 77.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0498 | 0 | 7461 | 5850.344 | 5850.344 | 109.6461 | 0 | 5740.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.6 | Распределительный газопровод в с. Федосеевка Заветинского района (2 этап) | общая протяженность 14,0 км: ПЭ Ø 90, 63 | 12966.4755 | 0 | 12966.4755 | 12966.4755 | 9625.0944 | 74.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4755 | 0 | 12778 | 9625.0944 | 9625.0944 | 148.75 | 0 | 9476.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.7 | Межпоселковый газопровод от х. Костино-Быстрянский к х. Новопроциков Морозовского района | общая протяженность 3,8 км: ПЭ Ø 160, 110 | 3596.274 | 0 | 3596.274 | 3596.274 | 2553.6037 | 71.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.274 | 0 | 3544 | 2553.6037 | 2553.6037 | 42.7455 | 0 | 2510.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.8 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Костино-Быстрянский к х. Русско-Власовский Морозовского района | общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 110, 63 | 1419.6353 | 0 | 1419.6353 | 1419.6353 | 810.9661 | 57.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6352 | 0 | 1399 | 810.9661 | 810.9661 | 20.0296 | 0 | 790.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.9 | Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе п. Несветай Мясниковского района | общая протяженность 6,0 км: ПЭ 90, 63 | 5678.541 | 0 | 5678.541 | 5678.541 | 4574.4954 | 80.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.541 | 0 | 5596 | 4574.4954 | 4574.4954 | 82.2452 | 0 | 4492.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.10 | Распределительный газопровод х.Маныч Орловского района | общая протяженность 15,7 км: ПЭ Ø 90, 63 | 14545.528 | 0 | 14545.528 | 14545.528 | 11918.8367 | 81.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.428 | 0 | 14334.1 | 11918.8367 | 11918.8367 | 185.2615 | 0 | 11733.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.11 | Распределительный газопровод по ул. Луговой сл. Родионово-Несветайская | общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 90, 63 | 1419.6353 | 0 | 1419.6353 | 1419.6353 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6352 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.12 | Распределительные газопроводы в х. Юловский Сальского района | общая протяженность 13,0 км: ПЭ Ø 160, 110, 90, 63 | 12040.0088 | 0 | 12040.0088 | 12040.0088 | 9088.1412 | 75.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0087 | 0 | 11865 | 9088.1412 | 9088.1412 | 171.3204 | 0 | 8916.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.13 | Распределительный газопровод по ул. Московская, Грибоедова, Заводская, Тургенева, Пролетарская мкр Колодезное п. Тарасовский | общая протяженность 14,8 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 13707.243 | 0 | 13707.243 | 13707.243 | 10808.8835 | 78.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.243 | 0 | 13508 | 10808.8835 | 10808.8835 | 166.5 | 0 | 10642.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.14 | Газопровод среднего давления по пер. Базарному и ул. Петровского в пос. Чертково | общая протяженность 5,0 км: ПЭ Ø 90, 63 | 4632.3337 | 0 | 4632.3337 | 4632.3337 | 3292.95 | 71.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3337 | 0 | 4565 | 3292.95 | 3292.95 | 56.2713 | 0 | 3236.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.15 | Распределительные газопроводы по ул. Луговая, Цветочная в х. Усть-Койсуг Азовского района | общая протяженность -0,80 км: ПЭ Ø 90 - 0,80 км | 859.9576 | 0 | 859.9576 | 859.9576 | 490.23 | 57.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 847.4576 | 490.23 | 490.23 | 12.4582 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 476.7618 | 0 | 0
1.1.4.16 | Межпоселковый газопровод к х. Новомоисеевский Пролетарского района | общая протяженность -13,00км: ПЭ Ø160 - 13,00 км, ГРПШ-1 шт. | 13415.339 | 0 | 13415.339 | 13415.339 | 10430.6193 | 77.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 13220.339 | 10430.6193 | 10430.6193 | 162.5 | 37.4646 | 0 | 0 | 0 | 10230.6547 | 0 | 0
1.1.4.17 | Распределительные газопроводы с -з "Нива", г.Ростов-на-Дону | общая протяженность -1,20км: Ст Ø 530- 0,003 км, ПЭ Ø 110 - 0,7 км, ПЭ Ø 90 - 0,497 км, ГРПШ 1 шт. | 1719.9153 | 0 | 1719.9153 | 1719.9153 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1694.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.18 | Распределительный газопровод в п. Супрун Сальского района | общая протяженность -11,50км: ПЭ Ø 90 - 9,00 км, ПЭ Ø 63- 2,500 км, ГРПШ -1 шт. | 9889.5127 | 0 | 9889.5127 | 9889.5127 | 8421.9124 | 85.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.75 | 0 | 9745.7627 | 8421.9124 | 8421.9124 | 122.5 | 27.6533 | 0 | 0 | 0 | 8271.7591 | 0 | 0
1.1.4.19 | Газопровод высокого давления от п. Нижний Саловск к ГРС г. Семикаракорска (1 очередь) | общая протяженность -4,50км: ПЭ Ø 225- 4,50км | 4299.7881 | 0 | 4299.7881 | 4299.7881 | 3149.1846 | 73.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 4237.2881 | 3149.1846 | 3149.1846 | 60.8401 | 6.5678 | 0 | 0 | 0 | 3081.7767 | 0 | 0
1.1.5. | Компенсация расходов по осуществлению технологического присоединения по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | − | 3275.75 | 0 | 3275.75 | 3275.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.6.1. | Программно технический комплекс Дежурной диспетчерской службы Системы -112 | Монтаж и пуско-наладочные работы АРМ Оператора, SIP телефон, АПМДЗ «Соболь», Крипто-маршрутизатор ViPNet Coordinator HW 100В, Маршрутизатор Huawei AR201, Монтажный шкаф 16U, Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS, 750VA LCD, Принтер | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  | 422.8 | 422.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Телеметрия, в т.ч.
1.2.1.1 | Система телеметрии на ГРП №32 с. Пешково ул. Строителей инв. № 3562 | Установка системы телеметрии на ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /ПЗКм.2 /ПДВм.2 /без СДВ /М50 | 74.04 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Система телеметрии на ГРП № 14 х. Гусарева Балка ул. Молодежная инв. № 4583 | Установка системы телеметрии на ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /ПЗКм.2 /ПДВм.2 /без СДВ /М50 | 74.04 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Система телеметрии на ГРП №13 с. Новотроицкое ул. Кравцова инв. № 3090 | Установка системы телеметрии на ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /ПЗКм.2 /ПДВм.2 /без СДВ /М50 | 74.04 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | Система телеметрии на ГРП № 16 с. Новобатайск ул.Базарная 3809 | Установка системы телеметрии на ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /ПЗКм.2 /ПДВм.2 /без СДВ /М50 | 74.04 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | Система телеметрии на ГРПШ № 62 с. Новобатайск ( в поле) инв. № 2969 | Установка системы телеметрии на ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /ПЗКм.2 /ПДВм.2 /без СДВ /М50 | 74.04 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | Система телеметрии на ГРПШ №18/2 п. Опорный Азовский район. инв. № 2970 | Установка системы телеметрии на ГРПШ на базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /ПЗКм.2 /ПДВм.2 /без СДВ /М50 | 26.3 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | Система телеметрии на ГРП №14 г. Азов пер. Хрустальный 20 инв. № 4034 | Установка системы телеметрии на ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /ПЗКм.2 /ПДВм.2 /без СДВ /М50 | 26.3 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  | 465.06 | 0 | 457.626 | 457.626 | 464.381 | 101.5% | 0 | 0 | 457.626 | 457.626 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 0 | 464.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Телеметрия, в т.ч.:
1.3.1.1 | Система телеметрии ГРП-5 г. Волгодонск, ул. Октябрьское шоссе, 5б ,(ГРП Инв № 10023) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-3' | 77.51 | 0 | 76.271 | 76.271 | 77.396 | 101.5% | 0 | 0 | 76.271 | 76.271 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 77.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Система телеметрии ГРП-2 г. Волгодонск, ул. Дружбы, 10А,(ГРП Инв № 10007) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-3' | 77.51 | 0 | 76.271 | 76.271 | 77.396 | 101.5% | 0 | 0 | 76.271 | 76.271 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 77.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Система телеметрии ГРП № 1 г. Цимлянск, ул. Свердлова 116, (ГРП Инв. № 10036) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 77.51 | 0 | 76.271 | 76.271 | 77.396 | 101.5% | 0 | 0 | 76.271 | 76.271 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 77.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Система телеметрии ГРП № 3, г. Цимлянск, ул. Нагорная, 8а, (ГРП Инв. №10028) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 77.51 | 0 | 76.271 | 76.271 | 77.396 | 101.5% | 0 | 0 | 76.271 | 76.271 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 77.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.5 | Система телеметрии ГРП № 2 г. Цимлянск, ул. Советская (ГРП Инв. №10044) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 77.51 | 0 | 76.271 | 76.271 | 77.401 | 101.5% | 0 | 0 | 76.271 | 76.271 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 77.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.6 | Система телеметрии ГРП № 2х. Лозной, ул. Аббясева, 92б (ГРП Инв. №10034) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 77.51 | 0 | 76.271 | 76.271 | 77.396 | 101.5% | 0 | 0 | 76.271 | 76.271 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 77.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  | 1859.889 | 0 | 1859.889 | 1859.889 | 1857.9964 | 99.9% | 0 | 0 | 836.299 | 838.61 | 1023.59 | 24.1818 | 0 | 995.2046 | 862.8478 | 865.3478 | 992.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.5.1.1 | Ограждение шумопоглащающее на территории ПРГ №118 по адресу: ул.Левобережная, 4А г.Ростов-на-Дону | Установка шумопоглащающего ограждения вокруг ПРГ длиной 40 м.пог. | 256.21 | 0 | 256.21 | 256.21 | 256.21 | 100% | 0 | 0 | 256.21 | 256.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.21 | 256.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Телеметрия, в т.ч.:
1.5.2.1 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Катаева, 34 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 58.0089 | 0 | 58.0089 | 58.0089 | 58.2456 | 100.4% | 0 | 0 | 58.0089 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 58.2456 | 58.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.2 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Озимый, 1 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 58.0089 | 0 | 58.0089 | 58.0089 | 58.2456 | 100.4% | 0 | 0 | 58.0089 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 58.2456 | 58.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Гвардейский, 59 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 58.0089 | 0 | 58.0089 | 58.0089 | 58.2456 | 100.4% | 0 | 0 | 58.0089 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 58.2456 | 58.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.4 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Тамбовская/Менделеева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 58.0089 | 0 | 58.0089 | 58.0089 | 58.2456 | 100.4% | 0 | 0 | 58.0089 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 58.2456 | 58.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.5 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Портовая/Весенний г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 58.0089 | 0 | 58.0089 | 58.0089 | 58.2456 | 100.4% | 0 | 0 | 58.0089 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 58.2456 | 58.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.6 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Войкова/ 2-й Поселковый г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 58.0089 | 0 | 58.0089 | 58.0089 | 58.2456 | 100.4% | 0 | 0 | 58.0089 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 58.2456 | 58.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.7 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер. Рыбный/Гусева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 58.0089 | 0 | 58.0089 | 58.0089 | 58.2456 | 100.4% | 0 | 0 | 58.0089 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 58.2456 | 58.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.8 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: Рабочая пл., 10 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 58.0089 | 0 | 58.0089 | 58.0089 | 58.2456 | 100.4% | 0 | 0 | 58.0089 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 58.2456 | 58.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.9 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 1-я Круговая, 4 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 58.0089 | 0 | 58.0089 | 58.0089 | 58.2456 | 100.4% | 0 | 0 | 58.0089 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 58.2456 | 58.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.10 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Стачки, 178а/Труженников , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 58.0089 | 0 | 58.0089 | 58.0089 | 58.2456 | 100.4% | 0 | 0 | 58.0089 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 58.2456 | 58.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.5.3. | Линейная часть, в т.ч.:
1.5.3.1 | Подземный распределительный газопровод среднего и низкого давления в совхозе "Нива" г.Ростов-на-Дону | Строительство распределительного газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 100 м,газопровода низкого давления к жилым домам диаметром 110 мм, 63 мм протяженностью 960 м | 996.79 | 0 | 996.79 | 996.79 | 992.6485 | 99.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.79 | 0 | 0 | 992.6485 | 0 | 0 | 992.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.5.4.1 | Система кондиционирования в мастерской СРиВ адм. здания АТЦ АО "Ростовгоргаз" по ул.Раздорсакая,4 г.Ростов-на-Дону | Установка системы кондиционирования подпотолочного типа Mitsubishi FDEN/FDC 140 | 24.3 | 0 | 24.3 | 24.3 | 24.1818 | 99.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 24.1818 | 0 | 0 | 24.1818 | 24.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2. | Программно технический комплекс Дежурной диспетчерской службы Системы -112 | Монтаж и пуско-наладочные работы АРМ Оператора, SIP телефон, АПМДЗ «Соболь», Крипто-маршрутизатор ViPNet Coordinator HW 100В, Маршрутизатор Huawei AR201, Монтажный шкаф 16U, Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS, 750VA LCD, Принтер | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  | 397.2 | 252.16 | 397.2 | 397.2 | 145.04 | 36.52% | 353.19 | 101.03 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 101.03 | 44.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
1.7.1.1 | Газопровод к складу АО "Шахтымежрайгаз" по пер.Тюменский, 99, г.Шахты | Монтаж наружного газопровода (подземный ПЭ Ø 63- L25п.м, надземный сталь Ø57- L120п.м.), внутреннего газопровода, установка газового котла КСГВ-20 | 32.74 | 0 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 100% | 32.74 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.2 | Газопровод среднего давления по ул. Величко, г.Шахты | Строительство закольцовки газопровода ПЭ 63 L-350м | 118.34 | 115.44 | 118.34 | 118.34 | 2.9 | 2.451% | 118.34 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.3 | Газопровод среднего давления по ул.Заводская, г.Шахты | Строительство закольцовки ПЭ 63 L-750м | 126.34 | 122.64 | 126.34 | 126.34 | 3.7 | 2.929% | 126.34 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4 | Газопровод низкого давления по ул.Просвещенской и ул.Подвойского, г.Шахты | Строительство закольцовки ПЭ 90 L-120м | 15.98 | 14.08 | 15.98 | 15.98 | 1.9 | 11.89% | 15.98 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.7.2.1 | Система вентиляции склада по пер.Тюменский, 99, г.Шахты | Устройство системы вентиляции здания склада (воздуховод из листовой оцинкованной стали и алюминия, периметром до 600мм, 4 вентилятора ВКРМ-6,3-2ДУ-02) | 59.79 | 0 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 100% | 59.79 | 59.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.7.2.2 | Парковочная зона перед зданием склада АО "Шахтымежрайгаз" по пер. Тюменский, 99, г.Шахты | Устройство асфальтового покрытия площадью 674м2 | 44.01 | 0 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  | 7026.177 | 7026.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.8.1 | Газовая скважина № 23 Совхозного месторождения | Строительство газовой скважины. 50 тыс.м3/сутки, 4 колонны диаметром 426 мм, 323,9 мм, 244,5 мм, 168,3 мм. Глубина спуска 2800 м. | 7026.177 | 7026.177 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ПИР по объектам реконструкции всего, в т.ч.: |  | 59754.8884 | 7245.0427 | 46733.8644 | 46733.8644 | 41670.6227 | 89.17% | 3679.0974 | 3660.0955 | 3204.895 | 3072.4723 | 2328.7439 | 6084.7439 | 37521.1282 | 28853.311 | 40381.2874 | 9486.4017 | 5614.2527 | 26009.0028 | 0 | 560.9654 | 0 | 0 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  | 39337.9559 | 2226.47 | 37120.6912 | 37120.6912 | 27125.6467 | 73.07% | 560.9654 | 560.9654 | 0 | 0 | 446.8239 | 0 | 36112.902 | 26564.6813 | 27666.8413 | 555.6785 | 0 | 26009.0028 | 0 | 560.9654 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.1.1.1 | Система видеонаблюдения и контроля доступа помещений ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", пр.Кировский 40а г.Ростов-на-Дону, инв.№ 22-06786 | ПИР на модернизацию системы видеонаблюдения и контроля доступа помещений ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", пр.Кировский 40а г.Ростов-на-Дону, инв.№ 22-06786: 1. Обследование существующей системы видеонаблюдения и контроля доступа. 2. ПИР, составление проектной, сметной и рабочей документации на систему видеонаблюдения и контроля доступа помещений ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", пр.Кировский 40а г.Ростов-на-Дону. | 608.47 | 608.47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Здание АДС (Литер А) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-12001 | Площадь существующего здания 419,8 кв. м., замена кровли, утепление и облицовка фасада, перепланировка, благоустройство территории 6810 м2 | 302.88 | 302.88 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Здание гаража на 7 боксов (Литер Б) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-12005 | Площадь существующего здания 351,9 кв. м., замена кровли, утепление и облицовка фасада, пристройка 2 гаражных боксов 105 м2 | 190.81 | 190.81 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.1.2. | ГРП, в т.ч.:
2.1.2.1 | ГРП ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района инв. 000014256 | РДБК-100, РДУК-50 замена на ПГБ-100-СГ | 635.59 | 394.06 | 250.7366 | 250.7366 | 250.7366 | 100% | 250.7366 | 250.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7366 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532 | РДУК-50 - 2 шт. замена на ПГБ-150 | 653.94 | 467.2 | 186.7366 | 186.7366 | 186.7366 | 100% | 186.7366 | 186.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7366 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | ШРП ул. Карбышева, 60, г. Красный Сулин Красносулинского района инв. 9-14025 | ГРПШ-04-2У1 замена на ГРПШ-07-2У1 | 386.54 | 263.05 | 123.4921 | 123.4921 | 123.4921 | 100% | 123.4921 | 123.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4921 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Линейная часть, в т.ч.:
2.1.3.1 | Газопровод низкого давления дворовая разводка г.Аксай, к дому (АКД) по пр.Ленина, инв. № 01-00149 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,185 км. Ст. Ø 57, 76, 108 на ПЭ Ø 90 | 669.967 | 0 | 669.967 | 669.967 | 427.8052 | 63.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 662.407 | 427.8052 | 427.8052 | 9.731 | 0 | 418.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Газопровод низкого давления на 14 км главной линии 109, 111, 113, 119 (пер. 1-й Локомотивный, 6, 8, 13, 15) г. Батайск, инв. № 3-030317 | Реконструкция надземного стального газопровода Д 57 мм на Д 100, 150 мм Протяженность - 0,15 км. | 669.967 | 0 | 669.967 | 669.967 | 427.8099 | 63.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 662.407 | 427.8099 | 427.8099 | 9.7357 | 0 | 418.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Газопровод низкого давления по улице Набережная, г. Белая Калитва, инв. № 4-030056 | Реконструкция Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 75 Протяженность 1,146 км. | 1295.708 | 0 | 1295.708 | 1295.708 | 817.8236 | 63.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 0 | 1281.398 | 817.8236 | 817.8236 | 18.8314 | 0 | 798.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | Реконструкция объектов: «Газопровод ст. Боковская ул. Ленина от ГРП до пер. Чкалова, 105, инв. № 08-00780» (1 этап) и «Подземный надземный газопровод низкого давления от №37 по ул. Ленина ст. Боковская Боковского района, инв. № 08-00790» (2 этап) | Реконструкция надземного стального газопровода Ø 57, 219, проложенного по опорам моста (переход через реку). Протяженность 0,23 км. | 1009.958 | 0 | 1009.958 | 1009.958 | 678.761 | 67.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 997.458 | 678.761 | 678.761 | 36.631 | 0 | 642.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция объектов: «Подземный газопровод высокого давления по ул. Песчаная, 35 х. Дуленков до ГРП по ул Ленина, 37 ст. Боковская Боковского района, инв. №000014279» (1 этап) и «Газопровод среднего давления от ул. Ленина, 23 до ввода в ГРПШ по ул. Ленина, 18 ст. Боковская Боковского района инв. №000014286» (2 этап) | Реконструкция Ст. Ø 219 на ПЭ Ø 225 Протяженность 0,22 км. | 923.962 | 0 | 923.962 | 923.962 | 766.2085 | 82.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 912.712 | 766.2085 | 766.2085 | 13.4355 | 0 | 752.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.6 | Газопровод низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Калинина, пер. Октябрьский, пер. Социалистический, инв. № 15-45693 | Реконструкция участка газопровода (0,305 км) Ст.Ø 89 на Ст. Ø 114. Общая протяженность - 4,591 км. | 1009.958 | 0 | 1009.958 | 1009.958 | 633.1512 | 62.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 997.458 | 633.1512 | 633.1512 | 14.3562 | 0 | 618.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.7 | Газопровод низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Криволапова, инв. № 15-47908 | Реконструкция участка газопровода (0,15 км) Ст. Ø 76 на Ст. Ø 114. Общая протяженность - 0,252 км. | 923.962 | 0 | 923.962 | 923.962 | 545.6667 | 59.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 912.712 | 545.6667 | 545.6667 | 13.435 | 0 | 532.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.8 | Газопровод по ул.Октябрьской от ул.Свободы до пер.Цимлянский г.Красный Сулин, инв. № 9-13283 | Реконструкция газопровода Ст. Ø 108 на ПЭ Ø160 Протяженность 0,597 км. | 923.962 | 0 | 923.962 | 923.962 | 558.8641 | 60.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 912.712 | 558.8641 | 558.8641 | 13.4201 | 0 | 545.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.9 | Газопровод по ул.Щаденко от ул.Тельмана до реки Гнилуша г.Красный Сулин, инв. № 9-13276 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,387 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø160 | 837.958 | 0 | 837.958 | 837.958 | 494.8834 | 59.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 827.958 | 494.8834 | 494.8834 | 12.1683 | 0 | 482.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.10 | Газопровод по ул.Металлургов от ул.Коминтерна до ул.Миллицейская г.Красный Сулин, инв. № 9-13208 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,181 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 669.967 | 0 | 669.967 | 669.967 | 427.801 | 63.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 662.407 | 427.801 | 427.801 | 9.7268 | 0 | 418.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.11 | Газопровод по ул.Новоселовская до АБЗ г.Красный Сулин, инв. № 9-13219 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,839 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 225 | 991.73 | 0 | 991.73 | 991.73 | 523.3401 | 52.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 980 | 523.3401 | 523.3401 | 14.4 | 0 | 508.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.12 | Газопровод по ул.Матросова от ул.Ростовская до ул.Гагарина г.Красный Сулин, инв. № 9-13278 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,224 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 669.967 | 0 | 669.967 | 669.967 | 432.6454 | 64.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 662.407 | 432.6454 | 432.6454 | 9.7271 | 0 | 422.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.13 | Газопровод по ул.Первомайская от ул.Ворошилова до ул.Коминтерна г.Красный Сулин, инв. № 9-13223 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,389 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 0 | 837.958 | 837.958 | 495.6347 | 59.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 827.958 | 495.6347 | 495.6347 | 12.17 | 0 | 483.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.14 | Газопровод по ул.Космонавтов от ул.Ростовская до ул.Октябрьская г.Красный Сулин, инв. № 9-13277 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,406 км. Ст. Ø108 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 0 | 837.958 | 837.958 | 495.7799 | 59.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 827.958 | 495.7799 | 495.7799 | 12.18 | 0 | 483.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.15 | Газопровод по ул.Тельмана от ул.Горького до ул.Щаденко г.Красный Сулин, инв. № 9-13214 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,084 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 669.967 | 0 | 669.967 | 669.967 | 430.0044 | 64.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 662.407 | 430.0044 | 430.0044 | 9.73 | 0 | 420.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.16 | Газопровод по ул.Галатова от ул.Свободы до ул.Матросова г. Красный Сулин, инв. № 9-13280 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,85 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 180 | 956.73 | 0 | 956.73 | 956.73 | 541.5556 | 56.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 945 | 541.5556 | 541.5556 | 13.09 | 0 | 528.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.17 | Газопровод по ул.Глинки от пер.Братский до ул.Павлова г. Красный Сулин, инв. № 9-13220 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,593 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 923.962 | 0 | 923.962 | 923.962 | 551.9046 | 59.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 912.712 | 551.9046 | 551.9046 | 19.67 | 0 | 532.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.18 | Газопровод по ул.Карбышева от ул.Свободы до ул.Матросова г.Красный Сулин, инв. № 9-13281 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,804 км. Ст Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 981.73 | 0 | 981.73 | 981.73 | 539.601 | 54.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 970 | 539.601 | 539.601 | 11.73 | 0 | 527.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.19 | Межпоселковый газопровод высокого давления х. Ст-Петровский, х.Парамонов, инв. № 21-01072 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,50 км. Реконструкция Ст. Ø 159 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 0 | 837.958 | 837.958 | 486.0805 | 58.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 827.958 | 486.0805 | 486.0805 | 12.17 | 0 | 473.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.20 | Межпоселковый газопровод высокого давления х. Великанов, ст. Чертковская (к колхозу "Атоммашевец"), инв. № 21-01074 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,5 км. Реконструкция Ст. Ø 159 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 0 | 837.958 | 837.958 | 486.0805 | 58.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 827.958 | 486.0805 | 486.0805 | 12.17 | 0 | 473.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.21 | Газопровод среднего и низкого давления по ул.Центральная в х.Волошино, инв. № 23-00154 | Реконструкция надземного газопровода, проложенного по ограждению моста, на подземный газопровод методом наклонного бурения. Протяженность 0,16 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 669.967 | 0 | 669.967 | 669.967 | 438.1167 | 65.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 662.407 | 438.1167 | 438.1167 | 9.73 | 0 | 428.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.22 | Газопровод низкого давления по ул. Калинина в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00054 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,286 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 0 | 837.958 | 837.958 | 486.0805 | 58.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 827.958 | 486.0805 | 486.0805 | 12.17 | 0 | 473.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.23 | Газопровод низкого давления по ул. Ворошилова - ул. Садовая в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00059 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,385 км. Ст. Ø 76, 89 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 0 | 837.958 | 837.958 | 486.0805 | 58.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 827.958 | 486.0805 | 486.0805 | 12.17 | 0 | 473.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.24 | Газопровод низкого давления по ул. Советская в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00026 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,902 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 1023.767 | 0 | 1023.767 | 1023.767 | 515.6883 | 50.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 1011.797 | 515.6883 | 515.6883 | 14.89 | 0 | 500.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.25 | Газопровод низкого давления ул. Большевистская, сл. Родионово-Несветайская, инв. № 000014247 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,231 км. Ст. Ø 76 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 0 | 837.958 | 837.958 | 486.0805 | 58.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 827.958 | 486.0805 | 486.0805 | 12.17 | 0 | 473.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | ГРП, в т.ч.:
2.1.4.1 | ГРП №7 х. Ленина КСП Родина, инв. № 01-00450 (газовое оборудование), 01-00477 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 518.14 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 518.14 | 518.14 | 9.67 | 0 | 508.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | ГРП №17 г.Аксай, ул.Толстого 13а, инв. № 01-00443 (газовое оборудование), 01-00469 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 518.1449 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 518.1449 | 518.1449 | 9.6704 | 0 | 508.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.3 | ГРП №16 г.Аксай, ул.Шевченко, 32а, инв. № 01-00442 (газовое оборудование), 01-00468 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 518.1446 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 518.1446 | 518.1446 | 9.67 | 0 | 508.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.4 | ГРПШ №55 г. Батайск, ул. Речная - ул. Ленинградская, инв. № 3-040342 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДБК-50Н на ГРПШ-15-2НУ1 | 429.9496 | 0 | 429.9496 | 429.9496 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.7 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.5 | ГРПШ №31 г.Батайск, ул.Ленина - ул. Красноармейская, инв. № 000001687 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДБК-50Н на ГРПШ-15-2НУ1 | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.6 | ГРП №6 г.Батайск, ул.Ленина - ул. Матросова, инв. № 3-040412 | Техническое перевооружение ГРП с РДУК-2-100 на ГРПШ-16-2НУ1 | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 518.14 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 518.14 | 518.14 | 9.67 | 0 | 508.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.7 | ГРП №8 г.Батайск, ул.Гайдара, инв. № 3-040279 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80Н на ГРПШ-15-2НУ1 | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 518.14 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 518.14 | 518.14 | 9.67 | 0 | 508.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.8 | ГРПШ №43 г. Батайск, ул. Эстонская, 24, инв. № 3-040329 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-1000Н на ГРПШ-13-1НУ1 | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.9 | ГРПШ №45 г. Батайск, ул. Ставропольская, 123, инв. № 3-040335 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-1000Н на ГРПШ-13-1НУ1 | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.10 | ГРП №5 г. Батайск, ул. Куйбышева гор. Парк им. Ленина, инв. № 3-010001 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80Н на ГРПШ-16-2НУ1 | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 518.14 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 518.14 | 518.14 | 9.67 | 0 | 508.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.11 | ГРПШ № 46 г. Батайск, ул. Севастопольская, 50, инв. № 3-040358 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-1000Н на ГРПШ-13-1НУ1 | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.12 | ГРП № 18/1 г. Батайск, ул. Булгакова, инв. № 3-010023 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-2-100 на ГРПШ-13-2НУ1 | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 518.14 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 518.14 | 518.14 | 9.67 | 0 | 508.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.13 | ГРП № 1 г. Белая Калитва, ул. Калинина, инв. № 4-010012 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80 Н на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 518.14 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 518.14 | 518.14 | 9.67 | 0 | 508.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.14 | ГРП № 2 г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, инв. № 4-010014 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 591.7169 | 88.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 591.7169 | 591.7169 | 9.67 | 0 | 582.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.15 | ГРП № 3 г. Белая Калитва ул.Геологическая, инв. № 4-010013 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 591.7169 | 88.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 591.7169 | 591.7169 | 9.67 | 0 | 582.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.16 | ГРП № 4 г. Белая Калитва, ул. 1я Линия, инв. № 4-010021 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 591.7169 | 88.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 591.7169 | 591.7169 | 9.67 | 0 | 582.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.17 | ГРП № 5 г. Белая Калитва ул.Заводская, инв. № 4-010015 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 665.966 | 0 | 665.966 | 665.966 | 591.7169 | 88.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 658.466 | 591.7169 | 591.7169 | 9.67 | 0 | 582.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.18 | ГРПШ №43 г. Гуково, ул. Л. Чайкиной, инв. № 9-001493 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДБК-50, ПКН-50, ПСК-50, ФС-40 на другой тип | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.19 | ШРП ул.Ленина-Вишневая от ул.Патоличева до Птицекомбината, ст.Егорлыкская, Егорлыкский район, инв. № 15-03012 | Техническое перевооружение ШРП с РДБК-50 на ГРПШ-13-2НУ-1Р | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.95 | 429.95 | 6.25 | 0 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.20 | ГРПШ на газопроводе высокого и низкого давления в х. Новотроицкий, инв. № 23-00111 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ-05-2У1 | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.95 | 429.95 | 6.25 | 0 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.21 | ГРПШ на газопроводе среднего давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов (дом №3), инв. № 23-00078 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДГД-20 на ГРПШ-32 | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.95 | 429.95 | 6.25 | 0 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.22 | ГРПШ на газопроводе среднего давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов (дом №7), инв. № 23-00078 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДГД-20 на ГРПШ-32 | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.95 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.95 | 429.95 | 6.25 | 0 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.23 | ГРПШ х. Павленков, ул. Колхозная, инв. № 23-00116 | Техническое перевооружение ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400 | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.24 | ГРП № 4 г. Сальск, ул. Халтурина, инв. № 31-04033 | Техническое перевооружение оборудования ГРП (РДБК1м-100/70) с устройством второй линии редуцирования | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.25 | ГРП № 5 г. Сальск, ул. Верхняя, инв. № 31-04064 | Техническое перевооружение оборудования ГРП (РДБК1м-100/70) с устройством второй линии редуцирования | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.26 | ГРП №3 г. Сальск, ул. Свободы, инв. № 31-04126 | Техническое перевооружение оборудования ГРП (РДБК1м-100/70) с устройством второй линии редуцирования | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.27 | ГРПШ х. Вислый, ул. Трудовая-ул.Спортивная, инв. № 32-13194 | Техническое перевооружение ГРПШ-400-01У на ГРПШ-05-2У1 | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.28 | ГРПШ р.п.Усть-Донецкий, ул.Промышленная 15-а, инв. № 32-31044 | Техническое перевооружение ГРПШ-32 на ГРПШ-400 | 429.9526 | 0 | 429.9526 | 429.9526 | 429.953 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 423.703 | 429.953 | 429.953 | 6.25 | 0 | 423.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  | 704.36 | 183.05 | 521.31 | 521.31 | 521.31 | 100% | 0 | 0 | 7 | 7 | 514.31 | 514.31 | 0 | 0 | 704.36 | 521.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.2.1.1 | Газопровод среднего давления в с Пешково Азовского района, от г. Азова до котельной ООО ПФ "ДОН" инв. № 3560 | Установка секционирующего отключающего устройства подземного исполненния вне территории собственника земельного участка Ø- 200 мм, газопровод среднего давления Ø- 225 мм L-0,490 км, тип прокладки подземный из полиэтилленовых труб). Существующий стальной газопровод среднего давления Ø- 219 мм тип прокладки подземный, протяженность L-6,756 км | 521.31 | 0 | 521.31 | 521.31 | 521.31 | 100% | 0 | 0 | 7 | 7 | 514.31 | 514.31 | 0 | 0 | 521.31 | 521.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | ГРП, в т.ч.:
2.2.2.1 | ГРП № 5 Ростовская область Азовский район п. Тимирязевский, ул. Молодежная.9 инв. № 3918 | Техническое перевооружение существующего ГРП с регулятором давления газа РДУК2-100, фильтр волосяной, ПСК-50, предохранительно-запорный клапан ПКН(В) , площадь здания 25 м2, на ГРПШ -15-2НУ1 с регулятором давления газа РДГ-50 Н ,с системой телеметриина базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /ПЗКм.2 /ПДВм.2 /без СДВ /М50 | 183.05 | 183.05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  | 86.53 | 0 | 86.53 | 86.53 | 86.53 | 100% | 0 | 0 | 86.53 | 86.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.3.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.3.1.1 | Подземный газопровод низкого давления к ж/д № 27,№31 по ул. Гагарина, г. Волгодонск, инвентарный номер 70570. | Реконструкция газопровода низкого давления из подземного варианта в надземный (вынос подземного газопровода на фасад жилого дома) Протяженность газ-да 261 п.м.( Ø 114 мм - 88 п.м., Ø 89 мм -71 п.м., Ø 76 п.м. - 41 п.м., Ø 57 мм - 61 п.м.), материал трубы - сталь | 86.53 | 0 | 86.53 | 86.53 | 86.53 | 100% | 0 | 0 | 86.53 | 86.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  | 1249.02 | 0 | 865.575 | 865.575 | 846.001 | 97.74% | 737.62 | 737.612 | 127.955 | 108.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.001 | 846.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.4.1.1. | Газопровод среднего давления по ул.Силикатной, 29, г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 103001 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-100 мм, прокладка подземного газопровода среднего давления ПЭ Ø110 мм – 0,17 км | 481.51 | 0 | 294.29 | 294.29 | 284.238 | 96.58% | 249.29 | 249.288 | 45 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.238 | 284.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2. | Подземный газопровод высокого давления I категории по ул.Трамвайной к ООО «Энергопром – НЭЗ», г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 101201 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-200 мм. | 60.48 | 0 | 56.65 | 56.65 | 56.65 | 100% | 56.65 | 56.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.65 | 56.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.3. | Газопровод низкого давления по ул.Макаренко, 36 - 38, г.Новочеркасск, инв. № 22344 | Реконструкция (изменение точки врезки) газопровода-ввода низкого давления сталь Ø108 мм, протяженностью 0,11 км, с переключением двух многоквартирных жилых домов. | 464.86 | 0 | 279.14 | 279.14 | 269.13 | 96.41% | 234.14 | 234.18 | 45 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.13 | 269.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | ГРП, в т.ч.:
2.4.2.1. | ШРП № 12 ул. Макаренко, 18, г.Новочеркасск, инв. № 20097 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-32М, на ГРПШ -07-2У1 с регулятором РДНК-1000, пропускной способностью 450 м3/ч. | 102.44 | 0 | 99.08 | 99.08 | 99.024 | 99.94% | 99.08 | 99.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.024 | 99.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2. | ШРП № 17 ул. Калинина 75, г.Новочеркасск, инв. № 20044 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50М, на ГРПШ -07-2У1 с регулятором РДНК-1000, пропускной способностью 450 м3/ч. | 102.44 | 0 | 98.46 | 98.46 | 98.47 | 100% | 98.46 | 98.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.47 | 98.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.4.3.1 | Информационно-технологическая и сетевая структура по ул. Народная , 66 АО Новочеркасскгоргаз | Модернизация информационно-технологической и сетевой инфраструктуры (ИТСИ) | 37.29 | 0 | 37.955 | 37.955 | 38.489 | 101.4% | 0 | 0 | 37.955 | 38.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.489 | 38.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" |  | 16084.1225 | 4241.4187 | 6440.9482 | 6440.9482 | 11628.0555 | 180.5% | 2019.112 | 2019.099 | 2588.61 | 2588.58 | 1231.07 | 5478.2085 | 602.1562 | 1542.1681 | 9272.5916 | 6013.8028 | 5614.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.5.1.1 | Система охранная телевизионная по пр.Шолохова, 14, г.Ростов-на-Дону (инв. №102155) | Модернизация системы охранной телевизионной | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Линейная часть, в т.ч.:
2.5.2.1 | Подземные газопроводы - ввода низкого давления к жилым домам, пр.Стачки, 199/1, 199/2, 199/3 г.Ростов-на-Дону (инв. № 9926) | Реконструкция подземных стальных газовых вводов низкого давления диаметром 108мм к жилым домам протяженностью 555,8 м. на полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110мм протяженностью 555,8 м. | 640.15 | 0 | 640.15 | 640.15 | 640.153 | 100% | 203.54 | 203.54 | 436.61 | 436.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2 | Подземный газопровод среднего давления, ул.Троллейбусная от ул.50-лет РСМ до ул.Курчатоваг.Ростов-на-Дону (инв. № 1540) | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления, диаметром 219мм протяженностью 1031 м. на подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 225 м протяженностью 2031 м. | 928.23 | 0 | 928.23 | 928.23 | 928.225 | 100% | 305.31 | 305.31 | 622.92 | 622.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.3 | Подземный газопровод низкого давления, пр.Шолохова, 201/1 (пос.Пилотов) г.Ростов-на-Дону (инв. № 23000) | Реконструкция подземного газопровода низкого давления диаметром 108мм протяженностью 207 м. на подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 110мм протяженностью 207 м. | 623.575 | 441.525 | 182.05 | 182.05 | 182.035 | 99.99% | 50.89 | 50.885 | 131.16 | 131.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.4 | Подземные газопроводы - ввода низкого давления к зданиям и сооружениям по ул.М.Горького (Журавлева-Театральный; Доломановский-Буденновский) г.Ростов-на-Дону (инв. № 103972) | Реконструкция подземных стальных газовых вводов низкого давления к зданиям и сооружениям диаметром 158м протяженностью 544,5 м на подземные полиэтиленовые газопроводы диаметром 160мм протяженностью 544,5м | 96 | 0 | 96 | 96 | 96.42 | 100.4% | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 96.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.5 | Подземный газопровод среднего давления по ул.Тимошенко-Оганово г.Ростов-на-Дону | Установка секционирующего крана шарового диаметром 400 мм | 119.311 | 0 | 119.311 | 119.311 | 119.314 | 100% | 30.531 | 30.531 | 88.78 | 88.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.6 | Подземный газопровод низкого давления по ул.Пулковская, 7 г.Ростов-на-Дону (инв. 11107) | Закольцовка газопровода низкого давления диаметром 90мм протяженностью 96м, проложенного после ШПРГ по ул.Гранитная, 2 с внутриквартальным газопроводом, проложенным в границах ул.Пулковская, 1-25, ул.Сквозная, 2-26 с .ликвидацией ШПРГ (инв №263) с регулятором давления РД-50 по ул.Пулковская, 7 в г.Ростов-на-Дону. | 231.836 | 39.026 | 192.81 | 192.81 | 192.806 | 100% | 81.42 | 81.416 | 111.39 | 111.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.7 | Подземный газопровод низкого давления по ул.Фурмановская, 101 г.Ростов-на-Дону (инв.10250) | Закольцовка газопровода низкого давления диаметром 90мм протяженностью 65,5м в районе ул.Фурмановская до места присоединения к существующему надземному газопроводу диаметром 100мм проложенному внутри квартала пер.Канонерский – ул.Плиева с ликвидацией ШПРГ (инв. 251) с регулятором давления РД-50 по ул.Фурмановская, 101 в г.Ростове-на-Дону. | 185.7 | 0 | 185.7 | 185.7 | 211.699 | 114% | 101.77 | 101.77 | 83.93 | 83.929 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 211.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.8 | Подземный газопровод низкого давления по ул.Туркестанская, 24 г.Ростов-на-Дону (инв.13441) | Закольцовка газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 30м с ликвидацией ШПРГ (инв №243) с регулятором давления РД-50 по ул.Туркестанская, 24 в г.Ростове-на-Дону | 186.56 | 0 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 100% | 101.77 | 101.77 | 84.79 | 84.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3. | ГРП, в т.ч.:
2.5.3.1 | ГРП по ул.Мечникова, 77 г.Ростов-на-Дону (инв. 232) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 2-100 на РДГ-150 | 222.355 | 47.165 | 175.19 | 175.19 | 175.176 | 99.99% | 81.42 | 81.416 | 93.77 | 93.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.2 | ШГРП по ул.Вавилова, 49 г.Ростов-на-Дону (инв.2442) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК-2-50 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 363.523 | 182.037 | 181.486 | 181.486 | 181.487 | 100% | 81.416 | 81.416 | 100.07 | 100.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.524 | 181.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.3 | ШГРП по ул.40 лет Победы, 62, г.Ростов-на-Дону (инв.214) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-32 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 311.96 | 0 | 311.96 | 311.96 | 311.955 | 100% | 101.77 | 101.77 | 210.19 | 210.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.4 | ШГРП по ул.9-я линия, 87 г.Ростов-на-Дону (инв.185) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК 2-100 на ГРПШ-16-2Н-У1 с РДГ-150Н с основной и резервной линией | 181.49 | 0 | 181.49 | 181.49 | 181.491 | 100% | 101.77 | 0 | 79.72 | 181.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.5 | ШГРП по ул.Армейская, 71 г.Ростов-на-Дону (инв.333) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 с РДГ-50Н с основной и резервной линией | 181.49 | 0 | 181.49 | 181.49 | 181.49 | 100% | 101.77 | 101.77 | 79.72 | 79.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.6 | ШГРП по ул.Волоколамская, 3 г.Ростов-на-Дону (инв.308) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-07-2У1 с РДНК -1000 с основной и резервной линией | 181.49 | 0 | 181.49 | 181.49 | 181.491 | 100% | 101.77 | 101.77 | 79.72 | 79.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.491 | 181.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.7 | ПРГ по ул.Верхняя, 1 г.Ростов-на-Дону (инв.239) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 2-100 на РДГ-150 | 175.18 | 0 | 175.18 | 175.18 | 175.178 | 100% | 101.77 | 101.77 | 73.41 | 73.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.8 | ПРГ по ул.Полторацкого, 109 "А" г.Ростов-на-Дону (инв.139) | Техническое перевооружение ГРП с заменой регулятора давления РДУК 2-100 на РДГ-150 | 175.18 | 0 | 175.18 | 175.18 | 175.178 | 100% | 101.77 | 101.77 | 73.41 | 73.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.178 | 175.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.9 | ШПРГ по пер.Рыбный, 34 г.Ростов-на-Дону (инв.269) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК-2-50 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 181.49 | 0 | 181.49 | 181.49 | 181.491 | 100% | 101.77 | 101.77 | 79.72 | 79.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.10 | ШПРГ по ул.Дебальцевская, 1 г.Ростов-на-Дону (инв.249) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 с РДГ-50Н с основной и резервной линией | 311.955 | 0 | 311.955 | 311.955 | 311.95 | 100% | 152.655 | 254.425 | 159.3 | 57.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.11 | ГРПШ ул. Пулковская, 18 г.Ростов-на-Дону (инв. 242) | Техническое перевооружение ГРПШ с РД-32 на ГРПШ Газовичек -А2124-1000 с РДНК-1000 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4. | Объекты незавершенного строительства:
2.5.4.1 | Газопровод низкого давления по адресу: ул.Зоологическая г.Ростов-на-Дону (инв. 7035) | Вынос газопровода низкого давления диаметром 108мм | 188.348 | 188.348 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.2 | Подземный газопровода среднего давдения по адресу: ул.Выездная, 6 г.Ростов-на-Дону (инв.2601) | Вынос газопровода среднего давления диаметром 400мм | 282.191 | 282.191 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.3 | ШГРП по пер.Молочный (р-он ул.Кржижановского) г.Ростов-на-Дону | Установка ШПРГ | 272.78 | 272.78 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выносы газопроводов по договорам на компенсацию затрат сторонним Инвестором, в т.ч.:
2.5.4.4 | Газопровод высокого давления в левобережной зоне г.Ростов-на-Дону инв. 104157 | Реконструкция, вынос подземного стального газопровода высокого давления диаметром 500мм протяженностью 783м, стального газопровода среднего давления диаметром 500мм протяженностью 1771м.. Инженерная подготовка участка строиительства футбольного стадиона в левобережной зоне. | 7281.34 | 2475.2644 | 0 | 0 | 4836.08 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836.08 | 0 | 0 | 7311.3444 | 0 | 4836.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.5 | Газопровод среднего давления по ул.Омская, г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода среднего давления из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 131.413 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.5.5. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.5.5.1 | Котельная АО "Ростовгоргаз" по ул.Малиновского, 14 г.Ростов-на-Дону, инв. № 104148 | Техническое перевооружение котельной АО "Ростовгоргаз" с установкой двух котлов наружного размещения КСВ-40 | 45.29 | 0 | 45.29 | 45.29 | 13.7012 | 30.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.29 | 13.7012 | 0 | 0 | 0 | 13.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5.2 | Система кондиционирования в каб.№418 (актовый зал) адм. здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. 2303) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему подпотолочного типа Mitsubishi FDEN/FDC 140 | 24.3 | 0 | 24.3 | 24.3 | 24.1818 | 99.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 24.1818 | 0 | 0 | 24.1818 | 24.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5.3 | Система кондиционирования в отделе СВДГО адм. здания Литер "А" АО "Ростовгоргаз" по пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв.102729) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему подпотолочного типа Mitsubishi FDEN/FDC 140 | 24.3 | 0 | 24.3 | 24.3 | 24.1818 | 99.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 24.1818 | 0 | 0 | 24.1818 | 24.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5.4 | Система кондиционирования в каб.№216 адм. здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв.102892) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему кассетного типа Mitsubishi Heavy R410 | 24.3 | 0 | 24.3 | 24.3 | 24.1818 | 99.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 24.1818 | 0 | 0 | 24.1818 | 24.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6. | Линейная часть, в т.ч.:
2.5.6.1 | Подземный газопровод среднего давления по ул.Природной г.Ростов-на-Дону (инв. 7225 ) | Техническое перевооружение подземного стального газопровода среднего давления диаметром 100мм на подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 315мм протяженностью 400м с переподключением существующих потребителей | 1112.88 | 0 | 1112.88 | 1112.88 | 1104.9194 | 99.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.88 | 0 | 0 | 1104.9194 | 0 | 1104.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6.2 | Газопровод низкого давления по ул.Петровская-ул.Боготяновский спуск г.Ростов-на-Дону | Закольцовка газопровода низкого давления по ул.Петровская с газопроводом низкого давления по ул.Боготяновский спуск г.Ростов-на-Дону | 175.839 | 81.069 | 94.77 | 94.77 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6.3 | Газопровод высокого давления проложенный от ГРС-Ростов 3 (линия Город и линия Темерник) (инв. №9294) | Закольцовка газопровода высокого давления диаметром 500мм с установкой отключающего устройства | 184.49 | 0 | 184.49 | 184.49 | 182.4927 | 98.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 182.4927 | 182.4927 | 0 | 182.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7. | ГРП, в т.ч.:
2.5.7. | ШГРП по ул.Рыльского, 4 г.Ростов-на-Дону (инв. 291) | Техническое перевооружение ШГРП на другой тип | 275.5803 | 84.6003 | 190.98 | 190.98 | 188.5379 | 98.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.98 | 188.5379 | 273.1383 | 188.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
2.5.8. | ЭХЗ, в т.ч.:
2.5.8.1 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Шаумяна-Доломановский, г.Ростов-на-Дону (инв. 1019) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.2 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Станиславского-Халтуринский, г.Ростов-на-Дону (инв. 581) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.3 | Станция ЭХЗ ПД-3А дренажная по адресу: ул.Мичуринская-ТП-6, г.Ростов-на-Дону (инв. 543) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.4 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Мичуринская-Толмачева, г.Ростов-на-Дону (инв. 543) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.5 | Станция ЭХЗ СКЗ-АКХ дренажная по адресу: ул.Сладкова, 51, г.Ростов-на-Дону (инв. 597) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.6 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: пер.Университетский-ул.Петровская, г.Ростов-на-Дону (инв. 627) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.7 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Журавлева-Станиславского, г.Ростов-на-Дону (инв. 1008) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.8 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Текучева-Крепостной, г.Ростов-на-Дону (инв. 869) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.9 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.30-линия-ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону (инв. 1017) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.10 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Ереванская-ул.32-линия линия, г.Ростов-на-Дону (инв. 1050) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.11 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Ереванская-ул.34-линия линия, г.Ростов-на-Дону (инв. 540) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.12 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.26-я линия -ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону (инв. 699) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.13 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Соколова-ул.Станиславского, г.Ростов-на-Дону (инв. 714) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.14 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.38-я линия -ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону (инв. 726) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.15 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.Журавлева-ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону (инв. 676) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.16 | Станция ЭХЗ ПАСК-3 дренажная по адресу: ул.Каяни-ул.Ченцова, г.Ростов-на-Дону (инв. 565) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.17 | Станция ЭХЗ ПДУ-3 дренажная по адресу: ул.12-я линия-ул.Ченцова, г.Ростов-на-Дону (инв. 657) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.18 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.27-я линия-ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону (инв. 536) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.19 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.35-я линия, 17, г.Ростов-на-Дону (инв. 101980) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.20 | Станция ЭХЗ ПСК-5 дренажная по адресу: пер.Крепостной-пер.Филимоновский, г.Ростов-на-Дону (инв. 101988) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.21 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: ЛевберДОНа Голубая Волна, ул.Левобережная, 17, г.Ростов-на-Дону (инв. 102646) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.22 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: п.Камышеваха (у кот.), ул.Норильская, 7, г.Ростов-на-Дону (инв. 102022) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.23 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: Мечникова, 43 НИИ акушерства и педиатрии (кисл.), г.Ростов-на-Дону (инв. 102008) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.24 | Станция ЭХЗ УКЗТ-1,2 катодная по адресу: ул.Тимошенко, 20, г.Ростов-на-Дону (инв. 2371) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.25 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: ул.Греческого г.Волос-Журавлева, г.Ростов-на-Дону (инв. 524) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.26 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: пер.Братский-ул.Согласия, г.Ростов-на-Дону (инв. 102027) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5.0737 | 0 | 5.0737 | 5.0737 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9. | Выносы газопроводов по договорам на компенсацию затрат сторонним Инвестором, в т.ч.:
2.5.9.1. | Газопровод низкого давления по ул.Студенческая, 8 г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода низкого давления диаметром 108мм от границы участка застройки за счет компенсации затрат Заказчиком | 94.926 | 0 | 0 | 0 | 94.926 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.926 | 0 | 0 | 94.926 | 0 | 94.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9.2. | Газопровод среднего давления по пр.Шолохова, 316 г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода среднего давления диаметром 500мм из зоны застройки за счет компенсации затрат Заказчиком | 434.956 | 0 | 0 | 0 | 434.956 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9.3. | Газопровод низкого давления по пр.Боготяновский, 11 г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода низкого давления диаметром 57мм из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 65.798 | 0 | 0 | 0 | 65.798 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.798 | 0 | 0 | 65.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  | 563.85 | 0 | 563.85 | 563.85 | 414.6294 | 73.54% | 126.45 | 107.4691 | 168.96 | 56.1333 | 136.54 | 92.2254 | 131.9 | 158.8016 | 411.3594 | 414.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.6.1.1 | Газопровод ул. Социалистическая, 152 - ул.Кибальчича с установкой ГРПШ по ул. Кибальчича в г. Таганроге, инв. №5006917 | Техническое перевооружение сети газораспределения с прокладка кольцующего газопровода ПЭ 110 подз.1096 м.п. с установкой ГРПШ -13-2НВ-У1 | 132.28 | 0 | 132.28 | 132.28 | 81.7646 | 61.81% | 100.74 | 81.76 | 0 | 0 | 31.54 | 0 | 0 | 0.00464 | 81.7646 | 81.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | ГРП, в т.ч.:
2.6.2.1 | ГРП-33 г. Таганрог, ул. Ленина 224, инв.№490519 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК -50 на РДГ - 150 с добавлением второй нитки ) | 49.2 | 0 | 49.2 | 49.2 | 27.9346 | 56.78% | 25.71 | 25.7091 | 8.49 | 0.00229 | 15 | 2.2254 | 0 | -0.00219 | 27.9346 | 27.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2 | ГРПШ-63 г. Таганрог, ул. Бабушкина 51, инв. №490462 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ07-2У-1 | 41.2 | 0 | 41.2 | 41.2 | 28.4984 | 69.17% | 0 | 0 | 26.2 | 9.0152 | 15 | 15 | 0 | 4.4832 | 28.4984 | 28.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.3 | ГРПШ-137 г. Таганрог, пос. Греческие Роты (вечность1), инв. №420416 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ13-2ВУ-1 | 41.2 | 0 | 41.2 | 41.2 | 28.4357 | 69.02% | 0 | 0 | 26.2 | 8.9525 | 15 | 15 | 0 | 4.4832 | 28.4357 | 28.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.4 | ГРПШ-138 г. Таганрог, пос. Греческие Роты (вечность2), инв. №420417 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ07-2У-1 | 41.2 | 0 | 41.2 | 41.2 | 27.946 | 67.83% | 0 | 0 | 26.2 | 8.4628 | 15 | 15 | 0 | 4.4832 | 27.946 | 27.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.5 | ГРПШ-132 г. Таганрог, пос. Михайловка, ул. Златника, инв. №42024 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ07-2У-1 | 41.2 | 0 | 41.2 | 41.2 | 28.4984 | 69.17% | 0 | 0 | 26.2 | 9.0152 | 15 | 15 | 0 | 4.4832 | 28.4984 | 28.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.6 | ГРПШ-139 г. Таганрог, пос. Греческие Роты (Догадайловка 1), инв. №420418 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ13-2ВУ-1 | 41.2 | 0 | 41.2 | 41.2 | 28.4357 | 69.02% | 0 | 0 | 26.2 | 8.9525 | 15 | 15 | 0 | 4.4832 | 28.4357 | 28.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.7 | ГРПШ-140 г. Таганрог, пос. Греческие Роты (Догадайловка 2), инв. №420419 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ07-2У-1 | 41.2 | 0 | 41.2 | 41.2 | 27.946 | 67.83% | 0 | 0 | 26.2 | 8.4628 | 15 | 15 | 0 | 4.4832 | 27.946 | 27.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3. | Телеметрия, в т.ч.:
2.6.3.1 | ГГРП "Барачная" г. Таганрог инв. №5005960 | Тех. перевооружение ПРГ с заменой системы телеметрии ГГРП "Союзтехнопроект" на "Сервис Софт" | 1.09 | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 100% | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.2 | ГГРП "Западная" г. Таганрог, инв. № 5005961 | Тех. перевооружение ПРГ с заменой системы телеметрии ГГРП "Союзтехнопроект" на "Сервис Софт" | 1.09 | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 100% | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.3 | ГГРП "Южная" г. Таганрог, инв. № 5005959 | Тех. перевооружение ПРГ с заменой системы телеметрии ГГРП "Союзтехнопроект" на "Сервис Софт" | 1.09 | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 100% | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при при корректировке плана)
2.6.4. | Линейная часть, в т.ч.:
2.6.4.1. | Газопровод среднего давления г. Таганрог, ул. Транспортная - территория Мебельного комбината, инв. №30023 | Техническое перевооружение сети газораспределения со строительством кольцующего газопровода ПЭ160-867 м.п.,д150 - 50м.п., д 100 - 135м.п. | 91.9 | 0 | 91.9 | 91.9 | 84.2729 | 91.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 84.2729 | 84.2729 | 84.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4.2. | Газопровод г. Таганрог, ул. Греческая, 100,100/1, инв. №30007 | Техническое перевооружение системы газораспределения с перекладкой газопровода ВУСд80-6 м.п., д80 - 42 м.п., д50- 71 м.п. | 40 | 0 | 40 | 40 | 47.6271 | 119.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 47.6271 | 47.6271 | 47.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  | 624.88 | 339.06 | 285.82 | 285.82 | 285.82 | 100% | 59.98 | 59.98 | 225.84 | 225.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.46 | 285.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.7.1.1 | Газопровод ср.давления от ГРС-1 до Маяковского (по Чернокозова) г.Шахты инв.№301011 | Реконструкция газопровода Д 325 протяженность 488 м | 162.42 | 162.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2. | СКЗ, в т.ч.:
2.7.2.1 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Рожкова,112а, инв.№ 407075 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 GSM | 22.39 | 0 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 100% | 2.39 | 2.39 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.2 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Подбельского-Кольчугина, № 407092 | Техническое перевооружение УКЗТ-1,2 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 GSM | 22.39 | 0 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 100% | 2.39 | 2.39 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.3 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Шевченко,121, № 407099 | Техническое перевооружение УКЗТ-1,2 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 GSM | 22.39 | 0 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 100% | 2.39 | 2.39 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.4 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Достоевского, 85а, № 407030104 | Техническое перевооружение УКЗТ-1,2 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 GSM | 22.39 | 0 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 100% | 2.39 | 2.39 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.5 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Дачная-Железнодорожный, № 4070106 | Техническое перевооружение УКЗТ-1,2 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 GSM | 21.51 | 0 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 100% | 1.51 | 1.51 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.6 | Станция катодной защиты, г.Шахты, пер.Парашютный-25 лет Октября, № 407083 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 GSM | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.7 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Ленина-1Милиционный, № 407057 | Техническое перевооружение УКЗТ-1,2 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 GSM | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.8 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Кирова-Пролетарская, № 407011 | Техническое перевооружение ПСК-М-1,2 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 GSM | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.9 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул. Матросова-Камчатский, № 407062 | Техническое перевооружение УКЗТ-1,2 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 GSM | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.10 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Пролетарская 263, № 407056 | Техническое перевооружение УКЗТ-1,2 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 GSM | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3. | ГРП, в т.ч.:
2.7.3.1 | ГРП № 22, пос. Каменоломни, пер.Северный-Шоссейный, № 4900171 | Техническое перевооружение ГРП РДУК-100 на другой тип с увеличением пропускной способности РДГ-150Н. | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.2 | ГРП № 101, пос. Каменоломни, ул. Заречная 2б, № 490027 | Техническое перевооружение ГРП РДУК-100 на другой тип с увеличением пропускной способности РДГ-150Н. | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.3 | ШРП №164, г. Шахты, пер. Пищевой, инв.№ 490091 | Техническое перевооружение ШГРП ГСГО-3 с регулятором РДБК1-50/25 на другой тип с увеличением пропускной способности ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 44.19 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.4 | ГРП № 46, пос.Каменоломни,ул.Крупская, № 4900172 | Техническое перевооружение РДУК-2-100/70 на другой тип с увеличением пропускной способности РДГ-150Н | 48.93 | 0 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 100% | 19.81 | 19.81 | 29.12 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 48.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.5 | ШРП № 69, г. Шахты, ул.Целинная, инв.№ 4900131 | Техническое перевооружение ШРП ГСГО с регулятором РДБК1-50/25 на другой тип с увеличением пропускной способности ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 43.67 | 0 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 100% | 14.55 | 14.55 | 29.12 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.6 | ШРП №119, г.Шахты, пер.Восточно-Сибирский, № 4900263 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДНК-400-2шт. на другой тип с увеличением пропускной способности ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 43.67 | 0 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 100% | 14.55 | 14.55 | 29.12 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.7 | ГРП № 2, г. Шахты ул. Маяковского, 2 б, инв.№490021 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 9.62 | 0 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 100% | 0 | 0 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.8 | ГРП № 3, г. Шахты ул. Пролетарская, 131 б, инв.№490022 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 9.62 | 0 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 100% | 0 | 0 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.9 | ГРП № 13, г. Шахты ул. Доронина, 15 В, инв.№490005 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 9.62 | 0 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 100% | 0 | 0 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.10 | ГРП № 30, г. Шахты, проезд 3-й Микрорайон, 6 Б, инв.№490019 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 9.62 | 0 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 100% | 0 | 0 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  | 1104.17 | 255.044 | 849.14 | 849.14 | 762.63 | 89.81% | 174.97 | 174.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.17 | 587.66 | 1017.674 | 762.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.8.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.8.1.1 | Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по ул.Красная п.Большой Царын Октябрьского района, инв.№Ю00663 | Закольцовка : подземный газопровод ПЭ Ду225 L= 0,006 км; подземный газопровод ПЭ Ду 63 L= 0,007 км; установка ШРП | 200 | 111.844 | 88.164 | 88.164 | 88.164 | 100% | 88.164 | 88.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.008 | 88.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1.2 | Внутрипоселковый газопровод п.Большой Царын от ГРП ул.Матросова до ул.Заканальная, Октябрьского района, инв.№Ю00663 | Замена наземного стального газопровода высокого давления Ду 108 L= 0,24 км на подземный газопровод высокого давления ПЭ Ду 110 L= 0,24 км; наземного стального газопровода высокого давления ДУ 57 L= 0,47 км на подземный газопровод высокого давления ПЭ Ду 63 L= 0,47 км | 230 | 143.2 | 86.806 | 86.806 | 86.806 | 100% | 86.806 | 86.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.006 | 86.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1.3 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п.Ики-Чонос Целинного района инв.№ Ю 00670 | Реконструкция газопровода стального высокого давления Ду 159мм L=1,060 км на подземный полиэтиленовый Ду 160, L=1,060 км; Lобщ.= 1,060 км | 80 | 0 | 80 | 80 | 94.651 | 118.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 94.651 | 94.651 | 94.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1.4 | Внутрипоселковый подземный газопровод высокого и низкого давления в п.Яшкуль Яшкульского района инв.№ М538 | Реконструкция газопровода подземного стального высокого и низкого давления Ду 159мм L= 2,014 км на подземный полиэтиленовый Ду 160мм L= 2,014 км; Ду 219мм L= 0,148 км на подземный полиэтиленовый Ду 225мм L= 0,148 км; надземный газопровод высокого давления Д159мм L= 0,778 км на подземный полиэтиленовый Ду 160мм L= 0,778 км; Lобщ.= 2,94 км | 594.17 | 0 | 594.17 | 594.17 | 493.009 | 82.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.17 | 493.009 | 493.009 | 493.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  | И.В. Петухова

## Форма 23!!!! (hidden)
Форма №23 О выполнении плана капитального строительства и реконструкции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 1 квартал 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 1 квартал 2016 года
тыс.руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Наличие ПСД на объект | Сводная сметная стоимость | Объем незавершённого строительства на 1 января планируемого года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений | [5 empty] | Мощность объектов нового строительства в планируемом году, (км) | [10 empty] | Субъект РФ
[6 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Заемные средства банков | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314) | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | Всего
[22 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | годовой план (км) | план отчетного периода | факт отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| Всего по Обществу |  |  | #REF! | 1334141.0005 | 150031.2423 | 52528.387 | 321001.9717 | 611.1% | 8303.3952 | 98669.8782 | 44224.9918 | 222332.0935 | 50070.4097 | 0 | 47432.4456 | 0 | #REF! | #REF! | 35763.7839 | 29629.4209 | 32843.6938 | 0 | 104037.2356 | 118727.8373 | 0 | 82.911 | 3.238 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 82.911
| Новое строительство всего, в т.ч. по разделам: |  |  | #REF! | 1227365.5631 | 83102.4091 | 29409.9386 | 290822.0502 | 988.9% | 40 | 89863.3455 | 29369.9386 | 200958.7047 | 27068 | 0 | 26624.4706 | 0 | #REF! | #REF! | 8722.1913 | 26522.3869 | 32812.399 | 0 | 104037.2356 | 118727.8373 | 0 | 82.911 | 3.238 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 82.911
1. | Объекты нового строительства, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 1640408.0365 | 1227365.5631 | 74931.9686 | 28466.6886 | 290173.8102 | 1019% | 40 | 89516.1255 | 28426.6886 | 200657.6847 | 23232.6 | 0 | 23232.68 | 0 | 647510.422 | 870028.9533 | 8073.9513 | 26522.3869 | 32812.399 | 0 | 104037.2356 | 118727.8373 | 0 | 81.691 | 1.868 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 0 | 81.691
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 1619354.788 | 1215756.48 | 69697.88 | 23232.6 | 283770.3842 | 100% | 0 | 88868.2494 | 23232.6 | 194902.1348 | 23232.6 | 0 | 23232.68 | 0 | 634690.1314 | 864836.7317 | 2890.2122 | 26522.3869 | 32812.399 | 0 | 104037.2356 | 117508.1503 | 0 | 78.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.981
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.1.1 | Автомобильная дорога к торгово-логистическому комплексу производственной базы Пролетарского газового участка ф-ла ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, д. № 1Д, г. Пролетарск | Устройство подъездных путей 201 м | 4 кв. 2014 | 10208.83 | 510.95 | 9697.88 | 3232.6 | 139.5241 | 100% | 0 | 2.9282 | 3232.6 | 136.5959 | 3232.6 | 0 | 3232.68 | 0 | 0 | 650.4741 | 139.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Административное здание филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область | 3 этажное здание, общей площадью 2500 м² | 3 кв. 2015 | 111639.65 | 4159.94 | 60000 | 20000 | 1743.0167 | 0% | 0 | 0 | 20000 | 1743.0167 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5902.9567 | 1743.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Учебно-методический центр ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: ул. Южная, 5, г. Батайск | 3 эт. здание, общей площадью 967 м², плата за технологическое присоединение к электросетям; вынос инженерных коммуникаций с площадки строительства; устройство фундамента. | 4 кв. 2012 | 77553.67 | 75034.49 | 0 | 0 | 1007.6715 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1007.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76042.1615 | 0 | 1007.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Линейная часть, в т.ч.: | [23 empty] | 0
1.1.2.1 | Газопровод высокого давления от с.Ремонтное до с.Киевка Ремонтненского района | общая протяженность - 54,4 км: ПЭ Ø 355- 44,54 км, ПЭ Ø160- 9,86 км, ГРПШ-13-2В-У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 301883.96 | 166318.87 | 0 | 0 | 5195.52 | 100% | 0 | 1933.422 | 0 | 3262.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171514.39 | 0 | 5195.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Распределительный газопровод по ул. Советская в х.Ясырев Волгодонского района Ростовской области | общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 63 - 1,5 км; ГРПШ 32 к/10 | 4 кв. 2014 | 2075.459 | 2029.2 | 0 | 0 | 46.259 | 100% | 0 | 9.8664 | 0 | 36.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.459 | 0 | 0 | 0 | 46.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966
1.1.2.3 | Межпоселковый газопровод от х.Войнов до х. Московский Егорлыкского района Ростовской области | общая протяженность 3,4 км: ПЭ Ø 90 - 3,4 км; ГРПШ-03БМ-01-2У1 | 4 кв. 2014 | 6957.4 | 6457.25 | 0 | 0 | 575.9583 | 100% | 0 | 574.1768 | 0 | 1.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7033.2083 | 0 | 0 | 0 | 575.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Распределительные газопроводы в х. Калинин Октябрьского района | общая протяженность - 36,7 км: ПЭ Ø 225-1,648 км, ПЭ Ø 160- 2,39 км, ПЭ Ø 110-8,34 км, ПЭ Ø 90- 2,164 км, ПЭ Ø 63 -18,351 км, ПЭ Ø 32- 3,807 км; ГРПШ -13-2ВНУ-1- 4 шт., ГРПШ -03-БМ-04М-2У-1- 3 шт. | 4 кв. 2011 | 16987.12 | 8814.45 | 0 | 0 | 6008.713 | 100% | 0 | 161.4807 | 0 | 5847.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14823.1629 | 0 | 242.6907 | 0 | 0 | 5766.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская Октябрьского района | общей протяженностью 16,120 км: Ст Ø89-0,023км, Ст Ø219- 0,051км; Ст Ø159- 0,025км; ПЭ Ø225 – 4,108км; . ПЭ Ø160-3,064 км, ПЭ Ø90-2,212км, Ст Ø325-0,023км, Ст Ø57- 0,074км, ПЭ Ø315- 0,290км, ПЭ Ø110- 1,297км, ПЭ Ø63- 4,953км | 4 кв. 2011 | 22011.74 | 11568.16 | 0 | 0 | 4962.4114 | 100% | 0 | 219.4046 | 0 | 4743.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16530.5714 | 0 | 187.5275 | 0 | 0 | 4774.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) Октябрьского района | общая протяженность - 9,454км: ПЭ Ø 225- 1,751 км, ПЭ Ø 160- 1,139 км, ПЭ Ø 110- 1,224км, ПЭ Ø 90- 0,741 км, ПЭ Ø 63- 2,774км, ПЭ Ø 32-1,825км. | 4 кв. 2014 | 20850.72 | 15050.06 | 0 | 0 | 9635.3464 | 100% | 0 | 2901.8205 | 0 | 6733.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24685.4064 | 0 | 672.2673 | 0 | 0 | 8963.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Газопровод высокого давления от с. Новый Егорлык до с. Романовка Сальского района | общая протяженность - 23,963 км: ПЭ Ø 225- 5,130 км, ПЭ Ø160- 18,833 км; ГРПШ-13-Б-У1- 2 шт | передано безвозмездно, согласно договора от 19.02.14 № 1 в 1кв. 2014 г. (акт №1 от 19.02.14) администрацией Сальского района, проект выполнен в 3 кв. 2007г. | 74975.7191 | 71316.92 | 0 | 0 | 3658.7991 | 100% | 0 | 1240.32 | 0 | 2418.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74975.7191 | 0 | 0 | 3658.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.559
1.1.2.8 | Газопровод высокого давления от х. Большевик до х. Волочаевский Орловского района | общая протяженность -36,920 км: ПЭ Ø 225- 30,808 км, Ст Ø 219- 6,112 км, ГРПШ-15-2ВУ1-С -2 шт. | 3 кв. 2014 | 248487.9377 | 225511.91 | 0 | 0 | 22976.0277 | 100% | 0 | 10982.6647 | 0 | 11993.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248487.9377 | 0 | 9932.2287 | 0 | 0 | 13043.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Распределительные газопроводы по ул. Сарматская, Коллективная, Радужная, Медовая в г. Новочеркасске | общая протяженность -4,75 км: ПЭ Ø 225- 0,200 км, ПЭ Ø160- 0,75 км, ПЭ Ø110- 0,759 км, ПЭ Ø90- 1,142 км, ПЭ Ø63- 1,899 км, ГРПШ-13-2 -НУ1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 10213.47 | 10213.47 | 0 | 0 | 1155.811 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1155.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11369.281 | 0 | 0 | 230.0667 | 0 | 0 | 925.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района | общая протяженность -2,751 км: ПЭ Ø 110-0,082 км, ПЭ Ø 90-1,128 км, ПЭ Ø 63- 1,541 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 10975.74 | 5997.7 | 0 | 0 | 6571.9332 | 100% | 0 | 5505.0329 | 0 | 1066.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12569.6332 | 0 | 0 | 361.1111 | 0 | 0 | 6210.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионо-Несветайского района | общая протяженность -5,584 км: ПЭ Ø 90- 1,641 км, ПЭ Ø63- 3,404 км, ПЭ Ø 32- 0,176 км, Ст Ø57- 0,363 км; ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 10329.66 | 4639.44 | 0 | 0 | 7940.3668 | 100% | 0 | 6715.2877 | 0 | 1225.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12579.8067 | 0 | 471.8056 | 0 | 0 | 7468.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Распределительные газопроводы в с. Романовка Сальского района | общая протяженность -23,1 км: ПЭ Ø 160- 1,169 км, ПЭ Ø110 – 1,116 км, ПЭ Ø90- 5,153км, ПЭ Ø63- 12,082 км, ПЭ Ø 32- 3,58 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт., ГРПШ -13-2Н-У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 32853.58 | 27220.78 | 0 | 0 | 16127.6553 | 100% | 0 | 480.6816 | 0 | 15646.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43348.4353 | 0 | 1010.9037 | 0 | 0 | 15116.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Газопровод среднего и низкого давления в ст. Скосырская Тацинского района | общая протяженность - 10,342 км: ПЭ Ø 140- 0,836 км, ПЭ Ø125- 0,289км, ПЭ Ø110- 0,747км, ПЭ Ø90- 2,593 км, ПЭ Ø63- 4,332 км, ПЭ Ø32- 1,545 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 0 | 14440.64 | 0 | 0 | 2682.4526 | 100% | 0 | 211.5639 | 0 | 2470.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17123.0926 | 0 | 0 | 429.0685 | 0 | 0 | 2253.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Распределительные газопроводы в х. Плотников Зимовниковского района | общая протяженность - 9,577 км: ПЭ Ø 160- 0,419 км, ПЭ Ø110- 0,616 км, ПЭ Ø90- 2,595 км, ПЭ Ø63- 4,133 км, ПЭ Ø32- 1,814 км, ГРПШ-13-2В-У1-3 шт. | 4 кв. 2012 | 21608.01 | 20079.86 | 0 | 0 | 1525.7735 | 100% | 0 | 149.7355 | 0 | 1376.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21605.6335 | 0 | 0 | 187.7837 | 0 | 0 | 1337.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района | общая протяженность - 3,918 км: ПЭ Ø 110- 0,381км, ПЭ Ø 63 -3,537 км; ГРПШ-07-2У1-1 шт. | 4 кв. 2012 | 7151.08 | 5974.7 | 0 | 0 | 2831.0323 | 100% | 0 | 455.3977 | 0 | 2375.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8805.7323 | 0 | 96.7238 | 0 | 0 | 2734.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Распределительный газопровод для газификации улиц Ленинградская и Дернова в г. Новошахтинске | общая протяженность - 1,294 км: ПЭ Ø 160- 0,06км, ПЭ Ø 125- 0,25 км, ПЭ Ø 110- 0,156 км, ПЭ Ø 90- 0,130 км, ПЭ Ø63- 0,698 км. | 4 кв. 2012 | 4508.4618 | 3695.48 | 0 | 0 | 812.9818 | 100% | 0 | 812.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508.4618 | 0 | 0 | 33.5209 | 0 | 0 | 779.4609 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294
1.1.2.17 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Карповка Багаевского района | общая протяженность - 11,224 км: ПЭ Ø 160-0,074 км, ПЭ Ø110-1,067 км, ПЭ Ø90- 4,022 км, ПЭ Ø63- 4,330 км, ПЭ Ø32-1,731км; ГРПШ-07-2У1-2 шт | 4 кв. 2012 | 18694.4431 | 16706.26 | 0 | 0 | 1988.1831 | 100% | 0 | 1988.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18694.4431 | 0 | 0 | 646.5129 | 0 | 0 | 1341.67 | 0 | 0 | 11.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.225
1.1.2.18 | Распределительные газопроводы в х. Какичев Белокалитвинского района | общая протяженность -7,491 км: ПЭ Ø 160- 0,181км, ПЭ Ø110- 0,078км, ПЭ Ø90-2,76 км, ПЭ Ø63-4,471км; ГРПШ -07-2У1-1шт | 4 кв. 2012 | 0 | 13651.96 | 0 | 0 | 1974.3365 | 100% | 0 | 1698.1592 | 0 | 276.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15626.2965 | 0 | 0 | 258.7465 | 0 | 0 | 1715.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | Внутрипоселковые газопроводы в пос. Отрадный Багаевского района | общая протяженность - 13,31 км: ПЭ Ø 160- 0,896 км, ПЭ Ø110- 2,415 км, ПЭ Ø90- 4,982 км, ПЭ Ø63- 4,493км, Ст Ø76- 0,313 км, Ст Ø57- 0,211 км; установку ГРПШ-13-2Н-У1-2 шт. | 4 кв. 2012 | 23138.9175 | 16472.49 | 0 | 0 | 9167.0709 | 100% | 0 | 221.156 | 0 | 8945.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25639.5609 | 0 | 380.7424 | 0 | 0 | 8786.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | Межпоселковый газопровод к х. Каменка Боковского района | общая протяженность - 3,905 км: ПЭ Ø63- 3,905 км; ГРПШ Максимус А1160-500-1шт. | 4 кв. 2014 | 7887.08 | 7547.32 | 0 | 0 | 1847.0854 | 100% | 0 | 933.7616 | 0 | 913.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394.4054 | 0 | 388.7338 | 0 | 0 | 1458.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | Распределительный газопровод в х. Каменка Боковского района | общая протяженность - 3,316 км: ПЭ Ø 90- 1,415 км, ПЭ Ø63 – 1,645 км, ПЭ Ø32 – 0,082 км, Ст Ø57- 0,174 км | 4 кв. 2014 | 4637.98 | 4286.79 | 0 | 0 | 1162.5782 | 100% | 0 | 613.4031 | 0 | 549.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449.3682 | 0 | 229.6241 | 0 | 0 | 932.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | Распределительные газопроводы низкого давления в х. Песковатская Лопатина (2 этап) Верхнедонского района | общая протяженность - 6,171 км: ПЭ Ø 110- 0,506 км, ПЭ Ø 90- 1,29 км, ПЭ Ø 63- 3,758 км, ПЭ Ø 32- 0,617 км. | 4 кв. 2014 | 11881.1568 | 10093.41 | 0 | 0 | 1787.7468 | 100% | 0 | 1599.8067 | 0 | 187.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11881.1568 | 0 | 0 | 224.6167 | 0 | 0 | 1563.1301 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346
1.1.2.23 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) в г. Новошахтинске | общая протяженность - 1,707 км: ПЭ Ø 110 – 0,595 км, ПЭ Ø90- 0,417 км, ПЭ Ø63- 0,276 км, ПЭ Ø32- 0,419 км | 4 кв. 2014 | 4076.86 | 3166.57 | 0 | 0 | 1998.8998 | 100% | 0 | 1789.5594 | 0 | 209.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165.4698 |  | 0 | 241.5823 | 0 | 0 | 1757.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.24 | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская (2 этап) Октябрьского района | общая протяженность - 5,83км: ПЭ Ø 110- 1,045 км, ПЭ Ø63- 3,814 км, ПЭ Ø32- 0,290 км, Ст Ø 57- 0,35 км, Cт Ø76- 0,155 км, Cт Ø32-0,176 км. | 4 кв. 2014 | 7787.48 | 6151.84 | 0 | 0 | 2989.8667 | 100% | 0 | 948.5745 | 0 | 2041.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9141.7067 | 0 | 422.2183 | 0 | 0 | 2567.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.25 | Распределительный газопровод от ШРП №18, 57 в пос.ш.№24 -26, "Русецкий" в г. Гуково | общая протяженность - 5,98 км: ПЭ Ø 160-0,286 км, ПЭ Ø110- 0,636 км, ПЭ Ø63- 4,77км, Ст Ø57 - 0,288км. | 4 кв. 2011 | 16790.37 | 12515.08 | 0 | 0 | 5982.0523 | 100% | 0 | 140.9008 | 0 | 5841.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18497.1323 | 0 | 314.733 | 0 | 0 | 5667.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.26 | Распределительный газопровод низкого давления пос. Соколово-Кундрюченский от ГРПШ №127в г. Новошахтинске | общая протяженность - 6,796 км: ПЭ Ø 225-1,200 км, ПЭ Ø160-0,824 км, ПЭ Ø110-1,176 км, ПЭ Ø90- 2,102 км, ПЭ Ø63- 1,494 км | 2 кв. 2014 | 0 | 16528.27 | 0 | 0 | 2636.8405 | 100% | 0 | 2423.1672 | 0 | 213.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19165.1105 | 0 | 0 | 341.6458 | 0 | 0 | 2295.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.27 | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района | общая протяженность - 7,487 км: ПЭ Ø160-7,487 км, ГРПШ-07-2У1- 1 шт. | передано безвозмездно, согласно договора от 13.04.15 № 2 во 2 кв. 2015 г. (акт №1 от 13.04.15) администрацией Волгодонского района, проект выполнен в 3 кв. 2013г. | 18562.21 | 12645.45 | 0 | 0 | 6852.6211 | 100% | 0 | 6341.2035 | 0 | 511.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19498.0711 | 0 | 0 | 275.6965 | 0 | 0 | 6576.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.28 | Распределительные газопроводы в х. Усть-Койсуг Азовского района Ростовской области | общая протяженность - 4,0 км: ПЭ Ø 110 - 2,117 км, ПЭ Ø 90 - 0,925 км, ПЭ Ø 32 - 0,958 км | 2 кв. 2014 | 9294.8231 | 7266.51 | 0 | 0 | 2028.3131 | 100% | 0 | 1766.4875 | 0 | 261.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9294.8231 | 0 | 43.9444 | 1984.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.29 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области | закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | 2 кв. 2014 | 14038.69 | 8038.4 | 0 | 0 | 6153.4684 | 100% | 0 | 33.9955 | 0 | 6119.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14191.8684 | 0 | 0 | 6153.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.30 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области | закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | 2 кв. 2014 | 16587.41 | 9240.51 | 0 | 0 | 7431.7806 | 100% | 0 | 41.6631 | 0 | 7390.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672.2906 | 0 | 0 | 7431.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.31 | Распределительный газопровод в х. Калинов Красносулинского района Ростовской области | общая протяженность - 3,3 км: ПЭ Ø 110 - 1,015 км, ПЭ Ø 90 - 0,882 км, ПЭ Ø 63 - 1,349 км, сталь Ø 108 - 0,016 км, сталь Ø 57 - 0,038 км | 1 кв. 2013 | 5482.36 | 3795.48 | 0 | 0 | 1660.1771 | 100% | 0 | 1647.9103 | 0 | 12.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455.6571 | 0 | 0 | 0 | 1660.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.32 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки Красносулинского района Ростовской области (1 этап) | общая протяженность - 5,0 км: ПЭ Ø 110 - 3,149 км, ПЭ Ø 90 - 1,584 км, ПЭ Ø 63 - 0,258 км; сталь Ø 159 - 0,006 км, сталь Ø 108 - 0,003 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | 1 кв. 2013 | 12778.09 | 12072.89 | 0 | 0 | 1150.5278 | 100% | 0 | 1078.7626 | 0 | 71.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13223.4178 | 0 | 0 | 43.573 | 1106.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.33 | Распределительные газопроводы в х.Базки Константиновского района Ростовской области | общая протяженность 7,0 км: ПЭ Ø 160 - 0,171 км, ПЭ Ø 110 - 0,507 км, ПЭ Ø 90 - 4,315 км, ПЭ Ø 63 - 1,833 км, сталь Ø 89 - 0,034 км, сталь Ø 57 - 0,14 км | 4 кв. 2014 | 11167.39 | 10479.97 | 0 | 0 | 94.1785 | 100% | 0 | 88.9294 | 0 | 5.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10574.1485 | 0 | 0 | 0 | 94.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.34 | Газопровод низкого давления район ул. Донецкой в г.Миллерово Миллеровский район Ростовской области | общая протяженность - 4,36 км: ПЭ Ø 160 - 1,316 км, ПЭ Ø 110 - 1,4875 км, ПЭ Ø 90 - 0,29 км, ПЭ Ø 63 - 1,2665 км | 4 кв. 2014 | 14311.31 | 12804.57 | 0 | 0 | 1354.6146 | 100% | 0 | 1300.7306 | 0 | 53.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14159.1846 | 0 | 0 | 0 | 1354.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.35 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области | общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | 3 кв. 2010 | 5821.62 | 1793.42 | 0 | 0 | 5470.4425 | 100% | 0 | 0.61974 | 0 | 5469.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7263.8625 | 0 | 0 | 5470.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.36 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске | общая протяженность 6,2 км: ПЭ Ø 355 - 2,4 км, ПЭ Ø 315 - 0,1 км, ПЭ Ø 160 - 1,6 км, ПЭ Ø 125 - 0,1 км, ПЭ Ø 90 - 0,4 км, ПЭ Ø 75 - 0,5 км, ПЭ Ø 63 - 1,1 км; ГРПШ-15-2Н-У1 | передано безвозмездно, согласно договора от 10.04.15 № 1 во 2 кв. 2015 г. (акт №1 от 10.04.15) администрацией г.Новочеркасска, проект выполнен в 4 кв. 2014г. | 23158.31 | 13500.19 | 0 | 0 | 61.6145 | 100% | 0 | 46.7508 | 0 | 14.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13561.8045 | 0 | 0 | 61.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.37 | Газопровод-ввод для подключения объекта капитального строительства: " Блочно-модульная котельная расположенного по адресу ул.Кирова, 14, г.Батайск Ростовская область" | сталь Д110 L=0,110км | 3 кв.2015 | 872.66 | 872.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.38 | ГВД к площ.УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП,Завод по производству подстилки расположенных в Октябрьском районе Рост. обл." | сталь Д325, ПЭ100 Д315, Д160, Д110 L=43,4км | 3 кв.2015 | 182229.83 | 85792.46 | 0 | 0 | 45132.2169 | 100% | 0 | 731.5554 | 0 | 44400.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130924.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45132.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.39 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой перерабке зерна для пр-ва аминокислот" расположенного по адресу ул.2-ая Заводская,3,г.Волгодонск Ростовской области. | сталь Д325, L= 7,73км | 3 кв.2015 | 57311.05 | 57271.19 | 0 | 0 | 2235.9034 | 100% | 0 | 98.4369 | 0 | 2137.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59507.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.40 | Газопровод высокого давления к объекту: "ПГВД к площ.УВ-9,УВ-10,УП-5,МПК ООО"Евродон", расположенных в Красносулинском и Октябрьском р-нах Ростовской области" | ПЭ 100 Д225, Д110 L=22,0 | 3 кв.2015 | 95867.1806 | 94435.42 | 0 | 0 | 1431.7606 | 100% | 0 | 1431.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95867.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.7606 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.782
1.1.2.41 | ПГВД к площ.УП-8, УВ-16, УВ-23 ООО "Евродон-Юг", расположенных в Октябрьском р-не Ростовской области" | ПЭ 100 Д315, Д110 L=12,0 км | 3 кв.2015 | 54242.1019 | 54117.1 | 0 | 0 | 125.0019 | 100% | 0 | 125.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54242.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0019 | 0 | 12.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.393
1.1.2.42 | Газопровод среднего давления от газопровода Ø 250 мм к х. Камышеваха до газопровода Ø 273 мм к территории ООО "Каньон" Аксайский район | закольцовка газопроводов, общая протяженность 2,5 км: ПЭ Ø 225 - 2,5 км с переподключением п. Водопадный и существующих потребителей | 3 кв.2015 | 0 | 3750.71 | 0 | 0 | 5202.9419 | 100% | 0 | 4483.2012 | 0 | 719.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8953.6519 | 0 | 0 | 0 | 5202.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.43 | Газопровод низкого давления от ШГРП в створе ул. Донской и ул. Озерной до ж.д. № 55, ул. Озерная в х. Камышеваха Аксайского района | закольцовка газопроводов, общая протяженность 1,0 км: сталь Ø 100 - 1,0 км | 3 кв.2015 | 0 | 2325.72 | 0 | 0 | 1461.1225 | 100% | 0 | 1169.5006 | 0 | 291.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786.8425 | 0 | 0 | 0 | 1461.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.44 | Газопровод высокого давления по ул. Трамвайная в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 325 - 0,3 км | 3 кв.2015 | 7707.9097 | 7552.26 | 0 | 0 | 155.6497 | 100% | 0 | 155.5331 | 0 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7707.9097 | 0 | 0 | 0 | 155.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
1.1.2.45 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 325 - 0,159 км, сталь Ø 114 - 0,041 км | 3 кв.2015 | 2213.7926 | 2180.72 | 0 | 0 | 33.0726 | 100% | 0 | 33.0047 | 0 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.7926 | 0 | 0 | 0 | 33.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
1.1.3. | ГРП, в т.ч.:
1.1.3.1 | Установка ГРПШ на межпоселковом газопроводе высокого давления к с.Шаблиевка Сальского района | Установка ГРПШ-15-2У1 с 2 регуляторами РДГ-80 | 2 кв.2015 | 1541.5552 | 1521.76 | 0 | 0 | 19.7952 | 100% | 0 | 19.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.5552 | 0 | 0 | 0 | 19.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1.1.4. | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2015г. | − | 28144.83 | 0 | 0 | 68583.2675 | 0% | 0 | 23559.97 | 0 | 45023.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40124.3979 | 56603.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68583.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 21053.2486 | 10213.0931 | 5234.0886 | 5234.0886 | 5183.7391 | 99.04% | 40 | 170.3801 | 5194.0886 | 5013.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12311.9405 | 3084.8916 | 5183.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 1.868 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 0 | 2.71
1.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
1.6.1.1. | Газопровод г. Таганрог, ул. Менделеева 125 - Николаевское шоссе 10 | Прокладка газопровода надз. д108 - 67 м.п., д89 - 455 м.п., д57 - 4 м.п.подз. ПЭд63 - 350 м.п., ВУС д159 - 4 м.п., ВУСд57 - 18 м.п. | 3 кв.2015 | 2075.4447 | 54.62 | 1945.9747 | 1945.9747 | 1849.5328 | 100% | 0 | 6.527 | 1945.9747 | 1843.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.1528 | 1849.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.2. | Газопровод с Никольское, Неклиновского района, ул.Центральная - ул. Лиманная | Прокладка газопровода подз. ПЭ 110 - 820 м.п. | 3 кв.2015 | 1649.3553 | 53.7064 | 1561.3553 | 1561.3553 | 1475.122 | 0% | 0 | 0 | 1561.3553 | 1475.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.8284 | 0 | 1475.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.3. | Газопровод г. Таганрог, ул. Чучева 44/2 - 46/2 | Прокладка газопровода подз.ПЭ 110 - 75 м.п., ВУС 108 - 3 м.п., надз. Д 108 - 3 м.п. | 3 кв.2015 | 297.4926 | 12.6321 | 252.5626 | 252.5626 | 264.2802 | 0% | 0 | 0 | 252.5626 | 264.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9123 | 0 | 264.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.4. | Газопровод с. Н. Бессергеневка ул. Транспортная, 54-56 | Прокладка кольцующего газопровода ПЭ90 - 20 м.п., д108 - 1 м.п , д57 - 8,5 м.п., д89 - 3,5м.п. | 3 кв.2015 | 131.2061 | 12.2506 | 107.2961 | 107.2961 | 98.6039 | 0% | 0 | 0 | 107.2961 | 98.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8546 | 98.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.5. | Газопровод г. Таганрог, пер.21 Мариупольский - Мариупольское шоссе 71а | Прокладка газопровода подз ВУС д57 - 32 м.п., надз д 57 - 4 м.п. | 3 кв.2015 | 215.5458 | 25.9973 | 167.0758 | 167.0758 | 183.7432 | 100% | 0 | 4.7893 | 167.0758 | 178.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7404 | 0 | 183.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.6. | Газопровод г. Таганрог, ул. Шаумяна - ул. Механизаторов | Прокладка газопровода подз.ПЭ160 -1100,0м.п.. | 2 кв.2015 | 3763.19 | 3604.6052 | 20 | 20 | 96.1331 | 480.7% | 20 | 65 | 0 | 31.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700.7383 | 0 | 96.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | Ростовская область
1.6.1.7. | Газопровод г. Таганрог, ул. Михайловская - ул. Победы | Прокладка газопровода подз ПЭ160 -1605,0м.п. | 2 кв.2015 | 5105.74 | 4926.3912 | 20 | 20 | 124.8343 | 624.2% | 20 | 85 | 0 | 39.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.2255 | 0 | 124.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.61 | Ростовская область
1.6.1.8. | Газопровод г.Таганрог, ул. Л.Чайкиной- пер. 17 Новый | Прокладка газопровода | 2012г | 870 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.2. | ГРП, в т.ч.:
1.6.2.1. | ГРПШ г.Таганрог, ул. Шаумяна | Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 2 кв.2015 | 699.44 | 666.8359 | 20 | 20 | 13.602 | 100% | 0 | 1.525 | 20 | 12.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.4379 | 0 | 13.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2. | ГРПШ с. Новобессергеневка, ул. Транспортная 54 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 14.28 | 284.956 | 284.956 | 265.0078 | 0% | 0 | 0 | 284.956 | 265.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2878 | 265.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | ГРПШ с. Никольское, ул. Центральная | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 29 | 284.956 | 284.956 | 264.0019 | 0% | 0 | 0 | 284.956 | 264.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0019 | 0 | 264.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.4. | ГРПШ г. Таганрог,ул. Чучева, 46/2 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 18.464 | 284.956 | 284.956 | 260.5563 | 0% | 0 | 0 | 284.956 | 260.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0203 | 0 | 260.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.5. | ГРПШ Мариупольское шоссе 71а | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 9.5148 | 284.956 | 284.956 | 282.5206 | 100% | 0 | 1.7377 | 284.956 | 280.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0354 | 0 | 282.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Строительство будущих переодов, Телеметрия, в т.ч.
1.6.3.1 | Система телеметрии на ГРП № 35 г.Таганрог, Северная площадь, инв. № 10064 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.2 | Система телеметрии на ГРП № 44 г.Таганрог, ул. Ломакина, инв. № 5003685 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.3 | Система телеметрии на ГРП № 22 г.Таганрог, пер. Парковый, 8, инв. № 10032 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.4 | Система телеметрии на ГРП № 1 г.Таганрог, ул. Греческая, 66, инв. № 10016 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.5 | Система телеметрии на ГРП № 46 г.Таганрог, ул. Чехова, 355, инв. № 420413 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1274 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.6 | Система телеметрии на ГРП № 25 г.Таганрог, ул. Дзержинского,189, инв. № 5006314 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.7 | Система телеметрии на ГРП № 21 г.Таганрог, ул. Чехова 271-б, инв. 5004937 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.8 | Система телеметрии на ГРП № 8 г.Таганрог, ул. Щаденко 19-а, инв. № 5005245 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.9 | Система телеметрии на ГРПШ № 101 г.Таганрог, ул. Поселковая - пер. 10-й Новый, инв. № 5004593 | Устройство системы телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.10 | Система телеметрии на ГРПШ № 58 г.Таганрог, ул. Бабушкина 43, инв. № 5003979 | Устройство системы телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | Строительство газопроводов будущих периодов, Линейная часть, в т.ч.:
1.6.4.1 | Газопровод пер 14 артиллерийский - ул. Московская | Прокладка газопровода ПЭ63 - 27 м.п., ВУС57-4,0 м.п.,д57-3,0м.п. | 2 кв.2015 | 175.1 | 24.3926 | 0 | 0 | 5.801 | 100% | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1936 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4.2 | Газопровод с. Самбек, Неклиновского рацона, ул.Северная - пер. Клубный | Прокладка газопровода надз.д108-400 м.п. | 2 кв.2015 | 542.01 | 45.5438 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 1395.99 | 0 | 0 | 1219.687 | 100% | 0 | 477.496 | 0 | 742.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.35 | 2107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.1 | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2015г. | − | 1395.99 | 0 | 0 | 1219.687 | 100% | 0 | 477.496 | 0 | 742.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.35 | 2107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Переведено из Резерва - новое строительство (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 1322.77 | 0 | 943.25 | 943.25 | 648.24 | 100% | 0 | 347.22 | 943.25 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 648.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1.22
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 1322.77 | 0 | 943.25 | 943.25 | 648.24 | 68.72% | 0 | 347.22 | 943.25 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 648.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1.22
2.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.7.1.1 | Газопровод к складу АО "Шахтымежрайгаз" по пер.Тюменский, 99, г.Шахты | Газопровод ПЭ Ø 63 L - 25 п.м, сталь Ø 57 L - 120 п.м. | 1 кв.2016 | 334.63 | 0 | 296.22 | 296.22 | 301.02 | 100% | 0 | 0 | 296.22 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
2.7.1.2 | Газопровод среднего давления по ул. Величко, г.Шахты | Строительство закольцовки газопровода ПЭ 63 L-350м | 1 кв.2016 | 198.96 | 0 | 76.08 | 76.08 | 68.54 | 100% | 0 | 68.54 | 76.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 68.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
2.7.1.3 | Газопровод среднего давления по ул.Заводская, г.Шахты | Строительство закольцовки ПЭ 63 L-750м | 1 кв.2016 | 319.68 | 0 | 182.45 | 182.45 | 205.86 | 100% | 0 | 205.86 | 182.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 205.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
2.7.1.4 | Газопровод низкого давления по ул.Просвещенской и ул.Подвойского, г.Шахты | Строительство закольцовки ПЭ 90 L-120м | 1 кв.2016 | 100.77 | 0 | 80.02 | 80.02 | 72.82 | 100% | 0 | 72.82 | 80.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 72.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
2.7.2. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.7.2.1 | Система вентиляции склада по пер.Тюменский, 99, г.Шахты | Устройство системы вентиляции здания склада (воздуховод из листовой оцинкованной стали и алюминия, периметром до 600мм, 4 вентилятора ВКРМ-6,3-2ДУ-02) | 1 кв.2016 | 368.73 | 0 | 308.48 | 308.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 308.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Резерв - новое строительство всего, в т.ч.: |  |  | #REF! | 0 | 7227.1906 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.4 | 0 | 3391.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | #REF! | 0 | 3391.7906 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Телеметрия, в т.ч.:
3.3.1.1 | Система телеметрии ГРП-5 г. Волгодонск, ул. Октябрьское шоссе, 5б, Инв № 10023 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-3' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 | Система телеметрии ГРП-2 г. Волгодонск, ул. Дружбы, 10А, Инв № 10007 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-3' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3 | Система телеметрии ГРП № 1 г. Цимлянск, ул. Свердлова 116, Инв. №10036 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.4 | Система телеметрии ГРП № 3, г. Цимлянск, ул. Нагорная, 8а, Инв. №10028 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.5 | Система телеметрии ГРП № 2 г. Цимлянск, ул. Советская Инв. №10044 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.6 | Система телеметрии ГРП ст. Красноярская, ул. Победы 116е Инв. №10032 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 4535.1502 | 0 | 3835.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1. | Телеметрия, в т.ч.:
3.5.1.1 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Ученический, 4 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.2 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Озимый, 1 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.3 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Гвардейский, 59 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.4 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Тамбовская/Менделеева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.5 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Портовая/Весенний г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.6 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Войкова/ 2-й Поселковый г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.7 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер. Рыбный/Гусева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.8 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: Рабочая пл., 10 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.9 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 1-я Круговая, 3 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.10 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Стачки, 178а/Труженников , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2. | Линейная часть, в т.ч.:
3.5.2.1 | Подземный газопровод среднего давления по ул.Тимошенко-Оганово г.Ростов-на-Дону | Установка секционирующего крана шарового диаметром 400 мм | 2 кв. 2016 | 1919.6612 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция всего, в т.ч. по разделам: |  |  | #REF! | 106775.4374 | 66928.8332 | 23118.4484 | 30179.9215 | 130.5% | 8263.3952 | 8806.5326 | 14855.0532 | 21373.3888 | 23002.4097 | 0 | 20807.975 | 0 | #REF! | 49781.9007 | 27041.5926 | 3107.034 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Объекты реконструкции, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 144952.7967 | 105776.2038 | 35003.8829 | 13001.6332 | 21252.8265 | 163.5% | 94.47 | 841.4116 | 12907.1632 | 20411.4148 | 10740.0697 | 0 | 11262.18 | 0 | 77820.8796 | 49208.1507 | 18114.4976 | 3107.034 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 107318.7457 | 97418.26 | 9904.23 | 4886.2 | 5136.71 | 100% | 0 | 740.8396 | 4886.2 | 4395.8704 | 2400 | 0 | 2618.03 | 0 | 65359.3676 | 37195.6023 | 5105.4151 | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.1.1.1 | Административное здание (Литер А) филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, инв. № 01-00886 | Реконструкция здания, замена изношенных несущих конструкций здания общей площадью 638 м2 | 3 кв. 2015 | 14223.76 | 11737.56 | 2486.2 | 2486.2 | 2416.0378 | 100% | 0 | 709.5448 | 2486.2 | 1706.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14153.5978 | 2416.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Здание склада (Литер В) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-12006 | Площадь существующего здания 107,1 кв. м., замена кровли, облицовка фасада, пристройка здания склада 240 м2 | 3 кв. 2013 | 7574.8057 | 160.52 | 7418.03 | 2400 | 2491.0958 | 0% | 0 | 0 | 2400 | 2491.0958 | 2400 | 0 | 2618.03 | 0 | 0 | 2651.6158 | 2491.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
4.1.2.1 | Газопровод от Зерноградской ГРС до ст.Мечетинской Зерноградского района, инв. № 15-45665 | Замена подземного газопровода общей протяженностью 8,78 км: сталь Ø 325 - 8,78 км на газопровод общей протяженностью 8,78 км: сталь Ø 325 - 8,78 км | 4 кв. 2013 | 54276.51 | 54276.51 | 0 | 0 | 0.10764 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54276.6176 | 0 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Газопровод от ГГРП п.Донской до ГГРП ст. Мечетинской Зерноградского района, инв. № 15-45664 | Замена подземного газопровода общей протяженностью 5,32 км: сталь Ø 133 - 5,32 км на газопровод общей протяженностью 5,51 км: сталь Ø 159 - 5,51 км | 4 кв. 2013 | 11082.75 | 11082.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11082.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3 | Газопровод ул. Ленина от ул. Кулагина до Бекентьева, по ул. Бекентьева от ул. Энгельса до ул. К.Цеткин, по ул. К.Цеткин до ул. Совхозная, по ул. Совхозная до ГРП Южный г. Батайск Ростовская область инв. 3-030029 | Замена газопровода общей протяженностью 1,95 км: ПЭ Ø 273 - 1,89 км, ПЭ Ø 219 – 0,01 км, ПЭ Ø 114 – 0,03 км, ПЭ Ø 89 – 0,02 км на газопровод общей протяженностью 1,908 км: ПЭ Ø 315 – 1,77 км, ПЭ Ø 225 – 0,001 км, ПЭ Ø 160 – 0,039 км, ПЭ Ø 110 – 0,012 км, ПЭ Ø 90 – 0,072 км, ПЭ Ø 63 – 0,014 км | 2 кв. 2014 | 18236.27 | 18236.27 | 0 | 0 | 198.1738 | 0% | 0 | 0 | 0 | 198.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18434.4438 | 198.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4 | Распределительный газопровод от ГРПШ № 24 пр. Закруткина и ул. Набережная в г. Семикаракорске, Ростовская область инв. 000013208 | Замена газопровод общей протяженностью 0,15 км: сталь Ø 57 – 0,15 км на газопровод общей протяженностью 0,162 км: ПЭ Ø 63 - 0,162 км | 2 кв. 2014 | 1402.12 | 1402.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | ГРП, в т.ч.:
4.1.3.1 | ГРПШ ст. Вешенская, ул. Калинина, 190А, инв. 08-00022 | Замена ГРПШ-400 на ГРПШ 05-2У1 | 4 кв. 2014 | 522.53 | 522.53 | 0 | 0 | 31.2949 | 100% | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8248 | 0 | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 10076.45 | 1432.3 | 8644.15 | 0 | 4286.27 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4286.27 | 0 | 0 | 8644.15 | 0 | 0 | 5718.57 | 4286.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.2.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления Азовский район х. Победа от ул. Азовская по ул. Ленина до ул. Филипченко инв. № 3117 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления L-общ.0,840 км с установкой ГРПШ-05-2У1 с регулятором давления газа РДНК-400 М, газопровод высокого давления Ø -63 мм L- 0,480 км; тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб; газопровод низкого давления Ø -160 мм L- 0,170 км; Ø -110 мм L- 0,190 км тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления Ø -90 мм L- 0,538 км тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб; Ø -76 мм L- 0,049 км, Ø -57 мм L- 0,036 км тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС; газопровод низкого давления Ø -114 мм L- 1,2 км, Ø -57 мм L- 0,530 км,тип прокладки надземный из стальных труб. | 3 кв. 2015 | 4657.45 | 522.69 | 4134.76 | 0 | 2051.19 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2051.19 | 0 | 0 | 4134.76 | 0 | 0 | 2573.88 | 2051.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Газопровод низкого давления в с. Кулешовка от ГРПШ ул. Новая по пер. Дачному до ул. Красноармейской инв. № 693 | Закольцовка газопроводов низкого давления протяженность стороящегося газопровда 0,635 км. Газопровод низкого давления Ø -110 мм L- 0,590 км, Ø 63 мм L- 0,045 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления тип прокладки подземный - Ø -110 мм L- 0,031 км из полиэтилленовых труб; газопровод низкого давления стальной Ø -89 мм L-0,790 км, Ø -102 мм L- 0,876 км, Ø -159 мм L-0,150 км тип прокладки надземный. | 3 кв. 2015 | 4025.85 | 492.27 | 3533.58 | 0 | 1751.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1751.9 | 0 | 0 | 3533.58 | 0 | 0 | 2244.17 | 1751.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.3 | Газопровод низкого давления в г. Азове по ул. Заречной ул. М. Горького от ул. Кирова инв. № 1270 | Закольцовка газопроводов низкого давления, протяженность строящегося газопровода 0, 316 км, Газопровод низкого давления Ø -160 мм L- 0,060 км,. Ø -110 мм L- 0,160; Ø -63 мм L- 0,086 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления, тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС Ø -114мм L-0,012 км,газопровод низкого давления Ø -114мм L-0,600 км тип прокладки надземный. | 3 кв. 2015 | 1393.15 | 417.34 | 975.81 | 0 | 483.18 | 0% | 0 | 0 | 0 | 483.18 | 0 | 0 | 975.81 | 0 | 0 | 900.52 | 483.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 5062.983 | 2609.812 | 1969.64 | 1430.1 | 938.038 | 102.6% | 94.47 | 94.045 | 1335.63 | 843.993 | 539.54 | 0 | 0 | 0 | 698.353 | 2849.497 | 938.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | ГРП, в т.ч.:
4.4.1.1 | ГРП по ул.Просвещения, г. Новочеркасск инв. № 10025 | Техническое перевооружение ГРП РДУК-200Н на ГРУ-200 с РДП-200, прокладка стального газопровода ВУС Д-159мм 0,0035км, Д-159мм 0,001км, Д-219мм 0,0015км, ВУС Д-325мм 0,0035км, Д-325мм 0,0045км, Д-219мм 0,001км, Д-20мм 0,0085км, Д-15мм 0,0015км, устройством системы телеметрии АПТК "ТЕЛУР" | 1 кв. 2015 | 2302.15 | 1571.73 | 730.42 | 466.9 | 143.818 | 0% | 0 | 0 | 466.9 | 143.818 | 263.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.548 | 143.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | ГРПШ № 18, ул. Кривопустенко, 22/96, г.Новочеркасск, инв. № 20041 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДГД-20 на ГРПШ-15-2НУ1 (пропускной способностью 2720 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 553.94 | 122.33 | 431.61 | 341.97 | 182.31 | 0% | 0 | 0 | 341.97 | 182.31 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.64 | 182.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.3 | ГРПШ № 26, ул. Островского, 4. г.Новочеркасск, инв. № 20053 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДУК-100 на УГРШ-100Н-2 (пропускной способностью 7424 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 641.37 | 120.13 | 521.24 | 420.28 | 412.006 | 0% | 0 | 0 | 420.28 | 412.006 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 532.136 | 0 | 412.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.4 | ГРПШ № 35, ул. Щорса, 83, г.Новочеркасск, инв. № 20101 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДУК-50 на ГРПШ-04-2У1 (пропускной способностью 125 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 267.01 | 121.47 | 145.54 | 60.12 | 55.467 | 0% | 0 | 0 | 60.12 | 55.467 | 85.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.937 | 55.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.5 | ШРП № 10 (инв. № 20093) с переключением абонентов по ул. Силикатная 14, г.Новочеркасск | Ликвидация ШРП (ШП-2) с регулятором давления РД-32М, пропускной способностью 77 м3/ч, Рвх=0,3МПа, Рвых-0,002 Мпа, введенного в эксплуатацию в 1962 г. Превышение предельного срока эксплуатации. Переврезка потребителей (D-32 мм, L-20 м) в распределительный газопровод низкого давления D-159 мм. | 4 кв. 2015 | 151.143 | 125.36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.6 | ШРП № 11, ул. Александровская, 109, г.Новочеркасск, инв. № 20094 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-32М(2) (пропускной способностью 77 м3/ч) на ГРПШ 04-2У1 с регулятором РДНК-400 (пропускной способностью 170 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 219.5 | 132.114 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.7 | ШРП № 23, ул. Силикатная, 15. г.Новочеркасск, инв. № 20096 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50Н(2) (пропускной способностью 350 м3/ч) на ГРПШ 07-2У-1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 450 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 229.77 | 124.424 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.8 | ШРП № 38, ул. Чехова, 4, г.Новочеркасск, инв. № 20099 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50М(2) (пропускной способностью 225 м3/ч) на ГРПШ 07-2У1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 280 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 214.8 | 138.044 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.9 | ШРП № 39, ул. Ростовское шоссе, ЮжНИИГиМ, г.Новочеркасск, инв. № 320201 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДУК-50Н (пропускной способностью 1790 м3/ч) на ГРПШ 13-2Н-У1 с регулятором РДГ-50Н (пропускной способностью 2200 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 320.8 | 132.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Здания и сооружения, в т.ч.
4.4.2.1 | Узел учета газа, ул.Народная, 66, г. Новочеркасск, инв. № 100005724 | Техническое перевооружение существующего узла учета ВК-G-25 с максимальной пропускной способность Qмах-40м3/ч, на измерительный комплекс учета расхода газа СГ-ТК-Д-40 (на базе счетчика ВК G25 и корректора ТС-220) с телеметрией. | 3 кв. 2015 | 162.5 | 21.78 | 140.83 | 140.83 | 144.437 | 102.6% | 94.47 | 94.045 | 46.36 | 50.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.217 | 0 | 144.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 5717.964 | 2610.9347 | 0 | 0 | 3107.034 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.2913 | 2606.6774 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.5.1.1 | Газопровод среднего давления по ул.Омская, г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода среднего давления из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 2 кв. 2015 передано Заказчиком | 131.41 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2 | Газопровод высокого давления в левобережной зоне г.Ростов-на-Дону | Вынос сетей газоснабжения за счет компенсации затрат Заказчиком. Инженерная подготовка участка строиительства футбольного стадиона в левобережной зоне. | 2 кв. 2015 передано Заказчиком | 2475.26 | 2475.2644 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3 | Газопровод среднего давления по ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода среднего давления диаметром 500мм, за счет компенсации затрат Заказчиком, в связи с попаданием газораспределительных сетей в зону строительства магистральной улицы общегородского значения от южного подъезда до ул.Левобережная | 2 кв. 2015 передано Заказчиком | 3111.294 | 4.2573 | 0 | 0 | 3107.034 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.2913 | 0 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 13292.054 | 390.0021 | 12645.5929 | 5564.2332 | 6126.7845 | 100% | 0 | 6.527 | 5564.2332 | 6120.2574 | 7081.3597 | 0 | 0 | 0 | 5876.1776 | 640.6089 | 6126.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.6.1.1 | Газопровод г. Таганрог, ул. Ленина 222 - ГРП№33, инв. №30031 | Реконструкция газопровода подз.д 89 на ВУС д108 - 2,5 м.п., ПЭ 110 - 320 м.п.. | 3 кв. 2015 | 795.5049 | 32.4898 | 724.7449 | 724.7449 | 16.2133 | 100% | 0 | 6.527 | 724.7449 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.703 | 16.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.2 | Газопровод г.Таганрог пер.Добролюбовскай от Октябрьской пл. до Греческой., инв. № 30004 | Реконструкция газопровода подз.ст.д.219 на подз.ПЭ315 - 354 м.п. | 3 кв. 2014 | 4059.6369 | 24.481 | 4015.9969 | 0 | 3980.9448 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3980.9448 | 4015.9969 | 0 | 0 | 0 | 4005.4257 | 0 | 3980.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.3 | Газопровод г.Таганрог, 10-й Новый БПК/ ул.Поселковая, 56, инв. №30040 | Реконструкция газопровода ВУС159 - 40м.п., д57 - 5 м.п., д 150 - 130 м.п., д219 - 12 м.п. | 2 кв. 2015 | 520.781 | 27.7218 | 475.561 | 475.561 | 510.4776 | 0% | 0 | 0 | 475.561 | 510.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.1994 | 0 | 510.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.4 | Газопровод г.Таганрог, ул. Дачная/ 7-й Новый, инв. №30012 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-400 | 3 кв. 2014 | 649.4993 | 7.2755 | 632.4293 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.5 | Газопровод г.Таганрог, ул.Чучева, инв. №300186 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-150 | 3 кв. 2014 | 419.3261 | 7.2755 | 402.2561 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.6 | Газопровод г. Таганрог, пер. 14 Артиллерийский, инв.№30002 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-300 | 3 кв. 2015 | 382.1699 | 4.107 | 365.0999 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.7 | Газопровод с. Дмитриадовка Неклиновского района (котельная очистных сооружений), инв. №300107 | Техническое перевооружение.Установка КШ-100 | 3 кв. 2015 | 202.6476 | 2.8794 | 185.5776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2. | ГРП, в т.ч.:
4.6.2.1 | ГРП п. Сухореченский (М.Курганского района) инв.№ 001254 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 80 с добавлением второй нитки ) | 3 кв. 2012 | 739.8894 | 22.5001 | 733.6294 | 733.6294 | 348.8057 | 0% | 0 | 0 | 733.6294 | 348.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.3059 | 348.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.2 | ГРП пос. М.Курган, ул. Почтовая 110б, инв. №420401 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК-2-100 на РДГ-80 с добавлением второй нитки) | 3 кв. 2015 | 817.3052 | 29.5998 | 772.4852 | 772.4852 | 10.8254 | 0% | 0 | 0 | 772.4852 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4252 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.3 | ГРП с.Куйбышево, ул. Первомайская, инв. №400610 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК - 50 на РДГ-80) с добавлением второй нитки | 3 кв. 2015 | 817.3052 | 26.9206 | 772.4852 | 772.4852 | 10.7034 | 0% | 0 | 0 | 772.4852 | 10.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6239 | 10.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.4 | ГРП пос. М.Курган, ул. 8 Марта, инв. №5007113 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ -50 с добавлением второй нитки) | 3 кв. 2015 | 817.3031 | 29.5998 | 772.4831 | 772.4831 | 10.8254 | 0% | 0 | 0 | 772.4831 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4252 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.5 | ГРПШ№126 г.Таганрог, ул. Стернина, 30, инв. №490418 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 360.4184 | 23.6409 | 328.21 | 328.21 | 308.8557 | 0% | 0 | 0 | 328.21 | 308.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.4966 | 0 | 308.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.6 | ГРПШ№144 пос.Михайловка, инв. №5000691 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 360.4144 | 23.6409 | 328.21 | 328.21 | 309.5378 | 0% | 0 | 0 | 328.21 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1787 | 0 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.7 | ГРПШ№126 ул.Дачная - 11 Новый, инв.№490416 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 360.4144 | 23.6409 | 328.21 | 328.21 | 309.5378 | 0% | 0 | 0 | 328.21 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1787 | 0 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.8 | ГРПШ №128 ул.Дачная - Светлый, инв. №490417 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 368.4144 | 23.6409 | 328.2144 | 328.2144 | 310.0575 | 0% | 0 | 0 | 328.2144 | 310.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6984 | 0 | 310.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3. | Реконструкция ПРГ будущих периодов | [6 empty] | 0
4.6.3.1 | ГРП№16 М.Курганский Район, с.Алексеевка, ул. Гагарина 39а, инв. №5003713 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК - 50 на РДГ-80) с добавлением второй нитки | 4 кв.2015 | 44.82 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3.2 | ГРПШ№127 г. Таганрог, ул. Морозова, 27, инв. №490415 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 4кв.2015 | 40.204 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4. | СКЗ, в т.ч.:
4.6.4.1 | г. Таганрог, ул. Морозова 21 инв.№411710 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.2 | г. Таганрог, пер. Кубанский- ул. Акушерская инв.№411706 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.3 | г. Таганрог, пер. 7-й Новый ГНП инв.№411707 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.4 | г. Таганрог, ул. Пархоменко- ул. Чучева(Прессмаш) инв.№411705 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.5 | г. Таганрог, ул. Л.Чайкиной 57 у ТП инв.№400435 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.6 | г. Таганрог, ул. Свердлова-26-й переулок инв.№5004094 | Техническое перевооружение СКЗ установка модернизационного блока ТМ GSM | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.7 | г. Таганрог, ул. Дзержинского 144/1 инв.№ 400441 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.8 | М.-Курганский район с. Староротовка инв.№400608 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.9 | М.-Курганский район х. Степаново инв.№5003710 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. . | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.10 | М.-Курганский район п. Надежда инв.№5005036 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.11 | Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Первомайская, 85 инв.№400610 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.12 | Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Пролетарская-пер.Степной инв.№400607 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.13 | Куйбышевский район х. Кринично- Лугский, инв.№5004975 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.14 | Неклиновский район с. Покровское, пер. Димитрова инв.№400403 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.15 | Неклиновский район с. Покровское, пер.Комсомольский инв.№41180 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.16 | Неклиновский район, с. Покровское, ул. Ленина 457 инв.№41171 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.6.5.1 | Узел учета газа на ГГРП "Южная", г.Таганрог, ул. Чучева, инв. № 5003683 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5.2 | Узел учета газа на ГГРП "Западная", г.Таганрог, ул. Айвазовского, инв. № 10046 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5.3 | Узел учета газа на ГГРП "Барачная", г. Таганрог, ул. Морозова, инв. №100101 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 3002.16 | 1161.89 | 1840.27 | 1121.1 | 1657.99 | 0% | 0 | 0 | 1121.1 | 1657.99 | 719.17 | 0 | 0 | 0 | 2775.69 | 44.19 | 1657.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.7.1.1 | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до Тепличного комбината г.Шахты инв.№ 301384 | Реконструкция участка стального газопровода Д215 на ПЭ 225, протяженностью 100 м | 1 кв. 2014 | 1564.54 | 1064.25 | 500.29 | 0 | 536.79 | 0% | 0 | 0 | 0 | 536.79 | 500.29 | 0 | 0 | 0 | 1601.04 | 0 | 536.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2. | СКЗ, в т.ч.:
4.7.2.1 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Володарского-К.Либкнехта, инв.№ 407074 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 224.9 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.59 | 0 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.2 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Урицкого-Белинского, № 407081 | Техническое перевооружение СКЗМ-3на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 224.99 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 224.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.68 | 0 | 224.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.3 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Станиславского-Флагманский, № 407082 | Техническое перевооружение СКЗМ-3на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 225.62 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.31 | 0 | 225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.4 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Хабарова, № 407037 | Техническое перевооружение УКЗТ-1.2 на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 223.85 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.54 | 0 | 223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.5 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.К.Маркса-Рылеева, № 407090 | Техническое перевооружение УКЗТ-3.0 на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 221.84 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.53 | 0 | 221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3. | ГРП, в т.ч.:
4.7.3.1 | ШРП №333, г.Шахты, ул. Целинная 2, инв.№ 4900116 | Техническое перевооружение ГРПШ-07-2У-1 с двумя регуляторами РДНК-1000 на другой тип увеличением пропускной способности ГРПШ-13- 2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 1 кв. 2015 | 263.07 | 44.19 | 218.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 482.44 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.8.1.1 | Газопровод высокого давления с.Яшалта - ГРП с. Манычское Яшалтинского района инв. № 1155 | Реконструкция газопровода ПЭ Ду 160, 2,152 км | 2 кв.2014 | 482.44 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Переведено из Резерва - реконструкция (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 9067.0152 | 620.3936 | 8376.1552 | 8168.9252 | 8028.491 | 98.28% | 8168.9252 | 7965.121 | 0 | 63.37 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 194.91 | 8028.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 336.48 | 131.54 | 207.23 | 0 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.91 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1. | ГРП в т.ч.:
5.2.1.1. | Газопровод среднего давления от ГРС п. Овощной до п. Койсуг инв № 4268 | Установка ГРПШ-04-2У-1, газопровод среднего давления Ø -63 мм L- 0,010 км из полиэтилленовых труб,тип прокладки подземный; газопровод низкого давления Ø -90 мм L- 0,020 км. из полиэтилленовых труб, тип прокладки подземный. Существующий газопровод среднего давления Ø -219 м L- 1,687 км, тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС, Ø -219 м L- 0,420 км стальной, тип прокладки надземный. | 4 кв. 2015 | 336.48 | 131.54 | 207.23 | 0 | 63.37 | 0% | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.91 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 8730.5352 | 488.8536 | 8168.9252 | 8168.9252 | 7965.121 | 97.51% | 8168.9252 | 7965.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 7965.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
5.5.1.1 | Подземные газопроводы - ввода низкого давления к зданиям и сооружениям по ул.М.Горького (Журавлева-Театральный; Доломановский-Буденновский) г.Ростов-на-Дону (инв. № 103972) | Реконструкция подземных стальных газовых вводов низкого давления к зданиям и сооружениям диаметром 159 мм протяженностью 544,5 м на подземные полиэтиленовые газопроводы диаметром 160 мм протяженностью 544,5м | 1 кв.2016 | 6450.3661 | 0 | 6354.3661 | 6354.3661 | 6336.014 | 99.71% | 6354.3661 | 6336.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6336.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1.2 | Газопровод низкого давления, пер. Медведицкий, г.Ростов-на-Дону (инв. №19233) | Реконструкция надземного стального газопровода низкого давления диаметром 89мм на металлических опорах протяженностью 340м. | 4 кв. 2015 | 2280.1691 | 488.8536 | 1814.5591 | 1814.5591 | 1629.107 | 89.78% | 1814.5591 | 1629.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.9606 | 0 | 1629.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Резерв - реконструкция всего, в т.ч.: |  |  | #REF! | 378.84 | 23548.795 | 1947.89 | 898.604 | 96.72% | 0 | 0 | 1947.89 | 898.604 | 12055.11 | 0 | 9545.795 | 0 | #REF! | 378.84 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 3424.19 | 378.84 | 2875.2 | 1018.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1018.8 | 0 | 1018.8 | 0 | 837.6 | 0 | 0 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
6.3.1.1 | Здания гаражных боксов и бытовых помещений производственной базы, ул.Степная, 57, г.Волгодонск инв.№10002а | Существующее здания 751,3 м2 кв.м., строительство 2 этажа 203,1 кв.м. | 4 кв.2015 | 3424.19 | 378.84 | 2875.2 | 1018.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1018.8 | 0 | 1018.8 | 0 | 837.6 | 0 | 0 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | #REF! | 0 | 1220.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.17 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1. | Линейная часть, в т.ч.:
6.4.1.1 | Газопровод среднего давления с по ул.Силикатной, 29, г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 103001 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-100 мм, прокладка подземного газопровода среднего давления ПЭ Ø110 мм – 0,17 км | 2 кв. 2016 | 788.59 | 0 | 307.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1.2 | Газопровод высокого давления I категории по ул.Трамвайной к ООО «Энергопром – НЭЗ», г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 101201 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-200 мм. | 1 кв. 2016 | 448.12 | 0 | 387.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2. | Здания и сооружения, в т.ч.
6.4.2.1 | Информационно-технологическая и сетевая структура по ул. Народная , 66 АО Новочеркасскгоргаз | Модернизация информационно-технологической и сетевой инфраструктуры (ИТСИ) | 2кв. 2016 | #REF! | 0 | 525.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.45 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 24446.8898 | 0 | 19332.065 | 929.09 | 898.604 | 96.72% | 0 | 0 | 929.09 | 898.604 | 10028.14 | 0 | 8374.835 | 0 | #REF! | 0 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
6.5.1.1 | Подземные газопроводы - ввода низкого давления к жилым домам, пр.Стачки, 199/1, 199/2, 199/3 г.Ростов-на-Дону (инв. № 9926) | Реконструкция подземных стальных газовых вводов низкого давления диаметром 108мм к жилым домам протяженностью 555,8 м. на полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110мм протяженностью 555,8 м. | 2 кв.2016 | 3531.246 | 0 | 2889.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.86 | 0 | 1057.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1.2 | Подземный газопровод среднего давления, ул.Троллейбусная от ул.50-лет РСМ до ул.Курчатоваг.Ростов-на-Дону (инв. № 1540) | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления, диаметром 219мм протяженностью 1031 м. на подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 225 м протяженностью 2031 м. | 2 кв.2016 | 7037.1207 | 0 | 6106.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.1 | 0 | 3053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1.3 | Подземный газопровод низкого давления, пр.Шолохова, 201/1 (пос.Пилотов) г.Ростов-на-Дону (инв. № 23000) | Реконструкция подземного газопровода низкого давления диаметром 108мм протяженностью 207 м. на подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 110мм протяженностью 207 м. | 2 кв.2016 | 1798.2452 | 0 | 1174.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2. | ШГРП, в т.ч.:
6.5.2.1 | ГРП по ул.Мечникова, 77 г.Ростов-на-Дону (инв. 232) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 833.4706 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.2 | ШГРП по ул.Пулковская, 7 г.Ростов-на-Дону (инв. 263) | Ликвидация ШПРГ с РД-50 с закольцовкой надземного стального газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 60м . | 2 кв.2016 | 1087.46 | 0 | 855.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.3 | ШГРП по ул.Вавилова, 49 г.Ростов-на-Дону (инв.2442) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК-2-50 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 1279.9826 | 0 | 915.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.4 | ШГРП по ул.40 лет Победы, 62, г.Ростов-на-Дону (инв.214) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-32 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 974.3663 | 0 | 661.505 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.5 | ШГРП по ул.9-я линия, 87 г.Ростов-на-Дону (инв.185) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК 2-100 на ГРПШ-16-2Н-У1 с РДГ-150Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 690.8656 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.6 | ШГРП по ул.Армейская, 71 г.Ростов-на-Дону (инв.333) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 с РДГ-50Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 690.8656 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.7 | ШГРП по ул.Волоколамская, 3 г.Ростов-на-Дону (инв.308) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-07-2У1 с РДНК -1000 с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 690.8656 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.8 | ШГРП по ул.Фурмановская, 101 г.Ростов-на-Дону (инв.251) | Ликвидация ШПРГ с РД-50 с закольцовкой надземного стального газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 40м . | 2 кв.2016 | 796.8591 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.9 | ШГРП по пер.Туркестанский, 24 г.Ростов-на-Дону (инв.243) | Ликвидация ШПРГ с РД-50 с закольцовкой надземного стального газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 30м . | 2 кв.2016 | 797.7241 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.10 | ПРГ по ул.Верхняя, 1 г.Ростов-на-Дону (инв.239) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 786.3056 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.11 | ПРГ по ул.Полторацкого, 109 "А" г.Ростов-на-Дону (инв.139) | Техническое перевооружение ГРП с заменой регулятора давления РДУК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 786.3056 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.12 | ШПРГ по пер.Рыбный, 34 г.Ростов-на-Дону (инв.269) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК-2-50 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 792.6356 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.13 | ШПРГ по ул.Дебальцевская, 1 г.Ростов-на-Дону (инв.249) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 с РДГ-50Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 923.4813 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.3. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [16 empty] | 0 | 0 | 0
6.5.3.1. | Система охранная телевизионная по пр.Шолохова, 14, г.Ростов-на-Дону (инв. №102155) | Модернизация системы охранной телевизионной | 1 кв.2016 | 949.09 | 0 | 929.09 | 929.09 | 898.604 | 96.72% | 0 | 0 | 929.09 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | #REF! | 0 | 121.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1. | ГРП, в т.ч.:
6.7.1.1 | ГРП № 2, г. Шахты ул. Маяковского, 2 б, инв.№490021 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.2 | ГРП № 3, г. Шахты ул. Пролетарская, 131 б, инв.№490022 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.3 | ГРП № 13, г. Шахты ул. Доронина, 15 В, инв.№490005 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.4 | ГРП № 30, г. Шахты, проезд 3-й Микрорайон, 6 Б, инв.№490019 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  |  | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | К.Г. Джелаухова
Note on N203: ОвсянниковаЕВ: 32,151-материалы; 362,7 - сист. Телеметр.
Note on N204: ОвсянниковаЕВ: 2,65 - агент. Усл. 179,661 - ГРПШ
Note on N205: ОвсянниковаЕВ: 5,325- агент. Услуги 361,01695 - УГРШ 14,725 - материалы 30,939 - з/п
Note on N206: ОвсянниковаЕВ: 0,80625 - агент. Усл 54,661 - ШРП

## Форма 23
Форма №23 О выполнении плана капитального строительства и реконструкции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
тыс.руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Наличие ПСД на объект | Сводная сметная стоимость | Объем незавершённого строительства на 1 января планируемого года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений | [7 empty] | Мощность объектов нового строительства в планируемом году, (км) | [10 empty] | Субъект РФ
[6 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  |  | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2016 года |  | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314) | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | Всего
[22 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов | Спецнадбавка, средства прошлых лет |  | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2015 года
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | годовой план (км) | план отчетного периода | факт отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| Всего по Обществу |  |  | 3141142.3888 | 1394008.6331 | 1024635.8257 | 1024635.8257 | 952049.3847 | 92.92% | 98669.8682 | 98333.7071 | 163697.1476 | 228691.5217 | 75983.5822 | 199277.1259 | 686285.2276 | 425747.0299 | 1795758.0178 | 709181.5297 | 152948.9601 | 131977.3479 | 103091.0982 | 0 | 42492.1534 | 94985.0461 | 138104.9511 | 288449.8346 | 80.187 | 82.859 | 175.1 | 85.391 | 86.205 | 102.5049 | 275.277 | 200.5398 | 616.769 | 616.769 | 471.2947
| Новое строительство всего, в т.ч. по разделам: |  |  | 2868972.7865 | 1289726.3274 | 935668.3474 | 935668.3474 | 809595.8146 | 86.53% | 89863.3334 | 89521.3745 | 145063.7242 | 207318.0027 | 45829.7922 | 133118.0097 | 654911.4976 | 379638.4277 | 1594917.2807 | 655003.6031 | 96292.2508 | 46624.1125 | 102647.4728 | 0 | 42492.1534 | 94985.0461 | 138104.9511 | 288449.8346 | 80.187 | 82.859 | 175.1 | 85.391 | 86.205 | 102.5049 | 275.277 | 200.5398 | 616.769 | 616.769 | 471.2947
1. | Объекты нового строительства, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 2470443.2275 | 1289726.3274 | 774392.8539 | 774392.8539 | 773334.5096 | 99.86% | 89863.3334 | 89521.3745 | 145063.7242 | 207318.0027 | 41409.2422 | 133118.0097 | 498056.5541 | 343377.1226 | 1583432.4473 | 574541.6834 | 86338.6425 | 41552.1335 | 100968.3346 | 0 | 42492.1534 | 75428.475 | 138104.9511 | 288449.8346 | 80.187 | 82.859 | 175.1 | 85.391 | 85.725 | 102.5049 | 218.487 | 199.6498 | 559.499 | 559.499 | 470.4047
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 2440372.4666 | 1277745.5792 | 758519.2753 | 758519.2753 | 759838.0114 | 100.2% | 88868.2374 | 88868.2494 | 139529.2321 | 201261.4328 | 37965.9222 | 132049.6003 | 492155.8836 | 337658.7289 | 1558807.9829 | 572871.3274 | 75908.2983 | 41552.1335 | 100968.3346 | 0 | 42492.1534 | 75428.475 | 138104.9511 | 285383.6806 | 78.967 | 78.979 | 173.98 | 84.561 | 82.12 | 102.5049 | 218.487 | 197.284 | 553.554 | 553.554 | 463.3289
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.1.1 | Автомобильная дорога к торгово-логистическому комплексу производственной базы Пролетарского газового участка ф-ла ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, д. № 1Д, г. Пролетарск | Устройство подъездных путей 201 м | 4 кв. 2014 | 10208.83 | 510.9538 | 9697.88 | 9697.88 | 9573.759 | 98.72% | 2.93 | 2.9282 | 3232.6 | 3369.2759 | 3232.6 | 1936.772 | 3229.75 | 4264.7829 | 0 | 10084.7128 | 9573.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.2 | Административное здание филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область | 3 этажное здание, общей площадью 2500 м² | 3 кв. 2015 | 111639.65 | 4159.94 | 60000 | 60000 | 59251.1371 | 98.75% | 0 | 0 | 20000 | 1743.0167 | 20000 | 10387.944 | 20000 | 47120.1765 | 0 | 63411.0771 | 59251.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.3 | Учебно-методический центр ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: ул. Южная, 5, г. Батайск | 3 эт. здание, общей площадью 967 м², плата за технологическое присоединение к электросетям; вынос инженерных коммуникаций с площадки строительства; устройство фундамента. | 4 кв. 2012 | 77553.67 | 75034.49 | 0 | 0 | 1251.0145 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1251.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76285.5045 | 0 | 1251.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2. | Линейная часть в т.ч.:
1.1.2.1 | Газопровод-ввод для подключения микрорайона "Прибрежный" расположенного в северо-западной части г.Батайска | Техприсоединение. ПЭ 100 Д 160 L=1,15 км. | 2 кв.2016 | 5921.2644 | 0 | 0 | 0 | 3846.7344 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3834.9745 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 5921.2644 | 0 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | Ростовская область
1.1.2.2 | Газопровод-ввод к объекту: "Тепличный комплекс расположенный по адресу ст.Кировская, 50 м на юг Кагальницкий р-н, ст.Кировская" | Техприсоединение. ПЭ 100 Д225, Д160 L=12,0км | 2 кв.2016 | 66881.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.3 | Газопровод-ввод для подключения здания магазина "Балатон" по адресу ул.К.Маркса, 38, г. Волгодонск Ростовская область | Техприсоединение. ПЭ Д=110 L=0,44км | 2 кв.2016 | 2817.44 | 0 | 0 | 0 | 1405.41 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0 | 1385.3 | 0 | 2234.74 | 57.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.4 | Газопровод-ввод для подключения АБК по ул.Макаренко, 42, г.Зверево, Ростовской области | Техприсоединение. ПЭ Д90, L=0,105км | 2 кв.2016 | 1255.15 | 0 | 0 | 0 | 234.08 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.08 | 0 | 830.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | Ростовская область
1.1.2.5 | Газопровод-ввод к 2-х этажному 14-ти квартирному жил.дому п.Зимовники,пер.Третьяковский,131 | Техприсоединение.ПЭ Д63, L=0,358км | 3 кв.2016 | 950.23 | 0 | 0 | 0 | 221.862 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.862 | 0 | 950.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0.358 | Ростовская область
1.1.2.6 | Газопровод-ввод для подключения жилых домов ( поселок самост.застр."Ласточки",х.Нижнеподпольный, Аксайский р-н) | Техприсоединение. Общая протяженность - 0,065 км, ПЭ Ø63- 0,065 км | 3 кв.2016 | 420.22 | 0 | 0 | 0 | 420.27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.27 | 1001.8565 | 0 | 30.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | Ростовская область
1.1.2.7 | Газопровод высокого давления к объекту: "Багаевский речной зерновой терминал" расположенный в ст.Багаевская Ростовской области" | Техприсоединение. ПЭ 100 SDR 11 L=2,55км | 3 кв.2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.8 | Газопровод высокого давления к объекту: «Фабрика по производству кормов для домашних животных по адресу: Ростовская область, Аксайский район в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134, 28» | Техприсоединение.ПЭ Д160, L=5,610км | 3 кв.2016 | 33337.5287 | 0 | 0 | 0 | 26271.3067 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26271.3067 | 33337.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26271.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | Ростовская область
1.1.2.9 | Газопровод-ввод для подключения объекта капитального строительства: " Блочно-модульная котельная расположенного по адресу ул.Кирова, 14, г.Батайск Ростовская область" | Техприсоединение. ПЭ Д110 L=0,110км | 3 кв.2015 | 872.66 | 872.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | Ростовская область
1.1.2.10 | ГВД к площ.УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП,Завод по производству подстилки расположенных в Октябрьском районе Рост. обл." | Техприсоединение. сталь Д325, ПЭ100 Д315, Д160, Д110 L=43,4км | 3 кв.2015 | 86524.0154 | 85792.46 | 731.5554 | 731.5554 | 107786.3969 | 14734% | 731.5554 | 731.5554 | 0 | 44400.6615 | 0 | 60380.53 | 0 | 2273.65 | 193578.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107786.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43.4 | 3.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | Ростовская область
1.1.2.11 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой перерабке зерна для пр-ва аминокислот" расположенного по адресу ул.2-ая Заводская,3,г.Волгодонск Ростовской области. | Техприсоединение. сталь Д325, L= 7,73км | 3 кв.2015 | 57369.6269 | 57271.19 | 98.4369 | 98.4369 | 2235.9034 | 2271% | 98.4369 | 98.4369 | 0 | 2137.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59507.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.9034 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | Ростовская область
1.1.2.12 | Газопровод высокого давления к объекту: "ПГВД к площ.УВ-9,УВ-10,УП-5,МПК ООО"Евродон", расположенных в Красносулинском и Октябрьском р-нах Ростовской области" | Техприсоединение. ПЭ 100 Д225, Д110 L=22,0 | 3 кв.2015 | 95867.1806 | 94435.42 | 1431.7606 | 1431.7606 | 1431.7606 | 100% | 1431.7606 | 1431.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95867.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.7606 | 21.782 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.782 | 21.782 | 21.78 | Ростовская область
1.1.2.13 | ПГВД к площ.УП-8, УВ-16, УВ-23 ООО "Евродон-Юг", расположенных в Октябрьском р-не Ростовской области" | Техприсоединение. ПЭ 100 Д315, Д110 L=12,0 км | 3 кв.2015 | 54242.1019 | 54117.1 | 125.0019 | 125.0019 | 125.0019 | 100% | 125.0019 | 125.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54242.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0019 | 12.393 | 12.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.393 | 12.393 | 12.393 | Ростовская область
1.1.2.14 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Теплица, расположенная по адресу: 347772, Ростовская область, Целинский район, с. Петровка, ул. Центральная» | Техприсоединение.Сталь Д89, L=0,173км | 4 кв.2016 | 1361.37 | 0 | 0 | 0 | 336.7372 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7372 | 0 | 1181.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.1.3. | Линейная часть, в т.ч.:
1.1.3.1 | Газопровод высокого давления от с.Ремонтное до с.Киевка Ремонтненского района | общая протяженность - 54,4 км: ПЭ Ø 355- 44,54 км, ПЭ Ø160- 9,86 км, ГРПШ-13-2В-У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 301883.96 | 166318.87 | 89735.9 | 89735.9 | 76887.5076 | 85.68% | 1933.42 | 1933.422 | 15053.14 | 3262.098 | 8067.3 | 1667.2675 | 64682.04 | 70024.72 | 0 | 243206.3776 | 0 | 9897.53 | 47818.71 | 0 | 0 | 0 | 19171.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.3.2 | Распределительный газопровод по ул. Советская в х.Ясырев Волгодонского района Ростовской области | общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 63 - 1,5 км; ГРПШ 32 к/10 | 4 кв. 2014 | 2088.18 | 2029.2 | 58.98 | 58.98 | 46.259 | 78.43% | 9.87 | 9.8664 | 49.11 | 36.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.259 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0.966 | 0.966 | Ростовская область
1.1.3.3 | Межпоселковый газопровод от х.Войнов до х. Московский Егорлыкского района Ростовской области | общая протяженность 3,4 км: ПЭ Ø 90 - 3,4 км; ГРПШ-03БМ-01-2У1 | 4 кв. 2014 | 7095.17 | 6457.25 | 637.92 | 637.92 | 575.9583 | 90.29% | 574.1768 | 574.1768 | 63.7432 | 1.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7033.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.38 | Ростовская область
1.1.3.4 | Распределительные газопроводы в х. Калинин Октябрьского района | общая протяженность - 36,7 км: ПЭ Ø 225-1,648 км, ПЭ Ø 160- 2,39 км, ПЭ Ø 110-8,34 км, ПЭ Ø 90- 2,164 км, ПЭ Ø 63 -18,351 км, ПЭ Ø 32- 3,807 км; ГРПШ -13-2ВНУ-1- 4 шт., ГРПШ -03-БМ-04М-2У-1- 3 шт. | 4 кв. 2011 | 17288.94 | 8814.45 | 8893.98 | 8893.98 | 9704.941 | 109.1% | 161.48 | 161.4807 | 8427.42 | 5847.2322 | 305.08 | 2831.098 | 0 | 865.13 | 18519.391 | 0 | 0 | 704.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 38.2 | 36.7 | 36.7 | 38.2 | Ростовская область
1.1.3.5 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская Октябрьского района | общей протяженностью 16,120 км: Ст Ø89-0,023км, Ст Ø219- 0,051км; Ст Ø159- 0,025км; ПЭ Ø225 – 4,108км; . ПЭ Ø160-3,064 км, ПЭ Ø90-2,212км, Ст Ø325-0,023км, Ст Ø57- 0,074км, ПЭ Ø315- 0,290км, ПЭ Ø110- 1,297км, ПЭ Ø63- 4,953км | 4 кв. 2011 | 22668.42 | 11568.16 | 11671.25 | 11671.25 | 14830.4809 | 127.1% | 219.4 | 219.4046 | 11451.85 | 4743.0068 | 0 | 8016.9095 | 0 | 1851.16 | 26398.6409 | 0 | 0 | 898.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13931.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 0 | 16.55 | 16.12 | 16.12 | 16.55 | Ростовская область
1.1.3.6 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) Октябрьского района | общая протяженность - 9,454км: ПЭ Ø 225- 1,751 км, ПЭ Ø 160- 1,139 км, ПЭ Ø 110- 1,224км, ПЭ Ø 90- 0,741 км, ПЭ Ø 63- 2,774км, ПЭ Ø 32-1,825км. | 4 кв. 2014 | 22930.26 | 15050.06 | 9230.8229 | 9230.8229 | 10033.2242 | 108.7% | 2901.8205 | 2901.8205 | 6329.0024 | 6733.5259 | 0 | 397.8778 | 0 | 0 | 25083.2842 | 0 | 0 | 672.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360.9568 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 9.45 | 9.45 | 9.76 | Ростовская область
1.1.3.7 | Газопровод высокого давления от с. Новый Егорлык до с. Романовка Сальского района | общая протяженность - 23,963 км: ПЭ Ø 225- 5,130 км, ПЭ Ø160- 18,833 км; ГРПШ-13-Б-У1- 2 шт | передано безвозмездно, согласно договора от 19.02.14 № 1 в 1кв. 2014 г. (акт №1 от 19.02.14) администрацией Сальского района, проект выполнен в 3 кв. 2007г. | 71316.92 | 71316.92 | 1240.32 | 1240.32 | 3658.7991 | 295% | 1240.32 | 1240.32 | 0 | 2418.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74975.7191 | 0 | 0 | 1871.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787.4698 | 0 | 24.559 | 24.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.559 | 24.559 | 24.559 | Ростовская область
1.1.3.8 | Газопровод высокого давления от х. Большевик до х. Волочаевский Орловского района | общая протяженность -36,920 км: ПЭ Ø 225- 30,808 км, Ст Ø 219- 6,112 км, ГРПШ-15-2ВУ1-С -2 шт. | 3 кв. 2014 | 218598.92 | 225511.91 | 16891.24 | 16891.24 | 30754.2577 | 182.1% | 10982.66 | 10982.6647 | 5908.58 | 11993.363 | 0 | 5125.77 | 0 | 2652.46 | 256266.1677 | 0 | 0 | 17710.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13043.8 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | Ростовская область
1.1.3.9 | Распределительные газопроводы по ул. Сарматская, Коллективная, Радужная, Медовая в г. Новочеркасске | общая протяженность -4,75 км: ПЭ Ø 225- 0,200 км, ПЭ Ø160- 0,75 км, ПЭ Ø110- 0,759 км, ПЭ Ø90- 1,142 км, ПЭ Ø63- 1,899 км, ГРПШ-13-2 -НУ1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 10832.03 | 10213.47 | 896.26 | 896.26 | 1155.811 | 129% | 0 | 0 | 896.26 | 1155.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11369.281 | 0 | 0 | 230.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7443 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 4.773 | Ростовская область
1.1.3.10 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района | общая протяженность -2,751 км: ПЭ Ø 110-0,082 км, ПЭ Ø 90-1,128 км, ПЭ Ø 63- 1,541 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 12116.86 | 5997.7 | 6318.37 | 6318.37 | 6571.9332 | 104% | 5505.03 | 5505.0329 | 813.34 | 1066.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12569.6332 | 0 | 0 | 361.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210.8221 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 2.875 | Ростовская область
1.1.3.11 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионо-Несветайского района | общая протяженность -5,584 км: ПЭ Ø 90- 1,641 км, ПЭ Ø63- 3,404 км, ПЭ Ø 32- 0,176 км, Ст Ø57- 0,363 км; ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 11278.72 | 4639.44 | 7652.27 | 7652.27 | 8062.8482 | 105.4% | 6715.29 | 6715.2877 | 936.98 | 1225.079 | 0 | 122.4814 | 0 | 0 | 12702.2882 | 0 | 0 | 572.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7490.588 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.58 | 5.58 | 5.6 | Ростовская область
1.1.3.12 | Распределительные газопроводы в с. Романовка Сальского района | общая протяженность -23,1 км: ПЭ Ø 160- 1,169 км, ПЭ Ø110 – 1,116 км, ПЭ Ø90- 5,153км, ПЭ Ø63- 12,082 км, ПЭ Ø 32- 3,58 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт., ГРПШ -13-2Н-У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 37733.71 | 27220.78 | 15869.1716 | 15869.1716 | 17152.6353 | 108.1% | 480.6816 | 480.6816 | 15388.49 | 15646.9738 | 0 | 881.51 | 0 | 143.47 | 44373.4153 | 0 | 0 | 2146.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15005.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 23.45 | 23.1 | 23.1 | 23.45 | Ростовская область
1.1.3.13 | Газопровод среднего и низкого давления в ст. Скосырская Тацинского района | общая протяженность - 10,342 км: ПЭ Ø 140- 0,836 км, ПЭ Ø125- 0,289км, ПЭ Ø110- 0,747км, ПЭ Ø90- 2,593 км, ПЭ Ø63- 4,332 км, ПЭ Ø32- 1,545 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 15486.04 | 14440.64 | 2606.86 | 2606.86 | 2682.4526 | 102.9% | 211.56 | 211.5639 | 2395.3 | 2470.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17123.0926 | 0 | 0 | 429.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.3841 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 10.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 10.34 | 10.411 | Ростовская область
1.1.3.14 | Распределительные газопроводы в х. Плотников Зимовниковского района | общая протяженность - 9,577 км: ПЭ Ø 160- 0,419 км, ПЭ Ø110- 0,616 км, ПЭ Ø90- 2,595 км, ПЭ Ø63- 4,133 км, ПЭ Ø32- 1,814 км, ГРПШ-13-2В-У1-3 шт. | 4 кв. 2012 | 21348.92 | 20079.86 | 1638.11 | 1638.11 | 1525.7735 | 93.14% | 149.74 | 149.7355 | 1488.37 | 38.0483 | 0 | 0 | 0 | 1337.9898 | 21605.6335 | 0 | 0 | 187.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.9898 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 9.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 9.58 | 9.581 | Ростовская область
1.1.3.15 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района | общая протяженность - 3,918 км: ПЭ Ø 110- 0,381км, ПЭ Ø 63 -3,537 км; ГРПШ-07-2У1-1 шт. | 4 кв. 2012 | 7520.16 | 5974.7 | 2821.5577 | 2821.5577 | 2961.0023 | 104.9% | 455.3977 | 455.3977 | 2366.16 | 2375.6346 | 0 | 129.97 | 0 | 0 | 8935.7023 | 0 | 0 | 217.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.3923 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 3.92 | 3.92 | 3.95 | Ростовская область
1.1.3.16 | Распределительный газопровод для газификации улиц Ленинградская и Дернова в г. Новошахтинске | общая протяженность - 1,294 км: ПЭ Ø 160- 0,06км, ПЭ Ø 125- 0,25 км, ПЭ Ø 110- 0,156 км, ПЭ Ø 90- 0,130 км, ПЭ Ø63- 0,698 км. | 4 кв. 2012 | 4140.29 | 3695.48 | 825.0618 | 825.0618 | 812.9818 | 98.54% | 812.9818 | 812.9818 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508.4618 | 0 | 0 | 33.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.4609 | 0 | 1.294 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | Ростовская область
1.1.3.17 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Карповка Багаевского района | общая протяженность - 11,224 км: ПЭ Ø 160-0,074 км, ПЭ Ø110-1,067 км, ПЭ Ø90- 4,022 км, ПЭ Ø63- 4,330 км, ПЭ Ø32-1,731км; ГРПШ-07-2У1-2 шт | 4 кв. 2012 | 16141.46 | 16706.26 | 2326.3331 | 2326.3331 | 1988.1831 | 85.46% | 1988.1831 | 1988.1831 | 338.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18694.4431 | 0 | 0 | 646.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.67 | 0 | 11.225 | 11.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.225 | 11.225 | 11.225 | Ростовская область
1.1.3.18 | Распределительные газопроводы в х. Какичев Белокалитвинского района | общая протяженность -7,491 км: ПЭ Ø 160- 0,181км, ПЭ Ø110- 0,078км, ПЭ Ø90-2,76 км, ПЭ Ø63-4,471км; ГРПШ -07-2У1-1шт | 4 кв. 2012 | 11376.8 | 13651.96 | 1854.1292 | 1854.1292 | 1974.3392 | 106.5% | 1698.1592 | 1698.1592 | 155.97 | 276.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15626.2992 | 0 | 0 | 258.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.59 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 8.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 7.49 | 8.268 | Ростовская область
1.1.3.19 | Внутрипоселковые газопроводы в пос. Отрадный Багаевского района | общая протяженность - 13,31 км: ПЭ Ø 160- 0,896 км, ПЭ Ø110- 2,415 км, ПЭ Ø90- 4,982 км, ПЭ Ø63- 4,493км, Ст Ø76- 0,313 км, Ст Ø57- 0,211 км; установку ГРПШ-13-2Н-У1-2 шт. | 4 кв. 2012 | 23905.83 | 16472.49 | 9163.6161 | 9163.6161 | 9939.6385 | 108.5% | 221.156 | 221.156 | 8942.46 | 9332.2025 | 0 | 386.28 | 0 | 0 | 26412.1285 | 0 | 0 | 767.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9172.6085 | 0 | 0 | 0 | 13.31 | 0 | 0 | 13.382 | 0 | 0 | 13.31 | 13.31 | 13.382 | Ростовская область
1.1.3.20 | Межпоселковый газопровод к х. Каменка Боковского района | общая протяженность - 3,905 км: ПЭ Ø63- 3,905 км; ГРПШ Максимус А1160-500-1шт. | 4 кв. 2014 | 8482.26 | 7547.32 | 1612.4316 | 1612.4316 | 1893.5554 | 117.4% | 933.7616 | 933.7616 | 678.67 | 913.3239 | 0 | 46.47 | 0 | 0 | 9440.8754 | 0 | 0 | 461.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.9053 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.95 | Ростовская область
1.1.3.21 | Распределительный газопровод в х. Каменка Боковского района | общая протяженность - 3,316 км: ПЭ Ø 90- 1,415 км, ПЭ Ø63 – 1,645 км, ПЭ Ø32 – 0,082 км, Ст Ø57- 0,174 км | 4 кв. 2014 | 5510.13 | 4286.79 | 1066.17 | 1066.17 | 1204.9782 | 113% | 613.4 | 613.4031 | 452.77 | 549.1751 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 5491.7682 | 0 | 0 | 273.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.75 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | Ростовская область
1.1.3.22 | Распределительные газопроводы низкого давления в х. Песковатская Лопатина (2 этап) Верхнедонского района | общая протяженность - 6,171 км: ПЭ Ø 110- 0,506 км, ПЭ Ø 90- 1,29 км, ПЭ Ø 63- 3,758 км, ПЭ Ø 32- 0,617 км. | 4 кв. 2014 | 10903.51 | 10093.41 | 1810.2 | 1810.2 | 1787.7467 | 98.76% | 1599.81 | 1599.8067 | 210.39 | 187.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11881.1567 | 0 | 0 | 224.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.1301 | 0 | 6.346 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 6.346 | 6.346 | Ростовская область
1.1.3.23 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) в г. Новошахтинске | общая протяженность - 1,707 км: ПЭ Ø 110 – 0,595 км, ПЭ Ø90- 0,417 км, ПЭ Ø63- 0,276 км, ПЭ Ø32- 0,419 км | 4 кв. 2014 | 4154.57 | 3166.57 | 1850.93 | 1850.93 | 1998.8998 | 108% | 1789.56 | 1789.5594 | 61.37 | 209.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165.4698 | 0 | 0 | 241.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.3175 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | 1.938 | Ростовская область
1.1.3.24 | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская (2 этап) Октябрьского района | общая протяженность - 5,83км: ПЭ Ø 110- 1,045 км, ПЭ Ø63- 3,814 км, ПЭ Ø32- 0,290 км, Ст Ø 57- 0,35 км, Cт Ø76- 0,155 км, Cт Ø32-0,176 км. | 4 кв. 2014 | 8250.49 | 6151.84 | 2751.25 | 2751.25 | 3246.8867 | 118% | 948.57 | 948.5745 | 1802.68 | 2041.2922 | 0 | 184.31 | 0 | 72.71 | 9398.7267 | 0 | 0 | 598.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648.12 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | 5.98 | Ростовская область
1.1.3.25 | Распределительный газопровод от ШРП №18, 57 в пос.ш.№24 -26, "Русецкий" в г. Гуково | общая протяженность - 5,98 км: ПЭ Ø 160-0,286 км, ПЭ Ø110- 0,636 км, ПЭ Ø63- 4,77км, Ст Ø57 - 0,288км. | 4 кв. 2011 | 16673.41 | 12515.08 | 5834.82 | 5834.82 | 6107.9623 | 104.7% | 140.9 | 140.9008 | 5693.92 | 5841.1515 | 0 | 125.91 | 0 | 0 | 18623.0423 | 0 | 0 | 479.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5628.2223 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | Ростовская область
1.1.3.26 | Распределительный газопровод низкого давления пос. Соколово-Кундрюченский от ГРПШ №127в г. Новошахтинске | общая протяженность - 6,796 км: ПЭ Ø 225-1,200 км, ПЭ Ø160-0,824 км, ПЭ Ø110-1,176 км, ПЭ Ø90- 2,102 км, ПЭ Ø63- 1,494 км | 2 кв. 2014 | 17207.96 | 16528.27 | 2423.17 | 2423.17 | 2636.8372 | 108.8% | 2423.17 | 2423.1672 | 0 | 213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19165.1072 | 0 | 0 | 341.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.1947 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.937 | Ростовская область
1.1.3.27 | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района | общая протяженность - 7,487 км: ПЭ Ø160-7,487 км, ГРПШ-07-2У1- 1 шт. | передано безвозмездно, согласно договора от 13.04.15 № 2 во 2 кв. 2015 г. (акт №1 от 13.04.15) администрацией Волгодонского района, проект выполнен в 3 кв. 2013г. | 18899.02 | 12645.45 | 6652.71 | 6652.71 | 6852.6235 | 103% | 6341.2 | 6341.2035 | 311.51 | 511.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19498.0735 | 0 | 0 | 275.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576.9246 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 7.49 | 7.51 | Ростовская область
1.1.3.28 | Распределительные газопроводы в х. Усть-Койсуг Азовского района Ростовской области | общая протяженность - 4,0 км: ПЭ Ø 110 - 2,117 км, ПЭ Ø 90 - 0,925 км, ПЭ Ø 32 - 0,958 км | 2 кв. 2014 | 8592.09 | 7266.51 | 1979.6044 | 1979.6044 | 2046.8431 | 103.4% | 1766.4875 | 1766.4875 | 213.117 | 261.8256 | 0 | 18.53 | 0 | 0 | 9313.3531 | 0 | 0 | 198.65 | 0 | 0 | 1848.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.303 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.303 | Ростовская область
1.1.3.29 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области | закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | 2 кв. 2014 | 14212.19 | 8038.4 | 6173.79 | 6173.79 | 6156.2084 | 99.72% | 33.9955 | 33.9955 | 6139.7945 | 6119.4729 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 14194.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6156.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1906 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1906 | Ростовская область
1.1.3.30 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области | закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | 2 кв. 2014 | 16683.93 | 9240.51 | 7443.42 | 7443.42 | 7434.7006 | 99.88% | 41.6631 | 41.6631 | 7401.7569 | 7390.1174 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 16675.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7434.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1993 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1993 | Ростовская область
1.1.3.31 | Распределительный газопровод в х. Калинов Красносулинского района Ростовской области | общая протяженность - 3,3 км: ПЭ Ø 110 - 1,015 км, ПЭ Ø 90 - 0,882 км, ПЭ Ø 63 - 1,349 км, сталь Ø 108 - 0,016 км, сталь Ø 57 - 0,038 км | 1 кв. 2013 | 5386.96 | 3795.48 | 1703.2 | 1703.2 | 1660.1771 | 97.47% | 1647.9103 | 1647.9103 | 55.2897 | 12.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.277 | Ростовская область
1.1.3.32 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки Красносулинского района Ростовской области (1 этап) | общая протяженность - 5,0 км: ПЭ Ø 110 - 3,149 км, ПЭ Ø 90 - 1,584 км, ПЭ Ø 63 - 0,258 км; сталь Ø 159 - 0,006 км, сталь Ø 108 - 0,003 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | 1 кв. 2013 | 12583.79 | 12072.89 | 1294.4564 | 1294.4564 | 1150.5278 | 88.88% | 1078.7626 | 1078.7626 | 215.6938 | 71.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13223.4178 | 0 | 0 | 43.573 | 0 | 0 | 1106.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.123 | Ростовская область
1.1.3.33 | Распределительные газопроводы в х.Базки Константиновского района Ростовской области | общая протяженность 7,0 км: ПЭ Ø 160 - 0,171 км, ПЭ Ø 110 - 0,507 км, ПЭ Ø 90 - 4,315 км, ПЭ Ø 63 - 1,833 км, сталь Ø 89 - 0,034 км, сталь Ø 57 - 0,14 км | 4 кв. 2014 | 10667.36 | 10479.97 | 186.23 | 186.23 | 94.1794 | 50.57% | 88.9294 | 88.9294 | 97.3006 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10574.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.784 | Ростовская область
1.1.3.34 | Газопровод низкого давления район ул. Донецкой в г.Миллерово Миллеровский район Ростовской области | общая протяженность - 4,36 км: ПЭ Ø 160 - 1,316 км, ПЭ Ø 110 - 1,4875 км, ПЭ Ø 90 - 0,29 км, ПЭ Ø 63 - 1,2665 км | 4 кв. 2014 | 14235.55 | 12804.57 | 1430.04 | 1430.04 | 1354.6146 | 94.73% | 1300.7306 | 1300.7306 | 129.3094 | 53.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14159.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | 4.84 | Ростовская область
1.1.3.35 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области | общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | 3 кв. 2010 | 7333.69 | 1793.42 | 5540.27 | 5540.27 | 5470.6725 | 98.74% | 0.61974 | 0.61974 | 5539.6503 | 5469.8228 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 7264.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5470.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.826 | Ростовская область
1.1.3.36 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске | общая протяженность 6,2 км: ПЭ Ø 355 - 2,4 км, ПЭ Ø 315 - 0,1 км, ПЭ Ø 160 - 1,6 км, ПЭ Ø 125 - 0,1 км, ПЭ Ø 90 - 0,4 км, ПЭ Ø 75 - 0,5 км, ПЭ Ø 63 - 1,1 км; ГРПШ-15-2Н-У1 | передано безвозмездно, согласно договора от 10.04.15 № 1 во 2 кв. 2015 г. (акт №1 от 10.04.15) администрацией г.Новочеркасска, проект выполнен в 4 кв. 2014г. | 18596.95 | 13500.19 | 5096.76 | 5096.76 | 9871.6545 | 193.7% | 46.7508 | 46.7508 | 5050.0092 | 14.8637 | 0 | 8786.34 | 0 | 1023.7 | 23371.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.656 | 6.2 | 6.2 | 6.656 | Ростовская область
1.1.3.37 | Газопровод среднего давления от газопровода Ø 250 мм к х. Камышеваха до газопровода Ø 273 мм к территории ООО "Каньон" Аксайский район | закольцовка газопроводов, общая протяженность 2,5 км: ПЭ Ø 225 - 2,5 км с переподключением п. Водопадный и существующих потребителей | 3 кв.2015 | 9048.35 | 3750.71 | 5297.64 | 5297.64 | 5202.9419 | 98.21% | 4483.2012 | 4483.2012 | 814.4388 | 719.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8953.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5202.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.519 | Ростовская область
1.1.3.38 | Газопровод низкого давления от ШГРП в створе ул. Донской и ул. Озерной до ж.д. № 55, ул. Озерная в х. Камышеваха Аксайского района | закольцовка газопроводов, общая протяженность 1,0 км: сталь Ø 100 - 1,0 км | 3 кв.2015 | 3847.26 | 2325.72 | 1521.54 | 1521.54 | 1461.1225 | 96.03% | 1169.5006 | 1169.5006 | 352.0394 | 291.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.505 | Ростовская область
1.1.3.39 | Газопровод высокого давления по ул. Трамвайная в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 325 - 0,3 км | 3 кв.2015 | 7723.81 | 7552.26 | 171.55 | 171.55 | 155.6497 | 90.73% | 155.5331 | 155.5331 | 16.0169 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7707.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6497 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | Ростовская область
1.1.3.40 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 325 - 0,159 км, сталь Ø 114 - 0,041 км | 3 кв.2015 | 2229.42 | 2180.72 | 48.7 | 48.7 | 33.0726 | 67.91% | 33.0047 | 33.0047 | 15.6953 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0726 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | Ростовская область
1.1.4. | ГРП, в т.ч.: | [37 empty] | Ростовская область
1.1.4.1 | Установка ГРПШ на межпоселковом газопроводе высокого давления к с.Шаблиевка Сальского района | Установка ГРПШ-15-2У1 с 2 регуляторами РДГ-80 | 2 кв.2015 | 1570.36 | 1521.76 | 48.6 | 48.6 | 19.7952 | 40.73% | 19.7952 | 19.7952 | 28.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | Ростовская область
1.1.5. | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2015г. | 185516.3 | 28144.83 | 23559.97 | 23559.97 | 141209.5875 | 599.4% | 23559.97 | 23559.97 | 0 | 45023.2975 | 0 | 0 | 0 | 72626.32 | 136461.78 | 32892.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141209.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 40.8 | Ростовская область
1.1.6. | Линейная часть, в т.ч.: | [37 empty] | Ростовская область
1.1.6.1 | Распределительный газопровод в х. Крутинский Белокалитвинского района | Протяженность - 12,1 км, Сталь Ø 108, 57 ПЭ Ø 225, 160, 110, 90, 63, 32, ГРПШ | 2 кв. 2014 | 27542.41 | 0 | 17529.786 | 17529.786 | 8331.7002 | 47.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.806 | 0 | 17274.98 | 8331.7002 | 0 | 21730.6238 | 170.1361 | 213.0885 | 7948.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | Ростовская область
1.1.6.2 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки (2 этап) Красносулинского района | Протяженность - 3,9 км, ПЭ 110, 90, 63, 32 | 2 кв. 2014 | 7860.52 | 0 | 5573.2302 | 5573.2302 | 130.7855 | 2.347% | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0102 | 0 | 5492.22 | 130.7855 | 0 | 3201.0055 | 73.7505 | 49.6749 | 7.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | Ростовская область
1.1.6.3 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Конезавод до х. Юловский Сальского района | Протяженность - 24,07 км Сталь 219, 159, ГРПШ | 4 кв. 2012 | 89236.23 | 15484.09 | 57424.4 | 57424.4 | 1298.2 | 2.261% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.55 | 0 | 56328.85 | 1298.2 | 0 | 16782.29 | 975.6704 | 0 | 322.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.6.4 | Газопровод высокого и низкого давления в х. Красный Яр Кагальницкого района | Протяженность - 5,5 км, Сталь Ø 159,108, 89, 57 ПЭ Ø 160, 125, 110, 90, 63, ГРПШ | 4 кв. 2012 | 8895.4 | 0 | 4858.0852 | 4858.0852 | 1701.5645 | 35.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6152 | 0 | 4787.47 | 1701.5645 | 0 | 7288.2876 | 59.1825 | 16.1725 | 1626.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | Ростовская область
1.1.6.5 | Распределительные газопроводы в х. Можаевка Тарасовского района Ростовской области (2 этап) | Протяженность – 12,5 км, Сталь Ø 159,108, 89, 57 ПЭ Ø 160, 110, 90, 63, ГРПШ-03БМ-2У1, ГРПШ-05-2У1 | 4 кв. 2012 | 20025.19 | 0 | 13091.168 | 13091.168 | 12216.6328 | 93.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.288 | 11969.6 | 12900.88 | 247.0328 | 21812.0228 | 0 | 172.3264 | 28.44 | 12015.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.985 | 12.5 | 12.5 | 11.985 | Ростовская область
1.1.6.6 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Верхнеянченков Багаевского района Ростовской области | Протяженность – 7,1 км, Сталь Ø 159, 89, 57, 38, 32 ПЭ Ø 160, 110, 90, 63, 32 | 4 кв. 2012 | 9021.92 | 0 | 5098.9462 | 5098.9462 | 1509.1356 | 29.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1162 | 0 | 5024.83 | 1509.1356 | 0 | 6961.2992 | 60.875 | 29.5686 | 1418.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | Ростовская область
1.1.6.7 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Кудинов Багаевского района Ростовской области | Протяженность – 11,9 км, Сталь Ø 219, 159, 89, 57, 38 ПЭ Ø 225, 160, 110, 90, 63, 32, ГРПШ-13-2НУ1 | 4 кв. 2012 | 16541.82 | 0 | 10531.6336 | 10531.6336 | 1053.9911 | 10.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0836 | 0 | 10378.55 | 1053.9911 | 0 | 9398.6357 | 130.5 | 45.9325 | 877.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 | 11.9 | 0 | Ростовская область
1.1.6.8 | Распределительные газопроводы от ШРП № 19 в пос. ш. № 24-26, "Русецкий" в г.Гуково Ростовской области | Протяженность – 8,3 км, Сталь Ø 159, 108, 57, ПЭ Ø 160, 110, 63 | 4 кв. 2011 | 28500.1 | 0 | 23586.8591 | 23586.8591 | 4622.89 | 19.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.8491 | 0 | 23244.01 | 4622.89 | 0 | 9657.574 | 252.36 | 0 | 4370.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | Ростовская область
1.1.6.9 | Распределительный газопровод в х. Гуково Красносулинского района Ростовской области | Протяженность - 14,57 км, Сталь Д 159, 108, 89, 76, 57, ПЭ Д 160, 110, 90, 63, ГРПШ-03БМ-02-2ПУ1, ГРПШ-13-2Н-У1 | 4 кв. 2012 | 51725.31 | 0 | 9123.7 | 9123.7 | 603.51 | 6.615% | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.12 | 0 | 8474.58 | 603.51 | 0 | 10014.2016 | 566.0394 | 37.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.6.10 | Распределительный газопровод в пос. Волочаевский Орловского района | Протяженность - 6,826 км: ПЭ Ø160-1,469км ,ПЭ Ø110-0,835км ,ПЭ Ø90-2,347км,ПЭ Ø63-2,175км, ГРПШ МРП-7000 с регуляторами РДГ-50Н/30 | 2 кв.2016 | 15353.8 | 0 | 10835.4701 | 10835.4701 | 10567.8602 | 97.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5001 | 8473.17 | 10677.97 | 2094.6903 | 15237.69 | 0 | 269.5903 | 0 | 10298.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 6.849 | 6.83 | 6.83 | 6.849 | Ростовская область
1.1.6.11 | Газопроводы среднего и низкого давления в пос. Синегорский Белокалитвинского района (2 этап) | общая протяженность 16,42км: ПЭ Ø 160 - 1,772км; ПЭØ110- 2,263км; ПЭ Ø225- 0,003км; ПЭ Ø90 -4,216км; ПЭ Ø63-3,737км; СтØ159 - 2,056км; СтØ108 - 1,081км; СтØ219- 0,034км; СтØ89- 0,081 км; СтØ57- 1,057 км; СтØ76- 0,115 км;ННБ, ГРПШ-13-2Н-У1-2шт. | 4 кв.2012 | 58855.59 | 10688.77 | 48166.8235 | 48166.8235 | 23962.5088 | 49.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.1337 | 0 | 47466.6898 | 23962.5088 | 0 | 34651.2788 | 647.9659 | 70.26 | 0 | 0 | 0 | 23244.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.42 | 0 | 16.42 | 16.42 | 0 | Ростовская область
1.1.6.12 | Распределительный газопровод по ул. Крыжановского, ул. Дорожной, пер. Прямому, пер. Снежному, пер. Механизаторов для газификации бывшего п. Лугового в г. Новочеркасске | общая протяженность 7,62 км: ПЭ Ø 160 - 0,042км; ПЭØ110-0,642км; ПЭ Ø225- 0,245км; ПЭ Ø90 -5,814км; ПЭ Ø63-0,291км; ПЭ Ø250-0,569км; СтØ108 - 0,002км; СтØ219- 0,005км; СтØ89- 0,008 км; СтØ57- 0,002 км; ННБ, ГРПШ-13-2Н-У1-1шт. | 2 кв. 2014 | 21871.27 | 0 | 15767.4168 | 15767.4168 | 901.4923 | 5.717% | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1889 | 0 | 15538.228 | 901.4923 | 0 | 8920.8577 | 206.5138 | 140.6655 | 0 | 0 | 0 | 554.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 7.62 | 7.62 | 0 | Ростовская область
1.1.6.13 | Газопровод высокого давления к х.Майорский Орловского района | общая протяженность 14,20 км: ПЭ 80 Ø 160 - 12,120км; ПЭ100 Ø160 - 0,732 км; ПЭ 80 Ø110 - 0,473км; ПЭ 100 Ø110 -0,877км, ГНБ | 2 кв. 2011 | 40844.9786 | 8630.13 | 32214.8486 | 32214.8486 | 17204.2788 | 53.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.2622 | 0 | 31746.5864 | 17204.2788 | 0 | 25834.4088 | 419.375 | 65.7091 | 0 | 0 | 0 | 16719.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | Ростовская область
1.1.6.14 | Газопровод высокого и низкого давления в х.Майорский Орловского района | общая протяженность 12,12км: ПЭ Ø 63 - 9,320км; ПЭØ75- 0,403км; ПЭ Ø90 - 1,633км; СтØ57-0,008; ПЭ Ø110 -0,198км; ПЭ Ø125-0,267км; СтØ57 - 0,268км; СтØ76 - 0,005км; СтØ89-0,004км; СтØ127 - 0,009 км; ННБ, ГРПШ -05-2У1-2 шт. | 2 кв. 2011 | 16253.29 | 2483.57 | 13769.7172 | 13769.7172 | 4355.8441 | 31.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1511 | 0 | 13569.5661 | 4355.8441 | 0 | 6839.4141 | 158 | 17.823 | 0 | 0 | 0 | 4180.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 12.12 | 12.12 | 0 | Ростовская область
1.1.6.15 | Межпоселковый газопровод от х. Бакланники до х. Шаминка с закольцовкой на газопроводы к х. Страхов, х. Кирсановка Семикаракорского района | общая протяженность 18,97км: ПЭ Ø160 - 18,818 км; ПЭ Ø110 - 0,126км; Ст Ø159-0,024км; СтØ108- 0,005км; ННБ, ГРПШ-13-2В-У1-1 шт.; ГСГО-МВ-1 шт. | 4 кв.2011 | 76288.84 | 12638.2 | 63650.6383 | 63650.6383 | 20756.7044 | 32.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.2002 | 0 | 62725.4381 | 20756.7044 | 0 | 33394.9044 | 795.5196 | 42.4669 | 0 | 0 | 0 | 19918.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 18.97 | 18.97 | 0 | Ростовская область
1.1.6.16 | Газопровод среднего и низкого давления в х. Дубы Тарасовского района (2 этап) | общая протяженность 23,77 км: ПЭ Ø110-3,58км; ПЭ Ø90 -7,372км; ПЭ Ø63-8,567км; СтØ159- 0,071км; СтØ89- 0,619 км; СтØ57- 2,908 км; СтØ76- 0,652 км;ННБ, ГРПШ -10М- 6шт.; ГРПШ -10М- 6шт., ГРПШ-32/2 -4 шт.;ГРПШ-04-2У1-2 шт., ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 4 кв.2012 | 42570.44 | 11767.59 | 30802.8429 | 30802.8429 | 11241.951 | 36.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.7378 | 0 | 30355.1051 | 11241.951 | 0 | 23009.541 | 395.625 | 34.3806 | 0 | 0 | 0 | 10811.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | Ростовская область
1.1.6.17 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эхохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный в г.Новошахтинске | общая протяженность 6,017 км: ПЭ Ø 225 - 0,396 км, Ø160 - 0,4655 км,Ø125 - 0,674 км, Ø110 - 0,902 км, Ø90 - 1,3605 км, Ø63 - 2,2175 км, Сталь Ø219 - 0,0015 км | 2 кв. 2016 | 17768.89 | 0 | 12188.33 | 12188.33 | 14535.62 | 119.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.33 | 10100.7 | 11867 | 4434.92 | 19711.1445 | 0 | 255.8779 | 15.61 | 14264.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.017 | 6.226 | 6.017 | 6.017 | 6.226 | Ростовская область
1.1.7. | Компенсация расходов по осуществлению технологического присоединения по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | − | 4 кв. 2016 | 29481.77 | 0 | 29481.77 | 29481.77 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29481.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.8.1 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 37 датчиков, общая площадь 275 м2 | 3 кв. 2015 | 390.38 | 19.8415 | 370.54 | 370.54 | 5.3676 | 1.449% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.54 | 5.3676 | 0 | 25.2091 | 5.3676 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.2 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 8 видеокамер, общая площадь 4875 м2 | 3 кв. 2015 | 577.42 | 30.191 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.3 | Ограждение производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Строительство ограждения территории (294,0 п.м.) | 3 кв. 2015 | 1666.46 | 35.1558 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.4 | Система наружного освещения территории производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство наружого освещения территории, 9 светильников, общая площадь 4875 м2 | 3 кв. 2015 | 550.08 | 12.2844 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.5 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Целинский районный газовый участок, ул.4-я Линия, 1б, п.Целина, Целинский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 104 датчика, общая площадь 675,33м2 | 3 кв. 2015 | 656.46 | 19.8415 | 636.62 | 636.62 | 9.1553 | 1.438% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.62 | 9.1553 | 0 | 28.9968 | 9.1553 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.6 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Целинский районный газовый участок, ул.4-я Линия, 1б, п.Целина, Целинский район Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 4 видеокамеры, общая площадь 8163 м2 | 3 кв. 2015 | 559.08 | 30.191 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.7 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Кагальницкий районный газовый участок, ул.Горького, 40, ст.Кагальницкая, Кагальницкий район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 115 датчиков, общая площадь 549,7 м2 | 3 кв. 2015 | 615.7 | 19.8415 | 595.86 | 595.86 | 8.6181 | 1.446% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.86 | 8.6181 | 0 | 28.4596 | 8.6181 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.8 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Мечетинский газовый участок, ул.Ленина, 52, ст.Мечетинская, Зерноградский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 124 датчика, общая площадь 548,1 м2 | 3 кв. 2015 | 632.94 | 19.8415 | 613.1 | 613.1 | 8.873 | 1.447% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.1 | 8.873 | 0 | 28.7145 | 8.873 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.9 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Егорлыкский районный газовый участок, пер.Гагарина, 2, ст.Егорлыкская, Егорлыкский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 166 датчиков, общая площадь 1507,7 м2 | 3 кв. 2015 | 936.02 | 19.8415 | 916.18 | 916.18 | 13.2581 | 1.447% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.18 | 13.2581 | 0 | 33.0996 | 13.2581 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.10 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде, ул.Мира, 26, г.Зерноград Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 444 датчика, общая площадь 2302,7 м2 | 3 кв. 2015 | 1947.12 | 19.8415 | 1927.28 | 1927.28 | 27.8844 | 1.447% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.28 | 27.8844 | 0 | 47.7259 | 27.8844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.11 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Новошахтинске, ул.Ростовская, 132, г.Новошахтинск Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 20 видеокамер, общая площадь 1723,3 м2 | 3 кв. 2015 | 1287.87 | 30.191 | 1257.68 | 1257.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.68 | 0 | 0 | 30.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.12 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации помещения архива производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Семикаракорске , пер.Зеленый, 20, г.Семикаракорск Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 7 датчиков, общая площадь 62,5 м2 | 3 кв. 2015 | 258.42 | 19.8415 | 238.58 | 238.58 | 3.4447 | 1.444% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.58 | 3.4447 | 0 | 23.2862 | 3.4447 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.8.13 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации производственно-бытового здания производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Семикаракорске Константиновский районный газовый участок, ул.Промышленная, 7, г.Константиновск Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 29 датчиков, общая площадь 131,5 м2 | 3 кв. 2015 | 373.37 | 19.8415 | 353.53 | 353.53 | 5.1035 | 1.444% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.53 | 5.1035 | 0 | 24.945 | 5.1035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 1135.52 | 149.04 | 1008.88 | 1008.88 | 986.48 | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.88 | 986.48 | 1135.52 | 0 | 986.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.2.1. | Телеметрия т.ч.:
1.2.1.1. | Система телеметрии на ГРП № 24 г. Азов ул. Садовая инв. № 4149 | Установка системы телеметрии на ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /ПЗКм.2 /ПДВм.2 /без СДВ /М50 | 04 кв.2015 г. | 499.17 | 74.04 | 447.53 | 447.53 | 425.13 | 94.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.53 | 425.13 | 499.17 | 0 | 425.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.2.2. | ЭХЗ , в т.ч.
1.2.2.1. | Станция катодной защиты на газопроводе до жилого поселка птицефабрики "Приазовская", ул. Школьная, ул. Ленина с. Новобатайск инв. № 3690 | Установка станции катодной защиты "Дон-ТМ" типа УКЗТ-А ОПЕ ТМ -GSM | 04.кв.2015 г. | 636.35 | 75 | 561.35 | 561.35 | 561.35 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.35 | 561.35 | 636.35 | 0 | 561.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 3849.4166 | 0 | 3391.7906 | 3391.7906 | 3441.828 | 101.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391.7906 | 3441.828 | 3906.209 | 0 | 3441.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Система телеметрии ГРП-5 г. Волгодонск, ул. Октябрьское шоссе, 5б ,(ГРП Инв № 10023) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-3' | 2 кв. 2016 | 591.5732 | 0 | 515.3022 | 515.3022 | 523.638 | 101.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3022 | 523.638 | 601.034 | 0 | 523.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.3.1.2 | Система телеметрии ГРП-2 г. Волгодонск, ул. Дружбы, 10А,(ГРП Инв № 10007) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-3' | 2 кв. 2016 | 591.5732 | 0 | 515.3022 | 515.3022 | 523.638 | 101.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3022 | 523.638 | 601.034 | 0 | 523.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.3.1.3 | Система телеметрии ГРП № 1 г. Цимлянск, ул. Свердлова 116, (ГРП Инв. № 10036) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | 666.5675 | 0 | 590.2965 | 590.2965 | 598.638 | 101.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 598.638 | 676.034 | 0 | 598.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.3.1.4 | Система телеметрии ГРП № 3, г. Цимлянск, ул. Нагорная, 8а, (ГРП Инв. №10028) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | 666.5675 | 0 | 590.2965 | 590.2965 | 598.638 | 101.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 598.638 | 676.034 | 0 | 598.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.3.1.5 | Система телеметрии ГРП № 2 г. Цимлянск, ул. Советская (ГРП Инв. №10044) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | 666.5675 | 0 | 590.2965 | 590.2965 | 598.638 | 101.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 598.638 | 676.039 | 0 | 598.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.3.1.6 | Система телеметрии ГРП № 2х. Лозной, ул. Аббясева, 92б (ГРП Инв. №10034) | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | 666.5675 | 0 | 590.2965 | 590.2965 | 598.638 | 101.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 598.638 | 676.034 | 0 | 598.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 4634.84 | 0 | 4634.84 | 4634.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134.84 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.5.2. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.5.2.1. | Ограждение шумопоглащающее на территории ПРГ №118 по адресу: ул.Левобережная, 4А г.Ростов-на-Дону | Установка шумопоглащающего ограждения вокруг ПРГ длиной 91,9 м.пог. | 2 кв.2016 | 4634.84 | 0 | 4634.84 | 4634.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134.84 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 19145.8743 | 10099.5463 | 5408.6521 | 5408.6521 | 5386.3962 | 99.59% | 170.38 | 164.5791 | 5238.2721 | 5013.3589 | 0 | 145.5184 | 0 | 62.9397 | 14814.7185 | 671.224 | 5386.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0.97 | 0.68 | 3.605 | 0 | 0 | 1.08 | 4.575 | 4.575 | 4.42
1.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
1.6.1.1. | Газопровод г. Таганрог, ул. Менделеева 125 - Николаевское шоссе 10 | Прокладка газопровода надз. д108 - 67 м.п., д89 - 455 м.п., д57 - 4 м.п.подз. ПЭд63 - 350 м.п., ВУС д159 - 4 м.п., ВУСд57 - 18 м.п. | 3 кв.2015 | 2000.594 | 54.624 | 1945.97 | 1945.97 | 1953.0977 | 100.4% | 6.53 | 6.527 | 1939.44 | 1843.0058 | 0 | 55.72 | 0 | 47.8449 | 2007.7217 | 0 | 1953.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | Ростовская область
1.6.1.2. | Газопровод с Никольское, Неклиновского района, ул.Центральная - ул. Лиманная | Прокладка газопровода подз. ПЭ 110 - 820 м.п. | 3 кв.2015 | 1615.0658 | 53.7105 | 1561.3553 | 1561.3553 | 1551.4925 | 99.37% | 0 | 0 | 1561.3553 | 1475.122 | 0 | 76.3705 | 0 | 0 | 1605.2029 | 0 | 1551.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.56 | Ростовская область
1.6.1.3. | Газопровод г. Таганрог, ул. Чучева 44/2 - 46/2 | Прокладка газопровода подз.ПЭ 110 - 75 м.п., ВУС 108 - 3 м.п., надз. Д 108 - 3 м.п. | 3 кв.2015 | 265.1947 | 12.6321 | 252.5626 | 252.5626 | 264.2802 | 104.6% | 0 | 0 | 252.5626 | 264.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9123 | 0 | 264.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Ростовская область
1.6.1.4. | Газопровод с. Н. Бессергеневка ул. Транспортная, 54-56 | Прокладка кольцующего газопровода ПЭ90 - 20 м.п., д108 - 1 м.п , д57 - 8,5 м.п., д89 - 3,5м.п. | 3 кв.2015 | 119.5468 | 12.2506 | 107.2961 | 107.2961 | 103.4684 | 96.43% | 0 | 0 | 107.2961 | 98.6039 | 0 | 0 | 0 | 4.8645 | 115.719 | 0 | 103.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Ростовская область
1.6.1.5. | Газопровод г. Таганрог, пер.21 Мариупольский - Мариупольское шоссе 71а | Прокладка газопровода подз ВУС д57 - 32 м.п., надз д 57 - 4 м.п. | 3 кв.2015 | 193.0744 | 25.9944 | 167.08 | 167.08 | 183.7432 | 110% | 4.79 | 4.7893 | 162.29 | 178.9538 | 0 | 0 | 0 | 1.3323e-14 | 209.7376 | 0 | 183.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Ростовская область
1.6.1.6. | Газопровод г. Таганрог, ул. Шаумяна - ул. Механизаторов | Прокладка газопровода подз.ПЭ160 -1100,0м.п.. | 2 кв.2015 | 3700.7452 | 3604.6152 | 96.13 | 96.13 | 96.1331 | 100% | 65 | 65 | 31.13 | 31.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700.7483 | 0 | 96.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.16 | Ростовская область
1.6.1.7. | Газопровод г. Таганрог, ул. Михайловская - ул. Победы | Прокладка газопровода подз ПЭ160 -1605,0м.п. | 2 кв.2015 | 5051.2312 | 4926.4012 | 124.83 | 124.83 | 124.8343 | 100% | 85 | 85 | 39.83 | 39.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.2355 | 0 | 124.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 1.605 | 1.5 | Ростовская область
1.6.2. | ГРП, в т.ч.:
1.6.2.1. | ГРПШ г.Таганрог, ул. Шаумяна | Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 2 кв.2015 | 680.4459 | 666.8459 | 13.6 | 13.6 | 13.6021 | 100% | 1.53 | 1.525 | 12.07 | 12.077 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 680.448 | 0 | 13.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.2.2. | ГРПШ с. Новобессергеневка, ул. Транспортная 54 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 299.2338 | 14.2778 | 284.956 | 284.956 | 275.2381 | 96.59% | 0 | 0 | 284.956 | 265.0078 | 0 | 0 | 0 | 10.2303 | 289.5159 | 0 | 275.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.2.3. | ГРПШ с. Никольское, ул. Центральная | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 313.9547 | 28.9987 | 284.956 | 284.956 | 277.4298 | 97.36% | 0 | 0 | 284.956 | 264.0019 | 0 | 13.4279 | 0 | 0 | 306.4284 | 0 | 277.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.2.4. | ГРПШ г. Таганрог,ул. Чучева, 46/2 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 303.413 | 18.457 | 284.956 | 284.956 | 260.5563 | 91.44% | 0 | 0 | 284.956 | 260.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0133 | 0 | 260.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.2.5. | ГРПШ Мариупольское шоссе 71а | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 294.4749 | 9.5149 | 284.96 | 284.96 | 282.5206 | 99.14% | 7.53 | 1.7377 | 277.43 | 280.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0355 | 0 | 282.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3 | Строительство будущих переодов, Телеметрия, в т.ч.
1.6.3.1 | Система телеметрии на ГРП № 35 г.Таганрог, Северная площадь, инв. № 10064 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.2 | Система телеметрии на ГРП № 44 г.Таганрог, ул. Ломакина, инв. № 5003685 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.3 | Система телеметрии на ГРП № 22 г.Таганрог, пер. Парковый, 8, инв. № 10032 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.4 | Система телеметрии на ГРП № 1 г.Таганрог, ул. Греческая, 66, инв. № 10016 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.5 | Система телеметрии на ГРП № 46 г.Таганрог, ул. Чехова, 355, инв. № 420413 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.6 | Система телеметрии на ГРП № 25 г.Таганрог, ул. Дзержинского,189, инв. № 5006314 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.7 | Система телеметрии на ГРП № 21 г.Таганрог, ул. Чехова 271-б, инв. 5004937 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.8 | Система телеметрии на ГРП № 8 г.Таганрог, ул. Щаденко 19-а, инв. № 5005245 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.9 | Система телеметрии на ГРПШ № 101 г.Таганрог, ул. Поселковая - пер. 10-й Новый, инв. № 5004593 | Устройство системы телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.10 | Система телеметрии на ГРПШ № 58 г.Таганрог, ул. Бабушкина 43, инв. № 5003979 | Устройство системы телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 1305.11 | 336.17 | 951.92 | 951.92 | 615.64 | 64.67% | 347.22 | 11.05 | 296.22 | 301.02 | 308.48 | 303.57 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 615.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1.37 | 1.37
1.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
1.7.1.1 | Газопровод к складу АО "Шахтымежрайгаз" по пер.Тюменский, 99, г.Шахты | Монтаж наружного газопровода (подземный ПЭ Ø 63- L25п.м, надземный сталь Ø57- L120п.м.), внутреннего газопровода, установка газового котла КСГВ-20 | 1 кв. 2016 | 328.96 | 0 | 296.22 | 296.22 | 301.02 | 101.6% | 0 | 0 | 296.22 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.76 | 0 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Ростовская область
1.7.1.2 | Газопровод среднего давления по ул. Величко, г.Шахты | Строительство закольцовки газопровода ПЭ 63 L-350м | 1 кв. 2016 | 186.88 | 64.46 | 68.54 | 68.54 | 4.08 | 5.953% | 68.54 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.88 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Ростовская область
1.7.1.3 | Газопровод среднего давления по ул.Заводская, г.Шахты | Строительство закольцовки ПЭ 63 L-750м | 1 кв. 2016 | 332.2 | 201.77 | 205.86 | 205.86 | 4.09 | 1.987% | 205.86 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Ростовская область
1.7.1.4 | Газопровод низкого давления по ул.Просвещенской и ул.Подвойского, г.Шахты | Строительство закольцовки ПЭ 90 L-120м | 1 кв. 2016 | 88.8 | 69.94 | 72.82 | 72.82 | 2.88 | 3.955% | 72.82 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Ростовская область
1.7.2 | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.7.2.1 | Система вентиляции склада по пер.Тюменский, 99, г.Шахты | Устройство системы вентиляции здания склада (воздуховод из листовой оцинкованной стали и алюминия, периметром до 600мм, 4 вентилятора ВКРМ-6,3-2ДУ-02) | 1 кв. 2016 | 368.27 | 0 | 308.48 | 308.48 | 303.57 | 98.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.48 | 303.57 | 0 | 0 | 363.36 | 0 | 303.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  |  | 1395.992 | 477.496 | 477.496 | 3066.154 | 642.1% | 477.496 | 477.496 | 0 | 742.191 | 0 | 619.321 | 0 | 1227.146 | 3463.017 | 999.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 1.2858
1.8.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
Линейная часть, в т.ч.:
1.8.1.2 | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 |  | 2015г. |  | 1395.992 | 477.496 | 477.496 | 3066.154 | 642.1% | 477.496 | 477.496 | 0 | 742.191 | 0 | 619.321 | 0 | 1227.146 | 3463.017 | 999.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 1.2858 | Республика Калмыкия
2. | Переведено из Резерва - новое строительство (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 390466.8 | 0 | 153792.8235 | 153792.8235 | 31165.9004 | 20.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153792.8235 | 31165.9004 | 5394.2803 | 80461.9197 | 9041.782 | 888.4007 | 1679.1381 | 0 | 0 | 19556.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.31 | 0 | 56.31 | 56.31 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | - | - | 389593.82 | 0 | 152963.8535 | 152963.8535 | 30335.8704 | 19.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152963.8535 | 30335.8704 | 4520.2403 | 80461.9197 | 9041.782 | 58.3707 | 1679.1381 | 0 | 0 | 19556.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.31 | 0 | 56.31 | 56.31 | 0
2.1.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.1.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления ул. Советская, ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района | строительство закольцовки газопроводов протяженность 0,025 км: в т.ч. сталь Ø 219 – 0,011 км, сталь Ø 325 – 0,014 км. Установка ГРПШ МРП-7500. | 2 кв. 2016 | 2324.5 | 0 | 875.25 | 875.25 | 51.6768 | 5.904% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.25 | 51.6768 | 0 | 624.9591 | 18.9708 | 0 | 32.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | Ростовская область
2.1.1.2 | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зелёной и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района | строительство закольцовки газопроводов протяженность 0,875 км: в т.ч. ПЭ80 Ø 90 -0,002 км, ПЭ80 Ø 63 -0,867 км, сталь Ø 63 -0,006 км. Установка ГРПШ -04-2У1. | 2 кв. 2016 | 1637.61 | 0 | 359.69 | 359.69 | 211.3889 | 58.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.69 | 211.3889 | 0 | 1065.2579 | 10.6109 | 0 | 200.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | Ростовская область
2.1.1.3 | Газопровод высокого давления по ул. Придорожной в пос. Экспериментальный Зерноградского района Ростовской области области | Общая протяженность - 277 м, Сталь Ø 57 -277 м | 2 кв. 2016 | 1066.27 | 0 | 200.15 | 200.15 | 145.5043 | 72.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.15 | 145.5043 | 0 | 745.5473 | 5.9043 | 0 | 139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | Ростовская область
2.1.1.4 | Газопровод среднего давления от ул. Береговой до ул. Шоссе нового гаража г. Новочеркасск | строительство газопровода протяженностью 0,024 км: в т.ч. ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 Ø 160 – 0,076 км. Прокладка газопровода методом ННБ – 1 участок, 0,018 км. | 2 кв. 2016 | 1074.38 | 0 | 219.19 | 219.19 | 155.8561 | 71.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.19 | 155.8561 | 0 | 735.9279 | 6.4661 | 0 | 149.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | Ростовская область
2.1.1.5 | Газопровод среднего давления от ул. Шоссе нового гаража до ул. Машиностроителей г. Новочеркасск | строительство газопровода протяженностью 0,076 км: в т.ч. ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 Ø 225 – 0,076 км. Прокладка газопровода методом ННБ – 1 участок, 0,008 км | 2 кв. 2016 | 1263.93 | 0 | 309.8 | 309.8 | 221.76 | 71.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8 | 221.76 | 0 | 825.8629 | 9.1391 | 0 | 212.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | Ростовская область
2.1.1.6 | Газопровод среднего давления для развития северо-восточной рекреационной зоны г. Азова | закольцовка газопроводов протяженность 1,558 км: в т.ч. ПЭ Ø 160 – 0,807 км, ПЭ Ø 63 – 0,751 км. Прокладка газопровода методом ННБ – 1 участок, 0,474 км. | 4 кв. 2016 | 10078.61 | 0 | 3040.96 | 3040.96 | 117.28 | 3.857% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040.96 | 117.28 | 0 | 2304.8325 | 67.0566 | 0 | 50.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Ростовская область
2.1.1.7 | Газопровод среднего давления по ул. Урицкого от ул. Ворошилова до пер. Книжного в г. Батайске | закольцовка газопроводов протяженность 0,500 км: в т.ч. сталь Ø 160 – 0,499 км, сталь Ø 159 – 0,002 км. Прокладка газопровода методом ННБ – 4 участка, 0,499 км. | 2 кв. 2016 | 4789.69 | 0 | 1671.29 | 1671.29 | 425.79 | 25.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.29 | 425.79 | 0 | 1031.88 | 56.1329 | 0 | 369.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | Ростовская область
2.1.1.8 | Газопровод среднего давления по пер. Книжному г. Батайск | закольцовка газопроводов протяженность 0,099 км: в т.ч. ПЭ Ø 160 – 0,094 км, сталь Ø 159 – 0,004 км, сталь Ø 89 – 0,001 км. Прокладка газопровода под автодорогой III категории методом ННБ – 2 участка, 0,01 км. | 2 кв. 2016 | 1578.26 | 0 | 496.87 | 496.87 | 301.14 | 60.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.87 | 301.14 | 0 | 867.13 | 14.2376 | 0 | 286.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | Ростовская область
2.1.1.9 | Газопровод среднего давления по пер. Стадионному от ул. Урицкого до газопровода в районе ПРГШ № 84 в г. Батайске | закольцовка газопроводов протяженность 0,370 км: в т.ч. ПЭ 80 Ø 110 – 0,366 км, сталь Ø 108 – 0,004 км | 2 кв. 2016 | 3279.16 | 0 | 955.89 | 955.89 | 192.7418 | 20.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.89 | 192.7418 | 0 | 793.2223 | 35.9428 | 0 | 156.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | Ростовская область
2.1.1.10 | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкин Красносулинского района (1 этап) | общая протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 225 - 3,0 км | 3 кв.2016 | 18467.81 | 0 | 7953.21 | 7953.21 | 262.6715 | 3.303% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7953.21 | 262.6715 | 0 | 2650.7655 | 227.8965 | 0 | 34.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Ростовская область
2.1.1.11 | Газопровод высокого давления для газоснабжения северо-восточной части жилой застройки г. Ростова-на-Дону | общая протяженность – 8,12 км, Сталь Ø 325 -1,20 км, ПЭ Ø530- 6,92 км | 3 кв.2016 | 218731.07 | 0 | 107728.82 | 107728.82 | 4203.4375 | 3.902% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107728.82 | 4203.4375 | 0 | 16545.0925 | 2966.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
2.1.1.12 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун Сальского района | общая протяженность – 11,634 км, ПЭ Ø225- 10,121 км, ПЭ Ø90- 1,512 км, сталь Ø219- 0,001 км, переход ННБ 2 участка 0,368 км | 2 кв.2016 | 64997.64 | 0 | 15345.34 | 15345.34 | 19000.12 | 123.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15345.34 | 19000.12 | 0 | 29636.3403 | 669.375 | 58.0804 | 0 | 0 | 0 | 18272.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 13.27 | 13.27 | 0 | Ростовская область
2.1.1.13 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Антиповский Шолоховского района (2 этап) | общая протяженность – 16,404 км, ПЭ Ø110- 2,029 км, ПЭ Ø90- 1,704 км, ПЭ Ø63- 12,671 км, переход ННБ 1 участок 0,044 км | 2 кв.2016 | 26136.67 | 0 | 3744.96 | 3744.96 | 223.0281 | 5.955% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744.96 | 223.0281 | 0 | 11379.8287 | 198.7247 | 0.14714 | 0 | 0 | 0 | 24.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | Ростовская область
2.1.1.14 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский Шолоховского района (2 этап) | общая протяженность – 15,234 км, ПЭ Ø110- 0,808 км, ПЭ Ø90- 1,782 км, ПЭ Ø63- 12,523 км, переход ННБ 3 участка 0,012 км | 2 кв.2016 | 25012.6 | 0 | 3801.1 | 3801.1 | 225.013 | 5.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.1 | 225.013 | 0 | 10033.2066 | 201.5771 | 0.14315 | 0 | 0 | 0 | 23.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 16.23 | 16.23 | 0 | Ростовская область
2.1.2. | ГРП, в т.ч.:
2.1.2.1 | ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района | ГРПШ МРП-7000 с двумя регуляторами давления газа РДГ-50В | 2 кв. 2016 | 2205.34 | 0 | 762.8 | 762.8 | 44.8078 | 5.874% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 44.8078 | 0 | 610.4799 | 22.5027 | 0 | 22.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
2.1.2.2 | ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района | ГРПШ МРП-7000 с двумя регуляторами давления газа РДГ-50В | 2 кв. 2016 | 2206.85 | 0 | 763.71 | 763.71 | 45.9144 | 6.012% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.71 | 45.9144 | 0 | 611.5865 | 22.5293 | 0 | 23.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
2.1.3. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.1.3.1. | Программно технический комплекс Дежурной диспетчерской службы Системы -112 | Монтаж и пуско-наладочные работы АРМ Оператора, SIP телефон, АПМДЗ «Соболь», Крипто-маршрутизатор ViPNet Coordinator HW 100В, Маршрутизатор Huawei AR201, Монтажный шкаф 16U, Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS, 750VA LCD, Принтер | 4 кв.2016 | 4743.43 | 0 | 4734.8235 | 4734.8235 | 4507.7403 | 95.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4734.8235 | 4507.7403 | 4520.2403 | 0 | 4507.7403 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 872.98 | 0 | 828.97 | 828.97 | 830.03 | 100.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.97 | 830.03 | 874.04 | 0 | 0 | 830.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.7.1.1 | Парковочная зона перед зданием склада АО "Шахтымежрайгаз" по пер. Тюменский, 99, г.Шахты | Устройство асфальтового покрытия площадью 674м2 | 4 кв. 2016 | 872.98 | 0 | 828.97 | 828.97 | 830.03 | 100.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.97 | 830.03 | 874.04 | 0 | 0 | 830.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Резерв - новое строительство всего, в т.ч.: |  |  | 8062.759 | 0 | 7482.67 | 7482.67 | 5095.4046 | 0.68096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4420.55 | 0 | 3062.12 | 5095.4046 | 6090.5531 | 0 | 911.8264 | 4183.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.89
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 8062.759 | 0 | 7482.67 | 7482.67 | 5095.4046 | 68.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4420.55 | 0 | 3062.12 | 5095.4046 | 6090.5531 | 0 | 911.8264 | 4183.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.89
3.5.1. | Телеметрия, в т.ч.:
3.5.1.1 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Катаева, 34 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 203.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.5.1.2 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Озимый, 1 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 203.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.5.1.3 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Гвардейский, 59 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 203.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.5.1.4 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Тамбовская/Менделеева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 203.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.5.1.5 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Портовая/Весенний г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 203.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.5.1.6 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Войкова/ 2-й Поселковый г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 203.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.5.1.7 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер. Рыбный/Гусева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 203.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.5.1.8 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: Рабочая пл., 10 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 203.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.5.1.9 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 1-я Круговая, 4 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 203.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.5.1.10 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Стачки, 178а/Труженников , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 203.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
3.5.2. | Здания и сооружения, в т.ч.:
3.5.2.1. | Система кондиционирования в мастерской СРиВ адм. здания АТЦ АО "Ростовгоргаз" по ул.Раздорская,4 г.Ростов-на-Дону | Установка системы кондиционирования подпотолочного типа Mitsubishi FDEN/FDC 140 | 3 кв.2016 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.5.3. | Линейная часть, в т.ч.:
3.5.3.1. | Подземный распределительный газопровод среднего и низкого давления в совхозе "Нива" г.Ростов-на-Дону | Строительство распределительного газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 100 м,газопровода низкого давления к жилым домам диаметром 110 мм, 63 мм протяженностью 960 м | 3 кв. 2016 | 4230.31 | 0 | 4230.31 | 4230.31 | 4183.5783 | 98.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.15 | 0 | 2115.16 | 4183.5783 | 5176.2268 | 0 | 0 | 4183.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | Ростовская область
3.5.4.
3.5.4.1. | Программно технический комплекс Дежурной диспетчерской службы Системы -112 | Монтаж и пуско-наладочные работы АРМ Оператора, SIP телефон, АПМДЗ «Соболь», Крипто-маршрутизатор ViPNet Coordinator HW 100В, Маршрутизатор Huawei AR201, Монтажный шкаф 16U, Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS, 750VA LCD, Принтер | 3 кв. 2016 | 946.96 | 0 | 946.96 | 946.96 | 911.8264 | 96.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.96 | 911.8264 | 914.3264 | 0 | 911.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция всего, в т.ч. по разделам: |  |  | 272169.6023 | 104282.3056 | 88967.4783 | 88967.4783 | 142453.5701 | 160.1% | 8806.5349 | 8812.3326 | 18633.4235 | 21373.519 | 30153.79 | 66159.1162 | 31373.73 | 46108.6022 | 200840.737 | 54177.9266 | 56656.7093 | 85353.2354 | 443.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Объекты реконструкции, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 189627.8017 | 103899.2083 | 78381.8983 | 78381.8983 | 73493.6963 | 93.76% | 8806.5349 | 8812.3326 | 18633.4235 | 18266.4848 | 28325.66 | 17595.7806 | 22616.28 | 28819.0982 | 179635.6369 | 2295.0266 | 56357.423 | 17104.9785 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 107350.0357 | 97418.26 | 9935.5248 | 9935.5248 | 9863.95 | 99.28% | 740.8348 | 740.8396 | 4176.66 | 4395.8704 | 2400 | 4727.24 | 2618.03 | 0 | 105880.09 | 1402.12 | 9832.6551 | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.1.1.1 | Административное здание (Литер А) филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, инв. № 01-00886 | Реконструкция здания, замена изношенных несущих конструкций здания общей площадью 638 м2 | 3 кв. 2015 | 14223.76 | 11737.56 | 2486.2 | 2486.2 | 2416.0378 | 97.18% | 709.54 | 709.5448 | 1776.66 | 1706.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14153.5978 | 0 | 2416.0378 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.1.2 | Здание склада (Литер В) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-12006 | Площадь существующего здания 107,1 кв. м., замена кровли, облицовка фасада, пристройка здания склада 240 м2 | 3 кв. 2013 | 7574.8057 | 160.52 | 7418.03 | 7418.03 | 7218.3358 | 97.31% | 0 | 0 | 2400 | 2491.0958 | 2400 | 4727.24 | 2618.03 | 0 | 7378.8558 | 0 | 7218.3358 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
4.1.2.1 | Газопровод от Зерноградской ГРС до ст.Мечетинской Зерноградского района, инв. № 15-45665 | Замена подземного газопровода общей протяженностью 8,78 км: сталь Ø 325 - 8,78 км на газопровод общей протяженностью 8,78 км: сталь Ø 325 - 8,78 км | 4 кв. 2013 | 54276.51 | 54276.51 | 0 | 0 | 0.10764 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54276.6176 | 0 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.2 | Газопровод от ГГРП п.Донской до ГГРП ст. Мечетинской Зерноградского района, инв. № 15-45664 | Замена подземного газопровода общей протяженностью 5,32 км: сталь Ø 133 - 5,32 км на газопровод общей протяженностью 5,51 км: сталь Ø 159 - 5,51 км | 4 кв. 2013 | 11082.75 | 11082.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11082.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.3 | Газопровод ул. Ленина от ул. Кулагина до Бекентьева, по ул. Бекентьева от ул. Энгельса до ул. К.Цеткин, по ул. К.Цеткин до ул. Совхозная, по ул. Совхозная до ГРП Южный г. Батайск Ростовская область инв. 3-030029 | Замена газопровода общей протяженностью 1,95 км: ПЭ Ø 273 - 1,89 км, ПЭ Ø 219 – 0,01 км, ПЭ Ø 114 – 0,03 км, ПЭ Ø 89 – 0,02 км на газопровод общей протяженностью 1,908 км: ПЭ Ø 315 – 1,77 км, ПЭ Ø 225 – 0,001 км, ПЭ Ø 160 – 0,039 км, ПЭ Ø 110 – 0,012 км, ПЭ Ø 90 – 0,072 км, ПЭ Ø 63 – 0,014 км | 2 кв. 2014 | 18236.27 | 18236.27 | 0 | 0 | 198.1738 | 100% | 0 | 0 | 0 | 198.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18434.4438 | 0 | 198.1738 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.4 | Распределительный газопровод от ГРПШ № 24 пр. Закруткина и ул. Набережная в г. Семикаракорске, Ростовская область инв. 000013208 | Замена газопровод общей протяженностью 0,15 км: сталь Ø 57 – 0,15 км на газопровод общей протяженностью 0,162 км: ПЭ Ø 63 - 0,162 км | 2 кв. 2014 | 1402.12 | 1402.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.3. | ГРП, в т.ч.:
4.1.3.1 | ГРПШ ст. Вешенская, ул. Калинина, 190А, инв. 08-00022 | Замена ГРПШ-400 на ГРПШ 05-2У1 | 4 кв. 2014 | 553.82 | 522.53 | 31.2949 | 31.2949 | 31.2949 | 100% | 31.2949 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8248 | 0 | 0 | 0 | 31.2949 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 14635.79 | 1563.84 | 8734.44 | 8734.44 | 13072.1 | 149.7% | 0 | 0 | 4349.64 | 4349.77 | 4384.8 | 8487.33 | 0 | 235 | 14635.94 | 0 | 8730.25 | 4341.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.2.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления Азовский район х. Победа от ул. Азовская по ул. Ленина до ул. Филипченко инв. № 3117 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления L-общ.0,840 км с установкой ГРПШ-05-2У1 с регулятором давления газа РДНК-400 М, газопровод высокого давления Ø -63 мм L- 0,480 км; тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб; газопровод низкого давления Ø -160 мм L- 0,170 км; Ø -110 мм L- 0,190 км тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления Ø -90 мм L- 0,538 км тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб; Ø -76 мм L- 0,049 км, Ø -57 мм L- 0,036 км тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС; газопровод низкого давления Ø -114 мм L- 1,2 км, Ø -57 мм L- 0,530 км,тип прокладки надземный из стальных труб. | 3 кв. 2015 | 4658.03 | 522.69 | 4135.33 | 4135.33 | 4135.34 | 100% | 0 | 0 | 2051.19 | 2051.2 | 2084.14 | 2084.14 | 0 | 0 | 4658.03 | 0 | 4135.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.2.1.2 | Газопровод низкого давления в с. Кулешовка от ГРПШ ул. Новая по пер. Дачному до ул. Красноармейской инв. № 693 | Закольцовка газопроводов низкого давления протяженность стороящегося газопровда 0,635 км. Газопровод низкого давления Ø -110 мм L- 0,590 км, Ø 63 мм L- 0,045 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления тип прокладки подземный - Ø -110 мм L- 0,031 км из полиэтилленовых труб; газопровод низкого давления стальной Ø -89 мм L-0,790 км, Ø -102 мм L- 0,876 км, Ø -159 мм L-0,150 км тип прокладки надземный. | 3 кв. 2015 | 3945.27 | 492.27 | 3452.87 | 3452.87 | 3453 | 100% | 0 | 0 | 1751.9 | 1752 | 1700.97 | 1701 | 0 | 0 | 3945.27 | 0 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.2.1.3 | Газопровод низкого давления в г. Азове по ул. Заречной ул. М. Горького от ул. Кирова инв. № 1270 | Закольцовка газопроводов низкого давления, протяженность строящегося газопровода 0, 316 км, Газопровод низкого давления Ø -160 мм L- 0,060 км,. Ø -110 мм L- 0,160; Ø -63 мм L- 0,086 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления, тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС Ø -114мм L-0,012 км,газопровод низкого давления Ø -114мм L-0,600 км тип прокладки надземный. | 3 кв. 2015 | 1370.88 | 417.34 | 953.52 | 953.52 | 953.54 | 100% | 0 | 0 | 483.18 | 483.2 | 470.34 | 470.34 | 0 | 0 | 1370.88 | 0 | 953.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.2.1.4 | Газопровод среднего давления от ГРС п. Овощной до п. Койсуг инв № 4268 | Установка ГРПШ-04-2У-1, газопровод среднего давления Ø -63 мм L- 0,010 км из полиэтилленовых труб,тип прокладки подземный; газопровод низкого давления Ø -90 мм L- 0,020 км. из полиэтилленовых труб, тип прокладки подземный. Существующий газопровод среднего давления Ø -219 м L- 1,687 км, тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС, Ø -219 м L- 0,420 км стальной, тип прокладки надземный. | 4 кв. 2015 | 319.91 | 131.54 | 192.72 | 192.72 | 188.37 | 97.74% | 0 | 0 | 63.37 | 63.37 | 129.35 | 125 | 0 | 0 | 319.91 | 0 | 188.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.2.1.5 | Газопровод высокого давления с. Новобатайск от Самарской ГРС до ГГРП птицефабрики и ГРПШ инв. №2969 | перенос участка газопровода Ø -150 мм высокого давления, в связи со строительством автодороги М-4 ДОН , компенсационный договор № 20/2015 от 12.11.2015 г. | 2015 г. | 1503.94 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.2.1.6 | Газопровод высокого давления п. Опорный от Самарской ГРС до ГГРП поселка инв. №2970 | перенос участка газопровода Ø -219 мм высокого давления, в связи со строительством автодороги М-4 ДОН , компенсационный договор № 20/2015 от 12.11.2015 г. | 2015 г. | 2136.41 | 0 | 0 | 0 | 2136.43 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.43 | 0 | 0 | 2136.43 | 0 | 0 | 2136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.2.1.7 | Газопровод высокого давления с. Самарское, ул. К. Маркса к молзавода, инв № 3765 | перенос участка газопровода Ø -57 мм высокого давления, в связи со строительством автодороги М-4 ДОН , компенсационный договор № 20/2015 от 12.11.2015 г. | 2015 г. | 466.42 | 0 | 0 | 0 | 466.42 | 1000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.42 | 0 | 0 | 466.42 | 0 | 0 | 466.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.2.1.8 | Газопровод низкого давления г. Азов,пер.Коллонтаевский от Ленина до Ленинградской в районе жилого дома № 87/101 инв. № 1156 | изменение типа прокладки газопровода с надземного на подземный ввиду строительства здания магазина Договор о компенсации убытков № 09/372 от 24.,5.2016 г. | 2016 г. | 234.93 | 0 | 0 | 0 | 235 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 6958.233 | 2609.806 | 3628.685 | 3628.685 | 1389.1433 | 38.28% | 94.05 | 94.045 | 1335.625 | 843.993 | 539.54 | 387.724 | 1659.47 | 63.3813 | 3346.5903 | 652.359 | 1389.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | ГРП, в т.ч.:
4.4.1.1. | ГРП по ул.Просвещения, г. Новочеркасск инв. № 10025 | Техническое перевооружение ГРП РДУК-200Н на ГРУ-200 с РДП-200, прокладка стального газопровода ВУС Д-159мм 0,0035км, Д-159мм 0,001км, Д-219мм 0,0015км, ВУС Д-325мм 0,0035км, Д-325мм 0,0045км, Д-219мм 0,001км, Д-20мм 0,0085км, Д-15мм 0,0015км, устройством системы телеметрии АПТК "ТЕЛУР" | 1 кв. 2015 | 2452.51 | 1571.733 | 730.42 | 730.42 | 506.518 | 69.35% | 0 | 0 | 466.9 | 143.818 | 263.52 | 362.7 | 0 | 0 | 2078.251 | 0 | 506.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.1.2. | ГРПШ № 18, ул. Кривопустенко, 22/96, г.Новочеркасск, инв. № 20041 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДГД-20 на ГРПШ-15-2НУ1 (пропускной способностью 2720 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 553.48 | 122.328 | 431.61 | 431.61 | 230.962 | 53.51% | 0 | 0 | 341.97 | 182.31 | 89.64 | 25.024 | 0 | 23.628 | 353.29 | 0 | 230.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.1.3. | ГРПШ № 26, ул. Островского, 4. г.Новочеркасск, инв. № 20053 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДУК-100 на УГРШ-100Н-2 (пропускной способностью 7424 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 640.92 | 120.128 | 521.24 | 521.24 | 412.006 | 79.04% | 0 | 0 | 420.28 | 412.006 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 532.134 | 0 | 412.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.1.4. | ГРПШ № 35, ул. Щорса, 83, г.Новочеркасск, инв. № 20101 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДУК-50 на ГРПШ-04-2У1 (пропускной способностью 125 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 266.11 | 121.475 | 145.535 | 145.535 | 95.2203 | 65.43% | 0 | 0 | 60.115 | 55.467 | 85.42 | 0 | 0 | 39.7533 | 216.6953 | 0 | 95.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.1.5. | ШРП № 10 (инв. № 20093) с переключением абонентов по ул. Силикатная 14, г.Новочеркасск | Ликвидация ШРП (ШП-2) с регулятором давления РД-32М, пропускной способностью 77 м3/ч, Рвх=0,3МПа, Рвых-0,002 Мпа, введенного в эксплуатацию в 1962 г. Превышение предельного срока эксплуатации. Переврезка потребителей (D-32 мм, L-20 м) в распределительный газопровод низкого давления D-159 мм. | 4 кв. 2015 | 151.143 | 125.357 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
4.4.1.6. | ШРП № 11, ул. Александровская, 109, г.Новочеркасск, инв. № 20094 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-32М(2) (пропускной способностью 77 м3/ч) на ГРПШ 04-2У1 с регулятором РДНК-400 (пропускной способностью 170 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 403 | 132.11 | 209.84 | 209.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.84 | 0 | 0 | 132.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.1.7. | ШРП № 23, ул. Силикатная, 15. г.Новочеркасск, инв. № 20096 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50Н(2) (пропускной способностью 350 м3/ч) на ГРПШ 07-2У-1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 450 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 392.66 | 124.423 | 209.79 | 209.79 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.79 | 0 | 0 | 124.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.1.8. | ШРП № 38, ул. Чехова, 4, г.Новочеркасск, инв. № 20099 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50М(2) (пропускной способностью 225 м3/ч) на ГРПШ 07-2У1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 280 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 390 | 138.042 | 209.46 | 209.46 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.46 | 0 | 0 | 138.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.1.9. | ШРП № 39, ул. Ростовское шоссе, ЮжНИИГиМ, г.Новочеркасск, инв. № 320201 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДУК-50Н (пропускной способностью 1790 м3/ч) на ГРПШ 13-2Н-У1 с регулятором РДГ-50Н (пропускной способностью 2200 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 686.35 | 132.427 | 497.01 | 497.01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.01 | 0 | 0 | 132.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.1.10. | ШРП № 12, ул. Макаренко, 18 Новочеркасск, инв. № 20097 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-32М, на ГРПШ -07-2У1 с регулятором РДНК-1000, пропускной способностью 450 м3/ч. | 1 кв. 2016 | 425.43 | 0 | 266.65 | 266.65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.1.11. | ШРП № 17 ул. Калинина 75, г.Новочеркасск, инв. № 20044 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50М, на ГРПШ -07-2У1 с регулятором РДНК-1000, пропускной способностью 450 м3/ч. | 1 кв. 2016 | 432.52 | 0 | 266.72 | 266.72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.2. | Здания и сооружения, в т.ч.
4.4.2.1 | Узел учета газа, ул.Народная, 66, г. Новочеркасск, инв. № 100005724 | Техническое перевооружение существующего узла учета ВК-G-25 с максимальной пропускной способность Qмах-40м3/ч, на измерительный комплекс учета расхода газа СГ-ТК-Д-40 (на базе счетчика ВК G25 и корректора ТС-220) с телеметрией. | 3 кв. 2015 | 164.11 | 21.783 | 140.41 | 140.41 | 144.437 | 102.9% | 94.05 | 94.045 | 46.36 | 50.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.22 | 0 | 144.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 38282.1623 | 488.8523 | 37773.31 | 37773.31 | 34003.1489 | 90.02% | 7965.12 | 7965.121 | 929.09 | 898.604 | 17965.64 | 826.41 | 10913.46 | 24313.0139 | 39115.6602 | 0 | 21275.2204 | 12727.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.5.1.1 | Подземные газопроводы - ввода низкого давления к жилым домам, пр.Стачки, 199/1, 199/2, 199/3 г.Ростов-на-Дону (инв. № 9926) | Реконструкция подземных стальных газовых вводов низкого давления диаметром 108мм к жилым домам протяженностью 555,8 м. на полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110мм протяженностью 555,8 м. | 2 кв.2016 | 3317.49 | 0 | 3317.49 | 3317.49 | 3190.655 | 96.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.12 | 0 | 1057.37 | 3190.655 | 3830.808 | 0 | 3190.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.1.2 | Подземный газопровод среднего давления, ул.Троллейбусная от ул.50-лет РСМ до ул.Курчатоваг.Ростов-на-Дону (инв. № 1540) | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления, диаметром 219мм протяженностью 1031 м. на подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 225 м протяженностью 2031 м. | 2 кв.2016 | 12203.09 | 0 | 12203.09 | 12203.09 | 11883.659 | 97.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9149.99 | 0 | 3053.1 | 11883.659 | 12811.884 | 0 | 0 | 11883.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.1.3 | Подземный газопровод низкого давления, пр.Шолохова, 201/1 (пос.Пилотов) г.Ростов-на-Дону (инв. № 23000) | Реконструкция подземного газопровода низкого давления диаметром 108мм протяженностью 207 м. на подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 110мм протяженностью 207 м. | 2 кв.2016 | 680 | 0 | 680 | 680 | 584.6675 | 85.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 584.6675 | 1208.2275 | 0 | 584.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.1.4. | Подземные газопроводы - ввода низкого давления к зданиям и сооружениям по ул.М.Горького (Журавлева-Театральный; Доломановский-Буденновский) г.Ростов-на-Дону (инв. № 103972) | Реконструкция подземных стальных газовых вводов низкого давления к зданиям и сооружениям диаметром 158м протяженностью 544,5 м на подземные полиэтиленовые газопроводы диаметром 160мм протяженностью 544,5м | 1 кв.2016 | 6336.01 | 0 | 6336.01 | 6336.01 | 6336.014 | 100% | 6336.01 | 6336.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6432.434 | 0 | 6336.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.1.5. | Газопровод низкого давления, пер. Медведицкий, г.Ростов-на-Дону (инв. №19233) | Реконструкция надземного стального газопровода низкого давления диаметром 89мм на металлических опорах протяженностью 340м. | 4 кв. 2015 | 2117.9623 | 488.8523 | 1629.11 | 1629.11 | 1629.107 | 100% | 1629.11 | 1629.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.9593 | 0 | 1629.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.1.6 | Подземный газопровод среднего давления по ул.Тимошенко-Оганово г.Ростов-на-Дону инв. 7244 | Реконструкция газопровода, установка секционирующего крана шарового диаметром 400 мм | 2 кв. 2016 | 905.18 | 0 | 905.18 | 905.18 | 1102.6635 | 121.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.18 | 826.41 | 0 | 276.2535 | 1221.9775 | 0 | 1102.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.1.7 | Подземный газопровод низкого давления по ул.Пулковская, 7 г.Ростов-на-Дону (инв. 11107) | Закольцовка газопровода низкого давления диаметром 90мм протяженностью 96м, проложенного после ШПРГ по ул.Гранитная, 2 с внутриквартальным газопроводом, проложенным в границах ул.Пулковская, 1-25, ул.Сквозная, 2-26 с .ликвидацией ШПРГ (инв №263) с регулятором давления РД-50 по ул.Пулковская, 7 в г.Ростов-на-Дону. | 2 кв.2016 | 674.26 | 0 | 674.26 | 674.26 | 636.9135 | 94.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.26 | 636.9135 | 868.7455 | 0 | 636.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.1.8 | Подземный газопровод низкого давления по ул.Фурмановская, 101 г.Ростов-на-Дону (инв.10250) | Закольцовка газопровода низкого давления диаметром 90мм протяженностью 65,5м в районе ул.Фурмановская до места присоединения к существующему надземному газопроводу диаметром 100мм проложенному внутри квартала пер.Канонерский – ул.Плиева с ликвидацией ШПРГ (инв. 251) с регулятором давления РД-50 по ул.Фурмановская, 101 в г.Ростове-на-Дону. | 2 кв.2016 | 1203.8 | 0 | 1203.8 | 1203.8 | 1134.9662 | 94.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.8 | 0 | 0 | 1134.9662 | 1346.6652 | 0 | 1134.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.1.9 | Подземный газопровод низкого давления по ул.Туркестанская, 24 г.Ростов-на-Дону (инв.13441) | Закольцовка газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 30м с ликвидацией ШПРГ (инв №243) с регулятором давления РД-50 по ул.Туркестанская, 24 в г.Ростове-на-Дону | 2 кв.2016 | 1292.93 | 0 | 1292.93 | 1292.93 | 1255.25 | 97.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292.93 | 1255.25 | 1441.81 | 0 | 1255.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2. | ШГРП, в т.ч.:
4.5.2.1 | ГРП по ул.Мечникова, 77 г.Ростов-на-Дону (инв. 232) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 981.02 | 0 | 981.02 | 981.02 | 844.2695 | 86.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.02 | 844.2695 | 1066.6105 | 0 | 0 | 844.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.2 | ШГРП по ул.Вавилова, 49 г.Ростов-на-Дону (инв.2442) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК-2-50 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 1129.22 | 0 | 1129.22 | 1129.22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.3 | ШГРП по ул.40 лет Победы, 62, г.Ростов-на-Дону (инв.214) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-32 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 560.7 | 0 | 560.7 | 560.7 | 566.7015 | 101.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 566.7015 | 878.6565 | 0 | 566.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.4 | ШГРП по ул.9-я линия, 87 г.Ростов-на-Дону (инв.185) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК 2-100 на ГРПШ-16-2Н-У1 с РДГ-150Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 1251.66 | 0 | 1251.66 | 1251.66 | 1200.7741 | 95.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.66 | 0 | 0 | 1200.7741 | 1382.2651 | 0 | 1200.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.5 | ШГРП по ул.Армейская, 71 г.Ростов-на-Дону (инв.333) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 с РДГ-50Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 607.17 | 0 | 607.17 | 607.17 | 572.0738 | 94.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.17 | 0 | 0 | 572.0738 | 753.5639 | 0 | 572.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.6 | ШГРП по ул.Волоколамская, 3 г.Ростов-на-Дону (инв.308) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-07-2У1 с РДНК -1000 с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 563.4 | 0 | 563.4 | 563.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.7 | ПРГ по ул.Верхняя, 1 г.Ростов-на-Дону (инв.239) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 934.18 | 0 | 934.18 | 934.18 | 825.0748 | 88.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.18 | 825.0748 | 1000.2528 | 0 | 825.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.8 | ПРГ по ул.Полторацкого, 109 "А" г.Ростов-на-Дону (инв.139) | Техническое перевооружение ГРП с заменой регулятора давления РДУК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 1230.68 | 0 | 1230.68 | 1230.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.9 | ШПРГ по пер.Рыбный, 34 г.Ростов-на-Дону (инв.269) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК-2-50 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 690.59 | 0 | 690.59 | 690.59 | 702.5573 | 101.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.59 | 0 | 0 | 702.5573 | 884.0483 | 0 | 702.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.10 | ШПРГ по ул.Дебальцевская, 1 г.Ростов-на-Дону (инв.249) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 с РДГ-50Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 653.73 | 0 | 653.73 | 653.73 | 639.1982 | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.73 | 0 | 0 | 639.1982 | 951.1482 | 0 | 639.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.5.2.1. | Система охранная телевизионная по пр.Шолохова, 14, г.Ростов-на-Дону (инв. №102155) | Модернизация системы охранной телевизионной | 1 кв.2016 | 949.09 | 0 | 929.09 | 929.09 | 898.604 | 96.72% | 0 | 0 | 929.09 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.604 | 0 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 16699.9408 | 503.55 | 13923.1985 | 13923.1985 | 13358.3341 | 95.94% | 6.53 | 12.327 | 6184.4185 | 6120.2574 | 3035.68 | 3018.0466 | 4696.57 | 4207.703 | 13688.4464 | 87.5376 | 13358.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.6.1.1. | Газопровод г. Таганрог, ул. Ленина 222 - ГРП№33, инв. №30031 | Реконструкция газопровода подз.д 89 на ВУС д108 - 2,5 м.п., ПЭ 110 - 320 м.п.. | 3 кв. 2015 | 757.2297 | 32.4898 | 724.74 | 724.74 | 709.7864 | 97.94% | 6.53 | 6.527 | 0 | 9.6862 | 718.21 | 656.6937 | 0 | 36.8794 | 742.2761 | 0 | 709.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.1.2. | Газопровод г.Таганрог пер.Добролюбовскай от Октябрьской пл. до Греческой., инв. № 30004 | Реконструкция газопровода подз.ст.д.219 на подз.ПЭ315 - 354 м.п. | 3 кв. 2014 | 4040.481 | 24.481 | 4016 | 4016 | 4047.5878 | 100.8% | 0 | 0 | 4016 | 3980.9448 | 0 | 66.643 | 0 | 0 | 4072.0687 | 0 | 4047.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.1.3. | Газопровод г.Таганрог, 10-й Новый БПК/ ул.Поселковая, 56, инв. №30040 | Реконструкция газопровода ВУС159 - 40м.п., д57 - 5 м.п., д 150 - 130 м.п., д219 - 12 м.п. | 2 кв. 2015 | 503.2828 | 27.7218 | 475.561 | 475.561 | 510.4776 | 107.3% | 0 | 0 | 475.561 | 510.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.1994 | 0 | 510.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.1.4. | Газопровод г.Таганрог, ул. Дачная/ 7-й Новый, инв. №30012 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-400 | 3 кв. 2014 | 639.7055 | 7.2755 | 632.43 | 632.43 | 645.5211 | 102.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.43 | 645.5211 | 652.7966 | 0 | 645.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.1.5. | Газопровод г.Таганрог, ул.Чучева, инв. №300186 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-150 | 3 кв. 2014 | 409.5355 | 7.2755 | 402.26 | 402.26 | 480.9288 | 119.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.26 | 480.9288 | 488.2043 | 0 | 480.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.1.6. | Газопровод с. Дмитриадовка Неклиновского района (котельная очистных сооружений), инв. №300107 | Техническое перевооружение.Установка КШ-100 | 3 кв. 2015 | 188.4594 | 2.8794 | 185.58 | 185.58 | 219.1289 | 118.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.58 | 219.1289 | 222.0084 | 0 | 219.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Реконтрукция газопроводов будущих периодов
4.6.1.7. | Газопровод г. Таганрог, пер. 14 Артиллерийский, инв.№30002 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-300 | 3 кв. 2015 | 180 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.1.8 | Газопровод пер 14 артиллерийский - ул. Московская | Прокладка кольцующего газопровода ПЭ63 - 27 м.п., ВУС57-4,0 м.п.,д57-3,0м.п. | 2 кв.2015 | 175.1 | 24.39 | 0 | 0 | 5.8 | 0% | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.1.9 | Газопровод с. Самбек, Неклиновского рацона, ул. Северная - пер. Клубный | Техническое перевооружение системы газораспределения.Прокладка кольцующего газопровода надз.д108-400 м.п. | 2 кв.2015 | 542.01 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.1.10. | Газопровод г. Таганрог, ул. Л.Чайкиной - пер. 17 Новый | Техническое перевооружение системы газораспределения.Прокладка кольцующего газопровода | 2015г. | 840 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2. | ГРП, в т.ч.:
4.6.2.1 | ГРП п. Сухореченский (М.Курганского района) инв.№ 001254 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 80 с добавлением второй нитки ) | 3 кв. 2012 | 402.4951 | 22.4951 | 380 | 380 | 366.2418 | 96.38% | 0 | 0 | 380 | 348.8057 | 0 | 0 | 0 | 17.4361 | 388.7369 | 0 | 366.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.2 | ГРП пос. М.Курган, ул. Почтовая 110б, инв. №420401 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК-2-100 на РДГ-80 с добавлением второй нитки) | 3 кв. 2015 | 802.09 | 29.6 | 772.49 | 772.49 | 762.3953 | 98.69% | 0 | 0 | 0 | 10.8254 | 772.49 | 734.1338 | 0 | 17.4361 | 791.9953 | 0 | 762.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.3 | ГРП с.Куйбышево, ул. Первомайская, инв. №400610 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК - 50 на РДГ-80) с добавлением второй нитки | 3 кв. 2015 | 799.4106 | 26.9206 | 772.49 | 772.49 | 752.1836 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 10.7034 | 772.49 | 725.6526 | 0 | 15.8276 | 779.1041 | 0 | 752.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.4 | ГРП пос. М.Курган, ул. 8 Марта, инв. №5007113 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ -50 с добавлением второй нитки) | 3 кв. 2015 | 802.0898 | 29.5998 | 772.49 | 772.49 | 757.5293 | 98.06% | 0 | 0 | 0 | 10.8254 | 772.49 | 746.7039 | 0 | 0 | 787.1291 | 0 | 757.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.5 | ГРПШ№126 г.Таганрог, ул. Стернина, 30, инв. №490418 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 351.8553 | 23.6409 | 328.2144 | 328.2144 | 332.5408 | 101.3% | 0 | 0 | 328.2144 | 308.8557 | 0 | 23.6851 | 0 | 0 | 356.1817 | 0 | 332.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.6 | ГРПШ№144 пос.Михайловка, инв. №5000691 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 351.8553 | 23.6409 | 328.2144 | 328.2144 | 331.0905 | 100.9% | 0 | 0 | 328.2144 | 309.5378 | 0 | 21.5527 | 0 | 0 | 354.7314 | 0 | 331.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.7 | ГРПШ№126 ул.Дачная - 11 Новый, инв.№490416 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 351.8553 | 23.6409 | 328.2144 | 328.2144 | 331.7164 | 101.1% | 0 | 0 | 328.2144 | 309.5378 | 0 | 22.1786 | 0 | 0 | 355.3573 | 0 | 331.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.8 | ГРПШ №128 ул.Дачная - Светлый, инв. №490417 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 351.8553 | 23.6409 | 328.2144 | 328.2144 | 330.8607 | 100.8% | 0 | 0 | 328.2144 | 310.0575 | 0 | 20.8032 | 0 | 0 | 354.5016 | 0 | 330.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3. | СКЗ, в т.ч.:
4.6.3.1 | г. Таганрог, ул. Морозова 21 инв.№411710 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 152.5421 | 1.8971 | 150.645 | 150.645 | 148.2716 | 98.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.645 | 148.2716 | 150.1687 | 0 | 148.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.2 | г. Таганрог, пер. Кубанский- ул. Акушерская инв.№411706 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 126.3221 | 1.8971 | 124.425 | 124.425 | 122.5288 | 98.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.5288 | 124.4259 | 0 | 122.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.3 | г. Таганрог, пер. 7-й Новый ГНП инв.№411707 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 126.3221 | 1.8971 | 124.425 | 124.425 | 122.2611 | 98.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.2611 | 124.1581 | 0 | 122.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.4 | г. Таганрог, ул. Пархоменко- ул. Чучева(Прессмаш) инв.№411705 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 126.3221 | 1.8971 | 124.425 | 124.425 | 122.2611 | 98.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.2611 | 124.1581 | 0 | 122.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.5 | г. Таганрог, ул. Л.Чайкиной 57 у ТП инв.№400435 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 126.3221 | 1.8971 | 124.425 | 124.425 | 122.2611 | 98.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.2611 | 124.1581 | 0 | 122.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.6 | г. Таганрог, ул. Свердлова-26-й переулок инв.№5004094 | Техническое перевооружение СКЗ установка модернизационного блока ТМ GSM | 3 кв. 2015 | 66.0021 | 1.8971 | 64.105 | 64.105 | 63.3829 | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.105 | 63.3829 | 65.28 | 0 | 63.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.7 | г. Таганрог, ул. Дзержинского 144/1 инв.№ 400441 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 126.0208 | 1.5958 | 124.425 | 124.425 | 148.2716 | 119.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 148.2716 | 149.8674 | 0 | 148.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.8 | М.-Курганский район с. Староротовка инв.№400608 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 126.0208 | 1.5958 | 124.425 | 124.425 | 122.2611 | 98.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.2611 | 123.8568 | 0 | 122.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.9 | М.-Курганский район х. Степаново инв.№5003710 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. . | 3 кв. 2015 | 126.0208 | 1.5958 | 124.425 | 124.425 | 122.2611 | 98.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.2611 | 123.8568 | 0 | 122.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.10 | М.-Курганский район п. Надежда инв.№5005036 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 126.0208 | 1.5958 | 124.425 | 124.425 | 122.2611 | 98.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.2611 | 123.8568 | 0 | 122.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.11 | Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Первомайская, 85 инв.№400610 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 126.0208 | 1.5958 | 124.425 | 124.425 | 122.2611 | 98.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.2611 | 123.8568 | 0 | 122.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.12 | Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Пролетарская-пер.Степной инв.№400607 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 126.0208 | 1.5958 | 124.425 | 124.425 | 122.2611 | 98.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.2611 | 123.8568 | 0 | 122.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.13 | Куйбышевский район х. Кринично- Лугский, инв.№5004975 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 126.0208 | 1.5958 | 124.425 | 124.425 | 122.2611 | 98.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.2611 | 123.8568 | 0 | 122.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.14 | Неклиновский район с. Покровское, пер. Димитрова инв.№400403 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 126.0208 | 1.5958 | 124.425 | 124.425 | 122.5885 | 98.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 122.5885 | 124.1843 | 0 | 122.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.15 | Неклиновский район с. Покровское, пер.Комсомольский инв.№41180 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 126.0258 | 1.5958 | 124.43 | 124.43 | 122.5885 | 98.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.43 | 122.5885 | 124.1843 | 0 | 122.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.16 | Неклиновский район, с. Покровское, ул. Ленина 457 инв.№41171 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 126.0258 | 1.5958 | 124.43 | 124.43 | 122.5885 | 98.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.43 | 122.5885 | 124.1843 | 0 | 122.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно ( дополнительные объекты корректировке плана)
4.6.4. | Телеметрия, в т.ч.:
4.6.4.1 | ГГРП "Барачная" г. Таганрог инв. №5005960 | Техперевооружение ПРГ с заменой системы телеметрии ГГРП "Союзтехнопроект" на "Сервис Софт" | 2 кв.2015 | 507.62 | 0 | 506.53 | 506.53 | 277.2516 | 54.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.53 | 277.2516 | 278.3416 | 0 | 277.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.2 | ГГРП "Западная" г. Таганрог, инв. № 5005961 | Техперевооружение ПРГ с заменой системы телеметрии ГГРП "Союзтехнопроект" на "Сервис Софт" | 2 кв.2015 | 507.62 | 0 | 506.53 | 506.53 | 275.6323 | 54.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.53 | 275.6323 | 276.7223 | 0 | 275.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.3 | ГГРП "Южная" г. Таганрог, инв. № 5005959 | Техперевооружение ПРГ с заменой системы телеметрии ГГРП "Союзтехнопроект" на "Сервис Софт" | 2 кв.2015 | 507.62 | 0 | 506.53 | 506.53 | 271.091 | 53.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.53 | 271.091 | 272.1809 | 0 | 271.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.5. | Реконструкция ПРГ будущих периодов
4.6.3.1 | ГРП№16 М.Курганский Район, с.Алексеевка, ул. Гагарина 39а, инв. №5003713 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК - 50 на РДГ-80) с добавлением второй нитки | 4 кв.2015 | 351.86 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.2 | ГРПШ№127 г. Таганрог, ул. Морозова, 27, инв. №490415 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 4кв.2015 | 351.86 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 3038.76 | 1161.89 | 1876.87 | 1876.87 | 1807.02 | 96.28% | 0 | 0 | 1657.99 | 1657.99 | 0 | 149.03 | 218.88 | 0 | 2968.91 | 0 | 1771.82 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.7.1.1 | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до Тепличного комбината г.Шахты инв.№ 301384 | Реконструкция участка стального газопровода Д215 на ПЭ 225, протяженностью 100 м | 1 кв. 2014 | 1601.04 | 1064.25 | 536.79 | 536.79 | 536.79 | 100% | 0 | 0 | 536.79 | 536.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.04 | 0 | 536.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2. | СКЗ, в т.ч.:
4.7.2.1 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Володарского-К.Либкнехта, инв.№ 407074 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 235.59 | 10.69 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 100% | 0 | 0 | 224.9 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.59 | 0 | 189.7 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2.2 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Урицкого-Белинского, № 407081 | Техническое перевооружение СКЗМ-3на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 235.68 | 10.69 | 224.99 | 224.99 | 224.99 | 100% | 0 | 0 | 224.99 | 224.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.68 | 0 | 224.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2.3 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Станиславского-Флагманский, № 407082 | Техническое перевооружение СКЗМ-3на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 236.31 | 10.69 | 225.62 | 225.62 | 225.62 | 100% | 0 | 0 | 225.62 | 225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.31 | 0 | 225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2.4 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Хабарова, № 407037 | Техническое перевооружение УКЗТ-1.2 на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.54 | 10.69 | 223.85 | 223.85 | 223.85 | 100% | 0 | 0 | 223.85 | 223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.54 | 0 | 223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2.5 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.К.Маркса-Рылеева, № 407090 | Техническое перевооружение УКЗТ-3.0 на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 232.53 | 10.69 | 221.84 | 221.84 | 221.84 | 100% | 0 | 0 | 221.84 | 221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.53 | 0 | 221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.3. | ГРП, в т.ч.:
4.7.3.1 | ШРП №333, г.Шахты, ул. Целинная 2, инв.№ 4900116 | Техническое перевооружение ГРПШ-07-2У-1 с двумя регуляторами РДНК-1000 на другой тип увеличением пропускной способности ГРПШ-13- 2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 1 кв. 2015 | 263.07 | 44.19 | 218.88 | 218.88 | 149.03 | 68.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.03 | 218.88 | 0 | 193.22 | 0 | 149.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 2662.88 | 153.01 | 2509.87 | 2509.87 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.87 | 0 | 0 | 153.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.8.1.1 | Газопровод высокого давления с.Яшалта - ГРП с. Манычское Яшалтинского района инв. № 1155 | Замена подземного стального газопровода высокого давления Д159 L= 1,951 км на подземный п/э Д160мм L=1,951км | 02 кв. 2014г | 2662.88 | 153.01 | 2509.87 | 2509.87 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.87 | 0 | 0 | 153.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия
5. | Переведено из Резерва - реконструкция (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 9523.93 | 0 | 3485.91 | 3485.91 | 683.0029 | 19.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.49 | 0 | 3278.42 | 683.0029 | 294.021 | 2160.7873 | 270.6724 | 0 | 412.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 6211.76 | 0 | 2150.43 | 2150.43 | 475.5119 | 22.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.43 | 475.5119 | 0 | 2160.7873 | 63.1814 | 0 | 412.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | ГРП, в т.ч.:
5.1.1.1 | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532 | техническое перевооружение ГРП замена на блочный газорегуляторный пункт МРПБ-2000 с регуляторами давления газа РДПК1П-50/5 | 2 кв. 2016 | 2516.15 | 0 | 861.2 | 861.2 | 132.476 | 15.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.2 | 132.476 | 0 | 786.4126 | 24.5508 | 0 | 107.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
5.1.1.2 | ГРП ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района инв.000014256 | техническое перевооружение ГРП замена на блочный газорегуляторный пункт МРПБ-7500 с регуляторами давления газа РДП-50В | 2 кв. 2016 | 3075.19 | 0 | 1172.29 | 1172.29 | 335.7592 | 28.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.29 | 335.7592 | 0 | 980.5558 | 36.1239 | 0 | 299.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
5.1.1.3 | ШРП ул. Карбышева, 60, г. Красный Сулин Красносулинского района инв. 9-14025 | Техническое перевооружение ШРП замена на ГРПШ-32/2 | 2 кв. 2016 | 620.42 | 0 | 116.94 | 116.94 | 7.2767 | 6.223% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.94 | 7.2767 | 0 | 393.8189 | 2.5067 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 337.76 | 0 | 251.23 | 251.23 | 207.491 | 82.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.49 | 0 | 43.74 | 207.491 | 294.021 | 0 | 207.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.1. | Подземный газопровод низкого давления к ж/д № 27,№31 по ул. Гагарина, г. Волгодонск, инвентарный номер 70570. | Реконструкция газопровода низкого давления из подземного варианта в надземный (вынос подземного газопровода на фасад жилого дома) Протяженность газ-да 261 п.м.( Ø 114 мм - 88 п.м., Ø 89 мм -71 п.м., Ø 76 п.м. - 41 п.м., Ø 57 мм - 61 п.м.), материал трубы - сталь | 2 кв. 2016 | 337.76 | 0 | 251.23 | 251.23 | 207.491 | 82.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.49 | 0 | 43.74 | 207.491 | 294.021 | 0 | 207.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 2974.41 | 0 | 1084.25 | 1084.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Газопровод среднего давления с по ул.Силикатной, 29, г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 103001 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-100 мм, прокладка подземного газопровода среднего давления ПЭ Ø110 мм – 0,17 км | 2 кв. 2016 | 553.68 | 0 | 269.39 | 269.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
5.4.2 | Газопровод высокого давления I категории по ул.Трамвайной к ООО «Энергопром – НЭЗ», г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 101201 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-200 мм. | 1 кв. 2016 | 346.06 | 0 | 289.41 | 289.41 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
5.4.3 | Информационно-технологическая и сетевая структура по ул. Народная , 66 АО Новочеркасскгоргаз | Модернизация информационно-технологической и сетевой инфраструктуры (ИТСИ) | 2кв. 2016 | 2074.67 | 0 | 525.45 | 525.45 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
5.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Резерв - реконструкция всего, в т.ч.: |  |  | 73017.8706 | 383.0973 | 7099.67 | 7099.67 | 68276.8708 | 961.7% | 0 | 0 | 0 | 3107.0342 | 1620.64 | 48563.3356 | 5479.03 | 16606.5011 | 20911.0791 | 49722.1127 | 28.6139 | 68248.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 3424.19 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1.1. | Здания гаражных боксов и бытовых помещений производственной базы, ул.Степная, 57, г.Волгодонск инв.№10002а | Реконструкция здания производственной базы. Существующее здания 751,3 м2 кв.м., строительство 2 этажа 203,1 кв.м. | 4 кв.2015 | 3424.19 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 69593.6806 | 4.2573 | 7099.67 | 7099.67 | 68276.8708 | 961.7% | 0 | 0 | 0 | 3107.0342 | 1620.64 | 48563.3356 | 5479.03 | 16606.5011 | 20911.0791 | 49343.2727 | 28.6139 | 68248.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
6.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
6.5.1.1. | Котельная АО "Ростовгоргаз" по ул.Малиновского, 14 г.Ростов-на-Дону инв. № 104148 | Техническое перевооружение котельной АО "Ростовгоргаз" с установкой двух котлов наружного размещения КСВ-40 | 3 кв.2016 | 1085.8 | 0 | 1085.8 | 1085.8 | 1004.262 | 92.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.8 | 0 | 320 | 1004.262 | 1017.9632 | 0 | 0 | 1004.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.2. | Система кондиционирования в каб.№418 (актовый зал) адм. здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв.2303) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему подпотолочного типа Mitsubishi FDEN/FDC 140 | 3 кв.2016 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.3. | Система кондиционирования в отделе СВДГО адм. здания Литер "А" АО "Ростовгоргаз" по пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв102729 ) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему подпотолочного типа Mitsubishi FDEN/FDC 140 | 3 кв.2016 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.4. | Система кондиционирования в каб.№216 адм. здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв102892) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему касетного типа Mitsubishi Heavy R410 | 3 кв.2016 | 314.84 | 0 | 314.84 | 314.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.2. | Линейная часть, в т.ч.:
6.5.2.1. | Подземный газопровод среднего давления по ул.Природной г.Ростов-на-Дону (инв. 7225 ) | Техническое перевооружение подземного стального газопровода среднего давления диаметром 100мм на подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 315мм протяженностью 400м с переподключением существующих потребителей | 3 кв.2016 | 4944.76 | 0 | 4944.76 | 4944.76 | 4782.8556 | 96.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4944.76 | 4782.8556 | 5887.775 | 0 | 0 | 4782.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.2.2. | Газопровод высокого давления проложенный от ГРС-Ростов 3 (линия Город и линия Темерник) (инв. №9294) | Закольцовка газопровода высокого давления диаметром 500мм с установкой отключающего устройства | 3 кв.2016 | 214.27 | 0 | 214.27 | 214.27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.2.3. | Газопровод низкого давления по ул.Петровская-ул.Боготяновский спуск г.Ростов-на-Дону | Закольцовка газопровода низкого давления по ул.Петровская с газопроводом низкого давления по ул.Боготяновский спуск г.Ростов-на-Дону | 4 кв. 2015 | 28.6139 | 0 | 0 | 0 | 28.6139 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4626 | 0 | 1.1513 | 109.6829 | 0 | 28.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.3. | Выносы газопроводов по договорам на возмещение убытков сторонним Инвестором:
6.5.3.1 | Газопровод среднего давления по ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону инв. № 104157 | Реконструкция, вынос газопровода среднего давления диаметром 500мм, за счет компенсации затрат Заказчиком, в связи с попаданием газораспределительных сетей в зону строительства магистральной улицы общегородского значения от южного подъезда до ул.Левобережная | 4 кв 2015г. | 3111.2915 | 4.2573 | 0 | 0 | 3107.0342 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3107.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.2915 | 0 | 0 | 3107.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.3.2 | ШГРП по пер.Молочный (р-он ул.Кржижановского) г.Ростов-на-Дону | Установка ШПРГ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.3.3 | Газопровод высокого давления диаметром 500мм в левобережной зоне г.Ростов-на-Дону | Вынос сетей газоснабжения за счет компенсации затрат Заказчиком. Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне. | 1 кв.2016 | 49343.2727 | 0 | 0 | 0 | 49343.2727 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48535.873 | 0 | 807.3997 | 0 | 49343.2727 | 0 | 49343.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.3.4 | Газопровод низкого давления по пр.Боготяновский, 11 г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода низкого давления диаметром 57мм из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 4 кв.2016 | 231.8645 | 0 | 0 | 0 | 231.8645 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8645 | 297.6625 | 0 | 0 | 231.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.3.5 | Газопровод среднего давления по пр.Шолохова, 316 г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода среднего давления диаметром 500мм из зоны застройки за счет компенсации затрат Заказчиком | 4 кв.2016 | 9778.968 | 0 | 0 | 0 | 9778.968 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9778.968 | 10213.924 | 0 | 0 | 9778.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 24
Форма №24 Отчет о выполнении плана приобретения газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 год
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ, ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 год
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Плановая стоимость приобретения | Фактическая стоимость приобретения | Объем незавершённого строительства на 1 января текущего года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [10 empty] | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года
[5 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[5 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу | 132520.2 | 1500000 | 0 | 132520.2 | 132520.2 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132520.2 | 1500000 | 0
1. | Приобретение газопроводов всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Приобретение объектов незавершенного строительства всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение прочих объектов недвижимости всего, в т.ч.: | 132520.2 | 1500000 | 0 | 132520.2 | 132520.2 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132520.2 | 1500000 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 132520.2 | 0 | 0 | 132520.2 | 132520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132520.2 | 0 | 0
3.1.1. | Склад, площадью 120,9 кв.м, по адресу: РО, Багаевский район, ст.Багаевская, ул.Спартака, д.164 | 72072.74 | 0 | 0 | 72072.74 | 72072.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72072.74 | 0 | 0
3.1.2. | Производственно-складское помещение, площадью 109,7 кв.м, по адресу: РО, Шолоховский район, ст.Вешенская, ул.Есенина, д.53 | 60447.46 | 0 | 0 | 60447.46 | 60447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60447.46 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
3.2.1. | Земельный участок с. Кулешовка, пл.Гагарина,16 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
3.2.2. | Здание АБК с. Кулешовка, пл. Гагарина,16 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 25
Форма №25 Отчет о выполнении плана приобретения нематериальных активов ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 год
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Плановая стоимость приобретения | Фактическая стоимость приобретения | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
|  |  |  | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  |  |  | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Всего по Обществу | 5383313 | 5383313 | 5383313 | 5383313 | 5383313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5383313 | 5383313 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 5383313 | 5383313 | 5383313 | 5383313 | 5383313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5383313 | 5383313 | 0 | 0
1.6.1. | Геоинформационная система сетей газораспределения Матвеево - Курганского района Ростовской области | 5383313 | 5383313 | 5383313 | 5383313 | 5383313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5383313 | 5383313 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 26
Форма №26 Отчет о выполнении плана приобретения автотранспорта ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  | 53613221.3429 | 48781426.1126 | 85658753.7693 | 85658753.7693 | 65502368.6026 | 8467510.5864 | 8467510.5864 | 32951119.96 | 19802352.6 | 16675232.9829 | 19061740.7761 | 27564890.24 | 18170764.64
1. | Легковой автотранспорт |  |  | 11274003.53 | 8644502.55 | 14985064.06 | 14985064.06 | 11186345.29 | 0 | 0 | 5236953.06 | 5234801.39 | 1694000 | 1668231.8 | 8054111 | 4283312.1
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 3742110 | 1890210.52 | 3742110 | 3742110 | 2447572.7 | 0 | 0 | 1335000 | 1332848.33 | 0 | 0 | 2407110 | 1114724.37
1.1.1. | Автомобиль Тойота Камри | 1 | 1 | 1335000 | 1332848.33 | 1335000 | 1335000 | 1332848.33 | 0 | 0 | 1335000 | 1332848.33 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.1.2. | Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 | 2 | 2 | 1136600 | 557362.19 | 1136600 | 1136600 | 1114724.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136600 | 1114724.37
1.1.3. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей иностранного производства: Мерседес Бенц 2012г.в.,Ниссан Теана 2011г.в.,Тойота Камри 2012г.в.,Форд Фокус 2012г.в.,Форд Фокус 2012г.в.,Форд Фокус 2012г.в.,Форд Фокус 2013г.в.,FORD"MONDEO" 2011г.в.,Hyndai Sonata 2006г.в.,КИА МАДЖЕНТИС 2005г.в.,КИА спортейдж 2005г.в. | 11 | 0 | 730510 | 0 | 730510 | 730510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730510 | 0
1.1.4. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей ГАЗ: ГАЗ-3102 2002г.в.,ГАЗ-31105 2007г.в.,ГАЗ-31105 2006г.в. | 3 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0
1.1.5. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей ВАЗ: LADA PRIORA 217030 2011г.в.,LADA PRIORA 217030 2011г.в.,LADA 212140 2011г.в.,LADA 212140 2001г.в.,ВИС-2347 2012г.в.,ВИС-2347 2012г.в. | 6 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0
1.2. | АО " Азовмежрайгаз"в т.ч.: |  |  | 164417 | 0 | 586001 | 586001 | 8517.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586001 | 8517.53
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.2.1. | Комплект газобаллонного оборудования DIGITRONIC на Автомобиль УАЗ 390945 гос. № Е 283 УК 161.гос. № Е 281 УК 161; УАЗ 390092 гос. № К 420 ОС 61 | 3 | 0 | 71667 | 0 | 215001 | 215001 | 3650.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215001 | 3650.37
1.2.2. | Комплект газобаллонного оборудования DIGITRONIC на Автомобиль ГАЗ 2705 гос. № К 385 КТ 161; № Т 719 ВЕ 161, ГАЗ 4753 гос № Е209 СН, ГАЗ 287194 , гос. № Р 696 УР 161 | 4 | 0 | 92750 | 0 | 371000 | 371000 | 4867.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 4867.16
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 3298333 | 3142383.3 | 3600999 | 3600999 | 3142383.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694000 | 1668231.8 | 1906999 | 1474151.5
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.3.1. | Автомобиль Тойота Камри (Люкс) | 1 | 1 | 1694000 | 1668231.8 | 1694000 | 1694000 | 1668231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694000 | 1668231.8 | 0 | 0
1.3.2. | Автомобиль Тойота Камри (Престиж) | 1 | 1 | 1483000 | 1474151.5 | 1483000 | 1483000 | 1474151.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483000 | 1474151.5
1.3.3. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей иностранного производства: Тойота Камри 2012г.в.,Форд Мондео 2011г.в., Шевролет Круз 2013г.в. | 3 | 0 | 61333 | 0 | 183999 | 183999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183999 | 0
1.3.4. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей ВАЗ: ВАЗ-2123 2010г.в.,ВАЗ-2123 2009г.в., ВАЗ-21053 2007г.в.,Лада Ларгус 2013г.в. | 4 | 0 | 60000 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 121000 | 0 | 364000 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364000 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.4.1. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей иностранного производства: Toyota Corolla 2012г.в.,Mitsubishi Outlander 2012г.в.,Mitsubishi Outlander 2012г.в.,Toyota Corolla 2013г.в. | 4 | 0 | 61000 | 0 | 244000 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244000 | 0
1.4.2. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей ВАЗ: CHEVROLET NIVA 212300-55 2010г.в.,CHEVROLET NIVA 212300-55 2009г.в. | 2 | 0 | 60000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 1541152.59 | 1419152.59 | 3450305.18 | 3450305.18 | 2838305.18 | 0 | 0 | 2838305.18 | 2838305.18 | 0 | 0 | 612000 | 0
1.5.1. | Автомобиль Тойота Камри | 2 | 2 | 1419152.59 | 1419152.59 | 2838305.18 | 2838305.18 | 2838305.18 | 0 | 0 | 2838305.18 | 2838305.18 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.5.2. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей иностранного производства: Toyota Camry 2013г.в.,Форд-Мондео 2012г.в.,Форд-Мондео 2008г.в.,Форд-Мондео 2008г.в.,Форд-Мондео 2011г.в.,Форд-Мондео 2011г.в. | 6 | 0 | 62000 | 0 | 372000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372000 | 0
1.5.3. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей ВАЗ: Нива-Шевроле 2008г.в.,Нива-Шевроле 2008г.в.,Нива-Шевроле 2010г.в., ВАЗ-21074 2011г.в. | 4 | 0 | 60000 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 4 | 0 | 120667 | 0 | 242001 | 242001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242001 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.6.1. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей иностранного производства: Toyota Camry 2012г.в.,Hyundai Accent 2002г.в.,Hyundai Solaris 2013г.в. | 3 | 0 | 60667 | 0 | 182001 | 182001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182001 | 0
1.6.2. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей ВАЗ: Нива-Шевроле 2011г.в. | 1 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 592323.94 | 531823.94 | 1305647.88 | 1305647.88 | 1063647.88 | 0 | 0 | 1063647.88 | 1063647.88 | 0 | 0 | 242000 | 0
1.7.1. | Автомобиль Nissan Almera | 2 | 2 | 531823.94 | 531823.94 | 1063647.88 | 1063647.88 | 1063647.88 | 0 | 0 | 1063647.88 | 1063647.88 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объкты при корректировке плана):
1.7.2. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для легковых автомобилей иностранного производства: FORD FOKUS 2011г.в.,FORD FOKUS 2011г.в.,FORD FOKUS 2010г.в.,Toyota Camry 2011г.в. | 4 | 0 | 60500 | 0 | 242000 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242000 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 1694000 | 1660932.2 | 1694000 | 1694000 | 1685918.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694000 | 1685918.7
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.8.1. | Автомобиль Toyota Саmry | 1 | 1 | 1694000 | 1660932.2 | 1694000 | 1694000 | 1685918.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694000 | 1685918.7
2. | Автотехника для эксплуатации |  |  | 34832315.73 | 33781666.3326 | 53183472.6264 | 53183472.6264 | 42591827.0226 | 8467510.5864 | 8467510.5864 | 14248031.8 | 13479701.21 | 14481871 | 9920878.0061 | 15986059.24 | 10723737.22
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 10230532 | 10720173.8861 | 20960767 | 20960767 | 17689310.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14481871 | 9380874.1761 | 6478896 | 8308435.9
2.1.1. | Автомобиль Газель NEXT ГАЗ-А21R33-10 | 1 | 1 | 753098 | 841141.75 | 753098 | 753098 | 841141.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753098 | 0 | 0 | 841141.75
2.1.2. | Автомобиль ГАЗ 22171 | 1 | 1 | 814160 | 741930.16 | 814160 | 814160 | 741930.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814160 | 0 | 0 | 741930.16
2.1.3. | Автомобиль ГАЗ 2705 | 1 | 1 | 661505 | 716048.88 | 661505 | 661505 | 716048.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661505 | 0 | 0 | 716048.88
2.1.4. | Автомобиль ТС 4795-0000010-33 | 1 | 1 | 1831860 | 2815157.29 | 1831860 | 1831860 | 2815157.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831860 | 0 | 0 | 2815157.29
2.1.5. | Автомобиль УАЗ 390945 "Фермер" | 5 | 5 | 681859 | 535088.7564 | 3409295 | 3409295 | 2675443.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409295 | 2675443.7821 | 0 | 0
2.1.6. | Автомобиль УАЗ 3163 Patriot | 3 | 3 | 692036 | 836511.2723 | 2076108 | 2076108 | 2509533.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076108 | 2509533.8168 | 0 | 0
2.1.7. | Автомобиль УАЗ 29891 | 5 | 5 | 590266 | 537741.3525 | 2951330 | 2951330 | 2688706.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951330 | 2688706.7624 | 0 | 0
2.1.8. | Автомобиль УАЗ-390995 | 3 | 3 | 661505 | 502396.605 | 1984515 | 1984515 | 1507189.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984515 | 1507189.8149 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.1.9. | Автомобиль УАЗ-390995 | 1 | 1 | 569800 | 513360.31 | 569800 | 569800 | 513360.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569800 | 513360.31
2.1.10. | Автомобиль УАЗ 390945 "Фермер" | 1 | 1 | 607100 | 544662.76 | 607100 | 607100 | 544662.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607100 | 544662.76
2.1.11. | Экскаватор ЭО 2202 | 1 | 1 | 2171800 | 2136134.75 | 2171800 | 2171800 | 2136134.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171800 | 2136134.75
2.1.12. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей ГАЗ: ГАЗ-27057 2009г.в.,ГАЗ--27057 2012г.в.,ГАЗ-2752 2010г.в.,ГАЗ-2752 2009г.в.,ГАЗ-2752 2000г.в.,ГАЗ-2752 2012г.в.,ГАЗ-27527 2004г.в.,ГАЗ-27527 2013г.в.,ГАЗ—32213 2012г.в.,ГАЗ—3302 2006г.в.,ГАЗ-33023 2011г.в.,ГАЗ—330232 2011г.в.,ГАЗ—330232 2009г.в.,ГАЗ—330232 2010г.в.,ГАЗ—330232 2008г.в.,ГАЗ-3307 2007г.в.,ГАЗ-3307 2001г.в.,ГАЗ-3307 2006г.в.,ГАЗ-3307 2005г.в.,ГАЗ-3308 2005г.в. | 20 | 0 | 97960 | 0 | 1959200 | 1959200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959200 | 0
2.1.13. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей УАЗ: УАЗ PATRIOT 2012г.в.,УАЗ-390944 2008г.в.,УАЗ-390944 2008г.в.,УАЗ-390945 2010г.в.,УАЗ-390945 2011г.в.,УАЗ-390945 2010г.в.,УАЗ—390994 2008г.в.,УАЗ-390995 2013г.в.,УАЗ-390995 2010г.в.,УАЗ-390995 2010г.в.,УАЗ—390995 2011г.в.,УАЗ—390995 2011г.в. | 12 | 0 | 97583 | 0 | 1170996 | 1170996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170996 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 3837936.6435 | 3895608.05 | 3895608.05 | 3895608.05 | 3895608.05 | 3895608.05 | 3895608.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Экскаватор -погрузчик "HYUNDAI H940S" | 1 | 1 | 3837936.6435 | 3895608.05 | 3895608.05 | 3895608.05 | 3895608.05 | 3895608.05 | 3895608.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 781744.6864 | 472976.6864 | 2334103.6864 | 2334103.6864 | 472976.6864 | 466101.6864 | 466101.6864 | 0 | 6875 | 0 | 0 | 1868002 | 0
2.3.1. | Автомобиль УАЗ-390945-440 "Фермер" | 1 | 1 | 466101.6864 | 472976.6864 | 466101.6864 | 466101.6864 | 472976.6864 | 466101.6864 | 466101.6864 | 0 | 6875 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.3.2. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей ГАЗ: ГАЗ-2217(6 мест) 2011г.в.,ГАЗ-2217( 6 мест) 2006г.в. ГАЗ-2705 2009г.в.,ГАЗ-2705 2003г.в. | 4 | 4 | 83500 | 0 | 334000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334000 | 0
2.3.3. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей УАЗ: УАЗ-390944 2008г.в.,УАЗ-390944 2008г.в.,УАЗ-390945 2010г.в.,УАЗ-396255 2012г.в.,УАЗ-390945 2009г.в.,УАЗ-390944 2008г.в.,УАЗ-390945 2010г.в.,УАЗ-390945 2012г.в., УАЗ-390944 2007г.в.,УАЗ-390995 2011г.в., УАЗ-390945 2012г.в.,УАЗ-390995 2013г.в.,УАЗ-220694-04 2008г.в.,УАЗ-390944 2007г.в. | 14 | 0 | 100143 | 0 | 1402002 | 1402002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402002 | 0
2.3.4. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей ЗИЛ: ЗИЛ-СААЗ-4545 2009г.в. | 1 | 0 | 132000 | 0 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 2119898 | 1950349.5 | 2119898 | 2119898 | 1950349.5 | 0 | 0 | 2033898 | 1950349.5 | 0 | 0 | 86000 | 0
2.4.1. | Автомобиль ГАЗ 33081 фургон | 1 | 1 | 2033898 | 1950349.5 | 2033898 | 2033898 | 1950349.5 | 0 | 0 | 2033898 | 1950349.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.4.2. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей ГАЗ: ГАЗ 3035GM 2008г.в. | 1 | 0 | 86000 | 0 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 6488697.19 | 6066747.2 | 11522071.68 | 11522071.68 | 7907771.7 | 0 | 0 | 7902071.68 | 7902071.68 | 0 | 5700.02 | 3620000 | 0
2.5.1. | Автомобиль ГАЗ-47953 | 2 | 2 | 1284088.72 | 1286938.73 | 2568177.44 | 2568177.44 | 2573877.46 | 0 | 0 | 2568177.44 | 2568177.44 | 0 | 5700.02 | 0 | 0
2.5.2. | Автомобиль УАЗ-390995 автомобиль аварийной службы | 2 | 2 | 554085.77 | 554085.77 | 1108171.54 | 1108171.54 | 1108171.54 | 0 | 0 | 1108171.54 | 1108171.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4. | Микроавтобус Volkswagen Multivan | 1 | 1 | 4225722.7 | 4225722.7 | 4225722.7 | 4225722.7 | 4225722.7 | 0 | 0 | 4225722.7 | 4225722.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.5.4. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей ГАЗ: ГАЗ-2217 2006г.в.,ГАЗ-330202 2012г.в.,ГАЗ-4795 2006г.в.,ГАЗ-4795 2007г.в. | 4 | 0 | 115500 | 0 | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462000 | 0
2.5.5. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей УАЗ: УАЗ-390995 2010г.в.,УАЗ-390995 2012г.в.,УАЗ-390995 2010г.в.,УАЗ-3909 2003г.в.,УАЗ-390994 2006г.в.,УАЗ-39099 2006г.в.,УАЗ-3741 2004г.в.,УАЗ-374195 2009г.в.,УАЗ-374195 2015г.в., УАЗ-39099 2001г.в.,УАЗ-390994 2006г.в.,УАЗ-390994 2006г.в.,УАЗ-39099 2006г.в.,УАЗ-390994 2006г.в.,УАЗ-390994 2006г.в.,УАЗ-390994 2007г.в.,УАЗ-390995 2009г.в.,УАЗ-390945 2010г.в.,УАЗ-220695-04 2012г.в., УАЗ-220695 2013г.в. | 20 | 0 | 101300 | 0 | 2026000 | 2026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026000 | 0
2.5.6. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей ЗИЛ: ЗИЛ-433362 2005г.в., ЗИЛ-433362 2002г.в.,ЗИЛ-433360 2005г.в.,ЗИЛ-433362 2009г.в.,ЗИЛ-45085 2007г.в.,ЗИЛ-43336 2006г.в.,ЗИЛ-433360 ПСС-131. 2007г.в.,ЗИЛ-45085 2000г.в. | 8 | 0 | 132000 | 0 | 1056000 | 1056000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056000 | 0
2.5.7. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей ПАЗ: ПАЗ-3205 2010г.в. | 1 | 0 | 76000 | 0 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 16 | 2 | 2133185 | 1516700 | 3110702 | 3110702 | 1516700 | 0 | 0 | 1516700 | 1516700 | 0 | 0 | 1594002 | 0
2.6.1. | Автомобиль ГАЗ-33023 | 1 | 1 | 922830 | 749850 | 749850 | 749850 | 749850 | 0 | 0 | 749850 | 749850 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | Автомобиль ГАЗ-33025 | 1 | 1 | 974577 | 766850 | 766850 | 766850 | 766850 | 0 | 0 | 766850 | 766850 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.6.3. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей ГАЗ: ГАЗ 33023 2001г.в.,ГАЗ 33023 2006г.в.,ГАЗ 2705 2008г.в.,ГАЗ 330232 2011г.в.,ГАЗ 330232 2011г.в.,ГАЗ 330232 2011г.в.,ГАЗ 2705 2013г.в., ГАЗ 377760 2004г.в., ГАЗ 2705 2009г.в. | 9 | 0 | 103778 | 0 | 934002 | 934002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934002 | 0
2.6.4. | Оборудование газобаллонное автомобильное DIGITRONIC для автомобилей ЗИЛ: ЗИЛ 43336 2001г.в.,ЗИЛ 433362 2010г.в.,ЗИЛ 433362 2010г.в., ЗИЛ 43336 2007г.в.,ЗИЛ 450650 2007г.в. | 5 | 0 | 132000 | 0 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 8840322.21 | 8753211.01 | 8840322.21 | 8840322.21 | 8753211.01 | 4105800.85 | 4105800.85 | 2795362.12 | 2103705.03 | 0 | 534303.81 | 1939159.24 | 2009401.32
2.7.1. | Автомобиль УАЗ 220695-440-04 "Автобус" | 1 | 1 | 627015.5 | 534303.81 | 627015.5 | 627015.5 | 534303.81 | 0 | 0 | 627015.5 | 0 | 0 | 534303.81 | 0 | 0
2.7.2. | Тягач МАЗ | 1 | 1 | 2006651.32 | 2006651.32 | 2006651.32 | 2006651.32 | 2006651.32 | 0 | 0 | 67492.08 | 0 | 0 | 0 | 1939159.24 | 2006651.32
2.7.3. | Полуприцеп ТОНАР 97461 (штора) | 1 | 1 | 1184917 | 1184917.49 | 1184917 | 1184917 | 1184917.49 | 0 | 0 | 1184917 | 1184917.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4. | Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 | 1 | 1 | 1565122.88 | 1567872.88 | 1565122.88 | 1565122.88 | 1567872.88 | 1565122.88 | 1565122.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750
2.7.5. | Автогидроподъемник телескопический на базе ГАЗ 3309 | 1 | 1 | 2581102.97 | 2581102.97 | 2581102.97 | 2581102.97 | 2581102.97 | 2540677.97 | 2540677.97 | 40425 | 40425 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.6. | Автомобиль ГАЗ 33023 "Фермер" | 1 | 1 | 875512.54 | 878362.54 | 875512.54 | 875512.54 | 878362.54 | 0 | 0 | 875512.54 | 878362.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 400000 | 405900 | 400000 | 400000 | 405900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 405900
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.8.1. | Автомобиль ВАЗ 21214-40-020,5мест,3 двери, двигатель 1690см3, 4х4 | 1 | 1 | 400000 | 405900 | 400000 | 400000 | 405900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 405900
3. | Строительная автотехника |  |  | 2182000 | 2136994.7 | 2182000 | 2182000 | 2136994.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182000 | 2136994.7
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 1 | 1 | 2182000 | 2136994.7 | 2182000 | 2182000 | 2136994.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182000 | 2136994.7
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
3.1.1. | Баровая грунторезная машина БГМ-2УПГ | 1 | 1 | 2182000 | 2136994.7 | 2182000 | 2182000 | 2136994.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182000 | 2136994.7
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Автотехника для АДС |  |  | 5324902.0829 | 4218262.53 | 15308217.0829 | 15308217.0829 | 9587201.59 | 0 | 0 | 13466135.1 | 1087850 | 499361.9829 | 7472630.97 | 1342720 | 1026720.62
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 3737690.1 | 2568229.06 | 13721005.1 | 13721005.1 | 7937168.12 | 0 | 0 | 12378285.1 | 0 | 0 | 6910447.5 | 1342720 | 1026720.62
4.1.1. | Автомобиль УАЗ-390995 | 2 | 2 | 661505 | 517522.5 | 1323010 | 1323010 | 1035045 | 0 | 0 | 1323010 | 0 | 0 | 1035045 | 0 | 0
4.1.2. | Автомобиль ГАЗ АСМ-7 27057 | 6 | 6 | 1730090 | 867611.25 | 10380540 | 10380540 | 5205667.5 | 0 | 0 | 10380540 | 0 | 0 | 5205667.5 | 0 | 0
4.1.3. | Автомобиль ГАЗ-27527 "СОБОЛЬ" | 1 | 1 | 674735.1 | 669735 | 674735.1 | 674735.1 | 669735 | 0 | 0 | 674735.1 | 0 | 0 | 669735 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
4.1.4. | Автомобиль УАЗ-390995 | 2 | 2 | 671360 | 513360.31 | 1342720 | 1342720 | 1026720.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342720 | 1026720.62
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 499361.9829 | 562183.47 | 499361.9829 | 499361.9829 | 562183.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499361.9829 | 562183.47 | 0 | 0
4.1.1. | Автомобиль УАЗ 390995 | 1 | 1 | 499361.9829 | 562183.47 | 499361.9829 | 499361.9829 | 562183.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499361.9829 | 562183.47 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 1087850 | 1087850 | 1087850 | 1087850 | 1087850 | 0 | 0 | 1087850 | 1087850 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1. | Автомобиль ГАЗ-27057 2834 VV | 1 | 1 | 1087850 | 1087850 | 1087850 | 1087850 | 1087850 | 0 | 0 | 1087850 | 1087850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 27
Форма №27 Отчет о выполнении плана приобретения мебели ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ МЕБЕЛИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 28
Форма №28 Отчет о выполнении плана приобретения хозяйственного оборудования и инвентаря ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 29
Форма №29 Отчет о выполнении плана приобретения компьютеров ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 7343000 | 483000 | 7343000 | 7343000 | 7301124.25 | 0 | 0 | 6860000 | 0 | 0 | 6811000 | 483000 | 490124.25
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 6860000 | 0 | 6860000 | 6860000 | 6811000 | 0 | 0 | 6860000 | 0 | 0 | 6811000 | 0 | 0
1.1.1. | Сеть хранения данных на платформе EMC VNX 5300 | 1 | 0 | 6860000 | 0 | 6860000 | 6860000 | 6811000 | 0 | 0 | 6860000 | 0 | 0 | 6811000 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 490124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483000 | 490124.25
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.8.1. | Сервер Team Server R1000WT | 1 | 1 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 490124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483000 | 490124.25
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 30
Форма №30 Отчет о выполнении плана приобретения оргтехники ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРГТЕХНИКИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Широкоформатный струйный плоттер HP Designjet Z5200PS 44 | 1 | 1 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 166118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 31
Форма №31 Отчет о выполнении плана приобретения оборудования для эксплуатации газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 8033084.1491 | 6750975.2975 | 12565805.1491 | 12565805.1491 | 11106331.9882 | 420938.72 | 356991.72 | 5010863.2845 | 4672601.38 | 3972488.1446 | 3327633.5482 | 3225462 | 2749105.34
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 5616497 | 4469919.1875 | 10149218 | 10149218 | 8615725.9482 | 331247 | 267300 | 3024373 | 2647208.81 | 3857083 | 3327633.5482 | 3000462 | 2373583.59
1.1.1. | Аппарат сварочный Barbara compact USB | 4 | 4 | 254425 | 280121.7375 | 1017700 | 1017700 | 1120486.95 | 0 | 0 | 1017700 | 1120486.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Генератор сварочный ENDRESS ESE 804 SDBS-DC | 2 | 2 | 132301 | 110607.75 | 264602 | 264602 | 221215.5 | 0 | 0 | 264602 | 0 | 0 | 221215.5 | 0 | 0
1.1.3. | Гидравлический передавливатель CALDERVALE CT160-250 мм | 1 | 1 | 254425 | 172507.5 | 254425 | 254425 | 172507.5 | 0 | 0 | 254425 | 172507.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Поршневой компрессор ABAC Enginair 100 | 3 | 3 | 111947 | 88460.9733 | 335841 | 335841 | 265382.92 | 0 | 0 | 335841 | 265382.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Трассотечеискатель "Успех ТПТ-522" | 3 | 3 | 152655 | 131663.8133 | 457965 | 457965 | 394991.44 | 0 | 0 | 457965 | 394991.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Электрогенератор дизельный Yamaha EDL 13000 STE | 3 | 3 | 692036 | 730873.9914 | 2076108 | 2076108 | 2192621.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076108 | 2192621.9741 | 0 | 0
1.1.7. | Электрогенератор дизельный Yamaha EDL 26000 TE | 1 | 1 | 712390 | 585017.0741 | 712390 | 712390 | 585017.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712390 | 585017.0741 | 0 | 0
1.1.8. | Электростанция сварочная бензиновая "Вепрь" АСПБВ 220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ | 3 | 3 | 152655 | 109593 | 457965 | 457965 | 328779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457965 | 328779 | 0 | 0
1.1.9. | Электростанция сварочная бензиновая АСПБВ250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ | 1 | 1 | 254425 | 224726.54 | 254425 | 254425 | 224726.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254425 | 0 | 0 | 224726.54
1.1.10. | Электростанция сварочная дизельная АСПДВ250-8/3-Т400/230 ВЛ-БС | 1 | 1 | 356195 | 283795.13 | 356195 | 356195 | 283795.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356195 | 0 | 0 | 283795.13
1.1.11. | Вольтметр универсальный цифровой GDM-8246 | 1 | 1 | 111947 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 111947 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12. | Универсальная пробойная установка УПУ-10 | 1 | 1 | 138000 |  | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13. | Генератор импульсов Г5-66 | 1 | 1 | 81300 | 81300 | 81300 | 81300 | 81300 | 81300 | 81300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14. | Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный Элемер ИКСУ-2012 | 1 | 1 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 0 | 0 | 272000 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15. | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И/ДИ/160/В/ГП | 1 | 1 | 65900 | 65900 | 65900 | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16. | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И/ДИ/150/В/ГП | 1 | 1 | 79900 | 79900 | 79900 | 79900 | 79900 | 0 | 0 | 79900 | 79900 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17. | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И/ДИ/120/В/ГП | 1 | 1 | 78040 | 78040 | 78040 | 78040 | 78040 | 0 | 0 | 78040 | 78040 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18. | Пресс пневматический ручной Элемер PRV-60-0.09...6МПа | 1 | 1 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 0 | 0 | 198000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана): | [5 empty] | 0
1.1.19. | Аппарат сварочный Barbara compact USB | 1 | 1 | 268950 | 245569.93 | 268950 | 268950 | 245569.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268950 | 245569.93
1.1.20. | Гидравлический передавливатель S 63-180 | 2 | 2 | 82206 | 49469.065 | 164412 | 164412 | 98938.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164412 | 98938.13
1.1.21. | Комплекс трассопоисковый "Сталкер 75-04" | 2 | 0 | 121700 | 0 | 243400 | 243400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243400 | 0
1.1.22. | Установка прокола колодезного исполнения УПК-2 | 1 | 0 | 243500 | 0 | 243500 | 243500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243500 | 0
1.1.23. | Станок лентопильный MBS-910CSD | 1 | 1 | 263800 | 244657.94 | 263800 | 263800 | 244657.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263800 | 244657.94
1.1.24. | Аппарат плазменной резки Cutmaster 100 | 1 | 1 | 324700 | 242017.88 | 324700 | 324700 | 242017.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324700 | 242017.88
1.1.25. | Видеоинспекция REMS CamSys Set S-Color 30 H (175010) | 7 | 7 | 213100 | 147696.8629 | 1491700 | 1491700 | 1033878.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491700 | 1033878.04
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 314451.9991 | 165971.82 | 314451.9991 | 314451.9991 | 165971.82 | 0 | 0 | 199046.8545 | 0 | 115405.1446 | 0 | 0 | 165971.82
1.3.1. | Сварочная электростанция Endress Ese 804 SDBS-DS | 1 | 0 | 115405.1446 | 0 | 115405.1446 | 115405.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115405.1446 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Электростанция АБП 10-Т400/230 ВХ-БСГ9 | 1 | 1 | 199046.8545 | 165971.82 | 199046.8545 | 199046.8545 | 165971.82 | 0 | 0 | 199046.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165971.82
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 1787443.43 | 2025392.57 | 1787443.43 | 1787443.43 | 2025392.57 | 0 | 0 | 1787443.43 | 2025392.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Компрессор с влаговыделителем КВ-10/16п | 1 | 1 | 1787443.43 | 1787443.42 | 1787443.43 | 1787443.43 | 1787443.42 | 0 | 0 | 1787443.43 | 1787443.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Сварочный электроагрегат "Веперь" | 0 | 1 | 0 | 237949.15 | 0 | 0 | 237949.15 | 0 | 0 | 0 | 237949.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 89691.72 | 89691.72 | 89691.72 | 89691.72 | 89691.72 | 89691.72 | 89691.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Трассоискатель Сталкер 75-04 | 1 | 1 | 89691.72 | 89691.72 | 89691.72 | 89691.72 | 89691.72 | 89691.72 | 89691.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 1 | 1 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 209549.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 209549.93
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.8.1. | Ультразвуковой дефектоскоп А1212 МАСТЕР для контроля сварных стыков стальных и полиэтиленовых газопроводов, определения толщины стенки трубы | 1 | 1 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 209549.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 209549.93
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 32
Форма №32 Отчет о выполнении плана приобретения оборудования связи и передачи данных ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 33
Форма №33 Отчет о выполнении плана приобретения специального оборудования и охранных систем ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОХРАННЫХ СИСТЕМ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 34
Форма №34 Отчет о выполнении плана долгосрочных финансовых вложений ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПАОЛНЕНИИ ПЛАНА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2016 года
тыс. руб.
Код строки | Наименование объекта | Сумма долгосрочных финансовых вложений
|  | Всего |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | годовой план | план отчетного периода | факт отчетного периода | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Всего по Обществу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Вложения в дочерние общества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Вложения в зависимые общества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вложения в прочие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Вклады по договору простого товарищества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Займы, предоставленные юридическим и физическим лицам (на срок более 12 мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Вложения в ценные бумаги (со сроком погашения более 12 мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Долевое участие в строительстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Прочие долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова