## Форма 21_сводная форма
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
№ п/п | Наименования групп объектов капитальных и долгосрочных финансовых вложений | Объем незавершённого строительства на 1 января планируемого года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных и долгосрочных финансовых вложений
|  |  | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Спецнадбавка, средства прошлых лет | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2017 года | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2016 года | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
[19 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
|  |  | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего по Обществу | 965847.515 | 1993963.9033 | 1993963.9033 | 1721557.6851 | 86.34% | 34166.9492 | 58713.8773 | 72678.9269 | 405039.09 | 662283.6113 | 518664.7331 | 1224834.416 | 739139.9846 | 1292310.2305 | 1393369.8736 | 301482.8957 | 80319.1998 | 314623.9974 | 0 | 241315.456 | 185636.9674 | 264806.5535 | 333372.6168
| ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 892527.3521 | 1846226.5095 | 1846226.5095 | 1558733.9852 | 84.43% | 13639.18 | 38204.8217 | 45851.3251 | 381288.0499 | 607495.0999 | 477397.7291 | 1179240.9046 | 661843.3845 | 1083081.9917 | 1367524.2179 | 182591.3506 | 39460.5713 | 314623.9974 | 0 | 241315.456 | 185636.9674 | 264806.5535 | 330299.0858
| АО "Азовмежрайгаз" | 1135.68 | 14841.2505 | 14841.2505 | 14549.8473 | 98.04% | 0 | 0 | 2118.4976 | 2151.1876 | 9728.45 | 6335.29 | 2994.3029 | 6063.3697 | 10179.1173 | 5506.41 | 14549.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Волгодонскмежрайгаз" | 378.84 | 3428.886 | 3428.886 | 3426.2606 | 99.92% | 0 | 0 | 504.63 | 0 | 0 | 504.63 | 2924.256 | 2921.6306 | 3013.9964 | 412.2643 | 3426.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Новочеркасскгоргаз" | 1498.375 | 6737.78 | 6737.78 | 6975.654 | 103.5% | 1755.41 | 1755.409 | 1883.59 | 1883.65 | 2350.93 | 2359.403 | 747.85 | 977.192 | 6432.451 | 2041.578 | 6736.238 | 239.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Ростовгоргаз" | 59478.708 | 78597.9417 | 78597.9417 | 90532.4543 | 115.2% | 15871.4176 | 15871.4176 | 14537.0059 | 12225.7187 | 25438.1857 | 20659.8299 | 22751.3325 | 41775.488 | 147462.9866 | 1861.1512 | 53096.1064 | 37436.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Таганрогмежрайгаз" | 1170.1226 | 20756.9403 | 20756.9403 | 19441.0798 | 93.66% | 0 | 0 | 786.4812 | 786.4813 | 8955.349 | 4969.3812 | 11015.11 | 13685.2173 | 16608.8746 | 3998.2218 | 19441.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Шахтымежрайгаз" | 462.46 | 14987.99 | 14987.99 | 17787.1247 | 118.7% | 291.67 | 291.67 | 3797.62 | 3797.62 | 5738.04 | 5969.37 | 5160.66 | 7728.4647 | 17948.2647 | 301.32 | 14604.2647 | 3182.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Газпром газораспределение Элиста" | 9195.9773 | 8386.6053 | 8386.6053 | 10111.2794 | 120.6% | 2609.2716 | 2590.5591 | 3199.777 | 2906.3825 | 2577.5567 | 469.1 | 0 | 4145.2378 | 7582.5482 | 11724.7105 | 7037.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.531
1. | Машины и оборудование | 0 | 112247.706 | 112247.706 | 71353.9931 | 63.57% | 2265.1066 | 1268.6441 | 25340.3706 | 24932.509 | 7833.3037 | 7335.6218 | 76808.9251 | 37817.2183 | 71362.5131 | 0 | 71353.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 97708.1273 | 97708.1273 | 56518.4345 | 57.84% | 977.75 | 0 | 14005.0051 | 15324.716 | 6943 | 5566.5519 | 75782.3722 | 35627.1666 | 56518.4345 | 0 | 56518.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Азовмежрайгаз" | 8.52 | 1604.0105 | 1604.0105 | 1599.0873 | 99.69% | 0 | 0 | 577.4576 | 577.4576 | 0 | 0 | 1026.5529 | 1021.6297 | 1607.6073 | 0 | 1599.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Ростовгоргаз" | 0 | 8449.8629 | 8449.8629 | 8472.6477 | 100.3% | 0 | 0 | 8449.8629 | 6703.5778 | 0 | 1769.0699 | 0 | 0 | 8472.6477 | 0 | 8472.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 4485.7053 | 4485.7053 | 4763.8236 | 106.2% | 1287.3566 | 1268.6441 | 2308.045 | 2326.7575 | 890.3037 | 0 | 0 | 1168.422 | 4763.8236 | 0 | 4763.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Автотранспорт | 8.52 | 96179.8787 | 96179.8787 | 57270.4389 | 59.55% | 1287.3566 | 1268.6441 | 23590.3256 | 22207.8626 | 6943 | 5702.2647 | 64359.1966 | 28091.6676 | 57278.9589 | 0 | 57270.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 84308.9238 | 84308.9238 | 44996.3127 | 53.37% | 0 | 0 | 13006.7271 | 13006.7271 | 6943 | 4278.2892 | 64359.1966 | 27711.2964 | 44996.3127 | 0 | 44996.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 8.52 | 577.4576 | 577.4576 | 577.4576 | 100% | 0 | 0 | 577.4576 | 577.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.9776 | 0 | 577.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 7831.3797 | 7831.3797 | 7854.1797 | 100.3% | 0 | 0 | 7831.3797 | 6430.2042 | 0 | 1423.9755 | 0 | 0 | 7854.1797 | 0 | 7854.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 3462.1177 | 3462.1177 | 3842.4889 | 111% | 1287.3566 | 1268.6441 | 2174.7611 | 2193.4736 | 0 | 0 | 0 | 380.3712 | 3842.4889 | 0 | 3842.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мебель | 0 | 1226.5529 | 1226.5529 | 1221.6297 | 99.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1026.5529 | 1221.6297 | 1221.6297 | 0 | 1221.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 1026.5529 | 1026.5529 | 1021.6297 | 99.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.5529 | 1021.6297 | 1021.6297 | 0 | 1021.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 200 | 200 | 200 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Хозяйственное оборудование и инвентарь | 0 | 130 | 130 | 130 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 130 | 130 | 130 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Компьютеры | 0 | 660.9966 | 660.9966 | 656.3559 | 99.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.2937 | 0 | 220.7029 | 656.3559 | 656.3559 | 0 | 656.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 220.7029 | 220.7029 | 198.3051 | 89.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7029 | 198.3051 | 198.3051 | 0 | 198.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 440.2937 | 440.2937 | 458.0508 | 104% | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.2937 | 0 | 0 | 458.0508 | 458.0508 | 0 | 458.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Оргтехника | 0 | 369.7249 | 369.7249 | 264.4068 | 71.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.01 | 0 | 249.7149 | 264.4068 | 264.4068 | 0 | 264.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 249.7149 | 249.7149 | 264.4068 | 105.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7149 | 264.4068 | 264.4068 | 0 | 264.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 120.01 | 120.01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | 0 | 12682.2749 | 12682.2749 | 10812.884 | 85.26% | 977.75 | 0 | 751.7671 | 1726.3685 | 0 | 1633.3571 | 10952.7578 | 7453.1584 | 10812.884 | 0 | 10812.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 11930.5078 | 11930.5078 | 10061.1321 | 84.33% | 977.75 | 0 | 0 | 1319.711 | 0 | 1288.2627 | 10952.7578 | 7453.1584 | 10061.1321 | 0 | 10061.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 618.4832 | 618.4832 | 618.468 | 100% | 0 | 0 | 618.4832 | 273.3736 | 0 | 345.0944 | 0 | 0 | 618.468 | 0 | 618.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 133.2839 | 133.2839 | 133.2839 | 100% | 0 | 0 | 133.2839 | 133.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2839 | 0 | 133.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Оборудование связи и передачи данных | 0 | 998.2779 | 998.2779 | 998.2779 | 100% | 0 | 0 | 998.2779 | 998.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.2779 | 0 | 998.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 998.2779 | 998.2779 | 998.2779 | 100% | 0 | 0 | 998.2779 | 998.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.2779 | 0 | 998.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Специальное оборудование и охранные системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Проектно-изыскательские работы | 238365.5778 | 222182.7216 | 222182.7216 | 201682.3135 | 90.77% | 4309.2918 | 4221.0442 | 9030.1538 | 29089.8107 | 118235.4806 | 50742.7344 | 90607.7954 | 117628.7241 | 0 | 187008.0865 | 26943.4814 | 2361.0364 | 55199.6357 | 0 | 30888.2381 | 35290.4315 | 14689.7668 | 36309.7262
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 222134.0085 | 201945.6094 | 201945.6094 | 181591.983 | 89.92% | 2661.43 | 2573.1824 | 1636.64 | 22222.224 | 110601.74 | 42608.2367 | 87045.7994 | 114188.3399 | 0 | 166867.5436 | 7605.4639 | 1608.7234 | 55199.6357 | 0 | 30888.2381 | 35290.4315 | 14689.7668 | 36309.7262
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 5801.03 | 5801.03 | 5582.52 | 96.23% | 0 | 0 | 1541.04 | 1519.74 | 2735.27 | 2695.51 | 1524.72 | 1367.27 | 0 | 5506.41 | 5582.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 378.84 | 918.966 | 918.966 | 916.8943 | 99.77% | 0 | 0 | 504.63 | 0 | 0 | 504.63 | 414.336 | 412.2643 | 0 | 412.2643 | 916.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 2041.97 | 2041.97 | 2041.578 | 99.98% | 0 | 0 | 152.52 | 152.52 | 1141.6 | 1135.506 | 747.85 | 753.552 | 0 | 2041.578 | 2041.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 8206.7103 | 7537.9019 | 7537.9019 | 7634.0269 | 101.3% | 737.3178 | 737.3178 | 4426.4619 | 4426.4598 | 2374.1222 | 2435.4714 | 0 | 34.778 | 0 | 1843.5823 | 6881.7139 | 752.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 2758.8403 | 2758.8403 | 2739.4723 | 99.3% | 0 | 0 | 740.0519 | 740.052 | 1320.7484 | 1301.3803 | 698.04 | 698.04 | 0 | 1806.5203 | 2739.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 126.84 | 468.72 | 468.72 | 466.15 | 99.45% | 291.67 | 291.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.05 | 174.48 | 0 | 301.32 | 466.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 7519.179 | 709.684 | 709.684 | 709.689 | 100% | 618.874 | 618.874 | 28.81 | 28.815 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8228.868 | 709.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Новое строительство | 662413.51 | 1461706.9884 | 1461706.9884 | 1338741.6469 | 91.59% | 10703.041 | 36334.6802 | 27395.01 | 340623.1199 | 486902.3144 | 436698.663 | 936706.623 | 525085.1838 | 1067569.8009 | 1143508.2988 | 127382.5499 | 50903.0379 | 256227.187 | 0 | 206702.6579 | 150346.536 | 250116.7868 | 297062.8905
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 659457.5073 | 1423890.6429 | 1423890.6429 | 1294318.3207 | 90.9% | 10000 | 35631.6392 | 26657.2 | 340018.3199 | 475456.9999 | 421926.6585 | 911776.443 | 496741.7031 | 1019276.0914 | 1141090.3838 | 99083.94 | 37851.8479 | 256227.187 | 0 | 206702.6579 | 150346.536 | 250116.7868 | 293989.3595
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 422.8 | 4157.1 | 4157.1 | 4136.8 | 99.51% | 0 | 0 | 0 | 53.99 | 3714.07 | 3639.78 | 443.03 | 443.03 | 4635.71 | 0 | 4136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 2509.92 | 2509.92 | 2509.3664 | 99.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.92 | 2509.3664 | 3013.9964 | 0 | 2509.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 862.8466 | 25768.3345 | 25768.3345 | 30576.5099 | 118.7% | 0 | 0 | 187 | 0 | 7731.2445 | 10725.1245 | 17850.09 | 19851.3854 | 34190.9102 | 0 | 17525.3245 | 13051.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 671.224 | 4127.14 | 4127.14 | 4127.119 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127.14 | 4127.119 | 4798.343 | 0 | 4127.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 999.132 | 1253.851 | 1253.851 | 3073.531 | 100% | 703.041 | 703.041 | 550.81 | 550.81 | 0 | 407.1 | 0 | 1412.58 | 1654.75 | 2417.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.531
4. | Реконструкция | 65059.9072 | 197826.4874 | 197826.4874 | 109767.9169 | 55.49% | 16889.5098 | 16889.5088 | 10913.3924 | 10393.6504 | 49312.5127 | 23887.7139 | 120711.0725 | 58597.0437 | 153366.1018 | 62853.4883 | 75791.0566 | 27055.1255 | 3197.1747 | 0 | 3724.56 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 10935.8362 | 122682.13 | 122682.13 | 26305.2469 | 21.44% | 0 | 0 | 3552.48 | 3722.79 | 14493.36 | 7296.282 | 104636.29 | 15286.1749 | 7287.4658 | 59566.2904 | 19383.5121 | 0 | 3197.1747 | 0 | 3724.56 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 704.36 | 3279.11 | 3279.11 | 3231.44 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279.11 | 0 | 0 | 3231.44 | 3935.8 | 0 | 3231.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 1498.375 | 4695.81 | 4695.81 | 4934.076 | 105.1% | 1755.41 | 1755.409 | 1731.07 | 1731.13 | 1209.33 | 1223.897 | 0 | 223.64 | 6432.451 | 0 | 4694.66 | 239.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 50409.151 | 36841.8424 | 36841.8424 | 43849.2697 | 119% | 15134.0998 | 15134.0998 | 1473.6811 | 1095.6811 | 15332.819 | 5730.1641 | 4901.2425 | 21889.3247 | 104799.4288 | 17.5689 | 20216.4202 | 23632.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 498.8986 | 13870.96 | 13870.96 | 12574.4885 | 90.65% | 0 | 0 | 46.4293 | 46.4293 | 7634.6007 | 3668.0008 | 6189.93 | 8860.0584 | 11810.5316 | 2191.7015 | 12574.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 335.62 | 14519.27 | 14519.27 | 17309.16 | 119.2% | 0 | 0 | 3797.62 | 3797.62 | 5738.04 | 5969.37 | 4983.61 | 7542.17 | 17936.45 | 0 | 14126.3 | 3182.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 677.6663 | 1937.365 | 1937.365 | 1564.2358 | 80.74% | 0 | 0 | 312.112 | 0 | 1625.253 | 0 | 0 | 1564.2358 | 1163.9746 | 1077.9275 | 1564.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости | 0 | 0 | 0 | 11.8147 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8147 | 11.8147 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 11.8147 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8147 | 11.8147 | 0 | 11.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор |  |  |  |  | В.Ю. Ревенко
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | И.В. Петухова
Исполнитель
Судакова Татьяна Вячеславовна
начальник отдела программ капвложений и спецнадбавки
8(863)203-61-61 доб:1280
oks@rostovoblgaz.ru

## Форма 22
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
тыс.руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Стоимость ПИР | Объем незавершённого строительства на 1 января текущего года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений
[5 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Спецнадбавка, средства прошлых лет | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2017 года | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2016 года | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
[20 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
[5 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего по Обществу |  | 491562.8123 | 238365.5778 | 222182.7216 | 222182.7216 | 201682.3135 | 90.77% | 4309.2918 | 4221.0442 | 9030.1538 | 29089.8107 | 118235.4806 | 50742.7344 | 90607.7954 | 117628.7241 | 187008.0865 | 26943.4814 | 2361.0364 | 55199.6357 | 0 | 30888.2381 | 35290.4315 | 14689.7668 | 36309.7262
1. | ПИР по объектам нового строительства всего, в т.ч.: |  | 428213.1789 | 208866.2634 | 191420.6843 | 191420.6843 | 171056.8881 | 89.36% | 2565.0189 | 2607.8313 | 1265.49 | 17988.8525 | 100923.23 | 42622.3867 | 86666.9454 | 107837.8176 | 169953.5573 | 6939.3067 | 1608.7234 | 55199.6357 | 0 | 21019.2959 | 35290.4315 | 14689.7668 | 36309.7262
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  | 416207.874 | 201840.0934 | 186441.5494 | 186441.5494 | 166266.5071 | 89.18% | 2530.37 | 2573.1824 | 0 | 17227.9926 | 98861.1 | 40085.6019 | 85050.0794 | 106379.7302 | 161469.2999 | 2148.9256 | 1608.7234 | 55199.6357 | 0 | 21019.2959 | 35290.4315 | 14689.7668 | 36309.7262
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.1.1 | Здание автогаража по адресу: ул.Ворошилова, 217, г.Морозовск | 1 эт. здание, общей площадью 110 м² | 377.12 | 384.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Склад по адресу: ул. Дружбы, 18, г. Азов | 1 эт. здание, общей площадью 500 м2 | 661.5 | 717.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
1.1.1.3 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гагарина, 27 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 177.0536 | 0 | 177.0536 | 177.0536 | 177.0522 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0536 | 177.0522 | 177.0522 | 177.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., ст. Багаевская, ул. Спартака, 167 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 177.0536 | 0 | 177.0536 | 177.0536 | 177.0522 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0536 | 177.0522 | 177.0522 | 177.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г. Батайск, ул. Южная, 5 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 177.0536 | 0 | 177.0536 | 177.0536 | 177.0522 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0536 | 177.0522 | 177.0522 | 177.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования г. Ростов-на-Дону, ул. Извилистая, 3 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 177.0536 | 0 | 177.0536 | 177.0536 | 177.0522 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0536 | 177.0522 | 177.0522 | 177.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г. Сальск, ул. Трактовая, 53 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 177.0536 | 0 | 177.0536 | 177.0536 | 177.0522 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0536 | 177.0522 | 177.0522 | 177.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., с.Песчанокопское, ул. Орджоникидзе, 14 | площадка с твердым несгораемым покрытием, размером 9,5х4,5 м, с продуваемым ограждением, оборудованная стационарной лестницей, освещение, электроснабжение | 177.0536 | 0 | 177.0536 | 177.0536 | 177.0522 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0536 | 177.0522 | 177.0522 | 177.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | Парковочная зона на территории производственной базы по адресу: ул. Калинина, 25, г. Белая Калитва, Белокалитвинский район, Ростовская область | Площадь парковочной зоны – 2996,0 м2 | 188.3579 | 0 | 188.3579 | 188.3579 | 188.3587 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3579 | 188.3587 | 188.3587 | 188.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | Система охранной сигнализации и система охранная телевизионная Здания учебно-методического центра, ул. Южная, 5, г. Батайск | общая площадь - 1139,7 кв.м. | 12.18 | 0 | 12.18 | 12.18 | 13.962 | 114.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 13.962 | 13.962 | 13.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | Автоматическая система пожарной сигнализации в автомобильных боксах и производственных помещениях, находящихся на территории Красносулинкого газового участка филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске по адресу: ул. Карбышева, д. 60, г. Красный Сулин | Общая площадь защищаемой территории – 1940,10 кв.м. | 400.51 | 0 | 400.51 | 400.51 | 400.5088 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.51 | 400.5088 | 400.5088 | 400.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.12 | Автоматическая система пожарной сигнализации в автомобильных боксах и производственных помещениях, находящихся на территории филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск | Общая площадь защищаемой территории – 1646,88 кв.м. | 468.99 | 0 | 468.99 | 468.99 | 468.9892 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.99 | 468.9892 | 468.9892 | 468.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
1.1.2.1 | Распределительные газопроводы в с. Подгорное | Протяженность - 15км, ПЭ 110, 90, 32 | 8199.63 | 8199.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8199.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Распределительные газопроводы в х. Киевка | Протяженность - 12км, ПЭ 110, 90, 63, 32 | 6667 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Межпоселковый газопровод высокого давления от ст.Буденновская к х.Сухой | Протяженность - 28,9 км ПЭ 225, ГРПШ | 23016.91 | 23016.91 | 78.87 | 78.87 | 78.8732 | 100% | 0 | 0 | 0 | 78.8732 | 0 | 0 | 78.87 | 0 | 23095.7833 | 0 | 78.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Газопровод среднего давления от п. Смагин до п. Наклонная (газопровод среднего давления 4,85 км) | Закольцовка газопровода среднего давления Ст. Д 150 - 4,85 км | 4012.13 | 4012.13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4012.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Газопровод среднего давления от ГРС-1 до ГРС-2 г.Шахты | Закольцовка газопровода среднего давления Ст Д 250 - 5,0 км | 3798.74 | 3798.74 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Газопровод высокого давления от ГРС Гуково до существующих сетей газораспределения | общая протяженность -4,5 км: ПЭ Ø 160, 110, 90, 63 | 4152.31 | 0 | 4152.31 | 4152.31 | 4091.9552 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4152.31 | 3654.4972 | 0 | 437.458 | 0 | 0 | 0 | 4091.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Межпоселковый газопровод к с. Табунщиково (от газопровода в районе п. Кочкан г. Шахты) | Протяженность - 4,9 км ПЭ 160, ГРПШ | 2796.76 | 3759.0785 | 14.07 | 14.07 | 14.0692 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 14.0692 | 0 | 0 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 14.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Распределительные газопроводы в п. Привольный | Протяженность - 21,9 км ПЭ 110, 90, 63, 32 | 10321.63 | 13861.6475 | 52.99 | 52.99 | 52.9839 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 52.9839 | 0 | 0 | 52.99 | 0 | 0 | 0 | 52.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Газопровод высокого давления к п. Новопривольный - п. Привольный (1 этап) Ремонтненского района (от с.Ремонтное) | ПЭ 315, 225, Ст.159; протяженность 1 этап - 9,4 км, ГРПШ-15-2БУ1- 1 шт. | 13737.3 | 17341.3199 | 6 | 6 | 5.9854 | 99.76% | 0 | 0 | 0 | 5.9854 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | Распределительные газопроводы в п. Новопривольный Ремонтненского района | ПЭ 160, 110, 90, 63, Ст. 159, 108, 89; протяженность - 11,9 км | 10321.63 | 13874.7075 | 52.99 | 52.99 | 52.9839 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 52.9839 | 0 | 0 | 52.99 | 0 | 0 | 0 | 52.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
1.1.2.6 | Газопровод высокого давления от ГРС г. Азова с переподключением п. Новоалександровка, с. Кулешовка, х. Высочино Азовского района | закольцовка газопроводов, переподключение существующих потребителей, протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 160, 110, Сталь Ø 325, 159 | 2840.2852 | 1869.84 | 970.3 | 970.3 | 960.5906 | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.3 | 960.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5906 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Межпоселковый газопровод к х. Киров Аксайского района | общая протяженность 8,0 км: ПЭ Ø 160 | 7572.6429 | 5855.84 | 1716.42 | 1716.42 | 1690.3694 | 98.48% | 0 | 0 | 0 | 800.8996 | 1716.42 | 889.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.3694 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Распределительный газопровод в х. Киров Аксайского района | общая протяженность 3,9 км: ПЭ Ø 90, 63 | 3691.6605 | 2524.89 | 1166.6 | 1166.6 | 1155.1139 | 99.02% | 0 | 0 | 0 | 345.3995 | 1166.6 | 809.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.1139 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Распределительный газопровод от ШРП №3,55 в пос. шахты Антрацит г. Гуково | общая протяженность 8,0 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 7571.0498 | 5850.34 | 1720.3 | 1720.3 | 1692.9376 | 98.41% | 0 | 0 | 0 | 932.8453 | 1720.3 | 760.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.9376 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | Распределительный газопровод в с. Федосеевка Заветинского района (2 этап) | общая протяженность 14,0 км: ПЭ Ø 90, 63 | 12966.4755 | 9625.09 | 3301.66 | 3301.66 | 3301.658 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1885.278 | 3301.66 | 1416.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.658 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Межпоселковый газопровод от х. Костино-Быстрянский к х. Новопроциков Морозовского района | общая протяженность 3,8 км: ПЭ Ø 160, 110 | 3596.274 | 2553.6 | 1033.14 | 1033.14 | 1033.15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 1033.14 | 968.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.15 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Костино-Быстрянский к х. Русско-Власовский Морозовского района | общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 110, 63 | 1419.6353 | 810.97 | 608.06 | 608.06 | 609.201 | 100.2% | 0 | 0 | 0 | 542.401 | 608.06 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.201 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе п. Несветай Мясниковского района | общая протяженность 6,0 км: ПЭ 90, 63 | 5678.541 | 4574.5 | 1103.75 | 1103.75 | 1083.7017 | 98.18% | 0 | 0 | 0 | 499.8384 | 1103.75 | 583.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.7017 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Распределительный газопровод х.Маныч Орловского района | общая протяженность 15,7 км: ПЭ Ø 90, 63 | 14545.528 | 11918.84 | 2600.52 | 2600.52 | 2600.52 | 100% | 0 | 0 | 0 | 887 | 2600.52 | 1713.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.52 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Распределительные газопроводы в х. Юловский Сальского района | общая протяженность 13,0 км: ПЭ Ø 160, 110, 90, 63 | 12040.0088 | 9088.14 | 3103.22 | 3103.22 | 2698.116 | 86.95% | 0 | 0 | 0 | 2698.116 | 2948.18 | 0 | 155.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698.116 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Распределительный газопровод по ул. Московская, Грибоедова, Заводская, Тургенева, Пролетарская мкр Колодезное п. Тарасовский | общая протяженность 14,8 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 13707.243 | 10808.88 | 2865.62 | 2865.62 | 2865.6176 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1331.9186 | 2865.62 | 1533.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.6176 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | Газопровод среднего давления по пер. Базарному и ул. Петровского в пос. Чертково | общая протяженность 5,0 км: ПЭ Ø 90, 63 | 4632.3337 | 3292.95 | 1328.32 | 1328.32 | 1328.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.32 | 0 | 0 | 1328.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.32 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | Распределительные газопроводы по ул. Луговая, Цветочная в х. Усть-Койсуг Азовского района | общая протяженность -0,80 км: ПЭ Ø 90 - 0,80 км | 859.9576 | 490.23 | 111.32 | 111.32 | 111.317 | 100% | 0 | 0 | 0 | 111.317 | 0 | 0 | 111.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.317 | 0
1.1.2.19 | Межпоселковый газопровод к х. Новомоисеевский Пролетарского района | общая протяженность -13,00км: ПЭ Ø160 - 13,00 км, ГРПШ-1 шт. | 13415.339 | 10430.62 | 1100.4 | 1100.4 | 4370.7267 | 397.2% | 0 | 0 | 0 | 1100.3936 | 0 | 434.8364 | 1100.4 | 2835.4966 | 14801.3467 | 0 | 1314.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056.0395 | 0
1.1.2.20 | Распределительный газопровод в п. Супрун Сальского района | общая протяженность -11,50км: ПЭ Ø 90 - 9,00 км, ПЭ Ø 63- 2,500 км, ГРПШ -1 шт. | 9889.5127 | 8421.91 | 1539.1 | 1539.1 | 1539.098 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1539.098 | 0 | 0 | 1539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.098 | 0
1.1.2.21 | Газопровод высокого давления от п. Нижний Саловск к ГРС г. Семикаракорска (1 очередь) | общая протяженность -4,50км: ПЭ Ø 225- 4,50км | 4299.7881 | 3149.18 | 1047.35 | 1047.35 | 1047.352 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1047.352 | 0 | 0 | 1047.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.35 | 0
1.1.2.22 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Физкультурно-оздоровит.комплекса расположенного по адресу ул.Речников, 11, г.Аксай Ростовской области" | Техприсоединение. ПЭ Д90, L=0,035км | 687.94 | 687.94 | 0.83 | 0.83 | 0.82858 | 99.83% | 0 | 0.82858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82858
1.1.2.23 | Газопровод высокого давления к площадке ООО "Донстар" РС-7 рас-й в Миллеровском районе | Техприсоединение. ПЭ 100 SDR 11 L=1,82км | 1228.95 | 1228.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.24 | Газопровод высокого давления к участку хранения и перегрузке пресованного сена, соломы (2этап) | Техприсоединение. ПЭ 110 L=3,3 | 1526.16 | 1526.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.25 | Газопровод-ввод для подключения объектов промыш.произ-ва ООО "Алваис",ул.Победы,43, г.Азов | Техприсоединение. L=0,014 км, Сталь Д76 | 598.94 | 598.94 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.26 | Газопровод-ввод для подключения садов. товарищества "Тополь" по адресу:Мариупольское шоссе,52,52а, г.Таганрог | Техприсоединение. L=0,241 км, ПЭ Д160 | 694.65 | 452.41 | 91.46 | 91.46 | 91.4562 | 100% | 91.46 | 91.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4562
1.1.2.27 | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС-1 г.Новочеркасска | Техприсоединение. L=5,260 км, Сталь Д219 | 4243.8 | 4243.8 | 494.67 | 494.67 | 494.666 | 100% | 48 | 47.995 | 0 | 446.671 | 0 | 0 | 446.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.666
1.1.2.28 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Тепличный комбинат «Донской», расположенный на территории бывшего совхоза «Кривянский» Октябрьского района | Техприсоединение. L=0,387 км, ПЭ Д315 | 597.98 | 597.98 | 10.11 | 10.11 | 10.1124 | 100% | 10.11 | 10.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1124
1.1.2.29 | Газопровод-ввод для подключения торгового комплекса по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск примерно в 62 м, по направлению на север от строения, расположенного по пр. Б. Куликова, 2 | Техприсоединение. L=0,175 км, ПЭ Д90 | 849.719 | 849.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.30 | Газопровод-ввод для подключения объекта:«Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов» | Техприсоединение. L=3,671 км, ПЭ Д90 | 3534.34 | 2269.56 | 1367.9 | 1367.9 | 1367.9034 | 100% | 903.43 | 903.4286 | 0 | 464.4748 | 0 | 0 | 464.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.9034
1.1.2.31 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Создание промышленного комплекса по производству мяса индейки в Ростовской области мощностью 60 тыс. тонн (Административное здание по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Южная, 34)» | Техприсоединение. L=2,2 км, ПЭ Д90 | 2847.03 | 1620.73 | 722 | 722 | 722.0001 | 100% | 722 | 722.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.0001
1.1.2.32 | Газопровод-ввод для подключения административного здания производственного комплекса цеха мясопереработки по адресу: ул.Красноармейская, 1а, сл. Б.Орловка, Мартыновский район | Техприсоединение. L=0,505 км, ПЭ Д63 | 1016.15 | 829.23 | 219.06 | 219.06 | 219.0548 | 100% | 8.18 | 8.1751 | 0 | 210.8797 | 0 | 0 | 210.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0548
1.1.2.33 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Мясоперерабатывающий комплекс, в т.ч. производственное здание, здание АБК, здание моек, крематор» 3,7 км на северо-запад от с.Ремонтное | Техприсоединение. L=1,170 км, ПЭ Д90 | 1899.29 | 35.47 | 1696.75 | 1696.75 | 1696.748 | 100% | 730.68 | 730.6828 | 0 | 966.0652 | 0 | 0 | 966.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.748
1.1.2.34 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки по пер.Виноградный в ст. Боковская Боковского района | общая протяженность 1,8 км, ПЭ Ø 110, 90 , ГРПШ -1 шт. | 1990.28 | 0 | 1990.28 | 1990.28 | 1364.6366 | 68.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.14 | 0 | 995.14 | 1364.6366 | 1364.6366 | 0 | 0 | 1364.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.35 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки по ул.Заречной, пер.Чирский, пер.Терновый, пер.Ковыльный в ст. Боковская Боковского района | общая протяженность 2,2 км, ПЭ Ø 110, 90, ГРПШ - 1 шт. | 2261.48 | 0 | 2261.49 | 2261.49 | 1770.0591 | 78.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.74 | 0 | 1130.75 | 1770.0591 | 1770.0591 | 0 | 0 | 1770.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.36 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Верхняковский до х. Михайловский Верхнедонского района | общая протяженность 10,0 км, ПЭ Ø 160, ГРПШ - 1 шт. | 7864.65 | 0 | 7864.66 | 7864.66 | 5690.5468 | 72.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932.33 | 0 | 3932.33 | 5690.5468 | 5690.5468 | 0 | 0 | 5690.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.37 | Распределительные газопроводы низкого давления по х. Михайловский Верхнедонского района | общая протяженность 3,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2997.94 | 0 | 2997.94 | 2997.94 | 2063.12 | 68.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.97 | 0 | 1498.97 | 2063.12 | 2063.12 | 0 | 0 | 2063.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.38 | Распределительный газопровод от ШРП №57 в поселке шахты №24 г. Гуково | общая протяженность 3,0 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 3398.46 | 0 | 3398.46 | 3398.46 | 49.3986 | 1.454% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.23 | 0 | 1699.23 | 49.3986 | 49.3986 | 0 | 0 | 49.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.39 | Распределительный газопровод по ул. Молодежная, пер. Западный, ул. Дорожная, ул. Дачная, пер. Южный г. Гуково | общая протяженность 1,2 км, ПЭ Ø 90, 63 | 1502.75 | 0 | 1502.75 | 1502.75 | 21.8433 | 1.454% | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.38 | 0 | 751.37 | 21.8433 | 21.8433 | 0 | 0 | 21.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.40 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красносулинская, ул. Российская, ул. Возрождения, пер. Мартовский, пер. Урожайный, пер. Радостный, пер. Летний, пер. Весенний г. Гуково | общая протяженность 3,1 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 3446.4 | 0 | 3446.4 | 3446.4 | 2342.7725 | 67.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.2 | 0 | 1723.2 | 2342.7725 | 2342.7725 | 0 | 0 | 2342.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.41 | Распределительный газопровод от ШРП №50-58 в поселке шахты "Октябрьская" г. Гуково | общая протяженность 2,1 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2202.72 | 0 | 2202.72 | 2202.72 | 32.0179 | 1.454% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.36 | 0 | 1101.36 | 32.0179 | 32.0179 | 0 | 0 | 32.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.42 | Распределительный газопровод по ул. Колхозная, пер. Садовый г. Гуково | общая протяженность 2,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2581.18 | 0 | 2581.18 | 2581.18 | 37.5191 | 1.454% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.59 | 0 | 1290.59 | 37.5191 | 37.5191 | 0 | 0 | 37.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.43 | Распределительный газопровод низкого давления по улицам Лесная, Островского, Тургенева, Стахановская, Шахтная от ШРП №51 г. Гуково | общая протяженность 1,6 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 1921.21 | 0 | 1921.21 | 1921.21 | 27.926 | 1.454% | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.6 | 0 | 960.61 | 27.926 | 27.926 | 0 | 0 | 27.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.44 | Распределительный газопровод от ШРП №5 в пос. шахты Антрацит г. Гуково | общая протяженность -4,5 км: ПЭ Ø 160, 110, 90, 63 | 4718.6 | 0 | 4718.6 | 4718.6 | 55.92 | 1.185% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.3 | 0 | 2359.3 | 55.92 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.92 | 0 | 0
1.1.2.46 | Газопровод среднего и низкого давления, ГРПБ для газификации жилых домов в границах ул.Луначарского, Чехова, Фрунзе, Шестой проезд, проезд Чехова г. Донецк | общая протяженность 1,9 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПБ | 2231.14 | 0 | 2231.14 | 2231.14 | 32.431 | 1.454% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.57 | 0 | 1115.57 | 32.431 | 32.431 | 0 | 0 | 32.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.47 | Газопровод среднего и низкого давления, ГРПБ для газификации жилых домов в границах ул. Пограничная г. Донецк | общая протяженность 1,9 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПБ | 2767.78 | 0 | 2767.78 | 2767.78 | 40.2313 | 1.454% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.89 | 0 | 1383.89 | 40.2313 | 40.2313 | 0 | 0 | 40.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.48 | Межпоселковый газопровод от х. Романов до х. Моисеев Дубовского района | общая протяженность 1,5 км, ПЭ Ø 110, ГРПШ | 1928.69 | 0 | 1928.69 | 1928.69 | 1561.098 | 80.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.34 | 0 | 964.35 | 1561.098 | 1561.098 | 0 | 0 | 1561.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.49 | Распределительный газопровод в х. Моисеев Дубовского района | общая протяженность 3,0 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2796.72 | 0 | 2796.72 | 2796.72 | 1998.6661 | 71.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.36 | 0 | 1398.36 | 1998.6661 | 1998.6661 | 0 | 0 | 1998.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.50 | Внутрипоселковый разводящий газопровод в х. Ракитный Зерноградского района | общая протяженность 2,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 2765.4 | 0 | 2765.4 | 2765.4 | 2001.5464 | 72.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.7 | 0 | 1382.7 | 2001.5464 | 2001.5464 | 0 | 0 | 2001.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.51 | Распределительные газопроводы в с. Табунщиково Красносулинского района | общая протяженность -16,4 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 12649.29 | 0 | 12649.29 | 12649.29 | 8955.8386 | 70.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324.64 | 0 | 6324.65 | 8955.8386 | 8955.8386 | 0 | 19.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8935.9623 | 0
1.1.2.52 | Газопровод низкого давления по п.Украинский Красносулинского района | общая протяженность 4,8 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ - 2 шт. | 4720.57 | 0 | 4720.57 | 4720.57 | 3778.2385 | 80.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.28 | 0 | 2360.29 | 3778.2385 | 3778.2385 | 0 | 0 | 3778.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.53 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Хмызов до х. Малахов и далее к х. Еритовка Миллеровского района | общая протяженность 6,0 км, ПЭ Ø 160, ГРПШ - 2 шт. | 5729.39 | 0 | 5729.39 | 5729.39 | 4262.363 | 74.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864.69 | 0 | 2864.7 | 4262.363 | 4262.363 | 0 | 0 | 4262.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.54 | Распределительные сети газопровода в х. Малахов Миллеровского района | общая протяженность 2,0 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ | 2119.45 | 0 | 2119.44 | 2119.44 | 1478.412 | 69.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.72 | 0 | 1059.72 | 1478.412 | 1478.412 | 0 | 0 | 1478.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.55 | Распередительные газопроводы в х. Еритовка Миллеровского района | общая протяженность 3,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ | 3637.72 | 0 | 3637.72 | 3637.72 | 2585.163 | 71.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.86 | 0 | 1818.86 | 2585.163 | 2585.163 | 0 | 0 | 2585.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.56 | Распределительный газопровод в х. Некрасовка Неклиновского района | общая протяженность -5,5 км: ПЭ Ø 90, 63, ГРПШ - 2 шт. | 5637.53 | 0 | 5637.53 | 5637.53 | 4177.1585 | 74.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818.76 | 0 | 2818.77 | 4177.1585 | 4177.1585 | 0 | 7.4992 | 0 | 0 | 0 | 4169.6592 | 0 | 0
1.1.2.57 | Распределительный газопровод в х. Сужено Неклиновского района | общая протяженность -3,5 км: ПЭ Ø 90, 63, ГРПШ | 5020.85 | 0 | 5020.85 | 5020.85 | 3767.0093 | 75.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.42 | 0 | 2510.43 | 3767.0093 | 3767.0093 | 0 | 9.4334 | 0 | 0 | 0 | 3757.5759 | 0 | 0
1.1.2.58 | Распределительный газопровод для газоснабжения улиц Пионерская, Марата, Мечникова, Чернышевского, Южная, Инициативная, Власть Советов, Партизанская, Воровского, Перспективная, 315 Мелитопольской дивизии г. Новошахтинск | общая протяженность -7,4км: ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ | 6348.39 | 0 | 6348.39 | 6348.39 | 4626.9455 | 72.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174.19 | 0 | 3174.2 | 4626.9455 | 4626.9455 | 0 | 9.434 | 0 | 0 | 0 | 4617.5114 | 0 | 0
1.1.2.59 | Распределительный газопровод по ул. Южная, Клары Цеткин, Пионерская-больница Электровозная, Знамя победы, Горлова, Войкова г. Новошахтинск | общая протяженность -9,5 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 7784.04 | 0 | 7784.04 | 7784.04 | 5516.4911 | 70.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892.02 | 0 | 3892.02 | 5516.4911 | 5516.4911 | 0 | 11.6941 | 0 | 0 | 0 | 5504.797 | 0 | 0
1.1.2.60 | Подводящий газопровод к х. Октябрьский Родионово-Несветайского района | общая протяженность 2,8 км, ПЭ Ø 160, ГРПШ | 2673.77 | 0 | 2673.77 | 2673.77 | 2673.7719 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.88 | 0 | 1336.89 | 2673.7719 | 2673.7719 | 0 | 0 | 2673.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.61 | Разводящие газопроводы в х. Октябрьский Родионово-Несветайского района | общая протяженность 7,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63 | 6393.32 | 0 | 6393.32 | 6393.32 | 6393.3183 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3196.66 | 0 | 3196.66 | 6393.3183 | 6393.3183 | 0 | 0 | 6393.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.62 | Межпоселковый газопровод от х. Золотаревка до х. Павлов Семикаракорского района | общая протяженность -4,0 км: ПЭ Ø 110, ГРПШ- 1 шт. | 4313.17 | 0 | 4313.17 | 4313.17 | 3294.1765 | 76.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.58 | 0 | 2156.59 | 3294.1765 | 3294.1765 | 0 | 4.3758 | 0 | 0 | 0 | 3289.8007 | 0 | 0
1.1.2.63 | Распределительный газопровод в х. Павлов Семикаракорского района | общая протяженность -7,5 км: ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ - 2 шт. | 6793.87 | 0 | 6793.86 | 6793.86 | 5061.711 | 74.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396.93 | 0 | 3396.93 | 5061.711 | 5061.711 | 0 | 11.1674 | 0 | 0 | 0 | 5050.5436 | 0 | 0
1.1.2.64 | Сети газоснабжения для обеспечения газификации п. Липовка Тарасовского района | общая протяженность 2,5 км, ПЭ Ø 110, 90, 63, ГРПШ | 2765.4 | 0 | 2765.4 | 2765.4 | 2127.2813 | 76.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.7 | 0 | 1382.7 | 2127.2813 | 2127.2813 | 0 | 0 | 2127.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.65 | Распределительный газопровод в х. Ольховский Усть-Донецкого района | общая протяженность -6,7 км: ПЭ Ø 225, 160 , 110, 90, 63, ГРПШ | 6662.53 | 0 | 6662.53 | 6662.53 | 4884.13 | 73.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.26 | 0 | 3331.27 | 4884.13 | 4884.13 | 0 | 9.7377 | 0 | 0 | 0 | 4874.3924 | 0 | 0
1.1.2.66 | Распределительный газопровод в х. Виноградный Усть-Донецкого района | общая протяженность - 5,6 км: ПЭ Ø 160, 110, 90, 63, ГРПШ - 2 шт. | 5443.56 | 0 | 5443.55 | 5443.55 | 3976.1539 | 73.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.78 | 0 | 2721.77 | 3976.1539 | 3976.1539 | 0 | 5.9227 | 0 | 0 | 0 | 3970.2313 | 0 | 0
1.1.2.67 | Газопровод высокого давления от ГРС Шахты до существующих сетей газораспределения | общая протяженность 10,2 км, Сталь Ø 426, ГРПШ - 2 шт. | 10623.7 | 0 | 10623.7 | 10623.7 | 8775.32 | 82.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5311.85 | 0 | 5311.85 | 8775.32 | 0 | 0 | 0 | 8775.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.68 | Газопровод среднего давления от ГРС Ростов-1 до межпоселкового газопровода среднего давления от п. Рассвет до п. Ковалевка и п. Золотой Колос Аксайского района Ростовской области (закольцовка) | общая протяженность 0,5 км, Сталь Ø 426 | 1128.95 | 0 | 1128.95 | 1128.95 | 14.7935 | 1.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.95 | 14.7935 | 14.7935 | 14.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.69 | Газопровод - ввод для подключения объекта: «Производственное здание по адресу: 346789, Ростовская область, г. Азов, ул. Победы 43». | Техприсоединение. L=0,015 км, ПЭ Д63 | 525.3307 | 0 | 7.64 | 7.64 | 7.636 | 99.95% | 7.64 | 7.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.636
1.1.2.70 | Газопровод - ввод для подключения объекта: "Газопровод - ввод для подключения объекта капитального строительства по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пр-кт Ленина, №35 «Г» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д90 | 610.0595 | 0 | 8.87 | 8.87 | 10.3276 | 116.4% | 8.87 | 8.8676 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 10.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3276
1.1.2.71 | Газопровод-ввод для подключения объекта:«Обустройство объектов военного городка «Кузьминский» 150 МСД», Ростовская область, Мясниковский район, относительно ориентира х. Чкалово | Техприсоединение. L=1,200 км, ПЭ Д110 | 2124.9343 | 0 | 0 | 0 | 1190.5491 | 100% | 0 | 42 | 0 | 1148.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.5491
1.1.2.72 | Газопровод – ввод для подключения объекта: «Обустройство объектов военного городка б/н «Кадамовский» для размещения управления и подразделений 150 МСД | Техприсоединение. L=0,275 км, Ст Д 159 | 412.86 | 0 | 1190.55 | 1190.55 | 538.0789 | 45.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5389 | 1190.55 | 247.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.0789
1.1.2.73 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Размещение №зрп, роты РЭБ 150 МСД и № орвб 99 обр МТО на территории военных городков №1 и №7, г. Миллерово, | Техприсоединение. L=0,894 км, ПЭ Д 110 | 2283.868 | 0 | 0 | 0 | 2196.3481 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.3481
1.1.2.74 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «АГНКС по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1Н | Техприсоединение. L=0,210 км, ПЭ Д 225 | 420.12 | 0 | 0 | 0 | 420.1244 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.1244
1.1.2.75 | Г-ввод для подкл.объекта:АГНКС по адресу:Константиновский район,г.Константиновск | Техприсоединение. L=0,519 км, ПЭ Д 90 | 711.586 | 0 | 0 | 0 | 1013.4613 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.4613
1.1.2.76 | Г-ввод :Внеплощ.инж.сети к жил.застр.на 602кв.в г.Новочерк,Восточ.жил.р,ул.Поворотная,14/Деволана,35 | Техприсоединение. L=0,250 км, Ст Д 159 | 458.559 | 0 | 0 | 0 | 411.6987 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8487 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6987
1.1.2.77 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Нежилое здание по адресу: 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 114а | Техприсоединение. L=0,210 км, ПЭ Д 110 | 641.527 | 0 | 0 | 0 | 641.527 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.527
1.1.2.78 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом расположенного по адресу: Ростов н/Д, ул. 2-я Круговая, № 3, ул. Плеханова,№110/5 | Техприсоединение. L=0,06 км, ПЭ Д 110 | 641.527 | 0 | 0 | 0 | 641.527 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.527
1.1.2.79 | Газопровод - ввод для подключения объекта: Котельная КАМ 15,0 и Котельная КАМ 4,0 расположенные по адресу: РО, Азовский р-н, с. Кулешовка | Техприсоединение. L=2486,1 км, ПЭ Д 160 | 3372.61 | 0 | 0 | 0 | 3423.9144 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423.9144
1.1.2.80 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Строительство блочно-модульной котельной (БМК №1,2,3) в г. Белая Калитва" | Техприсоединение. L=1,279 км, ПЭ Д 225 | 2472.641 | 0 | 0 | 0 | 2668.8047 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.0744 | 0 | 273.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.8047
1.1.2.81 | Распределительный газопровод среднего давления для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства: перспективных потребителей Аксайского района, левый берег. | Техприсоединение. L=3,48 км, ПЭ Д 225 | 3716.106 | 0 | 0 | 0 | 4320.9725 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.9725
1.1.2.82 | азопровод-ввод для подключения объекта: "Газопоршневая теплоэлектростанция для объектов очистных сооружений канализации города Ростова-на-Дону, расположенная по адресу: Ростов-на-Дону, промзона "Заречная" по ул. Луговая" | Техприсоединение. L=0,88 км, ПЭ Д 160 | 1200.688 | 0 | 0 | 0 | 1036.125 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.125
1.1.2.83 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Складской комплекс продовольственных и промышленных товаров ООО "БАТИ АЗОВ" по адресу: Ростовская область | Техприсоединение. L=2,00 км, ПЭ Д 160 | 2774.434 | 0 | 0 | 0 | 1189.4502 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.4502 | 0 | 0 | 1189.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.4502
1.1.2.84 | Газопровод-ввод к объекту: ООО "Комплекс Модуль Юг" АРНКС,Азов | Техприсоединение. L=0,250 км, ПЭ Д 110 | 726.324 | 0 | 0 | 0 | 10.7133 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7133 | 0 | 0 | 10.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7133
1.1.2.85 | Газопровод-ввод к объекту:"Ростовский логистич.центр", Аксайский р,КСП им.Ленина, терр-я аэропор.компл"Южный" | Техприсоединение. L=2,20 км, ПЭ Д 315 | 1854.49 | 0 | 0 | 0 | 1904.0668 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.4489 | 0 | 745.6179 | 1904.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.0668
1.1.2.86 | Газопровод-ввод к объекту:Жилая застр. по адресу:в 0.3 км от п.Российский.Большелогмкогос/п,Аксайский район | Техприсоединение. L=1,00 км, ПЭ Д 110 | 1526.899 | 0 | 0 | 0 | 22.5218 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5218 | 0 | 0 | 22.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5218
1.1.2.87 | Газопровод-ввод к объекту: ДНТ "Ивушка", х. МАхин, Аксайский район | Техприсоединение. L=0,700 км, ПЭ Д 110 | 1258.099 | 0 | 0 | 0 | 138.2594 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.557 | 0 | 119.7024 | 138.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2594
1.1.2.88 | Газопровод-ввод к объекту:многокв. ж.д. ул. Объездная,7, г.Аксай | Техприсоединение. L=0,05 км, ПЭ Д 90 | 558.03 | 0 | 0 | 0 | 566.2615 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2309 | 0 | 558.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.2615
1.1.2.89 | Газопровод-ввод для подкл.Многокварт.жил.д.(1,2 эт.стр-ва)со встр.нежил.пом.,авто,г.Батайск,ул.М.Горького,111 | Техприсоединение. L=0,241км, ПЭ Д 90 | 729.526 | 0 | 0 | 0 | 842.8537 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.8537
1.1.2.90 | Газопровод-ввод для подкл.нежилого помещения по адресу:Матвеево-Курганский район,раб.уч. 1 з.у. "Терминал" | Техприсоединение. L=1,00 км, ПЭ Д 90 | 667.251 | 0 | 0 | 0 | 868.9567 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.9567
1.1.2.91 | Газопровод-ввод для поключения объекта:"Елкинского центра помощи детям", х. Елкин, Багаевского район | Техприсоединение. L=1,019 км, ПЭ Д 63 | 1619.546 | 0 | 0 | 0 | 1619.546 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.869 | 0 | 552.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.546
1.1.2.92 | «Газопровод-ввод для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. П. Мазепы, дом №43, корпус А» | Техприсоединение. L=0,215 км, ПЭ Д 63 | 536.998 | 0 | 0 | 0 | 753.2367 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.2367
1.1.2.93 | «Газопровод - ввод для подключения 300 индивидуальных жилых строений, размещенных на земельных участках в ПК «Успех» по адресу: х. Новоалександровка, Азовский район, Ростовская область» | Техприсоединение. L=0,850 км, ПЭ Д 110 | 1336.056 | 0 | 0 | 0 | 1641.319 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.1113 | 0 | 281.2077 | 1641.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.319
1.1.2.94 | «Газопровод-ввод для подключения объекта: «Жилые дома по северной границе поселка "Приазовье" с. Новоалександровка Азовского района Ростовской области» | Техприсоединение. L=0,200 км, ПЭ Д 110 | 532.611 | 0 | 0 | 0 | 10.729 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.729 | 0 | 0 | 10.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.729
1.1.2.95 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Жилая застройка, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, Большелогское сельское поселение» | Техприсоединение. L=0,200 км, ПЭ Д 110 | 432.362 | 0 | 0 | 0 | 6.3773 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3773 | 0 | 0 | 6.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3773
1.1.2.96 | «Газопровод-ввод для подключения объекта: «Жилой дом S=702,2 м2 по адресу: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 173» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д 90 | 338.983 | 0 | 0 | 0 | 368.8126 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.9836 | 0 | 29.829 | 368.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8126
1.1.2.97 | Газопровод ввод для подключения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Студенческая, 8. | Техприсоединение. L=0,400 км, ПЭ Д 90 | 805.069 | 0 | 0 | 0 | 887.3078 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.298 | 0 | 278.0098 | 887.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.3078
1.1.2.98 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: "ООО «Аверс», расположенного по адресу: 346240, Ростовская обл., Боковский р-н, ст. Каргинская, ул. Совхозная, 21» | Техприсоединение. L=0,025 км, ПЭ Д 63 | 130.16 | 0 | 0 | 0 | 130.1751 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1751
1.1.2.99 | «Газопровод-ввод для подключения объекта: «ДНТ «Ростсельмашевец-2» по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, (район пос. Ковалевка)» | Техприсоединение. L=0,250 км, ПЭ Д 110 | 644.372 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
1.1.2.100 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Производственный цех по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Реконструктор» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д 90 | 494.833 | 0 | 0 | 0 | 125.6364 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6364 | 0 | 0 | 125.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6364
1.1.2.101 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Нежилые здания по адресу: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Западная 43» | Техприсоединение. L=0,200 км, ПЭ Д 110 | 704.044 | 0 | 0 | 0 | 330.3694 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.3694 | 0 | 0 | 330.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.3694
1.1.2.102 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д 110 | 453.653 | 0 | 0 | 0 | 110.176 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 103.486 | 110.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.176
1.1.2.103 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: 347905, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Парковый, 4» | Техприсоединение. L=0,100 км, ПЭ Д 110 | 407.834 | 0 | 0 | 0 | 9.5046 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 3.4846 | 9.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5046
1.1.2.104 | Г-ввод для подкл.объектов отдыха,спорта,туризма по адр:ул.Центральная,354а,х.Калинин,Октябрьский р-н | Техприсоединение. L=0,250 км, ПЭ Д 90 | 621.79 | 0 | 0 | 0 | 634.9388 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.9388
1.1.3. | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | − | 994.95 | 0 | 1005.15 | 1005.15 | 1005.15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.15 | 1005.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.15
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  | 984.77 | 0 | 984.77 | 984.77 | 836.28 | 84.92% | 0 | 0 | 76.11 | 76.11 | 0 | 0 | 908.66 | 760.17 | 760.17 | 836.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Телеметрия, в т.ч.
1.2.1.1 | ГРПШ № 11/1, Ростовская область, Азовский район , х. Победа, ул. Азовская, инвентарный № 3710 | Установка системы телеметрии на ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2', взрывозащищенного, модульного, автономное питание, база /ПЗКм.2 /ПДВм.2 /без СДВ /М50 | 76.11 | 0 | 76.11 | 76.11 | 76.11 | 100% | 0 | 0 | 76.11 | 76.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.2.1.2 | ГРПШ № 18 п. Опорный Азовского района Ростовской области ул. Мира инвентарный № 3389 | установка системы телеметрии на базе контролера с автономным питанием АК-500 | 66.82 | 0 | 66.82 | 66.82 | 20.75 | 31.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.82 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | ГРПШ № 40 п. Каяльский Азовского района Ростовской области ул. Ленина инвентарный № 4699; | установка системы телеметрии на базе контролера с автономным питанием АК-500 | 66.82 | 0 | 66.82 | 66.82 | 20.75 | 31.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.82 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | ГРПШ № 20 п. Суходольск, Азовского района, Ростовской области ул. Центральная инвентарный №4286 | установка системы телеметрии на базе контролера с автономным питанием АК-500 | 66.82 | 0 | 66.82 | 66.82 | 20.75 | 31.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.82 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Здания, в т.ч.
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.2.2.1 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г. Азов, ул. Дружбы, 18 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования | 177.05 | 0 | 177.05 | 177.05 | 174.48 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.05 | 174.48 | 174.48 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., Азовский район, х.Рогожкино, ул.Набережная,33 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования | 177.05 | 0 | 177.05 | 177.05 | 174.48 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.05 | 174.48 | 174.48 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., Азовский район, с.Круглое, ул.Мира, 60а | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования | 177.05 | 0 | 177.05 | 177.05 | 174.48 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.05 | 174.48 | 174.48 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудованияРостовская обл., Азовский район, с.Самарское, ул.Пролетарская,129 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования | 177.05 | 0 | 177.05 | 177.05 | 174.48 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.05 | 174.48 | 174.48 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  | 858.736 | 0 | 858.736 | 858.736 | 853.5874 | 99.4% | 0 | 0 | 504.63 | 0 | 0 | 504.63 | 354.106 | 348.9574 | 348.9574 | 853.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Телеметрия, в т.ч.:
1.3.1.1 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, п. Саркел, ул. Социалистическая, 2Г, (ГРП Инв № 10033) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | 72.09 | 0 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 100% | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, х. Паршиков, ул. Мира, 8, (ГРП Инв № 10043) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | 72.09 | 0 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 100% | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, х. Антонов, ул. Центральная, 23, (ГРП Инв № 10039) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | 72.09 | 0 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 100% | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, п. Сосенки, ул. Новая, 26, (ГРП Инв № 10030) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | 72.09 | 0 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 100% | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.5 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Победы, 116Е, (ГРП Инв № 10032) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | 72.09 | 0 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 100% | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.6 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, ст. Маркинская, ул. Центральная, 3А, (ГРП Инв № 10031) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | 72.09 | 0 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 100% | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.7 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, п. Дубравный, Бушева, 1Б, (ГРП Инв № 10035) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | 72.09 | 0 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 100% | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.3.2. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.3.2.1 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Степная, 57 | Строительство площадки 9,5*4,5 с навесом | 177.053 | 0 | 177.053 | 177.053 | 174.4787 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.053 | 174.4787 | 174.4787 | 174.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования Ростовская обл., г.Цимлянск, ул.Буденнова, 1а; | Строительство площадки 9,5*4,5 с навесом | 177.053 | 0 | 177.053 | 177.053 | 174.4787 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.053 | 174.4787 | 174.4787 | 174.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  | 177.05 | 0 | 177.05 | 177.05 | 174.48 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.05 | 174.48 | 174.48 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.4.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.4.1.2 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования, расположенный по адресу: г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 279А, инв. №100006356 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования | 177.05 | 0 | 177.05 | 177.05 | 174.48 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.05 | 174.48 | 174.48 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  | 2781.5289 | 0 | 2781.5289 | 2781.5289 | 2751.5536 | 98.92% | 34.6489 | 34.6489 | 684.75 | 684.75 | 2062.13 | 2032.1548 | 0 | 0 | 0 | 2751.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.5.1.1 | Система кондиционирования в холле 2-го этажа административного здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону | Устройство cистемы кондиционирования колонного типа | 34.6489 | 0 | 34.6489 | 34.6489 | 34.6489 | 100% | 34.6489 | 34.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Телеметрия, в т.ч.:
1.5.2.1 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Ларина/Шеболдаева (пл.Народного ополчения г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 68.475 | 0 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 100% | 0 | 0 | 68.475 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.2 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 23-я линия, 10/12 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 68.475 | 0 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 100% | 0 | 0 | 68.475 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 68.475 | 0 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 100% | 0 | 0 | 68.475 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.4 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Калужская, 78/5 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 68.475 | 0 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 100% | 0 | 0 | 68.475 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.5 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Кропоткина, 31 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 68.475 | 0 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 100% | 0 | 0 | 68.475 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.6 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пр-кт Буденновский, 11 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 68.475 | 0 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 100% | 0 | 0 | 68.475 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.7 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Мясникова, 111/ул.Нижненольная ,13 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 68.475 | 0 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 100% | 0 | 0 | 68.475 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.8 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Норильский, 1/27 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 68.475 | 0 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 100% | 0 | 0 | 68.475 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.9 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Оганова, 3/1 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 68.475 | 0 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 100% | 0 | 0 | 68.475 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.10 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Портовая, 458 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 68.475 | 0 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 100% | 0 | 0 | 68.475 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.5.3. | Линейная часть, в т.ч.:
1.5.3.1. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к жилым домам по адресу: ул.Разъезд Темерник г.Ростов-на-Дону | Строительство подземного полиэтиленового распределительного газопровода среднего и низкого давления диаметром до 200мм протяженностью 1400м | 2062.13 | 0 | 2062.13 | 2062.13 | 2032.1548 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.13 | 2032.1548 | 0 | 0 | 0 | 2032.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  | 177.05 | 0 | 177.05 | 177.05 | 174.48 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.05 | 174.48 | 174.48 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительный объекты при корректировке плана):
1.7.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.7.1.1 | Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Тюменский, 99 | Строительство поста проверки герметичности газобаллонного оборудования, электроснабжение, благоустройство подъздной дороги | 177.05 | 0 | 177.05 | 177.05 | 174.48 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.05 | 174.48 | 174.48 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  | 7026.17 | 7026.17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.8.1 | Газовая скважина № 23 Совхозного месторождения | Строительство газовой скважины. 50 тыс.м3/сутки, 4 колонны диаметром 426 мм, 323,9 мм, 244,5 мм, 168,3 мм. Глубина спуска 2800 м. | 7026.17 | 7026.17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ПИР по объектам реконструкции всего, в т.ч.: |  | 63349.6334 | 29499.3144 | 30762.0372 | 30762.0372 | 30625.4254 | 99.56% | 1744.2729 | 1613.2129 | 7764.6638 | 11100.9582 | 17312.2506 | 8120.3477 | 3940.85 | 9790.9066 | 17054.5292 | 20004.1747 | 752.313 | 0 | 0 | 9868.9422 | 0 | 0 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  | 35719.1371 | 20293.9151 | 15504.06 | 15504.06 | 15325.4759 | 98.85% | 131.06 | 0 | 1636.64 | 4994.2314 | 11740.64 | 2522.6348 | 1995.72 | 7808.6097 | 5398.2437 | 5456.5383 | 0 | 0 | 0 | 9868.9422 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.1.1.1 | Система видеонаблюдения и контроля доступа помещений ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", пр.Кировский 40а г.Ростов-на-Дону, инв.№ 22-06786 | ПИР на модернизацию системы видеонаблюдения и контроля доступа помещений ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", пр.Кировский 40а г.Ростов-на-Дону, инв.№ 22-06786: 1. Обследование существующей системы видеонаблюдения и контроля доступа. 2. ПИР, составление проектной, сметной и рабочей документации на систему видеонаблюдения и контроля доступа помещений ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", пр.Кировский 40а г.Ростов-на-Дону. | 608.47 | 608.47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Производственное здание по адресу: ул. Мира, д.26, г. Зерноград, Ростовская область (литер А, инв. № 15-10039) | Реконструкция существующего здания площадью 697,3 кв. м., замена кровли, утепление и облицовка фасада, перепланировка, замена инженерных коммуникаций, устройство пожарной сигнализации, пристройка 3-х этажного здания площадью 1400 кв.м. | 4947.17 | 0 | 4947.17 | 4947.17 | 5004.5 | 101.2% | 71.91 | 0 | 1500 | 948.54 | 1500 | 0 | 1875.26 | 4055.96 | 5004.5 | 5004.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Здание гаража по адресу: ул. Мира, д.26, г. Зерноград, Ростовская область (литер Г1, инв. № 15-10034) | Реконструкция существующего здания площадью 176 м2, пристройка площадью 120 м2, замена исношенных конструкций и коммуникаций | 277.31 | 0 | 273.28 | 273.28 | 273.2791 | 100% | 0 | 0 | 136.64 | 144 | 136.64 | 0 | 0 | 129.2791 | 273.2791 | 273.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Ограждение территории филиала по адресу: ул. Ростовская, 132, г. Новошахтинск, Ростовская область инв. № 24-10028 | Реконструкция ограждения протяженностью 148,0 м | 59.15 | 0 | 59.15 | 59.15 | 58.29 | 98.55% | 59.15 | 0 | 0 | 58.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
2.1.2.1 | Газопровод низкого давления дворовая разводка г.Аксай, к дому (АКД) по пр.Ленина, инв. № 01-00149 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,185 км. Ст. Ø 57, 76, 108 на ПЭ Ø 90 | 669.967 | 427.8052 | 244.34 | 244.34 | 241.6531 | 98.9% | 0 | 0 | 0 | 73.6603 | 244.34 | 167.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6531 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Газопровод низкого давления на 14 км главной линии 109, 111, 113, 119 (пер. 1-й Локомотивный, 6, 8, 13, 15) г. Батайск, инв. № 3-030317 | Реконструкция надземного стального газопровода Д 57 мм на Д 100, 150 мм Протяженность - 0,15 км. | 669.967 | 427.8099 | 244.34 | 244.34 | 241.9715 | 99.03% | 0 | 0 | 0 | 73.8195 | 244.34 | 73.82 | 0 | 94.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9715 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | Газопровод низкого давления по улице Набережная, г. Белая Калитва, инв. № 4-030056 | Реконструкция Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 75 Протяженность 1,146 км. | 1295.708 | 817.8236 | 482.41 | 482.41 | 477.7017 | 99.02% | 0 | 0 | 0 | 122.6517 | 482.41 | 355.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.7017 | 0 | 0 | 0
2.1.2.4 | Реконструкция объектов: «Газопровод ст. Боковская ул. Ленина от ГРП до пер. Чкалова, 105, инв. № 08-00780» (1 этап) и «Подземный надземный газопровод низкого давления от №37 по ул. Ленина ст. Боковская Боковского района, инв. № 08-00790» (2 этап) | Реконструкция надземного стального газопровода Ø 57, 219, проложенного по опорам моста (переход через реку). Протяженность 0,23 км. | 1009.958 | 678.761 | 355.33 | 355.33 | 329.882 | 92.84% | 0 | 0 | 0 | 87.92 | 355.33 | 241.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.882 | 0 | 0 | 0
2.1.2.5 | Реконструкция объектов: «Подземный газопровод высокого давления по ул. Песчаная, 35 х. Дуленков до ГРП по ул Ленина, 37 ст. Боковская Боковского района, инв. №000014279» (1 этап) и «Газопровод среднего давления от ул. Ленина, 23 до ввода в ГРПШ по ул. Ленина, 18 ст. Боковская Боковского района инв. №000014286» (2 этап) | Реконструкция Ст. Ø 219 на ПЭ Ø 225 Протяженность 0,22 км. | 923.962 | 766.2085 | 159.94 | 159.94 | 158.11 | 98.86% | 0 | 0 | 0 | 74.09 | 159.94 | 84.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.11 | 0 | 0 | 0
2.1.2.6 | Газопровод низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Калинина, пер. Октябрьский, пер. Социалистический, инв. № 15-45693 | Реконструкция участка газопровода (0,305 км) Ст.Ø 89 на Ст. Ø 114. Общая протяженность - 4,591 км. | 1009.958 | 633.1512 | 378.67 | 378.67 | 340.04 | 89.8% | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 378.67 | 265.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.04 | 0 | 0 | 0
2.1.2.7 | Газопровод низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Криволапова, инв. № 15-47908 | Реконструкция участка газопровода (0,15 км) Ст. Ø 76 на Ст. Ø 114. Общая протяженность - 0,252 км. | 923.962 | 545.6667 | 380.48 | 380.48 | 378.61 | 99.51% | 0 | 0 | 0 | 74.07 | 380.48 | 304.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.61 | 0 | 0 | 0
2.1.2.8 | Газопровод по ул.Октябрьской от ул.Свободы до пер.Цимлянский г.Красный Сулин, инв. № 9-13283 | Реконструкция газопровода Ст. Ø 108 на ПЭ Ø160 Протяженность 0,597 км. | 923.962 | 558.8641 | 367.27 | 367.27 | 364.4 | 99.22% | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 367.27 | 290.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.4 | 0 | 0 | 0
2.1.2.9 | Газопровод по ул.Щаденко от ул.Тельмана до реки Гнилуша г.Красный Сулин, инв. № 9-13276 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,387 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø160 | 837.958 | 494.8834 | 345.24 | 345.24 | 342.26 | 99.14% | 0 | 0 | 0 | 73.51 | 345.24 | 268.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.26 | 0 | 0 | 0
2.1.2.10 | Газопровод по ул.Металлургов от ул.Коминтерна до ул.Миллицейская г.Красный Сулин, инв. № 9-13208 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,181 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 669.967 | 427.801 | 244.34 | 244.34 | 241.37 | 98.78% | 0 | 0 | 0 | 147.04 | 244.34 | 94.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.37 | 0 | 0 | 0
2.1.2.11 | Газопровод по ул.Новоселовская до АБЗ г.Красный Сулин, инв. № 9-13219 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,839 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 225 | 991.73 | 523.3401 | 471.06 | 471.06 | 467.57 | 99.26% | 0 | 0 | 0 | 181.51 | 471.06 | 286.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.57 | 0 | 0 | 0
2.1.2.12 | Газопровод по ул.Матросова от ул.Ростовская до ул.Гагарина г.Красный Сулин, инв. № 9-13278 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,224 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 669.967 | 432.6454 | 239.49 | 239.49 | 236.54 | 98.77% | 0 | 0 | 0 | 147.05 | 239.49 | 89.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.54 | 0 | 0 | 0
2.1.2.13 | Газопровод по ул.Первомайская от ул.Ворошилова до ул.Коминтерна г.Красный Сулин, инв. № 9-13223 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,389 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 495.6347 | 344.5 | 344.5 | 341.69 | 99.18% | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 344.5 | 0 | 0 | 268.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.69 | 0 | 0 | 0
2.1.2.14 | Газопровод по ул.Космонавтов от ул.Ростовская до ул.Октябрьская г.Красный Сулин, инв. № 9-13277 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,406 км. Ст. Ø108 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 495.7799 | 344.36 | 344.36 | 342.45 | 99.45% | 0 | 0 | 0 | 148.08 | 344.36 | 0 | 0 | 194.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.45 | 0 | 0 | 0
2.1.2.15 | Газопровод по ул.Тельмана от ул.Горького до ул.Щаденко г.Красный Сулин, инв. № 9-13214 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,084 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 669.967 | 430.0044 | 242.14 | 242.14 | 239.26 | 98.81% | 0 | 0 | 0 | 147.13 | 242.14 | 0 | 0 | 92.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.26 | 0 | 0 | 0
2.1.2.16 | Газопровод по ул.Галатова от ул.Свободы до ул.Матросова г. Красный Сулин, инв. № 9-13280 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,85 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 180 | 956.73 | 541.5556 | 416.53 | 416.53 | 414.82 | 99.59% | 0 | 0 | 0 | 73.73 | 416.53 | 0 | 0 | 341.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.82 | 0 | 0 | 0
2.1.2.17 | Газопровод по ул.Глинки от пер.Братский до ул.Павлова г. Красный Сулин, инв. № 9-13220 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,593 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 923.962 | 551.9046 | 380.48 | 380.48 | 304.15 | 79.94% | 0 | 0 | 0 | 147.35 | 380.48 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.15 | 0 | 0 | 0
2.1.2.18 | Газопровод по ул.Карбышева от ул.Свободы до ул.Матросова г.Красный Сулин, инв. № 9-13281 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,804 км. Ст Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 981.73 | 539.601 | 442.13 | 442.13 | 438.8 | 99.25% | 0 | 0 | 0 | 171.68 | 442.13 | 0 | 0 | 267.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.8 | 0 | 0 | 0
2.1.2.19 | Межпоселковый газопровод высокого давления х. Ст-Петровский, х.Парамонов, инв. № 21-01072 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,50 км. Реконструкция Ст. Ø 159 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 486.0805 | 354.05 | 354.05 | 351.43 | 99.26% | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 354.05 | 0 | 0 | 321.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.43 | 0 | 0 | 0
2.1.2.20 | Межпоселковый газопровод высокого давления х. Великанов, ст. Чертковская (к колхозу "Атоммашевец"), инв. № 21-01074 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,5 км. Реконструкция Ст. Ø 159 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 486.0805 | 354.05 | 354.05 | 351.23 | 99.2% | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 354.05 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.23 | 0 | 0 | 0
2.1.2.21 | Газопровод среднего и низкого давления по ул.Центральная в х.Волошино, инв. № 23-00154 | Реконструкция надземного газопровода, проложенного по ограждению моста, на подземный газопровод методом наклонного бурения. Протяженность 0,16 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 669.967 | 438.1167 | 234.02 | 234.02 | 231.34 | 98.85% | 0 | 0 | 0 | 77.14 | 234.02 | 0 | 0 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.34 | 0 | 0 | 0
2.1.2.22 | Газопровод низкого давления по ул. Калинина в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00054 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,286 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 486.0805 | 354.05 | 354.05 | 351.43 | 99.26% | 0 | 0 | 0 | 73.69 | 354.05 | 0 | 0 | 277.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.43 | 0 | 0 | 0
2.1.2.23 | Газопровод низкого давления по ул. Ворошилова - ул. Садовая в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00059 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,385 км. Ст. Ø 76, 89 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 486.0805 | 354.05 | 354.05 | 351.06 | 99.16% | 0 | 0 | 0 | 147.01 | 354.05 | 0 | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.06 | 0 | 0 | 0
2.1.2.24 | Газопровод низкого давления по ул. Советская в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00026 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,902 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 1023.767 | 515.6883 | 511 | 511 | 508.45 | 99.5% | 0 | 0 | 0 | 197.45 | 511 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.45 | 0 | 0 | 0
2.1.2.25 | Газопровод низкого давления ул. Большевистская, сл. Родионово-Несветайская, инв. № 000014247 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,231 км. Ст. Ø 76 на ПЭ Ø 160 | 837.958 | 486.0805 | 354.05 | 354.05 | 351.43 | 99.26% | 0 | 0 | 0 | 147.38 | 354.05 | 0 | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.43 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | ГРП, в т.ч.:
2.1.3.1 | ГРП №7 х. Ленина КСП Родина, инв. № 01-00450 (газовое оборудование), 01-00477 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 668.1449 | 518.14 | 150 | 150 | 147.15 | 98.1% | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | ГРП №17 г.Аксай, ул.Толстого 13а, инв. № 01-00443 (газовое оборудование), 01-00469 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 668.1449 | 518.1449 | 150 | 150 | 147.144 | 98.1% | 0 | 0 | 0 | 73.58 | 150 | 0 | 0 | 73.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.144 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | ГРП №16 г.Аксай, ул.Шевченко, 32а, инв. № 01-00442 (газовое оборудование), 01-00468 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 668.1446 | 518.1446 | 150 | 150 | 147.15 | 98.1% | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | ГРП №6 г.Батайск, ул.Ленина - ул. Матросова, инв. № 3-040412 | Техническое перевооружение ГРП с РДУК-2-100 на ГРПШ-16-2НУ1 | 668.14 | 518.14 | 150 | 150 | 146.97 | 97.98% | 0 | 0 | 0 | 73.49 | 150 | 0 | 0 | 73.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.97 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | ГРП №8 г.Батайск, ул.Гайдара, инв. № 3-040279 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80Н на ГРПШ-15-2НУ1 | 668.14 | 518.14 | 150 | 150 | 147.16 | 98.11% | 0 | 0 | 0 | 73.58 | 150 | 0 | 0 | 73.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.16 | 0 | 0 | 0
2.1.3.6 | ГРП №5 г. Батайск, ул. Куйбышева гор. Парк им. Ленина, инв. № 3-010001 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80Н на ГРПШ-16-2НУ1 | 668.14 | 518.14 | 150 | 150 | 147.15 | 98.1% | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 0 | 0 | 0
2.1.3.7 | ГРП № 18/1 г. Батайск, ул. Булгакова, инв. № 3-010023 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-2-100 на ГРПШ-13-2НУ1 | 668.14 | 518.14 | 150 | 150 | 147.14 | 98.09% | 0 | 0 | 0 | 73.58 | 150 | 0 | 0 | 73.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.14 | 0 | 0 | 0
2.1.3.8 | ГРП № 1 г. Белая Калитва, ул. Калинина, инв. № 4-010012 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80 Н на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 668.14 | 518.14 | 150 | 150 | 147.15 | 98.1% | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 0 | 0 | 0
2.1.3.9 | ГРП № 2 г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, инв. № 4-010014 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 668.1369 | 591.7169 | 76.42 | 76.42 | 73.57 | 96.27% | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 76.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 0 | 0 | 0
2.1.3.10 | ГРП № 3 г. Белая Калитва ул.Геологическая, инв. № 4-010013 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 668.1369 | 591.7169 | 76.42 | 76.42 | 73.57 | 96.27% | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 76.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 0 | 0 | 0
2.1.3.11 | ГРП № 4 г. Белая Калитва, ул. 2я Линия, инв. № 4-010021 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 668.1369 | 591.7169 | 76.42 | 76.42 | 73.57 | 96.27% | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 76.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 0 | 0 | 0
2.1.3.12 | ГРП № 5 г. Белая Калитва ул.Заводская, инв. № 4-010015 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 668.1369 | 591.7169 | 76.42 | 76.42 | 73.57 | 96.27% | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 76.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.57 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Линейная часть, в т.ч.:
2.1.4.1 | Устройство ограничения расхода газа на газопроводе высокого давления с. Чалтырь – х. Красный Крым, Мясниковского района Ростовской области, инв. № 22-00920 | Установка устройства ограничения расхода газа | 60.23 | 0 | 60.23 | 60.23 | 60.2346 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 60.2346 | 60.2346 | 60.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Устройство ограничения расхода газа на газопроводе высокого давления с. Чалтырь – ГГРП ул. Луговая, Мясниковского района Ростовской области, инв. № 22-00478 | Установка устройства ограничения расхода газа | 60.23 | 0 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 60.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  | 4816.26 | 0 | 4816.26 | 4816.26 | 4746.24 | 98.55% | 0 | 0 | 1464.93 | 1443.63 | 2735.27 | 2695.51 | 616.06 | 607.1 | 4746.24 | 4746.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.2.1.1 | Газопровод низкого давления с .Кагальник ул. Российская Ростовская область Азовский район, инвентарный № 1548 ( закольцовка газопроводов от ул. Российской по ул. Садовой) | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления, общей протяженностью 1,58 км: Ду-160 мм-0,23 км, Ду -110мм -0,68 км, Ду-90 мм- 0,670 км.тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб, установка ГРПШ -02-2У1, Существующий газопровод низкого давления протяженность 0,8 км ДУ -114 мм тип прокладки подземный стальной ВУС | 1613.53 | 0 | 1613.53 | 1613.53 | 1590.08 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.53 | 1590.08 | 0 | 0 | 1590.08 | 1590.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Газопровод среднего давления Ростовская область Азовский район п. Суходольск, газопровод от ГГРП до ГРП поселка (закольцовка газопровода от ГРПШ № 1 по ул. Центральной, по ул. Спортивной до ул. Ростовской), инвентарный номер 4286 | Закольцовка газопроводов среднего давления, общей протяженностью 0,780 км: Ду -110мм . установка ГРПШ -13-2НУ1 Существующий газопровод среднего давления протяженность 1,1 9 км ДУ -89 мм тип прокладки подземный, стальной ВУС | 1121.74 | 0 | 1121.74 | 1121.74 | 1105.43 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.74 | 1105.43 | 0 | 0 | 1105.43 | 1105.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Газопровод низкого давления г.Азов по ул.8-ая Линия от ж.д 2А ул.Нагорной до ж.д. №170 по ул.Береговой, по пер.Маяковского от ул.Нагорной до ул.Оборонной. Инвентарный номер 1085 | Закольцовка газопровдов низкого давления общейпротяженностью 0,250 км, тип прокладки подземный, из полиэтиленовых труб Ду-160 мм -0,160 км, ДУ 110 мм -0,09 км Существующий газопровод протяженность -1,302 км. тип прокладуи подземный из тальных труб ВУС ДУ -168 мм | 634.15 | 0 | 634.15 | 634.15 | 624.93 | 98.55% | 0 | 0 | 634.15 | 624.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.93 | 624.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Газопровод среднего и низкого давления г. Азов. Ростовская область, от пер. Урицкого, по ул. Луначарского до ул. Ломоносова, инвентарный № 919 | закольцовка газопроводов среднего и низкого давления Ду -63 мм L-0,165 км, Ду-160 мм L-0,015 км; общей протяженностью 0,180 км, ГРПШ -13-2НУ1 | 684.21 | 0 | 684.21 | 684.21 | 674.26 | 98.55% | 0 | 0 | 684.21 | 674.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.26 | 674.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.2.1.5 | с. Самарское, Азовский район, Ростовской области газопровод по пер. Промышленному от ул. Пролетарской до ул. Веселой (закольцовка газопровода низкого давления от ул. К. Маркса по пер. Промышленному до ГРП № 6 по ул. Пролетарской)» инвентарный № 3000 | закольцовка газопроводов никого давления, общей протяженность. 0,360 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Ду 110 мм. Существующий газопровод протяженностью 0,927 км, ти прокладки подземный из стальных труб Ду-76 мм | 616.06 | 0 | 616.06 | 616.06 | 607.1 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.06 | 607.1 | 607.1 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | ГРП, в т.ч.:
2.2.2.1 | ГРПШ № 9 Ростовская область Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый гай Инвентарный номер №4588 | Замена ГСГО- 2 на новый тип ГРПШ | 146.57 | 0 | 146.57 | 146.57 | 144.44 | 98.55% | 0 | 0 | 146.57 | 144.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.44 | 144.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  | 3484.42 | 378.84 | 60.23 | 60.23 | 63.3069 | 105.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 63.3069 | 63.3069 | 63.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.3.1.1 | Здания гаражных боксов и бытовых помещений производственной базы, ул.Степная, 57, г.Волгодонск инв.№10002а | Реконструкция здания производственной базы. Существующее здания 751,3 м2 кв.м., строительство 2 этажа 203,1 кв.м. | 3424.19 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.3.2. | Линейная часть, в т.ч.:
2.3.2.1 | Устройство ограничения расхода газа на газопроводе высокого давления в г. Волгодонске: ул. Портовая, 1 (инв. 00-251) | Установка устройства ограничения расхода газа на газопроводе высокого давления в г. Волгодонске: ул. Портовая, 1 | 60.23 | 0 | 60.23 | 60.23 | 63.3069 | 105.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 63.3069 | 63.3069 | 63.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  | 1867.14 | 0 | 1864.92 | 1864.92 | 1867.098 | 100.1% | 0 | 0 | 152.52 | 152.52 | 1141.6 | 1135.506 | 570.8 | 579.072 | 1867.098 | 1867.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | ГРП, в т.ч.:
2.4.1.1 | ГРП №54 ул. Ефремова, 204а, г. Новочеркасск, инв. №10056 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 0 | 0 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | ГРП№3 пр. Платовский, 77, г. Новочеркасск, инв. №20027 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 0 | 0 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.3 | ГРП №4 ул. Народная, 59/ул. Ларина, г. Новочеркасск, инв. №10077 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 0 | 0 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.4 | ГРП №7 ул. Макаренко, 12 б, г. Новочеркасск, инв. №10030 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 0 | 0 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.5 | ГРП №8 ул. Харьковское шоссе, 2 а, г. Новочеркасск, инв. №20008 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 0 | 0 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.6 | ГРП №9 ул. Свободы, 7 а, г. Новочеркасск, инв. №10032 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 0 | 0 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.7 | ГРП №10 ул. Гвардейская, 21 б, г. Новочеркасск, инв. №10033 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 0 | 0 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.8 | ГРП №11 пер. Заводской, 11 а, г. Новочеркасск, инв. №10070 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 0 | 0 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.9 | ГРП №12 ул. Макаренко, 78 г, г. Новочеркасск, инв. 10045 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 70.31 | 0 | 1.037 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.10 | ГРП №14 ул. Крылова, 10 а, г. Новочеркасск, инв. №20012 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 70.31 | 0 | 1.037 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.11 | ГРП №15ул. Калинина, 69 а, г. Новочеркасск, №10036 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 70.31 | 0 | 1.037 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.12 | ГРП №16 пер. Магнитный, 12 б, г. Новочеркасск, инв. №10037 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 70.31 | 0 | 1.037 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.13 | ГРП №17 ул. Клещева, 3 б, г. Новочеркасск, инв. №10050 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 70.31 | 0 | 1.037 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.14 | ГРП №18, ул. Бердичевского 15а, г. Новочеркасск, инв.№10020 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 70.31 | 0 | 1.037 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.15 | ГРП №19 ул. Просвещения ОАО «Донпроектэлектро», инв. №20068 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 70.31 | 0 | 1.037 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.16 | ГРП №20 ул. Комарова, 1, г. Новочеркасск, инв. №10038 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 70.31 | 0 | 1.037 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.17 | ГРП №24 ул. Красноармейская, 32 а, г. Новочеркасск, инв. №10047 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.18 | ГРП №27 ул. Степная, 71, г. Новочеркасск, инв. №20029 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.19 | ГРП №38 ул.Украинская, 8, г. Новочеркасск, инв. №10067 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.20 | ГРП №47 ул. Визирова, 4 а, г. Новочеркасск, инв. №10051 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.21 | ГРП №48 ул. Новая, 29/пер. Шоссейный, 1, г. Новочеркасск, инв. №10074 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.22 | ГРП №49,г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 97, инв.№10068 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.23 | ГРП №50 ул. 40 лет Победы ст. Кривянская, инв. №10079 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.24 | ГРП №51 ул. Залесская, 2, г. Новочеркасск, №10069 | Устройство системы телеметрии ГРП | 71.35 | 0 | 71.35 | 71.35 | 71.347 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 71.347 | 71.347 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | СКЗ, в т.ч.:
2.4.3.1 | СКЗ, ул.Тургенева, 53, г. Новочеркасск, инв.№ 100006474 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 25.79 | 0 | 25.42 | 25.42 | 25.795 | 101.5% | 0 | 0 | 25.42 | 25.42 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 25.795 | 25.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.2 | СКЗ, ул. Дачная, 1, г. Новочеркасск, инв.№ 100006361 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 25.79 | 0 | 25.42 | 25.42 | 25.795 | 101.5% | 0 | 0 | 25.42 | 25.42 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 25.795 | 25.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.3 | СКЗ, ул.Искра, 9, г. Новочеркасск, инв.№ 100005529 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 25.79 | 0 | 25.42 | 25.42 | 25.795 | 101.5% | 0 | 0 | 25.42 | 25.42 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 25.795 | 25.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.4 | СКЗ, ул.Гвардейская, г. Новочеркасск, 1, инв.№ 12660100 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 25.79 | 0 | 25.42 | 25.42 | 25.795 | 101.5% | 0 | 0 | 25.42 | 25.42 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 25.795 | 25.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.5 | СКЗ, ст.Заплавская, ГРП, ул. Луговая,2 инв. №100006448 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 25.79 | 0 | 25.42 | 25.42 | 25.795 | 101.5% | 0 | 0 | 25.42 | 25.42 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 25.795 | 25.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.6 | СКЗ, ул.Энгельса/пер.Воспитательный г. Новочеркасск, инв. №12880100 | Устройство системы телеметрии СКЗ | 25.79 | 0 | 25.42 | 25.42 | 25.795 | 101.5% | 0 | 0 | 25.42 | 25.42 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 25.795 | 25.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" |  | 13082.0253 | 8206.7103 | 4756.373 | 4756.373 | 4882.4733 | 102.7% | 702.6689 | 702.6689 | 3741.7119 | 3741.7098 | 311.9922 | 403.3166 | 0 | 34.778 | 1843.5823 | 4130.1603 | 752.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.5.1.1 | Система кондиционирования в каб.№321 (зал совещаний) адм. здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. 102613) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему кассетного типа | 34.6489 | 0 | 34.6489 | 34.6489 | 34.6489 | 100% | 34.6489 | 34.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2 | Система кондиционирования в помещении АДС здания РММ АО "Ростовгоргаз" по адресу: ул.Малиновского, 14 г.Ростов-на-Дону (инв.102729) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему кассетного типа | 34.6489 | 0 | 34.6489 | 34.6489 | 34.6489 | 100% | 34.6489 | 34.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.3 | Насосная станция в административном здании №2 АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв.103456) | Техническое перевооружение насосной станции GRUNDFOS | 67.26 | 0 | 67.26 | 67.26 | 67.2579 | 100% | 0 | 0 | 67.26 | 67.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Линейная часть, в т.ч.:
2.5.2.1 | Подземный газопровод - ввод низкого давления к жилому дому по адресу: ул. 1-я Баррикадная, 15/43 ул.Ставского г.Ростов-на-Дону (инв. № 11633) | Техническое перевооружение подземного стального газопровода - ввода низкого давления диаметром 108мм протяженностью 100,45 м. на полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110мм с установкой ИФС на выходе из земли. | 189.9089 | 0 | 189.9089 | 189.9089 | 189.9089 | 100% | 0 | 0 | 189.9089 | 189.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2 | Подземный газопровод среднего давления по адресу: ул.Троллейбусная от №2 до №10 г.Ростов-на-Дону (инв. № 1540) | Техническое перевооружение подземного стального газопровода среднего давления, диаметром 219мм протяженностью 340 м. на подземный стальной газопровод диаметром 219 м протяженностью 390 м. | 963.5181 | 0 | 963.5181 | 963.5181 | 963.5181 | 100% | 0 | 0 | 963.5181 | 963.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.5181 | 963.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.3 | Подземный газопровод среднего давления по адресу: ул.Мясникова от ул.Нижненольной до ул. 25-я линия г.Ростов-на-Дону (инв. № 1788) | Техническое перевооружение подземного газопровода среднего давления диаметром 325мм с установкой секционирующего КШ диаметром 325мм | 130.5543 | 0 | 130.5543 | 130.5543 | 130.5543 | 100% | 0 | 0 | 130.5543 | 130.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.5 | Газопровод по адресу: пер.Крымский, 26 г.Ростов-на-Дону (инв. 213 ) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 20м и ШП-3 с регулятором давления РД-50.Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-114мм от ШПРГ №62 по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" с регулятором давления РДГ-150. | 199.2215 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 199.2215 | 100% | 0 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.6 | Газопровод по адресу: ул.Горсоветская, 25/2 г.Ростов-на-Дону (инв.348) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 25м и ШП-3 с регулятором давления РД-50. Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-114мм от ШПРГ №62 по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" с регулятором давления РДГ-150. | 197.1323 | 0 | 197.1323 | 197.1323 | 197.1323 | 100% | 0 | 0 | 197.1323 | 197.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.7 | Газопровод по адресу: ул.Горсоветская, 4 г.Ростов-на-Дону (инв.347) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 20м и ШП-3 с регулятором давления РД-50. Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-114мм от ШПРГ №62 по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" с регулятором давления РДГ-150. | 199.2215 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 199.2215 | 100% | 0 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.8 | Газопровод по адресу: ул.Пулковская, 18 г.Ростов-на-Дону (инв. 242) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 20м и ШП-2 с регулятором давления РД-50. Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-89мм от ШПРГ №62 по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" с регулятором давления РДГ-150. | 199.4541 | 16 | 183.4541 | 183.4541 | 183.4541 | 100% | 0 | 0 | 183.4541 | 183.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.9 | Газопровод по адресу: пер.Поворотный, 7 г.Ростов-на-Дону (инв.150) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 20м и ШРП с регулятором давления РД-32. Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-114мм от ШПРГ №62 по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" с регулятором давления РДГ-150. | 199.2215 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 199.2215 | 100% | 0 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.10 | Газопровод по адресу: ул.Мечникова, 23 г.Ростов-на-Дону (инв.188) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 18м и ШП-3 с регулятором давления РД-32. Переврезка потребителей в распределительный газопровод низкого давления D-114мм | 199.2215 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 199.2215 | 100% | 0 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.11 | Газопровод по адресу: ул.Кропоткина, 10 г.Ростов-на-Дону (инв.267) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 22м и ШП-2 с регулятором давления РД-50. Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-89мм к ШГРП №546 по адресу: ул.Гаккеля, 3. | 489.9532 | 0 | 489.9532 | 489.9532 | 489.9532 | 100% | 0 | 0 | 489.9532 | 489.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3. | ГРП, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.1 | ГРП по адресу: ул.Облиевская, 49 г.Ростов-на-Дону (инв. 221) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 1-100-70 на РДГ-150Н | 321.8428 | 0 | 321.8428 | 321.8428 | 321.8428 | 100% | 0 | 0 | 321.8428 | 321.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.2 | ШГРП по адресу: ул.Гаккеля, 3 г.Ростов-на-Дону (инв.101960) | Техническое перевооружение ШГРП №546 с регулятором давления РД-50 на ШГРП с регулятором давления РД-80 | 134.2498 | 0 | 134.2498 | 134.2498 | 134.2498 | 100% | 0 | 0 | 134.2498 | 134.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2498 | 0
2.5.3.3 | ШГРП по адресу: ул.Мечникова, 35 г.Ростов-на-Дону (инв.189) | Техническое перевооружение ШГРП с регулятором давления РД-32 на ШГРП с регулятором давления РДНК-400 | 199.2215 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 199.2215 | 100% | 0 | 0 | 199.2215 | 199.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4. | ЭХЗ, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.1 | Станция ЭХЗ УКЗT-3 катодная по адресу: ул.Вагулевского г.Ростов-на-Дону (инв. 102026) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 22.577 | 0 | 22.577 | 22.577 | 22.577 | 100% | 0 | 0 | 22.577 | 22.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.577 | 22.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.2 | Станция ЭХЗ УКЗT-3 катодная по адресу: ул.Литвинова - ул.1-я Володарская г.Ростов-на-Дону (инв. 646) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 22.577 | 0 | 22.577 | 22.577 | 22.577 | 100% | 0 | 0 | 22.577 | 22.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.577 | 22.577 | 0
2.5.4.3 | Станция ЭХЗ УКЗT-1,2 катодная по адресу: Ростовский №3 г.Ростов-на-Дону (инв. 102026) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 22.577 | 0 | 22.577 | 22.577 | 22.577 | 100% | 0 | 0 | 22.577 | 22.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.577 | 22.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5. | Объекты незавершенного строительства: | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5.1 | Газопровод низкого давления по адресу: ул.Зоологическая г.Ростов-на-Дону (инв. 7035) | Вынос газопровода низкого давления диаметром 108мм | 188.348 | 188.348 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5.2 | Подземный газопровода среднего давдения по адресу: ул.Выездная, 6 г.Ростов-на-Дону (инв.2601) | Вынос газопровода среднего давления диаметром 400мм | 282.1906 | 282.1906 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5.3 | Газопровод высокого давления проложенный от ГРС-Ростов 3 (линия Город и линия Темерник) (инв. №9294) | Закольцовка газопровода высокого давления диаметром 500мм с установкой отключающего устройства | 182.4927 | 182.4927 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5.4 | Газопровод высокого давления в левобережной зоне г.Ростов-на-Дону инв. 104157 | Реконструкция, вынос подземного стального газопровода высокого давления диаметром 500мм протяженностью 783м, стального газопровода среднего давления диаметром 500мм протяженностью 1771м.. Инженерная подготовка участка строиительства футбольного стадиона в левобережной зоне. | 7311.34 | 7311.34 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5.5 | Газопровод среднего давления по ул.Омская, г.Ростов-на-Дону инв. 2635 | Реконструкция, вынос подземного газопровода среднего давления диаметром 150мм с заменой диаметра на 200мм из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 131.413 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5.6 | Газопровод низкого давления по ул.Студенческая, 8 г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода низкого давления диаметром 108мм от границы участка застройки за счет компенсации затрат Заказчиком | 94.926 | 94.926 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана): | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6.1. | Электроснабжение здания АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. 4) | Реконструкция электроснабжения с прокладкой КЛ-0,4 кВт от ТП до ВРУ щитовой здания АО "Ростовгоргаз" | 35.41 | 0 | 35.41 | 35.41 | 33.8983 | 95.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 33.8983 | 0 | 0 | 0 | 33.8983 | 0
2.5.6.2. | Тепловая сеть административного здания Литер «О» АО «Ростовгоргаз» по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. 3) | Реконструкция тепловой сети административного здания Литер «О» АО «Ростовгоргаз» | 25.74 | 0 | 25.74 | 25.74 | 34.778 | 135.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 0 | 0 | 34.778 | 0 | 34.778 | 0
2.5.7. | Линейная часть, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7.1. | Подземный газопровод среднего давления по адресу: пер.Халтуринский, 2-4 г.Ростов-на-Дону (инв. 10022) | Техническое перевооружение подземного газопровода среднего давления | 120.8422 | 0 | 120.8422 | 120.8422 | 120.4763 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8422 | 120.4763 | 0 | 0 | 0 | 120.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8. | ЭХЗ, в т.ч.: | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.1 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Шаумяна-Доломановский, г.Ростов-на-Дону (инв. 1019) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.2 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Станиславского-Халтуринский, г.Ростов-на-Дону (инв. 581) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.3 | Станция ЭХЗ ПД-3А дренажная по адресу: ул.Мичуринская-ТП-6, г.Ростов-на-Дону (инв. 543) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.4 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Мичуринская-Толмачева, г.Ростов-на-Дону (инв. 543) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.5 | Станция ЭХЗ СКЗ-АКХ дренажная по адресу: ул.Сладкова, 51, г.Ростов-на-Дону (инв. 597) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2.5.8.6 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: пер.Университетский-ул.Петровская, г.Ростов-на-Дону (инв. 627) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2.5.8.7 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Журавлева-Станиславского, г.Ростов-на-Дону (инв. 1008) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2.5.8.8 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Текучева-Крепостной, г.Ростов-на-Дону (инв. 869) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.9 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.30-линия-ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону (инв. 1017) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.10 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Ереванская-ул.32-линия линия, г.Ростов-на-Дону (инв. 1050) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.11 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Ереванская-ул.34-линия линия, г.Ростов-на-Дону (инв. 540) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.12 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.26-я линия -ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону (инв. 699) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.13 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Соколова-ул.Станиславского, г.Ростов-на-Дону (инв. 714) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.14 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.38-я линия -ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону (инв. 726) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2.5.8.15 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.Журавлева-ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону (инв. 676) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.16 | Станция ЭХЗ ПАСК-3 дренажная по адресу: ул.Каяни-ул.Ченцова, г.Ростов-на-Дону (инв. 565) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.17 | Станция ЭХЗ ПДУ-3 дренажная по адресу: ул.12-я линия-ул.Ченцова, г.Ростов-на-Дону (инв. 657) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.18 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.27-я линия-ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону (инв. 536) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.19 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.35-я линия, 17, г.Ростов-на-Дону (инв. 101980) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.20 | Станция ЭХЗ ПСК-5 дренажная по адресу: пер.Крепостной-пер.Филимоновский, г.Ростов-на-Дону (инв. 101988) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.21 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: ЛевберДОНа Голубая Волна, ул.Левобережная, 17, г.Ростов-на-Дону (инв. 102646) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.22 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: п.Камышеваха (у кот.), ул.Норильская, 7, г.Ростов-на-Дону (инв. 102022) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.23 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: Мечникова, 43 НИИ акушерства и педиатрии (кисл.), г.Ростов-на-Дону (инв. 102008) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.24 | Станция ЭХЗ УКЗТ-1,2 катодная по адресу: ул.Тимошенко, 20, г.Ростов-на-Дону (инв. 2371) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.25 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: ул.Греческого г.Волос-Журавлева, г.Ростов-на-Дону (инв. 524) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8.26 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: пер.Братский-ул.Согласия, г.Ростов-на-Дону (инв. 102027) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ, замена на другой тип | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9. | Выносы газопроводов по договорам на компенсацию затрат сторонним Инвестором (источник "Компенсация затрат по Положению от 30.05.2013 № 403 "О компенсации расходов, вызванных переносом части объекта сети газораспределения"), в т.ч. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9.1 | Газопровод высокого давления по ул.Орская НСТ "Жемчужина" уч. №9 г.Ростов-на-Дону | Вынос надземного газопровода высокого давления диаметром 159мм из зоны застройки | 130.304 | 0 | 130.304 | 130.304 | 130.304 | 100% | 130.304 | 130.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.304 | 0 | 130.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9.2 | Газопровод низкого давления по ул.Солидарности, 203 г.Ростов-на-Дону | Вынос надземного газопровода низкого давления с территории земельного участка | 52.207 | 0 | 52.207 | 52.207 | 52.207 | 100% | 52.207 | 52.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9.3 | Газопровод среднего давления по адресу: ул.Шоссейная, ул.Пойменная г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного стального газопровода среднего давления диаметром 150мм из зоны строительства АБАЗС | 299.721 | 0 | 299.721 | 299.721 | 299.721 | 100% | 299.721 | 299.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9.4 | Газопровод среднего давления по адресу: пер.Соборный г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного стального газопровода среднего давления диаметром 133мм | 151.139 | 0 | 151.139 | 151.139 | 151.139 | 100% | 151.139 | 151.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9.5 | Газопровод низкого давления по адресу: ул.Сержантова, 9/27 г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 44.966 | 0 | 0 | 0 | 44.966 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9.6 | Газопровод низкого давления по адресу: ул.Дранко, 44 г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного газопровода низкого давления диаметром 57мм из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 73.976 | 0 | 0 | 0 | 73.976 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.976 | 0 | 0 | 73.976 | 0 | 73.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  | 2759.451 | 0 | 2758.8403 | 2758.8403 | 2739.4723 | 99.3% | 0 | 0 | 740.0519 | 740.052 | 1320.7484 | 1301.3803 | 698.04 | 698.04 | 1806.5203 | 2739.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.6.1.1. | Газопровод среднего давления пер.Красногвардейский - ул.Прохладная( Установка КШ Ф200 подземной установки с ликвидацией ГК№236) инв. №30002 | Техническое перевооружение системы газораспределения с утановкой отключающего устройства | 42.3354 | 0 | 41.7247 | 41.7247 | 41.7247 | 100% | 0 | 0 | 41.7247 | 41.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | ГРП, в т.ч.:
2.6.2.1 | ГРП №27 г.Таганрог, ул.Л.Чайкиной - ул.Бакинская инв. №490523 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования установка регулятора РДП-200 вместо РДУК-200 и второго регулятора РДГ-150, 2 линии редуцирования | 60.0148 | 0 | 60.0148 | 60.0148 | 59.1424 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0148 | 59.1424 | 0 | 0 | 59.1424 | 59.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2 | ГРП-30 г.Таганрог, ул.Котлостроительная, 25/2 инв. №490506 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования. Установка регулятора РДГ-80 вместо РДУК-50 и второго регулятора РДГ-80, 2 линии редуцирования | 60.0148 | 0 | 60.0148 | 60.0148 | 59.1424 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0148 | 59.1424 | 0 | 0 | 59.1424 | 59.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.3 | ГРП-37 г.Таганрог пер. 10- й Новый, 115 инв. №490516 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования установка регулятора РДГ-150 вместо РДУК-100 и второго регулятора РДГ-80, 2 линии редуцирования | 60.0148 | 0 | 60.0148 | 60.0148 | 59.1424 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0148 | 59.1424 | 0 | 0 | 59.1424 | 59.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.4 | ШРП №146 г.Таганрог, ул.Б.Садовая, 65 инв. №490425 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 44.0608 | 0 | 44.0608 | 44.0608 | 43.4203 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0608 | 43.4203 | 0 | 0 | 43.4203 | 43.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.5 | ШРП №143 г.Таганрог, пос.Михайловка 70- лет Октября инв. №490426 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип Замена ГРПШ с двумя РДНК-1000 изношенный на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000 | 44.0608 | 0 | 44.0608 | 44.0608 | 43.4203 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0608 | 43.4203 | 0 | 0 | 43.4203 | 43.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.6 | ШРП №129 г.Таганрог, ул.Дачная , ул.Литейная между 12-м и 13-м Новым. Инв. №490504 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип ( ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 44.0608 | 0 | 44.0608 | 44.0608 | 43.4203 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0608 | 43.4203 | 0 | 0 | 43.4203 | 43.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.7 | ШРП№ 145 г.Таганрог, ул.Ленина, 66 инв. №490435 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 44.0608 | 0 | 44.0608 | 44.0608 | 43.4203 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0608 | 43.4203 | 0 | 0 | 43.4203 | 43.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.8 | ГРП Куйбышевский р-н с. Новиковка инв. №5004087 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования установка 2-х регуляторов РДГ-80 вместо 2-х регуляторов РДБК-50), 2 линии редуцирования | 60.0148 | 0 | 60.0148 | 60.0148 | 59.1424 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0148 | 59.1424 | 0 | 0 | 59.1424 | 59.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.9 | ГРПШ с. Покровское ул. О.Кошевого - ул. Строителей инв. №490304 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 44.0608 | 0 | 44.0608 | 44.0608 | 43.4203 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0608 | 43.4203 | 0 | 0 | 43.4203 | 43.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3. | СКЗ,в т.ч. | [16 empty] | 0
2.6.3.1. | СКЗ г. Таганрог, ул.Большая Бульварная, 10, инв. №5005759 | Техперевооружение СКЗ.Замена СДЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 27.0097 | 100% | 0 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.2. | СКЗг. Таганрог , ул.Трудовых резервов у ГРП, инв. №5005769 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 27.0097 | 100% | 0 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.3. | СКЗ г. Таганрог, пер.Ружейный-ул.Ленина, инв. №411711 | Техперевооружение СКЗ.Замена СДЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 27.0097 | 100% | 0 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.4. | СКЗ г. Таганрог, ул. Ломоносова у ГРП, инв. №5004036 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 27.0097 | 100% | 0 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.5. | СКЗ г. Таганрог, ул. Ново-Панфилова - 2-я Энергетическая, инв. №400446 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 27.0097 | 100% | 0 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.6. | СКЗ с. Куйбышево Ростовской обл., ул.Восточная, инв. № 400611 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 27.0097 | 100% | 0 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.7. | СКЗ г. Таганрог, ул. Спортивная- ул.О. Кошевого, инв. №5005679 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.8. | СКЗ г. Таганрог, пер.3-й Новый- 2-й Линейный, инв. №5005670 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.9. | СКЗ г. Таганрог, ул.2-я Советская-ул.Калинина, инв. №5005672 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.10. | СКЗ г. Таганрог, ул.Котлостроительная 25/2, инв. №5005674 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.11. | СКЗ г. Таганрог, ул.Розы Люксембург- 27-й Переулок, инв. №5005676 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.12. | СКЗ г. Таганрог, пер.Украинский 1, инв. №5005678 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.13. | СКЗ г. Таганрог, пер.Слесарный-Сивашский, инв. №5005671 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.14. | СКЗ г. Таганрог, ул.Лизы Чайкиной 63, инв. №5005669 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.15. | СКЗ г.Таганрог, ул.3-я Котельная- пер.5-й Артиллерийский, инв. №5005673 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.16. | СКЗ г. Таганрог, ул.Панфилова 109/1, инв. №5005675 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.17. | СКЗ г. Таганрог, ул.Контрольный спуск, инв. №5005761 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.18. | СКЗ г. Таганрог, ул.Свердлова-11-й Переулок, инв. № 5005677 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.19. | СКЗ г. Таганрог, ул.Энергетическая 97, инв. №5005768 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.20. | СКЗ г. Таганрог, ул.Щорса 8/1, инв. №5005763 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.21. | СКЗ г. Таганрог, ул.Дзержинского 179, инв. №5005765 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.22. | СКЗ г. Таганрог, ул.Котлостроительная у ТП, инв. №5005767 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.23. | СКЗ г. Таганрог, ул.Новая-ул.Ломакина, инв. №5005760 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.24. | СКЗ г. Таганрог, ул.Б.Хмельницкого у ГРП, инв. №5005762 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.25. | СКЗ г. Таганрог, ул.Энергетическая-26-й Переулок, инв. №5005764 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.26. | СКЗ г. Таганрог, ул.Циолковского 41, инв. №5005766 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.8134 | 100% | 0 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.27. | СКЗ г. Таганрог, ул. Дзержинского 171/2, инв. №5006033 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.28. | СКЗ г.Таганрог,ул. Свердлова, 86, инв. №5006040 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.29. | СКЗ г. Таганрог, пер.3-й Артиллерийский 2, инв. №5006094 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.30. | СКЗ г. Таганрог, гаражи ДОСААФ, инв. №5006096 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.31. | СКЗ г. Таганрог, ул. Театральная-ул. Чапаева, инв. №5006100 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.32. | СКЗ г. Таганрог, ул. Шевченко-пер. Спускной, инв. №5006102 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.33. | СКЗ г. Таганрог, пер.12-й Новый-3-й Линейный, инв. №5006093 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.34. | СКЗ г. Таганрог, Безымянный проезд 17 у ГРП, инв. №5006095 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.35. | СКЗ г. Таганрог, ул. П. Тольятти-ул. Киевская, инв. №5006099 | Техперевооружение СКЗ.Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.36. | СКЗ г.Таганрог, ул. Сызранова, 24/1, инв. №5007003 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.37. | СКЗ М-Курган; ул.1-й Пятилетки М. Курганский район Ростовской обл., инв. №4006091 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.38. | СКЗ х.Ясиновский, инв. №4006131 | Техперевооружение СКЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 27.0097 | 0 | 27.0097 | 27.0097 | 26.6171 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0097 | 26.6171 | 0 | 0 | 26.6171 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.39. | СКЗ г. Таганрог, ул.Ломакина-29 школа, инв. №5006031 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.40. | СКЗ г. Таганрог, ул. Вишневая 15, инв. №5006035 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.41. | СКЗ г. Таганрог, ул. Дачная -пер.4-й Вокзальный, инв. №5006037 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.42. | СКЗ г. Таганрог, ул. Чехова, 271г, инв. №5006041 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.43. | СКЗ г. Таганрог, ул. Нижняя Линия-пер.8-й Новый, инв. №5006039 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.44. | СКЗ г. Таганрог, пер.13-й Новый-ул.1-я Линия, инв. №5006032 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.45. | СКЗ г.Таганрог, ул. Ветренная-пер. Зеленый, инв. №5006034 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.46. | СКЗ г.Таганрог, ул. Гарибальди, 36-38, инв. №006036 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.47. | СКЗ г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 17/1, инв. №5006038 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.48. | СКЗ г. Таганрог, ул.Трудовая-30-й Переулок, инв. №5006101 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.49. | СКЗ г. Таганрог, ул. Шмидта-пер. Добролюбовский, инв. №5006103 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.50. | СКЗ г.Таганрог ул.Бабушкина-пер.Новотрубный, инв. №5006098 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.51. | СКЗ г. Таганрог, ул.Энергетическая-11-й Переулок, инв. №5006104 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.52. | СКЗ г. Таганрог, ул. Комарова 8, инв. №5007004 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.53. | СКЗ г.Таганрог, ул. Кузнечная, 186/1, инв. №5007000 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.54. | СКЗ г.Таганрог, ул. Калужский проезд, 11/1, инв. №5006999 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.55. | СКЗ г.Таганрог, ул. Луговая-Садовая, инв. №5007001 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.56. | СКЗ г.Таганрог, ул. Фрунзе-пер. Спартаковский, инв. №5007005 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.57. | СКЗ г.Таганрог, пер.11-й Новый-5-й Линейный, инв. № 5006998 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.58. | СКЗ г.Таганрог, ул. Свободы, 15/1, инв. №5007002 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 26.8134 | 0 | 26.8134 | 26.8134 | 26.4152 | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8134 | 26.4152 | 0 | 0 | 26.4152 | 26.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при при корректировке плана)
2.6.4. | Линейная часть, в т.ч.:
2.6.4.1 | Газопровод кольцующий г. Таганрог, Ростовское шоссе-Шубин х. ул. Сиверса с установкой ГРПШ инв. №300767 | Техническое перевооружение сети газораспределения с прокладкой кольцующего газопровода СД ПЭ Ф90мм - 8,5м, Ф89мм - 30,0м, Ф57 - 3м. | 105.7 | 0 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 105.7 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4.2 | Газопровод кольцующий г. Таганрог, Шубин х., ул. Дальняя 1а с установкой ГРПШ инв. №300767 | Техническое перевооружение сети газораспределения с прокладкой кольцующего газопровода СД Ф57мм - 60м | 87.2 | 0 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 87.2 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4.4 | Газопровод ВД перед ГРПШ Шубин х., ул. Сиверса, 9-а инв. №300767 | Техническое перевооружение сети газораспределения. Установка УУРГ на газопроводе ВД | 61.54 | 0 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4.5 | Газопровод СД г. Таганрог, Северная пл., 3 инв. №30004 | Техническое перевооружение сети газораспределения. Установка УОРГ на газопроводе СД | 60.23 | 0 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4.6 | Газопровод СД г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1 - Поляковское шоссе инв. №30010 | Техническое перевооружение сети газораспределения. Установка УОРГ на газопроводе СД | 60.23 | 0 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4.7 | Газопровод НД к зданию АБК г. Таганрог, ул. Дзержинского, 3 (инв. 1518) | Техническое перевооружение газопотребления. Замена УУРГ на газопроводе НД | 15.94 | 0 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4.8 | Газопровод НД к б/о "Факел" х. Рожок, ул. Приморская, 4-а (инв. 2216) | Техническое перевооружение газопотребления НД. Замена УУРГ на газопроводе НД | 15.94 | 0 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5. | ГРП, в т.ч.
2.6.5.1 | ГРПШ №150, г. Таганрог, с/т"Яблочко" инв. №490532 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 43.43 | 0 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.2 | ГРПШ №151, г. Таганрог, Мариупольское шоссе инв. №490530 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 43.43 | 0 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.3 | ГРПШ №152, г. Таганрог, снт "Орешек" инв. №490536 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДБК-50 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 43.43 | 0 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.4 | ГРПШ №159, г. Таганрог, с/т "Дружба" инв. №490533 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДБК-50 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 43.43 | 0 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.5 | ГРПШ №180, г. Таганрог, пер. 5й Артиллерийский - 3 Котельная инв. №5000701 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Замена ГРПШ на другой тип (ГРПШ с двумя РДНК-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000) | 43.43 | 0 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.6 | ГРП-53 г. Таганрог, пер. 8й Новый, 70 инв. №490518 | Техперевооружение ГРП с заменой оборудования установка 2-х регуляторов РДГ-80 вместо 2-х регуляторов РДБК-50), 2 линии редуцирования | 74.11 | 0 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  | 418.51 | 126.84 | 291.67 | 291.67 | 291.67 | 100% | 291.67 | 291.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.84 | 291.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2. | ГРП, в т.ч.:
2.7.2.1 | ГРП № 22, пос. Каменоломни, пер.Северный-Шоссейный, № 4900171 | Техническое перевооружение ГРП РДУК-100 на другой тип с увеличением пропускной способности РДГ-150Н. | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.2 | ШРП № 69, г. Шахты, ул.Целинная, инв.№ 4900131 | Техническое перевооружение ШРП ГСГО с регулятором РДБК1-50/25 на другой тип с увеличением пропускной способности ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 43.67 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.3 | ШРП №119, г.Шахты, пер.Восточно-Сибирский, № 4900263 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДНК-400-2шт. на другой тип с увеличением пропускной способности ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 43.67 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.7.3.1 | Здания гаража (Литер Б, инв. № 100047), склада (лит.В, инв. № 100049) по пер.Тюменский,1а г.Шахты | Реконструкция внутренних помещений, перепланировка склада и гаража | 163.8 | 0 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 100% | 163.8 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.2 | Ограждение производственной базы АО "Шахтымежрайгаз" по пер. Тюменский, 99, г.Шахты, инв. 203002 | Реконструкция ограждения длиной 85м | 77.08 | 0 | 77.08 | 77.08 | 77.08 | 100% | 77.08 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.3 | Дорога асфальтовая производственной базы АО "Шахтымежрайгаз" по пер. Тюменский, 99, г.Шахты, инв. № 202011 | Реконструкция дороги асфальтовой площадью 972 м2 | 50.79 | 0 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 100% | 50.79 | 50.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  | 1202.69 | 493.009 | 709.684 | 709.684 | 709.689 | 100% | 618.874 | 618.874 | 28.81 | 28.815 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1202.698 | 709.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.8.1.1 | Надземный газопровод низкого давления по ул. Ленина -ул. Дзержинского п. Комсомольский Черноземельского района, инв. №Ю00680 | Реконструкция надземного стального газопровода низкого давления Д 32мм L= 0,666 км на надземный газопровод Д57мм L= 0,666км с заменой опор; Lобщ.= 0,666 км | 293.63 | 0 | 293.631 | 293.631 | 293.631 | 100% | 293.631 | 293.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.631 | 293.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1.2 | Газопровод высокого давления-подводящий к ШРП в 1 микрорайоне г.Городовиковск Городовиковского района РК, инв. №Ю00679 | Реконструкция подземного стального газопровода в/д Ду 114 L= 0,347 км на подземный полиэтиленовый газопровод в/д ПЭ100 Д110мм L= 0,347км Lобщ.= 0,347 км | 176.42 | 0 | 176.423 | 176.423 | 176.423 | 100% | 176.423 | 176.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.423 | 176.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1.3 | Внутрипоселковый подземный газопровод высокого и низкого давления в п.Яшкуль Яшкульского района инв.№ М538 | Реконструкция газопровода подземного стального высокого и низкого давления Ду 159мм L= 2,014 км на подземный полиэтиленовый Ду 160мм L= 2,014 км; Ду 219мм L= 0,148 км на подземный полиэтиленовый Ду 225мм L= 0,148 км; надземный газопровод высокого давления Д159мм L= 0,778 км на подземный полиэтиленовый Ду 160мм L= 0,778 км; Lобщ.= 2,94 км | 493.01 | 493.009 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2. | ГРП, в т.ч.:
2.8.2.1 | ГРП-4 по ул. Советская,3а, п.Татал Юстинского района инв.№91-1 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип с добавлением второй линии редуцирования, подключение к сети электроснабжения | 88.74 | 0 | 88.75 | 88.75 | 88.748 | 100% | 87.7 | 74.34 | 1.05 | 14.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.748 | 88.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2.2 | ГСГО (ШРП №7) по пер. Кирова в п. Цаган Аман Юстинского района, инв № б/н | Техническое перевооружение ГСГО (ШРП) на ГРПШ-15-2ВУ1 с 2-мя линиями редуцирования | 88.89 | 0 | 88.88 | 88.88 | 88.887 | 100% | 61.12 | 74.48 | 27.76 | 14.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.887 | 88.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.8.3.1 | Система электроснабжения административного здания ОАО "Газпром газораспределение Элиста" по ул. Ленина, 272 в г.Элиста , инв № 796 | Техническое перевооружение устаревшей системы электроснабжения на новую, соответствующую потребляемой мощности административного здания | 62 | 0 | 62 | 62 | 62 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  | И.В. Петухова

## Форма 23!!!! (hidden)
Форма №23 О выполнении плана капитального строительства и реконструкции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 1 квартал 2016 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 1 квартал 2016 года
тыс.руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Наличие ПСД на объект | Сводная сметная стоимость | Объем незавершённого строительства на 1 января планируемого года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений | [5 empty] | Мощность объектов нового строительства в планируемом году, (км) | [10 empty] | Субъект РФ
[6 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Заемные средства банков | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314) | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | Всего
[22 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | годовой план (км) | план отчетного периода | факт отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| Всего по Обществу |  |  | #REF! | 1334141.0005 | 150031.2423 | 52528.387 | 321001.9717 | 611.1% | 8303.3952 | 98669.8782 | 44224.9918 | 222332.0935 | 50070.4097 | 0 | 47432.4456 | 0 | #REF! | #REF! | 35763.7839 | 29629.4209 | 32843.6938 | 0 | 104037.2356 | 118727.8373 | 0 | 82.911 | 3.238 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 82.911
| Новое строительство всего, в т.ч. по разделам: |  |  | #REF! | 1227365.5631 | 83102.4091 | 29409.9386 | 290822.0502 | 988.9% | 40 | 89863.3455 | 29369.9386 | 200958.7047 | 27068 | 0 | 26624.4706 | 0 | #REF! | #REF! | 8722.1913 | 26522.3869 | 32812.399 | 0 | 104037.2356 | 118727.8373 | 0 | 82.911 | 3.238 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 82.911
1. | Объекты нового строительства, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 1640408.0365 | 1227365.5631 | 74931.9686 | 28466.6886 | 290173.8102 | 1019% | 40 | 89516.1255 | 28426.6886 | 200657.6847 | 23232.6 | 0 | 23232.68 | 0 | 647510.422 | 870028.9533 | 8073.9513 | 26522.3869 | 32812.399 | 0 | 104037.2356 | 118727.8373 | 0 | 81.691 | 1.868 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 0 | 81.691
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 1619354.788 | 1215756.48 | 69697.88 | 23232.6 | 283770.3842 | 100% | 0 | 88868.2494 | 23232.6 | 194902.1348 | 23232.6 | 0 | 23232.68 | 0 | 634690.1314 | 864836.7317 | 2890.2122 | 26522.3869 | 32812.399 | 0 | 104037.2356 | 117508.1503 | 0 | 78.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.981
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.1.1 | Автомобильная дорога к торгово-логистическому комплексу производственной базы Пролетарского газового участка ф-ла ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, д. № 1Д, г. Пролетарск | Устройство подъездных путей 201 м | 4 кв. 2014 | 10208.83 | 510.95 | 9697.88 | 3232.6 | 139.5241 | 100% | 0 | 2.9282 | 3232.6 | 136.5959 | 3232.6 | 0 | 3232.68 | 0 | 0 | 650.4741 | 139.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Административное здание филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область | 3 этажное здание, общей площадью 2500 м² | 3 кв. 2015 | 111639.65 | 4159.94 | 60000 | 20000 | 1743.0167 | 0% | 0 | 0 | 20000 | 1743.0167 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5902.9567 | 1743.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Учебно-методический центр ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: ул. Южная, 5, г. Батайск | 3 эт. здание, общей площадью 967 м², плата за технологическое присоединение к электросетям; вынос инженерных коммуникаций с площадки строительства; устройство фундамента. | 4 кв. 2012 | 77553.67 | 75034.49 | 0 | 0 | 1007.6715 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1007.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76042.1615 | 0 | 1007.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Линейная часть, в т.ч.: | [23 empty] | 0
1.1.2.1 | Газопровод высокого давления от с.Ремонтное до с.Киевка Ремонтненского района | общая протяженность - 54,4 км: ПЭ Ø 355- 44,54 км, ПЭ Ø160- 9,86 км, ГРПШ-13-2В-У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 301883.96 | 166318.87 | 0 | 0 | 5195.52 | 100% | 0 | 1933.422 | 0 | 3262.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171514.39 | 0 | 5195.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Распределительный газопровод по ул. Советская в х.Ясырев Волгодонского района Ростовской области | общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 63 - 1,5 км; ГРПШ 32 к/10 | 4 кв. 2014 | 2075.459 | 2029.2 | 0 | 0 | 46.259 | 100% | 0 | 9.8664 | 0 | 36.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.459 | 0 | 0 | 0 | 46.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966
1.1.2.3 | Межпоселковый газопровод от х.Войнов до х. Московский Егорлыкского района Ростовской области | общая протяженность 3,4 км: ПЭ Ø 90 - 3,4 км; ГРПШ-03БМ-01-2У1 | 4 кв. 2014 | 6957.4 | 6457.25 | 0 | 0 | 575.9583 | 100% | 0 | 574.1768 | 0 | 1.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7033.2083 | 0 | 0 | 0 | 575.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Распределительные газопроводы в х. Калинин Октябрьского района | общая протяженность - 36,7 км: ПЭ Ø 225-1,648 км, ПЭ Ø 160- 2,39 км, ПЭ Ø 110-8,34 км, ПЭ Ø 90- 2,164 км, ПЭ Ø 63 -18,351 км, ПЭ Ø 32- 3,807 км; ГРПШ -13-2ВНУ-1- 4 шт., ГРПШ -03-БМ-04М-2У-1- 3 шт. | 4 кв. 2011 | 16987.12 | 8814.45 | 0 | 0 | 6008.713 | 100% | 0 | 161.4807 | 0 | 5847.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14823.1629 | 0 | 242.6907 | 0 | 0 | 5766.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская Октябрьского района | общей протяженностью 16,120 км: Ст Ø89-0,023км, Ст Ø219- 0,051км; Ст Ø159- 0,025км; ПЭ Ø225 – 4,108км; . ПЭ Ø160-3,064 км, ПЭ Ø90-2,212км, Ст Ø325-0,023км, Ст Ø57- 0,074км, ПЭ Ø315- 0,290км, ПЭ Ø110- 1,297км, ПЭ Ø63- 4,953км | 4 кв. 2011 | 22011.74 | 11568.16 | 0 | 0 | 4962.4114 | 100% | 0 | 219.4046 | 0 | 4743.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16530.5714 | 0 | 187.5275 | 0 | 0 | 4774.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) Октябрьского района | общая протяженность - 9,454км: ПЭ Ø 225- 1,751 км, ПЭ Ø 160- 1,139 км, ПЭ Ø 110- 1,224км, ПЭ Ø 90- 0,741 км, ПЭ Ø 63- 2,774км, ПЭ Ø 32-1,825км. | 4 кв. 2014 | 20850.72 | 15050.06 | 0 | 0 | 9635.3464 | 100% | 0 | 2901.8205 | 0 | 6733.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24685.4064 | 0 | 672.2673 | 0 | 0 | 8963.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Газопровод высокого давления от с. Новый Егорлык до с. Романовка Сальского района | общая протяженность - 23,963 км: ПЭ Ø 225- 5,130 км, ПЭ Ø160- 18,833 км; ГРПШ-13-Б-У1- 2 шт | передано безвозмездно, согласно договора от 19.02.14 № 1 в 1кв. 2014 г. (акт №1 от 19.02.14) администрацией Сальского района, проект выполнен в 3 кв. 2007г. | 74975.7191 | 71316.92 | 0 | 0 | 3658.7991 | 100% | 0 | 1240.32 | 0 | 2418.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74975.7191 | 0 | 0 | 3658.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.559
1.1.2.8 | Газопровод высокого давления от х. Большевик до х. Волочаевский Орловского района | общая протяженность -36,920 км: ПЭ Ø 225- 30,808 км, Ст Ø 219- 6,112 км, ГРПШ-15-2ВУ1-С -2 шт. | 3 кв. 2014 | 248487.9377 | 225511.91 | 0 | 0 | 22976.0277 | 100% | 0 | 10982.6647 | 0 | 11993.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248487.9377 | 0 | 9932.2287 | 0 | 0 | 13043.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Распределительные газопроводы по ул. Сарматская, Коллективная, Радужная, Медовая в г. Новочеркасске | общая протяженность -4,75 км: ПЭ Ø 225- 0,200 км, ПЭ Ø160- 0,75 км, ПЭ Ø110- 0,759 км, ПЭ Ø90- 1,142 км, ПЭ Ø63- 1,899 км, ГРПШ-13-2 -НУ1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 10213.47 | 10213.47 | 0 | 0 | 1155.811 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1155.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11369.281 | 0 | 0 | 230.0667 | 0 | 0 | 925.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района | общая протяженность -2,751 км: ПЭ Ø 110-0,082 км, ПЭ Ø 90-1,128 км, ПЭ Ø 63- 1,541 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 10975.74 | 5997.7 | 0 | 0 | 6571.9332 | 100% | 0 | 5505.0329 | 0 | 1066.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12569.6332 | 0 | 0 | 361.1111 | 0 | 0 | 6210.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионо-Несветайского района | общая протяженность -5,584 км: ПЭ Ø 90- 1,641 км, ПЭ Ø63- 3,404 км, ПЭ Ø 32- 0,176 км, Ст Ø57- 0,363 км; ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 10329.66 | 4639.44 | 0 | 0 | 7940.3668 | 100% | 0 | 6715.2877 | 0 | 1225.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12579.8067 | 0 | 471.8056 | 0 | 0 | 7468.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Распределительные газопроводы в с. Романовка Сальского района | общая протяженность -23,1 км: ПЭ Ø 160- 1,169 км, ПЭ Ø110 – 1,116 км, ПЭ Ø90- 5,153км, ПЭ Ø63- 12,082 км, ПЭ Ø 32- 3,58 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт., ГРПШ -13-2Н-У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 32853.58 | 27220.78 | 0 | 0 | 16127.6553 | 100% | 0 | 480.6816 | 0 | 15646.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43348.4353 | 0 | 1010.9037 | 0 | 0 | 15116.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Газопровод среднего и низкого давления в ст. Скосырская Тацинского района | общая протяженность - 10,342 км: ПЭ Ø 140- 0,836 км, ПЭ Ø125- 0,289км, ПЭ Ø110- 0,747км, ПЭ Ø90- 2,593 км, ПЭ Ø63- 4,332 км, ПЭ Ø32- 1,545 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 0 | 14440.64 | 0 | 0 | 2682.4526 | 100% | 0 | 211.5639 | 0 | 2470.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17123.0926 | 0 | 0 | 429.0685 | 0 | 0 | 2253.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Распределительные газопроводы в х. Плотников Зимовниковского района | общая протяженность - 9,577 км: ПЭ Ø 160- 0,419 км, ПЭ Ø110- 0,616 км, ПЭ Ø90- 2,595 км, ПЭ Ø63- 4,133 км, ПЭ Ø32- 1,814 км, ГРПШ-13-2В-У1-3 шт. | 4 кв. 2012 | 21608.01 | 20079.86 | 0 | 0 | 1525.7735 | 100% | 0 | 149.7355 | 0 | 1376.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21605.6335 | 0 | 0 | 187.7837 | 0 | 0 | 1337.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района | общая протяженность - 3,918 км: ПЭ Ø 110- 0,381км, ПЭ Ø 63 -3,537 км; ГРПШ-07-2У1-1 шт. | 4 кв. 2012 | 7151.08 | 5974.7 | 0 | 0 | 2831.0323 | 100% | 0 | 455.3977 | 0 | 2375.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8805.7323 | 0 | 96.7238 | 0 | 0 | 2734.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Распределительный газопровод для газификации улиц Ленинградская и Дернова в г. Новошахтинске | общая протяженность - 1,294 км: ПЭ Ø 160- 0,06км, ПЭ Ø 125- 0,25 км, ПЭ Ø 110- 0,156 км, ПЭ Ø 90- 0,130 км, ПЭ Ø63- 0,698 км. | 4 кв. 2012 | 4508.4618 | 3695.48 | 0 | 0 | 812.9818 | 100% | 0 | 812.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508.4618 | 0 | 0 | 33.5209 | 0 | 0 | 779.4609 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294
1.1.2.17 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Карповка Багаевского района | общая протяженность - 11,224 км: ПЭ Ø 160-0,074 км, ПЭ Ø110-1,067 км, ПЭ Ø90- 4,022 км, ПЭ Ø63- 4,330 км, ПЭ Ø32-1,731км; ГРПШ-07-2У1-2 шт | 4 кв. 2012 | 18694.4431 | 16706.26 | 0 | 0 | 1988.1831 | 100% | 0 | 1988.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18694.4431 | 0 | 0 | 646.5129 | 0 | 0 | 1341.67 | 0 | 0 | 11.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.225
1.1.2.18 | Распределительные газопроводы в х. Какичев Белокалитвинского района | общая протяженность -7,491 км: ПЭ Ø 160- 0,181км, ПЭ Ø110- 0,078км, ПЭ Ø90-2,76 км, ПЭ Ø63-4,471км; ГРПШ -07-2У1-1шт | 4 кв. 2012 | 0 | 13651.96 | 0 | 0 | 1974.3365 | 100% | 0 | 1698.1592 | 0 | 276.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15626.2965 | 0 | 0 | 258.7465 | 0 | 0 | 1715.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | Внутрипоселковые газопроводы в пос. Отрадный Багаевского района | общая протяженность - 13,31 км: ПЭ Ø 160- 0,896 км, ПЭ Ø110- 2,415 км, ПЭ Ø90- 4,982 км, ПЭ Ø63- 4,493км, Ст Ø76- 0,313 км, Ст Ø57- 0,211 км; установку ГРПШ-13-2Н-У1-2 шт. | 4 кв. 2012 | 23138.9175 | 16472.49 | 0 | 0 | 9167.0709 | 100% | 0 | 221.156 | 0 | 8945.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25639.5609 | 0 | 380.7424 | 0 | 0 | 8786.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | Межпоселковый газопровод к х. Каменка Боковского района | общая протяженность - 3,905 км: ПЭ Ø63- 3,905 км; ГРПШ Максимус А1160-500-1шт. | 4 кв. 2014 | 7887.08 | 7547.32 | 0 | 0 | 1847.0854 | 100% | 0 | 933.7616 | 0 | 913.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394.4054 | 0 | 388.7338 | 0 | 0 | 1458.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | Распределительный газопровод в х. Каменка Боковского района | общая протяженность - 3,316 км: ПЭ Ø 90- 1,415 км, ПЭ Ø63 – 1,645 км, ПЭ Ø32 – 0,082 км, Ст Ø57- 0,174 км | 4 кв. 2014 | 4637.98 | 4286.79 | 0 | 0 | 1162.5782 | 100% | 0 | 613.4031 | 0 | 549.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449.3682 | 0 | 229.6241 | 0 | 0 | 932.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | Распределительные газопроводы низкого давления в х. Песковатская Лопатина (2 этап) Верхнедонского района | общая протяженность - 6,171 км: ПЭ Ø 110- 0,506 км, ПЭ Ø 90- 1,29 км, ПЭ Ø 63- 3,758 км, ПЭ Ø 32- 0,617 км. | 4 кв. 2014 | 11881.1568 | 10093.41 | 0 | 0 | 1787.7468 | 100% | 0 | 1599.8067 | 0 | 187.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11881.1568 | 0 | 0 | 224.6167 | 0 | 0 | 1563.1301 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346
1.1.2.23 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) в г. Новошахтинске | общая протяженность - 1,707 км: ПЭ Ø 110 – 0,595 км, ПЭ Ø90- 0,417 км, ПЭ Ø63- 0,276 км, ПЭ Ø32- 0,419 км | 4 кв. 2014 | 4076.86 | 3166.57 | 0 | 0 | 1998.8998 | 100% | 0 | 1789.5594 | 0 | 209.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165.4698 |  | 0 | 241.5823 | 0 | 0 | 1757.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.24 | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская (2 этап) Октябрьского района | общая протяженность - 5,83км: ПЭ Ø 110- 1,045 км, ПЭ Ø63- 3,814 км, ПЭ Ø32- 0,290 км, Ст Ø 57- 0,35 км, Cт Ø76- 0,155 км, Cт Ø32-0,176 км. | 4 кв. 2014 | 7787.48 | 6151.84 | 0 | 0 | 2989.8667 | 100% | 0 | 948.5745 | 0 | 2041.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9141.7067 | 0 | 422.2183 | 0 | 0 | 2567.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.25 | Распределительный газопровод от ШРП №18, 57 в пос.ш.№24 -26, "Русецкий" в г. Гуково | общая протяженность - 5,98 км: ПЭ Ø 160-0,286 км, ПЭ Ø110- 0,636 км, ПЭ Ø63- 4,77км, Ст Ø57 - 0,288км. | 4 кв. 2011 | 16790.37 | 12515.08 | 0 | 0 | 5982.0523 | 100% | 0 | 140.9008 | 0 | 5841.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18497.1323 | 0 | 314.733 | 0 | 0 | 5667.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.26 | Распределительный газопровод низкого давления пос. Соколово-Кундрюченский от ГРПШ №127в г. Новошахтинске | общая протяженность - 6,796 км: ПЭ Ø 225-1,200 км, ПЭ Ø160-0,824 км, ПЭ Ø110-1,176 км, ПЭ Ø90- 2,102 км, ПЭ Ø63- 1,494 км | 2 кв. 2014 | 0 | 16528.27 | 0 | 0 | 2636.8405 | 100% | 0 | 2423.1672 | 0 | 213.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19165.1105 | 0 | 0 | 341.6458 | 0 | 0 | 2295.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.27 | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района | общая протяженность - 7,487 км: ПЭ Ø160-7,487 км, ГРПШ-07-2У1- 1 шт. | передано безвозмездно, согласно договора от 13.04.15 № 2 во 2 кв. 2015 г. (акт №1 от 13.04.15) администрацией Волгодонского района, проект выполнен в 3 кв. 2013г. | 18562.21 | 12645.45 | 0 | 0 | 6852.6211 | 100% | 0 | 6341.2035 | 0 | 511.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19498.0711 | 0 | 0 | 275.6965 | 0 | 0 | 6576.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.28 | Распределительные газопроводы в х. Усть-Койсуг Азовского района Ростовской области | общая протяженность - 4,0 км: ПЭ Ø 110 - 2,117 км, ПЭ Ø 90 - 0,925 км, ПЭ Ø 32 - 0,958 км | 2 кв. 2014 | 9294.8231 | 7266.51 | 0 | 0 | 2028.3131 | 100% | 0 | 1766.4875 | 0 | 261.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9294.8231 | 0 | 43.9444 | 1984.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.29 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области | закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | 2 кв. 2014 | 14038.69 | 8038.4 | 0 | 0 | 6153.4684 | 100% | 0 | 33.9955 | 0 | 6119.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14191.8684 | 0 | 0 | 6153.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.30 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области | закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | 2 кв. 2014 | 16587.41 | 9240.51 | 0 | 0 | 7431.7806 | 100% | 0 | 41.6631 | 0 | 7390.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672.2906 | 0 | 0 | 7431.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.31 | Распределительный газопровод в х. Калинов Красносулинского района Ростовской области | общая протяженность - 3,3 км: ПЭ Ø 110 - 1,015 км, ПЭ Ø 90 - 0,882 км, ПЭ Ø 63 - 1,349 км, сталь Ø 108 - 0,016 км, сталь Ø 57 - 0,038 км | 1 кв. 2013 | 5482.36 | 3795.48 | 0 | 0 | 1660.1771 | 100% | 0 | 1647.9103 | 0 | 12.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455.6571 | 0 | 0 | 0 | 1660.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.32 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки Красносулинского района Ростовской области (1 этап) | общая протяженность - 5,0 км: ПЭ Ø 110 - 3,149 км, ПЭ Ø 90 - 1,584 км, ПЭ Ø 63 - 0,258 км; сталь Ø 159 - 0,006 км, сталь Ø 108 - 0,003 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | 1 кв. 2013 | 12778.09 | 12072.89 | 0 | 0 | 1150.5278 | 100% | 0 | 1078.7626 | 0 | 71.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13223.4178 | 0 | 0 | 43.573 | 1106.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.33 | Распределительные газопроводы в х.Базки Константиновского района Ростовской области | общая протяженность 7,0 км: ПЭ Ø 160 - 0,171 км, ПЭ Ø 110 - 0,507 км, ПЭ Ø 90 - 4,315 км, ПЭ Ø 63 - 1,833 км, сталь Ø 89 - 0,034 км, сталь Ø 57 - 0,14 км | 4 кв. 2014 | 11167.39 | 10479.97 | 0 | 0 | 94.1785 | 100% | 0 | 88.9294 | 0 | 5.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10574.1485 | 0 | 0 | 0 | 94.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.34 | Газопровод низкого давления район ул. Донецкой в г.Миллерово Миллеровский район Ростовской области | общая протяженность - 4,36 км: ПЭ Ø 160 - 1,316 км, ПЭ Ø 110 - 1,4875 км, ПЭ Ø 90 - 0,29 км, ПЭ Ø 63 - 1,2665 км | 4 кв. 2014 | 14311.31 | 12804.57 | 0 | 0 | 1354.6146 | 100% | 0 | 1300.7306 | 0 | 53.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14159.1846 | 0 | 0 | 0 | 1354.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.35 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области | общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | 3 кв. 2010 | 5821.62 | 1793.42 | 0 | 0 | 5470.4425 | 100% | 0 | 0.61974 | 0 | 5469.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7263.8625 | 0 | 0 | 5470.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.36 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске | общая протяженность 6,2 км: ПЭ Ø 355 - 2,4 км, ПЭ Ø 315 - 0,1 км, ПЭ Ø 160 - 1,6 км, ПЭ Ø 125 - 0,1 км, ПЭ Ø 90 - 0,4 км, ПЭ Ø 75 - 0,5 км, ПЭ Ø 63 - 1,1 км; ГРПШ-15-2Н-У1 | передано безвозмездно, согласно договора от 10.04.15 № 1 во 2 кв. 2015 г. (акт №1 от 10.04.15) администрацией г.Новочеркасска, проект выполнен в 4 кв. 2014г. | 23158.31 | 13500.19 | 0 | 0 | 61.6145 | 100% | 0 | 46.7508 | 0 | 14.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13561.8045 | 0 | 0 | 61.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.37 | Газопровод-ввод для подключения объекта капитального строительства: " Блочно-модульная котельная расположенного по адресу ул.Кирова, 14, г.Батайск Ростовская область" | сталь Д110 L=0,110км | 3 кв.2015 | 872.66 | 872.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.38 | ГВД к площ.УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП,Завод по производству подстилки расположенных в Октябрьском районе Рост. обл." | сталь Д325, ПЭ100 Д315, Д160, Д110 L=43,4км | 3 кв.2015 | 182229.83 | 85792.46 | 0 | 0 | 45132.2169 | 100% | 0 | 731.5554 | 0 | 44400.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130924.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45132.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.39 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой перерабке зерна для пр-ва аминокислот" расположенного по адресу ул.2-ая Заводская,3,г.Волгодонск Ростовской области. | сталь Д325, L= 7,73км | 3 кв.2015 | 57311.05 | 57271.19 | 0 | 0 | 2235.9034 | 100% | 0 | 98.4369 | 0 | 2137.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59507.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.40 | Газопровод высокого давления к объекту: "ПГВД к площ.УВ-9,УВ-10,УП-5,МПК ООО"Евродон", расположенных в Красносулинском и Октябрьском р-нах Ростовской области" | ПЭ 100 Д225, Д110 L=22,0 | 3 кв.2015 | 95867.1806 | 94435.42 | 0 | 0 | 1431.7606 | 100% | 0 | 1431.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95867.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.7606 | 0 | 21.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.782
1.1.2.41 | ПГВД к площ.УП-8, УВ-16, УВ-23 ООО "Евродон-Юг", расположенных в Октябрьском р-не Ростовской области" | ПЭ 100 Д315, Д110 L=12,0 км | 3 кв.2015 | 54242.1019 | 54117.1 | 0 | 0 | 125.0019 | 100% | 0 | 125.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54242.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0019 | 0 | 12.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.393
1.1.2.42 | Газопровод среднего давления от газопровода Ø 250 мм к х. Камышеваха до газопровода Ø 273 мм к территории ООО "Каньон" Аксайский район | закольцовка газопроводов, общая протяженность 2,5 км: ПЭ Ø 225 - 2,5 км с переподключением п. Водопадный и существующих потребителей | 3 кв.2015 | 0 | 3750.71 | 0 | 0 | 5202.9419 | 100% | 0 | 4483.2012 | 0 | 719.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8953.6519 | 0 | 0 | 0 | 5202.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.43 | Газопровод низкого давления от ШГРП в створе ул. Донской и ул. Озерной до ж.д. № 55, ул. Озерная в х. Камышеваха Аксайского района | закольцовка газопроводов, общая протяженность 1,0 км: сталь Ø 100 - 1,0 км | 3 кв.2015 | 0 | 2325.72 | 0 | 0 | 1461.1225 | 100% | 0 | 1169.5006 | 0 | 291.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786.8425 | 0 | 0 | 0 | 1461.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.44 | Газопровод высокого давления по ул. Трамвайная в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 325 - 0,3 км | 3 кв.2015 | 7707.9097 | 7552.26 | 0 | 0 | 155.6497 | 100% | 0 | 155.5331 | 0 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7707.9097 | 0 | 0 | 0 | 155.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
1.1.2.45 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 325 - 0,159 км, сталь Ø 114 - 0,041 км | 3 кв.2015 | 2213.7926 | 2180.72 | 0 | 0 | 33.0726 | 100% | 0 | 33.0047 | 0 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.7926 | 0 | 0 | 0 | 33.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
1.1.3. | ГРП, в т.ч.:
1.1.3.1 | Установка ГРПШ на межпоселковом газопроводе высокого давления к с.Шаблиевка Сальского района | Установка ГРПШ-15-2У1 с 2 регуляторами РДГ-80 | 2 кв.2015 | 1541.5552 | 1521.76 | 0 | 0 | 19.7952 | 100% | 0 | 19.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.5552 | 0 | 0 | 0 | 19.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1.1.4. | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2015г. | − | 28144.83 | 0 | 0 | 68583.2675 | 0% | 0 | 23559.97 | 0 | 45023.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40124.3979 | 56603.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68583.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 21053.2486 | 10213.0931 | 5234.0886 | 5234.0886 | 5183.7391 | 99.04% | 40 | 170.3801 | 5194.0886 | 5013.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12311.9405 | 3084.8916 | 5183.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 1.868 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 0 | 2.71
1.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
1.6.1.1. | Газопровод г. Таганрог, ул. Менделеева 125 - Николаевское шоссе 10 | Прокладка газопровода надз. д108 - 67 м.п., д89 - 455 м.п., д57 - 4 м.п.подз. ПЭд63 - 350 м.п., ВУС д159 - 4 м.п., ВУСд57 - 18 м.п. | 3 кв.2015 | 2075.4447 | 54.62 | 1945.9747 | 1945.9747 | 1849.5328 | 100% | 0 | 6.527 | 1945.9747 | 1843.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.1528 | 1849.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.2. | Газопровод с Никольское, Неклиновского района, ул.Центральная - ул. Лиманная | Прокладка газопровода подз. ПЭ 110 - 820 м.п. | 3 кв.2015 | 1649.3553 | 53.7064 | 1561.3553 | 1561.3553 | 1475.122 | 0% | 0 | 0 | 1561.3553 | 1475.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.8284 | 0 | 1475.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.3. | Газопровод г. Таганрог, ул. Чучева 44/2 - 46/2 | Прокладка газопровода подз.ПЭ 110 - 75 м.п., ВУС 108 - 3 м.п., надз. Д 108 - 3 м.п. | 3 кв.2015 | 297.4926 | 12.6321 | 252.5626 | 252.5626 | 264.2802 | 0% | 0 | 0 | 252.5626 | 264.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9123 | 0 | 264.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.4. | Газопровод с. Н. Бессергеневка ул. Транспортная, 54-56 | Прокладка кольцующего газопровода ПЭ90 - 20 м.п., д108 - 1 м.п , д57 - 8,5 м.п., д89 - 3,5м.п. | 3 кв.2015 | 131.2061 | 12.2506 | 107.2961 | 107.2961 | 98.6039 | 0% | 0 | 0 | 107.2961 | 98.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8546 | 98.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.5. | Газопровод г. Таганрог, пер.21 Мариупольский - Мариупольское шоссе 71а | Прокладка газопровода подз ВУС д57 - 32 м.п., надз д 57 - 4 м.п. | 3 кв.2015 | 215.5458 | 25.9973 | 167.0758 | 167.0758 | 183.7432 | 100% | 0 | 4.7893 | 167.0758 | 178.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7404 | 0 | 183.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.1.6. | Газопровод г. Таганрог, ул. Шаумяна - ул. Механизаторов | Прокладка газопровода подз.ПЭ160 -1100,0м.п.. | 2 кв.2015 | 3763.19 | 3604.6052 | 20 | 20 | 96.1331 | 480.7% | 20 | 65 | 0 | 31.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700.7383 | 0 | 96.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | Ростовская область
1.6.1.7. | Газопровод г. Таганрог, ул. Михайловская - ул. Победы | Прокладка газопровода подз ПЭ160 -1605,0м.п. | 2 кв.2015 | 5105.74 | 4926.3912 | 20 | 20 | 124.8343 | 624.2% | 20 | 85 | 0 | 39.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.2255 | 0 | 124.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.61 | Ростовская область
1.6.1.8. | Газопровод г.Таганрог, ул. Л.Чайкиной- пер. 17 Новый | Прокладка газопровода | 2012г | 870 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.2. | ГРП, в т.ч.:
1.6.2.1. | ГРПШ г.Таганрог, ул. Шаумяна | Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 2 кв.2015 | 699.44 | 666.8359 | 20 | 20 | 13.602 | 100% | 0 | 1.525 | 20 | 12.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.4379 | 0 | 13.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2. | ГРПШ с. Новобессергеневка, ул. Транспортная 54 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 14.28 | 284.956 | 284.956 | 265.0078 | 0% | 0 | 0 | 284.956 | 265.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2878 | 265.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | ГРПШ с. Никольское, ул. Центральная | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 29 | 284.956 | 284.956 | 264.0019 | 0% | 0 | 0 | 284.956 | 264.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0019 | 0 | 264.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.4. | ГРПШ г. Таганрог,ул. Чучева, 46/2 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 18.464 | 284.956 | 284.956 | 260.5563 | 0% | 0 | 0 | 284.956 | 260.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0203 | 0 | 260.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.5. | ГРПШ Мариупольское шоссе 71а | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 3 кв.2015 | 304.956 | 9.5148 | 284.956 | 284.956 | 282.5206 | 100% | 0 | 1.7377 | 284.956 | 280.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0354 | 0 | 282.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Строительство будущих переодов, Телеметрия, в т.ч.
1.6.3.1 | Система телеметрии на ГРП № 35 г.Таганрог, Северная площадь, инв. № 10064 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.2 | Система телеметрии на ГРП № 44 г.Таганрог, ул. Ломакина, инв. № 5003685 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.3 | Система телеметрии на ГРП № 22 г.Таганрог, пер. Парковый, 8, инв. № 10032 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.4 | Система телеметрии на ГРП № 1 г.Таганрог, ул. Греческая, 66, инв. № 10016 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.5 | Система телеметрии на ГРП № 46 г.Таганрог, ул. Чехова, 355, инв. № 420413 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1274 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.6 | Система телеметрии на ГРП № 25 г.Таганрог, ул. Дзержинского,189, инв. № 5006314 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.7 | Система телеметрии на ГРП № 21 г.Таганрог, ул. Чехова 271-б, инв. 5004937 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.8 | Система телеметрии на ГРП № 8 г.Таганрог, ул. Щаденко 19-а, инв. № 5005245 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.9 | Система телеметрии на ГРПШ № 101 г.Таганрог, ул. Поселковая - пер. 10-й Новый, инв. № 5004593 | Устройство системы телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.10 | Система телеметрии на ГРПШ № 58 г.Таганрог, ул. Бабушкина 43, инв. № 5003979 | Устройство системы телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 3 кв.2015 | 430.89 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | Строительство газопроводов будущих периодов, Линейная часть, в т.ч.:
1.6.4.1 | Газопровод пер 14 артиллерийский - ул. Московская | Прокладка газопровода ПЭ63 - 27 м.п., ВУС57-4,0 м.п.,д57-3,0м.п. | 2 кв.2015 | 175.1 | 24.3926 | 0 | 0 | 5.801 | 100% | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1936 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4.2 | Газопровод с. Самбек, Неклиновского рацона, ул.Северная - пер. Клубный | Прокладка газопровода надз.д108-400 м.п. | 2 кв.2015 | 542.01 | 45.5438 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 1395.99 | 0 | 0 | 1219.687 | 100% | 0 | 477.496 | 0 | 742.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.35 | 2107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.1 | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2015г. | − | 1395.99 | 0 | 0 | 1219.687 | 100% | 0 | 477.496 | 0 | 742.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.35 | 2107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Переведено из Резерва - новое строительство (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 1322.77 | 0 | 943.25 | 943.25 | 648.24 | 100% | 0 | 347.22 | 943.25 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 648.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1.22
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 1322.77 | 0 | 943.25 | 943.25 | 648.24 | 68.72% | 0 | 347.22 | 943.25 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 648.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1.22
2.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.7.1.1 | Газопровод к складу АО "Шахтымежрайгаз" по пер.Тюменский, 99, г.Шахты | Газопровод ПЭ Ø 63 L - 25 п.м, сталь Ø 57 L - 120 п.м. | 1 кв.2016 | 334.63 | 0 | 296.22 | 296.22 | 301.02 | 100% | 0 | 0 | 296.22 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
2.7.1.2 | Газопровод среднего давления по ул. Величко, г.Шахты | Строительство закольцовки газопровода ПЭ 63 L-350м | 1 кв.2016 | 198.96 | 0 | 76.08 | 76.08 | 68.54 | 100% | 0 | 68.54 | 76.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 68.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
2.7.1.3 | Газопровод среднего давления по ул.Заводская, г.Шахты | Строительство закольцовки ПЭ 63 L-750м | 1 кв.2016 | 319.68 | 0 | 182.45 | 182.45 | 205.86 | 100% | 0 | 205.86 | 182.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 205.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
2.7.1.4 | Газопровод низкого давления по ул.Просвещенской и ул.Подвойского, г.Шахты | Строительство закольцовки ПЭ 90 L-120м | 1 кв.2016 | 100.77 | 0 | 80.02 | 80.02 | 72.82 | 100% | 0 | 72.82 | 80.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 72.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
2.7.2. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.7.2.1 | Система вентиляции склада по пер.Тюменский, 99, г.Шахты | Устройство системы вентиляции здания склада (воздуховод из листовой оцинкованной стали и алюминия, периметром до 600мм, 4 вентилятора ВКРМ-6,3-2ДУ-02) | 1 кв.2016 | 368.73 | 0 | 308.48 | 308.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 308.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Резерв - новое строительство всего, в т.ч.: |  |  | #REF! | 0 | 7227.1906 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.4 | 0 | 3391.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | #REF! | 0 | 3391.7906 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Телеметрия, в т.ч.:
3.3.1.1 | Система телеметрии ГРП-5 г. Волгодонск, ул. Октябрьское шоссе, 5б, Инв № 10023 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-3' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 | Система телеметрии ГРП-2 г. Волгодонск, ул. Дружбы, 10А, Инв № 10007 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-3' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3 | Система телеметрии ГРП № 1 г. Цимлянск, ул. Свердлова 116, Инв. №10036 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.4 | Система телеметрии ГРП № 3, г. Цимлянск, ул. Нагорная, 8а, Инв. №10028 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.5 | Система телеметрии ГРП № 2 г. Цимлянск, ул. Советская Инв. №10044 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.6 | Система телеметрии ГРП ст. Красноярская, ул. Победы 116е Инв. №10032 | Система телеметрии для ГРП на базе комплекса 'АКТЕЛ-2' | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 4535.1502 | 0 | 3835.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1. | Телеметрия, в т.ч.:
3.5.1.1 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Ученический, 4 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.2 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Озимый, 1 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.3 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Гвардейский, 59 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.4 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Тамбовская/Менделеева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.5 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Портовая/Весенний г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.6 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Войкова/ 2-й Поселковый г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.7 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер. Рыбный/Гусева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.8 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: Рабочая пл., 10 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.9 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 1-я Круговая, 3 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.10 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Стачки, 178а/Труженников , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ СТЕЛ | 2 кв. 2016 | 261.5489 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2. | Линейная часть, в т.ч.:
3.5.2.1 | Подземный газопровод среднего давления по ул.Тимошенко-Оганово г.Ростов-на-Дону | Установка секционирующего крана шарового диаметром 400 мм | 2 кв. 2016 | 1919.6612 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция всего, в т.ч. по разделам: |  |  | #REF! | 106775.4374 | 66928.8332 | 23118.4484 | 30179.9215 | 130.5% | 8263.3952 | 8806.5326 | 14855.0532 | 21373.3888 | 23002.4097 | 0 | 20807.975 | 0 | #REF! | 49781.9007 | 27041.5926 | 3107.034 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Объекты реконструкции, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 144952.7967 | 105776.2038 | 35003.8829 | 13001.6332 | 21252.8265 | 163.5% | 94.47 | 841.4116 | 12907.1632 | 20411.4148 | 10740.0697 | 0 | 11262.18 | 0 | 77820.8796 | 49208.1507 | 18114.4976 | 3107.034 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 107318.7457 | 97418.26 | 9904.23 | 4886.2 | 5136.71 | 100% | 0 | 740.8396 | 4886.2 | 4395.8704 | 2400 | 0 | 2618.03 | 0 | 65359.3676 | 37195.6023 | 5105.4151 | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.1.1.1 | Административное здание (Литер А) филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, инв. № 01-00886 | Реконструкция здания, замена изношенных несущих конструкций здания общей площадью 638 м2 | 3 кв. 2015 | 14223.76 | 11737.56 | 2486.2 | 2486.2 | 2416.0378 | 100% | 0 | 709.5448 | 2486.2 | 1706.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14153.5978 | 2416.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Здание склада (Литер В) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-12006 | Площадь существующего здания 107,1 кв. м., замена кровли, облицовка фасада, пристройка здания склада 240 м2 | 3 кв. 2013 | 7574.8057 | 160.52 | 7418.03 | 2400 | 2491.0958 | 0% | 0 | 0 | 2400 | 2491.0958 | 2400 | 0 | 2618.03 | 0 | 0 | 2651.6158 | 2491.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
4.1.2.1 | Газопровод от Зерноградской ГРС до ст.Мечетинской Зерноградского района, инв. № 15-45665 | Замена подземного газопровода общей протяженностью 8,78 км: сталь Ø 325 - 8,78 км на газопровод общей протяженностью 8,78 км: сталь Ø 325 - 8,78 км | 4 кв. 2013 | 54276.51 | 54276.51 | 0 | 0 | 0.10764 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54276.6176 | 0 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Газопровод от ГГРП п.Донской до ГГРП ст. Мечетинской Зерноградского района, инв. № 15-45664 | Замена подземного газопровода общей протяженностью 5,32 км: сталь Ø 133 - 5,32 км на газопровод общей протяженностью 5,51 км: сталь Ø 159 - 5,51 км | 4 кв. 2013 | 11082.75 | 11082.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11082.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3 | Газопровод ул. Ленина от ул. Кулагина до Бекентьева, по ул. Бекентьева от ул. Энгельса до ул. К.Цеткин, по ул. К.Цеткин до ул. Совхозная, по ул. Совхозная до ГРП Южный г. Батайск Ростовская область инв. 3-030029 | Замена газопровода общей протяженностью 1,95 км: ПЭ Ø 273 - 1,89 км, ПЭ Ø 219 – 0,01 км, ПЭ Ø 114 – 0,03 км, ПЭ Ø 89 – 0,02 км на газопровод общей протяженностью 1,908 км: ПЭ Ø 315 – 1,77 км, ПЭ Ø 225 – 0,001 км, ПЭ Ø 160 – 0,039 км, ПЭ Ø 110 – 0,012 км, ПЭ Ø 90 – 0,072 км, ПЭ Ø 63 – 0,014 км | 2 кв. 2014 | 18236.27 | 18236.27 | 0 | 0 | 198.1738 | 0% | 0 | 0 | 0 | 198.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18434.4438 | 198.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4 | Распределительный газопровод от ГРПШ № 24 пр. Закруткина и ул. Набережная в г. Семикаракорске, Ростовская область инв. 000013208 | Замена газопровод общей протяженностью 0,15 км: сталь Ø 57 – 0,15 км на газопровод общей протяженностью 0,162 км: ПЭ Ø 63 - 0,162 км | 2 кв. 2014 | 1402.12 | 1402.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | ГРП, в т.ч.:
4.1.3.1 | ГРПШ ст. Вешенская, ул. Калинина, 190А, инв. 08-00022 | Замена ГРПШ-400 на ГРПШ 05-2У1 | 4 кв. 2014 | 522.53 | 522.53 | 0 | 0 | 31.2949 | 100% | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8248 | 0 | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 10076.45 | 1432.3 | 8644.15 | 0 | 4286.27 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4286.27 | 0 | 0 | 8644.15 | 0 | 0 | 5718.57 | 4286.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.2.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления Азовский район х. Победа от ул. Азовская по ул. Ленина до ул. Филипченко инв. № 3117 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления L-общ.0,840 км с установкой ГРПШ-05-2У1 с регулятором давления газа РДНК-400 М, газопровод высокого давления Ø -63 мм L- 0,480 км; тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб; газопровод низкого давления Ø -160 мм L- 0,170 км; Ø -110 мм L- 0,190 км тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления Ø -90 мм L- 0,538 км тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб; Ø -76 мм L- 0,049 км, Ø -57 мм L- 0,036 км тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС; газопровод низкого давления Ø -114 мм L- 1,2 км, Ø -57 мм L- 0,530 км,тип прокладки надземный из стальных труб. | 3 кв. 2015 | 4657.45 | 522.69 | 4134.76 | 0 | 2051.19 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2051.19 | 0 | 0 | 4134.76 | 0 | 0 | 2573.88 | 2051.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Газопровод низкого давления в с. Кулешовка от ГРПШ ул. Новая по пер. Дачному до ул. Красноармейской инв. № 693 | Закольцовка газопроводов низкого давления протяженность стороящегося газопровда 0,635 км. Газопровод низкого давления Ø -110 мм L- 0,590 км, Ø 63 мм L- 0,045 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления тип прокладки подземный - Ø -110 мм L- 0,031 км из полиэтилленовых труб; газопровод низкого давления стальной Ø -89 мм L-0,790 км, Ø -102 мм L- 0,876 км, Ø -159 мм L-0,150 км тип прокладки надземный. | 3 кв. 2015 | 4025.85 | 492.27 | 3533.58 | 0 | 1751.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1751.9 | 0 | 0 | 3533.58 | 0 | 0 | 2244.17 | 1751.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.3 | Газопровод низкого давления в г. Азове по ул. Заречной ул. М. Горького от ул. Кирова инв. № 1270 | Закольцовка газопроводов низкого давления, протяженность строящегося газопровода 0, 316 км, Газопровод низкого давления Ø -160 мм L- 0,060 км,. Ø -110 мм L- 0,160; Ø -63 мм L- 0,086 км, тип прокладки подземный из полиэтиленовых труб. Существующий газопровод низкого давления, тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС Ø -114мм L-0,012 км,газопровод низкого давления Ø -114мм L-0,600 км тип прокладки надземный. | 3 кв. 2015 | 1393.15 | 417.34 | 975.81 | 0 | 483.18 | 0% | 0 | 0 | 0 | 483.18 | 0 | 0 | 975.81 | 0 | 0 | 900.52 | 483.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 5062.983 | 2609.812 | 1969.64 | 1430.1 | 938.038 | 102.6% | 94.47 | 94.045 | 1335.63 | 843.993 | 539.54 | 0 | 0 | 0 | 698.353 | 2849.497 | 938.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | ГРП, в т.ч.:
4.4.1.1 | ГРП по ул.Просвещения, г. Новочеркасск инв. № 10025 | Техническое перевооружение ГРП РДУК-200Н на ГРУ-200 с РДП-200, прокладка стального газопровода ВУС Д-159мм 0,0035км, Д-159мм 0,001км, Д-219мм 0,0015км, ВУС Д-325мм 0,0035км, Д-325мм 0,0045км, Д-219мм 0,001км, Д-20мм 0,0085км, Д-15мм 0,0015км, устройством системы телеметрии АПТК "ТЕЛУР" | 1 кв. 2015 | 2302.15 | 1571.73 | 730.42 | 466.9 | 143.818 | 0% | 0 | 0 | 466.9 | 143.818 | 263.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.548 | 143.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | ГРПШ № 18, ул. Кривопустенко, 22/96, г.Новочеркасск, инв. № 20041 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДГД-20 на ГРПШ-15-2НУ1 (пропускной способностью 2720 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 553.94 | 122.33 | 431.61 | 341.97 | 182.31 | 0% | 0 | 0 | 341.97 | 182.31 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.64 | 182.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.3 | ГРПШ № 26, ул. Островского, 4. г.Новочеркасск, инв. № 20053 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДУК-100 на УГРШ-100Н-2 (пропускной способностью 7424 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 641.37 | 120.13 | 521.24 | 420.28 | 412.006 | 0% | 0 | 0 | 420.28 | 412.006 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 532.136 | 0 | 412.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.4 | ГРПШ № 35, ул. Щорса, 83, г.Новочеркасск, инв. № 20101 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с регулятором РДУК-50 на ГРПШ-04-2У1 (пропускной способностью 125 м3/ч) | 1 кв. 2015 | 267.01 | 121.47 | 145.54 | 60.12 | 55.467 | 0% | 0 | 0 | 60.12 | 55.467 | 85.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.937 | 55.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.5 | ШРП № 10 (инв. № 20093) с переключением абонентов по ул. Силикатная 14, г.Новочеркасск | Ликвидация ШРП (ШП-2) с регулятором давления РД-32М, пропускной способностью 77 м3/ч, Рвх=0,3МПа, Рвых-0,002 Мпа, введенного в эксплуатацию в 1962 г. Превышение предельного срока эксплуатации. Переврезка потребителей (D-32 мм, L-20 м) в распределительный газопровод низкого давления D-159 мм. | 4 кв. 2015 | 151.143 | 125.36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.6 | ШРП № 11, ул. Александровская, 109, г.Новочеркасск, инв. № 20094 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-32М(2) (пропускной способностью 77 м3/ч) на ГРПШ 04-2У1 с регулятором РДНК-400 (пропускной способностью 170 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 219.5 | 132.114 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.7 | ШРП № 23, ул. Силикатная, 15. г.Новочеркасск, инв. № 20096 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50Н(2) (пропускной способностью 350 м3/ч) на ГРПШ 07-2У-1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 450 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 229.77 | 124.424 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.8 | ШРП № 38, ул. Чехова, 4, г.Новочеркасск, инв. № 20099 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50М(2) (пропускной способностью 225 м3/ч) на ГРПШ 07-2У1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 280 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 214.8 | 138.044 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.9 | ШРП № 39, ул. Ростовское шоссе, ЮжНИИГиМ, г.Новочеркасск, инв. № 320201 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДУК-50Н (пропускной способностью 1790 м3/ч) на ГРПШ 13-2Н-У1 с регулятором РДГ-50Н (пропускной способностью 2200 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 320.8 | 132.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Здания и сооружения, в т.ч.
4.4.2.1 | Узел учета газа, ул.Народная, 66, г. Новочеркасск, инв. № 100005724 | Техническое перевооружение существующего узла учета ВК-G-25 с максимальной пропускной способность Qмах-40м3/ч, на измерительный комплекс учета расхода газа СГ-ТК-Д-40 (на базе счетчика ВК G25 и корректора ТС-220) с телеметрией. | 3 кв. 2015 | 162.5 | 21.78 | 140.83 | 140.83 | 144.437 | 102.6% | 94.47 | 94.045 | 46.36 | 50.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.217 | 0 | 144.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 5717.964 | 2610.9347 | 0 | 0 | 3107.034 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.2913 | 2606.6774 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.5.1.1 | Газопровод среднего давления по ул.Омская, г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода среднего давления из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 2 кв. 2015 передано Заказчиком | 131.41 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2 | Газопровод высокого давления в левобережной зоне г.Ростов-на-Дону | Вынос сетей газоснабжения за счет компенсации затрат Заказчиком. Инженерная подготовка участка строиительства футбольного стадиона в левобережной зоне. | 2 кв. 2015 передано Заказчиком | 2475.26 | 2475.2644 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3 | Газопровод среднего давления по ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода среднего давления диаметром 500мм, за счет компенсации затрат Заказчиком, в связи с попаданием газораспределительных сетей в зону строительства магистральной улицы общегородского значения от южного подъезда до ул.Левобережная | 2 кв. 2015 передано Заказчиком | 3111.294 | 4.2573 | 0 | 0 | 3107.034 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.2913 | 0 | 0 | 3107.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 13292.054 | 390.0021 | 12645.5929 | 5564.2332 | 6126.7845 | 100% | 0 | 6.527 | 5564.2332 | 6120.2574 | 7081.3597 | 0 | 0 | 0 | 5876.1776 | 640.6089 | 6126.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.6.1.1 | Газопровод г. Таганрог, ул. Ленина 222 - ГРП№33, инв. №30031 | Реконструкция газопровода подз.д 89 на ВУС д108 - 2,5 м.п., ПЭ 110 - 320 м.п.. | 3 кв. 2015 | 795.5049 | 32.4898 | 724.7449 | 724.7449 | 16.2133 | 100% | 0 | 6.527 | 724.7449 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.703 | 16.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.2 | Газопровод г.Таганрог пер.Добролюбовскай от Октябрьской пл. до Греческой., инв. № 30004 | Реконструкция газопровода подз.ст.д.219 на подз.ПЭ315 - 354 м.п. | 3 кв. 2014 | 4059.6369 | 24.481 | 4015.9969 | 0 | 3980.9448 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3980.9448 | 4015.9969 | 0 | 0 | 0 | 4005.4257 | 0 | 3980.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.3 | Газопровод г.Таганрог, 10-й Новый БПК/ ул.Поселковая, 56, инв. №30040 | Реконструкция газопровода ВУС159 - 40м.п., д57 - 5 м.п., д 150 - 130 м.п., д219 - 12 м.п. | 2 кв. 2015 | 520.781 | 27.7218 | 475.561 | 475.561 | 510.4776 | 0% | 0 | 0 | 475.561 | 510.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.1994 | 0 | 510.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.4 | Газопровод г.Таганрог, ул. Дачная/ 7-й Новый, инв. №30012 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-400 | 3 кв. 2014 | 649.4993 | 7.2755 | 632.4293 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.5 | Газопровод г.Таганрог, ул.Чучева, инв. №300186 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-150 | 3 кв. 2014 | 419.3261 | 7.2755 | 402.2561 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.6 | Газопровод г. Таганрог, пер. 14 Артиллерийский, инв.№30002 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-300 | 3 кв. 2015 | 382.1699 | 4.107 | 365.0999 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1.7 | Газопровод с. Дмитриадовка Неклиновского района (котельная очистных сооружений), инв. №300107 | Техническое перевооружение.Установка КШ-100 | 3 кв. 2015 | 202.6476 | 2.8794 | 185.5776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2. | ГРП, в т.ч.:
4.6.2.1 | ГРП п. Сухореченский (М.Курганского района) инв.№ 001254 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 80 с добавлением второй нитки ) | 3 кв. 2012 | 739.8894 | 22.5001 | 733.6294 | 733.6294 | 348.8057 | 0% | 0 | 0 | 733.6294 | 348.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.3059 | 348.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.2 | ГРП пос. М.Курган, ул. Почтовая 110б, инв. №420401 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК-2-100 на РДГ-80 с добавлением второй нитки) | 3 кв. 2015 | 817.3052 | 29.5998 | 772.4852 | 772.4852 | 10.8254 | 0% | 0 | 0 | 772.4852 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4252 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.3 | ГРП с.Куйбышево, ул. Первомайская, инв. №400610 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК - 50 на РДГ-80) с добавлением второй нитки | 3 кв. 2015 | 817.3052 | 26.9206 | 772.4852 | 772.4852 | 10.7034 | 0% | 0 | 0 | 772.4852 | 10.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6239 | 10.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.4 | ГРП пос. М.Курган, ул. 8 Марта, инв. №5007113 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ -50 с добавлением второй нитки) | 3 кв. 2015 | 817.3031 | 29.5998 | 772.4831 | 772.4831 | 10.8254 | 0% | 0 | 0 | 772.4831 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4252 | 10.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.5 | ГРПШ№126 г.Таганрог, ул. Стернина, 30, инв. №490418 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 360.4184 | 23.6409 | 328.21 | 328.21 | 308.8557 | 0% | 0 | 0 | 328.21 | 308.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.4966 | 0 | 308.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.6 | ГРПШ№144 пос.Михайловка, инв. №5000691 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 360.4144 | 23.6409 | 328.21 | 328.21 | 309.5378 | 0% | 0 | 0 | 328.21 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1787 | 0 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.7 | ГРПШ№126 ул.Дачная - 11 Новый, инв.№490416 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 360.4144 | 23.6409 | 328.21 | 328.21 | 309.5378 | 0% | 0 | 0 | 328.21 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1787 | 0 | 309.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.8 | ГРПШ №128 ул.Дачная - Светлый, инв. №490417 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2015 | 368.4144 | 23.6409 | 328.2144 | 328.2144 | 310.0575 | 0% | 0 | 0 | 328.2144 | 310.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6984 | 0 | 310.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3. | Реконструкция ПРГ будущих периодов | [6 empty] | 0
4.6.3.1 | ГРП№16 М.Курганский Район, с.Алексеевка, ул. Гагарина 39а, инв. №5003713 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК - 50 на РДГ-80) с добавлением второй нитки | 4 кв.2015 | 44.82 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3.2 | ГРПШ№127 г. Таганрог, ул. Морозова, 27, инв. №490415 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 4кв.2015 | 40.204 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4. | СКЗ, в т.ч.:
4.6.4.1 | г. Таганрог, ул. Морозова 21 инв.№411710 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.2 | г. Таганрог, пер. Кубанский- ул. Акушерская инв.№411706 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.3 | г. Таганрог, пер. 7-й Новый ГНП инв.№411707 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.4 | г. Таганрог, ул. Пархоменко- ул. Чучева(Прессмаш) инв.№411705 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.5 | г. Таганрог, ул. Л.Чайкиной 57 у ТП инв.№400435 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.6 | г. Таганрог, ул. Свердлова-26-й переулок инв.№5004094 | Техническое перевооружение СКЗ установка модернизационного блока ТМ GSM | 3 кв. 2015 | 96 | 1.8971 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.7 | г. Таганрог, ул. Дзержинского 144/1 инв.№ 400441 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.8 | М.-Курганский район с. Староротовка инв.№400608 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.9 | М.-Курганский район х. Степаново инв.№5003710 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. . | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.10 | М.-Курганский район п. Надежда инв.№5005036 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.11 | Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Первомайская, 85 инв.№400610 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.12 | Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Пролетарская-пер.Степной инв.№400607 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.13 | Куйбышевский район х. Кринично- Лугский, инв.№5004975 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.14 | Неклиновский район с. Покровское, пер. Димитрова инв.№400403 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.15 | Неклиновский район с. Покровское, пер.Комсомольский инв.№41180 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.16 | Неклиновский район, с. Покровское, ул. Ленина 457 инв.№41171 | Техническое перевооружение СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | 3 кв. 2015 | 96 | 1.5958 | 92.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.6.5.1 | Узел учета газа на ГГРП "Южная", г.Таганрог, ул. Чучева, инв. № 5003683 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5.2 | Узел учета газа на ГГРП "Западная", г.Таганрог, ул. Айвазовского, инв. № 10046 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5.3 | Узел учета газа на ГГРП "Барачная", г. Таганрог, ул. Морозова, инв. №100101 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 3002.16 | 1161.89 | 1840.27 | 1121.1 | 1657.99 | 0% | 0 | 0 | 1121.1 | 1657.99 | 719.17 | 0 | 0 | 0 | 2775.69 | 44.19 | 1657.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.7.1.1 | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до Тепличного комбината г.Шахты инв.№ 301384 | Реконструкция участка стального газопровода Д215 на ПЭ 225, протяженностью 100 м | 1 кв. 2014 | 1564.54 | 1064.25 | 500.29 | 0 | 536.79 | 0% | 0 | 0 | 0 | 536.79 | 500.29 | 0 | 0 | 0 | 1601.04 | 0 | 536.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2. | СКЗ, в т.ч.:
4.7.2.1 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Володарского-К.Либкнехта, инв.№ 407074 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗТ - ОПЕ ТМ GSM 3.0 У1 с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 224.9 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.59 | 0 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.2 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Урицкого-Белинского, № 407081 | Техническое перевооружение СКЗМ-3на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 224.99 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 224.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.68 | 0 | 224.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.3 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Станиславского-Флагманский, № 407082 | Техническое перевооружение СКЗМ-3на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 225.62 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.31 | 0 | 225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.4 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Хабарова, № 407037 | Техническое перевооружение УКЗТ-1.2 на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 223.85 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.54 | 0 | 223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2.5 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.К.Маркса-Рылеева, № 407090 | Техническое перевооружение УКЗТ-3.0 на УКЗ «ТИЭЛЛА» с системой телеметрии КТ ТМ 1.2 | 1 кв. 2015 | 234.91 | 10.69 | 224.22 | 224.22 | 221.84 | 0% | 0 | 0 | 224.22 | 221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.53 | 0 | 221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3. | ГРП, в т.ч.:
4.7.3.1 | ШРП №333, г.Шахты, ул. Целинная 2, инв.№ 4900116 | Техническое перевооружение ГРПШ-07-2У-1 с двумя регуляторами РДНК-1000 на другой тип увеличением пропускной способности ГРПШ-13- 2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 1 кв. 2015 | 263.07 | 44.19 | 218.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 482.44 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.8.1.1 | Газопровод высокого давления с.Яшалта - ГРП с. Манычское Яшалтинского района инв. № 1155 | Реконструкция газопровода ПЭ Ду 160, 2,152 км | 2 кв.2014 | 482.44 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Переведено из Резерва - реконструкция (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 9067.0152 | 620.3936 | 8376.1552 | 8168.9252 | 8028.491 | 98.28% | 8168.9252 | 7965.121 | 0 | 63.37 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 194.91 | 8028.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 336.48 | 131.54 | 207.23 | 0 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.91 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1. | ГРП в т.ч.:
5.2.1.1. | Газопровод среднего давления от ГРС п. Овощной до п. Койсуг инв № 4268 | Установка ГРПШ-04-2У-1, газопровод среднего давления Ø -63 мм L- 0,010 км из полиэтилленовых труб,тип прокладки подземный; газопровод низкого давления Ø -90 мм L- 0,020 км. из полиэтилленовых труб, тип прокладки подземный. Существующий газопровод среднего давления Ø -219 м L- 1,687 км, тип прокладки подземный из стальных труб с ВУС, Ø -219 м L- 0,420 км стальной, тип прокладки надземный. | 4 кв. 2015 | 336.48 | 131.54 | 207.23 | 0 | 63.37 | 0% | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.91 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 8730.5352 | 488.8536 | 8168.9252 | 8168.9252 | 7965.121 | 97.51% | 8168.9252 | 7965.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 7965.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
5.5.1.1 | Подземные газопроводы - ввода низкого давления к зданиям и сооружениям по ул.М.Горького (Журавлева-Театральный; Доломановский-Буденновский) г.Ростов-на-Дону (инв. № 103972) | Реконструкция подземных стальных газовых вводов низкого давления к зданиям и сооружениям диаметром 159 мм протяженностью 544,5 м на подземные полиэтиленовые газопроводы диаметром 160 мм протяженностью 544,5м | 1 кв.2016 | 6450.3661 | 0 | 6354.3661 | 6354.3661 | 6336.014 | 99.71% | 6354.3661 | 6336.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6336.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1.2 | Газопровод низкого давления, пер. Медведицкий, г.Ростов-на-Дону (инв. №19233) | Реконструкция надземного стального газопровода низкого давления диаметром 89мм на металлических опорах протяженностью 340м. | 4 кв. 2015 | 2280.1691 | 488.8536 | 1814.5591 | 1814.5591 | 1629.107 | 89.78% | 1814.5591 | 1629.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.9606 | 0 | 1629.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Резерв - реконструкция всего, в т.ч.: |  |  | #REF! | 378.84 | 23548.795 | 1947.89 | 898.604 | 96.72% | 0 | 0 | 1947.89 | 898.604 | 12055.11 | 0 | 9545.795 | 0 | #REF! | 378.84 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 3424.19 | 378.84 | 2875.2 | 1018.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1018.8 | 0 | 1018.8 | 0 | 837.6 | 0 | 0 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
6.3.1.1 | Здания гаражных боксов и бытовых помещений производственной базы, ул.Степная, 57, г.Волгодонск инв.№10002а | Существующее здания 751,3 м2 кв.м., строительство 2 этажа 203,1 кв.м. | 4 кв.2015 | 3424.19 | 378.84 | 2875.2 | 1018.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1018.8 | 0 | 1018.8 | 0 | 837.6 | 0 | 0 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | #REF! | 0 | 1220.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.17 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1. | Линейная часть, в т.ч.:
6.4.1.1 | Газопровод среднего давления с по ул.Силикатной, 29, г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 103001 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-100 мм, прокладка подземного газопровода среднего давления ПЭ Ø110 мм – 0,17 км | 2 кв. 2016 | 788.59 | 0 | 307.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1.2 | Газопровод высокого давления I категории по ул.Трамвайной к ООО «Энергопром – НЭЗ», г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 101201 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-200 мм. | 1 кв. 2016 | 448.12 | 0 | 387.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2. | Здания и сооружения, в т.ч.
6.4.2.1 | Информационно-технологическая и сетевая структура по ул. Народная , 66 АО Новочеркасскгоргаз | Модернизация информационно-технологической и сетевой инфраструктуры (ИТСИ) | 2кв. 2016 | #REF! | 0 | 525.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.45 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 24446.8898 | 0 | 19332.065 | 929.09 | 898.604 | 96.72% | 0 | 0 | 929.09 | 898.604 | 10028.14 | 0 | 8374.835 | 0 | #REF! | 0 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
6.5.1.1 | Подземные газопроводы - ввода низкого давления к жилым домам, пр.Стачки, 199/1, 199/2, 199/3 г.Ростов-на-Дону (инв. № 9926) | Реконструкция подземных стальных газовых вводов низкого давления диаметром 108мм к жилым домам протяженностью 555,8 м. на полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110мм протяженностью 555,8 м. | 2 кв.2016 | 3531.246 | 0 | 2889.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.86 | 0 | 1057.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1.2 | Подземный газопровод среднего давления, ул.Троллейбусная от ул.50-лет РСМ до ул.Курчатоваг.Ростов-на-Дону (инв. № 1540) | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления, диаметром 219мм протяженностью 1031 м. на подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 225 м протяженностью 2031 м. | 2 кв.2016 | 7037.1207 | 0 | 6106.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.1 | 0 | 3053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1.3 | Подземный газопровод низкого давления, пр.Шолохова, 201/1 (пос.Пилотов) г.Ростов-на-Дону (инв. № 23000) | Реконструкция подземного газопровода низкого давления диаметром 108мм протяженностью 207 м. на подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 110мм протяженностью 207 м. | 2 кв.2016 | 1798.2452 | 0 | 1174.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2. | ШГРП, в т.ч.:
6.5.2.1 | ГРП по ул.Мечникова, 77 г.Ростов-на-Дону (инв. 232) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 833.4706 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.2 | ШГРП по ул.Пулковская, 7 г.Ростов-на-Дону (инв. 263) | Ликвидация ШПРГ с РД-50 с закольцовкой надземного стального газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 60м . | 2 кв.2016 | 1087.46 | 0 | 855.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.3 | ШГРП по ул.Вавилова, 49 г.Ростов-на-Дону (инв.2442) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК-2-50 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 1279.9826 | 0 | 915.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.4 | ШГРП по ул.40 лет Победы, 62, г.Ростов-на-Дону (инв.214) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-32 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 974.3663 | 0 | 661.505 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.5 | ШГРП по ул.9-я линия, 87 г.Ростов-на-Дону (инв.185) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК 2-100 на ГРПШ-16-2Н-У1 с РДГ-150Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 690.8656 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.6 | ШГРП по ул.Армейская, 71 г.Ростов-на-Дону (инв.333) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 с РДГ-50Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 690.8656 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.7 | ШГРП по ул.Волоколамская, 3 г.Ростов-на-Дону (инв.308) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-07-2У1 с РДНК -1000 с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 690.8656 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.8 | ШГРП по ул.Фурмановская, 101 г.Ростов-на-Дону (инв.251) | Ликвидация ШПРГ с РД-50 с закольцовкой надземного стального газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 40м . | 2 кв.2016 | 796.8591 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.9 | ШГРП по пер.Туркестанский, 24 г.Ростов-на-Дону (инв.243) | Ликвидация ШПРГ с РД-50 с закольцовкой надземного стального газопровода низкого давления диаметром 57мм протяженностью 30м . | 2 кв.2016 | 797.7241 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.10 | ПРГ по ул.Верхняя, 1 г.Ростов-на-Дону (инв.239) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 786.3056 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.11 | ПРГ по ул.Полторацкого, 109 "А" г.Ростов-на-Дону (инв.139) | Техническое перевооружение ГРП с заменой регулятора давления РДУК 2-100 на РДГ-150 | 2 кв.2016 | 786.3056 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.12 | ШПРГ по пер.Рыбный, 34 г.Ростов-на-Дону (инв.269) | Техническое перевооружение ШПРГ с РДУК-2-50 на ГРПШ-15-2Н-У1 с РДГ-80Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 792.6356 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2.13 | ШПРГ по ул.Дебальцевская, 1 г.Ростов-на-Дону (инв.249) | Техническое перевооружение ШПРГ с РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 с РДГ-50Н с основной и резервной линией | 2 кв.2016 | 923.4813 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.3. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [16 empty] | 0 | 0 | 0
6.5.3.1. | Система охранная телевизионная по пр.Шолохова, 14, г.Ростов-на-Дону (инв. №102155) | Модернизация системы охранной телевизионной | 1 кв.2016 | 949.09 | 0 | 929.09 | 929.09 | 898.604 | 96.72% | 0 | 0 | 929.09 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 898.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | #REF! | 0 | 121.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1. | ГРП, в т.ч.:
6.7.1.1 | ГРП № 2, г. Шахты ул. Маяковского, 2 б, инв.№490021 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.2 | ГРП № 3, г. Шахты ул. Пролетарская, 131 б, инв.№490022 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.3 | ГРП № 13, г. Шахты ул. Доронина, 15 В, инв.№490005 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.4 | ГРП № 30, г. Шахты, проезд 3-й Микрорайон, 6 Б, инв.№490019 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | #REF! | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  |  | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | К.Г. Джелаухова
Note on N203: ОвсянниковаЕВ: 32,151-материалы; 362,7 - сист. Телеметр.
Note on N204: ОвсянниковаЕВ: 2,65 - агент. Усл. 179,661 - ГРПШ
Note on N205: ОвсянниковаЕВ: 5,325- агент. Услуги 361,01695 - УГРШ 14,725 - материалы 30,939 - з/п
Note on N206: ОвсянниковаЕВ: 0,80625 - агент. Усл 54,661 - ШРП

## Форма 23
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
тыс.руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Наличие ПСД на объект | Сводная сметная стоимость | Объем незавершённого строительства на 1 января планируемого года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений | [7 empty] | Мощность объектов нового строительства в планируемом году, (км) | [10 empty] | Субъект РФ
[6 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Спецнадбавка, средства прошлых лет | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2017 года | Заемные средства банков, объекты программы газификации 2016 года | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314) | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | Всего
[22 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | годовой план (км) | план отчетного периода | факт отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| Всего по Обществу |  |  | 3476090.6195 | 727473.4171 | 1659533.4758 | 1659533.4758 | 1448509.5638 | 87.28% | 27592.5508 | 53224.189 | 38308.4024 | 351016.7703 | 536214.8271 | 460586.3769 | 1057417.6955 | 583682.2276 | 1220935.9027 | 1206361.7871 | 203173.6065 | 77958.1634 | 259424.3617 | 0 | 210427.2179 | 150346.536 | 250116.7868 | 297062.8905 | 0.903 | 8.154 | 0.273 | 5.6397 | 33.838 | 47.478 | 129.533 | 177.572 | 164.547 | 164.547 | 238.8477
| Новое строительство всего, в т.ч. по разделам: |  |  | 3114444.8018 | 662413.51 | 1461706.9884 | 1461706.9884 | 1338741.6469 | 116.5% | 10703.041 | 36334.6802 | 27395.01 | 340623.1199 | 486902.3144 | 436698.663 | 936706.623 | 525085.1838 | 1067569.8009 | 1143508.2988 | 127382.5499 | 50903.0379 | 256227.187 | 0 | 206702.6579 | 150346.536 | 250116.7868 | 297062.8905 | 0.903 | 8.154 | 0.273 | 5.6397 | 33.838 | 47.478 | 129.533 | 177.572 | 164.547 | 164.547 | 238.8477
1. | Объекты нового строительства, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 2236431.3795 | 657045.83 | 1095720.1884 | 1095720.1884 | 1276619.2374 | 116.5% | 10703.041 | 36334.6802 | 27395.01 | 319464.8389 | 486902.3144 | 426879.5944 | 570719.823 | 493940.1239 | 1019124.5914 | 1004507.096 | 108130.1835 | 36139.4609 | 229266.84 | 0 | 206702.6579 | 149200.41 | 250116.7868 | 297062.8905 | 0.903 | 8.154 | 0.273 | 5.6397 | 33.838 | 47.478 | 128.133 | 170.579 | 163.147 | 163.147 | 231.8507
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 2213574.9144 | 654089.8274 | 1074362.2329 | 1074362.2329 | 1251466.8429 | 116.5% | 10000 | 35631.6392 | 26657.2 | 318860.0389 | 475456.9999 | 419770.9025 | 562248.033 | 477204.2623 | 992638.5984 | 1002089.181 | 86051.32 | 36139.4609 | 229266.84 | 0 | 206702.6579 | 149200.41 | 250116.7868 | 293989.3595 | 0.903 | 7.961 | 0.273 | 5.4497 | 33.838 | 47.478 | 128.133 | 170.029 | 163.147 | 163.147 | 230.9177
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.1.1 | Административное здание филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область | 3 этажное здание, общей площадью 2500 м² | 3 кв. 2015 | 111639.65 | 63411.0771 | 47479.71 | 47479.71 | 60542.53 | 127.5% | 10000 | 8857.19 | 18000 | 18576.01 | 18000 | 7940.67 | 1479.71 | 25168.66 | 0 | 123953.6071 | 60542.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.2 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 8 видеокамер, общая площадь 4875 м2 | 3 кв. 2015 | 555.99 | 30.191 | 528.8 | 528.8 | 423.51 | 80.09% | 0 | 0 | 528.8 | 423.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.701 | 0 | 423.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.3 | Ограждение производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Строительство ограждения территории (294,0 п.м.) | 3 кв. 2015 | 1474.62 | 35.1558 | 1439.46 | 1439.46 | 1439.46 | 100% | 0 | 0 | 1000 | 1021.09 | 439.46 | 418.37 | 0 | 0 | 1474.6158 | 0 | 1439.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.4 | Система наружного освещения территории производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство наружого освещения территории, 9 светильников, общая площадь 4875 м2 | 3 кв. 2015 | 568.26 | 12.2844 | 555.98 | 555.98 | 547.89 | 98.54% | 0 | 0 | 555.98 | 500.88 | 0 | 0 | 0 | 47.01 | 560.1744 | 0 | 547.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.5 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Целинский районный газовый участок, ул.4-я Линия, 1б, п.Целина, Целинский район Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 4 видеокамеры, общая площадь 8163 м2 | 3 кв. 2015 | 538.05 | 30.191 | 453.82 | 453.82 | 423.63 | 93.35% | 0 | 0 | 453.82 | 423.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.821 | 0 | 423.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.6 | Здание склада ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: ул. Доватора, 146и, г.Ростов-на-Дону | 1 эт. здание, общей площадью 575,8 м² | 4 кв.2014 | 9118.29 | 353.61 | 8764.68 | 8764.68 | 8764.68 | 100% | 0 | 0 | 3000 | 3199.46 | 3000 | 0 | 2764.68 | 5565.22 | 0 | 9118.29 | 8764.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.1.1.7 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 37 датчиков, общая площадь 275 м2 | 3 кв. 2015 | 390.38 | 25.2091 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 363.9 | 0 | 0 | 363.9 | 0 | 389.1091 | 0 | 363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.8 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Целинский районный газовый участок, ул.4-я Линия, 1б, п.Целина, Целинский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 104 датчика, общая площадь 675,33м2 | 3 кв. 2015 | 656.46 | 28.9968 | 624.78 | 624.78 | 624.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 624.83 | 0 | 0 | 624.78 | 0 | 653.8268 | 0 | 624.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.9 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Кагальницкий районный газовый участок, ул.Горького, 40, ст.Кагальницкая, Кагальницкий район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 115 датчиков, общая площадь 549,7 м2 | 3 кв. 2015 | 615.7 | 28.4596 | 584.28 | 584.28 | 584.27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 584.27 | 0 | 0 | 584.28 | 0 | 612.7296 | 0 | 584.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.10 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Мечетинский газовый участок, ул.Ленина, 52, ст.Мечетинская, Зерноградский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 124 датчика, общая площадь 548,1 м2 | 3 кв. 2015 | 632.94 | 28.7145 | 601.56 | 601.56 | 601.56 | 100% | 0 | 0 | 0 | 601.56 | 0 | 0 | 601.56 | 0 | 630.2745 | 0 | 601.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.11 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Егорлыкский районный газовый участок, пер.Гагарина, 2, ст.Егорлыкская, Егорлыкский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 166 датчиков, общая площадь 1507,7 м2 | 3 кв. 2015 | 936.02 | 33.0996 | 898.85 | 898.85 | 898.85 | 100% | 0 | 0 | 0 | 898.85 | 0 | 0 | 898.85 | 0 | 931.9496 | 0 | 898.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.12 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде, ул.Мира, 26, г.Зерноград Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 444 датчика, общая площадь 2302,7 м2 | 3 кв. 2015 | 1947.12 | 47.7259 | 1890.47 | 1890.47 | 1890.46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1890.46 | 0 | 0 | 1890.47 | 0 | 1938.1859 | 0 | 1890.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.13 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Новошахтинске, ул.Ростовская, 132, г.Новошахтинск Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 20 видеокамер, общая площадь 1723,3 м2 | 3 кв. 2015 | 1287.87 | 30.191 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.14 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации помещения архива производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Семикаракорске , пер.Зеленый, 20, г.Семикаракорск Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 7 датчиков, общая площадь 62,5 м2 | 3 кв. 2015 | 258.42 | 23.2862 | 233.54 | 233.54 | 233.53 | 100% | 0 | 0 | 0 | 233.53 | 0 | 0 | 233.54 | 0 | 256.8162 | 0 | 233.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.15 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации производственно-бытового здания производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Семикаракорске Константиновский районный газовый участок, ул.Промышленная, 7, г.Константиновск Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 29 датчиков, общая площадь 131,5 м2 | 3 кв. 2015 | 373.37 | 24.945 | 346 | 346 | 345.99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 345.99 | 0 | 0 | 346 | 0 | 370.935 | 0 | 345.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.16 | Ограждение территории производственной базы Пролетарского газового участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, 1Д, г. Пролетарск | Протяженность ограждения из профлиста на мет. каркасе 260,1 м.п., фундамент столбчатый и ленточный (подпорная стена), распашные вората 6 м, устройство площадки для установки мусорных контейнеров - 12 м2, благоустройство прилегающей территории | 4 кв.2016 | 2083.28 | 123.525 | 1959.75 | 1959.75 | 1945.01 | 99.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.75 | 1945.01 | 2068.535 | 0 | 1945.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.17 | Внешнее электроснабжение производственной базы Пролетарского газового участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, 1Д, г. Пролетарск | установка 5 светильников | 4 кв.2016 | 138.85 | 20.25 | 118.6 | 118.6 | 98.68 | 83.2% | 0 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.68 | 118.93 | 0 | 98.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.18 | Ливневой водопровод производственной базы Пролетарского газового участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, 1Д, г. Пролетарск | устройство ливневого водопровода 374,85 м, благоустройство прилегающей территории 431,7 м2 | 4 кв.2016 | 4059.56 | 177.185 | 3882.39 | 3882.39 | 3852.94 | 99.24% | 0 | 0 | 2000 | 2006.36 | 1815 | 1846.58 | 67.39 | 0 | 4030.125 | 0 | 3852.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.19 | Пост охраны производственной базы Пролетарского газового участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, 1Д, г. Пролетарск | 1 эт. здание, общей площадью 12,0 м2, уличный туалет, благоустройство прилегающей территории | 4 кв.2016 | 2887.43 | 82.0125 | 2805.42 | 2805.42 | 2463.5 | 87.81% | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1036.62 | 805.42 | 1426.88 | 0 | 2545.5125 | 2463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.1.20 | Автомобильная дорога к торгово-логистическому комплексу производственной базы Пролетарского газового участка ф-ла ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в п. Орловском по адресу: Промышленное шоссе, д. № 1Д, г. Пролетарск | Устройство подъездных путей 201 м | 4 кв. 2014 | 10208.83 | 10084.7128 | 4.59 | 4.59 | 6.1 | 132.9% | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 1.52 | 10090.8128 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.1.2. | Линейная часть в т.ч.:
1.1.2.1 | Распределительный газопровод в х. Крутинский Белокалитвинского района | Протяженность - 12,1 км, Сталь Ø 108, 57 ПЭ Ø 225, 160, 110, 90, 63, 32, ГРПШ | 2 кв. 2014 | 27542.41 | 21730.62 | 6085.58 | 6085.58 | 5112.7786 | 84.01% | 0 | 0 | 0 | 4414.53 | 6085.58 | 698.2486 | 0 | 0 | 26843.3986 | 0 | 0 | 523.428 | 0 | 0 | 4589.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 9.821 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 9.821 | Ростовская область
1.1.2.2 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки (2 этап) Красносулинского района | Протяженность - 3,9 км, ПЭ 110, 90, 63, 32 | 2 кв. 2014 | 7860.52 | 3201.01 | 4707.94 | 4707.94 | 5171.86 | 109.9% | 0 | 0 | 0 | 552.51 | 4659.51 | 52.21 | 48.43 | 4567.14 | 8372.87 | 0 | 0 | 152.4628 | 0 | 0 | 5019.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.004 | 3.9 | 3.9 | 3.004 | Ростовская область
1.1.2.3 | Газопровод высокого и низкого давления в х. Красный Яр Кагальницкого района | Протяженность - 5,5 км, Сталь Ø 159,108, 89, 57 ПЭ Ø 160, 125, 110, 90, 63, ГРПШ | 4 кв. 2012 | 8895.4 | 7288.29 | 2662.54 | 2662.54 | 2950.8446 | 110.8% | 0 | 0 | 0 | 2652.67 | 1607.11 | 34.03 | 1055.43 | 264.1446 | 10239.1346 | 0 | 0 | 9.6077 | 0 | 0 | 2941.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.18 | Ростовская область
1.1.2.4 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Верхнеянченков Багаевского района Ростовской области | Протяженность – 7,1 км, Сталь Ø 159, 89, 57, 38, 32 ПЭ Ø 160, 110, 90, 63, 32 | 4 кв. 2012 | 9021.92 | 6961.3 | 4154.03 | 4154.03 | 4244.29 | 102.2% | 0 | 0 | 0 | 4128.46 | 2060.62 | 115.83 | 2093.41 | 0 | 11205.59 | 0 | 0 | 23.3129 | 0 | 0 | 4220.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.205 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.205 | Ростовская область
1.1.2.5 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Кудинов Багаевского района Ростовской области | Протяженность – 11,9 км, Сталь Ø 219, 159, 89, 57, 38 ПЭ Ø 225, 160, 110, 90, 63, 32, ГРПШ-13-2НУ1 | 4 кв. 2012 | 16541.82 | 9398.64 | 8750.5 | 8750.5 | 9650.5776 | 110.3% | 0 | 0 | 0 | 8707.36 | 8671.33 | 943.2176 | 79.17 | 0 | 19049.2176 | 0 | 0 | 36.03 | 0 | 0 | 9614.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 10.643 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 10.643 | Ростовская область
1.1.2.6 | Распределительные газопроводы от ШРП № 19 в пос. ш. № 24-26, "Русецкий" в г.Гуково Ростовской области | Протяженность – 8,3 км, Сталь Ø 159, 108, 57, ПЭ Ø 160, 110, 63 | 4 кв. 2011 | 28500.1 | 9657.57 | 18842.53 | 18842.53 | 13312.4357 | 70.65% | 0 | 0 | 0 | 214.45 | 18842.53 | 12838.39 | 0 | 259.5957 | 22970.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13312.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6.668 | 8.3 | 8.3 | 6.668 | Ростовская область
1.1.2.7 | Газопроводы среднего и низкого давления в пос. Синегорский Белокалитвинского района (2 этап) | общая протяженность 16,42км: ПЭ Ø 160 - 1,772км; ПЭØ110- 2,263км; ПЭ Ø225- 0,003км; ПЭ Ø90 -4,216км; ПЭ Ø63-3,737км; СтØ159 - 2,056км; СтØ108 - 1,081км; СтØ219- 0,034км; СтØ89- 0,081 км; СтØ57- 1,057 км; СтØ76- 0,115 км;ННБ, ГРПШ-13-2Н-У1-2шт. | 4 кв.2012 | 58855.59 | 34651.28 | 33051.98 | 33051.98 | 38277.2821 | 115.8% | 0 | 0 | 0 | 33051.98 | 0 | 3447.11 | 33051.98 | 1778.1921 | 72928.5621 | 0 | 0 | 4898.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33378.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.42 | 15.376 | 16.42 | 16.42 | 15.376 | Ростовская область
1.1.2.8 | Распределительный газопровод по ул. Крыжановского, ул. Дорожной, пер. Прямому, пер. Снежному, пер. Механизаторов для газификации бывшего п. Лугового в г. Новочеркасске | общая протяженность 7,62 км: ПЭ Ø 160 - 0,042км; ПЭØ110-0,642км; ПЭ Ø225- 0,245км; ПЭ Ø90 -5,814км; ПЭ Ø63-0,291км; ПЭ Ø250-0,569км; СтØ108 - 0,002км; СтØ219- 0,005км; СтØ89- 0,008 км; СтØ57- 0,002 км; ННБ, ГРПШ-13-2Н-У1-1шт. | 2 кв. 2014 | 21871.27 | 8920.86 | 15361.3 | 15361.3 | 19831.1796 | 129.1% | 0 | 0 | 0 | 15361.26 | 0 | 872.87 | 15361.3 | 3597.0496 | 28752.0396 | 0 | 0 | 1817.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18013.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 7.376 | 7.62 | 7.62 | 7.376 | Ростовская область
1.1.2.9 | Газопровод высокого давления к х.Майорский Орловского района | общая протяженность 14,20 км: ПЭ 80 Ø 160 - 12,120км; ПЭ100 Ø160 - 0,732 км; ПЭ 80 Ø110 - 0,473км; ПЭ 100 Ø110 -0,877км, ГНБ | 2 кв. 2011 | 40844.9786 | 25834.41 | 17838.68 | 17838.68 | 22006.34 | 123.4% | 0 | 0 | 0 | 17639.26 | 0 | 1747.65 | 17838.68 | 2619.43 | 47840.75 | 0 | 0 | 3189.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18817.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.202 | 14.2 | 14.2 | 14.202 | Ростовская область
1.1.2.10 | Газопровод высокого и низкого давления в х.Майорский Орловского района | общая протяженность 12,12км: ПЭ Ø 63 - 9,320км; ПЭØ75- 0,403км; ПЭ Ø90 - 1,633км; СтØ57-0,008; ПЭ Ø110 -0,198км; ПЭ Ø125-0,267км; СтØ57 - 0,268км; СтØ76 - 0,005км; СтØ89-0,004км; СтØ127 - 0,009 км; ННБ, ГРПШ -05-2У1-2 шт. | 2 кв. 2011 | 16253.29 | 6839.41 | 7403.02 | 7403.02 | 10198.3947 | 137.8% | 0 | 0 | 0 | 7394.93 | 0 | 2110.0886 | 7403.02 | 693.376 | 17037.8046 | 0 | 0 | 1073.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9124.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 12.178 | 12.12 | 12.12 | 12.178 | Ростовская область
1.1.2.11 | Межпоселковый газопровод от х. Бакланники до х. Шаминка с закольцовкой на газопроводы к х. Страхов, х. Кирсановка Семикаракорского района | общая протяженность 18,97км: ПЭ Ø160 - 18,818 км; ПЭ Ø110 - 0,126км; Ст Ø159-0,024км; СтØ108- 0,005км; ННБ, ГРПШ-13-2В-У1-1 шт.; ГСГО-МВ-1 шт. | 4 кв.2011 | 76288.84 | 33394.9 | 36304.83 | 36304.83 | 42337.87 | 116.6% | 0 | 0 | 0 | 35339.4 | 0 | 2880.57 | 36304.83 | 4117.9 | 75732.77 | 0 | 0 | 4515.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37822.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 18.851 | 18.97 | 18.97 | 18.851 | Ростовская область
1.1.2.12 | Газопровод среднего и низкого давления в х. Дубы Тарасовского района (2 этап) | общая протяженность 23,77 км: ПЭ Ø110-3,58км; ПЭ Ø90 -7,372км; ПЭ Ø63-8,567км; СтØ159- 0,071км; СтØ89- 0,619 км; СтØ57- 2,908 км; СтØ76- 0,652 км;ННБ, ГРПШ -10М- 6шт.; ГРПШ -10М- 6шт., ГРПШ-32/2 -4 шт.;ГРПШ-04-2У1-2 шт., ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 4 кв.2012 | 42570.44 | 23009.54 | 18112.31 | 18112.31 | 24528.68 | 135.4% | 0 | 0 | 0 | 18003.32 | 0 | 3085.1 | 18112.31 | 3440.26 | 0 | 47538.22 | 0 | 2772.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21755.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.13 | Газопровод высокого и низкого давления ул. Советская, ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района | строительство закольцовки газопроводов протяженность 0,025 км: в т.ч. сталь Ø 219 – 0,011 км, сталь Ø 325 – 0,014 км. Установка ГРПШ МРП-7500. | 2 кв. 2016 | 2324.5 | 624.9591 | 1699.5409 | 1699.5409 | 1277.58 | 75.17% | 0 | 0 | 0 | 1276.43 | 1699.5409 | 1.15 | 0 | 0 | 1902.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.032 | 0.03 | 0.03 | 0.032 | Ростовская область
1.1.2.14 | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зелёной и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района | строительство закольцовки газопроводов протяженность 0,875 км: в т.ч. ПЭ80 Ø 90 -0,002 км, ПЭ80 Ø 63 -0,867 км, сталь Ø 63 -0,006 км. Установка ГРПШ -04-2У1. | 2 кв. 2016 | 1637.61 | 1065.2579 | 572.35 | 572.35 | 578.82 | 101.1% | 0 | 0 | 0 | 563.76 | 572.35 | 15.06 | 0 | 0 | 1644.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.885 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.885 | Ростовская область
1.1.2.15 | Газопровод высокого давления по ул. Придорожной в пос. Экспериментальный Зерноградского района Ростовской области области | Общая протяженность - 277 м, Сталь Ø 57 -277 м | 2 кв. 2016 | 1066.27 | 745.5473 | 321.9527 | 321.9527 | 320.2916 | 99.48% | 0 | 0 | 0 | 320.27 | 320.7227 | 0.0216 | 1.23 | 0 | 1065.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.288 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.288 | Ростовская область
1.1.2.16 | Газопровод среднего давления от ул. Береговой до ул. Шоссе нового гаража г. Новочеркасск | строительство газопровода протяженностью 0,024 км: в т.ч. ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 Ø 160 – 0,076 км. Прокладка газопровода методом ННБ – 1 участок, 0,018 км. | 2 кв. 2016 | 1074.38 | 735.9279 | 338.4521 | 338.4521 | 290.36 | 85.79% | 0 | 0 | 0 | 290.36 | 338.4521 | 0 | 0 | 0 | 1026.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.0235 | Ростовская область
1.1.2.17 | Газопровод среднего давления от ул. Шоссе нового гаража до ул. Машиностроителей г. Новочеркасск | строительство газопровода протяженностью 0,076 км: в т.ч. ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 Ø 225 – 0,076 км. Прокладка газопровода методом ННБ – 1 участок, 0,008 км | 2 кв. 2016 | 1263.93 | 825.8629 | 438.0671 | 438.0671 | 408.69 | 93.29% | 0 | 0 | 0 | 408.69 | 438.0671 | 0 | 0 | 0 | 1234.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.0762 | Ростовская область
1.1.2.18 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун Сальского района | общая протяженность – 11,634 км, ПЭ Ø225- 10,121 км, ПЭ Ø90- 1,512 км, сталь Ø219- 0,001 км, переход ННБ 2 участка 0,368 км | 2 кв.2016 | 64997.64 | 29636.3403 | 23385.16 | 23385.16 | 35146.8945 | 150.3% | 0 | 0 | 0 | 23385.16 | 0 | 10319.84 | 23385.16 | 1441.8945 | 0 | 64783.2349 | 0 | 4602.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30544.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.19 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Антиповский Шолоховского района (2 этап) | общая протяженность – 16,404 км, ПЭ Ø110- 2,029 км, ПЭ Ø90- 1,704 км, ПЭ Ø63- 12,671 км, переход ННБ 1 участок 0,044 км | 2 кв.2016 | 26136.67 | 11379.8287 | 12092.57 | 12092.57 | 15610.02 | 129.1% | 0 | 0 | 0 | 12092.57 | 0 | 786.02 | 12092.57 | 2731.43 | 26989.8487 | 0 | 0 | 846.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14763.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.404 | 16.615 | 16.404 | 16.404 | 16.615 | Ростовская область
1.1.2.20 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский Шолоховского района (2 этап) | общая протяженность – 15,234 км, ПЭ Ø110- 0,808 км, ПЭ Ø90- 1,782 км, ПЭ Ø63- 12,523 км, переход ННБ 3 участка 0,012 км | 2 кв.2016 | 25012.6 | 10033.2066 | 15341.08 | 15341.08 | 17586.07 | 114.6% | 0 | 0 | 0 | 15341.08 | 0 | 713.74 | 15341.08 | 1531.25 | 27619.2765 | 0 | 0 | 1192.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16393.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 15.536 | 15.54 | 15.54 | 15.536 | Ростовская область
1.1.2.21 | Газопровод-ввод к объекту: "Тепличный комплекс расположенный по адресу ст.Кировская, 50 м на юг Кагальницкий р-н, ст.Кировская" | Техприсоединение. ПЭ 100 Д225, Д160 L=12,0км | 2 кв.2016 | 66881.49 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.22 | Газопровод-ввод для подключения здания магазина "Балатон" по адресу ул.К.Маркса, 38, г. Волгодонск Ростовская область | Техприсоединение. ПЭ Д=110 L=0,44км | 2 кв.2016 | 2817.44 | 2234.74 | 4.05 | 4.05 | 4.0503 | 100% | 0 | 4.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 2238.7903 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0503 | 0.44 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | Ростовская область
1.1.2.23 | Газопровод-ввод для подключения АБК по ул.Макаренко, 42, г.Зверево, Ростовской области | Техприсоединение. ПЭ Д90, L=0,105км | 2 кв.2016 | 1255.15 | 830.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.073 | Ростовская область
1.1.2.24 | Газопровод-ввод к 2-х этажному 14-ти квартирному жил.дому п.Зимовники,пер.Третьяковский,131 | Техприсоединение.ПЭ Д63, L=0,358км | 3 кв.2016 | 1338.36 | 950.2276 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | Ростовская область
1.1.2.25 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Теплица, расположенная по адресу: 347772, Ростовская область, Целинский район, с. Петровка, ул. Центральная» | Техприсоединение. Сталь Д89, L=0,173км | 4 кв.2016 | 1361.37 | 1181.3901 | 20.77 | 20.77 | 20.769 | 99.99% | 0 | 20.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 0 | 1202.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.769 | 0 | 0 | 0.173 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.173 | 0.17 | Ростовская область
1.1.2.26 | Газопровод высокого давления от с.Ремонтное до с.Киевка Ремонтненского района | общая протяженность - 54,4 км: ПЭ Ø 355- 44,54 км, ПЭ Ø160- 9,86 км, ГРПШ-13-2В-У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 486852.27 | 243206.38 | 199512.06 | 199512.06 | 184027.4727 | 92.24% | 0 | 0 | 0 | 20549.61 | 101778.23 | 84296.0053 | 97733.83 | 79181.8574 | 0 | 427233.8527 | 0 | 8714.4395 | 76272.19 | 0 | 0 | 99040.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.27 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Конезавод до х. Юловский Сальского района | Протяженность - 24,07 км Сталь 219, 159, ГРПШ | 4 кв. 2012 | 89236.23 | 16782.29 | 72453.94 | 72453.94 | 68376.7948 | 94.37% | 0 | 0 | 0 | 28838.69 | 61281.99 | 21993.1048 | 11171.95 | 17545 | 0 | 85159.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68376.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.28 | Распределительный газопровод в х. Гуково Красносулинского района Ростовской области | Протяженность - 14,57 км, Сталь Д 159, 108, 89, 76, 57, ПЭ Д 160, 110, 90, 63, ГРПШ-03БМ-02-2ПУ1, ГРПШ-13-2Н-У1 | 4 кв. 2012 | 51725.31 | 10014.2 | 41711.11 | 41711.11 | 40893.022 | 98.04% | 0 | 0 | 0 | 1189.41 | 16514.34 | 1.31 | 25196.77 | 39702.302 | 0 | 50907.222 | 0 | 19.2573 | 40873.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.29 | Газопровод высокого давления для газоснабжения северо-восточной части жилой застройки г. Ростова-на-Дону | общая протяженность – 8,12 км, Сталь Ø 325 -1,20 км, ПЭ Ø530- 6,92 км | 3 кв.2016 | 218731.07 | 16545.09 | 168319.568 | 168319.568 | 225220.4336 | 133.8% | 0 | 0 | 0 | 1172.86 | 98415.15 | 173748.68 | 69904.418 | 50298.8936 | 241765.5236 | 0 | 0 | 1124.2212 | 111147.05 | 0 | 63445.5166 | 0 | 49503.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 8.124 | 8.12 | 8.12 | 8.124 | Ростовская область
1.1.2.30 | Газопровод среднего давления для развития северо-восточной рекреационной зоны г. Азова | закольцовка газопроводов протяженность 1,558 км: в т.ч. ПЭ Ø 160 – 0,807 км, ПЭ Ø 63 – 0,751 км. Прокладка газопровода методом ННБ – 1 участок, 0,474 км. | 4 кв. 2016 | 10078.61 | 2304.8325 | 7773.7775 | 7773.7775 | 7227.641 | 92.97% | 0 | 0 | 0 | 7028.2 | 7590.9925 | 105.8 | 182.785 | 93.641 | 9532.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7227.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 1.571 | 0 | 0 | 1.558 | 1.558 | 1.571 | Ростовская область
1.1.2.31 | Газопровод среднего давления по ул. Урицкого от ул. Ворошилова до пер. Книжного в г. Батайске | закольцовка газопроводов протяженность 0,500 км: в т.ч. сталь Ø 160 – 0,499 км, сталь Ø 159 – 0,002 км. Прокладка газопровода методом ННБ – 4 участка, 0,499 км. | 2 кв. 2016 | 4789.69 | 1031.88 | 3757.81 | 3757.81 | 3447.6604 | 91.75% | 0 | 0 | 0 | 3162.09 | 1110.52 | 0.53 | 2647.29 | 285.0404 | 4479.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Ростовская область
1.1.2.32 | Газопровод среднего давления по пер. Книжному г. Батайск | закольцовка газопроводов протяженность 0,099 км: в т.ч. ПЭ Ø 160 – 0,094 км, сталь Ø 159 – 0,004 км, сталь Ø 89 – 0,001 км. Прокладка газопровода под автодорогой III категории методом ННБ – 2 участка, 0,01 км. | 2 кв. 2016 | 1578.26 | 867.13 | 711.13 | 711.13 | 681.0114 | 95.76% | 0 | 0 | 0 | 582.71 | 128.56 | 0.093 | 582.57 | 98.2084 | 1548.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | Ростовская область
1.1.2.33 | Газопровод среднего давления по пер. Стадионному от ул. Урицкого до газопровода в районе ПРГШ № 84 в г. Батайске | закольцовка газопроводов протяженность 0,370 км: в т.ч. ПЭ 80 Ø 110 – 0,366 км, сталь Ø 108 – 0,004 км | 2 кв. 2016 | 3279.16 | 793.2223 | 2485.94 | 2485.94 | 2286.3643 | 91.97% | 0 | 0 | 0 | 2091.18 | 395.05 | 0.2 | 2090.89 | 194.9843 | 3079.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | Ростовская область
1.1.2.34 | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкин Красносулинского района (1 этап) | общая протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 225 - 3,0 км | 3 кв.2016 | 18467.81 | 2650.7655 | 15817.0445 | 15817.0445 | 15641.65 | 98.89% | 0 | 0 | 0 | 104.87 | 11372.7845 | 56.23 | 4444.26 | 15480.55 | 0 | 18292.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15641.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.35 | Межпоселковый газопровод к с. Табунщиково Красносулинского района | Протяженность - 4,9 км ПЭ 160, ГРПШ | 4 кв.2012 | 46596.23 | 0 | 37689.18 | 37689.18 | 987.9068 | 2.621% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18844.59 | 0 | 18844.59 | 987.9068 | 0 | 4761.0553 | 0 | 14.0692 | 973.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.36 | Распределительные газопроводы в п. Привольный Ремонтненского района | Общая протяженность - 22,3 км ПЭ 160, 110, 90, 63; ГРПШ -13-2В-04-НУ-С с ГДГ-50В и РДНК-400-1шт., ГРПШ-13-2НУ1 с двумя РДГ-50Н - 3 шт. | 4 кв.2012 | 48045.84 | 0 | 34184.19 | 34184.19 | 3259.1398 | 9.534% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17092.1 | 0 | 17092.09 | 3259.1398 | 0 | 17173.7773 | 0 | 25.0895 | 0 | 0 | 0 | 3234.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.37 | Газопровод высокого давления к п. Новопривольный - п. Привольный Ремонтненского района | Общая протяженность -21,7 км ПЭ 315,225,159; ГРПШ -15-2В-УС-С с с двумя РДГ-80 - 1шт. | 4 кв.2012 | 127824.37 | 0 | 110483.05 | 110483.05 | 45640.7302 | 41.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55241.52 | 0 | 55241.53 | 45640.7302 | 0 | 62988.0501 | 0 | 574.4986 | 0 | 0 | 0 | 45066.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.2.38 | Распределительные газопроводы в п. Новопривольный Ремонтненского района | Общая протяженность - 11,8 км ПЭ 160, 110, 90, 63, сталь 159,108,89,57; ГРПШ -13-2В,Н-ПУ с ГДГ-50В и РДГ- 50 Н-1шт., ГРПШ-13-2НУ1 с двумя РДГ-50Н - 2шт. | 4 кв.2012 | 40112 | 0 | 26237.29 | 26237.29 | 1872.7442 | 7.138% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13118.65 | 0 | 13118.64 | 1872.7442 | 0 | 15800.4418 | 0 | 13.4583 | 0 | 0 | 0 | 1859.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.3. | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2017г. | 174598 | 32892.64 | 36175.15 | 36175.15 | 160058.8623 | 442.5% | 0 | 26745.05 | 0 | 5450.3 | 0 | 47105.3223 | 36175.15 | 80758.19 | 152887.29 | 41069.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160058.8623 | 0 | 7.24 | 0 | 1.51 | 0 | 10 | 0 | 26.03 | 0 | 0 | 44.78 | Ростовская область
1.1.3.1 | Газопровод-ввод для подключения объектов промыш.произ-ва ООО "Алваис",ул.Победы,43, г.Азов | Техприсоединение. L=0,014 км, Сталь Д76 | 1 кв.2017 | 721.43 | 0 | 68.2 | 68.2 | 86.6914 | 127.1% | 0 | 0 | 0 | 68.2014 | 0 | 18.49 | 68.2 | 0 | 685.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | Ростовская область
1.1.3.2 | Газопровод-ввод для подключения садов. товарищества "Тополь" по адресу:Мариупольское шоссе,52,52а, г.Таганрог | Техприсоединение. L=0,241 км, ПЭ Д160 | 1 кв.2017 | 2425.87 | 0 | 1327.19 | 1327.19 | 1349.192 | 101.7% | 0 | 0 | 0 | 1327.192 | 0 | 22 | 1327.19 | 0 | 1893.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0.241 | Ростовская область
1.1.3.3 | Газопровод-ввод для подключения объекта:«Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов» | Техприсоединение. L=3,671 км, ПЭ Д90 | 2 кв.2017 | 13972.39 | 0 | 8166.44 | 8166.44 | 8313.1054 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 8166.4354 | 0 | 0 | 8166.44 | 146.67 | 11950.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8313.1054 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 7.34 | Ростовская область
1.1.3.4 | Газопровод-ввод для подключения административного здания производственного комплекса цеха мясопереработки по адресу: ул.Красноармейская, 1а, сл. Б.Орловка, Мартыновский район | Техприсоединение. L=0,505 км, ПЭ Д63 | 2 кв.2017 | 2027.5424 | 0 | 592.68 | 592.68 | 593.4608 | 100.1% | 0 | 0 | 0 | 592.6754 | 0 | 0.58798 | 592.68 | 0.19741 | 1641.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0.505 | Ростовская область
1.1.3.5 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Мясоперерабатывающий комплекс, в т.ч. производственное здание, здание АБК, здание моек, крематор» 3,7 км на северо-запад от с.Ремонтное | Техприсоединение. L=1,170 км, ПЭ Д90 | 2 кв.2017 | 4411.89 | 0 | 1558.46 | 1558.46 | 1582.0493 | 101.5% | 0 | 0 | 0 | 1558.4599 | 0 | 22.9794 | 1558.46 | 0.61 | 3314.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | Ростовская область
1.1.3.6 | Газопровод-ввод для подключения объекта:«Обустройство объектов военного городка «Кузьминский» 150 МСД», Ростовская область, Мясниковский район, относительно ориентира х. Чкалово | Техприсоединение. L=1,200 км, ПЭ Д110 | 2 кв.2017 | 8308.4975 | 0 | 1122.09 | 1122.09 | 3225.6848 | 287.5% | 0 | 0 | 0 | 1122.0948 | 0 | 2103.59 | 1122.09 | 0 | 4416.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | Ростовская область
1.1.3.7 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Физкультурно-оздоровит.комплекса расположенного по адресу ул.Речников, 11, г.Аксай Ростовской области" | Техприсоединение. ПЭ Д90, L=0,035км | 2 кв.2017 | 486.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | Ростовская область
1.1.3.8 | Газопровод – ввод для подключения объекта: «Обустройство объектов военного городка б/н «Кадамовский» для размещения управления и подразделений 150 МСД | Техприсоединение. L=0,275 км, Ст Д 159 | 3 кв.2017 | 1728.021 | 0 | 0 | 0 | 1158.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.8 | 0 | 0 | 1696.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.55 | Ростовская область
1.1.3.9 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Размещение №зрп, роты РЭБ 150 МСД и № орвб 99 обр МТО на территории военных городков №1 и №7, г. Миллерово, | Техприсоединение. L=0,894 км, ПЭ Д 110 | 3 кв.2017 | 5675.798 | 0 | 0 | 0 | 3294.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.2 | 0 | 0 | 5490.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0.894 | Ростовская область
1.1.3.10 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «АГНКС по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1Н | Техприсоединение. L=0,210 км, ПЭ Д 225 | 3 кв.2017 | 3365.194 | 0 | 0 | 0 | 3123.9784 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123.9784 | 0 | 0 | 3544.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.42 | Ростовская область
1.1.3.11 | Г-ввод :Внеплощ.инж.сети к жил.застр.на 602кв.в г.Новочерк,Восточ.жил.р,ул.Поворотная,14/Деволана,35 | Техприсоединение. L=0,250 км, Ст Д 159 | 3 кв.2017 | 3610.149 | 0 | 0 | 0 | 3183.6103 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.5503 | 0 | 1384.06 | 3595.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | Ростовская область
1.1.3.12 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Нежилое здание по адресу: 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 114а | Техприсоединение. L=0,210 км, ПЭ Д 110 | 3 кв.2017 | 3884.217 | 0 | 0 | 0 | 3282.0277 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.0277 | 0 | 0 | 3923.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.422 | Ростовская область
1.1.3.13 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом расположенного по адресу: Ростов н/Д, ул. 2-я Круговая, № 3, ул. Плеханова,№110/5 | Техприсоединение. L=0,06 км, ПЭ Д 110 | 3 кв.2017 | 1594.751 | 0 | 0 | 0 | 978.6171 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.6171 | 0 | 0 | 1620.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.13 | Ростовская область
1.1.3.14 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Газопоршневая теплоэлектростанция для объектов очистных сооружений канализации города Ростова-на-Дону, расположенная по адресу: Ростов-на-Дону, промзона "Заречная" по ул. Луговая" | Техприсоединение. L=0,88 км, ПЭ Д 160 | 3 кв.2017 | 9299.648 | 0 | 0 | 0 | 8281.6056 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8117.0426 | 0 | 164.563 | 9317.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8281.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 1.76 | Ростовская область
1.1.3.15 | Г-ввод для подкл.объектов отдыха,спорта,туризма по адр:ул.Центральная,354а,х.Калинин,Октябрьский р-н | Техприсоединение. L=0,250 км, ПЭ Д 90 | 1 кв.2017 | 884.224 | 0 | 0 | 0 | 298.6372 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6372 | 0 | 0 | 933.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | Ростовская область
1.1.3.16 | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС-1 г.Новочеркасска | Техприсоединение. L=5,260 км, Сталь Д219 | 2 кв.2017 | 28151.33 | 0 | 0 | 0 | 24642.87 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16339.74 | 0 | 8303.13 | 0 | 29381.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24642.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | Ростовская область
1.1.3.17 | Г-ввод для подкл.объекта:АГНКС по адресу:Константиновский район,г.Константиновск | Техприсоединение. L=0,519 км, ПЭ Д90 | 3 кв2017 | 2684.138 | 0 | 0 | 0 | 1088.4913 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.4913 | 2101.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0.519 | Ростовская область
1.1.3.18 | Газопровод - ввод для подключения объекта: Котельная КАМ 15,0 и Котельная КАМ 4,0 расположенные по адресу: РО, Азовский р-н, с. Кулешовка | Техприсоединение. L=2486,1 км, ПЭ Д160 | 3 кв2017 | 18488.467 | 0 | 0 | 0 | 19977.6311 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19977.6311 | 23401.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19977.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 | Ростовская область
1.1.3.19 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Строительство блочно-модульной котельной (БМК №1,2,3) в г. Белая Калитва" | Техприсоединение. L=1,279 км, ПЭ Д225 | 4 кв2017 | 18974.902 | 0 | 0 | 0 | 13417.0245 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13417.0245 | 16085.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13417.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | Ростовская область
1.1.3.20 | Распределительный газопровод среднего давления для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства: перспективных потребителей Аксайского района, левый берег. | Техприсоединение. L=3,48 км, ПЭ Д225 | 4 кв 2017 | 35069.097 | 0 | 0 | 0 | 31365.1775 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31365.1775 | 35686.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31365.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 3.48 | Ростовская область
1.1.3.21 | Газопровод-ввод к объекту:многокв. ж.д. ул. Объездная,7, г.Аксай | Техприсоединение. L=0,05 км, ПЭ Д90 | 4 кв 2017 | 1053.051 | 0 | 0 | 0 | 267.5943 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5943 | 0 | 833.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.3.22 | Газопровод-ввод для подкл.Многокварт.жил.д.(1,2 эт.стр-ва)со встр.нежил.пом.,авто,г.Батайск,ул.М.Горького,111 | Техприсоединение. L=0,241км, ПЭ Д90 | 3 кв 2017 | 1903.672 | 0 | 0 | 0 | 746.8331 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.8331 | 1589.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0.241 | Ростовская область
1.1.3.23 | Газопровод-ввод для подкл.нежилого помещения по адресу:Матвеево-Курганский район,раб.уч. 1 з.у. "Терминал" | Техприсоединение. L=1,00 км, ПЭ Д90 | 3 кв. 2017 | 2742.455 | 0 | 0 | 0 | 1286.8919 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.8919 | 2155.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | Ростовская область
1.1.3.24 | Газопровод-ввод для поключения объекта:"Елкинского центра помощи детям", х. Елкин, Багаевского район | Техприсоединение. L=1,019 км, ПЭ Д63 | 4 кв. 2017 | 2920.593 | 0 | 0 | 0 | 961.775 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.775 | 2581.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | Ростовская область
1.1.3.25 | «Газопровод-ввод для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. П. Мазепы, дом №43, корпус А» | Техприсоединение. L=0,215 км, ПЭ Д63 | 2 кв 2017 | 1931.86 | 0 | 0 | 0 | 434.7814 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.7814 | 1188.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | Ростовская область
1.1.3.26 | «Газопровод - ввод для подключения объекта: "ООО «Аверс», расположенного по адресу: 346240, Ростовская обл., Боковский р-н, ст. Каргинская, ул. Совхозная, 21» | Техприсоединение. L=0,025 км, ПЭ Д63 | 2 кв. 2017 | 850.691 | 0 | 0 | 0 | 419.6879 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.6879 | 0 | 549.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.3.27 | Газопровод-ввод для подключения объекта: «Создание промышленного комплекса по производству мяса индейки в Ростовской области мощностью 60 тыс. тонн (Административное здание по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Южная, 34)» | Техприсоединение. L=2,2 км, ПЭ Д90 | 3 кв. 2017 | 7496.19 | 0 | 0 | 0 | 545.26 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.26 | 2887.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.4. | ГРП, в т.ч.:
1.1.4.1 | ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района | ГРПШ МРП-7000 с двумя регуляторами давления газа РДГ-50В | 2 кв. 2016 | 2205.34 | 610.4799 | 1594.86 | 1594.86 | 1510.9133 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 1510.86 | 1510.83 | 0 | 84.03 | 0.05328 | 2121.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | Ростовская область
1.1.4.2 | ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района | ГРПШ МРП-7000 с двумя регуляторами давления газа РДГ-50В | 2 кв. 2016 | 2206.85 | 611.5865 | 1595.26 | 1595.26 | 1511.42 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 1511.42 | 1511.42 | 0 | 83.84 | 0 | 2123.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | Ростовская область
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 4656.01 | 422.8 | 4157.1 | 4157.1 | 4136.8 | 99.51% | 0 | 0 | 0 | 53.99 | 3714.07 | 3639.78 | 443.03 | 443.03 | 4635.71 | 0 | 4136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Телеметрия т.ч.:
1.2.1.1 | Система телеметрии на ГРП № 32 с. Пешково, ул. Строителей, инв. № 3562 | Установка системы телеметрии на ГРП | 03 кв.2015 | 627.53 | 74.04 | 553.49 | 553.49 | 550.46 | 99.45% | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 553.49 | 542.42 | 0 | 0 | 624.5 | 0 | 550.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.2.1.2 | Система телеметрии на ГРП № 14 х. Гусарева Балка ул. Молодежная инв. № 4583 | Установка системы телеметрии на ГРП | 03 кв.2015 г. | 575.32 | 74.04 | 501.28 | 501.28 | 498.54 | 99.45% | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 501.28 | 491.25 | 0 | 0 | 572.58 | 0 | 498.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.2.1.3 | Система телеметрии на ГРП №13 с. Новотроицкое ул. Кравцова инв. № 3090 | Установка системы телеметрии на ГРП | 03 кв.2015 г. | 645.77 | 74.04 | 571.73 | 571.73 | 568.6 | 99.45% | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 571.73 | 560.29 | 0 | 0 | 642.64 | 0 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.2.1.4 | Система телеметрии на ГРП № 16 с. Новобатайск ул.Базарная 3809 | Установка системы телеметрии на ГРП | 03 кв.2015 г. | 545.99 | 74.04 | 471.95 | 471.95 | 469.37 | 99.45% | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 471.95 | 462.51 | 0 | 0 | 543.41 | 0 | 469.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.2.1.5 | Система телеметрии на ГРПШ № 62 с. Новобатайск ( в поле) инв. № 2969 | Установка системы телеметрии на ГРП | 03. кв.2015 г | 633.85 | 74.04 | 559.81 | 559.81 | 556.75 | 99.45% | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 559.81 | 548.61 | 0 | 0 | 630.79 | 0 | 556.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.2.1.6 | Система телеметрии на ГРПШ №18/2 п. Опорный Азовский район. инв. № 2970 | Установка системы телеметрии на ГРП | 04. кв.2015 г | 591.51 | 26.3 | 565.21 | 565.21 | 562.13 | 99.46% | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 565.21 | 553.91 | 0 | 0 | 588.43 | 0 | 562.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.2.1.7 | Система телеметрии на ГРП №14 г. Азов пер. Хрустальный 20 инв. № 4034 | Установка системы телеметрии на ГРП | 04. кв.2015 г | 516.9 | 26.3 | 490.6 | 490.6 | 487.92 | 99.45% | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 490.6 | 480.79 | 0 | 0 | 514.22 | 0 | 487.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.2.1.8 | ГРПШ № 11/1, Ростовская область, Азовский район , х. Победа, ул. Азовская, инвентарный № 3710 | Установка системы телеметрии на ГРПШ | 02.кв.2017 г. | 519.14 | 0 | 443.03 | 443.03 | 443.03 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.03 | 443.03 | 519.14 | 0 | 443.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 13402.1111 | 862.8466 | 11819.8645 | 11819.8645 | 13814.9445 | 116.9% | 0 | 0 | 187 | 0 | 7731.2445 | 3061.8118 | 3901.62 | 10753.1327 | 15397.19 | 0 | 13814.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.5.1.1 | Система кондиционирования в холле 2-го этажа административного здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону | Устройство cистемы кондиционирования колонного типа | 1 кв.2017 | 221.65 | 0 | 187 | 187 | 187.0194 | 100% | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187.0194 | 0 | 0 | 221.6683 | 0 | 187.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.5.2. | Телеметрия, в т.ч.:
1.5.2.1 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Ларина/Шеболдаева (пл.Народного ополчения г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2017 | 463.145 | 0 | 394.67 | 394.67 | 397.6005 | 100.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 394.67 | 394.6419 | 466.0755 | 0 | 397.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.2.2 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 23-я линия, 10/12 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2017 | 449.965 | 0 | 381.49 | 381.49 | 384.5022 | 100.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 381.49 | 381.5437 | 452.9772 | 0 | 384.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.2.3 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 3 кв. 2017 | 459.525 | 0 | 391.05 | 391.05 | 394.0618 | 100.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 391.05 | 391.1033 | 462.5368 | 0 | 394.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.2.4 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Калужская, 78/5 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2017 | 462.405 | 0 | 393.93 | 393.93 | 396.8816 | 100.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 393.93 | 393.923 | 465.3566 | 0 | 396.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.2.5 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Кропоткина, 31 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2017 | 459.525 | 0 | 391.05 | 391.05 | 394.0385 | 100.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 391.05 | 391.0799 | 462.5135 | 0 | 394.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.2.6 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пр.Буденновский, 11 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2017 | 450.175 | 0 | 381.7 | 381.7 | 384.6856 | 100.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 381.7 | 381.7271 | 453.1606 | 0 | 384.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.2.7 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Мясникова, 111/Нижненольная, 13 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2017 | 460.075 | 0 | 391.6 | 391.6 | 394.6111 | 100.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 391.6 | 391.6525 | 463.0861 | 0 | 394.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.2.8 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Норильский, 1/27 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2017 | 460.775 | 0 | 392.3 | 392.3 | 395.1854 | 100.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 392.3 | 392.2268 | 463.6603 | 0 | 395.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3. | Телеметрия, в т.ч.:
1.5.3.1 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Оганова, 3/1 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2017 | 459.525 | 0 | 391.05 | 391.05 | 394.0618 | 100.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 391.05 | 391.1032 | 462.5368 | 0 | 394.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.2 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Портовая, 458 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2017 | 461.255 | 0 | 392.78 | 392.78 | 395.7163 | 100.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9586 | 392.78 | 392.7577 | 464.1913 | 0 | 395.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.3 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Катаева, 34 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2016 | 264.6056 | 58.2456 | 206.36 | 206.36 | 200.5814 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 200.5814 | 258.827 | 0 | 200.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.4 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Озимый, 1 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2016 | 264.6056 | 58.2456 | 206.36 | 206.36 | 200.5814 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 200.5814 | 258.827 | 0 | 200.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.5 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Гвардейский, 59 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2016 | 264.6056 | 58.2456 | 206.36 | 206.36 | 200.5814 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 200.5814 | 258.827 | 0 | 200.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.6 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Тамбовская/Менделеева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2016 | 264.6056 | 58.2456 | 206.36 | 206.36 | 200.5814 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 200.5814 | 258.827 | 0 | 200.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.7 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Портовая/Весенний г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2016 | 264.6056 | 58.2456 | 206.36 | 206.36 | 200.5814 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 200.5814 | 258.827 | 0 | 200.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.8 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул.Войкова/ 2-й Поселковый г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2016 | 264.6056 | 58.2456 | 206.36 | 206.36 | 200.5814 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 200.5814 | 258.827 | 0 | 200.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.9 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер. Рыбный/Гусева г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2016 | 264.6056 | 58.2456 | 206.36 | 206.36 | 200.5814 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 200.5814 | 258.827 | 0 | 200.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.10 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: Рабочая пл., 10 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2016 | 264.6056 | 58.2456 | 206.36 | 206.36 | 200.5814 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 200.5814 | 258.827 | 0 | 200.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.11 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 1-я Круговая, 3 , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2016 | 264.6056 | 58.2456 | 206.36 | 206.36 | 200.5814 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 200.5814 | 258.827 | 0 | 200.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.3.12 | Система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Стачки, 178а/Труженников , г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии на ШПРГ | 2 кв. 2016 | 264.6056 | 58.2456 | 206.36 | 206.36 | 200.5814 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 200.5814 | 258.827 | 0 | 200.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.4. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [37 empty] | Ростовская область
1.5.4.1 | Ограждение шумопоглощающее на территории ПРГ №118 по адресу: ул.Левобережная, 4А г.Ростов-на-Дону | Устройство шумопоглощающего ограждения на территории ГРП №118 из шумозащитных экранов | 2 кв. 2017 | 5653.4333 | 256.2088 | 5397.2245 | 5397.2245 | 7391.5997 | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5397.2245 | 2546.0403 | 0 | 4845.5594 | 7647.8085 | 0 | 7391.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.5.4.2 | Система кондиционирования в мастерской СРиВ адм. здания АТЦ АО "Ростовгоргаз" по ул.Раздорская,4 г.Ростов-на-Дону | Установка системы кондиционирования подпотолочного типа | 2 кв. 2017 | 294.6017 | 24.1818 | 270.42 | 270.42 | 299.1662 | 110.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.42 | 299.1662 | 0 | 0 | 323.348 | 0 | 299.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 4798.344 | 671.224 | 4127.14 | 4127.14 | 4127.119 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127.14 | 4127.119 | 4798.343 | 0 | 4127.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | Телеметрия, в т.ч.
1.6.3.1 | Система телеметрии на ГРП № 35 г.Таганрог, Северная площадь, инв. № 10064 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв.2015 | 500.9174 | 67.1224 | 433.8 | 433.8 | 433.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.8 | 433.8 | 500.9224 | 0 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.2 | Система телеметрии на ГРП № 44 г.Таганрог, ул. Ломакина, инв. № 5003685 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв.2015 | 500.9174 | 67.1224 | 433.8 | 433.8 | 433.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.8 | 433.8 | 500.9224 | 0 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.3 | Система телеметрии на ГРП № 22 г.Таганрог, пер. Парковый, 8, инв. № 10032 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв.2015 | 462.5244 | 67.1224 | 395.4 | 395.4 | 395.3947 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 395.3947 | 462.5171 | 0 | 395.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.4 | Система телеметрии на ГРП № 1 г.Таганрог, ул. Греческая, 66, инв. № 10016 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв.2015 | 500.9174 | 67.1224 | 433.8 | 433.8 | 433.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.8 | 433.8 | 500.9224 | 0 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.5 | Система телеметрии на ГРП № 46 г.Таганрог, ул. Чехова, 355, инв. № 420413 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв.2015 | 500.9174 | 67.1224 | 433.8 | 433.8 | 433.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.8 | 433.8 | 500.9224 | 0 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.6 | Система телеметрии на ГРП № 25 г.Таганрог, ул. Дзержинского,189, инв. № 5006314 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв.2015 | 462.5244 | 67.1224 | 395.4 | 395.4 | 395.3947 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 395.3947 | 462.5171 | 0 | 395.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.7 | Система телеметрии на ГРП № 21 г.Таганрог, ул. Чехова 271-б, инв. 5004937 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв.2015 | 462.5244 | 67.1224 | 395.4 | 395.4 | 395.3947 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 395.3947 | 462.5171 | 0 | 395.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.8 | Система телеметрии на ГРП № 8 г.Таганрог, ул. Щаденко 19-а, инв. № 5005245 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв.2015 | 462.5244 | 67.1224 | 395.4 | 395.4 | 395.3947 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 395.3947 | 462.5171 | 0 | 395.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.9 | Система телеметрии на ГРПШ № 101 г.Таганрог, ул. Поселковая - пер. 10-й Новый, инв. № 5004593 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв.2015 | 472.2884 | 67.1224 | 405.17 | 405.17 | 405.17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.17 | 405.17 | 472.2924 | 0 | 405.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.6.3.10 | Система телеметрии на ГРПШ № 58 г.Таганрог, ул. Бабушкина 43, инв. № 5003979 | Устройство системы телеметрии ГРП | 3 кв.2015 | 472.2884 | 67.1224 | 405.17 | 405.17 | 405.17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.17 | 405.17 | 472.2924 | 0 | 405.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  |  | 999.132 | 1253.851 | 1253.851 | 3073.531 | 245.1% | 703.041 | 703.041 | 550.81 | 550.81 | 0 | 407.1 | 0 | 1412.58 | 1654.75 | 2417.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.531 | 0 | 0.193 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.933
1.8.1.1 | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2016г.-2017 г | − | 999.132 | 1253.851 | 1253.851 | 3073.531 | 245.1% | 703.041 | 703.041 | 550.81 | 550.81 | 0 | 407.1 | 0 | 1412.58 | 1654.75 | 2417.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.531 | 0 | 0.193 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.933 | Республика Калмыкия
2. | Переведено из Резерва - новое строительство (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Резерв - новое строительство всего, в т.ч.: |  |  | 878013.4222 | 5367.68 | 365986.8 | 365986.8 | 62122.4095 | 16.97% | 0 | 0 | 0 | 21158.281 | 0 | 9819.0686 | 365986.8 | 31145.0599 | 48445.2095 | 139001.2028 | 19252.3664 | 14763.577 | 26960.347 | 0 | 0 | 1146.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 6.993 | 1.4 | 1.4 | 6.997
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 852297.7623 | 5367.68 | 349528.41 | 349528.41 | 42851.4777 | 12.26% | 0 | 0 | 0 | 21158.281 | 0 | 2155.7559 | 349528.41 | 19537.4409 | 26637.493 | 139001.2028 | 13032.62 | 1712.387 | 26960.347 | 0 | 0 | 1146.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.317 | 0 | 0 | 5.317
3.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
3.1.1.1 | Административно-бытовое здание производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в с. Чалтырь по адресу: ул. 5-я линия, 14, с.Чалтырь | 3 эт. здание, общей площадью 1403,7 м² | 4 кв. 2013 | 93401.47 | 5367.68 | 13001.81 | 13001.81 | 13032.6249 | 100.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13001.81 | 13032.6249 | 0 | 18400.3049 | 13032.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
3.1.2.1 | Газопровод высокого давления от ГРС г. Азова с переподключением п. Новоалександровка, с. Кулешовка, х. Высочино Азовского района | закольцовка газопроводов, переподключение существующих потребителей, протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 160, 110, Сталь Ø 325, 159 | 2 кв.2017 | 10690.2853 | 0 | 7850 | 7850 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 2830.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.2 | Распределительные газопроводы по ул. Луговая, Цветочная в х. Усть-Койсуг Азовского района | общая протяженность -0,80 км: ПЭ Ø 90 - 0,80 км | 3 кв.2017 | 4511.04 | 0 | 1271.175 | 1271.175 | 747.684 | 58.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.16 | 1271.175 | 434.524 | 0 | 1349.231 | 0 | 427.096 | 320.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.3 | Межпоселковый газопровод к х. Киров Аксайского района | общая протяженность 8,0 км: ПЭ Ø 160 | 3 кв.2017 | 24859.26 | 0 | 11950 | 11950 | 244.3597 | 2.045% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950 | 244.3597 | 0 | 7790.5691 | 0 | 0 | 244.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.4 | Распределительный газопровод в х. Киров Аксайского района | общая протяженность 3,9 км: ПЭ Ø 90, 63 | 3 кв.2017 | 7575.522 | 0 | 5850 | 5850 | 81.673 | 1.396% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 81.673 | 0 | 3761.6769 | 0 | 0 | 81.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.5 | Распределительный газопровод от ШРП №3,55 в пос. шахты Антрацит г. Гуково | общая протяженность 8,0 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 3 кв.2017 | 18920.06 | 0 | 11950 | 11950 | 1303.1246 | 10.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950 | 1303.1246 | 0 | 8846.4022 | 0 | 0 | 1303.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.6 | Распределительный газопровод в с. Федосеевка Заветинского района (2 этап) | общая протяженность 14,0 км: ПЭ Ø 90, 63 | 3 кв.2017 | 25762.39 | 0 | 21200 | 21200 | 13.6767 | 0.06451% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 13.6767 | 0 | 12940.4247 | 0 | 0 | 13.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.7 | Межпоселковый газопровод от х. Костино-Быстрянский к х. Новопроциков Морозовского района | общая протяженность 3,8 км: ПЭ Ø 160, 110 | 3 кв.2017 | 13853.02 | 0 | 11375.63 | 11375.63 | 114.8311 | 1.009% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.63 | 114.8311 | 0 | 3701.5811 | 0 | 0 | 114.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.8 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Костино-Быстрянский к х. Русско-Власовский Морозовского района | общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 110, 63 | 3 кв.2017 | 7442.511 | 0 | 4508.51 | 4508.51 | 635.046 | 14.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508.51 | 635.046 | 0 | 2055.217 | 0 | 0 | 635.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.9 | Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе п. Несветай Мясниковского района | общая протяженность 6,0 км: ПЭ 90, 63 | 3 кв.2017 | 88293.43 | 0 | 18000 | 18000 | 1110.0129 | 6.167% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 1110.0129 | 0 | 6768.2146 | 0 | 0 | 1110.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.10 | Распределительный газопровод х.Маныч Орловского района | общая протяженность 15,7 км: ПЭ Ø 90, 63 | 3 кв.2017 | 87295.619 | 0 | 23550 | 23550 | 1029.097 | 4.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23550 | 1029.097 | 0 | 15548.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.11 | Распределительные газопроводы в х. Юловский Сальского района | общая протяженность 13,0 км: ПЭ Ø 160, 110, 90, 63 | 3 кв.2017 | 40140.58 | 0 | 19500 | 19500 | 351.41 | 1.802% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 351.41 | 0 | 12137.666 | 0 | 0 | 351.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.12 | Распределительный газопровод в п. Супрун Сальского района | общая протяженность -11,50км: ПЭ Ø 90 - 9,00 км, ПЭ Ø 63- 2,500 км, ГРПШ -1 шт. | 3 кв.2017 | 26738.71 | 0 | 23013.325 | 23013.325 | 1349.6759 | 5.865% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.5759 | 23013.325 | 544.1 | 0 | 11310.6839 | 0 | 1124.08 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.13 | Газопровод высокого давления от п. Нижний Саловск к ГРС г. Семикаракорска (1 очередь) | общая протяженность -4,50км: ПЭ Ø 225- 4,50км | 2 кв. 2017 | 27993.415 | 0 | 21500.76 | 21500.76 | 22440.961 | 104.4% | 0 | 0 | 0 | 21158.281 | 0 | 1037.02 | 21500.76 | 245.66 | 26637.493 | 0 | 0 | 161.211 | 22279.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.317 | 0 | 0 | 5.317 | Ростовская область
3.1.2.14 | Распределительный газопровод по ул. Московская, Грибоедова, Заводская, Тургенева, Пролетарская мкр Колодезное п. Тарасовский | общая протяженность 14,8 км: ПЭ Ø 110, 90, 63 | 3 кв.2017 | 51283.81 | 0 | 22200 | 22200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 13674.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.15 | Газопровод среднего давления по пер. Базарному и ул. Петровского в пос. Чертково | общая протяженность 5,0 км: ПЭ Ø 90, 63 | 3 кв.2017 | 12098.21 | 0 | 7500 | 7500 | 117.026 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 117.026 | 0 | 4738.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.16 | Газопровод высокого давления от ГРС Гуково до существующих сетей газораспределения | общая протяженность 2,6 км, Сталь Ø 720 | 3 кв.2017 | 80093.07 | 0 | 60483.045 | 60483.045 | 280.275 | 0.4634% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60483.045 | 280.275 | 0 | 4372.2302 | 0 | 0 | 280.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.1.2.17 | Газопровод высокого давления от ГРС Шахты до существующих сетей газораспределения | общая протяженность 10,2 км, Сталь Ø 426 | 3 кв.2017 | 231345.36 | 0 | 64824.155 | 64824.155 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64824.155 | 0 | 0 | 8775.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 3014.55 | 0 | 2509.92 | 2509.92 | 2509.3664 | 99.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.92 | 2509.3664 | 3013.9964 | 0 | 2509.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Телеметрия, в т.ч.:
3.3.1.1 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, п. Саркел, ул. Социалистическая, 2Г, (Инв № 10033) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | II кв. 2017 | 430.65 | 0 | 358.56 | 358.56 | 339.8411 | 94.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.56 | 339.8411 | 411.9311 | 0 | 339.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.3.1.2 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, х. Паршиков, ул. Мира, 8, (Инв № 10043) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | II кв. 2017 | 430.65 | 0 | 358.56 | 358.56 | 342.3182 | 95.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.56 | 342.3182 | 414.4082 | 0 | 342.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.3.1.3 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, х. Антонов, ул. Центральная, 23, (Инв № 10039) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | II кв. 2017 | 430.65 | 0 | 358.56 | 358.56 | 319.7416 | 89.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.56 | 319.7416 | 391.8316 | 0 | 319.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.3.1.4 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, п. Сосенки, ул. Новая, 26, (Инв № 10030) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | II кв. 2017 | 430.65 | 0 | 358.56 | 358.56 | 367.796 | 102.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.56 | 367.796 | 439.886 | 0 | 367.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.3.1.5 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Победы, 116Е, (Инв № 10032) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | II кв. 2017 | 430.65 | 0 | 358.56 | 358.56 | 369.654 | 103.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.56 | 369.654 | 441.744 | 0 | 369.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.3.1.6 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, ст. Маркинская, ул. Центральная, 3А, (Инв № 10031) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | II кв. 2017 | 430.65 | 0 | 358.56 | 358.56 | 392.5037 | 109.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.56 | 392.5037 | 464.5937 | 0 | 392.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.3.1.7 | Система телеметрии ГРП Цимлянский район, п. Дубравный, ул. Бушева, 1Б, (Инв № 10035) | Система телеметрии для ГРП/ПГБ с контроллером с автономным питанием АК-500 | II кв. 2017 | 430.65 | 0 | 358.56 | 358.56 | 377.5118 | 105.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.56 | 377.5118 | 449.6017 | 0 | 377.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 22701.11 | 0 | 13948.47 | 13948.47 | 16761.5654 | 120.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.3127 | 13948.47 | 9098.2527 | 18793.7201 | 0 | 3710.38 | 13051.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.676 | 1.4 | 1.4 | 1.68
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
3.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
3.5.1.1 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к жилым домам по адресу: ул.Разъезд Темерник г.Ростов-на-Дону | Строительство подземного полиэтиленового распределительного газопровода среднего и низкого давления диаметром до 200мм протяженностью 1400м | 2 кв. 2017 | 22701.11 | 0 | 13948.47 | 13948.47 | 16761.5654 | 120.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.3127 | 13948.47 | 9098.2527 | 18793.7201 | 0 | 3710.38 | 13051.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.676 | 1.4 | 1.4 | 1.68 | Ростовская область
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция всего, в т.ч. по разделам: |  |  | 361645.8177 | 65059.9072 | 197826.4874 | 197826.4874 | 109767.9169 | 55.49% | 16889.5098 | 16889.5088 | 10913.3924 | 10393.6504 | 49312.5127 | 23887.7139 | 120711.0725 | 58597.0437 | 153366.1018 | 62853.4883 | 75791.0566 | 27055.1255 | 3197.1747 | 0 | 3724.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Объекты реконструкции, обеспеченные ПСД всего, в т.ч.: |  |  | 197941.0301 | 15716.6372 | 122869.324 | 122869.324 | 76644.749 | 62.38% | 1755.41 | 1755.409 | 10283.7113 | 9763.9693 | 47768.3427 | 22901.6465 | 63061.86 | 42223.7243 | 65379.3492 | 38589.4818 | 68395.2775 | 3422.276 | 1102.6355 | 0 | 3724.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 135122.959 | 10935.8362 | 72170.8 | 72170.8 | 23670.6266 | 32.8% | 0 | 0 | 3552.48 | 3722.79 | 14493.36 | 7296.282 | 54124.96 | 12651.5546 | 7287.4658 | 35302.284 | 18843.4311 | 0 | 1102.6355 | 0 | 3724.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.1.1.1 | Распределительный газопровод от ГРПШ № 24 пр. Закруткина и ул. Набережная в г. Семикаракорске, Ростовская область инв. 000013208 | Замена газопровод общей протяженностью 0,15 км: сталь Ø 57 – 0,15 км на газопровод общей протяженностью 0,162 км: ПЭ Ø 63 - 0,162 км | 2 кв. 2014 | 1402.12 | 1402.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
4.1.2. | ГРП, в т.ч.:
4.1.2.1 | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532 | техническое перевооружение ГРП замена на блочный газорегуляторный пункт МРПБ-2000 с регуляторами давления газа РДПК1П-50/5 | 2 кв. 2016 | 2516.15 | 786.41 | 1729.74 | 1729.74 | 1569.87 | 90.76% | 0 | 0 | 1566.07 | 1568.89 | 160.85 | 0.98 | 2.82 | 0 | 2356.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.2 | ГРП ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района инв.000014256 | техническое перевооружение ГРП замена на блочный газорегуляторный пункт МРПБ-7500 с регуляторами давления газа РДП-50В | 2 кв. 2016 | 3075.19 | 980.56 | 2094.63 | 2094.63 | 1989.51 | 94.98% | 0 | 0 | 1986.41 | 1988.72 | 105.91 | 0.79 | 2.31 | 0 | 2970.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.3 | ШРП ул. Карбышева, 60, г. Красный Сулин Красносулинского района инв. 9-14025 | Техническое перевооружение ШРП замена на ГРПШ-32/2 | 2 кв. 2016 | 620.42 | 393.82 | 226.6 | 226.6 | 165.18 | 72.89% | 0 | 0 | 0 | 165.18 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.4 | ГРП №7 х. Ленина КСП Родина, инв. № 01-00450 (газовое оборудование), 01-00477 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 2 кв. 2017 | 6304.766 | 0 | 2556.39 | 2556.39 | 78.9573 | 3.089% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.39 | 78.9573 | 0 | 744.2473 | 0 | 0 | 78.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.5 | ГРП №17 г.Аксай, ул.Толстого 13а, инв. № 01-00443 (газовое оборудование), 01-00469 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 2 кв. 2017 | 2407.222 | 0 | 1739.08 | 1739.08 | 29.76 | 1.711% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.08 | 29.76 | 0 | 695.0489 | 0 | 0 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.6 | ГРП №16 г.Аксай, ул.Шевченко, 32а, инв. № 01-00442 (газовое оборудование), 01-00468 (здание) | Техническое перевооружение ГРП на ГРПШ | 2 кв. 2017 | 3462.751 | 0 | 1844.68 | 1844.68 | 40.5682 | 2.199% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.68 | 40.5682 | 0 | 705.8628 | 0 | 0 | 40.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.7 | ГРПШ №55 г. Батайск, ул. Речная - ул. Ленинградская, инв. № 3-040342 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДБК-50Н на ГРПШ-15-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 2789.266 | 429.953 | 756.46 | 756.46 | 31.8561 | 4.211% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.46 | 31.8561 | 0 | 461.8091 | 0 | 0 | 31.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.8 | ГРПШ №31 г.Батайск, ул.Ленина - ул. Красноармейская, инв. № 000001687 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДБК-50Н на ГРПШ-15-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 3824.256 | 429.953 | 756.46 | 756.46 | 46.6219 | 6.163% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.46 | 46.6219 | 0 | 476.575 | 0 | 0 | 46.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.9 | ГРП №6 г.Батайск, ул.Ленина - ул. Матросова, инв. № 3-040412 | Техническое перевооружение ГРП с РДУК-2-100 на ГРПШ-16-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 3561.715 | 0 | 2195.53 | 2195.53 | 42.2535 | 1.925% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.53 | 42.2535 | 0 | 707.3635 | 0 | 0 | 42.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.10 | ГРП №8 г.Батайск, ул.Гайдара, инв. № 3-040279 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80Н на ГРПШ-15-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 2891.896 | 0 | 2223.76 | 2223.76 | 33.0046 | 1.484% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.76 | 33.0046 | 0 | 698.3045 | 0 | 0 | 33.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.11 | ГРПШ №43 г. Батайск, ул. Эстонская, 24, инв. № 3-040329 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-1000Н на ГРПШ-13-1НУ1 | 2 кв. 2017 | 2888.728 | 429.953 | 1331.56 | 1331.56 | 33.8745 | 2.544% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.56 | 33.8745 | 0 | 463.8276 | 0 | 0 | 33.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.12 | ГРПШ №45 г. Батайск, ул. Ставропольская, 123, инв. № 3-040335 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-1000Н на ГРПШ-13-1НУ1 | 2 кв. 2017 | 3289.05 | 429.953 | 1331.56 | 1331.56 | 38.6259 | 2.901% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.56 | 38.6259 | 0 | 468.5789 | 0 | 0 | 38.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.13 | ГРП №5 г. Батайск, ул. Куйбышева гор. Парк им. Ленина, инв. № 3-010001 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80Н на ГРПШ-16-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 4627.659 | 0 | 1232.46 | 1232.46 | 55.7854 | 4.526% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.46 | 55.7854 | 0 | 721.0753 | 0 | 0 | 55.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.14 | ГРПШ № 46 г. Батайск, ул. Севастопольская, 50, инв. № 3-040358 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-1000Н на ГРПШ-13-1НУ1 | 2 кв. 2017 | 3119.802 | 429.953 | 2689.85 | 2689.85 | 36.2458 | 1.348% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689.85 | 36.2458 | 0 | 466.1988 | 0 | 0 | 36.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.15 | ГРП № 18/1 г. Батайск, ул. Булгакова, инв. № 3-010023 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-2-100 на ГРПШ-13-2НУ1 | 2 кв. 2017 | 2964.444 | 0 | 1917.46 | 1917.46 | 33.0507 | 1.724% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.46 | 33.0507 | 0 | 698.3307 | 0 | 0 | 33.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.16 | ГРП № 1 г. Белая Калитва, ул. Калинина, инв. № 4-010012 | Техническое перевооружение ГРП с РДГ-80 Н на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 2 кв. 2017 | 8929.267 | 0 | 2127.38 | 2127.38 | 39.12 | 1.839% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.38 | 39.12 | 0 | 704.41 | 0 | 0 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.17 | ГРП № 2 г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, инв. № 4-010014 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 2 кв. 2017 | 6981.113 | 0 | 1105 | 1105 | 85.18 | 7.709% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 85.18 | 0 | 750.4669 | 0 | 0 | 85.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.18 | ГРП № 3 г. Белая Калитва ул.Геологическая, инв. № 4-010013 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 2 кв. 2017 | 4557.782 | 0 | 1105 | 1105 | 55.08 | 4.985% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 55.08 | 0 | 720.3669 | 0 | 0 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.19 | ГРП № 4 г. Белая Калитва, ул. 2я Линия, инв. № 4-010021 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 2 кв. 2017 | 5898.204 | 0 | 1105 | 1105 | 73.47 | 6.649% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 73.47 | 0 | 738.7569 | 0 | 0 | 73.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.20 | ГРП № 5 г. Белая Калитва ул.Заводская, инв. № 4-010015 | Техническое перевооружение ГРП с РДБК-1 на ГРПШ-15- 2Н-У1 с РДГ-80 Н | 2 кв. 2017 | 4675.708 | 0 | 2127.38 | 2127.38 | 56.19 | 2.641% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.38 | 56.19 | 0 | 721.4769 | 0 | 0 | 56.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.21 | ГРПШ №43 г. Гуково, ул. Л. Чайкиной, инв. № 9-001493 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДБК-50, ПКН-50, ПСК-50, ФС-40 на другой тип | 2 кв. 2017 | 4891.692 | 429.953 | 2170.56 | 2170.56 | 72.2699 | 3.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.56 | 72.2699 | 0 | 502.2229 | 0 | 0 | 72.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.22 | ШРП ул.Ленина-Вишневая от ул.Патоличева до Птицекомбината, ст.Егорлыкская, Егорлыкский район, инв. № 15-03012 | Техническое перевооружение ШРП с РДБК-50 на ГРПШ-13-2НУ-1Р | 2 кв. 2017 | 2593.583 | 429.95 | 1331.56 | 1331.56 | 17.9175 | 1.346% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.56 | 17.9175 | 0 | 447.8675 | 0 | 0 | 17.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.23 | ГРПШ на газопроводе высокого и низкого давления в х. Новотроицкий, инв. № 23-00111 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ-05-2У1 | 2 кв. 2017 | 3584.258 | 429.95 | 1331.56 | 1331.56 | 49.3665 | 3.707% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.56 | 49.3665 | 0 | 479.3165 | 0 | 0 | 49.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.24 | ГРПШ на газопроводе среднего давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов (дом №3), инв. № 23-00078 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДГД-20 на ГРПШ-32 | 2 кв. 2017 | 1220.027 | 429.95 | 790.08 | 790.08 | 17.9457 | 2.271% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.08 | 17.9457 | 0 | 447.8957 | 0 | 0 | 17.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.25 | ГРПШ на газопроводе среднего давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов (дом №7), инв. № 23-00078 | Техническое перевооружение ГРПШ с РДГД-20 на ГРПШ-32 | 2 кв. 2017 | 1082.832 | 429.95 | 652.88 | 652.88 | 10.8673 | 1.665% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.88 | 10.8673 | 0 | 440.8173 | 0 | 0 | 10.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.26 | ГРПШ х. Павленков, ул. Колхозная, инв. № 23-00116 | Техническое перевооружение ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400 | 2 кв. 2017 | 3600.145 | 429.953 | 1331.56 | 1331.56 | 47.5266 | 3.569% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.56 | 47.5266 | 0 | 477.4796 | 0 | 0 | 47.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.27 | ГРП № 4 г. Сальск, ул. Халтурина, инв. № 31-04033 | Техническое перевооружение оборудования ГРП (РДБК1м-100/70) с устройством второй линии редуцирования | 2 кв. 2017 | 2929.262 | 429.953 | 1940.1 | 1940.1 | 28.3641 | 1.462% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.1 | 28.3641 | 0 | 458.3171 | 0 | 0 | 28.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.28 | ГРП № 5 г. Сальск, ул. Верхняя, инв. № 31-04064 | Техническое перевооружение оборудования ГРП (РДБК1м-100/70) с устройством второй линии редуцирования | 2 кв. 2017 | 2935.273 | 429.953 | 1940.1 | 1940.1 | 28.4297 | 1.465% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.1 | 28.4297 | 0 | 458.3827 | 0 | 0 | 28.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.29 | ГРП №3 г. Сальск, ул. Свободы, инв. № 31-04126 | Техническое перевооружение оборудования ГРП (РДБК1м-100/70) с устройством второй линии редуцирования | 2 кв. 2017 | 2929.635 | 429.953 | 1940.1 | 1940.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.1 | 0 | 0 | 429.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.30 | ГРПШ х. Вислый, ул. Трудовая-ул.Спортивная, инв. № 32-13194 | Техническое перевооружение ГРПШ-400-01У на ГРПШ-05-2У1 | 2 кв. 2017 | 2212.474 | 429.953 | 1782.52 | 1782.52 | 20.3043 | 1.139% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.52 | 20.3043 | 0 | 450.2573 | 0 | 0 | 20.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.2.31 | ГРПШ р.п.Усть-Донецкий, ул.Промышленная 15-а, инв. № 32-31044 | Техническое перевооружение ГРПШ-32 на ГРПШ-400 | 2 кв. 2017 | 2188.089 | 429.953 | 1089.31 | 1089.31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.31 | 0 | 0 | 429.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.3. | Здания и сооружения, в т.ч.
4.1.3.1 | Здание АДС (Литер А) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-12001 | Площадь существующего здания 419,8 кв. м., замена кровли, утепление и облицовка фасада, перепланировка, благоустройство территории 6810 м2 | 3 кв. 2013 | 14884.81 | 302.88 | 14581.93 | 14581.93 | 11667.5736 | 80.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4182.3 | 6581.93 | 7485.2736 | 0 | 11970.4536 | 11667.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.1.3.2 | Здание гаража на 7 боксов (Литер Б) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-12005 | Площадь существующего здания 351,9 кв. м., замена кровли, утепление и облицовка фасада, пристройка 2 гаражных боксов 105 м2 | 3 кв. 2013 | 9283.37 | 190.81 | 9092.56 | 9092.56 | 7175.8575 | 78.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3112.212 | 3092.56 | 4063.6455 | 0 | 7366.6675 | 7175.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 3983.47 | 704.36 | 3279.11 | 3279.11 | 3231.44 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279.11 | 0 | 0 | 3231.44 | 3935.8 | 0 | 3231.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.2.1.1 | Газопровод среднего давления в с Пешково Азовского района, от г. Азова до котельной ООО ПФ "ДОН" инв. № 3560 | Техническое перевооружение газопровода. Установка секционирующего отключающего устройства подземного исполненния вне территории собственника земельного участка Ø- 200 мм, газопровод среднего давления Ø- 225 мм L-0,380 км, тип прокладки подземный из полиэтилленовых труб). Существующий стальной газопровод среднего давления Ø- 219 мм тип прокладки подземный, протяженность L-7,021 км | 3кв.2016 | 2304.81 | 521.31 | 1783.5 | 1783.5 | 1757.57 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.5 | 0 | 0 | 1757.57 | 2278.88 | 0 | 1757.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.2.2. | ГРП в т.ч.
4.2.2.1 | ГРП № 5 ул. Молодежная,9 п. Тимирязевский Азовского района. Ростовской области, инвентарный № 3918 | Техническое перевооружение существующего ГРП с регулятором давления газа РДУК2-100 на ГРПШ -15-2НУ1 с системой телеметрии на базе "АК-500" с передачей параметров по каналам GSM | 04 кв.2015 г. | 1678.66 | 183.05 | 1495.61 | 1495.61 | 1473.87 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.61 | 0 | 0 | 1473.87 | 1656.92 | 0 | 1473.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 6555.3224 | 1498.375 | 4695.81 | 4695.81 | 4934.076 | 105.1% | 1755.41 | 1755.409 | 1731.07 | 1731.13 | 1209.33 | 1223.897 | 0 | 223.64 | 6432.451 | 0 | 4694.66 | 239.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.4.1.1 | Газопровод низкого давления по ул.Макаренко, 36 - 38, г.Новочеркасск, инв. № 22344 | Реконструкция (изменение точки врезки) газопровода-ввода низкого давления сталь Ø108 мм, протяженностью 0,11 км, с переключением двух многоквартирных жилых домов. | 1 кв. 2016 | 470.1 | 269.13 | 200.96 | 200.96 | 207.247 | 103.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.96 | 207.247 | 0 | 0 | 476.377 | 0 | 207.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
4.4.1.2 | Газопровод среднего давления с по ул.Силикатной, 29, г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 103001 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-100 мм, прокладка подземного газопровода среднего давления ПЭ Ø110 мм – 0,17 км | 2 кв. 2016 | 553.68 | 284.246 | 269.43 | 269.43 | 223.64 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.43 | 0 | 0 | 223.64 | 507.886 | 0 | 223.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.1.3 | Газопровод высокого давления I категории по ул.Трамвайной к ООО «Энергопром – НЭЗ», г. Новочеркасск, Ростовская область, инв. № 101201 | Установка отключающего устройства подземного исполнения КШ dу-200 мм. | 1 кв. 2016 | 346.06 | 56.65 | 289.41 | 289.41 | 274.789 | 94.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.41 | 274.789 | 0 | 0 | 331.439 | 0 | 274.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Компенсация затрат по Положению от 30.05.2013 № 403 "О компенсации расходов, вызванных переносом части объекта сети газораспределения"
4.4.1.4 | "Газопровод ул. Ростовское шоссе", по адресу г. Новочеркасск, Ростовская область, ул. Ростовское шоссе, 4а | Вынос части газопровода | 1 кв. 2016 | 301.5124 | 0 | 0 | 0 | 239.416 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.416 | 0 | 0 | 239.416 | 0 | 0 | 239.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.2. | ГРП, в т.ч.:
4.4.2.1 | ШРП № 10 (инв. № 20093) с переключением абонентов по ул. Силикатная 14, г.Новочеркасск | Ликвидация ШРП (ШП-2) с регулятором давления РД-32М, пропускной способностью 77 м3/ч, Рвх=0,3МПа, Рвых-0,002 Мпа, введенного в эксплуатацию в 1962 г. Превышение предельного срока эксплуатации. Переврезка потребителей (D-32 мм, L-20 м) в распределительный газопровод низкого давления D-159 мм. | 4 кв. 2015 | 148.07 | 125.357 | 17.49 | 17.49 | 17.486 | 99.98% | 17.49 | 17.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.843 | 0 | 17.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.2.2 | ШРП № 11, ул. Александровская, 109, г.Новочеркасск, инв. № 20094 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-32М(2) (пропускной способностью 77 м3/ч) на ГРПШ 04-2У1 с регулятором РДНК-400 (пропускной способностью 170 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 416.14 | 132.11 | 284.03 | 284.03 | 283.89 | 99.95% | 209.7 | 209.7 | 0 | 0 | 74.33 | 74.19 | 0 | 0 | 416 | 0 | 283.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.2.3 | ШРП № 23, ул. Силикатная, 15. г.Новочеркасск, инв. № 20096 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50Н(2) (пропускной способностью 350 м3/ч) на ГРПШ 07-2У-1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 450 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 402.72 | 124.42 | 278.3 | 278.3 | 299.566 | 107.6% | 231.06 | 231.056 | 0 | 0 | 47.24 | 68.51 | 0 | 0 | 423.986 | 0 | 299.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.2.4 | ШРП № 28, ул. Чехова, 4, г.Новочеркасск, инв. № 20099 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50М(2) (пропускной способностью 225 м3/ч) на ГРПШ 07-2У1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 280 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 406.04 | 138.042 | 268 | 268 | 274.981 | 102.6% | 216.44 | 216.44 | 0 | 0 | 51.56 | 58.541 | 0 | 0 | 413.023 | 0 | 274.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.2.5 | ШРП № 39, ул. Ростовское шоссе, ЮжНИИГиМ, г.Новочеркасск, инв. № 320201 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РДУК-50Н (пропускной способностью 1790 м3/ч) на ГРПШ 13-2Н-У1 с регулятором РДГ-50Н (пропускной способностью 2200 м3/ч) | 4 кв. 2015 | 742.05 | 132.43 | 609.62 | 609.62 | 620.712 | 101.8% | 508.1 | 508.103 | 0 | 0 | 101.52 | 112.609 | 0 | 0 | 753.142 | 0 | 620.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.2.6 | ШРП № 12 ул. Макаренко, 18, г.Новочеркасск, инв. № 20097 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-32М, на ГРПШ -07-2У1 с регулятором РДНК-1000, пропускной способностью 450 м3/ч. | 1 кв. 2016 | 447.32 | 99.01 | 348.31 | 348.31 | 355.114 | 102% | 273.52 | 273.524 | 0 | 0 | 74.79 | 81.59 | 0 | 0 | 454.124 | 0 | 355.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.2.7 | ШРП № 17 ул. Калинина 75, г.Новочеркасск, инв. № 20044 | Техническое перевооружение ШРП с регулятором РД-50М, на ГРПШ -07-2У1 с регулятором РДНК-1000, пропускной способностью 450 м3/ч. | 1 кв. 2016 | 472.19 | 98.47 | 373.72 | 373.72 | 380.635 | 101.9% | 273.63 | 273.63 | 0 | 0 | 100.09 | 107.005 | 0 | 0 | 479.105 | 0 | 380.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.4.3. | Здания и сооружения, в т.ч.
4.4.3.1 | Информационно-технологическая и сетевая структура по ул. Народная , 66 АО Новочеркасскгоргаз инв. №10053 | Модернизация информационно-технологической и сетевой инфраструктуры (ИТСИ) | 2кв. 2016 | 1849.44 | 38.51 | 1756.54 | 1756.54 | 1756.6 | 100% | 25.47 | 25.47 | 1731.07 | 1731.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.11 | 0 | 1756.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 15835.0858 | 1065.881 | 14632.649 | 14632.649 | 14377.5754 | 98.26% | 0 | 0 | 844 | 466 | 13788.649 | 4744.0966 | 0 | 9167.4788 | 18022.4295 | 17.5689 | 14377.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.5.1.1 | Система кондиционирования в каб.№321 (зал совещаний) адм. здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. 102613) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему кассетного типа | 1 кв.2017 | 223.6489 | 0 | 189 | 189 | 188.9903 | 99.99% | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 188.9903 | 0 | 0 | 223.6392 | 0 | 188.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.1.2 | Система кондиционирования в помещении АДС здания РММ АО "Ростовгоргаз" по адресу: ул.Малиновского, 14 г.Ростов-на-Дону (инв.102729) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему кассетного типа | 1 кв.2017 | 223.6489 | 0 | 189 | 189 | 188.9903 | 99.99% | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 188.9903 | 0 | 0 | 223.6392 | 0 | 188.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.1.3 | Насосная станция в административном здании №2 АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв.103456) | Техническое перевооружение насосной станции GRUNDFOS | 1 кв.2017 | 533.258 | 0 | 466 | 466 | 466 | 100% | 0 | 0 | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.2579 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
4.5.2. | Линейная часть, в т.ч.:
4.5.2.1 | Подземный газопровод - ввод низкого давления к жилому дому по адресу: ул. 1-я Баррикадная, 15/43 ул.Ставского г.Ростов-на-Дону (инв. № 11633) | Техническое перевооружение подземного стального газопровода - ввода низкого давления диаметром 108мм протяженностью 100,45 м. на полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110мм с установкой ИФС на выходе из земли. | 2 кв.2017 | 1878.359 | 0 | 1878.359 | 1878.359 | 1889.7991 | 100.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.359 | 0 | 0 | 1889.7991 | 2079.708 | 0 | 1889.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.2 | Подземный газопровод среднего давления по адресу: ул.Мясникова от ул.Нижненольной до ул. 25-я линия г.Ростов-на-Дону (инв. № 1788) | Техническое перевооружение подземного газопровода среднего давления диаметром 325мм с установкой секционирующего КШ диаметром 325мм | 2 кв.2017 | 716.43 | 0 | 716.43 | 716.43 | 716.4305 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.43 | 434.98 | 0 | 281.4505 | 846.9848 | 0 | 716.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.3 | Газопровод по адресу: пер.Крымский, 26 г.Ростов-на-Дону (инв. 213 ) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 20м и ШП-3 с регулятором давления РД-50.Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-114мм от ШПРГ №62 по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" с регулятором давления РДГ-150. | 2 кв. 2017 | 570.519 | 0 | 570.519 | 570.519 | 17.5689 | 3.079% | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.519 | 0 | 0 | 17.5689 | 0 | 17.5689 | 17.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.4 | Газопровод по адресу: ул.Горсоветская, 25/2 г.Ростов-на-Дону (инв.348) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 25м и ШП-3 с регулятором давления РД-50. Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-114мм от ШПРГ №62 по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" с регулятором давления РДГ-150. | 2 кв. 2017 | 163.32 | 0 | 163.32 | 163.32 | 195.2712 | 119.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.32 | 0 | 0 | 195.2712 | 392.4035 | 0 | 195.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.5 | Газопровод по адресу: ул.Горсоветская, 4 г.Ростов-на-Дону (инв.347) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 20м и ШП-3 с регулятором давления РД-50. Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-114мм от ШПРГ №62 по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" с регулятором давления РДГ-150. | 2 кв. 2017 | 660.183 | 0 | 660.183 | 660.183 | 673.1831 | 102% | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.183 | 0 | 0 | 673.1831 | 872.4045 | 0 | 673.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.6 | Газопровод по адресу: ул.Пулковская, 18 г.Ростов-на-Дону (инв. 242) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 20м и ШП-2 с регулятором давления РД-50. Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-89мм от ШПРГ №62 по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" с регулятором давления РДГ-150. | 2 кв. 2017 | 2828.867 | 0 | 2828.867 | 2828.867 | 2968.0269 | 104.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828.867 | 0 | 0 | 2968.0269 | 3167.2409 | 0 | 2968.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.7 | Газопровод по адресу: пер.Поворотный, 7 г.Ростов-на-Дону (инв.150) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 20м и ШРП с регулятором давления РД-32. Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-114мм от ШПРГ №62 по адресу: ул.Гранитная, 2 "А" с регулятором давления РДГ-150. | 2 кв. 2017 | 229.312 | 0 | 229.312 | 229.312 | 229.312 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.312 | 0 | 0 | 229.312 | 428.5335 | 0 | 229.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.8 | Газопровод по адресу: ул.Мечникова, 23 г.Ростов-на-Дону (инв.188) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 18м и ШП-3 с регулятором давления РД-32. Переврезка потребителей в распределительный газопровод низкого давления D-114мм | 2 кв. 2017 | 290.908 | 0 | 290.908 | 290.908 | 290.908 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.908 | 0 | 0 | 290.908 | 490.1295 | 0 | 290.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.2.9 | Газопровод по адресу: ул.Кропоткина, 10 г.Ростов-на-Дону (инв.267) | Ликвидация участка газопровода D-57мм протяженностью 22м и ШП-2 с регулятором давления РД-50. Переврезка потребителей в газопровод низкого давления D-89мм к ШГРП №546 по адресу: ул.Гаккеля, 3. | 2 кв. 2017 | 168.218 | 0 | 168.218 | 168.218 | 378.1313 | 224.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.218 | 0 | 0 | 378.1313 | 868.0845 | 0 | 378.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.3. | ШГРП, в т.ч.:
4.5.3.1 | ГРП по адресу: ул.Облиевская, 49 г.Ростов-на-Дону (инв. 221) | Техническое перевооружение ГРП c заменой регулятора давления РДБК 1-100-70 на РДГ-150Н | 2 кв. 2017 | 875.302 | 0 | 875.302 | 875.302 | 947.9832 | 108.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.302 | 0 | 0 | 947.9832 | 1269.826 | 0 | 947.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.3.2 | ШГРП по адресу: ул.Гаккеля, 3 г.Ростов-на-Дону (инв.101960) | Техническое перевооружение ШГРП №546 с регулятором давления РД-50 на ШГРП с регулятором давления РД-80 | 2 кв. 2017 | 634.075 | 0 | 634.075 | 634.075 | 504.8404 | 79.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.075 | 0 | 0 | 504.8404 | 639.0902 | 0 | 504.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.3.3 | ШГРП по ул.Рыльского, 4 г.Ростов-на-Дону (инв. 291) | Техническое перевооружение ШГРП c регулятором давления РДБК-50 на ШПРГ с регулятором давления РДГ-80Н | 4 кв.2016 | 918.3782 | 273.1383 | 645.24 | 645.24 | 575.829 | 89.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.24 | 236.4883 | 0 | 339.3407 | 848.9673 | 0 | 575.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.3.4 | ШГРП по адресу: ул.Мечникова, 35 г.Ростов-на-Дону (инв.189) | Закольцовка газопровода высокого давления диаметром 500мм с установкой отключающего устройства | 2 кв. 2017 | 432.066 | 0 | 432.066 | 432.066 | 451.6636 | 104.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.066 | 0 | 0 | 451.6636 | 650.8851 | 0 | 451.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.3.5 | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.5.3.6 | Система кондиционирования в каб.№418 (актовый зал) адм. здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв.2303) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему подпотолочного типа | 3 кв.2016 | 294.2418 | 24.1818 | 270.06 | 270.06 | 269.9994 | 99.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.06 | 269.9994 | 0 | 0 | 294.1812 | 0 | 269.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.3.7 | Система кондиционирования в отделе СВДГО адм. здания Литер "А" АО "Ростовгоргаз" по пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв102729 ) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему подпотолочного типа | 3 кв.2016 | 294.2418 | 24.1818 | 270.06 | 270.06 | 269.9994 | 99.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.06 | 269.9994 | 0 | 0 | 294.1812 | 0 | 269.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.3.8 | Система кондиционирования в каб.№216 адм. здания Литер "О" АО "Ростовгоргаз" по пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв102892) | Техническое перевооружение системы кондиционирования на сплит-систему касетного типа | 3 кв.2016 | 339.1117 | 24.1818 | 314.93 | 314.93 | 314.8417 | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.93 | 314.8417 | 0 | 0 | 339.0234 | 0 | 314.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.5. | ШГРП, в т.ч.: | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5.1 | ШРП по ул.Вавилова, 49 г.Ростов-на-Дону (инв.2442) | Техническое перевооружение существующего ШРП с регулятором давления РДУК-2-50 на ГРПШ-16-2-Н-У1 на базе регуляторов давления РДГ-150 с основной и резервной линией редуцирования. | 2 кв.2016 | 1540.5081 | 363.5281 | 1176.98 | 1176.98 | 1176.3722 | 99.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176.98 | 1176.3722 | 0 | 0 | 1539.9003 | 0 | 1176.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.5.2 | ГРПШ по ул.Волоколамская, 3 г.Ростов-на-Дону (инв.308) | Техническое перевооружение ШРП с регулятором давления РД-50 на ГРПШ-13-2Н-У1 на базе регуляторов давления РДГ-50 с основной и резервной линией редуцирования. | 2 кв.2016 | 790.8011 | 181.4911 | 609.31 | 609.31 | 609.1696 | 99.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.31 | 609.1696 | 0 | 0 | 790.6607 | 0 | 609.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.5.5.3 | ГРП по ул.Полторацкого, 109 "А" г.Ростов-на-Дону (инв.139) | Техническое перевооружение ГРП -замена регулятора давления РДБК 2-100 на два регулятора давления РДГ-150Н (с основной и резервной линиями редуцирования) с встроенными ПЗК, ПСК, фильтром газовым ФГ-150, отключающими задвижками КШ Ду-150, продувочными и сбросными газопроводами. | 2 кв.2016 | 1229.6883 | 175.1783 | 1054.51 | 1054.51 | 1054.2652 | 99.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.51 | 1054.2652 | 0 | 0 | 1229.6883 | 0 | 1054.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 13823.5829 | 498.8986 | 11634.32 | 11634.32 | 11557.6352 | 99.34% | 0 | 0 | 46.4293 | 46.4293 | 7634.6007 | 3668.0008 | 3953.29 | 7843.2051 | 10600.7783 | 2191.7015 | 11557.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.6.1.1 | Газопровод ул. Социалистическая, 152 - ул.Кибальчича с установкой ГРПШ по ул. Кибальчича в г. Таганроге, инв. №5006917 | Техническое перевооружение сети газораспределения с прокладкой кольцующего газопровода ПЭ 110 подз.1096 м.п. и установкой ГРПШ -13-2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н | 3 кв.2016 | 2192.19 | 81.75 | 2110.44 | 2110.44 | 2079.7635 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.44 | 0 | 0 | 2079.7635 | 0 | 2161.5135 | 2079.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.1.2 | Газопровод среднего давления г. Таганрог, ул. Транспортная - территория Мебельного комбината, инв. №30023 | Техническое перевооружение сети газораспределения с перекладкой газопровода ПЭ160-85 м.п.,д150 - 50м.п. | 4 кв.2016 | 1940.43 | 84.2729 | 1856.16 | 1856.16 | 1856.16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.16 | 0 | 0 | 1856.16 | 1940.4329 | 0 | 1856.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительные объекты при при корректировке плана)
4.6.1.3 | Газопровод г. Таганрог, ул. Греческая, 100,100/1, инв. №30007 | Техническое перевооружение системы газораспределения с перекладкой газопровода ВУСд80-6 м.п., д80 - 42 м.п., д50- 71 м.п. | 4 кв. 2016 | 239.7 | 47.627 | 192.07 | 192.07 | 189.2782 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.07 | 189.2782 | 236.9051 | 0 | 189.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.1.4 | Установка КШ Ф200 (подземной установки) на подземном газопроводе среднего давления (с ликвидацией ГК№236) пер.Красногвардейский - ул.Прохладная, инв. №30002 | Техническое перевооружение. Установка отключающего устройства КШ-200 | 1 кв. 2017 | 350.6714 | 0 | 308.34 | 308.34 | 308.34 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.34 | 308.34 | 350.0647 | 0 | 308.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2. | ГРП, в т.ч.:
4.6.2.1 | ГРП№16 М.Курганский Район, с.Алексеевка, ул. Гагарина 39а, инв. №5003713 | Техническое перевооружение ГРП на другой тип (регулятора РДУК - 50 на РДГ-80) с добавлением второй нитки | 4 кв.2015 | 549.8498 | 29.5998 | 520.25 | 520.25 | 520.25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.25 | 520.25 | 0 | -7.816e-14 | 549.8498 | 0 | 520.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.2 | ГРПШ№127 г. Таганрог, ул. Морозова, 27, инв. №490415 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000. | 4кв.2015 | 361.7409 | 23.6409 | 338.1 | 338.1 | 338.1 | 100% | 0 | 0 | 4.9145 | 4.9145 | 333.1855 | 333.1855 | 0 | -3.1086e-14 | 361.7409 | 0 | 338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.3 | ГРП-33 г. Таганрог, ул. Ленина 224, инв.№490519 | Техническое перевооружение ГРП (регулятора РДУК -50 на РДГ - 80Н с добавлением второй нитки ) | 3 кв. 2016 | 611.28 | 27.9546 | 562.08 | 562.08 | 562.08 | 100% | 0 | 0 | 8.1702 | 8.1702 | 553.9098 | 553.91 | 0 | -0.00017 | 590.0346 | 0 | 562.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.4 | ГРПШ-63 г. Таганрог, ул. Бабушкина 51, инв. №490462 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000. | 3 кв. 2016 | 363.6 | 28.4984 | 322.4 | 322.4 | 322.4 | 100% | 0 | 0 | 4.6863 | 4.6863 | 317.7137 | 317.7137 | 0 | -4.9738e-14 | 350.8984 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.5 | ГРПШ-137 г. Таганрог, пос. Греческие Роты (вечность1), инв. №420416 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя РДГ-50. | 3 кв. 2016 | 417.12 | 28.4357 | 375.92 | 375.92 | 375.92 | 100% | 0 | 0 | 5.4642 | 5.4642 | 370.4558 | 370.4558 | 0 | 0 | 404.3557 | 0 | 375.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.6 | ГРПШ-138 г. Таганрог, пос. Греческие Роты (вечность2), инв. №420417 | Техническое перевооружение ГРПШ-07-2У1 на ГРПШ13-2НУ-1 с двумя РДГ-50. | 3 кв. 2016 | 502.6 | 27.946 | 461.4 | 461.4 | 461.4 | 100% | 0 | 0 | 6.7067 | 6.7067 | 454.6933 | 454.6933 | 0 | 0 | 489.346 | 0 | 461.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.7 | ГРПШ-132 г. Таганрог, пос. Михайловка, ул. Златника, инв. №42024 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000 | 3 кв. 2016 | 365.16 | 28.4984 | 323.96 | 323.96 | 323.96 | 100% | 0 | 0 | 4.7089 | 4.7089 | 319.2511 | 319.2511 | 0 | 0 | 352.4584 | 0 | 323.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.8 | ГРПШ-139 г. Таганрог, пос. Греческие Роты (Догадайловка 1), инв. №420418 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя РДГ-50 | 3 кв. 2016 | 423.17 | 28.435 | 381.97 | 381.97 | 381.97 | 100% | 0 | 0 | 5.5522 | 5.5522 | 376.4178 | 376.4178 | 0 | 0 | 410.405 | 0 | 381.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.2.9 | ГРПШ-140 г. Таганрог, пос. Греческие Роты (Догадайловка 2), инв. №420419 | Техническое перевооружение ГРПШ-400 на ГРПШ-13-2НУ1 с двумя РДГ-50 | 3 кв. 2016 | 469.55 | 27.946 | 428.35 | 428.35 | 428.35 | 100% | 0 | 0 | 6.2263 | 6.2263 | 422.1237 | 422.1237 | 0 | -5.6843e-14 | 456.296 | 0 | 428.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3. | Реконструкция будущих периодов, в т.ч.:
4.6.3.1 | Газопровод пер 14 Артиллерийский - ул. Московская инв. №4288 | Техническое перевооружение системы газораспределения. Прокладка кольцующего газопровода ПЭ63 - 27 м.п., ВУС57-4,0 м.п.,д57-3,0м.п. | 2 кв. 2015 | 194.936 | 30.188 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.3.2 | Газопровод г. Таганрог, пер. 14 Артиллерийский, инв.№30002 | Техническое перевооружение. Замена задвижки на КШ-300 с ликвидацией газового колодца | 3 кв. 2015 | 690.3956 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
Дополнительно (дополнительные объекты при при корректировке плана)
4.6.4. | СКЗ,в т.ч.
4.6.4.1 | СКЗ г. Таганрог, ул.Большая Бульварная, 10, инв. №5005759 | Техперевооружение ЭХЗ.Замена СДЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 1 кв. 2017 | 294.3847 | 0 | 267.38 | 267.38 | 263.8075 | 98.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.38 | 263.8075 | 290.8172 | 0 | 263.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.2 | СКЗ г. Таганрог , ул.Трудовых резервов у ГРП, инв. №5005769 | Техперевооружение ЭХЗ...Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 1 кв. 2017 | 239.5287 | 0 | 212.52 | 212.52 | 209.4309 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.52 | 209.4309 | 236.4406 | 0 | 209.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.3 | СКЗ г. Таганрог, пер.Ружейный-ул.Ленина, инв. №411711 | Техперевооружение ЭХЗ...Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 1 кв. 2017 | 270.0757 | 0 | 243.07 | 243.07 | 239.8193 | 98.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.07 | 239.8193 | 266.829 | 0 | 239.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.4 | СКЗ г. Таганрог, ул. Ломоносова у ГРП, инв. №5004036 | Техперевооружение ЭХЗ..Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 1 кв. 2017 | 230.9057 | 0 | 203.9 | 203.9 | 201.3132 | 98.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9 | 201.3132 | 228.3229 | 0 | 201.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.5 | СКЗ г. Таганрог, ул. Ново-Панфилова - 2-я Энергетическая, инв. №400446 | Техперевооружение ЭХЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 1 кв. 2017 | 231.0087 | 0 | 204 | 204 | 201.4748 | 98.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 201.4748 | 228.4845 | 0 | 201.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.6 | СКЗ с. Куйбышево Ростовской обл., ул.Восточная, инв. № 400611 | Техперевооружение ЭХЗ.Замена СКЗ, имеющей сертификат Газсерт, совместимыой с единым пультом управления ПАО Газпром газораспределение Ростов - на - Дону | 1 кв. 2017 | 229.2767 | 0 | 202.27 | 202.27 | 199.3299 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.27 | 199.3299 | 226.3396 | 0 | 199.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.7 | СКЗ г. Таганрог, ул. Спортивная- ул.О. Кошевого, инв. №5005679 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.8875 | 98.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.8875 | 131.7009 | 0 | 104.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.8 | СКЗ г. Таганрог, пер.3-й Новый- 2-й Линейный, инв. №5005670 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.8244 | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.8244 | 131.6379 | 0 | 104.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.9 | СКЗ г. Таганрог, ул.2-я Советская-ул.Калинина, инв. №5005672 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.8244 | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.8244 | 131.6379 | 0 | 104.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.10 | СКЗ г. Таганрог, ул.Котлостроительная 25/2, инв. №5005674 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.793 | 98.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.793 | 131.6064 | 0 | 104.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.11 | СКЗ г. Таганрог, ул.Розы Люксембург- 27-й Переулок, инв. №5005676 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.856 | 98.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.856 | 131.6694 | 0 | 104.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.12 | СКЗ г. Таганрог, пер.Украинский 1, инв. №5005678 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.8244 | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.8244 | 131.6379 | 0 | 104.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.13 | СКЗ г. Таганрог, пер.Слесарный-Сивашский, инв. №5005671 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.73 | 98.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.73 | 131.5434 | 0 | 104.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.14 | СКЗ г. Таганрог, ул.Лизы Чайкиной 63, инв. №5005669 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.4789 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.4789 | 131.2924 | 0 | 104.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.15 | СКЗ г.Таганрог, ул.3-я Котельная- пер.5-й Артиллерийский, инв. №5005673 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.7614 | 98.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.7614 | 131.5749 | 0 | 104.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.16 | СКЗ г. Таганрог, ул.Панфилова 109/1, инв. №5005675 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.4789 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.4789 | 131.2924 | 0 | 104.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.17 | СКЗ г. Таганрог, ул.Контрольный спуск, инв. №5005761 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.8244 | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.8244 | 131.6379 | 0 | 104.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.18 | СКЗ г. Таганрог, ул.Свердлова-11-й Переулок, инв. № 5005677 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.8244 | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.8244 | 131.6379 | 0 | 104.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.19 | СКЗ г. Таганрог, ул.Энергетическая 97, инв. №5005768 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.4789 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.4789 | 131.2924 | 0 | 104.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.20 | СКЗ г. Таганрог, ул.Щорса 8/1, инв. №5005763 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.856 | 98.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.856 | 131.6694 | 0 | 104.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.21 | СКЗ г. Таганрог, ул.Дзержинского 179, инв. №5005765 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.4789 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.4789 | 131.2924 | 0 | 104.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.22 | СКЗ г. Таганрог, ул.Котлостроительная у ТП, инв. №5005767 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.1734 | 0 | 105.36 | 105.36 | 104.1425 | 98.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.36 | 104.1425 | 130.956 | 0 | 104.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.23 | СКЗ г. Таганрог, ул.Новая-ул.Ломакина, инв. №5005760 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.856 | 98.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.856 | 131.6694 | 0 | 104.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.24 | СКЗ г. Таганрог, ул.Б.Хмельницкого у ГРП, инв. №5005762 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.8244 | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.8244 | 131.6379 | 0 | 104.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.25 | СКЗ г. Таганрог, ул.Энергетическая-26-й Переулок, инв. №5005764 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.856 | 98.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.856 | 131.6694 | 0 | 104.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.6.4.26 | СКЗ г. Таганрог, ул.Циолковского 41, инв. №5005766 | Техперевооружение СКЗ.Установка модернизационного блока М 320И | 1 кв. 2017 | 132.8334 | 0 | 106.02 | 106.02 | 104.8875 | 98.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 104.8875 | 131.7009 | 0 | 104.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 17932.85 | 335.62 | 14519.27 | 14519.27 | 17309.16 | 119.2% | 0 | 0 | 3797.62 | 3797.62 | 5738.04 | 5969.37 | 4983.61 | 7542.17 | 17936.45 | 0 | 14126.3 | 3182.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1. | СКЗ в т.ч.:
4.7.1.1 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Дачная-пер. Железнодорожный, инв.№4070106 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗ с системой телеметрии | 2 кв. 2016 | 256.14 | 21.51 | 234.63 | 234.63 | 235.39 | 100.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.63 | 235.39 | 256.9 | 0 | 235.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.1.2 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Достоевского, 85-а, инв.№407030104 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗ с системой телеметрии | 2 кв. 2016 | 257.07 | 22.39 | 234.68 | 234.68 | 235.39 | 100.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.68 | 235.39 | 257.78 | 0 | 235.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.1.3 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Подбельского-Кольчугина, инв.№407092 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗ с системой телеметрии | 2 кв. 2016 | 257.07 | 22.39 | 234.68 | 234.68 | 235.39 | 100.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.68 | 235.39 | 257.78 | 0 | 235.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.1.4 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Рожков,112-а, инв.№407075 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗ с системой телеметрии | 2 кв. 2016 | 257.07 | 22.39 | 234.68 | 234.68 | 235.39 | 100.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.68 | 235.39 | 257.78 | 0 | 235.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.1.5 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Шевченко,121 инв.№407099 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗ с системой телеметрии | 2 кв. 2016 | 257.07 | 22.39 | 234.68 | 234.68 | 235.39 | 100.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.68 | 235.39 | 257.78 | 0 | 235.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.1.6 | Станция катодной защиты, г.Шахты, пер.Парашютный-25 лет Октября, № 407083 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗ с системой телеметрии | 1 кв. 2015 | 244.8 | 10.69 | 234.11 | 234.11 | 234.11 | 100% | 0 | 0 | 234.11 | 234.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 234.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.1.7 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Ленина-1Милиционный, № 407057 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗ с системой телеметрии | 1 кв. 2015 | 244.8 | 10.69 | 234.11 | 234.11 | 234.11 | 100% | 0 | 0 | 234.11 | 234.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 234.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.1.8 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Кирова-Пролетарская, № 407011 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗ с системой телеметрии | 1 кв. 2015 | 244.8 | 10.69 | 234.11 | 234.11 | 234.11 | 100% | 0 | 0 | 234.11 | 234.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 234.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.1.9 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул. Матросова-Камчатский, № 407062 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗ с системой телеметрии | 1 кв. 2015 | 244.8 | 10.69 | 234.11 | 234.11 | 234.11 | 100% | 0 | 0 | 234.11 | 234.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 234.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.1.10 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Пролетарская 263, № 407056 | Техническое перевооружение СКЗМ-5 на УКЗ с системой телеметрии | 1 кв. 2015 | 244.8 | 10.69 | 234.11 | 234.11 | 234.11 | 100% | 0 | 0 | 234.11 | 234.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 234.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2. | ГРП, в т.ч.:
4.7.2.1 | ГРП № 46, п. Каменоломни ул. Крупской, инв.№ 4900172 | Техническое перевооружение ГРП РДУК-2-100/70 на другой тип с увеличением пропускной способности РДГ-150Н. | 1 кв. 2016 | 404.22 | 48.93 | 355.29 | 355.29 | 355.29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.29 | 355.29 | 0 | 0 | 404.22 | 0 | 355.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2.2 | ГРП № 101 п. Каменоломни ул. Заречная, 2Б. Инв. № 490027 | Техническое перевооружение ГРП РДУК-50/35 на другой тип с увеличением пропускной способности РДГ-80Н. | 1 кв. 2015 | 268.46 | 39.5 | 228.96 | 228.96 | 228.96 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.96 | 228.96 | 0 | 0 | 268.46 | 0 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2.3 | ШРП № 164 г.Шахты, пер. Пищевой. Инв. № 490091 | Техническое перевооружение ШРП на другой тип с увеличением пропускной способности | 1 кв. 2015 | 347.65 | 44.19 | 303.46 | 303.46 | 303.46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.46 | 303.46 | 0 | 0 | 347.65 | 0 | 303.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2.4 | ГРП № 2, г. Шахты ул. Маяковского, 2 б, инв.№490021 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | 149.55 | 9.62 | 139.93 | 139.93 | 139.93 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.93 | 139.93 | 0 | 0 | 149.55 | 0 | 139.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2.5 | ГРП № 3, г. Шахты ул. Пролетарская, 131 б, инв.№490022 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | 149.55 | 9.62 | 139.93 | 139.93 | 139.93 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.93 | 139.93 | 0 | 0 | 149.55 | 0 | 139.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2.6 | ГРП № 13, г. Шахты ул. Доронина, 15 В, инв.№490005 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | 122.5 | 9.62 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.88 | 112.88 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 112.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.2.7 | ГРП № 30, г. Шахты, проезд 3-й Микрорайон, 6 Б, инв.№490019 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 2 кв. 2016 | 147.95 | 9.62 | 138.33 | 138.33 | 138.33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.33 | 138.33 | 0 | 0 | 147.95 | 0 | 138.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.3. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.7.3.1 | Реконструкция гаража (Литер Б, инв. № 100047), склада (лит.В, инв. № 100049) по пер.Тюменский,1а г.Шахты | Реконструкция внутренних помещений, перепланировка склада и гаража | 1 кв. 2017 | 10060.35 | 0 | 7110.26 | 7110.26 | 9896.55 | 139.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3531.33 | 3810.26 | 6365.22 | 10060.35 | 0 | 6713.69 | 3182.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.3.2 | Ограждение производственной базы АО "Шахтымежрайгаз" по пер. Тюменский, 99, г.Шахты, инв. 203002 | Реконструкция ограждения длиной 85м | 1 кв. 2017 | 1702.03 | 0 | 1624.95 | 1624.95 | 1624.95 | 100% | 0 | 0 | 605.69 | 605.69 | 1019.26 | 1019.26 | 0 | 0 | 1702.03 | 0 | 1624.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.7.3.3 | Дорога асфальтовая производственной базы АО "Шахтымежрайгаз" по пер. Тюменский, 99, г.Шахты, инв. № 202011 | Реконструкция дороги асфальтовой площадью 972 м2 | 1 кв. 2017 | 2072.17 | 0 | 2021.38 | 2021.38 | 2021.38 | 100% | 0 | 0 | 2021.38 | 2021.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.17 | 0 | 2021.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 4687.76 | 677.6663 | 1937.365 | 1937.365 | 1564.2358 | 80.74% | 0 | 0 | 312.112 | 0 | 1625.253 | 0 | 0 | 1564.2358 | 1163.9746 | 1077.9275 | 1564.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.8.1.1 | Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по ул.Красная п.Большой Царын Октябрьского района, инв.№Ю00663 | Закольцовка : подземный газопровод ПЭ Ду225 L= 0,006 км; подземный газопровод ПЭ Ду 63 L= 0,007 км; установка ШРП | 4кв. 2015 г | 512.11 | 200 | 312.112 | 312.112 | 312.052 | 99.98% | 0 | 0 | 312.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.052 | 512.052 | 0 | 312.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
4.8.1.2 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п.Ики-Чонос Целинного района инв.№ Ю 00670 | Реконструкция газопровода стального высокого давления Ду 159мм L=1,060 км на подземный полиэтиленовый Ду 110, L=1,060 км; Lобщ.= 1,060 км | 4 кв. 2016 | 1039.91 | 94.6506 | 945.264 | 945.264 | 557.272 | 58.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.264 | 0 | 0 | 557.272 | 651.9226 | 0 | 557.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия
4.8.1.3 | Газопровод высокого давления с.Яшалта - ГРП с. Манычское Яшалтинского района инв. № 1155 | Замена подземного стального газопровода высокого давления Д159 L= 1,951 км на подземный п/э Д160мм L=1,951км | 02 кв. 2014г | 2086.31 | 153.0057 | 679.989 | 679.989 | 694.9118 | 102.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.989 | 0 | 0 | 694.9118 | 0 | 847.9175 | 694.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия
4.8.1.4 | Внутрипоселковый газопровод п.Большой Царын от ГРП ул.Матросова до ул.Заканальная, Октябрьского района, инв.№Ю00663 | Замена наземного стального газопровода высокого давления Ду 108 L= 0,24 км на подземный газопровод высокого давления ПЭ Ду 110 L= 0,24 км; наземного стального газопровода высокого давления ДУ 57 L= 0,47 км на подземный газопровод высокого давления ПЭ Ду 63 L= 0,47 км | 4кв. 2015 г | 1049.43 | 230.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республика Калмыкия
5. | Переведено из Резерва - реконструкция (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 476.53 | 0 | 417.38 | 417.38 | 540.081 | 129.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.38 | 540.081 | 0 | 598.371 | 540.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | − | − | 476.53 | 0 | 417.38 | 417.38 | 540.081 | 129.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.38 | 540.081 | 0 | 598.371 | 540.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.
5.1.1.1 | Ограждение территории филиала по адресу: ул. Ростовская, 132, г. Новошахтинск, Ростовская область инв. № 24-10028 | Реконструкция ограждения протяженностью 148,0 м | 2 кв. 2017 | 476.53 | 0 | 417.38 | 417.38 | 540.081 | 129.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.38 | 540.081 | 0 | 598.371 | 540.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Резерв - реконструкция всего, в т.ч.: |  |  | 163228.2576 | 49343.27 | 74539.7834 | 74539.7834 | 32583.0868 | 43.71% | 15134.0998 | 15134.0998 | 629.6811 | 629.6811 | 1544.17 | 986.0675 | 57231.8325 | 15833.2385 | 87986.7526 | 23665.6354 | 6855.6981 | 23632.8495 | 2094.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 73205.813 | 0 | 50093.95 | 50093.95 | 2094.5392 | 4.181% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50093.95 | 2094.5392 | 0 | 23665.6354 | 0 | 0 | 2094.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.
6.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
6.1.2.1 | Газопровод низкого давления дворовая разводка г.Аксай, к дому (АКД) по пр.Ленина, инв. № 01-00149 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,185 км. Ст. Ø 57, 76, 108 на ПЭ Ø 90 | 2 кв. 2017 | 3306 | 0 | 685.96 | 685.96 | 253.76 | 36.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.96 | 253.76 | 0 | 923.2183 | 0 | 0 | 253.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.2 | Газопровод низкого давления на 14 км главной линии 109, 111, 113, 119 (пер. 1-й Локомотивный, 6, 8, 13, 15) г. Батайск, инв. № 3-030317 | Реконструкция надземного стального газопровода Д 57 мм на Д 100, 150 мм Протяженность - 0,15 км. | 2 кв. 2017 | 1355.927 | 0 | 685.96 | 685.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.96 | 0 | 0 | 669.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.3 | Газопровод низкого давления по улице Набережная, г. Белая Калитва, инв. № 4-030056 | Реконструкция Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 75 Протяженность 1,146 км. | 2 кв. 2017 | 8640.947 | 0 | 1666.28 | 1666.28 | 75.3224 | 4.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.28 | 75.3224 | 0 | 1370.8477 | 0 | 0 | 75.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.4 | Реконструкция объектов: «Газопровод ст. Боковская ул. Ленина от ГРП до пер. Чкалова, 105, инв. № 08-00780» (1 этап) и «Подземный надземный газопровод низкого давления от №37 по ул. Ленина ст. Боковская Боковского района, инв. № 08-00790» (2 этап) | Реконструкция надземного стального газопровода Ø 57, 219, проложенного по опорам моста (переход через реку). Протяженность 0,23 км. | 2 кв. 2017 | 4966.53 | 0 | 3153.75 | 3153.75 | 62.84 | 1.993% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153.75 | 62.84 | 0 | 1071.483 | 0 | 0 | 62.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.5 | Реконструкция объектов: «Подземный газопровод высокого давления по ул. Песчаная, 35 х. Дуленков до ГРП по ул Ленина, 37 ст. Боковская Боковского района, инв. №000014279» (1 этап) и «Газопровод среднего давления от ул. Ленина, 23 до ввода в ГРПШ по ул. Ленина, 18 ст. Боковская Боковского района инв. №000014286» (2 этап) | Реконструкция Ст. Ø 219 на ПЭ Ø 225 Протяженность 0,22 км. | 2 кв. 2017 | 4049.54 | 0 | 3796.68 | 3796.68 | 51.13 | 1.347% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796.68 | 51.13 | 0 | 975.4485 | 0 | 0 | 51.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.6 | Газопровод низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Калинина, пер. Октябрьский, пер. Социалистический, инв. № 15-45693 | Реконструкция участка газопровода (0,305 км) Ст.Ø 89 на Ст. Ø 114. Общая протяженность - 4,591 км. | 2 кв. 2017 | 2237.16 | 0 | 1246.18 | 1246.18 | 0.62 | 0.04975% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.18 | 0.62 | 0 | 973.8112 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.7 | Газопровод низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Криволапова, инв. № 15-47908 | Реконструкция участка газопровода (0,15 км) Ст. Ø 76 на Ст. Ø 114. Общая протяженность - 0,252 км. | 2 кв. 2017 | 1290.26 | 0 | 679.82 | 679.82 | 346.0283 | 50.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.82 | 346.0283 | 0 | 1270.305 | 0 | 0 | 346.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.8 | Газопровод по ул.Октябрьской от ул.Свободы до пер.Цимлянский г.Красный Сулин, инв. № 9-13283 | Реконструкция газопровода Ст. Ø 108 на ПЭ Ø160 Протяженность 0,597 км. | 2 кв. 2017 | 2115.349 | 0 | 2199.23 | 2199.23 | 97.9547 | 4.454% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.23 | 97.9547 | 0 | 1021.2188 | 0 | 0 | 97.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.9 | Газопровод по ул.Щаденко от ул.Тельмана до реки Гнилуша г.Красный Сулин, инв. № 9-13276 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,387 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø160 | 2 кв. 2017 | 2189.915 | 0 | 1528 | 1528 | 149.35 | 9.774% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 149.35 | 0 | 986.4934 | 0 | 0 | 149.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.10 | Газопровод по ул.Металлургов от ул.Коминтерна до ул.Миллицейская г.Красный Сулин, инв. № 9-13208 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,181 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 1620.53 | 0 | 1105 | 1105 | 26.9664 | 2.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 26.9664 | 0 | 696.1374 | 0 | 0 | 26.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.11 | Газопровод по ул.Новоселовская до АБЗ г.Красный Сулин, инв. № 9-13219 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,839 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 225 | 2 кв. 2017 | 3081.388 | 0 | 3989.92 | 3989.92 | 45.9497 | 1.152% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.92 | 45.9497 | 0 | 1036.8598 | 0 | 0 | 45.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.12 | Газопровод по ул.Матросова от ул.Ростовская до ул.Гагарина г.Красный Сулин, инв. № 9-13278 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,224 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 1110.261 | 0 | 1751.74 | 1751.74 | 28.0571 | 1.602% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.74 | 28.0571 | 0 | 697.2424 | 0 | 0 | 28.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.13 | Газопровод по ул.Первомайская от ул.Ворошилова до ул.Коминтерна г.Красный Сулин, инв. № 9-13223 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,389 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 3175.457 | 0 | 1728 | 1728 | 109.0836 | 6.313% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 109.0836 | 0 | 946.4083 | 0 | 0 | 109.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.14 | Газопровод по ул.Космонавтов от ул.Ростовская до ул.Октябрьская г.Красный Сулин, инв. № 9-13277 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,406 км. Ст. Ø108 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 1970.273 | 0 | 1728 | 1728 | 209.1138 | 12.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 209.1138 | 0 | 1047.3437 | 0 | 0 | 209.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.15 | Газопровод по ул.Тельмана от ул.Горького до ул.Щаденко г.Красный Сулин, инв. № 9-13214 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,084 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 811.498 | 0 | 1105 | 1105 | 13.6691 | 1.237% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 13.6691 | 0 | 682.9335 | 0 | 0 | 13.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.16 | Газопровод по ул.Галатова от ул.Свободы до ул.Матросова г. Красный Сулин, инв. № 9-13280 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,85 км. Ст. Ø 108 на ПЭ Ø 180 | 2 кв. 2017 | 1386.652 | 0 | 2982.41 | 2982.41 | 79.4299 | 2.663% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.41 | 79.4299 | 0 | 1035.8055 | 0 | 0 | 79.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.17 | Газопровод по ул.Глинки от пер.Братский до ул.Павлова г. Красный Сулин, инв. № 9-13220 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,593 км. Ст. Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 3298.812 | 0 | 2199.23 | 2199.23 | 103.1983 | 4.692% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.23 | 103.1983 | 0 | 959.253 | 0 | 0 | 103.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.18 | Газопровод по ул.Карбышева от ул.Свободы до ул.Матросова г.Красный Сулин, инв. № 9-13281 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,804 км. Ст Ø 89 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 2974.179 | 0 | 2544.41 | 2544.41 | 154.4842 | 6.072% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544.41 | 154.4842 | 0 | 1132.8852 | 0 | 0 | 154.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.19 | Межпоселковый газопровод высокого давления х. Ст-Петровский, х.Парамонов, инв. № 21-01072 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,50 км. Реконструкция Ст. Ø 159 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 4784.93 | 0 | 2235 | 2235 | 148.6125 | 6.649% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 148.6125 | 0 | 986.123 | 0 | 0 | 148.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.20 | Межпоселковый газопровод высокого давления х. Великанов, ст. Чертковская (к колхозу "Атоммашевец"), инв. № 21-01074 | Реконструкция газопровода, протяженность - 0,5 км. Реконструкция Ст. Ø 159 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 2388.91 | 0 | 2235 | 2235 | 22.2202 | 0.9942% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 22.2202 | 0 | 859.5307 | 0 | 0 | 22.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.21 | Газопровод среднего и низкого давления по ул.Центральная в х.Волошино, инв. № 23-00154 | Реконструкция надземного газопровода, проложенного по ограждению моста, на подземный газопровод методом наклонного бурения. Протяженность 0,16 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 3331.01 | 0 | 2988.66 | 2988.66 | 11.6948 | 0.3913% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988.66 | 11.6948 | 0 | 681.1515 | 0 | 0 | 11.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.22 | Газопровод низкого давления по ул. Калинина в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00054 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,286 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 2231.669 | 0 | 1626 | 1626 | 11.2909 | 0.6944% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 11.2909 | 0 | 848.8014 | 0 | 0 | 11.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.23 | Газопровод низкого давления по ул. Ворошилова - ул. Садовая в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00059 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,385 км. Ст. Ø 76, 89 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 3160.648 | 0 | 1928 | 1928 | 10.887 | 0.5647% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 10.887 | 0 | 848.0275 | 0 | 0 | 10.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.24 | Газопровод низкого давления по ул. Советская в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00026 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,902 км. Ст. Ø 57 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 5668.582 | 0 | 2719.64 | 2719.64 | 75.0102 | 2.758% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.64 | 75.0102 | 0 | 1099.1485 | 0 | 0 | 75.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.1.2.25 | Газопровод низкого давления ул. Большевистская, сл. Родионово-Несветайская, инв. № 000014247 | Реконструкция газопровода, протяженность 0,231 км. Ст. Ø 76 на ПЭ Ø 160 | 2 кв. 2017 | 2059.386 | 0 | 1586.08 | 1586.08 | 7.8661 | 0.4959% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.08 | 7.8661 | 0 | 845.3766 | 0 | 0 | 7.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 87592.8972 | 49343.27 | 22209.1934 | 22209.1934 | 29471.6943 | 132.7% | 15134.0998 | 15134.0998 | 629.6811 | 629.6811 | 1544.17 | 986.0675 | 4901.2425 | 12721.8459 | 86776.9993 | 0 | 5838.8448 | 23632.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1. | ЭХЗ, в т.ч.:
6.5.1.1 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Шаумяна-Доломановский, г.Ростов-на-Дону (инв. 1019) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2771 | 87.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2771 | 189.2771 | 0 | 184.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.2 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Станиславского-Халтуринский, г.Ростов-на-Дону (инв. 581) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2771 | 87.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2771 | 189.2771 | 0 | 184.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.3 | Станция ЭХЗ ПД-3А дренажная по адресу: ул.Мичуринская-ТП-6, г.Ростов-на-Дону (инв. 543) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2771 | 87.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2771 | 189.2771 | 0 | 184.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.4 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Мичуринская-Толмачева, г.Ростов-на-Дону (инв. 873) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.1758 | 87.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.1758 | 189.1758 | 0 | 184.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.5 | Станция ЭХЗ СКЗ-АКХ дренажная по адресу: ул.Сладкова, 51, г.Ростов-на-Дону (инв. 597) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.319 | 87.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.319 | 189.319 | 0 | 184.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.6 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: пер.Университетский-ул.Петровская, г.Ростов-на-Дону (инв. 627) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2977 | 87.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2977 | 189.2977 | 0 | 184.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.7 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Журавлева-Станиславского, г.Ростов-на-Дону (инв. 1008) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2772 | 87.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2772 | 189.2772 | 0 | 184.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.8 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Текучева-Крепостной, г.Ростов-на-Дону (инв. 869) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2697 | 87.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2697 | 189.2697 | 0 | 184.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.9 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.30-линия-ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону (инв. 1017) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.3055 | 87.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.3055 | 189.3055 | 0 | 184.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.10 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Ереванская-ул.32-линия линия, г.Ростов-на-Дону (инв. 1050) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.347 | 87.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.347 | 189.347 | 0 | 184.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.11 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Ереванская-ул.34-линия линия, г.Ростов-на-Дону (инв. 540) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2811 | 87.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2811 | 189.2811 | 0 | 184.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.12 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.26-я линия -ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону (инв. 699) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2977 | 87.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2977 | 189.2977 | 0 | 184.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.13 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.Соколова-ул.Станиславского, г.Ростов-на-Дону (инв. 714) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2977 | 87.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2977 | 189.2977 | 0 | 184.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.14 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.38-я линия -ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону (инв. 726) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2977 | 87.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2977 | 189.2977 | 0 | 184.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.15 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.Журавлева-ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону (инв. 676) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2977 | 87.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2977 | 189.2977 | 0 | 184.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.16 | Станция ЭХЗ ПАСК-3 дренажная по адресу: ул.Каяни-ул.Ченцова, г.Ростов-на-Дону (инв. 565) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.347 | 87.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.347 | 189.347 | 0 | 184.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.17 | Станция ЭХЗ ПДУ-3 дренажная по адресу: ул.12-я линия-ул.Ченцова, г.Ростов-на-Дону (инв. 657) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.2697 | 87.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.2697 | 189.2697 | 0 | 184.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.18 | Станция ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адресу: ул.27-я линия-ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону (инв. 536) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.319 | 87.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.319 | 189.319 | 0 | 184.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.19 | Станция ЭХЗ ПАСК-5 дренажная по адресу: ул.35-я линия, 17, г.Ростов-на-Дону (инв. 101980) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.319 | 87.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.319 | 189.319 | 0 | 184.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.20 | Станция ЭХЗ ПСК-5 дренажная по адресу: пер.Крепостной-пер.Филимоновский, г.Ростов-на-Дону (инв. 101988) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 215.0532 | 0 | 210.0532 | 210.0532 | 184.319 | 87.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0532 | 184.319 | 189.319 | 0 | 184.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.21 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: ЛевберДОНа Голубая Волна, ул.Левобережная, 17, г.Ростов-на-Дону (инв. 102646) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 121.6963 | 0 | 116.6963 | 116.6963 | 150.3814 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6963 | 150.3814 | 155.3814 | 0 | 150.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.22 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: п.Камышеваха (у кот.), ул.Норильская, 7, г.Ростов-на-Дону (инв. 102022) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 121.6963 | 0 | 116.6963 | 116.6963 | 150.4095 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6963 | 150.4095 | 155.4095 | 0 | 150.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.23 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: Мечникова, 43 НИИ акушерства и педиатрии (кисл.), г.Ростов-на-Дону (инв. 102008) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 121.6963 | 0 | 116.6963 | 116.6963 | 150.3814 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6963 | 150.3814 | 155.3814 | 0 | 150.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.24 | Станция ЭХЗ УКЗТ-1,2 катодная по адресу: ул.Тимошенко, 20, г.Ростов-на-Дону (инв. 2371) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 121.6963 | 0 | 116.6963 | 116.6963 | 150.4095 | 128.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6963 | 150.4095 | 155.4095 | 0 | 150.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.25 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: ул.Греческого г.Волос-Журавлева, г.Ростов-на-Дону (инв. 524) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 121.6963 | 0 | 116.6963 | 116.6963 | 150.3396 | 128.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6963 | 150.3396 | 155.3396 | 0 | 150.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.1.26 | Станция ЭХЗ УКЗТ-3 катодная по адресу: пер.Братский-ул.Согласия, г.Ростов-на-Дону (инв. 102027) | Техническое перевооружение станции ЭХЗ | 2 кв.2017 | 121.6963 | 0 | 116.6963 | 116.6963 | 150.3601 | 128.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6963 | 150.3601 | 155.3601 | 0 | 150.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
| Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана): | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.3. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.3.1 | Электроснабжение здания АО "Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. 4) | Реконструкция электроснабжения с прокладкой КЛ-0,4 кВт от ТП до ВРУ щитовой здания АО "Ростовгоргаз" | 3 кв.2017 | 579.58 | 0 | 544.17 | 544.17 | 544.1722 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.17 | 544.1722 | 0 | 0 | 578.0705 | 0 | 544.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.3.2 | Тепловая сеть административного здания Литер «О» АО «Ростовгоргаз» по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. 3) | Реконструкция тепловой сети административного здания Литер «О» АО «Ростовгоргаз» | 3 кв.2017 | 325.74 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 334.778 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.4. | Линейная часть, в т.ч.:
6.5.4.1 | Подземный газопровод среднего давления по адресу: пер.Халтуринский, 2-4 г.Ростов-на-Дону (инв. 10022) | Техническое перевооружение подземного газопровода среднего давления | 3 кв.2017 | 820.8422 | 0 | 700 | 700 | 406.522 | 58.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 279.9113 | 0 | 126.6107 | 526.9983 | 0 | 406.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.5. | Выносы газопроводов по договорам на компенсацию затрат сторонним Инвестором (источник "Компенсация затрат по Положению от 30.05.2013 № 403 "О компенсации расходов, вызванных переносом части объекта сети газораспределения"), в т.ч.
6.5.5.1 | Газопровод высокого давления диаметром 500мм в левобережной зоне г.Ростов-на-Дону | Вынос сетей газоснабжения за счет компенсации затрат Заказчиком. Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне. | 1 кв.2016 | 70224.9668 | 49343.27 | 13570.3568 | 13570.3568 | 13570.3568 | 100% | 13570.3568 | 13570.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70224.9668 | 0 | 0 | 13570.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.5.2 | Газопровод среднего давления по адресу: ул.Шоссейная, ул.Пойменная | Вынос подземного стального газопровода среднего давления диаметром 150мм из зоны строительства АБАЗС | 1 кв.2017 | 1863.464 | 0 | 1563.743 | 1563.743 | 1563.743 | 100% | 1563.743 | 1563.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.464 | 0 | 0 | 1563.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.5.3 | Газопровод среднего давления по адресу: пер.Соборный г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного стального газопровода среднего давления диаметром 133мм | 2 кв.2017 | 780.8201 | 0 | 629.6811 | 629.6811 | 629.6811 | 100% | 0 | 0 | 629.6811 | 629.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.8201 | 0 | 0 | 629.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.5.4 | Газопровод низкого давления по ул.Солидарности, 203 г.Ростов-на-Дону | Вынос надземного газопровода низкого давления с территории земельного участка | 3 кв.2017 | 214.191 | 0 | 0 | 0 | 161.984 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.984 | 0 | 0 | 214.191 | 0 | 0 | 161.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.5.5 | Газопровод низкого давления по адресу: ул.Сержантова, 9/27 г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 3 кв.2017 | 156.3408 | 0 | 0 | 0 | 111.3748 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3748 | 156.3408 | 0 | 0 | 111.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.5.5.6 | Переустройство сетей газоснабжения по ул.Станиславского г.Ростов-на-Дону: участок №1: газопровод среднего и низкого давления по пер.Халтуринский; участок №2: газопровод назкого давления по пер.Газетный; участок №3: газопровод низкого давления по пр.Соколова; газопровод среднего и низкого давления по пр.Чехова; газопровод низкого давления по пер.Университетский; газопровод среднего и низкого давления по пр.Боготяновский; газопровод низкого давления по пер.Грибоедовский. | Переустройсто сетей газоснабжения в связи с реконструкцией по ул.Станиславского г.Ростов-на-Дону | 3 кв.2017 | 7595.7097 | 0 | 0 | 0 | 7595.7097 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7595.7097 | 7379.2191 | 0 | 0 | 7595.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | − | − | 2429.5474 | 0 | 2236.64 | 2236.64 | 1016.8533 | 85.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.64 | 1016.8533 | 1209.7533 | 0 | 1016.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
6.6.1.1 | Газопровод кольцующий г. Таганрог, Ростовское шоссе-Шубин х. ул. Сиверса с установкой ГРПШ инв. №300767 | Техническое перевооружение сети газораспределения с прокладкой кольцующего газопровода | 3 кв. 2017 | 1411.0048 | 0 | 1305.3 | 1305.3 | 759.5666 | 58.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.3 | 759.5666 | 865.2666 | 0 | 759.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.6.1.2 | Газопровод кольцующий г. Таганрог, Шубин х., ул. Дальняя 1а с установкой ГРПШ инв. №300767 | Техническое перевооружение сети газораспределения с прокладкой кольцующего газопровода | 3 кв. 2017 | 1018.5425 | 0 | 931.34 | 931.34 | 257.2867 | 27.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.34 | 257.2867 | 344.4867 | 0 | 257.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовская область
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 24
Форма №24 Отчет о выполнении плана приобретения газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 год
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ, ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 год
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Плановая стоимость приобретения | Фактическая стоимость приобретения | Объем незавершённого строительства на 1 января текущего года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [10 empty] | Объем незавершённого строительства на конец отчетного периода текущего года
[5 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[5 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу | 0 | 11814.66 | 0 | 0 | 0 | 11814.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11814.66 | 0
1. | Приобретение газопроводов всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Приобретение объектов незавершенного строительства всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение прочих объектов недвижимости всего, в т.ч.: | 0 | 11814.66 | 0 | 0 | 0 | 11814.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11814.66 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1. | Земельный участок под нежилое здание АО "Шахтымежрайгаз", сл. Красюковская, пер.Строительный,8а (550 м2) | 0 | 11814.66 | 0 | 0 | 0 | 11814.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11814.66 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 25
Форма №25 Отчет о выполнении плана приобретения нематериальных активов ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 год
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений | Плановая стоимость приобретения | Фактическая стоимость приобретения | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
|  |  |  | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  |  |  | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Всего по Обществу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 26
Форма №26 Отчет о выполнении плана приобретения автотранспорта ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  | 50246653.8615 | 47525839.4865 | 95602421.1102 | 95602421.1102 | 57270438.8952 | 1287356.57 | 1268644.07 | 23590325.55 | 22207862.555 | 6943000 | 5702264.7 | 64359196.6102 | 28091667.5702
1. | Легковой автотранспорт |  |  | 10368639.915 | 10106478.98 | 33538809.22 | 33538809.22 | 28420671.72 | 1287356.57 | 1268644.07 | 12009852.65 | 12028565.15 | 0 | 0 | 20241600 | 15123462.5
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 9081283.345 | 8819122.41 | 32251452.65 | 32251452.65 | 27133315.15 | 0 | 0 | 12009852.65 | 12009852.65 | 0 | 0 | 20241600 | 15123462.5
1.1.1. | Автомобиль Тойота Камри | 6 | 6 | 1450464.735 | 1450464.735 | 8702788.41 | 8702788.41 | 8702788.41 | 0 | 0 | 8702788.41 | 8702788.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 | 2 | 2 | 535788 | 535788 | 1071576 | 1071576 | 1071576 | 0 | 0 | 1071576 | 1071576 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Автомобиль ВАЗ 21214-40-020 | 2 | 2 | 404957.63 | 404957.63 | 809915.26 | 809915.26 | 809915.26 | 0 | 0 | 809915.26 | 809915.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Автомобиль LADA LARGUS | 1 | 1 | 546016.92 | 546016.92 | 546016.92 | 546016.92 | 546016.92 | 0 | 0 | 546016.92 | 546016.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Автомобиль Форд Фокус | 1 | 1 | 879556.06 | 879556.06 | 879556.06 | 879556.06 | 879556.06 | 0 | 0 | 879556.06 | 879556.06 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
1.1.6. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: ВАЗ-21053 2007г.в., ВАЗ-2107 2011г.в., Лада Приора 2011 г.в. | 4 | 0 | 80800 | 80800 | 323200 | 323200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323200 | 0
1.1.7. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: Лада 2123 2008, 2009, 2010, 2011,2015 г.в., Лада 212140 2011 г.в., ГАЗ-3102(31105) 2007 г.в, Шевроле Круз 2013 г.в. | 12 | 0 | 87500 | 87500 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0
1.1.8. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей иностранного производства: Мерседес Бенц 2012г.в.,Ниссан Теана 2011г.в.,Тойота Камри 2011, 2012, 2016, 2014г.в.,FORD"MONDEO" 2011, 2012г.в.,Hyndai Cолярис 2013г.в.,Митсубиси Аутлендер 2012г.в.,УАЗ ПАТРИОТ 2012, 2016г.в. | 19 | 0 | 94900 | 94900 | 1803100 | 1803100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803100 | 0
1.1.9. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей иностранного производства: Тойота Королла 2012, 2013г.в.,Форд Фокус 2010, 2012, 2013г.в. | 9 | 0 | 93100 | 93100 | 837900 | 837900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837900 | 0
1.1.10. | Автомобиль Тойота Камри | 5 | 5 | 1648000 | 1541628.84 | 8240000 | 8240000 | 7708144.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240000 | 7708144.2
1.1.11. | Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 | 5 | 5 | 635000 | 558735.11 | 3175000 | 3175000 | 2793675.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175000 | 2793675.55
1.1.12. | Автомобиль ВАЗ 2329 (LADA 4x4 Pickup) | 2 | 2 | 635000 | 588854.35 | 1270000 | 1270000 | 1177708.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270000 | 1177708.7
1.1.13. | Автомобиль Форд Фокус | 2 | 2 | 932200 | 905088.2 | 1864400 | 1864400 | 1810176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864400 | 1810176.4
1.1.14. | Автомобиль LADA LARGUS | 2 | 2 | 620000 | 582025.085 | 1240000 | 1240000 | 1164050.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240000 | 1164050.17
1.1.15. | Автомобиль ВАЗ 21214-010-52 | 1 | 1 | 438000 | 469707.48 | 438000 | 438000 | 469707.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 469707.48
1.2. | АО " Азовмежрайгаз"в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 1287356.57 | 1287356.57 | 1287356.57 | 1287356.57 | 1287356.57 | 1287356.57 | 1268644.07 | 0 | 18712.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Автомобиль Toyota Саmry | 1 | 1 | 1287356.57 | 1287356.57 | 1287356.57 | 1287356.57 | 1287356.57 | 1287356.57 | 1268644.07 | 0 | 18712.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Автотехника для эксплуатации |  |  | 32160578.9014 | 29448298.4764 | 53686939.6 | 53686939.6 | 20501067.9001 | 0 | 0 | 8112197.22 | 6711021.7201 | 6943000 | 5702264.7 | 39209200 | 8087781.48
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 27411200 | 24386733.985 | 46152200 | 46152200 | 12243718.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6943000 | 4278289.2 | 39209200 | 7965429.78
2.1.1. | Автомобиль Газон NEXT РЖМ-52 | 1 | 0 | 1525000 | 0 | 1525000 | 1525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525000 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Автомобиль ГАЗ 2705 | 1 | 0 | 775000 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775000 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Автомобиль УАЗ 390945 "Фермер" | 1 | 1 | 635000 | 580471.4 | 635000 | 635000 | 580471.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635000 | 580471.4 | 0 | 0
2.1.4. | Экскаватор TEREX TLB 825 | 1 | 1 | 4008000 | 3697817.8 | 4008000 | 4008000 | 3697817.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008000 | 3697817.8 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
2.1.5. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для автомобилей : УАЗ-390945 (390944,390995,220694-04, 220695-04) 2007- 2016г.в., ПАЗ-3205 2010 г.в, Зил-СААЗ-4545 2009 г.в. | 36 | 0 | 138400 | 138400 | 4982400 | 4982400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4982400 | 0
2.1.6. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для автомобилей : ЗИЛ-433362 2009, 2010 г.в., ЗИЛ-450650 2007 г.в | 4 | 0 | 177000 | 177000 | 708000 | 708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 0
2.1.7. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для автомобилей : ГАЗ-3307 2007 г.в | 1 | 0 | 156200 | 156200 | 156200 | 156200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156200 | 0
2.1.8. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для автомобилей : ГАЗ-330232(2705, 27052, 27527) 2008-2016 г.в., ГАЗ-A22R32 2016 u/d/, ГАЗ-3035GM 2008 u/d/ | 21 | 0 | 120800 | 120800 | 2536800 | 2536800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536800 | 0
2.1.9. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: Лада Ларгус 2013 г.в. | 1 | 0 | 88300 | 88300 | 88300 | 88300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88300 | 0
2.1.10. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для легковых автомобилей отечественного производства: ВИС-2347 2012 г.в. | 1 | 0 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 0
2.1.11. | Аварийно-ремонтный автомобиль на ГАЗ-33081 "Егерь" | 4 | 0 | 1950000 | 1950000 | 7800000 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800000 | 0
2.1.12. | Автомобиль ГАЗ NEXT Марка 2824ВК | 1 | 0 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0
2.1.13. | ГАЗ NEXT С 41R33 с 7 метровой платформой | 1 | 0 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0
2.1.14. | ГАЗ-27057 (цельнометаллический, 7-ми местный), грузовой фургон. | 1 | 0 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0
2.1.15. | Грузовой автомобиль ГАЗ 330202 «Газель-бизнес» | 1 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0
2.1.16. | Грузовой автомобиль ГАЗ 33023 «Газель-фермер» с бортовой платформой | 1 | 0 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920000 | 0
2.1.17. | Автомобиль ГАЗ 27057-265 (КПГ), цельнометаллический фургон | 1 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0
2.1.18. | Автомобиль ГАЗ 2752 комби "Соболь" | 1 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0
2.1.19. | Газель NEXT»ГАЗ-А65R32 | 1 | 0 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0
2.1.20. | Автомобиль КАМАЗ 65115-776058-42 самосвал | 2 | 2 | 3300000 | 3073574.56 | 6600000 | 6600000 | 6147149.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | 6147149.12
2.1.21. | Автомобиль УАЗ-390995 | 2 | 2 | 700000 | 616610.435 | 1400000 | 1400000 | 1233220.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1233220.87
2.1.22. | Автомобиль УАЗ 390945 "Фермер" | 1 | 1 | 635000 | 585059.79 | 635000 | 635000 | 585059.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635000 | 585059.79
2.1.23. | Грузовой автомобиль ГАЗ 330263 (КПГ) «Газель-фермер» с бортовой платформой | 1 | 0 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945000 | 0
2.1.24. | Автомобиль ГАЗ-33098 самосвал | 1 | 0 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0
2.1.25. | Автомобиль ГАЗ 330253-244 Бизнес Фермер | 2 | 0 | 1100000 | 1100000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 167033.89 | 0 | 0 | 577457.62 | 0 | 0 | 577457.62 | 577457.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Комплект газобаллонного оборудования DIGITRONIC на Автомобиль УАЗ 390945 гос. № Е 283 УК 161.гос. № Е 281 УК 161; УАЗ 390092 гос. № К 420 ОС 61 ГАЗ 287194 , гос. № Р 696 УР 161 | 4 | 4 | 0 | 76355.93 | 0 | 0 | 305423.72 | 0 | 0 | 305423.72 | 305423.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Комплект газобаллонного оборудования DIGITRONIC на Автомобиль ГАЗ 2705 гос. № К 385 КТ 161; № Т 719 ВЕ 161, ГАЗ 4753 гос № Е209 СН, | 3 | 3 | 0 | 90677.96 | 0 | 0 | 272033.9 | 0 | 0 | 272033.9 | 272033.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 2614617.7714 | 2637417.7714 | 5399978.47 | 5399978.47 | 5422778.4701 | 0 | 0 | 5399978.47 | 3998802.9701 | 0 | 1423975.5 | 0 | 0
2.5.1. | Автомобиль ГАЗ-47953 | 1 | 1 | 1401175.5 | 1423975.5 | 1401175.5 | 1401175.5 | 1423975.5 | 0 | 0 | 1401175.5 | 0 | 0 | 1423975.5 | 0 | 0
2.5.2. | Автомобиль УАЗ-390995 автомобиль аварийной службы | 2 | 2 | 689469.4622 | 689469.4622 | 1378938.92 | 1378938.92 | 1378938.9245 | 0 | 0 | 1378938.92 | 1378938.9245 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3. | Автомобиль УАЗ-390995 | 5 | 5 | 523972.8091 | 523972.8091 | 2619864.05 | 2619864.05 | 2619864.0456 | 0 | 0 | 2619864.05 | 2619864.0456 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 2134761.13 | 2257112.83 | 2134761.13 | 2134761.13 | 2257112.83 | 0 | 0 | 2134761.13 | 2134761.13 | 0 | 0 | 0 | 122351.7
2.8.1. | Автомобиль УАЗ Комби 4х4 | 1 | 1 | 517409.74 | 517409.74 | 517409.74 | 517409.74 | 517409.74 | 0 | 0 | 517409.74 | 517409.74 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2. | Автомобиль УАЗ Пикап дизель | 1 | 1 | 810710.65 | 810710.65 | 810710.65 | 810710.65 | 810710.65 | 0 | 0 | 810710.65 | 810710.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3. | Автомобиль ГАЗ-331063 Валдай Фермер удлиненный | 1 | 1 | 806640.74 | 806640.74 | 806640.74 | 806640.74 | 806640.74 | 0 | 0 | 806640.74 | 806640.74 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.4. | УАЗ-39094 Т-029КС | 0 | 1 | 0 | 69279.66 | 0 | 0 | 69279.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69279.66
2.8.5. | ВАЗ 21214 Лада 4*4 г.н.Т822 АК | 0 | 1 | 0 | 53072.04 | 0 | 0 | 53072.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53072.04
3. | Строительная автотехника |  |  | 6499197.8002 | 6797217.3051 | 6539197.8002 | 6539197.8002 | 6797217.3051 | 0 | 0 | 2471401.19 | 2471401.195 | 0 | 0 | 4067796.6102 | 4325816.1102
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 4067796.6102 | 4067796.6102 | 4067796.6102 | 4067796.6102 | 4067796.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067796.6102 | 4067796.6102
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
3.1.1. | Экскаватор-погрузчик Terex TLB 825 RM | 1 | 1 | 4067796.6102 | 4067796.6102 | 4067796.6102 | 4067796.6102 | 4067796.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067796.6102 | 4067796.6102
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 2431401.19 | 2431401.195 | 2431401.19 | 2431401.19 | 2431401.195 | 0 | 0 | 2431401.19 | 2431401.195 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1. | Самосвал 6т КАМАЗ-43255-6010-28 | 1 | 1 | 2431401.19 | 2431401.195 | 2431401.19 | 2431401.19 | 2431401.195 | 0 | 0 | 2431401.19 | 2431401.195 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 298019.5 | 40000 | 40000 | 298019.5 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 258019.5
3.8.1. | Экскаватор ЭО-2626 ДТ 2колесный | 1 | 1 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2. | Прицеп ЧМЗАП-83853 (РУ 5203) | 0 | 1 | 0 | 161440.69 | 0 | 0 | 161440.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161440.69
3.8.3. | ГАЗ -3307 г.н.О 541 ХХ-АДС | 0 | 1 | 0 | 41186.44 | 0 | 0 | 41186.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41186.44
3.8.4. | Экскаватор-бульдозер Елазовец ЭО-2621 Е(73-95) | 0 | 1 | 0 | 55392.37 | 0 | 0 | 55392.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55392.37
4. | Автотехника для АДС |  |  | 1218237.245 | 1173844.725 | 1837474.49 | 1837474.49 | 1551481.97 | 0 | 0 | 996874.49 | 996874.49 | 0 | 0 | 840600 | 554607.48
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 1218237.245 | 1173844.725 | 1837474.49 | 1837474.49 | 1551481.97 | 0 | 0 | 996874.49 | 996874.49 | 0 | 0 | 840600 | 554607.48
4.1.1. | Автомобиль УАЗ-390995 | 2 | 2 | 498437.245 | 498437.245 | 996874.49 | 996874.49 | 996874.49 | 0 | 0 | 996874.49 | 996874.49 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
4.1.2. | Оборудование газобаллонное автомобильное LOVATO для автомобилей отечественного производства: ГАЗ-27057 2012 г.в., ГАЗ-32213 2012 г.в. | 2 | 2 | 120800 | 120800 | 241600 | 241600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241600 | 0
4.1.3. | Автомобиль УАЗ-390995 | 1 | 1 | 599000 | 554607.48 | 599000 | 599000 | 554607.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599000 | 554607.48
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 27
Форма №27 Отчет о выполнении плана приобретения мебели ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ МЕБЕЛИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу | 2 | 2 | 1226552.92 | 1221629.66 | 1226552.92 | 1226552.92 | 1221629.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 1026552.92 | 1221629.66
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 1 | 1 | 1026552.92 | 1021629.66 | 1026552.92 | 1026552.92 | 1021629.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026552.92 | 1021629.66
1.2.1. | Мобильный архив МА615,60 | 1 | 1 | 1026552.92 | 1021629.66 | 1026552.92 | 1026552.92 | 1021629.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026552.92 | 1021629.66
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 1 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000
1.8.1. | Стол универсальный для операционного зала | 1 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 28
Форма №28 Отчет о выполнении плана приобретения хозяйственного оборудования и инвентаря ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу | 1 | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 130000
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 1 | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 130000
1.8.1. | Уличный светодиодный экран «Бегущая строка» | 1 | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 130000
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 29
Форма №29 Отчет о выполнении плана приобретения компьютеров ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 154380.8107 | 144957.62 | 660996.58 | 660996.58 | 656355.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440293.7 | 0 | 220702.88 | 656355.88
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 110351.4407 | 99152.54 | 220702.88 | 220702.88 | 198305.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220702.88 | 198305.08
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
1.1.1. | Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen5 20HR002GRT | 2 | 2 | 110351.4407 | 99152.54 | 220702.88 | 220702.88 | 198305.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220702.88 | 198305.08
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 10 | 10 | 44029.37 | 45805.08 | 440293.7 | 440293.7 | 458050.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440293.7 | 0 | 0 | 458050.8
1.8.1. | Моноблок Lenovo | 10 | 10 | 44029.37 | 45805.08 | 440293.7 | 440293.7 | 458050.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440293.7 | 0 | 0 | 458050.8
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 30
Форма №30 Отчет о выполнении плана приобретения оргтехники ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРГТЕХНИКИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 219344.694 | 132203.39 | 369724.9153 | 369724.9153 | 264406.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120010 | 0 | 249714.9153 | 264406.78
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 2 | 2 | 179341.364 | 132203.39 | 249714.9153 | 249714.9153 | 264406.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249714.9153 | 264406.78
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
1.1.1. | Принтер цветной Xerox Phaser 7500DN | 2 | 2 | 179341.364 | 132203.39 | 249714.9153 | 249714.9153 | 264406.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249714.9153 | 264406.78
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 3 | 0 | 40003.33 | 0 | 120010 | 120010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120010 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Принтер цветной лазерный Kyocera FS6525MFP | 3 | 0 | 40003.33 | 0 | 120010 | 120010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120010 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 31
Форма №31 Отчет о выполнении плана приобретения оборудования для эксплуатации газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 5952274.0116 | 4957989.3431 | 12682274.925 | 12682274.925 | 10812883.972 | 977750 | 0 | 751767.135 | 1726368.5002 | 0 | 1633357.09 | 10952757.79 | 7453158.3818
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 5200506.8766 | 4206222.2081 | 11930507.79 | 11930507.79 | 10061132.052 | 977750 | 0 | 0 | 1319710.9602 | 0 | 1288262.71 | 10952757.79 | 7453158.3818
1.1.1. | Дозиметр импульсный рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123 | 1 | 1 | 214000 | 0 | 214000 | 214000 | 169260.3 | 214000 | 0 | 0 | 169260.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Дозиметр импульсный рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123 | 1 | 1 | 214000 | 0 | 214000 | 214000 | 169260.3 | 214000 | 0 | 0 | 169260.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Установка измерительная ультрозвуковая "СКАНЕР+" (дефектоскоп) | 1 | 1 | 549750 | 0 | 549750 | 549750 | 458464.05 | 549750 | 0 | 0 | 458464.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Установка прокола грунта УПГК-20 | 1 | 1 | 243651.7966 | 243651.7966 | 247361.03 | 247361.03 | 243651.7966 | 0 | 0 | 0 | 243651.7966 | 0 | 0 | 247361.03 | 0
1.1.6. | Сварочный аппарат Протва | 1 | 1 | 94574.7 | 94574.7 | 95000 | 95000 | 94574.7 | 0 | 0 | 0 | 94574.7 | 0 | 0 | 95000 | 0
Дополнительно (дополнительно при корректировке плана)
1.1.4. | Аппарат нахождения повреждения изоляции АНТПИ-2 | 1 | 1 | 65000 | 64999.81 | 65000 | 65000 | 64999.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 64999.81
1.1.5. | Аппарат сварочный Протва | 2 | 2 | 105000 | 105000 | 210000 | 210000 | 115393.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 115393.12
1.1.6. | Бензорез HUSQVARNA K760 300 | 4 | 4 | 60800 | 60800 | 243200 | 243200 | 204979.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243200 | 204979.5
1.1.7. | Бетономешалка РБГ 250 "Гамбит" | 1 | 1 | 42900 | 41097.375 | 42900 | 42900 | 41097.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42900 | 41097.375
1.1.8. | Виброплита DDE VP60-HK | 1 | 1 | 45000 | 42994.9575 | 45000 | 45000 | 42994.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 42994.9575
1.1.9. | Виброплита GROST VH 80C | 1 | 1 | 40710.76 | 40710.76 | 40710.76 | 40710.76 | 40710.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40710.76 | 40710.76
1.1.10. | Вибротрамбовка DIAM VN -75/5,0R | 1 | 1 | 73900 | 61173.189 | 73900 | 73900 | 61173.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73900 | 61173.189
1.1.11. | Генератор Energo EB 12.0/230-SLE | 16 | 16 | 174195 | 174195 | 2787120 | 2787120 | 2268169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787120 | 2268169.2
1.1.12. | Дизельный генератор CTG AD-35RE | 1 | 1 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 288189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 288189
1.1.13. | Комплекс трассопоисковый "Сталкер 75-04" | 2 | 2 | 92249.91 | 92249.91 | 243000 | 243000 | 184499.8136 | 0 | 0 | 0 | 184499.8136 | 0 | 0 | 243000 | 0
1.1.14. | Комплект для врезки ПЭ газопроводов в ПЭ газопроводы под давлением (без отключения потребителей) Ду90-315 Ravetti | 1 | 1 | 1203940.68 | 1203940.68 | 1190000 | 1190000 | 1203940.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203940.68 | 1190000 | 0
1.1.15. | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока РТ-2048-02, с поверкой | 1 | 1 | 84322.03 | 84322.03 | 81590 | 81590 | 84322.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84322.03 | 81590 | 0
1.1.16. | Многофункциональный газоанализатор 6-ти газов ФП-34 | 1 | 1 | 58160 | 58160 | 58160 | 58160 | 58150.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58160 | 58150.2487
1.1.17. | Поисково-диагностический комплекс "Прогресс ФК-01" | 1 | 1 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 213999.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 213999.7245
1.1.18. | Сварочный генератор Energo EB 7.0/230-W220R | 8 | 8 | 107352 | 107352 | 858816 | 858816 | 745232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858816 | 745232.4
1.1.19. | Световая Башня ELG(Т3-5)600S 2,2 GX | 21 | 21 | 140000 | 140000 | 2940000 | 2940000 | 2246196.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940000 | 2246196.8183
1.1.20. | Станок рейсмусовый столярный JET JWP 13 CSX | 1 | 1 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 97327.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 97327.304
1.1.21. | Станок сверлильный JET GHD-22 | 1 | 1 | 250800 | 250800 | 250800 | 250800 | 212257.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250800 | 212257.4418
1.1.22. | Стенд испытательный СМИ-ЭМК-2.1. | 2 | 2 | 140000 | 140000 | 280000 | 280000 | 271186.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 271186.44
1.1.23. | Трассоискатель, Radiodection RD8100PDL/PTL с GPS (TX-10) | 1 | 1 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 434921.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000 | 434921.85
1.1.24. | Швонарезчик FS350-HC | 1 | 1 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46179.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 46179.243
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 618483.245 | 618483.245 | 618483.245 | 618483.245 | 618468.03 | 0 | 0 | 618483.245 | 273373.65 | 0 | 345094.38 | 0 | 0
1.5.1. | Сварочный агрегат "Веперь" 250-8/3-Т400/230 BX-БСГ | 1 | 1 | 193404.47 | 193404.47 | 193404.47 | 193404.47 | 193404.47 | 0 | 0 | 193404.47 | 0 | 0 | 193404.47 | 0 | 0
1.5.2. | Сварочный аппарат "Протва" | 1 | 1 | 109998.9 | 109998.9 | 109998.9 | 109998.9 | 109998.9 | 0 | 0 | 109998.9 | 109998.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Гидравлический седловой прижим "FRIALEN" | 1 | 1 | 151705.125 | 151705.125 | 151705.125 | 151705.125 | 151689.91 | 0 | 0 | 151705.125 | 0 | 0 | 151689.91 | 0 | 0
1.5.4. | Трассоискатель - RD2000CPS | 1 | 1 | 163374.75 | 163374.75 | 163374.75 | 163374.75 | 163374.75 | 0 | 0 | 163374.75 | 163374.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 133283.89 | 133283.89 | 133283.89 | 133283.89 | 133283.89 | 0 | 0 | 133283.89 | 133283.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Сварочный генератор ВЕПРЬ АСП Т200-6/230 ВЛ-С-Дизель | 1 | 1 | 133283.89 | 133283.89 | 133283.89 | 133283.89 | 133283.89 | 0 | 0 | 133283.89 | 133283.89 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 32
Форма №32 Отчет о выполнении плана приобретения оборудования связи и передачи данных ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 998277.92 | 998277.92 | 998277.92 | 998277.92 | 998277.92 | 0 | 0 | 998277.92 | 998277.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 998277.92 | 998277.92 | 998277.92 | 998277.92 | 998277.92 | 0 | 0 | 998277.92 | 998277.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Филиал в г. Азове
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Филиал в г. Азове, удаленный склад, АТО
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Филиал в г. Азове, удаленное подразделение в с. Самарское
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Филиал в г. Азове, удаленное подразделение в с. Кулешовка
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Филиал в г. Азове, удаленное подразделение в х. Рогожкино
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Филиал в г. Волгодонске
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Филиал в г. Волгодонске, Цимлянский участок
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Филиал в г. Волгодонске, Романовский участок
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9. | Филиал в г. Новочеркасcке
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. | Филиал в г. Новочеркасcке автотранспортная служба
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11. | Филиал в г. Таганроге
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12. | Филиал в г. Таганроге Неклиновский участок (Покровский)
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13. | Филиал в г. Таганроге Матвеево-Курганский участок
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14. | Филиал в г. Таганроге Куйбышевский участок
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15. | Филиал в г. Шахты
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16. | Филиал в г. Шахты Участок "Казачьи Лагери" Слобода Красюковская
| Шлюз безопасности С-Терра Шлюз 100 G-100-D-1701-3-ST-KC1 | 1 | 1 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 62392.37 | 62392.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 33
Форма №33 Отчет о выполнении плана приобретения специального оборудования и охранных систем ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОХРАННЫХ СИСТЕМ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
руб.
Код строки | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое кол-во единиц | Приобретенное кол-во единиц | Плановая цена приобретения за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчетного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Всего по Обществу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова

## Форма 34
Форма №34 Отчет о выполнении плана долгосрочных финансовых вложений ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
ОТЧЕТ О ВЫПАОЛНЕНИИ ПЛАНА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 12 месяцев 2017 года
тыс. руб.
Код строки | Наименование объекта | Сумма долгосрочных финансовых вложений
|  | Всего |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | годовой план | план отчетного периода | факт отчетного периода | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Всего по Обществу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Вложения в дочерние общества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Вложения в зависимые общества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вложения в прочие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Вклады по договору простого товарищества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Займы, предоставленные юридическим и физическим лицам (на срок более 12 мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Вложения в ценные бумаги (со сроком погашения более 12 мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Долевое участие в строительстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Прочие долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  | А.А. Ноздрачев
| Главный бухгалтер |  |  |  | И.В. Петухова