## титульный
Наименование
отчитывающейся организации |  |  | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
Почтовый адрес |  | 344022, г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40а
Отчёт о выполнении плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений ГРО (ДЗО) ОАО"Газпром газораспределение"
Представляют |  |  |  | Сроки представления
Кому: |  |  |  | до 10 числа месяца следующего за отчетным / до 20 февраля года, следующего за отчетным
Управления ОАО "Газпром газораспределение" - субъекты процесса согласования формы № УКСИ-1 |  |  |  |  | Форма № УКСИ-2
Утверждена приказом ОАО "Газпром газораспределение"
Квартальная /
Кто представляет: ГРО (ДЗО) ОАО "Газпром газораспределение" |  |  |  |  | Годовая

## Форма 21_сводная форма
Форма № 21. Отчет о выполнении плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
тыс.руб.
№ п/п | Наименование групп объектов капитальных вложений | Объем незавершённого строительства на 1 января текущего года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчётного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчётного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений
|  |  | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Прибыль прошлых лет | Спецнадбавка, в том числе |  | Заемные средства | Плата за подключение | Безвозмездно полученные активы
|  |  | годовой план | план отчётного периода | факт | Процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [5 empty] | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Всего по Обществу | 1733107.0658 | 1330736.0472 | 1330736.0472 | 1389129.9336 | 104.4% | 47781.1481 | 48192.8207 | 111685.4129 | 228150.4111 | 478570.7034 | 417538.1625 | 692698.7828 | 695248.5393 | 1491689.4178 | 1630547.5912 | 275673.7944 | 168167.895 | 2525.9453 | 173831.821 | 0 | 366324.36 | 395248.917 | 7357.2
| ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 1671363.9958 | 1124083.9946 | 1124083.9946 | 1151301.9981 | 102.4% | 5102.754 | 5102.754 | 91207.3057 | 203933.0265 | 391340.061 | 321911.4627 | 636433.8739 | 620354.7548 | 1223682.8947 | 1598983.0992 | 152146.2751 | 58579.09 | 0 | 173831.821 | 0 | 366324.36 | 393063.252 | 7357.2
| АО "Азовмежрайгаз" | 3299.48 | 17315.4147 | 17315.4147 | 31719.3855 | 183.2% | 0 | 0 | 3698.7418 | 3721.0318 | 1951.78 | 6731.607 | 11664.8929 | 21266.7467 | 32700.1385 | 2318.727 | 11785.5192 | 19933.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Волгодонскмежрайгаз" | 387.8 | 10750.9952 | 10750.9952 | 10828.3549 | 100.7% | 2717.6457 | 2717.6457 | 3138.8095 | 3135.2895 | 3852.25 | 4063.4661 | 1042.29 | 911.9536 | 10837.3149 | 378.84 | 10828.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Новочеркасскгоргаз" | 1811.34 | 11414.1856 | 11414.1856 | 11077.9612 | 97.05% | 1822.826 | 1822.826 | 716.3983 | 707.83 | 479.3 | 723.667 | 8395.6613 | 7823.6382 | 10279.4892 | 2609.812 | 7868.432 | 683.58 | 2525.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Ростовгоргаз" | 44908.191 | 104111.7907 | 104111.7907 | 120656.0019 | 115.9% | 33963.807 | 34761.4473 | 4117.03 | 7244.7539 | 56477.2137 | 60816.7842 | 9553.74 | 17833.0164 | 160829.6636 | 4734.5293 | 47299.0277 | 73356.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Таганрогмежрайгаз" | 925.239 | 39084.422 | 39084.422 | 36458.9739 | 93.28% | 1927.2591 | 1548.0254 | 1938.9644 | 2410.8837 | 13543.5737 | 13140.8578 | 21674.6247 | 19359.207 | 26781.1178 | 10603.0951 | 25874.4531 | 10584.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Шахтымежрайгаз" | 2202.995 | 15636.5821 | 15636.5821 | 16741.2607 | 107.1% | 944.5821 | 944.58 | 989.5 | 1108.61 | 10233.8 | 9583.28 | 3468.7 | 5104.7907 | 16854.9807 | 2089.275 | 11711.4 | 5029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Газпром газораспределение Элиста" | 8208.025 | 8338.6624 | 8338.6624 | 10345.9974 | 124.1% | 1302.2742 | 1295.5423 | 5878.6632 | 5888.9856 | 692.725 | 567.0376 | 465 | 2594.4318 | 9723.8184 | 8830.2136 | 8160.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.665 | 0
1. | Машины и оборудование | 0 | 100494.5067 | 100494.5067 | 98385.6327 | 97.9% | 3414.7789 | 3408.045 | 49309.0622 | 11681.1939 | 29156.6204 | 47001.3893 | 18614.0452 | 36295.0045 | 98385.6327 | 0 | 82325.9195 | 13533.767 | 2525.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 61628.8036 | 61628.8036 | 58776.177 | 95.37% | 1241.939 | 1241.939 | 39764.4287 | 2231.842 | 16814.225 | 36960.4647 | 3808.211 | 18341.9313 | 58776.177 | 0 | 58776.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 9036.8247 | 9036.8247 | 8976.6985 | 99.33% | 0 | 0 | 3698.7418 | 3698.7418 | 0 | 0 | 5338.0829 | 5277.9567 | 8976.6985 | 0 | 3599.9722 | 5376.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 2033.9352 | 2033.9352 | 2038.7049 | 100.2% | 792.2457 | 792.2457 | 112.1195 | 112.1195 | 794.79 | 806.4161 | 334.78 | 327.9236 | 2038.7049 | 0 | 2038.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 7953.7496 | 7953.7496 | 7779.8032 | 97.81% | 869.19 | 869.19 | 716.3983 | 707.83 | 0 | 47 | 6368.1613 | 6155.7832 | 7779.8032 | 0 | 4570.274 | 683.58 | 2525.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Ростовгоргаз" | 0 | 4398.4537 | 4398.4537 | 4817.427 | 109.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.1437 | 167.598 | 2631.31 | 4649.829 | 4817.427 | 0 | 0 | 4817.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 3747.4975 | 3747.4975 | 3717.2711 | 99.19% | 0 | 0 | 368.6158 | 371.46 | 3245.3817 | 3209.9729 | 133.5 | 135.8382 | 3717.2711 | 0 | 3717.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 6696.5321 | 6696.5321 | 7274.3807 | 108.6% | 161.4521 | 161.45 | 0 | 0 | 6535.08 | 5720.38 | 0 | 1392.5507 | 7274.3807 | 0 | 4618.35 | 2656.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 4998.7104 | 4998.7104 | 5005.1704 | 100.1% | 349.9522 | 343.2203 | 4648.7582 | 4559.2006 | 0 | 89.5576 | 0 | 13.1918 | 5005.1704 | 0 | 5005.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Автотранспорт | 0 | 82955.8103 | 82955.8103 | 81296.3423 | 98% | 1689.1816 | 1682.4497 | 45549.8685 | 9669.5538 | 24119.4367 | 43702.3752 | 11597.3235 | 26241.9636 | 81296.3423 | 0 | 69126.011 | 10342.8605 | 1827.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 53330.3698 | 53330.3698 | 51152.2729 | 95.92% | 0 | 0 | 37591.3948 | 1716.7995 | 14338.975 | 34772.0223 | 1400 | 14663.4511 | 51152.2729 | 0 | 51152.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 8179.1976 | 8179.1976 | 8105.6163 | 99.1% | 0 | 0 | 3698.7418 | 3698.7418 | 0 | 0 | 4480.4558 | 4406.8745 | 8105.6163 | 0 | 2728.89 | 5376.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 470.0394 | 470.0394 | 470.0394 | 100% | 470.0394 | 470.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0394 | 0 | 470.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 5141.436 | 5141.436 | 5032.8138 | 97.89% | 869.19 | 869.19 | 716.3983 | 707.83 | 0 | 0 | 3555.8477 | 3455.7937 | 5032.8138 | 0 | 3205.34 | 0 | 1827.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 2161.02 | 2161.02 | 2310.1005 | 106.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.02 | 2310.1005 | 2310.1005 | 0 | 0 | 2310.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 3571.6529 | 3571.6529 | 3539.0941 | 99.09% | 0 | 0 | 326.2712 | 329.12 | 3245.3817 | 3209.9729 | 0 | 0.00119 | 3539.0941 | 0 | 3539.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 6535.08 | 6535.08 | 7112.9307 | 108.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6535.08 | 5720.38 | 0 | 1392.5507 | 7112.9307 | 0 | 4456.9 | 2656.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 3567.0147 | 3567.0147 | 3573.4747 | 100.2% | 349.9522 | 343.2203 | 3217.0625 | 3217.0625 | 0 | 0 | 0 | 13.1918 | 3573.4747 | 0 | 3573.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мебель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Хозяйственное оборудование и инвентарь | 0 | 2269.0222 | 2269.0222 | 2645.2112 | 116.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.4467 | 257.209 | 1277.5756 | 2388.0022 | 2645.2112 | 0 | 1262.0939 | 1383.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 1118.55 | 1118.55 | 1035.0009 | 92.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.55 | 1035.0009 | 1035.0009 | 0 | 1035.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 169 | 169 | 169.859 | 100.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169.859 | 0 | 0 | 169.859 | 0 | 169.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 56.1356 | 56.1356 | 57.234 | 102% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1356 | 57.234 | 57.234 | 0 | 57.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 925.3367 | 925.3367 | 1383.1173 | 149.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.4467 | 87.35 | 102.89 | 1295.7673 | 1383.1173 | 0 | 0 | 1383.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Компьютеры | 0 | 2655.8502 | 2655.8502 | 2526.9489 | 95.15% | 0 | 0 | 383.9159 | 383.9159 | 540.79 | 550.3579 | 1731.1442 | 1592.6751 | 2526.9489 | 0 | 2101.9739 | 0 | 424.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 540.79 | 540.79 | 550.3579 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.79 | 550.3579 | 0 | 0 | 550.3579 | 0 | 550.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 1731.1442 | 1731.1442 | 1592.6751 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.1442 | 1592.6751 | 1592.6751 | 0 | 1167.7 | 0 | 424.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 383.9159 | 383.9159 | 383.9159 | 100% | 0 | 0 | 383.9159 | 383.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9159 | 0 | 383.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Оргтехника | 0 | 769.6562 | 769.6562 | 888.5018 | 115.4% | 211.4763 | 211.4743 | 81.0613 | 81.0613 | 203.3898 | 322.4705 | 273.7288 | 273.4958 | 888.5018 | 0 | 615.006 | 0 | 273.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 203.3898 | 203.3898 | 322.4705 | 158.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3898 | 322.4705 | 0 | 0 | 322.4705 | 0 | 322.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 50.0243 | 50.0243 | 50.0243 | 100% | 50.0243 | 50.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0243 | 0 | 50.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 273.7288 | 273.7288 | 273.4958 | 99.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7288 | 273.4958 | 273.4958 | 0 | 0 | 0 | 273.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 161.4521 | 161.4521 | 161.45 | 100% | 161.4521 | 161.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.45 | 0 | 161.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 81.0613 | 81.0613 | 81.0613 | 100% | 0 | 0 | 81.0613 | 81.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0613 | 0 | 81.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | 0 | 10634.151 | 10634.151 | 10079.453 | 94.78% | 1514.121 | 1514.121 | 3251.8719 | 1504.3229 | 2267.385 | 1846.5062 | 3600.7731 | 5214.5029 | 10079.453 | 0 | 8720.1872 | 1359.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 6394.8839 | 6394.8839 | 5943.9622 | 92.95% | 1241.939 | 1241.939 | 2173.0339 | 515.0425 | 1690.25 | 1543.5014 | 1289.661 | 2643.4793 | 5943.9622 | 0 | 5943.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 857.6271 | 857.6271 | 871.0822 | 101.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.6271 | 871.0822 | 871.0822 | 0 | 871.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 804.0815 | 804.0815 | 798.4243 | 99.3% | 272.182 | 272.182 | 112.1195 | 112.1195 | 85 | 86.1992 | 334.78 | 327.9236 | 798.4243 | 0 | 798.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 751.305 | 751.305 | 823.5846 | 109.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 751.305 | 776.5846 | 823.5846 | 0 | 140 | 683.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 859.535 | 859.535 | 675.6812 | 78.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.135 | 80.248 | 367.4 | 595.4332 | 675.6812 | 0 | 0 | 675.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 966.7185 | 966.7185 | 966.7185 | 100% | 0 | 0 | 966.7185 | 877.1609 | 0 | 89.5576 | 0 | 0 | 966.7185 | 0 | 966.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Оборудование связи и передачи данных | 0 | 1210.0167 | 1210.0167 | 949.1754 | 78.44% | 0 | 0 | 42.3446 | 42.34 | 1034.1722 | 322.4705 | 133.5 | 584.365 | 949.1754 | 0 | 500.6475 | 448.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 581.6102 | 581.6102 | 322.4705 | 55.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.6102 | 322.4705 | 0 | 0 | 322.4705 | 0 | 322.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 452.562 | 452.562 | 448.5279 | 99.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.562 | 0 | 0 | 448.5279 | 448.5279 | 0 | 0 | 448.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 175.8446 | 175.8446 | 178.177 | 101.3% | 0 | 0 | 42.3446 | 42.34 | 0 | 0 | 133.5 | 135.837 | 178.177 | 0 | 178.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Специальное оборудование и охранные системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Проектно-изыскательские работы | 261715.6462 | 99199.6172 | 99199.6172 | 135517.4537 | 136.6% | 2973.147 | 3131.2122 | 4577.1923 | 11138.3302 | 34030.328 | 58018.5427 | 57618.9498 | 63229.3686 | 0 | 309815.3163 | 13798.9591 | 13004.6716 | 0 | 31306.651 | 0 | 17177.38 | 60229.792 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 252321.6342 | 87091.547 | 87091.547 | 120712.2863 | 138.6% | 0 | 0 | 1394.081 | 7506.2064 | 30761.958 | 51779.1779 | 54935.508 | 61426.902 | 0 | 290639.7716 | 3461.6233 | 8536.84 | 0 | 31306.651 | 0 | 17177.38 | 60229.792 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 2411.77 | 2411.77 | 2318.727 | 96.14% | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 1951.78 | 1929.247 | 459.99 | 367.19 | 0 | 2318.727 | 2318.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 949.01 | 949.01 | 778.73 | 82.06% | 103.57 | 103.57 | 194.18 | 190.66 | 377.28 | 380.66 | 273.98 | 103.84 | 0 | 378.84 | 778.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 1259.41 | 1259.41 | 1248.792 | 99.16% | 571.21 | 571.21 | 0 | 0 | 173.7 | 370.75 | 514.5 | 306.832 | 0 | 1038.082 | 1248.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 1804.287 | 2627.11 | 2627.11 | 6148.0261 | 234% | 517.47 | 707.0992 | 1494.03 | 2252.0159 | 615.61 | 3173.9087 | 0 | 15.0023 | 0 | 4730.272 | 2038.3745 | 4109.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 2520.3182 | 2520.3182 | 2021.2763 | 80.2% | 45.445 | 13.8811 | 1344.9013 | 898.0478 | 150 | 354.789 | 979.9718 | 754.5583 | 0 | 1339.1327 | 2021.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 1665.875 | 783.13 | 783.13 | 932.25 | 119% | 783.13 | 783.13 | 0 | 119.11 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 2089.275 | 574.07 | 358.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 5923.85 | 1557.322 | 1557.322 | 1357.366 | 87.16% | 952.322 | 952.322 | 150 | 150 | 0 | 0 | 455 | 255.044 | 0 | 7281.216 | 1357.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Новое строительство | 1236827.2717 | 937225.0773 | 937225.0773 | 933443.0362 | 99.6% | 4678.2151 | 4332.942 | 34333.5963 | 162981.3877 | 328043.89 | 223586.8573 | 570169.3759 | 542541.8492 | 1026527.3212 | 1221723.0385 | 83722.7524 | 60626.7708 | 0 | 104927.406 | 0 | 349146.98 | 335019.125 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 1234437.8516 | 911137.399 | 911137.399 | 905530.6347 | 99.38% | 3860.8151 | 3860.8151 | 32708.184 | 160340.3221 | 319725.053 | 217411.736 | 554843.3469 | 523917.7615 | 1005090.7737 | 1211085.5836 | 68580.5367 | 50042.25 | 0 | 104927.406 | 0 | 349146.98 | 332833.46 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 2527.38 | 2527.38 | 2776.68 | 109.9% | 0 | 0 | 802.88 | 802.88 | 1724.5 | 1493.96 | 0 | 479.84 | 3074.29 | 0 | 2776.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 2924.65 | 2924.65 | 3227.09 | 110.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.42 | 340 | 2013.23 | 2887.09 | 4093.06 | 0 | 3227.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 668.58 | 19250.1983 | 19250.1983 | 18313.8906 | 95.14% | 817.4 | 472.1269 | 129.8073 | 1047.1206 | 4990.192 | 3863.6813 | 13312.799 | 12930.9617 | 10349.5995 | 9241.4623 | 7729.3698 | 10584.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 1720.84 | 1385.45 | 1385.45 | 3594.741 | 259.5% | 0 | 0 | 692.725 | 791.065 | 692.725 | 477.48 | 0 | 2326.196 | 3919.598 | 1395.9926 | 1409.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.665 | 0
4. | Реконструкция | 234564.148 | 184203.7781 | 184203.7781 | 212381.0316 | 115.3% | 36715.0071 | 37320.6215 | 16108.362 | 42309.5714 | 87339.865 | 88841.0551 | 44040.544 | 43909.7836 | 357373.6845 | 99009.2365 | 93780.5839 | 81002.6857 | 0 | 37597.764 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 184604.51 | 56538.5101 | 56538.5101 | 58835.382 | 104.1% | 0 | 0 | 9983.412 | 33854.656 | 24038.825 | 15669.766 | 22516.2731 | 9310.96 | 152368.4259 | 97257.744 | 21237.62 | 0 | 0 | 37597.764 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 3299.48 | 5866.82 | 5866.82 | 20423.96 | 348.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4802.36 | 5866.82 | 15621.6 | 23723.44 | 0 | 5866.82 | 14557.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 387.8 | 5240.67 | 5240.67 | 5234.24 | 99.88% | 1821.83 | 1821.83 | 2029.63 | 2029.63 | 955.68 | 1382.43 | 433.53 | 0.35 | 5724.32 | 0 | 5234.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 1811.34 | 2201.026 | 2201.026 | 2049.366 | 93.11% | 382.426 | 382.426 | 0 | 0 | 305.6 | 305.917 | 1513 | 1361.023 | 2499.686 | 1571.73 | 2049.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 43103.904 | 94161.577 | 94161.577 | 106423.5311 | 113% | 33446.337 | 34054.3481 | 2623 | 4952.8102 | 53183.04 | 57135.2775 | 4909.2 | 10281.0952 | 151879.2488 | 4.2573 | 41993.6354 | 64429.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 256.659 | 11651.075 | 11651.075 | 10491.2025 | 90.04% | 1064.4141 | 1062.0174 | 95.64 | 94.2553 | 5158 | 5712.4145 | 5333.0209 | 3622.5153 | 10798.9137 | 22.5001 | 10491.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 537.12 | 8156.92 | 8156.92 | 8534.63 | 104.6% | 0 | 0 | 989.5 | 989.5 | 3698.72 | 3832.89 | 3468.7 | 3712.24 | 9580.6 | 0 | 6518.98 | 2015.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 563.335 | 387.18 | 387.18 | 388.72 | 100.4% | 0 | 0 | 387.18 | 388.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.05 | 153.005 | 388.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Приобретение газопроводов, объектов незавершённого строительства, прочих объектов недвижимости | 0 | 7697.7349 | 7697.7349 | 7487.446 | 97.27% | 0 | 0 | 7357.2 | 39.9279 | 0 | 90.3181 | 340.5349 | 7357.2 | 7487.446 | 0 | 130.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7357.2
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 7687.7349 | 7687.7349 | 7447.5181 | 96.88% | 0 | 0 | 7357.2 | 0 | 0 | 90.3181 | 330.5349 | 7357.2 | 7447.5181 | 0 | 90.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7357.2
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 39.9279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 39.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9279 | 0 | 39.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Приобретение нематериальных активов | 0 | 1915.333 | 1915.333 | 1915.3335 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.333 | 1915.3335 | 1915.3335 | 0 | 1915.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 1915.333 | 1915.333 | 1915.3335 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.333 | 1915.3335 | 1915.3335 | 0 | 1915.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор | [5 empty] | А.М. Узденов
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [5 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [5 empty] | К.Г. Джелаухова
Исполнитель
Пилюгин Андрей Петрович
начальник Управления по эксплуатации
газораспределительных систем
8(863)203-61-61 доб:1383
pilugin@rostovoblgaz.ru
Судакова Татьяна Вячеславовна
начальник отдела УКС
8(863)203-61-61 доб:1280
oks@rostovoblgaz.ru

## Форма 22
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
тыс.руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Стоимость ПИР | Объем незавершённого строительства на 1 января текущего года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Объем незавершённого строительства на конец отчётного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений
[5 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Заемные средства | Плата за подключение
[5 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | Процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Всего по Обществу |  | 439253.0051 | 261715.6462 | 99199.6172 | 99199.6172 | 135517.4537 | 136.6% | 2973.147 | 3131.2122 | 4577.1923 | 11138.3302 | 34030.328 | 58018.5427 | 57618.9498 | 63229.3686 | 309815.3163 | 13798.9591 | 13004.6716 | 31306.651 | 0 | 17177.38 | 60229.792
1. | ПИР по объектам нового строительства всего, в т.ч.: |  | 410296.2466 | 251179.9142 | 89600.1997 | 89600.1997 | 123369.4294 | 137.7% | 1600.182 | 1573.362 | 3317.4606 | 9038.698 | 29831.303 | 51745.3047 | 54851.2542 | 61012.0648 | 296569.3014 | 7214.4964 | 8536.84 | 30210.921 | 0 | 17177.38 | 60229.792
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  | 399587.8595 | 245256.0642 | 84665.14 | 84665.14 | 118819.9284 | 140.3% | 0 | 0 | 1394.081 | 7506.2064 | 29161.823 | 50986.71 | 54109.236 | 60327.012 | 287868.1216 | 2664.9954 | 8536.84 | 30210.921 | 0 | 17177.38 | 60229.792
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.1.1 | Административно-бытовое здание производственной базы филиала "Мясниковрайгаз" ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: ул. 5-я линия, 14, с.Чалтырь | 3 эт. здание, общей площадью 1800 м² | 5367.68 | 5367.68 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Подъездные пути к торгово-логистическому комплексу производственной базы Пролетарского газового участка ф-ла "Орловскрайгаз" ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: Промышленное шоссе, д. № 1Д, г. Пролетарск | Устройство подъездных путей 150 м | 510.9542 | 474.8242 | 0 | 0 | 36.13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 0 | 4.2 | 510.9542 | 36.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Административное здание филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область | 3 этажное здание, общей площадью 2500 м² | 4159.94 | 2880.49 | 1279.45 | 1279.45 | 1279.45 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.34 | 1279.45 | 509.11 | 4159.94 | 1279.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Здание склада ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: ул. Доватора, 146и, г.Ростов-на-Дону | 1 эт. здание, общей площадью 630 м² | 353.61 | 353.61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 20 датчиков | 19.8415 | 0 | 20 | 20 | 19.8415 | 99.21% | 0 | 0 | 20 | 19.4915 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 19.8415 | 19.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 3 видеокамеры | 30.191 | 0 | 30 | 30 | 30.191 | 100.6% | 0 | 0 | 30 | 29.661 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 30.191 | 30.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | Ограждение производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Строительство ограждения территории (400п.м.) | 35.1558 | 0 | 35 | 35 | 35.1558 | 100.4% | 0 | 0 | 35 | 34.7458 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 35.1558 | 35.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Система наружного освещения территории производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство наружого освещения территории, 4 светильника | 12.2844 | 0 | 12 | 12 | 12.2844 | 102.4% | 0 | 0 | 12 | 11.8644 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 12.2844 | 12.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Целинский районный газовый участок, ул.4-я Линия, 1б, п.Целина, Целинский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 40 датчиков | 19.8415 | 0 | 20 | 20 | 19.8415 | 99.21% | 0 | 0 | 20 | 19.4915 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 19.8415 | 19.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Целинский районный газовый участок, ул.4-я Линия, 1б, п.Целина, Целинский район Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 4 видеокамеры | 30.191 | 0 | 30 | 30 | 30.191 | 100.6% | 0 | 0 | 30 | 29.661 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 30.191 | 30.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Кагальницкий районный газовый участок, ул.Горького, 40, ст.Кагальницкая, Кагальницкий район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 40 датчиков | 19.8415 | 0 | 20 | 20 | 19.8415 | 99.21% | 0 | 0 | 20 | 19.4915 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 19.8415 | 19.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.12 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Мечетинский газовый участок, ул.Ленина, 52, ст.Мечетинская, Зерноградский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 40 датчиков | 19.8415 | 0 | 20 | 20 | 19.8415 | 99.21% | 0 | 0 | 20 | 19.4915 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 19.8415 | 19.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.13 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Егорлыкский районный газовый участок, пер.Гагарина, 2, ст.Егорлыкская, Егорлыкский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 50 датчиков | 19.8415 | 0 | 25 | 25 | 19.8415 | 79.37% | 0 | 0 | 25 | 19.4915 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 19.8415 | 19.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.14 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде, ул.Мира, 26, г.Зерноград Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 50 датчиков | 19.8415 | 0 | 25 | 25 | 19.8415 | 79.37% | 0 | 0 | 25 | 19.4915 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 19.8415 | 19.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.15 | Охранная сигнализация кассовой комнаты производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Веселовский районный газовый участок, пер.Колхозный, 78, п.Веселый, Веселовский район Ростовской области. | Устройство охранной сигнализации, 3 датчика | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.16 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Новошахтинске, ул.Ростовская, 132, г.Новошахтинск Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 3 видеокамеры | 30.191 | 0 | 30 | 30 | 30.191 | 100.6% | 0 | 0 | 30 | 29.661 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 30.191 | 30.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.17 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации помещения архива производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Семикаракорске , пер.Зеленый, 20, г.Семикаракорск Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 26 датчиков | 19.8415 | 0 | 15 | 15 | 19.8415 | 132.3% | 0 | 0 | 15 | 19.4915 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 19.8415 | 19.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.18 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации помещения архива производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Семикаракорске Константиновский районный газовый участок, ул.Промышленная, 7, г.Константиновск Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 17 датчиков | 19.8415 | 0 | 15 | 15 | 19.8415 | 132.3% | 0 | 0 | 15 | 19.4915 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 19.8415 | 19.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
1.1.2.1 | Распределительный газопровод в х. Крутинский Белокалитвинского района | Протяженность - 17,0 км, ПЭ 90, 63, 32 | 12536.61 | 11298.94 | 0 | 0 | 1237.67 | 100% | 0 | 0 | 0 | 931.97 | 0 | 0 | 0 | 305.7 | 12536.61 | 0 | 1237.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки (2 этап) Красносулинского района | Протяженность - 3,9 км, ПЭ 110, 90, 63, 32 | 2864.64 | 2578.18 | 0 | 0 | 286.46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 71.16 | 2864.64 | 0 | 286.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Распределительный газопровод по ул. Крыжановского, ул. Дорожной, пер. Прямому, пер. Снежному, пер. Механизаторов для газификации бывшего п. Лугового в г. Новочеркасске | Протяженность - 11 км, ПЭ 110, 90, 32 | 7504.04 | 6749.21 | 0 | 0 | 754.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 568.39 | 0 | 0 | 0 | 186.44 | 7504.04 | 0 | 754.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Распределительные газопроводы в с. Подгорное | Протяженность - 15км, ПЭ 110, 90, 32 | 8199.63 | 8199.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8199.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Распределительные газопроводы в х. Киевка | Протяженность - 12км, ПЭ 110, 90, 63, 32 | 6667 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Конезавод до х. Юловский | Протяженность - 29 км ПЭ Д 225 ГРПШ | 15484.09 | 15484.09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15484.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Газопровод среднего и низкого давления в х. Дубы | Протяженность - 22 км, ПЭ 110, 90, 63, ГРПШ | 11767.59 | 11767.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11767.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Газопровод высокого и низкого давления в х. Красный Яр | Протяженность - 6,8 км, ПЭ 90, 63, 32, ГРПШ | 5424.85 | 5118.88 | 0 | 0 | 305.97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 235.05 | 0 | 0 | 0 | 70.92 | 5424.85 | 0 | 305.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Распределительный газопровод в х. Гуково | Протяженность -12,0 км ПЭ 160, 110, Ст. 114, 89 | 9179.67 | 8715.87 | 0 | 0 | 463.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 356.42 | 0 | 0 | 0 | 107.38 | 9179.67 | 0 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | Распределительные газопроводы в х. Можаевка ( 2этап) | Протяженность - 12,5 км ПЭ 90, 63 | 9332.05 | 8792.28 | 0 | 0 | 539.77 | 100% | 0 | 0 | 0 | 417.4 | 0 | 0 | 0 | 122.37 | 9332.05 | 0 | 539.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Верхнеянченков | Протяженность - 7,4 км ПЭ 110, 90, 63 | 5266.46 | 4939.99 | 0 | 0 | 326.47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 249.42 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 5266.46 | 0 | 326.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Кудинов | Протяженность - 10,2 км, ПЭ 90,63, 32 | 8058.36 | 7554.62 | 0 | 0 | 503.74 | 100% | 0 | 0 | 0 | 384.84 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 8058.36 | 0 | 503.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Межпоселковый газопровод высокого давления от ст.Буденновская к х.Сухой | Протяженность - 28,9 км ПЭ 225, ГРПШ | 22164.78 | 20865.05 | 0 | 0 | 1299.73 | 100% | 0 | 0 | 0 | 993.05 | 0 | 0 | 0 | 306.68 | 22164.78 | 0 | 1299.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Межпоселковый газопровод к с. Табунщиково (от газопровода в районе п. Кочкан г. Шахты) | Протяженность - 4,9 км ПЭ 160, ГРПШ | 3627.35 | 3427.22 | 0 | 0 | 200.13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 152.9 | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 3627.35 | 0 | 200.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Распределительные газопроводы в п. Привольный | Протяженность - 21,9 км ПЭ 110, 90, 63, 32 | 13377.96 | 12644.51 | 0 | 0 | 733.45 | 100% | 0 | 0 | 0 | 560.13 | 0 | 0 | 0 | 173.32 | 13377.96 | 0 | 733.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Газопровод высокого давления к п. Новопривольный - п. Привольный (1 этап) Ремонтненского района (от с.Ремонтное) | ПЭ 315, 225, Ст.159; протяженность 1 этап - 9,4 км, ГРПШ-15-2БУ1- 1 шт. | 17002.5 | 16347.82 | 0 | 0 | 654.68 | 100% | 0 | 0 | 0 | 505.36 | 0 | 0 | 0 | 149.32 | 17002.5 | 0 | 654.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | Распределительные газопроводы в п. Новопривольный Ремонтненского района | ПЭ 160, 110, 90, 63, Ст. 159, 108, 89; протяженность - 11,9 км | 13391.01 | 12655.33 | 0 | 0 | 735.68 | 100% | 0 | 0 | 0 | 562.37 | 0 | 0 | 0 | 173.31 | 13391.01 | 0 | 735.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | Газопровод среднего давления от п. Смагин до п. Наклонная (газопровод среднего давления 4,85 км) | Закольцовка газопровода среднего давления Ст. Д 150 - 4,85 км | 4012.13 | 4012.13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4012.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | Газопровод среднего давления от ГРС-1 до ГРС-2 г.Шахты | Закольцовка газопровода среднего давления Ст Д 250 - 5,0 км | 3798.74 | 3798.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | Газопровод высокого давления к х.Майорский | ПЭ Д 160,110, протяженность 14,2 км | 8630.13 | 8630.13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8630.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | Газопровод высокого и низкого давления к х.Майорский | ПЭ 125,110,90,75,63, сталь 127,89,32,38,57 ГРПШ, протяженность 13,85 км | 2483.57 | 2483.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | Распределительный газопровод от ШРП №19 п.ш. №24-26 "Русецкий" г.Гуково | ПЭ 160,110,63 протяженность 8,26 км | 4913.24 | 4733.04 | 0 | 0 | 214.01 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 0 | 33.81 | 4947.05 | 0 | 214.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.23 | Газопровод среднего и низкого давления п.Синегорский (2 этап) | ПЭ 160,110,90,63,32, сталь 219,159,108,89,76,57 ГРПШ - 2 шт, протяженность 19,14 км | 10688.77 | 10688.77 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10688.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.24 | Газопровод-ввод для подключения микрорайона "Прибрежный" расположенного в северо-западной части г.Батайска | ПЭ 100 Д 160 L=1,15 км. | 2074.534 | 0 | 0 | 0 | 2074.534 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.52 | 0 | 402.014 | 2074.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.534
1.1.2.25 | Газопровод-ввод для подключения жилых домов ( поселок самост.застр."Ласточки",х.Нижнеподпольный, Аксайский р-н) | ПЭ Д=160 L=0,065км. | 549.2034 | 0 | 0 | 0 | 301.21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 293.96 | 301.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.21
1.1.2.26 | Газопровод-ввод к объекту: "Тепличный комплекс расположенный по адресу ст.Кировская, 50 м на юг Кагальницкий р-н, ст.Кировская" | ПЭ 100 Д225, Д160 L=12,0км | 931.3559 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.49
1.1.2.27 | Газопровод-ввод для подключения здания магазина "Балатон" по адресу ул.К.Маркса, 38, г. Волгодонск Ростовская область | ПЭ Д=110 L=0,44км | 829.33 | 0 | 0 | 0 | 829.33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.59 | 0 | 312.74 | 829.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.33
1.1.2.28 | Газопровод-ввод для подключения АБК по ул.Макаренко, 42, г.Зверево, Ростовской области | ПЭ Д90, L=0,105км | 596.82 | 0 | 0 | 0 | 596.82 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.28 | 0 | 175.54 | 596.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.82
1.1.2.29 | Газопровод-ввод для подключения объекта: "Физкультурно-оздоровит.комплекса расположенного по адресу ул.Речников, 11, г.Аксай Ростовской области" | ПЭ Д90, L=0,035км | 428.528 | 0 | 0 | 0 | 428.528 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.91 | 0 | 358.618 | 428.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.528
1.1.2.30 | Газопровод высокого давления к объекту: "Багаевский речной зерновой терминал" расположенный в ст.Багаевская Ростовской области" | ПЭ 100 SDR 11 L=2,55км | 3599.56 | 3599.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.31 | Газопровод высокого давления к площадке ООО "Донстар" РС-7 рас-й в Миллеровском районе | ПЭ 100 SDR 11 L=1,82км | 1228.95 | 1228.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.32 | Газопровод высокого давления к участку хранения и перегрузке пресованного сена, соломы (2этап) | ПЭ 110 L=3,3 | 1526.16 | 1526.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.33 | Газопровод-ввод для подключения объекта капитального строительства: " Блочно-модульная котельная расположенного по адресу ул.Кирова, 14, г.Батайск Ростовская область" | сталь Д110 L=0,110км | 442.61 | 0 | 0 | 0 | 442.61 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.61
1.1.2.34 | ГВД к площ.УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП,Завод по производству подстилки расположенных в Октябрьском районе Рост. обл." | сталь Д325, ПЭ100 Д315, Д160, Д110 L=43,4км | 36147.86 | 0 | 0 | 0 | 36147.86 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30694.09 | 0 | 5453.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36147.86
1.1.2.35 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой перерабке зерна для пр-ва аминокислот" расположенного по адресу ул.2-ая Заводская,3,г.Волгодонск Ростовской области. | сталь Д325, L= 7,73км | 5384.34 | 4624.97 | 0 | 0 | 759.37 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.37
1.1.2.36 | Газопровод высокого давления к объекту: "ПГВД к площ.УВ-9,УВ-10,УП-5,МПК ООО"Евродон", расположенных в Красносулинском и Октябрьском р-нах Ростовской области" | ПЭ 100 Д225, Д110 L=22,0 | 19232.21 | 6732.31 | 0 | 0 | 12499.9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10170.87 | 0 | 2329.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12499.9
1.1.2.37 | ПГВД к площ.УП-8, УВ-16, УВ-23 ООО "Евродон-Юг", расположенных в Октябрьском р-не Ростовской области" | ПЭ 100 Д315, Д110 L=12,0 км | 10116.99 | 3983.85 | 0 | 0 | 6133.14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.64 | 0 | 1845.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133.14
1.1.2.38 | Межпоселковый газопровод х.Бакланники до х.Шаминка с закольцовкой на газ-ды к х.Страхов, х.Кирсановка,Семикаракский район |  | 12638.2 | 12529.29 | 0 | 0 | 108.91 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.91 | 12638.2 | 0 | 108.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Линейная часть, в т.ч.:
1.1.3.1 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эхохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный в г. Новошахтинске | общая протяженность- 7 км, ПЭ Ø160 - 0,5км, ПЭ Ø110-1км, ПЭ Ø 90-2км, ПЭ Ø 63-3,5км | 4745.76 | 0 | 4745.76 | 4745.76 | 3719.92 | 78.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.63 | 73.24 | 2788.13 | 3646.68 | 3719.92 | 84.83 | 48.3 | 0 | 0 | 3586.79 | 0
1.1.3.2 | Распределительный газопровод в пос. Волочаевский Орловского района | общая протяженность - 6,3км: ПЭ Ø160-0,3км ,ПЭ Ø110-0,5км ,ПЭ Ø90-2км,ПЭ Ø63-3,5км | 4271.19 | 0 | 4271.19 | 4271.19 | 3280.29 | 76.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761.86 | 65.91 | 2509.33 | 3214.38 | 3280.29 | 76.68 | 0 | 0 | 0 | 3203.61 | 0
1.1.3.3 | Газопровод высокого давления для газоснабжения северо-восточной части жилой застройки г. Ростова-на-Дону | общая протяженность - 14 км, ПЭ Ø 90 -5,00км, ПЭ Ø63- 9,0 км | 11864.41 | 0 | 11864.41 | 11864.41 | 10719.8 | 90.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.21 | 209.58 | 5932.2 | 10510.22 | 10719.8 | 209.58 | 123.24 | 0 | 0 | 10386.98 | 0
1.1.3.4 | Газопровод среднего давления от газопровода Ø 250 мм к х. Камышеваха до газопровода Ø 273 мм к территории ООО "Каньон" Аксайский район | закольцовка газопроводов, общая протяженность 2,5 км: ПЭ Ø 225 - 2,5 км с переподключением п. Водопадный и существующих потребителей | 1718.8498 | 1392.76 | 355.305 | 355.305 | 355.305 | 100% | 0 | 0 | 355.305 | 355.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.305 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Газопровод низкого давления от ШГРП в створе ул. Донской и ул. Озерной до ж.д. № 55, ул. Озерная в х. Камышеваха Аксайского района | закольцовка газопроводов, общая протяженность 1,0 км: сталь Ø 100 - 1,0 км | 858.3418 | 603.19 | 269.398 | 269.398 | 269.398 | 100% | 0 | 0 | 269.398 | 269.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.398 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | Газопровод высокого давления по ул. Трамвайная в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 325 - 0,3 км | 796.1456 | 652.07 | 157.494 | 157.494 | 157.494 | 100% | 0 | 0 | 157.494 | 157.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.494 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 325 - 0,159 км, сталь Ø 114 - 0,041 км | 753.9723 | 612.53 | 154.114 | 154.114 | 154.114 | 100% | 0 | 0 | 154.114 | 154.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.114 | 0 | 0 | 0
1.1.3.8 | Газопровод среднего давления по ул. Урицкого от ул.Ворошилова до пер. Книжного г.Батайск | закольцовка газопроводов, общая протяженность - 0,49 км: ПЭ Ø 160 - 0,49 км | 579.848 | 0 | 579.848 | 579.848 | 274.97 | 47.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.924 | 7.95 | 289.924 | 267.02 | 274.97 | 10.16 | 0 | 264.81 | 0 | 0 | 0
1.1.3.9 | Газопровод среднего давления по пер. Книжному г.Батайск | закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 160 - 0,1 км | 554.848 | 0 | 554.848 | 554.848 | 338.27 | 60.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.424 | 7.79 | 277.424 | 330.48 | 338.27 | 2.07 | 0 | 336.2 | 0 | 0 | 0
1.1.3.10 | Газопровод среднего давления от пер. Книжный до пер. Стадионный г.Батайск | закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,34 км: ПЭ Ø 110 - 0,34 км | 569.848 | 0 | 569.848 | 569.848 | 336.2 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.924 | 7.79 | 284.924 | 328.41 | 336.2 | 17.47 | 0 | 318.73 | 0 | 0 | 0
1.1.3.11 | Газопровод высокого и низкого давления ул. Советская, ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района | закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 63 - 0,1 км; ГРПШ-13-2НУ1 | 558.319 | 0 | 558.319 | 558.319 | 308.81 | 55.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.16 | 7.61 | 279.159 | 301.2 | 308.81 | 9.62 | 0 | 299.19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.12 | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района | общая протяженность 1,0 км: ПЭ Ø 63 - 1,0 км; ГРПШ | 805.085 | 0 | 805.085 | 805.085 | 467.77 | 58.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.542 | 11.88 | 402.543 | 455.89 | 467.77 | 14.41 | 0 | 453.36 | 0 | 0 | 0
1.1.3.13 | Газопровод высокого давления ул. Придорожная пос. Эксперементальный Зерноградского района | общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 57 - 0,2 км | 563.848 | 0 | 563.848 | 563.848 | 376.06 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.924 | 7.7 | 281.924 | 368.36 | 376.06 | 10.03 | 0 | 366.03 | 0 | 0 | 0
1.1.3.14 | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкино Красносулинского района (1 этап) | общая протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 225 - 3,0 км; корректировка схемы газоснабжения района | 2245.525 | 0 | 2245.525 | 2245.525 | 1606.27 | 71.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.762 | 35.09 | 1122.763 | 1571.18 | 1606.27 | 40.57 | 0 | 1565.7 | 0 | 0 | 0
1.1.3.15 | Газопровод среднего давления от ул. Береговая до ул. Шоссе нового гаража г. Новочеркасск | общая протяженность 0,11 км: сталь Ø 159 - 0,11 км | 558.319 | 0 | 558.319 | 558.319 | 336.08 | 60.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.159 | 7.59 | 279.16 | 328.49 | 336.08 | 0 | 0 | 336.08 | 0 | 0 | 0
1.1.3.16 | Газопровод среднего давления от ул. Шоссе нового гаража до ул. Машиностроителей г. Новочеркасск | общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 159 - 0,2 км | 563.848 | 0 | 563.848 | 563.848 | 329.12 | 58.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.924 | 7.67 | 281.924 | 321.45 | 329.12 | 19.79 | 0 | 309.33 | 0 | 0 | 0
1.1.3.17 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун Сальского района | общая протяженность 15 км: ПЭ Ø 225 - 15 км | 10173.305 | 0 | 10173.305 | 10173.305 | 8141.33 | 80.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086.652 | 156.62 | 5086.653 | 7984.71 | 8141.33 | 180.72 | 0 | 7960.61 | 0 | 0 | 0
1.1.3.18 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Антиповский Шолоховского района (2 этап) | общая протяженность 16,3 км: ПЭ Ø 90 - 11,4 км, ПЭ Ø 63 - 4,9 км | 11050.85 | 0 | 11050.85 | 11050.85 | 8803.37 | 79.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525.425 | 169.75 | 5525.425 | 8633.62 | 8803.37 | 190.39 | 0 | 8612.98 | 0 | 0 | 0
1.1.3.19 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский Шолоховского района (2 этап) | общая протяженность 14,3 км: ПЭ Ø 90 - 8,6 км, ПЭ Ø 63 - 5,7 км | 9694.91 | 0 | 9694.91 | 9694.91 | 7741.81 | 79.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.455 | 149.29 | 4847.455 | 7592.52 | 7741.81 | 167.39 | 0 | 7574.42 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | ГРП, в т.ч.:
1.1.4.1 | ГРПШ на межпоселковом газопроводе высокого давления к с.Шаблиевка Сальский район | установка ГРПШ-15-2У1 с 2 регуляторами РДГ-80 | 678.19 | 541.23 | 145.77 | 145.77 | 145.77 | 100% | 0 | 0 | 145.77 | 145.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.77 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района | установка ГРПШ-13-2ВУ1 | 550.848 | 0 | 550.848 | 550.848 | 375.18 | 68.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.424 | 7.47 | 275.424 | 367.71 | 375.18 | 9.48 | 0 | 365.7 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Установка ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района | установка ГРПШ-13-2ВУ2 | 550.848 | 0 | 550.848 | 550.848 | 375.18 | 68.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.424 | 7.47 | 275.424 | 367.71 | 375.18 | 9.48 | 0 | 365.7 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Компенсация расходов по осуществлению технологического присоединения по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | − | 22090 | − | 22090 | 22090 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  | 519.237 | 0 | 798.73 | 798.73 | 703.377 | 88.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.48 | 519.237 | 279.25 | 184.14 | 703.377 | 703.377 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1. | Телеметрия, в т.ч
1.2.1.1 | Система телеметрии на ГРП №32 с. Пешково ул. Строителей инв. № 3562 | Устройство системы телеметрии ГРП СТЭЛ | 74.04 | 0 | 74.08 | 74.08 | 74.04 | 99.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 74.04 | 0 | 0 | 74.04 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Система телеметрии на ГРП № 14 х. Гусарева Балка ул. Молодежная инв. № 4583 | Устройство системы телеметрии ГРП СТЭЛ | 74.037 | 0 | 74.08 | 74.08 | 74.037 | 99.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 74.037 | 0 | 0 | 74.037 | 74.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Система телеметрии на ГРП №13 с. Новотроицкое ул. Кравцова инв. № 3090 | Устройство системы телеметрии ГРП СТЭЛ | 74.04 | 0 | 74.08 | 74.08 | 74.04 | 99.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 74.04 | 0 | 0 | 74.04 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | Система телеметрии на ГРП № 24 г. Азов ул. Садовая инв. № 4149 | Устройство системы телеметрии ГРП СТЭЛ | 74.04 | 0 | 74.08 | 74.08 | 74.04 | 99.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 74.04 | 0 | 0 | 74.04 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | Система телеметрии на ГРП № 16 с. Новобатайск ул.Базарная 3809 | Устройство системы телеметрии ГРП СТЭЛ | 74.04 | 0 | 74.08 | 74.08 | 74.04 | 99.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 74.04 | 0 | 0 | 74.04 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | Система телеметрии на ГРПШ № 62 с. Новобатайск ( в поле) инв. № 2969 | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 74.04 | 0 | 74.08 | 74.08 | 74.04 | 99.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 74.04 | 0 | 0 | 74.04 | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | ЭХЗ, в т.ч.
1.2.2.1 | Станция катодной защиты на газопроводе до жилого поселка птицефабрики "Приазовская", ул. Школьная, ул. Ленина с. Новобатайск инв. № 3690 | Установка станции катодной защиты УКЗТ | 75 | 0 | 75 | 75 | 75 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.2.3. | ГРПШ , в т.ч.
1.2.3.1 | Газопровод среднего давления от ГРС п. Овощной до п. Койсуг инв № 4268 | Установка ГРПШ-04-2НУ-1, подземный газопровод среднего давления Ø -63 мм ПЭ L- 0,010 м газопровод подземный низкого давления Ø -90 мм ПЭ L- 0,020 м | 131.54 | 0 | 129.25 | 129.25 | 131.54 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 131.54 | 131.54 | 131.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Телеметрия, в т.ч
1.2.4.1 | Система телеметрии на ГРП №14 г. Азов пер. Хрустальный 20 инв. № 4034 | Устройство системы телеметрии ГРП СТЕЛ | 26.3 | 0 | 75 | 75 | 26.3 | 35.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Система телеметрии на ГРПШ №18/2 п. Опорный Азовский район. инв. № 2970 | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 26.3 | 0 | 75 | 75 | 26.3 | 35.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  | 297.75 | 0 | 297.75 | 297.75 | 297.61 | 99.95% | 103.57 | 103.57 | 194.18 | 190.66 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 297.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Телеметрия, в т.ч.:
1.3.1.1 | Система телеметрии ГРП-1 г. Волгодонск, ул. Молодежная,20д, инв.№ 10006 | Устройство системы телеметрии ГРП АКТЭЛ | 97.09 | 0 | 97.09 | 97.09 | 98.71 | 101.7% | 0 | 0 | 97.09 | 95.33 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 98.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Система телеметрии ГРП-8 г. Волгодонск, ул. Пионерская,150, инв.№ 10017 | Устройство системы телеметрии ГРП АКТЭЛ | 97.09 | 0 | 97.09 | 97.09 | 95.33 | 98.19% | 0 | 0 | 97.09 | 95.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Линейная часть, в т.ч.:
1.3.2.1 | Газопровод высокого давления от ГРС-Волгодонск, ул. Вокзальная, г. Волгодонск, Ростовская область | Надземный газопровод Д-500мм, 0,2 км. | 103.57 | 0 | 103.57 | 103.57 | 103.57 | 100% | 103.57 | 103.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  | 881 | 0 | 881 | 881 | 865.97 | 98.29% | 517.47 | 517.47 | 363.53 | 348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.5.1.1 | Система контроля и управления доступом по адресу: пр.Шолохова, 14/21 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы видеонаблюдения | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 100% | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2 | Система видеонаблюдения административного здания Литер "Б" по ул.Раздорская, 4 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы контроля и управления доступом | 37 | 0 | 37 | 37 | 37 | 100% | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Телеметрия, в т.ч.: |  |  |  |  | 0
1.5.2.1 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Нансена, 395б/пер. Краевой г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 52 | 0 | 52 | 52 | 51.747 | 99.51% | 51.747 | 51.747 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.2 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Лесопарковая, 22 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 52 | 0 | 52 | 52 | 51.747 | 99.51% | 51.747 | 51.747 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Коммунаров, 33 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 52 | 0 | 52 | 52 | 51.747 | 99.51% | 51.747 | 51.747 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.4 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Граненная, 2а г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 52 | 0 | 52 | 52 | 51.747 | 99.51% | 51.747 | 51.747 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.5 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Можайская/Двинская г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 52 | 0 | 52 | 52 | 51.747 | 99.51% | 51.747 | 51.747 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.6 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: пер. Форелевый г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 52 | 0 | 52 | 52 | 51.747 | 99.51% | 51.747 | 51.747 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.7 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: пер. Доломановский, 51а г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 52 | 0 | 52 | 52 | 51.747 | 99.51% | 51.747 | 51.747 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.8 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Катаева, 34 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 52 | 0 | 52 | 52 | 51.747 | 99.51% | 51.747 | 51.747 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.9 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. 56й Армии/Госпитальный г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 52 | 0 | 52 | 52 | 51.747 | 99.51% | 51.747 | 51.747 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.10 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Рахманинова, 54 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЭЛ | 52 | 0 | 52 | 52 | 51.747 | 99.51% | 51.747 | 51.747 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Линейная часть, в т.ч.:
1.5.3.1 | ШРП на газопроводе по пер.Урицкого, 5-ул.Всесоюзной г.Ростов-на-Дону | Закольцовка надземного стального газопровода низкого давления и прокладка подземного стального газопровода среднего давления диаметром 76мм протяженностью 150м, с установкой ГРПШ. | 280 | 0 | 280 | 280 | 267.5 | 95.54% | 0 | 0 | 280 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  | 1662.1362 | 0 | 1855.2577 | 1855.2577 | 1580.222 | 85.18% | 26.82 | 0 | 1215.6696 | 843.3316 | 150 | 235.9777 | 462.7682 | 500.9128 | 971.6308 | 1580.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | Телеметрия, в т.ч.:
1.6.3.1 | Система телеметрии на ГРП № 35 г.Таганрог, Северная площадь, инв. № 10064 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 50 | 0 | 65.885 | 65.885 | 67.1224 | 101.9% | 0 | 0 | 50.885 | 50.885 | 15 | 0.2824 | 0 | 15.955 | 67.1224 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.2 | Система телеметрии на ГРП № 44 г.Таганрог, ул. Ломакина, инв. № 5003685 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 50 | 0 | 65.885 | 65.885 | 67.1224 | 101.9% | 0 | 0 | 50.885 | 50.885 | 15 | 0.28241 | 0 | 15.955 | 67.1224 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.3 | Система телеметрии на ГРП № 22 г.Таганрог, пер. Парковый, 8, инв. № 10032 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 50 | 0 | 65.885 | 65.885 | 67.1224 | 101.9% | 0 | 0 | 50.885 | 50.885 | 15 | 0.2824 | 0 | 15.955 | 67.1224 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.4 | Система телеметрии на ГРП № 1 г.Таганрог, ул. Греческая, 66, инв. № 10016 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 50 | 0 | 65.885 | 65.885 | 67.1224 | 101.9% | 0 | 0 | 50.885 | 50.885 | 15 | 0.2824 | 0 | 15.955 | 67.1224 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.5 | Система телеметрии на ГРП № 46 г.Таганрог, ул. Чехова, 355, инв. № 420413 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 50 | 0 | 65.885 | 65.885 | 67.1274 | 101.9% | 0 | 0 | 50.885 | 50.885 | 15 | 0.2824 | 0 | 15.96 | 67.1274 | 67.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.6 | Система телеметрии на ГРП № 25 г.Таганрог, ул. Дзержинского,189, инв. № 5006314 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 50 | 0 | 65.885 | 65.885 | 67.1224 | 101.9% | 0 | 0 | 50.885 | 50.885 | 15 | 0.2824 | 0 | 15.955 | 67.1224 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.7 | Система телеметрии на ГРП № 21 г.Таганрог, ул. Чехова 271-б, инв. 5004937 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 50 | 0 | 65.885 | 65.885 | 67.1224 | 101.9% | 0 | 0 | 50.885 | 50.885 | 15 | 0.2824 | 0 | 15.955 | 67.1224 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.8 | Система телеметрии на ГРП № 8 г.Таганрог, ул. Щаденко 19-а, инв. № 5005245 | Устройство системы телеметрии ГРП Сервис Софт | 50 | 0 | 65.885 | 65.885 | 67.1224 | 101.9% | 0 | 0 | 50.885 | 50.885 | 15 | 0.2824 | 0 | 15.955 | 67.1224 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.9 | Система телеметрии на ГРПШ № 101 г.Таганрог, ул. Поселковая - пер. 10-й Новый, инв. № 5004593 | Устройство системы телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 50 | 0 | 65.885 | 65.885 | 67.1224 | 101.9% | 0 | 0 | 50.885 | 50.885 | 15 | 0.2824 | 0 | 15.955 | 67.1224 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.10 | Система телеметрии на ГРПШ № 58 г.Таганрог, ул. Бабушкина 43, инв. № 5003979 | Устройство системы телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 50 | 0 | 65.885 | 65.885 | 67.1224 | 101.9% | 0 | 0 | 50.885 | 50.885 | 15 | 0.2824 | 0 | 15.955 | 67.1224 | 67.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.6.2. | Линейная часть, в т.ч.:
1.6.2.1 | Газопровод г. Таганрог, ул. Шаумяна - Механизаторов | Прокладка газопровода подз емного ПЭ160 -1100,0м.п. | 201.186 | 0 | 201.186 | 201.186 | 171.9577 | 85.47% | 0 | 0 | 201.186 | 96.5177 | 0 | 0 | 0 | 75.44 | 0 | 171.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2 | Газопровод г. Таганрог, ул. Михайловская - ул. Победы | Прокладка газопровода подземного ПЭ160 -1605,0м.п. | 195.8033 | 0 | 195.8033 | 195.8033 | 197.1698 | 100.7% | 0 | 0 | 195.8033 | 42.76 | 0 | 54.7548 | 0 | 99.655 | 0 | 197.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3 | Газопровод г. Таганрог, Мариупольское шоссе - ул. Пархоменко 58-2 | Прокладка газопровода подземного ПЭ110-300 м.п. | 67.8445 | 0 | 67.8445 | 67.8445 | 50.0812 | 73.82% | 0 | 0 | 67.8445 | 20.98 | 0 | 2.2563 | 0 | 26.8449 | 0 | 50.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.4 | Газопровод г. Таганрог, ул. Менделеева 125 - Николаевское щоссе 10 | Прокладка газопровода надземного д108 - 67 м.п., д89 - 455 м.п., д57 - 4 м.п. подземного ПЭд63 - 350 м.п., ВУС д159 - 4 м.п., ВУСд57 - 18 м.п. | 129.4682 | 0 | 129.4682 | 129.4682 | 54.62 | 42.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.68 | 129.4682 | 15.94 | 54.62 | 54.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.5 | Газопровод г. Таганрог, 14й Артиллерийский 80 - ул. Московская | Прокладка газопровода подземного ПЭ д 63 - 27 м.п.,ВУСд57мм-4,0 м.п., надземного Д.57 - 3,0 м.п., | 38.9372 | 0 | 38.9372 | 38.9372 | 24.3926 | 62.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4326 | 38.9372 | 15.96 | 24.3926 | 24.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.6 | Газопровод с. Никольское, ул. Центральная - Лиманная | Прокладка газопровода подземного ПЭ 110 - 820 м.п. | 88 | 0 | 88 | 88 | 53.7064 | 61.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9464 | 88 | 12.76 | 53.7064 | 53.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.7 | Газопровод, с. Самбек, ул. Северная - пер. Клубный | Прокладка газопровода надземного д 108 - 400 м.п. | 77.5257 | 0 | 77.5257 | 77.5257 | 45.5438 | 58.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5838 | 77.5257 | 15.96 | 45.5438 | 45.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.8. | Газопровод Чучева 44/2 -46/2 | Прокладка газопровода подземного ПЭ 110 - 75 м.п., ВУС 108 - 3 м.п., надземного Д 108 - 3 м.п. | 44.9271 | 0 | 44.9271 | 44.9271 | 12.6321 | 28.12% | 0 | 0 | 0 | 3.4135 | 0 | 2.8366 | 44.9271 | 6.382 | 12.6321 | 12.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.9 | Газопровод с. Новобессергеневка, ул. Транспортная 54-56 | Прокладка газопровода ПЭ90 - 20 м.п., д108 - 1 м.п , д57 - 8,5 м.п., д89 - 3,5м.п. | 23.91 | 0 | 23.91 | 23.91 | 12.2506 | 51.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 23.91 | 8.7706 | 12.2506 | 12.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.10 | Газопровод г. Таганрог, к ГРПШ ул. Чехова 128 | Прокладка газопровода надземного д 76мм - 50м.п. | 21.4 | 0 | 21.4 | 21.4 | 14.7 | 68.69% | 0 | 0 | 21.4 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.11 | Газопровод г. Таганрог, ул. Ленина 214а - 1 Котельная 67 | Прокладка газопровода подземного ВУС д.108мм - 11 м.п., надземного д.108мм - 397 м.п. | 26.82 | 0 | 26.82 | 26.82 | 21.4026 | 79.8% | 26.82 | 0 | 0 | 21.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.12 | Газопровод г.Таганрог, пер.21 Мариупольский - Мариупольское шоссе 71а | Прокладка газопровода подземного ВУС д57 - 32 м.п., надземного д 57 - 4 м.п. | 48.4749 | 0 | 48.4749 | 48.4749 | 25.9973 | 53.63% | 0 | 0 | 48.4749 | 14.14 | 0 | 0.20728 | 0 | 11.65 | 25.9973 | 25.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.13 | Газопровод г. Таганрог, пер.14 Новый - Дачная | Прокладка газопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8127 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8127 | 0 | 0 | 0 | 3.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | ГРП, в т.ч.:
1.6.3.1 | ГРПШ г. Таганрог, ул. Шаумяна | Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 20 | 0 | 20 | 20 | 18.4662 | 92.33% | 0 | 0 | 20 | 5.13 | 0 | 0.58625 | 0 | 12.75 | 0 | 18.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.2 | ГРПШ г. Таганрог, ул. Пархоменко 58-2 | Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 20 | 0 | 20 | 20 | 21.277 | 106.4% | 0 | 0 | 20 | 5.13 | 0 | 1.1596 | 0 | 14.9874 | 0 | 21.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.3 | ГРПШ с. Новобессергеневка, ул. Транспортная 54 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 8.2257 | 0 | 20 | 20 | 14.28 | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 20 | 7.18 | 14.28 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.4 | ГРПШ с. Никольское, ул. Центральная | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 27.3128 | 0 | 20 | 20 | 29 | 145% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 20 | 3.19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.5 | ГРПШ г. Таганрог, ул.Чучева46/2 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 5.06 | 0 | 20 | 20 | 18.464 | 92.32% | 0 | 0 | 0 | 5.063 | 0 | 3.8211 | 20 | 9.58 | 18.464 | 18.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.6 | ГРПШ г. Таганрог, Мариупольское шоссе 71а | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 5.13 | 0 | 20 | 20 | 9.5148 | 47.57% | 0 | 0 | 20 | 5.1307 | 0 | 0.07625 | 0 | 4.3079 | 9.5148 | 9.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.7 | ГРПШ г. Таганрог, ул. Чехова 128 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 12 | 0 | 12 | 12 | 9.61 | 80.08% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.8 | ГРПШ г. Таганрог, ул.1 Котельная 67 | Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 13.4669 | 0 | 13.467 | 13.467 | 13.47 | 100% | 0 | 0 | 13.467 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.6.4.1 | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Фрунзе,84, инв. №10053 | Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" 32 датчика | 29.825 | 0 | 29.825 | 29.825 | 29.825 | 100% | 0 | 0 | 29.825 | 29.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4.2 | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Сельхозтехники, 17б, (здание -аренда у ГПГР) | Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" 92 датчика | 41.909 | 0 | 41.909 | 41.909 | 41.909 | 100% | 0 | 0 | 41.909 | 41.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4.3 | Пожарная сигнализация Куйбышевского РГУ с. Куйбышево, ул. Театральная, 64, инв. №10084 | Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" 51 датчик | 14.91 | 0 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 100% | 0 | 0 | 14.91 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  | 7348.264 | 5923.85 | 1102.322 | 1102.322 | 1102.322 | 100% | 952.322 | 952.322 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026.172 | 1102.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.8.1 | Газовая скважина № 23 Совхозного месторождения | Строительство газовой скважины. 50 тыс.м3/сутки, 4 колонны диаметром 426 мм, 323,9 мм, 244,5 мм, 168,3 мм. Глубина спуска 2800 м. | 7348.264 | 5923.85 | 1102.322 | 1102.322 | 1102.322 | 100% | 952.322 | 952.322 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026.172 | 1102.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ПИР по объектам реконструкции всего, в т.ч.: |  | 28956.7585 | 10535.732 | 9599.4174 | 9599.4174 | 12148.0243 | 126.5% | 1372.965 | 1557.8502 | 1259.7317 | 2099.6322 | 4199.025 | 6273.238 | 2767.6957 | 2217.3038 | 13246.0149 | 6584.4627 | 4467.8316 | 1095.73 | 0 | 0 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  | 9494.442 | 7065.57 | 2426.407 | 2426.407 | 1892.3579 | 77.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.135 | 792.4679 | 826.272 | 1099.89 | 2771.65 | 796.6279 | 0 | 1095.73 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.1.1.1 | Здание автогаража (Литер Е) по адресу: ул.Ворошилова, 217, г.Морозовск, инв. № 21-1000 | площадь существующего здания 558,2 кв. м., пристройка гаражного бокса 109,8 м², перепланировка | 384.66 | 384.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Здание АДС (Литер А) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-120001 | площадь существующего здания 371 кв. м., замена кровли, обследование технического состояния здания, перепланировка | 302.88 | 302.88 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Здание гаража на 7 боксов (Литер Б) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-120005 | площадь существующего здания 133,7 кв. м., замена кровли, обследование технического состояния здания, пристройка 2 гаражных блоков 21,6 м² | 190.81 | 190.81 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Здание склада (Литер В) по адресу: ул.Кабардино-Балкарская, 76-а, сл.Большая Мартыновка, Инв. № 32-120006 | площадь существующего здания 92,1 кв. м., замена кровли, обследование технического состояния здания, пристройка здания склада | 160.52 | 160.52 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.5 | Административное здание (Литер А) филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, инв. № 0100886 | Замена изношенных несущих конструкций здания общей площадью 638 м2 | 6167.95 | 5418.23 | 747.255 | 747.255 | 747.25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.255 | 747.25 | 0 | 0 | 0 | 747.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.6 | Система видеонаблюдения и контроля доступа помещений ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", пр.Кировский 40а г.Ростов-на-Дону, инв.№ 22-06786 | ПИР на модернизацию системы видеонаблюдения и контроля доступа помещений ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", пр.Кировский 40а г.Ростов-на-Дону, инв.№ 22-06786: 1. Обследование существующей системы видеонаблюдения и контроля доступа. 2. ПИР, составление проектной, сметной и рабочей документации на систему видеонаблюдения и контроля доступа помещений ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", пр.Кировский 40а г.Ростов-на-Дону. | 608.47 | 608.47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | ГРП, в т.ч.:
2.1.2.1 | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532 | РДУК-50 - 2 шт. замена на ПГБ-150 | 635.594 | 0 | 635.594 | 635.594 | 467.2 | 73.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.797 | 8.85 | 317.797 | 458.35 | 467.2 | 11 | 0 | 456.2 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | ГРП ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района инв. 000014256 | РДБК-100, РДУК-50 замена на ПГБ-100-СГ | 635.594 | 0 | 635.594 | 635.594 | 394.06 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.797 | 8.85 | 317.797 | 385.21 | 394.06 | 10.86 | 0 | 383.2 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | ШРП ул. Карбышева, 60, г. Красный Сулин Красносулинского района инв. 9-14025 | ГРПШ-04-2У1 замена на ГРПШ-07-2У1 | 381.356 | 0 | 381.356 | 381.356 | 263.05 | 68.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.678 | 6.72 | 190.678 | 256.33 | 263.05 | 6.72 | 0 | 256.33 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.1.3. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.1.3.1 | Узел учета газа производственной базы в г.Зернограде, ул.Мира, 26, Ростовская область, инв. № 15-70047 | Замена существующего узла учета газа AGAT-G25 на узел учета газа СГ-ТК-Д65(ВК-G40)ТС-220 | 13.304 | 0 | 13.304 | 13.304 | 10.399 | 78.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.304 | 10.399 | 0 | 0 | 0 | 10.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Узел учета газа производственной базы в ст.Егорлыкская, ул.Гагарина, 2, Ростовская область, инв. № 15-04094 | Замена существующего узла учета газа AGAT-G25 на узел учета газа СГ-ТК-Д65(ВК-G40)ТС-220 | 13.304 | 0 | 13.304 | 13.304 | 10.399 | 78.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.304 | 10.399 | 0 | 0 | 0 | 10.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  | 1615.35 | 0 | 1613.04 | 1613.04 | 1615.35 | 100.1% | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 1432.3 | 1410.01 | 180.74 | 183.05 | 1615.35 | 1615.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.2.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления Азовский район х. Победа от ул. Азовская по ул. Ленина до ул. Филипченко инв. № 3117 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления L-общ.0,840 км с установкой ГРПШ-05-2У1, подземный газопровод высокого давления Ø -63 мм ПЭ L- 0,480 км; подземный газопровод низкого давления Ø -160 мм ПЭ L- 0,170 км; Ø -110 мм ПЭ L- 0,190 км. Существующий подземный газопровод низкого давления Ø -90 мм ПЭ L- 0,538 км, стальной Ø -76 мм ВУС L- 0,049 км, Ø -57 мм ВУС L- 0,036 км, надземный газопровод низкого давления Ø -114 мм L- 1,2 км, Ø -57 мм L- 0,530 км, | 522.69 | 0 | 522.69 | 522.69 | 522.69 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 522.69 | 515.26 | 0 | 0 | 522.69 | 522.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Газопровод низкого давления в с. Кулешовка от ГРПШ ул. Новая по пер. Дачному до ул. Красноармейской инв. № 693 | Закольцовка газопроводов низкого давления L- 0,635км. Подземный газопровод ПЭ 110мм L- 0,590 км,. 63 мм ПЭ L- 0,045 км, Сущствующий газопровод низкого давления подземный - Ø -110 мм ПЭ L- 0,031 км; надземный газопровод низкого давления стальной Ø -89 мм L-0,790 км, Ø -102 мм L- 0,876 км, Ø -159 мм L-0,150 км. | 492.27 | 0 | 492.27 | 492.27 | 492.27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 492.27 | 484.84 | 0 | 0 | 492.27 | 492.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Газопровод низкого давления в г. Азове по ул. Заречной ул. М. Горького от ул. Кирова инв. № 1270 | Закольцовка газопроводов L- 0, 310км подземный газопровод низкого давления ПЭ 160 мм L- 0,060 км,. Ø -110 мм ПЭ L- 0,160; Ø -63 мм ПЭ L- 0,086 км. Существующий газопровод низкого давления подземный стальной Ø -114мм ВУС L-0,012 км, надземный газопровод низкого давления Ø -114мм L-0,600 км | 417.34 | 0 | 417.34 | 417.34 | 417.34 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 417.34 | 409.91 | 0 | 0 | 417.34 | 417.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.2.2. | ГРП, в т.ч.:
2.2.2.1 | ГРП № 5 ул. Молодежная,9 п. Тимирязевский Азовского района. Ростовской области инв № 3918 | Замена существующего ГРП с регулятором давления газа РДУК2-100 на ГРПШ -13-2НУ1 с системой телеметрии на базе АПК «Стел» с передачей параметров по каналам GSM | 183.05 | 0 | 180.74 | 180.74 | 183.05 | 101.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.74 | 183.05 | 183.05 | 183.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  | 651.26 | 0 | 651.26 | 651.26 | 481.12 | 73.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.28 | 377.28 | 273.98 | 103.84 | 378.84 | 481.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.3.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.3.1.1 | Газопровод низкого давления по ул. Молодёжная в г. Волгодонске, Ростовской области, инв. № 30187 | Вынос газопровода с территории частного земельного участка, протяженность 1,478 км, Ø 325 мм - 43,2 п.м., Ø 273 мм -185,7 п.м., Ø 219 п.м. -961,3 п.м., Ø 159 мм -3,5 п.м., Ø 114 мм -145,1 п.м., Ø 89 мм -13,2 п.м., Ø 76 мм -48 п.м, Ø 57 мм -70 п.м, Ø 32 мм -8 п.м., материал трубы - сталь | 102.28 | 0 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.28 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.3.2.1 | Здания гаражных боксов и бытовых помещений производственной базы, ул.Степная, 57, г.Волгодонск инв.№10002а | Существующие здания 64 кв.м., строительство надстройки (один этаж) 64 кв.м. | 548.98 | 0 | 548.98 | 548.98 | 378.84 | 69.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 273.98 | 103.84 | 378.84 | 378.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  | 1262.72 | 0 | 1259.41 | 1259.41 | 1248.792 | 99.16% | 571.21 | 571.21 | 0 | 0 | 173.7 | 370.75 | 514.5 | 306.832 | 1038.082 | 1248.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | ГРП, в т.ч.:
2.4.1.1 | ГРП по ул. Просвещения, г. Новочеркасск, инв. № 10025 | Модернизация ГРП с увеличением производительности (РДУК-200Н на РДП-200), устройством телеметрии, лини редуцирования, инженерных систем | 209.09 | 0 | 209.09 | 209.09 | 210.71 | 100.8% | 209.09 | 209.09 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 210.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | ГРПШ № 18, ул. Кривопустенко, 22/96, г.Новочеркасск, инв. № 20041 | Замена ГРПШ с РДУК-100 на ГРПШ 13-2НУ-1 | 121.81 | 0 | 121.87 | 121.87 | 122.33 | 100.4% | 121.87 | 121.87 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 122.33 | 122.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.3 | ГРПШ № 26, ул. Островского, 4. г.Новочеркасск, инв. № 20053 | Замена ГРПШ с РД-50 на ГРПШ 13-2НУ-1 | 121.81 | 0 | 119.68 | 119.68 | 120.13 | 100.4% | 119.68 | 119.68 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 120.13 | 120.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.4 | ГРПШ № 35, ул. Щорса, 83, г.Новочеркасск, инв. № 20101 | Замена ГРПШ с РД-50 на ГРПШ 13-2НУ-1 | 121.81 | 0 | 120.57 | 120.57 | 121.47 | 100.7% | 120.57 | 120.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 121.47 | 121.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.4.2. | ГРП, в т.ч.:
2.4.2.1 | ШРП № 10 (инв. № 20093) по ул. Силикатная 14, г.Новочеркасск | Ликвидация ШРП (ШП-2) с регулятором давления РД-32М, пропускной способностью 77 м3/ч, Рвх=0,3МПа, Рвых-0,002 Мпа, введенного в эксплуатацию в 1962 г. Переврезка потребителей (D-32 мм, L-20 м) в распределительный газопровод низкого давления D-159 мм. | 132.9 | 0 | 132.9 | 132.9 | 125.36 | 94.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60.35 | 102.9 | 65.01 | 125.36 | 125.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | ШРП № 11, ул. Александровская, 109, г.Новочеркасск, инв. № 20094 | Замена ШРП с регулятором РД-32М(2) (пропускной способностью 77 м3/ч) на ГРПШ 04-2У1 с регулятором РДНК-400 (пропускной способностью 170 м3/ч) | 132.9 | 0 | 132.9 | 132.9 | 132.114 | 99.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 73.28 | 102.9 | 58.834 | 132.114 | 132.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.3 | ШРП № 23, ул. Силикатная, 15. г.Новочеркасск, инв. № 20096 | Замена ШРП с регулятором РД-50Н(2) (пропускной способностью 350 м3/ч) на ГРПШ 07-2У-1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 450 м3/ч) | 132.9 | 0 | 132.9 | 132.9 | 124.424 | 93.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 63.71 | 102.9 | 60.714 | 124.424 | 124.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.4 | ШРП № 38, ул. Чехова, 4, г.Новочеркасск, инв. № 20099 | Замена ШРП с регулятором РД-50М(2) (пропускной способностью 225 м3/ч) на ГРПШ 07-2У1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 280 м3/ч) | 132.9 | 0 | 132.9 | 132.9 | 138.044 | 103.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66.65 | 102.9 | 71.394 | 138.044 | 138.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.5 | ШРП № 39, ул. Ростовское шоссе, ЮжНИИГиМ, г.Новочеркасск, инв. № 320201 | Замена ШРП с регулятором РДУК-50Н (пропускной способностью 1790 м3/ч) на ГРПШ 12-2Н-У1 с регулятором РДГ-50Н (пропускной способностью 2200 м3/ч) | 132.9 | 0 | 132.9 | 132.9 | 132.43 | 99.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 81.55 | 102.9 | 50.88 | 132.43 | 132.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.4.3.1 | Узел учета газа, ул.Народная, 66, г. Новочеркасск, инв. № 100005724 | Замена существующего узла учета ВК-G-25 с максимальной пропускной способность Qмах-40м3/ч, на измерительный комплекс учета расхода газа СГ-ТК-Д-40 (на базе счетчика ВК G25 и корректора ТС-220) с телеметрией | 23.7 | 0 | 23.7 | 23.7 | 21.78 | 91.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 21.78 | 0 | 0 | 21.78 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" |  | 12083.2118 | 1804.287 | 1746.11 | 1746.11 | 5282.0561 | 302.5% | 0 | 189.6292 | 1130.5 | 1903.5159 | 615.61 | 3173.9087 | 0 | 15.0023 | 4730.272 | 1172.4045 | 4109.6516 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.5.1.1 | Надземный газопровод среднего давления, ул. Текучева, 372 г.Ростов-на-Дону инв. .№ 9680 | Перекладка надземного стального газопровода среднего давления диаметром 100 мм протяженностью 302п.м. на подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 296 м | 216 | 0 | 216 | 216 | 211.1688 | 97.76% | 0 | 0 | 216 | 211.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2 | Наземный газопровода среднего давления, пр. Нагибина, 17 г.Ростов-на-Дону инв. №2599 | Перекладка надземного стального газопровода среднего давления, диаметром 159мм протяженностью 42 п.м. на подземный стальной газопровод среднего давления диаметром 159 мм протяженностью 46 м. | 80 | 0 | 80 | 80 | 77.4658 | 96.83% | 0 | 0 | 80 | 77.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | ГРП, в т.ч.:
2.5.2.1 | ГРПШ по ул. Катаева, 34, г. Ростов-на-Дону (инв. №989) | Замена ГРПШ с РДБК-1-50 на ГРПШ Газовичок А2139-7000 с РДГ-50Н/45 | 98 | 0 | 98 | 98 | 98 | 100% | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2 | ГРПШ по ул. 27-я линия, 13, г. Ростов-на-Дону (инв. №348) | Замена ГРПШ с РД-50 на ГРПШ "Газовичок-А2177-500" с РДНК-400М | 95 | 0 | 95 | 95 | 95 | 100% | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.3 | ГРПШ по ул. Конституционная, 43, г. Ростов-на-Дону (инв. №357) | Замена ГРПШ с РД-50 на ГРПШ ГазовичокА-2177-500 с РДНК-400М | 98 | 0 | 98 | 98 | 98 | 100% | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.4 | ГРПШ по ул. Ченцова, 73, г. Ростов-на-Дону (инв. №194) | Замена ГРПШ с РД-50 на ГРПШ Газовичок-А2187-250 с РДНК-400 | 94 | 0 | 94 | 94 | 94 | 100% | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.5 | ГРПШ по пр. Театральный (вечный огонь), г. Ростов-на-Дону (инв. №101967) | Замена ГРПШ с РДГ-20 на ПУРГС с РДУ-32/С2-10-0,3 | 96 | 0 | 96 | 96 | 96 | 100% | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.6 | ГРПШ по ул. К. Маркса (вечный огонь), г. Ростов-на-Дону (инв. №101968) | Замена ГРПШ с РДГ-20 на ПУРГС с РДУ-32/С2-10-0,4 | 95 | 0 | 95 | 95 | 95 | 100% | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.7 | ГРПШ по ул. Саратовская, 1, г. Ростов-на-Дону (инв. №152) | Замена ГРПШс РД-32 на ГРПШ Газовичок-А2124-1000 с РДНК-1000 | 97 | 0 | 97 | 97 | 97 | 100% | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.8 | ГРПШ по ул. Калужская, 78/5, г.Ростов-на-Дону (инв. №101946) | Замена ГРПШ с РДБК--50 на ГРПШ Газовичок-А2119-7000 с РДГ-50Н/45 | 400 | 0 | 161.5 | 161.5 | 210.77 | 130.5% | 0 | 0 | 161.5 | 210.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 210.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.9 | ГРПШ ул. Пулковская, 18 г.Ростов-на-Дону (инв. 242) | Замена ГРПШ с РД-32 на на ГРПШ Газовичок-А2124-1000 с РДНК-1000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3. | ПИР будущих лет:
2.5.3.1 | Газопровод низкого давления по адресу: пр.Шолохова, 201/1 (пос.Пилотов) г.Ростов-на-Дону (инв. 23000) | Вынос газопровода низкого давления диаметром 108мм | 441.525 | 441.525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.2 | Газопровод низкого давления по адресу: ул.Зоологическая г.Ростов-на-Дону (инв. 7035) | Вынос газопровода низкого давления диаметром 108мм | 188.348 | 188.348 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.3 | Подземный газопровода среднего давдения по адресу: ул.Выездная, 6 г.Ростов-на-Дону (инв.2601) | Вынос газопровода среднего давления диаметром 400мм | 282.191 | 282.191 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.4 | Газопровод низкого давления по ул.Петровская-ул.Боготяновский спуск г.Ростов-на-Дону | Закольцовка газопровода низкого давления по ул.Петровская с газопроводом низкого давления по ул.Богатяновский спуск г.Ростов-на-Дону | 81.069 | 81.069 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.5 | ГРП по ул.Мечникова, 77 г.Ростов-на-Дону (инв. 232) | Реконструкция ГРП (замена оборудования) | 47.165 | 47.165 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.6 | ШГРП по ул.Пулковская, 7 г.Ростов-на-Дону (инв. 263) | Замена ШПРГ на другой тип | 39.026 | 39.026 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.7 | ШГРП по ул.Цеховая, 24 г.Ростов-на-Дону (инв. 152) | Закольцовка газопровода с демонтажом ШПРГ | 84.767 | 84.767 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.8 | ШГРП по ул.Ченцова, 73 г.Ростов-на-Дону (инв.194) | Замена ШПРГ на другой тип | 84.779 | 84.779 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.9 | ШГРП по ул.Рыльского, 4 г.Ростов-на-Дону (291) | Замена ШПРГ на другой тип | 84.6 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.10 | ШГРП по ул.Вавилова, 49 г.Ростов-на-Дону (инв.2442) | Замена ШПРГ на другой тип | 182.037 | 182.037 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.11 | ШГРП по пер.Молочный (р-он ул.Кржижановского) г.Ростов-на-Дону | Установка ШПРГ | 272.78 | 272.78 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.5.4. | Линейная часть, в т.ч.:
2.5.4.1 | Газопровод низкого давления по пер.Медведицкий, г.Ростов-на-Дону (инв. № 19233) | Перекладка внутриквартального подземного газопровода низкого давления диаметром 70-50-40мм на подземный газопровод низкого давления диаметром 89 мм протяженностью 350 м | 473.8513 | 0 | 465.61 | 465.61 | 488.8536 | 105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.61 | 473.8513 | 0 | 15.0023 | 488.8536 | 0 | 488.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.5.5.1 | Котельная администативного здания АО "Ростовгоргаз" по ул.Малиновского, 14, г. Ростов-на-Дону (инв. № 2445 ) | Реконструкция котельной административного здания АО "Ростовгоргаз".Замена котла ACV compact A c газов. Горелкой "Wester Line" WSG-10 на котлы КСВ-100 и КСВ-40 | 150 | 0 | 150 | 150 | 124.8 | 83.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6. | Выносы газопроводов по договорам на возмещение убытков сторонним Инвестором:
2.5.6.1. | Подземный газопровод низкого давления по ул.Магнитогорская, 3 "Б" г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 63мм протяженостью 51м, надземного стального газопровода низкого давления диаметром 50мм протяженностью 37м | 99.9681 | 0 | 0 | 0 | 99.9681 | 100% | 0 | 99.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9681 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6.2. | Подземный газопровод среднего давления по ул.Речная-Алмазная г.Ростов-на-Дону | Перекладка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 89мм и диаметром 100мм на подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 150мм к ГРП протяженностью 81м | 89.661 | 0 | 0 | 0 | 89.661 | 100% | 0 | 89.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.661 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6.3. | Газопровод низкого давления по ул.Городская, 1-3 г.Ростов-на-Дону | Вынос из зоны застройки надземного газопровода низкого давления диаметрои 100мм в подземный газопровод протяженностью 10,5м | 64.333 | 0 | 0 | 0 | 64.333 | 100% | 0 | 0 | 0 | 64.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.333 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6.4. | Газопровод среднего давления по ул.Омская, г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного газопровода среднего давления диаметром 150мм с заменой диаметра на 200мм из зоны строительства за счет компенсации затрат Заказчиком | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 131.413 | 100% | 0 | 0 | 0 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.413 | 0 | 131.413 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.65. | Газопровод низкого давления по ул.Гранатовой г.Ростов-на-Дону | Перекладка надземного стального газопровода низкого давления диаметром 76мм в подземный полиэтиленовый газопровод протяженностью 81,7м | 99.723 | 0 | 0 | 0 | 99.723 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.723 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6.6. | Газопровод высокого давления в левобережной зоне г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного стального газопровода высокого давления диаметром 500мм протяженностью 783м, стального газопровода среднего давления диаметром 500мм протяженностью 1771м.. Инженерная подготовка участка строиительства футбольного стадиона в левобережной зоне. | 7281.34 | 0 | 0 | 0 | 2475.2644 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.2644 | 0 | 0 | 2475.2644 | 0 | 2475.2644 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6.7. | Подземный газопровод среднего давления по ул.В.Пановой, 31/33 г.Ростов-на-Дону | Перекладка подземного газопровода среднего давления диаметром 250мм протяженностью 36,3м и надземного газопровода среднего давления диаметром 219мм протяженностью 71м | 535.6354 | 0 | 0 | 0 | 535.6354 | 100% | 0 | 0 | 0 | 535.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.6354 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  | 796.6496 | 0 | 665.0604 | 665.0604 | 441.0543 | 66.32% | 18.625 | 13.8811 | 129.2318 | 54.7163 | 0 | 118.8114 | 517.2037 | 253.6455 | 367.5019 | 441.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.6.1.1 | Газопровод г.Таганрог, 10-й Новый БПК/ ул.Поселковая, 56, инв. №30040 | Перекладка газопровода ВУС159 - 40м.п., д57 - 5 м.п., д 150 - 130 м.п., д219 - 12 м.п. | 85 | 0 | 45.2175 | 45.2175 | 27.7218 | 61.31% | 16.225 | 11.4844 | 28.9925 | 0 | 0 | 0.28241 | 0 | 15.955 | 27.7218 | 27.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2 | Газопровод г.Таганрог, ул. Дачная/ 7-й Новый, инв. №30012 | Установка отключающего устройства КШ-400 | 15 | 0 | 17.0697 | 17.0697 | 7.2755 | 42.62% | 0 | 0 | 17.0697 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.3 | Газопровод г.Таганрог, ул.Чучева, инв. №300186 | Установка отключающего устройства КШ-150 | 15 | 0 | 17.0697 | 17.0697 | 7.2755 | 42.62% | 2.4 | 2.3967 | 14.6697 | 4.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.6.2. | Линейная часть, в т.ч.:
2.6.2.1 | Газопровод г. Таганрог, ул. Ленина 222 - ГРП№33, инв. №30031 | Перекладка газопровода подземного д 89 на ВУС д108 - 2,5 м.п., ПЭ 110 - 320 м.п.. | 19.1638 | 0 | 70.7627 | 70.7627 | 32.4898 | 45.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5347 | 70.7627 | 15.955 | 32.4898 | 32.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2 | Газопровод г. Таганрог, пер. 14 Артиллерийский, инв. №30002 | Установка отключающего устройства КШ 300мм ГК№22 | 17.0697 | 0 | 17.0697 | 17.0697 | 4.107 | 24.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0697 | 4.107 | 4.107 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.3 | Газопровод с. Дмитриадовка Неклиновского района (котельная очистных сооружений), инв. №300107 | Установка отключающего устройства КШ 100мм | 17.0697 | 0 | 17.0697 | 17.0697 | 2.8794 | 16.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0697 | 2.8794 | 2.8794 | 2.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.4 | Газопровод г. Таганрог, по пер.Добролюбовский от ул. Октябрьской до ул. Греческой | Перекладка газопровода ВУС219 - на ПЭ 315 - 320 м.п. | 120 | 0 | 0 | 0 | 24.481 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.481 | 24.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.5. | Газопровод г. Таганрог, ул.Химическая 11 | Установка отключающего устройства КШ-200 | 24.045 | 0 | 0 | 0 | 24.045 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.045 | 0 | 24.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3. | ГРП, в т.ч.:
2.6.3.1 | ГРП с. Куйбышево, ул. Степная, инв. №5004298 | Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 100 с добавлением второй нитки ) | 44.8226 | 0 | 44.8226 | 44.8226 | 41.3528 | 92.26% | 0 | 0 | 44.8226 | 11.8192 | 0 | 0.28241 | 0 | 29.2512 | 0 | 41.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.2 | ГРП пос. М.Курган, ул. 8 Марта, инв. №5007113 | Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 100 с добавлением второй нитки ) | 44.8226 | 0 | 44.8226 | 44.8226 | 29.5998 | 66.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6448 | 44.8226 | 15.955 | 29.5998 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.3 | ГРП пос. М.Курган, ул. Почтовая 110б, инв. №5003713 | Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДУК-2-100 на РДГ-100 с добавлением второй нитки) | 44.8226 | 0 | 44.8226 | 44.8226 | 29.5998 | 66.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6448 | 44.8226 | 15.955 | 29.5998 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.4 | ГРП №16 М.Курганский район, с. Алексеевка, ул. Гагарина 39а, инв. №5003713 | Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 100 с добавлением второй нитки ) | 44.8226 | 0 | 44.8226 | 44.8226 | 29.5998 | 66.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6448 | 44.8226 | 15.955 | 29.5998 | 29.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.5 | ГРП с.Куйбышево, ул. Первомайская, инв. №400610 | Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДУК - 50 на РДГ-100) | 44.8226 | 0 | 44.8226 | 44.8226 | 26.9206 | 60.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9656 | 44.8226 | 15.955 | 26.9206 | 26.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.6 | ГРПШ г. Таганрог ул. Александровская 111, инв. №5005240 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ -10 МС на ГРПШ-07-2У-1с с переносом | 13.14 | 0 | 13.14 | 13.14 | 6.2546 | 47.6% | 0 | 0 | 13.14 | 6.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.7 | ГРПШ №128 г. Таганрог, ул. Стерлина,30, инв. №490418 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 32.2022 | 0 | 32.2022 | 32.2022 | 23.6409 | 73.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6859 | 32.2022 | 15.955 | 23.6409 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.8 | ГРПШ №144 г. Таганрог, пос. Михайловка, инв. №5000691 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 32.2022 | 0 | 32.2022 | 32.2022 | 23.6409 | 73.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6859 | 32.2022 | 15.955 | 23.6409 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.9 | ГРПШ №127 г. Таганрог, ул. Морозова 27, инв. №490415 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 с переносом | 40.2022 | 0 | 40.2022 | 40.2022 | 23.6409 | 58.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6859 | 40.2022 | 15.955 | 23.6409 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.10 | ГРПШ "124 г. Таганрог, ул. Дачная - 11 Новый, инв.№490416 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 32.2022 | 0 | 32.2022 | 32.2022 | 23.6409 | 73.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6859 | 32.2022 | 15.955 | 23.6409 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3.11 | ГРПШ №128 г. Таганрог, ул. Дачная - Светлый, инв. №490416 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 с переносом | 40.2022 | 0 | 40.2022 | 40.2022 | 23.6409 | 58.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6859 | 40.2022 | 15.955 | 23.6409 | 23.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4. | Здания и сооружения, в т.ч.: | [19 empty] | 0
2.6.4.1 | Узел учета газа на ГГРП "Южная", г.Таганрог, ул. Чучева, инв. № 5003683 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 3.5124 | 3.5124 | 0.00244 | 0% | 0 | 0 | 3.5124 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4.2 | Узел учета газа на ГГРП "Западная", г.Таганрог, ул. Айвазовского, инв. № 10046 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 3.5124 | 3.5124 | 0.00244 | 0% | 0 | 0 | 3.5124 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4.3 | Узел учета газа на ГГРП "Барачная", г. Таганрог, ул. Морозова, инв. №100101 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 3.5124 | 0 | 3.5124 | 3.5124 | 0.00244 | 0% | 0 | 0 | 3.5124 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5. | СКЗ, в т.ч.:
2.6.5.1 | Замена СКЗ г. Таганрог, ул. Морозова 21,инв.№411710 | Техническое перевооружение.. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.8971 | 54.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 3.5 | 0 | 1.8971 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.2 | Замена СКЗ г. Таганрог, пер. Кубанский - ул. Акушерская, инв.№411706 | Техническое перевооружение.. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.8971 | 54.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 3.5 | 0 | 1.8971 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.3 | Замена СКЗ г. Таганрог, пер.7й Новый ГНП, инв.№411707 | Техническое перевооружение.. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.8971 | 54.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 3.5 | 0 | 1.8971 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.4 | Замена СКЗ г. Таганрог, ул. Пархоменко - ул. Чучева (Прессмаш), инв.№411705 | Техническое перевооружение.. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.8971 | 54.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 3.5 | 0 | 1.8971 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.5 | Замена СКЗ г. Таганрог, ул. Л.Чайкиной, 57 у ТП инв.№400435 | Техническое перевооружение.. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.8971 | 54.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 3.5 | 0 | 1.8971 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.6 | Замена СКЗ г. Таганрог, ул. Свердлова - 26й пер., инв.№5004094 | Техническое перевооружение.. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.8971 | 54.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 3.5 | 0 | 1.8971 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.7 | Станция катодной защиты г. Таганрог, ул. Дзержинского 144/1 инв.№ 400441 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5958 | 45.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.8 | Станция катодной защиты М.-Курганский район с. Староротовка инв.№400608 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5958 | 45.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.9 | Станция катодной защиты М.-Курганский район х. Степаново инв.№5003710 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5958 | 45.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.10 | Станция катодной защиты М.-Курганский район п. Надежда инв.№5005036 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5958 | 45.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.11 | Станция катодной защиты Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Первомайская, 85 инв.№400610 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5958 | 45.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.12 | Станция катодной защиты Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Пролетарская-пер.Степной инв.№400607 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5958 | 45.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.13 | Станция катодной защиты Куйбышевский район х. Кринично- Лугский, инв.№5004975 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5958 | 45.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.14 | Станция катодной защиты Неклиновский район с. Покровское, пер. Димитрова инв.№400403 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5958 | 45.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.15 | Станция катодной защиты Неклиновский район с. Покровское, пер.Комсомольский инв.№41180 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5958 | 45.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.16 | Станция катодной защиты Неклиновский район, с. Покровское, ул. Ленина 457 инв.№41171 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5958 | 45.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5958 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5.17 | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул. Чучева у ГГРП инв.№5004093 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  | 2598.125 | 1665.875 | 783.13 | 783.13 | 932.25 | 119% | 783.13 | 783.13 | 0 | 119.11 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 2089.275 | 574.07 | 358.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.7.1.1 | Газопровод ср.давления от ГРС-1 до Маяковского (по Чернокозова) г.Шахты инв.№301011 | Замена газопровода Д 325 протяженность 488 м | 162.42 | 162.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.2 | Газопровод выс.давления от ГРС-2 до Тепличного комбината г.Шахты инв.301384 | Замена газопровода Д215 протяженностью 4860 м | 1064.245 | 1064.245 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1.3 | Газопровод ул.Величко, Заводская, Просвещенской г.Шахты | Закольцовка газопровода по договору на возмещение убытков со сторонним инвестором | 588.33 | 439.21 | 0 | 0 | 149.12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 119.11 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 588.33 | 0 | 149.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2. | СКЗ, в т.ч.:
2.7.2.1 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Володарского-К.Либкнехта, инв.№ 407074 | Замена СКЗМ-5 на УКЗТ-АИ | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 100% | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.2 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Урицкого-Белинского, № 407081 | Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 100% | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.3 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Станиславского-Флагманский, № 407082 | Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 100% | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.4 | Станция катодной защиты, г.Шахты, пер.Парашютный-25 лет Октября, № 407083 | Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 100% | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.5 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Хабарова, № 407037 | Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 100% | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.6 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.К.Маркса-Рылеева, № 407090 | Замена УКЗТ-3,0 на УКЗТ-АИ | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 100% | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.7 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Ленина-1Милиционный, № 407057 | Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 100% | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.8 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Кирова-Пролетарская, № 407011 | Замена ПСК-М на УКЗТ-АИ | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 100% | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.9 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул. Матросова-Камчатский, № 407062 | Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 100% | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.10 | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Пролетарская 263, № 407056 | Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 10.69 | 0 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 100% | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3. | ГРП, в т.ч.:
2.7.3.1 | ГРП № 22, пос. Каменоломни, пер.Северный-Шоссейный, № 4900171 | Замена оборудования ГРП с РДУК-100 на другой тип с РДГ-150Н увеличением пропускной способности | 39.5 | 0 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 100% | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.2 | ГРП № 101, пос. Каменоломни, ул. Заречная 2б, № 490027 | Замена оборудования ГРП с РДУК-100 на другой тип с РДГ-150Н увеличением пропускной способности | 39.5 | 0 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 100% | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.3 | ШРП №164, г. Шахты, пер. Пищевой, инв.№ 490091 | Замена ГСГО-3 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 44.19 | 0 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | 100% | 44.19 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3.4 | ШРП №333, г.Шахты, ул. Целинная 2, инв.№ 4900116 | Замена ГРПШ 07-2У-1 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 44.19 | 0 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | 100% | 44.19 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.7.4.1 | Склад по пер.Тюменский, 99, г.Шахты, инв.№100045 | Перепланировка помещений склада 400 м2, пристройка 423м2 | 508.85 | 0 | 508.85 | 508.85 | 508.85 | 100% | 508.85 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.79 | 209.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  | 455 | 0 | 455 | 455 | 255.044 | 56.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 255.044 | 255.044 | 255.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.8.1. | Линейная часть, в т.ч.:
2.8.1.1 | Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по ул.Красная п.Большой Царын Октябрьского района, инв.№Ю00663 | Закольцовка : подземный газопровод ПЭ Ду225 L= 0,006 км; подземный газопровод ПЭ Ду 63 L= 0,007 км; установка ШРП | 200 | 0 | 200 | 200 | 111.844 | 55.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 111.844 | 111.844 | 111.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1.2 | Внутрипоселковый газопровод п.Большой Царын от ГРП ул.Матросова до ул.Заканальная, Октябрьского района, инв.№Ю00663 | Замена наземного стального газопровода высокого давления Ду 108 L= 0,24 км на подземный газопровод высокого давления ПЭ Ду 110 L= 0,24 км; наземного стального газопровода высокого давления ДУ 57 L= 0,47 км на подземный газопровод высокого давления ПЭ Ду 63 L= 0,47 км | 230 | 0 | 230 | 230 | 143.2 | 62.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 143.2 | 143.2 | 143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.8.2.1 | Система электроснабжения административного здания АО "Газпром газораспределение Элиста" по ул. Ленина, 272 в г.Элиста , инв № 796 | Реконструкция внутренней системы электроснабжения с увеличением потребляемой мощности административного здания | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям |  |  | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер |  |  | К.Г. Джелаухова

## Форма 23
Форма №23. Отчет по плану капитального строительства и реконструкции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года.
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
тыс.руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений | Виды работ | Наличие ПСД на объект | Сводная сметная стоимость | Объем незавершённого строительства на 1 января текущего года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [11 empty] | Ввод ОФ на конец отчётного периода текущего года | Объем незавершённого строительства на конец отчётного периода текущего года | Источники финансирования капитальных вложений | [5 empty] | Факт ввода мощностей объектов нового строительства по отношению к плановым показателям, (км.) | [10 empty] | Субъект РФ
[6 empty] | Всего |  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Спецнадбавка, в том числе |  | Заемные средства | Плата за подключение | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | Процент освоения, % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  | объекты программы газификации | компенсация выпадающих доходов |  |  | годовой план (км) | план отчетного периода | факт отчетного периода | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| Всего по Обществу |  |  | 3173657.3524 | 1471391.4196 | 1121428.8554 | 1121428.8554 | 1145824.0678 | 102.2% | 41393.2222 | 41653.5635 | 50441.9583 | 205290.9592 | 415383.755 | 312427.9124 | 614209.9199 | 586451.6327 | 1383901.0056 | 1320732.2749 | 177503.3363 | 141629.4565 | 142525.17 | 0 | 349146.98 | 335019.125 | 416.0575 | 416.0575 | 172.907 | 0 | 0 | 6.945 | 0 | 127.1085 | 17.4505 | 282.004 | 155.4565
| Новое строительство всего, в т.ч.: |  |  | 2708709.549 | 1236827.2717 | 937225.0773 | 937225.0773 | 933443.0362 | 99.6% | 4678.2151 | 4332.942 | 34333.5963 | 162981.3877 | 328043.89 | 223586.8573 | 570169.3759 | 542541.8492 | 1026527.3212 | 1221723.0385 | 83722.7524 | 60626.7708 | 104927.406 | 0 | 349146.98 | 335019.125 | 416.0575 | 416.0575 | 172.907 | 0 | 0 | 6.945 | 0 | 127.1085 | 17.4505 | 282.004 | 155.4565
1. | Объекты нового строительства, обеспеченные ПСД (на момент согласования Плана), в т.ч. |  |  | 2673830.279 | 1236827.2717 | 915877.6473 | 915877.6473 | 917368.9247 | 100.2% | 4678.2151 | 4332.942 | 33530.7163 | 162178.5077 | 326319.39 | 221814.2273 | 551349.3259 | 529043.2477 | 1022602.9097 | 1204391.8675 | 79819.8409 | 60626.7708 | 92756.206 | 0 | 349146.98 | 335019.125 | 411.8575 | 411.8575 | 172.707 | 0 | 0 | 6.945 | 0 | 126.9085 | 17.4505 | 278.004 | 155.2565
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 2645555.4112 | 1234437.8516 | 892317.349 | 892317.349 | 892233.2032 | 99.99% | 3860.8151 | 3860.8151 | 32708.184 | 160340.3221 | 319725.053 | 217133.066 | 536023.2969 | 510899 | 1004240.6522 | 1193754.4126 | 67454.3052 | 50042.25 | 92756.206 | 0 | 349146.98 | 332833.46 | 410.563 | 410.563 | 168.396 | 0 | 0 | 6.945 | 0 | 126.458 | 17 | 277.16 | 151.396
1.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.1.1.1 | Учебно-методический центр ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по адресу: ул. Южная, 5, г. Батайск | 3 эт. здание, общей площадью 967 м², плата за технологическое присоединение к электросетям; вынос инженерных коммуникаций с площадки строительства; устройство фундамента. | 4 кв. 2012 | 77553.67 | 14375.562 | 60182.325 | 60182.325 | 60658.9252 | 100.8% | 3860.8151 | 3860.8151 | 17000 | 13991.0401 | 17000 | 16189.74 | 22321.5099 | 26617.33 | 0 | 75034.4872 | 60658.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Торгово-выставочный комплекс производственной базы ф-ла ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Миллерово по адресу:ул. Промышленная, 6А, г.Миллерово | 1 эт. здание, общей площадью 818 м² | 4 кв. 2012 | 17003.06 | 17276.93 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17276.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
1.1.2.1 | Распределительный газопровод в х.Лихой Красносулинского района | Д225,160,110,90,63,219,159,89,57; материал труб - ПЭ, протяженность - 28,2 км, в т.ч. 1 этап - 7,7 км, 2 этап -10,6 км | 4 кв. 2011 | 21944.95 | 21740.96 | 0 | 0 | 203.99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.99 | 21944.95 | 0 | 0 | 203.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | Ростовская область
1.1.3. | Линейная часть, в т.ч.:
1.1.3.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления от АГРС х. Погорелов до х. Глубокий, х. Плотников Зимовниковского района | общая протяженность - 27,8 км: ПЭ Ø 315- 5,238 км, ПЭ Ø225- 22,562 км; ГРПШ-13-2В-У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 29657.73 | 2834.76 | 22940.26 | 22940.26 | 26822.97 | 116.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16058.18 | 15462.78 | 6882.08 | 11360.19 | 29657.73 | 0 | 0 | 1021.55 | 0 | 0 | 25801.42 | 0 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.92 | 27.92 | Ростовская область
1.1.3.2 | Распределительные газопроводы в х. Калинин Октябрьского района | общая протяженность - 36,7 км: ПЭ Ø 225-1,648 км, ПЭ Ø 160- 2,39 км, ПЭ Ø 110-8,34 км, ПЭ Ø 90- 2,164 км, ПЭ Ø 63 -18,351 км, ПЭ Ø 32- 3,807 км; ГРПШ -13-2ВНУ-1- 4 шт., ГРПШ -03-БМ-04М-2У-1- 3 шт. | 4 кв. 2011 | 16987.12 | 0 | 16987.12 | 16987.12 | 8814.45 | 51.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6794.85 | 297.9 | 10192.27 | 8516.55 | 0 | 8814.45 | 294.71 | 303.43 | 0 | 0 | 8216.31 | 0 | 19.76 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 0
1.1.3.3 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская Октябрьского района | общей протяженностью 16,120 км: Ст Ø89-0,023км, Ст Ø219- 0,051км; Ст Ø159- 0,025км; ПЭ Ø225 – 4,108км; . ПЭ Ø160-3,064 км, ПЭ Ø90-2,212км, Ст Ø325-0,023км, Ст Ø57- 0,074км, ПЭ Ø315- 0,290км, ПЭ Ø110- 1,297км, ПЭ Ø63- 4,953км | 4 кв. 2011 | 22011.74 | 0 | 22011.74 | 22011.74 | 11568.16 | 52.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8804.7 | 407.31 | 13207.04 | 11160.85 | 0 | 11568.16 | 386.43 | 414.3 | 0 | 0 | 10767.43 | 0 | 8.63 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0
1.1.3.4 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) Октябрьского района | общая протяженность - 9,454км: ПЭ Ø 225- 1,751 км, ПЭ Ø 160- 1,139 км, ПЭ Ø 110- 1,224км, ПЭ Ø 90- 0,741 км, ПЭ Ø 63- 2,774км, ПЭ Ø 32-1,825км. | 4 кв. 2014 | 20850.72 | 7074.01 | 13776.71 | 13776.71 | 7976.05 | 57.9% | 0 | 0 | 0 | 2295.49 | 5510.68 | 0 | 8266.03 | 5680.56 | 0 | 15050.06 | 240.32 | 1028.98 | 0 | 0 | 6706.75 | 0 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0
1.1.3.5 | Газопровод высокого давления от с.Ремонтное до с.Киевка Ремонтненского района | общая протяженность - 54,4 км: ПЭ Ø 355- 44,54 км, ПЭ Ø160- 9,86 км, ГРПШ-13-2В-У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 297700.92 | 111940.48 | 91804.72 | 91804.72 | 54378.39 | 59.23% | 0 | 0 | 0 | 14755.5 | 36460.48 | 27484.11 | 55344.24 | 12138.78 | 0 | 166318.87 | 0 | 9021.86 | 0 | 0 | 45356.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | Распределительный газопровод среднего давления в с. Заветное (2 этап) Заветинского района | общая протяженность - 56,009 км: ПЭ Ø160- 1,792 км, ПЭ Ø110- 12,17км, ПЭ Ø90- 0,8км, ПЭ Ø63- 41,247км | 2 кв. 2014 | 71730.01 | 56782.2 | 10042.34 | 10042.34 | 14947.81 | 148.8% | 0 | 0 | 0 | 2166.28 | 10042.34 | 12750.02 | 0 | 31.51 | 71730.01 | 0 | 0 | 3740.36 | 0 | 0 | 11207.45 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | Ростовская область
1.1.3.7 | Газопровод высокого давления от с. Новый Егорлык до с. Романовка Сальского района | общая протяженность - 23,963 км: ПЭ Ø 225- 5,130 км, ПЭ Ø160- 18,833 км; ГРПШ-13-Б-У1- 2 шт | передано безвозмездно, согласно договора от 19.02.14 № 1 в 1кв. 2014 г. (акт №1 от 19.02.14) администрацией Сальского района, проект выполнен в 3 кв. 2007г. | 71316.92 | 53306.35 | 11531.05 | 11531.05 | 18010.57 | 156.2% | 0 | 0 | 0 | 4317.29 | 11531.05 | 11760.38 | 0 | 1932.9 | 0 | 71316.92 | 0 | 6471.62 | 0 | 0 | 11538.95 | 0 | 23.96 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 0
1.1.3.8 | Газопровод высокого давления от х. Большевик до х. Волочаевский Орловского района | общая протяженность -36,920 км: ПЭ Ø 225- 30,808 км, Ст Ø 219- 6,112 км, ГРПШ-15-2ВУ1-С -2 шт. | 3 кв. 2014 | 225511.91 | 107603.17 | 108251.26 | 108251.26 | 117908.74 | 108.9% | 0 | 0 | 0 | 19651.69 | 64950.77 | 55147.99 | 43300.49 | 43109.06 | 0 | 225511.91 | 826 | 14805.88 | 0 | 0 | 102276.86 | 0 | 36.92 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0
1.1.3.9 | Межпоселковый газопровод к х. Ольховский, Виноградный, Крымский Усть-Донецкого района (от х. Каныгин) | общая протяженность -17,0 км: ПЭ Ø 225 – 13,723 км, ПЭ Ø 110- 2,358 км, ПЭ Ø90- 0,919 км, ЭС –ГРПШ-139/50/2У1 -3 шт | 3 кв. 2014 | 60172.46 | 54076.06 | 5597.51 | 5597.51 | 6096.4 | 108.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5597.51 | 6096.4 | 0 | 0 | 60172.46 | 0 | 0 | 498.89 | 0 | 0 | 5597.51 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | Ростовская область
1.1.3.10 | Распределительные газопроводы по ул. Сарматская, Коллективная, Радужная, Медовая в г. Новочеркасске | общая протяженность -4,75 км: ПЭ Ø 225- 0,200 км, ПЭ Ø160- 0,75 км, ПЭ Ø110- 0,759 км, ПЭ Ø90- 1,142 км, ПЭ Ø63- 1,899 км, ГРПШ-13-2 -НУ1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 10213.47 | 3507.93 | 6912.78 | 6912.78 | 6705.54 | 97% | 0 | 0 | 0 | 477.85 | 2765.11 | 0 | 4147.67 | 6227.69 | 0 | 10213.47 | 120.77 | 565.07 | 0 | 0 | 6019.7 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0
1.1.3.11 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района | общая протяженность -2,751 км: ПЭ Ø 110-0,082 км, ПЭ Ø 90-1,128 км, ПЭ Ø 63- 1,541 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 4 кв. 2011 | 10975.74 | 1333.97 | 9641.77 | 9641.77 | 4663.73 | 48.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5785.06 | 2.02 | 3856.71 | 4661.71 | 0 | 5997.7 | 178.06 | 137.43 | 0 | 0 | 4348.24 | 0 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0
1.1.3.12 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионо-Несветайского района | общая протяженность -5,584 км: ПЭ Ø 90- 1,641 км, ПЭ Ø63- 3,404 км, ПЭ Ø 32- 0,176 км, Ст Ø57- 0,363 км; ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 10329.66 | 3981.93 | 6783.82 | 6783.82 | 657.51 | 9.692% | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 2713.53 | 55.14 | 4070.29 | 5.97 | 0 | 4639.44 | 118.23 | 533.31 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 5.58 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0
1.1.3.13 | Распределительные газопроводы в с. Романовка Сальского района | общая протяженность -23,1 км: ПЭ Ø 160- 1,169 км, ПЭ Ø110 – 1,116 км, ПЭ Ø90- 5,153км, ПЭ Ø63- 12,082 км, ПЭ Ø 32- 3,58 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт., ГРПШ -13-2Н-У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 32853.58 | 14671.53 | 21738.57 | 21738.57 | 12549.25 | 57.73% | 0 | 0 | 0 | 1951.32 | 8695.43 | 0 | 13043.14 | 10597.93 | 0 | 27220.78 | 377.57 | 1572.71 | 0 | 0 | 10598.97 | 0 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0
1.1.3.14 | Газопровод среднего и низкого давления в ст. Скосырская Тацинского района | общая протяженность - 10,342 км: ПЭ Ø 140- 0,836 км, ПЭ Ø125- 0,289км, ПЭ Ø110- 0,747км, ПЭ Ø90- 2,593 км, ПЭ Ø63- 4,332 км, ПЭ Ø32- 1,545 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 2 кв. 2014 | 14440.64 | 5658.54 | 8757.44 | 8757.44 | 8782.1 | 100.3% | 0 | 0 | 0 | 812.21 | 3502.98 | 0 | 5254.46 | 7969.89 | 0 | 14440.64 | 151.75 | 858.57 | 0 | 0 | 7771.78 | 0 | 10.34 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0
1.1.3.15 | Распределительные газопроводы в х. Плотников Зимовниковского района | общая протяженность - 9,577 км: ПЭ Ø 160- 0,419 км, ПЭ Ø110- 0,616 км, ПЭ Ø90- 2,595 км, ПЭ Ø63- 4,133 км, ПЭ Ø32- 1,814 км, ГРПШ-13-2В-У1-3 шт. | 4 кв. 2012 | 21608.01 | 9324.97 | 12283.04 | 12283.04 | 10754.89 | 87.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4913.22 | 207.93 | 7369.82 | 10546.96 | 0 | 20079.86 | 205.88 | 220.17 | 0 | 0 | 10328.84 | 0 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0
1.1.3.16 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района | общая протяженность - 3,918 км: ПЭ Ø 110- 0,381км, ПЭ Ø 63 -3,537 км; ГРПШ-07-2У1-1 шт. | 4 кв. 2012 | 7151.08 | 3507.2 | 4686.09 | 4686.09 | 2467.5 | 52.66% | 0 | 0 | 0 | 392.12 | 2811.65 | 0 | 1874.44 | 2075.38 | 0 | 5974.7 | 83.82 | 190.65 | 0 | 0 | 2193.03 | 0 | 3.92 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0
1.1.3.17 | Распределительный газопровод для газификации улиц Ленинградская и Дернова в г. Новошахтинске | общая протяженность - 1,294 км: ПЭ Ø 160- 0,06км, ПЭ Ø 125- 0,25 км, ПЭ Ø 110- 0,156 км, ПЭ Ø 90- 0,130 км, ПЭ Ø63- 0,698 км. | 4 кв. 2012 | 4080.04 | 904.62 | 3361.35 | 3361.35 | 2790.86 | 83.03% | 0 | 0 | 0 | 173.41 | 1344.54 | 0 | 2016.81 | 2617.45 | 0 | 3695.48 | 58.85 | 160.8 | 0 | 0 | 2571.21 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0
1.1.3.18 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Карповка Багаевского района | общая протяженность - 11,224 км: ПЭ Ø 160-0,074 км, ПЭ Ø110-1,067 км, ПЭ Ø90- 4,022 км, ПЭ Ø63- 4,330 км, ПЭ Ø32-1,731км; ГРПШ-07-2У1-2 шт | 4 кв. 2012 | 16706.26 | 6913.41 | 10346.64 | 10346.64 | 9792.85 | 94.65% | 0 | 0 | 0 | 1012.37 | 4138.66 | 0 | 6207.98 | 8780.48 | 0 | 16706.26 | 179.55 | 600.92 | 0 | 0 | 9012.38 | 0 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0
1.1.3.19 | Распределительные газопроводы в х. Какичев Белокалитвинского района | общая протяженность -7,491 км: ПЭ Ø 160- 0,181км, ПЭ Ø110- 0,078км, ПЭ Ø90-2,76 км, ПЭ Ø63-4,471км; ГРПШ -07-2У1-1шт | 4 кв. 2012 | 13651.96 | 6941.63 | 7662.2 | 7662.2 | 6710.33 | 87.58% | 0 | 0 | 0 | 1195.56 | 3064.88 | 0 | 4597.32 | 5514.77 | 0 | 13651.96 | 132.94 | 618.18 | 0 | 0 | 5959.21 | 0 | 7.49 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0
1.1.3.20 | Внутрипоселковые газопроводы в пос. Отрадный Багаевского района | общая протяженность - 13,31 км: ПЭ Ø 160- 0,896 км, ПЭ Ø110- 2,415 км, ПЭ Ø90- 4,982 км, ПЭ Ø63- 4,493км, Ст Ø76- 0,313 км, Ст Ø57- 0,211 км; установку ГРПШ-13-2Н-У1-2 шт. | 4 кв. 2012 | 23138.9175 | 5436.59 | 18700.65 | 18700.65 | 11035.9 | 59.01% | 0 | 0 | 0 | 886.51 | 7480.26 | 0 | 11220.39 | 10149.39 | 0 | 16472.49 | 322.86 | 563.25 | 0 | 0 | 10149.78 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0
1.1.3.21 | Распределительный газопровод по ул. Некрасова, ул. Серафимовича, пер. Волгоградский, ул. У. Громовой, пер. Клубный в г. Донецке | общая протяженность - 3,671 км: ПЭ Ø 160-0,731 км, ПЭ Ø110- 0,795км,ПЭ Ø90- 0,42км, ПЭ Ø63- 1,725км. | 4 кв. 2012 | 11358.18 | 1464.83 | 10162.31 | 10162.31 | 9662.62 | 95.08% | 0 | 0 | 0 | 242.71 | 6097.39 | 34.28 | 4064.92 | 9385.63 | 11127.45 | 0 | 178.45 | 329.05 | 0 | 0 | 9155.12 | 0 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | Ростовская область
1.1.3.22 | Межпоселковый газопровод к х. Каменка Боковского района | общая протяженность - 3,905 км: ПЭ Ø63- 3,905 км; ГРПШ Максимус А1160-500-1шт. | 4 кв. 2014 | 7887.08 | 3136.89 | 4879.96 | 4879.96 | 4410.43 | 90.38% | 0 | 0 | 0 | 242.61 | 1951.98 | 127.2 | 2927.98 | 4040.62 | 0 | 7547.32 | 85.14 | 468.92 | 0 | 0 | 3856.37 | 0 | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0
1.1.3.23 | Распределительный газопровод в х. Каменка Боковского района | общая протяженность - 3,316 км: ПЭ Ø 90- 1,415 км, ПЭ Ø63 – 1,645 км, ПЭ Ø32 – 0,082 км, Ст Ø57- 0,174 км | 4 кв. 2014 | 4637.98 | 1924.72 | 2789.66 | 2789.66 | 2362.07 | 84.67% | 0 | 0 | 0 | 145.52 | 1115.87 | 61.96 | 1673.79 | 2154.59 | 0 | 4286.79 | 48.21 | 263.45 | 0 | 0 | 2050.41 | 0 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0
1.1.3.24 | Распределительные газопроводы низкого давления в х. Песковатская Лопатина (2 этап) Верхнедонского района | общая протяженность - 6,171 км: ПЭ Ø 110- 0,506 км, ПЭ Ø 90- 1,29 км, ПЭ Ø 63- 3,758 км, ПЭ Ø 32- 0,617 км. | 4 кв. 2014 | 10687.51 | 5656.24 | 5268.73 | 5268.73 | 4437.17 | 84.22% | 0 | 0 | 0 | 422.54 | 2107.49 | 100.04 | 3161.24 | 3914.59 | 0 | 10093.41 | 91.19 | 704.58 | 0 | 0 | 3641.4 | 0 | 6.17 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0
1.1.3.25 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) в г. Новошахтинске | общая протяженность - 1,707 км: ПЭ Ø 110 – 0,595 км, ПЭ Ø90- 0,417 км, ПЭ Ø63- 0,276 км, ПЭ Ø32- 0,419 км | 4 кв. 2014 | 4076.86 | 1202.26 | 2996.53 | 2996.53 | 1964.31 | 65.55% | 0 | 0 | 0 | 379.23 | 1198.61 | 126.46 | 1797.92 | 1458.62 | 0 | 3166.57 | 52.39 | 638.56 | 0 | 0 | 1273.36 | 0 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0
1.1.3.26 | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская (2 этап) Октябрьского района | общая протяженность - 5,83км: ПЭ Ø 110- 1,045 км, ПЭ Ø63- 3,814 км, ПЭ Ø32- 0,290 км, Ст Ø 57- 0,35 км, Cт Ø76- 0,155 км, Cт Ø32-0,176 км. | 4 кв. 2014 | 7787.48 | 3455.68 | 4468.06 | 4468.06 | 2696.16 | 60.34% | 0 | 0 | 0 | 261.34 | 1787.22 | 114.18 | 2680.84 | 2320.64 | 0 | 6151.84 | 77.21 | 464.68 | 0 | 0 | 2154.27 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0
1.1.3.27 | Распределительный газопровод от ШРП №18, 57 в пос.ш.№24 -26, "Русецкий" в г. Гуково | общая протяженность - 5,98 км: ПЭ Ø 160-0,286 км, ПЭ Ø110- 0,636 км, ПЭ Ø63- 4,77км, Ст Ø57 - 0,288км. | 4 кв. 2011 | 16790.37 | 3959.58 | 13954.11 | 13954.11 | 8555.5 | 61.31% | 0 | 0 | 0 | 747.38 | 5581.64 | 0 | 8372.47 | 7808.12 | 0 | 12515.08 | 238.55 | 425.16 | 0 | 0 | 7891.79 | 0 | 5.98 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0
1.1.3.28 | Распределительный газопровод низкого давления пос. Соколово-Кундрюченский от ГРПШ №127в г. Новошахтинске | общая протяженность - 6,796 км: ПЭ Ø 225-1,200 км, ПЭ Ø160-0,824 км, ПЭ Ø110-1,176 км, ПЭ Ø90- 2,102 км, ПЭ Ø63- 1,494 км | 2 кв. 2014 | 16528.27 | 4334.72 | 12332.13 | 12332.13 | 12193.55 | 98.88% | 0 | 0 | 0 | 670.32 | 4932.85 | 161.75 | 7399.28 | 11361.48 | 0 | 16528.27 | 215.97 | 1035.35 | 0 | 0 | 10942.23 | 0 | 6.88 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0
1.1.3.29 | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района | общая протяженность - 7,487 км: ПЭ Ø160-7,487 км, ГРПШ-07-2У1- 1 шт. | передано безвозмездно, согласно договора от 13.04.15 № 2 во 2 кв. 2015 г. (акт №1 от 13.04.15) администрацией Волгодонского района, проект выполнен в 3 кв. 2013г. | 18562.21 | 0 | 16924.67 | 16924.67 | 12645.45 | 74.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6769.87 | 565.74 | 10154.8 | 12079.71 | 0 | 12645.45 | 563.05 | 328.69 | 0 | 0 | 11753.71 | 0 | 7.49 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0
1.1.3.30 | Распределительные газопроводы в х. Усть-Койсуг Азовского района Ростовской области | общая протяженность - 4,0 км: ПЭ Ø 110 - 2,117 км, ПЭ Ø 90 - 0,925 км, ПЭ Ø 32 - 0,958 км | 2 кв. 2014 | 8273.68 | 2729.48 | 5905.97 | 5905.97 | 4537.03 | 76.82% | 0 | 0 | 0 | 469.8 | 2952.985 | 0 | 2952.985 | 4067.23 | 0 | 7266.51 | 100.67 | 290.22 | 4146.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
1.1.3.31 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области | закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | 2 кв. 2014 | 14038.69 | 1664.18 | 12749.51 | 12749.51 | 6374.22 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6374.755 | 16.02 | 6374.755 | 6358.2 | 0 | 8038.4 | 216.86 | 0 | 6157.36 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.1.3.32 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области | закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | 2 кв. 2014 | 16587.41 | 1664.08 | 15298.33 | 15298.33 | 7576.43 | 49.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649.165 | 17.54 | 7649.165 | 7558.89 | 0 | 9240.51 | 259.87 | 0 | 7316.56 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.1.3.33 | Распределительный газопровод в х. Калинов Красносулинского района Ростовской области | общая протяженность - 3,3 км: ПЭ Ø 110 - 1,015 км, ПЭ Ø 90 - 0,882 км, ПЭ Ø 63 - 1,349 км, сталь Ø 108 - 0,016 км, сталь Ø 57 - 0,038 км | 1 кв. 2013 | 5482.36 | 1899.49 | 3694.6 | 3694.6 | 1895.99 | 51.32% | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 1847.3 | 50.81 | 1847.3 | 1833.34 | 0 | 3795.48 | 61.42 | 0 | 1834.58 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0
1.1.3.34 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки Красносулинского района Ростовской области (1 этап) | общая протяженность - 5,0 км: ПЭ Ø 110 - 3,149 км, ПЭ Ø 90 - 1,584 км, ПЭ Ø 63 - 0,258 км; сталь Ø 159 - 0,006 км, сталь Ø 108 - 0,003 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | 1 кв. 2013 | 12778.09 | 3555.49 | 9807.66 | 9807.66 | 8517.4 | 86.84% | 0 | 0 | 0 | 510.49 | 4903.83 | 0 | 4903.83 | 8006.91 | 0 | 12072.89 | 160.74 | 176.89 | 8179.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
1.1.3.35 | Распределительные газопроводы в х.Базки Константиновского района Ростовской области | общая протяженность 7,0 км: ПЭ Ø 160 - 0,171 км, ПЭ Ø 110 - 0,507 км, ПЭ Ø 90 - 4,315 км, ПЭ Ø 63 - 1,833 км, сталь Ø 89 - 0,034 км, сталь Ø 57 - 0,14 км | 4 кв. 2014 | 11167.39 | 4262.96 | 6977.43 | 6977.43 | 6217.01 | 89.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488.715 | 115.2 | 3488.715 | 6101.81 | 0 | 10479.97 | 109.04 | 0 | 6107.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
1.1.3.36 | Распределительный газопровод по ул. Советская в х.Ясырев Волгодонского района Ростовской области | общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 63 - 1,5 км; ГРПШ 32 к/10 | 4 кв. 2014 | 2029.2 | 1028.31 | 745.98 | 745.98 | 1000.89 | 134.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.99 | 32.1 | 372.99 | 968.79 | 0 | 2029.2 | 17.23 | 0 | 983.66 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.1.3.37 | Межпоселковый газопровод от х.Войнов до х. Московский Егорлыкского района Ростовской области | общая протяженность 3,4 км: ПЭ Ø 90 - 3,4 км; ГРПШ-03БМ-01-2У1 | 4 кв. 2014 | 6957.4 | 2062.88 | 3877.84 | 3877.84 | 4394.37 | 113.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938.92 | 88.23 | 1938.92 | 4306.14 | 0 | 6457.25 | 86.01 | 0 | 4308.36 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0
1.1.3.38 | Газопровод низкого давления район ул. Донецкой в г.Миллерово Миллеровский район Ростовской области | общая протяженность - 4,36 км: ПЭ Ø 160 - 1,316 км, ПЭ Ø 110 - 1,4875 км, ПЭ Ø 90 - 0,29 км, ПЭ Ø 63 - 1,2665 км | 4 кв. 2014 | 14311.31 | 2608.29 | 11747.46 | 11747.46 | 10196.28 | 86.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.73 | 204.52 | 5873.73 | 9991.76 | 0 | 12804.57 | 199.72 | 0 | 9996.56 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0
1.1.3.39 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Маслов до ст. Скосырская Тацинского района | общая протяженность 18,4 км: ПЭ Ø 225 - 18,257 км, ПЭ Ø 110 - 0,068 км, ПЭ Ø 90 - 0,046 км, сталь Ø 219 - 0,029 км; ГРПШ-15-2ВУ1; ГРПШ-03-07-2У1 | 4 кв. 2012 | 103412.4 | 99159.35 | 2910.82 | 2910.82 | 4253.05 | 146.1% | 0 | 0 | 0 | 4006.04 | 2910.82 | 4.86 | 0 | 242.15 | 103412.4 | 0 | 77.62 | 1264.21 | 2911.22 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | Ростовская область
1.1.3.40 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ по пер. Л.Толстого в с. Семибалки Азовского района Ростовской области | общая протяженность - 0,944 км: ПЭ Ø 110 - 0,0025 км, ПЭ Ø 90 - 0,1615 км, ПЭ Ø 63 - 0,739 км, сталь Ø 108 - 0,035 км, сталь Ø 57 - 0,006 км; ГРПШ-04-2У1 | 2 кв. 2014 | 3220.761 | 2775.05 | 467.09 | 467.09 | 445.711 | 95.42% | 0 | 0 | 467.09 | 444.501 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 3220.761 | 0 | 0 | 0 | 445.711 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0.944 | 0.94 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | Ростовская область
1.1.3.41 | Газопровод среднего и низкого давления по пр. З.Космодемьянской, ул. Октябрьской, ул. Береговой, г. Азов, Ростовская область | общая протяженность 0,326 км: ПЭ Ø 160- 0,022 км, ПЭ Ø 110 - 0,2855 км, сталь Ø 159 - 0,005 км, сталь Ø 108 - 0,0135 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | 2 кв. 2014 | 6368.484 | 1883 | 4590.8 | 4590.8 | 4613.933 | 100.5% | 0 | 0 | 4590.8 | 4563.453 | 0 | 25.24 | 0 | 25.24 | 6496.933 | 0 | 0 | 0 | 4613.93 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0.33 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | Ростовская область
1.1.3.42 | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Щербакова, пер. Котовского до ул. Кирова г. Азов, Ростовская область | общая протяженность 0,859 км: ПЭ Ø 160 - 0,0085 км, ПЭ Ø 110 - 0,5035 км, ПЭ Ø 90 - 0,3215 км, сталь Ø 159 - 0,0055 км, сталь 108 - 0,0095 км, сталь Ø 89 - 0,0105 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | 2 кв. 2014 | 10297.797 | 2791.26 | 7676.76 | 7676.76 | 7799.02 | 101.6% | 0 | 0 | 7676.76 | 7650.68 | 0 | 74.17 | 0 | 74.17 | 10590.28 | 0 | 0 | 0 | 7799.02 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0.859 | 0.86 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | Ростовская область
1.1.3.43 | Газопровод высокого давления I-категории от существующего газопровода высокого давления около ст. Старочеркасской до проектируемой ГРС "Старочеркасская" Аксайского района Ростовской области | общая протяженность 4,483 км: сталь ВУС Ø 273 - 4,483 км | 2 кв. 2014 | 21094.69 | 20641.34 | 354.78 | 354.78 | 453.35 | 127.8% | 0 | 0 | 0 | 432.85 | 354.78 | 0 | 0 | 20.5 | 21094.69 | 0 | 0 | 120.57 | 332.78 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 4.483 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 0 | 0 | 4.48 | Ростовская область
1.1.3.44 | Газопровод среднего давления от ШРП № 81 до газопровода Аксайский район, 17 км. Автомагистрали "Ростов-Баку" южный подъезд к г. Ростову-на-Дону слева по ходу километража | общая протяженность 0,675 км: ПЭ Ø 160 - 0,673 км, сталь Ø 57 - 0,002 км; ГРПШ-15-2В-У1 | 2 кв. 2014 | 3285.83 | 1339.39 | 1914.904 | 1914.904 | 1946.44 | 101.6% | 0 | 0 | 1914.904 | 1877.94 | 0 | 41.35 | 0 | 27.15 | 3285.83 | 0 | 68.53 | 0 | 1877.91 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0.68 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | Ростовская область
1.1.3.45 | Газопровод ул. Молодежная, ул. Глинки, ул. Пархоменко, г. Донецк, Ростовская область | общая протяженность - 0,464 км: ПЭ Ø 90 - 0,229 км, ПЭ Ø 63 - 0,235 км | 2 кв. 2014 | 1865.34 | 1625.92 | 268.13 | 268.13 | 239.42 | 89.29% | 0 | 0 | 268.13 | 237.479 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 1865.34 | 0 | 0 | 0 | 239.42 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.464 | 0.46 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | Ростовская область
1.1.3.46 | Газопровод 2 микрорайон - 3 микрорайон г. Донецк, Ростовская область | общая протяженность - 0,232 км: ПЭ Ø 90 -0,1 км, ПЭ Ø 63 - 0,132 км | 2 кв. 2014 | 2041.15 | 1997.2 | 63.2 | 63.2 | 43.95 | 69.54% | 0 | 0 | 63.2 | 40.15 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 2041.15 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.232 | 0.23 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | Ростовская область
1.1.3.47 | Распределительный газопровод по ул. Горького и ул. Вокзальной в ст. Мальчевской Миллеровского района Ростовской области | общая протяженность - 1,38 км: ПЭ Ø 110 - 0,1 км, ПЭ Ø 90 - 0,58 км, ПЭ Ø 63 - 0,7 км | 2 кв. 2014 | 2395.65 | 2223.22 | 175.13 | 175.13 | 172.43 | 98.46% | 0 | 0 | 175.13 | 150.396 | 0 | 22.034 | 0 | 0 | 2395.65 | 0 | 7.14 | 0 | 165.29 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | Ростовская область
1.1.3.48 | Газопровод высокого и низкого давления по ул. Седова - ул. Шевцовой - ул. Кошевого - пер. Морозова - туп. Новослабодского г. Новочеркасск Ростовская область | общая протяженность 4,615 км: ПЭ Ø 250 - 0,15 км, ПЭ Ø 225 - 0,097 км, ПЭ Ø 160 - 0,07 км, ПЭ Ø 110 - 0,019 км, ПЭ Ø 90 - 1,875 км, ПЭ Ø 63 - 1,291 км, сталь Ø 108 - 1,113 км; ГРПШ-02-2У1 | 2 кв. 2014 | 19628.71 | 8638.66 | 7701.036 | 7701.036 | 10990.05 | 142.7% | 0 | 0 | 0 | 4789.28 | 7701.036 | 5920.36 | 0 | 280.41 | 19628.71 | 0 | 0 | 0 | 10990.05 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 4.615 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 4.62 | Ростовская область
1.1.3.49 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Заречная (ж.д. № 1 - 28) в сл. Большекрепинская, Родионово-Несветайского района Ростовская область | общая протяженность - 1,091 км: ПЭ Ø 90 - 0,265 км, ПЭ Ø 63 - 0,826 км; ГРПШ-04-2У1 | 2 кв. 2014 | 3568.9007 | 3561 | 78.29 | 78.29 | 140.27 | 179.2% | 0 | 0 | 78.29 | 55.401 | 0 | 84.869 | 0 | 0 | 3701.27 | 0 | 83.8 | 0 | 56.47 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 1.091 | 1.09 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | Ростовская область
1.1.3.50 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области | общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | 3 кв. 2010 | 5821.62 | 1345.48 | 4476.144 | 4476.144 | 447.94 | 10.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.072 | 0.71 | 2238.072 | 447.23 | 0 | 1793.42 | 101.94 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0
1.1.3.51 | Газопровод низкого давления от ГРПШ № 5 по ул. Авилова, 2-му переулку и ул. Озерной в г. Семикаракорске, Ростовская область | общая протяженность - 0,555 км: ПЭ Ø 110 - 0,1045 км, ПЭ Ø 90 - 0,1735 км, ПЭ Ø 63 - 0,277 км | 2 кв. 2014 | 1966.2562 | 1944.65 | 74.162 | 74.162 | 66.309 | 89.41% | 0 | 0 | 74.162 | 55.889 | 0 | 8.58 | 0 | 1.84 | 2010.959 | 0 | 3.13 | 0 | 63.18 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.555 | 0.56 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | Ростовская область
1.1.3.52 | Газопровод низкого давления от ул. Инженерная до ул. Чехова в р.п. Усть-Донецкий, Усть-Донецкий район, Ростовская область | общая протяженность 0,416 км: ПЭ Ø 90 - 0,406 км, ПЭ Ø 63 - 0,10 км | 2 кв. 2014 | 993.538 | 719.28 | 304.928 | 304.928 | 285.66 | 93.68% | 0 | 0 | 304.928 | 272.658 | 0 | 13.002 | 0 | 0 | 1004.94 | 0 | 10.27 | 0 | 275.39 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0.416 | 0.42 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | Ростовская область
1.1.3.53 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске | общая протяженность 6,2 км: ПЭ Ø 355 - 2,4 км, ПЭ Ø 315 - 0,1 км, ПЭ Ø 160 - 1,6 км, ПЭ Ø 125 - 0,1 км, ПЭ Ø 90 - 0,4 км, ПЭ Ø 75 - 0,5 км, ПЭ Ø 63 - 1,1 км; ГРПШ-15-2Н-У1 | передано безвозмездно, согласно договора от 10.04.15 № 1 во 2 кв. 2015 г. (акт №1 от 10.04.15) администрацией г.Новочеркасска, проект выполнен в 4 кв. 2014г. | 23158.31 | 0 | 19218.31 | 19218.31 | 13500.19 | 70.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609.155 | 18.18 | 9609.155 | 13482.01 | 0 | 13500.19 | 3.49 | 0 | 13496.7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0
1.1.3.54 | Газопровод-ввод для подключения объекта капитального строительства: " Блочно-модульная котельная расположенного по адресу ул.Кирова, 14, г.Батайск Ростовская область" | сталь Д110 L=0,110км | 3 кв.2015 | 872.66 | 0 | 0 | 0 | 430.05 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.05 | 0 | 0 | 0 | 872.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.55 | ГВД к площ.УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП,Завод по производству подстилки расположенных в Октябрьском районе Рост. обл." | сталь Д325, ПЭ100 Д315, Д160, Д110 L=43,4км | 3 кв.2015 | 182229.83 | 0 | 0 | 0 | 49644.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6215 | 0 | 43429.6 | 0 | 85792.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49644.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.56 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой перерабке зерна для пр-ва аминокислот" расположенного по адресу ул.2-ая Заводская,3,г.Волгодонск Ростовской области. | сталь Д325, L= 7,73км | 3 кв.2015 | 57311.05 | 0 | 0 | 0 | 51886.85 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34398.81 | 0 | 17488.04 | 0 | 57271.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51886.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.57 | Подводящий газопровод с уст.ГРПШ для ООО "КСМК-Север"в Октябрьский р-не Ростовской области | ПЭ Д160, L=0,886 | 1 кв.2015 | 5841.48 | 1824.12 | 0 | 0 | 4018 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4017.36 | 0 | 0.64 | 5842.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4018 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | Ростовская область
1.1.3.58 | Газопровод высокого давления к объекту: "ПГВД к площ.УВ-9,УВ-10,УП-5,МПК ООО"Евродон", расположенных в Красносулинском и Октябрьском р-нах Ростовской области" | ПЭ 100 Д225, Д110 L=22,0 | 3 кв.2015 | 94435.42 | 0 | 0 | 0 | 75203.21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.73 | 0 | 72558.48 | 0 | 94435.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75203.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.59 | ПГВД к площ.УП-8, УВ-16, УВ-23 ООО "Евродон-Юг", расположенных в Октябрьском р-не Ростовской области" | ПЭ 100 Д315, Д110 L=12,0 км | 3 кв.2015 | 56995.35 | 0 | 0 | 0 | 44000.11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.32 | 0 | 43261.79 | 0 | 54117.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.60 | Газопровод х. Объединенный, от ГРП до ул. Школьной Егорлыкского района | Закольцовка газопровода с установкой ГРПШ Ст. Д 150, протяженность 1,23 км | 2 кв. 2014 | 2877.56 | 2877.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.61 | Газопровод по ул. Красной в г.Миллерово | Закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ Ст. Ду 50, 150, протяженность - 0,57 км | 2 кв. 2014 | 4726.18 | 4726.18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.62 | Газопровод ул.Ленина ст. Митякинская Тарасовского района | Закольцовка газопровода ПЭ Д 90 - 0,44 км | 4 кв. 2013 | 1173.61 | 1173.61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.63 | Газопровод по ул. Нахимова - ул. Репина в г. Миллерово Ростовской области | Протяженность - 0,577 км. ПЭ Д 426, 225 ГРПШ-122-07-2У1 | 2 кв. 2014 | 3874.8089 | 3871.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3871.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.64 | Газопровод х.Мещеряковский (х.Батальщиковский) ул.Плешакова Верхнедонской район | Закольцовка газопровода с установкой ГРПШ, протяженость 0,56 км, ПЭ 63 | 2 кв. 2014 | 1778.06 | 1777.19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.65 | Газопровод ул. Станиславского, г. Донецк, Ростовская область | Протяженность - 0,283 км. ПЭ Д 90, 63 | 2 кв. 2014 | 1440.9788 | 1369.33 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.66 | Газопровод ул.Фрунзе-ул.Большая Садовая ст.Митякинская Тарасовского района | Закольцовка газопровода ПЭ Д 110 - 0,44 км | 4 кв. 2013 | 1509.81 | 1425.85 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.67 | Газопровод высокого и низкого давления по пр. Б. Куликова от ул. Восточной в г. Семикаракорск, Семикаракорского района, Ростовской области | Протяженность - 0,502 км. ПЭ Д 90, 63 ГРПШ-13-2Н-У1 | 2 кв. 2014 | 3859.791 | 3838.23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.68 | Газопровод высокого и низкого давления на ул. Ленина и ул. Чехова с установкой ГРПШ по пер. Огородний в с. Троицкое, Неклиновский район, Ростовская область | Протяженность - 0,037 км. ПЭ Д 63 ГРПШ-07-2У1, КИ-СТГ-РС-Е-50/G65 | 2 кв. 2014 | 1247.8361 | 1160.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.69 | Газопровод низкого давления в с. Синявское ул. Ленина - ул.Красноармейская (по пер. Партизанский) Неклиновский район Ростовская область | Протяженность - 0,287 км. ПЭ Д 110 Сталь Д 108 | 2 кв. 2014 | 1161.25 | 1087.92 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.70 | Газопровод низкого давления в п. Шевырев в г. Донецке | Д 225,160,110,90,63,32; материал труб - ПЭ, протяженность - 18,307 км | 4 кв. 2012 | 60012.15 | 60012.15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60012.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.71 | Газопровод низкого давления от ШРП № 7 х. Христофоровка до ШРП с. Долоковка, Неклиновский район, Ростовская область | Протяженность - 0,234 км. ПЭ Д 63 | 2 кв. 2014 | 925.0408 | 839.64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.72 | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Ленина - ул. Садовая в с. Николаевка, Неклиновский район, Ростовская область | Протяженность - 0,392 км. ПЭ Д 75 Сталь Д 76 | 2 кв. 2014 | 1135.606 | 1060.09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.73 | Газопровод низкого давления по пер. Короткий от ул. Зеленой до ул. Мира в х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовская область | Закольцовка газопровода, газопровод низкого давления Ст. Ду 100 - 0,5 км | 2 кв. 2014 | 2307.62 | 2246.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.74 | Газопровод низкого давления по пер. Степной в с.Новолакедемоновка, Неклиновский район, Ростовская область | Протяженность - 0,178 км. ПЭ Д 63 | 2 кв. 2014 | 995.68 | 904.04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.75 | Газопровод низкого давления по пер. Школьный - ул. Лермонтова, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Ленина в с. Николаевка, Неклиновский район, Ростовская область. | Протяженность - 0,675 км. ПЭ Д 110, 75, Сталь Д 108, 76 | 2 кв. 2014 | 2084.76 | 2050.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.76 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в х. Апаринский, Усть-Донецкий район, Ростовская область | Протяженность - 0,457 км. ПЭ 90,63, Сталь 89, 76 | 2 кв. 2014 | 1055.7969 | 975.15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.77 | Газопровод низкого давления по ул. Гвардейская от ул. Ленина до ул. Молодежная в сл. Большекрепинская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область | Протяженность - 0,547 км. ПЭ Д 63 | 2 кв. 2014 | 1000.8359 | 932.064 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.78 | Газопровод низкого давления по ул. Дальняя в х. Камышный Константиновского района | протяженность 1,7 км, ПЭ 90,63 | 2 кв. 2014 | 2196.68 | 2122.23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.79 | Газопровод низкого давления по ул. Красной Армии от ул. Советской до ул. Широкой и по ул. Широкая до ул. Зеленая х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовская область | Закольцовка газопровода, газопровод низкого давления 0,362 км. ПЭ Д 160, 90, 63 | 2 кв. 2014 | 1196.914 | 113.11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.80 | Газопровод низкого давления по ул. Ленина № 308 до № 300 в с. Николаевка, Неклиновский район, Ростовская область | Протяженность - 0,063 км. Сталь Д 108 | 2 кв. 2014 | 736.35 | 649.38 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.81 | Газопровод низкого давления по ул. Лермонтова в х. Г. Борисовка с ул. Ленина на ул. Школьная Зерноградского района | Закольцовка газопроводов Ст. Д 100мм, L= 0,18км | 2 кв. 2014 | 1254.07 | 1189.23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.82 | Газопровод низкого давления по ул. Свободы № 55 - ул. Садовая № 1 в с. Беглица, Неклиновский район, Ростовская область | Протяженность - 0,141 км. ПЭ Д 110 | 2 кв. 2014 | 904.094 | 816.98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.83 | Газопровод низкого давления по ул. Ульянова в г. Гуково, Ростовская область | Протяженность - 1,592 км. ПЭ Д 160, 110, 90, 63, 32 | 2 кв. 2014 | 3965.0615 | 4132.97 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.84 | Газопровод низкого давления по ул. Широкая от ГРПШ № 73 до ул. Мира в х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовская область | Закольцовка газопровода ПЭ Д 160, газопровод низкого давления - 0,075 км | 2 кв. 2014 | 778.12 | 680.41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.85 | Газопровод среднего давления по пер. Пятому и газопровода низкого давления по ул. Ленина в с. Приморка Неклиновского района | Закольцовка газопровода с установкой ГРПШ Ст. Д 57, 150 - 0,25 км | 4 кв. 2013 | 6535.312 | 6830.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.86 | Газопровод среднего давления по ул. Заводская в х. Апаринский, Усть-Донецкий район, Ростовская область | Протяженность - 0,344 км. ПЭ Д 63 | 2 кв. 2014 | 1361.2302 | 1283.91 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.87 | Газопровод среднего и низкого давления в ст. Кагальницкая пер. Дружный Кагальницкий район Ростовская область | Закольцовка газопровода с установкой ГРПШ, среднее давления ВУС Д 57 протяженность - 0,043 км.; низкое давление ПЭ 63 протяженность - 0,195 км. | 2 кв. 2014 | 1513.57 | 1550.96 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.88 | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПШ по ул. Калюжного в ст. Мечетинской Зерноградского района | Закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ, среднее давлениеПЭ 110, L=0,595 км, низкое давление Ст. 114, L=0,025 км | 2 кв. 2014 | 2031.21 | 1999.22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.89 | Газопровод среднего и низкого давления по адресу п. Двуречье ул. Горького Кагальницкого района | Закольцовка газопровода с установкой ГРПШ, среднее давление ПЭ 63мм. протяженность - 0,545 км.; низкое давление ВУС 57мм. протяженность - 0,025км. | 2 кв. 2014 | 1825.73 | 1825.73 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.90 | Газопровод среднего и низкого давления г.Зерноград ул. Дзержинского | Закольцовка газопровода с установкой ГРПШ, среднее давление Ст. Д 114 L=1,5 км; низкое давление Ст. Д 89 L=0,03 км | 2 кв. 2014 | 3633.04 | 3762.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.91 | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Центральная в ст. Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий район, Ростовская область | Протяженность - 0,024 км. ПЭ Д 90, Сталь Д 89 | 2 кв. 2014 | 930.4601 | 834.21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.92 | Газопроводы среднего и низкого давления в х. Вознесенский Морозовского района | ПЭ 160,110,90, 63, 32; протяженность -13,2 км, ГРПШ-07-2У1 - 1 шт., ГРПШ-05-2У1-1 шт. | 4 кв. 2013 | 26940.24 | 26940.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26940.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.93 | Подводящий газопровод среднего давления к микрорайону ООО "Казачий Дон" ст. Старочеркасская Аксайского района | ГРПШ, ПЭ Д 110 - 2,547 км | 4 кв. 2012 | 13362.21 | 13362.21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13362.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.94 | Распределительный газопровод для газификация жилых домов по ул. Чаадаева (83-92), 7 Ноября (111, 116, 120, 123, 125), Трудовая (6-8), пер. Чувашский 2-5, 6, 8 г. Новошахтинск | протяженность 0,5 км, ПЭ Д 63, 32 | 4 кв. 2012 | 1841.75 | 1841.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.95 | Распределительный газопровод для газоснабжения улиц Надречная, Земнухова, Войкова, Тельмана и переулков Аксайский, Батайский, Халтурина, Герцена, Светлый, Цветной, Безопасный, Гризодубовой в г. Новошахтинске | Д 225,160,110,90,63;159,108,57 материал труб - ПЭ и сталь , протяженность - 6,5 км, ГРПШ-15-2НУ1 -1 шт. | 4 кв. 2013 | 16079.07 | 16079.07 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16079.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.96 | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Советской Конституции №8 корпуса 1-10 г. Новошахтинск | протяженность 0,4 км, ПЭ Д 63, Ст. Д 57, ГРПШ-32к/10 | 4 кв. 2012 | 1584.22 | 1584.22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.97 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов поселка Тельмана: ул. Сквозная, 9Мая, Гражданская, Индустриальная, Тельмана, Волкова, Войкова, Звездная, Набережная, Дружба народов в г. Новошахтинске | Д 225,160,110,090,63; материал труб - ПЭ , протяженность - 9,6 км, ГРПШ-1 шт. | 3 кв. 2014 | 23847.14 | 23847.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23847.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.98 | Распределительный газопровод от ШРП №10 в пос. ш. "Ростовская" в г. Гуково | Д 160,110,90,75,63,159,108,76,57; материал труб - ПЭ и сталь , протяженность - 4,2 км. | 4 кв. 2013 | 21308.09 | 21308.09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21308.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.99 | Распределительный газопровод в п. Коксовый Белокалитвинского района | Д 160,110,90,63,32; материал труб - ПЭ, протяженность - 18,2 км | 4 кв. 2012 | 57380.59 | 57380.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57380.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.100 | Распределительные газопроводы по микрорайону ООО "Казачий Дон" ст. Старочеркасская Аксайского района | ПЭ Д 225, 160, 110, 90, 63 - 3,85 км | 4 кв. 2012 | 7835.66 | 7835.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7835.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.101 | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская (1 этап) Октябрьского района | Д 315,225,160,110,93,63, 219,159,108,57; материал труб - ПЭ и сталь, протяженность общая 9,4 км, ГРПШ -3 шт. | 4 кв. 2011 | 20727.12 | 20727.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20727.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.102 | Распределительный газопровод по ул. Октябрьской от жилого дома № 41 до № 2 в пос.Новомирском Азовского района | протяженность 1,042 км, Ст. Д 108 | 4 кв. 2013 (передана Администрацией МО) | 1388.72 | 1388.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.103 | Распределительный газопровод по ул. Римского-Корсакова в п. Самбек г. Новошахтинск | протяженность 1,2 км, ПЭ Д 110, 90, 63, 32, Ст. Д 57 | 4 кв. 2012 | 1797.31 | 1797.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.104 | Распределительные газопроводы в х. Глубокий Зимовниковского района | ПЭ 90, 63, 32; материал труб - ПЭ и сталь , протяженность - 14,8 км, ГРПШ13-2ВУ1- 1 шт. | 4 кв. 2013 | 21256.82 | 21256.82 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21256.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.105 | Распределительный газопровод в х.Макарьев (2 этап) в г. Донецке | ПЭ 160, 110, 90, 75, 63; протяженность - 6,6 км, ПГБ-13-2НУ1-3 шт. | 4 кв. 2013 | 12986.46 | 12986.46 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12986.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.106 | Распределительный газопровод в х. Погорелов Белокалитвинского района | Д 315,225,160,110,90,63,32; материал труб - ПЭ и сталь , протяженность -9,6 км, ГРПШ-01-У1- 1 шт. | 4 кв. 2013 | 15458.37 | 15458.37 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15458.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.107 | Распределительный газопровод в х. Прогной Тарасовского района (1 этап) | протяженность 2,7 км, ПЭ 90, 63, ГРПШ -03БМ-2У1 | 4 кв. 2011 | 4187.7 | 4187.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.108 | Распределительный газопровод в х. Прогной Тарасовского района (2 этап) | протяженность 3,3 км, ПЭ Д 125, 110, 90, 63, 32, ГРПШ-07-2У1 | 4 кв. 2012 | 6195.37 | 6195.37 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.109 | Распределительные газопроводы в х. Шмат Азовского района | Д 90,63; материал труб - ПЭ и сталь , протяженность -1,96км, ГРПШ-13-2НУ1- 1 шт. | 4 кв. 2013 | 3781.2 | 3781.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.110 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной в г. Новошахтинске | Д 225,160,110,90,63,32;57,38 материал труб - ПЭ и сталь , протяженность - 2,3 км. | 1 кв. 2013 | 6762.79 | 6762.79 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6762.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.111 | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Береговой от ул. Сиверса до пер. Державинский в г. Ростове-на-дону Ростовской области | Протяженность - 3,504 ПЭ Д 315, 225, Сталь Д 325 | 2 кв. 2014 | 88962.63 | 88962.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88962.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.112 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления МКР Парковый п. Матвеев Курган | протяженность 2,0 км, ПЭ 160, 110, 90, ГРПШ- 3 шт. | 2 кв. 2014 (передана Администрацией МО) | 5688.81 | 5570.68 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5570.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | ГРП, в т.ч.:
1.1.4.1 | Установка ГРПШ п.Гигант ул.Учебная Сальского района | установка ГРПШ-13-2Н-У1 | 4 кв. 2013 | 880.095 | 822.47 | 94.79 | 94.79 | 68.225 | 71.97% | 0 | 0 | 94.79 | 68.085 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 890.695 | 0 | 0 | 0 | 68.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Телеметрия, в т.ч.:
1.1.5.1 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Аксай, Фрунзе, 6, КТ после ГРП № 15 ул.Фрунзе ГРПШ № 85 ул.Речная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Аксай, Гулаева, 22, КТ после ШРП №69 ул.Станиславского | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Аксай, Гагарина, 244, КТ после ГРП № 7 ул.Чапаева | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.4 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Белая Калитва, ул.Донецкая 13, КТ после ГРП №12, ШРП№22 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.5 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Белая Калитва, ул.Быковского 17, КТ после ГРП № 15,3,13 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.6 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Белая Калитва, ул.Котовского 3, КТ после ГРП № 9,11, ШРП № 57 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.7 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Белая Калитва, ул.Ахматовой, после ГРС 15 м, КТ после ГРС | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.8 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Белая Калитва, ул.Ахматовой, после ГРС 20 м, КТ после ГРС | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.9 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода Верхнедонской р-н, х.Батальщиковский, ул.Молодежная 11-2, КТ после ГРП №8 ул.Донская | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.10 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода Боковский р-н, х.Дуленков, ул.Песчаная №66, КТ после ГРП №30 ул.Песчаная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.11 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Гуково, ул.Красноармейская 55, КТ после ШРП №49 ул.Железнодорожная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.12 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Гуково, пер. Невского№4, КТ после ГРПБ №13 ул.Транспортная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.13 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Гуково, ул.Западная 160, КТ после ГРПШ №10 пер.Каховский | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.14 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Зверево, ул.Кирова 128, КТ после ГРПШ №11 пер.Пионерский, ГРПБ ул.Советская | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.15 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Зверево, ул.Обухова 43, КТ после ГРПШ №9 ул.Казакова 22 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.16 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п.Комсомольский, ул. Тургенева, 35, КТ после Техн. схема №34, п.Комсомольский ГРП №79, ул. Молодёжная, ГГРП №52, ул.Тургеньева | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.17 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п.Комсомольский, ул. Фурманова, 3, КТ после Техн. Схема №34, п.Комсомольский ГРП №79, ул. Молодёжная, ГГРП №52, ул.Тургеньева | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.18 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п.Кленовый, ул.Степная, 25, КТ после Техн. Схема №34, ГГРП,№48 п.Кленовый (поле), ШГРП № 131, п.Кленовый, ул. Кошевого3 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.19 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п.Эксперементальный, ул.Специалистов, 48, КТ после Техн. Схема №34, п.Эксперементальный ГРП№17 ул. Специалистов | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.20 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п.Эксперементальный, ул.Береговая, 12 , КТ после Техн. Схема №34, п.Эксперементальный ГРП№17 ул. Специалистов | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.21 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Зерноград, п. Дубки ул.Возного, 10 , КТ после Техн. Схема №34, п. Дубки ГРП№6 ул.Косарева.13, ГРП №5 г. Зерноград Селекцентр | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.22 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п.Каменный, ул. Семеренко, 40, КТ после Техн. Схема №34, п.Каменный, ГГРП,№18 ул. Центральная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.23 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Зерноград, ул.Дзержинского, 85 , КТ после Техн. Схема №34, г.Зерноград , ГРП,№4 пер.Западный .ГРПБ, № 92 ул. Железнодорожная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.24 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Мечётинская, ул. Калюжного, 140, КТ после ТС №34, ст.Мечетинская.ГРП №39,ШГРП №121, ШГРП №119 ул. Токарева, пер.Северный | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.25 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Мечётинская, ул. Калюжного, 1, КТ после ТС №34, ст.Мечетинская.ГРП №39, ШГРП №121, ШГРП №119 ул. Токарева, пер.Северный | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.26 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Гуляй- Борисовка, ул. Набережная, 90, КТ после Техн. Схема №34, х. Гуляй-Борисовка ГГРП№95 ул.60 лет СССР | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.27 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Кагальницкая, ул. Специалистов, 22, КТ после Т.С №34 ст. Кагальницкая ГРП№ 73, пер. Базарный | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.28 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Кагальницкая, ул. Вокзальный, 2, КТ после Т.С №34 ст. Кагальницкая ГРП№ 73, пер. Базарный | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.29 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Кагальницкая, ул. Красноармейская, 1, КТ после Т.С №34 ст. Кагальницкая ГРП№ 76 пер. Комсомольский | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.30 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п. Двуречье, ул. Горького, 2, КТ после Т.С №34 п. Двуречье ГРП, № 7 ул. Молодежная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.31 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п. Двуречье, ул. Заводская, 16, КТ после Т.С №34 п. Двуречье ГРП№ 84 ул. Первомайская | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.32 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Жуково-Татарский, ул. Степная, 36, КТ после Т.С №34 х. Жуково-Татарский ГГРП№ 53 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.33 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Раково-Таврический, ул. Шолохова, 4, КТ после Т.С №34 х. Жуково-Татарский ГГРП№ 53 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.34 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Кировская, ул. Ленина, 186, КТ после Т.С №38 ст. Кировская ГРП№ 1 ул. Ленина | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.35 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Кировская, ул. Черняховского, 3, КТ после Т.С №38 ст. Кировская ул. Вокзальная ГРП № 38 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.36 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Кировская, ул. Колхозная, 45, КТ после Т.С №38 ст. Кировская ГРП№ 1 ул. Ленина | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.37 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Кировская, ул. Кривошлыкова, 103, КТ после Т.С №38 ст. Кировская ГРП №7 ул. Кривошлыкова | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.38 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Кировская, ул. Жукова, 23, КТ после Т.С №38 ст. Кировская ГРП № 6 ул. Дворцовая | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.39 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода ст. Кировская, ул. Олимпийская, КТ после № 6 Т.С №38 ст. Кировская ул. Дворцовая | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.40 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Объединенный, ул Школьная 42, КТ после Т.С.№30 х. Объединенный ГРП №1 ул.Школьная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.41 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п.Роговский, ул С.Пешеходько, КТ после Т.С.№33 п.Роговский, ГРП №1кл.Степная, ГРП №2, ул.Новая | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.42 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п.Мокрый Гашун, ул.Ветеранов 34, КТ после ШРП №14, п.Мокрый Гашун, ул.Ветеранов | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.43 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п.Мокрый Гашун, ул.Центральная 2, КТ после ШРП №12, п.Мокрый Гашун, ул.Молодежная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.44 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х.Гашун, ул.Школьная 10, КТ после ШРП №2, х.Гашун, ул.Строительная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.45 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Марьяны, ул. Школьная 17, КТ после ГРП 37 х. Марьяны ул. Почтовая 1 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.46 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Марьяны, ул. Мира 23, КТ после ГРП 37 х. Марьяны ул. Почтовая 1 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.47 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода с. Маньково - Калитвенское, ул. Калинина 65, КТ после ГРПШ 120 с. Маньково - Калитвенское ул. Кирова 31 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.48 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п. Чертково, пер. Заводской 3, КТ после ГРП 6 п. Чертково ул. Р-Люксембург | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.49 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п. Чертково, ул. Восточная 26, КТ после ГРП 6 п. Чертково ул. Р-Люксембург | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.50 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п. Чертково, ул. Дачная 22, КТ после ГГРП 1 п. Чертково ул. Пролетарская 1а | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.51 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода п. Чертково, ул. Фрунзе 65, КТ после ГРП 6 п. Чертково ул. Р-Люксембург | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.52 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода с. Осиково, ул. Садовая 71, КТ после ГРП 28 с. Осиково ул. Российская | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.53 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода с. Т-Журавка, ул. Широкая 113, КТ после ГРП 51 с. Т-Журавка ул. Широкая 30 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.54 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода с. Т-Журавка, ул. Речная 68, КТ после ГРП 49 с. Т-Журавка ул. Калиновая | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.55 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Полтава, ул. Комарова 1 а , КТ после ГРПБ 130 х. Берестовый ул. Степная 1 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.56 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Старопетровский, Морозовский р-н, Лютикова, 36, КТ после №1 ГРП х.Старопетровский ул.Степная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.57 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Ленинаван, ул. Орджоникидзе, КТ после ГРП ул. Ленина, ШРП, ул. Орджоникидзе | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.58 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Ленинаван, ул. Абовяна 2, КТ после ГРП ул. Ленина | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.59 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода с. Чалтырь, 7-я Линия 56, КТ после ГРП 6-я Линия | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.60 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х. Весёлый, ул. Степная 21-2, КТ после ШРП 64 ул. Дачная ШРП 67 ул. Центральная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.61 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Новошахтинск, ул.Соколова 3, КТ после ГРП №1 ул.Д.Давыдова | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.62 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Новошахтинск, ул.Челюскина 2, КТ после ГРП №1 ул.Д.Давыдова | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.63 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Новошахтинск, ул.4-я Пятилетка 51, КТ после ГРП №3 ул.4-я Пятилетка, ГРП №3а ул.Радио | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.64 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Новошахтинск, ул. Вокзальная у бывшего гормолзавода, КТ после ШРП № 5 ул. Вокзальная | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.65 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Новошахтинск, ул. Вербенская у дома № 295, КТ после ГРП № 6 ул. Камская | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.66 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Новошахтинск, ул. Луначарского у дома № 83, КТ после ГРП № 18 ул. Луначарского | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.67 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Новошахтинск, ул. Первомайская у дома № 69, КТ после ГРП № 11 ул. Советская | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.68 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г. Новошахтинск, ул. 2-я Кузнечная у дома 3 А, КТ после ГРП № 52 ул. Новоселовская | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.69 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х.Журавлев, ул.Транспортная 43, КТ после ШРП 82 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.70 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода х.Каменная Балка, ул.Северная 50, КТ после ШРП 79 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.71 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Сальск, ул.Жуковского10А, КТ после ГРП №1 ул.Котовского, ШРП №42 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.72 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Сальск, ул.Низовская 142, КТ после ГРП №1 ул.Котовского | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.73 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Сальск, ул.Кагальницкого 2, КТ после ГРП №5 ул. Кавказкая | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.74 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Сальск, ул. Аэродромная 140, КТ после ГРП №5 ул.Кавказкая | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.75 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода г.Сальск, пер.Украинский 32, КТ после ГРП №4 ул.Халтурина | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.76 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода с. Песчанокопское, ул. Алисова, у д. № 12, КТ после ТС №86 ГРС Песчанокопск; ГРП №1 ул. Гагарина | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.77 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода Песчанокопский район, с. Жуковское, ул. К. Маркса у д. № 2, КТ после ТС № 87 ГРС Летник; ул. 1Мая, ГРП №1 | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 265.2525 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.78 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода Песчанокопский район, с. Николаевка, пер. Речной, КТ после ТС № 89 ГРС Николаевка; ШРП №6 ул. Партизанская | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.79 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода Песчанокопский р-н, с. Поливянка, ул. М. Горького у д. №91, КТ после ТС № 89 ГРС Николаевка; ШРП №7 ул. М. Горького | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.80 | Установка системы телеметрического контроля давления газа участка газопровода Песчанокопский район, с. Летник, ул. Ленина, у дома № 2, КТ после ТС № 87 ГРС Летник; ул. Ленина ШРП №68 (ГРП-2) | Устройство системы телеметрии СТМ АКТЕЛ-2-ДИ | 4 кв. 2013 | 320.3407 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Компенсация расходов по осуществлению технологического присоединения по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | − | 4 кв. 2015 | 245457.75 | 0 | 223367.75 | 223367.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223367.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2015г. | − | 22491.03 | 0 | 0 | 107650.64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 66916.7 | 0 | 14790.6 | 0 | 25943.34 | 101996.8446 | 28144.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107650.64 | 0 | 0 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | Ростовская область
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 4186.966 | 0 | 2924.65 | 2924.65 | 3227.09 | 110.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.42 | 340 | 2013.23 | 2887.09 | 4093.06 | 0 | 3227.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.5.1.1 | Система видеонаблюдения административного здания Литер "Б" по ул.Раздорская, 4 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы видеонаблюдения (количество камер - 16 шт.) | 2 кв. 2015 | 377.42 | 0 | 340.42 | 340.42 | 340 | 99.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.42 | 340 | 0 | 0 | 377 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | Система контроля и управления доступом по адресу: пр.Шолохова, 14/21 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы контроля и управления доступом | 2 кв. 2015 | 425.316 | 0 | 0 | 0 | 381.316 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.316 | 425.316 | 0 | 381.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | ГРП, в т.ч.:
1.5.2.1 | ШРП на газопроводе по пер.Урицкого, 5-ул.Всесоюзной г.Ростов-на-Дону | Установка ГРПШ Газовичок А2191-2700 с РДГ-80 | 2 кв. 2015 | 851 | 0 | 571 | 571 | 502.6124 | 88.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 502.6124 | 770.1124 | 0 | 502.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Телеметрия, в т.ч.:
1.5.3.1 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Нансена, 395б/пер. Краевой г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 2 кв. 2015 | 254.55 | 0 | 202.55 | 202.55 | 201.5115 | 99.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.55 | 201.5115 | 253.2585 | 0 | 201.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.2 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Лесопарковая, 22 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 2 кв. 2015 | 253.82 | 0 | 201.82 | 201.82 | 200.7995 | 99.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.82 | 200.7995 | 252.5465 | 0 | 200.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.3 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Коммунаров, 33 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 2 кв. 2015 | 257.03 | 0 | 205.03 | 205.03 | 203.9385 | 99.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.03 | 203.9385 | 255.6855 | 0 | 203.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.4 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Граненная, 2а г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 2 кв. 2015 | 239.9 | 0 | 187.9 | 187.9 | 187.1895 | 99.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9 | 187.1895 | 238.9365 | 0 | 187.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.5 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Можайская/Двинская г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 2 кв. 2015 | 258.11 | 0 | 206.11 | 206.11 | 205.0015 | 99.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.11 | 205.0015 | 256.7485 | 0 | 205.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.6 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: пер. Форелевый г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 2 кв. 2015 | 259.81 | 0 | 207.81 | 207.81 | 206.6585 | 99.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.81 | 206.6585 | 258.4055 | 0 | 206.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.7 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: пер. Доломановский, 51а г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 2 кв. 2015 | 256.73 | 0 | 204.73 | 204.73 | 203.6485 | 99.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.73 | 203.6485 | 255.3955 | 0 | 203.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.8 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Катаева, 34 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 2 кв. 2015 | 259.5 | 0 | 207.5 | 207.5 | 206.3515 | 99.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 206.3515 | 258.0985 | 0 | 206.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.9 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. 56й Армии/Госпитальный г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 2 кв. 2015 | 255.27 | 0 | 203.27 | 203.27 | 202.2245 | 99.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.27 | 202.2245 | 253.9715 | 0 | 202.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.10 | Система телеметрии на ГРПШ по адресу: ул. Рахманинова, 54 г.Ростов-на-Дону | Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | 2 кв. 2015 | 238.51 | 0 | 186.51 | 186.51 | 185.8385 | 99.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.51 | 185.8385 | 237.5855 | 0 | 185.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 21062.4518 | 668.58 | 19250.1983 | 19250.1983 | 18313.8906 | 95.14% | 817.4 | 472.1269 | 129.8073 | 1047.1206 | 4990.192 | 3863.6813 | 13312.799 | 12930.9617 | 10349.5995 | 9241.4623 | 7729.3698 | 10584.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 | 1.2945 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4505 | 0.4505 | 0.844 | 3.1705
1.6.1. | Линейная часть, в т.ч.:
1.6.1.1 | Газопровод г.Таганрог, ул.М.Горького, 29-31 | Прокладка газопровода д 114 - 50м.п. | 3 кв.2014 | 125.5731 | 3.5375 | 109.538 | 109.538 | 141.625 | 129.3% | 98.5 | 5.885 | 0 | 0 | 11.038 | 135.74 | 0 | 0 | 145.1625 | 0 | 141.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | Ростовская область
1.6.1.2 | Газопровод г.Таганрог, ул.Базарная, 32/пер.Автодоровский, 34 | Прокладка газопровода ПЭ110 - 50 м.п., ВУС 114 - 5 м.п. | 3 кв.2014 | 203.57 | 1.8218 | 217.4873 | 217.4873 | 217.4873 | 100% | 172 | 172 | 45.4873 | 45.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3091 | 0 | 217.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.055 | Ростовская область
1.6.1.3 | Газопровод г.Таганрог, 2-й Линейный, 8-й Новый (14,12) | Прокладка газопровода ВУС57 -27м.п., д 57 -40 м.п. | 3 кв.2014 | 193.1611 | 7.0662 | 170.58 | 170.58 | 170.583 | 100% | 155.5 | 155.5 | 15.08 | 15.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6492 | 0 | 170.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0.0665 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0.0665 | 0 | 0.0665 | Ростовская область
1.6.1.4 | Газопровод г.Таганрог, 8-й переулок, 32 с 9 - го переулка по 7-й переулок. | Прокладка газопровода ВУС89 -29м.п., д 50 м.п.89 м.п. | 3 кв.2014 | 180.8281 | 7.0068 | 140.8 | 140.8 | 138.7419 | 98.54% | 140.8 | 138.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7487 | 0 | 138.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0.079 | Ростовская область
1.6.1.5 | Газопровод с.Покровское, ул.Октябрьская-8 Марта | Прокладка газопровода ПЭ110-200м.п. | 3 кв.2014 | 528.797 | 18.9551 | 508.557 | 508.557 | 496.8238 | 97.69% | 0 | 0 | 0 | 484.5546 | 508.557 | 12.2693 | 0 | 0 | 515.779 | 0 | 496.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | Ростовская область
1.6.1.6 | Газопровод с. Покровское, пер.Сельмаш,ул.Димитрова,пер.Вокзальный | Прокладка газопровода ПЭ110 -1790м.п., д100 - 78м.п. | 3 кв.2014 | 850 | 101.2057 | 1699.01 | 1699.01 | 1780.1575 | 104.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0725 | 1699.01 | 1750.085 | 1881.3633 | 0 | 1780.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | Ростовская область
1.6.1.7 | Газопровод г.Таганрог, ул. Л.Чайкиной- пер. 17 Новый | Прокладка газопровода | 2012г | 870 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | ГРП, в т.ч.:
1.6.2.1 | ГРПШ г.Таганрог 2-й Линейный, 14-й Новый (14,12) | Установка ГРПШ | 3 кв.2014 | 342.5473 | 2.295 | 319.84 | 319.84 | 268.2792 | 83.88% | 250.6 | 0 | 69.24 | 0 | 0 | 4.6993 | 0 | 263.58 | 270.5743 | 0 | 268.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2 | ГРПШ с. Покровское, пер. Рабочий | Установка ГРПШ | 3 кв.2014 | 350 | 20.7752 | 250 | 250 | 250.4629 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2466 | 250 | 246.2164 | 271.2382 | 0 | 250.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | Телеметрия, в т.ч.:
1.6.3.1 | Система телеметрии ГРП-2 г.Таганрог пер.Спартаковский, 16 инв.№5006445 | Устройство телеметрии ГРП Сервис Софт | 4 кв.2014 | 395.29 | 37.1077 | 350 | 350 | 320.7951 | 91.66% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 350 | 316.5201 | 0 | 0 | 357.9028 | 0 | 320.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.2 | Система телеметрии ГРП-42 г.Таганрог 14-й Артиллерийский - 9-й Артиллерийский инв.№5005246 | Устройство телеметрии ГРП Сервис Софт | 4 кв.2014 | 395.29 | 37.1077 | 350 | 350 | 321.6623 | 91.9% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 350 | 317.3873 | 0 | 0 | 358.77 | 0 | 321.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.3 | Система телеметрии ГРП-4 г.Таганрог ул.Свободы, 27 инв.№5004938 | Устройство телеметрии ГРП Сервис Софт | 4 кв.2014 | 395.29 | 37.1077 | 350 | 350 | 316.8612 | 90.53% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 350 | 312.5862 | 0 | 0 | 353.9689 | 0 | 316.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.4 | Система телеметрии ШРП-116 ул.Транспортная - пер.Больничный инв.№5005368 | Устройство телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 4 кв.2014 | 295.29 | 37.1077 | 250 | 250 | 148.7061 | 59.48% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 250 | 144.4311 | 0 | 0 | 185.8137 | 0 | 148.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.5 | Система телеметрии ГРП-9 г.Таганрог ул.Дзержинского , 111/8 инв.№110018 | Устройство телеметрии ГРП Сервис Софт | 4 кв.2014 | 395.29 | 37.1077 | 350 | 350 | 320.7951 | 91.66% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 350 | 316.5201 | 0 | 0 | 357.9028 | 0 | 320.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.6 | Система телеметрии ГРП-11 г.Таганрог ул.Ломоносова, 172 инв.№5004936 | Устройство телеметрии ГРП Сервис Софт | 4 кв.2014 | 395.29 | 37.1077 | 350 | 350 | 316.8612 | 90.53% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 350 | 312.5862 | 0 | 0 | 353.9689 | 0 | 316.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.7 | Система телеметрии ГРП-15 г.Таганрог ул.Чехова, 305 инв.№5006126 | Устройство телеметрии ГРП Сервис Софт | 4 кв.2014 | 395.29 | 37.1077 | 350 | 350 | 316.1193 | 90.32% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 350 | 311.8443 | 0 | 0 | 353.227 | 0 | 316.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.8 | Система телеметрии ГРП-18 г.Таганрог ул.П.Тольятти, 20/1 инв.№5005440 | Устройство телеметрии ГРП Сервис Софт | 4 кв.2014 | 395.29 | 37.1077 | 350 | 350 | 316.1193 | 90.32% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 350 | 311.8443 | 0 | 0 | 353.227 | 0 | 316.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.9 | Система телеметрии ШРП-13 г.Таганрог пер.2-й Кожевенный - ул.Дымо, инв.№5005307 | Устройство телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 4 кв.2014 | 295.29 | 37.1077 | 250 | 250 | 141.12 | 56.45% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 250 | 136.845 | 0 | 0 | 178.2277 | 0 | 141.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.10 | Система телеметрии ШРП-18 г.Таганрог, пер.Ружейный, 1, инв.№5006175 | Устройство телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 4 кв.2014 | 295.29 | 37.1077 | 250 | 250 | 141.1191 | 56.45% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 250 | 136.8441 | 0 | 0 | 178.2268 | 0 | 141.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.11 | Система телеметрии ШРП -33 г.Таганрог, ул.Карантинная,86, инв.№5006022 | Устройство телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 4 кв.2014 | 295.29 | 37.1077 | 250 | 250 | 148.3261 | 59.33% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 250 | 144.0511 | 0 | 0 | 185.4338 | 0 | 148.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.12 | Система телеметрии ШРП-117 г.Таганрог, ул.Доменская, инв.№490497 | Устройство телеметрии ГРПШ Сервис Софт | 4 кв.2014 | 295.29 | 37.1077 | 250 | 250 | 141.1201 | 56.45% | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 250 | 136.8451 | 0 | 0 | 178.2277 | 0 | 141.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.6.4. | Линейная часть, в т.ч.:
1.6.4.1 | Газопровод г. Таганрог, 14 Новый пер. - ул. Дачная | Прокладка газопровода низкого давления: ВУС 108мм - 3,0м.п., надземный д108 - 3,0 м.п., надземный д159 - 2,0 м.п., подземный ПЭ 110 - 39 м.п., СД: подземный ПЭ63-39 м.п. | 4 кв.2014 | 232.3945 | 16.9945 | 215.4 | 215.4 | 241.95 | 112.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 241.95 | 262.7572 | 0 | 0 | 241.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.09 | Ростовская область
1.6.4.2 | Газопровод г. Таганрог, ул. Шаумяна - ул. Механизаторов | Прокладка газопровода подземного ПЭ160 -1100,0м.п. | 2 кв. 2015 | 3743.186 | 0 | 3542 | 3542 | 3432.6475 | 96.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542 | 3432.6475 | 0 | 3604.6052 | 0 | 3432.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4.3 | Газопровод г. Таганрог, ул. Михайловская - ул. Победы | Прокладка газопровода подземного ПЭ160 -1605,0м.п. | 2 кв. 2015 | 5085.8033 | 0 | 4890 | 4890 | 4729.2214 | 96.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890 | 4729.2214 | 0 | 4926.3912 | 0 | 4729.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4.4 | Газопровод г. Таганрог, Мариупольское шоссе - ул. Пархоменко 58-2 | Прокладка газопровода подземного ПЭ110-300 м.п. | 2 кв. 2015 | 1023.8445 | 0 | 956 | 956 | 849.2571 | 88.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 849.2571 | 899.3382 | 0 | 0 | 849.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | Ростовская область
1.6.4.5 | Газопровод г. Таганрог, ул.Чехова 128 | Прокладка газопровода надземного д 76мм - 50м.п. | 2 кв. 2015 | 82.7426 | 0 | 61.34 | 61.34 | 61.38 | 100.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.34 | 0 | 0 | 61.38 | 76.08 | 0 | 0 | 61.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | Ростовская область
1.6.4.8 | Газопровод г. Таганрог, ул. Ленина 214а - 1 Котельная 67 | Прокладка газопровода подземного ВУС д.108мм - 11 м.п., надземного д.108мм - 397 м.п. | 2 кв.2015 | 634.3778 | 0 | 571.955 | 571.955 | 612.9752 | 107.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.9752 | 571.955 | 0 | 634.3778 | 0 | 0 | 612.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.41 | Ростовская область
1.6.5. | ГРП, в т.ч.:
1.6.5.1 | ГРПШ г.Таганрог, ул. Шаумяна | Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 2 кв. 2015 | 679.437 | 0 | 659.437 | 659.437 | 648.3696 | 98.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.437 | 648.3696 | 0 | 666.8359 | 0 | 648.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5.2 | ГРПШ г.Таганрог, ул. Пархоменко 58-2 | Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 2 кв. 2015 | 679.437 | 0 | 659.437 | 659.437 | 689.6021 | 104.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.437 | 689.6021 | 710.8791 | 0 | 689.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5.3 | ГРПШ г. Таганрог, ул.Чехова 128 | Установка ГРПШ- 07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | 2 кв. 2015 | 201.61 | 0 | 189.61 | 189.61 | 198.6495 | 104.8% | 0 | 0 | 0 | 179.9968 | 189.61 | 0 | 0 | 18.6527 | 208.2594 | 0 | 198.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5.4 | ГРПШ ул. 1 Котельная 67 | Установка ГРПШ | 2 кв.2015 | 110.0534 | 0 | 84.96 | 84.96 | 96.5834 | 113.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5834 | 84.96 | 0 | 110.0534 | 0 | 96.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.6.6.1 | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Фрунзе,84, инв. №10053 | Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" 32 датчика | 2 кв. 2015 | 211.2 | 0 | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 89.33 | 89.33 | 0 | 0 | 0 | 119.155 | 0 | 89.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6.2 | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Сельхозтехники,17б | Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" 92 датчика | 2 кв. 2015 | 288.297 | 0 | 133.375 | 133.375 | 168.617 | 126.4% | 0 | 0 | 0 | 99.827 | 133.375 | 68.79 | 0 | 0 | 210.526 | 0 | 168.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6.3 | Пожарная сигнализация Куйбышевского РГУ с. Куйбышево, ул. Театральная, 84, инв. №10084 | Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" 51 датчик | 2 кв. 2015 | 202.112 | 0 | 81.542 | 81.542 | 81.542 | 100% | 0 | 0 | 0 | 81.542 | 81.542 | 0 | 0 | 0 | 96.452 | 0 | 72.822 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 3025.45 | 1720.84 | 1385.45 | 1385.45 | 3594.741 | 259.5% | 0 | 0 | 692.725 | 791.065 | 692.725 | 477.48 | 0 | 2326.196 | 3919.598 | 1395.9926 | 1409.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.665 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
1.8.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
1.8.1.1 | Наблюдательная сеть Совхозного газового месторождения (п.Татал Юстинский район) | Устройство наблюдательной сети на геодинамическом полигоне состоящая из 47 пунктов наблюдения: закладка 41 грунтового и 5 фундаментных реперов | 4 кв. 2013 | 1506.3 | 820 | 686.3 | 686.3 | 681.942 | 99.37% | 0 | 0 | 343.15 | 0 | 343.15 | 0 | 0 | 681.942 | 1501.942 | 0 | 681.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.2 | Наблюдательная сеть Ики-Бурульское газовое месторождение (п.Ики-Бурул, Ики-Бурульский район) | Устройство наблюдательной сети на геодинамическом полигоне состоящая из 52 пунктов: закладка 48 грунтовых и 2 фундаментных реперов | 4 кв. 2013 | 1519.15 | 820 | 699.15 | 699.15 | 727.134 | 104% | 0 | 0 | 349.575 | 0 | 349.575 | 0 | 0 | 727.134 | 1547.134 | 0 | 727.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.3 | Объекты технологического присоединения по постановлению от 30.12.2013 № 1314 | Работы по строительству газопроводов до границ земельных участков заявителей | 2015г. |  | 80.84 | 0 | 0 | 2185.665 | 100% | 0 | 0 | 0 | 791.065 | 0 | 477.48 | 0 | 917.12 | 870.522 | 1395.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.665 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | Республика Калмыкия
2. | Переведено из Резерва - новое строительство (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 24482.79 | 0 | 19279.43 | 19279.43 | 16074.1115 | 83.37% | 0 | 0 | 802.88 | 802.88 | 1724.5 | 1772.63 | 16752.05 | 13498.6015 | 3924.4115 | 17331.171 | 3902.9115 | 0 | 12171.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 0.2
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | - | - | 21657.66 | 0 | 16752.05 | 16752.05 | 13297.4315 | 79.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.67 | 16752.05 | 13018.7615 | 850.1215 | 17331.171 | 1126.2315 | 0 | 12171.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
2.1.1.1 | Автоматическая система пожарной сигнализации центрального склада ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по пер.Доватора, 146и, г.Ростов-на-Дону | Установка автоматической системы пожарной сигнализации, 46 датчиков | 4 кв.2014 | 440.05 | 0 | 400 | 400 | 400.05 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400.05 | 400.05 | 0 | 400.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Система видеонаблюдения центрального склада ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по пер.Доватора, 146и, г.Ростов-на-Дону | Устройство системы видеонаблюдения, 8 видеокамер | 4 кв.2014 | 510.06 | 0 | 450 | 450 | 450.0715 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450.0715 | 450.0715 | 0 | 450.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
2.1.2.1 | Газопровод среднего давления от газопровода Ø 250 мм к х. Камышеваха до газопровода Ø 273 мм к территории ООО "Каньон" Аксайский район | закольцовка газопроводов, общая протяженность 2,5 км: ПЭ Ø 225 - 2,5 км с переподключением п. Водопадный и существующих потребителей | 3 кв.2015 | 5917.57 | 0 | 4198.72 | 4198.72 | 2002.64 | 47.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 4198.72 | 1928.24 | 0 | 3750.705 | 72.89 | 0 | 1929.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
2.1.2.2 | Газопровод низкого давления от ШГРП в створе ул. Донской и ул. Озерной до ж.д. № 55, ул. Озерная в х. Камышеваха Аксайского района | закольцовка газопроводов, общая протяженность 1,0 км: сталь Ø 100 - 1,0 км | 3 кв.2015 | 3384.46 | 0 | 2526.12 | 2526.12 | 1453.13 | 57.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.61 | 2526.12 | 1409.52 | 0 | 2325.718 | 43.61 | 0 | 1409.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.1.2.3 | Газопровод высокого давления по ул. Трамвайная в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 325 - 0,3 км | 3 кв.2015 | 7624.9 | 0 | 6828.75 | 6828.75 | 6742.7 | 98.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.38 | 6828.75 | 6622.32 | 0 | 7552.264 | 119.71 | 0 | 6622.99 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
2.1.2.4 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в г. Новочеркасске | общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 325 - 0,159 км, сталь Ø 114 - 0,041 км | 3 кв.2015 | 2226.71 | 0 | 1472.74 | 1472.74 | 1414.08 | 96.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 1472.74 | 1388.61 | 0 | 2180.724 | 25.09 | 0 | 1388.99 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
2.1.3. | ГРП, в т.ч.:
2.1.3.1 | Установка ГРПШ на межпоселковом газопроводе высокого давления к с.Шаблиевка Сальского района | Установка ГРПШ-15-2У1 с 2 регуляторами РДГ-80 | 2 кв.2015 | 1553.91 | 0 | 875.72 | 875.72 | 834.76 | 95.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 875.72 | 819.95 | 0 | 1521.76 | 14.81 | 0 | 819.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 2825.13 | 0 | 2527.38 | 2527.38 | 2776.68 | 109.9% | 0 | 0 | 802.88 | 802.88 | 1724.5 | 1493.96 | 0 | 479.84 | 3074.29 | 0 | 2776.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
2.3.1. | Телеметрия, в т.ч.:
2.3.1.1 | Система телеметрии ГРП-1 г. Волгодонск, ул. Молодежная,20д, инв.№ 10006 | Устройство телеметрии ГРП АКТЭЛ | 1 кв. 2015 | 498.53 | 0 | 401.44 | 401.44 | 408.55 | 101.8% | 0 | 0 | 401.44 | 401.44 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 507.26 | 0 | 408.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2 | Система телеметрии ГРП-8 г. Волгодонск, ул. Пионерская,150, инв.№ 10017 | Устройство телеметрии ГРП АКТЭЛ | 1 кв. 2015 | 498.53 | 0 | 401.44 | 401.44 | 408.55 | 101.8% | 0 | 0 | 401.44 | 401.44 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 503.88 | 0 | 408.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Линейная часть, в т.ч.:
2.3.2.1 | Газопровод высокого давления от ГРС-Волгодонск, ул. Вокзальная, г. Волгодонск, Ростовская область | Надземный газопровод Д-500мм, 0,2 км. | 1 кв. 2015 | 1828.07 | 0 | 1724.5 | 1724.5 | 1959.58 | 113.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.5 | 1479.74 | 0 | 479.84 | 2063.15 | 0 | 1959.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | Ростовская область
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Резерв - новое строительство всего, в т.ч.: |  |  | 10396.48 | 0 | 2068 | 2068 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 10396.48 | 0 | 2068 | 2068 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
3.1.1.1 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 20 датчиков | 2 кв.2015 | 384.64 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 3 видеокамеры | 2 кв.2015 | 568.28 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Ограждение производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Строительство ограждения территории (400п.м.) | 2 кв.2015 | 1642.34 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.4 | Система наружного освещения территории производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области. | Устройство наружого освещения территории, 4 светильника | 2 кв.2015 | 541.84 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.5 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Целинский районный газовый участок, ул.4-я Линия, 1б, п.Целина, Целинский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 40 датчиков | 2 кв.2015 | 646.86 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.6 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Целинский районный газовый участок, ул.4-я Линия, 1б, п.Целина, Целинский район Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 4 видеокамеры | 2 кв.2015 | 550.21 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.7 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Кагальницкий районный газовый участок, ул.Горького, 40, ст.Кагальницкая, Кагальницкий район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 40 датчиков | 2 кв.2015 | 606.69 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.8 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Мечетинский газовый участок, ул.Ленина, 52, ст.Мечетинская, Зерноградский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 40 датчиков | 2 кв.2015 | 623.63 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.9 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Егорлыкский районный газовый участок, пер.Гагарина, 2, ст.Егорлыкская, Егорлыкский район Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 50 датчиков | 2 кв.2015 | 922.35 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.10 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде, ул.Мира, 26, г.Зерноград Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 50 датчиков | 2 кв.2015 | 1918.76 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.11 | Охранная сигнализация кассовой комнаты производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Зернограде Веселовский районный газовый участок, пер.Колхозный, 78, п.Веселый, Веселовский район Ростовской области. | Устройство охранной сигнализации, 3 датчика | 2 кв.2015 | 100 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.12 | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Новошахтинске, ул.Ростовская, 132, г.Новошахтинск Ростовской области. | Устройство системы видеонаблюдения, 3 видеокамеры | 2 кв.2015 | 1268.4 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.13 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации помещения архива производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Семикаракорске , пер.Зеленый, 20, г.Семикаракорск Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 26 датчиков | 2 кв.2015 | 254.6 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.14 | Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации помещения архива производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Семикаракорске Константиновский районный газовый участок, ул.Промышленная, 7, г.Константиновск Ростовской области. | Устройство системы охранно-пожарной сигнализации, 17 датчиков | 2 кв.2015 | 367.88 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция всего, в т.ч.: |  |  | 464947.8034 | 234564.148 | 184203.7781 | 184203.7781 | 212381.0316 | 115.3% | 36715.0071 | 37320.6215 | 16108.362 | 42309.5714 | 87339.865 | 88841.0551 | 44040.544 | 43909.7836 | 357373.6845 | 99009.2365 | 93780.5839 | 81002.6857 | 37597.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Объекты реконструкции, обеспеченные ПСД (на момент согласования Плана), в т.ч. |  |  | 448024.1934 | 234027.028 | 170531.0881 | 170531.0881 | 199720.6816 | 117.1% | 36715.0071 | 37320.6215 | 15118.862 | 41320.0714 | 83641.145 | 82615.4951 | 35056.074 | 38464.4936 | 344780.5065 | 97437.5065 | 85202.3039 | 76920.6157 | 37597.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 249604.3968 | 184604.51 | 54937.3201 | 54937.3201 | 58573.452 | 106.6% | 0 | 0 | 9983.412 | 33854.656 | 24038.825 | 15669.766 | 20915.0831 | 9049.03 | 152085.698 | 97257.744 | 20975.69 | 0 | 37597.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.1.1.1 | Административное здание (Литер А) производственной базы Красносулинского газового участка ф-ла ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Новошахтинске по адресу: ул.Карбышева, 60, г.Красный Сулин, Инв. № 9-11007 | площадь существующего здания 570,7 кв.м., замена кровли, обследование технического состояния здания, перепланировка | 4 кв. 2013 | 31958.07 | 19020.68 | 12937.3871 | 12937.3871 | 12937.39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12060.25 | 12937.3871 | 877.14 | 31958.07 | 0 | 12937.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Здание, площадью 557,3 кв.м, номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, (Литер Я), по адресу: ул. Советская, 2-ш, г. Зверево, Инв. № 9-41520 | площадь существующего здания 557,3 кв.м, замена кровли, обследование технического состояния здания, перепланировка | 4 кв. 2013 | 13117.5 | 10745.05 | 2372.446 | 2372.446 | 2372.45 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372.446 | 2372.45 | 13117.5 | 0 | 2372.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Линейная часть, в т.ч.:
4.1.2.1 | Газопровод от Зерноградской ГРС до ст.Мечетинской Зерноградского района, инв. № 15-45665 | Замена подземного газопровода общей протяженностью 8,78 км: сталь Ø 325 - 8,78 км на газопровод общей протяженностью 8,78 км: сталь Ø 325 - 8,78 км | 4 кв. 2013 | 54276.51 | 40265.36 | 14035.71 | 14035.71 | 14011.15 | 99.83% | 0 | 0 | 0 | 14010.93 | 14035.71 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 54276.51 | 0 | 0 | 14011.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Газопровод от ГГРП п.Донской до ГГРП ст. Мечетинской Зерноградского района, инв. № 15-45664 | Замена подземного газопровода общей протяженностью 5,32 км: сталь Ø 133 - 5,32 км на газопровод общей протяженностью 5,51 км: сталь Ø 159 - 5,51 км | 4 кв. 2013 | 11082.754 | 7400.83 | 3702.045 | 3702.045 | 3681.924 | 99.46% | 0 | 0 | 0 | 3679.954 | 3702.045 | 1.45 | 0 | 0.52 | 0 | 11082.754 | 0 | 0 | 3681.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3 | Газопровод от ГРС до КГ-3 на территории ПТФ, г.Белая Калитва, инв.№ 4-030012 | Замена газопровода общей протяженностью 1,25 км: сталь Ø 325 - 1,25 км на газопровод общей протяженностью 1,55 км: сталь Ø 426 - 1,55 км | 4 кв. 2013 | 17352.26 | 14132.86 | 3258.88 | 3258.88 | 3219.4 | 98.79% | 0 | 0 | 3258.88 | 3214.32 | 0 | 2.31 | 0 | 2.77 | 17352.26 | 0 | 0 | 0 | 3219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4 | Газопровод ул. Ленина от ул. Кулагина до Бекентьева, по ул. Бекентьева от ул. Энгельса до ул. К.Цеткин, по ул. К.Цеткин до ул. Совхозная, по ул. Совхозная до ГРП Южный г. Батайск Ростовская область инв. 3-030029 | Замена газопровода общей протяженностью 1,95 км: ПЭ Ø 273 - 1,89 км, ПЭ Ø 219 – 0,01 км, ПЭ Ø 114 – 0,03 км, ПЭ Ø 89 – 0,02 км на газопровод общей протяженностью 1,908 км: ПЭ Ø 315 – 1,77 км, ПЭ Ø 225 – 0,001 км, ПЭ Ø 160 – 0,039 км, ПЭ Ø 110 – 0,012 км, ПЭ Ø 90 – 0,072 км, ПЭ Ø 63 – 0,014 км | 2 кв. 2014 | 18236.27 | 12234.36 | 6099.032 | 6099.032 | 6001.91 | 98.41% | 0 | 0 | 6099.032 | 5948.066 | 0 | 53.844 | 0 | 0 | 0 | 18236.27 | 0 | 0 | 6001.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.5 | Газопровод ул. Вербенская от №119 до №269 г. Красный Сулин, Ростовская область инв. 9-13116 | Замена газопровода общей протяженностью 0,5 км: сталь Ø 159 – 0,5 км на газопровод общей протяженностью 0,603 км: ПЭ Ø 225 – 0,49 км, ПЭ Ø 160 – 0,113 км | 2 кв. 2014 | 3039.03 | 2617.17 | 53.51 | 53.51 | 421.86 | 788.4% | 0 | 0 | 53.51 | 415.498 | 0 | 6.362 | 0 | 0 | 3039.03 | 0 | 3.13 | 0 | 418.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.6 | Газопровод от ГРП по ул. Глинки до ул. Парковая г. Красный Сулин, Ростовская область инв. № 14423 | Замена газопровода общей протяженностью 0,11 км: сталь Ø 159 – 0,11 км на газопровод общей протяженностью 0,121 км: ПЭ Ø 160 – 0,121 км | 2 кв. 2014 | 943.82 | 783.24 | 60.27 | 60.27 | 160.58 | 266.4% | 0 | 0 | 60.27 | 157.153 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 943.82 | 0 | 3.13 | 0 | 157.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.7 | Газопровод от ГРП №3 до ул. Гагарина, г. Красный Сулин, Ростовская область инв. 14421 | Замена газопровода общей протяженностью 0,1 км: сталь Ø 159 – 0,1 км на газопровод общей протяженностью 0,125 км: ПЭ Ø 225 - 0,125 км | 2 кв. 2014 | 1223.81 | 1120.18 | 33.2 | 33.2 | 103.63 | 312.1% | 0 | 0 | 33.2 | 100.248 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 1223.81 | 0 | 3.13 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.8 | Газопровод по ул. Октябрьская г. Красный Сулин, Ростовская область инв. 9-13103 | Замена газопровода общей протяженностью 0,988 км: ПЭ Ø 159 – 0,415 км, ПЭ Ø 108 – 0,573 км на газопровод общей протяженностью 1,013 км: ПЭ Ø 225 – 0,244 км, ПЭ Ø 180 – 0,039 км, ПЭ Ø 160 – 0,729 км, ПЭ Ø 110 – 0,001 км | 2 кв. 2014 | 5193.98 | 4602.9 | 59 | 59 | 591.08 | 1002% | 0 | 0 | 59 | 585.747 | 0 | 5.333 | 0 | 0 | 5193.98 | 0 | 3.13 | 0 | 587.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.9 | Газопровод от ГРС по ул. Советской Армии, Большая Пролетарская г. Красный Сулин, Ростовская область инв. 14294 | Замена газопровода общей протяженностью 2,8 км: сталь Ø 159 – 0,87 км, сталь Ø 133 – 1,32 км, сталь Ø 114 – 0,61 км на газопровод общей протяженностью 2,974 км: ПЭ Ø 355 – 1,36 км, ПЭ Ø 160 – 1,215 км, ПЭ Ø 140 – 0,235 км, сталь Ø 325 – 0,164 км | 2 кв. 2014 | 23550.46 | 17119.37 | 4994.13 | 4994.13 | 6431.09 | 128.8% | 0 | 0 | 0 | 2971.027 | 4994.13 | 3460.063 | 0 | 0 | 23550.46 | 0 | 47 | 0 | 6384.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.10 | Газопровод х. Красный Крым, ул. Шаумяна, Мясниковский район, Ростовская область, инв. 22-00930 | Замена надземного участка газопровода общей протяженностью 0,5 км: сталь Ø 89 – 0,5 км на подземный газопровод общей протяженностью 0,473 км: ПЭ Ø 90 – 0,469 км, ПЭ Ø 63 – 0,004 км | 2 кв. 2014 | 1390.49 | 1319.49 | 72.29 | 72.29 | 71 | 98.22% | 0 | 0 | 72.29 | 67.469 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 1390.49 | 0 | 3.42 | 0 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.11 | Газопровод низкого давления по ул. Октябрьская в сл. Барило-Крепинская, Родионово-Несветайский район Ростовская область инв. 23-00128 | Замена участка надземного газопровода общей протяженностью 0,72 км: сталь Ø 89 – 0,72 км на подземный газопровод общей протяженностью 0,664 км: ПЭ Ø 90 – 0,532 км, ПЭ Ø 63 – 0,132 км | 2 кв. 2014 | 1913.2 | 1772.24 | 138.53 | 138.53 | 140.96 | 101.8% | 0 | 0 | 138.53 | 137.957 | 0 | 2.283 | 0 | 0.72 | 1913.2 | 0 | 1.56 | 0 | 139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.12 | Газопровод низкого давления от ул. Гагарина до ул. С. Разина в ст. Задоно-Кагальницкая, Семикаракорского района, Ростовская область инв. 32-30235 | Замена газопровода общей протяженностью 1,254 км: сталь Ø 159 – 0,296 км, сталь Ø 108 – 0,618 км, сталь Ø 57 – 0,34 км на газопровод общей протяженностью 1,3 км: ПЭ Ø 160 – 0,383 км, ПЭ Ø 110 – 0,766 км, ПЭ Ø 63 – 0,151 км | 2 кв. 2014 | 2328.368 | 2135.82 | 80.59 | 80.59 | 192.548 | 238.9% | 0 | 0 | 80.59 | 144.318 | 0 | 39.68 | 0 | 8.55 | 2328.368 | 0 | 6.27 | 0 | 186.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.13 | Газопровод низкого давления по ул. Ленина в ст. Задоно-Кагальницкая, Семикаракорский район, Ростовская область инв. 32-30232 | Замена газопровода общей протяженностью 1,023 км: ПЭ Ø 219 – 0,58 км, ПЭ Ø 176 – 0,443 км на газопровод общей протяженностью 0,825 км: ПЭ Ø 225 – 0,471 км, ПЭ Ø 160 – 0,317 км, ПЭ Ø 63 – 0,037 км | 2 кв. 2014 | 1433.73 | 1387.29 | 43.49 | 43.49 | 46.44 | 106.8% | 0 | 0 | 43.49 | 42.989 | 0 | 3.391 | 0 | 0.06 | 1433.73 | 0 | 3.13 | 0 | 43.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.14 | Распределительный газопровод от ГРПШ № 24 пр. Закруткина и ул. Набережная в г. Семикаракорске, Ростовская область инв. 000013208 | Замена газопровод общей протяженностью 0,15 км: сталь Ø 57 – 0,15 км на газопровод общей протяженностью 0,162 км: ПЭ Ø 63 - 0,162 км | 2 кв. 2014 | 1402.12 | 1359.18 | 39.22 | 39.22 | 42.94 | 109.5% | 0 | 0 | 39.22 | 39.887 | 0 | 2.653 | 0 | 0.4 | 0 | 1402.12 | 1.04 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.15 | Распределительный газопровод от 3-го до 2-го переулка между пр. Атаманский и ул. Калинина в г. Семикаракорске, Ростовская область инв. 32-30249 | Замена надземного участка газоровода общей протяженностью 0,2 км: сталь Ø 108 – 0,056 км, сталь Ø 89 – 0,144 км на газопровод общей протяженностью 0,155 км: сталь Ø 108 – 0,134 км, ПЭ Ø 110 – 0,021 км | 2 кв. 2014 | 1020.88 | 969.67 | 45.4 | 45.4 | 51.21 | 112.8% | 0 | 0 | 45.4 | 45.16 | 0 | 5.96 | 0 | 0.09 | 1020.88 | 0 | 5.57 | 0 | 45.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.16 | Газопровод по ул. Гагарина, г. Красный Сулин, Ростовская область инв. 14293 | Замена газопровода общей протяженностью 0,62 км: сталь Ø 159 – 0,62 км на газопровод общей протяженностью 0,588 км: ПЭ Ø 355 – 0,0575 км, ПЭ Ø 225 – 0,4785 км, ПЭ Ø 63 – 0,052 км | 2 кв. 2014 | 4233.71 | 1927.9 | 1306.94 | 1306.94 | 2305.81 | 176.4% | 0 | 0 | 0 | 2293.933 | 1306.94 | 11.877 | 0 | 0 | 4233.71 | 0 | 9.4 | 0 | 2296.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.17 | Газопровод от ГРП по ул. Камская до ул.Вербенская, г. Красный Сулин, Ростовская область инв. 9-13162 | Замена газопровода (0,285 км, с Д-108 на Д-225) | 2 кв. 2014 | 1598.11 | 1517.64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.18 | Газопровод по ул. Ворошилова от ул. Металлургов до ГРП № 1, г. Красный Сулин, Ростовская область инв. 9-13201 | Замена газопровода (0,166 км, с Д-108 на Д-160; 0,04 км с Д-89 на Д-160) | 2 кв. 2014 | 1794.18 | 1716.89 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.19 | Газопровод по ул. Фурманова, г. Красный Сулин, Ростовская область инв. 9-13215 | Замена газопровода (0,257км, с Д-89 на Д-160; 0,24км, с Д-114 на Д-125; 0,109км, с Д-76 на Д-125) | 2 кв. 2014 | 2032.35 | 1980.88 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.21 | Газопровод высокого давления к х. Новониколаевский (переход через р. Песковатка), Верхнедонской район, Ростовская область инв. 000013303 | Протяженность - 0,127 км. Сталь ВУС Д 114, ННБ футляр ПЭ Д 315 - 0,115 км | 2 кв. 2014 | 3442.4 | 3409.94 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.22 | Газопровод высокого давления х. Дуленков (переход через р. Чир) Боковского района, Ростовская область, инв. 000014271 | Протяженность - 0,134 км. Сталь ВУС Д 168 | 2 кв. 2014 | 3094.94 | 3055.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.23 | Газопровод низкого давления по ул. Кирова в г. Аксай, Ростовская область инв. 01-00220 | Протяженность - 0,593 км. ПЭ Д 160 | 2 кв. 2014 | 2012.98 | 2045.03 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.24 | Газопровод низкого давления от ул. Кирова в сл. Аграфеновка, Родионово-Несветайский район, Ростовская область инв. 23-00143 | Протяженность - 0,5 км. ПЭ Д 63 | 2 кв. 2014 | 1461.7978 | 1398.21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.25 | Газопровод среднего давления по пр. Ленина в г. Аксай, Ростовская область инв. 01-00363 | Протяженность - 0,697 км. ПЭ Д 160, 110 | 2 кв. 2014 | 4775.5 | 4775.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.26 | Газопровод среднего давления по ул. Заречной в х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовская область инв. 000013188 | Протяженность - 1,068 км. ПЭ Д 90, 63 | 2 кв. 2014 | 2566.01 | 2566.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.27 | Распределительный газопровод по пер. Мелиоративный в г. Семикаракорск, Ростовская область инв. 000013207 | Протяженность - 1,199 км. ПЭ Д 90, 63 | 2 кв. 2014 | 9290.47 | 9290.47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9290.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.28 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Советской от ул. Энгельса до ул. Ленина в г. Батайске Ростовская области инв. 3-030050 | Протяженность - 0,805 км. ПЭ Д 225, 63, Сталь Д 219, 57 | 2 кв. 2014 | 4439.91 | 4439.91 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.29 | Газопровод в р-не ул. Булгакова от ул. 2 Пятилетки до железной дороги г.Батайск инв.№3-030116 | Протяженность - 0,3 км Сталь Ду 150 | 4 кв. 2011 | 1222 | 1221.88 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | ГРП, в т.ч.:
4.1.3.1 | ГРПШ ст. Вешенская, ул. Калинина, 190А, инв. 08-00022 | Замена ГРПШ-400 на ГРПШ 05-2У1 | 4 кв. 2014 | 522.53 | 304.53 | 218.75 | 218.75 | 218 | 99.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 218.75 | 214.14 | 0 | 522.53 | 3.86 | 0 | 214.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | ГРПШ № 68 г. Батайск инв. № 3-040336 | Замена на ГРПШ-13-2Н-У1 | 4 кв. 2013 | 645.45 | 680.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | ГРП х.Придонский Верхнедонской район, инв.№ 08-00545 | Замена на ГРУ-02-2У1 | 4 кв. 2013 | 476.3 | 508.51 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | ГРПШ х.Пишванов Зерноградский район, инв. № 15-10010 | Замена на ГРПШ-13-2Н-У1 | 4 кв. 2013 | 731.73 | 776.76 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | ГГРП х.Россошка Зерноградского района, инв. №15-50127 | Замена на ГРПШ-16-2НВ-У1 | 4 кв. 2013 | 1196.4 | 1250.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.6 | ГРП ст. Мечетинская ул. Токарева Зерноградский район, инв. № 15-47799 (оборуд. ГРП), ивн. № 15-10024 (здание ГРП) | Замена на ГРПШ-13-2Н-У1 | 4 кв. 2013 | 752.677 | 789.07 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.7 | ГРПШ по ул. Советская в с.Генеральское Родионово-Несветайский район инв. № 23-001166 | Замена на ГРПШ-07-2У1 | 4 кв. 2013 | 557.3 | 590.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.8 | ГРП №3 п. Целина, инв. № 15-51945 (оборуд. ГРП), инв. № 15-51946 (здание ГРП) | Замена на ГРПШ-15-2Н-У1 | 4 кв. 2013 | 726.09 | 771.38 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.9 | ГРПШ, 4 отделение с. Ср. Егорлык Целинского района, инв. № 15-51964 | Замена на ГРПШ-07-2У1 | 4 кв. 2013 | 560.61 | 600.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
3.1.4. | Здания и сооружения, в т.ч.:
3.1.4.1 | Административное здание (Литер А) филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, инв. № 0100886 | Замена изношенных несущих конструкций здания общей площадью 638 м2 | 3 кв. 2015 | 12007.7 | 0 | 5386.5 | 5386.5 | 5572.08 | 103.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386.5 | 5572.08 | 0 | 11737.56 | 5572.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  | 23723.44 | 3299.48 | 5866.82 | 5866.82 | 20423.96 | 348.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4802.36 | 5866.82 | 15621.6 | 23723.44 | 0 | 5866.82 | 14557.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.2.1.1 | Газопровод высокого и низкого давления с. Пешково по ул. Октябрьской ,ул.К.Маркса от ул. Строителей до ул. Ленина инвентарный № 2893 | Закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ, в. д. Ø -50 мм L- 0,020 км ; н.д. Ø -225мм,160 мм,110 мм L- 0,800 км ; | 3 кв. 2014 | 5157.24 | 373.72 | 4783.52 | 4783.52 | 4783.52 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783.52 | 4783.52 | 0 | 5157.24 | 0 | 4783.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Газопровод низкого давления с. Кулешовка по ул. Ленина от жилого дома №324 до ул. Матросова инвентарный № 3869 | Закольцовка газопроводов Ø -110мм L- 0,350 км | 3 кв. 2014 | 1333.34 | 250.04 | 1083.3 | 1083.3 | 1083.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 1083.3 | 1064.46 | 1333.34 | 0 | 1083.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.3 | с. Пешково, газопровод от г. Азова до птицефабрики "Дон" инв 3560 | переустройство газопровода среднего давления Ø -219 мм L- 0,212 км в связи с ос троительством автодороги регионального значения "ДОН" по договору на возмещение убытков со сторонним инвестором | 1кв. 2014 | 9159.09 | 1200.36 | 0 | 0 | 7958.73 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7958.73 | 9159.09 | 0 | 0 | 7958.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.4 | с. Пешково, газопровод от Азовской ГРС до ГРП и ГРП инв № 3562 | переустройство газопровода высокого давления Ø -273 мм L- 0,176 км в связи со строительством автодороги регионального значения "ДОН" по договору на возмещение убытков со сторонним инвестором | 1кв. 2014 | 8051.83 | 1475.36 | 0 | 0 | 6576.47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576.47 | 8051.83 | 0 | 0 | 6576.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.5. | с. Самарское , ул. К. Маркса,17 инв №3052 | переустройство газопровода среднего давления Ø -57 мм L- 0,025 км ( подъем газопровда на высокие опоры) по договору на возмещение убытков со сторонним инвестором | 1 кв.2014 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 21.94 | 0 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 5194.94 | 387.8 | 4807.14 | 4807.14 | 4797.89 | 99.81% | 1821.83 | 1821.83 | 2029.63 | 2029.63 | 955.68 | 946.08 | 0 | 0.35 | 5185.69 | 0 | 4797.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.3.1.1 | Газопровод высокого давления I категории в месте перехода через балку Сухо-Соленую в г. Волгодонске Ростовской области, инв. № 30119 | Реконструкция дюкерного перехода d 325мм, L=0,132 км, 2 линии | 1 кв. 2014 | 5194.94 | 387.8 | 4807.14 | 4807.14 | 4797.89 | 99.81% | 1821.83 | 1821.83 | 2029.63 | 2029.63 | 955.68 | 946.08 | 0 | 0.35 | 5185.69 | 0 | 4797.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 2979.738 | 1811.34 | 688.026 | 688.026 | 688.346 | 100% | 382.426 | 382.426 | 0 | 0 | 305.6 | 305.917 | 0 | 0.003 | 2499.686 | 0 | 688.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | ГРП, в т.ч.:
4.4.1.1 | ШРП № 44 по ул.Дубовского, 38. г.Новочеркасск, инв. № 20088 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с РДГД-20 на ГРПШ-04-2У-1 | 1 кв. 2014 | 245.26 | 159.191 | 52.443 | 52.443 | 52.403 | 99.92% | 27.793 | 27.793 | 0 | 0 | 24.65 | 24.614 | 0 | -0.004 | 211.594 | 0 | 52.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | ШРП (Тубсанаторий) по пр.Баклановский, 85, г.Новочеркасск, инв. № 109901 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с РДУК-100 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 1 кв. 2014 | 426.06 | 234.244 | 131.68 | 131.68 | 131.93 | 100.2% | 83.47 | 83.47 | 0 | 0 | 48.21 | 48.46 | 0 | 0 | 366.174 | 0 | 131.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.3 | ШРП (роддом) по ул.Первомайская,103. г.Новочеркасск, инв. № 109601 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с РДУК-50 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 1 кв. 2014 | 393.64 | 231.008 | 100.997 | 100.997 | 101.037 | 100% | 52.627 | 52.627 | 0 | 0 | 48.37 | 48.403 | 0 | 0.007 | 332.045 | 0 | 101.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.4 | ШРП (школа слепых) по ул.Тополиная,60, г.Новочеркасск, инв. № 107301 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с РД-50 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 1 кв. 2014 | 444.28 | 231.01 | 152.04 | 152.04 | 151.967 | 99.95% | 84.66 | 84.66 | 0 | 0 | 67.38 | 67.307 | 0 | 0 | 382.977 | 0 | 151.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.5 | ШРП № 19, по ул.Степная, 120, г.Новочеркасск, инв. № 20102 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с РДУК-50 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 1 кв. 2014 | 361.2 | 232.641 | 66.121 | 66.121 | 65.841 | 99.58% | 35.351 | 35.351 | 0 | 0 | 30.77 | 30.49 | 0 | 0 | 298.482 | 0 | 65.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.6 | ШРП № 4 по ул. Бердичевского, 9, г.Новочеркасск инв. № 107801 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с РД-50 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 3 кв. 2014 | 360.686 | 241.185 | 52.503 | 52.503 | 52.023 | 99.09% | 27.853 | 27.853 | 0 | 0 | 24.65 | 24.17 | 0 | 0 | 293.208 | 0 | 52.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.7 | ШРП № 24 по ул. Ленгника, 4, г.Новочеркасск инв. № 20087 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с РДУК-50 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 3 кв. 2014 | 374.306 | 240.938 | 66.122 | 66.122 | 67.302 | 101.8% | 35.352 | 35.352 | 0 | 0 | 30.77 | 31.95 | 0 | 0 | 308.24 | 0 | 67.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.8 | ШРП № 32 по ул. Щорса, 117, г.Новочеркасск инв. № 20046 | Техническое перевооружение. Замена ШРП с РДУК-100 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 3 кв. 2014 | 374.306 | 241.123 | 66.12 | 66.12 | 65.843 | 99.58% | 35.32 | 35.32 | 0 | 0 | 30.8 | 30.523 | 0 | 0 | 306.966 | 0 | 65.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 153059.8966 | 43103.904 | 92193.527 | 92193.527 | 104357.1111 | 113.2% | 33446.337 | 34054.3481 | 2623 | 4952.8102 | 53183.04 | 55178.9575 | 2941.15 | 10170.9952 | 149688.0288 | 4.2573 | 41993.6354 | 62363.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.5.1.1 | Здание аварийно-диспетчерской службы по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. №100201) | Реконструкция здания аварийно-диспетчерской службы (надстройка двух этажей с переходной галереей) | 3 кв. 2014 | 116403.788 | 32993.901 | 83409.877 | 83409.877 | 83338.667 | 99.91% | 33446.337 | 33446.337 | 0 | 0 | 49963.54 | 49892.33 | 0 | 0 | 116332.568 | 0 | 33446.337 | 49892.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.2 | Котельная здания аварийно-диспетчерской службы по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. №100080) | Реконструкция котельной с установкой крышной котельной на здании аварийно-диспетчерской службы с реконструкцией существующей системы отопления | 3 кв. 2014 | 4500 | 4446.7903 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4446.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.3 | Система вентиляции здания ремонтно-механической мастерской по адресу: ул.Малиновского, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. №77) | Реконструкция системы вентиляции здания ремонтно-механической мастерской | 3 кв. 2014 | 883.6 | 65.678 | 800 | 800 | 801.08 | 100.1% | 0 | 0 | 800 | 801.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.758 | 0 | 801.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2. | ГРП, в т.ч.:
4.5.2.1 | ГРПШ ул. Кропоткина, 54 г.Ростов-на-Дону (инв. 332) | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ с РД-50 на УГРШ(к)-50/2 | 3 кв. 2014 | 893.44 | 93.44 | 380 | 380 | 412.45 | 108.5% | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 505.89 | 0 | 412.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.2 | ГРПШ ул. Цеховая, 8 г.Ростов-на-Дону (инв. 166) | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ с РД-50 на ГРПШ с РДНК-1000 | 3 кв. 2014 | 886.61 | 98.61 | 671 | 671 | 694.28 | 103.5% | 0 | 0 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 877.657 | 0 | 694.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.3 | ГРПШ ул. Дзержинского, 4/Гранитная, 2а г.Ростов-на-Дону (инв. 102927) | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ с РД-50 на УГРШ(к)-50Н-2 | 2 кв. 2014 | 897.43 | 97.43 | 292 | 292 | 276.6282 | 94.74% | 0 | 0 | 292 | 276.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.0582 | 0 | 276.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.4 | ГРПШ ул.Нансена, 123 г.Ростов-на-Дону (инв. 101944) | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ с РД-50 на УГРШ(к)-50Н-2 | 4 кв. 2014 | 898 | 97.8785 | 480 | 480 | 478.7426 | 99.74% | 0 | 0 | 480 | 478.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.6211 | 0 | 478.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
4.5.3. | ГРП, в т.ч.:
4.5.3.1 | ГРПШ по ул. Катаева, 34, г. Ростов-на-Дону (инв. №989) | Замена ГРПШ с РДБК-1-50 на ГРПШ Газовичок А2139-7000 с РДГ-50Н/45 | 2 кв. 2015 | 415 | 0 | 317 | 317 | 292.4027 | 92.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 292.4027 | 390.4027 | 0 | 292.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.2 | ГРПШ по ул. 27-я линия, 13, г. Ростов-на-Дону (инв. №348) | Замена ГРПШ с РД-50 на ГРПШ "Газовичок-А2177-500" с РДНК-400М | 2 кв. 2015 | 352 | 0 | 257 | 257 | 234.261 | 91.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 234.261 | 329.261 | 0 | 234.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.3 | ГРПШ по ул. Конституционная, 43, г. Ростов-на-Дону (инв. №357) | Замена ГРПШ с РД-50 на ГРПШ ГазовичокА-2177-500 с РДНК-400М | 2 кв. 2015 | 358 | 0 | 260 | 260 | 241.2018 | 92.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 241.2018 | 339.2018 | 0 | 241.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.4 | ГРПШ по ул. Ченцова, 73, г. Ростов-на-Дону (инв. №194) | Замена ГРПШ с РД-50 на ГРПШ Газовичок-А2187-250 с РДНК-400 | 2 кв. 2015 | 376 | 0 | 282 | 282 | 260.16 | 92.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 260.16 | 438.939 | 0 | 260.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.5 | ГРПШ по пр. Театральный (вечный огонь), г. Ростов-на-Дону (инв. №101967) | Замена ГРПШ с РДГ-20 на ПУРГС с РДУ-32/С2-10-0,3 | 2 кв. 2015 | 423.5 | 0 | 327.5 | 327.5 | 265.5193 | 81.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.5 | 265.5193 | 0 | 0 | 361.5193 | 0 | 265.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.6 | ГРПШ по ул. К. Маркса (вечный огонь), г. Ростов-на-Дону (инв. №101968) | Замена ГРПШ с РДГ-20 на ПУРГС с РДУ-32/С2-10-0,4 | 2 кв. 2015 | 423 | 0 | 328 | 328 | 263.3326 | 80.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 263.3326 | 0 | 0 | 358.3326 | 0 | 263.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.7 | ГРПШ по ул. Саратовская, 1, г. Ростов-на-Дону (инв. №152) | Замена ГРПШс РД-32 на ГРПШ Газовичок-А2124-1000 с РДНК-1000 | 2 кв. 2015 | 349 | 0 | 252 | 252 | 230.7996 | 91.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 230.7996 | 327.7996 | 0 | 230.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3.8 | ГРПШ по ул. Калужская, 78/5, г.Ростов-на-Дону (инв. №101946) | Замена ГРПШ с РДБК--50 на ГРПШ Газовичок-А2119-7000 с РДГ-50Н/45 | 2 кв. 2015 | 931.5 | 0 | 770 | 770 | 695.8955 | 90.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 695.8955 | 906.6655 | 0 | 695.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4. | Линейная часть, в т.ч.:
3.5.4.1 | Надземный газопровод среднего давления, ул. Текучева, 372 г.Ростов-на-Дону инв. .№ 9680 | Перекладка надземного стального газопровода среднего давления диаметром 100 мм протяженностью 302п.м. на подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 296 м | 2 кв. 2015 | 3041.15 | 0 | 2825.15 | 2825.15 | 2804.66 | 99.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2804.66 | 1825.15 | 0 | 3015.8288 | 0 | 2804.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4.2 | Наземный газопровода среднего давления, пр. Нагибина, 17 г.Ростов-на-Дону инв. №2599 | Перекладка надземного стального газопровода среднего давления, диаметром 159мм протяженностью 42 п.м. на подземный стальной газопровод среднего давления диаметром 159 мм протяженностью 46 м. | 2 кв. 2015 | 622 | 0 | 542 | 542 | 595.8852 | 109.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 595.8852 | 0 | 0 | 673.351 | 0 | 595.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5. | Выносы газопроводов по договорам на возмещение убытков сторонним Инвестором:
3.5.5.1 | Подземный газопровод низкого давления по ул.Заводская, г.Ростов-на-Дону | Вынос из зоны строительства подземного полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 63мм протяженностью 198,6 м | 2 кв. 2014г. | 1104.0264 | 617.678 | 0 | 0 | 486.3484 | 100% | 0 | 0 | 0 | 486.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.0264 | 0 | 0 | 486.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.2 | Подземный газопровод низкого давления по ул.Сержантова, 9 г.Ростов-на-Дону | Вынос из зоны строительства подземного полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 63мм протяженностью 173 м | 2 кв. 2014г. | 1045.5547 | 1045.5547 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.3 | Подземный газопровод низкого давления по пер.Гвардейский, 13 г.Ростов-на-Дону | Вынос из зоны строительства ШГРП, подземных газопроводов низкого и среднего давления диаметром 108мм протяженностью 150 м | 3 кв. 2014г. | 1500.9089 | 1500.9089 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.4 | Подземный газопровод среднего давления по ул.Нагибинв, 13 г.Ростов-на-Дону | Перекладка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 160мм протяженностью 72м , диаметром 90мм протяженностью 112м с переподключением потребителей по ул.Нансена №107а, №111а,№119 | 3 кв. 2014г. | 3905.0456 | 2046.0347 | 0 | 0 | 1859.0109 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1859.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905.0456 | 0 | 0 | 1859.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.5 | Подземный газопровод низкого давления по ул.Магнитогорская, 3 "Б" г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 63мм протяженостью 51м, надземного стального газопровода низкого давления диаметром 50мм протяженностью 37м | 1 кв 2015г. | 608.0111 | 0 | 0 | 0 | 608.0111 | 100% | 0 | 608.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.9793 | 0 | 0 | 608.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.6 | Подземный газопровод среднего давления по ул.Речная-Алмазная г.Ростов-на-Дону | Перекладка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 89мм и диаметром 100мм на подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 150мм к ГРП протяженностью 81м | 1 кв 2015г. | 424.2643 | 0 | 0 | 0 | 424.2643 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.2643 | 0 | 0 | 513.9253 | 0 | 0 | 424.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.7 | Газопровод низкого давления по ул.Городская, 1-3 г.Ростов-на-Дону | Вынос из зоны застройки надземного газопровода низкого давления диаметрои 100мм в подземный газопровод протяженностью 10,5м | 2 кв 2015г. | 141.0125 | 0 | 0 | 0 | 141.0125 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0125 | 0 | 0 | 205.3455 | 0 | 0 | 141.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.8 | Газопровод низкого давления по ул.Гранатовой г.Ростов-на-Дону | Перекладка надземного стального газопровода низкого давления диаметром 76мм в подземный полиэтиленовый газопровод протяженностью 81,7м | 3 кв 2015г. | 411.3637 | 0 | 0 | 0 | 411.3637 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.3637 | 0 | 0 | 511.0867 | 0 | 0 | 411.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.9 | Подземный газопровод среднего давления по ул.В.Пановой, 31/33 г.Ростов-на-Дону | Перекладка подземного газопровода среднего давления диаметром 250мм протяженностью 36,3м и надземного газопровода среднего давления диаметром 219мм протяженностью 71м | 2 кв 2015г. | 3406.6673 | 0 | 0 | 0 | 3406.6673 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406.6673 | 3942.3027 | 0 | 0 | 3406.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.10 | Подземный газопровод низкого давления по ул.Симферопольская, 65/3 г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного стального газопровода низкого давления диаметром 219мм протяженностью 130м с территории МБДОУ №121 | 4 кв 2015г. | 1663.9183 | 0 | 0 | 0 | 1663.9183 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.9183 | 1663.9183 | 0 | 0 | 1663.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.11 | Подземный газопровод среднего давления по ул.Города Волос г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного газопровода среднего давления из зоны строительства за счет компенсационных средств заказчика | 3 кв 2013г. | 3085.7017 | 0 | 0 | 0 | 3085.7017 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.7017 | 3085.7017 | 0 | 0 | 3085.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.12 | Подземный газопровод низкого давления по ул.М.Нагибина г.Ростов-на-Дону | Вынос подземного стального газопровода низкого давления диаметром 100мм протяженностью 120м из зоны строительства | 4 кв 2014г. |  | 0 | 0 | 0 | 380.59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.59 | 0 | 0 | 380.59 | 0 | 0 | 380.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5.13 | Газопровод среднего давления по ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | Вынос газопровода среднего давления диаметром 500мм, за счет компенсации затрат Заказчиком, в связи с попаданием газораспределительных сетей в зону строительства магистральной улицы общегородского значения от южного подъезда до ул.Левобережная | 4 кв 2015г. | 3109.404 | 0 | 0 | 0 | 4.2573 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2573 | 0 | 4.2573 | 0 | 4.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  | 12199.342 | 256.659 | 11651.075 | 11651.075 | 10491.2025 | 90.04% | 1064.4141 | 1062.0174 | 95.64 | 94.2553 | 5158 | 5712.4145 | 5333.0209 | 3622.5153 | 10798.9137 | 22.5001 | 10491.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1. | СМР будущих лет
4.6.1.1 | ГРП п. Сухореченский (М.Курганского района) инв.№ 000001254 | Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности | 4 кв.2012 | 102 | 6.2577 | 0 | 0 | 16.2424 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28241 | 0 | 15.96 | 0 | 22.5001 | 16.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2. | Линейная часть, в т.ч.:
4.6.2.1 | Газопровод г.Таганрог пер.Добролюбовскай от Р.Люксембург до Октябрьской пл., инв. № 30008 | Замена газопровода ПЭ315 - 754 м.п. | 3 кв. 2014 | 4955.2517 | 96.5563 | 5090 | 5090 | 5162.9566 | 101.4% | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 5090 | 5088.5999 | 0 | 52.9267 | 5259.5129 | 0 | 5162.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.2 | Газопровод г.Таганрог, ул.Пархоменко/Поляковского шоссе, инв.№300184 | Техническое перевооружение. Замена задвижки на КШ Ф300м | 3 кв. 2014 | 669.723 | 5.4087 | 659.62 | 659.62 | 337.8797 | 51.22% | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 0 | 309.693 | 659.62 | 25.79 | 343.2884 | 0 | 337.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.3 | Газопровод г.Таганрог, ул.Спортивная/ул.Транспортная, инв.№30017 | Техническое перевооружение. Замена задвижки на КШ Ф300мм | 3 кв. 2014 | 669.7235 | 5.4087 | 659.62 | 659.62 | 318.5086 | 48.29% | 2.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.2233 | 318.5086 | 323.9172 | 0 | 318.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.4 | Газопровод г.Таганрог, пер.Гоголевский, 108, инв.№30002 | Техническое перевооружение. Замена задвижки на КШ Ф300мм | 3 кв. 2014 | 621.42 | 5.4087 | 611.32 | 611.32 | 316.236 | 51.73% | 2.3967 | 2.3967 | 0 | 0 | 0 | 313.8393 | 608.9233 | -8.8818e-15 | 321.6447 | 0 | 316.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.5 | Газопровод г.Таганрог, 3-я Линия/10-й Новый, инв.№30017 | Техническое перевооружение. Замена задвижки на КШ Ф300мм | 3 кв. 2014 | 404.8035 | 5.4087 | 394.7 | 394.7 | 130.7837 | 33.13% | 3.2456 | 3.2456 | 0 | 1.5853 | 0 | 0 | 391.4543 | 125.9527 | 136.1924 | 0 | 130.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2.6 | Газопровод г. Таганрог, ул.Химическая 11 | Установка отключающего устройства КШ-200 | 4 кв. 2015 | 188.5022 | 0 | 0 | 0 | 164.4572 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4572 | 188.5022 | 0 | 164.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3. | ГРП, в т.ч.:
4.6.3.1 | ГРПШ №120 ул. Бабушкина , 54 В (инв.№ 490498) | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2014 | 350.457 | 25.24 | 295.002 | 295.002 | 297.9037 | 101% | 280.727 | 280.727 | 14.275 | 17.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.1437 | 0 | 297.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3.2 | ГРПШ №123 ул. Восточная, 134 (инв.№ 420411) | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2014 | 350.457 | 25.24 | 295.003 | 295.003 | 288.6444 | 97.84% | 271.468 | 271.468 | 23.535 | 17.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.8844 | 0 | 288.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3.3 | ГРПШ №26 ул.Калинина, 127 (инв.№420411) | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2014 | 350.457 | 23.97 | 280.002 | 280.002 | 289.3401 | 103.3% | 272.027 | 272.027 | 7.975 | 17.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.3101 | 0 | 289.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3.4 | ГРПШ №119 1-й Крепостной (инв.№490419) | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 | 3 кв. 2014 | 350.457 | 23.97 | 282.008 | 282.008 | 249.33 | 88.41% | 232.153 | 232.153 | 49.855 | 17.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3 | 0 | 249.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4. | СКЗ, в т.ч.:
4.6.4.1 | Станция катодной защиты г.Таганрог,.ул.Чехова-15 переулок, инв.№400442 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 88.6656 | 94.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 88.6656 | 90.2836 | 0 | 88.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.2 | Станция катодной защиты г.Таганрог,с.Ново-Бессергеновка, инв.№5004146 | Техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 96.1944 | 1.9044 | 94.29 | 94.29 | 90.1806 | 95.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 90.1806 | 92.085 | 0 | 90.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.3 | Станция катодной защиты г.Таганрог,Бакинская-3-й Линейный, инв.№400443 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.906 | 1.616 | 94.29 | 94.29 | 88.6638 | 94.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 88.6638 | 90.2798 | 0 | 88.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.4 | Станция катодной защиты г.Таганрог,ул.С.Лазо-ул.Воскова, инв.№400444 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 89.2619 | 94.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 89.2619 | 90.8799 | 0 | 89.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.5 | Станция катодной защиты г.Таганрог,ул.Чучева 22-ул.Пархоменко, инв.№400411 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 87.1204 | 92.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 87.1204 | 88.7384 | 0 | 87.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.6 | Станция катодной защиты г.Таганрог,пер.Автодоровский-ул.Красина, инв.№400440 | Техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 96.1944 | 1.9044 | 94.29 | 94.29 | 88.2891 | 93.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 88.2891 | 90.1935 | 0 | 88.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.7 | Станция катодной защиты г.Таганрог,6-я Садовая площадка 3, инв.№41183 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 96.1944 | 1.9044 | 94.29 | 94.29 | 88.763 | 94.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 88.763 | 90.6674 | 0 | 88.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.8 | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Прохладная 5/1, инв.№41176 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 96.1944 | 1.9044 | 94.29 | 94.29 | 88.5118 | 93.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 88.5118 | 90.4162 | 0 | 88.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.9 | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Лесная биржа, инв.№400445 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 88.4438 | 93.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 88.4438 | 90.0618 | 0 | 88.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.10 | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Инструментальная 37, инв.№5004392 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 107.9878 | 114.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 107.9878 | 109.6058 | 0 | 107.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.11 | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Свердлова-пер.Добролюбовский, инв.№5004394 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 96.1944 | 1.9044 | 94.29 | 94.29 | 109.841 | 116.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 109.841 | 111.7454 | 0 | 109.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.12 | Станция катодной защиты г.Таганрог,пер.Гоголевский-ул.К.Либнехта, инв.№5004397 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 110.5963 | 117.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 110.5963 | 112.2143 | 0 | 110.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.13 | Станция катодной защиты г.Таганрог, пер.А.Глушко-ул.К.Либнехта, инв.№5004393 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 110.359 | 117% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 110.359 | 111.9771 | 0 | 110.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.147 | Станция катодной защиты г.Таганрог, Кольцо 2 трамвая, инв.№401189 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 109.4907 | 116.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 109.4907 | 111.1087 | 0 | 109.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.15 | Станция катодной защиты г.Таганрог, пер.Парковый-ул.Дзержинского, инв.№5004390 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 109.3704 | 116% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 109.3704 | 110.9884 | 0 | 109.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.16 | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Ломакина-пер.Смирновский, инв.№5004389 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 109.0639 | 115.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 109.0639 | 110.6819 | 0 | 109.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.17 | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Фрунзе-пер.Итальянский, инв.№5004395 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 110.1175 | 116.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 110.1175 | 111.7355 | 0 | 110.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.18 | Станция катодной защиты г.Таганрог, пер.Смирновский-ул.Октябрьская, инв.№5004396 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 107.4785 | 114% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 107.4785 | 109.0965 | 0 | 107.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.19 | Станция катодной защиты г.Таганрог, пер.Смирновский-ул.Кольцовская, инв.№5006104 | Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 109.3067 | 115.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 109.3067 | 110.9247 | 0 | 109.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.20 | Станция катодной защиты г.Таганрог, пер.Мечниковский 5, инв.№5004093 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 95.908 | 1.618 | 94.29 | 94.29 | 109.4758 | 116.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 109.4758 | 111.0938 | 0 | 109.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4.21 | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул. Чучева у ГГРП инв.№5004093 | Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | 4 кв. 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 89.6348 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6348 | 91.5348 | 0 | 89.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
4.6.5. | ГРП, в т.ч.:
4.6.5.1 | ГРП с. Куйбышево, ул. Степная, инв. №5004298 | Техническое перевооружение.Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 100 с добавлением второй нитки ) | 2 кв.2015 | 894.8226 | 0 | 850 | 850 | 765.8095 | 90.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 765.8095 | 807.1623 | 0 | 765.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5.2 | ГРПШ ул. Александровская 111, инв.№5005240 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ -10 МС на ГРПШ-07-2У-1с переносом | 2 кв.2015 | 293.14 | 0 | 280 | 280 | 62.4881 | 22.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 62.4881 | 68.7427 | 0 | 62.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.6. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.6.6.1 | Узел учета газа на ГГРП "Южная", г.Таганрог, ул. Чучева, инв. № 5003683 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 2 кв.2015 | 28.5124 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.6.2 | Узел учета газа на ГГРП "Западная", г.Таганрог, ул. Айвазовского, инв. № 10046 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 2 кв.2015 | 21.5124 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.6.3 | Узел учета газа на ГГРП "Барачная", г. Таганрог, ул. Морозова, инв. №100101 | Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | 2 кв.2015 | 28.5124 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  | 1262.44 | 563.335 | 387.18 | 387.18 | 388.72 | 100.4% | 0 | 0 | 387.18 | 388.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.05 | 153.005 | 388.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1. | Линейная часть, в т.ч.:
4.8.1.1 | Газопровод высокого давления с.Яшалта - ГРП с. Манычское Яшалтинского района инв. № 1155 | Замена газопровода (Ду 160, 2,152 км) | 2 кв.2014 | 482.44 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.2. | Здания и сооружения, в т.ч.:
4.8.2.1 | Навес для машин на территории ОАО Газпром газораспределение Элиста инв. М 742 | Реконструкция навеса, металлоконструкции | 3 кв. 2014 | 780 | 410.33 | 387.18 | 387.18 | 388.72 | 100.4% | 0 | 0 | 387.18 | 388.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.05 | 0 | 388.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Переведено из Резерва - реконструкция (в течение отчетного периода) всего, в т.ч.: |  |  | 14606.66 | 537.12 | 12372.69 | 12372.69 | 12660.35 | 102.3% | 0 | 0 | 989.5 | 989.5 | 3698.72 | 6225.56 | 7684.47 | 5445.29 | 12593.1779 | 1571.73 | 8578.28 | 4082.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 321.97 | 0 | 301.19 | 301.19 | 261.93 | 86.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.19 | 261.93 | 282.7279 | 0 | 261.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
5.1.1.1 | Узел учета газа производственной базы в г.Зернограде, ул.Мира, 26, Ростовская область, инв. № 15-70047 | Замена существующего узла учета газа AGAT-G25 на узел учета газа СГ-ТК-Д65(ВК-G40)ТС-220 | 3 кв.2015 | 146.43 | 0 | 136.06 | 136.06 | 137.28 | 100.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.06 | 137.28 | 147.679 | 0 | 137.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Узел учета газа производственной базы в ст.Егорлыкская, ул.Гагарина, 2, Ростовская область, инв. № 15-04094 | Замена существующего узла учета газа AGAT-G25 на узел учета газа СГ-ТК-Д65(ВК-G40)ТС-220 | 3 кв.2015 | 175.54 | 0 | 165.13 | 165.13 | 124.65 | 75.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.13 | 124.65 | 135.049 | 0 | 124.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  | 538.63 | 0 | 433.53 | 433.53 | 436.35 | 100.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.35 | 433.53 | 0 | 538.63 | 0 | 436.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1. | Линейная часть, в т.ч.:
5.3.1.1 | Газопровод низкого давления по ул. Молодёжная в г. Волгодонске, Ростовской области, инв. № 30187 | Вынос газопровода с территории частного земельного участка, протяженность 1,478 км, Ø 325 мм - 43,2 п.м., Ø 273 мм -185,7 п.м., Ø 219 п.м. -961,3 п.м., Ø 159 мм -3,5 п.м., Ø 114 мм -145,1 п.м., Ø 89 мм -13,2 п.м., Ø 76 мм -48 п.м, Ø 57 мм -70 п.м, Ø 32 мм -8 п.м., материал трубы - сталь | 3 кв. 2015 | 538.63 | 0 | 433.53 | 433.53 | 436.35 | 100.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.35 | 433.53 | 0 | 538.63 | 0 | 436.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  | 2433.97 | 0 | 1513 | 1513 | 1361.02 | 89.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 1361.02 | 0 | 1571.73 | 1361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1. | ГРП, в т.ч.:
5.4.1.1 | ГРП по ул. Просвещения, г. Новочеркасск Ростовской области, инв. № 10025 | Замена оборудования ГРП РДУК-200Н на ГРУ-200 с РДП-200, прокладка стального газопровода ВУС Д-159мм 0,0035км, Д-159мм 0,001км, Д-219мм 0,0015км, ВУС Д-325мм 0,0035км, Д-325мм 0,0045км, Д-219мм 0,001км, Д-20мм 0,0085км, Д-15мм 0,0015км, устройством системы телеметрии АПТК "ТЕЛУР" | 1 кв. 2015 | 2433.97 | 0 | 1513 | 1513 | 1361.02 | 89.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 1361.02 | 0 | 1571.73 | 1361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  | 2118.05 | 0 | 1968.05 | 1968.05 | 2066.42 | 105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.32 | 1968.05 | 110.1 | 2191.22 | 0 | 0 | 2066.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1. | Здания и сооружения, в т.ч.:
5.5.1.1 | Котельная администативного здания АО "Ростовгоргаз" по ул.Малиновского, 14, г. Ростов-на-Дону (инв. № 2445 ) | Реконструкция котельной административного здания АО "Ростовгоргаз".Замена котла ACV compact A c газов. Горелкой "Wester Line" WSG-10 на котлы КСВ-100 и КСВ-40 | 3 кв. 2015 | 2118.05 | 0 | 1968.05 | 1968.05 | 2066.42 | 105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.32 | 1968.05 | 110.1 | 2191.22 | 0 | 0 | 2066.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  | 9194.04 | 537.12 | 8156.92 | 8156.92 | 8534.63 | 104.6% | 0 | 0 | 989.5 | 989.5 | 3698.72 | 3832.89 | 3468.7 | 3712.24 | 9580.6 | 0 | 6518.98 | 2015.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1. | СКЗ, в т.ч.:
5.7.1.1 | Станция катодной защиты г.Шахты, мкр.Горняк, 10 инв.№ 407002 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 108.19 | 9.24 | 98.95 | 98.95 | 115.15 | 116.4% | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 124.39 | 0 | 115.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.2 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Садовая, 18А инв.№ 407053 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 108.19 | 9.24 | 98.95 | 98.95 | 115.15 | 116.4% | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 124.39 | 0 | 115.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.3 | Станция катодной защиты г.Шахты, пер.Каспийский, 3 инв.№ 407014 | Техническое перевооружение. Замена ПСК-М на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 108.19 | 9.24 | 98.95 | 98.95 | 115.15 | 116.4% | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 124.39 | 0 | 115.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.4 | Станция катодной защиты г.Шахты, пер.Путиловский, 23 инв.№ 407029 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 108.19 | 9.24 | 98.95 | 98.95 | 115.15 | 116.4% | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 124.39 | 0 | 115.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.5 | Станция катодной защиты г.Шахты, пер.Комитетский-1Милиционный инв.№ 407066 | Техническое перевооружение. Замена ПСК-М на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 108.19 | 9.24 | 98.95 | 98.95 | 115.14 | 116.4% | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 124.38 | 0 | 115.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.6 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Державина, 15 инв.№ 407067 | Техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 108.19 | 9.24 | 98.95 | 98.95 | 115.14 | 116.4% | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 124.38 | 0 | 115.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.7 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Пограничная инв.№ 407052 | Техническое перевооружение. Замена ПСК-М на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 108.2 | 9.25 | 98.95 | 98.95 | 115.14 | 116.4% | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 124.39 | 0 | 115.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.8 | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Желябова-Народный инв.№ 407072 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-5 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 108.2 | 9.25 | 98.95 | 98.95 | 115.14 | 116.4% | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 124.39 | 0 | 115.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.9 | Станция катодной защиты г.Шахты, пер.Донской, 76 инв.№ 407076 | Техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 108.2 | 9.25 | 98.95 | 98.95 | 115.14 | 116.4% | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 124.39 | 0 | 115.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.10 | Станция катодной защиты г.Шахты, Енисейский инв.№ 407009 | Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | 3 кв. 2014 | 108.2 | 9.25 | 98.95 | 98.95 | 115.14 | 116.4% | 0 | 0 | 98.95 | 98.95 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 124.39 | 0 | 115.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.11 | СКЗ № 164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85, инв. № 407030104 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 3 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.34 | 100.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 27.3 | 0 | 42.68 | 0 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2. | ГРП, в т.ч.:
5.7.2.1 | ГРП № 17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв.№ 490032 | Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | 3 кв. 2014 | 418.82 | 38.31 | 380.51 | 380.51 | 256.8 | 67.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.51 | 239.57 | 0 | 17.23 | 295.11 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.2 | ГРП № 30 г.Шахты, 3 микрорайон инв.№ 490019 | Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | 3 кв. 2014 | 418.8 | 38.29 | 380.51 | 380.51 | 292.17 | 76.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.51 | 253.87 | 0 | 38.3 | 330.46 | 0 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.3 | ШРП № 286 г. Шахты, Промышленная 75 инв.№ 4900106 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-04-2У-1 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 3 кв. 2014 | 257.16 | 38.31 | 218.85 | 218.85 | 198.75 | 90.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.85 | 198.75 | 0 | 0 | 237.06 | 0 | 198.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.4 | ШРП № 384 сл. Красюковская, ул. Советская-Перелетова инв.№ 4900223 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-04-2У-1 на ГРПШ-13-2НУ-1 | 3 кв. 2014 | 257.16 | 38.31 | 218.85 | 218.85 | 198.62 | 90.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.85 | 198.62 | 0 | 0 | 236.93 | 0 | 198.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.5 | ГРП № 1, г.Шахты, пер.Луговой, 107б, инв.№ 490020 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 42.64 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.6 | ГРП № 4, г.Шахты, ул.Татаркина, 12а , инв.№ 490023 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.79 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.79 | 43.13 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.7 | ГРП № 9, г.Шахты, ул.Шевченко, 116в , инв.№ 490003 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.79 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.79 | 43.13 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.8 | ГРП № 11, г.Шахты, пер.Линейный, 7 , инв.№ 490004 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.79 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.79 | 43.13 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.9 | ГРП № 14, г.Шахты, ул.Текстильная, 41д , инв.№ 490006 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 42.64 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.10 | ГРП № 15, г.Шахты, пер.Веселый, 53а , инв.№ 490007 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.79 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.79 | 43.13 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.11 | ГРП № 16, г.Шахты, ул.Татаркина, 2б , инв.№ 490038 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 42.64 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.12 | ГРП № 17, г.Шахты, ул.Мечникова, 3д , инв.№ 490032 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 42.64 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.13 | ГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в , инв.№ 490040 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.79 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.79 | 43.13 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.14 | ГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б , инв.№ 490010 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.79 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.79 | 43.13 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.15 | ГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а, инв.№ 4900171 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 42.64 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.16 | ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 42.64 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.17 | ГРП № 27, г.Шахты, ул.Стеклова, 15а , инв.№ 490039 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.79 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.79 | 43.13 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.18 | ГРП № 29, г.Шахты, ул.Шишкина, 183г , инв.№ 490037 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.78 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.78 | 43.12 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.19 | ГРП № 31, г.Шахты, ул.Камышина, 2а , инв.№ 490013 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 42.64 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.20 | ГРП № 32, г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в , инв.№ 490014 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 42.64 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.21 | ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 42.64 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2.22 | ГРП № 286, г.Шахты, ул.Промышленная, 98б , инв.№ 4900106 | Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | 4 кв. 2014 | 42.64 | 15.34 | 27.3 | 27.3 | 27.78 | 101.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 27.78 | 43.12 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.3. | Здания и сооружения, в т.ч.:
5.7.3.1 | Склад по пер.Тюменский, 99, г.Шахты, инв.№100045 | Перепланировка помещений склада 400 м2, пристройка 423м2 | 1 кв. 2015 | 5950 | 0 | 5450 | 5450 | 5913.72 | 108.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2507.1 | 2950 | 3406.62 | 6422.57 | 0 | 3898.07 | 2015.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Резерв - реконструкция всего, в т.ч.: |  |  | 2316.95 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  | 2316.95 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
4.1.1. | ГРП, в т.ч.:
4.1.1.1 | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532 | РДУК-50 - 2 шт. замена на ПГБ-150 | 4 кв. 2015 | 1435.594 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | ШРП ул. Карбышева, 60, г. Красный Сулин Красносулинского района инв. 9-14025 | ГРПШ-04-2У1 замена на ГРПШ-07-2У1 | 4 кв. 2015 | 881.356 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  |  | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | К.Г. Джелаухова

## Форма 24
Форма №24. Отчет по плану приобретения газопорводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ, ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений | Плановая стоимость приобретения | Фактическая стоимость приобретения | Объем незавершённого строительства на 1 января текущего года | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям | [10 empty] | Объем незавершённого строительства на конец отчётного периода текущего года
[5 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[5 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу | 7697734.91 | 130245.97 | 0 | 7697734.91 | 7697734.91 | 7487445.97 | 0 | 0 | 7357200 | 39927.86 | 0 | 90318.11 | 340534.91 | 7357200 | 0
1. | Приобретение газопроводов всего, в т.ч.: | 7357200 | 0 | 0 | 7357200 | 7357200 | 7357200 | 0 | 0 | 7357200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7357200 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 7357200 | 0 | 0 | 7357200 | 7357200 | 7357200 | 0 | 0 | 7357200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7357200 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.1.1. | Проектно-сметная документация по объекту "Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске" | 3940000 | 3940000 | 0 | 3940000 | 3940000 | 3940000 | 0 | 0 | 3940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940000 | 0
1.1.2. | Проектно-сметная документация по объекту "Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района" | 1637540 | 1637540 | 0 | 1637540 | 1637540 | 1637540 | 0 | 0 | 1637540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637540 | 0
1.1.3. | Проектно-сметная документация по объекту "Газопровод высокого давления от с. Новый Егорлык до с. Романовка Сальского района" | 1779660 | 1779660 | 0 | 1779660 | 1779660 | 1779660 | 0 | 0 | 1779660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779660 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Приобретение объектов незавершенного строительства всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение прочих объектов недвижимости всего, в т.ч.: | 340534.91 | 130245.97 | 0 | 340534.91 | 340534.91 | 130245.97 | 0 | 0 | 0 | 39927.86 | 0 | 90318.11 | 340534.91 | 0 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 330534.91 | 90318.11 | 0 | 330534.91 | 330534.91 | 90318.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90318.11 | 330534.91 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
3.1.1. | Земельный участок ул.Есенена 53, ст. Вешенская, Ростовская область | 90318.14 | 90318.11 | 0 | 90318.14 | 90318.14 | 90318.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90318.11 | 90318.14 | 0 | 0
3.1.2. | Производственно-складское помещение ул.Есенена 53, ст. Вешенская, Ростовская область | 169491.52 | 0 | 0 | 169491.52 | 169491.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169491.52 | 0 | 0
3.1.3. | Здание склада ул. Спартака,164, ст.Багаевская, Ростовская область | 70725.25 | 0 | 0 | 70725.25 | 70725.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70725.25 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 39927.86 | 0 | 0 | 0 | 39927.86 | 0 | 0 | 0 | 39927.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1. | Земельный участок по ул.Социалистическая, 116-Б г.Ростов-на-Дону | 0 | 39927.86 | 0 | 0 | 0 | 39927.86 | 0 | 0 | 0 | 39927.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
3.8.1. | Земельный участок под газовой скважиной №2, ГСП Совхозное месторождение п.Татал Юстинского района РК | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
3.8.2. | Земельный участок под газовой скважиной №22 ГСП Совхозное месторождение п.Татал Юстинского района РК | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [6 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | К.Г. Джелаухова

## Форма 25
Форма №25. Отчет по плану приобретения нематериальных активов ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений | Плановая стоимость приобретения | Фактическая стоимость приобретения | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
|  |  |  | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  |  |  | годовой план | план отчётного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего по Обществу | 1915333 | 1915333.49 | 1915333 | 1915333 | 1915333.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915333 | 1915333.49
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 1915333 | 1915333.49 | 1915333 | 1915333 | 1915333.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915333 | 1915333.49
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.6.1. | Географическая информационная система сетей газораспределения Куйбышевского района Ростовской области | 1915333 | 1915333.49 | 1915333 | 1915333 | 1915333.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915333 | 1915333.49
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [8 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [8 empty] | К.Г. Джелаухова

## Форма 26
Форма №26. Отчет по плану приобретения автотранспорта ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений (марка, тип) | Планируемое количество единиц | Приобретённое количество единиц | Плановая цена приобретения, за ед-цу | Фактическая цена приобретения за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  |  |  | 82955810.3297 | 82955810.3297 | 81296342.332 | 1689181.62 | 1682449.75 | 45549868.5376 | 9669553.832 | 24119436.712 | 43702375.18 | 11597323.46 | 26241963.57
1. | Легковой автотранспорт |  |  |  |  | 19746113.9625 | 19746113.9625 | 20063236.532 | 1219142.21 | 1212410.34 | 16039175.1725 | 1683546.022 | 931355.9 | 15544285.97 | 1556440.68 | 1622994.2
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  |  |  | 14358477.9661 | 14358477.9661 | 14522685.97 | 0 | 0 | 14358477.9661 | 0 | 0 | 14522685.97 | 0 | 0
1.1.1. | Автомобиль Ford Focus III Titanium | 5 | 5 | 884623.7288 | 882294.16 | 4423118.6441 | 4423118.6441 | 4411470.8 | 0 | 0 | 4423118.6441 | 0 | 0 | 4411470.8 | 0 | 0
1.1.2. | Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 LC | 11 | 11 | 546610.1703 | 556285.17 | 6012711.8729 | 6012711.8729 | 6119136.87 | 0 | 0 | 6012711.8729 | 0 | 0 | 6119136.87 | 0 | 0
1.1.3. | Автомобиль УАЗ 3163-345 Patriot Limited | 1 | 1 | 724766.9492 | 737595.32 | 724766.9492 | 724766.9492 | 737595.32 | 0 | 0 | 724766.9492 | 0 | 0 | 737595.32 | 0 | 0
1.1.4. | Автомобиль Toyota Camry | 2 | 2 | 1243008.0508 | 1265009.29 | 2486016.1017 | 2486016.1017 | 2530018.58 | 0 | 0 | 2486016.1017 | 0 | 0 | 2530018.58 | 0 | 0
1.1.5. | Автомобиль Лада Гранта ВАЗ-2190 | 2 | 2 | 355932.1992 | 362232.2 | 711864.3983 | 711864.3983 | 724464.4 | 0 | 0 | 711864.3983 | 0 | 0 | 724464.4 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  |  |  | 1916440.68 | 1916440.68 | 1935551.38 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 1556440.68 | 1575551.38
1.2.1. | Комплект газобаллонного оборудования Landirenzo на автобус ГАЗ 2217 гос. № А 016 СУ | 1 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Комплект газобаллонного оборудования Landirenzo на автомобиль фургон УАЗ 396255 гос. № А 846 НУ | 1 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Комплект газобаллонного оборудования Landirenzo на автомобиль фургон ГАЗ 2705 гос. № О 702 ВУ | 1 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Комплект газобаллонного оборудования Landirenzo на автомобиль "Skoda Superb " А 668 АА | 1 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Комплект газобаллонного оборудования Landirenzo на автомобиль "Ford Mondeo" У 586 РТ | 1 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Комплект газобаллонного оборудования Landirenzo на автомобиль на автомобиль Chevrolet blezer Н 112 НН | 1 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.2.7. | Автомобиль Renault Duster версия «Еxspression» | 2 | 2 | 778220.34 | 787775.69 | 1556440.68 | 1556440.68 | 1575551.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556440.68 | 1575551.38
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 869190 | 869190 | 869190 | 869190 | 869190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Легковой автомобиль Toyota Corolla | 1 | 1 | 869190 | 869190 | 869190 | 869190 | 869190 | 869190 | 869190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  |  |  | 326271.1864 | 326271.1864 | 329121.19 | 0 | 0 | 326271.1864 | 329120 | 0 | 0 | 0 | 1.19
1.6.1. | Автомобиль ВАЗ 21214 | 1 | 1 | 326271.1864 | 329121.19 | 326271.1864 | 326271.1864 | 329121.19 | 0 | 0 | 326271.1864 | 329120 | 0 | 0 | 0 | 1.19
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  |  |  | 931355.9 | 931355.9 | 1062309.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931355.9 | 1021600 | 0 | 40709.79
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.7.1. | Автомобиль Suzuki Grand Vitara JLX-A | 1 | 1 | 931355.9 | 1062309.79 | 931355.9 | 931355.9 | 1062309.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931355.9 | 1021600 | 0 | 40709.79
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  |  |  | 1344378.23 | 1344378.23 | 1344378.202 | 349952.21 | 343220.34 | 994426.02 | 994426.022 | 0 | 0 | 0 | 6731.84
1.8.1. | Автомобиль легковой ВАЗ 21214-40-020,5мест,3 двери,дв.1690см3,4х4 | 1 | 1 | 349952.21 | 349952.18 | 349952.21 | 349952.21 | 349952.18 | 349952.21 | 343220.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6731.84
1.8.2. | Автомобиль Skoda Octavia | 1 | 1 | 994426.02 | 994426.022 | 994426.02 | 994426.02 | 994426.022 | 0 | 0 | 994426.02 | 994426.022 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Автотехника для эксплуатации |  |  |  |  | 43180400.4685 | 43180400.4685 | 41182402.84 | 470039.41 | 470039.41 | 18981187.0685 | 6306802.81 | 16896460.7 | 12923315.92 | 6832713.29 | 21482244.7
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  |  |  | 30121590.5085 | 30121590.5085 | 27622635.29 | 0 | 0 | 14382615.5085 | 1716799.53 | 14338975 | 11242384.69 | 1400000 | 14663451.07
2.1.1. | Манипулятор fassi f50a на шасси ГАЗ-3309 | 1 | 1 | 2406779.661 | 2048986.3 | 2406779.661 | 2406779.661 | 2048986.3 | 0 | 0 | 2406779.661 | 0 | 0 | 2048986.3 | 0 | 0
2.1.2. | Манипулятор fassi f50a22 на шасси ГАЗ-33106 "Валдай" | 1 | 1 | 2618644.0678 | 2104603.6 | 2618644.0678 | 2618644.0678 | 2104603.6 | 0 | 0 | 2618644.0678 | 0 | 0 | 2104603.6 | 0 | 0
2.1.3. | Автомобиль ГАЗ 27527-264 | 2 | 2 | 924000 | 629594.07 | 1848000 | 1848000 | 1259188.14 | 0 | 0 | 1848000 | 0 | 0 | 1259188.14 | 0 | 0
2.1.4. | Автомобиль ГАЗ 330232-344 | 2 | 2 | 924000 | 1030636.865 | 1848000 | 1848000 | 2061273.73 | 0 | 0 | 1848000 | 0 | 0 | 2061273.73 | 0 | 0
2.1.5. | Автомобиль ГАЗ 330202-244 | 1 | 1 | 924000 | 664092.37 | 924000 | 924000 | 664092.37 | 0 | 0 | 924000 | 0 | 0 | 664092.37 | 0 | 0
2.1.6. | Автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ 35071 | 1 | 1 | 1250847.4576 | 1272987.46 | 1250847.4576 | 1250847.4576 | 1272987.46 | 0 | 0 | 1250847.4576 | 0 | 0 | 1272987.46 | 0 | 0
2.1.7. | Автомобиль УАЗ 390995 | 8 | 8 | 635558 | 635558 | 5084464 | 5084464 | 5084464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084464 | 0 | 0 | 5084464
2.1.8. | Автомобиль УАЗ 390945 | 3 | 3 | 666310 | 666310 | 1998930 | 1998930 | 1998930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998930 | 0 | 0 | 1998930
2.1.9. | Машина уборочная МУП-351 ГР-01 | 1 | 1 | 1380424 | 1190191.51 | 1380424 | 1380424 | 1190191.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380424 | 0 | 0 | 1190191.51
2.1.10. | Рабочий орган баровый ЭТЦ-1609, ЭТЦ-165 | 1 | 1 | 129915 | 106944.75 | 129915 | 129915 | 106944.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129915 | 0 | 0 | 106944.75
2.1.11. | Щеточное оборудование с увлажнением УМДУ для МТЗ | 1 | 1 | 110458 | 102734.23 | 110458 | 110458 | 102734.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110458 | 0 | 0 | 102734.23
2.1.12. | Ямобур Эд-342 | 1 | 1 | 162732 | 157855.07 | 162732 | 162732 | 157855.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162732 | 0 | 0 | 157855.07
2.1.13. | Косилка роторная с ременным приводом роторов КРР-1,9 | 1 | 1 | 171797 | 168082.64 | 171797 | 171797 | 168082.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171797 | 0 | 0 | 168082.64
2.1.14. | Фургон-мастерская 3897-0000010-23 на базе шасси ГАЗ-33081 сдвоенная кабина | 2 | 2 | 1770424 | 1459269.855 | 3540848 | 3540848 | 2918539.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540848 | 0 | 0 | 2918539.71
2.1.15. | Передвижная мастерская 47953-00010-31 на базе шасси ГАЗ 33081 | 1 | 1 | 1759407 | 1452378.64 | 1759407 | 1759407 | 1452378.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759407 | 0 | 0 | 1452378.64
2.1.16. | Тахограф цифровой "Штрих- Тахо RUS" | 62 | 62 | 56231.36 | 57226.6552 | 3486344.322 | 3486344.322 | 3548052.62 | 0 | 0 | 3486344.322 | 1716799.53 | 0 | 1831253.09 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.1.17. | Автомобиль на базе Ford Transit Van FWD 310 Base | 1 | 1 | 1400000 | 1483330.52 | 1400000 | 1400000 | 1483330.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1483330.52
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  |  |  | 4664756.91 | 4664756.91 | 4672010.56 | 0 | 0 | 3338741.82 | 3338741.83 | 0 | 0 | 1326015.09 | 1333268.73
2.2.1. | Автомобиль специального назначения на базе ГАЗ 33081 | 1 | 1 | 2426955.76 | 2426955.76 | 2426955.76 | 2426955.76 | 2426955.76 | 0 | 0 | 2426955.76 | 2426955.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Автомобиль УАЗ 390945 «Фермер» | 2 | 2 | 455893.03 | 455893.035 | 911786.06 | 911786.06 | 911786.07 | 0 | 0 | 911786.06 | 911786.07 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.2.3. | Автомобиль ГАЗ 322100-288 "Бизнес" | 1 | 1 | 882203.39 | 882203.39 | 882203.39 | 882203.39 | 882203.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882203.39 | 882203.39
2.2.4. | Автомобиль "LADA LARGUS" норма FSOY 5-41-000 | 1 | 1 | 443811.7 | 451065.34 | 443811.7 | 443811.7 | 451065.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443811.7 | 451065.34
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  |  |  | 470039.41 | 470039.41 | 470039.41 | 470039.41 | 470039.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Автомобиль LADA Largus | 1 | 1 | 470039.41 | 470039.41 | 470039.41 | 470039.41 | 470039.41 | 470039.41 | 470039.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 2662076.49 | 2662076.49 | 2524954.26 | 0 | 0 | 716398.29 | 707830 | 0 | 0 | 1945678.2 | 1817124.26
2.4.1. | Автомобиль УАЗ-390995 7 мест дв. ЗМЗ-4091 | 1 | 1 | 466101.7 | 457532.2 | 466101.7 | 466101.7 | 457532.2 | 0 | 0 | 466101.7 | 457530 | 0 | 0 | 0 | 2.2
2.4.2. | Оборудование газобалонное автомобильное баллон 100 литров | 2 | 2 | 60847.45 | 62574.145 | 121694.9 | 121694.9 | 125148.29 | 0 | 0 | 121694.9 | 129040 | 0 | 0 | 0 | -3891.71
2.4.3. | Оборудование газобалонное автомобильное баллон 165 литров | 1 | 1 | 64745.76 | 62574.15 | 64745.76 | 64745.76 | 62574.15 | 0 | 0 | 64745.76 | 63990 | 0 | 0 | 0 | -1415.85
2.4.4. | Оборудование газобалонное автомобильное баллон 150 литров | 1 | 1 | 63855.93 | 62574.15 | 63855.93 | 63855.93 | 62574.15 | 0 | 0 | 63855.93 | 57270 | 0 | 0 | 0 | 5304.15
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.4.5. | Тахограф цифровой "Штрих- Тахо RUS" | 4 | 4 | 46567.8 | 47201.3675 | 186271.2 | 186271.2 | 188805.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186271.2 | 188805.47
2.4.6. | Передвижная мастерская 2322DA (4795) на базе шасси ГАЗ 33081 | 1 | 1 | 1759407 | 1628320 | 1759407 | 1759407 | 1628320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759407 | 1628320
2.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  |  |  | 2161020 | 2161020 | 2310100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161020 | 2310100.53
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.5.1. | Передвижная ремонтная мастерская ГАЗ 47953 | 1 | 1 | 974580 | 1178293.5 | 974580 | 974580 | 1178293.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974580 | 1178293.5
2.5.2. | Вакуумная машина ГАЗ-КО 503 В2 | 1 | 1 | 1186440 | 1131807.03 | 1186440 | 1186440 | 1131807.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186440 | 1131807.03
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  |  |  | 1652542.38 | 1652542.38 | 1680931.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652542.38 | 1680931.23 | 0 | 0
2.6.1. | Автомобиль УАЗ 39094 | 3 | 3 | 550847.46 | 560310.41 | 1652542.38 | 1652542.38 | 1680931.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652542.38 | 1680931.23 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  |  |  | 904943.32 | 904943.32 | 1351840.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904943.32 | 0 | 0 | 1351840.11
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
2.7.1. | Автомобиль ВАЗ 21310-0000070-41 "РЫСЬ-2" | 1 | 1 | 516101.7 | 745521.8 | 516101.7 | 516101.7 | 745521.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516101.7 | 0 | 0 | 745521.8
2.7.2. | Автомобиль ВАЗ 21310-0000770-41 "РЫСЬ-3" | 1 | 1 | 388841.62 | 606318.31 | 388841.62 | 388841.62 | 606318.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388841.62 | 0 | 0 | 606318.31
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  |  |  | 543431.45 | 543431.45 | 549891.45 | 0 | 0 | 543431.45 | 543431.45 | 0 | 0 | 0 | 6460
2.8.1. | Автомобиль УАЗ 39094 | 1 | 1 | 543431.45 | 543431.45 | 543431.45 | 543431.45 | 543431.45 | 0 | 0 | 543431.45 | 543431.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2. | Автомобиль УАЗ 390945 с системой Глонасс | 0 | 3 | 0 | 2153.3333 | 0 | 0 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460
3. | Строительная автотехника |  |  |  |  | 6308950.27 | 6308950.27 | 6337450.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698780.78 | 4698780 | 1610169.49 | 1638670.27
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 1610169.49 | 1610169.49 | 1638669.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610169.49 | 1638669.49
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
3.4.1. | Экскаватор ЭО-2626 | 1 | 1 | 1610169.49 | 1638669.49 | 1610169.49 | 1610169.49 | 1638669.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610169.49 | 1638669.49
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  |  |  | 4698780.78 | 4698780.78 | 4698780.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698780.78 | 4698780 | 0 | 0.78
3.7.1. | Автомобиль КС 55713-1 автокран 25т. (КАМАЗ-65115) | 1 | 1 | 4698780.78 | 4698780.78 | 4698780.78 | 4698780.78 | 4698780.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698780.78 | 4698780 | 0 | 0.78
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Автотехника для АДС |  |  |  |  | 13720345.6286 | 13720345.6286 | 13713252.69 | 0 | 0 | 10529506.2966 | 1679205 | 1592839.332 | 10535993.29 | 1598000 | 1498054.4
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  |  |  | 8850301.2966 | 8850301.2966 | 9006951.63 | 0 | 0 | 8850301.2966 | 0 | 0 | 9006951.63 | 0 | 0
4.1.1. | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-390995 | 1 | 1 | 562165.7203 | 572116.05 | 562165.7203 | 562165.7203 | 572116.05 | 0 | 0 | 562165.7203 | 0 | 0 | 572116.05 | 0 | 0
4.1.2. | Автомобиль аварийной службы 2327NC на базе Ford Transit Van 350 LWB | 3 | 3 | 2762711.8588 | 2811611.86 | 8288135.5763 | 8288135.5763 | 8434835.58 | 0 | 0 | 8288135.5763 | 0 | 0 | 8434835.58 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  |  |  | 1598000 | 1598000 | 1498054.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598000 | 1498054.4
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
4.2.1. | Автомобиль ГАЗ 27057-264 7 "Соболь" | 1 | 1 | 1598000 | 1498054.4 | 1598000 | 1598000 | 1498054.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598000 | 1498054.4
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  |  |  | 1592839.332 | 1592839.332 | 1529041.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592839.332 | 1529041.66 | 0 | 0
4.6.1. | Автомобиль аварийной службы ГАЗ-27057 | 1 | 1 | 963559.322 | 983464.32 | 963559.322 | 963559.322 | 983464.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963559.322 | 983464.32 | 0 | 0
4.6.2. | Автомобиль аварийной службыУАЗ 39095 | 1 | 1 | 629280.01 | 545577.34 | 629280.01 | 629280.01 | 545577.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629280.01 | 545577.34 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  |  |  | 1679205 | 1679205 | 1679205 | 0 | 0 | 1679205 | 1679205 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1. | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-390995 | 2 | 2 | 839602.5 | 839602.5 | 1679205 | 1679205 | 1679205 | 0 | 0 | 1679205 | 1679205 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [6 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | К.Г. Джелаухова

## Форма 27
Форма №27. Отчет по плану приобретения мебели ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ МЕБЕЛИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое количество единиц | Приобретённое количество единиц | Плановая цена приобретения, за ед-цу | Фактическая цена приобретения, за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [6 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | К.Г. Джелаухова

## Форма 28
Форма №28. Отчет по плану приобретения хозяйственного оборудования и инвентаря ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое количество единиц | Приобретённое количество единиц | Плановая цена приобретения, за ед-цу | Фактическая цена приобретения, за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  |  |  | 2269022.25 | 2269022.25 | 2645211.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991446.66 | 257209.03 | 1277575.59 | 2388002.19
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  |  |  | 1118550 | 1118550 | 1035000.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118550 | 1035000.9
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.1.1. | Стеллаж складской паллетный | 1 | 1 | 79500 | 87522.2 | 79500 | 79500 | 87522.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79500 | 87522.2
1.1.2. | Стеллаж складской паллетный | 5 | 5 | 74250 | 69814.22 | 371250 | 371250 | 349071.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371250 | 349071.1
1.1.3. | Стеллаж складской паллетный | 12 | 12 | 55650 | 49867.3 | 667800 | 667800 | 598407.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667800 | 598407.6
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  |  |  | 169000 | 169000 | 169859.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169000 | 169859.03 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.3.1. | Зеркальная камера Nikon D7100 18-105 VR | 1 | 1 | 52000 | 50838.98 | 52000 | 52000 | 50838.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 50838.98 | 0 | 0
1.3.2. | Уничтожитель бумаги (шредер) EBA 3140 | 1 | 1 | 117000 | 119020.05 | 117000 | 117000 | 119020.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 119020.05 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 56135.59 | 56135.59 | 57233.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56135.59 | 57233.98
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.4.1. | Тренажер сердечно-легочный реанимации : Т12К "Максим III-01" | 1 | 1 | 56135.59 | 57233.98 | 56135.59 | 56135.59 | 57233.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56135.59 | 57233.98
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  |  |  | 925336.66 | 925336.66 | 1383117.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822446.66 | 87350 | 102890 | 1295767.31
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.5.1. | Сплит-система GC/GUW48HC | 2 | 2 | 125423.73 | 116186.94 | 250847.46 | 250847.46 | 232373.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250847.46 | 0 | 0 | 232373.88
1.5.2. | Сплит-система GWH18 | 4 | 4 | 50597 | 55899.035 | 202388 | 202388 | 223596.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202388 | 0 | 0 | 223596.14
1.5.3. | Сплит-система GWH24 | 2 | 2 | 58221 | 86418.44 | 116442 | 116442 | 172836.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116442 | 0 | 0 | 172836.88
1.5.4. | Сплит-система GC/GU48HR W | 1 | 1 | 72436 | 86418.46 | 72436 | 72436 | 86418.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72436 | 0 | 0 | 86418.46
1.5.5. | Сплит-система GC/GU60HR W | 1 | 1 | 81271.2 | 216046.14 | 81271.2 | 81271.2 | 216046.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81271.2 | 0 | 0 | 216046.14
1.5.6. | Сплит-система SRC40 | 2 | 2 | 49531 | 58765.625 | 99062 | 99062 | 117531.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99062 | 0 | 0 | 117531.25
1.5.7. | Снегоотбрасыватель ST 276ER | 1 | 1 | 102890 | 86764.56 | 102890 | 102890 | 86764.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102890 | 86764.56
1.5.8. | Аппарат высокого давления HD 6/16 4M | 0 | 1 | 0 | 87350 | 0 | 0 | 87350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87350 | 0 | 0
1.5.9. | Световая конструкция | 0 | 1 | 0 | 160200 | 0 | 0 | 160200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160200
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [6 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | К.Г. Джелаухова

## Форма 29
Форма №29. Отчет по плану приобретения компьютеров ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое количество единиц | Приобретённое количество единиц | Плановая цена приобретения, за ед-цу | Фактическая цена приобретения, за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  |  |  | 2655850.1536 | 2655850.1536 | 2526948.95 | 0 | 0 | 383915.94 | 383915.94 | 540790 | 550357.92 | 1731144.2136 | 1592675.09
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  |  |  | 540790 | 540790 | 550357.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540790 | 550357.92 | 0 | 0
1.3.1. | Сервер Cisco UCSC-C240-М3 | 1 | 1 | 540790 | 550357.92 | 540790 | 540790 | 550357.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540790 | 550357.92 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 1731144.2136 | 1731144.2136 | 1592675.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731144.2136 | 1592675.09
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.4.1. | Коммутатор HP 5120-24G (24x10/100/1000) | 5 | 5 | 75042.3729 | 76758.728 | 375211.8644 | 375211.8644 | 383793.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375211.8644 | 383793.64
1.4.2. | Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 (K8N32A) Golden Offer | 2 | 2 | 508474.5763 | 435544.39 | 1016949.1525 | 1016949.1525 | 871088.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016949.1525 | 871088.78
1.4.3. | Ноутбук Lenovo IdeaPad Z710 (59396874) | 1 | 1 | 42372.8814 | 41182.35 | 42372.8814 | 42372.8814 | 41182.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42372.8814 | 41182.35
1.4.4. | NAS сервер Synology RS815+ | 1 | 1 | 101694.9153 | 112127.2 | 101694.9153 | 101694.9153 | 112127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101694.9153 | 112127.2
1.4.5. | ИБП UPS 3000 VA Smart APC SUA 3000RMI 2U Rack Mount 2U USB | 2 | 2 | 97457.7 | 92241.56 | 194915.4 | 194915.4 | 184483.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194915.4 | 184483.12
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  |  |  | 383915.94 | 383915.94 | 383915.94 | 0 | 0 | 383915.94 | 383915.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Сервер Team Server R2000LH | 1 | 1 | 383915.94 | 383915.94 | 383915.94 | 383915.94 | 383915.94 | 0 | 0 | 383915.94 | 383915.94 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [6 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | К.Г. Джелаухова

## Форма 30
Форма №30. Отчет по плану приобретения оргтехники ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРГТЕХНИКИ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое количество единиц | Приобретённое количество единиц | Плановая цена приобретения, за ед-цу | Фактическая цена приобретения, за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  |  |  | 769656.2336 | 769656.2336 | 888501.77 | 211476.33 | 211474.27 | 81061.25 | 81061.25 | 203389.84 | 322470.49 | 273728.8136 | 273495.76
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  |  |  | 203389.84 | 203389.84 | 322470.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203389.84 | 322470.49 | 0 | 0
1.1.1. | Принтер Xerox Phaser 7500N | 2 | 2 | 101694.92 | 161235.245 | 203389.84 | 203389.84 | 322470.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203389.84 | 322470.49 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  |  |  | 50024.27 | 50024.27 | 50024.27 | 50024.27 | 50024.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Устройство многофункциональное Kyocera FS-6525MFP | 1 | 1 | 50024.27 | 50024.27 | 50024.27 | 50024.27 | 50024.27 | 50024.27 | 50024.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 273728.8136 | 273728.8136 | 273495.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273728.8136 | 273495.76
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.4.1. | Сканер Contex IQ Quattro 44 MFP2GO (5200D012B63A) | 1 | 1 | 273728.8136 | 273495.76 | 273728.8136 | 273728.8136 | 273495.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273728.8136 | 273495.76
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  |  |  | 161452.06 | 161452.06 | 161450 | 161452.06 | 161450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Устройство многофункциональное Kyocera FS-6525MFP | 2 | 2 | 80726.03 | 80725 | 161452.06 | 161452.06 | 161450 | 161452.06 | 161450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  |  |  | 81061.25 | 81061.25 | 81061.25 | 0 | 0 | 81061.25 | 81061.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Устройство многофункциональное Kyocera FS-6525MFP | 2 | 2 | 40530.625 | 40530.625 | 81061.25 | 81061.25 | 81061.25 | 0 | 0 | 81061.25 | 81061.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [6 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | К.Г. Джелаухова

## Форма 31
Форма №31. Отчет по плану приобретения оборудования для эксплуатации газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое количество единиц | Приобретённое количество единиц | Плановая цена приобретения, за ед-цу | Фактическая цена приобретения, за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  |  |  | 10634150.9983 | 10634150.9983 | 10079452.9826 | 1514120.96 | 1514120.96 | 3251871.9183 | 1504322.8901 | 2267385 | 1846506.19 | 3600773.12 | 5214502.9425
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  |  |  | 6394883.8783 | 6394883.8783 | 5943962.1801 | 1241938.98 | 1241938.98 | 2173033.8983 | 515042.4501 | 1690250 | 1543501.42 | 1289661 | 2643479.33
1.1.1. | Электростанция сварочная бензиновая "Вепрь" АСПБВ 220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ | 3 | 3 | 101694.9153 | 103494.9167 | 305084.7458 | 305084.7458 | 310484.7501 | 0 | 0 | 305084.7458 | 310484.7501 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Электростанция сварочная бензиновая АСПБВ250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ | 1 | 1 | 201000 | 204557.7 | 201000 | 201000 | 204557.7 | 0 | 0 | 201000 | 204557.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Аппарат сварочный Barbara compact USB | 6 | 6 | 206989.83 | 206989.83 | 1241938.98 | 1241938.98 | 1241938.98 | 1241938.98 | 1241938.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Станок резьбонарезной Virax | 1 | 1 | 169067.7966 | 172060.3 | 169067.7966 | 169067.7966 | 172060.3 | 0 | 0 | 169067.7966 | 0 | 0 | 172060.3 | 0 | 0
1.1.5. | Станок точильно-шлифовальный ВЗ 879-01 | 1 | 1 | 130508.4746 | 97591.4 | 130508.4746 | 130508.4746 | 97591.4 | 0 | 0 | 130508.4746 | 0 | 0 | 97591.4 | 0 | 0
1.1.6. | Токарно-винторезный станок JET GH-1640 ZK | 1 | 1 | 879661 | 952197.3 | 879661 | 879661 | 952197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879661 | 952197.3
1.1.7. | Станок трубогибочный УГС 6/1 | 1 | 1 | 211864.4068 | 195389.78 | 211864.4068 | 211864.4068 | 195389.78 | 0 | 0 | 211864.4068 | 0 | 0 | 195389.78 | 0 | 0
1.1.8. | Поршневой компрессор ABAC Enginair 50 | 1 | 1 | 75000 | 64118.36 | 75000 | 75000 | 64118.36 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 64118.36 | 0 | 0
1.1.9. | Тельфер электрический передвижной CD | 1 | 1 | 89830.5085 | 85148.84 | 89830.5085 | 89830.5085 | 85148.84 | 0 | 0 | 89830.5085 | 0 | 0 | 85148.84 | 0 | 0
1.1.10. | Установка буровая горизонтального бурения УПК-2 Игла | 1 | 1 | 415254.2373 | 415254.24 | 415254.2373 | 415254.2373 | 415254.24 | 0 | 0 | 415254.2373 | 0 | 0 | 415254.24 | 0 | 0
1.1.11. | Трассопоисковый прибор AML | 1 | 1 | 449152.5424 | 401991.5 | 449152.5424 | 449152.5424 | 401991.5 | 0 | 0 | 449152.5424 | 0 | 0 | 401991.5 | 0 | 0
1.1.12. | Трассопоисковый комплект Сталкер 75-04 | 1 | 1 | 126271.1864 | 111947 | 126271.1864 | 126271.1864 | 111947 | 0 | 0 | 126271.1864 | 0 | 0 | 111947 | 0 | 0
1.1.13. | Передавливатель гидравлический Sauron D63-180мм | 1 | 1 | 48320 | 56919.96 | 48320 | 48320 | 56919.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48320 | 0 | 0 | 56919.96
1.1.14. | Передавливатель гидравлический Sauron D160-250мм | 1 | 1 | 190680 | 184839.59 | 190680 | 190680 | 184839.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190680 | 0 | 0 | 184839.59
1.1.15. | Телескопическая лестница-платформа ZAP Z 600 Zarges | 5 | 5 | 139850 | 136972.882 | 699250 | 699250 | 684864.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699250 | 0 | 0 | 684864.41
1.1.16. | Виброплита GROST РС-2248Н | 2 | 2 | 57650 | 56331.805 | 115300 | 115300 | 112663.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115300 | 0 | 0 | 112663.61
1.1.17. | Отбойный молоток Hilti TE 3000-AVR | 1 | 1 | 182000 | 183238.41 | 182000 | 182000 | 183238.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 183238.41
1.1.18. | Перфоратор ТЕ-70 Hilti | 2 | 2 | 76500 | 78530.745 | 153000 | 153000 | 157061.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 157061.49
1.1.19. | Швонарезчик GROST FS500-HC | 4 | 4 | 75425 | 77923.64 | 301700 | 301700 | 311694.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301700 | 0 | 0 | 311694.56
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.1.20. | Дизельный генератор Вепрь АДА 20-Т400 РЛ | 1 | 0 | 410000 | 0 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" |  |  |  |  | 857627.12 | 857627.12 | 871082.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857627.12 | 871082.2
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.2.1. | Хроматограф АХТ-ТИ | 1 | 1 | 350000 | 356195 | 350000 | 350000 | 356195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 356195
1.2.2. | Компрессорная станция ПКСД -1,4/25 | 1 | 1 | 507627.12 | 514887.2 | 507627.12 | 507627.12 | 514887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507627.12 | 514887.2
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  |  |  | 804081.47 | 804081.47 | 798424.3 | 272181.98 | 272181.98 | 112119.49 | 112119.49 | 85000 | 86199.19 | 334780 | 327923.64
1.3.1. | Аппарат сварочный Протва | 1 | 1 | 112119.49 | 112119.49 | 112119.49 | 112119.49 | 112119.49 | 0 | 0 | 112119.49 | 112119.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Электростанция АБП 10-Т400/230 ВХ-БСГ | 1 | 1 | 189740 | 189740 | 189740 | 189740 | 189740 | 189740 | 189740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Сварочный инвертор EWM Pico 180 VRD (7,2 кВт) | 1 | 1 | 82441.98 | 82441.98 | 82441.98 | 82441.98 | 82441.98 | 82441.98 | 82441.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Газовый электрогенератор RIG HG7500 (SE) | 1 | 1 | 85000 | 86199.19 | 85000 | 85000 | 86199.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 86199.19 | 0 | 0
1.3.5. | Перфоратор ХИЛТИ ТЕ-60 | 2 | 2 | 40000 | 57284.44 | 80000 | 80000 | 114568.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 114568.88
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.3.6. | Электростанция АБП 10-Т400/230 ВХ-БСГ | 1 | 1 | 190000 | 147807.99 | 190000 | 190000 | 147807.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 147807.99
1.3.7. | Двойной позиционер CALDERVALE CT 63-180 мм | 1 | 1 | 64780 | 65546.77 | 64780 | 64780 | 65546.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64780 | 65546.77
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 751305 | 751305 | 823584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 751305 | 776584.6
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.4.1. | Установка поверочная для приборов учета газа СПУ-3 | 1 | 1 | 598000 | 608584.6 | 598000 | 598000 | 608584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598000 | 608584.6
1.4.2. | Искатель повреждений изоляции подземных трубопроводов и кабелей ИПИ-95К | 1 | 1 | 48305 | 47000 | 48305 | 48305 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 48305 | 0
1.4.3. | Сверлильная машина DIAM CSN-Normal-160 620011 | 1 | 1 | 105000 | 93000 | 105000 | 105000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 93000
1.4.4. | Передавливатель гидравлический "Менделеевец" | 0 | 1 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  |  |  | 859535 | 859535 | 675681.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492135 | 80248 | 367400 | 595433.1725
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.5.1. | Бензогенератор Elemax | 1 | 1 | 73400 | 85210.77 | 73400 | 73400 | 85210.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73400 | 85210.77
1.5.2. | Установка для вырезки прокладок JOPA P 124-600 | 1 | 1 | 79000 | 80248 | 79000 | 79000 | 80248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 80248 | 0 | 0
1.5.3. | Сварочный агрегат RH7220S | 1 | 1 | 182205 | 0 | 182205 | 182205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182205 | 0 | 0 | 0
1.5.4. | Сварочный агрегат CHOPPER 4se | 1 | 1 | 105930 | 88539.9 | 105930 | 105930 | 88539.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105930 | 0 | 0 | 88539.9
1.5.5. | Нарезчик швов FS-309 | 1 | 1 | 125000 | 122954.23 | 125000 | 125000 | 122954.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 122954.23
1.5.6. | Маркероискатель 3M Dynatel 1420 EMS-ID | 1 | 1 | 160000 | 158851.62 | 160000 | 160000 | 158851.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 158851.62
1.5.7. | Толщинометр защитный покрытий всех типов Константа К6 | 1 | 1 | 40000 | 46300 | 40000 | 40000 | 46300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 46300
1.5.8. | Трассоискатель Сталкер 75-04 | 1 | 1 | 94000 | 93576.6525 | 94000 | 94000 | 93576.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 93576.6525
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" |  |  |  |  | 966718.53 | 966718.53 | 966718.53 | 0 | 0 | 966718.53 | 877160.95 | 0 | 89557.58 | 0 | 0
1.8.1. | Комплекс хроматографический Цвет-800 | 1 | 1 | 819376.29 | 819376.29 | 819376.29 | 819376.29 | 819376.29 | 0 | 0 | 819376.29 | 819376.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | Трубогиб гидравлический ТПГ-2ЭП | 1 | 1 | 57784.66 | 57784.66 | 57784.66 | 57784.66 | 57784.66 | 0 | 0 | 57784.66 | 57784.66 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.8.3. | Бензогенератор АСПБТ-200-6/230 VX | 1 | 1 | 0 | 89557.58 | 89557.58 | 89557.58 | 89557.58 | 0 | 0 | 89557.58 | 0 | 0 | 89557.58 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [6 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | К.Г. Джелаухова

## Форма 32
Форма №32. Отчет по плану приобретения оборудования связи и передачи данных ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое количество единиц | Приобретённое количество единиц | Плановая цена приобретения, за ед-цу | Фактическая цена приобретения, за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  |  |  | 1210016.74 | 1210016.74 | 949175.44 | 0 | 0 | 42344.58 | 42340 | 1034172.16 | 322470.49 | 133500 | 584364.95
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  |  |  | 581610.16 | 581610.16 | 322470.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581610.16 | 322470.49 | 0 | 0
1.1.1. | Коммутатор серверный D-Link DGS-3620-52T | 2 | 2 | 290805.08 | 161235.245 | 581610.16 | 581610.16 | 322470.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581610.16 | 322470.49 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" |  |  |  |  | 452562 | 452562 | 448527.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452562 | 0 | 0 | 448527.95
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.5.1. | Радиостанция Motorola | 11 | 11 | 41142 | 40775.2682 | 452562 | 452562 | 448527.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452562 | 0 | 0 | 448527.95
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  |  |  | 175844.58 | 175844.58 | 178177 | 0 | 0 | 42344.58 | 42340 | 0 | 0 | 133500 | 135837
1.6.1. | Плата AVAYA для расширения АТС | 1 | 1 | 42344.58 | 42344.58 | 42344.58 | 42344.58 | 42344.58 | 0 | 0 | 42344.58 | 42340 | 0 | 0 | 0 | 4.58
Дополнительно (дополнительные объекты при корректировке плана):
1.6.2. | Цифровой регистратор телефонных разговоров диспетчера на электронный носитель "Градиент - 12СН" | 3 | 3 | 44500 | 45277.4733 | 133500 | 133500 | 135832.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133500 | 135832.42
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [6 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | К.Г. Джелаухова

## Форма 33
Форма №33. Отчет по плану приобретения специального оборудования и охранных систем ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОХРАННЫХ СИСТЕМ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
№ п/п | Наименование объектов капитальных вложений (марка,тип) | Планируемое количество единиц | Приобретённое количество единиц | Плановая цена приобретения, за ед-цу | Фактическая цена приобретения, за ед-цу | Фактический объём капитальных вложений по отношению к плановым показателям
[6 empty] | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[6 empty] | годовой план | план отчётного периода | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Обществу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [6 empty] | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | К.Г. Джелаухова

## Форма 34
Форма №34. Отчет по плану долгосрочных финансовых вложений ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
тыс. руб.
Код строки | Наименование объекта | Фактический объем долгосрочных финансовых вложений
|  | Всего |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | годовой план | план отчетного периода | факт отчетного периода | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7
| Всего по Обществу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Вложения в дочерние общества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Вложения в зависимые общества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вложения в прочие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Вклады по договору простого товарищества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Займы, предоставленные юридическим и физическим лицам (на срок более 12 мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Вложения в ценные бумаги (со сроком погашения более 12 мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Долевое участие в строительстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Прочие долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | АО "Азовмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | АО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | АО "Новочеркасскгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | АО "Ростовгоргаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | АО "Таганрогмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7. | АО "Шахтымежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | АО "Газпром газораспределение Элиста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям |  |  |  |  | А.С. Игнатенко
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | К.Г. Джелаухова

## Форма 35
Форма №35. Отчет по годовому плану закупок ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" за 4 квартал 2015 года
руб.
Идентификатор наименования | Наименование | Идентификатор Проекта | Годовой план закупок (план) | [24 empty] | Реестр осуществленных закупок (факт) | [22 empty] | Поставщик |  | Производитель
|  |  | Закупка через агента (да/нет) | Способ закупки | Вид деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Нормативный документ | Технические характеристики | Ед.Изм. | Период закупки | ОКВЭД | ОКДП | Кол-во по АП | Кол-во до изменения | Цена до изменения | Кол-во | Цена с НДС | Стоимость с НДС | Место поставки | Период поставки | Электронно | Признак изменения строки | Закупка осуществлена через агента (да/нет) | Способ закупки | Вид деятельности | 1 ур. | 2 ур. | 3 ур. | 4 ур. | 5 ур. | 6 ур. | Нормативный документ | Технические характеристики | Ед.Изм. | Период закупки | Кол-во по АП | Кол-во, заявленное первоначально | Цена, заявленная первоначально | Кол-во по результатам закупки | Цена по результатам закупки | Место поставки | Период поставки | Электронно | Признак изменения строки | Причины закупки без участия агента | ОГРН | Полное наименование юридического лица | ОГРН | Полное наименование фирмы-производителя | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
ED369FDA-9BB3-4CF7-BFEB-78B657C6C9B7 | Аппарат сварочный |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов деталями с закладными нагревателями |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р | Для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-1200мм, Входное напряжение: 230В, Выходная мощность: 4,5кВт, Выходное напряжение: 8 – 48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 970 протоколов, Свидетельство НАКС об аттестацииДля сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-1200мм, Входное напряжение: 230В, Выходная мощность: 4,5кВт, Выходное напряжение: 8 – 48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 970 протоколов, Свидетельство НАКС об аттестацииДля сварки труб диаметром 16-1200мм фитингами, мощность 4,5 кВт, память - 970 протоколов, наконечники 4,0 мм и 4,7 мм, вес 19 кг | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28297 |  |  |  | 6 | 240012 | 1440072 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов деталями с закладными нагревателями |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р | Для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-1200мм, Входное напряжение: 230В, Выходная мощность: 4,5кВт, Выходное напряжение: 8 – 48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 970 протоколов, Свидетельство НАКС об аттестацииДля сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-1200мм, Входное напряжение: 230В, Выходная мощность: 4,5кВт, Выходное напряжение: 8 – 48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 970 протоколов, Свидетельство НАКС об аттестацииДля сварки труб диаметром 16-1200мм фитингами, мощность 4,5 кВт, память - 970 протоколов, наконечники 4,0 мм и 4,7 мм, вес 19 кг | Штука | 1 квартал 2015 г. | 6 | 6 | 1440072 | 6 | 1440000 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847247570 | ООО "ВАГ"
AE146097-2997-4B6D-BF3F-1B69FD2C7874 | Тахограф цифровой |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Навигационно-телематические системы | Неактуальные позиции - Навигационно-телематические системы | Прочее |  |  |  | ТУ 4573-066-52375904-2011 | Напряжение питания, В 8 - 35 Потребляемый ток не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) Габаритные размеры, мм 188х60х175 Место установки Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 Масса, г не более 1000 Индикация Дисплей графический монохромный с подсветкой, разрешение 160х32 точек Клавиатура 6 кнопок Рулонная бумага 57 мм, механизм легкой замены EasyLoad, максимальный диаметр рулона 30 мм Интерфейсные разъемы Стандартный разъем для калибровки и выгрузки/загрузки данных (соответствует требованиям ЕСТР) Разъем USB для выгрузки/загрузки данных с внешних USB носителей. Диапазон рабочих температур, °C КУ от -20 до +70, датчик движения - от -40 до +135, блок памяти до -40 Погрешность измерения времени не более ±0,05 сек Пределы регистрации скорости 0 - 250 км/ч | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 26511 |  |  |  | 62 | 71751.61 | 4448600 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Навигационно-телематические системы | Неактуальные позиции - Навигационно-телематические системы | Прочее |  |  |  | ТУ 4573-066-52375904-2011 | Напряжение питания, В 8 - 35 Потребляемый ток не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) Габаритные размеры, мм 188х60х175 Место установки Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 Масса, г не более 1000 Индикация Дисплей графический монохромный с подсветкой, разрешение 160х32 точек Клавиатура 6 кнопок Рулонная бумага 57 мм, механизм легкой замены EasyLoad, максимальный диаметр рулона 30 мм Интерфейсные разъемы Стандартный разъем для калибровки и выгрузки/загрузки данных (соответствует требованиям ЕСТР) Разъем USB для выгрузки/загрузки данных с внешних USB носителей. Диапазон рабочих температур, °C КУ от -20 до +70, датчик движения - от -40 до +135, блок памяти до -40 Погрешность измерения времени не более ±0,05 сек Пределы регистрации скорости 0 - 250 км/ч | Штука | 1 квартал 2015 г. | 62 | 62 | 4448600 | 62 | 4113886.3 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
F87DF558-2CB9-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Автомобиль аварийной службы и автомастерская 7 мест,дв.2.7 л 112 л.с.бензин,МКПП4,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе УАЗ |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-390995. Цвет кузова по ГОСТ Р 50574-2002.Автомобиль специальный, 7 мест, двигатель ЗМЗ-4091, рабочий объем - 2,7. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с ПО автоматизированной | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 663355.55 | 663355.55 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе УАЗ |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-390995. Цвет кузова по ГОСТ Р 50574-2002.Автомобиль специальный, 7 мест, двигатель ЗМЗ-4091, рабочий объем - 2,7. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с ПО автоматизированной | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 670000 | 1 | 663355.55 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
CF38953D-34F0-436F-83DE-DB5FCDB9B8AB | Автомобиль фургон грузовой 7 мест,дв.2.7 л 112 л.с.бензин,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автобусы,вахтовки,фургоны | Фургоны |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Специальный грузопассажирский полноприводный автомобиль,который имеет три боковые одностворчатые двери и двустворчатую дверь,расположенную в задней части.Двигатель:-Объем – 2,7 л,-бензин-максимальная мощность 112 л.с.7 мест, двигатель ЗМЗ-409, рабочий объем - 2,7л. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29102 |  |  |  | 8 | 749958.44 | 5999667.52 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автобусы,вахтовки,фургоны | Фургоны |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Специальный грузопассажирский полноприводный автомобиль,который имеет три боковые одностворчатые двери и двустворчатую дверь,расположенную в задней части.Двигатель:-Объем – 2,7 л,-бензин-максимальная мощность 112 л.с.7 мест, двигатель ЗМЗ-409, рабочий объем - 2,7л. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 8 | 8 | 5999667.52 | 8 |  | Ростов-на-Дону
A337FA12-5183-4D10-A760-9B023850B20E | Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн 6 мест,дв.2.8 л 120 л.с.дизель,МКПП5,4х2 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | ГАЗель NEXT, 7-ми местная, бортовая платформа 3,17 м., прямоугольный каркас с тентом 1,8 м., борта железные, дв. Cummins дизельный ISF объемом 2,8 л. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с ПО автоматизированной системы мо | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29104 |  |  |  | 2 | 1090320 | 2180640 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | ГАЗель NEXT, 7-ми местная, бортовая платформа 3,17 м., прямоугольный каркас с тентом 1,8 м., борта железные, дв. Cummins дизельный ISF объемом 2,8 л. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с ПО автоматизированной системы мо | Штука | 2 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 2760000 | 2 | 2390000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1116318004879 | ООО "МАС-авто"
5E9D9B71-2CBA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн 5 мест,дв.2.7 л 112 л.с.бензин,МКПП4,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | 5-и местный вседорожник,Двигатель:бензин-мощность двигателя 112 л.с«Фермер» 5 мест, ЗМЗ-409, рабочий объем - 2,7л. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29104 |  |  |  | 3 | 786245.8 | 2358737.4 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | 5-и местный вседорожник,Двигатель:бензин-мощность двигателя 112 л.с«Фермер» 5 мест, ЗМЗ-409, рабочий объем - 2,7л. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 3 | 3 | 2358737.4 | 3 |  | Ростов-на-Дону
40C847CD-3CF9-4C6A-9867-39AF0F1CEE6F | Автомобиль грузовой с КМУ кабина 3 места,дв.3.8 л 152 л.с.дизель,МКПП5,4х2 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили грузовые | Манипуляторы |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | КМУ: Грузовой момент 4.6 (т*м) Грузоподъемность гидроманипулятора 2.22 (т) Грузоподъемность 3.5 (т) Угол поворота стрелы 370 (град.) Максимальная высота подъема 6.45 (м).Производитель Fassi Грузовой момент 4.6 (т*м) Грузоподъемность гидроманипулятора 2.22 (т) Грузоподъемность 3.5 (т) Угол поворота стрелы 370 (град.) Максимальная высота подъема 6.45 (м) Шасси ГАЗ-33106 Двигатель Cummins Грузоподъемность, кг 3500 Снаряжённая масса, кг 3375 Полная масса, кг 7400 Мощность двигателя, кВт (л.с.) 112(152) Расход топлива, л/100 км при 60 км/ч13,5 | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29104 |  |  |  | 1 | 3090000 | 3090000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили грузовые | Манипуляторы |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | КМУ: Грузовой момент 4.6 (т*м) Грузоподъемность гидроманипулятора 2.22 (т) Грузоподъемность 3.5 (т) Угол поворота стрелы 370 (град.) Максимальная высота подъема 6.45 (м).Производитель Fassi Грузовой момент 4.6 (т*м) Грузоподъемность гидроманипулятора 2.22 (т) Грузоподъемность 3.5 (т) Угол поворота стрелы 370 (град.) Максимальная высота подъема 6.45 (м) Шасси ГАЗ-33106 Двигатель Cummins Грузоподъемность, кг 3500 Снаряжённая масса, кг 3375 Полная масса, кг 7400 Мощность двигателя, кВт (л.с.) 112(152) Расход топлива, л/100 км при 60 км/ч13,5 | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 3090000 | 1 | 2440240 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847299920 | ООО "Арма"
185FCE35-C203-48B8-8E7B-BDEED8D9DAD7 | Станок точильно-шлифовальный |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Станочное оборудование | Точильно-шлифовальные станки |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования | Размеры устанавливаемых шлифовальных кругов, мм 350×40×127. Частота вращения шпинделя, об/мин 1500 Мощность привода главного движения, кВт 2,2. Мощность привода пылесоса, кВт 0,55. Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 2,75. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 965×593×1235. Масса, кг 170. С пылесосом. | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 284 |  |  |  | 1 | 154000 | 154000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Станочное оборудование | Точильно-шлифовальные станки |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования | Размеры устанавливаемых шлифовальных кругов, мм 350×40×127. Частота вращения шпинделя, об/мин 1500 Мощность привода главного движения, кВт 2,2. Мощность привода пылесоса, кВт 0,55. Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 2,75. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 965×593×1235. Масса, кг 170. С пылесосом. | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 154000 | 1 | 113155 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
A632AF8F-46BF-4298-A085-64B0915B8821 | Автомобиль легковой внедорожник 5 мест,дв.2.7 л 128 л.с.бензин МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Автомобиль УАЗ 3163-305 Limited. Тип кузова – 5-ти дверный цельнометаллический кузов. Экологический класс –ЕВРО-4. Колесная формула - 4х4. Количество мест – 5. Тип двигателя - бензиновый. Максимальная мощность двигателя 128 л.с. коробка передач - механическая, 5-ступенчатая. раздаточная коробка - двухступенчатая с электрическим приводом. Цвет кузова черный. Габаритные размеры длина, мм - 4800, ширина, мм - 2000, дорожный просвет, мм – 200. Необслуживаемые карданные валы с увеличенным ресурсом | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 291022000 |  |  |  | 1 | 855225 | 855225 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Автомобиль УАЗ 3163-305 Limited. Тип кузова – 5-ти дверный цельнометаллический кузов. Экологический класс –ЕВРО-4. Колесная формула - 4х4. Количество мест – 5. Тип двигателя - бензиновый. Максимальная мощность двигателя 128 л.с. коробка передач - механическая, 5-ступенчатая. раздаточная коробка - двухступенчатая с электрическим приводом. Цвет кузова черный. Габаритные размеры длина, мм - 4800, ширина, мм - 2000, дорожный просвет, мм – 200. Необслуживаемые карданные валы с увеличенным ресурсом | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 980000 | 1 | 855225 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847247570 | ООО "ВАГ"
8B7DDB07-06D4-44A5-93DC-3677818A4B8A | Станок резьбонарезной |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Инструменты электрические | Станки резьбонарезные электрические |  |  |  | ГОСТ 10084-73 | Мощность: 1100 Вт Скорость вращения: 38 об/мин Вес: 57,700 кг Размеры: 1160 х 650 х 1100 мм | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 28241 |  |  |  | 1 | 199500 | 199500 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Инструменты электрические | Станки резьбонарезные электрические |  |  |  | ГОСТ 10084-73 | Мощность: 1100 Вт Скорость вращения: 38 об/мин Вес: 57,700 кг Размеры: 1160 х 650 х 1100 мм | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 199500 | 1 | 199500 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1085024001083 | ООО "Атлантинвест"
A458AC7F-AD6C-408F-82FC-DAD24266153F | Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн кабина 3 места,дв.2.89 л 106.8 л.с.бензин,МКПП5,4х2 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Бортовая Газель Бизнес с двигателем УМЗ-42164, ГБ-Стандарт, 3 места, удлиненная бортовая платформа, тент, г/п 1500кг., двигатель УМЗ-421647, ГУР, АИ-92, Евро-4. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с ПО автоматизированной | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 291042111 |  |  |  | 1 | 1090320 | 1090320 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Бортовая Газель Бизнес с двигателем УМЗ-42164, ГБ-Стандарт, 3 места, удлиненная бортовая платформа, тент, г/п 1500кг., двигатель УМЗ-421647, ГУР, АИ-92, Евро-4. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с ПО автоматизированной | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 940000 | 1 | 770000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1116318004879 | ООО "МАС-авто"
B985A3B5-2BE7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Трассоискатель |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий | Трассоискатель |  |  |  |  | ГОСТ 25380-82 | Ширина полосы пропускания для режимов с рабочей частотой 50, 273, 526, 1024 и 8928 Гц, по уровню минус 3 дБ: не более 9 Гц, по уровню минус 60 дБ: не более 24 Гц. Определение глубины залегания коммуникации от 0,1 до 6м. Габаритные размеры не более 720х245х170мм. Масса не более 2,4кгГенератор ГТ-75, приемник ПТ-04, GPS – выноска подземных трасс с последующим наложением на карту, поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора. ГТ-75: Рабочие частоты Гц 273, 526, 1024,8928 Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 0,5 до 600 Ом, Вт от 10 до 75 Диапазон напряжений питания от источника постоянного тока, В от 10,5 до 14 Сила тока, потребляемая от источника постоянного тока, А не более 10 Габаритные размеры, мм,не более 275x | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 149000 | 149000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий | Трассоискатель |  |  |  |  | ГОСТ 25380-82 | Ширина полосы пропускания для режимов с рабочей частотой 50, 273, 526, 1024 и 8928 Гц, по уровню минус 3 дБ: не более 9 Гц, по уровню минус 60 дБ: не более 24 Гц. Определение глубины залегания коммуникации от 0,1 до 6м. Габаритные размеры не более 720х245х170мм. Масса не более 2,4кгГенератор ГТ-75, приемник ПТ-04, GPS – выноска подземных трасс с последующим наложением на карту, поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора. ГТ-75: Рабочие частоты Гц 273, 526, 1024,8928 Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 0,5 до 600 Ом, Вт от 10 до 75 Диапазон напряжений питания от источника постоянного тока, В от 10,5 до 14 Сила тока, потребляемая от источника постоянного тока, А не более 10 Габаритные размеры, мм,не более 275x | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 149000 | 1 | 129800 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847417553 | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД"
2A91B1AC-14D1-4387-A5CA-4290BE00A26C | Передавливатель гидравлический D63-180мм |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Прочее оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов |  |  |  | ЕN 693-2001 | Для регулировки пропускной способности газопровода или для моментального передавливания ПЭ труб SDR 11 и 17 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2812 |  |  |  | 1 | 57017.6 | 57017.6 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Прочее оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов |  |  |  | ЕN 693-2001 | Для регулировки пропускной способности газопровода или для моментального передавливания ПЭ труб SDR 11 и 17 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 57017.6 | 1 | 65997.4 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1117746613270 | ООО "НГК"
4DD411DD-67D0-4AF8-A829-BD799E6BEFBC | Станок трубогибочный |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Станочное оборудование | Трубогибочные станки |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования | Диаметр изгибаемых труб, дюймы (мм): 3/8'' до 2'' (17-60). Двигатель, В/Гц/Вт, 380/50/3000. Частота вращения гибочного инструмента, об/мин. 3,2. Время цикла при гибки на 180º в полуавтоматическом режиме,сек. 20. Максимальный угол гиба, град. 180º.Диаметр изгибаемых труб, дюймы (мм): 3/8'' до 2'' (17-60). Двигатель, В/Гц/Вт, 380/50/3000. Частота | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 284 |  |  |  | 1 | 250000 | 250000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Станочное оборудование | Трубогибочные станки |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования | Диаметр изгибаемых труб, дюймы (мм): 3/8'' до 2'' (17-60). Двигатель, В/Гц/Вт, 380/50/3000. Частота вращения гибочного инструмента, об/мин. 3,2. Время цикла при гибки на 180º в полуавтоматическом режиме,сек. 20. Максимальный угол гиба, град. 180º.Диаметр изгибаемых труб, дюймы (мм): 3/8'' до 2'' (17-60). Двигатель, В/Гц/Вт, 380/50/3000. Частота | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 250000 | 1 | 226550.01 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
E907328A-DB8C-434E-88D9-656DFD60A2E0 | Косилка роторная |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Оборудование навесное |  |  |  |  | Ширина захвата м. 1,9 Минимальная потребляемая мощность л.с. от 35 Приспосабливаемость к склону град. +50 / -25 Частота вращение ВОМа трактора об/мин. 540 Рабочая скорость движения км/час до 15 Количество рабочих дисков шт. 4 Количество ножей на одном диске шт. 3 Крепление ножей винтовое Высота среза в горизонтальном положении мм. 40 - 70 Частота вращения рабочих дисков об/мин. до 3500 Окружная скорость ножей м/сек. 90 Производительность га/час 2,5 Масса кг. 320Ширина захвата, м1,9 Минимальная потребляемая мощность, л.с От 35 Приспосабливаемость к склону, град. +50/-25 Частота вращения ВОМа трактора, об/мин540 Рабочая скорость движения, км/час До 15 Количество рабочих дисков, шт4 Количество ножей на одном диске, шт. 3 Крепление ножей Винтовое Высота среза в горизонтальном положении, мм40-70 Частота вращения рабочих дисков, об/мин До 3500 Окружная скорость ножей, м/сек90 Производительность, га/час2.0 Масса, кг320 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 28922 |  |  |  | 1 | 202720.46 | 202720.46 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Оборудование навесное |  |  |  |  | Ширина захвата м. 1,9 Минимальная потребляемая мощность л.с. от 35 Приспосабливаемость к склону град. +50 / -25 Частота вращение ВОМа трактора об/мин. 540 Рабочая скорость движения км/час до 15 Количество рабочих дисков шт. 4 Количество ножей на одном диске шт. 3 Крепление ножей винтовое Высота среза в горизонтальном положении мм. 40 - 70 Частота вращения рабочих дисков об/мин. до 3500 Окружная скорость ножей м/сек. 90 Производительность га/час 2,5 Масса кг. 320Ширина захвата, м1,9 Минимальная потребляемая мощность, л.с От 35 Приспосабливаемость к склону, град. +50/-25 Частота вращения ВОМа трактора, об/мин540 Рабочая скорость движения, км/час До 15 Количество рабочих дисков, шт4 Количество ножей на одном диске, шт. 3 Крепление ножей Винтовое Высота среза в горизонтальном положении, мм40-70 Частота вращения рабочих дисков, об/мин До 3500 Окружная скорость ножей, м/сек90 Производительность, га/час2.0 Масса, кг320 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 202720.46 | 1 | 194888 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
8B3FABC0-D8A3-4A32-84FB-5CC1E96CA7A8 | Виброплита |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Бензоинструменты | Виброплиты бензиновые |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования,ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Тип виброплиты Прямого хода, Масса120 кг, Основание Литое, Максимальная глубина уплотнения сыпучих материалов до 350 мм, Рабочая скорость до 25 м/мин, Габариты в рабочем состоянии ДхШхВ1050х500х900 мм, Габариты со сложенной ручкой ДхШхВ750х500х550 мм, Транспортные габариты (в упаковке) ДхШхВ800х510х620 мм, Размер основания (ДхШ) 590х500 мм, Размер эффективного основания (ДхШ) 460х480 мм, Частота колебаний4900-5400 кол/мин, Вынуждающая центробежная сила22 кН, Уровень шума105 dB, Частота вращения | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 28241 |  |  |  | 2 | 68027 | 136054 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Бензоинструменты | Виброплиты бензиновые |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования,ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Тип виброплиты Прямого хода, Масса120 кг, Основание Литое, Максимальная глубина уплотнения сыпучих материалов до 350 мм, Рабочая скорость до 25 м/мин, Габариты в рабочем состоянии ДхШхВ1050х500х900 мм, Габариты со сложенной ручкой ДхШхВ750х500х550 мм, Транспортные габариты (в упаковке) ДхШхВ800х510х620 мм, Размер основания (ДхШ) 590х500 мм, Размер эффективного основания (ДхШ) 460х480 мм, Частота колебаний4900-5400 кол/мин, Вынуждающая центробежная сила22 кН, Уровень шума105 dB, Частота вращения | Штука | 3 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 136054 | 2 | 130630.89 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
D73CAD91-CC6B-4186-817F-E66C6C938ED2 | Ямобур |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Оборудование навесное |  |  |  |  | Привод от ВОМ трактора частота вращения бура об/мин) 250+10% время бурения скважины (сек) 60+10, 90+10, 120+10 диаметр скважины (мм) 200+30, 350+30, 500+30 глубина бурения (мм) 1000, 880, 600 масса (кг) 235+12, 40+12 габаритные размеры, мм длина 2000+30 ширина 720+20 (комплект буров Ду-200, Ду-350)Тип навесной базовый трактор МТЗ-80 привод от ВОМ трактора частота вращения бура об/мин) 250+10% время бурения скважины (сек) 60+10, 90+10, 120+10 диаметр скважины (мм) 200+30, 350+30, 500+30 глубина бурения (мм) 1000, 880, 600 масса (кг) 235+12, 40+12 габаритные размеры, мм длина 2000+30 ширина 720+20 (комплект буров Ду-200, Ду-350) | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 28922 |  |  |  | 1 | 192023.76 | 192023.76 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Оборудование навесное |  |  |  |  | Привод от ВОМ трактора частота вращения бура об/мин) 250+10% время бурения скважины (сек) 60+10, 90+10, 120+10 диаметр скважины (мм) 200+30, 350+30, 500+30 глубина бурения (мм) 1000, 880, 600 масса (кг) 235+12, 40+12 габаритные размеры, мм длина 2000+30 ширина 720+20 (комплект буров Ду-200, Ду-350)Тип навесной базовый трактор МТЗ-80 привод от ВОМ трактора частота вращения бура об/мин) 250+10% время бурения скважины (сек) 60+10, 90+10, 120+10 диаметр скважины (мм) 200+30, 350+30, 500+30 глубина бурения (мм) 1000, 880, 600 масса (кг) 235+12, 40+12 габаритные размеры, мм длина 2000+30 ширина 720+20 (комплект буров Ду-200, Ду-350) | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 192023.76 | 1 | 183029.36 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847378009 | ООО "МВК-Комплект"
80C87BC3-18EB-4885-A644-C63E60AEABF9 | Мастерская передвижная дв.117 л.с.дизель,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе ГАЗ |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Передвижная мастерская 2322DA. Базовое шасси ГАЗ-33081. Фургон-мастерская 3600х2220х1950мм. Фургон разделен на два отсека (пассажирский и рабочий) глухой перегородкой. Цвет: белый, окраска по ГОСТ Р50574-2002. Утеплитель фургона: пенополистирол марки ПСБ-С-25, соотв. ГОСТ 15588-85. Толщина утеплителя в бортах, передней стенке и крыше – 40 мм, в задних дверях (стенке) – 25 мм. Внутренняя обшивка фургона: ламинированная фанера листовая, соотв. ГОСТ 3916.2-96. Толщина листа – 6 мм. Состав пола фу | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 2076100.26 | 2076100.26 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г.
42182C7D-2482-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Трассопоисковый прибор |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий | Трассоискатель | [5 empty] | Универсальный локатор определения газопроводов и труб AML/TM Определение нахождения подземных объектов из любых материалов на глубинах до 5м Излучение: Частота излучателя: 2,45 ГГц Размеры: Высота: 280 мм Длина: 356 мм Ширина: 152 мм Вес: 0,9 кг Работа одной рукой Питание: Батареи: (3 шт.) 9В щелочные Время работы от батареи: 4 часа от 1 блока | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 530000 | 530000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий | Трассоискатель | [5 empty] | Универсальный локатор определения газопроводов и труб AML/TM Определение нахождения подземных объектов из любых материалов на глубинах до 5м Излучение: Частота излучателя: 2,45 ГГц Размеры: Высота: 280 мм Длина: 356 мм Ширина: 152 мм Вес: 0,9 кг Работа одной рукой Питание: Батареи: (3 шт.) 9В щелочные Время работы от батареи: 4 часа от 1 блока | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 530000 | 1 | 466100 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847417553 | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД"
E591E35C-C2BE-4182-AA2D-722B65C67CB7 | Мастерская передвижная кабина 5 мест,дв.117 л.с.дизель,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе ГАЗ |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Передвижная мастерская 2322BN Егерь II. Базовое шасси ГАЗ-33081. Кабина цельнометаллическая 4-х дверная пятиместная с независимым креплением к раме автомобиля на пять точек через резиновые подушки и четырьмя буферами для предотвращения раскачки, дополнительный отопитель кабины от системы охлаждения двигателя, наружные поручни (4 штуки) для удобства посадки-высадки из кабины, цельнометаллические сплошные подножки с щитками кабины, мягкая обивка боковин и задней стенки кабины. Колесная база 3770 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 2 | 2089100.32 | 4178200.64 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г.
ECDA20DF-2691-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Электроагрегат сварочный |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электростанции и генераторные установки | Электрогенераторы бензиновые |  |  |  |  | ГОСТ Р 53175-2008 | "Максимальная мощность: 7.2 / 3.5 кВА Рабочая мощность: 6.5 / 3.2 кВА Коэфициент мощности cos-Fi : 0.8 / 1.0 Напряжение: 400/230В Частота: 50 Гц Сила тока: 10.0 / 13.5 A Расход топлива: 2.8 л/ч Объем топливного бака: 6.5 л Время работы на одной заправке: 2.3 ч Уровень шума: 74 дБ Тип генератора: Трехфазный Тип регулятора напряжения: щеточный компаунд" | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2711 |  |  |  | 3 | 120000 | 360000 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электростанции и генераторные установки | Электрогенераторы бензиновые |  |  |  |  | ГОСТ Р 53175-2008 | "Максимальная мощность: 7.2 / 3.5 кВА Рабочая мощность: 6.5 / 3.2 кВА Коэфициент мощности cos-Fi : 0.8 / 1.0 Напряжение: 400/230В Частота: 50 Гц Сила тока: 10.0 / 13.5 A Расход топлива: 2.8 л/ч Объем топливного бака: 6.5 л Время работы на одной заправке: 2.3 ч Уровень шума: 74 дБ Тип генератора: Трехфазный Тип регулятора напряжения: щеточный компаунд" | Штука | 1 квартал 2015 г. | 3 | 3 | 390108 | 3 | 360000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847299920 | ООО "Арма"
E521870C-7E55-4964-8BD2-9F63C1EF25EE | Передавливатель гидравлический D160-250мм |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Прочее оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов |  |  |  | ЕN 693-2001 | Для регулировки пропускной способности газопровода или для моментального передавливания ПЭ труб SDR 11 и 17 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2812 |  |  |  | 1 | 225002.4 | 225002.4 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Прочее оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов |  |  |  | ЕN 693-2001 | Для регулировки пропускной способности газопровода или для моментального передавливания ПЭ труб SDR 11 и 17 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 225002.4 | 1 | 214317.3 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1117746613270 | ООО "НГК"
5E9D9B6F-2CBA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Автомобиль 5 мест,5 дверей,дв.1.7 л 80 л.с.,МКПП5,4х4,ГУР |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Комплектация LC, 5 мест,5 дверей, дв.1.7 л 80 л.с., МКПП5, 4х4, ГУР . Год выпуска: 2015. Цвет кузова: белый, серебристый металлик. Салон: TAER-Черный тканевый салон. Гидроусилитель руля. Рулевая колонка регулируемая по высоте. Зеркала с электроприводом обогреваемые. Электростеклоподъемники передних дверей. Центральный замок. Сигнализация, интегрированная с блоком иммобилайзера. Ключ зажигания с пультом дистанционного управления. Диски стальные 15. Шины 205 / 75 R15. Полноразмерное запасное коле | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29101 |  |  |  | 11 | 645000 | 7095000.01 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Комплектация LC, 5 мест,5 дверей, дв.1.7 л 80 л.с., МКПП5, 4х4, ГУР . Год выпуска: 2015. Цвет кузова: белый, серебристый металлик. Салон: TAER-Черный тканевый салон. Гидроусилитель руля. Рулевая колонка регулируемая по высоте. Зеркала с электроприводом обогреваемые. Электростеклоподъемники передних дверей. Центральный замок. Сигнализация, интегрированная с блоком иммобилайзера. Ключ зажигания с пультом дистанционного управления. Диски стальные 15. Шины 205 / 75 R15. Полноразмерное запасное коле | Штука | 2 квартал 2015 г. | 11 | 11 | 7150000 | 11 | 7095000.01 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847378009 | ООО "МВК-Комплект"
E52F5959-8F68-4E69-812D-A96EBFBD21C1 | Электростанция сварочная бензиновая |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб | Электросварочное оборудование | Сварочные генераторы и агрегаты |  |  | ГОСТ 304-82, ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р 51526-99 | Для использования как в качестве источника питания для ручной дуговой сварки так и в качестве автономного источника электроэнергии, максимальная мощность: 8,8/3,3кВА, рабочая мощность: 8/3кВА, коэфициент мощности: 0.8/1, напряжение: 400/230В, частота: 50Гц, сила тока: 11,6/13A, расход топлива: 4,2л/ч, род сварочного тока: постоянный, напряжение сварки (диапазон): 21.6-32В, ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 %: 250A, ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35 %: 250A, максимаДля использования как в качестве источника питания для ручной дуговой сварки так и в качестве автономного источника электроэнергии, максимальная мощность: 8,8/3,3кВА, рабочая мощность: 8/3кВА, коэфициент мощности: 0.8/1, напряжение: 400/230В, частота: 50Гц, сила тока: 11,6/13A, расход топлива: 4,2л/ч, род сварочного тока: постоянный, напряжение сварки (диапазон): 21.6-32В, ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 %: 250A, ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35 %: 250A, максим | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 27903 |  |  |  | 1 | 237180 | 237180 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб | Электросварочное оборудование | Сварочные генераторы и агрегаты |  |  | ГОСТ 304-82, ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р 51526-99 | Для использования как в качестве источника питания для ручной дуговой сварки так и в качестве автономного источника электроэнергии, максимальная мощность: 8,8/3,3кВА, рабочая мощность: 8/3кВА, коэфициент мощности: 0.8/1, напряжение: 400/230В, частота: 50Гц, сила тока: 11,6/13A, расход топлива: 4,2л/ч, род сварочного тока: постоянный, напряжение сварки (диапазон): 21.6-32В, ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 %: 250A, ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35 %: 250A, максимаДля использования как в качестве источника питания для ручной дуговой сварки так и в качестве автономного источника электроэнергии, максимальная мощность: 8,8/3,3кВА, рабочая мощность: 8/3кВА, коэфициент мощности: 0.8/1, напряжение: 400/230В, частота: 50Гц, сила тока: 11,6/13A, расход топлива: 4,2л/ч, род сварочного тока: постоянный, напряжение сварки (диапазон): 21.6-32В, ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 %: 250A, ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35 %: 250A, максим | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 240012 | 1 | 237180 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847417553 | ООО "Газкомплект Северо-Запад"
6D267ADA-E4D3-4537-A202-999E5912DB0B | Перфоратор |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Инструменты электрические | Перфораторы электрические |  |  |  | ГОСТ 12.2.013.6-91 ССБТ | Номинальная потребляемая мощность-1600 Вт. Переключатель плавного хода-Есть. Количество скоростей-1.0. Индикатор сервисного обслуживан-Есть. Энергия удара-11 Дж. Энергия ослабленного удара-5 Дж. Частота ударов под нагрузкой-2760 уд/мин. Частота долбления в пол-силы-1920 уд/мин. Производительность долбления-1280 cm³/min (±60 cm³/min). 1 скорость вращения без нагрузки-360 об/мин. Диаметр бурения 1-20 мм. Глубина бурения 1 за 1 мин-450 мм. Диаметр бурения 2-25 мм. Глубина бурения 2 за 1 мин-350 мм.Энергия одиночного удара, 11.5 Дж, Вес 8.3 кг, Полная частота удара 2760 уд/мин, Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче 360 оборотов в минуту, Шнековые буры (минимальный рекомендуемый диаметр) 45 мм, Сила прижатия 220 Н, Максимальная производительность долбления 1400 см³/мин, Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров) 20 - 40 мм, Длина сетевого кабеля 4000 мм | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2824 |  |  |  | 2 | 90270 | 180540 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Инструменты электрические | Перфораторы электрические |  |  |  | ГОСТ 12.2.013.6-91 ССБТ | Номинальная потребляемая мощность-1600 Вт. Переключатель плавного хода-Есть. Количество скоростей-1.0. Индикатор сервисного обслуживан-Есть. Энергия удара-11 Дж. Энергия ослабленного удара-5 Дж. Частота ударов под нагрузкой-2760 уд/мин. Частота долбления в пол-силы-1920 уд/мин. Производительность долбления-1280 cm³/min (±60 cm³/min). 1 скорость вращения без нагрузки-360 об/мин. Диаметр бурения 1-20 мм. Глубина бурения 1 за 1 мин-450 мм. Диаметр бурения 2-25 мм. Глубина бурения 2 за 1 мин-350 мм.Энергия одиночного удара, 11.5 Дж, Вес 8.3 кг, Полная частота удара 2760 уд/мин, Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче 360 оборотов в минуту, Шнековые буры (минимальный рекомендуемый диаметр) 45 мм, Сила прижатия 220 Н, Максимальная производительность долбления 1400 см³/мин, Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров) 20 - 40 мм, Длина сетевого кабеля 4000 мм | Штука | 3 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 180540 | 2 | 182109.23 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
EE54E3C6-240B-4FF9-92A4-244F745CF40A | Машина уборочная |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Коммунальная техника |  |  |  |  | Погрузочное оборудование с челюстным ковшом 0,5 м3, щеточное оборудование.Трактор Беларус- 82.1, погрузчик фронтальный/челюстной 0,5-1,0 м3 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 1628900.32 | 1628900.32 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г.
18C726A1-5BE0-4DCC-B98C-6D5DE2E30F19 | Тельфер электрический |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Продукция электротехническая прочая |  |  |  |  | ГОСТ 22584-96 | Грузоподьемность - 3,2 т, Высота - 6м, Напряжение - 380 в | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 106000 | 106000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Продукция электротехническая прочая |  |  |  |  | ГОСТ 22584-96 | Грузоподьемность - 3,2 т, Высота - 6м, Напряжение - 380 в | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 106000 | 1 | 98728.15 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
A00DFDB8-10C9-43B3-8D9C-439976C5A13B | Установка буровая горизонтального бурения |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Буровые установки |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Предназначена для прокладки магистралей методом прокола.Установка работает от гидросистемы трактора или от гидростанции | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 28923 |  |  |  | 1 | 490000 | 490000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Буровые установки |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Предназначена для прокладки магистралей методом прокола.Установка работает от гидросистемы трактора или от гидростанции | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 490000 | 1 | 490000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027700132195 | ООО "Вершина"
470FDBC8-4492-4949-BAD5-C0FACDD34914 | Автомобиль легковой седан 5 мест,дв.1.6 л 125 л.с.бензин,МКПП5 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Марка модель Ford Focus. Тип кузова седан. Наименование комплектации Titanium. Объем двигателя 1.6л. бензин, МКПП 5. Мощность в л.с. 125. Цвет кузова белый. Год выпуска 2015. | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29102 |  |  |  | 2 | 1043856 | 2087712 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Марка модель Ford Focus. Тип кузова седан. Наименование комплектации Titanium. Объем двигателя 1.6л. бензин, МКПП 5. Мощность в л.с. 125. Цвет кузова белый. Год выпуска 2015. | Штука | 2 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 2087712 | 2 | 2046000.02 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847378009 | ООО "МВК-Комплект"
3F6F8B65-300A-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Автомобиль седан 5 мест дв.бензин 87 л.с. 5МКПП |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Автомобиль LADA GRANTA 219010.Седан, кондиционер, 1,6л 8-кл., МКПП, 87 л.с. Цвет кузова белый. Год выпуска: 2015 года, Тип автомобиля: легковой, Марка автомобиля: LADA 21901. Тип кузова: седан, Число дверей: 4. Длина, мм 4260; Ширина, мм 1700; Высота, мм 1500; База, мм 2476; Колея передних колес, мм 1430; Колея задних колес, мм 1414; Объем багажного отделения, куб. дм. 480; Масса в снаряженном состоянии, кг 1115; Полная масса автомобиля, кг 1560;Допустимая полная масса буксируемого прицепа с т | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29101 |  |  |  | 2 | 420000 | 839999.99 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Автомобиль LADA GRANTA 219010.Седан, кондиционер, 1,6л 8-кл., МКПП, 87 л.с. Цвет кузова белый. Год выпуска: 2015 года, Тип автомобиля: легковой, Марка автомобиля: LADA 21901. Тип кузова: седан, Число дверей: 4. Длина, мм 4260; Ширина, мм 1700; Высота, мм 1500; База, мм 2476; Колея передних колес, мм 1430; Колея задних колес, мм 1414; Объем багажного отделения, куб. дм. 480; Масса в снаряженном состоянии, кг 1115; Полная масса автомобиля, кг 1560;Допустимая полная масса буксируемого прицепа с т | Штука | 2 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 900000 | 2 | 839999.99 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
1BA922D7-9482-49C8-9D97-34D4BB74AA86 | Стеллаж паллетный 4000х10080х1000мм |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Мебель | Офисная мебель | Стеллажи |  |  |  | ГОСТ 16371-93 | Размеры 4000х10080х1000мм, три уровня хранения, нагрузка до 3810 кг на уровень | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 31011 |  |  |  | 5 | 87615 | 438075 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Мебель | Офисная мебель | Стеллажи |  |  |  | ГОСТ 16371-93 | Размеры 4000х10080х1000мм, три уровня хранения, нагрузка до 3810 кг на уровень | Штука | 3 квартал 2015 г. | 5 | 5 | 438075 | 5 | 404740 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847299920 | ООО "АРМА"
83CE87B4-D71A-4529-84A6-554916E6E79B | Молоток отбойный |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Инструменты электрические | Молотки отбойные электрические |  |  |  | ГОСТ 10084-73 | Энергия одиночного удара 68 Дж, Полная частота удара 860 уд/мин, Вес 29.9 кг, Максимальная производительность долбления 40000 см³/мин | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 28241 |  |  |  | 1 | 214760 | 214760 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Инструменты электрические | Молотки отбойные электрические |  |  |  | ГОСТ 10084-73 | Энергия одиночного удара 68 Дж, Полная частота удара 860 уд/мин, Вес 29.9 кг, Максимальная производительность долбления 40000 см³/мин | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 214760 | 1 | 212460.77 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
C6F1D0BF-3192-45CA-98F4-C41D5654D35E | Орган рабочий баровый для ЭТЦ |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Оборудование навесное |  |  |  |  | Цепь с натяжным узлом и ведущей звездочкойЦепь "Урал 33", с натяжным узлом и ведущей звездочкой ЭТЦ-1609.39.00.000 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 28922 |  |  |  | 1 | 153299.7 | 153299.7 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Оборудование навесное |  |  |  |  | Цепь с натяжным узлом и ведущей звездочкойЦепь "Урал 33", с натяжным узлом и ведущей звездочкой ЭТЦ-1609.39.00.000 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 153299.7 | 1 | 124000.01 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1113457001228 | ООО "Грантэк XXI"
1D3F4085-19CB-42CD-BE40-C0B8C58B4985 | Автомобиль грузовой с КМУ кабина 2 места,дв.125 л.с.дизель,МКПП5,4х2 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили грузовые | Манипуляторы |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | КМУ: Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 680. Максимальный вылет, м 6,3. Грузоподъемность на вылете 3,65 - 1250 кг 5 м - 905 кг. Минимальный вылет, м 2. Грузоподъёмность на минимальном вылете, кг 2220 кг.КМУ FASSI F50A Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 680 Максимальный вылет, м 6,3 Грузоподъемность на вылете 3,65 — 1250 кг 5 м-905 кг Минимальный вылет, м 2 Грузоподъёмность на минимальном вылете, кг 2220 кг | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29104 |  |  |  | 1 | 2840000 | 2840000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили грузовые | Манипуляторы |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | КМУ: Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 680. Максимальный вылет, м 6,3. Грузоподъемность на вылете 3,65 - 1250 кг 5 м - 905 кг. Минимальный вылет, м 2. Грузоподъёмность на минимальном вылете, кг 2220 кг.КМУ FASSI F50A Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 680 Максимальный вылет, м 6,3 Грузоподъемность на вылете 3,65 — 1250 кг 5 м-905 кг Минимальный вылет, м 2 Грузоподъёмность на минимальном вылете, кг 2220 кг | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 2840000 | 1 | 2375753 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847299920 | ООО "Арма"
15A93399-2D8C-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Автомобиль самосвал г/п 4 т,кабина 2 места,дв.87.5 кВт дизель,МКПП,4х2 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили грузовые | Автомобили самосвалы |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Разгрузка на три стороны г/под.4,25т с надставными бортами, кабина 2 места,дв.ММЗ Д-245.7 Е3 87.5 кВт дизель, МКПП,4х2. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с ПО автоматизированной системы мониторинга «Сириус Навигатор» дол | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29104 |  |  |  | 1 | 1476000 | 1476000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили грузовые | Автомобили самосвалы |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Разгрузка на три стороны г/под.4,25т с надставными бортами, кабина 2 места,дв.ММЗ Д-245.7 Е3 87.5 кВт дизель, МКПП,4х2. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с ПО автоматизированной системы мониторинга «Сириус Навигатор» дол | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1555000 | 1 | 1476000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1116318004879 | ООО "МАС-авто"
D4C96A63-5DA1-471F-BFF2-ED5DACB919B0 | Стеллаж паллетный 4000х14750х1000мм |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Мебель | Офисная мебель | Стеллажи |  |  |  | ГОСТ 16371-93 | Размеры 4000х14750х1000мм, три уровня хранения, нагрузка до 5080 кг на уровень | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 31011 |  |  |  | 1 | 93810 | 93810 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Мебель | Офисная мебель | Стеллажи |  |  |  | ГОСТ 16371-93 | Размеры 4000х14750х1000мм, три уровня хранения, нагрузка до 5080 кг на уровень | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 93810 | 1 | 101480 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847299920 | ООО "АРМА"
66E2F695-946A-4BDC-AD94-F997A5582927 | Автомобиль седан 5 мест,дв.2.5 л 181 л.с.бензин,АКПП6,2х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  |  | Легковой автомобиль бизнес класса Toyota Camry. Комплектация "Престиж". Двигатель: 2,5 л. Бензин. Коробка передач:АКПП 6-ст. Цвет кузова белый. Цвет салона: Черный. Год выпуска: 2015. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29101 |  |  |  | 2 | 1466749.5 | 2933499 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  |  | Легковой автомобиль бизнес класса Toyota Camry. Комплектация "Престиж". Двигатель: 2,5 л. Бензин. Коробка передач:АКПП 6-ст. Цвет кузова белый. Цвет салона: Черный. Год выпуска: 2015. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с | Штука | 2 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 3720000 | 2 | 2933499 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 106344049724 | ООО "АгатВолгаСервис"
7562BBED-6D76-4DC0-95DD-D750A0ECD3E4 | Фургон 7 мест,дв.2.89 л 106.8 л.с.бензин,МКПП5,4х4,ГУР |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автобусы,вахтовки,фургоны | Фургоны |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" 7 мест, 4х4, цвет кузова белый, модернизированная трансмиссия, блокировка заднего моста, двигатель УМЗ 4216, инжектор, ГУР, АИ-92, ремни безопасности. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с П | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29102 |  |  |  | 2 | 1090320 | 2180640 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автобусы,вахтовки,фургоны | Фургоны |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" 7 мест, 4х4, цвет кузова белый, модернизированная трансмиссия, блокировка заднего моста, двигатель УМЗ 4216, инжектор, ГУР, АИ-92, ремни безопасности. Автомобиль должен быть оборудован мобильным терминалом совместимым с системой спутникового мониторинга «Сириус Навигатор», с обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами, подключение к ПО автоматизированной системе мониторинга «Сириус Навигатор». Совместимость мобильного терминала с П | Штука | 2 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 1750000 | 2 | 1460000.01 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1116318004879 | ООО "МАС-авто"
C8B8B11B-9AD6-4E8B-A55A-C6BE98308470 | Стеллаж паллетный 4000х7410х1000мм |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Мебель | Офисная мебель | Стеллажи |  |  |  | ГОСТ 16371-93 | Размеры 4000х7410х1000мм, три уровня хранения, нагрузка до 2540 кг на уровень | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 31011 |  |  |  | 12 | 65667 | 788004 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Мебель | Офисная мебель | Стеллажи |  |  |  | ГОСТ 16371-93 | Размеры 4000х7410х1000мм, три уровня хранения, нагрузка до 2540 кг на уровень | Штука | 3 квартал 2015 г. | 12 | 12 | 788004 | 12 | 693840 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847299920 | ООО "АРМА"
437F1CD5-EAC0-4708-BB3D-D62CD08D2833 | Лестница-платформа |  | Нет | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Хозяйственные товары | Хозяйственный инвентарь |  |  |  |  | ГОСТ 24258-88 | Высота площадки (м) 1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15, Рабочая высота max. (Прим. м) 5,15, Высота, вкл. перила, max. (м) 4,16, Площадь, консоли выдвинуты Д x Ш (м) 2,80 x 2,50, Площадь, консоли задвинуты Д x Ш (м) 2,80 x 0,82, Размеры в сложенном состоянии (м) 3,28 x 0,82 x 0,40, Кол-во перекладин, вкл. площадку12, Масса (кг) 50 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3299 |  |  |  | 5 | 165023 | 825115 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Нет | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Хозяйственные товары | Хозяйственный инвентарь |  |  |  |  | ГОСТ 24258-88 | Высота площадки (м) 1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15, Рабочая высота max. (Прим. м) 5,15, Высота, вкл. перила, max. (м) 4,16, Площадь, консоли выдвинуты Д x Ш (м) 2,80 x 2,50, Площадь, консоли задвинуты Д x Ш (м) 2,80 x 0,82, Размеры в сложенном состоянии (м) 3,28 x 0,82 x 0,40, Кол-во перекладин, вкл. площадку12, Масса (кг) 50 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 5 | 5 | 825115 | 5 | 808140 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 5067847449511 | ООО "ТРАНСКОРП"
91B1DBCA-E95B-4E8D-AB52-FEFF15C30547 | Компрессор |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Компрессоры и компрессорные установки | Компрессоры |  |  |  |  | ГОСТ 28567-90 | Тип компрессора:поршневой Производительность: 330л/мин Рабочее давление:10бар Объем ресивера:50л Привод Эл.Двигатель:4кВт Габариты, вес:1000x410x870мм, 73 кгДвигатель Honda 5,5 НР Компрессорная головка B3800B Ресивер, л 50 Производительность, л/мин 330 Давление, бар 10 Мощность/Топливо 4/бензин Габариты, ДхШхВ 410х1000х870 Вес, кг 73 | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 28132 |  |  |  | 1 | 88500 | 88500 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Компрессоры и компрессорные установки | Компрессоры |  |  |  |  | ГОСТ 28567-90 | Тип компрессора:поршневой Производительность: 330л/мин Рабочее давление:10бар Объем ресивера:50л Привод Эл.Двигатель:4кВт Габариты, вес:1000x410x870мм, 73 кгДвигатель Honda 5,5 НР Компрессорная головка B3800B Ресивер, л 50 Производительность, л/мин 330 Давление, бар 10 Мощность/Топливо 4/бензин Габариты, ДхШхВ 410х1000х870 Вес, кг 73 | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 88500 | 1 | 74343.78 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1117746316258 | ООО "ТД "Бакаут"
CACE1468-48C2-4D27-B9A3-4D5FDEE07251 | Нарезчик швов бензиновый |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Бензоинструменты | Нарезчики швов бензиновые |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования,ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Мощность 13 л.с. (9,5 кВт) Макс.глубина резки 170 мм Макс.вращ.момент 26,5 Н/м Размер вала 25,4 мм Скорость 2500 об/мин Диаметр диска 300-500 мм Масса 110 кг | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 28241 |  |  |  | 4 | 89001.5 | 356006 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Бензоинструменты | Нарезчики швов бензиновые |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования,ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Мощность 13 л.с. (9,5 кВт) Макс.глубина резки 170 мм Макс.вращ.момент 26,5 Н/м Размер вала 25,4 мм Скорость 2500 об/мин Диаметр диска 300-500 мм Масса 110 кг | Штука | 3 квартал 2015 г. | 4 | 4 | 356006 | 4 | 361402.75 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
961B8490-7585-46A6-BD55-C0017FA911AE | Оборудование щеточное с увлажнением УМДУ для МТЗ-82 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Оборудование навесное |  |  |  |  | Ширина режущей кромки при максимальном повороте 20°, мм 2100. Ширина снежного отвала, мм 2500. Высота лопаты, мм 910. Опускание лопаты ниже опорной поверхности, мм 100. Высота подъема лопаты над опорной поверхностью, мм 350(-50). Диаметр щетки (по ворсу), мм 560±20. Максимальная ширина захвата щетки, мм 2000. Частота вращения ВОМ трактора об/мин 540.Щетка с увлажнителем УМДУ (люкс) на МТЗ-82 Ширина режущей кромки при максимальном повороте 20°, мм 2100 Ширина снежного отвала, мм 2500 Высота лопаты, мм 910 Опускание лопаты ниже опорной поверхности, мм 100 Высота подъема лопаты над опорной поверхностью, мм 350(-50) Диаметр щетки (по ворсу), мм 560±20 Максимальная ширина захвата щетки, мм 2000 Частота вращения ВОМ трактора об/мин 540 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 28922 |  |  |  | 1 | 130340.44 | 130340.44 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Оборудование навесное |  |  |  |  | Ширина режущей кромки при максимальном повороте 20°, мм 2100. Ширина снежного отвала, мм 2500. Высота лопаты, мм 910. Опускание лопаты ниже опорной поверхности, мм 100. Высота подъема лопаты над опорной поверхностью, мм 350(-50). Диаметр щетки (по ворсу), мм 560±20. Максимальная ширина захвата щетки, мм 2000. Частота вращения ВОМ трактора об/мин 540.Щетка с увлажнителем УМДУ (люкс) на МТЗ-82 Ширина режущей кромки при максимальном повороте 20°, мм 2100 Ширина снежного отвала, мм 2500 Высота лопаты, мм 910 Опускание лопаты ниже опорной поверхности, мм 100 Высота подъема лопаты над опорной поверхностью, мм 350(-50) Диаметр щетки (по ворсу), мм 560±20 Максимальная ширина захвата щетки, мм 2000 Частота вращения ВОМ трактора об/мин 540 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 130340.44 | 1 | 119118 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект"
5BACC407-51ED-4A20-9BAF-730C08A504A8 | Автомобиль легковой седан 5 мест,дв.1.6 л 125 л.с.бензин,АКПП6 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Марка модель Ford Focus. Тип кузова седан. Наименование комплектации Titanium. Объем двигателя 1.6л. бензин, АКПП 6. Мощность в л.с. 125. Цвет кузова белый. Год выпуска 2015. | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29102 |  |  |  | 3 | 1043856 | 3131568 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Марка модель Ford Focus. Тип кузова седан. Наименование комплектации Titanium. Объем двигателя 1.6л. бензин, АКПП 6. Мощность в л.с. 125. Цвет кузова белый. Год выпуска 2015. | Штука | 2 квартал 2015 г. | 3 | 3 | 3131568 | 3 | 3069000.02 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847378009 | ООО "МВК-Комплект"
332CF5A6-B2FD-4E7E-95D5-FC38533EAA19 | Автомобиль аварийной службы и автомастерская дв.2.2 л 125 л.с.дизель,МКПП6,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Автомобиль «Аварийно-спасательный» 2327NC на базе Ford Transit Van 350 LWB двигатель-2,2 125 л.с., турбодизель, КПП - б-ти ступенчатая МКПП, тип кузова - фургон высокая крыша (высота от пола до потолка 1840мм), привод – 4х4, г/п -1600 кг, цвет кузова – белый. Год выпуска – 2015. Комплектация: Пакет передних сидений 2( водительское сиденье - регулируемое в 8-ми положениях с подогревом и подлокотником, сдвоенное пассажирское нерегулируемое, отделка - ткань). Гидроусилитель руля. Иммобилайзер. Под | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 3 | 3259999.99 | 9779999.98 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Автомобиль «Аварийно-спасательный» 2327NC на базе Ford Transit Van 350 LWB двигатель-2,2 125 л.с., турбодизель, КПП - б-ти ступенчатая МКПП, тип кузова - фургон высокая крыша (высота от пола до потолка 1840мм), привод – 4х4, г/п -1600 кг, цвет кузова – белый. Год выпуска – 2015. Комплектация: Пакет передних сидений 2( водительское сиденье - регулируемое в 8-ми положениях с подогревом и подлокотником, сдвоенное пассажирское нерегулируемое, отделка - ткань). Гидроусилитель руля. Иммобилайзер. Под | Штука | 2 квартал 2015 г. | 3 | 3 | 9780000 | 3 | 9779999.98 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847378009 | ООО "МВК-Комплект"
ED369FDA-9BB3-4CF7-BFEB-78B657C6C9B7 | Аппарат сварочный |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов деталями с закладными нагревателями |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р | Для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-1200мм, Входное напряжение: 230В, Выходная мощность: 4,5кВт, Выходное напряжение: 8 – 48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 970 протоколов, Свидетельство НАКС об аттестацииДля сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-1200мм, Входное напряжение: 230В, Выходная мощность: 4,5кВт, Выходное напряжение: 8 – 48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 970 протоколов, Свидетельство НАКС об аттестацииДля сварки труб диаметром 16-1200мм фитингами, мощность 4,5 кВт, память - 970 протоколов, наконечники 4,0 мм и 4,7 мм, вес 19 кг | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28297 |  |  |  | 6 | 240012 | 1440072 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов деталями с закладными нагревателями |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р | Для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-1200мм, Входное напряжение: 230В, Выходная мощность: 4,5кВт, Выходное напряжение: 8 – 48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 970 протоколов, Свидетельство НАКС об аттестацииДля сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-1200мм, Входное напряжение: 230В, Выходная мощность: 4,5кВт, Выходное напряжение: 8 – 48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 970 протоколов, Свидетельство НАКС об аттестацииДля сварки труб диаметром 16-1200мм фитингами, мощность 4,5 кВт, память - 970 протоколов, наконечники 4,0 мм и 4,7 мм, вес 19 кг | Штука | 1 квартал 2015 г. | 6 | 6 | 1440072 | 6 | 1440000 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847247570 | ООО "ВАГ"
AE146097-2997-4B6D-BF3F-1B69FD2C7874 | Тахограф цифровой |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Навигационно-телематические системы | Неактуальные позиции - Навигационно-телематические системы | Прочее |  |  |  | ТУ 4573-066-52375904-2011 | Напряжение питания, В 8 - 35 Потребляемый ток не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) Габаритные размеры, мм 188х60х175 Место установки Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 Масса, г не более 1000 Индикация Дисплей графический монохромный с подсветкой, разрешение 160х32 точек Клавиатура 6 кнопок Рулонная бумага 57 мм, механизм легкой замены EasyLoad, максимальный диаметр рулона 30 мм Интерфейсные разъемы Стандартный разъем для калибровки и выгрузки/загрузки данных (соответствует требованиям ЕСТР) Разъем USB для выгрузки/загрузки данных с внешних USB носителей. Диапазон рабочих температур, °C КУ от -20 до +70, датчик движения - от -40 до +135, блок памяти до -40 Погрешность измерения времени не более ±0,05 сек Пределы регистрации скорости 0 - 250 км/ч | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 26511 |  |  |  | 62 | 71751.61 | 4448600 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Навигационно-телематические системы | Неактуальные позиции - Навигационно-телематические системы | Прочее |  |  |  | ТУ 4573-066-52375904-2011 | Напряжение питания, В 8 - 35 Потребляемый ток не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) Габаритные размеры, мм 188х60х175 Место установки Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 Масса, г не более 1000 Индикация Дисплей графический монохромный с подсветкой, разрешение 160х32 точек Клавиатура 6 кнопок Рулонная бумага 57 мм, механизм легкой замены EasyLoad, максимальный диаметр рулона 30 мм Интерфейсные разъемы Стандартный разъем для калибровки и выгрузки/загрузки данных (соответствует требованиям ЕСТР) Разъем USB для выгрузки/загрузки данных с внешних USB носителей. Диапазон рабочих температур, °C КУ от -20 до +70, датчик движения - от -40 до +135, блок памяти до -40 Погрешность измерения времени не более ±0,05 сек Пределы регистрации скорости 0 - 250 км/ч | Штука | 1 квартал 2015 г. | 62 | 62 | 4448600 | 62 | 4113886.3 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
51A355DF-CA11-4DDB-B9F7-4866E8B36B4D | Работа проектная по новому строительству средств безопасности и видеонаблюдения | АП 1178 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации слаботочных систем и сетей |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области/Устройство системы видеонаблюдения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 35400 | 35400 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации слаботочных систем и сетей |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система видеонаблюдения производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области/Устройство системы видеонаблюдения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 55460 | 1 | 55000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1136164000059 | ООО "Содружество"
8A315BEF-21B6-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектно-изыскательская по благоустройству территории | АП 1178 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Благоустройству территории |  |  |  |  | Система наружного освещения территории производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области/Устройство наружого освещения территории | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 14160 | 14160 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Благоустройству территории |  |  |  |  | Система наружного освещения территории производственной базы филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в ст.Вешенской Советский районный газовый участок, ул.33-я Гвардейская, 2, ст.Советская, Советский район Ростовской области/Устройство наружого освещения территории | Условная единица | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 55460 | 1 | 55000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1136164000059 | ООО "Содружество"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1359 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения микрорайона "Прибрежный", расположенного в северо-западной части г.Батайска", протяженность 1,15км (В соответствии с Постановлением Правительства от 30.12.2013 №1314) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 1965350 | 1965350 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения микрорайона "Прибрежный", расположенного в северо-западной части г.Батайска", протяженность 1,15км (В соответствии с Постановлением Правительства от 30.12.2013 №1314) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 1965350 | 1 | 1935802.76 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Головной найчно-иследовательский и проектный инстиут по распределению и использованию газа "Гирониигаз"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1358 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения микрорайона "Прибрежный", расположенного в северо-западной части г.Батайска", протяженность 1,15км (в соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2013 №1314) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 532360 | 532360 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения микрорайона "Прибрежный", расположенного в северо-западной части г.Батайска", протяженность 1,15км (в соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2013 №1314) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 532360 | 1 | 399000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1391 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения объекта:"Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул.Речников 11" Протяженность 35 м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 472890 | 472890 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения объекта:"Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул.Речников 11" Протяженность 35 м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 472890 | 1 | 423169.61 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Головной научно-иследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1392 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | "Газопровод-ввод для подключения объекта:"Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул.Речников 11" | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 75650 | 75650 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | "Газопровод-ввод для подключения объекта:"Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул.Речников 11" | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 75650 | 1 | 63559.32 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1401 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой переработке зерна для производства аминокислот ", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3/общая протяженность - 7,7 км: сталь диам. 325 (ВУС) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 58309658 | 58309658 | Волгодонск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой переработке зерна для производства аминокислот ", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3/общая протяженность - 7,7 км: сталь диам. 325 (ВУС) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 58309658 | 1 | 58309658 | Волгодонск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад"
5EFB3E18-1090-4854-8F5C-03D47768AA86 | Коммутатор | АП 1369 | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Компьютерная техника | Периферийные устройства для компьютерной техники | Коммутаторы для компьютерной техники |  |  | ГОСТ 23547-79 | Возможность установки в стойку есть Количество слотов для дополнительных интерфейсов 4 Объем оперативной памяти 2 Мб Количество портов коммутатора 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей 8 Максимальная скорость uplink/SFP-портов 10 Гбит/сек Поддержка работы в стеке есть Внутренняя пропускная способность 176 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 32768 Консольный порт есть Web-интерфейс есть Поддержка Telnet есть Поддержка SNMP есть Статическая маршрутизация есУправляемый коммутатор уровня 3 серии xStack с 48 портами 10/100/1000BASE-T + 4 портами SFP+ в составе: DGS-3620-52T - 1шт; DEM-CB700S - 1шт; DPS-500 — 1шт. | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2620 |  |  |  | 2 | 343150 | 686300 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Компьютерная техника | Периферийные устройства для компьютерной техники | Коммутаторы для компьютерной техники |  |  | ГОСТ 23547-79 | Возможность установки в стойку есть Количество слотов для дополнительных интерфейсов 4 Объем оперативной памяти 2 Мб Количество портов коммутатора 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей 8 Максимальная скорость uplink/SFP-портов 10 Гбит/сек Поддержка работы в стеке есть Внутренняя пропускная способность 176 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 32768 Консольный порт есть Web-интерфейс есть Поддержка Telnet есть Поддержка SNMP есть Статическая маршрутизация есУправляемый коммутатор уровня 3 серии xStack с 48 портами 10/100/1000BASE-T + 4 портами SFP+ в составе: DGS-3620-52T - 1шт; DEM-CB700S - 1шт; DPS-500 — 1шт. | Штука | 2 квартал 2015 г. |  | 2 | 686300 | 2 | 747794.4 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1089847284768 | ООО "Стрим Лайн" |  | D-Link Corporation
6AEFAB98-C542-4B4E-8296-4E6DD3ACBA29 | Принтер | АП 1369 | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | Принтеры | Принтеры лазерные |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002,ГОСТ 26329-84,ГОСТ Р 51318.22-99(Класс Б),ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ 30429-96 | Технология печати - светодиодная цветная, процессор - 1ГГц,Freescale PowerGUICC III, память - 512Мб, интерфейс - USB 2.0,сетевой, формат - A3, скорость печати - 35стр./мин., плотность бумаги - 67-280г/м2, страниц в месяц - 150000, количество цветов - 4 | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2620 |  |  |  | 2 | 120000 | 240000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | Принтеры | Принтеры лазерные |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002,ГОСТ 26329-84,ГОСТ Р 51318.22-99(Класс Б),ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ 30429-96 | Технология печати - светодиодная цветная, процессор - 1ГГц,Freescale PowerGUICC III, память - 512Мб, интерфейс - USB 2.0,сетевой, формат - A3, скорость печати - 35стр./мин., плотность бумаги - 67-280г/м2, страниц в месяц - 150000, количество цветов - 4 | Штука | 2 квартал 2015 г. |  | 2 | 240000 | 2 |  | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1089847284768 | ООО "Стрим Лайн" |  | Xerox Corporation
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1412 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения объекта капитального строительства: тепличный комплекс, расположенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кировская, в 50 м на юг от южной границы ст.Кировская. Протяженность -13км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 1323370 | 1323370 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения объекта капитального строительства: тепличный комплекс, расположенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кировская, в 50 м на юг от южной границы ст.Кировская. Протяженность -13км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 1323370 | 1 | 1099000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1415 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | "Газопровод-ввод для подключения АБК по ул. Макаренко 42, в г.Зверево, Ростовской области" Протяженность 105м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 103089 | 103089 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | "Газопровод-ввод для подключения АБК по ул. Макаренко 42, в г.Зверево, Ростовской области" Протяженность 105м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 103089 | 1 | 87000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1414 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | "Газопровод-ввод для подключения АБК по ул. Макаренко 42, в г.Зверево, Ростовской области" протяженностью 105м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 600656 | 600656 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | "Газопровод-ввод для подключения АБК по ул. Макаренко 42, в г.Зверево, Ростовской области" протяженностью 105м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 600656 | 1 | 588507.92 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Головной найчно-иследовательский и проектный инстиут по распределению и использованию газа "Гирониигаз"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1420 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения здания магазина Балатон по адресу ул. К. Маркса 38 г. Волгодонск, Ростовской области. Протяженность 0,45 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 280000 | 280000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения здания магазина Балатон по адресу ул. К. Маркса 38 г. Волгодонск, Ростовской области. Протяженность 0,45 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 280000 | 1 | 232000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1419 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения здания магазина "Балатон" по адресу ул. К. Маркса 38 г. Волгодонск, Ростовской области. Протяженность 0,45 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 699848 | 699848 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения здания магазина "Балатон" по адресу ул. К. Маркса 38 г. Волгодонск, Ростовской области. Протяженность 0,45 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 699848 | 1 | 688554 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Головной найчно-иследовательский и проектный инстиут по распределению и использованию газа "Гирониигаз"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1462 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Межпоселковый газопровод от х.Войнов до х. Московский Егорлыкского района Ростовской области/общая протяженность 3,4 км: ПЭ Ø 90 - 3,4 км; ГРПШ-03БМ-01-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 5689952.12 | 5689952.12 | Егорлыкский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Межпоселковый газопровод от х.Войнов до х. Московский Егорлыкского района Ростовской области/общая протяженность 3,4 км: ПЭ Ø 90 - 3,4 км; ГРПШ-03БМ-01-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 5617952.12 | 1 | 5617952.12 | Егорлыкский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Южстроймонтаж"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1467 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х.Базки Константиновского района Ростовской области/ общая протяженность 7,0 км: ПЭ Ø 160 - 0,171 км, ПЭ Ø 110 - 0,507 км, ПЭ Ø 90 - 4,315 км, ПЭ Ø 63 - 1,833 км, сталь Ø 89 - 0,034 км, сталь Ø 57 - 0,14 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 7279802.66 | 7279802.66 | Константиновский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х.Базки Константиновского района Ростовской области/ общая протяженность 7,0 км: ПЭ Ø 160 - 0,171 км, ПЭ Ø 110 - 0,507 км, ПЭ Ø 90 - 4,315 км, ПЭ Ø 63 - 1,833 км, сталь Ø 89 - 0,034 км, сталь Ø 57 - 0,14 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 7171802.66 | 1 | 7171802.66 | Константиновский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Южстроймонтаж"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1492 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Подводящий газопровд высокого давления к площадкам УП-8, УВ-16, УВ-23 ООО "Евродон-Юг", расположенных в Октябрьском районе Ростовской области, L=12 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 49147784.15 | 49147784.15 | Ростовская область | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Подводящий газопровд высокого давления к площадкам УП-8, УВ-16, УВ-23 ООО "Евродон-Юг", расположенных в Октябрьском районе Ростовской области, L=12 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 48967784.15 | 1 | 48967784.15 | Ростовская область | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения | АП 1454 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532/РДУК-50 - 2 шт. замена на ПГБ-150 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 600000.92 | 600000.92 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532/РДУК-50 - 2 шт. замена на ПГБ-150 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 600000.92 | 1 | 589927.81 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1449 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления по ул. Урицкого от ул.Ворошилова до пер. Книжного г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность - 0,49 км: ПЭ Ø 160 - 0,49 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 534220.64 | 534220.64 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления по ул. Урицкого от ул.Ворошилова до пер. Книжного г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность - 0,49 км: ПЭ Ø 160 - 0,49 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 534220.64 | 1 | 529739.07 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1438 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления от ул. Шоссе нового гаража до ул. Машиностроителей г. Новочеркасск/общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 159 - 0,2 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 515340.64 | 515340.64 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления от ул. Шоссе нового гаража до ул. Машиностроителей г. Новочеркасск/общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 159 - 0,2 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 515340.64 | 1 | 511300.86 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1446 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский Шолоховского района (2 этап)/общая протяженность 14,3 км: ПЭ Ø 90 - 8,6 км, ПЭ Ø 63 - 5,7 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 10009994 | 10009994 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский Шолоховского района (2 этап)/общая протяженность 14,3 км: ПЭ Ø 90 - 8,6 км, ПЭ Ø 63 - 5,7 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 10009994 | 1 | 9953073.7 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
45C4442D-191B-4366-8E51-F2407E757CEE | Работы строительно-монтажные межпоселкового газопровода | АП 1491 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Межпоселковый газопровод к х. Каменка Боковского района, Ростовская область,/Д 63,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,905 км, ГРПШ Максимус А1160-500-1шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 5631731 | 5631731 | Краснокутский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Межпоселковый газопровод к х. Каменка Боковского района, Ростовская область,/Д 63,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,905 км, ГРПШ Максимус А1160-500-1шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 5559731 | 1 | 5559731 | Краснокутский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1448 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Карповка Багаевского района / Д 160,110,90,63, 32; 159,108,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь , протяженность - 11,224 км , ГРПШ- 07-2У1- 2шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 12026712 | 12026712 | Ажиновский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Карповка Багаевского района / Д 160,110,90,63, 32; 159,108,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь , протяженность - 11,224 км , ГРПШ- 07-2У1- 2шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 11810712 | 1 | 11810712 | Ажиновский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Южстроймонтаж"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1503 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (3 этап) Октябрьского района Ростовской области /общей протяженностью 8,63 км: ПЭ Ø225 Ø160 Ø90 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 25572327 | 25572327 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (3 этап) Октябрьского района Ростовской области /общей протяженностью 8,63 км: ПЭ Ø225 Ø160 Ø90 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 25410327 | 1 | 25410327 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
59A97E91-A395-4DBF-ADBD-EEC29EED2009 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода | АП 1498 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) в г. Новошахтинске , Ростовская область/ Протяженность - 1,7 км, Д 110, 90, 32, материал труб ПЭ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 3457555 | 3457555 | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) в г. Новошахтинске , Ростовская область/ Протяженность - 1,7 км, Д 110, 90, 32, материал труб ПЭ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 3421555 | 1 | 3421555 | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
59A97E91-A395-4DBF-ADBD-EEC29EED2009 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода | АП 1499 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод в х. Каменка Боковского района, Ростовская область,/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,316 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 3221126 | 3221126 | Краснокутский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод в х. Каменка Боковского района, Ростовская область,/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,316 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 3149126 | 1 | 3149126 | Краснокутский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1501 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская Октябрьского района/общая протяженность - 5,83км: ПЭ Ø 110- 1,045 км, ПЭ Ø63- 3,814 км, ПЭ Ø32- 0,290 км, Ст Ø 57- 0,35 км, Cт Ø76- 0,155 км, Cт Ø32-0,176 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 5159867 | 5159867 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская Октябрьского района/общая протяженность - 5,83км: ПЭ Ø 110- 1,045 км, ПЭ Ø63- 3,814 км, ПЭ Ø32- 0,290 км, Ст Ø 57- 0,35 км, Cт Ø76- 0,155 км, Cт Ø32-0,176 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 5051867 | 1 | 5044474.01 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026100821636 | ООО "Нивелир"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения | АП 1456 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района инв. 000014256/ РДБК-100, РДУК-50 замена на ПГБ-100-СГ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 600000.92 | 600000.92 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района инв. 000014256/ РДБК-100, РДУК-50 замена на ПГБ-100-СГ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 600000.92 | 1 | 600000.92 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1450 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Установка ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ2 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 500000.64 | 500000.64 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Установка ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ2 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 500000.64 | 1 | 498187.28 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1453 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Установка ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 500000.64 | 500000.64 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Установка ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 500000.64 | 1 | 498187.28 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1447 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод высокого давления ул. Придорожная пос. Эксперементальный Зерноградского района/общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 57 - 0,2 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 515340.64 | 515340.64 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод высокого давления ул. Придорожная пос. Эксперементальный Зерноградского района/общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 57 - 0,2 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 515340.64 | 1 | 513320.75 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1451 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкино Красносулинского района (1 этап)/общая протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 225 - 3,0 км; корректировка схемы газоснабжения района | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 2349999.5 | 2349999.5 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкино Красносулинского района (1 этап)/общая протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 225 - 3,0 км; корректировка схемы газоснабжения района | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 2349999.5 | 1 | 2339380.46 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1445 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод высокого и низкого давления ул. Советская, ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 63 - 0,1 км; ГРПШ-13-2НУ1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 508816.42 | 508816.42 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод высокого и низкого давления ул. Советская, ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 63 - 0,1 км; ГРПШ-13-2НУ1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 508816.42 | 1 | 507003.05 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1440 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун Сальского района/общая протяженность 15 км: ПЭ Ø 225 - 15 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 10499999.9 | 10499999.9 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун Сальского района/общая протяженность 15 км: ПЭ Ø 225 - 15 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 10499999.9 | 1 | 10441228.31 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1465 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод в х. Калинов Красносулинского района Ростовской области/общая протяженность - 3,3 км: ПЭ Ø 110 - 1,015 км, ПЭ Ø 90 - 0,882 км, ПЭ Ø 63 - 1,349 км, сталь Ø 108 - 0,016 км, сталь Ø 57 - 0,038 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 4112230.85 | 4112230.85 | Красносулинский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод в х. Калинов Красносулинского района Ростовской области/общая протяженность - 3,3 км: ПЭ Ø 110 - 1,015 км, ПЭ Ø 90 - 0,882 км, ПЭ Ø 63 - 1,349 км, сталь Ø 108 - 0,016 км, сталь Ø 57 - 0,038 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 4062230.85 | 1 | 4062230.85 | Красносулинский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1482 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод среднего давления от газопровода диам. 250 к х.Камышеваха до газопровода диам. 273 к территории ООО "Каньон" Аксайского района Ростовской области/ закольцовка газопроводов общей протяженностью - 1,509 км: в т.ч. ПЭ Ø 225 - 1,506 км, ПЭ Ø 160 - 0,003 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 4795104.54 | 4795104.54 | Аксайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод среднего давления от газопровода диам. 250 к х.Камышеваха до газопровода диам. 273 к территории ООО "Каньон" Аксайского района Ростовской области/ закольцовка газопроводов общей протяженностью - 1,509 км: в т.ч. ПЭ Ø 225 - 1,506 км, ПЭ Ø 160 - 0,003 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 4759104.54 | 1 | 4759104.54 | Аксайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1483 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод низкого давления от ШГРП в створе ул.Донской к ул.Озерной до ж.д. №55, ул. Озерная х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,491 км,: в т.ч. ПЭ Ø 160 - 0,41 км, ПЭ Ø 110 - 0,076 км, сталь Ø 108 - 0,005 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 2865321 | 2865321 | Аксайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод низкого давления от ШГРП в створе ул.Донской к ул.Озерной до ж.д. №55, ул. Озерная х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,491 км,: в т.ч. ПЭ Ø 160 - 0,41 км, ПЭ Ø 110 - 0,076 км, сталь Ø 108 - 0,005 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 2847282.51 | 1 | 2847282.51 | Аксайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1486 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в г. Новочеркасске Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,159 км: в т.ч. сталь Ø 325 - 0,106 км, сталь Ø 76 - 0,053 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 1656360.16 | 1656360.16 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в г. Новочеркасске Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,159 км: в т.ч. сталь Ø 325 - 0,106 км, сталь Ø 76 - 0,053 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 1638329.29 | 1 | 1638329.29 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1460 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод по ул. Советская в х.Ясырев Волгодонского района Ростовской области/общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 63 - 1,5 км; ГРПШ 32 к/10 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 1133408.5 | 1133408.5 | Волгодонской | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод по ул. Советская в х.Ясырев Волгодонского района Ростовской области/общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 63 - 1,5 км; ГРПШ 32 к/10 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 1115408.5 | 1 | 1115408.5 | Волгодонской | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
59A97E91-A395-4DBF-ADBD-EEC29EED2009 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода | АП 1500 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы низкого давления в х. Песковатская Лопатина (2 этап) Верхнедонского района, Ростовская область,/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -6,171 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 6083084 | 6083084 | Шумилинский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы низкого давления в х. Песковатская Лопатина (2 этап) Верхнедонского района, Ростовская область,/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -6,171 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 5957084 | 1 | 5957084 | Шумилинский | 4 квартал 2015 г.
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1439 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Внутрипоселковые газопроводы в х. Антиповский Шолоховского района (2 этап)/общая протяженность 16,3 км: ПЭ Ø 90 - 11,4 км, ПЭ Ø 63 - 4,9 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 11410003 | 11410003 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Внутрипоселковые газопроводы в х. Антиповский Шолоховского района (2 этап)/общая протяженность 16,3 км: ПЭ Ø 90 - 11,4 км, ПЭ Ø 63 - 4,9 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 11410003 | 1 | 11316688.54 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1452 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления от пер. Книжный до пер. Стадионный г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,34 км: ПЭ Ø 110 - 0,34 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 522420.64 | 522420.64 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления от пер. Книжный до пер. Стадионный г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,34 км: ПЭ Ø 110 - 0,34 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 522420.64 | 1 | 519212.35 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1444 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления по пер. Книжному г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 160 - 0,1 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 504720.64 | 504720.64 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления по пер. Книжному г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 160 - 0,1 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 504720.64 | 1 | 502378.58 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1443 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района/общая протяженность 1,0 км: ПЭ Ø 63 - 1,0 км; ГРПШ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 800000.3 | 800000.3 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района/общая протяженность 1,0 км: ПЭ Ø 63 - 1,0 км; ГРПШ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 800000.3 | 1 | 792325.72 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения | АП 1455 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП ул. Карбышева, 60, г. Красный Сулин Красносулинского района инв. 9-14025/ГРПШ-04-2У1 замена на ГРПШ-07-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 450000.08 | 450000.08 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП ул. Карбышева, 60, г. Красный Сулин Красносулинского района инв. 9-14025/ГРПШ-04-2У1 замена на ГРПШ-07-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 450000.08 | 1 | 448186.71 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1442 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления от ул. Береговая до ул. Шоссе нового гаража г. Новочеркасск/общая протяженность 0,11 км: сталь Ø 159 - 0,11 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 508816.42 | 508816.42 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления от ул. Береговая до ул. Шоссе нового гаража г. Новочеркасск/общая протяженность 0,11 км: сталь Ø 159 - 0,11 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 508816.42 | 1 | 506304.58 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы строительно-монтажные по техническому перевооружению/реконструкции ПРГ | АП 1480 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ ст. Вешенская, ул. Калинина, 190А, инв. 08-00022/Замена ГРПШ-400 на ГРПШ 05-2У1 | Единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560601 |  |  |  | 1 | 251443.87 | 251443.87 | Вешенский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ ст. Вешенская, ул. Калинина, 190А, инв. 08-00022/Замена ГРПШ-400 на ГРПШ 05-2У1 | Единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 251443.87 | 1 | 251443.87 | Вешенский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1535 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УВ-9, УВ-10,УП-5,МПК ООО "Евродон", расположенных в Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области. Протяженность - 21777,5 м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 81376543.3 | 81376543.3 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УВ-9, УВ-10,УП-5,МПК ООО "Евродон", расположенных в Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области. Протяженность - 21777,5 м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 81150683.3 | 1 | 81150683.3 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | ЗАО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1495 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 169329.67 | 169329.67 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 169329.67 | 1 | 1029874.72 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1495 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 212530.79 | 212530.79 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 212530.79 | 1 |  | Таганрог | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1495 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске/общая протяженность 6,2 км: ПЭ Ø 355 - 2,4 км, ПЭ Ø 315 - 0,1 км, ПЭ Ø 160 - 1,6 км, ПЭ Ø 125 - 0,1 км, ПЭ Ø 90 - 0,4 км, ПЭ Ø 75 - 0,5 км, ПЭ Ø 63 - 1,1 км; ГРПШ-15-2Н-У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 232700.62 | 232700.62 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске/общая протяженность 6,2 км: ПЭ Ø 355 - 2,4 км, ПЭ Ø 315 - 0,1 км, ПЭ Ø 160 - 1,6 км, ПЭ Ø 125 - 0,1 км, ПЭ Ø 90 - 0,4 км, ПЭ Ø 75 - 0,5 км, ПЭ Ø 63 - 1,1 км; ГРПШ-15-2Н-У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 232700.62 | 1 |  | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1495 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод по ул. Советская в х.Ясырев Волгодонского района Ростовской области/общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 63 - 1,5 км; ГРПШ 32 к/10 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 33299.39 | 33299.39 | Волгодонской | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод по ул. Советская в х.Ясырев Волгодонского района Ростовской области/общая протяженность 1,5 км: ПЭ Ø 63 - 1,5 км; ГРПШ 32 к/10 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 33299.39 | 1 |  | Волгодонской | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1495 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | ГРПШ на межпоселковом газопроводе высокого давления к с.Шаблиевка Сальского района Ростовской области/Установка ГРПШ "Максимус-А1173-4000" с двумя регуляторами давления газа РДГ-50В | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 19987.13 | 19987.13 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | ГРПШ на межпоселковом газопроводе высокого давления к с.Шаблиевка Сальского района Ростовской области/Установка ГРПШ "Максимус-А1173-4000" с двумя регуляторами давления газа РДГ-50В | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 19987.13 | 1 |  | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1495 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в г. Новочеркасске Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,159 км: в т.ч. сталь Ø 325 - 0,106 км, сталь Ø 76 - 0,053 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 34578.71 | 34578.71 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод низкого давления по ул. Гагарина в г. Новочеркасске Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,159 км: в т.ч. сталь Ø 325 - 0,106 км, сталь Ø 76 - 0,053 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 34578.71 | 1 |  | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1495 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления по ул. Трамвайная в г. Новочеркасске Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,234 км: в т.ч. сталь Ø 325 - 0,234 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 166703.77 | 166703.77 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления по ул. Трамвайная в г. Новочеркасске Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,234 км: в т.ч. сталь Ø 325 - 0,234 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 166703.77 | 1 |  | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1495 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод низкого давления от ШГРП в створе ул.Донской к ул.Озерной до ж.д. №55, ул. Озерная х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,491 км,: в т.ч. ПЭ Ø 160 - 0,41 км, ПЭ Ø 110 - 0,076 км, сталь Ø 108 - 0,005 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 60308.77 | 60308.77 | Аксайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод низкого давления от ШГРП в створе ул.Донской к ул.Озерной до ж.д. №55, ул. Озерная х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,491 км,: в т.ч. ПЭ Ø 160 - 0,41 км, ПЭ Ø 110 - 0,076 км, сталь Ø 108 - 0,005 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 60308.77 | 1 |  | Аксайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1495 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод среднего давления от газопровода диам. 250 к х.Камышеваха до газопровода диам. 273 к территории ООО "Каньон" Аксайского района Ростовской области/ закольцовка газопроводов общей протяженностью - 1,509 км: в т.ч. ПЭ Ø 225 - 1,506 км, ПЭ Ø 160 - 0,003 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 100435.87 | 100435.87 | Аксайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод среднего давления от газопровода диам. 250 к х.Камышеваха до газопровода диам. 273 к территории ООО "Каньон" Аксайского района Ростовской области/ закольцовка газопроводов общей протяженностью - 1,509 км: в т.ч. ПЭ Ø 225 - 1,506 км, ПЭ Ø 160 - 0,003 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 100435.87 | 1 |  | Аксайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1494 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | ГРПШ ст. Вешенская, ул. Калинина, 190А, инв. 08-00022/Замена ГРПШ-400 на ГРПШ 05-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 6203.5 | 6203.5 | Вешенский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | ГРПШ ст. Вешенская, ул. Калинина, 190А, инв. 08-00022/Замена ГРПШ-400 на ГРПШ 05-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 6203.5 | 1 | 927653.1 | Вешенский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1494 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области/общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 47197 | 47197 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области/общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 47197 | 1 |  | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1494 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод низкого давления район ул. Донецкой в г.Миллерово Миллеровский район Ростовской области/общая протяженность - 4,36 км: ПЭ Ø 160 - 1,316 км, ПЭ Ø 110 - 1,4875 км, ПЭ Ø 90 - 0,29 км, ПЭ Ø 63 - 1,2665 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 285855.25 | 285855.25 | Миллерово | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод низкого давления район ул. Донецкой в г.Миллерово Миллеровский район Ростовской области/общая протяженность - 4,36 км: ПЭ Ø 160 - 1,316 км, ПЭ Ø 110 - 1,4875 км, ПЭ Ø 90 - 0,29 км, ПЭ Ø 63 - 1,2665 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 285855.25 | 1 |  | Миллерово | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1494 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х.Базки Константиновского района Ростовской области/общая протяженность 7,0 км: ПЭ Ø 160 - 0,171 км, ПЭ Ø 110 - 0,507 км, ПЭ Ø 90 - 4,315 км, ПЭ Ø 63 - 1,833 км, сталь Ø 89 - 0,034 км, сталь Ø 57 - 0,14 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 97626.67 | 97626.67 | Константиновский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х.Базки Константиновского района Ростовской области/общая протяженность 7,0 км: ПЭ Ø 160 - 0,171 км, ПЭ Ø 110 - 0,507 км, ПЭ Ø 90 - 4,315 км, ПЭ Ø 63 - 1,833 км, сталь Ø 89 - 0,034 км, сталь Ø 57 - 0,14 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 97626.67 | 1 |  | Константиновский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1494 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки Красносулинского района Ростовской области (1 этап)/общая протяженность - 5,0 км: ПЭ Ø 110 - 3,149 км, ПЭ Ø 90 - 1,584 км, ПЭ Ø 63 - 0,258 км; сталь Ø 159 - 0,006 км, сталь Ø 108 - 0,003 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 206386.08 | 206386.08 | Красносулинский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки Красносулинского района Ростовской области (1 этап)/общая протяженность - 5,0 км: ПЭ Ø 110 - 3,149 км, ПЭ Ø 90 - 1,584 км, ПЭ Ø 63 - 0,258 км; сталь Ø 159 - 0,006 км, сталь Ø 108 - 0,003 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 206386.08 | 1 |  | Красносулинский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1494 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Межпоселковый газопровод от х.Войнов до х. Московский Егорлыкского района Ростовской области/общая протяженность 3,4 км: ПЭ Ø 90 - 3,4 км; ГРПШ-03БМ-01-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 116089.08 | 116089.08 | Егорлыкский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Межпоселковый газопровод от х.Войнов до х. Московский Егорлыкского района Ростовской области/общая протяженность 3,4 км: ПЭ Ø 90 - 3,4 км; ГРПШ-03БМ-01-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 116089.08 | 1 |  | Егорлыкский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1494 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод в х. Калинов Красносулинского района Ростовской области/общая протяженность - 3,3 км: ПЭ Ø 110 - 1,015 км, ПЭ Ø 90 - 0,882 км, ПЭ Ø 63 - 1,349 км, сталь Ø 108 - 0,016 км, сталь Ø 57 - 0,038 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 32237.92 | 32237.92 | Красносулинский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод в х. Калинов Красносулинского района Ростовской области/общая протяженность - 3,3 км: ПЭ Ø 110 - 1,015 км, ПЭ Ø 90 - 0,882 км, ПЭ Ø 63 - 1,349 км, сталь Ø 108 - 0,016 км, сталь Ø 57 - 0,038 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 32237.92 | 1 |  | Красносулинский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1494 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. Усть-Койсуг Азовского района Ростовской области/общая протяженность - 4,0 км: ПЭ Ø 110 - 2,117 км, ПЭ Ø 90 - 0,925 км, ПЭ Ø 32 - 0,958 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 136057.6 | 136057.6 | Азовский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. Усть-Койсуг Азовского района Ростовской области/общая протяженность - 4,0 км: ПЭ Ø 110 - 2,117 км, ПЭ Ø 90 - 0,925 км, ПЭ Ø 32 - 0,958 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 136057.6 | 1 |  | Азовский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1485 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления по ул. Трамвайная в г. Новочеркасске Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,234 км: в т.ч. сталь Ø 325 - 0,234 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 7831987 | 7831987 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления по ул. Трамвайная в г. Новочеркасске Ростовской области/закольцовка газопроводов общей протяженностью - 0,234 км: в т.ч. сталь Ø 325 - 0,234 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 7813963.87 | 1 | 7813963.87 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1484 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Какичев Белокалитвинского района/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -7,49 км, ГРПШ -07-2У1-1шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 8845383 | 8845383 | Богураевский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Какичев Белокалитвинского района/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -7,49 км, ГРПШ -07-2У1-1шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 8683383 | 1 | 8683383 | Богураевский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1466 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки Красносулинского района Ростовской области (1 этап)/общая протяженность - 5,0 км: ПЭ Ø 110 - 3,149 км, ПЭ Ø 90 - 1,584 км, ПЭ Ø 63 - 0,258 км; сталь Ø 159 - 0,006 км, сталь Ø 108 - 0,003 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 10617452.22 | 10617452.22 | Красносулинский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки Красносулинского района Ростовской области (1 этап)/общая протяженность - 5,0 км: ПЭ Ø 110 - 3,149 км, ПЭ Ø 90 - 1,584 км, ПЭ Ø 63 - 0,258 км; сталь Ø 159 - 0,006 км, сталь Ø 108 - 0,003 км; ГРПШ-13-2Н-У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 10509452.22 | 1 | 10509452.22 | Красносулинский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
59A97E91-A395-4DBF-ADBD-EEC29EED2009 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода | АП 1488 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод по ул. Некрасова, ул. Серафимовича, пер. Волгоградский, ул. У. Громовой, пер. Клубный в г. Донецке , Ростовская область/Д 160,110, 90, 63; материал труб: ПЭ; протяженность - 3,671 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 11722092 | 11722092 | Донецк | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод по ул. Некрасова, ул. Серафимовича, пер. Волгоградский, ул. У. Громовой, пер. Клубный в г. Донецке , Ростовская область/Д 160,110, 90, 63; материал труб: ПЭ; протяженность - 3,671 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 11650092 | 1 | 11650092 | Донецк | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1469 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод низкого давления район ул. Донецкой в г.Миллерово Миллеровский район Ростовской области/ общая протяженность - 4,36 км: ПЭ Ø 160 - 1,316 км, ПЭ Ø 110 - 1,4875 км, ПЭ Ø 90 - 0,29 км, ПЭ Ø 63 - 1,2665 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 13119026.89 | 13119026.89 | Миллерово | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод низкого давления район ул. Донецкой в г.Миллерово Миллеровский район Ростовской области/ общая протяженность - 4,36 км: ПЭ Ø 160 - 1,316 км, ПЭ Ø 110 - 1,4875 км, ПЭ Ø 90 - 0,29 км, ПЭ Ø 63 - 1,2665 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 13029026.89 | 1 | 13029026.89 | Миллерово | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1509 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в с. Романовка Сальского района, Ростовская область/ Д 160,110,90, 63, 159,104,89, 57,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 23,1 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. ,ГРПШ -13-2Н-У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 25267659 | 25267659 | Новоегорлыкский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в с. Романовка Сальского района, Ростовская область/ Д 160,110,90, 63, 159,104,89, 57,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 23,1 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. ,ГРПШ -13-2Н-У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 24835659 | 1 | 24835659 | Новоегорлыкский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
BBE1C713-ADE3-4093-AEB9-4BD33632200A | Работы строительно-монтажные межпоселкового газопровода высокого давления | АП 1506 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района/Д 160, 159; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -7,487 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 19663228 | 19663228 | Волгодонской | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района/Д 160, 159; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -7,487 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 19519228 | 1 | 19519228 | Волгодонской | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1510 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. калинин (3 этап) Октябрьского района/общая протяженность - 19 756 км, | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 19746058 | 19746058 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. калинин (3 этап) Октябрьского района/общая протяженность - 19 756 км, | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 19386058 | 1 | 19386058 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1502 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) Октябрьского района Ростовской области /общая протяженность - 9,454км: ПЭ Ø 225- 1,751 км, ПЭ Ø 160- 1,139 км, ПЭ Ø 110- 1,224км, ПЭ Ø 90- 0,741 км, ПЭ Ø 63- 2,774км, ПЭ Ø 32-1,825км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 16008692 | 16008692 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) Октябрьского района Ростовской области /общая протяженность - 9,454км: ПЭ Ø 225- 1,751 км, ПЭ Ø 160- 1,139 км, ПЭ Ø 110- 1,224км, ПЭ Ø 90- 0,741 км, ПЭ Ø 63- 2,774км, ПЭ Ø 32-1,825км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 15828692 | 1 | 15804862.36 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026100821636 | ООО "Нивелир"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1507 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод среднего и низкого давления в ст. Скосырская Тацинского района, Ростовская область/ Д 160,140, 125,110, 90, 63, 32, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 10,342 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 10180127 | 10180127 | Скосырский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод среднего и низкого давления в ст. Скосырская Тацинского района, Ростовская область/ Д 160,140, 125,110, 90, 63, 32, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 10,342 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 9982127 | 1 | 9982127 | Скосырский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
59A97E91-A395-4DBF-ADBD-EEC29EED2009 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода | АП 1497 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы по ул. Сарматская, Коллективная, Радужная, Медовая в г. Новочеркасске/Д 225,160,110,90,63, 219,108; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -4,750, км, ГРПШ-13-2В -НУ1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 7976707 | 7976707 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы по ул. Сарматская, Коллективная, Радужная, Медовая в г. Новочеркасске/Д 225,160,110,90,63, 219,108; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -4,750, км, ГРПШ-13-2В -НУ1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 7886707 | 1 | 7886707 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
59A97E91-A395-4DBF-ADBD-EEC29EED2009 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода | АП 1493 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод для газификации улиц Ленинградская и Дернова в г. Новошахтинске, Ростовская область/ Д 160,125,110, 90, 63; материал труб: ПЭ; протяженность - 1,294 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 3880203 | 3880203 | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод для газификации улиц Ленинградская и Дернова в г. Новошахтинске, Ростовская область/ Д 160,125,110, 90, 63; материал труб: ПЭ; протяженность - 1,294 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 3844203 | 1 | 3844203 | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1529 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод высокого давления для газоснабжения северо-восточной части жилой застройки г. Ростова-на-Дону/общая протяженность - 14 км, ПЭ Ø 90 -5,00км, ПЭ Ø63- 9,0 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 14000000 | 14000000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод высокого давления для газоснабжения северо-восточной части жилой застройки г. Ростова-на-Дону/общая протяженность - 14 км, ПЭ Ø 90 -5,00км, ПЭ Ø63- 9,0 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 14000000 | 1 | 13971936.55 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
59A97E91-A395-4DBF-ADBD-EEC29EED2009 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода | АП 1512 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод низкого давления пос. Соколово-Кундрюченский от ГРПШ №127в г. Новошахтинске/Д 225, 160,110, 90, 63, 219,159,108, 89,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 6,796 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 14328555 | 14328555 | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод низкого давления пос. Соколово-Кундрюченский от ГРПШ №127в г. Новошахтинске/Д 225, 160,110, 90, 63, 219,159,108, 89,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 6,796 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 14202555 | 1 | 14202555 | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1472 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске/общая протяженность 6,2 км: ПЭ Ø 355 - 2,4 км, ПЭ Ø 315 - 0,1 км, ПЭ Ø 160 - 1,6 км, ПЭ Ø 125 - 0,1 км, ПЭ Ø 90 - 0,4 км, ПЭ Ø 75 - 0,5 км, ПЭ Ø 63 - 1,1 км; ГРПШ-15-2Н-У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 16984312.36 | 16984312.36 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Железнодорожной, сп. Герцена, ул. Никольского, пр. Платовскому в г. Новочеркасске/общая протяженность 6,2 км: ПЭ Ø 355 - 2,4 км, ПЭ Ø 315 - 0,1 км, ПЭ Ø 160 - 1,6 км, ПЭ Ø 125 - 0,1 км, ПЭ Ø 90 - 0,4 км, ПЭ Ø 75 - 0,5 км, ПЭ Ø 63 - 1,1 км; ГРПШ-15-2Н-У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 16858312.36 | 1 | 16858312.36 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1459 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Усть-Койсуг Азовского района Ростовской области/общая протяженность - 4,0 км: ПЭ Ø 110 - 2,117 км, ПЭ Ø 90 - 0,925 км, ПЭ Ø 32 - 0,958 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 6677095.74 | 6677095.74 | Азовский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Усть-Койсуг Азовского района Ростовской области/общая протяженность - 4,0 км: ПЭ Ø 110 - 2,117 км, ПЭ Ø 90 - 0,925 км, ПЭ Ø 32 - 0,958 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 6575292.83 | 1 | 6575292.83 | Азовский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
877DA287-9568-4B35-9148-6B9FC6BB6475 | Работы строительно-монтажные ГРПШ | АП 1487 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок |  |  |  | СП 62.13330.2011 | ГРПШ на межпоселковом газопроводе высокого давления к с.Шаблиевка Сальского района Ростовской области/Установка ГРПШ "Максимус-А1173-4000" с двумя регуляторами давления газа РДГ-50В | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4527344 |  |  |  | 1 | 967535.38 | 967535.38 | Сальский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок |  |  |  | СП 62.13330.2011 | ГРПШ на межпоселковом газопроводе высокого давления к с.Шаблиевка Сальского района Ростовской области/Установка ГРПШ "Максимус-А1173-4000" с двумя регуляторами давления газа РДГ-50В | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 967535.38 | 1 | 967535.38 | Сальский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1523 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эхохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный в г. Новошахтинске/ общая протяженность- 7 км, ПЭ Ø160 - 0,5км, ПЭ Ø110-1км, ПЭ Ø 90-2км, ПЭ Ø 63-3,5км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 4900000 | 4900000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эхохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный в г. Новошахтинске/ общая протяженность- 7 км, ПЭ Ø160 - 0,5км, ПЭ Ø110-1км, ПЭ Ø 90-2км, ПЭ Ø 63-3,5км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 4900000 | 1 | 4882857.12 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1524 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Распределительный газопровод в пос. Волочаевский Орловского района/общая протяженность - 6,3км: ПЭ Ø160-0,3км ,ПЭ Ø110-0,5км ,ПЭ Ø90-2км,ПЭ Ø63-3,5км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 4410000 | 4410000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Распределительный газопровод в пос. Волочаевский Орловского района/общая протяженность - 6,3км: ПЭ Ø160-0,3км ,ПЭ Ø110-0,5км ,ПЭ Ø90-2км,ПЭ Ø63-3,5км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 4410000 | 1 | 4393902.32 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1505 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Плотников Зимовниковского района/Д 160,110, 90, 63, 32, 159,108, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 9,577 км, ГРПШ-13-2В-У1-3 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 14283271 | 14283271 | Глубочанский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Плотников Зимовниковского района/Д 160,110, 90, 63, 32, 159,108, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 9,577 км, ГРПШ-13-2В-У1-3 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 13540435 | 1 | 13540435 | Глубочанский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
59A97E91-A395-4DBF-ADBD-EEC29EED2009 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода | АП 1496 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод от ШРП №18, 57 в пос.ш.№24 -26, "Русецкий" в г. Гуково Ростовской области/Д 160,110, 63, 159,108,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -5,980 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 16218270 | 16218270 | Гуково | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительный газопровод от ШРП №18, 57 в пос.ш.№24 -26, "Русецкий" в г. Гуково Ростовской области/Д 160,110, 63, 159,108,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -5,980 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 15686699.87 | 1 | 15686699.87 | Гуково | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1481 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Внутрипоселковые газопроводы в пос. Отрадный Багаевского района/Д 225,160,110,90,63; материал труб: ПЭ , протяженность - 13,31 км, ГРПШ-13-2Н-У1-2 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 21734828 | 21734828 | Красненский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Внутрипоселковые газопроводы в пос. Отрадный Багаевского района/Д 225,160,110,90,63; материал труб: ПЭ , протяженность - 13,31 км, ГРПШ-13-2Н-У1-2 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 21233791.3 | 1 | 21233791.3 | Красненский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
60BB5B89-A423-48D6-B8A0-324C93C5B08C | Работы строительно-монтажные административного здания | АП 1545 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Общестроительные работы |  |  |  |  | ФЗ РФ №384 от 30.12.2009 СП 118.13330.2012 | Административное здание (Литер А) филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, инв. № 0100886/Замена изношенных несущих конструкций здания общей площадью 638 м2 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4527385 |  |  |  | 1 | 6210738.7 | 6210738.7 | Аксай | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Общестроительные работы |  |  |  |  | ФЗ РФ №384 от 30.12.2009 СП 118.13330.2012 | Административное здание (Литер А) филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, инв. № 0100886/Замена изношенных несущих конструкций здания общей площадью 638 м2 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 9077376.5 | 1 | 9068299.12 | Аксай | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1066165050929 | ООО "Строй Комплекс Сервис"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1553 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы низкого давления в х. Песковатская Лопатина (2 этап) Верхнедонского района, Ростовская область,/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -6,171 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 122568 | 122568 | Шумилинский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы низкого давления в х. Песковатская Лопатина (2 этап) Верхнедонского района, Ростовская область,/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -6,171 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 122568 | 1 | 2110554.3 | Шумилинский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1553 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. калинин (3 этап) Октябрьского района/общая протяженность - 19 756 км, | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 261396.6 | 261396.6 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. калинин (3 этап) Октябрьского района/общая протяженность - 19 756 км, | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 261396.6 | 1 |  | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1553 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (3 этап) Октябрьского района Ростовской области /общей протяженностью 8,63 км: ПЭ Ø225 Ø160 Ø90 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 351338.8 | 351338.8 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (3 этап) Октябрьского района Ростовской области /общей протяженностью 8,63 км: ПЭ Ø225 Ø160 Ø90 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 351338.8 | 1 |  | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1553 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод для газификации улиц Ленинградская и Дернова в г. Новошахтинске, Ростовская область/ Д 160,125,110, 90, 63; материал труб: ПЭ; протяженность - 1,294 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 78827 | 78827 | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод для газификации улиц Ленинградская и Дернова в г. Новошахтинске, Ростовская область/ Д 160,125,110, 90, 63; материал труб: ПЭ; протяженность - 1,294 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 78827 | 1 |  | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1553 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в с. Романовка Сальского района, Ростовская область/ Д 160,110,90, 63, 159,104,89, 57,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 23,1 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. ,ГРПШ -13-2Н-У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 335874 | 335874 | Новоегорлыкский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в с. Романовка Сальского района, Ростовская область/ Д 160,110,90, 63, 159,104,89, 57,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 23,1 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. ,ГРПШ -13-2Н-У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 335874 | 1 |  | Новоегорлыкский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1553 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 5,584 км, ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 159867.1 | 159867.1 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 5,584 км, ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 159867.1 | 1 |  | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1553 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района/Д 160, 159; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -7,487 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 269395.8 | 269395.8 | Волгодонской | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района/Д 160, 159; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -7,487 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 269395.8 | 1 |  | Волгодонской | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1553 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 2,751 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 135321.2 | 135321.2 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 2,751 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 135321.2 | 1 |  | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1553 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района/Д 63, 57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,918 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 105515.6 | 105515.6 | Первомайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района/Д 63, 57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,918 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 105515.6 | 1 |  | Первомайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1553 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Внутрипоселковые газопроводы в пос. Отрадный Багаевского района/Д 225,160,110,90,63; материал труб: ПЭ , протяженность - 13,31 км, ГРПШ-13-2Н-У1-2 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 290450.2 | 290450.2 | Красненский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Внутрипоселковые газопроводы в пос. Отрадный Багаевского района/Д 225,160,110,90,63; материал труб: ПЭ , протяженность - 13,31 км, ГРПШ-13-2Н-У1-2 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 290450.2 | 1 |  | Красненский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1126194004111 | ООО "Югстроймонтаж"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Межпоселковый газопровод к х. Каменка Боковского района, Ростовская область,/Д 63,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,905 км, ГРПШ Максимус А1160-500-1шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 115795.1 | 115795.1 | Краснокутский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Межпоселковый газопровод к х. Каменка Боковского района, Ростовская область,/Д 63,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,905 км, ГРПШ Максимус А1160-500-1шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 115795.1 | 1 | 2052804.2 | Краснокутский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод в х. Каменка Боковского района, Ростовская область,/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,316 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 64630.8 | 64630.8 | Краснокутский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод в х. Каменка Боковского района, Ростовская область,/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,316 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 64630.8 | 1 |  | Краснокутский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская Октябрьского района/общая протяженность - 5,83км: ПЭ Ø 110- 1,045 км, ПЭ Ø63- 3,814 км, ПЭ Ø32- 0,290 км, Ст Ø 57- 0,35 км, Cт Ø76- 0,155 км, Cт Ø32-0,176 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 102837.2 | 102837.2 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская Октябрьского района/общая протяженность - 5,83км: ПЭ Ø 110- 1,045 км, ПЭ Ø63- 3,814 км, ПЭ Ø32- 0,290 км, Ст Ø 57- 0,35 км, Cт Ø76- 0,155 км, Cт Ø32-0,176 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 102837.2 | 1 |  | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) Октябрьского района Ростовской области /общая протяженность - 9,454км: ПЭ Ø 225- 1,751 км, ПЭ Ø 160- 1,139 км, ПЭ Ø 110- 1,224км, ПЭ Ø 90- 0,741 км, ПЭ Ø 63- 2,774км, ПЭ Ø 32-1,825км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 216848.5 | 216848.5 | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) Октябрьского района Ростовской области /общая протяженность - 9,454км: ПЭ Ø 225- 1,751 км, ПЭ Ø 160- 1,139 км, ПЭ Ø 110- 1,224км, ПЭ Ø 90- 0,741 км, ПЭ Ø 63- 2,774км, ПЭ Ø 32-1,825км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 216848.5 | 1 |  | Бессергеневский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод низкого давления пос. Соколово-Кундрюченский от ГРПШ №127в г. Новошахтинске/Д 225, 160,110, 90, 63, 219,159,108, 89,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 6,796 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 195443.5 | 195443.5 | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод низкого давления пос. Соколово-Кундрюченский от ГРПШ №127в г. Новошахтинске/Д 225, 160,110, 90, 63, 219,159,108, 89,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 6,796 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 195443.5 | 1 |  | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы по ул. Сарматская, Коллективная, Радужная, Медовая в г. Новочеркасске/Д 225,160,110,90,63, 219,108; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -4,750, км, ГРПШ-13-2В -НУ1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 164958.3 | 164958.3 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы по ул. Сарматская, Коллективная, Радужная, Медовая в г. Новочеркасске/Д 225,160,110,90,63, 219,108; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -4,750, км, ГРПШ-13-2В -НУ1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 164958.3 | 1 |  | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод от ШРП №18, 57 в пос.ш.№24 -26, "Русецкий" в г. Гуково Ростовской области/Д 160,110, 63, 159,108,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -5,980 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 216631.7 | 216631.7 | Гуково | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод от ШРП №18, 57 в пос.ш.№24 -26, "Русецкий" в г. Гуково Ростовской области/Д 160,110, 63, 159,108,57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -5,980 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 216631.7 | 1 |  | Гуково | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. Плотников Зимовниковского района/Д 160,110, 90, 63, 32, 159,108, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 9,577 км, ГРПШ-13-2В-У1-3 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 184373.1 | 184373.1 | Глубочанский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. Плотников Зимовниковского района/Д 160,110, 90, 63, 32, 159,108, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 9,577 км, ГРПШ-13-2В-У1-3 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 184373.1 | 1 |  | Глубочанский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод по ул. Некрасова, ул. Серафимовича, пер. Волгоградский, ул. У. Громовой, пер. Клубный в г. Донецке , Ростовская область/Д 160,110, 90, 63; материал труб: ПЭ; протяженность - 3,671 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 246403.6 | 246403.6 | Донецк | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод по ул. Некрасова, ул. Серафимовича, пер. Волгоградский, ул. У. Громовой, пер. Клубный в г. Донецке , Ростовская область/Д 160,110, 90, 63; материал труб: ПЭ; протяженность - 3,671 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 246403.6 | 1 |  | Донецк | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. Какичев Белокалитвинского района/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -7,49 км, ГРПШ -07-2У1-1шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 179257 | 179257 | Богураевский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительные газопроводы в х. Какичев Белокалитвинского района/Д 160,90,63, 32; 159,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -7,49 км, ГРПШ -07-2У1-1шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 179257 | 1 |  | Богураевский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод среднего и низкого давления в ст. Скосырская Тацинского района, Ростовская область/ Д 160,140, 125,110, 90, 63, 32, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 10,342 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 134446.4 | 134446.4 | Скосырский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод среднего и низкого давления в ст. Скосырская Тацинского района, Ростовская область/ Д 160,140, 125,110, 90, 63, 32, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 10,342 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 134446.4 | 1 |  | Скосырский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Карповка Багаевского района / Д 160,110,90,63, 32; 159,108,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь , протяженность - 11,224 км , ГРПШ- 07-2У1- 2шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 159528.3 | 159528.3 | Ажиновский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Карповка Багаевского района / Д 160,110,90,63, 32; 159,108,89,57,32; материал труб: ПЭ и сталь , протяженность - 11,224 км , ГРПШ- 07-2У1- 2шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 159528.3 | 1 |  | Ажиновский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1543 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) в г. Новошахтинске , Ростовская область/ Протяженность - 1,7 км, Д 110, 90, 32, материал труб ПЭ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 71650.7 | 71650.7 | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Распределительный газопровод низкого давления по ул.Семашко, Богораза, Володарского, Магистральной, Дружная, Целинная (2 этап) в г. Новошахтинске , Ростовская область/ Протяженность - 1,7 км, Д 110, 90, 32, материал труб ПЭ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 71650.7 | 1 |  | Новошахтинск | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1546 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Административное здание (Литер А) филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, инв. № 0100886/Замена изношенных несущих конструкций здания общей площадью 638 м2 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 132909.8 | 132909.8 | Аксай | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Административное здание (Литер А) филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Аксае по адресу: ул. Гагарина, д. 27а, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, инв. № 0100886/Замена изношенных несущих конструкций здания общей площадью 638 м2 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 194255.86 | 1 | 164623 | Аксай | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076163005896 | ООО "КапРемСтройНадзор"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1565 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения жилых домов (поселок самостоятельной застройки "Ласточки", расположенных в Ростовской области, Аксайсков районе, х. Нижнеподпольном, L = 0,065 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 194430 | 194430 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений (не сост. - прямая закупка) | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения жилых домов (поселок самостоятельной застройки "Ласточки", расположенных в Ростовской области, Аксайсков районе, х. Нижнеподпольном, L = 0,065 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 194430 | 1 | 164771.19 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения | АП 1562 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения жилых домов (поселок самостоятельной застройки "Ласточки", расположенных в Ростовской области, Аксайском районе, х. Нижнеподпольном, L=0,065 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 485908 | 485908 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод-ввод для подключения жилых домов (поселок самостоятельной застройки "Ласточки", расположенных в Ростовской области, Аксайском районе, х. Нижнеподпольном, L=0,065 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 485908 | 1 | 483288.91 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026403668895 | ОАО "Гипрониигаз"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1560 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки ООО "Евродон-Юг", расположенным в Октябрьском районе Ростовской области, L=23,273 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 79936388 | 79936388 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки ООО "Евродон-Юг", расположенным в Октябрьском районе Ростовской области, L=23,273 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 167350971.27 | 1 | 167350971.27 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1560 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки ООО "Евродон-Юг", расположенным в Октябрьском районе Ростовской области, L=20,189 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 87414583 | 87414583 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2016 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки ООО "Евродон-Юг", расположенным в Октябрьском районе Ростовской области, L=20,189 км. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 |  | 1 |  | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2016 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1515 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 2,751 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 11229323 | 11229323 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 2,751 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 11175323 | 1 | 11175323 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1477 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 14305979.72 | 14305979.72 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 14287979.73 | 1 | 14287979.73 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1479 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 17130004.67 | 17130004.67 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 17112004.65 | 1 | 17112004.65 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1517 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 5,584 км, ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 7830095 | 7830095 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 5,584 км, ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 7722095 | 1 | 7722095 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | АП 1476 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области/общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 6310274.57 | 6310274.57 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области/общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 6410690.56 | 1 | 6410690.56 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | АП 1504 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района/Д 63, 57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,918 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 5414208 | 5414208 | Первомайский | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района/Д 63, 57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,918 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 5165208 | 1 | 5165208 | Первомайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1572 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой переработке зерна для производства аминокислот", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3. L=7,7 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 978414 | 978414 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой переработке зерна для производства аминокислот", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3. L=7,7 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 978414 | 1 | 978414 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026101936794 | АО "Волгодонскмежрайгаз"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1571 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УП-8, УВ-16, УВ-23, ООО «Евродон-Юг», расположенных в Октябрьском районе Ростовской области | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 750000 | 750000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УП-8, УВ-16, УВ-23, ООО «Евродон-Юг», расположенных в Октябрьском районе Ростовской области | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 750000 | 1 | 4450000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102773762 | АО "Шахтымежрайгаз"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1571 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УВ-9, УВ-10, УП-5, МПК ООО «Евродон», расположенных в Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области, L= 21777,5 м. |  | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 1200000 | 1200000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УВ-9, УВ-10, УП-5, МПК ООО «Евродон», расположенных в Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области, L= 21777,5 м. |  | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 1200000 | 1 |  | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102773762 | АО "Шахтымежрайгаз"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1571 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки ООО «Евродон-Юг», расположенным в Октябрьском районе Ростовской области, L= 43 510,5 м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 1500000 | 1500000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2016 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки ООО «Евродон-Юг», расположенным в Октябрьском районе Ростовской области, L= 43 510,5 м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 1500000 | 1 |  | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2016 г. |  |  |  | 1026102773762 | АО "Шахтымежрайгаз"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | АП 1571 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки ООО «Евродон-Юг», расположенным в Октябрьском районе Ростовской области, L= 43 510,5 м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3635018 |  |  |  | 1 | 1000000 | 1000000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки ООО «Евродон-Юг», расположенным в Октябрьском районе Ростовской области, L= 43 510,5 м | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 1000000 | 1 |  | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102773762 | АО "Шахтымежрайгаз"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1603 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532 /РДУК-50 - 2 шт. замена на ПГБ-150 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 170000 | 170000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532 /РДУК-50 - 2 шт. замена на ПГБ-150 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 170000 | 1 | 143000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1605 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района/общая протяженность 1,0 км: ПЭ Ø 63 - 1,0 км; ГРПШ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 200000 | 200000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района/общая протяженность 1,0 км: ПЭ Ø 63 - 1,0 км; ГРПШ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 200000 | 1 | 168000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1622 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эхохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный в г. Новошахтинске/общая протяженность- 7 км, ПЭ Ø160 - 0,5км, ПЭ Ø110-1км, ПЭ Ø 90-2км, ПЭ Ø 63-3,5км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 915000 | 915000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эхохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный в г. Новошахтинске/общая протяженность- 7 км, ПЭ Ø160 - 0,5км, ПЭ Ø110-1км, ПЭ Ø 90-2км, ПЭ Ø 63-3,5км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 915000 | 1 | 773000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1607 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления от пер. Книжный до пер. Стадионный г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,34 км: ПЭ Ø 110 - 0,34 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 170000 | 170000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления от пер. Книжный до пер. Стадионный г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,34 км: ПЭ Ø 110 - 0,34 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 170000 | 1 | 143000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1606 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Установка ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ2 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 160000 | 160000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Установка ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ2 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 160000 | 1 | 134000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | АП 1610 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Установка ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 160000 | 160000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Установка ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 160000 | 1 | 134000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
5E9D9B71-2CBA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн 5 мест,дв.2.7 л 112 л.с.бензин,МКПП4,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | 5-и местный вседорожник,Двигатель:бензин-мощность двигателя 112 л.с«Фермер» 5 мест, ЗМЗ-409, рабочий объем - 2,7л. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29104 |  |  |  | 3 | 786245.8 | 2358737.4 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | 5-и местный вседорожник,Двигатель:бензин-мощность двигателя 112 л.с«Фермер» 5 мест, ЗМЗ-409, рабочий объем - 2,7л. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29104 | 2358737.4 | 3 | 2358737.4 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1077847531277 | ООО «ПроСтор Групп» | 1027301486343 | ОАО "УАЗ"
CF38953D-34F0-436F-83DE-DB5FCDB9B8AB | Автомобиль фургон грузовой 7 мест,дв.2.7 л 112 л.с.бензин,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автобусы,вахтовки,фургоны | Фургоны |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Специальный грузопассажирский полноприводный автомобиль,который имеет три боковые одностворчатые двери и двустворчатую дверь,расположенную в задней части.Двигатель:-Объем – 2,7 л,-бензин-максимальная мощность 112 л.с.7 мест, двигатель ЗМЗ-409, рабочий объем - 2,7л. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29102 |  |  |  | 8 | 749958.44 | 5999667.52 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автобусы,вахтовки,фургоны | Фургоны |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Специальный грузопассажирский полноприводный автомобиль,который имеет три боковые одностворчатые двери и двустворчатую дверь,расположенную в задней части.Двигатель:-Объем – 2,7 л,-бензин-максимальная мощность 112 л.с.7 мест, двигатель ЗМЗ-409, рабочий объем - 2,7л. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29102 | 5999667.52 | 8 | 5999667.52 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1077847531277 | ООО «ПроСтор Групп» | 1027301486343 | ОАО "УАЗ"
EE54E3C6-240B-4FF9-92A4-244F745CF40A | Машина уборочная |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Коммунальная техника |  |  |  |  | Погрузочное оборудование с челюстным ковшом 0,5 м3, щеточное оборудование.Трактор Беларус- 82.1, погрузчик фронтальный/челюстной 0,5-1,0 м3 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 1628900.32 | 1628900.32 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Коммунальная техника |  |  |  |  | Погрузочное оборудование с челюстным ковшом 0,5 м3, щеточное оборудование.Трактор Беларус- 82.1, погрузчик фронтальный/челюстной 0,5-1,0 м3 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 | 1628900.32 | 1 | 1379999.98 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект" | 1117746727460 | ООО "РБА-Сервис"
80C87BC3-18EB-4885-A644-C63E60AEABF9 | Мастерская передвижная дв.117 л.с.дизель,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе ГАЗ |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Передвижная мастерская 2322DA. Базовое шасси ГАЗ-33081. Фургон-мастерская 3600х2220х1950мм. Фургон разделен на два отсека (пассажирский и рабочий) глухой перегородкой. Цвет: белый, окраска по ГОСТ Р50574-2002. Утеплитель фургона: пенополистирол марки ПСБ-С-25, соотв. ГОСТ 15588-85. Толщина утеплителя в бортах, передней стенке и крыше – 40 мм, в задних дверях (стенке) – 25 мм. Внутренняя обшивка фургона: ламинированная фанера листовая, соотв. ГОСТ 3916.2-96. Толщина листа – 6 мм. Состав пола фу | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 2076100.26 | 2076100.26 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе ГАЗ |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Передвижная мастерская 2322DA. Базовое шасси ГАЗ-33081. Фургон-мастерская 3600х2220х1950мм. Фургон разделен на два отсека (пассажирский и рабочий) глухой перегородкой. Цвет: белый, окраска по ГОСТ Р50574-2002. Утеплитель фургона: пенополистирол марки ПСБ-С-25, соотв. ГОСТ 15588-85. Толщина утеплителя в бортах, передней стенке и крыше – 40 мм, в задних дверях (стенке) – 25 мм. Внутренняя обшивка фургона: ламинированная фанера листовая, соотв. ГОСТ 3916.2-96. Толщина листа – 6 мм. Состав пола фу | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 | 2076100.26 | 1 | 1684000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1125263004162 | ООО "ГРУППА ПРОМАВТО" | 1025202411431 | ООО "ПСП-НН"
E591E35C-C2BE-4182-AA2D-722B65C67CB7 | Мастерская передвижная кабина 5 мест,дв.117 л.с.дизель,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе ГАЗ |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Передвижная мастерская 2322BN Егерь II. Базовое шасси ГАЗ-33081. Кабина цельнометаллическая 4-х дверная пятиместная с независимым креплением к раме автомобиля на пять точек через резиновые подушки и четырьмя буферами для предотвращения раскачки, дополнительный отопитель кабины от системы охлаждения двигателя, наружные поручни (4 штуки) для удобства посадки-высадки из кабины, цельнометаллические сплошные подножки с щитками кабины, мягкая обивка боковин и задней стенки кабины. Колесная база 3770 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 2 | 2089100.32 | 4178200.64 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе ГАЗ |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Передвижная мастерская 2322BN Егерь II. Базовое шасси ГАЗ-33081. Кабина цельнометаллическая 4-х дверная пятиместная с независимым креплением к раме автомобиля на пять точек через резиновые подушки и четырьмя буферами для предотвращения раскачки, дополнительный отопитель кабины от системы охлаждения двигателя, наружные поручни (4 штуки) для удобства посадки-высадки из кабины, цельнометаллические сплошные подножки с щитками кабины, мягкая обивка боковин и задней стенки кабины. Колесная база 3770 | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 | 4178200.64 | 2 | 3383980.4 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1125263004162 | ООО "ГРУППА ПРОМАВТО" | 1025202411431 | ООО "ПСП-НН"
279BF00C-879F-49AB-8849-5BDF2FE0CD62 | Автомобиль грузопассажирский г/п 1093 кг дв. 2.2 л,125 л.с.дизель,МКПП6,2х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автобусы,вахтовки,фургоны | Фургоны |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Тип двигателя дизель Расположение двигателя переднее, поперечное Объем двигателя, см³ 2198 Тип наддува турбонаддув Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 125 / 92 при 3500 Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 350 при 1450 – 2000 Расположение цилиндров рядное Количество цилиндров 4 Число клапанов на цилиндр 4 Система питания двигателя дизель Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 86 × 94.6 Трансмиссия Коробка передач механика Количество передач 6 Тип привода передний Размеры в мм Длина 55 | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 291023000 |  |  |  | 1 | 1652000 | 1652000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автобусы,вахтовки,фургоны | Фургоны |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | Тип двигателя дизель Расположение двигателя переднее, поперечное Объем двигателя, см³ 2198 Тип наддува турбонаддув Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 125 / 92 при 3500 Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 350 при 1450 – 2000 Расположение цилиндров рядное Количество цилиндров 4 Число клапанов на цилиндр 4 Система питания двигателя дизель Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 86 × 94.6 Трансмиссия Коробка передач механика Количество передач 6 Тип привода передний Размеры в мм Длина 55 | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 291023000 | 1740000 | 1 | 1719888 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект" | 1071674002180 | ООО "Форд Соллерс Холдинг"
2515FED3-01B0-4A5E-937D-DA89FA856C36 | Электрогенератор дизельный |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электростанции и генераторные установки | Электрогенераторы дизельные |  |  |  |  | ГОСТ Р 53174-2008 | Тип генератора Аварийный Мощность рабочая, кВт 16 Мощность максимальная, кВт 17,6 Мощность рабочая, кВа 20 Мощность максимальная, кВа 22 Топливо Дизель Напряжение, В 400-3ф Запуск Электрозапуск Двигатель 4-тактный, 4-цилиндровый, с радиаторным охлаждением Емкость топливного бака, л 60 Расход топлива, л/ч 4,7 Габариты, ДхШхВ,мм 2150х995х1873 Вес, кг 390 Уровень шума, дБ 65Топливо: дизель 16 кВт Мощность номинальная: 230/400 ВНапряжение: электростартерПуск: 17.8 кВтМощность максимальная: 230/400 ВНапряжение: 3 Число фаз: Синхронный Тип генератора: открытое Исполнение: 75 дБУровень шума: электростартер Пуск: нет Наличие автомата ввода резерва (АВР): 60 л Объем топливного бака: 4.7 л/чРасход топлива при 75% нагрузке: нет Функция сварки: Lombardini LDW1404 Двигатель: 3000 об/минЧастота вращения двигателя: жидкостная Система охлаждения: 50 ГцЧастота: нет Инверторная | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 2711 |  |  |  | 1 | 483800 | 483800 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электростанции и генераторные установки | Электрогенераторы дизельные |  |  |  |  | ГОСТ Р 53174-2008 | Тип генератора Аварийный Мощность рабочая, кВт 16 Мощность максимальная, кВт 17,6 Мощность рабочая, кВа 20 Мощность максимальная, кВа 22 Топливо Дизель Напряжение, В 400-3ф Запуск Электрозапуск Двигатель 4-тактный, 4-цилиндровый, с радиаторным охлаждением Емкость топливного бака, л 60 Расход топлива, л/ч 4,7 Габариты, ДхШхВ,мм 2150х995х1873 Вес, кг 390 Уровень шума, дБ 65Топливо: дизель 16 кВт Мощность номинальная: 230/400 ВНапряжение: электростартерПуск: 17.8 кВтМощность максимальная: 230/400 ВНапряжение: 3 Число фаз: Синхронный Тип генератора: открытое Исполнение: 75 дБУровень шума: электростартер Пуск: нет Наличие автомата ввода резерва (АВР): 60 л Объем топливного бака: 4.7 л/чРасход топлива при 75% нагрузке: нет Функция сварки: Lombardini LDW1404 Двигатель: 3000 об/минЧастота вращения двигателя: жидкостная Система охлаждения: 50 ГцЧастота: нет Инверторная | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 2711 | 483800 | 1 | 441441.41 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847417553 | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 1077764647663 | ООО "НПО "ИНГОДА"
D7F9D686-BF2C-41EB-8010-7DA7E9159D7B | Станок токарно-винторезный |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Станочное оборудование | Токарные станки |  |  |  |  | ГОСТ 18097-93 | Диаметр обточки над станиной / gap 400 мм (590 мм), Диаметр обточки над поперечным суппортом 250 мм, Расстояние между центрами 1000 мм, Длина съёмного мостика gap 270 мм, Частота вращения шпинделя, 12 42-1800 об/мин, Конус шпинделя МK-6, Присоединение шпинделя D1-6, Проходное отверстие шпинделя 51 мм, Максимальный размер инструмента 25 х 25 мм, Ход продольного суппорта 915 мм, Ход поперечного суппорта 228 мм, Ход дополнительного суппорта 130 мм, Продольная подача, 122 0,04 - 2,46 мм/об, Поперечн | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 284 |  |  |  | 1 | 1037999.98 | 1037999.98 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Станочное оборудование | Токарные станки |  |  |  |  | ГОСТ 18097-93 | Диаметр обточки над станиной / gap 400 мм (590 мм), Диаметр обточки над поперечным суппортом 250 мм, Расстояние между центрами 1000 мм, Длина съёмного мостика gap 270 мм, Частота вращения шпинделя, 12 42-1800 об/мин, Конус шпинделя МK-6, Присоединение шпинделя D1-6, Проходное отверстие шпинделя 51 мм, Максимальный размер инструмента 25 х 25 мм, Ход продольного суппорта 915 мм, Ход поперечного суппорта 228 мм, Ход дополнительного суппорта 130 мм, Продольная подача, 122 0,04 - 2,46 мм/об, Поперечн | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 284 | 1105000 | 1 | 1104051.11 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект" |  | фирма "Walter Meier (Fertigung) AG"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово-Несветайского района, Ростовская область; 833-П/10/243/10; ЗАО "Аксинья"; 2 011 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 2,751 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 11229323 | 11229323 | Родионово-Несветайский | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 2,751 км, ГРПШ-05-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 11175323 | 1 | 11175323 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1; 923-П/11/286/11; ЗАО "Аксинья"; 2 013 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 422122130 |  |  |  | 1 | 14305979.72 | 14305979.72 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления нитка "Город" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 14287979.73 | 1 | 14287979.73 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области; 924-П/11/285/11; ЗАО "Аксинья"; 2 013 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 422122130 |  |  |  | 1 | 17130004.67 | 17130004.67 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод высокого давления нитка "Завод" под ж/д Таганрог-Ростов в районе станции Таганрог-1 Ростовской области/закольцовка газопровода, общая протяженность 0,3 км: сталь Ø 426 мм - 0,3 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 17112004.65 | 1 | 17112004.65 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103164196 | АО "Ростовгазстрой"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | Распределительные газопроовды в х. Большой Должик (2 очередь) Родионово-Несветайского района, Ростовкая область; 5411/1034-П/13; ЗАО "Аксинья"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 5,584 км, ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 7830095 | 7830095 | Родионово-Несветайский | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик (2 очередь) Родионово- Несветайского района, Ростовская область/ Д 90, 63, 89, 57,25; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность - 5,584 км, ГРПШ-32/10-2У1-2 шт., ГРПШ-32/6-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 7722095 | 1 | 7722095 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области; 763-П/09/160/09; ЗАО "Аксинья"; 2 009 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области/общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 422122130 |  |  |  | 1 | 6310274.57 | 6310274.57 | Родионово-Несветайский | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области/общая протяженность - 3,7 км: ПЭ Ø 63 - 3,7 км; ГРПШ-03БМ-2У1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 6410690.56 | 1 | 6410690.56 | Родионово-Несветайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
9374D195-DEF0-4372-B50F-3AF031BBA374 | Работы строительно-монтажные внутрипоселкового газопровода с установкой ГРПШ | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий Лесхоз Миллеровского района Ростовской области; 963-П/11/КК/1141/11; ЗАО "Аксинья"; 2 013 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района/Д 63, 57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,918 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 5414208 | 5414208 | Первомайский | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий лесхоз Миллеровского района/Д 63, 57; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -3,918 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 5165208 | 1 | 5165208 | Первомайский | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076122000393 | ООО "Южная метрологическая компания"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | Газопровод выс. давл. к объекту: "Комплекс по глубокой переработке зерна для производства аминокислот" по адресу: г.Волгодонск, ул.2-я Заводская, 3; 165-14/486/14; ОАО "Гипрониигаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой переработке зерна для производства аминокислот", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3. L=7,7 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 711220190 |  |  |  | 1 | 978414 | 978414 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Газопровод высокого давления к объекту: "Комплекс по глубокой переработке зерна для производства аминокислот", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3. L=7,7 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 978414 | 1 | 978414 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026101936794 | АО "Волгодонскмежрайгаз"
06ED140E-C00E-4690-94F2-D131504050B8 | Работы по надзору техническому за строительством | 1. Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УП-8, УВ-16, УВ-23 ООО "Евродон-Юг", расположенных в Октябрьском районе Ростовской области; 174-14/501/14; ОАО "Гипрониигаз"; 2 015; 2. Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки.; 185-14/627/14; ОАО "Гипрониигаз"; 2 015; 3. | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УП-8, УВ-16, УВ-23, ООО «Евродон-Юг», расположенных в Октябрьском районе Ростовской области | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 711220190 |  |  |  | 3 | 3250000 | 3250000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по осуществлению контроля за строительством, реконструкцией и кап. ремонтом привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора |  |  |  |  | СНиП 12-01-2004 | 1. Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УП-8, УВ-16, УВ-23 ООО "Евродон-Юг", расположенных в Октябрьском районе Ростовской области; 174-14/501/14; ОАО "Гипрониигаз"; 2 015; 2. Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки.; 185-14/627/14; ОАО "Гипрониигаз"; 2 015; 3. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 3 | 3 | 4450000 | 3 | 4450000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102773762 | АО "Шахтымежрайгаз"
|  | 2. Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки.; 185-14/627/14; ОАО "Гипрониигаз"; 2 015 | [35 empty] | 2. Газопровод высокого давления к площадкам УВ-24, УВ-14, УВ-13, УВ-9, УП-12, УП-9, УП-7, УП-6, УП-5, ККЦ, АТП, Завод по производству подстилки.; 185-14/627/14; ОАО "Гипрониигаз"; 2 015
|  | 3. Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УВ-9, УВ-10,УП-5,МПК ООО "Евродон", расположенных в Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области. 175-14; ОАО "Гипрониигаз" | [35 empty] | 3. Подводящий газопровод высокого давления к площадкам УВ-9, УВ-10,УП-5,МПК ООО "Евродон", расположенных в Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области. 175-14; ОАО "Гипрониигаз"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532 /РДУК-50 - 2 шт. замена на ПГБ-150 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 170000 | 170000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района инв. 08-00532 /РДУК-50 - 2 шт. замена на ПГБ-150 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 170000 | 1 | 143000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района/общая протяженность 1,0 км: ПЭ Ø 63 - 1,0 км; ГРПШ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 200000 | 200000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района/общая протяженность 1,0 км: ПЭ Ø 63 - 1,0 км; ГРПШ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 200000 | 1 | 168000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эхохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный в г. Новошахтинске/общая протяженность- 7 км, ПЭ Ø160 - 0,5км, ПЭ Ø110-1км, ПЭ Ø 90-2км, ПЭ Ø 63-3,5км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 915000 | 915000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эхохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный в г. Новошахтинске/общая протяженность- 7 км, ПЭ Ø160 - 0,5км, ПЭ Ø110-1км, ПЭ Ø 90-2км, ПЭ Ø 63-3,5км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 915000 | 1 | 773000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления от пер. Книжный до пер. Стадионный г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,34 км: ПЭ Ø 110 - 0,34 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 170000 | 170000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления от пер. Книжный до пер. Стадионный г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,34 км: ПЭ Ø 110 - 0,34 км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 170000 | 1 | 143000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Установка ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ2 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 160000 | 160000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Установка ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ2 | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 160000 | 1 | 134000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Установка ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 160000 | 160000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Установка ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района/установка ГРПШ-13-2ВУ1 | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 160000 | 1 | 134000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления от ул. Шоссе нового гаража до ул. Машиностроителей г. Новочеркасск/общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 159 - 0,2 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 180000 | 180000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления от ул. Шоссе нового гаража до ул. Машиностроителей г. Новочеркасск/общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 159 - 0,2 км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 180000 | 1 | 151000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод высокого давления ул. Придорожная пос. Эксперементальный Зерноградского района /общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 57 - 0,2 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 185000 | 185000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод высокого давления ул. Придорожная пос. Эксперементальный Зерноградского района /общая протяженность 0,2 км: сталь Ø 57 - 0,2 км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 185000 | 1 | 155000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления по пер. Книжному г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 160 - 0,1 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 165000 | 165000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления по пер. Книжному г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 160 - 0,1 км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 165000 | 1 | 138000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | ГРП ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района инв. 000014256/ РДБК-100, РДУК-50 замена на ПГБ-100-СГ | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 160000 | 160000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | ГРП ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района инв. 000014256/ РДБК-100, РДУК-50 замена на ПГБ-100-СГ | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 160000 | 1 | 134000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области; 763-П/09/160/09; ЗАО "Аксинья"; 2 009 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области; 763-П/09/160/09; ЗАО "Аксинья"; 2 009 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 401199.92 | 401199.92 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Подводящий газопровод к х. Большой Должик Родионово-Несветайского района Ростовской области; 763-П/09/160/09; ЗАО "Аксинья"; 2 009 | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 401199.92 | 1 | 338000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления от ул. Береговая до ул. Шоссе нового гаража г. Новочеркасск/общая протяженность 0,11 км: сталь Ø 159 - 0,11 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 180000 | 180000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления от ул. Береговая до ул. Шоссе нового гаража г. Новочеркасск/общая протяженность 0,11 км: сталь Ø 159 - 0,11 км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 180000 | 1 | 151000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления по ул. Урицкого от ул.Ворошилова до пер. Книжного г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность - 0,49 км: ПЭ Ø 160 - 0,49 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 175000 | 175000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего давления по ул. Урицкого от ул.Ворошилова до пер. Книжного г.Батайск/закольцовка газопроводов, общая протяженность - 0,49 км: ПЭ Ø 160 - 0,49 км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 175000 | 1 | 147000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкино Красносулинского района (1 этап)/общая протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 225 - 3,0 км; корректировка схемы газоснабжения района | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 435000 | 435000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкино Красносулинского района (1 этап)/общая протяженность 3,0 км: ПЭ Ø 225 - 3,0 км; корректировка схемы газоснабжения района | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 435000 | 1 | 365000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод высокого и низкого давления ул. Советская, ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 63 - 0,1 км; ГРПШ-13-2НУ1 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 160000 | 160000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод высокого и низкого давления ул. Советская, ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района/закольцовка газопроводов, общая протяженность 0,1 км: ПЭ Ø 63 - 0,1 км; ГРПШ-13-2НУ1 | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 160000 | 1 | 134000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Внутрипоселковые газопроводы в х. Антиповский Шолоховского района (2 этап)/общая протяженность 16,3 км: ПЭ Ø 90 - 11,4 км, ПЭ Ø 63 - 4,9 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 1630000 | 1630000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Внутрипоселковые газопроводы в х. Антиповский Шолоховского района (2 этап)/общая протяженность 16,3 км: ПЭ Ø 90 - 11,4 км, ПЭ Ø 63 - 4,9 км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1630000 | 1 | 1376000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский Шолоховского района (2 этап)/общая протяженность 14,3 км: ПЭ Ø 90 - 8,6 км, ПЭ Ø 63 - 5,7 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 1429999.8 | 1429999.8 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский Шолоховского района (2 этап)/общая протяженность 14,3 км: ПЭ Ø 90 - 8,6 км, ПЭ Ø 63 - 5,7 км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1429999.8 | 1 | 1206000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово-Несветайского района, Ростовская область; 833-П/10/243/10; ЗАО "Аксинья"; 2 011 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово-Несветайского района, Ростовская область; 833-П/10/243/10; ЗАО "Аксинья"; 2 011 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 664170 | 664170 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Распределительные газопроводы в х. Большой Должик Родионово-Несветайского района, Ростовская область; 833-П/10/243/10; ЗАО "Аксинья"; 2 011 | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 664170 | 1 | 560000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий Лесхоз Миллеровского района Ростовской области; 963-П/11/КК/1141/11; ЗАО "Аксинья"; 2 013 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий Лесхоз Миллеровского района Ростовской области; 963-П/11/КК/1141/11; ЗАО "Аксинья"; 2 013 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 375700 | 375700 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Газопровод среднего и низкого давления х. Донецкий Лесхоз Миллеровского района Ростовской области; 963-П/11/КК/1141/11; ЗАО "Аксинья"; 2 013 | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 375700 | 1 | 316500 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Распределительный газопровод в пос. Волочаевский Орловского района/общая протяженность - 6,3км: ПЭ Ø160-0,3км ,ПЭ Ø110-0,5км ,ПЭ Ø90-2км,ПЭ Ø63-3,5км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 850000 | 850000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Распределительный газопровод в пос. Волочаевский Орловского района/общая протяженность - 6,3км: ПЭ Ø160-0,3км ,ПЭ Ø110-0,5км ,ПЭ Ø90-2км,ПЭ Ø63-3,5км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 850000 | 1 | 718000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
845F9533-D561-4690-874F-183777DC90D4 | Работа строительно-монтажная системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | Автоматическая система пожарной сигнализации зданий центрального склада ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по пер.Доватора, 146и, г.Ростов; 27.08.2014-ПС; ООО "ДОН-Защита"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу слаботочных систем и сетей |  |  |  |  | Автоматическая система пожарной сигнализации зданий центрального склада ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по пер.Доватора, 146и, г.Ростов-на-Дону/Установка системы пожарной сигнализации, 60 датчиков | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 43291 |  |  |  | 1 | 472059 | 472059 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу слаботочных систем и сетей |  |  |  |  | Автоматическая система пожарной сигнализации зданий центрального склада ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по пер.Доватора, 146и, г.Ростов-на-Дону/Установка системы пожарной сигнализации, 60 датчиков | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 472059 | 1 | 472059 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 107616700381 | ООО "ДОН-Защита"
BA3A73D8-83E8-43E9-82A2-6FBBCA9046D7 | Работы строительно-монтажные и наладка системы видеонаблюдения | Система видеонаблюдения территории центрального склада ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по пер.Доватора, 146и, г.Ростов-на-Дону; 27.08.2014-СТН; ООО "ДОН-Защита"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу слаботочных систем и сетей |  |  |  | РД 78.145-93 | Система видеонаблюдения территории центрального склада ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по пер. Доватора, 146и, г. Ростов-на-Дону/Устройство системы видеонаблюдения, 8 видеокамер | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4321 |  |  |  | 1 | 531070.8 | 531070.8 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу слаботочных систем и сетей |  |  |  |  | Система видеонаблюдения территории центрального склада ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" по пер. Доватора, 146и, г. Ростов-на-Дону/Устройство системы видеонаблюдения, 8 видеокамер | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 531084.36 | 1 | 450071.49 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1046136001823 | ООО "Стройсервис"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун Сальского района/общая протяженность 15 км: ПЭ Ø 225 - 15 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 1904000 | 1904000 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун Сальского района/общая протяженность 15 км: ПЭ Ø 225 - 15 км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1904000 | 1 | 1607000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026102222497 | ООО "Экозем"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67593 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района/Д 160, 159; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -7,487 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 71123 |  |  |  | 1 | 1073800 | 1073800 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы землеустроительные и кадастровые | Работы землеустроительные |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Подводящий межпоселковый газопровод высокого давления п. Саловский Волгодонского района/Д 160, 159; материал труб: ПЭ и сталь; протяженность -7,487 км, ГРПШ-07-2У1-1 шт. | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1073800 | 1 | 890000 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1076168001491 | ООО "НПП "Кадастр-Дон"
АО "Азовмежрайгаз"
2BE794B8-C1CD-45E0-8250-ABC905A30672 | Работы строительно-монтажные наружного газопровода |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 | 1 | 1 |  | 1 | 1278294 | 1278294 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1278294 | 1 | 1256059.2 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ
C7CBC17A-CEC1-429F-B923-9EB2008D867E | Труба ПЭ80 газопроводная SDR17.6 D110х6.3 ГОСТ Р 50838-2009.ТУ 2248-010-73011750-2010 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые газопроводные | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 SDR 17,6 |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009 ,ТУ | Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 22212 |  |  |  | 321 | 297 | 95337 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
DE4C1BA9-BCD8-49C2-8AE5-3F6D62C8CA4D | Конденсатосборник с двумя стальными патрубками ДУ100мм |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Конденсатосборники |  |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, ТУ 4859-008-14915424-2011 | Изоляция стальной трубы весьма усиленная ГОСТ 9.602-2005, бак конденсатосборника и водоотводная трубка с изоляцией , воздухосборники (девление не ниже 1,2МПа). Рабочее дввление до 0,6 МПа.Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 1 | 20000 | 20000 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
70B243F2-09A3-4D87-BBC3-6F239BD355A3 | Труба стальная электросварная прямошовная D108х4 ГОСТ 10704-91 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные неизолированные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные неоцинкованные |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91 | Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 0.015 | 29000 | 446.31 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
C7C4AD51-CD45-48C2-A4D5-3A0F5EC88D04 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D110х10 ГОСТ Р 50838-2009 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые газопроводные | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 SDR 11 |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009 | Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 22212 |  |  |  | 51.5 | 953 | 49079.5 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
C5D0554A-5F40-4CB6-900B-225DF62D1573 | Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные неизолированные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные неоцинкованные |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91 | Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 0.018 | 29000 | 535.05 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
5A28D09A-7448-495D-AC08-350D77174FA0 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838-2009 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые газопроводные | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 SDR 11 |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009 | Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 22212 |  |  |  | 50 | 953 | 47650 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
7A944008-A886-4AB0-84BA-7F6A84BEA8D0 | Переход стальной концентрический бесшовный D108х4.0-89х3.5 ГОСТ 17378-2001 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические неоцинкованные |  | ГОСТ 17378-2001 | Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 1 | 200 | 200 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
FCF4C181-A52F-4D89-B21B-9F4569B3E2DC | Соединение изолирующее приварное PУ1.6 ДУ80 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Соединения изолирующие и муфты | Соединения изолирующие приварные |  |  |  | ТУ 4859-001-82609452-2008 | Рабочая среда - природный газ. Рабочее давление - 1,6 МПа. Рабочая температура - от -60 С до +100 С. Электрическое сопротивление более 5МОм (при 1000 В). Изделие является неразборным. В процессе эксплуатации обслуживания не требует.Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 1 | 3190 | 3190 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
20D392D0-4C83-4CAB-A56F-AECDB37B47E9 | Труба стальная электросварная прямошовная 108х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные изолированные | Трубы стальные изолированные электросварные прямошовные покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91,ТУ 1390- | Закольцовка газопроводов низкого давления Ǿ- 110 мм ПЭ L- 0,350 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 3 | 606 | 1818 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
2BE794B8-C1CD-45E0-8250-ABC905A30672 | Работы строительно-монтажные наружного газопровода |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 4521191 |  |  |  | 1 | 5644553.6 | 5644553.6 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 5644553.6 | 1 | 5644553.6 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1084708000970 | ООО "Теплоэнергоремонт Северо-Запад"
45DCB426-CDF0-4528-9B16-4B8DFF987CEB | Пункт редуцирования газа шкафной |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Пункты редуцирования газа | Пункты редуцирования газа шкафные | Пункты редуцирования газа шкафные с одной рабочей и одной резервной линиями редуцирования |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, СЯМИ 493116-168 ТУ | Тип регулятора РДГ-80Н, Рвх 1,2МПа, Рвых 1,5-60кПа, Qmax 11680м3/ч, диаметры газопровода вход/выход: DN80/DN80, без узла учета, без обогрева, с одной рабочей и одной резервной линиями редуцированияЗакольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 265152 |  |  |  | 1 | 213400 | 213400 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
10EF165F-899A-4A5D-9EB6-9D8C1356F206 | Соединение изолирующее приварное PУ1.6 ДУ100 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Соединения изолирующие и муфты | Соединения изолирующие приварные |  |  |  | ТУ 4859-001-82609452-2008 | Рабочая среда - природный газ. Рабочее давление - 1,6 МПа. Рабочая температура - от -60 С до +100 С. Электрическое сопротивление более 5МОм (при 1000 В). Изделие является неразборным. В процессе эксплуатации обслуживания не требует.Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 2 | 3900 | 7800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
DE4C1BA9-BCD8-49C2-8AE5-3F6D62C8CA4D | Конденсатосборник с двумя стальными патрубками ДУ100мм |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Конденсатосборники |  |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, ТУ 4859-008-14915424-2011 | Изоляция стальной трубы весьма усиленная ГОСТ 9.602-2005, бак конденсатосборника и водоотводная трубка с изоляцией , воздухосборники (девление не ниже 1,2МПа). Рабочее дввление до 0,6 МПа.Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 2 | 20000 | 40000 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
6C481E80-87FA-4C16-8E0D-64E2F87DFA84 | Конденсатосборник с двумя стальными патрубками ДУ150мм |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Конденсатосборники |  |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, ТУ 4859-008-14915424-2011 | Изоляция стальной трубы весьма усиленная ГОСТ 9.602-2005, бак конденсатосборника и водоотводная трубка с изоляцией , воздухосборники (девление не ниже 1,2МПа). Рабочее дввление до 0,6 МПа.Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 3 | 23000 | 69000 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
A967A056-1B07-4207-9FF3-F360415D44C2 | Переход стальной концентрический бесшовный D108х4.0-76х3.5 ГОСТ 17378-2001 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические неоцинкованные |  | ГОСТ 17378-2001 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 1 | 200 | 200 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
70B243F2-09A3-4D87-BBC3-6F239BD355A3 | Труба стальная электросварная прямошовная D108х4 ГОСТ 10704-91 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные неизолированные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные неоцинкованные |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 0.072 | 29000 | 2082.78 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
20D392D0-4C83-4CAB-A56F-AECDB37B47E9 | Труба стальная электросварная прямошовная 108х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные изолированные | Трубы стальные изолированные электросварные прямошовные покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91,ТУ 1390- | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 15 | 606 | 9090 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
FCB586C4-66B6-43D5-8BD0-08CCFC9A07F8 | Конденсатосборник с двумя стальными патрубками ДУ80мм |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Конденсатосборники |  |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, ТУ 4859-008-14915424-2011 | Изоляция стальной трубы весьма усиленная ГОСТ 9.602-2005, бак конденсатосборника и водоотводная трубка с изоляцией , воздухосборники (девление не ниже 1,2МПа). Рабочее дввление до 0,6 МПа.Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 1 | 17000 | 17000 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
4DB7E8F3-966E-4ED2-8F60-FFA8FF11C3EA | Соединение изолирующее приварное PУ1.6 ДУ200 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Соединения изолирующие и муфты | Соединения изолирующие приварные |  |  |  | ТУ 4859-001-82609452-2008 | Рабочая среда - природный газ. Рабочее давление - 1,6 МПа. Рабочая температура - от -60 С до +100 С. Электрическое сопротивление более 5МОм (при 1000 В). Изделие является неразборным. В процессе эксплуатации обслуживания не требует.Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 1 | 11500 | 11500 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
4EE1BAF2-EE8C-4194-96CE-CB836BE4CB30 | Кран шаровый стальной 10нж46фт-Ц ДУ200 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/цельносварной |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Краны шаровые металл | Краны шаровые фланцевые металл |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ТУ У 04671406-003-1999 | сталь 12Х18Н10Т с ручным управлением диаметромЗакольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 1 | 35625 | 35625 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
FC1E921A-F2E9-4702-B822-08B0C109C0B5 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D225х20.5 ГОСТ Р 50838-2009 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые газопроводные | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 SDR 11 |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 22212 |  |  |  | 56 | 1889 | 105784 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
C5D0554A-5F40-4CB6-900B-225DF62D1573 | Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные неизолированные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные неоцинкованные |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 0.015 | 29000 | 428.04 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
836E45A0-5349-4BD2-A717-1F36166933AD | Переход стальной концентрический бесшовный D219х6.0-108х4.0 ГОСТ 17378-2001 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические неоцинкованные |  | ГОСТ 17378-2001 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 1 | 850 | 850 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
4266D7E6-9D40-4304-BFE2-74EFCD7DE31C | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D315х28.6 ГОСТ Р 50838-2009 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые газопроводные | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 SDR 11 |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 22212 |  |  |  | 38 | 3670 | 139460 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
398A3178-BF59-4839-8BE5-1BCE345A9AB8 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х6мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные изолированные | Трубы стальные изолированные электросварные прямошовные покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91,ТУ 1390- | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 2 | 1546 | 3092 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
533F8AFC-BE93-45E5-8CE9-C25485704EC2 | Труба стальная водогазопроводная 25ммx2.8мм ГОСТ 3262-75 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные неизолированные | Трубы стальные неизолированные водогазопроводные | Трубы стальные неизолированные водогазопроводные неоцинкованные |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 3262-75 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 0.002 | 30000 | 63.6 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
F5CF6B06-930B-46BD-BE34-CCDF67A3965C | Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные изолированные | Трубы стальные изолированные электросварные прямошовные покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91,ТУ 1390- | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 7 | 9420 | 65940 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
20C76870-1074-4A7D-9A89-7E8068238CB6 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838-2009 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые газопроводные | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 SDR 11 |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 22212 |  |  |  | 58.5 | 953 | 55750.5 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
2ABE90D3-D170-4F0A-AB16-C7AABE928BD2 | Труба стальная электросварная прямошовная 325х6мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные изолированные | Трубы стальные изолированные электросварные прямошовные покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91,ТУ 1390- | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 1 | 2740 | 2740 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
5BEA7FD3-E83E-44CE-B76C-9C943DD81495 | Труба стальная водогазопроводная 20ммx2.8мм ГОСТ 3262-75 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные неизолированные | Трубы стальные неизолированные водогазопроводные | Трубы стальные неизолированные водогазопроводные неоцинкованные |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 3262-75 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 0.008 | 31700 | 263.11 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
BC77EECA-A0D5-4CD8-A174-047A0F0048F3 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR 17.6 D90x5.2 ГОСТ Р 50838-2009 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые газопроводные | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 SDR 17,6 |  | ГОСТ Р 50838-2009 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 22212 |  |  |  | 36 | 201 | 7236 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
21C88700-370F-4DF9-B6A2-8C7CD16B0292 | Конденсатосборник с двумя стальными патрубками ДУ200мм |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Конденсатосборники |  |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ТУ 4859-008-14915424-2011 | Изоляция стальной трубы весьма усиленная ГОСТ 9.602-2005, бак конденсатосборника и водоотводная трубка с изоляцией , воздухосборники (девление не ниже 1,2МПа). Рабочее дввление до 0,6 МПа.Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 1 | 30000 | 30000 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
C85B41F0-6AC5-4AFD-822D-487B81820D53 | Труба стальная электросварная прямошовная 89х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные изолированные | Трубы стальные изолированные электросварные прямошовные покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91,ТУ 1390- | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 5 | 420 | 2100 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
FC1E921A-F2E9-4702-B822-08B0C109C0B5 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D225х20.5 ГОСТ Р 50838-2009 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые газопроводные | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 SDR 11 |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 22212 |  |  |  | 32 | 1885 | 60320 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
F5CF6B06-930B-46BD-BE34-CCDF67A3965C | Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные изолированные | Трубы стальные изолированные электросварные прямошовные покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91,ТУ 1390- | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 1 | 942 | 942 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
24B9DAC3-370E-4632-BB81-B756D86D69E4 | Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные неизолированные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные неоцинкованные |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 0.016 | 29000 | 468.93 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
FCF4C181-A52F-4D89-B21B-9F4569B3E2DC | Соединение изолирующее приварное PУ1.6 ДУ80 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Соединения изолирующие и муфты | Соединения изолирующие приварные |  |  |  | ТУ 4859-001-82609452-2008 | Рабочая среда - природный газ. Рабочее давление - 1,6 МПа. Рабочая температура - от -60 С до +100 С. Электрическое сопротивление более 5МОм (при 1000 В). Изделие является неразборным. В процессе эксплуатации обслуживания не требует.Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 1 | 3190 | 3190 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
398A3178-BF59-4839-8BE5-1BCE345A9AB8 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х6мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные изолированные | Трубы стальные изолированные электросварные прямошовные покрытие двухслойное полимерное ВУС |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91,ТУ 1390- | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 5 | 1546 | 7730 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
9DB49B38-E72D-458E-AFFA-76858A3A0A33 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR17.6 D160х9.1 ГОСТ Р 50838-2009 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые газопроводные | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 SDR 17,6 |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 22212 |  |  |  | 463 | 622 | 287986 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
11CD0130-5A0F-4F6E-AF12-3E492BC887D0 | Кран шаровый стальной 10нж46фт-Ц ДУ100 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/цельносварной |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Краны шаровые металл | Краны шаровые фланцевые металл |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ТУ У 04671406-003-1999 | сталь 12Х18Н10Т с ручным управлением диаметромЗакольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 1 | 9186 | 9186 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
208B5CD8-313F-49B6-BA61-8D0D331FE3C5 | Труба стальная электросварная прямошовная D219х6 ГОСТ 10704-91 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные неизолированные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные | Трубы стальные неизолированные электросварные прямошовные неоцинкованные |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ 10704-91 | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 0.047 | 32199.87 | 1522.41 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
C7CBC17A-CEC1-429F-B923-9EB2008D867E | Труба ПЭ80 газопроводная SDR17.6 D110х6.3 ГОСТ Р 50838-2009.ТУ 2248-010-73011750-2010 |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Трубы | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые газопроводные | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 | Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ80 SDR 17,6 |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ ГОСТ Р 50838-2009 ,ТУ | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ, в.д. Ǿ- 50 мм L- 0,020 км; н.д. Ǿ - 225 мм, 160 мм, 110 мм, L- 0,800 км | Метр | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 22212 |  |  |  | 403 | 297 | 119691 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | нет | [26 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Закольцовка газопроводов L- 0,310 км ПЭ 160мм 110 мм 63 мм | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 59000 | 59000 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Закольцовка газопроводов L- 0,310 км ПЭ 160мм 110 мм 63 мм | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1126188002423 | ООО КПБ "Магеллан"
92FA3A4F-2F8B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Закольцовка газопроводов L- 0,310 км ПЭ 160мм 110 мм 63 мм | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560258 |  |  |  | 1 | 433461.2 | 433461.2 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Закольцовка газопроводов L- 0,310 км ПЭ 160мм 110 мм 63 мм | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 433461.2 | 1 | 433461.2 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
92FA3A4F-2F8B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Закольцовка газопроводов низкого давления L-0,635 км ПЭ 110мм 63мм | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560258 |  |  |  | 1 | 521878.6 | 521878.6 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Закольцовка газопроводов низкого давления L-0,635 км ПЭ 110мм 63мм | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 521878.6 | 1 | 521878.6 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Закольцовка газопроводов L- 0,310 км ПЭ 160мм 110 мм 63 мм | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 59000 | 59000 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Закольцовка газопроводов L- 0,310 км ПЭ 160мм 110 мм 63 мм | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1126188002423 | ООО КПБ "Магеллан"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Закольцовка газопроводов L- 0,310 км ПЭ 160мм 110 мм 63 мм | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 59000 | 59000 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | Закольцовка газопроводов L- 0,310 км ПЭ 160мм 110 мм 63 мм | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1126188002423 | ООО КПБ "Магеллан"
92FA3A4F-2F8B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления L-общ 0,840км с установкой ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560258 |  |  |  | 1 | 557774.2 | 557774.2 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления L-общ 0,840км с установкой ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 557774.2 | 1 | 557774.2 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Установка станции катодной защиты | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 88500 | 88500 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Установка станции катодной защиты | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 88500 | 1 | 88500 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1026103159785 | Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №14 х.Гусарева Балка ул.Молодежная инв. №4583 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 88500 | 88500 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Установка станции катодной защиты | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 88500 | 1 | 87367.2 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1026103159785 | Филиал ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №24 Азов, ул. Садовая, инв.№4149 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 88500 | 88500 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №24 Азов, ул. Садовая, инв.№4149 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 88500 | 1 | 87367.2 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №13 с. Новотроицкое ул. Кравцова инв №3090 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 88500 | 88500 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №13 с. Новотроицкое ул. Кравцова инв №3090 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 88500 | 1 | 87367.2 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №16 с. Новобатайск, ул. Базарная, 3809 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 88500 | 88500 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №16 с. Новобатайск, ул. Базарная, 3809 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 88500 | 1 | 87367.2 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ № 62 с Новобатайск (в поле) инв. №2969 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 88500 | 88500 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ № 62 с Новобатайск (в поле) инв. №2969 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 88500 | 1 | 87367.2 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №32 с. Пешково ул. Строителей инв. №3562 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 88500 | 88500 | Азов | 2 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №32 с. Пешково ул. Строителей инв. №3562 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1 | 88500 | 1 | 87367.2 | Азов | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
97585C82-B0D5-4742-805F-E163D21F8837 | Комплект газобаллонного оборудования для автомобиля УАЗ 396255 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 100 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кг | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 293230 |  |  |  | 1 | 70800 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 100 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кг | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 70800 | 70800 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  |  | нет | ИП Антропов А А |  | "LANDIrenzo" S.P.A.
2DC0E2FA-3724-4FD3-BD57-60A33A6C3D99 | Комплект газобаллонного оборудования для автомобиля ГАЗ 2705 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 100 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кгКомплект газобаллонного оборудования на автомобиль ГАЗ 2705 | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 293230 |  |  |  | 1 | 70800 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 100 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кгКомплект газобаллонного оборудования на автомобиль ГАЗ 2705 | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 70800 | 1 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  |  | нет | ИП Антропов А А |  | "LANDIrenzo" S.P.A.
D477C7B0-3BFC-424A-8C6B-202B41E41D92 | Комплект газобаллонного оборудования для автомобиля ГАЗ "Соболь" |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 67 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кг | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 293230 |  |  |  | 1 | 70800 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 67 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кг | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 70800 | 1 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  |  | нет | ИП Антропов А А |  | "LANDIrenzo" S.P.A.
4C9216E1-11D3-42A1-B7F4-63C552A3F230 | Автомобиль аварийной службы и автомастерская 2 места,дв.117 л.с.дизель,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе ГАЗ |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МР03.А. 00099.Р1 Орган по сертификации "Сертификационный центр "ТЕСТ-СДМ" | Перегородка делит кузов на два основных отсека; 1 отсек- пассажирский(2 пассажирских места), 2-й отсек- рабочий (3 пассажирских места) | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 2863807.8 | 2863807.8 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе ГАЗ |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МР03.А. 00099.Р1 Орган по сертификации "Сертификационный центр "ТЕСТ-СДМ" | Перегородка делит кузов на два основных отсека; 1 отсек- пассажирский(2 пассажирских места), 2-й отсек- рабочий (3 пассажирских места) | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 2863807.8 | 1 | 2863807.8 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  |  | 1137847417553 | ООО "Газкомплект Северо-Запад" | 1025202411431. | ООО "ПСП-НН"
D3F43F52-5234-485B-A073-EA48D6A9EA9E | Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн 5 мест,дв.2.7 л 112 л.с.бензин,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ 02.Р.00302.Р3 | Колесная формула 4х2, количество мест -5, длина 4820 мм, ширина 2100 мм, высота 2355 мм; грузоподъемность 1075 кг, двигатель бензиновый, ЗМЗ 4091, максимальная мощность 112(82,5) л.с. (КВТ) при 4000 об/мин. | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 29104 |  |  |  | 2 | 537953.78 | 1075907.55 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ 02.Р.00302.Р3 | Колесная формула 4х2, количество мест -5, длина 4820 мм, ширина 2100 мм, высота 2355 мм; грузоподъемность 1075 кг, двигатель бензиновый, ЗМЗ 4091, максимальная мощность 112(82,5) л.с. (КВТ) при 4000 об/мин. | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 1075907.55 | 2 | 1075907.55 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект" | 1027301486343. | ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
1024113C-588C-41B3-8232-D77407B261DB | Комплект газобаллонного оборудования для автомобиля УАЗ 390995 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Комплект газобаллонного оборудования (ГБО объем 100 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кг) | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 293230 |  |  |  | 1 | 70800 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 100 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кг | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 70800 | 70800 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  |  | нет | ИП Антропов А А |  | "LANDIrenzo" S.P.A.
210973A6-5A46-42D5-8445-26D807E8B862 | Комплект газобаллонного оборудования для автомобиля ГАЗ 2705 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 67 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кг | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 293230 |  |  |  | 1 | 70800 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 100 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кгКомплект газобаллонного оборудования на автомобиль ГАЗ 2705 | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 70800 | 70800 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  |  | нет | ИП Антропов А А |  | "LANDIrenzo" S.P.A.
5B540BD9-91E1-4D8C-9372-6B72AC593126 | Комплект газобаллонного оборудования для автомобиля ГАЗ 2217 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 100 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кг | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 293230 |  |  |  | 1 | 70800 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Объем 67 литров, вместимость газа 16,75 нм3 наружный диаметр 401 мм длина 840 мм масса 49,5 кг | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 70800 | 70800 | 70800 | Азов | 2 квартал 2015 г. | да |  |  | нет | ИП Антропов А А |  | "LANDIrenzo" S.P.A.
F8C21A06-F4B5-40F9-B97E-F08A79E893D2 | Автомобиль ГАЗ 322100-288 "Бизнес" |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Микроавтобус 8 мест,дв.2.8 л 120 л.с.дизель,МКПП5,4х2 |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ 02.Р.00302.Р3 | микроавтобус 8 мест, с низкой средней крышей), с круговым остеклением, с сиденьями по ходу движения, с правой сдвижной двумя задними распашными дверями вид топлива дизельный, коробка передач МКП5 гидроусилитель руля, тип двигателя дизельный объем 2,8 л, мощность 120 л.с.икроавтобус 8 мест, с низкой средней крышей), с круговым остеклением, с сиденьями по ходу движения, с правой сдвижной двумя задними распашными дверями вид топлива дизельный, коробка передач МКП5 гидроусилитель руля, тип двигателя дизельный объем 2,8 л, мощность 120 л.с. | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 1041000 | 1041000 | Азов | 4 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Микроавтобус 8 мест,дв.2.8 л 120 л.с.дизель,МКПП5,4х2 |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ 02.Р.00302.Р3 | микроавтобус 8 мест, с низкой средней крышей), с круговым остеклением, с сиденьями по ходу движения, с правой сдвижной двумя задними распашными дверями вид топлива дизельный, коробка передач МКП5 гидроусилитель руля, тип двигателя дизельный объем 2,8 л, мощность 120 л.с.икроавтобус 8 мест, с низкой средней крышей), с круговым остеклением, с сиденьями по ходу движения, с правой сдвижной двумя задними распашными дверями вид топлива дизельный, коробка передач МКП5 гидроусилитель руля, тип двигателя дизельный объем 2,8 л, мощность 120 л.с. | Штука | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1041000 | 1 | 1041000 | Азов | 4 квартал 2015 г. | да |  |  | 1147746784822 | ООО "Авто МАШ М" | 1026301983113 | ОАО "АВТОВАЗ" РФ
84349A7F-E34A-4ECE-B0BA-251588D206C6 | Автомобиль "LADA LARGUS" норма FSOY 5-41-000 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль легковой Lada Largus Норма FS015-41-A0L фургон 2 места,дв.1.6 л 84 л.с.бензин,МКПП5,2х4 |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ 02.Р.00302.Р3 | Тип кузова фургон, 2 х местный количество дверей 5, двигатель 1,6, макимальная мощность84 л.с., максимальный крутящий момент 3750 об/мин. Тип трансмиссии 5МТ, кондиционер, топливо- бензин | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 523697.81 | 523697.81 | Азов | 4 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль легковой Lada Largus Норма FS015-41-A0L фургон 2 места,дв.1.6 л 84 л.с.бензин,МКПП5,2х4 |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ 02.Р.00302.Р3 | Тип кузова фургон, 2 х местный количество дверей 5, двигатель 1,6, макимальная мощность84 л.с., максимальный крутящий момент 3750 об/мин. Тип трансмиссии 5МТ, кондиционер, топливо- бензин | Штука | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 523697.81 | 1 | 532257.1 | Азов | 4 квартал 2015 г. | да |  |  | 1083443000519. | ООО "Топаз" | 1026301983113 | ОАО "АВТОВАЗ" РФ
B1311610-B483-4159-A61D-5605496858E8 | Автомобиль Renault Duster версия «Еxspression» |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль легковой Renault Duster Expression кроссовер 5 мест,дв.2.0 л 135 л.с.бензин,АКПП6,4х4 |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ 02.Р.00302.Р3 | Двигатель (л) 2,0, топливо –бензин, коробка передач АКП 6, Трансмиссия 4*4 Максимальная мощность, кВт(л.с.) при частоте вращения колен.вала(об/ мин.) 99(135)5500 Максимальный крутящий момент (Н.м) при частоте вращения колен.вала(об/ мин.) 195/3750, Топливный бак 50 Расход топлива городской цикл (л/100км) 11,3,загородный цикл (л/100км) 7,2 ,смешанный цикл (л/100км) 8,7 масса снаряженного транспортного средства (кг) 1400,максимально допустимая масса (кг) 1900 Опционное оборудование -Окраска «металлик», противотуманные фары Пакет «Зимний» боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом+подогрев передних сидений,Кондиционер, подушка безопасности пассажира Пепельница и прикуриватель | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 2 | 918300 | 1836600 | Азов | 4 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль легковой Renault Duster Expression кроссовер 5 мест,дв.2.0 л 135 л.с.бензин,АКПП6,4х4 |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ 02.Р.00302.Р3 | Двигатель (л) 2,0, топливо –бензин, коробка передач АКП 6, Трансмиссия 4*4 Максимальная мощность, кВт(л.с.) при частоте вращения колен.вала(об/ мин.) 99(135)5500 Максимальный крутящий момент (Н.м) при частоте вращения колен.вала(об/ мин.) 195/3750, Топливный бак 50 Расход топлива городской цикл (л/100км) 11,3,загородный цикл (л/100км) 7,2 ,смешанный цикл (л/100км) 8,7 масса снаряженного транспортного средства (кг) 1400,максимально допустимая масса (кг) 1900 Опционное оборудование -Окраска «металлик», противотуманные фары Пакет «Зимний» боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом+подогрев передних сидений,Кондиционер, подушка безопасности пассажира Пепельница и прикуриватель | Штука | 4 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 1836600 | 2 | 1 859 150,63 | Азов | 4 квартал 2015 г. | да |  |  | 1137847417553. | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 1027739178202 | ОАО "АВТОФРАМОС"
483FF542-C80F-4533-BC03-63C4080537E0 | Автомобиль ГАЗ 27057-264 7 "Соболь" |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Фургон цельнометаллический грузопассажирский ГАЗ-27057-264 7 мест дв.УМЗ-4216,2.89 л 106.8 л.с.бензин,МКПП5,4х4,ГУР |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ 02.Р.00302.Р3 | Тип ТС – Цельнометаллический фургон 7 мест, максимальной грузоподъемность до 920 кг.Экологический класс - EURO 4 Трансмиссия Соболь 4х4 подключаемый полный привод (передний мост), понижающая передача механическая жесткая блокировка заднего дифференциала с электроприводом. Двигатель: УМЗ-4216 ОАО «УМЗ»- тип: бензин; 4-тактный, инжектор,- рабочий объём, куб.см: 2890;- мощность, л.с: 106,8(4000); | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 1885640 | 1885640 | Азов | 4 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Фургон цельнометаллический грузопассажирский ГАЗ-27057-264 7 мест дв.УМЗ-4216,2.89 л 106.8 л.с.бензин,МКПП5,4х4,ГУР |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствОдобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ 02.Р.00302.Р3 | Тип ТС – Цельнометаллический фургон 7 мест, максимальной грузоподъемность до 920 кг.Экологический класс - EURO 4 Трансмиссия Соболь 4х4 подключаемый полный привод (передний мост), понижающая передача механическая жесткая блокировка заднего дифференциала с электроприводом. Двигатель: УМЗ-4216 ОАО «УМЗ»- тип: бензин; 4-тактный, инжектор,- рабочий объём, куб.см: 2890;- мощность, л.с: 106,8(4000); | Штука | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1885640 | 1 | 1 767 704,2 | Азов | 4 квартал 2015 г. | да |  |  | 1055227026942 | ООО "Автомастер" | 1055227026942 | ООО "Автомастер"
042ED7A6-2D3B-43B2-A2E2-3AE6BD553AB7 | Хроматограф АХТ-ТИ |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Хроматограф | Хроматограф АХТ-ТИ |  |  |  | ГОСТ 26703-93;ГОСТ Р 8.771-2011 | Прибор содержит датчики: полупроводниковый - для непрерывного измерения фона (суммы СН). Термокаталитический - для измерения компонентного состава. Режим работы термостата колонки хроматографа - изотермический. Температура термостата колонки (задается оператором) от +60 oС до 120 oС¶Время выхода анализатора на режим, мин, не более 5. Нижний предел детектирования по пропану, % об.(ppm), не более 0,0005 (5ppm) или мг/м3, не более 5. Газ-носитель воздух (обеспечивается встроенным в прибор микро компрессором). Электрическое питание: от внутреннего аккумулятора 6 В 12 А/час, от сети, одновременно с зарядом 220 +22/-33, от аккумулятора автомобиля, одновременно с зарядом 13,5+/-1,5 В. Рабочий диапазон температур, °С -20 +50. Время непрерывной работы от аккумулятора при работе в режиме: хроматографа/газоанализатора. При температуре окружающей среды +20 oС, час, не менее 6/8. Габариты, мм, не более, (ширина х высота х глубина) 260х95х200. Масса, кг, не более (без сумки) 4,5. По защищенности от воздействия окружающей среды относится к группе обыкновенного исполнения по ГОСТ 12997-84.По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха относится к группе В1. По устойчивости к воздействию атмосферного давления - к группе Р1. По устойчивости к механическим воздействиям - виброустойчивое , группа 3 по ГОСТ 12997-84. | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 902720 |  |  |  | 1 | 413000 | 413000 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Хроматограф | Хроматограф АХТ-ТИ |  |  |  | ГОСТ 26703-93;ГОСТ Р 8.771-2011 | Прибор содержит датчики: полупроводниковый - для непрерывного измерения фона (суммы СН). Термокаталитический - для измерения компонентного состава. Режим работы термостата колонки хроматографа - изотермический. Температура термостата колонки (задается оператором) от +60 oС до 120 oС¶Время выхода анализатора на режим, мин, не более 5. Нижний предел детектирования по пропану, % об.(ppm), не более 0,0005 (5ppm) или мг/м3, не более 5. Газ-носитель воздух (обеспечивается встроенным в прибор микро компрессором). Электрическое питание: от внутреннего аккумулятора 6 В 12 А/час, от сети, одновременно с зарядом 220 +22/-33, от аккумулятора автомобиля, одновременно с зарядом 13,5+/-1,5 В. Рабочий диапазон температур, °С -20 +50. Время непрерывной работы от аккумулятора при работе в режиме: хроматографа/газоанализатора. При температуре окружающей среды +20 oС, час, не менее 6/8. Габариты, мм, не более, (ширина х высота х глубина) 260х95х200. Масса, кг, не более (без сумки) 4,5. По защищенности от воздействия окружающей среды относится к группе обыкновенного исполнения по ГОСТ 12997-84.По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха относится к группе В1. По устойчивости к воздействию атмосферного давления - к группе Р1. По устойчивости к механическим воздействиям - виброустойчивое , группа 3 по ГОСТ 12997-84. | Штука | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 413000 | 1 | 420310.1 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1087746214852 | ООО "ПРОФКОМПЛЕКТ" | 1027700192321 | ООО "Микросенсорная техника"
5C419D12-6935-4F25-A9EC-FEBF03F438A2 | Компрессорная станция ПКСД -1,4/25 |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Компрессоры и компрессорные установки | Компрессор | Компрессор ПТМЗ ПКСД-1.4/25 |  |  |  | ГОСТ 28567-90 | Тип компрессора: поршневой Производительность: 1,4 м3/мин Рабочее давление: 24,5 бар Объем ресивера: 45 л Мощность: 29 кВт Габариты, вес: 3300х1860х2160 мм, 1300 кг | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 2912130 |  |  |  | 1 | 599000 | 599000 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Компрессоры и компрессорные установки | Компрессор | Компрессор ПТМЗ ПКСД-1.4/25 |  |  |  | ГОСТ 28567-90 | Тип компрессора: поршневой Производительность: 1,4 м3/мин Рабочее давление: 24,5 бар Объем ресивера: 45 л Мощность: 29 кВт Габариты, вес: 3300х1860х2160 мм, 1300 кг | Штука | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 599000 | 1 | 607567 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1025700833289 | СП ООО "Орелкомпрессормаш" | 1025700833289 | СП ООО "Орелкомпрессормаш"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Система телеметрии на ГРП №14 г. Азов пер. Хрустальный 20 инв. № 4034 |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система телеметрии на ГРП №14 г. Азов пер. Хрустальный 20 инв. № 4034 / Устройство системы телеметрии ГРП СТЕЛ | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 85000 | 85000 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система телеметрии на ГРП №14 г. Азов пер. Хрустальный 20 инв. № 4034 / Устройство системы телеметрии ГРП СТЕЛ | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 85000 | 1 | 31039.8 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1147154027470 | ООО "СервисСофт Инжиниринг"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Система телеметрии на ГРПШ №18/2 п. Опорный Азовский район. инв. № 2970 |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система телеметрии на ГРПШ №18/2 п. Опорный Азовский район. инв. № 2970 / Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 85000 | 85000 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система телеметрии на ГРПШ №18/2 п. Опорный Азовский район. инв. № 2970 / Устройство системы телеметрии ГРПШ СТЕЛ | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 85000 | 1 | 31039.8 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1147154027470 | ООО "СервисСофт Инжиниринг"
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Газопровод среднего давления от ГРС п. Овощной до п. Койсуг инв № 4268 |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления от ГРС п. Овощной до п. Койсуг инв № 4268/Установка ГРПШ-04-2НУ-1, подземный газопровод среднего давления Ø -63 мм ПЭ L- 0,010 м газопровод подземный низкого давления Ø -90 мм ПЭ L- 0,020 м | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 152515 | 152515 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод среднего давления от ГРС п. Овощной до п. Койсуг инв № 4268/Установка ГРПШ-04-2НУ-1, подземный газопровод среднего давления Ø -63 мм ПЭ L- 0,010 м газопровод подземный низкого давления Ø -90 мм ПЭ L- 0,020 м | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 152515 | 1 | 155214.5 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1084708000970 | ООО "Теплоэнергоремонт Северо-Запад"
92FA3A4F-2F8B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | ГРП № 5 ул. Молодежная,9 п. Тимирязевский Азовского района. Ростовской области инв № 3918 |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 5 ул. Молодежная,9 п. Тимирязевский Азовского района. Ростовской области инв № 3918/Замена существующего ГРП с регулятором давления газа РДУК2-100 на ГРПШ -13-2НУ1 с системой телеметрии на базе АПК «Стел» с передачей параметров по каналам GSM | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 154273.2 | 154273.2 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 5 ул. Молодежная,9 п. Тимирязевский Азовского района. Ростовской области инв № 3918/Замена существующего ГРП с регулятором давления газа РДУК2-100 на ГРПШ -13-2НУ1 с системой телеметрии на базе АПК «Стел» с передачей параметров по каналам GSM | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 154273.2 | 1 | 157004 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1084708000970 | ООО "Теплоэнергоремонт Северо-Запад"
95B0885E-5238-4B44-9135-3DBA8CC67592 | Кадастровые работы (ГРП № 5 ул. Молодежная,9 п. Тимирязевский Азовского района. Ростовской области инв № 3918) |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | ГРП № 5 ул. Молодежная,9 п. Тимирязевский Азовского района. Ростовской области инв № 3918 / Замена существующего ГРП с регулятором давления газа РДУК2-100 на ГРПШ -13-2НУ1 с системой телеметрии на базе АПК «Стел» с передачей параметров по каналам GSM | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 7421000 |  |  |  | 1 | 59000 | 59000 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Кадастровые работы | Работы кадастровые |  |  |  |  | Земельный кодекс РФ; ФЗ от 18.06.2001 №78-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г.N 221-ФЗ | ГРП № 5 ул. Молодежная,9 п. Тимирязевский Азовского района. Ростовской области инв № 3918 / Замена существующего ГРП с регулятором давления газа РДУК2-100 на ГРПШ -13-2НУ1 с системой телеметрии на базе АПК «Стел» с передачей параметров по каналам GSM | Условная единица | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Азов | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  |  | ООО КПБ "Магеллан"
АО "Волгодонскмежрайгаз"
95B80A5B-E379-4DFD-8DA2-77726367FF49 | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения зданий |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции инженерных систем и сетей |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система телеметрии для ГРП/ПГБ со вспомогательным помещением на базе комплекса 'АКТЕЛ-3', с питанием от сети 220В, база /ТВН: ГРП-8 г. Волгодонск, ул. Пионерская,150, инв.№ 10017 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 | 1 | 1 | 114570 | 1 | 114570 | 114570 | Волгодонск | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет | открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции инженерных систем и сетей |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система телеметрии для ГРП/ПГБ со вспомогательным помещением на базе комплекса 'АКТЕЛ-3', с питанием от сети 220В, база /ТВН: ГРП-8 г. Волгодонск, ул. Пионерская,150, инв.№ 10017 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 114570 | 1 | 112500 | г.Волгодонск | 1 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1087746822085 | ООО "Акситех"
95B80A5B-E379-4DFD-8DA2-77726367FF49 | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения зданий |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции инженерных систем и сетей |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система телеметрии для ГРП/ПГБ со вспомогательным помещением на базе комплекса 'АКТЕЛ-3', с питанием от сети 220В, база /ТВН: ГРП-1 г. Волгодонск, ул. Молодежная,20д, инв.№ 10006 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 | 1 | 1 | 114570 | 1 | 114570 | 114570 | Волгодонск | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет | открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции инженерных систем и сетей |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система телеметрии для ГРП/ПГБ со вспомогательным помещением на базе комплекса 'АКТЕЛ-3', с питанием от сети 220В, база /ТВН: ГРП-1 г. Волгодонск, ул. Молодежная,20д, инв.№ 10006 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 114570 | 1 | 112500 | г.Волгодонск | 1 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1087746822085 | ООО "Акситех"
95066364-1C9C-4669-9DF9-18842D428824 | Электрогенератор бензиновый |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электростанции и генераторные установки | Электрогенераторы бензиновые | [5 empty] | Сила тока, А 14,6. Удельный расход, кг/кВт*ч 0.328. Расход топлива, л/ч 4.2. Объем топливного бака, л 25. Продолжительность работы на одной заправке, ч 6.0. Уровень шума, дБ 72. Тип генератора Трехфазный, щеточный комбинированный с усиленной фазой, компаунд. Кол-во розеток, шт. 2. Двигатель: Тип 4-х тактный, двухцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение. Расположение клапанов Верхнее. Максимальная мощность, л.с. 21.0. Запуск Электро. Топливо Бензин АИ-92, АИ-95. Габариты и вес. Длина, см 96. Ширина, см 60. Высота, см 72. Вес в сухом состоянии, кг 135. | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2711 | 1 | 1 | 240000 | 1 | 240000 | 240000 | Волгодонск | 1 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электростанции и генераторные установки | Электрогенераторы бензиновые | [5 empty] | Сила тока, А 14,6. Удельный расход, кг/кВт*ч 0.328. Расход топлива, л/ч 4.2. Объем топливного бака, л 25. Продолжительность работы на одной заправке, ч 6.0. Уровень шума, дБ 72. Тип генератора Трехфазный, щеточный комбинированный с усиленной фазой, компаунд. Кол-во розеток, шт. 2. Двигатель: Тип 4-х тактный, двухцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение. Расположение клапанов Верхнее. Максимальная мощность, л.с. 21.0. Запуск Электро. Топливо Бензин АИ-92, АИ-95. Габариты и вес. Длина, см 96. Ширина, см 60. Высота, см 72. Вес в сухом состоянии, кг 135. | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 240000 | 1 | 220000 | г.Волгодонск | 1 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1085024001083 | ООО "Атлантинвест" |  | ООО НПО "Ингода"
82B7ED81-1711-42A1-B648-1538F3AD4EC4 | Инвертор сварочный |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб | Электросварочное оборудование | Сварочные аппараты для аргонодуговой сварки стальных труб |  |  |  | Применяется для объектов повышенной опасности, сварка различных сталей от углеродистых до высоколегированных. Габаритные размеры: 470/135/250. Напряжение, В: 220. Мощность генератора, кВт: 7,2. Мощность, кВт: 7,2. Напряжение холостого хода, В: 33. Сварочный ток, max, А: 180. Сварочный ток, min, А: 5. Масса, кг: 8,9. | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 27903 | 1 | 1 | 120000 | 1 | 120000 | 120000 | Волгодонск | 1 квартал 2015 г. |  |  | да | открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб | Электросварочное оборудование | Сварочные аппараты для аргонодуговой сварки стальных труб |  |  |  | Применяется для объектов повышенной опасности, сварка различных сталей от углеродистых до высоколегированных. Габаритные размеры: 470/135/250. Напряжение, В: 220. Мощность генератора, кВт: 7,2. Мощность, кВт: 7,2. Напряжение холостого хода, В: 33. Сварочный ток, max, А: 180. Сварочный ток, min, А: 5. Масса, кг: 8,9. | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 120000 | 1 | 95589.59 | г.Волгодонск | 1 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1086167002723 | ООО "Бакаут" |  | EVM HIGHTEC WELDING GmbH, Германия
EAB8DB20-C2FB-477D-B49F-D7D5C6BB9391 | Устройство многофункциональное |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | МФУ | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009,ГОСТ Р 51318.22-2006,ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ Р 51317.3.2-2006,ГОСТ Р 51317.3 | Ч/б лазерный принтер, сканер, копир, факс, процессор - 800МГц, память - 1Гб, цветной ЖК-дисплей, интерфейс - USB2.0, сетевой, максимальный формат - A3, двусторонняя печатьПринтер/сканер/копир/факс, ч/б, формат А3, 600x600 dpi, 25 стр/мин (ч/б А4), 12 стр/мин (ч/б А3), двусторонняя печать, автоподатчик, сеть, usb 2.0) | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2620 | 1 | 1 | 60000 | 1 | 60000 | 60000 | Волгодонск | 1 квартал 2015 г. |  |  | да | открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | МФУ |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009,ГОСТ Р 51318.22-2006,ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ Р 51317.3.2-2006,ГОСТ Р 51317.3 | Ч/б лазерный принтер, сканер, копир, факс, процессор - 800МГц, память - 1Гб, цветной ЖК-дисплей, интерфейс - USB2.0, сетевой, максимальный формат - A3, двусторонняя печатьПринтер/сканер/копир/факс, ч/б, формат А3, 600x600 dpi, 25 стр/мин (ч/б А4), 12 стр/мин (ч/б А3), двусторонняя печать, автоподатчик, сеть, usb 2.0) | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 60000 | 1 | 58002 | г.Волгодонск | 2 квартал 2015 г. | да |  |  | 1143443030390 | ООО "Интерком" |  | Kyocera Document Solutions Europe B,V,
C6A4856D-DA63-481A-A827-B27CDA3F61CB | Автомобиль универсал 7 мест,дв.1.6 л 87 л.с.бензин,МКПП5,усилитель руля |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые | Транспортные средства и строительно-дорожная техника |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | LADA Largus универсал 7 мест 1,6 л 16-кл. (Евро-4) RS0Y5-42-02K (Цвет 221)"Тип кузова универсал/6 Количество мест 7 Длина, мм 4470 Ширина, мм 1750 Высота, мм 1636 Дорожный просвет, мм 145 База, мм 2905 Колея передних колес, мм 1469 Колея задних колес, мм 1466 Объем багажного отделения, куб.м 135 Снаряженная масса ,кг 1330 Полная масса ,кг 1810 Колесная формула/ведущие колеса 4х2/передние Компоновочная схема автомобиля переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное Тип двигателя бензиновый, четырехтактный Система питания распределенный впрыск с электронным управлением Количество и расположение цилиндров 4, рядное Рабочий объём двигателя, куб. см 1598 Максимальная мощность, л.с | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 29101 | 1 | 1 | 545000 | 1 | 545000 | 545000 | Волгодонск | 1 квартал 2015 г. |  |  | да | открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств | LADA Largus универсал 7 мест 1,6 л 16-кл. (Евро-4) RS0Y5-42-02K (Цвет 221) "Тип кузова универсал/6 Количество мест 7 Длина, мм 4470 Ширина, мм 1750 Высота, мм 1636 Дорожный просвет, мм 145 База, мм 2905 Колея передних колес, мм 1469 Колея задних колес, мм 1466 Объем багажного отделения, куб.м 135 Снаряженная масса ,кг 1330 Полная масса ,кг 1810 Колесная формула/ведущие колеса 4х2/передние Компоновочная схема автомобиля переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное Тип двигателя бензиновый, четырехтактный Система питания распределенный впрыск с электронным управлением Количество и расположение цилиндров 4, рядное Рабочий объём двигателя, куб. см 1598 Максимальная мощность, л.с | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 545000 | 1 | 545000 | г.Волгодонск | 1 квартал 2015 г. | да |  |  | 1137847417553 | ООО "Газкомплект Северо-Запад" |  | ОАО "Авто Ваз"
2CAA3E46-468A-45EE-B6A3-8BBE5EDEA0C7 | Товары |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов деталями с закладными нагревателями | Аппарат сварочный |  |  | ТУ 2002-1, Сертификат соответствия № РОСС RU.AB36.D03473, Свидетельство НАКС №АЦСО-66-01362 | Для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-630мм, Входное напряжение: 190-242 В, Выходная мощность: 4.5кВт, Регулировка напряжения, Выходное напряжение 8-48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 6000 протоколов. Свидетельство НАКС об аттестации | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 28297 | 1 | 1 | 130000 | 1 | 130000 | 130000 | Волгодонск | 2 квартал 2015 г. |  |  | да | открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов деталями с закладными нагревателями | Аппарат сварочный |  |  | ТУ 2002-1, Сертификат соответствия № РОСС RU.AB36.D03473, Свидетельство НАКС №АЦСО-66-01362 | Для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-630мм, Входное напряжение: 190-242 В, Выходная мощность: 4.5кВт, Регулировка напряжения, Выходное напряжение 8-48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 6000 протоколов. Свидетельство НАКС об аттестации | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 130000 | 1 | 130000 | г.Волгодонск | 2 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1137847417553 | ООО "Газкомплект Северо-Запад" |  | ООО "АОСТ"
AD0D4C45-EB00-400E-ABDF-063FB965E95B | Товары |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Мультимедийное оборудование |  |  |  |  | ГОСТ 25205-82 | Разрешение матрицы 24.1 Мпикс Оптический zoom 5.8x Видоискатель зеркальный Дисплей TFT 3.2" встроенный Корпус полноразмерныйРазрешение матрицы 24.1 Мпикс Оптический zoom 5.8x Видоискатель зеркальный Дисплей TFT 3.2" встроенный Корпус полноразмерный | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2670 | 1 | 1 | 61360 | 1 | 61360 | 61360 | Волгодонск | 3 квартал 2015 г. |  |  | нет | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика). | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Мультимедийное оборудование |  |  |  |  | ГОСТ 25205-82 | Разрешение матрицы 24.1 Мпикс Оптический zoom 5.8x Видоискатель зеркальный Дисплей TFT 3.2" встроенный Корпус полноразмерныйРазрешение матрицы 24.1 Мпикс Оптический zoom 5.8x Видоискатель зеркальный Дисплей TFT 3.2" встроенный Корпус полноразмерный | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 61360 | 1 | 59990 | г.Волгодонск | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1116193002562 | ООО "ДНС-ЮГ" |  | NIKON | Согласно Положения о закупках товаров, работ, услуг п.10.2.9
DCEA3435-261C-464A-8C3C-D38B1D41670C | Товары |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электростанции и генераторные установки | Электрогенераторы газовые | [5 empty] | Для предприятиях с повышенным требованием к качеству тока.Габариты(Ширина X Глубина X высота ): 510X680X510 (мм). Вес: 85 (кг). Полная мощность: 6(кВА), основная мощность: 5(кВт), тип топлива: газ, тип напряжения(число фаз): однофазный(220), степень автоматизации/пуск: ручной пуск, исполнение электростанции: открытое на раме, уровень шума: 73(дБ), одноцилиндровый 4-х тактный, система охлаждения: воздушная, тип генератора (альтернатора): синхронный бесщеточный. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2711 | 1 | 1 | 100300 | 1 | 100300 | 100300 | Волгодонск | 3 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Серверное оборудование | Серверы |  |  |  |  | Для предприятиях с повышенным требованием к качеству тока.Габариты(Ширина X Глубина X высота ): 510X680X510 (мм). Вес: 85 (кг). Полная мощность: 6(кВА), основная мощность: 5(кВт), тип топлива: газ, тип напряжения(число фаз): однофазный(220), степень автоматизации/пуск: ручной пуск, исполнение электростанции: открытое на раме, уровень шума: 73(дБ), одноцилиндровый 4-х тактный, система охлаждения: воздушная, тип генератора (альтернатора): синхронный бесщеточный. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 100300 | 1 | 99946 | г.Волгодонск | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1143443030390 | ООО "Интерком" |  | ООО "Русинж групп"
6A39835B-6458-43BD-AEAA-3D6F6D9242BC | Товары |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Серверное оборудование | Серверы |  |  |  |  | Процессор -2шт., 8Gb DDR3-1866MHz - 4 шт., 300Gb SAS 10K - 8шт. | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2620 | 1 | 1 | 638132.2 | 1 | 638132.2 | 638132.2 | Волгодонск | 3 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Серверное оборудование | Серверы |  |  |  |  | Процессор -2шт., 8Gb DDR3-1866MHz - 4 шт., 300Gb SAS 10K - 8шт. | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 638132.2 | 1 | 638127.48 | г.Волгодонск | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" |  | Cisco Sistems Internstional B,V,
A44CC7C5-B7DE-49AC-91A4-C5AA10E0676C | Товары |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | Уничтожители документов |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002, DIN 32757 | Уровень секретности 3 Тип резки перекрестная резка Размер резки 4х40мм Количество уничтожаемых листов (70г/м2) 28-30 Ширина загрузки 400мм Скорость резки 101 мм/сек Объем корзины 165 литров.T10-T50, 8 предметов (звёздочки) | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 282323000 | 1 | 1 | 138060 | 1 | 138060 | 138060 | Волгодонск | 3 квартал 2015 г. |  |  | да | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика). | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | Уничтожители документов |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002, DIN 32757 | Уровень секретности 3 Тип резки перекрестная резка Размер резки 4х40мм Количество уничтожаемых листов (70г/м2) 28-30 Ширина загрузки 400мм Скорость резки 101 мм/сек Объем корзины 165 литров.T10-T50, 8 предметов (звёздочки) | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 138060 | 1 | 21050.85 | г.Волгодонск | 3 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1046165000551 | ООО "Офисный мир КМ" |  | - | Согласно Положения о закупках товаров, работ, услуг п.10.2.9
14C4B416-30AE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г. Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Здания гаражных боксов и бытовых помещений производственной базы, ул.Степная, 57, г.Волгодонск инв.№10002а/Существующие здания 64 кв.м., строительство надстройки (один этаж) 64 кв.м. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 711217000 | 1 | 1 | 647796.4 | 1 | 647796.4 | 647796.4 | Волгодонск | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗПостановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г. Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Здания гаражных боксов и бытовых помещений производственной базы, ул.Степная, 57, г.Волгодонск инв.№10002а/Существующие здания 64 кв.м., строительство надстройки (один этаж) 64 кв.м. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 647796.4 | 1 |  | г.Волгодонск
92FA3A4F-2F8B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод низкого давления по ул. Молодёжная в г. Волгодонске, Ростовской области, инв. № 30187/Вынос газопровода с территории частного земельного участка, протяженность 1,478 км, Ø 325 мм - 43,2 п.м., Ø 273 мм -185,7 п.м., Ø 219 п.м. -961,3 п.м., Ø 159 мм -3,5 п.м., Ø 114 мм -145,1 п.м., Ø 89 мм -13,2 п.м., Ø 76 мм -48 п.м, Ø 57 мм -70 п.м, Ø 32 мм -8 п.м., материал трубы - сталь | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 711217000 | 1 | 1 | 120690.4 | 1 | 120690.4 | 120690.4 | Волгодонск | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод низкого давления по ул. Молодёжная в г. Волгодонске, Ростовской области, инв. № 30187/Вынос газопровода с территории частного земельного участка, протяженность 1,478 км, Ø 325 мм - 43,2 п.м., Ø 273 мм -185,7 п.м., Ø 219 п.м. -961,3 п.м., Ø 159 мм -3,5 п.м., Ø 114 мм -145,1 п.м., Ø 89 мм -13,2 п.м., Ø 76 мм -48 п.м, Ø 57 мм -70 п.м, Ø 32 мм -8 п.м., материал трубы - сталь | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 120690.4 | 1 |  | г.Волгодонск
95066364-1C9C-4669-9DF9-18842D428824 | Товары |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электростанции и генераторные установки | Электростанции и генераторные установки | Электрогенераторы бензиновые |  |  |  |  | Сила тока, А 14,6. Удельный расход, кг/кВт*ч 0.328. Расход топлива, л/ч 4.2. Объем топливного бака, л 25. Продолжительность работы на одной заправке, ч 6.0. Уровень шума, дБ 72. Тип генератора Трехфазный, щеточный комбинированный с усиленной фазой, компаунд. Кол-во розеток, шт. 2. Двигатель: Тип 4-х тактный, двухцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение. Расположение клапанов Верхнее. Максимальная мощность, л.с. 21.0. Запуск Электро. Топливо Бензин АИ-92, АИ-95. Габариты и вес. Длина, см 96Электростанция АБП 10-Т400/230 ВХ-БСГ / "Мощный мобильный агрегат для обеспечения электроэнергией. Укомплектован рамой усиленной конструкции с внешним щитком управления, разъёмами и креплениями антивибрационными. Сила тока, А 14,6 Удельный расход, кг/кВт*ч 0.328 Расход топлива, л/ч 4.2 Объем топливного бака, л 25 Продолжительность работы на одной заправке, ч 6.0 Уровень шума, дБ 72 Тип генератора Трехфазный, щеточный комбинированный с усиленной фазой, компаунд Кол-во розеток, шт. 2 Двигатель Ма | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 2711 | 1 | 1 | 223893.2 | 1 | 223893.2 | 223893.2 | Волгодонск | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электростанции и генераторные установки | Электростанции и генераторные установки | Электрогенераторы бензиновые |  |  |  |  | Сила тока, А 14,6. Удельный расход, кг/кВт*ч 0.328. Расход топлива, л/ч 4.2. Объем топливного бака, л 25. Продолжительность работы на одной заправке, ч 6.0. Уровень шума, дБ 72. Тип генератора Трехфазный, щеточный комбинированный с усиленной фазой, компаунд. Кол-во розеток, шт. 2. Двигатель: Тип 4-х тактный, двухцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение. Расположение клапанов Верхнее. Максимальная мощность, л.с. 21.0. Запуск Электро. Топливо Бензин АИ-92, АИ-95. Габариты и вес. Длина, см 96Электростанция АБП 10-Т400/230 ВХ-БСГ / "Мощный мобильный агрегат для обеспечения электроэнергией. Укомплектован рамой усиленной конструкции с внешним щитком управления, разъёмами и креплениями антивибрационными. Сила тока, А 14,6 Удельный расход, кг/кВт*ч 0.328 Расход топлива, л/ч 4.2 Объем топливного бака, л 25 Продолжительность работы на одной заправке, ч 6.0 Уровень шума, дБ 72 Тип генератора Трехфазный, щеточный комбинированный с усиленной фазой, компаунд Кол-во розеток, шт. 2 Двигатель Ма | Штука | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 224000 | 1 | 171380 | г.Волгодонск | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1137847417553 | ООО "Газкомплект Северо-Запад" |  | ООО "НПО Ингода"
A49B0DB9-D599-4EB0-903C-954CA6B9CD98 | Товары |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Инструменты | Инструменты электрические | Перфораторы электрические |  |  | ГОСТ 10084-73 | Предназначен для бурения отверстий. Энергия одиночного удара 7.3 Дж Вес 6.4 кг Система активного контроля крутящего момента (ATC) Нет Система активного подавления вибрации (AVR) Нет Функция долбления Да Полная частота удара 3300 уд/мин Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче 350 оборотов в минуту Шнековые буры (минимальный рекомендуемый диаметр) 40 мм Сервисный индикатор Да Сила прижатия 120 НПерфоратор ХИЛТИ ТЕ-60/Энергия одиночного удара 7.3 Дж Вес 6.4 кг Система активного контроля крутящего момента (ATC) Нет Система активного подавления вибрации (AVR) Нет Функция долбления Да Полная частота удара 3300 уд/мин Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче 350 оборотов в минуту Шнековые буры (минимальный рекомендуемый диаметр) 40 мм Сервисный индикатор Да Сила прижатия 120 Н | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 28241 | 2 | 2 | 94400 | 2 | 94400 | 94400 | Волгодонск | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Инструменты | Инструменты электрические | Перфораторы электрические |  |  | ГОСТ 10084-73 | Предназначен для бурения отверстий. Энергия одиночного удара 7.3 Дж Вес 6.4 кг Система активного контроля крутящего момента (ATC) Нет Система активного подавления вибрации (AVR) Нет Функция долбления Да Полная частота удара 3300 уд/мин Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче 350 оборотов в минуту Шнековые буры (минимальный рекомендуемый диаметр) 40 мм Сервисный индикатор Да Сила прижатия 120 НПерфоратор ХИЛТИ ТЕ-60/Энергия одиночного удара 7.3 Дж Вес 6.4 кг Система активного контроля крутящего момента (ATC) Нет Система активного подавления вибрации (AVR) Нет Функция долбления Да Полная частота удара 3300 уд/мин Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче 350 оборотов в минуту Шнековые буры (минимальный рекомендуемый диаметр) 40 мм Сервисный индикатор Да Сила прижатия 120 Н | Штука | 4 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 134000 | 2 | 132840.01 | г.Волгодонск | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект" |  | фирма "Hilti Corporation Ltd"
17B05EA0-2E07-45D7-BAB5-8372E796779D | Товары |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Прочее оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов |  |  | ГОСТ 17199-88, ГОСТ 2310-77 | Для фиксации ПЭ труб при сваркеДвойной позиционер CALDERVALE CT 63-180 мм/Диаметр труб 63-180 мм Габариты 1000 x 1000 x 140 мм Вес Рама: 2,5 кг Вкладыш: 0,7 кг | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 2573 | 1 | 1 | 76440.4 | 1 | 76440.4 | 76440.4 | Волгодонск | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Прочее оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов |  |  | ГОСТ 17199-88, ГОСТ 2310-77 | Для фиксации ПЭ труб при сваркеДвойной позиционер CALDERVALE CT 63-180 мм/Диаметр труб 63-180 мм Габариты 1000 x 1000 x 140 мм Вес Рама: 2,5 кг Вкладыш: 0,7 кг | Штука | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 76440.4 | 1 | 75999.99 | г.Волгодонск | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  | 1137847417553 | ООО "Газкомплект Северо-Запад" |  | фирма "Caldervale Techologi LTD"
АО "Новочеркасскгоргаз"
8B2D8D68-D8CD-4F49-9268-5EA3D14C38C2 | Работа по замене ГРПШ | Замена ШРП № 32 по ул. Щорса, 117, инв. № 20046; 222; ПСО ОАО "Новочеркасскгоргаз"; 2 014 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 9431000 |  |  |  | 1 | 78021 | 78021 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 г |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 |  | 1 | 77691.2 | 1 | 77691.2 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом |  |  |  |  | Выполнение работ хоз. способом
8B2D8D68-D8CD-4F49-9268-5EA3D14C38C2 | Работа по замене ГРПШ | Замена ШРП № 4 по ул. Бердичевского, 9, инв. № 107801; 222; ПСО ОАО "Новочеркасскгоргаз"; 2 014 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 9431000 |  |  |  | 1 | 61950 | 61950 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 г |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 |  | 1 | 61383.6 | 1 | 61383.6 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом |  |  |  |  | Выполнение работ хоз. способом
8B2D8D68-D8CD-4F49-9268-5EA3D14C38C2 | Работа по замене ГРПШ | Замена ШРП № 24 по ул. Ленгника, 4, инв. № 20087; 222; ПСО ОАО "Новочеркасскгоргаз"; 2 014 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 9431000 |  |  |  | 1 | 78021 | 78021 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 г |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 |  | 1 | 79414 | 1 | 79414 | Новочеркасск | Новочеркасск |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом |  |  |  |  | Выполнение работ хоз. способом
EB4751AE-97EC-468F-B78B-523196157048 | Установка газорегуляторная | Техническое перевооружение ГРП №1 по ул.Просвещения, инв. № 10025; 333; ПСО ОАО"Новочеркасскгоргаз"; 2 015 | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Пункты редуцирования газа | Установки газорегуляторные | Установки газорегуляторные с двумя рабочими линиями редуцирования |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,ТУ 4859-012-12213528-04 | Газорегуляторная установка ГРУ-200Н заводское изготовление с двумя линиями редуцирования (рабочая и резервная) на базе регулятора РДП-200 Р вx = 0.1-0.3 МПа, Р вых = 0.0012-0.003 МПа, Q = 5880-10024 м3/ч в комплекте конвектор газа "Термомакс" Q = 2.5 кВт. Установка измерительного комплекса СГ-ТК-Д-2.5 в комплекте с автономным коммуникационным модулем БПЭК-04/Ех (взрывозащищенное исполнение). Основные характеристики счетчика газа СГ-Тк-Д-2.5 (вход газа справо-налево): максимальный расход газа 2.5 нм3/ч; минимальный расход газа 0.016 нм3/ч . Оборудование контролируемого пункта (КП) АПТК "ТЕЛУР" типа ОКП-НГ-G-021-В1 во взрывозащищенном корпусе с блоком литиевых батарей и барьерами искрозащиты. Датчик давления СДВ-Ех-Д, датчик давления СДВ-Ех-И, блок клапанный БК-2, блок клапанный БКН 3-11, комплект монтажных частей, термопреобразователь ТСМУ-1187-3, датчик загазованности ИГМ-10-Х-22 (СН4), датчик конечных положений ДКПГ и др. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 265152 |  |  |  | 1 | 1785340 | 1785340 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Установка газорегуляторная | [5 empty] | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 3 квартал 2015 |  | 1 | 1785340 | 1 | 1606000 | Новочеркасск | Новочеркасск | нет |  |  | 1136449001028 | ООО "Первая газовая компания" | 1136449001028
8B2D8D68-D8CD-4F49-9268-5EA3D14C38C2 | Работа по замене ГРПШ | ШРП № 19, по ул.Степная, 120, г.Новочеркасск, инв. № 20102 ; 100-100.14-ПЗ; ПСО ОАО"Новочеркасскгоргаз"; 2 014 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 9431000 |  |  |  | 1 | 78021.6 | 78021.6 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 |  | 1 | 77691.2 | 1 | 77691.2 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом
8B2D8D68-D8CD-4F49-9268-5EA3D14C38C2 | Работа по замене ГРПШ | ШРП (школа слепых) по ул.Тополиная,60, г.Новочеркасск, инв. № 107301 ; 100-102.14-ПЗ; ПСО ОАО"Новочеркасскгоргаз"; 2 014 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 9431000 |  |  |  | 1 | 179407.2 | 179407.2 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2013 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 |  | 1 | 179324.6 | 1 | 179324.6 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом
8B2D8D68-D8CD-4F49-9268-5EA3D14C38C2 | Работа по замене ГРПШ | ШРП (Тубсанаторий) по пр.Баклановский, 85, г.Новочеркасск, инв. № 109901 ; 100-103.14-ПЗ; ПСО ОАО"Новочеркасскгоргаз"; 2 014 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 9431000 |  |  |  | 1 | 155382.4 | 155382.4 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2014 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 |  | 1 | 155736.4 | 1 | 155736.4 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом
8B2D8D68-D8CD-4F49-9268-5EA3D14C38C2 | Работа по замене ГРПШ | ШРП (роддом) по ул.Первомайская,103. г.Новочеркасск, инв. № 109601 ; 100-104.14-ПЗ; ПСО ОАО"Новочеркасскгоргаз"; 2 014 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 9431000 |  |  |  | 1 | 119180 | 119180 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2015 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 |  | 1 | 119227.2 | 1 | 119227.2 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом
8B2D8D68-D8CD-4F49-9268-5EA3D14C38C2 | Работа по замене ГРПШ | ШРП № 44 по ул.Дубовского, 38. г.Новочеркасск, инв. № 20088 ; 100-099.14-ПЗ; ПСО ОАО"Новочеркасскгоргаз"; 2 014 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2012 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 9431000 |  |  |  | 1 | 61879.2 | 61879.2 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  | ГОСТ Р 54960-2016 |  | Условная единица | 1 квартал 2015 |  | 1 | 61832 | 1 | 61832 | Новочеркасск | 3 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом
9B450BE5-2FDE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ШРП | Замена ШРП № 26 по ул. Островского, 4, инв. № 20053; 333; ПСО ОАО "Новочеркасскгоргаз"; 2 015 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 141222.4 | 141222.4 | Новочеркасск | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по проектной документации | Работы по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | ШРП № 26 по ул. Островского,4 , инв. № 20053, 333/ замена ШРП на другой тип | Условная единица | 1 квартал 2015 г |  | 1 | 141753.4 | 1 | 141753.4 | Новочеркасск | 1 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом
9B450BE5-2FDE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ШРП | Замена ШРП № 35 по ул. Щорса, 83, инв. № 20101; 333; ПСО ОАО "Новочеркасскгоргаз"; 2 015 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 142272.6 | 142272.6 | Новочеркасск | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по проектной документации | Работы по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | ШРП № 35 по ул. Щорса, 83 , инв. №20101;333 / замена ШРП на другой тип | Условная единица | 1 квартал 2015 г |  | 1 | 143334.6 | 1 | 143334.6 | Новочеркасск | 1 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения | Техническое перевооружение ГРП №1 по ул.Просвещения, инв. № 10025; 333; ПСО ОАО"Новочеркасскгоргаз"; 2 015 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 246726.2 | 246726.2 | Новочеркасск | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по проектной документации | Работы по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Модернизация ГРП с увеличением производительности, устройством телеметрии, линии редуцировния, инженерных систем по ул. Просвещения , инд. № 10025;333 | Условная единица | 1 квартал 2015 г |  | 1 | 248637.8 | 1 | 248637.8 | Новочеркасск | 1 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом
9B450BE5-2FDE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ШРП | Замена ШРП № 18 по ул. Кривопустенко, 22/96, инв. № 20041; 333; ПСО ОАО "Новочеркасскгоргаз"; 2 015 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ |  | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 143806 | 143806 | Новочеркасск | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по проектной документации | Работы по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | ШРП № 18 по ул. Кривопустенко22/96 , инв. № 20041, 333/ замена ШРП на другой тип | Условная единица | 1 квартал 2015 г |  | 1 | 144349 | 1 | 144349 | Новочеркасск | 1 квартал 2015 |  | Выполнение работ собственными силами | Выполнение работ хоз. способом
42A63B5A-19F9-4162-AF92-B70C357AD436 | Автомобиль седан 5 мест,дв.1.6л 122 л.с.бензин,вариатор |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Автомобиль Toyota Corolla комплектация комфорт, двигатель 1,6 л Dual VVT-I , бесступенчатый вариатор, цвет Серебристый металик(1F7), легкосплавные колесные диски сшинами 205/55*16, комплект брызговиков, противотуманные фары | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 29101 |  |  |  | 1 | 1025644.2 | 1025644.2 | Новочеркасск | 2 квартал 2015 |  |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Автомобиль Toyota Corolla комплектация комфорт, двигатель 1,6 л Dual VVT-I , бесступенчатый вариатор, цвет Серебристый металик(1F7), легкосплавные колесные диски сшинами 205/55*16, комплект брызговиков, противотуманные фары | шт | 1 квартал 2015 | 1 | 1 | 1025644.2 | 1 | 1025644.2 | Новочеркасск | 1 квартал 2015 г. | Нет |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | 1132368003602 | ООО "СБСВ - КЛЮЧАВТО АКСАЙ" | 1132368003602 |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9
AC57214D-2ACD-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Автомобиль 7 мест |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных тран | Колесная формула 4 х 4 Количество мест 7 Длина, мм 4440 Ширина, мм 2100 Высота, мм 2101 Колесная база, мм 2300 Дорожный просвет, мм 220 Глубина преодолеваемого брода, мм 500 Масса снаряженного ам, кг 1905 Полная масса, кг 2830 Грузоподьёмность, кг 925 Двигатель бензиновый, ЗМЗ-4091 Топливо бензин с октановым числом не менее 92 Рабочий объем, л. 2,7 Максимальная мощность, л.с.(кВт) 112 (82,5) при 4000 об/мин Максимальный крутящий момент, Н.м 208 при 3000 об/мин Максимальная скорость, км/ч 127 Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км 13,5 Емкость топливных баков, л 77 Коробка передач механическая, Тормозная система двухконтурная, с вакуумным усилителем, Шины 225 / 75 R 16 | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 29101 |  |  |  | 1 | 550000 | 550000 | Новочеркасск | 2 квартал 2015 |  |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных тран |  | шт | 1 квартал 2015 |  | 1 | 550000 | 1 | 539888 | Новочеркасск | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 2056150324668 | ООО "Профкомплект" | 2056150324668 |  | Открытый запрос предложений в электронной форме
30BE6E2F-A171-4556-B795-ECD72973B745 | Оборудование газобаллонное автомобильное баллон 150 литров |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Оборудование |  |  |  |  | ОСТ 37.001.653-99 | С установкой на автомобиль: ГАЗ 3302 Количество баллонов - 3шт. С обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами. | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 293230 |  |  |  | 1 | 75350 | 75350 | Новочеркасск | 2 квартал 2015 |  |  | Нет | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Оборудование |  |  |  |  | ОСТ 37.001.653-99 | С установкой на автомобиль: ГАЗ 3302 Количество баллонов - 3шт. С обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами. | комплект | 1 квартал 2015 | 1 | 1 | 75350 | 1 | 73837.5 | Новочеркасск | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 306071624400036 | ИП Резников А.А. | 306071624400036 |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9
8118460B-8CC2-48E7-8FBE-1206575C6533 | Оборудование газобалонное автомобильное баллон 165 литров |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Оборудование |  |  |  |  | ОСТ 37.001.653-99 | С установкой на автомобиль: ГАЗ 3897 Количество баллонов - 3шт. С обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами. | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 293230 |  |  |  | 1 | 76400 | 76400 | Новочеркасск | 2 квартал 2015 |  |  | Нет | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Оборудование |  |  |  |  | ОСТ 37.001.653-99 | С установкой на автомобиль: ГАЗ 3897 Количество баллонов - 3шт. С обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами. | комплект | 1 квартал 2015 | 1 | 1 | 76400 | 1 | 73837.502 | Новочеркасск | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 306071624400036 | ИП Резников А.А. | 306071624400036 |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9
F0F7EC93-A612-4E87-97AF-FA472DBE99D5 | Оборудование газобалонное автомобильное баллон 100 литров |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | [6 empty] | ОСТ 37.001.653-99 | С установкой на автомобиль: ГАЗ 47951 Количество баллонов - 2шт. С обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами. | Комплект | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 293230 |  |  |  | 2 | 71799.99 | 143599.98 |  | 2 квартал 2015 |  |  | Нет | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Оборудование |  |  |  |  | ОСТ 37.001.653-99 | С установкой на автомобиль: ГАЗ 47951 Количество баллонов - 2шт. С обязательной установкой (монтажом) оборудования, пуско-наладочными работами. | комплект | 1 квартал 2015 | 2 | 2 | 71799.99 | 2 | 147674.98 | Новочеркасск | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 306071624400036 | ИП Резников А.А. | 306071624400036 |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9
9B450BE5-2FDE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | ШРП № 10 (инв. № 20093) по ул. Силикатная 14, г.Новочеркасск |  | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП № 10 (инв. № 20093) по ул. Силикатная 14, г.Новочеркасск/Ликвидация ШРП (ШП-2) с регулятором давления РД-32М, пропускной способностью 77 м3/ч, Рвх=0,3МПа, Рвых-0,002 Мпа, введенного в эксплуатацию в 1962 г. Превышение предельного срока эксплуатации. Переврезка потребителей (D-32 мм, L-20 м) в распределительный газопровод низкого давления D-159 мм. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 156822 | 156822 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по проектной документации | Работы по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | ШРП № 10 (инв. № 20093) по ул. Силикатная 14, г.Новочеркасск/Ликвидация ШРП (ШП-2) с регулятором давления РД-32М, пропускной способностью 77 м3/ч, Рвх=0,3МПа, Рвых-0,002 Мпа, введенного в эксплуатацию в 1962 г. Превышение предельного срока эксплуатации. Переврезка потребителей (D-32 мм, L-20 м) в распределительный газопровод низкого давления D-159 мм. | Условная единица | 3 квартал 2015 | 1 | 1 | 147925 | 1 | 147925 |  | 4 квартал 2015 | [7 empty] | Выполнение работ хоз. способом
9B450BE5-2FDE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | ШРП № 11, ул. Александровская, 109, г.Новочеркасск, инв. № 20094 |  | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП № 11, ул. Александровская, 109, г.Новочеркасск, инв. № 20094/ Замена ШРП с регулятором РД-32М(2) (пропускной способностью 77 м3/ч) на ГРПШ 04-2У1 с регулятором РДНК-400 (пропускной способностью 170 м3/ч) | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 156822 | 156822 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по проектной документации | Работы по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | ШРП № 11, ул. Александровская, 109, г.Новочеркасск, инв. № 20094/ Замена ШРП с регулятором РД-32М(2) (пропускной способностью 77 м3/ч) на ГРПШ 04-2У1 с регулятором РДНК-400 (пропускной способностью 170 м3/ч) | Условная единица | 3 квартал 2015 | 1 | 1 | 155890 | 1 | 155890 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | [7 empty] | Выполнение работ хоз. способом
9B450BE5-2FDE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | ШРП № 23, ул. Силикатная, 15. г.Новочеркасск, инв. № 20096 |  | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП с регулятором РД-50Н(2) (пропускной способностью 350 м3/ч) на ГРПШ 07-2У-1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 450 м3/ч) | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 156822 | 156822 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по проектной документации | Работы по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Замена ШРП с регулятором РД-50Н(2) (пропускной способностью 350 м3/ч) на ГРПШ 07-2У-1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 450 м3/ч) | Условная единица | 3 квартал 2015 | 1 | 1 | 146816 | 1 | 146816 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | [7 empty] | Выполнение работ хоз. способом
9B450BE5-2FDE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | ШРП № 38, ул. Чехова, 4, г.Новочеркасск, инв. № 20099 |  | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП с регулятором РД-50М(2) (пропускной способностью 225 м3/ч) на ГРПШ 07-2У1 с регулятором РДНК-1000 (пропускной способностью 280 м3/ч) | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 156822 | 156822 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по проектной документации | Работы по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | ШРП № 38, ул. Чехова, 4, г.Новочеркасск, инв. № 20099 | Условная единица | 3 квартал 2015 | 1 | 1 | 162887 |  | 162887 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | [7 empty] | Выполнение работ хоз. способом
9B450BE5-2FDE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | ШРП № 39, ул. Ростовское шоссе, ЮжНИИГиМ, г.Новочеркасск, инв. № 320201 |  | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП с регулятором РДУК-50Н (пропускной способностью 1790 м3/ч) на ГРПШ 12-2Н-У1 с регулятором РДГ-50Н (пропускной способностью 2200 м3/ч) | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 156822 | 156822 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по проектной документации | Работы по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | ШРП № 39, ул. Ростовское шоссе, ЮжНИИГиМ, г.Новочеркасск, инв. № 320201 | Условная единица | 3 квартал 2015 | 1 | 1 | 156267 | 1 | 156267 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | [7 empty] | Выполнение работ хоз. способом
FA07C03F-7313-4BDB-98ED-D980BAE3887F | Узел учета газа, ул.Народная, 66, г. Новочеркасск, инв. № 100005724 |  | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Узел учета газа, ул.Народная, 66, г. Новочеркасск, инв. № 100005724/Замена существующего узла учета ВК-G-25 с максимальной пропускной способность Qмах-40м3/ч, на измерительный комплекс учета расхода газа СГ-ТК-Д-40 (на базе счетчика ВК G25 и корректора ТС-220) с телеметрией в соответствии с замечаниями поставщика газа | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 27966 | 27966 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. |  |  | нет | Хоз. Способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по проектной документации | Работы по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Узел учета газа, ул.Народная, 66, г. Новочеркасск, инв. № 100005724/Замена существующего узла учета ВК-G-25 с максимальной пропускной способность Qмах-40м3/ч, на измерительный комплекс учета расхода газа СГ-ТК-Д-40 (на базе счетчика ВК G25 и корректора ТС-220) с телеметрией в соответствии с замечаниями поставщика газа | Условная единица | 3 квартал 2015 | 1 | 1 | 25700 | 1 | 25700 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | [7 empty] | Выполнение работ хоз. способом
5A7879A7-739C-48A8-8904-70F252178C99 | Искатель повреждения изоляции подземных трубопроводов и кабелей ИПИ-95 К |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий | Искатели повреждения изоляции | [5 empty] | Генератор: Частота сигнала генератора, Гц 1000-/+2. Максимальная мощность генератора в импульсе, Вт, не менее 75. Генератор вырабатывает амплитудно-модулированное переменное напряжение. Заполнение импульсов модуляции составляет не менее 20%. Регулировка периода модуляции выходного напряжения от 0.5 до 2 с. Генератор питается от источника постоянного тока напряжением, В 9-16. Глубина регулирования амплитуды выходного напряжения генератора. без нагрузки при напряжении источника питания 12В ступенчато с шагом не более 6 дБ, В (5-150). Габаритные размеры генератора, мм, не более 200х80х200. Масса генератора, кг, не более 1. Приемник: Максимальная чувствительность приемника на частоте 1000 Гц, мкВ 50. Ширина полосы пропускания селективного усилителя приемника в режиме фильтра по уровню -3дБ, не более, Гц на частоте 100Гц - 5, на частоте 1000Гц - 50. Напряжение питания приемника(три элемента типа "АА"), В от 3 до 5. Потребляемый приемником ток (уровень зуммера на минимуме), мА, не более 10. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 57000 | 57000 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | Да |  | нет | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | Инвестиционная | Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий | Искатели повреждения изоляции | [5 empty] | Генератор: Частота сигнала генератора, Гц 1000-/+2. Максимальная мощность генератора в импульсе, Вт, не менее 75. Генератор вырабатывает амплитудно-модулированное переменное напряжение. Заполнение импульсов модуляции составляет не менее 20%. Регулировка периода модуляции выходного напряжения от 0.5 до 2 с. Генератор питается от источника постоянного тока напряжением, В 9-16. Глубина регулирования амплитуды выходного напряжения генератора. без нагрузки при напряжении источника питания 12В ступенчато с шагом не более 6 дБ, В (5-150). Габаритные размеры генератора, мм, не более 200х80х200. Масса генератора, кг, не более 1. Приемник: Максимальная чувствительность приемника на частоте 1000 Гц, мкВ 50. Ширина полосы пропускания селективного усилителя приемника в режиме фильтра по уровню -3дБ, не более, Гц на частоте 100Гц - 5, на частоте 1000Гц - 50. Напряжение питания приемника(три элемента типа "АА"), В от 3 до 5. Потребляемый приемником ток (уровень зуммера на минимуме), мА, не более 10. | Условная единица | 3 квартал 2015 | 1 | 1 | 57000 | 1 | 55460 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | Нет |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | 1026102230659 | ООО "ЦентрРосОборудования" | 1026102230659 |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9
0EE1EB1A-2A5B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Сканер Contex IQ 44 MFP2GO |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | Сканеры |  |  |  | ГОСТ 16325-88 | Формат А0 (111см, 44”) Разрешение 9 600 Интерфейс USB 2.0 Ширина тракта 1184мм Макс.толщина сканирования 2мм точность пикселей 0.1%Предварительный просмотр, обрезка и корректировка отсканированных изображений. Сканирование на принтер, во вложение электронной почты, сеть, FTP или через USB. SnapCrop: простое кадрирование изображения (патент Contex). Импорт изображений непосредственно на планшеты стандартных платформ. Стандарт Gigabit Ethernet с xDTR2. Совместное использование сканера в сети, отправка файлов на удаленную рабочую станцию. Улучшенное качество изображения, обеспеченное запатентованной технологией обработки изоб | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2620 | 1 |  |  | 1 | 323000 | 323000 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | Да |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | Сканеры |  |  |  | ГОСТ 16325-88 | Формат А0 (111см, 44”) Разрешение 9 600 Интерфейс USB 2.0 Ширина тракта 1184мм Макс.толщина сканирования 2мм точность пикселей 0.1%Предварительный просмотр, обрезка и корректировка отсканированных изображений. Сканирование на принтер, во вложение электронной почты, сеть, FTP или через USB. SnapCrop: простое кадрирование изображения (патент Contex). Импорт изображений непосредственно на планшеты стандартных платформ. Стандарт Gigabit Ethernet с xDTR2. Совместное использование сканера в сети, отправка файлов на удаленную рабочую станцию. Улучшенное качество изображения, обеспеченное запатентованной технологией обработки изоб | шт | 3 квартал | 1 | 1 | 323000 | 1 | 323725 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | Да |  |  | 1153443017144 | ООО "Альфаком"
68848EBB-5AF0-4322-A031-B6EA9C85773E | Машина сверлильная электрическая DIAM CSN-Normal-160 |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Инструменты электрические | Машины сверлильные электрические |  |  |  | ГОСТ 10084-73 | Мощность 2100 Вт, Число скоростей 1, Вес 17.8 кг, Частота 50-60 Гц, Потребляемый ток 9А, Мах. диаметр сверла 160 мм, Угол наклона направляющей 0, посадка коронки, дюймвнешняя 1 1/4, напряжение 220В, частота вращения шпинделя -820 об/мин | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 28241 | 1 |  |  |  | 123900 | 123900 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Инструменты электрические | Машины сверлильные электрические |  |  |  | ГОСТ 10084-73 | Мощность 2100 Вт, Число скоростей 1, Вес 17.8 кг, Частота 50-60 Гц, Потребляемый ток 9А, Мах. диаметр сверла 160 мм, Угол наклона направляющей 0, посадка коронки, дюймвнешняя 1 1/4, напряжение 220В, частота вращения шпинделя -820 об/мин | шт | 3 квартал | 1 | 1 | 123900 | 1 | 109740 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | Нет |  |  | 1117847129179 | ООО "Центральная база компектации УМТС"
2EDF12F4-0BEA-474B-B23A-5DBE81C9F6C6 | Установка для поверки приборов учета газа СПУ-3 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Контрольно-измерительное оборудование прочее |  |  |  |  | ГОСТ 8.324-2002 | Для обеспечения поверки бытовых и коммунальных приборов учета газа любого типа от G1,6 до ВК-G25.Измеряемая среда - природный газ, воздух, азот, инертные и другие неагрессивные газы известного состава. Диапазон измерения объемного расхода газа в рабочих условиях, м3/ч-0,016..16. Динамический диапазон-1:1000. Избыточное давление газа в трубопроводе, кПа, не более-50,0(300,0). Диапазон измерения температуры газа, °С-+5..+50. Относительная погрешность измерения объёмного расхода газа, %-0,5. Абсолютная погрешность измерения температуры, °С-0,15. Относительная погрешность измерения давления, % | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 | 1 |  |  |  | 705640 | 705640 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | да |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Контрольно-измерительное оборудование прочее |  |  |  |  | ГОСТ 8.324-2002 | Для обеспечения поверки бытовых и коммунальных приборов учета газа любого типа от G1,6 до ВК-G25.Измеряемая среда - природный газ, воздух, азот, инертные и другие неагрессивные газы известного состава. Диапазон измерения объемного расхода газа в рабочих условиях, м3/ч-0,016..16. Динамический диапазон-1:1000. Избыточное давление газа в трубопроводе, кПа, не более-50,0(300,0). Диапазон измерения температуры газа, °С-+5..+50. Относительная погрешность измерения объёмного расхода газа, %-0,5. Абсолютная погрешность измерения температуры, °С-0,15. Относительная погрешность измерения давления, % | шт | 3 квартал | 1 | 1 | 705640 | 1 | 705640 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | Да |  |  | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
46A52429-E182-47E6-8B8A-04004233E79A | Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 (K8N32A) |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Серверное оборудование | Серверы |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 | Процессор Intel Xeon E5-2620 v3 (6 ядер, 2,4 ГГц, 15 Мбайт, 85 Вт) Стандартный объем памяти 16 ГБ (2x8 ГБ) RDIMM Слоты для памяти 24 слота DIMM Тип памяти 1R x4 PC4-2133P-R Оптический привод 9,5 мм SATA DVD-RW | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 | 2 |  |  |  | 600000 | 1200000 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | да |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Серверное оборудование | Серверы |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 | Процессор Intel Xeon E5-2620 v3 (6 ядер, 2,4 ГГц, 15 Мбайт, 85 Вт) Стандартный объем памяти 16 ГБ (2x8 ГБ) RDIMM Слоты для памяти 24 слота DIMM Тип памяти 1R x4 PC4-2133P-R Оптический привод 9,5 мм SATA DVD-RW | шт | 3 квартал |  | 2 | 1200000 | 2 | 976693.16 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | Да |  |  | 1089847284768 | ООО "Стрим Лайн"
D0EAB3E9-E1F2-48EF-B35A-D642170F8D00 | NAS-сервер Synology RS815+ |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Серверное оборудование |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 | Тактовая частота ЦП Два ядра 1.33 GHz Оперативная память RAM 1 GB DDR3 Количество отсеков HDD 4x3.5" (2.5") Количество портов USB 3.0 2 Количество портов eSATA 1 Емкость, ТБ 16 ТБ (4 HDD по 4 ТБ) Количество сетевых портов 2 Gigabit Размер (мм) 44 X 430.5 X 457.5 Энергопотребление, макс. 42 Вт. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 | 1 |  |  | 1 | 120000 | 120000 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Серверное оборудование |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 | Тактовая частота ЦП Два ядра 1.33 GHz Оперативная память RAM 1 GB DDR3 Количество отсеков HDD 4x3.5" (2.5") Количество портов USB 3.0 2 Количество портов eSATA 1 Емкость, ТБ 16 ТБ (4 HDD по 4 ТБ) Количество сетевых портов 2 Gigabit Размер (мм) 44 X 430.5 X 457.5 Энергопотребление, макс. 42 Вт. | шт | 3 квартал |  | 1 | 120000 | 1 | 132310.1 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 |  |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | 1136194001998 | ООО "Бизнес Интегратор" |  |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9
D0B2411C-4D5E-48EF-910A-5F96E1DD1897 | Коммутатор НР 5120-24G EI Switch |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Компьютерная техника | Периферийные устройства для компьютерной техники |  |  |  |  | ГОСТ 23547-79 | Порты: 20 портов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости, 4 порта двойного назначения входит в комплект. Память и процессор: 128 Мбайт SDRAM, размер пакетного буфера 2 Мбайта, флэш-памяти 16 Мбайт, Время задержки: 1000 Мб, Время ожидания: меньше 3,2 мкс, Пропускная способность: до 35.7 млн пакетов/с. Производительность маршрутизации /коммуникации: 48 Гбит/с Функции управления: IMC- Intelligent Management Center интерфейс командной строчки веб-браузер SNMP Manager.Тип устройства switch Возможность установки в стойку есть Количество слотов для дополнительных интерфейсов 4 LAN Количество портов коммутатора 24xEthernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность 56 Гбит/сек | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 | 5 |  |  | 5 | 88550 | 442750 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Компьютерная техника | Периферийные устройства для компьютерной техники |  |  |  |  | ГОСТ 23547-79 | Порты: 20 портов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости, 4 порта двойного назначения входит в комплект. Память и процессор: 128 Мбайт SDRAM, размер пакетного буфера 2 Мбайта, флэш-памяти 16 Мбайт, Время задержки: 1000 Мб, Время ожидания: меньше 3,2 мкс, Пропускная способность: до 35.7 млн пакетов/с. Производительность маршрутизации /коммуникации: 48 Гбит/с Функции управления: IMC- Intelligent Management Center интерфейс командной строчки веб-браузер SNMP Manager.Тип устройства switch Возможность установки в стойку есть Количество слотов для дополнительных интерфейсов 4 LAN Количество портов коммутатора 24xEthernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность 56 Гбит/сек | шт | 3 квартал | 5 | 5 | 442750 | 5 | 445000 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | Нет |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | 1136194001998 | ООО "Бизнес Интегратор" |  |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9
78A40B16-98D1-4819-A4B6-E186441FCE8C | Ноутбук Lenovo IdeaPad Z710 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Компьютерная техника | Ноутбуки | Ноутбуки с диагональю 17.3" |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009,ГОСТ Р 50948-2001,ГОСТ Р 51318.22-99,ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ Р 51317.3.2-2006,ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Процессор Core i5-4210M, Память 4Гб, Жесткий диск 1000Гб, Дисплей 17.3". | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 262011110 | 1 |  |  | 1 | 50000 | 50000 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | Да |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Компьютерная техника | Ноутбуки | Ноутбуки с диагональю 17.3" |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009,ГОСТ Р 50948-2001,ГОСТ Р 51318.22-99,ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ Р 51317.3.2-2006,ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Процессор Core i5-4210M, Память 4Гб, Жесткий диск 1000Гб, Дисплей 17.3". | шт | 3 квартал | 1 | 1 | 50000 | 1 | 47750 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 |  |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | 1136194001998 | ООО "Бизнес Интегратор" |  |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9
4A840F2B-5EC7-4A66-81D4-7D63DBD84E81 | Источник бесперебойного питания UPS 3000VA Smart APC SUA3000RMI2U Rack Mount 2U USB |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Источники бесперебойного питания | [5 empty] | 230 В. Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220,230 или 240 В. 2700 Ватт. 8 компьютерных (IEC- 320-С13), 1 розетка IEC-320-C19. RS-232, USB.SmartSlot. RBC43, АР9618, АР9630, АР963. Поддержка ОС Windows 7, Windows 2003, Windows Vista, Linux, Sun Solaris. 483X89X660 мм; телескопические направляющие (рельсы) для установки в стойку: 52-95 см. 43,64 кг.Белый | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 2620 | 2 |  |  | 2 | 115000.09 | 230000.17 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Источники бесперебойного питания | [5 empty] | 230 В. Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220,230 или 240 В. 2700 Ватт. 8 компьютерных (IEC- 320-С13), 1 розетка IEC-320-C19. RS-232, USB.SmartSlot. RBC43, АР9618, АР9630, АР963. Поддержка ОС Windows 7, Windows 2003, Windows Vista, Linux, Sun Solaris. 483X89X660 мм; телескопические направляющие (рельсы) для установки в стойку: 52-95 см. 43,64 кг.Белый | шт | 3 квартал | 2 | 2 | 230000.17 | 2 | 217690.08 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 |  |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | 1136194001998 | ООО "Бизнес Интегратор" |  |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9
7CE2F4AA-567B-4379-9446-BD3531B6A00D | Робот-тренажер Максим 3-0I |  | нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Спортивные тренажеры | [5 empty] | ГОСТ 13745-78 | Габаритные размеры: 1700х550х250 мм;Вес: 11,6 кгСпособность обучения и отработки навыков оказания экстренной доврачебной помощи, с использованием пульта контроля-управления и обучающей интерактивной анимационной компьютерной программы (ИАКП), позволяющей проводить индивидуальное и групповое обучение приемам СЛР, с отображением всех действий на экране компьютера, пульте контроля управления, настенном демонстрационном табло и сохранять результаты в памяти; 4 тестовых режима; цифровой датчик объема и скорости вдуваемого воздуха при ИВЛ. | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 3230 |  |  |  | 1 | 66240 | 66240 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | нет |  | нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Спортивные тренажеры | [5 empty] | ГОСТ 13745-78 | Габаритные размеры: 1700х550х250 мм;Вес: 11,6 кгСпособность обучения и отработки навыков оказания экстренной доврачебной помощи, с использованием пульта контроля-управления и обучающей интерактивной анимационной компьютерной программы (ИАКП), позволяющей проводить индивидуальное и групповое обучение приемам СЛР, с отображением всех действий на экране компьютера, пульте контроля управления, настенном демонстрационном табло и сохранять результаты в памяти; 4 тестовых режима; цифровой датчик объема и скорости вдуваемого воздуха при ИВЛ. | шт | 3 квартал |  | 1 | 66240 | 1 | 67536 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 |  |  | п.10.2.1. Прямая закупка | 1027809199549 | ОАО "Медиус" |  |  | п.10.2.1. Прямая закупка
172E43CD-CCB2-4710-ABAB-C91755B4DD66 | Мастерская передвижная 479533 на базе ГАЗ-33081 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств |  | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 | 1 | 1 |  | 1 | 2076100.26 | 2076100.26 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | Да |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств |  | шт | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 2076100.26 | 1 | 1888000 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | Да |  |  | 1087746214852 | ООО "Профкомплект" |  | ООО "ПСП-НН"
7128DA22-8F9E-48ED-85F9-83A388120001 | Тахограф Штрих-ТахоRUS |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Навигационно-телематические системы | [6 empty] | Напряжение питания, В 8 - 35. Потребляемый ток не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А). Напряжение питания, от 8 до 35 В. Габаритные размеры, мм 188х60х175. Масса, г. не более 1000. Место установки Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736. Индикация Дисплей графический монохромный с подсветкой, разрешение 160х32 точек. Клавиатура 6 кнопок. Рулонная бумага Термобумага, ширина 57 мм, наружный диаметр не более 30 мм. механизм легкой замены EasyLoad. Диапазон рабочих температур: КУ - °Cустановка. | Комплект | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29323 | 4 |  | 54950.01 |  | 54950.01 | 219800.02 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | Да |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Навигационно-телематические системы | [6 empty] | Напряжение питания, В 8 - 35. Потребляемый ток не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А). Напряжение питания, от 8 до 35 В. Габаритные размеры, мм 188х60х175. Масса, г. не более 1000. Место установки Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736. Индикация Дисплей графический монохромный с подсветкой, разрешение 160х32 точек. Клавиатура 6 кнопок. Рулонная бумага Термобумага, ширина 57 мм, наружный диаметр не более 30 мм. механизм легкой замены EasyLoad. Диапазон рабочих температур: КУ - °Cустановка. | Комплект | 3 квартал 2015 г. | 4 | 4 | 219800.02 | 4 | 218900 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | нет |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9 | 1106183000274 | ООО "Навигационные системы" |  |  | Процедура не состоялась, прямая закупка п.10.2.9
89E6D3D0-A7E6-44B1-9EFC-C1FF0709757D | Экскаватор-погрузчик ЭО 2626 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Экскаваторы | [5 empty] | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 28922 |  |  |  | 1 | 1900000 | 1900000 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 г. | Да |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Экскаваторы | [5 empty] | шт | 3 квартал 2015 | 1 | 1 | 1900000 | 1 | 1900000 | Новочеркасск | 4 квартал 2015 | Да |  |  | 1137847247570 | ООО "ВАГ" |  | ОАО "Пинский завод средств малой механизации"
АО "Ростовгоргаз"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Нансена, 395"б"/ пер.Краевой г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 61360 | 61360 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Нансена, 395"б"/ пер.Краевой г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 61360 | 1 | 61062.1 | г.Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Лесопарковая, 22 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 61360 | 61360 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Лесопарковая, 22 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 61360 | 1 | 61062.1 | г.Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Коммунаров, 33 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 61360 | 61360 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Коммунаров, 33 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 61360 | 1 | 61062.1 | г.Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Граненная, 2 "а" г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 61360 | 61360 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Граненная, 2 "а" г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 61360 | 1 | 61062.1 | г.Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Можайская/ Двинская г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 61360 | 61360 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Можайская/ Двинская г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 61360 | 1 | 61062.1 | г.Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Форелевый г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 61360 | 61360 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Форелевый г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 61360 | 1 | 61062.1 | г.Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Доломановский, 51 "а" г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 61360 | 61360 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Доломановский, 51 "а" г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 61360 | 1 | 61062.1 | г.Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Гвардейский, 13 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 61360 | 61360 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Гвардейский, 13 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 61360 | 1 | 61062.1 | г.Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 56-й Армии/ Госпитальный г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 61360 | 61360 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 56-й Армии/ Госпитальный г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 61360 | 1 | 61062.1 | г.Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Рахманинова, 54 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 61360 | 61360 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Рахманинова, 54 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 61360 | 1 | 61062.1 | г.Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 1036141003865 | ООО НПО "Турбулентность-Дон"
51A355DF-CA11-4DDB-B9F7-4866E8B36B4D | Работа проектная по новому строительству средств безопасности и видеонаблюдения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации слаботочных систем и сетей |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система констроля и управления доступом административного здания Литер "Б" по пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы видеонаблюдения |  | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 51920 | 51920 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. | [16 empty] | 1 |  |  |  | г.Ростов-на-Дону
51A355DF-CA11-4DDB-B9F7-4866E8B36B4D | Работа проектная по новому строительству средств безопасности и видеонаблюдения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации слаботочных систем и сетей |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Система видеонаблюдения административного здания Литер "Б" по ул.Раздорская, 4 г.Ростов-на-Дону / Устройство охранной сигнализации |  | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 43660 | 43660 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. | [16 empty] | 1 |  |  |  | г.Ростов-на-Дону
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул. Катаева, 34 г.Ростов-на-Дону (инв. №989) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 115640 | 115640 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул. Катаева, 34 г.Ростов-на-Дону (инв. №989) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 115640 | 1 | 115640 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Хоз.способ |  |  | 1026104151578 | ОАО "Ростовгоргаз"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул. 27 линия, 13 г.Ростов-на-Дону (инв. №353) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул. 27 линия, 13 г.Ростов-на-Дону (инв. №353) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 112100 | 1 | 112100 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Хоз.способ |  |  | 1026104151578 | ОАО "Ростовгоргаз"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул. Конституционная ,43 г.Ростов-на-Дону (инв. №357) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 115640 | 115640 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул. Конституционная ,43 г.Ростов-на-Дону (инв. №357) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 115640 | 1 | 115640 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Хоз.способ |  |  | 1026104151578 | ОАО "Ростовгоргаз"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул. Ченцова, 73 г.Ростов-на-Дону (инв. №194) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 110920 | 110920 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул. Ченцова, 73 г.Ростов-на-Дону (инв. №194) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 110920 | 1 | 110920 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Хоз.способ |  |  | 1026104151578 | ОАО "Ростовгоргаз"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ пр. Театральный (вечный огонь) г.Ростов-на-Дону (инв. №101967) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 113280 | 113280 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ пр. Театральный (вечный огонь) г.Ростов-на-Дону (инв. №101967) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 113280 | 1 | 113280 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Хоз.способ |  |  | 1026104151578 | ОАО "Ростовгоргаз"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ пл.К.Маркса (вечный огонь) г.Ростов-на-Дону (инв. №101968)/ Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ пл.К.Маркса (вечный огонь) г.Ростов-на-Дону (инв. №101968)/ Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 112100 | 1 | 112100 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Хоз.способ |  |  | 1026104151578 | ОАО "Ростовгоргаз"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул.Саратовская, 1 г.Ростов-на-Дону (инв. №101958) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 114460 | 114460 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул.Саратовская, 1 г.Ростов-на-Дону (инв. №101958) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 114460 | 1 | 114460 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Хоз.способ |  |  | 1026104151578 | ОАО "Ростовгоргаз"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП ул.Калужская, 78/5 г.Ростов-на-Дону (инв. №2445) / Замена ШРП на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 472000 | 472000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП ул.Калужская, 78/5 г.Ростов-на-Дону (инв. №2445) / Замена ШРП на другой тип |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 472000 | 1 | 190570 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Хоз.способ |  |  | 1026104151578 | ОАО "Ростовгоргаз"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по новому строительству сети газораспределения |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП по ул.Нозадзе с закольцовкой с надземным стальным газопроводом низкого давления по ул.Всесоюзной г.Ростов-на-Дону и прокладкой подземного стального газопровода среднего давления диаметром 76мм протяженностью 150м./ Установка ШРП с закольцовкой газопровода |  | 2 квартал 2015 г. | 51.2 | 4560000 |  |  |  | 1 | 330400 | 330400 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по новому строительству сети газораспределения |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП по ул.Нозадзе с закольцовкой с надземным стальным газопроводом низкого давления по ул.Всесоюзной г.Ростов-на-Дону и прокладкой подземного стального газопровода среднего давления диаметром 76мм протяженностью 150м./ Установка ШРП с закольцовкой газопровода |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 330400 | 1 | 315650 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | Хоз.способ |  |  | 1026104151578 | ОАО "Ростовгоргаз"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по перекладке надземного стального газопровода среднего давления диаметром 100 мм протяженностью 170 п.м. |  | да |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции инженерных систем и сетей |  |  |  |  | Перекладка надземного стального газопровода среднего давления диаметром 100 мм протяженностью 170 п.м. по ул. Текучева, 372 (инв. №9680) |  | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 254880 | 254880 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции инженерных систем и сетей |  |  |  |  | Перекладка надземного стального газопровода среднего давления диаметром 100 мм протяженностью 170 п.м. по ул. Текучева, 372 (инв. №9680) |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 254880 | 1 | 249180.6 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1026103284140 | ООО "Ростовархпроект"
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по перекладке надземного стального газопровода среднего давления диаметром 159мм протяженностью 42 п.м. |  | да |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции инженерных систем и сетей |  |  |  |  | Перекладка надземного стального газопровода среднего давления диаметром 159мм протяженностью 42 п.м. по пр. Нагибина, 17 (инв. №2599) |  | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 94400 | 94400 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции инженерных систем и сетей |  |  |  |  | Перекладка надземного стального газопровода среднего давления диаметром 159мм протяженностью 42 п.м. по пр. Нагибина, 17 (инв. №2599) |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 94400 | 1 | 91414.6 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1026103284140 | ООО "Ростовархпроект"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Замена ШПРГ на другой тип по ул. Кропоткина, 54 г.Ростов-на-Дону (инв. 332) |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Замена ШПРГ на другой тип по ул. Кропоткина, 54 г.Ростов-на-Дону (инв. 332) |  | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 944000 | 944000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Замена ШПРГ на другой тип по ул. Кропоткина, 54 г.Ростов-на-Дону (инв. 332) |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 944000 | 1 | 448400 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Замена ШПРГ на другой тип по ул. Цеховая, 8 г.Ростов-на-Дону (инв. 166) |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Замена ШПРГ на другой тип по ул. Цеховая, 8 г.Ростов-на-Дону (инв. 166) |  | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 944000 | 944000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Замена ШПРГ на другой тип по ул. Цеховая, 8 г.Ростов-на-Дону (инв. 166) |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 944000 | 1 | 791780 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Демонтаж ШПРГ с закольцовкой газопровода низкого давления по ул. Дзержинского, 2-4 г.Ростов-на-Дону (инв. №102927) |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Демонтаж ШПРГ с закольцовкой газопровода низкого давления по ул. Дзержинского, 2-4 г.Ростов-на-Дону (инв. №102927) |  | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 944000 | 944000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Демонтаж ШПРГ с закольцовкой газопровода низкого давления по ул. Дзержинского, 2-4 г.Ростов-на-Дону (инв. №102927) |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 944000 | 1 | 344560 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Замена ШПРГ на другой тип ул.Нансена, 123 г.Ростов-на-Дону (инв. №101944) |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Замена ШПРГ на другой тип ул.Нансена, 123 г.Ростов-на-Дону (инв. №101944) |  | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 944000 | 944000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Замена ШПРГ на другой тип ул.Нансена, 123 г.Ростов-на-Дону (инв. №101944) |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 944000 | 1 | 566400 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1026103172567 | ООО "Спецстрой"
B77C773A-2EBD-4AF7-95D6-5A8D6865D446 | Реконструкция системы вентиляции здания ремонтно-механической мастерской по адресу: ул.Малиновского, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. №77) |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Реконструкция системы вентиляции здания ремонтно-механической мастерской по адресу: ул.Малиновского, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. №77) |  | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 944000 | 944000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Реконструкция системы вентиляции здания ремонтно-механической мастерской по адресу: ул.Малиновского, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. №77) |  | 2 квартал 2015 г. |  | 1 | 944000 | 1 | 945274.4 | г.Ростов-на-Дону | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1106182000209 | ООО "СоюзДонСтрой"
08B75E8B-2B3D-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Реконструкция здания аварийно-диспетчерской службы по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. №100201) |  | нет |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Реконструкция здания аварийно-диспетчерской службы по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. №100201) |  | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 39465619.2 | 39465619.2 | Ростов-на-Дону | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Реконструкция здания аварийно-диспетчерской службы по адресу: пр.Шолохова, 14 г.Ростов-на-Дону (инв. №100201) |  | 1 квартал 2015 г. |  | 1 | 39465619.2 | 1 | 39466678 | г.Ростов-на-Дону | I квартал 2015г |  |  | Закупке товаров, работ, услуг в дополнение к осуществлённым ранее, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также в целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами, услугами, закупка должна быть произведена у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом закупка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) приведёт к существенным временным и материальным затратам. | 1026104151578 | ООО "Камелот" | 1026104151578 | ООО "Камелот"
02634163-2477-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Автокран |  | Да |  | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Автокраны |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средств | Шасси КАМАЗ 65115 (6х4). Грузоподъемность 25 тонн.Грузоподъемность, тн: 25 Грузовой момент, тм: 84,8 Максимальный вылет стрелы, м: 29,0 Максимальная высота подъема , м: 31,3 Длина стрелы, м: 9,9 - 30,7 Длина гуська, м: 9,0 Зона работы: 240° и 360° Шасси Базовое шасси: КАМАЗ-65115-62 /-65 Колесная формула: 6х4 Мощность двигателя л.с. (кВт): 240 (176) / 280 (206 | шт | 2 квартал 2014 г. | 51.1 | 116000 |  |  |  | 1 | 4550000 | 4550000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Шасси КАМАЗ 65115 (6х4). Грузоподъемность 25 тонн.Грузоподъемность, тн:25 Грузовой момент, тм:84,8 Максимальный вылет стрелы, м:29,0 Максимальная высота подъема , м:31,3 Длина стрелы, м:9,9 - 30,7 Длина гуська, м:9,0 Зона работы:240° и 360° Шасси Базовое шасси:КАМАЗ-65115-62 /-65 Колесная формула:6х4 Мощность двигателя л.с. (кВт):240 (176) / 280 (206 | [5 empty] | 1
9881D823-FE71-44FE-A805-B2FCEB2FB319 | Автомобиль |  | Да |  | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Переднеприводный пятиместный седан среднего класса 2,0 л.5МКПП Автомобиль Ford Mondeo Titanium 4,объем двигателя 2 л. КПП - механическая | шт | 2 квартал 2014 г. | 51.1 |  |  |  |  | 2 | 1500000 | 3000000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Переднеприводный пятиместный седан среднего класса 2,0 л.5МКПП Автомобиль Ford Mondeo Titanium 4,объем двигателя 2 л. КПП - механическая | [5 empty] | 1
ECB84D2C-314D-4B6A-A495-DDD695711A27 | Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн |  | Да |  | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Раскраска по ГОСТ Р50574-2002 (изм.2) аварийная газовая с СГУАвтомобиль УАЗ.Специальный грузопассажирский полноприводный автомобиль, который имеет три боковые одностворчатые двери и двустворчатую дверь, расположенную в задней части., цвет – белая ночь. Двигатель: - Объем – 2,7 л, - бензин - максимальная мощность 112 л.с. | шт | 2 квартал 2014 г. | 51.1 |  |  |  |  | 4 | 530000 | 2120000 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Раскраска по ГОСТ Р50574-2002 (изм.2) аварийная газовая с СГУАвтомобиль УАЗ.Специальный грузопассажирский полноприводный автомобиль, который имеет три боковые одностворчатые двери и двустворчатую дверь, расположенную в задней части., цвет – белая ночь. Двигатель: - Объем – 2,7 л, - бензин - максимальная мощность 112 л.с. | [5 empty] | 1
2 | Аппарат сварочный |  | Да |  | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов | Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов деталями с закладными нагревателями |  |  |  | ТУ 2002-1, Сертификат соответствия № РОСС RU.AB36.D03473, Свидетельство НАКС №АЦСО-66-01362 | Для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-630мм, Входное напряжение: 190-242 В, Выходная мощность: 4.5кВт, Регулировка напряжения, Выходное напряжение 8-48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 6000 протоколов. Свидетельство НАКС об аттестации Сварочный аппарат Протва.Для сварки полиэтилентвых труб диаметром 20-630, мощность 4,5 кВт, разъемы, вес 18 кг | шт | 2 квартал 2014 г. | 51.1 | 2922799 |  |  |  | 1 | 105020 | 105020 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями, диаметр свариваемых труб: 20-630мм, Входное напряжение: 190-242 В, Выходная мощность: 4.5кВт, Регулировка напряжения, Выходное напряжение 8-48 В, Изменяемые параметры сварки, Способ ввода данных: ручной/автоматический, Система считывания данных: по штрих-коду, Объем памяти: 6000 протоколов. Свидетельство НАКС об аттестации Сварочный аппарат Протва.Для сварки полиэтилентвых труб диаметром 20-630, мощность 4,5 кВт, разъемы, вес 18 кг | [5 empty] | 1
FAD453C4-A756-44B7-B3AA-018A97ED36D2 | Башня световая |  | Да |  | Инвестиционная | Оборудование светотехническое | Оборудование светотехническое прочее |  |  |  |  | ГОСТ 15150-69;ГОСТ 17677-82 | Тип лампы: НЛВД Количество ламп: 1 Мощность ламп, Вт: 600 Тип цоколя: E40 Цвет: белый Тип изделия: Световая башня Степень защиты: IP65 Наличие блока аварийного питания: Нет Оптическая часть: Рассеиватель Напряжение, В: 220 Способ монтажа: нет высота 3м-5м | шт | 2 квартал 2014 г. | 51.1 | 2929306 |  |  |  | 1 | 79000.06 | 79000.06 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Тип лампы:НЛВД Количество ламп:1 Мощность ламп, Вт:600 Тип цоколя:E40 Цвет:белый Тип изделия:Световая башня Степень защиты:IP65 Наличие блока аварийного питания:Нет Оптическая часть:Рассеиватель Напряжение, В:220 Способ монтажа:нет высота 3м-5м | [5 empty] | 1
A9D1A63C-7710-4068-AF94-729068A79C1A | Газоанализатор |  | Да |  | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Газоаналитическое оборудование |  |  |  |  | РОСС US.ГБ06.В01000 | - Контроль от 1 до 4 газов - Монохромный дисплей с подсветкой - Возможность применения взаимозаменяемых датчиков разных типов: каталитических и электромеханических - Совместимость с iNet и DC2 Docking Station - Увеличенная емкость аккумуляторных батарей, использование Li-ion или алкалиновых источников питания - Корпус выполнен из сверхпрочного полимера и нержавеющей стали Основные характеристики: - Контроль от 1 до 4 газов - Монохромный дисплей с подсветкой - Возможность применения взаимозаменяемых датчиков разных типов: каталитических и электромеханических - Совместимость с iNet и DC2 Docking Station - Увеличенная емкость аккумуляторных батарей, использование Li-ion или алкалиновых источников питания - Корпус выполнен из сверхпрочного полимера и нержавеющей стали MX4 — это легкий портативный газоанализатор, способный контролировать одновременно в непрерывном режиме 4 газа: • Кислород (O2) • Горючий газ (НКПР и CH4) • Два чередующихся токсичных газа (CO, H2S, NO2) Датчики легко заменOldham MX-4 Доступные конфигурации: Для контроля 4 газов: О2, CH, CO, H2S Для контроля 4 газов: CH, CO, NO2, O2 Для контроля 3 газов: О2, CH, CO Для контроля 3 газов: О2, CH, H2S Для контроля 2 газов: H2S, CH Для контроля 2 газов: O2, CH Для контроля только СН Измерения Непрерывные, в диффузионном режиме Диапазон измерений газоанализатора МХ4 O2 — 0-30% CH — 0-100% НКПР, с защитой от перегрузки сенсора СО — 0-999 ррm H2S — 0-500 ppm NO2 - 0-30 ppm Датчики Термокаталитический на горючие газы, термохимические на токсичные и кислород Дисплей МХ4 Графический жидкокристаллический, задняя подсветка Управление С помощью двух клавиш Регистрация данных До 1 года Связь с ПК да Самотестирование да Питание MX-4 Li-ion АКБ Температурный диапазон Минус 20..+50С Уровень защиты IP67 Продолжительность работы 12 часов Время з | шт | 2 квартал 2014 г. | 51.1 | 3315651 |  |  |  | 2 | 145605 | 291210 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | - Контроль от 1 до 4 газов - Монохромный дисплей с подсветкой - Возможность применения взаимозаменяемых датчиков разных типов: каталитических и электромеханических - Совместимость с iNet и DC2 Docking Station - Увеличенная емкость аккумуляторных батарей, использование Li-ion или алкалиновых источников питания - Корпус выполнен из сверхпрочного полимера и нержавеющей стали Основные характеристики: - Контроль от 1 до 4 газов - Монохромный дисплей с подсветкой - Возможность применения взаимозаменяемых датчиков разных типов: каталитических и электромеханических - Совместимость с iNet и DC2 Docking Station - Увеличенная емкость аккумуляторных батарей, использование Li-ion или алкалиновых источников питания - Корпус выполнен из сверхпрочного полимера и нержавеющей стали MX4 — это легкий портативный газоанализатор, способный контролировать одновременно в непрерывном режиме 4 газа: • Кислород (O2) • Горючий газ (НКПР и CH4) • Два чередующихся токсичных газа (CO, H2S, NO2) Датчики легко заменOldham MX-4 Доступные конфигурации: Для контроля 4 газов: О2, CH, CO, H2S Для контроля 4 газов: CH, CO, NO2, O2 Для контроля 3 газов: О2, CH, CO Для контроля 3 газов: О2, CH, H2S Для контроля 2 газов: H2S, CH Для контроля 2 газов: O2, CH Для контроля только СН Измерения Непрерывные, в диффузионном режиме Диапазон измерений газоанализатора МХ4 O2 — 0-30% CH — 0-100% НКПР, с защитой от перегрузки сенсора СО — 0-999 ррm H2S — 0-500 ppm NO2 - 0-30 ppm Датчики Термокаталитический на горючие газы, термохимические на токсичные и кислород Дисплей МХ4 Графический жидкокристаллический, задняя подсветка Управление С помощью двух клавиш Регистрация данных До 1 года Связь с ПК да Самотестирование да Питание MX-4 Li-ion АКБ Температурный диапазон Минус 20..+50С Уровень защиты IP67 Продолжительность работы 12 часов Время з | [5 empty] | 1
6 | Сплит-система |  | Да |  | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы | [5 empty] | Mitsubishi Heavy SRK/SRC 71 HG | шт. | 2 квартал 2014 г. | 51.1 | 3632002 |  |  |  | 4 | 65342.5 | 261370 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Mitsubishi Heavy SRK/SRC 71 HG | [5 empty] | 1
6 | Сплит-система |  | Да |  | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы | [5 empty] | Mitsubishi Heavy SRK/SRC 63 HG | шт. | 2 квартал 2014 г. | 51.1 | 3632002 |  |  |  | 1 | 58410 | 58410 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Mitsubishi Heavy SRK/SRC 63 HG | [5 empty] | 1
F9447594-2BE2-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Электрогенератор бензиновый |  | Да |  | Инвестиционная | Электростанции и генераторные установки | Электрогенераторы бензиновые |  |  |  |  | ГОСТ Р 53175-2008 | Мощность максимальная: 6.5 кВт. Число фаз: 1. Пуск: ручной. Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3л/ч. Двигатель: Honda GX340. Частота вращения двигателя: 3000 об/мин. Система охлаждения: воздушная. Коэффициент мощности 1.Бензогенератор ЭА 6500.Двигатель-Honda GX 340; рабочий объем - 337 см3; стартер-ручной, электрический; выход постоянного тока-12В, 8,3А; номинальное напряжение - 220 В | шт | 2 квартал 2014 г. | 51.1 | 3149130 |  |  |  | 1 | 96500 | 96500 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Мощность максимальная: 6.5 кВт. Число фаз: 1. Пуск: ручной. Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3л/ч. Двигатель: Honda GX340. Частота вращения двигателя: 3000 об/мин. Система охлаждения: воздушная. Коэффициент мощности 1.Бензогенератор ЭА 6500.Двигатель-Honda GX 340; рабочий объем - 337 см3; стартер-ручной, электрический; выход постоянного тока-12В, 8,3А; номинальное напряжение - 220 В | [5 empty] | 1
05550F40-9B48-4849-BC89-EDA7D7A67860 | Электротельфер |  | Да |  | Инвестиционная | Технологическое оборудование | Инструмент и оборудование прочие |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования | Высоты подъема тельфера 6м;9,5м;13м;20м;27м.Скорость подъема 8 м/мин.Кратность полиспаста 2/1.Скорость передвижения 20 м/мин.Напряжение 380 грузоподъемность 3,2 т. | шт | 2 квартал 2014 г. | 51.1 | 2915191 |  |  |  | 1 | 100800 | 100800 | Ростов-на-Дону | 2 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Высоты подъема тельфера 6м;9,5м;13м;20м;27м.Скорость подъема 8 м/мин.Кратность полиспаста 2/1.Скорость передвижения 20 м/мин.Напряжение 380 грузоподъемность 3,2 т. | [5 empty] | 1
2C39E328-2379-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Оборудование газобаллоное автомобильное |  | Да |  | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=60л для Форд Мондео гос. номер У102ВС | шт. | 3 квартал 2014 г. | 51.1 | 3430010 |  |  |  | 1 | 76700 | 76700 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=60л для Форд Мондео гос. номер У102ВС | [5 empty] | 1
2C39E326-2379-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Оборудование газобаллоное автомобильное |  | Да |  | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=120л для ЗИЛ - 43336 гос. номер М109УУ | шт. | 3 квартал 2014 г. | 51.1 | 3430010 |  |  |  | 1 | 84960 | 84960 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=120л для ЗИЛ - 43336 гос. номер М109УУ | [5 empty] | 1
2C39E326-2379-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Оборудование газобаллоное автомобильное |  | Да |  | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=120л для ЗИЛ-131 гос. номер Х431ОМ и Х516ОМ | шт. | 3 квартал 2014 г. | 51.1 | 3430010 |  |  |  | 2 | 84960 | 169920 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=120л для ЗИЛ-131 гос. номер Х431ОМ и Х516ОМ | [5 empty] | 1
2C39E323-2379-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Оборудование газобалонное автомобильное |  | Да |  | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=120л для ГАЗ-4795 гос. номер C267УУ | шт. | 3 квартал 2014 г. | 51.1 | 3430000 |  |  |  | 1 | 84960 | 84960 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=120л для ГАЗ-4795 гос. номер C267УУ | [5 empty] | 1
2C39E325-2379-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Оборудование газобалонное автомобильное |  | Да |  | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  |  | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=120л для ПАЗ-3205 гос. номер Н453ММ | шт. | 3 квартал 2014 г. | 51.1 | 3430010 |  |  |  | 1 | 76700 | 76700 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=120л для ПАЗ-3205 гос. номер Н453ММ | [5 empty] | 1
97B168C9-AD1B-43A7-BBA2-5E49A1FD93D7 | Оборудование обалонное автомобильное |  | Да |  | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=80л для УАЗ-390994 гос. номер Т436УТ и М866АВ | шт | 3 квартал 2014 г. | 51.1 |  |  |  |  | 2 | 67260 | 134520 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=80л для УАЗ-390994 гос. номер Т436УТ и М866АВ | [5 empty] | 1
97B168C9-AD1B-43A7-BBA2-5E49A1FD93D7 | Оборудование обалонное автомобильное |  | Да |  | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Запасные части,оборудование, аксессуары | Оборудование |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=80л для УАЗ-390995 гос. номер У246ЕТ | шт | 3 квартал 2014 г. | 51.1 |  |  |  |  | 1 | 67260 | 67260 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2014 г. |  |  |  |  | Инвестиционная | [7 empty] | Комплект газового оборудования Lovato, объемом V=80л для УАЗ-390995 гос. номер У246ЕТ | [5 empty] | 1
E1D66474-7304-4DBD-A80C-B85BFDDB0E8D | Работа проектная по техническому перевооружению/капитальному ремонту/реконструкции объектов сети газораспределения |  | да |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Перекладка газопровода низкого давления, диаметром 70-50-40мм по пер.Медведицкий, г.Ростов-на-Дону (инв. № ) |  | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 475335.74 | 475335.74 | Ростов-на-Дону | 3 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по новому строительству сети газораспределения |  |  |  |  | Перекладка газопровода низкого давления, диаметром 70-50-40мм по пер.Медведицкий, г.Ростов-на-Дону (инв. №19233) |  | 3 квартал 2015 г. |  | 1 | 0 | 1 | 475335.74 | г.Ростов-на-Дону | 3квартал 2015 г. |  |  |  | 1084708000970 | ООО ТЭР "Северо-Запад" | 1026104151578 | ООО "Ростовархпроект"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Строительство системы телеметрии и телемеханики |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Нансена, 395"б"/ пер.Краевой г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 239009 | 239009 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Нансена, 395"б"/ пер.Краевой г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 239009 | 1 | 237781.8 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Строительство системы телеметрии и телемеханики |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Лесопарковая, 22 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 238147.6 | 238147.6 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Лесопарковая, 22 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 238147.6 | 1 | 236944 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Строительство системы телеметрии и телемеханики |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Коммунаров, 33 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 241935.4 | 241935.4 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Коммунаров, 33 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 241935.4 | 1 | 240649.2 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Строительство системы телеметрии и телемеханики |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Граненная, 2 "а" г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 221722 | 221722 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Граненная, 2 "а" г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 221722 | 1 | 220884.2 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Строительство системы телеметрии и телемеханики |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Можайская/ Двинская г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 243209.8 | 243209.8 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Можайская/ Двинская г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 243209.8 | 1 | 241900 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Строительство системы телеметрии и телемеханики |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Форелевый г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 245215.8 | 245215.8 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Форелевый г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 245215.8 | 1 | 243858.8 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Строительство системы телеметрии и телемеханики |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Доломановский, 51 "а" г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 241581.4 | 241581.4 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Доломановский, 51 "а" г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 241581.4 | 1 | 240307 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Строительство системы телеметрии и телемеханики |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Гвардейский, 13 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 244850 | 244850 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Гвардейский, 13 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 244850 | 1 | 243493 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Строительство системы телеметрии и телемеханики |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 56-й Армии/ Госпитальный г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 239858.6 | 239858.6 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. 56-й Армии/ Госпитальный г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 239858.6 | 1 | 238619.6 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Строительство системы телеметрии и телемеханики |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Рахманинова, 54 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 220081.8 | 220081.8 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | система телеметрии на ШПРГ по адресу: ул. Рахманинова, 54 г.Ростов-на-Дону / Устройство системы телеметрии ШПРГ |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 220081.8 | 1 | 219291.2 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ" | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | строительству объектов сети газораспределения |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ГРПШ ул. Катаева, 34 г.Ростов-на-Дону (инв. №989) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 374060 | 374060 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ГРПШ ул. Катаева, 34 г.Ростов-на-Дону (инв. №989) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 374060 | 1 | 345032 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад" | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | строительству объектов сети газораспределения |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ГРПШ ул. 27 линия, 13 г.Ростов-на-Дону (инв. №353) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 303260 | 303260 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ГРПШ ул. 27 линия, 13 г.Ростов-на-Дону (инв. №353) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 303260 | 1 | 276426.8 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад" | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | строительству объектов сети газораспределения |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ГРПШ ул. Конституционная ,43 г.Ростов-на-Дону (инв. №357) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 306800 | 306800 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ГРПШ ул. Конституционная ,43 г.Ростов-на-Дону (инв. №357) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 306800 | 1 | 284616 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад" | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | строительству объектов сети газораспределения |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ГРПШ ул. Ченцова, 73 г.Ростов-на-Дону (инв. №194) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 4 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 332760 | 332760 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ГРПШ ул. Ченцова, 73 г.Ростов-на-Дону (инв. №194) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 332760 | 1 | 306988.8 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад" | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | строительству объектов сети газораспределения |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ГРПШ ул.Саратовская, 1 г.Ростов-на-Дону (инв. №101958) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 3 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 297360 | 297360 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ГРПШ ул.Саратовская, 1 г.Ростов-на-Дону (инв. №101958) / Замена ГРПШ на другой тип |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 297360 | 1 | 272344 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад" | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | строительству объектов сети газораспределения |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ШРП ул.Калужская, 78/5 г.Ростов-на-Дону (инв. №2445) / Замена ШРП на другой тип |  | 3 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 908600 | 908600 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ШРП ул.Калужская, 78/5 г.Ростов-на-Дону (инв. №2445) / Замена ШРП на другой тип |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 908600 | 1 | 821162 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад" | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | строительству объектов сети газораспределения |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ШРП по ул.Нозадзе с закольцовкой с надземным стальным газопроводом низкого давления по ул.Всесоюзной г.Ростов-на-Дону и прокладкой подземного стального газопровода среднего давления диаметром 76мм протяженностью 150м./ Установка ШРП с закольцовкой газопровода |  | 3 квартал 2015г. | [5 empty] | 1 | 673780 | 673780 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да |  | Инвестиционная | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | ШРП по ул.Нозадзе с закольцовкой с надземным стальным газопроводом низкого давления по ул.Всесоюзной г.Ростов-на-Дону и прокладкой подземного стального газопровода среднего давления диаметром 76мм протяженностью 150м./ Установка ШРП с закольцовкой газопровода |  | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 673780 | 1 | 593079.8 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад" | 1079847077826 | ООО "Газстрой Северо-Запад"
C638E075-6A8A-419E-A1B0-BE19893DC477 | Передвижная ремонтная мастерская ГАЗ 47953 |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе ГАЗ |  |  |  | Мастерская ремонтная передвижная 47953-0000010-21 на базе ГАЗ 3309 дв.ММЗ Д-245.7 87.5 кВт дизель,МКПП,4х2 | шт. | 4 квартал 2015г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 1150004.4 | 1150004.4 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе ГАЗ |  |  |  | Мастерская ремонтная передвижная 47953-0000010-21 на базе ГАЗ 3309 дв.ММЗ Д-245.7 87.5 кВт дизель,МКПП,4х2 | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 1150004.4 | 1 | 1390386.33 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. | да |  |  |  | ООО "Автомастер" | 1055227026942 | ООО "Автомастер"
0D123F09-4CFE-4334-96F2-73B073F3E75B | Вакуумная машина ГАЗ-КО 503 Б2 |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Коммунальная техника |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Предназначена для вакуумной очистки выгребных ям и колодцев от жидких отходов,не содержащих горючих и взрывоопасных веществ,и последующей их транспортировки к месту утилизации.Выгрузка цистерны производится принудительно или самотеком.Производитель Коммаш (Арзамас) Базовое шасси ГАЗ 3309 Вместимость цистерны, м³ 3,75 Глубина очищаемой ямы, м 4 Производительность вакуум-насоса, м³/ч 240 Максимальное разрежение в цистерне, МПа 0,08 Время наполнения цистерны, мин 3-6 Колёсная формула 4х2 Экологический класс Евро-4 Двигатель модель ММЗ Д-245.7Е4 Мощность двигателя, л. с. 125 л.с. Коробка передач СААЗ Число передач КПП 5 Полная масса, кг 7850 Габаритные размеры. Длина, мм 7000 Габаритные размеры. Ширина, мм 2250 Г | шт. | 4 квартал 2015г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 1399999.2 | 1399999.2 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Коммунальная техника |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Предназначена для вакуумной очистки выгребных ям и колодцев от жидких отходов,не содержащих горючих и взрывоопасных веществ,и последующей их транспортировки к месту утилизации.Выгрузка цистерны производится принудительно или самотеком.Производитель Коммаш (Арзамас) Базовое шасси ГАЗ 3309 Вместимость цистерны, м³ 3,75 Глубина очищаемой ямы, м 4 Производительность вакуум-насоса, м³/ч 240 Максимальное разрежение в цистерне, МПа 0,08 Время наполнения цистерны, мин 3-6 Колёсная формула 4х2 Экологический класс Евро-4 Двигатель модель ММЗ Д-245.7Е4 Мощность двигателя, л. с. 125 л.с. Коробка передач СААЗ Число передач КПП 5 Полная масса, кг 7850 Габаритные размеры. Длина, мм 7000 Габаритные размеры. Ширина, мм 2250 Г | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 1399999.2 | 1 | 1335532.2954 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. | да |  |  |  | ООО "МАС-авто" | 1116318004879 | ООО "МАС-авто" | 1116318004879
A7836CC1-6885-4E0F-B692-44CF93BFFAA1 | Сплит-система |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Мощность охлаждения, кВт 3,6 Мощность обогрева, кВт 3,92 Энергопотребление при охлаждении, кВт 1,12 Энергопотребление при обогреве, кВт 1,15 Охлаждающая способность, BTU 12 Максимальная длина трассы, м 15 Фреон (Хладагент) R410a Фильтры тонкой очистки воздуха ЕстьМощность охлаждения, кВт 3,6 Мощность обогрева, кВт 3,92 Энергопотребление при охлаждении, кВт 1,12 Энергопотребление при обогреве, кВт 1,15 Охлаждающая способность, BTU 12 Максимальная длина трассы, м 15 Фреон (Хладагент) R410a Фильтры тонкой очистки воздуха Есть | шт. | 3 квартал 2015г. | 51.1 | 282512 |  |  |  | 2 | 148000.0014 | 296000.0028 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Мощность охлаждения, кВт 3,6 Мощность обогрева, кВт 3,92 Энергопотребление при охлаждении, кВт 1,12 Энергопотребление при обогреве, кВт 1,15 Охлаждающая способность, BTU 12 Максимальная длина трассы, м 15 Фреон (Хладагент) R410a Фильтры тонкой очистки воздуха ЕстьМощность охлаждения, кВт 3,6 Мощность обогрева, кВт 3,92 Энергопотребление при охлаждении, кВт 1,12 Энергопотребление при обогреве, кВт 1,15 Охлаждающая способность, BTU 12 Максимальная длина трассы, м 15 Фреон (Хладагент) R410a Фильтры тонкой очистки воздуха Есть | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 2 | 116893.16 | 2 | 274201.1784 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  |  | ООО "Профкомплект" | 1087746214852
9E0A91F1-DF8B-42D7-8E56-39BDFBC548C2 | Сплит-система |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Тип настенная Основные режимы охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток 10.833 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 4700 Вт Мощность в режиме обогрева 4900 Вт Потребляемая мощность при обогреве 1400 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 1500 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения естьGWH18 | шт. | 3 квартал 2015г. | 51.1 | 282512 |  |  |  | 4 | 74000.0007 | 238817.84 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Тип настенная Основные режимы охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток 10.833 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 4700 Вт Мощность в режиме обогрева 4900 Вт Потребляемая мощность при обогреве 1400 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 1500 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения естьGWH18 | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 4 | 238817.84 | 1 | 263843.4452 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  |  | ООО "Профкомплект" | 1087746214852
DEE8452D-A8E2-4D2A-BEFD-15DE112A9BED | Сплит-система |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Тип настенная Основные режимы охлаждение / обогрев Максимальный воздушный поток 14.167 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 6200 Вт Мощность в режиме обогрева 6500 Вт Потребляемая мощность при обогреве 1900 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 1900 Вт Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения: есть Пульт дистанционного управления: есть Таймер включения/выключения: есть GWH24 | шт. | 3 квартал 2015г. | 51.1 | 282512 |  |  |  | 2 | 14926.115 | 137401.56 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Тип настенная Основные режимы охлаждение / обогрев Максимальный воздушный поток 14.167 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 6200 Вт Мощность в режиме обогрева 6500 Вт Потребляемая мощность при обогреве 1900 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 1900 Вт Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения: есть Пульт дистанционного управления: есть Таймер включения/выключения: есть GWH24 | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 2 | 137401.56 | 2 | 203947.5184 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  |  | ООО "Профкомплект" | 1087746214852
F24D4F1B-83E2-49FF-8285-78784B7E7554 | Сплит-система |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Тип внутреннего блока кассетный Режим работы охлаждение, обогрев Мощность охлаждения 16 кВт Мощность обогрева 17 кВт Потребляемая мощность при охлаждении 5.7 кВт Потребляемая мощность при обогреве 4.7 кВт.тип внутреннего блока кассетный Режим работы охлаждение, обогрев Мощность охлаждения 16 кВт Мощность обогрева 17 кВт Потребляемая мощность при охлаждении 5.7 кВт Потребляемая мощность при обогреве 4.7 кВт. | шт. | 3 квартал 2015г. | 51.1 | 282512 |  |  |  | 1 | 34350.39 | 85474.48 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Тип внутреннего блока кассетный Режим работы охлаждение, обогрев Мощность охлаждения 16 кВт Мощность обогрева 17 кВт Потребляемая мощность при охлаждении 5.7 кВт Потребляемая мощность при обогреве 4.7 кВт.тип внутреннего блока кассетный Режим работы охлаждение, обогрев Мощность охлаждения 16 кВт Мощность обогрева 17 кВт Потребляемая мощность при охлаждении 5.7 кВт Потребляемая мощность при обогреве 4.7 кВт. | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 95900.02 | 1 | 101973.7828 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  |  | ООО "Профкомплект" | 1087746214852
298C6176-88BA-4CDC-8F5B-5B000907653B | Сплит-система |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Тип кассетная Основные режимы охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток 27.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 14000 Вт Мощность в режиме обогрева 15500 Вт Потребляемая мощность при обогреве 4700 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 4900 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения естьТип кассетная Основные режимы охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток 27.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 14000 Вт Мощность в режиме обогрева 15500 Вт Потребляемая мощность при обогреве 4700 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 4900 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения есть | шт. | 3 квартал 2015г. | 51.1 | 282512 |  |  |  | 1 | 85474.48 | 95900.016 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Тип кассетная Основные режимы охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток 27.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 14000 Вт Мощность в режиме обогрева 15500 Вт Потребляемая мощность при обогреве 4700 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 4900 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения естьТип кассетная Основные режимы охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток 27.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 14000 Вт Мощность в режиме обогрева 15500 Вт Потребляемая мощность при обогреве 4700 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 4900 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения есть | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 148000 | 1 | 254934.4452 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  |  | ООО "Профкомплект" | 1087746214852
298C6176-88BA-4CDC-8F5B-5B000907653B | Сплит-система |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Тип кассетная Основные режимы охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток 27.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 14000 Вт Мощность в режиме обогрева 15500 Вт Потребляемая мощность при обогреве 4700 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 4900 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения естьТип кассетная Основные режимы охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток 27.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 14000 Вт Мощность в режиме обогрева 15500 Вт Потребляемая мощность при обогреве 4700 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 4900 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения есть | шт. | 3 квартал 2015г. | 51.1 | 282512 |  |  |  | 2 | 95900.016 | 116893.16 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Климатическое оборудование | Сплит-системы |  |  |  |  | ГОСТ 26963-86 | Тип кассетная Основные режимы охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток 27.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 14000 Вт Мощность в режиме обогрева 15500 Вт Потребляемая мощность при обогреве 4700 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 4900 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения естьТип кассетная Основные режимы охлаждение/обогрев Максимальный воздушный поток 27.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 14000 Вт Мощность в режиме обогрева 15500 Вт Потребляемая мощность при обогреве 4700 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 4900 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения есть | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 85474.48 | 2 | 138686.875 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. | нет |  |  |  | ООО "Профкомплект" | 1087746214852
61B75045-08CF-11E3-842C-D485646B5E86 | Снегоуборщик бензиновый |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Бензоинструменты | Снегоуборщики бензиновые | Снегоуборщики бензиновые |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования,ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Колесный самоходный мощн. двиг.: 11,5 л.с.; V-342 см3; высота захвата 58,5Колесный самоходный мощн. двиг.: 11,5 л.с.; V-342 см3; высота захвата 58,5 | шт. | 4 квартал 2015г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 121410.2 | 121410.2 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Бензоинструменты | Снегоуборщики бензиновые | Снегоуборщики бензиновые |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования,ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Колесный самоходный мощн. двиг.: 11,5 л.с.; V-342 см3; высота захвата 58,5Колесный самоходный мощн. двиг.: 11,5 л.с.; V-342 см3; высота захвата 58,5 | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 121410.2 | 1 | 102382.1808 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  |  | ООО "ТД "БАКАУТ" | 1117746316258
E63B2307-523E-416C-A02E-E6FD8AD623D9 | Бензогенератор |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Бензоинструменты | Бензогенераторы |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования,ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Номинальная мощность (230 В),кВА4Устройство регулирования напряженияD-AVRЧастота,Гц50Розетки1 бытовая,1 промышленная (16А европейская)4-тактный двигатель Honda тип/объем,см³GX 340/337Емкость топливного бака,л24Продолжительность автоном.работы,час9.5Уровень шума,дБ(А)70Размеры (д x ш x в),мм681 x 530 x 571Вес,кг82.5Номинальная мощность (230 В),кВА4Устройство регулирования напряженияD-AVRЧастота,Гц50Розетки1 бытовая,1 промышленная (16А европейская)4-тактный двигатель Honda тип/объем,см³GX 340/337Емкость топливного бака,л24Продолжительность автоном.работы,час9.5Уровень шума,дБ(А)70Размеры (д x ш x в),мм681 x 530 x 571Вес,кг82.5 | шт. | 4 квартал 2015г. | 51.1 | 27113 |  |  |  | 1 | 86612 | 86612 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Инструменты | Бензоинструменты | Бензогенераторы |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования,ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Номинальная мощность (230 В),кВА4Устройство регулирования напряженияD-AVRЧастота,Гц50Розетки1 бытовая,1 промышленная (16А европейская)4-тактный двигатель Honda тип/объем,см³GX 340/337Емкость топливного бака,л24Продолжительность автоном.работы,час9.5Уровень шума,дБ(А)70Размеры (д x ш x в),мм681 x 530 x 571Вес,кг82.5Номинальная мощность (230 В),кВА4Устройство регулирования напряженияD-AVRЧастота,Гц50Розетки1 бытовая,1 промышленная (16А европейская)4-тактный двигатель Honda тип/объем,см³GX 340/337Емкость топливного бака,л24Продолжительность автоном.работы,час9.5Уровень шума,дБ(А)70Размеры (д x ш x в),мм681 x 530 x 571Вес,кг82.5 | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 86612 | 1 | 100548.7086 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  |  | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 1137847417553
E52F5959-8F68-4E69-812D-A96EBFBD21C1 | Генератор сварочный АСБП |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб | Электросварочное оборудование | Сварочные генераторы и агрегаты |  |  | ГОСТ 304-82, ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р 51526-99 | Для использования как в качестве источника питания для ручной дуговой сварки так и в качестве автономного источника электроэнергии, максимальная мощность: 8,8/3,3кВА, рабочая мощность: 8/3кВА, коэфициент мощности: 0.8/1, напряжение: 400/230В, частота: 50Гц, сила тока: 11,6/13A, расход топлива: 4,2л/ч, род сварочного тока: постоянный, напряжение сварки (диапазон): 21.6-32В, ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 %: 250A, ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35 %: 250A, максимаДля использования как в качестве источника питания для ручной дуговой сварки так и в качестве автономного источника электроэнергии, максимальная мощность: 8,8/3,3кВА, рабочая мощность: 8/3кВА, коэфициент мощности: 0.8/1, напряжение: 400/230В, частота: 50Гц, сила тока: 11,6/13A, расход топлива: 4,2л/ч, род сварочного тока: постоянный, напряжение сварки (диапазон): 21.6-32В, ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 %: 250A, ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35 %: 250A, максим | шт. | 3 квартал 2015г. | 51.1 | 27903 |  |  |  | 1 | 215001.9 | 215001.9 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб | Электросварочное оборудование | Сварочные генераторы и агрегаты |  |  | ГОСТ 304-82, ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р 51526-99 | Для использования как в качестве источника питания для ручной дуговой сварки так и в качестве автономного источника электроэнергии, максимальная мощность: 8,8/3,3кВА, рабочая мощность: 8/3кВА, коэфициент мощности: 0.8/1, напряжение: 400/230В, частота: 50Гц, сила тока: 11,6/13A, расход топлива: 4,2л/ч, род сварочного тока: постоянный, напряжение сварки (диапазон): 21.6-32В, ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 %: 250A, ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35 %: 250A, максимаДля использования как в качестве источника питания для ручной дуговой сварки так и в качестве автономного источника электроэнергии, максимальная мощность: 8,8/3,3кВА, рабочая мощность: 8/3кВА, коэфициент мощности: 0.8/1, напряжение: 400/230В, частота: 50Гц, сила тока: 11,6/13A, расход топлива: 4,2л/ч, род сварочного тока: постоянный, напряжение сварки (диапазон): 21.6-32В, ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 %: 250A, ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35 %: 250A, максим | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 215001.9 | 1 | 280779.997 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  |  | ООО "Вершина" | 1126194007147
A26A35E0-09FF-41D3-8A8C-4C9834293DC6 | Cварочный агрегат MOSA CHPPER |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб | Электросварочное оборудование | Сварочные генераторы и агрегаты |  |  | ГОСТ 304-82 | Для сварки штучным плавящимся покрытым электродом, диапазон сварочного тока: 30-150А, напряжение холостого хода: 65В, ПВ 60%, диаметр электрода: 2-3,25мм, класс защиты IP23, класс изоляции H, габаритные размеры 420 х 360 х 480мм, вес: 34кгДля сварки штучным плавящимся покрытым электродом, диапазон сварочного тока: 30-150А, напряжение холостого хода: 65В, ПВ 60%, диаметр электрода: 2-3,25мм, класс защиты IP23, класс изоляции H, габаритные размеры 420 х 360 х 480мм, вес: 34кг | шт. | 3 квартал 2015г. | 51.1 | 27903 |  |  |  | 1 | 124997.4 | 124997.4 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб | Электросварочное оборудование | Сварочные генераторы и агрегаты |  |  | ГОСТ 304-82 | Для сварки штучным плавящимся покрытым электродом, диапазон сварочного тока: 30-150А, напряжение холостого хода: 65В, ПВ 60%, диаметр электрода: 2-3,25мм, класс защиты IP23, класс изоляции H, габаритные размеры 420 х 360 х 480мм, вес: 34кгДля сварки штучным плавящимся покрытым электродом, диапазон сварочного тока: 30-150А, напряжение холостого хода: 65В, ПВ 60%, диаметр электрода: 2-3,25мм, класс защиты IP23, класс изоляции H, габаритные размеры 420 х 360 х 480мм, вес: 34кг | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 124997.4 | 1 | 104477.082 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  |  | ООО "ВАГ" | 1137847247570
B8600185-8389-4F5C-8D0C-1371A4D32519 | Нарезчик швовFS-309 |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Технологическое оборудование | Инструмент и оборудование прочие |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования,ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Двигатель: Honda GX 270 (6,5 кВт), Диаметр диска: 350 мм, Глубина прорезания: 120 мм, Бак для воды: 30л, Диаметр шпинделя: 25,4 мм.Двигатель: Honda GX 270 (6,5 кВт), Диаметр диска: 350 мм, Глубина прорезания: 120 мм, Бак для воды: 30л, Диаметр шпинделя: 25,4 мм. | шт. | 3 квартал 2015г. | 51.1 | 28241 |  |  |  | 1 | 147500 | 147500 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Прямая закупка | Инвестиционная | Технологическое оборудование | Инструмент и оборудование прочие |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности машин и оборудования,ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Двигатель: Honda GX 270 (6,5 кВт), Диаметр диска: 350 мм, Глубина прорезания: 120 мм, Бак для воды: 30л, Диаметр шпинделя: 25,4 мм.Двигатель: Honda GX 270 (6,5 кВт), Диаметр диска: 350 мм, Глубина прорезания: 120 мм, Бак для воды: 30л, Диаметр шпинделя: 25,4 мм. | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 147500 | 1 | 145085.9914 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  |  | ООО "Тана" | 1066163065935
3E19B3E8-5B5B-4982-9ECE-1718DE945865 | Маркероискатель 3М |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий | [6 empty] | Нахождение пассивных маркеров; нахождение / чтение / запись интеллектуальных маркеров; одновременный поиск двух маркеров на разных частотах; определение глубины залегания маркера; точность определения глубины: ± 15 % ± 5 см; связь с ПК через порт RS-232 (для архивирования информации и обновления ПО); память на 100 считанных маркеров и на 100 записанных маркеров; дальность программирования маркеров: 30 см; дальность считывания информации с маркеров: 1,5 м (для всех типов маркеров, кроме силовых),Нахождение пассивных маркеров; нахождение / чтение / запись интеллектуальных маркеров; одновременный поиск двух маркеров на разных частотах; определение глубины залегания маркера; точность определения глубины: ± 15 % ± 5 см; связь с ПК через порт RS-232 (для архивирования информации и обновления ПО); память на 100 считанных маркеров и на 100 записанных маркеров; дальность программирования маркеров: 30 см; дальность считывания информации с маркеров: 1,5 м (для всех типов маркеров, кроме силовых) | шт. | 4 квартал 2015г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 188800 | 188800 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий | [6 empty] | Нахождение пассивных маркеров; нахождение / чтение / запись интеллектуальных маркеров; одновременный поиск двух маркеров на разных частотах; определение глубины залегания маркера; точность определения глубины: ± 15 % ± 5 см; связь с ПК через порт RS-232 (для архивирования информации и обновления ПО); память на 100 считанных маркеров и на 100 записанных маркеров; дальность программирования маркеров: 30 см; дальность считывания информации с маркеров: 1,5 м (для всех типов маркеров, кроме силовых),Нахождение пассивных маркеров; нахождение / чтение / запись интеллектуальных маркеров; одновременный поиск двух маркеров на разных частотах; определение глубины залегания маркера; точность определения глубины: ± 15 % ± 5 см; связь с ПК через порт RS-232 (для архивирования информации и обновления ПО); память на 100 считанных маркеров и на 100 записанных маркеров; дальность программирования маркеров: 30 см; дальность считывания информации с маркеров: 1,5 м (для всех типов маркеров, кроме силовых) | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 188800 | 1 | 187444.9116 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  |  | ООО "Профкомплект" | 1087746214852
C916A0EC-191B-11E3-842C-D485646B5E86 | Толщинометр защитных покрытий всех типов |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Средства неразрушающего контроля | Средства магнитного контроля |  |  |  | ГОСТ Р 51694 ISO 2808 | Диапазон измерения от 0 до 150 мм Число преобразователей до 16 Число ячеек памяти результатов от 1000 до 10000 с разбивкой на группы Связь с ЭВМ канал связи USB Методы автокалибровки ноль-калибровка на непокрытом основании; двухточечная Температурный диапазон: для прибора –20…+50 °С для преобразователей –30…+50 °С (+350 °С спец.исполнение) Питание 2 элемента ААА Габаритные размеры 120×60×25 мм Масса 150 г Время непрерывной работы 300 чДиапазон измерения от 0 до 150 мм Число преобразователей до 16 Число ячеек памяти результатов от 1000 до 10000 с разбивкой на группы Связь с ЭВМ канал связи USB Методы автокалибровки ноль-калибровка на непокрытом основании; двухточечная Температурный диапазон: для прибора –20…+50 °С для преобразователей –30…+50 °С (+350 °С спец.исполнение) Питание 2 элемента ААА Габаритные размеры 120×60×25 мм Масса 150 г | шт. | 4 квартал 2015г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 47200 | 47200 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Прямая закупка | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Средства неразрушающего контроля | Средства магнитного контроля |  |  |  | ГОСТ Р 51694 ISO 2808 | Диапазон измерения от 0 до 150 мм Число преобразователей до 16 Число ячеек памяти результатов от 1000 до 10000 с разбивкой на группы Связь с ЭВМ канал связи USB Методы автокалибровки ноль-калибровка на непокрытом основании; двухточечная Температурный диапазон: для прибора –20…+50 °С для преобразователей –30…+50 °С (+350 °С спец.исполнение) Питание 2 элемента ААА Габаритные размеры 120×60×25 мм Масса 150 г Время непрерывной работы 300 чДиапазон измерения от 0 до 150 мм Число преобразователей до 16 Число ячеек памяти результатов от 1000 до 10000 с разбивкой на группы Связь с ЭВМ канал связи USB Методы автокалибровки ноль-калибровка на непокрытом основании; двухточечная Температурный диапазон: для прибора –20…+50 °С для преобразователей –30…+50 °С (+350 °С спец.исполнение) Питание 2 элемента ААА Габаритные размеры 120×60×25 мм Масса 150 г | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 47200 | 1 | 54634 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  |  | ООО "ПромГруппПрибор" | 1137746156206
B985A3B5-2BE7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Трассоискатель сталкер 75-04 |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий | Трассоискатель |  |  |  |  | ГОСТ 25380-82 | Ширина полосы пропускания для режимов с рабочей частотой 50, 273, 526, 1024 и 8928 Гц, по уровню минус 3 дБ: не более 9 Гц, по уровню минус 60 дБ: не более 24 Гц. Определение глубины залегания коммуникации от 0,1 до 6м. Габаритные размеры не более 720х245х170мм. Масса не более 2,4кгШирина полосы пропускания для режимов с рабочей частотой 50, 273, 526, 1024 и 8928 Гц, по уровню минус 3 дБ: не более 9 Гц, по уровню минус 60 дБ: не более 24 Гц. Определение глубины залегания коммуникации от 0,1 до 6м. Габаритные размеры не более 720х245х170мм. Масса не более 2,4кг Стоимость доставки входит в стоимость товара | шт. | 4 квартал 2015г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 110920 | 110920 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий | Трассоискатель |  |  |  |  | ГОСТ 25380-82 | Ширина полосы пропускания для режимов с рабочей частотой 50, 273, 526, 1024 и 8928 Гц, по уровню минус 3 дБ: не более 9 Гц, по уровню минус 60 дБ: не более 24 Гц. Определение глубины залегания коммуникации от 0,1 до 6м. Габаритные размеры не более 720х245х170мм. Масса не более 2,4кгШирина полосы пропускания для режимов с рабочей частотой 50, 273, 526, 1024 и 8928 Гц, по уровню минус 3 дБ: не более 9 Гц, по уровню минус 60 дБ: не более 24 Гц. Определение глубины залегания коммуникации от 0,1 до 6м. Габаритные размеры не более 720х245х170мм. Масса не более 2,4кг Стоимость доставки входит в стоимость товара | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 1 | 110920 | 1 | 110420.447 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  |  | ООО "ВАГ" | 1137847247570
C8F37DD7-81F9-4EAD-96F0-863C4702F699 | Радиостанция Motorola |  | нет | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Телекоммуникационное оборудование | Оборудование радиосвязи | Радиостанции |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Выходная мощность 1–10 Вт ОВЧ 1–20 Вт УВЧ Частотный диапазон ОВЧ: 146–174 МГц; УВЧ: 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 МГцВыходная мощность 1–10 Вт ОВЧ 1–20 Вт УВЧ Частотный диапазон ОВЧ: 146–174 МГц; УВЧ: 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 МГц | шт. | 3 квартал 2015г. | 51.1 | 263 |  |  |  | 11 | 48547.56 | 534023.16 | Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  | да | Прямая закупка | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Телекоммуникационное оборудование | Оборудование радиосвязи | Радиостанции |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Выходная мощность 1–10 Вт ОВЧ 1–20 Вт УВЧ Частотный диапазон ОВЧ: 146–174 МГц; УВЧ: 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 МГцВыходная мощность 1–10 Вт ОВЧ 1–20 Вт УВЧ Частотный диапазон ОВЧ: 146–174 МГц; УВЧ: 403-410, 417-422, 433-450, 469-470 МГц | шт. | 4 квартал 2015 г. |  | 11 | 534023.16 | 11 | 529262.981 | г.Ростов-на-Дону | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1036166000177 | ООО ВНИЦ "Радиосистемы" | 1036166000177
АО "Таганрогмежрайгаз"
1 квартал
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы строительно-монтажные по техническому перевооружению/реконструкции ПРГ | ГРПШ №26 ул.Калинина, 127 (инв.№420411) ; 2014-кр-76; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции объектов Газовой промышленности | Работы по реконструкции ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ №26 ул.Калинина, 127 (инв.№420411) / Техническое перевооружение системы газораспределения с заменой ГРПШ | Единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 330400 | 330400 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции объектов Газовой промышленности | Работы по реконструкции ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ №26 ул.Калинина, 127 (инв.№420411) / Техническое перевооружение системы газораспределения с заменой ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 320992 | 1 | 320992 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | п.10.2.9 В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися | 1 026 102 580 460 | ООО "ХСУ-5"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы строительно-монтажные по техническому перевооружению/реконструкции ПРГ | ГРПШ №123 ул. Восточная, 134 (инв.№ 420411); 2014-кр-75; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции объектов Газовой промышленности | Работы по реконструкции ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ №123 ул. Восточная, 134 (инв.№ 420411) / Техперевооружение системы газораспределения с заменой ГРПШ | Единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 348100 | 348100 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции объектов Газовой промышленности | Работы по реконструкции ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ №123 ул. Восточная, 134 (инв.№ 420411) / Техперевооружение системы газораспределения с заменой ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 320332 | 1 | 320332 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | п.10.2.9 В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися | 1 026 102 580 460 | ООО "ХСУ-5"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы строительно-монтажные по техническому перевооружению/реконструкции ПРГ | ГРПШ №120 ул. Бабушкина , 54 В (инв.№ 490498); 2014-кр-74; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции объектов Газовой промышленности | Работы по реконструкции ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ №120 ул. Бабушкина , 54 В (инв.№ 490498) / Техперевооружение системы газораспределения с заменой ГРПШ | Единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 348100 | 348100 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции объектов Газовой промышленности | Работы по реконструкции ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ №120 ул. Бабушкина , 54 В (инв.№ 490498) / Техперевооружение системы газораспределения с заменой ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 331258 | 1 | 331258 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | п.10.2.9 В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися | 1 026 102 580 460 | ООО "ХСУ-5"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы строительно-монтажные по техническому перевооружению/реконструкции ПРГ | ГРПШ №119 1-й Крепостной (инв.№490419) ; 2014-кр-77; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции объектов Газовой промышленности | Работы по реконструкции ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ №119 1-й Крепостной (инв.№490419) / Техническое перевооружение системы газораспределения с заменой ГРПШ | Единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 332760 | 332760 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции объектов Газовой промышленности | Работы по реконструкции ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ №119 1-й Крепостной (инв.№490419) / Техническое перевооружение системы газораспределения с заменой ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 273941 | 1 | 273941 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | п.10.2.9 В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися | 1 026 102 580 460 | ООО "ХСУ-5"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | Газопровод с.Покровское, ул.Октябрьская-1-го МАЯ; 2014-кр-46; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод с.Покровское, ул.Октябрьская-8 Марта / Прокладка газопровода ПЭ110мм - 200м.п. | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 600097.26 | 600097.26 | Неклиновский | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод с.Покровское, ул.Октябрьская-8 Марта. Прокладка газопровода ПЭ110мм - 200м.п. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 561830 | 1 | 561830 | Неклиновский | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 079 847 077 826 | ООО "Газстрой Северо-Запад" |  |  | Изменения в адресе утверждены в ПКВ 100%
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | Газопровод г.Таганрог, ул.Базарная, 32/пер.Автодоровский, 34; 2014-кр-43; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод г.Таганрог, ул.Базарная, 32/пер.Автодоровский, 34 / Прокладка газопровода ВУС108мм - 5м.п., ПЭ110- 50м.п. | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 256635.03 | 256635.03 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод г.Таганрог, ул.Базарная, 32/пер.Автодоровский, 34 / Прокладка газопровода ВУС108мм - 5м.п., ПЭ110- 50м.п. | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 224817 | 1 | 224817 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | п.10.2.9 В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися | 1 026 102 580 460 | ООО "ХСУ-5"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | Газопровод г.Таганрог, 8-й переулок, 32 с 9 - го переулка по 7-й переулок.; 2014-кр-45; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод г.Таганрог, 8-й переулок, 32 с 9 - го переулка по 7-й переулок. / Прокладка газопровода ВУС 108мм - 29 м.п., д801мм - 50м.п. | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 166144 | 166144 | Таганрог | 1 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод г.Таганрог, 8-й переулок, 32 с 9 - го переулка по 7-й переулок. / Прокладка газопровода ВУС 108мм - 29 м.п., д801мм - 50м.п. | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 150818 | 1 | 150818 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | п.10.2.9 В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися | 1 026 102 580 460 | ООО "ХСУ-5"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | Газопровод г.Таганрог, ул.М.Горького, 29-31; 2014-кр-42; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод г.Таганрог, ул.М.Горького, 29-31 / Прокладка газопровода д108мм - 50м.п. | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560521 |  |  |  | 1 | 129254.84 | 129254.84 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод г.Таганрог, ул.М.Горького, 29-31 / Прокладка газопровода д108мм - 50м.п. | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 142063 | 1 | 142063 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | п.10.2.9 В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися | 1 026 102 580 460 | ООО "ХСУ-5"
F6821EC7-678D-4B7D-891B-5256BEDE109C | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРПШ | ШРП -33 г.Таганрог, ул.Карантинная,86, инв.№5006022. Устройство телеметрии ГРПШ; 235-2/2.3-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ШРП -33 г.Таганрог, ул.Карантинная,86, инв.№5006022 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 295000 | 295000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ШРП -33 г.Таганрог, ул.Карантинная,86, инв.№5006022 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 210026.72 | 1 | 171980.4452 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
F6821EC7-678D-4B7D-891B-5256BEDE109C | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРПШ | ШРП-117 г.Таганрог, ул.Доменская, инв.№490497. Устройство телеметрии ГРПШ; 236-4/2.3-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ШРП-117 г.Таганрог, ул.Доменская, инв.№490497 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 295000 | 295000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ШРП-117 г.Таганрог, ул.Доменская, инв.№490497 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 200791.16 | 1 | 163624.7944 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
8BB68DD4-97AD-4EC5-9D0E-7EBA8BCA23B1 | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРП | ГРП-11 г.Таганрог ул.Ломоносова, 172 инв.№5004936. Устройство телеметрии ГРП; 230-3/1.2-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-11 г.Таганрог ул.Ломоносова, 172 инв.№5004936 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 413000 | 413000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-11 г.Таганрог ул.Ломоносова, 172 инв.№5004936 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 346323.49 | 1 | 367393.2832 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ" |  |  | Стоимость за отдельный ГРП превышает запланированную, но общая сумма закупки не превышает запланированную
8BB68DD4-97AD-4EC5-9D0E-7EBA8BCA23B1 | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРП | ГРП-18 г.Таганрог ул.П.Тольятти, 20/1 инв.№5005440. Устройство телеметрии ГРП; 232-3/1.2-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-18 г.Таганрог ул.П.Тольятти, 20/1 инв.№5005440 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 413000 | 413000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-18 г.Таганрог ул.П.Тольятти, 20/1 инв.№5005440 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 345074.64 | 1 | 366533.1576 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
F6821EC7-678D-4B7D-891B-5256BEDE109C | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРПШ | ШРП-116 ул.Транспортная - пер.Больничный инв.№5005368. Устройство телеметрии ГРПШ; 228-2/2.3-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ШРП-116 ул.Транспортная - пер.Больничный инв.№5005368 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 295000 | 295000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ШРП-116 ул.Транспортная - пер.Больничный инв.№5005368 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 210619.09 | 1 | 172421.6708 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
8BB68DD4-97AD-4EC5-9D0E-7EBA8BCA23B1 | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРП | ГРП-15 г.Таганрог ул.Чехова, 305 инв.№5006126. Устройство телеметрии ГРП; 231-3/1.2-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-15 г.Таганрог ул.Чехова, 305 инв.№5006126 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 413000 | 413000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-15 г.Таганрог ул.Чехова, 305 инв.№5006126 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 345074.64 | 1 | 366533.1576 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
8BB68DD4-97AD-4EC5-9D0E-7EBA8BCA23B1 | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРП | ГРП-4 г.Таганрог ул.Свободы, 27 инв.№5004938. Устройство телеметрии ГРП; 227-3/1.2-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-4 г.Таганрог ул.Свободы, 27 инв.№5004938 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 413000 | 413000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-4 г.Таганрог ул.Свободы, 27 инв.№5004938 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 346323.49 | 1 | 367393.2832 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
8BB68DD4-97AD-4EC5-9D0E-7EBA8BCA23B1 | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРП | ГРП-9 г.Таганрог ул.Дзержинского , 111/8 инв.№110018. Устройство телеметрии ГРП; 229-6/1.2-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-9 г.Таганрог ул.Дзержинского , 111/8 инв.№110018 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 413000 | 413000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-9 г.Таганрог ул.Дзержинского , 111/8 инв.№110018 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 350586.92 | 1 | 371955.0452 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
F6821EC7-678D-4B7D-891B-5256BEDE109C | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРПШ | ШРП-18 г.Таганрог, пер.Ружейный, 1, инв.№5006175. Устройство телеметрии ГРПШ; 234-4/2.3-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ШРП-18 г.Таганрог, пер.Ружейный, 1, инв.№5006175 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 295000 | 295000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ШРП-18 г.Таганрог, пер.Ружейный, 1, инв.№5006175 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 200791.16 | 1 | 163624.7944 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
F6821EC7-678D-4B7D-891B-5256BEDE109C | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРПШ | ШРП-13 г.Таганрог пер.2-й Кожевенный - ул.Дымо, инв.№5005307. Устройство телеметрии ГРПШ; 233-4/2.3-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ШРП-13 г.Таганрог пер.2-й Кожевенный - ул.Дымо, инв.№5005307 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 295000 | 295000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ШРП-13 г.Таганрог пер.2-й Кожевенный - ул.Дымо, инв.№5005307 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 200791.16 | 1 | 163624.7118 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
8BB68DD4-97AD-4EC5-9D0E-7EBA8BCA23B1 | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРП | ГРП-42 г.Таганрог 14-й Артиллерийский - 9-й Артиллерийский инв.№5005246. Устройство телеметрии ГРП; 226-6/1.2-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-42 г.Таганрог 14-й Артиллерийский - 9-й Артиллерийский инв.№5005246 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 413000 | 413000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-42 г.Таганрог 14-й Артиллерийский - 9-й Артиллерийский инв.№5005246 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 352046.94 | 1 | 372960.6058 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
8BB68DD4-97AD-4EC5-9D0E-7EBA8BCA23B1 | Работы строительно-монтажные оборудования системы телеметрии в ГРП | ГРП-2 г.Таганрог пер.Спартаковский, 16 инв.№5006445. Устройство телеметрии ГРП; 225-6/1.2-ПР-04-14; ООО "СервисСофт Инжиниринг"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-2 г.Таганрог пер.Спартаковский, 16 инв.№5006445 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 413000 | 413000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу системы Телеметрии |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 | ГРП-2 г.Таганрог пер.Спартаковский, 16 инв.№5006445 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 350586.92 | 1 | 371955.0452 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 027 804 191 348 | ООО "АНТ-Информ"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 21 ул. Чехова 271-б инв. 5004937 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 47088.05 | 47088.05 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 21 ул. Чехова 271-б инв. 5004937 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 026 403 6 68 895 | ОАО "Гипрониигаз"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 35 Северная площадь инв. № 10064 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 47088.05 | 47088.05 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 35 Северная площадь инв. № 10064 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 026 403 6 68 895 | ОАО "Гипрониигаз"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ № 101 ул. Поселковая - пер. 10-й Новый инв. № 5004593 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 47088.05 | 47088.05 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ № 101 ул. Поселковая - пер. 10-й Новый инв. № 5004593 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 026 403 6 68 895 | ОАО "Гипрониигаз"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 8 ул. Щаденко 19-а инв. № 5005245 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 47088.05 | 47088.05 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 8 ул. Щаденко 19-а инв. № 5005245 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 026 403 6 68 895 | ОАО "Гипрониигаз"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 22 пер. Парковый, 8 инв. № 10032 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 47088.05 | 47088.05 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 22 пер. Парковый, 8 инв. № 10032 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 026 403 6 68 895 | ОАО "Гипрониигаз"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ № 58 ул. Бабушкина 43 инв. № 5003979 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 47088.05 | 47088.05 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ № 58 ул. Бабушкина 43 инв. № 5003979 / Устройство телеметрии ГРПШ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 026 403 6 68 895 | ОАО "Гипрониигаз"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 25 ул. Дзержинского,189 инв. № 5006314 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 47088.05 | 47088.05 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 25 ул. Дзержинского,189 инв. № 5006314 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 026 403 6 68 895 | ОАО "Гипрониигаз"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 1 ул. Греческая, 66 инв. № 10016 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 47088.05 | 47088.05 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 1 ул. Греческая, 66 инв. № 10016 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 026 403 6 68 895 | ОАО "Гипрониигаз"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 46 ул. Чехова, 355 инв. № 420413 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 47088.05 | 47088.05 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 46 ул. Чехова, 355 инв. № 420413 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 026 403 6 68 895 | ОАО "Гипрониигаз"
053D2C82-30E7-4F39-B894-6F4F99BFA7CF | Работа проектная по новому строительству системы телеметрии и телемеханики |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 44 ул. Ломакина инв. № 5003685 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 47088.05 | 47088.05 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации системы Телеметрии |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП № 44 ул. Ломакина инв. № 5003685 / Устройство телеметрии ГРП | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 59000 | 1 | 59000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 026 403 6 68 895 | ОАО "Гипрониигаз"
2CD4C6FD-F787-4C26-802C-D5C104217A84 | Плата расширения для станции телефонной автоматической |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Телекоммуникационное оборудование | Комплектующие и расходные материалы для телефонных и факсимильных аппаратов |  |  |  | ГОСТ 28384-89,ГОСТ 28449-90 | 8 портовгод выпуска - 2015 | Штука | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 49966.6 | 49966.6 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Да |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Телекоммуникационное оборудование | Комплектующие и расходные материалы для телефонных и факсимильных аппаратов |  |  |  | ГОСТ 28384-89,ГОСТ 28449-90 | 8 портовгод выпуска - 2015 | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 49966.6 | 1 | 42344.58 | Таганрог | 1 квартал 2015 г. | Нет |  | п.10.2.9 В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися | 1 086 154 0 06 861 | Общество с ограниченной ответственностью "ФРЭЙМ" | - | Avaya Inc.
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | ГРПШ г. Таганрог, ул.1 Котельная 67; 2015-кр-30; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ г. Таганрог, ул.1 Котельная 67/ Установка ГРПШ-07-2У1 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 50752.8 | 50752.8 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | Газопровод г. Таганрог, ул. Ленина 214а -ул.1 Котельная 67; 2015-кр-26; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, ул. Ленина 214а -ул.1 Котельная 67/ Прокладка газопровода подземного ВУС д.108мм - 11 м.п., надземного д.108мм - 397 м.п. | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 518358.31 | 518358.31 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | ГРПШ г. Таганрог, ул.1 Котельная 67; 2015-кр-30; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ г. Таганрог, ул.1 Котельная 67/ Установка ГРПШ-07-2У1 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 квартал 2015 г. |  |  |  |  | 1 | 50752.8 | 50752.8 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | ГРПШ г. Таганрог, ул.Чехова 128; 2015-кр-29; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ г. Таганрог, ул.Чехова 128 / Установка ГРПШ- 07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 174239.8 | 174239.8 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | Газопровод г. Таганрог, ул.Чехова 128; 2015-кр-25; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, ул.Чехова 128 / Прокладка газопровода надземного д 76мм - 50м.п. | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 24706.85 | 24706.85 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2 квартал
C29D7E50-2B5F-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Автомобиль легковой внедорожник 5 мест,дв.1690см3 83 л.с.бензин,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствТехнический регламент о безопасности колесных транспортныхх средств. Утвержден ПП №720 от 10 сентября 2009г. | ВАЗ 21214 "Внедорожник" Привод: полный 4х4 , кардан-шрус, Количество мест: 5 Количество дверей: 3 Двигатель: "бензин" 1,7 л 83 л.с МКПП - 5 ступ. Гидроусилитель руля , цвет - белый, год выпуска - 2015 | Штука | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 385000 | 385000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Да |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствТехнический регламент о безопасности колесных транспортныхх средств. Утвержден ПП №720 от 10 сентября 2009г. | "Внедорожник" Привод: полный 4х4 , Количество мест: 5 Количество дверей: 3 Двигатель: "бензин" 1,7 л 80 л.с МКПП - 5 ступ. Гидроусилитель руля , год изготовления - 2015 | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 405000 | 1 | 385000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | п.10.2.9 В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися | 1 056 102 029 830 | Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМОЛЛ" | 1 026 301 98 3 113 | ОАО "АВТОВАЗ"
887297FE-E1CF-4E80-9CDE-F27CFE27E794 | Автомобиль аварийной службы и автомастерская 7 мест,дв.128 л.с.бензин,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе УАЗ |  |  | ТР о безопасности колсных транспортных средств №720 от 10.09.09г. | УАЗ 39095-404 Тип кузова: «фермер-цельнометаллический» Колесная формула: 4 х 4 Привод: полный Количество мест: 6+1 Количество дверей: 5 Двигатель: ЗМЗ 409 128 л.с МКПП -5 ступ. Гидроусилитель руля Цвет автомобиля: Белая ночь (цветографическое оформление согласно ГОСТ 50574-2002г.) Год выпуска автомобиля: 2015г Доп. комплектация: Исполнение: Аварийная газовая служба Мобильная радиостанция: Motorola GM-360 частота: 43,25 МГц; Сигнальное громкоговорящее устройство (Модель:«Премьер-2-Э»); Автобагажник с лестницей для доступа на крышу автомобиля. | Штука | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 742550.41 | 742550.41 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Да |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | на базе УАЗ |  |  | ТР о безопасности колсных транспортных средств №720 от 10.09.09г. | УАЗ 39095-404 Тип кузова: «фермер-цельнометаллический» Колесная формула: 4 х 4 Привод: полный Количество мест: 6+1 Количество дверей: 5 Двигатель: ЗМЗ 409 128 л.с МКПП -5 ступ. Гидроусилитель руля Цвет автомобиля: Белая ночь (цветографическое оформление согласно ГОСТ 50574-2002г.) Год выпуска автомобиля: 2015г Доп. комплектация: Исполнение: Аварийная газовая служба Мобильная радиостанция: Motorola GM-360 частота: 43,25 МГц; Сигнальное громкоговорящее устройство (Модель:«Премьер-2-Э»); Автобагажник с лестницей для доступа на крышу автомобиля. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 630000 | 1 | 629280.01 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Да |  |  | 1 137 847 508 006 | Общество с ограниченной ответственностью "ГазКомИнжиниринг" | 1 027 301 4 86 343 | ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
9E092591-5D4D-4657-94AD-EC78F83D0699 | Автомобиль фургон 7 мест,дв.106.8 л.с.бензин,МКПП5,4х4,ГУР |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автобусы,вахтовки,фургоны | Фургоны |  |  | Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления | ГАЗ 27057 Тип кузова - пассажирская-цельнометаллическая, колесная формула - 4х4, привод - полный, кол-во мест - 7, кол-во дверей - 5, двигатель "газ/бензин" 2.890л УМЗ 106.8 л.с., МКПП 5ступ., ГУР, Газобалонное оборудование - LOVATO (Пропан), газовый баллон на 100 л, цвет автомобиля - желтый (цветографическое оформление согласно ГОСТ 50574-2002г.), год выспуска - 2015г., Доп.комлектация: Исполнение - аварийная газовая служба, мобильная радиостанция: Motorola GM-360 частота 43,25 МГЦ, сигнальное громкоговорящее устройство модель Премьер-2-Э, фара-искатель на крыше автомобиля - 2шт., автобагажник с лестницей для доступа на крышу автомобиля, лебедка электрическая: Come.up winch DV-9000 | Штука | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 1137000 | 1137000 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Да |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автобусы,вахтовки,фургоны | Фургоны |  |  | Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления | ГАЗ 27057 Тип кузова - пассажирская-цельнометаллическая, колесная формула - 4х4, привод - полный, кол-во мест - 7, кол-во дверей - 5, двигатель "газ/бензин" 2.890л УМЗ 106.8 л.с., МКПП 5ступ., ГУР, Газобалонное оборудование - LOVATO (Пропан), газовый баллон на 100 л, цвет автомобиля - желтый (цветографическое оформление согласно ГОСТ 50574-2002г.), год выспуска - 2015г., Доп.комлектация: Исполнение - аварийная газовая служба, мобильная радиостанция: Motorola GM-360 частота 43,25 МГЦ, сигнальное громкоговорящее устройство модель Премьер-2-Э, фара-искатель на крыше автомобиля - 2шт., автобагажник с лестницей для доступа на крышу автомобиля, лебедка электрическая: Come.up winch DV-9000 | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1150000 | 1 | 1137000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Да |  |  | 1 116 318 004 879 | Общество с ограниченной ответственностью "МАС-авто" | 1 045 206 9 07 877 | ООО "Автозавод "ГАЗ"
FA05BA86-2D92-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Создание базы данных географической информационной системы (ГИС) |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. действует ранее заключенный договор | Инвестиционная | Инвестиционная | Услуги информационно-вычислительные | Услуги по внедрению |  |  |  |  | Перевод в электронный архив инженерной документации по объектам газовых сетей Куйбышевского района 359,25 км | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 2260092.64 | 2260092.64 | Куйбышевский | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Закупка не была проведена в данном квартале, т.к. действует ранее заключенный договор | Инвестиционная | Инвестиционная | Услуги информационно-вычислительные | Услуги по внедрению |  |  |  |  | Перевод в электронный архив инженерной документации по объектам газовых сетей Куйбышевского района 359,25 км | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет | [6 empty] | дог. №337 от 02.07.12
86723CEB-A4EB-4591-85A5-42D4783C8889 | Работы строительно-монтажные системы пожарной сигнализации помещения | Пожарная сигнализация Куйбышевского РГУ с. Куйбышево, ул. Театральная, 64, инв. №10084 ; 2015-24/05-12-пс; ООО "ПожТехСервис"; 2 015 | - | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу слаботочных систем и сетей |  |  |  | РД 78.145-93 | Пожарная сигнализация Куйбышевского РГУ с. Куйбышево, ул. Театральная, 64, инв. №10084 / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" 51 lfnxbr | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 96219.56 | 96219.56 | Неклиновский | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу слаботочных систем и сетей |  |  |  | РД 78.145-93 | Пожарная сигнализация Куйбышевского РГУ с. Куйбышево, ул. Театральная, 64, инв. №10084 / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" 51 lfnxbr | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 96217 | 1 | 96217 | Куйбышевский | 2 квартал 2015 г. | нет |  | п.10.2.1 Закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей | 1 056 154 01 0 021 | Общество с ограниченной ответственностью "ПожТехСервис"
86723CEB-A4EB-4591-85A5-42D4783C8889 | Работы строительно-монтажные системы пожарной сигнализации помещения | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Сельхозтехники, 17б, (здание -аренда у ГПГР) ; 2015-24/06-13-пс; ООО "ПожТехСервис"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу слаботочных систем и сетей |  |  |  | РД 78.145-93 | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Сельхозтехники, 17б / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" 92 датчика | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 100407.89 | 100407.89 | Неклиновский | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу слаботочных систем и сетей |  |  |  | РД 78.145-93 | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Сельхозтехники, 17б / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" 92 датчика | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 198971.6 | 1 | 198971.6 | Неклиновский | 2 квартал 2015 г. | нет |  | п.10.2.1 Закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей | 1 056 154 01 0 021 | Общество с ограниченной ответственностью "ПожТехСервис" |  |  | заключены два договора на разные предметы закупки на сумму каждый меньше 100 тыс.руб.
86723CEB-A4EB-4591-85A5-42D4783C8889 | Работы строительно-монтажные системы пожарной сигнализации помещения | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Фрунзе,84, инв. №10053; 2015-24/06-14-пс; ООО "ПожТехСервис"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу слаботочных систем и сетей |  |  |  | РД 78.145-93 | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Фрунзе,84, инв. №10053 / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" (НВП "Болид", г. Королёв) , кол -во датчиков - 32 | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 82073.64 | 82073.64 | Неклиновский | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу слаботочных систем и сетей |  |  |  | РД 78.145-93 | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Фрунзе,84, инв. №10053 / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" (НВП "Болид", г. Королёв) , кол -во датчиков - 32 | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 105409 | 1 | 105409 | Неклиновский | 2 квартал 2015 г. | нет |  | п.10.2.1 Закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей | 1 056 154 01 0 021 | Общество с ограниченной ответственностью "ПожТехСервис"
1EB231DD-7A60-46F2-9A27-C3E3A5F90255 | Работа по замене подземного стального газопровода на подземный полиэтиленовый газопровод | Газопровод г.Таганрог пер.Добролюбовский от Р.Люксембург до Октябрьской пл., инв. № 30008; 2014-кр-69; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по реконструкции |  |  |  | СП 42-103-2003 | Газопровод г.Таганрог пер.Добролюбовский от Р.Люксембург до Октябрьской пл., инв. № 30008 / Замена газопровода ПЭ315 - 754 м.п. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 6006200 | 6006200 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по реконструкции |  |  |  | СП 42-103-2003 | Газопровод г.Таганрог пер.Добролюбовский от Р.Люксембург до Октябрьской пл., инв. № 30008 / Замена газопровода ПЭ315 - 754 м.п. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 5970105 | 1 | 5970105 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 079 847 077 826 | Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой Северо-Запад"
DAC530BC-61ED-4ECF-91C9-F8627675AD8C | Работы строительно-монтажные газопровода | Газопровод г.Таганрог, 2-й Линейный -8-й Новый; 2014-кр-44; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод г.Таганрог, 2-й Линейный -14-й Новый/ Прокладка газопровода ВУС 57 - 27м.п., д57мм - 40м.п. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 201284.4 | 201284.4 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | Нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  | СП 62.13330.2011 | Газопровод г.Таганрог, 2-й Линейный -8-й Новый/ Прокладка газопровода ВУС 50 - 26,5м.п., д50мм - 40м.п. | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 175789 | 1 | 175789 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | п.10.2.9 В случае признания торгов, запроса предложений несостоявшимися | 1 026 102 580 460 | Общество с ограниченной ответственностью "ХСУ-5"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы строительно-монтажные по техническому перевооружению/реконструкции ПРГ | ГГРП "Западная" г.Таганрог, ул. Айвазовского, инв. № 10046; 2015-кр-1/1; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | Узел учета газа на ГГРП "Западная", г.Таганрог, ул. Айвазовского, инв. № 10046 / Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | Единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 16540 | 16540 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы строительно-монтажные по техническому перевооружению/реконструкции ПРГ | ГГРП "Южная", г.Таганрог, ул. Чучева, инв. № 5003683; 2015-кр-1/2; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | Узел учета газа на ГГРП "Южная", г.Таганрог, ул. Чучева, инв. № 5003683 / Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | Единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 24800 | 24800 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2EEB3446-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Узел учета газа на ГГРП "Южная", г.Таганрог, ул. Чучева, инв. № 5003683 / Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 2 квартал 2015 г. | 51.1 |  |  |  | 1 | 4144.68 | 4144.68 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2EEB3446-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГГРП "Западная", г.Таганрог, ул. Айвазовского, инв. № 10046 / Замена УУРГ на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4144.68 | 4144.68 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2EEB3446-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГГРП "Барачная", г. Таганрог, ул. Морозова, инв. №100101 / Замена УУРГ на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4144.68 | 4144.68 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
92FA3A4F-2F8B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод г.Таганрог, ул.Чучева, инв. №300186 / Установка отключающего устройства КШ-150 | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 20142.21 | 20142.21 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
92FA3A4F-2F8B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод г.Таганрог, ул. Дачная/ 7-й Новый, инв. №30012 / Установка отключающего устройства КШ-400 | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 20142.21 | 20142.21 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
92FA3A4F-2F8B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод г.Таганрог, 10-й Новый БПК/ ул.Поселковая, 56, инв. №30040 / Перекладка газопровода ВУС159 - 40м.п., д57 - 5 м.п., д 150 - 130 м.п., д219 - 12 м.п. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 32700.38 | 32700.38 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2EEB3446-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП с. Куйбышево, ул. Степная, инв. №5004298 / Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 100 с добавлением второй нитки ) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 32234.43 | 32234.43 | Куйбышевский | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2EEB3446-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул. Александровская 111, инв. №5005240 / Техническое перевооружение. Замена ГРПШ -10 МС на ГРПШ-07-2У-1с с переносом | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 15505.2 | 15505.2 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566DFD1-2DBD-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод г. Таганрог, ул. Михайловская - ул. Победы / Прокладка газопровода подземного ПЭ160 -1605,0м.п. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 168391.62 | 168391.62 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566DFD1-2DBD-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод г. Таганрог, Мариупольское шоссе - ул. Пархоменко 58-2 / Прокладка газопровода подземного ПЭ110-300 м.п. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 52400.24 | 52400.24 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ г.Таганрог, ул. Пархоменко 58-2 / Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 23600 | 23600 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566DFD1-2DBD-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод г. Таганрог, ул. Шаумяна - ул. Механизаторов / Прокладка газопровода подз емного ПЭ160 -1100,0м.п. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 171743.18 | 171743.18 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566DFD1-2DBD-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод г. Таганрог, пер.21 Мариупольский - Мариупольское шоссе 71а / Прокладка газопровода подз ВУС д57 - 32 м.п., надз д 57 - 4 м.п. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 34544.1 | 34544.1 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ Мариупольское шоссе 71а / Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 23600 | 23600 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ г.Таганрог, ул. Шаумяна / Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 23600 | 23600 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566DFD1-2DBD-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Газопровод г. Таганрог, ул.Чехова 128 / Прокладка газопровода надземного д 76мм - 50м.п. | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 25255.08 | 25255.08 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул. Чехова 128 /Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 14160 | 14160 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
E2BD4C44-2417-44B1-A8CF-F91940369C59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения |  | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРПШ ул.1 Котельная 67 /Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 15891.06 | 15891.06 | Таганрог | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
6FEB4B50-2CD9-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Проектные работы по новому строительству охранно-пожарной сигнализации |  | - | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации слаботочных систем и сетей |  |  |  | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Фрунзе,84, инв. №10053 / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" (НВП "Болид", г. Королёв), кол-во датчиков 32 | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 35193.5 | 35193.5 | Неклиновский | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации слаботочных систем и сетей |  |  |  | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Фрунзе,84, инв. №10053 / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" (НВП "Болид", г. Королёв) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 35193.5 | 1 | 35193.5 | Неклиновский | 2 квартал 2015 г. | нет |  | п.10.2.1 Закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей | 1 056 154 01 0 021 | Общество с ограниченной ответственностью "ПожТехСервис"
6FEB4B50-2CD9-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Проектные работы по новому строительству охранно-пожарной сигнализации |  | - | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации слаботочных систем и сетей |  |  |  | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Сельхозтехники,17б, (здание -аренда ГПГР) / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" (НВП "Болид", г. Королёв), кол-во датчиков 92 | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 49452.62 | 49452.62 | Неклиновский | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации слаботочных систем и сетей |  |  |  | Пожарная сигнализация Неклиновской РЭС, с. Покровка, ул. Сельхозтехники,17б, (здание -аренда ГПГР) / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" (НВП "Болид", г. Королёв) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 49452.62 | 1 | 49452.62 | Неклиновский | 2 квартал 2015 г. | нет |  | п.10.2.1 Закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей | 2 056 154 01 0 021 | Общество с ограниченной ответственностью "ПожТехСервис"
6FEB4B50-2CD9-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Проектные работы по новому строительству охранно-пожарной сигнализации |  | - | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации слаботочных систем и сетей |  |  |  | Пожарная сигнализация Куйбышевского РГУ с. Куйбышево, ул. Театральная, 84, инв. №10084 / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" (НВП "Болид", г. Королёв), кол-во датчиков 51 | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 17593.8 | 17593.8 | Куйбышевский | 2 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Прямая закупка | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации слаботочных систем и сетей |  |  |  | Пожарная сигнализация Куйбышевского РГУ с. Куйбышево, ул. Театральная, 84, инв. №10084 / Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации "Орион" (НВП "Болид", г. Королёв) | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 17593.8 | 1 | 17593.8 | Куйбышевский | 2 квартал 2015 г. | нет |  | п.10.2.1 Закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей | 3 056 154 01 0 021 | Общество с ограниченной ответственностью "ПожТехСервис"
3 квартал
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | Газопровод с. Покровское, пер.Сельмаш,ул.Димитрова,пер.Вокзальный; 2014-кр-47; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод с. Покровское, пер.Сельмаш,ул.Димитрова,пер.Вокзальный/ Прокладка газопровода подземного ПЭ110 -1790м.п., д100 - 78м.п. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 2004831.8 | 2004831.8 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод с. Покровское, пер.Сельмаш,ул.Димитрова,пер.Вокзальный/ Прокладка газопровода подземного ПЭ110 -1790м.п., д100 - 78м.п. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 2004835.95 | 1 | 2004835.95 | Неклиновский | 4 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 079 847 077 826 | Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой Северо-Запад"
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | ГРПШ с. Покровское, пер. Рабочий; 2014-кр-38; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ с. Покровское, пер. Рабочий / Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 295000 | 295000 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ с. Покровское, пер. Рабочий / Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 283104 | 1 | 283104 | Неклиновский | 4 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 079 847 077 826 | Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой Северо-Запад"
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | ГРПШ г.Таганрог, ул. Пархоменко 58-2 ; 2015-кр-22/1-ИОС 6; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ г.Таганрог, ул. Пархоменко 58-2/ Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 778135.66 | 778135.66 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ г.Таганрог, ул. Пархоменко 58-2/ Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 786427.04 | 1 | 786427.04 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 079 847 077 826 | Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой Северо-Запад"
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | Газопровод г. Таганрог, Мариупольское шоссе - ул. Пархоменко 58-2; 2015-кр-22-ИОС 6; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, Мариупольское шоссе - ул. Пархоменко 58-2/ Прокладка газопровода подземного ПЭ110-300 м.п. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 1128080 | 1128080 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, Мариупольское шоссе - ул. Пархоменко 58-2/ Прокладка газопровода подземного ПЭ110-300 м.п. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 938724.41 | 1 | 938724.41 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 079 847 077 826 | Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой Северо-Запад"
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | Газопровод г. Таганрог, 14 Новый пер. - ул. Дачная; 2014-кр-1-ИОС6; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, 14 Новый пер. - ул. Дачная/ Прокладка газопровода низкого давления: ВУС 108мм - 3,0м.п., надземный д108 - 3,0 м.п., надземный д159 - 2,0 м.п., подземный ПЭ 110 - 39 м.п., СД: подземный ПЭ63-39 м.п. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 254172 | 254172 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, 14 Новый пер. - ул. Дачная/ Прокладка газопровода низкого давления: ВУС 108мм - 3,0м.п., надземный д108 - 3,0 м.п., надземный д159 - 2,0 м.п., подземный ПЭ 110 - 39 м.п., СД: подземный ПЭ63-39 м.п. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 254177 | 1 | 254177 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 079 847 077 826 | Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой Северо-Запад"
FAED10E3-8BBA-4DCB-87E6-223B38484B57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | ГРПШ г.Таганрог, 14-й Новый; 2014-кр-76; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ г.Таганрог пер.14-й Новый /Установка ГРПШ -07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 377411.2 | 377411.2 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ г.Таганрог пер.14-й Новый /Установка ГРПШ -07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 313283 | 1 | 313283 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 079 847 077 826 | Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой Северо-Запад"
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы строительно-монтажные по техническому перевооружению/реконструкции ПРГ | ГРПШ г. Таганрог, ул. Александровская 111, инв.№5005240; 2015-кр-21; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | ГРПШ г. Таганрог, ул. Александровская 111, инв.№5005240 / Техническое перевооружение. Замена ГРПШ -10 МС на ГРПШ-07-2У-1с переносом | Единица | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 280900 | 280900 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы строительно-монтажные по техническому перевооружению/реконструкции ПРГ | ГГРП "Барачная", г. Таганрог, ул. Морозова, инв. №100101 ; 2015-кр-1; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | Узел учета газа на ГГРП "Барачная", г. Таганрог, ул. Морозова, инв. №100101 / Замена узла учета газа на другой тип (BKG-6m на Вектор - G6Т) | Единица | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 24800 | 24800 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
EA062F19-25CA-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работы строительно-монтажные по техническому перевооружению/реконструкции ПРГ | ГРП с. Куйбышево, ул. Степная, инв. №5004298; 2015-кр-25-ИОС 6; АО "Таганрогмежрайгаз"; 2 015 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | ГРП с. Куйбышево, ул. Степная, инв. №5004298/ Техническое перевооружение.Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 100 с добавлением второй нитки ) | Единица | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 1 | 1003000 | 1003000 | Куйбышевский | 4 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | ГРП с. Куйбышево, ул. Степная, инв. №5004298/ Техническое перевооружение.Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 100 с добавлением второй нитки ) | Единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 886415.78 | 1 | 886415.78 | Куйбышевский | 4 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 079 847 077 826 | Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой Северо-Запад"
D3F43F52-5234-485B-A073-EA48D6A9EA9E | Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн 5 мест,дв.2.7 л 112 л.с.бензин,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствТехнический регламент о безопасности колесных транспортныхх средств. Утвержден ПП №720 от 10 сентября 2009г. | УА3 39094 Тип кузова: "Фермер 4х4, Привод: полный, Количество мест: 6, Количество дверей: 3, Двигатель: ЗМЗ 409 128 л.с, МКПП - 5 ступ., Гидроусилитель руля, Газобалонное оборудование: "LOVATO" (Пропан), Год изготовления - 2015, | Штука | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 3 | 650000 | 1950000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Да |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Средне-малотоннажные грузовые автомобили до 3.5 т. |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствТехнический регламент о безопасности колесных транспортныхх средств. Утвержден ПП №720 от 10 сентября 2009г. | УА3 39094 Тип кузова: "Фермер 4х4, Привод: полный, Количество мест: 6, Количество дверей: 3, Двигатель: ЗМЗ 409 128 л.с, МКПП - 5 ступ., Гидроусилитель руля, Газобалонное оборудование: "LOVATO" (Пропан), Год изготовления - 2015, | Штука | 3 квартал 2015 г. | 3 | 3 | 1950000 | 3 | 1939087.99 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Да |  |  | 1 137 847 417 553 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 1 027 301 4 86 343 | ОАО "УАЗ"
E9E53C27-B811-4541-80E7-04BCBCD30506 | Работа по экспертизе промышленной безопасности проектной документации |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Услуги по проведению обследования и экспертизы промышленной безопасности | [6 empty] | на основании ПИР ( № п/п 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.2.3, 1.6.2.4, 1.6.2.5, 1.6.2.6, 1.6.2.7, 1.6.2.8, 1.6.2.9, 1.6.2.12, 1.6.3.1, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.3.4, 1.6.3.5, 1.6.3.6, 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.3, 1.6.1.4, 1.6.1.5, 1.6.1.6, 1.6.1.7, 1.6.1.8, 1.6.1.9, 1.6.1.10, 2.6.1.1, 2.6.2.1, 2.6.3.1, 2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.3.4, 2.6.3.5, 2.6.3.7, 2.6.3.8, 2.6.3.9, 2.6.3.10, 2.6.3.11) инвестиционной программы 2015 года, ОАО "Таганрогмежрайгаз", подлежащих экспертизе промышленной безопасности. | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | [5 empty] | 33 | 26818.18 | 885000 | Таганрог | 3 квартал 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Услуги по проведению обследования и экспертизы промышленной безопасности | [6 empty] | Экспертиза ПБ проектно-изыскательских работ согласно ПКВ 2015 | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 33 | 33 | 885000 | 33 | 621287.7 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Нет |  |  | 1 025 601 028 056 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Научно-технический центр "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ" |  |  | В ПКВ стоимость экспертизы входит в стоимость ПИР
4 квартал
b51233aa-1179-45b0-a9cd-3406f3e3eb42 | Регистратор служебных переговоров Градиент-12СН |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Телекоммуникационное оборудование | Комплектующие и расходные материалы для телефонных и факсимильных аппаратов |  |  |  |  | Число каналов:4, 8, непрерывное время записи: не мене 2000ч, диапазон частот входных сигналов:200-3400Гц, диапазон уровней входных сигналов: 0,05-5В, выходное напряжение на линейном выходе: 0,5-0,7В, питание от сети: 220В, 50Гц, потребляемая мощность: 15Вт, габаритные размеры: не более 230х305х135мм, масса: не более 3кг 4 канала, 2600 часов записи, 200Гц, 15 Вт, ООО "НПП "Полюс", г.Ростов-на-Дону | шт | 4 квартал 2015 г. | [5 empty] | 3 | 52510 | 157530 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Да |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Телекоммуникационное оборудование | Комплектующие и расходные материалы для телефонных и факсимильных аппаратов |  |  |  |  | Число каналов:4, 8, непрерывное время записи: не мене 2000ч, диапазон частот входных сигналов:200-3400Гц, диапазон уровней входных сигналов: 0,05-5В, выходное напряжение на линейном выходе: 0,5-0,7В, питание от сети: 220В, 50Гц, потребляемая мощность: 15Вт, габаритные размеры: не более 230х305х135мм, масса: не более 3кг 4 канала, 2600 часов записи, 200Гц, 15 Вт, ООО "НПП "Полюс", г.Ростов-на-Дону | шт | 4 квартал 2015 г. | 3 | 3 | 157530 | 3 | 157494.6 | Таганрог | 4 квартал 2015 г. | Да |  |  | 1127847299920 | ООО "Арма" | 1056165148082 | ООО НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЮС"
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | М.-Курганский район с. Староротовка инв.№400608 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Матвеево-Курганский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Куйбышевский район х. Кринично- Лугский, инв.№5004975 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Куйбышевский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Станция катодной защиты г. Таганрог, пер. Кубанский- ул. Акушерская инв.№411706 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | М.-Курганский район х. Степаново инв.№5003710 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Матвеево-Курганский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Станция катодной защиты Неклиновский район, с. Покровское, ул. Ленина 457 инв.№41171 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Неклиновский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Первомайская, 85 инв.№400610 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ . | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Куйбышевский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | г. Таганрог, ул. Дзержинского 144/1 инв.№ 400441 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0.. " | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | г. Таганрог, ул. Свердлова-26-й переулок инв.№5004094 / Техническое перевооружение.. Установка модернизационного блока ТМ GSM " | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Станция катодной защиты г. Таганрог, ул. Л.Чайкиной 57 у ТП инв.№400435 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Неклиновский район, с. Покровское, пер.Комсомольский инв.№41180 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Неклиновский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Станция катодной защиты г. Таганрог, пер. 7-й Новый ГНП инв.№411707 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Неклиновский район с. Покровское, пер. Димитрова инв.№400403 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Неклиновский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Станция катодной защиты г. Таганрог, ул. Морозова 21 инв.№411710 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | М.-Курганский район п. Надежда инв.№5005036 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Матвеево-Курганский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Куйбышевский район с. Куйбышево, ул. Пролетарская-пер.Степной инв.№400607 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Куйбышевский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3447-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  |  | Станция катодной защиты г. Таганрог, ул. Пархоменко- ул. Чучева(Прессмаш) инв.№411705 / Техническое перевооружение. Замена СКЗ, установка УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ GSM 3,0 | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4130 | 4130 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3446-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | ГРПШ№126 г.Таганрог, ул. Стерлина, 30, инв. №490418 / Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 с переносом | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 23342.38 | 23342.38 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3446-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | ГРПШ№144 пос.Михайловка, инв. №5000691 / Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 с переносом | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 23342.38 | 23342.38 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3446-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | ГРП №16 М.Курганский район, с. Алексеевка ул. Гагарина, 39а, инв. №5003713 / Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 100 с добавлением второй нитки ) | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 32234.43 | 32234.43 | Матвеево-Курганский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3446-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | ГРПШ№124 ул.Дачная - 11 Новый, инв.№490416 / Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 с переносом | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 23342.38 | 23342.38 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3446-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | ГРП пос. М.Курган, ул. Почтовая 110б, инв. №5003713 / Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДУК-2-100 на РДГ-100 с добавлением второй нитки) | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 32234.43 | 32234.43 | Матвеево-Курганский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3446-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | ГРП пос. М.Курган, ул. 8 Марта, инв. №5007113 / Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДБК -1П -50 на РДГ - 100 с добавлением второй нитки ) | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 32234.43 | 32234.43 | Матвеево-Курганский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3446-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | ГРПШ№127 г. Таганрог, ул. Морозова, 27, инв. №490415 / Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 с переносом | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 28782.38 | 28782.38 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3446-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | ГРПШ №128 ул.Дачная - Светлый, инв. №490416 / Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-400 на ГРПШ-07-2У-1 с переносом | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 28782.38 | 28782.38 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
2eeb3446-2fd7-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции ГРП |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | ГРП с.Куйбышево, ул. Первомайская, инв. №400610 / Замена оборудования ГРП на другой тип с увеличением пропускной способности (регулятора РДУК - 50 на РДГ-100) | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 32234.43 | 32234.43 | Куйбышевский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
92fa3a4f-2f8b-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, ул. Ленина 222 - ГРП№33, инв. №30031 / Перекладка газопровода подз.д 89 на ВУС д108 - 2,5 м.п., ПЭ 110 - 320 м.п.. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 50843.78 | 50843.78 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
92fa3a4f-2f8b-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, пер. 14 Артиллерийский, инв. №30002 / Техническое перевооружение.Замена задвижки на КШ 300мм ГК№22 | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 20142.21 | 20142.21 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
92fa3a4f-2f8b-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  |  | Газопровод с. Дмитриадовка Неклиновского района (котельная очистных сооружений), инв. №300107 / Техническое перевооружение.Установка КШ-100 | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 20142.21 | 20142.21 | Неклиновский | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566dfd1-2dbd-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, 14 Артиллерийский 80 - ул. Московская / Прокладка газопровода подземного ПЭ д 63 - 27 м.п.,ВУСд57мм-4,0 м.п., надземного Д.57 - 3,0 м.п., | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 28289.62 | 28289.62 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566dfd1-2dbd-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  |  | Газопровод с Никольское, ул.Центральная - ул. Лиманная/Прокладка газопровода подземного ПЭ 110 - 820 м.п. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 66183.75 | 66183.75 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566dfd1-2dbd-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, ул. Менделеева 125 - Николаевское шоссе 10/Прокладка газопровода надземного д108 - 67 м.п., д89 - 455 м.п., д57 - 4 м.п. подземного ПЭд63 - 350 м.п., ВУС д159 - 4 м.п., ВУСд57 - 18 м.п. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 110116.24 | 110116.24 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566dfd1-2dbd-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, ул. Чучева 44/2 - 46/2/ Прокладка газопровода подземного ПЭ 110 - 75 м.п., ВУС 108 - 3 м.п., надземного Д 108 - 3 м.п. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 32357.69 | 32357.69 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566dfd1-2dbd-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  |  | Газопровод в с. Самбек Неклиновского р-на по ул. Северная - пер. Клубный / Прокладка газопровода надземного д 108 - 400 м.п. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 58824.08 | 58824.08 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
9566dfd1-2dbd-11e3-8aae-d485646b5e86 | Работы проектные по новому строительству объектов сети газораспределения |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проектно-сметной документации по строительству инженерных систем и сетей | Разработка проектно-сметной документации на Газопровод |  |  |  | Газопровод с. Н. Бессергеневка ул. Транспортная, 54-56 /Прокладка газопровода ПЭ90 - 20 м.п., д108 - 1 м.п , д57 - 8,5 м.п., д89 - 3,5м.п. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 17557.55 | 17557.55 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
e2bd4c44-2417-44b1-a8cf-f91940369c59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  |  | ГРПШ г. Таганрог,ул. Чучева, 46/2 / Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 23600 | 23600 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
e2bd4c44-2417-44b1-a8cf-f91940369c59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  |  | ГРПШ с. Никольское, ул. Центральная / Установка ГРПШ-07-2У1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 23600 | 23600 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
e2bd4c44-2417-44b1-a8cf-f91940369c59 | Работа проектная по новому строительству объектов сети газораспределения |  | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  |  | ГРПШ с. Новобессергеневка, ул. Транспортная 54 / Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 23600 | 23600 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, пер.Мечниковский 5, инв.№5004093; 2014-кр-68; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, пер.Мечниковский 5, инв.№5004093/ Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог,с.Ново-Бессергеновка, инв.№5004146; 2014-кр-51; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог,с.Ново-Бессергеновка, инв.№5004146/ Техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7754.02 | 7754.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, ул.Прохладная 5/1, инв.№41176; 2014-кр-56; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Прохладная 5/1, инв.№41176 / Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, пер.Парковый-ул.Дзержинского, инв.№5004390; 2014-кр-63; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, пер.Парковый-ул.Дзержинского, инв.№5004390 / Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, ул.Инструментальная 37, инв.№5004392; 2014-кр-58; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Инструментальная 37, инв.№5004392 / Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог,ул.С.Лазо-ул.Воскова, инв.№400444; 2014-кр-52; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог,ул.С.Лазо-ул.Воскова, инв.№400444/ Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7751.1 | 7751.1 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, ул.Свердлова-пер.Добролюбовский, инв.№5004394; 2014-кр-59; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Свердлова-пер.Добролюбовский, инв.№5004394/ Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, ул.Лесная биржа, инв.№400445; 2014-кр-57; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Лесная биржа, инв.№400445 / Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог,Бакинская-3-й Линейный, инв.№400443; 2014-кр-50; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог,Бакинская-3-й Линейный, инв.№400443 / Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7754.02 | 7754.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, пер.А.Глушко-ул.К.Либнехта, инв.№5004393; 2014-кр-61; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, пер.А.Глушко-ул.К.Либнехта, инв.№5004393 / Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог,ул.Чучева 22-ул.Пархоменко, инв.№400411; 2014-кр-53; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог,ул.Чучева 22-ул.Пархоменко, инв.№400411 / Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7749.3 | 7749.3 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, пер.Гоголевский-ул.К.Либнехта, инв.№5004397; 2014-кр-60; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог,пер.Гоголевский-ул.К.Либнехта, инв.№5004397 / Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог,6-я Садовая площадка 3, инв.№41183; 2014-кр-55; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог,6-я Садовая площадка 3, инв.№41183 / Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7749.3 | 7749.3 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, ул.Ломакина-пер.Смирновский, инв.№5004389; 2014-кр-64; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Ломакина-пер.Смирновский, инв.№5004389/ Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, пер.Смирновский-ул.Октябрьская, инв.№5004396; 2014-кр-66; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, пер.Смирновский-ул.Октябрьская, инв.№5004396/ Техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, пер.Смирновский-ул.Кольцовская, инв.№5006104; 2014-кр-67; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, пер.Смирновский-ул.Кольцовская, инв.№5006104 / Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог,пер.Автодоровский-ул.Красина, инв.№400440; 2014-кр-54; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог,пер.Автодоровский-ул.Красина, инв.№400440/ Техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7749.96 | 7749.96 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, ул.Фрунзе-пер.Итальянский, инв.№5004395 ; 2014-кр-77; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом |  | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, ул.Фрунзе-пер.Итальянский, инв.№5004395/ Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, Кольцо 2 трамвая, инв.№401189; 2014-кр-62; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом |  | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог, Кольцо 2 трамвая, инв.№401189/ Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7750.02 | 7750.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
13131f03-449f-49c6-92ba-5362e41e7cca | Работа по замене станции катодной защиты | СКЗ г.Таганрог, ул.Чехова-15 переулок, инв.№400442; 2014-кр-74; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом |  | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по капитальному ремонту |  |  |  |  | Станция катодной защиты г.Таганрог,.ул.Чехова-15 переулок, инв.№400442 / Техническое перевооружение. Замена ПАСК-5 на УКЗТ-АИ | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 7754.02 | 7754.02 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
bc2d9ec6-8c4e-49eb-87ca-02384074038f | Работы по реконструкции газопровода | Газопровод г.Таганрог, ул.Спортивная/ул.Транспортная (Замена задвижки на КШ Ф300мм). инв.№30017; 2014-кр-71; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по реконструкции |  |  |  |  | Газопровод г.Таганрог, ул.Спортивная/ул.Транспортная, инв.№30017/ Техническое перевооружение. Установка КШ Ф300мм | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 508351.6 | 508351.6 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
bc2d9ec6-8c4e-49eb-87ca-02384074038f | Работы по реконструкции газопровода | Газопровод г.Таганрог, 3-я Линия/10-й Новый (Установка КШ Ф200мм.), инв.№30017; 2014-кр-73; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по реконструкции |  |  |  |  | Газопровод г.Таганрог, 3-я Линия/10-й Новый, инв.№30017 / Техническое перевооружение. Установка КШ Ф300мм | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 166822.12 | 166822.12 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
bc2d9ec6-8c4e-49eb-87ca-02384074038f | Работы по реконструкции газопровода | Газопровод г.Таганрог, пер.Гоголевский, 108 (Замена задвижки на КШ Ф300мм),.инв.№30002; 2014-кр-72; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по реконструкции |  |  |  |  | Газопровод г.Таганрог, пер.Гоголевский, 108, инв.№30002 /Техническое перевооружение. Установка КШ Ф300мм | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 428707.81 | 428707.81 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
bc2d9ec6-8c4e-49eb-87ca-02384074038f | Работы по реконструкции газопровода | Газопровод г.Таганрог, ул.Пархоменко/Поляковского шоссе (Замена задвижки на КШ Ф300мм)., инв.№300184; 2014-кр-70; ОАО "Таганрогмежрайгаз"; | Нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом |  | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по технической эксплуатации объектов сетей газораспределения | Работы по реконструкции |  |  |  |  | Газопровод г.Таганрог, ул.Пархоменко/Поляковского шоссе, инв.№300184/ Техническое перевооружение.Установка КШ Ф300м | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 508351.6 | 508351.6 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | нет | Закупка не была проведена, т.к. выполнение хоз.способом | [13 empty] | 0 |  | 0
faed10e3-8bba-4dcb-87e6-223b38484b57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | Газопровод г. Таганрог, ул. Шаумяна - ул. Механизаторов; 2015-кр-23-ИОС 6; АО "Таганрогмежрайгаз"; | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, ул. Шаумяна - ул. Механизаторов/ Прокладка газопровода подземного ПЭ160 -1100,0м.п. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 4179560 | 4179560 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, ул. Шаумяна - ул. Механизаторов/ Прокладка газопровода подземного ПЭ160 -1100,0м.п. | усл. ед | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 4050539.74 | 1 | 4050539.74 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  |  | 1084708000970 | ООО "Теплоэнергоремонт Северо-Запад"
faed10e3-8bba-4dcb-87e6-223b38484b57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | ГРПШ г.Таганрог, ул. Шаумяна; 2015-кр-23/1-ИОС 6; АО "Таганрогмежрайгаз"; | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ г.Таганрог, ул. Шаумяна/ Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 778135.66 | 778135.66 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | ГРПШ г.Таганрог, ул. Шаумяна/ Установка ГРПШ -13-2НВУ1 с ограждением, благоустройством и молниезащитой | усл. ед | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 765084.83 | 1 | 765084.83 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  |  | 1084708000970 | ООО "Теплоэнергоремонт Северо-Запад"
faed10e3-8bba-4dcb-87e6-223b38484b57 | Работа по строительству объектов сети газораспределения | Газопровод г. Таганрог, ул. Михайловская - ул. Победы ; 2015-кр-24-ИОС 6; АО "Таганрогмежрайгаз"; | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, ул. Михайловская - ул. Победы/ Прокладка газопровода подземного ПЭ160 -1605,0м.п. | усл. ед | Октябрь 2015 г. | [5 empty] | 1 | 5770200 | 5770200 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Выполнение комплекса работ по устройству газопроводов |  |  |  |  | Газопровод г. Таганрог, ул. Михайловская - ул. Победы/ Прокладка газопровода подземного ПЭ160 -1605,0м.п. | усл. ед | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 5580484.46 | 1 | 5580484.46 | Таганрог | Декабрь 2015 г. | Нет |  |  | 1084708000970 | ООО "Теплоэнергоремонт Северо-Запад"
АО "Шахтымежрайгаз"
2EEB3447-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ | техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Станиславского-Флагманский; 2014-12/001; ; 2 014 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Станция катодной защиты г.Шахты, ул. Станиславкого-Флагманский, инв. №407082/Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 12614.2 | 12614.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
C23070F9-1F49-4BCD-A2EB-0B5D00C4DF7C | Работа по техническому перевооружению системы телеметрии | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Енисейский; 2014-09/002; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству систем телеметрии | Работы по ремонту систем телеметрии |  |  |  |  | Станция катодной защиты, г.Шахты, пер. Енисейский, инв. № 407009/техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 4660 | 4660 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
13BC252B-9255-417E-A418-4F4FC645F58F | Устройство катодной защиты с контроллером GSM телемеханики | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Енисейский; 2014-09/002; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Станции катодной защиты | Станции катодной защиты инверторные |  |  |  |  | Номинальный выходной ток - 30 А. Номинальное выходное напряжение - 100 В. Номинальная выходная мощность - 3000 Вт. КПД - не менее 91 %. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Питание - сеть переменного однофазного тока с напряжением 220 20% В и частотой - 50 2 % Гц. Температура окружающей среды от -40 до +45 С. Режимы работы - стабилизация по току, стабилизация по напряжению, стабилизация по потенциалу, прерывистый режим с периодом (0-655 с включено, 0-655 с выключено) с дискретностью 0,01 сек и Станция катодной защиты г.Шахты, пер. Енисейский инв. № 407009/ техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2790 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | Сеть связи - сотовая сеть стандарта GSM 900 МГц (Дистанционный сбор информации о работе устройства катодной защиты и управление режимами. Работа в составе телеметрии, под управлением программного обеспечения компьютера диспетчерского пункта)/
C23070F9-1F49-4BCD-A2EB-0B5D00C4DF7C | Работа по техническому перевооружению системы телеметрии | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Желябова-Народный; 2014-09/004; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству систем телеметрии | Работы по ремонту систем телеметрии |  |  |  |  | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул. Желябова-Народный инв. № 407072/техническое перевооружение. Замена СКЗМ-5 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 4660 | 4660 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
13BC252B-9255-417E-A418-4F4FC645F58F | Устройство катодной защиты с контроллером GSM телемеханики | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Желябова-Народный; 2014-09/004; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Станции катодной защиты | Станции катодной защиты инверторные |  |  |  |  | Номинальный выходной ток - 30 А. Номинальное выходное напряжение - 100 В. Номинальная выходная мощность - 3000 Вт. КПД - не менее 91 %. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Питание - сеть переменного однофазного тока с напряжением 220 20% В и частотой - 50 2 % Гц. Температура окружающей среды от -40 до +45 С. Режимы работы - стабилизация по току, стабилизация по напряжению, стабилизация по потенциалу, прерывистый режим с периодом (0-655 с включено, 0-655 с выключено) с дискретностью 0,01 сек и Станция катодной защиты г.Шахты, ул. Желябова-Народный инв. №407072/ техническое перевооружение. Замена СКЗМ-5 на УКЗТ-АИ | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2790 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | Сеть связи - сотовая сеть стандарта GSM 900 МГц (Дистанционный сбор информации о работе устройства катодной защиты и управление режимами. Работа в составе телеметрии, под управлением программного обеспечения компьютера диспетчерского пункта)/
C23070F9-1F49-4BCD-A2EB-0B5D00C4DF7C | Работа по техническому перевооружению системы телеметрии | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Пограничная; 2014-09/007; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству систем телеметрии | Работы по ремонту систем телеметрии |  |  |  |  | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул. Пограничная, инв. 407052/техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 4660 | 4660 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
13BC252B-9255-417E-A418-4F4FC645F58F | Устройство катодной защиты с контроллером GSM телемеханики | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Пограничная; 2014-09/007; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Станции катодной защиты | Станции катодной защиты инверторные |  |  |  |  | Номинальный выходной ток - 30 А. Номинальное выходное напряжение - 100 В. Номинальная выходная мощность - 3000 Вт. КПД - не менее 91 %. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Питание - сеть переменного однофазного тока с напряжением 220 20% В и частотой - 50 2 % Гц. Температура окружающей среды от -40 до +45 С. Режимы работы - стабилизация по току, стабилизация по напряжению, стабилизация по потенциалу, прерывистый режим с периодом (0-655 с включено, 0-655 с выключено) с дискретностью 0,01 сек и Станция катодной защиты г.Шахты, ул. Пограничная, инв. №407052/ техническое перевооружение. Замена ПСК-М на УКЗТ-АИ | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2790 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | Сеть связи - сотовая сеть стандарта GSM 900 МГц (Дистанционный сбор информации о работе устройства катодной защиты и управление режимами. Работа в составе телеметрии, под управлением программного обеспечения компьютера диспетчерского пункта)/
C23070F9-1F49-4BCD-A2EB-0B5D00C4DF7C | Работа по техническому перевооружению системы телеметрии | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Державина, 15; 2014-09/008; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству систем телеметрии | Работы по ремонту систем телеметрии |  |  |  |  | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул. Державина инв. №407067/техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 4660 | 4660 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
13BC252B-9255-417E-A418-4F4FC645F58F | Устройство катодной защиты с контроллером GSM телемеханики | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Державина, 15; 2014-09/008; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Станции катодной защиты | Станции катодной защиты инверторные |  |  |  |  | Номинальный выходной ток - 30 А. Номинальное выходное напряжение - 100 В. Номинальная выходная мощность - 3000 Вт. КПД - не менее 91 %. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Питание - сеть переменного однофазного тока с напряжением 220 20% В и частотой - 50 2 % Гц. Температура окружающей среды от -40 до +45 С. Режимы работы - стабилизация по току, стабилизация по напряжению, стабилизация по потенциалу, прерывистый режим с периодом (0-655 с включено, 0-655 с выключено) с дискретностью 0,01 сек и Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Державина, 15 инв. 407067/ техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2790 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | Сеть связи - сотовая сеть стандарта GSM 900 МГц (Дистанционный сбор информации о работе устройства катодной защиты и управление режимами. Работа в составе телеметрии, под управлением программного обеспечения компьютера диспетчерского пункта)/
2EEB3447-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ | техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. К.Маркса-Рылеева; 2014-12/009; ; 2 014 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Станция катодной защиты г.Шахты, ул. К.Маркса-Рылеева инв. № 407090/Замена УКЗТ-3 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 12614.2 | 12614.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
2EEB3447-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ | техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Хабарова; 2015-01/004; ; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Станция катодной защиты г.ШАхты, ул. Хабарова инв. № 407037/Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 12614.2 | 12614.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
C23070F9-1F49-4BCD-A2EB-0B5D00C4DF7C | Работа по техническому перевооружению системы телеметрии | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Донской, 76; 2014-09/009; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству систем телеметрии | Работы по ремонту систем телеметрии |  |  |  |  | Станция катодной защиты, г.Шахты, пер. Донской, 76 инв.№ 407076техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 4660 | 4660 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
13BC252B-9255-417E-A418-4F4FC645F58F | Устройство катодной защиты с контроллером GSM телемеханики | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Донской, 76; 2014-09/009; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Станции катодной защиты | Станции катодной защиты инверторные |  |  |  |  | Номинальный выходной ток - 30 А. Номинальное выходное напряжение - 100 В. Номинальная выходная мощность - 3000 Вт. КПД - не менее 91 %. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Питание - сеть переменного однофазного тока с напряжением 220 20% В и частотой - 50 2 % Гц. Температура окружающей среды от -40 до +45 С. Режимы работы - стабилизация по току, стабилизация по напряжению, стабилизация по потенциалу, прерывистый режим с периодом (0-655 с включено, 0-655 с выключено) с дискретностью 0,01 сек и Станция катодной защиты г.Шахты, пер. Донской, 76 инв. 407076/ техническое перевооружение. Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2790 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | Сеть связи - сотовая сеть стандарта GSM 900 МГц (Дистанционный сбор информации о работе устройства катодной защиты и управление режимами. Работа в составе телеметрии, под управлением программного обеспечения компьютера диспетчерского пункта)/
C23070F9-1F49-4BCD-A2EB-0B5D00C4DF7C | Работа по техническому перевооружению системы телеметрии | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Комитетский-1 Милиционный; 2014-09/001; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству систем телеметрии | Работы по ремонту систем телеметрии |  |  |  |  | Станция катодной защиты, г.Шахты, пер. Комитетский-1 Милиционный инв. №407066/техническое перевооружение. Замена ПСК-М на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 4660 | 4660 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
13BC252B-9255-417E-A418-4F4FC645F58F | Устройство катодной защиты с контроллером GSM телемеханики | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Комитетский-1 Милиционный; 2014-09/001; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Станции катодной защиты | Станции катодной защиты инверторные |  |  |  |  | Номинальный выходной ток - 30 А. Номинальное выходное напряжение - 100 В. Номинальная выходная мощность - 3000 Вт. КПД - не менее 91 %. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Питание - сеть переменного однофазного тока с напряжением 220 20% В и частотой - 50 2 % Гц. Температура окружающей среды от -40 до +45 С. Режимы работы - стабилизация по току, стабилизация по напряжению, стабилизация по потенциалу, прерывистый режим с периодом (0-655 с включено, 0-655 с выключено) с дискретностью 0,01 сек и Станция катодной защиты г.Шахты, пер. Комитетский- 1 Милиционный инв. №407066/ техническое перевооружение. Замена ПСК-М на УКЗТ-АИ | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2790 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | Сеть связи - сотовая сеть стандарта GSM 900 МГц (Дистанционный сбор информации о работе устройства катодной защиты и управление режимами. Работа в составе телеметрии, под управлением программного обеспечения компьютера диспетчерского пункта)/
C23070F9-1F49-4BCD-A2EB-0B5D00C4DF7C | Работа по техническому перевооружению системы телеметрии | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Садовая, 18а; 2014-09/005; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству систем телеметрии | Работы по ремонту систем телеметрии |  |  |  |  | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул. Садовая, 18а инв. №407053/техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 4660 | 4660 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
13BC252B-9255-417E-A418-4F4FC645F58F | Устройство катодной защиты с контроллером GSM телемеханики | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Садовая, 18а; 2014-09/005; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Станции катодной защиты | Станции катодной защиты инверторные |  |  |  |  | Номинальный выходной ток - 30 А. Номинальное выходное напряжение - 100 В. Номинальная выходная мощность - 3000 Вт. КПД - не менее 91 %. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Питание - сеть переменного однофазного тока с напряжением 220 20% В и частотой - 50 2 % Гц. Температура окружающей среды от -40 до +45 С. Режимы работы - стабилизация по току, стабилизация по напряжению, стабилизация по потенциалу, прерывистый режим с периодом (0-655 с включено, 0-655 с выключено) с дискретностью 0,01 сек и Станция катодной защиты г.Шахты, ул. Садовая, 18а инв. №407053/ техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2790 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | Сеть связи - сотовая сеть стандарта GSM 900 МГц (Дистанционный сбор информации о работе устройства катодной защиты и управление режимами. Работа в составе телеметрии, под управлением программного обеспечения компьютера диспетчерского пункта)/
C23070F9-1F49-4BCD-A2EB-0B5D00C4DF7C | Работа по техническому перевооружению системы телеметрии | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Каспийский, 3; 2014-09/010; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству систем телеметрии | Работы по ремонту систем телеметрии |  |  |  |  | Станция катодной защиты, г.Шахты, пер. Каспийский, 3 инв. №407014/техническое перевооружение. Замена ПСК-М на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 4660 | 4660 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
13BC252B-9255-417E-A418-4F4FC645F58F | Устройство катодной защиты с контроллером GSM телемеханики | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Каспийский, 3; 2014-09/010; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Станции катодной защиты | Станции катодной защиты инверторные |  |  |  |  | Номинальный выходной ток - 30 А. Номинальное выходное напряжение - 100 В. Номинальная выходная мощность - 3000 Вт. КПД - не менее 91 %. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Питание - сеть переменного однофазного тока с напряжением 220 20% В и частотой - 50 2 % Гц. Температура окружающей среды от -40 до +45 С. Режимы работы - стабилизация по току, стабилизация по напряжению, стабилизация по потенциалу, прерывистый режим с периодом (0-655 с включено, 0-655 с выключено) с дискретностью 0,01 сек и Станция катодной защиты г.Шахты, пер. Каспийский, 3 инв. №407014/ техническое перевооружение. Замена ПСК-М на УКЗТ-АИ | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2790 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | Сеть связи - сотовая сеть стандарта GSM 900 МГц (Дистанционный сбор информации о работе устройства катодной защиты и управление режимами. Работа в составе телеметрии, под управлением программного обеспечения компьютера диспетчерского пункта)/
C23070F9-1F49-4BCD-A2EB-0B5D00C4DF7C | Работа по техническому перевооружению системы телеметрии | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, мкр. Горняк, 10; 2014-09/005; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству систем телеметрии | Работы по ремонту систем телеметрии |  |  |  |  | Станция катодной защиты, г.Шахты, мкр. Горняк, 10техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 4660 | 4660 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
13BC252B-9255-417E-A418-4F4FC645F58F | Устройство катодной защиты с контроллером GSM телемеханики | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, мкр. Горняк, 10; 2014-09/005; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Станции катодной защиты | Станции катодной защиты инверторные |  |  |  |  | Номинальный выходной ток - 30 А. Номинальное выходное напряжение - 100 В. Номинальная выходная мощность - 3000 Вт. КПД - не менее 91 %. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Питание - сеть переменного однофазного тока с напряжением 220 20% В и частотой - 50 2 % Гц. Температура окружающей среды от -40 до +45 С. Режимы работы - стабилизация по току, стабилизация по напряжению, стабилизация по потенциалу, прерывистый режим с периодом (0-655 с включено, 0-655 с выключено) с дискретностью 0,01 сек и Станция катодной защиты г.Шахты, мкр. Горняк, 10 инв. №407002/ техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2790 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | Сеть связи - сотовая сеть стандарта GSM 900 МГц (Дистанционный сбор информации о работе устройства катодной защиты и управление режимами. Работа в составе телеметрии, под управлением программного обеспечения компьютера диспетчерского пункта)/
C23070F9-1F49-4BCD-A2EB-0B5D00C4DF7C | Работа по техническому перевооружению системы телеметрии | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Путиловский, 23; 2014-09/006; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству систем телеметрии | Работы по ремонту систем телеметрии |  |  |  |  | Станция катодной защиты, г.Шахты, пер. Путиловский, 23 инв. №407029/техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 4660 | 4660 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
13BC252B-9255-417E-A418-4F4FC645F58F | Устройство катодной защиты с контроллером GSM телемеханики | Техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Путиловский, 23; 2014-09/006; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Средства электрохимической защиты | Станции катодной защиты | Станции катодной защиты инверторные |  |  |  |  | Номинальный выходной ток - 30 А. Номинальное выходное напряжение - 100 В. Номинальная выходная мощность - 3000 Вт. КПД - не менее 91 %. Коэффициент мощности - не менее 0,95. Питание - сеть переменного однофазного тока с напряжением 220 20% В и частотой - 50 2 % Гц. Температура окружающей среды от -40 до +45 С. Режимы работы - стабилизация по току, стабилизация по напряжению, стабилизация по потенциалу, прерывистый режим с периодом (0-655 с включено, 0-655 с выключено) с дискретностью 0,01 сек и Станция катодной защиты г.Шахты, пер. Путиловский, 23 инв. №407209/ техническое перевооружение. Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2790 |  |  |  | 1 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 112100 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 1146183001447 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | Сеть связи - сотовая сеть стандарта GSM 900 МГц (Дистанционный сбор информации о работе устройства катодной защиты и управление режимами. Работа в составе телеметрии, под управлением программного обеспечения компьютера диспетчерского пункта)/
9B450BE5-2FDE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ШРП | проектные работы по техническому перевооружению ШРП по адресу: г. ШАхты, пер. Пищевой; 2015-01/0215; ; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП №164, г.Шахты, пер. Пищевой, инв. №490091/Замена ГСГО-3 на ГРПШ-13-2НУ-1 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 52144.2 | 52144.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
9B450BE5-2FDE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ШРП | проектные работы по техническому перевооружению ШРП по адресу: г. Шахты, ул. Целинная, 2; 2015-01/0212; ; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ШРП №333, г. ШАхты, ул. Целинная, 2, инв. №4900116/Замена ГРПШ 07-2У-1 на ГРПШ-13-2НУ-1 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 52144.2 | 52144.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
2EEB3446-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ГРП | проектные работы по техническому перевооружению ГРП по адресу: пос. Каменоломни, ул. Заречная; 2015-01/0214; ; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №101, пос. Каменоломни, ул. Заречная инв. №4900027/Замена оборудования ГРП с РДУК-100 на другой тип с РДГ-150Н увеличением пропускной способности | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 46610 | 46610 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
2EEB3447-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ | техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Матросова-Камчатский; 2014-12/010; ; 2 014 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Мотросова-Камчатский инв. №407062/Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 12614.2 | 12614.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
2EEB3446-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции ГРП | проектные работы по техническому перевооружению ГРП по адресу: пос. Каменоломни, пер. Северный-Шоссейный; 2015-01/0210; ; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | ГРП №22, пос. Каменоломни, пер. Северный-Шоссейный инв.4900171/Замена оборудования ГРП с РДУК-100 на другой тип с РДГ-150Н увеличением пропускной способности | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 46610 | 46610 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
2EEB3447-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ | техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер. Парашютный-25 лет Октября; 2014-12/002; ; 2 014 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Станция катодной защиты, г.Шахты, пер. Парашютный-25лет Октября инв. №407083/Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 12614.2 | 12614.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
2EEB3447-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ | техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, пер.Кирова-Пролетарская; 2014-12/006; ; 2 014 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул. Кирова-Пролетарская инв. №407011/Замена ПСК-М на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 12614.2 | 12614.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
2EEB3447-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ | техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Володарского-К.Либкнехта; 2015-01/003; ; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Станция катодной защиты г.Шахты, ул. Володарского-К.Либкнехта инв. №407074/Замена СКЗМ-5 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 12614.2 | 12614.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
2EEB3447-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ | техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Ленина-1 милиционный; 2014-12/007; ; 2 014 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Станция катодной защиты, г. Шахты, ул.Ленина-1 милиционный инв. 407057/Замена УКЗТ-1,2 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 12614.2 | 12614.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
2EEB3447-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ | техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул.Пролетарская, 2663; 2015-01/005; ; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Станция катодной защиты г.Шахты, ул.Пролетарская, 263 инв. №407056/Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 12614.2 | 12614.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
2EEB3447-2FD7-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции СКЗ | техническое перевооружение станций катодной защиты по адресу: г.Шахты, ул. Урицкого-Белинского; 2014-12/008; ; 2 014 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Техническому перевооружению/Модернизации |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Станция катодной защиты, г.Шахты, ул.Урицкого-Белинского инв. № 407081/Замена СКЗМ-3 на УКЗТ-АИ | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560000 |  |  |  | 1 | 12614.2 | 12614.2 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [29 empty] | Хоз. способ
D2F36276-2B94-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Реконструкция ШРП | Техническое перевооружение ШРП №384, сл.Красюковская, ул.Советская-Перелетова; 2014-05/0759; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | ШРП №384 г.Шахты, сл.Красюковская, ул. Советская-Перелетова инв. №4900223/Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-04-2У-1 на ГРПШ-13-2НУ-1 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 51648.6 | 51648.6 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
0AFAFAA0-63E7-4B52-816D-CC46361CD7C7 | Пункт редуцирования газа шкафной | Техническое перевооружение ШРП №384, сл.Красюковская, ул.Советская-Перелетова; 2014-05/0759; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Пункты редуцирования газа | Пункты редуцирования газа шкафные | Пункты редуцирования газа шкафные с одной рабочей и одной резервной линиями редуцирования |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, СЯМИ 493116-168 ТУ | Тип регулятора РДГ-50Н/35 (2 шт), Рвх 0,6МПа, Рвых 0,002МПа Qmax 1500м3/ч при Рвх=0,6 МПа, Qmax = 850м3/ч при Р вх=0,3 МПа, с одной рабочей и одной резервной линиями редуцирования, без обогрева, подвод газа слева направоШРП №384 сл. Красюковская, ул.Советская-Перелетова инв. № 4900223/Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-04-2У-1 на ГРПШ-13-2НУ-1 | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 265152 |  |  |  | 1 | 206594.4 | 206594.4 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 180000 | 1 | 163770 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847417553 | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 1126453006350 | ООО "ПО Газаппарат"
D2F36276-2B94-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Реконструкция ШРП | Техническое перевооружение ШРП №286, г.Шахты, ул.Промышленная, 75 ; 2014-05/0760; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | ШРП №286 г.Шахты, Промышленная, 75 инв. №4900106/Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-04-2У-1 на ГРПШ-13-2НУ-1 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 51648.6 | 51648.6 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
0AFAFAA0-63E7-4B52-816D-CC46361CD7C7 | Пункт редуцирования газа шкафной | Техническое перевооружение ШРП №286, г.Шахты, ул.Промышленная, 75 ; 2014-05/0760; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Пункты редуцирования газа | Пункты редуцирования газа шкафные | Пункты редуцирования газа шкафные с одной рабочей и одной резервной линиями редуцирования |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, СЯМИ 493116-168 ТУ | Тип регулятора РДГ-50Н/35 (2 шт), Рвх 0,6МПа, Рвых 0,002МПа Qmax 1500м3/ч при Рвх=0,6 МПа, Qmax = 850м3/ч при Р вх=0,3 МПа, с одной рабочей и одной резервной линиями редуцирования, без обогрева, подвод газа слева направоШРП №286 г.Шахты, Промышленная, 75 инв. № 4900106/Техническое перевооружение. Замена ГРПШ-04-2У-1 на ГРПШ-13-2НУ-1 | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 265152 |  |  |  | 1 | 206594.4 | 206594.4 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 180000 | 1 | 163770 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847417553 | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 1126453006350 | ООО "ПО Газаппарат"
D2F36277-2B94-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Реконструкция ГРП | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | ГРП № 30 г.ШАхты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-100 на другой тип с РДГ-150Н увеличением пропускной способности | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 89800.36 | 89800.36 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
50E7FFB7-11B2-4AA9-9D0E-D42E2D31F046 | Отвод стальной бесшовный 90град.D57х3.5 ГОСТ 17375-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые неоцинкованные |  | ГОСТ 17375-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 8 | 88.14 | 705.11 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 8 | 8 | 86.67 | 8 | 85.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | УП "Рунак"
5E3234B0-C166-4B97-80D9-9389BA9F6BF4 | Регулятор давления газа РДГ-150Н | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Редукционная арматура | Регуляторы давления газа |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, ГОСТ Р 53672-2009 | Максимальное входное давление: 1,2 МПа. Фактическое входное давление:0,25 МПа. Пределы регулирования выходного давления от 0,0015 до 0,06 Мпа. Диаметр седла клапана 150 мм.Присоединение фланцевое с диаметром 150 мм. Рабочая среда-природный газ.ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 1 | 100000 | 100000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 70000 | 1 | 69620 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847417553 | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 1026401974972 | ООО ЭПО "Сигнал"
A9F0C785-469E-4FC7-8D36-7D7B690E795E | Отвод стальной бесшовный 90град.D159х4.5 ГОСТ 17375-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые неоцинкованные |  | ГОСТ 17375-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 5 | 1207.69 | 6038.44 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 5 | 5 | 1187.5 | 5 | 773.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | УП "Рунак"
B0BCFE91-3005-4333-8CD9-33721BE664B2 | Контроллер заряда 10Амп | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Системы телеметрии и телемеханики | Системы телеметрии и телемеханики прочее | [5 empty] | ГРП № 30 г.Шахты, 3 микрорайон инв.№ 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 2 | 3000 | 6000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 3000 | 2 | 4651.56 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1116183002902 | ООО" "ТД ДМ" |  | EPSOLAR TECHNOLOGI CO.,LTD
6DDFBB25-BB06-419B-86D1-B21AE0F122BD | Фланец плоский ст.20 PУ16 ДУ50 ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Фланцы | Фланцы плоские |  |  | ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 330.75 | 661.5 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 325 | 2 | 327 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | ООО "Экос"
013193F6-91D4-4736-B28A-D24F39EDE934 | Преобразователь давления 0-0.6МПа | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Преобразователи давления |  |  |  |  | ГОСТ 15150-69 | Минимальная ширина диапазона 1,6 кПа. Выходной сигнал: (4÷20)мА или (0÷10)В. Искробезопасное исполнение 0ExiaIICT6X.ГРП № 30 г.Шахты, 3 микрорайон инв.№ 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 | Шахты | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 10000 | 1 | 6658.74 | Шахты | 3 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1116183002902 | ООО" "ТД ДМ" | 1026104370951 | ООО НПП "ПЬЕЗАЭЛЕКТРИК"
BB9D1715-1B15-469D-A18B-5D07C496F485 | Кран шаровый стальной ДУ50 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Краны шаровые металл | Краны шаровые фланцевые металл |  |  | ГОСТ Р 53672-2007 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 281413130 |  |  |  | 2 | 3224.07 | 6448.14 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 3168 | 2 | 3267 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" |  | ООО "Луганский завод трубопроводной арматуры "МАРШАЛ"
A4E732F0-2F87-4072-9847-FC5F4A2E7D38 | Фланец плоский ст.20 PУ16 ДУ150 ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Фланцы | Фланцы плоские |  |  | ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 7 | 1119.47 | 7836.29 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 14 | 7 | 1100 | 14 | 1225 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | ООО "Экос"
4D935039-3072-4A7A-9C3E-1C6CAB6CD2F3 | Переход стальной концентрический бесшовный D108х4.0-57х3.5 ГОСТ 17378-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические неоцинкованные |  | ГОСТ 17378-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 305.1 | 610.2 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 300 | 2 | 108.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО"МИК" |  | УП "Рунак"
C4913CAB-B9CB-4479-A127-48D04903112B | Фильтр газовый ФГ-150 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Фильтры газовые | Фильтры газовые |  |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, Технический регламент | Линейное исполнение, соединение с трубопроводом: сварное, Pmax 1,2МПа, Qmax 35000м3/ч, максимальный перепад давления 0,005МПа, диаметры вход/выход: DN150/DN150, сетчатый, сетчатый, степень фильтрации 25мкмГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 282514 |  |  |  | 1 | 80000 | 80000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 55000 | 1 | 30000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1106450003175 | ООО "Промтехнологии" | 1106450003175 | ООО "Промтехнологии"
6F379A60-AF10-45CA-8C93-9AF57F685C05 | Фланец плоский ст.20 PУ16 ДУ200 ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Фланцы | Фланцы плоские |  |  | ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 2898.45 | 5796.9 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 2850 | 2 | 1740.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | ООО "Экос"
DBDB4C70-BA23-473F-83BA-EC202C13A41D | Задвижка 30ч7бк ДУ80 PУ1.6МПа | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Задвижки |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ГОСТ Р 53672-2007 | предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах низкого давления. Установочное положение: любое,кроме положения – маховиком вниз. Вид управления: ручной привод. Рабочая среда: природный и топливный газ,воздух. Температура рабочей среды: не более +1000С. Герметичность затвора: класс «А» по ГОСТ 9544-2005. Материал: серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 Климатическое исполнение: У2 по ГОСТ 15150-69. Полный средний срок службы не менее 10 лет.ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 2 | 10000 | 20000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 5000 | 2 | 5115 | Шахты |  |  |  | торги не состоялись | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" |  | ОАО "Литейно-механический завод"
4A0A5969-9D3C-4B50-8239-2CBD93C708EA | Преобразователь давления 0-1МПа | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Преобразователи давления |  |  |  |  | ГОСТ 15150-69 | Минимальная ширина диапазона 1,6 кПа. Выходной сигнал: (4÷20)мА или (0÷10)В. Искробезопасное исполнение 0ExiaIICT6X.ГРП № 30 г.Шахты, 3 микрорайон инв.№ 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 9000 | 9000 | Шахты | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [16 empty] | Шахты |  |  |  | торги не состоялись | 1116183002902 | ООО" "ТД ДМ" | 1026104370951 | ООО НПП "ПЬЕЗАЭЛЕКТРИК"
EDD058B6-F591-4024-AEA6-A41F8DC42B0F | Фланец плоский ст.20 PУ16 ДУ80 ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Фланцы | Фланцы плоские |  |  | ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 4 | 1272.13 | 5088.5 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 4 | 4 | 1250 | 4 | 481 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | ООО "Экос"
395C81AA-7C66-40A5-B1C3-018C36A4BBB9 | Преобразователь давления 0-10кПа | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Преобразователи давления |  |  |  |  | ГОСТ Р 51330.0-99 | Минимальная ширина диапазона 1,6 кПа. Выходной сигнал: (4÷20)мА или (0÷10)В. Искробезопасное исполнение 0ExiaIICT6X.ГРП № 30 г.Шахты, 3 микрорайон инв.№ 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 8500 | 8500 | Шахты | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [16 empty] | Шахты |  |  |  | торги не состоялись | 1116183002902 | ООО" "ТД ДМ" | 1026104370951 | ООО НПП "ПЬЕЗАЭЛЕКТРИК"
6CD16222-F4C2-45EE-9EF3-31A19BB6D34F | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом -50...+-50град. | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Термопреобразователи | [5 empty] | L=100 mm. D=10 mm. 0.5%. сальник М16х1.5.ГРП № 30 г.Шахты, 3 микрорайон инв.№ 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 | Шахты | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [16 empty] | Шахты |  |  |  | торги не состоялись | 1116183002902 | ООО" "ТД ДМ" | 1026101941282 | ЗАО НПК "ЭТАЛОН"
A85C0632-8BF5-492B-81B1-091D484C0F85 | Переход стальной концентрический бесшовный D159х4.5-108х4.0 ГОСТ 17378-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические неоцинкованные |  | ГОСТ 17378-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 343.25 | 686.5 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 337.5 | 2 | 292 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО"МИК" |  | УП "Рунак"
7EF868D4-9A00-4A9F-826E-84FD0218B432 | Клапан предохранительный сбросной | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Редукционная арматура | Комплектующие к арматуре редукционной |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, ГОСТ Р 53672-2009 | с направляющей и резиновым уплотнителемГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28142 |  |  |  | 1 | 6966.45 | 6966.45 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 6850 | 1 | 4455 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" | 1026403675407 | ООО ПКФ "ЭКС-ФОРМА"
11ACB656-E54B-4F5A-9E3C-545455D75264 | Автоматика для котла газового Арбат-1 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения | Котлы | Котлы газовые | Комплектующие к котлам газовым |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ; Технический регламент | КомплектующиеГРП № 30 г.Шахты, 3 микрорайон инв.№ 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 252113 |  |  |  | 1 | 6178.87 | 6178.87 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 2 квартал 2015 г. | 10 | 10 | 1500 | 10 | 1700 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись |  | ИП Тимошенко Е.Е.
C2C03A35-D4CE-4C0A-BCE2-BF3301F14620 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Краны шаровые металл | Краны шаровые резьбовые металл |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ГОСТ Р 53672-2007 | Применяется на газопроводах природного газа,диапазон температур рабочей и окружающей среды от −60 до +50 °С. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении.Рабочая среда подается в любом направлении. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт или полиуретан. Материал корпуса - латунь ЛЦ 40С. Гарантийная наработка — 3000 циклов.ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 3 | 2544.25 | 7632.75 | Шахты | 1 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 3 | 3 | 2500 | 3 | 2029 | Шахты | 1 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" |  | ОАО "Бологовский Арматурный Завод"
3D016B75-E000-4FF5-8005-0D70EA178B5D | Отвод стальной бесшовный 90град.D89х3.5 ГОСТ 17375-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые неоцинкованные |  | ГОСТ 17375-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 190.69 | 381.37 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 187.75 | 2 | 202 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | УП "Рунак"
2C896DEB-0C31-4D07-AF56-1C85BCB0C146 | Кран шаровый стальной ДУ100 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Краны шаровые металл | Краны шаровые фланцевые металл |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ТУ 374-00145630744-200 | ст.09Г2С,для природного газа,воздуха и нейтральных газовГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 1 | 10930.71 | 10930.71 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 10748 | 1 | 9982 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" |  | ООО "Луганский завод трубопроводной арматуры "МАРШАЛ"
7A944008-A886-4AB0-84BA-7F6A84BEA8D0 | Переход стальной концентрический бесшовный D108х4.0-89х3.5 ГОСТ 17378-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические неоцинкованные |  | ГОСТ 17378-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 305.1 | 610.2 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 300 | 2 | 143.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО"МИК" |  | УП "Рунак"
EBA12542-2927-43FE-A0C2-DB15FE3FC8A0 | Переход стальной концентрический бесшовный D219х6.0-159х4.5 ГОСТ 17378-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические неоцинкованные |  | ГОСТ 17378-2001 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 1 | 330.4 | 330.4 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 330.4 | 1 | 552 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО"МИК" |  | УП "Рунак"
64FC5056-A55C-4CFA-9A8D-2A710C3FE6AF | Задвижка 30ч7бк ДУ150мм PУ0.6МПа | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Задвижки |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. ТУ 3721-001-00324292-95 | Температура рабочей среды 0 С, не более + 100, рабочая среда природный и топливный газ, тип присоединения фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, класс герметичности по ГОСТ 9544-93 "А", материал корпуса серый чугун, материал уплотнения затвора латунь, тип рукоятки маховик. ГРП №30 г.Шахты, 3 микрораон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 2 | 23000 | 46000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 11500 | 2 | 12243 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" |  | ОАО "Литейно-механический завод"
5980AB80-C362-4DC8-8097-685DE61E88B1 | Фланец плоский ст.20 PУ16 ДУ100 ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. №490019; 2014-09/0761; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Фланцы | Фланцы плоские |  |  | ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 4 | 699.67 | 2798.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 4 | 4 | 687.5 | 4 | 654.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | ООО "Экос"
D2F36277-2B94-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Реконструкция ГРП | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по ремонту объектов Газовой промышленности | Работы по ремонту ПРГ |  |  |  |  | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-100 на другой тип с РДГ-150Н увеличением пропускной способности | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 412040000 |  |  |  | 1 | 89800.36 | 89800.36 | Шахты | 1 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Хоз. способ
6CD16222-F4C2-45EE-9EF3-31A19BB6D34F | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом -50...+-50град. | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Термопреобразователи | [5 empty] | L=100 mm. D=10 mm. 0.5%. сальник М16х1.5.ГРП № 17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв.№ 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 | Шахты | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [16 empty] | Шахты |  |  |  | торги не состоялись | 1116183002902 | ООО" "ТД ДМ" | 1026101941282 | ЗАО НПК "ЭТАЛОН"
5E3234B0-C166-4B97-80D9-9389BA9F6BF4 | Регулятор давления газа РДГ-150Н | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Редукционная арматура | Регуляторы давления газа |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, ГОСТ Р 53672-2009 | Максимальное входное давление: 1,2 МПа. Фактическое входное давление:0,25 МПа. Пределы регулирования выходного давления от 0,0015 до 0,06 Мпа. Диаметр седла клапана 150 мм.Присоединение фланцевое с диаметром 150 мм. Рабочая среда-природный газ.ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 1 | 100000 | 100000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 70000 | 1 | 69620 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1137847417553 | ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 1026401974972 | ООО ЭПО "Сигнал"
44087F51-41A0-44C5-839A-F78AB797B9BA | Котел газовый | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения | Котлы | Котлы газовые |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ; ГОСТ 20548-87; ГОСТ Р | Напольный двухконтурный стальной с открытой камерой сгорания. Мощность 10кВт. Габаритные размеры: 690х344х462 мм.ГРП № 17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв.№ 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 252112 |  |  |  | 1 | 18905.79 | 18905.79 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 2 квартал 2015 г. |  |  |  |  | 14985 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | 10.2.1.Закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей | 102610432074 | ООО "Метрогазсервис"
C2C03A35-D4CE-4C0A-BCE2-BF3301F14620 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Краны шаровые металл | Краны шаровые резьбовые металл |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ГОСТ Р 53672-2007 | Применяется на газопроводах природного газа,диапазон температур рабочей и окружающей среды от −60 до +50 °С. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении.Рабочая среда подается в любом направлении. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт или полиуретан. Материал корпуса - латунь ЛЦ 40С. Гарантийная наработка — 3000 циклов.ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 3 | 2544.25 | 7632.75 | Шахты | 1 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 3 | 3 | 2500 | 3 | 2029 | Шахты | 1 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" |  | ОАО "Бологовский Арматурный Завод"
50E7FFB7-11B2-4AA9-9D0E-D42E2D31F046 | Отвод стальной бесшовный 90град.D57х3.5 ГОСТ 17375-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые неоцинкованные |  | ГОСТ 17375-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 7 | 88.14 | 617 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 7 | 7 | 86.67 | 7 | 85.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | УП "Рунак"
4D935039-3072-4A7A-9C3E-1C6CAB6CD2F3 | Переход стальной концентрический бесшовный D108х4.0-57х3.5 ГОСТ 17378-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические неоцинкованные |  | ГОСТ 17378-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 305.1 | 610.2 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 300 | 2 | 108.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО"МИК" |  | УП "Рунак"
64FC5056-A55C-4CFA-9A8D-2A710C3FE6AF | Задвижка 30ч7бк ДУ150мм PУ0.6МПа | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Задвижки |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. ТУ 3721-001-00324292-95 | Температура рабочей среды 0 С, не более + 100, рабочая среда природный и топливный газ, тип присоединения фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, класс герметичности по ГОСТ 9544-93 "А", материал корпуса серый чугун, материал уплотнения затвора латунь, тип рукоятки маховик. ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 2 | 23000 | 46000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 11500 | 2 | 12243 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" |  | ОАО "Литейно-механический завод"
7A944008-A886-4AB0-84BA-7F6A84BEA8D0 | Переход стальной концентрический бесшовный D108х4.0-89х3.5 ГОСТ 17378-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические неоцинкованные |  | ГОСТ 17378-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 305.1 | 610.2 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 300 | 2 | 108.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО"МИК" |  | УП "Рунак"
6DDFBB25-BB06-419B-86D1-B21AE0F122BD | Фланец плоский ст.20 PУ16 ДУ50 ГОСТ 12820-80 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Фланцы | Фланцы плоские |  |  | ГОСТ 12820-80 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 330.75 | 661.5 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 325 | 2 | 327 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | ООО "Экос"
A85C0632-8BF5-492B-81B1-091D484C0F85 | Переход стальной концентрический бесшовный D159х4.5-108х4.0 ГОСТ 17378-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические | Переходы бесшовные для стальных труб приварные концентрические неоцинкованные |  | ГОСТ 17378-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 343.25 | 686.5 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 337.5 | 2 | 292 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО"МИК" |  | УП "Рунак"
4A0A5969-9D3C-4B50-8239-2CBD93C708EA | Преобразователь давления 0-1МПа | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Преобразователи давления |  |  |  |  | ГОСТ 15150-69 | Минимальная ширина диапазона 1,6 кПа. Выходной сигнал: (4÷20)мА или (0÷10)В. Искробезопасное исполнение 0ExiaIICT6X.ГРП № 17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв.№ 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 9000 | 9000 | Шахты | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [16 empty] | Шахты |  |  |  | торги не состоялись | 1116183002902 | ООО" "ТД ДМ" | 1026104370951 | ООО НПП "ПЬЕЗАЭЛЕКТРИК"
EDD058B6-F591-4024-AEA6-A41F8DC42B0F | Фланец плоский ст.20 PУ16 ДУ80 ГОСТ 12820-80 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Фланцы | Фланцы плоские |  |  | ГОСТ 12820-80 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 4 | 1272.13 | 5088.5 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 4 | 4 | 1250 | 4 | 481 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | ООО "Экос"
7EF868D4-9A00-4A9F-826E-84FD0218B432 | Клапан предохранительный сбросной | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Редукционная арматура | Комплектующие к арматуре редукционной |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, ГОСТ Р 53672-2009 | с направляющей и резиновым уплотнителемГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28142 |  |  |  | 2 | 6966.45 | 13932.9 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 6850 | 1 | 4455 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" | 1026403675407 | ООО ПКФ "ЭКС-ФОРМА"
BB9D1715-1B15-469D-A18B-5D07C496F485 | Кран шаровый стальной ДУ50 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Краны шаровые металл | Краны шаровые фланцевые металл |  |  | ГОСТ Р 53672-2007 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 281413130 |  |  |  | 1 | 3221.85 | 3221.85 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 3168 | 1 | 3267 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" |  | ООО "Луганский завод трубопроводной арматуры "МАРШАЛ"
5980AB80-C362-4DC8-8097-685DE61E88B1 | Фланец плоский ст.20 PУ16 ДУ100 ГОСТ 12820-80 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Фланцы | Фланцы плоские |  |  | ГОСТ 12820-80 | ГРП №30 г.Шахты, 3 микрорайон инв. № 490019/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 4 | 699.67 | 2798.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 4 | 4 | 687.5 | 4 | 654.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | ООО "Экос"
DBDB4C70-BA23-473F-83BA-EC202C13A41D | Задвижка 30ч7бк ДУ80 PУ1.6МПа | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Задвижки |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ГОСТ Р 53672-2007 | предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах низкого давления. Установочное положение: любое,кроме положения – маховиком вниз. Вид управления: ручной привод. Рабочая среда: природный и топливный газ,воздух. Температура рабочей среды: не более +1000С. Герметичность затвора: класс «А» по ГОСТ 9544-2005. Материал: серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 Климатическое исполнение: У2 по ГОСТ 15150-69. Полный средний срок службы не менее 10 лет.ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 2 | 10000 | 20000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 5000 | 2 | 5115 | Шахты |  |  |  | торги не состоялись | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" |  | ОАО "Литейно-механический завод"
395C81AA-7C66-40A5-B1C3-018C36A4BBB9 | Преобразователь давления 0-10кПа | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Преобразователи давления |  |  |  |  | ГОСТ Р 51330.0-99 | Минимальная ширина диапазона 1,6 кПа. Выходной сигнал: (4÷20)мА или (0÷10)В. Искробезопасное исполнение 0ExiaIICT6X.ГРП № 17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв.№ 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 8500 | 8500 | Шахты | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [16 empty] | Шахты |  |  |  | торги не состоялись | 1116183002902 | ООО" "ТД ДМ" | 1026104370951 | ООО НПП "ПЬЕЗАЭЛЕКТРИК"
C4913CAB-B9CB-4479-A127-48D04903112B | Фильтр газовый ФГ-150 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Фильтры газовые | Фильтры газовые |  |  |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, Технический регламент | Линейное исполнение, соединение с трубопроводом: сварное, Pmax 1,2МПа, Qmax 35000м3/ч, максимальный перепад давления 0,005МПа, диаметры вход/выход: DN150/DN150, сетчатый, сетчатый, степень фильтрации 25мкмГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 282514 |  |  |  | 1 | 80000 | 80000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 55000 | 1 | 30000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1106450003175 | ООО "Промтехнологии" | 1106450003175 | ООО "Промтехнологии"
3D016B75-E000-4FF5-8005-0D70EA178B5D | Отвод стальной бесшовный 90град.D89х3.5 ГОСТ 17375-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые неоцинкованные |  | ГОСТ 17375-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 2 | 190.69 | 381.37 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 187.75 | 2 | 202 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | УП "Рунак"
B0BCFE91-3005-4333-8CD9-33721BE664B2 | Контроллер заряда 10Амп | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Системы телеметрии и телемеханики | Системы телеметрии и телемеханики прочее | [5 empty] | ГРП № 17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв.№ 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 2 | 3000 | 6000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 3000 | 2 | 4651.56 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1116183002902 | ООО" "ТД ДМ" |  | EPSOLAR TECHNOLOGI CO.,LTD
2C896DEB-0C31-4D07-AF56-1C85BCB0C146 | Кран шаровый стальной ДУ100 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Арматура трубопроводная | Запорная арматура | Краны шаровые металл | Краны шаровые фланцевые металл |  |  | Требуется сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.ТУ 374-00145630744-200 | ст.09Г2С,для природного газа,воздуха и нейтральных газовГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 28141 |  |  |  | 1 | 10930.71 | 10930.71 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 10748 | 1 | 9982 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1107746604448 | ООО ГК "Ланмар" |  | ООО "Луганский завод трубопроводной арматуры "МАРШАЛ"
A9F0C785-469E-4FC7-8D36-7D7B690E795E | Отвод стальной бесшовный 90град.D159х4.5 ГОСТ 17375-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые неоцинкованные |  | ГОСТ 17375-2001 | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв № 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 3 | 1207.69 | 3623.06 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 3 | 3 | 1187.5 | 3 | 773.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | УП "Рунак"
013193F6-91D4-4736-B28A-D24F39EDE934 | Преобразователь давления 0-0.6МПа | ГРП №17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв. №4900032; 2014-09/0762; ; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Преобразователи давления |  |  |  |  | ГОСТ 15150-69 | Минимальная ширина диапазона 1,6 кПа. Выходной сигнал: (4÷20)мА или (0÷10)В. Искробезопасное исполнение 0ExiaIICT6X.ГРП № 17 г.Шахты, Мечникова, 5а инв.№ 490032/Замена оборудования ГРП с РДУК-2-100/70 на другой тип с РДГ-50Н с увеличением пропускной способности | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 | Шахты | 3 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 10000 | 1 | 6658.74 | Шахты | 3 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1116183002902 | ООО" "ТД ДМ" | 1026104370951 | ООО НПП "ПЬЕЗАЭЛЕКТРИК"
BDA99915-11A6-4528-BD16-4F3E9E214966 | Работа по реконструкции здания | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Неактуальные позиции - Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции зданий и сооружений | Работы по реконструкция строительных конструкций |  |  | ФЗ РФ от 30 декабря 2009 г.N 384-ФЗ | Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 |  |  |  |  | 1 | 5251000 | 5251000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 5251000 | 1 |  | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | 5058070 | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
BDA99915-11A6-4528-BD16-4F3E9E214966 | Работа по реконструкции здания | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Неактуальные позиции - Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции зданий и сооружений | Работы по реконструкция строительных конструкций |  |  | ФЗ РФ от 30 декабря 2009 г.N 384-ФЗ | Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 |  |  |  |  | 1 | 1180000 | 1180000 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1180000 | 1 |  | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | 1180000 | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
14C4B416-30AE-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная по реконструкции помещения | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Склад по пер.Тюменский, 99, г.Шахты, инв.№100045/Перепланировка помещений склада 400 м2, пристройка 423м2 | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 9319105 |  |  |  | 1 | 600443 | 600443 | Шахты | 1 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Условная единица | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 590000 | 1 | 590000 | Шахты | 1 квартал 2015 г. |  |  |  | 1027804191348 | ООО "АНТ-Информ"
F08EFA23-3BAA-47C1-9B27-B89B25D3D519 | Мастика кровельная | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Покрытия защитные | Покрытия защитные мастичные |  |  |  |  | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Килограмм | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2320620 |  |  |  | 700 | 55.71 | 39000 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты
7F430049-E1EE-4959-9E33-8B7396906EF8 | Лист профилированный оцинкованный Н57-750-0.7 ГОСТ 24045-94 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Прокат стальной | Прокат листовой |  |  |  |  | ГОСТ 24045-94 | Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2410 |  |  |  | 16 | 30809.4 | 492950.37 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно
DD1F8711-F596-4B58-B7D8-BA63DAD40844 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778 М12х110мм | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Крепежные изделия и приспособления | Болты анкерные |  |  |  |  | ГОСТ 28778-90 | Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Килограмм | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2594 |  |  |  | 500 | 45.64 | 22819 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно
4151FB96-7D3A-44B1-8516-C9B2A3D901D1 | Прокат листовой горячекатанный S30 мм ГОСТ 19903-74 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Прокат стальной | Прокат листовой |  |  |  |  | ГОСТ 19903-74 | Нормальной точности - Б, нормальной плоскостности - ПН ГОСТ 19903-74Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2410 |  |  |  | 1.72 | 18572.3 | 31944.36 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно
24894610-190D-11E3-842C-D485646B5E86 | Прокат листовой горячекатанный S5мм ГОСТ 19903-74 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Прокат стальной | Прокат листовой |  |  |  |  | ГОСТ 19903-74 | Нормальной точности - Б,нормальной плоскостности - ПНСклад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2410 |  |  |  | 0.95 | 19227.75 | 18266.36 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно
1F0C5894-2CBF-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Электроды | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб |  |  |  |  | ТУ 1272-002-54041627-2004 | Для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей толщиной 0.5-3мм, сварка во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности, с рутилово-основным покрытием, параметры тока: до 100АСклад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Килограмм | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 24341 |  |  |  | 890 | 56.18 | 50000 | Шахты | 4 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
84809D89-F203-4303-9CA7-52BD8AB466EC | Щебень фракция 40-70мм | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Строительные материалы и принадлежности | Наполнители |  |  |  |  | ГОСТ 8267-93 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе - 0,6%. Содержание глины в комках, % по массе - отсутствует. Дробимость в сухом состоянии - 12,0%. Марка по механической прочности - 1200. Зерна пластинчатой (лещадной) формы - 18%. Содержание зерен слабых пород - 0. Морозостойкость - F-400. Насыпная плотность - 1.38 т/м.куб. Органические примеси - светлее эталона, вредных примесей - нет. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - 69,1 (± 2,3) Бк/кг (1 класс).Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 1413020 |  |  |  | 116 | 413.79 | 48000 | Шахты | 4 квартал 2015 г. | [29 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
5461C880-2CC5-41B3-9C40-FEB908A4606D | Швеллер 16 H160хB64хS5мм | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Прокат стальной | Прочее |  |  |  |  | ГОСТ 8240-89 | Горячекатанный с внутренним уклоном граней полок. Масса 1 пог.метра 14,2кгСклад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2410 |  |  |  | 47 | 22553.19 | 1060000 | Шахты | 4 квартал 2015 г. | [29 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
BF4D7ED7-AD69-472D-823D-AB5EC11D5A2E | Труба стальная профильная квадратная Н100хВ100хS4 ГОСТ 27772-88 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Трубы | Трубы стальные | Трубы стальные неизолированные | Трубы стальные неизолированные профильные |  |  | ТУ 36-2287-80, С245 ГОСТ 27772-88 | Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2420 |  |  |  | 8.6 | 45348.84 | 390000 | Шахты | 4 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
CA266E25-3499-48F1-BBC6-A0323E68A892 | Ворота секционные с торсионным механизмом со встроенной калиткой | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Строительные материалы и принадлежности | Заборы/ограждения/ворота | [5 empty] | Размеры: 3050х3050мм; калитка: 800х2000мм, цвет коричневыйСклад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Комплект | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 25112 |  |  |  | 5 | 39800 | 199000 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно
5E1616B7-13B0-4A8B-98FD-559E6ED6D641 | Прокат листовой горячекатанный S14мм ГОСТ 19903-74 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Прокат стальной | Прокат листовой |  |  |  |  | ГОСТ 19903-74 | Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2410 |  |  |  | 3.5 | 18923.69 | 66232.92 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно
0FE78A1F-4707-406F-A49B-C7B8FDC382A3 | Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый ДУ12мм Ст3 ГОСТ 2590-2006 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Прокат стальной | Прокат круглый |  |  |  |  | ГОСТ 2590-2006 | Площадь поперечного сечения: 1,131см2, масса 1 метра длины проката: 0,888кгСклад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2410 |  |  |  | 3.5 | 22914.29 | 80200 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно
27632A06-06BC-406F-B299-973DDCE0A988 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный B140хS9мм ГОСТ 8509-93 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Прокат стальной | Прокат угловой |  |  |  |  | ГОСТ 8509-93; ГОСТ 27772-88 | Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2410 |  |  |  | 3 | 21166.67 | 63500 | Шахты | 4 квартал 2015 г. | [29 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1D3EDC5A-8A5D-41BB-A1D4-CAD8CA632B3D | Отвод стальной бесшовный 90град.D108х4.0 ГОСТ 17375-2001 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Детали соединительные | Детали соединительные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые | Отводы бесшовные для стальных труб приварные крутоизогнутые неоцинкованные |  | ГОСТ 17375-2001 | Склад по пер.Тюменский, 99, г.Шахты, инв.№100045/Перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 24201 |  |  |  | 6 | 400 | 2400 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 6 | 6 | 400 | 6 | 324.99 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | 1026103056803 | ООО "МИК" |  | УП "Рунак"
0D8D9984-E820-45BB-9B45-9ED4D83334B5 | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией небронированные | Кабель ВВГнг |  |  |  | ГОСТ 16442-80 | Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.Диапазон температуры при эксплуатации с – Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 240 | 100.55 | 24132 | Шахты | 4 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
53F6FCFE-4DD3-42ED-94D1-F24D0EB682B8 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-200 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Строительные материалы и принадлежности | Материалы тепло/шумоизоляционные |  |  |  |  | ГОСТ 22950-95 | Повышенной жесткости. Плотность 200(+-25) кг/куб.м. Теплопроводность, Вт/(м К), при средней температуре (25+-5)С, не более 0,052, Водопоглощение, не более 30 % по массе. Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, МПа, не менее 0,08.Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Кубический метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 233000 |  |  |  | 17.7 | 940.27 | 16642.75 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно
2499CFDC-BFE7-471B-BB42-AE7EF7B2504A | Бетон М100 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Строительные материалы и принадлежности | Смеси строительные | [5 empty] | Класс В-7,5 Подвижность П2-П4 Морозостойкость F50 Водонепроницаемость W2Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Кубический метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2363 |  |  |  | 1040 | 2201.94 | 2290020.73 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно
F212508E-7591-4B9B-B077-02CF9DFA18D3 | Двутавр стальной горячекатаный Б20 ГОСТ 8239-89 | Реконструкция складского помещения по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский , 99; 181-2015/ДПГ СУБ СМР; ООО "АС-ПРОЕКТ"; 2 015 | - | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Прокат стальной | Прочее |  |  |  |  | ГОСТ 8239-89 | Склад по пер.Тюменский, 99 г.Шахты инв. № 100045/перепланировка помещений склада 705,6м2, пристройка 485,9м2 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2410 |  |  |  | 7.71 | 32696.69 | 252091.51 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП г.Шахты, пер. Веселый, 53а инв. № 490007/техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснбжения | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 |  | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1136193005750 | ООО "ЭНЕРГОСПЕКТР" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 15, г.Шахты, пер.Веселый, 53а , инв.№ 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 15, г.Шахты, пер.Веселый, 53а , инв.№ 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 15, г.Шахты, пер.Веселый, 53а , инв.№ 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 15, г.Шахты, пер.Веселый, 53а , инв.№ 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 15, г.Шахты, пер.Веселый, 53а , инв.№ 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 15, г.Шахты, пер.Веселый, 53а , инв.№ 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 15 г.Шахты, пер.Веселый, 53а инв. № 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 15, г.Шахты, пер.Веселый, 53а , инв.№ 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП №15, г.Шахты, пер.Веселый, 53а инв. № 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 15 г.Шахты, пер.Веселый, 53а инв. № 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Веселый, 53-а; 2014-102/6-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 15, г.Шахты, пер.Веселый, 53а инв. № 490007/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 29, г.Шахты, ул.Шишкина, 183г , инв.№ 490037/техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснбжения | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 |  | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1136193005750 | ООО "ЭНЕРГОСПЕКТР" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 29, г.Шахты, ул.Шишкина, 183г , инв.№ 490037/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 29, г.Шахты, ул.Шишкина, 183г , инв.№ 490037/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 29 г.Шахты, ул.Шишкина, 183г инв. № 490037 /Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 29, г.Шахты, ул.Шишкина, 183г , инв.№ 490037/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 29, г.Шахты, ул.Шишкина, 183г , инв.№ 490037/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 29 г.Шахты, ул.Шишкина, 183г инв. № 490037/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 29 г.Шахты, ул.Шишкина, 183г инв. № 490037/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 29, г.ШАхты, ул. Шишкина, 183г инв. № 4900037/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 29, г.Шахты, ул.Шишкина, 183г , инв.№ 490037/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 29, г.Шахты, ул.Шишкина, 183г , инв.№ 490037/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 183-г; 2014-102/14-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 29, г.Шахты, ул.Шишкина, 183г , инв.№ 490037/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП №27 г.Шахты, ул.Стеклова, 15а инв. №490039/техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснбжения | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 |  | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1136193005750 | ООО "ЭНЕРГОСПЕКТР" |  |  | ГРП № 27, г.Шахты, ул.Стеклова, 15а , инв.№ 490039 индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 27, г.Шахты, ул.Стеклова, 15а , инв.№ 490039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 27, г.Шахты, ул.Стеклова, 15а , инв.№ 490039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 27 г.Шахты, ул.Стеклова, 15а инв. № 49039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 27, г.Шахты, ул.Стеклова, 15а. инв. № 490039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 27, г.Шахты, ул.Стеклова, 15а , инв.№ 490039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 27, г.Шахты, ул.Стеклова, 15а , инв.№ 490039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 27 г.Шахты, ул.Стеклова, 15а инв. № 490039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 27, г.Шахты, ул.Стеклова, 15а , инв.№ 490039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 27, г.Шахты, ул.Стеклова, 15а , инв.№ 490039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 27, г.Шахты, ул.Стеклова, 15а , инв.№ 490039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Стеклова, 15-а; 2014-102/13-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 27 г.Шахты, ул.Стеклова, 15а инв. № 490039/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в , инв.№ 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 |  | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1136193005750 | ООО "ЭНЕРГОСПЕКТР" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в , инв.№ 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в , инв.№ 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в. инв. № 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в , инв.№ 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 18 г.Шахты, пер. Кольчугина, 93в инв. № 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в , инв.№ 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в , инв.№ 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в инв. № 4900040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 18 г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в инв. № 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в , инв.№ 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Кольчугина, 93-в; 2014-102/9-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 18, г.Шахты, пер.Кольчугина, 93в , инв.№ 490040/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б , инв.№ 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 |  | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1136193005750 | ООО "ЭНЕРГОСПЕКТР" |  |  | ГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б , инв.№ 490010 индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б , инв.№ 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б , инв.№ 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б , инв.№ 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б , инв.№ 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б , инв.№ 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б инв. № 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б , инв.№ 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б , инв.№ 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 21 г.Шахты, пер.Кирова, 1б инв. № 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 21, г.Шахты, пер.Кирова, 1б инв. № 490010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кирова, 1-б; 2014-102/10-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 21, г.Шахты, пер. Кирова, 1б инв. № 4900010/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 11, г.Шахты, пер.Линейный, 7 , инв.№ 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 |  | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1136193005750 | ООО "ЭНЕРГОСПЕКТР" |  |  | ГРП № 11, г.Шахты, пер.Линейный, 7 , инв.№ 490004 индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 11, г.Шахты, пер.Линейный, 7 , инв.№ 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 11, г.Шахты, пер.Линейный, 7 , инв.№ 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 11, г.Шахты, пер.Линейный, 7 , инв.№ 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 11, г.Шахты, пер.Линейный, 7 , инв.№ 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 11 г.Шахты, пер.Линейный, 7 инв. № 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 11, г.Шахты, пер.Линейный, 7 , инв.№ 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 11 г.Шахты, пер.Линейный, 7 инв. № 4900047/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 11, г.Шахты, пер.Линейный, 7 , инв.№ 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 11, г.Шахты, пер.Линейный, 7 , инв.№ 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 11 г.Шахты, пер.Линейный, 7 инв. № 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Линейный, 7; 2014-102/4-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 11, г.Шахты, пер. Линейный, 7 инв. № 490004/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 9, г.Шахты, ул.Шевченко, 116в , инв.№ 490003/техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснбжения | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 |  | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1136193005750 | ООО "ЭНЕРГОСПЕКТР" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 9, г.Шахты, ул.Шевченко, 116в , инв.№ 490003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 9, г.ШАхты, ул.Шевченко, 116в инв. № 49003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 9, г.Шахты, ул.Шевченко, 116в , инв.№ 490003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 9 г.Шахты, ул.Шевченко, 116в инв. № 490003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 9 г.Шахты, ул.Шевченко, 116в инв. № 490003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 9, г.Шахты, ул.Шевченко, 116в , инв.№ 490003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 9 г.Шахты, ул.Шевченко, 116в инв. № 490003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземление ГРП № 9, г.Шахты, ул.Шевченко, 116в , инв.№ 490003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 9, г.Шахты, ул.Шевченко, 116в , инв.№ 490003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 9, г.Шахты, ул.Шевченко, 116в , инв.№ 490003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116-в; 2014-102/3-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 9, г.Шахты, ул.Шевченко, 116в , инв.№ 490003/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 4, г.Шахты, ул.Татаркина, 12а , инв.№ 490023Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 |  | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1136193005750 | ООО "ЭНЕРГОСПЕКТР" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 4, г.Шахты, ул. Татаркина, 12а инв. № 4900023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 4, г.Шахты, ул.Татаркина, 12а , инв.№ 490023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 4, г.Шахты, ул.Татаркина, 12а , инв.№ 490023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 4, г.Шахты, ул.Татаркина, 12а , инв.№ 490023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 4, г.Шахты, ул.Татаркина, 12а , инв.№ 490023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 4 г.Шахты, ул. Татаркина, 12а инв. № 490023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 4 г.Шахты, ул.Татаркина, 12а инв. № 490023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 4, г.Шахты, ул.Татаркина, 12а , инв.№ 490023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 4 г.Шахты, ул.Татаркина, 12а инв. № 490023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 4, г.Шахты, ул.Татаркина, 12а , инв.№ 490023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 12-а; 2014-102/2-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 4, г.Шахты, ул.Татаркина, 12а , инв.№ 490023/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 286, г.Шахты, ул.Промышленная, 98б , инв.№ 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 |  | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1136193005750 | ООО "ЭНЕРГОСПЕКТР" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 286, г.Шахты, ул.Промышленная, 98б , инв.№ 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 286, г.Шахты, ул.Промышленная, 98б , инв.№ 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 286 г.Шахты, ул.Промышленная, 98б инв. № 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 286, г.Шахты, ул.Промышленная, 98б , инв.№ 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 286 г.Шахты, ул.Промышленная, 98б инв. № 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 286, г.Шахты, ул.Промышленная, 98б инв. № 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 286, г.Шахты, ул.Промышленная, 98б , инв.№ 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 286, г.Шахты, ул.Промышленная, 98б , инв.№ 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 286, г.Шахты, ул.Промышленная, 98б , инв.№ 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 286 г.Шахты, ул.Промышленная, 98б инв. № 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Промышленная; 2014-102/18-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 286, г.Шахты, ул.Промышленная, 98б , инв.№ 4900106/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 14, г.Шахты, ул.Текстильная, 41д , инв.№ 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 | 27304 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1026101413678 | ООО "Востокагроснаб" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 14 г.Шахты, ул.Текстильная, 41д инв. № 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 14, г.Шахты, ул.Текстильная, 41д , инв.№ 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 14, г.Шахты, ул.Текстильная, 41д , инв.№ 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 14 г.Шахты, ул.Текстильная, 41д инв. № 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 14, г.Шахты, ул.Текстильная, 41д , инв.№ 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 14, г.Шахты, ул.Текстильная, 41д , инв.№ 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 14, г.Шахты, ул.Текстильная, 41д , инв.№ 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 14, г.Шахты, ул.Текстильная, 41д инв. № 490006 /Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 14, г.Шахты, ул.Текстильная, 41д , инв.№ 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 14 г.Шахты, ул.Текстильная, 41д инв. № 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительго пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41-д; 2014-102/5-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 14, г.Шахты, ул.Текстильная, 41д , инв.№ 490006/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 32, г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в , инв.№ 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 | 27304 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1026101413678 | ООО "Востокагроснаб" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 32, г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в , инв.№ 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 32 г.ШАхты, ул.Земледельческая, 67в инв. № 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП №32 г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в инв. № 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 32, г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в , инв.№ 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 32, г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в , инв.№ 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 32, г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в , инв.№ 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 32 г.ШАхты, ул.Земледельческая, 67в инв. № 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 32, г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в , инв.№ 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 32, г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в инв. № 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 32, г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в , инв.№ 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Земледельческая, 67-в; 2014-102/16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 32, г.Шахты, ул.Земледельческая, 67в , инв.№ 490014/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 31, г.Шахты, ул.Камышина, 2а , инв.№ 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 | 27304 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1026101413678 | ООО "Востокагроснаб" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 31 г.Шахты, ул.Камышина, 2а инв. № 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 31, г.Шахты, ул.Камышина, 2а , инв.№ 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.75 | 6045.75 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 31, г.Шахты, ул.Камышина, 2а , инв.№ 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 31, г.Шахты, ул.Камышина, 2а , инв.№ 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 31, г.Шахты, ул.Камышина, 2а , инв.№ 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 31, г.Шахты, ул.Камышина, 2а , инв.№ 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 31, г.Шахты, ул.Камышина, 2а , инв.№ 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 31, г.Шахты, ул.Камышина, 2а , инв.№ 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 31, г.Шахты, ул.Камышина, 2а инв. № 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 31 г.Шахты, ул.Камышина, 2а инв. № 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Камышина, 2--а; 2014-102*16-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 31 г.Шахты, ул.Камышина, 2а инв. № 490013/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 16, г.Шахты, ул.Татаркина, 2б , инв.№ 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 | 27304 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1026101413678 | ООО "Востокагроснаб" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП №16 г.Шахты, ул. Татаркина, 2б инв. № 4900038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 16, г.Шахты, ул.Татаркина, 2б , инв.№ 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 16, г.Шахты, ул.Татаркина, 2б , инв.№ 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 16 г.Шахты, ул.Татаркина, 2б инв. № 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 16, г.Шахты, ул.Татаркина, 2б , инв.№ 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 16, г.Шахты, ул.Татаркина, 2б , инв.№ 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 16, г.Шахты, ул.Татаркина, 2б , инв.№ 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 16, г.Шахты, ул.Татаркина, 2б , инв.№ 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 16 г.Шахты, ул.Татаркина, 2б инв. № 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 16, г.Шахты, ул.Татаркина, 2б , инв.№ 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Татаркина, 2-б; 2014-102/7-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 16, г.Шахты, ул.Татаркина, 2б инв. № 490038/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | СКЗ № 164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85, инв. № 407030104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 | 27304 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1026101413678 | ООО "Востокагроснаб" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнСтанция катодной защиты № 164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85, инв. № 407030104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеСтанция катодной защиты № 164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85, инв. № 407030104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°Станция катодной защиты № 164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85, инв. № 407030104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.Станция катодной защиты № 164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85, инв. № 407030104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более Станция катодной защиты №164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85 инв. № 40703104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28Станция катодной защиты № 164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85, инв. № 407030104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейСтанция катодной защиты № 164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85, инв. № 407030104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. Станция катодной защиты №164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85 инв. № 407030104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. Станция катодной защиты №164 г.Шахты, ул.Достоевского, 85/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП Станция катодной защиты №164 г.Шахты, ул.Достоевского, 85 инв. № 407030104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение нежилого помещения по адресу: Ростовская область, г. ШАхты, ул. Достоевского, 85; 2014-102/19-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7Станция катодной защиты № 164, г.Шахты, ул.Достоевского, 85, инв. № 407030104/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 17, г.Шахты, ул.Мечникова, 3д , инв.№ 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 | 27304 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1026101413678 | ООО "Востокагроснаб" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 17 г.Шахты, ул.Мечникова, 3д инв. № 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП №17 г.Шахты, ул.Мечникова, 3д инв. № 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 17, г.Шахты, ул.Мечникова, 3д , инв.№ 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 17, г.Шахты, ул.Мечникова, 3д , инв.№ 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 17, г.Шахты, ул.Мечникова, 3д , инв.№ 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 17, г.Шахты, ул.Мечникова, 3д , инв.№ 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 17 г.Шахты, ул.Мечникова, 3д инв. № 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП №17, г.Шахты, ул.Мечникова, 3д инв. № 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 17, г.Шахты, ул.Мечникова, 3д , инв.№ 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 17, г.Шахты, ул.Мечникова, 3д , инв.№ 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Мечникова, 3-д; 2014-102/8-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 17, г.Шахты, ул.Мечникова, 3д , инв.№ 490032/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 1, г.Шахты, пер.Луговой, 107б, инв.№ 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 | 27304 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1026101413678 | ООО "Востокагроснаб" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 1, г.Шахты, пер.Луговой, 107б, инв.№ 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 1, г.Шахты, пер.Луговой, 107б, инв.№ 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 1 г.ШАхты, пер. Луговой, 107б инв. № 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 1 г.Шахты, пер.Луговой, 107б инв. № 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 1, г.Шахты, пер.Луговой, 107б, инв.№ 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 1, г.Шахты, пер.Луговой, 107б, инв.№ 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 1, г.Шахты, пер.Луговой, 107б, инв.№ 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 1 г.ШАхты, пер.Луговой, 107б инв. № 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 1, г.Шахты, пер.Луговой, 107б, инв.№ 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 1, г.Шахты, пер.Луговой, 107б, инв.№ 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Луговой, 107-б; 2014-102/1-ЭС; ООО"Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 1, г.Шахты, пер.Луговой, 107б, инв.№ 490020/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 | 27304 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1026101413678 | ООО "Востокагроснаб" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7 ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105° ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальн ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземление ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28 ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2. ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 2-д; 2014-102/12-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 24, г.Шахты, ул.Парковая, 2д , инв.№ 490033/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а, инв.№ 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 | 27304 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1026101413678 | ООО "Востокагроснаб" |  |  | Индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7ГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а, инв.№ 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 22 Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а инв. № 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 22 Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а инв. № 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелейГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а, инв.№ 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2.ГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а, инв.№ 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальнГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а, инв.№ 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземлениеГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а, инв.№ 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28ГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а, инв.№ 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105°ГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а, инв.№ 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а инв.№ 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, пер. Северный, 6-а, литер А; 2014-102/11-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 22, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, пер.Северный, 6а инв. № 4900171/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
B7E995A7-AC96-448C-8E32-64EFE8D2331A | Работы строительно-монтажные системы электроснабжения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по строительству инженерных систем и сетей | Работы по монтажу систем электроснабжения |  |  |  | Правила устройства электроустановок | ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 4530656 |  |  |  | 1 | 32214 | 32214 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Условная единица | 2 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 32218.72 | 1 | 27304 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1026101413678 | ООО "Востокагроснаб" |  |  | индификатор проекта EF7058DA-A011-4AF7-B943-D95A326CB7ED
214EC13A-8155-4CC0-8289-046633E53A3C | Выключатель автоматический | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Выключатели автоматические |  |  |  |  | ГОСТ Р 50345-99; ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Номинальная отключающая способность - 10000 А. Степень защиты от пыли и влаги - IP 20. Электромагнитный расцепитель типа - С. ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 1431.42 | 1431.42 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
0EE3F191-9B02-4B4E-8419-65A720AAB214 | Лента крепления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Системы кабеленесущие | Держатели/крепления/стяжки для монтажа кабелей/проводов |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005 | Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из коррозионно-стойкой стали с обработанной кромкой, повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 8 | 64.92 | 519.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
40712205-06FC-4A5E-AF57-EBA75A40B466 | Ремешок кабельный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Диаметр жгута СИП, мм 10 - 45. Длина, мм 175. Используются для бандажирования пучков проводов СИП ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 6 | 14.78 | 88.67 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
1C064A73-0F06-4E23-9F32-A275772380F0 | Зажим анкерный клиновой | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  |  | Применяется для крепления изолированной несущей жилы СИП на концевых, угловых, промежуточных, ответвительных опорах. Может применяться с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Разрушающая нагрузка, кгс 1500. Сечениние несущей нейтрали,мм2 50-70. Масса нетто, кг 0,28 ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 722.04 | 722.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | [16 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C15D3A43-FEB8-47A2-8391-5F9DBDF8EB61 | Щит с монтажной панелью | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Щиты,шкафы,боксы электрические | [5 empty] | (ВхШхГ) 500x400x220, Установка: навесной. Толщина металла 1,0–1,5 мм. Номинальный ток до 630 А. Тип покрытия порошковое, шагрень. Степень защиты IP31. Угол открытия двери 105° ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2733 |  |  |  | 1 | 2305.59 | 2305.59 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
FBF6E852-119A-4408-A8B8-95EA355CB9B1 | Устройство защиты цепей электросети и заземления | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Сетевое оборудование | Активное сетевое оборудование |  |  |  | Сертификат соответствия ФСТЭК No 1445 | Диапазон частот формируемого шумового сигнала 0,01 - 300 МГц Защищаемые линии питание, заземление ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2630 |  |  |  | 1 | 4516.51 | 4516.51 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
68858BF7-47C4-4DEC-8426-881B78EDE3DD | Устройство защитного отключения | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Устройства защитного отключения | [5 empty] | Номинальный ток 16А. Номинальный дифференциальный ток 30мА. Тип А. Количество полюсов 2. ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 271222000 |  |  |  | 1 | 6045.17 | 6045.17 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
C387DBD9-B210-4248-9B43-CAEF17303FE2 | Зажим прокалывающий ответвительный | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция электротехническая | Арматура для ВЛ/ВЛИ | Арматура для СИП |  |  |  | ТУ 3449-037-97284872-2010 | Затягивающий болт: М6. Под ключ 10. Сечение магистрали (Провод СИП) (мм²) 16-95. Сечение ответвления (мм²) 1,5-10. Момент затяжки (Н/м) - 7 ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 273 |  |  |  | 4 | 237.51 | 950.05 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
987E41F0-014D-4EEA-81E4-555D38F48246 | Провод установочный ПВ1 4 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией | Провод ПВ1 |  |  |  | ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией.Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц.На постоянном напряжении - до 1 кВ.Диапазон рабочих температур: ± 50°С.Относительная влажность: до 100% (при 35°С).Рекомендуемая температура укладки: -15 до 50°С.Минимально допустимый радиус изгиба: 10 диаметров.Провода устойчивы: - к воздействию синусоидальн ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 5 | 136.67 | 683.35 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
877150BC-17BA-4338-9039-A7D7C5FC19E6 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х25+1х35 | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Продукция кабельно-проводниковая | Провода самонесущие изолированные | Провод СИП-2А |  |  |  | ГОСТ Р 52373-2005; ТУ 16-705.500-2006 | Конструкция: Нулевая несущая жила, скрученная из алюминиевого сплава, изолированная.Алюминиевая многопроволочная жила сечением 16–95 мм2 - 7 проволок.Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Номинальное напряжение 0.6/1 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Метр | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2732 |  |  |  | 30 | 227.59 | 6827.78 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
61D1F41D-F506-4B1A-82D1-7BEDD8CD2E37 | Счетчик электрической энергии | Внешнее электроснабжение газораспределительного пункта по адресу: Октябрьский район, пос. гор. типа Каменоломни, ул. Крупская, 47-б; 2014-102/17-ЭС; ООО "Энергоспектр"; 2 014 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Приборы учета | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  | ГОСТ Р 52320- 2005 | Класс точности 2.0 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (макс.) ток, A 5(60) Частота сети, Гц 50 Стартовый ток (чувствительность), мА при Iбаз=5А - 20 при Iбаз=10А - 40 Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) 0,5 Устройство отображения ОУ Передаточное число имп./кВтчас 3200 Интерфейс силовой сети (PLC) - Диапазон рабочих температур, °С -40… +55 Габаритные размеры счётчика Меркурий 201.5, мм 105 х 105 х 65 Масса счётчика Меркурий 201.5, кг не более ГРП № 46, Октябрьский р-н, п.Каменоломни, ул.Крупской, 47б, инв.№ 4900172/Техническое перевооружение. Устройство внешних сетей электроснабжения | Штука | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 26516 |  |  |  | 1 | 1685.04 | 1685.04 | Шахты | 2 квартал 2015 г. | [20 empty] | Шахты | [8 empty] | Материалы и товары в составе реконструкции (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации)
07E01A13-9F1B-4B2B-AD02-EEC64DE969D0 | Автомобиль легковой кроссовер 5 мест,дв.2.0 л 140 л.с.бензин,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств |  | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29102 |  |  |  | 1 | 1098999.96 | 1098999.96 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 1280000 | 1 | 1200000 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1083443006261 | ООО "А-Моторс" |  | Япония
44F56162-66F0-4F61-9D9B-BFD935E15374 | Автокран |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Строительно-дорожная и специальная техника | Автокраны |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября Грузоподъемность-25т; Модель шасси-КАМАЗ-65115-1963-62; Колес.фор.-6х4; Модель двиг.-Сummins, Евро-4; Длина стрелы-21,7м; Тип КПП-механическая; Произв.КПП-ZF; Габ.разм., мм-12000х2500х3600; М.снаряж-2 | Г/п 25 тонн,стрела 9,5-28 метров | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 29105 |  |  |  | 1 | 5544561.32 | 5544561.32 | Шахты | 1 квартал 2015 г. |  |  |  | прямая закупка | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 5400000 | 1 | 5300000 | Шахты | 1 квартал 2015 г. |  |  | торги не состоялись | 1152308000459 | ООО "СК-Энергия"
C940DEED-8A3E-47D8-BB93-BC79093921AB | Устройство многофункциональное |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | МФУ |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, | Ч/б лазерный принтер, копир, процессор - 500МГц, память - 128Мб, ЖК-панель, интерфейс - USB2.0, сетевой, максимальный формат - A3Печать документов до 18 страниц формата А4 и до 8 страниц формата А3 в минуту. Время вывода первой копии составляет 5,7 сек. или меньше. Дополнительный дуплексный блок для снижения затрат при двусторонней печати. Реверсивное устройство обработки документов на 50 страниц, наличие которого позволяет без проблем копировать двусторонние оригиналы. Лазерная технология с расУстройство многофункциональное Kyocera FS-9530DN | Штука | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2620 |  |  |  | 2 | 95256.72 | 190513.43 | Шахты | 1 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме | [9 empty] | Штука | 1 квартал 2015 г. | 2 | 2 | 109150 | 2 | 93599.99 | Шахты | 1 квартал 2015 г. |  |  |  | 11434430390 | ООО "ИНТЕРКОМ" |  | Kyocera Document Technology (Dongguan) Co.,Ltd
93167D43-E375-4BF0-BC11-4F3417ADA72F | Автомобиль легковой внедорожник 5 мест,дв.1.7 л 61 кВт,бензин,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств |  | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29102 |  |  |  | 1 | 458833.11 | 458833.11 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме | [9 empty] | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 716000 | 1 | 689000.01 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847299920 | ООО"АРМА" |  | ОАО "ПСА-ВИС-АВТО"
1E042445-3003-484F-9657-63BBAA69E4D2 | Автомобиль легковой внедорожник 5 мест,дв.1.7 л 61 кВт,бензин,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств |  | Штука | 3 квартал 2015 г. | 51.1 | 29102 |  |  |  | 1 | 609000.01 | 609000.01 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме | [9 empty] | Штука | 3 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 785000 | 1 | 777000 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847378009 | ООО «МВК-Комплект» |  | ОАО "ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО" | Закупка не была проведена.Договор расторгнут, т.к. поставщик не смог выполнить условия договора.
DB9E4667-426C-4B41-9D30-41947C903676 | Автомобиль легковой внедорожник 5 мест,дв.2.7 л 128 л.с.бензин,МКПП5,4х4 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств |  | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 291022000 |  |  |  | 1 | 835000 | 835000 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме | [9 empty] | Штука | 4 квартал 2015 г. | 1 | 1 | 835000 | 1 | 834999.86 | Шахты | 4 квартал 2015 г. |  |  |  | 1127847299920 | ООО "АРМА" | 1027301486343 | ПАО "УАЗ"
АО "Газпром газораспределение Элиста"
E9D3A359-EB97-4147-83D2-227F77ED7723 | Работа по реконструкции кровли | Реконструкция навеса на территории ОАО "Газпром газораспределние Элиста" в г. Элиста, ул. Ленина, 272 М742; ; ООО "Проект-БетонИнвест"; 2 014 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции зданий и сооружений | Работы по реконструкция строительных конструкций |  |  |  | ФЗ РФ от 30 декабря 2009 г.N 384-ФЗ | Навес для машин на территории ОАО Газпром газораспределение Элиста инв. М 742/Реконструкция навеса на 20 автомашин, общей площадью 436,5м2; строительным объемом 1609,4 м3; остов из металлоконструкций, кровля - профнастил по металической ферме | Условная единица |  | 51.1 | 7499090 | [10 empty] | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по реконструкции зданий и сооружений | Работы по реконструкция строительных конструкций |  |  |  | ФЗ РФ от 30 декабря 2009 г.N 384-ФЗ | Навес для машин на территории ОАО Газпром газораспределение Элиста инв. М 742/Реконструкция навеса на 20 автомашин, общей площадью 436,5м2; строительным объемом 1609,4 м3; остов из металлоконструкций, кровля - профнастил по металической ферме | У.е. | 2 квартал 2015 г. |  |  |  |  | 437973.52 | Элиста | 2 квартал 2015 г | нет |  | объкт незавершеного строительства |  | ОАО "Газпром газораспредление Элиста" |  | ОАО "Газпром газораспредление Элиста" | работы проводилсь хоз.способом
C34A2D20-D12F-46BD-956B-40DCB32C5B46 | Бетон | Реконструкция навеса на территории ОАО "Газпром газораспределние Элиста" в г. Элиста, ул. Ленина, 272 М742; ; ООО "Проект-БетонИнвест"; 2 014 | нет | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Строительные материалы и принадлежности | Смеси строительные |  |  |  |  | ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-91 | Навес для машин на территории ОАО Газпром газораспределение Элиста инв. М 742/Реконструкция навеса на 20 автомашин, общей площадью 436,5м2; строительным объемом 1609,4 м3; остов из металлоконструкций, кровля - профнастил по металической ферме | м3 |  | 51.1 | 236310000 | [10 empty] | нет | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Строительные материалы и принадлежности | Смеси строительные |  |  |  |  | ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-91 | Навес для машин на территории ОАО Газпром газораспределение Элиста инв. М 742/Реконструкция навеса на 20 автомашин, общей площадью 436,5м2; строительным объемом 1609,4 м3; остов из металлоконструкций, кровля - профнастил по металической ферме | м3 | 2 квартал 2015 г. | 3500 |  |  |  | 20720.8 | Элиста | 2 квартал 2015 г | нет |  | объкт незавершеного строительства |  |  |  |  | работы проводилсь хоз.способом
B3B47149-440F-487A-BE9F-E2422BA32641 | Работа по установке наблюдательной сети геодинамического полигона | Горно-геологическое обоснование и технические решения по созданию системы наблюдений (геодинамических полигонов) за геодинамическими процессами на мес; ; ЗАО "НПЦ "ПромНедраЭксперт"; 2 013 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту |  |  |  |  | Наблюдательная сеть Ики-Бурульское газовое месторождение (п.Ики-Бурул, Ики-Бурульский район)/Устройство наблюдательной сети на геодинамическом полигоне состоящая из 52 пунктов: закладка 48 грунтовых и 2 фундаментных реперов | ед. | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | F0000000 |  |  |  | 1 | 824997 | 824997 | Ики-Бурульское | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту |  |  |  |  | Наблюдательная сеть Ики-Бурульское газовое месторождение (п.Ики-Бурул, Ики-Бурульский район)/Устройство наблюдательной сети на геодинамическом полигоне состоящая из 52 пунктов: закладка 48 грунтовых и 2 фундаментных реперов | ед. | 2 квартал 2015 г. |  |  |  |  | 858018.179 | Ики-Бурульское газовое месторождение | 2 квартал 2015 г. | нет |  | несостоявшая процедура закупки | р/сч 40702810860300101302 | ООО "Геоинформцентр" |  |  | исполнено
B3B47149-440F-487A-BE9F-E2422BA32641 | Работа по установке наблюдательной сети геодинамического полигона | Горно-геологическое обоснование и технические решения по созданию системы наблюдений (геодинамических полигонов) за геодинамическими процессами на мес; ; ЗАО "НПЦ "ПромНедраЭксперт"; 2 013 | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту |  |  |  |  | Наблюдательная сеть Совхозного газового месторождения (п.Татал Юстинский район)/Устройство наблюдательной сети на геодинамическом полигоне состоящая из 47 пунктов наблюдения: закладка 41 грунтового и 5 фундаментных реперов | ед. | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | F0000000 |  |  |  | 1 | 809834 | 809834 | Татальское | 2 квартал 2015 г. |  |  |  | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | Работы по устройству объектов Газовой промышленности | Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту |  |  |  |  | Наблюдательная сеть Совхозного газового месторождения (п.Татал Юстинский район)/Устройство наблюдательной сети на геодинамическом полигоне состоящая из 47 пунктов наблюдения: закладка 41 грунтового и 5 фундаментных реперов | ед. | 2 квартал 2015 г. |  |  |  |  | 804691.56 | Совхозного газового месторождения п.Татал | 2 квартал 2015 г. | нет |  | несостоявшая процедура закупки | р/сч 40702810860300101302 | ООО "Геоинформцентр" |  |  | исполнено
8E7295CB-D802-446B-A715-B5DB703C865E | Материалы и товары в составе строительства (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации) | Горно-геологическое обоснование и технические решения по созданию системы наблюдений (геодинамических полигонов) за геодинамическими процессами на мес; ; ЗАО "НПЦ "ПромНедраЭксперт"; 2 013 |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Геодезические приборы и оборудование |  |  |  |  | ГОСТ 24846-81 | Для 1 класса точности измерений. Глубина установки 1.5 м. Наблюдательная сеть Ики-Бурульское газовое месторождение (п.Ики-Бурул, Ики-Бурульский район)/Устройство наблюдательной сети на геодинамическом полигоне состоящая из 52 пунктов: закладка 48 грунтовых и 2 фундаментных реперов | шт | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 50 | 1675.6 | 83780 | Ики-Бурульское | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Геодезические приборы и оборудование | [5 empty] | Для 1 класса точности измерений. Глубина установки 1.5 м. Наблюдательная сеть Ики-Бурульское газовое месторождение (п.Ики-Бурул, Ики-Бурульский район)/Устройство наблюдательной сети на геодинамическом полигоне состоящая из 52 пунктов: закладка 48 грунтовых и 2 фундаментных реперов |  | 2 квартал 2015 г. | [9 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно | р/сч 40702810860300101302 | ООО "Геоинформцентр" |  |  | исполнено
8E7295CB-D802-446B-A715-B5DB703C865E | Материалы и товары в составе строительства (отраженные в ГПЗ в виде справочной информации) | Горно-геологическое обоснование и технические решения по созданию системы наблюдений (геодинамических полигонов) за геодинамическими процессами на мес; ; ЗАО "НПЦ "ПромНедраЭксперт"; 2 013 |  | Закупка проводиться не будет, т.к. ТМЦ входит в состав СМР и указывается информативно | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Геодезические приборы и оборудование |  |  |  |  | ГОСТ 24846-81 | Для 1 класса точности измерений. Глубина установки 1.5 м. Наблюдательная сеть Совхозного газового месторождения (п.Татал Юстинский район)/Устройство наблюдательной сети на геодинамическом полигоне состоящая из 47 пунктов наблюдения: закладка 41 грунтового и 5 фундаментных реперов | шт | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 46 | 1675.6 | 77077.6 | Татальское | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Геодезические приборы и оборудование | [5 empty] | Для 1 класса точности измерений. Глубина установки 1.5 м. Наблюдательная сеть Совхозного газового месторождения (п.Татал Юстинский район)/Устройство наблюдательной сети на геодинамическом полигоне состоящая из 47 пунктов наблюдения: закладка 41 грунтового и 5 фундаментных реперов |  | 2 квартал 2015 г. | [9 empty] | Закупка производиться не будет, т.к. стоимость данного товара входит в стоимость СМР, заведенных в ГПЗ отдельной строкой. Стоимость товара указывается информативно | р/сч 40702810860300101302 | ООО "Геоинформцентр" |  |  | исполнено
43B546AB-9178-458E-9437-F8B3E8339631 | Работа проектная по новому строительству скважины | Проектно-изыскательские работы | - | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Капитальному строительству |  |  |  |  | Газовая скважина № 23 Совхозного месторождения/Строительство газовой скважины. 50 тыс.м3/сутки, 4 колонны диаметром 426 мм, 323,9 мм, 244,5 мм, 168,3 мм. Глубина спуска 2800 м. | У.е. | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 1701009 |  |  |  | 1 | 1300739.96 | 1300739.96 | Юстинское | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет |  | Инвестиционная | [7 empty] | Газовая скважина № 23 Совхозного месторождения/Строительство газовой скважины. 50 тыс.м3/сутки, 4 колонны диаметром 426 мм, 323,9 мм, 244,5 мм, 168,3 мм. Глубина спуска 2800 м. |  | 1-2 квартал 2015 |  |  |  |  | 1300739.96 | ОАО "ГПГР Элиста" в г.Элиста | 2 квартал 2015 г | нет |  | объкт незавершеного строительства |  | ЗАО "ВолгоградНИПИнефть" |  | ЗАО "ВолгоградНИПИнефть" | исполнено
EAB8DB20-C2FB-477D-B49F-D7D5C6BB9391 | Устройство многофункциональное Kyocera FS-6525MFP |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | МФУ |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009,ГОСТ Р 51318.22-2006,ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ Р 51317.3.2-2006,ГОСТ Р 51317.3 | Ч/б лазерный принтер, сканер, копир, факс, процессор - 800МГц, память - 1Гб, цветной ЖК-дисплей, интерфейс - USB2.0, сетевой, максимальный формат - A3, двусторонняя печать | шт | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2620 |  |  |  | 2 | 47826.143 | 95652.286 | Элиста | 2 квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Оргтехника | МФУ |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009,ГОСТ Р 51318.22-2006,ГОСТ Р 51318.24-99,ГОСТ Р 51317.3.2-2006,ГОСТ Р 51317.3 | Ч/б лазерный принтер, сканер, копир, факс, процессор - 800МГц, память - 1Гб, цветной ЖК-дисплей, интерфейс - USB2.0, сетевой, максимальный формат - A3, двусторонняя печать | ед | 2 квартал 2015 | 2 ед. | 2 ед | 47826.143 | 2 | 47826.143 | ОАО "ГПГР Элиста" в г.Элиста | 2 квартал 2015 г | да |  |  | ОГРН 1067746449781 | ООО "Трейд Копир" |  | KYOCERA Corporation | исполнено
33FB9FB2-2B2E-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Сервер Cisco UCSC-C24-M3S2 |  | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Серверное оборудование |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 | Два процессора (2) Intel® Xeon® E5-2420 (1.9GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/95W, DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5) Turbo Processor кэш процессора 15MB (1x15MB) Level 3, Память 128GB Registered DIMMs PC3L-10600R (1333MHz), сетевой адаптер Ethernet 1Gb 4-port 366i Adapter, жесткие диски: 2x300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) 2xHDD 1000GB SATA 6G 7200rpm Hot Plug SFF SmartDrive, два блока питания (2) 750W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply (92% Efficient), форм-фактор 2U Rackmount Height: 3.44" 2-х Xeon Е5-4603; DDR3-4096-6-x; T7/1Т2000G5/2RJ10GE/1230NS1DS | шт | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2620 |  |  |  | 1 | 453020.809 | 453020.809 | Элиста | 2 квартал 2015 г. | да |  | нет | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника | Серверное оборудование |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 | Два процессора (2) Intel® Xeon® E5-2420 (1.9GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/95W, DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5) Turbo Processor кэш процессора 15MB (1x15MB) Level 3, Память 128GB Registered DIMMs PC3L-10600R (1333MHz), сетевой адаптер Ethernet 1Gb 4-port 366i Adapter, жесткие диски: 2x300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) 2xHDD 1000GB SATA 6G 7200rpm Hot Plug SFF SmartDrive, два блока питания (2) 750W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply (92% Efficient), форм-фактор 2U Rackmount Height: 3.44" 2-х Xeon Е5-4603; DDR3-4096-6-x; T7/1Т2000G5/2RJ10GE/1230NS1DS | компл | 2 квартал 2015 |  |  |  | 1 | 453020.809 | ОАО "ГПГР Элиста" в г.Элиста | 2 квартал 2015 г | нет |  | несостоявшая процедура закупки | ОГРН 1140816016945 | ООО "Респект" |  | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | исполнено
A561B25B-98D6-448F-AD4E-7C1CC3A3B6F5 | Комплекс хроматографический "Цвет-800" | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Газоаналитическое оборудование |  |  |  |  | ГОСТ 5542-87 | Температурный диапазон термостата колонок от -50С до +400С, Полезный обьем термостата колонок л-17.5, питание 187-242В, 50Гц, максимальное потребляемая мощность -1.5квт.Температурный диапазон термостата колонок от -50С до +400С, Полезный обьем термостата колонок л-17.5, питание 187-242В, 50Гц, максимальное потребляемая мощность -1.5квт.Температурный диапазон термостата колонок - от -50 С до +400С, Полезный объем термостата колонок,л- 17,5; питание - 187-242 В, 50Гц; максимальная потребляемая мощность - 1,5 кВт | шт | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2651 |  |  |  | 1 | 966864.022 | 966864.022 | Элиста | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Контрольно-измерительное оборудование | Газоаналитическое оборудование |  |  |  |  | ГОСТ 5542-87 | Температурный диапазон термостата колонок от -50С до +400С, Полезный обьем термостата колонок л-17.5, питание 187-242В, 50Гц, максимальное потребляемая мощность -1.5квт.Температурный диапазон термостата колонок от -50С до +400С, Полезный обьем термостата колонок л-17.5, питание 187-242В, 50Гц, максимальное потребляемая мощность -1.5квт.Температурный диапазон термостата колонок - от -50 С до +400С, Полезный объем термостата колонок,л- 17,5; питание - 187-242 В, 50Гц; максимальная потребляемая мощность - 1,5 кВт | компл | 2 квартал 2015 |  |  |  | 1 | 966864.022 | ОАО "ГПГР Элиста" в г.Элиста | 2 квартал 2015 г | нет |  | несостоявшая процедура закупки | ИНН 5249111131 | ООО СЦ "Химаналитсервис" | ИНН 5249111131 | ООО СЦ "Химаналитсервис" | исполнено
B1109854-9380-4956-972C-E8D2234990C0 | Трубогиб гидравлический | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов прочее |  |  |  |  | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Для холодной гибки газовых, водопроводных и других труб, а также проката круглого сечения диаметром от 3/8 до 2дюймов, типы вкладок: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1,1/4", 1,1/2", 2", максимальный ход штока: 180ммТрубогиб гидравлический ТПГ-2ЭП/Рабочее сила-10т; рабочий ход-180мм; Тип рамы - закрытая; радиус изгиба - 3/8"/50; 1/2"/65; 3/4"/80; 1"/100; 1,25"/130; 1,5"/150; 2"/200; Масса нетто - 54 кг | шт | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 2573 |  |  |  | 1 | 68185.898 | 68185.898 | Элиста | 2квартал 2015 г. |  |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов прочее |  |  |  |  | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Для холодной гибки газовых, водопроводных и других труб, а также проката круглого сечения диаметром от 3/8 до 2дюймов, типы вкладок: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1,1/4", 1,1/2", 2", максимальный ход штока: 180ммТрубогиб гидравлический ТПГ-2ЭП/Рабочее сила-10т; рабочий ход-180мм; Тип рамы - закрытая; радиус изгиба - 3/8"/50; 1/2"/65; 3/4"/80; 1"/100; 1,25"/130; 1,5"/150; 2"/200; Масса нетто - 54 кг | шт | 2 квартал 2015 |  |  |  | 1 ед | 68185.898 | 358003, РК, г. Элиста, ул. Ленина, 272 | 2 квартал 2015 г | да |  |  | ОГРН 1137847247570 | ООО "ВАГ" |  | Инстан | исполнено
B37C4A96-51FB-44E3-B295-701A16144279 | Автомобиль хэтчбек 5 мест,дв.1.8 л 180 л.с.бензин,МКПП6, 2х4 | Автотранспорт | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствТехнический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, коробка передач-механическая, 6-ти ступенчатая, расход топлива в смешанном цикле, л/100 км - 6.4 (6,1) | шт | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 29101 |  |  |  | 1 | 1173422.704 | 1173422.704 | Элиста | 2 квартал 2015 г. |  |  | нет | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, коробка передач-механическая, 6-ти ступенчатая, расход топлива в смешанном цикле, л/100 км - 6.4 (6,1) | ед | 2 квартал 2015 |  |  |  | 1 ед | 1173422.704 | ОАО "ГПГР Элиста" в г.Элиста | 2 квартал 2015 г | нет |  | несостоявшая процедура закупки | ИНН 6166070980 | ООО "Эскадра" |  | концерн "Skoda AG" | исполнено
9FDCB998-2C07-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Автомобиль легковой 3 двери,5 мест,дв.1.7 82 л.с.,8кл,бензин,евро-4,МКПП5,4х4,ГУР,салон: твид+иск.кожа,коврики,ш.R16,модерниз.перед.зад.подвески,сцепл | Автотранспорт | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствТехнический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | кол-во дверей/мест - 3/5, длина -3720 мм, ширина- 1680 мм, высота - 1640 мм, цвет - белый, мощность двиг. - 83 л.с. мех. КПП - 5 передач, привод полный, постоянный, экологический стандарт - EVRO-IV | шт | 1 квартал 2015 г. | 51.1 | 29101 |  |  |  | 1 | 412943.608 | 412943.608 | Элиста | 1 квартал 2015 г. |  |  | нет | Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт | Автомобили легковые |  |  |  | ТР о безопасности колесных транспортных средствТехнический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | кол-во дверей/мест - 3/5, длина -3720 мм, ширина- 1680 мм, высота - 1640 мм, цвет - белый, мощность двиг. - 83 л.с. мех. КПП - 5 передач, привод полный, постоянный, экологический стандарт - EVRO-IV | ед | 1 квартал 2015 |  |  |  | 1 ед | 412943.608 | ОАО "ГПГР Элиста" в г.Элиста | 1 квартал | нет |  | несостоявшая процедура закупки | ИНН 0814037105 | ООО "Элиста Лада" |  | ОАО "АВТОВАЗ" | исолнено
EC1875B3-9EC5-42E8-9EC5-B3FC3E7E7D3B | Автомобиль | Автотранспорт | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | 5-и местный вседорожник,Двигатель:-Объем – 2,693 л,-бензин-мощность двигателя 112 л.с | шт | 2 квартал 2015 г. | 51.1 |  |  |  |  | 1 | 641249.111 | 641249.111 | Элиста | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | 5-и местный вседорожник,Двигатель:-Объем – 2,693 л,-бензин-мощность двигателя 112 л.с | ед | 2 квартал 2015 |  |  |  | 1 ед. | 641249.111 | ОАО "ГПГР Элиста" в г.Элиста | 2 квартал 2015 г | да |  |  | ОГРН 1087746214852 | ООО "Профкомплект" |  | ОАО "УАЗ" | исполнено
8CF3F24B-5C4D-45B4-85AE-49C5786542BE | Автомобиль аварийной службы и автомастерская | Автотранспорт | Да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Цвет кузова по ГОСТ Р 50574-2002.Автомобиль аварийной службы/автомастерская УАЗ 390995 | шт | 1 квартал 2015 г. | 51.1 |  |  |  |  | 2 | 990730.95 | 1981461.9 | Элиста | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Автотранспорт |  |  |  |  | Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств.Утвержден ПП №720 от 10 сентября | Цвет кузова по ГОСТ Р 50574-2002.Автомобиль аварийной службы/автомастерская УАЗ 390995 | ед | 2 квартал 2015 |  |  |  | 2 ед. | 990730.95 | ОАО "ГПГР Элиста" в г.Элиста | 2 квартал 2015 г | да |  |  | ОГРН 1087746214852 | ООО "Профкомплект" |  | ОАО "УАЗ" | исполнено
1C8AABDC-269B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Бензиновая сварочная электростанция | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | Да | Открытый запрос предложений | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб | Электросварочное оборудование | Сварочные генераторы и агрегаты |  |  | ГОСТ 304-82 | "Максимальная мощность, кВА 6 Напряжение, В 230 Нормальный режим 35% 200 А" | шт | 2 квартал 2015 г. | 51.1 | 27903 |  |  |  | 1 | 105677.94 | 105677.94 | Элиста | 2 квартал 2015 г. | да |  | да | Открытый запрос предложений в электронной форме | Инвестиционная | Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов | Сварочное оборудование для монтажа и ремонта стальных труб | Электросварочное оборудование | Сварочные генераторы и агрегаты |  |  | ГОСТ 304-82 | "Максимальная мощность, кВА 6 Напряжение, В 230 Нормальный режим 35% 200 А" | ед | 2 квартал 2015 |  |  |  | 1 | 105677.944 | ОАО "ГПГР Элиста" в г.Элиста | 2 квартал 2015 г | да |  |  | ОГРН 1137847247570 | ООО "ВАГ" |  | ООО "НПО ИНГОДА" | исполнено
92FA3A4F-2F8B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода -Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по ул.Красная п.Большой Царын Октябрьского района, инв.№Ю00663 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по ул.Красная п.Большой Царын Октябрьского района, инв.№Ю00663 | Условная единица | 4 квартал 2015 г | 51.1 | 4560258 |  |  |  | 1 | 236000 | 236000 | Элиста | 4 квартал 2015 г | нет |  | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по ул.Красная п.Большой Царын Октябрьского района, инв.№Ю00663 | 1 | 4 квартал 2015 г |  |  |  | 1 | 236000 | Элиста | 4 квартал 2015 г | нет |  | выполнение хоз. способом |  |  |  |  | исполнено
92FA3A4F-2F8B-11E3-8AAE-D485646B5E86 | Работа проектная | Работа проектная по реконструкции линейной части газопровода - Внутрипоселковый газопровод п.Большой Царын от ГРП ул.Матросова до ул.Заканальная, Октябрьского района, инв.№Ю00663 | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | Инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Внутрипоселковый газопровод п.Большой Царын от ГРП ул.Матросова до ул.Заканальная, Октябрьского района, инв.№Ю00663 | Условная единица | 4 квартал 2015 г | 51.1 | 4560258 |  |  |  | 1 | 271400 | 271400 | Элиста | 4 квартал 2015 г | нет |  | нет | Закупка проводиться не будет, т.к. выполнение хозяйственным способом | инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | Разработка проекта по Реконструкции объекта |  |  |  | Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008, Гражданский кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ | Внутрипоселковый газопровод п.Большой Царын от ГРП ул.Матросова до ул.Заканальная, Октябрьского района, инв.№Ю00663 | 1 | 4 квартал 2015 г |  |  |  | 1 | 271400 | Элиста | 4 квартал 2015 г | нет |  | выполнение хоз. способом |  | ОАО "Газпром газораспредление Элиста" |  | ОАО "Газпром газораспредление Элиста" | исполнено
A29D61F6-D66E-4B55-84A7-AF90674C4021 | Работа проектная по реконструкции системы электроснабжения | Работа проектная по реконструкции системы электроснабжения- Система электроснабжения административного здания АО "Газпром газораспределение Элиста" по ул. Ленина, 272 в г.Элиста , инв № 796 | да | электронно | инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | [5 empty] | Система электроснабжения административного здания АО "Газпром газораспределение Элиста" по ул. Ленина, 272 в г.Элиста , инв № 796 | Штука | 4 квартал 2015 г. | 51.1 | 4560531 |  |  |  | 1 | 29500 | 29500 | г.Элиста | 4 квартал 2015 г | электронно |  | да | электронно | инвестиционная | Проектно-изыскательские работы | Работы по подготовке проектной документации | [5 empty] | Система электроснабжения административного здания АО "Газпром газораспределение Элиста" по ул. Ленина, 272 в г.Элиста , инв № 796 | 1 | 3 квартал 2015 г | 1 | 1 | 29500 |  |  | Элиста | 4 квартал 2015 г |  |  | несостоявшая процедура закупки |  |  |  |  | не исполнено
Заместитель генерального директора
| по капитальному строительству и инвестициям | [11 empty] | А.С. Игнатенко