## стр.1
Форма 2
[7 empty] | Информация об инвестиционных программах | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" и управляемых ГРО
(наименование субъекта естественной монополии)
|  | на 20 | 24 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту (план) |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций с учетом управляемых ГРО: |  |  |  |  | 4543323
1.1 | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" |  |  |  |  | 4444371.61 |  |  |  | Амортизация, спецнадбавка, плата за технологическое присоединение, заемные средства, прибыль
| ГРО: |  |  |  |  | 98951.39
1.2 | АО "Азовмежрайгаз" |  |  |  |  | 10412.76 |  |  |  | Амортизация
1.3 | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  |  |  | 8635.55 |  |  |  | Амортизация
1.4 | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 6895.1 |  |  |  | Амортизация
1.5 | АО "Ростовгоргаз" |  |  |  |  | 50920.82 |  |  |  | Амортизация
1.6 | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  |  |  | 16214.59 |  |  |  | Амортизация
1.7 | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  |  |  | 5872.57 |  |  |  | Амортизация
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки):
4.1 | Новые объекты ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (всего): |  |  |  |  | 4025867.42 |  |  |  | Амортизация, спецнадбавка, плата за технологическое присоединение, заемные средства, прибыль
4.1.1 | Распределительный газопровод в п. Александровка, Азовский район, РО |  | 2022 |  | 2024 | 197962.75 |  |  |  | Заемные средства | 97.3 | 315, 225, 160, 110, 90, 63 | 4
4.1.2 | Межпоселковый газопровод к х. Новомоисеевский Пролетарского района |  | 2023 |  | 2024 | 193518.51 |  |  |  | Спецнадбавка | 27.1 | 225 | 1
4.2 | Новые объекты ГРО (проектно-изыскательские и строительно монтажные работы) всего: |  |  |  |  | 0
в том числе:
4.2.1 | АО "Азовмежрайгаз" |  |  |  |  | 0
4.2.2 | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  |  |  | 0
4.2.3 | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 0
4.2.4 | АО "Ростовгоргаз" |  |  |  |  | 0
4.2.5 | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  |  |  | 0
4.2.6 | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  |  |  | 0
5.1 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (всего): |  |  |  |  | 198187.19 |  |  |  | Амортизация
5.2 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты ГРО (проектно-изыскательские и строительно монтажные работы) всего: |  |  |  |  | 98951.39 |  |  |  | Амортизация
в том числе:
5.2.1 | АО "Азовмежрайгаз" |  |  |  |  | 10412.76 |  |  |  | Амортизация
5.2.2 | АО "Волгодонскмежрайгаз" |  |  |  |  | 8635.55 |  |  |  | Амортизация
5.2.3 | АО "Новочеркасскгоргаз" |  |  |  |  | 6895.1 |  |  |  | Амортизация
5.2.4 | АО "Ростовгоргаз" |  |  |  |  | 50920.82 |  |  |  | Амортизация
5.2.5 | АО "Таганрогмежрайгаз" |  |  |  |  | 16214.59 |  |  |  | Амортизация
5.2.6 | АО "Шахтымежрайгаз" |  |  |  |  | 5872.57 |  |  |  | Амортизация
6.1 | Сведения о приобретении ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"оборудования, не входящего в сметы строек: |  |  |  |  | 220256.67 |  |  |  | Амортизация
6.2 | Сведения о приобретении управляемыми ГРО оборудования, не входящего в сметы строек: |  |  |  |  | 0
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0
8.1 | Сведения о приобретении ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" внеоборотных активов: |  |  |  |  | 60.33 |  |  |  | Амортизация
8.2 | Сведения о приобретении управляемыми ГРО внеоборотных активов: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Амортизация
* Сведения, указанные в строках 2, 3, 5 - 8, расшифровываются по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций. При заполнении информации по строке 4 для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов. (Приказ ФАС России от 08.12.2022 N 960/22 "Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм")