## СВОД
Инвентаризационная опись на объекты незавершенного строительства АО "Ростовгоргаз" по состоянию на 30.06.2023
Объект строительства | Срок начала строительства | Дата окончания строительства | % готовности объекта | СМР | Проектные | Прочие | Стоимость руб. фактически по данным первичных документов | Стоимость, руб по данным бухгалтерского учета | Рез-ты инв-ции излишки | Рез-ты инв-ции недостача
Тех.перевооруж. газопровода ср.д. ДУ-500 с заменой задвижки Ду-600 на кран шаровый Ду-500мм по улМалиновского-Таганрогское гРостов-на-Дону (инв7040) | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 30 | 6800000 | 165377.98 |  | 6965377.98 | 6965377.98 | 0 | 0 | 0
Тех.перевооруж. газопровода ср.д. ДУ-400 с заменой задвижки на кран шаровый Ду-400мм по ул.Волкова/ул.Белорусская гРостов-на-Дону (инв9118) | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 30 | 5600000 | 165377.98 |  | 5765377.98 | 5765377.98 | 0 | 0 | 0
Тех.перевооруж. газопровода ср.д. ДУ-300 и н.д. Ду250 с заменой задвижки на кран шаровый Ду-300мм по улЖуравлева-Б.Садовая гРостов-на-Дону (инв9669) | 2023-05-26 | 2023-07-31 | 80 | 2440330.81 | 193171.87 |  | 2633502.68 | 2633502.68 | 0 | 0 | 0
Тех.перевооруж. ОПО.Врезка катушки с демонтажем газового колодца на газ-де н.д. Ду-200мм по ул.Мясникова, 22/11 г.Ростов-на-Дону (инв1788) | 2023-04-25 | 2023-09-30 | 20 | 1800000 | 165347.23 |  | 1965347.23 | 1965347.23 | 0 | 0 | 0
Тех.перевооружение город.сети газоснаб. Замена ШГРП с РДГ-50 по адресу: ул. 25-я линия, 44 г.Ростов-на-Дону (инв.251) | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 30 | 1800000 | 260659.15 |  | 2060659.15 | 2060659.15 | 0 | 0 | 0
Тех.перевооружение город.сети газоснаб. Замена ШГРП с РДГ-50 по адресу: ул. 27-я линия, 7 г.Ростов-на-Дону (инв.155) | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 80 | 1800000 | 260659.15 |  | 2060659.15 | 2060659.15 | 0 | 0 | 0
Тех.перевооружение город.сети газоснаб. Замена ШГРП с РДГ-50 по адресу: ул. 16-я линия, 13 г.Ростов-на-Дону (инв.193) | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 30 | 2600000 | 260659.15 |  | 2860659.15 | 2860659.15 | 0 | 0 | 0
Тех.перевооружение город.сети газоснаб. Замена ШГРП с РДГ-50 по адресу: ул. 25-я линия, 34 г.Ростов-на-Дону (инв.325) | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 30 | 2600000 | 260659.15 |  | 2860659.15 | 2860659.15 | 0 | 0 | 0
Тех. перевооруж. ОПО. Установка крана шарового Ду100 с демонтажем газового колодца на гсд Ø108 с задвижкой среднего давления Ду100мм по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 50 (инв. № 7819) | 2023-07-13 | 2023-09-30 | 80 | 1400000 | 165377.98 |  | 1565377.98 | 1565377.98 | 0 | 0 | 0
Тех. перевооруж. ОПО. Врезка катушки с демонтажем газового колодца на газопроводе низкого давления Ø159мм с задвижкой низкого давления Ду150мм по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Халтуринский, №65/10 (инв. 1123) | 2023-07-13 | 2023-09-30 | 70 | 950000 | 165347.23 |  | 1115347.23 | 1115347.23 | 0 | 0 | 0
Тех. перевооруж. ОПО. Врезка катушки с демонтажем газового колодца на гнд Ø273мм с задвижкой низкого давления Ду250мм по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкнская, №160 (инв. № 1781) | 2023-07-13 | 2023-09-30 | 20 | 1800000 | 165347.23 |  | 1965347.23 | 1965347.23 | 0 | 0 | 0
Техн. перевооруж. ОПО. Врезка катушки с демонтажем газового колодца на гнд Ø159мм с задвижкой низкого давления Ду150мм по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Соколова, №50 (инв. 1764) | 2023-07-13 | 2023-09-30 | 80 | 950000 | 165347.23 |  | 1115347.23 | 1115347.23 | 0 | 0 | 0
Тех. перевооруж. ОПО. Врезка катушки с демонтажем газового колодца на гнд ∅159мм с задвижкой низкого давления Ду150мм, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 155/34 (инв. 1824) | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 80 | 950000 | 165347.23 |  | 1115347.23 | 1115347.23 | 0 | 0 | 0
Тех. перевооруж. ОПО. Врезка катушки с демонтажем газового колодца на гнд Ø159мм с задвижкой низкого давления Ду150мм по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, №89 (инв. 1767) | 2023-07-13 | 2023-08-31 | 80 | 950000 | 165347.23 |  | 1115347.23 | 1115347.23 | 0 | 0 | 0
Вынос надземного газопровода среднего давления по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Продольный, 11 (инв. 102567) | 2022-12-12 | 2023-12-31 | 50 | 1942107.65 | 352872.99 |  | 2294980.64 | 2294980.64 | 0 | 0 | 0
Вынос надземного газопровода низкого давления по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Гуковский, 46-52 (инв. 18366) | 2023-04-27 | 2023-12-31 | 30 | 140369.3 | 2500 |  | 142869.3 | 142869.3 | 0 | 0 | 0
Перекладка надземного газопровода низкого давления по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 21-я линия, 27 (инв.№6683) | 2023-06-30 | 2023-08-31 | 30 | 219711.78 | 31793.9 |  | 251505.68 | 251505.68 | 0 | 0 | 0
Тех.перевооружение город.сети газоснаб. Замена газового оборудования ПРГ с РДУК-2-100 по адресу: ул.Кустанайская, 115 "А" г.Ростов-на-Дону (инв. №273 | 2021-10-26 | 2023-07-31 | 80 | 7910634.17 | 531941.22 |  | 8442575.39 | 8442575.39 | 0 | 0 | 0
Вынос подземного газопровода среднего давления Ø325 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, 2 | 2020-03-27 | 2024-12-31 | 30 | 275333.1 | 99980 |  | 375313.1 | 375313.1 | 0 | 0 | 0
Вынос газопровода низкого давления по адресу: г.Ростов-на-Дону ул.Студенческая, 8 | 2016-12-31 | 2024-12-31 | 30 | 197176 | 131739 |  | 328915 | 328915 | 0 | 0 | 0
Перенос и замена ГРП на ШГРП и вынос газопровода по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр-ктСоколова, 22 / ул.Социалистическая, 114-116 (инв. №141) | 2022-02-25 | 2024-12-31 | 30 | 4295520.79 | 314529.55 |  | 4610050.34 | 4610050.34 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы контроля управления доступом (СКУД) адм.здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, 14, Литер О, (инв. №000104084) | 2022-05-19 | 2024-12-31 | 30 | 374256 | 21660 |  | 395916 | 395916 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы видеонаблюдения на территории АО«Ростовгоргаз» по адресу: ул.Малиновского, 14 г.Ростов-на-Дону, (инв. 000103801) | 2020-06-04 | 2024-12-31 | 30 | 1119532 | 28468 |  | 1148000 | 1148000 | 0 | 0 | 0